12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 5202 | NO VIGENTE | 2024-11-20 16:07 | 2025-03-20 08:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de datos durante la migración o incompatibilidad de formatos | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Es posible que se pierdan datos durante la migración a Object Storage o que exista incompatibilidad de formatos entre el almacenamiento actual (Galleries) y el nuevo (Object Storage). | 2024-11-20 | Es importante contar con un plan de migración robusto, realizar respaldos completos antes de iniciar el proceso y realizar pruebas de migración en un entorno de pruebas para asegurar que los archivos se transfieren correctamente sin pérdida de datos. Asegurarse de que el formato de los archivos sea compatible con el Object Storage y realizar validaciones posteriores a la migración. | 2025-02-17 | El proyecto se encuentra en pruebas por parte del cliente y hasta la fecha han sido exitosas. | 4 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Área - Equipos Base
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 5202 | NO VIGENTE | 2024-11-20 16:07 | 2025-03-20 08:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de datos durante la migración o incompatibilidad de formatos | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Es posible que se pierdan datos durante la migración a Object Storage o que exista incompatibilidad de formatos entre el almacenamiento actual (Galleries) y el nuevo (Object Storage). | 2024-11-20 | Es importante contar con un plan de migración robusto, realizar respaldos completos antes de iniciar el proceso y realizar pruebas de migración en un entorno de pruebas para asegurar que los archivos se transfieren correctamente sin pérdida de datos. Asegurarse de que el formato de los archivos sea compatible con el Object Storage y realizar validaciones posteriores a la migración. | 2025-03-20 | Se cierra el riesgo debido a que el proyecto ya se encuentra certificado por parte del cliente. | 4 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Área - Equipos Base
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 5203 | NO VIGENTE | 2024-11-20 16:11 | 2025-03-20 08:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desincronización de visores o problemas de interoperabilidad entre los seis visores existentes. | Configuración | Incompatibilidad | Interno | Puede existir desincronización de visores o problemas de interoperabilidad entre los seis visores existentes. | 2024-11-20 | Realizar una planificación detallada de la integración, asegurando que cada visor se pueda adaptar sin perder funcionalidades importantes. Probar en un entorno controlado antes de la implementación final. | 2024-12-17 | Riesgo no materializado, se mantiene controlado | 4 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Área - Equipos Base
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 5203 | NO VIGENTE | 2024-11-20 16:11 | 2025-03-20 08:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desincronización de visores o problemas de interoperabilidad entre los seis visores existentes. | Configuración | Incompatibilidad | Interno | Puede existir desincronización de visores o problemas de interoperabilidad entre los seis visores existentes. | 2024-11-20 | Realizar una planificación detallada de la integración, asegurando que cada visor se pueda adaptar sin perder funcionalidades importantes. Probar en un entorno controlado antes de la implementación final. | 2025-01-17 | Riesgo no materializado, se mantiene controlado | 4 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Área - Equipos Base
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 5203 | NO VIGENTE | 2024-11-20 16:11 | 2025-03-20 08:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desincronización de visores o problemas de interoperabilidad entre los seis visores existentes. | Configuración | Incompatibilidad | Interno | Puede existir desincronización de visores o problemas de interoperabilidad entre los seis visores existentes. | 2024-11-20 | Realizar una planificación detallada de la integración, asegurando que cada visor se pueda adaptar sin perder funcionalidades importantes. Probar en un entorno controlado antes de la implementación final. | 2025-02-17 | El proyecto se encuentra en pruebas por parte del cliente y hasta la fecha han sido exitosas. | 4 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Área - Equipos Base
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 5203 | NO VIGENTE | 2024-11-20 16:11 | 2025-03-20 08:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desincronización de visores o problemas de interoperabilidad entre los seis visores existentes. | Configuración | Incompatibilidad | Interno | Puede existir desincronización de visores o problemas de interoperabilidad entre los seis visores existentes. | 2024-11-20 | Realizar una planificación detallada de la integración, asegurando que cada visor se pueda adaptar sin perder funcionalidades importantes. Probar en un entorno controlado antes de la implementación final. | 2025-03-20 | Se cierra el riesgo debido a que el proyecto ya se encuentra certificado por parte del cliente. | 4 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Área - Equipos Base
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 5204 | NO VIGENTE | 2024-11-20 16:13 | 2025-03-20 08:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en los parámetros | Configuración | Incompatibilidad | Interno | Cambios en los parámetros pueden afectar la funcionalidad de otros módulos o sistemas que dependen de estos parámetros. | 2024-11-20 | Realizar una auditoría de todos los sistemas dependientes y asegurar que se realicen pruebas integradas de los cambios para evitar afectar otras funcionalidades del sistema. | 2024-12-17 | No se presentan novedades, el riesgo sigue controlado | 4 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Área - Equipos Base
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 5204 | NO VIGENTE | 2024-11-20 16:13 | 2025-03-20 08:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en los parámetros | Configuración | Incompatibilidad | Interno | Cambios en los parámetros pueden afectar la funcionalidad de otros módulos o sistemas que dependen de estos parámetros. | 2024-11-20 | Realizar una auditoría de todos los sistemas dependientes y asegurar que se realicen pruebas integradas de los cambios para evitar afectar otras funcionalidades del sistema. | 2025-01-17 | No se presentan novedades, el riesgo sigue controlado | 4 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Área - Equipos Base
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 5204 | NO VIGENTE | 2024-11-20 16:13 | 2025-03-20 08:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en los parámetros | Configuración | Incompatibilidad | Interno | Cambios en los parámetros pueden afectar la funcionalidad de otros módulos o sistemas que dependen de estos parámetros. | 2024-11-20 | Realizar una auditoría de todos los sistemas dependientes y asegurar que se realicen pruebas integradas de los cambios para evitar afectar otras funcionalidades del sistema. | 2025-02-17 | El proyecto se encuentra en pruebas por parte del cliente y hasta la fecha han sido exitosas. | 4 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Área - Equipos Base
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 5204 | NO VIGENTE | 2024-11-20 16:13 | 2025-03-20 08:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en los parámetros | Configuración | Incompatibilidad | Interno | Cambios en los parámetros pueden afectar la funcionalidad de otros módulos o sistemas que dependen de estos parámetros. | 2024-11-20 | Realizar una auditoría de todos los sistemas dependientes y asegurar que se realicen pruebas integradas de los cambios para evitar afectar otras funcionalidades del sistema. | 2025-03-20 | Se cierra el riesgo debido a que no aplica. | 4 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Área - Equipos Base
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 5205 | NO VIGENTE | 2024-11-21 09:13 | 2025-03-20 08:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de auditoría en eliminaciones | Controles del proceso | Ausencia | Externo | La solución carece de un sistema de auditoría para registrar las operaciones realizadas sobre el Object Storage. Esto implica que cualquier usuario con acceso a las opciones de eliminación de archivos en el visor podrá ejecutar estas acciones sin que quede un registro o trazabilidad de las mismas. La ausencia de auditoría pone en riesgo la seguridad y la integridad de los datos, ya que no se podrá rastrear quién realizó las eliminaciones ni cuándo ocurrieron, lo que podría generar problemas en caso de eliminación accidental o malintencionada de archivos. | 2024-11-21 | Implementar auditoría para registrar todas las eliminaciones de archivos (usuario, fecha, archivo afectado, motivo). Controlar accesos mediante roles y permisos, limitando quién puede eliminar archivos. Configurar alertas y notificaciones para informar sobre eliminaciones de archivos críticas. Establecer políticas claras de retención de archivos, alineadas con auditoría y cumplimiento. Realizar auditorías periódicas para verificar que las eliminaciones sigan las políticas establecidas. Capacitar a los usuarios sobre la importancia de las políticas de eliminación de archivos. Implementar versión o recuperación de archivos para restaurar datos eliminados accidentalmente. Monitorear continuamente las operaciones de eliminación en tiempo real. | 2024-12-17 | No se presentan novedades, el riesgo sigue controlado | 4 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 5205 | NO VIGENTE | 2024-11-21 09:13 | 2025-03-20 08:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de auditoría en eliminaciones | Controles del proceso | Ausencia | Externo | La solución carece de un sistema de auditoría para registrar las operaciones realizadas sobre el Object Storage. Esto implica que cualquier usuario con acceso a las opciones de eliminación de archivos en el visor podrá ejecutar estas acciones sin que quede un registro o trazabilidad de las mismas. La ausencia de auditoría pone en riesgo la seguridad y la integridad de los datos, ya que no se podrá rastrear quién realizó las eliminaciones ni cuándo ocurrieron, lo que podría generar problemas en caso de eliminación accidental o malintencionada de archivos. | 2024-11-21 | Implementar auditoría para registrar todas las eliminaciones de archivos (usuario, fecha, archivo afectado, motivo). Controlar accesos mediante roles y permisos, limitando quién puede eliminar archivos. Configurar alertas y notificaciones para informar sobre eliminaciones de archivos críticas. Establecer políticas claras de retención de archivos, alineadas con auditoría y cumplimiento. Realizar auditorías periódicas para verificar que las eliminaciones sigan las políticas establecidas. Capacitar a los usuarios sobre la importancia de las políticas de eliminación de archivos. Implementar versión o recuperación de archivos para restaurar datos eliminados accidentalmente. Monitorear continuamente las operaciones de eliminación en tiempo real. | 2025-01-17 | No se presentan novedades, el riesgo sigue controlado | 4 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 5205 | NO VIGENTE | 2024-11-21 09:13 | 2025-03-20 08:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de auditoría en eliminaciones | Controles del proceso | Ausencia | Externo | La solución carece de un sistema de auditoría para registrar las operaciones realizadas sobre el Object Storage. Esto implica que cualquier usuario con acceso a las opciones de eliminación de archivos en el visor podrá ejecutar estas acciones sin que quede un registro o trazabilidad de las mismas. La ausencia de auditoría pone en riesgo la seguridad y la integridad de los datos, ya que no se podrá rastrear quién realizó las eliminaciones ni cuándo ocurrieron, lo que podría generar problemas en caso de eliminación accidental o malintencionada de archivos. | 2024-11-21 | Implementar auditoría para registrar todas las eliminaciones de archivos (usuario, fecha, archivo afectado, motivo). Controlar accesos mediante roles y permisos, limitando quién puede eliminar archivos. Configurar alertas y notificaciones para informar sobre eliminaciones de archivos críticas. Establecer políticas claras de retención de archivos, alineadas con auditoría y cumplimiento. Realizar auditorías periódicas para verificar que las eliminaciones sigan las políticas establecidas. Capacitar a los usuarios sobre la importancia de las políticas de eliminación de archivos. Implementar versión o recuperación de archivos para restaurar datos eliminados accidentalmente. Monitorear continuamente las operaciones de eliminación en tiempo real. | 2025-02-17 | El proyecto se encuentra en pruebas por parte del cliente y hasta la fecha han sido exitosas. | 4 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 5205 | NO VIGENTE | 2024-11-21 09:13 | 2025-03-20 08:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de auditoría en eliminaciones | Controles del proceso | Ausencia | Externo | La solución carece de un sistema de auditoría para registrar las operaciones realizadas sobre el Object Storage. Esto implica que cualquier usuario con acceso a las opciones de eliminación de archivos en el visor podrá ejecutar estas acciones sin que quede un registro o trazabilidad de las mismas. La ausencia de auditoría pone en riesgo la seguridad y la integridad de los datos, ya que no se podrá rastrear quién realizó las eliminaciones ni cuándo ocurrieron, lo que podría generar problemas en caso de eliminación accidental o malintencionada de archivos. | 2024-11-21 | Implementar auditoría para registrar todas las eliminaciones de archivos (usuario, fecha, archivo afectado, motivo). Controlar accesos mediante roles y permisos, limitando quién puede eliminar archivos. Configurar alertas y notificaciones para informar sobre eliminaciones de archivos críticas. Establecer políticas claras de retención de archivos, alineadas con auditoría y cumplimiento. Realizar auditorías periódicas para verificar que las eliminaciones sigan las políticas establecidas. Capacitar a los usuarios sobre la importancia de las políticas de eliminación de archivos. Implementar versión o recuperación de archivos para restaurar datos eliminados accidentalmente. Monitorear continuamente las operaciones de eliminación en tiempo real. | 2025-03-20 | Se cierra el riesgo debido a que se contará con la auditoria del sistema. | 4 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 4995 | VIGENTE | 2024-07-16 11:40 | 2024-07-16 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-08-16 | Riesgo no materializado se ha garantizado el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por SETI y por el cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 4995 | VIGENTE | 2024-07-16 11:40 | 2024-07-16 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-06 | Riesgo no materializado se ha garantizado el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por SETI y por el cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 4995 | VIGENTE | 2024-07-16 11:40 | 2024-07-16 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-04 | Se continúa gestionando el riesgo para garantizar el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por SETI y por el cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 4995 | VIGENTE | 2024-07-16 11:40 | 2024-07-16 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-01 | Se continúa gestionando el riesgo para garantizar el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por SETI y por el cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 4995 | VIGENTE | 2024-07-16 11:40 | 2024-07-16 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-27 | Riesgo no materializado se ha garantizado el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por SETI y por el cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 4995 | VIGENTE | 2024-07-16 11:40 | 2024-07-16 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-17 | Riesgo no materializado se ha garantizado el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por SETI y por el cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 4995 | VIGENTE | 2024-07-16 11:40 | 2024-07-16 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-17 | Riesgo no materializado se ha garantizado el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por SETI y por el cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 4995 | VIGENTE | 2024-07-16 11:40 | 2024-07-16 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-17 | A la fecha no se han presentado novedades en el riesgo. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 4995 | VIGENTE | 2024-07-16 11:40 | 2024-07-16 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-20 | A la fecha el riesgo se encuentra controlado. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 4995 | VIGENTE | 2024-07-16 11:40 | 2024-07-16 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-21 | A la fecha el riesgo se encuentra controlado. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 4995 | VIGENTE | 2024-07-16 11:40 | 2024-07-16 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-22 | a la fecha no se han presentado novedades con el riesgo. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 4995 | VIGENTE | 2024-07-16 11:40 | 2024-07-16 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-24 | No se han presentado novedades con el riesgo. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 4995 | VIGENTE | 2024-07-16 11:40 | 2024-07-16 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-25 | No se han presentado novedades con el riesgo. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 4995 | VIGENTE | 2024-07-16 11:40 | 2024-07-16 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-25 | A la fecha el riesgo sigue controlado. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Alto | 5672 | VIGENTE | 2025-08-19 14:53 | 2025-08-19 14:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de ambientes por Migración Oracle 19c | Configuración | Ausencia | Externo | Posible impacto por indisponibilidad de los ambientes de desarrollo, pruebas o producción generado por la migración de las bases de datos a Oracle 19c | 2025-08-19 | Generar alineación y planeación de actividades de manera coordinada entre el equipo de soporte de las aplicaciones y equipo de migración. | 2025-09-15 | A la fecha no se ha materializado | 1 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Bajo | 5175 | NO VIGENTE | 2024-10-23 14:49 | 2025-03-27 19:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Usuarios utilizados para la conexión al componente | Configuración | Restricciones | Externo | Los usuarios que se utilizan para la conexión del componente hacia otras BD pueden presentar errores debido a que dichos usuarios posiblemente estén configurados para que se usen únicamente desde la aplicación y no desde el componente, generando que el desarrollo de las actividades no se pueda ejecutar durante los tiempos establecidos. | 2024-10-08 | El cliente deberá ajustar la configuración de los usuarios que presenten esta restricción de conexión. | 2024-10-25 | Se han venido monitoreando los usuarios | 7 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Bajo | 5175 | NO VIGENTE | 2024-10-23 14:49 | 2025-03-27 19:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Usuarios utilizados para la conexión al componente | Configuración | Restricciones | Externo | Los usuarios que se utilizan para la conexión del componente hacia otras BD pueden presentar errores debido a que dichos usuarios posiblemente estén configurados para que se usen únicamente desde la aplicación y no desde el componente, generando que el desarrollo de las actividades no se pueda ejecutar durante los tiempos establecidos. | 2024-10-08 | El cliente deberá ajustar la configuración de los usuarios que presenten esta restricción de conexión. | 2024-11-25 | Se realiza monitoreo a los usuarios | 7 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Bajo | 5175 | NO VIGENTE | 2024-10-23 14:49 | 2025-03-27 19:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Usuarios utilizados para la conexión al componente | Configuración | Restricciones | Externo | Los usuarios que se utilizan para la conexión del componente hacia otras BD pueden presentar errores debido a que dichos usuarios posiblemente estén configurados para que se usen únicamente desde la aplicación y no desde el componente, generando que el desarrollo de las actividades no se pueda ejecutar durante los tiempos establecidos. | 2024-10-08 | El cliente deberá ajustar la configuración de los usuarios que presenten esta restricción de conexión. | 2024-12-20 | Se realizan monitoreo a los usuarios sin presentarse ninguna novedad | 7 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Bajo | 5175 | NO VIGENTE | 2024-10-23 14:49 | 2025-03-27 19:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Usuarios utilizados para la conexión al componente | Configuración | Restricciones | Externo | Los usuarios que se utilizan para la conexión del componente hacia otras BD pueden presentar errores debido a que dichos usuarios posiblemente estén configurados para que se usen únicamente desde la aplicación y no desde el componente, generando que el desarrollo de las actividades no se pueda ejecutar durante los tiempos establecidos. | 2024-10-08 | El cliente deberá ajustar la configuración de los usuarios que presenten esta restricción de conexión. | 2025-01-20 | A la fecha no se ha materializado | 7 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Bajo | 5175 | NO VIGENTE | 2024-10-23 14:49 | 2025-03-27 19:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Usuarios utilizados para la conexión al componente | Configuración | Restricciones | Externo | Los usuarios que se utilizan para la conexión del componente hacia otras BD pueden presentar errores debido a que dichos usuarios posiblemente estén configurados para que se usen únicamente desde la aplicación y no desde el componente, generando que el desarrollo de las actividades no se pueda ejecutar durante los tiempos establecidos. | 2024-10-08 | El cliente deberá ajustar la configuración de los usuarios que presenten esta restricción de conexión. | 2025-02-13 | A la fecha no se ha materializado | 7 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Bajo | 5175 | NO VIGENTE | 2024-10-23 14:49 | 2025-03-27 19:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Usuarios utilizados para la conexión al componente | Configuración | Restricciones | Externo | Los usuarios que se utilizan para la conexión del componente hacia otras BD pueden presentar errores debido a que dichos usuarios posiblemente estén configurados para que se usen únicamente desde la aplicación y no desde el componente, generando que el desarrollo de las actividades no se pueda ejecutar durante los tiempos establecidos. | 2024-10-08 | El cliente deberá ajustar la configuración de los usuarios que presenten esta restricción de conexión. | 2025-03-12 | A la fecha no se ha materializado | 7 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Bajo | 5175 | NO VIGENTE | 2024-10-23 14:49 | 2025-03-27 19:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Usuarios utilizados para la conexión al componente | Configuración | Restricciones | Externo | Los usuarios que se utilizan para la conexión del componente hacia otras BD pueden presentar errores debido a que dichos usuarios posiblemente estén configurados para que se usen únicamente desde la aplicación y no desde el componente, generando que el desarrollo de las actividades no se pueda ejecutar durante los tiempos establecidos. | 2024-10-08 | El cliente deberá ajustar la configuración de los usuarios que presenten esta restricción de conexión. | 2025-03-27 | Durante el tiempo de monitoreo, no se materializó | 7 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5174 | NO VIGENTE | 2024-10-23 14:47 | 2025-02-13 16:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Migración del servidor ODS pruebas a la nube | Configuración | Restricciones | Externo | Al migrarse el servidor de ODS pruebas a la nube, se pueden presentar inconvenientes al momento de consumir la BD de ODS debido a problemas de latencia ocasionando que los diferentes proyectos no puedan hacer un adecuado consumo de los servicios | 2024-10-08 | En conversaciones con XM se da a conocer el riesgo que implica el cambio de los recursos en el rendimiento del servidor | 2024-10-25 | Se está realizando monitoreo, para establecer que no exita afectación en el performance de los servidores | 5 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5174 | NO VIGENTE | 2024-10-23 14:47 | 2025-02-13 16:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Migración del servidor ODS pruebas a la nube | Configuración | Restricciones | Externo | Al migrarse el servidor de ODS pruebas a la nube, se pueden presentar inconvenientes al momento de consumir la BD de ODS debido a problemas de latencia ocasionando que los diferentes proyectos no puedan hacer un adecuado consumo de los servicios | 2024-10-08 | En conversaciones con XM se da a conocer el riesgo que implica el cambio de los recursos en el rendimiento del servidor | 2024-11-25 | Se está realizando monitoreo, para establecer que no exista afectación en el performance de los servidores | 5 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5174 | NO VIGENTE | 2024-10-23 14:47 | 2025-02-13 16:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Migración del servidor ODS pruebas a la nube | Configuración | Restricciones | Externo | Al migrarse el servidor de ODS pruebas a la nube, se pueden presentar inconvenientes al momento de consumir la BD de ODS debido a problemas de latencia ocasionando que los diferentes proyectos no puedan hacer un adecuado consumo de los servicios | 2024-10-08 | En conversaciones con XM se da a conocer el riesgo que implica el cambio de los recursos en el rendimiento del servidor | 2024-12-20 | Se continua realizando la migración, monitoreando que no se vea afectado el performance del servidor | 5 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5174 | NO VIGENTE | 2024-10-23 14:47 | 2025-02-13 16:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Migración del servidor ODS pruebas a la nube | Configuración | Restricciones | Externo | Al migrarse el servidor de ODS pruebas a la nube, se pueden presentar inconvenientes al momento de consumir la BD de ODS debido a problemas de latencia ocasionando que los diferentes proyectos no puedan hacer un adecuado consumo de los servicios | 2024-10-08 | En conversaciones con XM se da a conocer el riesgo que implica el cambio de los recursos en el rendimiento del servidor | 2025-01-20 | A la fecha no se ha materializado | 5 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5174 | NO VIGENTE | 2024-10-23 14:47 | 2025-02-13 16:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Migración del servidor ODS pruebas a la nube | Configuración | Restricciones | Externo | Al migrarse el servidor de ODS pruebas a la nube, se pueden presentar inconvenientes al momento de consumir la BD de ODS debido a problemas de latencia ocasionando que los diferentes proyectos no puedan hacer un adecuado consumo de los servicios | 2024-10-08 | En conversaciones con XM se da a conocer el riesgo que implica el cambio de los recursos en el rendimiento del servidor | 2025-02-13 | La migración se finalizó a inicios de feb | 5 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5213 | NO VIGENTE | 2024-11-25 08:08 | 2024-12-12 16:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso para monitorear los servicios y dar soporte | Configuración | Restricciones | Externo | Por los cambios realizados para cumplir con los lineamientos establecidos por XM de que todo debe ir mediante el APIM, si los servidores pivotes 172.16.1.237 y 172.16.1.154 son apagados el equipo no tendría acceso para monitorear los servicios y poder brindar el soporte. | 2024-10-01 | Se debe configurar el acceso de la VPN para permitir la conexión mediante esta sin la necesidad de servidores pivotes | 2024-11-25 | Se configura desde SETI la conexión a las IPs desde la VPN y se solicita a XM permitir la conexión a las IPs requeridas | 2 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5213 | NO VIGENTE | 2024-11-25 08:08 | 2024-12-12 16:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso para monitorear los servicios y dar soporte | Configuración | Restricciones | Externo | Por los cambios realizados para cumplir con los lineamientos establecidos por XM de que todo debe ir mediante el APIM, si los servidores pivotes 172.16.1.237 y 172.16.1.154 son apagados el equipo no tendría acceso para monitorear los servicios y poder brindar el soporte. | 2024-10-01 | Se debe configurar el acceso de la VPN para permitir la conexión mediante esta sin la necesidad de servidores pivotes | 2024-12-12 | El riesgo será mapeado dentro del riesgo 5114 (Riesgo de BD y APIS) | 2 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5319 | NO VIGENTE | 2025-01-21 10:37 | 2025-05-15 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Redefinición de objetivos que afecten el enfoque o la planificación del proyecto. | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | La redefinición de objetivos ocurre cuando la dirección o las prioridades estratégicas de XM cambian durante la ejecución del proyecto. Esto puede incluir ajustes en las metas de negocio, cambios en las prioridades tecnológicas, nuevas normativas o políticas internas, o la necesidad de abordar emergencias o proyectos especiales no planificados. Este tipo de cambios puede alterar los alcances, cronogramas y recursos inicialmente establecidos, generando desviaciones significativas en la planificación del proyecto. | 2025-01-21 | Establecer mecanismos de comunicación efectiva: Crear canales claros para identificar y gestionar cambios en los objetivos desde las primeras etapas. Gestión del cambio: Diseñar un plan para abordar cambios en los objetivos, incluyendo herramientas para la evaluación del impacto y la priorización de tareas. Flexibilidad contractual: Incorporar cláusulas que permitan ajustes razonables al alcance del proyecto en respuesta a cambios en los objetivos. Participación continua de XM: Asegurar reuniones periódicas con los stakeholders clave para alinear prioridades y validar el progreso del proyecto. Documentación y análisis de impacto: Registrar cualquier cambio en los objetivos, evaluar sus implicaciones en tiempo, costo y calidad, y definir soluciones acordadas. Capacidad de respuesta ágil: Implementar metodologías de trabajo ágiles (como Scrum o Kanban) que permitan adaptarse rápidamente a nuevos requerimientos sin comprometer los entregables. | 2025-02-13 | A la fecha, los objetivos del contrato y el proyecto se mantiene | 5 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5319 | NO VIGENTE | 2025-01-21 10:37 | 2025-05-15 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Redefinición de objetivos que afecten el enfoque o la planificación del proyecto. | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | La redefinición de objetivos ocurre cuando la dirección o las prioridades estratégicas de XM cambian durante la ejecución del proyecto. Esto puede incluir ajustes en las metas de negocio, cambios en las prioridades tecnológicas, nuevas normativas o políticas internas, o la necesidad de abordar emergencias o proyectos especiales no planificados. Este tipo de cambios puede alterar los alcances, cronogramas y recursos inicialmente establecidos, generando desviaciones significativas en la planificación del proyecto. | 2025-01-21 | Establecer mecanismos de comunicación efectiva: Crear canales claros para identificar y gestionar cambios en los objetivos desde las primeras etapas. Gestión del cambio: Diseñar un plan para abordar cambios en los objetivos, incluyendo herramientas para la evaluación del impacto y la priorización de tareas. Flexibilidad contractual: Incorporar cláusulas que permitan ajustes razonables al alcance del proyecto en respuesta a cambios en los objetivos. Participación continua de XM: Asegurar reuniones periódicas con los stakeholders clave para alinear prioridades y validar el progreso del proyecto. Documentación y análisis de impacto: Registrar cualquier cambio en los objetivos, evaluar sus implicaciones en tiempo, costo y calidad, y definir soluciones acordadas. Capacidad de respuesta ágil: Implementar metodologías de trabajo ágiles (como Scrum o Kanban) que permitan adaptarse rápidamente a nuevos requerimientos sin comprometer los entregables. | 2025-03-12 | A la fecha, los objetivos del contrato y el proyecto se mantiene | 5 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5319 | NO VIGENTE | 2025-01-21 10:37 | 2025-05-15 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Redefinición de objetivos que afecten el enfoque o la planificación del proyecto. | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | La redefinición de objetivos ocurre cuando la dirección o las prioridades estratégicas de XM cambian durante la ejecución del proyecto. Esto puede incluir ajustes en las metas de negocio, cambios en las prioridades tecnológicas, nuevas normativas o políticas internas, o la necesidad de abordar emergencias o proyectos especiales no planificados. Este tipo de cambios puede alterar los alcances, cronogramas y recursos inicialmente establecidos, generando desviaciones significativas en la planificación del proyecto. | 2025-01-21 | Establecer mecanismos de comunicación efectiva: Crear canales claros para identificar y gestionar cambios en los objetivos desde las primeras etapas. Gestión del cambio: Diseñar un plan para abordar cambios en los objetivos, incluyendo herramientas para la evaluación del impacto y la priorización de tareas. Flexibilidad contractual: Incorporar cláusulas que permitan ajustes razonables al alcance del proyecto en respuesta a cambios en los objetivos. Participación continua de XM: Asegurar reuniones periódicas con los stakeholders clave para alinear prioridades y validar el progreso del proyecto. Documentación y análisis de impacto: Registrar cualquier cambio en los objetivos, evaluar sus implicaciones en tiempo, costo y calidad, y definir soluciones acordadas. Capacidad de respuesta ágil: Implementar metodologías de trabajo ágiles (como Scrum o Kanban) que permitan adaptarse rápidamente a nuevos requerimientos sin comprometer los entregables. | 2025-03-27 | Hasta el momento no se ha materializado el cambio de objetivos del soporte | 5 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5319 | NO VIGENTE | 2025-01-21 10:37 | 2025-05-15 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Redefinición de objetivos que afecten el enfoque o la planificación del proyecto. | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | La redefinición de objetivos ocurre cuando la dirección o las prioridades estratégicas de XM cambian durante la ejecución del proyecto. Esto puede incluir ajustes en las metas de negocio, cambios en las prioridades tecnológicas, nuevas normativas o políticas internas, o la necesidad de abordar emergencias o proyectos especiales no planificados. Este tipo de cambios puede alterar los alcances, cronogramas y recursos inicialmente establecidos, generando desviaciones significativas en la planificación del proyecto. | 2025-01-21 | Establecer mecanismos de comunicación efectiva: Crear canales claros para identificar y gestionar cambios en los objetivos desde las primeras etapas. Gestión del cambio: Diseñar un plan para abordar cambios en los objetivos, incluyendo herramientas para la evaluación del impacto y la priorización de tareas. Flexibilidad contractual: Incorporar cláusulas que permitan ajustes razonables al alcance del proyecto en respuesta a cambios en los objetivos. Participación continua de XM: Asegurar reuniones periódicas con los stakeholders clave para alinear prioridades y validar el progreso del proyecto. Documentación y análisis de impacto: Registrar cualquier cambio en los objetivos, evaluar sus implicaciones en tiempo, costo y calidad, y definir soluciones acordadas. Capacidad de respuesta ágil: Implementar metodologías de trabajo ágiles (como Scrum o Kanban) que permitan adaptarse rápidamente a nuevos requerimientos sin comprometer los entregables. | 2025-04-21 | A la fecha, los objetivos del contrato y el proyecto se mantiene | 5 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5319 | NO VIGENTE | 2025-01-21 10:37 | 2025-05-15 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Redefinición de objetivos que afecten el enfoque o la planificación del proyecto. | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | La redefinición de objetivos ocurre cuando la dirección o las prioridades estratégicas de XM cambian durante la ejecución del proyecto. Esto puede incluir ajustes en las metas de negocio, cambios en las prioridades tecnológicas, nuevas normativas o políticas internas, o la necesidad de abordar emergencias o proyectos especiales no planificados. Este tipo de cambios puede alterar los alcances, cronogramas y recursos inicialmente establecidos, generando desviaciones significativas en la planificación del proyecto. | 2025-01-21 | Establecer mecanismos de comunicación efectiva: Crear canales claros para identificar y gestionar cambios en los objetivos desde las primeras etapas. Gestión del cambio: Diseñar un plan para abordar cambios en los objetivos, incluyendo herramientas para la evaluación del impacto y la priorización de tareas. Flexibilidad contractual: Incorporar cláusulas que permitan ajustes razonables al alcance del proyecto en respuesta a cambios en los objetivos. Participación continua de XM: Asegurar reuniones periódicas con los stakeholders clave para alinear prioridades y validar el progreso del proyecto. Documentación y análisis de impacto: Registrar cualquier cambio en los objetivos, evaluar sus implicaciones en tiempo, costo y calidad, y definir soluciones acordadas. Capacidad de respuesta ágil: Implementar metodologías de trabajo ágiles (como Scrum o Kanban) que permitan adaptarse rápidamente a nuevos requerimientos sin comprometer los entregables. | 2025-05-15 | Los objetivos del contrato no se han modificado | 5 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5320 | NO VIGENTE | 2025-01-21 10:39 | 2025-06-04 10:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Alteraciones en las normativas del sector energético que impacten el proyecto. | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El sector energético está regulado por normativas estrictas que establecen directrices sobre aspectos como la generación, distribución, comercialización, consumo de energía y sostenibilidad. Cambios en estas regulaciones pueden afectar significativamente la ejecución del proyecto, ya sea en términos de cumplimiento, diseño de soluciones, implementación de nuevos procesos, o incluso en el alcance y objetivos iniciales. Este riesgo es particularmente relevante para una empresa como XM, que opera en un entorno regulado y está sujeta a decisiones gubernamentales, de organismos internacionales, y del mercado energético. | 2025-01-21 | Monitoreo continuo de las normativas: Establecer un sistema para identificar y analizar de forma proactiva los cambios regulatorios. Colaboración con expertos legales y del sector: Involucrar consultores especializados en regulación energética para interpretar el impacto de las normativas en el proyecto. Flexibilidad en el diseño del proyecto: Implementar un enfoque modular que permita ajustar componentes específicos sin alterar toda la estructura. Capacitación del equipo: Asegurar que el personal esté informado sobre las implicaciones de las nuevas normativas y cómo aplicarlas. Evaluaciones de impacto regulatorio: Realizar análisis detallados sobre cómo los cambios en las normativas afectan el cronograma, los costos y los recursos. Relación cercana con entes reguladores: Mantener comunicación activa con las autoridades para prever posibles cambios y entender sus implicaciones tempranamente. Planificación de contingencias: Incluir márgenes de tiempo y presupuesto en el proyecto para adaptarse rápidamente a nuevas regulaciones. | 2025-02-13 | A la feha no se ha tenido normativas que afecten alguno de los aplicativos que se les da soporte | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5320 | NO VIGENTE | 2025-01-21 10:39 | 2025-06-04 10:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Alteraciones en las normativas del sector energético que impacten el proyecto. | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El sector energético está regulado por normativas estrictas que establecen directrices sobre aspectos como la generación, distribución, comercialización, consumo de energía y sostenibilidad. Cambios en estas regulaciones pueden afectar significativamente la ejecución del proyecto, ya sea en términos de cumplimiento, diseño de soluciones, implementación de nuevos procesos, o incluso en el alcance y objetivos iniciales. Este riesgo es particularmente relevante para una empresa como XM, que opera en un entorno regulado y está sujeta a decisiones gubernamentales, de organismos internacionales, y del mercado energético. | 2025-01-21 | Monitoreo continuo de las normativas: Establecer un sistema para identificar y analizar de forma proactiva los cambios regulatorios. Colaboración con expertos legales y del sector: Involucrar consultores especializados en regulación energética para interpretar el impacto de las normativas en el proyecto. Flexibilidad en el diseño del proyecto: Implementar un enfoque modular que permita ajustar componentes específicos sin alterar toda la estructura. Capacitación del equipo: Asegurar que el personal esté informado sobre las implicaciones de las nuevas normativas y cómo aplicarlas. Evaluaciones de impacto regulatorio: Realizar análisis detallados sobre cómo los cambios en las normativas afectan el cronograma, los costos y los recursos. Relación cercana con entes reguladores: Mantener comunicación activa con las autoridades para prever posibles cambios y entender sus implicaciones tempranamente. Planificación de contingencias: Incluir márgenes de tiempo y presupuesto en el proyecto para adaptarse rápidamente a nuevas regulaciones. | 2025-03-12 | A la fecha no se ha tenido normativas que afecten alguno de los aplicativos que se les da soporte | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5320 | NO VIGENTE | 2025-01-21 10:39 | 2025-06-04 10:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Alteraciones en las normativas del sector energético que impacten el proyecto. | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El sector energético está regulado por normativas estrictas que establecen directrices sobre aspectos como la generación, distribución, comercialización, consumo de energía y sostenibilidad. Cambios en estas regulaciones pueden afectar significativamente la ejecución del proyecto, ya sea en términos de cumplimiento, diseño de soluciones, implementación de nuevos procesos, o incluso en el alcance y objetivos iniciales. Este riesgo es particularmente relevante para una empresa como XM, que opera en un entorno regulado y está sujeta a decisiones gubernamentales, de organismos internacionales, y del mercado energético. | 2025-01-21 | Monitoreo continuo de las normativas: Establecer un sistema para identificar y analizar de forma proactiva los cambios regulatorios. Colaboración con expertos legales y del sector: Involucrar consultores especializados en regulación energética para interpretar el impacto de las normativas en el proyecto. Flexibilidad en el diseño del proyecto: Implementar un enfoque modular que permita ajustar componentes específicos sin alterar toda la estructura. Capacitación del equipo: Asegurar que el personal esté informado sobre las implicaciones de las nuevas normativas y cómo aplicarlas. Evaluaciones de impacto regulatorio: Realizar análisis detallados sobre cómo los cambios en las normativas afectan el cronograma, los costos y los recursos. Relación cercana con entes reguladores: Mantener comunicación activa con las autoridades para prever posibles cambios y entender sus implicaciones tempranamente. Planificación de contingencias: Incluir márgenes de tiempo y presupuesto en el proyecto para adaptarse rápidamente a nuevas regulaciones. | 2025-03-27 | Al momento no han surgido nueva normas que afecten los proyectos | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5320 | NO VIGENTE | 2025-01-21 10:39 | 2025-06-04 10:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Alteraciones en las normativas del sector energético que impacten el proyecto. | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El sector energético está regulado por normativas estrictas que establecen directrices sobre aspectos como la generación, distribución, comercialización, consumo de energía y sostenibilidad. Cambios en estas regulaciones pueden afectar significativamente la ejecución del proyecto, ya sea en términos de cumplimiento, diseño de soluciones, implementación de nuevos procesos, o incluso en el alcance y objetivos iniciales. Este riesgo es particularmente relevante para una empresa como XM, que opera en un entorno regulado y está sujeta a decisiones gubernamentales, de organismos internacionales, y del mercado energético. | 2025-01-21 | Monitoreo continuo de las normativas: Establecer un sistema para identificar y analizar de forma proactiva los cambios regulatorios. Colaboración con expertos legales y del sector: Involucrar consultores especializados en regulación energética para interpretar el impacto de las normativas en el proyecto. Flexibilidad en el diseño del proyecto: Implementar un enfoque modular que permita ajustar componentes específicos sin alterar toda la estructura. Capacitación del equipo: Asegurar que el personal esté informado sobre las implicaciones de las nuevas normativas y cómo aplicarlas. Evaluaciones de impacto regulatorio: Realizar análisis detallados sobre cómo los cambios en las normativas afectan el cronograma, los costos y los recursos. Relación cercana con entes reguladores: Mantener comunicación activa con las autoridades para prever posibles cambios y entender sus implicaciones tempranamente. Planificación de contingencias: Incluir márgenes de tiempo y presupuesto en el proyecto para adaptarse rápidamente a nuevas regulaciones. | 2025-04-21 | Al momento no han surgido nueva normas que afecten los proyectos | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5320 | NO VIGENTE | 2025-01-21 10:39 | 2025-06-04 10:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Alteraciones en las normativas del sector energético que impacten el proyecto. | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El sector energético está regulado por normativas estrictas que establecen directrices sobre aspectos como la generación, distribución, comercialización, consumo de energía y sostenibilidad. Cambios en estas regulaciones pueden afectar significativamente la ejecución del proyecto, ya sea en términos de cumplimiento, diseño de soluciones, implementación de nuevos procesos, o incluso en el alcance y objetivos iniciales. Este riesgo es particularmente relevante para una empresa como XM, que opera en un entorno regulado y está sujeta a decisiones gubernamentales, de organismos internacionales, y del mercado energético. | 2025-01-21 | Monitoreo continuo de las normativas: Establecer un sistema para identificar y analizar de forma proactiva los cambios regulatorios. Colaboración con expertos legales y del sector: Involucrar consultores especializados en regulación energética para interpretar el impacto de las normativas en el proyecto. Flexibilidad en el diseño del proyecto: Implementar un enfoque modular que permita ajustar componentes específicos sin alterar toda la estructura. Capacitación del equipo: Asegurar que el personal esté informado sobre las implicaciones de las nuevas normativas y cómo aplicarlas. Evaluaciones de impacto regulatorio: Realizar análisis detallados sobre cómo los cambios en las normativas afectan el cronograma, los costos y los recursos. Relación cercana con entes reguladores: Mantener comunicación activa con las autoridades para prever posibles cambios y entender sus implicaciones tempranamente. Planificación de contingencias: Incluir márgenes de tiempo y presupuesto en el proyecto para adaptarse rápidamente a nuevas regulaciones. | 2025-05-15 | Al momento, no han ingresado políticas energéticas, que afecten el desarrollo del contrato | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5320 | NO VIGENTE | 2025-01-21 10:39 | 2025-06-04 10:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Alteraciones en las normativas del sector energético que impacten el proyecto. | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | El sector energético está regulado por normativas estrictas que establecen directrices sobre aspectos como la generación, distribución, comercialización, consumo de energía y sostenibilidad. Cambios en estas regulaciones pueden afectar significativamente la ejecución del proyecto, ya sea en términos de cumplimiento, diseño de soluciones, implementación de nuevos procesos, o incluso en el alcance y objetivos iniciales. Este riesgo es particularmente relevante para una empresa como XM, que opera en un entorno regulado y está sujeta a decisiones gubernamentales, de organismos internacionales, y del mercado energético. | 2025-01-21 | Monitoreo continuo de las normativas: Establecer un sistema para identificar y analizar de forma proactiva los cambios regulatorios. Colaboración con expertos legales y del sector: Involucrar consultores especializados en regulación energética para interpretar el impacto de las normativas en el proyecto. Flexibilidad en el diseño del proyecto: Implementar un enfoque modular que permita ajustar componentes específicos sin alterar toda la estructura. Capacitación del equipo: Asegurar que el personal esté informado sobre las implicaciones de las nuevas normativas y cómo aplicarlas. Evaluaciones de impacto regulatorio: Realizar análisis detallados sobre cómo los cambios en las normativas afectan el cronograma, los costos y los recursos. Relación cercana con entes reguladores: Mantener comunicación activa con las autoridades para prever posibles cambios y entender sus implicaciones tempranamente. Planificación de contingencias: Incluir márgenes de tiempo y presupuesto en el proyecto para adaptarse rápidamente a nuevas regulaciones. | 2025-06-04 | Los rediselos de Registro y Liquidación de contrata, se está realizando de acuerdo con las normativas actuales | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5355 | VIGENTE | 2025-01-29 17:56 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | RECOM: Rotación de personal en el equipo base | Disponibilidad de recursos | Otro | Externo | Realizar el cambio de las personas que componen el equipo base, por decisión de otras empresas, puede conllevar a que se afecte el ritmo de trabajo que se lleva y la metodología establecida, ocasionando que se pierda el lineamiento del equipo y el tiempo de respuesta para subsanar dudas | 2025-01-29 | Realizar acompañamiento por parte de la Gerencia de Seti, en el empalme de los distintos roles | 2025-02-13 | A la fecha no se ha tenido rotación | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5355 | VIGENTE | 2025-01-29 17:56 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | RECOM: Rotación de personal en el equipo base | Disponibilidad de recursos | Otro | Externo | Realizar el cambio de las personas que componen el equipo base, por decisión de otras empresas, puede conllevar a que se afecte el ritmo de trabajo que se lleva y la metodología establecida, ocasionando que se pierda el lineamiento del equipo y el tiempo de respuesta para subsanar dudas | 2025-01-29 | Realizar acompañamiento por parte de la Gerencia de Seti, en el empalme de los distintos roles | 2025-03-27 | No se ha vuelto a presentar rotación del equipo | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5355 | VIGENTE | 2025-01-29 17:56 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | RECOM: Rotación de personal en el equipo base | Disponibilidad de recursos | Otro | Externo | Realizar el cambio de las personas que componen el equipo base, por decisión de otras empresas, puede conllevar a que se afecte el ritmo de trabajo que se lleva y la metodología establecida, ocasionando que se pierda el lineamiento del equipo y el tiempo de respuesta para subsanar dudas | 2025-01-29 | Realizar acompañamiento por parte de la Gerencia de Seti, en el empalme de los distintos roles | 2025-04-24 | A la fecha no se ha tenido rotaciones de impacto en el proyect | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5355 | VIGENTE | 2025-01-29 17:56 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | RECOM: Rotación de personal en el equipo base | Disponibilidad de recursos | Otro | Externo | Realizar el cambio de las personas que componen el equipo base, por decisión de otras empresas, puede conllevar a que se afecte el ritmo de trabajo que se lleva y la metodología establecida, ocasionando que se pierda el lineamiento del equipo y el tiempo de respuesta para subsanar dudas | 2025-01-29 | Realizar acompañamiento por parte de la Gerencia de Seti, en el empalme de los distintos roles | 2025-05-15 | Al momento no se ha tenido rotación del equipo | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5355 | VIGENTE | 2025-01-29 17:56 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | RECOM: Rotación de personal en el equipo base | Disponibilidad de recursos | Otro | Externo | Realizar el cambio de las personas que componen el equipo base, por decisión de otras empresas, puede conllevar a que se afecte el ritmo de trabajo que se lleva y la metodología establecida, ocasionando que se pierda el lineamiento del equipo y el tiempo de respuesta para subsanar dudas | 2025-01-29 | Realizar acompañamiento por parte de la Gerencia de Seti, en el empalme de los distintos roles | 2025-06-04 | Hasta el momento, no se ha materializado , debido a que no se ha tenido rotación en el equipo | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5355 | VIGENTE | 2025-01-29 17:56 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | RECOM: Rotación de personal en el equipo base | Disponibilidad de recursos | Otro | Externo | Realizar el cambio de las personas que componen el equipo base, por decisión de otras empresas, puede conllevar a que se afecte el ritmo de trabajo que se lleva y la metodología establecida, ocasionando que se pierda el lineamiento del equipo y el tiempo de respuesta para subsanar dudas | 2025-01-29 | Realizar acompañamiento por parte de la Gerencia de Seti, en el empalme de los distintos roles | 2025-06-19 | Hasta el momento, no se ha materializado , debido a que no se ha tenido rotación en el equipo | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5355 | VIGENTE | 2025-01-29 17:56 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | RECOM: Rotación de personal en el equipo base | Disponibilidad de recursos | Otro | Externo | Realizar el cambio de las personas que componen el equipo base, por decisión de otras empresas, puede conllevar a que se afecte el ritmo de trabajo que se lleva y la metodología establecida, ocasionando que se pierda el lineamiento del equipo y el tiempo de respuesta para subsanar dudas | 2025-01-29 | Realizar acompañamiento por parte de la Gerencia de Seti, en el empalme de los distintos roles | 2025-07-06 | No se ha tenido rotación por parte del equipo base, por lo contrario, se han incorporado más consultores | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5355 | VIGENTE | 2025-01-29 17:56 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | RECOM: Rotación de personal en el equipo base | Disponibilidad de recursos | Otro | Externo | Realizar el cambio de las personas que componen el equipo base, por decisión de otras empresas, puede conllevar a que se afecte el ritmo de trabajo que se lleva y la metodología establecida, ocasionando que se pierda el lineamiento del equipo y el tiempo de respuesta para subsanar dudas | 2025-01-29 | Realizar acompañamiento por parte de la Gerencia de Seti, en el empalme de los distintos roles | 2025-08-19 | No se ha tenido rotación por parte del equipo base, por lo contrario, se han incorporado más consultores. | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5355 | VIGENTE | 2025-01-29 17:56 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | RECOM: Rotación de personal en el equipo base | Disponibilidad de recursos | Otro | Externo | Realizar el cambio de las personas que componen el equipo base, por decisión de otras empresas, puede conllevar a que se afecte el ritmo de trabajo que se lleva y la metodología establecida, ocasionando que se pierda el lineamiento del equipo y el tiempo de respuesta para subsanar dudas | 2025-01-29 | Realizar acompañamiento por parte de la Gerencia de Seti, en el empalme de los distintos roles | 2025-09-15 | Al momento no se ha tenido rotación del equipo asignado al proyecto | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5356 | NO VIGENTE | 2025-01-29 18:04 | 2025-03-27 18:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | RECOM: Cambio de diseño UX al momento de desarrollar | Metodología | Incumplimiento | Externo | Durante el desarrollo de las HU se evidencien cambios a nivel de mockups, debido a mejoras técnicas sugeridas por el equipo de desarrollo, puede conllevar a que se deba realizar reprocesos en diseños ya aprobados por los PO. | 2025-01-28 | Se incorporará en las sesiones de aprobación de mockups al líder de desarrollo, para reducir estos posibles cambios | 2025-02-13 | Se realizan sesiones entre UX y QA, para asegurar que las pruebas que se ejecuten cumplan todos los criterios de diseño | 2 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5356 | NO VIGENTE | 2025-01-29 18:04 | 2025-03-27 18:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | RECOM: Cambio de diseño UX al momento de desarrollar | Metodología | Incumplimiento | Externo | Durante el desarrollo de las HU se evidencien cambios a nivel de mockups, debido a mejoras técnicas sugeridas por el equipo de desarrollo, puede conllevar a que se deba realizar reprocesos en diseños ya aprobados por los PO. | 2025-01-28 | Se incorporará en las sesiones de aprobación de mockups al líder de desarrollo, para reducir estos posibles cambios | 2025-03-27 | Se definió con el equipo de PO, diseño y desarrollo, la plantilla que se debe usar | 2 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5010 | VIGENTE | 2024-07-18 07:04 | 2024-07-18 07:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-18 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-08-13 | A la fecha no se tiene activo ningún desarrollo para este proyecto | 16 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5010 | VIGENTE | 2024-07-18 07:04 | 2024-07-18 07:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-18 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-11 | La información es administrada por el cliente | 16 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5010 | VIGENTE | 2024-07-18 07:04 | 2024-07-18 07:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-18 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-21 | La información es administrada por el cliente | 16 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5010 | VIGENTE | 2024-07-18 07:04 | 2024-07-18 07:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-18 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-25 | La información es administrada por el cliente | 16 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5010 | VIGENTE | 2024-07-18 07:04 | 2024-07-18 07:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-18 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-20 | La información se encuentra almacenada en los repositorios del cliente y es administrada por ellos mismos | 16 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5010 | VIGENTE | 2024-07-18 07:04 | 2024-07-18 07:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-18 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-20 | La información es administrada en los servidores del cliente | 16 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5010 | VIGENTE | 2024-07-18 07:04 | 2024-07-18 07:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-18 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-13 | La información es administrada por el cliente | 16 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5010 | VIGENTE | 2024-07-18 07:04 | 2024-07-18 07:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-18 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-12 | Actualmente el riesgo no se ha materializado debido a que toda la información, se encuentra almacenada dentro de los repositorios oficiales de XM | 16 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5010 | VIGENTE | 2024-07-18 07:04 | 2024-07-18 07:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-18 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-27 | La información es administrada por el cliente | 16 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5010 | VIGENTE | 2024-07-18 07:04 | 2024-07-18 07:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-18 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-21 | La información es administrada por el cliente | 16 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5010 | VIGENTE | 2024-07-18 07:04 | 2024-07-18 07:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-18 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-15 | La información es administrada en los servidores del cliente | 16 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5010 | VIGENTE | 2024-07-18 07:04 | 2024-07-18 07:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-18 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-04 | La información se encuentra almacenada en los servidores del cliente | 16 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5010 | VIGENTE | 2024-07-18 07:04 | 2024-07-18 07:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-18 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-19 | La información se encuentra almacenada en los servidores del cliente | 16 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5010 | VIGENTE | 2024-07-18 07:04 | 2024-07-18 07:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-18 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-06 | La información se almacena en los repositorios del cliente | 16 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5010 | VIGENTE | 2024-07-18 07:04 | 2024-07-18 07:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-18 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-19 | La información se almacena en los repositorios del cliente | 16 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5010 | VIGENTE | 2024-07-18 07:04 | 2024-07-18 07:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-18 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-15 | La información se almacena en los repositorios del cliente | 16 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5214 | NO VIGENTE | 2024-11-25 08:21 | 2025-03-12 08:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a la BD ODS con los usuarios de dominio | Configuración | Restricciones | Externo | Podría ocurrir que el equipo no tenga manera de acceder a las Bases de Datos y APIS de ODS con los usuarios de dominio, por eliminación de los permisos de los usuarios en los servidores pivote 172.16.1.237 y 172.16.1.154 por parte del cliente, generando interrupción en la prestación del servicio, afectaciones en algunos procesos del cliente y el aseguramiento del soporte. | 2024-10-01 | Realizar conexión al directorio activo de XM para lograr conectarse a las BD y APIS de ODS mediante los usuarios de dominio ya creados. | 2024-11-25 | Se solicita conexión a las IPs relacionadas del directorio activo mediante la VPN | 5 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5214 | NO VIGENTE | 2024-11-25 08:21 | 2025-03-12 08:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a la BD ODS con los usuarios de dominio | Configuración | Restricciones | Externo | Podría ocurrir que el equipo no tenga manera de acceder a las Bases de Datos y APIS de ODS con los usuarios de dominio, por eliminación de los permisos de los usuarios en los servidores pivote 172.16.1.237 y 172.16.1.154 por parte del cliente, generando interrupción en la prestación del servicio, afectaciones en algunos procesos del cliente y el aseguramiento del soporte. | 2024-10-01 | Realizar conexión al directorio activo de XM para lograr conectarse a las BD y APIS de ODS mediante los usuarios de dominio ya creados. | 2024-12-20 | Se realiza exitosamente el alcance desde la VPN hasta el directorio activo de XM, continuamos gestionando la conexión a la BD | 5 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5214 | NO VIGENTE | 2024-11-25 08:21 | 2025-03-12 08:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a la BD ODS con los usuarios de dominio | Configuración | Restricciones | Externo | Podría ocurrir que el equipo no tenga manera de acceder a las Bases de Datos y APIS de ODS con los usuarios de dominio, por eliminación de los permisos de los usuarios en los servidores pivote 172.16.1.237 y 172.16.1.154 por parte del cliente, generando interrupción en la prestación del servicio, afectaciones en algunos procesos del cliente y el aseguramiento del soporte. | 2024-10-01 | Realizar conexión al directorio activo de XM para lograr conectarse a las BD y APIS de ODS mediante los usuarios de dominio ya creados. | 2025-01-20 | A la fecha no se ha materializado | 5 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5214 | NO VIGENTE | 2024-11-25 08:21 | 2025-03-12 08:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a la BD ODS con los usuarios de dominio | Configuración | Restricciones | Externo | Podría ocurrir que el equipo no tenga manera de acceder a las Bases de Datos y APIS de ODS con los usuarios de dominio, por eliminación de los permisos de los usuarios en los servidores pivote 172.16.1.237 y 172.16.1.154 por parte del cliente, generando interrupción en la prestación del servicio, afectaciones en algunos procesos del cliente y el aseguramiento del soporte. | 2024-10-01 | Realizar conexión al directorio activo de XM para lograr conectarse a las BD y APIS de ODS mediante los usuarios de dominio ya creados. | 2025-02-13 | Al momento no se ha materializado el riesgo | 5 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5214 | NO VIGENTE | 2024-11-25 08:21 | 2025-03-12 08:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a la BD ODS con los usuarios de dominio | Configuración | Restricciones | Externo | Podría ocurrir que el equipo no tenga manera de acceder a las Bases de Datos y APIS de ODS con los usuarios de dominio, por eliminación de los permisos de los usuarios en los servidores pivote 172.16.1.237 y 172.16.1.154 por parte del cliente, generando interrupción en la prestación del servicio, afectaciones en algunos procesos del cliente y el aseguramiento del soporte. | 2024-10-01 | Realizar conexión al directorio activo de XM para lograr conectarse a las BD y APIS de ODS mediante los usuarios de dominio ya creados. | 2025-03-12 | El riesgo no se materializó debido a el suministro de un servido pivote, que permitió el acceso con los usuarios de dominio | 5 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5321 | VIGENTE | 2025-01-21 10:43 | 2025-01-23 14:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Penalidades contractuales: Incumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (ANS) definidos en el contrato. | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Los acuerdos de nivel de servicio son acuerdos contractuales que definen los estándares mínimos que deben cumplirse en términos de disponibilidad, rendimiento, tiempos de respuesta, resolución de problemas, y calidad del servicio. El incumplimiento de estos compromisos puede llevar a penalidades financieras, deterioro de la relación con el cliente y pérdida de reputación para el proveedor del servicio. Este riesgo surge cuando no se logran los indicadores clave establecidos, ya sea por debilidades en el conocimiento técnico del equipo asignado, fallas técnicas, limitaciones operativas, o factores externos no controlados | 2025-01-21 | Definición clara de los ANS: Asegurar que los niveles de servicio sean realistas, bien documentados y comprendidos por ambas partes antes de la firma del contrato. Monitoreo en tiempo real: Implementar herramientas para medir el desempeño de los sistemas y cumplir con métricas como disponibilidad, tiempos de respuesta, y resolución de incidentes. Gestión proactiva de incidentes: Diseñar un proceso robusto para identificar y resolver problemas antes de que impacten los ANS. Capacitación continua: Entrenar al equipo para garantizar que estén preparados para cumplir con los requisitos de servicio. Evaluación periódica del desempeño: Revisar regularmente los indicadores clave para identificar posibles desviaciones y tomar acciones correctivas. Planes de contingencia: Diseñar procedimientos para manejar incidentes críticos y minimizar su impacto en los ANS. Comunicación transparente con XM: Mantener informados a los stakeholders sobre problemas que puedan impactar los niveles de servicio, explicando las acciones correctivas tomadas. Aseguramiento de recursos adecuados: Garantizar que el proyecto cuente con el personal, herramientas y tiempo necesarios para cumplir con los compromisos. | 2025-02-13 | Se realiza monitoreo constante de los casos creados en service now, para garantizar que no se afecten los ANS | 10 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5321 | VIGENTE | 2025-01-21 10:43 | 2025-01-23 14:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Penalidades contractuales: Incumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (ANS) definidos en el contrato. | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Los acuerdos de nivel de servicio son acuerdos contractuales que definen los estándares mínimos que deben cumplirse en términos de disponibilidad, rendimiento, tiempos de respuesta, resolución de problemas, y calidad del servicio. El incumplimiento de estos compromisos puede llevar a penalidades financieras, deterioro de la relación con el cliente y pérdida de reputación para el proveedor del servicio. Este riesgo surge cuando no se logran los indicadores clave establecidos, ya sea por debilidades en el conocimiento técnico del equipo asignado, fallas técnicas, limitaciones operativas, o factores externos no controlados | 2025-01-21 | Definición clara de los ANS: Asegurar que los niveles de servicio sean realistas, bien documentados y comprendidos por ambas partes antes de la firma del contrato. Monitoreo en tiempo real: Implementar herramientas para medir el desempeño de los sistemas y cumplir con métricas como disponibilidad, tiempos de respuesta, y resolución de incidentes. Gestión proactiva de incidentes: Diseñar un proceso robusto para identificar y resolver problemas antes de que impacten los ANS. Capacitación continua: Entrenar al equipo para garantizar que estén preparados para cumplir con los requisitos de servicio. Evaluación periódica del desempeño: Revisar regularmente los indicadores clave para identificar posibles desviaciones y tomar acciones correctivas. Planes de contingencia: Diseñar procedimientos para manejar incidentes críticos y minimizar su impacto en los ANS. Comunicación transparente con XM: Mantener informados a los stakeholders sobre problemas que puedan impactar los niveles de servicio, explicando las acciones correctivas tomadas. Aseguramiento de recursos adecuados: Garantizar que el proyecto cuente con el personal, herramientas y tiempo necesarios para cumplir con los compromisos. | 2025-03-12 | Se realiza monitoreo constante de los casos creados en service now, para garantizar que no se afecten los ANS | 10 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5321 | VIGENTE | 2025-01-21 10:43 | 2025-01-23 14:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Penalidades contractuales: Incumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (ANS) definidos en el contrato. | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Los acuerdos de nivel de servicio son acuerdos contractuales que definen los estándares mínimos que deben cumplirse en términos de disponibilidad, rendimiento, tiempos de respuesta, resolución de problemas, y calidad del servicio. El incumplimiento de estos compromisos puede llevar a penalidades financieras, deterioro de la relación con el cliente y pérdida de reputación para el proveedor del servicio. Este riesgo surge cuando no se logran los indicadores clave establecidos, ya sea por debilidades en el conocimiento técnico del equipo asignado, fallas técnicas, limitaciones operativas, o factores externos no controlados | 2025-01-21 | Definición clara de los ANS: Asegurar que los niveles de servicio sean realistas, bien documentados y comprendidos por ambas partes antes de la firma del contrato. Monitoreo en tiempo real: Implementar herramientas para medir el desempeño de los sistemas y cumplir con métricas como disponibilidad, tiempos de respuesta, y resolución de incidentes. Gestión proactiva de incidentes: Diseñar un proceso robusto para identificar y resolver problemas antes de que impacten los ANS. Capacitación continua: Entrenar al equipo para garantizar que estén preparados para cumplir con los requisitos de servicio. Evaluación periódica del desempeño: Revisar regularmente los indicadores clave para identificar posibles desviaciones y tomar acciones correctivas. Planes de contingencia: Diseñar procedimientos para manejar incidentes críticos y minimizar su impacto en los ANS. Comunicación transparente con XM: Mantener informados a los stakeholders sobre problemas que puedan impactar los niveles de servicio, explicando las acciones correctivas tomadas. Aseguramiento de recursos adecuados: Garantizar que el proyecto cuente con el personal, herramientas y tiempo necesarios para cumplir con los compromisos. | 2025-03-27 | Periodicamente se realiza seguimiento con el equipo para asegurar los indicadores | 10 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5321 | VIGENTE | 2025-01-21 10:43 | 2025-01-23 14:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Penalidades contractuales: Incumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (ANS) definidos en el contrato. | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Los acuerdos de nivel de servicio son acuerdos contractuales que definen los estándares mínimos que deben cumplirse en términos de disponibilidad, rendimiento, tiempos de respuesta, resolución de problemas, y calidad del servicio. El incumplimiento de estos compromisos puede llevar a penalidades financieras, deterioro de la relación con el cliente y pérdida de reputación para el proveedor del servicio. Este riesgo surge cuando no se logran los indicadores clave establecidos, ya sea por debilidades en el conocimiento técnico del equipo asignado, fallas técnicas, limitaciones operativas, o factores externos no controlados | 2025-01-21 | Definición clara de los ANS: Asegurar que los niveles de servicio sean realistas, bien documentados y comprendidos por ambas partes antes de la firma del contrato. Monitoreo en tiempo real: Implementar herramientas para medir el desempeño de los sistemas y cumplir con métricas como disponibilidad, tiempos de respuesta, y resolución de incidentes. Gestión proactiva de incidentes: Diseñar un proceso robusto para identificar y resolver problemas antes de que impacten los ANS. Capacitación continua: Entrenar al equipo para garantizar que estén preparados para cumplir con los requisitos de servicio. Evaluación periódica del desempeño: Revisar regularmente los indicadores clave para identificar posibles desviaciones y tomar acciones correctivas. Planes de contingencia: Diseñar procedimientos para manejar incidentes críticos y minimizar su impacto en los ANS. Comunicación transparente con XM: Mantener informados a los stakeholders sobre problemas que puedan impactar los niveles de servicio, explicando las acciones correctivas tomadas. Aseguramiento de recursos adecuados: Garantizar que el proyecto cuente con el personal, herramientas y tiempo necesarios para cumplir con los compromisos. | 2025-04-21 | Se realiza monitoreo constante de los casos creados en service now, para garantizar que no se afecten los ANS | 10 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5321 | VIGENTE | 2025-01-21 10:43 | 2025-01-23 14:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Penalidades contractuales: Incumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (ANS) definidos en el contrato. | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Los acuerdos de nivel de servicio son acuerdos contractuales que definen los estándares mínimos que deben cumplirse en términos de disponibilidad, rendimiento, tiempos de respuesta, resolución de problemas, y calidad del servicio. El incumplimiento de estos compromisos puede llevar a penalidades financieras, deterioro de la relación con el cliente y pérdida de reputación para el proveedor del servicio. Este riesgo surge cuando no se logran los indicadores clave establecidos, ya sea por debilidades en el conocimiento técnico del equipo asignado, fallas técnicas, limitaciones operativas, o factores externos no controlados | 2025-01-21 | Definición clara de los ANS: Asegurar que los niveles de servicio sean realistas, bien documentados y comprendidos por ambas partes antes de la firma del contrato. Monitoreo en tiempo real: Implementar herramientas para medir el desempeño de los sistemas y cumplir con métricas como disponibilidad, tiempos de respuesta, y resolución de incidentes. Gestión proactiva de incidentes: Diseñar un proceso robusto para identificar y resolver problemas antes de que impacten los ANS. Capacitación continua: Entrenar al equipo para garantizar que estén preparados para cumplir con los requisitos de servicio. Evaluación periódica del desempeño: Revisar regularmente los indicadores clave para identificar posibles desviaciones y tomar acciones correctivas. Planes de contingencia: Diseñar procedimientos para manejar incidentes críticos y minimizar su impacto en los ANS. Comunicación transparente con XM: Mantener informados a los stakeholders sobre problemas que puedan impactar los niveles de servicio, explicando las acciones correctivas tomadas. Aseguramiento de recursos adecuados: Garantizar que el proyecto cuente con el personal, herramientas y tiempo necesarios para cumplir con los compromisos. | 2025-05-15 | Al momento se ha podido cumplir | 10 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5321 | VIGENTE | 2025-01-21 10:43 | 2025-01-23 14:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Penalidades contractuales: Incumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (ANS) definidos en el contrato. | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Los acuerdos de nivel de servicio son acuerdos contractuales que definen los estándares mínimos que deben cumplirse en términos de disponibilidad, rendimiento, tiempos de respuesta, resolución de problemas, y calidad del servicio. El incumplimiento de estos compromisos puede llevar a penalidades financieras, deterioro de la relación con el cliente y pérdida de reputación para el proveedor del servicio. Este riesgo surge cuando no se logran los indicadores clave establecidos, ya sea por debilidades en el conocimiento técnico del equipo asignado, fallas técnicas, limitaciones operativas, o factores externos no controlados | 2025-01-21 | Definición clara de los ANS: Asegurar que los niveles de servicio sean realistas, bien documentados y comprendidos por ambas partes antes de la firma del contrato. Monitoreo en tiempo real: Implementar herramientas para medir el desempeño de los sistemas y cumplir con métricas como disponibilidad, tiempos de respuesta, y resolución de incidentes. Gestión proactiva de incidentes: Diseñar un proceso robusto para identificar y resolver problemas antes de que impacten los ANS. Capacitación continua: Entrenar al equipo para garantizar que estén preparados para cumplir con los requisitos de servicio. Evaluación periódica del desempeño: Revisar regularmente los indicadores clave para identificar posibles desviaciones y tomar acciones correctivas. Planes de contingencia: Diseñar procedimientos para manejar incidentes críticos y minimizar su impacto en los ANS. Comunicación transparente con XM: Mantener informados a los stakeholders sobre problemas que puedan impactar los niveles de servicio, explicando las acciones correctivas tomadas. Aseguramiento de recursos adecuados: Garantizar que el proyecto cuente con el personal, herramientas y tiempo necesarios para cumplir con los compromisos. | 2025-06-04 | Se valida periodicamente los ANS para asegurar su cumplimiento | 10 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5321 | VIGENTE | 2025-01-21 10:43 | 2025-01-23 14:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Penalidades contractuales: Incumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (ANS) definidos en el contrato. | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Los acuerdos de nivel de servicio son acuerdos contractuales que definen los estándares mínimos que deben cumplirse en términos de disponibilidad, rendimiento, tiempos de respuesta, resolución de problemas, y calidad del servicio. El incumplimiento de estos compromisos puede llevar a penalidades financieras, deterioro de la relación con el cliente y pérdida de reputación para el proveedor del servicio. Este riesgo surge cuando no se logran los indicadores clave establecidos, ya sea por debilidades en el conocimiento técnico del equipo asignado, fallas técnicas, limitaciones operativas, o factores externos no controlados | 2025-01-21 | Definición clara de los ANS: Asegurar que los niveles de servicio sean realistas, bien documentados y comprendidos por ambas partes antes de la firma del contrato. Monitoreo en tiempo real: Implementar herramientas para medir el desempeño de los sistemas y cumplir con métricas como disponibilidad, tiempos de respuesta, y resolución de incidentes. Gestión proactiva de incidentes: Diseñar un proceso robusto para identificar y resolver problemas antes de que impacten los ANS. Capacitación continua: Entrenar al equipo para garantizar que estén preparados para cumplir con los requisitos de servicio. Evaluación periódica del desempeño: Revisar regularmente los indicadores clave para identificar posibles desviaciones y tomar acciones correctivas. Planes de contingencia: Diseñar procedimientos para manejar incidentes críticos y minimizar su impacto en los ANS. Comunicación transparente con XM: Mantener informados a los stakeholders sobre problemas que puedan impactar los niveles de servicio, explicando las acciones correctivas tomadas. Aseguramiento de recursos adecuados: Garantizar que el proyecto cuente con el personal, herramientas y tiempo necesarios para cumplir con los compromisos. | 2025-06-19 | Se valida periodicamente los ANS para asegurar su cumplimiento | 10 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5321 | VIGENTE | 2025-01-21 10:43 | 2025-01-23 14:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Penalidades contractuales: Incumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (ANS) definidos en el contrato. | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Los acuerdos de nivel de servicio son acuerdos contractuales que definen los estándares mínimos que deben cumplirse en términos de disponibilidad, rendimiento, tiempos de respuesta, resolución de problemas, y calidad del servicio. El incumplimiento de estos compromisos puede llevar a penalidades financieras, deterioro de la relación con el cliente y pérdida de reputación para el proveedor del servicio. Este riesgo surge cuando no se logran los indicadores clave establecidos, ya sea por debilidades en el conocimiento técnico del equipo asignado, fallas técnicas, limitaciones operativas, o factores externos no controlados | 2025-01-21 | Definición clara de los ANS: Asegurar que los niveles de servicio sean realistas, bien documentados y comprendidos por ambas partes antes de la firma del contrato. Monitoreo en tiempo real: Implementar herramientas para medir el desempeño de los sistemas y cumplir con métricas como disponibilidad, tiempos de respuesta, y resolución de incidentes. Gestión proactiva de incidentes: Diseñar un proceso robusto para identificar y resolver problemas antes de que impacten los ANS. Capacitación continua: Entrenar al equipo para garantizar que estén preparados para cumplir con los requisitos de servicio. Evaluación periódica del desempeño: Revisar regularmente los indicadores clave para identificar posibles desviaciones y tomar acciones correctivas. Planes de contingencia: Diseñar procedimientos para manejar incidentes críticos y minimizar su impacto en los ANS. Comunicación transparente con XM: Mantener informados a los stakeholders sobre problemas que puedan impactar los niveles de servicio, explicando las acciones correctivas tomadas. Aseguramiento de recursos adecuados: Garantizar que el proyecto cuente con el personal, herramientas y tiempo necesarios para cumplir con los compromisos. | 2025-07-06 | Se realizó cambios en la estrategia de los proyectos, para asegurar que no sean impuestas penalidades por parte del cliente | 10 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5321 | VIGENTE | 2025-01-21 10:43 | 2025-01-23 14:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Penalidades contractuales: Incumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (ANS) definidos en el contrato. | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Los acuerdos de nivel de servicio son acuerdos contractuales que definen los estándares mínimos que deben cumplirse en términos de disponibilidad, rendimiento, tiempos de respuesta, resolución de problemas, y calidad del servicio. El incumplimiento de estos compromisos puede llevar a penalidades financieras, deterioro de la relación con el cliente y pérdida de reputación para el proveedor del servicio. Este riesgo surge cuando no se logran los indicadores clave establecidos, ya sea por debilidades en el conocimiento técnico del equipo asignado, fallas técnicas, limitaciones operativas, o factores externos no controlados | 2025-01-21 | Definición clara de los ANS: Asegurar que los niveles de servicio sean realistas, bien documentados y comprendidos por ambas partes antes de la firma del contrato. Monitoreo en tiempo real: Implementar herramientas para medir el desempeño de los sistemas y cumplir con métricas como disponibilidad, tiempos de respuesta, y resolución de incidentes. Gestión proactiva de incidentes: Diseñar un proceso robusto para identificar y resolver problemas antes de que impacten los ANS. Capacitación continua: Entrenar al equipo para garantizar que estén preparados para cumplir con los requisitos de servicio. Evaluación periódica del desempeño: Revisar regularmente los indicadores clave para identificar posibles desviaciones y tomar acciones correctivas. Planes de contingencia: Diseñar procedimientos para manejar incidentes críticos y minimizar su impacto en los ANS. Comunicación transparente con XM: Mantener informados a los stakeholders sobre problemas que puedan impactar los niveles de servicio, explicando las acciones correctivas tomadas. Aseguramiento de recursos adecuados: Garantizar que el proyecto cuente con el personal, herramientas y tiempo necesarios para cumplir con los compromisos. | 2025-08-19 | Periodicamente se realiza seguimiento con el equipo para asegurar los indicadores | 10 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5321 | VIGENTE | 2025-01-21 10:43 | 2025-01-23 14:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Penalidades contractuales: Incumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (ANS) definidos en el contrato. | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Los acuerdos de nivel de servicio son acuerdos contractuales que definen los estándares mínimos que deben cumplirse en términos de disponibilidad, rendimiento, tiempos de respuesta, resolución de problemas, y calidad del servicio. El incumplimiento de estos compromisos puede llevar a penalidades financieras, deterioro de la relación con el cliente y pérdida de reputación para el proveedor del servicio. Este riesgo surge cuando no se logran los indicadores clave establecidos, ya sea por debilidades en el conocimiento técnico del equipo asignado, fallas técnicas, limitaciones operativas, o factores externos no controlados | 2025-01-21 | Definición clara de los ANS: Asegurar que los niveles de servicio sean realistas, bien documentados y comprendidos por ambas partes antes de la firma del contrato. Monitoreo en tiempo real: Implementar herramientas para medir el desempeño de los sistemas y cumplir con métricas como disponibilidad, tiempos de respuesta, y resolución de incidentes. Gestión proactiva de incidentes: Diseñar un proceso robusto para identificar y resolver problemas antes de que impacten los ANS. Capacitación continua: Entrenar al equipo para garantizar que estén preparados para cumplir con los requisitos de servicio. Evaluación periódica del desempeño: Revisar regularmente los indicadores clave para identificar posibles desviaciones y tomar acciones correctivas. Planes de contingencia: Diseñar procedimientos para manejar incidentes críticos y minimizar su impacto en los ANS. Comunicación transparente con XM: Mantener informados a los stakeholders sobre problemas que puedan impactar los niveles de servicio, explicando las acciones correctivas tomadas. Aseguramiento de recursos adecuados: Garantizar que el proyecto cuente con el personal, herramientas y tiempo necesarios para cumplir con los compromisos. | 2025-09-15 | Actualmente se realizan diferentes controles (bugs, HU, Incidentes), para asegurar que los indicadores no se afecten | 10 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5651 | VIGENTE | 2025-07-30 21:44 | 2025-07-30 21:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | ODS - Indisponibilidad de información por dependencia de las BD fuente | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que ODS es una copia exacta de la información y datos que se consulta de las BD fuente, si estas no han cargado la información en el tiempo establecido, los proyectos que consumen está información desde ODS se verán afectados en sus actividades por la falta de información | 2025-07-30 | Hacer monitoreo de los servicios fuente de información. | 2025-08-19 | No se ha presentado indisponibilidad | 2 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5651 | VIGENTE | 2025-07-30 21:44 | 2025-07-30 21:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | ODS - Indisponibilidad de información por dependencia de las BD fuente | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que ODS es una copia exacta de la información y datos que se consulta de las BD fuente, si estas no han cargado la información en el tiempo establecido, los proyectos que consumen está información desde ODS se verán afectados en sus actividades por la falta de información | 2025-07-30 | Hacer monitoreo de los servicios fuente de información. | 2025-09-15 | A la feecha no se ha materializado | 2 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12768 | ADM_12768_CONTRATO MULTISOURCING | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5652 | VIGENTE | 2025-07-31 10:01 | 2025-07-31 10:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Actualización release en lenguajes de backend y frontend | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Debido a la actualización que debe realizarse en los lenguajes de programación del backend y frontend, para evitar que los desarrollos que se están haciendo queden en versiones obsoletas, ha presentado conflictos en el consumo de servicios desarrollados por otros proveedores de XM conllevando a que se generen nuevos bugs, o se aumente la complejidad de los desarrollos planeados | 2025-07-31 | Validar en el sprint las complejidad de los ajustes que se están identificando, para informar a XM durante los daily y el posible impacto que puede tenerse durante la ejecución | 2025-09-01 | Se coordinó con el cliente los sprint requeridos para la actualización de los release del front y el back | 1 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12770 | CON_12770_FABRICA DE DESARROLLO | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 5034 | VIGENTE | 2024-07-29 11:46 | 2024-07-29 11:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-21 | Riesgo no materializado, el proyecto aún no inicia | 9 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12770 | CON_12770_FABRICA DE DESARROLLO | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 5034 | VIGENTE | 2024-07-29 11:46 | 2024-07-29 11:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-28 | Riesgo no materializado, la entrega de objetos del proyecto se entrega al cliente a través de una estrategia de gitflow en el repositorio del cliente administrado por ellos | 9 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12770 | CON_12770_FABRICA DE DESARROLLO | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 5034 | VIGENTE | 2024-07-29 11:46 | 2024-07-29 11:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-15 | Riesgo no materializado, los fuentes y documentación son cargadas en el repositorio Azure administrado por el cliente. | 9 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12770 | CON_12770_FABRICA DE DESARROLLO | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 5034 | VIGENTE | 2024-07-29 11:46 | 2024-07-29 11:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-03 | Riesgo no materializado, documentación y artefactos correspondientes al proyecto, se entregan utilizando metodología gitflow en repositorios del cliente | 9 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12770 | CON_12770_FABRICA DE DESARROLLO | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 5034 | VIGENTE | 2024-07-29 11:46 | 2024-07-29 11:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-21 | Riesgo no materializado, la entrega de información y código fuente del proyecto se realiza a traves de repositorios administrados por el mismo cliente. | 9 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12770 | CON_12770_FABRICA DE DESARROLLO | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 5034 | VIGENTE | 2024-07-29 11:46 | 2024-07-29 11:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-28 | Riesgo no materializado, no se han registrado incidentes relacionados con la pérdida o filtración de datos confidenciales de clientes. Se mantienen activos los controles preventivos establecidos (encriptación, políticas de acceso, formación en seguridad) para mitigar su posible ocurrencia. No obstante, dada la criticidad de la información y las amenazas externas en evolución, se continuará con el monitoreo periódico de los sistemas y la revisión de protocolos para garantizar su efectividad permanente. | 9 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12770 | CON_12770_FABRICA DE DESARROLLO | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 5034 | VIGENTE | 2024-07-29 11:46 | 2024-07-29 11:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-09 | Riesgo no materializado, el código fuente de los requerimientos que se abordan en el proyecto se gestionan a través de repositorio git administrado por el cliente. | 9 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12770 | CON_12770_FABRICA DE DESARROLLO | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 5034 | VIGENTE | 2024-07-29 11:46 | 2024-07-29 11:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-13 | Riesgo no materializado, el código fuente de los requerimientos que se abordan se gestionan a través de repositorio git administrado por el cliente. | 9 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12770 | CON_12770_FABRICA DE DESARROLLO | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 5034 | VIGENTE | 2024-07-29 11:46 | 2024-07-29 11:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-25 | Riesgo no materializado, el código fuente de los requerimientos que se abordan se gestionan a través de repositorio git administrado por el cliente. | 9 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12773 | CON_12773_RENO BH INFRA DEVOPS | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 5072 | VIGENTE | 2024-08-09 09:11 | 2024-08-09 09:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-10 | Durante el mes de agosto se realizaron apoyos técnicos para el cliente bajo los lineamientos y políticas de seguridad establecida por EDEQ, por lo cual no se presentaron novedades para la materialización del riesgo.. | 13 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVIC | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12773 | CON_12773_RENO BH INFRA DEVOPS | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 5072 | VIGENTE | 2024-08-09 09:11 | 2024-08-09 09:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-10 | Durante el mes de septiembre se realizaron apoyos técnicos para el cliente bajo los lineamientos y políticas de seguridad establecida por EDEQ, por lo cual no se presentaron novedades para la materialización del riesgo. | 13 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVIC | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12773 | CON_12773_RENO BH INFRA DEVOPS | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 5072 | VIGENTE | 2024-08-09 09:11 | 2024-08-09 09:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-08 | Durante el mes de octubre se realizaron apoyos técnicos para el cliente bajo los lineamientos y políticas de seguridad establecida por EDEQ, por lo cual no se presentaron novedades para la materialización del riesgo. | 13 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVIC | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12773 | CON_12773_RENO BH INFRA DEVOPS | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 5072 | VIGENTE | 2024-08-09 09:11 | 2024-08-09 09:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-10 | En el mes de noviembre no se realizaron apoyos técnicos para el cliente EDEQ, por lo cual no se presentaron novedades para la materialización del riesgo. | 13 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVIC | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12773 | CON_12773_RENO BH INFRA DEVOPS | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 5072 | VIGENTE | 2024-08-09 09:11 | 2024-08-09 09:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-10 | Durante el mes de diciembre no se realizaron apoyos técnicos para el cliente EDEQ, por lo cual no se presentaron novedades para la materialización del riesgo. | 13 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVIC | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12773 | CON_12773_RENO BH INFRA DEVOPS | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 5072 | VIGENTE | 2024-08-09 09:11 | 2024-08-09 09:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-04 | Durante el mes de enero no se realizaron apoyos técnicos donde tuvimos que conectarnos a su infraestructura para el cliente EDEQ, por lo cual no se presentaron novedades para la materialización del riesgo. | 13 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVIC | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12773 | CON_12773_RENO BH INFRA DEVOPS | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 5072 | VIGENTE | 2024-08-09 09:11 | 2024-08-09 09:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-09 | Durante el mes de marzo se realizó apoyo con el despliegue de dos servidores virtuales y su configuración en RAC para posteriormente realizar la implementación de la base de datos. las actividades se realizan bajo la supervisión del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVIC | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12773 | CON_12773_RENO BH INFRA DEVOPS | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 5072 | VIGENTE | 2024-08-09 09:11 | 2024-08-09 09:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-05 | Durante el mes de abril se continuo realizando el apoyo con el despliegue de dos servidores virtuales y su configuración en RAC para posteriormente realizar la implementación de la base de datos. las actividades se realizan bajo la supervisión del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVIC | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12773 | CON_12773_RENO BH INFRA DEVOPS | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 5072 | VIGENTE | 2024-08-09 09:11 | 2024-08-09 09:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-10 | Para el mes de mayo se brindo apoyó con la implementación de un servidor de base de datos standalone. las actividades se realizaron bajo la supervisión del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVIC | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12773 | CON_12773_RENO BH INFRA DEVOPS | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 5072 | VIGENTE | 2024-08-09 09:11 | 2024-08-09 09:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-07 | Durante el mes de junio se realizaron apoyos técnicos, actividades que se realizaron bajo la supervisión del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVIC | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12773 | CON_12773_RENO BH INFRA DEVOPS | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 5072 | VIGENTE | 2024-08-09 09:11 | 2024-08-09 09:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-01 | Para el mes de Julio no se realizaron apoyos técnicos para el cliente, por ende, no se presentaron novedades para la materialización del riesgo. | 13 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVIC | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12773 | CON_12773_RENO BH INFRA DEVOPS | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 5072 | VIGENTE | 2024-08-09 09:11 | 2024-08-09 09:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-09 | Durante el mes de agosto no se realizaron apoyos técnicos para el cliente, por ende, no se presentaron novedades para la materialización del riesgo. | 13 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVIC | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12774 | CON_12774_BOLSA DE HORAS FLEXCUBE | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5104 | VIGENTE | 2024-09-03 08:43 | 2024-09-03 08:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Personal experto requerido para el apoyo | Competencias técnicas | Otro | Interno | Este proyecto es una bolsa de horas especializada sobre la cual se requiere contar con la disponibilidad de tiempo de perfiles especializados cuando lo demande el proyecto | 2024-08-02 | Para mitigar el riesgo se realiza: 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente | 2024-09-03 | Se realiza seguimiento, el riesgo esta bajo control | 3 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Servicio
12774 | CON_12774_BOLSA DE HORAS FLEXCUBE | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5104 | VIGENTE | 2024-09-03 08:43 | 2024-09-03 08:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Personal experto requerido para el apoyo | Competencias técnicas | Otro | Interno | Este proyecto es una bolsa de horas especializada sobre la cual se requiere contar con la disponibilidad de tiempo de perfiles especializados cuando lo demande el proyecto | 2024-08-02 | Para mitigar el riesgo se realiza: 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente | 2024-09-20 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 3 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Servicio
12774 | CON_12774_BOLSA DE HORAS FLEXCUBE | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5104 | VIGENTE | 2024-09-03 08:43 | 2024-09-03 08:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Personal experto requerido para el apoyo | Competencias técnicas | Otro | Interno | Este proyecto es una bolsa de horas especializada sobre la cual se requiere contar con la disponibilidad de tiempo de perfiles especializados cuando lo demande el proyecto | 2024-08-02 | Para mitigar el riesgo se realiza: 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente | 2024-10-23 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 3 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Servicio
12774 | CON_12774_BOLSA DE HORAS FLEXCUBE | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5073 | VIGENTE | 2024-08-15 08:21 | 2024-08-15 08:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-15 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-03 | Se realiza seguimiento, el riesgo esta bajo control | 3 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12774 | CON_12774_BOLSA DE HORAS FLEXCUBE | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5073 | VIGENTE | 2024-08-15 08:21 | 2024-08-15 08:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-15 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-20 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 3 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12774 | CON_12774_BOLSA DE HORAS FLEXCUBE | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5073 | VIGENTE | 2024-08-15 08:21 | 2024-08-15 08:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-15 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-23 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 3 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12775 | CON_12775_PROYECTO MIGRACION SISCAR | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5074 | NO VIGENTE | 2024-08-15 09:29 | 2024-09-03 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-15 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-03 | Se realiza seguimiento, el riesgo esta bajo control | 1 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12776 | CON_12776_IMPLEMENTACION LISTAS RESTRICT | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 5110 | VIGENTE | 2024-09-06 17:58 | 2024-09-06 17:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Diferencias en el codigo de Oracle con los prerrequisitos inciales | Configuración |  | Externo | Diferencias en la informacion que se le envio a Oracle, versus las configuraciones realizadas, como idioma, rutas solicitadas, nombres de diskgroup,. | 2024-09-06 | Crear cheklist de recepción donde se verifique que las configuraciones entregadas sean igual a las solicitadas. | 2024-10-11 | Aun no se han presentado diferencias de configuracion, pues se continua a la espera de que se asignen los permisos sobre los servidores para inciar instalaciones, para luego proceder a verificar las configuraciones realizadas en Oracle. | 3 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Fabricante
12776 | CON_12776_IMPLEMENTACION LISTAS RESTRICT | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 5110 | VIGENTE | 2024-09-06 17:58 | 2024-09-06 17:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Diferencias en el codigo de Oracle con los prerrequisitos inciales | Configuración |  | Externo | Diferencias en la informacion que se le envio a Oracle, versus las configuraciones realizadas, como idioma, rutas solicitadas, nombres de diskgroup,. | 2024-09-06 | Crear cheklist de recepción donde se verifique que las configuraciones entregadas sean igual a las solicitadas. | 2024-10-24 | se continua atendiendo las reuniones de seguimiento con Oracle y el equipo Cloud. así mismo con el equipo del proyecto. | 3 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Fabricante
12776 | CON_12776_IMPLEMENTACION LISTAS RESTRICT | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 5110 | VIGENTE | 2024-09-06 17:58 | 2024-09-06 17:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Diferencias en el codigo de Oracle con los prerrequisitos inciales | Configuración |  | Externo | Diferencias en la informacion que se le envio a Oracle, versus las configuraciones realizadas, como idioma, rutas solicitadas, nombres de diskgroup,. | 2024-09-06 | Crear cheklist de recepción donde se verifique que las configuraciones entregadas sean igual a las solicitadas. | 2025-03-27 | se continua atendiendo las reuniones de seguimiento con Oracle y el equipo Cloud. así mismo con el equipo del proyecto. | 3 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Fabricante
12776 | CON_12776_IMPLEMENTACION LISTAS RESTRICT | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 5170 | VIGENTE | 2024-10-22 11:59 | 2024-10-22 11:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento salida oportuna a producción | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se presentan retrasos en la instalacion y configuracion de los servidores ya que aun no se han otorgado los permisos de acceso, generando retrasos e incumplimiento del tiempo estimado de salida y entrega a operación. | 2024-10-11 | Se esta realizando seguimiento constante al proyecto informando y brindando apoyo requerido para faclitar la asiganacion de los permisos; generndo una planeacion agil para lograr entregar el proyecto en los tiempos estimados. | 2024-10-24 | Teniendo en cuanta que aun se encuentra en proceso de implementación el proyecto se mantiene activo el riesgo. | 2 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12776 | CON_12776_IMPLEMENTACION LISTAS RESTRICT | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 5170 | VIGENTE | 2024-10-22 11:59 | 2024-10-22 11:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento salida oportuna a producción | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se presentan retrasos en la instalacion y configuracion de los servidores ya que aun no se han otorgado los permisos de acceso, generando retrasos e incumplimiento del tiempo estimado de salida y entrega a operación. | 2024-10-11 | Se esta realizando seguimiento constante al proyecto informando y brindando apoyo requerido para faclitar la asiganacion de los permisos; generndo una planeacion agil para lograr entregar el proyecto en los tiempos estimados. | 2025-03-27 | Teniendo en cuenta que aún se encuentra en proceso de implementación el proyecto se mantiene activo el riesgo. | 2 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12776 | CON_12776_IMPLEMENTACION LISTAS RESTRICT | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 5171 | VIGENTE | 2024-10-22 12:03 | 2024-10-22 12:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Restricciones de los permisos al momento de configurar componentes en OCI | Configuración | Restricciones | Externo | Al ser un proyecto en la nube OCI, posiblemnete no se otorgaran los permisos suficientes para realizar todas las ejecuciones y configuraciones que se encuentran en la propuesta, requiriendo apoyos adicionales de manos remotas o no realizando las entregas de la documentacion completa, ya que desde el equipo de Cloud de ATH en ocasiones generan restricciones para realizar cualquier maniobra sobre los servicios. | 2024-10-11 | Se envia lstado de prerrequisitos con los permisos necesarios requeridos para ejecutar el proyecto a cabalidad. | 2024-10-24 | Se realiza revisión de acceso a los componentes que se han desplegado al momento. , se ha venido teniendo acceso, de igual forma se deja activo el riesgo. | 2 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12776 | CON_12776_IMPLEMENTACION LISTAS RESTRICT | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 5171 | VIGENTE | 2024-10-22 12:03 | 2024-10-22 12:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Restricciones de los permisos al momento de configurar componentes en OCI | Configuración | Restricciones | Externo | Al ser un proyecto en la nube OCI, posiblemnete no se otorgaran los permisos suficientes para realizar todas las ejecuciones y configuraciones que se encuentran en la propuesta, requiriendo apoyos adicionales de manos remotas o no realizando las entregas de la documentacion completa, ya que desde el equipo de Cloud de ATH en ocasiones generan restricciones para realizar cualquier maniobra sobre los servicios. | 2024-10-11 | Se envia lstado de prerrequisitos con los permisos necesarios requeridos para ejecutar el proyecto a cabalidad. | 2025-03-27 | Se realiza revisión de acceso a los componentes que se han desplegado al momento. , se ha venido teniendo acceso, de igual forma se deja activo el riesgo. | 2 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12776 | CON_12776_IMPLEMENTACION LISTAS RESTRICT | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 5172 | VIGENTE | 2024-10-22 12:06 | 2024-10-22 12:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencia en los permisos para desplegar servidores | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se identifica que luego de aproximadamente dos meses iniciado el proyecto aun no se han otorgado correctamente los permisos sobre los servidores para iniciar la instalacion y configuracion correspondiente, generando retrasos o un sobreesfuerzo al momento de contar con dichos permisos. | 2024-10-11 | Se continuara realizando el acompañamiento pertinente al area encargada de realizar correctamente la asiganacion de estos permisos, informando oportunamente los riesgos y consecuencias que conllevara esta falencia. | 2024-10-24 | Se han venido validando los servidores en cuanto a provisionamiento y acceso, en el momento se ha logrado ingresar, de igual forma se mantiene vigente el riesgos. | 2 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12776 | CON_12776_IMPLEMENTACION LISTAS RESTRICT | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 5172 | VIGENTE | 2024-10-22 12:06 | 2024-10-22 12:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencia en los permisos para desplegar servidores | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se identifica que luego de aproximadamente dos meses iniciado el proyecto aun no se han otorgado correctamente los permisos sobre los servidores para iniciar la instalacion y configuracion correspondiente, generando retrasos o un sobreesfuerzo al momento de contar con dichos permisos. | 2024-10-11 | Se continuara realizando el acompañamiento pertinente al area encargada de realizar correctamente la asiganacion de estos permisos, informando oportunamente los riesgos y consecuencias que conllevara esta falencia. | 2025-03-27 | Se han venido validando los servidores en cuanto a provisionamiento y acceso, en el momento se ha logrado ingresar. | 2 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12776 | CON_12776_IMPLEMENTACION LISTAS RESTRICT | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 5075 | VIGENTE | 2024-08-20 11:16 | 2024-08-20 11:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-20 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-10 | Continuamente se indica al equipo la importancia de la políticas de seguridad, y el lineamiento de informar cualquier incidente identificado de manera inmediata, a la fecha no se ha generado ningún reporte. | 4 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12776 | CON_12776_IMPLEMENTACION LISTAS RESTRICT | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 5075 | VIGENTE | 2024-08-20 11:16 | 2024-08-20 11:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-20 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-08 | A la fecha un no se ha realizado ninguna perdida de información confidencial, sin embargo constantemente se recuerdan y presentan las políticas de seguridad de la información al equipo para que tengan presente el manejo que debe tener la información del cliente. | 4 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12776 | CON_12776_IMPLEMENTACION LISTAS RESTRICT | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 5075 | VIGENTE | 2024-08-20 11:16 | 2024-08-20 11:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-20 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-24 | A la fecha no se ha generado ningún incidente sobre este riesgo, se han venido socializando y fortaleciendo el cumplimiento de las políticas de seguridad | 4 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12776 | CON_12776_IMPLEMENTACION LISTAS RESTRICT | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 5075 | VIGENTE | 2024-08-20 11:16 | 2024-08-20 11:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-20 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-27 | A la fecha no se ha generado ningún incidente sobre este riesgo, se han venido socializando y fortaleciendo el cumplimiento de las políticas de seguridad | 4 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12781 | CON_12781_RENOVACION BH 100 | Gryffindor | LEIDY MARIAN | ESPINOSA VILLA | Riesgo Significativo | 5081 | VIGENTE | 2024-08-26 09:28 | 2024-08-26 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-26 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-17 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 9 | 0 | MENSUAL | MATTELSA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12781 | CON_12781_RENOVACION BH 100 | Gryffindor | LEIDY MARIAN | ESPINOSA VILLA | Riesgo Significativo | 5081 | VIGENTE | 2024-08-26 09:28 | 2024-08-26 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-26 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-15 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 9 | 0 | MENSUAL | MATTELSA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12781 | CON_12781_RENOVACION BH 100 | Gryffindor | LEIDY MARIAN | ESPINOSA VILLA | Riesgo Significativo | 5081 | VIGENTE | 2024-08-26 09:28 | 2024-08-26 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-26 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-13 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 9 | 0 | MENSUAL | MATTELSA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12781 | CON_12781_RENOVACION BH 100 | Gryffindor | LEIDY MARIAN | ESPINOSA VILLA | Riesgo Significativo | 5081 | VIGENTE | 2024-08-26 09:28 | 2024-08-26 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-26 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-13 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 9 | 0 | MENSUAL | MATTELSA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12781 | CON_12781_RENOVACION BH 100 | Gryffindor | LEIDY MARIAN | ESPINOSA VILLA | Riesgo Significativo | 5081 | VIGENTE | 2024-08-26 09:28 | 2024-08-26 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-26 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-18 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 9 | 0 | MENSUAL | MATTELSA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12781 | CON_12781_RENOVACION BH 100 | Gryffindor | LEIDY MARIAN | ESPINOSA VILLA | Riesgo Significativo | 5081 | VIGENTE | 2024-08-26 09:28 | 2024-08-26 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-26 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-14 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 9 | 0 | MENSUAL | MATTELSA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12781 | CON_12781_RENOVACION BH 100 | Gryffindor | LEIDY MARIAN | ESPINOSA VILLA | Riesgo Significativo | 5081 | VIGENTE | 2024-08-26 09:28 | 2024-08-26 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-26 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-11 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 9 | 0 | MENSUAL | MATTELSA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12781 | CON_12781_RENOVACION BH 100 | Gryffindor | LEIDY MARIAN | ESPINOSA VILLA | Riesgo Significativo | 5081 | VIGENTE | 2024-08-26 09:28 | 2024-08-26 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-26 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-09 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 9 | 0 | MENSUAL | MATTELSA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12781 | CON_12781_RENOVACION BH 100 | Gryffindor | LEIDY MARIAN | ESPINOSA VILLA | Riesgo Significativo | 5081 | VIGENTE | 2024-08-26 09:28 | 2024-08-26 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-26 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-06 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 9 | 0 | MENSUAL | MATTELSA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12782 | CON_12782_APOYO CREACION AMBIENTE ACTUAR | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5132 | VIGENTE | 2024-09-30 01:24 | 2024-10-01 14:50 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la entrega de PCs para la ejecución del proyecto | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la entrega de PCs para la ejecución de las actividades del proyecto, debido a demoras en el proceso interno del cliente, lo cual hace que se retrasen las actividades del proyecto por la falta de los recursos. | 2024-09-02 | 1. Solicitar desde el incio del proyecto los equipos requeridos para prestar el servicio. 2. Utilizar los equipos de operación si están disponibles, mientras el proyecto entrega sus equipos | 2024-09-30 | Fue necesario utilizar uno de los equipos de operación para ejecutar las actividades de BD del proyecto, por lo tanto, se retrasó una actividad de operación. Se le informó al cliente y autorizó que se trabajara de esta forma, pero para una próxima oportunidad ya no lo permitirá | 5 | 50 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12782 | CON_12782_APOYO CREACION AMBIENTE ACTUAR | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5132 | VIGENTE | 2024-09-30 01:24 | 2024-10-01 14:50 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la entrega de PCs para la ejecución del proyecto | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la entrega de PCs para la ejecución de las actividades del proyecto, debido a demoras en el proceso interno del cliente, lo cual hace que se retrasen las actividades del proyecto por la falta de los recursos. | 2024-09-02 | 1. Solicitar desde el incio del proyecto los equipos requeridos para prestar el servicio. 2. Utilizar los equipos de operación si están disponibles, mientras el proyecto entrega sus equipos | 2024-10-31 | El riesgo no se materializó este mes | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12782 | CON_12782_APOYO CREACION AMBIENTE ACTUAR | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5132 | VIGENTE | 2024-09-30 01:24 | 2024-10-01 14:50 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la entrega de PCs para la ejecución del proyecto | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la entrega de PCs para la ejecución de las actividades del proyecto, debido a demoras en el proceso interno del cliente, lo cual hace que se retrasen las actividades del proyecto por la falta de los recursos. | 2024-09-02 | 1. Solicitar desde el incio del proyecto los equipos requeridos para prestar el servicio. 2. Utilizar los equipos de operación si están disponibles, mientras el proyecto entrega sus equipos | 2024-11-26 | El riesgo no se materializó este mes | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12782 | CON_12782_APOYO CREACION AMBIENTE ACTUAR | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5132 | VIGENTE | 2024-09-30 01:24 | 2024-10-01 14:50 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la entrega de PCs para la ejecución del proyecto | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la entrega de PCs para la ejecución de las actividades del proyecto, debido a demoras en el proceso interno del cliente, lo cual hace que se retrasen las actividades del proyecto por la falta de los recursos. | 2024-09-02 | 1. Solicitar desde el incio del proyecto los equipos requeridos para prestar el servicio. 2. Utilizar los equipos de operación si están disponibles, mientras el proyecto entrega sus equipos | 2024-12-27 | El riesgo no se materializó este mes | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12782 | CON_12782_APOYO CREACION AMBIENTE ACTUAR | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5132 | VIGENTE | 2024-09-30 01:24 | 2024-10-01 14:50 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la entrega de PCs para la ejecución del proyecto | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la entrega de PCs para la ejecución de las actividades del proyecto, debido a demoras en el proceso interno del cliente, lo cual hace que se retrasen las actividades del proyecto por la falta de los recursos. | 2024-09-02 | 1. Solicitar desde el incio del proyecto los equipos requeridos para prestar el servicio. 2. Utilizar los equipos de operación si están disponibles, mientras el proyecto entrega sus equipos | 2025-01-31 | El riesgo no se presentó en el mes de enero. | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12782 | CON_12782_APOYO CREACION AMBIENTE ACTUAR | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5082 | VIGENTE | 2024-08-27 09:45 | 2024-08-27 09:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-30 | El riesgo no se ha materializado | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12782 | CON_12782_APOYO CREACION AMBIENTE ACTUAR | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5082 | VIGENTE | 2024-08-27 09:45 | 2024-08-27 09:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-31 | El riesgo no se materializó este mes | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12782 | CON_12782_APOYO CREACION AMBIENTE ACTUAR | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5082 | VIGENTE | 2024-08-27 09:45 | 2024-08-27 09:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-22 | El riesgo no se materializó este mes | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12782 | CON_12782_APOYO CREACION AMBIENTE ACTUAR | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5082 | VIGENTE | 2024-08-27 09:45 | 2024-08-27 09:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-27 | El riesgo no se materializó este mes | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12782 | CON_12782_APOYO CREACION AMBIENTE ACTUAR | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5082 | VIGENTE | 2024-08-27 09:45 | 2024-08-27 09:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-31 | El riesgo no se presentó en el mes de enero. | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12783 | CON_12783_BBHH APOYO PROYECTOS | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5137 | VIGENTE | 2024-09-30 21:16 | 2024-09-30 21:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la entrega de PCs para la ejecución del proyecto | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la entrega de PCs para la ejecución de las actividades del proyecto, lo cual hace que se retrasen las actividades del proyecto por la falta de los recursos. | 2024-09-02 | Solicitar desde el incicio del proyecto los equipos requeridos para prestar el servicio. Utilizar los equipo de operación si están disponibles | 2024-09-30 | Se está a la espera de entrega por parte del cliente del PC para el desarrollo de este proyecto. | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12783 | CON_12783_BBHH APOYO PROYECTOS | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5137 | VIGENTE | 2024-09-30 21:16 | 2024-09-30 21:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la entrega de PCs para la ejecución del proyecto | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la entrega de PCs para la ejecución de las actividades del proyecto, lo cual hace que se retrasen las actividades del proyecto por la falta de los recursos. | 2024-09-02 | Solicitar desde el incicio del proyecto los equipos requeridos para prestar el servicio. Utilizar los equipo de operación si están disponibles | 2024-10-31 | El riesgo no se materializó este mes | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12783 | CON_12783_BBHH APOYO PROYECTOS | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5137 | VIGENTE | 2024-09-30 21:16 | 2024-09-30 21:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la entrega de PCs para la ejecución del proyecto | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la entrega de PCs para la ejecución de las actividades del proyecto, lo cual hace que se retrasen las actividades del proyecto por la falta de los recursos. | 2024-09-02 | Solicitar desde el incicio del proyecto los equipos requeridos para prestar el servicio. Utilizar los equipo de operación si están disponibles | 2024-11-26 | El riesgo no se materializó este mes | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12783 | CON_12783_BBHH APOYO PROYECTOS | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5137 | VIGENTE | 2024-09-30 21:16 | 2024-09-30 21:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la entrega de PCs para la ejecución del proyecto | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la entrega de PCs para la ejecución de las actividades del proyecto, lo cual hace que se retrasen las actividades del proyecto por la falta de los recursos. | 2024-09-02 | Solicitar desde el incicio del proyecto los equipos requeridos para prestar el servicio. Utilizar los equipo de operación si están disponibles | 2024-12-27 | El riesgo no se materializó este mes | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12783 | CON_12783_BBHH APOYO PROYECTOS | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5137 | VIGENTE | 2024-09-30 21:16 | 2024-09-30 21:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la entrega de PCs para la ejecución del proyecto | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la entrega de PCs para la ejecución de las actividades del proyecto, lo cual hace que se retrasen las actividades del proyecto por la falta de los recursos. | 2024-09-02 | Solicitar desde el incicio del proyecto los equipos requeridos para prestar el servicio. Utilizar los equipo de operación si están disponibles | 2025-01-31 | El riesgo no se presentó en el mes de enero. | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12783 | CON_12783_BBHH APOYO PROYECTOS | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5083 | VIGENTE | 2024-08-27 10:11 | 2024-08-27 10:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-30 | Este riesgo no se ha materializado | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12783 | CON_12783_BBHH APOYO PROYECTOS | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5083 | VIGENTE | 2024-08-27 10:11 | 2024-08-27 10:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-26 | El riesgo no se materializó este mes | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12783 | CON_12783_BBHH APOYO PROYECTOS | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5083 | VIGENTE | 2024-08-27 10:11 | 2024-08-27 10:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-27 | El riesgo no se materializó este mes | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12783 | CON_12783_BBHH APOYO PROYECTOS | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5083 | VIGENTE | 2024-08-27 10:11 | 2024-08-27 10:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-31 | El riesgo no se presentó en el mes de enero. | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12784 | CON_12784_BBHH AMBIENTE ACTUARIAL | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5136 | VIGENTE | 2024-10-01 23:50 | 2024-10-01 23:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte al cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte en horario no hábil ya que los procesos internos de creación de usuarios o accesos por parte del cliente tienen varias aprobaciones internas lo que hace que se tarden un tiempo importante. | 2024-09-02 | Solicitar con el mayor tiempo posible de anterioridad los usuarios para evitar que afecte la prestación del servicio en el horario no hábil | 2024-10-01 | El riesgo no se ha materializado | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12784 | CON_12784_BBHH AMBIENTE ACTUARIAL | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5136 | VIGENTE | 2024-10-01 23:50 | 2024-10-01 23:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte al cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte en horario no hábil ya que los procesos internos de creación de usuarios o accesos por parte del cliente tienen varias aprobaciones internas lo que hace que se tarden un tiempo importante. | 2024-09-02 | Solicitar con el mayor tiempo posible de anterioridad los usuarios para evitar que afecte la prestación del servicio en el horario no hábil | 2024-10-31 | El riesgo no se materializó este mes | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12784 | CON_12784_BBHH AMBIENTE ACTUARIAL | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5136 | VIGENTE | 2024-10-01 23:50 | 2024-10-01 23:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte al cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte en horario no hábil ya que los procesos internos de creación de usuarios o accesos por parte del cliente tienen varias aprobaciones internas lo que hace que se tarden un tiempo importante. | 2024-09-02 | Solicitar con el mayor tiempo posible de anterioridad los usuarios para evitar que afecte la prestación del servicio en el horario no hábil | 2024-11-22 | El riesgo no se materializó este mes | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12784 | CON_12784_BBHH AMBIENTE ACTUARIAL | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5136 | VIGENTE | 2024-10-01 23:50 | 2024-10-01 23:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte al cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte en horario no hábil ya que los procesos internos de creación de usuarios o accesos por parte del cliente tienen varias aprobaciones internas lo que hace que se tarden un tiempo importante. | 2024-09-02 | Solicitar con el mayor tiempo posible de anterioridad los usuarios para evitar que afecte la prestación del servicio en el horario no hábil | 2024-12-27 | El riesgo no se materializó este mes | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12784 | CON_12784_BBHH AMBIENTE ACTUARIAL | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5136 | VIGENTE | 2024-10-01 23:50 | 2024-10-01 23:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte al cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte en horario no hábil ya que los procesos internos de creación de usuarios o accesos por parte del cliente tienen varias aprobaciones internas lo que hace que se tarden un tiempo importante. | 2024-09-02 | Solicitar con el mayor tiempo posible de anterioridad los usuarios para evitar que afecte la prestación del servicio en el horario no hábil | 2025-01-31 | El riesgo no se presentó en el mes de enero. | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12784 | CON_12784_BBHH AMBIENTE ACTUARIAL | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5137 | VIGENTE | 2024-10-01 23:49 | 2024-10-01 23:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la entrega de PCs para la ejecución del proyecto | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la entrega de PCs para la ejecución de las actividades del proyecto, lo cual hace que se retrasen las actividades del proyecto por la falta de los recursos. | 2024-09-02 | Solicitar desde el incicio del proyecto los equipos requeridos para prestar el servicio. Utilizar los equipo de operación si están disponibles | 2024-10-01 | El riesgo no se ha materializado | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12784 | CON_12784_BBHH AMBIENTE ACTUARIAL | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5137 | VIGENTE | 2024-10-01 23:49 | 2024-10-01 23:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la entrega de PCs para la ejecución del proyecto | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la entrega de PCs para la ejecución de las actividades del proyecto, lo cual hace que se retrasen las actividades del proyecto por la falta de los recursos. | 2024-09-02 | Solicitar desde el incicio del proyecto los equipos requeridos para prestar el servicio. Utilizar los equipo de operación si están disponibles | 2024-10-31 | El riesgo no se materializó este mes | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12784 | CON_12784_BBHH AMBIENTE ACTUARIAL | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5137 | VIGENTE | 2024-10-01 23:49 | 2024-10-01 23:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la entrega de PCs para la ejecución del proyecto | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la entrega de PCs para la ejecución de las actividades del proyecto, lo cual hace que se retrasen las actividades del proyecto por la falta de los recursos. | 2024-09-02 | Solicitar desde el incicio del proyecto los equipos requeridos para prestar el servicio. Utilizar los equipo de operación si están disponibles | 2024-11-22 | El riesgo no se materializó este mes | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12784 | CON_12784_BBHH AMBIENTE ACTUARIAL | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5137 | VIGENTE | 2024-10-01 23:49 | 2024-10-01 23:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la entrega de PCs para la ejecución del proyecto | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la entrega de PCs para la ejecución de las actividades del proyecto, lo cual hace que se retrasen las actividades del proyecto por la falta de los recursos. | 2024-09-02 | Solicitar desde el incicio del proyecto los equipos requeridos para prestar el servicio. Utilizar los equipo de operación si están disponibles | 2024-12-27 | El riesgo no se materializó este mes | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12784 | CON_12784_BBHH AMBIENTE ACTUARIAL | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5137 | VIGENTE | 2024-10-01 23:49 | 2024-10-01 23:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la entrega de PCs para la ejecución del proyecto | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la entrega de PCs para la ejecución de las actividades del proyecto, lo cual hace que se retrasen las actividades del proyecto por la falta de los recursos. | 2024-09-02 | Solicitar desde el incicio del proyecto los equipos requeridos para prestar el servicio. Utilizar los equipo de operación si están disponibles | 2025-01-31 | El riesgo no se presentó en el mes de enero. | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12784 | CON_12784_BBHH AMBIENTE ACTUARIAL | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5113 | VIGENTE | 2024-10-01 23:50 | 2024-10-01 23:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-12 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-01 | El riesgo no se ha materializado | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12784 | CON_12784_BBHH AMBIENTE ACTUARIAL | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5113 | VIGENTE | 2024-10-01 23:50 | 2024-10-01 23:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-12 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-31 | El riesgo no se materializó este mes | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12784 | CON_12784_BBHH AMBIENTE ACTUARIAL | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5113 | VIGENTE | 2024-10-01 23:50 | 2024-10-01 23:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-12 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-22 | El riesgo no se materializó este mes | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12784 | CON_12784_BBHH AMBIENTE ACTUARIAL | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5113 | VIGENTE | 2024-10-01 23:50 | 2024-10-01 23:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-12 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-27 | El riesgo no se materializó este mes | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12784 | CON_12784_BBHH AMBIENTE ACTUARIAL | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5113 | VIGENTE | 2024-10-01 23:50 | 2024-10-01 23:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-12 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-31 | El riesgo no se presentó en el mes de enero. | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12785 | CON_12785_BBHH APOYO DELLOITE PAM | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5136 | VIGENTE | 2024-10-01 23:33 | 2024-10-01 23:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte al cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte en horario no hábil ya que los procesos internos de creación de usuarios o accesos por parte del cliente tienen varias aprobaciones internas lo que hace que se tarden un tiempo importante. | 2024-09-02 | Solicitar con el mayor tiempo posible de anterioridad los usuarios para evitar que afecte la prestación del servicio en el horario no hábil | 2024-09-30 | No se ha materializado el riesgo | 12 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12785 | CON_12785_BBHH APOYO DELLOITE PAM | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5136 | VIGENTE | 2024-10-01 23:33 | 2024-10-01 23:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte al cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte en horario no hábil ya que los procesos internos de creación de usuarios o accesos por parte del cliente tienen varias aprobaciones internas lo que hace que se tarden un tiempo importante. | 2024-09-02 | Solicitar con el mayor tiempo posible de anterioridad los usuarios para evitar que afecte la prestación del servicio en el horario no hábil | 2024-10-31 | El riesgo no se materializó en este mes | 12 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12785 | CON_12785_BBHH APOYO DELLOITE PAM | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5136 | VIGENTE | 2024-10-01 23:33 | 2024-10-01 23:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte al cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte en horario no hábil ya que los procesos internos de creación de usuarios o accesos por parte del cliente tienen varias aprobaciones internas lo que hace que se tarden un tiempo importante. | 2024-09-02 | Solicitar con el mayor tiempo posible de anterioridad los usuarios para evitar que afecte la prestación del servicio en el horario no hábil | 2024-11-22 | El riesgo no se materializó en este mes | 12 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12785 | CON_12785_BBHH APOYO DELLOITE PAM | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5136 | VIGENTE | 2024-10-01 23:33 | 2024-10-01 23:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte al cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte en horario no hábil ya que los procesos internos de creación de usuarios o accesos por parte del cliente tienen varias aprobaciones internas lo que hace que se tarden un tiempo importante. | 2024-09-02 | Solicitar con el mayor tiempo posible de anterioridad los usuarios para evitar que afecte la prestación del servicio en el horario no hábil | 2024-12-27 | El riesgo no se materializó este mes | 12 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12785 | CON_12785_BBHH APOYO DELLOITE PAM | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5136 | VIGENTE | 2024-10-01 23:33 | 2024-10-01 23:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte al cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte en horario no hábil ya que los procesos internos de creación de usuarios o accesos por parte del cliente tienen varias aprobaciones internas lo que hace que se tarden un tiempo importante. | 2024-09-02 | Solicitar con el mayor tiempo posible de anterioridad los usuarios para evitar que afecte la prestación del servicio en el horario no hábil | 2025-01-31 | El riesgo no se presentó en el mes de enero. | 12 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12785 | CON_12785_BBHH APOYO DELLOITE PAM | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5136 | VIGENTE | 2024-10-01 23:33 | 2024-10-01 23:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte al cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte en horario no hábil ya que los procesos internos de creación de usuarios o accesos por parte del cliente tienen varias aprobaciones internas lo que hace que se tarden un tiempo importante. | 2024-09-02 | Solicitar con el mayor tiempo posible de anterioridad los usuarios para evitar que afecte la prestación del servicio en el horario no hábil | 2025-02-28 | Este riesgo no se materializó este mes. | 12 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12785 | CON_12785_BBHH APOYO DELLOITE PAM | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5136 | VIGENTE | 2024-10-01 23:33 | 2024-10-01 23:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte al cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte en horario no hábil ya que los procesos internos de creación de usuarios o accesos por parte del cliente tienen varias aprobaciones internas lo que hace que se tarden un tiempo importante. | 2024-09-02 | Solicitar con el mayor tiempo posible de anterioridad los usuarios para evitar que afecte la prestación del servicio en el horario no hábil | 2025-03-28 | El riesgo no se materializó en este mes. | 12 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12785 | CON_12785_BBHH APOYO DELLOITE PAM | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5136 | VIGENTE | 2024-10-01 23:33 | 2024-10-01 23:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte al cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte en horario no hábil ya que los procesos internos de creación de usuarios o accesos por parte del cliente tienen varias aprobaciones internas lo que hace que se tarden un tiempo importante. | 2024-09-02 | Solicitar con el mayor tiempo posible de anterioridad los usuarios para evitar que afecte la prestación del servicio en el horario no hábil | 2025-04-30 | El riesgo no se materializó en abril | 12 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12785 | CON_12785_BBHH APOYO DELLOITE PAM | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5136 | VIGENTE | 2024-10-01 23:33 | 2024-10-01 23:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte al cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte en horario no hábil ya que los procesos internos de creación de usuarios o accesos por parte del cliente tienen varias aprobaciones internas lo que hace que se tarden un tiempo importante. | 2024-09-02 | Solicitar con el mayor tiempo posible de anterioridad los usuarios para evitar que afecte la prestación del servicio en el horario no hábil | 2025-05-31 | El riesgo no se materializó en mayo | 12 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12785 | CON_12785_BBHH APOYO DELLOITE PAM | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5136 | VIGENTE | 2024-10-01 23:33 | 2024-10-01 23:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte al cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte en horario no hábil ya que los procesos internos de creación de usuarios o accesos por parte del cliente tienen varias aprobaciones internas lo que hace que se tarden un tiempo importante. | 2024-09-02 | Solicitar con el mayor tiempo posible de anterioridad los usuarios para evitar que afecte la prestación del servicio en el horario no hábil | 2025-06-30 | El riesgo no se materializó en el mes de junio | 12 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12785 | CON_12785_BBHH APOYO DELLOITE PAM | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5136 | VIGENTE | 2024-10-01 23:33 | 2024-10-01 23:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte al cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte en horario no hábil ya que los procesos internos de creación de usuarios o accesos por parte del cliente tienen varias aprobaciones internas lo que hace que se tarden un tiempo importante. | 2024-09-02 | Solicitar con el mayor tiempo posible de anterioridad los usuarios para evitar que afecte la prestación del servicio en el horario no hábil | 2025-07-30 | Este riesgo no se materializó en el mes de julio | 12 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12785 | CON_12785_BBHH APOYO DELLOITE PAM | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5136 | VIGENTE | 2024-10-01 23:33 | 2024-10-01 23:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte al cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte en horario no hábil ya que los procesos internos de creación de usuarios o accesos por parte del cliente tienen varias aprobaciones internas lo que hace que se tarden un tiempo importante. | 2024-09-02 | Solicitar con el mayor tiempo posible de anterioridad los usuarios para evitar que afecte la prestación del servicio en el horario no hábil | 2025-08-28 | Este riesgo no se materializó en el mes de agosto | 12 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12785 | CON_12785_BBHH APOYO DELLOITE PAM | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5085 | VIGENTE | 2024-08-27 17:03 | 2024-08-27 17:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-30 | No se ha materializado el riesgo | 13 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12785 | CON_12785_BBHH APOYO DELLOITE PAM | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5085 | VIGENTE | 2024-08-27 17:03 | 2024-08-27 17:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-31 | El riesgo no se materializó en este mes | 13 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12785 | CON_12785_BBHH APOYO DELLOITE PAM | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5085 | VIGENTE | 2024-08-27 17:03 | 2024-08-27 17:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-22 | El riesgo no se materializó en este mes | 13 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12785 | CON_12785_BBHH APOYO DELLOITE PAM | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5085 | VIGENTE | 2024-08-27 17:03 | 2024-08-27 17:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-27 | El riesgo no se materializó este mes | 13 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12785 | CON_12785_BBHH APOYO DELLOITE PAM | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5085 | VIGENTE | 2024-08-27 17:03 | 2024-08-27 17:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-31 | El riesgo no se presentó en el mes de enero. | 13 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12785 | CON_12785_BBHH APOYO DELLOITE PAM | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5085 | VIGENTE | 2024-08-27 17:03 | 2024-08-27 17:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-28 | Este riesgo no se materializó este mes. | 13 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12785 | CON_12785_BBHH APOYO DELLOITE PAM | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5085 | VIGENTE | 2024-08-27 17:03 | 2024-08-27 17:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-28 | El riesgo no se materializó en este mes. | 13 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12785 | CON_12785_BBHH APOYO DELLOITE PAM | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5085 | VIGENTE | 2024-08-27 17:03 | 2024-08-27 17:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-30 | El riesgo no se materializó en abril | 13 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12785 | CON_12785_BBHH APOYO DELLOITE PAM | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5085 | VIGENTE | 2024-08-27 17:03 | 2024-08-27 17:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-31 | El riesgo no se materializó en mayo | 13 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12785 | CON_12785_BBHH APOYO DELLOITE PAM | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5085 | VIGENTE | 2024-08-27 17:03 | 2024-08-27 17:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-30 | El riesgo no se materializó en el mes de junio | 13 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12785 | CON_12785_BBHH APOYO DELLOITE PAM | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5085 | VIGENTE | 2024-08-27 17:03 | 2024-08-27 17:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-30 | Este riesgo no se materializó en el mes de julio | 13 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12785 | CON_12785_BBHH APOYO DELLOITE PAM | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5085 | VIGENTE | 2024-08-27 17:03 | 2024-08-27 17:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-28 | Este riesgo no se materializó en el mes de agosto | 13 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12786 | CON_12786_IMPLEMENTACION GESTOR RECLAMOS | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 5167 | NO VIGENTE | 2024-10-22 10:18 | 2025-03-27 17:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencia en los permisos para desplegar servidores | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se identifica que luego de aproximadamente dos meses iniciado el proyecto aun no se han podido otorgar correctamente los permisos sobre los servidores para iniciar la instalacion y configuracion correspondiente. | 2024-10-08 | Se continuara realizando el acompañamiento pertinente al area encargada de realizar correctamente la asiganacion dde esros permisos, informando oportunamente los riesgos y consecuencias que conllevara esta falencia. | 2024-10-24 | Se ha validado algunos servidores y se han venido realizando gestiones para poder realizar las actividades contratadas de acuerdo a alcances. | 2 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12786 | CON_12786_IMPLEMENTACION GESTOR RECLAMOS | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 5167 | NO VIGENTE | 2024-10-22 10:18 | 2025-03-27 17:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencia en los permisos para desplegar servidores | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se identifica que luego de aproximadamente dos meses iniciado el proyecto aun no se han podido otorgar correctamente los permisos sobre los servidores para iniciar la instalacion y configuracion correspondiente. | 2024-10-08 | Se continuara realizando el acompañamiento pertinente al area encargada de realizar correctamente la asiganacion dde esros permisos, informando oportunamente los riesgos y consecuencias que conllevara esta falencia. | 2025-03-27 | Permisos otorgados para despliegues | 2 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12786 | CON_12786_IMPLEMENTACION GESTOR RECLAMOS | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 5168 | NO VIGENTE | 2024-10-22 10:25 | 2025-09-29 08:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento salida oportuna a producción | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se presentan retrasos en la instalacion y configuracion de los servidores ya que aun no se han otorgado los permisos de acceso, generando retrasos e incumplimiento del tiempo estimado de salida y entrega a operación. | 2024-10-08 | Se esta realizando seguimiento constante al proyecto informando y brindando apoyo requerido para faclitar la asiganacion de los permisos; generndo una planeacion agil para lograr entregar el proyecto en los tiempos estimados. | 2024-10-24 | En la sesiones de seguimiento se mantiene activo este riesgo y se reporta con respecto a la fecha tentativas de salida a producción, es informado al equipo de proyecto. | 4 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12786 | CON_12786_IMPLEMENTACION GESTOR RECLAMOS | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 5168 | NO VIGENTE | 2024-10-22 10:25 | 2025-09-29 08:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento salida oportuna a producción | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se presentan retrasos en la instalacion y configuracion de los servidores ya que aun no se han otorgado los permisos de acceso, generando retrasos e incumplimiento del tiempo estimado de salida y entrega a operación. | 2024-10-08 | Se esta realizando seguimiento constante al proyecto informando y brindando apoyo requerido para faclitar la asiganacion de los permisos; generndo una planeacion agil para lograr entregar el proyecto en los tiempos estimados. | 2025-03-27 | En las sesiones de seguimiento se mantiene activo este riesgo y se reporta con respecto a la fecha tentativas de salida a producción, es informado al equipo de proyecto. | 4 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12786 | CON_12786_IMPLEMENTACION GESTOR RECLAMOS | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 5168 | NO VIGENTE | 2024-10-22 10:25 | 2025-09-29 08:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento salida oportuna a producción | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se presentan retrasos en la instalacion y configuracion de los servidores ya que aun no se han otorgado los permisos de acceso, generando retrasos e incumplimiento del tiempo estimado de salida y entrega a operación. | 2024-10-08 | Se esta realizando seguimiento constante al proyecto informando y brindando apoyo requerido para faclitar la asiganacion de los permisos; generndo una planeacion agil para lograr entregar el proyecto en los tiempos estimados. | 2025-07-14 | En las sesiones de seguimiento se mantiene activo este riesgo y se reporta con respecto a la fecha tentativas de salida a producción, es informado al equipo de proyecto. | 4 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12786 | CON_12786_IMPLEMENTACION GESTOR RECLAMOS | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 5168 | NO VIGENTE | 2024-10-22 10:25 | 2025-09-29 08:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento salida oportuna a producción | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se presentan retrasos en la instalacion y configuracion de los servidores ya que aun no se han otorgado los permisos de acceso, generando retrasos e incumplimiento del tiempo estimado de salida y entrega a operación. | 2024-10-08 | Se esta realizando seguimiento constante al proyecto informando y brindando apoyo requerido para faclitar la asiganacion de los permisos; generndo una planeacion agil para lograr entregar el proyecto en los tiempos estimados. | 2025-09-29 | En las sesiones de seguimiento se mantiene activo este riesgo y se reporta con respecto a la fecha tentativas de salida a producción, es informado al equipo de proyecto. | 4 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12786 | CON_12786_IMPLEMENTACION GESTOR RECLAMOS | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 5169 | NO VIGENTE | 2024-10-22 10:32 | 2025-03-27 17:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Restricciones de los permisos al momento de configurar componentes en OCI | Configuración | Restricciones | Externo | Al ser un proyecto en la nube OCI, posiblemnete no se otorgaran los permisos suficientes para realizar todas las ejecuciones y configuraciones que se encuentran en la propuesta, requiriendo apoyos adicionales de manos remotas o no realizando las entregas de la documentacion completa, ya que desde el equipo de Cloud de ATH en ocasiones generan restricciones para realizar cualquier maniobra sobre los servicios. | 2024-10-08 | Se envia lstado de prerrequisitos con los permisos necesarios requeridos para ejecutar el proyecto a cabalidad. | 2024-10-24 | Se ha venido solicitando en sesiones con el equipo de proyecto y Oracle, las asignaciones de privilegios necesarias suficientes para cumplir con el desarrollo de las actividades. | 2 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12786 | CON_12786_IMPLEMENTACION GESTOR RECLAMOS | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 5169 | NO VIGENTE | 2024-10-22 10:32 | 2025-03-27 17:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Restricciones de los permisos al momento de configurar componentes en OCI | Configuración | Restricciones | Externo | Al ser un proyecto en la nube OCI, posiblemnete no se otorgaran los permisos suficientes para realizar todas las ejecuciones y configuraciones que se encuentran en la propuesta, requiriendo apoyos adicionales de manos remotas o no realizando las entregas de la documentacion completa, ya que desde el equipo de Cloud de ATH en ocasiones generan restricciones para realizar cualquier maniobra sobre los servicios. | 2024-10-08 | Se envia lstado de prerrequisitos con los permisos necesarios requeridos para ejecutar el proyecto a cabalidad. | 2025-03-27 | Permisos otorgados para la implementación | 2 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12786 | CON_12786_IMPLEMENTACION GESTOR RECLAMOS | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 5087 | NO VIGENTE | 2024-08-29 11:31 | 2025-09-29 08:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-10 | Continuamente se indica al equipo la importancia de la políticas de seguridad, y el lineamiento de informar cualquier incidente identificado de manera inmediata, a la fecha no se ha generado ningún reporte. | 6 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12786 | CON_12786_IMPLEMENTACION GESTOR RECLAMOS | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 5087 | NO VIGENTE | 2024-08-29 11:31 | 2025-09-29 08:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-01 | Se realizan seguimientos semanales, donde se informa y se recuerda al equipo las politicas de seguridad y tratamiento de la informacion del cliente y de la compañia. | 6 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12786 | CON_12786_IMPLEMENTACION GESTOR RECLAMOS | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 5087 | NO VIGENTE | 2024-08-29 11:31 | 2025-09-29 08:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-24 | Se realizan seguimientos semanales, donde se informa y se recuerda al equipo las políticas de seguridad y tratamiento de la información del cliente y de la compañía. | 6 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12786 | CON_12786_IMPLEMENTACION GESTOR RECLAMOS | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 5087 | NO VIGENTE | 2024-08-29 11:31 | 2025-09-29 08:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-27 | Se realizan seguimientos semanales, donde se informa y se recuerda al equipo las políticas de seguridad y tratamiento de la información del cliente y de la compañía. | 6 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12786 | CON_12786_IMPLEMENTACION GESTOR RECLAMOS | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 5087 | NO VIGENTE | 2024-08-29 11:31 | 2025-09-29 08:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-14 | Se realizan seguimientos semanales, donde se informa y se recuerda al equipo las políticas de seguridad y tratamiento de la información del cliente y de la compañía. | 6 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12786 | CON_12786_IMPLEMENTACION GESTOR RECLAMOS | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 5087 | NO VIGENTE | 2024-08-29 11:31 | 2025-09-29 08:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-29 | Se realizan seguimientos semanales, donde se informa y se recuerda al equipo las políticas de seguridad y tratamiento de la información del cliente y de la compañía. | 6 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12789 | CON_12789_BOLSA DE 380 HORAS PROYECTO AC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5070 | VIGENTE | 2025-07-04 11:44 | 2025-07-04 11:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | Impacto en la ejecución normal de los proyectos por posible ausencia de alguno de los miembros del equipo ya sea temporal por incapacidad, vacaciones o licencias o por retiro definitivo de la empresa. | 2024-05-30 | Este proyecto es una bolsa de horas sobre la cual se tiene mayor control de manejo con el cliente. Para mitigar el riesgo se realiza: 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente 6. Capacitación transversal para que otros integrantes puedan apoyar el proyecto | 2024-08-28 | Se realiza seguimiento sobre el riesgo y se mantuvo controlado | 3 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Otro
12789 | CON_12789_BOLSA DE 380 HORAS PROYECTO AC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5070 | VIGENTE | 2025-07-04 11:44 | 2025-07-04 11:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | Impacto en la ejecución normal de los proyectos por posible ausencia de alguno de los miembros del equipo ya sea temporal por incapacidad, vacaciones o licencias o por retiro definitivo de la empresa. | 2024-05-30 | Este proyecto es una bolsa de horas sobre la cual se tiene mayor control de manejo con el cliente. Para mitigar el riesgo se realiza: 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente 6. Capacitación transversal para que otros integrantes puedan apoyar el proyecto | 2025-07-04 | Se realiza seguimiento, el riesgo esta bajo control | 3 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Otro
12789 | CON_12789_BOLSA DE 380 HORAS PROYECTO AC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5070 | VIGENTE | 2025-07-04 11:44 | 2025-07-04 11:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | Impacto en la ejecución normal de los proyectos por posible ausencia de alguno de los miembros del equipo ya sea temporal por incapacidad, vacaciones o licencias o por retiro definitivo de la empresa. | 2024-05-30 | Este proyecto es una bolsa de horas sobre la cual se tiene mayor control de manejo con el cliente. Para mitigar el riesgo se realiza: 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente 6. Capacitación transversal para que otros integrantes puedan apoyar el proyecto | 2025-08-25 | Hicimos seguimiento y el riesgo se mantiene controlado | 3 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Otro
12789 | CON_12789_BOLSA DE 380 HORAS PROYECTO AC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5114 | VIGENTE | 2024-09-13 15:24 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Control bolsa de horas | Controles del proceso | Incumplimiento | Externo | Este proyecto es una bolsa de horas sobre la cual se debe tener mucho control y manejo con el cliente ya que normalmente los clientes solicitan los servicios y después no aceptan los cargos a las bolsas. | 2024-09-13 | Para mitigar el riesgo se realiza: 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente 6. Envió documentación constante que justifique la actividad indicando el tiempo. | 2024-10-03 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 9 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Proceso
12789 | CON_12789_BOLSA DE 380 HORAS PROYECTO AC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5114 | VIGENTE | 2024-09-13 15:24 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Control bolsa de horas | Controles del proceso | Incumplimiento | Externo | Este proyecto es una bolsa de horas sobre la cual se debe tener mucho control y manejo con el cliente ya que normalmente los clientes solicitan los servicios y después no aceptan los cargos a las bolsas. | 2024-09-13 | Para mitigar el riesgo se realiza: 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente 6. Envió documentación constante que justifique la actividad indicando el tiempo. | 2024-10-23 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 9 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Proceso
12789 | CON_12789_BOLSA DE 380 HORAS PROYECTO AC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5114 | VIGENTE | 2024-09-13 15:24 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Control bolsa de horas | Controles del proceso | Incumplimiento | Externo | Este proyecto es una bolsa de horas sobre la cual se debe tener mucho control y manejo con el cliente ya que normalmente los clientes solicitan los servicios y después no aceptan los cargos a las bolsas. | 2024-09-13 | Para mitigar el riesgo se realiza: 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente 6. Envió documentación constante que justifique la actividad indicando el tiempo. | 2024-11-22 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 9 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Proceso
12789 | CON_12789_BOLSA DE 380 HORAS PROYECTO AC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5114 | VIGENTE | 2024-09-13 15:24 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Control bolsa de horas | Controles del proceso | Incumplimiento | Externo | Este proyecto es una bolsa de horas sobre la cual se debe tener mucho control y manejo con el cliente ya que normalmente los clientes solicitan los servicios y después no aceptan los cargos a las bolsas. | 2024-09-13 | Para mitigar el riesgo se realiza: 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente 6. Envió documentación constante que justifique la actividad indicando el tiempo. | 2025-01-17 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 9 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Proceso
12789 | CON_12789_BOLSA DE 380 HORAS PROYECTO AC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5114 | VIGENTE | 2024-09-13 15:24 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Control bolsa de horas | Controles del proceso | Incumplimiento | Externo | Este proyecto es una bolsa de horas sobre la cual se debe tener mucho control y manejo con el cliente ya que normalmente los clientes solicitan los servicios y después no aceptan los cargos a las bolsas. | 2024-09-13 | Para mitigar el riesgo se realiza: 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente 6. Envió documentación constante que justifique la actividad indicando el tiempo. | 2025-02-13 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 9 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Proceso
12789 | CON_12789_BOLSA DE 380 HORAS PROYECTO AC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5114 | VIGENTE | 2024-09-13 15:24 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Control bolsa de horas | Controles del proceso | Incumplimiento | Externo | Este proyecto es una bolsa de horas sobre la cual se debe tener mucho control y manejo con el cliente ya que normalmente los clientes solicitan los servicios y después no aceptan los cargos a las bolsas. | 2024-09-13 | Para mitigar el riesgo se realiza: 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente 6. Envió documentación constante que justifique la actividad indicando el tiempo. | 2025-03-07 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 9 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Proceso
12789 | CON_12789_BOLSA DE 380 HORAS PROYECTO AC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5114 | VIGENTE | 2024-09-13 15:24 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Control bolsa de horas | Controles del proceso | Incumplimiento | Externo | Este proyecto es una bolsa de horas sobre la cual se debe tener mucho control y manejo con el cliente ya que normalmente los clientes solicitan los servicios y después no aceptan los cargos a las bolsas. | 2024-09-13 | Para mitigar el riesgo se realiza: 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente 6. Envió documentación constante que justifique la actividad indicando el tiempo. | 2025-03-26 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control. No se ha presentado ninguna novedad | 9 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Proceso
12789 | CON_12789_BOLSA DE 380 HORAS PROYECTO AC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5114 | VIGENTE | 2024-09-13 15:24 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Control bolsa de horas | Controles del proceso | Incumplimiento | Externo | Este proyecto es una bolsa de horas sobre la cual se debe tener mucho control y manejo con el cliente ya que normalmente los clientes solicitan los servicios y después no aceptan los cargos a las bolsas. | 2024-09-13 | Para mitigar el riesgo se realiza: 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente 6. Envió documentación constante que justifique la actividad indicando el tiempo. | 2025-04-11 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control. No se ha presentado ninguna novedad | 9 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Proceso
12789 | CON_12789_BOLSA DE 380 HORAS PROYECTO AC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5114 | VIGENTE | 2024-09-13 15:24 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Control bolsa de horas | Controles del proceso | Incumplimiento | Externo | Este proyecto es una bolsa de horas sobre la cual se debe tener mucho control y manejo con el cliente ya que normalmente los clientes solicitan los servicios y después no aceptan los cargos a las bolsas. | 2024-09-13 | Para mitigar el riesgo se realiza: 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente 6. Envió documentación constante que justifique la actividad indicando el tiempo. | 2025-07-04 | Se realiza seguimiento, el riesgo esta bajo control | 9 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Proceso
12789 | CON_12789_BOLSA DE 380 HORAS PROYECTO AC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5090 | VIGENTE | 2024-08-29 14:06 | 2025-04-11 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-13 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 10 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12789 | CON_12789_BOLSA DE 380 HORAS PROYECTO AC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5090 | VIGENTE | 2024-08-29 14:06 | 2025-04-11 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-03 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 10 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12789 | CON_12789_BOLSA DE 380 HORAS PROYECTO AC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5090 | VIGENTE | 2024-08-29 14:06 | 2025-04-11 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-23 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 10 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12789 | CON_12789_BOLSA DE 380 HORAS PROYECTO AC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5090 | VIGENTE | 2024-08-29 14:06 | 2025-04-11 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-22 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 10 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12789 | CON_12789_BOLSA DE 380 HORAS PROYECTO AC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5090 | VIGENTE | 2024-08-29 14:06 | 2025-04-11 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-17 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 10 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12789 | CON_12789_BOLSA DE 380 HORAS PROYECTO AC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5090 | VIGENTE | 2024-08-29 14:06 | 2025-04-11 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-13 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 10 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12789 | CON_12789_BOLSA DE 380 HORAS PROYECTO AC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5090 | VIGENTE | 2024-08-29 14:06 | 2025-04-11 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-07 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 10 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12789 | CON_12789_BOLSA DE 380 HORAS PROYECTO AC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5090 | VIGENTE | 2024-08-29 14:06 | 2025-04-11 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-26 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control. No se ha presentado ninguna novedad | 10 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12789 | CON_12789_BOLSA DE 380 HORAS PROYECTO AC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5090 | VIGENTE | 2024-08-29 14:06 | 2025-04-11 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-11 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control. No se ha presentado ninguna novedad | 10 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12789 | CON_12789_BOLSA DE 380 HORAS PROYECTO AC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5090 | VIGENTE | 2024-08-29 14:06 | 2025-04-11 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-04 | Se realiza seguimiento, el riesgo esta bajo control | 10 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12790 | CON_12790_IMPLE MODELO DEVOPS | Fuerza_Delta | ALEJANDRA MARIA | BERNAL JIMENEZ | Riesgo Significativo | 5011 | VIGENTE | 2025-03-03 14:44 | 2025-03-03 14:48 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demoras en la entrega de información | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demoras en la entrega de información, por ausencia de conocimiento en las aplicaciones y falta de capacidad de asignación. Prolongando la duración del proyecto que inicialmente estaba previsto para 4 meses. | 2025-03-03 | Adaptarnos a los tiempos de liberación de la información por parte del cliente | 2025-04-29 | El proyecto, cuya segunda fase de DevSecOps estaba programada para iniciar en enero, enfrenta retrasos críticos debido a que el cliente no ha completado la entrega de los prerrequisitos necesarios (documentación técnica, acceso a entornos, artefactos e imágenes compiladas del proyecto que se debe desplegar). Esta falta de insumos ha impedido el avance planificado, generando un impacto directo en los plazos y una posible compresión futura del cronograma para recuperar los hitos. Actualmente, mantenemos un seguimiento constante con el cliente para acelerar la entrega de la información pendiente y evaluamos acciones contingentes, como ajustes en la planificación o priorización de tareas paralelas, para mitigar el retraso acumulado. La situación se gestiona activamente bajo los mecanismos de escalamiento definidos en el marco del proyecto. | 3 | 0 | MENSUAL | ENLACE OPERATIVO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12790 | CON_12790_IMPLE MODELO DEVOPS | Fuerza_Delta | ALEJANDRA MARIA | BERNAL JIMENEZ | Riesgo Significativo | 5011 | VIGENTE | 2025-03-03 14:44 | 2025-03-03 14:48 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demoras en la entrega de información | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demoras en la entrega de información, por ausencia de conocimiento en las aplicaciones y falta de capacidad de asignación. Prolongando la duración del proyecto que inicialmente estaba previsto para 4 meses. | 2025-03-03 | Adaptarnos a los tiempos de liberación de la información por parte del cliente | 2025-05-28 | Aún el cliente no entrega prerrequisitos para iniciar con el proyecto | 3 | 0 | MENSUAL | ENLACE OPERATIVO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12790 | CON_12790_IMPLE MODELO DEVOPS | Fuerza_Delta | ALEJANDRA MARIA | BERNAL JIMENEZ | Riesgo Significativo | 5011 | VIGENTE | 2025-03-03 14:44 | 2025-03-03 14:48 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 8000000 | 16000000 | Demoras en la entrega de información | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demoras en la entrega de información, por ausencia de conocimiento en las aplicaciones y falta de capacidad de asignación. Prolongando la duración del proyecto que inicialmente estaba previsto para 4 meses. | 2025-03-03 | Adaptarnos a los tiempos de liberación de la información por parte del cliente | 2025-07-09 | El proyecto tiene vigencia a 30 de julio de 2025, y hasta la fecha el proyecto no se ha logrado iniciar porque el cliente no ha realizado entrega de requerimientos. | 3 | 100 | MENSUAL | ENLACE OPERATIVO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12790 | CON_12790_IMPLE MODELO DEVOPS | Fuerza_Delta | ALEJANDRA MARIA | BERNAL JIMENEZ | Riesgo Significativo | 5091 | VIGENTE | 2024-08-29 15:13 | 2024-08-29 15:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-21 | Riesgo no materializado, el proyecto aún no inicia | 6 | 0 | MENSUAL | ENLACE OPERATIVO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12790 | CON_12790_IMPLE MODELO DEVOPS | Fuerza_Delta | ALEJANDRA MARIA | BERNAL JIMENEZ | Riesgo Significativo | 5091 | VIGENTE | 2024-08-29 15:13 | 2024-08-29 15:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-15 | Riesgo no materializado, los fuentes y documentación son cargadas en el repositorio Azure administrado por el cliente. | 6 | 0 | MENSUAL | ENLACE OPERATIVO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12790 | CON_12790_IMPLE MODELO DEVOPS | Fuerza_Delta | ALEJANDRA MARIA | BERNAL JIMENEZ | Riesgo Significativo | 5091 | VIGENTE | 2024-08-29 15:13 | 2024-08-29 15:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-03 | Riesgo no materializado, documentación y artefactos correspondientes al proyecto, se entregan utilizando metodología gitflow en repositorios del cliente | 6 | 0 | MENSUAL | ENLACE OPERATIVO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12790 | CON_12790_IMPLE MODELO DEVOPS | Fuerza_Delta | ALEJANDRA MARIA | BERNAL JIMENEZ | Riesgo Significativo | 5091 | VIGENTE | 2024-08-29 15:13 | 2024-08-29 15:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-21 | Riesgo no materializado, la entrega de información y código fuente del proyecto se realiza a traves de repositorios administrados por el mismo cliente. | 6 | 0 | MENSUAL | ENLACE OPERATIVO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12790 | CON_12790_IMPLE MODELO DEVOPS | Fuerza_Delta | ALEJANDRA MARIA | BERNAL JIMENEZ | Riesgo Significativo | 5091 | VIGENTE | 2024-08-29 15:13 | 2024-08-29 15:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-28 | Riesgo no materializado, no se han registrado incidentes relacionados con la pérdida o filtración de datos confidenciales de clientes. Se mantienen activos los controles preventivos establecidos (encriptación, políticas de acceso, formación en seguridad) para mitigar su posible ocurrencia. No obstante, dada la criticidad de la información y las amenazas externas en evolución, se continuará con el monitoreo periódico de los sistemas y la revisión de protocolos para garantizar su efectividad permanente. | 6 | 0 | MENSUAL | ENLACE OPERATIVO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12790 | CON_12790_IMPLE MODELO DEVOPS | Fuerza_Delta | ALEJANDRA MARIA | BERNAL JIMENEZ | Riesgo Significativo | 5091 | VIGENTE | 2024-08-29 15:13 | 2024-08-29 15:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-09 | Riesgo no materializado, el código fuente de los requerimientos que se abordan en el proyecto se gestionan a través de repositorio git administrado por el cliente. | 6 | 0 | MENSUAL | ENLACE OPERATIVO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Alto | 5294 | NO VIGENTE | 2025-01-08 10:08 | 2025-03-12 12:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Finalización del soporte de datastage versión 11.7 para enero de 2025. | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | La finalización del soporte oficial para la versión 11.7 en enero de 2025 podría impactar directamente los servicios de MCI y Fiduciaria, ya que estos dependen de dicha versión para su funcionamiento actual. Esto podría generar problemas de compatibilidad, seguridad y mantenimiento que afecten la continuidad de los servicios y la capacidad de respuesta ante incidentes. | 2024-12-02 | 1. Realizar un plan de actualización a la versión soportada antes de la fecha límite. 2. Identificar y resolver posibles incompatibilidades con las versiones más recientes. 3. Garantizar pruebas exhaustivas antes de la migración. 4. Disponer de un equipo de soporte técnico capacitado para atender cualquier incidente durante la transición. | 2025-01-08 | Se comparte riesgo a cliente para su retroalimentación. | 4 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Alto | 5294 | NO VIGENTE | 2025-01-08 10:08 | 2025-03-12 12:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Finalización del soporte de datastage versión 11.7 para enero de 2025. | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | La finalización del soporte oficial para la versión 11.7 en enero de 2025 podría impactar directamente los servicios de MCI y Fiduciaria, ya que estos dependen de dicha versión para su funcionamiento actual. Esto podría generar problemas de compatibilidad, seguridad y mantenimiento que afecten la continuidad de los servicios y la capacidad de respuesta ante incidentes. | 2024-12-02 | 1. Realizar un plan de actualización a la versión soportada antes de la fecha límite. 2. Identificar y resolver posibles incompatibilidades con las versiones más recientes. 3. Garantizar pruebas exhaustivas antes de la migración. 4. Disponer de un equipo de soporte técnico capacitado para atender cualquier incidente durante la transición. | 2025-02-07 | Se continua en proceso de migración de versión 11.7 a 5 por parte de Corficolombiana. | 4 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Alto | 5294 | NO VIGENTE | 2025-01-08 10:08 | 2025-03-12 12:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Finalización del soporte de datastage versión 11.7 para enero de 2025. | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | La finalización del soporte oficial para la versión 11.7 en enero de 2025 podría impactar directamente los servicios de MCI y Fiduciaria, ya que estos dependen de dicha versión para su funcionamiento actual. Esto podría generar problemas de compatibilidad, seguridad y mantenimiento que afecten la continuidad de los servicios y la capacidad de respuesta ante incidentes. | 2024-12-02 | 1. Realizar un plan de actualización a la versión soportada antes de la fecha límite. 2. Identificar y resolver posibles incompatibilidades con las versiones más recientes. 3. Garantizar pruebas exhaustivas antes de la migración. 4. Disponer de un equipo de soporte técnico capacitado para atender cualquier incidente durante la transición. | 2025-03-12 | Se finaliza la migración de datastage 11.7 a CP4D versión por parte de Corficolombiana. | 4 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5287 | VIGENTE | 2025-01-02 11:27 | 2025-01-07 12:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles problemas de funcionalidad en los productos. | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Posibles problemas de funcionalidad en los productos de soporte (MCI, SOX, Fiduciaria) debido a la migración de versión de 11.7 a 5 realizada por el cliente, lo que podría generar incompatibilidades, reducción en el desempeño, errores en flujos de trabajo, problemas de integración, necesidad de reconfiguración, falta de capacitación y mayor tiempo para resolver incidentes. | 2024-12-04 | Identificar y solucionar posibles problemas de funcionalidad en los productos de soporte (MCI, SOX, Fiduciaria) debido a la migración de versión realizada por el cliente. | 2025-01-03 | Se atienden casos solicitados por corficolombiana, se registra en doc Ticket Soporte N3_Corficolombiana. | 8 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5287 | VIGENTE | 2025-01-02 11:27 | 2025-01-07 12:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles problemas de funcionalidad en los productos. | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Posibles problemas de funcionalidad en los productos de soporte (MCI, SOX, Fiduciaria) debido a la migración de versión de 11.7 a 5 realizada por el cliente, lo que podría generar incompatibilidades, reducción en el desempeño, errores en flujos de trabajo, problemas de integración, necesidad de reconfiguración, falta de capacitación y mayor tiempo para resolver incidentes. | 2024-12-04 | Identificar y solucionar posibles problemas de funcionalidad en los productos de soporte (MCI, SOX, Fiduciaria) debido a la migración de versión realizada por el cliente. | 2025-02-07 | La migración continua en proceso. | 8 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5287 | VIGENTE | 2025-01-02 11:27 | 2025-01-07 12:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles problemas de funcionalidad en los productos. | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Posibles problemas de funcionalidad en los productos de soporte (MCI, SOX, Fiduciaria) debido a la migración de versión de 11.7 a 5 realizada por el cliente, lo que podría generar incompatibilidades, reducción en el desempeño, errores en flujos de trabajo, problemas de integración, necesidad de reconfiguración, falta de capacitación y mayor tiempo para resolver incidentes. | 2024-12-04 | Identificar y solucionar posibles problemas de funcionalidad en los productos de soporte (MCI, SOX, Fiduciaria) debido a la migración de versión realizada por el cliente. | 2025-03-12 | Se realizo adicional a los informes de los proyectos, un análisis de los desarrollos (Hallazgo Critico desarrollo y Hallazgos críticos en el desarrollo de las cargas a las dimensiones - N3), se escala al cliente | 8 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5287 | VIGENTE | 2025-01-02 11:27 | 2025-01-07 12:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles problemas de funcionalidad en los productos. | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Posibles problemas de funcionalidad en los productos de soporte (MCI, SOX, Fiduciaria) debido a la migración de versión de 11.7 a 5 realizada por el cliente, lo que podría generar incompatibilidades, reducción en el desempeño, errores en flujos de trabajo, problemas de integración, necesidad de reconfiguración, falta de capacitación y mayor tiempo para resolver incidentes. | 2024-12-04 | Identificar y solucionar posibles problemas de funcionalidad en los productos de soporte (MCI, SOX, Fiduciaria) debido a la migración de versión realizada por el cliente. | 2025-04-16 | Se está validando los casos escalados por Corfi, en cuales proyectos está impactando la migración de versión 11.7 a 5. | 8 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5287 | VIGENTE | 2025-01-02 11:27 | 2025-01-07 12:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles problemas de funcionalidad en los productos. | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Posibles problemas de funcionalidad en los productos de soporte (MCI, SOX, Fiduciaria) debido a la migración de versión de 11.7 a 5 realizada por el cliente, lo que podría generar incompatibilidades, reducción en el desempeño, errores en flujos de trabajo, problemas de integración, necesidad de reconfiguración, falta de capacitación y mayor tiempo para resolver incidentes. | 2024-12-04 | Identificar y solucionar posibles problemas de funcionalidad en los productos de soporte (MCI, SOX, Fiduciaria) debido a la migración de versión realizada por el cliente. | 2025-05-21 | Se viene trabajando en los hallazgos o informes de acciones correctivas realizadas de forma proactiva. Estas actividades se reportarán con evidencia técnica. | 8 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5287 | VIGENTE | 2025-01-02 11:27 | 2025-01-07 12:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles problemas de funcionalidad en los productos. | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Posibles problemas de funcionalidad en los productos de soporte (MCI, SOX, Fiduciaria) debido a la migración de versión de 11.7 a 5 realizada por el cliente, lo que podría generar incompatibilidades, reducción en el desempeño, errores en flujos de trabajo, problemas de integración, necesidad de reconfiguración, falta de capacitación y mayor tiempo para resolver incidentes. | 2024-12-04 | Identificar y solucionar posibles problemas de funcionalidad en los productos de soporte (MCI, SOX, Fiduciaria) debido a la migración de versión realizada por el cliente. | 2025-06-25 | En la recepción de proyecto se valida las mejores prácticas y se identifica si se tienen problemas debido a la migración en revisión por parte del cliente MCI. | 8 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5287 | VIGENTE | 2025-01-02 11:27 | 2025-01-07 12:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles problemas de funcionalidad en los productos. | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Posibles problemas de funcionalidad en los productos de soporte (MCI, SOX, Fiduciaria) debido a la migración de versión de 11.7 a 5 realizada por el cliente, lo que podría generar incompatibilidades, reducción en el desempeño, errores en flujos de trabajo, problemas de integración, necesidad de reconfiguración, falta de capacitación y mayor tiempo para resolver incidentes. | 2024-12-04 | Identificar y solucionar posibles problemas de funcionalidad en los productos de soporte (MCI, SOX, Fiduciaria) debido a la migración de versión realizada por el cliente. | 2025-07-28 | Mediante los informes de buenas prácticas de desarrollo, se entregan evaluación al cliente para la corrección correspondiente. | 8 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5287 | VIGENTE | 2025-01-02 11:27 | 2025-01-07 12:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles problemas de funcionalidad en los productos. | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Posibles problemas de funcionalidad en los productos de soporte (MCI, SOX, Fiduciaria) debido a la migración de versión de 11.7 a 5 realizada por el cliente, lo que podría generar incompatibilidades, reducción en el desempeño, errores en flujos de trabajo, problemas de integración, necesidad de reconfiguración, falta de capacitación y mayor tiempo para resolver incidentes. | 2024-12-04 | Identificar y solucionar posibles problemas de funcionalidad en los productos de soporte (MCI, SOX, Fiduciaria) debido a la migración de versión realizada por el cliente. | 2025-09-08 | En seguimiento con los informes de cada proyecto. | 8 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5092 | VIGENTE | 2024-08-29 15:34 | 2024-08-29 15:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-13 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 12 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5092 | VIGENTE | 2024-08-29 15:34 | 2024-08-29 15:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-15 | A la fecha no se tiene alertamiento de perdida de información por parte del cliente. | 12 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5092 | VIGENTE | 2024-08-29 15:34 | 2024-08-29 15:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-14 | A la fecha no se tiene alertamiento de perdida de información por parte del cliente. | 12 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5092 | VIGENTE | 2024-08-29 15:34 | 2024-08-29 15:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-30 | A la fecha no se tiene alertamiento de perdida de información por parte del cliente. | 12 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5092 | VIGENTE | 2024-08-29 15:34 | 2024-08-29 15:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-02 | A la fecha no se tiene alertamiento de perdida información, que se responsabilidad del SETI. | 12 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5092 | VIGENTE | 2024-08-29 15:34 | 2024-08-29 15:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-07 | A la fecha no se tiene alerta por parte del cliente de perdida de información. | 12 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5092 | VIGENTE | 2024-08-29 15:34 | 2024-08-29 15:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-12 | A la fecha no se tiene alerta por parte del cliente de perdida de información. | 12 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5092 | VIGENTE | 2024-08-29 15:34 | 2024-08-29 15:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-16 | A la fecha no se tiene perdida de información que el cliente haya notificado. | 12 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5092 | VIGENTE | 2024-08-29 15:34 | 2024-08-29 15:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-21 | Hasta la fecha, el cliente no ha reportado ninguna alerta o incidencia relacionada con pérdida de información. | 12 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5092 | VIGENTE | 2024-08-29 15:34 | 2024-08-29 15:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-25 | Hasta la fecha, el cliente no ha reportado ninguna alerta o incidencia relacionada con pérdida de información | 12 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5092 | VIGENTE | 2024-08-29 15:34 | 2024-08-29 15:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-28 | Hasta la fecha, el cliente no ha reportado ninguna alerta o incidencia relacionada con pérdida de información | 12 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5092 | VIGENTE | 2024-08-29 15:34 | 2024-08-29 15:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-05 | Hasta la fecha, el cliente no ha reportado ninguna alerta o incidencia relacionada con pérdida de información | 12 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5293 | NO VIGENTE | 2025-01-08 09:16 | 2025-03-12 12:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provocaría retrasos en la atención de soporte requerido. | 2024-10-16 | sss | 2024-11-13 | A continuación, detallo los permisos y requisitos necesarios para la atención de soporte Nivel 3 en ambientes productivos: Usuario de red: OK Acceso a Cloud Pak for Data: OK Acceso VPN: Pendiente Equipo de cómputo para soporte Nivel 3: Acceso a NFS Power Apps Correo electrónico de Corficolombiana Acceso a Jira Usuario de DataStage 11.7: Pendiente Usuario de consulta de bases de datos: Pendiente DWH Postgres SIFI AS400 | 4 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5293 | NO VIGENTE | 2025-01-08 09:16 | 2025-03-12 12:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provocaría retrasos en la atención de soporte requerido. | 2024-10-16 | sss | 2025-01-03 | A continuación, detallo los permisos y requisitos necesarios para la atención de soporte Nivel 3 en ambientes productivos: Usuario de red: OK Acceso a Cloud Pak for Data: OK Acceso VPN: Pendiente Equipo de cómputo para soporte Nivel 3: Acceso a NFS Power Apps Correo electrónico de Corficolombiana Acceso a Jira Usuario de DataStage 11.7: Pendiente Usuario de consulta de bases de datos: Pendiente DWH Postgres SIFI AS400 | 4 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5293 | NO VIGENTE | 2025-01-08 09:16 | 2025-03-12 12:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provocaría retrasos en la atención de soporte requerido. | 2024-10-16 | sss | 2025-02-07 | Se completo los prerrequisitos técnicos de los proyectos MCI, Fiduciaria, SOX, Inversiones y Planeación financiera. | 4 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5293 | NO VIGENTE | 2025-01-08 09:16 | 2025-03-12 12:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provocaría retrasos en la atención de soporte requerido. | 2024-10-16 | sss | 2025-03-12 | Por el momento se cumple con los prerrequisitos de los proyectos entregados. Se reanudará una vez nos entreguen otros proyectos. | 4 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5295 | VIGENTE | 2025-01-08 11:42 | 2025-01-08 11:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Alternativa para escalamiento temporal | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Alternativa para escalamiento temporal de incidentes/requerimientos por correo electrónico podría generar un aumento en la carga manual, dificultades en el seguimiento y riesgo de pérdida de información. | 2024-12-12 | Proporcionar los dos usuarios de Jira a equipo SETI. | 2025-01-08 | Se están atendiendo los casos requeridos vía correo electrónico. | 8 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5295 | VIGENTE | 2025-01-08 11:42 | 2025-01-08 11:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Alternativa para escalamiento temporal | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Alternativa para escalamiento temporal de incidentes/requerimientos por correo electrónico podría generar un aumento en la carga manual, dificultades en el seguimiento y riesgo de pérdida de información. | 2024-12-12 | Proporcionar los dos usuarios de Jira a equipo SETI. | 2025-02-07 | Se continúan atendiendo los requerimientos vía correo mientras se crean los usuarios en Jira. | 8 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5295 | VIGENTE | 2025-01-08 11:42 | 2025-01-08 11:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Alternativa para escalamiento temporal | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Alternativa para escalamiento temporal de incidentes/requerimientos por correo electrónico podría generar un aumento en la carga manual, dificultades en el seguimiento y riesgo de pérdida de información. | 2024-12-12 | Proporcionar los dos usuarios de Jira a equipo SETI. | 2025-03-12 | Por el momento se está trabajando con la alternativa de escalar los casos por correo, mientras obtenemos acuerdo para uso de herramienta Jira. | 8 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5295 | VIGENTE | 2025-01-08 11:42 | 2025-01-08 11:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Alternativa para escalamiento temporal | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Alternativa para escalamiento temporal de incidentes/requerimientos por correo electrónico podría generar un aumento en la carga manual, dificultades en el seguimiento y riesgo de pérdida de información. | 2024-12-12 | Proporcionar los dos usuarios de Jira a equipo SETI. | 2025-04-16 | Se acuerda con Corficolombiana, el uso de la herramienta de gestión GLPI dado que por costos internos de Corfi no tuvieron viabilidad para uso del Jira, por lo cual se gestiona en SETI, La Creación del cliente en GLPI - Corficolombiana - Soporte N3, La idea es que podamos tener en la medida de lo posible, la herramienta disponible para los casos a partir del 1 de mayo de 2025. | 8 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5295 | VIGENTE | 2025-01-08 11:42 | 2025-01-08 11:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Alternativa para escalamiento temporal | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Alternativa para escalamiento temporal de incidentes/requerimientos por correo electrónico podría generar un aumento en la carga manual, dificultades en el seguimiento y riesgo de pérdida de información. | 2024-12-12 | Proporcionar los dos usuarios de Jira a equipo SETI. | 2025-05-21 | Se continúa atendiendo los casos de soporte N3 a través de correo, dado que se está realizando un otro si para ajuste del valor mensual contratado, por ello no se ha habilitado el GLPI para el cliente. | 8 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5295 | VIGENTE | 2025-01-08 11:42 | 2025-01-08 11:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Alternativa para escalamiento temporal | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Alternativa para escalamiento temporal de incidentes/requerimientos por correo electrónico podría generar un aumento en la carga manual, dificultades en el seguimiento y riesgo de pérdida de información. | 2024-12-12 | Proporcionar los dos usuarios de Jira a equipo SETI. | 2025-06-25 | Continuamos con el escalamiento temporal por correo mientras se valida el acceso al GLPI por parte del cliente Corficolombiana Soporte N3. | 8 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5295 | VIGENTE | 2025-01-08 11:42 | 2025-01-08 11:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Alternativa para escalamiento temporal | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Alternativa para escalamiento temporal de incidentes/requerimientos por correo electrónico podría generar un aumento en la carga manual, dificultades en el seguimiento y riesgo de pérdida de información. | 2024-12-12 | Proporcionar los dos usuarios de Jira a equipo SETI. | 2025-07-28 | Se implemento el uso de GLPI para atención de casos nuevos a partir del 8 de julio de 2025, demás casos se gestionarán y cerrarán por correo. | 8 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5295 | VIGENTE | 2025-01-08 11:42 | 2025-01-08 11:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Alternativa para escalamiento temporal | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Alternativa para escalamiento temporal de incidentes/requerimientos por correo electrónico podría generar un aumento en la carga manual, dificultades en el seguimiento y riesgo de pérdida de información. | 2024-12-12 | Proporcionar los dos usuarios de Jira a equipo SETI. | 2025-09-08 | En seguimiento, ya se está realizando de manera correcta la solicitud de casos. | 8 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5296 | VIGENTE | 2025-01-08 11:58 | 2025-01-08 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Solicitud de casos sin datos requeridos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Solicitud de casos sin la información mínima requerida podría generar demoras en la resolución, confusiones en el manejo de incidentes y reprocesos, afectando la eficiencia y el tiempo de respuesta del equipo de soporte. | 2024-12-11 | 1. Definir y socializar un formato estándar con los datos necesarios para la solicitud de casos. 2. Capacitar a los equipos en la importancia de incluir la información requerida desde el inicio. 3. Establecer un mecanismo de retroalimentación para solicitudes incompletas. 4. Implementar una plantilla estándar para los correos electrónicos, asegurando uniformidad en las solicitudes. 5. Realizar un seguimiento riguroso de los casos en un repositorio temporal mientras se habilita el acceso a Jira. 6. Habilitar un canal exclusivo de comunicación para escalamientos y consultas urgentes. | 2025-01-08 | En sesión con gerente de soporte de Corficolombiana, se valida las alternativas para escalar casos y formato de solicitud de requerimientos. | 8 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5296 | VIGENTE | 2025-01-08 11:58 | 2025-01-08 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Solicitud de casos sin datos requeridos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Solicitud de casos sin la información mínima requerida podría generar demoras en la resolución, confusiones en el manejo de incidentes y reprocesos, afectando la eficiencia y el tiempo de respuesta del equipo de soporte. | 2024-12-11 | 1. Definir y socializar un formato estándar con los datos necesarios para la solicitud de casos. 2. Capacitar a los equipos en la importancia de incluir la información requerida desde el inicio. 3. Establecer un mecanismo de retroalimentación para solicitudes incompletas. 4. Implementar una plantilla estándar para los correos electrónicos, asegurando uniformidad en las solicitudes. 5. Realizar un seguimiento riguroso de los casos en un repositorio temporal mientras se habilita el acceso a Jira. 6. Habilitar un canal exclusivo de comunicación para escalamientos y consultas urgentes. | 2025-02-07 | Los casos escalados siguen solicitando sin pruebas y contexto de nivel 2. | 8 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5296 | VIGENTE | 2025-01-08 11:58 | 2025-01-08 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Solicitud de casos sin datos requeridos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Solicitud de casos sin la información mínima requerida podría generar demoras en la resolución, confusiones en el manejo de incidentes y reprocesos, afectando la eficiencia y el tiempo de respuesta del equipo de soporte. | 2024-12-11 | 1. Definir y socializar un formato estándar con los datos necesarios para la solicitud de casos. 2. Capacitar a los equipos en la importancia de incluir la información requerida desde el inicio. 3. Establecer un mecanismo de retroalimentación para solicitudes incompletas. 4. Implementar una plantilla estándar para los correos electrónicos, asegurando uniformidad en las solicitudes. 5. Realizar un seguimiento riguroso de los casos en un repositorio temporal mientras se habilita el acceso a Jira. 6. Habilitar un canal exclusivo de comunicación para escalamientos y consultas urgentes. | 2025-03-12 | Se está trabajando desde el equipo de SETI para fomentar en el cliente Corficolombiana la realización de escalamientos con las pruebas correspondientes, asegurando que estos se realicen con un contexto adecuado y completo. | 8 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5296 | VIGENTE | 2025-01-08 11:58 | 2025-01-08 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Solicitud de casos sin datos requeridos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Solicitud de casos sin la información mínima requerida podría generar demoras en la resolución, confusiones en el manejo de incidentes y reprocesos, afectando la eficiencia y el tiempo de respuesta del equipo de soporte. | 2024-12-11 | 1. Definir y socializar un formato estándar con los datos necesarios para la solicitud de casos. 2. Capacitar a los equipos en la importancia de incluir la información requerida desde el inicio. 3. Establecer un mecanismo de retroalimentación para solicitudes incompletas. 4. Implementar una plantilla estándar para los correos electrónicos, asegurando uniformidad en las solicitudes. 5. Realizar un seguimiento riguroso de los casos en un repositorio temporal mientras se habilita el acceso a Jira. 6. Habilitar un canal exclusivo de comunicación para escalamientos y consultas urgentes. | 2025-04-16 | Se está trabajando en conjunto con PM de Corfi para alienar los procesos y que los casos sean solicitados con los acuerdos establecidos. | 8 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5296 | VIGENTE | 2025-01-08 11:58 | 2025-01-08 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Solicitud de casos sin datos requeridos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Solicitud de casos sin la información mínima requerida podría generar demoras en la resolución, confusiones en el manejo de incidentes y reprocesos, afectando la eficiencia y el tiempo de respuesta del equipo de soporte. | 2024-12-11 | 1. Definir y socializar un formato estándar con los datos necesarios para la solicitud de casos. 2. Capacitar a los equipos en la importancia de incluir la información requerida desde el inicio. 3. Establecer un mecanismo de retroalimentación para solicitudes incompletas. 4. Implementar una plantilla estándar para los correos electrónicos, asegurando uniformidad en las solicitudes. 5. Realizar un seguimiento riguroso de los casos en un repositorio temporal mientras se habilita el acceso a Jira. 6. Habilitar un canal exclusivo de comunicación para escalamientos y consultas urgentes. | 2025-05-20 | Se trabajo con el equipo de corficolombiana compartiendo los documentos y lineamientos pactados para la generación de requerimientos de soporte N3, en SETI. | 8 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5296 | VIGENTE | 2025-01-08 11:58 | 2025-01-08 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Solicitud de casos sin datos requeridos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Solicitud de casos sin la información mínima requerida podría generar demoras en la resolución, confusiones en el manejo de incidentes y reprocesos, afectando la eficiencia y el tiempo de respuesta del equipo de soporte. | 2024-12-11 | 1. Definir y socializar un formato estándar con los datos necesarios para la solicitud de casos. 2. Capacitar a los equipos en la importancia de incluir la información requerida desde el inicio. 3. Establecer un mecanismo de retroalimentación para solicitudes incompletas. 4. Implementar una plantilla estándar para los correos electrónicos, asegurando uniformidad en las solicitudes. 5. Realizar un seguimiento riguroso de los casos en un repositorio temporal mientras se habilita el acceso a Jira. 6. Habilitar un canal exclusivo de comunicación para escalamientos y consultas urgentes. | 2025-06-25 | Se viene trabajando en colaboración con el equipo de Corficolombiana, para que los casos sean solicitados con la documentación requerida. | 8 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5296 | VIGENTE | 2025-01-08 11:58 | 2025-01-08 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Solicitud de casos sin datos requeridos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Solicitud de casos sin la información mínima requerida podría generar demoras en la resolución, confusiones en el manejo de incidentes y reprocesos, afectando la eficiencia y el tiempo de respuesta del equipo de soporte. | 2024-12-11 | 1. Definir y socializar un formato estándar con los datos necesarios para la solicitud de casos. 2. Capacitar a los equipos en la importancia de incluir la información requerida desde el inicio. 3. Establecer un mecanismo de retroalimentación para solicitudes incompletas. 4. Implementar una plantilla estándar para los correos electrónicos, asegurando uniformidad en las solicitudes. 5. Realizar un seguimiento riguroso de los casos en un repositorio temporal mientras se habilita el acceso a Jira. 6. Habilitar un canal exclusivo de comunicación para escalamientos y consultas urgentes. | 2025-07-28 | Se viene trabajando con cliente para generar una cultura de uso de los documentos establecidos para solicitar un ticket. | 8 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12791 | ADM_12791_NIVEL 3 CP4D POWER PLATFORM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5296 | VIGENTE | 2025-01-08 11:58 | 2025-01-08 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Solicitud de casos sin datos requeridos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Solicitud de casos sin la información mínima requerida podría generar demoras en la resolución, confusiones en el manejo de incidentes y reprocesos, afectando la eficiencia y el tiempo de respuesta del equipo de soporte. | 2024-12-11 | 1. Definir y socializar un formato estándar con los datos necesarios para la solicitud de casos. 2. Capacitar a los equipos en la importancia de incluir la información requerida desde el inicio. 3. Establecer un mecanismo de retroalimentación para solicitudes incompletas. 4. Implementar una plantilla estándar para los correos electrónicos, asegurando uniformidad en las solicitudes. 5. Realizar un seguimiento riguroso de los casos en un repositorio temporal mientras se habilita el acceso a Jira. 6. Habilitar un canal exclusivo de comunicación para escalamientos y consultas urgentes. | 2025-09-08 | En seguimiento, ya se está realizando de manera correcta la solicitud de casos. | 8 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12792 | CON_12792_DESARROLLO MESA DE DINERO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5161 | NO VIGENTE | 2024-10-17 17:11 | 2025-01-03 12:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desviación en el Alcance del Proyecto | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Desviación en el Alcance del Proyecto, dada la diferente del documento base de información con la que se formuló la propuesta a la versión actual, lo que provocaría retrasos en las fechas planificadas y posible aumento en el esfuerzo de análisis y desarrollo. | 2024-10-17 | Programar sesión con los responsables del cliente para clarificar el nuevo alcance y definir los ajustes necesarios en el plan del proyecto. | 2024-11-14 | Se trabajo sesiones de levantamiento y validación de alcance del proyecto. Este proyecto es por bolsa de horas, pero al igual se levanta riesgo para claridad con el cliente. | 3 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12792 | CON_12792_DESARROLLO MESA DE DINERO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5161 | NO VIGENTE | 2024-10-17 17:11 | 2025-01-03 12:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desviación en el Alcance del Proyecto | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Desviación en el Alcance del Proyecto, dada la diferente del documento base de información con la que se formuló la propuesta a la versión actual, lo que provocaría retrasos en las fechas planificadas y posible aumento en el esfuerzo de análisis y desarrollo. | 2024-10-17 | Programar sesión con los responsables del cliente para clarificar el nuevo alcance y definir los ajustes necesarios en el plan del proyecto. | 2024-11-30 | Se ajusta plan de trabajo, en cuanto actividades y fechas y se presenta al cliente. | 3 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12792 | CON_12792_DESARROLLO MESA DE DINERO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5161 | NO VIGENTE | 2024-10-17 17:11 | 2025-01-03 12:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desviación en el Alcance del Proyecto | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Desviación en el Alcance del Proyecto, dada la diferente del documento base de información con la que se formuló la propuesta a la versión actual, lo que provocaría retrasos en las fechas planificadas y posible aumento en el esfuerzo de análisis y desarrollo. | 2024-10-17 | Programar sesión con los responsables del cliente para clarificar el nuevo alcance y definir los ajustes necesarios en el plan del proyecto. | 2025-01-03 | Con el producto forward se finaliza el levantamiento de la información y desarrollo de MVP: | 3 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12792 | CON_12792_DESARROLLO MESA DE DINERO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5162 | NO VIGENTE | 2024-10-17 17:36 | 2025-06-25 13:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bloqueo de Actividades por Falta de Información de prerrequisitos | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Bloqueo de actividades debido a la falta de información o incumplimiento de prerrequisitos necesarios para la ejecución por parte del cliente, impactando el cronograma del proyecto y Afectación en los tiempos de entrega, incremento de costos y posibles incumplimientos de compromisos con el cliente. | 2024-10-15 | Programado de sesiones de trabajo con el cliente, con el objetivo de recopilar la información pendiente y resolver las dudas relacionadas con el documento de planificación (Excel). Una vez obtenida y validada la información requerida, se procederá a actualizar las fechas y ajustar las actividades impactadas en el cronograma del proyecto. | 2024-11-15 | Se está trabajando con cliente para obtener la información, se desbloqueó actividades y se continuo con el plan de trabajo, ajustando actividades y fechas. | 9 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12792 | CON_12792_DESARROLLO MESA DE DINERO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5162 | NO VIGENTE | 2024-10-17 17:36 | 2025-06-25 13:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bloqueo de Actividades por Falta de Información de prerrequisitos | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Bloqueo de actividades debido a la falta de información o incumplimiento de prerrequisitos necesarios para la ejecución por parte del cliente, impactando el cronograma del proyecto y Afectación en los tiempos de entrega, incremento de costos y posibles incumplimientos de compromisos con el cliente. | 2024-10-15 | Programado de sesiones de trabajo con el cliente, con el objetivo de recopilar la información pendiente y resolver las dudas relacionadas con el documento de planificación (Excel). Una vez obtenida y validada la información requerida, se procederá a actualizar las fechas y ajustar las actividades impactadas en el cronograma del proyecto. | 2024-11-30 | Se generaron alertamientos al cliente por medio de correo y llamadas, se solventa información requerida que estaba bloqueando actividades, se ajusta plan de trabajo. | 9 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12792 | CON_12792_DESARROLLO MESA DE DINERO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5162 | NO VIGENTE | 2024-10-17 17:36 | 2025-06-25 13:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bloqueo de Actividades por Falta de Información de prerrequisitos | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Bloqueo de actividades debido a la falta de información o incumplimiento de prerrequisitos necesarios para la ejecución por parte del cliente, impactando el cronograma del proyecto y Afectación en los tiempos de entrega, incremento de costos y posibles incumplimientos de compromisos con el cliente. | 2024-10-15 | Programado de sesiones de trabajo con el cliente, con el objetivo de recopilar la información pendiente y resolver las dudas relacionadas con el documento de planificación (Excel). Una vez obtenida y validada la información requerida, se procederá a actualizar las fechas y ajustar las actividades impactadas en el cronograma del proyecto. | 2025-01-03 | A la fecha se tiene pendiente accesos: creado los casos relacionados con el requerimiento de Mesa de Dinero para facilitar al equipo de desarrollo las tareas por medio de estos escritorios virtuales. En estos escritorios se requiere el aplicativo sqldeveloper o alguno que permita conectar con bases de datos Oracle. Los casos creados son: [Mesa de Dinero] Creación escritorio virtual 1 de 3 para SETIJJS - Jose Julian Sanabria [Mesa de Dinero] Creación escritorio virtual 2 de 3 para SETIYDB - Yesica Daniela Beltran [Mesa de Dinero] Creación escritorio virtual 3 de 3 para SETIDIG - Diego Guerrero | 9 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12792 | CON_12792_DESARROLLO MESA DE DINERO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5162 | NO VIGENTE | 2024-10-17 17:36 | 2025-06-25 13:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bloqueo de Actividades por Falta de Información de prerrequisitos | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Bloqueo de actividades debido a la falta de información o incumplimiento de prerrequisitos necesarios para la ejecución por parte del cliente, impactando el cronograma del proyecto y Afectación en los tiempos de entrega, incremento de costos y posibles incumplimientos de compromisos con el cliente. | 2024-10-15 | Programado de sesiones de trabajo con el cliente, con el objetivo de recopilar la información pendiente y resolver las dudas relacionadas con el documento de planificación (Excel). Una vez obtenida y validada la información requerida, se procederá a actualizar las fechas y ajustar las actividades impactadas en el cronograma del proyecto. | 2025-02-07 | Se finaliza desarrollo, en proceso pruebas con funcionales. | 9 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12792 | CON_12792_DESARROLLO MESA DE DINERO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5162 | NO VIGENTE | 2024-10-17 17:36 | 2025-06-25 13:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bloqueo de Actividades por Falta de Información de prerrequisitos | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Bloqueo de actividades debido a la falta de información o incumplimiento de prerrequisitos necesarios para la ejecución por parte del cliente, impactando el cronograma del proyecto y Afectación en los tiempos de entrega, incremento de costos y posibles incumplimientos de compromisos con el cliente. | 2024-10-15 | Programado de sesiones de trabajo con el cliente, con el objetivo de recopilar la información pendiente y resolver las dudas relacionadas con el documento de planificación (Excel). Una vez obtenida y validada la información requerida, se procederá a actualizar las fechas y ajustar las actividades impactadas en el cronograma del proyecto. | 2025-03-12 | Se trabajó con cliente para pruebas funcionales, y se realizó Producto Forward se desplego en ambiente productivo, en proceso de estabilización. | 9 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12792 | CON_12792_DESARROLLO MESA DE DINERO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5162 | NO VIGENTE | 2024-10-17 17:36 | 2025-06-25 13:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bloqueo de Actividades por Falta de Información de prerrequisitos | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Bloqueo de actividades debido a la falta de información o incumplimiento de prerrequisitos necesarios para la ejecución por parte del cliente, impactando el cronograma del proyecto y Afectación en los tiempos de entrega, incremento de costos y posibles incumplimientos de compromisos con el cliente. | 2024-10-15 | Programado de sesiones de trabajo con el cliente, con el objetivo de recopilar la información pendiente y resolver las dudas relacionadas con el documento de planificación (Excel). Una vez obtenida y validada la información requerida, se procederá a actualizar las fechas y ajustar las actividades impactadas en el cronograma del proyecto. | 2025-04-16 | Para los diferentes proyectos que se vienen gestionando en la bolsa se tienen los permisos requeridos. | 9 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12792 | CON_12792_DESARROLLO MESA DE DINERO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5162 | NO VIGENTE | 2024-10-17 17:36 | 2025-06-25 13:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bloqueo de Actividades por Falta de Información de prerrequisitos | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Bloqueo de actividades debido a la falta de información o incumplimiento de prerrequisitos necesarios para la ejecución por parte del cliente, impactando el cronograma del proyecto y Afectación en los tiempos de entrega, incremento de costos y posibles incumplimientos de compromisos con el cliente. | 2024-10-15 | Programado de sesiones de trabajo con el cliente, con el objetivo de recopilar la información pendiente y resolver las dudas relacionadas con el documento de planificación (Excel). Una vez obtenida y validada la información requerida, se procederá a actualizar las fechas y ajustar las actividades impactadas en el cronograma del proyecto. | 2025-05-21 | Se trabajó con el cliente para recopilar la información necesaria, incorporando ajustes y nuevos requerimientos según sea necesario | 9 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12792 | CON_12792_DESARROLLO MESA DE DINERO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5162 | NO VIGENTE | 2024-10-17 17:36 | 2025-06-25 13:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bloqueo de Actividades por Falta de Información de prerrequisitos | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Bloqueo de actividades debido a la falta de información o incumplimiento de prerrequisitos necesarios para la ejecución por parte del cliente, impactando el cronograma del proyecto y Afectación en los tiempos de entrega, incremento de costos y posibles incumplimientos de compromisos con el cliente. | 2024-10-15 | Programado de sesiones de trabajo con el cliente, con el objetivo de recopilar la información pendiente y resolver las dudas relacionadas con el documento de planificación (Excel). Una vez obtenida y validada la información requerida, se procederá a actualizar las fechas y ajustar las actividades impactadas en el cronograma del proyecto. | 2025-06-25 | Se continua gestión por el proyecto CON_12928_BOLSA DE 950 HORAS CP4D EVOLUI | 9 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12792 | CON_12792_DESARROLLO MESA DE DINERO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5093 | NO VIGENTE | 2024-08-29 15:49 | 2025-06-25 13:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-13 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 10 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12792 | CON_12792_DESARROLLO MESA DE DINERO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5093 | NO VIGENTE | 2024-08-29 15:49 | 2025-06-25 13:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-01 | A la fecha en el servicio como políticas de acceso se tienen usuarios nombrado para la atención, asegurando que solo el personal autorizado tenga acceso a los datos sensibles. | 10 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12792 | CON_12792_DESARROLLO MESA DE DINERO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5093 | NO VIGENTE | 2024-08-29 15:49 | 2025-06-25 13:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-14 | A la fecha no se tiene alertamiento de perdida de información por parte del cliente. | 10 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12792 | CON_12792_DESARROLLO MESA DE DINERO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5093 | NO VIGENTE | 2024-08-29 15:49 | 2025-06-25 13:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-30 | A la fecha no se tiene alertamiento de perdida de información por parte del cliente. | 10 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12792 | CON_12792_DESARROLLO MESA DE DINERO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5093 | NO VIGENTE | 2024-08-29 15:49 | 2025-06-25 13:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-03 | A la fecha no se ha alertado por perdida de información por parte del cliente. | 10 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12792 | CON_12792_DESARROLLO MESA DE DINERO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5093 | NO VIGENTE | 2024-08-29 15:49 | 2025-06-25 13:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-07 | A la fecha no se tiene alertamiento por parte del cliente de perdida de información. | 10 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12792 | CON_12792_DESARROLLO MESA DE DINERO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5093 | NO VIGENTE | 2024-08-29 15:49 | 2025-06-25 13:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-12 | A la fecha, no se ha recibido ninguna alerta por parte del cliente respecto a la pérdida de información. | 10 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12792 | CON_12792_DESARROLLO MESA DE DINERO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5093 | NO VIGENTE | 2024-08-29 15:49 | 2025-06-25 13:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-16 | A la fecha no se tiene alerta de perdida de información por parte del cliente. | 10 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12792 | CON_12792_DESARROLLO MESA DE DINERO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5093 | NO VIGENTE | 2024-08-29 15:49 | 2025-06-25 13:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-21 | Hasta la fecha, el cliente no ha reportado ninguna alerta o incidencia relacionada con pérdida de información. | 10 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12792 | CON_12792_DESARROLLO MESA DE DINERO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5093 | NO VIGENTE | 2024-08-29 15:49 | 2025-06-25 13:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-25 | Se continua gestión por el proyecto CON_12928_BOLSA DE 950 HORAS CP4D EVOLUI | 10 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12793 | ADM_12793_NUEVO ALCANCE ADMON IBM CP4I | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5094 | NO VIGENTE | 2024-08-29 16:00 | 2025-03-26 08:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-13 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12793 | ADM_12793_NUEVO ALCANCE ADMON IBM CP4I | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5094 | NO VIGENTE | 2024-08-29 16:00 | 2025-03-26 08:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-03 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12793 | ADM_12793_NUEVO ALCANCE ADMON IBM CP4I | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5094 | NO VIGENTE | 2024-08-29 16:00 | 2025-03-26 08:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-23 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12793 | ADM_12793_NUEVO ALCANCE ADMON IBM CP4I | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5094 | NO VIGENTE | 2024-08-29 16:00 | 2025-03-26 08:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-22 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12793 | ADM_12793_NUEVO ALCANCE ADMON IBM CP4I | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5094 | NO VIGENTE | 2024-08-29 16:00 | 2025-03-26 08:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-17 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12793 | ADM_12793_NUEVO ALCANCE ADMON IBM CP4I | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5094 | NO VIGENTE | 2024-08-29 16:00 | 2025-03-26 08:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-13 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12793 | ADM_12793_NUEVO ALCANCE ADMON IBM CP4I | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5094 | NO VIGENTE | 2024-08-29 16:00 | 2025-03-26 08:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-07 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12793 | ADM_12793_NUEVO ALCANCE ADMON IBM CP4I | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5094 | NO VIGENTE | 2024-08-29 16:00 | 2025-03-26 08:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-26 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control. No se ha presentado ninguna novedad | 8 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12795 | ADM_12795_RENOVACION ADMINISTRACION BD M | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5096 | VIGENTE | 2024-08-30 17:19 | 2024-08-30 17:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-19 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación etc. | 10 | 0 | MENSUAL | SERVICIOS NUTRESA S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12795 | ADM_12795_RENOVACION ADMINISTRACION BD M | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5096 | VIGENTE | 2024-08-30 17:19 | 2024-08-30 17:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-17 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 10 | 0 | MENSUAL | SERVICIOS NUTRESA S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12795 | ADM_12795_RENOVACION ADMINISTRACION BD M | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5096 | VIGENTE | 2024-08-30 17:19 | 2024-08-30 17:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-15 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 10 | 0 | MENSUAL | SERVICIOS NUTRESA S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12795 | ADM_12795_RENOVACION ADMINISTRACION BD M | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5096 | VIGENTE | 2024-08-30 17:19 | 2024-08-30 17:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-13 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 10 | 0 | MENSUAL | SERVICIOS NUTRESA S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12795 | ADM_12795_RENOVACION ADMINISTRACION BD M | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5096 | VIGENTE | 2024-08-30 17:19 | 2024-08-30 17:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-13 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 10 | 0 | MENSUAL | SERVICIOS NUTRESA S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12795 | ADM_12795_RENOVACION ADMINISTRACION BD M | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5096 | VIGENTE | 2024-08-30 17:19 | 2024-08-30 17:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-18 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 10 | 0 | MENSUAL | SERVICIOS NUTRESA S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12795 | ADM_12795_RENOVACION ADMINISTRACION BD M | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5096 | VIGENTE | 2024-08-30 17:19 | 2024-08-30 17:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-14 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 10 | 0 | MENSUAL | SERVICIOS NUTRESA S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12795 | ADM_12795_RENOVACION ADMINISTRACION BD M | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5096 | VIGENTE | 2024-08-30 17:19 | 2024-08-30 17:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-11 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 10 | 0 | MENSUAL | SERVICIOS NUTRESA S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12795 | ADM_12795_RENOVACION ADMINISTRACION BD M | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5096 | VIGENTE | 2024-08-30 17:19 | 2024-08-30 17:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-09 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 10 | 0 | MENSUAL | SERVICIOS NUTRESA S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12795 | ADM_12795_RENOVACION ADMINISTRACION BD M | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5096 | VIGENTE | 2024-08-30 17:19 | 2024-08-30 17:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-06 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 10 | 0 | MENSUAL | SERVICIOS NUTRESA S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12796 | ADM_12796_BODYSHOPPING BD | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5097 | VIGENTE | 2024-09-02 10:23 | 2024-09-02 10:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-19 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación etc. | 8 | 0 | MENSUAL | DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12796 | ADM_12796_BODYSHOPPING BD | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5097 | VIGENTE | 2024-09-02 10:23 | 2024-09-02 10:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-17 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 8 | 0 | MENSUAL | DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12796 | ADM_12796_BODYSHOPPING BD | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5097 | VIGENTE | 2024-09-02 10:23 | 2024-09-02 10:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-15 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 8 | 0 | MENSUAL | DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12796 | ADM_12796_BODYSHOPPING BD | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5097 | VIGENTE | 2024-09-02 10:23 | 2024-09-02 10:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-13 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 8 | 0 | MENSUAL | DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12796 | ADM_12796_BODYSHOPPING BD | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5097 | VIGENTE | 2024-09-02 10:23 | 2024-09-02 10:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-13 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 8 | 0 | MENSUAL | DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12796 | ADM_12796_BODYSHOPPING BD | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5097 | VIGENTE | 2024-09-02 10:23 | 2024-09-02 10:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-14 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 8 | 0 | MENSUAL | DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12796 | ADM_12796_BODYSHOPPING BD | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5097 | VIGENTE | 2024-09-02 10:23 | 2024-09-02 10:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-09 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 8 | 0 | MENSUAL | DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12796 | ADM_12796_BODYSHOPPING BD | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5097 | VIGENTE | 2024-09-02 10:23 | 2024-09-02 10:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-06 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 8 | 0 | MENSUAL | DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5594 | VIGENTE | 2025-06-24 13:13 | 2025-06-24 13:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de la VPN Site to Site con Sura | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Indisponibilidad de la VPN Site to Site con Sura debido al mantenimiento de canales de internet de SETI o alguna falla/intermitencia del proveedor de servicios contratado por SETI ocasionando indisponibilidad de la prestación del servicio de administración para alcanzar los recursos en la nube del cliente. | 2025-06-24 | Remitirse al manual de contingencia para acceder directamente a la consola de OCI desde la nube: https://seti2015.sharepoint.com/:f:/r/sites/SEGUROSGENERALESSURAMERICANASA/Documentos%20compartidos/SERVICIOS%20EN%20EL%20CLIENTE/ADMINISTRACION%20GEOSURA%20Y%20TENANT/3_Ejecucion_Tecnica/_ADMON%20DEL%20AMBIENTE%20GEOSURA%20CLOUD%20ORACLE/2_Operacion/Conexi%C3%B3n%20contingencia%20SETI%20al%20Tenant%20GEOSURA?csf=1&web=1&e=doEScX | 2025-07-17 | Sigue vigente el manual de contingencia para acceder directamente a la consola de OCI desde la nube que se creó. | 4 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5594 | VIGENTE | 2025-06-24 13:13 | 2025-06-24 13:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de la VPN Site to Site con Sura | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Indisponibilidad de la VPN Site to Site con Sura debido al mantenimiento de canales de internet de SETI o alguna falla/intermitencia del proveedor de servicios contratado por SETI ocasionando indisponibilidad de la prestación del servicio de administración para alcanzar los recursos en la nube del cliente. | 2025-06-24 | Remitirse al manual de contingencia para acceder directamente a la consola de OCI desde la nube: https://seti2015.sharepoint.com/:f:/r/sites/SEGUROSGENERALESSURAMERICANASA/Documentos%20compartidos/SERVICIOS%20EN%20EL%20CLIENTE/ADMINISTRACION%20GEOSURA%20Y%20TENANT/3_Ejecucion_Tecnica/_ADMON%20DEL%20AMBIENTE%20GEOSURA%20CLOUD%20ORACLE/2_Operacion/Conexi%C3%B3n%20contingencia%20SETI%20al%20Tenant%20GEOSURA?csf=1&web=1&e=doEScX | 2025-08-12 | Sigue vigente el manual de contingencia para acceder directamente a la consola de OCI desde la nube que se implementó. | 4 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5594 | VIGENTE | 2025-06-24 13:13 | 2025-06-24 13:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de la VPN Site to Site con Sura | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Indisponibilidad de la VPN Site to Site con Sura debido al mantenimiento de canales de internet de SETI o alguna falla/intermitencia del proveedor de servicios contratado por SETI ocasionando indisponibilidad de la prestación del servicio de administración para alcanzar los recursos en la nube del cliente. | 2025-06-24 | Remitirse al manual de contingencia para acceder directamente a la consola de OCI desde la nube: https://seti2015.sharepoint.com/:f:/r/sites/SEGUROSGENERALESSURAMERICANASA/Documentos%20compartidos/SERVICIOS%20EN%20EL%20CLIENTE/ADMINISTRACION%20GEOSURA%20Y%20TENANT/3_Ejecucion_Tecnica/_ADMON%20DEL%20AMBIENTE%20GEOSURA%20CLOUD%20ORACLE/2_Operacion/Conexi%C3%B3n%20contingencia%20SETI%20al%20Tenant%20GEOSURA?csf=1&web=1&e=doEScX | 2025-08-29 | Sigue vigente el manual de contingencia para acceder directamente a la consola de OCI desde la nube que se implementó. | 4 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5594 | VIGENTE | 2025-06-24 13:13 | 2025-06-24 13:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de la VPN Site to Site con Sura | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Indisponibilidad de la VPN Site to Site con Sura debido al mantenimiento de canales de internet de SETI o alguna falla/intermitencia del proveedor de servicios contratado por SETI ocasionando indisponibilidad de la prestación del servicio de administración para alcanzar los recursos en la nube del cliente. | 2025-06-24 | Remitirse al manual de contingencia para acceder directamente a la consola de OCI desde la nube: https://seti2015.sharepoint.com/:f:/r/sites/SEGUROSGENERALESSURAMERICANASA/Documentos%20compartidos/SERVICIOS%20EN%20EL%20CLIENTE/ADMINISTRACION%20GEOSURA%20Y%20TENANT/3_Ejecucion_Tecnica/_ADMON%20DEL%20AMBIENTE%20GEOSURA%20CLOUD%20ORACLE/2_Operacion/Conexi%C3%B3n%20contingencia%20SETI%20al%20Tenant%20GEOSURA?csf=1&web=1&e=doEScX | 2025-09-23 | Sigue vigente el manual de contingencia para acceder directamente a la consola de OCI desde la nube. | 4 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5595 | VIGENTE | 2025-06-24 13:20 | 2025-06-24 13:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Malfuncionamiento de recursos físicos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Malfuncionamiento de recursos físicos tales como computador, teclados, mouse, modems de internet a causa de daños o fallas que impidan la prestación oportuna del servicio al cliente. | 2025-06-24 | Informar al líder una vez se experimenten fallas en los recursos y de ser posible desplazarse de inmediato a las instalaciones de SETI para los colaboradores radicados en las ciudades principales; para aquellos que trabajan en ciudades diferentes a Medellín y Bogotá, realizar la gestión correspondiente con el líder para que se recojan los recursos con fallas y ser revisados/reemplazados. | 2025-07-17 | En las alineaciones se comunica al equipo que en caso de tener inconvenientes con los recursos físicos deben informar al líder de inmediato y de ser posible desplazarse a las instalaciones de SETI. | 4 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5595 | VIGENTE | 2025-06-24 13:20 | 2025-06-24 13:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Malfuncionamiento de recursos físicos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Malfuncionamiento de recursos físicos tales como computador, teclados, mouse, modems de internet a causa de daños o fallas que impidan la prestación oportuna del servicio al cliente. | 2025-06-24 | Informar al líder una vez se experimenten fallas en los recursos y de ser posible desplazarse de inmediato a las instalaciones de SETI para los colaboradores radicados en las ciudades principales; para aquellos que trabajan en ciudades diferentes a Medellín y Bogotá, realizar la gestión correspondiente con el líder para que se recojan los recursos con fallas y ser revisados/reemplazados. | 2025-08-12 | En las alineaciones se comunica al equipo que en caso de tener inconvenientes con los recursos físicos deben informar al líder de inmediato y de ser posible desplazarse a las instalaciones de SETI. | 4 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5595 | VIGENTE | 2025-06-24 13:20 | 2025-06-24 13:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Malfuncionamiento de recursos físicos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Malfuncionamiento de recursos físicos tales como computador, teclados, mouse, modems de internet a causa de daños o fallas que impidan la prestación oportuna del servicio al cliente. | 2025-06-24 | Informar al líder una vez se experimenten fallas en los recursos y de ser posible desplazarse de inmediato a las instalaciones de SETI para los colaboradores radicados en las ciudades principales; para aquellos que trabajan en ciudades diferentes a Medellín y Bogotá, realizar la gestión correspondiente con el líder para que se recojan los recursos con fallas y ser revisados/reemplazados. | 2025-08-29 | Se refuerza en las alineaciones y se comunica al equipo que en caso de tener inconvenientes con los recursos físicos deben informar al líder de inmediato y de ser posible desplazarse a las instalaciones de SETI. | 4 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5595 | VIGENTE | 2025-06-24 13:20 | 2025-06-24 13:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Malfuncionamiento de recursos físicos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Malfuncionamiento de recursos físicos tales como computador, teclados, mouse, modems de internet a causa de daños o fallas que impidan la prestación oportuna del servicio al cliente. | 2025-06-24 | Informar al líder una vez se experimenten fallas en los recursos y de ser posible desplazarse de inmediato a las instalaciones de SETI para los colaboradores radicados en las ciudades principales; para aquellos que trabajan en ciudades diferentes a Medellín y Bogotá, realizar la gestión correspondiente con el líder para que se recojan los recursos con fallas y ser revisados/reemplazados. | 2025-09-23 | Se refuerza en las alineaciones y se comunica al equipo que en caso de tener inconvenientes con los recursos físicos deben informar al líder de inmediato y de ser posible desplazarse a las instalaciones de SETI. | 4 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5143 | VIGENTE | 2024-10-01 19:03 | 2025-08-21 20:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dejar vulnerables las llaves de las APIS | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al Mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-01 | Ser cautos sobre las las llaves de las APIS, reforzando al equipo base sobre la importación de encriptación de las llaves y contraseñas compartidas por correos, y validar que este dirigido a la personas correctas. | 2024-10-01 | Se continua la validación sobre las llaves creadas de las APIS para que se envíen a las personas correctas y que estén encriptadas. | 19 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5143 | VIGENTE | 2024-10-01 19:03 | 2025-08-21 20:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dejar vulnerables las llaves de las APIS | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al Mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-01 | Ser cautos sobre las las llaves de las APIS, reforzando al equipo base sobre la importación de encriptación de las llaves y contraseñas compartidas por correos, y validar que este dirigido a la personas correctas. | 2024-10-29 | Se continua la validación sobre las llaves creadas de las APIS para que se envíen a las personas correctas y que estén encriptadas. | 19 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5143 | VIGENTE | 2024-10-01 19:03 | 2025-08-21 20:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dejar vulnerables las llaves de las APIS | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al Mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-01 | Ser cautos sobre las las llaves de las APIS, reforzando al equipo base sobre la importación de encriptación de las llaves y contraseñas compartidas por correos, y validar que este dirigido a la personas correctas. | 2024-11-18 | Se continua la validación sobre las llaves creadas de las APIS para que se envíen a las personas correctas y que estén encriptadas. | 19 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5143 | VIGENTE | 2024-10-01 19:03 | 2025-08-21 20:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dejar vulnerables las llaves de las APIS | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al Mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-01 | Ser cautos sobre las las llaves de las APIS, reforzando al equipo base sobre la importación de encriptación de las llaves y contraseñas compartidas por correos, y validar que este dirigido a la personas correctas. | 2024-12-03 | Se continua la validación sobre las llaves creadas de las APIS para que se envíen a las personas correctas y que estén encriptadas. | 19 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5143 | VIGENTE | 2024-10-01 19:03 | 2025-08-21 20:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dejar vulnerables las llaves de las APIS | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al Mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-01 | Ser cautos sobre las las llaves de las APIS, reforzando al equipo base sobre la importación de encriptación de las llaves y contraseñas compartidas por correos, y validar que este dirigido a la personas correctas. | 2024-12-31 | Se continua la validación sobre las llaves creadas de las APIS para que se envíen a las personas correctas y que estén encriptadas. | 19 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5143 | VIGENTE | 2024-10-01 19:03 | 2025-08-21 20:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dejar vulnerables las llaves de las APIS | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al Mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-01 | Ser cautos sobre las las llaves de las APIS, reforzando al equipo base sobre la importación de encriptación de las llaves y contraseñas compartidas por correos, y validar que este dirigido a la personas correctas. | 2025-01-20 | Aun se realizo el seguimiento sobre la validación de las llaver creadas de las APIS que esta si se esten enviando a las personas correctas y a su vez se envie el correo encriptado para mitigar riesgos de seguridad. | 19 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5143 | VIGENTE | 2024-10-01 19:03 | 2025-08-21 20:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dejar vulnerables las llaves de las APIS | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al Mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-01 | Ser cautos sobre las las llaves de las APIS, reforzando al equipo base sobre la importación de encriptación de las llaves y contraseñas compartidas por correos, y validar que este dirigido a la personas correctas. | 2025-02-13 | Aun se realizo el seguimiento sobre la validación de las llaver creadas de las APIS que esta si se esten enviando a las personas correctas y a su vez se envie el correo encriptado para mitigar riesgos de seguridad. | 19 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5143 | VIGENTE | 2024-10-01 19:03 | 2025-08-21 20:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dejar vulnerables las llaves de las APIS | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al Mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-01 | Ser cautos sobre las las llaves de las APIS, reforzando al equipo base sobre la importación de encriptación de las llaves y contraseñas compartidas por correos, y validar que este dirigido a la personas correctas. | 2025-02-28 | Se sigue realizando el seguimiento cuando soliciten la creación de llaves que estas si cumplan con el nivel de seguridad informando, que el correo vaya incriptado y que si se envie a las personas que lo estan solicitando. | 19 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5143 | VIGENTE | 2024-10-01 19:03 | 2025-08-21 20:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dejar vulnerables las llaves de las APIS | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al Mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-01 | Ser cautos sobre las las llaves de las APIS, reforzando al equipo base sobre la importación de encriptación de las llaves y contraseñas compartidas por correos, y validar que este dirigido a la personas correctas. | 2025-03-18 | Se sigue realizando el seguimiento cuando soliciten la creación de llaves que estas si cumplan con el nivel de seguridad informando, que el correo vaya incriptado y que si se envie a las personas que lo estan solicitando. | 19 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5143 | VIGENTE | 2024-10-01 19:03 | 2025-08-21 20:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dejar vulnerables las llaves de las APIS | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al Mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-01 | Ser cautos sobre las las llaves de las APIS, reforzando al equipo base sobre la importación de encriptación de las llaves y contraseñas compartidas por correos, y validar que este dirigido a la personas correctas. | 2025-04-03 | Aun se continua con el seguimiento de que si se esten cumpliendo que se envie el correo cuanso se solicitan las llaves que si se esten cumpliendo con la seguridad informando que el correo y vaya encriptado y que si se envie a las personas correctas que hayan realizado la solicitud. | 19 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5143 | VIGENTE | 2024-10-01 19:03 | 2025-08-21 20:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dejar vulnerables las llaves de las APIS | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al Mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-01 | Ser cautos sobre las las llaves de las APIS, reforzando al equipo base sobre la importación de encriptación de las llaves y contraseñas compartidas por correos, y validar que este dirigido a la personas correctas. | 2025-04-14 | Aun se continua con el seguimiento de que se esten cumpliendo con el envio del correo cuando solicitan las llaves y que si se esten cumpliendo con la seguridad de la información y que en el correo vaya encriptado y que si se envie a las personas correctas que hayan realizado la solicitud. | 19 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5143 | VIGENTE | 2024-10-01 19:03 | 2025-08-21 20:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dejar vulnerables las llaves de las APIS | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al Mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-01 | Ser cautos sobre las las llaves de las APIS, reforzando al equipo base sobre la importación de encriptación de las llaves y contraseñas compartidas por correos, y validar que este dirigido a la personas correctas. | 2025-04-21 | Aun se continua con el seguimiento de que se esten cumpliendo con el envio del correo cuando solicitan las llaves y que si se esten cumpliendo con la seguridad de la información y que en el correo vaya encriptado y que si se envie a las personas correctas que hayan realizado la solicitud. | 19 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5143 | VIGENTE | 2024-10-01 19:03 | 2025-08-21 20:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dejar vulnerables las llaves de las APIS | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al Mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-01 | Ser cautos sobre las las llaves de las APIS, reforzando al equipo base sobre la importación de encriptación de las llaves y contraseñas compartidas por correos, y validar que este dirigido a la personas correctas. | 2025-05-13 | Se continua la validación sobre las llaves creadas de las APIS para que se envíen a las personas correctas y que estén encriptadas. | 19 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5143 | VIGENTE | 2024-10-01 19:03 | 2025-08-21 20:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dejar vulnerables las llaves de las APIS | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al Mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-01 | Ser cautos sobre las las llaves de las APIS, reforzando al equipo base sobre la importación de encriptación de las llaves y contraseñas compartidas por correos, y validar que este dirigido a la personas correctas. | 2025-06-04 | Se continua la validación sobre las llaves creadas de las APIS para que se envíen a las personas correctas y que estén encriptadas. | 19 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5143 | VIGENTE | 2024-10-01 19:03 | 2025-08-21 20:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dejar vulnerables las llaves de las APIS | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al Mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-01 | Ser cautos sobre las las llaves de las APIS, reforzando al equipo base sobre la importación de encriptación de las llaves y contraseñas compartidas por correos, y validar que este dirigido a la personas correctas. | 2025-06-24 | Se continua la validación sobre las llaves creadas de las APIS para que se envíen a las personas correctas y que estén encriptadas. | 19 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5143 | VIGENTE | 2024-10-01 19:03 | 2025-08-21 20:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dejar vulnerables las llaves de las APIS | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al Mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-01 | Ser cautos sobre las las llaves de las APIS, reforzando al equipo base sobre la importación de encriptación de las llaves y contraseñas compartidas por correos, y validar que este dirigido a la personas correctas. | 2025-07-17 | Se continua la validación sobre las llaves creadas de las APIS para que se envíen a las personas correctas y que estén encriptadas. | 19 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5143 | VIGENTE | 2024-10-01 19:03 | 2025-08-21 20:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dejar vulnerables las llaves de las APIS | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al Mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-01 | Ser cautos sobre las las llaves de las APIS, reforzando al equipo base sobre la importación de encriptación de las llaves y contraseñas compartidas por correos, y validar que este dirigido a la personas correctas. | 2025-08-12 | Se continua la validación sobre las llaves creadas de las APIS para que se envíen a las personas correctas y que estén encriptadas. | 19 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5143 | VIGENTE | 2024-10-01 19:03 | 2025-08-21 20:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dejar vulnerables las llaves de las APIS | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al Mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-01 | Ser cautos sobre las las llaves de las APIS, reforzando al equipo base sobre la importación de encriptación de las llaves y contraseñas compartidas por correos, y validar que este dirigido a la personas correctas. | 2025-08-29 | Se continua la validación sobre las llaves creadas de las APIS para que se envíen a las personas correctas y que estén encriptadas. | 19 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5143 | VIGENTE | 2024-10-01 19:03 | 2025-08-21 20:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dejar vulnerables las llaves de las APIS | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al Mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-01 | Ser cautos sobre las las llaves de las APIS, reforzando al equipo base sobre la importación de encriptación de las llaves y contraseñas compartidas por correos, y validar que este dirigido a la personas correctas. | 2025-09-23 | Se continua la validación sobre las llaves creadas de las APIs para que se envíen a las personas correctas y que estén encriptadas. | 19 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5543 | VIGENTE | 2025-05-27 15:01 | 2025-05-27 15:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia personal clave | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | La ausencia del administrador de APIs compromete la integración de nuevos servicios o mantenimiento de las APIs existentes, afectando la operabilidad de las mismas. | 2025-05-26 | Capacitar personal adicional en gestión de APIs, documentar procesos técnicos y mantener un inventario de configuraciones y accesos. | 2025-06-04 | Se procede con el levantamiento de procesos y actualización de onboarding para cada rol según corresponda. | 6 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5543 | VIGENTE | 2025-05-27 15:01 | 2025-05-27 15:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia personal clave | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | La ausencia del administrador de APIs compromete la integración de nuevos servicios o mantenimiento de las APIs existentes, afectando la operabilidad de las mismas. | 2025-05-26 | Capacitar personal adicional en gestión de APIs, documentar procesos técnicos y mantener un inventario de configuraciones y accesos. | 2025-06-24 | Se continúa con el levantamiento de procesos y actualización de onboarding para cada rol según corresponda. | 6 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5543 | VIGENTE | 2025-05-27 15:01 | 2025-05-27 15:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia personal clave | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | La ausencia del administrador de APIs compromete la integración de nuevos servicios o mantenimiento de las APIs existentes, afectando la operabilidad de las mismas. | 2025-05-26 | Capacitar personal adicional en gestión de APIs, documentar procesos técnicos y mantener un inventario de configuraciones y accesos. | 2025-07-17 | Se continúa con el levantamiento de procesos y actualización de onboarding para cada rol según corresponda.Se continúa con el levantamiento de procesos y actualización de onboarding para cada rol según corresponda. | 6 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5543 | VIGENTE | 2025-05-27 15:01 | 2025-05-27 15:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia personal clave | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | La ausencia del administrador de APIs compromete la integración de nuevos servicios o mantenimiento de las APIs existentes, afectando la operabilidad de las mismas. | 2025-05-26 | Capacitar personal adicional en gestión de APIs, documentar procesos técnicos y mantener un inventario de configuraciones y accesos. | 2025-08-12 | Se continúa con el levantamiento de procesos y actualización de onboarding para cada rol según corresponda. | 6 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5543 | VIGENTE | 2025-05-27 15:01 | 2025-05-27 15:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia personal clave | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | La ausencia del administrador de APIs compromete la integración de nuevos servicios o mantenimiento de las APIs existentes, afectando la operabilidad de las mismas. | 2025-05-26 | Capacitar personal adicional en gestión de APIs, documentar procesos técnicos y mantener un inventario de configuraciones y accesos. | 2025-08-29 | Se continúa con el levantamiento de procesos y actualización de onboarding para cada rol según corresponda. | 6 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5543 | VIGENTE | 2025-05-27 15:01 | 2025-05-27 15:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia personal clave | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | La ausencia del administrador de APIs compromete la integración de nuevos servicios o mantenimiento de las APIs existentes, afectando la operabilidad de las mismas. | 2025-05-26 | Capacitar personal adicional en gestión de APIs, documentar procesos técnicos y mantener un inventario de configuraciones y accesos. | 2025-09-23 | Se continúa con el levantamiento de procesos y actualización de onboarding para cada rol según corresponda. | 6 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5103 | VIGENTE | 2024-09-02 15:29 | 2025-02-28 09:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Compartir las claves de las APIS a personas incorrectas y sin encriptar, causando vulnerabilidad de seguridad en la plataforma de TI de Suramericana. | 2024-09-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-13 | Se viene usando la VPN site to site para tener conectividad a los servidores de Sura, además de poder contar con un repositorio de la información del proyecto en SETI (sharepoint) y de la aplicación y validación periódica de las políticas de seguridad (bloqueo de puertos para navegación en sitios web y de las máquinas), además del uso de MFA para la conectividad de aplicaciones de SETI y del cliente, contribuyendo así con la reducción de las vulnerabilidades de seguridad. | 21 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5103 | VIGENTE | 2024-09-02 15:29 | 2025-02-28 09:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Compartir las claves de las APIS a personas incorrectas y sin encriptar, causando vulnerabilidad de seguridad en la plataforma de TI de Suramericana. | 2024-09-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-01 | Se viene usando la VPN site to site para tener conectividad a los servidores de Sura; también el uso del repositorio del proyecto para conservar la información y la aplicación de las políticas de seguridad (bloqueo de puertos para navegación en sitios web y de las máquinas), además del uso de MFA para la conectividad de aplicaciones de SETI y del cliente. | 21 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5103 | VIGENTE | 2024-09-02 15:29 | 2025-02-28 09:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Compartir las claves de las APIS a personas incorrectas y sin encriptar, causando vulnerabilidad de seguridad en la plataforma de TI de Suramericana. | 2024-09-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-29 | Se viene usando la VPN site to site para tener conectividad a los servidores de Sura; también el uso del repositorio del proyecto para conservar la información y la aplicación de las políticas de seguridad (bloqueo de puertos para navegación en sitios web y de las máquinas), además del uso de MFA para la conectividad de aplicaciones de SETI y del cliente. | 21 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5103 | VIGENTE | 2024-09-02 15:29 | 2025-02-28 09:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Compartir las claves de las APIS a personas incorrectas y sin encriptar, causando vulnerabilidad de seguridad en la plataforma de TI de Suramericana. | 2024-09-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-18 | Se viene usando la VPN site to site para tener conectividad a los servidores de Sura; también el uso del repositorio del proyecto para conservar la información y la aplicación de las políticas de seguridad (bloqueo de puertos para navegación en sitios web y de las máquinas), además del uso de MFA para la conectividad de aplicaciones de SETI y del cliente. | 21 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5103 | VIGENTE | 2024-09-02 15:29 | 2025-02-28 09:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Compartir las claves de las APIS a personas incorrectas y sin encriptar, causando vulnerabilidad de seguridad en la plataforma de TI de Suramericana. | 2024-09-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-03 | Se viene usando la VPN site to site para tener conectividad a los servidores de Sura; también el uso del repositorio del proyecto para conservar la información y la aplicación de las políticas de seguridad (bloqueo de puertos para navegación en sitios web y de las máquinas), además del uso de MFA para la conectividad de aplicaciones de SETI y del cliente. | 21 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5103 | VIGENTE | 2024-09-02 15:29 | 2025-02-28 09:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Compartir las claves de las APIS a personas incorrectas y sin encriptar, causando vulnerabilidad de seguridad en la plataforma de TI de Suramericana. | 2024-09-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-31 | Se viene usando la VPN site to site para tener conectividad a los servidores de Sura; también el uso del repositorio del proyecto para conservar la información y la aplicación de las políticas de seguridad (bloqueo de puertos para navegación en sitios web y de las máquinas), además del uso de MFA para la conectividad de aplicaciones de SETI y del cliente. | 21 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5103 | VIGENTE | 2024-09-02 15:29 | 2025-02-28 09:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Compartir las claves de las APIS a personas incorrectas y sin encriptar, causando vulnerabilidad de seguridad en la plataforma de TI de Suramericana. | 2024-09-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-20 | Se continua utilizando la VPN, para conectarnos a los servidores u aplicaciones del cliente. A su vez se utiliza el repoitorio en Sharepoint para guardar la información del cliente y mitigiar riesgos de seguridad. | 21 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5103 | VIGENTE | 2024-09-02 15:29 | 2025-02-28 09:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Compartir las claves de las APIS a personas incorrectas y sin encriptar, causando vulnerabilidad de seguridad en la plataforma de TI de Suramericana. | 2024-09-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-13 | Se continua utilizando la VPN, para conectarnos a los servidores u aplicaciones del cliente. A su vez se utiliza el repoitorio en Sharepoint para guardar la información del cliente y mitigiar riesgos de seguridad. | 21 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5103 | VIGENTE | 2024-09-02 15:29 | 2025-02-28 09:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Compartir las claves de las APIS a personas incorrectas y sin encriptar, causando vulnerabilidad de seguridad en la plataforma de TI de Suramericana. | 2024-09-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-28 | Por temas de seguridad con el cliente, utilizamos la VPN para conectarnos a las aplicaciones del cliente por preveción y se tiene un espacio en SharePoint para resguardar la información y tenerla segura. | 21 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5103 | VIGENTE | 2024-09-02 15:29 | 2025-02-28 09:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Compartir las claves de las APIS a personas incorrectas y sin encriptar, causando vulnerabilidad de seguridad en la plataforma de TI de Suramericana. | 2024-09-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-04 | Se continua utilizando la VPN del cliente para conectarnos a las herramientas del cliente para mitigar riesgos de seguridad y se tiene el SharePoint para resguardar la información del cliente. | 21 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5103 | VIGENTE | 2024-09-02 15:29 | 2025-02-28 09:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Compartir las claves de las APIS a personas incorrectas y sin encriptar, causando vulnerabilidad de seguridad en la plataforma de TI de Suramericana. | 2024-09-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-18 | Se continua utilizando la VPN del cliente para conectarnos a las herramientas del cliente para mitigar riesgos de seguridad y se tiene el SharePoint para resguardar la información del cliente. | 21 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5103 | VIGENTE | 2024-09-02 15:29 | 2025-02-28 09:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Compartir las claves de las APIS a personas incorrectas y sin encriptar, causando vulnerabilidad de seguridad en la plataforma de TI de Suramericana. | 2024-09-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-03 | Aun se continua utilizando la VPN del cliente para conectarse a las diferentes herramientas por temas de seguridad, se utiliza la VPN y se tiene un Sharepint para guardar la información. | 21 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5103 | VIGENTE | 2024-09-02 15:29 | 2025-02-28 09:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Compartir las claves de las APIS a personas incorrectas y sin encriptar, causando vulnerabilidad de seguridad en la plataforma de TI de Suramericana. | 2024-09-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-14 | Se utiliza la VPN del cliente para conectarse a las diferentes herramientas por temas de seguridad, se tiene un Sharepint para guardar la información. | 21 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5103 | VIGENTE | 2024-09-02 15:29 | 2025-02-28 09:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Compartir las claves de las APIS a personas incorrectas y sin encriptar, causando vulnerabilidad de seguridad en la plataforma de TI de Suramericana. | 2024-09-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-21 | Se utiliza la VPN para conectarnos a los diferentes servidores del cliente o servicios, se utiliza el MFA para el doble factor de autenticación, y se tiene el SharePoint para guardar la información del cliente. | 21 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5103 | VIGENTE | 2024-09-02 15:29 | 2025-02-28 09:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Compartir las claves de las APIS a personas incorrectas y sin encriptar, causando vulnerabilidad de seguridad en la plataforma de TI de Suramericana. | 2024-09-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-13 | Se utiliza la VPN site to site para tener conectividad a los servidores de Sura; también el uso del repositorio del proyecto para conservar la información y la aplicación de las políticas de seguridad (bloqueo de puertos para navegación en sitios web y de las máquinas), además del uso de MFA para la conectividad de aplicaciones de SETI y del cliente. | 21 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5103 | VIGENTE | 2024-09-02 15:29 | 2025-02-28 09:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Compartir las claves de las APIS a personas incorrectas y sin encriptar, causando vulnerabilidad de seguridad en la plataforma de TI de Suramericana. | 2024-09-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-04 | Se utiliza la VPN site to site para tener conectividad a los servidores de Sura; también el uso del repositorio del proyecto para conservar la información y la aplicación de las políticas de seguridad (bloqueo de puertos para navegación en sitios web y de las máquinas), además del uso de MFA para la conectividad de aplicaciones de SETI y del cliente. | 21 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5103 | VIGENTE | 2024-09-02 15:29 | 2025-02-28 09:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Compartir las claves de las APIS a personas incorrectas y sin encriptar, causando vulnerabilidad de seguridad en la plataforma de TI de Suramericana. | 2024-09-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-24 | Se utiliza la VPN site to site para tener conectividad a los servidores de Sura; también el uso del repositorio del proyecto para conservar la información y la aplicación de las políticas de seguridad (bloqueo de puertos para navegación en sitios web y de las máquinas), además del uso de MFA para la conectividad de aplicaciones de SETI y del cliente. | 21 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5103 | VIGENTE | 2024-09-02 15:29 | 2025-02-28 09:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Compartir las claves de las APIS a personas incorrectas y sin encriptar, causando vulnerabilidad de seguridad en la plataforma de TI de Suramericana. | 2024-09-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-17 | Se utiliza la VPN site to site para tener conectividad a los servidores de Sura; también el uso del repositorio del proyecto para conservar la información y la aplicación de las políticas de seguridad (bloqueo de puertos para navegación en sitios web y de las máquinas), además del uso de MFA para la conectividad de aplicaciones de SETI y del cliente. | 21 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5103 | VIGENTE | 2024-09-02 15:29 | 2025-02-28 09:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Compartir las claves de las APIS a personas incorrectas y sin encriptar, causando vulnerabilidad de seguridad en la plataforma de TI de Suramericana. | 2024-09-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-12 | Se utiliza la VPN site to site para tener conectividad a los servidores de Sura; también el uso del repositorio del proyecto para conservar la información y la aplicación de las políticas de seguridad (bloqueo de puertos para navegación en sitios web y de las máquinas), además del uso de MFA para la conectividad de aplicaciones de SETI y del cliente. | 21 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5103 | VIGENTE | 2024-09-02 15:29 | 2025-02-28 09:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Compartir las claves de las APIS a personas incorrectas y sin encriptar, causando vulnerabilidad de seguridad en la plataforma de TI de Suramericana. | 2024-09-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-29 | Se utiliza la VPN site to site para tener conectividad a los servidores de Sura; también el uso del repositorio del proyecto para conservar la información y la aplicación de las políticas de seguridad (bloqueo de puertos para navegación en sitios web y de las máquinas), además del uso de MFA para la conectividad de aplicaciones de SETI y del cliente. | 21 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12799 | ADM_12799_RENO API MANAG 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5103 | VIGENTE | 2024-09-02 15:29 | 2025-02-28 09:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Compartir las claves de las APIS a personas incorrectas y sin encriptar, causando vulnerabilidad de seguridad en la plataforma de TI de Suramericana. | 2024-09-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-23 | Se utiliza la VPN site to site para tener conectividad a los servidores de Sura; también el uso del repositorio del proyecto para conservar la información y la aplicación de las políticas de seguridad (bloqueo de puertos para navegación en sitios web y de las máquinas), además del uso de MFA para la conectividad de aplicaciones de SETI y del cliente. | 21 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12802 | CON_12802_BOLSA DE 50 HORAS BANCASEGUROS | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5136 | VIGENTE | 2024-09-30 21:08 | 2024-10-01 14:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte al cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte en horario no hábil ya que los procesos internos de creación de usuarios o accesos por parte del cliente tienen varias aprobaciones internas lo que hace que se tarden un tiempo importante. | 2024-09-02 | Solicitar con el mayor tiempo posible de anterioridad los usuarios para evitar que afecte la prestación del servicio en el horario no hábil | 2024-09-30 | Este riesgo no se materializó ya que se trabajo con los usuarios de operación | 7 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12802 | CON_12802_BOLSA DE 50 HORAS BANCASEGUROS | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5136 | VIGENTE | 2024-09-30 21:08 | 2024-10-01 14:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte al cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte en horario no hábil ya que los procesos internos de creación de usuarios o accesos por parte del cliente tienen varias aprobaciones internas lo que hace que se tarden un tiempo importante. | 2024-09-02 | Solicitar con el mayor tiempo posible de anterioridad los usuarios para evitar que afecte la prestación del servicio en el horario no hábil | 2024-10-31 | El riesgo no se materializó en este mes | 7 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12802 | CON_12802_BOLSA DE 50 HORAS BANCASEGUROS | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5136 | VIGENTE | 2024-09-30 21:08 | 2024-10-01 14:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte al cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte en horario no hábil ya que los procesos internos de creación de usuarios o accesos por parte del cliente tienen varias aprobaciones internas lo que hace que se tarden un tiempo importante. | 2024-09-02 | Solicitar con el mayor tiempo posible de anterioridad los usuarios para evitar que afecte la prestación del servicio en el horario no hábil | 2024-11-26 | El riesgo no se materializo en este mes | 7 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12802 | CON_12802_BOLSA DE 50 HORAS BANCASEGUROS | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5136 | VIGENTE | 2024-09-30 21:08 | 2024-10-01 14:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte al cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte en horario no hábil ya que los procesos internos de creación de usuarios o accesos por parte del cliente tienen varias aprobaciones internas lo que hace que se tarden un tiempo importante. | 2024-09-02 | Solicitar con el mayor tiempo posible de anterioridad los usuarios para evitar que afecte la prestación del servicio en el horario no hábil | 2024-12-27 | El riesgo no se materializó este mes | 7 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12802 | CON_12802_BOLSA DE 50 HORAS BANCASEGUROS | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5136 | VIGENTE | 2024-09-30 21:08 | 2024-10-01 14:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte al cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte en horario no hábil ya que los procesos internos de creación de usuarios o accesos por parte del cliente tienen varias aprobaciones internas lo que hace que se tarden un tiempo importante. | 2024-09-02 | Solicitar con el mayor tiempo posible de anterioridad los usuarios para evitar que afecte la prestación del servicio en el horario no hábil | 2025-01-31 | Este riesgo no se materializo en este mes | 7 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12802 | CON_12802_BOLSA DE 50 HORAS BANCASEGUROS | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5136 | VIGENTE | 2024-09-30 21:08 | 2024-10-01 14:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte al cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte en horario no hábil ya que los procesos internos de creación de usuarios o accesos por parte del cliente tienen varias aprobaciones internas lo que hace que se tarden un tiempo importante. | 2024-09-02 | Solicitar con el mayor tiempo posible de anterioridad los usuarios para evitar que afecte la prestación del servicio en el horario no hábil | 2025-02-28 | El riesgo no se manifestó en este mes. | 7 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12802 | CON_12802_BOLSA DE 50 HORAS BANCASEGUROS | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5136 | VIGENTE | 2024-09-30 21:08 | 2024-10-01 14:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte al cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte en horario no hábil ya que los procesos internos de creación de usuarios o accesos por parte del cliente tienen varias aprobaciones internas lo que hace que se tarden un tiempo importante. | 2024-09-02 | Solicitar con el mayor tiempo posible de anterioridad los usuarios para evitar que afecte la prestación del servicio en el horario no hábil | 2025-03-29 | El riesgo no se materializó este mes. | 7 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12802 | CON_12802_BOLSA DE 50 HORAS BANCASEGUROS | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5113 | VIGENTE | 2024-09-12 15:37 | 2024-09-12 15:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-12 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-30 | Este riesgo no se ha materializado | 7 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12802 | CON_12802_BOLSA DE 50 HORAS BANCASEGUROS | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5113 | VIGENTE | 2024-09-12 15:37 | 2024-09-12 15:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-12 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-31 | El riesgo no se materializó este mes | 7 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12802 | CON_12802_BOLSA DE 50 HORAS BANCASEGUROS | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5113 | VIGENTE | 2024-09-12 15:37 | 2024-09-12 15:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-12 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-26 | El riesgo no se materializó este mes | 7 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12802 | CON_12802_BOLSA DE 50 HORAS BANCASEGUROS | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5113 | VIGENTE | 2024-09-12 15:37 | 2024-09-12 15:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-12 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-27 | El riesgo no se materializó este mes | 7 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12802 | CON_12802_BOLSA DE 50 HORAS BANCASEGUROS | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5113 | VIGENTE | 2024-09-12 15:37 | 2024-09-12 15:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-12 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-31 | Este riesgo no se materializo en este mes | 7 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12802 | CON_12802_BOLSA DE 50 HORAS BANCASEGUROS | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5113 | VIGENTE | 2024-09-12 15:37 | 2024-09-12 15:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-12 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-28 | El riesgo no se manifestó en este mes. | 7 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12802 | CON_12802_BOLSA DE 50 HORAS BANCASEGUROS | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5113 | VIGENTE | 2024-09-12 15:37 | 2024-09-12 15:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-12 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-29 | Bases de Datos | 7 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12804 | ADM_12804_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5116 | NO VIGENTE | 2024-09-17 16:49 | 2025-08-08 11:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-10 | Se controla los accesos al Keepass para garantizar que solo los consultores asignados al proyecto puedan acceder a la información del cliente. | 17 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12804 | ADM_12804_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5116 | NO VIGENTE | 2024-09-17 16:49 | 2025-08-08 11:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-25 | Se controla los accesos de los consultores al keepass para garantizar que solo los consultores asignados al proyecto puedan acceder a la información del cliente. | 17 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12804 | ADM_12804_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5116 | NO VIGENTE | 2024-09-17 16:49 | 2025-08-08 11:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-18 | Se controlan los accesos de los consultores al keepass del cliente para garantizar que solo los asignados al proyecto puedan acceder a la información del cliente. | 17 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12804 | ADM_12804_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5116 | NO VIGENTE | 2024-09-17 16:49 | 2025-08-08 11:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-13 | Se controla los accesos de los consultores al keepass para garantizar que solo los consultores asignados al proyecto puedan acceder a la información del cliente. | 17 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12804 | ADM_12804_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5116 | NO VIGENTE | 2024-09-17 16:49 | 2025-08-08 11:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-03 | Se auditan los accesos de los consultores al keepass del cliente para garantizar que solo los asignados al proyecto puedan acceder a la información del cliente. | 17 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12804 | ADM_12804_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5116 | NO VIGENTE | 2024-09-17 16:49 | 2025-08-08 11:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-25 | Se controla los accesos de los consultores al keepass para garantizar que solo los consultores asignados al proyecto puedan acceder a la información del cliente. | 17 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12804 | ADM_12804_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5116 | NO VIGENTE | 2024-09-17 16:49 | 2025-08-08 11:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-21 | Se auditan los accesos de los consultores al keepass del cliente para garantizar que solo los asignados al proyecto puedan acceder a la información del cliente. | 17 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12804 | ADM_12804_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5116 | NO VIGENTE | 2024-09-17 16:49 | 2025-08-08 11:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-14 | Se garantiza que solo los consultores del equipo puedan tener acceso al keepas del cliente y su información. | 17 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12804 | ADM_12804_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5116 | NO VIGENTE | 2024-09-17 16:49 | 2025-08-08 11:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-06 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al keepass y puedan ver la información del cliente. | 17 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12804 | ADM_12804_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5116 | NO VIGENTE | 2024-09-17 16:49 | 2025-08-08 11:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-22 | Se asegura que únicamente los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que solo ellos puedan ver la información del cliente | 17 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12804 | ADM_12804_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5116 | NO VIGENTE | 2024-09-17 16:49 | 2025-08-08 11:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-18 | Se asegura que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. | 17 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12804 | ADM_12804_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5116 | NO VIGENTE | 2024-09-17 16:49 | 2025-08-08 11:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-08 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de modo que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. Esto ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos. | 17 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12804 | ADM_12804_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5116 | NO VIGENTE | 2024-09-17 16:49 | 2025-08-08 11:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-29 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados a cada proyecto tengan acceso a KeePass, para que solo ellos puedan ver la información del cliente. Esto nos ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo la información importante de manera efectiva. | 17 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12804 | ADM_12804_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5116 | NO VIGENTE | 2024-09-17 16:49 | 2025-08-08 11:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-16 | Nos aseguramos de que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida contribuye a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo de manera efectiva la información sensible. | 17 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12804 | ADM_12804_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5116 | NO VIGENTE | 2024-09-17 16:49 | 2025-08-08 11:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-08 | Se ha establecido que el acceso a KeePass esté restringido exclusivamente a los consultores asignados a cada proyecto, asegurando que únicamente ellos puedan visualizar la información correspondiente del cliente. Esta medida refuerza la confidencialidad y la seguridad de los datos, garantizando una protección efectiva de la información sensible. | 17 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12804 | ADM_12804_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | NO VIGENTE | 2025-04-22 17:44 | 2025-08-08 11:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-04-22 | Se lleva a cabo una rotación de consultores en la atención del proyecto para garantizar que todo el equipo adquiera el conocimiento necesario sobre el negocio del cliente y sus operaciones. | 6 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsas de Horas <= 180 horas | Consultor
12804 | ADM_12804_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | NO VIGENTE | 2025-04-22 17:44 | 2025-08-08 11:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-05-18 | Estamos realizando una rotación de consultores en la atención del proyecto para que todo el equipo tenga la oportunidad de aprender y comprender en profundidad el negocio del cliente y sus operaciones. De esta manera, podemos ofrecer un servicio más completo, preparado y bien informado. | 6 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsas de Horas <= 180 horas | Consultor
12804 | ADM_12804_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | NO VIGENTE | 2025-04-22 17:44 | 2025-08-08 11:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-06-08 | Actualmente, estamos llevando a cabo una rotación de consultores en la atención del proyecto con el objetivo de que todo el equipo tenga la oportunidad de aprender y comprender en profundidad el negocio del cliente y sus operaciones. De esta manera, podemos ofrecer un servicio más completo, preparado y bien informado, garantizando así la mejor atención posible. | 6 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsas de Horas <= 180 horas | Consultor
12804 | ADM_12804_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | NO VIGENTE | 2025-04-22 17:44 | 2025-08-08 11:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-06-29 | Actualmente, estamos realizando una rotación de consultores en la atención del proyecto para que todo el equipo tenga la oportunidad de aprender y entender en profundidad el negocio del cliente y sus operaciones. De esta forma, podemos ofrecer un servicio más completo, preparado y bien informado, asegurando así la mejor atención posible. | 6 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsas de Horas <= 180 horas | Consultor
12804 | ADM_12804_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | NO VIGENTE | 2025-04-22 17:44 | 2025-08-08 11:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-07-16 | Actualmente, estamos realizando una rotación de consultores en la gestión del proyecto con el propósito de brindar a todo el equipo la oportunidad de adquirir un conocimiento profundo y completo sobre el negocio del cliente y sus operaciones. Esta estrategia nos permite ofrecer un servicio más integral, preparado y bien fundamentado, asegurando así la mejor atención posible. | 6 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsas de Horas <= 180 horas | Consultor
12804 | ADM_12804_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | NO VIGENTE | 2025-04-22 17:44 | 2025-08-08 11:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-08-08 | Actualmente estamos implementando una rotación de consultores en la gestión del proyecto, con el objetivo de que todo el equipo tenga la oportunidad de adquirir un conocimiento profundo y completo sobre el negocio y las operaciones del cliente. | 6 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsas de Horas <= 180 horas | Consultor
12805 | ADM_12805_RENOVACION SOPORTE MDM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5135 | VIGENTE | 2025-02-18 15:57 | 2025-02-18 16:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos. | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provoca retrasos en el plan de trabajo. | 2024-09-24 | 1. Realizar una auditoría en conjunto al banco una semana antes del inicio del proyecto para asegurar que todos los usuarios cumplen con los requisitos de acceso. 2. En caso de presentar inconvenientes en la creación de usuarios y accesos, se implementará un seguimiento diario con el cliente para monitorear avances y resolver las incidencias de manera eficiente. 3. Priorizar aquellas actividades que puedan ejecutarse sin depender de la creación de usuarios, a fin de minimizar los retrasos y avanzar en el cronograma del proyecto. | 2024-11-07 | Se realizó por parte del banco visita técnica, miércoles 30 de octubre a las 9:30 a.m., para usuario de Mateo Forero | 10 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12805 | ADM_12805_RENOVACION SOPORTE MDM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5135 | VIGENTE | 2025-02-18 15:57 | 2025-02-18 16:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos. | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provoca retrasos en el plan de trabajo. | 2024-09-24 | 1. Realizar una auditoría en conjunto al banco una semana antes del inicio del proyecto para asegurar que todos los usuarios cumplen con los requisitos de acceso. 2. En caso de presentar inconvenientes en la creación de usuarios y accesos, se implementará un seguimiento diario con el cliente para monitorear avances y resolver las incidencias de manera eficiente. 3. Priorizar aquellas actividades que puedan ejecutarse sin depender de la creación de usuarios, a fin de minimizar los retrasos y avanzar en el cronograma del proyecto. | 2025-01-14 | En gestión del banco los permisos para la VPN del usuario de Mateo Forero. | 10 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12805 | ADM_12805_RENOVACION SOPORTE MDM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5135 | VIGENTE | 2025-02-18 15:57 | 2025-02-18 16:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos. | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provoca retrasos en el plan de trabajo. | 2024-09-24 | 1. Realizar una auditoría en conjunto al banco una semana antes del inicio del proyecto para asegurar que todos los usuarios cumplen con los requisitos de acceso. 2. En caso de presentar inconvenientes en la creación de usuarios y accesos, se implementará un seguimiento diario con el cliente para monitorear avances y resolver las incidencias de manera eficiente. 3. Priorizar aquellas actividades que puedan ejecutarse sin depender de la creación de usuarios, a fin de minimizar los retrasos y avanzar en el cronograma del proyecto. | 2025-02-18 | A la fecha se encuentra en gestión el usuario de Mateo por parte del banco, dado que tiene problemas de conexión. | 10 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12805 | ADM_12805_RENOVACION SOPORTE MDM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5135 | VIGENTE | 2025-02-18 15:57 | 2025-02-18 16:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos. | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provoca retrasos en el plan de trabajo. | 2024-09-24 | 1. Realizar una auditoría en conjunto al banco una semana antes del inicio del proyecto para asegurar que todos los usuarios cumplen con los requisitos de acceso. 2. En caso de presentar inconvenientes en la creación de usuarios y accesos, se implementará un seguimiento diario con el cliente para monitorear avances y resolver las incidencias de manera eficiente. 3. Priorizar aquellas actividades que puedan ejecutarse sin depender de la creación de usuarios, a fin de minimizar los retrasos y avanzar en el cronograma del proyecto. | 2025-03-10 | A la fecha se encuentra en gestión el usuario de Mateo por parte del banco, dado que tiene problemas de conexión. | 10 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12805 | ADM_12805_RENOVACION SOPORTE MDM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5135 | VIGENTE | 2025-02-18 15:57 | 2025-02-18 16:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos. | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provoca retrasos en el plan de trabajo. | 2024-09-24 | 1. Realizar una auditoría en conjunto al banco una semana antes del inicio del proyecto para asegurar que todos los usuarios cumplen con los requisitos de acceso. 2. En caso de presentar inconvenientes en la creación de usuarios y accesos, se implementará un seguimiento diario con el cliente para monitorear avances y resolver las incidencias de manera eficiente. 3. Priorizar aquellas actividades que puedan ejecutarse sin depender de la creación de usuarios, a fin de minimizar los retrasos y avanzar en el cronograma del proyecto. | 2025-04-10 | A la fecha se encuentra en gestión el usuario de Mateo Forero por parte del banco, dado que tiene problemas de conexión. hoy están configurando el equipo | 10 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12805 | ADM_12805_RENOVACION SOPORTE MDM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5135 | VIGENTE | 2025-02-18 15:57 | 2025-02-18 16:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos. | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provoca retrasos en el plan de trabajo. | 2024-09-24 | 1. Realizar una auditoría en conjunto al banco una semana antes del inicio del proyecto para asegurar que todos los usuarios cumplen con los requisitos de acceso. 2. En caso de presentar inconvenientes en la creación de usuarios y accesos, se implementará un seguimiento diario con el cliente para monitorear avances y resolver las incidencias de manera eficiente. 3. Priorizar aquellas actividades que puedan ejecutarse sin depender de la creación de usuarios, a fin de minimizar los retrasos y avanzar en el cronograma del proyecto. | 2025-05-14 | Sigue en gestión por parte del Banco la habilitación del equipo para Mateo Forero. | 10 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12805 | ADM_12805_RENOVACION SOPORTE MDM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5135 | VIGENTE | 2025-02-18 15:57 | 2025-02-18 16:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos. | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provoca retrasos en el plan de trabajo. | 2024-09-24 | 1. Realizar una auditoría en conjunto al banco una semana antes del inicio del proyecto para asegurar que todos los usuarios cumplen con los requisitos de acceso. 2. En caso de presentar inconvenientes en la creación de usuarios y accesos, se implementará un seguimiento diario con el cliente para monitorear avances y resolver las incidencias de manera eficiente. 3. Priorizar aquellas actividades que puedan ejecutarse sin depender de la creación de usuarios, a fin de minimizar los retrasos y avanzar en el cronograma del proyecto. | 2025-06-16 | Sigue en gestión por parte del Banco la habilitación del equipo para Mateo Forero. pendiente permisos y programas | 10 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12805 | ADM_12805_RENOVACION SOPORTE MDM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5135 | VIGENTE | 2025-02-18 15:57 | 2025-02-18 16:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos. | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provoca retrasos en el plan de trabajo. | 2024-09-24 | 1. Realizar una auditoría en conjunto al banco una semana antes del inicio del proyecto para asegurar que todos los usuarios cumplen con los requisitos de acceso. 2. En caso de presentar inconvenientes en la creación de usuarios y accesos, se implementará un seguimiento diario con el cliente para monitorear avances y resolver las incidencias de manera eficiente. 3. Priorizar aquellas actividades que puedan ejecutarse sin depender de la creación de usuarios, a fin de minimizar los retrasos y avanzar en el cronograma del proyecto. | 2025-07-23 | Usuario: Mateo Forero VPN: Configurado correctamente Acceso a PC: Pendiente (requiere asignación a grupo de seguridad) | 10 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12805 | ADM_12805_RENOVACION SOPORTE MDM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5135 | VIGENTE | 2025-02-18 15:57 | 2025-02-18 16:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos. | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provoca retrasos en el plan de trabajo. | 2024-09-24 | 1. Realizar una auditoría en conjunto al banco una semana antes del inicio del proyecto para asegurar que todos los usuarios cumplen con los requisitos de acceso. 2. En caso de presentar inconvenientes en la creación de usuarios y accesos, se implementará un seguimiento diario con el cliente para monitorear avances y resolver las incidencias de manera eficiente. 3. Priorizar aquellas actividades que puedan ejecutarse sin depender de la creación de usuarios, a fin de minimizar los retrasos y avanzar en el cronograma del proyecto. | 2025-09-08 | Usuario: Mateo Forero VPN: Configurado correctamente Acceso a PC: Pendiente (requiere asignación a grupo de seguridad). En procesos permisos del cyberark y dos agentes mas. | 10 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12805 | ADM_12805_RENOVACION SOPORTE MDM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5117 | VIGENTE | 2024-09-17 17:01 | 2024-09-17 17:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-30 | A la fecha en el soporte de operación y como políticas de acceso se tiene usuario nombrado para la administración, asegurando que solo el personal autorizado tenga acceso a los datos sensibles. | 13 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12805 | ADM_12805_RENOVACION SOPORTE MDM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5117 | VIGENTE | 2024-09-17 17:01 | 2024-09-17 17:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-15 | A la fecha no se tiene alertamiento de perdida de información por parte del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12805 | ADM_12805_RENOVACION SOPORTE MDM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5117 | VIGENTE | 2024-09-17 17:01 | 2024-09-17 17:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-12 | A la fecha no se tiene alerta de perdida de información. | 13 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12805 | ADM_12805_RENOVACION SOPORTE MDM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5117 | VIGENTE | 2024-09-17 17:01 | 2024-09-17 17:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-23 | A la fecha no se tiene alertamiento de perdida de información por parte del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12805 | ADM_12805_RENOVACION SOPORTE MDM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5117 | VIGENTE | 2024-09-17 17:01 | 2024-09-17 17:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-09 | A la fecha no se ha presentado por parte del cliente alerta de perdida de información. | 13 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12805 | ADM_12805_RENOVACION SOPORTE MDM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5117 | VIGENTE | 2024-09-17 17:01 | 2024-09-17 17:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-08 | A la fecha no se tienen alertas por parte del cliente por perdida de información. | 13 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12805 | ADM_12805_RENOVACION SOPORTE MDM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5117 | VIGENTE | 2024-09-17 17:01 | 2024-09-17 17:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-10 | A la fecha no se tiene alerta de perdida de información que nos haya informado el cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12805 | ADM_12805_RENOVACION SOPORTE MDM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5117 | VIGENTE | 2024-09-17 17:01 | 2024-09-17 17:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-10 | A la fecha no se tiene alerta de perdida de información por parte del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12805 | ADM_12805_RENOVACION SOPORTE MDM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5117 | VIGENTE | 2024-09-17 17:01 | 2024-09-17 17:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-10 | A la fecha no se tiene alertamiento de perdida de información por parte del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12805 | ADM_12805_RENOVACION SOPORTE MDM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5117 | VIGENTE | 2024-09-17 17:01 | 2024-09-17 17:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-14 | A la fecha no se tiene alertamiento por perdida de información indicado por el cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12805 | ADM_12805_RENOVACION SOPORTE MDM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5117 | VIGENTE | 2024-09-17 17:01 | 2024-09-17 17:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-16 | Hasta la fecha, el cliente no ha reportado ninguna alerta o incidencia relacionada con pérdida de información | 13 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12805 | ADM_12805_RENOVACION SOPORTE MDM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5117 | VIGENTE | 2024-09-17 17:01 | 2024-09-17 17:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-23 | Hasta la fecha, el cliente no ha reportado ninguna alerta o incidencia relacionada con pérdida de información | 13 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12805 | ADM_12805_RENOVACION SOPORTE MDM | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5117 | VIGENTE | 2024-09-17 17:01 | 2024-09-17 17:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-05 | Hasta la fecha, el cliente no ha reportado ninguna alerta o incidencia relacionada con pérdida de información | 13 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 05:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas o restricciones de aprobación de Bancoldex, afectando el plan de administración planteado y acordado con el banco. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Bancoldex realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos del servicio realizados con el banco. | 2024-11-18 | Por contrato se define como fecha de inicio del servicio el 14/11/2024 así que se da inicia al proceso de gestión de riesgos del proyecto. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 05:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas o restricciones de aprobación de Bancoldex, afectando el plan de administración planteado y acordado con el banco. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Bancoldex realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos del servicio realizados con el banco. | 2024-12-13 | Por contrato se define como fecha de inicio del servicio el 14/11/2024 así que se da inicia al proceso de gestión de riesgos del proyecto. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 05:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas o restricciones de aprobación de Bancoldex, afectando el plan de administración planteado y acordado con el banco. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Bancoldex realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos del servicio realizados con el banco. | 2025-01-03 | A la fecha no hemos tenido problemas en la ejecución del plan de admón. contratado. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 05:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas o restricciones de aprobación de Bancoldex, afectando el plan de administración planteado y acordado con el banco. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Bancoldex realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos del servicio realizados con el banco. | 2025-01-25 | Por contrato se define como fecha de inicio del servicio el 14/11/2024 así que se da inicia al proceso de gestión de riesgos del proyecto. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 05:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas o restricciones de aprobación de Bancoldex, afectando el plan de administración planteado y acordado con el banco. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Bancoldex realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos del servicio realizados con el banco. | 2025-02-21 | A la fecha no hemos tenido problemas en la ejecución del plan de admón. contratado. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 05:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas o restricciones de aprobación de Bancoldex, afectando el plan de administración planteado y acordado con el banco. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Bancoldex realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos del servicio realizados con el banco. | 2025-03-16 | No se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 05:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas o restricciones de aprobación de Bancoldex, afectando el plan de administración planteado y acordado con el banco. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Bancoldex realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos del servicio realizados con el banco. | 2025-04-06 | Con el cliente, coordinamos todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida. Hasta el momento, no hemos encontrado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 05:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas o restricciones de aprobación de Bancoldex, afectando el plan de administración planteado y acordado con el banco. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Bancoldex realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos del servicio realizados con el banco. | 2025-04-22 | Con el cliente, coordinamos todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida. Hasta el momento, no hemos encontrado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo. Estamos trabajando de manera coordinada y sin inconvenientes para asegurar el éxito del proyecto | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 05:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas o restricciones de aprobación de Bancoldex, afectando el plan de administración planteado y acordado con el banco. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Bancoldex realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos del servicio realizados con el banco. | 2025-05-18 | Con el cliente, hemos coordinado todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida. Hasta la fecha, no hemos enfrentado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo. Estamos trabajando de manera coordinada y sin inconvenientes, con el objetivo de garantizar el éxito del proyecto. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 05:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas o restricciones de aprobación de Bancoldex, afectando el plan de administración planteado y acordado con el banco. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Bancoldex realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos del servicio realizados con el banco. | 2025-06-08 | Con el cliente, hemos coordinado cuidadosamente todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida y constante. Hasta ahora, no hemos enfrentado ningún obstáculo en la ejecución de nuestro plan administrativo. Estamos trabajando de manera coordinada y sin inconvenientes, con el objetivo de asegurar el éxito del proyecto. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 05:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas o restricciones de aprobación de Bancoldex, afectando el plan de administración planteado y acordado con el banco. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Bancoldex realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos del servicio realizados con el banco. | 2025-06-29 | Con el cliente, hemos coordinado cuidadosamente todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida y constante. Hasta ahora, no hemos enfrentado ningún obstáculo en la ejecución de nuestro plan administrativo. Estamos trabajando de manera coordinada y sin inconvenientes, con el objetivo de asegurar el éxito del proyecto. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 05:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas o restricciones de aprobación de Bancoldex, afectando el plan de administración planteado y acordado con el banco. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Bancoldex realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos del servicio realizados con el banco. | 2025-07-16 | Con el cliente, hemos coordinado cuidadosamente todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida y constante. Hasta ahora, no hemos enfrentado ningún obstáculo en la ejecución de nuestro plan administrativo. Estamos trabajando de manera coordinada y sin inconvenientes, con el objetivo de asegurar el éxito del proyecto. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 05:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas o restricciones de aprobación de Bancoldex, afectando el plan de administración planteado y acordado con el banco. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Bancoldex realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos del servicio realizados con el banco. | 2025-08-08 | Con el cliente hemos coordinado de manera cuidadosa todas las actividades programadas, manteniendo una comunicación fluida y constante que ha facilitado el desarrollo del proyecto. Hasta el momento, no se han presentado obstáculos en la ejecución del plan administrativo, lo que nos ha permitido avanzar de forma coordinada y sin inconvenientes. Continuamos trabajando con el objetivo de garantizar el éxito del proyecto. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 05:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas o restricciones de aprobación de Bancoldex, afectando el plan de administración planteado y acordado con el banco. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Bancoldex realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos del servicio realizados con el banco. | 2025-08-24 | Con el cliente hemos coordinado cuidadosamente todas las actividades programadas, manteniendo una comunicación fluida y constante que ha favorecido el desarrollo del proyecto. Hasta el momento no se han presentado inconvenientes en la ejecución del plan administrativo, lo que nos ha permitido avanzar de manera organizada y sin contratiempos. Seguimos trabajando con el compromiso de garantizar el éxito del proyecto. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 05:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas o restricciones de aprobación de Bancoldex, afectando el plan de administración planteado y acordado con el banco. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Bancoldex realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos del servicio realizados con el banco. | 2025-09-10 | Con el cliente hemos coordinado de manera cuidadosa todas las actividades programadas, manteniendo una comunicación fluida y constante que ha facilitado el desarrollo del proyecto. A la fecha, no se han presentado inconvenientes en la ejecución del plan administrativo, lo que ha permitido avanzar de forma organizada y sin contratiempos. Continuamos trabajando con el firme compromiso de asegurar el éxito del proyecto. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 05:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas o restricciones de aprobación de Bancoldex, afectando el plan de administración planteado y acordado con el banco. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Bancoldex realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos del servicio realizados con el banco. | 2025-09-28 | Con el cliente se ha coordinado de manera cuidadosa cada una de las actividades programadas, manteniendo una comunicación fluida y constante que ha facilitado el desarrollo del proyecto. A la fecha, no se han presentado inconvenientes en la ejecución del plan administrativo, lo que ha permitido avanzar de forma organizada y sin contratiempos. Reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando para garantizar el éxito del proyecto | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiera el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Bancoldex, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2024-11-18 | Por contrato se define como fecha de inicio del servicio el 14/11/2024 así que se da inicia al proceso de gestión de riesgos del proyecto. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiera el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Bancoldex, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2024-12-13 | Por contrato se define como fecha de inicio del servicio el 14/11/2024 así que se da inicia al proceso de gestión de riesgos del proyecto. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiera el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Bancoldex, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2025-01-03 | Al fecha ya tenemos accesos a los objetos administrados sin problema alguno | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiera el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Bancoldex, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2025-01-25 | Por contrato se define como fecha de inicio del servicio el 14/11/2024 así que se da inicia al proceso de gestión de riesgos del proyecto. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiera el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Bancoldex, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2025-02-21 | A la fecha ya tenemos accesos a los objetos administrados sin problema alguno | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiera el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Bancoldex, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2025-03-16 | No hemos tenido inconvenientes con los accesos a los objetos administrados, se mantiene una constante comunicación con el administrador del cliente para garantizar accesos. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiera el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Bancoldex, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2025-04-06 | En la actualidad, contamos con todos los accesos a los objetos administrados. Sin embargo, la VPN con el cliente Site to Site está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, cuando han ingresado nuevos consultores, se les han proporcionado los accesos sin ningún problema. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiera el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Bancoldex, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2025-04-22 | Actualmente, contamos con todos los accesos necesarios a los objetos administrados. La VPN con el cliente Site to Site está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, cuando han ingresado nuevos consultores, se les han proporcionado los accesos de manera sencilla y sin ningún problema | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiera el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Bancoldex, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2025-05-18 | Actualmente, contamos con todos los accesos necesarios a los objetos administrados. La VPN con el cliente, mediante la configuración Site to Site, está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, cuando se han incorporado nuevos consultores, se les han otorgado los accesos de forma sencilla y sin ningún problema. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiera el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Bancoldex, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2025-06-08 | Actualmente, disponemos de todos los accesos necesarios a los objetos administrados. La VPN con el cliente, configurada mediante Site to Site, está activa y operando sin inconvenientes. Además, cuando se han incorporado nuevos consultores, se les ha otorgado el acceso de manera sencilla y sin ningún problema. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiera el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Bancoldex, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2025-06-29 | Actualmente, disponemos de todos los accesos necesarios a los objetos que gestionamos. La VPN establecida con el cliente, mediante configuración Site to Site, se encuentra activa y operativa sin inconvenientes. Asimismo, al incorporar nuevos consultores, les hemos proporcionado acceso de manera sencilla y eficiente, garantizando una transición sin dificultades. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiera el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Bancoldex, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2025-07-16 | Actualmente, contamos con todos los accesos necesarios a los objetos que gestionamos. La VPN configurada con el cliente mediante la conexión Site to Site está activa y funcionando sin problemas. Además, al incorporar nuevos consultores, les hemos brindado acceso de manera sencilla y eficiente, asegurando una transición sin dificultades. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiera el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Bancoldex, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2025-08-08 | Actualmente contamos con todos los accesos necesarios para la gestión de los objetos asignados. La conexión VPN configurada con el cliente, mediante un esquema Site-to-Site, se encuentra activa y operando correctamente. Adicionalmente, el proceso de incorporación de nuevos consultores se ha realizado de manera ágil y eficiente, garantizando el acceso oportuno a los recursos necesarios y asegurando una transición sin contratiempos. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiera el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Bancoldex, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2025-08-24 | Actualmente disponemos de todos los accesos necesarios para gestionar los objetos asignados. La conexión VPN con el cliente, bajo el esquema Site-to-Site, está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, la incorporación de nuevos consultores se ha realizado de manera ágil y sencilla, lo que asegura que cuenten con los recursos necesarios a tiempo y puedan integrarse sin dificultades. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiera el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Bancoldex, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2025-09-10 | Actualmente contamos con todos los accesos necesarios para la gestión de los objetos asignados. La conexión VPN con el cliente, bajo el esquema Site-to-Site, se encuentra activa y operando sin inconvenientes. Adicionalmente, la incorporación de nuevos consultores se ha realizado de manera ágil y eficiente, garantizando su acceso oportuno a los recursos y una integración sin contratiempos. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Banco | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del banco por el tiempo administrativo que requiera el proceso; teniendo en cuenta los tiempos actuales del proceso de gestión de usuarios en Bancoldex, generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2025-09-28 | Actualmente, se cuenta con todos los accesos necesarios para la gestión de los objetos asignados. La conexión VPN con el cliente, bajo el esquema Site-to-Site, se encuentra activa y funcionando sin inconvenientes. Asimismo, la incorporación de nuevos consultores se ha realizado de manera ágil y eficiente, asegurando su acceso oportuno a los recursos y una integración sin contratiempos | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 05:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Bancóldex cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte así como los compromisos dependientes de los fabricantes con los que Bancóldex tiene servicio sobre objetos que sean administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los objetos que están o van a ingresar en ciclos de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2024-11-18 | Por contrato se define como fecha de inicio del servicio el 14/11/2024 así que se da inicia al proceso de gestión de riesgos del proyecto. | 4 | 0 |  | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 05:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Bancóldex cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte así como los compromisos dependientes de los fabricantes con los que Bancóldex tiene servicio sobre objetos que sean administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los objetos que están o van a ingresar en ciclos de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-01-25 | Por contrato se define como fecha de inicio del servicio el 14/11/2024 así que se da inicia al proceso de gestión de riesgos del proyecto. | 4 | 0 |  | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 05:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Bancóldex cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte así como los compromisos dependientes de los fabricantes con los que Bancóldex tiene servicio sobre objetos que sean administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los objetos que están o van a ingresar en ciclos de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-04-06 | El cliente posee los licenciamientos y el contrato de soporte vigentes hasta la fecha, lo que ayuda a reducir el riesgo | 4 | 0 |  | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 05:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Bancóldex cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte así como los compromisos dependientes de los fabricantes con los que Bancóldex tiene servicio sobre objetos que sean administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los objetos que están o van a ingresar en ciclos de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-08-08 | El cliente cuenta con los licenciamientos y el contrato de soporte vigentes a la fecha, lo cual contribuye a mitigar riesgos y garantiza que la infraestructura se mantenga en condiciones óptimas para su correcto funcionamiento y continuidad operativa. | 4 | 0 |  | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2025-07-02 06:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio en sitio así como los compromisos adquiridos con Bancoldex. | 2024-11-01 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2024-11-18 | Por contrato se define como fecha de inicio del servicio el 14/11/2024 así que se da inicia al proceso de gestión de riesgos del proyecto. | 17 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2025-07-02 06:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio en sitio así como los compromisos adquiridos con Bancoldex. | 2024-11-01 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2024-12-13 | Con el cliente no se tiene comprometido asistencia a sitio pero se tiene este riesgo por si ocurre un riesgo de salud pública que afecte el servicio. | 17 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2025-07-02 06:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio en sitio así como los compromisos adquiridos con Bancoldex. | 2024-11-01 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-01-03 | Se tiene este riesgo por si ocurre un riesgo de salud pública que afecte el servicio, pero al momento esta controlado. | 17 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2025-07-02 06:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio en sitio así como los compromisos adquiridos con Bancoldex. | 2024-11-01 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-01-25 | Con el cliente no se tiene comprometido asistencia a sitio pero se tiene este riesgo por si ocurre un riesgo de salud pública que afecte el servicio. | 17 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2025-07-02 06:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio en sitio así como los compromisos adquiridos con Bancoldex. | 2024-11-01 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-02-21 | Se tiene este riesgo por si ocurre un riesgo de salud pública que afecte el servicio, pero al momento esta controlado. | 17 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2025-07-02 06:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio en sitio así como los compromisos adquiridos con Bancoldex. | 2024-11-01 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-03-16 | Con el cliente no se tiene comprometido asistencia a sitio, pero se tiene este riesgo por si ocurre un riesgo de salud pública que afecte el servicio. | 17 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2025-07-02 06:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio en sitio así como los compromisos adquiridos con Bancoldex. | 2024-11-01 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-04-06 | El servicio con el cliente se ofrece de manera remota, por lo que no está contratado para realizarse en sitio. | 17 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2025-07-02 06:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio en sitio así como los compromisos adquiridos con Bancoldex. | 2024-11-01 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-04-22 | El servicio con el cliente se ofrece de manera remota, por lo que no está contratado para realizarse en sitio | 17 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2025-07-02 06:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio en sitio así como los compromisos adquiridos con Bancoldex. | 2024-11-01 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-05-18 | El servicio proporcionado al cliente se realiza de manera remota, por lo que no está incluido ni contratado para llevarse a cabo en las instalaciones del cliente. | 17 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2025-07-02 06:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio en sitio así como los compromisos adquiridos con Bancoldex. | 2024-11-01 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-06-08 | El servicio brindado al cliente se lleva a cabo de manera remota, por lo que no está incluido ni contratado para su ejecución en las instalaciones del cliente. | 17 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2025-07-02 06:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio en sitio así como los compromisos adquiridos con Bancoldex. | 2024-11-01 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-06-29 | El servicio que ofrecemos al cliente se realiza de manera remota, por lo que no está incluido ni contratado para llevarse a cabo en las instalaciones del cliente. | 17 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2025-07-02 06:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio en sitio así como los compromisos adquiridos con Bancoldex. | 2024-11-01 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-07-16 | El servicio que ofrecemos al cliente se realiza de manera remota, por lo que no está incluido ni contratado para llevarse a cabo en las instalaciones del cliente. | 17 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2025-07-02 06:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio en sitio así como los compromisos adquiridos con Bancoldex. | 2024-11-01 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-08-08 | El servicio que ofrecemos al cliente se presta de manera remota, y no contempla ni incluye actividades presenciales en las instalaciones del cliente, ya que este alcance no ha sido contratado. | 17 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2025-07-02 06:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio en sitio así como los compromisos adquiridos con Bancoldex. | 2024-11-01 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-08-24 | El servicio que ofrecemos al cliente se brinda de manera remota y no contempla actividades presenciales en sus instalaciones, dado que este alcance no hace parte del contrato vigente. | 17 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2025-07-02 06:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio en sitio así como los compromisos adquiridos con Bancoldex. | 2024-11-01 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-09-10 | El servicio prestado al cliente se brinda de manera remota y no contempla actividades presenciales en sus instalaciones, dado que dicho alcance no se encuentra contemplado en el contrato vigente. | 17 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2025-07-02 06:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio en sitio así como los compromisos adquiridos con Bancoldex. | 2024-11-01 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-09-28 | El servicio al cliente se presta de manera remota y no incluye actividades presenciales en sus instalaciones, ya que dicho alcance no está contemplado en el contrato vigente | 17 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 05:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2024-11-18 | Por contrato se define como fecha de inicio del servicio el 14/11/2024 así que se da inicia al proceso de gestión de riesgos del proyecto. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 05:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2024-12-13 | En el primer informe se validan con el cliente que se están cumpliendo los objetivos del contrato | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 05:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-01-03 | Mediante el informe gerencial se socializan y se audita que se están cumpliendo los compromisos adquiridos mediante el contrato de admón.. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 05:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-01-25 | En el primer informe se validan con el cliente que se están cumpliendo los objetivos del contrato | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 05:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-02-21 | Mediante el informe gerencial se socializan y se audita que se están cumpliendo los compromisos adquiridos mediante el contrato de admón.. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 05:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-03-16 | A la fecha se han cumplido con todas las tareas pactadas, se realizan verificaciones de las tareas y actividades que se deben entregar contractualmente. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 05:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-04-06 | Hasta ahora, hemos cumplido con todos los términos del servicio acordado. El contrato está disponible en SharePoint, donde todo el equipo puede consultarlo y familiarizarse con su alcance. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 05:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-04-22 | Hasta ahora, hemos cumplido con todos los términos del servicio acordado. El contrato está disponible en SharePoint, para que todo el equipo pueda consultarlo y familiarizarse con su alcance. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 05:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-05-18 | Hasta el momento, hemos cumplido con todos los términos establecidos en nuestro acuerdo de servicio. El contrato se encuentra disponible en SharePoint, para que todo el equipo pueda revisarlo y entender mejor su alcance. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 05:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-06-08 | Hasta la fecha, hemos cumplido con todos los términos establecidos en nuestro acuerdo de servicio. El contrato se encuentra disponible en SharePoint, a fin de que todo el equipo pueda revisarlo y comprender en mayor detalle su alcance. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 05:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-06-29 | Hasta ahora, hemos cumplido con todos los términos establecidos en nuestro acuerdo de servicio. El contrato está disponible en SharePoint para que todo el equipo pueda revisarlo y entender mejor su alcance. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 05:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-07-16 | Hasta ahora, hemos cumplido con todos los términos establecidos en nuestro acuerdo de servicio. Además, el contrato está disponible en SharePoint para que todo el equipo pueda revisarlo y entender mejor su alcance. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 05:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-08-08 | Hasta el momento, hemos cumplido con todos los términos establecidos en el acuerdo de servicio. Asimismo, el contrato se encuentra disponible en SharePoint, con el fin de que todo el equipo pueda consultarlo y comprender en detalle su alcance y compromisos asociados. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 05:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-08-24 | Hasta el momento, hemos cumplido con todos los términos establecidos en el acuerdo de servicio. Asimismo, el contrato se encuentra disponible en SharePoint, con el fin de que todo el equipo pueda consultarlo y comprender en detalle su alcance y compromisos asociados. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 05:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-09-10 | Hasta la fecha, se ha dado cumplimiento a todos los términos establecidos en el acuerdo de servicio. Adicionalmente, el contrato se encuentra disponible en SharePoint, de manera que todo el equipo pueda consultarlo y conocer en detalle su alcance, condiciones y compromisos asociados. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 05:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-09-28 | Hasta la fecha, se ha cumplido con todos los términos establecidos en el acuerdo de servicio. Adicionalmente, el contrato se encuentra disponible en SharePoint, lo que permite a todo el equipo consultarlo y conocer en detalle su alcance, condiciones y compromisos asociados | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5192 | VIGENTE | 2024-11-18 05:17 | 2024-11-18 05:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprobación Ventanas de Ejecución o Migración | Controles del proceso | Ausencia | Externo | La no aprobación de ventanas para la ejecución de tareas planeadas en el servicio asociadas al plan de administración, a PAYM o definidas en conjunto con el cliente pueden afectar retrasos en los compromisos adquiridos durante el servicio así como el no logro de metas de negocio para Bancóldex. Esto puede generar afectaciones operativos así como índole reputacional para SETI. | 2024-11-01 | Identificar con suficiente tiempo los requerimientos de autorización de ejecución de actividades y tramitar con anticipación y cumpliendo los procesos de Bancóldex. | 2024-11-18 | Por contrato se define como fecha de inicio del servicio el 14/11/2024 así que se da inicia al proceso de gestión de riesgos del proyecto. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5192 | VIGENTE | 2024-11-18 05:17 | 2024-11-18 05:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprobación Ventanas de Ejecución o Migración | Controles del proceso | Ausencia | Externo | La no aprobación de ventanas para la ejecución de tareas planeadas en el servicio asociadas al plan de administración, a PAYM o definidas en conjunto con el cliente pueden afectar retrasos en los compromisos adquiridos durante el servicio así como el no logro de metas de negocio para Bancóldex. Esto puede generar afectaciones operativos así como índole reputacional para SETI. | 2024-11-01 | Identificar con suficiente tiempo los requerimientos de autorización de ejecución de actividades y tramitar con anticipación y cumpliendo los procesos de Bancóldex. | 2024-12-13 | Se coordinan con el cliente las ventanas de cambios para disminuir riesgos en las operaciones. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5192 | VIGENTE | 2024-11-18 05:17 | 2024-11-18 05:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprobación Ventanas de Ejecución o Migración | Controles del proceso | Ausencia | Externo | La no aprobación de ventanas para la ejecución de tareas planeadas en el servicio asociadas al plan de administración, a PAYM o definidas en conjunto con el cliente pueden afectar retrasos en los compromisos adquiridos durante el servicio así como el no logro de metas de negocio para Bancóldex. Esto puede generar afectaciones operativos así como índole reputacional para SETI. | 2024-11-01 | Identificar con suficiente tiempo los requerimientos de autorización de ejecución de actividades y tramitar con anticipación y cumpliendo los procesos de Bancóldex. | 2025-01-03 | Se asiste al comité de cambios del cliente para así coordinan las ventanas de cambios para disminuir riesgos en las operaciones. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5192 | VIGENTE | 2024-11-18 05:17 | 2024-11-18 05:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprobación Ventanas de Ejecución o Migración | Controles del proceso | Ausencia | Externo | La no aprobación de ventanas para la ejecución de tareas planeadas en el servicio asociadas al plan de administración, a PAYM o definidas en conjunto con el cliente pueden afectar retrasos en los compromisos adquiridos durante el servicio así como el no logro de metas de negocio para Bancóldex. Esto puede generar afectaciones operativos así como índole reputacional para SETI. | 2024-11-01 | Identificar con suficiente tiempo los requerimientos de autorización de ejecución de actividades y tramitar con anticipación y cumpliendo los procesos de Bancóldex. | 2025-01-25 | Se coordinan con el cliente las ventanas de cambios para disminuir riesgos en las operaciones. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5192 | VIGENTE | 2024-11-18 05:17 | 2024-11-18 05:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprobación Ventanas de Ejecución o Migración | Controles del proceso | Ausencia | Externo | La no aprobación de ventanas para la ejecución de tareas planeadas en el servicio asociadas al plan de administración, a PAYM o definidas en conjunto con el cliente pueden afectar retrasos en los compromisos adquiridos durante el servicio así como el no logro de metas de negocio para Bancóldex. Esto puede generar afectaciones operativos así como índole reputacional para SETI. | 2024-11-01 | Identificar con suficiente tiempo los requerimientos de autorización de ejecución de actividades y tramitar con anticipación y cumpliendo los procesos de Bancóldex. | 2025-02-21 | Se asiste al comité de cambios del cliente para así coordinan las ventanas de cambios para disminuir riesgos en las operaciones. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5192 | VIGENTE | 2024-11-18 05:17 | 2024-11-18 05:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprobación Ventanas de Ejecución o Migración | Controles del proceso | Ausencia | Externo | La no aprobación de ventanas para la ejecución de tareas planeadas en el servicio asociadas al plan de administración, a PAYM o definidas en conjunto con el cliente pueden afectar retrasos en los compromisos adquiridos durante el servicio así como el no logro de metas de negocio para Bancóldex. Esto puede generar afectaciones operativos así como índole reputacional para SETI. | 2024-11-01 | Identificar con suficiente tiempo los requerimientos de autorización de ejecución de actividades y tramitar con anticipación y cumpliendo los procesos de Bancóldex. | 2025-03-16 | Se cuenta con una sesión para validar y socializar los cambios a ejecutar, allí se coordinan las actividades que se ejecutaran durante la ventana así reducimos los riesgos en la gestión del cambios. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5192 | VIGENTE | 2024-11-18 05:17 | 2024-11-18 05:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprobación Ventanas de Ejecución o Migración | Controles del proceso | Ausencia | Externo | La no aprobación de ventanas para la ejecución de tareas planeadas en el servicio asociadas al plan de administración, a PAYM o definidas en conjunto con el cliente pueden afectar retrasos en los compromisos adquiridos durante el servicio así como el no logro de metas de negocio para Bancóldex. Esto puede generar afectaciones operativos así como índole reputacional para SETI. | 2024-11-01 | Identificar con suficiente tiempo los requerimientos de autorización de ejecución de actividades y tramitar con anticipación y cumpliendo los procesos de Bancóldex. | 2025-04-06 | Contamos con una sesión dedicada a validar y socializar los cambios que se van a implementar. En esta reunión, coordinamos las actividades que se llevarán a cabo durante la ventana de cambios, lo que nos ayuda a reducir los riesgos en la gestión de estos cambios. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5192 | VIGENTE | 2024-11-18 05:17 | 2024-11-18 05:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprobación Ventanas de Ejecución o Migración | Controles del proceso | Ausencia | Externo | La no aprobación de ventanas para la ejecución de tareas planeadas en el servicio asociadas al plan de administración, a PAYM o definidas en conjunto con el cliente pueden afectar retrasos en los compromisos adquiridos durante el servicio así como el no logro de metas de negocio para Bancóldex. Esto puede generar afectaciones operativos así como índole reputacional para SETI. | 2024-11-01 | Identificar con suficiente tiempo los requerimientos de autorización de ejecución de actividades y tramitar con anticipación y cumpliendo los procesos de Bancóldex. | 2025-04-22 | Contamos con una sesión especial para validar y socializar los cambios que vamos a implementar. En esta reunión, coordinamos todas las actividades que se realizarán durante la ventana de cambios, lo que nos ayuda a reducir los riesgos y asegurar que todo salga de la mejor manera | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5192 | VIGENTE | 2024-11-18 05:17 | 2024-11-18 05:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprobación Ventanas de Ejecución o Migración | Controles del proceso | Ausencia | Externo | La no aprobación de ventanas para la ejecución de tareas planeadas en el servicio asociadas al plan de administración, a PAYM o definidas en conjunto con el cliente pueden afectar retrasos en los compromisos adquiridos durante el servicio así como el no logro de metas de negocio para Bancóldex. Esto puede generar afectaciones operativos así como índole reputacional para SETI. | 2024-11-01 | Identificar con suficiente tiempo los requerimientos de autorización de ejecución de actividades y tramitar con anticipación y cumpliendo los procesos de Bancóldex. | 2025-05-18 | Contamos con una sesión especial donde revisamos y compartimos los cambios que vamos a implementar. En esta reunión, coordinamos todas las actividades que se realizarán durante la ventana de cambios, lo que nos permite minimizar riesgos y garantizar que todo salga de la mejor manera posible. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5192 | VIGENTE | 2024-11-18 05:17 | 2024-11-18 05:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprobación Ventanas de Ejecución o Migración | Controles del proceso | Ausencia | Externo | La no aprobación de ventanas para la ejecución de tareas planeadas en el servicio asociadas al plan de administración, a PAYM o definidas en conjunto con el cliente pueden afectar retrasos en los compromisos adquiridos durante el servicio así como el no logro de metas de negocio para Bancóldex. Esto puede generar afectaciones operativos así como índole reputacional para SETI. | 2024-11-01 | Identificar con suficiente tiempo los requerimientos de autorización de ejecución de actividades y tramitar con anticipación y cumpliendo los procesos de Bancóldex. | 2025-06-08 | Tenemos una sesión especial en la que revisamos y compartimos los cambios que vamos a implementar. En esa reunión, coordinamos todas las actividades que se realizarán durante la ventana de cambios, lo que nos ayuda a minimizar riesgos y asegurarnos de que todo salga de la mejor manera posible. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5192 | VIGENTE | 2024-11-18 05:17 | 2024-11-18 05:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprobación Ventanas de Ejecución o Migración | Controles del proceso | Ausencia | Externo | La no aprobación de ventanas para la ejecución de tareas planeadas en el servicio asociadas al plan de administración, a PAYM o definidas en conjunto con el cliente pueden afectar retrasos en los compromisos adquiridos durante el servicio así como el no logro de metas de negocio para Bancóldex. Esto puede generar afectaciones operativos así como índole reputacional para SETI. | 2024-11-01 | Identificar con suficiente tiempo los requerimientos de autorización de ejecución de actividades y tramitar con anticipación y cumpliendo los procesos de Bancóldex. | 2025-06-29 | Tenemos una sesión especial donde revisamos y compartimos los cambios que vamos a implementar. En esa reunión, coordinamos todas las actividades que se realizarán durante la ventana de cambios, lo que nos ayuda a reducir riesgos y asegurarnos de que todo salga de la mejor manera posible. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5192 | VIGENTE | 2024-11-18 05:17 | 2024-11-18 05:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprobación Ventanas de Ejecución o Migración | Controles del proceso | Ausencia | Externo | La no aprobación de ventanas para la ejecución de tareas planeadas en el servicio asociadas al plan de administración, a PAYM o definidas en conjunto con el cliente pueden afectar retrasos en los compromisos adquiridos durante el servicio así como el no logro de metas de negocio para Bancóldex. Esto puede generar afectaciones operativos así como índole reputacional para SETI. | 2024-11-01 | Identificar con suficiente tiempo los requerimientos de autorización de ejecución de actividades y tramitar con anticipación y cumpliendo los procesos de Bancóldex. | 2025-07-16 | Contamos con una sesión especial en la que revisamos y compartimos los cambios que vamos a implementar. Durante esa reunión, coordinamos todas las actividades que se llevarán a cabo en la ventana de cambios, lo que nos ayuda a reducir riesgos y asegurarnos de que todo salga de la mejor manera posible | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5192 | VIGENTE | 2024-11-18 05:17 | 2024-11-18 05:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprobación Ventanas de Ejecución o Migración | Controles del proceso | Ausencia | Externo | La no aprobación de ventanas para la ejecución de tareas planeadas en el servicio asociadas al plan de administración, a PAYM o definidas en conjunto con el cliente pueden afectar retrasos en los compromisos adquiridos durante el servicio así como el no logro de metas de negocio para Bancóldex. Esto puede generar afectaciones operativos así como índole reputacional para SETI. | 2024-11-01 | Identificar con suficiente tiempo los requerimientos de autorización de ejecución de actividades y tramitar con anticipación y cumpliendo los procesos de Bancóldex. | 2025-08-08 | Contamos con una sesión especial dedicada a la revisión y socialización de los cambios que serán implementados. En dicha reunión, se coordinan todas las actividades previstas para la ventana de cambios, lo que nos permite minimizar riesgos y asegurar una ejecución controlada y exitosa. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5192 | VIGENTE | 2024-11-18 05:17 | 2024-11-18 05:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprobación Ventanas de Ejecución o Migración | Controles del proceso | Ausencia | Externo | La no aprobación de ventanas para la ejecución de tareas planeadas en el servicio asociadas al plan de administración, a PAYM o definidas en conjunto con el cliente pueden afectar retrasos en los compromisos adquiridos durante el servicio así como el no logro de metas de negocio para Bancóldex. Esto puede generar afectaciones operativos así como índole reputacional para SETI. | 2024-11-01 | Identificar con suficiente tiempo los requerimientos de autorización de ejecución de actividades y tramitar con anticipación y cumpliendo los procesos de Bancóldex. | 2025-08-24 | Contamos con una sesión especial para la revisión y socialización de los cambios a implementar. En esta reunión se coordinan las actividades previstas para la ventana de cambios, lo que nos permite minimizar riesgos y asegurar una ejecución controlada y exitosa. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5192 | VIGENTE | 2024-11-18 05:17 | 2024-11-18 05:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprobación Ventanas de Ejecución o Migración | Controles del proceso | Ausencia | Externo | La no aprobación de ventanas para la ejecución de tareas planeadas en el servicio asociadas al plan de administración, a PAYM o definidas en conjunto con el cliente pueden afectar retrasos en los compromisos adquiridos durante el servicio así como el no logro de metas de negocio para Bancóldex. Esto puede generar afectaciones operativos así como índole reputacional para SETI. | 2024-11-01 | Identificar con suficiente tiempo los requerimientos de autorización de ejecución de actividades y tramitar con anticipación y cumpliendo los procesos de Bancóldex. | 2025-09-10 | Hemos establecido una sesión especial para la revisión y socialización de los cambios a implementar. En esta reunión se coordinan las actividades de la ventana de cambios, lo que permite minimizar riesgos y garantizar una ejecución controlada y exitosa. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5192 | VIGENTE | 2024-11-18 05:17 | 2024-11-18 05:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprobación Ventanas de Ejecución o Migración | Controles del proceso | Ausencia | Externo | La no aprobación de ventanas para la ejecución de tareas planeadas en el servicio asociadas al plan de administración, a PAYM o definidas en conjunto con el cliente pueden afectar retrasos en los compromisos adquiridos durante el servicio así como el no logro de metas de negocio para Bancóldex. Esto puede generar afectaciones operativos así como índole reputacional para SETI. | 2024-11-01 | Identificar con suficiente tiempo los requerimientos de autorización de ejecución de actividades y tramitar con anticipación y cumpliendo los procesos de Bancóldex. | 2025-09-28 | Se ha establecido una sesión especial para la revisión y socialización de los cambios a implementar. En esta reunión se coordinan las actividades de la ventana de cambios, lo que permite minimizar riesgos y asegurar una ejecución controlada y exitosa. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-22 10:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Líder Técnico Asignado al Proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La rotación del consultor que tiene el rol de líder técnico que hace parte del proyecto ya sea por la demanda del mercado u otras situaciones, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje y se afecten las fechas de los entregables comprometidos con Bancóldex. | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Bancoldex este centralizada en el equipo y no en un solo consultor. | 2024-11-18 | Por contrato se define como fecha de inicio del servicio el 14/11/2024 así que se da inicia al proceso de gestión de riesgos del proyecto. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-22 10:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Líder Técnico Asignado al Proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La rotación del consultor que tiene el rol de líder técnico que hace parte del proyecto ya sea por la demanda del mercado u otras situaciones, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje y se afecten las fechas de los entregables comprometidos con Bancóldex. | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Bancoldex este centralizada en el equipo y no en un solo consultor. | 2024-12-13 | Hasta el momento no se ha modificado el lider asignado por el cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-22 10:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Líder Técnico Asignado al Proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La rotación del consultor que tiene el rol de líder técnico que hace parte del proyecto ya sea por la demanda del mercado u otras situaciones, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje y se afecten las fechas de los entregables comprometidos con Bancóldex. | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Bancoldex este centralizada en el equipo y no en un solo consultor. | 2025-01-03 | A la fecha no se ha modificado el lider asignado por el cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-22 10:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Líder Técnico Asignado al Proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La rotación del consultor que tiene el rol de líder técnico que hace parte del proyecto ya sea por la demanda del mercado u otras situaciones, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje y se afecten las fechas de los entregables comprometidos con Bancóldex. | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Bancoldex este centralizada en el equipo y no en un solo consultor. | 2025-01-25 | Hasta el momento no se ha modificado el lider asignado por el cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-22 10:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Líder Técnico Asignado al Proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La rotación del consultor que tiene el rol de líder técnico que hace parte del proyecto ya sea por la demanda del mercado u otras situaciones, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje y se afecten las fechas de los entregables comprometidos con Bancóldex. | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Bancoldex este centralizada en el equipo y no en un solo consultor. | 2025-02-21 | A la fecha no se ha modificado el lider asignado por el cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-22 10:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Líder Técnico Asignado al Proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La rotación del consultor que tiene el rol de líder técnico que hace parte del proyecto ya sea por la demanda del mercado u otras situaciones, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje y se afecten las fechas de los entregables comprometidos con Bancóldex. | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Bancoldex este centralizada en el equipo y no en un solo consultor. | 2025-03-16 | Actualmente no se ha modificado el líder asignado por el cliente, pero el cliente cuenta con un backup del líder técnico por si fuese necesario. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-22 10:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Líder Técnico Asignado al Proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La rotación del consultor que tiene el rol de líder técnico que hace parte del proyecto ya sea por la demanda del mercado u otras situaciones, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje y se afecten las fechas de los entregables comprometidos con Bancóldex. | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Bancoldex este centralizada en el equipo y no en un solo consultor. | 2025-04-06 | En este momento, el líder asignado por el cliente permanece sin cambios. Sin embargo, el cliente tiene un respaldo del líder técnico disponible en caso de que sea necesario. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-22 10:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Líder Técnico Asignado al Proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La rotación del consultor que tiene el rol de líder técnico que hace parte del proyecto ya sea por la demanda del mercado u otras situaciones, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje y se afecten las fechas de los entregables comprometidos con Bancóldex. | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Bancoldex este centralizada en el equipo y no en un solo consultor. | 2025-04-22 | En este momento, el líder asignado por el cliente permanece sin cambios. Sin embargo, el cliente cuenta con un respaldo del líder técnico disponible en caso de que sea necesario | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-22 10:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Líder Técnico Asignado al Proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La rotación del consultor que tiene el rol de líder técnico que hace parte del proyecto ya sea por la demanda del mercado u otras situaciones, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje y se afecten las fechas de los entregables comprometidos con Bancóldex. | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Bancoldex este centralizada en el equipo y no en un solo consultor. | 2025-05-18 | En este momento, el líder asignado por el cliente continúa siendo el mismo. Sin embargo, el cliente también cuenta con el respaldo del líder técnico, quien está disponible en caso de que sea necesario contar con su apoyo. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-22 10:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Líder Técnico Asignado al Proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La rotación del consultor que tiene el rol de líder técnico que hace parte del proyecto ya sea por la demanda del mercado u otras situaciones, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje y se afecten las fechas de los entregables comprometidos con Bancóldex. | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Bancoldex este centralizada en el equipo y no en un solo consultor. | 2025-06-08 | Actualmente, el líder asignado por el cliente permanece sin cambios. No obstante, el cliente cuenta además con el respaldo del líder técnico, quien está disponible para brindar apoyo en caso de ser requerido. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-22 10:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Líder Técnico Asignado al Proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La rotación del consultor que tiene el rol de líder técnico que hace parte del proyecto ya sea por la demanda del mercado u otras situaciones, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje y se afecten las fechas de los entregables comprometidos con Bancóldex. | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Bancoldex este centralizada en el equipo y no en un solo consultor. | 2025-06-29 | Actualmente, el líder que el cliente asignó sigue siendo el mismo y no ha habido cambios. Sin embargo, el cliente también cuenta con el apoyo del líder técnico, quien está disponible para brindar ayuda si es necesario. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-22 10:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Líder Técnico Asignado al Proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La rotación del consultor que tiene el rol de líder técnico que hace parte del proyecto ya sea por la demanda del mercado u otras situaciones, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje y se afecten las fechas de los entregables comprometidos con Bancóldex. | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Bancoldex este centralizada en el equipo y no en un solo consultor. | 2025-07-16 | Actualmente, el líder asignado por el cliente sigue siendo el mismo y no ha habido cambios en ese aspecto. Sin embargo, el cliente también cuenta con el apoyo del líder técnico, quien está disponible para brindar ayuda si es necesario. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-22 10:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Líder Técnico Asignado al Proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La rotación del consultor que tiene el rol de líder técnico que hace parte del proyecto ya sea por la demanda del mercado u otras situaciones, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje y se afecten las fechas de los entregables comprometidos con Bancóldex. | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Bancoldex este centralizada en el equipo y no en un solo consultor. | 2025-08-08 | Actualmente, el líder asignado por el cliente se mantiene sin cambios. No se ha reportado ninguna modificación en este aspecto. Adicionalmente, el cliente cuenta con el respaldo de un líder técnico, quien está disponible para brindar soporte cuando sea requerido. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-22 10:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Líder Técnico Asignado al Proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La rotación del consultor que tiene el rol de líder técnico que hace parte del proyecto ya sea por la demanda del mercado u otras situaciones, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje y se afecten las fechas de los entregables comprometidos con Bancóldex. | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Bancoldex este centralizada en el equipo y no en un solo consultor. | 2025-08-24 | Actualmente, el líder asignado por el cliente se mantiene sin cambios y no se ha reportado ninguna modificación en este aspecto. Adicionalmente, el cliente cuenta con el respaldo de un líder técnico, disponible para brindar soporte cuando sea requerido. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-22 10:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Líder Técnico Asignado al Proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La rotación del consultor que tiene el rol de líder técnico que hace parte del proyecto ya sea por la demanda del mercado u otras situaciones, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje y se afecten las fechas de los entregables comprometidos con Bancóldex. | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Bancoldex este centralizada en el equipo y no en un solo consultor. | 2025-09-10 | El líder asignado por el cliente se mantiene sin cambios y no se han reportado modificaciones. Adicionalmente, el cliente cuenta con un líder técnico disponible para brindar soporte cuando sea necesario. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-22 10:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Líder Técnico Asignado al Proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La rotación del consultor que tiene el rol de líder técnico que hace parte del proyecto ya sea por la demanda del mercado u otras situaciones, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje y se afecten las fechas de los entregables comprometidos con Bancóldex. | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Bancoldex este centralizada en el equipo y no en un solo consultor. | 2025-09-28 | El líder asignado por el cliente se mantiene sin cambios y no se han reportado modificaciones. Adicionalmente, el cliente dispone de un líder técnico que se encuentra disponible para brindar soporte cuando sea requerido | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 04:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Basado en el contrato es necesario controlar mensualmente el crecimiento o decrecimiento de objetos administrados en el inventario ya que podría modificar el valor de facturación mensual sumados a los respectivos trámites administrativos que esto implica. | 2024-11-01 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2024-11-18 | Por contrato se define como fecha de inicio del servicio el 14/11/2024 así que se da inicia al proceso de gestión de riesgos del proyecto. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 04:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Basado en el contrato es necesario controlar mensualmente el crecimiento o decrecimiento de objetos administrados en el inventario ya que podría modificar el valor de facturación mensual sumados a los respectivos trámites administrativos que esto implica. | 2024-11-01 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2024-12-13 | Como estamos iniciando el proyecto vamos a monitorear al linea base para garantizar que no se ha modificado de acuerdo a la propuesta realizada. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 04:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Basado en el contrato es necesario controlar mensualmente el crecimiento o decrecimiento de objetos administrados en el inventario ya que podría modificar el valor de facturación mensual sumados a los respectivos trámites administrativos que esto implica. | 2024-11-01 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2025-01-03 | Mediante el informe mensual se socializa la línea base mes a mes para garantizar que no se ha modificado de acuerdo a la propuesta realizada. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 04:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Basado en el contrato es necesario controlar mensualmente el crecimiento o decrecimiento de objetos administrados en el inventario ya que podría modificar el valor de facturación mensual sumados a los respectivos trámites administrativos que esto implica. | 2024-11-01 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2025-01-25 | Como estamos iniciando el proyecto vamos a monitorear al linea base para garantizar que no se ha modificado de acuerdo a la propuesta realizada. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 04:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Basado en el contrato es necesario controlar mensualmente el crecimiento o decrecimiento de objetos administrados en el inventario ya que podría modificar el valor de facturación mensual sumados a los respectivos trámites administrativos que esto implica. | 2024-11-01 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2025-02-21 | Mediante el informe mensual se socializa la línea base mes a mes para garantizar que no se ha modificado de acuerdo a la propuesta realizada. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 04:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Basado en el contrato es necesario controlar mensualmente el crecimiento o decrecimiento de objetos administrados en el inventario ya que podría modificar el valor de facturación mensual sumados a los respectivos trámites administrativos que esto implica. | 2024-11-01 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2025-03-16 | Mes a mes se controla la lïnea Base administrada y se envía dentro del informe mensual de gestión la información correspondiente. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 04:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Basado en el contrato es necesario controlar mensualmente el crecimiento o decrecimiento de objetos administrados en el inventario ya que podría modificar el valor de facturación mensual sumados a los respectivos trámites administrativos que esto implica. | 2024-11-01 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2025-04-06 | Cada mes se realiza un seguimiento de la línea base administrada, y se incluye la información correspondiente en el informe mensual de gestión | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 04:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Basado en el contrato es necesario controlar mensualmente el crecimiento o decrecimiento de objetos administrados en el inventario ya que podría modificar el valor de facturación mensual sumados a los respectivos trámites administrativos que esto implica. | 2024-11-01 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2025-04-22 | Cada mes, realizamos un seguimiento de la línea base administrada y nos aseguramos de incluir toda la información relevante en el informe mensual de gestión. Esto nos ayuda a mantener un control actualizado y a tomar decisiones informadas para mejorar continuamente | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 04:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Basado en el contrato es necesario controlar mensualmente el crecimiento o decrecimiento de objetos administrados en el inventario ya que podría modificar el valor de facturación mensual sumados a los respectivos trámites administrativos que esto implica. | 2024-11-01 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2025-05-18 | Cada mes, realizamos un seguimiento de la línea base que gestionamos y, posteriormente, recopilamos toda esa información para incluirla en el informe mensual de gestión | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 04:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Basado en el contrato es necesario controlar mensualmente el crecimiento o decrecimiento de objetos administrados en el inventario ya que podría modificar el valor de facturación mensual sumados a los respectivos trámites administrativos que esto implica. | 2024-11-01 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2025-06-08 | Mensualmente, llevamos a cabo un seguimiento exhaustivo de la línea base que gestionamos y, posteriormente, consolidamos toda dicha información en el informe mensual de gestión. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 04:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Basado en el contrato es necesario controlar mensualmente el crecimiento o decrecimiento de objetos administrados en el inventario ya que podría modificar el valor de facturación mensual sumados a los respectivos trámites administrativos que esto implica. | 2024-11-01 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2025-06-29 | Cada mes, realizamos un seguimiento detallado de la línea base que gestionamos y, luego, consolidamos toda esa información en nuestro informe mensual de gestión. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 04:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Basado en el contrato es necesario controlar mensualmente el crecimiento o decrecimiento de objetos administrados en el inventario ya que podría modificar el valor de facturación mensual sumados a los respectivos trámites administrativos que esto implica. | 2024-11-01 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2025-07-16 | Cada mes, llevamos a cabo un seguimiento exhaustivo de la línea base que gestionamos y, posteriormente, consolidamos toda esa información en nuestro informe mensual de gestión | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 04:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Basado en el contrato es necesario controlar mensualmente el crecimiento o decrecimiento de objetos administrados en el inventario ya que podría modificar el valor de facturación mensual sumados a los respectivos trámites administrativos que esto implica. | 2024-11-01 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2025-08-08 | Cada mes realizamos un seguimiento exhaustivo de la línea base bajo nuestra gestión, lo que nos permite monitorear el avance y detectar posibles desviaciones de manera oportuna. Posteriormente, toda esta información es consolidada y presentada en nuestro informe mensual de gestión. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 04:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Basado en el contrato es necesario controlar mensualmente el crecimiento o decrecimiento de objetos administrados en el inventario ya que podría modificar el valor de facturación mensual sumados a los respectivos trámites administrativos que esto implica. | 2024-11-01 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2025-08-24 | Cada mes realizamos un seguimiento exhaustivo de la línea base bajo nuestra gestión, lo que nos permite monitorear el avance y detectar oportunamente posibles desviaciones. Toda esta información se consolida y se presenta en el informe mensual de gestión. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 04:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Basado en el contrato es necesario controlar mensualmente el crecimiento o decrecimiento de objetos administrados en el inventario ya que podría modificar el valor de facturación mensual sumados a los respectivos trámites administrativos que esto implica. | 2024-11-01 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2025-09-10 | Mensualmente realizamos un seguimiento detallado de la línea base bajo nuestra gestión, identificando oportunamente posibles desviaciones. Los resultados son consolidados y presentados en el informe mensual de gestión. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4338 | VIGENTE | 2024-11-18 04:47 | 2024-11-18 04:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en el Inventario Administrado | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Basado en el contrato es necesario controlar mensualmente el crecimiento o decrecimiento de objetos administrados en el inventario ya que podría modificar el valor de facturación mensual sumados a los respectivos trámites administrativos que esto implica. | 2024-11-01 | Validar periódicamente los cambios en el inventario de objetos administrados para verificar su disminución y en paralelo, validar esquemas para complementar el servicio administrando otros objetos del cliente y así mantener el inventario en equilibrio evitando así renegociaciones de facturación por parte del cliente. | 2025-09-28 | Mensualmente se realiza un seguimiento detallado de la línea base bajo nuestra gestión, identificando oportunamente posibles desviaciones. Los resultados se consolidan y presentan en el informe mensual de gestión | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5119 | VIGENTE | 2024-09-19 15:10 | 2024-09-19 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-18 | Por contrato se define como fecha de inicio del servicio el 14/11/2024 así que se da inicia al proceso de gestión de riesgos del proyecto. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5119 | VIGENTE | 2024-09-19 15:10 | 2024-09-19 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-13 | Se controlan los accesos de los consultores asignados al proyecto ,garantizando que solo ellos tengan acceso a la información del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5119 | VIGENTE | 2024-09-19 15:10 | 2024-09-19 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-03 | Se auditan los accesos de los consultores asignados al proyecto ,garantizando que solo ellos tengan acceso a la información del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5119 | VIGENTE | 2024-09-19 15:10 | 2024-09-19 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-25 | Se controlan los accesos de los consultores asignados al proyecto ,garantizando que solo ellos tengan acceso a la información del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5119 | VIGENTE | 2024-09-19 15:10 | 2024-09-19 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-21 | Se auditan los accesos de los consultores asignados al proyecto ,garantizando que solo ellos tengan acceso a la información del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5119 | VIGENTE | 2024-09-19 15:10 | 2024-09-19 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-16 | Se garantiza que solo los consultores del equipo puedan tener acceso al keepas del cliente y su información | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5119 | VIGENTE | 2024-09-19 15:10 | 2024-09-19 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-06 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al keepass y puedan ver la información del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5119 | VIGENTE | 2024-09-19 15:10 | 2024-09-19 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-22 | Se asegura que únicamente los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que solo ellos puedan ver la información del cliente | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5119 | VIGENTE | 2024-09-19 15:10 | 2024-09-19 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-18 | Se asegura que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5119 | VIGENTE | 2024-09-19 15:10 | 2024-09-19 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-08 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de modo que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. Esto ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5119 | VIGENTE | 2024-09-19 15:10 | 2024-09-19 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-29 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados a cada proyecto tengan acceso a KeePass, para que solo ellos puedan ver la información del cliente. Esto nos ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo la información importante de manera efectiva. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5119 | VIGENTE | 2024-09-19 15:10 | 2024-09-19 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-16 | Nos aseguramos de que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida contribuye a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo de manera efectiva la información sensible. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5119 | VIGENTE | 2024-09-19 15:10 | 2024-09-19 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-08 | Se ha establecido que el acceso a KeePass esté restringido exclusivamente a los consultores asignados a cada proyecto, asegurando que únicamente ellos puedan visualizar la información correspondiente del cliente. Esta medida refuerza la confidencialidad y la seguridad de los datos, garantizando una protección efectiva de la información sensible. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5119 | VIGENTE | 2024-09-19 15:10 | 2024-09-19 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-24 | Se ha establecido que el acceso a KeePass esté restringido exclusivamente a los consultores asignados a cada proyecto, asegurando que únicamente ellos puedan visualizar la información correspondiente del cliente. Esta medida refuerza la confidencialidad y la seguridad de los datos, garantizando una protección efectiva de la información sensible. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5119 | VIGENTE | 2024-09-19 15:10 | 2024-09-19 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-10 | Se ha definido que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida fortalece la confidencialidad y seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12807 | ADM_12807_ESTUDIO DE MERCADO HIBRIDO | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5119 | VIGENTE | 2024-09-19 15:10 | 2024-09-19 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-28 | Se ha establecido que el acceso a KeePass esté restringido exclusivamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida refuerza la confidencialidad y la seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2024-11-21 | Inicia el servicio de administración de SO y DA en el cliente, así que activamos en paralelo la gestión de riesgos del proyecto. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2024-12-13 | se ha cumplido el plan de admon del proyecto, al culminar el mes se evalúan las tareas establecidas para el plan de admon | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-01-03 | A la fecha se ha cumplido el plan de admon del proyecto, al culminar el mes se evalúan las tareas establecidas para el plan de admon | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-01-25 | Se ha cumplido el plan de admon del proyecto, al culminar el mes se evalúan las tareas establecidas para el plan de admon | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-02-21 | A la fecha se ha cumplido el plan de admon del proyecto, al culminar el mes se evalúan las tareas establecidas para el plan de admon | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-03-16 | No se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-04-06 | Con el cliente, coordinamos todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida. Hasta el momento, no hemos encontrado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-04-22 | Con el cliente, coordinamos todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida. Hasta el momento, no hemos encontrado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo. Estamos trabajando de manera coordinada y sin inconvenientes para asegurar el éxito del proyecto | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-05-18 | Con el cliente, hemos coordinado todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida. Hasta la fecha, no hemos enfrentado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo. Estamos trabajando de manera coordinada y sin inconvenientes, con el objetivo de garantizar el éxito del proyecto. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-06-08 | Con el cliente, hemos coordinado cuidadosamente todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida y constante. Hasta ahora, no hemos enfrentado ningún obstáculo en la ejecución de nuestro plan administrativo. Estamos trabajando de manera coordinada y sin inconvenientes, con el objetivo de asegurar el éxito del proyecto. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-06-29 | Con el cliente, hemos coordinado cuidadosamente todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida y constante. Hasta ahora, no hemos enfrentado ningún obstáculo en la ejecución de nuestro plan administrativo. Estamos trabajando de manera coordinada y sin inconvenientes, con el objetivo de asegurar el éxito del proyecto. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-07-16 | Con el cliente, hemos coordinado cuidadosamente todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida y constante. Hasta ahora, no hemos enfrentado ningún obstáculo en la ejecución de nuestro plan administrativo. Estamos trabajando de manera coordinada y sin inconvenientes, con el objetivo de asegurar el éxito del proyecto. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-08-08 | Con el cliente hemos coordinado de manera cuidadosa todas las actividades programadas, manteniendo una comunicación fluida y constante que ha facilitado el desarrollo del proyecto. Hasta el momento, no se han presentado obstáculos en la ejecución del plan administrativo, lo que nos ha permitido avanzar de forma coordinada y sin inconvenientes. Continuamos trabajando con el objetivo de garantizar el éxito del proyecto. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-08-24 | Con el cliente hemos coordinado cuidadosamente todas las actividades programadas, manteniendo una comunicación fluida y constante que ha favorecido el desarrollo del proyecto. Hasta el momento no se han presentado inconvenientes en la ejecución del plan administrativo, lo que nos ha permitido avanzar de manera organizada y sin contratiempos. Seguimos trabajando con el compromiso de garantizar el éxito del proyecto. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-09-10 | Con el cliente hemos coordinado de manera cuidadosa todas las actividades programadas, manteniendo una comunicación fluida y constante que ha facilitado el desarrollo del proyecto. A la fecha, no se han presentado inconvenientes en la ejecución del plan administrativo, lo que ha permitido avanzar de forma organizada y sin contratiempos. Continuamos trabajando con el firme compromiso de asegurar el éxito del proyecto. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-09-28 | Con el cliente se ha coordinado de manera cuidadosa cada una de las actividades programadas, manteniendo una comunicación fluida y constante que ha facilitado el desarrollo del proyecto. A la fecha, no se han presentado inconvenientes en la ejecución del plan administrativo, lo que ha permitido avanzar de forma organizada y sin contratiempos. Reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando para garantizar el éxito del proyecto | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2024-11-21 | Inicia el servicio de administración de SO y DA en el cliente, así que activamos en paralelo la gestión de riesgos del proyecto. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2024-12-13 | Hasta el momento el cliente nos ha dado los accesos a los objetos de la linea base. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-01-03 | A la fecha el cliente nos ha dado los accesos a los objetos de la linea base. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-01-25 | Hasta el momento el cliente nos ha dado los accesos a los objetos de la linea base. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-02-21 | A la fecha el cliente nos ha dado los accesos a los objetos de la linea base. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-03-16 | No hemos tenido inconvenientes con los accesos a los objetos administrados, se mantiene una constante comunicación con el administrador del cliente para garantizar accesos. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-04-06 | En la actualidad, contamos con todos los accesos a los objetos administrados. Sin embargo, la VPN con el cliente Site to Site está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, cuando han ingresado nuevos consultores, se les han proporcionado los accesos sin ningún problema. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-04-22 | Actualmente, contamos con todos los accesos necesarios a los objetos administrados. La VPN con el cliente Site to Site está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, cuando han ingresado nuevos consultores, se les han proporcionado los accesos de manera sencilla y sin ningún problema | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-05-18 | Actualmente, contamos con todos los accesos necesarios a los objetos administrados. La VPN con el cliente, mediante la configuración Site to Site, está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, cuando se han incorporado nuevos consultores, se les han otorgado los accesos de forma sencilla y sin ningún problema. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-06-08 | Actualmente, disponemos de todos los accesos necesarios a los objetos administrados. La VPN con el cliente, configurada mediante Site to Site, está activa y operando sin inconvenientes. Además, cuando se han incorporado nuevos consultores, se les ha otorgado el acceso de manera sencilla y sin ningún problema. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-06-29 | Actualmente, disponemos de todos los accesos necesarios a los objetos que gestionamos. La VPN establecida con el cliente, mediante configuración Site to Site, se encuentra activa y operativa sin inconvenientes. Asimismo, al incorporar nuevos consultores, les hemos proporcionado acceso de manera sencilla y eficiente, garantizando una transición sin dificultades. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-07-16 | Actualmente, contamos con todos los accesos necesarios a los objetos que gestionamos. La VPN configurada con el cliente mediante la conexión Site to Site está activa y funcionando sin problemas. Además, al incorporar nuevos consultores, les hemos brindado acceso de manera sencilla y eficiente, asegurando una transición sin dificultades. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-08-08 | Actualmente contamos con todos los accesos necesarios para la gestión de los objetos asignados. La conexión VPN configurada con el cliente, mediante un esquema Site-to-Site, se encuentra activa y operando correctamente. Adicionalmente, el proceso de incorporación de nuevos consultores se ha realizado de manera ágil y eficiente, garantizando el acceso oportuno a los recursos necesarios y asegurando una transición sin contratiempos. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-08-24 | Actualmente disponemos de todos los accesos necesarios para gestionar los objetos asignados. La conexión VPN con el cliente, bajo el esquema Site-to-Site, está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, la incorporación de nuevos consultores se ha realizado de manera ágil y sencilla, lo que asegura que cuenten con los recursos necesarios a tiempo y puedan integrarse sin dificultades. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-09-10 | Actualmente contamos con todos los accesos necesarios para la gestión de los objetos asignados. La conexión VPN con el cliente, bajo el esquema Site-to-Site, se encuentra activa y operando sin inconvenientes. Adicionalmente, la incorporación de nuevos consultores se ha realizado de manera ágil y eficiente, garantizando su acceso oportuno a los recursos y una integración sin contratiempos. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-09-28 | Actualmente, se cuenta con todos los accesos necesarios para la gestión de los objetos asignados. La conexión VPN con el cliente, bajo el esquema Site-to-Site, se encuentra activa y funcionando sin inconvenientes. Asimismo, la incorporación de nuevos consultores se ha realizado de manera ágil y eficiente, asegurando su acceso oportuno a los recursos y una integración sin contratiempos | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2024-11-21 | Inicia el servicio de administración de SO y DA en el cliente, así que activamos en paralelo la gestión de riesgos del proyecto. | 5 | 0 |  | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-01-25 | El cliente tiene activos los soportes con fabricantes , al igual que el licenciamiento al día. | 5 | 0 |  | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-04-06 | El cliente está evaluando, por motivos económicos, la opción de licenciar sus herramientas tecnológicas o migrar su infraestructura a un servicio de colocación, con el fin de asegurar el soporte necesario en caso de que surja algún inconveniente | 5 | 0 |  | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-06-08 | El cliente está evaluando, por motivos económicos, la posibilidad de licenciar sus herramientas tecnológicas o de migrar su infraestructura a un servicio de colocación. Esta decisión responde a la finalidad de asegurar el soporte necesario en caso de que se presenten eventualidades o inconvenientes. | 5 | 0 |  | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-08-08 | El cliente cuenta con los licenciamientos y el contrato de soporte vigentes a la fecha, lo cual contribuye a mitigar riesgos y garantiza que la infraestructura se mantenga en condiciones óptimas para su correcto funcionamiento y continuidad operativa. | 5 | 0 |  | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2025-07-02 07:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Cardio. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2024-11-21 | Inicia el servicio de administración de SO y DA en el cliente, así que activamos en paralelo la gestión de riesgos del proyecto. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2025-07-02 07:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Cardio. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2024-12-13 | Hasta el momento no hemos tenido que asistir a sitio a dar apoyo. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2025-07-02 07:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Cardio. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-01-03 | A la fecha no hemos tenido que asistir a sitio a dar apoyo. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2025-07-02 07:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Cardio. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-01-25 | Hasta el momento no hemos tenido que asistir a sitio a dar apoyo. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2025-07-02 07:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Cardio. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-02-21 | A la fecha no hemos tenido que asistir a sitio a dar apoyo. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2025-07-02 07:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Cardio. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-03-16 | Con el cliente no se tiene comprometido asistencia a sitio, pero se tiene este riesgo por si ocurre un riesgo de salud pública que afecte el servicio. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2025-07-02 07:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Cardio. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-04-06 | El servicio con el cliente se ofrece de manera remota, por lo que no está contratado para realizarse en sitio. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2025-07-02 07:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Cardio. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-04-22 | El servicio con el cliente se ofrece de manera remota, por lo que no está contratado para realizarse en sitio | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2025-07-02 07:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Cardio. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-05-18 | El servicio proporcionado al cliente se realiza de manera remota, por lo que no está incluido ni contratado para llevarse a cabo en las instalaciones del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2025-07-02 07:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Cardio. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-06-08 | El servicio brindado al cliente se lleva a cabo de manera remota, por lo que no está incluido ni contratado para su ejecución en las instalaciones del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2025-07-02 07:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Cardio. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-06-29 | El servicio que ofrecemos al cliente se realiza de manera remota, por lo que no está incluido ni contratado para llevarse a cabo en las instalaciones del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2025-07-02 07:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Cardio. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-07-16 | El servicio que ofrecemos al cliente se realiza de manera remota, por lo que no está incluido ni contratado para llevarse a cabo en las instalaciones del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2025-07-02 07:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Cardio. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-08-08 | El servicio que ofrecemos al cliente se presta de manera remota, y no contempla ni incluye actividades presenciales en las instalaciones del cliente, ya que este alcance no ha sido contratado. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2025-07-02 07:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Cardio. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-08-24 | El servicio que ofrecemos al cliente se brinda de manera remota y no contempla actividades presenciales en sus instalaciones, dado que este alcance no hace parte del contrato vigente. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2025-07-02 07:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Cardio. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-09-10 | El servicio prestado al cliente se brinda de manera remota y no contempla actividades presenciales en sus instalaciones, dado que dicho alcance no se encuentra contemplado en el contrato vigente. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2025-07-02 07:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Cardio. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-09-28 | El servicio al cliente se presta de manera remota y no incluye actividades presenciales en sus instalaciones, ya que dicho alcance no está contemplado en el contrato vigente | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2024-11-21 | Inicia el servicio de administración de SO y DA en el cliente, así que activamos en paralelo la gestión de riesgos del proyecto. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2024-12-13 | cada mes se revisan que el objeto del contrato se este cumpliendo acorde a lo acordado mediante el informe gerencial. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-01-03 | Con el informe de gestión Gerencial se revisan que el objeto del contrato se este cumpliendo conforme a lo contratado. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-01-25 | Cada mes verificamos que el objeto del contrato se este cumpliendo acorde a lo acordado mediante el informe gerencial. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-02-21 | Con el informe de gestión Gerencial se revisan que el objeto del contrato se este cumpliendo conforme a lo contratado. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-03-16 | A la fecha se han cumplido con todas las tareas pactadas, se realizan verificaciones de las tareas y actividades que se deben entregar contractualmente. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-04-06 | Hasta ahora, hemos cumplido con todos los términos del servicio acordado. El contrato está disponible en SharePoint, donde todo el equipo puede consultarlo y familiarizarse con su alcance. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-04-22 | Hasta ahora, hemos cumplido con todos los términos del servicio acordado. El contrato está disponible en SharePoint, para que todo el equipo pueda consultarlo y familiarizarse con su alcance. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-05-18 | Hasta el momento, hemos cumplido con todos los términos establecidos en nuestro acuerdo de servicio. El contrato se encuentra disponible en SharePoint, para que todo el equipo pueda revisarlo y entender mejor su alcance. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-06-08 | Hasta la fecha, hemos cumplido con todos los términos establecidos en nuestro acuerdo de servicio. El contrato se encuentra disponible en SharePoint, a fin de que todo el equipo pueda revisarlo y comprender en mayor detalle su alcance. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-06-29 | Hasta ahora, hemos cumplido con todos los términos establecidos en nuestro acuerdo de servicio. El contrato está disponible en SharePoint para que todo el equipo pueda revisarlo y entender mejor su alcance. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-07-16 | Hasta ahora, hemos cumplido con todos los términos establecidos en nuestro acuerdo de servicio. Además, el contrato está disponible en SharePoint para que todo el equipo pueda revisarlo y entender mejor su alcance. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-08-08 | Hasta el momento, hemos cumplido con todos los términos establecidos en el acuerdo de servicio. Asimismo, el contrato se encuentra disponible en SharePoint, con el fin de que todo el equipo pueda consultarlo y comprender en detalle su alcance y compromisos asociados. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-08-24 | Hasta el momento hemos cumplido con todos los términos establecidos en el acuerdo de servicio. Asimismo, el contrato se encuentra disponible en SharePoint para que todo el equipo pueda consultarlo y conocer en detalle su alcance y los compromisos asociados. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-09-10 | Hasta la fecha, se ha dado cumplimiento a todos los términos establecidos en el acuerdo de servicio. Adicionalmente, el contrato se encuentra disponible en SharePoint, de manera que todo el equipo pueda consultarlo y conocer en detalle su alcance, condiciones y compromisos asociados. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-09-28 | Hasta la fecha, se ha cumplido con todos los términos establecidos en el acuerdo de servicio. Adicionalmente, el contrato se encuentra disponible en SharePoint, lo que permite a todo el equipo consultarlo y conocer en detalle su alcance, condiciones y compromisos asociados | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2024-11-21 14:52 | 2024-11-21 14:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2024-11-21 | Inicia el servicio de administración de SO y DA en el cliente, así que activamos en paralelo la gestión de riesgos del proyecto. | 5 | 0 |  | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2024-11-21 14:52 | 2024-11-21 14:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-01-25 | Se coordinan las actividades para minimizar riesgos que puedan afectar la plataforma | 5 | 0 |  | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2024-11-21 14:52 | 2024-11-21 14:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-04-06 | Se mantiene una comunicación constante para coordinar las actividades a realizar, con el fin de minimizar riesgos en la operación. Cada actividad se informa y se coordina adecuadamente | 5 | 0 |  | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2024-11-21 14:52 | 2024-11-21 14:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-06-08 | Nos mantenemos en comunicación constante para coordinar cada una de las actividades, con el objetivo de minimizar al máximo los riesgos durante la operación. Cada tarea se planifica y se comunica de manera adecuada para garantizar que todo se lleve a cabo sin inconvenientes. | 5 | 0 |  | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2024-11-21 14:52 | 2024-11-21 14:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-08-08 | Actualmente, mantenemos una comunicación constante y efectiva para coordinar todas las actividades relacionadas, con el objetivo de minimizar al máximo los riesgos operativos. Nos aseguramos de informar y organizar cada tarea de manera adecuada, lo que permite un desarrollo fluido y sin inconvenientes en la ejecución del servicio. | 5 | 0 |  | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La posible rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio del cliente este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2024-11-21 | Inicia el servicio de administración de SO y DA en el cliente, así que activamos en paralelo la gestión de riesgos del proyecto. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La posible rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio del cliente este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2024-12-13 | A la fecha no hemos tenido rotación de personal, pero tenemos Backup del personal asignado para garantizar la continuidad de prestación del servicio | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La posible rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio del cliente este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-01-03 | hasta el momento no hemos tenido rotación de personal, pero tenemos Backup del personal asignado para garantizar la continuidad de prestación del servicio | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La posible rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio del cliente este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-01-25 | A la fecha no hemos tenido rotación de personal, pero tenemos Backup del personal asignado para garantizar la continuidad de prestación del servicio | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La posible rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio del cliente este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-02-21 | Hasta el momento no hemos tenido rotación de personal, pero tenemos Backup del personal asignado para garantizar la continuidad de prestación del servicio | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La posible rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio del cliente este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-03-16 | A la fecha no hemos tenido rotación de personal, pero tenemos Backup del personal asignado para garantizar la continuidad de prestación del servicio | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La posible rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio del cliente este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-04-06 | En nuestro equipo, hemos planificado una total transversalidad para asegurar que todos los miembros comprendan a fondo el núcleo del negocio del cliente y sus operaciones. Esto nos permitirá ofrecer un servicio de alta calidad y adaptado a sus necesidades | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La posible rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio del cliente este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-04-22 | En nuestro equipo, hemos diseñado una estrategia de total transversalidad para que todos los miembros comprendan a fondo el núcleo del negocio y sus operaciones. De esta manera, podemos ofrecer un servicio de alta calidad, completamente adaptado a las necesidades específicas de nuestro cliente | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La posible rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio del cliente este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-05-18 | En nuestro equipo, hemos desarrollado una estrategia de total transversalidad para que todos los miembros entiendan a fondo el núcleo del negocio y sus operaciones. De esta forma, podemos brindar un servicio de alta calidad, totalmente adaptado a las necesidades específicas de nuestro cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La posible rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio del cliente este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-06-08 | En nuestro equipo, hemos implementado una estrategia de total transversalidad con el objetivo de que todos los miembros comprendan en profundidad el núcleo del negocio y sus operaciones. De esta manera, podemos ofrecer un servicio de alta calidad, completamente adaptado a las necesidades específicas de nuestro cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La posible rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio del cliente este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-06-29 | En nuestro equipo, hemos puesto en marcha una estrategia de total transversalidad para que todos los miembros puedan entender a fondo el corazón del negocio y cómo funcionan sus operaciones. De esta forma, podemos brindar un servicio de alta calidad, totalmente adaptado a las necesidades específicas de nuestro cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La posible rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio del cliente este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-07-16 | En nuestro equipo, hemos implementado una estrategia de total transversalidad para que todos los miembros puedan comprender en profundidad el corazón del negocio y el funcionamiento de sus operaciones. De esta manera, podemos ofrecer un servicio de alta calidad, completamente adaptado a las necesidades específicas de cada cliente | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La posible rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio del cliente este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-08-08 | En nuestro equipo hemos adoptado una estrategia de total transversalidad, con el objetivo de que todos los integrantes comprendan en profundidad el núcleo del negocio y el funcionamiento de sus operaciones. Esta aproximación nos permite brindar un servicio de alta calidad, plenamente alineado con las necesidades específicas de cada cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La posible rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio del cliente este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-08-24 | En nuestro equipo hemos adoptado una estrategia de total transversalidad, con el propósito de que todos los integrantes comprendan a fondo el núcleo del negocio y el funcionamiento de sus operaciones. Esta visión integral nos permite ofrecer un servicio de alta calidad, completamente alineado con las necesidades específicas de cada cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La posible rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio del cliente este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-09-10 | Nuestro equipo ha adoptado una estrategia de transversalidad total, orientada a que todos los integrantes comprendan en profundidad el núcleo del negocio y el funcionamiento de sus operaciones. Esta metodología nos permite ofrecer un servicio de alta calidad, plenamente alineado con las necesidades particulares de cada cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-21 14:12 | 2024-11-21 14:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La posible rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio del cliente este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-09-28 | Nuestro equipo ha adoptado una estrategia de transversalidad total, orientada a que todos los integrantes adquieran un entendimiento profundo del núcleo del negocio y del funcionamiento de sus operaciones. Esta metodología permite ofrecer un servicio de alta calidad, plenamente alineado con las necesidades específicas de cada cliente | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5120 | VIGENTE | 2024-09-23 09:54 | 2024-09-23 09:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-21 | Inicia el servicio de administración de SO y DA en el cliente, así que activamos en paralelo la gestión de riesgos del proyecto. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5120 | VIGENTE | 2024-09-23 09:54 | 2024-09-23 09:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-13 | Se controlan los accesos de los consultores asignados al proyecto para garantizar que solo ellos puedan acceder a la información del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5120 | VIGENTE | 2024-09-23 09:54 | 2024-09-23 09:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-03 | Se auditan los accesos de los consultores asignados al proyecto para garantizar que solo ellos puedan acceder a la información del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5120 | VIGENTE | 2024-09-23 09:54 | 2024-09-23 09:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-25 | Se controlan los accesos de los consultores asignados al proyecto para garantizar que solo ellos puedan acceder a la información del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5120 | VIGENTE | 2024-09-23 09:54 | 2024-09-23 09:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-21 | Se auditan los accesos de los consultores asignados al proyecto para garantizar que solo ellos puedan acceder a la información del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5120 | VIGENTE | 2024-09-23 09:54 | 2024-09-23 09:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-16 | Se garantiza que solo los consultores del equipo puedan tener acceso al keepas del cliente y su información | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5120 | VIGENTE | 2024-09-23 09:54 | 2024-09-23 09:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-06 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al keepass y puedan ver la información del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5120 | VIGENTE | 2024-09-23 09:54 | 2024-09-23 09:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-22 | Se asegura que únicamente los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que solo ellos puedan ver la información del cliente | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5120 | VIGENTE | 2024-09-23 09:54 | 2024-09-23 09:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-18 | Se asegura que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5120 | VIGENTE | 2024-09-23 09:54 | 2024-09-23 09:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-08 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de modo que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. Esto ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5120 | VIGENTE | 2024-09-23 09:54 | 2024-09-23 09:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-29 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados a cada proyecto tengan acceso a KeePass, para que solo ellos puedan ver la información del cliente. Esto nos ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo la información importante de manera efectiva. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5120 | VIGENTE | 2024-09-23 09:54 | 2024-09-23 09:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-16 | Nos aseguramos de que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida contribuye a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo de manera efectiva la información sensible. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5120 | VIGENTE | 2024-09-23 09:54 | 2024-09-23 09:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-08 | Se ha establecido que el acceso a KeePass esté restringido exclusivamente a los consultores asignados a cada proyecto, asegurando que únicamente ellos puedan visualizar la información correspondiente del cliente. Esta medida refuerza la confidencialidad y la seguridad de los datos, garantizando una protección efectiva de la información sensible. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5120 | VIGENTE | 2024-09-23 09:54 | 2024-09-23 09:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-24 | Se definió que el acceso a KeePass estará restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, de manera que solo ellos puedan visualizar la información correspondiente de cada cliente. Con esta medida reforzamos la confidencialidad y seguridad de los datos, garantizando una protección efectiva de la información sensible. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5120 | VIGENTE | 2024-09-23 09:54 | 2024-09-23 09:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-10 | Se ha definido que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida fortalece la confidencialidad y seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5120 | VIGENTE | 2024-09-23 09:54 | 2024-09-23 09:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-28 | Se ha establecido que el acceso a KeePass esté restringido exclusivamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida refuerza la confidencialidad y la seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5208 | VIGENTE | 2024-11-21 15:01 | 2024-11-21 15:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bajas Condiciones de Implementación en la Infraestructura Física y en Data Center | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Fallas o condiciones no ideales en la implementación de los servidores o infraestructura base administrada por SETI que puedan derivar en indisponibilidad del servicio. | 2024-11-01 | Con visitas regulares a los Data Center del cliente se detectaría condicionales no ideales en los servidores administrados que podrían generar riesgo de indisponibilidad por fallas en los componentes físicos o del entorno en el Data Center. | 2024-11-21 | Inicia el servicio de administración de SO y DA en el cliente, así que activamos en paralelo la gestión de riesgos del proyecto. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5208 | VIGENTE | 2024-11-21 15:01 | 2024-11-21 15:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bajas Condiciones de Implementación en la Infraestructura Física y en Data Center | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Fallas o condiciones no ideales en la implementación de los servidores o infraestructura base administrada por SETI que puedan derivar en indisponibilidad del servicio. | 2024-11-01 | Con visitas regulares a los Data Center del cliente se detectaría condicionales no ideales en los servidores administrados que podrían generar riesgo de indisponibilidad por fallas en los componentes físicos o del entorno en el Data Center. | 2024-12-13 | En este periodo sigue estable las condiciones de la infraestructura, se evalúan las condiciones para garantizar que se conserve en forma Optima. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5208 | VIGENTE | 2024-11-21 15:01 | 2024-11-21 15:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bajas Condiciones de Implementación en la Infraestructura Física y en Data Center | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Fallas o condiciones no ideales en la implementación de los servidores o infraestructura base administrada por SETI que puedan derivar en indisponibilidad del servicio. | 2024-11-01 | Con visitas regulares a los Data Center del cliente se detectaría condicionales no ideales en los servidores administrados que podrían generar riesgo de indisponibilidad por fallas en los componentes físicos o del entorno en el Data Center. | 2025-01-03 | A la fecha sigue estable las condiciones de la infraestructura, se evalúan las condiciones para garantizar que se conserve en forma Optima. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5208 | VIGENTE | 2024-11-21 15:01 | 2024-11-21 15:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bajas Condiciones de Implementación en la Infraestructura Física y en Data Center | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Fallas o condiciones no ideales en la implementación de los servidores o infraestructura base administrada por SETI que puedan derivar en indisponibilidad del servicio. | 2024-11-01 | Con visitas regulares a los Data Center del cliente se detectaría condicionales no ideales en los servidores administrados que podrían generar riesgo de indisponibilidad por fallas en los componentes físicos o del entorno en el Data Center. | 2025-01-25 | En este periodo sigue estable las condiciones de la infraestructura, se evalúan las condiciones para garantizar que se conserve en forma Optima. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5208 | VIGENTE | 2024-11-21 15:01 | 2024-11-21 15:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bajas Condiciones de Implementación en la Infraestructura Física y en Data Center | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Fallas o condiciones no ideales en la implementación de los servidores o infraestructura base administrada por SETI que puedan derivar en indisponibilidad del servicio. | 2024-11-01 | Con visitas regulares a los Data Center del cliente se detectaría condicionales no ideales en los servidores administrados que podrían generar riesgo de indisponibilidad por fallas en los componentes físicos o del entorno en el Data Center. | 2025-02-21 | A la fecha sigue estable las condiciones de la infraestructura, se evalúan las condiciones para garantizar que se conserve en forma Optima. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5208 | VIGENTE | 2024-11-21 15:01 | 2024-11-21 15:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bajas Condiciones de Implementación en la Infraestructura Física y en Data Center | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Fallas o condiciones no ideales en la implementación de los servidores o infraestructura base administrada por SETI que puedan derivar en indisponibilidad del servicio. | 2024-11-01 | Con visitas regulares a los Data Center del cliente se detectaría condicionales no ideales en los servidores administrados que podrían generar riesgo de indisponibilidad por fallas en los componentes físicos o del entorno en el Data Center. | 2025-03-16 | Se encuentran estables las condiciones de la infraestructura, se evalúan las condiciones para garantizar que se conserve en forma Optima. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5208 | VIGENTE | 2024-11-21 15:01 | 2024-11-21 15:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bajas Condiciones de Implementación en la Infraestructura Física y en Data Center | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Fallas o condiciones no ideales en la implementación de los servidores o infraestructura base administrada por SETI que puedan derivar en indisponibilidad del servicio. | 2024-11-01 | Con visitas regulares a los Data Center del cliente se detectaría condicionales no ideales en los servidores administrados que podrían generar riesgo de indisponibilidad por fallas en los componentes físicos o del entorno en el Data Center. | 2025-04-06 | Durante este periodo, las condiciones de la infraestructura se mantienen estables. Se están evaluando las condiciones para asegurar que se conserve de manera óptima | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5208 | VIGENTE | 2024-11-21 15:01 | 2024-11-21 15:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bajas Condiciones de Implementación en la Infraestructura Física y en Data Center | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Fallas o condiciones no ideales en la implementación de los servidores o infraestructura base administrada por SETI que puedan derivar en indisponibilidad del servicio. | 2024-11-01 | Con visitas regulares a los Data Center del cliente se detectaría condicionales no ideales en los servidores administrados que podrían generar riesgo de indisponibilidad por fallas en los componentes físicos o del entorno en el Data Center. | 2025-04-22 | Durante este período, las condiciones de la infraestructura se mantienen estables. Actualmente, estamos evaluando su estado para asegurarnos de que se conserve en las mejores condiciones posibles | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5208 | VIGENTE | 2024-11-21 15:01 | 2024-11-21 15:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bajas Condiciones de Implementación en la Infraestructura Física y en Data Center | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Fallas o condiciones no ideales en la implementación de los servidores o infraestructura base administrada por SETI que puedan derivar en indisponibilidad del servicio. | 2024-11-01 | Con visitas regulares a los Data Center del cliente se detectaría condicionales no ideales en los servidores administrados que podrían generar riesgo de indisponibilidad por fallas en los componentes físicos o del entorno en el Data Center. | 2025-05-18 | Durante este período, la infraestructura se mantiene estable. En este momento, estamos revisando su estado para asegurarnos de que siga en las mejores condiciones posibles | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5208 | VIGENTE | 2024-11-21 15:01 | 2024-11-21 15:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bajas Condiciones de Implementación en la Infraestructura Física y en Data Center | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Fallas o condiciones no ideales en la implementación de los servidores o infraestructura base administrada por SETI que puedan derivar en indisponibilidad del servicio. | 2024-11-01 | Con visitas regulares a los Data Center del cliente se detectaría condicionales no ideales en los servidores administrados que podrían generar riesgo de indisponibilidad por fallas en los componentes físicos o del entorno en el Data Center. | 2025-06-08 | Durante este período, la infraestructura ha mantenido su estabilidad. En este momento, estamos realizando una revisión exhaustiva de su estado con el fin de garantizar que continúe en las mejores condiciones posibles, asegurando así la continuidad y calidad del servicio. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5208 | VIGENTE | 2024-11-21 15:01 | 2024-11-21 15:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bajas Condiciones de Implementación en la Infraestructura Física y en Data Center | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Fallas o condiciones no ideales en la implementación de los servidores o infraestructura base administrada por SETI que puedan derivar en indisponibilidad del servicio. | 2024-11-01 | Con visitas regulares a los Data Center del cliente se detectaría condicionales no ideales en los servidores administrados que podrían generar riesgo de indisponibilidad por fallas en los componentes físicos o del entorno en el Data Center. | 2025-06-29 | Durante este tiempo, la infraestructura ha estado estable y funcionando bien. Ahora mismo, estamos haciendo una revisión detallada para asegurarnos de que siga en las mejores condiciones posibles. De esta manera, podemos garantizar que el servicio continúe siendo de alta calidad y sin interrupciones. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5208 | VIGENTE | 2024-11-21 15:01 | 2024-11-21 15:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bajas Condiciones de Implementación en la Infraestructura Física y en Data Center | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Fallas o condiciones no ideales en la implementación de los servidores o infraestructura base administrada por SETI que puedan derivar en indisponibilidad del servicio. | 2024-11-01 | Con visitas regulares a los Data Center del cliente se detectaría condicionales no ideales en los servidores administrados que podrían generar riesgo de indisponibilidad por fallas en los componentes físicos o del entorno en el Data Center. | 2025-07-16 | Durante este tiempo, la infraestructura ha estado estable y funcionando de manera óptima. Actualmente, estamos realizando una revisión exhaustiva para asegurarnos de que siga en las mejores condiciones posibles. De esta forma, podemos garantizar que el servicio continúe siendo de alta calidad y sin interrupciones | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5208 | VIGENTE | 2024-11-21 15:01 | 2024-11-21 15:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bajas Condiciones de Implementación en la Infraestructura Física y en Data Center | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Fallas o condiciones no ideales en la implementación de los servidores o infraestructura base administrada por SETI que puedan derivar en indisponibilidad del servicio. | 2024-11-01 | Con visitas regulares a los Data Center del cliente se detectaría condicionales no ideales en los servidores administrados que podrían generar riesgo de indisponibilidad por fallas en los componentes físicos o del entorno en el Data Center. | 2025-08-08 | Durante este periodo, la infraestructura se ha mantenido estable y operando correctamente. Actualmente, estamos realizando una revisión detallada para asegurarnos de que continúe en óptimas condiciones. Este proceso nos permite garantizar la continuidad del servicio con altos estándares de calidad y sin interrupciones. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5208 | VIGENTE | 2024-11-21 15:01 | 2024-11-21 15:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bajas Condiciones de Implementación en la Infraestructura Física y en Data Center | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Fallas o condiciones no ideales en la implementación de los servidores o infraestructura base administrada por SETI que puedan derivar en indisponibilidad del servicio. | 2024-11-01 | Con visitas regulares a los Data Center del cliente se detectaría condicionales no ideales en los servidores administrados que podrían generar riesgo de indisponibilidad por fallas en los componentes físicos o del entorno en el Data Center. | 2025-08-24 | Durante este periodo la infraestructura se ha mantenido estable y en correcto funcionamiento. Actualmente realizamos una revisión detallada para asegurar que continúe en óptimas condiciones, lo que nos permite garantizar la continuidad del servicio con altos estándares de calidad y sin interrupciones. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5208 | VIGENTE | 2024-11-21 15:01 | 2024-11-21 15:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bajas Condiciones de Implementación en la Infraestructura Física y en Data Center | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Fallas o condiciones no ideales en la implementación de los servidores o infraestructura base administrada por SETI que puedan derivar en indisponibilidad del servicio. | 2024-11-01 | Con visitas regulares a los Data Center del cliente se detectaría condicionales no ideales en los servidores administrados que podrían generar riesgo de indisponibilidad por fallas en los componentes físicos o del entorno en el Data Center. | 2025-09-10 | Durante este periodo, la infraestructura se ha mantenido estable y en correcto funcionamiento. Actualmente, se adelanta una revisión detallada para garantizar que continúe en condiciones óptimas, asegurando así la continuidad del servicio bajo altos estándares de calidad y sin interrupciones. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12808 | ADM_12808_ADMON SO ACTIVE DIRECTORY | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5208 | VIGENTE | 2024-11-21 15:01 | 2024-11-21 15:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Bajas Condiciones de Implementación en la Infraestructura Física y en Data Center | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Fallas o condiciones no ideales en la implementación de los servidores o infraestructura base administrada por SETI que puedan derivar en indisponibilidad del servicio. | 2024-11-01 | Con visitas regulares a los Data Center del cliente se detectaría condicionales no ideales en los servidores administrados que podrían generar riesgo de indisponibilidad por fallas en los componentes físicos o del entorno en el Data Center. | 2025-09-28 | Durante este periodo, la infraestructura se ha mantenido estable y en correcto funcionamiento. En la actualidad, se realiza una revisión detallada para garantizar que continúe en condiciones óptimas, asegurando la continuidad del servicio con altos estándares de calidad y sin interrupciones | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12809 | CON_12809_CONSTRUCCION REPORTES EN EXCEL | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Alto | 5209 | NO VIGENTE | 2024-11-22 09:21 | 2025-02-07 15:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Integración y Desacoplamiento Incompleto | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La integración de los nuevos componentes y la adaptación de los 80 reportes a la arquitectura desacoplada podría no ser completamente exitosa, generando fallos o incompatibilidades. | 2024-11-22 | Implementar pruebas de integración continuas durante todo el proceso de desarrollo para verificar la correcta comunicación entre los sistemas. Definir interfaces claras y detalladas entre los sistemas. Realizar pruebas de integración en fases tempranas. Establecer un protocolo de resolución rápida para posibles fallos de integración. | 2024-12-17 | Riesgo no materializado, se mantiene controlado | 2 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Área - Equipos Base
12809 | CON_12809_CONSTRUCCION REPORTES EN EXCEL | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Alto | 5209 | NO VIGENTE | 2024-11-22 09:21 | 2025-02-07 15:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Integración y Desacoplamiento Incompleto | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La integración de los nuevos componentes y la adaptación de los 80 reportes a la arquitectura desacoplada podría no ser completamente exitosa, generando fallos o incompatibilidades. | 2024-11-22 | Implementar pruebas de integración continuas durante todo el proceso de desarrollo para verificar la correcta comunicación entre los sistemas. Definir interfaces claras y detalladas entre los sistemas. Realizar pruebas de integración en fases tempranas. Establecer un protocolo de resolución rápida para posibles fallos de integración. | 2025-01-17 | Se cierra el riesgo, debido a que finalizó la etapa de desarrollo y ya no aplica. | 2 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Área - Equipos Base
12809 | CON_12809_CONSTRUCCION REPORTES EN EXCEL | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Alto | 5210 | NO VIGENTE | 2024-11-22 09:46 | 2025-02-07 15:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconsistencias en los Reportes | Configuración |  | Interno | Los reportes generados podrían tener errores de datos debido a la migración de consultas SQL y el proceso de consolidación. | 2024-11-22 | Implementar pruebas exhaustivas de validación de datos y verificar la exactitud de cada reporte antes de su despliegue. Realizar pruebas unitarias y de integración para cada reporte. Implementar revisiones cruzadas entre equipos para validar los datos generados. Tener un proceso de validación continua para asegurar la calidad de la información. | 2024-12-17 | Riesgo no materializado, se mantiene controlado | 2 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Área - Equipos Base
12809 | CON_12809_CONSTRUCCION REPORTES EN EXCEL | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Alto | 5210 | NO VIGENTE | 2024-11-22 09:46 | 2025-02-07 15:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconsistencias en los Reportes | Configuración |  | Interno | Los reportes generados podrían tener errores de datos debido a la migración de consultas SQL y el proceso de consolidación. | 2024-11-22 | Implementar pruebas exhaustivas de validación de datos y verificar la exactitud de cada reporte antes de su despliegue. Realizar pruebas unitarias y de integración para cada reporte. Implementar revisiones cruzadas entre equipos para validar los datos generados. Tener un proceso de validación continua para asegurar la calidad de la información. | 2025-01-17 | Se cierra el riesgo, debido a que finalizó la etapa de desarrollo y pruebas y los reportes se pudieron migrar completamente y sin errores. | 2 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Área - Equipos Base
12809 | CON_12809_CONSTRUCCION REPORTES EN EXCEL | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 5211 | NO VIGENTE | 2024-11-22 09:52 | 2025-03-20 08:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de Monitoreo y Alertas Adecuadas | Controles del proceso | Ausencia | Externo | Si no se implementa un sistema adecuado de monitoreo y alertas, cualquier fallo en el servicio o problema en la generación de reportes podría pasar desapercibido, lo que afectaría la disponibilidad y la calidad del servicio. La detección temprana es clave para una respuesta rápida, especialmente cuando se están generando 80 reportes diferentes. | 2024-11-22 | Implementar un sistema de monitoreo proactivo que permita detectar fallos y alertar a los responsables de forma inmediata. Implementar herramientas de monitoreo y alertas en tiempo real. Establecer un protocolo de acción para la resolución de incidentes detectados. Entrenar al personal en el manejo de alertas y resolución de problemas de forma rápida. | 2024-12-17 | No se presentan novedades con el riesgo, permanece controlado | 4 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12809 | CON_12809_CONSTRUCCION REPORTES EN EXCEL | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 5211 | NO VIGENTE | 2024-11-22 09:52 | 2025-03-20 08:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de Monitoreo y Alertas Adecuadas | Controles del proceso | Ausencia | Externo | Si no se implementa un sistema adecuado de monitoreo y alertas, cualquier fallo en el servicio o problema en la generación de reportes podría pasar desapercibido, lo que afectaría la disponibilidad y la calidad del servicio. La detección temprana es clave para una respuesta rápida, especialmente cuando se están generando 80 reportes diferentes. | 2024-11-22 | Implementar un sistema de monitoreo proactivo que permita detectar fallos y alertar a los responsables de forma inmediata. Implementar herramientas de monitoreo y alertas en tiempo real. Establecer un protocolo de acción para la resolución de incidentes detectados. Entrenar al personal en el manejo de alertas y resolución de problemas de forma rápida. | 2025-01-17 | El proyecto a la fecha se encuentra en desarrollo, por lo cual el riesgo esta controlado. | 4 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12809 | CON_12809_CONSTRUCCION REPORTES EN EXCEL | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 5211 | NO VIGENTE | 2024-11-22 09:52 | 2025-03-20 08:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de Monitoreo y Alertas Adecuadas | Controles del proceso | Ausencia | Externo | Si no se implementa un sistema adecuado de monitoreo y alertas, cualquier fallo en el servicio o problema en la generación de reportes podría pasar desapercibido, lo que afectaría la disponibilidad y la calidad del servicio. La detección temprana es clave para una respuesta rápida, especialmente cuando se están generando 80 reportes diferentes. | 2024-11-22 | Implementar un sistema de monitoreo proactivo que permita detectar fallos y alertar a los responsables de forma inmediata. Implementar herramientas de monitoreo y alertas en tiempo real. Establecer un protocolo de acción para la resolución de incidentes detectados. Entrenar al personal en el manejo de alertas y resolución de problemas de forma rápida. | 2025-02-17 | El proyecto se encuentra en desarrollo. | 4 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12809 | CON_12809_CONSTRUCCION REPORTES EN EXCEL | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 5211 | NO VIGENTE | 2024-11-22 09:52 | 2025-03-20 08:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de Monitoreo y Alertas Adecuadas | Controles del proceso | Ausencia | Externo | Si no se implementa un sistema adecuado de monitoreo y alertas, cualquier fallo en el servicio o problema en la generación de reportes podría pasar desapercibido, lo que afectaría la disponibilidad y la calidad del servicio. La detección temprana es clave para una respuesta rápida, especialmente cuando se están generando 80 reportes diferentes. | 2024-11-22 | Implementar un sistema de monitoreo proactivo que permita detectar fallos y alertar a los responsables de forma inmediata. Implementar herramientas de monitoreo y alertas en tiempo real. Establecer un protocolo de acción para la resolución de incidentes detectados. Entrenar al personal en el manejo de alertas y resolución de problemas de forma rápida. | 2025-03-20 | Se da cierre al riesgo debido a que se controlo desde el desarrollo. | 4 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12809 | CON_12809_CONSTRUCCION REPORTES EN EXCEL | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 5124 | VIGENTE | 2024-09-25 08:06 | 2025-08-13 10:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente, | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-25 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-18 | Aún no se inicia el desarrollo del proyecto, se encuentra finalizando la etapa de planeación | 11 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12809 | CON_12809_CONSTRUCCION REPORTES EN EXCEL | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 5124 | VIGENTE | 2024-09-25 08:06 | 2025-08-13 10:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente, | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-25 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-18 | Hasta el momento no se ha materializado el riesgo, se siguen realizando esfuerzos para el cumplimiento de políticas de seguridad de la información tanto internas como externas. | 11 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12809 | CON_12809_CONSTRUCCION REPORTES EN EXCEL | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 5124 | VIGENTE | 2024-09-25 08:06 | 2025-08-13 10:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente, | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-25 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-17 | Hasta el momento no se ha materializado el riesgo, se siguen realizando esfuerzos para el cumplimiento de políticas de seguridad de la información tanto internas como externas. | 11 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12809 | CON_12809_CONSTRUCCION REPORTES EN EXCEL | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 5124 | VIGENTE | 2024-09-25 08:06 | 2025-08-13 10:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente, | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-25 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-17 | A la fecha no se han presentado novedades con el riesgo. | 11 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12809 | CON_12809_CONSTRUCCION REPORTES EN EXCEL | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 5124 | VIGENTE | 2024-09-25 08:06 | 2025-08-13 10:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente, | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-25 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-17 | A la fecha no se han presentado novedades con el riesgo. | 11 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12809 | CON_12809_CONSTRUCCION REPORTES EN EXCEL | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 5124 | VIGENTE | 2024-09-25 08:06 | 2025-08-13 10:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente, | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-25 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-20 | A la fecha el riesgo se encuentra controlado. | 11 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12809 | CON_12809_CONSTRUCCION REPORTES EN EXCEL | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 5124 | VIGENTE | 2024-09-25 08:06 | 2025-08-13 10:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente, | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-25 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-21 | A la fecha el riesgo se encuentra controlado. | 11 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12809 | CON_12809_CONSTRUCCION REPORTES EN EXCEL | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 5124 | VIGENTE | 2024-09-25 08:06 | 2025-08-13 10:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente, | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-25 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-22 | A la fecha no se han presentado novedades con el riesgo. | 11 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12809 | CON_12809_CONSTRUCCION REPORTES EN EXCEL | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 5124 | VIGENTE | 2024-09-25 08:06 | 2025-08-13 10:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente, | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-25 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-24 | No se han presentado novedades en el riesgo. | 11 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12809 | CON_12809_CONSTRUCCION REPORTES EN EXCEL | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 5124 | VIGENTE | 2024-09-25 08:06 | 2025-08-13 10:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente, | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-25 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-25 | No se han presentando novedades en el riesgo. | 11 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12809 | CON_12809_CONSTRUCCION REPORTES EN EXCEL | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 5124 | VIGENTE | 2024-09-25 08:06 | 2025-08-13 10:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente, | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-25 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-25 | A la fecha el riesgo se encuentra controlado. | 11 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12809 | CON_12809_CONSTRUCCION REPORTES EN EXCEL | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 5147 | NO VIGENTE | 2024-10-04 08:49 | 2025-08-25 08:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en los despliegues | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que se tienen en paralelo varios desarrollos con SETI y otros proveedores puede ocurrir que se retrasen los despliegues en los diferentes ambientes por la cantidad y de acuerdo con la priorización que realice Zona Franca Bogotá, lo que podría conllevar a retrasos en las fechas del plan de trabajo. | 2024-10-04 | Establecer reuniones regulares (diarias o semanales) con los equipos de Zona Franca Bogotá para revisar y ajustar la priorización de los despliegues según la carga de trabajo y disponibilidad de ambientes. Asegurar visibilidad y alineación entre los equipos de desarrollo y los responsables de la infraestructura en los ambientes de pruebas y producción. Identificar los entregables y despliegues más críticos con antelación y acordar fechas prioritarias con Zona Franca Bogotá. Realizar un análisis de impacto para definir qué desarrollos pueden ser ajustados o escalonados en función de la disponibilidad de recursos. Mantener un monitoreo constante de los avances en los despliegues y de los posibles cuellos de botella en los ambientes de desarrollo y preproducción. Informar de manera proactiva a Zona Franca Bogotá y demás partes interesadas sobre cualquier impacto potencial en los tiempos de entrega, proponiendo alternativas para mantener el progreso dentro de los plazos acordados. | 2024-10-18 | Aun no se inicia el desarrollo del proyecto, se encuentra finalizando la etapa de planeación | 10 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12809 | CON_12809_CONSTRUCCION REPORTES EN EXCEL | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 5147 | NO VIGENTE | 2024-10-04 08:49 | 2025-08-25 08:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en los despliegues | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que se tienen en paralelo varios desarrollos con SETI y otros proveedores puede ocurrir que se retrasen los despliegues en los diferentes ambientes por la cantidad y de acuerdo con la priorización que realice Zona Franca Bogotá, lo que podría conllevar a retrasos en las fechas del plan de trabajo. | 2024-10-04 | Establecer reuniones regulares (diarias o semanales) con los equipos de Zona Franca Bogotá para revisar y ajustar la priorización de los despliegues según la carga de trabajo y disponibilidad de ambientes. Asegurar visibilidad y alineación entre los equipos de desarrollo y los responsables de la infraestructura en los ambientes de pruebas y producción. Identificar los entregables y despliegues más críticos con antelación y acordar fechas prioritarias con Zona Franca Bogotá. Realizar un análisis de impacto para definir qué desarrollos pueden ser ajustados o escalonados en función de la disponibilidad de recursos. Mantener un monitoreo constante de los avances en los despliegues y de los posibles cuellos de botella en los ambientes de desarrollo y preproducción. Informar de manera proactiva a Zona Franca Bogotá y demás partes interesadas sobre cualquier impacto potencial en los tiempos de entrega, proponiendo alternativas para mantener el progreso dentro de los plazos acordados. | 2024-11-18 | Riesgo no materializado. Aún no se han realizado despliegues. | 10 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12809 | CON_12809_CONSTRUCCION REPORTES EN EXCEL | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 5147 | NO VIGENTE | 2024-10-04 08:49 | 2025-08-25 08:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en los despliegues | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que se tienen en paralelo varios desarrollos con SETI y otros proveedores puede ocurrir que se retrasen los despliegues en los diferentes ambientes por la cantidad y de acuerdo con la priorización que realice Zona Franca Bogotá, lo que podría conllevar a retrasos en las fechas del plan de trabajo. | 2024-10-04 | Establecer reuniones regulares (diarias o semanales) con los equipos de Zona Franca Bogotá para revisar y ajustar la priorización de los despliegues según la carga de trabajo y disponibilidad de ambientes. Asegurar visibilidad y alineación entre los equipos de desarrollo y los responsables de la infraestructura en los ambientes de pruebas y producción. Identificar los entregables y despliegues más críticos con antelación y acordar fechas prioritarias con Zona Franca Bogotá. Realizar un análisis de impacto para definir qué desarrollos pueden ser ajustados o escalonados en función de la disponibilidad de recursos. Mantener un monitoreo constante de los avances en los despliegues y de los posibles cuellos de botella en los ambientes de desarrollo y preproducción. Informar de manera proactiva a Zona Franca Bogotá y demás partes interesadas sobre cualquier impacto potencial en los tiempos de entrega, proponiendo alternativas para mantener el progreso dentro de los plazos acordados. | 2024-12-17 | Se realizó el primer despliegue a QA, no se presentaron novedades con el riesgo, sigue controlado. | 10 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12809 | CON_12809_CONSTRUCCION REPORTES EN EXCEL | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 5147 | NO VIGENTE | 2024-10-04 08:49 | 2025-08-25 08:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en los despliegues | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que se tienen en paralelo varios desarrollos con SETI y otros proveedores puede ocurrir que se retrasen los despliegues en los diferentes ambientes por la cantidad y de acuerdo con la priorización que realice Zona Franca Bogotá, lo que podría conllevar a retrasos en las fechas del plan de trabajo. | 2024-10-04 | Establecer reuniones regulares (diarias o semanales) con los equipos de Zona Franca Bogotá para revisar y ajustar la priorización de los despliegues según la carga de trabajo y disponibilidad de ambientes. Asegurar visibilidad y alineación entre los equipos de desarrollo y los responsables de la infraestructura en los ambientes de pruebas y producción. Identificar los entregables y despliegues más críticos con antelación y acordar fechas prioritarias con Zona Franca Bogotá. Realizar un análisis de impacto para definir qué desarrollos pueden ser ajustados o escalonados en función de la disponibilidad de recursos. Mantener un monitoreo constante de los avances en los despliegues y de los posibles cuellos de botella en los ambientes de desarrollo y preproducción. Informar de manera proactiva a Zona Franca Bogotá y demás partes interesadas sobre cualquier impacto potencial en los tiempos de entrega, proponiendo alternativas para mantener el progreso dentro de los plazos acordados. | 2025-01-17 | Se realizó la entrega del desarrollo al Cliente; el cual se encuentra realizando las pruebas de certificación. | 10 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12809 | CON_12809_CONSTRUCCION REPORTES EN EXCEL | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 5147 | NO VIGENTE | 2024-10-04 08:49 | 2025-08-25 08:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en los despliegues | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que se tienen en paralelo varios desarrollos con SETI y otros proveedores puede ocurrir que se retrasen los despliegues en los diferentes ambientes por la cantidad y de acuerdo con la priorización que realice Zona Franca Bogotá, lo que podría conllevar a retrasos en las fechas del plan de trabajo. | 2024-10-04 | Establecer reuniones regulares (diarias o semanales) con los equipos de Zona Franca Bogotá para revisar y ajustar la priorización de los despliegues según la carga de trabajo y disponibilidad de ambientes. Asegurar visibilidad y alineación entre los equipos de desarrollo y los responsables de la infraestructura en los ambientes de pruebas y producción. Identificar los entregables y despliegues más críticos con antelación y acordar fechas prioritarias con Zona Franca Bogotá. Realizar un análisis de impacto para definir qué desarrollos pueden ser ajustados o escalonados en función de la disponibilidad de recursos. Mantener un monitoreo constante de los avances en los despliegues y de los posibles cuellos de botella en los ambientes de desarrollo y preproducción. Informar de manera proactiva a Zona Franca Bogotá y demás partes interesadas sobre cualquier impacto potencial en los tiempos de entrega, proponiendo alternativas para mantener el progreso dentro de los plazos acordados. | 2025-02-17 | A la fecha no se han presentado retrasos en los despliegues solicitados. | 10 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12809 | CON_12809_CONSTRUCCION REPORTES EN EXCEL | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 5147 | NO VIGENTE | 2024-10-04 08:49 | 2025-08-25 08:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en los despliegues | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que se tienen en paralelo varios desarrollos con SETI y otros proveedores puede ocurrir que se retrasen los despliegues en los diferentes ambientes por la cantidad y de acuerdo con la priorización que realice Zona Franca Bogotá, lo que podría conllevar a retrasos en las fechas del plan de trabajo. | 2024-10-04 | Establecer reuniones regulares (diarias o semanales) con los equipos de Zona Franca Bogotá para revisar y ajustar la priorización de los despliegues según la carga de trabajo y disponibilidad de ambientes. Asegurar visibilidad y alineación entre los equipos de desarrollo y los responsables de la infraestructura en los ambientes de pruebas y producción. Identificar los entregables y despliegues más críticos con antelación y acordar fechas prioritarias con Zona Franca Bogotá. Realizar un análisis de impacto para definir qué desarrollos pueden ser ajustados o escalonados en función de la disponibilidad de recursos. Mantener un monitoreo constante de los avances en los despliegues y de los posibles cuellos de botella en los ambientes de desarrollo y preproducción. Informar de manera proactiva a Zona Franca Bogotá y demás partes interesadas sobre cualquier impacto potencial en los tiempos de entrega, proponiendo alternativas para mantener el progreso dentro de los plazos acordados. | 2025-03-20 | A la fecha se han podido ejecutar todos los despliegues en los plazos solicitados. | 10 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12809 | CON_12809_CONSTRUCCION REPORTES EN EXCEL | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 5147 | NO VIGENTE | 2024-10-04 08:49 | 2025-08-25 08:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en los despliegues | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que se tienen en paralelo varios desarrollos con SETI y otros proveedores puede ocurrir que se retrasen los despliegues en los diferentes ambientes por la cantidad y de acuerdo con la priorización que realice Zona Franca Bogotá, lo que podría conllevar a retrasos en las fechas del plan de trabajo. | 2024-10-04 | Establecer reuniones regulares (diarias o semanales) con los equipos de Zona Franca Bogotá para revisar y ajustar la priorización de los despliegues según la carga de trabajo y disponibilidad de ambientes. Asegurar visibilidad y alineación entre los equipos de desarrollo y los responsables de la infraestructura en los ambientes de pruebas y producción. Identificar los entregables y despliegues más críticos con antelación y acordar fechas prioritarias con Zona Franca Bogotá. Realizar un análisis de impacto para definir qué desarrollos pueden ser ajustados o escalonados en función de la disponibilidad de recursos. Mantener un monitoreo constante de los avances en los despliegues y de los posibles cuellos de botella en los ambientes de desarrollo y preproducción. Informar de manera proactiva a Zona Franca Bogotá y demás partes interesadas sobre cualquier impacto potencial en los tiempos de entrega, proponiendo alternativas para mantener el progreso dentro de los plazos acordados. | 2025-04-21 | El proyecto se encuentra en certificación por parte del Cliente. | 10 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12809 | CON_12809_CONSTRUCCION REPORTES EN EXCEL | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 5147 | NO VIGENTE | 2024-10-04 08:49 | 2025-08-25 08:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en los despliegues | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que se tienen en paralelo varios desarrollos con SETI y otros proveedores puede ocurrir que se retrasen los despliegues en los diferentes ambientes por la cantidad y de acuerdo con la priorización que realice Zona Franca Bogotá, lo que podría conllevar a retrasos en las fechas del plan de trabajo. | 2024-10-04 | Establecer reuniones regulares (diarias o semanales) con los equipos de Zona Franca Bogotá para revisar y ajustar la priorización de los despliegues según la carga de trabajo y disponibilidad de ambientes. Asegurar visibilidad y alineación entre los equipos de desarrollo y los responsables de la infraestructura en los ambientes de pruebas y producción. Identificar los entregables y despliegues más críticos con antelación y acordar fechas prioritarias con Zona Franca Bogotá. Realizar un análisis de impacto para definir qué desarrollos pueden ser ajustados o escalonados en función de la disponibilidad de recursos. Mantener un monitoreo constante de los avances en los despliegues y de los posibles cuellos de botella en los ambientes de desarrollo y preproducción. Informar de manera proactiva a Zona Franca Bogotá y demás partes interesadas sobre cualquier impacto potencial en los tiempos de entrega, proponiendo alternativas para mantener el progreso dentro de los plazos acordados. | 2025-05-22 | El proyecto se certificó por parte del cliente y se desplego en producción el 19 de Mayo, sin embargo salió apagado porque se esta presentando un error en la comunicación de piciz con el microservicio, el cual esta en revisión. | 10 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12809 | CON_12809_CONSTRUCCION REPORTES EN EXCEL | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 5147 | NO VIGENTE | 2024-10-04 08:49 | 2025-08-25 08:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en los despliegues | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que se tienen en paralelo varios desarrollos con SETI y otros proveedores puede ocurrir que se retrasen los despliegues en los diferentes ambientes por la cantidad y de acuerdo con la priorización que realice Zona Franca Bogotá, lo que podría conllevar a retrasos en las fechas del plan de trabajo. | 2024-10-04 | Establecer reuniones regulares (diarias o semanales) con los equipos de Zona Franca Bogotá para revisar y ajustar la priorización de los despliegues según la carga de trabajo y disponibilidad de ambientes. Asegurar visibilidad y alineación entre los equipos de desarrollo y los responsables de la infraestructura en los ambientes de pruebas y producción. Identificar los entregables y despliegues más críticos con antelación y acordar fechas prioritarias con Zona Franca Bogotá. Realizar un análisis de impacto para definir qué desarrollos pueden ser ajustados o escalonados en función de la disponibilidad de recursos. Mantener un monitoreo constante de los avances en los despliegues y de los posibles cuellos de botella en los ambientes de desarrollo y preproducción. Informar de manera proactiva a Zona Franca Bogotá y demás partes interesadas sobre cualquier impacto potencial en los tiempos de entrega, proponiendo alternativas para mantener el progreso dentro de los plazos acordados. | 2025-06-24 | Se han ejecutado 2 despliegues mas para poder adicionar logs al servicio e identificar la causa raíz del inconveniente presentado, el ultimo despliegue se realizó el 19 de junio; actualmente nos encontramos en la revisión del mismo. | 10 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12809 | CON_12809_CONSTRUCCION REPORTES EN EXCEL | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 5147 | NO VIGENTE | 2024-10-04 08:49 | 2025-08-25 08:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en los despliegues | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que se tienen en paralelo varios desarrollos con SETI y otros proveedores puede ocurrir que se retrasen los despliegues en los diferentes ambientes por la cantidad y de acuerdo con la priorización que realice Zona Franca Bogotá, lo que podría conllevar a retrasos en las fechas del plan de trabajo. | 2024-10-04 | Establecer reuniones regulares (diarias o semanales) con los equipos de Zona Franca Bogotá para revisar y ajustar la priorización de los despliegues según la carga de trabajo y disponibilidad de ambientes. Asegurar visibilidad y alineación entre los equipos de desarrollo y los responsables de la infraestructura en los ambientes de pruebas y producción. Identificar los entregables y despliegues más críticos con antelación y acordar fechas prioritarias con Zona Franca Bogotá. Realizar un análisis de impacto para definir qué desarrollos pueden ser ajustados o escalonados en función de la disponibilidad de recursos. Mantener un monitoreo constante de los avances en los despliegues y de los posibles cuellos de botella en los ambientes de desarrollo y preproducción. Informar de manera proactiva a Zona Franca Bogotá y demás partes interesadas sobre cualquier impacto potencial en los tiempos de entrega, proponiendo alternativas para mantener el progreso dentro de los plazos acordados. | 2025-07-25 | Se cierra el riesgo, debido a que el proyecto ya salió a producción y está en garantía. | 10 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12809 | CON_12809_CONSTRUCCION REPORTES EN EXCEL | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 5148 | NO VIGENTE | 2024-10-04 08:57 | 2025-08-25 08:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo de trabajo por parte del cliente | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad del equipo de trabajo por parte de Zona Franca Bogotá para realizar las definiciones requeridas en el proyecto, lo que podría conllevar a presentar retrasos en el plan de trabajo. | 2024-10-04 | Realizar reuniones de seguimiento semanal para revisar el avance del proyecto y garantizar la disponibilidad continua de los recursos de Zona Franca Bogotá. Asegurar que cada miembro del equipo de Zona Franca Bogotá tenga asignado un rol claro en las definiciones del proyecto y confirmar su disponibilidad en el calendario del proyecto. Establecer puntos de contacto alternativos en caso de que los recursos principales del equipo de Zona Franca Bogotá no estén disponibles, para garantizar que el flujo de trabajo no se vea interrumpido. | 2024-10-18 | Aun no se inicia el desarrollo del proyecto, se encuentra finalizando la etapa de planeación | 11 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12809 | CON_12809_CONSTRUCCION REPORTES EN EXCEL | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 5148 | NO VIGENTE | 2024-10-04 08:57 | 2025-08-25 08:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo de trabajo por parte del cliente | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad del equipo de trabajo por parte de Zona Franca Bogotá para realizar las definiciones requeridas en el proyecto, lo que podría conllevar a presentar retrasos en el plan de trabajo. | 2024-10-04 | Realizar reuniones de seguimiento semanal para revisar el avance del proyecto y garantizar la disponibilidad continua de los recursos de Zona Franca Bogotá. Asegurar que cada miembro del equipo de Zona Franca Bogotá tenga asignado un rol claro en las definiciones del proyecto y confirmar su disponibilidad en el calendario del proyecto. Establecer puntos de contacto alternativos en caso de que los recursos principales del equipo de Zona Franca Bogotá no estén disponibles, para garantizar que el flujo de trabajo no se vea interrumpido. | 2024-11-18 | Riesgo no materializado, hasta la fecha el cliente ha participado activamente de las actividades requeridas | 11 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12809 | CON_12809_CONSTRUCCION REPORTES EN EXCEL | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 5148 | NO VIGENTE | 2024-10-04 08:57 | 2025-08-25 08:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo de trabajo por parte del cliente | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad del equipo de trabajo por parte de Zona Franca Bogotá para realizar las definiciones requeridas en el proyecto, lo que podría conllevar a presentar retrasos en el plan de trabajo. | 2024-10-04 | Realizar reuniones de seguimiento semanal para revisar el avance del proyecto y garantizar la disponibilidad continua de los recursos de Zona Franca Bogotá. Asegurar que cada miembro del equipo de Zona Franca Bogotá tenga asignado un rol claro en las definiciones del proyecto y confirmar su disponibilidad en el calendario del proyecto. Establecer puntos de contacto alternativos en caso de que los recursos principales del equipo de Zona Franca Bogotá no estén disponibles, para garantizar que el flujo de trabajo no se vea interrumpido. | 2024-12-17 | Riesgo no materializado, hasta la fecha el cliente ha participado activamente de las actividades requeridas | 11 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12809 | CON_12809_CONSTRUCCION REPORTES EN EXCEL | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 5148 | NO VIGENTE | 2024-10-04 08:57 | 2025-08-25 08:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo de trabajo por parte del cliente | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad del equipo de trabajo por parte de Zona Franca Bogotá para realizar las definiciones requeridas en el proyecto, lo que podría conllevar a presentar retrasos en el plan de trabajo. | 2024-10-04 | Realizar reuniones de seguimiento semanal para revisar el avance del proyecto y garantizar la disponibilidad continua de los recursos de Zona Franca Bogotá. Asegurar que cada miembro del equipo de Zona Franca Bogotá tenga asignado un rol claro en las definiciones del proyecto y confirmar su disponibilidad en el calendario del proyecto. Establecer puntos de contacto alternativos en caso de que los recursos principales del equipo de Zona Franca Bogotá no estén disponibles, para garantizar que el flujo de trabajo no se vea interrumpido. | 2025-01-17 | A la fecha se ha contado con la disponibilidad por parte del Cliente para ejecutar el proyecto. | 11 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12809 | CON_12809_CONSTRUCCION REPORTES EN EXCEL | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 5148 | NO VIGENTE | 2024-10-04 08:57 | 2025-08-25 08:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo de trabajo por parte del cliente | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad del equipo de trabajo por parte de Zona Franca Bogotá para realizar las definiciones requeridas en el proyecto, lo que podría conllevar a presentar retrasos en el plan de trabajo. | 2024-10-04 | Realizar reuniones de seguimiento semanal para revisar el avance del proyecto y garantizar la disponibilidad continua de los recursos de Zona Franca Bogotá. Asegurar que cada miembro del equipo de Zona Franca Bogotá tenga asignado un rol claro en las definiciones del proyecto y confirmar su disponibilidad en el calendario del proyecto. Establecer puntos de contacto alternativos en caso de que los recursos principales del equipo de Zona Franca Bogotá no estén disponibles, para garantizar que el flujo de trabajo no se vea interrumpido. | 2025-02-17 | A la fecha se ha contado con la disponibilidad de las personas tanto del equipo de SETI como del Cliente. | 11 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12809 | CON_12809_CONSTRUCCION REPORTES EN EXCEL | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 5148 | NO VIGENTE | 2024-10-04 08:57 | 2025-08-25 08:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo de trabajo por parte del cliente | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad del equipo de trabajo por parte de Zona Franca Bogotá para realizar las definiciones requeridas en el proyecto, lo que podría conllevar a presentar retrasos en el plan de trabajo. | 2024-10-04 | Realizar reuniones de seguimiento semanal para revisar el avance del proyecto y garantizar la disponibilidad continua de los recursos de Zona Franca Bogotá. Asegurar que cada miembro del equipo de Zona Franca Bogotá tenga asignado un rol claro en las definiciones del proyecto y confirmar su disponibilidad en el calendario del proyecto. Establecer puntos de contacto alternativos en caso de que los recursos principales del equipo de Zona Franca Bogotá no estén disponibles, para garantizar que el flujo de trabajo no se vea interrumpido. | 2025-03-20 | A la fecha se ha contado con la disponibilidad del equipo de trabajo del Cliente y SETI. | 11 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12809 | CON_12809_CONSTRUCCION REPORTES EN EXCEL | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 5148 | NO VIGENTE | 2024-10-04 08:57 | 2025-08-25 08:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo de trabajo por parte del cliente | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad del equipo de trabajo por parte de Zona Franca Bogotá para realizar las definiciones requeridas en el proyecto, lo que podría conllevar a presentar retrasos en el plan de trabajo. | 2024-10-04 | Realizar reuniones de seguimiento semanal para revisar el avance del proyecto y garantizar la disponibilidad continua de los recursos de Zona Franca Bogotá. Asegurar que cada miembro del equipo de Zona Franca Bogotá tenga asignado un rol claro en las definiciones del proyecto y confirmar su disponibilidad en el calendario del proyecto. Establecer puntos de contacto alternativos en caso de que los recursos principales del equipo de Zona Franca Bogotá no estén disponibles, para garantizar que el flujo de trabajo no se vea interrumpido. | 2025-04-21 | A la fecha se ha contado con la disponibilidad del equipo del cliente y de SETI. | 11 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12809 | CON_12809_CONSTRUCCION REPORTES EN EXCEL | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 5148 | NO VIGENTE | 2024-10-04 08:57 | 2025-08-25 08:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo de trabajo por parte del cliente | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad del equipo de trabajo por parte de Zona Franca Bogotá para realizar las definiciones requeridas en el proyecto, lo que podría conllevar a presentar retrasos en el plan de trabajo. | 2024-10-04 | Realizar reuniones de seguimiento semanal para revisar el avance del proyecto y garantizar la disponibilidad continua de los recursos de Zona Franca Bogotá. Asegurar que cada miembro del equipo de Zona Franca Bogotá tenga asignado un rol claro en las definiciones del proyecto y confirmar su disponibilidad en el calendario del proyecto. Establecer puntos de contacto alternativos en caso de que los recursos principales del equipo de Zona Franca Bogotá no estén disponibles, para garantizar que el flujo de trabajo no se vea interrumpido. | 2025-05-22 | A la fecha se ha contado con la disponibilidad tanto del cliente como de SETI. | 11 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12809 | CON_12809_CONSTRUCCION REPORTES EN EXCEL | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 5148 | NO VIGENTE | 2024-10-04 08:57 | 2025-08-25 08:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo de trabajo por parte del cliente | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad del equipo de trabajo por parte de Zona Franca Bogotá para realizar las definiciones requeridas en el proyecto, lo que podría conllevar a presentar retrasos en el plan de trabajo. | 2024-10-04 | Realizar reuniones de seguimiento semanal para revisar el avance del proyecto y garantizar la disponibilidad continua de los recursos de Zona Franca Bogotá. Asegurar que cada miembro del equipo de Zona Franca Bogotá tenga asignado un rol claro en las definiciones del proyecto y confirmar su disponibilidad en el calendario del proyecto. Establecer puntos de contacto alternativos en caso de que los recursos principales del equipo de Zona Franca Bogotá no estén disponibles, para garantizar que el flujo de trabajo no se vea interrumpido. | 2025-06-24 | A la fecha el equipo ha contado con la disponibilidad. | 11 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12809 | CON_12809_CONSTRUCCION REPORTES EN EXCEL | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 5148 | NO VIGENTE | 2024-10-04 08:57 | 2025-08-25 08:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo de trabajo por parte del cliente | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad del equipo de trabajo por parte de Zona Franca Bogotá para realizar las definiciones requeridas en el proyecto, lo que podría conllevar a presentar retrasos en el plan de trabajo. | 2024-10-04 | Realizar reuniones de seguimiento semanal para revisar el avance del proyecto y garantizar la disponibilidad continua de los recursos de Zona Franca Bogotá. Asegurar que cada miembro del equipo de Zona Franca Bogotá tenga asignado un rol claro en las definiciones del proyecto y confirmar su disponibilidad en el calendario del proyecto. Establecer puntos de contacto alternativos en caso de que los recursos principales del equipo de Zona Franca Bogotá no estén disponibles, para garantizar que el flujo de trabajo no se vea interrumpido. | 2025-07-25 | A la fecha el equipo ha contado con la disponibilidad. | 11 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12809 | CON_12809_CONSTRUCCION REPORTES EN EXCEL | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Significativo | 5148 | NO VIGENTE | 2024-10-04 08:57 | 2025-08-25 08:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo de trabajo por parte del cliente | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad del equipo de trabajo por parte de Zona Franca Bogotá para realizar las definiciones requeridas en el proyecto, lo que podría conllevar a presentar retrasos en el plan de trabajo. | 2024-10-04 | Realizar reuniones de seguimiento semanal para revisar el avance del proyecto y garantizar la disponibilidad continua de los recursos de Zona Franca Bogotá. Asegurar que cada miembro del equipo de Zona Franca Bogotá tenga asignado un rol claro en las definiciones del proyecto y confirmar su disponibilidad en el calendario del proyecto. Establecer puntos de contacto alternativos en caso de que los recursos principales del equipo de Zona Franca Bogotá no estén disponibles, para garantizar que el flujo de trabajo no se vea interrumpido. | 2025-08-25 | El proyecto ya salió a producción y se encuentra en garantía. | 11 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2024-11-29 15:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2024-11-15 | Hasta el momento no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2024-11-29 15:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2024-12-10 | Hasta el momento no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2024-11-29 15:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-01-03 | A la fecha no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2024-11-29 15:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-01-25 | Hasta el momento no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2024-11-29 15:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-02-21 | A la fecha no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2024-11-29 15:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-03-16 | No se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2024-11-29 15:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-04-06 | Con el cliente, coordinamos todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida. Hasta el momento, no hemos encontrado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2024-11-29 15:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-04-22 | Con el cliente, coordinamos todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida. Hasta el momento, no hemos encontrado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo. Estamos trabajando de manera coordinada y sin inconvenientes para asegurar el éxito del proyecto | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2024-11-29 15:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-05-18 | Con el cliente, hemos coordinado todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida. Hasta la fecha, no hemos enfrentado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo. Estamos trabajando de manera coordinada y sin inconvenientes, con el objetivo de garantizar el éxito del proyecto. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2024-11-29 15:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-06-08 | Con el cliente, hemos coordinado cuidadosamente todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida y constante. Hasta ahora, no hemos enfrentado ningún obstáculo en la ejecución de nuestro plan administrativo. Estamos trabajando de manera coordinada y sin inconvenientes, con el objetivo de asegurar el éxito del proyecto. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2024-11-29 15:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-06-29 | Con el cliente, hemos coordinado cuidadosamente todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida y constante. Hasta ahora, no hemos enfrentado ningún obstáculo en la ejecución de nuestro plan administrativo. Estamos trabajando de manera coordinada y sin inconvenientes, con el objetivo de asegurar el éxito del proyecto. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2024-11-29 15:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-07-16 | Con el cliente, hemos coordinado cuidadosamente todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida y constante. Hasta ahora, no hemos enfrentado ningún obstáculo en la ejecución de nuestro plan administrativo. Estamos trabajando de manera coordinada y sin inconvenientes, con el objetivo de asegurar el éxito del proyecto. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2024-11-29 15:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-08-08 | Con el cliente hemos coordinado de manera cuidadosa todas las actividades programadas, manteniendo una comunicación fluida y constante que ha facilitado el desarrollo del proyecto. Hasta el momento, no se han presentado obstáculos en la ejecución del plan administrativo, lo que nos ha permitido avanzar de forma coordinada y sin inconvenientes. Continuamos trabajando con el objetivo de garantizar el éxito del proyecto. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2024-11-29 15:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-08-24 | Con el cliente hemos coordinado cuidadosamente todas las actividades programadas, manteniendo una comunicación fluida y constante que ha favorecido el desarrollo del proyecto. Hasta el momento no se han presentado inconvenientes en la ejecución del plan administrativo, lo que nos ha permitido avanzar de manera organizada y sin contratiempos. Seguimos trabajando con el compromiso de garantizar el éxito del proyecto. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2024-11-29 15:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-09-10 | Con el cliente hemos coordinado de manera cuidadosa todas las actividades programadas, manteniendo una comunicación fluida y constante que ha facilitado el desarrollo del proyecto. A la fecha, no se han presentado inconvenientes en la ejecución del plan administrativo, lo que ha permitido avanzar de forma organizada y sin contratiempos. Continuamos trabajando con el firme compromiso de asegurar el éxito del proyecto. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2024-11-29 15:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2024-11-15 | Hasta el momento no se tienen problemas de acceso a los objetos administrados del cliente. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2024-11-29 15:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2024-12-10 | Hasta el momento no se tienen problemas de acceso a los objetos administrados del cliente. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2024-11-29 15:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-01-03 | A la fecha no se tienen problemas de acceso a los objetos administrados del cliente. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2024-11-29 15:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-01-25 | Hasta el momento no se tienen problemas de acceso a los objetos administrados del cliente. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2024-11-29 15:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-02-21 | A la fecha no se tienen problemas de acceso a los objetos administrados del cliente. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2024-11-29 15:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-03-16 | No hemos tenido inconvenientes con los accesos a los objetos administrados, se mantiene una constante comunicación con el administrador del cliente para garantizar accesos. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2024-11-29 15:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-04-06 | En la actualidad, contamos con todos los accesos a los objetos administrados. Sin embargo, la VPN con el cliente Site to Site está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, cuando han ingresado nuevos consultores, se les han proporcionado los accesos sin ningún problema. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2024-11-29 15:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-04-22 | Actualmente, contamos con todos los accesos necesarios a los objetos administrados. La VPN con el cliente Site to Site está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, cuando han ingresado nuevos consultores, se les han proporcionado los accesos de manera sencilla y sin ningún problema | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2024-11-29 15:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-05-18 | Actualmente, contamos con todos los accesos necesarios a los objetos administrados. La VPN con el cliente, mediante la configuración Site to Site, está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, cuando se han incorporado nuevos consultores, se les han otorgado los accesos de forma sencilla y sin ningún problema. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2024-11-29 15:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-06-08 | Actualmente, disponemos de todos los accesos necesarios a los objetos administrados. La VPN con el cliente, configurada mediante Site to Site, está activa y operando sin inconvenientes. Además, cuando se han incorporado nuevos consultores, se les ha otorgado el acceso de manera sencilla y sin ningún problema. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2024-11-29 15:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-06-29 | Actualmente, disponemos de todos los accesos necesarios a los objetos que gestionamos. La VPN establecida con el cliente, mediante configuración Site to Site, se encuentra activa y operativa sin inconvenientes. Asimismo, al incorporar nuevos consultores, les hemos proporcionado acceso de manera sencilla y eficiente, garantizando una transición sin dificultades. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2024-11-29 15:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-07-16 | Actualmente, contamos con todos los accesos necesarios a los objetos que gestionamos. La VPN configurada con el cliente mediante la conexión Site to Site está activa y funcionando sin problemas. Además, al incorporar nuevos consultores, les hemos brindado acceso de manera sencilla y eficiente, asegurando una transición sin dificultades. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2024-11-29 15:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-08-08 | Actualmente contamos con todos los accesos necesarios para la gestión de los objetos asignados. La conexión VPN configurada con el cliente, mediante un esquema Site-to-Site, se encuentra activa y operando correctamente. Adicionalmente, el proceso de incorporación de nuevos consultores se ha realizado de manera ágil y eficiente, garantizando el acceso oportuno a los recursos necesarios y asegurando una transición sin contratiempos. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2024-11-29 15:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-08-24 | Actualmente disponemos de todos los accesos necesarios para gestionar los objetos asignados. La conexión VPN con el cliente, bajo el esquema Site-to-Site, está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, la incorporación de nuevos consultores se ha realizado de manera ágil y sencilla, lo que asegura que cuenten con los recursos necesarios a tiempo y puedan integrarse sin dificultades. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2024-11-29 15:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-09-10 | Actualmente contamos con todos los accesos necesarios para la gestión de los objetos asignados. La conexión VPN con el cliente, bajo el esquema Site-to-Site, se encuentra activa y operando sin inconvenientes. Adicionalmente, la incorporación de nuevos consultores se ha realizado de manera ágil y eficiente, garantizando su acceso oportuno a los recursos y una integración sin contratiempos. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2024-11-29 15:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-01-03 | Por motivos económicos el cliente no tiene actualizado el soporte de fabrica y el licenciamiento. | 5 | 0 |  | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2024-11-29 15:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-03-04 | Se tienen vigentes los contratos de licenciamiento y soporte con fabricantes. | 5 | 0 |  | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2024-11-29 15:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-05-04 | El cliente está considerando, por motivos económicos, la opción de licenciar sus herramientas tecnológicas o migrar su infraestructura a un servicio de colocación. Esto con el objetivo de garantizar el soporte necesario en caso de que surja algún inconveniente | 5 | 0 |  | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2024-11-29 15:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-07-16 | El cliente está considerando, por motivos económicos, la opción de licenciar sus herramientas tecnológicas o de migrar su infraestructura a un servicio de colocación. Esta decisión busca garantizar el soporte necesario en caso de que surjan eventualidades o inconvenientes, asegurando así la continuidad y seguridad de sus operaciones. | 5 | 0 |  | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2024-11-29 15:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-09-14 | El cliente está evaluando, por motivos económicos, la posibilidad de licenciar sus herramientas tecnológicas o migrar su infraestructura a un servicio de colocación. Esta decisión tiene como propósito garantizar el soporte adecuado ante posibles eventualidades, asegurando la continuidad y la seguridad de sus operaciones | 5 | 0 |  | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2025-07-02 07:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con HOMI. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2024-11-15 | Con el cliente no se tiene comprometido asistencia a sitio pero se tiene este riesgo por si ocurre un riesgo de salud pública que afecte el servicio. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2025-07-02 07:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con HOMI. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2024-12-10 | Con el cliente no se tiene comprometido asistencia a sitio pero se tiene este riesgo por si ocurre un riesgo de salud pública que afecte el servicio. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2025-07-02 07:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con HOMI. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-01-03 | No se tiene comprometido asistencia a sitio pero se tiene este riesgo por si ocurre un riesgo de salud pública que afecte el servicio. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2025-07-02 07:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con HOMI. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-01-25 | Con el cliente no se tiene comprometido asistencia a sitio pero se tiene este riesgo por si ocurre un riesgo de salud pública que afecte el servicio. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2025-07-02 07:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con HOMI. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-02-21 | No se tiene comprometido asistencia a sitio pero se tiene este riesgo por si ocurre un riesgo de salud pública que afecte el servicio. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2025-07-02 07:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con HOMI. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-03-16 | Con el cliente no se tiene comprometido asistencia a sitio, pero se tiene este riesgo por si ocurre un riesgo de salud pública que afecte el servicio. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2025-07-02 07:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con HOMI. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-04-06 | El servicio con el cliente se ofrece de manera remota, por lo que no está contratado para realizarse en sitio | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2025-07-02 07:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con HOMI. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-04-22 | El servicio con el cliente se ofrece de manera remota, por lo que no está contratado para realizarse en sitio | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2025-07-02 07:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con HOMI. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-05-18 | El servicio proporcionado al cliente se realiza de manera remota, por lo que no está incluido ni contratado para llevarse a cabo en las instalaciones del cliente. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2025-07-02 07:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con HOMI. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-06-08 | El servicio brindado al cliente se lleva a cabo de manera remota, por lo que no está incluido ni contratado para su ejecución en las instalaciones del cliente. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2025-07-02 07:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con HOMI. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-06-29 | El servicio que ofrecemos al cliente se realiza de manera remota, por lo que no está incluido ni contratado para llevarse a cabo en las instalaciones del cliente. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2025-07-02 07:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con HOMI. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-07-16 | El servicio que ofrecemos al cliente se realiza de manera remota, por lo que no está incluido ni contratado para llevarse a cabo en las instalaciones del cliente. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2025-07-02 07:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con HOMI. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-08-08 | El servicio que ofrecemos al cliente se presta de manera remota, y no contempla ni incluye actividades presenciales en las instalaciones del cliente, ya que este alcance no ha sido contratado. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2025-07-02 07:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con HOMI. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-08-24 | El servicio que ofrecemos al cliente se brinda de manera remota y no contempla actividades presenciales en sus instalaciones, dado que este alcance no hace parte del contrato vigente. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2025-07-02 07:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con HOMI. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-09-10 | El servicio prestado al cliente se brinda de manera remota y no contempla actividades presenciales en sus instalaciones, dado que dicho alcance no se encuentra contemplado en el contrato vigente. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2024-11-15 | Hasta el momento no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2024-12-10 | Hasta el momento no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-01-03 | A la fecha no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-01-25 | Hasta el momento no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-02-21 | A la fecha no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-03-16 | A la fecha se han cumplido con todas las tareas pactadas, se realizan verificaciones de las tareas y actividades que se deben entregar contractualmente. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-04-06 | Hasta ahora, hemos cumplido con todos los términos del servicio acordado. El contrato está disponible en SharePoint, donde todo el equipo puede consultarlo y familiarizarse con su alcance. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-04-22 | Hasta ahora, hemos cumplido con todos los términos del servicio acordado. El contrato está disponible en SharePoint, para que todo el equipo pueda consultarlo y familiarizarse con su alcance. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-05-18 | Hasta el momento, hemos cumplido con todos los términos establecidos en nuestro acuerdo de servicio. El contrato se encuentra disponible en SharePoint, para que todo el equipo pueda revisarlo y entender mejor su alcance. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-06-08 | Hasta la fecha, hemos cumplido con todos los términos establecidos en nuestro acuerdo de servicio. El contrato se encuentra disponible en SharePoint, a fin de que todo el equipo pueda revisarlo y comprender en mayor detalle su alcance. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-06-29 | Hasta ahora, hemos cumplido con todos los términos establecidos en nuestro acuerdo de servicio. El contrato está disponible en SharePoint para que todo el equipo pueda revisarlo y entender mejor su alcance. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-07-16 | Hasta ahora, hemos cumplido con todos los términos establecidos en nuestro acuerdo de servicio. Además, el contrato está disponible en SharePoint para que todo el equipo pueda revisarlo y entender mejor su alcance. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-08-08 | Hasta el momento, hemos cumplido con todos los términos establecidos en el acuerdo de servicio. Asimismo, el contrato se encuentra disponible en SharePoint, con el fin de que todo el equipo pueda consultarlo y comprender en detalle su alcance y compromisos asociados. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-08-24 | Hasta el momento, hemos cumplido con todos los términos establecidos en el acuerdo de servicio. Asimismo, el contrato se encuentra disponible en SharePoint, con el fin de que todo el equipo pueda consultarlo y comprender en detalle su alcance y compromisos asociados. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-09-10 | Hasta la fecha, se ha dado cumplimiento a todos los términos establecidos en el acuerdo de servicio. Adicionalmente, el contrato se encuentra disponible en SharePoint, de manera que todo el equipo pueda consultarlo y conocer en detalle su alcance, condiciones y compromisos asociados. | 15 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2024-11-29 15:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-01-03 | Se coordinan las actividades a ejecutar para evitar riesgos en la operación, toda actividad se informa y se coordina. | 5 | 0 |  | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2024-11-29 15:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-03-04 | Se coordinan las actividades a ejecutar para evitar riesgos en la operación, todo actividad se informa y se coordina. | 5 | 0 |  | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2024-11-29 15:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-05-04 | Mantenemos una comunicación constante para coordinar todas las actividades, con el objetivo de minimizar riesgos en la operación. Cada tarea se informa y se organiza de manera adecuada para asegurar que todo marche sin inconvenientes. | 5 | 0 |  | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2024-11-29 15:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-07-16 | Actualmente, mantenemos una comunicación constante para coordinar todas las actividades, con el fin de reducir al máximo los riesgos en la operación. Nos aseguramos de informar y organizar cada tarea de manera adecuada, para que todo funcione sin inconvenientes. | 5 | 0 |  | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2024-11-29 15:49 | 2024-11-29 15:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-09-14 | Actualmente mantenemos una comunicación permanente para la coordinación de todas las actividades, con el objetivo de minimizar los riesgos en la operación. Cada tarea es informada y organizada de manera oportuna, garantizando así una ejecución adecuada y sin contratiempos | 5 | 0 |  | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5133 | VIGENTE | 2024-09-30 09:36 | 2024-09-30 09:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-25 | Se controla los accesos al Keepass para garantizar que solo los consultores asignados al proyecto puedan acceder a la información del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5133 | VIGENTE | 2024-09-30 09:36 | 2024-09-30 09:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-18 | Se controlan los accesos de los consultores asignados al proyecto para que solo ellos puedan acceder al keepas y la información del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5133 | VIGENTE | 2024-09-30 09:36 | 2024-09-30 09:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-10 | Se controla los accesos al Keepass para garantizar que solo los consultores asignados al proyecto puedan acceder a la información del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5133 | VIGENTE | 2024-09-30 09:36 | 2024-09-30 09:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-03 | Se auditan los accesos de los consultores asignados al proyecto para que solo ellos puedan acceder al keepas y la información del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5133 | VIGENTE | 2024-09-30 09:36 | 2024-09-30 09:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-25 | Se controla los accesos al Keepass para garantizar que solo los consultores asignados al proyecto puedan acceder a la información del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5133 | VIGENTE | 2024-09-30 09:36 | 2024-09-30 09:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-21 | Se auditan los accesos de los consultores asignados al proyecto para que solo ellos puedan acceder al keepas y la información del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5133 | VIGENTE | 2024-09-30 09:36 | 2024-09-30 09:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-16 | Se garantiza que solo los consultores del equipo puedan tener acceso al keepas del cliente y su información | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5133 | VIGENTE | 2024-09-30 09:36 | 2024-09-30 09:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-06 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al keepass y puedan ver la información del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5133 | VIGENTE | 2024-09-30 09:36 | 2024-09-30 09:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-22 | Se asegura que únicamente los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que solo ellos puedan ver la información del cliente | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5133 | VIGENTE | 2024-09-30 09:36 | 2024-09-30 09:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-18 | Se asegura que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5133 | VIGENTE | 2024-09-30 09:36 | 2024-09-30 09:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-08 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de modo que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. Esto ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5133 | VIGENTE | 2024-09-30 09:36 | 2024-09-30 09:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-29 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados a cada proyecto tengan acceso a KeePass, para que solo ellos puedan ver la información del cliente. Esto nos ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo la información importante de manera efectiva. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5133 | VIGENTE | 2024-09-30 09:36 | 2024-09-30 09:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-16 | Nos aseguramos de que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida contribuye a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo de manera efectiva la información sensible. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5133 | VIGENTE | 2024-09-30 09:36 | 2024-09-30 09:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-08 | Se ha establecido que el acceso a KeePass esté restringido exclusivamente a los consultores asignados a cada proyecto, asegurando que únicamente ellos puedan visualizar la información correspondiente del cliente. Esta medida refuerza la confidencialidad y la seguridad de los datos, garantizando una protección efectiva de la información sensible. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5133 | VIGENTE | 2024-09-30 09:36 | 2024-09-30 09:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-24 | Se ha establecido que el acceso a KeePass esté restringido exclusivamente a los consultores asignados a cada proyecto, asegurando que únicamente ellos puedan visualizar la información correspondiente del cliente. Esta medida refuerza la confidencialidad y la seguridad de los datos, garantizando una protección efectiva de la información sensible. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12811 | ADM_12811_RENOVACION ADMINISTRACION BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5133 | VIGENTE | 2024-09-30 09:36 | 2024-09-30 09:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-10 | Se ha definido que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida fortalece la confidencialidad y seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 16 | 0 | MENSUAL | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12813 | CON_12813_MIGRACION BD EXADATA | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5141 | VIGENTE | 2024-10-01 12:27 | 2025-08-14 19:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-15 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-15 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 8 | 0 | MENSUAL | ITIS SUPPORT | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12813 | CON_12813_MIGRACION BD EXADATA | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5141 | VIGENTE | 2024-10-01 12:27 | 2025-08-14 19:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-15 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-13 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 8 | 0 | MENSUAL | ITIS SUPPORT | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12813 | CON_12813_MIGRACION BD EXADATA | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5141 | VIGENTE | 2024-10-01 12:27 | 2025-08-14 19:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-15 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-13 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 8 | 0 | MENSUAL | ITIS SUPPORT | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12813 | CON_12813_MIGRACION BD EXADATA | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5141 | VIGENTE | 2024-10-01 12:27 | 2025-08-14 19:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-15 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-18 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 8 | 0 | MENSUAL | ITIS SUPPORT | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12813 | CON_12813_MIGRACION BD EXADATA | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5141 | VIGENTE | 2024-10-01 12:27 | 2025-08-14 19:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-15 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-14 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 8 | 0 | MENSUAL | ITIS SUPPORT | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12813 | CON_12813_MIGRACION BD EXADATA | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5141 | VIGENTE | 2024-10-01 12:27 | 2025-08-14 19:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-15 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-11 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 8 | 0 | MENSUAL | ITIS SUPPORT | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12813 | CON_12813_MIGRACION BD EXADATA | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5141 | VIGENTE | 2024-10-01 12:27 | 2025-08-14 19:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-15 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-09 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 8 | 0 | MENSUAL | ITIS SUPPORT | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12813 | CON_12813_MIGRACION BD EXADATA | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5141 | VIGENTE | 2024-10-01 12:27 | 2025-08-14 19:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-15 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-06 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 8 | 0 | MENSUAL | ITIS SUPPORT | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12814 | ADM_12814_CONSULTOR DEDICADO DATACTORY Y | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Medio | 5146 | VIGENTE | 2024-10-02 15:26 | 2025-01-31 10:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-26 | a fecha las implementaciones del consultor asignado han sido de documentación de mapeos y levantamiento, esta se encuentra respaldada dentro de los repositorios del cliente, se solicito poder tener copia de la misma en ambiente SETI, a espera de respuesta, esto para tener doble respaldo. | 5 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12814 | ADM_12814_CONSULTOR DEDICADO DATACTORY Y | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Medio | 5146 | VIGENTE | 2024-10-02 15:26 | 2025-01-31 10:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-31 | Todo lo implementado por el equipo actualmente asignado, está dentro de las carpetas y dominio de respaldos del cliente, y no se ha presentado materialización de riesgo, se disminuye la probabilidad a 2, y se actualiza evaluación de riesgo, se continuará monitoreando el mismo hasta cierre de proyecto. | 5 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12814 | ADM_12814_CONSULTOR DEDICADO DATACTORY Y | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Medio | 5146 | VIGENTE | 2024-10-02 15:26 | 2025-01-31 10:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-28 | Todo lo implementado por el equipo actualmente asignado, está dentro de las carpetas y dominio de respaldos del cliente, y no se ha presentado materialización de riesgo. | 5 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12814 | ADM_12814_CONSULTOR DEDICADO DATACTORY Y | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Medio | 5146 | VIGENTE | 2024-10-02 15:26 | 2025-01-31 10:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-31 | Todo lo implementado por el equipo actualmente asignado, está dentro de las carpetas y dominio de respaldos del cliente, y no se ha presentado materialización de riesgo. | 5 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12814 | ADM_12814_CONSULTOR DEDICADO DATACTORY Y | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Medio | 5146 | VIGENTE | 2024-10-02 15:26 | 2025-01-31 10:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-30 | Durante el periodo de abril, todo lo implementado por el equipo actualmente asignado se encuentra debidamente almacenado en las carpetas y dominios de respaldo del cliente. No se ha presentado materialización del riesgo. | 5 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12814 | ADM_12814_CONSULTOR DEDICADO DATACTORY Y | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Medio | 5228 | VIGENTE | 2024-11-26 20:33 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las herramientas requeridas del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente o que las actividades que se encuentren en ejecución deban congelarse o pausarse entre tanto el cliente logre resolver el incidente y garantizar el acceso nuevamente, esto concluiría en la obligación de mover fechas y compromisos de entregables que dependan del acceso a estas herramientas. | 2024-11-15 | Se debe monitorear constantemente el acceso a las herramientas suministradas por el cliente, en dado caso que se identifique alguna novedad debe reportarse de inmediato al líder o gerente definido por el cliente. Adicional, dependiendo del impacto en tiempo, se debe evaluar la posibilidad de adelantar actividades que no requieran del acceso a la herramienta, también evaluar el impacto en fechas, compromisos y entregables acordados. | 2025-01-31 | No se han presentado inconvenientes de accesos dentro de los ambientes de cliente, o acceso de VPN, se continuara monitoreando, se actualiza probabilidad a 1. | 4 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12814 | ADM_12814_CONSULTOR DEDICADO DATACTORY Y | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Medio | 5228 | VIGENTE | 2024-11-26 20:33 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las herramientas requeridas del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente o que las actividades que se encuentren en ejecución deban congelarse o pausarse entre tanto el cliente logre resolver el incidente y garantizar el acceso nuevamente, esto concluiría en la obligación de mover fechas y compromisos de entregables que dependan del acceso a estas herramientas. | 2024-11-15 | Se debe monitorear constantemente el acceso a las herramientas suministradas por el cliente, en dado caso que se identifique alguna novedad debe reportarse de inmediato al líder o gerente definido por el cliente. Adicional, dependiendo del impacto en tiempo, se debe evaluar la posibilidad de adelantar actividades que no requieran del acceso a la herramienta, también evaluar el impacto en fechas, compromisos y entregables acordados. | 2025-02-28 | No se han presentado inconvenientes de accesos dentro de los ambientes de cliente, o acceso de VPN, se continuara monitoreando. | 4 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12814 | ADM_12814_CONSULTOR DEDICADO DATACTORY Y | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Medio | 5228 | VIGENTE | 2024-11-26 20:33 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las herramientas requeridas del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente o que las actividades que se encuentren en ejecución deban congelarse o pausarse entre tanto el cliente logre resolver el incidente y garantizar el acceso nuevamente, esto concluiría en la obligación de mover fechas y compromisos de entregables que dependan del acceso a estas herramientas. | 2024-11-15 | Se debe monitorear constantemente el acceso a las herramientas suministradas por el cliente, en dado caso que se identifique alguna novedad debe reportarse de inmediato al líder o gerente definido por el cliente. Adicional, dependiendo del impacto en tiempo, se debe evaluar la posibilidad de adelantar actividades que no requieran del acceso a la herramienta, también evaluar el impacto en fechas, compromisos y entregables acordados. | 2025-03-31 | No se han presentado inconvenientes de accesos dentro de los ambientes de cliente, o acceso de VPN, se continuara monitoreando. | 4 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12814 | ADM_12814_CONSULTOR DEDICADO DATACTORY Y | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Medio | 5228 | VIGENTE | 2024-11-26 20:33 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las herramientas requeridas del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente o que las actividades que se encuentren en ejecución deban congelarse o pausarse entre tanto el cliente logre resolver el incidente y garantizar el acceso nuevamente, esto concluiría en la obligación de mover fechas y compromisos de entregables que dependan del acceso a estas herramientas. | 2024-11-15 | Se debe monitorear constantemente el acceso a las herramientas suministradas por el cliente, en dado caso que se identifique alguna novedad debe reportarse de inmediato al líder o gerente definido por el cliente. Adicional, dependiendo del impacto en tiempo, se debe evaluar la posibilidad de adelantar actividades que no requieran del acceso a la herramienta, también evaluar el impacto en fechas, compromisos y entregables acordados. | 2025-04-30 | No se han presentado inconvenientes relacionados con el acceso a los ambientes del cliente ni con la conexión vía VPN. Se continuará con el monitoreo constante para anticipar cualquier eventualidad. | 4 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12814 | ADM_12814_CONSULTOR DEDICADO DATACTORY Y | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Medio | 5229 | VIGENTE | 2024-11-26 20:36 | 2024-11-26 20:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del Equipo Asignado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La eventual rotación del equipo que hace parte del proyecto, por la demanda del mercado, novedades asociadas al consultor y demás posibles asociadas conllevará a que se pierda una parte de la curva de aprendizaje ya adquirida, se deban contemplar tiempos de empalme y se puedan llegar a afectar fechas, compromisos y entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-11-15 | Monitorear constantemente la salud del equipo asignado al proyecto, contemplar dentro del equipo general uno o varios posibles backup de los integrantes del equipo, generar espacios de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el equipo base, también descentralizar el conocimiento y la asignación de las actividades mediante el empoderamiento del equipo del proyecto. | 2025-01-31 | A fecha el equipo asignado cuenta con tres consultore: Felipe Aguirre, Edwin Giraldo y John Romero, con quienes se percibe un alto compromiso y motivación hacia el proyecto, su reto tecnológico y su desarrollo de conocimiento, así que no se identifica mayor riesgo de rotación por parte del equipo, se continuara monitoreando el mismo, se actualiza probabilidad a 2 | 4 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12814 | ADM_12814_CONSULTOR DEDICADO DATACTORY Y | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Medio | 5229 | VIGENTE | 2024-11-26 20:36 | 2024-11-26 20:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del Equipo Asignado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La eventual rotación del equipo que hace parte del proyecto, por la demanda del mercado, novedades asociadas al consultor y demás posibles asociadas conllevará a que se pierda una parte de la curva de aprendizaje ya adquirida, se deban contemplar tiempos de empalme y se puedan llegar a afectar fechas, compromisos y entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-11-15 | Monitorear constantemente la salud del equipo asignado al proyecto, contemplar dentro del equipo general uno o varios posibles backup de los integrantes del equipo, generar espacios de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el equipo base, también descentralizar el conocimiento y la asignación de las actividades mediante el empoderamiento del equipo del proyecto. | 2025-02-28 | Considerando el congelamiento generado del servicio durante el mes de FEBRERO 2025, se esta realizando un alto esfuerzo de mantener capacidad de resignación del mismo equipo técnico, sin embargo dependerá de la fecha real de retoma del mismo.esta alerta ya fue informada a cliente a través de Negocios. | 4 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12814 | ADM_12814_CONSULTOR DEDICADO DATACTORY Y | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Medio | 5229 | VIGENTE | 2024-11-26 20:36 | 2024-11-26 20:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del Equipo Asignado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La eventual rotación del equipo que hace parte del proyecto, por la demanda del mercado, novedades asociadas al consultor y demás posibles asociadas conllevará a que se pierda una parte de la curva de aprendizaje ya adquirida, se deban contemplar tiempos de empalme y se puedan llegar a afectar fechas, compromisos y entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-11-15 | Monitorear constantemente la salud del equipo asignado al proyecto, contemplar dentro del equipo general uno o varios posibles backup de los integrantes del equipo, generar espacios de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el equipo base, también descentralizar el conocimiento y la asignación de las actividades mediante el empoderamiento del equipo del proyecto. | 2025-03-31 | Aun con los congelamientos del servicio qeu se han presentado por las demoras de procesos legales de generación de OCs, se ha logrado mantener la capacidad de asignación de los consultores, originales, razon por la cual se mantenido el riesgo como no materializado, sin embargo se continuara monitoreando durante toda la ejecución del servicio. | 4 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12814 | ADM_12814_CONSULTOR DEDICADO DATACTORY Y | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Medio | 5229 | VIGENTE | 2024-11-26 20:36 | 2024-11-26 20:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del Equipo Asignado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La eventual rotación del equipo que hace parte del proyecto, por la demanda del mercado, novedades asociadas al consultor y demás posibles asociadas conllevará a que se pierda una parte de la curva de aprendizaje ya adquirida, se deban contemplar tiempos de empalme y se puedan llegar a afectar fechas, compromisos y entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-11-15 | Monitorear constantemente la salud del equipo asignado al proyecto, contemplar dentro del equipo general uno o varios posibles backup de los integrantes del equipo, generar espacios de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el equipo base, también descentralizar el conocimiento y la asignación de las actividades mediante el empoderamiento del equipo del proyecto. | 2025-04-30 | Aunque se han presentado congelamientos en el servicio debido a demoras en los procesos legales para la generación de órdenes de compra (OCs), se ha logrado conservar la asignación de los consultores originalmente designados. Por esta razón, el riesgo no se ha materializado hasta la fecha. No obstante, se continuará con su monitoreo durante toda la ejecución del servicio. | 4 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12814 | ADM_12814_CONSULTOR DEDICADO DATACTORY Y | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Medio | 5230 | VIGENTE | 2024-11-26 20:38 | 2025-01-31 10:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio por infraestructura tecnológica | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la prestación del servicio debido a interrupciones en los medios de conexión (VPN Gestionada por el Cliente). | 2024-11-15 | Definir con el cliente si existen medios alternativos de conexión a la VPN suministrada, documentarlos y socializarlos con el equipo. Si por el contrario, es claro que al interrumpirse la conexión por VPN se interrumpe la continuidad en el servicio, acordar con el cliente las posibles actividades que podrían ejecutarse durante la interrupción. | 2025-01-31 | A fecha no se ha presentado interrupción alguno de la prestación del servicio por parte de los consultores asignados, por razones de Infraestructura, sea VPN, conexiones, accesos y otros, se actualiza probabilidad a 2, y se continuara monitoreando el riesgo. | 4 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12814 | ADM_12814_CONSULTOR DEDICADO DATACTORY Y | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Medio | 5230 | VIGENTE | 2024-11-26 20:38 | 2025-01-31 10:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio por infraestructura tecnológica | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la prestación del servicio debido a interrupciones en los medios de conexión (VPN Gestionada por el Cliente). | 2024-11-15 | Definir con el cliente si existen medios alternativos de conexión a la VPN suministrada, documentarlos y socializarlos con el equipo. Si por el contrario, es claro que al interrumpirse la conexión por VPN se interrumpe la continuidad en el servicio, acordar con el cliente las posibles actividades que podrían ejecutarse durante la interrupción. | 2025-02-28 | A fecha no se ha presentado interrupción alguno de la prestación del servicio por parte de los consultores asignados, por razones de Infraestructura, sea VPN, conexiones, accesos y otros. | 4 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12814 | ADM_12814_CONSULTOR DEDICADO DATACTORY Y | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Medio | 5230 | VIGENTE | 2024-11-26 20:38 | 2025-01-31 10:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio por infraestructura tecnológica | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la prestación del servicio debido a interrupciones en los medios de conexión (VPN Gestionada por el Cliente). | 2024-11-15 | Definir con el cliente si existen medios alternativos de conexión a la VPN suministrada, documentarlos y socializarlos con el equipo. Si por el contrario, es claro que al interrumpirse la conexión por VPN se interrumpe la continuidad en el servicio, acordar con el cliente las posibles actividades que podrían ejecutarse durante la interrupción. | 2025-03-31 | A fecha no se ha presentado interrupción alguno de la prestación del servicio por parte de los consultores asignados, por razones de Infraestructura, sea VPN, conexiones, accesos y otros. | 4 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12814 | ADM_12814_CONSULTOR DEDICADO DATACTORY Y | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Medio | 5230 | VIGENTE | 2024-11-26 20:38 | 2025-01-31 10:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio por infraestructura tecnológica | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la prestación del servicio debido a interrupciones en los medios de conexión (VPN Gestionada por el Cliente). | 2024-11-15 | Definir con el cliente si existen medios alternativos de conexión a la VPN suministrada, documentarlos y socializarlos con el equipo. Si por el contrario, es claro que al interrumpirse la conexión por VPN se interrumpe la continuidad en el servicio, acordar con el cliente las posibles actividades que podrían ejecutarse durante la interrupción. | 2025-04-30 | A la fecha, no se ha presentado ninguna interrupción en la prestación del servicio por parte de los consultores asignados, relacionada con aspectos de infraestructura como VPN, conexiones, accesos u otros. El riesgo se mantiene bajo monitoreo preventivo. | 4 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12814 | ADM_12814_CONSULTOR DEDICADO DATACTORY Y | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Medio | 5231 | VIGENTE | 2024-11-26 20:41 | 2025-04-30 12:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-11-15 | Al inicio del proyecto: Validar los perfiles estimados contra los perfiles reales asignados al proyecto y proyectar los costos de estos para identificar posibles variaciones. Durante la Ejecución del Proyecto: Validar la planeación de asignación del equipo, así como posibles cambios y/o rotaciones que se puedan llegar a presentar, proyectando los costos de estos para identificar posibles variaciones. Al cierre del proyecto: Validar el comportamiento de los recursos asignados durante la ejecución del proyecto y analizar al cierre, los costos totales reales contra los esperados, identificando posibles variaciones. | 2025-01-31 | No se han generado modificacioens del personal inicialmente asignado al proyecto por necesidad de SETI. | 4 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12814 | ADM_12814_CONSULTOR DEDICADO DATACTORY Y | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Medio | 5231 | VIGENTE | 2024-11-26 20:41 | 2025-04-30 12:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-11-15 | Al inicio del proyecto: Validar los perfiles estimados contra los perfiles reales asignados al proyecto y proyectar los costos de estos para identificar posibles variaciones. Durante la Ejecución del Proyecto: Validar la planeación de asignación del equipo, así como posibles cambios y/o rotaciones que se puedan llegar a presentar, proyectando los costos de estos para identificar posibles variaciones. Al cierre del proyecto: Validar el comportamiento de los recursos asignados durante la ejecución del proyecto y analizar al cierre, los costos totales reales contra los esperados, identificando posibles variaciones. | 2025-02-28 | No se han generado modificacioens del personal inicialmente asignado al proyecto por necesidad de SETI. sin embargo con el congelamiento actual del servicio se esta tratando de mantener al máximo los mismos perfiles, pero esto depender de la verdadera fecha de retoma del servicio. | 4 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12814 | ADM_12814_CONSULTOR DEDICADO DATACTORY Y | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Medio | 5231 | VIGENTE | 2024-11-26 20:41 | 2025-04-30 12:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-11-15 | Al inicio del proyecto: Validar los perfiles estimados contra los perfiles reales asignados al proyecto y proyectar los costos de estos para identificar posibles variaciones. Durante la Ejecución del Proyecto: Validar la planeación de asignación del equipo, así como posibles cambios y/o rotaciones que se puedan llegar a presentar, proyectando los costos de estos para identificar posibles variaciones. Al cierre del proyecto: Validar el comportamiento de los recursos asignados durante la ejecución del proyecto y analizar al cierre, los costos totales reales contra los esperados, identificando posibles variaciones. | 2025-03-31 | Aun con el congelamiento del servicio, se ha logrado mantener la capacidad de reasignacion delos consultores que iniciaron originalmente el servicio y mantener la curva de conocimiento, sin embargo es un riesgo latente generado por los altos tiempos qeu se toman las renovaciones en procesos de generación de OCs, por lo que se continuara monitoreando durante toda la ejecución. | 4 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12814 | ADM_12814_CONSULTOR DEDICADO DATACTORY Y | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Medio | 5231 | VIGENTE | 2024-11-26 20:41 | 2025-04-30 12:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-11-15 | Al inicio del proyecto: Validar los perfiles estimados contra los perfiles reales asignados al proyecto y proyectar los costos de estos para identificar posibles variaciones. Durante la Ejecución del Proyecto: Validar la planeación de asignación del equipo, así como posibles cambios y/o rotaciones que se puedan llegar a presentar, proyectando los costos de estos para identificar posibles variaciones. Al cierre del proyecto: Validar el comportamiento de los recursos asignados durante la ejecución del proyecto y analizar al cierre, los costos totales reales contra los esperados, identificando posibles variaciones. | 2025-04-30 | Los tres perfiles de Ingeniero de Datos asignados corresponden a los mismos consultores que se han venido manejando hasta la fecha. A pesar de que el proceso de renovación tomó cerca de tres meses, se logró su reasignación exitosa. Este riesgo se mantendrá en monitoreo hasta el cierre del proyecto, ya que su probabilidad está directamente relacionada con los tiempos que toma el cliente entre el cierre y la reactivación de las renovaciones. | 4 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12814 | ADM_12814_CONSULTOR DEDICADO DATACTORY Y | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Medio | 5358 | VIGENTE | 2025-01-31 11:05 | 2025-04-30 12:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 3705499 | 0 | Interrupciones en la Asignación de Consultores por Procesos de Renovación Largos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | El cliente maneja asignaciones de equipo de consultores de datos con períodos de renovación muy cortos, entre 2 y 3 meses. Sin embargo, los procesos internos para legalizar y autorizar cada renovación pueden tomar varias semanas, lo que genera períodos en los que los consultores no están asignados y, por ende, no están facturando. Esta falta de continuidad afecta la estabilidad del equipo y tiene un impacto directo en los ingresos proyectados, generando incertidumbre operativa y financiera, ademas de no poder asignarlos a otros frentes. | 2025-01-31 | 1. Negociar renovaciones con mayor anticipación: Iniciar la gestión de renovación al menos 30 a 45 días antes del vencimiento para minimizar períodos de inactividad del consultor. 2. Optimizar el proceso de legalización interna: Trabajar con el cliente para reducir los tiempos de autorización interna, identificando cuellos de botella y planteando mejoras en el flujo de aprobaciones. | 2025-02-28 | El cliente congelo la asignación de los consultores debido a qeu no contaba con el OK presupuestal interno, lo que obligo a buscar resignación de los consultores, estuvieron autorizados 4 días en auto estudio en su plan de LEVEL UP Ingeniero de datos, y posterior fueron reasignados apoyar otros proyectos, se esta a espera de reactivación del servicio. COnsultores John Romero y Edwin Giraldo | 3 | 72 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12814 | ADM_12814_CONSULTOR DEDICADO DATACTORY Y | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Medio | 5358 | VIGENTE | 2025-01-31 11:05 | 2025-04-30 12:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupciones en la Asignación de Consultores por Procesos de Renovación Largos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | El cliente maneja asignaciones de equipo de consultores de datos con períodos de renovación muy cortos, entre 2 y 3 meses. Sin embargo, los procesos internos para legalizar y autorizar cada renovación pueden tomar varias semanas, lo que genera períodos en los que los consultores no están asignados y, por ende, no están facturando. Esta falta de continuidad afecta la estabilidad del equipo y tiene un impacto directo en los ingresos proyectados, generando incertidumbre operativa y financiera, ademas de no poder asignarlos a otros frentes. | 2025-01-31 | 1. Negociar renovaciones con mayor anticipación: Iniciar la gestión de renovación al menos 30 a 45 días antes del vencimiento para minimizar períodos de inactividad del consultor. 2. Optimizar el proceso de legalización interna: Trabajar con el cliente para reducir los tiempos de autorización interna, identificando cuellos de botella y planteando mejoras en el flujo de aprobaciones. | 2025-03-31 | Cliente no confirmo OC para reactivar asignacion de los consultores, lo que ocasiono tener que mantener a los consultores asignados en otros frentes, no fue sino hasta el viernes 28 de marzo que llego la OC , y se entrara a verificar el tema con cliente de cuando retoman los consultores, se considera riesgo materializado y se debe bucar con negocios una mejor forma de operacion anterenovaciones. | 3 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12814 | ADM_12814_CONSULTOR DEDICADO DATACTORY Y | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Medio | 5358 | VIGENTE | 2025-01-31 11:05 | 2025-04-30 12:09 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupciones en la Asignación de Consultores por Procesos de Renovación Largos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | El cliente maneja asignaciones de equipo de consultores de datos con períodos de renovación muy cortos, entre 2 y 3 meses. Sin embargo, los procesos internos para legalizar y autorizar cada renovación pueden tomar varias semanas, lo que genera períodos en los que los consultores no están asignados y, por ende, no están facturando. Esta falta de continuidad afecta la estabilidad del equipo y tiene un impacto directo en los ingresos proyectados, generando incertidumbre operativa y financiera, ademas de no poder asignarlos a otros frentes. | 2025-01-31 | 1. Negociar renovaciones con mayor anticipación: Iniciar la gestión de renovación al menos 30 a 45 días antes del vencimiento para minimizar períodos de inactividad del consultor. 2. Optimizar el proceso de legalización interna: Trabajar con el cliente para reducir los tiempos de autorización interna, identificando cuellos de botella y planteando mejoras en el flujo de aprobaciones. | 2025-04-30 | Actualmente, dos consultores ya se encuentran asignados y el tercero tiene previsto iniciar el 5 de mayo de 2025. Se continuará con el monitoreo de este riesgo hasta el cierre del proyecto. Con base en la evolución favorable, se actualiza la probabilidad de ocurrencia y la evaluación del riesgo se ajusta a BAJO. | 3 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2024-11-29 16:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2024-11-15 | Hasta el momento no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2024-11-29 16:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2024-12-13 | Hasta el momento no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2024-11-29 16:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-01-03 | A la fecha no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2024-11-29 16:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-01-25 | Hasta el momento no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2024-11-29 16:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-02-21 | A la fecha no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2024-11-29 16:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-03-16 | No se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2024-11-29 16:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-04-06 | Con el cliente, coordinamos todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida. Hasta el momento, no hemos encontrado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo. | 13 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2024-11-29 16:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-04-24 | Con el cliente, coordinamos todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida. Hasta el momento, no hemos encontrado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo. | 13 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2024-11-29 16:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-05-19 | Con el cliente, coordinamos todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida. Hasta el momento, no hemos encontrado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo. | 13 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2024-11-29 16:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-06-19 | Con el cliente, coordinamos todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida. Hasta el momento, no hemos encontrado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo. | 13 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2024-11-29 16:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-07-13 | Se realiza comunicación constante con el cliente donde se coordina todas las actividades a realizar Hasta el momento, no hemos encontrado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo. | 13 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2024-11-29 16:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-08-14 | En las reuniones semanales con el cliente donde se coordina todas las actividades a realizar Hasta el momento, no hemos encontrado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo. | 13 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2024-11-29 16:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-09-14 | Durante las reuniones semanales con el cliente, en las cuales se coordinan las actividades a ejecutar, no se han identificado obstáculos en el desarrollo del plan administrativo hasta la fecha. | 13 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2024-11-29 16:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2024-11-15 | Hasta el momento no se tienen problemas de acceso a los objetos administrados del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2024-11-29 16:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2024-12-13 | Hasta el momento no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2024-11-29 16:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-01-03 | A la fecha no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2024-11-29 16:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-01-25 | Hasta el momento no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2024-11-29 16:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-02-21 | A la fecha no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2024-11-29 16:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-03-16 | No hemos tenido inconvenientes con los accesos a los objetos administrados, se mantiene una constante comunicación con el administrador del cliente para garantizar accesos. | 13 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2024-11-29 16:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-04-06 | En la actualidad, contamos con todos los accesos a los objetos administrados. Sin embargo, la VPN con el cliente Site to Site está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, cuando han ingresado nuevos consultores, se les han proporcionado los accesos sin ningún problema. | 13 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2024-11-29 16:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-04-24 | En la actualidad, contamos con todos los accesos a los objetos administrados. Sin embargo, la VPN con el cliente Site to Site está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, cuando han ingresado nuevos consultores, se les han proporcionado los accesos sin ningún problema. | 13 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2024-11-29 16:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-05-19 | En la actualidad, contamos con todos los accesos a los objetos administrados. Sin embargo, la VPN con el cliente Site to Site está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, cuando han ingresado nuevos consultores, se les han proporcionado los accesos sin ningún problema. | 13 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2024-11-29 16:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-06-19 | En la actualidad, contamos con todos los accesos a los objetos administrados. Sin embargo, la VPN con el cliente Site to Site está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, cuando han ingresado nuevos consultores, se les han proporcionado los accesos sin ningún problema. | 13 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2024-11-29 16:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-07-13 | En julio se valida que se cuenta con el control de los accesos a los objetos administrados. Sin embargo, la VPN con el cliente Site to Site está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, cuando han ingresado nuevos consultores, se les han proporcionado los accesos sin ningún problema. | 13 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2024-11-29 16:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-08-14 | Agosto continua con el seguimiento al control de los accesos a los objetos administrados. Sin embargo, la VPN con el cliente Site to Site está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, cuando han ingresado nuevos consultores, se les han proporcionado los accesos sin ningún problema. | 13 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2024-11-29 16:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-09-14 | En el mes septiembre se mantuvo el seguimiento al control de accesos a los objetos administrados. La VPN Site to Site con el cliente permaneció activa y operando sin inconvenientes. Asimismo, a los nuevos consultores que ingresaron se les otorgaron los accesos correspondientes de manera oportuna y sin contratiempos. | 13 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Bajo | 5471 | VIGENTE | 2025-04-08 12:15 | 2025-07-13 04:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas operativas asociadas a errores humanos en la ejecución de actividades | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Por desconocimeinto de algunas tecnologias del cliente, se pueden realizar procedimientos de forma inadecuada en la plataforma lo que puede generar fallas y pérdida parcial o total del servicio adminsitrado. | 2025-04-02 | Capacitar al equipo técnico sobre las tecnologías del cliente para garantizar que los conocimientos técnicos son los adecuados. | 2025-04-24 | Se realiza continua capacitacion al equipo tecnico asi como tambien el seguimiento a las actividades realizadas y las sesiones con cliente donde se garantiza la ejeuccion correcta de los procesos. | 5 | 0 |  | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Bajo | 5471 | VIGENTE | 2025-04-08 12:15 | 2025-07-13 04:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas operativas asociadas a errores humanos en la ejecución de actividades | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Por desconocimeinto de algunas tecnologias del cliente, se pueden realizar procedimientos de forma inadecuada en la plataforma lo que puede generar fallas y pérdida parcial o total del servicio adminsitrado. | 2025-04-02 | Capacitar al equipo técnico sobre las tecnologías del cliente para garantizar que los conocimientos técnicos son los adecuados. | 2025-05-19 | Se realiza continua capacitacion al equipo tecnico asi como tambien el seguimiento a las actividades realizadas y las sesiones con cliente donde se garantiza la ejeuccion correcta de los procesos. | 5 | 0 |  | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Bajo | 5471 | VIGENTE | 2025-04-08 12:15 | 2025-07-13 04:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas operativas asociadas a errores humanos en la ejecución de actividades | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Por desconocimeinto de algunas tecnologias del cliente, se pueden realizar procedimientos de forma inadecuada en la plataforma lo que puede generar fallas y pérdida parcial o total del servicio adminsitrado. | 2025-04-02 | Capacitar al equipo técnico sobre las tecnologías del cliente para garantizar que los conocimientos técnicos son los adecuados. | 2025-06-19 | Se realiza continua capacitacion al equipo tecnico asi como tambien el seguimiento a las actividades realizadas y las sesiones con cliente donde se garantiza la ejeuccion correcta de los procesos. | 5 | 0 |  | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Bajo | 5471 | VIGENTE | 2025-04-08 12:15 | 2025-07-13 04:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas operativas asociadas a errores humanos en la ejecución de actividades | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Por desconocimeinto de algunas tecnologias del cliente, se pueden realizar procedimientos de forma inadecuada en la plataforma lo que puede generar fallas y pérdida parcial o total del servicio adminsitrado. | 2025-04-02 | Capacitar al equipo técnico sobre las tecnologías del cliente para garantizar que los conocimientos técnicos son los adecuados. | 2025-08-19 | Como gestión en el mes de agosto se continua validando con el cliente para contar con los accesos respectivo para poder monitorear y administrar la plataforma | 5 | 0 |  | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2024-11-29 16:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-01-03 | Se tienen actualizados los licenciamientos y contrato de soporte bajando el riesgo. | 6 | 0 |  | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2024-11-29 16:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-03-04 | Se tienen vigentes los contratos de licenciamiento y soporte con fabricantes para bajar los riesgos en la plataforma. | 6 | 0 |  | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2024-11-29 16:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-04-24 | Se tienen vigentes los contratos de licenciamiento y soporte con fabricantes para bajar los riesgos en la plataforma. | 6 | 0 |  | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2024-11-29 16:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-05-19 | Se tienen vigentes los contratos de licenciamiento y soporte con fabricantes para bajar los riesgos en la plataforma. | 6 | 0 |  | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2024-11-29 16:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-06-19 | Se tienen vigentes los contratos de licenciamiento y soporte con fabricantes para bajar los riesgos en la plataforma. | 6 | 0 |  | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2024-11-29 16:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-08-19 | En el mes de agosto, se valida que el cliente cuenta con los licenciamientos y contrato de soporte vigentes bajando el riesgo. | 6 | 0 |  | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2025-07-13 04:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con D1. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2024-11-15 | Con el cliente no se tiene comprometido asistencia a sitio pero se tiene este riesgo por si ocurre un riesgo de salud pública que afecte el servicio. | 11 | 0 |  | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2025-07-13 04:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con D1. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2024-12-13 | Con el cliente no se tiene comprometido asistencia a sitio pero se tiene este riesgo por si ocurre un riesgo de salud pública que afecte el servicio. | 11 | 0 |  | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2025-07-13 04:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con D1. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-01-03 | No se tiene comprometido asistencia a sitio pero se tiene este riesgo por si ocurre un riesgo de salud pública que afecte el servicio. | 11 | 0 |  | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2025-07-13 04:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con D1. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-01-25 | Con el cliente no se tiene comprometido asistencia a sitio pero se tiene este riesgo por si ocurre un riesgo de salud pública que afecte el servicio. | 11 | 0 |  | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2025-07-13 04:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con D1. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-02-21 | No se tiene comprometido asistencia a sitio pero se tiene este riesgo por si ocurre un riesgo de salud pública que afecte el servicio. | 11 | 0 |  | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2025-07-13 04:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con D1. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-03-16 | Con el cliente no se tiene comprometido asistencia a sitio, pero se tiene este riesgo por si ocurre un riesgo de salud pública que afecte el servicio. | 11 | 0 |  | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2025-07-13 04:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con D1. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-04-06 | El servicio con el cliente se ofrece de manera remota, por lo que no está contratado para realizarse en sitio. | 11 | 0 |  | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2025-07-13 04:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con D1. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-04-24 | El servicio con el cliente se ofrece de manera remota, por lo que no está contratado para realizarse en sitio. | 11 | 0 |  | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2025-07-13 04:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con D1. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-05-19 | El servicio con el cliente se ofrece de manera remota, por lo que no está contratado para realizarse en sitio. | 11 | 0 |  | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2025-07-13 04:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con D1. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-06-19 | El servicio con el cliente se ofrece de manera remota, por lo que no está contratado para realizarse en sitio. | 11 | 0 |  | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2025-07-13 04:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con D1. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-08-19 | En el mes de agosto el servicio que se ofrece al cliente, sigue de forma remota. , por lo que no está contratado para realizarse en sitio. Y no se han presentado novedades de salud publica en el pais. | 11 | 0 |  | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2024-11-15 | Hasta el momento no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2024-12-13 | Hasta el momento no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-01-03 | A la fecha no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-01-25 | Hasta el momento no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-02-21 | A la fecha no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-03-16 | A la fecha se han cumplido con todas las tareas pactadas, se realizan verificaciones de las tareas y actividades que se deben entregar contractualmente. | 13 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-04-06 | Hasta ahora, hemos cumplido con todos los términos del servicio acordado. El contrato está disponible en SharePoint, donde todo el equipo puede consultarlo y familiarizarse con su alcance. | 13 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-04-24 | A la fecha se ha cumplido con todos los términos del servicio acordado. El contrato está disponible en SharePoint, donde todo el equipo puede consultarlo y familiarizarse con su alcance. | 13 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-05-19 | A la fecha se ha cumplido con todos los términos del servicio acordado. El contrato está disponible en SharePoint, donde todo el equipo puede consultarlo y familiarizarse con su alcance. | 13 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-06-19 | A la fecha se ha cumplido con todos los términos del servicio acordado. El contrato está disponible en SharePoint, donde todo el equipo puede consultarlo y familiarizarse con su alcance. | 13 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-07-13 | Se realiza comunicación constante con el cliente donde se coordina todas las actividades a realizar Hasta el momento, no hemos encontrado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo. | 13 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-08-14 | El líder de servicio realiza comunicación constante con el cliente donde se coordina todas las actividades a realizar Hasta el momento, no hemos encontrado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo.. De igual manera se entregan informes mensual con la gestion realizada. | 13 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-09-14 | El líder de servicio mantiene una comunicación constante con el cliente, coordinando las actividades programadas. Hasta el momento, no se han presentado obstáculos en la ejecución del plan administrativo. Asimismo, se entregan informes mensuales con el detalle de la gestión realizada | 13 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2024-11-29 16:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2024-12-13 | Se coordinan las actividades o los apoyos para reducir el riesgo en actividades que puedan poner en riesgo la plataforma admón. | 6 | 0 |  | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2024-11-29 16:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-02-21 | Se mantiene una comunicación constante con el cliente para mantenernos informados de las actividades a realizaría así reducimos los riesgos de alguna falla en la operación. | 6 | 0 |  | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2024-11-29 16:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-04-24 | Se mantiene una comunicación constante con el cliente para mantenernos informados de las actividades a realizaría así reducimos los riesgos de alguna falla en la operación. | 6 | 0 |  | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2024-11-29 16:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-05-19 | Se mantiene una comunicación constante con el cliente para mantenernos informados de las actividades a realizaría así reducimos los riesgos de alguna falla en la operación. | 6 | 0 |  | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2024-11-29 16:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-06-19 | Se mantiene una comunicación constante con el cliente para mantenernos informados de las actividades a realizaría así reducimos los riesgos de alguna falla en la operación. | 6 | 0 |  | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2024-11-29 16:12 | 2024-11-29 16:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-08-19 | En el mes de agosto y bajo reuniones y comunicación constante con el cliente, se coordinar las actividades a ejecutar para evitar riesgos en la operación, todo actividad se informa y se coordina. | 6 | 0 |  | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5150 | VIGENTE | 2024-10-07 09:41 | 2024-10-07 09:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-25 | Se controlan los accesos de los consultores al keepas para garantizar que solo los asignados al proyecto tengan acceso a la información del cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Ejecutivo de Negocios
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5150 | VIGENTE | 2024-10-07 09:41 | 2024-10-07 09:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-18 | Se controlan los accesos de los consultores asignados al proyecto para que solo ellos puedan acceder al keepas y la información del cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Ejecutivo de Negocios
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5150 | VIGENTE | 2024-10-07 09:41 | 2024-10-07 09:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-13 | Se controlan los accesos de los consultores al keepas para garantizar que solo los asignados al proyecto tengan acceso a la información del cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Ejecutivo de Negocios
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5150 | VIGENTE | 2024-10-07 09:41 | 2024-10-07 09:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-03 | Se auditan los accesos de los consultores al keepas para garantizar que solo los asignados al proyecto tengan acceso a la información del cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Ejecutivo de Negocios
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5150 | VIGENTE | 2024-10-07 09:41 | 2024-10-07 09:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-25 | Se controlan los accesos de los consultores al keepas para garantizar que solo los asignados al proyecto tengan acceso a la información del cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Ejecutivo de Negocios
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5150 | VIGENTE | 2024-10-07 09:41 | 2024-10-07 09:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-21 | Se auditan los accesos de los consultores al keepas para garantizar que solo los asignados al proyecto tengan acceso a la información del cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Ejecutivo de Negocios
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5150 | VIGENTE | 2024-10-07 09:41 | 2024-10-07 09:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-16 | Se garantiza que solo los consultores del equipo puedan tener acceso al keepas del cliente y su información | 14 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Ejecutivo de Negocios
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5150 | VIGENTE | 2024-10-07 09:41 | 2024-10-07 09:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-06 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al keepass y puedan ver la información del cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Ejecutivo de Negocios
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5150 | VIGENTE | 2024-10-07 09:41 | 2024-10-07 09:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-24 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al keepass y puedan ver la información del cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Ejecutivo de Negocios
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5150 | VIGENTE | 2024-10-07 09:41 | 2024-10-07 09:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-19 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al keepass y puedan ver la información del cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Ejecutivo de Negocios
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5150 | VIGENTE | 2024-10-07 09:41 | 2024-10-07 09:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-19 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al keepass y puedan ver la información del cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Ejecutivo de Negocios
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5150 | VIGENTE | 2024-10-07 09:41 | 2024-10-07 09:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-10 | En julio No se observa afectaciones de perdida de informacion en el cliente, gracias al control de los accesos por keepass y politicas de acceso del cliente | 14 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Ejecutivo de Negocios
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5150 | VIGENTE | 2024-10-07 09:41 | 2024-10-07 09:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-14 | En el mes de Agosto no se observó ni afecto el servicio por perdida de información se continua con las validaciones y controles requeridos cono control de accesos. | 14 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Ejecutivo de Negocios
12815 | ADM_12815_RENOVACION ADMIN BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5150 | VIGENTE | 2024-10-07 09:41 | 2024-10-07 09:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-14 | Durante septiembre no se presentaron incidentes que afectaran el servicio ni se evidenció pérdida de información. Se mantiene la ejecución de las validaciones y controles necesarios, en especial los relacionados con la gestión de accesos | 14 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Ejecutivo de Negocios
12817 | CON_12817_RENO BBHH BUS | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5583 | VIGENTE | 2025-06-16 09:06 | 2025-08-28 23:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Control de la bolsa de horas | Controles del proceso |  | Interno | NO llevar un control adecuado de la bolsa de horas genrenado mas actividades de las que se tenian proyectadas | 2025-06-16 | Llevar un control detallado de las horas ejecutadas en el proyecto. | 2025-07-13 | Se lleva un contro de la bolsa de horas y se entrega mensualmene al cliente. sin reportar novedad | 3 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Gerente de Proyecto
12817 | CON_12817_RENO BBHH BUS | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5583 | VIGENTE | 2025-06-16 09:06 | 2025-08-28 23:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Control de la bolsa de horas | Controles del proceso |  | Interno | NO llevar un control adecuado de la bolsa de horas genrenado mas actividades de las que se tenian proyectadas | 2025-06-16 | Llevar un control detallado de las horas ejecutadas en el proyecto. | 2025-08-14 | En Agosto se continua con el control de la bolsa de horas, se registran todas las actividades en la plantilla definida, y se entrega en el informe del mes el estatus de la bolsa y los consumos realizados. | 3 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Gerente de Proyecto
12817 | CON_12817_RENO BBHH BUS | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5583 | VIGENTE | 2025-06-16 09:06 | 2025-08-28 23:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Control de la bolsa de horas | Controles del proceso |  | Interno | NO llevar un control adecuado de la bolsa de horas genrenado mas actividades de las que se tenian proyectadas | 2025-06-16 | Llevar un control detallado de las horas ejecutadas en el proyecto. | 2025-09-14 | Durante el mes de septiembre se mantuvo el seguimiento a la bolsa de horas, sin presentarse inconvenientes. El informe mensual correspondiente fue enviado al cliente para su validación. | 3 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Gerente de Proyecto
12817 | CON_12817_RENO BBHH BUS | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5152 | VIGENTE | 2024-10-07 11:06 | 2025-07-13 03:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-25 | Se controla los accesos de los consultores al Keepass para garantizar que solo los consultores asignados al proyecto puedan acceder a la información del cliente. | 14 | 0 |  | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12817 | CON_12817_RENO BBHH BUS | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5152 | VIGENTE | 2024-10-07 11:06 | 2025-07-13 03:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-18 | Se controlan los accesos de los consultores asignados al proyecto para que solo ellos puedan acceder al keepas y la información del cliente. | 14 | 0 |  | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12817 | CON_12817_RENO BBHH BUS | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5152 | VIGENTE | 2024-10-07 11:06 | 2025-07-13 03:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-13 | Se controla los accesos de los consultores al Keepass para garantizar que solo los consultores asignados al proyecto puedan acceder a la información del cliente. | 14 | 0 |  | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12817 | CON_12817_RENO BBHH BUS | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5152 | VIGENTE | 2024-10-07 11:06 | 2025-07-13 03:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-02 | Se controlan los accesos de los consultores asignados al proyecto para que solo ellos puedan acceder al keepas y la información del cliente. | 14 | 0 |  | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12817 | CON_12817_RENO BBHH BUS | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5152 | VIGENTE | 2024-10-07 11:06 | 2025-07-13 03:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-25 | Se controla los accesos de los consultores al Keepass para garantizar que solo los consultores asignados al proyecto puedan acceder a la información del cliente. | 14 | 0 |  | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12817 | CON_12817_RENO BBHH BUS | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5152 | VIGENTE | 2024-10-07 11:06 | 2025-07-13 03:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-21 | Se controlan los accesos de los consultores asignados al proyecto para que solo ellos puedan acceder al keepas y la información del cliente. | 14 | 0 |  | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12817 | CON_12817_RENO BBHH BUS | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5152 | VIGENTE | 2024-10-07 11:06 | 2025-07-13 03:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-14 | Se auditan los accesos al keypass, garantizando que solo los consultores del equipo echo nexus puedan tener acceso a la información del cliente. | 14 | 0 |  | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12817 | CON_12817_RENO BBHH BUS | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5152 | VIGENTE | 2024-10-07 11:06 | 2025-07-13 03:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-03 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al keepas del cliente y su información. | 14 | 0 |  | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12817 | CON_12817_RENO BBHH BUS | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5152 | VIGENTE | 2024-10-07 11:06 | 2025-07-13 03:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-20 | Se valida que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al keepass y puedan ver la información del cliente. | 14 | 0 |  | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12817 | CON_12817_RENO BBHH BUS | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5152 | VIGENTE | 2024-10-07 11:06 | 2025-07-13 03:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-18 | Se asegura que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. | 14 | 0 |  | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12817 | CON_12817_RENO BBHH BUS | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5152 | VIGENTE | 2024-10-07 11:06 | 2025-07-13 03:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-16 | Se asegura que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. | 14 | 0 |  | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12817 | CON_12817_RENO BBHH BUS | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5152 | VIGENTE | 2024-10-07 11:06 | 2025-07-13 03:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-10 | En el mes de julio el cliente realiza una revision de accesos y no se encuentra afectacion de igual manera se continua con el control de acceso por keepass | 14 | 0 |  | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12817 | CON_12817_RENO BBHH BUS | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5152 | VIGENTE | 2024-10-07 11:06 | 2025-07-13 03:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-14 | En el mes de Agosto no se observó ni afecto el servicio por perdida de información se continua con las validaciones y controles requeridos cono control de accesos. | 14 | 0 |  | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2025-04-13 21:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. se realizan seguimientos semanales con cliente para detallar los avances de las actividades planteadas y sus resultados. | 2024-11-15 | Hasta el momento no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2025-04-13 21:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. se realizan seguimientos semanales con cliente para detallar los avances de las actividades planteadas y sus resultados. | 2024-12-13 | No se ha presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2025-04-13 21:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. se realizan seguimientos semanales con cliente para detallar los avances de las actividades planteadas y sus resultados. | 2025-01-03 | A la fecha no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2025-04-13 21:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. se realizan seguimientos semanales con cliente para detallar los avances de las actividades planteadas y sus resultados. | 2025-01-25 | No se ha presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2025-04-13 21:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. se realizan seguimientos semanales con cliente para detallar los avances de las actividades planteadas y sus resultados. | 2025-02-21 | A la fecha no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2025-04-13 21:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. se realizan seguimientos semanales con cliente para detallar los avances de las actividades planteadas y sus resultados. | 2025-03-16 | No se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2025-04-13 21:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. se realizan seguimientos semanales con cliente para detallar los avances de las actividades planteadas y sus resultados. | 2025-04-06 | Con el cliente, coordinamos todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida. Hasta el momento, no hemos encontrado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2025-04-13 21:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. se realizan seguimientos semanales con cliente para detallar los avances de las actividades planteadas y sus resultados. | 2025-04-13 | Con el cliente, coordinamos todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida. Hasta el momento, no hemos encontrado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2025-04-13 21:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. se realizan seguimientos semanales con cliente para detallar los avances de las actividades planteadas y sus resultados. | 2025-04-24 | Con el cliente, coordinamos todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida. Hasta el momento, no hemos encontrado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2025-04-13 21:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. se realizan seguimientos semanales con cliente para detallar los avances de las actividades planteadas y sus resultados. | 2025-05-19 | Con el cliente, coordinamos todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida. Hasta el momento, no hemos encontrado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2025-04-13 21:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. se realizan seguimientos semanales con cliente para detallar los avances de las actividades planteadas y sus resultados. | 2025-06-19 | Con el cliente, coordinamos todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida. Hasta el momento, no hemos encontrado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2025-04-13 21:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. se realizan seguimientos semanales con cliente para detallar los avances de las actividades planteadas y sus resultados. | 2025-07-10 | Se realiza comunicación constante con el cliente donde se coordina todas las actividades a realizar Hasta el momento, no hemos encontrado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2025-04-13 21:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. se realizan seguimientos semanales con cliente para detallar los avances de las actividades planteadas y sus resultados. | 2025-08-14 | En las reuniones semanales con el cliente donde se coordina todas las actividades a realizar Hasta el momento, no hemos encontrado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2025-04-13 21:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. se realizan seguimientos semanales con cliente para detallar los avances de las actividades planteadas y sus resultados. | 2025-09-14 | Durante las reuniones semanales con el cliente, en las cuales se coordinan las actividades a ejecutar, no se han identificado obstáculos en el desarrollo del plan administrativo hasta la fecha. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2024-11-29 16:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2024-11-15 | Hasta el momento no se tienen problemas de acceso a los objetos administrados del cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2024-11-29 16:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2024-12-13 | A la fecha tenemos todos los accesos a los objetos administrados del cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2024-11-29 16:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-01-03 | hasta el momento tenemos todos los accesos a los objetos administrados del cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2024-11-29 16:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-01-25 | A la fecha tenemos todos los accesos a los objetos administrados del cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2024-11-29 16:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-02-21 | Hasta el momento tenemos todos los accesos a los objetos administrados del cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2024-11-29 16:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-03-16 | No hemos tenido inconvenientes con los accesos a los objetos administrados, se mantiene una constante comunicación con el administrador del cliente para garantizar accesos. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2024-11-29 16:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-04-06 | la VPN con el cliente Site to Site está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, cuando han ingresado nuevos consultores, se les han proporcionado los accesos sin ningún problema. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2024-11-29 16:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-04-13 | la VPN con el cliente Site to Site está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, cuando han ingresado nuevos consultores, se les han proporcionado los accesos sin ningún problema. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2024-11-29 16:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-04-24 | la VPN con el cliente Site to Site está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, cuando han ingresado nuevos consultores, se les han proporcionado los accesos sin ningún problema. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2024-11-29 16:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-05-19 | la VPN con el cliente Site to Site está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, cuando han ingresado nuevos consultores, se les han proporcionado los accesos sin ningún problema. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2024-11-29 16:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-06-19 | la VPN con el cliente Site to Site está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, cuando han ingresado nuevos consultores, se les han proporcionado los accesos sin ningún problema. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2024-11-29 16:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-07-13 | En julio se valida que se cuenta con el control de los accesos a los objetos administrados. Sin embargo, la VPN con el cliente Site to Site está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, cuando han ingresado nuevos consultores, se les han proporcionado los accesos sin ningún problema. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2024-11-29 16:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-08-14 | Agosto continua con el seguimiento al control de los accesos a los objetos administrados. Sin embargo, la VPN con el cliente Site to Site está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, cuando han ingresado nuevos consultores, se les han proporcionado los accesos sin ningún problema. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2024-11-29 16:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-09-14 | En el mes septiembre se mantuvo el seguimiento al control de accesos a los objetos administrados. La VPN Site to Site con el cliente permaneció activa y operando sin inconvenientes. Asimismo, a los nuevos consultores que ingresaron se les otorgaron los accesos correspondientes de manera oportuna y sin contratiempos.. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2024-11-29 16:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-01-03 | Se tienen actualizados los licenciamientos y contrato de soporte bajando el riesgo. | 7 | 0 |  | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2024-11-29 16:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-03-04 | Se tienen vigentes los contratos de licenciamiento y soporte con fabricantes para bajar los riesgos en la plataforma.. | 7 | 0 |  | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2024-11-29 16:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-04-03 | Se tienen vigentes los contratos de licenciamiento y soporte con fabricantes para bajar los riesgos en la plataforma.. | 7 | 0 |  | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2024-11-29 16:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-04-24 | Se tienen vigentes los contratos de licenciamiento y soporte con fabricantes para bajar los riesgos en la plataforma.. | 7 | 0 |  | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2024-11-29 16:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-05-19 | Se tienen vigentes los contratos de licenciamiento y soporte con fabricantes para bajar los riesgos en la plataforma.. | 7 | 0 |  | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2024-11-29 16:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-06-19 | Se tienen vigentes los contratos de licenciamiento y soporte con fabricantes para bajar los riesgos en la plataforma. | 7 | 0 |  | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2024-11-29 16:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-08-19 | En el mes de agosto, se valida que el cliente cuenta con los licenciamientos y contrato de soporte vigentes bajando el riesgo | 7 | 0 |  | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2025-07-13 04:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Zona Franca. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2024-11-15 | Con el cliente no se tiene comprometido asistencia a sitio pero se tiene este riesgo por si ocurre un riesgo de salud pública que afecte el servicio. | 12 | 0 |  | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2025-07-13 04:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Zona Franca. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2024-12-13 | Con el cliente no se tiene comprometido asistencia a sitio pero se tiene este riesgo por si ocurre un riesgo de salud pública que afecte el servicio. | 12 | 0 |  | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2025-07-13 04:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Zona Franca. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-01-03 | No se tiene comprometido asistencia a sitio pero se tiene este riesgo por si ocurre un riesgo de salud pública que afecte el servicio. | 12 | 0 |  | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2025-07-13 04:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Zona Franca. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-01-25 | Con el cliente no se tiene comprometido asistencia a sitio pero se tiene este riesgo por si ocurre un riesgo de salud pública que afecte el servicio. | 12 | 0 |  | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2025-07-13 04:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Zona Franca. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-02-21 | No se tiene comprometido asistencia a sitio pero se tiene este riesgo por si ocurre un riesgo de salud pública que afecte el servicio. | 12 | 0 |  | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2025-07-13 04:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Zona Franca. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-03-16 | Con el cliente no se tiene comprometido asistencia a sitio, pero se tiene este riesgo por si ocurre un riesgo de salud pública que afecte el servicio. | 12 | 0 |  | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2025-07-13 04:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Zona Franca. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-04-06 | El servicio con el cliente se ofrece de manera remota, por lo que no está contratado para realizarse en sitio. | 12 | 0 |  | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2025-07-13 04:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Zona Franca. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-04-24 | El servicio con el cliente se ofrece de manera remota, por lo que no está contratado para realizarse en sitio. | 12 | 0 |  | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2025-07-13 04:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Zona Franca. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-05-19 | El servicio con el cliente se ofrece de manera remota, por lo que no está contratado para realizarse en sitio. | 12 | 0 |  | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2025-07-13 04:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Zona Franca. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-06-19 | El servicio con el cliente se ofrece de manera remota, por lo que no está contratado para realizarse en sitio. | 12 | 0 |  | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2024-11-15 | Hasta el momento no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2024-12-13 | No se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-01-03 | A la fecha no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-01-25 | No se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-02-21 | A la fecha no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-03-16 | A la fecha se han cumplido con todas las tareas pactadas, se realizan verificaciones de las tareas y actividades que se deben entregar contractualmente. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-04-06 | Hasta ahora, hemos cumplido con todos los términos del servicio acordado. El contrato está disponible en SharePoint, donde todo el equipo puede consultarlo y familiarizarse con su alcance. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-04-13 | Se tienen vigentes los contratos de licenciamiento y soporte con fabricantes para bajar los riesgos en la plataforma.. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-04-24 | Se tienen vigentes los contratos de licenciamiento y soporte con fabricantes para bajar los riesgos en la plataforma.. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-05-19 | Se tienen vigentes los contratos de licenciamiento y soporte con fabricantes para bajar los riesgos en la plataforma.. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-06-19 | Se tienen vigentes los contratos de licenciamiento y soporte con fabricantes para bajar los riesgos en la plataforma.. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-07-10 | Se realiza comunicación constante con el cliente donde se coordina todas las actividades a realizar Hasta el momento, no hemos encontrado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-08-14 | En agosto el líder de servicio realiza comunicación constante con el cliente donde se coordina todas las actividades a realizar Hasta el momento, no hemos encontrado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo.. De igual manera se entregan informes mensual con la gestion realizada. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-09-14 | El líder de servicio mantiene una comunicación constante con el cliente, coordinando las actividades programadas. Hasta el momento, no se han presentado obstáculos en la ejecución del plan administrativo. Asimismo, se entregan informes mensuales con el detalle de la gestión realizada. | 14 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2024-11-29 16:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-01-03 | Se coordinan las actividades a ejecutar para evitar riesgos en la operación, todo actividad se informa y se coordina. | 7 | 0 |  | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2024-11-29 16:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-03-04 | Se coordinan las actividades a ejecutar para evitar riesgos en la operación, todo actividad se informa y se coordina. | 7 | 0 |  | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2024-11-29 16:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-04-04 | Se coordinan las actividades a ejecutar para evitar riesgos en la operación, todo actividad se informa y se coordina. | 7 | 0 |  | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2024-11-29 16:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-04-24 | Se coordinan las actividades a ejecutar para evitar riesgos en la operación, todo actividad se informa y se coordina. | 7 | 0 |  | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2024-11-29 16:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-05-19 | Se coordinan las actividades a ejecutar para evitar riesgos en la operación, todo actividad se informa y se coordina. | 7 | 0 |  | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2024-11-29 16:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-06-19 | Se coordinan las actividades a ejecutar para evitar riesgos en la operación, todo actividad se informa y se coordina. | 7 | 0 |  | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2024-11-29 16:01 | 2024-11-29 16:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-08-19 | En el mes de agosto y bajo reuniones y comunicación constante con el cliente, se coordinar las actividades a ejecutar para evitar riesgos en la operación, todo actividad se informa y se coordina. | 7 | 0 |  | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5153 | VIGENTE | 2024-10-08 11:47 | 2024-10-08 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-25 | Se controla los accesos de los consultores al Keepass para garantizar que solo los consultores asignados al proyecto puedan acceder a la información del cliente. | 15 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5153 | VIGENTE | 2024-10-08 11:47 | 2024-10-08 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-18 | Se controlan los accesos de los consultores asignados al proyecto para que solo ellos puedan acceder al keepas y la información del cliente. | 15 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5153 | VIGENTE | 2024-10-08 11:47 | 2024-10-08 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-13 | Se controlan los accesos de los consultores asignados al proyecto para que solo ellos puedan acceder al keepas y la información del cliente. | 15 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5153 | VIGENTE | 2024-10-08 11:47 | 2024-10-08 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-03 | Se auditan los accesos de los consultores asignados al proyecto para que solo ellos puedan acceder al keepas y la información del cliente. | 15 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5153 | VIGENTE | 2024-10-08 11:47 | 2024-10-08 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-25 | Se controlan los accesos de los consultores asignados al proyecto para que solo ellos puedan acceder al keepas y la información del cliente. | 15 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5153 | VIGENTE | 2024-10-08 11:47 | 2024-10-08 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-21 | Se auditan los accesos de los consultores asignados al proyecto para que solo ellos puedan acceder al keepas y la información del cliente. | 15 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5153 | VIGENTE | 2024-10-08 11:47 | 2024-10-08 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-16 | Se garantiza que solo los consultores del equipo puedan tener acceso al keepas del cliente y su información | 15 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5153 | VIGENTE | 2024-10-08 11:47 | 2024-10-08 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-06 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al keepass y puedan ver la información del cliente. | 15 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5153 | VIGENTE | 2024-10-08 11:47 | 2024-10-08 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-13 | Se realiza seguimiento al equipo de trabajo para que tengan acceso solo a las herramientas requeridos. | 15 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5153 | VIGENTE | 2024-10-08 11:47 | 2024-10-08 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-24 | Se realiza seguimiento al equipo de trabajo para que tengan acceso solo a las herramientas requeridos. | 15 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5153 | VIGENTE | 2024-10-08 11:47 | 2024-10-08 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-19 | Se realiza seguimiento al equipo de trabajo para que tengan acceso solo a las herramientas requeridos. | 15 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5153 | VIGENTE | 2024-10-08 11:47 | 2024-10-08 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-19 | Se realiza seguimiento al equipo de trabajo para que tengan acceso solo a las herramientas requeridos. | 15 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5153 | VIGENTE | 2024-10-08 11:47 | 2024-10-08 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-10 | En julio No se observa afectaciones de perdida de informacion en el cliente, gracias al control de los accesos por keepass y politicas de acceso del cliente | 15 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5153 | VIGENTE | 2024-10-08 11:47 | 2024-10-08 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-14 | Para el mes de agosto El personal asignado a la gestión de este proyecto cuenta con el conocimiento para realizar las actividades propias contratadas con el cliente. | 15 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5153 | VIGENTE | 2024-10-08 11:47 | 2024-10-08 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-14 | Durante septiembre no se presentaron incidentes que afectaran el servicio ni se evidenció pérdida de información. Se mantiene la ejecución de las validaciones y controles necesarios, en especial los relacionados con la gestión de accesos | 15 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5434 | VIGENTE | 2025-03-19 12:39 | 2025-03-19 12:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallos humanos en procedimientos sobre la infraestructura del cliente | Metodología | Incumplimiento | Interno | Se pueden incurrir a fallos técnicos u operativos de parte de los consultores sobre los componentes administrados a través de la incorrecta ejecución de procedimientos que podrían generar indisponibilidad parcial o total sobre los servicios administrados. | 2025-03-01 | Capacitar adecuadamente al equipo de administradores sobre las tecnologías del cliente, fortalecer los planes de trabajo garantizar actividades previas y plan de rollback. | 2025-03-24 | Se tienen procesos y manuales para la realización de tareas, antes de la ejecución de alguna actividad se debe realizar un plan de trabajo detallado le cual es revisado por un consultor Senior para su aprobación, así mismo la realización de Backup por si fuese necesario restaurar información del cliente. | 8 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5434 | VIGENTE | 2025-03-19 12:39 | 2025-03-19 12:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallos humanos en procedimientos sobre la infraestructura del cliente | Metodología | Incumplimiento | Interno | Se pueden incurrir a fallos técnicos u operativos de parte de los consultores sobre los componentes administrados a través de la incorrecta ejecución de procedimientos que podrían generar indisponibilidad parcial o total sobre los servicios administrados. | 2025-03-01 | Capacitar adecuadamente al equipo de administradores sobre las tecnologías del cliente, fortalecer los planes de trabajo garantizar actividades previas y plan de rollback. | 2025-04-11 | Se tienen procesos y manuales para la realización de tareas, antes de la ejecución de alguna actividad se debe realizar un plan de trabajo detallado le cual es revisado por un consultor Senior para su aprobación, así mismo la realización de Backup por si fuese necesario restaurar información del cliente. | 8 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5434 | VIGENTE | 2025-03-19 12:39 | 2025-03-19 12:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallos humanos en procedimientos sobre la infraestructura del cliente | Metodología | Incumplimiento | Interno | Se pueden incurrir a fallos técnicos u operativos de parte de los consultores sobre los componentes administrados a través de la incorrecta ejecución de procedimientos que podrían generar indisponibilidad parcial o total sobre los servicios administrados. | 2025-03-01 | Capacitar adecuadamente al equipo de administradores sobre las tecnologías del cliente, fortalecer los planes de trabajo garantizar actividades previas y plan de rollback. | 2025-04-24 | Se tienen procesos y manuales para la realización de tareas, antes de la ejecución de alguna actividad se debe realizar un plan de trabajo detallado le cual es revisado por un consultor Senior para su aprobación, así mismo la realización de Backup por si fuese necesario restaurar información del cliente | 8 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5434 | VIGENTE | 2025-03-19 12:39 | 2025-03-19 12:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallos humanos en procedimientos sobre la infraestructura del cliente | Metodología | Incumplimiento | Interno | Se pueden incurrir a fallos técnicos u operativos de parte de los consultores sobre los componentes administrados a través de la incorrecta ejecución de procedimientos que podrían generar indisponibilidad parcial o total sobre los servicios administrados. | 2025-03-01 | Capacitar adecuadamente al equipo de administradores sobre las tecnologías del cliente, fortalecer los planes de trabajo garantizar actividades previas y plan de rollback. | 2025-05-19 | Se tienen procesos y manuales para la realización de tareas, antes de la ejecución de alguna actividad se debe realizar un plan de trabajo detallado le cual es revisado por un consultor Senior para su aprobación, así mismo la realización de Backup por si fuese necesario restaurar información del cliente | 8 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5434 | VIGENTE | 2025-03-19 12:39 | 2025-03-19 12:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallos humanos en procedimientos sobre la infraestructura del cliente | Metodología | Incumplimiento | Interno | Se pueden incurrir a fallos técnicos u operativos de parte de los consultores sobre los componentes administrados a través de la incorrecta ejecución de procedimientos que podrían generar indisponibilidad parcial o total sobre los servicios administrados. | 2025-03-01 | Capacitar adecuadamente al equipo de administradores sobre las tecnologías del cliente, fortalecer los planes de trabajo garantizar actividades previas y plan de rollback. | 2025-06-19 | Se tienen procesos y manuales para la realización de tareas, antes de la ejecución de alguna actividad se debe realizar un plan de trabajo detallado le cual es revisado por un consultor Senior para su aprobación, así mismo la realización de Backup por si fuese necesario restaurar información del cliente | 8 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5434 | VIGENTE | 2025-03-19 12:39 | 2025-03-19 12:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallos humanos en procedimientos sobre la infraestructura del cliente | Metodología | Incumplimiento | Interno | Se pueden incurrir a fallos técnicos u operativos de parte de los consultores sobre los componentes administrados a través de la incorrecta ejecución de procedimientos que podrían generar indisponibilidad parcial o total sobre los servicios administrados. | 2025-03-01 | Capacitar adecuadamente al equipo de administradores sobre las tecnologías del cliente, fortalecer los planes de trabajo garantizar actividades previas y plan de rollback. | 2025-07-13 | En los seguimientos realizados en el mes de julio, se continua con la documentacion en procesos y manuales para la realización de tareas, antes de la ejecución de alguna actividad se debe realizar un plan de trabajo detallado le cual es revisado por un consultor Senior para su aprobación, así mismo la realización de Backup por si fuese necesario restaurar información del cliente | 8 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5434 | VIGENTE | 2025-03-19 12:39 | 2025-03-19 12:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallos humanos en procedimientos sobre la infraestructura del cliente | Metodología | Incumplimiento | Interno | Se pueden incurrir a fallos técnicos u operativos de parte de los consultores sobre los componentes administrados a través de la incorrecta ejecución de procedimientos que podrían generar indisponibilidad parcial o total sobre los servicios administrados. | 2025-03-01 | Capacitar adecuadamente al equipo de administradores sobre las tecnologías del cliente, fortalecer los planes de trabajo garantizar actividades previas y plan de rollback. | 2025-08-14 | Para el mes de agosto El personal asignado a la gestión de este proyecto cuenta con el conocimiento para realizar las actividades propias contratadas con el cliente. | 8 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5434 | VIGENTE | 2025-03-19 12:39 | 2025-03-19 12:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallos humanos en procedimientos sobre la infraestructura del cliente | Metodología | Incumplimiento | Interno | Se pueden incurrir a fallos técnicos u operativos de parte de los consultores sobre los componentes administrados a través de la incorrecta ejecución de procedimientos que podrían generar indisponibilidad parcial o total sobre los servicios administrados. | 2025-03-01 | Capacitar adecuadamente al equipo de administradores sobre las tecnologías del cliente, fortalecer los planes de trabajo garantizar actividades previas y plan de rollback. | 2025-09-14 | A lo largo del mes de septiembre, el recurso asignado mostró dominio y conocimiento suficiente para ejecutar las labores propias de la gestión solicitada por el cliente. | 8 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5447 | VIGENTE | 2025-03-27 07:50 | 2025-03-27 07:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallos técnicos por acceso / gestión de agentes externos como sistemas Cloud | Configuración | Restricciones | Externo | Fallos externos en los sistemas de terceros como lo son los componentes Cloud que puedan afectar negativamente la gestión administrativa de SETI con el cliente Zona Franca | 2025-03-22 | Establecer esquemas de contingencia con los proveedores de sistemas Cloud o plan alterno de servicio en caso de falla masiva de los componentes externos. | 2025-04-01 | Capacitar adecuadamente al equipo de administradores sobre las tecnologías del cliente, fortalecer los planes de trabajo garantizar actividades previas y plan de rollback. | 8 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Fabricante
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5447 | VIGENTE | 2025-03-27 07:50 | 2025-03-27 07:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallos técnicos por acceso / gestión de agentes externos como sistemas Cloud | Configuración | Restricciones | Externo | Fallos externos en los sistemas de terceros como lo son los componentes Cloud que puedan afectar negativamente la gestión administrativa de SETI con el cliente Zona Franca | 2025-03-22 | Establecer esquemas de contingencia con los proveedores de sistemas Cloud o plan alterno de servicio en caso de falla masiva de los componentes externos. | 2025-04-13 | Capacitar adecuadamente al equipo de administradores sobre las tecnologías del cliente, fortalecer los planes de trabajo garantizar actividades previas y plan de rollback. | 8 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Fabricante
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5447 | VIGENTE | 2025-03-27 07:50 | 2025-03-27 07:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallos técnicos por acceso / gestión de agentes externos como sistemas Cloud | Configuración | Restricciones | Externo | Fallos externos en los sistemas de terceros como lo son los componentes Cloud que puedan afectar negativamente la gestión administrativa de SETI con el cliente Zona Franca | 2025-03-22 | Establecer esquemas de contingencia con los proveedores de sistemas Cloud o plan alterno de servicio en caso de falla masiva de los componentes externos. | 2025-04-24 | Se capacita adecuadamente al equipo de administradores sobre las tecnologías del cliente, fortalecer los planes de trabajo garantizar actividades previas y plan de rollback. | 8 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Fabricante
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5447 | VIGENTE | 2025-03-27 07:50 | 2025-03-27 07:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallos técnicos por acceso / gestión de agentes externos como sistemas Cloud | Configuración | Restricciones | Externo | Fallos externos en los sistemas de terceros como lo son los componentes Cloud que puedan afectar negativamente la gestión administrativa de SETI con el cliente Zona Franca | 2025-03-22 | Establecer esquemas de contingencia con los proveedores de sistemas Cloud o plan alterno de servicio en caso de falla masiva de los componentes externos. | 2025-05-19 | Se capacita adecuadamente al equipo de administradores sobre las tecnologías del cliente, fortalecer los planes de trabajo garantizar actividades previas y plan de rollback. | 8 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Fabricante
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5447 | VIGENTE | 2025-03-27 07:50 | 2025-03-27 07:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallos técnicos por acceso / gestión de agentes externos como sistemas Cloud | Configuración | Restricciones | Externo | Fallos externos en los sistemas de terceros como lo son los componentes Cloud que puedan afectar negativamente la gestión administrativa de SETI con el cliente Zona Franca | 2025-03-22 | Establecer esquemas de contingencia con los proveedores de sistemas Cloud o plan alterno de servicio en caso de falla masiva de los componentes externos. | 2025-06-19 | Se capacita adecuadamente al equipo de administradores sobre las tecnologías del cliente, fortalecer los planes de trabajo garantizar actividades previas y plan de rollback. | 8 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Fabricante
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5447 | VIGENTE | 2025-03-27 07:50 | 2025-03-27 07:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallos técnicos por acceso / gestión de agentes externos como sistemas Cloud | Configuración | Restricciones | Externo | Fallos externos en los sistemas de terceros como lo son los componentes Cloud que puedan afectar negativamente la gestión administrativa de SETI con el cliente Zona Franca | 2025-03-22 | Establecer esquemas de contingencia con los proveedores de sistemas Cloud o plan alterno de servicio en caso de falla masiva de los componentes externos. | 2025-07-10 | En julio se valida que se cuenta con el control de los accesos a los objetos administrados. Sin embargo, la VPN con el cliente Site to Site está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, cuando han ingresado nuevos consultores, se les han proporcionado los accesos sin ningún problema. | 8 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Fabricante
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5447 | VIGENTE | 2025-03-27 07:50 | 2025-03-27 07:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallos técnicos por acceso / gestión de agentes externos como sistemas Cloud | Configuración | Restricciones | Externo | Fallos externos en los sistemas de terceros como lo son los componentes Cloud que puedan afectar negativamente la gestión administrativa de SETI con el cliente Zona Franca | 2025-03-22 | Establecer esquemas de contingencia con los proveedores de sistemas Cloud o plan alterno de servicio en caso de falla masiva de los componentes externos. | 2025-08-14 | Agosto continua con el seguimiento al control de los accesos a los objetos administrados. Sin embargo, la VPN con el cliente Site to Site está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, cuando han ingresado nuevos consultores, se les han proporcionado los accesos sin ningún problema. | 8 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Fabricante
12818 | ADM_12818_RENO ADMON 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5447 | VIGENTE | 2025-03-27 07:50 | 2025-03-27 07:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallos técnicos por acceso / gestión de agentes externos como sistemas Cloud | Configuración | Restricciones | Externo | Fallos externos en los sistemas de terceros como lo son los componentes Cloud que puedan afectar negativamente la gestión administrativa de SETI con el cliente Zona Franca | 2025-03-22 | Establecer esquemas de contingencia con los proveedores de sistemas Cloud o plan alterno de servicio en caso de falla masiva de los componentes externos. | 2025-09-14 | A lo largo del mes de septiembre, el recurso asignado mostró dominio y conocimiento suficiente para ejecutar las labores propias de la gestión solicitada por el cliente. | 8 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Fabricante
12819 | ADM_12819_PROYECTO DESARROLLO FIRMA DIGI | SYNERGY | ELKIN MAURICIO | MESA CHARRY | Riesgo Significativo | 5155 | VIGENTE | 2024-10-08 12:24 | 2024-10-08 12:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | ASULADO SEGUROS DE VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Sistemas de Información > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12820 | ADM_12820_MODER BD CONSOLIDADA | SYNERGY | ELKIN MAURICIO | MESA CHARRY | Riesgo Significativo | 5156 | VIGENTE | 2024-10-10 16:25 | 2024-10-10 16:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del client | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-10 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | BTG PACTUAL S.A COMISIONISTA DE BOLSA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2024-11-15 | Hasta el momento no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2024-12-02 | Se realiza acompañamiento al cliente y se coordinan todas las actividades para disminuir el riesgo. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2024-12-22 | No se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-01-07 | Se realiza acompañamiento al cliente y se coordinan todas las actividades para disminuir el riesgo. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-01-25 | No se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-02-21 | Se realiza acompañamiento al cliente y se coordinan todas las actividades para disminuir el riesgo. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-03-16 | No se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-04-06 | Con el cliente, coordinamos todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida. Hasta el momento, no hemos encontrado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-04-22 | Con el cliente, coordinamos todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida. Hasta el momento, no hemos encontrado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo. Estamos trabajando de manera coordinada y sin inconvenientes para asegurar el éxito del proyecto | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-05-18 | Con el cliente, hemos coordinado todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida. Hasta la fecha, no hemos enfrentado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo. Estamos trabajando de manera coordinada y sin inconvenientes, con el objetivo de garantizar el éxito del proyecto. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-06-08 | Con el cliente, hemos coordinado cuidadosamente todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida y constante. Hasta ahora, no hemos enfrentado ningún obstáculo en la ejecución de nuestro plan administrativo. Estamos trabajando de manera coordinada y sin inconvenientes, con el objetivo de asegurar el éxito del proyecto. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-06-29 | Con el cliente, hemos coordinado cuidadosamente todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida y constante. Hasta ahora, no hemos enfrentado ningún obstáculo en la ejecución de nuestro plan administrativo. Estamos trabajando de manera coordinada y sin inconvenientes, con el objetivo de asegurar el éxito del proyecto. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-07-16 | Con el cliente, hemos coordinado cuidadosamente todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida y constante. Hasta ahora, no hemos enfrentado ningún obstáculo en la ejecución de nuestro plan administrativo. Estamos trabajando de manera coordinada y sin inconvenientes, con el objetivo de asegurar el éxito del proyecto. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-08-10 | Con el cliente hemos coordinado de manera cuidadosa todas las actividades programadas, manteniendo una comunicación fluida y constante que ha facilitado el desarrollo del proyecto. Hasta el momento, no se han presentado obstáculos en la ejecución del plan administrativo, lo que nos ha permitido avanzar de forma coordinada y sin inconvenientes. Continuamos trabajando con el objetivo de garantizar el éxito del proyecto. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-09-10 | Con el cliente hemos coordinado de manera cuidadosa todas las actividades programadas, manteniendo una comunicación fluida y constante que ha facilitado el desarrollo del proyecto. A la fecha, no se han presentado inconvenientes en la ejecución del plan administrativo, lo que ha permitido avanzar de forma organizada y sin contratiempos. Continuamos trabajando con el firme compromiso de asegurar el éxito del proyecto. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-09-28 | Con el cliente se ha coordinado de manera cuidadosa cada una de las actividades programadas, manteniendo una comunicación fluida y constante que ha facilitado el desarrollo del proyecto. A la fecha, no se han presentado inconvenientes en la ejecución del plan administrativo, lo que ha permitido avanzar de forma organizada y sin contratiempos. Reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando para garantizar el éxito del proyecto | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2024-11-15 | Hasta el momento no se tienen problemas de acceso a los objetos administrados del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2024-12-02 | Al dia de hoy tenemos todos los accesos a los objetos administrados. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2024-12-22 | A la fecha no se tienen problemas de acceso a los objetos administrados del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-01-07 | Con el cliente tenemos todos los accesos a los objetos administrados. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-01-25 | A la fecha no se tienen problemas de acceso a los objetos administrados del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-02-21 | Con el cliente tenemos todos los accesos a los objetos administrados. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-03-16 | No hemos tenido inconvenientes con los accesos a los objetos administrados, se mantiene una constante comunicación con el administrador del cliente para garantizar accesos. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-04-06 | En la actualidad, contamos con todos los accesos a los objetos administrados. Sin embargo, la VPN con el cliente Site to Site está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, cuando han ingresado nuevos consultores, se les han proporcionado los accesos sin ningún problema. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-04-22 | Actualmente, contamos con todos los accesos necesarios a los objetos administrados. La VPN con el cliente Site to Site está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, cuando han ingresado nuevos consultores, se les han proporcionado los accesos de manera sencilla y sin ningún problema | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-05-18 | Actualmente, contamos con todos los accesos necesarios a los objetos administrados. La VPN con el cliente, mediante la configuración Site to Site, está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, cuando se han incorporado nuevos consultores, se les han otorgado los accesos de forma sencilla y sin ningún problema. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-06-08 | Actualmente, disponemos de todos los accesos necesarios a los objetos administrados. La VPN con el cliente, configurada mediante Site to Site, está activa y operando sin inconvenientes. Además, cuando se han incorporado nuevos consultores, se les ha otorgado el acceso de manera sencilla y sin ningún problema. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-06-29 | Actualmente, disponemos de todos los accesos necesarios a los objetos que gestionamos. La VPN establecida con el cliente, mediante configuración Site to Site, se encuentra activa y operativa sin inconvenientes. Asimismo, al incorporar nuevos consultores, les hemos proporcionado acceso de manera sencilla y eficiente, garantizando una transición sin dificultades. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-07-16 | Actualmente, contamos con todos los accesos necesarios a los objetos que gestionamos. La VPN configurada con el cliente mediante la conexión Site to Site está activa y funcionando sin problemas. Además, al incorporar nuevos consultores, les hemos brindado acceso de manera sencilla y eficiente, asegurando una transición sin dificultades. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-08-10 | Actualmente contamos con todos los accesos necesarios para la gestión de los objetos asignados. La conexión VPN configurada con el cliente, mediante un esquema Site-to-Site, se encuentra activa y operando correctamente. Adicionalmente, el proceso de incorporación de nuevos consultores se ha realizado de manera ágil y eficiente, garantizando el acceso oportuno a los recursos necesarios y asegurando una transición sin contratiempos. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-09-10 | Actualmente contamos con todos los accesos necesarios para la gestión de los objetos asignados. La conexión VPN con el cliente, bajo el esquema Site-to-Site, se encuentra activa y operando sin inconvenientes. Adicionalmente, la incorporación de nuevos consultores se ha realizado de manera ágil y eficiente, garantizando su acceso oportuno a los recursos y una integración sin contratiempos. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-09-28 | Actualmente, se cuenta con todos los accesos necesarios para la gestión de los objetos asignados. La conexión VPN con el cliente, bajo el esquema Site-to-Site, se encuentra activa y funcionando sin inconvenientes. Asimismo, la incorporación de nuevos consultores se ha realizado de manera ágil y eficiente, asegurando su acceso oportuno a los recursos y una integración sin contratiempos | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-01-03 | Se actualizan los contratos de soporte y licenciamiento de fabricante para garantizar los apoyos de fabrica si fuera necesario. | 5 | 0 |  | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-03-04 | Se tienen vigentes los contratos de licenciamiento y soporte con fabricantes para bajar los riesgos en la plataforma.. | 5 | 0 |  | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-05-04 | El cliente tiene vigentes tanto los licenciamientos como el contrato de soporte, lo que ayuda a reducir riesgos y asegura que todo esté en orden para que el funcionamiento sea correcto. | 5 | 0 |  | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-07-16 | El cliente cuenta con los licenciamientos y el contrato de soporte vigentes hasta la fecha, lo cual ayuda a reducir los riesgos y asegura que la infraestructura se mantenga en condiciones óptimas para su correcto funcionamiento. | 5 | 0 |  | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-09-14 | El cliente está evaluando, por motivos económicos, la posibilidad de licenciar sus herramientas tecnológicas o migrar su infraestructura a un servicio de colocación. Esta decisión tiene como propósito garantizar el soporte adecuado ante posibles eventualidades, asegurando la continuidad y la seguridad de sus operaciones | 5 | 0 |  | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2025-07-02 07:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Metro. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2024-11-15 | Con el cliente no se tiene comprometido asistencia a sitio pero se tiene este riesgo por si ocurre un riesgo de salud pública que afecte el servicio. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2025-07-02 07:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Metro. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2024-12-02 | Con Metro tenemos establecido trabajo remoto así mitigamos el riesgo | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2025-07-02 07:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Metro. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2024-12-22 | Con el cliente no se tiene comprometido asistencia a sitio pero se tiene este riesgo por si ocurre un riesgo de salud pública que afecte el servicio. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2025-07-02 07:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Metro. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-01-07 | Con Metro no se tiene comprometido asistencia a sitio pero se tiene este riesgo por si ocurre un riesgo de salud pública que afecte el servicio. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2025-07-02 07:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Metro. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-01-25 | Con el cliente no se tiene comprometido asistencia a sitio pero se tiene este riesgo por si ocurre un riesgo de salud pública que afecte el servicio. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2025-07-02 07:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Metro. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-02-21 | Con Metro no se tiene comprometido asistencia a sitio pero se tiene este riesgo por si ocurre un riesgo de salud pública que afecte el servicio. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2025-07-02 07:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Metro. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-03-16 | Con el cliente no se tiene comprometido asistencia a sitio, pero se tiene este riesgo por si ocurre un riesgo de salud pública que afecte el servicio. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2025-07-02 07:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Metro. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-04-06 | El servicio con el cliente se ofrece de manera remota, por lo que no está contratado para realizarse en sitio. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2025-07-02 07:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Metro. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-04-22 | El servicio con el cliente se ofrece de manera remota, por lo que no está contratado para realizarse en sitio | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2025-07-02 07:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Metro. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-05-18 | El servicio proporcionado al cliente se realiza de manera remota, por lo que no está incluido ni contratado para llevarse a cabo en las instalaciones del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2025-07-02 07:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Metro. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-06-08 | El servicio brindado al cliente se lleva a cabo de manera remota, por lo que no está incluido ni contratado para su ejecución en las instalaciones del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2025-07-02 07:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Metro. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-06-29 | El servicio que ofrecemos al cliente se realiza de manera remota, por lo que no está incluido ni contratado para llevarse a cabo en las instalaciones del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2025-07-02 07:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Metro. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-07-16 | El servicio que ofrecemos al cliente se realiza de manera remota, por lo que no está incluido ni contratado para llevarse a cabo en las instalaciones del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2025-07-02 07:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Metro. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-08-10 | El servicio que ofrecemos al cliente se presta de manera remota, y no contempla ni incluye actividades presenciales en las instalaciones del cliente, ya que este alcance no ha sido contratado. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2025-07-02 07:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Metro. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-09-10 | El servicio prestado al cliente se brinda de manera remota y no contempla actividades presenciales en sus instalaciones, dado que dicho alcance no se encuentra contemplado en el contrato vigente | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2025-07-02 07:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Metro. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-09-28 | El servicio al cliente se presta de manera remota y no incluye actividades presenciales en sus instalaciones, ya que dicho alcance no está contemplado en el contrato vigente | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2024-11-15 | Hasta el momento no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2024-12-02 | Se realiza Reunión periódica con la auditora del contrato en la cual se realizan los seguimientos al cumplimiento de lo establecido ene l contrato. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2024-12-22 | No se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-01-07 | A la fecha no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-01-25 | No se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-02-21 | A la fecha no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-03-16 | Se han cumplido con todas las tareas pactadas, se realizan verificaciones de las tareas y actividades que se deben entregar contractualmente. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-04-06 | Hasta ahora, hemos cumplido con todos los términos del servicio acordado. El contrato está disponible en SharePoint, donde todo el equipo puede consultarlo y familiarizarse con su alcance. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-04-22 | Hasta ahora, hemos cumplido con todos los términos del servicio acordado. El contrato está disponible en SharePoint, para que todo el equipo pueda consultarlo y familiarizarse con su alcance. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-05-18 | Hasta el momento, hemos cumplido con todos los términos establecidos en nuestro acuerdo de servicio. El contrato se encuentra disponible en SharePoint, para que todo el equipo pueda revisarlo y entender mejor su alcance. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-06-08 | Hasta la fecha, hemos cumplido con todos los términos establecidos en nuestro acuerdo de servicio. El contrato se encuentra disponible en SharePoint, a fin de que todo el equipo pueda revisarlo y comprender en mayor detalle su alcance. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-06-29 | Hasta ahora, hemos cumplido con todos los términos establecidos en nuestro acuerdo de servicio. El contrato está disponible en SharePoint para que todo el equipo pueda revisarlo y entender mejor su alcance. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-07-16 | Hasta ahora, hemos cumplido con todos los términos establecidos en nuestro acuerdo de servicio. Además, el contrato está disponible en SharePoint para que todo el equipo pueda revisarlo y entender mejor su alcance. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-08-10 | Hasta el momento, hemos cumplido con todos los términos establecidos en el acuerdo de servicio. Asimismo, el contrato se encuentra disponible en SharePoint, con el fin de que todo el equipo pueda consultarlo y comprender en detalle su alcance y compromisos asociados. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-09-10 | Hasta la fecha, se ha dado cumplimiento a todos los términos establecidos en el acuerdo de servicio. Adicionalmente, el contrato se encuentra disponible en SharePoint, de manera que todo el equipo pueda consultarlo y conocer en detalle su alcance, condiciones y compromisos asociados. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-09-28 | Hasta la fecha, se ha cumplido con todos los términos establecidos en el acuerdo de servicio. Adicionalmente, el contrato se encuentra disponible en SharePoint, lo que permite a todo el equipo consultarlo y conocer en detalle su alcance, condiciones y compromisos asociados | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-01-03 | Se coordinan los apoyos o tareas a ejecutar para reducir los riesgos de fallas en la plataforma administrada. | 5 | 0 |  | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-03-04 | Se coordinan las actividades a ejecutar para evitar riesgos en la operación, todo actividad se informa y se coordina. | 5 | 0 |  | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-05-04 | Mantenemos una comunicación constante para coordinar todas las actividades, con el objetivo de minimizar riesgos en la operación. Cada tarea se informa y se organiza de manera adecuada para asegurar que todo marche sin inconvenientes. | 5 | 0 |  | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-07-16 | Actualmente, mantenemos una comunicación constante para coordinar todas las actividades, con el fin de reducir al máximo los riesgos en la operación. Nos aseguramos de informar y organizar cada tarea de manera adecuada, para que todo funcione sin inconvenientes. | 5 | 0 |  | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2024-11-29 15:56 | 2024-11-29 15:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-09-14 | Actualmente mantenemos una comunicación permanente para la coordinación de todas las actividades, con el objetivo de minimizar los riesgos en la operación. Cada tarea es informada y organizada de manera oportuna, garantizando así una ejecución adecuada y sin contratiempos | 5 | 0 |  | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5160 | VIGENTE | 2024-10-17 10:45 | 2024-10-17 10:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-18 | Se controlan los accesos de los consultores asignados al proyecto para que solo ellos puedan acceder al keepas y la información del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5160 | VIGENTE | 2024-10-17 10:45 | 2024-10-17 10:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-13 | Solo los consultores asignados pueden tener acceso al Keepass del cliente, asi garantizamos que solo puedan tener acceso a la información del cliente | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5160 | VIGENTE | 2024-10-17 10:45 | 2024-10-17 10:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-22 | Se controlan los accesos de los consultores para que solo ellos puedan acceder al keepas y de la información del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5160 | VIGENTE | 2024-10-17 10:45 | 2024-10-17 10:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-07 | Se auditan los accesos de los consultores asignados al proyecto para que solo ellos puedan acceder al keepas y la información del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5160 | VIGENTE | 2024-10-17 10:45 | 2024-10-17 10:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-25 | Se controlan los accesos de los consultores para que solo ellos puedan acceder al keepas y de la información del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5160 | VIGENTE | 2024-10-17 10:45 | 2024-10-17 10:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-21 | Se auditan los accesos de los consultores asignados al proyecto para que solo ellos puedan acceder al keepas y la información del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5160 | VIGENTE | 2024-10-17 10:45 | 2024-10-17 10:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-16 | Se garantiza que solo los consultores del equipo puedan tener acceso al keepas del cliente y su información | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5160 | VIGENTE | 2024-10-17 10:45 | 2024-10-17 10:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-06 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al keepass y puedan ver la información del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5160 | VIGENTE | 2024-10-17 10:45 | 2024-10-17 10:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-22 | Se asegura que únicamente los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que solo ellos puedan ver la información del cliente | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5160 | VIGENTE | 2024-10-17 10:45 | 2024-10-17 10:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-18 | Se asegura que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5160 | VIGENTE | 2024-10-17 10:45 | 2024-10-17 10:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-08 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de modo que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. Esto ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5160 | VIGENTE | 2024-10-17 10:45 | 2024-10-17 10:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-29 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados a cada proyecto tengan acceso a KeePass, para que solo ellos puedan ver la información del cliente. Esto nos ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo la información importante de manera efectiva. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5160 | VIGENTE | 2024-10-17 10:45 | 2024-10-17 10:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-16 | Nos aseguramos de que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida contribuye a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo de manera efectiva la información sensible. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5160 | VIGENTE | 2024-10-17 10:45 | 2024-10-17 10:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-10 | Se ha establecido que el acceso a KeePass esté restringido exclusivamente a los consultores asignados a cada proyecto, asegurando que únicamente ellos puedan visualizar la información correspondiente del cliente. Esta medida refuerza la confidencialidad y la seguridad de los datos, garantizando una protección efectiva de la información sensible. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5160 | VIGENTE | 2024-10-17 10:45 | 2024-10-17 10:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-10 | Se ha definido que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida fortalece la confidencialidad y seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12821 | ADM_12821_RENOVACION ADMON 2025 2026 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5160 | VIGENTE | 2024-10-17 10:45 | 2024-10-17 10:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-28 | Se ha establecido que el acceso a KeePass esté restringido exclusivamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida refuerza la confidencialidad y la seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 16 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12825 | CON_12825_BOLSA DE HORAS REQUERIMIENTOS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Medio | 5291 | VIGENTE | 2025-01-07 10:57 | 2025-01-07 10:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno |  | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-01-07 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-02-05 | A la fecha este riesgo no se ha materializado y para mitigar este riesgo en caso de que se presente el personal tiene claro las acciones a tomar en caso de perder conexión a internet desde su hogar por un tiempo prolongado y no cuente con datos móviles o conexión inestable. Esta persona se debe trasladar a un sitio seguro (en caso de estar ubicado en Medellín puede ser a la oficina) o si es otra ciudad a un sitio cercano y seguro e inmediatamente reportar al líder y gerente de proyecto, además, se cuenta con 4 consultores con los skills necesarios para atender los requerimientos que el cliente solicite. | 8 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12825 | CON_12825_BOLSA DE HORAS REQUERIMIENTOS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Medio | 5291 | VIGENTE | 2025-01-07 10:57 | 2025-01-07 10:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno |  | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-01-07 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-03-05 | Riego no materializado durante el mes de Febrero. | 8 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12825 | CON_12825_BOLSA DE HORAS REQUERIMIENTOS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Medio | 5291 | VIGENTE | 2025-01-07 10:57 | 2025-01-07 10:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno |  | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-01-07 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-04-04 | Durante el mes de marzo, no se materializo este riesgo y el equipo tiene claro el plan de acción en caso de que en su lugar de trabajo se presente fallas de conexión. | 8 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12825 | CON_12825_BOLSA DE HORAS REQUERIMIENTOS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Medio | 5291 | VIGENTE | 2025-01-07 10:57 | 2025-01-07 10:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno |  | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-01-07 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-05-05 | riesgo no materializado durante el mes de abril, la bolsa no tuvo movimiento | 8 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12825 | CON_12825_BOLSA DE HORAS REQUERIMIENTOS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Medio | 5291 | VIGENTE | 2025-01-07 10:57 | 2025-01-07 10:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno |  | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-01-07 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-06-06 | A partir del mes de mayo ya contamos con mas de 5 consultores especializados en temas de AWS y DevOps, el cual nos pueden apoyar en caso que alguno de los consultores se quede sin acceso a internet o presente fallas en sus equipos. todos cuentas con los accesos requeridos como VPN y usuarios. | 8 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12825 | CON_12825_BOLSA DE HORAS REQUERIMIENTOS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Medio | 5291 | VIGENTE | 2025-01-07 10:57 | 2025-01-07 10:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno |  | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-01-07 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-07-04 | No se presentaron interrupciones durante el mes de junio relacionado a tecnología, como problemas de conexión o fallas en los equipo etc | 8 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12825 | CON_12825_BOLSA DE HORAS REQUERIMIENTOS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Medio | 5291 | VIGENTE | 2025-01-07 10:57 | 2025-01-07 10:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno |  | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-01-07 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-08-04 | De las actividades ejecutadas durante el mes de Julio, no tuvimos inconvenientes relacionados a la conexión a internet y se lograron llevar acabo todas las actividades planeadas en el cliente. | 8 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12825 | CON_12825_BOLSA DE HORAS REQUERIMIENTOS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Medio | 5291 | VIGENTE | 2025-01-07 10:57 | 2025-01-07 10:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno |  | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-01-07 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-09-05 | Cada consultor cuenta con los insumos necesarios para la prestación del servicio como equipo de computo actualizados, acceso a internet estable por ende durante el mes de agosto este riesgo no se materializo | 8 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12825 | CON_12825_BOLSA DE HORAS REQUERIMIENTOS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Significativo | 5181 | VIGENTE | 2024-10-30 09:28 | 2024-10-30 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-05 | Proyecto en etapa de inicio administrativo | 11 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12825 | CON_12825_BOLSA DE HORAS REQUERIMIENTOS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Significativo | 5181 | VIGENTE | 2024-10-30 09:28 | 2024-10-30 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-05 | El proyecto inicio el mes de noviembre se hizo la socialización con el equipo de trabajo que se encuentra asignado con el cliente de tener en cuenta el buen manejo de la información del cliente y responsabilidad con los accesos que se llegasen a brindar. hasta la fecha hemos atendido requerimiento de capacitación en diferentes mas no hemos tenido acceso a información confidencial que pueda ser filtrada. | 11 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12825 | CON_12825_BOLSA DE HORAS REQUERIMIENTOS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Significativo | 5181 | VIGENTE | 2024-10-30 09:28 | 2024-10-30 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-07 | Durante el mes de diciembre, el proyecto tuvo consumo de hr en asesorías técnicas de temas de AWS, donde el cliente solo requería conocimiento técnico para llevar acabo algunas actividades, se conto con acceso a información confidencial y el cliente hacia todo desde su maquina. | 11 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12825 | CON_12825_BOLSA DE HORAS REQUERIMIENTOS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Significativo | 5181 | VIGENTE | 2024-10-30 09:28 | 2024-10-30 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-05 | Riesgo no materializado durante el mes de Enero. Ser realizaron sesiones de capacitación en temas de AWS al equipo de infraestructura del cliente. | 11 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12825 | CON_12825_BOLSA DE HORAS REQUERIMIENTOS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Significativo | 5181 | VIGENTE | 2024-10-30 09:28 | 2024-10-30 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-05 | Durante el mes de Febrero, se realizaron actividades de acompañamiento en revisión de errores en modalidad de manos remotas. sin presentarse ningún inconveniente relacionado a ese riesgo. | 11 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12825 | CON_12825_BOLSA DE HORAS REQUERIMIENTOS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Significativo | 5181 | VIGENTE | 2024-10-30 09:28 | 2024-10-30 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-04 | Este riesgo no se materializo durante el mes de Marzo, se realizaron actividades de optimización en conjunto con el cliente. | 11 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12825 | CON_12825_BOLSA DE HORAS REQUERIMIENTOS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Significativo | 5181 | VIGENTE | 2024-10-30 09:28 | 2024-10-30 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-05 | riesgo no materializado durante el mes de abril, la bolsa no tuvo movimiento | 11 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12825 | CON_12825_BOLSA DE HORAS REQUERIMIENTOS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Significativo | 5181 | VIGENTE | 2024-10-30 09:28 | 2024-10-30 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-06 | Durante el mes de mayo se reactivo los requerimientos de la bolsa de horas, se realiza recomendación a los consultores del buen manejo de los accesos otorgados y del trabajo en conjunto con el cliente. | 11 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12825 | CON_12825_BOLSA DE HORAS REQUERIMIENTOS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Significativo | 5181 | VIGENTE | 2024-10-30 09:28 | 2024-10-30 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-04 | Durante el mes de Junio este riesgo no se materializo y se hace charla informativa en el daily para concientizar a los integrantes el buen manejo de los accesos que nos otorgan | 11 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12825 | CON_12825_BOLSA DE HORAS REQUERIMIENTOS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Significativo | 5181 | VIGENTE | 2024-10-30 09:28 | 2024-10-30 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-04 | Riesgo no materializado durante el mes de julio. | 11 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12825 | CON_12825_BOLSA DE HORAS REQUERIMIENTOS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Significativo | 5181 | VIGENTE | 2024-10-30 09:28 | 2024-10-30 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-10-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-05 | Durante el mes de Agosto se hicieron requerimientos trabajados bajo la modalidad de mano remotas, apoyándolos en los pasos a ejecutar. este riesgo no se materializo | 11 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12825 | CON_12825_BOLSA DE HORAS REQUERIMIENTOS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Significativo | 5248 | VIGENTE | 2024-12-06 09:48 | 2025-07-02 14:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-12-05 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-01-07 | Se realizo la identificación de este riesgo debido a que los temas relacionados con AWS los estábamos manejando con un solo consultor y para el mes de enero el se tomaría su periodo de vacaciones. para evitar que este riesgo se materialice durante el mes de enero, se coordino que otro consultor experto en la AWS, tuviera contexto del proyecto y los respectivos accesos necesarios para que en caso tal, surja un requerimiento lo podamos atender sin ningún inconveniente | 9 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12825 | CON_12825_BOLSA DE HORAS REQUERIMIENTOS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Significativo | 5248 | VIGENTE | 2024-12-06 09:48 | 2025-07-02 14:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-12-05 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-02-05 | a la fecha contamos con dos consultes especialistas en el AWS y 3 consultores especialistas en DevOps para cubrir los requerimientos que el cliente solicite. este personal cuenta con los accesos necesarios para la prestación del servicio. | 9 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12825 | CON_12825_BOLSA DE HORAS REQUERIMIENTOS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Significativo | 5248 | VIGENTE | 2024-12-06 09:48 | 2025-07-02 14:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-12-05 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-03-05 | Durante el mes de febrero, continuamos con el mismo equipo para cubrir los requerimientos con el cliente. | 9 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12825 | CON_12825_BOLSA DE HORAS REQUERIMIENTOS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Significativo | 5248 | VIGENTE | 2024-12-06 09:48 | 2025-07-02 14:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-12-05 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-04-04 | No se han presentado variaciones en el equipo. | 9 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12825 | CON_12825_BOLSA DE HORAS REQUERIMIENTOS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Significativo | 5248 | VIGENTE | 2024-12-06 09:48 | 2025-07-02 14:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-12-05 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-05-05 | riesgo no materializado durante el mes de abril, sin embargo, se tiene asignando un personal en caso de que requiera alguna actividad puntual . | 9 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12825 | CON_12825_BOLSA DE HORAS REQUERIMIENTOS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Significativo | 5248 | VIGENTE | 2024-12-06 09:48 | 2025-07-02 14:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-12-05 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-06-06 | Durante el mes de mayo se realizo una negociación con el equipo de gryffindor para contar con mas consultores especializados en AWS para atender los requerimientos que soliciten el cliente dado que contamos con gran ocupación del consultor que cuenta con los conocimientos y se realiza esta negociación para evitar que este riesgo se nos materialice | 9 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12825 | CON_12825_BOLSA DE HORAS REQUERIMIENTOS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Significativo | 5248 | VIGENTE | 2024-12-06 09:48 | 2025-07-02 14:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-12-05 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-07-04 | Riesgo no materializado y mitigado con las acciones tomadas durante el mes de mayo contando con mas personal capacitado para cubrir los requerimientos en AWS como de IC/DC. | 9 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12825 | CON_12825_BOLSA DE HORAS REQUERIMIENTOS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Significativo | 5248 | VIGENTE | 2024-12-06 09:48 | 2025-07-02 14:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-12-05 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-08-04 | Para las actividades del mes de julio se contaron con todos los recursos necesarios para los temas en DevOps, por ende este riesgo, no se materializó | 9 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12825 | CON_12825_BOLSA DE HORAS REQUERIMIENTOS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Significativo | 5248 | VIGENTE | 2024-12-06 09:48 | 2025-07-02 14:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-12-05 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-09-05 | Durante el mes de Agosto, para los requerimientos desarrollados, contamos con el recurso necesario para llevar acabo las actividades ya que eran programadas con tiempo su ejecución. | 9 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12826 | CON_12826_FÁBRICA ETL 2025 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4673 | VIGENTE | 2024-11-26 20:31 | 2024-11-26 20:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles retrasos en el cumplimiento de entregables | Controles del proceso | Ausencia | Externo | Posibles retrasos o desviaciones en las fechas comprometidas para las entregas debido a situaciones bloqueantes o imprevistas. | 2024-11-26 | Verificar el cumplimiento del cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Asulado y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 no se evidencia materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. Se mantiene una comunicación constante y oportuna con las partes interesadas del proyecto. 2. El cliente controla toda la comunicación del proyecto mediante azure devops, lo cual permite mantener actualizado el estado de ejecución de cada requerimiento. 3. Se cuenta con sesiones semanales de seguimiento para validar el estado de cada requerimiento. 4. Se cuenta con la posibilidad de registrar impedimentos y bloqueos, lo cual permite justificar el movimiento de fechas de entrega de los requerimientos. | 2 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12826 | CON_12826_FÁBRICA ETL 2025 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4673 | VIGENTE | 2024-11-26 20:31 | 2024-11-26 20:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles retrasos en el cumplimiento de entregables | Controles del proceso | Ausencia | Externo | Posibles retrasos o desviaciones en las fechas comprometidas para las entregas debido a situaciones bloqueantes o imprevistas. | 2024-11-26 | Verificar el cumplimiento del cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Asulado y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2025-05-31 | Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2025 no se evidencia materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. Se mantiene una comunicación constante y oportuna con las partes interesadas del proyecto. 2. El cliente controla toda la comunicación del proyecto mediante azure devops, lo cual permite mantener actualizado el estado de ejecución de cada requerimiento. 3. Se cuenta con sesiones semanales de seguimiento para validar el estado de cada requerimiento. 4. Se cuenta con la posibilidad de registrar impedimentos y bloqueos, lo cual permite justificar el movimiento de fechas de entrega de los requerimientos. | 2 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12826 | CON_12826_FÁBRICA ETL 2025 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5015 | VIGENTE | 2024-11-26 20:31 | 2024-11-26 20:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del Equipo Asignado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La eventual rotación del equipo que hace parte del proyecto, por la demanda del mercado, novedades asociadas al consultor y demás posibles asociadas conllevará a que se pierda una parte de la curva de aprendizaje ya adquirida, se deban contemplar tiempos de empalme y se puedan llegar a afectar fechas, compromisos y entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-11-26 | Monitorear constantemente la salud del equipo asignado al proyecto, contemplar dentro del equipo general uno o varios posibles backup de los integrantes del equipo, generar espacios de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el equipo base, también descentralizar el conocimiento y la asignación de las actividades mediante el empoderamiento del equipo del proyecto. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 No se evidencia la materialización de este riesgo. El equipo asignado al cliente no tuvo rotación alguna que pudiera llegar a impactar la continuidad en la prestación del servicio. Se han generado novedades como vacaciones y/o ausencias autorizadas que no han impactado de ninguna manera la prestación del servicio. | 2 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12826 | CON_12826_FÁBRICA ETL 2025 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5015 | VIGENTE | 2024-11-26 20:31 | 2024-11-26 20:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del Equipo Asignado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La eventual rotación del equipo que hace parte del proyecto, por la demanda del mercado, novedades asociadas al consultor y demás posibles asociadas conllevará a que se pierda una parte de la curva de aprendizaje ya adquirida, se deban contemplar tiempos de empalme y se puedan llegar a afectar fechas, compromisos y entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-11-26 | Monitorear constantemente la salud del equipo asignado al proyecto, contemplar dentro del equipo general uno o varios posibles backup de los integrantes del equipo, generar espacios de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el equipo base, también descentralizar el conocimiento y la asignación de las actividades mediante el empoderamiento del equipo del proyecto. | 2025-05-31 | Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2025 No se evidencia la materialización de este riesgo. El equipo asignado al cliente no tuvo rotación alguna que pudiera llegar a impactar la continuidad en la prestación del servicio. Se han generado novedades como vacaciones y/o ausencias autorizadas que no han impactado de ninguna manera la prestación del servicio. | 2 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12826 | CON_12826_FÁBRICA ETL 2025 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4610 | VIGENTE | 2024-11-26 20:31 | 2024-11-26 20:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-26 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-28 | Con corte al mes de febrero de 2025 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente en un ambiente de pruebas. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. | 2 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12826 | CON_12826_FÁBRICA ETL 2025 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4610 | VIGENTE | 2024-11-26 20:31 | 2024-11-26 20:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-26 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-31 | Durante los meses de marzo, abril y mayo de febrero de 2025 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente en un ambiente de pruebas. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. | 2 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12826 | CON_12826_FÁBRICA ETL 2025 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5014 | VIGENTE | 2024-11-26 20:31 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente o que las actividades que se encuentren en ejecución deban congelarse o pausarse entre tanto el cliente logre resolver el incidente y garantizar el acceso nuevamente, esto concluiría en la obligación de mover fechas y compromisos de entregables que dependan del acceso a estas herramientas. | 2024-11-26 | Se debe monitorear constantemente el acceso a las herramientas suministradas por el cliente, en dado caso que se identifique alguna novedad debe reportarse de inmediato al líder o gerente definido por el cliente. Adicional, dependiendo del impacto en tiempo, se debe evaluar la posibilidad de adelantar actividades que no requieran del acceso a la herramienta, también evaluar el impacto en fechas, compromisos y entregables acordados. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 NO se evidencia la materialización de este riesgo debido a los siguientes factores: 1. Durante la planeación de los requerimientos se validan las herramientas a usar y su disponibilidad. 2. Durante las sesiones de seguimientos se exponen las posibles indisponibilidades. 3. En caso de que se genere alguna indisponibilidad o situación que no permita acceder a los aplicativos del cliente se escala para su solución y como plan se pueden adelantar actividades que no requieran de acceso a las herramientas del cliente. | 2 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12826 | CON_12826_FÁBRICA ETL 2025 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5014 | VIGENTE | 2024-11-26 20:31 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente o que las actividades que se encuentren en ejecución deban congelarse o pausarse entre tanto el cliente logre resolver el incidente y garantizar el acceso nuevamente, esto concluiría en la obligación de mover fechas y compromisos de entregables que dependan del acceso a estas herramientas. | 2024-11-26 | Se debe monitorear constantemente el acceso a las herramientas suministradas por el cliente, en dado caso que se identifique alguna novedad debe reportarse de inmediato al líder o gerente definido por el cliente. Adicional, dependiendo del impacto en tiempo, se debe evaluar la posibilidad de adelantar actividades que no requieran del acceso a la herramienta, también evaluar el impacto en fechas, compromisos y entregables acordados. | 2025-05-31 | Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2025 NO se evidencia la materialización de este riesgo debido a los siguientes factores: 1. Durante la planeación de los requerimientos se validan las herramientas a usar y su disponibilidad. 2. Durante las sesiones de seguimientos se exponen las posibles indisponibilidades. 3. En caso de que se genere alguna indisponibilidad o situación que no permita acceder a los aplicativos del cliente se escala para su solución y como plan se pueden adelantar actividades que no requieran de acceso a las herramientas del cliente. | 2 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12826 | CON_12826_FÁBRICA ETL 2025 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5016 | VIGENTE | 2024-11-26 20:31 | 2024-11-26 20:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio por infraestructura tecnológica | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la prestación del servicio debido a interrupciones en los medios de conexión (VPN Gestionada por el Cliente). | 2024-11-26 | Definir con el cliente si existen medios alternativos de conexión a la VPN suministrada, documentarlos y socializarlos con el equipo. Si por el contrario, es claro que al interrumpirse la conexión por VPN se interrumpe la continuidad en el servicio, acordar con el cliente las posibles actividades que podrían ejecutarse durante la interrupción. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 No se evidencia la materialización del riesgo debido a que no se presentó ningún tipo de indisponibilidad en la infraestructura del cliente. Normalmente, se evidencia una alta disponibilidad, sin embargo, en el caso que llegara a suceder tendrán prioridad las actividades operativas para su ejecución. | 2 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12826 | CON_12826_FÁBRICA ETL 2025 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5016 | VIGENTE | 2024-11-26 20:31 | 2024-11-26 20:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio por infraestructura tecnológica | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la prestación del servicio debido a interrupciones en los medios de conexión (VPN Gestionada por el Cliente). | 2024-11-26 | Definir con el cliente si existen medios alternativos de conexión a la VPN suministrada, documentarlos y socializarlos con el equipo. Si por el contrario, es claro que al interrumpirse la conexión por VPN se interrumpe la continuidad en el servicio, acordar con el cliente las posibles actividades que podrían ejecutarse durante la interrupción. | 2025-05-31 | Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2025 No se evidencia la materialización del riesgo debido a que no se presentó ningún tipo de indisponibilidad en la infraestructura del cliente. Normalmente, se evidencia una alta disponibilidad, sin embargo, en el caso que llegara a suceder tendrán prioridad las actividades operativas para su ejecución. | 2 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12826 | CON_12826_FÁBRICA ETL 2025 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5017 | VIGENTE | 2024-11-26 20:31 | 2024-11-26 20:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-11-26 | Al inicio del proyecto: Validar los perfiles estimados contra los perfiles reales asignados al proyecto y proyectar los costos de estos para identificar posibles variaciones. Durante la Ejecución del Proyecto: Validar la planeación de asignación del equipo, así como posibles cambios y/o rotaciones que se puedan llegar a presentar, proyectando los costos de estos para identificar posibles variaciones. Al cierre del proyecto: Validar el comportamiento de los recursos asignados durante la ejecución del proyecto y analizar al cierre, los costos totales reales contra los esperados, identificando posibles variaciones. | 2025-02-28 | Con corte al mes de febrero de 2025 no se evidencia la materialización de este riesgo debido a: 1. Desde SETI y el equipo asignado al proyecto o a los diferentes requerimientos se garantiza la transferencia de conocimiento de forma tal que no represente algún impacto para el cliente. 2. Se fortaleció dentro del equipo la capacidad, es decir, la cantidad de consultores que pueden atender este mismo tipo de proyectos. | 2 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12826 | CON_12826_FÁBRICA ETL 2025 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5017 | VIGENTE | 2024-11-26 20:31 | 2024-11-26 20:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-11-26 | Al inicio del proyecto: Validar los perfiles estimados contra los perfiles reales asignados al proyecto y proyectar los costos de estos para identificar posibles variaciones. Durante la Ejecución del Proyecto: Validar la planeación de asignación del equipo, así como posibles cambios y/o rotaciones que se puedan llegar a presentar, proyectando los costos de estos para identificar posibles variaciones. Al cierre del proyecto: Validar el comportamiento de los recursos asignados durante la ejecución del proyecto y analizar al cierre, los costos totales reales contra los esperados, identificando posibles variaciones. | 2025-05-31 | Durante los meses de marzo, abril y mayo de febrero de 2025 no se evidencia la materialización de este riesgo debido a: 1. Desde SETI y el equipo asignado al proyecto o a los diferentes requerimientos se garantiza la transferencia de conocimiento de forma tal que no represente algún impacto para el cliente. 2. Se fortaleció dentro del equipo la capacidad, es decir, la cantidad de consultores que pueden atender este mismo tipo de proyectos. | 2 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12827 | CON_12827_BOLSA DE 80 HORAS SPI | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 5184 | VIGENTE | 2024-11-06 09:39 | 2024-11-06 09:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-06 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12828 | CON_12828_IMPLEMENTACION INFRA SPI PAR | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 5185 | VIGENTE | 2024-11-06 10:14 | 2024-11-06 10:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-06 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-27 | Continuamente se indica al equipo la importancia de las políticas de seguridad, y el lineamiento de informar cualquier incidente identificado de manera inmediata, a la fecha no se ha generado ningún reporte. | 1 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12829 | CON_12829_DOCUMENTACION COMPONENTES CLOU | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 5186 | VIGENTE | 2024-11-06 10:37 | 2024-11-06 10:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-06 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-27 | Continuamente se indica al equipo la importancia de las políticas de seguridad, y el lineamiento de informar cualquier incidente identificado de manera inmediata, a la fecha no se ha generado ningún reporte. | 1 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12831 | ADM_12831_RENO BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5188 | VIGENTE | 2024-11-07 10:56 | 2024-11-07 10:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-25 | Se controlan los accesos de los consultores al keepas del cliente para garantizar que solo los asignados al proyecto puedan acceder a la información. | 15 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA RIONEGRO S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12831 | ADM_12831_RENO BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5188 | VIGENTE | 2024-11-07 10:56 | 2024-11-07 10:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-13 | Se verifica que los consultores que acceden al keepas del cliente , son os asignados al proyecto así garantizamos que solo ellos puedan acceder a la información. | 15 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA RIONEGRO S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12831 | ADM_12831_RENO BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5188 | VIGENTE | 2024-11-07 10:56 | 2024-11-07 10:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-03 | Se auditan los accesos de los consultores al keepas del cliente para garantizar que solo los asignados al proyecto puedan acceder a la información. | 15 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA RIONEGRO S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12831 | ADM_12831_RENO BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5188 | VIGENTE | 2024-11-07 10:56 | 2024-11-07 10:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-25 | Se verifica que los consultores que acceden al keepas del cliente , son os asignados al proyecto así garantizamos que solo ellos puedan acceder a la información. | 15 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA RIONEGRO S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12831 | ADM_12831_RENO BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5188 | VIGENTE | 2024-11-07 10:56 | 2024-11-07 10:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-21 | Se auditan los accesos de los consultores al keepas del cliente para garantizar que solo los asignados al proyecto puedan acceder a la información. | 15 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA RIONEGRO S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12831 | ADM_12831_RENO BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5188 | VIGENTE | 2024-11-07 10:56 | 2024-11-07 10:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-16 | Se garantiza que solo los consultores del equipo puedan tener acceso al keepas del cliente y su información | 15 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA RIONEGRO S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12831 | ADM_12831_RENO BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5188 | VIGENTE | 2024-11-07 10:56 | 2024-11-07 10:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-06 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al keepass y puedan ver la información del cliente. | 15 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA RIONEGRO S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12831 | ADM_12831_RENO BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5188 | VIGENTE | 2024-11-07 10:56 | 2024-11-07 10:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-22 | Se asegura que únicamente los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que solo ellos puedan ver la información del cliente | 15 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA RIONEGRO S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12831 | ADM_12831_RENO BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5188 | VIGENTE | 2024-11-07 10:56 | 2024-11-07 10:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-18 | Se asegura que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. | 15 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA RIONEGRO S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12831 | ADM_12831_RENO BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5188 | VIGENTE | 2024-11-07 10:56 | 2024-11-07 10:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-08 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de modo que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. Esto ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos. | 15 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA RIONEGRO S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12831 | ADM_12831_RENO BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5188 | VIGENTE | 2024-11-07 10:56 | 2024-11-07 10:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-29 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados a cada proyecto tengan acceso a KeePass, para que solo ellos puedan ver la información del cliente. Esto nos ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo la información importante de manera efectiva. | 15 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA RIONEGRO S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12831 | ADM_12831_RENO BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5188 | VIGENTE | 2024-11-07 10:56 | 2024-11-07 10:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-16 | Nos aseguramos de que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida contribuye a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo de manera efectiva la información sensible. | 15 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA RIONEGRO S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12831 | ADM_12831_RENO BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5188 | VIGENTE | 2024-11-07 10:56 | 2024-11-07 10:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-10 | Se ha establecido que el acceso a KeePass esté restringido exclusivamente a los consultores asignados a cada proyecto, asegurando que únicamente ellos puedan visualizar la información correspondiente del cliente. Esta medida refuerza la confidencialidad y la seguridad de los datos, garantizando una protección efectiva de la información sensible. | 15 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA RIONEGRO S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12831 | ADM_12831_RENO BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5188 | VIGENTE | 2024-11-07 10:56 | 2024-11-07 10:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-10 | Se ha definido que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida fortalece la confidencialidad y seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 15 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA RIONEGRO S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12831 | ADM_12831_RENO BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5188 | VIGENTE | 2024-11-07 10:56 | 2024-11-07 10:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-28 | Se ha establecido que el acceso a KeePass esté restringido exclusivamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida refuerza la confidencialidad y la seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 15 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA RIONEGRO S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12831 | ADM_12831_RENO BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-14 14:52 | 2025-04-14 14:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-04-15 | Se lleva a cabo una rotación de consultores en la atención del proyecto para garantizar que todo el equipo adquiera el conocimiento necesario sobre el negocio del cliente y sus operaciones. | 8 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA RIONEGRO S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12831 | ADM_12831_RENO BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-14 14:52 | 2025-04-14 14:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-05-04 | Estamos realizando una rotación de consultores en la atención del proyecto para asegurarnos de que todo el equipo tenga la oportunidad de aprender y comprender a fondo el negocio del cliente y sus operaciones. De esta manera, podemos ofrecer un servicio más completo y bien informado. | 8 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA RIONEGRO S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12831 | ADM_12831_RENO BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-14 14:52 | 2025-04-14 14:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-05-25 | Estamos realizando una rotación de consultores en la atención del proyecto para que todo el equipo tenga la oportunidad de aprender y comprender en profundidad el negocio del cliente y sus operaciones. De esta manera, podemos ofrecer un servicio más completo, preparado y bien informado. | 8 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA RIONEGRO S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12831 | ADM_12831_RENO BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-14 14:52 | 2025-04-14 14:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-06-15 | Actualmente, estamos realizando una rotación de consultores en la atención del proyecto para que todo el equipo tenga la oportunidad de aprender y entender en profundidad el negocio del cliente y sus operaciones. De esta forma, podemos ofrecer un servicio más completo, preparado y bien informado, asegurando así la mejor atención posible. | 8 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA RIONEGRO S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12831 | ADM_12831_RENO BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-14 14:52 | 2025-04-14 14:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-07-16 | Actualmente, estamos realizando una rotación de consultores en la gestión del proyecto con el propósito de brindar a todo el equipo la oportunidad de adquirir un conocimiento profundo y completo sobre el negocio del cliente y sus operaciones. Esta estrategia nos permite ofrecer un servicio más integral, preparado y bien fundamentado, asegurando así la mejor atención posible. | 8 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA RIONEGRO S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12831 | ADM_12831_RENO BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-14 14:52 | 2025-04-14 14:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-08-10 | Actualmente estamos implementando una rotación de consultores en la gestión del proyecto, con el objetivo de que todo el equipo tenga la oportunidad de adquirir un conocimiento profundo y completo sobre el negocio y las operaciones del cliente. | 8 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA RIONEGRO S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12831 | ADM_12831_RENO BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-14 14:52 | 2025-04-14 14:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-09-10 | En el marco de la gestión del proyecto, se ha implementado un esquema de rotación de consultores con el fin de garantizar que todo el equipo adquiera un conocimiento integral y detallado del negocio y de las operaciones del cliente. Esta estrategia busca fortalecer la continuidad operativa y asegurar una prestación del servicio con altos estándares de calidad. | 8 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA RIONEGRO S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12831 | ADM_12831_RENO BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-14 14:52 | 2025-04-14 14:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-09-28 | En el marco de la gestión del proyecto, se ha implementado un esquema de rotación de consultores con el propósito de garantizar que todo el equipo adquiera un conocimiento integral y detallado del negocio, así como de las operaciones del cliente. Esta estrategia tiene como objetivo fortalecer la continuidad operativa y asegurar la prestación del servicio bajo altos estándares de calidad | 8 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA RIONEGRO S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 19:59 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a herramienta - Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2024-11-28 | Durante el mes se han estado realizando los procesos de acceso a los servidores y proyectos a trabajar en el servicio. | 5 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 19:59 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a herramienta - Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2025-01-31 | Se confirma el acceso a los servidores y proyectos a trabajar en el servicio. | 5 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 19:59 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a herramienta - Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2025-04-01 | Hasta el momento no se han presentado novedades con el acceso a los servicios e infraestructura requerida por los proyectos. | 5 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 19:59 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a herramienta - Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2025-06-02 | Se confirma el acceso a los servidores y proyectos a trabajar en el servicio. | 5 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 19:59 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a herramienta - Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2025-08-11 | Inicia el proceso de creación de usuarios y permisos a dos nuevos consultores automatizadores que ingresan al proyecto. | 5 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4137 | VIGENTE | 2024-11-29 20:00 | 2025-08-12 18:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Técnico Consultor | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El consultor contratado para atender el servicio no cuente con el suficiente conocimiento técnico para atender adecuadamente las solicitudes y requerimientos del servicio contratado por el cliente generando incumplimientos así como impacto en los planes, proyectos y en general a todo el servicio contratado generando una mala imagen del servicio prestado por SETI. | 2022-05-31 | Como la necesidad planteada por el cliente al inicio del proyecto es muy general, es necesario validar en forma detallada con el consultor su alcance y conocimientos en las necesidades técnicas actuales y futuras del servicio, para usar un apoyo técnico en otro equipo base que le permita capacitar e incluso apoyar en temas complejos del servicio y evitar que el cliente se genere una mala imagen del consultor así como del servicio prestado por SETI. | 2024-11-28 | Por los costos y asignación presupuestal del servicio el equipo tiene dos consultores junior, los cuales deben ser apoyados por los otros consultores especialistas y senior del equipo para que entreguen valor al servicio y puedan atender las diferentes tareas de los proyectos entregados por el cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4137 | VIGENTE | 2024-11-29 20:00 | 2025-08-12 18:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Técnico Consultor | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El consultor contratado para atender el servicio no cuente con el suficiente conocimiento técnico para atender adecuadamente las solicitudes y requerimientos del servicio contratado por el cliente generando incumplimientos así como impacto en los planes, proyectos y en general a todo el servicio contratado generando una mala imagen del servicio prestado por SETI. | 2022-05-31 | Como la necesidad planteada por el cliente al inicio del proyecto es muy general, es necesario validar en forma detallada con el consultor su alcance y conocimientos en las necesidades técnicas actuales y futuras del servicio, para usar un apoyo técnico en otro equipo base que le permita capacitar e incluso apoyar en temas complejos del servicio y evitar que el cliente se genere una mala imagen del consultor así como del servicio prestado por SETI. | 2024-12-27 | Hasta el momento los consultores han presentado un conocimiento idoneo para realizar las tareas del servicio. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4137 | VIGENTE | 2024-11-29 20:00 | 2025-08-12 18:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Técnico Consultor | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El consultor contratado para atender el servicio no cuente con el suficiente conocimiento técnico para atender adecuadamente las solicitudes y requerimientos del servicio contratado por el cliente generando incumplimientos así como impacto en los planes, proyectos y en general a todo el servicio contratado generando una mala imagen del servicio prestado por SETI. | 2022-05-31 | Como la necesidad planteada por el cliente al inicio del proyecto es muy general, es necesario validar en forma detallada con el consultor su alcance y conocimientos en las necesidades técnicas actuales y futuras del servicio, para usar un apoyo técnico en otro equipo base que le permita capacitar e incluso apoyar en temas complejos del servicio y evitar que el cliente se genere una mala imagen del consultor así como del servicio prestado por SETI. | 2025-01-20 | El conocimiento técnico expuesto hasta el momento ha cumplido con las expectativas del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4137 | VIGENTE | 2024-11-29 20:00 | 2025-08-12 18:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Técnico Consultor | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El consultor contratado para atender el servicio no cuente con el suficiente conocimiento técnico para atender adecuadamente las solicitudes y requerimientos del servicio contratado por el cliente generando incumplimientos así como impacto en los planes, proyectos y en general a todo el servicio contratado generando una mala imagen del servicio prestado por SETI. | 2022-05-31 | Como la necesidad planteada por el cliente al inicio del proyecto es muy general, es necesario validar en forma detallada con el consultor su alcance y conocimientos en las necesidades técnicas actuales y futuras del servicio, para usar un apoyo técnico en otro equipo base que le permita capacitar e incluso apoyar en temas complejos del servicio y evitar que el cliente se genere una mala imagen del consultor así como del servicio prestado por SETI. | 2025-02-10 | Hasta el momento los consultores han presentado un conocimiento idoneo para realizar las tareas del servicio. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4137 | VIGENTE | 2024-11-29 20:00 | 2025-08-12 18:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Técnico Consultor | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El consultor contratado para atender el servicio no cuente con el suficiente conocimiento técnico para atender adecuadamente las solicitudes y requerimientos del servicio contratado por el cliente generando incumplimientos así como impacto en los planes, proyectos y en general a todo el servicio contratado generando una mala imagen del servicio prestado por SETI. | 2022-05-31 | Como la necesidad planteada por el cliente al inicio del proyecto es muy general, es necesario validar en forma detallada con el consultor su alcance y conocimientos en las necesidades técnicas actuales y futuras del servicio, para usar un apoyo técnico en otro equipo base que le permita capacitar e incluso apoyar en temas complejos del servicio y evitar que el cliente se genere una mala imagen del consultor así como del servicio prestado por SETI. | 2025-03-03 | El conocimiento técnico expuesto hasta el momento ha cumplido con las expectativas del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4137 | VIGENTE | 2024-11-29 20:00 | 2025-08-12 18:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Técnico Consultor | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El consultor contratado para atender el servicio no cuente con el suficiente conocimiento técnico para atender adecuadamente las solicitudes y requerimientos del servicio contratado por el cliente generando incumplimientos así como impacto en los planes, proyectos y en general a todo el servicio contratado generando una mala imagen del servicio prestado por SETI. | 2022-05-31 | Como la necesidad planteada por el cliente al inicio del proyecto es muy general, es necesario validar en forma detallada con el consultor su alcance y conocimientos en las necesidades técnicas actuales y futuras del servicio, para usar un apoyo técnico en otro equipo base que le permita capacitar e incluso apoyar en temas complejos del servicio y evitar que el cliente se genere una mala imagen del consultor así como del servicio prestado por SETI. | 2025-03-26 | El equipo ha solicitado conocimientos y experiencias en la organización con OCI para realizar migraciones de BD, se realiza un primer acercamiento con Ana Barrera para contarle la necesidad y revisar implicaciones técnicas en estas migraciones. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4137 | VIGENTE | 2024-11-29 20:00 | 2025-08-12 18:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Técnico Consultor | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El consultor contratado para atender el servicio no cuente con el suficiente conocimiento técnico para atender adecuadamente las solicitudes y requerimientos del servicio contratado por el cliente generando incumplimientos así como impacto en los planes, proyectos y en general a todo el servicio contratado generando una mala imagen del servicio prestado por SETI. | 2022-05-31 | Como la necesidad planteada por el cliente al inicio del proyecto es muy general, es necesario validar en forma detallada con el consultor su alcance y conocimientos en las necesidades técnicas actuales y futuras del servicio, para usar un apoyo técnico en otro equipo base que le permita capacitar e incluso apoyar en temas complejos del servicio y evitar que el cliente se genere una mala imagen del consultor así como del servicio prestado por SETI. | 2025-04-16 | El conocimiento técnico expuesto hasta el momento ha cumplido con las expectativas del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4137 | VIGENTE | 2024-11-29 20:00 | 2025-08-12 18:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Técnico Consultor | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El consultor contratado para atender el servicio no cuente con el suficiente conocimiento técnico para atender adecuadamente las solicitudes y requerimientos del servicio contratado por el cliente generando incumplimientos así como impacto en los planes, proyectos y en general a todo el servicio contratado generando una mala imagen del servicio prestado por SETI. | 2022-05-31 | Como la necesidad planteada por el cliente al inicio del proyecto es muy general, es necesario validar en forma detallada con el consultor su alcance y conocimientos en las necesidades técnicas actuales y futuras del servicio, para usar un apoyo técnico en otro equipo base que le permita capacitar e incluso apoyar en temas complejos del servicio y evitar que el cliente se genere una mala imagen del consultor así como del servicio prestado por SETI. | 2025-05-02 | El cliente realizó un cambio en las actividades de migración por prioridades del negocio, sin embargo, el conocimiento del equipo ha estado al nivel de las nuevas actividades solicitadas. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4137 | VIGENTE | 2024-11-29 20:00 | 2025-08-12 18:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Técnico Consultor | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El consultor contratado para atender el servicio no cuente con el suficiente conocimiento técnico para atender adecuadamente las solicitudes y requerimientos del servicio contratado por el cliente generando incumplimientos así como impacto en los planes, proyectos y en general a todo el servicio contratado generando una mala imagen del servicio prestado por SETI. | 2022-05-31 | Como la necesidad planteada por el cliente al inicio del proyecto es muy general, es necesario validar en forma detallada con el consultor su alcance y conocimientos en las necesidades técnicas actuales y futuras del servicio, para usar un apoyo técnico en otro equipo base que le permita capacitar e incluso apoyar en temas complejos del servicio y evitar que el cliente se genere una mala imagen del consultor así como del servicio prestado por SETI. | 2025-05-26 | El conocimiento técnico expuesto hasta el momento ha cumplido con las expectativas del cliente. Se está revisando con el cliente hacer un entrenamiento en Ansible a dos consultores del equipo para apoyar los procesos de automatización. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4137 | VIGENTE | 2024-11-29 20:00 | 2025-08-12 18:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Técnico Consultor | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El consultor contratado para atender el servicio no cuente con el suficiente conocimiento técnico para atender adecuadamente las solicitudes y requerimientos del servicio contratado por el cliente generando incumplimientos así como impacto en los planes, proyectos y en general a todo el servicio contratado generando una mala imagen del servicio prestado por SETI. | 2022-05-31 | Como la necesidad planteada por el cliente al inicio del proyecto es muy general, es necesario validar en forma detallada con el consultor su alcance y conocimientos en las necesidades técnicas actuales y futuras del servicio, para usar un apoyo técnico en otro equipo base que le permita capacitar e incluso apoyar en temas complejos del servicio y evitar que el cliente se genere una mala imagen del consultor así como del servicio prestado por SETI. | 2025-06-16 | El conocimiento mostrado así como el adquirido ha cubierto las necesidades del servicio. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4137 | VIGENTE | 2024-11-29 20:00 | 2025-08-12 18:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Técnico Consultor | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El consultor contratado para atender el servicio no cuente con el suficiente conocimiento técnico para atender adecuadamente las solicitudes y requerimientos del servicio contratado por el cliente generando incumplimientos así como impacto en los planes, proyectos y en general a todo el servicio contratado generando una mala imagen del servicio prestado por SETI. | 2022-05-31 | Como la necesidad planteada por el cliente al inicio del proyecto es muy general, es necesario validar en forma detallada con el consultor su alcance y conocimientos en las necesidades técnicas actuales y futuras del servicio, para usar un apoyo técnico en otro equipo base que le permita capacitar e incluso apoyar en temas complejos del servicio y evitar que el cliente se genere una mala imagen del consultor así como del servicio prestado por SETI. | 2025-07-01 | Se está iniciando el cambio de consultores DBA para automatizadores por solicitud del cliente debido a nuevas necesidades de negocio en el banco. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4137 | VIGENTE | 2024-11-29 20:00 | 2025-08-12 18:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Técnico Consultor | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El consultor contratado para atender el servicio no cuente con el suficiente conocimiento técnico para atender adecuadamente las solicitudes y requerimientos del servicio contratado por el cliente generando incumplimientos así como impacto en los planes, proyectos y en general a todo el servicio contratado generando una mala imagen del servicio prestado por SETI. | 2022-05-31 | Como la necesidad planteada por el cliente al inicio del proyecto es muy general, es necesario validar en forma detallada con el consultor su alcance y conocimientos en las necesidades técnicas actuales y futuras del servicio, para usar un apoyo técnico en otro equipo base que le permita capacitar e incluso apoyar en temas complejos del servicio y evitar que el cliente se genere una mala imagen del consultor así como del servicio prestado por SETI. | 2025-07-22 | Por los cambios solicitados por el cliente se hace la contratación de 2 automatizadores los cuales ingresarán a finales de julio y la primera semana de agosto. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4137 | VIGENTE | 2024-11-29 20:00 | 2025-08-12 18:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Técnico Consultor | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El consultor contratado para atender el servicio no cuente con el suficiente conocimiento técnico para atender adecuadamente las solicitudes y requerimientos del servicio contratado por el cliente generando incumplimientos así como impacto en los planes, proyectos y en general a todo el servicio contratado generando una mala imagen del servicio prestado por SETI. | 2022-05-31 | Como la necesidad planteada por el cliente al inicio del proyecto es muy general, es necesario validar en forma detallada con el consultor su alcance y conocimientos en las necesidades técnicas actuales y futuras del servicio, para usar un apoyo técnico en otro equipo base que le permita capacitar e incluso apoyar en temas complejos del servicio y evitar que el cliente se genere una mala imagen del consultor así como del servicio prestado por SETI. | 2025-08-11 | Atendiendo los cambios solicitados por el cliente en el servicio inicia el proceso de onboarding a los dos nuevos consultores automatizadores del servicio. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4280 | VIGENTE | 2024-11-29 20:00 | 2025-08-12 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación de Consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte la cantidad de días mensuales en que se presta el servicio, ya que conseguir reemplazos para DBA se ha vuelto un tema muy complejo y especialmente con el perfil de implementador solicitado en el banco. | 2022-08-31 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se buscan perfiles que estén de acuerdo con los retos y condiciones acordadas con el cliente en el servicio (horarios, asistencia a sitio, entre otras) para evitar decepciones y retiros anticipados por no tener claras las reglas con este cliente. | 2024-11-28 | Se termina de formar el equipo de 5 consultores comprometido con el cliente para el servicio, se empezará a monitorear su proceso de adaptación al cliente y al proyecto. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4280 | VIGENTE | 2024-11-29 20:00 | 2025-08-12 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación de Consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte la cantidad de días mensuales en que se presta el servicio, ya que conseguir reemplazos para DBA se ha vuelto un tema muy complejo y especialmente con el perfil de implementador solicitado en el banco. | 2022-08-31 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se buscan perfiles que estén de acuerdo con los retos y condiciones acordadas con el cliente en el servicio (horarios, asistencia a sitio, entre otras) para evitar decepciones y retiros anticipados por no tener claras las reglas con este cliente. | 2024-12-27 | Se presenta una novedad con uno de los consultores por una situación personal donde solicita ubicación en un equipo remoto, se va a revisar como manejar esta situación ya que no hay posibilidades de cambio. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4280 | VIGENTE | 2024-11-29 20:00 | 2025-08-12 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación de Consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte la cantidad de días mensuales en que se presta el servicio, ya que conseguir reemplazos para DBA se ha vuelto un tema muy complejo y especialmente con el perfil de implementador solicitado en el banco. | 2022-08-31 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se buscan perfiles que estén de acuerdo con los retos y condiciones acordadas con el cliente en el servicio (horarios, asistencia a sitio, entre otras) para evitar decepciones y retiros anticipados por no tener claras las reglas con este cliente. | 2025-01-20 | Se logró estabilizar la situación personal presentada en uno de los consultores, los demás muestran gran interés en el proyecto. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4280 | VIGENTE | 2024-11-29 20:00 | 2025-08-12 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación de Consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte la cantidad de días mensuales en que se presta el servicio, ya que conseguir reemplazos para DBA se ha vuelto un tema muy complejo y especialmente con el perfil de implementador solicitado en el banco. | 2022-08-31 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se buscan perfiles que estén de acuerdo con los retos y condiciones acordadas con el cliente en el servicio (horarios, asistencia a sitio, entre otras) para evitar decepciones y retiros anticipados por no tener claras las reglas con este cliente. | 2025-02-10 | Hasta el momento no se han presentado novedades que deriven rotación de los consultores del equipo. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4280 | VIGENTE | 2024-11-29 20:00 | 2025-08-12 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación de Consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte la cantidad de días mensuales en que se presta el servicio, ya que conseguir reemplazos para DBA se ha vuelto un tema muy complejo y especialmente con el perfil de implementador solicitado en el banco. | 2022-08-31 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se buscan perfiles que estén de acuerdo con los retos y condiciones acordadas con el cliente en el servicio (horarios, asistencia a sitio, entre otras) para evitar decepciones y retiros anticipados por no tener claras las reglas con este cliente. | 2025-03-03 | Se presentó una novedad de salud con uno de los consultores del equipo. Los otros consultores y con el apoyo del cliente han estado cubriendo sus actividades mientras finaliza el proceso de hospitalización. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4280 | VIGENTE | 2024-11-29 20:00 | 2025-08-12 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación de Consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte la cantidad de días mensuales en que se presta el servicio, ya que conseguir reemplazos para DBA se ha vuelto un tema muy complejo y especialmente con el perfil de implementador solicitado en el banco. | 2022-08-31 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se buscan perfiles que estén de acuerdo con los retos y condiciones acordadas con el cliente en el servicio (horarios, asistencia a sitio, entre otras) para evitar decepciones y retiros anticipados por no tener claras las reglas con este cliente. | 2025-03-26 | Se reintegra al equipo la consultora que presentó su incapacidad médica, se va a revisar con el cliente las asignaciones que tendría esta persona durante su fase de seguimiento. Adicionalmente, se está revisando con el cliente posibles perfiles que podrían ingresar al equipo. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4280 | VIGENTE | 2024-11-29 20:00 | 2025-08-12 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación de Consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte la cantidad de días mensuales en que se presta el servicio, ya que conseguir reemplazos para DBA se ha vuelto un tema muy complejo y especialmente con el perfil de implementador solicitado en el banco. | 2022-08-31 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se buscan perfiles que estén de acuerdo con los retos y condiciones acordadas con el cliente en el servicio (horarios, asistencia a sitio, entre otras) para evitar decepciones y retiros anticipados por no tener claras las reglas con este cliente. | 2025-04-16 | Continua el seguimiento a la consultora que presenta novedades de salud, adicionalmente se valida con el equipo temas de alta carga laboral y se revisa con el cliente esta situación. El cliente indica que ha finalizado gran parte de sus actividades de migración y ahora va asignar al equipo a otras actividades de apoyo en la célula de automatización del banco. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4280 | VIGENTE | 2024-11-29 20:00 | 2025-08-12 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación de Consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte la cantidad de días mensuales en que se presta el servicio, ya que conseguir reemplazos para DBA se ha vuelto un tema muy complejo y especialmente con el perfil de implementador solicitado en el banco. | 2022-08-31 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se buscan perfiles que estén de acuerdo con los retos y condiciones acordadas con el cliente en el servicio (horarios, asistencia a sitio, entre otras) para evitar decepciones y retiros anticipados por no tener claras las reglas con este cliente. | 2025-05-02 | El cliente realizó un cambio en las actividades de migración por prioridades del negocio, sin embargo, el conocimiento del equipo ha estado al nivel de las nuevas actividades solicitadas. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4280 | VIGENTE | 2024-11-29 20:00 | 2025-08-12 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación de Consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte la cantidad de días mensuales en que se presta el servicio, ya que conseguir reemplazos para DBA se ha vuelto un tema muy complejo y especialmente con el perfil de implementador solicitado en el banco. | 2022-08-31 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se buscan perfiles que estén de acuerdo con los retos y condiciones acordadas con el cliente en el servicio (horarios, asistencia a sitio, entre otras) para evitar decepciones y retiros anticipados por no tener claras las reglas con este cliente. | 2025-05-26 | Bajo los nuevos retos entregados por el cliente el equipo se mantiene bien y han atendido las necesidades del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4280 | VIGENTE | 2024-11-29 20:00 | 2025-08-12 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación de Consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte la cantidad de días mensuales en que se presta el servicio, ya que conseguir reemplazos para DBA se ha vuelto un tema muy complejo y especialmente con el perfil de implementador solicitado en el banco. | 2022-08-31 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se buscan perfiles que estén de acuerdo con los retos y condiciones acordadas con el cliente en el servicio (horarios, asistencia a sitio, entre otras) para evitar decepciones y retiros anticipados por no tener claras las reglas con este cliente. | 2025-06-16 | Se recibe la renuncia de un consultor del equipo y se inicia el proceso de selección para contratar su reemplazo, se habla con el cliente y pide un ajuste en el perfil para el nuevo consultor. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4280 | VIGENTE | 2024-11-29 20:00 | 2025-08-12 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación de Consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte la cantidad de días mensuales en que se presta el servicio, ya que conseguir reemplazos para DBA se ha vuelto un tema muy complejo y especialmente con el perfil de implementador solicitado en el banco. | 2022-08-31 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se buscan perfiles que estén de acuerdo con los retos y condiciones acordadas con el cliente en el servicio (horarios, asistencia a sitio, entre otras) para evitar decepciones y retiros anticipados por no tener claras las reglas con este cliente. | 2025-07-01 | Se está iniciando el cambio de consultores DBA para automatizadores por solicitud del cliente debido a nuevas necesidades de negocio en el banco. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4280 | VIGENTE | 2024-11-29 20:00 | 2025-08-12 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación de Consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte la cantidad de días mensuales en que se presta el servicio, ya que conseguir reemplazos para DBA se ha vuelto un tema muy complejo y especialmente con el perfil de implementador solicitado en el banco. | 2022-08-31 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se buscan perfiles que estén de acuerdo con los retos y condiciones acordadas con el cliente en el servicio (horarios, asistencia a sitio, entre otras) para evitar decepciones y retiros anticipados por no tener claras las reglas con este cliente. | 2025-07-22 | Por los cambios solicitados por el cliente se hace la contratación de 2 automatizadores los cuales ingresarán a finales de julio y la primera semana de agosto. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4280 | VIGENTE | 2024-11-29 20:00 | 2025-08-12 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación de Consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte la cantidad de días mensuales en que se presta el servicio, ya que conseguir reemplazos para DBA se ha vuelto un tema muy complejo y especialmente con el perfil de implementador solicitado en el banco. | 2022-08-31 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se buscan perfiles que estén de acuerdo con los retos y condiciones acordadas con el cliente en el servicio (horarios, asistencia a sitio, entre otras) para evitar decepciones y retiros anticipados por no tener claras las reglas con este cliente. | 2025-08-11 | Ingresa los dos nuevos consultores automatizadores para atender los cambios solicitados por el cliente y queda pendiente la contratación de un DBA Junior para apoyar las actividades de migración. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4690 | VIGENTE | 2024-11-29 20:00 | 2025-08-12 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Servicios y Aplicaciones Cliente | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | La entrega de información parcial o incompleta sobre los servicios y/o aplicaciones implementada en la infraestructura del servicio, podría causar indisponibilidades parciales o totales del servicio. | 2023-11-01 | Revisar en detalle las configuraciones técnicas de la infraestructura recibida en el servicio y validarla con los servicios y/o aplicaciones del cliente para tener claro su impacto en el negocio de Davivienda y hacer los análisis de impacto adecuados cuando se planean cambios dentro del servicio. | 2024-11-28 | Los consultores inician su proceso de conocimiento del cliente a través de los proyectos que les están asignando. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4690 | VIGENTE | 2024-11-29 20:00 | 2025-08-12 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Servicios y Aplicaciones Cliente | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | La entrega de información parcial o incompleta sobre los servicios y/o aplicaciones implementada en la infraestructura del servicio, podría causar indisponibilidades parciales o totales del servicio. | 2023-11-01 | Revisar en detalle las configuraciones técnicas de la infraestructura recibida en el servicio y validarla con los servicios y/o aplicaciones del cliente para tener claro su impacto en el negocio de Davivienda y hacer los análisis de impacto adecuados cuando se planean cambios dentro del servicio. | 2024-12-27 | El equipo realiza su proceso de aprendizaje del negocio del cliente bajo los proyectos de migración entregados. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4690 | VIGENTE | 2024-11-29 20:00 | 2025-08-12 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Servicios y Aplicaciones Cliente | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | La entrega de información parcial o incompleta sobre los servicios y/o aplicaciones implementada en la infraestructura del servicio, podría causar indisponibilidades parciales o totales del servicio. | 2023-11-01 | Revisar en detalle las configuraciones técnicas de la infraestructura recibida en el servicio y validarla con los servicios y/o aplicaciones del cliente para tener claro su impacto en el negocio de Davivienda y hacer los análisis de impacto adecuados cuando se planean cambios dentro del servicio. | 2025-01-20 | Los consultores continúan con su proceso de conocimiento del cliente a través de los proyectos que les están asignando. El conocimiento técnico expuesto hasta el momento ha cumplido con las expectativas del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4690 | VIGENTE | 2024-11-29 20:00 | 2025-08-12 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Servicios y Aplicaciones Cliente | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | La entrega de información parcial o incompleta sobre los servicios y/o aplicaciones implementada en la infraestructura del servicio, podría causar indisponibilidades parciales o totales del servicio. | 2023-11-01 | Revisar en detalle las configuraciones técnicas de la infraestructura recibida en el servicio y validarla con los servicios y/o aplicaciones del cliente para tener claro su impacto en el negocio de Davivienda y hacer los análisis de impacto adecuados cuando se planean cambios dentro del servicio. | 2025-02-10 | Continua el aprendizaje del negocio del cliente acorde a los proyectos de migración asignados a los consultores del equipo. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4690 | VIGENTE | 2024-11-29 20:00 | 2025-08-12 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Servicios y Aplicaciones Cliente | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | La entrega de información parcial o incompleta sobre los servicios y/o aplicaciones implementada en la infraestructura del servicio, podría causar indisponibilidades parciales o totales del servicio. | 2023-11-01 | Revisar en detalle las configuraciones técnicas de la infraestructura recibida en el servicio y validarla con los servicios y/o aplicaciones del cliente para tener claro su impacto en el negocio de Davivienda y hacer los análisis de impacto adecuados cuando se planean cambios dentro del servicio. | 2025-03-03 | Los consultores continúan con su proceso de conocimiento del cliente a través de los proyectos que les están asignando. El conocimiento técnico expuesto hasta el momento ha cumplido con las expectativas del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4690 | VIGENTE | 2024-11-29 20:00 | 2025-08-12 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Servicios y Aplicaciones Cliente | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | La entrega de información parcial o incompleta sobre los servicios y/o aplicaciones implementada en la infraestructura del servicio, podría causar indisponibilidades parciales o totales del servicio. | 2023-11-01 | Revisar en detalle las configuraciones técnicas de la infraestructura recibida en el servicio y validarla con los servicios y/o aplicaciones del cliente para tener claro su impacto en el negocio de Davivienda y hacer los análisis de impacto adecuados cuando se planean cambios dentro del servicio. | 2025-03-26 | El equipo ha solicitado conocimientos y experiencias en la organización con OCI para realizar migraciones de BD, se realiza un primer acercamiento con Ana Barrera para contarle la necesidad y revisar implicaciones técnicas en estas migraciones. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4690 | VIGENTE | 2024-11-29 20:00 | 2025-08-12 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Servicios y Aplicaciones Cliente | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | La entrega de información parcial o incompleta sobre los servicios y/o aplicaciones implementada en la infraestructura del servicio, podría causar indisponibilidades parciales o totales del servicio. | 2023-11-01 | Revisar en detalle las configuraciones técnicas de la infraestructura recibida en el servicio y validarla con los servicios y/o aplicaciones del cliente para tener claro su impacto en el negocio de Davivienda y hacer los análisis de impacto adecuados cuando se planean cambios dentro del servicio. | 2025-04-16 | El conocimiento técnico expuesto hasta el momento ha cumplido con las expectativas del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4690 | VIGENTE | 2024-11-29 20:00 | 2025-08-12 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Servicios y Aplicaciones Cliente | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | La entrega de información parcial o incompleta sobre los servicios y/o aplicaciones implementada en la infraestructura del servicio, podría causar indisponibilidades parciales o totales del servicio. | 2023-11-01 | Revisar en detalle las configuraciones técnicas de la infraestructura recibida en el servicio y validarla con los servicios y/o aplicaciones del cliente para tener claro su impacto en el negocio de Davivienda y hacer los análisis de impacto adecuados cuando se planean cambios dentro del servicio. | 2025-05-02 | El cliente realizó un cambio en las actividades de migración por prioridades del negocio, sin embargo, el conocimiento del equipo ha estado al nivel de las nuevas actividades solicitadas. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4690 | VIGENTE | 2024-11-29 20:00 | 2025-08-12 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Servicios y Aplicaciones Cliente | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | La entrega de información parcial o incompleta sobre los servicios y/o aplicaciones implementada en la infraestructura del servicio, podría causar indisponibilidades parciales o totales del servicio. | 2023-11-01 | Revisar en detalle las configuraciones técnicas de la infraestructura recibida en el servicio y validarla con los servicios y/o aplicaciones del cliente para tener claro su impacto en el negocio de Davivienda y hacer los análisis de impacto adecuados cuando se planean cambios dentro del servicio. | 2025-05-26 | El conocimiento técnico expuesto hasta el momento ha cumplido con las expectativas del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4690 | VIGENTE | 2024-11-29 20:00 | 2025-08-12 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Servicios y Aplicaciones Cliente | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | La entrega de información parcial o incompleta sobre los servicios y/o aplicaciones implementada en la infraestructura del servicio, podría causar indisponibilidades parciales o totales del servicio. | 2023-11-01 | Revisar en detalle las configuraciones técnicas de la infraestructura recibida en el servicio y validarla con los servicios y/o aplicaciones del cliente para tener claro su impacto en el negocio de Davivienda y hacer los análisis de impacto adecuados cuando se planean cambios dentro del servicio. | 2025-06-16 | El conocimiento técnico expuesto hasta el momento ha cumplido con las expectativas del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4690 | VIGENTE | 2024-11-29 20:00 | 2025-08-12 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Servicios y Aplicaciones Cliente | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | La entrega de información parcial o incompleta sobre los servicios y/o aplicaciones implementada en la infraestructura del servicio, podría causar indisponibilidades parciales o totales del servicio. | 2023-11-01 | Revisar en detalle las configuraciones técnicas de la infraestructura recibida en el servicio y validarla con los servicios y/o aplicaciones del cliente para tener claro su impacto en el negocio de Davivienda y hacer los análisis de impacto adecuados cuando se planean cambios dentro del servicio. | 2025-07-01 | Hasta el momento el conocimiento técnico expuesto por el equipo cumple con las expectativas del cliente. Se está iniciando el cambio de consultores DBA para automatizadores por solicitud del cliente debido a nuevas necesidades de negocio en el banco. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4690 | VIGENTE | 2024-11-29 20:00 | 2025-08-12 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Servicios y Aplicaciones Cliente | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | La entrega de información parcial o incompleta sobre los servicios y/o aplicaciones implementada en la infraestructura del servicio, podría causar indisponibilidades parciales o totales del servicio. | 2023-11-01 | Revisar en detalle las configuraciones técnicas de la infraestructura recibida en el servicio y validarla con los servicios y/o aplicaciones del cliente para tener claro su impacto en el negocio de Davivienda y hacer los análisis de impacto adecuados cuando se planean cambios dentro del servicio. | 2025-07-22 | Por los cambios solicitados por el cliente se hace la contratación de 2 automatizadores los cuales ingresarán a finales de julio y la primera semana de agosto. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4690 | VIGENTE | 2024-11-29 20:00 | 2025-08-12 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Servicios y Aplicaciones Cliente | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | La entrega de información parcial o incompleta sobre los servicios y/o aplicaciones implementada en la infraestructura del servicio, podría causar indisponibilidades parciales o totales del servicio. | 2023-11-01 | Revisar en detalle las configuraciones técnicas de la infraestructura recibida en el servicio y validarla con los servicios y/o aplicaciones del cliente para tener claro su impacto en el negocio de Davivienda y hacer los análisis de impacto adecuados cuando se planean cambios dentro del servicio. | 2025-08-11 | Atendiendo la solicitud del cliente ingresan al proyecto dos nuevos consultores automatizadores, los cuales inician el proceso de onboarding del proyecto. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5189 | VIGENTE | 2024-11-13 14:40 | 2024-11-13 14:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-28 | Se implementan los controles de seguridad solicitados por el banco para cumplir las políticas de acceso y seguridad a los objetos del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5189 | VIGENTE | 2024-11-13 14:40 | 2024-11-13 14:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-27 | El equipo mantiene las políticas y herramientas de seguridad y acceso a las BD bajo las directrices indicadas por Davivienda. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5189 | VIGENTE | 2024-11-13 14:40 | 2024-11-13 14:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-20 | No se presentan novedades con los controles de seguridad solicitados por el banco para cumplir las políticas de acceso y seguridad a los objetos del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5189 | VIGENTE | 2024-11-13 14:40 | 2024-11-13 14:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-10 | El equipo mantiene las políticas y herramientas de seguridad y acceso a las BD bajo las directrices indicadas por Davivienda. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5189 | VIGENTE | 2024-11-13 14:40 | 2024-11-13 14:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-03 | No se presentan novedades con los controles de seguridad solicitados por el banco para cumplir las políticas de acceso y seguridad a los objetos del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5189 | VIGENTE | 2024-11-13 14:40 | 2024-11-13 14:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-26 | El equipo mantiene las políticas y herramientas de seguridad y acceso a las BD bajo las directrices indicadas por Davivienda. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5189 | VIGENTE | 2024-11-13 14:40 | 2024-11-13 14:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-16 | No se presentan novedades con los controles de seguridad solicitados por el banco para cumplir las políticas de acceso y seguridad a los objetos del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5189 | VIGENTE | 2024-11-13 14:40 | 2024-11-13 14:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-02 | El equipo mantiene las políticas y herramientas de seguridad y acceso a las BD bajo las directrices indicadas por Davivienda. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5189 | VIGENTE | 2024-11-13 14:40 | 2024-11-13 14:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-26 | No se presentan novedades con los controles de seguridad solicitados por el banco para cumplir las políticas de acceso y seguridad a los objetos del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5189 | VIGENTE | 2024-11-13 14:40 | 2024-11-13 14:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-16 | El equipo mantiene las políticas y herramientas de seguridad y acceso a las BD bajo las directrices indicadas por Davivienda. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5189 | VIGENTE | 2024-11-13 14:40 | 2024-11-13 14:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-01 | No se presentan novedades con los controles de seguridad solicitados por el banco para cumplir las políticas de acceso y seguridad a los objetos del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5189 | VIGENTE | 2024-11-13 14:40 | 2024-11-13 14:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-22 | El equipo mantiene las políticas y herramientas de seguridad y acceso a las BD bajo las directrices indicadas por Davivienda. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12832 | ADM_12832_ESPECIALISTAS EN BD ORACLE Y S | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5189 | VIGENTE | 2024-11-13 14:40 | 2024-11-13 14:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-11 | No se presentan novedades con los controles de seguridad solicitados por el banco para cumplir las políticas de acceso y seguridad a los objetos del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12833 | CON_12833_IMPLEMENTACION INFRA SPI | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 5237 | VIGENTE | 2024-12-02 11:59 | 2024-12-02 11:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento salida oportuna a Produccion | Configuración |  | Externo | Se presentan retrasos en la instalacion y configuracion de los servidores ya que aun no se han otorgado los permisos para ingresarlos a la OU Segura, generando retrasos y posible incumplimiento del tiempo estimado de salida y entrega a operación. | 2024-11-26 | Realizar seguimiento constante al estado de avance y obstáculos presentados al proyecto, escalando oportunamente al gestor del proyecto para que solicite y pida las garantías pertienentes sobre la configuración de los permisos. | 2025-03-27 | Se lleva en control del cronograma de proyecto sin embargo se identifica que se pueden presentar retrasos en las remediaciones de las vulnerabilidades de los controles puntos del check list de entrega que si no se han cumplido no se puede entregar el proyecto en administración | 1 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Cliente
12833 | CON_12833_IMPLEMENTACION INFRA SPI | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 5190 | VIGENTE | 2024-11-13 15:29 | 2024-11-13 15:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-22 | A la fecha no se ha presentado perdida de informacion confidencial del cliente en el proyecto, sin embargo se realiza constante seguimiento al cumplimiento de las politicas de seguridad de la compañia. | 2 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12833 | CON_12833_IMPLEMENTACION INFRA SPI | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 5190 | VIGENTE | 2024-11-13 15:29 | 2024-11-13 15:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-27 | Continuamente se indica al equipo la importancia de las políticas de seguridad, y el lineamiento de informar cualquier incidente identificado de manera inmediata, a la fecha no se ha generado ningún reporte. | 2 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12834 | CON_12834_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5191 | VIGENTE | 2024-11-13 15:50 | 2024-11-13 15:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-13 | Se controlan los accesos de los consultores asignados al proyecto para garantizar que solo ellos tengan acceso a la información del cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12834 | CON_12834_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5191 | VIGENTE | 2024-11-13 15:50 | 2024-11-13 15:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-03 | Se auditan los accesos de los consultores asignados al proyecto para garantizar que solo ellos tengan acceso a la información del cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12834 | CON_12834_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5191 | VIGENTE | 2024-11-13 15:50 | 2024-11-13 15:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-25 | Se controlan los accesos de los consultores asignados al proyecto para garantizar que solo ellos tengan acceso a la información del cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12834 | CON_12834_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5191 | VIGENTE | 2024-11-13 15:50 | 2024-11-13 15:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-21 | Se auditan los accesos de los consultores asignados al proyecto para garantizar que solo ellos tengan acceso a la información del cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12834 | CON_12834_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5191 | VIGENTE | 2024-11-13 15:50 | 2024-11-13 15:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-16 | Se garantiza que solo los consultores del equipo puedan tener acceso al keepas del cliente y su información | 14 | 0 | MENSUAL | FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12834 | CON_12834_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5191 | VIGENTE | 2024-11-13 15:50 | 2024-11-13 15:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-06 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al keepass y puedan ver la información del cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12834 | CON_12834_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5191 | VIGENTE | 2024-11-13 15:50 | 2024-11-13 15:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-22 | Se asegura que únicamente los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que solo ellos puedan ver la información del cliente | 14 | 0 | MENSUAL | FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12834 | CON_12834_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5191 | VIGENTE | 2024-11-13 15:50 | 2024-11-13 15:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-18 | Se asegura que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12834 | CON_12834_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5191 | VIGENTE | 2024-11-13 15:50 | 2024-11-13 15:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-08 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de modo que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. Esto ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos. | 14 | 0 | MENSUAL | FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12834 | CON_12834_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5191 | VIGENTE | 2024-11-13 15:50 | 2024-11-13 15:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-29 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados a cada proyecto tengan acceso a KeePass, para que solo ellos puedan ver la información del cliente. Esto nos ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo la información importante de manera efectiva. | 14 | 0 | MENSUAL | FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12834 | CON_12834_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5191 | VIGENTE | 2024-11-13 15:50 | 2024-11-13 15:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-16 | Nos aseguramos de que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida contribuye a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo de manera efectiva la información sensible. | 14 | 0 | MENSUAL | FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12834 | CON_12834_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5191 | VIGENTE | 2024-11-13 15:50 | 2024-11-13 15:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-10 | Se ha establecido que el acceso a KeePass esté restringido exclusivamente a los consultores asignados a cada proyecto, asegurando que únicamente ellos puedan visualizar la información correspondiente del cliente. Esta medida refuerza la confidencialidad y la seguridad de los datos, garantizando una protección efectiva de la información sensible. | 14 | 0 | MENSUAL | FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12834 | CON_12834_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5191 | VIGENTE | 2024-11-13 15:50 | 2024-11-13 15:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-10 | Se ha definido que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida fortalece la confidencialidad y seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 14 | 0 | MENSUAL | FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12834 | CON_12834_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5191 | VIGENTE | 2024-11-13 15:50 | 2024-11-13 15:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-28 | Se ha establecido que el acceso a KeePass esté restringido exclusivamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida refuerza la confidencialidad y la seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 14 | 0 | MENSUAL | FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12834 | CON_12834_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 17:39 | 2025-04-22 17:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-04-22 | Estamos realizando una rotación de consultores en la atención del proyecto para asegurarnos de que todo el equipo tenga la oportunidad de aprender y comprender a fondo el negocio del cliente y sus operaciones. De esta manera, podemos ofrecer un servicio más completo y bien informado. | 8 | 0 | MENSUAL | FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12834 | CON_12834_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 17:39 | 2025-04-22 17:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-05-18 | Estamos realizando una rotación de consultores en la atención del proyecto para que todo el equipo tenga la oportunidad de aprender y comprender en profundidad el negocio del cliente y sus operaciones. De esta manera, podemos ofrecer un servicio más completo, preparado y bien informado. | 8 | 0 | MENSUAL | FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12834 | CON_12834_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 17:39 | 2025-04-22 17:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-06-08 | Actualmente, estamos llevando a cabo una rotación de consultores en la atención del proyecto con el objetivo de que todo el equipo tenga la oportunidad de aprender y comprender en profundidad el negocio del cliente y sus operaciones. De esta manera, podemos ofrecer un servicio más completo, preparado y bien informado, garantizando así la mejor atención posible. | 8 | 0 | MENSUAL | FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12834 | CON_12834_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 17:39 | 2025-04-22 17:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-06-29 | Actualmente, estamos llevando a cabo una rotación de consultores en la atención del proyecto con el objetivo de que todo el equipo tenga la oportunidad de aprender y comprender en profundidad el negocio del cliente y sus operaciones. De esta manera, podemos ofrecer un servicio más completo, preparado y bien informado, garantizando así la mejor atención posible. | 8 | 0 | MENSUAL | FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12834 | CON_12834_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 17:39 | 2025-04-22 17:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-07-16 | Actualmente, estamos realizando una rotación de consultores en la gestión del proyecto con el propósito de brindar a todo el equipo la oportunidad de adquirir un conocimiento profundo y completo sobre el negocio del cliente y sus operaciones. Esta estrategia nos permite ofrecer un servicio más integral, preparado y bien fundamentado, asegurando así la mejor atención posible. | 8 | 0 | MENSUAL | FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12834 | CON_12834_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 17:39 | 2025-04-22 17:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-08-10 | Actualmente estamos implementando una rotación de consultores en la gestión del proyecto, con el objetivo de que todo el equipo tenga la oportunidad de adquirir un conocimiento profundo y completo sobre el negocio y las operaciones del cliente. | 8 | 0 | MENSUAL | FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12834 | CON_12834_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 17:39 | 2025-04-22 17:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-09-10 | En el marco de la gestión del proyecto, se ha implementado un esquema de rotación de consultores con el fin de garantizar que todo el equipo adquiera un conocimiento integral y detallado del negocio y de las operaciones del cliente. Esta estrategia busca fortalecer la continuidad operativa y asegurar una prestación del servicio con altos estándares de calidad. | 8 | 0 | MENSUAL | FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12834 | CON_12834_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 17:39 | 2025-04-22 17:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-09-28 | En el marco de la gestión del proyecto, se ha implementado un esquema de rotación de consultores con el propósito de garantizar que todo el equipo adquiera un conocimiento integral y detallado del negocio, así como de las operaciones del cliente. Esta estrategia tiene como objetivo fortalecer la continuidad operativa y asegurar la prestación del servicio bajo altos estándares de calidad | 8 | 0 | MENSUAL | FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12835 | CON_12835_BH MIGRA BD ORACLE A AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 5193 | NO VIGENTE | 2024-11-18 11:07 | 2025-05-14 18:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-18 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-14 | el cliente cuenta con las medidas de aseguramiento y seto las cumple | 4 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12835 | CON_12835_BH MIGRA BD ORACLE A AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 5193 | NO VIGENTE | 2024-11-18 11:07 | 2025-05-14 18:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-18 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-03 | para este riesgo, se da cumplimeinto con las mismas politicas del cyber y sox, de acuerdo a los planes del cliente | 4 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12835 | CON_12835_BH MIGRA BD ORACLE A AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 5193 | NO VIGENTE | 2024-11-18 11:07 | 2025-05-14 18:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-18 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-21 | se siguen las directrices del cliente, se usan als herrameintas de segurdiad proporcioanda spro el cliente | 4 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12835 | CON_12835_BH MIGRA BD ORACLE A AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 5193 | NO VIGENTE | 2024-11-18 11:07 | 2025-05-14 18:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-18 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-14 | Roegos no activo | 4 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Alto | 5474 | VIGENTE | 2025-04-11 13:27 | 2025-04-11 13:27 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Alteración de la información en G+ | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Modificación de la información de los servicios relacionada con movimiento de facturación, valor ganado, cierres, debido a inestabilidad del código y la aplicación, ocasionando información errada para la toma de decisiones e insatisfacción del usuario | 2025-04-11 | 1. Identificación de la causa raíz de los problemas que se ocasionan en el funcionamiento de G+ 2. Resolución de los problemas 3. Incorporación de controles en el desarrollo que aseguren que no hay alteración de la información de los servicios en VG registrado, facturación emitida, movimiento de novedades y facturación pendiente | 2025-04-11 | Durante el mes de abril se han venido presentando inconsistencias asociadas a la información de G+, lo que ha dificultado contar con el informe de movimiento de LB de facturación, porque valores que se consideran desplazados al siguiente mes, según la información de los gerentes, no se han modificado. Proyectos que han sido cerrados, se encuentran vigentes y otras situaciones que presentan inestabilidad y confiabilidad en el funcionamiento del sistema | 4 | 0 | QUINCENAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Alto | 5474 | VIGENTE | 2025-04-11 13:27 | 2025-04-11 13:27 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 3229792 | 0 | Alteración de la información en G+ | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Modificación de la información de los servicios relacionada con movimiento de facturación, valor ganado, cierres, debido a inestabilidad del código y la aplicación, ocasionando información errada para la toma de decisiones e insatisfacción del usuario | 2025-04-11 | 1. Identificación de la causa raíz de los problemas que se ocasionan en el funcionamiento de G+ 2. Resolución de los problemas 3. Incorporación de controles en el desarrollo que aseguren que no hay alteración de la información de los servicios en VG registrado, facturación emitida, movimiento de novedades y facturación pendiente | 2025-05-09 | Se realizó un espacio de análisis conjunto con el arquitecto de datos, donde se identificaron patrones recurrentes en la modificación indebida de información crítica (facturación, valor ganado y cierres). A partir de esta revisión, se determinaron las posibles causas raíz vinculadas a la inestabilidad del código y fallas en la aplicación, lo que permitirá definir acciones correctivas y preventivas más efectivas. el total del esfuerzo en este riesgo materializado contempla esfuerzo técnico y esfuerzo del equipo de Datos en la revisión. | 4 | 70 | QUINCENAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Alto | 5474 | VIGENTE | 2025-04-11 13:27 | 2025-04-11 13:27 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Alteración de la información en G+ | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Modificación de la información de los servicios relacionada con movimiento de facturación, valor ganado, cierres, debido a inestabilidad del código y la aplicación, ocasionando información errada para la toma de decisiones e insatisfacción del usuario | 2025-04-11 | 1. Identificación de la causa raíz de los problemas que se ocasionan en el funcionamiento de G+ 2. Resolución de los problemas 3. Incorporación de controles en el desarrollo que aseguren que no hay alteración de la información de los servicios en VG registrado, facturación emitida, movimiento de novedades y facturación pendiente | 2025-06-06 | Luego de los incidentes presentados donde se afectaron datos de facturación, valor ganado y cierres, se definió el siguiente plan de acción en conjunto con arquitecto y equipo técnico para realizar una adecuada identificación de la causa raíz: *Documentar la causa raíz identificada y los escenarios repetitivos (dejar bien documentados los casos que ya se presentaron) * Establecer controles técnicos en el código para prevenir modificaciones indebidas. * Establecer revisión de código obligatorio para componentes críticos. *Monitorear y registrar cualquier modificación en datos críticos. *Se registra una mejora en G+ (esta en desarrollo) para garantizar que independiente de la novedad para aquellos casos que la novedad no se va a facturar o ya se facturo por adelantado no vaya afectar el movimiento de la facturación en la línea base. | 4 | 0 | QUINCENAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Alto | 5474 | VIGENTE | 2025-04-11 13:27 | 2025-04-11 13:27 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Alteración de la información en G+ | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Modificación de la información de los servicios relacionada con movimiento de facturación, valor ganado, cierres, debido a inestabilidad del código y la aplicación, ocasionando información errada para la toma de decisiones e insatisfacción del usuario | 2025-04-11 | 1. Identificación de la causa raíz de los problemas que se ocasionan en el funcionamiento de G+ 2. Resolución de los problemas 3. Incorporación de controles en el desarrollo que aseguren que no hay alteración de la información de los servicios en VG registrado, facturación emitida, movimiento de novedades y facturación pendiente | 2025-06-06 | Siendo consecuente con el analisis de los casos presentados se decide mantener el nivel de severidad del riesgos debido a que no todos los incidentes cuentan a la fecha con causa raiz identificada (caso https://www.seti.co/glpi/front/ticket.form.php?id=241985) asociado al borrado de un contacto en un cliente. | 4 | 0 | QUINCENAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3712 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de integridad y/o disponibilidad en documentos del proceso | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de integridad y/o disponibilidad de los documentos que soportan el SGC, debido a controles de seguridad de la información mal definidos y/o implementados, impactando los objetivos del SIG y generando afectación de las operaciones internas del proceso. | 2021-11-18 | Control de accesos no autorizados por parte del proceso de Seguridad de información (A.9.2.5). | 2022-01-24 | Con base en las capacitaciones y buenas prácticas expuestas de Seguridad de la información, se realiza chequeo de permisos acceso a las rutas autorizadas de Gobierno y control. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3712 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de integridad y/o disponibilidad en documentos del proceso | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de integridad y/o disponibilidad de los documentos que soportan el SGC, debido a controles de seguridad de la información mal definidos y/o implementados, impactando los objetivos del SIG y generando afectación de las operaciones internas del proceso. | 2021-11-18 | Control de accesos no autorizados por parte del proceso de Seguridad de información (A.9.2.5). | 2022-03-28 | Como parte de los controles de acceso implementados en SETI, los equipos y canales y a su vez las carpetas de Sharepoint tiene control de acceso a los miembros, que son dados por el dueño del equipo y líder de área. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3712 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de integridad y/o disponibilidad en documentos del proceso | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de integridad y/o disponibilidad de los documentos que soportan el SGC, debido a controles de seguridad de la información mal definidos y/o implementados, impactando los objetivos del SIG y generando afectación de las operaciones internas del proceso. | 2021-11-18 | Control de accesos no autorizados por parte del proceso de Seguridad de información (A.9.2.5). | 2022-05-21 | En términos de controles de seguridad y accesos, el líder de Seguridad (Gerencia de TI Interna), se encuentra monitoreando permanentemente consolas, usuarios de AD, etc, para asegurar que los usuarios cumplan directrices de seguridad de la información y control de accesos | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3712 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de integridad y/o disponibilidad en documentos del proceso | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de integridad y/o disponibilidad de los documentos que soportan el SGC, debido a controles de seguridad de la información mal definidos y/o implementados, impactando los objetivos del SIG y generando afectación de las operaciones internas del proceso. | 2021-11-18 | Control de accesos no autorizados por parte del proceso de Seguridad de información (A.9.2.5). | 2022-07-22 | Se está monitoreando constantemente el cumplimiento de los estándares de seguridad, se cuenta con usuarios y claves personales, cambios periódicos de claves, accesos por VPN con doble factor de autenticación. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3712 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de integridad y/o disponibilidad en documentos del proceso | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de integridad y/o disponibilidad de los documentos que soportan el SGC, debido a controles de seguridad de la información mal definidos y/o implementados, impactando los objetivos del SIG y generando afectación de las operaciones internas del proceso. | 2021-11-18 | Control de accesos no autorizados por parte del proceso de Seguridad de información (A.9.2.5). | 2022-12-29 | Se monitorea de forma permanente los lineamientos de seguridad de la información: usuarios y claves personales, accesos por VPN con doble factor de autenticación, entre otros. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3712 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de integridad y/o disponibilidad en documentos del proceso | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de integridad y/o disponibilidad de los documentos que soportan el SGC, debido a controles de seguridad de la información mal definidos y/o implementados, impactando los objetivos del SIG y generando afectación de las operaciones internas del proceso. | 2021-11-18 | Control de accesos no autorizados por parte del proceso de Seguridad de información (A.9.2.5). | 2023-03-23 | En el mes de marzo se están auditando las carpetas de SharePoint con la documentación de los proyectos para identificar el cumplimiento de los lineamientos definidos en el SIG. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3712 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de integridad y/o disponibilidad en documentos del proceso | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de integridad y/o disponibilidad de los documentos que soportan el SGC, debido a controles de seguridad de la información mal definidos y/o implementados, impactando los objetivos del SIG y generando afectación de las operaciones internas del proceso. | 2021-11-18 | Control de accesos no autorizados por parte del proceso de Seguridad de información (A.9.2.5). | 2023-05-30 | Continuo monitoreo de los lineamientos de seguridad de la información: usuarios y claves personales, accesos por VPN con doble factor de autenticación, entre otros. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3712 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de integridad y/o disponibilidad en documentos del proceso | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de integridad y/o disponibilidad de los documentos que soportan el SGC, debido a controles de seguridad de la información mal definidos y/o implementados, impactando los objetivos del SIG y generando afectación de las operaciones internas del proceso. | 2021-11-18 | Control de accesos no autorizados por parte del proceso de Seguridad de información (A.9.2.5). | 2023-08-11 | Los documentos del SIG son de uso y acceso solo del equipo de Gobierno Corporativo y administrados por la Líder del SIG. La documentación relacionada con el mapa de procesos de SETI, los flujos y demás, se encuentran de acceso público para consulta y en la nube Sharepoint. Continuamente se realizan las revisiones y control de accesos y privilegios por parte de la Gerencia de TI | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3712 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de integridad y/o disponibilidad en documentos del proceso | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de integridad y/o disponibilidad de los documentos que soportan el SGC, debido a controles de seguridad de la información mal definidos y/o implementados, impactando los objetivos del SIG y generando afectación de las operaciones internas del proceso. | 2021-11-18 | Control de accesos no autorizados por parte del proceso de Seguridad de información (A.9.2.5). | 2024-04-01 | La información del Sistema, reposa en el Sharepoint del equipo de Gestion organizacional, el cual solo esta con acceso los miembros del equipo. y la información cargado al sharepoint del Sistema solo tiene acceso personas que soportan y los demas solo son de lectura | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3712 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de integridad y/o disponibilidad en documentos del proceso | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de integridad y/o disponibilidad de los documentos que soportan el SGC, debido a controles de seguridad de la información mal definidos y/o implementados, impactando los objetivos del SIG y generando afectación de las operaciones internas del proceso. | 2021-11-18 | Control de accesos no autorizados por parte del proceso de Seguridad de información (A.9.2.5). | 2024-04-23 | Se procede a darle cierre a este riesgo. Desde las prácticas de seguridad de la información apalancados en los controles de seguridad bajo la Norma ISO 27001, este manejo se continúa dando desde Seguridad en TI. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3898 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Afectación del servicio por debilidades en la gestión del conocimiento técnico y del cliente | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación del servicio a causa de debilidades en la gestión del conocimiento técnico del proyecto y del conocimiento de las particularidades de cada cliente, generando un posible impacto negativo en la satisfacción y expectativas del cliente. | 2022-01-28 | Asegurar de forma preventiva y manual que se tiene el conocimiento idóneo, tanto técnico como del cliente para la prestación del servicio a través de la activación permanente del plan onboarding de cada equipo, la validación del conocimiento adquirido por cada equipo en la ruta de aprendizaje y la verificación y actualización cuatrimestral del plan Onboarding, por parte del líder del equipo. | 2022-02-28 | Los líderes de equipo en su caracterización y mapeo de las capacidades de los equipos, se encuentran levantando el mapa de conocimientos de los miembros del equipo acorde al propósito y estrategia del equipo. | 16 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Gerente de Proyecto
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3898 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Afectación del servicio por debilidades en la gestión del conocimiento técnico y del cliente | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación del servicio a causa de debilidades en la gestión del conocimiento técnico del proyecto y del conocimiento de las particularidades de cada cliente, generando un posible impacto negativo en la satisfacción y expectativas del cliente. | 2022-01-28 | Asegurar de forma preventiva y manual que se tiene el conocimiento idóneo, tanto técnico como del cliente para la prestación del servicio a través de la activación permanente del plan onboarding de cada equipo, la validación del conocimiento adquirido por cada equipo en la ruta de aprendizaje y la verificación y actualización cuatrimestral del plan Onboarding, por parte del líder del equipo. | 2022-03-28 | Como parte del trabajo que se vienen desarrollando con los equipos en el cumplimiento de sus OKR, se han generado mapas mentales, cápsulas, videos y documentación de los servicios en los clientes y mapas de operaciones con el fin de tener mapeados aquellos integrantes con conocimiento único para el servicio de los clientes | 16 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Gerente de Proyecto
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3898 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Afectación del servicio por debilidades en la gestión del conocimiento técnico y del cliente | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación del servicio a causa de debilidades en la gestión del conocimiento técnico del proyecto y del conocimiento de las particularidades de cada cliente, generando un posible impacto negativo en la satisfacción y expectativas del cliente. | 2022-01-28 | Asegurar de forma preventiva y manual que se tiene el conocimiento idóneo, tanto técnico como del cliente para la prestación del servicio a través de la activación permanente del plan onboarding de cada equipo, la validación del conocimiento adquirido por cada equipo en la ruta de aprendizaje y la verificación y actualización cuatrimestral del plan Onboarding, por parte del líder del equipo. | 2022-04-28 | Desde los pilares de Gestión del Conocimiento se han liberado los lineamientos para que los miembros de la organización, de una manera más uniforme generen contenidos, que luego podamos llevar a información de nuestros Clientes, SETI Saber, Seti Virtual, etc. | 16 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Gerente de Proyecto
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3898 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Afectación del servicio por debilidades en la gestión del conocimiento técnico y del cliente | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación del servicio a causa de debilidades en la gestión del conocimiento técnico del proyecto y del conocimiento de las particularidades de cada cliente, generando un posible impacto negativo en la satisfacción y expectativas del cliente. | 2022-01-28 | Asegurar de forma preventiva y manual que se tiene el conocimiento idóneo, tanto técnico como del cliente para la prestación del servicio a través de la activación permanente del plan onboarding de cada equipo, la validación del conocimiento adquirido por cada equipo en la ruta de aprendizaje y la verificación y actualización cuatrimestral del plan Onboarding, por parte del líder del equipo. | 2022-05-21 | Como parte de la estrategia de equipos, los líderes vienen desarrollando un trabajo de analizar en dónde deben reforzar los equipos con nuevas personas, incorporar nuevos conocimientos, hacer alianzas de servicios con otros equipos, eliminar dependencias de un solo miembro de equipo, etc, que les permita seguir trabajando con nuestros clientes como aliados de servicio, sin tener afectaciones de impacto en los proyectos. Esta estrategia viene acompañada por el equipo de apoyo a la operación de Gobierno Corporativo. | 16 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Gerente de Proyecto
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3898 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Afectación del servicio por debilidades en la gestión del conocimiento técnico y del cliente | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación del servicio a causa de debilidades en la gestión del conocimiento técnico del proyecto y del conocimiento de las particularidades de cada cliente, generando un posible impacto negativo en la satisfacción y expectativas del cliente. | 2022-01-28 | Asegurar de forma preventiva y manual que se tiene el conocimiento idóneo, tanto técnico como del cliente para la prestación del servicio a través de la activación permanente del plan onboarding de cada equipo, la validación del conocimiento adquirido por cada equipo en la ruta de aprendizaje y la verificación y actualización cuatrimestral del plan Onboarding, por parte del líder del equipo. | 2022-07-12 | Se están desarrollando las etapas del ciclo de vida del conocimiento en el proyecto de gestión de conocimiento, a cargo de Talento Humano y Resource Manager. En las mesas de trabajo al cierre se está recopilando el conocimiento generado de forma transversal para llevarlo a SetiSaber. Y el particular de cada cliente y proyecto queda en la carpeta de Sharepoint de cada equipo. | 16 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Gerente de Proyecto
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3898 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Afectación del servicio por debilidades en la gestión del conocimiento técnico y del cliente | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación del servicio a causa de debilidades en la gestión del conocimiento técnico del proyecto y del conocimiento de las particularidades de cada cliente, generando un posible impacto negativo en la satisfacción y expectativas del cliente. | 2022-01-28 | Asegurar de forma preventiva y manual que se tiene el conocimiento idóneo, tanto técnico como del cliente para la prestación del servicio a través de la activación permanente del plan onboarding de cada equipo, la validación del conocimiento adquirido por cada equipo en la ruta de aprendizaje y la verificación y actualización cuatrimestral del plan Onboarding, por parte del líder del equipo. | 2022-08-22 | Los equipos base están orientados a desarrollar como estrategia y compromiso de los OKR las cápsulas y material de conocimiento del Cliente y el equipo, que permita mantener los conocimientos clave en el equipo y que ante la ausencia de personal clave en el equipo, absorber el nuevo conocimiento sea muy fácil en el equipo. Al cierre del T2 en el ejercicio de OKR, Gestión del Conocimiento como pilar fundamental cierra en un % de logro acumulado del 6.47% vs un 26,14% planeado 2022 | 16 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Gerente de Proyecto
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3898 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Afectación del servicio por debilidades en la gestión del conocimiento técnico y del cliente | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación del servicio a causa de debilidades en la gestión del conocimiento técnico del proyecto y del conocimiento de las particularidades de cada cliente, generando un posible impacto negativo en la satisfacción y expectativas del cliente. | 2022-01-28 | Asegurar de forma preventiva y manual que se tiene el conocimiento idóneo, tanto técnico como del cliente para la prestación del servicio a través de la activación permanente del plan onboarding de cada equipo, la validación del conocimiento adquirido por cada equipo en la ruta de aprendizaje y la verificación y actualización cuatrimestral del plan Onboarding, por parte del líder del equipo. | 2022-10-20 | Al cierre de Octubre de 2022, los equipos cierran con un % acumulado del pilar de Gestión del conocimiento del 9,75% | 16 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Gerente de Proyecto
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3898 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Afectación del servicio por debilidades en la gestión del conocimiento técnico y del cliente | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación del servicio a causa de debilidades en la gestión del conocimiento técnico del proyecto y del conocimiento de las particularidades de cada cliente, generando un posible impacto negativo en la satisfacción y expectativas del cliente. | 2022-01-28 | Asegurar de forma preventiva y manual que se tiene el conocimiento idóneo, tanto técnico como del cliente para la prestación del servicio a través de la activación permanente del plan onboarding de cada equipo, la validación del conocimiento adquirido por cada equipo en la ruta de aprendizaje y la verificación y actualización cuatrimestral del plan Onboarding, por parte del líder del equipo. | 2022-12-28 | Al cierre del T4 el pilar de conocimiento tuvo un resultado acumulado de 13.34% finalizando como uno de los pilares con mayor logro. Esto quiere decir que la campaña de Gestión de Conocimiento en los equipos, acompañado de la estrategia de formación, onboarding y desarrollo ha sido uno de los temas de mayor desarrollo en los equipos. La estrategia que ha desarrollado la organización para mantener el conocimiento de los equipos, clientes y proyectos se debe seguir ejecutando para 2023 con el enfoque que se dará desde el ejercicio de cultura y el acompañamiento del experto en Gestión de Conocimiento que viene desarrollando un ejercicio con los líderes SETI | 16 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Gerente de Proyecto
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3898 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Afectación del servicio por debilidades en la gestión del conocimiento técnico y del cliente | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación del servicio a causa de debilidades en la gestión del conocimiento técnico del proyecto y del conocimiento de las particularidades de cada cliente, generando un posible impacto negativo en la satisfacción y expectativas del cliente. | 2022-01-28 | Asegurar de forma preventiva y manual que se tiene el conocimiento idóneo, tanto técnico como del cliente para la prestación del servicio a través de la activación permanente del plan onboarding de cada equipo, la validación del conocimiento adquirido por cada equipo en la ruta de aprendizaje y la verificación y actualización cuatrimestral del plan Onboarding, por parte del líder del equipo. | 2023-05-31 | Como KR fundamental de la organización en la categoría de Talento SETI, los equipos siguen movilizando la formación de sus integrantes y el crecimiento de las capacidades de los equipos. Para 2023 la organización cuenta con las plataformas de entrenamiento Udemy y Platzy además del acompañamiento de los fabricantes (Oracle, Microsoft, AWZ, Microsoft, IBM) en donde también se aprovechan las rutas de formación y entrenamiento para potenciar los conocimientos técnicos y en habilidades blandas. | 16 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Gerente de Proyecto
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3898 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Afectación del servicio por debilidades en la gestión del conocimiento técnico y del cliente | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación del servicio a causa de debilidades en la gestión del conocimiento técnico del proyecto y del conocimiento de las particularidades de cada cliente, generando un posible impacto negativo en la satisfacción y expectativas del cliente. | 2022-01-28 | Asegurar de forma preventiva y manual que se tiene el conocimiento idóneo, tanto técnico como del cliente para la prestación del servicio a través de la activación permanente del plan onboarding de cada equipo, la validación del conocimiento adquirido por cada equipo en la ruta de aprendizaje y la verificación y actualización cuatrimestral del plan Onboarding, por parte del líder del equipo. | 2023-08-11 | Se sigue movilizando la estrategia para el desarrollo de talento SETI con programas como Well Architected Framework de AWS, evolución del gobierno de Nube, prácticas de Administración, Gobierno de Datos, entre otras, que le han permitido a los equipos desarrollar el potencial de sus miembros. Las plataformas de entrenamiento continúan siendo apalancadores del contenido a desarrollar y cada Líder de Equipo define con sus integrantes y acompaña la estrategia de formación para que la capacidad de atención de servicios se mantenga | 16 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Gerente de Proyecto
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3898 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Afectación del servicio por debilidades en la gestión del conocimiento técnico y del cliente | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación del servicio a causa de debilidades en la gestión del conocimiento técnico del proyecto y del conocimiento de las particularidades de cada cliente, generando un posible impacto negativo en la satisfacción y expectativas del cliente. | 2022-01-28 | Asegurar de forma preventiva y manual que se tiene el conocimiento idóneo, tanto técnico como del cliente para la prestación del servicio a través de la activación permanente del plan onboarding de cada equipo, la validación del conocimiento adquirido por cada equipo en la ruta de aprendizaje y la verificación y actualización cuatrimestral del plan Onboarding, por parte del líder del equipo. | 2023-12-29 | Debido a un error humano al no tener precaución de la utilización y gestión de los diferentes ambientes y contar con altos privilegios en los mismos, se genera un incidente de afectación masiva en nuestro Cliente Suramericana. Como principales errores tenemos que el consultor no generó el escalamiento debido al líder técnico y al tener desconocimiento sobre la sentencia que se había lanzado en la infraestructura, buscó cómo devolver la sentencia, consultando en internet (no en portales de comunidades del fabricante oficial). La materialización queda registrada en el proyecto ID 12499 Administración DR Sura | 16 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Gerente de Proyecto
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3898 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Afectación del servicio por debilidades en la gestión del conocimiento técnico y del cliente | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación del servicio a causa de debilidades en la gestión del conocimiento técnico del proyecto y del conocimiento de las particularidades de cada cliente, generando un posible impacto negativo en la satisfacción y expectativas del cliente. | 2022-01-28 | Asegurar de forma preventiva y manual que se tiene el conocimiento idóneo, tanto técnico como del cliente para la prestación del servicio a través de la activación permanente del plan onboarding de cada equipo, la validación del conocimiento adquirido por cada equipo en la ruta de aprendizaje y la verificación y actualización cuatrimestral del plan Onboarding, por parte del líder del equipo. | 2024-03-22 | Como frentes estratégicos y de vital importancia para la organización, este año 2024 se vienen desarrollando las actividades pertinentes para movilizar los KR asociados a conocimiento y desarrollo de las capacidades técnicas de los equipos. % de Cubrimiento del Onboarding Organizacional, % de Capacidades en los equipos, nos permitirán tener claro aquellos conocimientos críticos en cada equipo, que deben asegurar bajo las estrategias definidas según su portafolio y necesidades de los clientes. Para el Q1, los equipos levantarán las matrices y para los siguientes, se desarrollarán las estrategias encaminadas al desarrollo y cubrimiento de las necesidades de conocimiento. | 16 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Gerente de Proyecto
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3898 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Afectación del servicio por debilidades en la gestión del conocimiento técnico y del cliente | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación del servicio a causa de debilidades en la gestión del conocimiento técnico del proyecto y del conocimiento de las particularidades de cada cliente, generando un posible impacto negativo en la satisfacción y expectativas del cliente. | 2022-01-28 | Asegurar de forma preventiva y manual que se tiene el conocimiento idóneo, tanto técnico como del cliente para la prestación del servicio a través de la activación permanente del plan onboarding de cada equipo, la validación del conocimiento adquirido por cada equipo en la ruta de aprendizaje y la verificación y actualización cuatrimestral del plan Onboarding, por parte del líder del equipo. | 2024-06-29 | Como resultado de la identificación y medición de los conocimientos y habilidades técnicas, desarrollado por cada equipo durante el Q1, los COE y Arquitectura, liderarán la definición de los programas de formación que se requieren para el cierre de brechas identificadas en el ejercicio y para potenciar los programas que generan valor a la organización. Estos programas harán parte del plan de Onboarding de cada equipo y serán el insumo para la ruta de evolución profesional del integrante. Asociado a esta iniciativa, también se realizará una revisión y ajuste del perfilamiento de los cargos y roles de la organización. | 16 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Gerente de Proyecto
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3898 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Afectación del servicio por debilidades en la gestión del conocimiento técnico y del cliente | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación del servicio a causa de debilidades en la gestión del conocimiento técnico del proyecto y del conocimiento de las particularidades de cada cliente, generando un posible impacto negativo en la satisfacción y expectativas del cliente. | 2022-01-28 | Asegurar de forma preventiva y manual que se tiene el conocimiento idóneo, tanto técnico como del cliente para la prestación del servicio a través de la activación permanente del plan onboarding de cada equipo, la validación del conocimiento adquirido por cada equipo en la ruta de aprendizaje y la verificación y actualización cuatrimestral del plan Onboarding, por parte del líder del equipo. | 2024-09-23 | Continuamos con la movilización de la estrategia encaminada al Talento SETI. Durante Q2, los equipos trabajaron en las matrices de capacidades en los equipos, cerrando brechas. Se consolidó la estrategia para la definición cargos en SETI y se diseñó el modelo de medición que se compartió con los gerentes finalizando el mes de agosto. Se realizaron las definiciones de las matrices de conocimiento para cargos relacionados con Infraestructura, Datos, Desarrollo y con estas se realizará el piloto de valoración y medición 360, incluyendo el saber, el actuar y el pensar. | 16 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Gerente de Proyecto
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3898 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Afectación del servicio por debilidades en la gestión del conocimiento técnico y del cliente | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación del servicio a causa de debilidades en la gestión del conocimiento técnico del proyecto y del conocimiento de las particularidades de cada cliente, generando un posible impacto negativo en la satisfacción y expectativas del cliente. | 2022-01-28 | Asegurar de forma preventiva y manual que se tiene el conocimiento idóneo, tanto técnico como del cliente para la prestación del servicio a través de la activación permanente del plan onboarding de cada equipo, la validación del conocimiento adquirido por cada equipo en la ruta de aprendizaje y la verificación y actualización cuatrimestral del plan Onboarding, por parte del líder del equipo. | 2024-12-20 | Para el Q3 los equipos se plantearon retos de crecimiento en conocimientos y mejora de las capacidades propias de cada equipo. Adicionalmente desde los CoE se lanzaron programas de formación en los que integrantes de los equipos se inscribieron con retos de aprendizaje y prácticas que serán evaluadas al cierre de 2024 y presentadas en los resultados de los OKR para el cierre de Q3. Desde el equipo de TH se medirá el crecimiento o evolución del % de cubrimiento de los equipos en su matriz de capacidades | 16 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Gerente de Proyecto
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3898 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Afectación del servicio por debilidades en la gestión del conocimiento técnico y del cliente | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Afectación del servicio a causa de debilidades en la gestión del conocimiento técnico del proyecto y del conocimiento de las particularidades de cada cliente, generando un posible impacto negativo en la satisfacción y expectativas del cliente. | 2022-01-28 | Asegurar de forma preventiva y manual que se tiene el conocimiento idóneo, tanto técnico como del cliente para la prestación del servicio a través de la activación permanente del plan onboarding de cada equipo, la validación del conocimiento adquirido por cada equipo en la ruta de aprendizaje y la verificación y actualización cuatrimestral del plan Onboarding, por parte del líder del equipo. | 2025-04-10 | Este riesgo se continúa gestionado desde la Estrategia y su registro, evaluación y seguimientos se realizarán en el proyecto con ID12929 | 16 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Gerente de Proyecto
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3899 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 13:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de estrategias internas debido a tecnologías emergentes | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | No responder oportunamente como organización a las necesidades emergentes del mercado, clientes y/o los nuevos enfoques de TI debido a cambios en el entorno, impactando la definición y ejecución del modelo de negocio y el cumplimiento de los OKRs Organizacionales. | 2022-01-28 | 1- Continuamente investigar, implementar y monitorear el uso de nuevas tecnologías para la innovación y desarrollo del negocio de SETI, de forma preventiva y semiautomática, con el apoyo de los arquitectos empresariales, los líderes de los CoES y los líderes de equipos, con el fin de asegurar la evolución permanente del negocio para permanecer en el mercado. 2- Validar de forma permanente, manual y detectiva si los equipos están innovando y automatizando tareas del día a día con el apoyo de los CoE y Arquitectura Empresarial, por parte de los arquitectos empresariales o los líderes de los CoES o los líderes de equipos, para asegurar cada vez más tareas automatizadas en la operación de los servicios a cargo de los equipos base. 3- Realizar de forma permanente y manual Comités de Operación y/o encuentros de conexión donde se socialicen las mejoras implementadas dentro de los equipos, para conocer y utilizar mejoras desarrolladas a nivel interno en temas de innovación y así asegurar la unificación de la marca SETI en el desarrollo de los proyectos de operación y la evolución permanente del negocio para permanecer en el mercado. | 2022-02-28 | El equipo de transformación mes a mes presenta en comité de estrategia los cambios, rumbo del mercado y propone alternativas que como compañía debemos implementar para que avancemos como organización involucrando no solo tecnología, sino procesos y cultura | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3899 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 13:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de estrategias internas debido a tecnologías emergentes | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | No responder oportunamente como organización a las necesidades emergentes del mercado, clientes y/o los nuevos enfoques de TI debido a cambios en el entorno, impactando la definición y ejecución del modelo de negocio y el cumplimiento de los OKRs Organizacionales. | 2022-01-28 | 1- Continuamente investigar, implementar y monitorear el uso de nuevas tecnologías para la innovación y desarrollo del negocio de SETI, de forma preventiva y semiautomática, con el apoyo de los arquitectos empresariales, los líderes de los CoES y los líderes de equipos, con el fin de asegurar la evolución permanente del negocio para permanecer en el mercado. 2- Validar de forma permanente, manual y detectiva si los equipos están innovando y automatizando tareas del día a día con el apoyo de los CoE y Arquitectura Empresarial, por parte de los arquitectos empresariales o los líderes de los CoES o los líderes de equipos, para asegurar cada vez más tareas automatizadas en la operación de los servicios a cargo de los equipos base. 3- Realizar de forma permanente y manual Comités de Operación y/o encuentros de conexión donde se socialicen las mejoras implementadas dentro de los equipos, para conocer y utilizar mejoras desarrolladas a nivel interno en temas de innovación y así asegurar la unificación de la marca SETI en el desarrollo de los proyectos de operación y la evolución permanente del negocio para permanecer en el mercado. | 2022-03-28 | Como piloto de las tecnologías que la compañía debe adoptar nos encontramos aprovechando el producto de Microsoft 365 (features) en pro del desarrollo de la OKR APP, con el fin de consolidar soluciones con MPV rápidos y exitosos de valor para el negocio | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3899 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 13:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de estrategias internas debido a tecnologías emergentes | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | No responder oportunamente como organización a las necesidades emergentes del mercado, clientes y/o los nuevos enfoques de TI debido a cambios en el entorno, impactando la definición y ejecución del modelo de negocio y el cumplimiento de los OKRs Organizacionales. | 2022-01-28 | 1- Continuamente investigar, implementar y monitorear el uso de nuevas tecnologías para la innovación y desarrollo del negocio de SETI, de forma preventiva y semiautomática, con el apoyo de los arquitectos empresariales, los líderes de los CoES y los líderes de equipos, con el fin de asegurar la evolución permanente del negocio para permanecer en el mercado. 2- Validar de forma permanente, manual y detectiva si los equipos están innovando y automatizando tareas del día a día con el apoyo de los CoE y Arquitectura Empresarial, por parte de los arquitectos empresariales o los líderes de los CoES o los líderes de equipos, para asegurar cada vez más tareas automatizadas en la operación de los servicios a cargo de los equipos base. 3- Realizar de forma permanente y manual Comités de Operación y/o encuentros de conexión donde se socialicen las mejoras implementadas dentro de los equipos, para conocer y utilizar mejoras desarrolladas a nivel interno en temas de innovación y así asegurar la unificación de la marca SETI en el desarrollo de los proyectos de operación y la evolución permanente del negocio para permanecer en el mercado. | 2022-04-28 | Con Transformación y algunos miembros de otros equipos, el equipo de Gobierno se centrará en un proyecto que haga a SETI una compañía centrada en el dato. (Data Driven) con el fin de poderlos explotar y que basados en los marcos del DAMA podamos a la par construir una estrategia de servicio que podamos aprovecha en los clientes | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3899 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 13:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de estrategias internas debido a tecnologías emergentes | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | No responder oportunamente como organización a las necesidades emergentes del mercado, clientes y/o los nuevos enfoques de TI debido a cambios en el entorno, impactando la definición y ejecución del modelo de negocio y el cumplimiento de los OKRs Organizacionales. | 2022-01-28 | 1- Continuamente investigar, implementar y monitorear el uso de nuevas tecnologías para la innovación y desarrollo del negocio de SETI, de forma preventiva y semiautomática, con el apoyo de los arquitectos empresariales, los líderes de los CoES y los líderes de equipos, con el fin de asegurar la evolución permanente del negocio para permanecer en el mercado. 2- Validar de forma permanente, manual y detectiva si los equipos están innovando y automatizando tareas del día a día con el apoyo de los CoE y Arquitectura Empresarial, por parte de los arquitectos empresariales o los líderes de los CoES o los líderes de equipos, para asegurar cada vez más tareas automatizadas en la operación de los servicios a cargo de los equipos base. 3- Realizar de forma permanente y manual Comités de Operación y/o encuentros de conexión donde se socialicen las mejoras implementadas dentro de los equipos, para conocer y utilizar mejoras desarrolladas a nivel interno en temas de innovación y así asegurar la unificación de la marca SETI en el desarrollo de los proyectos de operación y la evolución permanente del negocio para permanecer en el mercado. | 2022-05-21 | Desde los Equipos de apoyo, Negocios, Operación, se viene haciendo un trabajo conjunto para enfocar los esfuerzos en mejorar los servicios apalancados desde proyectos como Infraestructura como código, Data Simple, Gobierno de Datos y los resultados del primer trimestre de OKR, para llevar dichos avances y artefactos entregados a todos los equipos de operación de SETI | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3899 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 13:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de estrategias internas debido a tecnologías emergentes | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | No responder oportunamente como organización a las necesidades emergentes del mercado, clientes y/o los nuevos enfoques de TI debido a cambios en el entorno, impactando la definición y ejecución del modelo de negocio y el cumplimiento de los OKRs Organizacionales. | 2022-01-28 | 1- Continuamente investigar, implementar y monitorear el uso de nuevas tecnologías para la innovación y desarrollo del negocio de SETI, de forma preventiva y semiautomática, con el apoyo de los arquitectos empresariales, los líderes de los CoES y los líderes de equipos, con el fin de asegurar la evolución permanente del negocio para permanecer en el mercado. 2- Validar de forma permanente, manual y detectiva si los equipos están innovando y automatizando tareas del día a día con el apoyo de los CoE y Arquitectura Empresarial, por parte de los arquitectos empresariales o los líderes de los CoES o los líderes de equipos, para asegurar cada vez más tareas automatizadas en la operación de los servicios a cargo de los equipos base. 3- Realizar de forma permanente y manual Comités de Operación y/o encuentros de conexión donde se socialicen las mejoras implementadas dentro de los equipos, para conocer y utilizar mejoras desarrolladas a nivel interno en temas de innovación y así asegurar la unificación de la marca SETI en el desarrollo de los proyectos de operación y la evolución permanente del negocio para permanecer en el mercado. | 2022-07-12 | En el sistema comercial quedan registradas las necesidades de los clientes como oportunidades de negocio para la compañía. Y en el chat de Teams de gerentes converge transformación, negocios, preventa, operación y ahí se comparten esas oportunidades de negocio para coordinar recursos, tiempos y nuevo conocimiento. | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3899 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 13:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de estrategias internas debido a tecnologías emergentes | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | No responder oportunamente como organización a las necesidades emergentes del mercado, clientes y/o los nuevos enfoques de TI debido a cambios en el entorno, impactando la definición y ejecución del modelo de negocio y el cumplimiento de los OKRs Organizacionales. | 2022-01-28 | 1- Continuamente investigar, implementar y monitorear el uso de nuevas tecnologías para la innovación y desarrollo del negocio de SETI, de forma preventiva y semiautomática, con el apoyo de los arquitectos empresariales, los líderes de los CoES y los líderes de equipos, con el fin de asegurar la evolución permanente del negocio para permanecer en el mercado. 2- Validar de forma permanente, manual y detectiva si los equipos están innovando y automatizando tareas del día a día con el apoyo de los CoE y Arquitectura Empresarial, por parte de los arquitectos empresariales o los líderes de los CoES o los líderes de equipos, para asegurar cada vez más tareas automatizadas en la operación de los servicios a cargo de los equipos base. 3- Realizar de forma permanente y manual Comités de Operación y/o encuentros de conexión donde se socialicen las mejoras implementadas dentro de los equipos, para conocer y utilizar mejoras desarrolladas a nivel interno en temas de innovación y así asegurar la unificación de la marca SETI en el desarrollo de los proyectos de operación y la evolución permanente del negocio para permanecer en el mercado. | 2022-08-22 | Se incorpora en el Modelo SETI un Arquitecto Empresarial, (asumido por una persona que estuvo muchos años en SETI y que regresa a trabajar con nosotros) quien se encargará de consolidar la visión única negocio-compañía-soluciones SETI con el fin de llevar a la organización a través de marcos ágiles y estrategias que unan la necesidad del negocio con la tecnología y nos permita generar un modelo cohesionado, integrado y eficiente; que responda oportunamente al cliente y el mercado. | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3899 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 13:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de estrategias internas debido a tecnologías emergentes | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | No responder oportunamente como organización a las necesidades emergentes del mercado, clientes y/o los nuevos enfoques de TI debido a cambios en el entorno, impactando la definición y ejecución del modelo de negocio y el cumplimiento de los OKRs Organizacionales. | 2022-01-28 | 1- Continuamente investigar, implementar y monitorear el uso de nuevas tecnologías para la innovación y desarrollo del negocio de SETI, de forma preventiva y semiautomática, con el apoyo de los arquitectos empresariales, los líderes de los CoES y los líderes de equipos, con el fin de asegurar la evolución permanente del negocio para permanecer en el mercado. 2- Validar de forma permanente, manual y detectiva si los equipos están innovando y automatizando tareas del día a día con el apoyo de los CoE y Arquitectura Empresarial, por parte de los arquitectos empresariales o los líderes de los CoES o los líderes de equipos, para asegurar cada vez más tareas automatizadas en la operación de los servicios a cargo de los equipos base. 3- Realizar de forma permanente y manual Comités de Operación y/o encuentros de conexión donde se socialicen las mejoras implementadas dentro de los equipos, para conocer y utilizar mejoras desarrolladas a nivel interno en temas de innovación y así asegurar la unificación de la marca SETI en el desarrollo de los proyectos de operación y la evolución permanente del negocio para permanecer en el mercado. | 2022-12-28 | Las comunidades de práctica y el equipo de Transformación se encargarán de responder a las necesidades de evolución tecnológica y transformación de los métodos y esquemas de operación, bajo las prácticas y mejores métodos y herramientas para SETI. La alineación de el equipo de Innovación con Arquitectura Empresarial y comunidades, nos permitirá sumar esfuerzos encaminados a lograr avanzar en el mismo propósito como organización y las nuevas formas de hacer las cosas se aplicarán para un beneficio colectivo, ya que se cubrirán necesidades globales. | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3899 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 13:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de estrategias internas debido a tecnologías emergentes | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | No responder oportunamente como organización a las necesidades emergentes del mercado, clientes y/o los nuevos enfoques de TI debido a cambios en el entorno, impactando la definición y ejecución del modelo de negocio y el cumplimiento de los OKRs Organizacionales. | 2022-01-28 | 1- Continuamente investigar, implementar y monitorear el uso de nuevas tecnologías para la innovación y desarrollo del negocio de SETI, de forma preventiva y semiautomática, con el apoyo de los arquitectos empresariales, los líderes de los CoES y los líderes de equipos, con el fin de asegurar la evolución permanente del negocio para permanecer en el mercado. 2- Validar de forma permanente, manual y detectiva si los equipos están innovando y automatizando tareas del día a día con el apoyo de los CoE y Arquitectura Empresarial, por parte de los arquitectos empresariales o los líderes de los CoES o los líderes de equipos, para asegurar cada vez más tareas automatizadas en la operación de los servicios a cargo de los equipos base. 3- Realizar de forma permanente y manual Comités de Operación y/o encuentros de conexión donde se socialicen las mejoras implementadas dentro de los equipos, para conocer y utilizar mejoras desarrolladas a nivel interno en temas de innovación y así asegurar la unificación de la marca SETI en el desarrollo de los proyectos de operación y la evolución permanente del negocio para permanecer en el mercado. | 2023-05-31 | Durante el primer Q, las comunidades han realizado un acompañamiento con los embajadores para la consolidación y estandarización de las prácticas de la organización y se han habilitado otros espacios como los Meet-Up, (sesiones en donde se comparte conocimiento semanal a través de las charlas y discusiones globales en temas de interés). Adicionalmente se han realizado acercamientos con otros equipos para mirar tecnología low code-no code que se puedan incorporar en sus capacidades para atender los servicios de su portafolio, como iniciativa apalancada desde Transformación | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3899 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 13:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de estrategias internas debido a tecnologías emergentes | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | No responder oportunamente como organización a las necesidades emergentes del mercado, clientes y/o los nuevos enfoques de TI debido a cambios en el entorno, impactando la definición y ejecución del modelo de negocio y el cumplimiento de los OKRs Organizacionales. | 2022-01-28 | 1- Continuamente investigar, implementar y monitorear el uso de nuevas tecnologías para la innovación y desarrollo del negocio de SETI, de forma preventiva y semiautomática, con el apoyo de los arquitectos empresariales, los líderes de los CoES y los líderes de equipos, con el fin de asegurar la evolución permanente del negocio para permanecer en el mercado. 2- Validar de forma permanente, manual y detectiva si los equipos están innovando y automatizando tareas del día a día con el apoyo de los CoE y Arquitectura Empresarial, por parte de los arquitectos empresariales o los líderes de los CoES o los líderes de equipos, para asegurar cada vez más tareas automatizadas en la operación de los servicios a cargo de los equipos base. 3- Realizar de forma permanente y manual Comités de Operación y/o encuentros de conexión donde se socialicen las mejoras implementadas dentro de los equipos, para conocer y utilizar mejoras desarrolladas a nivel interno en temas de innovación y así asegurar la unificación de la marca SETI en el desarrollo de los proyectos de operación y la evolución permanente del negocio para permanecer en el mercado. | 2023-08-11 | Continuamos con la movilización de las prácticas desde las comunidades, en donde han sido vitales los embajadores para construir junto con el líder de comunidad aquellas prácticas que nos hacen evolucionar y mantener el servicio en nuestros clientes con enfoque de reducción de costos, aumento de eficiencia y generación de marcos en donde la marca SETI sea reconocida en cualquier cliente. Con el equipo de Transformación, se viene desarrollando la ruta de innovación y automatización de procesos | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3899 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 13:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de estrategias internas debido a tecnologías emergentes | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | No responder oportunamente como organización a las necesidades emergentes del mercado, clientes y/o los nuevos enfoques de TI debido a cambios en el entorno, impactando la definición y ejecución del modelo de negocio y el cumplimiento de los OKRs Organizacionales. | 2022-01-28 | 1- Continuamente investigar, implementar y monitorear el uso de nuevas tecnologías para la innovación y desarrollo del negocio de SETI, de forma preventiva y semiautomática, con el apoyo de los arquitectos empresariales, los líderes de los CoES y los líderes de equipos, con el fin de asegurar la evolución permanente del negocio para permanecer en el mercado. 2- Validar de forma permanente, manual y detectiva si los equipos están innovando y automatizando tareas del día a día con el apoyo de los CoE y Arquitectura Empresarial, por parte de los arquitectos empresariales o los líderes de los CoES o los líderes de equipos, para asegurar cada vez más tareas automatizadas en la operación de los servicios a cargo de los equipos base. 3- Realizar de forma permanente y manual Comités de Operación y/o encuentros de conexión donde se socialicen las mejoras implementadas dentro de los equipos, para conocer y utilizar mejoras desarrolladas a nivel interno en temas de innovación y así asegurar la unificación de la marca SETI en el desarrollo de los proyectos de operación y la evolución permanente del negocio para permanecer en el mercado. | 2024-01-26 | Para 2024, Los CoE trabajarán en la consolidación de prácticas líderes y en la implementación de una herramienta que apoye la observabilidad. como evolución del monitoreo preventivo y base para desarrollar la analítica predictiva en nuestros servicios. Adicionalmente con el equipo de Transformación en la Gerencia de TI, se continuará la investigación y adopción de nuevas rutas como la Inteligencia artificial y/o Ciencia de Datos, para ir incorporando en los reportes, informes y día a día de la operación herramientas que permitan realizar actividades como la correlación de eventos futuros. | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3899 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 13:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de estrategias internas debido a tecnologías emergentes | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | No responder oportunamente como organización a las necesidades emergentes del mercado, clientes y/o los nuevos enfoques de TI debido a cambios en el entorno, impactando la definición y ejecución del modelo de negocio y el cumplimiento de los OKRs Organizacionales. | 2022-01-28 | 1- Continuamente investigar, implementar y monitorear el uso de nuevas tecnologías para la innovación y desarrollo del negocio de SETI, de forma preventiva y semiautomática, con el apoyo de los arquitectos empresariales, los líderes de los CoES y los líderes de equipos, con el fin de asegurar la evolución permanente del negocio para permanecer en el mercado. 2- Validar de forma permanente, manual y detectiva si los equipos están innovando y automatizando tareas del día a día con el apoyo de los CoE y Arquitectura Empresarial, por parte de los arquitectos empresariales o los líderes de los CoES o los líderes de equipos, para asegurar cada vez más tareas automatizadas en la operación de los servicios a cargo de los equipos base. 3- Realizar de forma permanente y manual Comités de Operación y/o encuentros de conexión donde se socialicen las mejoras implementadas dentro de los equipos, para conocer y utilizar mejoras desarrolladas a nivel interno en temas de innovación y así asegurar la unificación de la marca SETI en el desarrollo de los proyectos de operación y la evolución permanente del negocio para permanecer en el mercado. | 2024-04-23 | Durante el Q1 se desarrolló la evaluación de las prácticas asociadas a las competencias de Administración, Datos, Cloud, Desarrollo y Gestión de Equipos, con el propósito de identificar la línea base inicial en la que se encuentran los equipos de SETI con el fin de entender y proponer la ruta para el desarrollo de las insignias que adoptarán los equipos para la excelencia técnica de los mismos. Como decisión de comité de Alineación de Abril 2024, el equipo de Arquitectura Empresarial, definirá la estrategia técnica de la organización para sus servicios y de la mano con los CoE la desarrollará y ejecutará. | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3899 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 13:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de estrategias internas debido a tecnologías emergentes | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | No responder oportunamente como organización a las necesidades emergentes del mercado, clientes y/o los nuevos enfoques de TI debido a cambios en el entorno, impactando la definición y ejecución del modelo de negocio y el cumplimiento de los OKRs Organizacionales. | 2022-01-28 | 1- Continuamente investigar, implementar y monitorear el uso de nuevas tecnologías para la innovación y desarrollo del negocio de SETI, de forma preventiva y semiautomática, con el apoyo de los arquitectos empresariales, los líderes de los CoES y los líderes de equipos, con el fin de asegurar la evolución permanente del negocio para permanecer en el mercado. 2- Validar de forma permanente, manual y detectiva si los equipos están innovando y automatizando tareas del día a día con el apoyo de los CoE y Arquitectura Empresarial, por parte de los arquitectos empresariales o los líderes de los CoES o los líderes de equipos, para asegurar cada vez más tareas automatizadas en la operación de los servicios a cargo de los equipos base. 3- Realizar de forma permanente y manual Comités de Operación y/o encuentros de conexión donde se socialicen las mejoras implementadas dentro de los equipos, para conocer y utilizar mejoras desarrolladas a nivel interno en temas de innovación y así asegurar la unificación de la marca SETI en el desarrollo de los proyectos de operación y la evolución permanente del negocio para permanecer en el mercado. | 2024-06-29 | Continuamos con el desarrollo de las prácticas de excelencia técnica. Desde el equipo de Arquitectura Empresarial se estará liderando la ruta Cloud, la ruta de la IA para SETI. En compañía de COES, Arquitectura, y Gestión Organizacional y Tecnología, estamos en el desarrollo del proyecto Data Simple 360, que busca unificar la recolección de datos y el análisis informado para tomar decisiones una vez podamos tener medidas de eficiencia por equipo y a nivel del integrante. Continuamos con la movilización de prácticas que nos permitan ser una Organización Data Driven. | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3899 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 13:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de estrategias internas debido a tecnologías emergentes | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | No responder oportunamente como organización a las necesidades emergentes del mercado, clientes y/o los nuevos enfoques de TI debido a cambios en el entorno, impactando la definición y ejecución del modelo de negocio y el cumplimiento de los OKRs Organizacionales. | 2022-01-28 | 1- Continuamente investigar, implementar y monitorear el uso de nuevas tecnologías para la innovación y desarrollo del negocio de SETI, de forma preventiva y semiautomática, con el apoyo de los arquitectos empresariales, los líderes de los CoES y los líderes de equipos, con el fin de asegurar la evolución permanente del negocio para permanecer en el mercado. 2- Validar de forma permanente, manual y detectiva si los equipos están innovando y automatizando tareas del día a día con el apoyo de los CoE y Arquitectura Empresarial, por parte de los arquitectos empresariales o los líderes de los CoES o los líderes de equipos, para asegurar cada vez más tareas automatizadas en la operación de los servicios a cargo de los equipos base. 3- Realizar de forma permanente y manual Comités de Operación y/o encuentros de conexión donde se socialicen las mejoras implementadas dentro de los equipos, para conocer y utilizar mejoras desarrolladas a nivel interno en temas de innovación y así asegurar la unificación de la marca SETI en el desarrollo de los proyectos de operación y la evolución permanente del negocio para permanecer en el mercado. | 2024-09-23 | Para Q3, se lanzará un reto en IA, que busca identificar el talento SETI orientado a prácticas de IA y con esto finalmente conformar un equipo dedicado a resolver necesidades de negocio a través de la IA. Se mantiene el enfoque de los CoE en las prácticas de excelencia técnica, el diseño y la movilización de los Path de entrenamiento, el uso de las plataformas de entrenamiento y las comunidades de práctica. Continuamos movilizando las prácticas de automatización y observabilidad en los servicios con el propósito de ser eficientes y cambiar el enfoque de servicio en donde seamos menos operativos y más predictivos, consultivos y generemos un valor diferente en nuestros servicios. | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3899 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 13:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de estrategias internas debido a tecnologías emergentes | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | No responder oportunamente como organización a las necesidades emergentes del mercado, clientes y/o los nuevos enfoques de TI debido a cambios en el entorno, impactando la definición y ejecución del modelo de negocio y el cumplimiento de los OKRs Organizacionales. | 2022-01-28 | 1- Continuamente investigar, implementar y monitorear el uso de nuevas tecnologías para la innovación y desarrollo del negocio de SETI, de forma preventiva y semiautomática, con el apoyo de los arquitectos empresariales, los líderes de los CoES y los líderes de equipos, con el fin de asegurar la evolución permanente del negocio para permanecer en el mercado. 2- Validar de forma permanente, manual y detectiva si los equipos están innovando y automatizando tareas del día a día con el apoyo de los CoE y Arquitectura Empresarial, por parte de los arquitectos empresariales o los líderes de los CoES o los líderes de equipos, para asegurar cada vez más tareas automatizadas en la operación de los servicios a cargo de los equipos base. 3- Realizar de forma permanente y manual Comités de Operación y/o encuentros de conexión donde se socialicen las mejoras implementadas dentro de los equipos, para conocer y utilizar mejoras desarrolladas a nivel interno en temas de innovación y así asegurar la unificación de la marca SETI en el desarrollo de los proyectos de operación y la evolución permanente del negocio para permanecer en el mercado. | 2024-12-20 | El Reto fue lanzado, 6 equipos son los elegidos para presentar el MVP del reto Katalena (IA en acción) el cual se llevará a cabo los días 21 y 22 de enero en la ciudad de Medellín, de manera presencia con todos los equipos. Con esto esperamos encontrar todo el talento y materializar las ideas de optimización a través del uso de la IA, el cual será reto estratégico para SETI en 2025 | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3899 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 13:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación de estrategias internas debido a tecnologías emergentes | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | No responder oportunamente como organización a las necesidades emergentes del mercado, clientes y/o los nuevos enfoques de TI debido a cambios en el entorno, impactando la definición y ejecución del modelo de negocio y el cumplimiento de los OKRs Organizacionales. | 2022-01-28 | 1- Continuamente investigar, implementar y monitorear el uso de nuevas tecnologías para la innovación y desarrollo del negocio de SETI, de forma preventiva y semiautomática, con el apoyo de los arquitectos empresariales, los líderes de los CoES y los líderes de equipos, con el fin de asegurar la evolución permanente del negocio para permanecer en el mercado. 2- Validar de forma permanente, manual y detectiva si los equipos están innovando y automatizando tareas del día a día con el apoyo de los CoE y Arquitectura Empresarial, por parte de los arquitectos empresariales o los líderes de los CoES o los líderes de equipos, para asegurar cada vez más tareas automatizadas en la operación de los servicios a cargo de los equipos base. 3- Realizar de forma permanente y manual Comités de Operación y/o encuentros de conexión donde se socialicen las mejoras implementadas dentro de los equipos, para conocer y utilizar mejoras desarrolladas a nivel interno en temas de innovación y así asegurar la unificación de la marca SETI en el desarrollo de los proyectos de operación y la evolución permanente del negocio para permanecer en el mercado. | 2025-04-11 | La gestión de este riesgo para 2025 se traslada al proyecto de Riesgos Estratégicos 12929 y queda incorporado en el riesgo 12929_5459 | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3901 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 13:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia para replicar y mantener los cambios organizacionales | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia para replicar y mantener los cambios organizacionales, debido a falencias (del perfil y la gestión) en los gerentes que acompañan los equipos base, impactando de manera negativa la estrategia organizacional. | 2022-01-28 | 1- Semestralmente desarrollar un plan para el cierre de brechas en las habilidades blandas de los gerentes, de forma detectiva y manual, a través de la realización de la evaluación de tres dimensiones (gestión de equipo, de resultados y del cambio) para aquellos gerentes que estén por debajo del mínimo esperado del 60%, para garantizar el cierre de brechas de habilidades blandas en los gerentes. 2- Continuamente realizar acompañamiento preventivo y manual de la estrategia de operación de los servicios por parte de los Centros de Excelencia y la Dirección de SETI a los gerentes que acompañan a los equipos base, con el fin de asegurar el cumplimiento de los OKR de los equipos de la operación. | 2022-02-28 | El equipo de Gerentes de Servicio/Cliente ha tenido acompañamiento por parte de la empresa Meraki, quien en conjunto con el equipo de TH de SETI han realizado una medición de sus habilidades blandas y se ha trazado una ruta de apoyo con un programa de acompañamiento individual y un par de sesiones grupales en donde se han trabajado habilidades importantes para el rol que hoy deben desempeñar (Liderazgo, Negociación, Toma de decisiones etc). | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Gerente de Proyecto
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3901 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 13:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia para replicar y mantener los cambios organizacionales | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia para replicar y mantener los cambios organizacionales, debido a falencias (del perfil y la gestión) en los gerentes que acompañan los equipos base, impactando de manera negativa la estrategia organizacional. | 2022-01-28 | 1- Semestralmente desarrollar un plan para el cierre de brechas en las habilidades blandas de los gerentes, de forma detectiva y manual, a través de la realización de la evaluación de tres dimensiones (gestión de equipo, de resultados y del cambio) para aquellos gerentes que estén por debajo del mínimo esperado del 60%, para garantizar el cierre de brechas de habilidades blandas en los gerentes. 2- Continuamente realizar acompañamiento preventivo y manual de la estrategia de operación de los servicios por parte de los Centros de Excelencia y la Dirección de SETI a los gerentes que acompañan a los equipos base, con el fin de asegurar el cumplimiento de los OKR de los equipos de la operación. | 2022-03-29 | El Equipo que acompaña la operación desde Gobierno Corporativo viene acompañando de primera mano la gestión y transformación de nuestros líderes de SETI (apoyo en la definición de presupuestos, estrategia de ventas, estructura del equipo, etc) | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Gerente de Proyecto
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3901 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 13:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia para replicar y mantener los cambios organizacionales | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia para replicar y mantener los cambios organizacionales, debido a falencias (del perfil y la gestión) en los gerentes que acompañan los equipos base, impactando de manera negativa la estrategia organizacional. | 2022-01-28 | 1- Semestralmente desarrollar un plan para el cierre de brechas en las habilidades blandas de los gerentes, de forma detectiva y manual, a través de la realización de la evaluación de tres dimensiones (gestión de equipo, de resultados y del cambio) para aquellos gerentes que estén por debajo del mínimo esperado del 60%, para garantizar el cierre de brechas de habilidades blandas en los gerentes. 2- Continuamente realizar acompañamiento preventivo y manual de la estrategia de operación de los servicios por parte de los Centros de Excelencia y la Dirección de SETI a los gerentes que acompañan a los equipos base, con el fin de asegurar el cumplimiento de los OKR de los equipos de la operación. | 2022-04-28 | Desde 2021 venimos propiciando un encuentro quincenal con todos los gerentes de Cliente/Servicio, en donde se comparte desde la dirección (Paola Pineda), los cambios, novedades, avances del modelo y las estrategias que se están trabajando, encaminadas a potenciar, refinar, ajustar el modelo y la estrategia en donde sea necesario | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Gerente de Proyecto
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3901 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 13:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia para replicar y mantener los cambios organizacionales | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia para replicar y mantener los cambios organizacionales, debido a falencias (del perfil y la gestión) en los gerentes que acompañan los equipos base, impactando de manera negativa la estrategia organizacional. | 2022-01-28 | 1- Semestralmente desarrollar un plan para el cierre de brechas en las habilidades blandas de los gerentes, de forma detectiva y manual, a través de la realización de la evaluación de tres dimensiones (gestión de equipo, de resultados y del cambio) para aquellos gerentes que estén por debajo del mínimo esperado del 60%, para garantizar el cierre de brechas de habilidades blandas en los gerentes. 2- Continuamente realizar acompañamiento preventivo y manual de la estrategia de operación de los servicios por parte de los Centros de Excelencia y la Dirección de SETI a los gerentes que acompañan a los equipos base, con el fin de asegurar el cumplimiento de los OKR de los equipos de la operación. | 2022-05-21 | El acompañamiento permanente hacia los gerentes ha sido exitoso, se ha notado la evolución de algunos gerentes, para otros el proceso ha sido un poco más lento. Se han tenido situaciones en donde se evidencia que los Gerentes no son replicadores del modelo, las directrices y que quizás el mensaje está llegando distorsionado. Para estos casos ya identificados, la compañía tomará acciones para que el mensaje sea único en todos los equipos base | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Gerente de Proyecto
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3901 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 13:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia para replicar y mantener los cambios organizacionales | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia para replicar y mantener los cambios organizacionales, debido a falencias (del perfil y la gestión) en los gerentes que acompañan los equipos base, impactando de manera negativa la estrategia organizacional. | 2022-01-28 | 1- Semestralmente desarrollar un plan para el cierre de brechas en las habilidades blandas de los gerentes, de forma detectiva y manual, a través de la realización de la evaluación de tres dimensiones (gestión de equipo, de resultados y del cambio) para aquellos gerentes que estén por debajo del mínimo esperado del 60%, para garantizar el cierre de brechas de habilidades blandas en los gerentes. 2- Continuamente realizar acompañamiento preventivo y manual de la estrategia de operación de los servicios por parte de los Centros de Excelencia y la Dirección de SETI a los gerentes que acompañan a los equipos base, con el fin de asegurar el cumplimiento de los OKR de los equipos de la operación. | 2022-07-12 | Los encuentros quincenales se vienen realizando y en este espacio se presentan desde la Dirección cambios, planes y estrategias de la organización. Con el acompañamiento que se hace con el equipo de Gobierno desde la operación se trabaja la estrategia, el plan de negocios, el valor ganado del equipo y se valida el cumplimiento de los lineamientos definidos por la organización. Y el conectados con Talento Humano se implementó este mes de Junio, con el objetivo de abarcar todos los equipos de Seti y corroborar el modelo y los ajustes. | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Gerente de Proyecto
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3901 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 13:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia para replicar y mantener los cambios organizacionales | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia para replicar y mantener los cambios organizacionales, debido a falencias (del perfil y la gestión) en los gerentes que acompañan los equipos base, impactando de manera negativa la estrategia organizacional. | 2022-01-28 | 1- Semestralmente desarrollar un plan para el cierre de brechas en las habilidades blandas de los gerentes, de forma detectiva y manual, a través de la realización de la evaluación de tres dimensiones (gestión de equipo, de resultados y del cambio) para aquellos gerentes que estén por debajo del mínimo esperado del 60%, para garantizar el cierre de brechas de habilidades blandas en los gerentes. 2- Continuamente realizar acompañamiento preventivo y manual de la estrategia de operación de los servicios por parte de los Centros de Excelencia y la Dirección de SETI a los gerentes que acompañan a los equipos base, con el fin de asegurar el cumplimiento de los OKR de los equipos de la operación. | 2022-08-22 | Se desarrollaron los espacios denominados Conectados con TH en donde se generó un espacio de retroalimentación y escucha de los integrantes de los equipos con respecto a su líder, a sus dudas, al entendimiento del modelo SETI, a la mejora de las áreas de apoyo como plan de acción a los resultados obtenidos en la pasada medición de clima organizacional desarrollada en el mes de abril. Los resultados que se han generado se han compartido con los líderes y con el equipo de estrategia y allí se observan los comentarios positivos con el cambio que ha venido presentando el equipo de TI, los espacios de reconocimiento y mejoras de impacto organizacional | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Gerente de Proyecto
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3901 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 13:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia para replicar y mantener los cambios organizacionales | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia para replicar y mantener los cambios organizacionales, debido a falencias (del perfil y la gestión) en los gerentes que acompañan los equipos base, impactando de manera negativa la estrategia organizacional. | 2022-01-28 | 1- Semestralmente desarrollar un plan para el cierre de brechas en las habilidades blandas de los gerentes, de forma detectiva y manual, a través de la realización de la evaluación de tres dimensiones (gestión de equipo, de resultados y del cambio) para aquellos gerentes que estén por debajo del mínimo esperado del 60%, para garantizar el cierre de brechas de habilidades blandas en los gerentes. 2- Continuamente realizar acompañamiento preventivo y manual de la estrategia de operación de los servicios por parte de los Centros de Excelencia y la Dirección de SETI a los gerentes que acompañan a los equipos base, con el fin de asegurar el cumplimiento de los OKR de los equipos de la operación. | 2022-12-28 | El tratamiento a este riesgo se cubre con la estrategia del riesgo 12078-4025. La organización ha desarrollado con el acompañamiento de Mercadeo y Talento Humano, espacios como Conectados, Tertulia SETI, Café con la Dirección, en donde se comunica a los integrantes los cambios, decisiones, avances del modelo y se escuchan las inquietudes de nuestros integrantes para ser resueltas de primera mano. Otros espacios como Noti SETI, Periódico de la semana, etc, siguen siendo medios a través de los cuales se comunica y comparte con los integrantes de SETI las novedades y últimas noticias de impacto organizacional. | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Gerente de Proyecto
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3901 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 13:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia para replicar y mantener los cambios organizacionales | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia para replicar y mantener los cambios organizacionales, debido a falencias (del perfil y la gestión) en los gerentes que acompañan los equipos base, impactando de manera negativa la estrategia organizacional. | 2022-01-28 | 1- Semestralmente desarrollar un plan para el cierre de brechas en las habilidades blandas de los gerentes, de forma detectiva y manual, a través de la realización de la evaluación de tres dimensiones (gestión de equipo, de resultados y del cambio) para aquellos gerentes que estén por debajo del mínimo esperado del 60%, para garantizar el cierre de brechas de habilidades blandas en los gerentes. 2- Continuamente realizar acompañamiento preventivo y manual de la estrategia de operación de los servicios por parte de los Centros de Excelencia y la Dirección de SETI a los gerentes que acompañan a los equipos base, con el fin de asegurar el cumplimiento de los OKR de los equipos de la operación. | 2023-08-11 | El equipo de Gerentes líderes de los Equipos Base es el foco de atención desde todos los equipos de apoyo durante 2023. Alrededor de ellos se moviliza con el apoyo de la Dirección General y Gobierno de la Operación, la estrategia, control de gastos, ingresos, eficiencia, servicio al cliente y desde los otros equipos como TH, Negocios y Gobierno se acompaña el entrenamiento, apoyo comercial, cierre de brechas y desarrollo de habilidades para que su gestión como líderes cumpla las expectativas y necesidades del modelo SETI | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Gerente de Proyecto
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3901 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 13:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia para replicar y mantener los cambios organizacionales | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia para replicar y mantener los cambios organizacionales, debido a falencias (del perfil y la gestión) en los gerentes que acompañan los equipos base, impactando de manera negativa la estrategia organizacional. | 2022-01-28 | 1- Semestralmente desarrollar un plan para el cierre de brechas en las habilidades blandas de los gerentes, de forma detectiva y manual, a través de la realización de la evaluación de tres dimensiones (gestión de equipo, de resultados y del cambio) para aquellos gerentes que estén por debajo del mínimo esperado del 60%, para garantizar el cierre de brechas de habilidades blandas en los gerentes. 2- Continuamente realizar acompañamiento preventivo y manual de la estrategia de operación de los servicios por parte de los Centros de Excelencia y la Dirección de SETI a los gerentes que acompañan a los equipos base, con el fin de asegurar el cumplimiento de los OKR de los equipos de la operación. | 2023-12-14 | Como estrategia de acompañamiento para 2024, los líderes de los equipos transversales de Gobierno Corporativo, Gobierno de Operaciones y Comunidades de práctica, definirán la estructura y canales de comunicación y apoyo a los Gerentes para que la labor que estás áreas desarrollan, vaya unificada y con el mismo propósito para los Gerentes. De igual forma, con el equipo de Talento Humano, se continuará trabajando en el desarrollo del cierre de brechas para potencializar las habilidades blandas que requieren los gerentes para su gestión del día a día con Clientes y sus integrantes. | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Gerente de Proyecto
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3901 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 13:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia para replicar y mantener los cambios organizacionales | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia para replicar y mantener los cambios organizacionales, debido a falencias (del perfil y la gestión) en los gerentes que acompañan los equipos base, impactando de manera negativa la estrategia organizacional. | 2022-01-28 | 1- Semestralmente desarrollar un plan para el cierre de brechas en las habilidades blandas de los gerentes, de forma detectiva y manual, a través de la realización de la evaluación de tres dimensiones (gestión de equipo, de resultados y del cambio) para aquellos gerentes que estén por debajo del mínimo esperado del 60%, para garantizar el cierre de brechas de habilidades blandas en los gerentes. 2- Continuamente realizar acompañamiento preventivo y manual de la estrategia de operación de los servicios por parte de los Centros de Excelencia y la Dirección de SETI a los gerentes que acompañan a los equipos base, con el fin de asegurar el cumplimiento de los OKR de los equipos de la operación. | 2024-01-26 | En la reestructuración de equipos transversales y alineados con el programa de excelencia técnica, los equipos de Gestión de Operaciones (antes Comunidades+Gobierno de Operaciones) estará fusionado con el objetivo de trabajar alineada y mancomunadamente con los Líderes de Servicio de los equipos de Operación. A su vez Gestión Organizacional (antes Gobierno Corporativo), trabajará de la mano con los CoE (antes Comunidades) para alinear los Frentes de Riesgos y Lecciones Aprendidas, y el SIG con el programa de Insignias y Competencias que se evaluarán y que todos los equipos deberán apropiar durante 2024 como estrategia organizacional. Adicionalmente entre los equipos de Gestión Organizacional y Gestión de Operaciones se revisaron responsabilidades para demarcar qué equipo es responsable de qué actividades y qué equipo es apoyo. | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Gerente de Proyecto
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3901 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 13:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia para replicar y mantener los cambios organizacionales | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia para replicar y mantener los cambios organizacionales, debido a falencias (del perfil y la gestión) en los gerentes que acompañan los equipos base, impactando de manera negativa la estrategia organizacional. | 2022-01-28 | 1- Semestralmente desarrollar un plan para el cierre de brechas en las habilidades blandas de los gerentes, de forma detectiva y manual, a través de la realización de la evaluación de tres dimensiones (gestión de equipo, de resultados y del cambio) para aquellos gerentes que estén por debajo del mínimo esperado del 60%, para garantizar el cierre de brechas de habilidades blandas en los gerentes. 2- Continuamente realizar acompañamiento preventivo y manual de la estrategia de operación de los servicios por parte de los Centros de Excelencia y la Dirección de SETI a los gerentes que acompañan a los equipos base, con el fin de asegurar el cumplimiento de los OKR de los equipos de la operación. | 2024-04-23 | Durante este año 2024, estamos realizando encuentros mensuales de Alineación entre Arquitectura Empresarial, Gestión Organizacional y Gestión de Operaciones, de la mano con Dirección General, se están realizando sesiones de sincronización y cocreación para asegurar que estos equipos que interactúan directamente con los equipos de la operación, permanezcan alineados y preventivamente conozcamos los temas que se trabajan en el día a día con los otros equipos SETI. Cuando sea necesario involucrar otros equipos transversales como TH, Negocios, Administrativo, serán invitados a las sesiones. | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Gerente de Proyecto
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3901 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 13:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia para replicar y mantener los cambios organizacionales | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia para replicar y mantener los cambios organizacionales, debido a falencias (del perfil y la gestión) en los gerentes que acompañan los equipos base, impactando de manera negativa la estrategia organizacional. | 2022-01-28 | 1- Semestralmente desarrollar un plan para el cierre de brechas en las habilidades blandas de los gerentes, de forma detectiva y manual, a través de la realización de la evaluación de tres dimensiones (gestión de equipo, de resultados y del cambio) para aquellos gerentes que estén por debajo del mínimo esperado del 60%, para garantizar el cierre de brechas de habilidades blandas en los gerentes. 2- Continuamente realizar acompañamiento preventivo y manual de la estrategia de operación de los servicios por parte de los Centros de Excelencia y la Dirección de SETI a los gerentes que acompañan a los equipos base, con el fin de asegurar el cumplimiento de los OKR de los equipos de la operación. | 2024-06-29 | Continuamos con los espacios de alineación entre Arquitectura Empresarial, Gestión Organizacional y Gestión de Operaciones, de la mano con Dirección General. Cada mes realizamos revisión de la estrategia con diferentes Gerentes de Cliente/Servicio y en aquellos encuentros donde es necesario realizar una nueva revisión a causa de pendientes resultantes del encuentro, se realiza nueva citación. También estamos desarrollando encuentros (1 por Q) con las ejecutivas de negocio de cuentas Foco con el propósito de identificar su alineación con la estrategia SETI y el nivel de evolución de su enfoque como Ejecutivo a la luz del desarrollo de la formación que están recibiendo con nuestro aliado WARROOM en el Journey to Client que se ya definido en SETI. Estos encuentros nos han permitido identificar el nivel de alineación de cada uno de ellos con la estrategia SETI, identificar y guiarlos con los correctivos que se deban hacer y también tomar mejores decisiones con la información y análisis que se logra obtener de dichos encuentros. | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Gerente de Proyecto
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3901 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 13:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia para replicar y mantener los cambios organizacionales | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia para replicar y mantener los cambios organizacionales, debido a falencias (del perfil y la gestión) en los gerentes que acompañan los equipos base, impactando de manera negativa la estrategia organizacional. | 2022-01-28 | 1- Semestralmente desarrollar un plan para el cierre de brechas en las habilidades blandas de los gerentes, de forma detectiva y manual, a través de la realización de la evaluación de tres dimensiones (gestión de equipo, de resultados y del cambio) para aquellos gerentes que estén por debajo del mínimo esperado del 60%, para garantizar el cierre de brechas de habilidades blandas en los gerentes. 2- Continuamente realizar acompañamiento preventivo y manual de la estrategia de operación de los servicios por parte de los Centros de Excelencia y la Dirección de SETI a los gerentes que acompañan a los equipos base, con el fin de asegurar el cumplimiento de los OKR de los equipos de la operación. | 2024-09-16 | Como estrategia para alinear el propósito organizacional con los equipos vitales que la movilizan, se realizó un encuentro de 3 días durante el 28, 29 y 30 de agosto en la ciudad de Medellín, que congregó al equipo de Negocios, Gerentes de Cliente, Gerentes de Servicio, Talento Humano y el equipo de Alineación Estratégica, en lo que denominamos SetiExperience 2024, en donde se presentaron diferentes panelistas (externos e internos), para presentar tendencias de mercado y resultados al rededor de temas como IA, Finops, Cloud, Devops, Datos, entre otros, permitiendo alinear la estrategia y el foco que queremos tener desde todos los equipos para nuestros servicios en los clientes | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Gerente de Proyecto
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3901 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 13:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia para replicar y mantener los cambios organizacionales | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia para replicar y mantener los cambios organizacionales, debido a falencias (del perfil y la gestión) en los gerentes que acompañan los equipos base, impactando de manera negativa la estrategia organizacional. | 2022-01-28 | 1- Semestralmente desarrollar un plan para el cierre de brechas en las habilidades blandas de los gerentes, de forma detectiva y manual, a través de la realización de la evaluación de tres dimensiones (gestión de equipo, de resultados y del cambio) para aquellos gerentes que estén por debajo del mínimo esperado del 60%, para garantizar el cierre de brechas de habilidades blandas en los gerentes. 2- Continuamente realizar acompañamiento preventivo y manual de la estrategia de operación de los servicios por parte de los Centros de Excelencia y la Dirección de SETI a los gerentes que acompañan a los equipos base, con el fin de asegurar el cumplimiento de los OKR de los equipos de la operación. | 2024-12-20 | SETI continua con la retroalimentación permanente del equipo base de líderes a cargo de los equipos base. Desde TH y el Equipo de Alineación se acompaña permanentemente a los Líderes. Adicionalmente el espacio de Coonexión quincenal se está rediseñando a solicitud de los Gerentes, siendo ellos mismos quienes propongan la nueva estructura y dinámica de dicho espacio. | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Gerente de Proyecto
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 3901 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 13:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia para replicar y mantener los cambios organizacionales | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia para replicar y mantener los cambios organizacionales, debido a falencias (del perfil y la gestión) en los gerentes que acompañan los equipos base, impactando de manera negativa la estrategia organizacional. | 2022-01-28 | 1- Semestralmente desarrollar un plan para el cierre de brechas en las habilidades blandas de los gerentes, de forma detectiva y manual, a través de la realización de la evaluación de tres dimensiones (gestión de equipo, de resultados y del cambio) para aquellos gerentes que estén por debajo del mínimo esperado del 60%, para garantizar el cierre de brechas de habilidades blandas en los gerentes. 2- Continuamente realizar acompañamiento preventivo y manual de la estrategia de operación de los servicios por parte de los Centros de Excelencia y la Dirección de SETI a los gerentes que acompañan a los equipos base, con el fin de asegurar el cumplimiento de los OKR de los equipos de la operación. | 2025-04-11 | A partir de 2025, los Líderes de equipos tendrán como Jefe inmediato a Diana Villegas y Carlos Ossa. A excepción de Juan Garzón quién es liderado directamente por la Junta de SETI (Jorge Valbuena). Por este motivo la gestión de este riesgo queda a cargo de Centros de Excelencia y Servicio que es el área que lideran Carlos y Diana. Desde el acompañamiento de la Dirección General y Carlos y Diana se monitoreará y acompañará de forma permanente la gestión de los Gerentes de Equipo | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Gerente de Proyecto
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 5134 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:23 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 72220 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) debido a falta de identificación de actividades críticas dentro de un frente de trabajo por el par asignado generando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-09-30 | Verificar por el Gerente de Gestión Organizacional, de forma preventiva, manual y cuatrimestral, los pares de cada uno de los frentes de trabajo a través de la actualización de la matriz de conocimientos del equipo para identificar gaps de conocimiento y así poder definir sesiones efectivas de capacitación y entrenamiento que nos permitan garantizar que frente a las ausencias de los integrantes del equipo se puede continuar con la prestación de los servicios sin interrupción. | 2024-09-30 | Producto de una incapacidad de 5 semanas por accidente de la responsable del frente de partners, no se identificó en el proceso de par, el posible vencimiento del grado expertise en el partner de Oracle, a raíz de una certificación que estaba pendiente de realizar por parte de SETI en Oracle AI Services 2024 Sales Specialist. El valor materializado corresponde a las horas asignadas por la responsable para identificar y solucionar y lograr obtener la certificación pendiente. | 3 | 5 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 5134 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:23 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) debido a falta de identificación de actividades críticas dentro de un frente de trabajo por el par asignado generando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-09-30 | Verificar por el Gerente de Gestión Organizacional, de forma preventiva, manual y cuatrimestral, los pares de cada uno de los frentes de trabajo a través de la actualización de la matriz de conocimientos del equipo para identificar gaps de conocimiento y así poder definir sesiones efectivas de capacitación y entrenamiento que nos permitan garantizar que frente a las ausencias de los integrantes del equipo se puede continuar con la prestación de los servicios sin interrupción. | 2024-12-20 | La estrategia de pares, se continúa trabajando como principio en el equipo. Para la planeación de 2025 se tendrá mayor visibilidad del Backlog completo del equipo de Gestión Organizacional, lo que nos permitirá actuar en caso de alguna incapacidad o ausencia no planeada de un integrante del equipo. | 3 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 5134 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:23 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) debido a falta de identificación de actividades críticas dentro de un frente de trabajo por el par asignado generando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-09-30 | Verificar por el Gerente de Gestión Organizacional, de forma preventiva, manual y cuatrimestral, los pares de cada uno de los frentes de trabajo a través de la actualización de la matriz de conocimientos del equipo para identificar gaps de conocimiento y así poder definir sesiones efectivas de capacitación y entrenamiento que nos permitan garantizar que frente a las ausencias de los integrantes del equipo se puede continuar con la prestación de los servicios sin interrupción. | 2025-04-11 | Seguimos con el mecanismo de cubrimiento de pares en el equipo, en el documento de acuerdos de equipo se ha actualizado la estructura de pares, algunos procesos se han fortalecido con el ingreso de nuevos integrantes, lo que nos ha permitido una mayor capacidad de reacción frente a las ausencias de integrantes y el cumplimiento de los compromisos del área. Durante 2025 hemos realizado cubrimientos planeados por salida de permisos o vacaciones. | 3 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1978 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de la metodología | Metodología | Incumplimiento | Interno | Incumplimientos metodológicos a nivel de los procesos definidos para la compañía, debido a que éstos no sean de total conocimiento de las partes interesadas internas, ocasionando una posible generación de no conformidades y afectando la continuidad de la certificación de calidad del SG. | 2016-02-18 | Se debe promover el conocimiento de los procesos y requisitos a cumplir, acompañado de revisiones periódicas del cumplimiento de la norma y fomentando procesos de autogestión y control. | 2021-02-09 | Se realiza un análisis de este riesgo y se concluye que este riesgo es abordado por los riesgos "Falencia en la apropiación de los lineamientos del SGC", "Inadecuada definición de los procesos" y "Poca flexibilización metodológica". | 1 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2021-01-31 | Se realiza evaluación de este riesgo en el cual se disminuye su severidad a "Riesgo Medio" y se actualiza su nombre ajustándolo a Falencia en la apropiación de los lineamientos del SGC | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2021-02-28 | El área de Recursos Fisicos ha venido sensibilizando frente a temas de seguridad de la información así como la políticas del SGC que se tienen como referente del tema. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2021-03-31 | Se continua generando comunicados desde el correo de comunicaciones notificando los cambios en documentación del sistema | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2021-04-30 | Con la formación en auditores internos se pretenden reforzar el conocimiento en el SGC así como contar con mayores recursos para la gestión de auditorias internas | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2021-05-31 | Se logro finalizar la formación de 12 auditores internos en las dos normas aplicables a la compañía denotando compromiso de los integrantes con las actividades del SGC. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2021-07-28 | Con base en la implementación de ISO 27001, se espera realizar campañas conjuntas de sensibilización y apropiación tanto del SGC, como de las buenas prácticas de Seguridad de la información. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2021-08-26 | Se programa estrategias de comunicación y sensibilización para la apropiación del SGC. Con la actualización del nuevo mapa de proceso con la vinculación de ISO 27001, para desarrollar en septiembre. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2021-09-30 | Se inicia reunión con los lideres, para la revisión de los procesos diagramados en el mapa de procesos del SGC, se ha actualizado proceso de TH como desvinculación, Seguridad en el trabajo, Prestación de servicios, Gestión Negocios. Para el mes de octubre revisar procesos financieros y gestión documental. Continuar con campañas de conocimiento de la intranet y Gestion del cambio. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2021-10-29 | Se finaliza el ciclo de auditorias interno para las normas iso 9001 y 20000-1 y se evidencia que aun hay falencias para el buen uso de los documentos ya que manejan versiones obsoletas, se programa reunion en el mes de noviembre con el grupo de gerentes para reforzar esta actividades. Se realiza las revisiones de los procesos financieros y gestión documental. Se debe realizar una campaña de manejo del sistema que sea mas dinámica y sencilla. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2021-12-01 | Se planea una nueva capacitación con los lideres y gerentes, ademas de reforzar los hallazgos de la auditoria de 27001, y en esta se tratara el uso del sistema, y procedimiento. Se esta generando una presentación para los gerentes, sobre la metodología del ciclo de vida de proyecto, apoyando con el sistema integrado de gestión. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2021-12-30 | Se dio cierre a las capacitación con los lideres y gerentes programadas se genera compromisos con cierre para el mes de enero 2022, reforzando ISO 27001. Se replantea la revisión total de todos los procesos con el enfoque de la nueva metodología de la compañía, ajustando estos al cumplimiento del SIG, los lineamientos son implementación de buenas prácticas en los documentos, y en las actividades de los procedimientos. Se ajusto el curso virtual de reinducción incluyendo el SGSI, actualización del SG-SST y modificación de la evaluación, se dio plazo para realizar este curso en enero de 2022 | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2022-01-28 | Se inicia el curso de reinducción del SIG, se monitorea participación, se apoya con los lideres del área para aumentar tasa de participación, se define cierre el 31 de enero. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2022-02-01 | Se reduce la calificación del riesgo en probabilidad e impacto, pasando de riesgo alto a medio. Esto debido a que se conservan el pool de auditores, ya se realizo el primer ciclo de auditoria como observadores. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2022-02-25 | Desde gobierno se trabaja en el primer trimestre revisión metodológica con ajustes en los procesos. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2022-03-31 | Se cierra con el 80% de los procesos ajustados por parte del equipo de GC en el primer trimestre con la revisión metodológica. se debe planear para el segundo trimestre sensibilización del repositorio, para que los usuarios usen de este. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2022-04-29 | Se realizan con diferentes áreas el ingreso al sistema, explicando como esta formado y como descargar los formatos. Se planea para el mes de junio una sensibilización por medio de una capsula como ingresar al sistema | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2022-05-27 | Se planea para el mes de junio los temas que el plan de onboarding para todos los integrantes incluyendo el SIG | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2022-06-24 | Se presenta el plan de temas del Onboarding, y se revisa la bibliografía existente como videos, ppt. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2022-07-22 | Promover campañas de sensibilización con orientación participativa, donde se involucren todos los actores del SIG, de tal manera que se les visualicen los beneficios que se alcanzan, contribuyendo a una compañía competitiva y eficiente. Envío de tip sobre beneficios de reportar los controles de cambio documentales al proceso de OYM, promoción de la nueva inmersión del SGSI. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2022-08-31 | Capacitación de los nuevos gerentes en el proceso metodológico del sistema. Se realiza videos para conocer el sistema, la gestión metodológica del sistema. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2022-09-30 | Se continua realizando campañas mensuales del SGSI, en el plan de onboarding se realiza videos donde se explica el sistema, las metodologías. plantear campaña de conocimiento del sig | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2022-10-28 | Se continúa realizando campañas mensuales del SGSI, se realiza capacitacion a todos los empleados sobre los cambios en la política de seguridad, se refuerza las responsabilidades como usuarios, se da generalidades de proceso de proteccion de datos y de continuidad | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2022-11-30 | Se cierre con el ciclo de capacitación del SGSI, se valida el porcentaje de inasistencia y se crea un examen extemporáneo para cubrir a las personas que aun no lo realiza. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2022-12-30 | Para este mes se genera plan de trabajo de comunicaciones del SGSI y se presenta a Edwin Garzón líder encargado. Se valida con Lina Jaramillo los procesos vigentes que hay en el sistema y se genera revisión con el líder de las comunidades para validar impacto dentro del SIG | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2023-01-31 | Para este mes se actualizaron los cursos de reinducción del sistema y del curso de seguridad de la información. se habilito la plataforma para que el personal que ingreso antes del 1 de enero de 2022 debe realizar el curso de reinducción | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2023-02-28 | Para este mes se realizo el curso de reinducción del sistema con una participación del 99% de la compañía que debía realizar el curso. Se socializa una forma de administrar la información mas agil y se programa en el mes de enero para que se realice este ordenamiento | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2023-03-16 | Para este mes se realiza la revisión de todos los clientes con proyectos activos en la carpeta de repositorio de la información, se organiza de acuerdo a la estructura y se genera un reporte de la cantidad de proyectos sin información, esto es la base para el proceso de auditorias | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2023-04-28 | No se ha presentado actualización de procesos por parte de los lideres, para el proximo mes se inicia auditorias internas, se enfocara si se identifican actualización de procesos. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2023-05-24 | No se ha reportado cambios en los procesos de la compañía, en el informe de cierres de auditoria se espera consolidar si hay cambios significativos | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2023-06-30 | No se ha reportado cambios en los procesos de la compañía, en el informe de cierres de auditoria se espera consolidar si hay cambios significativos | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2023-07-28 | Se realiza ajustes y actualizaciones a las políticas de la compañía, | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2023-08-28 | Durante la inducción corporativa se realiza un acercamiento a nuestro SIG. En los procesos de acompañamiento en el plan de Onboarding se desarrolla con un enfoque específico en el rol. Y apalancados desde el rol de las Comunidades de Práctica, se sensibiliza y trabaja en conjunto con los equipos por la apropiación del Sistema, para que cada vez sea un habilitador de la gestión de los equipos. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2023-09-29 | Sin cambios en el SIG. Se plantea para trabajar en el ultimo Q ajuste del proceso de continuidad con un asesor. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2023-10-27 | Sin cambios en el SIG. En espera propuesta para revisar continuidad. Se planea revisión proceso de planeación del servicio | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2023-11-30 | Se realiza la capacitación anual de seguridad, continuidad y Sagrilaft, reforzando las responsabilidades del usuario, socializando procedimiento de continuidad y plan de gestión de crisis. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2023-12-29 | En el mes de diciembre se decidió reconocer a los equipos que se caracterizaron por la aplicabilidad en su día a día de las prácticas de riesgos y lecciones aprendidas. Se reconocieron a los equipos Integrators, Unio, Opera, Equipo Cali y Negocios | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2024-01-31 | Se realiza actualización del contenido de inducción y reinducción del sistema, se planea lanzar el proceso de reinducción en marzo | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2024-02-29 | Se inicia con la alineación del programa de excelencia del servicio, donde se busca la integración del SIG y el programa. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2024-03-27 | Se actualizo el curso de reinducción de los sistemas, y se actualizo en SETI Virtual. Se libera y se genero el comunicado para el mes de abril | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2024-04-30 | Se genera informe de reinducción, se valida respuestas, encuesta y resultados de participación, se decide ampliarlo una semana mas | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2024-06-27 | Se revisa la campaña de comunicación para el SIG, se trabaja con mercadeo y se crea las piezas | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2024-07-31 | Se genera la campaña de socialización del SIG, cada semana se enviara una pieza donde el objetivo para cada semana así: Semana 1. Reconocer que SETI posee 3 certificaciones. Semana 2. Beneficios para nuestra Organización de mantener las 3 certificaciones. Semana 3. El rol de nuestros integrantes contribuyendo a nuestras certificaciones. Semana 4. Invitar a los lideres y dueños del proceso a participar activamente en actualización de los procesos, formatos. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2024-08-30 | se lanzo la campaña de sensibilización del SIG, se planea enviar los videos nuevamente por viva engage. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2024-11-20 | Se realizo auditoria de Icontec en el mes de octubre, se encontraron 3 NC menores, las cuales ya se enviaron plan de acción, se espera informe. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2025-01-31 | En el mes de enero se trabajó en la consolidación de los resultados de la gestión de riesgos y lecciones aprendidas en la organización de julio a diciembre de 2024, para construir informe de gestión para los grupos de interés | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2025-02-20 | Proceso de actualización de la norma ISO 27001 a la versión del 2013 al 2022. Cerrando brechas. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2025-04-11 | La metodología construida para la prestación del servicio tiene un nivel de adopción mínimo. Hoy existe complejidad, falta de adecuada capacitación sobre los artefactos existentes, resistencia al uso, etc. La metodología de los sistemas de gestión hoy es percibida como complicada y poco intuitiva, lo que lleva a una baja adopción y uso efectivo por parte de los empleados. | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1979 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los Sistemas de Gestión y cumplimiento de la compañía | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desconocimiento por parte de los colaboradores de los Sistemas de Gestión y normativas de cumplimiento de la compañía, debido a deficiencias en el plan integral de sensibilización y capacitación, complejidad en la documentación técnica, desconocimiento del repositorio oficial de consulta y la percepción de que estos sistemas son ajenos a su quehacer diario o exclusivos del área de cumplimiento; lo cual puede generar incumplimientos normativos, errores operativos, debilidades en los controles internos y no conformidades en auditorías, afectando el alineamiento con políticas y directrices corporativas. | 2016-02-18 | 1. Crear una estrategia de comunicación de forma manual y anual, a través de la aprobación y divulgación de piezas de comunicación y/o campañas que generen mayor recordación e impacto sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, para que los integrantes sientan el Sistema más cercano. Realizar campañas o divulgaciones del SIG, que permitan la interrelación de cada uno de sus componentes, con los integrantes SETI (A.7.2.2) 2. Realizar con ayuda de herramientas tecnológicas capacitaciones y reinducciones anuales a los integrantes sobre el Sistema Integrado de Gestión, por el líder del SIG, con el fin de reforzar la apropiación de los conceptos del Sistema por parte de los integrantes a través de la revisión y actualización de los contenidos de los cursos de inducción y reinducción del SIG, y de la evaluación de conocimientos. Capacitaciones y reinducciones periódicas para reforzar la apropiación del SIG (A.7.2.2) 3. Definir anualmente y de forma manual la estrategia de alineación con cada una de las competencias dentro de los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión, a través de la generación de planes de acción para la alineación, por el líder del SIG, con el propósito de articular los Centros de Excelencia con el Sistema Integrado de Gestión. | 2025-07-30 | Actualmente se esta realizando la reinducción corporativa, actualizando contenido y evaluación a cada contenido. Se programa auditoria interna de la norma 9001 a todos los procesos de la compañía. Se realizo actualización del mapa de proceso y el Sharepoint del sistema y se comunico a la compañía | 49 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2021-01-31 | Durante el mes de enero se identificó en dos subprocesos de Talento Humano oportunidades de mejora las cuales se comenzó los debidos ajustes en el diagrama del proceso. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2021-02-28 | Durante el mes de febrero se realizo acompañamiento al proceso de formación y desarrollo buscando su actualización, así como el proceso de lecciones aprendidas los cuales están a la espera de ser aprobados y publicados. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2021-03-31 | El mapa de procesos continua sin cambios, se prevé para el próximo mes actualizaciones del mismo en los procesos que vienen revisando para su ajuste. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2021-04-30 | Para el mes en curso se recibe solicitud por parte del área GID para la creación de procesos relacionados con Calidad de Datos, como una nueva necesidad de la compañía | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2021-05-31 | Se continua trabajando en diversas mejoras y actualizaciones de procesos tanto de GID, como de Talento Humano y de Administrativa y Financiera, todas las anteriores en BizAgi. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2021-07-28 | A la fecha se han realizado revisiones documentales relacionadas con cada proceso de la Compañía, con las cuales se pretende informar a los líderes de los proceso para de realizar actualizaciones conjuntas de información. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2021-08-26 | Se esta trabajando con los lideres para la revisión de sus procesos, se diagrama el proceso de Negocios y se tiene programada la revisión de Gestión de Talento humano. Se planea una comunicación invitando a los lideres para la revisión de los procesos y buscar oportunidades de mejora. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2021-09-30 | Se publica el mapa de procesos versión 38 con las actualizaciones de los procesos de Gestión Negocios, Seguridad del trabajo y desvinculación. Se realizo reuniones con las áreas de gestión de proveedores, Recursos Físicos, Talento humano, prestación de servicios de tecnología y de consultoría, dejando tareas a los lideres de proceso con la revisión de los documentos adjuntos validando su uso. Se planea reuniones con las otras gestiones para la revisión. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2021-10-29 | Se realiza revisión de proceso de Gestión documental ya que no se esta llevando de acuerdo a lo plasmada, se deja responsabilidades a los lideres y se programa reunión en el mes de noviembre. Se revisa con el líder de administrativa el procedimiento de ejecución presupuestal se realizan ajustes y se espera aprobación para liberación en la primera semana. En el resume de las auditorias se concluye que se siguen usando documentos obsolotes, que las metodologias de algunos procesos no son claras y que no estan actualizadas. Se propone una inicio con el grupo de desarrollo interno | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2021-12-01 | Se ajusta los procesos de gestión documental y de ejecución y planeación financiera, se realiza publicación, a los lideres. Se inicia con alertas de dos gestiones de proyectos, matriz de comunicaciones y el de cierre, la idea es fortalecer que los gerentes sean mas estrictos con esta ejecución. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2021-12-30 | Se esta realizando alertas mensuales de gestión de cierres de proyectos y gestión de matriz de comunicaciones. se acompaño en el proceso de implementación de facturación interna entre los equipos. Se planteo para el año 2022, acompañamiento a los gerentes para buscar nuevos reportes y métricas que les permita monitorear y controlar sus operaciones, de igual manera para el área de GC, para la visual de la compañía. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2022-01-28 | El mapa de procesos continua sin cambios, se prevé para el próximo mes actualizaciones del mismo en los procesos que vienen revisando para su ajuste. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2022-03-31 | El EB de Gobierno, cumple con el 80% de la revisión de los procesos y ajustes del sistema, y la adecuación en la diagramación en Bizagi, fortaleciendo un proceso mas ágil y revisión de los documentos actuales. Se espera liberación la primera semana de abril | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2022-04-29 | Se libere el Mapa de proceso ajustado. Se planea revisión del proceso de compras y el ajuste al proceso de banco de ideas y de gestión de proyectos internos | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2022-05-27 | Se realiza ajuste al mapa de proceso revisando y actualizando todas las caracterizaciones de los procesos. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2022-06-24 | Se inicia revisión del proceso de proveedores de logística. Se valida nuevos flujos dentro del área, se busca la interrelación entre todas las áreas que intervienen en el proceso de compras y buscar que con la herramienta de glpi se genere alertas y flujos y no se retrase el proceso | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2022-07-22 | Se revisaron todos los procesos de la organización que estuvieran alineados con los cambios a nivel compañía. Se modificaron los siguientes procesos: a. Prestación de servicios a nivel de administración de infraestructura (ajustando formatos y capacitando a las personas). b.El de recursos físicos se dividió en 4 procesos: gestión de seguridad de la información, gestión de continuidad, gestión de proveedores y logística y gestión de servicios TI. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2022-08-31 | Se completa el flujo de compras por GLPI, en proceso de entrega. Se genera los recursos para el plan de onboarding para los roles de gerente, lider técnico y consultores | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2022-09-30 | Se inicia con el levantamiento del plan de onboarding para la gerencia de tecnología. se esta revisando los flujos de vinculación y desviculación para que sean mas efectivos en la herramienta GLPI. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2022-10-28 | Se realiza acompañamiento a tecnología con los formatos de GLPI, se valida su uso y la claridad de estos. se realiza revisión con el equipo de Opera sobre el manejo del keepas, se realiza auditoria a Adriano carreño, sobre la aplicación de gestión de infraestructura, se revisa formatos, manejo del proceso de continuidad, quejas y repositorios.. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2022-11-30 | Se continua con el acompañamiento a la Gerencia de tecnología con los formatos de GLPI, se valida su uso y la claridad de estos. Se revisa el proceso de plan onboarding, que este siendo aplicado para los gerentes y lideres, se propone generar una evaluación de conocimientos. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2022-12-30 | Se cierra el año 2022 con los procesos y metodologías actuales, para el año 2023, se transforma los objetivos del SIG, alineados a la estrategia de la compañía y se plantea trabajar con las comunidades para apalancar nuevas y mejores practicas dentro de los procesos | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2023-01-31 | se inicia con la definición de los nuevos objetivos del sistema alineados a los pilares estrategicos de la compañía para el 2023, se inicia el trabajo con las comunidades, algunas de ellas estan trabajando sobre los procedimientos actuales, como el de operación y el de datos. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2023-02-28 | Se consolida todos los OKR de los equipos para crear los tableros 360 de la compañía y de los equipos | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2023-03-16 | No se ha solicitado ajustes de los procesos. se planea proceso de auditoria con un enfoque de mejoramiento y aplicabilidad | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2023-04-28 | A la fecha continuamos sin cambios en los procesos, desde el frente de comunidades o los lideres no han reportados cambios en el sistema. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2023-05-25 | A la fecha continuamos sin cambios en los procesos, los lideres no han reportados cambios en el sistema. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2023-06-30 | A la fecha continuamos sin cambios en los procesos, los lideres no han reportados cambios en el sistema. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2023-07-28 | Ajuste del proceso de gestión documental | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2023-08-28 | No hay cambios en los procesos, el equipo de desarrollo interno junto a la comunidad de agilidad, esta en revisión de la implementación de herramientas de control para el seguimiento, control y gestión de HU y de gestión de pruebas | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2023-09-29 | A la fecha continuamos sin cambios en los procesos, los lideres no han reportados cambios en el sistema. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2023-10-27 | Se planea revisión de los porcesos, se debe iniciar con planeación y revisar con la comunidad de administración ajustes al proceso, en la comunidad de agilidad esta en proyecto el seguimiento de los proyectos internos por medio de Azure Devops | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2023-11-30 | Se planea junto al equipo de comunidad, el programa de excelencia técnica, donde se evaluara a los equipos sobre la incorporación de buenas practicas de los temas definidos por las comunidades, con la comunidad de administración, se realizara presentación de los ajustes a los procesos, se planea ajuste al proceso en le mes de diciembre | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2024-01-31 | Se realiza primeras reuniones para el proceso con los lideres de las comunidades y poder correlacionar el programa de insignias y el de SIG | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2024-02-29 | Se planea revisión del proceso de consultoría y desarrollo, para ajuste del proceso y alineación al CoE | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2024-03-27 | Se realiza revisión con el Líder Juan Medina del proceso de consultoría y se realiza el primer avance. Se realiza primeras evaluaciones a todos los equipos en gestión de equipos | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2024-04-15 | Se continua con la definición del proceso con el Líder Juan Medina del proceso de consultoría y se realiza el primer avance. Se valida los documentos a dejar. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2024-05-10 | Se aprobo el modelo de proceso de consultoria, se planea revisar los formatos y coordinar don dos equipos Aliados que maneja data y jorge que maneja desarrollo su funcionamiento | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2024-06-27 | Se realiza acompañamiento al equipo de talento humano para el revisión y ajuste del proceso de TH en el sistema | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2024-07-31 | Se inicia revisión de los procesos de Planeación de la prestación del servicio, ajuste de flujo de proceso y de los documentos y formatos asociados. Se genera plan de trabajo para terminar de publicar agosto de 2024 | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2024-08-23 | Se realizo la publicación de los ajustes del mapa de proceso, se adiciona el proceso de bienestar, ajuste proceso de planeación y proceso de consultoria. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2024-09-28 | Acompañamiento con los lideres y ajuste en los procesos | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2024-11-20 | Se realizo auditoria de Icontec en el mes de octubre, se encontraron 3 NC menores, las cuales ya se enviaron plan de acción, se espera informe. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2025-02-20 | Para el año 2025, se realizara dos proyectos de actualización de servicios, Capacidad extendida y Modernización servicios de administración, Por lo cual se pretende entregar artefactos, procedimientos y demás, mas acordes a la realidad de la compañía | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2025-06-06 | Se planea las auditorias internas de los sistemas 9001 y 20000-1 para el mes de junio y julio, se realizara auditoria a todos los procesos transversales y de negocio, para determinar la LB de acuerdo a la coherencia de lo definido en el Sistema y lo que realmente se esta haciendo. Actualmente en el mes de mayo se reviso el procedimiento de formación con el líder y se detecta desviaciones, ya se realizó la primera sesión de ajuste. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1980 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 16:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de apropiación y actualización de procesos internos | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de apropiación y actualización de procesos internos, debido al desconocimiento de la metodología, baja participación del equipo en la definición o mejora de procesos y motivación del personal, ocasionando que éstos no sean eficaces, no estén alineados e integrados, lo que conllevaría al no cumplimiento de los objetivos organizacionales. | 2016-02-18 | 1. Verificar anualmente y de forma manual si la documentación de los procesos se encuentra actualizada a la metodología de SETI, a las prácticas líderes y a los Centros de Excelencia, por el Líder del SIG, para contar con procesos actualizados, alineados a las buenas prácticas e incorporados dentro de los equipos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Identificar, implementar, validar y realizar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos manualmente, después de realizadas las auditorías tanto internas como externas, por el líder del SIG, con el fin de solucionar las debilidades identificadas de los procesos en las auditorías. 3. Identificar y actualizar los cambios que se requieran en los procesos y el Sistema Integrado de gestión, de forma manual, a través de la validación de criterios de la insignia de personas e interacciones dentro de la competencia de Gestión de equipos, por parte del líder del SIG, con el fin de acompañar a los líderes en la implementación de prácticas líderes en los procesos. 4. Acompañar, sensibilizar y realizar campañas sobre la importancia de documentar los procesos bajo las prácticas líderes de forma anual y manual, por los lideres de los Sistemas, para lograr que los líderes se apropien de sus procesos. | 2025-08-04 | Una vez finalizada las auditorias internas se programa la auditoria con Icontec de la norma 9001. Y se realizó la divulgación de los cambios del sharepoint | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2021-01-27 | Se hace una revisión del riesgo actualizando la información del agente generador, plan de acción y responsable. Desde OYM se continua con la materialización de ajustes en GPS web para facilitar le manejo de formatos requeridos por la metodología y se apoya a las áreas usuarias para hacer ajustes en la eficiencia de los procesos. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2021-02-28 | Durante el mes de febrero se continuo trabajando en la mejora del proceso de cierre de proyectos, facilitando el procedimiento del mismo, buscando eficiencia en la metodología. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2021-03-31 | Durante el mes de marzo se continua refinando los cambios al proceso de cierres así como a los procesos de GID los cuales se encuentran en actualización. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2021-04-30 | Durante el mes de abril se continuo trabajando en el proceso de cierre de proyectos con el fin de hacer mas eficiente sus actividades por medio de la herramienta GPS | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2021-05-31 | Durante mayo se realizo la actualización y liberación del proceso de cierres el cual disminuye operativa, recopila información clave de la gestión y avance del proyecto, logrando un mecanismo mas sencillo en la finalización de los proyectos. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2021-07-28 | Actualmente se está trabajando en la inclusión del producto Cloud dentro de la documentación asociada a Contrataciones, con el fin de facilitar el registro de los nuevos servicios relacionados con este producto. Adicionalmente, se continua con el desarrollo de controles de cambios para automatizar en GPS web. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2021-08-26 | Se completo las pruebas de desarrollo para automatización de control de cambios y facturación Interna y se entrego los manuales de usuario. Se programa despliegue a producción y en proceso de capacitación y validación con usuarios finales | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2021-09-30 | Se desplego en el ambiente de producción la automatización de control de cambios y facturación Interna, queda en stand by Facturación interna. Se implementa una mesa de ayuda para canalizar los requerimientos de los gerentes en prestación de servicios tanto de infraestructura como de información con una sola persona. En el mes de septiembre esta en fase de capacitación. Se propone además que los requerimientos de los gerentes también sean por un solo canal que es el GPLI, proceso que esta en fase de diseño. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2021-10-29 | Se revisa la cantidad de requerimientos que han realizado por la aplicación por GLPI en 15 días de que va en el aíre y se determina que son muy pocos, se propone nuevas tareas operativas y reformulación de la forma de gestionar algunas para que queden programadas, ademas de realizar las campañas de sensibilización para el uso de esta herramienta. Se revisa las guías de metodología y se encuentran desactualizadas, se presenta modificaciones y se proyecta capacitación para el grupo de desarrollo interno, pendiente por definir fecha | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2021-12-01 | Se revisa la metodología de desarrollo y se planea reunion con Diana Villegas para la validación de este proceso y poder realizar la capacitación al grupo de desarrollo interno. La mesa de ayuda sigue en su curva de implantación, se han realizado 102 solicitudes a corte del 30 de noviembre, se inicia a recibir el proceso de facturación como apoyo a los gerentes. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2021-12-30 | Se revisa la metodología de planeación con Diana Villegas para la validación de este proceso. La mesa de ayuda sigue en su curva de implantación, se han realizado 104 solicitudes a corte del 30 de diciembre, se inicia a recibir el proceso de facturación como apoyo a los gerentes. Se define en los OKR del equipo de gobierno, revisar todos los procesos ajustando la metodología y con fecha para revisión primer trimestre del 2022 | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2022-01-28 | Se completo capacitación y validación con usuarios finales del proceso de facturación interna. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2022-02-01 | Se reduce la calificación de riesgo en probabilidad y en impacto, pasando de riesgo alto a significativo, esto debido a estandarización, aplicación de metodología ágil y automatización de procesos. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2022-03-31 | El Equipo de Gobierno, realiza sesiones de trabajo con los lideres, para adecuar y ajustar los procesos a una metodología más ágil, sencilla, con una revisión de formatos, documentación, roles de actores, flujo de actividades. ajuste a la metodología de Equipos Base. Se prevee realizar liberación a principios de abril, y en ese mes realizar el proceso de comunicación y sensibilización. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2022-04-29 | Se libera el nuevo Mapa de Procesos, con los ajustes de las revisiones previas. Se programa una sensibilización al grupo de gerentes sobre el ingreso al sistema y los principales cambios. Se programa serie de capacitaciones a las diferentes áreas para mostrar los cambios. Desarrollo interno, Gerencia de tecnología, infraestructura. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2022-05-27 | Se realiza capacitación a los integrantes que prestan servicio de administración de infraestructura. Se programa para el mes de julio seguimiento con los lideres para validar la aplicabilidad de la metodología en los proyectos. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2022-06-24 | Se programa para el mes de julio seguimiento con los lideres para validar la aplicabilidad de la metodología en los proyectos. Se inicia revisión del proceso de proveedores y logística para ajustar mejor a la realiza y la inclusión de la herramienta GLPI | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2022-07-22 | Se sigue trabajando con la mesa de apoyo a Gerentes, con el objetivo de apoyar y aumentar los apoyos en temas operacionales de la PMO. Se está trabajando en el mapeo del gobierno de datos de la organización con el obejtivo de mejorar y generar reportes, alertas e indicadores. Se unificaron los 3 sistemas (calidad-ISO 9001, calidad del servicio-ISO 20000 y seguridad de la información-ISO27001) para una sola revisión, controles y formatos. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2022-08-31 | En el mes de agosto se trabajo en el cierre de no conformidades y validar ajustes de estas en los procesos. Se inicia con el proceso de continuidad y de auditorias tecnicas | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2022-09-30 | Se inicia con auditorias a los Gerentes Monica Vallecilla, Paula Betancur y Claudia Janeth, sobre la incorporación de la metodologia en la prestación de servicios de Infraestructura. Se encuentra que Paula no esta manaejando correctamente los repositorios. Falta afianzar el proceso de gestion de accesos privilegiados. hay buen control en la gestión de incidentes y requerimientos. Se continuo con la planeación de auditoria a 3 gerentes en el mes de octubre. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2022-10-28 | Se continua con auditoria al Gerente Adriano Carreño sobre la incorporación de la metodología en la prestación de servicios de Infraestructura. Se realiza recomendaciones de uso de formatos de planeación no vigentes, se valida el proceso de comunicación y gestión de quejas. Se verifica el proceso de continuidad para garantizar a los clientes que no hay afectación del servicio por falta de personal | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2022-11-30 | Se da cierre a la auditoria complementaria de ISO 27001, con el cierre de las NC y con la revisión por parte de Icontec, donde se informa que nos otorgan la certificación. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2022-12-30 | Se cierra 2022 con la metodología planteada en este año. Para el 2023, se plantea nuevos objetivos del SIG basados en la nueva estrategia de la compañía y nuevos indicadores para el CMI. Se iniciará una nueva iniciativa de comunidades que van apoyar a los equipos la implementación de htas, estrategias, metodologías mas ágiles, con buenas practicas y mas dinámicas. se revisa con el líder la estrategia de trabajo de estas comunidades | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2023-01-31 | Se realizo sensibilización a los lideres de las comunidades sobre el sistema y su incidencia en el trabajo que realizaran con los embajadores y miembros de trabajo. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2023-02-28 | Se realizo auditoria al sistema de Seguridad, se solicita que el responsable realiza capacitación al equipo de compras para validar que los procesos se cumplan. Acompañamiento a todos los equipos para actualizar lecciones aprendidas del proceso. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2023-03-16 | Se revisa las carpetas de todos los proyectos para validar el uso de la metodología | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2023-04-28 | No se han realizado cambios a los procesos, se programara una reunión con las comunidades si han evidenciado cambios o identificacion de cambios | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2023-05-24 | Sin cambios en los procesos, | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2023-06-30 | No se han realizado cambios a los procesos, | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2023-07-28 | Se actualizo proceso de gestión documental y del proceso de Gestión de TI | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2023-08-28 | La comunidad de agilidad esta apoyando en la implementación de seguimiento del Backlog de los proyectos internos, con la idea de automatizar requerimientos, pruebas, indicadores. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2023-09-29 | Se actualizaron varios documentos de Continuidad, pero se genera plan de trabajo con un asesor para revisión del proceso general e la implementación a la compañía. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2023-10-27 | Se planea revisión y ajuste del proceso de planeación del servicio | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2023-11-30 | Se realiza reunión con las comunidades, ya que dentro de la propuesta es la modernización de los framework, se planea ajuste para el mes de diciembre de proceso prestación de outsourcing y el de planeación. Se realizara acompañamiento en el mes de diciembre para el piloto de excelencias técnicas | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2024-01-31 | Se realiza acercamiento con los lideres de las comunidades, para la integración del programa de insignias y del SIG. se planifica que en el primer Q se revise el proceso y ajuste | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2024-02-29 | Se revisan las plantillas de evaluación de los CoE, y se valida junto a la norma para integrar la auditoria | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2024-03-27 | En el mes de marzo se inician las auditorías de las competencias junto al COE. En el proceso de consultoría se genera un proceso | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2024-04-15 | Se continua en el mes de abril las auditorías de las competencias junto al COE. En el proceso de consultoría se genera un proceso para aprobación. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2024-05-10 | Se termina el ciclo de auditorias con el COE, sigue el proceso de validación de planes, se programa generar los informes para los equipos de infra. Se inicia programación ciclo de auditoria 27001 | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2024-06-27 | Se revisa el proceso de planeación y se realiza ajuste, se explica al equipo de TH como debe realizar ajustes del proceso, se programa para el mes de julio, revisión y ajuste al proceso de abastecimiento | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2024-07-31 | Se realiza revisión de los documentos y formatos asociados a Planeación, haciendo ajuste de acuerdo a la actualización de nuevas caracteristicas | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2024-08-30 | Se ajusto los documentos de los procesos de planeación, consultoria | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2024-11-20 | Se realizo auditoria de Icontec en el mes de octubre, se encontraron 3 NC menores, las cuales ya se enviaron plan de acción, se espera informe. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2025-02-20 | Para el 2025 se va a trabajar en dos frentes que son la modernización en los servicios de administración y Capacidad extendida. Con el fin de actualizar los procesos metodológicos para proporcionar a nuestros clientes acceso rápido y efectivo | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2025-04-11 | Actualmente el problema de nuestra metodología es que no es práctica para su uso. El nivel de apropiación de los artefactos construidos para los procesos de prestación del servicio es bajo (debido a que generalmente se utiliza la metodología de nuestros clientes en la gestión de los servicios). El ideal del equipo de OYM es "adelgazar" la cantidad de artefactos que tiene nuestro sistema y que aquellos que sean claves como palanca de la gestión, sean los que se utilicen. | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 1981 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Poca flexibilización metodológica | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Limitada aplicación de la metodología interna de gestión de servicios, debido a una baja flexibilización metodológica y a la preferencia por el uso de metodologías del cliente, lo cual ha generado una escasa apropiación de los artefactos desarrollados por la organización y ha dificultado su implementación práctica en los procesos de prestación del servicio. Esto impacta negativamente en la estandarización, eficiencia y trazabilidad de los procesos, disminuyendo la efectividad del modelo de gestión y reduciendo el valor percibido del sistema propio por parte de los equipos y partes interesadas. | 2016-02-18 | 1. Realizar auditorías internas y generar informes anuales a todos los procesos de la Compañía evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, por el líder del SIG, con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 2. Validar de forma manual y cada vez que se requiera los formatos, documentos o registros de los procesos con el fin de que los cambios sean actualizados en los mismos, por el líder del SIG, y así aplicar mejoras al proceso de documentación. Ajustes y/o actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos (A.12.1.2 - A.12.1.1) 3. Realizar acompañamientos especializados para la revisión y reestructuración de los procesos, de forma manual y cada vez que se requiera, por el líder del SIG, con el fin de identificar, actualizar, publicar y socializar posibles cambios de los procesos producto de la revisión de los mismos. | 2025-08-04 | Ejecución de la auditoria interna de todos los procesos para la norma 9001 | 46 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2881 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias de auditores y sus competencias | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencia de auditores y de sus competencias debido a la insuficiencia o deficiencia de las competencias necesarias o por la no disposición de un adecuado pool de auditores, impactando la identificación de oportunidades de mejora e incumplimientos de la norma y afectando el proceso de las auditorías internas. | 2018-06-26 | Realizar capacitaciones de actualización a los auditores internos (A.7.2.2). Realizar evaluaciones para determinar el estado de conocimiento de los auditores. | 2021-01-27 | Se hace seguimiento y se identifica que este debe hacerse de manera trimestral (Sugerencia que se escalara para modificar aplicación) y se hace ajuste del plan de acción acorde a la necesidad actual de SETI. | 18 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2881 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias de auditores y sus competencias | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencia de auditores y de sus competencias debido a la insuficiencia o deficiencia de las competencias necesarias o por la no disposición de un adecuado pool de auditores, impactando la identificación de oportunidades de mejora e incumplimientos de la norma y afectando el proceso de las auditorías internas. | 2018-06-26 | Realizar capacitaciones de actualización a los auditores internos (A.7.2.2). Realizar evaluaciones para determinar el estado de conocimiento de los auditores. | 2021-02-28 | Se presentó la propuesta de formación de auditores internos en el banco de ideas de SETI a la espera de ser aprobado para proceder a su capacitación en incremento de pool de auditores | 18 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2881 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias de auditores y sus competencias | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencia de auditores y de sus competencias debido a la insuficiencia o deficiencia de las competencias necesarias o por la no disposición de un adecuado pool de auditores, impactando la identificación de oportunidades de mejora e incumplimientos de la norma y afectando el proceso de las auditorías internas. | 2018-06-26 | Realizar capacitaciones de actualización a los auditores internos (A.7.2.2). Realizar evaluaciones para determinar el estado de conocimiento de los auditores. | 2021-03-31 | Durante el mes de marzo se aprobó la contratación de servicios de capacitación para auditores a realizarse en mes de abril y mayo por parte del consultor Oscar Ramos. | 18 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2881 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias de auditores y sus competencias | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencia de auditores y de sus competencias debido a la insuficiencia o deficiencia de las competencias necesarias o por la no disposición de un adecuado pool de auditores, impactando la identificación de oportunidades de mejora e incumplimientos de la norma y afectando el proceso de las auditorías internas. | 2018-06-26 | Realizar capacitaciones de actualización a los auditores internos (A.7.2.2). Realizar evaluaciones para determinar el estado de conocimiento de los auditores. | 2021-04-30 | Durante el mes de abril se autoriza por parte de la compañía la formación de auditores internos por lo que se comienza con capacitación en fundamentos de ISO 9001 e ISO 20000-1, para el mes de mayo continuar con ISO 19011 | 18 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2881 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias de auditores y sus competencias | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencia de auditores y de sus competencias debido a la insuficiencia o deficiencia de las competencias necesarias o por la no disposición de un adecuado pool de auditores, impactando la identificación de oportunidades de mejora e incumplimientos de la norma y afectando el proceso de las auditorías internas. | 2018-06-26 | Realizar capacitaciones de actualización a los auditores internos (A.7.2.2). Realizar evaluaciones para determinar el estado de conocimiento de los auditores. | 2021-05-31 | Durante Mayo se finalizo la formación de 12 auditores internos de diferentes areas de la compañía para aumentar el pool de auditores disponibles a la hora de llevar a cabo los diferentes ciclos de auditoria. | 18 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2881 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias de auditores y sus competencias | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencia de auditores y de sus competencias debido a la insuficiencia o deficiencia de las competencias necesarias o por la no disposición de un adecuado pool de auditores, impactando la identificación de oportunidades de mejora e incumplimientos de la norma y afectando el proceso de las auditorías internas. | 2018-06-26 | Realizar capacitaciones de actualización a los auditores internos (A.7.2.2). Realizar evaluaciones para determinar el estado de conocimiento de los auditores. | 2021-07-28 | Se certificaron 6 auditores nuevos, con los cuales se pretende dar cubrimiento a las auditorías programadas para Septiembre del presente año. | 18 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2881 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias de auditores y sus competencias | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencia de auditores y de sus competencias debido a la insuficiencia o deficiencia de las competencias necesarias o por la no disposición de un adecuado pool de auditores, impactando la identificación de oportunidades de mejora e incumplimientos de la norma y afectando el proceso de las auditorías internas. | 2018-06-26 | Realizar capacitaciones de actualización a los auditores internos (A.7.2.2). Realizar evaluaciones para determinar el estado de conocimiento de los auditores. | 2021-08-26 | Se mantiene el pool de auditores. Se planea para el mes de septiembre las citaciones para realizar las auditorias internas de norma ISO 9001 y 20000-1. | 18 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2881 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias de auditores y sus competencias | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencia de auditores y de sus competencias debido a la insuficiencia o deficiencia de las competencias necesarias o por la no disposición de un adecuado pool de auditores, impactando la identificación de oportunidades de mejora e incumplimientos de la norma y afectando el proceso de las auditorías internas. | 2018-06-26 | Realizar capacitaciones de actualización a los auditores internos (A.7.2.2). Realizar evaluaciones para determinar el estado de conocimiento de los auditores. | 2021-09-30 | Se mantiene el pool de auditores. Se Inicia el ciclo 88 de auditorias internas para la norma ISO 9001 y 20000-1. Se gestiona con auditor externo para la auditoria de la norma ISO 27001 para el mes de noviembre. | 18 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2881 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias de auditores y sus competencias | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencia de auditores y de sus competencias debido a la insuficiencia o deficiencia de las competencias necesarias o por la no disposición de un adecuado pool de auditores, impactando la identificación de oportunidades de mejora e incumplimientos de la norma y afectando el proceso de las auditorías internas. | 2018-06-26 | Realizar capacitaciones de actualización a los auditores internos (A.7.2.2). Realizar evaluaciones para determinar el estado de conocimiento de los auditores. | 2021-10-29 | Se mantiene el pool de auditores. Se termina el ciclo 88 de auditorias internas para la norma ISO 9001 y 20000-1. Se programa con auditor externo para la auditoria de la norma ISO 27001 para los días 8, 9 y 10 de noviembre. Se envia la evaluación para revisar la gestión de los auditores en el ciclo, se espera consolidar en el mes de noviembre. Se revisa información para programar una capacitación a los auditores nuevos el año entrante. | 18 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2881 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias de auditores y sus competencias | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencia de auditores y de sus competencias debido a la insuficiencia o deficiencia de las competencias necesarias o por la no disposición de un adecuado pool de auditores, impactando la identificación de oportunidades de mejora e incumplimientos de la norma y afectando el proceso de las auditorías internas. | 2018-06-26 | Realizar capacitaciones de actualización a los auditores internos (A.7.2.2). Realizar evaluaciones para determinar el estado de conocimiento de los auditores. | 2021-12-01 | Se mantiene el pool de auditores.Se realiza auditoria interna con auditor externo para la norma ISO 27001, se realiza plan de acciones correctivas y se revisa con el asesor. Se envía la evaluación para revisar la gestión de los auditores en el ciclo, se programa consolidado de competencias de los auditores internos para la planeación de capacitaciones para el proximo año. | 18 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2881 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias de auditores y sus competencias | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencia de auditores y de sus competencias debido a la insuficiencia o deficiencia de las competencias necesarias o por la no disposición de un adecuado pool de auditores, impactando la identificación de oportunidades de mejora e incumplimientos de la norma y afectando el proceso de las auditorías internas. | 2018-06-26 | Realizar capacitaciones de actualización a los auditores internos (A.7.2.2). Realizar evaluaciones para determinar el estado de conocimiento de los auditores. | 2021-12-30 | Se mantiene el pool de auditores. Se solicita cotizaciones para el plan de capacitación y formación de los auditores de acuerdo a las necesidades evaluadas, tales como redacción de no conformidades, manejo de auditorías remotas, mejora de proceso de auditoría con enfoque en mejoramiento. | 18 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2881 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias de auditores y sus competencias | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencia de auditores y de sus competencias debido a la insuficiencia o deficiencia de las competencias necesarias o por la no disposición de un adecuado pool de auditores, impactando la identificación de oportunidades de mejora e incumplimientos de la norma y afectando el proceso de las auditorías internas. | 2018-06-26 | Realizar capacitaciones de actualización a los auditores internos (A.7.2.2). Realizar evaluaciones para determinar el estado de conocimiento de los auditores. | 2022-01-28 | Se mantiene el pool de auditores. | 18 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2881 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias de auditores y sus competencias | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencia de auditores y de sus competencias debido a la insuficiencia o deficiencia de las competencias necesarias o por la no disposición de un adecuado pool de auditores, impactando la identificación de oportunidades de mejora e incumplimientos de la norma y afectando el proceso de las auditorías internas. | 2018-06-26 | Realizar capacitaciones de actualización a los auditores internos (A.7.2.2). Realizar evaluaciones para determinar el estado de conocimiento de los auditores. | 2022-02-25 | Se planea capacitación a auditores sobre taller de redacción y técnica de auditorias remotas | 18 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2881 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias de auditores y sus competencias | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencia de auditores y de sus competencias debido a la insuficiencia o deficiencia de las competencias necesarias o por la no disposición de un adecuado pool de auditores, impactando la identificación de oportunidades de mejora e incumplimientos de la norma y afectando el proceso de las auditorías internas. | 2018-06-26 | Realizar capacitaciones de actualización a los auditores internos (A.7.2.2). Realizar evaluaciones para determinar el estado de conocimiento de los auditores. | 2022-03-31 | En el mes de marzo se realiza capacitación por parte de Icontec sobre fortalecimiento de Habilidades blandas, el primer taller es Redacción de no conformidades. y el segundo técnicas sobre auditorias remotas. en el mes de abril se planea las auditorias internas del 2022 para ejecutar en el mes de mayo. Se va a reforzar conocimiento de la metodología, acciones de mejoramiento. | 18 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2881 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias de auditores y sus competencias | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencia de auditores y de sus competencias debido a la insuficiencia o deficiencia de las competencias necesarias o por la no disposición de un adecuado pool de auditores, impactando la identificación de oportunidades de mejora e incumplimientos de la norma y afectando el proceso de las auditorías internas. | 2018-06-26 | Realizar capacitaciones de actualización a los auditores internos (A.7.2.2). Realizar evaluaciones para determinar el estado de conocimiento de los auditores. | 2022-04-29 | Se conserva el mismo número de auditores, se citan a 19 para el proceso de auditoría del 2 trimestre. una vez se realicen estas capacitaciones se evaluara el desempeño del auditor para validar habilidades blandas y de conocimiento. | 18 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2881 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias de auditores y sus competencias | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencia de auditores y de sus competencias debido a la insuficiencia o deficiencia de las competencias necesarias o por la no disposición de un adecuado pool de auditores, impactando la identificación de oportunidades de mejora e incumplimientos de la norma y afectando el proceso de las auditorías internas. | 2018-06-26 | Realizar capacitaciones de actualización a los auditores internos (A.7.2.2). Realizar evaluaciones para determinar el estado de conocimiento de los auditores. | 2022-05-27 | Se conserva el mismo número de auditores, este mes no se realiza capacitaciones, se programa auditorias y en el mes de junio se evalúa por parte de los auditados, las competencias en el proceso de auditoria interna del mes de mayo. | 18 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2881 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias de auditores y sus competencias | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencia de auditores y de sus competencias debido a la insuficiencia o deficiencia de las competencias necesarias o por la no disposición de un adecuado pool de auditores, impactando la identificación de oportunidades de mejora e incumplimientos de la norma y afectando el proceso de las auditorías internas. | 2018-06-26 | Realizar capacitaciones de actualización a los auditores internos (A.7.2.2). Realizar evaluaciones para determinar el estado de conocimiento de los auditores. | 2022-06-24 | Se conserva el mismo número de auditores, Se realiza el envío de la encuesta para la evaluación de los auditados, las competencias en el proceso de auditoria interna del mes de mayo. | 18 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2881 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias de auditores y sus competencias | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencia de auditores y de sus competencias debido a la insuficiencia o deficiencia de las competencias necesarias o por la no disposición de un adecuado pool de auditores, impactando la identificación de oportunidades de mejora e incumplimientos de la norma y afectando el proceso de las auditorías internas. | 2018-06-26 | Realizar capacitaciones de actualización a los auditores internos (A.7.2.2). Realizar evaluaciones para determinar el estado de conocimiento de los auditores. | 2022-07-01 | A la fecha el riesgo no aplica debido a que se amplió el pool de auditores a 20 personas, las cuales se encuentran certificadas y capacitadas en temas de auditoría. | 18 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2021-01-07 | Iniciamos el año trabajando en la aplicación de buenas prácticas en torno a riesgos de Continuidad de negocio. La idea es fomentar éstas prácticas en el transcurso del año, tanto a nivel tecnológico como a nivel de estrategia corporativa. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2021-02-02 | Dentro de las últimas propuestas revisadas, registra investigar y profundizar en temas de riesgo LAFT, con el fin de potenciar estrategias de autocontrol frente a los impactos financieros y reputacionales, que podrían tener estos riesgos en la Organización. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2021-03-02 | Después de revisar detalladamente los temas relacionados con SAGRILAFT, se concluye que SETI es compañía obligada para contar con el sistema, administrarlo y mantenerlo. Por tanto, se están evaluando las mejores opciones y escenarios, para lograr salir con este a producción en Mayo del presente año. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2021-04-14 | La implementación del sistema para administración de riesgo LAFT, será llevado a cabo por la Dirección Administrativa y Financiera. Actualmente desde la Oficina de riesgos nos encontramos en la planeación de las auditorías operativas para el primer semestre del año. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2021-05-12 | Actualmente nos encontramos en formación ISO 19011, con el fin de realizar auditorías al SGC con enfoque basado en riesgos. De igual manera, dimos inicio a las auditorías de control frente a la gestión de riesgos operacionales, esperando incrementar el nivel de madurez del año pasado. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2021-06-08 | Estamos finalizando las primeras sesiones del año, frente a auditorías de cumplimiento internas, en torno a la gestión de riesgos operacionales. Sin novedades potenciales a la fecha. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2021-07-19 | Se hace entrega a la Alta Dirección, del informe de la gestión de riesgos de Gerentes para el primer semestre del 2021. Se evidenció un aumento en la madurez de 0.22 puntos, quedamos en una calificación general de 3.53 | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2021-08-10 | Se están fortaleciendo los riesgos de tecnología, en torno a las buenas prácticas expuestas por la ISO 27001 | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2021-09-21 | Se continúa trabajando en los riesgos de cara a la Seguridad de la información, campañas de expectativa en torno a la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2021-10-14 | Se mantienen los seguimientos a la gestión de riesgo interna. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2021-11-25 | Dados los resultados de la auditoría interna de la ISO 27001, se están incluyendo más riesgos de seguridad y realizando el mapeo de los controles existentes versus los del anexo 14, tanto en la prestación del servicio como en los procesos de apoyo. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2022-01-24 | Se realiza la actualización de las matrices de riesgos y controles para el año 2022, incluyendo controles de seguridad de la información y su mapeo vs los controles de la norma. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2022-02-28 | Desde la Dirección General de la compañía se le ha solicitado al equipo de riesgos que el apoyo para la gestión sea llevado a cabo de una manera más propositiva y de incorporación en las dinámicas del día a día de los líderes de equipo. Que se potencie el uso y consulta de las lecciones aprendidas. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2022-02-28 | En el informe de Revisión por la Dirección se presenta el resultado de la gestión de riesgos de 2021, encontrando un aumento en el nivel de madurez de 3.31 a 3.53. Se presentan los nuevos riesgos estratégicos contemplados y se relacionan algunas actividades para la mejora como por ejemplo: Fortalecimiento de los tableros de gestión de riesgos para permitir la toma de decisiones eficiente y oportuna.¿ Incorporar más a los procesos de apoyo en la administración de riesgos operativos.¿ Mantener la gestión de riesgo LAFT de forma estratégica y afianzar la gestión de riesgos de Seguridad de la información.¿ Aportar al crecimiento de las iniciativas de Gobierno corporativo, desde una perspectiva de prevención y protección. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2022-04-28 | Durante el mes de marzo, con motivo del cambio del líder de proceso de riesgos, realizamos una evaluación del nivel de madurez en la gestión de riesgos de SETI, presentando dichos resultados y el roadmap planteado para la mejora de la Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas a todo nivel en la organización. El objetivo primordial de este plan de renovación es brindar las mejoras que desde la práctica en otras organizaciones (dada la experiencia de nuestra nueva líder de riesgos), se puedan incorporar en SETI y que la gestión de los riesgos sea más un elemento diferencial y un camino para la gestión de nuestro servicios. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2022-05-21 | Se ha venido fortaleciendo la cultura para la gestión con el relanzamiento de SARA para la gestión de riesgos, se han realizado sesiones de capacitación en la metodología para todos los líderes (como respuesta a las necesidades planteadas por ellos mismos en las reuniones de retroalimentación realizadas por nuestra líder de riesgos). Se están ajustando los catálogos de riesgos y analizando las lecciones aprendidas para compartirlas una vez por mes en las sesiones quincenales de Gerentes. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2022-06-30 | Se realizan investigaciones permanentes frente a las buenas prácticas de la gestión de riesgos a nivel del entorno, y adoptarlas según el contexto y las necesidades de la Organización. Adicionalmente, se mantienen actualizados los conocimientos sobre gestión de riesgos y marcos o metodologías relacionadas. Se ha definido una estrategia de Gestión de Riesgos y Lecciones aprendidas que se basa en 7 elementos (estrategia, gobierno, recursos humanos, procesos y políticas, tecnología, gestión de riesgos y gestión de controles) que se mide el grado de cumplimiento de forma mensual. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2022-07-29 | Se han realizado los ejercicios de acompañamiento con los líderes de proceso y proyectos para incorporar en la cultura de la organización la gestión de riesgos como un apalancador de su gestión, mas allá de un requisito para cumplir. Se han realizado los ciclos de capacitación en controles y otros ejercicios orientados al análisis de lecciones aprendidas que se han venido recogiendo mes a mes en los equipos y proyectos. Se hizo la presentación de análisis de lecciones aprendidas en el último comité quincenal de Gerentes realizado el 27 de julio de 2022 | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2022-09-30 | Se realiza de forma mensual a través de SARA la sensibilización a los integrantes de SETI en Gestión Integral de Riesgos y Lecciones Aprendidas para fortalecer la cultura. Se viene trabajando en la actualización de la metodología de Gestión Integral de Riesgos y Lecciones Aprendidas. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2022-10-31 | Se está trabajando en la actualización de la metodología de Gestión Integral de Riesgos de SETI para reforzar la parte de controles y cálculo de riesgo residual. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2022-11-30 | Se está trabajando en las historias de usuario para parametrizar los cambios de la metodología de Gestión Integral de Riesgos en la herramienta GPS WEB. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2022-12-29 | En Diciembre de 2022 se midió el cumplimiento de la estrategia definida para Gestión Integral de Riesgos y Lecciones Aprendidas, el cual se presentó en el Comité de Estrategia. Por decisiones de organización, en 2023 se inicia con el desarrollo de las historias de usuario de la nueva metodología de Gestión Integral de Riesgos. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2023-01-31 | En el mes de Enero se trabajó en la definición de la estrategia de Gestión Integral de Riesgos y Lecciones Aprendidas de 2023. Se definió el AnteProyecto con los cambios propuestos a la metodología de Gestión de Riesgos en 2022, para iniciar el proceso de aprobación de la herramienta que nos permite realizar los cambios a la metodología. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2023-02-28 | Se revisó el anteproyecto con la Gerente de Gobierno Corporativo, para hacer las correcciones para la presentación del proyecto con la herramienta de GIRYLA en la próxima ronda de inversión. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2023-03-23 | En el mes de marzo se sigue en la espera de la ronda de inversión para ver si la organización puede invertir en una herramienta que nos permita mejorar la actual metodología de gestión integral de riesgos y lecciones aprendidas. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2023-04-28 | En el NotiSETI de abril se informó a los integrantes la estrategia de implementar una herramienta que nos permita realizar el cálculo del riesgo residual a través de los controles. Se está a la espera de la ronda de inversión. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2023-05-30 | Este mes se realizó un cambio en la estrategia de sensibilización a través de SARA de Gestión Integral de Riesgos y Lecciones Aprendidas para aumentar la participación de los integrantes en el juego. Por eso se público con el juego, que se pueden ganar un bono de un restaurante. Adicionalmente, se sigue esperando la decisión de la Organización frente a la herramienta de riesgos. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2023-06-30 | En el mes de junio se buscaron expertos técnicos que participaran en la semana del gestor de riesgos SETI, con el objetivo de capacitar a los gestores de riesgos en temas de actualidad relacionados con riesgos (ciberseguridad, tranformación de los procesos, continuidad del negocio). | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2023-07-31 | En este mes, en la semana del 24 al 28 de julio se realizó la semana del gestor de riesgos de SETI, donde se realizaron 4 charlas con expertos técnicos, una charla cada día, con duración de una hora cada uno, con el objetivo de sensibilizar a la organización sobre temas de actualidad de riesgo. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2023-08-16 | En el mes de agosto se está trabajando en terminar de actualizar los documentados de SETI relacionados con la continuidad del negocio. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2023-09-29 | En el mes de septiembre se realizó acompañamiento a los gerentes para revisar el seguimiento de los riesgos y lecciones aprendidas. Y se realizó la medición del nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de los equipos base. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2023-10-31 | En el mes de octubre se continuó con el acompañamiento a los gerentes para revisar el seguimiento de los riesgos y lecciones aprendidas. Y se terminó de calcular la medición del nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de los equipos base. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2023-11-30 | En el mes de noviembre se presentó en la ronda de inversión la herramienta de gestión de riesgos y lecciones aprendidas para 2024. Se actualizó de forma detallado lo que requiere la organziación como herramienta. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2023-12-29 | En el mes de diciembre se comunicó a la organización al Campeón de Riesgos SETI 2023 por aplicar en su día a día la gestión integral de riesgos y lecciones aprendidas. El equipo Ganador fue GRUPO CALI. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2024-01-31 | En el mes de enero se trabajó en la definición de la estrategia de gestión de riesgos y lecciones aprendidas 2024. Adicionalmente se realizó ejercicio de retrospectiva identificando planes de acción a tener en cuenta en 2024. Y se revisó con mercadeo el plan de comunicaciones de gestión de riesgos y lecciones aprendidas 2024. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2024-02-29 | En el mes de febrero se decidió incluir dentro de la competencia de gestión de equipos la insignia de gestión de riesgos y lecciones aprendidas, donde se va a evaluar el aumento en el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de los equipos base de la organización. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2024-03-29 | En el mes de marzo se realizó la medición del modelo de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de todos los equipos base de la organización, con el objetivo de obtener la línea base de la insignia de gestión de riesgos y lecciones aprendidas. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2024-04-30 | En el mes de abril se inició la búsqueda de expertos para la semana del gestor de riesgos SETI 2024 que este año se realizará en el mes de junio. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2024-05-31 | En el mes de mayo se realizaron las comunicaciones a los integrantes con la Semana del Gestor de Riesgos 2024. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2024-06-27 | En el mes de junio se realizó la semana del gestor de riesgos SETI 2024 de forma exitosa. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2024-07-31 | En el mes de julio se realizó la medición del modelo de madurez de gestión de riesgos de todos los equipos base de SETI, para el segundo Q. Esta medición se socializó con todos los líderes de los equipos. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2024-08-30 | En el mes de agosto se revisó el plan de comuniciones de SARA de 2024 y la efectividad de la sensibilización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas realizadas, para definir estrategias para las comunicaciones que quedan el resto del año. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2024-09-30 | El Manual de Riesgos fue revisado y actualizado frente a los cambios que se han presentando en SETI y en el proceso. Adicionalmente, se actualizó el tutorial gestión de riesgos en GPS. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2024-10-29 | En el mes de octubre se recibió la auditoría de ICONTEC, donde el proceso de riesgos y lecciones aprendidas de SETI fue evaluado por los auditores, identificando oportunidades de mejora que van a ser revisadas con Lina con el objetivo de definir posibles planes de acción frente a las acciones que generen valor. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2024-11-29 | En el mes de noviembre se realizó la medición del modelo de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de los equipos base para el último cuatrimestre del año, identificando planes de acción por equipo para avanzar en la madurez. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2024-12-30 | En el mes de diciembre se consolidaron los resultados de la medición de la insignia de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de los equipos base de SETI que nos permitieran identificar los equipos que obtuvieron la insignia | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2025-01-31 | En el mes de enero se consolidaron los resultados de la implementación de la estrategia de gestión de riesgos y lecciones aprendidas en 2024 para construir el informe de gestión para los grupos de interés. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2025-02-28 | En el mes de febrero la Dirección nos informó que el proceso de riesgos de SETI debía ser analizado para poder identificar eficiencias operativas en el proceso. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2025-04-11 | Actualmente se está trabajando con la Junta y Dirección General una estrategia para la gestión de riesgos, en donde se están revisando las tipologías de riesgo, Se ha realizado la separación de los riesgos estratégicos en un proyecto diferente para la gestión desde la Dirección, se están revisando causas, consecuencias y los controles que harán parte del plan de acción. Se espera pilotear durante 2025 la gestión del riesgo desde un enfoque más práctico y menos procedimental. Las insignias no se medirán durante 2025 y el trabajo que se realizará con los gestores de riesgo estará enfocado en la calidad de los riesgos identificados y sus controles asociados, de modo tal que se cubra el pareto en el servicio. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2937 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en las prácticas para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Deficiencia en las definiciones, tácticas y/o estrategias para la gestión de riesgos y lecciones aprendidas, debido a bajo nivel de madurez de los líderes que soportan la operación o por débil cultura de gestión de riesgos, afectando el adecuado y oportuno proceso de identificación y evaluación de riesgos estratégicos y operacionales. | 2018-08-09 | 1- Medir manualmente el nivel de madurez de gestión de riesgos y lecciones aprendidas de SETI de forma semestral y el de cada uno de los equipos de la organización de forma cuatrimestral, y definir planes de acción para aumentar el nivel de madurez de la organización, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Implementación y uso de la metodología expuesta por la ISO 31000 (A.6.1.5) 2- Crear e implementar estrategias de forma manual y mensual para capacitar y sensibilizar a la organización en gestión de riesgos y lecciones aprendidas, para fortalecer la cultura de gestión integral de riesgos de SETI a través de estrategias para convertir la gestión integral de riesgos en principio prioritario en la actuación de los integrantes y el análisis de los resultados de las estrategias implementados, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas. Obtención de capacitaciones en marcos de referencia aplicables (A.7.2.2) | 2025-07-11 | En los meses de mayo, junio y julio se han revisado los riesgos estratégicos y las tipologías de riesgos en los equipos base con el apoyo de la Junta Directiva y Dirección, con el objetivo de evaluar si estamos contemplando la totalidad de las tipologías de risgos en los equipos base. Adicionalmente, se está trabajando en la eficiencia operativa del proceso de riesgos: en el análisis estadístico de los datos de riesgos, cumplimiento de compromisos en los documentos legales de los clientes pareto y análisis de la cobertura de los riesgos a través de la pólizas de seguros de SETI. | 50 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2940 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Evolución/Incorporación del conocimiento | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la evolución o incorporación de conocimiento debido a la resistencia al cambio frente a nuevas ideas y métodos, dificultades en la identificación de nuevas tecnologías/conocimientos, falta de espíritu investigativo que active un aprendizaje permanente y a la gestión del conocimiento como proceso, ocasionando pérdida de competitividad y oportunidades de mercado, obsolescencia de productos, servicios y modelos de negocio, estancamiento en la innovación, reputación deteriorada frente a los clientes, poner en riesgo la prestación de nuestros servicios, afectación de la eficiencia operativa y/o productividad por reprocesos, desconocimiento de la información creada dentro la organización y desmotivación del personal. | 2018-04-10 | 1- Gestionar de forma manual y preventiva el conocimiento dentro del equipo, a través de la identificación y actualización de los conocimientos dentro de la matriz, y el diseño y la ejecución de las rutas de aprendizaje, por el Gerente de Gestión Organizacional, cada 4 meses, con el objetivo de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo y que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio. 2- Monitorear de forma manual y preventiva el conocimiento dentro de los equipos, a través de la identificación del nivel de conocimiento actual vs el esperado en la matriz de conocimiento para identificar planes de acción en caso de desviaciones significativas, por el Gerente de cada equipo, cada 4 meses, con el fin de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo, que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio y obtener nuevo conocimiento. | 2021-01-07 | En la capacitación recibida por Smart IT frente a la ISO 22301, formalizamos éste como un riesgo de impacto estratégico para la compañía, por tanto, continúa aplicable para el año 2021. | 28 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2940 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Evolución/Incorporación del conocimiento | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la evolución o incorporación de conocimiento debido a la resistencia al cambio frente a nuevas ideas y métodos, dificultades en la identificación de nuevas tecnologías/conocimientos, falta de espíritu investigativo que active un aprendizaje permanente y a la gestión del conocimiento como proceso, ocasionando pérdida de competitividad y oportunidades de mercado, obsolescencia de productos, servicios y modelos de negocio, estancamiento en la innovación, reputación deteriorada frente a los clientes, poner en riesgo la prestación de nuestros servicios, afectación de la eficiencia operativa y/o productividad por reprocesos, desconocimiento de la información creada dentro la organización y desmotivación del personal. | 2018-04-10 | 1- Gestionar de forma manual y preventiva el conocimiento dentro del equipo, a través de la identificación y actualización de los conocimientos dentro de la matriz, y el diseño y la ejecución de las rutas de aprendizaje, por el Gerente de Gestión Organizacional, cada 4 meses, con el objetivo de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo y que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio. 2- Monitorear de forma manual y preventiva el conocimiento dentro de los equipos, a través de la identificación del nivel de conocimiento actual vs el esperado en la matriz de conocimiento para identificar planes de acción en caso de desviaciones significativas, por el Gerente de cada equipo, cada 4 meses, con el fin de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo, que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio y obtener nuevo conocimiento. | 2021-02-18 | Se viene trabajando estratégicamente en la consecución de planes de acción que estén en pro del cumplimiento de las expectativas de nuestros integrantes. | 28 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2940 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Evolución/Incorporación del conocimiento | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la evolución o incorporación de conocimiento debido a la resistencia al cambio frente a nuevas ideas y métodos, dificultades en la identificación de nuevas tecnologías/conocimientos, falta de espíritu investigativo que active un aprendizaje permanente y a la gestión del conocimiento como proceso, ocasionando pérdida de competitividad y oportunidades de mercado, obsolescencia de productos, servicios y modelos de negocio, estancamiento en la innovación, reputación deteriorada frente a los clientes, poner en riesgo la prestación de nuestros servicios, afectación de la eficiencia operativa y/o productividad por reprocesos, desconocimiento de la información creada dentro la organización y desmotivación del personal. | 2018-04-10 | 1- Gestionar de forma manual y preventiva el conocimiento dentro del equipo, a través de la identificación y actualización de los conocimientos dentro de la matriz, y el diseño y la ejecución de las rutas de aprendizaje, por el Gerente de Gestión Organizacional, cada 4 meses, con el objetivo de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo y que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio. 2- Monitorear de forma manual y preventiva el conocimiento dentro de los equipos, a través de la identificación del nivel de conocimiento actual vs el esperado en la matriz de conocimiento para identificar planes de acción en caso de desviaciones significativas, por el Gerente de cada equipo, cada 4 meses, con el fin de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo, que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio y obtener nuevo conocimiento. | 2021-05-05 | Gobierno Corporativo en mesa de trabajo, decide reestructurar este riesgo en torno a la verdadera afectación que es la pérdida de conocimiento clave, por tanto, se redefine como evento de riesgo, la gestión del conocimiento. | 28 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2940 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Evolución/Incorporación del conocimiento | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la evolución o incorporación de conocimiento debido a la resistencia al cambio frente a nuevas ideas y métodos, dificultades en la identificación de nuevas tecnologías/conocimientos, falta de espíritu investigativo que active un aprendizaje permanente y a la gestión del conocimiento como proceso, ocasionando pérdida de competitividad y oportunidades de mercado, obsolescencia de productos, servicios y modelos de negocio, estancamiento en la innovación, reputación deteriorada frente a los clientes, poner en riesgo la prestación de nuestros servicios, afectación de la eficiencia operativa y/o productividad por reprocesos, desconocimiento de la información creada dentro la organización y desmotivación del personal. | 2018-04-10 | 1- Gestionar de forma manual y preventiva el conocimiento dentro del equipo, a través de la identificación y actualización de los conocimientos dentro de la matriz, y el diseño y la ejecución de las rutas de aprendizaje, por el Gerente de Gestión Organizacional, cada 4 meses, con el objetivo de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo y que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio. 2- Monitorear de forma manual y preventiva el conocimiento dentro de los equipos, a través de la identificación del nivel de conocimiento actual vs el esperado en la matriz de conocimiento para identificar planes de acción en caso de desviaciones significativas, por el Gerente de cada equipo, cada 4 meses, con el fin de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo, que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio y obtener nuevo conocimiento. | 2021-06-17 | Actualmente la compañía designó una mesa de trabajo para gestionar estrategias en torno a la Gestión del conocimiento, en la cual, se pretenden definir las formas con las que se garantizará el uso del conocimiento, y su generación de cultura en cada Integrante SETI. Fase inicial: Etapa de co-creación para que la gestión del conocimiento se haga desde la cultura organizacional. | 28 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2940 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Evolución/Incorporación del conocimiento | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la evolución o incorporación de conocimiento debido a la resistencia al cambio frente a nuevas ideas y métodos, dificultades en la identificación de nuevas tecnologías/conocimientos, falta de espíritu investigativo que active un aprendizaje permanente y a la gestión del conocimiento como proceso, ocasionando pérdida de competitividad y oportunidades de mercado, obsolescencia de productos, servicios y modelos de negocio, estancamiento en la innovación, reputación deteriorada frente a los clientes, poner en riesgo la prestación de nuestros servicios, afectación de la eficiencia operativa y/o productividad por reprocesos, desconocimiento de la información creada dentro la organización y desmotivación del personal. | 2018-04-10 | 1- Gestionar de forma manual y preventiva el conocimiento dentro del equipo, a través de la identificación y actualización de los conocimientos dentro de la matriz, y el diseño y la ejecución de las rutas de aprendizaje, por el Gerente de Gestión Organizacional, cada 4 meses, con el objetivo de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo y que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio. 2- Monitorear de forma manual y preventiva el conocimiento dentro de los equipos, a través de la identificación del nivel de conocimiento actual vs el esperado en la matriz de conocimiento para identificar planes de acción en caso de desviaciones significativas, por el Gerente de cada equipo, cada 4 meses, con el fin de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo, que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio y obtener nuevo conocimiento. | 2021-08-02 | Plan de trabajo para generar conocimiento de la operación de los proyectos, se está en definición de la herramienta para administrar la documentación y de todos los ajustes que se desprendan; adicionalmente, se están definiendo cuáles procesos se documentarán: Lecciones aprendidas, incidentes y procesos especiales del cliente. | 28 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2940 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Evolución/Incorporación del conocimiento | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la evolución o incorporación de conocimiento debido a la resistencia al cambio frente a nuevas ideas y métodos, dificultades en la identificación de nuevas tecnologías/conocimientos, falta de espíritu investigativo que active un aprendizaje permanente y a la gestión del conocimiento como proceso, ocasionando pérdida de competitividad y oportunidades de mercado, obsolescencia de productos, servicios y modelos de negocio, estancamiento en la innovación, reputación deteriorada frente a los clientes, poner en riesgo la prestación de nuestros servicios, afectación de la eficiencia operativa y/o productividad por reprocesos, desconocimiento de la información creada dentro la organización y desmotivación del personal. | 2018-04-10 | 1- Gestionar de forma manual y preventiva el conocimiento dentro del equipo, a través de la identificación y actualización de los conocimientos dentro de la matriz, y el diseño y la ejecución de las rutas de aprendizaje, por el Gerente de Gestión Organizacional, cada 4 meses, con el objetivo de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo y que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio. 2- Monitorear de forma manual y preventiva el conocimiento dentro de los equipos, a través de la identificación del nivel de conocimiento actual vs el esperado en la matriz de conocimiento para identificar planes de acción en caso de desviaciones significativas, por el Gerente de cada equipo, cada 4 meses, con el fin de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo, que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio y obtener nuevo conocimiento. | 2021-09-21 | Se continúa trabajando en un plan para generar conocimiento de la operación de los proyectos, se está en definición de la herramienta para administrar la documentación y los ajustes relacionados. | 28 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2940 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Evolución/Incorporación del conocimiento | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la evolución o incorporación de conocimiento debido a la resistencia al cambio frente a nuevas ideas y métodos, dificultades en la identificación de nuevas tecnologías/conocimientos, falta de espíritu investigativo que active un aprendizaje permanente y a la gestión del conocimiento como proceso, ocasionando pérdida de competitividad y oportunidades de mercado, obsolescencia de productos, servicios y modelos de negocio, estancamiento en la innovación, reputación deteriorada frente a los clientes, poner en riesgo la prestación de nuestros servicios, afectación de la eficiencia operativa y/o productividad por reprocesos, desconocimiento de la información creada dentro la organización y desmotivación del personal. | 2018-04-10 | 1- Gestionar de forma manual y preventiva el conocimiento dentro del equipo, a través de la identificación y actualización de los conocimientos dentro de la matriz, y el diseño y la ejecución de las rutas de aprendizaje, por el Gerente de Gestión Organizacional, cada 4 meses, con el objetivo de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo y que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio. 2- Monitorear de forma manual y preventiva el conocimiento dentro de los equipos, a través de la identificación del nivel de conocimiento actual vs el esperado en la matriz de conocimiento para identificar planes de acción en caso de desviaciones significativas, por el Gerente de cada equipo, cada 4 meses, con el fin de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo, que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio y obtener nuevo conocimiento. | 2021-10-14 | SETI lanzó un concurso de gestión de conocimiento, queriendo que este modelo sea una co-creación de sus equipos bases de operación, para que, desde la experiencia, desde el trabajo en conjunto de las bases, se establezca un método eficiente que permita la rotación de las personas en el menor tiempo posible y con el mínimo impacto en la operación. | 28 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2940 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Evolución/Incorporación del conocimiento | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la evolución o incorporación de conocimiento debido a la resistencia al cambio frente a nuevas ideas y métodos, dificultades en la identificación de nuevas tecnologías/conocimientos, falta de espíritu investigativo que active un aprendizaje permanente y a la gestión del conocimiento como proceso, ocasionando pérdida de competitividad y oportunidades de mercado, obsolescencia de productos, servicios y modelos de negocio, estancamiento en la innovación, reputación deteriorada frente a los clientes, poner en riesgo la prestación de nuestros servicios, afectación de la eficiencia operativa y/o productividad por reprocesos, desconocimiento de la información creada dentro la organización y desmotivación del personal. | 2018-04-10 | 1- Gestionar de forma manual y preventiva el conocimiento dentro del equipo, a través de la identificación y actualización de los conocimientos dentro de la matriz, y el diseño y la ejecución de las rutas de aprendizaje, por el Gerente de Gestión Organizacional, cada 4 meses, con el objetivo de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo y que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio. 2- Monitorear de forma manual y preventiva el conocimiento dentro de los equipos, a través de la identificación del nivel de conocimiento actual vs el esperado en la matriz de conocimiento para identificar planes de acción en caso de desviaciones significativas, por el Gerente de cada equipo, cada 4 meses, con el fin de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo, que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio y obtener nuevo conocimiento. | 2021-11-25 | Se lanzó un concurso a nivel Compañía, que reta a los equipos a definir estrategias para gestionar el conocimiento, entregando lineamientos que cubran las 5 fases de la gestión y permita ser un marco de trabajo unificado y transversal. Adicionalmente se liberó la herramienta SetiSaber, la cual es un sitio interactivo tiene como objetivo compartir con todos los integrantes seti, la comunidad y los aliados, conocimiento técnico especializado. | 28 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2940 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Evolución/Incorporación del conocimiento | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la evolución o incorporación de conocimiento debido a la resistencia al cambio frente a nuevas ideas y métodos, dificultades en la identificación de nuevas tecnologías/conocimientos, falta de espíritu investigativo que active un aprendizaje permanente y a la gestión del conocimiento como proceso, ocasionando pérdida de competitividad y oportunidades de mercado, obsolescencia de productos, servicios y modelos de negocio, estancamiento en la innovación, reputación deteriorada frente a los clientes, poner en riesgo la prestación de nuestros servicios, afectación de la eficiencia operativa y/o productividad por reprocesos, desconocimiento de la información creada dentro la organización y desmotivación del personal. | 2018-04-10 | 1- Gestionar de forma manual y preventiva el conocimiento dentro del equipo, a través de la identificación y actualización de los conocimientos dentro de la matriz, y el diseño y la ejecución de las rutas de aprendizaje, por el Gerente de Gestión Organizacional, cada 4 meses, con el objetivo de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo y que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio. 2- Monitorear de forma manual y preventiva el conocimiento dentro de los equipos, a través de la identificación del nivel de conocimiento actual vs el esperado en la matriz de conocimiento para identificar planes de acción en caso de desviaciones significativas, por el Gerente de cada equipo, cada 4 meses, con el fin de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo, que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio y obtener nuevo conocimiento. | 2022-01-24 | Con base en los resultados del concurso liderado desde Resource Management, se definirán estrategias para trabajar a partir de todos los puntos positivos de cada una de las propuesta expuestas por los participantes. | 28 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2940 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Evolución/Incorporación del conocimiento | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la evolución o incorporación de conocimiento debido a la resistencia al cambio frente a nuevas ideas y métodos, dificultades en la identificación de nuevas tecnologías/conocimientos, falta de espíritu investigativo que active un aprendizaje permanente y a la gestión del conocimiento como proceso, ocasionando pérdida de competitividad y oportunidades de mercado, obsolescencia de productos, servicios y modelos de negocio, estancamiento en la innovación, reputación deteriorada frente a los clientes, poner en riesgo la prestación de nuestros servicios, afectación de la eficiencia operativa y/o productividad por reprocesos, desconocimiento de la información creada dentro la organización y desmotivación del personal. | 2018-04-10 | 1- Gestionar de forma manual y preventiva el conocimiento dentro del equipo, a través de la identificación y actualización de los conocimientos dentro de la matriz, y el diseño y la ejecución de las rutas de aprendizaje, por el Gerente de Gestión Organizacional, cada 4 meses, con el objetivo de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo y que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio. 2- Monitorear de forma manual y preventiva el conocimiento dentro de los equipos, a través de la identificación del nivel de conocimiento actual vs el esperado en la matriz de conocimiento para identificar planes de acción en caso de desviaciones significativas, por el Gerente de cada equipo, cada 4 meses, con el fin de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo, que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio y obtener nuevo conocimiento. | 2022-02-28 | A nivel de la Organización se liderará un Proyecto de Gestión del Conocimiento en donde se consoliden los lineamientos y el marco metodológico sugerido para toda la organización y que fue el producto de los recogido por los equipos. Se trabajarán las 5 etapas de gestión de conocimiento con el propósito de tener impregnado el ADN SETI para el último trimestre de 2022 | 28 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2940 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Evolución/Incorporación del conocimiento | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la evolución o incorporación de conocimiento debido a la resistencia al cambio frente a nuevas ideas y métodos, dificultades en la identificación de nuevas tecnologías/conocimientos, falta de espíritu investigativo que active un aprendizaje permanente y a la gestión del conocimiento como proceso, ocasionando pérdida de competitividad y oportunidades de mercado, obsolescencia de productos, servicios y modelos de negocio, estancamiento en la innovación, reputación deteriorada frente a los clientes, poner en riesgo la prestación de nuestros servicios, afectación de la eficiencia operativa y/o productividad por reprocesos, desconocimiento de la información creada dentro la organización y desmotivación del personal. | 2018-04-10 | 1- Gestionar de forma manual y preventiva el conocimiento dentro del equipo, a través de la identificación y actualización de los conocimientos dentro de la matriz, y el diseño y la ejecución de las rutas de aprendizaje, por el Gerente de Gestión Organizacional, cada 4 meses, con el objetivo de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo y que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio. 2- Monitorear de forma manual y preventiva el conocimiento dentro de los equipos, a través de la identificación del nivel de conocimiento actual vs el esperado en la matriz de conocimiento para identificar planes de acción en caso de desviaciones significativas, por el Gerente de cada equipo, cada 4 meses, con el fin de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo, que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio y obtener nuevo conocimiento. | 2022-03-28 | Desde RM y talento Humano se han trabajado las fases de identificación del conocimiento y generación de contenidos. Se están diseñando en apoyo con los líderes de equipo las rutas o planes de onboarding para los miembros de los equipos. | 28 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2940 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Evolución/Incorporación del conocimiento | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la evolución o incorporación de conocimiento debido a la resistencia al cambio frente a nuevas ideas y métodos, dificultades en la identificación de nuevas tecnologías/conocimientos, falta de espíritu investigativo que active un aprendizaje permanente y a la gestión del conocimiento como proceso, ocasionando pérdida de competitividad y oportunidades de mercado, obsolescencia de productos, servicios y modelos de negocio, estancamiento en la innovación, reputación deteriorada frente a los clientes, poner en riesgo la prestación de nuestros servicios, afectación de la eficiencia operativa y/o productividad por reprocesos, desconocimiento de la información creada dentro la organización y desmotivación del personal. | 2018-04-10 | 1- Gestionar de forma manual y preventiva el conocimiento dentro del equipo, a través de la identificación y actualización de los conocimientos dentro de la matriz, y el diseño y la ejecución de las rutas de aprendizaje, por el Gerente de Gestión Organizacional, cada 4 meses, con el objetivo de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo y que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio. 2- Monitorear de forma manual y preventiva el conocimiento dentro de los equipos, a través de la identificación del nivel de conocimiento actual vs el esperado en la matriz de conocimiento para identificar planes de acción en caso de desviaciones significativas, por el Gerente de cada equipo, cada 4 meses, con el fin de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo, que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio y obtener nuevo conocimiento. | 2022-04-28 | Con las Mesas de Trabajo de OKR se ha identificado con los líderes aquellos avances en gestión de conocimiento propio para sus Clientes, Equipos y para la Organización. Desde el liderazgo de RM en la plataforma de SETI Saber se publicará el conocimiento transversal que se ha venido generando en los equipos. También se están desarrollando dos pilotos de gestión del conocimiento con un equipo de Apoyo y un equipo de operación para replicar las practicas definidas. | 28 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2940 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Evolución/Incorporación del conocimiento | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la evolución o incorporación de conocimiento debido a la resistencia al cambio frente a nuevas ideas y métodos, dificultades en la identificación de nuevas tecnologías/conocimientos, falta de espíritu investigativo que active un aprendizaje permanente y a la gestión del conocimiento como proceso, ocasionando pérdida de competitividad y oportunidades de mercado, obsolescencia de productos, servicios y modelos de negocio, estancamiento en la innovación, reputación deteriorada frente a los clientes, poner en riesgo la prestación de nuestros servicios, afectación de la eficiencia operativa y/o productividad por reprocesos, desconocimiento de la información creada dentro la organización y desmotivación del personal. | 2018-04-10 | 1- Gestionar de forma manual y preventiva el conocimiento dentro del equipo, a través de la identificación y actualización de los conocimientos dentro de la matriz, y el diseño y la ejecución de las rutas de aprendizaje, por el Gerente de Gestión Organizacional, cada 4 meses, con el objetivo de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo y que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio. 2- Monitorear de forma manual y preventiva el conocimiento dentro de los equipos, a través de la identificación del nivel de conocimiento actual vs el esperado en la matriz de conocimiento para identificar planes de acción en caso de desviaciones significativas, por el Gerente de cada equipo, cada 4 meses, con el fin de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo, que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio y obtener nuevo conocimiento. | 2022-05-21 | Se generarán algunas cápsulas de conocimiento para que los líderes de equipo potencien el uso de Sharepoint donde se encuentra la información de clientes y proyectos para que se incorporen funcionalidades útiles y practicas que se han recopilado de otros equipos y que serán beneficiosas para los integrantes del proyecto/equipo. Desde el frente de Riesgos del equipo de Gobierno se están consolidando las lecciones aprendidas para compartir una vez al mes en comités de Gerentes dichas lecciones y su análisis para que sirvan de apoyo a la gestión de nuestros líderes. Con el análisis del equipo de Apoyo a la Operación en Gobierno, se desarrollará una estrategia con los equipos y TH para la identificación de los Talentos Críticos en los equipos y la formalización de los sucesores o pares de estas personas. | 28 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2940 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Evolución/Incorporación del conocimiento | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la evolución o incorporación de conocimiento debido a la resistencia al cambio frente a nuevas ideas y métodos, dificultades en la identificación de nuevas tecnologías/conocimientos, falta de espíritu investigativo que active un aprendizaje permanente y a la gestión del conocimiento como proceso, ocasionando pérdida de competitividad y oportunidades de mercado, obsolescencia de productos, servicios y modelos de negocio, estancamiento en la innovación, reputación deteriorada frente a los clientes, poner en riesgo la prestación de nuestros servicios, afectación de la eficiencia operativa y/o productividad por reprocesos, desconocimiento de la información creada dentro la organización y desmotivación del personal. | 2018-04-10 | 1- Gestionar de forma manual y preventiva el conocimiento dentro del equipo, a través de la identificación y actualización de los conocimientos dentro de la matriz, y el diseño y la ejecución de las rutas de aprendizaje, por el Gerente de Gestión Organizacional, cada 4 meses, con el objetivo de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo y que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio. 2- Monitorear de forma manual y preventiva el conocimiento dentro de los equipos, a través de la identificación del nivel de conocimiento actual vs el esperado en la matriz de conocimiento para identificar planes de acción en caso de desviaciones significativas, por el Gerente de cada equipo, cada 4 meses, con el fin de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo, que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio y obtener nuevo conocimiento. | 2022-07-12 | Con la transformación de la compañía se eliminó la dependencia de los cargos de dirección (directores y gerentes de producto). Se cuenta con una metodología de generación de contenido a nivel compañía y se actualiza de forma permanente la herramienta SetiSaber, la cual es un sitio interactivo que tiene como objetivo compartir con todos los integrantes Seti, la comunidad y los aliados, y conocimiento técnico especializado. La propuesta de estrategia de retención de personal por generación fue presentada en el encuentro quincenal de gerentes de mayo y en el Comité de Estrategia de mayo-junio. | 28 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2940 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Evolución/Incorporación del conocimiento | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la evolución o incorporación de conocimiento debido a la resistencia al cambio frente a nuevas ideas y métodos, dificultades en la identificación de nuevas tecnologías/conocimientos, falta de espíritu investigativo que active un aprendizaje permanente y a la gestión del conocimiento como proceso, ocasionando pérdida de competitividad y oportunidades de mercado, obsolescencia de productos, servicios y modelos de negocio, estancamiento en la innovación, reputación deteriorada frente a los clientes, poner en riesgo la prestación de nuestros servicios, afectación de la eficiencia operativa y/o productividad por reprocesos, desconocimiento de la información creada dentro la organización y desmotivación del personal. | 2018-04-10 | 1- Gestionar de forma manual y preventiva el conocimiento dentro del equipo, a través de la identificación y actualización de los conocimientos dentro de la matriz, y el diseño y la ejecución de las rutas de aprendizaje, por el Gerente de Gestión Organizacional, cada 4 meses, con el objetivo de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo y que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio. 2- Monitorear de forma manual y preventiva el conocimiento dentro de los equipos, a través de la identificación del nivel de conocimiento actual vs el esperado en la matriz de conocimiento para identificar planes de acción en caso de desviaciones significativas, por el Gerente de cada equipo, cada 4 meses, con el fin de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo, que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio y obtener nuevo conocimiento. | 2022-09-22 | El equipo de Gestión de conocimiento comenzó un piloto tomando un representante de cada equipo base con el fin de realizar la transferencia de conocimiento de las practicas de sharepoint y asegurar que en los equipos base se cuente con una persona con este conocimiento y sea la encargada de replicarlo al interior y de estructurar los sitios de cliente/proyecto y equipo con la información relevante que asegure la continuidad del conocimiento | 28 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2940 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Evolución/Incorporación del conocimiento | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la evolución o incorporación de conocimiento debido a la resistencia al cambio frente a nuevas ideas y métodos, dificultades en la identificación de nuevas tecnologías/conocimientos, falta de espíritu investigativo que active un aprendizaje permanente y a la gestión del conocimiento como proceso, ocasionando pérdida de competitividad y oportunidades de mercado, obsolescencia de productos, servicios y modelos de negocio, estancamiento en la innovación, reputación deteriorada frente a los clientes, poner en riesgo la prestación de nuestros servicios, afectación de la eficiencia operativa y/o productividad por reprocesos, desconocimiento de la información creada dentro la organización y desmotivación del personal. | 2018-04-10 | 1- Gestionar de forma manual y preventiva el conocimiento dentro del equipo, a través de la identificación y actualización de los conocimientos dentro de la matriz, y el diseño y la ejecución de las rutas de aprendizaje, por el Gerente de Gestión Organizacional, cada 4 meses, con el objetivo de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo y que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio. 2- Monitorear de forma manual y preventiva el conocimiento dentro de los equipos, a través de la identificación del nivel de conocimiento actual vs el esperado en la matriz de conocimiento para identificar planes de acción en caso de desviaciones significativas, por el Gerente de cada equipo, cada 4 meses, con el fin de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo, que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio y obtener nuevo conocimiento. | 2022-10-25 | Como parte del ejercicio de generación y aseguramiento de la memoria organizacional, los equipos están generando las cápsulas y material de entrenamiento y planes de onboarding que aseguren la transferencia del conocimiento tácito a explícito | 28 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2940 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Evolución/Incorporación del conocimiento | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la evolución o incorporación de conocimiento debido a la resistencia al cambio frente a nuevas ideas y métodos, dificultades en la identificación de nuevas tecnologías/conocimientos, falta de espíritu investigativo que active un aprendizaje permanente y a la gestión del conocimiento como proceso, ocasionando pérdida de competitividad y oportunidades de mercado, obsolescencia de productos, servicios y modelos de negocio, estancamiento en la innovación, reputación deteriorada frente a los clientes, poner en riesgo la prestación de nuestros servicios, afectación de la eficiencia operativa y/o productividad por reprocesos, desconocimiento de la información creada dentro la organización y desmotivación del personal. | 2018-04-10 | 1- Gestionar de forma manual y preventiva el conocimiento dentro del equipo, a través de la identificación y actualización de los conocimientos dentro de la matriz, y el diseño y la ejecución de las rutas de aprendizaje, por el Gerente de Gestión Organizacional, cada 4 meses, con el objetivo de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo y que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio. 2- Monitorear de forma manual y preventiva el conocimiento dentro de los equipos, a través de la identificación del nivel de conocimiento actual vs el esperado en la matriz de conocimiento para identificar planes de acción en caso de desviaciones significativas, por el Gerente de cada equipo, cada 4 meses, con el fin de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo, que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio y obtener nuevo conocimiento. | 2022-11-15 | En SETI Saber se encuentran publicadas las herramientas y automatizaciones recogidas en las mesas de trabajo de los OKR, cuyo propósito es que sea de uso y aplicación de los equipos y se masifique su uso. Con el apoyo de Mercadeo se realizarán las campañas de comunicación que impregnen en la memoria de los integrantes la existencia de estos artefactos para que sea aprovechado al máximo lo que se ha recolectado | 28 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2940 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Evolución/Incorporación del conocimiento | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la evolución o incorporación de conocimiento debido a la resistencia al cambio frente a nuevas ideas y métodos, dificultades en la identificación de nuevas tecnologías/conocimientos, falta de espíritu investigativo que active un aprendizaje permanente y a la gestión del conocimiento como proceso, ocasionando pérdida de competitividad y oportunidades de mercado, obsolescencia de productos, servicios y modelos de negocio, estancamiento en la innovación, reputación deteriorada frente a los clientes, poner en riesgo la prestación de nuestros servicios, afectación de la eficiencia operativa y/o productividad por reprocesos, desconocimiento de la información creada dentro la organización y desmotivación del personal. | 2018-04-10 | 1- Gestionar de forma manual y preventiva el conocimiento dentro del equipo, a través de la identificación y actualización de los conocimientos dentro de la matriz, y el diseño y la ejecución de las rutas de aprendizaje, por el Gerente de Gestión Organizacional, cada 4 meses, con el objetivo de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo y que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio. 2- Monitorear de forma manual y preventiva el conocimiento dentro de los equipos, a través de la identificación del nivel de conocimiento actual vs el esperado en la matriz de conocimiento para identificar planes de acción en caso de desviaciones significativas, por el Gerente de cada equipo, cada 4 meses, con el fin de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo, que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio y obtener nuevo conocimiento. | 2022-12-28 | Durante los días 5, 6 y 12 de diciembre se realizó un Taller orientado a resolver la pregunta ¿Para qué gestionar el conocimiento en SETI?, en donde en compañía de una experta en el tema, el comité de Estrategia y TH reflexionamos sobre la importancia de gestionar formalmente el conocimiento en SETI, Identificar las relaciones entre conocimiento e innovación como generadores de valor en la organización, comprender las bases y pilares del conocimiento organizacional y describir el direccionamiento estratégico de gestión del conocimiento para SETI. Una vez compartido y reflexionado sobre este tema, nos queda la tarea de realizar esa reflexión interna en la organización y definir el camino que queremos transitar para el proceso de intercambio de conocimiento. Nota, el contenido de este ejercicio se compartirá en SETI Saber para toda la organización. | 28 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2940 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Evolución/Incorporación del conocimiento | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la evolución o incorporación de conocimiento debido a la resistencia al cambio frente a nuevas ideas y métodos, dificultades en la identificación de nuevas tecnologías/conocimientos, falta de espíritu investigativo que active un aprendizaje permanente y a la gestión del conocimiento como proceso, ocasionando pérdida de competitividad y oportunidades de mercado, obsolescencia de productos, servicios y modelos de negocio, estancamiento en la innovación, reputación deteriorada frente a los clientes, poner en riesgo la prestación de nuestros servicios, afectación de la eficiencia operativa y/o productividad por reprocesos, desconocimiento de la información creada dentro la organización y desmotivación del personal. | 2018-04-10 | 1- Gestionar de forma manual y preventiva el conocimiento dentro del equipo, a través de la identificación y actualización de los conocimientos dentro de la matriz, y el diseño y la ejecución de las rutas de aprendizaje, por el Gerente de Gestión Organizacional, cada 4 meses, con el objetivo de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo y que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio. 2- Monitorear de forma manual y preventiva el conocimiento dentro de los equipos, a través de la identificación del nivel de conocimiento actual vs el esperado en la matriz de conocimiento para identificar planes de acción en caso de desviaciones significativas, por el Gerente de cada equipo, cada 4 meses, con el fin de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo, que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio y obtener nuevo conocimiento. | 2023-02-10 | Debido al Ejercicio de cultura organizacional que se desarrollará en SETI durante el año 2023, la organización ha decidido suspender el ejercicio que se desarrolló en 2022 con Mónica Henao (Experta en GC) para identificar qué temas desde la cultura SETI, se deberían movilizar en cuestiones de cultura. Por ahora los equipos siguen fomentando sus iniciativas de Gestión del Conocimiento desde los planes de Onboarding y el fomento del Talento SETI (KR movilizados desde la estrategia 2023) | 28 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2940 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Evolución/Incorporación del conocimiento | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la evolución o incorporación de conocimiento debido a la resistencia al cambio frente a nuevas ideas y métodos, dificultades en la identificación de nuevas tecnologías/conocimientos, falta de espíritu investigativo que active un aprendizaje permanente y a la gestión del conocimiento como proceso, ocasionando pérdida de competitividad y oportunidades de mercado, obsolescencia de productos, servicios y modelos de negocio, estancamiento en la innovación, reputación deteriorada frente a los clientes, poner en riesgo la prestación de nuestros servicios, afectación de la eficiencia operativa y/o productividad por reprocesos, desconocimiento de la información creada dentro la organización y desmotivación del personal. | 2018-04-10 | 1- Gestionar de forma manual y preventiva el conocimiento dentro del equipo, a través de la identificación y actualización de los conocimientos dentro de la matriz, y el diseño y la ejecución de las rutas de aprendizaje, por el Gerente de Gestión Organizacional, cada 4 meses, con el objetivo de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo y que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio. 2- Monitorear de forma manual y preventiva el conocimiento dentro de los equipos, a través de la identificación del nivel de conocimiento actual vs el esperado en la matriz de conocimiento para identificar planes de acción en caso de desviaciones significativas, por el Gerente de cada equipo, cada 4 meses, con el fin de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo, que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio y obtener nuevo conocimiento. | 2023-05-31 | Continuamos con un proceso de gestión del conocimiento propio de cada equipo, a través de la movilización del Talento SETI con la formación de los integrantes y el crecimiento de las capacidades de los equipos, apalancados en el uso de las plataformas de formación, el acompañamiento de las comunidades, los fabricantes | 28 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2940 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Evolución/Incorporación del conocimiento | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la evolución o incorporación de conocimiento debido a la resistencia al cambio frente a nuevas ideas y métodos, dificultades en la identificación de nuevas tecnologías/conocimientos, falta de espíritu investigativo que active un aprendizaje permanente y a la gestión del conocimiento como proceso, ocasionando pérdida de competitividad y oportunidades de mercado, obsolescencia de productos, servicios y modelos de negocio, estancamiento en la innovación, reputación deteriorada frente a los clientes, poner en riesgo la prestación de nuestros servicios, afectación de la eficiencia operativa y/o productividad por reprocesos, desconocimiento de la información creada dentro la organización y desmotivación del personal. | 2018-04-10 | 1- Gestionar de forma manual y preventiva el conocimiento dentro del equipo, a través de la identificación y actualización de los conocimientos dentro de la matriz, y el diseño y la ejecución de las rutas de aprendizaje, por el Gerente de Gestión Organizacional, cada 4 meses, con el objetivo de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo y que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio. 2- Monitorear de forma manual y preventiva el conocimiento dentro de los equipos, a través de la identificación del nivel de conocimiento actual vs el esperado en la matriz de conocimiento para identificar planes de acción en caso de desviaciones significativas, por el Gerente de cada equipo, cada 4 meses, con el fin de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo, que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio y obtener nuevo conocimiento. | 2023-08-11 | Continuamos con la estrategia de movilización de equipos hacia las comunidades de práctica, con el objetivo de capitalizar conocimiento y consolidar información de las prácticas corporativas relacionadas con los servicios de administración, nube, datos, entre otras. En compañía de los embajadores se avanza en la construcción de frameworks para replicarlo en otros equipos y que sea distintivo de nuestra marca SETI | 28 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2940 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Evolución/Incorporación del conocimiento | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la evolución o incorporación de conocimiento debido a la resistencia al cambio frente a nuevas ideas y métodos, dificultades en la identificación de nuevas tecnologías/conocimientos, falta de espíritu investigativo que active un aprendizaje permanente y a la gestión del conocimiento como proceso, ocasionando pérdida de competitividad y oportunidades de mercado, obsolescencia de productos, servicios y modelos de negocio, estancamiento en la innovación, reputación deteriorada frente a los clientes, poner en riesgo la prestación de nuestros servicios, afectación de la eficiencia operativa y/o productividad por reprocesos, desconocimiento de la información creada dentro la organización y desmotivación del personal. | 2018-04-10 | 1- Gestionar de forma manual y preventiva el conocimiento dentro del equipo, a través de la identificación y actualización de los conocimientos dentro de la matriz, y el diseño y la ejecución de las rutas de aprendizaje, por el Gerente de Gestión Organizacional, cada 4 meses, con el objetivo de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo y que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio. 2- Monitorear de forma manual y preventiva el conocimiento dentro de los equipos, a través de la identificación del nivel de conocimiento actual vs el esperado en la matriz de conocimiento para identificar planes de acción en caso de desviaciones significativas, por el Gerente de cada equipo, cada 4 meses, con el fin de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo, que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio y obtener nuevo conocimiento. | 2023-10-27 | Incorporado a la estrategia de consolidar y replicar las prácticas de nuestros servicios, las comunidades de práctica (CoE´s), se encuentran diseñando el programa de Excelencia Técnica, el cual a través de la definición de competencias orientadas a los servicios de Administración, Datos, Nube, pretende recoger las buenas prácticas y protocolos aplicados en los equipos, para consolidar y unificar con los líderes, aquellas referentes que los equipos deben aplicar. Dentro de la estrategia, se encuentra la validación de los procesos de Onboarding y transferencia de conocimiento en los equipos, lo que nos permitirá mitigar el riesgo | 28 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2940 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Evolución/Incorporación del conocimiento | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la evolución o incorporación de conocimiento debido a la resistencia al cambio frente a nuevas ideas y métodos, dificultades en la identificación de nuevas tecnologías/conocimientos, falta de espíritu investigativo que active un aprendizaje permanente y a la gestión del conocimiento como proceso, ocasionando pérdida de competitividad y oportunidades de mercado, obsolescencia de productos, servicios y modelos de negocio, estancamiento en la innovación, reputación deteriorada frente a los clientes, poner en riesgo la prestación de nuestros servicios, afectación de la eficiencia operativa y/o productividad por reprocesos, desconocimiento de la información creada dentro la organización y desmotivación del personal. | 2018-04-10 | 1- Gestionar de forma manual y preventiva el conocimiento dentro del equipo, a través de la identificación y actualización de los conocimientos dentro de la matriz, y el diseño y la ejecución de las rutas de aprendizaje, por el Gerente de Gestión Organizacional, cada 4 meses, con el objetivo de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo y que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio. 2- Monitorear de forma manual y preventiva el conocimiento dentro de los equipos, a través de la identificación del nivel de conocimiento actual vs el esperado en la matriz de conocimiento para identificar planes de acción en caso de desviaciones significativas, por el Gerente de cada equipo, cada 4 meses, con el fin de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo, que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio y obtener nuevo conocimiento. | 2023-12-29 | Durante el mes de Diciembre, se presentó a los equipos el programa de excelencia técnica, el cual está compuesto por competencias e insignias asociadas a las prácticas de nuestros servicios. Durante el año 2024, los equipos serán evaluados, para identificar el nivel de madurez en cada una de las competencias a evaluar. Una vez identificado el nivel, se definirá el plan de trabajo para el cierre de brechas y así los equipos adquieran las insignias que avalan la apropiación constante de la competencia. Para los equipos transversales, se trabajará en la competencia de Gestión de Equipos (con sus 3 insignias) | 28 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2940 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Evolución/Incorporación del conocimiento | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la evolución o incorporación de conocimiento debido a la resistencia al cambio frente a nuevas ideas y métodos, dificultades en la identificación de nuevas tecnologías/conocimientos, falta de espíritu investigativo que active un aprendizaje permanente y a la gestión del conocimiento como proceso, ocasionando pérdida de competitividad y oportunidades de mercado, obsolescencia de productos, servicios y modelos de negocio, estancamiento en la innovación, reputación deteriorada frente a los clientes, poner en riesgo la prestación de nuestros servicios, afectación de la eficiencia operativa y/o productividad por reprocesos, desconocimiento de la información creada dentro la organización y desmotivación del personal. | 2018-04-10 | 1- Gestionar de forma manual y preventiva el conocimiento dentro del equipo, a través de la identificación y actualización de los conocimientos dentro de la matriz, y el diseño y la ejecución de las rutas de aprendizaje, por el Gerente de Gestión Organizacional, cada 4 meses, con el objetivo de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo y que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio. 2- Monitorear de forma manual y preventiva el conocimiento dentro de los equipos, a través de la identificación del nivel de conocimiento actual vs el esperado en la matriz de conocimiento para identificar planes de acción en caso de desviaciones significativas, por el Gerente de cada equipo, cada 4 meses, con el fin de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo, que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio y obtener nuevo conocimiento. | 2024-03-29 | En febrero, se presentó a los equipos el programa de excelencia técnica, el cual está compuesto por competencias e insignias asociadas a las prácticas de nuestros servicios. En marzo, los equipos fueron evaluados con el fin de obtener la línea base e identificar el nivel de madurez en cada una de las competencias a evaluar. El objetivo es en el mes de abril terminar de obtener la línea base de los equipos y definir los planes de acción para el cierre de brechas y así los equipos definan actividades que les permitan obtenerlas insignias que avalan la apropiación constante de la competencia. | 28 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2940 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Evolución/Incorporación del conocimiento | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la evolución o incorporación de conocimiento debido a la resistencia al cambio frente a nuevas ideas y métodos, dificultades en la identificación de nuevas tecnologías/conocimientos, falta de espíritu investigativo que active un aprendizaje permanente y a la gestión del conocimiento como proceso, ocasionando pérdida de competitividad y oportunidades de mercado, obsolescencia de productos, servicios y modelos de negocio, estancamiento en la innovación, reputación deteriorada frente a los clientes, poner en riesgo la prestación de nuestros servicios, afectación de la eficiencia operativa y/o productividad por reprocesos, desconocimiento de la información creada dentro la organización y desmotivación del personal. | 2018-04-10 | 1- Gestionar de forma manual y preventiva el conocimiento dentro del equipo, a través de la identificación y actualización de los conocimientos dentro de la matriz, y el diseño y la ejecución de las rutas de aprendizaje, por el Gerente de Gestión Organizacional, cada 4 meses, con el objetivo de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo y que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio. 2- Monitorear de forma manual y preventiva el conocimiento dentro de los equipos, a través de la identificación del nivel de conocimiento actual vs el esperado en la matriz de conocimiento para identificar planes de acción en caso de desviaciones significativas, por el Gerente de cada equipo, cada 4 meses, con el fin de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo, que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio y obtener nuevo conocimiento. | 2024-06-29 | Durante la Alineación Estratégica del mes de Mayo, se presentaron los resultados de la medición del programa de Excelencia Técnica para todos los equipos de la Organización. Se presentaron conclusiones y resultados globales obtenidos como Organización, a la luz del ejercicio. Adicionalmente se presentó la ruta de lo que continúa en resto de meses del año y los compromisos que cada equipo a la luz de sus resultados planteó. Adicionalmente como estrategias conjuntas se continúa el desarrollo de los KR asociados a Talento, con la movilización del desarrollo de los planes de Onboarding valorados por el equipo de TH cuyo resultado en la valoración de 15 equipos nos dio un promedio de cumplimiento como Organización del 63%, y las matrices de conocimiento que cada equipo construyó para identificar aquellos conocimientos que necesita para cubrir la demanda de sus servicios y asegurar la permanencia de dicho conocimiento en su equipo. | 28 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2940 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Evolución/Incorporación del conocimiento | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la evolución o incorporación de conocimiento debido a la resistencia al cambio frente a nuevas ideas y métodos, dificultades en la identificación de nuevas tecnologías/conocimientos, falta de espíritu investigativo que active un aprendizaje permanente y a la gestión del conocimiento como proceso, ocasionando pérdida de competitividad y oportunidades de mercado, obsolescencia de productos, servicios y modelos de negocio, estancamiento en la innovación, reputación deteriorada frente a los clientes, poner en riesgo la prestación de nuestros servicios, afectación de la eficiencia operativa y/o productividad por reprocesos, desconocimiento de la información creada dentro la organización y desmotivación del personal. | 2018-04-10 | 1- Gestionar de forma manual y preventiva el conocimiento dentro del equipo, a través de la identificación y actualización de los conocimientos dentro de la matriz, y el diseño y la ejecución de las rutas de aprendizaje, por el Gerente de Gestión Organizacional, cada 4 meses, con el objetivo de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo y que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio. 2- Monitorear de forma manual y preventiva el conocimiento dentro de los equipos, a través de la identificación del nivel de conocimiento actual vs el esperado en la matriz de conocimiento para identificar planes de acción en caso de desviaciones significativas, por el Gerente de cada equipo, cada 4 meses, con el fin de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo, que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio y obtener nuevo conocimiento. | 2024-09-18 | Durante la medición de resultados al cierre del Q2 en lo que respecta a la madurez y completitud de los planes de onboarding, se alcanza un porcentaje global de compañía del 87% (24 puntos más que en Q1). En cuanto al % de Capacidades de los equipos, cada uno movilizó frentes de conocimiento específicos, obteniendo un incremento en los promedios por área de conocimiento. En el programa de excelencia técnica, el 70% de los equipos cumple con la meta planteada en Q2 relacionada con el aumento en el nivel de madurez de las prácticas. Algunos obtuvieron la competencia completa que se tiene como meta de Organización al cierre de 2024 | 28 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2940 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Evolución/Incorporación del conocimiento | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la evolución o incorporación de conocimiento debido a la resistencia al cambio frente a nuevas ideas y métodos, dificultades en la identificación de nuevas tecnologías/conocimientos, falta de espíritu investigativo que active un aprendizaje permanente y a la gestión del conocimiento como proceso, ocasionando pérdida de competitividad y oportunidades de mercado, obsolescencia de productos, servicios y modelos de negocio, estancamiento en la innovación, reputación deteriorada frente a los clientes, poner en riesgo la prestación de nuestros servicios, afectación de la eficiencia operativa y/o productividad por reprocesos, desconocimiento de la información creada dentro la organización y desmotivación del personal. | 2018-04-10 | 1- Gestionar de forma manual y preventiva el conocimiento dentro del equipo, a través de la identificación y actualización de los conocimientos dentro de la matriz, y el diseño y la ejecución de las rutas de aprendizaje, por el Gerente de Gestión Organizacional, cada 4 meses, con el objetivo de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo y que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio. 2- Monitorear de forma manual y preventiva el conocimiento dentro de los equipos, a través de la identificación del nivel de conocimiento actual vs el esperado en la matriz de conocimiento para identificar planes de acción en caso de desviaciones significativas, por el Gerente de cada equipo, cada 4 meses, con el fin de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo, que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio y obtener nuevo conocimiento. | 2024-12-20 | El cierre del tercer Q de 2024 se realizará a partir de mediados del mes de enero de 2025. Allí se consolidará medición del % de crecimiento y cubrimiento como organización en cuanto la Gestión de conocimiento de los equipos | 28 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2940 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Evolución/Incorporación del conocimiento | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la evolución o incorporación de conocimiento debido a la resistencia al cambio frente a nuevas ideas y métodos, dificultades en la identificación de nuevas tecnologías/conocimientos, falta de espíritu investigativo que active un aprendizaje permanente y a la gestión del conocimiento como proceso, ocasionando pérdida de competitividad y oportunidades de mercado, obsolescencia de productos, servicios y modelos de negocio, estancamiento en la innovación, reputación deteriorada frente a los clientes, poner en riesgo la prestación de nuestros servicios, afectación de la eficiencia operativa y/o productividad por reprocesos, desconocimiento de la información creada dentro la organización y desmotivación del personal. | 2018-04-10 | 1- Gestionar de forma manual y preventiva el conocimiento dentro del equipo, a través de la identificación y actualización de los conocimientos dentro de la matriz, y el diseño y la ejecución de las rutas de aprendizaje, por el Gerente de Gestión Organizacional, cada 4 meses, con el objetivo de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo y que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio. 2- Monitorear de forma manual y preventiva el conocimiento dentro de los equipos, a través de la identificación del nivel de conocimiento actual vs el esperado en la matriz de conocimiento para identificar planes de acción en caso de desviaciones significativas, por el Gerente de cada equipo, cada 4 meses, con el fin de asegurar que el conocimiento perdure en el grupo, que el equipo tenga las capacidades para atender los servicios de su portafolio y obtener nuevo conocimiento. | 2025-04-10 | Este riesgo se continúa gestionado desde la Estrategia y su registro, evaluación y seguimientos se realizarán en el proyecto con ID12929 | 28 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2941 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Transformación de la operación a través de la Innovación y la Automatización | Innovación | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencias en la transformación de la operación a través de la Innovación y la automatización, debido a falta de recursos (humano, técnico especializado) disponibles para desarrollo e innovación y para la incorporación de prácticas líderes en el mercado, falta de identificación de procesos que se puedan automatizar, ausencia de una mentalidad proactiva, de colaboración y crecimiento para proponer nuevas formas de hacer las cosas, falta de seguimiento a la ruta de innovación definida por la organización, ocasionando pérdida de clientes/servicios - proyectos actuales y/o potenciales, ineficiencia operativa, pérdida de competitividad, estancamiento en el crecimiento, desmotivación del personal, impacto negativo en la prestación del servicio, incapacidad para adaptarnos a unas tendencias y demandas del mercado y mayor riesgo de errores humanos por la falta de automatización. | 2018-04-10 | 1. Definición del programa de excelencia técnica a cargo de los Centros de Excelencia y Servicios, optimizando procesos y tecnologías mediante mejores prácticas y metodologías. Incluyendo definición de objetivos, identificación de necesidades, diseño e implementación del programa, y evaluación de su efectividad de forma anual. Con soporte en registros de implementación y métricas de efectividad. 2. Garantizar por parte de los Centros de Excelencia y Servicios la modernización de procesos mediante Inteligencia Artificial para redefinir la excelencia hacia servicios PRIME. Incluyendo automatización de tareas, capacitación en habilidades digitales y uso de IA para mejorar eficiencia de forma permanente, con evidencia en reportes de avance, capacitación y métricas de desempeño. 3. Cierre de brechas y evolución del conocimiento de los integrantes, alineado con los pilares culturales y objetivos estratégicos de la compañía. Incluyendo alineación con la visión organizacional, optimización del desempeño, desarrollo profesional, flexibilidad y evaluación objetiva de forma semestral, con evidencia en registros de desempeño y desarrollo. 4. Conocimiento profundo de los clientes para adaptar servicios a su estrategia y consolidar nuestra posición como líderes en tecnología. Incluyendo análisis de mercado, segmentación, ofrecimientos estratégicos, roles comerciales, estrategias de mercadeo y alianzas, y diferenciadores PRIME de forma anual a cargo de equipo comercial, con evidencia en reportes de análisis y ventas. | 2021-01-07 | En la capacitación recibida por Smart IT frente a la ISO 22301, formalizamos éste como un riesgo de impacto estratégico para la compañía, por tanto, continúa aplicable para el año 2021. | 25 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2941 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Transformación de la operación a través de la Innovación y la Automatización | Innovación | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencias en la transformación de la operación a través de la Innovación y la automatización, debido a falta de recursos (humano, técnico especializado) disponibles para desarrollo e innovación y para la incorporación de prácticas líderes en el mercado, falta de identificación de procesos que se puedan automatizar, ausencia de una mentalidad proactiva, de colaboración y crecimiento para proponer nuevas formas de hacer las cosas, falta de seguimiento a la ruta de innovación definida por la organización, ocasionando pérdida de clientes/servicios - proyectos actuales y/o potenciales, ineficiencia operativa, pérdida de competitividad, estancamiento en el crecimiento, desmotivación del personal, impacto negativo en la prestación del servicio, incapacidad para adaptarnos a unas tendencias y demandas del mercado y mayor riesgo de errores humanos por la falta de automatización. | 2018-04-10 | 1. Definición del programa de excelencia técnica a cargo de los Centros de Excelencia y Servicios, optimizando procesos y tecnologías mediante mejores prácticas y metodologías. Incluyendo definición de objetivos, identificación de necesidades, diseño e implementación del programa, y evaluación de su efectividad de forma anual. Con soporte en registros de implementación y métricas de efectividad. 2. Garantizar por parte de los Centros de Excelencia y Servicios la modernización de procesos mediante Inteligencia Artificial para redefinir la excelencia hacia servicios PRIME. Incluyendo automatización de tareas, capacitación en habilidades digitales y uso de IA para mejorar eficiencia de forma permanente, con evidencia en reportes de avance, capacitación y métricas de desempeño. 3. Cierre de brechas y evolución del conocimiento de los integrantes, alineado con los pilares culturales y objetivos estratégicos de la compañía. Incluyendo alineación con la visión organizacional, optimización del desempeño, desarrollo profesional, flexibilidad y evaluación objetiva de forma semestral, con evidencia en registros de desempeño y desarrollo. 4. Conocimiento profundo de los clientes para adaptar servicios a su estrategia y consolidar nuestra posición como líderes en tecnología. Incluyendo análisis de mercado, segmentación, ofrecimientos estratégicos, roles comerciales, estrategias de mercadeo y alianzas, y diferenciadores PRIME de forma anual a cargo de equipo comercial, con evidencia en reportes de análisis y ventas. | 2021-02-02 | En el análisis DOFA aplicable al año 2021, se definieron estrategias para seguir abordando temas de innovación y gestión del cambio, a nivel de la toda la Organización. | 25 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2941 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Transformación de la operación a través de la Innovación y la Automatización | Innovación | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencias en la transformación de la operación a través de la Innovación y la automatización, debido a falta de recursos (humano, técnico especializado) disponibles para desarrollo e innovación y para la incorporación de prácticas líderes en el mercado, falta de identificación de procesos que se puedan automatizar, ausencia de una mentalidad proactiva, de colaboración y crecimiento para proponer nuevas formas de hacer las cosas, falta de seguimiento a la ruta de innovación definida por la organización, ocasionando pérdida de clientes/servicios - proyectos actuales y/o potenciales, ineficiencia operativa, pérdida de competitividad, estancamiento en el crecimiento, desmotivación del personal, impacto negativo en la prestación del servicio, incapacidad para adaptarnos a unas tendencias y demandas del mercado y mayor riesgo de errores humanos por la falta de automatización. | 2018-04-10 | 1. Definición del programa de excelencia técnica a cargo de los Centros de Excelencia y Servicios, optimizando procesos y tecnologías mediante mejores prácticas y metodologías. Incluyendo definición de objetivos, identificación de necesidades, diseño e implementación del programa, y evaluación de su efectividad de forma anual. Con soporte en registros de implementación y métricas de efectividad. 2. Garantizar por parte de los Centros de Excelencia y Servicios la modernización de procesos mediante Inteligencia Artificial para redefinir la excelencia hacia servicios PRIME. Incluyendo automatización de tareas, capacitación en habilidades digitales y uso de IA para mejorar eficiencia de forma permanente, con evidencia en reportes de avance, capacitación y métricas de desempeño. 3. Cierre de brechas y evolución del conocimiento de los integrantes, alineado con los pilares culturales y objetivos estratégicos de la compañía. Incluyendo alineación con la visión organizacional, optimización del desempeño, desarrollo profesional, flexibilidad y evaluación objetiva de forma semestral, con evidencia en registros de desempeño y desarrollo. 4. Conocimiento profundo de los clientes para adaptar servicios a su estrategia y consolidar nuestra posición como líderes en tecnología. Incluyendo análisis de mercado, segmentación, ofrecimientos estratégicos, roles comerciales, estrategias de mercadeo y alianzas, y diferenciadores PRIME de forma anual a cargo de equipo comercial, con evidencia en reportes de análisis y ventas. | 2021-03-02 | Actualmente se cuenta con un tablero de control en Power BI llamado Banco de ideas, en el cual se gestionan y califican las propuestas relevantes a nivel de toda la compañía. | 25 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2941 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Transformación de la operación a través de la Innovación y la Automatización | Innovación | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencias en la transformación de la operación a través de la Innovación y la automatización, debido a falta de recursos (humano, técnico especializado) disponibles para desarrollo e innovación y para la incorporación de prácticas líderes en el mercado, falta de identificación de procesos que se puedan automatizar, ausencia de una mentalidad proactiva, de colaboración y crecimiento para proponer nuevas formas de hacer las cosas, falta de seguimiento a la ruta de innovación definida por la organización, ocasionando pérdida de clientes/servicios - proyectos actuales y/o potenciales, ineficiencia operativa, pérdida de competitividad, estancamiento en el crecimiento, desmotivación del personal, impacto negativo en la prestación del servicio, incapacidad para adaptarnos a unas tendencias y demandas del mercado y mayor riesgo de errores humanos por la falta de automatización. | 2018-04-10 | 1. Definición del programa de excelencia técnica a cargo de los Centros de Excelencia y Servicios, optimizando procesos y tecnologías mediante mejores prácticas y metodologías. Incluyendo definición de objetivos, identificación de necesidades, diseño e implementación del programa, y evaluación de su efectividad de forma anual. Con soporte en registros de implementación y métricas de efectividad. 2. Garantizar por parte de los Centros de Excelencia y Servicios la modernización de procesos mediante Inteligencia Artificial para redefinir la excelencia hacia servicios PRIME. Incluyendo automatización de tareas, capacitación en habilidades digitales y uso de IA para mejorar eficiencia de forma permanente, con evidencia en reportes de avance, capacitación y métricas de desempeño. 3. Cierre de brechas y evolución del conocimiento de los integrantes, alineado con los pilares culturales y objetivos estratégicos de la compañía. Incluyendo alineación con la visión organizacional, optimización del desempeño, desarrollo profesional, flexibilidad y evaluación objetiva de forma semestral, con evidencia en registros de desempeño y desarrollo. 4. Conocimiento profundo de los clientes para adaptar servicios a su estrategia y consolidar nuestra posición como líderes en tecnología. Incluyendo análisis de mercado, segmentación, ofrecimientos estratégicos, roles comerciales, estrategias de mercadeo y alianzas, y diferenciadores PRIME de forma anual a cargo de equipo comercial, con evidencia en reportes de análisis y ventas. | 2021-04-14 | Adicional a la propuesta del Banco de ideas que para este año es estratégica, se creó el área de Transformación, la cual liderará todas las propuestas y nuevas ideas, en las cuales se incluye el tema de Arquitectura empresarial, sobre el cual estarán aportando varios procesos en simultáneo. | 25 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2941 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Transformación de la operación a través de la Innovación y la Automatización | Innovación | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencias en la transformación de la operación a través de la Innovación y la automatización, debido a falta de recursos (humano, técnico especializado) disponibles para desarrollo e innovación y para la incorporación de prácticas líderes en el mercado, falta de identificación de procesos que se puedan automatizar, ausencia de una mentalidad proactiva, de colaboración y crecimiento para proponer nuevas formas de hacer las cosas, falta de seguimiento a la ruta de innovación definida por la organización, ocasionando pérdida de clientes/servicios - proyectos actuales y/o potenciales, ineficiencia operativa, pérdida de competitividad, estancamiento en el crecimiento, desmotivación del personal, impacto negativo en la prestación del servicio, incapacidad para adaptarnos a unas tendencias y demandas del mercado y mayor riesgo de errores humanos por la falta de automatización. | 2018-04-10 | 1. Definición del programa de excelencia técnica a cargo de los Centros de Excelencia y Servicios, optimizando procesos y tecnologías mediante mejores prácticas y metodologías. Incluyendo definición de objetivos, identificación de necesidades, diseño e implementación del programa, y evaluación de su efectividad de forma anual. Con soporte en registros de implementación y métricas de efectividad. 2. Garantizar por parte de los Centros de Excelencia y Servicios la modernización de procesos mediante Inteligencia Artificial para redefinir la excelencia hacia servicios PRIME. Incluyendo automatización de tareas, capacitación en habilidades digitales y uso de IA para mejorar eficiencia de forma permanente, con evidencia en reportes de avance, capacitación y métricas de desempeño. 3. Cierre de brechas y evolución del conocimiento de los integrantes, alineado con los pilares culturales y objetivos estratégicos de la compañía. Incluyendo alineación con la visión organizacional, optimización del desempeño, desarrollo profesional, flexibilidad y evaluación objetiva de forma semestral, con evidencia en registros de desempeño y desarrollo. 4. Conocimiento profundo de los clientes para adaptar servicios a su estrategia y consolidar nuestra posición como líderes en tecnología. Incluyendo análisis de mercado, segmentación, ofrecimientos estratégicos, roles comerciales, estrategias de mercadeo y alianzas, y diferenciadores PRIME de forma anual a cargo de equipo comercial, con evidencia en reportes de análisis y ventas. | 2021-06-08 | Estratégicamente se liberó en el mes de Junio a toda la Compañía, la propuesta del Banco de ideas, con el fin de motivar a los integrantes SETI a ser parte de un crecimiento conjunto. | 25 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2941 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Transformación de la operación a través de la Innovación y la Automatización | Innovación | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencias en la transformación de la operación a través de la Innovación y la automatización, debido a falta de recursos (humano, técnico especializado) disponibles para desarrollo e innovación y para la incorporación de prácticas líderes en el mercado, falta de identificación de procesos que se puedan automatizar, ausencia de una mentalidad proactiva, de colaboración y crecimiento para proponer nuevas formas de hacer las cosas, falta de seguimiento a la ruta de innovación definida por la organización, ocasionando pérdida de clientes/servicios - proyectos actuales y/o potenciales, ineficiencia operativa, pérdida de competitividad, estancamiento en el crecimiento, desmotivación del personal, impacto negativo en la prestación del servicio, incapacidad para adaptarnos a unas tendencias y demandas del mercado y mayor riesgo de errores humanos por la falta de automatización. | 2018-04-10 | 1. Definición del programa de excelencia técnica a cargo de los Centros de Excelencia y Servicios, optimizando procesos y tecnologías mediante mejores prácticas y metodologías. Incluyendo definición de objetivos, identificación de necesidades, diseño e implementación del programa, y evaluación de su efectividad de forma anual. Con soporte en registros de implementación y métricas de efectividad. 2. Garantizar por parte de los Centros de Excelencia y Servicios la modernización de procesos mediante Inteligencia Artificial para redefinir la excelencia hacia servicios PRIME. Incluyendo automatización de tareas, capacitación en habilidades digitales y uso de IA para mejorar eficiencia de forma permanente, con evidencia en reportes de avance, capacitación y métricas de desempeño. 3. Cierre de brechas y evolución del conocimiento de los integrantes, alineado con los pilares culturales y objetivos estratégicos de la compañía. Incluyendo alineación con la visión organizacional, optimización del desempeño, desarrollo profesional, flexibilidad y evaluación objetiva de forma semestral, con evidencia en registros de desempeño y desarrollo. 4. Conocimiento profundo de los clientes para adaptar servicios a su estrategia y consolidar nuestra posición como líderes en tecnología. Incluyendo análisis de mercado, segmentación, ofrecimientos estratégicos, roles comerciales, estrategias de mercadeo y alianzas, y diferenciadores PRIME de forma anual a cargo de equipo comercial, con evidencia en reportes de análisis y ventas. | 2021-07-21 | Se continúan trabajando los nuevos proyectos Organizacionales, desde la nueva herramienta del Banco de ideas SETI. Ésta es promovida tanto en medios de comunicación internos, como en Comités y sesiones de trabajo. | 25 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2941 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Transformación de la operación a través de la Innovación y la Automatización | Innovación | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencias en la transformación de la operación a través de la Innovación y la automatización, debido a falta de recursos (humano, técnico especializado) disponibles para desarrollo e innovación y para la incorporación de prácticas líderes en el mercado, falta de identificación de procesos que se puedan automatizar, ausencia de una mentalidad proactiva, de colaboración y crecimiento para proponer nuevas formas de hacer las cosas, falta de seguimiento a la ruta de innovación definida por la organización, ocasionando pérdida de clientes/servicios - proyectos actuales y/o potenciales, ineficiencia operativa, pérdida de competitividad, estancamiento en el crecimiento, desmotivación del personal, impacto negativo en la prestación del servicio, incapacidad para adaptarnos a unas tendencias y demandas del mercado y mayor riesgo de errores humanos por la falta de automatización. | 2018-04-10 | 1. Definición del programa de excelencia técnica a cargo de los Centros de Excelencia y Servicios, optimizando procesos y tecnologías mediante mejores prácticas y metodologías. Incluyendo definición de objetivos, identificación de necesidades, diseño e implementación del programa, y evaluación de su efectividad de forma anual. Con soporte en registros de implementación y métricas de efectividad. 2. Garantizar por parte de los Centros de Excelencia y Servicios la modernización de procesos mediante Inteligencia Artificial para redefinir la excelencia hacia servicios PRIME. Incluyendo automatización de tareas, capacitación en habilidades digitales y uso de IA para mejorar eficiencia de forma permanente, con evidencia en reportes de avance, capacitación y métricas de desempeño. 3. Cierre de brechas y evolución del conocimiento de los integrantes, alineado con los pilares culturales y objetivos estratégicos de la compañía. Incluyendo alineación con la visión organizacional, optimización del desempeño, desarrollo profesional, flexibilidad y evaluación objetiva de forma semestral, con evidencia en registros de desempeño y desarrollo. 4. Conocimiento profundo de los clientes para adaptar servicios a su estrategia y consolidar nuestra posición como líderes en tecnología. Incluyendo análisis de mercado, segmentación, ofrecimientos estratégicos, roles comerciales, estrategias de mercadeo y alianzas, y diferenciadores PRIME de forma anual a cargo de equipo comercial, con evidencia en reportes de análisis y ventas. | 2021-09-21 | En pro de fomentar nuevas estrategias corporativas, a la fecha se está trabajando en un tablero de instrumentos, que permitirá la gestión de objetivos individuales y Organizacionales. | 25 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2941 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Transformación de la operación a través de la Innovación y la Automatización | Innovación | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencias en la transformación de la operación a través de la Innovación y la automatización, debido a falta de recursos (humano, técnico especializado) disponibles para desarrollo e innovación y para la incorporación de prácticas líderes en el mercado, falta de identificación de procesos que se puedan automatizar, ausencia de una mentalidad proactiva, de colaboración y crecimiento para proponer nuevas formas de hacer las cosas, falta de seguimiento a la ruta de innovación definida por la organización, ocasionando pérdida de clientes/servicios - proyectos actuales y/o potenciales, ineficiencia operativa, pérdida de competitividad, estancamiento en el crecimiento, desmotivación del personal, impacto negativo en la prestación del servicio, incapacidad para adaptarnos a unas tendencias y demandas del mercado y mayor riesgo de errores humanos por la falta de automatización. | 2018-04-10 | 1. Definición del programa de excelencia técnica a cargo de los Centros de Excelencia y Servicios, optimizando procesos y tecnologías mediante mejores prácticas y metodologías. Incluyendo definición de objetivos, identificación de necesidades, diseño e implementación del programa, y evaluación de su efectividad de forma anual. Con soporte en registros de implementación y métricas de efectividad. 2. Garantizar por parte de los Centros de Excelencia y Servicios la modernización de procesos mediante Inteligencia Artificial para redefinir la excelencia hacia servicios PRIME. Incluyendo automatización de tareas, capacitación en habilidades digitales y uso de IA para mejorar eficiencia de forma permanente, con evidencia en reportes de avance, capacitación y métricas de desempeño. 3. Cierre de brechas y evolución del conocimiento de los integrantes, alineado con los pilares culturales y objetivos estratégicos de la compañía. Incluyendo alineación con la visión organizacional, optimización del desempeño, desarrollo profesional, flexibilidad y evaluación objetiva de forma semestral, con evidencia en registros de desempeño y desarrollo. 4. Conocimiento profundo de los clientes para adaptar servicios a su estrategia y consolidar nuestra posición como líderes en tecnología. Incluyendo análisis de mercado, segmentación, ofrecimientos estratégicos, roles comerciales, estrategias de mercadeo y alianzas, y diferenciadores PRIME de forma anual a cargo de equipo comercial, con evidencia en reportes de análisis y ventas. | 2021-10-14 | El tablero de instrumentos SETI, mostrará los signos vitales a través de los pilares organizacionales. Actualmente se está trabajando en el pilar del INTEGRANTE, el cual informará sobre cómo nos ve la Compañía, qué avances hemos tenido y qué logros hemos alcanzado. | 25 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2941 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Transformación de la operación a través de la Innovación y la Automatización | Innovación | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencias en la transformación de la operación a través de la Innovación y la automatización, debido a falta de recursos (humano, técnico especializado) disponibles para desarrollo e innovación y para la incorporación de prácticas líderes en el mercado, falta de identificación de procesos que se puedan automatizar, ausencia de una mentalidad proactiva, de colaboración y crecimiento para proponer nuevas formas de hacer las cosas, falta de seguimiento a la ruta de innovación definida por la organización, ocasionando pérdida de clientes/servicios - proyectos actuales y/o potenciales, ineficiencia operativa, pérdida de competitividad, estancamiento en el crecimiento, desmotivación del personal, impacto negativo en la prestación del servicio, incapacidad para adaptarnos a unas tendencias y demandas del mercado y mayor riesgo de errores humanos por la falta de automatización. | 2018-04-10 | 1. Definición del programa de excelencia técnica a cargo de los Centros de Excelencia y Servicios, optimizando procesos y tecnologías mediante mejores prácticas y metodologías. Incluyendo definición de objetivos, identificación de necesidades, diseño e implementación del programa, y evaluación de su efectividad de forma anual. Con soporte en registros de implementación y métricas de efectividad. 2. Garantizar por parte de los Centros de Excelencia y Servicios la modernización de procesos mediante Inteligencia Artificial para redefinir la excelencia hacia servicios PRIME. Incluyendo automatización de tareas, capacitación en habilidades digitales y uso de IA para mejorar eficiencia de forma permanente, con evidencia en reportes de avance, capacitación y métricas de desempeño. 3. Cierre de brechas y evolución del conocimiento de los integrantes, alineado con los pilares culturales y objetivos estratégicos de la compañía. Incluyendo alineación con la visión organizacional, optimización del desempeño, desarrollo profesional, flexibilidad y evaluación objetiva de forma semestral, con evidencia en registros de desempeño y desarrollo. 4. Conocimiento profundo de los clientes para adaptar servicios a su estrategia y consolidar nuestra posición como líderes en tecnología. Incluyendo análisis de mercado, segmentación, ofrecimientos estratégicos, roles comerciales, estrategias de mercadeo y alianzas, y diferenciadores PRIME de forma anual a cargo de equipo comercial, con evidencia en reportes de análisis y ventas. | 2021-11-25 | Todas las nuevas propuestas, estrategias, proyectos, etc. se están canalizando por medio de la herramienta del Banco de ideas, la cual facilita la priorización y la determinación del valor agregado en pro de los objetivos del negocio. Adicionalmente, a nivel del portafolio y liderado desde el frente de transformación, se está llevando a cabo una nueva forma de estructurar servicios llamada DataSimple, la cual da lineamientos para trabajar la gestión del dato. A nivel de la compañía, nos estamos enfrentando a un proceso de transformación dados los cambios del entorno, por tanto, se están implementando nuevos roles, nuevos frentes de trabajo, tendiendo a la independencia de los equipos y a establecer su aporte dentro de un nuevo ecosistema laboral. | 25 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2941 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Transformación de la operación a través de la Innovación y la Automatización | Innovación | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencias en la transformación de la operación a través de la Innovación y la automatización, debido a falta de recursos (humano, técnico especializado) disponibles para desarrollo e innovación y para la incorporación de prácticas líderes en el mercado, falta de identificación de procesos que se puedan automatizar, ausencia de una mentalidad proactiva, de colaboración y crecimiento para proponer nuevas formas de hacer las cosas, falta de seguimiento a la ruta de innovación definida por la organización, ocasionando pérdida de clientes/servicios - proyectos actuales y/o potenciales, ineficiencia operativa, pérdida de competitividad, estancamiento en el crecimiento, desmotivación del personal, impacto negativo en la prestación del servicio, incapacidad para adaptarnos a unas tendencias y demandas del mercado y mayor riesgo de errores humanos por la falta de automatización. | 2018-04-10 | 1. Definición del programa de excelencia técnica a cargo de los Centros de Excelencia y Servicios, optimizando procesos y tecnologías mediante mejores prácticas y metodologías. Incluyendo definición de objetivos, identificación de necesidades, diseño e implementación del programa, y evaluación de su efectividad de forma anual. Con soporte en registros de implementación y métricas de efectividad. 2. Garantizar por parte de los Centros de Excelencia y Servicios la modernización de procesos mediante Inteligencia Artificial para redefinir la excelencia hacia servicios PRIME. Incluyendo automatización de tareas, capacitación en habilidades digitales y uso de IA para mejorar eficiencia de forma permanente, con evidencia en reportes de avance, capacitación y métricas de desempeño. 3. Cierre de brechas y evolución del conocimiento de los integrantes, alineado con los pilares culturales y objetivos estratégicos de la compañía. Incluyendo alineación con la visión organizacional, optimización del desempeño, desarrollo profesional, flexibilidad y evaluación objetiva de forma semestral, con evidencia en registros de desempeño y desarrollo. 4. Conocimiento profundo de los clientes para adaptar servicios a su estrategia y consolidar nuestra posición como líderes en tecnología. Incluyendo análisis de mercado, segmentación, ofrecimientos estratégicos, roles comerciales, estrategias de mercadeo y alianzas, y diferenciadores PRIME de forma anual a cargo de equipo comercial, con evidencia en reportes de análisis y ventas. | 2022-01-24 | Continuamos con la adopción del nuevo modelo de negocio y su gobernanza. | 25 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2941 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Transformación de la operación a través de la Innovación y la Automatización | Innovación | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencias en la transformación de la operación a través de la Innovación y la automatización, debido a falta de recursos (humano, técnico especializado) disponibles para desarrollo e innovación y para la incorporación de prácticas líderes en el mercado, falta de identificación de procesos que se puedan automatizar, ausencia de una mentalidad proactiva, de colaboración y crecimiento para proponer nuevas formas de hacer las cosas, falta de seguimiento a la ruta de innovación definida por la organización, ocasionando pérdida de clientes/servicios - proyectos actuales y/o potenciales, ineficiencia operativa, pérdida de competitividad, estancamiento en el crecimiento, desmotivación del personal, impacto negativo en la prestación del servicio, incapacidad para adaptarnos a unas tendencias y demandas del mercado y mayor riesgo de errores humanos por la falta de automatización. | 2018-04-10 | 1. Definición del programa de excelencia técnica a cargo de los Centros de Excelencia y Servicios, optimizando procesos y tecnologías mediante mejores prácticas y metodologías. Incluyendo definición de objetivos, identificación de necesidades, diseño e implementación del programa, y evaluación de su efectividad de forma anual. Con soporte en registros de implementación y métricas de efectividad. 2. Garantizar por parte de los Centros de Excelencia y Servicios la modernización de procesos mediante Inteligencia Artificial para redefinir la excelencia hacia servicios PRIME. Incluyendo automatización de tareas, capacitación en habilidades digitales y uso de IA para mejorar eficiencia de forma permanente, con evidencia en reportes de avance, capacitación y métricas de desempeño. 3. Cierre de brechas y evolución del conocimiento de los integrantes, alineado con los pilares culturales y objetivos estratégicos de la compañía. Incluyendo alineación con la visión organizacional, optimización del desempeño, desarrollo profesional, flexibilidad y evaluación objetiva de forma semestral, con evidencia en registros de desempeño y desarrollo. 4. Conocimiento profundo de los clientes para adaptar servicios a su estrategia y consolidar nuestra posición como líderes en tecnología. Incluyendo análisis de mercado, segmentación, ofrecimientos estratégicos, roles comerciales, estrategias de mercadeo y alianzas, y diferenciadores PRIME de forma anual a cargo de equipo comercial, con evidencia en reportes de análisis y ventas. | 2022-02-10 | A la par que el equipo de Transformación analiza y promueve ajustes en el modelo de Banco de Ideas y el desarrollo de proyectos con un enfoque orientado a productos y soluciones transversales, desde el equipo de Gobierno se está liderando la construcción de la OKR APP para apalancar la estrategia de formulación y acompañamiento de los OKR de los equipos que apunten al apalancamiento de la estrategia de la organización, soportando los pilares estratégicos definidos para 2022 | 25 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2941 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Transformación de la operación a través de la Innovación y la Automatización | Innovación | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencias en la transformación de la operación a través de la Innovación y la automatización, debido a falta de recursos (humano, técnico especializado) disponibles para desarrollo e innovación y para la incorporación de prácticas líderes en el mercado, falta de identificación de procesos que se puedan automatizar, ausencia de una mentalidad proactiva, de colaboración y crecimiento para proponer nuevas formas de hacer las cosas, falta de seguimiento a la ruta de innovación definida por la organización, ocasionando pérdida de clientes/servicios - proyectos actuales y/o potenciales, ineficiencia operativa, pérdida de competitividad, estancamiento en el crecimiento, desmotivación del personal, impacto negativo en la prestación del servicio, incapacidad para adaptarnos a unas tendencias y demandas del mercado y mayor riesgo de errores humanos por la falta de automatización. | 2018-04-10 | 1. Definición del programa de excelencia técnica a cargo de los Centros de Excelencia y Servicios, optimizando procesos y tecnologías mediante mejores prácticas y metodologías. Incluyendo definición de objetivos, identificación de necesidades, diseño e implementación del programa, y evaluación de su efectividad de forma anual. Con soporte en registros de implementación y métricas de efectividad. 2. Garantizar por parte de los Centros de Excelencia y Servicios la modernización de procesos mediante Inteligencia Artificial para redefinir la excelencia hacia servicios PRIME. Incluyendo automatización de tareas, capacitación en habilidades digitales y uso de IA para mejorar eficiencia de forma permanente, con evidencia en reportes de avance, capacitación y métricas de desempeño. 3. Cierre de brechas y evolución del conocimiento de los integrantes, alineado con los pilares culturales y objetivos estratégicos de la compañía. Incluyendo alineación con la visión organizacional, optimización del desempeño, desarrollo profesional, flexibilidad y evaluación objetiva de forma semestral, con evidencia en registros de desempeño y desarrollo. 4. Conocimiento profundo de los clientes para adaptar servicios a su estrategia y consolidar nuestra posición como líderes en tecnología. Incluyendo análisis de mercado, segmentación, ofrecimientos estratégicos, roles comerciales, estrategias de mercadeo y alianzas, y diferenciadores PRIME de forma anual a cargo de equipo comercial, con evidencia en reportes de análisis y ventas. | 2022-03-10 | Desde la metodología del equipo de Arquitectura en Gobierno y apalancados con el conocimiento del equipo de Transformación, se está llevando a cabo la reorganización del catálogo de productos y soluciones de SETI que ya existe y se aplica/usa en algunos equipos base con el propósito de que estos utilitarios y soluciones sean aplicadas por todos los equipos que lo necesiten. De esta forma, se apoya la construcción colectiva de mejoras que redunden en beneficios de la operación y economías de escala de los equipos | 25 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2941 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Transformación de la operación a través de la Innovación y la Automatización | Innovación | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencias en la transformación de la operación a través de la Innovación y la automatización, debido a falta de recursos (humano, técnico especializado) disponibles para desarrollo e innovación y para la incorporación de prácticas líderes en el mercado, falta de identificación de procesos que se puedan automatizar, ausencia de una mentalidad proactiva, de colaboración y crecimiento para proponer nuevas formas de hacer las cosas, falta de seguimiento a la ruta de innovación definida por la organización, ocasionando pérdida de clientes/servicios - proyectos actuales y/o potenciales, ineficiencia operativa, pérdida de competitividad, estancamiento en el crecimiento, desmotivación del personal, impacto negativo en la prestación del servicio, incapacidad para adaptarnos a unas tendencias y demandas del mercado y mayor riesgo de errores humanos por la falta de automatización. | 2018-04-10 | 1. Definición del programa de excelencia técnica a cargo de los Centros de Excelencia y Servicios, optimizando procesos y tecnologías mediante mejores prácticas y metodologías. Incluyendo definición de objetivos, identificación de necesidades, diseño e implementación del programa, y evaluación de su efectividad de forma anual. Con soporte en registros de implementación y métricas de efectividad. 2. Garantizar por parte de los Centros de Excelencia y Servicios la modernización de procesos mediante Inteligencia Artificial para redefinir la excelencia hacia servicios PRIME. Incluyendo automatización de tareas, capacitación en habilidades digitales y uso de IA para mejorar eficiencia de forma permanente, con evidencia en reportes de avance, capacitación y métricas de desempeño. 3. Cierre de brechas y evolución del conocimiento de los integrantes, alineado con los pilares culturales y objetivos estratégicos de la compañía. Incluyendo alineación con la visión organizacional, optimización del desempeño, desarrollo profesional, flexibilidad y evaluación objetiva de forma semestral, con evidencia en registros de desempeño y desarrollo. 4. Conocimiento profundo de los clientes para adaptar servicios a su estrategia y consolidar nuestra posición como líderes en tecnología. Incluyendo análisis de mercado, segmentación, ofrecimientos estratégicos, roles comerciales, estrategias de mercadeo y alianzas, y diferenciadores PRIME de forma anual a cargo de equipo comercial, con evidencia en reportes de análisis y ventas. | 2022-04-13 | Como estrategia para el segundo semestre de 2022 y acompañado del relanzamiento de Banco de Ideas, se propone un cambio de enfoque del Banco de Ideas para que su orientación sea hacia el producto y no hacia un proyecto puntual. Se busca fortalecer el proceso de conceptualización y desarrollo de las ideas del Banco mediante la incorporación de prácticas de gestión de producto. De esta forma se reconoce la visión del PO (Product Owner), con sus roles y responsabilidades dentro de la estrategia. Ver presentación Minga mayo 2022 | 25 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2941 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Transformación de la operación a través de la Innovación y la Automatización | Innovación | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencias en la transformación de la operación a través de la Innovación y la automatización, debido a falta de recursos (humano, técnico especializado) disponibles para desarrollo e innovación y para la incorporación de prácticas líderes en el mercado, falta de identificación de procesos que se puedan automatizar, ausencia de una mentalidad proactiva, de colaboración y crecimiento para proponer nuevas formas de hacer las cosas, falta de seguimiento a la ruta de innovación definida por la organización, ocasionando pérdida de clientes/servicios - proyectos actuales y/o potenciales, ineficiencia operativa, pérdida de competitividad, estancamiento en el crecimiento, desmotivación del personal, impacto negativo en la prestación del servicio, incapacidad para adaptarnos a unas tendencias y demandas del mercado y mayor riesgo de errores humanos por la falta de automatización. | 2018-04-10 | 1. Definición del programa de excelencia técnica a cargo de los Centros de Excelencia y Servicios, optimizando procesos y tecnologías mediante mejores prácticas y metodologías. Incluyendo definición de objetivos, identificación de necesidades, diseño e implementación del programa, y evaluación de su efectividad de forma anual. Con soporte en registros de implementación y métricas de efectividad. 2. Garantizar por parte de los Centros de Excelencia y Servicios la modernización de procesos mediante Inteligencia Artificial para redefinir la excelencia hacia servicios PRIME. Incluyendo automatización de tareas, capacitación en habilidades digitales y uso de IA para mejorar eficiencia de forma permanente, con evidencia en reportes de avance, capacitación y métricas de desempeño. 3. Cierre de brechas y evolución del conocimiento de los integrantes, alineado con los pilares culturales y objetivos estratégicos de la compañía. Incluyendo alineación con la visión organizacional, optimización del desempeño, desarrollo profesional, flexibilidad y evaluación objetiva de forma semestral, con evidencia en registros de desempeño y desarrollo. 4. Conocimiento profundo de los clientes para adaptar servicios a su estrategia y consolidar nuestra posición como líderes en tecnología. Incluyendo análisis de mercado, segmentación, ofrecimientos estratégicos, roles comerciales, estrategias de mercadeo y alianzas, y diferenciadores PRIME de forma anual a cargo de equipo comercial, con evidencia en reportes de análisis y ventas. | 2022-05-11 | Desde el mes de mayo, el equipo que acompaña la operación en Gobierno, se encuentra realizando mesas de trabajo con los equipos de operación para identificar las herramientas actuales que apoyan la operación y monitoreo para unificar, estandarizar y acompañar el uso e incorporación en los equipos con el propósito de que su uso facilite las prácticas de operación y por ende el servicio de nuestros clientes | 25 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2941 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Transformación de la operación a través de la Innovación y la Automatización | Innovación | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencias en la transformación de la operación a través de la Innovación y la automatización, debido a falta de recursos (humano, técnico especializado) disponibles para desarrollo e innovación y para la incorporación de prácticas líderes en el mercado, falta de identificación de procesos que se puedan automatizar, ausencia de una mentalidad proactiva, de colaboración y crecimiento para proponer nuevas formas de hacer las cosas, falta de seguimiento a la ruta de innovación definida por la organización, ocasionando pérdida de clientes/servicios - proyectos actuales y/o potenciales, ineficiencia operativa, pérdida de competitividad, estancamiento en el crecimiento, desmotivación del personal, impacto negativo en la prestación del servicio, incapacidad para adaptarnos a unas tendencias y demandas del mercado y mayor riesgo de errores humanos por la falta de automatización. | 2018-04-10 | 1. Definición del programa de excelencia técnica a cargo de los Centros de Excelencia y Servicios, optimizando procesos y tecnologías mediante mejores prácticas y metodologías. Incluyendo definición de objetivos, identificación de necesidades, diseño e implementación del programa, y evaluación de su efectividad de forma anual. Con soporte en registros de implementación y métricas de efectividad. 2. Garantizar por parte de los Centros de Excelencia y Servicios la modernización de procesos mediante Inteligencia Artificial para redefinir la excelencia hacia servicios PRIME. Incluyendo automatización de tareas, capacitación en habilidades digitales y uso de IA para mejorar eficiencia de forma permanente, con evidencia en reportes de avance, capacitación y métricas de desempeño. 3. Cierre de brechas y evolución del conocimiento de los integrantes, alineado con los pilares culturales y objetivos estratégicos de la compañía. Incluyendo alineación con la visión organizacional, optimización del desempeño, desarrollo profesional, flexibilidad y evaluación objetiva de forma semestral, con evidencia en registros de desempeño y desarrollo. 4. Conocimiento profundo de los clientes para adaptar servicios a su estrategia y consolidar nuestra posición como líderes en tecnología. Incluyendo análisis de mercado, segmentación, ofrecimientos estratégicos, roles comerciales, estrategias de mercadeo y alianzas, y diferenciadores PRIME de forma anual a cargo de equipo comercial, con evidencia en reportes de análisis y ventas. | 2022-07-12 | Ya se cuenta con el equipo de Transformación encargado de investigar, proponer y consolidar soluciones disruptivas y de corte innovador que apalanquen los servicios actuales y nuevos del portafolio de Seti. Los equipos identificaron actividades o servicios, candidatos para ser automatizados para mejorar la eficiencia de los procesos, y generar una mayor experiencia en el cliente. Y desde las mesas de trabajo de cierre de cada trimestre de los OKR, se identifican, recogen y comparten las automatizaciones y soluciones de apoyo a la operación para todos los equipos. | 25 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2941 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Transformación de la operación a través de la Innovación y la Automatización | Innovación | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencias en la transformación de la operación a través de la Innovación y la automatización, debido a falta de recursos (humano, técnico especializado) disponibles para desarrollo e innovación y para la incorporación de prácticas líderes en el mercado, falta de identificación de procesos que se puedan automatizar, ausencia de una mentalidad proactiva, de colaboración y crecimiento para proponer nuevas formas de hacer las cosas, falta de seguimiento a la ruta de innovación definida por la organización, ocasionando pérdida de clientes/servicios - proyectos actuales y/o potenciales, ineficiencia operativa, pérdida de competitividad, estancamiento en el crecimiento, desmotivación del personal, impacto negativo en la prestación del servicio, incapacidad para adaptarnos a unas tendencias y demandas del mercado y mayor riesgo de errores humanos por la falta de automatización. | 2018-04-10 | 1. Definición del programa de excelencia técnica a cargo de los Centros de Excelencia y Servicios, optimizando procesos y tecnologías mediante mejores prácticas y metodologías. Incluyendo definición de objetivos, identificación de necesidades, diseño e implementación del programa, y evaluación de su efectividad de forma anual. Con soporte en registros de implementación y métricas de efectividad. 2. Garantizar por parte de los Centros de Excelencia y Servicios la modernización de procesos mediante Inteligencia Artificial para redefinir la excelencia hacia servicios PRIME. Incluyendo automatización de tareas, capacitación en habilidades digitales y uso de IA para mejorar eficiencia de forma permanente, con evidencia en reportes de avance, capacitación y métricas de desempeño. 3. Cierre de brechas y evolución del conocimiento de los integrantes, alineado con los pilares culturales y objetivos estratégicos de la compañía. Incluyendo alineación con la visión organizacional, optimización del desempeño, desarrollo profesional, flexibilidad y evaluación objetiva de forma semestral, con evidencia en registros de desempeño y desarrollo. 4. Conocimiento profundo de los clientes para adaptar servicios a su estrategia y consolidar nuestra posición como líderes en tecnología. Incluyendo análisis de mercado, segmentación, ofrecimientos estratégicos, roles comerciales, estrategias de mercadeo y alianzas, y diferenciadores PRIME de forma anual a cargo de equipo comercial, con evidencia en reportes de análisis y ventas. | 2022-08-22 | El equipo de transformación viene trabajando en los frentes de 1. Ruta de Innovación, 2. Pruebas de Tecnología, 3. MVP's y 4. PO Metodológico, y para los frentes de Innovación y Pruebas de TI se han realizado los siguientes avances: Microsoft 365 Virtual Agents for Teams : Chatbots como concentrador de servicios internos al integrante. Power Apps: Desarrollo de aplicaciónes de Lienzo. Power Automate: Omnicanalidad. Power BI: Visualización con alcance corporativo. List of SharePoint: Como repositorios de datos y CI/CD Power Platform Autoservicio para aprovisionar componentes de Power Platform de uso transversal por parte de los equipos (Ejemplo: Encuestas App). Para la Ruta de Innovación: Grupo Éxito: Digital Worker Ofuscamiento de datos y aprovisionamiento de colecciones Mongo DB, Alicación Ofuscamiento de datos Teradata y Metodología Data Simple Gobierno de Y Gestión de Información . Promigas: Arquitecto Analitycs y Arquitectura Conceptual Data Pipeline. Adopción Metodología Data Simple Gobierno y Gestión de Información. Adopción Metodología Data Simple Data Pipelines. Digital Worker Asistente Búsqueda HV. | 25 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2941 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Transformación de la operación a través de la Innovación y la Automatización | Innovación | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencias en la transformación de la operación a través de la Innovación y la automatización, debido a falta de recursos (humano, técnico especializado) disponibles para desarrollo e innovación y para la incorporación de prácticas líderes en el mercado, falta de identificación de procesos que se puedan automatizar, ausencia de una mentalidad proactiva, de colaboración y crecimiento para proponer nuevas formas de hacer las cosas, falta de seguimiento a la ruta de innovación definida por la organización, ocasionando pérdida de clientes/servicios - proyectos actuales y/o potenciales, ineficiencia operativa, pérdida de competitividad, estancamiento en el crecimiento, desmotivación del personal, impacto negativo en la prestación del servicio, incapacidad para adaptarnos a unas tendencias y demandas del mercado y mayor riesgo de errores humanos por la falta de automatización. | 2018-04-10 | 1. Definición del programa de excelencia técnica a cargo de los Centros de Excelencia y Servicios, optimizando procesos y tecnologías mediante mejores prácticas y metodologías. Incluyendo definición de objetivos, identificación de necesidades, diseño e implementación del programa, y evaluación de su efectividad de forma anual. Con soporte en registros de implementación y métricas de efectividad. 2. Garantizar por parte de los Centros de Excelencia y Servicios la modernización de procesos mediante Inteligencia Artificial para redefinir la excelencia hacia servicios PRIME. Incluyendo automatización de tareas, capacitación en habilidades digitales y uso de IA para mejorar eficiencia de forma permanente, con evidencia en reportes de avance, capacitación y métricas de desempeño. 3. Cierre de brechas y evolución del conocimiento de los integrantes, alineado con los pilares culturales y objetivos estratégicos de la compañía. Incluyendo alineación con la visión organizacional, optimización del desempeño, desarrollo profesional, flexibilidad y evaluación objetiva de forma semestral, con evidencia en registros de desempeño y desarrollo. 4. Conocimiento profundo de los clientes para adaptar servicios a su estrategia y consolidar nuestra posición como líderes en tecnología. Incluyendo análisis de mercado, segmentación, ofrecimientos estratégicos, roles comerciales, estrategias de mercadeo y alianzas, y diferenciadores PRIME de forma anual a cargo de equipo comercial, con evidencia en reportes de análisis y ventas. | 2022-09-22 | Se han realizado pruebas de tecnología - Capacidades ETL Power BI Acceso a fuentes de datos semiestructuradas para usuarios de negocio.Azure Servicios gratis siempre y gratis por 12 meses. SQL Database PaaS. Suscripciones developer vs production. Data Pipelines ¿ Synapse Analytics. | 25 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2941 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Transformación de la operación a través de la Innovación y la Automatización | Innovación | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencias en la transformación de la operación a través de la Innovación y la automatización, debido a falta de recursos (humano, técnico especializado) disponibles para desarrollo e innovación y para la incorporación de prácticas líderes en el mercado, falta de identificación de procesos que se puedan automatizar, ausencia de una mentalidad proactiva, de colaboración y crecimiento para proponer nuevas formas de hacer las cosas, falta de seguimiento a la ruta de innovación definida por la organización, ocasionando pérdida de clientes/servicios - proyectos actuales y/o potenciales, ineficiencia operativa, pérdida de competitividad, estancamiento en el crecimiento, desmotivación del personal, impacto negativo en la prestación del servicio, incapacidad para adaptarnos a unas tendencias y demandas del mercado y mayor riesgo de errores humanos por la falta de automatización. | 2018-04-10 | 1. Definición del programa de excelencia técnica a cargo de los Centros de Excelencia y Servicios, optimizando procesos y tecnologías mediante mejores prácticas y metodologías. Incluyendo definición de objetivos, identificación de necesidades, diseño e implementación del programa, y evaluación de su efectividad de forma anual. Con soporte en registros de implementación y métricas de efectividad. 2. Garantizar por parte de los Centros de Excelencia y Servicios la modernización de procesos mediante Inteligencia Artificial para redefinir la excelencia hacia servicios PRIME. Incluyendo automatización de tareas, capacitación en habilidades digitales y uso de IA para mejorar eficiencia de forma permanente, con evidencia en reportes de avance, capacitación y métricas de desempeño. 3. Cierre de brechas y evolución del conocimiento de los integrantes, alineado con los pilares culturales y objetivos estratégicos de la compañía. Incluyendo alineación con la visión organizacional, optimización del desempeño, desarrollo profesional, flexibilidad y evaluación objetiva de forma semestral, con evidencia en registros de desempeño y desarrollo. 4. Conocimiento profundo de los clientes para adaptar servicios a su estrategia y consolidar nuestra posición como líderes en tecnología. Incluyendo análisis de mercado, segmentación, ofrecimientos estratégicos, roles comerciales, estrategias de mercadeo y alianzas, y diferenciadores PRIME de forma anual a cargo de equipo comercial, con evidencia en reportes de análisis y ventas. | 2022-10-25 | De la mano con Gobierno corporativo se ha venido trabajando en Gobierno Corporativo: Experiencia del Integrante: Asertividad en las comunicaciones para incentivar la participación en encuestas internas (Encuestas App). Data Simple Modelo de Gobierno y Gestión de la Información SETI. OKR App. Presupuestos App. Experiencia del Cliente: Arquitectura tecnológica sugerida para incentivar la participación en encuestas externas (Encuestas App). Co-Creación marco de trabajo comunidades de practicas y conocimiento. Adopción de practicas. Sugerencia de flujo de recepción de artefactos tecnológicos de los equipos de uso transversal. | 25 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2941 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Transformación de la operación a través de la Innovación y la Automatización | Innovación | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencias en la transformación de la operación a través de la Innovación y la automatización, debido a falta de recursos (humano, técnico especializado) disponibles para desarrollo e innovación y para la incorporación de prácticas líderes en el mercado, falta de identificación de procesos que se puedan automatizar, ausencia de una mentalidad proactiva, de colaboración y crecimiento para proponer nuevas formas de hacer las cosas, falta de seguimiento a la ruta de innovación definida por la organización, ocasionando pérdida de clientes/servicios - proyectos actuales y/o potenciales, ineficiencia operativa, pérdida de competitividad, estancamiento en el crecimiento, desmotivación del personal, impacto negativo en la prestación del servicio, incapacidad para adaptarnos a unas tendencias y demandas del mercado y mayor riesgo de errores humanos por la falta de automatización. | 2018-04-10 | 1. Definición del programa de excelencia técnica a cargo de los Centros de Excelencia y Servicios, optimizando procesos y tecnologías mediante mejores prácticas y metodologías. Incluyendo definición de objetivos, identificación de necesidades, diseño e implementación del programa, y evaluación de su efectividad de forma anual. Con soporte en registros de implementación y métricas de efectividad. 2. Garantizar por parte de los Centros de Excelencia y Servicios la modernización de procesos mediante Inteligencia Artificial para redefinir la excelencia hacia servicios PRIME. Incluyendo automatización de tareas, capacitación en habilidades digitales y uso de IA para mejorar eficiencia de forma permanente, con evidencia en reportes de avance, capacitación y métricas de desempeño. 3. Cierre de brechas y evolución del conocimiento de los integrantes, alineado con los pilares culturales y objetivos estratégicos de la compañía. Incluyendo alineación con la visión organizacional, optimización del desempeño, desarrollo profesional, flexibilidad y evaluación objetiva de forma semestral, con evidencia en registros de desempeño y desarrollo. 4. Conocimiento profundo de los clientes para adaptar servicios a su estrategia y consolidar nuestra posición como líderes en tecnología. Incluyendo análisis de mercado, segmentación, ofrecimientos estratégicos, roles comerciales, estrategias de mercadeo y alianzas, y diferenciadores PRIME de forma anual a cargo de equipo comercial, con evidencia en reportes de análisis y ventas. | 2022-11-15 | Con el enfoque que tienen las comunidades en la Organización, el rol del equipo de Transformación debe migrar a ser una "comunidad" apalancadora de las rutas y estrategias de innovación y mejora de los productos que defina la organización para 2023. Este será un año orientado a la consolidación de herramientas que apoyen la observabilidad y ejecución de tareas con menor intervención humana | 25 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2941 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Transformación de la operación a través de la Innovación y la Automatización | Innovación | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencias en la transformación de la operación a través de la Innovación y la automatización, debido a falta de recursos (humano, técnico especializado) disponibles para desarrollo e innovación y para la incorporación de prácticas líderes en el mercado, falta de identificación de procesos que se puedan automatizar, ausencia de una mentalidad proactiva, de colaboración y crecimiento para proponer nuevas formas de hacer las cosas, falta de seguimiento a la ruta de innovación definida por la organización, ocasionando pérdida de clientes/servicios - proyectos actuales y/o potenciales, ineficiencia operativa, pérdida de competitividad, estancamiento en el crecimiento, desmotivación del personal, impacto negativo en la prestación del servicio, incapacidad para adaptarnos a unas tendencias y demandas del mercado y mayor riesgo de errores humanos por la falta de automatización. | 2018-04-10 | 1. Definición del programa de excelencia técnica a cargo de los Centros de Excelencia y Servicios, optimizando procesos y tecnologías mediante mejores prácticas y metodologías. Incluyendo definición de objetivos, identificación de necesidades, diseño e implementación del programa, y evaluación de su efectividad de forma anual. Con soporte en registros de implementación y métricas de efectividad. 2. Garantizar por parte de los Centros de Excelencia y Servicios la modernización de procesos mediante Inteligencia Artificial para redefinir la excelencia hacia servicios PRIME. Incluyendo automatización de tareas, capacitación en habilidades digitales y uso de IA para mejorar eficiencia de forma permanente, con evidencia en reportes de avance, capacitación y métricas de desempeño. 3. Cierre de brechas y evolución del conocimiento de los integrantes, alineado con los pilares culturales y objetivos estratégicos de la compañía. Incluyendo alineación con la visión organizacional, optimización del desempeño, desarrollo profesional, flexibilidad y evaluación objetiva de forma semestral, con evidencia en registros de desempeño y desarrollo. 4. Conocimiento profundo de los clientes para adaptar servicios a su estrategia y consolidar nuestra posición como líderes en tecnología. Incluyendo análisis de mercado, segmentación, ofrecimientos estratégicos, roles comerciales, estrategias de mercadeo y alianzas, y diferenciadores PRIME de forma anual a cargo de equipo comercial, con evidencia en reportes de análisis y ventas. | 2022-12-28 | Para 2023 se consolida el equipo de Transformación como la comunidad de Innovación con Líder y embajadores, que buscará como el resto de comunidades trabajar por la definición y construcción de herramientas y componentes transversales, el entrenamiento y la capacitación de los integrantes, definición de estándares y prácticas de de calidad de los servicios de manera que los equipos puedan adaptar a sus necesidades y crear una red de apoyo a través de los equipos para la solución de dudas, apoyos en incidentes y problemas, apoyos en definiciones de arquitectura, revisiones pares, etc., evolución del servicio, definición de los procesos de OnBoarding técnico de nuevos integrantes y Crear y gestionar el programa de semilleros de la comunidad | 25 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2941 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Transformación de la operación a través de la Innovación y la Automatización | Innovación | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencias en la transformación de la operación a través de la Innovación y la automatización, debido a falta de recursos (humano, técnico especializado) disponibles para desarrollo e innovación y para la incorporación de prácticas líderes en el mercado, falta de identificación de procesos que se puedan automatizar, ausencia de una mentalidad proactiva, de colaboración y crecimiento para proponer nuevas formas de hacer las cosas, falta de seguimiento a la ruta de innovación definida por la organización, ocasionando pérdida de clientes/servicios - proyectos actuales y/o potenciales, ineficiencia operativa, pérdida de competitividad, estancamiento en el crecimiento, desmotivación del personal, impacto negativo en la prestación del servicio, incapacidad para adaptarnos a unas tendencias y demandas del mercado y mayor riesgo de errores humanos por la falta de automatización. | 2018-04-10 | 1. Definición del programa de excelencia técnica a cargo de los Centros de Excelencia y Servicios, optimizando procesos y tecnologías mediante mejores prácticas y metodologías. Incluyendo definición de objetivos, identificación de necesidades, diseño e implementación del programa, y evaluación de su efectividad de forma anual. Con soporte en registros de implementación y métricas de efectividad. 2. Garantizar por parte de los Centros de Excelencia y Servicios la modernización de procesos mediante Inteligencia Artificial para redefinir la excelencia hacia servicios PRIME. Incluyendo automatización de tareas, capacitación en habilidades digitales y uso de IA para mejorar eficiencia de forma permanente, con evidencia en reportes de avance, capacitación y métricas de desempeño. 3. Cierre de brechas y evolución del conocimiento de los integrantes, alineado con los pilares culturales y objetivos estratégicos de la compañía. Incluyendo alineación con la visión organizacional, optimización del desempeño, desarrollo profesional, flexibilidad y evaluación objetiva de forma semestral, con evidencia en registros de desempeño y desarrollo. 4. Conocimiento profundo de los clientes para adaptar servicios a su estrategia y consolidar nuestra posición como líderes en tecnología. Incluyendo análisis de mercado, segmentación, ofrecimientos estratégicos, roles comerciales, estrategias de mercadeo y alianzas, y diferenciadores PRIME de forma anual a cargo de equipo comercial, con evidencia en reportes de análisis y ventas. | 2023-03-30 | Para transformar las operaciones de la organización a través de la innovación, se trabajará en una iniciativa organizacional llamada Modernización del Framework de Administración que involucra la labor de las comunidades y el equipo de Transformación. Esta iniciativa se enfocará al desarrollo de 4 frentes de trabajo enfocados en Observabilidad, Incidentes y problemas, Automatización y Gestión de la Configuración, con desarrollo de campo inicial en los equipos de operación transversal (Gryffindor, Grupo Cali y Echo_Nexsus). | 25 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2941 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Transformación de la operación a través de la Innovación y la Automatización | Innovación | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencias en la transformación de la operación a través de la Innovación y la automatización, debido a falta de recursos (humano, técnico especializado) disponibles para desarrollo e innovación y para la incorporación de prácticas líderes en el mercado, falta de identificación de procesos que se puedan automatizar, ausencia de una mentalidad proactiva, de colaboración y crecimiento para proponer nuevas formas de hacer las cosas, falta de seguimiento a la ruta de innovación definida por la organización, ocasionando pérdida de clientes/servicios - proyectos actuales y/o potenciales, ineficiencia operativa, pérdida de competitividad, estancamiento en el crecimiento, desmotivación del personal, impacto negativo en la prestación del servicio, incapacidad para adaptarnos a unas tendencias y demandas del mercado y mayor riesgo de errores humanos por la falta de automatización. | 2018-04-10 | 1. Definición del programa de excelencia técnica a cargo de los Centros de Excelencia y Servicios, optimizando procesos y tecnologías mediante mejores prácticas y metodologías. Incluyendo definición de objetivos, identificación de necesidades, diseño e implementación del programa, y evaluación de su efectividad de forma anual. Con soporte en registros de implementación y métricas de efectividad. 2. Garantizar por parte de los Centros de Excelencia y Servicios la modernización de procesos mediante Inteligencia Artificial para redefinir la excelencia hacia servicios PRIME. Incluyendo automatización de tareas, capacitación en habilidades digitales y uso de IA para mejorar eficiencia de forma permanente, con evidencia en reportes de avance, capacitación y métricas de desempeño. 3. Cierre de brechas y evolución del conocimiento de los integrantes, alineado con los pilares culturales y objetivos estratégicos de la compañía. Incluyendo alineación con la visión organizacional, optimización del desempeño, desarrollo profesional, flexibilidad y evaluación objetiva de forma semestral, con evidencia en registros de desempeño y desarrollo. 4. Conocimiento profundo de los clientes para adaptar servicios a su estrategia y consolidar nuestra posición como líderes en tecnología. Incluyendo análisis de mercado, segmentación, ofrecimientos estratégicos, roles comerciales, estrategias de mercadeo y alianzas, y diferenciadores PRIME de forma anual a cargo de equipo comercial, con evidencia en reportes de análisis y ventas. | 2023-08-11 | Continuamos con el avance en la Modernización del Framework de Administración y hemos avanzado en la consolidación de Moisés como herramienta de monitoreo y observabilidad para los equipos de Operación, en donde quedarán configurados los clientes de los equipos Piloto y todas las Operaciones nuevas que se contraten en la organización. Desde el frente de automatización se está trabajando en la optimización de procesos en los equipos. Y a la par, se está desarrollando el ejercicio con ATH para luego consolidar y centralizar prácticas que enriquezcan el modelo | 25 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2941 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Transformación de la operación a través de la Innovación y la Automatización | Innovación | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencias en la transformación de la operación a través de la Innovación y la automatización, debido a falta de recursos (humano, técnico especializado) disponibles para desarrollo e innovación y para la incorporación de prácticas líderes en el mercado, falta de identificación de procesos que se puedan automatizar, ausencia de una mentalidad proactiva, de colaboración y crecimiento para proponer nuevas formas de hacer las cosas, falta de seguimiento a la ruta de innovación definida por la organización, ocasionando pérdida de clientes/servicios - proyectos actuales y/o potenciales, ineficiencia operativa, pérdida de competitividad, estancamiento en el crecimiento, desmotivación del personal, impacto negativo en la prestación del servicio, incapacidad para adaptarnos a unas tendencias y demandas del mercado y mayor riesgo de errores humanos por la falta de automatización. | 2018-04-10 | 1. Definición del programa de excelencia técnica a cargo de los Centros de Excelencia y Servicios, optimizando procesos y tecnologías mediante mejores prácticas y metodologías. Incluyendo definición de objetivos, identificación de necesidades, diseño e implementación del programa, y evaluación de su efectividad de forma anual. Con soporte en registros de implementación y métricas de efectividad. 2. Garantizar por parte de los Centros de Excelencia y Servicios la modernización de procesos mediante Inteligencia Artificial para redefinir la excelencia hacia servicios PRIME. Incluyendo automatización de tareas, capacitación en habilidades digitales y uso de IA para mejorar eficiencia de forma permanente, con evidencia en reportes de avance, capacitación y métricas de desempeño. 3. Cierre de brechas y evolución del conocimiento de los integrantes, alineado con los pilares culturales y objetivos estratégicos de la compañía. Incluyendo alineación con la visión organizacional, optimización del desempeño, desarrollo profesional, flexibilidad y evaluación objetiva de forma semestral, con evidencia en registros de desempeño y desarrollo. 4. Conocimiento profundo de los clientes para adaptar servicios a su estrategia y consolidar nuestra posición como líderes en tecnología. Incluyendo análisis de mercado, segmentación, ofrecimientos estratégicos, roles comerciales, estrategias de mercadeo y alianzas, y diferenciadores PRIME de forma anual a cargo de equipo comercial, con evidencia en reportes de análisis y ventas. | 2023-12-29 | El MFA (Modernización del Framework de Administración) incluyendo el desarrollo de nuestra herramienta de observabilidad (Moisés), se transforman en la competencia de Administración, definida en el programa de excelencia Técnica. A partir de esta definición se incorporarán los avances obtenidos en ambos frentes de cara al proyecto estratégico que se desarrollará en 2025 denominado Modernización del Servicio de Administración | 25 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2941 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Transformación de la operación a través de la Innovación y la Automatización | Innovación | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencias en la transformación de la operación a través de la Innovación y la automatización, debido a falta de recursos (humano, técnico especializado) disponibles para desarrollo e innovación y para la incorporación de prácticas líderes en el mercado, falta de identificación de procesos que se puedan automatizar, ausencia de una mentalidad proactiva, de colaboración y crecimiento para proponer nuevas formas de hacer las cosas, falta de seguimiento a la ruta de innovación definida por la organización, ocasionando pérdida de clientes/servicios - proyectos actuales y/o potenciales, ineficiencia operativa, pérdida de competitividad, estancamiento en el crecimiento, desmotivación del personal, impacto negativo en la prestación del servicio, incapacidad para adaptarnos a unas tendencias y demandas del mercado y mayor riesgo de errores humanos por la falta de automatización. | 2018-04-10 | 1. Definición del programa de excelencia técnica a cargo de los Centros de Excelencia y Servicios, optimizando procesos y tecnologías mediante mejores prácticas y metodologías. Incluyendo definición de objetivos, identificación de necesidades, diseño e implementación del programa, y evaluación de su efectividad de forma anual. Con soporte en registros de implementación y métricas de efectividad. 2. Garantizar por parte de los Centros de Excelencia y Servicios la modernización de procesos mediante Inteligencia Artificial para redefinir la excelencia hacia servicios PRIME. Incluyendo automatización de tareas, capacitación en habilidades digitales y uso de IA para mejorar eficiencia de forma permanente, con evidencia en reportes de avance, capacitación y métricas de desempeño. 3. Cierre de brechas y evolución del conocimiento de los integrantes, alineado con los pilares culturales y objetivos estratégicos de la compañía. Incluyendo alineación con la visión organizacional, optimización del desempeño, desarrollo profesional, flexibilidad y evaluación objetiva de forma semestral, con evidencia en registros de desempeño y desarrollo. 4. Conocimiento profundo de los clientes para adaptar servicios a su estrategia y consolidar nuestra posición como líderes en tecnología. Incluyendo análisis de mercado, segmentación, ofrecimientos estratégicos, roles comerciales, estrategias de mercadeo y alianzas, y diferenciadores PRIME de forma anual a cargo de equipo comercial, con evidencia en reportes de análisis y ventas. | 2025-02-04 | Durante el Kickoff de Lideres a desarrollar entre los días 5,6 y 7 de febrero se presentará el proyecto de Modernización bajo la filosofía de Servicios PRIME. Se presentará el alcance, la hoja de ruta, y las iteraciones por Fase y lo que se espera obtener en cada Q. | 25 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2941 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Transformación de la operación a través de la Innovación y la Automatización | Innovación | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencias en la transformación de la operación a través de la Innovación y la automatización, debido a falta de recursos (humano, técnico especializado) disponibles para desarrollo e innovación y para la incorporación de prácticas líderes en el mercado, falta de identificación de procesos que se puedan automatizar, ausencia de una mentalidad proactiva, de colaboración y crecimiento para proponer nuevas formas de hacer las cosas, falta de seguimiento a la ruta de innovación definida por la organización, ocasionando pérdida de clientes/servicios - proyectos actuales y/o potenciales, ineficiencia operativa, pérdida de competitividad, estancamiento en el crecimiento, desmotivación del personal, impacto negativo en la prestación del servicio, incapacidad para adaptarnos a unas tendencias y demandas del mercado y mayor riesgo de errores humanos por la falta de automatización. | 2018-04-10 | 1. Definición del programa de excelencia técnica a cargo de los Centros de Excelencia y Servicios, optimizando procesos y tecnologías mediante mejores prácticas y metodologías. Incluyendo definición de objetivos, identificación de necesidades, diseño e implementación del programa, y evaluación de su efectividad de forma anual. Con soporte en registros de implementación y métricas de efectividad. 2. Garantizar por parte de los Centros de Excelencia y Servicios la modernización de procesos mediante Inteligencia Artificial para redefinir la excelencia hacia servicios PRIME. Incluyendo automatización de tareas, capacitación en habilidades digitales y uso de IA para mejorar eficiencia de forma permanente, con evidencia en reportes de avance, capacitación y métricas de desempeño. 3. Cierre de brechas y evolución del conocimiento de los integrantes, alineado con los pilares culturales y objetivos estratégicos de la compañía. Incluyendo alineación con la visión organizacional, optimización del desempeño, desarrollo profesional, flexibilidad y evaluación objetiva de forma semestral, con evidencia en registros de desempeño y desarrollo. 4. Conocimiento profundo de los clientes para adaptar servicios a su estrategia y consolidar nuestra posición como líderes en tecnología. Incluyendo análisis de mercado, segmentación, ofrecimientos estratégicos, roles comerciales, estrategias de mercadeo y alianzas, y diferenciadores PRIME de forma anual a cargo de equipo comercial, con evidencia en reportes de análisis y ventas. | 2025-04-10 | Este riesgo se continúa gestionado desde la Estrategia y su registro, evaluación y seguimientos se realizarán en el proyecto con ID12929 | 25 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2942 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Reputación negativa | Legislación | Incumplimiento | Interno | Afectación de la reputación de la Compañía ante sus partes interesadas, debido a incumplimiento de aspectos legales dado el incremento, desconocimiento y/o mala interpretación en normas y regulaciones, Incumplimiento de contratos y/o acuerdos con los clientes, Falencias en controles de seguridad y confidencialidad de la información, Comportamiento inapropiado de los integrantes y/o prácticas poco éticas y Productos/Servicios de mala calidad, ocasionando multas, sanciones, pérdida de clientes y/o negocios, dificultades para atraer el talento, relaciones deterioradas con los grupos de interés y deterioro de la marca SETI. | 2018-04-10 | 1- Semestralmente cada equipo de SETI debe revisar y actualizar, de forma preventiva y manual, las normas y regulaciones que le aplican, y adicionalmente Gestión Organizacional, monitoreará que los equipos conocen e implementan las normas y regulaciones que les aplican, con el fin de asegurar que conocemos e identificamos los requerimientos normativos y que los incorporamos en los protocolos de la compañía. 2- Cada vez que se requiera, buscar de forma preventiva y manual, el acompañamiento de expertos para garantizar que se interpretan las normas y regulaciones correctamente y documentar el análisis, por el responsable del proceso, con el fin de asegurar una correcta interpretación de normas y regulaciones para que los controles o ajustes que se planean hacer como organización sean acordes a lo que se necesita. 3- Permanentemente monitorear y gestionar, de forma preventiva y semiautomática, fallas en la prestación de los servicios a través de la incorporación del programa de excelencia técnica, la ejecución de auditorías internas a los proyectos y la definición de actividades de monitoreo por parte del líder de cada equipo al definir niveles de escalamiento, líder técnico y líder de servicio, y así asegurar la calidad y el cumplimiento de los compromisos adquiridos para la prestación del servicio. 4- Ver Riesgo 2891, controles C-11 al C-19 del proceso de la Gerencia de Tecnología. | 2021-01-07 | En la capacitación recibida por Smart IT frente a la ISO 22301, formalizamos éste como un riesgo de impacto estratégico para la compañía, por tanto, continúa aplicable para el año 2021. | 22 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2942 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Reputación negativa | Legislación | Incumplimiento | Interno | Afectación de la reputación de la Compañía ante sus partes interesadas, debido a incumplimiento de aspectos legales dado el incremento, desconocimiento y/o mala interpretación en normas y regulaciones, Incumplimiento de contratos y/o acuerdos con los clientes, Falencias en controles de seguridad y confidencialidad de la información, Comportamiento inapropiado de los integrantes y/o prácticas poco éticas y Productos/Servicios de mala calidad, ocasionando multas, sanciones, pérdida de clientes y/o negocios, dificultades para atraer el talento, relaciones deterioradas con los grupos de interés y deterioro de la marca SETI. | 2018-04-10 | 1- Semestralmente cada equipo de SETI debe revisar y actualizar, de forma preventiva y manual, las normas y regulaciones que le aplican, y adicionalmente Gestión Organizacional, monitoreará que los equipos conocen e implementan las normas y regulaciones que les aplican, con el fin de asegurar que conocemos e identificamos los requerimientos normativos y que los incorporamos en los protocolos de la compañía. 2- Cada vez que se requiera, buscar de forma preventiva y manual, el acompañamiento de expertos para garantizar que se interpretan las normas y regulaciones correctamente y documentar el análisis, por el responsable del proceso, con el fin de asegurar una correcta interpretación de normas y regulaciones para que los controles o ajustes que se planean hacer como organización sean acordes a lo que se necesita. 3- Permanentemente monitorear y gestionar, de forma preventiva y semiautomática, fallas en la prestación de los servicios a través de la incorporación del programa de excelencia técnica, la ejecución de auditorías internas a los proyectos y la definición de actividades de monitoreo por parte del líder de cada equipo al definir niveles de escalamiento, líder técnico y líder de servicio, y así asegurar la calidad y el cumplimiento de los compromisos adquiridos para la prestación del servicio. 4- Ver Riesgo 2891, controles C-11 al C-19 del proceso de la Gerencia de Tecnología. | 2021-02-02 | Dentro de las últimas propuestas revisadas, registra investigar y profundizar en temas de riesgo LAFT, con el fin de potenciar estrategias de autocontrol frente a los impactos financieros y reputacionales, que podrían tener estos riesgos en la Organización. | 22 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2942 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Reputación negativa | Legislación | Incumplimiento | Interno | Afectación de la reputación de la Compañía ante sus partes interesadas, debido a incumplimiento de aspectos legales dado el incremento, desconocimiento y/o mala interpretación en normas y regulaciones, Incumplimiento de contratos y/o acuerdos con los clientes, Falencias en controles de seguridad y confidencialidad de la información, Comportamiento inapropiado de los integrantes y/o prácticas poco éticas y Productos/Servicios de mala calidad, ocasionando multas, sanciones, pérdida de clientes y/o negocios, dificultades para atraer el talento, relaciones deterioradas con los grupos de interés y deterioro de la marca SETI. | 2018-04-10 | 1- Semestralmente cada equipo de SETI debe revisar y actualizar, de forma preventiva y manual, las normas y regulaciones que le aplican, y adicionalmente Gestión Organizacional, monitoreará que los equipos conocen e implementan las normas y regulaciones que les aplican, con el fin de asegurar que conocemos e identificamos los requerimientos normativos y que los incorporamos en los protocolos de la compañía. 2- Cada vez que se requiera, buscar de forma preventiva y manual, el acompañamiento de expertos para garantizar que se interpretan las normas y regulaciones correctamente y documentar el análisis, por el responsable del proceso, con el fin de asegurar una correcta interpretación de normas y regulaciones para que los controles o ajustes que se planean hacer como organización sean acordes a lo que se necesita. 3- Permanentemente monitorear y gestionar, de forma preventiva y semiautomática, fallas en la prestación de los servicios a través de la incorporación del programa de excelencia técnica, la ejecución de auditorías internas a los proyectos y la definición de actividades de monitoreo por parte del líder de cada equipo al definir niveles de escalamiento, líder técnico y líder de servicio, y así asegurar la calidad y el cumplimiento de los compromisos adquiridos para la prestación del servicio. 4- Ver Riesgo 2891, controles C-11 al C-19 del proceso de la Gerencia de Tecnología. | 2021-03-02 | Después de revisar detalladamente los temas relacionados con SAGRILAFT, se concluye que SETI es compañía obligada para contar con el sistema, administrarlo y mantenerlo. Por tanto, se están evaluando las mejores opciones y escenarios, para lograr salir con este a producción en Mayo del presente año. | 22 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2942 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Reputación negativa | Legislación | Incumplimiento | Interno | Afectación de la reputación de la Compañía ante sus partes interesadas, debido a incumplimiento de aspectos legales dado el incremento, desconocimiento y/o mala interpretación en normas y regulaciones, Incumplimiento de contratos y/o acuerdos con los clientes, Falencias en controles de seguridad y confidencialidad de la información, Comportamiento inapropiado de los integrantes y/o prácticas poco éticas y Productos/Servicios de mala calidad, ocasionando multas, sanciones, pérdida de clientes y/o negocios, dificultades para atraer el talento, relaciones deterioradas con los grupos de interés y deterioro de la marca SETI. | 2018-04-10 | 1- Semestralmente cada equipo de SETI debe revisar y actualizar, de forma preventiva y manual, las normas y regulaciones que le aplican, y adicionalmente Gestión Organizacional, monitoreará que los equipos conocen e implementan las normas y regulaciones que les aplican, con el fin de asegurar que conocemos e identificamos los requerimientos normativos y que los incorporamos en los protocolos de la compañía. 2- Cada vez que se requiera, buscar de forma preventiva y manual, el acompañamiento de expertos para garantizar que se interpretan las normas y regulaciones correctamente y documentar el análisis, por el responsable del proceso, con el fin de asegurar una correcta interpretación de normas y regulaciones para que los controles o ajustes que se planean hacer como organización sean acordes a lo que se necesita. 3- Permanentemente monitorear y gestionar, de forma preventiva y semiautomática, fallas en la prestación de los servicios a través de la incorporación del programa de excelencia técnica, la ejecución de auditorías internas a los proyectos y la definición de actividades de monitoreo por parte del líder de cada equipo al definir niveles de escalamiento, líder técnico y líder de servicio, y así asegurar la calidad y el cumplimiento de los compromisos adquiridos para la prestación del servicio. 4- Ver Riesgo 2891, controles C-11 al C-19 del proceso de la Gerencia de Tecnología. | 2021-04-14 | La implementación de SAGRILAFT está en curso y liderada desde la Dirección Administrativa y Financiera. Se identificó que la Superintendencia de Sociedades extendió el tiempo de actualización del sistema para las Entidades vigiladas, la cual quedó con fecha límite: 31 de Agosto del 2021. | 22 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2942 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Reputación negativa | Legislación | Incumplimiento | Interno | Afectación de la reputación de la Compañía ante sus partes interesadas, debido a incumplimiento de aspectos legales dado el incremento, desconocimiento y/o mala interpretación en normas y regulaciones, Incumplimiento de contratos y/o acuerdos con los clientes, Falencias en controles de seguridad y confidencialidad de la información, Comportamiento inapropiado de los integrantes y/o prácticas poco éticas y Productos/Servicios de mala calidad, ocasionando multas, sanciones, pérdida de clientes y/o negocios, dificultades para atraer el talento, relaciones deterioradas con los grupos de interés y deterioro de la marca SETI. | 2018-04-10 | 1- Semestralmente cada equipo de SETI debe revisar y actualizar, de forma preventiva y manual, las normas y regulaciones que le aplican, y adicionalmente Gestión Organizacional, monitoreará que los equipos conocen e implementan las normas y regulaciones que les aplican, con el fin de asegurar que conocemos e identificamos los requerimientos normativos y que los incorporamos en los protocolos de la compañía. 2- Cada vez que se requiera, buscar de forma preventiva y manual, el acompañamiento de expertos para garantizar que se interpretan las normas y regulaciones correctamente y documentar el análisis, por el responsable del proceso, con el fin de asegurar una correcta interpretación de normas y regulaciones para que los controles o ajustes que se planean hacer como organización sean acordes a lo que se necesita. 3- Permanentemente monitorear y gestionar, de forma preventiva y semiautomática, fallas en la prestación de los servicios a través de la incorporación del programa de excelencia técnica, la ejecución de auditorías internas a los proyectos y la definición de actividades de monitoreo por parte del líder de cada equipo al definir niveles de escalamiento, líder técnico y líder de servicio, y así asegurar la calidad y el cumplimiento de los compromisos adquiridos para la prestación del servicio. 4- Ver Riesgo 2891, controles C-11 al C-19 del proceso de la Gerencia de Tecnología. | 2021-06-08 | La implementación de SAGRILAFT está en curso y liderada desde la Dirección Administrativa y Financiera. Se identificó que la Superintendencia de Sociedades extendió el tiempo de actualización del sistema para las Entidades vigiladas, la cual quedó con fecha límite: 31 de Agosto del 2021. | 22 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2942 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Reputación negativa | Legislación | Incumplimiento | Interno | Afectación de la reputación de la Compañía ante sus partes interesadas, debido a incumplimiento de aspectos legales dado el incremento, desconocimiento y/o mala interpretación en normas y regulaciones, Incumplimiento de contratos y/o acuerdos con los clientes, Falencias en controles de seguridad y confidencialidad de la información, Comportamiento inapropiado de los integrantes y/o prácticas poco éticas y Productos/Servicios de mala calidad, ocasionando multas, sanciones, pérdida de clientes y/o negocios, dificultades para atraer el talento, relaciones deterioradas con los grupos de interés y deterioro de la marca SETI. | 2018-04-10 | 1- Semestralmente cada equipo de SETI debe revisar y actualizar, de forma preventiva y manual, las normas y regulaciones que le aplican, y adicionalmente Gestión Organizacional, monitoreará que los equipos conocen e implementan las normas y regulaciones que les aplican, con el fin de asegurar que conocemos e identificamos los requerimientos normativos y que los incorporamos en los protocolos de la compañía. 2- Cada vez que se requiera, buscar de forma preventiva y manual, el acompañamiento de expertos para garantizar que se interpretan las normas y regulaciones correctamente y documentar el análisis, por el responsable del proceso, con el fin de asegurar una correcta interpretación de normas y regulaciones para que los controles o ajustes que se planean hacer como organización sean acordes a lo que se necesita. 3- Permanentemente monitorear y gestionar, de forma preventiva y semiautomática, fallas en la prestación de los servicios a través de la incorporación del programa de excelencia técnica, la ejecución de auditorías internas a los proyectos y la definición de actividades de monitoreo por parte del líder de cada equipo al definir niveles de escalamiento, líder técnico y líder de servicio, y así asegurar la calidad y el cumplimiento de los compromisos adquiridos para la prestación del servicio. 4- Ver Riesgo 2891, controles C-11 al C-19 del proceso de la Gerencia de Tecnología. | 2021-07-19 | Actualmente el foco para minimizar este tipo de riesgos, es la implementación del Sistema SAGRILAFT, el cual se encuentra en la construcción del manual oficial para autorización por Directivos, configuración de estadísticas para calcular las señales de alerta y estrategias para temas de capacitación, por lo cual, se espera la liberación del sistema a finales de Julio. | 22 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2942 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Reputación negativa | Legislación | Incumplimiento | Interno | Afectación de la reputación de la Compañía ante sus partes interesadas, debido a incumplimiento de aspectos legales dado el incremento, desconocimiento y/o mala interpretación en normas y regulaciones, Incumplimiento de contratos y/o acuerdos con los clientes, Falencias en controles de seguridad y confidencialidad de la información, Comportamiento inapropiado de los integrantes y/o prácticas poco éticas y Productos/Servicios de mala calidad, ocasionando multas, sanciones, pérdida de clientes y/o negocios, dificultades para atraer el talento, relaciones deterioradas con los grupos de interés y deterioro de la marca SETI. | 2018-04-10 | 1- Semestralmente cada equipo de SETI debe revisar y actualizar, de forma preventiva y manual, las normas y regulaciones que le aplican, y adicionalmente Gestión Organizacional, monitoreará que los equipos conocen e implementan las normas y regulaciones que les aplican, con el fin de asegurar que conocemos e identificamos los requerimientos normativos y que los incorporamos en los protocolos de la compañía. 2- Cada vez que se requiera, buscar de forma preventiva y manual, el acompañamiento de expertos para garantizar que se interpretan las normas y regulaciones correctamente y documentar el análisis, por el responsable del proceso, con el fin de asegurar una correcta interpretación de normas y regulaciones para que los controles o ajustes que se planean hacer como organización sean acordes a lo que se necesita. 3- Permanentemente monitorear y gestionar, de forma preventiva y semiautomática, fallas en la prestación de los servicios a través de la incorporación del programa de excelencia técnica, la ejecución de auditorías internas a los proyectos y la definición de actividades de monitoreo por parte del líder de cada equipo al definir niveles de escalamiento, líder técnico y líder de servicio, y así asegurar la calidad y el cumplimiento de los compromisos adquiridos para la prestación del servicio. 4- Ver Riesgo 2891, controles C-11 al C-19 del proceso de la Gerencia de Tecnología. | 2021-09-21 | A través del SAGRILAFT, se ha liberado la política relacionada con riesgo LAFT en el código de ética y buen gobierno, y el respectivo manual de gestión de dicho sistema. Está pendiente la formalización general del Oficial de cumplimiento, quien se encargará de la gestión de este tipo de riesgos, y de sus riesgos asociados, entre ellos el reputacional. | 22 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2942 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Reputación negativa | Legislación | Incumplimiento | Interno | Afectación de la reputación de la Compañía ante sus partes interesadas, debido a incumplimiento de aspectos legales dado el incremento, desconocimiento y/o mala interpretación en normas y regulaciones, Incumplimiento de contratos y/o acuerdos con los clientes, Falencias en controles de seguridad y confidencialidad de la información, Comportamiento inapropiado de los integrantes y/o prácticas poco éticas y Productos/Servicios de mala calidad, ocasionando multas, sanciones, pérdida de clientes y/o negocios, dificultades para atraer el talento, relaciones deterioradas con los grupos de interés y deterioro de la marca SETI. | 2018-04-10 | 1- Semestralmente cada equipo de SETI debe revisar y actualizar, de forma preventiva y manual, las normas y regulaciones que le aplican, y adicionalmente Gestión Organizacional, monitoreará que los equipos conocen e implementan las normas y regulaciones que les aplican, con el fin de asegurar que conocemos e identificamos los requerimientos normativos y que los incorporamos en los protocolos de la compañía. 2- Cada vez que se requiera, buscar de forma preventiva y manual, el acompañamiento de expertos para garantizar que se interpretan las normas y regulaciones correctamente y documentar el análisis, por el responsable del proceso, con el fin de asegurar una correcta interpretación de normas y regulaciones para que los controles o ajustes que se planean hacer como organización sean acordes a lo que se necesita. 3- Permanentemente monitorear y gestionar, de forma preventiva y semiautomática, fallas en la prestación de los servicios a través de la incorporación del programa de excelencia técnica, la ejecución de auditorías internas a los proyectos y la definición de actividades de monitoreo por parte del líder de cada equipo al definir niveles de escalamiento, líder técnico y líder de servicio, y así asegurar la calidad y el cumplimiento de los compromisos adquiridos para la prestación del servicio. 4- Ver Riesgo 2891, controles C-11 al C-19 del proceso de la Gerencia de Tecnología. | 2021-10-14 | Como estrategia corporativa, se decidió que la gestión de los riesgos LAFT, los cuales afectan directamente la reputación de la compañía, dependan de los procesos de Control del negocio, a través del proceso de Dirección PD02 Gestión de riesgos y lecciones aprendidas. | 22 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2942 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Reputación negativa | Legislación | Incumplimiento | Interno | Afectación de la reputación de la Compañía ante sus partes interesadas, debido a incumplimiento de aspectos legales dado el incremento, desconocimiento y/o mala interpretación en normas y regulaciones, Incumplimiento de contratos y/o acuerdos con los clientes, Falencias en controles de seguridad y confidencialidad de la información, Comportamiento inapropiado de los integrantes y/o prácticas poco éticas y Productos/Servicios de mala calidad, ocasionando multas, sanciones, pérdida de clientes y/o negocios, dificultades para atraer el talento, relaciones deterioradas con los grupos de interés y deterioro de la marca SETI. | 2018-04-10 | 1- Semestralmente cada equipo de SETI debe revisar y actualizar, de forma preventiva y manual, las normas y regulaciones que le aplican, y adicionalmente Gestión Organizacional, monitoreará que los equipos conocen e implementan las normas y regulaciones que les aplican, con el fin de asegurar que conocemos e identificamos los requerimientos normativos y que los incorporamos en los protocolos de la compañía. 2- Cada vez que se requiera, buscar de forma preventiva y manual, el acompañamiento de expertos para garantizar que se interpretan las normas y regulaciones correctamente y documentar el análisis, por el responsable del proceso, con el fin de asegurar una correcta interpretación de normas y regulaciones para que los controles o ajustes que se planean hacer como organización sean acordes a lo que se necesita. 3- Permanentemente monitorear y gestionar, de forma preventiva y semiautomática, fallas en la prestación de los servicios a través de la incorporación del programa de excelencia técnica, la ejecución de auditorías internas a los proyectos y la definición de actividades de monitoreo por parte del líder de cada equipo al definir niveles de escalamiento, líder técnico y líder de servicio, y así asegurar la calidad y el cumplimiento de los compromisos adquiridos para la prestación del servicio. 4- Ver Riesgo 2891, controles C-11 al C-19 del proceso de la Gerencia de Tecnología. | 2021-11-25 | Se oficializó ante la Superintendencia de Sociedades el oficial de cumplimiento de la Compañía, el cual quedó a cargo de Janer Cañas. Se formalizaron también los formatos de vinculación de clientes y proveedores, y asociados a un visto bueno para vincular. Se han realizado capacitaciones transversales en la Compañía para soportar el sistema, y se incluyó en Seti virtual, un módulo de generalidades de SAGRILAFT para que los integrantes entiendan las bases del mismo. | 22 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2942 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Reputación negativa | Legislación | Incumplimiento | Interno | Afectación de la reputación de la Compañía ante sus partes interesadas, debido a incumplimiento de aspectos legales dado el incremento, desconocimiento y/o mala interpretación en normas y regulaciones, Incumplimiento de contratos y/o acuerdos con los clientes, Falencias en controles de seguridad y confidencialidad de la información, Comportamiento inapropiado de los integrantes y/o prácticas poco éticas y Productos/Servicios de mala calidad, ocasionando multas, sanciones, pérdida de clientes y/o negocios, dificultades para atraer el talento, relaciones deterioradas con los grupos de interés y deterioro de la marca SETI. | 2018-04-10 | 1- Semestralmente cada equipo de SETI debe revisar y actualizar, de forma preventiva y manual, las normas y regulaciones que le aplican, y adicionalmente Gestión Organizacional, monitoreará que los equipos conocen e implementan las normas y regulaciones que les aplican, con el fin de asegurar que conocemos e identificamos los requerimientos normativos y que los incorporamos en los protocolos de la compañía. 2- Cada vez que se requiera, buscar de forma preventiva y manual, el acompañamiento de expertos para garantizar que se interpretan las normas y regulaciones correctamente y documentar el análisis, por el responsable del proceso, con el fin de asegurar una correcta interpretación de normas y regulaciones para que los controles o ajustes que se planean hacer como organización sean acordes a lo que se necesita. 3- Permanentemente monitorear y gestionar, de forma preventiva y semiautomática, fallas en la prestación de los servicios a través de la incorporación del programa de excelencia técnica, la ejecución de auditorías internas a los proyectos y la definición de actividades de monitoreo por parte del líder de cada equipo al definir niveles de escalamiento, líder técnico y líder de servicio, y así asegurar la calidad y el cumplimiento de los compromisos adquiridos para la prestación del servicio. 4- Ver Riesgo 2891, controles C-11 al C-19 del proceso de la Gerencia de Tecnología. | 2022-01-24 | Actualmente la figura de Oficial de cumplimiento quedó tercerizada con Janer Cañas quién ya no labora en la Organización, por tanto, se sigue dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Sociedades. | 22 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2942 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Reputación negativa | Legislación | Incumplimiento | Interno | Afectación de la reputación de la Compañía ante sus partes interesadas, debido a incumplimiento de aspectos legales dado el incremento, desconocimiento y/o mala interpretación en normas y regulaciones, Incumplimiento de contratos y/o acuerdos con los clientes, Falencias en controles de seguridad y confidencialidad de la información, Comportamiento inapropiado de los integrantes y/o prácticas poco éticas y Productos/Servicios de mala calidad, ocasionando multas, sanciones, pérdida de clientes y/o negocios, dificultades para atraer el talento, relaciones deterioradas con los grupos de interés y deterioro de la marca SETI. | 2018-04-10 | 1- Semestralmente cada equipo de SETI debe revisar y actualizar, de forma preventiva y manual, las normas y regulaciones que le aplican, y adicionalmente Gestión Organizacional, monitoreará que los equipos conocen e implementan las normas y regulaciones que les aplican, con el fin de asegurar que conocemos e identificamos los requerimientos normativos y que los incorporamos en los protocolos de la compañía. 2- Cada vez que se requiera, buscar de forma preventiva y manual, el acompañamiento de expertos para garantizar que se interpretan las normas y regulaciones correctamente y documentar el análisis, por el responsable del proceso, con el fin de asegurar una correcta interpretación de normas y regulaciones para que los controles o ajustes que se planean hacer como organización sean acordes a lo que se necesita. 3- Permanentemente monitorear y gestionar, de forma preventiva y semiautomática, fallas en la prestación de los servicios a través de la incorporación del programa de excelencia técnica, la ejecución de auditorías internas a los proyectos y la definición de actividades de monitoreo por parte del líder de cada equipo al definir niveles de escalamiento, líder técnico y líder de servicio, y así asegurar la calidad y el cumplimiento de los compromisos adquiridos para la prestación del servicio. 4- Ver Riesgo 2891, controles C-11 al C-19 del proceso de la Gerencia de Tecnología. | 2022-02-24 | En términos de cumplimiento de la normativa y controles, se continúa dando cumplimiento desde un rol tercerizado por Seti para las consultas y monitoreo de clientes, proveedores, terceros bajo marco Sagrilaft. Código de Buen Gobierno se encuentra ajustado. El material de inducción y entrenamiento para área de Negocios y otros se ha desarrollado. | 22 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2942 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Reputación negativa | Legislación | Incumplimiento | Interno | Afectación de la reputación de la Compañía ante sus partes interesadas, debido a incumplimiento de aspectos legales dado el incremento, desconocimiento y/o mala interpretación en normas y regulaciones, Incumplimiento de contratos y/o acuerdos con los clientes, Falencias en controles de seguridad y confidencialidad de la información, Comportamiento inapropiado de los integrantes y/o prácticas poco éticas y Productos/Servicios de mala calidad, ocasionando multas, sanciones, pérdida de clientes y/o negocios, dificultades para atraer el talento, relaciones deterioradas con los grupos de interés y deterioro de la marca SETI. | 2018-04-10 | 1- Semestralmente cada equipo de SETI debe revisar y actualizar, de forma preventiva y manual, las normas y regulaciones que le aplican, y adicionalmente Gestión Organizacional, monitoreará que los equipos conocen e implementan las normas y regulaciones que les aplican, con el fin de asegurar que conocemos e identificamos los requerimientos normativos y que los incorporamos en los protocolos de la compañía. 2- Cada vez que se requiera, buscar de forma preventiva y manual, el acompañamiento de expertos para garantizar que se interpretan las normas y regulaciones correctamente y documentar el análisis, por el responsable del proceso, con el fin de asegurar una correcta interpretación de normas y regulaciones para que los controles o ajustes que se planean hacer como organización sean acordes a lo que se necesita. 3- Permanentemente monitorear y gestionar, de forma preventiva y semiautomática, fallas en la prestación de los servicios a través de la incorporación del programa de excelencia técnica, la ejecución de auditorías internas a los proyectos y la definición de actividades de monitoreo por parte del líder de cada equipo al definir niveles de escalamiento, líder técnico y líder de servicio, y así asegurar la calidad y el cumplimiento de los compromisos adquiridos para la prestación del servicio. 4- Ver Riesgo 2891, controles C-11 al C-19 del proceso de la Gerencia de Tecnología. | 2022-05-21 | Desde el acompañamiento de nuestro proceso de Gestión de Riesgos y SIG, se ha validado con el apoyo del Oficial de Cumplimiento, la pertinencia y vigencia de nuestras políticas enmarcadas en los frentes de cumplimiento. Se apoyará la gestión de riesgos y demás desde el equipo de Gobierno Corporativo. | 22 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2942 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Reputación negativa | Legislación | Incumplimiento | Interno | Afectación de la reputación de la Compañía ante sus partes interesadas, debido a incumplimiento de aspectos legales dado el incremento, desconocimiento y/o mala interpretación en normas y regulaciones, Incumplimiento de contratos y/o acuerdos con los clientes, Falencias en controles de seguridad y confidencialidad de la información, Comportamiento inapropiado de los integrantes y/o prácticas poco éticas y Productos/Servicios de mala calidad, ocasionando multas, sanciones, pérdida de clientes y/o negocios, dificultades para atraer el talento, relaciones deterioradas con los grupos de interés y deterioro de la marca SETI. | 2018-04-10 | 1- Semestralmente cada equipo de SETI debe revisar y actualizar, de forma preventiva y manual, las normas y regulaciones que le aplican, y adicionalmente Gestión Organizacional, monitoreará que los equipos conocen e implementan las normas y regulaciones que les aplican, con el fin de asegurar que conocemos e identificamos los requerimientos normativos y que los incorporamos en los protocolos de la compañía. 2- Cada vez que se requiera, buscar de forma preventiva y manual, el acompañamiento de expertos para garantizar que se interpretan las normas y regulaciones correctamente y documentar el análisis, por el responsable del proceso, con el fin de asegurar una correcta interpretación de normas y regulaciones para que los controles o ajustes que se planean hacer como organización sean acordes a lo que se necesita. 3- Permanentemente monitorear y gestionar, de forma preventiva y semiautomática, fallas en la prestación de los servicios a través de la incorporación del programa de excelencia técnica, la ejecución de auditorías internas a los proyectos y la definición de actividades de monitoreo por parte del líder de cada equipo al definir niveles de escalamiento, líder técnico y líder de servicio, y así asegurar la calidad y el cumplimiento de los compromisos adquiridos para la prestación del servicio. 4- Ver Riesgo 2891, controles C-11 al C-19 del proceso de la Gerencia de Tecnología. | 2022-07-12 | Se revisa periódicamente el Código de Ética y Buen Gobierno para incorporar el uso de la línea ética. Desde Gobierno revisamos la información y escalamos dentro de la organización a quien corresponda según el asunto identificado. Se está recordando a los clientes los canales de comunicación con Seti para felicitaciones, quejas y reclamos. | 22 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2942 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Reputación negativa | Legislación | Incumplimiento | Interno | Afectación de la reputación de la Compañía ante sus partes interesadas, debido a incumplimiento de aspectos legales dado el incremento, desconocimiento y/o mala interpretación en normas y regulaciones, Incumplimiento de contratos y/o acuerdos con los clientes, Falencias en controles de seguridad y confidencialidad de la información, Comportamiento inapropiado de los integrantes y/o prácticas poco éticas y Productos/Servicios de mala calidad, ocasionando multas, sanciones, pérdida de clientes y/o negocios, dificultades para atraer el talento, relaciones deterioradas con los grupos de interés y deterioro de la marca SETI. | 2018-04-10 | 1- Semestralmente cada equipo de SETI debe revisar y actualizar, de forma preventiva y manual, las normas y regulaciones que le aplican, y adicionalmente Gestión Organizacional, monitoreará que los equipos conocen e implementan las normas y regulaciones que les aplican, con el fin de asegurar que conocemos e identificamos los requerimientos normativos y que los incorporamos en los protocolos de la compañía. 2- Cada vez que se requiera, buscar de forma preventiva y manual, el acompañamiento de expertos para garantizar que se interpretan las normas y regulaciones correctamente y documentar el análisis, por el responsable del proceso, con el fin de asegurar una correcta interpretación de normas y regulaciones para que los controles o ajustes que se planean hacer como organización sean acordes a lo que se necesita. 3- Permanentemente monitorear y gestionar, de forma preventiva y semiautomática, fallas en la prestación de los servicios a través de la incorporación del programa de excelencia técnica, la ejecución de auditorías internas a los proyectos y la definición de actividades de monitoreo por parte del líder de cada equipo al definir niveles de escalamiento, líder técnico y líder de servicio, y así asegurar la calidad y el cumplimiento de los compromisos adquiridos para la prestación del servicio. 4- Ver Riesgo 2891, controles C-11 al C-19 del proceso de la Gerencia de Tecnología. | 2022-12-28 | Al cierre de 2022 se consolidan las PQR generadas en el año por nuestros clientes y se refuerzan los canales de escalamiento con los equipos de operación para que nuestros clientes cada vez que requieran ser escuchados por otros canales, lo puedan hacer y las novedades presentadas en los clientes y proyectos lleguen a Gobierno y así se pueda brindar un acompañamiento y tratamiento con nuestros clientes | 22 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2942 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Reputación negativa | Legislación | Incumplimiento | Interno | Afectación de la reputación de la Compañía ante sus partes interesadas, debido a incumplimiento de aspectos legales dado el incremento, desconocimiento y/o mala interpretación en normas y regulaciones, Incumplimiento de contratos y/o acuerdos con los clientes, Falencias en controles de seguridad y confidencialidad de la información, Comportamiento inapropiado de los integrantes y/o prácticas poco éticas y Productos/Servicios de mala calidad, ocasionando multas, sanciones, pérdida de clientes y/o negocios, dificultades para atraer el talento, relaciones deterioradas con los grupos de interés y deterioro de la marca SETI. | 2018-04-10 | 1- Semestralmente cada equipo de SETI debe revisar y actualizar, de forma preventiva y manual, las normas y regulaciones que le aplican, y adicionalmente Gestión Organizacional, monitoreará que los equipos conocen e implementan las normas y regulaciones que les aplican, con el fin de asegurar que conocemos e identificamos los requerimientos normativos y que los incorporamos en los protocolos de la compañía. 2- Cada vez que se requiera, buscar de forma preventiva y manual, el acompañamiento de expertos para garantizar que se interpretan las normas y regulaciones correctamente y documentar el análisis, por el responsable del proceso, con el fin de asegurar una correcta interpretación de normas y regulaciones para que los controles o ajustes que se planean hacer como organización sean acordes a lo que se necesita. 3- Permanentemente monitorear y gestionar, de forma preventiva y semiautomática, fallas en la prestación de los servicios a través de la incorporación del programa de excelencia técnica, la ejecución de auditorías internas a los proyectos y la definición de actividades de monitoreo por parte del líder de cada equipo al definir niveles de escalamiento, líder técnico y líder de servicio, y así asegurar la calidad y el cumplimiento de los compromisos adquiridos para la prestación del servicio. 4- Ver Riesgo 2891, controles C-11 al C-19 del proceso de la Gerencia de Tecnología. | 2023-05-30 | Durante todo el 2023 se ha venido trabajando en una causa probable que puede generar reputación negativa a la organización y está relacionada con los temas de seguridad y ciberseguridad (sin dejar de lado el cumplimiento permanente de nuestras normas y legislación), se han realizados esfuerzos desde la gerencia de TI para incorporar controles y directivas de seguridad en los computadores asignados a los integrantes, en el uso y acceso de sitios web no permitidos, en las campañas y charlas para generar conciencia en los integrantes y demás actividades para reforzar el cuidado y los controles que nosotros como una compañía de servicios de TI, con clientes en su mayoría del sector financiero estén protegidos, seguros y tranquilos. | 22 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2942 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Reputación negativa | Legislación | Incumplimiento | Interno | Afectación de la reputación de la Compañía ante sus partes interesadas, debido a incumplimiento de aspectos legales dado el incremento, desconocimiento y/o mala interpretación en normas y regulaciones, Incumplimiento de contratos y/o acuerdos con los clientes, Falencias en controles de seguridad y confidencialidad de la información, Comportamiento inapropiado de los integrantes y/o prácticas poco éticas y Productos/Servicios de mala calidad, ocasionando multas, sanciones, pérdida de clientes y/o negocios, dificultades para atraer el talento, relaciones deterioradas con los grupos de interés y deterioro de la marca SETI. | 2018-04-10 | 1- Semestralmente cada equipo de SETI debe revisar y actualizar, de forma preventiva y manual, las normas y regulaciones que le aplican, y adicionalmente Gestión Organizacional, monitoreará que los equipos conocen e implementan las normas y regulaciones que les aplican, con el fin de asegurar que conocemos e identificamos los requerimientos normativos y que los incorporamos en los protocolos de la compañía. 2- Cada vez que se requiera, buscar de forma preventiva y manual, el acompañamiento de expertos para garantizar que se interpretan las normas y regulaciones correctamente y documentar el análisis, por el responsable del proceso, con el fin de asegurar una correcta interpretación de normas y regulaciones para que los controles o ajustes que se planean hacer como organización sean acordes a lo que se necesita. 3- Permanentemente monitorear y gestionar, de forma preventiva y semiautomática, fallas en la prestación de los servicios a través de la incorporación del programa de excelencia técnica, la ejecución de auditorías internas a los proyectos y la definición de actividades de monitoreo por parte del líder de cada equipo al definir niveles de escalamiento, líder técnico y líder de servicio, y así asegurar la calidad y el cumplimiento de los compromisos adquiridos para la prestación del servicio. 4- Ver Riesgo 2891, controles C-11 al C-19 del proceso de la Gerencia de Tecnología. | 2023-08-11 | Los controles de Seguridad de la Información se han reforzado y potenciado durante todo el 2023. Se han realizados charlas e incorporado prácticas que nos permiten tener control sobre los activos y evitar que los integrantes generen situaciones de seguridad por desconocimiento o malas prácticas. Hemos recibido un par de auditorías de clientes sobre seguridad y hemos obtenido calificaciones altas, lo cual significa que vamos madurando en el proceso. De igual manera siempre el eslabón más débil serán los integrantes y con ellos el acompañamiento debe ser permanente | 22 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2942 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Reputación negativa | Legislación | Incumplimiento | Interno | Afectación de la reputación de la Compañía ante sus partes interesadas, debido a incumplimiento de aspectos legales dado el incremento, desconocimiento y/o mala interpretación en normas y regulaciones, Incumplimiento de contratos y/o acuerdos con los clientes, Falencias en controles de seguridad y confidencialidad de la información, Comportamiento inapropiado de los integrantes y/o prácticas poco éticas y Productos/Servicios de mala calidad, ocasionando multas, sanciones, pérdida de clientes y/o negocios, dificultades para atraer el talento, relaciones deterioradas con los grupos de interés y deterioro de la marca SETI. | 2018-04-10 | 1- Semestralmente cada equipo de SETI debe revisar y actualizar, de forma preventiva y manual, las normas y regulaciones que le aplican, y adicionalmente Gestión Organizacional, monitoreará que los equipos conocen e implementan las normas y regulaciones que les aplican, con el fin de asegurar que conocemos e identificamos los requerimientos normativos y que los incorporamos en los protocolos de la compañía. 2- Cada vez que se requiera, buscar de forma preventiva y manual, el acompañamiento de expertos para garantizar que se interpretan las normas y regulaciones correctamente y documentar el análisis, por el responsable del proceso, con el fin de asegurar una correcta interpretación de normas y regulaciones para que los controles o ajustes que se planean hacer como organización sean acordes a lo que se necesita. 3- Permanentemente monitorear y gestionar, de forma preventiva y semiautomática, fallas en la prestación de los servicios a través de la incorporación del programa de excelencia técnica, la ejecución de auditorías internas a los proyectos y la definición de actividades de monitoreo por parte del líder de cada equipo al definir niveles de escalamiento, líder técnico y líder de servicio, y así asegurar la calidad y el cumplimiento de los compromisos adquiridos para la prestación del servicio. 4- Ver Riesgo 2891, controles C-11 al C-19 del proceso de la Gerencia de Tecnología. | 2023-12-29 | Frente al desarrollo de los planes de acción para trabajar sobre las diferentes causas que generan las inconformidades en la prestación de los servicios, se han realizado las siguientes actividades: 1. Profundizar en el proceso de atención de Quejas y Reclamos, para definir la estrategia que nos permita evaluar la eficacia de los planes de acción implementados, para asegurar que de cara al servicio, situaciones generadoras de quejas no se vuelvan a presentar. 2. Se ha mantenido durante 2023 el foco en la seguridad de la información, acompañando a los integrantes con el refuerzo y tips de seguridad. 3. Desde el Comité de Riesgos se ha realizado un monitoreo permanente de los posibles cambios de las reformas del Gobierno Petro. | 22 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2942 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Reputación negativa | Legislación | Incumplimiento | Interno | Afectación de la reputación de la Compañía ante sus partes interesadas, debido a incumplimiento de aspectos legales dado el incremento, desconocimiento y/o mala interpretación en normas y regulaciones, Incumplimiento de contratos y/o acuerdos con los clientes, Falencias en controles de seguridad y confidencialidad de la información, Comportamiento inapropiado de los integrantes y/o prácticas poco éticas y Productos/Servicios de mala calidad, ocasionando multas, sanciones, pérdida de clientes y/o negocios, dificultades para atraer el talento, relaciones deterioradas con los grupos de interés y deterioro de la marca SETI. | 2018-04-10 | 1- Semestralmente cada equipo de SETI debe revisar y actualizar, de forma preventiva y manual, las normas y regulaciones que le aplican, y adicionalmente Gestión Organizacional, monitoreará que los equipos conocen e implementan las normas y regulaciones que les aplican, con el fin de asegurar que conocemos e identificamos los requerimientos normativos y que los incorporamos en los protocolos de la compañía. 2- Cada vez que se requiera, buscar de forma preventiva y manual, el acompañamiento de expertos para garantizar que se interpretan las normas y regulaciones correctamente y documentar el análisis, por el responsable del proceso, con el fin de asegurar una correcta interpretación de normas y regulaciones para que los controles o ajustes que se planean hacer como organización sean acordes a lo que se necesita. 3- Permanentemente monitorear y gestionar, de forma preventiva y semiautomática, fallas en la prestación de los servicios a través de la incorporación del programa de excelencia técnica, la ejecución de auditorías internas a los proyectos y la definición de actividades de monitoreo por parte del líder de cada equipo al definir niveles de escalamiento, líder técnico y líder de servicio, y así asegurar la calidad y el cumplimiento de los compromisos adquiridos para la prestación del servicio. 4- Ver Riesgo 2891, controles C-11 al C-19 del proceso de la Gerencia de Tecnología. | 2024-03-29 | Se tiene definido el protocolo para medición de la eficacia de las PQR, el cual se ha venido aplicando en el seguimiento al plan de acción desarrollado para gestión de la Queja de Alkosto. El Protocolo se socializó con el Comité de Alineación Estratégica en el encuentro de Febrero y para Marzo, se detalló cada medida del modelo. Para el encuentro de Coonexión Gerencial de Abril, se socializará con los Gerentes el protocolo de Medición para 2024. En cuanto a los temas de Seguridad de la Información, se incorpora como OKR mandatorio para todos los equipos, el cumplimiento de las políticas de seguridad y ciberseguridad y en encuentro de Coonexión Gerencial de febrero se socializó con Gerentes. Para Abril 3 se presentará la medición de OKR del trimestre a los gerentes. Durante los siguientes meses se acompañarán grupos primarios para sensibilizar desde tecnología la medición del OKR y reforzar prácticas de seguridad. | 22 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2942 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Reputación negativa | Legislación | Incumplimiento | Interno | Afectación de la reputación de la Compañía ante sus partes interesadas, debido a incumplimiento de aspectos legales dado el incremento, desconocimiento y/o mala interpretación en normas y regulaciones, Incumplimiento de contratos y/o acuerdos con los clientes, Falencias en controles de seguridad y confidencialidad de la información, Comportamiento inapropiado de los integrantes y/o prácticas poco éticas y Productos/Servicios de mala calidad, ocasionando multas, sanciones, pérdida de clientes y/o negocios, dificultades para atraer el talento, relaciones deterioradas con los grupos de interés y deterioro de la marca SETI. | 2018-04-10 | 1- Semestralmente cada equipo de SETI debe revisar y actualizar, de forma preventiva y manual, las normas y regulaciones que le aplican, y adicionalmente Gestión Organizacional, monitoreará que los equipos conocen e implementan las normas y regulaciones que les aplican, con el fin de asegurar que conocemos e identificamos los requerimientos normativos y que los incorporamos en los protocolos de la compañía. 2- Cada vez que se requiera, buscar de forma preventiva y manual, el acompañamiento de expertos para garantizar que se interpretan las normas y regulaciones correctamente y documentar el análisis, por el responsable del proceso, con el fin de asegurar una correcta interpretación de normas y regulaciones para que los controles o ajustes que se planean hacer como organización sean acordes a lo que se necesita. 3- Permanentemente monitorear y gestionar, de forma preventiva y semiautomática, fallas en la prestación de los servicios a través de la incorporación del programa de excelencia técnica, la ejecución de auditorías internas a los proyectos y la definición de actividades de monitoreo por parte del líder de cada equipo al definir niveles de escalamiento, líder técnico y líder de servicio, y así asegurar la calidad y el cumplimiento de los compromisos adquiridos para la prestación del servicio. 4- Ver Riesgo 2891, controles C-11 al C-19 del proceso de la Gerencia de Tecnología. | 2024-06-29 | Al cierre de cada mes, se comparte con los Gerentes el resultado de la medición de los KR asociados a Ciberseguridad, CX, Quejas. Actualmente tenemos en el ejercicio de Eficacia de PQR ATH y Alkosto. Para el cierre del Primer Q tuvimos 4 equipos que no cumplieron con el Indicador de Ciberseguridad y a nivel organización la medición de la Eficacia de PQR nos refleja un 50% de cumplimiento, ya que para el servicio de Alkosto la medición de eficacia no ha sido exitosa y para ATH se ha venido desarrollando un trabajo de la mano de CoE y el nuevo Líder del equipo, en el que se ha podido incrementar el nivel de percepción de satisfacción y mejora de cara al cliente. TI continúa acompañando a los consultores en la campaña de sensibilización en Seguridad en los espacios de Grupo Primario a los cuales son invitados por los Gerentes de Cliente y Servicio. | 22 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2942 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Reputación negativa | Legislación | Incumplimiento | Interno | Afectación de la reputación de la Compañía ante sus partes interesadas, debido a incumplimiento de aspectos legales dado el incremento, desconocimiento y/o mala interpretación en normas y regulaciones, Incumplimiento de contratos y/o acuerdos con los clientes, Falencias en controles de seguridad y confidencialidad de la información, Comportamiento inapropiado de los integrantes y/o prácticas poco éticas y Productos/Servicios de mala calidad, ocasionando multas, sanciones, pérdida de clientes y/o negocios, dificultades para atraer el talento, relaciones deterioradas con los grupos de interés y deterioro de la marca SETI. | 2018-04-10 | 1- Semestralmente cada equipo de SETI debe revisar y actualizar, de forma preventiva y manual, las normas y regulaciones que le aplican, y adicionalmente Gestión Organizacional, monitoreará que los equipos conocen e implementan las normas y regulaciones que les aplican, con el fin de asegurar que conocemos e identificamos los requerimientos normativos y que los incorporamos en los protocolos de la compañía. 2- Cada vez que se requiera, buscar de forma preventiva y manual, el acompañamiento de expertos para garantizar que se interpretan las normas y regulaciones correctamente y documentar el análisis, por el responsable del proceso, con el fin de asegurar una correcta interpretación de normas y regulaciones para que los controles o ajustes que se planean hacer como organización sean acordes a lo que se necesita. 3- Permanentemente monitorear y gestionar, de forma preventiva y semiautomática, fallas en la prestación de los servicios a través de la incorporación del programa de excelencia técnica, la ejecución de auditorías internas a los proyectos y la definición de actividades de monitoreo por parte del líder de cada equipo al definir niveles de escalamiento, líder técnico y líder de servicio, y así asegurar la calidad y el cumplimiento de los compromisos adquiridos para la prestación del servicio. 4- Ver Riesgo 2891, controles C-11 al C-19 del proceso de la Gerencia de Tecnología. | 2024-09-12 | Al cierre de Q2 4 equipos no cumplieron el indicador de Ciberseguiridad. Son 4 equipos diferentes a los del Q1. Lo que se ha venido realizando con estos equipos que incumplen las políticas es llevarlos a una sesión de refuerzo en el tema. Para la medición de CX, el cierre del Q presenta un indicador disminuído un 1% incumpliendo la meta de Organización para el Q. En cuanto a Medición de la Eficacia de las PQR cerramos Alkosto con una medición no eficaz. | 22 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2942 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Reputación negativa | Legislación | Incumplimiento | Interno | Afectación de la reputación de la Compañía ante sus partes interesadas, debido a incumplimiento de aspectos legales dado el incremento, desconocimiento y/o mala interpretación en normas y regulaciones, Incumplimiento de contratos y/o acuerdos con los clientes, Falencias en controles de seguridad y confidencialidad de la información, Comportamiento inapropiado de los integrantes y/o prácticas poco éticas y Productos/Servicios de mala calidad, ocasionando multas, sanciones, pérdida de clientes y/o negocios, dificultades para atraer el talento, relaciones deterioradas con los grupos de interés y deterioro de la marca SETI. | 2018-04-10 | 1- Semestralmente cada equipo de SETI debe revisar y actualizar, de forma preventiva y manual, las normas y regulaciones que le aplican, y adicionalmente Gestión Organizacional, monitoreará que los equipos conocen e implementan las normas y regulaciones que les aplican, con el fin de asegurar que conocemos e identificamos los requerimientos normativos y que los incorporamos en los protocolos de la compañía. 2- Cada vez que se requiera, buscar de forma preventiva y manual, el acompañamiento de expertos para garantizar que se interpretan las normas y regulaciones correctamente y documentar el análisis, por el responsable del proceso, con el fin de asegurar una correcta interpretación de normas y regulaciones para que los controles o ajustes que se planean hacer como organización sean acordes a lo que se necesita. 3- Permanentemente monitorear y gestionar, de forma preventiva y semiautomática, fallas en la prestación de los servicios a través de la incorporación del programa de excelencia técnica, la ejecución de auditorías internas a los proyectos y la definición de actividades de monitoreo por parte del líder de cada equipo al definir niveles de escalamiento, líder técnico y líder de servicio, y así asegurar la calidad y el cumplimiento de los compromisos adquiridos para la prestación del servicio. 4- Ver Riesgo 2891, controles C-11 al C-19 del proceso de la Gerencia de Tecnología. | 2024-12-20 | Al momento ningún equipo ha perdido el KR de Ciberseguridad. Las campañas de sensibilización y la participación en los grupos primarios de los equipos, ha permitido que los integrantes cada vez adquieran mayor conciencia en el uso responsable de la tecnología para salvaguardar la seguridad de la información en SETI | 22 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2942 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Reputación negativa | Legislación | Incumplimiento | Interno | Afectación de la reputación de la Compañía ante sus partes interesadas, debido a incumplimiento de aspectos legales dado el incremento, desconocimiento y/o mala interpretación en normas y regulaciones, Incumplimiento de contratos y/o acuerdos con los clientes, Falencias en controles de seguridad y confidencialidad de la información, Comportamiento inapropiado de los integrantes y/o prácticas poco éticas y Productos/Servicios de mala calidad, ocasionando multas, sanciones, pérdida de clientes y/o negocios, dificultades para atraer el talento, relaciones deterioradas con los grupos de interés y deterioro de la marca SETI. | 2018-04-10 | 1- Semestralmente cada equipo de SETI debe revisar y actualizar, de forma preventiva y manual, las normas y regulaciones que le aplican, y adicionalmente Gestión Organizacional, monitoreará que los equipos conocen e implementan las normas y regulaciones que les aplican, con el fin de asegurar que conocemos e identificamos los requerimientos normativos y que los incorporamos en los protocolos de la compañía. 2- Cada vez que se requiera, buscar de forma preventiva y manual, el acompañamiento de expertos para garantizar que se interpretan las normas y regulaciones correctamente y documentar el análisis, por el responsable del proceso, con el fin de asegurar una correcta interpretación de normas y regulaciones para que los controles o ajustes que se planean hacer como organización sean acordes a lo que se necesita. 3- Permanentemente monitorear y gestionar, de forma preventiva y semiautomática, fallas en la prestación de los servicios a través de la incorporación del programa de excelencia técnica, la ejecución de auditorías internas a los proyectos y la definición de actividades de monitoreo por parte del líder de cada equipo al definir niveles de escalamiento, líder técnico y líder de servicio, y así asegurar la calidad y el cumplimiento de los compromisos adquiridos para la prestación del servicio. 4- Ver Riesgo 2891, controles C-11 al C-19 del proceso de la Gerencia de Tecnología. | 2025-04-10 | Será trabajado desde cada proceso en la identificación de Riesgos en sus diferentes tipologías (Legal, Tributario, Continuidad, Seguridad, etc). Controlado como consecuencia a través de identificación, diseño y gestión de los controles. | 22 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2943 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Continuidad del negocio | Otro | Otro | Externo | Afectación de la continuidad del negocio, por causa de Desastres naturales (inundación, terremoto, incendio, etc.), Atentados terroristas, Crisis sanitarias, Fallas técnicas o tecnológicas, Ataques cibernéticos ocasionando afectación de la vida de los integrantes, pérdida de clientes, inestabilidad de la operación, interrupción o cambio de las actividades, deterioro de la marca SETI, pérdidas económicas, sanciones legales, posible pérdida y/o secuestro de información crítica del negocio que afecte la infraestructura tecnológica y genere parálisis de la operación. | 2018-04-10 | 1- Actualizar, aprobar, divulgar y publicar de forma manual y preventiva los documentos de continuidad de SETI, por el Líder de Continuidad, de forma anual, para tener definidas y actualizadas las estrategias en casos de interrupción en la continuidad del negocio en el Sistema Integrado de Gestión. 2- Actualizar y probar anualmente a través de simulacros los planes de emergencia de forma preventiva y semiautomática, por el Líder de Continuidad, con el fin de asegurar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. 3- Programar y ejecutar anualmente y de forma semiautomática pruebas de continuidad (servicios, personas, restauración, ciberseguridad) generando un informe con los resultados detectados en las pruebas, por el Líder de Continuidad, para validar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. | 2021-01-07 | En la capacitación recibida por Smart IT frente a la ISO 22301, formalizamos éste como un riesgo de impacto estratégico para la compañía, por tanto, continúa aplicable para el año 2021. | 27 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2943 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Continuidad del negocio | Otro | Otro | Externo | Afectación de la continuidad del negocio, por causa de Desastres naturales (inundación, terremoto, incendio, etc.), Atentados terroristas, Crisis sanitarias, Fallas técnicas o tecnológicas, Ataques cibernéticos ocasionando afectación de la vida de los integrantes, pérdida de clientes, inestabilidad de la operación, interrupción o cambio de las actividades, deterioro de la marca SETI, pérdidas económicas, sanciones legales, posible pérdida y/o secuestro de información crítica del negocio que afecte la infraestructura tecnológica y genere parálisis de la operación. | 2018-04-10 | 1- Actualizar, aprobar, divulgar y publicar de forma manual y preventiva los documentos de continuidad de SETI, por el Líder de Continuidad, de forma anual, para tener definidas y actualizadas las estrategias en casos de interrupción en la continuidad del negocio en el Sistema Integrado de Gestión. 2- Actualizar y probar anualmente a través de simulacros los planes de emergencia de forma preventiva y semiautomática, por el Líder de Continuidad, con el fin de asegurar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. 3- Programar y ejecutar anualmente y de forma semiautomática pruebas de continuidad (servicios, personas, restauración, ciberseguridad) generando un informe con los resultados detectados en las pruebas, por el Líder de Continuidad, para validar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. | 2021-02-02 | A la fecha y con la aprobación del Comité de buenas prácticas, hemos logrado definir el Contexto Organizacional, el BIA operacional y estratégico, y las tácticas de continuidad de negocio aplicables a la Organización. | 27 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2943 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Continuidad del negocio | Otro | Otro | Externo | Afectación de la continuidad del negocio, por causa de Desastres naturales (inundación, terremoto, incendio, etc.), Atentados terroristas, Crisis sanitarias, Fallas técnicas o tecnológicas, Ataques cibernéticos ocasionando afectación de la vida de los integrantes, pérdida de clientes, inestabilidad de la operación, interrupción o cambio de las actividades, deterioro de la marca SETI, pérdidas económicas, sanciones legales, posible pérdida y/o secuestro de información crítica del negocio que afecte la infraestructura tecnológica y genere parálisis de la operación. | 2018-04-10 | 1- Actualizar, aprobar, divulgar y publicar de forma manual y preventiva los documentos de continuidad de SETI, por el Líder de Continuidad, de forma anual, para tener definidas y actualizadas las estrategias en casos de interrupción en la continuidad del negocio en el Sistema Integrado de Gestión. 2- Actualizar y probar anualmente a través de simulacros los planes de emergencia de forma preventiva y semiautomática, por el Líder de Continuidad, con el fin de asegurar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. 3- Programar y ejecutar anualmente y de forma semiautomática pruebas de continuidad (servicios, personas, restauración, ciberseguridad) generando un informe con los resultados detectados en las pruebas, por el Líder de Continuidad, para validar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. | 2021-03-02 | Se procederán a revisar los documentos previamente mencionados, para alinearlos con la metodología y liberarlos a toda la Compañía. Adicionalmente, se continúa trabajando en el Plan de comunicación de crisis, temas pendientes de las buenas prácticas en torno a Seguridad de la información y análisis de viabilidad frente a la renovación de la infraestructura tecnológica. | 27 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2943 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Continuidad del negocio | Otro | Otro | Externo | Afectación de la continuidad del negocio, por causa de Desastres naturales (inundación, terremoto, incendio, etc.), Atentados terroristas, Crisis sanitarias, Fallas técnicas o tecnológicas, Ataques cibernéticos ocasionando afectación de la vida de los integrantes, pérdida de clientes, inestabilidad de la operación, interrupción o cambio de las actividades, deterioro de la marca SETI, pérdidas económicas, sanciones legales, posible pérdida y/o secuestro de información crítica del negocio que afecte la infraestructura tecnológica y genere parálisis de la operación. | 2018-04-10 | 1- Actualizar, aprobar, divulgar y publicar de forma manual y preventiva los documentos de continuidad de SETI, por el Líder de Continuidad, de forma anual, para tener definidas y actualizadas las estrategias en casos de interrupción en la continuidad del negocio en el Sistema Integrado de Gestión. 2- Actualizar y probar anualmente a través de simulacros los planes de emergencia de forma preventiva y semiautomática, por el Líder de Continuidad, con el fin de asegurar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. 3- Programar y ejecutar anualmente y de forma semiautomática pruebas de continuidad (servicios, personas, restauración, ciberseguridad) generando un informe con los resultados detectados en las pruebas, por el Líder de Continuidad, para validar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. | 2021-04-14 | Actualmente se está revisando el documento inicial que tenía la Compañía para la gestión de la continuidad, el cual registra desactualizado en información, responsables y documentos de apoyo. Se esperarán directrices de Alto nivel para poder alinear el documento a la realidad de cambio por la que pasa SETI en estos momentos. | 27 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2943 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Continuidad del negocio | Otro | Otro | Externo | Afectación de la continuidad del negocio, por causa de Desastres naturales (inundación, terremoto, incendio, etc.), Atentados terroristas, Crisis sanitarias, Fallas técnicas o tecnológicas, Ataques cibernéticos ocasionando afectación de la vida de los integrantes, pérdida de clientes, inestabilidad de la operación, interrupción o cambio de las actividades, deterioro de la marca SETI, pérdidas económicas, sanciones legales, posible pérdida y/o secuestro de información crítica del negocio que afecte la infraestructura tecnológica y genere parálisis de la operación. | 2018-04-10 | 1- Actualizar, aprobar, divulgar y publicar de forma manual y preventiva los documentos de continuidad de SETI, por el Líder de Continuidad, de forma anual, para tener definidas y actualizadas las estrategias en casos de interrupción en la continuidad del negocio en el Sistema Integrado de Gestión. 2- Actualizar y probar anualmente a través de simulacros los planes de emergencia de forma preventiva y semiautomática, por el Líder de Continuidad, con el fin de asegurar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. 3- Programar y ejecutar anualmente y de forma semiautomática pruebas de continuidad (servicios, personas, restauración, ciberseguridad) generando un informe con los resultados detectados en las pruebas, por el Líder de Continuidad, para validar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. | 2021-06-08 | Actualmente estamos dando atención a las auditorías de Clientes en torno a Continuidad del negocio, y demás temas relacionados con Seguridad de la información y las operaciones. A la fecha no hemos recibido indicaciones de incumplimientos, o recomendaciones críticas. | 27 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2943 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Continuidad del negocio | Otro | Otro | Externo | Afectación de la continuidad del negocio, por causa de Desastres naturales (inundación, terremoto, incendio, etc.), Atentados terroristas, Crisis sanitarias, Fallas técnicas o tecnológicas, Ataques cibernéticos ocasionando afectación de la vida de los integrantes, pérdida de clientes, inestabilidad de la operación, interrupción o cambio de las actividades, deterioro de la marca SETI, pérdidas económicas, sanciones legales, posible pérdida y/o secuestro de información crítica del negocio que afecte la infraestructura tecnológica y genere parálisis de la operación. | 2018-04-10 | 1- Actualizar, aprobar, divulgar y publicar de forma manual y preventiva los documentos de continuidad de SETI, por el Líder de Continuidad, de forma anual, para tener definidas y actualizadas las estrategias en casos de interrupción en la continuidad del negocio en el Sistema Integrado de Gestión. 2- Actualizar y probar anualmente a través de simulacros los planes de emergencia de forma preventiva y semiautomática, por el Líder de Continuidad, con el fin de asegurar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. 3- Programar y ejecutar anualmente y de forma semiautomática pruebas de continuidad (servicios, personas, restauración, ciberseguridad) generando un informe con los resultados detectados en las pruebas, por el Líder de Continuidad, para validar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. | 2021-07-21 | Se revisará la documentación relacionada con Continuidad de negocio, con el fin de mejorarla y poderla liberar ante el SGC. | 27 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2943 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Continuidad del negocio | Otro | Otro | Externo | Afectación de la continuidad del negocio, por causa de Desastres naturales (inundación, terremoto, incendio, etc.), Atentados terroristas, Crisis sanitarias, Fallas técnicas o tecnológicas, Ataques cibernéticos ocasionando afectación de la vida de los integrantes, pérdida de clientes, inestabilidad de la operación, interrupción o cambio de las actividades, deterioro de la marca SETI, pérdidas económicas, sanciones legales, posible pérdida y/o secuestro de información crítica del negocio que afecte la infraestructura tecnológica y genere parálisis de la operación. | 2018-04-10 | 1- Actualizar, aprobar, divulgar y publicar de forma manual y preventiva los documentos de continuidad de SETI, por el Líder de Continuidad, de forma anual, para tener definidas y actualizadas las estrategias en casos de interrupción en la continuidad del negocio en el Sistema Integrado de Gestión. 2- Actualizar y probar anualmente a través de simulacros los planes de emergencia de forma preventiva y semiautomática, por el Líder de Continuidad, con el fin de asegurar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. 3- Programar y ejecutar anualmente y de forma semiautomática pruebas de continuidad (servicios, personas, restauración, ciberseguridad) generando un informe con los resultados detectados en las pruebas, por el Líder de Continuidad, para validar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. | 2021-09-21 | De la mano con la continuidad de las operaciones, se trabaja en la certificación ISO 27001, la cual da cubrimiento a temas de seguridad de la información, que en su defecto involucra la materialización de riesgos estratégicos, directamente relacionados con la continuidad del negocio. | 27 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2943 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Continuidad del negocio | Otro | Otro | Externo | Afectación de la continuidad del negocio, por causa de Desastres naturales (inundación, terremoto, incendio, etc.), Atentados terroristas, Crisis sanitarias, Fallas técnicas o tecnológicas, Ataques cibernéticos ocasionando afectación de la vida de los integrantes, pérdida de clientes, inestabilidad de la operación, interrupción o cambio de las actividades, deterioro de la marca SETI, pérdidas económicas, sanciones legales, posible pérdida y/o secuestro de información crítica del negocio que afecte la infraestructura tecnológica y genere parálisis de la operación. | 2018-04-10 | 1- Actualizar, aprobar, divulgar y publicar de forma manual y preventiva los documentos de continuidad de SETI, por el Líder de Continuidad, de forma anual, para tener definidas y actualizadas las estrategias en casos de interrupción en la continuidad del negocio en el Sistema Integrado de Gestión. 2- Actualizar y probar anualmente a través de simulacros los planes de emergencia de forma preventiva y semiautomática, por el Líder de Continuidad, con el fin de asegurar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. 3- Programar y ejecutar anualmente y de forma semiautomática pruebas de continuidad (servicios, personas, restauración, ciberseguridad) generando un informe con los resultados detectados en las pruebas, por el Líder de Continuidad, para validar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. | 2021-10-14 | Se inician las auditorías de clientes nuevos y antiguos, en torno a la Continuidad del negocio. Adicionalmente, estamos en proceso de auditorías internas e ICONTEC, para formalizar avances e implementación de ISO 27001. | 27 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2943 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Continuidad del negocio | Otro | Otro | Externo | Afectación de la continuidad del negocio, por causa de Desastres naturales (inundación, terremoto, incendio, etc.), Atentados terroristas, Crisis sanitarias, Fallas técnicas o tecnológicas, Ataques cibernéticos ocasionando afectación de la vida de los integrantes, pérdida de clientes, inestabilidad de la operación, interrupción o cambio de las actividades, deterioro de la marca SETI, pérdidas económicas, sanciones legales, posible pérdida y/o secuestro de información crítica del negocio que afecte la infraestructura tecnológica y genere parálisis de la operación. | 2018-04-10 | 1- Actualizar, aprobar, divulgar y publicar de forma manual y preventiva los documentos de continuidad de SETI, por el Líder de Continuidad, de forma anual, para tener definidas y actualizadas las estrategias en casos de interrupción en la continuidad del negocio en el Sistema Integrado de Gestión. 2- Actualizar y probar anualmente a través de simulacros los planes de emergencia de forma preventiva y semiautomática, por el Líder de Continuidad, con el fin de asegurar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. 3- Programar y ejecutar anualmente y de forma semiautomática pruebas de continuidad (servicios, personas, restauración, ciberseguridad) generando un informe con los resultados detectados en las pruebas, por el Líder de Continuidad, para validar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. | 2021-11-25 | En pro de la continuidad del negocio y de las operaciones, SETI está en búsqueda de la certificación ISO 27001, para la que ya se tuvo la primera auditoría interna, con el fin de determinar las brechas existentes que limiten el logro de la certificación, la cual está proyectada para el 1er trimestre del año 2022. Para ello, se está trabajando conjuntamente entre Tecnología, Gobierno Corporativo, Comités y áreas de apoyo, para así mitigar las falencias identificadas, y apuntar a un nuevo enfoque de gestión. | 27 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2943 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Continuidad del negocio | Otro | Otro | Externo | Afectación de la continuidad del negocio, por causa de Desastres naturales (inundación, terremoto, incendio, etc.), Atentados terroristas, Crisis sanitarias, Fallas técnicas o tecnológicas, Ataques cibernéticos ocasionando afectación de la vida de los integrantes, pérdida de clientes, inestabilidad de la operación, interrupción o cambio de las actividades, deterioro de la marca SETI, pérdidas económicas, sanciones legales, posible pérdida y/o secuestro de información crítica del negocio que afecte la infraestructura tecnológica y genere parálisis de la operación. | 2018-04-10 | 1- Actualizar, aprobar, divulgar y publicar de forma manual y preventiva los documentos de continuidad de SETI, por el Líder de Continuidad, de forma anual, para tener definidas y actualizadas las estrategias en casos de interrupción en la continuidad del negocio en el Sistema Integrado de Gestión. 2- Actualizar y probar anualmente a través de simulacros los planes de emergencia de forma preventiva y semiautomática, por el Líder de Continuidad, con el fin de asegurar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. 3- Programar y ejecutar anualmente y de forma semiautomática pruebas de continuidad (servicios, personas, restauración, ciberseguridad) generando un informe con los resultados detectados en las pruebas, por el Líder de Continuidad, para validar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. | 2022-01-24 | Dando cumplimiento al anexo de controles de la norma ISO 27001, sólo nos queda pendiente la validación de los asociados al numeral A14 - Desarrollo seguro. Éstos están en proceso de implementación y verificación interna. | 27 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2943 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Continuidad del negocio | Otro | Otro | Externo | Afectación de la continuidad del negocio, por causa de Desastres naturales (inundación, terremoto, incendio, etc.), Atentados terroristas, Crisis sanitarias, Fallas técnicas o tecnológicas, Ataques cibernéticos ocasionando afectación de la vida de los integrantes, pérdida de clientes, inestabilidad de la operación, interrupción o cambio de las actividades, deterioro de la marca SETI, pérdidas económicas, sanciones legales, posible pérdida y/o secuestro de información crítica del negocio que afecte la infraestructura tecnológica y genere parálisis de la operación. | 2018-04-10 | 1- Actualizar, aprobar, divulgar y publicar de forma manual y preventiva los documentos de continuidad de SETI, por el Líder de Continuidad, de forma anual, para tener definidas y actualizadas las estrategias en casos de interrupción en la continuidad del negocio en el Sistema Integrado de Gestión. 2- Actualizar y probar anualmente a través de simulacros los planes de emergencia de forma preventiva y semiautomática, por el Líder de Continuidad, con el fin de asegurar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. 3- Programar y ejecutar anualmente y de forma semiautomática pruebas de continuidad (servicios, personas, restauración, ciberseguridad) generando un informe con los resultados detectados en las pruebas, por el Líder de Continuidad, para validar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. | 2022-02-28 | Desde el comité de Buenas Prácticas de SETI se viene trabajando por la incorporación de las prácticas de seguridad integradas en el SIG de la compañía | 27 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2943 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Continuidad del negocio | Otro | Otro | Externo | Afectación de la continuidad del negocio, por causa de Desastres naturales (inundación, terremoto, incendio, etc.), Atentados terroristas, Crisis sanitarias, Fallas técnicas o tecnológicas, Ataques cibernéticos ocasionando afectación de la vida de los integrantes, pérdida de clientes, inestabilidad de la operación, interrupción o cambio de las actividades, deterioro de la marca SETI, pérdidas económicas, sanciones legales, posible pérdida y/o secuestro de información crítica del negocio que afecte la infraestructura tecnológica y genere parálisis de la operación. | 2018-04-10 | 1- Actualizar, aprobar, divulgar y publicar de forma manual y preventiva los documentos de continuidad de SETI, por el Líder de Continuidad, de forma anual, para tener definidas y actualizadas las estrategias en casos de interrupción en la continuidad del negocio en el Sistema Integrado de Gestión. 2- Actualizar y probar anualmente a través de simulacros los planes de emergencia de forma preventiva y semiautomática, por el Líder de Continuidad, con el fin de asegurar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. 3- Programar y ejecutar anualmente y de forma semiautomática pruebas de continuidad (servicios, personas, restauración, ciberseguridad) generando un informe con los resultados detectados en las pruebas, por el Líder de Continuidad, para validar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. | 2022-03-28 | Se han incorporado en los proyectos de desarrollo interno controles para el desarrollo seguro y calidad a través de las revisiones de código con el sonar. En cuanto a las estrategias de continuidad del negocio, desde la gerencia de TI se vienen apalancando las estrategias conjuntas con la operación. | 27 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2943 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Continuidad del negocio | Otro | Otro | Externo | Afectación de la continuidad del negocio, por causa de Desastres naturales (inundación, terremoto, incendio, etc.), Atentados terroristas, Crisis sanitarias, Fallas técnicas o tecnológicas, Ataques cibernéticos ocasionando afectación de la vida de los integrantes, pérdida de clientes, inestabilidad de la operación, interrupción o cambio de las actividades, deterioro de la marca SETI, pérdidas económicas, sanciones legales, posible pérdida y/o secuestro de información crítica del negocio que afecte la infraestructura tecnológica y genere parálisis de la operación. | 2018-04-10 | 1- Actualizar, aprobar, divulgar y publicar de forma manual y preventiva los documentos de continuidad de SETI, por el Líder de Continuidad, de forma anual, para tener definidas y actualizadas las estrategias en casos de interrupción en la continuidad del negocio en el Sistema Integrado de Gestión. 2- Actualizar y probar anualmente a través de simulacros los planes de emergencia de forma preventiva y semiautomática, por el Líder de Continuidad, con el fin de asegurar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. 3- Programar y ejecutar anualmente y de forma semiautomática pruebas de continuidad (servicios, personas, restauración, ciberseguridad) generando un informe con los resultados detectados en las pruebas, por el Líder de Continuidad, para validar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. | 2022-03-28 | Se Plantea realizar un ciclo de auditoría interna para el mes de mayo y la certificación externa para Agosto (que involucre ISO 9001, ISO 20000-1 e incorpore las prácticas de seguridad de 27001. | 27 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2943 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Continuidad del negocio | Otro | Otro | Externo | Afectación de la continuidad del negocio, por causa de Desastres naturales (inundación, terremoto, incendio, etc.), Atentados terroristas, Crisis sanitarias, Fallas técnicas o tecnológicas, Ataques cibernéticos ocasionando afectación de la vida de los integrantes, pérdida de clientes, inestabilidad de la operación, interrupción o cambio de las actividades, deterioro de la marca SETI, pérdidas económicas, sanciones legales, posible pérdida y/o secuestro de información crítica del negocio que afecte la infraestructura tecnológica y genere parálisis de la operación. | 2018-04-10 | 1- Actualizar, aprobar, divulgar y publicar de forma manual y preventiva los documentos de continuidad de SETI, por el Líder de Continuidad, de forma anual, para tener definidas y actualizadas las estrategias en casos de interrupción en la continuidad del negocio en el Sistema Integrado de Gestión. 2- Actualizar y probar anualmente a través de simulacros los planes de emergencia de forma preventiva y semiautomática, por el Líder de Continuidad, con el fin de asegurar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. 3- Programar y ejecutar anualmente y de forma semiautomática pruebas de continuidad (servicios, personas, restauración, ciberseguridad) generando un informe con los resultados detectados en las pruebas, por el Líder de Continuidad, para validar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. | 2022-05-21 | La certificación ISO 27001, para la que ya se tuvo la primera auditoría interna, está proyectada para el 3er trimestre del año 2022. Para ello, se continúa trabajando entre Tecnología, Gobierno Corporativo, Comités y áreas de apoyo, para así mejorar los procesos y apuntar a un nuevo enfoque de gestión. | 27 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2943 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Continuidad del negocio | Otro | Otro | Externo | Afectación de la continuidad del negocio, por causa de Desastres naturales (inundación, terremoto, incendio, etc.), Atentados terroristas, Crisis sanitarias, Fallas técnicas o tecnológicas, Ataques cibernéticos ocasionando afectación de la vida de los integrantes, pérdida de clientes, inestabilidad de la operación, interrupción o cambio de las actividades, deterioro de la marca SETI, pérdidas económicas, sanciones legales, posible pérdida y/o secuestro de información crítica del negocio que afecte la infraestructura tecnológica y genere parálisis de la operación. | 2018-04-10 | 1- Actualizar, aprobar, divulgar y publicar de forma manual y preventiva los documentos de continuidad de SETI, por el Líder de Continuidad, de forma anual, para tener definidas y actualizadas las estrategias en casos de interrupción en la continuidad del negocio en el Sistema Integrado de Gestión. 2- Actualizar y probar anualmente a través de simulacros los planes de emergencia de forma preventiva y semiautomática, por el Líder de Continuidad, con el fin de asegurar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. 3- Programar y ejecutar anualmente y de forma semiautomática pruebas de continuidad (servicios, personas, restauración, ciberseguridad) generando un informe con los resultados detectados en las pruebas, por el Líder de Continuidad, para validar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. | 2022-07-12 | El proceso de continuidad de negocio fue auditado a nivel interno sin no conformidades. Todas las prácticas de 27001 se están implementando para apalancar la continuidad del negocio. | 27 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2943 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Continuidad del negocio | Otro | Otro | Externo | Afectación de la continuidad del negocio, por causa de Desastres naturales (inundación, terremoto, incendio, etc.), Atentados terroristas, Crisis sanitarias, Fallas técnicas o tecnológicas, Ataques cibernéticos ocasionando afectación de la vida de los integrantes, pérdida de clientes, inestabilidad de la operación, interrupción o cambio de las actividades, deterioro de la marca SETI, pérdidas económicas, sanciones legales, posible pérdida y/o secuestro de información crítica del negocio que afecte la infraestructura tecnológica y genere parálisis de la operación. | 2018-04-10 | 1- Actualizar, aprobar, divulgar y publicar de forma manual y preventiva los documentos de continuidad de SETI, por el Líder de Continuidad, de forma anual, para tener definidas y actualizadas las estrategias en casos de interrupción en la continuidad del negocio en el Sistema Integrado de Gestión. 2- Actualizar y probar anualmente a través de simulacros los planes de emergencia de forma preventiva y semiautomática, por el Líder de Continuidad, con el fin de asegurar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. 3- Programar y ejecutar anualmente y de forma semiautomática pruebas de continuidad (servicios, personas, restauración, ciberseguridad) generando un informe con los resultados detectados en las pruebas, por el Líder de Continuidad, para validar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. | 2022-08-22 | Durante el mes de Agosto-Octubre se realizarán ajustes en el proceso con el objetivo de dar solución a la NC presentada en la auditoría de otorgamiento desarrollada por ICONTEC-SETI. Estas actividades están encaminadas a: Incluir en el procedimiento A03-PA01 Plan de Continuidad de Negocio, los lineamientos de seguridad donde se evidencia la planificación, implementación, revisión y verificación en el proceso de la continuidad del negocio y modificar el alcance de las pruebas de continuidad, incluyendo la afectación de los pilares de seguridad en las pruebas que se están realizando; asegurar que el informe contenga los objetivos de verificación de seguridad en la prueba, los tiempos utilizados y recomendaciones finales. | 27 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2943 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Continuidad del negocio | Otro | Otro | Externo | Afectación de la continuidad del negocio, por causa de Desastres naturales (inundación, terremoto, incendio, etc.), Atentados terroristas, Crisis sanitarias, Fallas técnicas o tecnológicas, Ataques cibernéticos ocasionando afectación de la vida de los integrantes, pérdida de clientes, inestabilidad de la operación, interrupción o cambio de las actividades, deterioro de la marca SETI, pérdidas económicas, sanciones legales, posible pérdida y/o secuestro de información crítica del negocio que afecte la infraestructura tecnológica y genere parálisis de la operación. | 2018-04-10 | 1- Actualizar, aprobar, divulgar y publicar de forma manual y preventiva los documentos de continuidad de SETI, por el Líder de Continuidad, de forma anual, para tener definidas y actualizadas las estrategias en casos de interrupción en la continuidad del negocio en el Sistema Integrado de Gestión. 2- Actualizar y probar anualmente a través de simulacros los planes de emergencia de forma preventiva y semiautomática, por el Líder de Continuidad, con el fin de asegurar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. 3- Programar y ejecutar anualmente y de forma semiautomática pruebas de continuidad (servicios, personas, restauración, ciberseguridad) generando un informe con los resultados detectados en las pruebas, por el Líder de Continuidad, para validar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. | 2022-11-16 | Actualización en el procedimiento A03-PA01 Plan de Continuidad de Negocio, los lineamientos de seguridad donde se evidencia la planificación, implementación, revisión y verificación en el proceso de la continuidad del negocio. Realización de dos pruebas de continuidad tecnológica (Servicio de Internet - aplicación SIESA) garantizando que durante las pruebas no hubo afectación de seguridad de la información. | 27 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2943 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Continuidad del negocio | Otro | Otro | Externo | Afectación de la continuidad del negocio, por causa de Desastres naturales (inundación, terremoto, incendio, etc.), Atentados terroristas, Crisis sanitarias, Fallas técnicas o tecnológicas, Ataques cibernéticos ocasionando afectación de la vida de los integrantes, pérdida de clientes, inestabilidad de la operación, interrupción o cambio de las actividades, deterioro de la marca SETI, pérdidas económicas, sanciones legales, posible pérdida y/o secuestro de información crítica del negocio que afecte la infraestructura tecnológica y genere parálisis de la operación. | 2018-04-10 | 1- Actualizar, aprobar, divulgar y publicar de forma manual y preventiva los documentos de continuidad de SETI, por el Líder de Continuidad, de forma anual, para tener definidas y actualizadas las estrategias en casos de interrupción en la continuidad del negocio en el Sistema Integrado de Gestión. 2- Actualizar y probar anualmente a través de simulacros los planes de emergencia de forma preventiva y semiautomática, por el Líder de Continuidad, con el fin de asegurar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. 3- Programar y ejecutar anualmente y de forma semiautomática pruebas de continuidad (servicios, personas, restauración, ciberseguridad) generando un informe con los resultados detectados en las pruebas, por el Líder de Continuidad, para validar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. | 2022-12-28 | La incorporación de las prácticas de la Norma ISO 27001 nos han permitido un incremento en nuestro nivel de madurez para la continuidad del negocio, reflejado en la labor del día a día de la Gerencia de TI | 27 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2943 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Continuidad del negocio | Otro | Otro | Externo | Afectación de la continuidad del negocio, por causa de Desastres naturales (inundación, terremoto, incendio, etc.), Atentados terroristas, Crisis sanitarias, Fallas técnicas o tecnológicas, Ataques cibernéticos ocasionando afectación de la vida de los integrantes, pérdida de clientes, inestabilidad de la operación, interrupción o cambio de las actividades, deterioro de la marca SETI, pérdidas económicas, sanciones legales, posible pérdida y/o secuestro de información crítica del negocio que afecte la infraestructura tecnológica y genere parálisis de la operación. | 2018-04-10 | 1- Actualizar, aprobar, divulgar y publicar de forma manual y preventiva los documentos de continuidad de SETI, por el Líder de Continuidad, de forma anual, para tener definidas y actualizadas las estrategias en casos de interrupción en la continuidad del negocio en el Sistema Integrado de Gestión. 2- Actualizar y probar anualmente a través de simulacros los planes de emergencia de forma preventiva y semiautomática, por el Líder de Continuidad, con el fin de asegurar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. 3- Programar y ejecutar anualmente y de forma semiautomática pruebas de continuidad (servicios, personas, restauración, ciberseguridad) generando un informe con los resultados detectados en las pruebas, por el Líder de Continuidad, para validar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. | 2023-05-30 | Durante el mes de enero de 2023 recibimos por parte de ICONTEC nuestro certificado en la Norma ISO27001. Para el año 2023 el trabajo fuerte estará centrado en las prácticas y controles de Seguridad y Ciberseguridad que nos permitan estar preparados y generar conciencia en los integrantes sobre la importancia en la seguridad de la información | 27 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2943 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Continuidad del negocio | Otro | Otro | Externo | Afectación de la continuidad del negocio, por causa de Desastres naturales (inundación, terremoto, incendio, etc.), Atentados terroristas, Crisis sanitarias, Fallas técnicas o tecnológicas, Ataques cibernéticos ocasionando afectación de la vida de los integrantes, pérdida de clientes, inestabilidad de la operación, interrupción o cambio de las actividades, deterioro de la marca SETI, pérdidas económicas, sanciones legales, posible pérdida y/o secuestro de información crítica del negocio que afecte la infraestructura tecnológica y genere parálisis de la operación. | 2018-04-10 | 1- Actualizar, aprobar, divulgar y publicar de forma manual y preventiva los documentos de continuidad de SETI, por el Líder de Continuidad, de forma anual, para tener definidas y actualizadas las estrategias en casos de interrupción en la continuidad del negocio en el Sistema Integrado de Gestión. 2- Actualizar y probar anualmente a través de simulacros los planes de emergencia de forma preventiva y semiautomática, por el Líder de Continuidad, con el fin de asegurar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. 3- Programar y ejecutar anualmente y de forma semiautomática pruebas de continuidad (servicios, personas, restauración, ciberseguridad) generando un informe con los resultados detectados en las pruebas, por el Líder de Continuidad, para validar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. | 2023-08-11 | Durante el segundo Q nos hemos enfocado en la actualización de nuestro proceso de continuidad del negocio, que incluye la revisión de todos los artefactos que hacen parte fundamental de la gestión de continuidad del negocio. Actualmente llevamos un avance consolidado del 73%. El Contexto Organizacional, La estrategia de CN, El PCN y el formato de auditoría se encuentra actualizados 100% y vamos en proceso con nuestro BIA, Plan de Contingencia de Infraestructura Tecnológica, Plan de Comunicación de Crisis y formato de pruebas de continuidad | 27 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2943 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Continuidad del negocio | Otro | Otro | Externo | Afectación de la continuidad del negocio, por causa de Desastres naturales (inundación, terremoto, incendio, etc.), Atentados terroristas, Crisis sanitarias, Fallas técnicas o tecnológicas, Ataques cibernéticos ocasionando afectación de la vida de los integrantes, pérdida de clientes, inestabilidad de la operación, interrupción o cambio de las actividades, deterioro de la marca SETI, pérdidas económicas, sanciones legales, posible pérdida y/o secuestro de información crítica del negocio que afecte la infraestructura tecnológica y genere parálisis de la operación. | 2018-04-10 | 1- Actualizar, aprobar, divulgar y publicar de forma manual y preventiva los documentos de continuidad de SETI, por el Líder de Continuidad, de forma anual, para tener definidas y actualizadas las estrategias en casos de interrupción en la continuidad del negocio en el Sistema Integrado de Gestión. 2- Actualizar y probar anualmente a través de simulacros los planes de emergencia de forma preventiva y semiautomática, por el Líder de Continuidad, con el fin de asegurar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. 3- Programar y ejecutar anualmente y de forma semiautomática pruebas de continuidad (servicios, personas, restauración, ciberseguridad) generando un informe con los resultados detectados en las pruebas, por el Líder de Continuidad, para validar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. | 2023-12-29 | Finalizamos el año 2023 con un porcentaje de actualización del 93% sobre nuestros documentos y formatos que hacen parte del PCN. Nos queda pendiente profundizar el ejercicio con el BIA, el cual será trabajado con el apoyo de una firma de consultoría. | 27 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2943 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Continuidad del negocio | Otro | Otro | Externo | Afectación de la continuidad del negocio, por causa de Desastres naturales (inundación, terremoto, incendio, etc.), Atentados terroristas, Crisis sanitarias, Fallas técnicas o tecnológicas, Ataques cibernéticos ocasionando afectación de la vida de los integrantes, pérdida de clientes, inestabilidad de la operación, interrupción o cambio de las actividades, deterioro de la marca SETI, pérdidas económicas, sanciones legales, posible pérdida y/o secuestro de información crítica del negocio que afecte la infraestructura tecnológica y genere parálisis de la operación. | 2018-04-10 | 1- Actualizar, aprobar, divulgar y publicar de forma manual y preventiva los documentos de continuidad de SETI, por el Líder de Continuidad, de forma anual, para tener definidas y actualizadas las estrategias en casos de interrupción en la continuidad del negocio en el Sistema Integrado de Gestión. 2- Actualizar y probar anualmente a través de simulacros los planes de emergencia de forma preventiva y semiautomática, por el Líder de Continuidad, con el fin de asegurar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. 3- Programar y ejecutar anualmente y de forma semiautomática pruebas de continuidad (servicios, personas, restauración, ciberseguridad) generando un informe con los resultados detectados en las pruebas, por el Líder de Continuidad, para validar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. | 2024-01-18 | Actualmente nos encontramos revisando con algunas firmas de consultoría propuestas para el servicio de apoyo en la revisión y ajustes del BIA | 27 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2943 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Continuidad del negocio | Otro | Otro | Externo | Afectación de la continuidad del negocio, por causa de Desastres naturales (inundación, terremoto, incendio, etc.), Atentados terroristas, Crisis sanitarias, Fallas técnicas o tecnológicas, Ataques cibernéticos ocasionando afectación de la vida de los integrantes, pérdida de clientes, inestabilidad de la operación, interrupción o cambio de las actividades, deterioro de la marca SETI, pérdidas económicas, sanciones legales, posible pérdida y/o secuestro de información crítica del negocio que afecte la infraestructura tecnológica y genere parálisis de la operación. | 2018-04-10 | 1- Actualizar, aprobar, divulgar y publicar de forma manual y preventiva los documentos de continuidad de SETI, por el Líder de Continuidad, de forma anual, para tener definidas y actualizadas las estrategias en casos de interrupción en la continuidad del negocio en el Sistema Integrado de Gestión. 2- Actualizar y probar anualmente a través de simulacros los planes de emergencia de forma preventiva y semiautomática, por el Líder de Continuidad, con el fin de asegurar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. 3- Programar y ejecutar anualmente y de forma semiautomática pruebas de continuidad (servicios, personas, restauración, ciberseguridad) generando un informe con los resultados detectados en las pruebas, por el Líder de Continuidad, para validar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. | 2024-03-29 | Durante el primer trimestre de 2024, hemos solicitado y analizados diferentes cotizaciones para los servicios de consultoría en Continuidad con enfoque al BIA Estratégico y Organizacional. Esperamos al cierre de Abril, seleccionar el proveedor que nos acompañará en el proceso durante el resto de año | 27 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2943 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Continuidad del negocio | Otro | Otro | Externo | Afectación de la continuidad del negocio, por causa de Desastres naturales (inundación, terremoto, incendio, etc.), Atentados terroristas, Crisis sanitarias, Fallas técnicas o tecnológicas, Ataques cibernéticos ocasionando afectación de la vida de los integrantes, pérdida de clientes, inestabilidad de la operación, interrupción o cambio de las actividades, deterioro de la marca SETI, pérdidas económicas, sanciones legales, posible pérdida y/o secuestro de información crítica del negocio que afecte la infraestructura tecnológica y genere parálisis de la operación. | 2018-04-10 | 1- Actualizar, aprobar, divulgar y publicar de forma manual y preventiva los documentos de continuidad de SETI, por el Líder de Continuidad, de forma anual, para tener definidas y actualizadas las estrategias en casos de interrupción en la continuidad del negocio en el Sistema Integrado de Gestión. 2- Actualizar y probar anualmente a través de simulacros los planes de emergencia de forma preventiva y semiautomática, por el Líder de Continuidad, con el fin de asegurar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. 3- Programar y ejecutar anualmente y de forma semiautomática pruebas de continuidad (servicios, personas, restauración, ciberseguridad) generando un informe con los resultados detectados en las pruebas, por el Líder de Continuidad, para validar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. | 2024-06-29 | Actualmente nos encontramos en el desarrollo de la consultoría con Oscar Ramos, hemos realizado el ejercicio con nuestro proceso de Planeación del Servicio y continuaremos con nuestro proceso de la Gerencia de Tecnología durante el mes de Julio. Esperamos tener consolidado para ambos procesos finalizando Julio y realizar una prueba de campo entre agosto y septiembre. Adicionalmente durante la semana del Gestor de Riesgos, la cual se llevó a cabo durante los días 18-21Junio, tuvimos una charla sobre la continuidad del servicio vs la continuidad del negocio, en donde se explicaron pilares de ambos escenarios y qué debemos tener en cuenta en nuestro rol de consultores y cliente. | 27 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2943 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Continuidad del negocio | Otro | Otro | Externo | Afectación de la continuidad del negocio, por causa de Desastres naturales (inundación, terremoto, incendio, etc.), Atentados terroristas, Crisis sanitarias, Fallas técnicas o tecnológicas, Ataques cibernéticos ocasionando afectación de la vida de los integrantes, pérdida de clientes, inestabilidad de la operación, interrupción o cambio de las actividades, deterioro de la marca SETI, pérdidas económicas, sanciones legales, posible pérdida y/o secuestro de información crítica del negocio que afecte la infraestructura tecnológica y genere parálisis de la operación. | 2018-04-10 | 1- Actualizar, aprobar, divulgar y publicar de forma manual y preventiva los documentos de continuidad de SETI, por el Líder de Continuidad, de forma anual, para tener definidas y actualizadas las estrategias en casos de interrupción en la continuidad del negocio en el Sistema Integrado de Gestión. 2- Actualizar y probar anualmente a través de simulacros los planes de emergencia de forma preventiva y semiautomática, por el Líder de Continuidad, con el fin de asegurar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. 3- Programar y ejecutar anualmente y de forma semiautomática pruebas de continuidad (servicios, personas, restauración, ciberseguridad) generando un informe con los resultados detectados en las pruebas, por el Líder de Continuidad, para validar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. | 2024-09-09 | Realizamos la revisión del proceso de la Gerencia de Tecnología, se identificaron los tiempos de respuesta, los cuales se deben analizar frente a las necesidades del negocio para evaluar si las respuestas son óptimas o no. A la par se están ajustando los procesos de prestación del servicio para asegurar una versión del BIA más acertada con las necesidades de los procesos y las capacidades de la organización | 27 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2943 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Continuidad del negocio | Otro | Otro | Externo | Afectación de la continuidad del negocio, por causa de Desastres naturales (inundación, terremoto, incendio, etc.), Atentados terroristas, Crisis sanitarias, Fallas técnicas o tecnológicas, Ataques cibernéticos ocasionando afectación de la vida de los integrantes, pérdida de clientes, inestabilidad de la operación, interrupción o cambio de las actividades, deterioro de la marca SETI, pérdidas económicas, sanciones legales, posible pérdida y/o secuestro de información crítica del negocio que afecte la infraestructura tecnológica y genere parálisis de la operación. | 2018-04-10 | 1- Actualizar, aprobar, divulgar y publicar de forma manual y preventiva los documentos de continuidad de SETI, por el Líder de Continuidad, de forma anual, para tener definidas y actualizadas las estrategias en casos de interrupción en la continuidad del negocio en el Sistema Integrado de Gestión. 2- Actualizar y probar anualmente a través de simulacros los planes de emergencia de forma preventiva y semiautomática, por el Líder de Continuidad, con el fin de asegurar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. 3- Programar y ejecutar anualmente y de forma semiautomática pruebas de continuidad (servicios, personas, restauración, ciberseguridad) generando un informe con los resultados detectados en las pruebas, por el Líder de Continuidad, para validar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. | 2024-12-20 | Consolidamos para el cierre de 2024 una versión refinada del BIA Organizacional. Para 2025 se trabajará en el plan de continuidad para la prestación de servicios con los equipos de la operación. | 27 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2943 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Continuidad del negocio | Otro | Otro | Externo | Afectación de la continuidad del negocio, por causa de Desastres naturales (inundación, terremoto, incendio, etc.), Atentados terroristas, Crisis sanitarias, Fallas técnicas o tecnológicas, Ataques cibernéticos ocasionando afectación de la vida de los integrantes, pérdida de clientes, inestabilidad de la operación, interrupción o cambio de las actividades, deterioro de la marca SETI, pérdidas económicas, sanciones legales, posible pérdida y/o secuestro de información crítica del negocio que afecte la infraestructura tecnológica y genere parálisis de la operación. | 2018-04-10 | 1- Actualizar, aprobar, divulgar y publicar de forma manual y preventiva los documentos de continuidad de SETI, por el Líder de Continuidad, de forma anual, para tener definidas y actualizadas las estrategias en casos de interrupción en la continuidad del negocio en el Sistema Integrado de Gestión. 2- Actualizar y probar anualmente a través de simulacros los planes de emergencia de forma preventiva y semiautomática, por el Líder de Continuidad, con el fin de asegurar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. 3- Programar y ejecutar anualmente y de forma semiautomática pruebas de continuidad (servicios, personas, restauración, ciberseguridad) generando un informe con los resultados detectados en las pruebas, por el Líder de Continuidad, para validar que lo definido en el plan de continuidad da respuesta a la ocurrencia de cualquier amenaza interna o externa. | 2025-04-10 | Este riesgo se continúa gestionado desde la Estrategia y su registro, evaluación y seguimientos se realizarán en el proyecto con ID12929 | 27 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4024 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la identificación de oportunidades de mejora, definición de estrategias de fortalecimiento de la preferencia de marca y puntos de control en el proceso de CX | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No identificar oportunidades de mejora y necesidades del cliente debido a la ausencia de mecanismos de interacción y medición permanente (encuestas, visitas, retroalimentaciones, falta de análisis de los resultados del proceso de medición de CX), ocasionando degradación de la imagen y pérdida de la lealtad de nuestros clientes | 2022-05-21 | 1. Cada vez que se requiera, formalizar y socializar la herramienta de CX creada a partir de la automatización de los formularios definidos en el proceso y visualización de un tablero con la información de CX con el apoyo de capacitaciones, de forma preventiva y semiautomática, por el líder del Sistema Integrado de Gestión, para velar porque las partes interesadas tengan una herramienta en línea con toda la información de CX. 2. Cada vez que se requiera, analizar de forma detectiva y manual las cifras con los resultados del proceso de CX para identificar oportunidades de mejora en las respuestas de los clientes y generar e implementar planes de acción, por parte de los líderes de servicios, que permitan crear acciones para fidelizar a nuestros clientes y lograr que sean promotores de servicios SETI. | 2022-07-12 | Se está construyendo el proceso de CX con el objetivo de analizar de forma transversal el servicio al cliente. Actualmente, realizamos encuesta sobre la prestación y cierre del servicio. | 14 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4024 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la identificación de oportunidades de mejora, definición de estrategias de fortalecimiento de la preferencia de marca y puntos de control en el proceso de CX | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No identificar oportunidades de mejora y necesidades del cliente debido a la ausencia de mecanismos de interacción y medición permanente (encuestas, visitas, retroalimentaciones, falta de análisis de los resultados del proceso de medición de CX), ocasionando degradación de la imagen y pérdida de la lealtad de nuestros clientes | 2022-05-21 | 1. Cada vez que se requiera, formalizar y socializar la herramienta de CX creada a partir de la automatización de los formularios definidos en el proceso y visualización de un tablero con la información de CX con el apoyo de capacitaciones, de forma preventiva y semiautomática, por el líder del Sistema Integrado de Gestión, para velar porque las partes interesadas tengan una herramienta en línea con toda la información de CX. 2. Cada vez que se requiera, analizar de forma detectiva y manual las cifras con los resultados del proceso de CX para identificar oportunidades de mejora en las respuestas de los clientes y generar e implementar planes de acción, por parte de los líderes de servicios, que permitan crear acciones para fidelizar a nuestros clientes y lograr que sean promotores de servicios SETI. | 2022-08-22 | Con el apoyo del equipo de Transformación se está desarrollando un Piloto llamado Encuestas APP, con el objetivo de poder usar un formulario sencillo que contenga 3-5 preguntas que puedan ser enviadas por Correo, Teams, WhatsApp a los clientes en algunos momentos cruciales del Servicio o de la Oportunidad. Desde el equipo de Gobierno se enviaron mensajes recordando los canales de comunicación compuestos por Ejecutivos, Gerentes, PMO, etc. | 14 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4024 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la identificación de oportunidades de mejora, definición de estrategias de fortalecimiento de la preferencia de marca y puntos de control en el proceso de CX | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No identificar oportunidades de mejora y necesidades del cliente debido a la ausencia de mecanismos de interacción y medición permanente (encuestas, visitas, retroalimentaciones, falta de análisis de los resultados del proceso de medición de CX), ocasionando degradación de la imagen y pérdida de la lealtad de nuestros clientes | 2022-05-21 | 1. Cada vez que se requiera, formalizar y socializar la herramienta de CX creada a partir de la automatización de los formularios definidos en el proceso y visualización de un tablero con la información de CX con el apoyo de capacitaciones, de forma preventiva y semiautomática, por el líder del Sistema Integrado de Gestión, para velar porque las partes interesadas tengan una herramienta en línea con toda la información de CX. 2. Cada vez que se requiera, analizar de forma detectiva y manual las cifras con los resultados del proceso de CX para identificar oportunidades de mejora en las respuestas de los clientes y generar e implementar planes de acción, por parte de los líderes de servicios, que permitan crear acciones para fidelizar a nuestros clientes y lograr que sean promotores de servicios SETI. | 2022-09-22 | El piloto de encuestas APP ya se liberó y será la herramienta a usar para sondear la experiencia de cliente, que esperamos para final de año tener una medida inicial calculada para que sea el reto de los equipos el próximo año | 14 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4024 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la identificación de oportunidades de mejora, definición de estrategias de fortalecimiento de la preferencia de marca y puntos de control en el proceso de CX | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No identificar oportunidades de mejora y necesidades del cliente debido a la ausencia de mecanismos de interacción y medición permanente (encuestas, visitas, retroalimentaciones, falta de análisis de los resultados del proceso de medición de CX), ocasionando degradación de la imagen y pérdida de la lealtad de nuestros clientes | 2022-05-21 | 1. Cada vez que se requiera, formalizar y socializar la herramienta de CX creada a partir de la automatización de los formularios definidos en el proceso y visualización de un tablero con la información de CX con el apoyo de capacitaciones, de forma preventiva y semiautomática, por el líder del Sistema Integrado de Gestión, para velar porque las partes interesadas tengan una herramienta en línea con toda la información de CX. 2. Cada vez que se requiera, analizar de forma detectiva y manual las cifras con los resultados del proceso de CX para identificar oportunidades de mejora en las respuestas de los clientes y generar e implementar planes de acción, por parte de los líderes de servicios, que permitan crear acciones para fidelizar a nuestros clientes y lograr que sean promotores de servicios SETI. | 2022-10-25 | Se han visitado algunos clientes puntuales como respuesta a necesidades propias escaladas (BTG, Zona Franca, ATH)y en respuesta a inconvenientes con el servicio. La estrategia de CX no ha tenido avances significativos, debido a que la operación y los equipos de apoyo se están enfocando en estabilizar el modelo de operación en la prestación de los servicios | 14 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4024 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la identificación de oportunidades de mejora, definición de estrategias de fortalecimiento de la preferencia de marca y puntos de control en el proceso de CX | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No identificar oportunidades de mejora y necesidades del cliente debido a la ausencia de mecanismos de interacción y medición permanente (encuestas, visitas, retroalimentaciones, falta de análisis de los resultados del proceso de medición de CX), ocasionando degradación de la imagen y pérdida de la lealtad de nuestros clientes | 2022-05-21 | 1. Cada vez que se requiera, formalizar y socializar la herramienta de CX creada a partir de la automatización de los formularios definidos en el proceso y visualización de un tablero con la información de CX con el apoyo de capacitaciones, de forma preventiva y semiautomática, por el líder del Sistema Integrado de Gestión, para velar porque las partes interesadas tengan una herramienta en línea con toda la información de CX. 2. Cada vez que se requiera, analizar de forma detectiva y manual las cifras con los resultados del proceso de CX para identificar oportunidades de mejora en las respuestas de los clientes y generar e implementar planes de acción, por parte de los líderes de servicios, que permitan crear acciones para fidelizar a nuestros clientes y lograr que sean promotores de servicios SETI. | 2022-11-15 | Para la entrega de regalos a clientes de fin de año se realizará una charla con los clientes y se indagará con las siguientes preguntas el nivel de satisfacción de nuestros clientes y la percepción del modelo en su servicio. ¿Cómo calificarías tu experiencia en general con nuestro servicio? ¿Qué tan receptivo ha sido nuestro equipo de apoyo a tus recomendaciones y preocupaciones? ¿Cómo puede SETI mejorar la experiencia de sus clientes? Considerando tu experiencia con nuestros servicios,¿qué probabilidades hay de que nos recomiendes? | 14 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4024 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la identificación de oportunidades de mejora, definición de estrategias de fortalecimiento de la preferencia de marca y puntos de control en el proceso de CX | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No identificar oportunidades de mejora y necesidades del cliente debido a la ausencia de mecanismos de interacción y medición permanente (encuestas, visitas, retroalimentaciones, falta de análisis de los resultados del proceso de medición de CX), ocasionando degradación de la imagen y pérdida de la lealtad de nuestros clientes | 2022-05-21 | 1. Cada vez que se requiera, formalizar y socializar la herramienta de CX creada a partir de la automatización de los formularios definidos en el proceso y visualización de un tablero con la información de CX con el apoyo de capacitaciones, de forma preventiva y semiautomática, por el líder del Sistema Integrado de Gestión, para velar porque las partes interesadas tengan una herramienta en línea con toda la información de CX. 2. Cada vez que se requiera, analizar de forma detectiva y manual las cifras con los resultados del proceso de CX para identificar oportunidades de mejora en las respuestas de los clientes y generar e implementar planes de acción, por parte de los líderes de servicios, que permitan crear acciones para fidelizar a nuestros clientes y lograr que sean promotores de servicios SETI. | 2022-12-28 | Se realizó el ejercicio de medición de la satisfacción del servicio de nuestros clientes durante la entrega de aguinaldos, obteniendo retroalimentación importante de nuestros clientes (ver cierre de indicador de satisfacción generado por el equipo de Gobierno para el cierre 2022). Para 2023 parte de la estrategia estará basada en visitas a clientes realizadas por el equipo de gobierno de la operación, encuestas periódicas del servicio y monitoreo en momentos de verdad (preventa, atención de incidentes y postventa) | 14 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4024 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la identificación de oportunidades de mejora, definición de estrategias de fortalecimiento de la preferencia de marca y puntos de control en el proceso de CX | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No identificar oportunidades de mejora y necesidades del cliente debido a la ausencia de mecanismos de interacción y medición permanente (encuestas, visitas, retroalimentaciones, falta de análisis de los resultados del proceso de medición de CX), ocasionando degradación de la imagen y pérdida de la lealtad de nuestros clientes | 2022-05-21 | 1. Cada vez que se requiera, formalizar y socializar la herramienta de CX creada a partir de la automatización de los formularios definidos en el proceso y visualización de un tablero con la información de CX con el apoyo de capacitaciones, de forma preventiva y semiautomática, por el líder del Sistema Integrado de Gestión, para velar porque las partes interesadas tengan una herramienta en línea con toda la información de CX. 2. Cada vez que se requiera, analizar de forma detectiva y manual las cifras con los resultados del proceso de CX para identificar oportunidades de mejora en las respuestas de los clientes y generar e implementar planes de acción, por parte de los líderes de servicios, que permitan crear acciones para fidelizar a nuestros clientes y lograr que sean promotores de servicios SETI. | 2023-05-09 | Al cierre de abril 30 de 2023, se consolidó el indicador de satisfacción del primer Q, obteniendo un indicador del 90%, el cual fue logrado a través de la medición de nuevos escenarios en los que se involucran las visitas de Gobierno de la Operación y Dirección a los clientes, medición a través de los canales oficiales de Partners, medición de servicios internos | 14 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4024 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la identificación de oportunidades de mejora, definición de estrategias de fortalecimiento de la preferencia de marca y puntos de control en el proceso de CX | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No identificar oportunidades de mejora y necesidades del cliente debido a la ausencia de mecanismos de interacción y medición permanente (encuestas, visitas, retroalimentaciones, falta de análisis de los resultados del proceso de medición de CX), ocasionando degradación de la imagen y pérdida de la lealtad de nuestros clientes | 2022-05-21 | 1. Cada vez que se requiera, formalizar y socializar la herramienta de CX creada a partir de la automatización de los formularios definidos en el proceso y visualización de un tablero con la información de CX con el apoyo de capacitaciones, de forma preventiva y semiautomática, por el líder del Sistema Integrado de Gestión, para velar porque las partes interesadas tengan una herramienta en línea con toda la información de CX. 2. Cada vez que se requiera, analizar de forma detectiva y manual las cifras con los resultados del proceso de CX para identificar oportunidades de mejora en las respuestas de los clientes y generar e implementar planes de acción, por parte de los líderes de servicios, que permitan crear acciones para fidelizar a nuestros clientes y lograr que sean promotores de servicios SETI. | 2023-08-11 | En asesoría con un experto en Medición de Mercados, hicimos un ejercicio de revisión de nuestra encuesta de servicios y en trabajo de cocreación con Gobierno Corporativo y Gobierno de la Operación generamos una nueva versión de la encuesta de Servicios, la cual ya es operativa en la medición y los gerentes deben seguir usando. Por otro lado se diseñó en apoyo con el equipo de Gestión Negocios la encuesta de medición del servicio de Preventa para incluir este momento de verdad que es vital para percibir el nivel de satisfacción de nuestros clientes durante todo el proceso previo a la consolidación y contratación de un servicio, esta también está productiva y se espera que los Ejecutivos la comiencen a utilizar para medir este servicio | 14 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4024 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la identificación de oportunidades de mejora, definición de estrategias de fortalecimiento de la preferencia de marca y puntos de control en el proceso de CX | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No identificar oportunidades de mejora y necesidades del cliente debido a la ausencia de mecanismos de interacción y medición permanente (encuestas, visitas, retroalimentaciones, falta de análisis de los resultados del proceso de medición de CX), ocasionando degradación de la imagen y pérdida de la lealtad de nuestros clientes | 2022-05-21 | 1. Cada vez que se requiera, formalizar y socializar la herramienta de CX creada a partir de la automatización de los formularios definidos en el proceso y visualización de un tablero con la información de CX con el apoyo de capacitaciones, de forma preventiva y semiautomática, por el líder del Sistema Integrado de Gestión, para velar porque las partes interesadas tengan una herramienta en línea con toda la información de CX. 2. Cada vez que se requiera, analizar de forma detectiva y manual las cifras con los resultados del proceso de CX para identificar oportunidades de mejora en las respuestas de los clientes y generar e implementar planes de acción, por parte de los líderes de servicios, que permitan crear acciones para fidelizar a nuestros clientes y lograr que sean promotores de servicios SETI. | 2023-12-29 | Durante el Q3 de 2023, se realizó la medición de preventa con los clientes. Esta información se incluye como parte de la medición consolidada de CX para nuestros clientes. Para 2024, la estrategia se mantendrá. Negocios y Dirección desarrollarán las visitas a clientes de nuestras cuentas Foco, para sensar la satisfacción con nuestros servicios. | 14 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4024 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la identificación de oportunidades de mejora, definición de estrategias de fortalecimiento de la preferencia de marca y puntos de control en el proceso de CX | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No identificar oportunidades de mejora y necesidades del cliente debido a la ausencia de mecanismos de interacción y medición permanente (encuestas, visitas, retroalimentaciones, falta de análisis de los resultados del proceso de medición de CX), ocasionando degradación de la imagen y pérdida de la lealtad de nuestros clientes | 2022-05-21 | 1. Cada vez que se requiera, formalizar y socializar la herramienta de CX creada a partir de la automatización de los formularios definidos en el proceso y visualización de un tablero con la información de CX con el apoyo de capacitaciones, de forma preventiva y semiautomática, por el líder del Sistema Integrado de Gestión, para velar porque las partes interesadas tengan una herramienta en línea con toda la información de CX. 2. Cada vez que se requiera, analizar de forma detectiva y manual las cifras con los resultados del proceso de CX para identificar oportunidades de mejora en las respuestas de los clientes y generar e implementar planes de acción, por parte de los líderes de servicios, que permitan crear acciones para fidelizar a nuestros clientes y lograr que sean promotores de servicios SETI. | 2024-03-29 | Para 2024 continuamos con la medición de la preventa desarrollada por la organización. Como estrategia asociada, Dirección General en compañía de Negocios, se encuentran realizando visitas a diferentes clientes foco para profundizar en la relación, en el entendimiento de la estrategia a mediano y largo plazo y para reforzar las relaciones entre compañías. | 14 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4024 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la identificación de oportunidades de mejora, definición de estrategias de fortalecimiento de la preferencia de marca y puntos de control en el proceso de CX | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No identificar oportunidades de mejora y necesidades del cliente debido a la ausencia de mecanismos de interacción y medición permanente (encuestas, visitas, retroalimentaciones, falta de análisis de los resultados del proceso de medición de CX), ocasionando degradación de la imagen y pérdida de la lealtad de nuestros clientes | 2022-05-21 | 1. Cada vez que se requiera, formalizar y socializar la herramienta de CX creada a partir de la automatización de los formularios definidos en el proceso y visualización de un tablero con la información de CX con el apoyo de capacitaciones, de forma preventiva y semiautomática, por el líder del Sistema Integrado de Gestión, para velar porque las partes interesadas tengan una herramienta en línea con toda la información de CX. 2. Cada vez que se requiera, analizar de forma detectiva y manual las cifras con los resultados del proceso de CX para identificar oportunidades de mejora en las respuestas de los clientes y generar e implementar planes de acción, por parte de los líderes de servicios, que permitan crear acciones para fidelizar a nuestros clientes y lograr que sean promotores de servicios SETI. | 2024-06-29 | Continuamos desarrollando las estrategias encaminadas a obtener a través de diferentes mecanismos, las percepciones de nuestros clientes. Durante los últimos 3 meses desde la Dirección General y Negocios se han desarrollado visitas a clientes en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla con interacción a niveles estratégicos (Directivos, CEO´s) para tener una conversación desde el negocio de cada uno de nuestros clientes y entender cómo SETI apoya o puede seguir acompañando a nuestros clientes desde una posición de aliado estratégico más que proveedor de servicios de TI. De estas conversaciones se desprenden compromisos que son llevados a cabo por Gerentes, Negocios, Arquitectura CoEs, etc. | 14 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4024 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la identificación de oportunidades de mejora, definición de estrategias de fortalecimiento de la preferencia de marca y puntos de control en el proceso de CX | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No identificar oportunidades de mejora y necesidades del cliente debido a la ausencia de mecanismos de interacción y medición permanente (encuestas, visitas, retroalimentaciones, falta de análisis de los resultados del proceso de medición de CX), ocasionando degradación de la imagen y pérdida de la lealtad de nuestros clientes | 2022-05-21 | 1. Cada vez que se requiera, formalizar y socializar la herramienta de CX creada a partir de la automatización de los formularios definidos en el proceso y visualización de un tablero con la información de CX con el apoyo de capacitaciones, de forma preventiva y semiautomática, por el líder del Sistema Integrado de Gestión, para velar porque las partes interesadas tengan una herramienta en línea con toda la información de CX. 2. Cada vez que se requiera, analizar de forma detectiva y manual las cifras con los resultados del proceso de CX para identificar oportunidades de mejora en las respuestas de los clientes y generar e implementar planes de acción, por parte de los líderes de servicios, que permitan crear acciones para fidelizar a nuestros clientes y lograr que sean promotores de servicios SETI. | 2024-09-23 | Acorde a la segmentación de clientes (Gerente Cliente, Cuenta Foco, SMB y Transaccionales, la estrategia de acompañamiento y seguimiento de clientes desde Dirección y Negocios, sigue encaminada a potenciar relacionamiento y obtener mediciones más periódicas de los clientes del segmento cuenta foco. Los Gerentes de Cliente que se encargan de sus clientes mantienen el relacionamiento y cercanía para monitoreo de los servicios y los Gerentes de Servicio en trabajo mancomunado con Negocios cubren desde el relacionamiento y monitoreo del servicio (preventa y servicio) a los clientes cuenta foco. | 14 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4024 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la identificación de oportunidades de mejora, definición de estrategias de fortalecimiento de la preferencia de marca y puntos de control en el proceso de CX | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No identificar oportunidades de mejora y necesidades del cliente debido a la ausencia de mecanismos de interacción y medición permanente (encuestas, visitas, retroalimentaciones, falta de análisis de los resultados del proceso de medición de CX), ocasionando degradación de la imagen y pérdida de la lealtad de nuestros clientes | 2022-05-21 | 1. Cada vez que se requiera, formalizar y socializar la herramienta de CX creada a partir de la automatización de los formularios definidos en el proceso y visualización de un tablero con la información de CX con el apoyo de capacitaciones, de forma preventiva y semiautomática, por el líder del Sistema Integrado de Gestión, para velar porque las partes interesadas tengan una herramienta en línea con toda la información de CX. 2. Cada vez que se requiera, analizar de forma detectiva y manual las cifras con los resultados del proceso de CX para identificar oportunidades de mejora en las respuestas de los clientes y generar e implementar planes de acción, por parte de los líderes de servicios, que permitan crear acciones para fidelizar a nuestros clientes y lograr que sean promotores de servicios SETI. | 2024-12-20 | Con el cambio en el equipo de Negocios y el ingreso del nuevo Director, se trabajará en la propuesta comercial para 2025 en donde se trabajará con foco en clientes de acuerdo con la estrategia definida. En la Alineación de Enero de 2025 se presentará la ruta para desarrollar los cuentas Top y los segmentos a los que SETI quiere llegar como Aliado de negocios. | 14 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4024 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-08-03 17:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la identificación de oportunidades de mejora, definición de estrategias de fortalecimiento de la preferencia de marca y puntos de control en el proceso de CX | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No identificar oportunidades de mejora y necesidades del cliente debido a la ausencia de mecanismos de interacción y medición permanente (encuestas, visitas, retroalimentaciones, falta de análisis de los resultados del proceso de medición de CX), ocasionando degradación de la imagen y pérdida de la lealtad de nuestros clientes | 2022-05-21 | 1. Cada vez que se requiera, formalizar y socializar la herramienta de CX creada a partir de la automatización de los formularios definidos en el proceso y visualización de un tablero con la información de CX con el apoyo de capacitaciones, de forma preventiva y semiautomática, por el líder del Sistema Integrado de Gestión, para velar porque las partes interesadas tengan una herramienta en línea con toda la información de CX. 2. Cada vez que se requiera, analizar de forma detectiva y manual las cifras con los resultados del proceso de CX para identificar oportunidades de mejora en las respuestas de los clientes y generar e implementar planes de acción, por parte de los líderes de servicios, que permitan crear acciones para fidelizar a nuestros clientes y lograr que sean promotores de servicios SETI. | 2025-04-11 | Se viene trabajando en los planes de cuenta de los clientes Top y Foco desde el direccionamiento de Paola Pineda y Fabián Muñoz. En el kickoff de Gerentes realizado en la primera semana de febrero de 2025 se presentó la Estrategia Comercial a desarrollar durante 2025, los diferentes proyectos que apalancarán adicionalmente los resultados que espera la organización con la modernización del servicio de administración, el foco en perfilamiento y el uso de la inteligencia artificial en las operaciones de la organización. | 14 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4025 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 12:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entendimiento y comunicación de las decisiones con impacto organizacional | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en el entendimiento y comunicación de las decisiones con impacto organizacional que son tomadas en el equipo de estrategia, y cómo son transmitidas (Líder), entendidas y aplicadas (Equipos), debido a errores en la comunicación, ocasionando temores, mensajes errados e inestabilidad en los miembros de la organización. | 2022-05-21 | 1- De forma permanente, manual y detectiva, aclarar mensajes errados sobre decisiones con impacto organizacional que estén llegando desde el líder a los equipos, a través de la definición de la forma como se va a realizar la comunicación (tertulias, acompañamiento de TH, un cafecito con la Dirección, etc.), por el Comité de Alineación Estratégica, con el objetivo de lograr la alineación entre la estrategia y los integrantes de la organización. 2- Fortalecer de forma permanente, manual y preventiva el mecanismo de comunicación directa con los gerentes para asegurar que los mensajes sean entendidos y de la misma manera transmitidos a sus equipos a través de la actualización quincenal de las decisiones de la organización en los encuentros de gerentes y reforzar el acompañamiento a los equipos de operación por los Centros de Excelencia y el Comité de Alienación Estratégica, y así lograr la alineación entre la estrategia y los integrantes de la organización. | 2022-07-12 | Actualmente Gobierno Corporativo acompaña el encuentro quincenal de Gerentes, para la socialización de las estrategias a la organización. Adicionalmente, el equipo de Talento Humano está realizando mesas de trabajo con cada uno de los equipos base, apoyados con la encuesta Conectados con Talento Humano, para construir relaciones de confianza y comunicación con los integrantes de la organización. | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4025 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 12:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entendimiento y comunicación de las decisiones con impacto organizacional | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en el entendimiento y comunicación de las decisiones con impacto organizacional que son tomadas en el equipo de estrategia, y cómo son transmitidas (Líder), entendidas y aplicadas (Equipos), debido a errores en la comunicación, ocasionando temores, mensajes errados e inestabilidad en los miembros de la organización. | 2022-05-21 | 1- De forma permanente, manual y detectiva, aclarar mensajes errados sobre decisiones con impacto organizacional que estén llegando desde el líder a los equipos, a través de la definición de la forma como se va a realizar la comunicación (tertulias, acompañamiento de TH, un cafecito con la Dirección, etc.), por el Comité de Alineación Estratégica, con el objetivo de lograr la alineación entre la estrategia y los integrantes de la organización. 2- Fortalecer de forma permanente, manual y preventiva el mecanismo de comunicación directa con los gerentes para asegurar que los mensajes sean entendidos y de la misma manera transmitidos a sus equipos a través de la actualización quincenal de las decisiones de la organización en los encuentros de gerentes y reforzar el acompañamiento a los equipos de operación por los Centros de Excelencia y el Comité de Alienación Estratégica, y así lograr la alineación entre la estrategia y los integrantes de la organización. | 2022-08-22 | Desde el equipo de Gobierno que acompaña la Operación, se viene trabajando muy de cerca con los Gerentes de Cliente y Gerentes de Servicio en el acompañamiento y monitoreo de su estrategia, el plan de acción y los ajustes que sean necesarios en los equipos con el propósito de tenerlos alineados al Modelo SETI. Se continúa con el espacio quincenal de Gerentes en donde se discuten temas comunes, decisiones corporativas y temas de impacto en el modelo SETI (casos como teletrabajo, escalas de pisos y techos salariales, mejoras en los equipos, fusiones de equipos, cambios de Líder, etc.) | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4025 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 12:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entendimiento y comunicación de las decisiones con impacto organizacional | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en el entendimiento y comunicación de las decisiones con impacto organizacional que son tomadas en el equipo de estrategia, y cómo son transmitidas (Líder), entendidas y aplicadas (Equipos), debido a errores en la comunicación, ocasionando temores, mensajes errados e inestabilidad en los miembros de la organización. | 2022-05-21 | 1- De forma permanente, manual y detectiva, aclarar mensajes errados sobre decisiones con impacto organizacional que estén llegando desde el líder a los equipos, a través de la definición de la forma como se va a realizar la comunicación (tertulias, acompañamiento de TH, un cafecito con la Dirección, etc.), por el Comité de Alineación Estratégica, con el objetivo de lograr la alineación entre la estrategia y los integrantes de la organización. 2- Fortalecer de forma permanente, manual y preventiva el mecanismo de comunicación directa con los gerentes para asegurar que los mensajes sean entendidos y de la misma manera transmitidos a sus equipos a través de la actualización quincenal de las decisiones de la organización en los encuentros de gerentes y reforzar el acompañamiento a los equipos de operación por los Centros de Excelencia y el Comité de Alienación Estratégica, y así lograr la alineación entre la estrategia y los integrantes de la organización. | 2022-09-22 | Permanentemente el equipo de Gobierno que acompaña la operación (Paola, Diana y Carlos), vienen trabajando de la mano con los equipos base de operación y los orientan en cómo encaminar la estrategia de los equipos, cómo estabilizar las operaciones y las capacidades habilitadoras para que logren autonomía en independencia. | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4025 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 12:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entendimiento y comunicación de las decisiones con impacto organizacional | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en el entendimiento y comunicación de las decisiones con impacto organizacional que son tomadas en el equipo de estrategia, y cómo son transmitidas (Líder), entendidas y aplicadas (Equipos), debido a errores en la comunicación, ocasionando temores, mensajes errados e inestabilidad en los miembros de la organización. | 2022-05-21 | 1- De forma permanente, manual y detectiva, aclarar mensajes errados sobre decisiones con impacto organizacional que estén llegando desde el líder a los equipos, a través de la definición de la forma como se va a realizar la comunicación (tertulias, acompañamiento de TH, un cafecito con la Dirección, etc.), por el Comité de Alineación Estratégica, con el objetivo de lograr la alineación entre la estrategia y los integrantes de la organización. 2- Fortalecer de forma permanente, manual y preventiva el mecanismo de comunicación directa con los gerentes para asegurar que los mensajes sean entendidos y de la misma manera transmitidos a sus equipos a través de la actualización quincenal de las decisiones de la organización en los encuentros de gerentes y reforzar el acompañamiento a los equipos de operación por los Centros de Excelencia y el Comité de Alienación Estratégica, y así lograr la alineación entre la estrategia y los integrantes de la organización. | 2022-10-25 | Los comunicados quincenales que se comparten con los gerentes que participan del encuentro quincenal, son reforzados por el equipo que acompaña la operación, TH y Gobierno, para asegurar que existe unicidad en las directrices. Las Mingas mensuales en donde participan líderes de todas las áreas, han permitido identificar la alineación de los mensajes vs la operación del día a día | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4025 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 12:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entendimiento y comunicación de las decisiones con impacto organizacional | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en el entendimiento y comunicación de las decisiones con impacto organizacional que son tomadas en el equipo de estrategia, y cómo son transmitidas (Líder), entendidas y aplicadas (Equipos), debido a errores en la comunicación, ocasionando temores, mensajes errados e inestabilidad en los miembros de la organización. | 2022-05-21 | 1- De forma permanente, manual y detectiva, aclarar mensajes errados sobre decisiones con impacto organizacional que estén llegando desde el líder a los equipos, a través de la definición de la forma como se va a realizar la comunicación (tertulias, acompañamiento de TH, un cafecito con la Dirección, etc.), por el Comité de Alineación Estratégica, con el objetivo de lograr la alineación entre la estrategia y los integrantes de la organización. 2- Fortalecer de forma permanente, manual y preventiva el mecanismo de comunicación directa con los gerentes para asegurar que los mensajes sean entendidos y de la misma manera transmitidos a sus equipos a través de la actualización quincenal de las decisiones de la organización en los encuentros de gerentes y reforzar el acompañamiento a los equipos de operación por los Centros de Excelencia y el Comité de Alienación Estratégica, y así lograr la alineación entre la estrategia y los integrantes de la organización. | 2022-11-15 | Como estrategia adicional, aquellos mensajes claves de la organización, no se dejan solo en el encuentro quincenal sino que son transmitidos a través de los medios que tiene SETI como NotiSETI, Tertulias, Banners, Correos para que este mensaje llegue a cada integrante y así reforzar el mensaje que el líder esté compartiendo | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4025 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 12:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entendimiento y comunicación de las decisiones con impacto organizacional | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en el entendimiento y comunicación de las decisiones con impacto organizacional que son tomadas en el equipo de estrategia, y cómo son transmitidas (Líder), entendidas y aplicadas (Equipos), debido a errores en la comunicación, ocasionando temores, mensajes errados e inestabilidad en los miembros de la organización. | 2022-05-21 | 1- De forma permanente, manual y detectiva, aclarar mensajes errados sobre decisiones con impacto organizacional que estén llegando desde el líder a los equipos, a través de la definición de la forma como se va a realizar la comunicación (tertulias, acompañamiento de TH, un cafecito con la Dirección, etc.), por el Comité de Alineación Estratégica, con el objetivo de lograr la alineación entre la estrategia y los integrantes de la organización. 2- Fortalecer de forma permanente, manual y preventiva el mecanismo de comunicación directa con los gerentes para asegurar que los mensajes sean entendidos y de la misma manera transmitidos a sus equipos a través de la actualización quincenal de las decisiones de la organización en los encuentros de gerentes y reforzar el acompañamiento a los equipos de operación por los Centros de Excelencia y el Comité de Alienación Estratégica, y así lograr la alineación entre la estrategia y los integrantes de la organización. | 2022-12-28 | Como parte del ejercicio de llegar a todos los niveles de la organización, información relevante como el cierre de año, la dinámica de comunidades, el aumento para 2023 y demás; han sido temas en donde se han realizado encuentros con todos los integrantes de la organización. Por ejemplo, la reunión para contar sobre el cierre de 2022 y aumento de 2023 se citó para el jueves 22 de diciembre con una participación activa de 500 personas en promedio. El ejercicio que se está desarrollando con las comunidades de práctica se ha realizado a través de encuentros personalizados con cada uno de los equipos base y todos sus integrantes. Con esto estamos asegurando que la información que también llega por el Noti Seti, el periódico de la semana, banner, etc, la estamos entregando de una manera más cálida y personalizada a toda la organización | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4025 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 12:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entendimiento y comunicación de las decisiones con impacto organizacional | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en el entendimiento y comunicación de las decisiones con impacto organizacional que son tomadas en el equipo de estrategia, y cómo son transmitidas (Líder), entendidas y aplicadas (Equipos), debido a errores en la comunicación, ocasionando temores, mensajes errados e inestabilidad en los miembros de la organización. | 2022-05-21 | 1- De forma permanente, manual y detectiva, aclarar mensajes errados sobre decisiones con impacto organizacional que estén llegando desde el líder a los equipos, a través de la definición de la forma como se va a realizar la comunicación (tertulias, acompañamiento de TH, un cafecito con la Dirección, etc.), por el Comité de Alineación Estratégica, con el objetivo de lograr la alineación entre la estrategia y los integrantes de la organización. 2- Fortalecer de forma permanente, manual y preventiva el mecanismo de comunicación directa con los gerentes para asegurar que los mensajes sean entendidos y de la misma manera transmitidos a sus equipos a través de la actualización quincenal de las decisiones de la organización en los encuentros de gerentes y reforzar el acompañamiento a los equipos de operación por los Centros de Excelencia y el Comité de Alienación Estratégica, y así lograr la alineación entre la estrategia y los integrantes de la organización. | 2023-03-30 | Continuamos con el acompañamiento quincenal a los gerentes de Servicio/Cliente, y en dichas sesiones se comparte la información desde la Dirección y diferentes áreas, la cual es importante que los Gerentes, conozcan, entiendan y transmitan a sus equipos. Desde el equipo de Gobierno de la Operación se continúa con el acompañamiento permanente a los gerentes en su día a día | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4025 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 12:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entendimiento y comunicación de las decisiones con impacto organizacional | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en el entendimiento y comunicación de las decisiones con impacto organizacional que son tomadas en el equipo de estrategia, y cómo son transmitidas (Líder), entendidas y aplicadas (Equipos), debido a errores en la comunicación, ocasionando temores, mensajes errados e inestabilidad en los miembros de la organización. | 2022-05-21 | 1- De forma permanente, manual y detectiva, aclarar mensajes errados sobre decisiones con impacto organizacional que estén llegando desde el líder a los equipos, a través de la definición de la forma como se va a realizar la comunicación (tertulias, acompañamiento de TH, un cafecito con la Dirección, etc.), por el Comité de Alineación Estratégica, con el objetivo de lograr la alineación entre la estrategia y los integrantes de la organización. 2- Fortalecer de forma permanente, manual y preventiva el mecanismo de comunicación directa con los gerentes para asegurar que los mensajes sean entendidos y de la misma manera transmitidos a sus equipos a través de la actualización quincenal de las decisiones de la organización en los encuentros de gerentes y reforzar el acompañamiento a los equipos de operación por los Centros de Excelencia y el Comité de Alienación Estratégica, y así lograr la alineación entre la estrategia y los integrantes de la organización. | 2023-06-13 | Es una práctica incorporada como un hábito organizacional, el encuentro quincenal de Gerentes para compartir la información de primera mano, desde la Dirección General y las Gerencias de Apoyo. Adicionalmente desde la Dirección y TH se han movilizado espacios de encuentro con los equipos y las Tertulias, para comunicar de primera mano la información vital para todos los integrantes. | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4025 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 12:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entendimiento y comunicación de las decisiones con impacto organizacional | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en el entendimiento y comunicación de las decisiones con impacto organizacional que son tomadas en el equipo de estrategia, y cómo son transmitidas (Líder), entendidas y aplicadas (Equipos), debido a errores en la comunicación, ocasionando temores, mensajes errados e inestabilidad en los miembros de la organización. | 2022-05-21 | 1- De forma permanente, manual y detectiva, aclarar mensajes errados sobre decisiones con impacto organizacional que estén llegando desde el líder a los equipos, a través de la definición de la forma como se va a realizar la comunicación (tertulias, acompañamiento de TH, un cafecito con la Dirección, etc.), por el Comité de Alineación Estratégica, con el objetivo de lograr la alineación entre la estrategia y los integrantes de la organización. 2- Fortalecer de forma permanente, manual y preventiva el mecanismo de comunicación directa con los gerentes para asegurar que los mensajes sean entendidos y de la misma manera transmitidos a sus equipos a través de la actualización quincenal de las decisiones de la organización en los encuentros de gerentes y reforzar el acompañamiento a los equipos de operación por los Centros de Excelencia y el Comité de Alienación Estratégica, y así lograr la alineación entre la estrategia y los integrantes de la organización. | 2023-08-13 | Continuamos con un acompañamiento permanente a los Gerentes. Desde el ejercicio de Cultura que viene desarrollando la organización, se están analizando las estrategias de comunicación y liderazgo en donde se trabaja con los Gerentes sus habilidades blandas y estrategias de comunicación. Gobierno de la Operación permanentemente trabaja con los líderes de los equipos de operación en el acompañamiento de su estrategia y el monitoreo de los planes de acción | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4025 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 12:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entendimiento y comunicación de las decisiones con impacto organizacional | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en el entendimiento y comunicación de las decisiones con impacto organizacional que son tomadas en el equipo de estrategia, y cómo son transmitidas (Líder), entendidas y aplicadas (Equipos), debido a errores en la comunicación, ocasionando temores, mensajes errados e inestabilidad en los miembros de la organización. | 2022-05-21 | 1- De forma permanente, manual y detectiva, aclarar mensajes errados sobre decisiones con impacto organizacional que estén llegando desde el líder a los equipos, a través de la definición de la forma como se va a realizar la comunicación (tertulias, acompañamiento de TH, un cafecito con la Dirección, etc.), por el Comité de Alineación Estratégica, con el objetivo de lograr la alineación entre la estrategia y los integrantes de la organización. 2- Fortalecer de forma permanente, manual y preventiva el mecanismo de comunicación directa con los gerentes para asegurar que los mensajes sean entendidos y de la misma manera transmitidos a sus equipos a través de la actualización quincenal de las decisiones de la organización en los encuentros de gerentes y reforzar el acompañamiento a los equipos de operación por los Centros de Excelencia y el Comité de Alienación Estratégica, y así lograr la alineación entre la estrategia y los integrantes de la organización. | 2023-12-29 | Desde el área de Talento Humano con el equipo de Formación se ha venido desarrollando el acompañamiento a los Gerentes para fortalecer las habilidades de comunicación y retroalimentación, y otras necesarias para el desarrollo del rol. Actualmente se tiene un plan para el cierre de brechas con los Gerentes de Cliente y Servicio, que se trabajará durante el 2024 y será acompañado desde la Dirección, TH y Gestión de Operaciones. | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4025 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 12:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entendimiento y comunicación de las decisiones con impacto organizacional | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en el entendimiento y comunicación de las decisiones con impacto organizacional que son tomadas en el equipo de estrategia, y cómo son transmitidas (Líder), entendidas y aplicadas (Equipos), debido a errores en la comunicación, ocasionando temores, mensajes errados e inestabilidad en los miembros de la organización. | 2022-05-21 | 1- De forma permanente, manual y detectiva, aclarar mensajes errados sobre decisiones con impacto organizacional que estén llegando desde el líder a los equipos, a través de la definición de la forma como se va a realizar la comunicación (tertulias, acompañamiento de TH, un cafecito con la Dirección, etc.), por el Comité de Alineación Estratégica, con el objetivo de lograr la alineación entre la estrategia y los integrantes de la organización. 2- Fortalecer de forma permanente, manual y preventiva el mecanismo de comunicación directa con los gerentes para asegurar que los mensajes sean entendidos y de la misma manera transmitidos a sus equipos a través de la actualización quincenal de las decisiones de la organización en los encuentros de gerentes y reforzar el acompañamiento a los equipos de operación por los Centros de Excelencia y el Comité de Alienación Estratégica, y así lograr la alineación entre la estrategia y los integrantes de la organización. | 2024-03-22 | Desde el equipo de Desarrollo de TH se viene trabajando en el acompañamiento para el cierre de brechas en las habilidades de liderazgo de los Gerentes Cliente y Servicio. Se ha tomado como pilares fundamentales las habilidades de Toma de Decisiones, Comunicación, Liderazgo e influencia, Desarrollo de personas y pensamiento estratégico. La medición está basada en 3 frentes (Resultados, Equipo y Gestión del Cambio). para el cierre del primer Q, TH entregará información del avance de esta actividad estratégica para la organización. | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4025 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 12:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entendimiento y comunicación de las decisiones con impacto organizacional | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en el entendimiento y comunicación de las decisiones con impacto organizacional que son tomadas en el equipo de estrategia, y cómo son transmitidas (Líder), entendidas y aplicadas (Equipos), debido a errores en la comunicación, ocasionando temores, mensajes errados e inestabilidad en los miembros de la organización. | 2022-05-21 | 1- De forma permanente, manual y detectiva, aclarar mensajes errados sobre decisiones con impacto organizacional que estén llegando desde el líder a los equipos, a través de la definición de la forma como se va a realizar la comunicación (tertulias, acompañamiento de TH, un cafecito con la Dirección, etc.), por el Comité de Alineación Estratégica, con el objetivo de lograr la alineación entre la estrategia y los integrantes de la organización. 2- Fortalecer de forma permanente, manual y preventiva el mecanismo de comunicación directa con los gerentes para asegurar que los mensajes sean entendidos y de la misma manera transmitidos a sus equipos a través de la actualización quincenal de las decisiones de la organización en los encuentros de gerentes y reforzar el acompañamiento a los equipos de operación por los Centros de Excelencia y el Comité de Alienación Estratégica, y así lograr la alineación entre la estrategia y los integrantes de la organización. | 2024-06-29 | Durante los meses de abril, mayo y junio se ha desarrollado el plan de acción con los Gerentes que se encuentran en el plan de desarrollo de habilidades con TH (Francisco Obando, Paula Betancur, Julián Silva, Wilmar Rodríguez y Elkin Mesa). Se realizó con cada uno de ellos la divulgación de resultados (PDA, Equipo, Autoevaluación, Percepción GO). Se generó lista de compromisos y se acordó con ellos la definición de metodología de intervención. Estos resultados se presentaron en el espacio de Alineación de equipos de Operaciones, Gestión Organizacional, Arquitectura Empresarial y Dirección General. | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4025 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 12:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entendimiento y comunicación de las decisiones con impacto organizacional | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en el entendimiento y comunicación de las decisiones con impacto organizacional que son tomadas en el equipo de estrategia, y cómo son transmitidas (Líder), entendidas y aplicadas (Equipos), debido a errores en la comunicación, ocasionando temores, mensajes errados e inestabilidad en los miembros de la organización. | 2022-05-21 | 1- De forma permanente, manual y detectiva, aclarar mensajes errados sobre decisiones con impacto organizacional que estén llegando desde el líder a los equipos, a través de la definición de la forma como se va a realizar la comunicación (tertulias, acompañamiento de TH, un cafecito con la Dirección, etc.), por el Comité de Alineación Estratégica, con el objetivo de lograr la alineación entre la estrategia y los integrantes de la organización. 2- Fortalecer de forma permanente, manual y preventiva el mecanismo de comunicación directa con los gerentes para asegurar que los mensajes sean entendidos y de la misma manera transmitidos a sus equipos a través de la actualización quincenal de las decisiones de la organización en los encuentros de gerentes y reforzar el acompañamiento a los equipos de operación por los Centros de Excelencia y el Comité de Alienación Estratégica, y así lograr la alineación entre la estrategia y los integrantes de la organización. | 2024-09-23 | Durante la semana de cierre de OKR por equipo, TH presentó los resultados de la movilización del plan de acompañamiento con los Gerentes que fueron objetivo de esta actividad. Las conclusiones relevantes se compartieron con Dirección General y CoE, quienes acompañan permanentemente la gestión de estos Lideres. Lo que sigue es la devolución en feedback a cada integrante que será llevada a cabo por TH | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4025 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 12:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entendimiento y comunicación de las decisiones con impacto organizacional | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en el entendimiento y comunicación de las decisiones con impacto organizacional que son tomadas en el equipo de estrategia, y cómo son transmitidas (Líder), entendidas y aplicadas (Equipos), debido a errores en la comunicación, ocasionando temores, mensajes errados e inestabilidad en los miembros de la organización. | 2022-05-21 | 1- De forma permanente, manual y detectiva, aclarar mensajes errados sobre decisiones con impacto organizacional que estén llegando desde el líder a los equipos, a través de la definición de la forma como se va a realizar la comunicación (tertulias, acompañamiento de TH, un cafecito con la Dirección, etc.), por el Comité de Alineación Estratégica, con el objetivo de lograr la alineación entre la estrategia y los integrantes de la organización. 2- Fortalecer de forma permanente, manual y preventiva el mecanismo de comunicación directa con los gerentes para asegurar que los mensajes sean entendidos y de la misma manera transmitidos a sus equipos a través de la actualización quincenal de las decisiones de la organización en los encuentros de gerentes y reforzar el acompañamiento a los equipos de operación por los Centros de Excelencia y el Comité de Alienación Estratégica, y así lograr la alineación entre la estrategia y los integrantes de la organización. | 2024-12-20 | Al cierre del ejercicio para 2024 se generaron las conclusiones del acompañamiento en el proceso para los líderes y se tomaron decisiones que en su respectivo momento serán informadas a los líderes acompañados. Con aquellos que continúan en 2025 en la organización se continuará el plan para acompañar estratégicamente su desarrollo y planes de crecimiento de sus equipos. | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4025 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-11 12:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entendimiento y comunicación de las decisiones con impacto organizacional | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en el entendimiento y comunicación de las decisiones con impacto organizacional que son tomadas en el equipo de estrategia, y cómo son transmitidas (Líder), entendidas y aplicadas (Equipos), debido a errores en la comunicación, ocasionando temores, mensajes errados e inestabilidad en los miembros de la organización. | 2022-05-21 | 1- De forma permanente, manual y detectiva, aclarar mensajes errados sobre decisiones con impacto organizacional que estén llegando desde el líder a los equipos, a través de la definición de la forma como se va a realizar la comunicación (tertulias, acompañamiento de TH, un cafecito con la Dirección, etc.), por el Comité de Alineación Estratégica, con el objetivo de lograr la alineación entre la estrategia y los integrantes de la organización. 2- Fortalecer de forma permanente, manual y preventiva el mecanismo de comunicación directa con los gerentes para asegurar que los mensajes sean entendidos y de la misma manera transmitidos a sus equipos a través de la actualización quincenal de las decisiones de la organización en los encuentros de gerentes y reforzar el acompañamiento a los equipos de operación por los Centros de Excelencia y el Comité de Alienación Estratégica, y así lograr la alineación entre la estrategia y los integrantes de la organización. | 2025-04-11 | A partir de 2025, los Líderes de equipos tendrán como Jefe inmediato a Diana Villegas y Carlos Ossa. A excepción de Juan Garzón quién es liderado directamente por la Junta de SETI (Jorge Valbuena). Por este motivo la gestión de este riesgo queda a cargo de Centros de Excelencia y Servicio que es el área que lideran Carlos y Diana. Desde el acompañamiento de la Dirección General y Carlos y Diana se monitoreará y acompañará de forma permanente la gestión de los Gerentes de Equipo | 15 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4116 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Alinear los comportamientos y actitudes de los integrantes con la cultura SETI | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencias en la alineación de los comportamientos y actitudes de los integrantes con la cultura SETI a causa de no accionar los comportamientos que representan los pilares de nuestra cultura, presentar poca afinidad de los comportamientos y actitudes de los nuevos integrantes con la cultura SETI, o tener actuaciones que van en contravía de los comportamientos definidos en nuestra cultura, ocasionando pérdida del ADN y la marca SETI, ineficiencia en la prestación de servicios, disminución de la motivación y productividad en los integrantes y afectación del clima laboral. | 2022-06-06 | 1- Velar de forma preventiva y manual por mantener y fortalecer la cultura SETI tanto para los integrantes actuales y los que se vayan sumando a nuestra familia a través de la planeación mensual de talleres con los líderes para desarrollar el liderazgo, basado en la libertad y la autonomía, de los espacios con TH llamados ¿Conectados con TH¿ para conectarnos como equipo y a través de la vivencia movilizar los pilares de cultura, en los espacios llamado un café conversadito, que lo que busca es conectar un poco más con los integrantes y descubrir el nivel de apropiación de las dinámicas desarrolladas en torno a la movilización de la estrategia corporativa, por parte del líder del equipo. 2- Lograr de forma preventiva y manual ser agentes de cambios, acompañar y replicar la cultura SETI, a través de reuniones mensuales lideradas por TH con los embajadores de cultura para alinear y monitorear la estrategia, replicar los pilares o comportamientos de cultura a través de los embajadores y TH hacia todos los equipos de SETI midiendo desde TH indicadores asociados a la cultura. | 2022-07-12 | Se está trabajando con un proveedor y Talento Humano para enmarcar la cultura Seti dentro de la estrategia. Y se están implementado estrategias a nivel operativo y táctico para fortalecer la cultura de Seti. | 17 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4116 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Alinear los comportamientos y actitudes de los integrantes con la cultura SETI | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencias en la alineación de los comportamientos y actitudes de los integrantes con la cultura SETI a causa de no accionar los comportamientos que representan los pilares de nuestra cultura, presentar poca afinidad de los comportamientos y actitudes de los nuevos integrantes con la cultura SETI, o tener actuaciones que van en contravía de los comportamientos definidos en nuestra cultura, ocasionando pérdida del ADN y la marca SETI, ineficiencia en la prestación de servicios, disminución de la motivación y productividad en los integrantes y afectación del clima laboral. | 2022-06-06 | 1- Velar de forma preventiva y manual por mantener y fortalecer la cultura SETI tanto para los integrantes actuales y los que se vayan sumando a nuestra familia a través de la planeación mensual de talleres con los líderes para desarrollar el liderazgo, basado en la libertad y la autonomía, de los espacios con TH llamados ¿Conectados con TH¿ para conectarnos como equipo y a través de la vivencia movilizar los pilares de cultura, en los espacios llamado un café conversadito, que lo que busca es conectar un poco más con los integrantes y descubrir el nivel de apropiación de las dinámicas desarrolladas en torno a la movilización de la estrategia corporativa, por parte del líder del equipo. 2- Lograr de forma preventiva y manual ser agentes de cambios, acompañar y replicar la cultura SETI, a través de reuniones mensuales lideradas por TH con los embajadores de cultura para alinear y monitorear la estrategia, replicar los pilares o comportamientos de cultura a través de los embajadores y TH hacia todos los equipos de SETI midiendo desde TH indicadores asociados a la cultura. | 2022-08-22 | Como actividades encaminadas a desarrollar la estrategia para consolidar Cultura y marca ADN SETI, y el Índice de Confianza en Líderes y la Organización, se han venido realizando los encuentros quincenales con Gerentes y el acompañamiento permanente desde los equipos de apoyo y TH. Se han desarrollado los espacios llamados Conectados con TH y los reconocimientos individuales en los equipos. Durante el mes de Agosto se desarrollaron los Encuentros SETI que buscaron contarle a todos los integrantes de la organización el Modelo SETI y todo lo que se ha trabajado a lo largo del 2022 con miras a desarrollar y fortalecer la experiencia de los integrantes | 17 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4116 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Alinear los comportamientos y actitudes de los integrantes con la cultura SETI | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencias en la alineación de los comportamientos y actitudes de los integrantes con la cultura SETI a causa de no accionar los comportamientos que representan los pilares de nuestra cultura, presentar poca afinidad de los comportamientos y actitudes de los nuevos integrantes con la cultura SETI, o tener actuaciones que van en contravía de los comportamientos definidos en nuestra cultura, ocasionando pérdida del ADN y la marca SETI, ineficiencia en la prestación de servicios, disminución de la motivación y productividad en los integrantes y afectación del clima laboral. | 2022-06-06 | 1- Velar de forma preventiva y manual por mantener y fortalecer la cultura SETI tanto para los integrantes actuales y los que se vayan sumando a nuestra familia a través de la planeación mensual de talleres con los líderes para desarrollar el liderazgo, basado en la libertad y la autonomía, de los espacios con TH llamados ¿Conectados con TH¿ para conectarnos como equipo y a través de la vivencia movilizar los pilares de cultura, en los espacios llamado un café conversadito, que lo que busca es conectar un poco más con los integrantes y descubrir el nivel de apropiación de las dinámicas desarrolladas en torno a la movilización de la estrategia corporativa, por parte del líder del equipo. 2- Lograr de forma preventiva y manual ser agentes de cambios, acompañar y replicar la cultura SETI, a través de reuniones mensuales lideradas por TH con los embajadores de cultura para alinear y monitorear la estrategia, replicar los pilares o comportamientos de cultura a través de los embajadores y TH hacia todos los equipos de SETI midiendo desde TH indicadores asociados a la cultura. | 2022-09-22 | Como parte del trabajo con los equipos y la organización, se estarán desarrollando algunos encuentros periódicos denominados Tertulias SETI, que buscan reunir a los integrantes en una charla amena y relajada para discutir temas de interés de los integrantes, reconocerse mutuamente entre equipos e integrantes. Estos encuentros se iniciarán a partir del mes de octubre | 17 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4116 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Alinear los comportamientos y actitudes de los integrantes con la cultura SETI | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencias en la alineación de los comportamientos y actitudes de los integrantes con la cultura SETI a causa de no accionar los comportamientos que representan los pilares de nuestra cultura, presentar poca afinidad de los comportamientos y actitudes de los nuevos integrantes con la cultura SETI, o tener actuaciones que van en contravía de los comportamientos definidos en nuestra cultura, ocasionando pérdida del ADN y la marca SETI, ineficiencia en la prestación de servicios, disminución de la motivación y productividad en los integrantes y afectación del clima laboral. | 2022-06-06 | 1- Velar de forma preventiva y manual por mantener y fortalecer la cultura SETI tanto para los integrantes actuales y los que se vayan sumando a nuestra familia a través de la planeación mensual de talleres con los líderes para desarrollar el liderazgo, basado en la libertad y la autonomía, de los espacios con TH llamados ¿Conectados con TH¿ para conectarnos como equipo y a través de la vivencia movilizar los pilares de cultura, en los espacios llamado un café conversadito, que lo que busca es conectar un poco más con los integrantes y descubrir el nivel de apropiación de las dinámicas desarrolladas en torno a la movilización de la estrategia corporativa, por parte del líder del equipo. 2- Lograr de forma preventiva y manual ser agentes de cambios, acompañar y replicar la cultura SETI, a través de reuniones mensuales lideradas por TH con los embajadores de cultura para alinear y monitorear la estrategia, replicar los pilares o comportamientos de cultura a través de los embajadores y TH hacia todos los equipos de SETI midiendo desde TH indicadores asociados a la cultura. | 2022-10-25 | Se realizó la tertulia con resultados positivos. Desde el comité de estrategia se está ideando qué actividades o acciones deben desarrollarse en los integrantes de SETI de modo tal que se refuerce la cultura organizacional a pesar de la rotación, la modalidad de trabajo (híbrida) y que no se pierda el ADN o marca SETI que desde hace 25 años se viene construyendo. Desde el rol de los líderes, con actividades alineadas a la experiencia del integrante se espera que sean agentes de transformación y mantenimiento de la cultura | 17 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4116 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Alinear los comportamientos y actitudes de los integrantes con la cultura SETI | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencias en la alineación de los comportamientos y actitudes de los integrantes con la cultura SETI a causa de no accionar los comportamientos que representan los pilares de nuestra cultura, presentar poca afinidad de los comportamientos y actitudes de los nuevos integrantes con la cultura SETI, o tener actuaciones que van en contravía de los comportamientos definidos en nuestra cultura, ocasionando pérdida del ADN y la marca SETI, ineficiencia en la prestación de servicios, disminución de la motivación y productividad en los integrantes y afectación del clima laboral. | 2022-06-06 | 1- Velar de forma preventiva y manual por mantener y fortalecer la cultura SETI tanto para los integrantes actuales y los que se vayan sumando a nuestra familia a través de la planeación mensual de talleres con los líderes para desarrollar el liderazgo, basado en la libertad y la autonomía, de los espacios con TH llamados ¿Conectados con TH¿ para conectarnos como equipo y a través de la vivencia movilizar los pilares de cultura, en los espacios llamado un café conversadito, que lo que busca es conectar un poco más con los integrantes y descubrir el nivel de apropiación de las dinámicas desarrolladas en torno a la movilización de la estrategia corporativa, por parte del líder del equipo. 2- Lograr de forma preventiva y manual ser agentes de cambios, acompañar y replicar la cultura SETI, a través de reuniones mensuales lideradas por TH con los embajadores de cultura para alinear y monitorear la estrategia, replicar los pilares o comportamientos de cultura a través de los embajadores y TH hacia todos los equipos de SETI midiendo desde TH indicadores asociados a la cultura. | 2022-11-15 | En la Minga Estratégica nos queda el reto de cómo transmitir la cultura entendiendo que la gente en la organización es ambulante y que no todos están en sitio. Se buscará una consultoría con la empresa Caramelo Escaso para que nos apoyen en el desarrollo de esta necesidad | 17 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4116 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Alinear los comportamientos y actitudes de los integrantes con la cultura SETI | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencias en la alineación de los comportamientos y actitudes de los integrantes con la cultura SETI a causa de no accionar los comportamientos que representan los pilares de nuestra cultura, presentar poca afinidad de los comportamientos y actitudes de los nuevos integrantes con la cultura SETI, o tener actuaciones que van en contravía de los comportamientos definidos en nuestra cultura, ocasionando pérdida del ADN y la marca SETI, ineficiencia en la prestación de servicios, disminución de la motivación y productividad en los integrantes y afectación del clima laboral. | 2022-06-06 | 1- Velar de forma preventiva y manual por mantener y fortalecer la cultura SETI tanto para los integrantes actuales y los que se vayan sumando a nuestra familia a través de la planeación mensual de talleres con los líderes para desarrollar el liderazgo, basado en la libertad y la autonomía, de los espacios con TH llamados ¿Conectados con TH¿ para conectarnos como equipo y a través de la vivencia movilizar los pilares de cultura, en los espacios llamado un café conversadito, que lo que busca es conectar un poco más con los integrantes y descubrir el nivel de apropiación de las dinámicas desarrolladas en torno a la movilización de la estrategia corporativa, por parte del líder del equipo. 2- Lograr de forma preventiva y manual ser agentes de cambios, acompañar y replicar la cultura SETI, a través de reuniones mensuales lideradas por TH con los embajadores de cultura para alinear y monitorear la estrategia, replicar los pilares o comportamientos de cultura a través de los embajadores y TH hacia todos los equipos de SETI midiendo desde TH indicadores asociados a la cultura. | 2022-12-28 | Se realizará para 2023 un trabajo con la empresa de consultoría Caramelo Escaso, desarrollando 4 etapas que son: 1. Alineando estrategia, cultura, propósito (historia + contexto + visión): Esto enfatizado en responder ¿para dónde vamos? ¿Por qué? ¿Qué necesitamos?2. Comprendiendo nuestra cultura: ¿Cómo estamos hoy? El nivel de madurez de nuestro tejido cultural en la actualidad. 3. Definiendo la cultura y Comunicar: Se define y diseña el marco cultural con los rasgos y comportamientos que se deberían medir en los líderes y equipos de la organización. ¿Cómo vamos a expresar nuestra cultura? ¿Cómo la construimos diariamente? y 4. Moviendo la cultura a través de los líderes: ¿Quiénes son los guías de nuestra cultura? ¿Qué capacidades y competencias requerimos?. Se trabajará con un equipo de 30 personas incluidos líderes y TH | 17 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4116 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Alinear los comportamientos y actitudes de los integrantes con la cultura SETI | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencias en la alineación de los comportamientos y actitudes de los integrantes con la cultura SETI a causa de no accionar los comportamientos que representan los pilares de nuestra cultura, presentar poca afinidad de los comportamientos y actitudes de los nuevos integrantes con la cultura SETI, o tener actuaciones que van en contravía de los comportamientos definidos en nuestra cultura, ocasionando pérdida del ADN y la marca SETI, ineficiencia en la prestación de servicios, disminución de la motivación y productividad en los integrantes y afectación del clima laboral. | 2022-06-06 | 1- Velar de forma preventiva y manual por mantener y fortalecer la cultura SETI tanto para los integrantes actuales y los que se vayan sumando a nuestra familia a través de la planeación mensual de talleres con los líderes para desarrollar el liderazgo, basado en la libertad y la autonomía, de los espacios con TH llamados ¿Conectados con TH¿ para conectarnos como equipo y a través de la vivencia movilizar los pilares de cultura, en los espacios llamado un café conversadito, que lo que busca es conectar un poco más con los integrantes y descubrir el nivel de apropiación de las dinámicas desarrolladas en torno a la movilización de la estrategia corporativa, por parte del líder del equipo. 2- Lograr de forma preventiva y manual ser agentes de cambios, acompañar y replicar la cultura SETI, a través de reuniones mensuales lideradas por TH con los embajadores de cultura para alinear y monitorear la estrategia, replicar los pilares o comportamientos de cultura a través de los embajadores y TH hacia todos los equipos de SETI midiendo desde TH indicadores asociados a la cultura. | 2023-03-20 | El proyecto de cultura con Caramelo Escaso comenzó en Enero 2023, mes en el que se presentó el kickoff a toda la organización, se realizaron entrevistas con diferentes personas de la organización (individuales, triadas) con el objetivo de conocer la cultura de la organización y entender el negocio. Se realizaron talleres de contextualización y se definió la herramienta de medición para le encuesta de cultura, la cual se realizará en el mes de abril | 17 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4116 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Alinear los comportamientos y actitudes de los integrantes con la cultura SETI | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencias en la alineación de los comportamientos y actitudes de los integrantes con la cultura SETI a causa de no accionar los comportamientos que representan los pilares de nuestra cultura, presentar poca afinidad de los comportamientos y actitudes de los nuevos integrantes con la cultura SETI, o tener actuaciones que van en contravía de los comportamientos definidos en nuestra cultura, ocasionando pérdida del ADN y la marca SETI, ineficiencia en la prestación de servicios, disminución de la motivación y productividad en los integrantes y afectación del clima laboral. | 2022-06-06 | 1- Velar de forma preventiva y manual por mantener y fortalecer la cultura SETI tanto para los integrantes actuales y los que se vayan sumando a nuestra familia a través de la planeación mensual de talleres con los líderes para desarrollar el liderazgo, basado en la libertad y la autonomía, de los espacios con TH llamados ¿Conectados con TH¿ para conectarnos como equipo y a través de la vivencia movilizar los pilares de cultura, en los espacios llamado un café conversadito, que lo que busca es conectar un poco más con los integrantes y descubrir el nivel de apropiación de las dinámicas desarrolladas en torno a la movilización de la estrategia corporativa, por parte del líder del equipo. 2- Lograr de forma preventiva y manual ser agentes de cambios, acompañar y replicar la cultura SETI, a través de reuniones mensuales lideradas por TH con los embajadores de cultura para alinear y monitorear la estrategia, replicar los pilares o comportamientos de cultura a través de los embajadores y TH hacia todos los equipos de SETI midiendo desde TH indicadores asociados a la cultura. | 2023-05-30 | Durante el mes de abril se realizó la medición de cultura con una participación de más del 80% de la organización. 530 personas conectadas con la tertulia. 23 sesiones de conversaciones abiertas, más de 70 personas involucradas en el proceso, 455 respuestas de la encuesta en menos de 3 días y sensibilización a toda la organización a través de piezas gráficas. En el encuentro de Alineación Estratégica de Mayo se hizo la presentación del informe de cultura al equipo. | 17 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4116 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Alinear los comportamientos y actitudes de los integrantes con la cultura SETI | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencias en la alineación de los comportamientos y actitudes de los integrantes con la cultura SETI a causa de no accionar los comportamientos que representan los pilares de nuestra cultura, presentar poca afinidad de los comportamientos y actitudes de los nuevos integrantes con la cultura SETI, o tener actuaciones que van en contravía de los comportamientos definidos en nuestra cultura, ocasionando pérdida del ADN y la marca SETI, ineficiencia en la prestación de servicios, disminución de la motivación y productividad en los integrantes y afectación del clima laboral. | 2022-06-06 | 1- Velar de forma preventiva y manual por mantener y fortalecer la cultura SETI tanto para los integrantes actuales y los que se vayan sumando a nuestra familia a través de la planeación mensual de talleres con los líderes para desarrollar el liderazgo, basado en la libertad y la autonomía, de los espacios con TH llamados ¿Conectados con TH¿ para conectarnos como equipo y a través de la vivencia movilizar los pilares de cultura, en los espacios llamado un café conversadito, que lo que busca es conectar un poco más con los integrantes y descubrir el nivel de apropiación de las dinámicas desarrolladas en torno a la movilización de la estrategia corporativa, por parte del líder del equipo. 2- Lograr de forma preventiva y manual ser agentes de cambios, acompañar y replicar la cultura SETI, a través de reuniones mensuales lideradas por TH con los embajadores de cultura para alinear y monitorear la estrategia, replicar los pilares o comportamientos de cultura a través de los embajadores y TH hacia todos los equipos de SETI midiendo desde TH indicadores asociados a la cultura. | 2023-07-11 | A raíz de los hallazgos identificados, se realizaron sesiones con el equipo de estrategia y líderes, en donde se tomaron los valores y principios de la cultura SETI y se planteó aquellos movilizadores de la cultura que se quería resignificar, aquellos que se querían mantener y otros a los que se quería renunciar. Luego se comenzó con el trabajo focalizado con los embajadores de cultura con el propósito de desarrollar las capacidades y competencias individuales y grupales | 17 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4116 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Alinear los comportamientos y actitudes de los integrantes con la cultura SETI | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencias en la alineación de los comportamientos y actitudes de los integrantes con la cultura SETI a causa de no accionar los comportamientos que representan los pilares de nuestra cultura, presentar poca afinidad de los comportamientos y actitudes de los nuevos integrantes con la cultura SETI, o tener actuaciones que van en contravía de los comportamientos definidos en nuestra cultura, ocasionando pérdida del ADN y la marca SETI, ineficiencia en la prestación de servicios, disminución de la motivación y productividad en los integrantes y afectación del clima laboral. | 2022-06-06 | 1- Velar de forma preventiva y manual por mantener y fortalecer la cultura SETI tanto para los integrantes actuales y los que se vayan sumando a nuestra familia a través de la planeación mensual de talleres con los líderes para desarrollar el liderazgo, basado en la libertad y la autonomía, de los espacios con TH llamados ¿Conectados con TH¿ para conectarnos como equipo y a través de la vivencia movilizar los pilares de cultura, en los espacios llamado un café conversadito, que lo que busca es conectar un poco más con los integrantes y descubrir el nivel de apropiación de las dinámicas desarrolladas en torno a la movilización de la estrategia corporativa, por parte del líder del equipo. 2- Lograr de forma preventiva y manual ser agentes de cambios, acompañar y replicar la cultura SETI, a través de reuniones mensuales lideradas por TH con los embajadores de cultura para alinear y monitorear la estrategia, replicar los pilares o comportamientos de cultura a través de los embajadores y TH hacia todos los equipos de SETI midiendo desde TH indicadores asociados a la cultura. | 2023-08-11 | Durante el mes de Julio se trabajó en el diario del equipo para definir el propósito y elementos habilitadores del modelo. Se iniciaron también los ejercicios personalizados con los Líderes para entender aquellos comportamientos y estilos de liderazgo en los equipos. A la par, se realizarán los ejercicios nmpas para trabajar con los integrantes de los equipos que tienen los líderes y poder generar una radiografía de su estilo, visto desde sus integrantes | 17 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4116 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Alinear los comportamientos y actitudes de los integrantes con la cultura SETI | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencias en la alineación de los comportamientos y actitudes de los integrantes con la cultura SETI a causa de no accionar los comportamientos que representan los pilares de nuestra cultura, presentar poca afinidad de los comportamientos y actitudes de los nuevos integrantes con la cultura SETI, o tener actuaciones que van en contravía de los comportamientos definidos en nuestra cultura, ocasionando pérdida del ADN y la marca SETI, ineficiencia en la prestación de servicios, disminución de la motivación y productividad en los integrantes y afectación del clima laboral. | 2022-06-06 | 1- Velar de forma preventiva y manual por mantener y fortalecer la cultura SETI tanto para los integrantes actuales y los que se vayan sumando a nuestra familia a través de la planeación mensual de talleres con los líderes para desarrollar el liderazgo, basado en la libertad y la autonomía, de los espacios con TH llamados ¿Conectados con TH¿ para conectarnos como equipo y a través de la vivencia movilizar los pilares de cultura, en los espacios llamado un café conversadito, que lo que busca es conectar un poco más con los integrantes y descubrir el nivel de apropiación de las dinámicas desarrolladas en torno a la movilización de la estrategia corporativa, por parte del líder del equipo. 2- Lograr de forma preventiva y manual ser agentes de cambios, acompañar y replicar la cultura SETI, a través de reuniones mensuales lideradas por TH con los embajadores de cultura para alinear y monitorear la estrategia, replicar los pilares o comportamientos de cultura a través de los embajadores y TH hacia todos los equipos de SETI midiendo desde TH indicadores asociados a la cultura. | 2023-10-20 | El 3 de Octubre se realizó el cierre del proyecto con nuestro Aliado Caramelo Escaso y se presentaron los resultados y la evolución del ejercicio de resignificación de la Cultura SETI, haciendo énfasis en nuestro propósito rector y los pilares de la cultura organizacional. | 17 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4116 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Alinear los comportamientos y actitudes de los integrantes con la cultura SETI | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencias en la alineación de los comportamientos y actitudes de los integrantes con la cultura SETI a causa de no accionar los comportamientos que representan los pilares de nuestra cultura, presentar poca afinidad de los comportamientos y actitudes de los nuevos integrantes con la cultura SETI, o tener actuaciones que van en contravía de los comportamientos definidos en nuestra cultura, ocasionando pérdida del ADN y la marca SETI, ineficiencia en la prestación de servicios, disminución de la motivación y productividad en los integrantes y afectación del clima laboral. | 2022-06-06 | 1- Velar de forma preventiva y manual por mantener y fortalecer la cultura SETI tanto para los integrantes actuales y los que se vayan sumando a nuestra familia a través de la planeación mensual de talleres con los líderes para desarrollar el liderazgo, basado en la libertad y la autonomía, de los espacios con TH llamados ¿Conectados con TH¿ para conectarnos como equipo y a través de la vivencia movilizar los pilares de cultura, en los espacios llamado un café conversadito, que lo que busca es conectar un poco más con los integrantes y descubrir el nivel de apropiación de las dinámicas desarrolladas en torno a la movilización de la estrategia corporativa, por parte del líder del equipo. 2- Lograr de forma preventiva y manual ser agentes de cambios, acompañar y replicar la cultura SETI, a través de reuniones mensuales lideradas por TH con los embajadores de cultura para alinear y monitorear la estrategia, replicar los pilares o comportamientos de cultura a través de los embajadores y TH hacia todos los equipos de SETI midiendo desde TH indicadores asociados a la cultura. | 2023-12-29 | El proyecto de Cultura se da por finalizado, y se consolida el propósito de la Organización, sintetizando nuestra Política de mando Integral y dejando como Propósito "Crecemos para nuestros Clientes". Los pilares de Cultura quedan formalizados y son 1. Obsesión por el Cliente, 2. Valentía con Propósito. 3. Mentes en Expansión y 4. Sentido de Equipo. Se consolidó cada uno de los pilares y los comportamientos asociados a cada uno, en una cartilla o book de Cultura que se compartió con los integrantes de la organización. Para 2024 y los siguientes años, el reto que tendremos como Organización, será mantener y replicar desde nuestros hábitos y comportamientos, los principios y valores de nuestra cultura. | 17 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4116 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Alinear los comportamientos y actitudes de los integrantes con la cultura SETI | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencias en la alineación de los comportamientos y actitudes de los integrantes con la cultura SETI a causa de no accionar los comportamientos que representan los pilares de nuestra cultura, presentar poca afinidad de los comportamientos y actitudes de los nuevos integrantes con la cultura SETI, o tener actuaciones que van en contravía de los comportamientos definidos en nuestra cultura, ocasionando pérdida del ADN y la marca SETI, ineficiencia en la prestación de servicios, disminución de la motivación y productividad en los integrantes y afectación del clima laboral. | 2022-06-06 | 1- Velar de forma preventiva y manual por mantener y fortalecer la cultura SETI tanto para los integrantes actuales y los que se vayan sumando a nuestra familia a través de la planeación mensual de talleres con los líderes para desarrollar el liderazgo, basado en la libertad y la autonomía, de los espacios con TH llamados ¿Conectados con TH¿ para conectarnos como equipo y a través de la vivencia movilizar los pilares de cultura, en los espacios llamado un café conversadito, que lo que busca es conectar un poco más con los integrantes y descubrir el nivel de apropiación de las dinámicas desarrolladas en torno a la movilización de la estrategia corporativa, por parte del líder del equipo. 2- Lograr de forma preventiva y manual ser agentes de cambios, acompañar y replicar la cultura SETI, a través de reuniones mensuales lideradas por TH con los embajadores de cultura para alinear y monitorear la estrategia, replicar los pilares o comportamientos de cultura a través de los embajadores y TH hacia todos los equipos de SETI midiendo desde TH indicadores asociados a la cultura. | 2024-03-29 | Para 2024 se alinean los KR's y sus Categorías a los pilares de cultura en SETI. Asociando a Valentía con propósito la categoría y KR's de Gestión Financiera. Para el pilar Obsesión por el cliente la categoría y KR's de Excelencia en el servicio. Para el pilar de Mentes en Expansión las categorías y KR's de Gestión del Portafolio y Talento SETI y finalmente para el pilar de Sentido de Equipo, las categorías y KR's de Permanencia del Integrante, Experiencia del Integrante y Operación Responsable. En los encuentros liderados por talento humano y los líderes de equipo, se continúa promoviendo los comportamientos de la cultura SETI | 17 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4116 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Alinear los comportamientos y actitudes de los integrantes con la cultura SETI | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencias en la alineación de los comportamientos y actitudes de los integrantes con la cultura SETI a causa de no accionar los comportamientos que representan los pilares de nuestra cultura, presentar poca afinidad de los comportamientos y actitudes de los nuevos integrantes con la cultura SETI, o tener actuaciones que van en contravía de los comportamientos definidos en nuestra cultura, ocasionando pérdida del ADN y la marca SETI, ineficiencia en la prestación de servicios, disminución de la motivación y productividad en los integrantes y afectación del clima laboral. | 2022-06-06 | 1- Velar de forma preventiva y manual por mantener y fortalecer la cultura SETI tanto para los integrantes actuales y los que se vayan sumando a nuestra familia a través de la planeación mensual de talleres con los líderes para desarrollar el liderazgo, basado en la libertad y la autonomía, de los espacios con TH llamados ¿Conectados con TH¿ para conectarnos como equipo y a través de la vivencia movilizar los pilares de cultura, en los espacios llamado un café conversadito, que lo que busca es conectar un poco más con los integrantes y descubrir el nivel de apropiación de las dinámicas desarrolladas en torno a la movilización de la estrategia corporativa, por parte del líder del equipo. 2- Lograr de forma preventiva y manual ser agentes de cambios, acompañar y replicar la cultura SETI, a través de reuniones mensuales lideradas por TH con los embajadores de cultura para alinear y monitorear la estrategia, replicar los pilares o comportamientos de cultura a través de los embajadores y TH hacia todos los equipos de SETI midiendo desde TH indicadores asociados a la cultura. | 2024-06-29 | Durante los meses de marzo, abril y mayo, en compañía de nuestro alineado en cultura- Fleik, se estarán desarrollando talleres con el segmento de líderes de los equipos de la organización, con el propósito de replicar y movilizar con ellos la cultura que queremos irradiar y no perder con el pasar de los días. Estos talleres desarrollarán el proceso de liderazgo, basado en la libertad y la autonomía, para que nuestros líderes lo hagan con contexto, adaptabilidad y responsabilidad. Adicional a este ejercicio focalizado, se continúa con la movilización de ejercicios asociados a nuestra cultura que se desarrollan en los espacios de grupos primarios, a cargo de TH y nuestros embajadores de Cultura. Para Q2, TH realizará el piloto de medición de clima y cultura organizacional (con una muestra del 10%). | 17 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4116 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Alinear los comportamientos y actitudes de los integrantes con la cultura SETI | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencias en la alineación de los comportamientos y actitudes de los integrantes con la cultura SETI a causa de no accionar los comportamientos que representan los pilares de nuestra cultura, presentar poca afinidad de los comportamientos y actitudes de los nuevos integrantes con la cultura SETI, o tener actuaciones que van en contravía de los comportamientos definidos en nuestra cultura, ocasionando pérdida del ADN y la marca SETI, ineficiencia en la prestación de servicios, disminución de la motivación y productividad en los integrantes y afectación del clima laboral. | 2022-06-06 | 1- Velar de forma preventiva y manual por mantener y fortalecer la cultura SETI tanto para los integrantes actuales y los que se vayan sumando a nuestra familia a través de la planeación mensual de talleres con los líderes para desarrollar el liderazgo, basado en la libertad y la autonomía, de los espacios con TH llamados ¿Conectados con TH¿ para conectarnos como equipo y a través de la vivencia movilizar los pilares de cultura, en los espacios llamado un café conversadito, que lo que busca es conectar un poco más con los integrantes y descubrir el nivel de apropiación de las dinámicas desarrolladas en torno a la movilización de la estrategia corporativa, por parte del líder del equipo. 2- Lograr de forma preventiva y manual ser agentes de cambios, acompañar y replicar la cultura SETI, a través de reuniones mensuales lideradas por TH con los embajadores de cultura para alinear y monitorear la estrategia, replicar los pilares o comportamientos de cultura a través de los embajadores y TH hacia todos los equipos de SETI midiendo desde TH indicadores asociados a la cultura. | 2024-09-12 | Se realizó el diseño de la encuesta para medir clima, cultura, diversidad y se realizó prueba piloto con el comité de Alineación y algunos integrantes. Se presentaron las mejoras que serán tenidas en cuenta para el despliegue de la encuesta durante el tercer Q del año 2024. En los espacios conectados con TH, Tertulias y un café conversadito, se siguen movilizando los temas relacionados con nuestros pilares de cultura y la apropiación que la gente ha tenido de cada uno de ellos. En este momento se encuentra en desarrollo por parte del equipo de soluciones en el tablero de visualización de datos para poder ver los resultados de la encuesta. | 17 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4116 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Alinear los comportamientos y actitudes de los integrantes con la cultura SETI | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencias en la alineación de los comportamientos y actitudes de los integrantes con la cultura SETI a causa de no accionar los comportamientos que representan los pilares de nuestra cultura, presentar poca afinidad de los comportamientos y actitudes de los nuevos integrantes con la cultura SETI, o tener actuaciones que van en contravía de los comportamientos definidos en nuestra cultura, ocasionando pérdida del ADN y la marca SETI, ineficiencia en la prestación de servicios, disminución de la motivación y productividad en los integrantes y afectación del clima laboral. | 2022-06-06 | 1- Velar de forma preventiva y manual por mantener y fortalecer la cultura SETI tanto para los integrantes actuales y los que se vayan sumando a nuestra familia a través de la planeación mensual de talleres con los líderes para desarrollar el liderazgo, basado en la libertad y la autonomía, de los espacios con TH llamados ¿Conectados con TH¿ para conectarnos como equipo y a través de la vivencia movilizar los pilares de cultura, en los espacios llamado un café conversadito, que lo que busca es conectar un poco más con los integrantes y descubrir el nivel de apropiación de las dinámicas desarrolladas en torno a la movilización de la estrategia corporativa, por parte del líder del equipo. 2- Lograr de forma preventiva y manual ser agentes de cambios, acompañar y replicar la cultura SETI, a través de reuniones mensuales lideradas por TH con los embajadores de cultura para alinear y monitorear la estrategia, replicar los pilares o comportamientos de cultura a través de los embajadores y TH hacia todos los equipos de SETI midiendo desde TH indicadores asociados a la cultura. | 2024-12-20 | Durante el mes de Noviembre se llevó a cabo la medición de Clima y Cultura con una participación superior al 80% de los integrantes de la Organización. El comité de Alineación Estratégica de finales de noviembre TH presentó resultados del ejercicio y en la Tertulia de enero 2025 se presentará a los integrantes de la organización los resultados consolidados. El equipo de TH tomará como insumo para desarrollar en 2025 las oportunidades de mejora resultantes de la retroalimentación de los integrantes. | 17 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4116 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Alinear los comportamientos y actitudes de los integrantes con la cultura SETI | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falencias en la alineación de los comportamientos y actitudes de los integrantes con la cultura SETI a causa de no accionar los comportamientos que representan los pilares de nuestra cultura, presentar poca afinidad de los comportamientos y actitudes de los nuevos integrantes con la cultura SETI, o tener actuaciones que van en contravía de los comportamientos definidos en nuestra cultura, ocasionando pérdida del ADN y la marca SETI, ineficiencia en la prestación de servicios, disminución de la motivación y productividad en los integrantes y afectación del clima laboral. | 2022-06-06 | 1- Velar de forma preventiva y manual por mantener y fortalecer la cultura SETI tanto para los integrantes actuales y los que se vayan sumando a nuestra familia a través de la planeación mensual de talleres con los líderes para desarrollar el liderazgo, basado en la libertad y la autonomía, de los espacios con TH llamados ¿Conectados con TH¿ para conectarnos como equipo y a través de la vivencia movilizar los pilares de cultura, en los espacios llamado un café conversadito, que lo que busca es conectar un poco más con los integrantes y descubrir el nivel de apropiación de las dinámicas desarrolladas en torno a la movilización de la estrategia corporativa, por parte del líder del equipo. 2- Lograr de forma preventiva y manual ser agentes de cambios, acompañar y replicar la cultura SETI, a través de reuniones mensuales lideradas por TH con los embajadores de cultura para alinear y monitorear la estrategia, replicar los pilares o comportamientos de cultura a través de los embajadores y TH hacia todos los equipos de SETI midiendo desde TH indicadores asociados a la cultura. | 2025-04-10 | Este riesgo se continúa gestionado desde la Estrategia y su registro, evaluación y seguimientos se realizarán en el proyecto con ID12929 | 17 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4236 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconsistencia de la información en las diferentes fuentes | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inconsistencia de la información en las diferentes fuentes, debido a cambios generados a nivel de procesos que puedan generar los datos en los sistemas para algunos proyectos ocasionando posible toma de decisiones con información errada y reputación negativa hacia el equipo de Gestión Organizacional. | 2022-07-07 | 1- Diariamente y de forma manual identificar inconsistencias en los datos de SETI a través de la revisión e identificación de inconsistencias en los datos como valor ganado, facturación interna y externa, en las herramientas Data Simple y Gestión Plus, con el objetivo de identificar causa raíz, resolver y aplicar la solución definitiva para que la causa no se vuelva a repetir y así garantizar que las cifras sean consistentes y se puedan tomar decisiones con los datos, por el Analista Especialista de Gestión Organizacional. 2- Mensualmente garantizar de forma preventiva y manual que las cifras previas al cierre tengan los datos correctos y completos a través de que la revisión de la facturación externa desde SIESA contra la facturación de Gestión Plus que proporciona el Arquitecto sea igual, validación y confirmación de que todos los proyectos tengan valor ganado con los Gerentes para poder proceder con el cierre del mes, por la Analista Especialista de Gestión Organizacional. | 2022-08-04 | Se tienen identificados los datos en proyectos que presentan inconsistencias (gastos planeados y gastos de licencias), los cuales están siendo subsanados en conjunto con el equipo de desarrollo. | 12 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4236 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconsistencia de la información en las diferentes fuentes | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inconsistencia de la información en las diferentes fuentes, debido a cambios generados a nivel de procesos que puedan generar los datos en los sistemas para algunos proyectos ocasionando posible toma de decisiones con información errada y reputación negativa hacia el equipo de Gestión Organizacional. | 2022-07-07 | 1- Diariamente y de forma manual identificar inconsistencias en los datos de SETI a través de la revisión e identificación de inconsistencias en los datos como valor ganado, facturación interna y externa, en las herramientas Data Simple y Gestión Plus, con el objetivo de identificar causa raíz, resolver y aplicar la solución definitiva para que la causa no se vuelva a repetir y así garantizar que las cifras sean consistentes y se puedan tomar decisiones con los datos, por el Analista Especialista de Gestión Organizacional. 2- Mensualmente garantizar de forma preventiva y manual que las cifras previas al cierre tengan los datos correctos y completos a través de que la revisión de la facturación externa desde SIESA contra la facturación de Gestión Plus que proporciona el Arquitecto sea igual, validación y confirmación de que todos los proyectos tengan valor ganado con los Gerentes para poder proceder con el cierre del mes, por la Analista Especialista de Gestión Organizacional. | 2022-11-15 | Se hizo el ejercicio de revisión y ajuste de los proyectos que presentaban diferencias y se procedió a validar con Gerencia y Dirección para realizar los ajustes pertinentes (desde aplicación, controles de cambio, etc) con cada Gerente y desde el equipo de Gobierno de Datos. | 12 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4236 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconsistencia de la información en las diferentes fuentes | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inconsistencia de la información en las diferentes fuentes, debido a cambios generados a nivel de procesos que puedan generar los datos en los sistemas para algunos proyectos ocasionando posible toma de decisiones con información errada y reputación negativa hacia el equipo de Gestión Organizacional. | 2022-07-07 | 1- Diariamente y de forma manual identificar inconsistencias en los datos de SETI a través de la revisión e identificación de inconsistencias en los datos como valor ganado, facturación interna y externa, en las herramientas Data Simple y Gestión Plus, con el objetivo de identificar causa raíz, resolver y aplicar la solución definitiva para que la causa no se vuelva a repetir y así garantizar que las cifras sean consistentes y se puedan tomar decisiones con los datos, por el Analista Especialista de Gestión Organizacional. 2- Mensualmente garantizar de forma preventiva y manual que las cifras previas al cierre tengan los datos correctos y completos a través de que la revisión de la facturación externa desde SIESA contra la facturación de Gestión Plus que proporciona el Arquitecto sea igual, validación y confirmación de que todos los proyectos tengan valor ganado con los Gerentes para poder proceder con el cierre del mes, por la Analista Especialista de Gestión Organizacional. | 2022-12-28 | Como proyecto estratégico de 2023 se trabajará en la reestructuración de Apolo y con cada equipo funcional de SETI en cabeza de cada líder se identificarán las necesidades de información y ajustes o nuevos reportes que se deben llevar a la bodega. El proyecto de reestructuración incluye un rediseño técnico de la bodega, Visualización, reglas de negocio y nuevos tableros que presenten la vista consolidad 360 producto de los OKR de equipo y Organización | 12 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4236 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 590907 | 0 | Inconsistencia de la información en las diferentes fuentes | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inconsistencia de la información en las diferentes fuentes, debido a cambios generados a nivel de procesos que puedan generar los datos en los sistemas para algunos proyectos ocasionando posible toma de decisiones con información errada y reputación negativa hacia el equipo de Gestión Organizacional. | 2022-07-07 | 1- Diariamente y de forma manual identificar inconsistencias en los datos de SETI a través de la revisión e identificación de inconsistencias en los datos como valor ganado, facturación interna y externa, en las herramientas Data Simple y Gestión Plus, con el objetivo de identificar causa raíz, resolver y aplicar la solución definitiva para que la causa no se vuelva a repetir y así garantizar que las cifras sean consistentes y se puedan tomar decisiones con los datos, por el Analista Especialista de Gestión Organizacional. 2- Mensualmente garantizar de forma preventiva y manual que las cifras previas al cierre tengan los datos correctos y completos a través de que la revisión de la facturación externa desde SIESA contra la facturación de Gestión Plus que proporciona el Arquitecto sea igual, validación y confirmación de que todos los proyectos tengan valor ganado con los Gerentes para poder proceder con el cierre del mes, por la Analista Especialista de Gestión Organizacional. | 2023-06-01 | Se reflejaron los gastos causados de forma negativa en Apolo, debido a que se debía realizar una excepción en la consulta de extracción de los Gastos Causados, la cual es una cuenta contable que traía el valor ganado, el cual no fue notificado previamente para identificar posibles alteraciones a los datos. | 12 | 12 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4236 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconsistencia de la información en las diferentes fuentes | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inconsistencia de la información en las diferentes fuentes, debido a cambios generados a nivel de procesos que puedan generar los datos en los sistemas para algunos proyectos ocasionando posible toma de decisiones con información errada y reputación negativa hacia el equipo de Gestión Organizacional. | 2022-07-07 | 1- Diariamente y de forma manual identificar inconsistencias en los datos de SETI a través de la revisión e identificación de inconsistencias en los datos como valor ganado, facturación interna y externa, en las herramientas Data Simple y Gestión Plus, con el objetivo de identificar causa raíz, resolver y aplicar la solución definitiva para que la causa no se vuelva a repetir y así garantizar que las cifras sean consistentes y se puedan tomar decisiones con los datos, por el Analista Especialista de Gestión Organizacional. 2- Mensualmente garantizar de forma preventiva y manual que las cifras previas al cierre tengan los datos correctos y completos a través de que la revisión de la facturación externa desde SIESA contra la facturación de Gestión Plus que proporciona el Arquitecto sea igual, validación y confirmación de que todos los proyectos tengan valor ganado con los Gerentes para poder proceder con el cierre del mes, por la Analista Especialista de Gestión Organizacional. | 2023-08-16 | Durante este seguimiento no se ha materializado este riesgo, se continúa realizando desde el equipo de Datos, revisiones oportunas de los proyectos tanto en Apolo como en GPS Web para identificar posibles inconsistencias y poder encontrar las causas. Se espera que con Datasimple la probabilidad de ocurrencia de este riesgo disminuya significativamente. (Datasimple está en proceso de desarrollo) | 12 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4236 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconsistencia de la información en las diferentes fuentes | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inconsistencia de la información en las diferentes fuentes, debido a cambios generados a nivel de procesos que puedan generar los datos en los sistemas para algunos proyectos ocasionando posible toma de decisiones con información errada y reputación negativa hacia el equipo de Gestión Organizacional. | 2022-07-07 | 1- Diariamente y de forma manual identificar inconsistencias en los datos de SETI a través de la revisión e identificación de inconsistencias en los datos como valor ganado, facturación interna y externa, en las herramientas Data Simple y Gestión Plus, con el objetivo de identificar causa raíz, resolver y aplicar la solución definitiva para que la causa no se vuelva a repetir y así garantizar que las cifras sean consistentes y se puedan tomar decisiones con los datos, por el Analista Especialista de Gestión Organizacional. 2- Mensualmente garantizar de forma preventiva y manual que las cifras previas al cierre tengan los datos correctos y completos a través de que la revisión de la facturación externa desde SIESA contra la facturación de Gestión Plus que proporciona el Arquitecto sea igual, validación y confirmación de que todos los proyectos tengan valor ganado con los Gerentes para poder proceder con el cierre del mes, por la Analista Especialista de Gestión Organizacional. | 2023-11-24 | A esta fecha de seguimiento el riesgo continua vigente, sin materializarse, se continúa realizando desde el equipo de Datos, revisiones oportunas y con la salida a PDN de Datasimple se realiza monitoreo a los datos. Por otro lado de forma preventiva se espera tener acceso a las ETL y desde Power BI podamos generar reportes de acuerdo a las necesidades identificadas. | 12 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4236 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconsistencia de la información en las diferentes fuentes | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inconsistencia de la información en las diferentes fuentes, debido a cambios generados a nivel de procesos que puedan generar los datos en los sistemas para algunos proyectos ocasionando posible toma de decisiones con información errada y reputación negativa hacia el equipo de Gestión Organizacional. | 2022-07-07 | 1- Diariamente y de forma manual identificar inconsistencias en los datos de SETI a través de la revisión e identificación de inconsistencias en los datos como valor ganado, facturación interna y externa, en las herramientas Data Simple y Gestión Plus, con el objetivo de identificar causa raíz, resolver y aplicar la solución definitiva para que la causa no se vuelva a repetir y así garantizar que las cifras sean consistentes y se puedan tomar decisiones con los datos, por el Analista Especialista de Gestión Organizacional. 2- Mensualmente garantizar de forma preventiva y manual que las cifras previas al cierre tengan los datos correctos y completos a través de que la revisión de la facturación externa desde SIESA contra la facturación de Gestión Plus que proporciona el Arquitecto sea igual, validación y confirmación de que todos los proyectos tengan valor ganado con los Gerentes para poder proceder con el cierre del mes, por la Analista Especialista de Gestión Organizacional. | 2024-04-04 | Se ha venido trabajando en la salida de 2 aplicativos que disminuirán el riesgo de tener datos que presenten inconsistencias, como lo es Datasimple y Gestión Plus, con esto estamos garantizando que la información que leen los tomadores de decisiones están viendo datos sin alteración ya que vienen directamente desde las fuentes principales. | 12 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4236 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconsistencia de la información en las diferentes fuentes | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inconsistencia de la información en las diferentes fuentes, debido a cambios generados a nivel de procesos que puedan generar los datos en los sistemas para algunos proyectos ocasionando posible toma de decisiones con información errada y reputación negativa hacia el equipo de Gestión Organizacional. | 2022-07-07 | 1- Diariamente y de forma manual identificar inconsistencias en los datos de SETI a través de la revisión e identificación de inconsistencias en los datos como valor ganado, facturación interna y externa, en las herramientas Data Simple y Gestión Plus, con el objetivo de identificar causa raíz, resolver y aplicar la solución definitiva para que la causa no se vuelva a repetir y así garantizar que las cifras sean consistentes y se puedan tomar decisiones con los datos, por el Analista Especialista de Gestión Organizacional. 2- Mensualmente garantizar de forma preventiva y manual que las cifras previas al cierre tengan los datos correctos y completos a través de que la revisión de la facturación externa desde SIESA contra la facturación de Gestión Plus que proporciona el Arquitecto sea igual, validación y confirmación de que todos los proyectos tengan valor ganado con los Gerentes para poder proceder con el cierre del mes, por la Analista Especialista de Gestión Organizacional. | 2024-06-25 | Se esta realizando monitoreo a las cifras luego de los cierres en los aplicativos de forma controlada, garantizando que la información se encuentra al dia y correcta, aun asi luego de los cierres se continua con dichas reviciones y certificaciones de cifras mientras garantizamos la estabilidad de los cierres y aplicaciones. | 12 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4236 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconsistencia de la información en las diferentes fuentes | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inconsistencia de la información en las diferentes fuentes, debido a cambios generados a nivel de procesos que puedan generar los datos en los sistemas para algunos proyectos ocasionando posible toma de decisiones con información errada y reputación negativa hacia el equipo de Gestión Organizacional. | 2022-07-07 | 1- Diariamente y de forma manual identificar inconsistencias en los datos de SETI a través de la revisión e identificación de inconsistencias en los datos como valor ganado, facturación interna y externa, en las herramientas Data Simple y Gestión Plus, con el objetivo de identificar causa raíz, resolver y aplicar la solución definitiva para que la causa no se vuelva a repetir y así garantizar que las cifras sean consistentes y se puedan tomar decisiones con los datos, por el Analista Especialista de Gestión Organizacional. 2- Mensualmente garantizar de forma preventiva y manual que las cifras previas al cierre tengan los datos correctos y completos a través de que la revisión de la facturación externa desde SIESA contra la facturación de Gestión Plus que proporciona el Arquitecto sea igual, validación y confirmación de que todos los proyectos tengan valor ganado con los Gerentes para poder proceder con el cierre del mes, por la Analista Especialista de Gestión Organizacional. | 2024-09-18 | Los cierres están estables, hasta el mes de septiembre (que cierra cifras de agosto), se realizó sin inconveniente en cifras. El paso siguiente es automatizar la ejecución del proceso que se ejecuta manual. | 12 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4236 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconsistencia de la información en las diferentes fuentes | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inconsistencia de la información en las diferentes fuentes, debido a cambios generados a nivel de procesos que puedan generar los datos en los sistemas para algunos proyectos ocasionando posible toma de decisiones con información errada y reputación negativa hacia el equipo de Gestión Organizacional. | 2022-07-07 | 1- Diariamente y de forma manual identificar inconsistencias en los datos de SETI a través de la revisión e identificación de inconsistencias en los datos como valor ganado, facturación interna y externa, en las herramientas Data Simple y Gestión Plus, con el objetivo de identificar causa raíz, resolver y aplicar la solución definitiva para que la causa no se vuelva a repetir y así garantizar que las cifras sean consistentes y se puedan tomar decisiones con los datos, por el Analista Especialista de Gestión Organizacional. 2- Mensualmente garantizar de forma preventiva y manual que las cifras previas al cierre tengan los datos correctos y completos a través de que la revisión de la facturación externa desde SIESA contra la facturación de Gestión Plus que proporciona el Arquitecto sea igual, validación y confirmación de que todos los proyectos tengan valor ganado con los Gerentes para poder proceder con el cierre del mes, por la Analista Especialista de Gestión Organizacional. | 2024-12-20 | Hoy contamos con un proceso automático y estable de cierre de cifras mensuales en donde se genera información a la organización de valor ganado, cierre completo de facturación interna y corrimiento de valores proyectados a facturar en el mes anterior que no se hayan emitido a Siesa y se hayan convertido en FV. Las cifras están viajando a Data Simple para el cierre mensual con el aval de área administrativa. | 12 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4236 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconsistencia de la información en las diferentes fuentes | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inconsistencia de la información en las diferentes fuentes, debido a cambios generados a nivel de procesos que puedan generar los datos en los sistemas para algunos proyectos ocasionando posible toma de decisiones con información errada y reputación negativa hacia el equipo de Gestión Organizacional. | 2022-07-07 | 1- Diariamente y de forma manual identificar inconsistencias en los datos de SETI a través de la revisión e identificación de inconsistencias en los datos como valor ganado, facturación interna y externa, en las herramientas Data Simple y Gestión Plus, con el objetivo de identificar causa raíz, resolver y aplicar la solución definitiva para que la causa no se vuelva a repetir y así garantizar que las cifras sean consistentes y se puedan tomar decisiones con los datos, por el Analista Especialista de Gestión Organizacional. 2- Mensualmente garantizar de forma preventiva y manual que las cifras previas al cierre tengan los datos correctos y completos a través de que la revisión de la facturación externa desde SIESA contra la facturación de Gestión Plus que proporciona el Arquitecto sea igual, validación y confirmación de que todos los proyectos tengan valor ganado con los Gerentes para poder proceder con el cierre del mes, por la Analista Especialista de Gestión Organizacional. | 2025-04-11 | Actualmente se presentan novedades con el cargue de los reportes y calidad de las cifras en Data Simple. El equipo de Datos debe monitorear diariamente la actualización de reportes para evidenciar si hay alteraciones en los mismos y alertar al equipo de Datos para que sea subsanado | 12 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4236 | VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inconsistencia de la información en las diferentes fuentes | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inconsistencia de la información en las diferentes fuentes, debido a cambios generados a nivel de procesos que puedan generar los datos en los sistemas para algunos proyectos ocasionando posible toma de decisiones con información errada y reputación negativa hacia el equipo de Gestión Organizacional. | 2022-07-07 | 1- Diariamente y de forma manual identificar inconsistencias en los datos de SETI a través de la revisión e identificación de inconsistencias en los datos como valor ganado, facturación interna y externa, en las herramientas Data Simple y Gestión Plus, con el objetivo de identificar causa raíz, resolver y aplicar la solución definitiva para que la causa no se vuelva a repetir y así garantizar que las cifras sean consistentes y se puedan tomar decisiones con los datos, por el Analista Especialista de Gestión Organizacional. 2- Mensualmente garantizar de forma preventiva y manual que las cifras previas al cierre tengan los datos correctos y completos a través de que la revisión de la facturación externa desde SIESA contra la facturación de Gestión Plus que proporciona el Arquitecto sea igual, validación y confirmación de que todos los proyectos tengan valor ganado con los Gerentes para poder proceder con el cierre del mes, por la Analista Especialista de Gestión Organizacional. | 2025-06-10 | Se continua con monitoreo diario de los informes que reposan en DataSimple, lo que nos ha permitido detectar informes no actualizados. Así se realiza procedimientos detectivos y se continúan con cifras estables, tanto con certificación de cifras a principios de mes y monitoreo en el transcurso de este. | 12 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4244 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posible fraude interno sobre la información (bases de datos) de los clientes | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Posible fraude interno sobre la información (bases de datos) de los clientes debido al mal uso compartido de súper usuarios (usuarios administradores) sin la aplicación de buenas prácticas en temas de seguridad de la información y/o auditorías relacionadas con estos usuarios, generando reputación negativa frente a los clientes, incumplimientos contractuales y pérdida de clientes. | 2022-08-16 | 1- Limitar el uso de cuentas genéricas con privilegios de súper usuarios, creando usuarios personales para cada uno de los consultores de acuerdo con sus roles dentro del proyecto. 2- Habilitar vistas de auditorías (logs) con el objetivo de identificar acciones indebidas por estos usuarios. 3- Resguardar las claves de esos usuarios genéricos con privilegios elevados por parte de los líderes técnicos, los cuales entrarán a responder por el uso indebido de esas cuentas. | 2022-12-29 | No se pudo avanzar mucho este año en la gestión de las cuentas genéricas con privilegios de súper usuarios. Se va a definir nueva estrategia para el año 2023. | 5 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4244 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posible fraude interno sobre la información (bases de datos) de los clientes | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Posible fraude interno sobre la información (bases de datos) de los clientes debido al mal uso compartido de súper usuarios (usuarios administradores) sin la aplicación de buenas prácticas en temas de seguridad de la información y/o auditorías relacionadas con estos usuarios, generando reputación negativa frente a los clientes, incumplimientos contractuales y pérdida de clientes. | 2022-08-16 | 1- Limitar el uso de cuentas genéricas con privilegios de súper usuarios, creando usuarios personales para cada uno de los consultores de acuerdo con sus roles dentro del proyecto. 2- Habilitar vistas de auditorías (logs) con el objetivo de identificar acciones indebidas por estos usuarios. 3- Resguardar las claves de esos usuarios genéricos con privilegios elevados por parte de los líderes técnicos, los cuales entrarán a responder por el uso indebido de esas cuentas. | 2023-06-16 | Se están analizando estrategias para reducir al máximo los super usuarios de la organziación, ya que varios clientes de SETI han solicito la eliminación de los mismos. Actualmente se está analizando una herramienta para administrar. | 5 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4244 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posible fraude interno sobre la información (bases de datos) de los clientes | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Posible fraude interno sobre la información (bases de datos) de los clientes debido al mal uso compartido de súper usuarios (usuarios administradores) sin la aplicación de buenas prácticas en temas de seguridad de la información y/o auditorías relacionadas con estos usuarios, generando reputación negativa frente a los clientes, incumplimientos contractuales y pérdida de clientes. | 2022-08-16 | 1- Limitar el uso de cuentas genéricas con privilegios de súper usuarios, creando usuarios personales para cada uno de los consultores de acuerdo con sus roles dentro del proyecto. 2- Habilitar vistas de auditorías (logs) con el objetivo de identificar acciones indebidas por estos usuarios. 3- Resguardar las claves de esos usuarios genéricos con privilegios elevados por parte de los líderes técnicos, los cuales entrarán a responder por el uso indebido de esas cuentas. | 2024-03-29 | A la fecha se ha logrado la reducción de los usuarios administradores hasta el 99,9%. Solo están pendientes 2 personas. Ana Barrera, porque está pendiente solucionar un tema de Forti Client que se espera resolver en el mes de abril, y otro usuario porque tiene una carta de permisos de cara al cliente, por las funciones que desarrolla dentro del cliente. | 5 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4244 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posible fraude interno sobre la información (bases de datos) de los clientes | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Posible fraude interno sobre la información (bases de datos) de los clientes debido al mal uso compartido de súper usuarios (usuarios administradores) sin la aplicación de buenas prácticas en temas de seguridad de la información y/o auditorías relacionadas con estos usuarios, generando reputación negativa frente a los clientes, incumplimientos contractuales y pérdida de clientes. | 2022-08-16 | 1- Limitar el uso de cuentas genéricas con privilegios de súper usuarios, creando usuarios personales para cada uno de los consultores de acuerdo con sus roles dentro del proyecto. 2- Habilitar vistas de auditorías (logs) con el objetivo de identificar acciones indebidas por estos usuarios. 3- Resguardar las claves de esos usuarios genéricos con privilegios elevados por parte de los líderes técnicos, los cuales entrarán a responder por el uso indebido de esas cuentas. | 2024-06-29 | Para las actividades de la Gerencia de TI se hace necesario contar con privilegio de usuario administrador de Ana Barrera, ya que apoya actividades de cara a la administración de la infraestructura interna de SETI. Ana como Consultora Senior es personal de dirección, confianza y manejo. | 5 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4244 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posible fraude interno sobre la información (bases de datos) de los clientes | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Posible fraude interno sobre la información (bases de datos) de los clientes debido al mal uso compartido de súper usuarios (usuarios administradores) sin la aplicación de buenas prácticas en temas de seguridad de la información y/o auditorías relacionadas con estos usuarios, generando reputación negativa frente a los clientes, incumplimientos contractuales y pérdida de clientes. | 2022-08-16 | 1- Limitar el uso de cuentas genéricas con privilegios de súper usuarios, creando usuarios personales para cada uno de los consultores de acuerdo con sus roles dentro del proyecto. 2- Habilitar vistas de auditorías (logs) con el objetivo de identificar acciones indebidas por estos usuarios. 3- Resguardar las claves de esos usuarios genéricos con privilegios elevados por parte de los líderes técnicos, los cuales entrarán a responder por el uso indebido de esas cuentas. | 2024-09-18 | Se cierra el riesgo. Se tiene controlado el acceso a usuarios que no deben tener privilegios de consulta y uso como administradores. | 5 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4539 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Riesgo país | Cambios en el entorno | Inflación | Externo | Riesgo país por Variación del dólar por encima de la barrera de los $4.500, Aumento de las tasas de interés como consecuencia de las políticas de la banca central, Aumento del índice de inflación producto del encarecimiento del costo de vida, Incremento de los costos de operación a causa de la reforma laboral, Afectación a nuestros clientes del sector fondo de pensiones y salud por reformas del Gobierno Nacional, Cambios en las condiciones económicas globales, Cambios en el entorno económico de los clientes (despidos masivos, recortes de presupuesto, etc.) generando Desequilibrio entre los costos de funcionamiento y los márgenes de ganancia, incumplimiento de los objetivos estratégicos, afectando la continuidad de SETI en el tiempo y generando incertidumbre para la toma de decisiones organizacionales. | 2023-05-30 | 1- Identificar de forma detectiva y manual las variables externas (financieras, legales, etc.) que pueden tener afectación en el desarrollo del objeto social de SETI y sus clientes a través del monitoreo cuatrimestral del cumplimiento de los OKR [indicadores de fidelización de clientes (1.Abandono de clientes y 2.Abandono de servicios), gestión financiera (3.Crecimiento en clientes y 4.Rentabilidad)] por el líder de cada equipo, y el monitoreo mensual de otros indicadores [(5.TRM, 6.Tasa de intervención de política monetaria e 7.Índice de inflación) y 8.Encuesta de medición clima económico de los clientes], por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas para en caso de desviaciones escalar la situación al Comité de Riesgos para tomar decisiones. 2- Analizar cuatrimestralmente con el apoyo de un experto cambios en el entorno de SETI y de los clientes a causa de reformas del Gobierno Nacional a través de la identificación de posibles cambios en la regulación, realizar el espacio para realizar el análisis, y poder tomar decisiones de manera preventiva y manual frente a alarmas críticas, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas con el fin de identificar oportunamente las decisiones de negocio e iniciativas del Gobierno Nacional que puedan afectar la operación. | 2023-08-11 | Durante el trimestre hemos venido monitoreando el clima económico de los clientes en sus presupuestos Capex y Opex, despidos masivos, salida de otros proveedores, para identificar cómo estos movimientos y situaciones al interior de sus organizaciones pondrían en riesgo la continuidad de los servicios de SETI. Actualmente se tiene en el radar el comportamiento de clientes en el sector financiero, energía y otros y se está realizando un monitoreo permanente desde los Gerentes de Cliente, Servicio y Gobierno de la Operación | 7 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4539 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Riesgo país | Cambios en el entorno | Inflación | Externo | Riesgo país por Variación del dólar por encima de la barrera de los $4.500, Aumento de las tasas de interés como consecuencia de las políticas de la banca central, Aumento del índice de inflación producto del encarecimiento del costo de vida, Incremento de los costos de operación a causa de la reforma laboral, Afectación a nuestros clientes del sector fondo de pensiones y salud por reformas del Gobierno Nacional, Cambios en las condiciones económicas globales, Cambios en el entorno económico de los clientes (despidos masivos, recortes de presupuesto, etc.) generando Desequilibrio entre los costos de funcionamiento y los márgenes de ganancia, incumplimiento de los objetivos estratégicos, afectando la continuidad de SETI en el tiempo y generando incertidumbre para la toma de decisiones organizacionales. | 2023-05-30 | 1- Identificar de forma detectiva y manual las variables externas (financieras, legales, etc.) que pueden tener afectación en el desarrollo del objeto social de SETI y sus clientes a través del monitoreo cuatrimestral del cumplimiento de los OKR [indicadores de fidelización de clientes (1.Abandono de clientes y 2.Abandono de servicios), gestión financiera (3.Crecimiento en clientes y 4.Rentabilidad)] por el líder de cada equipo, y el monitoreo mensual de otros indicadores [(5.TRM, 6.Tasa de intervención de política monetaria e 7.Índice de inflación) y 8.Encuesta de medición clima económico de los clientes], por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas para en caso de desviaciones escalar la situación al Comité de Riesgos para tomar decisiones. 2- Analizar cuatrimestralmente con el apoyo de un experto cambios en el entorno de SETI y de los clientes a causa de reformas del Gobierno Nacional a través de la identificación de posibles cambios en la regulación, realizar el espacio para realizar el análisis, y poder tomar decisiones de manera preventiva y manual frente a alarmas críticas, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas con el fin de identificar oportunamente las decisiones de negocio e iniciativas del Gobierno Nacional que puedan afectar la operación. | 2023-12-28 | Se viene monitoreando periódicamente los indicadores de fidelización de clientes (abandono de clientes y servicios), gestión financiera (crecimiento en clientes y rentabilidad), otros (TRM, tasa de intervención de política monetaria e índice de inflación) y encuesta de medición clima económico de los clientes, con el fin de identificar señales de alerta en los clientes o de sectores económicos específicos producto de indicadores macro y micro del país o de las reformas del Gobierno Petro. | 7 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4539 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Riesgo país | Cambios en el entorno | Inflación | Externo | Riesgo país por Variación del dólar por encima de la barrera de los $4.500, Aumento de las tasas de interés como consecuencia de las políticas de la banca central, Aumento del índice de inflación producto del encarecimiento del costo de vida, Incremento de los costos de operación a causa de la reforma laboral, Afectación a nuestros clientes del sector fondo de pensiones y salud por reformas del Gobierno Nacional, Cambios en las condiciones económicas globales, Cambios en el entorno económico de los clientes (despidos masivos, recortes de presupuesto, etc.) generando Desequilibrio entre los costos de funcionamiento y los márgenes de ganancia, incumplimiento de los objetivos estratégicos, afectando la continuidad de SETI en el tiempo y generando incertidumbre para la toma de decisiones organizacionales. | 2023-05-30 | 1- Identificar de forma detectiva y manual las variables externas (financieras, legales, etc.) que pueden tener afectación en el desarrollo del objeto social de SETI y sus clientes a través del monitoreo cuatrimestral del cumplimiento de los OKR [indicadores de fidelización de clientes (1.Abandono de clientes y 2.Abandono de servicios), gestión financiera (3.Crecimiento en clientes y 4.Rentabilidad)] por el líder de cada equipo, y el monitoreo mensual de otros indicadores [(5.TRM, 6.Tasa de intervención de política monetaria e 7.Índice de inflación) y 8.Encuesta de medición clima económico de los clientes], por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas para en caso de desviaciones escalar la situación al Comité de Riesgos para tomar decisiones. 2- Analizar cuatrimestralmente con el apoyo de un experto cambios en el entorno de SETI y de los clientes a causa de reformas del Gobierno Nacional a través de la identificación de posibles cambios en la regulación, realizar el espacio para realizar el análisis, y poder tomar decisiones de manera preventiva y manual frente a alarmas críticas, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas con el fin de identificar oportunamente las decisiones de negocio e iniciativas del Gobierno Nacional que puedan afectar la operación. | 2024-03-29 | En enero 2024 se realizó el comité de riesgos en la prestación de servicios, donde se analizaron los cambios propuestos por las reformas del Gobierno Petro y su afectación de los indicadores que monitoreamos del riesgo país. Se sigue monitoreando el riesgo país con el fin de identificar señales de alerta que se deban revisar en el comité de riesgos. | 7 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4539 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Riesgo país | Cambios en el entorno | Inflación | Externo | Riesgo país por Variación del dólar por encima de la barrera de los $4.500, Aumento de las tasas de interés como consecuencia de las políticas de la banca central, Aumento del índice de inflación producto del encarecimiento del costo de vida, Incremento de los costos de operación a causa de la reforma laboral, Afectación a nuestros clientes del sector fondo de pensiones y salud por reformas del Gobierno Nacional, Cambios en las condiciones económicas globales, Cambios en el entorno económico de los clientes (despidos masivos, recortes de presupuesto, etc.) generando Desequilibrio entre los costos de funcionamiento y los márgenes de ganancia, incumplimiento de los objetivos estratégicos, afectando la continuidad de SETI en el tiempo y generando incertidumbre para la toma de decisiones organizacionales. | 2023-05-30 | 1- Identificar de forma detectiva y manual las variables externas (financieras, legales, etc.) que pueden tener afectación en el desarrollo del objeto social de SETI y sus clientes a través del monitoreo cuatrimestral del cumplimiento de los OKR [indicadores de fidelización de clientes (1.Abandono de clientes y 2.Abandono de servicios), gestión financiera (3.Crecimiento en clientes y 4.Rentabilidad)] por el líder de cada equipo, y el monitoreo mensual de otros indicadores [(5.TRM, 6.Tasa de intervención de política monetaria e 7.Índice de inflación) y 8.Encuesta de medición clima económico de los clientes], por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas para en caso de desviaciones escalar la situación al Comité de Riesgos para tomar decisiones. 2- Analizar cuatrimestralmente con el apoyo de un experto cambios en el entorno de SETI y de los clientes a causa de reformas del Gobierno Nacional a través de la identificación de posibles cambios en la regulación, realizar el espacio para realizar el análisis, y poder tomar decisiones de manera preventiva y manual frente a alarmas críticas, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas con el fin de identificar oportunamente las decisiones de negocio e iniciativas del Gobierno Nacional que puedan afectar la operación. | 2024-06-27 | En los meses de abril, mayo y junio se ha revisado con la alta dirección propuestas de negocios con el sector salud, específicamente con EPS, debido a la intervención forzosa de varias EPS en el país y la solicitud de EPS de SURA a la Superintendencia de Salud de retirarse del sistema de salud. | 7 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4539 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Riesgo país | Cambios en el entorno | Inflación | Externo | Riesgo país por Variación del dólar por encima de la barrera de los $4.500, Aumento de las tasas de interés como consecuencia de las políticas de la banca central, Aumento del índice de inflación producto del encarecimiento del costo de vida, Incremento de los costos de operación a causa de la reforma laboral, Afectación a nuestros clientes del sector fondo de pensiones y salud por reformas del Gobierno Nacional, Cambios en las condiciones económicas globales, Cambios en el entorno económico de los clientes (despidos masivos, recortes de presupuesto, etc.) generando Desequilibrio entre los costos de funcionamiento y los márgenes de ganancia, incumplimiento de los objetivos estratégicos, afectando la continuidad de SETI en el tiempo y generando incertidumbre para la toma de decisiones organizacionales. | 2023-05-30 | 1- Identificar de forma detectiva y manual las variables externas (financieras, legales, etc.) que pueden tener afectación en el desarrollo del objeto social de SETI y sus clientes a través del monitoreo cuatrimestral del cumplimiento de los OKR [indicadores de fidelización de clientes (1.Abandono de clientes y 2.Abandono de servicios), gestión financiera (3.Crecimiento en clientes y 4.Rentabilidad)] por el líder de cada equipo, y el monitoreo mensual de otros indicadores [(5.TRM, 6.Tasa de intervención de política monetaria e 7.Índice de inflación) y 8.Encuesta de medición clima económico de los clientes], por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas para en caso de desviaciones escalar la situación al Comité de Riesgos para tomar decisiones. 2- Analizar cuatrimestralmente con el apoyo de un experto cambios en el entorno de SETI y de los clientes a causa de reformas del Gobierno Nacional a través de la identificación de posibles cambios en la regulación, realizar el espacio para realizar el análisis, y poder tomar decisiones de manera preventiva y manual frente a alarmas críticas, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas con el fin de identificar oportunamente las decisiones de negocio e iniciativas del Gobierno Nacional que puedan afectar la operación. | 2024-09-30 | En los meses de julio, agosto y septiembre se ha monitoreado el comportamiento del dólar, debido a que volvió a romper la barrera de los 4.000, y se analizó según analistas expertos lo que se espera del comportamiento del dólar para lo que queda de 2024. | 7 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4539 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Riesgo país | Cambios en el entorno | Inflación | Externo | Riesgo país por Variación del dólar por encima de la barrera de los $4.500, Aumento de las tasas de interés como consecuencia de las políticas de la banca central, Aumento del índice de inflación producto del encarecimiento del costo de vida, Incremento de los costos de operación a causa de la reforma laboral, Afectación a nuestros clientes del sector fondo de pensiones y salud por reformas del Gobierno Nacional, Cambios en las condiciones económicas globales, Cambios en el entorno económico de los clientes (despidos masivos, recortes de presupuesto, etc.) generando Desequilibrio entre los costos de funcionamiento y los márgenes de ganancia, incumplimiento de los objetivos estratégicos, afectando la continuidad de SETI en el tiempo y generando incertidumbre para la toma de decisiones organizacionales. | 2023-05-30 | 1- Identificar de forma detectiva y manual las variables externas (financieras, legales, etc.) que pueden tener afectación en el desarrollo del objeto social de SETI y sus clientes a través del monitoreo cuatrimestral del cumplimiento de los OKR [indicadores de fidelización de clientes (1.Abandono de clientes y 2.Abandono de servicios), gestión financiera (3.Crecimiento en clientes y 4.Rentabilidad)] por el líder de cada equipo, y el monitoreo mensual de otros indicadores [(5.TRM, 6.Tasa de intervención de política monetaria e 7.Índice de inflación) y 8.Encuesta de medición clima económico de los clientes], por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas para en caso de desviaciones escalar la situación al Comité de Riesgos para tomar decisiones. 2- Analizar cuatrimestralmente con el apoyo de un experto cambios en el entorno de SETI y de los clientes a causa de reformas del Gobierno Nacional a través de la identificación de posibles cambios en la regulación, realizar el espacio para realizar el análisis, y poder tomar decisiones de manera preventiva y manual frente a alarmas críticas, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas con el fin de identificar oportunamente las decisiones de negocio e iniciativas del Gobierno Nacional que puedan afectar la operación. | 2024-12-20 | Se llevó a cabo el 5 de noviembre de 11:00 a 12:00 el último comité de riesgos en la prestación del servicio del año 2024, en donde se revisaron las proyecciones de indicadores macroeconómicos 2025 con el apoyo de Bancolombia. Queda para el análisis de cada equipo, revisión de cifras compartidas por los expositores de la sesión. | 7 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4539 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-04-10 11:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | E-Riesgo país | Cambios en el entorno | Inflación | Externo | Riesgo país por Variación del dólar por encima de la barrera de los $4.500, Aumento de las tasas de interés como consecuencia de las políticas de la banca central, Aumento del índice de inflación producto del encarecimiento del costo de vida, Incremento de los costos de operación a causa de la reforma laboral, Afectación a nuestros clientes del sector fondo de pensiones y salud por reformas del Gobierno Nacional, Cambios en las condiciones económicas globales, Cambios en el entorno económico de los clientes (despidos masivos, recortes de presupuesto, etc.) generando Desequilibrio entre los costos de funcionamiento y los márgenes de ganancia, incumplimiento de los objetivos estratégicos, afectando la continuidad de SETI en el tiempo y generando incertidumbre para la toma de decisiones organizacionales. | 2023-05-30 | 1- Identificar de forma detectiva y manual las variables externas (financieras, legales, etc.) que pueden tener afectación en el desarrollo del objeto social de SETI y sus clientes a través del monitoreo cuatrimestral del cumplimiento de los OKR [indicadores de fidelización de clientes (1.Abandono de clientes y 2.Abandono de servicios), gestión financiera (3.Crecimiento en clientes y 4.Rentabilidad)] por el líder de cada equipo, y el monitoreo mensual de otros indicadores [(5.TRM, 6.Tasa de intervención de política monetaria e 7.Índice de inflación) y 8.Encuesta de medición clima económico de los clientes], por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas para en caso de desviaciones escalar la situación al Comité de Riesgos para tomar decisiones. 2- Analizar cuatrimestralmente con el apoyo de un experto cambios en el entorno de SETI y de los clientes a causa de reformas del Gobierno Nacional a través de la identificación de posibles cambios en la regulación, realizar el espacio para realizar el análisis, y poder tomar decisiones de manera preventiva y manual frente a alarmas críticas, por el líder de Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas con el fin de identificar oportunamente las decisiones de negocio e iniciativas del Gobierno Nacional que puedan afectar la operación. | 2025-04-10 | Este riesgo se continúa gestionado desde la Estrategia y su registro, evaluación y seguimientos se realizarán en el proyecto con ID12929 | 7 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2939 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Impacto financiero | Otro | Otro | Interno | Afectaciones financieras debido al desplazamiento de compromisos de facturación y asignación de mayores plazos en el recaudo de cartera, generando alteración de los indicadores propuestos, y de sus resultados de evaluación. | 2018-04-10 | Implementar estrategias de re-orientación. | 2021-01-07 | En la capacitación recibida por Smart IT frente a la ISO 22301, formalizamos éste como un riesgo de impacto estratégico para la compañía, por tanto, continúa aplicable para el año 2021. | 3 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2939 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Impacto financiero | Otro | Otro | Interno | Afectaciones financieras debido al desplazamiento de compromisos de facturación y asignación de mayores plazos en el recaudo de cartera, generando alteración de los indicadores propuestos, y de sus resultados de evaluación. | 2018-04-10 | Implementar estrategias de re-orientación. | 2021-02-02 | En conjunto con la Dirección Administrativa y Financiera, se identificó el apetito de riesgo financiero de la compañía, dadas las utilidades de los últimos seis años. | 3 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2939 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Impacto financiero | Otro | Otro | Interno | Afectaciones financieras debido al desplazamiento de compromisos de facturación y asignación de mayores plazos en el recaudo de cartera, generando alteración de los indicadores propuestos, y de sus resultados de evaluación. | 2018-04-10 | Implementar estrategias de re-orientación. | 2021-05-05 | Gobierno Corporativo en mesa de trabajo, decide que este riesgo no es estratégico para la compañía, debido a los análisis de la DOFA previamente realizados con la Dirección Administrativa y Financiera, por tanto, no continúa siendo aplicable. | 3 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12837 | ADM_12837_GESTION ORGANIZACIONAL | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 3900 | NO VIGENTE | 2025-02-11 10:47 | 2025-02-11 11:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de oportunidades de negocio y/o afectación en la operación de los servicios actuales | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de oportunidades de negocio y/o afectación en la operación de los servicios actuales, por no potenciar nuevos conocimientos o mantener los actuales en los equipos base, generando posible insatisfacción del servicio. | 2022-01-28 | Desarrollo de la estrategia de Gestión del Conocimiento | 2022-02-17 | Este riesgo se cierra porque es igual al riesgo 12078-3898. Su plan de acción se manejará bajo el mismo ID de Riesgo | 1 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Gerente de Proyecto
12838 | ADM_12838_RENO BODYSHOPPING DLL | SYNERGY | ELKIN MAURICIO | MESA CHARRY | Riesgo Significativo | 5195 | VIGENTE | 2024-11-20 10:59 | 2024-11-20 10:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-20 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | BTG PACTUAL S.A COMISIONISTA DE BOLSA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12839 | ADM_12839_RENOVACION ADMON BODEGA | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Bajo | 5478 | VIGENTE | 2025-04-14 14:52 | 2025-07-13 04:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponbilidad del recurso tecnico | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso /consultor disponible para atender los requerimientos del cliente y/o alcance del servicio. por ausencias temporales o permanentes. generando, afectacion la disponibilidad y continuidad del servicio contratado por el cliente, afectacion en la facturación por incumplimiento en los ANS definidos, y afectacion reputaciones o queja del cliente. | 2025-04-14 | actualizar la matriz de conocimiento de los integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-04-24 | Se verifica la disponiblidad de los recursos asignados alos proyectos con las competencias y conocimientos adecuados. | 5 | 0 |  | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12839 | ADM_12839_RENOVACION ADMON BODEGA | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Bajo | 5478 | VIGENTE | 2025-04-14 14:52 | 2025-07-13 04:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponbilidad del recurso tecnico | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso /consultor disponible para atender los requerimientos del cliente y/o alcance del servicio. por ausencias temporales o permanentes. generando, afectacion la disponibilidad y continuidad del servicio contratado por el cliente, afectacion en la facturación por incumplimiento en los ANS definidos, y afectacion reputaciones o queja del cliente. | 2025-04-14 | actualizar la matriz de conocimiento de los integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-05-19 | Se verifica la disponiblidad de los recursos asignados alos proyectos con las competencias y conocimientos adecuados. | 5 | 0 |  | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12839 | ADM_12839_RENOVACION ADMON BODEGA | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Bajo | 5478 | VIGENTE | 2025-04-14 14:52 | 2025-07-13 04:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponbilidad del recurso tecnico | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso /consultor disponible para atender los requerimientos del cliente y/o alcance del servicio. por ausencias temporales o permanentes. generando, afectacion la disponibilidad y continuidad del servicio contratado por el cliente, afectacion en la facturación por incumplimiento en los ANS definidos, y afectacion reputaciones o queja del cliente. | 2025-04-14 | actualizar la matriz de conocimiento de los integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-06-19 | SE cuenta con perfilamiento del grupo de consultores para y se realiza el plan de capacitacion para que varias personas conozcan el proyecto y puedan gestionar. | 5 | 0 |  | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12839 | ADM_12839_RENOVACION ADMON BODEGA | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Bajo | 5478 | VIGENTE | 2025-04-14 14:52 | 2025-07-13 04:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponbilidad del recurso tecnico | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso /consultor disponible para atender los requerimientos del cliente y/o alcance del servicio. por ausencias temporales o permanentes. generando, afectacion la disponibilidad y continuidad del servicio contratado por el cliente, afectacion en la facturación por incumplimiento en los ANS definidos, y afectacion reputaciones o queja del cliente. | 2025-04-14 | actualizar la matriz de conocimiento de los integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-07-13 | En julio ya se cuenta con perfilamiento del grupo de consultores para y se realiza el plan de capacitacion para que varias personas conozcan el proyecto y puedan gestionar y no se ha evidenciado afectaciones. | 5 | 0 |  | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12839 | ADM_12839_RENOVACION ADMON BODEGA | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Bajo | 5478 | VIGENTE | 2025-04-14 14:52 | 2025-07-13 04:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponbilidad del recurso tecnico | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso /consultor disponible para atender los requerimientos del cliente y/o alcance del servicio. por ausencias temporales o permanentes. generando, afectacion la disponibilidad y continuidad del servicio contratado por el cliente, afectacion en la facturación por incumplimiento en los ANS definidos, y afectacion reputaciones o queja del cliente. | 2025-04-14 | actualizar la matriz de conocimiento de los integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-08-14 | En Agosto ya se cuenta con perfilamiento del grupo de consultores para y se realiza el plan de capacitacion para que varias personas conozcan el proyecto y puedan gestionar y no se ha evidenciado afectaciones. | 5 | 0 |  | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12839 | ADM_12839_RENOVACION ADMON BODEGA | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5197 | VIGENTE | 2024-11-20 11:45 | 2024-11-20 11:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-25 | Se controlan los accesos al Keepas del cliente por parte de los consultores para así garantizar que solo los asignados al proyecto. | 10 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12839 | ADM_12839_RENOVACION ADMON BODEGA | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5197 | VIGENTE | 2024-11-20 11:45 | 2024-11-20 11:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-21 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al Keepas y puedan acceder a la información del cliente. | 10 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12839 | ADM_12839_RENOVACION ADMON BODEGA | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5197 | VIGENTE | 2024-11-20 11:45 | 2024-11-20 11:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-16 | Se garantiza que solo los consultores del equipo puedan tener acceso al keepas del cliente y su información | 10 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12839 | ADM_12839_RENOVACION ADMON BODEGA | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5197 | VIGENTE | 2024-11-20 11:45 | 2024-11-20 11:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-06 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al keepass y puedan ver la información del cliente. | 10 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12839 | ADM_12839_RENOVACION ADMON BODEGA | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5197 | VIGENTE | 2024-11-20 11:45 | 2024-11-20 11:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-24 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al keepass y puedan ver la información del cliente. | 10 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12839 | ADM_12839_RENOVACION ADMON BODEGA | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5197 | VIGENTE | 2024-11-20 11:45 | 2024-11-20 11:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-19 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al keepass y puedan ver la información del cliente. | 10 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12839 | ADM_12839_RENOVACION ADMON BODEGA | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5197 | VIGENTE | 2024-11-20 11:45 | 2024-11-20 11:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-19 | el clienta cuenta con politicas para el control de acceso a sus sistemas y en las reunione sde seguimient mensual para garantizar que no existan problemas de perdid de informacion. | 10 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12839 | ADM_12839_RENOVACION ADMON BODEGA | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5197 | VIGENTE | 2024-11-20 11:45 | 2024-11-20 11:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-10 | En julio No se observa afectaciones de perdida de inforamcion en el cliente, gracias al control de los accesos por keepass y politicas de acceso del cliente. | 10 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12839 | ADM_12839_RENOVACION ADMON BODEGA | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5197 | VIGENTE | 2024-11-20 11:45 | 2024-11-20 11:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-14 | En el mes de Agosto no se observó ni afecto el servicio por perdida de información se continua con las validaciones y controles requeridos cono control de accesos. Fallas humanas | 10 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12839 | ADM_12839_RENOVACION ADMON BODEGA | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5197 | VIGENTE | 2024-11-20 11:45 | 2024-11-20 11:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-14 | Durante septiembre no se presentaron incidentes que afectaran el servicio ni se evidenció pérdida de información. Se mantiene la ejecución de las validaciones y controles necesarios, en especial los relacionados con la gestión de accesos. | 10 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12840 | ADM_12840_RENOVACION ADMON MONGO 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5492 | VIGENTE | 2025-04-24 18:17 | 2025-04-24 18:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La posible rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2025-04-24 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio del cliente este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-05-19 | Se realiza distribución del equipo de trabajo, dejando los perfiles y backups asignados a cada cliente. | 6 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12840 | ADM_12840_RENOVACION ADMON MONGO 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5492 | VIGENTE | 2025-04-24 18:17 | 2025-04-24 18:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La posible rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2025-04-24 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio del cliente este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-06-16 | Se realiza distribución del equipo de trabajo, dejando los perfiles y backups asignados a cada cliente. | 6 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12840 | ADM_12840_RENOVACION ADMON MONGO 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5492 | VIGENTE | 2025-04-24 18:17 | 2025-04-24 18:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La posible rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2025-04-24 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio del cliente este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-07-10 | En el mes de julio se valida la distribución del equipo de trabajo, dejando los perfiles y backups asignados a cada cliente que tengan el conocimiento adecuado para la prestacion del servicio. | 6 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12840 | ADM_12840_RENOVACION ADMON MONGO 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5492 | VIGENTE | 2025-04-24 18:17 | 2025-04-24 18:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La posible rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2025-04-24 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio del cliente este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-08-14 | En Agosto se continua con la se validacion la distribución del equipo de trabajo, dejando los perfiles y backups asignados a cada cliente que tengan el conocimiento adecuado para la prestacion del servicio. | 6 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12840 | ADM_12840_RENOVACION ADMON MONGO 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5492 | VIGENTE | 2025-04-24 18:17 | 2025-04-24 18:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La posible rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2025-04-24 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio del cliente este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-09-14 | Para el mes de septiembre, el recurso asignado desde el inicio del contrato conserva estabilidad y demuestra un sólido conocimiento para la gestión del servicio en el cliente. | 6 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12840 | ADM_12840_RENOVACION ADMON MONGO 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5493 | VIGENTE | 2025-04-24 18:22 | 2025-04-24 18:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallos humanos en procedimientos sobre la infraestructura del cliente | Metodología | Incumplimiento | Interno | Se pueden incurrir a fallos técnicos u operativos de parte de los consultores sobre los componentes administrados a través de la incorrecta ejecución de procedimientos que podrían generar indisponibilidad parcial o total sobre los servicios administrados. | 2025-04-24 | Se tienen procesos y manuales para la realización de tareas, antes de la ejecución de alguna actividad se debe realizar un plan de trabajo detallado le cual es revisado por un consultor Senior para su aprobación, así mismo la realización de Backup por si fuese necesario restaurar información del cliente. | 2025-05-19 | Capacitacion continua al personal tecnico en la gestion del servicio que realizan | 5 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12840 | ADM_12840_RENOVACION ADMON MONGO 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5493 | VIGENTE | 2025-04-24 18:22 | 2025-04-24 18:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallos humanos en procedimientos sobre la infraestructura del cliente | Metodología | Incumplimiento | Interno | Se pueden incurrir a fallos técnicos u operativos de parte de los consultores sobre los componentes administrados a través de la incorrecta ejecución de procedimientos que podrían generar indisponibilidad parcial o total sobre los servicios administrados. | 2025-04-24 | Se tienen procesos y manuales para la realización de tareas, antes de la ejecución de alguna actividad se debe realizar un plan de trabajo detallado le cual es revisado por un consultor Senior para su aprobación, así mismo la realización de Backup por si fuese necesario restaurar información del cliente. | 2025-06-16 | SE continua con los planes de capacitacion continua al personal tecnico en la gestion del servicio que realizan | 5 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12840 | ADM_12840_RENOVACION ADMON MONGO 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5493 | VIGENTE | 2025-04-24 18:22 | 2025-04-24 18:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallos humanos en procedimientos sobre la infraestructura del cliente | Metodología | Incumplimiento | Interno | Se pueden incurrir a fallos técnicos u operativos de parte de los consultores sobre los componentes administrados a través de la incorrecta ejecución de procedimientos que podrían generar indisponibilidad parcial o total sobre los servicios administrados. | 2025-04-24 | Se tienen procesos y manuales para la realización de tareas, antes de la ejecución de alguna actividad se debe realizar un plan de trabajo detallado le cual es revisado por un consultor Senior para su aprobación, así mismo la realización de Backup por si fuese necesario restaurar información del cliente. | 2025-07-10 | En julio no se evidencia afectacion por procesos mal ajecutados por parte del grupo de consultores, esto gracias a la capacitacin continua que se realiza al grupo. | 5 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12840 | ADM_12840_RENOVACION ADMON MONGO 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5493 | VIGENTE | 2025-04-24 18:22 | 2025-04-24 18:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallos humanos en procedimientos sobre la infraestructura del cliente | Metodología | Incumplimiento | Interno | Se pueden incurrir a fallos técnicos u operativos de parte de los consultores sobre los componentes administrados a través de la incorrecta ejecución de procedimientos que podrían generar indisponibilidad parcial o total sobre los servicios administrados. | 2025-04-24 | Se tienen procesos y manuales para la realización de tareas, antes de la ejecución de alguna actividad se debe realizar un plan de trabajo detallado le cual es revisado por un consultor Senior para su aprobación, así mismo la realización de Backup por si fuese necesario restaurar información del cliente. | 2025-08-14 | Como gestión en el mes de agosto se continua validando con el cliente para contar con los accesos respectivo para poder monitorear y administrar la plataforma. | 5 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12840 | ADM_12840_RENOVACION ADMON MONGO 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5493 | VIGENTE | 2025-04-24 18:22 | 2025-04-24 18:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallos humanos en procedimientos sobre la infraestructura del cliente | Metodología | Incumplimiento | Interno | Se pueden incurrir a fallos técnicos u operativos de parte de los consultores sobre los componentes administrados a través de la incorrecta ejecución de procedimientos que podrían generar indisponibilidad parcial o total sobre los servicios administrados. | 2025-04-24 | Se tienen procesos y manuales para la realización de tareas, antes de la ejecución de alguna actividad se debe realizar un plan de trabajo detallado le cual es revisado por un consultor Senior para su aprobación, así mismo la realización de Backup por si fuese necesario restaurar información del cliente. | 2025-09-14 | A lo largo del mes de septiembre, el recurso asignado mostró dominio y conocimiento suficiente para ejecutar las labores propias de la gestión solicitada por el cliente | 5 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12840 | ADM_12840_RENOVACION ADMON MONGO 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5196 | VIGENTE | 2024-11-20 11:33 | 2024-11-20 11:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-25 | Se controlan los accesos al keepas por parte de los consultores para así garantizar que solo los asignados al proyecto puedan acceder a la información del cliente. | 9 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12840 | ADM_12840_RENOVACION ADMON MONGO 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5196 | VIGENTE | 2024-11-20 11:33 | 2024-11-20 11:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-21 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al Keepas y puedan acceder a la información del cliente. | 9 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12840 | ADM_12840_RENOVACION ADMON MONGO 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5196 | VIGENTE | 2024-11-20 11:33 | 2024-11-20 11:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-16 | Se garantiza que solo los consultores del equipo puedan tener acceso al keepas del cliente y su información | 9 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12840 | ADM_12840_RENOVACION ADMON MONGO 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5196 | VIGENTE | 2024-11-20 11:33 | 2024-11-20 11:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-24 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al keepass y puedan ver la información del cliente. | 9 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12840 | ADM_12840_RENOVACION ADMON MONGO 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5196 | VIGENTE | 2024-11-20 11:33 | 2024-11-20 11:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-19 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al keepass y puedan ver la información del cliente. | 9 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12840 | ADM_12840_RENOVACION ADMON MONGO 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5196 | VIGENTE | 2024-11-20 11:33 | 2024-11-20 11:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-16 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al keepass y puedan ver la información del cliente. | 9 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12840 | ADM_12840_RENOVACION ADMON MONGO 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5196 | VIGENTE | 2024-11-20 11:33 | 2024-11-20 11:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-13 | En julio se asegura de que solo los usuarios (consultores) asignados al proyecto tengan permisos para abrir y editar la base de datos. Puedes establecer diferentes niveles de acceso (lectura, escritura) según sea necesario. y se controla a traves del keepass | 9 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12840 | ADM_12840_RENOVACION ADMON MONGO 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5196 | VIGENTE | 2024-11-20 11:33 | 2024-11-20 11:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-14 | En Agosto se comunica con el cliente para validar el control de accesos del recurso. | 9 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12840 | ADM_12840_RENOVACION ADMON MONGO 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5196 | VIGENTE | 2024-11-20 11:33 | 2024-11-20 11:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-14 | Durante septiembre no se presentaron incidentes que afectaran el servicio ni se evidenció pérdida de información. Se mantiene la ejecución de las validaciones y controles necesarios, en especial los relacionados con la gestión de accesos | 9 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12841 | ADM_12841_RENO ADMON AUTONOMUS 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5585 | VIGENTE | 2025-06-16 10:00 | 2025-06-16 10:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | FAlta de conocimiento tecnico | Competencias técnicas |  | Interno | Falta de conocimiento tecnico del equipo de consultores para atender los diferentes requerimietnos del cliente. | 2025-06-16 | brindar capacitaciones al equipo tecnico para que tengan el conocimiento | 2025-07-13 | El personal asignado a la gestion de este proyecto cuenta con el conociiento para su gestion. | 3 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12841 | ADM_12841_RENO ADMON AUTONOMUS 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5585 | VIGENTE | 2025-06-16 10:00 | 2025-06-16 10:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | FAlta de conocimiento tecnico | Competencias técnicas |  | Interno | Falta de conocimiento tecnico del equipo de consultores para atender los diferentes requerimietnos del cliente. | 2025-06-16 | brindar capacitaciones al equipo tecnico para que tengan el conocimiento | 2025-08-14 | Para el mes de agosto El personal asignado a la gestión de este proyecto cuenta con el conocimiento para realizar las actividades propias contratadas con el cliente. | 3 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12841 | ADM_12841_RENO ADMON AUTONOMUS 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5585 | VIGENTE | 2025-06-16 10:00 | 2025-06-16 10:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | FAlta de conocimiento tecnico | Competencias técnicas |  | Interno | Falta de conocimiento tecnico del equipo de consultores para atender los diferentes requerimietnos del cliente. | 2025-06-16 | brindar capacitaciones al equipo tecnico para que tengan el conocimiento | 2025-09-14 | A lo largo del mes de septiembre, el recurso asignado mostró dominio y conocimiento suficiente para ejecutar las labores propias de la gestión solicitada por el cliente. | 3 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12841 | ADM_12841_RENO ADMON AUTONOMUS 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5198 | VIGENTE | 2024-11-20 11:59 | 2024-11-20 11:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-25 | Se controlan los accesos al keepas por parte de los consultores para así garantizar que solo los asignados al proyecto puedan acceder a la información del cliente. | 11 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12841 | ADM_12841_RENO ADMON AUTONOMUS 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5198 | VIGENTE | 2024-11-20 11:59 | 2024-11-20 11:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-21 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al Keepas y puedan acceder a la información del cliente. | 11 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12841 | ADM_12841_RENO ADMON AUTONOMUS 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5198 | VIGENTE | 2024-11-20 11:59 | 2024-11-20 11:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-16 | Se garantiza que solo los consultores del equipo puedan tener acceso al keepas del cliente y su información | 11 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12841 | ADM_12841_RENO ADMON AUTONOMUS 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5198 | VIGENTE | 2024-11-20 11:59 | 2024-11-20 11:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-06 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al keepass y puedan ver la información del cliente. | 11 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12841 | ADM_12841_RENO ADMON AUTONOMUS 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5198 | VIGENTE | 2024-11-20 11:59 | 2024-11-20 11:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-22 | Se asegura que únicamente los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que solo ellos puedan ver la información del cliente | 11 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12841 | ADM_12841_RENO ADMON AUTONOMUS 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5198 | VIGENTE | 2024-11-20 11:59 | 2024-11-20 11:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-18 | Se asegura que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. | 11 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12841 | ADM_12841_RENO ADMON AUTONOMUS 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5198 | VIGENTE | 2024-11-20 11:59 | 2024-11-20 11:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-16 | Se asegura que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. | 11 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12841 | ADM_12841_RENO ADMON AUTONOMUS 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5198 | VIGENTE | 2024-11-20 11:59 | 2024-11-20 11:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-10 | en el mes de julio no se observo ni afecto el servicio por perdida de informacion. | 11 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12841 | ADM_12841_RENO ADMON AUTONOMUS 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5198 | VIGENTE | 2024-11-20 11:59 | 2024-11-20 11:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-14 | En el mes de Agosto no se observo ni afecto el servicio por perdida de informacion se continua con las validaciones y controles requeridos cono control de accesos. | 11 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12841 | ADM_12841_RENO ADMON AUTONOMUS 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5198 | VIGENTE | 2024-11-20 11:59 | 2024-11-20 11:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-14 | Durante septiembre no se presentaron incidentes que afectaran el servicio ni se evidenció pérdida de información. Se mantiene la ejecución de las validaciones y controles necesarios, en especial los relacionados con la gestión de accesos. | 11 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12842 | CON_12842_RENO BOLSA DE HORA BD 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5491 | VIGENTE | 2025-04-24 18:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | consumo de horas contratadas | Controles del proceso |  | Interno | Falta de control del consumo de horas contratadas por el cliente ejecutando mas actividades con mayor consumo de horas si aprobacion del cliente. | 2025-04-24 | llevar un control detallado de las horas ejeuctada en el proyecto, previa aprobación delcliente. | 2025-05-19 | Se lleva la matriz de control de bolsa de horas, es entrega informe mensual del cliente. | 5 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12842 | CON_12842_RENO BOLSA DE HORA BD 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5491 | VIGENTE | 2025-04-24 18:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | consumo de horas contratadas | Controles del proceso |  | Interno | Falta de control del consumo de horas contratadas por el cliente ejecutando mas actividades con mayor consumo de horas si aprobacion del cliente. | 2025-04-24 | llevar un control detallado de las horas ejeuctada en el proyecto, previa aprobación delcliente. | 2025-06-16 | Se continua con el control de la bolsa de horas a traves de la la matriz de control de bolsa de horas, es entrega informe mensual del cliente. a la fech ano se ha consumido horas de esta bolsa | 5 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12842 | CON_12842_RENO BOLSA DE HORA BD 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5491 | VIGENTE | 2025-04-24 18:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | consumo de horas contratadas | Controles del proceso |  | Interno | Falta de control del consumo de horas contratadas por el cliente ejecutando mas actividades con mayor consumo de horas si aprobacion del cliente. | 2025-04-24 | llevar un control detallado de las horas ejeuctada en el proyecto, previa aprobación delcliente. | 2025-07-10 | En julio se control de la bolsa de horas donde no hay consumo a la fecha. | 5 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12842 | CON_12842_RENO BOLSA DE HORA BD 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5491 | VIGENTE | 2025-04-24 18:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | consumo de horas contratadas | Controles del proceso |  | Interno | Falta de control del consumo de horas contratadas por el cliente ejecutando mas actividades con mayor consumo de horas si aprobacion del cliente. | 2025-04-24 | llevar un control detallado de las horas ejeuctada en el proyecto, previa aprobación delcliente. | 2025-08-14 | En Agosto se conitnua con el control de la bolsa de horas donde no hay consumo a la fecha. | 5 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12842 | CON_12842_RENO BOLSA DE HORA BD 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5491 | VIGENTE | 2025-04-24 18:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | consumo de horas contratadas | Controles del proceso |  | Interno | Falta de control del consumo de horas contratadas por el cliente ejecutando mas actividades con mayor consumo de horas si aprobacion del cliente. | 2025-04-24 | llevar un control detallado de las horas ejeuctada en el proyecto, previa aprobación delcliente. | 2025-09-14 | En el mes de septiembre se realizó la gestión de control de la bolsa de horas, confirmando que solo se han utilizado 7horas de uso hasta la fecha. | 5 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12842 | CON_12842_RENO BOLSA DE HORA BD 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5199 | VIGENTE | 2024-11-20 12:11 | 2024-11-20 12:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-25 | Se controlan los accesos al keepas por parte de los consultores para así garantizar que solo los asignados al proyecto puedan acceder a la información del cliente. | 11 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12842 | CON_12842_RENO BOLSA DE HORA BD 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5199 | VIGENTE | 2024-11-20 12:11 | 2024-11-20 12:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-21 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan los accesos al keepass del cliente y su información. | 11 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12842 | CON_12842_RENO BOLSA DE HORA BD 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5199 | VIGENTE | 2024-11-20 12:11 | 2024-11-20 12:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-16 | Se garantiza que solo los consultores del equipo puedan tener acceso al keepas del cliente y su información | 11 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12842 | CON_12842_RENO BOLSA DE HORA BD 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5199 | VIGENTE | 2024-11-20 12:11 | 2024-11-20 12:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-06 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al keepass y puedan ver la información del cliente. | 11 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12842 | CON_12842_RENO BOLSA DE HORA BD 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5199 | VIGENTE | 2024-11-20 12:11 | 2024-11-20 12:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-24 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al keepass y puedan ver la información del cliente. | 11 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12842 | CON_12842_RENO BOLSA DE HORA BD 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5199 | VIGENTE | 2024-11-20 12:11 | 2024-11-20 12:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-19 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al keepass y puedan ver la información del cliente. | 11 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12842 | CON_12842_RENO BOLSA DE HORA BD 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5199 | VIGENTE | 2024-11-20 12:11 | 2024-11-20 12:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-16 | Se hace continuo seguimieto y se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al keepass y puedan ver la información del cliente. | 11 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12842 | CON_12842_RENO BOLSA DE HORA BD 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5199 | VIGENTE | 2024-11-20 12:11 | 2024-11-20 12:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-10 | En julio no se evidencia afectaciones por perdida de informacion. | 11 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12842 | CON_12842_RENO BOLSA DE HORA BD 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5199 | VIGENTE | 2024-11-20 12:11 | 2024-11-20 12:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-14 | En Agosto se comunica con el cliente para validar el control de accesos del recurso. | 11 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12842 | CON_12842_RENO BOLSA DE HORA BD 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5199 | VIGENTE | 2024-11-20 12:11 | 2024-11-20 12:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-14 | Durante septiembre no se presentaron incidentes que afectaran el servicio ni se evidenció pérdida de información. Se mantiene la ejecución de las validaciones y controles necesarios, en especial los relacionados con la gestión de accesos. | 11 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12843 | CON_12843_RENO BOLSA DE HORAS ETL | SYNERGY | ELKIN MAURICIO | MESA CHARRY | Riesgo Significativo | 5200 | VIGENTE | 2024-11-20 12:18 | 2024-11-20 12:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12845 | ADM_12845_X- FORCE | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 4307 | VIGENTE | 2025-01-13 12:08 | 2025-01-13 12:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Seti no vea o no utilice la aplicabilidad de las nuevas tecnologías | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Seti no vea o no utilice la aplicabilidad de las nuevas tecnologías debido a la resistencia al cambio de la cultura de la organización ocasionando que la organización no esté a la vanguardia frente a nuevas tecnologías vigentes en el mercado, disminución de la generación de valor a la organización y reputación negativa del equipo de trabajo. | 2022-10-07 | Generación de rutas de aprendizaje para que adapten nuevas tecnocologías. Microcápsulas con la socialización de uso de nuevas tecnologías. Embajadores, voz a voz, para el uso de nuevas tecnologías. | 2023-02-16 | La organización ha adoptada las nuevas tecnologías y tendencias presentadas por el equipo con buena disposición. | 6 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12845 | ADM_12845_X- FORCE | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 4307 | VIGENTE | 2025-01-13 12:08 | 2025-01-13 12:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Seti no vea o no utilice la aplicabilidad de las nuevas tecnologías | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Seti no vea o no utilice la aplicabilidad de las nuevas tecnologías debido a la resistencia al cambio de la cultura de la organización ocasionando que la organización no esté a la vanguardia frente a nuevas tecnologías vigentes en el mercado, disminución de la generación de valor a la organización y reputación negativa del equipo de trabajo. | 2022-10-07 | Generación de rutas de aprendizaje para que adapten nuevas tecnocologías. Microcápsulas con la socialización de uso de nuevas tecnologías. Embajadores, voz a voz, para el uso de nuevas tecnologías. | 2023-08-16 | Las soluciones que se han generado para soportar actividades internas de la organización han tenido gran aceptación y utilización (Presupuestos App, OKR App, Encuestas App, etc). | 6 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12845 | ADM_12845_X- FORCE | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 4307 | VIGENTE | 2025-01-13 12:08 | 2025-01-13 12:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Seti no vea o no utilice la aplicabilidad de las nuevas tecnologías | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Seti no vea o no utilice la aplicabilidad de las nuevas tecnologías debido a la resistencia al cambio de la cultura de la organización ocasionando que la organización no esté a la vanguardia frente a nuevas tecnologías vigentes en el mercado, disminución de la generación de valor a la organización y reputación negativa del equipo de trabajo. | 2022-10-07 | Generación de rutas de aprendizaje para que adapten nuevas tecnocologías. Microcápsulas con la socialización de uso de nuevas tecnologías. Embajadores, voz a voz, para el uso de nuevas tecnologías. | 2024-05-10 | El éxito y generación de valor de varias de las aplicaciones que se han desarrollado dentro del frente, han hecho que la organización de visto bueno a la implementación de más desarrollos. En cabeza de arquitectura se mantienen una actualización de constante hacia las nuevas tecnologías y formas más eficientes de hacer las cosas. | 6 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12845 | ADM_12845_X- FORCE | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 4307 | VIGENTE | 2025-01-13 12:08 | 2025-01-13 12:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Seti no vea o no utilice la aplicabilidad de las nuevas tecnologías | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Seti no vea o no utilice la aplicabilidad de las nuevas tecnologías debido a la resistencia al cambio de la cultura de la organización ocasionando que la organización no esté a la vanguardia frente a nuevas tecnologías vigentes en el mercado, disminución de la generación de valor a la organización y reputación negativa del equipo de trabajo. | 2022-10-07 | Generación de rutas de aprendizaje para que adapten nuevas tecnocologías. Microcápsulas con la socialización de uso de nuevas tecnologías. Embajadores, voz a voz, para el uso de nuevas tecnologías. | 2024-12-19 | La organización ve de cerca lo que su equipo de desarrollo interno genera, caso puntual son los avances en el uso de tecnologías low code para desarrollo como el caso de Asulado. Los avances del equipo de desarrollo en este campo permitieron ingresar a a ese cliente con este tipo de tecnología. | 6 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12845 | ADM_12845_X- FORCE | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 4307 | VIGENTE | 2025-01-13 12:08 | 2025-01-13 12:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Seti no vea o no utilice la aplicabilidad de las nuevas tecnologías | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Seti no vea o no utilice la aplicabilidad de las nuevas tecnologías debido a la resistencia al cambio de la cultura de la organización ocasionando que la organización no esté a la vanguardia frente a nuevas tecnologías vigentes en el mercado, disminución de la generación de valor a la organización y reputación negativa del equipo de trabajo. | 2022-10-07 | Generación de rutas de aprendizaje para que adapten nuevas tecnocologías. Microcápsulas con la socialización de uso de nuevas tecnologías. Embajadores, voz a voz, para el uso de nuevas tecnologías. | 2025-04-15 | Como plan para mitigación de un posible impacto de este riesgo con el proyecto de Moises, se van a adelantar unos acompañamientos para validar usabilidad de la aplicación en los equipos que la usan. | 6 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12845 | ADM_12845_X- FORCE | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4308 | NO VIGENTE | 2025-01-13 12:08 | 2025-06-12 19:18 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 2320000 | 0 | Capacidad limitada del equipo para responder a las necesidades de la compañía | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Capacidad limitada del equipo para responder a las necesidades de la compañía debido a faltantes de talento humano dentro del equipo o desconocimiento técnico para desarrollar nuevos requerimientos generando demoras en la ejecución de los proyectos de transformación (postergar las entregas), posibles postergación de proyectos y reputación negativa del equipo de trabajo. | 2022-10-07 | Contratación de nuevos integrantes para el equipo de Transformación. Proceso de onboarding para nuevos talentos. | 2023-08-16 | En el mes de mayo se solicito asignación del equipo para el desarrollo de las iniciativas de automatización de la modernización del framework de administración la cual se tuvo que posponer por capacidad del equipo. Para lo cual se busco como soluciones entregar el desarrollo y la evolución de algunas app al equipo de soluciones internas y la asignación de integrantes de otros equipos para ser liderados por transformación. | 4 | 16 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12845 | ADM_12845_X- FORCE | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4308 | NO VIGENTE | 2025-01-13 12:08 | 2025-06-12 19:18 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Capacidad limitada del equipo para responder a las necesidades de la compañía | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Capacidad limitada del equipo para responder a las necesidades de la compañía debido a faltantes de talento humano dentro del equipo o desconocimiento técnico para desarrollar nuevos requerimientos generando demoras en la ejecución de los proyectos de transformación (postergar las entregas), posibles postergación de proyectos y reputación negativa del equipo de trabajo. | 2022-10-07 | Contratación de nuevos integrantes para el equipo de Transformación. Proceso de onboarding para nuevos talentos. | 2024-05-10 | Para los proyectos a abordar del Q2 dentro del frente, se revisará con más cuidado el alcance versus la capacidad y así evitar que se puedan incurrir en incumplimientos. No obstante dentro del Q1 no se presentaron inconvenientes. | 4 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12845 | ADM_12845_X- FORCE | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4308 | NO VIGENTE | 2025-01-13 12:08 | 2025-06-12 19:18 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Capacidad limitada del equipo para responder a las necesidades de la compañía | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Capacidad limitada del equipo para responder a las necesidades de la compañía debido a faltantes de talento humano dentro del equipo o desconocimiento técnico para desarrollar nuevos requerimientos generando demoras en la ejecución de los proyectos de transformación (postergar las entregas), posibles postergación de proyectos y reputación negativa del equipo de trabajo. | 2022-10-07 | Contratación de nuevos integrantes para el equipo de Transformación. Proceso de onboarding para nuevos talentos. | 2024-12-19 | El equipo pese a que en muchos sprint se paralelizan frentes, ha logrado responder a nivel global con los requerimientos pactados dentro de cada sprint. | 4 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12845 | ADM_12845_X- FORCE | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4308 | NO VIGENTE | 2025-01-13 12:08 | 2025-06-12 19:18 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Capacidad limitada del equipo para responder a las necesidades de la compañía | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Capacidad limitada del equipo para responder a las necesidades de la compañía debido a faltantes de talento humano dentro del equipo o desconocimiento técnico para desarrollar nuevos requerimientos generando demoras en la ejecución de los proyectos de transformación (postergar las entregas), posibles postergación de proyectos y reputación negativa del equipo de trabajo. | 2022-10-07 | Contratación de nuevos integrantes para el equipo de Transformación. Proceso de onboarding para nuevos talentos. | 2025-06-12 | Se coloca el riesgo no vigente debido al paso del equipo a la operación. | 4 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12845 | ADM_12845_X- FORCE | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4309 | VIGENTE | 2025-01-13 12:08 | 2025-01-13 12:08 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inadecuada gestión del conocimiento | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inadecuada gestión del conocimiento debido a la ausencia de definición de back ups e inexistencia de documentos soporte (base de conocimiento) de los procesos y/o proyectos, ocasionando pérdida de información de desarrollos de la organización e incrementar el período de tiempo de la curva de aprendizaje para nuevos integrantes de equipo base. | 2022-10-07 | Centralizar la información de cómo funcionamos, flujo de procesos internos. Crear los clúster de conocimiento con la tecnología que manejan. | 2023-02-16 | Sin conocimientos bases requeridos para la estrategia de scout. | 6 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12845 | ADM_12845_X- FORCE | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4309 | VIGENTE | 2025-01-13 12:08 | 2025-01-13 12:08 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inadecuada gestión del conocimiento | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inadecuada gestión del conocimiento debido a la ausencia de definición de back ups e inexistencia de documentos soporte (base de conocimiento) de los procesos y/o proyectos, ocasionando pérdida de información de desarrollos de la organización e incrementar el período de tiempo de la curva de aprendizaje para nuevos integrantes de equipo base. | 2022-10-07 | Centralizar la información de cómo funcionamos, flujo de procesos internos. Crear los clúster de conocimiento con la tecnología que manejan. | 2023-08-16 | Se crearon acuerdo en el uso de nuestras capacidades para abordar el desarrollo de nuestros retos al abordar nuestra ruta de innovación con el objetivos de optimizar y capitalizar el uso del conocimiento en el equipo. | 6 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12845 | ADM_12845_X- FORCE | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4309 | VIGENTE | 2025-01-13 12:08 | 2025-01-13 12:08 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inadecuada gestión del conocimiento | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inadecuada gestión del conocimiento debido a la ausencia de definición de back ups e inexistencia de documentos soporte (base de conocimiento) de los procesos y/o proyectos, ocasionando pérdida de información de desarrollos de la organización e incrementar el período de tiempo de la curva de aprendizaje para nuevos integrantes de equipo base. | 2022-10-07 | Centralizar la información de cómo funcionamos, flujo de procesos internos. Crear los clúster de conocimiento con la tecnología que manejan. | 2024-05-10 | El frente conformado por varios consultores, ha podido afianzar conocimientos clave que permiten abordar proyectos desarrollados con las tecnologías trabajadas. Las sesiones de alineación por su parte han permitido tener un contexto general a nivel de negocio y funcional de cada uno de los proyectos. | 6 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12845 | ADM_12845_X- FORCE | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4309 | VIGENTE | 2025-01-13 12:08 | 2025-01-13 12:08 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inadecuada gestión del conocimiento | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inadecuada gestión del conocimiento debido a la ausencia de definición de back ups e inexistencia de documentos soporte (base de conocimiento) de los procesos y/o proyectos, ocasionando pérdida de información de desarrollos de la organización e incrementar el período de tiempo de la curva de aprendizaje para nuevos integrantes de equipo base. | 2022-10-07 | Centralizar la información de cómo funcionamos, flujo de procesos internos. Crear los clúster de conocimiento con la tecnología que manejan. | 2024-12-19 | A hoy se tienen contemplada la figura de pares dentro de los proyectos y tecnologías, que permita la atención a los desarrollos y soporte de los mismos en caso de indisponibilidad de algún consultor. | 6 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12845 | ADM_12845_X- FORCE | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4309 | VIGENTE | 2025-01-13 12:08 | 2025-01-13 12:08 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inadecuada gestión del conocimiento | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inadecuada gestión del conocimiento debido a la ausencia de definición de back ups e inexistencia de documentos soporte (base de conocimiento) de los procesos y/o proyectos, ocasionando pérdida de información de desarrollos de la organización e incrementar el período de tiempo de la curva de aprendizaje para nuevos integrantes de equipo base. | 2022-10-07 | Centralizar la información de cómo funcionamos, flujo de procesos internos. Crear los clúster de conocimiento con la tecnología que manejan. | 2025-03-11 | Se materializa este riesgo, debido a que luego de un empalme llevado a cabo dentro del frente de aprovechamiento de datos, por motivo de vacaciones de uno de los consultores, no se logró atender de manera eficaz y eficientes los temas ocurridos dentro de la ausencia del consultor, e incluso fue necesario activarlo en varias ocasiones. | 6 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12845 | ADM_12845_X- FORCE | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4309 | VIGENTE | 2025-01-13 12:08 | 2025-01-13 12:08 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inadecuada gestión del conocimiento | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Inadecuada gestión del conocimiento debido a la ausencia de definición de back ups e inexistencia de documentos soporte (base de conocimiento) de los procesos y/o proyectos, ocasionando pérdida de información de desarrollos de la organización e incrementar el período de tiempo de la curva de aprendizaje para nuevos integrantes de equipo base. | 2022-10-07 | Centralizar la información de cómo funcionamos, flujo de procesos internos. Crear los clúster de conocimiento con la tecnología que manejan. | 2025-05-13 | Dentro del paso a la operación de los integrantes del equipo técnico, se compartieron los debidos soportes para garantizar la continuidad del servicio, a nivel de la gestión de proyectos PO y Project manager también están sincronizados. | 6 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12845 | ADM_12845_X- FORCE | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4310 | NO VIGENTE | 2025-01-13 12:08 | 2025-05-13 20:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de claridad en el foco y la estrategia de Transformación | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Falta de claridad en el foco y la estrategia de Transformación debido a fallas en la comunicación dentro de la organización ocasionando entregas de desarrollo a otras áreas que no evolucionen o no se continúen desarrollando. | 2022-10-07 | Campañas de sensibilización y estrategia conjunto con arquitectura empresarial. | 2023-02-16 | Se orientaron los focos claves del equipo y se aclaro el alcance de nuestros focos a nivel transversal y el rol que jugamos en cada iniciativa de la organización. | 7 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12845 | ADM_12845_X- FORCE | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4310 | NO VIGENTE | 2025-01-13 12:08 | 2025-05-13 20:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de claridad en el foco y la estrategia de Transformación | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Falta de claridad en el foco y la estrategia de Transformación debido a fallas en la comunicación dentro de la organización ocasionando entregas de desarrollo a otras áreas que no evolucionen o no se continúen desarrollando. | 2022-10-07 | Campañas de sensibilización y estrategia conjunto con arquitectura empresarial. | 2023-08-16 | Se generaron espacios y divulgación del propósito del equipo para nuestros clientes con el objetivo de mitigar el riesgo al no tener claridad en que actividades podemos apoyarlos. | 7 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12845 | ADM_12845_X- FORCE | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4310 | NO VIGENTE | 2025-01-13 12:08 | 2025-05-13 20:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de claridad en el foco y la estrategia de Transformación | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Falta de claridad en el foco y la estrategia de Transformación debido a fallas en la comunicación dentro de la organización ocasionando entregas de desarrollo a otras áreas que no evolucionen o no se continúen desarrollando. | 2022-10-07 | Campañas de sensibilización y estrategia conjunto con arquitectura empresarial. | 2024-05-10 | Se tiene claridad actualmente sobre el alcance del frente, adicional se tiene muy claros los estándares de desarrollo los cuáles se han evidenciado con la finalización exitosa de varios desarrollos core para la organización. | 7 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12845 | ADM_12845_X- FORCE | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4310 | NO VIGENTE | 2025-01-13 12:08 | 2025-05-13 20:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de claridad en el foco y la estrategia de Transformación | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Falta de claridad en el foco y la estrategia de Transformación debido a fallas en la comunicación dentro de la organización ocasionando entregas de desarrollo a otras áreas que no evolucionen o no se continúen desarrollando. | 2022-10-07 | Campañas de sensibilización y estrategia conjunto con arquitectura empresarial. | 2024-12-19 | Si bien en algunas ocasiones se pueden generar discrepancias o ambigüedades en las expectativas. A hoy la compañía tiene claro hacia dónde direccionar su equipo de desarrollo interno, y prueba de ello es el nuevo reto que se avecina en IA. | 7 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12845 | ADM_12845_X- FORCE | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4310 | NO VIGENTE | 2025-01-13 12:08 | 2025-05-13 20:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de claridad en el foco y la estrategia de Transformación | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Falta de claridad en el foco y la estrategia de Transformación debido a fallas en la comunicación dentro de la organización ocasionando entregas de desarrollo a otras áreas que no evolucionen o no se continúen desarrollando. | 2022-10-07 | Campañas de sensibilización y estrategia conjunto con arquitectura empresarial. | 2025-03-11 | Con el levantamiento y socialización de las narrativas se está dando un mensaje claro por parte de la organización de alineación frente a la estrategia de innovación y transformación. | 7 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12845 | ADM_12845_X- FORCE | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4310 | NO VIGENTE | 2025-01-13 12:08 | 2025-05-13 20:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de claridad en el foco y la estrategia de Transformación | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Falta de claridad en el foco y la estrategia de Transformación debido a fallas en la comunicación dentro de la organización ocasionando entregas de desarrollo a otras áreas que no evolucionen o no se continúen desarrollando. | 2022-10-07 | Campañas de sensibilización y estrategia conjunto con arquitectura empresarial. | 2025-05-13 | Este riesgo no aplica porque los temas a nivel de estrategia se manejan a través de la dirección y arquitectura y el equipo de gestión lo canaliza con el proveedor. | 7 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12845 | ADM_12845_X- FORCE | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4310 | NO VIGENTE | 2025-01-13 12:08 | 2025-05-13 20:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de claridad en el foco y la estrategia de Transformación | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Falta de claridad en el foco y la estrategia de Transformación debido a fallas en la comunicación dentro de la organización ocasionando entregas de desarrollo a otras áreas que no evolucionen o no se continúen desarrollando. | 2022-10-07 | Campañas de sensibilización y estrategia conjunto con arquitectura empresarial. | 2025-06-12 | El riesgo se deja no vigente por el paso del equipo a la operación. | 7 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12846 | CON_12846_RENOVACION CONTRATO MARCO 2025 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4673 | VIGENTE | 2024-11-26 20:35 | 2024-11-26 20:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles retrasos en el cumplimiento de entregables | Controles del proceso | Ausencia | Externo | Posibles retrasos o desviaciones en las fechas comprometidas para las entregas debido a situaciones bloqueantes o imprevistas. | 2024-11-26 | Verificar el cumplimiento del cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Asulado y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2025-01-31 | A fecha el control de entregables coordinado directamente entre cliente y consultor asignado, no ha tenndo impacto o incumplimiento. se mantiene revisión del riesgo ya que el mismo depende de si hay servicios o requerimientos activos. | 3 | 0 | MENSUAL | AXA SEGUROS COLPATRIA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12846 | CON_12846_RENOVACION CONTRATO MARCO 2025 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4673 | VIGENTE | 2024-11-26 20:35 | 2024-11-26 20:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles retrasos en el cumplimiento de entregables | Controles del proceso | Ausencia | Externo | Posibles retrasos o desviaciones en las fechas comprometidas para las entregas debido a situaciones bloqueantes o imprevistas. | 2024-11-26 | Verificar el cumplimiento del cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Asulado y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 no se evidencia materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. Se mantiene una comunicación constante y oportuna con las partes del proyecto. 2. Actualmente no se cuenta con algún requerimiento en ejecución. | 3 | 0 | MENSUAL | AXA SEGUROS COLPATRIA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12846 | CON_12846_RENOVACION CONTRATO MARCO 2025 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4673 | VIGENTE | 2024-11-26 20:35 | 2024-11-26 20:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles retrasos en el cumplimiento de entregables | Controles del proceso | Ausencia | Externo | Posibles retrasos o desviaciones en las fechas comprometidas para las entregas debido a situaciones bloqueantes o imprevistas. | 2024-11-26 | Verificar el cumplimiento del cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Asulado y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2025-05-31 | Con corte a mayo de 2025 no se evidencia materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. Se mantiene una comunicación constante y oportuna con las partes del proyecto. 2. Actualmente no se cuenta con algún requerimiento en ejecución. | 3 | 0 | MENSUAL | AXA SEGUROS COLPATRIA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12846 | CON_12846_RENOVACION CONTRATO MARCO 2025 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5015 | VIGENTE | 2024-11-26 20:35 | 2024-11-26 20:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del Equipo Asignado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La eventual rotación del equipo que hace parte del proyecto, por la demanda del mercado, novedades asociadas al consultor y demás posibles asociadas conllevará a que se pierda una parte de la curva de aprendizaje ya adquirida, se deban contemplar tiempos de empalme y se puedan llegar a afectar fechas, compromisos y entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-11-26 | Monitorear constantemente la salud del equipo asignado al proyecto, contemplar dentro del equipo general uno o varios posibles backup de los integrantes del equipo, generar espacios de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el equipo base, también descentralizar el conocimiento y la asignación de las actividades mediante el empoderamiento del equipo del proyecto. | 2025-01-31 | Durante DIC-ENE 2025 el servicio se ha prestado con la asignacion de un solo consultor, del cual no se ha presentado ningun inconveniente o alerta de rotacion. | 3 | 0 | MENSUAL | AXA SEGUROS COLPATRIA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12846 | CON_12846_RENOVACION CONTRATO MARCO 2025 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5015 | VIGENTE | 2024-11-26 20:35 | 2024-11-26 20:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del Equipo Asignado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La eventual rotación del equipo que hace parte del proyecto, por la demanda del mercado, novedades asociadas al consultor y demás posibles asociadas conllevará a que se pierda una parte de la curva de aprendizaje ya adquirida, se deban contemplar tiempos de empalme y se puedan llegar a afectar fechas, compromisos y entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-11-26 | Monitorear constantemente la salud del equipo asignado al proyecto, contemplar dentro del equipo general uno o varios posibles backup de los integrantes del equipo, generar espacios de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el equipo base, también descentralizar el conocimiento y la asignación de las actividades mediante el empoderamiento del equipo del proyecto. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 No se evidencia la materialización de este riesgo. El equipo asignado al cliente no tuvo rotación alguna que pudiera llegar a impactar la continuidad en la prestación del servicio. Se han generado novedades como vacaciones y/o ausencias autorizadas que no han impactado de ninguna manera la prestación del servicio. | 3 | 0 | MENSUAL | AXA SEGUROS COLPATRIA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12846 | CON_12846_RENOVACION CONTRATO MARCO 2025 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5015 | VIGENTE | 2024-11-26 20:35 | 2024-11-26 20:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del Equipo Asignado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La eventual rotación del equipo que hace parte del proyecto, por la demanda del mercado, novedades asociadas al consultor y demás posibles asociadas conllevará a que se pierda una parte de la curva de aprendizaje ya adquirida, se deban contemplar tiempos de empalme y se puedan llegar a afectar fechas, compromisos y entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-11-26 | Monitorear constantemente la salud del equipo asignado al proyecto, contemplar dentro del equipo general uno o varios posibles backup de los integrantes del equipo, generar espacios de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el equipo base, también descentralizar el conocimiento y la asignación de las actividades mediante el empoderamiento del equipo del proyecto. | 2025-05-31 | Con corte a mayo de 2025 No se evidencia la materialización de este riesgo. El equipo asignado al cliente no tuvo rotación alguna que pudiera llegar a impactar la continuidad en la prestación del servicio. Se han generado novedades como vacaciones y/o ausencias autorizadas que no han impactado de ninguna manera la prestación del servicio. | 3 | 0 | MENSUAL | AXA SEGUROS COLPATRIA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12846 | CON_12846_RENOVACION CONTRATO MARCO 2025 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4610 | VIGENTE | 2024-11-26 20:35 | 2024-11-26 20:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-26 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-31 | Toda la información y desarrollos, estan controlados dentro de la burbuja de seguridad del cliente y exclusiva de su dominio, los consultores entregan documentación y desarrollos en las carpetas de cliente destinadas, no se ha presentado ningun tipo de afectación reportada por cliente a fecha, se continua monitoreando. | 3 | 0 | MENSUAL | AXA SEGUROS COLPATRIA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12846 | CON_12846_RENOVACION CONTRATO MARCO 2025 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4610 | VIGENTE | 2024-11-26 20:35 | 2024-11-26 20:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-26 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-28 | Con corte al mes de febrero de 2025 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente en un ambiente de pruebas. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. | 3 | 0 | MENSUAL | AXA SEGUROS COLPATRIA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12846 | CON_12846_RENOVACION CONTRATO MARCO 2025 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4610 | VIGENTE | 2024-11-26 20:35 | 2024-11-26 20:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-11-26 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-31 | Con corte al mes de mayo de 2025 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente en un ambiente de pruebas. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. | 3 | 0 | MENSUAL | AXA SEGUROS COLPATRIA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12846 | CON_12846_RENOVACION CONTRATO MARCO 2025 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5014 | VIGENTE | 2024-11-26 20:35 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente o que las actividades que se encuentren en ejecución deban congelarse o pausarse entre tanto el cliente logre resolver el incidente y garantizar el acceso nuevamente, esto concluiría en la obligación de mover fechas y compromisos de entregables que dependan del acceso a estas herramientas. | 2024-11-26 | Se debe monitorear constantemente el acceso a las herramientas suministradas por el cliente, en dado caso que se identifique alguna novedad debe reportarse de inmediato al líder o gerente definido por el cliente. Adicional, dependiendo del impacto en tiempo, se debe evaluar la posibilidad de adelantar actividades que no requieran del acceso a la herramienta, también evaluar el impacto en fechas, compromisos y entregables acordados. | 2025-01-31 | a fecha los accesos de canal VPN y accesos a ambientes asignados al consultor han sido estables y sin inconvenientes, se continuaran monitoreando. | 3 | 0 | MENSUAL | AXA SEGUROS COLPATRIA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12846 | CON_12846_RENOVACION CONTRATO MARCO 2025 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5014 | VIGENTE | 2024-11-26 20:35 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente o que las actividades que se encuentren en ejecución deban congelarse o pausarse entre tanto el cliente logre resolver el incidente y garantizar el acceso nuevamente, esto concluiría en la obligación de mover fechas y compromisos de entregables que dependan del acceso a estas herramientas. | 2024-11-26 | Se debe monitorear constantemente el acceso a las herramientas suministradas por el cliente, en dado caso que se identifique alguna novedad debe reportarse de inmediato al líder o gerente definido por el cliente. Adicional, dependiendo del impacto en tiempo, se debe evaluar la posibilidad de adelantar actividades que no requieran del acceso a la herramienta, también evaluar el impacto en fechas, compromisos y entregables acordados. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 NO se evidencia la materialización de este riesgo debido a los siguientes factores: 1. Durante la planeación de los requerimientos se validan las herramientas a usar y su disponibilidad. 2. Durante las sesiones de seguimientos se exponen las posibles indisponibilidades. 3. En caso de que se genere alguna indisponibilidad o situación que no permita acceder a los aplicativos del cliente se escala para su solución y como plan se pueden adelantar actividades que no requieran de acceso a las herramientas del cliente. | 3 | 0 | MENSUAL | AXA SEGUROS COLPATRIA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12846 | CON_12846_RENOVACION CONTRATO MARCO 2025 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5014 | VIGENTE | 2024-11-26 20:35 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente o que las actividades que se encuentren en ejecución deban congelarse o pausarse entre tanto el cliente logre resolver el incidente y garantizar el acceso nuevamente, esto concluiría en la obligación de mover fechas y compromisos de entregables que dependan del acceso a estas herramientas. | 2024-11-26 | Se debe monitorear constantemente el acceso a las herramientas suministradas por el cliente, en dado caso que se identifique alguna novedad debe reportarse de inmediato al líder o gerente definido por el cliente. Adicional, dependiendo del impacto en tiempo, se debe evaluar la posibilidad de adelantar actividades que no requieran del acceso a la herramienta, también evaluar el impacto en fechas, compromisos y entregables acordados. | 2025-05-31 | Con corte a mayo de 2025 NO se evidencia la materialización de este riesgo debido a los siguientes factores: 1. Durante la planeación de los requerimientos se validan las herramientas a usar y su disponibilidad. 2. Durante las sesiones de seguimientos se exponen las posibles indisponibilidades. 3. En caso de que se genere alguna indisponibilidad o situación que no permita acceder a los aplicativos del cliente se escala para su solución y como plan se pueden adelantar actividades que no requieran de acceso a las herramientas del cliente. | 3 | 0 | MENSUAL | AXA SEGUROS COLPATRIA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12846 | CON_12846_RENOVACION CONTRATO MARCO 2025 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5016 | VIGENTE | 2024-11-26 20:35 | 2024-11-26 20:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio por infraestructura tecnológica | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la prestación del servicio debido a interrupciones en los medios de conexión (VPN Gestionada por el Cliente). | 2024-11-26 | Definir con el cliente si existen medios alternativos de conexión a la VPN suministrada, documentarlos y socializarlos con el equipo. Si por el contrario, es claro que al interrumpirse la conexión por VPN se interrumpe la continuidad en el servicio, acordar con el cliente las posibles actividades que podrían ejecutarse durante la interrupción. | 2025-01-31 | durante prestación de servicio DIC ENE2025, no se han presentado ningún incidente de infraestrucutra y conexiones. no se materializa riesgo y se continuara monitoreando para en próximos meses reevaluar PROBABILIDAD: | 3 | 0 | MENSUAL | AXA SEGUROS COLPATRIA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12846 | CON_12846_RENOVACION CONTRATO MARCO 2025 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5016 | VIGENTE | 2024-11-26 20:35 | 2024-11-26 20:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio por infraestructura tecnológica | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la prestación del servicio debido a interrupciones en los medios de conexión (VPN Gestionada por el Cliente). | 2024-11-26 | Definir con el cliente si existen medios alternativos de conexión a la VPN suministrada, documentarlos y socializarlos con el equipo. Si por el contrario, es claro que al interrumpirse la conexión por VPN se interrumpe la continuidad en el servicio, acordar con el cliente las posibles actividades que podrían ejecutarse durante la interrupción. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 No se evidencia la materialización del riesgo debido a que no se presentó ningún tipo de indisponibilidad en la infraestructura del cliente. Normalmente, se evidencia una alta disponibilidad, sin embargo, en el caso que llegara a suceder tendrán prioridad las actividades operativas para su ejecución. | 3 | 0 | MENSUAL | AXA SEGUROS COLPATRIA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12846 | CON_12846_RENOVACION CONTRATO MARCO 2025 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5016 | VIGENTE | 2024-11-26 20:35 | 2024-11-26 20:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio por infraestructura tecnológica | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la prestación del servicio debido a interrupciones en los medios de conexión (VPN Gestionada por el Cliente). | 2024-11-26 | Definir con el cliente si existen medios alternativos de conexión a la VPN suministrada, documentarlos y socializarlos con el equipo. Si por el contrario, es claro que al interrumpirse la conexión por VPN se interrumpe la continuidad en el servicio, acordar con el cliente las posibles actividades que podrían ejecutarse durante la interrupción. | 2025-05-31 | Con corte a mayo de 2025 No se evidencia la materialización del riesgo debido a que no se presentó ningún tipo de indisponibilidad en la infraestructura del cliente. Normalmente, se evidencia una alta disponibilidad, sin embargo, en el caso que llegara a suceder tendrán prioridad las actividades operativas para su ejecución. | 3 | 0 | MENSUAL | AXA SEGUROS COLPATRIA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12846 | CON_12846_RENOVACION CONTRATO MARCO 2025 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5017 | VIGENTE | 2024-11-26 20:35 | 2024-11-26 20:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-11-26 | Al inicio del proyecto: Validar los perfiles estimados contra los perfiles reales asignados al proyecto y proyectar los costos de estos para identificar posibles variaciones. Durante la Ejecución del Proyecto: Validar la planeación de asignación del equipo, así como posibles cambios y/o rotaciones que se puedan llegar a presentar, proyectando los costos de estos para identificar posibles variaciones. Al cierre del proyecto: Validar el comportamiento de los recursos asignados durante la ejecución del proyecto y analizar al cierre, los costos totales reales contra los esperados, identificando posibles variaciones. | 2025-01-31 | Durante la ejecucion DIC-ENE no se han presentado ajustes del consultor asignado. | 3 | 0 | MENSUAL | AXA SEGUROS COLPATRIA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12846 | CON_12846_RENOVACION CONTRATO MARCO 2025 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5017 | VIGENTE | 2024-11-26 20:35 | 2024-11-26 20:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-11-26 | Al inicio del proyecto: Validar los perfiles estimados contra los perfiles reales asignados al proyecto y proyectar los costos de estos para identificar posibles variaciones. Durante la Ejecución del Proyecto: Validar la planeación de asignación del equipo, así como posibles cambios y/o rotaciones que se puedan llegar a presentar, proyectando los costos de estos para identificar posibles variaciones. Al cierre del proyecto: Validar el comportamiento de los recursos asignados durante la ejecución del proyecto y analizar al cierre, los costos totales reales contra los esperados, identificando posibles variaciones. | 2025-02-28 | Con corte al mes de febrero de 2025 no se evidencia la materialización de este riesgo debido a: 1. Desde SETI y el equipo asignado al proyecto o a los diferentes requerimientos se garantiza la transferencia de conocimiento de forma tal que no represente algún impacto para el cliente. 2. Se fortaleció dentro del equipo la capacidad, es decir, la cantidad de consultores que pueden atender este mismo tipo de proyectos. | 3 | 0 | MENSUAL | AXA SEGUROS COLPATRIA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12846 | CON_12846_RENOVACION CONTRATO MARCO 2025 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5017 | VIGENTE | 2024-11-26 20:35 | 2024-11-26 20:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-11-26 | Al inicio del proyecto: Validar los perfiles estimados contra los perfiles reales asignados al proyecto y proyectar los costos de estos para identificar posibles variaciones. Durante la Ejecución del Proyecto: Validar la planeación de asignación del equipo, así como posibles cambios y/o rotaciones que se puedan llegar a presentar, proyectando los costos de estos para identificar posibles variaciones. Al cierre del proyecto: Validar el comportamiento de los recursos asignados durante la ejecución del proyecto y analizar al cierre, los costos totales reales contra los esperados, identificando posibles variaciones. | 2025-05-31 | Con corte al mes de mayo de 2025 no se evidencia la materialización de este riesgo debido a: 1. Desde SETI y el equipo asignado al proyecto o a los diferentes requerimientos se garantiza la transferencia de conocimiento de forma tal que no represente algún impacto para el cliente. 2. Se fortaleció dentro del equipo la capacidad, es decir, la cantidad de consultores que pueden atender este mismo tipo de proyectos. | 3 | 0 | MENSUAL | AXA SEGUROS COLPATRIA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 2909 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en restauracion de Backups | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fallas en el proceso de restauración de backups debido a errores de ejecución lo que podría generar indisponibilidad de la información en el momento que se requiera. | 2018-07-11 | Programación de pruebas de restauración anuales (8.13; 8.30) | 2023-01-30 | se elabora cronograma de pruebas de restauracion para el año 2023 | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 2909 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en restauracion de Backups | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fallas en el proceso de restauración de backups debido a errores de ejecución lo que podría generar indisponibilidad de la información en el momento que se requiera. | 2018-07-11 | Programación de pruebas de restauración anuales (8.13; 8.30) | 2023-02-28 | Se elabora plan de trabajo para pruebas de restauracion y migracion de SETI Vitual | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 2909 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en restauracion de Backups | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fallas en el proceso de restauración de backups debido a errores de ejecución lo que podría generar indisponibilidad de la información en el momento que se requiera. | 2018-07-11 | Programación de pruebas de restauración anuales (8.13; 8.30) | 2023-03-21 | se realizan pruebas de restauracion y migracion de SETI Virtual a la nube | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 2909 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en restauracion de Backups | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fallas en el proceso de restauración de backups debido a errores de ejecución lo que podría generar indisponibilidad de la información en el momento que se requiera. | 2018-07-11 | Programación de pruebas de restauración anuales (8.13; 8.30) | 2023-05-02 | se ejecuta el cronograma de backups de SO programado para el mes de abril. | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 2909 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en restauracion de Backups | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fallas en el proceso de restauración de backups debido a errores de ejecución lo que podría generar indisponibilidad de la información en el momento que se requiera. | 2018-07-11 | Programación de pruebas de restauración anuales (8.13; 8.30) | 2023-06-08 | Se realizan pruebas de restauracion de siesa incluyendo maquina virtual y bases de datos. esta pendiente los resultados de las pruebas por parte del area administrativa | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 2909 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en restauracion de Backups | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fallas en el proceso de restauración de backups debido a errores de ejecución lo que podría generar indisponibilidad de la información en el momento que se requiera. | 2018-07-11 | Programación de pruebas de restauración anuales (8.13; 8.30) | 2023-06-29 | la proxima prueba de restauracion se realizara GPS Web en octubre | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 2909 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en restauracion de Backups | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fallas en el proceso de restauración de backups debido a errores de ejecución lo que podría generar indisponibilidad de la información en el momento que se requiera. | 2018-07-11 | Programación de pruebas de restauración anuales (8.13; 8.30) | 2023-07-31 | se ejecutan los backups trimestrales de las maquinas virtuales de forma exitosa | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 2909 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en restauracion de Backups | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fallas en el proceso de restauración de backups debido a errores de ejecución lo que podría generar indisponibilidad de la información en el momento que se requiera. | 2018-07-11 | Programación de pruebas de restauración anuales (8.13; 8.30) | 2023-08-23 | No se realizaron pruebas de restauracion en el ultimo mes | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 2909 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en restauracion de Backups | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fallas en el proceso de restauración de backups debido a errores de ejecución lo que podría generar indisponibilidad de la información en el momento que se requiera. | 2018-07-11 | Programación de pruebas de restauración anuales (8.13; 8.30) | 2023-09-26 | Se programan pruebas de restauracion de backup de GPS comercial para el mes de octubre | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 2909 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en restauracion de Backups | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fallas en el proceso de restauración de backups debido a errores de ejecución lo que podría generar indisponibilidad de la información en el momento que se requiera. | 2018-07-11 | Programación de pruebas de restauración anuales (8.13; 8.30) | 2023-10-27 | se encuentra a la espera del plan de trabajo por parte de Oscar Garcia | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 2909 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en restauracion de Backups | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fallas en el proceso de restauración de backups debido a errores de ejecución lo que podría generar indisponibilidad de la información en el momento que se requiera. | 2018-07-11 | Programación de pruebas de restauración anuales (8.13; 8.30) | 2023-11-28 | Se realiza nuevamente solicitud y avances en el proceso de restauración a oscar Garcia | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 2909 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en restauracion de Backups | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fallas en el proceso de restauración de backups debido a errores de ejecución lo que podría generar indisponibilidad de la información en el momento que se requiera. | 2018-07-11 | Programación de pruebas de restauración anuales (8.13; 8.30) | 2023-12-30 | Se solicita a Orcar Garcia documentación del proceso de Backup. luego de realización de pruebas exitosas | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 2909 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en restauracion de Backups | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fallas en el proceso de restauración de backups debido a errores de ejecución lo que podría generar indisponibilidad de la información en el momento que se requiera. | 2018-07-11 | Programación de pruebas de restauración anuales (8.13; 8.30) | 2024-01-30 | No se presentan novedades con el proceso de backup | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 2909 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en restauracion de Backups | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fallas en el proceso de restauración de backups debido a errores de ejecución lo que podría generar indisponibilidad de la información en el momento que se requiera. | 2018-07-11 | Programación de pruebas de restauración anuales (8.13; 8.30) | 2024-02-29 | No se presentan novedades con el proceso de backup | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 2909 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en restauracion de Backups | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fallas en el proceso de restauración de backups debido a errores de ejecución lo que podría generar indisponibilidad de la información en el momento que se requiera. | 2018-07-11 | Programación de pruebas de restauración anuales (8.13; 8.30) | 2024-03-19 | No se realizan restauraciones de bakcups en el presente mes. | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 2909 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en restauracion de Backups | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fallas en el proceso de restauración de backups debido a errores de ejecución lo que podría generar indisponibilidad de la información en el momento que se requiera. | 2018-07-11 | Programación de pruebas de restauración anuales (8.13; 8.30) | 2024-04-22 | Durante el mes fue necesario realizar una restauración de la Base de Datos de Siesa en el ambiente de pruebas por incidente con el aplicativo la cual fue exitosa. se mantiene seguimiento del riesgo. | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 2909 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en restauracion de Backups | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fallas en el proceso de restauración de backups debido a errores de ejecución lo que podría generar indisponibilidad de la información en el momento que se requiera. | 2018-07-11 | Programación de pruebas de restauración anuales (8.13; 8.30) | 2024-05-30 | durante el seguimiento no se evidencian novedades asociadas al riesgo en mención | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 2909 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en restauracion de Backups | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fallas en el proceso de restauración de backups debido a errores de ejecución lo que podría generar indisponibilidad de la información en el momento que se requiera. | 2018-07-11 | Programación de pruebas de restauración anuales (8.13; 8.30) | 2024-06-24 | Durante el mes de Mayo no se evidencian inconvenientes asociados al proceso de restauración de backup. | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 2909 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en restauracion de Backups | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fallas en el proceso de restauración de backups debido a errores de ejecución lo que podría generar indisponibilidad de la información en el momento que se requiera. | 2018-07-11 | Programación de pruebas de restauración anuales (8.13; 8.30) | 2024-07-24 | Para el mes de Junio no se evidencian inconvenientes, se proyecta para el mes de Julio Prueba de respaldo de información de la NAS a OCI, también el respaldo de información trimestral. | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 2909 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en restauracion de Backups | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fallas en el proceso de restauración de backups debido a errores de ejecución lo que podría generar indisponibilidad de la información en el momento que se requiera. | 2018-07-11 | Programación de pruebas de restauración anuales (8.13; 8.30) | 2024-08-30 | Se han realizado los ejercios de respaldo de la información. hasta el momento no se ha requerido su restauración. | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 2909 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en restauracion de Backups | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fallas en el proceso de restauración de backups debido a errores de ejecución lo que podría generar indisponibilidad de la información en el momento que se requiera. | 2018-07-11 | Programación de pruebas de restauración anuales (8.13; 8.30) | 2024-09-26 | No se han presentado fallas con el restablecimiento de respaldos. Para el día 30 de Sep se tiene planeado la realización de restauración del servicio SETI Virtual. | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 2909 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en restauracion de Backups | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fallas en el proceso de restauración de backups debido a errores de ejecución lo que podría generar indisponibilidad de la información en el momento que se requiera. | 2018-07-11 | Programación de pruebas de restauración anuales (8.13; 8.30) | 2024-10-21 | Se realizó respaldo de los backup de la NAS a OCI. Pendiente definir periodicidad según análisis de costos. | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 2909 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en restauracion de Backups | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fallas en el proceso de restauración de backups debido a errores de ejecución lo que podría generar indisponibilidad de la información en el momento que se requiera. | 2018-07-11 | Programación de pruebas de restauración anuales (8.13; 8.30) | 2024-11-21 | se escalará al comité de infraestructura para definir la periodicidad y evaluar el costo de almacenamiento | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 2909 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en restauracion de Backups | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fallas en el proceso de restauración de backups debido a errores de ejecución lo que podría generar indisponibilidad de la información en el momento que se requiera. | 2018-07-11 | Programación de pruebas de restauración anuales (8.13; 8.30) | 2024-12-20 | pendiente definición. en el comité de infraestructura para definir la periodicidad y evaluar el costo de almacenamiento. | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 2909 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en restauracion de Backups | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fallas en el proceso de restauración de backups debido a errores de ejecución lo que podría generar indisponibilidad de la información en el momento que se requiera. | 2018-07-11 | Programación de pruebas de restauración anuales (8.13; 8.30) | 2025-02-21 | Esta en monitoreo por el comité de arquitectura para definir la periodicidad y evaluar el costo de almacenamiento | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 2909 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en restauracion de Backups | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fallas en el proceso de restauración de backups debido a errores de ejecución lo que podría generar indisponibilidad de la información en el momento que se requiera. | 2018-07-11 | Programación de pruebas de restauración anuales (8.13; 8.30) | 2025-03-21 | Esta en monitoreo por el comité de arquitectura para definir la periodicidad y evaluar el costo de almacenamiento | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 5157 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) debido a la falta de identificación de personas críticas dentro del proceso y si tienen pares identificados, ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-10-15 | Identificación de saberes en la matriz de conocimientos de todos los integrantes del equipo de manera cuatrimestral; lo que nos permite la identificación de pares que entrarían a apoyar en las ocasiones de interrupción del servicio por ausencia de personal. (5.29) | 2024-10-21 | La salida de Juan Sebastián García se soportó con Fabián Rivera, mientras ingresaba Juan David Moreno, sin generar afectación en la prestación del servicio. | 8 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 5157 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) debido a la falta de identificación de personas críticas dentro del proceso y si tienen pares identificados, ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-10-15 | Identificación de saberes en la matriz de conocimientos de todos los integrantes del equipo de manera cuatrimestral; lo que nos permite la identificación de pares que entrarían a apoyar en las ocasiones de interrupción del servicio por ausencia de personal. (5.29) | 2024-12-20 | se realiza vinculación Juan David Moreno. actualmente se cuenta con las plazas cubiertas, se garantiza la atención y disponibilidad en la prestación del servicio. | 8 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 5157 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) debido a la falta de identificación de personas críticas dentro del proceso y si tienen pares identificados, ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-10-15 | Identificación de saberes en la matriz de conocimientos de todos los integrantes del equipo de manera cuatrimestral; lo que nos permite la identificación de pares que entrarían a apoyar en las ocasiones de interrupción del servicio por ausencia de personal. (5.29) | 2025-01-21 | Se realiza vinculación Juan David Moreno y Fabian Andres Gámez para Bogotá, En Medellín tenemos a Cristian Pino y Natalia Bohorquez. Actualmente se cuenta con las plazas cubiertas, se garantiza la atención y disponibilidad en la prestación del servicio. | 8 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 5157 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) debido a la falta de identificación de personas críticas dentro del proceso y si tienen pares identificados, ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-10-15 | Identificación de saberes en la matriz de conocimientos de todos los integrantes del equipo de manera cuatrimestral; lo que nos permite la identificación de pares que entrarían a apoyar en las ocasiones de interrupción del servicio por ausencia de personal. (5.29) | 2025-03-21 | Estamos en el proceso de contratación de un nuevo analista para la sede de Bogotá, quien será el respaldo de Juan David Moreno y cubrirá cualquier contingencia que pueda presentarse en la sede. Además, estamos en búsqueda de un practicante que nos apoye en esta misma sede, con el fin de continuar fortaleciendo al equipo con tres miembros. Por otro lado, en la ciudad de Medellín, estamos en proceso de contratación de otro nuevo analista para apoyar el desborde de la operación. Sin embargo, esta posición está actualmente cubierta en caso de que se requiera. | 8 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 5157 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) debido a la falta de identificación de personas críticas dentro del proceso y si tienen pares identificados, ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-10-15 | Identificación de saberes en la matriz de conocimientos de todos los integrantes del equipo de manera cuatrimestral; lo que nos permite la identificación de pares que entrarían a apoyar en las ocasiones de interrupción del servicio por ausencia de personal. (5.29) | 2025-05-27 | Estamos en el proceso de contratación de un nuevo analista para la sede de Medellín en reemplazo de Cristian Pino que ya se encuentra con el equipo de infraestructura. Se espera contar con la vinculación para el día 3 de junio 2025. | 8 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 5157 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) debido a la falta de identificación de personas críticas dentro del proceso y si tienen pares identificados, ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-10-15 | Identificación de saberes en la matriz de conocimientos de todos los integrantes del equipo de manera cuatrimestral; lo que nos permite la identificación de pares que entrarían a apoyar en las ocasiones de interrupción del servicio por ausencia de personal. (5.29) | 2025-07-01 | Se realizo contratación de un nuevo analista para la sede de Medellín en reemplazo de Cristian Pino, ingreso Juan pablo Echavarría. En la actualidad el equipo esta completo en ambas sedes. | 8 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 5157 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) debido a la falta de identificación de personas críticas dentro del proceso y si tienen pares identificados, ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-10-15 | Identificación de saberes en la matriz de conocimientos de todos los integrantes del equipo de manera cuatrimestral; lo que nos permite la identificación de pares que entrarían a apoyar en las ocasiones de interrupción del servicio por ausencia de personal. (5.29) | 2025-07-22 | Se realizo contratación de un nuevo analista para la sede de Medellín en reemplazo de Cristian Pino, ingreso Juan pablo Echavarría. En la actualidad el equipo esta completo en ambas sedes. Llega analista para licenciamiento Mateo Posada y se esta en Búsqueda de un analista de seguridad ya que tenemos una vacante disponible. | 8 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 5157 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) debido a la falta de identificación de personas críticas dentro del proceso y si tienen pares identificados, ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-10-15 | Identificación de saberes en la matriz de conocimientos de todos los integrantes del equipo de manera cuatrimestral; lo que nos permite la identificación de pares que entrarían a apoyar en las ocasiones de interrupción del servicio por ausencia de personal. (5.29) | 2025-08-26 | Se encuentra pendiente la contratación de un analista especialista para el equipo de Seguridad de la Información. Aunque ya se ha avanzado con el proceso de entrevistas, aún no se ha identificado un candidato adecuado. Adicionalmente, el equipo de Soporte se encuentra en la búsqueda de un aprendiz para la sede Medellín. | 8 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 5173 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-08-26 08:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | La no aplicación de parches en los equipos de computo | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La no aplicación de parches en los equipos de cómputo debido a que los usuarios no reinician los computadores de forma frecuente, generando riesgos a la seguridad de los equipos ya que los atacantes pueden usar brechas de seguridad no parchadas para diversos ataques mal intencionados. | 2024-10-23 | Por medio de la herramienta Manage Engine Endpoint Central se realiza el escaneo diario para detectar actualizaciones pendientes en los equipos de la organización. Creación y aplicación de política de despliegue automatizada de parches usando la herramienta Manage Engine Endpoint Central que realiza de forma periódica despliegue, instalación de parches y reinicio de equipos, esto de ser requerido en las instalaciones de los parches. (8.8) | 2024-11-21 | Se crea la política de reinicio mensual en la consola de Endpoint central, garantizando la instalación de parches y actualizaciones pendientes en los equipos de cómputo de la organización | 10 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 5173 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-08-26 08:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | La no aplicación de parches en los equipos de computo | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La no aplicación de parches en los equipos de cómputo debido a que los usuarios no reinician los computadores de forma frecuente, generando riesgos a la seguridad de los equipos ya que los atacantes pueden usar brechas de seguridad no parchadas para diversos ataques mal intencionados. | 2024-10-23 | Por medio de la herramienta Manage Engine Endpoint Central se realiza el escaneo diario para detectar actualizaciones pendientes en los equipos de la organización. Creación y aplicación de política de despliegue automatizada de parches usando la herramienta Manage Engine Endpoint Central que realiza de forma periódica despliegue, instalación de parches y reinicio de equipos, esto de ser requerido en las instalaciones de los parches. (8.8) | 2024-12-20 | se continua con la política de reinicio mensual para todo el personal de la compañía, esta se ejecuta el 2 de cada mes garantizando la instalación de parches y actualizaciones pendientes en los equipos de cómputo de la organización. | 10 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 5173 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-08-26 08:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | La no aplicación de parches en los equipos de computo | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La no aplicación de parches en los equipos de cómputo debido a que los usuarios no reinician los computadores de forma frecuente, generando riesgos a la seguridad de los equipos ya que los atacantes pueden usar brechas de seguridad no parchadas para diversos ataques mal intencionados. | 2024-10-23 | Por medio de la herramienta Manage Engine Endpoint Central se realiza el escaneo diario para detectar actualizaciones pendientes en los equipos de la organización. Creación y aplicación de política de despliegue automatizada de parches usando la herramienta Manage Engine Endpoint Central que realiza de forma periódica despliegue, instalación de parches y reinicio de equipos, esto de ser requerido en las instalaciones de los parches. (8.8) | 2025-01-21 | Se continua con la política de reinicio mensual para todo el personal de la compañía, esta se ejecuta desde Manage Engine Endpoint Central el 2 de cada mes garantizando la instalación de parches y actualizaciones pendientes en los equipos de cómputo de la organización. | 10 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 5173 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-08-26 08:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | La no aplicación de parches en los equipos de computo | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La no aplicación de parches en los equipos de cómputo debido a que los usuarios no reinician los computadores de forma frecuente, generando riesgos a la seguridad de los equipos ya que los atacantes pueden usar brechas de seguridad no parchadas para diversos ataques mal intencionados. | 2024-10-23 | Por medio de la herramienta Manage Engine Endpoint Central se realiza el escaneo diario para detectar actualizaciones pendientes en los equipos de la organización. Creación y aplicación de política de despliegue automatizada de parches usando la herramienta Manage Engine Endpoint Central que realiza de forma periódica despliegue, instalación de parches y reinicio de equipos, esto de ser requerido en las instalaciones de los parches. (8.8) | 2025-02-21 | Se continua con la política de reinicio mensual para todo el personal de la compañía, cambiando la fecha de ejecución del 2 de cada mes por el último viernes de cada mes garantizando mayor aplicabilidad de la política y cumpliendo así la instalación de parches y actualizaciones pendientes en los equipos de cómputo de la organización. | 10 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 5173 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-08-26 08:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | La no aplicación de parches en los equipos de computo | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La no aplicación de parches en los equipos de cómputo debido a que los usuarios no reinician los computadores de forma frecuente, generando riesgos a la seguridad de los equipos ya que los atacantes pueden usar brechas de seguridad no parchadas para diversos ataques mal intencionados. | 2024-10-23 | Por medio de la herramienta Manage Engine Endpoint Central se realiza el escaneo diario para detectar actualizaciones pendientes en los equipos de la organización. Creación y aplicación de política de despliegue automatizada de parches usando la herramienta Manage Engine Endpoint Central que realiza de forma periódica despliegue, instalación de parches y reinicio de equipos, esto de ser requerido en las instalaciones de los parches. (8.8) | 2025-03-21 | Se continua con la política de reinicio mensual para todo el personal de la compañía, cumpliendo así la instalación de parches y actualizaciones pendientes en los equipos de cómputo de la organización. | 10 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 5173 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-08-26 08:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | La no aplicación de parches en los equipos de computo | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La no aplicación de parches en los equipos de cómputo debido a que los usuarios no reinician los computadores de forma frecuente, generando riesgos a la seguridad de los equipos ya que los atacantes pueden usar brechas de seguridad no parchadas para diversos ataques mal intencionados. | 2024-10-23 | Por medio de la herramienta Manage Engine Endpoint Central se realiza el escaneo diario para detectar actualizaciones pendientes en los equipos de la organización. Creación y aplicación de política de despliegue automatizada de parches usando la herramienta Manage Engine Endpoint Central que realiza de forma periódica despliegue, instalación de parches y reinicio de equipos, esto de ser requerido en las instalaciones de los parches. (8.8) | 2025-04-21 | Por medio de MEEC se realiza el despliegue permanente de parches a medida que van siendo publicados por los fabricantes, adicionalmente se realiza un reinicio forzado de todos los equipos el último viernes de cada mes garantizando la aplicación de parches pendientes | 10 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 5173 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-08-26 08:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | La no aplicación de parches en los equipos de computo | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La no aplicación de parches en los equipos de cómputo debido a que los usuarios no reinician los computadores de forma frecuente, generando riesgos a la seguridad de los equipos ya que los atacantes pueden usar brechas de seguridad no parchadas para diversos ataques mal intencionados. | 2024-10-23 | Por medio de la herramienta Manage Engine Endpoint Central se realiza el escaneo diario para detectar actualizaciones pendientes en los equipos de la organización. Creación y aplicación de política de despliegue automatizada de parches usando la herramienta Manage Engine Endpoint Central que realiza de forma periódica despliegue, instalación de parches y reinicio de equipos, esto de ser requerido en las instalaciones de los parches. (8.8) | 2025-05-21 | Por medio de MEEC se realiza el despliegue permanente de parches a medida que van siendo publicados por los fabricantes, adicionalmente se realiza un reinicio forzado de todos los equipos el último viernes de cada mes garantizando la aplicación de parches pendientes | 10 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 5173 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-08-26 08:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | La no aplicación de parches en los equipos de computo | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La no aplicación de parches en los equipos de cómputo debido a que los usuarios no reinician los computadores de forma frecuente, generando riesgos a la seguridad de los equipos ya que los atacantes pueden usar brechas de seguridad no parchadas para diversos ataques mal intencionados. | 2024-10-23 | Por medio de la herramienta Manage Engine Endpoint Central se realiza el escaneo diario para detectar actualizaciones pendientes en los equipos de la organización. Creación y aplicación de política de despliegue automatizada de parches usando la herramienta Manage Engine Endpoint Central que realiza de forma periódica despliegue, instalación de parches y reinicio de equipos, esto de ser requerido en las instalaciones de los parches. (8.8) | 2025-06-20 | Por medio de MEEC se realiza el despliegue permanente de parches a medida que van siendo publicados por los fabricantes, adicionalmente se realiza un reinicio forzado de todos los equipos el último viernes de cada mes garantizando la aplicación de parches pendientes | 10 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 5173 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-08-26 08:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | La no aplicación de parches en los equipos de computo | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La no aplicación de parches en los equipos de cómputo debido a que los usuarios no reinician los computadores de forma frecuente, generando riesgos a la seguridad de los equipos ya que los atacantes pueden usar brechas de seguridad no parchadas para diversos ataques mal intencionados. | 2024-10-23 | Por medio de la herramienta Manage Engine Endpoint Central se realiza el escaneo diario para detectar actualizaciones pendientes en los equipos de la organización. Creación y aplicación de política de despliegue automatizada de parches usando la herramienta Manage Engine Endpoint Central que realiza de forma periódica despliegue, instalación de parches y reinicio de equipos, esto de ser requerido en las instalaciones de los parches. (8.8) | 2025-07-21 | Por medio de MEEC se realiza el despliegue permanente de parches a medida que van siendo publicados por los fabricantes, adicionalmente se realiza un reinicio forzado de todos los equipos el último viernes de cada mes garantizando la aplicación de parches pendientes | 10 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Bajo | 5173 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-08-26 08:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | La no aplicación de parches en los equipos de computo | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La no aplicación de parches en los equipos de cómputo debido a que los usuarios no reinician los computadores de forma frecuente, generando riesgos a la seguridad de los equipos ya que los atacantes pueden usar brechas de seguridad no parchadas para diversos ataques mal intencionados. | 2024-10-23 | Por medio de la herramienta Manage Engine Endpoint Central se realiza el escaneo diario para detectar actualizaciones pendientes en los equipos de la organización. Creación y aplicación de política de despliegue automatizada de parches usando la herramienta Manage Engine Endpoint Central que realiza de forma periódica despliegue, instalación de parches y reinicio de equipos, esto de ser requerido en las instalaciones de los parches. (8.8) | 2025-08-21 | Por medio de MEEC se realiza el despliegue permanente de parches a medida que van siendo publicados por los fabricantes, adicionalmente se realiza un reinicio forzado de todos los equipos el último viernes de cada mes garantizando la aplicación de parches pendientes | 10 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2700 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 15:53 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas | Otro | Otro | Interno | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas, debido a la no desactivación de accesos físicos de usuarios retirados de la compañía, o al desacato de normas de seguridad por parte de los integrantes, lo que podría ocasionar robo o daño de activos y/o información crítica del negocio. | 2017-10-02 | Notificación a la Gerencia de TI bajo el reporte de desvinculación de usuarios por GLPI (5.18; 7.2) Revisión de la base de datos de las lectoras biométricas y aplicaciones, de acuerdo al cronograma de auditorías internas (5.18; 7.2) Alertas automáticas sobre la desactivación de los colaboradores en SIESA (5.18; 7.2) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2023-01-30 | no se han presentado accesos no autorizados durante el ultimo mes | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2700 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 15:53 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas | Otro | Otro | Interno | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas, debido a la no desactivación de accesos físicos de usuarios retirados de la compañía, o al desacato de normas de seguridad por parte de los integrantes, lo que podría ocasionar robo o daño de activos y/o información crítica del negocio. | 2017-10-02 | Notificación a la Gerencia de TI bajo el reporte de desvinculación de usuarios por GLPI (5.18; 7.2) Revisión de la base de datos de las lectoras biométricas y aplicaciones, de acuerdo al cronograma de auditorías internas (5.18; 7.2) Alertas automáticas sobre la desactivación de los colaboradores en SIESA (5.18; 7.2) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2023-02-28 | se presenta el ingreso de una persona de intersofware la cual no habia sido retirada de las lectoras. El problema ocurrio ya que la solicitud de retiro fue hecha por correo electronico y no por la herramienta GLPI lo que hizo que se le perdiera la trazabilidad a la solicitud. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2700 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 15:53 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas | Otro | Otro | Interno | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas, debido a la no desactivación de accesos físicos de usuarios retirados de la compañía, o al desacato de normas de seguridad por parte de los integrantes, lo que podría ocasionar robo o daño de activos y/o información crítica del negocio. | 2017-10-02 | Notificación a la Gerencia de TI bajo el reporte de desvinculación de usuarios por GLPI (5.18; 7.2) Revisión de la base de datos de las lectoras biométricas y aplicaciones, de acuerdo al cronograma de auditorías internas (5.18; 7.2) Alertas automáticas sobre la desactivación de los colaboradores en SIESA (5.18; 7.2) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2023-03-22 | se realiza auditoria a las lectoras biometricas y no se encuentran novedades con personas desvinculadas | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2700 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 15:53 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas | Otro | Otro | Interno | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas, debido a la no desactivación de accesos físicos de usuarios retirados de la compañía, o al desacato de normas de seguridad por parte de los integrantes, lo que podría ocasionar robo o daño de activos y/o información crítica del negocio. | 2017-10-02 | Notificación a la Gerencia de TI bajo el reporte de desvinculación de usuarios por GLPI (5.18; 7.2) Revisión de la base de datos de las lectoras biométricas y aplicaciones, de acuerdo al cronograma de auditorías internas (5.18; 7.2) Alertas automáticas sobre la desactivación de los colaboradores en SIESA (5.18; 7.2) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2023-05-02 | se realiza revision de las lectoras biometricas y no se encuentran novedades | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2700 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 15:53 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas | Otro | Otro | Interno | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas, debido a la no desactivación de accesos físicos de usuarios retirados de la compañía, o al desacato de normas de seguridad por parte de los integrantes, lo que podría ocasionar robo o daño de activos y/o información crítica del negocio. | 2017-10-02 | Notificación a la Gerencia de TI bajo el reporte de desvinculación de usuarios por GLPI (5.18; 7.2) Revisión de la base de datos de las lectoras biométricas y aplicaciones, de acuerdo al cronograma de auditorías internas (5.18; 7.2) Alertas automáticas sobre la desactivación de los colaboradores en SIESA (5.18; 7.2) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2023-06-05 | se realiza cambio de la lectora biometrica de entrada del piso 6 de medellin | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2700 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 15:53 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas | Otro | Otro | Interno | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas, debido a la no desactivación de accesos físicos de usuarios retirados de la compañía, o al desacato de normas de seguridad por parte de los integrantes, lo que podría ocasionar robo o daño de activos y/o información crítica del negocio. | 2017-10-02 | Notificación a la Gerencia de TI bajo el reporte de desvinculación de usuarios por GLPI (5.18; 7.2) Revisión de la base de datos de las lectoras biométricas y aplicaciones, de acuerdo al cronograma de auditorías internas (5.18; 7.2) Alertas automáticas sobre la desactivación de los colaboradores en SIESA (5.18; 7.2) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2023-06-29 | no se presentaron accesos no autorizados durante el ultimo mes. La nueva lectora a funcionado correctamente | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2700 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 15:53 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas | Otro | Otro | Interno | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas, debido a la no desactivación de accesos físicos de usuarios retirados de la compañía, o al desacato de normas de seguridad por parte de los integrantes, lo que podría ocasionar robo o daño de activos y/o información crítica del negocio. | 2017-10-02 | Notificación a la Gerencia de TI bajo el reporte de desvinculación de usuarios por GLPI (5.18; 7.2) Revisión de la base de datos de las lectoras biométricas y aplicaciones, de acuerdo al cronograma de auditorías internas (5.18; 7.2) Alertas automáticas sobre la desactivación de los colaboradores en SIESA (5.18; 7.2) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2023-07-31 | no se presentaron accesos no autorizados durante el ultimo mes | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2700 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 15:53 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas | Otro | Otro | Interno | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas, debido a la no desactivación de accesos físicos de usuarios retirados de la compañía, o al desacato de normas de seguridad por parte de los integrantes, lo que podría ocasionar robo o daño de activos y/o información crítica del negocio. | 2017-10-02 | Notificación a la Gerencia de TI bajo el reporte de desvinculación de usuarios por GLPI (5.18; 7.2) Revisión de la base de datos de las lectoras biométricas y aplicaciones, de acuerdo al cronograma de auditorías internas (5.18; 7.2) Alertas automáticas sobre la desactivación de los colaboradores en SIESA (5.18; 7.2) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2023-08-23 | se realiza revision de las lectoras biometricas para identificar personas retiradas con acceso. No se encuentran novedades | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2700 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 15:53 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas | Otro | Otro | Interno | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas, debido a la no desactivación de accesos físicos de usuarios retirados de la compañía, o al desacato de normas de seguridad por parte de los integrantes, lo que podría ocasionar robo o daño de activos y/o información crítica del negocio. | 2017-10-02 | Notificación a la Gerencia de TI bajo el reporte de desvinculación de usuarios por GLPI (5.18; 7.2) Revisión de la base de datos de las lectoras biométricas y aplicaciones, de acuerdo al cronograma de auditorías internas (5.18; 7.2) Alertas automáticas sobre la desactivación de los colaboradores en SIESA (5.18; 7.2) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2023-09-26 | se planea el cambio de las lectoras biometricas por lectoras faciales. Se genera la solicitud de compras. No se han presentado accesos no autorizados durante el ultimo mes. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2700 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 15:53 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas | Otro | Otro | Interno | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas, debido a la no desactivación de accesos físicos de usuarios retirados de la compañía, o al desacato de normas de seguridad por parte de los integrantes, lo que podría ocasionar robo o daño de activos y/o información crítica del negocio. | 2017-10-02 | Notificación a la Gerencia de TI bajo el reporte de desvinculación de usuarios por GLPI (5.18; 7.2) Revisión de la base de datos de las lectoras biométricas y aplicaciones, de acuerdo al cronograma de auditorías internas (5.18; 7.2) Alertas automáticas sobre la desactivación de los colaboradores en SIESA (5.18; 7.2) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2023-10-27 | Se entregaron 2 cotizaciones a Lina Jaramillo para la aprobacion de las nuevas lectoras, se encuentra a la espera de la aprobacion. No se han presentado accesos no autorizados durante el ultimo mes. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2700 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 15:53 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas | Otro | Otro | Interno | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas, debido a la no desactivación de accesos físicos de usuarios retirados de la compañía, o al desacato de normas de seguridad por parte de los integrantes, lo que podría ocasionar robo o daño de activos y/o información crítica del negocio. | 2017-10-02 | Notificación a la Gerencia de TI bajo el reporte de desvinculación de usuarios por GLPI (5.18; 7.2) Revisión de la base de datos de las lectoras biométricas y aplicaciones, de acuerdo al cronograma de auditorías internas (5.18; 7.2) Alertas automáticas sobre la desactivación de los colaboradores en SIESA (5.18; 7.2) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2023-11-28 | Se inicia proyecto de cambio de accesos Biometricos,inicialmente en la ciudad de bogotá, y posterior en Medellín | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2700 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 15:53 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas | Otro | Otro | Interno | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas, debido a la no desactivación de accesos físicos de usuarios retirados de la compañía, o al desacato de normas de seguridad por parte de los integrantes, lo que podría ocasionar robo o daño de activos y/o información crítica del negocio. | 2017-10-02 | Notificación a la Gerencia de TI bajo el reporte de desvinculación de usuarios por GLPI (5.18; 7.2) Revisión de la base de datos de las lectoras biométricas y aplicaciones, de acuerdo al cronograma de auditorías internas (5.18; 7.2) Alertas automáticas sobre la desactivación de los colaboradores en SIESA (5.18; 7.2) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2023-12-30 | Se realizó Proyecto de instalación de lectores biométricos en las ciudades de Medellín y Bogotá. adicional el cuarto técnico fue restringido con lector biometrico. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2700 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 15:53 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas | Otro | Otro | Interno | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas, debido a la no desactivación de accesos físicos de usuarios retirados de la compañía, o al desacato de normas de seguridad por parte de los integrantes, lo que podría ocasionar robo o daño de activos y/o información crítica del negocio. | 2017-10-02 | Notificación a la Gerencia de TI bajo el reporte de desvinculación de usuarios por GLPI (5.18; 7.2) Revisión de la base de datos de las lectoras biométricas y aplicaciones, de acuerdo al cronograma de auditorías internas (5.18; 7.2) Alertas automáticas sobre la desactivación de los colaboradores en SIESA (5.18; 7.2) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2024-01-30 | No se presentaron eventos asociados a este riesgo | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2700 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 15:53 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas | Otro | Otro | Interno | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas, debido a la no desactivación de accesos físicos de usuarios retirados de la compañía, o al desacato de normas de seguridad por parte de los integrantes, lo que podría ocasionar robo o daño de activos y/o información crítica del negocio. | 2017-10-02 | Notificación a la Gerencia de TI bajo el reporte de desvinculación de usuarios por GLPI (5.18; 7.2) Revisión de la base de datos de las lectoras biométricas y aplicaciones, de acuerdo al cronograma de auditorías internas (5.18; 7.2) Alertas automáticas sobre la desactivación de los colaboradores en SIESA (5.18; 7.2) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2024-02-29 | No se presentaron eventos asociados a este riesgo | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2700 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 15:53 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas | Otro | Otro | Interno | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas, debido a la no desactivación de accesos físicos de usuarios retirados de la compañía, o al desacato de normas de seguridad por parte de los integrantes, lo que podría ocasionar robo o daño de activos y/o información crítica del negocio. | 2017-10-02 | Notificación a la Gerencia de TI bajo el reporte de desvinculación de usuarios por GLPI (5.18; 7.2) Revisión de la base de datos de las lectoras biométricas y aplicaciones, de acuerdo al cronograma de auditorías internas (5.18; 7.2) Alertas automáticas sobre la desactivación de los colaboradores en SIESA (5.18; 7.2) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2024-03-19 | Durante el mes no se presentaron eventos que pudieran relacionarse con este riesgo. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2700 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 15:53 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas | Otro | Otro | Interno | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas, debido a la no desactivación de accesos físicos de usuarios retirados de la compañía, o al desacato de normas de seguridad por parte de los integrantes, lo que podría ocasionar robo o daño de activos y/o información crítica del negocio. | 2017-10-02 | Notificación a la Gerencia de TI bajo el reporte de desvinculación de usuarios por GLPI (5.18; 7.2) Revisión de la base de datos de las lectoras biométricas y aplicaciones, de acuerdo al cronograma de auditorías internas (5.18; 7.2) Alertas automáticas sobre la desactivación de los colaboradores en SIESA (5.18; 7.2) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2024-04-22 | Para el seguimiento del presente riesgo no se tienen eventos materializados. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2700 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 15:53 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas | Otro | Otro | Interno | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas, debido a la no desactivación de accesos físicos de usuarios retirados de la compañía, o al desacato de normas de seguridad por parte de los integrantes, lo que podría ocasionar robo o daño de activos y/o información crítica del negocio. | 2017-10-02 | Notificación a la Gerencia de TI bajo el reporte de desvinculación de usuarios por GLPI (5.18; 7.2) Revisión de la base de datos de las lectoras biométricas y aplicaciones, de acuerdo al cronograma de auditorías internas (5.18; 7.2) Alertas automáticas sobre la desactivación de los colaboradores en SIESA (5.18; 7.2) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2024-05-30 | Durante el seguimiento no se evidencian eventos asociados al riesgo. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2700 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 15:53 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas | Otro | Otro | Interno | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas, debido a la no desactivación de accesos físicos de usuarios retirados de la compañía, o al desacato de normas de seguridad por parte de los integrantes, lo que podría ocasionar robo o daño de activos y/o información crítica del negocio. | 2017-10-02 | Notificación a la Gerencia de TI bajo el reporte de desvinculación de usuarios por GLPI (5.18; 7.2) Revisión de la base de datos de las lectoras biométricas y aplicaciones, de acuerdo al cronograma de auditorías internas (5.18; 7.2) Alertas automáticas sobre la desactivación de los colaboradores en SIESA (5.18; 7.2) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2024-06-24 | Durante el mes de mayo no se evidencian inconvenientes. control de acceso por faceid, y se agrega nueva planilla para el registro de visitantes, al cuarto técnico. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2700 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 15:53 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas | Otro | Otro | Interno | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas, debido a la no desactivación de accesos físicos de usuarios retirados de la compañía, o al desacato de normas de seguridad por parte de los integrantes, lo que podría ocasionar robo o daño de activos y/o información crítica del negocio. | 2017-10-02 | Notificación a la Gerencia de TI bajo el reporte de desvinculación de usuarios por GLPI (5.18; 7.2) Revisión de la base de datos de las lectoras biométricas y aplicaciones, de acuerdo al cronograma de auditorías internas (5.18; 7.2) Alertas automáticas sobre la desactivación de los colaboradores en SIESA (5.18; 7.2) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2024-07-24 | Durante el mes de Junio no se evidencian inconvenientes. control de acceso por faceid, se hace seguimiento también al control de acceso de visitantes controlado desde la recepción. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2700 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 15:53 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas | Otro | Otro | Interno | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas, debido a la no desactivación de accesos físicos de usuarios retirados de la compañía, o al desacato de normas de seguridad por parte de los integrantes, lo que podría ocasionar robo o daño de activos y/o información crítica del negocio. | 2017-10-02 | Notificación a la Gerencia de TI bajo el reporte de desvinculación de usuarios por GLPI (5.18; 7.2) Revisión de la base de datos de las lectoras biométricas y aplicaciones, de acuerdo al cronograma de auditorías internas (5.18; 7.2) Alertas automáticas sobre la desactivación de los colaboradores en SIESA (5.18; 7.2) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2024-08-30 | Se hace seguimiento y de acuerdo a control de auditorias interna y cruce de consolas no se evidencia riesgo materializado. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2700 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 15:53 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas | Otro | Otro | Interno | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas, debido a la no desactivación de accesos físicos de usuarios retirados de la compañía, o al desacato de normas de seguridad por parte de los integrantes, lo que podría ocasionar robo o daño de activos y/o información crítica del negocio. | 2017-10-02 | Notificación a la Gerencia de TI bajo el reporte de desvinculación de usuarios por GLPI (5.18; 7.2) Revisión de la base de datos de las lectoras biométricas y aplicaciones, de acuerdo al cronograma de auditorías internas (5.18; 7.2) Alertas automáticas sobre la desactivación de los colaboradores en SIESA (5.18; 7.2) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2024-09-26 | Se Continua con seguimiento y control del riesgo. se hace seguimiento al diligenciamiento de control de acceso a zonas restringidas como el rack de comunicaciones diligenciado correctamente. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2700 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 15:53 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas | Otro | Otro | Interno | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas, debido a la no desactivación de accesos físicos de usuarios retirados de la compañía, o al desacato de normas de seguridad por parte de los integrantes, lo que podría ocasionar robo o daño de activos y/o información crítica del negocio. | 2017-10-02 | Notificación a la Gerencia de TI bajo el reporte de desvinculación de usuarios por GLPI (5.18; 7.2) Revisión de la base de datos de las lectoras biométricas y aplicaciones, de acuerdo al cronograma de auditorías internas (5.18; 7.2) Alertas automáticas sobre la desactivación de los colaboradores en SIESA (5.18; 7.2) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2024-10-21 | Se viene diligenciando el registro de las personas que acceden a los zonas restringidas en las sedes de Medellín y Bogotá. Adicionalmente, se tiene activo el control del face ID. Y se va a revisar el diligenciamiento de los terceros que ingresan a la sede de Seti Medellín. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2700 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 15:53 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas | Otro | Otro | Interno | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas, debido a la no desactivación de accesos físicos de usuarios retirados de la compañía, o al desacato de normas de seguridad por parte de los integrantes, lo que podría ocasionar robo o daño de activos y/o información crítica del negocio. | 2017-10-02 | Notificación a la Gerencia de TI bajo el reporte de desvinculación de usuarios por GLPI (5.18; 7.2) Revisión de la base de datos de las lectoras biométricas y aplicaciones, de acuerdo al cronograma de auditorías internas (5.18; 7.2) Alertas automáticas sobre la desactivación de los colaboradores en SIESA (5.18; 7.2) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2024-11-21 | se continua con el diligenciamiento y registro de accesos a zonas restringidas y se realiza la validación en las sedes de Medellín y Bogotá del correcto registro del ingreso de terceros | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2700 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 15:53 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas | Otro | Otro | Interno | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas, debido a la no desactivación de accesos físicos de usuarios retirados de la compañía, o al desacato de normas de seguridad por parte de los integrantes, lo que podría ocasionar robo o daño de activos y/o información crítica del negocio. | 2017-10-02 | Notificación a la Gerencia de TI bajo el reporte de desvinculación de usuarios por GLPI (5.18; 7.2) Revisión de la base de datos de las lectoras biométricas y aplicaciones, de acuerdo al cronograma de auditorías internas (5.18; 7.2) Alertas automáticas sobre la desactivación de los colaboradores en SIESA (5.18; 7.2) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2024-12-20 | se continua con el diligenciamiento y registro de accesos a zonas restringidas y se realiza la validación en las sedes de Medellín y Bogotá del correcto registro del ingreso de terceros | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2700 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 15:53 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas | Otro | Otro | Interno | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas, debido a la no desactivación de accesos físicos de usuarios retirados de la compañía, o al desacato de normas de seguridad por parte de los integrantes, lo que podría ocasionar robo o daño de activos y/o información crítica del negocio. | 2017-10-02 | Notificación a la Gerencia de TI bajo el reporte de desvinculación de usuarios por GLPI (5.18; 7.2) Revisión de la base de datos de las lectoras biométricas y aplicaciones, de acuerdo al cronograma de auditorías internas (5.18; 7.2) Alertas automáticas sobre la desactivación de los colaboradores en SIESA (5.18; 7.2) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2025-01-21 | Se continua con el diligenciamiento y registro de accesos a zonas restringidas y se realiza la validación en las sedes de Medellín y Bogotá del correcto registro del ingreso de terceros | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2700 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 15:53 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas | Otro | Otro | Interno | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas, debido a la no desactivación de accesos físicos de usuarios retirados de la compañía, o al desacato de normas de seguridad por parte de los integrantes, lo que podría ocasionar robo o daño de activos y/o información crítica del negocio. | 2017-10-02 | Notificación a la Gerencia de TI bajo el reporte de desvinculación de usuarios por GLPI (5.18; 7.2) Revisión de la base de datos de las lectoras biométricas y aplicaciones, de acuerdo al cronograma de auditorías internas (5.18; 7.2) Alertas automáticas sobre la desactivación de los colaboradores en SIESA (5.18; 7.2) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2025-02-21 | Se continua con el diligenciamiento y registro de accesos a zonas restringidas y se realiza la validación en las sedes de Medellín y Bogotá del correcto registro del ingreso de terceros | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2700 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 15:53 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas | Otro | Otro | Interno | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas, debido a la no desactivación de accesos físicos de usuarios retirados de la compañía, o al desacato de normas de seguridad por parte de los integrantes, lo que podría ocasionar robo o daño de activos y/o información crítica del negocio. | 2017-10-02 | Notificación a la Gerencia de TI bajo el reporte de desvinculación de usuarios por GLPI (5.18; 7.2) Revisión de la base de datos de las lectoras biométricas y aplicaciones, de acuerdo al cronograma de auditorías internas (5.18; 7.2) Alertas automáticas sobre la desactivación de los colaboradores en SIESA (5.18; 7.2) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2025-03-21 | Se continua con el diligenciamiento y registro de accesos a zonas restringidas y se realiza la validación en las sedes de Medellín y Bogotá del correcto registro del ingreso de terceros | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2700 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 15:53 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas | Otro | Otro | Interno | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas, debido a la no desactivación de accesos físicos de usuarios retirados de la compañía, o al desacato de normas de seguridad por parte de los integrantes, lo que podría ocasionar robo o daño de activos y/o información crítica del negocio. | 2017-10-02 | Notificación a la Gerencia de TI bajo el reporte de desvinculación de usuarios por GLPI (5.18; 7.2) Revisión de la base de datos de las lectoras biométricas y aplicaciones, de acuerdo al cronograma de auditorías internas (5.18; 7.2) Alertas automáticas sobre la desactivación de los colaboradores en SIESA (5.18; 7.2) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2025-04-21 | Se continua con el diligenciamiento y registro de accesos a zonas restringidas y se realiza la validación en las sedes de Medellín y Bogotá del correcto registro del ingreso de terceros | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2700 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 15:53 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas | Otro | Otro | Interno | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas, debido a la no desactivación de accesos físicos de usuarios retirados de la compañía, o al desacato de normas de seguridad por parte de los integrantes, lo que podría ocasionar robo o daño de activos y/o información crítica del negocio. | 2017-10-02 | Notificación a la Gerencia de TI bajo el reporte de desvinculación de usuarios por GLPI (5.18; 7.2) Revisión de la base de datos de las lectoras biométricas y aplicaciones, de acuerdo al cronograma de auditorías internas (5.18; 7.2) Alertas automáticas sobre la desactivación de los colaboradores en SIESA (5.18; 7.2) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2025-05-21 | Se continua con el diligenciamiento y registro de accesos a zonas restringidas y se realiza la validación en las sedes de Medellín y Bogotá del correcto registro del ingreso de terceros | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2700 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 15:53 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas | Otro | Otro | Interno | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas, debido a la no desactivación de accesos físicos de usuarios retirados de la compañía, o al desacato de normas de seguridad por parte de los integrantes, lo que podría ocasionar robo o daño de activos y/o información crítica del negocio. | 2017-10-02 | Notificación a la Gerencia de TI bajo el reporte de desvinculación de usuarios por GLPI (5.18; 7.2) Revisión de la base de datos de las lectoras biométricas y aplicaciones, de acuerdo al cronograma de auditorías internas (5.18; 7.2) Alertas automáticas sobre la desactivación de los colaboradores en SIESA (5.18; 7.2) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2025-06-20 | Se continua con el diligenciamiento y registro de accesos a zonas restringidas y se realiza la validación en las sedes de Medellín y Bogotá del correcto registro del ingreso de terceros | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2700 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 15:53 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas | Otro | Otro | Interno | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas, debido a la no desactivación de accesos físicos de usuarios retirados de la compañía, o al desacato de normas de seguridad por parte de los integrantes, lo que podría ocasionar robo o daño de activos y/o información crítica del negocio. | 2017-10-02 | Notificación a la Gerencia de TI bajo el reporte de desvinculación de usuarios por GLPI (5.18; 7.2) Revisión de la base de datos de las lectoras biométricas y aplicaciones, de acuerdo al cronograma de auditorías internas (5.18; 7.2) Alertas automáticas sobre la desactivación de los colaboradores en SIESA (5.18; 7.2) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2025-07-21 | Se continua con el diligenciamiento y registro de accesos a zonas restringidas y se realiza la validación en las sedes de Medellín y Bogotá del correcto registro del ingreso de terceros | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2700 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 15:53 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas | Otro | Otro | Interno | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas, debido a la no desactivación de accesos físicos de usuarios retirados de la compañía, o al desacato de normas de seguridad por parte de los integrantes, lo que podría ocasionar robo o daño de activos y/o información crítica del negocio. | 2017-10-02 | Notificación a la Gerencia de TI bajo el reporte de desvinculación de usuarios por GLPI (5.18; 7.2) Revisión de la base de datos de las lectoras biométricas y aplicaciones, de acuerdo al cronograma de auditorías internas (5.18; 7.2) Alertas automáticas sobre la desactivación de los colaboradores en SIESA (5.18; 7.2) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2025-08-21 | Se continua con el diligenciamiento y registro de accesos a zonas restringidas y se realiza la validación en las sedes de Medellín y Bogotá del correcto registro del ingreso de terceros | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2700 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 15:53 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas | Otro | Otro | Interno | Accesos no autorizados a instalaciones físicas y/o zonas restringidas, debido a la no desactivación de accesos físicos de usuarios retirados de la compañía, o al desacato de normas de seguridad por parte de los integrantes, lo que podría ocasionar robo o daño de activos y/o información crítica del negocio. | 2017-10-02 | Notificación a la Gerencia de TI bajo el reporte de desvinculación de usuarios por GLPI (5.18; 7.2) Revisión de la base de datos de las lectoras biométricas y aplicaciones, de acuerdo al cronograma de auditorías internas (5.18; 7.2) Alertas automáticas sobre la desactivación de los colaboradores en SIESA (5.18; 7.2) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2025-09-22 | Se continua con el diligenciamiento y registro de accesos a zonas restringidas y se realiza la validación en las sedes de Medellín y Bogotá del correcto registro del ingreso de terceros | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2890 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:50 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en infraestructura física y tecnológica | Otro | Otro | Externo | Fallas en infraestructura física y tecnológica, debido a daños, imprevistos o fallas no controladas en los servidores o estaciones de trabajo, falta de mantenimiento físico preventivo; problemas en fluido eléctrico, aires acondicionados, UPS, CCTV, entre otros; afectando la disponibilidad de la infraestructura, lo que podría conllevar a retrasos en la operación o activación del plan de contingencia. | 2018-06-29 | Ejecución de los mantenimientos preventivos registrados en el cronograma (5.29; 7.5). Acuerdos de nivel de servicio con algunos proveedores de TI (5.22). Gestión de capacidad -Nube (8.6) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Antivirus que escanea la memoria contra códigos maliciosos (8.7). | 2023-01-30 | se presenta alertamiento de disco de servidor OVS03 por seguridad se adquieren 2 unidades para reemplazo de la defectuosa | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2890 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:50 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en infraestructura física y tecnológica | Otro | Otro | Externo | Fallas en infraestructura física y tecnológica, debido a daños, imprevistos o fallas no controladas en los servidores o estaciones de trabajo, falta de mantenimiento físico preventivo; problemas en fluido eléctrico, aires acondicionados, UPS, CCTV, entre otros; afectando la disponibilidad de la infraestructura, lo que podría conllevar a retrasos en la operación o activación del plan de contingencia. | 2018-06-29 | Ejecución de los mantenimientos preventivos registrados en el cronograma (5.29; 7.5). Acuerdos de nivel de servicio con algunos proveedores de TI (5.22). Gestión de capacidad -Nube (8.6) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Antivirus que escanea la memoria contra códigos maliciosos (8.7). | 2023-02-28 | el equipo de administracion remota no identifica el disco alertado del servidor por lo cual no se ha podido realizar el cambio. Por otra parte se presenta alertamiento de disco del servidor OVS01. se procede con la cotizacion y compra de la parte | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2890 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:50 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en infraestructura física y tecnológica | Otro | Otro | Externo | Fallas en infraestructura física y tecnológica, debido a daños, imprevistos o fallas no controladas en los servidores o estaciones de trabajo, falta de mantenimiento físico preventivo; problemas en fluido eléctrico, aires acondicionados, UPS, CCTV, entre otros; afectando la disponibilidad de la infraestructura, lo que podría conllevar a retrasos en la operación o activación del plan de contingencia. | 2018-06-29 | Ejecución de los mantenimientos preventivos registrados en el cronograma (5.29; 7.5). Acuerdos de nivel de servicio con algunos proveedores de TI (5.22). Gestión de capacidad -Nube (8.6) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Antivirus que escanea la memoria contra códigos maliciosos (8.7). | 2023-03-21 | se presenta alertamiento en disco fisico del servidor OVSSETI01 el cual no afecta las operaciones normales. Se programa para ser reemplzado en la semana del 21 a 27 de marzo | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2890 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:50 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en infraestructura física y tecnológica | Otro | Otro | Externo | Fallas en infraestructura física y tecnológica, debido a daños, imprevistos o fallas no controladas en los servidores o estaciones de trabajo, falta de mantenimiento físico preventivo; problemas en fluido eléctrico, aires acondicionados, UPS, CCTV, entre otros; afectando la disponibilidad de la infraestructura, lo que podría conllevar a retrasos en la operación o activación del plan de contingencia. | 2018-06-29 | Ejecución de los mantenimientos preventivos registrados en el cronograma (5.29; 7.5). Acuerdos de nivel de servicio con algunos proveedores de TI (5.22). Gestión de capacidad -Nube (8.6) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Antivirus que escanea la memoria contra códigos maliciosos (8.7). | 2023-05-02 | Se presenta alertamiento de disco en servidor OVS05, se procede con el reemplazo de la parte. No se genera afectacion de servicios. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2890 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:50 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en infraestructura física y tecnológica | Otro | Otro | Externo | Fallas en infraestructura física y tecnológica, debido a daños, imprevistos o fallas no controladas en los servidores o estaciones de trabajo, falta de mantenimiento físico preventivo; problemas en fluido eléctrico, aires acondicionados, UPS, CCTV, entre otros; afectando la disponibilidad de la infraestructura, lo que podría conllevar a retrasos en la operación o activación del plan de contingencia. | 2018-06-29 | Ejecución de los mantenimientos preventivos registrados en el cronograma (5.29; 7.5). Acuerdos de nivel de servicio con algunos proveedores de TI (5.22). Gestión de capacidad -Nube (8.6) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Antivirus que escanea la memoria contra códigos maliciosos (8.7). | 2023-06-08 | Se presentan alertamientos en sectores de disco del servidor OVS06, en el cual se estan revisando las posibles causas. a la espera de diagnostico de sistema operativo | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2890 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:50 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en infraestructura física y tecnológica | Otro | Otro | Externo | Fallas en infraestructura física y tecnológica, debido a daños, imprevistos o fallas no controladas en los servidores o estaciones de trabajo, falta de mantenimiento físico preventivo; problemas en fluido eléctrico, aires acondicionados, UPS, CCTV, entre otros; afectando la disponibilidad de la infraestructura, lo que podría conllevar a retrasos en la operación o activación del plan de contingencia. | 2018-06-29 | Ejecución de los mantenimientos preventivos registrados en el cronograma (5.29; 7.5). Acuerdos de nivel de servicio con algunos proveedores de TI (5.22). Gestión de capacidad -Nube (8.6) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Antivirus que escanea la memoria contra códigos maliciosos (8.7). | 2023-06-29 | se presenta caida del servidor fisico OVSSETI03 lo que afecta varios servidores de pruebas incluyendo SIESA. Provoca retrasos en la realizacion de pruebas en la nueva version. Se programa migracion de este ultimo servidor a la nube | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2890 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:50 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en infraestructura física y tecnológica | Otro | Otro | Externo | Fallas en infraestructura física y tecnológica, debido a daños, imprevistos o fallas no controladas en los servidores o estaciones de trabajo, falta de mantenimiento físico preventivo; problemas en fluido eléctrico, aires acondicionados, UPS, CCTV, entre otros; afectando la disponibilidad de la infraestructura, lo que podría conllevar a retrasos en la operación o activación del plan de contingencia. | 2018-06-29 | Ejecución de los mantenimientos preventivos registrados en el cronograma (5.29; 7.5). Acuerdos de nivel de servicio con algunos proveedores de TI (5.22). Gestión de capacidad -Nube (8.6) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Antivirus que escanea la memoria contra códigos maliciosos (8.7). | 2023-07-31 | Se presentan fallas de disco en el servidor OVMSETIM06 ocasionando problemas en Jenkins de APP y el nuevo servidor de prometeo. Se realiza la recomendacion de transladar dichas maquinas virtuales a otro servidor o a la nube | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2890 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:50 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en infraestructura física y tecnológica | Otro | Otro | Externo | Fallas en infraestructura física y tecnológica, debido a daños, imprevistos o fallas no controladas en los servidores o estaciones de trabajo, falta de mantenimiento físico preventivo; problemas en fluido eléctrico, aires acondicionados, UPS, CCTV, entre otros; afectando la disponibilidad de la infraestructura, lo que podría conllevar a retrasos en la operación o activación del plan de contingencia. | 2018-06-29 | Ejecución de los mantenimientos preventivos registrados en el cronograma (5.29; 7.5). Acuerdos de nivel de servicio con algunos proveedores de TI (5.22). Gestión de capacidad -Nube (8.6) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Antivirus que escanea la memoria contra códigos maliciosos (8.7). | 2023-08-23 | Se presentan fallas en la UPS de Bogota ocasionando apagado de la infraestructura tecnologia. Se envia la UPS a reparacion por parte de proveedor especializado. Se reporta el incidente en seguridad | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2890 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:50 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en infraestructura física y tecnológica | Otro | Otro | Externo | Fallas en infraestructura física y tecnológica, debido a daños, imprevistos o fallas no controladas en los servidores o estaciones de trabajo, falta de mantenimiento físico preventivo; problemas en fluido eléctrico, aires acondicionados, UPS, CCTV, entre otros; afectando la disponibilidad de la infraestructura, lo que podría conllevar a retrasos en la operación o activación del plan de contingencia. | 2018-06-29 | Ejecución de los mantenimientos preventivos registrados en el cronograma (5.29; 7.5). Acuerdos de nivel de servicio con algunos proveedores de TI (5.22). Gestión de capacidad -Nube (8.6) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Antivirus que escanea la memoria contra códigos maliciosos (8.7). | 2023-09-26 | no se presentaron fallas de la infraestructura durante el ultimo mes | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2890 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:50 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en infraestructura física y tecnológica | Otro | Otro | Externo | Fallas en infraestructura física y tecnológica, debido a daños, imprevistos o fallas no controladas en los servidores o estaciones de trabajo, falta de mantenimiento físico preventivo; problemas en fluido eléctrico, aires acondicionados, UPS, CCTV, entre otros; afectando la disponibilidad de la infraestructura, lo que podría conllevar a retrasos en la operación o activación del plan de contingencia. | 2018-06-29 | Ejecución de los mantenimientos preventivos registrados en el cronograma (5.29; 7.5). Acuerdos de nivel de servicio con algunos proveedores de TI (5.22). Gestión de capacidad -Nube (8.6) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Antivirus que escanea la memoria contra códigos maliciosos (8.7). | 2023-10-27 | se encuentra pendiente el cambio de disco duro del servidor OVMSETIM06 que presenta fallas esporadicamente. (se debe revisar el raid con apoyo de Oscar Garcia y su equipo) | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2890 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:50 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en infraestructura física y tecnológica | Otro | Otro | Externo | Fallas en infraestructura física y tecnológica, debido a daños, imprevistos o fallas no controladas en los servidores o estaciones de trabajo, falta de mantenimiento físico preventivo; problemas en fluido eléctrico, aires acondicionados, UPS, CCTV, entre otros; afectando la disponibilidad de la infraestructura, lo que podría conllevar a retrasos en la operación o activación del plan de contingencia. | 2018-06-29 | Ejecución de los mantenimientos preventivos registrados en el cronograma (5.29; 7.5). Acuerdos de nivel de servicio con algunos proveedores de TI (5.22). Gestión de capacidad -Nube (8.6) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Antivirus que escanea la memoria contra códigos maliciosos (8.7). | 2023-11-28 | se encuentra pendiente el cambio de disco duro del servidor OVMSETIM06 que presenta fallas esporádicamente. durante el mes de noviembre no presentó novedades. de acuerdo a seguimiento se debe realizar inventario de información (se debe revisar el raid con apoyo de Oscar Garcia y su equipo) | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2890 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:50 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en infraestructura física y tecnológica | Otro | Otro | Externo | Fallas en infraestructura física y tecnológica, debido a daños, imprevistos o fallas no controladas en los servidores o estaciones de trabajo, falta de mantenimiento físico preventivo; problemas en fluido eléctrico, aires acondicionados, UPS, CCTV, entre otros; afectando la disponibilidad de la infraestructura, lo que podría conllevar a retrasos en la operación o activación del plan de contingencia. | 2018-06-29 | Ejecución de los mantenimientos preventivos registrados en el cronograma (5.29; 7.5). Acuerdos de nivel de servicio con algunos proveedores de TI (5.22). Gestión de capacidad -Nube (8.6) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Antivirus que escanea la memoria contra códigos maliciosos (8.7). | 2023-12-30 | se encuentra pendiente el cambio de disco duro del servidor OVMSETIM06 que presenta fallas esporádicamente. durante el mes de Diciembre no presentó novedades. de acuerdo a seguimiento se debe realizar inventario de información (se debe revisar el raid con apoyo de Oscar Garcia y su equipo) | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2890 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:50 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en infraestructura física y tecnológica | Otro | Otro | Externo | Fallas en infraestructura física y tecnológica, debido a daños, imprevistos o fallas no controladas en los servidores o estaciones de trabajo, falta de mantenimiento físico preventivo; problemas en fluido eléctrico, aires acondicionados, UPS, CCTV, entre otros; afectando la disponibilidad de la infraestructura, lo que podría conllevar a retrasos en la operación o activación del plan de contingencia. | 2018-06-29 | Ejecución de los mantenimientos preventivos registrados en el cronograma (5.29; 7.5). Acuerdos de nivel de servicio con algunos proveedores de TI (5.22). Gestión de capacidad -Nube (8.6) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Antivirus que escanea la memoria contra códigos maliciosos (8.7). | 2024-01-30 | El día 14 el servidor OVMSETIM06 que presenta fallas se realiza cambio de disco y arreglo de raid a versión 5 (cabe aclarar que este servidor esta dedicado para ambiente de desarrollo de pruebas y que al momento de la falla no afecto servicios de cara a operación.) | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2890 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:50 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 448875 | 0 | Fallas en infraestructura física y tecnológica | Otro | Otro | Externo | Fallas en infraestructura física y tecnológica, debido a daños, imprevistos o fallas no controladas en los servidores o estaciones de trabajo, falta de mantenimiento físico preventivo; problemas en fluido eléctrico, aires acondicionados, UPS, CCTV, entre otros; afectando la disponibilidad de la infraestructura, lo que podría conllevar a retrasos en la operación o activación del plan de contingencia. | 2018-06-29 | Ejecución de los mantenimientos preventivos registrados en el cronograma (5.29; 7.5). Acuerdos de nivel de servicio con algunos proveedores de TI (5.22). Gestión de capacidad -Nube (8.6) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Antivirus que escanea la memoria contra códigos maliciosos (8.7). | 2024-02-29 | El día 2 de Febrero se presenta fallas en UPS DC principal de Bogotá. Se realiza mantenimiento y transferencia de potencia para banco de baterías. UPS queda operando con riesgo de fallar nuevamente por lo que se escala a Dirección de Compañía para realizar compra de nueva UPS. | 34 | 2 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2890 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:50 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en infraestructura física y tecnológica | Otro | Otro | Externo | Fallas en infraestructura física y tecnológica, debido a daños, imprevistos o fallas no controladas en los servidores o estaciones de trabajo, falta de mantenimiento físico preventivo; problemas en fluido eléctrico, aires acondicionados, UPS, CCTV, entre otros; afectando la disponibilidad de la infraestructura, lo que podría conllevar a retrasos en la operación o activación del plan de contingencia. | 2018-06-29 | Ejecución de los mantenimientos preventivos registrados en el cronograma (5.29; 7.5). Acuerdos de nivel de servicio con algunos proveedores de TI (5.22). Gestión de capacidad -Nube (8.6) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Antivirus que escanea la memoria contra códigos maliciosos (8.7). | 2024-03-19 | No se presentan eventos en el presente mes, sin embargo está pendiente la realización de cambio de UPS y conexión en el DC de Bogotá. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2890 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:50 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en infraestructura física y tecnológica | Otro | Otro | Externo | Fallas en infraestructura física y tecnológica, debido a daños, imprevistos o fallas no controladas en los servidores o estaciones de trabajo, falta de mantenimiento físico preventivo; problemas en fluido eléctrico, aires acondicionados, UPS, CCTV, entre otros; afectando la disponibilidad de la infraestructura, lo que podría conllevar a retrasos en la operación o activación del plan de contingencia. | 2018-06-29 | Ejecución de los mantenimientos preventivos registrados en el cronograma (5.29; 7.5). Acuerdos de nivel de servicio con algunos proveedores de TI (5.22). Gestión de capacidad -Nube (8.6) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Antivirus que escanea la memoria contra códigos maliciosos (8.7). | 2024-04-22 | Se presenta nuevamente fallas con la UPS del DC de Bogotá. pendiente definir costo de intervención de proveedor y cambio de UPS. adicional costo de analista especialista en sitio de 6 pm a 10 pm. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2890 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:50 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en infraestructura física y tecnológica | Otro | Otro | Externo | Fallas en infraestructura física y tecnológica, debido a daños, imprevistos o fallas no controladas en los servidores o estaciones de trabajo, falta de mantenimiento físico preventivo; problemas en fluido eléctrico, aires acondicionados, UPS, CCTV, entre otros; afectando la disponibilidad de la infraestructura, lo que podría conllevar a retrasos en la operación o activación del plan de contingencia. | 2018-06-29 | Ejecución de los mantenimientos preventivos registrados en el cronograma (5.29; 7.5). Acuerdos de nivel de servicio con algunos proveedores de TI (5.22). Gestión de capacidad -Nube (8.6) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Antivirus que escanea la memoria contra códigos maliciosos (8.7). | 2024-05-30 | Se realiza cambio de UPS en la sede de bogotá y desde entonces se mantiene estabilidad del servicio | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2890 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:50 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en infraestructura física y tecnológica | Otro | Otro | Externo | Fallas en infraestructura física y tecnológica, debido a daños, imprevistos o fallas no controladas en los servidores o estaciones de trabajo, falta de mantenimiento físico preventivo; problemas en fluido eléctrico, aires acondicionados, UPS, CCTV, entre otros; afectando la disponibilidad de la infraestructura, lo que podría conllevar a retrasos en la operación o activación del plan de contingencia. | 2018-06-29 | Ejecución de los mantenimientos preventivos registrados en el cronograma (5.29; 7.5). Acuerdos de nivel de servicio con algunos proveedores de TI (5.22). Gestión de capacidad -Nube (8.6) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Antivirus que escanea la memoria contra códigos maliciosos (8.7). | 2024-06-24 | para el mes de mayo no se presentaros eventos asociados al riesgo. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2890 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:50 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en infraestructura física y tecnológica | Otro | Otro | Externo | Fallas en infraestructura física y tecnológica, debido a daños, imprevistos o fallas no controladas en los servidores o estaciones de trabajo, falta de mantenimiento físico preventivo; problemas en fluido eléctrico, aires acondicionados, UPS, CCTV, entre otros; afectando la disponibilidad de la infraestructura, lo que podría conllevar a retrasos en la operación o activación del plan de contingencia. | 2018-06-29 | Ejecución de los mantenimientos preventivos registrados en el cronograma (5.29; 7.5). Acuerdos de nivel de servicio con algunos proveedores de TI (5.22). Gestión de capacidad -Nube (8.6) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Antivirus que escanea la memoria contra códigos maliciosos (8.7). | 2024-07-24 | Para el mes de Junio no se presentaron eventos de indisponibilidad. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2890 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:50 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en infraestructura física y tecnológica | Otro | Otro | Externo | Fallas en infraestructura física y tecnológica, debido a daños, imprevistos o fallas no controladas en los servidores o estaciones de trabajo, falta de mantenimiento físico preventivo; problemas en fluido eléctrico, aires acondicionados, UPS, CCTV, entre otros; afectando la disponibilidad de la infraestructura, lo que podría conllevar a retrasos en la operación o activación del plan de contingencia. | 2018-06-29 | Ejecución de los mantenimientos preventivos registrados en el cronograma (5.29; 7.5). Acuerdos de nivel de servicio con algunos proveedores de TI (5.22). Gestión de capacidad -Nube (8.6) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Antivirus que escanea la memoria contra códigos maliciosos (8.7). | 2024-08-30 | Para el mes de Julio no se presentaron eventos de indisponibilidad sobre la infraestructura. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2890 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:50 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en infraestructura física y tecnológica | Otro | Otro | Externo | Fallas en infraestructura física y tecnológica, debido a daños, imprevistos o fallas no controladas en los servidores o estaciones de trabajo, falta de mantenimiento físico preventivo; problemas en fluido eléctrico, aires acondicionados, UPS, CCTV, entre otros; afectando la disponibilidad de la infraestructura, lo que podría conllevar a retrasos en la operación o activación del plan de contingencia. | 2018-06-29 | Ejecución de los mantenimientos preventivos registrados en el cronograma (5.29; 7.5). Acuerdos de nivel de servicio con algunos proveedores de TI (5.22). Gestión de capacidad -Nube (8.6) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Antivirus que escanea la memoria contra códigos maliciosos (8.7). | 2024-09-23 | el 05/09 se presenta afectación eléctrica en la sede, por fallas en el suministro eléctrico de EPM. las intermitencias ocasionaron un fallo en las bobinas de planta eléctrica de diésel del edificio. dado esto la planta operaba pero no transfería la energía a las oficinas. luego de la visita de un técnico realiza maniobras sobre la planta normalizando el fluido eléctrico. se confirma el restablecimiento exitoso de los servidores. y servicios de la organización. el esfuerzo corresponde a 5 horas del lider de gerencia de ti, mas un concepto de transporte por haberse presentado entre las 01:30 am y las 6 am. | 34 | 200000 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2890 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:50 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en infraestructura física y tecnológica | Otro | Otro | Externo | Fallas en infraestructura física y tecnológica, debido a daños, imprevistos o fallas no controladas en los servidores o estaciones de trabajo, falta de mantenimiento físico preventivo; problemas en fluido eléctrico, aires acondicionados, UPS, CCTV, entre otros; afectando la disponibilidad de la infraestructura, lo que podría conllevar a retrasos en la operación o activación del plan de contingencia. | 2018-06-29 | Ejecución de los mantenimientos preventivos registrados en el cronograma (5.29; 7.5). Acuerdos de nivel de servicio con algunos proveedores de TI (5.22). Gestión de capacidad -Nube (8.6) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Antivirus que escanea la memoria contra códigos maliciosos (8.7). | 2024-10-21 | Se identificó que había una falla en los HA de Fortigate de Medellín (dos veces) donde el principal no hacía replicación al secundario, generándose una corrección con el proveedor para solucionar el problema de sincronización. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2890 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:50 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en infraestructura física y tecnológica | Otro | Otro | Externo | Fallas en infraestructura física y tecnológica, debido a daños, imprevistos o fallas no controladas en los servidores o estaciones de trabajo, falta de mantenimiento físico preventivo; problemas en fluido eléctrico, aires acondicionados, UPS, CCTV, entre otros; afectando la disponibilidad de la infraestructura, lo que podría conllevar a retrasos en la operación o activación del plan de contingencia. | 2018-06-29 | Ejecución de los mantenimientos preventivos registrados en el cronograma (5.29; 7.5). Acuerdos de nivel de servicio con algunos proveedores de TI (5.22). Gestión de capacidad -Nube (8.6) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Antivirus que escanea la memoria contra códigos maliciosos (8.7). | 2024-11-21 | En sesión con el proveedor, se realizan los ajustes respectivos corrigiendo la falla de HA de los firewalls de Medellín, se continua el monitoreo | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2890 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:50 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en infraestructura física y tecnológica | Otro | Otro | Externo | Fallas en infraestructura física y tecnológica, debido a daños, imprevistos o fallas no controladas en los servidores o estaciones de trabajo, falta de mantenimiento físico preventivo; problemas en fluido eléctrico, aires acondicionados, UPS, CCTV, entre otros; afectando la disponibilidad de la infraestructura, lo que podría conllevar a retrasos en la operación o activación del plan de contingencia. | 2018-06-29 | Ejecución de los mantenimientos preventivos registrados en el cronograma (5.29; 7.5). Acuerdos de nivel de servicio con algunos proveedores de TI (5.22). Gestión de capacidad -Nube (8.6) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Antivirus que escanea la memoria contra códigos maliciosos (8.7). | 2024-12-20 | durante el mes de noviembre no se presentaron indisponibilidad de servicios. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2890 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:50 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en infraestructura física y tecnológica | Otro | Otro | Externo | Fallas en infraestructura física y tecnológica, debido a daños, imprevistos o fallas no controladas en los servidores o estaciones de trabajo, falta de mantenimiento físico preventivo; problemas en fluido eléctrico, aires acondicionados, UPS, CCTV, entre otros; afectando la disponibilidad de la infraestructura, lo que podría conllevar a retrasos en la operación o activación del plan de contingencia. | 2018-06-29 | Ejecución de los mantenimientos preventivos registrados en el cronograma (5.29; 7.5). Acuerdos de nivel de servicio con algunos proveedores de TI (5.22). Gestión de capacidad -Nube (8.6) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Antivirus que escanea la memoria contra códigos maliciosos (8.7). | 2025-01-21 | Durante el mes de diciembre no se presentó indisponibilidad de los servicios | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2890 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:50 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en infraestructura física y tecnológica | Otro | Otro | Externo | Fallas en infraestructura física y tecnológica, debido a daños, imprevistos o fallas no controladas en los servidores o estaciones de trabajo, falta de mantenimiento físico preventivo; problemas en fluido eléctrico, aires acondicionados, UPS, CCTV, entre otros; afectando la disponibilidad de la infraestructura, lo que podría conllevar a retrasos en la operación o activación del plan de contingencia. | 2018-06-29 | Ejecución de los mantenimientos preventivos registrados en el cronograma (5.29; 7.5). Acuerdos de nivel de servicio con algunos proveedores de TI (5.22). Gestión de capacidad -Nube (8.6) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Antivirus que escanea la memoria contra códigos maliciosos (8.7). | 2025-02-21 | Durante el mes de enero no se presentó indisponibilidad de los servicios | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2890 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:50 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en infraestructura física y tecnológica | Otro | Otro | Externo | Fallas en infraestructura física y tecnológica, debido a daños, imprevistos o fallas no controladas en los servidores o estaciones de trabajo, falta de mantenimiento físico preventivo; problemas en fluido eléctrico, aires acondicionados, UPS, CCTV, entre otros; afectando la disponibilidad de la infraestructura, lo que podría conllevar a retrasos en la operación o activación del plan de contingencia. | 2018-06-29 | Ejecución de los mantenimientos preventivos registrados en el cronograma (5.29; 7.5). Acuerdos de nivel de servicio con algunos proveedores de TI (5.22). Gestión de capacidad -Nube (8.6) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Antivirus que escanea la memoria contra códigos maliciosos (8.7). | 2025-03-21 | Durante el mes de Febrero no se presentó indisponibilidad de los servicios | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2890 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:50 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en infraestructura física y tecnológica | Otro | Otro | Externo | Fallas en infraestructura física y tecnológica, debido a daños, imprevistos o fallas no controladas en los servidores o estaciones de trabajo, falta de mantenimiento físico preventivo; problemas en fluido eléctrico, aires acondicionados, UPS, CCTV, entre otros; afectando la disponibilidad de la infraestructura, lo que podría conllevar a retrasos en la operación o activación del plan de contingencia. | 2018-06-29 | Ejecución de los mantenimientos preventivos registrados en el cronograma (5.29; 7.5). Acuerdos de nivel de servicio con algunos proveedores de TI (5.22). Gestión de capacidad -Nube (8.6) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Antivirus que escanea la memoria contra códigos maliciosos (8.7). | 2025-04-21 | Durante el mes de marzo no se presentó fallas en la infraestructura física y tecnológica | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2890 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:50 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en infraestructura física y tecnológica | Otro | Otro | Externo | Fallas en infraestructura física y tecnológica, debido a daños, imprevistos o fallas no controladas en los servidores o estaciones de trabajo, falta de mantenimiento físico preventivo; problemas en fluido eléctrico, aires acondicionados, UPS, CCTV, entre otros; afectando la disponibilidad de la infraestructura, lo que podría conllevar a retrasos en la operación o activación del plan de contingencia. | 2018-06-29 | Ejecución de los mantenimientos preventivos registrados en el cronograma (5.29; 7.5). Acuerdos de nivel de servicio con algunos proveedores de TI (5.22). Gestión de capacidad -Nube (8.6) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Antivirus que escanea la memoria contra códigos maliciosos (8.7). | 2025-05-21 | Durante el mes de abril y mayo no se presentó fallas en la infraestructura física y tecnológica | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2890 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:50 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en infraestructura física y tecnológica | Otro | Otro | Externo | Fallas en infraestructura física y tecnológica, debido a daños, imprevistos o fallas no controladas en los servidores o estaciones de trabajo, falta de mantenimiento físico preventivo; problemas en fluido eléctrico, aires acondicionados, UPS, CCTV, entre otros; afectando la disponibilidad de la infraestructura, lo que podría conllevar a retrasos en la operación o activación del plan de contingencia. | 2018-06-29 | Ejecución de los mantenimientos preventivos registrados en el cronograma (5.29; 7.5). Acuerdos de nivel de servicio con algunos proveedores de TI (5.22). Gestión de capacidad -Nube (8.6) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Antivirus que escanea la memoria contra códigos maliciosos (8.7). | 2025-06-20 | Durante el mes de abril y mayo no se presentó fallas en la infraestructura física y tecnológica | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2890 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:50 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en infraestructura física y tecnológica | Otro | Otro | Externo | Fallas en infraestructura física y tecnológica, debido a daños, imprevistos o fallas no controladas en los servidores o estaciones de trabajo, falta de mantenimiento físico preventivo; problemas en fluido eléctrico, aires acondicionados, UPS, CCTV, entre otros; afectando la disponibilidad de la infraestructura, lo que podría conllevar a retrasos en la operación o activación del plan de contingencia. | 2018-06-29 | Ejecución de los mantenimientos preventivos registrados en el cronograma (5.29; 7.5). Acuerdos de nivel de servicio con algunos proveedores de TI (5.22). Gestión de capacidad -Nube (8.6) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Antivirus que escanea la memoria contra códigos maliciosos (8.7). | 2025-07-21 | Durante el mes de junio y en lo corrido del mes de Julio no se han presentado fallas en la infraestructura física y tecnológica. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2890 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:50 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en infraestructura física y tecnológica | Otro | Otro | Externo | Fallas en infraestructura física y tecnológica, debido a daños, imprevistos o fallas no controladas en los servidores o estaciones de trabajo, falta de mantenimiento físico preventivo; problemas en fluido eléctrico, aires acondicionados, UPS, CCTV, entre otros; afectando la disponibilidad de la infraestructura, lo que podría conllevar a retrasos en la operación o activación del plan de contingencia. | 2018-06-29 | Ejecución de los mantenimientos preventivos registrados en el cronograma (5.29; 7.5). Acuerdos de nivel de servicio con algunos proveedores de TI (5.22). Gestión de capacidad -Nube (8.6) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Antivirus que escanea la memoria contra códigos maliciosos (8.7). | 2025-08-21 | Durante el mes de Agosto no se han presentado fallas en la infraestructura física y tecnológica. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2890 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:50 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en infraestructura física y tecnológica | Otro | Otro | Externo | Fallas en infraestructura física y tecnológica, debido a daños, imprevistos o fallas no controladas en los servidores o estaciones de trabajo, falta de mantenimiento físico preventivo; problemas en fluido eléctrico, aires acondicionados, UPS, CCTV, entre otros; afectando la disponibilidad de la infraestructura, lo que podría conllevar a retrasos en la operación o activación del plan de contingencia. | 2018-06-29 | Ejecución de los mantenimientos preventivos registrados en el cronograma (5.29; 7.5). Acuerdos de nivel de servicio con algunos proveedores de TI (5.22). Gestión de capacidad -Nube (8.6) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Antivirus que escanea la memoria contra códigos maliciosos (8.7). | 2025-09-22 | Durante el mes de Septiembre no se han presentado fallas en la infraestructura física y tecnológica. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2908 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-03 16:35 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga y/o robo de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fuga y/o robo de información debido a mal uso de los privilegios de acceso asignados, incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad, desarrollos que no cumplan con buenas prácticas de desarrollo, ataques externos y/o uso de canales de comunicación inadecuados (Telegram, WhatsApp, correos personales) ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente y/o multas y sanciones. | 2018-07-11 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Gestión de medios removibles por medio de DLP (7.10) Registro y monitoreo de eventos (8.15) Capacitaciones en torno a riesgos de seguridad de la información, por el adecuado/inadecuado comportamiento de los usuarios, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2023-01-30 | Se implementan nuevas medidas de seguridad como GPO web control, firewall trellix en equipos portatiles y restriccion de paginas web como redes sociales y paginas de streaming | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2908 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-03 16:35 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga y/o robo de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fuga y/o robo de información debido a mal uso de los privilegios de acceso asignados, incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad, desarrollos que no cumplan con buenas prácticas de desarrollo, ataques externos y/o uso de canales de comunicación inadecuados (Telegram, WhatsApp, correos personales) ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente y/o multas y sanciones. | 2018-07-11 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Gestión de medios removibles por medio de DLP (7.10) Registro y monitoreo de eventos (8.15) Capacitaciones en torno a riesgos de seguridad de la información, por el adecuado/inadecuado comportamiento de los usuarios, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2023-02-28 | se comienza con campañas controladas de phishing con el fin de medir el grado de concienca de los empleados y dictar capacitaciones especializadas | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2908 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-03 16:35 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga y/o robo de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fuga y/o robo de información debido a mal uso de los privilegios de acceso asignados, incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad, desarrollos que no cumplan con buenas prácticas de desarrollo, ataques externos y/o uso de canales de comunicación inadecuados (Telegram, WhatsApp, correos personales) ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente y/o multas y sanciones. | 2018-07-11 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Gestión de medios removibles por medio de DLP (7.10) Registro y monitoreo de eventos (8.15) Capacitaciones en torno a riesgos de seguridad de la información, por el adecuado/inadecuado comportamiento de los usuarios, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2023-03-22 | se finalizan las campañas de fishing de manera exitosa y se comienza con la capacitacion personalizada de seguridad a las areas de apoyo mostrando los resultados de las pruebas realizadas | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2908 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-03 16:35 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga y/o robo de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fuga y/o robo de información debido a mal uso de los privilegios de acceso asignados, incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad, desarrollos que no cumplan con buenas prácticas de desarrollo, ataques externos y/o uso de canales de comunicación inadecuados (Telegram, WhatsApp, correos personales) ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente y/o multas y sanciones. | 2018-07-11 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Gestión de medios removibles por medio de DLP (7.10) Registro y monitoreo de eventos (8.15) Capacitaciones en torno a riesgos de seguridad de la información, por el adecuado/inadecuado comportamiento de los usuarios, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2023-05-02 | Se finalizan las capacitaciones sobre phishing en las areas de apoyo | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2908 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-03 16:35 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga y/o robo de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fuga y/o robo de información debido a mal uso de los privilegios de acceso asignados, incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad, desarrollos que no cumplan con buenas prácticas de desarrollo, ataques externos y/o uso de canales de comunicación inadecuados (Telegram, WhatsApp, correos personales) ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente y/o multas y sanciones. | 2018-07-11 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Gestión de medios removibles por medio de DLP (7.10) Registro y monitoreo de eventos (8.15) Capacitaciones en torno a riesgos de seguridad de la información, por el adecuado/inadecuado comportamiento de los usuarios, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2023-05-31 | se continua con la implementacion de poiticas GPO para el bloqueo de paginas web y bloqueo de aplicaciones que permitan la fuga de informacion | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2908 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-03 16:35 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga y/o robo de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fuga y/o robo de información debido a mal uso de los privilegios de acceso asignados, incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad, desarrollos que no cumplan con buenas prácticas de desarrollo, ataques externos y/o uso de canales de comunicación inadecuados (Telegram, WhatsApp, correos personales) ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente y/o multas y sanciones. | 2018-07-11 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Gestión de medios removibles por medio de DLP (7.10) Registro y monitoreo de eventos (8.15) Capacitaciones en torno a riesgos de seguridad de la información, por el adecuado/inadecuado comportamiento de los usuarios, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2023-06-29 | se implementan nuevas politicas GPO y se comienza con el retiro de los usuarios administradores | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2908 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-03 16:35 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga y/o robo de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fuga y/o robo de información debido a mal uso de los privilegios de acceso asignados, incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad, desarrollos que no cumplan con buenas prácticas de desarrollo, ataques externos y/o uso de canales de comunicación inadecuados (Telegram, WhatsApp, correos personales) ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente y/o multas y sanciones. | 2018-07-11 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Gestión de medios removibles por medio de DLP (7.10) Registro y monitoreo de eventos (8.15) Capacitaciones en torno a riesgos de seguridad de la información, por el adecuado/inadecuado comportamiento de los usuarios, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2023-07-31 | Se implementan mas de 150 GPO por solicitud del banco de occidente. Las cuales ayudan a mejorar la seguridad en los equipos de SETI | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2908 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-03 16:35 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga y/o robo de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fuga y/o robo de información debido a mal uso de los privilegios de acceso asignados, incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad, desarrollos que no cumplan con buenas prácticas de desarrollo, ataques externos y/o uso de canales de comunicación inadecuados (Telegram, WhatsApp, correos personales) ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente y/o multas y sanciones. | 2018-07-11 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Gestión de medios removibles por medio de DLP (7.10) Registro y monitoreo de eventos (8.15) Capacitaciones en torno a riesgos de seguridad de la información, por el adecuado/inadecuado comportamiento de los usuarios, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2023-08-23 | no se presentan novedades durante el ultimo mes | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2908 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-03 16:35 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga y/o robo de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fuga y/o robo de información debido a mal uso de los privilegios de acceso asignados, incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad, desarrollos que no cumplan con buenas prácticas de desarrollo, ataques externos y/o uso de canales de comunicación inadecuados (Telegram, WhatsApp, correos personales) ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente y/o multas y sanciones. | 2018-07-11 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Gestión de medios removibles por medio de DLP (7.10) Registro y monitoreo de eventos (8.15) Capacitaciones en torno a riesgos de seguridad de la información, por el adecuado/inadecuado comportamiento de los usuarios, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2023-09-26 | No se han presentado novedades durante el ultimo mes. Se fija como objetivo retirar todos los usuarios administradores de aqui a fin de año. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2908 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-03 16:35 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga y/o robo de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fuga y/o robo de información debido a mal uso de los privilegios de acceso asignados, incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad, desarrollos que no cumplan con buenas prácticas de desarrollo, ataques externos y/o uso de canales de comunicación inadecuados (Telegram, WhatsApp, correos personales) ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente y/o multas y sanciones. | 2018-07-11 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Gestión de medios removibles por medio de DLP (7.10) Registro y monitoreo de eventos (8.15) Capacitaciones en torno a riesgos de seguridad de la información, por el adecuado/inadecuado comportamiento de los usuarios, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2023-10-27 | se estan revisando la efectividad de los controles implementados y analizando nuevas alternativas | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2908 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-03 16:35 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga y/o robo de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fuga y/o robo de información debido a mal uso de los privilegios de acceso asignados, incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad, desarrollos que no cumplan con buenas prácticas de desarrollo, ataques externos y/o uso de canales de comunicación inadecuados (Telegram, WhatsApp, correos personales) ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente y/o multas y sanciones. | 2018-07-11 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Gestión de medios removibles por medio de DLP (7.10) Registro y monitoreo de eventos (8.15) Capacitaciones en torno a riesgos de seguridad de la información, por el adecuado/inadecuado comportamiento de los usuarios, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2023-11-28 | Se esta generando evaluación para cambio de proveedor y solución de antivirus debido a que se detecta intermitencia en la efectividad del control | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2908 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-03 16:35 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga y/o robo de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fuga y/o robo de información debido a mal uso de los privilegios de acceso asignados, incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad, desarrollos que no cumplan con buenas prácticas de desarrollo, ataques externos y/o uso de canales de comunicación inadecuados (Telegram, WhatsApp, correos personales) ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente y/o multas y sanciones. | 2018-07-11 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Gestión de medios removibles por medio de DLP (7.10) Registro y monitoreo de eventos (8.15) Capacitaciones en torno a riesgos de seguridad de la información, por el adecuado/inadecuado comportamiento de los usuarios, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2023-12-30 | Se supera inconveniente de fitrado de contenido web, adicional para el proceso de retiro de usuario administrador en un 86% sobre el total de dispositivos. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2908 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-03 16:35 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga y/o robo de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fuga y/o robo de información debido a mal uso de los privilegios de acceso asignados, incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad, desarrollos que no cumplan con buenas prácticas de desarrollo, ataques externos y/o uso de canales de comunicación inadecuados (Telegram, WhatsApp, correos personales) ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente y/o multas y sanciones. | 2018-07-11 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Gestión de medios removibles por medio de DLP (7.10) Registro y monitoreo de eventos (8.15) Capacitaciones en torno a riesgos de seguridad de la información, por el adecuado/inadecuado comportamiento de los usuarios, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2024-01-30 | para el proceso de retiro de usuario administrador en un 99% sobre el total de dispositivos. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2908 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-03 16:35 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga y/o robo de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fuga y/o robo de información debido a mal uso de los privilegios de acceso asignados, incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad, desarrollos que no cumplan con buenas prácticas de desarrollo, ataques externos y/o uso de canales de comunicación inadecuados (Telegram, WhatsApp, correos personales) ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente y/o multas y sanciones. | 2018-07-11 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Gestión de medios removibles por medio de DLP (7.10) Registro y monitoreo de eventos (8.15) Capacitaciones en torno a riesgos de seguridad de la información, por el adecuado/inadecuado comportamiento de los usuarios, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2024-02-29 | Se ha garantizado el retiro del usuario administrador en los equipos SETI, adicional se cuenta con controles DLP, filtrado web como controles para evitar la fuga de información. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2908 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-03 16:35 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga y/o robo de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fuga y/o robo de información debido a mal uso de los privilegios de acceso asignados, incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad, desarrollos que no cumplan con buenas prácticas de desarrollo, ataques externos y/o uso de canales de comunicación inadecuados (Telegram, WhatsApp, correos personales) ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente y/o multas y sanciones. | 2018-07-11 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Gestión de medios removibles por medio de DLP (7.10) Registro y monitoreo de eventos (8.15) Capacitaciones en torno a riesgos de seguridad de la información, por el adecuado/inadecuado comportamiento de los usuarios, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2024-03-19 | se debe revisar las excepciones aplicadas a quienes continua la excepción. Se ha garantizado el retiro del usuario administrador en los equipos SETI, adicional se cuenta con controles DLP, filtrado web como controles para evitar la fuga de información. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2908 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-03 16:35 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga y/o robo de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fuga y/o robo de información debido a mal uso de los privilegios de acceso asignados, incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad, desarrollos que no cumplan con buenas prácticas de desarrollo, ataques externos y/o uso de canales de comunicación inadecuados (Telegram, WhatsApp, correos personales) ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente y/o multas y sanciones. | 2018-07-11 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Gestión de medios removibles por medio de DLP (7.10) Registro y monitoreo de eventos (8.15) Capacitaciones en torno a riesgos de seguridad de la información, por el adecuado/inadecuado comportamiento de los usuarios, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2024-04-22 | Para el mes no se han identificado eventos que relacionen con fuga de información; Se ha garantizado el retiro del usuario administrador en los equipos SETI, adicional se cuenta con controles DLP, filtrado web como controles para este riesgo. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2908 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-03 16:35 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga y/o robo de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fuga y/o robo de información debido a mal uso de los privilegios de acceso asignados, incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad, desarrollos que no cumplan con buenas prácticas de desarrollo, ataques externos y/o uso de canales de comunicación inadecuados (Telegram, WhatsApp, correos personales) ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente y/o multas y sanciones. | 2018-07-11 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Gestión de medios removibles por medio de DLP (7.10) Registro y monitoreo de eventos (8.15) Capacitaciones en torno a riesgos de seguridad de la información, por el adecuado/inadecuado comportamiento de los usuarios, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2024-05-30 | Durante el mes de abril no se presenta materialización de los riesgos asociados. se continua con la vogilancia del cumplimiento de las políticas de seguridad. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2908 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-03 16:35 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga y/o robo de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fuga y/o robo de información debido a mal uso de los privilegios de acceso asignados, incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad, desarrollos que no cumplan con buenas prácticas de desarrollo, ataques externos y/o uso de canales de comunicación inadecuados (Telegram, WhatsApp, correos personales) ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente y/o multas y sanciones. | 2018-07-11 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Gestión de medios removibles por medio de DLP (7.10) Registro y monitoreo de eventos (8.15) Capacitaciones en torno a riesgos de seguridad de la información, por el adecuado/inadecuado comportamiento de los usuarios, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2024-06-24 | Para la vigencia del mes de mayo se detectan novedades asociadas al riesgo, se continua con la vigilancia y seguimiento a los riesgos asociados. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2908 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-03 16:35 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga y/o robo de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fuga y/o robo de información debido a mal uso de los privilegios de acceso asignados, incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad, desarrollos que no cumplan con buenas prácticas de desarrollo, ataques externos y/o uso de canales de comunicación inadecuados (Telegram, WhatsApp, correos personales) ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente y/o multas y sanciones. | 2018-07-11 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Gestión de medios removibles por medio de DLP (7.10) Registro y monitoreo de eventos (8.15) Capacitaciones en torno a riesgos de seguridad de la información, por el adecuado/inadecuado comportamiento de los usuarios, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2024-07-24 | Para el mes de Junio se detectan novedades asociadas al riesgo, se continua con la vigilancia y seguimiento desde nuestras consolas y equipo de seguridad. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2908 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-03 16:35 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga y/o robo de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fuga y/o robo de información debido a mal uso de los privilegios de acceso asignados, incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad, desarrollos que no cumplan con buenas prácticas de desarrollo, ataques externos y/o uso de canales de comunicación inadecuados (Telegram, WhatsApp, correos personales) ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente y/o multas y sanciones. | 2018-07-11 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Gestión de medios removibles por medio de DLP (7.10) Registro y monitoreo de eventos (8.15) Capacitaciones en torno a riesgos de seguridad de la información, por el adecuado/inadecuado comportamiento de los usuarios, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2024-08-30 | Se continua con monitoreo del riesgo en mención, se han identificado algunos usuarios haciendo uso indebido de permisos para el uso de correo electrónico por necesidad del proyecto, para estas personas se activan los respectivos protocolos de llamado de atención y se genera charla de sensibilización a los equipos que comparten el perfil de los infratores. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2908 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-03 16:35 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga y/o robo de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fuga y/o robo de información debido a mal uso de los privilegios de acceso asignados, incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad, desarrollos que no cumplan con buenas prácticas de desarrollo, ataques externos y/o uso de canales de comunicación inadecuados (Telegram, WhatsApp, correos personales) ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente y/o multas y sanciones. | 2018-07-11 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Gestión de medios removibles por medio de DLP (7.10) Registro y monitoreo de eventos (8.15) Capacitaciones en torno a riesgos de seguridad de la información, por el adecuado/inadecuado comportamiento de los usuarios, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2024-09-23 | Se mantiene monitoreo, y se realiza charla de seguridad a equipo Integrator dado que uno de sus miembros realizó uso indebido de sus permisos de correo. Se evalúan alternativas para mantener un monitoreo mas activo sobre los integrantes que cuentan con estos permisos. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2908 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-03 16:35 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga y/o robo de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fuga y/o robo de información debido a mal uso de los privilegios de acceso asignados, incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad, desarrollos que no cumplan con buenas prácticas de desarrollo, ataques externos y/o uso de canales de comunicación inadecuados (Telegram, WhatsApp, correos personales) ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente y/o multas y sanciones. | 2018-07-11 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Gestión de medios removibles por medio de DLP (7.10) Registro y monitoreo de eventos (8.15) Capacitaciones en torno a riesgos de seguridad de la información, por el adecuado/inadecuado comportamiento de los usuarios, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2024-10-21 | Con la implementación del DLP se tiene restringido el uso de dispositivos removibles. Por medio de web control se realiza la restricción a páginas de mensajería instantánea, nubes públicas, correos personas y páginas de transferencia de archivos. Se creó un bloqueo adicional en redes sociales por el Endpoint Central. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2908 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-03 16:35 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga y/o robo de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fuga y/o robo de información debido a mal uso de los privilegios de acceso asignados, incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad, desarrollos que no cumplan con buenas prácticas de desarrollo, ataques externos y/o uso de canales de comunicación inadecuados (Telegram, WhatsApp, correos personales) ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente y/o multas y sanciones. | 2018-07-11 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Gestión de medios removibles por medio de DLP (7.10) Registro y monitoreo de eventos (8.15) Capacitaciones en torno a riesgos de seguridad de la información, por el adecuado/inadecuado comportamiento de los usuarios, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2024-11-21 | Se mantienen las restricciones implementadas a los dispositivos por medio de DLP y políticas de Endpoint central | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2908 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-03 16:35 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga y/o robo de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fuga y/o robo de información debido a mal uso de los privilegios de acceso asignados, incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad, desarrollos que no cumplan con buenas prácticas de desarrollo, ataques externos y/o uso de canales de comunicación inadecuados (Telegram, WhatsApp, correos personales) ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente y/o multas y sanciones. | 2018-07-11 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Gestión de medios removibles por medio de DLP (7.10) Registro y monitoreo de eventos (8.15) Capacitaciones en torno a riesgos de seguridad de la información, por el adecuado/inadecuado comportamiento de los usuarios, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2024-12-20 | Se mantienen las restricciones implementadas a los dispositivos por medio de DLP y políticas de Endpoint central | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2908 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-03 16:35 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga y/o robo de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fuga y/o robo de información debido a mal uso de los privilegios de acceso asignados, incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad, desarrollos que no cumplan con buenas prácticas de desarrollo, ataques externos y/o uso de canales de comunicación inadecuados (Telegram, WhatsApp, correos personales) ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente y/o multas y sanciones. | 2018-07-11 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Gestión de medios removibles por medio de DLP (7.10) Registro y monitoreo de eventos (8.15) Capacitaciones en torno a riesgos de seguridad de la información, por el adecuado/inadecuado comportamiento de los usuarios, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2025-01-21 | Se mantienen las restricciones implementadas a los dispositivos por medio de DLP y políticas de Endpoint central, adicionalmente se inician pruebas de aplicación de políticas de restricción de dispositivos de almacenamiento externos por medio de MEEC, sirviendo esto como una medida de respaldo a las restricciones aplicadas por Trellix | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2908 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-03 16:35 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga y/o robo de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fuga y/o robo de información debido a mal uso de los privilegios de acceso asignados, incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad, desarrollos que no cumplan con buenas prácticas de desarrollo, ataques externos y/o uso de canales de comunicación inadecuados (Telegram, WhatsApp, correos personales) ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente y/o multas y sanciones. | 2018-07-11 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Gestión de medios removibles por medio de DLP (7.10) Registro y monitoreo de eventos (8.15) Capacitaciones en torno a riesgos de seguridad de la información, por el adecuado/inadecuado comportamiento de los usuarios, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2025-02-21 | Se mantienen las restricciones implementadas a los dispositivos por medio de DLP y políticas de Endpoint central | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2908 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-03 16:35 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga y/o robo de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fuga y/o robo de información debido a mal uso de los privilegios de acceso asignados, incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad, desarrollos que no cumplan con buenas prácticas de desarrollo, ataques externos y/o uso de canales de comunicación inadecuados (Telegram, WhatsApp, correos personales) ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente y/o multas y sanciones. | 2018-07-11 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Gestión de medios removibles por medio de DLP (7.10) Registro y monitoreo de eventos (8.15) Capacitaciones en torno a riesgos de seguridad de la información, por el adecuado/inadecuado comportamiento de los usuarios, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2025-03-21 | Se mantienen las restricciones implementadas a los dispositivos por medio de DLP y políticas de Endpoint central | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2908 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-03 16:35 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga y/o robo de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fuga y/o robo de información debido a mal uso de los privilegios de acceso asignados, incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad, desarrollos que no cumplan con buenas prácticas de desarrollo, ataques externos y/o uso de canales de comunicación inadecuados (Telegram, WhatsApp, correos personales) ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente y/o multas y sanciones. | 2018-07-11 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Gestión de medios removibles por medio de DLP (7.10) Registro y monitoreo de eventos (8.15) Capacitaciones en torno a riesgos de seguridad de la información, por el adecuado/inadecuado comportamiento de los usuarios, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2025-04-21 | Se mantienen las restricciones implementadas a los dispositivos por medio de DLP y políticas de Endpoint central lo que ha garantizado que no se presenten fugas | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2908 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-03 16:35 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga y/o robo de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fuga y/o robo de información debido a mal uso de los privilegios de acceso asignados, incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad, desarrollos que no cumplan con buenas prácticas de desarrollo, ataques externos y/o uso de canales de comunicación inadecuados (Telegram, WhatsApp, correos personales) ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente y/o multas y sanciones. | 2018-07-11 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Gestión de medios removibles por medio de DLP (7.10) Registro y monitoreo de eventos (8.15) Capacitaciones en torno a riesgos de seguridad de la información, por el adecuado/inadecuado comportamiento de los usuarios, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2025-05-21 | Se mantienen las restricciones implementadas a los dispositivos por medio de DLP y políticas de Endpoint central lo que ha garantizado que no se presenten fugas | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2908 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-03 16:35 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 138888 | 0 | Fuga y/o robo de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fuga y/o robo de información debido a mal uso de los privilegios de acceso asignados, incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad, desarrollos que no cumplan con buenas prácticas de desarrollo, ataques externos y/o uso de canales de comunicación inadecuados (Telegram, WhatsApp, correos personales) ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente y/o multas y sanciones. | 2018-07-11 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Gestión de medios removibles por medio de DLP (7.10) Registro y monitoreo de eventos (8.15) Capacitaciones en torno a riesgos de seguridad de la información, por el adecuado/inadecuado comportamiento de los usuarios, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2025-05-30 | El día 21/05/2022 durante la actividad de auditoria de Backups en el tenant de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) el analista Miguel Felipe Jimenez Gallego finalizó de manera no intencionada (acción "Terminate") una máquina virtual crítica identificada con el nombre VM_SETI_P_08 en la cual se encuentra alojado el servidor de aplicaciones de SIESA producción. Esta acción fue ejecutada utilizando las credenciales de administrador del usuario Edwin Garzón. Esta acción interrumpió el servicio productivo afectando la disponibilidad del sistema. El valor materializado se calculo teniendo en cuenta las horas en que el Analista Especialista necesitó para identificar causar raíz y realizar informes de gestión. | 34 | 5 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2908 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-03 16:35 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 480000 | 0 | Fuga y/o robo de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fuga y/o robo de información debido a mal uso de los privilegios de acceso asignados, incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad, desarrollos que no cumplan con buenas prácticas de desarrollo, ataques externos y/o uso de canales de comunicación inadecuados (Telegram, WhatsApp, correos personales) ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente y/o multas y sanciones. | 2018-07-11 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Gestión de medios removibles por medio de DLP (7.10) Registro y monitoreo de eventos (8.15) Capacitaciones en torno a riesgos de seguridad de la información, por el adecuado/inadecuado comportamiento de los usuarios, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2025-06-03 | El día 17-3-2025 se recibe un reporte de fallas con los puertos de red del piso 5 a raíz que no se establece la conexión con la red y el dominio SETI. Se valida la configuración del SW 192.168.3.7 ubicado en el piso 5 pero el SW perdió la configuración Vlan y quedo bloqueado. Se revisa la configuración del SW 192.168.3.7 ubicado en el piso 5 y al parecer también perdió la configuración Vlan y quedo bloqueado, pero se pierde la gestión sobre el equipo. Se solicita a personal de soporte en sitio el reinicio del SW 192.168.3.7 con etiqueta SETI1135 que de acuerdo con la información se encuentra ubicado en el piso 5, pero desafortunadamente no se logra el reinicio del SW afectado y se termina reiniciando otro SW con otra etiqueta en el piso 6 que tampoco está en la documentación y se termina afectando temporalmente los servicios de AD, GPS y Proxy. El valor materializado se calculo teniendo en cuenta las horas en que el Analista Especialista y Analistas Junior necesitaron para identificar causa raíz y realizar informes de gestión. Daniel Castañeda 124.444 Juan Diego 133.333 Edwin 222.222 | 34 | 8 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2908 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-03 16:35 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga y/o robo de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fuga y/o robo de información debido a mal uso de los privilegios de acceso asignados, incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad, desarrollos que no cumplan con buenas prácticas de desarrollo, ataques externos y/o uso de canales de comunicación inadecuados (Telegram, WhatsApp, correos personales) ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente y/o multas y sanciones. | 2018-07-11 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Gestión de medios removibles por medio de DLP (7.10) Registro y monitoreo de eventos (8.15) Capacitaciones en torno a riesgos de seguridad de la información, por el adecuado/inadecuado comportamiento de los usuarios, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2025-07-03 | Se mantienen las restricciones implementadas a los dispositivos por medio de DLP y políticas de Endpoint central | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2908 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-03 16:35 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga y/o robo de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fuga y/o robo de información debido a mal uso de los privilegios de acceso asignados, incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad, desarrollos que no cumplan con buenas prácticas de desarrollo, ataques externos y/o uso de canales de comunicación inadecuados (Telegram, WhatsApp, correos personales) ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente y/o multas y sanciones. | 2018-07-11 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Gestión de medios removibles por medio de DLP (7.10) Registro y monitoreo de eventos (8.15) Capacitaciones en torno a riesgos de seguridad de la información, por el adecuado/inadecuado comportamiento de los usuarios, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2025-08-21 | Se mantienen las restricciones implementadas a los dispositivos por medio de DLP y políticas de Endpoint central | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 2908 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-03 16:35 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga y/o robo de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Fuga y/o robo de información debido a mal uso de los privilegios de acceso asignados, incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad, desarrollos que no cumplan con buenas prácticas de desarrollo, ataques externos y/o uso de canales de comunicación inadecuados (Telegram, WhatsApp, correos personales) ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente y/o multas y sanciones. | 2018-07-11 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Gestión de medios removibles por medio de DLP (7.10) Registro y monitoreo de eventos (8.15) Capacitaciones en torno a riesgos de seguridad de la información, por el adecuado/inadecuado comportamiento de los usuarios, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2025-09-22 | Se mantienen las restricciones implementadas a los dispositivos por medio de DLP y políticas de Endpoint central | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 3566 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:38 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de servicios TIC | Otro | Otro | Externo | Indisponibilidad de servicios TIC (Internet, Telefonía, configuración de VPN´s, Microsoft) debido a intermitencias o falencias en la prestación del servicio por parte de terceros y/o indisponibilidad de licenciamiento, ocasionando impactos en la operación propia de la compañía y de los clientes. | 2021-01-06 | Redundancia en canales de Internet en todas las sedes (5.29) Alta disponibilidad de dispositivos Fortigate (8.14) | 2023-01-30 | se planea hacer modificaciones en los canales MPLS con el proveedor CW con el fin de brindar mas estabilidad de conexion entre las sedes de medellin y bogota y a travez de los fortigate proveer uno verdadera contingencia en los canales de internet. Se encuentra a la espera del envio de la orden de trabajo por parte del proveedor. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 3566 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:38 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de servicios TIC | Otro | Otro | Externo | Indisponibilidad de servicios TIC (Internet, Telefonía, configuración de VPN´s, Microsoft) debido a intermitencias o falencias en la prestación del servicio por parte de terceros y/o indisponibilidad de licenciamiento, ocasionando impactos en la operación propia de la compañía y de los clientes. | 2021-01-06 | Redundancia en canales de Internet en todas las sedes (5.29) Alta disponibilidad de dispositivos Fortigate (8.14) | 2023-02-28 | no se presentaron inconvenientes o fallas de infraestructura durante el ultimo mes | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 3566 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:38 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de servicios TIC | Otro | Otro | Externo | Indisponibilidad de servicios TIC (Internet, Telefonía, configuración de VPN´s, Microsoft) debido a intermitencias o falencias en la prestación del servicio por parte de terceros y/o indisponibilidad de licenciamiento, ocasionando impactos en la operación propia de la compañía y de los clientes. | 2021-01-06 | Redundancia en canales de Internet en todas las sedes (5.29) Alta disponibilidad de dispositivos Fortigate (8.14) | 2023-03-22 | no se presentan fallas en los servicios de proveedores durante el mes | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 3566 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:38 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de servicios TIC | Otro | Otro | Externo | Indisponibilidad de servicios TIC (Internet, Telefonía, configuración de VPN´s, Microsoft) debido a intermitencias o falencias en la prestación del servicio por parte de terceros y/o indisponibilidad de licenciamiento, ocasionando impactos en la operación propia de la compañía y de los clientes. | 2021-01-06 | Redundancia en canales de Internet en todas las sedes (5.29) Alta disponibilidad de dispositivos Fortigate (8.14) | 2023-05-02 | no se presentan fallas en los servicios contratados durante el ultimo mes | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 3566 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:38 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de servicios TIC | Otro | Otro | Externo | Indisponibilidad de servicios TIC (Internet, Telefonía, configuración de VPN´s, Microsoft) debido a intermitencias o falencias en la prestación del servicio por parte de terceros y/o indisponibilidad de licenciamiento, ocasionando impactos en la operación propia de la compañía y de los clientes. | 2021-01-06 | Redundancia en canales de Internet en todas las sedes (5.29) Alta disponibilidad de dispositivos Fortigate (8.14) | 2023-05-31 | no se presentaron eventos durante el ultimo mes | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 3566 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:38 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de servicios TIC | Otro | Otro | Externo | Indisponibilidad de servicios TIC (Internet, Telefonía, configuración de VPN´s, Microsoft) debido a intermitencias o falencias en la prestación del servicio por parte de terceros y/o indisponibilidad de licenciamiento, ocasionando impactos en la operación propia de la compañía y de los clientes. | 2021-01-06 | Redundancia en canales de Internet en todas las sedes (5.29) Alta disponibilidad de dispositivos Fortigate (8.14) | 2023-06-29 | No se presentaron novedades con los proveedores de servicio durante el ultimo mes | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 3566 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:38 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de servicios TIC | Otro | Otro | Externo | Indisponibilidad de servicios TIC (Internet, Telefonía, configuración de VPN´s, Microsoft) debido a intermitencias o falencias en la prestación del servicio por parte de terceros y/o indisponibilidad de licenciamiento, ocasionando impactos en la operación propia de la compañía y de los clientes. | 2021-01-06 | Redundancia en canales de Internet en todas las sedes (5.29) Alta disponibilidad de dispositivos Fortigate (8.14) | 2023-07-31 | Se presentan algunos problemas con las llamadas telefonicas entre las sedes de medellin y bogota. Los problemas de comunicacion se resuelven por el proveedor Dataware en tiempos no optimos. Se inicia con la busqueda de un nuevo proveedor | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 3566 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:38 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de servicios TIC | Otro | Otro | Externo | Indisponibilidad de servicios TIC (Internet, Telefonía, configuración de VPN´s, Microsoft) debido a intermitencias o falencias en la prestación del servicio por parte de terceros y/o indisponibilidad de licenciamiento, ocasionando impactos en la operación propia de la compañía y de los clientes. | 2021-01-06 | Redundancia en canales de Internet en todas las sedes (5.29) Alta disponibilidad de dispositivos Fortigate (8.14) | 2023-08-23 | No se presentan fallas en los servicios de tecnologia en el ultimo mes | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 3566 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:38 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de servicios TIC | Otro | Otro | Externo | Indisponibilidad de servicios TIC (Internet, Telefonía, configuración de VPN´s, Microsoft) debido a intermitencias o falencias en la prestación del servicio por parte de terceros y/o indisponibilidad de licenciamiento, ocasionando impactos en la operación propia de la compañía y de los clientes. | 2021-01-06 | Redundancia en canales de Internet en todas las sedes (5.29) Alta disponibilidad de dispositivos Fortigate (8.14) | 2023-09-26 | Se presenta caida de las troncales SIP y canal de internet en la ciudad de bogota el dia sabado 23 de septiembre con una duracion de 12 horas | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 3566 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:38 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de servicios TIC | Otro | Otro | Externo | Indisponibilidad de servicios TIC (Internet, Telefonía, configuración de VPN´s, Microsoft) debido a intermitencias o falencias en la prestación del servicio por parte de terceros y/o indisponibilidad de licenciamiento, ocasionando impactos en la operación propia de la compañía y de los clientes. | 2021-01-06 | Redundancia en canales de Internet en todas las sedes (5.29) Alta disponibilidad de dispositivos Fortigate (8.14) | 2023-10-27 | No se presentan fallas en los servicios de tecnologia en el ultimo mes | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 3566 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:38 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de servicios TIC | Otro | Otro | Externo | Indisponibilidad de servicios TIC (Internet, Telefonía, configuración de VPN´s, Microsoft) debido a intermitencias o falencias en la prestación del servicio por parte de terceros y/o indisponibilidad de licenciamiento, ocasionando impactos en la operación propia de la compañía y de los clientes. | 2021-01-06 | Redundancia en canales de Internet en todas las sedes (5.29) Alta disponibilidad de dispositivos Fortigate (8.14) | 2023-11-28 | No se presentan fallas en los servicios de tecnología en el ultimo mes | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 3566 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:38 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de servicios TIC | Otro | Otro | Externo | Indisponibilidad de servicios TIC (Internet, Telefonía, configuración de VPN´s, Microsoft) debido a intermitencias o falencias en la prestación del servicio por parte de terceros y/o indisponibilidad de licenciamiento, ocasionando impactos en la operación propia de la compañía y de los clientes. | 2021-01-06 | Redundancia en canales de Internet en todas las sedes (5.29) Alta disponibilidad de dispositivos Fortigate (8.14) | 2023-12-30 | Se presenta inconveniente por fallas de fluido eléctrico en la oficina de bogotá. se presentó falla con la UPS, la cual se le programo mantenimiento y pruebas a los bancos de baterias. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 3566 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:38 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de servicios TIC | Otro | Otro | Externo | Indisponibilidad de servicios TIC (Internet, Telefonía, configuración de VPN´s, Microsoft) debido a intermitencias o falencias en la prestación del servicio por parte de terceros y/o indisponibilidad de licenciamiento, ocasionando impactos en la operación propia de la compañía y de los clientes. | 2021-01-06 | Redundancia en canales de Internet en todas las sedes (5.29) Alta disponibilidad de dispositivos Fortigate (8.14) | 2024-01-30 | No se presentan eventos con el riesgo asociado. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 3566 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:38 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de servicios TIC | Otro | Otro | Externo | Indisponibilidad de servicios TIC (Internet, Telefonía, configuración de VPN´s, Microsoft) debido a intermitencias o falencias en la prestación del servicio por parte de terceros y/o indisponibilidad de licenciamiento, ocasionando impactos en la operación propia de la compañía y de los clientes. | 2021-01-06 | Redundancia en canales de Internet en todas las sedes (5.29) Alta disponibilidad de dispositivos Fortigate (8.14) | 2024-02-29 | No se presentan eventos con el riesgo asociado. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 3566 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:38 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de servicios TIC | Otro | Otro | Externo | Indisponibilidad de servicios TIC (Internet, Telefonía, configuración de VPN´s, Microsoft) debido a intermitencias o falencias en la prestación del servicio por parte de terceros y/o indisponibilidad de licenciamiento, ocasionando impactos en la operación propia de la compañía y de los clientes. | 2021-01-06 | Redundancia en canales de Internet en todas las sedes (5.29) Alta disponibilidad de dispositivos Fortigate (8.14) | 2024-03-19 | Durante el mes no se presentan eventos o fallas en los servicios ofrecidos por TIC. Se esta evaluando con proveedor la migración de los servicios de forti a infraestructura externa. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 3566 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:38 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 5261145 | 0 | Indisponibilidad de servicios TIC | Otro | Otro | Externo | Indisponibilidad de servicios TIC (Internet, Telefonía, configuración de VPN´s, Microsoft) debido a intermitencias o falencias en la prestación del servicio por parte de terceros y/o indisponibilidad de licenciamiento, ocasionando impactos en la operación propia de la compañía y de los clientes. | 2021-01-06 | Redundancia en canales de Internet en todas las sedes (5.29) Alta disponibilidad de dispositivos Fortigate (8.14) | 2024-04-09 | Se materializa Riesgo dado que por falta de seguimiento al licenciamiento se estuvo pagando por 2 meses Licencias E3, que no se estaban usando en su mayoría y las que se venían usando se pudo realizar cambio por licencias de menor costo con los mismos servicios. | 33 | 1 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 3566 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:38 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de servicios TIC | Otro | Otro | Externo | Indisponibilidad de servicios TIC (Internet, Telefonía, configuración de VPN´s, Microsoft) debido a intermitencias o falencias en la prestación del servicio por parte de terceros y/o indisponibilidad de licenciamiento, ocasionando impactos en la operación propia de la compañía y de los clientes. | 2021-01-06 | Redundancia en canales de Internet en todas las sedes (5.29) Alta disponibilidad de dispositivos Fortigate (8.14) | 2024-04-22 | Durante el seguimiento realizado a la fecha no se cuenta con eventos asociados al riesgo. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 3566 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:38 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de servicios TIC | Otro | Otro | Externo | Indisponibilidad de servicios TIC (Internet, Telefonía, configuración de VPN´s, Microsoft) debido a intermitencias o falencias en la prestación del servicio por parte de terceros y/o indisponibilidad de licenciamiento, ocasionando impactos en la operación propia de la compañía y de los clientes. | 2021-01-06 | Redundancia en canales de Internet en todas las sedes (5.29) Alta disponibilidad de dispositivos Fortigate (8.14) | 2024-05-30 | se realiza seguimiento y no se presenta materialización de los riesgos asociados. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 3566 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:38 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 394999 | 0 | Indisponibilidad de servicios TIC | Otro | Otro | Externo | Indisponibilidad de servicios TIC (Internet, Telefonía, configuración de VPN´s, Microsoft) debido a intermitencias o falencias en la prestación del servicio por parte de terceros y/o indisponibilidad de licenciamiento, ocasionando impactos en la operación propia de la compañía y de los clientes. | 2021-01-06 | Redundancia en canales de Internet en todas las sedes (5.29) Alta disponibilidad de dispositivos Fortigate (8.14) | 2024-06-24 | Se presenta indisponibilidad en el servicio por corte de Fibra generando desconexión de la sede Bogotá. se trabajó con proveedor numero de caso IN15205339 . | 33 | 16 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 3566 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:38 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de servicios TIC | Otro | Otro | Externo | Indisponibilidad de servicios TIC (Internet, Telefonía, configuración de VPN´s, Microsoft) debido a intermitencias o falencias en la prestación del servicio por parte de terceros y/o indisponibilidad de licenciamiento, ocasionando impactos en la operación propia de la compañía y de los clientes. | 2021-01-06 | Redundancia en canales de Internet en todas las sedes (5.29) Alta disponibilidad de dispositivos Fortigate (8.14) | 2024-07-24 | Para el mes de Junio no se presenta eventos de indisponibilidad | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 3566 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:38 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de servicios TIC | Otro | Otro | Externo | Indisponibilidad de servicios TIC (Internet, Telefonía, configuración de VPN´s, Microsoft) debido a intermitencias o falencias en la prestación del servicio por parte de terceros y/o indisponibilidad de licenciamiento, ocasionando impactos en la operación propia de la compañía y de los clientes. | 2021-01-06 | Redundancia en canales de Internet en todas las sedes (5.29) Alta disponibilidad de dispositivos Fortigate (8.14) | 2024-08-30 | Se mantiene control y seguimiento a las licencias 365 evidenciando incluso una optimización y ahorro por encima del 16% respecto a lo presupuestado. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 3566 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:38 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de servicios TIC | Otro | Otro | Externo | Indisponibilidad de servicios TIC (Internet, Telefonía, configuración de VPN´s, Microsoft) debido a intermitencias o falencias en la prestación del servicio por parte de terceros y/o indisponibilidad de licenciamiento, ocasionando impactos en la operación propia de la compañía y de los clientes. | 2021-01-06 | Redundancia en canales de Internet en todas las sedes (5.29) Alta disponibilidad de dispositivos Fortigate (8.14) | 2024-09-26 | Durante seguimiento no se presenta materialización del riesgo en mención. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 3566 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:38 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de servicios TIC | Otro | Otro | Externo | Indisponibilidad de servicios TIC (Internet, Telefonía, configuración de VPN´s, Microsoft) debido a intermitencias o falencias en la prestación del servicio por parte de terceros y/o indisponibilidad de licenciamiento, ocasionando impactos en la operación propia de la compañía y de los clientes. | 2021-01-06 | Redundancia en canales de Internet en todas las sedes (5.29) Alta disponibilidad de dispositivos Fortigate (8.14) | 2024-10-21 | No se han presentado eventos relacionados con este riesgo. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 3566 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:38 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de servicios TIC | Otro | Otro | Externo | Indisponibilidad de servicios TIC (Internet, Telefonía, configuración de VPN´s, Microsoft) debido a intermitencias o falencias en la prestación del servicio por parte de terceros y/o indisponibilidad de licenciamiento, ocasionando impactos en la operación propia de la compañía y de los clientes. | 2021-01-06 | Redundancia en canales de Internet en todas las sedes (5.29) Alta disponibilidad de dispositivos Fortigate (8.14) | 2024-11-21 | Se programa la realización de pruebas HQIP de los dispositivos fortigate para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos como validación para pruebas de continuidad | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 3566 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:38 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de servicios TIC | Otro | Otro | Externo | Indisponibilidad de servicios TIC (Internet, Telefonía, configuración de VPN´s, Microsoft) debido a intermitencias o falencias en la prestación del servicio por parte de terceros y/o indisponibilidad de licenciamiento, ocasionando impactos en la operación propia de la compañía y de los clientes. | 2021-01-06 | Redundancia en canales de Internet en todas las sedes (5.29) Alta disponibilidad de dispositivos Fortigate (8.14) | 2024-12-20 | se realiza cambio de firewall (caso documentado), restableciendo y garantizando HA. sin embargo se continua con caso al proveedor debido a que el Firewall que se encuentra hoy como "esclavo" genera lentitud en los servicios por el canal UNE. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 3566 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:38 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de servicios TIC | Otro | Otro | Externo | Indisponibilidad de servicios TIC (Internet, Telefonía, configuración de VPN´s, Microsoft) debido a intermitencias o falencias en la prestación del servicio por parte de terceros y/o indisponibilidad de licenciamiento, ocasionando impactos en la operación propia de la compañía y de los clientes. | 2021-01-06 | Redundancia en canales de Internet en todas las sedes (5.29) Alta disponibilidad de dispositivos Fortigate (8.14) | 2025-01-21 | Se escalo caso a fabrica (Fortinet) para la revisión de la lentitud cuando el Firewall "esclavo" funcionaba por el canal de UNE; Se realizan ajustes de las recomendaciones suministradas por Fortinet y ambos Firewall quedan operando con normalidad. Se solicita plan de trabajo para realizar pruebas de Continuidad de Internet en la sede de Medellín. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 3566 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:38 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de servicios TIC | Otro | Otro | Externo | Indisponibilidad de servicios TIC (Internet, Telefonía, configuración de VPN´s, Microsoft) debido a intermitencias o falencias en la prestación del servicio por parte de terceros y/o indisponibilidad de licenciamiento, ocasionando impactos en la operación propia de la compañía y de los clientes. | 2021-01-06 | Redundancia en canales de Internet en todas las sedes (5.29) Alta disponibilidad de dispositivos Fortigate (8.14) | 2025-02-21 | Se realizan las pruebas de continuidad de Internet de la sede de Medellín y estás salen exitosas, garantizando de esta manera la continuidad de las operaciones. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 3566 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:38 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de servicios TIC | Otro | Otro | Externo | Indisponibilidad de servicios TIC (Internet, Telefonía, configuración de VPN´s, Microsoft) debido a intermitencias o falencias en la prestación del servicio por parte de terceros y/o indisponibilidad de licenciamiento, ocasionando impactos en la operación propia de la compañía y de los clientes. | 2021-01-06 | Redundancia en canales de Internet en todas las sedes (5.29) Alta disponibilidad de dispositivos Fortigate (8.14) | 2025-03-21 | El día 04/03/2025 se presentó la caída de una troncal de transporte nacional entre BIOMX y Cartagena debido a una tarjeta dañada, esto generó una indisponibilidad de los servicios de 30 minutos lo que ocasionó la caída de las VPN's conectadas con OCI (Oracle) y no tuvimos servicios de GLPI, Gestión+. Producto de esto el Firewall con ID FG100ETK18015735 falló y bloqueó el canal de Internet de UNE generando afectación de las VPN's configuradas por ese canal. Se solicitó a fabricante realizar el cambio de dicho firewall debido a que era reincidente en el error. El RMA para cambio de Firewall fue aprobado y estamos a la espera del proceso de cambio. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 3566 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:38 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de servicios TIC | Otro | Otro | Externo | Indisponibilidad de servicios TIC (Internet, Telefonía, configuración de VPN´s, Microsoft) debido a intermitencias o falencias en la prestación del servicio por parte de terceros y/o indisponibilidad de licenciamiento, ocasionando impactos en la operación propia de la compañía y de los clientes. | 2021-01-06 | Redundancia en canales de Internet en todas las sedes (5.29) Alta disponibilidad de dispositivos Fortigate (8.14) | 2025-04-21 | El día 04/03/2025 a las 18:00 se realizó la ventana de cambio para el Firewall defectuoso FG100ETK18015735, durante el desarrollo de la ventana evidenciamos que el Firewall de cambio llegó defectuoso y no pudimos continuar con dicha ventana, por lo que cancela y se realizan pruebas HQIP sobre ese nuevo Firewall para enviar a Fabricante y nos encontramos a la espera de un nuevo proceso de cambio. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 3566 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:38 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de servicios TIC | Otro | Otro | Externo | Indisponibilidad de servicios TIC (Internet, Telefonía, configuración de VPN´s, Microsoft) debido a intermitencias o falencias en la prestación del servicio por parte de terceros y/o indisponibilidad de licenciamiento, ocasionando impactos en la operación propia de la compañía y de los clientes. | 2021-01-06 | Redundancia en canales de Internet en todas las sedes (5.29) Alta disponibilidad de dispositivos Fortigate (8.14) | 2025-05-20 | Se realizó cambio exitoso del Firewall de Medellín | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 3566 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:38 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de servicios TIC | Otro | Otro | Externo | Indisponibilidad de servicios TIC (Internet, Telefonía, configuración de VPN´s, Microsoft) debido a intermitencias o falencias en la prestación del servicio por parte de terceros y/o indisponibilidad de licenciamiento, ocasionando impactos en la operación propia de la compañía y de los clientes. | 2021-01-06 | Redundancia en canales de Internet en todas las sedes (5.29) Alta disponibilidad de dispositivos Fortigate (8.14) | 2025-06-20 | No se han presentado eventos relacionados con este riesgo. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 3566 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:38 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de servicios TIC | Otro | Otro | Externo | Indisponibilidad de servicios TIC (Internet, Telefonía, configuración de VPN´s, Microsoft) debido a intermitencias o falencias en la prestación del servicio por parte de terceros y/o indisponibilidad de licenciamiento, ocasionando impactos en la operación propia de la compañía y de los clientes. | 2021-01-06 | Redundancia en canales de Internet en todas las sedes (5.29) Alta disponibilidad de dispositivos Fortigate (8.14) | 2025-07-21 | No se han presentado eventos relacionados con este riesgo. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 3566 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:38 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de servicios TIC | Otro | Otro | Externo | Indisponibilidad de servicios TIC (Internet, Telefonía, configuración de VPN´s, Microsoft) debido a intermitencias o falencias en la prestación del servicio por parte de terceros y/o indisponibilidad de licenciamiento, ocasionando impactos en la operación propia de la compañía y de los clientes. | 2021-01-06 | Redundancia en canales de Internet en todas las sedes (5.29) Alta disponibilidad de dispositivos Fortigate (8.14) | 2025-08-21 | El pasado 20 de Agosto se presentó indisponibilidad de los canales de Internet (Liberty - UNE) en la ciudad de Bogotá generando afectación en los servicios de VPN's Site to Site, acceso a los ambientes de pruebas y desarrollo. Se creo caso a Liberty Networks con ID IN15526021 y caso a UNE-TIGO con radicado INC26621. El día 21 de Agosto se coordino con proveedor la visita a sede para levantar el canal de Liberty, luego de realizar revisiones de cableado y descartar corte de fibra, se logra identificar que la causa raíz de la indisponibilidad es por la comunicación entre el Switch de Core de SETI y el Switch de Liberty. Queda pendiente aún revisar el canal de UNE. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4221 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desactivar controles de seguridad | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desactivar controles de seguridad debido a usuarios con privilegios elevados en los servidores, aplicativos y bases de datos convirtiéndolos en posibles agentes generadores de fallas. | 2022-07-29 | Gestión de accesos privilegiados (8.2) a través del monitoreo de los movimientos del usuario administrador del directorio activo en Elastic. Capacitaciones y sensibilización en torno a la responsabilidad y qué se debe hacer con esos usuarios (6.3). | 2023-01-30 | se pasa nuevamente la propuesta de desactivacion de usuarios administradores. Se esta a la espera de aprobacion y de investigacion de herramientas para evitar inconvenientes en la prestacion del servicio por las nuevas medidas de seguridad implantadas | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4221 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desactivar controles de seguridad | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desactivar controles de seguridad debido a usuarios con privilegios elevados en los servidores, aplicativos y bases de datos convirtiéndolos en posibles agentes generadores de fallas. | 2022-07-29 | Gestión de accesos privilegiados (8.2) a través del monitoreo de los movimientos del usuario administrador del directorio activo en Elastic. Capacitaciones y sensibilización en torno a la responsabilidad y qué se debe hacer con esos usuarios (6.3). | 2023-02-28 | se estan analizando herramientas para la gestion de software en los equipos y asi poder restringir el uso de los usuarios administradores | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4221 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desactivar controles de seguridad | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desactivar controles de seguridad debido a usuarios con privilegios elevados en los servidores, aplicativos y bases de datos convirtiéndolos en posibles agentes generadores de fallas. | 2022-07-29 | Gestión de accesos privilegiados (8.2) a través del monitoreo de los movimientos del usuario administrador del directorio activo en Elastic. Capacitaciones y sensibilización en torno a la responsabilidad y qué se debe hacer con esos usuarios (6.3). | 2023-03-22 | se cotiza la herramienta de manage engine End Pont Central y se esta en proceso de realizar las pruebas de funcionalidad para presentar el proyecto a inversiones | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4221 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desactivar controles de seguridad | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desactivar controles de seguridad debido a usuarios con privilegios elevados en los servidores, aplicativos y bases de datos convirtiéndolos en posibles agentes generadores de fallas. | 2022-07-29 | Gestión de accesos privilegiados (8.2) a través del monitoreo de los movimientos del usuario administrador del directorio activo en Elastic. Capacitaciones y sensibilización en torno a la responsabilidad y qué se debe hacer con esos usuarios (6.3). | 2023-05-02 | se aplican nuevos controles de seguridad por medio de trellix y GPO. Se continuan con las pruebas de la herramienta EndPoint Central | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4221 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desactivar controles de seguridad | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desactivar controles de seguridad debido a usuarios con privilegios elevados en los servidores, aplicativos y bases de datos convirtiéndolos en posibles agentes generadores de fallas. | 2022-07-29 | Gestión de accesos privilegiados (8.2) a través del monitoreo de los movimientos del usuario administrador del directorio activo en Elastic. Capacitaciones y sensibilización en torno a la responsabilidad y qué se debe hacer con esos usuarios (6.3). | 2023-06-05 | se aprueba la eliminacion de los usuarios administradores de los equipos asignados inicialmente para el cliente bancolombia. Se comienza con la aplicacion | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4221 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desactivar controles de seguridad | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desactivar controles de seguridad debido a usuarios con privilegios elevados en los servidores, aplicativos y bases de datos convirtiéndolos en posibles agentes generadores de fallas. | 2022-07-29 | Gestión de accesos privilegiados (8.2) a través del monitoreo de los movimientos del usuario administrador del directorio activo en Elastic. Capacitaciones y sensibilización en torno a la responsabilidad y qué se debe hacer con esos usuarios (6.3). | 2023-06-29 | Se continua con el retiro de los usuarios administradores de los equipos de computo | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4221 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desactivar controles de seguridad | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desactivar controles de seguridad debido a usuarios con privilegios elevados en los servidores, aplicativos y bases de datos convirtiéndolos en posibles agentes generadores de fallas. | 2022-07-29 | Gestión de accesos privilegiados (8.2) a través del monitoreo de los movimientos del usuario administrador del directorio activo en Elastic. Capacitaciones y sensibilización en torno a la responsabilidad y qué se debe hacer con esos usuarios (6.3). | 2023-07-31 | Se avanza en un 30% el retiro de los usuarios administradores de los equipos. Se finaliza con Bancolombia | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4221 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desactivar controles de seguridad | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desactivar controles de seguridad debido a usuarios con privilegios elevados en los servidores, aplicativos y bases de datos convirtiéndolos en posibles agentes generadores de fallas. | 2022-07-29 | Gestión de accesos privilegiados (8.2) a través del monitoreo de los movimientos del usuario administrador del directorio activo en Elastic. Capacitaciones y sensibilización en torno a la responsabilidad y qué se debe hacer con esos usuarios (6.3). | 2023-08-31 | porcentaje de avance de usuarios administradores 40% | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4221 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desactivar controles de seguridad | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desactivar controles de seguridad debido a usuarios con privilegios elevados en los servidores, aplicativos y bases de datos convirtiéndolos en posibles agentes generadores de fallas. | 2022-07-29 | Gestión de accesos privilegiados (8.2) a través del monitoreo de los movimientos del usuario administrador del directorio activo en Elastic. Capacitaciones y sensibilización en torno a la responsabilidad y qué se debe hacer con esos usuarios (6.3). | 2023-10-03 | porcentaje avance retiro usuarios administradores 60% | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4221 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desactivar controles de seguridad | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desactivar controles de seguridad debido a usuarios con privilegios elevados en los servidores, aplicativos y bases de datos convirtiéndolos en posibles agentes generadores de fallas. | 2022-07-29 | Gestión de accesos privilegiados (8.2) a través del monitoreo de los movimientos del usuario administrador del directorio activo en Elastic. Capacitaciones y sensibilización en torno a la responsabilidad y qué se debe hacer con esos usuarios (6.3). | 2023-11-28 | Se continua en el avance de retiro de usuarios administradores. | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4221 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desactivar controles de seguridad | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desactivar controles de seguridad debido a usuarios con privilegios elevados en los servidores, aplicativos y bases de datos convirtiéndolos en posibles agentes generadores de fallas. | 2022-07-29 | Gestión de accesos privilegiados (8.2) a través del monitoreo de los movimientos del usuario administrador del directorio activo en Elastic. Capacitaciones y sensibilización en torno a la responsabilidad y qué se debe hacer con esos usuarios (6.3). | 2023-12-30 | Retiro usuarios Administradires 86% | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4221 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desactivar controles de seguridad | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desactivar controles de seguridad debido a usuarios con privilegios elevados en los servidores, aplicativos y bases de datos convirtiéndolos en posibles agentes generadores de fallas. | 2022-07-29 | Gestión de accesos privilegiados (8.2) a través del monitoreo de los movimientos del usuario administrador del directorio activo en Elastic. Capacitaciones y sensibilización en torno a la responsabilidad y qué se debe hacer con esos usuarios (6.3). | 2024-01-30 | Retiro usuario administradores al 99% | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4221 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desactivar controles de seguridad | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desactivar controles de seguridad debido a usuarios con privilegios elevados en los servidores, aplicativos y bases de datos convirtiéndolos en posibles agentes generadores de fallas. | 2022-07-29 | Gestión de accesos privilegiados (8.2) a través del monitoreo de los movimientos del usuario administrador del directorio activo en Elastic. Capacitaciones y sensibilización en torno a la responsabilidad y qué se debe hacer con esos usuarios (6.3). | 2024-02-29 | Se confirma el retiro de usuario administrador en los equipos de la compañia. Sin embargo se mantiene el seguimiento en la verificación de comunicación del agente de Trellix con las estaciones de los usuarios. | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4221 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desactivar controles de seguridad | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desactivar controles de seguridad debido a usuarios con privilegios elevados en los servidores, aplicativos y bases de datos convirtiéndolos en posibles agentes generadores de fallas. | 2022-07-29 | Gestión de accesos privilegiados (8.2) a través del monitoreo de los movimientos del usuario administrador del directorio activo en Elastic. Capacitaciones y sensibilización en torno a la responsabilidad y qué se debe hacer con esos usuarios (6.3). | 2024-03-19 | se mantiene riesgo en pro de mantener la evaluación de los controles de seguridad implementados. | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4221 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desactivar controles de seguridad | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desactivar controles de seguridad debido a usuarios con privilegios elevados en los servidores, aplicativos y bases de datos convirtiéndolos en posibles agentes generadores de fallas. | 2022-07-29 | Gestión de accesos privilegiados (8.2) a través del monitoreo de los movimientos del usuario administrador del directorio activo en Elastic. Capacitaciones y sensibilización en torno a la responsabilidad y qué se debe hacer con esos usuarios (6.3). | 2024-04-22 | Durante el mes no se materializa riesgo, sin embargo se mantiene control mientras se culmina la implementación del endpoint central herramienta con la que se realizará monitoreo en tiempo real. | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4221 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desactivar controles de seguridad | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desactivar controles de seguridad debido a usuarios con privilegios elevados en los servidores, aplicativos y bases de datos convirtiéndolos en posibles agentes generadores de fallas. | 2022-07-29 | Gestión de accesos privilegiados (8.2) a través del monitoreo de los movimientos del usuario administrador del directorio activo en Elastic. Capacitaciones y sensibilización en torno a la responsabilidad y qué se debe hacer con esos usuarios (6.3). | 2024-05-30 | se mantiene control mientras se culmina la implementación del endpoint central herramienta con la que se realizará monitoreo en tiempo real. | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4221 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desactivar controles de seguridad | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desactivar controles de seguridad debido a usuarios con privilegios elevados en los servidores, aplicativos y bases de datos convirtiéndolos en posibles agentes generadores de fallas. | 2022-07-29 | Gestión de accesos privilegiados (8.2) a través del monitoreo de los movimientos del usuario administrador del directorio activo en Elastic. Capacitaciones y sensibilización en torno a la responsabilidad y qué se debe hacer con esos usuarios (6.3). | 2024-06-24 | se mantiene control mientras se culmina la implementación del endpoint central herramienta con la que se realizará monitoreo en tiempo real. van 612 Agentes al momento de este seguimiento de un total de 742. | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4221 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desactivar controles de seguridad | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desactivar controles de seguridad debido a usuarios con privilegios elevados en los servidores, aplicativos y bases de datos convirtiéndolos en posibles agentes generadores de fallas. | 2022-07-29 | Gestión de accesos privilegiados (8.2) a través del monitoreo de los movimientos del usuario administrador del directorio activo en Elastic. Capacitaciones y sensibilización en torno a la responsabilidad y qué se debe hacer con esos usuarios (6.3). | 2024-07-24 | Se mantiene control, ya usuarios no cuentan con privilegios de admin, y se continua con avance del despliegue del endpoint. | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4221 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desactivar controles de seguridad | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desactivar controles de seguridad debido a usuarios con privilegios elevados en los servidores, aplicativos y bases de datos convirtiéndolos en posibles agentes generadores de fallas. | 2022-07-29 | Gestión de accesos privilegiados (8.2) a través del monitoreo de los movimientos del usuario administrador del directorio activo en Elastic. Capacitaciones y sensibilización en torno a la responsabilidad y qué se debe hacer con esos usuarios (6.3). | 2024-08-30 | Se continua con control, para este mes de agosto se culmina implementación del endpoint central con que se verificará que no se cuente con privilegios adicionales en las estaciones. | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4221 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desactivar controles de seguridad | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desactivar controles de seguridad debido a usuarios con privilegios elevados en los servidores, aplicativos y bases de datos convirtiéndolos en posibles agentes generadores de fallas. | 2022-07-29 | Gestión de accesos privilegiados (8.2) a través del monitoreo de los movimientos del usuario administrador del directorio activo en Elastic. Capacitaciones y sensibilización en torno a la responsabilidad y qué se debe hacer con esos usuarios (6.3). | 2024-09-23 | Una vez culminado el despliegue del endpoint central se confirma que no se cuente con usuarios administradores en los equipos de los usuarios. se evaluará en comité el cierre de este riesgo. ya que se tiene controlado por medio de la herramienta MEEC. | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4221 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desactivar controles de seguridad | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desactivar controles de seguridad debido a usuarios con privilegios elevados en los servidores, aplicativos y bases de datos convirtiéndolos en posibles agentes generadores de fallas. | 2022-07-29 | Gestión de accesos privilegiados (8.2) a través del monitoreo de los movimientos del usuario administrador del directorio activo en Elastic. Capacitaciones y sensibilización en torno a la responsabilidad y qué se debe hacer con esos usuarios (6.3). | 2024-10-21 | Monitoreo continuo de los logs de Elastic para identidicar la trazabilidad de los movimientos, sin novedad. | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4221 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desactivar controles de seguridad | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desactivar controles de seguridad debido a usuarios con privilegios elevados en los servidores, aplicativos y bases de datos convirtiéndolos en posibles agentes generadores de fallas. | 2022-07-29 | Gestión de accesos privilegiados (8.2) a través del monitoreo de los movimientos del usuario administrador del directorio activo en Elastic. Capacitaciones y sensibilización en torno a la responsabilidad y qué se debe hacer con esos usuarios (6.3). | 2024-11-21 | Monitoreo continuo de los logs de Elastic para identificar la trazabilidad de los movimientos, sin novedad. Se define por el comité de arquitectura realizar la migración del servidor Elastic a la infraestructura local de Seti. | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4221 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desactivar controles de seguridad | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desactivar controles de seguridad debido a usuarios con privilegios elevados en los servidores, aplicativos y bases de datos convirtiéndolos en posibles agentes generadores de fallas. | 2022-07-29 | Gestión de accesos privilegiados (8.2) a través del monitoreo de los movimientos del usuario administrador del directorio activo en Elastic. Capacitaciones y sensibilización en torno a la responsabilidad y qué se debe hacer con esos usuarios (6.3). | 2024-12-20 | se implementó servidor en ambiente productivo de los logs de Elastic para identificar la trazabilidad de los movimientos. se está en procedo de implementación, análisis y control de los logs. | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4221 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desactivar controles de seguridad | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desactivar controles de seguridad debido a usuarios con privilegios elevados en los servidores, aplicativos y bases de datos convirtiéndolos en posibles agentes generadores de fallas. | 2022-07-29 | Gestión de accesos privilegiados (8.2) a través del monitoreo de los movimientos del usuario administrador del directorio activo en Elastic. Capacitaciones y sensibilización en torno a la responsabilidad y qué se debe hacer con esos usuarios (6.3). | 2025-01-21 | Durante el mes de enero se procede con la migración del monitoreo desde el servidor de pruebas al servidor productivo de elasticsearch | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4221 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desactivar controles de seguridad | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desactivar controles de seguridad debido a usuarios con privilegios elevados en los servidores, aplicativos y bases de datos convirtiéndolos en posibles agentes generadores de fallas. | 2022-07-29 | Gestión de accesos privilegiados (8.2) a través del monitoreo de los movimientos del usuario administrador del directorio activo en Elastic. Capacitaciones y sensibilización en torno a la responsabilidad y qué se debe hacer con esos usuarios (6.3). | 2025-02-21 | Se realiza el monitoreo continuo de logs por medio de elasticsearch para la detección de cambios en los permisos | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4221 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desactivar controles de seguridad | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desactivar controles de seguridad debido a usuarios con privilegios elevados en los servidores, aplicativos y bases de datos convirtiéndolos en posibles agentes generadores de fallas. | 2022-07-29 | Gestión de accesos privilegiados (8.2) a través del monitoreo de los movimientos del usuario administrador del directorio activo en Elastic. Capacitaciones y sensibilización en torno a la responsabilidad y qué se debe hacer con esos usuarios (6.3). | 2025-03-21 | Se realiza el monitoreo continuo de logs por medio de elasticsearch para la detección de cambios en los permisos | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4221 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desactivar controles de seguridad | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desactivar controles de seguridad debido a usuarios con privilegios elevados en los servidores, aplicativos y bases de datos convirtiéndolos en posibles agentes generadores de fallas. | 2022-07-29 | Gestión de accesos privilegiados (8.2) a través del monitoreo de los movimientos del usuario administrador del directorio activo en Elastic. Capacitaciones y sensibilización en torno a la responsabilidad y qué se debe hacer con esos usuarios (6.3). | 2025-04-21 | Se realiza el monitoreo continuo de logs por medio de elasticsearch para la detección de cambios en los permisos. | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4221 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desactivar controles de seguridad | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desactivar controles de seguridad debido a usuarios con privilegios elevados en los servidores, aplicativos y bases de datos convirtiéndolos en posibles agentes generadores de fallas. | 2022-07-29 | Gestión de accesos privilegiados (8.2) a través del monitoreo de los movimientos del usuario administrador del directorio activo en Elastic. Capacitaciones y sensibilización en torno a la responsabilidad y qué se debe hacer con esos usuarios (6.3). | 2025-05-21 | Se realiza el monitoreo continuo de logs por medio de elasticsearch para la detección de cambios en los permisos. | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4221 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desactivar controles de seguridad | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desactivar controles de seguridad debido a usuarios con privilegios elevados en los servidores, aplicativos y bases de datos convirtiéndolos en posibles agentes generadores de fallas. | 2022-07-29 | Gestión de accesos privilegiados (8.2) a través del monitoreo de los movimientos del usuario administrador del directorio activo en Elastic. Capacitaciones y sensibilización en torno a la responsabilidad y qué se debe hacer con esos usuarios (6.3). | 2025-06-20 | Se realiza el monitoreo continuo de logs por medio de elasticsearch para la detección de cambios en los permisos. | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4221 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desactivar controles de seguridad | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desactivar controles de seguridad debido a usuarios con privilegios elevados en los servidores, aplicativos y bases de datos convirtiéndolos en posibles agentes generadores de fallas. | 2022-07-29 | Gestión de accesos privilegiados (8.2) a través del monitoreo de los movimientos del usuario administrador del directorio activo en Elastic. Capacitaciones y sensibilización en torno a la responsabilidad y qué se debe hacer con esos usuarios (6.3). | 2025-07-21 | Se realiza el monitoreo continuo de logs por medio de elasticsearch para la detección de cambios en los permisos. | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4221 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desactivar controles de seguridad | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desactivar controles de seguridad debido a usuarios con privilegios elevados en los servidores, aplicativos y bases de datos convirtiéndolos en posibles agentes generadores de fallas. | 2022-07-29 | Gestión de accesos privilegiados (8.2) a través del monitoreo de los movimientos del usuario administrador del directorio activo en Elastic. Capacitaciones y sensibilización en torno a la responsabilidad y qué se debe hacer con esos usuarios (6.3). | 2025-08-21 | Se realiza el monitoreo continuo de logs por medio de elasticsearch para la detección de cambios en los permisos. | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4221 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desactivar controles de seguridad | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desactivar controles de seguridad debido a usuarios con privilegios elevados en los servidores, aplicativos y bases de datos convirtiéndolos en posibles agentes generadores de fallas. | 2022-07-29 | Gestión de accesos privilegiados (8.2) a través del monitoreo de los movimientos del usuario administrador del directorio activo en Elastic. Capacitaciones y sensibilización en torno a la responsabilidad y qué se debe hacer con esos usuarios (6.3). | 2025-09-22 | Se realiza el monitoreo continuo de logs por medio de elasticsearch para la detección de cambios en los permisos. | 32 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4440 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-15 22:00 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en la atención del servicio de soporte | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Retraso en la atención del servicio de soporte por falta de claridad en el debido proceso por parte de los integrantes generando incumplimientos de los ANS pactados, mala reputación del servicio por cierre de casos sin solución por error en la creación del caso y reprocesos en la solución de los casos. | 2022-09-05 | Incluir en la inducción y re-inducción de los integrantes, cómo registrar los casos por GLPI. Sensibilizar a través de comunicaciones a los integrantes de la organización sobre el correcto registro de los casos por GLPI. | 2023-02-05 | Se han presentado varios incumplimientos en los ANS asociados a la forma de " Reporte de inconsistencias en datos en glpi", debido a que 24 horas es muy poco tiempo para garantizar un buen análisis y ajuste a las inconsistencias en datos. Se propone colocar un ANS distinto para inconsistencia en datos con impacto medio o bajo. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4440 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-15 22:00 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en la atención del servicio de soporte | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Retraso en la atención del servicio de soporte por falta de claridad en el debido proceso por parte de los integrantes generando incumplimientos de los ANS pactados, mala reputación del servicio por cierre de casos sin solución por error en la creación del caso y reprocesos en la solución de los casos. | 2022-09-05 | Incluir en la inducción y re-inducción de los integrantes, cómo registrar los casos por GLPI. Sensibilizar a través de comunicaciones a los integrantes de la organización sobre el correcto registro de los casos por GLPI. | 2023-03-17 | Como medida de incrementar el indicador de cumplimiento en los ANS de incidentes, se divide lo escalado por reporte de inconsistencias de datos entre los temas que están dentro del alcance del equipo de Soluciones y lo que debe realizar el equipo de BD. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4440 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-15 22:00 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en la atención del servicio de soporte | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Retraso en la atención del servicio de soporte por falta de claridad en el debido proceso por parte de los integrantes generando incumplimientos de los ANS pactados, mala reputación del servicio por cierre de casos sin solución por error en la creación del caso y reprocesos en la solución de los casos. | 2022-09-05 | Incluir en la inducción y re-inducción de los integrantes, cómo registrar los casos por GLPI. Sensibilizar a través de comunicaciones a los integrantes de la organización sobre el correcto registro de los casos por GLPI. | 2023-06-08 | El volumen de incidentes no ha sido muy alto en los últimos sprint, garantizando atención oportuna. Adicionalmente los casos los casos que involucran intervención de BD están afectando el indicador de ellos mas no el de nosotros. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4440 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-15 22:00 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en la atención del servicio de soporte | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Retraso en la atención del servicio de soporte por falta de claridad en el debido proceso por parte de los integrantes generando incumplimientos de los ANS pactados, mala reputación del servicio por cierre de casos sin solución por error en la creación del caso y reprocesos en la solución de los casos. | 2022-09-05 | Incluir en la inducción y re-inducción de los integrantes, cómo registrar los casos por GLPI. Sensibilizar a través de comunicaciones a los integrantes de la organización sobre el correcto registro de los casos por GLPI. | 2023-06-29 | Pese a que los incidentes subieron levente con respecto a sprint anteriores, esto no se consideró como una causa de posible incumplimiento en los proyectos. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4440 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-15 22:00 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en la atención del servicio de soporte | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Retraso en la atención del servicio de soporte por falta de claridad en el debido proceso por parte de los integrantes generando incumplimientos de los ANS pactados, mala reputación del servicio por cierre de casos sin solución por error en la creación del caso y reprocesos en la solución de los casos. | 2022-09-05 | Incluir en la inducción y re-inducción de los integrantes, cómo registrar los casos por GLPI. Sensibilizar a través de comunicaciones a los integrantes de la organización sobre el correcto registro de los casos por GLPI. | 2023-07-30 | Se ha garantizado la atención oportuna del servicio sin incumplir con los compromisos en los proyectos. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4440 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-15 22:00 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en la atención del servicio de soporte | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Retraso en la atención del servicio de soporte por falta de claridad en el debido proceso por parte de los integrantes generando incumplimientos de los ANS pactados, mala reputación del servicio por cierre de casos sin solución por error en la creación del caso y reprocesos en la solución de los casos. | 2022-09-05 | Incluir en la inducción y re-inducción de los integrantes, cómo registrar los casos por GLPI. Sensibilizar a través de comunicaciones a los integrantes de la organización sobre el correcto registro de los casos por GLPI. | 2023-08-24 | Se han generado algunos retrasos en éste mes, debido a la ausencia de un consultor con un conocimiento fuerte en diversos temas por motivo de vacaciones. Sin embargo se iniciará un plan para reforzar conocimientos al interior del equipo en algunas herramientas. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4440 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-15 22:00 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en la atención del servicio de soporte | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Retraso en la atención del servicio de soporte por falta de claridad en el debido proceso por parte de los integrantes generando incumplimientos de los ANS pactados, mala reputación del servicio por cierre de casos sin solución por error en la creación del caso y reprocesos en la solución de los casos. | 2022-09-05 | Incluir en la inducción y re-inducción de los integrantes, cómo registrar los casos por GLPI. Sensibilizar a través de comunicaciones a los integrantes de la organización sobre el correcto registro de los casos por GLPI. | 2023-10-04 | Se ha garantizado la atención de los requerimientos , incidentes y proyectos solicitados por los clientes internos, sin presentarse casos de no atención. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4440 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-15 22:00 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en la atención del servicio de soporte | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Retraso en la atención del servicio de soporte por falta de claridad en el debido proceso por parte de los integrantes generando incumplimientos de los ANS pactados, mala reputación del servicio por cierre de casos sin solución por error en la creación del caso y reprocesos en la solución de los casos. | 2022-09-05 | Incluir en la inducción y re-inducción de los integrantes, cómo registrar los casos por GLPI. Sensibilizar a través de comunicaciones a los integrantes de la organización sobre el correcto registro de los casos por GLPI. | 2023-11-28 | Se ha garantizado la atención de los requerimientos , incidentes y proyectos solicitados por los clientes internos, sin presentarse casos de no atención. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4440 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-15 22:00 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en la atención del servicio de soporte | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Retraso en la atención del servicio de soporte por falta de claridad en el debido proceso por parte de los integrantes generando incumplimientos de los ANS pactados, mala reputación del servicio por cierre de casos sin solución por error en la creación del caso y reprocesos en la solución de los casos. | 2022-09-05 | Incluir en la inducción y re-inducción de los integrantes, cómo registrar los casos por GLPI. Sensibilizar a través de comunicaciones a los integrantes de la organización sobre el correcto registro de los casos por GLPI. | 2023-12-30 | Se ha garantizado la atención de los requerimientos , incidentes y proyectos solicitados por los clientes internos, sin presentarse casos de no atención. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4440 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-15 22:00 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en la atención del servicio de soporte | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Retraso en la atención del servicio de soporte por falta de claridad en el debido proceso por parte de los integrantes generando incumplimientos de los ANS pactados, mala reputación del servicio por cierre de casos sin solución por error en la creación del caso y reprocesos en la solución de los casos. | 2022-09-05 | Incluir en la inducción y re-inducción de los integrantes, cómo registrar los casos por GLPI. Sensibilizar a través de comunicaciones a los integrantes de la organización sobre el correcto registro de los casos por GLPI. | 2024-01-30 | Se ha garantizado la atención de los requerimientos , incidentes y proyectos solicitados por los clientes internos, sin presentarse casos de no atención. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4440 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-15 22:00 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en la atención del servicio de soporte | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Retraso en la atención del servicio de soporte por falta de claridad en el debido proceso por parte de los integrantes generando incumplimientos de los ANS pactados, mala reputación del servicio por cierre de casos sin solución por error en la creación del caso y reprocesos en la solución de los casos. | 2022-09-05 | Incluir en la inducción y re-inducción de los integrantes, cómo registrar los casos por GLPI. Sensibilizar a través de comunicaciones a los integrantes de la organización sobre el correcto registro de los casos por GLPI. | 2024-02-29 | Se ha garantizado la atención de los requerimientos , incidentes y proyectos solicitados por los clientes internos, sin presentarse casos de no atención. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4440 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-15 22:00 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en la atención del servicio de soporte | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Retraso en la atención del servicio de soporte por falta de claridad en el debido proceso por parte de los integrantes generando incumplimientos de los ANS pactados, mala reputación del servicio por cierre de casos sin solución por error en la creación del caso y reprocesos en la solución de los casos. | 2022-09-05 | Incluir en la inducción y re-inducción de los integrantes, cómo registrar los casos por GLPI. Sensibilizar a través de comunicaciones a los integrantes de la organización sobre el correcto registro de los casos por GLPI. | 2024-03-19 | Se hace seguimiento y acompañamiento para que los casos que son mal generados por usuarios se oriente para la creación correcta de los mismos. adicional Se ha garantizado la atención de los requerimientos , incidentes y proyectos solicitados por los clientes internos, sin presentarse casos de no atención. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4440 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-15 22:00 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en la atención del servicio de soporte | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Retraso en la atención del servicio de soporte por falta de claridad en el debido proceso por parte de los integrantes generando incumplimientos de los ANS pactados, mala reputación del servicio por cierre de casos sin solución por error en la creación del caso y reprocesos en la solución de los casos. | 2022-09-05 | Incluir en la inducción y re-inducción de los integrantes, cómo registrar los casos por GLPI. Sensibilizar a través de comunicaciones a los integrantes de la organización sobre el correcto registro de los casos por GLPI. | 2024-04-22 | Se Percibe Materialización de Riesgo, por Herramienta SETI Virtual, para la cual se identifica desconocimiento en el proceso de soporte técnico de la aplicación. (No se tiene definido un Analista responsable por el proceso). | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4440 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-15 22:00 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en la atención del servicio de soporte | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Retraso en la atención del servicio de soporte por falta de claridad en el debido proceso por parte de los integrantes generando incumplimientos de los ANS pactados, mala reputación del servicio por cierre de casos sin solución por error en la creación del caso y reprocesos en la solución de los casos. | 2022-09-05 | Incluir en la inducción y re-inducción de los integrantes, cómo registrar los casos por GLPI. Sensibilizar a través de comunicaciones a los integrantes de la organización sobre el correcto registro de los casos por GLPI. | 2024-05-30 | Se hace seguimiento y acompañamiento para que los casos que son mal generados por usuarios se oriente para la creación correcta de los mismos. adicional Se ha garantizado la atención de los requerimientos , incidentes y proyectos solicitados por los clientes internos, sin presentarse casos de no atención. Respecto al inconveniente reportado con Seti Virtual se continua con acompañamiento por demanda a Talento Humano en la formación y seguimiento de la herramienta. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4440 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-15 22:00 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en la atención del servicio de soporte | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Retraso en la atención del servicio de soporte por falta de claridad en el debido proceso por parte de los integrantes generando incumplimientos de los ANS pactados, mala reputación del servicio por cierre de casos sin solución por error en la creación del caso y reprocesos en la solución de los casos. | 2022-09-05 | Incluir en la inducción y re-inducción de los integrantes, cómo registrar los casos por GLPI. Sensibilizar a través de comunicaciones a los integrantes de la organización sobre el correcto registro de los casos por GLPI. | 2024-06-24 | Se continua con seguimiento y acompañamiento para que los casos que son mal generados por usuarios se oriente para la creación correcta de los mismos. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4440 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-15 22:00 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en la atención del servicio de soporte | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Retraso en la atención del servicio de soporte por falta de claridad en el debido proceso por parte de los integrantes generando incumplimientos de los ANS pactados, mala reputación del servicio por cierre de casos sin solución por error en la creación del caso y reprocesos en la solución de los casos. | 2022-09-05 | Incluir en la inducción y re-inducción de los integrantes, cómo registrar los casos por GLPI. Sensibilizar a través de comunicaciones a los integrantes de la organización sobre el correcto registro de los casos por GLPI. | 2024-07-24 | Para el seguimiento del mes no se han presentado eventos asociados, sin embargo se cuenta con personal nuevo en el equipo de soporte por que se hace mayor control. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4440 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-15 22:00 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en la atención del servicio de soporte | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Retraso en la atención del servicio de soporte por falta de claridad en el debido proceso por parte de los integrantes generando incumplimientos de los ANS pactados, mala reputación del servicio por cierre de casos sin solución por error en la creación del caso y reprocesos en la solución de los casos. | 2022-09-05 | Incluir en la inducción y re-inducción de los integrantes, cómo registrar los casos por GLPI. Sensibilizar a través de comunicaciones a los integrantes de la organización sobre el correcto registro de los casos por GLPI. | 2024-08-30 | Se continua con seguimiento a personal nuevo el cual cumple su periodo de prueba. se hace control respecto al plan de onboarding completado con exito. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4440 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-15 22:00 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en la atención del servicio de soporte | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Retraso en la atención del servicio de soporte por falta de claridad en el debido proceso por parte de los integrantes generando incumplimientos de los ANS pactados, mala reputación del servicio por cierre de casos sin solución por error en la creación del caso y reprocesos en la solución de los casos. | 2022-09-05 | Incluir en la inducción y re-inducción de los integrantes, cómo registrar los casos por GLPI. Sensibilizar a través de comunicaciones a los integrantes de la organización sobre el correcto registro de los casos por GLPI. | 2024-09-23 | Para el mes en mención no se presentan eventos asociados al riesgo. se proyecta la salida de uno de los integrantes de Bogotá por que se establece plan de entrega y documentación de los procesos a cargo. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4440 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-15 22:00 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en la atención del servicio de soporte | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Retraso en la atención del servicio de soporte por falta de claridad en el debido proceso por parte de los integrantes generando incumplimientos de los ANS pactados, mala reputación del servicio por cierre de casos sin solución por error en la creación del caso y reprocesos en la solución de los casos. | 2022-09-05 | Incluir en la inducción y re-inducción de los integrantes, cómo registrar los casos por GLPI. Sensibilizar a través de comunicaciones a los integrantes de la organización sobre el correcto registro de los casos por GLPI. | 2024-10-21 | Han disminuido el número de casos mal creados por los usuarios. Sin embargo, se les explica la forma correcta de hacer el regsitro del caso para realizar gestión. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4440 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-15 22:00 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en la atención del servicio de soporte | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Retraso en la atención del servicio de soporte por falta de claridad en el debido proceso por parte de los integrantes generando incumplimientos de los ANS pactados, mala reputación del servicio por cierre de casos sin solución por error en la creación del caso y reprocesos en la solución de los casos. | 2022-09-05 | Incluir en la inducción y re-inducción de los integrantes, cómo registrar los casos por GLPI. Sensibilizar a través de comunicaciones a los integrantes de la organización sobre el correcto registro de los casos por GLPI. | 2024-11-21 | El feedback de los usuarios ha mejorado considerablemente y es evidenciado en las encuestas realizadas por los usuarios cada que atendemos sus casos, destacándose un mayor cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), una optimización en los tiempos de atención y una solución más efectiva de los casos. La cantidad de casos GLPI Creados por error han disminuido, se instruye a los usuarios el correcto uso de las formas de GLPI. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4440 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-15 22:00 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en la atención del servicio de soporte | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Retraso en la atención del servicio de soporte por falta de claridad en el debido proceso por parte de los integrantes generando incumplimientos de los ANS pactados, mala reputación del servicio por cierre de casos sin solución por error en la creación del caso y reprocesos en la solución de los casos. | 2022-09-05 | Incluir en la inducción y re-inducción de los integrantes, cómo registrar los casos por GLPI. Sensibilizar a través de comunicaciones a los integrantes de la organización sobre el correcto registro de los casos por GLPI. | 2025-01-21 | El feedback de los usuarios ha mejorado considerablemente y es evidenciado en las encuestas realizadas por los usuarios cada que atendemos sus casos, destacándose un mayor cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), una optimización en los tiempos de atención y una solución más efectiva de los casos. La cantidad de casos GLPI Creados por error han disminuido, se instruye a los usuarios el correcto uso de las formas de GLPI. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4440 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-15 22:00 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en la atención del servicio de soporte | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Retraso en la atención del servicio de soporte por falta de claridad en el debido proceso por parte de los integrantes generando incumplimientos de los ANS pactados, mala reputación del servicio por cierre de casos sin solución por error en la creación del caso y reprocesos en la solución de los casos. | 2022-09-05 | Incluir en la inducción y re-inducción de los integrantes, cómo registrar los casos por GLPI. Sensibilizar a través de comunicaciones a los integrantes de la organización sobre el correcto registro de los casos por GLPI. | 2025-03-05 | El feedback de los usuarios ha mejorado considerablemente y es evidenciado en las encuestas realizadas por los usuarios cada que atendemos sus casos, destacándose un mayor cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), una optimización en los tiempos de atención y una solución más efectiva de los casos. Seguimos culturizando al usuario para el uso correcto de la herramienta de gestión de GLPI. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4440 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-15 22:00 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en la atención del servicio de soporte | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Retraso en la atención del servicio de soporte por falta de claridad en el debido proceso por parte de los integrantes generando incumplimientos de los ANS pactados, mala reputación del servicio por cierre de casos sin solución por error en la creación del caso y reprocesos en la solución de los casos. | 2022-09-05 | Incluir en la inducción y re-inducción de los integrantes, cómo registrar los casos por GLPI. Sensibilizar a través de comunicaciones a los integrantes de la organización sobre el correcto registro de los casos por GLPI. | 2025-03-21 | El feedback de los usuarios ha mejorado considerablemente, lo cual se refleja en las encuestas realizadas. A pesar de este avance, seguimos trabajando en la culturización de los usuarios para asegurar el uso correcto de la herramienta de gestión GLPI. Además, continuamos capacitando a los analistas para que no descuiden los indicadores, la correcta gestión de tickets, la documentación precisa y clara, así como los cierres oportunos. Estos esfuerzos son clave para mantener la calidad en el servicio y la satisfacción de los usuarios. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4440 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-15 22:00 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en la atención del servicio de soporte | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Retraso en la atención del servicio de soporte por falta de claridad en el debido proceso por parte de los integrantes generando incumplimientos de los ANS pactados, mala reputación del servicio por cierre de casos sin solución por error en la creación del caso y reprocesos en la solución de los casos. | 2022-09-05 | Incluir en la inducción y re-inducción de los integrantes, cómo registrar los casos por GLPI. Sensibilizar a través de comunicaciones a los integrantes de la organización sobre el correcto registro de los casos por GLPI. | 2025-04-21 | Se Encontraron unas Forms de GLPI que estaban asociados al grupo RF-Gestion lo que ocasionaba que todos los casos que cayeran sobre dicho grupo no cumplieran con su ANS. Se realizó el análisis de todas los Forms que llevan dicho grupo (RF-Gestion) y se realizó el respectivo cambio; también se actualizaron las plantillas de cierre y gestión de casos para tener un mejor control y una respuesta más correcta de tickets. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4440 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-15 22:00 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en la atención del servicio de soporte | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Retraso en la atención del servicio de soporte por falta de claridad en el debido proceso por parte de los integrantes generando incumplimientos de los ANS pactados, mala reputación del servicio por cierre de casos sin solución por error en la creación del caso y reprocesos en la solución de los casos. | 2022-09-05 | Incluir en la inducción y re-inducción de los integrantes, cómo registrar los casos por GLPI. Sensibilizar a través de comunicaciones a los integrantes de la organización sobre el correcto registro de los casos por GLPI. | 2025-05-27 | Se Han actualizado y creado nuevos Forms en GLPI, con el fin de garantizar la trazabilidad de la gestión realizada en el equipo de tecnología y así mismo poder entregar respuestas oportunas a nuestro usuario final. También Se evidencio que los Requerimientos en la herramienta de gestión GLPI no esta bien parametrizada y esta contando los días festivos, se escala con admin de la plataforma para revisión. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4440 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-15 22:00 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en la atención del servicio de soporte | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Retraso en la atención del servicio de soporte por falta de claridad en el debido proceso por parte de los integrantes generando incumplimientos de los ANS pactados, mala reputación del servicio por cierre de casos sin solución por error en la creación del caso y reprocesos en la solución de los casos. | 2022-09-05 | Incluir en la inducción y re-inducción de los integrantes, cómo registrar los casos por GLPI. Sensibilizar a través de comunicaciones a los integrantes de la organización sobre el correcto registro de los casos por GLPI. | 2025-07-01 | Se Han actualizado y creado nuevos Forms en GLPI, con el fin de garantizar la trazabilidad de la gestión realizada en el equipo de tecnología y así mismo poder entregar respuestas oportunas a nuestro usuario final. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4440 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-15 22:00 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en la atención del servicio de soporte | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Retraso en la atención del servicio de soporte por falta de claridad en el debido proceso por parte de los integrantes generando incumplimientos de los ANS pactados, mala reputación del servicio por cierre de casos sin solución por error en la creación del caso y reprocesos en la solución de los casos. | 2022-09-05 | Incluir en la inducción y re-inducción de los integrantes, cómo registrar los casos por GLPI. Sensibilizar a través de comunicaciones a los integrantes de la organización sobre el correcto registro de los casos por GLPI. | 2025-07-22 | Se Han actualizado y creado nuevos Forms en GLPI, con el fin de garantizar la trazabilidad de la gestión realizada en el equipo de tecnología y así mismo poder entregar respuestas oportunas a nuestro usuario final. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4440 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-15 22:00 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en la atención del servicio de soporte | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Retraso en la atención del servicio de soporte por falta de claridad en el debido proceso por parte de los integrantes generando incumplimientos de los ANS pactados, mala reputación del servicio por cierre de casos sin solución por error en la creación del caso y reprocesos en la solución de los casos. | 2022-09-05 | Incluir en la inducción y re-inducción de los integrantes, cómo registrar los casos por GLPI. Sensibilizar a través de comunicaciones a los integrantes de la organización sobre el correcto registro de los casos por GLPI. | 2025-08-26 | Se Han actualizado y creado nuevos Forms en GLPI, con el fin de garantizar la trazabilidad de la gestión realizada en el equipo de tecnología y así mismo poder entregar respuestas oportunas a nuestro usuario final. Hemos recibido muy buen feedback por el usuario final. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4440 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-15 22:00 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en la atención del servicio de soporte | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Retraso en la atención del servicio de soporte por falta de claridad en el debido proceso por parte de los integrantes generando incumplimientos de los ANS pactados, mala reputación del servicio por cierre de casos sin solución por error en la creación del caso y reprocesos en la solución de los casos. | 2022-09-05 | Incluir en la inducción y re-inducción de los integrantes, cómo registrar los casos por GLPI. Sensibilizar a través de comunicaciones a los integrantes de la organización sobre el correcto registro de los casos por GLPI. | 2025-09-26 | Se Han actualizado y creado nuevos Forms en GLPI, con el fin de garantizar la trazabilidad de la gestión realizada en el equipo de tecnología y así mismo poder entregar respuestas oportunas a nuestro usuario final. Hemos recibido muy buen feedback por el usuario final. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4441 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-07-22 08:40 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sistema sin soporte y atención | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Sistema sin soporte y atención debido a indisponibilidad del consultor que tiene el conocimiento ocasionando que los temas de soporte y mejoras queden stand by, reputación negativa frente al cliente interno y reprocesos. | 2022-07-22 | Identificar pares en el conocimiento dentro del equipo para reemplazar ausencias de los consultores. | 2023-02-05 | Actualmente se está garantizando que con los conocimientos del equipo se logre suplir el soporte de todas las aplicaciones, sin embargo dentro de los OKR de 2023, se busca reforzar aún más esto garantizando cobertura en todos los frentes de conocimientos requeridos. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4441 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-07-22 08:40 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sistema sin soporte y atención | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Sistema sin soporte y atención debido a indisponibilidad del consultor que tiene el conocimiento ocasionando que los temas de soporte y mejoras queden stand by, reputación negativa frente al cliente interno y reprocesos. | 2022-07-22 | Identificar pares en el conocimiento dentro del equipo para reemplazar ausencias de los consultores. | 2023-03-23 | Se materializa el riesgo con la atención de incidentes del aplicativo Mundo SETI, donde las personas inicialmente proyectadas para dar este soporte, no tenían los conocimientos técnicos, con el fin de que no se vuelva a materializar, se designan un par de personas para atender éste frente y que sí cuentan con los conocimientos requeridos. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4441 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-07-22 08:40 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sistema sin soporte y atención | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Sistema sin soporte y atención debido a indisponibilidad del consultor que tiene el conocimiento ocasionando que los temas de soporte y mejoras queden stand by, reputación negativa frente al cliente interno y reprocesos. | 2022-07-22 | Identificar pares en el conocimiento dentro del equipo para reemplazar ausencias de los consultores. | 2023-06-08 | El esquema de pares dentro del equipo de Soluciones dentro del Q1 ha sido exitoso, eliminando la concentración de conocimiento en una sola persona, sin embargo aún es necesario trabajar más y lograr que el conocimiento de ciertas tecnología sea de dominio de varios integrantes del equipo. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4441 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-07-22 08:40 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sistema sin soporte y atención | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Sistema sin soporte y atención debido a indisponibilidad del consultor que tiene el conocimiento ocasionando que los temas de soporte y mejoras queden stand by, reputación negativa frente al cliente interno y reprocesos. | 2022-07-22 | Identificar pares en el conocimiento dentro del equipo para reemplazar ausencias de los consultores. | 2023-06-29 | Cada vez se fortalece más en el equipo la estructura de Backups y de transferencia de conocimiento para minimizar al máximo la concentración de conocimiento y dependencia del mismo en una sola persona. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4441 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-07-22 08:40 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sistema sin soporte y atención | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Sistema sin soporte y atención debido a indisponibilidad del consultor que tiene el conocimiento ocasionando que los temas de soporte y mejoras queden stand by, reputación negativa frente al cliente interno y reprocesos. | 2022-07-22 | Identificar pares en el conocimiento dentro del equipo para reemplazar ausencias de los consultores. | 2023-07-30 | Hasta el momento se ha garantizado atención a las inconsistencias presentadas en todos los sistemas, sin embargo se tiene alerta en Mundo SETI por ausencia de la persona que más sabe durante el mes de agosto. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4441 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-07-22 08:40 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sistema sin soporte y atención | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Sistema sin soporte y atención debido a indisponibilidad del consultor que tiene el conocimiento ocasionando que los temas de soporte y mejoras queden stand by, reputación negativa frente al cliente interno y reprocesos. | 2022-07-22 | Identificar pares en el conocimiento dentro del equipo para reemplazar ausencias de los consultores. | 2023-08-31 | Hasta el momento se viene garantizando la atención de soporte en todos los aplicativos en caso de incidencias; y se viene trabajando en la gestión del conocimiento de temas críticos y así eliminar dependencias. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4441 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-07-22 08:40 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sistema sin soporte y atención | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Sistema sin soporte y atención debido a indisponibilidad del consultor que tiene el conocimiento ocasionando que los temas de soporte y mejoras queden stand by, reputación negativa frente al cliente interno y reprocesos. | 2022-07-22 | Identificar pares en el conocimiento dentro del equipo para reemplazar ausencias de los consultores. | 2023-10-04 | Se realiza atención a todos los casos, sin embargo algunos no se cumple con el ANS debido a la complejidad técnica o necesidad de validaciones adicionales por parte de entes diferentes a quien monta el caso y el equipo de desarrollo. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4441 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-07-22 08:40 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sistema sin soporte y atención | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Sistema sin soporte y atención debido a indisponibilidad del consultor que tiene el conocimiento ocasionando que los temas de soporte y mejoras queden stand by, reputación negativa frente al cliente interno y reprocesos. | 2022-07-22 | Identificar pares en el conocimiento dentro del equipo para reemplazar ausencias de los consultores. | 2023-11-28 | Se inicia proceso de transferencia de conocimiento entre los equipos de soluciones e infraestructura a fin de crear la figura de pares y garantizar el conocimiento entre las áreas- | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4441 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-07-22 08:40 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sistema sin soporte y atención | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Sistema sin soporte y atención debido a indisponibilidad del consultor que tiene el conocimiento ocasionando que los temas de soporte y mejoras queden stand by, reputación negativa frente al cliente interno y reprocesos. | 2022-07-22 | Identificar pares en el conocimiento dentro del equipo para reemplazar ausencias de los consultores. | 2023-12-30 | Se continua proceso de transferencia de conocimiento entre los equipos de soluciones e infraestructura a fin de crear la figura de pares y garantizar el conocimiento entre las áreas- | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4441 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-07-22 08:40 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sistema sin soporte y atención | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Sistema sin soporte y atención debido a indisponibilidad del consultor que tiene el conocimiento ocasionando que los temas de soporte y mejoras queden stand by, reputación negativa frente al cliente interno y reprocesos. | 2022-07-22 | Identificar pares en el conocimiento dentro del equipo para reemplazar ausencias de los consultores. | 2024-01-30 | Se continua proceso de transferencia de conocimiento entre los equipos de soluciones e infraestructura a fin de crear la figura de pares y garantizar el conocimiento entre las áreas- | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4441 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-07-22 08:40 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sistema sin soporte y atención | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Sistema sin soporte y atención debido a indisponibilidad del consultor que tiene el conocimiento ocasionando que los temas de soporte y mejoras queden stand by, reputación negativa frente al cliente interno y reprocesos. | 2022-07-22 | Identificar pares en el conocimiento dentro del equipo para reemplazar ausencias de los consultores. | 2024-02-29 | Se continua proceso de transferencia de conocimiento entre los equipos de soluciones e infraestructura a fin de crear la figura de pares y garantizar el conocimiento entre las áreas- | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4441 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-07-22 08:40 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sistema sin soporte y atención | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Sistema sin soporte y atención debido a indisponibilidad del consultor que tiene el conocimiento ocasionando que los temas de soporte y mejoras queden stand by, reputación negativa frente al cliente interno y reprocesos. | 2022-07-22 | Identificar pares en el conocimiento dentro del equipo para reemplazar ausencias de los consultores. | 2024-03-19 | Se continua proceso de pares, se invita a personal a participar de los cursos UDEMY ofrecidos por la organización y se acompaña en el proceso de certificación. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4441 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-07-22 08:40 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sistema sin soporte y atención | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Sistema sin soporte y atención debido a indisponibilidad del consultor que tiene el conocimiento ocasionando que los temas de soporte y mejoras queden stand by, reputación negativa frente al cliente interno y reprocesos. | 2022-07-22 | Identificar pares en el conocimiento dentro del equipo para reemplazar ausencias de los consultores. | 2024-04-22 | Durante el mes no se presenta evento asociado al riesgo. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4441 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-07-22 08:40 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sistema sin soporte y atención | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Sistema sin soporte y atención debido a indisponibilidad del consultor que tiene el conocimiento ocasionando que los temas de soporte y mejoras queden stand by, reputación negativa frente al cliente interno y reprocesos. | 2022-07-22 | Identificar pares en el conocimiento dentro del equipo para reemplazar ausencias de los consultores. | 2024-05-30 | Druante el seguimiento no se presentan eventos asociados al riesgo | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4441 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-07-22 08:40 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sistema sin soporte y atención | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Sistema sin soporte y atención debido a indisponibilidad del consultor que tiene el conocimiento ocasionando que los temas de soporte y mejoras queden stand by, reputación negativa frente al cliente interno y reprocesos. | 2022-07-22 | Identificar pares en el conocimiento dentro del equipo para reemplazar ausencias de los consultores. | 2024-06-24 | Para el mes de mayo no presentamos novedad respecto a la indisponibilidad del consultor ni al servicio. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4441 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-07-22 08:40 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sistema sin soporte y atención | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Sistema sin soporte y atención debido a indisponibilidad del consultor que tiene el conocimiento ocasionando que los temas de soporte y mejoras queden stand by, reputación negativa frente al cliente interno y reprocesos. | 2022-07-22 | Identificar pares en el conocimiento dentro del equipo para reemplazar ausencias de los consultores. | 2024-07-24 | Para el mes de Junio no se evidencia materialización del riesgo, sin embargo se tiene especial atención con ocasión de vinculación de personal nuevo. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4441 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-07-22 08:40 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sistema sin soporte y atención | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Sistema sin soporte y atención debido a indisponibilidad del consultor que tiene el conocimiento ocasionando que los temas de soporte y mejoras queden stand by, reputación negativa frente al cliente interno y reprocesos. | 2022-07-22 | Identificar pares en el conocimiento dentro del equipo para reemplazar ausencias de los consultores. | 2024-08-30 | No se ha presentado eventos asociados. se traza plan de documentación y transferencia de conocimiento por la salida de Juan Sebastian finalizando septiempre. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4441 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-07-22 08:40 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sistema sin soporte y atención | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Sistema sin soporte y atención debido a indisponibilidad del consultor que tiene el conocimiento ocasionando que los temas de soporte y mejoras queden stand by, reputación negativa frente al cliente interno y reprocesos. | 2022-07-22 | Identificar pares en el conocimiento dentro del equipo para reemplazar ausencias de los consultores. | 2024-09-26 | Se continua con seguimiento durante el mes de septiembre por la proxima salida de Juan Sebastian, se dejaron videos y documentos intructivos del conocimiento del analista. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4441 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-07-22 08:40 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sistema sin soporte y atención | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Sistema sin soporte y atención debido a indisponibilidad del consultor que tiene el conocimiento ocasionando que los temas de soporte y mejoras queden stand by, reputación negativa frente al cliente interno y reprocesos. | 2022-07-22 | Identificar pares en el conocimiento dentro del equipo para reemplazar ausencias de los consultores. | 2024-10-21 | Se está realizando transferencia de conocimiento a nivel de los desarrollos en producción, los posibles escenarios de errores e incidentes y de cómo abordarlos entre Luis David Corrales a Fabián Rivera. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4441 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-07-22 08:40 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sistema sin soporte y atención | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Sistema sin soporte y atención debido a indisponibilidad del consultor que tiene el conocimiento ocasionando que los temas de soporte y mejoras queden stand by, reputación negativa frente al cliente interno y reprocesos. | 2022-07-22 | Identificar pares en el conocimiento dentro del equipo para reemplazar ausencias de los consultores. | 2024-11-22 | Pese a que en algunos frentes el conocimiento de algunos aplicativos está aún centralizado en ciertos integrantes, ante cualquier incidente o inconveniente hemos contado el personal y el tiempo para atenderlos. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4441 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-07-22 08:40 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sistema sin soporte y atención | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Sistema sin soporte y atención debido a indisponibilidad del consultor que tiene el conocimiento ocasionando que los temas de soporte y mejoras queden stand by, reputación negativa frente al cliente interno y reprocesos. | 2022-07-22 | Identificar pares en el conocimiento dentro del equipo para reemplazar ausencias de los consultores. | 2024-12-20 | Durante el presente mes, se ha brindado la atención oportuna a los incidentes presentados en las aplicaciones. Si bien el equipo de desarrollo atiende múltiples frentes. Los Issues que afectan las funcionalidades en productivo tienen prioridad a través de los canales de GLPI y Azure devops. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4441 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-07-22 08:40 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sistema sin soporte y atención | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Sistema sin soporte y atención debido a indisponibilidad del consultor que tiene el conocimiento ocasionando que los temas de soporte y mejoras queden stand by, reputación negativa frente al cliente interno y reprocesos. | 2022-07-22 | Identificar pares en el conocimiento dentro del equipo para reemplazar ausencias de los consultores. | 2025-03-11 | Se está brindando el soporte priorizado a las aplicaciones en caso de presentarse incidentes que atente contra las funcionalidades. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4441 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-07-22 08:40 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sistema sin soporte y atención | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Sistema sin soporte y atención debido a indisponibilidad del consultor que tiene el conocimiento ocasionando que los temas de soporte y mejoras queden stand by, reputación negativa frente al cliente interno y reprocesos. | 2022-07-22 | Identificar pares en el conocimiento dentro del equipo para reemplazar ausencias de los consultores. | 2025-06-12 | Se coloca en No vigente el riesgo debido a que el equipo técnico ahora se encuentra en la operación. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4441 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-07-22 08:40 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sistema sin soporte y atención | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Sistema sin soporte y atención debido a indisponibilidad del consultor que tiene el conocimiento ocasionando que los temas de soporte y mejoras queden stand by, reputación negativa frente al cliente interno y reprocesos. | 2022-07-22 | Identificar pares en el conocimiento dentro del equipo para reemplazar ausencias de los consultores. | 2025-07-21 | Se coloca en No vigente el riesgo debido a que el equipo técnico ahora se encuentra en la operación. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4671 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:52 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información debido a error humano, ataques externos (Ransomware), virus, ausencia de backups y/o daños de hardware ocasionando pérdida de información, reputación negativa, interrupción total o parcial de la operación y/o multas y sanciones. | 2023-10-09 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Analisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Se realiza respaldo de la información de bases de datos de forma diaria y de sistemas operativos y aplicaciones de forma trimestral (8.13) Pruebas de restauración de información (5.29) | 2023-10-27 | Se inicia con la revision del proceso de generacion de backups, se requiere revisar que los backups no se guarden en carpetas compartidas del servidor, se debe subir una copia a la nube de OCI, y encripcion de los backups | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4671 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:52 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información debido a error humano, ataques externos (Ransomware), virus, ausencia de backups y/o daños de hardware ocasionando pérdida de información, reputación negativa, interrupción total o parcial de la operación y/o multas y sanciones. | 2023-10-09 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Analisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Se realiza respaldo de la información de bases de datos de forma diaria y de sistemas operativos y aplicaciones de forma trimestral (8.13) Pruebas de restauración de información (5.29) | 2023-11-28 | Se realiza confirmación de realización de bakcup, pendiente realizar pruebas de restauración para confirmar integridad. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4671 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:52 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información debido a error humano, ataques externos (Ransomware), virus, ausencia de backups y/o daños de hardware ocasionando pérdida de información, reputación negativa, interrupción total o parcial de la operación y/o multas y sanciones. | 2023-10-09 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Analisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Se realiza respaldo de la información de bases de datos de forma diaria y de sistemas operativos y aplicaciones de forma trimestral (8.13) Pruebas de restauración de información (5.29) | 2023-12-30 | Se realizan pruebas de restauración exitosas. pendiente se entregue documentación de proceso. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4671 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:52 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información debido a error humano, ataques externos (Ransomware), virus, ausencia de backups y/o daños de hardware ocasionando pérdida de información, reputación negativa, interrupción total o parcial de la operación y/o multas y sanciones. | 2023-10-09 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Analisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Se realiza respaldo de la información de bases de datos de forma diaria y de sistemas operativos y aplicaciones de forma trimestral (8.13) Pruebas de restauración de información (5.29) | 2024-01-30 | No se presentan eventos asociados a este riesgo. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4671 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:52 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información debido a error humano, ataques externos (Ransomware), virus, ausencia de backups y/o daños de hardware ocasionando pérdida de información, reputación negativa, interrupción total o parcial de la operación y/o multas y sanciones. | 2023-10-09 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Analisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Se realiza respaldo de la información de bases de datos de forma diaria y de sistemas operativos y aplicaciones de forma trimestral (8.13) Pruebas de restauración de información (5.29) | 2024-02-29 | Se realiza seguimiento a los planes de Backup y respaldo. se confirma proceso exitoso tanto en nube como onpremise | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4671 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:52 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información debido a error humano, ataques externos (Ransomware), virus, ausencia de backups y/o daños de hardware ocasionando pérdida de información, reputación negativa, interrupción total o parcial de la operación y/o multas y sanciones. | 2023-10-09 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Analisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Se realiza respaldo de la información de bases de datos de forma diaria y de sistemas operativos y aplicaciones de forma trimestral (8.13) Pruebas de restauración de información (5.29) | 2024-03-19 | Se garantiza el cumplimiento de la realización de los planes de backup. durante el mes no se presenta inconvenientes de seguridad o indisponibilidad de la infraestructura que soporta los servicios. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4671 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:52 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información debido a error humano, ataques externos (Ransomware), virus, ausencia de backups y/o daños de hardware ocasionando pérdida de información, reputación negativa, interrupción total o parcial de la operación y/o multas y sanciones. | 2023-10-09 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Analisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Se realiza respaldo de la información de bases de datos de forma diaria y de sistemas operativos y aplicaciones de forma trimestral (8.13) Pruebas de restauración de información (5.29) | 2024-04-22 | Se garantiza el cumplimiento de la realización de los planes de backup. durante el mes no se presenta inconvenientes de seguridad o indisponibilidad de la infraestructura que soporta los servicios. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4671 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:52 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información debido a error humano, ataques externos (Ransomware), virus, ausencia de backups y/o daños de hardware ocasionando pérdida de información, reputación negativa, interrupción total o parcial de la operación y/o multas y sanciones. | 2023-10-09 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Analisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Se realiza respaldo de la información de bases de datos de forma diaria y de sistemas operativos y aplicaciones de forma trimestral (8.13) Pruebas de restauración de información (5.29) | 2024-05-30 | se continua con seguimiento de la realización de los planes de backup. durante el mes no se presenta inconvenientes de seguridad o indisponibilidad de la infraestructura que soporta los servicios. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4671 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:52 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información debido a error humano, ataques externos (Ransomware), virus, ausencia de backups y/o daños de hardware ocasionando pérdida de información, reputación negativa, interrupción total o parcial de la operación y/o multas y sanciones. | 2023-10-09 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Analisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Se realiza respaldo de la información de bases de datos de forma diaria y de sistemas operativos y aplicaciones de forma trimestral (8.13) Pruebas de restauración de información (5.29) | 2024-06-24 | Durante el mes de mayo se presentaron Novedades con la NAS de Medellín interrumpiendo los procesos de backup durante fines de semana, se realiza plan de seguimiento a performance y temperatura de la NAS. para garantizar la disponibilidad. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4671 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:52 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información debido a error humano, ataques externos (Ransomware), virus, ausencia de backups y/o daños de hardware ocasionando pérdida de información, reputación negativa, interrupción total o parcial de la operación y/o multas y sanciones. | 2023-10-09 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Analisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Se realiza respaldo de la información de bases de datos de forma diaria y de sistemas operativos y aplicaciones de forma trimestral (8.13) Pruebas de restauración de información (5.29) | 2024-07-24 | Para el mes de Junio, se dio cierre al riesgo con los eventos de la NAS luego de seguimiento y reubicación de la misma en el DC no se presentan mas eventos. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4671 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:52 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información debido a error humano, ataques externos (Ransomware), virus, ausencia de backups y/o daños de hardware ocasionando pérdida de información, reputación negativa, interrupción total o parcial de la operación y/o multas y sanciones. | 2023-10-09 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Analisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Se realiza respaldo de la información de bases de datos de forma diaria y de sistemas operativos y aplicaciones de forma trimestral (8.13) Pruebas de restauración de información (5.29) | 2024-08-30 | para el periodo en seguimiento no se presenta materialización del riesgo. por medio de nuestras consolas de antivirus se han logrado contener intentos de descargas de virus por usuarios y se ha realizado sensibilización del buen uso de los sistemas de información. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4671 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:52 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información debido a error humano, ataques externos (Ransomware), virus, ausencia de backups y/o daños de hardware ocasionando pérdida de información, reputación negativa, interrupción total o parcial de la operación y/o multas y sanciones. | 2023-10-09 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Analisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Se realiza respaldo de la información de bases de datos de forma diaria y de sistemas operativos y aplicaciones de forma trimestral (8.13) Pruebas de restauración de información (5.29) | 2024-09-26 | Se continua con seguimiento a riesgo, no se han presentado eventos asociados. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4671 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:52 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información debido a error humano, ataques externos (Ransomware), virus, ausencia de backups y/o daños de hardware ocasionando pérdida de información, reputación negativa, interrupción total o parcial de la operación y/o multas y sanciones. | 2023-10-09 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Analisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Se realiza respaldo de la información de bases de datos de forma diaria y de sistemas operativos y aplicaciones de forma trimestral (8.13) Pruebas de restauración de información (5.29) | 2024-10-21 | Se realizaron pruebas de continuidad de los servicios de GLPI(julio) y Seti Virtual (octubre) siendo el resultado satisfactorio. Adicionalmente se realizaron pruebas de internet identificando oportunidades de mejora y planes de acción de remediación. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4671 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:52 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información debido a error humano, ataques externos (Ransomware), virus, ausencia de backups y/o daños de hardware ocasionando pérdida de información, reputación negativa, interrupción total o parcial de la operación y/o multas y sanciones. | 2023-10-09 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Analisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Se realiza respaldo de la información de bases de datos de forma diaria y de sistemas operativos y aplicaciones de forma trimestral (8.13) Pruebas de restauración de información (5.29) | 2024-11-21 | No se han presentado eventos relacionados al riesgo | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4671 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:52 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información debido a error humano, ataques externos (Ransomware), virus, ausencia de backups y/o daños de hardware ocasionando pérdida de información, reputación negativa, interrupción total o parcial de la operación y/o multas y sanciones. | 2023-10-09 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Analisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Se realiza respaldo de la información de bases de datos de forma diaria y de sistemas operativos y aplicaciones de forma trimestral (8.13) Pruebas de restauración de información (5.29) | 2024-12-20 | durante el mes de noviembre no se han presentado eventos relacionados al riesgo. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4671 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:52 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información debido a error humano, ataques externos (Ransomware), virus, ausencia de backups y/o daños de hardware ocasionando pérdida de información, reputación negativa, interrupción total o parcial de la operación y/o multas y sanciones. | 2023-10-09 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Analisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Se realiza respaldo de la información de bases de datos de forma diaria y de sistemas operativos y aplicaciones de forma trimestral (8.13) Pruebas de restauración de información (5.29) | 2025-01-21 | No se han presentado eventos relacionados al riesgo | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4671 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:52 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información debido a error humano, ataques externos (Ransomware), virus, ausencia de backups y/o daños de hardware ocasionando pérdida de información, reputación negativa, interrupción total o parcial de la operación y/o multas y sanciones. | 2023-10-09 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Analisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Se realiza respaldo de la información de bases de datos de forma diaria y de sistemas operativos y aplicaciones de forma trimestral (8.13) Pruebas de restauración de información (5.29) | 2025-02-21 | Durante el mes de enero no se han presentado eventos relacionados al riesgo | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4671 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:52 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información debido a error humano, ataques externos (Ransomware), virus, ausencia de backups y/o daños de hardware ocasionando pérdida de información, reputación negativa, interrupción total o parcial de la operación y/o multas y sanciones. | 2023-10-09 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Analisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Se realiza respaldo de la información de bases de datos de forma diaria y de sistemas operativos y aplicaciones de forma trimestral (8.13) Pruebas de restauración de información (5.29) | 2025-03-21 | No se han presentado eventos relacionados al riesgo | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4671 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:52 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información debido a error humano, ataques externos (Ransomware), virus, ausencia de backups y/o daños de hardware ocasionando pérdida de información, reputación negativa, interrupción total o parcial de la operación y/o multas y sanciones. | 2023-10-09 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Analisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Se realiza respaldo de la información de bases de datos de forma diaria y de sistemas operativos y aplicaciones de forma trimestral (8.13) Pruebas de restauración de información (5.29) | 2025-04-21 | No se han presentado eventos relacionados al riesgo | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4671 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:52 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información debido a error humano, ataques externos (Ransomware), virus, ausencia de backups y/o daños de hardware ocasionando pérdida de información, reputación negativa, interrupción total o parcial de la operación y/o multas y sanciones. | 2023-10-09 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Analisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Se realiza respaldo de la información de bases de datos de forma diaria y de sistemas operativos y aplicaciones de forma trimestral (8.13) Pruebas de restauración de información (5.29) | 2025-05-21 | No se han presentado eventos relacionados al riesgo | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4671 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:52 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 6500000 | 0 | Pérdida de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información debido a error humano, ataques externos (Ransomware), virus, ausencia de backups y/o daños de hardware ocasionando pérdida de información, reputación negativa, interrupción total o parcial de la operación y/o multas y sanciones. | 2023-10-09 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Analisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Se realiza respaldo de la información de bases de datos de forma diaria y de sistemas operativos y aplicaciones de forma trimestral (8.13) Pruebas de restauración de información (5.29) | 2025-06-03 | En el mes de abril se realizó ejercicio de Inteligencia de amenazas en donde se identificaron 23 usuarios cuyos accesos y credenciales han sido comprometidos debido a una fuga de información provocada por un malware de tipo infostealer el cual extrae información de los equipos infectados, entre ellos las credenciales. Estos datos incluyen el acceso a diversas plataformas, así mismo se pudo identificar las fechas estimadas de exposición de las credenciales y/o infección. El valor materializado corresponde al costo de la cotización de nuestro proveedor externo encargado de realizar el ejercicio de inteligencia de amenazas. | 24 | 90 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4671 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:52 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información debido a error humano, ataques externos (Ransomware), virus, ausencia de backups y/o daños de hardware ocasionando pérdida de información, reputación negativa, interrupción total o parcial de la operación y/o multas y sanciones. | 2023-10-09 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Analisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Se realiza respaldo de la información de bases de datos de forma diaria y de sistemas operativos y aplicaciones de forma trimestral (8.13) Pruebas de restauración de información (5.29) | 2025-07-21 | Durante el mes de Julio se realizó la eliminación de las cuentas de los usuarios comprometidos y se realizó la creación de cuentas nuevas con el fin de eliminar el riesgo de comprometer las cuentas de raíz. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4671 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:52 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información debido a error humano, ataques externos (Ransomware), virus, ausencia de backups y/o daños de hardware ocasionando pérdida de información, reputación negativa, interrupción total o parcial de la operación y/o multas y sanciones. | 2023-10-09 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Analisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Se realiza respaldo de la información de bases de datos de forma diaria y de sistemas operativos y aplicaciones de forma trimestral (8.13) Pruebas de restauración de información (5.29) | 2025-08-21 | No se han presentado eventos relacionados al riesgo | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 4671 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:52 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Pérdida de información debido a error humano, ataques externos (Ransomware), virus, ausencia de backups y/o daños de hardware ocasionando pérdida de información, reputación negativa, interrupción total o parcial de la operación y/o multas y sanciones. | 2023-10-09 | Asignación de privilegios de acceso desde el Directorio activo (5.18; 8.2) Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Analisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Se realiza respaldo de la información de bases de datos de forma diaria y de sistemas operativos y aplicaciones de forma trimestral (8.13) Pruebas de restauración de información (5.29) | 2025-09-22 | No se han presentado eventos relacionados al riesgo | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 5473 | VIGENTE | 2025-04-11 10:38 | 2025-04-11 10:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupciones en la continuidad del negocio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupciones en la continuidad del negocio debido a situaciones de orden público como: Atentados terroristas, vandalismo (manifestaciones publicas) ocasionando posibles muertes o lesiones personales graves a los integrantes, posibles daños en instalaciones, perdidas económicas y afectación en la continuidad del negocio. | 2025-03-21 | Activar plan de continuidad de negocio y plan de contingencia de infraestructura tecnológica, con el objetivo de analizar la situación de orden publico y tomar decisiones frente a ellas. Activar pólizas de seguro en caso de materialización de novedades de orden publico. |  |  | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2891 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2018-06-29 | Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Análisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2023-01-30 | no se han encontrado accesos no autorizados a los sistemas de SETI. En auditoria de lectoras biometricas en el mes de enero se encuenrtan dos personas sin borrar los accesos en la ciudad de bogota, reportados en la auditoria mensual de seguridad. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2891 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2018-06-29 | Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Análisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2023-02-28 | Se realiza auditoria a todas las cuentas de terceros, incluyendo lectoras y directorio activo, con el fin de encontrar accesos no eliminados. Se encuentra y elimina personal activo en las lectoras de intersoftware (piso 5 medellin) | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2891 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2018-06-29 | Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Análisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2023-03-22 | no se han presentado eventos durante el ultimo mes | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2891 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2018-06-29 | Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Análisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2023-05-02 | se realiza sensibilizacion a los usuarios sobre el uso de la suite de google para desarrollar tareas con los clientes | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2891 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2018-06-29 | Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Análisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2023-05-31 | se realizan capacitaciones de seguridad a todos los integrantes del cliente ATH | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2891 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2018-06-29 | Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Análisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2023-06-29 | se prepara capacitacion sobre desarrollo seguro para los integrantes de XM y el equipo de Soluciones SETI | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2891 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2018-06-29 | Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Análisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2023-07-31 | se dicta capacitacion de desarrollo seguro. Queda pendiente la capacitacion de XM la cual no se realizo por falta de programacion de parte del gerente | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2891 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2018-06-29 | Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Análisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2023-08-23 | Se programa capacitacion de desarrollo seguro para el dia 24 de agosto | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2891 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2018-06-29 | Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Análisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2023-09-26 | Se realiza capacitacion de desarrollo seguro y se monta curso en SETI Virtual / se programan pruebas de hacking etico para ejecutar en octubre | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2891 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2018-06-29 | Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Análisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2023-10-27 | se comienzan con las pruebas de hacking etico y se entregan resultados parciales por parte del proveedor. Se programa capacitacion de seguridad para el mes de noviembre | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2891 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2018-06-29 | Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Análisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2023-11-28 | Se recibe resultado de las pruebas de hacking etico y se entregan resultados parciales por parte del proveedor. Se programa capacitación de seguridad para el mes de noviembre 28, 29 y 30. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2891 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2018-06-29 | Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Análisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2023-12-30 | Se reciben resultados de Hacking ético, y se hacen ajustes, en espera de informa de retest. Adicional el 18 de Diciembre se realiza campaña de ingenieria social Pshising, a 200 usuarios, en espera de presentación de resultados. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2891 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2018-06-29 | Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Análisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2024-01-30 | No se presentan eventos asociados al riesgo mencionado. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2891 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2018-06-29 | Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Análisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2024-02-29 | No se presentan eventos asociados al riesgo mencionado. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2891 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2018-06-29 | Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Análisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2024-03-19 | Se identifica usuario genérico Super Admin de sistema Siesa no se ha realizado su cambio de contraseña, adicional que se esta usando para realización de cambios. Se activa plan de acción para corregir esta práctica. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2891 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2018-06-29 | Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Análisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2024-04-22 | Para el usuario Administrador "siesa1", se continua sin realizar cambio debido a que el cambio de contraseña genera inconvenientes en parametrización de servicios. de manera paralela se ha definido la creación de credenciales nombradas para los analistas a cargo de brindar soporte en este aplicativo como medida paralela. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2891 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2018-06-29 | Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Análisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2024-05-30 | Se realiza seguimiento y no se presenta eventos asociados al riesgo en mención. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2891 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2018-06-29 | Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Análisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2024-06-24 | Durante el mes de Mayo, no se presentan eventos asociados al riesgo. en el mes de mayo se publica nueva versión de POL16 definiendo longitud de contraseña de 12 o más carácteres. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2891 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2018-06-29 | Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Análisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2024-07-24 | Durante el mes de Junio, no se presentan eventos asociados al riesgo. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2891 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2018-06-29 | Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Análisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2024-08-30 | Para el periodo de Julio no se presentaron eventos relacionados con el riesgo en mención. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2891 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2018-06-29 | Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Análisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2024-09-23 | Para el periodo de Agosto, y luego de seguimiento no se identifica la materialización del riesgo. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2891 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2018-06-29 | Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Análisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2024-10-21 | Se encuentra en proceso de ejecución el Ethical Hacking, ya se realizó el análisis de vulnerabilidad con el fin de disminuir el número de vulnerabilidades abiertas. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2891 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2018-06-29 | Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Análisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2024-11-21 | Se realizó el análisis de Hacking ético y se entregó el análisis de vulnerabilidades interno al equipo gryffindor y nos encontramos en proceso de mitigación de las vulnerabilidades encontradas, con el fin de disminuir el número de vulnerabilidades abiertas | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2891 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2018-06-29 | Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Análisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2024-12-20 | Vulnerabilidades Externas: En el informe de Hacking ético en el mes de noviembre 2024, reporto una vulnerabilidad que no representa riesgo a la infraestructura de SETI (documentada en el informe). Vulnerabilidades internas: se encuentra en definición para asumir; ya que la actividad prevista para el reinicio de los servidores y evaluar estas vulnerabilidades fue postergado para el 2025 por definición de congelamiento de cambios en la infraestructura por la dirección. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2891 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2018-06-29 | Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Análisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2025-01-21 | El retest de las vulnerabilidades externas se realizará la última semana del mes de Enero con el fin de determinar la correcta implementación de los controles de Seguridad. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2891 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2018-06-29 | Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Análisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2025-02-21 | Se continua con el proceso de retest externo el cual aún no ha sido culminado por nuestro aliado; Se inicia con el proceso de análisis de vulnerabilidades internas. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2891 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2018-06-29 | Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Análisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2025-03-21 | Se tabulan todas las vulnerabilidades Internas y se crea caso GLPI al equipo de operación Interna (Gryffindor) para iniciar con la remediación. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2891 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2018-06-29 | Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Análisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2025-04-21 | Se realiza retest de análisis de vulnerabilidades Internas y con el apoyo del equipo de Operación Interna (Gryffindor) se realiza el cierre del 8 vulnerabilidades internas. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2891 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2018-06-29 | Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Análisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2025-05-21 | Se realiza retest de análisis de vulnerabilidades Internas y con el apoyo del equipo de Operación Interna (Gryffindor) se realiza el cierre del 31 vulnerabilidades internas logrando un porcentaje de cierre del 52%. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2891 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2018-06-29 | Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Análisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2025-06-20 | Se realiza actualización del software GreenBone para hacer Retest de vulnerabilidades internas y así continuar con el cierre de brechas de seguridad. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2891 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2018-06-29 | Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Análisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2025-07-21 | Se realiza retest de análisis de vulnerabilidades Internas y con el apoyo del equipo de Operación Interna (Gryffindor) se realiza el cierre de 28 vulnerabilidades internas logrando un porcentaje de cierre del 37% | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2891 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2018-06-29 | Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Análisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2025-08-21 | Se realiza retest de análisis de vulnerabilidades Internas y con el apoyo del equipo de Operación Interna (Gryffindor) se realiza el cierre de 5 vulnerabilidades internas logrando un porcentaje de cierre del 43,42% | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2891 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-03-21 09:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Acceso no autorizado a sistemas y/o información confidencial debido a error en la asignación de permisos, contraseñas desprotegidas y/o débiles, uso de usuarios genéricos y/o mala configuración de los sistemas ocasionando pérdida de información, reputación negativa frente al cliente, multas y sanciones, indisponibilidad de los sistemas, y/o modificación de la integridad de los datos. | 2018-06-29 | Implementación de Hardware y software de seguridad informática (8.3) Proveedor encargado de realizar pruebas de Ethical hacking (8.8) Análisis de temas de seguridad, toma de decisiones y atención de incidentes, por medio del Comité de Buenas Prácticas (5.2) Cuatrimestralmente se realizan análisis de vulnerabilidades a nivel de software por medio de Openvas (8.8) Capacitaciones en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3) | 2025-09-22 | Se realiza actualización de Greenbone, se realiza retest de vulnerabilidades y se dan cierre a 2 vulnerabilidades quedando en 45,83, queda pendiente realizar el reinicio para comprobar la aplicación de otras vulnerabilidades. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2910 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor debido a la instalación no autorizada de software ilegal ocasionando posibles sanciones económicas. | 2018-07-11 | Auditorías de software (5.32; 8.19) Cartas de legalidad de software solicitadas a clientes (5.32) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Monitoreo de las consolas para verificar usuario conectado, uso de antivirus y módulo de seguridad (8.15) | 2023-01-30 | se realiza auditoria de software y especialmente enfasis en la desinstalacion de anydesk. Se comienza con cotizacion para la compra de licencias de docker para algunos integrantes de la compañia. Se incluye grafana en el listado de software autorizado | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2910 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor debido a la instalación no autorizada de software ilegal ocasionando posibles sanciones económicas. | 2018-07-11 | Auditorías de software (5.32; 8.19) Cartas de legalidad de software solicitadas a clientes (5.32) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Monitoreo de las consolas para verificar usuario conectado, uso de antivirus y módulo de seguridad (8.15) | 2023-02-28 | se compran las licencias de docker y se asignan los integrantes de los equipos que la solicitaron | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2910 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor debido a la instalación no autorizada de software ilegal ocasionando posibles sanciones económicas. | 2018-07-11 | Auditorías de software (5.32; 8.19) Cartas de legalidad de software solicitadas a clientes (5.32) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Monitoreo de las consolas para verificar usuario conectado, uso de antivirus y módulo de seguridad (8.15) | 2023-03-22 | no se presentan novedades durante el ultimo mes. Por cronograma se tiene auditoria de software para el mes de abril | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2910 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor debido a la instalación no autorizada de software ilegal ocasionando posibles sanciones económicas. | 2018-07-11 | Auditorías de software (5.32; 8.19) Cartas de legalidad de software solicitadas a clientes (5.32) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Monitoreo de las consolas para verificar usuario conectado, uso de antivirus y módulo de seguridad (8.15) | 2023-05-02 | se realiza auditoria de software, los resultados son presentados en el informe mensual. Se comienza con pruebas de la herramienta end point central para la automatizacion de las auditorias de software | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2910 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor debido a la instalación no autorizada de software ilegal ocasionando posibles sanciones económicas. | 2018-07-11 | Auditorías de software (5.32; 8.19) Cartas de legalidad de software solicitadas a clientes (5.32) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Monitoreo de las consolas para verificar usuario conectado, uso de antivirus y módulo de seguridad (8.15) | 2023-05-31 | no se han presentado novedades durante el ultimo mes, la proxima auditoria de software esta programada para el mes de junio | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2910 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor debido a la instalación no autorizada de software ilegal ocasionando posibles sanciones económicas. | 2018-07-11 | Auditorías de software (5.32; 8.19) Cartas de legalidad de software solicitadas a clientes (5.32) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Monitoreo de las consolas para verificar usuario conectado, uso de antivirus y módulo de seguridad (8.15) | 2023-06-29 | se encuentra al usuario Jairo Alberto Cardenas Molina usando en el proyecto Bancolombia el software Docker sin su correcto funcionamiento. Se le pasa informe a Jaime Yesid Alvarez y se le indica que el proyecto debe asumir el costo del licenciamiento. Se planea auditoria de software para todos los integrantes de Bancolombia | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2910 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor debido a la instalación no autorizada de software ilegal ocasionando posibles sanciones económicas. | 2018-07-11 | Auditorías de software (5.32; 8.19) Cartas de legalidad de software solicitadas a clientes (5.32) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Monitoreo de las consolas para verificar usuario conectado, uso de antivirus y módulo de seguridad (8.15) | 2023-07-31 | se informa a Lina Jaramillo que los usuarios de Bancolombia estan usando Docker sin la licencia necesaria. en total se cuenta con 25 usuarios sin licencia. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2910 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor debido a la instalación no autorizada de software ilegal ocasionando posibles sanciones económicas. | 2018-07-11 | Auditorías de software (5.32; 8.19) Cartas de legalidad de software solicitadas a clientes (5.32) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Monitoreo de las consolas para verificar usuario conectado, uso de antivirus y módulo de seguridad (8.15) | 2023-08-23 | De las licencias disponibles de Docker se procede con la asignacion de 10 licencias a usuarios bancolombia. Queda el pendiente de 15 licencias. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2910 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor debido a la instalación no autorizada de software ilegal ocasionando posibles sanciones económicas. | 2018-07-11 | Auditorías de software (5.32; 8.19) Cartas de legalidad de software solicitadas a clientes (5.32) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Monitoreo de las consolas para verificar usuario conectado, uso de antivirus y módulo de seguridad (8.15) | 2023-09-26 | se inicia el proceso de legalizacion de compra de licencias de bancolombia de MyExtra, se evidencia que se hacia uso del programa sin el debido licenciamiento | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2910 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor debido a la instalación no autorizada de software ilegal ocasionando posibles sanciones económicas. | 2018-07-11 | Auditorías de software (5.32; 8.19) Cartas de legalidad de software solicitadas a clientes (5.32) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Monitoreo de las consolas para verificar usuario conectado, uso de antivirus y módulo de seguridad (8.15) | 2023-10-27 | se entrega cotizacion del producto solicitado por bancolombia MyExtra. Esta pendiente la aprobacion de la compra por parte del gerente de proyecto | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2910 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor debido a la instalación no autorizada de software ilegal ocasionando posibles sanciones económicas. | 2018-07-11 | Auditorías de software (5.32; 8.19) Cartas de legalidad de software solicitadas a clientes (5.32) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Monitoreo de las consolas para verificar usuario conectado, uso de antivirus y módulo de seguridad (8.15) | 2023-11-28 | Se retira permiso de usuario administrador, y hasta que no se compre la licencia se deniega el permiso para instalar y ejecutar aplicación MyExtra en dispositivos Seti | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2910 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor debido a la instalación no autorizada de software ilegal ocasionando posibles sanciones económicas. | 2018-07-11 | Auditorías de software (5.32; 8.19) Cartas de legalidad de software solicitadas a clientes (5.32) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Monitoreo de las consolas para verificar usuario conectado, uso de antivirus y módulo de seguridad (8.15) | 2023-12-30 | Se retira permiso de usuario administrador en 86% de dispositivos, aun en avance por completar. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2910 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor debido a la instalación no autorizada de software ilegal ocasionando posibles sanciones económicas. | 2018-07-11 | Auditorías de software (5.32; 8.19) Cartas de legalidad de software solicitadas a clientes (5.32) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Monitoreo de las consolas para verificar usuario conectado, uso de antivirus y módulo de seguridad (8.15) | 2024-01-30 | Se confirma retiro usuario administrador en un 99% de dispositivos de la compañía, se espera auditoria de software en los equipos de los usuarios. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2910 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor debido a la instalación no autorizada de software ilegal ocasionando posibles sanciones económicas. | 2018-07-11 | Auditorías de software (5.32; 8.19) Cartas de legalidad de software solicitadas a clientes (5.32) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Monitoreo de las consolas para verificar usuario conectado, uso de antivirus y módulo de seguridad (8.15) | 2024-02-29 | Se realiza auditoria a equipos identificando listado de software no autorizado. en trabajo conjunto equipo de seguridad y soporte se procede con la desinstalación de los mismos. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2910 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor debido a la instalación no autorizada de software ilegal ocasionando posibles sanciones económicas. | 2018-07-11 | Auditorías de software (5.32; 8.19) Cartas de legalidad de software solicitadas a clientes (5.32) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Monitoreo de las consolas para verificar usuario conectado, uso de antivirus y módulo de seguridad (8.15) | 2024-03-19 | Se realiza durante el mes anterior desinstalación de software no autorizado detectado en auditoria trabajo conjunto equipo de seguridad y soporte. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2910 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor debido a la instalación no autorizada de software ilegal ocasionando posibles sanciones económicas. | 2018-07-11 | Auditorías de software (5.32; 8.19) Cartas de legalidad de software solicitadas a clientes (5.32) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Monitoreo de las consolas para verificar usuario conectado, uso de antivirus y módulo de seguridad (8.15) | 2024-04-22 | Se continua con la desinstalación de software no autorizado, a medida que se ha ido identificando. al momento se esta realizando despliegue del endpoint central con el cual se realizara mejor gobierno de software no autorizado. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2910 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor debido a la instalación no autorizada de software ilegal ocasionando posibles sanciones económicas. | 2018-07-11 | Auditorías de software (5.32; 8.19) Cartas de legalidad de software solicitadas a clientes (5.32) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Monitoreo de las consolas para verificar usuario conectado, uso de antivirus y módulo de seguridad (8.15) | 2024-05-30 | Se continua con despliegue de endpoint central llevamos sobre 400 con este se esta realizando mejor control y gobierno sobre software no autorizado. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2910 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor debido a la instalación no autorizada de software ilegal ocasionando posibles sanciones económicas. | 2018-07-11 | Auditorías de software (5.32; 8.19) Cartas de legalidad de software solicitadas a clientes (5.32) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Monitoreo de las consolas para verificar usuario conectado, uso de antivirus y módulo de seguridad (8.15) | 2024-06-24 | Se continua con despliegue de endpoint central llevamos sobre 612 con este se esta realizando mejor control y gobierno sobre software no autorizado. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2910 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor debido a la instalación no autorizada de software ilegal ocasionando posibles sanciones económicas. | 2018-07-11 | Auditorías de software (5.32; 8.19) Cartas de legalidad de software solicitadas a clientes (5.32) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Monitoreo de las consolas para verificar usuario conectado, uso de antivirus y módulo de seguridad (8.15) | 2024-07-24 | Se Avanza en despliegue del endpoint central con avance de un 90% alcanzando una población de 730 Equipos intervenidos. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2910 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor debido a la instalación no autorizada de software ilegal ocasionando posibles sanciones económicas. | 2018-07-11 | Auditorías de software (5.32; 8.19) Cartas de legalidad de software solicitadas a clientes (5.32) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Monitoreo de las consolas para verificar usuario conectado, uso de antivirus y módulo de seguridad (8.15) | 2024-08-30 | Se culmina con la instalación y despliegue del endpoint central en el total de la población de la organización se procederá a revisar el nivel de cumplimiento y eliminación de software no autorizado. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2910 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor debido a la instalación no autorizada de software ilegal ocasionando posibles sanciones económicas. | 2018-07-11 | Auditorías de software (5.32; 8.19) Cartas de legalidad de software solicitadas a clientes (5.32) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Monitoreo de las consolas para verificar usuario conectado, uso de antivirus y módulo de seguridad (8.15) | 2024-09-23 | Luego del seguimiento se identificaron los equipos que contenian software no autorizado y se procede con su desinstalación. se continuara con monitoreo para identificar que se cumpla en los equipos con el software permitido. que no incumpla con el licenciamiento y propiedad intelectual del software | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2910 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor debido a la instalación no autorizada de software ilegal ocasionando posibles sanciones económicas. | 2018-07-11 | Auditorías de software (5.32; 8.19) Cartas de legalidad de software solicitadas a clientes (5.32) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Monitoreo de las consolas para verificar usuario conectado, uso de antivirus y módulo de seguridad (8.15) | 2024-10-21 | Seguridad de la información genera un reporte de software no permitido, el cual es enviado al equipo de soporte, para que realice la gestión diaria de desinstalación del software no perminitado remanente. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2910 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor debido a la instalación no autorizada de software ilegal ocasionando posibles sanciones económicas. | 2018-07-11 | Auditorías de software (5.32; 8.19) Cartas de legalidad de software solicitadas a clientes (5.32) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Monitoreo de las consolas para verificar usuario conectado, uso de antivirus y módulo de seguridad (8.15) | 2024-11-21 | Seguridad de la información genera un reporte de software no permitido, el cual es enviado al equipo de soporte, para que realice la gestión diaria de desinstalación del software no permitido remanente, adicionalmente se está haciendo el análisis para ser llevado a comité de buenas prácticas sobre el uso de complementos de Google Chrome (Gmail, drive, chrome remote desktop, password manager) | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2910 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor debido a la instalación no autorizada de software ilegal ocasionando posibles sanciones económicas. | 2018-07-11 | Auditorías de software (5.32; 8.19) Cartas de legalidad de software solicitadas a clientes (5.32) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Monitoreo de las consolas para verificar usuario conectado, uso de antivirus y módulo de seguridad (8.15) | 2024-12-20 | Seguridad de la información continua con la generación del reporte de software no permitido actualizado, el cual es enviado al equipo de soporte, para que realice la gestión diaria de desinstalación del software no permitido remanente. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2910 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor debido a la instalación no autorizada de software ilegal ocasionando posibles sanciones económicas. | 2018-07-11 | Auditorías de software (5.32; 8.19) Cartas de legalidad de software solicitadas a clientes (5.32) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Monitoreo de las consolas para verificar usuario conectado, uso de antivirus y módulo de seguridad (8.15) | 2025-01-21 | Seguridad de la información continua con la generación del reporte de software no permitido actualizado, el cual es enviado al equipo de soporte, para que realice la gestión diaria de desinstalación del software no permitido remanente. Este reporte se envia dia de por medio de forma automatizada desde Manage Engine Endpoint Central | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2910 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor debido a la instalación no autorizada de software ilegal ocasionando posibles sanciones económicas. | 2018-07-11 | Auditorías de software (5.32; 8.19) Cartas de legalidad de software solicitadas a clientes (5.32) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Monitoreo de las consolas para verificar usuario conectado, uso de antivirus y módulo de seguridad (8.15) | 2025-02-21 | Seguridad de la información continua con la generación del reporte de software no permitido actualizado, el cual es enviado al equipo de soporte, para que realice la gestión diaria de desinstalación del software no permitido remanente. Este reporte se envía día de por medio de forma automatizada desde Manage Engine Endpoint Central | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2910 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor debido a la instalación no autorizada de software ilegal ocasionando posibles sanciones económicas. | 2018-07-11 | Auditorías de software (5.32; 8.19) Cartas de legalidad de software solicitadas a clientes (5.32) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Monitoreo de las consolas para verificar usuario conectado, uso de antivirus y módulo de seguridad (8.15) | 2025-03-21 | Seguridad de la información continua con la generación del reporte de software no permitido actualizado, el cual es enviado al equipo de soporte, para que realice la gestión diaria de desinstalación del software no permitido remanente. Este reporte se envía día de por medio de forma automatizada desde Manage Engine Endpoint Central | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2910 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor debido a la instalación no autorizada de software ilegal ocasionando posibles sanciones económicas. | 2018-07-11 | Auditorías de software (5.32; 8.19) Cartas de legalidad de software solicitadas a clientes (5.32) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Monitoreo de las consolas para verificar usuario conectado, uso de antivirus y módulo de seguridad (8.15) | 2025-04-21 | Seguridad de la información continua con la generación del reporte de software no permitido actualizado, el cual es enviado al equipo de soporte, para que realice la gestión diaria de desinstalación del software no permitido remanente. Este reporte se envía día de por medio de forma automatizada desde Manage Engine Endpoint Central | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2910 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor debido a la instalación no autorizada de software ilegal ocasionando posibles sanciones económicas. | 2018-07-11 | Auditorías de software (5.32; 8.19) Cartas de legalidad de software solicitadas a clientes (5.32) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Monitoreo de las consolas para verificar usuario conectado, uso de antivirus y módulo de seguridad (8.15) | 2025-05-21 | Seguridad de la información continua con la generación del reporte de software no permitido actualizado, el cual es enviado al equipo de soporte, para que realice la gestión diaria de desinstalación del software no permitido remanente. Este reporte se envía día de por medio de forma automatizada desde Manage Engine Endpoint Central | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2910 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor debido a la instalación no autorizada de software ilegal ocasionando posibles sanciones económicas. | 2018-07-11 | Auditorías de software (5.32; 8.19) Cartas de legalidad de software solicitadas a clientes (5.32) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Monitoreo de las consolas para verificar usuario conectado, uso de antivirus y módulo de seguridad (8.15) | 2025-06-20 | Seguridad de la información continua con la generación del reporte de software no permitido actualizado, el cual es enviado al equipo de soporte, para que realice la gestión diaria de desinstalación del software no permitido remanente. Este reporte se envía día de por medio de forma automatizada desde Manage Engine Endpoint Central | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2910 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor debido a la instalación no autorizada de software ilegal ocasionando posibles sanciones económicas. | 2018-07-11 | Auditorías de software (5.32; 8.19) Cartas de legalidad de software solicitadas a clientes (5.32) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Monitoreo de las consolas para verificar usuario conectado, uso de antivirus y módulo de seguridad (8.15) | 2025-07-21 | Seguridad de la información continua con la generación del reporte de software no permitido actualizado, el cual es enviado al equipo de soporte, para que realice la gestión diaria de desinstalación del software no permitido remanente. Este reporte se envía día de por medio de forma automatizada desde Manage Engine Endpoint Central | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2910 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor debido a la instalación no autorizada de software ilegal ocasionando posibles sanciones económicas. | 2018-07-11 | Auditorías de software (5.32; 8.19) Cartas de legalidad de software solicitadas a clientes (5.32) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Monitoreo de las consolas para verificar usuario conectado, uso de antivirus y módulo de seguridad (8.15) | 2025-08-21 | Seguridad de la información continua con la generación del reporte de software no permitido actualizado, el cual es enviado al equipo de soporte, para que realice la gestión diaria de desinstalación del software no permitido remanente. Este reporte se envía día de por medio de forma automatizada desde Manage Engine Endpoint Central | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 2910 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-04-21 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Incumplimiento de la normativa de derechos de autor debido a la instalación no autorizada de software ilegal ocasionando posibles sanciones económicas. | 2018-07-11 | Auditorías de software (5.32; 8.19) Cartas de legalidad de software solicitadas a clientes (5.32) Capacitaciones y sensibilización en torno a seguridad de la información, grupales o personalizadas por medio de herramientas Corporativas como Seti virtual o Teams (6.3). Monitoreo de las consolas para verificar usuario conectado, uso de antivirus y módulo de seguridad (8.15) | 2025-09-22 | Seguridad de la información continua con la generación del reporte de software no permitido actualizado, el cual es enviado al equipo de soporte, para que realice la gestión diaria de desinstalación del software no permitido remanente. Este reporte se envía día de por medio de forma automatizada desde Manage Engine Endpoint Central. | 33 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 4439 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-12 19:38 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Despliegues a producción con errores e inconsistencias | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Interno | Despliegues a producción con errores e inconsistencias debido al uso de tecnología obsoleta o calidad deficiente del desarrollo, ocasionando inconsistencias en la información de la organización, reprocesos y costos adicionales al proyecto | 2022-07-22 | Realizar validaciones exhaustivas previo al despliegue de los desarrollos y garantice una mayor calidad del requerimiento, por parte del PO, técnicos y funcionales. | 2023-02-05 | Pese a que tuvimos un caso donde un despliegue quedó con algunos temas pendientes, no se debió como tal a un error, si no una falta de claridad entre el equipo desarrollador y BD que se superó con revisiones en conjunto. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 4439 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-12 19:38 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Despliegues a producción con errores e inconsistencias | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Interno | Despliegues a producción con errores e inconsistencias debido al uso de tecnología obsoleta o calidad deficiente del desarrollo, ocasionando inconsistencias en la información de la organización, reprocesos y costos adicionales al proyecto | 2022-07-22 | Realizar validaciones exhaustivas previo al despliegue de los desarrollos y garantice una mayor calidad del requerimiento, por parte del PO, técnicos y funcionales. | 2023-03-23 | El riesgo no se ha materializado, por lo general Infraestructura revisa y aprueba estos despliegues para minimizar la probabilidad de errores. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 4439 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-12 19:38 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Despliegues a producción con errores e inconsistencias | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Interno | Despliegues a producción con errores e inconsistencias debido al uso de tecnología obsoleta o calidad deficiente del desarrollo, ocasionando inconsistencias en la información de la organización, reprocesos y costos adicionales al proyecto | 2022-07-22 | Realizar validaciones exhaustivas previo al despliegue de los desarrollos y garantice una mayor calidad del requerimiento, por parte del PO, técnicos y funcionales. | 2023-06-08 | El riesgo está bajo control debido a las validaciones realizadas por arquitectura empresarial y el apoyo técnico en los diferentes frentes de trabajo. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 4439 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-12 19:38 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Despliegues a producción con errores e inconsistencias | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Interno | Despliegues a producción con errores e inconsistencias debido al uso de tecnología obsoleta o calidad deficiente del desarrollo, ocasionando inconsistencias en la información de la organización, reprocesos y costos adicionales al proyecto | 2022-07-22 | Realizar validaciones exhaustivas previo al despliegue de los desarrollos y garantice una mayor calidad del requerimiento, por parte del PO, técnicos y funcionales. | 2023-06-29 | Se están realizando las pruebas por parte de PO previo a liberar cualquier tema, y se está reforzando con el equipo técnico la importancia de las pruebas unitarias. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 4439 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-12 19:38 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Despliegues a producción con errores e inconsistencias | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Interno | Despliegues a producción con errores e inconsistencias debido al uso de tecnología obsoleta o calidad deficiente del desarrollo, ocasionando inconsistencias en la información de la organización, reprocesos y costos adicionales al proyecto | 2022-07-22 | Realizar validaciones exhaustivas previo al despliegue de los desarrollos y garantice una mayor calidad del requerimiento, por parte del PO, técnicos y funcionales. | 2023-07-30 | Se continúa con una cultura de revisión y validaciones previo a un despliegue, lo que ha hecho que el riesgo no se haya materializado. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 4439 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-12 19:38 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Despliegues a producción con errores e inconsistencias | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Interno | Despliegues a producción con errores e inconsistencias debido al uso de tecnología obsoleta o calidad deficiente del desarrollo, ocasionando inconsistencias en la información de la organización, reprocesos y costos adicionales al proyecto | 2022-07-22 | Realizar validaciones exhaustivas previo al despliegue de los desarrollos y garantice una mayor calidad del requerimiento, por parte del PO, técnicos y funcionales. | 2023-08-31 | Implementación de despliegue continuo en aplicativos como Gestión plus, permite automatizar este proceso y disminuir la probabilidad de ocurrencia de errores. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 4439 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-12 19:38 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Despliegues a producción con errores e inconsistencias | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Interno | Despliegues a producción con errores e inconsistencias debido al uso de tecnología obsoleta o calidad deficiente del desarrollo, ocasionando inconsistencias en la información de la organización, reprocesos y costos adicionales al proyecto | 2022-07-22 | Realizar validaciones exhaustivas previo al despliegue de los desarrollos y garantice una mayor calidad del requerimiento, por parte del PO, técnicos y funcionales. | 2023-10-04 | No se han presentado alertas de errores en las salidas a producción. El despliegue automatizado para las aplicaciones nuevas ha minimizado la ocurrencia de estos. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 4439 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-12 19:38 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Despliegues a producción con errores e inconsistencias | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Interno | Despliegues a producción con errores e inconsistencias debido al uso de tecnología obsoleta o calidad deficiente del desarrollo, ocasionando inconsistencias en la información de la organización, reprocesos y costos adicionales al proyecto | 2022-07-22 | Realizar validaciones exhaustivas previo al despliegue de los desarrollos y garantice una mayor calidad del requerimiento, por parte del PO, técnicos y funcionales. | 2023-11-28 | No se han presentado alertas de errores en las salidas a producción. El despliegue automatizado para las aplicaciones nuevas ha minimizado la ocurrencia de estos. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 4439 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-12 19:38 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Despliegues a producción con errores e inconsistencias | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Interno | Despliegues a producción con errores e inconsistencias debido al uso de tecnología obsoleta o calidad deficiente del desarrollo, ocasionando inconsistencias en la información de la organización, reprocesos y costos adicionales al proyecto | 2022-07-22 | Realizar validaciones exhaustivas previo al despliegue de los desarrollos y garantice una mayor calidad del requerimiento, por parte del PO, técnicos y funcionales. | 2023-12-30 | No se han presentado alertas de errores en las salidas a producción. El despliegue automatizado para las aplicaciones nuevas ha minimizado la ocurrencia de estos. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 4439 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-12 19:38 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Despliegues a producción con errores e inconsistencias | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Interno | Despliegues a producción con errores e inconsistencias debido al uso de tecnología obsoleta o calidad deficiente del desarrollo, ocasionando inconsistencias en la información de la organización, reprocesos y costos adicionales al proyecto | 2022-07-22 | Realizar validaciones exhaustivas previo al despliegue de los desarrollos y garantice una mayor calidad del requerimiento, por parte del PO, técnicos y funcionales. | 2024-01-30 | No se han presentado alertas de errores en las salidas a producción. El despliegue automatizado para las aplicaciones nuevas ha minimizado la ocurrencia de estos. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 4439 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-12 19:38 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Despliegues a producción con errores e inconsistencias | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Interno | Despliegues a producción con errores e inconsistencias debido al uso de tecnología obsoleta o calidad deficiente del desarrollo, ocasionando inconsistencias en la información de la organización, reprocesos y costos adicionales al proyecto | 2022-07-22 | Realizar validaciones exhaustivas previo al despliegue de los desarrollos y garantice una mayor calidad del requerimiento, por parte del PO, técnicos y funcionales. | 2024-02-29 | No se han presentado alertas de errores en las salidas a producción. El despliegue automatizado para las aplicaciones nuevas ha minimizado la ocurrencia de estos. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 4439 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-12 19:38 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Despliegues a producción con errores e inconsistencias | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Interno | Despliegues a producción con errores e inconsistencias debido al uso de tecnología obsoleta o calidad deficiente del desarrollo, ocasionando inconsistencias en la información de la organización, reprocesos y costos adicionales al proyecto | 2022-07-22 | Realizar validaciones exhaustivas previo al despliegue de los desarrollos y garantice una mayor calidad del requerimiento, por parte del PO, técnicos y funcionales. | 2024-03-19 | No se han tenido eventos relacionados con fallas en salidas a producción, se continua en el seguimiento de la aplicación Gestión Plus. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 4439 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-12 19:38 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Despliegues a producción con errores e inconsistencias | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Interno | Despliegues a producción con errores e inconsistencias debido al uso de tecnología obsoleta o calidad deficiente del desarrollo, ocasionando inconsistencias en la información de la organización, reprocesos y costos adicionales al proyecto | 2022-07-22 | Realizar validaciones exhaustivas previo al despliegue de los desarrollos y garantice una mayor calidad del requerimiento, por parte del PO, técnicos y funcionales. | 2024-04-22 | Para la revisión del presente mes no se han presentado fallas con salidas a producción en el momento nos encontramos con el despliegue del aplicativo EndPoint Central. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 4439 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-12 19:38 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Despliegues a producción con errores e inconsistencias | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Interno | Despliegues a producción con errores e inconsistencias debido al uso de tecnología obsoleta o calidad deficiente del desarrollo, ocasionando inconsistencias en la información de la organización, reprocesos y costos adicionales al proyecto | 2022-07-22 | Realizar validaciones exhaustivas previo al despliegue de los desarrollos y garantice una mayor calidad del requerimiento, por parte del PO, técnicos y funcionales. | 2024-05-30 | En el momento no hemos presentado eventos asociados al riesgo. al momento continuamos con el despliegue de la consola del endpoint central con 400 agentes. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 4439 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-12 19:38 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Despliegues a producción con errores e inconsistencias | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Interno | Despliegues a producción con errores e inconsistencias debido al uso de tecnología obsoleta o calidad deficiente del desarrollo, ocasionando inconsistencias en la información de la organización, reprocesos y costos adicionales al proyecto | 2022-07-22 | Realizar validaciones exhaustivas previo al despliegue de los desarrollos y garantice una mayor calidad del requerimiento, por parte del PO, técnicos y funcionales. | 2024-06-24 | En el momento no hemos presentado eventos asociados al riesgo. al momento continuamos con el despliegue de la consola del endpoint central con 612 agentes. Se continua también con salida a producción de Gestión Plus, y Vinculación de personal. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 4439 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-12 19:38 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Despliegues a producción con errores e inconsistencias | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Interno | Despliegues a producción con errores e inconsistencias debido al uso de tecnología obsoleta o calidad deficiente del desarrollo, ocasionando inconsistencias en la información de la organización, reprocesos y costos adicionales al proyecto | 2022-07-22 | Realizar validaciones exhaustivas previo al despliegue de los desarrollos y garantice una mayor calidad del requerimiento, por parte del PO, técnicos y funcionales. | 2024-07-24 | En el momento no hemos presentado eventos asociados al riesgo. Continuamos con el despliegue Agentes endpoint central. Se continua también con salida a producción de Gestión Plus. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 4439 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-12 19:38 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Despliegues a producción con errores e inconsistencias | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Interno | Despliegues a producción con errores e inconsistencias debido al uso de tecnología obsoleta o calidad deficiente del desarrollo, ocasionando inconsistencias en la información de la organización, reprocesos y costos adicionales al proyecto | 2022-07-22 | Realizar validaciones exhaustivas previo al despliegue de los desarrollos y garantice una mayor calidad del requerimiento, por parte del PO, técnicos y funcionales. | 2024-08-30 | Para el mes de Agosto se finalizará la implementación y despliegue del endpoint central logrando tener la cobertura del 100% de nuestros usuarios. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 4439 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-12 19:38 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Despliegues a producción con errores e inconsistencias | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Interno | Despliegues a producción con errores e inconsistencias debido al uso de tecnología obsoleta o calidad deficiente del desarrollo, ocasionando inconsistencias en la información de la organización, reprocesos y costos adicionales al proyecto | 2022-07-22 | Realizar validaciones exhaustivas previo al despliegue de los desarrollos y garantice una mayor calidad del requerimiento, por parte del PO, técnicos y funcionales. | 2024-09-23 | Para el fin de mes de Agosto se culminó la implementación del endpoint central en todos los equipos de la organización. Para el mes de septiembre se trabajará la actualización y migración de GLPI v10 | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 4439 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-12 19:38 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Despliegues a producción con errores e inconsistencias | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Interno | Despliegues a producción con errores e inconsistencias debido al uso de tecnología obsoleta o calidad deficiente del desarrollo, ocasionando inconsistencias en la información de la organización, reprocesos y costos adicionales al proyecto | 2022-07-22 | Realizar validaciones exhaustivas previo al despliegue de los desarrollos y garantice una mayor calidad del requerimiento, por parte del PO, técnicos y funcionales. | 2024-10-21 | Se está trabajando para que las pruebas de PO tengan un mayor nivel de profundidad y el proceso de despliegues ya se encuentra más formalizado y estandarizado. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 4439 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-12 19:38 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Despliegues a producción con errores e inconsistencias | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Interno | Despliegues a producción con errores e inconsistencias debido al uso de tecnología obsoleta o calidad deficiente del desarrollo, ocasionando inconsistencias en la información de la organización, reprocesos y costos adicionales al proyecto | 2022-07-22 | Realizar validaciones exhaustivas previo al despliegue de los desarrollos y garantice una mayor calidad del requerimiento, por parte del PO, técnicos y funcionales. | 2024-11-22 | Durante las últimas semanas se han realizado despliegues a producción sin errores. Las figuras de liderazgo técnico en los frentes y la implementación de despliegue continuo en microservicios, constituyen estrategias que permiten no solo realizar los despliegues más rápido, si no minimizando la probabilidad de inconvenientes. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 4439 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-12 19:38 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Despliegues a producción con errores e inconsistencias | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Interno | Despliegues a producción con errores e inconsistencias debido al uso de tecnología obsoleta o calidad deficiente del desarrollo, ocasionando inconsistencias en la información de la organización, reprocesos y costos adicionales al proyecto | 2022-07-22 | Realizar validaciones exhaustivas previo al despliegue de los desarrollos y garantice una mayor calidad del requerimiento, por parte del PO, técnicos y funcionales. | 2024-12-19 | Riesgo materializado por errores en el despliegue y desarrollos dentro del release que han ocasionado reprocesos. | 23 | 160 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 4439 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-12 19:38 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Despliegues a producción con errores e inconsistencias | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Interno | Despliegues a producción con errores e inconsistencias debido al uso de tecnología obsoleta o calidad deficiente del desarrollo, ocasionando inconsistencias en la información de la organización, reprocesos y costos adicionales al proyecto | 2022-07-22 | Realizar validaciones exhaustivas previo al despliegue de los desarrollos y garantice una mayor calidad del requerimiento, por parte del PO, técnicos y funcionales. | 2025-03-11 | Pese a que en aplicaciones como gestión plus, posterior al despliegue se han presentado algunos incidentes, la causa raíz no obedece a este , dicho análisis se está realizando con arquitectura empresarial y dentro de las causas está ausencia de validaciones en algunos desarrollos por parte del equipo técnico. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 4439 | NO VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-06-12 19:38 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Despliegues a producción con errores e inconsistencias | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Interno | Despliegues a producción con errores e inconsistencias debido al uso de tecnología obsoleta o calidad deficiente del desarrollo, ocasionando inconsistencias en la información de la organización, reprocesos y costos adicionales al proyecto | 2022-07-22 | Realizar validaciones exhaustivas previo al despliegue de los desarrollos y garantice una mayor calidad del requerimiento, por parte del PO, técnicos y funcionales. | 2025-06-12 | Se coloca en No vigente el riesgo debido a que el equipo técnico ahora se encuentra en la operación. | 23 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 5029 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en el proceso de bajas de activos SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en el proceso de bajas de activos SETI por la falta de un proceso estructurado y formalizado que detalle la información necesaria que permita identificar las razones por las que se da de baja el activo desde el punto de vista de la Gerencia de Ti y por no hacer un borrado seguro de la información para la disposición final de los equipos, ocasionando reprocesos y posible fuga de información. | 2024-07-22 | Proceso de baja de activos con borrado seguro de información (6.5; 7.14; 8.10) Generación de actas de baja de activos con mayor detalle de los recursos entregados para el área administrativa para su custodia o disposición final, ya que se encuentran fuera de garantía, han cumplido su ciclo de obsolescencia y/o presentan daños que no permiten su reparación. Esta disposición también se aplica a los equipos perdidos o sustraídos, periféricos y partes. Se actualizan los formatos y se socializa con el equipo de trabajo, adicional se implementa en el inventario un control de garantías de equipos de cómputo. | 2024-09-23 | Se procede con la definición de los criterios para el proceso de baja, adicional se establece procedimiento el cual esta en proceso de aprobación por Lina Jaramillo y Direccion. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 5029 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en el proceso de bajas de activos SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en el proceso de bajas de activos SETI por la falta de un proceso estructurado y formalizado que detalle la información necesaria que permita identificar las razones por las que se da de baja el activo desde el punto de vista de la Gerencia de Ti y por no hacer un borrado seguro de la información para la disposición final de los equipos, ocasionando reprocesos y posible fuga de información. | 2024-07-22 | Proceso de baja de activos con borrado seguro de información (6.5; 7.14; 8.10) Generación de actas de baja de activos con mayor detalle de los recursos entregados para el área administrativa para su custodia o disposición final, ya que se encuentran fuera de garantía, han cumplido su ciclo de obsolescencia y/o presentan daños que no permiten su reparación. Esta disposición también se aplica a los equipos perdidos o sustraídos, periféricos y partes. Se actualizan los formatos y se socializa con el equipo de trabajo, adicional se implementa en el inventario un control de garantías de equipos de cómputo. | 2024-10-21 | Está pendiente la aprobación del proceso propuesta para dar de baja los activos desde el punto de vista de tecnología. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 5029 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en el proceso de bajas de activos SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en el proceso de bajas de activos SETI por la falta de un proceso estructurado y formalizado que detalle la información necesaria que permita identificar las razones por las que se da de baja el activo desde el punto de vista de la Gerencia de Ti y por no hacer un borrado seguro de la información para la disposición final de los equipos, ocasionando reprocesos y posible fuga de información. | 2024-07-22 | Proceso de baja de activos con borrado seguro de información (6.5; 7.14; 8.10) Generación de actas de baja de activos con mayor detalle de los recursos entregados para el área administrativa para su custodia o disposición final, ya que se encuentran fuera de garantía, han cumplido su ciclo de obsolescencia y/o presentan daños que no permiten su reparación. Esta disposición también se aplica a los equipos perdidos o sustraídos, periféricos y partes. Se actualizan los formatos y se socializa con el equipo de trabajo, adicional se implementa en el inventario un control de garantías de equipos de cómputo. | 2024-11-21 | Se está ejecutando el proceso establecido de criterios de obsolescencia, actas de baja y reportes técnicos han sido recibidos sin observaciones. Estamos realizando seguimiento por partes de las áreas interesadas: Administrativo y tecnología. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 5029 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en el proceso de bajas de activos SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en el proceso de bajas de activos SETI por la falta de un proceso estructurado y formalizado que detalle la información necesaria que permita identificar las razones por las que se da de baja el activo desde el punto de vista de la Gerencia de Ti y por no hacer un borrado seguro de la información para la disposición final de los equipos, ocasionando reprocesos y posible fuga de información. | 2024-07-22 | Proceso de baja de activos con borrado seguro de información (6.5; 7.14; 8.10) Generación de actas de baja de activos con mayor detalle de los recursos entregados para el área administrativa para su custodia o disposición final, ya que se encuentran fuera de garantía, han cumplido su ciclo de obsolescencia y/o presentan daños que no permiten su reparación. Esta disposición también se aplica a los equipos perdidos o sustraídos, periféricos y partes. Se actualizan los formatos y se socializa con el equipo de trabajo, adicional se implementa en el inventario un control de garantías de equipos de cómputo. | 2024-12-20 | Aún estamos a la espera de notificación o instrucción por parte del área interesadas: Administrativo y tecnología. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 5029 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en el proceso de bajas de activos SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en el proceso de bajas de activos SETI por la falta de un proceso estructurado y formalizado que detalle la información necesaria que permita identificar las razones por las que se da de baja el activo desde el punto de vista de la Gerencia de Ti y por no hacer un borrado seguro de la información para la disposición final de los equipos, ocasionando reprocesos y posible fuga de información. | 2024-07-22 | Proceso de baja de activos con borrado seguro de información (6.5; 7.14; 8.10) Generación de actas de baja de activos con mayor detalle de los recursos entregados para el área administrativa para su custodia o disposición final, ya que se encuentran fuera de garantía, han cumplido su ciclo de obsolescencia y/o presentan daños que no permiten su reparación. Esta disposición también se aplica a los equipos perdidos o sustraídos, periféricos y partes. Se actualizan los formatos y se socializa con el equipo de trabajo, adicional se implementa en el inventario un control de garantías de equipos de cómputo. | 2025-01-21 | Se esta ejecutando el proceso definido y no se ha tenido ninguna novedad, estamos en cotización de herramientas que nos permitan cumplir con el proceso de borrado seguro. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 5029 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en el proceso de bajas de activos SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en el proceso de bajas de activos SETI por la falta de un proceso estructurado y formalizado que detalle la información necesaria que permita identificar las razones por las que se da de baja el activo desde el punto de vista de la Gerencia de Ti y por no hacer un borrado seguro de la información para la disposición final de los equipos, ocasionando reprocesos y posible fuga de información. | 2024-07-22 | Proceso de baja de activos con borrado seguro de información (6.5; 7.14; 8.10) Generación de actas de baja de activos con mayor detalle de los recursos entregados para el área administrativa para su custodia o disposición final, ya que se encuentran fuera de garantía, han cumplido su ciclo de obsolescencia y/o presentan daños que no permiten su reparación. Esta disposición también se aplica a los equipos perdidos o sustraídos, periféricos y partes. Se actualizan los formatos y se socializa con el equipo de trabajo, adicional se implementa en el inventario un control de garantías de equipos de cómputo. | 2025-03-05 | Se ha realizado la documentación y pruebas utilizando la herramienta para borrado seguro (HDD Low Level Format), y se ha comprobado que cumple con los requisitos del proceso. Actualmente, estamos a la espera de la aprobación para su implementación. Además, nos hemos reunido con el equipo de Gestión Administrativa para estructurar el proceso desde la gestión de activos fijos, involucrando a todas las partes interesadas: Contabilidad, Activos Fijos, Compras y TI. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 5029 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en el proceso de bajas de activos SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en el proceso de bajas de activos SETI por la falta de un proceso estructurado y formalizado que detalle la información necesaria que permita identificar las razones por las que se da de baja el activo desde el punto de vista de la Gerencia de Ti y por no hacer un borrado seguro de la información para la disposición final de los equipos, ocasionando reprocesos y posible fuga de información. | 2024-07-22 | Proceso de baja de activos con borrado seguro de información (6.5; 7.14; 8.10) Generación de actas de baja de activos con mayor detalle de los recursos entregados para el área administrativa para su custodia o disposición final, ya que se encuentran fuera de garantía, han cumplido su ciclo de obsolescencia y/o presentan daños que no permiten su reparación. Esta disposición también se aplica a los equipos perdidos o sustraídos, periféricos y partes. Se actualizan los formatos y se socializa con el equipo de trabajo, adicional se implementa en el inventario un control de garantías de equipos de cómputo. | 2025-03-21 | Actualmente, se está llevando a cabo la construcción del proceso macro por parte del área de Activos Fijos, con el objetivo de controlar la obsolescencia tecnológica, así como la recepción y registro de los nuevos recursos que ingresan a la compañía. Hemos programado varias sesiones en las que estamos revisando las novedades encontradas en la gestión, asegurando que cada aspecto quede registrado de manera clara y correctamente identificado. Esto permitirá una mejor gestión y un mayor conocimiento por parte de las áreas involucradas: Activos Fijos, Contabilidad y Tecnología. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 5029 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en el proceso de bajas de activos SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en el proceso de bajas de activos SETI por la falta de un proceso estructurado y formalizado que detalle la información necesaria que permita identificar las razones por las que se da de baja el activo desde el punto de vista de la Gerencia de Ti y por no hacer un borrado seguro de la información para la disposición final de los equipos, ocasionando reprocesos y posible fuga de información. | 2024-07-22 | Proceso de baja de activos con borrado seguro de información (6.5; 7.14; 8.10) Generación de actas de baja de activos con mayor detalle de los recursos entregados para el área administrativa para su custodia o disposición final, ya que se encuentran fuera de garantía, han cumplido su ciclo de obsolescencia y/o presentan daños que no permiten su reparación. Esta disposición también se aplica a los equipos perdidos o sustraídos, periféricos y partes. Se actualizan los formatos y se socializa con el equipo de trabajo, adicional se implementa en el inventario un control de garantías de equipos de cómputo. | 2025-04-21 | Actualmente nos encontramos atentos al cumplimiento de los espacios por parte del área de Activos Fijos. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 5029 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en el proceso de bajas de activos SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en el proceso de bajas de activos SETI por la falta de un proceso estructurado y formalizado que detalle la información necesaria que permita identificar las razones por las que se da de baja el activo desde el punto de vista de la Gerencia de Ti y por no hacer un borrado seguro de la información para la disposición final de los equipos, ocasionando reprocesos y posible fuga de información. | 2024-07-22 | Proceso de baja de activos con borrado seguro de información (6.5; 7.14; 8.10) Generación de actas de baja de activos con mayor detalle de los recursos entregados para el área administrativa para su custodia o disposición final, ya que se encuentran fuera de garantía, han cumplido su ciclo de obsolescencia y/o presentan daños que no permiten su reparación. Esta disposición también se aplica a los equipos perdidos o sustraídos, periféricos y partes. Se actualizan los formatos y se socializa con el equipo de trabajo, adicional se implementa en el inventario un control de garantías de equipos de cómputo. | 2025-05-27 | Actualmente, se está llevando a cabo la construcción del proceso macro por parte del área de Activos Fijos, se retomo con los lideres de cada area que participa del proceso, el objetivo de controlar la obsolescencia tecnológica, Activos Fijos, Contabilidad y Tecnología. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 5029 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en el proceso de bajas de activos SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en el proceso de bajas de activos SETI por la falta de un proceso estructurado y formalizado que detalle la información necesaria que permita identificar las razones por las que se da de baja el activo desde el punto de vista de la Gerencia de Ti y por no hacer un borrado seguro de la información para la disposición final de los equipos, ocasionando reprocesos y posible fuga de información. | 2024-07-22 | Proceso de baja de activos con borrado seguro de información (6.5; 7.14; 8.10) Generación de actas de baja de activos con mayor detalle de los recursos entregados para el área administrativa para su custodia o disposición final, ya que se encuentran fuera de garantía, han cumplido su ciclo de obsolescencia y/o presentan daños que no permiten su reparación. Esta disposición también se aplica a los equipos perdidos o sustraídos, periféricos y partes. Se actualizan los formatos y se socializa con el equipo de trabajo, adicional se implementa en el inventario un control de garantías de equipos de cómputo. | 2025-07-01 | Actualmente, Se esta en la socialización del proceso para identificar si requiere cambios o se omitió información importante, hemos estado trabajando según las nuevas instrucciones y no se han presentado novedades. Una vez se confirme este será entregado al Sistema de gestión para su aprobación y socialización con la compañía. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 5029 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en el proceso de bajas de activos SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en el proceso de bajas de activos SETI por la falta de un proceso estructurado y formalizado que detalle la información necesaria que permita identificar las razones por las que se da de baja el activo desde el punto de vista de la Gerencia de Ti y por no hacer un borrado seguro de la información para la disposición final de los equipos, ocasionando reprocesos y posible fuga de información. | 2024-07-22 | Proceso de baja de activos con borrado seguro de información (6.5; 7.14; 8.10) Generación de actas de baja de activos con mayor detalle de los recursos entregados para el área administrativa para su custodia o disposición final, ya que se encuentran fuera de garantía, han cumplido su ciclo de obsolescencia y/o presentan daños que no permiten su reparación. Esta disposición también se aplica a los equipos perdidos o sustraídos, periféricos y partes. Se actualizan los formatos y se socializa con el equipo de trabajo, adicional se implementa en el inventario un control de garantías de equipos de cómputo. | 2025-07-22 | Por parte del área administrativa no se ha recibido la política o proceso con correcciones. Seguimos pendientes de ellos. Desde la parte de tecnología los cambios aplicados han sido efectivos. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 5029 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en el proceso de bajas de activos SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en el proceso de bajas de activos SETI por la falta de un proceso estructurado y formalizado que detalle la información necesaria que permita identificar las razones por las que se da de baja el activo desde el punto de vista de la Gerencia de Ti y por no hacer un borrado seguro de la información para la disposición final de los equipos, ocasionando reprocesos y posible fuga de información. | 2024-07-22 | Proceso de baja de activos con borrado seguro de información (6.5; 7.14; 8.10) Generación de actas de baja de activos con mayor detalle de los recursos entregados para el área administrativa para su custodia o disposición final, ya que se encuentran fuera de garantía, han cumplido su ciclo de obsolescencia y/o presentan daños que no permiten su reparación. Esta disposición también se aplica a los equipos perdidos o sustraídos, periféricos y partes. Se actualizan los formatos y se socializa con el equipo de trabajo, adicional se implementa en el inventario un control de garantías de equipos de cómputo. | 2025-08-26 | El área administrativa presentó un primer avance de su proceso de bajas y gestión de activos fijos, con el objetivo de revisarlo conjuntamente con las áreas de Contabilidad y Tecnología. Durante la sesión, se solicitaron varios ajustes, entre ellos unificar la información y aplicar la metodología RACI. Quedamos atentos a la programación de una segunda sesión para revisar nuevamente la información y asegurar que coincida con la manejada por el área de Tecnología. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12847 | ADM_12847_GERENCIA DE TI | Tecnología Interna | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 5029 | VIGENTE | 2025-01-16 08:05 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en el proceso de bajas de activos SETI | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en el proceso de bajas de activos SETI por la falta de un proceso estructurado y formalizado que detalle la información necesaria que permita identificar las razones por las que se da de baja el activo desde el punto de vista de la Gerencia de Ti y por no hacer un borrado seguro de la información para la disposición final de los equipos, ocasionando reprocesos y posible fuga de información. | 2024-07-22 | Proceso de baja de activos con borrado seguro de información (6.5; 7.14; 8.10) Generación de actas de baja de activos con mayor detalle de los recursos entregados para el área administrativa para su custodia o disposición final, ya que se encuentran fuera de garantía, han cumplido su ciclo de obsolescencia y/o presentan daños que no permiten su reparación. Esta disposición también se aplica a los equipos perdidos o sustraídos, periféricos y partes. Se actualizan los formatos y se socializa con el equipo de trabajo, adicional se implementa en el inventario un control de garantías de equipos de cómputo. | 2025-09-26 | El área administrativa presentó un primer avance de su proceso de bajas y gestión de activos fijos, con el objetivo de revisarlo conjuntamente con las áreas de Contabilidad y Tecnología. Durante la sesión, se solicitaron varios ajustes, entre ellos unificar la información y aplicar la metodología RACI. Quedamos atentos a la programación de una segunda sesión para revisar nuevamente la información y asegurar que coincida con la manejada por el área de Tecnología. Activos fijos ya presento la propuesta a la Dirección financiera, no han recibido aprobación. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12849 | CON_12849_FABRICA DESARROLLO | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2025-01-14 17:04 | 2025-08-11 17:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Equipo | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2025-04-01 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2025-05-02 | Estamos en proceso de contratación de equipo con conocimientos en las tecnologías del cliente, para asignarlo a Zona Franca | 2 | 0 |  | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Área - Equipos Base
12849 | CON_12849_FABRICA DESARROLLO | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2025-01-14 17:04 | 2025-08-11 17:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Equipo | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2025-04-01 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2025-06-06 | Se gestiono el aprovisionamiento de dos personas más para el equipo al mes de Julio y se realizará seguimiento trimestral al equipo | 2 | 0 |  | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Área - Equipos Base
12849 | CON_12849_FABRICA DESARROLLO | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Significativo | 5234 | VIGENTE | 2024-11-28 16:35 | 2025-08-11 18:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-14 | Riesgo no materializado, los fuentes y documentación son cargadas en el repositorio Azure administrado por el cliente. | 3 | 0 |  | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12849 | CON_12849_FABRICA DESARROLLO | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Significativo | 5234 | VIGENTE | 2024-11-28 16:35 | 2025-08-11 18:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-03 | Riesgo no materializado, documentación y artefactos correspondientes al proyecto, se entregan utilizando metodología gitflow en repositorios del cliente | 3 | 0 |  | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12849 | CON_12849_FABRICA DESARROLLO | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Significativo | 5234 | VIGENTE | 2024-11-28 16:35 | 2025-08-11 18:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-13 | Riesgo no materializado, documentación y artefactos correspondientes al proyecto, se entregan utilizando metodología gitflow en repositorios del cliente y la documentación diferente al código se maneja en el drive del cliente | 3 | 0 |  | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12851 | ADM_12851_SOPORTE PORTAL BRILLA | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Alto | 5307 | VIGENTE | 2025-01-14 10:35 | 2025-01-14 11:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Transición del servicio | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Falta de documentación del ecosistema de aplicaciones del proyecto, la ausencia de una estrategia de GitFlow para el versionamiento del código fuente y la carencia de una estructura adecuada para el proceso de empalme y contextualización de las aplicaciones, lo que dificulta la transición del servicio. Esta situación surge debido a la falta de una estrategia organizada y documentación actualizada, lo que impide que los miembros del equipo comprendan fácilmente la arquitectura, el flujo de trabajo y la gestión del código. Como consecuencia, se generan incertidumbres y errores en el proceso de transición, lo que extiende significativamente los tiempos de entrega del servicio y aumenta el riesgo de dependencia de terceros, dificultando la adaptación de nuevos miembros y la alineación en los procedimientos y el código. | 2025-01-14 | generar y documentar progresivamente la arquitectura y los procesos del ecosistema de aplicaciones, conforme el equipo avance en el entendimiento y conocimiento de las mismas, asegurando que la documentación esté actualizada y sea clara. A medida que se obtenga mayor claridad sobre las aplicaciones, se elaborarán diagramas detallados que representen la arquitectura, las interdependencias y los flujos de trabajo. Paralelamente, se definirá y propondrá una estrategia estructurada de manejo de versionamiento de código fuente, adaptada a las necesidades del equipo y alineada con las mejores prácticas. Este enfoque garantizará que, a medida que el proyecto evoluciona, la documentación y las estrategias de gestión estén bien fundamentadas y sean escalables, protegiendo así la transición y facilitando la integración y colaboración dentro del equipo. | 2025-03-03 | Riesgo no materializado, con el equipo estamos trabajando de forma autónoma en entender el repositorio de código fuente entregado y la documentación compartida, a fin de reducir los riesgos en el proceso de transición, ya que el proveedor saliente no realizó un proceso de empalme de acuerdo a lo pactado con Promigas. | 6 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12851 | ADM_12851_SOPORTE PORTAL BRILLA | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Alto | 5307 | VIGENTE | 2025-01-14 10:35 | 2025-01-14 11:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Transición del servicio | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Falta de documentación del ecosistema de aplicaciones del proyecto, la ausencia de una estrategia de GitFlow para el versionamiento del código fuente y la carencia de una estructura adecuada para el proceso de empalme y contextualización de las aplicaciones, lo que dificulta la transición del servicio. Esta situación surge debido a la falta de una estrategia organizada y documentación actualizada, lo que impide que los miembros del equipo comprendan fácilmente la arquitectura, el flujo de trabajo y la gestión del código. Como consecuencia, se generan incertidumbres y errores en el proceso de transición, lo que extiende significativamente los tiempos de entrega del servicio y aumenta el riesgo de dependencia de terceros, dificultando la adaptación de nuevos miembros y la alineación en los procedimientos y el código. | 2025-01-14 | generar y documentar progresivamente la arquitectura y los procesos del ecosistema de aplicaciones, conforme el equipo avance en el entendimiento y conocimiento de las mismas, asegurando que la documentación esté actualizada y sea clara. A medida que se obtenga mayor claridad sobre las aplicaciones, se elaborarán diagramas detallados que representen la arquitectura, las interdependencias y los flujos de trabajo. Paralelamente, se definirá y propondrá una estrategia estructurada de manejo de versionamiento de código fuente, adaptada a las necesidades del equipo y alineada con las mejores prácticas. Este enfoque garantizará que, a medida que el proyecto evoluciona, la documentación y las estrategias de gestión estén bien fundamentadas y sean escalables, protegiendo así la transición y facilitando la integración y colaboración dentro del equipo. | 2025-04-29 | Riesgo no materializado, ya hemos logramos avanzar en consolidar un conocimiento de negocio y de las aplicaciones de Promigas para atender los casos de la operación. | 6 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12851 | ADM_12851_SOPORTE PORTAL BRILLA | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Alto | 5307 | VIGENTE | 2025-01-14 10:35 | 2025-01-14 11:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Transición del servicio | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Falta de documentación del ecosistema de aplicaciones del proyecto, la ausencia de una estrategia de GitFlow para el versionamiento del código fuente y la carencia de una estructura adecuada para el proceso de empalme y contextualización de las aplicaciones, lo que dificulta la transición del servicio. Esta situación surge debido a la falta de una estrategia organizada y documentación actualizada, lo que impide que los miembros del equipo comprendan fácilmente la arquitectura, el flujo de trabajo y la gestión del código. Como consecuencia, se generan incertidumbres y errores en el proceso de transición, lo que extiende significativamente los tiempos de entrega del servicio y aumenta el riesgo de dependencia de terceros, dificultando la adaptación de nuevos miembros y la alineación en los procedimientos y el código. | 2025-01-14 | generar y documentar progresivamente la arquitectura y los procesos del ecosistema de aplicaciones, conforme el equipo avance en el entendimiento y conocimiento de las mismas, asegurando que la documentación esté actualizada y sea clara. A medida que se obtenga mayor claridad sobre las aplicaciones, se elaborarán diagramas detallados que representen la arquitectura, las interdependencias y los flujos de trabajo. Paralelamente, se definirá y propondrá una estrategia estructurada de manejo de versionamiento de código fuente, adaptada a las necesidades del equipo y alineada con las mejores prácticas. Este enfoque garantizará que, a medida que el proyecto evoluciona, la documentación y las estrategias de gestión estén bien fundamentadas y sean escalables, protegiendo así la transición y facilitando la integración y colaboración dentro del equipo. | 2025-05-28 | Riesgo no materializado, el equipo se encuentra consolidado en la atención de casos de soporte y desarrollo de evolutivos | 6 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12851 | ADM_12851_SOPORTE PORTAL BRILLA | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Alto | 5307 | VIGENTE | 2025-01-14 10:35 | 2025-01-14 11:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Transición del servicio | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Falta de documentación del ecosistema de aplicaciones del proyecto, la ausencia de una estrategia de GitFlow para el versionamiento del código fuente y la carencia de una estructura adecuada para el proceso de empalme y contextualización de las aplicaciones, lo que dificulta la transición del servicio. Esta situación surge debido a la falta de una estrategia organizada y documentación actualizada, lo que impide que los miembros del equipo comprendan fácilmente la arquitectura, el flujo de trabajo y la gestión del código. Como consecuencia, se generan incertidumbres y errores en el proceso de transición, lo que extiende significativamente los tiempos de entrega del servicio y aumenta el riesgo de dependencia de terceros, dificultando la adaptación de nuevos miembros y la alineación en los procedimientos y el código. | 2025-01-14 | generar y documentar progresivamente la arquitectura y los procesos del ecosistema de aplicaciones, conforme el equipo avance en el entendimiento y conocimiento de las mismas, asegurando que la documentación esté actualizada y sea clara. A medida que se obtenga mayor claridad sobre las aplicaciones, se elaborarán diagramas detallados que representen la arquitectura, las interdependencias y los flujos de trabajo. Paralelamente, se definirá y propondrá una estrategia estructurada de manejo de versionamiento de código fuente, adaptada a las necesidades del equipo y alineada con las mejores prácticas. Este enfoque garantizará que, a medida que el proyecto evoluciona, la documentación y las estrategias de gestión estén bien fundamentadas y sean escalables, protegiendo así la transición y facilitando la integración y colaboración dentro del equipo. | 2025-07-09 | Riesgo no materializado, con el equipo ya nos encontramos consolidados en Promigas haciendo la atención de casos de operación y desarrollando evolutivos de los diferentes aplicativos | 6 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12851 | ADM_12851_SOPORTE PORTAL BRILLA | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Alto | 5307 | VIGENTE | 2025-01-14 10:35 | 2025-01-14 11:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Transición del servicio | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Falta de documentación del ecosistema de aplicaciones del proyecto, la ausencia de una estrategia de GitFlow para el versionamiento del código fuente y la carencia de una estructura adecuada para el proceso de empalme y contextualización de las aplicaciones, lo que dificulta la transición del servicio. Esta situación surge debido a la falta de una estrategia organizada y documentación actualizada, lo que impide que los miembros del equipo comprendan fácilmente la arquitectura, el flujo de trabajo y la gestión del código. Como consecuencia, se generan incertidumbres y errores en el proceso de transición, lo que extiende significativamente los tiempos de entrega del servicio y aumenta el riesgo de dependencia de terceros, dificultando la adaptación de nuevos miembros y la alineación en los procedimientos y el código. | 2025-01-14 | generar y documentar progresivamente la arquitectura y los procesos del ecosistema de aplicaciones, conforme el equipo avance en el entendimiento y conocimiento de las mismas, asegurando que la documentación esté actualizada y sea clara. A medida que se obtenga mayor claridad sobre las aplicaciones, se elaborarán diagramas detallados que representen la arquitectura, las interdependencias y los flujos de trabajo. Paralelamente, se definirá y propondrá una estrategia estructurada de manejo de versionamiento de código fuente, adaptada a las necesidades del equipo y alineada con las mejores prácticas. Este enfoque garantizará que, a medida que el proyecto evoluciona, la documentación y las estrategias de gestión estén bien fundamentadas y sean escalables, protegiendo así la transición y facilitando la integración y colaboración dentro del equipo. | 2025-08-13 | Riesgo no materializado, con el equipo ya nos encontramos consolidados en Promigas haciendo la atención de casos de operación y desarrollando evolutivos de los diferentes aplicativos | 6 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12851 | ADM_12851_SOPORTE PORTAL BRILLA | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Alto | 5307 | VIGENTE | 2025-01-14 10:35 | 2025-01-14 11:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Transición del servicio | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Falta de documentación del ecosistema de aplicaciones del proyecto, la ausencia de una estrategia de GitFlow para el versionamiento del código fuente y la carencia de una estructura adecuada para el proceso de empalme y contextualización de las aplicaciones, lo que dificulta la transición del servicio. Esta situación surge debido a la falta de una estrategia organizada y documentación actualizada, lo que impide que los miembros del equipo comprendan fácilmente la arquitectura, el flujo de trabajo y la gestión del código. Como consecuencia, se generan incertidumbres y errores en el proceso de transición, lo que extiende significativamente los tiempos de entrega del servicio y aumenta el riesgo de dependencia de terceros, dificultando la adaptación de nuevos miembros y la alineación en los procedimientos y el código. | 2025-01-14 | generar y documentar progresivamente la arquitectura y los procesos del ecosistema de aplicaciones, conforme el equipo avance en el entendimiento y conocimiento de las mismas, asegurando que la documentación esté actualizada y sea clara. A medida que se obtenga mayor claridad sobre las aplicaciones, se elaborarán diagramas detallados que representen la arquitectura, las interdependencias y los flujos de trabajo. Paralelamente, se definirá y propondrá una estrategia estructurada de manejo de versionamiento de código fuente, adaptada a las necesidades del equipo y alineada con las mejores prácticas. Este enfoque garantizará que, a medida que el proyecto evoluciona, la documentación y las estrategias de gestión estén bien fundamentadas y sean escalables, protegiendo así la transición y facilitando la integración y colaboración dentro del equipo. | 2025-09-25 | Riesgo no materializado, con el equipo estamos trabajando de forma autónoma en entender el repositorio de código fuente entregado y la documentación compartida, a fin de reducir los riesgos en el proceso de transición. | 6 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12851 | ADM_12851_SOPORTE PORTAL BRILLA | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2025-01-14 10:02 | 2025-01-14 10:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Talentos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2025-01-14 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con más personal. | 2025-04-29 | A pesar de contar con cuatro colaboradores asignados al cliente para la operación del proyecto de soporte, la carencia de un perfil con sólidos conocimientos en Flutter ha impactado negativamente en los tiempos de resolución, elevando los SLA por encima del promedio. Este gap técnico ha dificultado la atención eficiente de casos específicos que requieren dominio de dicha tecnología. Actualmente, el equipo de selección avanza en la búsqueda de un profesional especializado en Flutter para incorporarlo al proyecto, gestión registrada bajo el GLPI 238089. Estamos comprometidos con normalizar los SLA una vez se complete esta contratación, asegurando la capacidad técnica requerida. | 3 | 0 |  | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12851 | ADM_12851_SOPORTE PORTAL BRILLA | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2025-01-14 10:02 | 2025-01-14 10:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Talentos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2025-01-14 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con más personal. | 2025-07-09 | Riesgo no materializado, se cuenta con el equipo conformado asignado al proyecto | 3 | 0 |  | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12851 | ADM_12851_SOPORTE PORTAL BRILLA | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2025-01-14 10:02 | 2025-01-14 10:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Talentos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2025-01-14 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con más personal. | 2025-09-25 | A pesar de contar con cuatro colaboradores asignados al cliente para la operación del proyecto de soporte, la carencia de un perfil con sólidos conocimientos en Flutter, ya se viene subsanando con la experiencia que se viene tomando dentro del proyecto. | 3 | 0 |  | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12851 | ADM_12851_SOPORTE PORTAL BRILLA | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 5239 | VIGENTE | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 08:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-17 | Riesgo no materializado, el proyecto recién inició el 7 de enero, y aún el equipo no cuenta con permisos y usuarios a los repositorios del cliente, este tiempo hemos estado en sesiones de transferencia de conocimiento con el equipo de Brilla, por lo cual no ha existido intercambio de información. | 7 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12851 | ADM_12851_SOPORTE PORTAL BRILLA | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 5239 | VIGENTE | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 08:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-03 | Riesgo no materializado, documentación y artefactos correspondientes al proyecto, se entregan utilizando metodología gitflow en repositorios del cliente | 7 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12851 | ADM_12851_SOPORTE PORTAL BRILLA | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 5239 | VIGENTE | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 08:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-29 | Riesgo no materializado, las entregas se hacen a través de Azure Repos, basado en una estrategia de ramas para evitar la perdida de información | 7 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12851 | ADM_12851_SOPORTE PORTAL BRILLA | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 5239 | VIGENTE | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 08:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-28 | Riesgo no materializado, no se han registrado incidentes relacionados con la pérdida o filtración de datos confidenciales de clientes. Se mantienen activos los controles preventivos establecidos (encriptación, políticas de acceso, formación en seguridad) para mitigar su posible ocurrencia. No obstante, dada la criticidad de la información y las amenazas externas en evolución, se continuará con el monitoreo periódico de los sistemas y la revisión de protocolos para garantizar su efectividad permanente. | 7 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12851 | ADM_12851_SOPORTE PORTAL BRILLA | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 5239 | VIGENTE | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 08:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-09 | Riesgo no materializado, el código fuente de los requerimientos que se abordan en el proyecto se gestionan a través de repositorio git administrado por el cliente. | 7 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12851 | ADM_12851_SOPORTE PORTAL BRILLA | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 5239 | VIGENTE | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 08:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-13 | Riesgo no materializado, el código fuente de los requerimientos que se abordan se gestionan a través de repositorio git administrado por el cliente. | 7 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12851 | ADM_12851_SOPORTE PORTAL BRILLA | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 5239 | VIGENTE | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 08:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-25 | Riesgo no materializado, documentación y artefactos correspondientes al proyecto, se entregan utilizando metodología gitflow. | 7 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12852 | CON_12852_BOLSA DE 100 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5249 | VIGENTE | 2024-12-09 10:14 | 2024-12-10 08:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-03 | Se controlan los accesos al keepas del cliente para garantizar que solo los consultores asignados al proyecto puedan acceder a l información del cliente. | 12 | 0 | MENSUAL | LEGIS EDITORES S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12852 | CON_12852_BOLSA DE 100 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5249 | VIGENTE | 2024-12-09 10:14 | 2024-12-10 08:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-25 | Se controlan los accesos al keepas por parte de los consultores para así garantizar que solo los asignados al proyecto puedan acceder a la información del cliente. | 12 | 0 | MENSUAL | LEGIS EDITORES S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12852 | CON_12852_BOLSA DE 100 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5249 | VIGENTE | 2024-12-09 10:14 | 2024-12-10 08:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-21 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan los accesos al keepass del cliente y su información. | 12 | 0 | MENSUAL | LEGIS EDITORES S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12852 | CON_12852_BOLSA DE 100 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5249 | VIGENTE | 2024-12-09 10:14 | 2024-12-10 08:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-16 | Se garantiza que solo los consultores del equipo puedan tener acceso al keepas del cliente y su información | 12 | 0 | MENSUAL | LEGIS EDITORES S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12852 | CON_12852_BOLSA DE 100 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5249 | VIGENTE | 2024-12-09 10:14 | 2024-12-10 08:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-06 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al keepass y puedan ver la información del cliente. | 12 | 0 | MENSUAL | LEGIS EDITORES S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12852 | CON_12852_BOLSA DE 100 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5249 | VIGENTE | 2024-12-09 10:14 | 2024-12-10 08:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-22 | Se asegura que únicamente los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que solo ellos puedan ver la información del cliente | 12 | 0 | MENSUAL | LEGIS EDITORES S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12852 | CON_12852_BOLSA DE 100 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5249 | VIGENTE | 2024-12-09 10:14 | 2024-12-10 08:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-18 | Se asegura que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. | 12 | 0 | MENSUAL | LEGIS EDITORES S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12852 | CON_12852_BOLSA DE 100 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5249 | VIGENTE | 2024-12-09 10:14 | 2024-12-10 08:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-08 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de modo que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. Esto ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos. | 12 | 0 | MENSUAL | LEGIS EDITORES S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12852 | CON_12852_BOLSA DE 100 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5249 | VIGENTE | 2024-12-09 10:14 | 2024-12-10 08:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-29 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados a cada proyecto tengan acceso a KeePass, para que solo ellos puedan ver la información del cliente. Esto nos ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo la información importante de manera efectiva. | 12 | 0 | MENSUAL | LEGIS EDITORES S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12852 | CON_12852_BOLSA DE 100 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5249 | VIGENTE | 2024-12-09 10:14 | 2024-12-10 08:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-16 | Nos aseguramos de que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida contribuye a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo de manera efectiva la información sensible. | 12 | 0 | MENSUAL | LEGIS EDITORES S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12852 | CON_12852_BOLSA DE 100 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5249 | VIGENTE | 2024-12-09 10:14 | 2024-12-10 08:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-10 | Se ha establecido que el acceso a KeePass esté restringido exclusivamente a los consultores asignados a cada proyecto, asegurando que únicamente ellos puedan visualizar la información correspondiente del cliente. Esta medida refuerza la confidencialidad y la seguridad de los datos, garantizando una protección efectiva de la información sensible. | 12 | 0 | MENSUAL | LEGIS EDITORES S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12852 | CON_12852_BOLSA DE 100 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 18:38 | 2025-04-22 18:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-04-22 | Estamos realizando una rotación de consultores en la atención del proyecto para asegurarnos de que todo el equipo tenga la oportunidad de aprender y comprender a fondo el negocio del cliente y sus operaciones. De esta manera, podemos ofrecer un servicio más completo y bien informado. | 6 | 0 | MENSUAL | LEGIS EDITORES S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12852 | CON_12852_BOLSA DE 100 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 18:38 | 2025-04-22 18:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-05-18 | Estamos realizando una rotación de consultores en la atención del proyecto para que todo el equipo tenga la oportunidad de aprender y comprender en profundidad el negocio del cliente y sus operaciones. De esta manera, podemos ofrecer un servicio más completo, preparado y bien informado. | 6 | 0 | MENSUAL | LEGIS EDITORES S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12852 | CON_12852_BOLSA DE 100 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 18:38 | 2025-04-22 18:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-06-08 | Actualmente, estamos llevando a cabo una rotación de consultores en la atención del proyecto con el objetivo de que todo el equipo tenga la oportunidad de aprender y comprender en profundidad el negocio del cliente y sus operaciones. De esta manera, podemos ofrecer un servicio más completo, preparado y bien informado, garantizando así la mejor atención posible. | 6 | 0 | MENSUAL | LEGIS EDITORES S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12852 | CON_12852_BOLSA DE 100 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 18:38 | 2025-04-22 18:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-06-29 | Actualmente, estamos llevando a cabo una rotación de consultores en la atención del proyecto con el objetivo de que todo el equipo tenga la oportunidad de aprender y comprender en profundidad el negocio del cliente y sus operaciones. De esta manera, podemos ofrecer un servicio más completo, preparado y bien informado, garantizando así la mejor atención posible. | 6 | 0 | MENSUAL | LEGIS EDITORES S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12852 | CON_12852_BOLSA DE 100 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 18:38 | 2025-04-22 18:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-07-16 | Actualmente, estamos realizando una rotación de consultores en la gestión del proyecto con el propósito de brindar a todo el equipo la oportunidad de adquirir un conocimiento profundo y completo sobre el negocio del cliente y sus operaciones. Esta estrategia nos permite ofrecer un servicio más integral, preparado y bien fundamentado, asegurando así la mejor atención posible. | 6 | 0 | MENSUAL | LEGIS EDITORES S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12852 | CON_12852_BOLSA DE 100 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 18:38 | 2025-04-22 18:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-08-10 | Actualmente estamos implementando una rotación de consultores en la gestión del proyecto, con el objetivo de que todo el equipo tenga la oportunidad de adquirir un conocimiento profundo y completo sobre el negocio y las operaciones del cliente. | 6 | 0 | MENSUAL | LEGIS EDITORES S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12853 | CON_12853_MIGRACION Y ACTUALIZACION BASE | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5250 | VIGENTE | 2024-12-09 11:08 | 2024-12-09 11:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente, | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-13 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 6 | 0 | MENSUAL | COLOMBIA MOVIL S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12853 | CON_12853_MIGRACION Y ACTUALIZACION BASE | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5250 | VIGENTE | 2024-12-09 11:08 | 2024-12-09 11:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente, | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-18 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 6 | 0 | MENSUAL | COLOMBIA MOVIL S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12853 | CON_12853_MIGRACION Y ACTUALIZACION BASE | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5250 | VIGENTE | 2024-12-09 11:08 | 2024-12-09 11:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente, | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-14 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 6 | 0 | MENSUAL | COLOMBIA MOVIL S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12853 | CON_12853_MIGRACION Y ACTUALIZACION BASE | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5250 | VIGENTE | 2024-12-09 11:08 | 2024-12-09 11:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente, | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-11 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 6 | 0 | MENSUAL | COLOMBIA MOVIL S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12853 | CON_12853_MIGRACION Y ACTUALIZACION BASE | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5250 | VIGENTE | 2024-12-09 11:08 | 2024-12-09 11:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente, | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-09 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 6 | 0 | MENSUAL | COLOMBIA MOVIL S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12853 | CON_12853_MIGRACION Y ACTUALIZACION BASE | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5250 | VIGENTE | 2024-12-09 11:08 | 2024-12-09 11:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente, | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-06 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 6 | 0 | MENSUAL | COLOMBIA MOVIL S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12854 | CON_12854_MIGRACION ICBS BANCO DE BOGOTA | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 5251 | NO VIGENTE | 2024-12-10 08:32 | 2025-09-29 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-10 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-25 | Se han asignado los privilegios correspondientes para la implementación del proyecto a fin de asegurar que no se tenga pérdida de información confidencial del cliente. | 3 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12854 | CON_12854_MIGRACION ICBS BANCO DE BOGOTA | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 5251 | NO VIGENTE | 2024-12-10 08:32 | 2025-09-29 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-10 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-28 | Se han asignado los privilegios correspondientes para la implementación del proyecto a fin de asegurar que no se tenga pérdida de información confidencial del cliente. | 3 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12854 | CON_12854_MIGRACION ICBS BANCO DE BOGOTA | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 5251 | NO VIGENTE | 2024-12-10 08:32 | 2025-09-29 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-10 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-29 | Se han asignado los privilegios correspondientes para la implementación del proyecto a fin de asegurar que no se tenga pérdida de información confidencial del cliente. | 3 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-04-22 18:40 | 2025-04-22 18:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-04-22 | Con el cliente, coordinamos todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida. Hasta el momento, no hemos encontrado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo. Estamos trabajando de manera coordinada y sin inconvenientes para asegurar el éxito del proyecto | 8 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-04-22 18:40 | 2025-04-22 18:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-05-18 | Con el cliente, hemos coordinado todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida. Hasta la fecha, no hemos enfrentado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo. Estamos trabajando de manera coordinada y sin inconvenientes, con el objetivo de garantizar el éxito del proyecto. | 8 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-04-22 18:40 | 2025-04-22 18:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-06-08 | Con el cliente, hemos coordinado cuidadosamente todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida y constante. Hasta ahora, no hemos enfrentado ningún obstáculo en la ejecución de nuestro plan administrativo. Estamos trabajando de manera coordinada y sin inconvenientes, con el objetivo de asegurar el éxito del proyecto. | 8 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-04-22 18:40 | 2025-04-22 18:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-06-29 | Con el cliente, hemos coordinado cuidadosamente todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida y constante. Hasta ahora, no hemos enfrentado ningún obstáculo en la ejecución de nuestro plan administrativo. Estamos trabajando de manera coordinada y sin inconvenientes, con el objetivo de asegurar el éxito del proyecto. | 8 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-04-22 18:40 | 2025-04-22 18:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-07-16 | Con el cliente, hemos coordinado cuidadosamente todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida y constante. Hasta ahora, no hemos enfrentado ningún obstáculo en la ejecución de nuestro plan administrativo. Estamos trabajando de manera coordinada y sin inconvenientes, con el objetivo de asegurar el éxito del proyecto. | 8 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-04-22 18:40 | 2025-04-22 18:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-08-21 | Con el cliente hemos coordinado de manera cuidadosa todas las actividades programadas, manteniendo una comunicación fluida y constante que ha facilitado el desarrollo del proyecto. Hasta el momento, no se han presentado obstáculos en la ejecución del plan administrativo, lo que nos ha permitido avanzar de forma coordinada y sin inconvenientes. Continuamos trabajando con el objetivo de garantizar el éxito del proyecto. | 8 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-04-22 18:40 | 2025-04-22 18:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-09-10 | Con el cliente hemos coordinado de manera cuidadosa todas las actividades programadas, manteniendo una comunicación fluida y constante que ha facilitado el desarrollo del proyecto. A la fecha, no se han presentado inconvenientes en la ejecución del plan administrativo, lo que ha permitido avanzar de forma organizada y sin contratiempos. Continuamos trabajando con el firme compromiso de asegurar el éxito del proyecto. | 8 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-04-22 18:40 | 2025-04-22 18:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-09-28 | Con el cliente se ha coordinado de manera cuidadosa cada una de las actividades programadas, manteniendo una comunicación fluida y constante que ha facilitado el desarrollo del proyecto. A la fecha, no se han presentado inconvenientes en la ejecución del plan administrativo, lo que ha permitido avanzar de forma organizada y sin contratiempos. Reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando para garantizar el éxito del proyecto | 8 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-04-22 18:40 | 2025-04-22 18:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-04-22 | Actualmente, contamos con todos los accesos necesarios a los objetos administrados. La VPN con el cliente Site to Site está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, cuando han ingresado nuevos consultores, se les han proporcionado los accesos de manera sencilla y sin ningún problema | 8 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-04-22 18:40 | 2025-04-22 18:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-05-18 | Actualmente, contamos con todos los accesos necesarios a los objetos administrados. La VPN con el cliente, mediante la configuración Site to Site, está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, cuando se han incorporado nuevos consultores, se les han otorgado los accesos de forma sencilla y sin ningún problema. | 8 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-04-22 18:40 | 2025-04-22 18:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-06-08 | Actualmente, disponemos de todos los accesos necesarios a los objetos administrados. La VPN con el cliente, configurada mediante Site to Site, está activa y operando sin inconvenientes. Además, cuando se han incorporado nuevos consultores, se les ha otorgado el acceso de manera sencilla y sin ningún problema. | 8 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-04-22 18:40 | 2025-04-22 18:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-06-29 | Actualmente, disponemos de todos los accesos necesarios a los objetos que gestionamos. La VPN establecida con el cliente, mediante configuración Site to Site, se encuentra activa y operativa sin inconvenientes. Asimismo, al incorporar nuevos consultores, les hemos proporcionado acceso de manera sencilla y eficiente, garantizando una transición sin dificultades. | 8 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-04-22 18:40 | 2025-04-22 18:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-07-16 | Actualmente, contamos con todos los accesos necesarios a los objetos que gestionamos. La VPN configurada con el cliente mediante la conexión Site to Site está activa y funcionando sin problemas. Además, al incorporar nuevos consultores, les hemos brindado acceso de manera sencilla y eficiente, asegurando una transición sin dificultades. | 8 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-04-22 18:40 | 2025-04-22 18:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-08-21 | Actualmente contamos con todos los accesos necesarios para la gestión de los objetos asignados. La conexión VPN configurada con el cliente, mediante un esquema Site-to-Site, se encuentra activa y operando correctamente. Adicionalmente, el proceso de incorporación de nuevos consultores se ha realizado de manera ágil y eficiente, garantizando el acceso oportuno a los recursos necesarios y asegurando una transición sin contratiempos. | 8 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-04-22 18:40 | 2025-04-22 18:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-09-10 | Actualmente contamos con todos los accesos necesarios para la gestión de los objetos asignados. La conexión VPN con el cliente, bajo el esquema Site-to-Site, se encuentra activa y operando sin inconvenientes. Adicionalmente, la incorporación de nuevos consultores se ha realizado de manera ágil y eficiente, garantizando su acceso oportuno a los recursos y una integración sin contratiempos. | 8 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-04-22 18:40 | 2025-04-22 18:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-09-28 | Actualmente, se cuenta con todos los accesos necesarios para la gestión de los objetos asignados. La conexión VPN con el cliente, bajo el esquema Site-to-Site, se encuentra activa y funcionando sin inconvenientes. Asimismo, la incorporación de nuevos consultores se ha realizado de manera ágil y eficiente, asegurando su acceso oportuno a los recursos y una integración sin contratiempos | 8 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2025-04-22 18:40 | 2025-04-22 18:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-04-22 | El cliente cuenta con los licenciamientos y el contrato de soporte vigentes hasta la fecha, lo cual contribuye a reducir el riesgo y garantiza que todo esté en orden para el correcto funcionamiento | 3 | 0 |  | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2025-04-22 18:40 | 2025-04-22 18:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-06-29 | El cliente cuenta con las licencias y el contrato de soporte vigentes hasta la fecha, lo que ayuda a reducir los riesgos y asegura que la infraestructura se mantenga en excelentes condiciones para que funcione correctamente. | 3 | 0 |  | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2025-04-22 18:40 | 2025-04-22 18:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-09-10 | El cliente dispone actualmente de los licenciamientos y del contrato de soporte vigentes, lo que contribuye a mitigar riesgos y garantiza que la infraestructura se mantenga en condiciones óptimas para su correcto funcionamiento y continuidad operativa | 3 | 0 |  | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-04-22 18:40 | 2025-07-02 07:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Metro. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-04-22 | El servicio con el cliente se ofrece de manera remota, por lo que no está contratado para realizarse en sitio | 8 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-04-22 18:40 | 2025-07-02 07:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Metro. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-05-18 | El servicio proporcionado al cliente se realiza de manera remota, por lo que no está incluido ni contratado para llevarse a cabo en las instalaciones del cliente. | 8 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-04-22 18:40 | 2025-07-02 07:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Metro. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-06-08 | El servicio brindado al cliente se lleva a cabo de manera remota, por lo que no está incluido ni contratado para su ejecución en las instalaciones del cliente. | 8 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-04-22 18:40 | 2025-07-02 07:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Metro. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-06-29 | El servicio que ofrecemos al cliente se realiza de manera remota, por lo que no está incluido ni contratado para llevarse a cabo en las instalaciones del cliente. | 8 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-04-22 18:40 | 2025-07-02 07:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Metro. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-07-16 | El servicio que ofrecemos al cliente se realiza de manera remota, por lo que no está incluido ni contratado para llevarse a cabo en las instalaciones del cliente. | 8 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-04-22 18:40 | 2025-07-02 07:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Metro. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-08-21 | El servicio que ofrecemos al cliente se presta de manera remota, y no contempla ni incluye actividades presenciales en las instalaciones del cliente, ya que este alcance no ha sido contratado. | 8 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-04-22 18:40 | 2025-07-02 07:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Metro. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-09-10 | El servicio prestado al cliente se brinda de manera remota y no contempla actividades presenciales en sus instalaciones, dado que dicho alcance no se encuentra contemplado en el contrato vigente. | 8 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-04-22 18:40 | 2025-07-02 07:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Metro. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-09-28 | El servicio al cliente se presta de manera remota y no incluye actividades presenciales en sus instalaciones, ya que dicho alcance no está contemplado en el contrato vigente | 8 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-04-22 18:40 | 2025-08-28 21:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-04-22 | Hasta ahora, hemos cumplido con todos los términos del servicio acordado. El contrato está disponible en SharePoint, para que todo el equipo pueda consultarlo y familiarizarse con su alcance. | 8 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-04-22 18:40 | 2025-08-28 21:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-05-18 | Hasta el momento, hemos cumplido con todos los términos establecidos en nuestro acuerdo de servicio. El contrato se encuentra disponible en SharePoint, para que todo el equipo pueda revisarlo y entender mejor su alcance. | 8 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-04-22 18:40 | 2025-08-28 21:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-06-08 | Hasta la fecha, hemos cumplido con todos los términos establecidos en nuestro acuerdo de servicio. El contrato se encuentra disponible en SharePoint, a fin de que todo el equipo pueda revisarlo y comprender en mayor detalle su alcance. | 8 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-04-22 18:40 | 2025-08-28 21:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-06-29 | Hasta ahora, hemos cumplido con todos los términos establecidos en nuestro acuerdo de servicio. El contrato está disponible en SharePoint para que todo el equipo pueda revisarlo y entender mejor su alcance. | 8 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-04-22 18:40 | 2025-08-28 21:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-07-16 | Hasta ahora, hemos cumplido con todos los términos establecidos en nuestro acuerdo de servicio. Además, el contrato está disponible en SharePoint para que todo el equipo pueda revisarlo y entender mejor su alcance. | 8 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-04-22 18:40 | 2025-08-28 21:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-08-21 | Hasta el momento, hemos cumplido con todos los términos establecidos en el acuerdo de servicio. Asimismo, el contrato se encuentra disponible en SharePoint, con el fin de que todo el equipo pueda consultarlo y comprender en detalle su alcance y compromisos asociados. | 8 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-04-22 18:40 | 2025-08-28 21:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-09-10 | Hasta la fecha, se ha dado cumplimiento a todos los términos establecidos en el acuerdo de servicio. Adicionalmente, el contrato se encuentra disponible en SharePoint, de manera que todo el equipo pueda consultarlo y conocer en detalle su alcance, condiciones y compromisos asociados. | 8 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-04-22 18:40 | 2025-08-28 21:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-09-28 | Hasta la fecha, se ha cumplido con todos los términos establecidos en el acuerdo de servicio. Adicionalmente, el contrato se encuentra disponible en SharePoint, lo que permite a todo el equipo consultarlo y conocer en detalle su alcance, condiciones y compromisos asociados | 8 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2025-04-22 18:40 | 2025-04-22 18:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-04-22 | Se mantiene una comunicación constante para coordinar las actividades a realizar, con el fin de minimizar riesgos en la operación. Cada actividad se informa y se coordina adecuadamente | 3 | 0 |  | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2025-04-22 18:40 | 2025-04-22 18:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-06-29 | Nos mantenemos en contacto constante para coordinar cada paso y así reducir al máximo cualquier riesgo durante la operación. Cada tarea se planifica y comunica de manera clara para asegurarnos de que todo salga sin problemas. | 3 | 0 |  | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2025-04-22 18:40 | 2025-04-22 18:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-09-10 | Mantenemos una comunicación constante y efectiva que permite coordinar las actividades, minimizar riesgos operativos y asegurar una ejecución fluida del servicio. | 3 | 0 |  | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5252 | VIGENTE | 2024-12-10 08:49 | 2024-12-10 08:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-12 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-02 | Se controlan los accesos de los consultores para garantizar que solo los asignados al proyecto puedan acceder a la información del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5252 | VIGENTE | 2024-12-10 08:49 | 2024-12-10 08:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-12 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-25 | Se controlan los accesos al keepas por parte de los consultores para así garantizar que solo los asignados al proyecto puedan acceder a la información del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5252 | VIGENTE | 2024-12-10 08:49 | 2024-12-10 08:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-12 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-21 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan los accesos al keepass del cliente y su información. | 13 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5252 | VIGENTE | 2024-12-10 08:49 | 2024-12-10 08:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-12 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-16 | Se garantiza que solo los consultores del equipo puedan tener acceso al keepas del cliente y su información | 13 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5252 | VIGENTE | 2024-12-10 08:49 | 2024-12-10 08:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-12 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-06 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al keepass y puedan ver la información del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5252 | VIGENTE | 2024-12-10 08:49 | 2024-12-10 08:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-12 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-22 | Se asegura que únicamente los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que solo ellos puedan ver la información del cliente | 13 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5252 | VIGENTE | 2024-12-10 08:49 | 2024-12-10 08:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-12 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-18 | Se asegura que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5252 | VIGENTE | 2024-12-10 08:49 | 2024-12-10 08:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-12 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-08 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de modo que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. Esto ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos. | 13 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5252 | VIGENTE | 2024-12-10 08:49 | 2024-12-10 08:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-12 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-29 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados a cada proyecto tengan acceso a KeePass, para que solo ellos puedan ver la información del cliente. Esto nos ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo la información importante de manera efectiva. | 13 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5252 | VIGENTE | 2024-12-10 08:49 | 2024-12-10 08:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-12 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-16 | Nos aseguramos de que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida contribuye a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo de manera efectiva la información sensible. | 13 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5252 | VIGENTE | 2024-12-10 08:49 | 2024-12-10 08:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-12 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-21 | Se ha establecido que el acceso a KeePass esté restringido exclusivamente a los consultores asignados a cada proyecto, asegurando que únicamente ellos puedan visualizar la información correspondiente del cliente. Esta medida refuerza la confidencialidad y la seguridad de los datos, garantizando una protección efectiva de la información sensible. | 13 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5252 | VIGENTE | 2024-12-10 08:49 | 2024-12-10 08:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-12 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-10 | Se ha definido que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida fortalece la confidencialidad y seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 13 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12855 | ADM_12855_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5252 | VIGENTE | 2024-12-10 08:49 | 2024-12-10 08:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-12 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-28 | Se ha establecido que el acceso a KeePass esté restringido exclusivamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida refuerza la confidencialidad y la seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 13 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12858 | CON_12858_BOLSA DE HORAS SOPORTE DEVOPS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Medio | 5264 | VIGENTE | 2024-12-18 11:12 | 2025-08-19 15:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-03-01 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-03-05 | Proyecto en etapa de inicio | 8 | 0 | MENSUAL | COOPERATIVA BELÉN, AHORRO Y CRÉDITO | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12858 | CON_12858_BOLSA DE HORAS SOPORTE DEVOPS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Medio | 5264 | VIGENTE | 2024-12-18 11:12 | 2025-08-19 15:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-03-01 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-04-04 | durante el mes de marzo, la bolsa no tuvo movimiento en actividades a realizar. | 8 | 0 | MENSUAL | COOPERATIVA BELÉN, AHORRO Y CRÉDITO | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12858 | CON_12858_BOLSA DE HORAS SOPORTE DEVOPS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Medio | 5264 | VIGENTE | 2024-12-18 11:12 | 2025-08-19 15:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-03-01 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-05-05 | Bolsa de horas sin movimiento, por ende Riesgo no materializado. | 8 | 0 | MENSUAL | COOPERATIVA BELÉN, AHORRO Y CRÉDITO | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12858 | CON_12858_BOLSA DE HORAS SOPORTE DEVOPS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Medio | 5264 | VIGENTE | 2024-12-18 11:12 | 2025-08-19 15:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-03-01 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-06-06 | Durante el mes de mayo este riesgo no se materializo. | 8 | 0 | MENSUAL | COOPERATIVA BELÉN, AHORRO Y CRÉDITO | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12858 | CON_12858_BOLSA DE HORAS SOPORTE DEVOPS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Medio | 5264 | VIGENTE | 2024-12-18 11:12 | 2025-08-19 15:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-03-01 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-07-03 | Durante el mes de Junio no se realizo uso de la bolsa y no tuvimos problemas de conexión con el equipo que tenemos para cubrir esta bolsa de horas | 8 | 0 | MENSUAL | COOPERATIVA BELÉN, AHORRO Y CRÉDITO | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12858 | CON_12858_BOLSA DE HORAS SOPORTE DEVOPS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Medio | 5264 | VIGENTE | 2024-12-18 11:12 | 2025-08-19 15:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-03-01 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-08-04 | Bolsa no usada durante el mes de julio | 8 | 0 | MENSUAL | COOPERATIVA BELÉN, AHORRO Y CRÉDITO | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12858 | CON_12858_BOLSA DE HORAS SOPORTE DEVOPS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Medio | 5264 | VIGENTE | 2024-12-18 11:12 | 2025-08-19 15:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-03-01 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-09-05 | No se ejecutaron actividades durante el mes de Agosto. | 8 | 0 | MENSUAL | COOPERATIVA BELÉN, AHORRO Y CRÉDITO | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12858 | CON_12858_BOLSA DE HORAS SOPORTE DEVOPS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Significativo | 5255 | VIGENTE | 2024-12-16 12:18 | 2024-12-16 12:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-05 | Proyecto en etapa de inicio, se realiza sensibilización del buen manejo de los accesos otorgados por el cliente. | 7 | 0 | MENSUAL | COOPERATIVA BELÉN, AHORRO Y CRÉDITO | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12858 | CON_12858_BOLSA DE HORAS SOPORTE DEVOPS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Significativo | 5255 | VIGENTE | 2024-12-16 12:18 | 2024-12-16 12:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-04 | Durante el mes de marzo, no hubo moviendo de la bolsa de horas. | 7 | 0 | MENSUAL | COOPERATIVA BELÉN, AHORRO Y CRÉDITO | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12858 | CON_12858_BOLSA DE HORAS SOPORTE DEVOPS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Significativo | 5255 | VIGENTE | 2024-12-16 12:18 | 2024-12-16 12:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-05 | Bolsa sin movimiento durante el mes de abril | 7 | 0 | MENSUAL | COOPERATIVA BELÉN, AHORRO Y CRÉDITO | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12858 | CON_12858_BOLSA DE HORAS SOPORTE DEVOPS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Significativo | 5255 | VIGENTE | 2024-12-16 12:18 | 2024-12-16 12:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-06 | durante el mes de mayo se hizo uso de la bolsa con el equipo de infraestructura en la implementación de unas herramientas en una instancia en AWS. Se realizo la recomendación al equipo del buen uso de los accesos. | 7 | 0 | MENSUAL | COOPERATIVA BELÉN, AHORRO Y CRÉDITO | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12858 | CON_12858_BOLSA DE HORAS SOPORTE DEVOPS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Significativo | 5255 | VIGENTE | 2024-12-16 12:18 | 2024-12-16 12:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-03 | Durante el mes de Junio no se realizo uso de la bolsa, por ende no tuvimos contacto con información o herramientas del cliente | 7 | 0 | MENSUAL | COOPERATIVA BELÉN, AHORRO Y CRÉDITO | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12858 | CON_12858_BOLSA DE HORAS SOPORTE DEVOPS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Significativo | 5255 | VIGENTE | 2024-12-16 12:18 | 2024-12-16 12:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-04 | Bolsa no usada durante el mes de julio | 7 | 0 | MENSUAL | COOPERATIVA BELÉN, AHORRO Y CRÉDITO | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12858 | CON_12858_BOLSA DE HORAS SOPORTE DEVOPS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Significativo | 5255 | VIGENTE | 2024-12-16 12:18 | 2024-12-16 12:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-05 | no se ejecutaron actividades durante el mes de Agosto. | 7 | 0 | MENSUAL | COOPERATIVA BELÉN, AHORRO Y CRÉDITO | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12858 | CON_12858_BOLSA DE HORAS SOPORTE DEVOPS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Significativo | 5263 | VIGENTE | 2024-12-18 11:12 | 2025-01-07 11:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2025-03-01 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-03-05 | Proyecto en etapa de inicio, sin embargo, se cuneta con un equipo establecido para cumplir los requerimientos relacionados a DevOps del Cliente, | 7 | 0 | MENSUAL | COOPERATIVA BELÉN, AHORRO Y CRÉDITO | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12858 | CON_12858_BOLSA DE HORAS SOPORTE DEVOPS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Significativo | 5263 | VIGENTE | 2024-12-18 11:12 | 2025-01-07 11:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2025-03-01 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-04-04 | Durante el mes de marzo, no hubo moviendo de la bolsa de horas. | 7 | 0 | MENSUAL | COOPERATIVA BELÉN, AHORRO Y CRÉDITO | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12858 | CON_12858_BOLSA DE HORAS SOPORTE DEVOPS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Significativo | 5263 | VIGENTE | 2024-12-18 11:12 | 2025-01-07 11:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2025-03-01 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-05-05 | no se han ejecutado actividades por medio de la bolsa de hora en el cliente, sin embargo, tenemos un equipo disponible bajo programación para cubrir las necesidades de DevOps que se requieran | 7 | 0 | MENSUAL | COOPERATIVA BELÉN, AHORRO Y CRÉDITO | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12858 | CON_12858_BOLSA DE HORAS SOPORTE DEVOPS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Significativo | 5263 | VIGENTE | 2024-12-18 11:12 | 2025-01-07 11:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2025-03-01 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-06-06 | Se cuenta con un equipo de consultores para atender los requerimientos solicitados por el cliente, todos cuentan con sus respectivos accesos e información del cliente para prestar el servicio | 7 | 0 | MENSUAL | COOPERATIVA BELÉN, AHORRO Y CRÉDITO | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12858 | CON_12858_BOLSA DE HORAS SOPORTE DEVOPS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Significativo | 5263 | VIGENTE | 2024-12-18 11:12 | 2025-01-07 11:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2025-03-01 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-07-03 | Durante el mes de Junio no se realizo uso de la bolsa, sin embargo, contamos con un equipo de consultores especializados para atender los requerimientos de DevOps que se presenten. | 7 | 0 | MENSUAL | COOPERATIVA BELÉN, AHORRO Y CRÉDITO | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12858 | CON_12858_BOLSA DE HORAS SOPORTE DEVOPS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Significativo | 5263 | VIGENTE | 2024-12-18 11:12 | 2025-01-07 11:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2025-03-01 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-08-04 | Bolsa no usada durante el mes de julio | 7 | 0 | MENSUAL | COOPERATIVA BELÉN, AHORRO Y CRÉDITO | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12858 | CON_12858_BOLSA DE HORAS SOPORTE DEVOPS | Equipo_Cali | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Significativo | 5263 | VIGENTE | 2024-12-18 11:12 | 2025-01-07 11:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2025-03-01 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-09-05 | Se cuenta con un equipo de consultores capacitados y con los acceso necesarios en el cliente para prestar el servicio, sin embargo, no se ejecutaron actividades durante el mes de Agosto. | 7 | 0 | MENSUAL | COOPERATIVA BELÉN, AHORRO Y CRÉDITO | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12860 | ADM_12860_RENO BODYSHOPPING DLL | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4504 | VIGENTE | 2025-01-14 17:23 | 2025-01-16 07:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento del alcance del proyecto | Contractual | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento del alcance del proyecto, porque el cliente solicita apoyos adicionales al talento bodyshopping contratado con SETI sin generar pagos adicionales, afectando la rentabilidad presupuestada del proyecto. | 2025-01-14 | Informar en los seguimientos periódicos que se tienen establecidos con el cliente, que estos apoyos son adicionales al contrato bodishopping vigente y proponerle contratar una bolsa de horas para estas eventualidades | 2025-01-16 | Se habilita riesgo, por inicio del proyecto | 7 | 0 | MENSUAL | UNIVERSIDAD EAFIT | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12860 | ADM_12860_RENO BODYSHOPPING DLL | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4504 | VIGENTE | 2025-01-14 17:23 | 2025-01-16 07:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento del alcance del proyecto | Contractual | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento del alcance del proyecto, porque el cliente solicita apoyos adicionales al talento bodyshopping contratado con SETI sin generar pagos adicionales, afectando la rentabilidad presupuestada del proyecto. | 2025-01-14 | Informar en los seguimientos periódicos que se tienen establecidos con el cliente, que estos apoyos son adicionales al contrato bodishopping vigente y proponerle contratar una bolsa de horas para estas eventualidades | 2025-03-03 | Riesgo no materializado, el proyecto se está ejecutando de acuerdo al alcance definido en la contratación. | 7 | 0 | MENSUAL | UNIVERSIDAD EAFIT | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12860 | ADM_12860_RENO BODYSHOPPING DLL | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4504 | VIGENTE | 2025-01-14 17:23 | 2025-01-16 07:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento del alcance del proyecto | Contractual | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento del alcance del proyecto, porque el cliente solicita apoyos adicionales al talento bodyshopping contratado con SETI sin generar pagos adicionales, afectando la rentabilidad presupuestada del proyecto. | 2025-01-14 | Informar en los seguimientos periódicos que se tienen establecidos con el cliente, que estos apoyos son adicionales al contrato bodishopping vigente y proponerle contratar una bolsa de horas para estas eventualidades | 2025-04-29 | Riesgo no materializado, Universidad EAFIT no ha solicitado requerimientos que estén por fuera del alcance del contrato de Bodyshopping del presente proyecto. | 7 | 0 | MENSUAL | UNIVERSIDAD EAFIT | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12860 | ADM_12860_RENO BODYSHOPPING DLL | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4504 | VIGENTE | 2025-01-14 17:23 | 2025-01-16 07:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento del alcance del proyecto | Contractual | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento del alcance del proyecto, porque el cliente solicita apoyos adicionales al talento bodyshopping contratado con SETI sin generar pagos adicionales, afectando la rentabilidad presupuestada del proyecto. | 2025-01-14 | Informar en los seguimientos periódicos que se tienen establecidos con el cliente, que estos apoyos son adicionales al contrato bodishopping vigente y proponerle contratar una bolsa de horas para estas eventualidades | 2025-05-28 | Riesgo no materializado, las actividades asignadas al consultor están enmarcadas dentro del alcance del contrato de bodyshopping. | 7 | 0 | MENSUAL | UNIVERSIDAD EAFIT | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12860 | ADM_12860_RENO BODYSHOPPING DLL | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4504 | VIGENTE | 2025-01-14 17:23 | 2025-01-16 07:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento del alcance del proyecto | Contractual | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento del alcance del proyecto, porque el cliente solicita apoyos adicionales al talento bodyshopping contratado con SETI sin generar pagos adicionales, afectando la rentabilidad presupuestada del proyecto. | 2025-01-14 | Informar en los seguimientos periódicos que se tienen establecidos con el cliente, que estos apoyos son adicionales al contrato bodishopping vigente y proponerle contratar una bolsa de horas para estas eventualidades | 2025-07-09 | Riesgo no materializado, el cliente tiene un proyecto de bolsa de horas para trabajar requerimientos adicionales a los de la capacidad extendida | 7 | 0 | MENSUAL | UNIVERSIDAD EAFIT | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12860 | ADM_12860_RENO BODYSHOPPING DLL | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4504 | VIGENTE | 2025-01-14 17:23 | 2025-01-16 07:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento del alcance del proyecto | Contractual | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento del alcance del proyecto, porque el cliente solicita apoyos adicionales al talento bodyshopping contratado con SETI sin generar pagos adicionales, afectando la rentabilidad presupuestada del proyecto. | 2025-01-14 | Informar en los seguimientos periódicos que se tienen establecidos con el cliente, que estos apoyos son adicionales al contrato bodishopping vigente y proponerle contratar una bolsa de horas para estas eventualidades | 2025-08-15 | El riesgo no se ha materializado, ya que el cliente cuenta con un proyecto de bolsa de horas destinado a atender requerimientos adicionales a los considerados en la capacidad extendida | 7 | 0 | MENSUAL | UNIVERSIDAD EAFIT | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12860 | ADM_12860_RENO BODYSHOPPING DLL | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4504 | VIGENTE | 2025-01-14 17:23 | 2025-01-16 07:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento del alcance del proyecto | Contractual | Incumplimiento | Externo | Incumplimiento del alcance del proyecto, porque el cliente solicita apoyos adicionales al talento bodyshopping contratado con SETI sin generar pagos adicionales, afectando la rentabilidad presupuestada del proyecto. | 2025-01-14 | Informar en los seguimientos periódicos que se tienen establecidos con el cliente, que estos apoyos son adicionales al contrato bodishopping vigente y proponerle contratar una bolsa de horas para estas eventualidades | 2025-09-19 | El riesgo no se ha materializado, ya que el cliente dispone de un proyecto de bolsa de horas destinado a cubrir requerimientos adicionales no contemplados en la capacidad extendida | 7 | 0 | MENSUAL | UNIVERSIDAD EAFIT | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12860 | ADM_12860_RENO BODYSHOPPING DLL | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 5257 | VIGENTE | 2024-12-16 14:45 | 2024-12-16 14:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-03 | Riesgo no materializado, documentación y artefactos correspondientes al proyecto, se entregan utilizando metodología gitflow en repositorios del cliente | 6 | 0 | MENSUAL | UNIVERSIDAD EAFIT | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12860 | ADM_12860_RENO BODYSHOPPING DLL | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 5257 | VIGENTE | 2024-12-16 14:45 | 2024-12-16 14:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-29 | Riesgo no materializado, los requerimientos trabajados por el consultor con el cliente se entregan a través de repositorios de git del cliente, administrados por ellos | 6 | 0 | MENSUAL | UNIVERSIDAD EAFIT | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12860 | ADM_12860_RENO BODYSHOPPING DLL | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 5257 | VIGENTE | 2024-12-16 14:45 | 2024-12-16 14:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-28 | Riesgo no materializado, no se han registrado incidentes relacionados con la pérdida o filtración de datos confidenciales de clientes. Se mantienen activos los controles preventivos establecidos (encriptación, políticas de acceso, formación en seguridad) para mitigar su posible ocurrencia. No obstante, dada la criticidad de la información y las amenazas externas en evolución, se continuará con el monitoreo periódico de los sistemas y la revisión de protocolos para garantizar su efectividad permanente. | 6 | 0 | MENSUAL | UNIVERSIDAD EAFIT | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12860 | ADM_12860_RENO BODYSHOPPING DLL | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 5257 | VIGENTE | 2024-12-16 14:45 | 2024-12-16 14:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-09 | Riesgo no materializado, el código fuente de los requerimientos que se abordan en el proyecto se gestionan a través de repositorio git administrado por el cliente. | 6 | 0 | MENSUAL | UNIVERSIDAD EAFIT | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12860 | ADM_12860_RENO BODYSHOPPING DLL | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 5257 | VIGENTE | 2024-12-16 14:45 | 2024-12-16 14:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-15 | El riesgo no se ha materializado. El código fuente correspondiente a los requerimientos abordados en el proyecto se gestiona a través de un repositorio Git administrado por el cliente | 6 | 0 | MENSUAL | UNIVERSIDAD EAFIT | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12860 | ADM_12860_RENO BODYSHOPPING DLL | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 5257 | VIGENTE | 2024-12-16 14:45 | 2024-12-16 14:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-19 | El riesgo no se ha materializado, ya que el código fuente asociado a los requerimientos del proyecto se gestiona a través de un repositorio Git administrado por el cliente | 6 | 0 | MENSUAL | UNIVERSIDAD EAFIT | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12861 | CON_12861_BOLSA DE 150 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5258 | VIGENTE | 2024-12-16 15:04 | 2024-12-16 15:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-03 | Se controlan los accesos de los consultores asignados al proyecto para garantizar que solo ellos puedan acceder al Keepass y la información del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | FUNDACION CTIC - CTO DE TMIENTO DE INVESTIGACIÓN | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12861 | CON_12861_BOLSA DE 150 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5258 | VIGENTE | 2024-12-16 15:04 | 2024-12-16 15:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-25 | Se controlan los accesos al keepas por parte de los consultores para así garantizar que solo los asignados al proyecto puedan acceder a la información del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | FUNDACION CTIC - CTO DE TMIENTO DE INVESTIGACIÓN | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12861 | CON_12861_BOLSA DE 150 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5258 | VIGENTE | 2024-12-16 15:04 | 2024-12-16 15:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-21 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan los accesos al keepass del cliente y su información. | 13 | 0 | MENSUAL | FUNDACION CTIC - CTO DE TMIENTO DE INVESTIGACIÓN | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12861 | CON_12861_BOLSA DE 150 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5258 | VIGENTE | 2024-12-16 15:04 | 2024-12-16 15:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-14 | Se garantiza que solo los consultores del equipo puedan tener acceso al keepas del cliente y su información. | 13 | 0 | MENSUAL | FUNDACION CTIC - CTO DE TMIENTO DE INVESTIGACIÓN | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12861 | CON_12861_BOLSA DE 150 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5258 | VIGENTE | 2024-12-16 15:04 | 2024-12-16 15:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-06 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al keepass y puedan ver la información del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | FUNDACION CTIC - CTO DE TMIENTO DE INVESTIGACIÓN | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12861 | CON_12861_BOLSA DE 150 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5258 | VIGENTE | 2024-12-16 15:04 | 2024-12-16 15:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-22 | Se asegura que únicamente los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que solo ellos puedan ver la información del cliente | 13 | 0 | MENSUAL | FUNDACION CTIC - CTO DE TMIENTO DE INVESTIGACIÓN | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12861 | CON_12861_BOLSA DE 150 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5258 | VIGENTE | 2024-12-16 15:04 | 2024-12-16 15:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-18 | Se asegura que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | FUNDACION CTIC - CTO DE TMIENTO DE INVESTIGACIÓN | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12861 | CON_12861_BOLSA DE 150 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5258 | VIGENTE | 2024-12-16 15:04 | 2024-12-16 15:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-08 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de modo que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. Esto ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos. | 13 | 0 | MENSUAL | FUNDACION CTIC - CTO DE TMIENTO DE INVESTIGACIÓN | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12861 | CON_12861_BOLSA DE 150 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5258 | VIGENTE | 2024-12-16 15:04 | 2024-12-16 15:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-29 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados a cada proyecto tengan acceso a KeePass, para que solo ellos puedan ver la información del cliente. Esto nos ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo la información importante de manera efectiva. | 13 | 0 | MENSUAL | FUNDACION CTIC - CTO DE TMIENTO DE INVESTIGACIÓN | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12861 | CON_12861_BOLSA DE 150 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5258 | VIGENTE | 2024-12-16 15:04 | 2024-12-16 15:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-16 | Nos aseguramos de que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida contribuye a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo de manera efectiva la información sensible. | 13 | 0 | MENSUAL | FUNDACION CTIC - CTO DE TMIENTO DE INVESTIGACIÓN | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12861 | CON_12861_BOLSA DE 150 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5258 | VIGENTE | 2024-12-16 15:04 | 2024-12-16 15:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-10 | Se ha establecido que el acceso a KeePass esté restringido exclusivamente a los consultores asignados a cada proyecto, asegurando que únicamente ellos puedan visualizar la información correspondiente del cliente. Esta medida refuerza la confidencialidad y la seguridad de los datos, garantizando una protección efectiva de la información sensible. | 13 | 0 | MENSUAL | FUNDACION CTIC - CTO DE TMIENTO DE INVESTIGACIÓN | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12861 | CON_12861_BOLSA DE 150 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5258 | VIGENTE | 2024-12-16 15:04 | 2024-12-16 15:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-10 | Se ha definido que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida fortalece la confidencialidad y seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 13 | 0 | MENSUAL | FUNDACION CTIC - CTO DE TMIENTO DE INVESTIGACIÓN | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12861 | CON_12861_BOLSA DE 150 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5258 | VIGENTE | 2024-12-16 15:04 | 2024-12-16 15:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-28 | Se ha definido que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida fortalece la confidencialidad y seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 13 | 0 | MENSUAL | FUNDACION CTIC - CTO DE TMIENTO DE INVESTIGACIÓN | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12861 | CON_12861_BOLSA DE 150 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 18:46 | 2025-04-22 18:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-04-22 | Estamos realizando una rotación de consultores en la atención del proyecto para asegurarnos de que todo el equipo tenga la oportunidad de aprender y comprender a fondo el negocio del cliente y sus operaciones. De esta manera, podemos ofrecer un servicio más completo y bien informado. | 8 | 0 | MENSUAL | FUNDACION CTIC - CTO DE TMIENTO DE INVESTIGACIÓN | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12861 | CON_12861_BOLSA DE 150 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 18:46 | 2025-04-22 18:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-05-18 | Estamos realizando una rotación de consultores en la atención del proyecto para que todo el equipo tenga la oportunidad de aprender y comprender en profundidad el negocio del cliente y sus operaciones. De esta manera, podemos ofrecer un servicio más completo, preparado y bien informado. | 8 | 0 | MENSUAL | FUNDACION CTIC - CTO DE TMIENTO DE INVESTIGACIÓN | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12861 | CON_12861_BOLSA DE 150 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 18:46 | 2025-04-22 18:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-06-08 | Actualmente, estamos llevando a cabo una rotación de consultores en la atención del proyecto con el objetivo de que todo el equipo tenga la oportunidad de aprender y comprender en profundidad el negocio del cliente y sus operaciones. De esta manera, podemos ofrecer un servicio más completo, preparado y bien informado, garantizando así la mejor atención posible. | 8 | 0 | MENSUAL | FUNDACION CTIC - CTO DE TMIENTO DE INVESTIGACIÓN | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12861 | CON_12861_BOLSA DE 150 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 18:46 | 2025-04-22 18:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-06-29 | Actualmente, estamos llevando a cabo una rotación de consultores en la atención del proyecto con el objetivo de que todo el equipo tenga la oportunidad de aprender y comprender en profundidad el negocio del cliente y sus operaciones. De esta manera, podemos ofrecer un servicio más completo, preparado y bien informado, garantizando así la mejor atención posible. | 8 | 0 | MENSUAL | FUNDACION CTIC - CTO DE TMIENTO DE INVESTIGACIÓN | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12861 | CON_12861_BOLSA DE 150 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 18:46 | 2025-04-22 18:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-07-16 | Actualmente, estamos realizando una rotación de consultores en la gestión del proyecto con el propósito de brindar a todo el equipo la oportunidad de adquirir un conocimiento profundo y completo sobre el negocio del cliente y sus operaciones. Esta estrategia nos permite ofrecer un servicio más integral, preparado y bien fundamentado, asegurando así la mejor atención posible. | 8 | 0 | MENSUAL | FUNDACION CTIC - CTO DE TMIENTO DE INVESTIGACIÓN | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12861 | CON_12861_BOLSA DE 150 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 18:46 | 2025-04-22 18:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-08-10 | Actualmente estamos implementando una rotación de consultores en la gestión del proyecto, con el objetivo de que todo el equipo tenga la oportunidad de adquirir un conocimiento profundo y completo sobre el negocio y las operaciones del cliente. | 8 | 0 | MENSUAL | FUNDACION CTIC - CTO DE TMIENTO DE INVESTIGACIÓN | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12861 | CON_12861_BOLSA DE 150 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 18:46 | 2025-04-22 18:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-09-10 | En el marco de la gestión del proyecto, se ha implementado un esquema de rotación de consultores con el fin de garantizar que todo el equipo adquiera un conocimiento integral y detallado del negocio y de las operaciones del cliente. Esta estrategia busca fortalecer la continuidad operativa y asegurar una prestación del servicio con altos estándares de calidad. | 8 | 0 | MENSUAL | FUNDACION CTIC - CTO DE TMIENTO DE INVESTIGACIÓN | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12861 | CON_12861_BOLSA DE 150 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 18:46 | 2025-04-22 18:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-09-28 | Se ha definido que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida fortalece la confidencialidad y seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 8 | 0 | MENSUAL | FUNDACION CTIC - CTO DE TMIENTO DE INVESTIGACIÓN | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12862 | ADM_12862_MERCADEO | Mercadeo | JEISON ANDRES | ALIAN LENES | Riesgo Bajo | 5489 | VIGENTE | 2025-04-24 11:40 | 2025-08-05 17:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demoras en los tiempos de entrega de las solicitudes. | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Se presentan demoras en los tiempos de entrega de las solicitudes por falta de conocimiento técnico en diseño gráfico de los nuevos practicantes, debido a que estos llegan con poco conocimiento en el uso de las herramientas Adobe Illustrator y Photoshop. Lo cual impacta la satisfacción del servicio. | 2025-04-24 | Con el fin de fortalecer las habilidades técnicas de los practicantes desde su ingreso, se implementa un plan de capacitación estructurado durante su primer mes en la compañía antes de su incorporación plena a la operación. Se asigna un analista como mentor para acompañar y validar la ejecución de solicitudes, brindando orientación sobre procesos, herramientas y referentes. Una vez validado, el resultado es remitido al líder para su aprobación final y posterior entrega al solicitante. Esto se realiza de forma manual y es ejecutado por el Líder de Mercadeo y Comunicaciones cada vez que se requiera (anual y semestral), y queda evidenciado en reuniones del equipo (dailys) y en las comunicaciones con los analistas mentores. |  |  | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12862 | ADM_12862_MERCADEO | Mercadeo | JEISON ANDRES | ALIAN LENES | Riesgo Bajo | 5515 | VIGENTE | 2025-05-08 10:45 | 2025-08-05 17:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de capacidad en la nube para alojar material del área | Presupuesto | Reajuste | Interno | La falta de capacidad en la nube para alojar el material del área genera pérdida de información, dificultad para ubicar contenido previamente producido y retrasos en los tiempos de entrega al cliente interno y externo, adicionalmente, indisponibilidad de archivos para otros equipos de la compañía. | 2025-05-08 | Después de recibir la notificación de que el almacenamiento en OneDrive ha alcanzado su límite, el equipo de mercadeo y comunicaciones debe ejecutar manualmente un proceso preventivo que consiste en identificar y depurar los archivos más antiguos o pesados, conservar la información prioritaria en un disco duro extraíble y asegurar que todos los diseños permanezcan dentro del entorno autorizado de OneDrive, conforme a la política interna establecida para la gestión de la nube. Este control se aplica cada vez que se presenta la situación y queda documentado mediante los correos de OneDrive y el respaldo en el disco duro extraible. Después de identificar que la gestión manual del almacenamiento genera retrocesos operativos, el líder del área de Mercadeo y Comunicaciones debe coordinar una reunión con la Gerencia de TI para exponer la situación y sustentar la necesidad de ampliar la capacidad disponible. Este control correctivo, de naturaleza manual, se activa cada vez que se presenta la limitación de espacio y queda documentado mediante correos de alerta, respaldos en el disco duro extraíble y registros en el OneDrive de mercadeo. |  |  | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12862 | ADM_12862_MERCADEO | Mercadeo | JEISON ANDRES | ALIAN LENES | Riesgo Bajo | 5516 | VIGENTE | 2025-05-08 11:00 | 2025-07-07 09:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de contraseñas de medios internos y externos | Controles del proceso | Ausencia | Interno | Las contraseñas de acceso a herramientas o plataformas (como redes sociales o sitios web) no están debidamente centralizadas ni almacenadas en un lugar seguro debido a la gestión del área, generando perdida de acceso a plataformas, demoras en publicaciones y vulnerabilidad de la información | 2025-05-08 | Antes de que se presenten incidentes relacionados con el manejo inadecuado de contraseñas, el líder del área de Mercadeo y Comunicaciones debe coordinar una reunión con la Gerencia de TI para exponer la preocupación sobre la seguridad de la información y validar alternativas de almacenamiento seguro y centralizado en una herramienta confiable. Este control preventivo, de naturaleza semiautomática, se activa cada vez que se identifique la necesidad y queda documentado mediante el archivo Excel donde se gestionan los accesos del área. |  |  | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12862 | ADM_12862_MERCADEO | Mercadeo | JEISON ANDRES | ALIAN LENES | Riesgo Medio | 5488 | VIGENTE | 2025-04-24 11:35 | 2025-08-05 17:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Actualización manual de vacantes en la página web | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El archivo de Excel que envía semanalmente el equipo de selección para la actualización de las vacantes contiene información repetida de archivos anteriores y los colores y estructura del archivo no facilitan al equipo de mercadeo la actualización en el sitio web. Esto puede generar retrasos en tiempos de entrega, errores ortográficos y de redacción, o eliminación de vacantes por error. | 2025-04-24 | Con el fin de facilitar la comprensión y el análisis del archivo de Excel de vacantes compartido por el área de selección, se realizará una reunión conjunta entre los equipos de selección y mercadeo para revisar el formato, proponer mejoras orientadas a la automatización del proceso y esperar la validación de los ajustes sugeridos. Esta actividad, de carácter manual y aplicada cuando se requiere, es ejecutada por el Líder de Mercadeo y Comunicaciones y queda evidenciada en el archivo Formato vacantes SETI. |  |  | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12862 | ADM_12862_MERCADEO | Mercadeo | JEISON ANDRES | ALIAN LENES | Riesgo Medio | 5490 | VIGENTE | 2025-04-24 11:56 | 2025-08-05 17:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de material audiovisual grabado por el equipo | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Se ha presentado pérdida de material audiovisual grabado por el equipo, ya que el encargado de realizar la grabación no realiza el respaldo del material audiovisual (fotos, videos, audios, etc.) en la carpeta compartida del equipo de mercadeo y comunicaciones o disco duro externo, generando retrasos en los tiempos de ANS y tener que volver a grabar. | 2025-04-24 | Para minimizar la pérdida de información audiovisual, se realiza el respaldo del material en la nube de OneDrive del equipo antes de eliminarlo de los dispositivos móviles, asegurando su disponibilidad. El proceso incluye la adecuación del espacio para la captura, la verificación de la calidad del contenido, la transferencia a OneDrive del área de Mercadeo y la validación de la carga exitosa. Esto se realiza de forma manual, es ejecutado por el equipo de Mercadeo y Comunicaciones cada vez que se genera contenido, y su cumplimiento se evidencia en el repositorio correspondiente. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12862 | ADM_12862_MERCADEO | Mercadeo | JEISON ANDRES | ALIAN LENES | Riesgo Medio | 5513 | VIGENTE | 2025-05-08 10:13 | 2025-08-05 17:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción y molestia de cliente al ser publicado caso de éxito y/o material audiovisual de eventos, en redes sociales sin su conocimiento | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El caso de éxito y/o material audiovisual de eventos fue aprobado por el cliente a través de un correo electrónico enviado al ejecutivo de negocios. Sin embargo, el cliente manifiesta que no tenía conocimiento de que este se divulgaría en las redes sociales y en el sitio web de SETI, ya que pensaba que solo sería para difusión interna dentro de la compañía, generando insatisfacción e inconformidad. | 2025-05-08 | Antes de divulgar cualquier información relacionada con casos de éxito de clientes, se debe establecer una comunicación clara mediante una plantilla de correo dirigida a los ejecutivos de negocio, con el fin de garantizar el uso adecuado de la información. Esto se hará de forma manual, por el Líder de Mercadeo y Comunicaciones, se activa cada vez que se requiera documentar un caso, iniciando con la solicitud por parte de Negocios, seguida de la definición de formatos, canales de divulgación y generación del GLPI correspondiente, dejando como evidencia la solicitud registrada. |  |  | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12862 | ADM_12862_MERCADEO | Mercadeo | JEISON ANDRES | ALIAN LENES | Riesgo Medio | 5514 | VIGENTE | 2025-05-08 10:21 | 2025-08-05 17:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas técnicas en la grabación de video, audio y toma de fotografías | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Se presentan fallas técnicas en la grabación de video, audio y toma de fotografías porque el contenido generado no se realiza de forma correcta por falta de conocimiento técnico y validación del material antes y después del proceso de grabación. Esto impacta la generación de contenido, ya que el material no sirve para los fines necesarios. | 2025-05-08 | Antes de iniciar cualquier proceso de incorporación, el líder del área de Mercadeo y Comunicaciones debe estructurar y ejecutar un plan de onboarding que contemple la asignación de un responsable que gestionará las grabaciones, fotografías o audios requeridos. Posteriormente, es necesario verificar la disponibilidad de los materiales y equipos necesarios, organizar el espacio y los elementos requeridos para la correcta ejecución, y finalmente, llevar a cabo la producción del contenido según lo planificado. Este control manual, se aplica cada vez que se requiera y queda documentado mediante el cargue del material en la nube como evidencia. |  |  | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12862 | ADM_12862_MERCADEO | Mercadeo | JEISON ANDRES | ALIAN LENES | Riesgo Significativo | 5487 | VIGENTE | 2025-04-24 11:25 | 2025-08-05 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de la información | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad de la información porque el usuario no entrega los recursos necesarios trayendo como consecuencia retrasos en tiempos, inconformidad con la entrega y mala experiencia | 2025-04-24 | Para asegurar la disponibilidad de información necesaria y atender las solicitudes de forma correcta y sin demoras, se debe registrar cada requerimiento en GLPI completando los campos obligatorios según el tipo, adjuntar si aplica los archivos de soporte correspondientes, realizar la solicitud conforme a lo descrito, entregar el requerimiento y esperar confirmación, y finalmente aplicar la encuesta de satisfacción. Este procedimiento permite identificar posibles omisiones o inconsistencias en la gestión de solicitudes. Se realiza de forma manual por el Líder de Mercadeo y Comunicaciones cada vez que se presenta una solicitud, y su cumplimiento se evidencia en el caso registrado en GLPI. |  |  | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Usuarios
12863 | CON_12863_BOLSA DE 150 HORAS ACTUALIZACI | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5443 | VIGENTE | 2025-03-26 11:02 | 2025-04-11 14:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Control Bolsa de Horas | Metodología | Otro | Externo | Este proyecto es una bolsa de horas sobre la cual se debe tener mucho control y manejo con el cliente ya que normalmente los clientes solicitan los servicios y después no aceptan los cargos a las bolsas | 2025-03-26 | 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente 6. Envió documentación constante que justifique la actividad indicando el tiempo. | 2025-04-11 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control. No se ha presentado ninguna novedad | 2 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12863 | CON_12863_BOLSA DE 150 HORAS ACTUALIZACI | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5443 | VIGENTE | 2025-03-26 11:02 | 2025-04-11 14:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Control Bolsa de Horas | Metodología | Otro | Externo | Este proyecto es una bolsa de horas sobre la cual se debe tener mucho control y manejo con el cliente ya que normalmente los clientes solicitan los servicios y después no aceptan los cargos a las bolsas | 2025-03-26 | 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente 6. Envió documentación constante que justifique la actividad indicando el tiempo. | 2025-07-25 | Se valida el riesgo, se mantiene controlado | 2 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12863 | CON_12863_BOLSA DE 150 HORAS ACTUALIZACI | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5259 | VIGENTE | 2024-12-16 15:27 | 2025-04-11 14:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-17 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 6 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12863 | CON_12863_BOLSA DE 150 HORAS ACTUALIZACI | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5259 | VIGENTE | 2024-12-16 15:27 | 2025-04-11 14:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-13 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 6 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12863 | CON_12863_BOLSA DE 150 HORAS ACTUALIZACI | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5259 | VIGENTE | 2024-12-16 15:27 | 2025-04-11 14:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-07 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 6 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12863 | CON_12863_BOLSA DE 150 HORAS ACTUALIZACI | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5259 | VIGENTE | 2024-12-16 15:27 | 2025-04-11 14:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-26 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control. No se ha presentado ninguna novedad | 6 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12863 | CON_12863_BOLSA DE 150 HORAS ACTUALIZACI | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5259 | VIGENTE | 2024-12-16 15:27 | 2025-04-11 14:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-11 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control. No se ha presentado ninguna novedad | 6 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12863 | CON_12863_BOLSA DE 150 HORAS ACTUALIZACI | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5259 | VIGENTE | 2024-12-16 15:27 | 2025-04-11 14:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-25 | Se valia el riesgo, se mantiene controlado | 6 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Alto | 5480 | VIGENTE | 2025-04-14 16:42 | 2025-07-25 11:46 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad de la prestación del servicio. | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Desde la falta de control por parte de los lideres, la persona que estuvo anteriormente en el cargo de movilizador no realizo las actividades correspondientes a cliente donde no realizo documentación, no se hizo onboarding. lo que se procedio a que este riesgo se materializara ya que la nueva persona que llego al cargo para asumir las responsabilidades, no tenia como darle continuidad a las tareas de cliente por la inexistencia de un manuales de funciones, procedimientos detallados y herramientas utilizadas lo que implicó un aumento en el tiempo requerido para comprender el contexto del rol, retrabajo y posibles errores operativos, afectando la eficiencia del equipo. | 2025-03-20 | 1. Se realizara un levantamiento posterior del conocimiento mediante sesiones de transferencia con el colaborador actual.(Se realizara seguimiento al riesgo semanalmente y al cosultor de que la documentación si se este creando) 2. Se construyó un documento centralizado con la descripción de procesos claves, flujos de trabajo, herramientas utilizadas y responsabilidades específicas. 3. Se esta construyendo un onboarding para futuros ingresos al rol, incluyendo actividades por semana, responsables de inducción y materiales de apoyo. 4.Se integrara esta documentación al repositorio del equipo para asegurar su consulta y actualización continua. 5. Se esta promoviendo la cultura de documentación entre los miembros del equipo para prevenir situaciones similares. | 2025-04-22 | Infortunadamente este riesgo se materializó por lo tanto se procedió a tomar varios planes de acción para tratar de remediar su impacto en el cliente: estos planes de acción correspondieron a la rápida incorporación de un nuevo colaborador con experiencia técnica en el campo, proveniente de un grupo interno en SETI de manera que la curva de aprendizaje fuera más corta; la generación de un checklist que agruparan aquellas actividades que se deberían abordar con el nuevo colaborador y la recopilación de documentos, correos o evidencias de las reuniones que se tuvieron en el pasado para recrear un repositorio para este nuevo rol; una vez el colaborador se integró al proyecto, se procedió a la generación de espacios de onboarding con él para abordar los temas definidos en el checklist y se posteriormente se acordaron seguimientos periódicos para conocer los temas trabajados con el cliente. | 17 | 0 | QUINCENAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Alto | 5480 | VIGENTE | 2025-04-14 16:42 | 2025-07-25 11:46 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 20500000 | 0 | Interrupción en la continuidad de la prestación del servicio. | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Desde la falta de control por parte de los lideres, la persona que estuvo anteriormente en el cargo de movilizador no realizo las actividades correspondientes a cliente donde no realizo documentación, no se hizo onboarding. lo que se procedio a que este riesgo se materializara ya que la nueva persona que llego al cargo para asumir las responsabilidades, no tenia como darle continuidad a las tareas de cliente por la inexistencia de un manuales de funciones, procedimientos detallados y herramientas utilizadas lo que implicó un aumento en el tiempo requerido para comprender el contexto del rol, retrabajo y posibles errores operativos, afectando la eficiencia del equipo. | 2025-03-20 | 1. Se realizara un levantamiento posterior del conocimiento mediante sesiones de transferencia con el colaborador actual.(Se realizara seguimiento al riesgo semanalmente y al cosultor de que la documentación si se este creando) 2. Se construyó un documento centralizado con la descripción de procesos claves, flujos de trabajo, herramientas utilizadas y responsabilidades específicas. 3. Se esta construyendo un onboarding para futuros ingresos al rol, incluyendo actividades por semana, responsables de inducción y materiales de apoyo. 4.Se integrara esta documentación al repositorio del equipo para asegurar su consulta y actualización continua. 5. Se esta promoviendo la cultura de documentación entre los miembros del equipo para prevenir situaciones similares. | 2025-04-29 | Infortunadamente este riesgo se materializó por lo tanto se procedió a tomar varios planes de acción para tratar de remediar su impacto en el cliente: estos planes de acción correspondieron a la rápida incorporación de un nuevo colaborador con experiencia técnica en el campo, proveniente de un grupo interno en SETI de manera que la curva de aprendizaje fuera más corta; la generación de un checklist que agruparan aquellas actividades que se deberían abordar con el nuevo colaborador y la recopilación de documentos, correos o evidencias de las reuniones que se tuvieron en el pasado para recrear un repositorio para este nuevo rol; una vez el colaborador se integró al proyecto, se procedió a la generación de espacios de onboarding con él para abordar los temas definidos en el checklist y se posteriormente se acordaron seguimientos periódicos para conocer los temas trabajados con el cliente. | 17 | 0 | QUINCENAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Alto | 5480 | VIGENTE | 2025-04-14 16:42 | 2025-07-25 11:46 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad de la prestación del servicio. | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Desde la falta de control por parte de los lideres, la persona que estuvo anteriormente en el cargo de movilizador no realizo las actividades correspondientes a cliente donde no realizo documentación, no se hizo onboarding. lo que se procedio a que este riesgo se materializara ya que la nueva persona que llego al cargo para asumir las responsabilidades, no tenia como darle continuidad a las tareas de cliente por la inexistencia de un manuales de funciones, procedimientos detallados y herramientas utilizadas lo que implicó un aumento en el tiempo requerido para comprender el contexto del rol, retrabajo y posibles errores operativos, afectando la eficiencia del equipo. | 2025-03-20 | 1. Se realizara un levantamiento posterior del conocimiento mediante sesiones de transferencia con el colaborador actual.(Se realizara seguimiento al riesgo semanalmente y al cosultor de que la documentación si se este creando) 2. Se construyó un documento centralizado con la descripción de procesos claves, flujos de trabajo, herramientas utilizadas y responsabilidades específicas. 3. Se esta construyendo un onboarding para futuros ingresos al rol, incluyendo actividades por semana, responsables de inducción y materiales de apoyo. 4.Se integrara esta documentación al repositorio del equipo para asegurar su consulta y actualización continua. 5. Se esta promoviendo la cultura de documentación entre los miembros del equipo para prevenir situaciones similares. | 2025-05-08 | Se procede a validar que la documentación que se ha venido levantando de este rol esté publicada en el repositorio definido; de igual forma se realizan espacios de seguimiento con Sergio Guerrero (nuevo colaborador) y se acuerda con él la creación del formato de onboarding para el rol, al cual se le hará seguimiento de manera semanal. | 17 | 0 | QUINCENAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Alto | 5480 | VIGENTE | 2025-04-14 16:42 | 2025-07-25 11:46 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad de la prestación del servicio. | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Desde la falta de control por parte de los lideres, la persona que estuvo anteriormente en el cargo de movilizador no realizo las actividades correspondientes a cliente donde no realizo documentación, no se hizo onboarding. lo que se procedio a que este riesgo se materializara ya que la nueva persona que llego al cargo para asumir las responsabilidades, no tenia como darle continuidad a las tareas de cliente por la inexistencia de un manuales de funciones, procedimientos detallados y herramientas utilizadas lo que implicó un aumento en el tiempo requerido para comprender el contexto del rol, retrabajo y posibles errores operativos, afectando la eficiencia del equipo. | 2025-03-20 | 1. Se realizara un levantamiento posterior del conocimiento mediante sesiones de transferencia con el colaborador actual.(Se realizara seguimiento al riesgo semanalmente y al cosultor de que la documentación si se este creando) 2. Se construyó un documento centralizado con la descripción de procesos claves, flujos de trabajo, herramientas utilizadas y responsabilidades específicas. 3. Se esta construyendo un onboarding para futuros ingresos al rol, incluyendo actividades por semana, responsables de inducción y materiales de apoyo. 4.Se integrara esta documentación al repositorio del equipo para asegurar su consulta y actualización continua. 5. Se esta promoviendo la cultura de documentación entre los miembros del equipo para prevenir situaciones similares. | 2025-05-19 | Se realiza seguimiento con Sergio para conocer el avance de la construcción del onboarding del rol y de los temas asignados por el cliente. | 17 | 0 | QUINCENAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Alto | 5480 | VIGENTE | 2025-04-14 16:42 | 2025-07-25 11:46 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad de la prestación del servicio. | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Desde la falta de control por parte de los lideres, la persona que estuvo anteriormente en el cargo de movilizador no realizo las actividades correspondientes a cliente donde no realizo documentación, no se hizo onboarding. lo que se procedio a que este riesgo se materializara ya que la nueva persona que llego al cargo para asumir las responsabilidades, no tenia como darle continuidad a las tareas de cliente por la inexistencia de un manuales de funciones, procedimientos detallados y herramientas utilizadas lo que implicó un aumento en el tiempo requerido para comprender el contexto del rol, retrabajo y posibles errores operativos, afectando la eficiencia del equipo. | 2025-03-20 | 1. Se realizara un levantamiento posterior del conocimiento mediante sesiones de transferencia con el colaborador actual.(Se realizara seguimiento al riesgo semanalmente y al cosultor de que la documentación si se este creando) 2. Se construyó un documento centralizado con la descripción de procesos claves, flujos de trabajo, herramientas utilizadas y responsabilidades específicas. 3. Se esta construyendo un onboarding para futuros ingresos al rol, incluyendo actividades por semana, responsables de inducción y materiales de apoyo. 4.Se integrara esta documentación al repositorio del equipo para asegurar su consulta y actualización continua. 5. Se esta promoviendo la cultura de documentación entre los miembros del equipo para prevenir situaciones similares. | 2025-05-26 | Se continua seguimiento con Sergio para conocer el avance de la construcción del onboarding del rol y de los temas asignados por el cliente. | 17 | 0 | QUINCENAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Alto | 5480 | VIGENTE | 2025-04-14 16:42 | 2025-07-25 11:46 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad de la prestación del servicio. | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Desde la falta de control por parte de los lideres, la persona que estuvo anteriormente en el cargo de movilizador no realizo las actividades correspondientes a cliente donde no realizo documentación, no se hizo onboarding. lo que se procedio a que este riesgo se materializara ya que la nueva persona que llego al cargo para asumir las responsabilidades, no tenia como darle continuidad a las tareas de cliente por la inexistencia de un manuales de funciones, procedimientos detallados y herramientas utilizadas lo que implicó un aumento en el tiempo requerido para comprender el contexto del rol, retrabajo y posibles errores operativos, afectando la eficiencia del equipo. | 2025-03-20 | 1. Se realizara un levantamiento posterior del conocimiento mediante sesiones de transferencia con el colaborador actual.(Se realizara seguimiento al riesgo semanalmente y al cosultor de que la documentación si se este creando) 2. Se construyó un documento centralizado con la descripción de procesos claves, flujos de trabajo, herramientas utilizadas y responsabilidades específicas. 3. Se esta construyendo un onboarding para futuros ingresos al rol, incluyendo actividades por semana, responsables de inducción y materiales de apoyo. 4.Se integrara esta documentación al repositorio del equipo para asegurar su consulta y actualización continua. 5. Se esta promoviendo la cultura de documentación entre los miembros del equipo para prevenir situaciones similares. | 2025-06-04 | Se realiza seguimiento con Sergio para conocer el avance de la construcción del onboarding del rol, de la matriz de comunicaciones y de los temas asignados por el cliente en general. | 17 | 0 | QUINCENAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Alto | 5480 | VIGENTE | 2025-04-14 16:42 | 2025-07-25 11:46 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad de la prestación del servicio. | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Desde la falta de control por parte de los lideres, la persona que estuvo anteriormente en el cargo de movilizador no realizo las actividades correspondientes a cliente donde no realizo documentación, no se hizo onboarding. lo que se procedio a que este riesgo se materializara ya que la nueva persona que llego al cargo para asumir las responsabilidades, no tenia como darle continuidad a las tareas de cliente por la inexistencia de un manuales de funciones, procedimientos detallados y herramientas utilizadas lo que implicó un aumento en el tiempo requerido para comprender el contexto del rol, retrabajo y posibles errores operativos, afectando la eficiencia del equipo. | 2025-03-20 | 1. Se realizara un levantamiento posterior del conocimiento mediante sesiones de transferencia con el colaborador actual.(Se realizara seguimiento al riesgo semanalmente y al cosultor de que la documentación si se este creando) 2. Se construyó un documento centralizado con la descripción de procesos claves, flujos de trabajo, herramientas utilizadas y responsabilidades específicas. 3. Se esta construyendo un onboarding para futuros ingresos al rol, incluyendo actividades por semana, responsables de inducción y materiales de apoyo. 4.Se integrara esta documentación al repositorio del equipo para asegurar su consulta y actualización continua. 5. Se esta promoviendo la cultura de documentación entre los miembros del equipo para prevenir situaciones similares. | 2025-06-13 | Se realiza seguimiento con Sergio para conocer el avance de la construcción del onboarding del rol, de la matriz de comunicaciones y de los temas asignados por el cliente en general. | 17 | 0 | QUINCENAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Alto | 5480 | VIGENTE | 2025-04-14 16:42 | 2025-07-25 11:46 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad de la prestación del servicio. | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Desde la falta de control por parte de los lideres, la persona que estuvo anteriormente en el cargo de movilizador no realizo las actividades correspondientes a cliente donde no realizo documentación, no se hizo onboarding. lo que se procedio a que este riesgo se materializara ya que la nueva persona que llego al cargo para asumir las responsabilidades, no tenia como darle continuidad a las tareas de cliente por la inexistencia de un manuales de funciones, procedimientos detallados y herramientas utilizadas lo que implicó un aumento en el tiempo requerido para comprender el contexto del rol, retrabajo y posibles errores operativos, afectando la eficiencia del equipo. | 2025-03-20 | 1. Se realizara un levantamiento posterior del conocimiento mediante sesiones de transferencia con el colaborador actual.(Se realizara seguimiento al riesgo semanalmente y al cosultor de que la documentación si se este creando) 2. Se construyó un documento centralizado con la descripción de procesos claves, flujos de trabajo, herramientas utilizadas y responsabilidades específicas. 3. Se esta construyendo un onboarding para futuros ingresos al rol, incluyendo actividades por semana, responsables de inducción y materiales de apoyo. 4.Se integrara esta documentación al repositorio del equipo para asegurar su consulta y actualización continua. 5. Se esta promoviendo la cultura de documentación entre los miembros del equipo para prevenir situaciones similares. | 2025-06-24 | Se realiza seguimiento con Sergio para conocer el avance de la construcción del onboarding del rol, de la matriz de comunicaciones y de los temas asignados por el cliente en general. | 17 | 0 | QUINCENAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Alto | 5480 | VIGENTE | 2025-04-14 16:42 | 2025-07-25 11:46 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad de la prestación del servicio. | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Desde la falta de control por parte de los lideres, la persona que estuvo anteriormente en el cargo de movilizador no realizo las actividades correspondientes a cliente donde no realizo documentación, no se hizo onboarding. lo que se procedio a que este riesgo se materializara ya que la nueva persona que llego al cargo para asumir las responsabilidades, no tenia como darle continuidad a las tareas de cliente por la inexistencia de un manuales de funciones, procedimientos detallados y herramientas utilizadas lo que implicó un aumento en el tiempo requerido para comprender el contexto del rol, retrabajo y posibles errores operativos, afectando la eficiencia del equipo. | 2025-03-20 | 1. Se realizara un levantamiento posterior del conocimiento mediante sesiones de transferencia con el colaborador actual.(Se realizara seguimiento al riesgo semanalmente y al cosultor de que la documentación si se este creando) 2. Se construyó un documento centralizado con la descripción de procesos claves, flujos de trabajo, herramientas utilizadas y responsabilidades específicas. 3. Se esta construyendo un onboarding para futuros ingresos al rol, incluyendo actividades por semana, responsables de inducción y materiales de apoyo. 4.Se integrara esta documentación al repositorio del equipo para asegurar su consulta y actualización continua. 5. Se esta promoviendo la cultura de documentación entre los miembros del equipo para prevenir situaciones similares. | 2025-07-01 | Se continua con el seguimiento con Sergio para conocer el avance de la construcción del onboarding del rol, de la matriz de comunicaciones y de los temas asignados por el cliente en general. | 17 | 0 | QUINCENAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Alto | 5480 | VIGENTE | 2025-04-14 16:42 | 2025-07-25 11:46 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad de la prestación del servicio. | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Desde la falta de control por parte de los lideres, la persona que estuvo anteriormente en el cargo de movilizador no realizo las actividades correspondientes a cliente donde no realizo documentación, no se hizo onboarding. lo que se procedio a que este riesgo se materializara ya que la nueva persona que llego al cargo para asumir las responsabilidades, no tenia como darle continuidad a las tareas de cliente por la inexistencia de un manuales de funciones, procedimientos detallados y herramientas utilizadas lo que implicó un aumento en el tiempo requerido para comprender el contexto del rol, retrabajo y posibles errores operativos, afectando la eficiencia del equipo. | 2025-03-20 | 1. Se realizara un levantamiento posterior del conocimiento mediante sesiones de transferencia con el colaborador actual.(Se realizara seguimiento al riesgo semanalmente y al cosultor de que la documentación si se este creando) 2. Se construyó un documento centralizado con la descripción de procesos claves, flujos de trabajo, herramientas utilizadas y responsabilidades específicas. 3. Se esta construyendo un onboarding para futuros ingresos al rol, incluyendo actividades por semana, responsables de inducción y materiales de apoyo. 4.Se integrara esta documentación al repositorio del equipo para asegurar su consulta y actualización continua. 5. Se esta promoviendo la cultura de documentación entre los miembros del equipo para prevenir situaciones similares. | 2025-07-03 | Se continua con el seguimiento con Sergio para conocer el avance de la construcción del onboarding del rol, de la matriz de comunicaciones y de los temas asignados por el cliente en general. | 17 | 0 | QUINCENAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Alto | 5480 | VIGENTE | 2025-04-14 16:42 | 2025-07-25 11:46 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad de la prestación del servicio. | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Desde la falta de control por parte de los lideres, la persona que estuvo anteriormente en el cargo de movilizador no realizo las actividades correspondientes a cliente donde no realizo documentación, no se hizo onboarding. lo que se procedio a que este riesgo se materializara ya que la nueva persona que llego al cargo para asumir las responsabilidades, no tenia como darle continuidad a las tareas de cliente por la inexistencia de un manuales de funciones, procedimientos detallados y herramientas utilizadas lo que implicó un aumento en el tiempo requerido para comprender el contexto del rol, retrabajo y posibles errores operativos, afectando la eficiencia del equipo. | 2025-03-20 | 1. Se realizara un levantamiento posterior del conocimiento mediante sesiones de transferencia con el colaborador actual.(Se realizara seguimiento al riesgo semanalmente y al cosultor de que la documentación si se este creando) 2. Se construyó un documento centralizado con la descripción de procesos claves, flujos de trabajo, herramientas utilizadas y responsabilidades específicas. 3. Se esta construyendo un onboarding para futuros ingresos al rol, incluyendo actividades por semana, responsables de inducción y materiales de apoyo. 4.Se integrara esta documentación al repositorio del equipo para asegurar su consulta y actualización continua. 5. Se esta promoviendo la cultura de documentación entre los miembros del equipo para prevenir situaciones similares. | 2025-07-07 | Se continua con el seguimiento con Sergio para conocer el avance de la construcción del onboarding del rol, de la matriz de comunicaciones y de los temas asignados por el cliente en general. | 17 | 0 | QUINCENAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Alto | 5480 | VIGENTE | 2025-04-14 16:42 | 2025-07-25 11:46 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad de la prestación del servicio. | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Desde la falta de control por parte de los lideres, la persona que estuvo anteriormente en el cargo de movilizador no realizo las actividades correspondientes a cliente donde no realizo documentación, no se hizo onboarding. lo que se procedio a que este riesgo se materializara ya que la nueva persona que llego al cargo para asumir las responsabilidades, no tenia como darle continuidad a las tareas de cliente por la inexistencia de un manuales de funciones, procedimientos detallados y herramientas utilizadas lo que implicó un aumento en el tiempo requerido para comprender el contexto del rol, retrabajo y posibles errores operativos, afectando la eficiencia del equipo. | 2025-03-20 | 1. Se realizara un levantamiento posterior del conocimiento mediante sesiones de transferencia con el colaborador actual.(Se realizara seguimiento al riesgo semanalmente y al cosultor de que la documentación si se este creando) 2. Se construyó un documento centralizado con la descripción de procesos claves, flujos de trabajo, herramientas utilizadas y responsabilidades específicas. 3. Se esta construyendo un onboarding para futuros ingresos al rol, incluyendo actividades por semana, responsables de inducción y materiales de apoyo. 4.Se integrara esta documentación al repositorio del equipo para asegurar su consulta y actualización continua. 5. Se esta promoviendo la cultura de documentación entre los miembros del equipo para prevenir situaciones similares. | 2025-07-17 | Se continua con el seguimiento con Sergio para conocer el avance de la construcción del onboarding del rol, de la matriz de comunicaciones y de los temas asignados por el cliente en general. | 17 | 0 | QUINCENAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Alto | 5480 | VIGENTE | 2025-04-14 16:42 | 2025-07-25 11:46 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad de la prestación del servicio. | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Desde la falta de control por parte de los lideres, la persona que estuvo anteriormente en el cargo de movilizador no realizo las actividades correspondientes a cliente donde no realizo documentación, no se hizo onboarding. lo que se procedio a que este riesgo se materializara ya que la nueva persona que llego al cargo para asumir las responsabilidades, no tenia como darle continuidad a las tareas de cliente por la inexistencia de un manuales de funciones, procedimientos detallados y herramientas utilizadas lo que implicó un aumento en el tiempo requerido para comprender el contexto del rol, retrabajo y posibles errores operativos, afectando la eficiencia del equipo. | 2025-03-20 | 1. Se realizara un levantamiento posterior del conocimiento mediante sesiones de transferencia con el colaborador actual.(Se realizara seguimiento al riesgo semanalmente y al cosultor de que la documentación si se este creando) 2. Se construyó un documento centralizado con la descripción de procesos claves, flujos de trabajo, herramientas utilizadas y responsabilidades específicas. 3. Se esta construyendo un onboarding para futuros ingresos al rol, incluyendo actividades por semana, responsables de inducción y materiales de apoyo. 4.Se integrara esta documentación al repositorio del equipo para asegurar su consulta y actualización continua. 5. Se esta promoviendo la cultura de documentación entre los miembros del equipo para prevenir situaciones similares. | 2025-07-25 | Se continua con el seguimiento con Sergio para conocer el avance de la construcción del onboarding del rol, de la matriz de comunicaciones y de los temas asignados por el cliente en general. | 17 | 0 | QUINCENAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Alto | 5480 | VIGENTE | 2025-04-14 16:42 | 2025-07-25 11:46 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad de la prestación del servicio. | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Desde la falta de control por parte de los lideres, la persona que estuvo anteriormente en el cargo de movilizador no realizo las actividades correspondientes a cliente donde no realizo documentación, no se hizo onboarding. lo que se procedio a que este riesgo se materializara ya que la nueva persona que llego al cargo para asumir las responsabilidades, no tenia como darle continuidad a las tareas de cliente por la inexistencia de un manuales de funciones, procedimientos detallados y herramientas utilizadas lo que implicó un aumento en el tiempo requerido para comprender el contexto del rol, retrabajo y posibles errores operativos, afectando la eficiencia del equipo. | 2025-03-20 | 1. Se realizara un levantamiento posterior del conocimiento mediante sesiones de transferencia con el colaborador actual.(Se realizara seguimiento al riesgo semanalmente y al cosultor de que la documentación si se este creando) 2. Se construyó un documento centralizado con la descripción de procesos claves, flujos de trabajo, herramientas utilizadas y responsabilidades específicas. 3. Se esta construyendo un onboarding para futuros ingresos al rol, incluyendo actividades por semana, responsables de inducción y materiales de apoyo. 4.Se integrara esta documentación al repositorio del equipo para asegurar su consulta y actualización continua. 5. Se esta promoviendo la cultura de documentación entre los miembros del equipo para prevenir situaciones similares. | 2025-08-12 | Se continua con el seguimiento con Sergio para conocer el avance de la construcción del onboarding del rol, de la matriz de comunicaciones y de los temas asignados por el cliente en general. | 17 | 0 | QUINCENAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Alto | 5480 | VIGENTE | 2025-04-14 16:42 | 2025-07-25 11:46 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad de la prestación del servicio. | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Desde la falta de control por parte de los lideres, la persona que estuvo anteriormente en el cargo de movilizador no realizo las actividades correspondientes a cliente donde no realizo documentación, no se hizo onboarding. lo que se procedio a que este riesgo se materializara ya que la nueva persona que llego al cargo para asumir las responsabilidades, no tenia como darle continuidad a las tareas de cliente por la inexistencia de un manuales de funciones, procedimientos detallados y herramientas utilizadas lo que implicó un aumento en el tiempo requerido para comprender el contexto del rol, retrabajo y posibles errores operativos, afectando la eficiencia del equipo. | 2025-03-20 | 1. Se realizara un levantamiento posterior del conocimiento mediante sesiones de transferencia con el colaborador actual.(Se realizara seguimiento al riesgo semanalmente y al cosultor de que la documentación si se este creando) 2. Se construyó un documento centralizado con la descripción de procesos claves, flujos de trabajo, herramientas utilizadas y responsabilidades específicas. 3. Se esta construyendo un onboarding para futuros ingresos al rol, incluyendo actividades por semana, responsables de inducción y materiales de apoyo. 4.Se integrara esta documentación al repositorio del equipo para asegurar su consulta y actualización continua. 5. Se esta promoviendo la cultura de documentación entre los miembros del equipo para prevenir situaciones similares. | 2025-08-26 | Se continua con el seguimiento con Sergio para conocer el avance de la construcción del onboarding del rol, de la matriz de comunicaciones y de los temas asignados por el cliente en general. | 17 | 0 | QUINCENAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Alto | 5480 | VIGENTE | 2025-04-14 16:42 | 2025-07-25 11:46 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad de la prestación del servicio. | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Desde la falta de control por parte de los lideres, la persona que estuvo anteriormente en el cargo de movilizador no realizo las actividades correspondientes a cliente donde no realizo documentación, no se hizo onboarding. lo que se procedio a que este riesgo se materializara ya que la nueva persona que llego al cargo para asumir las responsabilidades, no tenia como darle continuidad a las tareas de cliente por la inexistencia de un manuales de funciones, procedimientos detallados y herramientas utilizadas lo que implicó un aumento en el tiempo requerido para comprender el contexto del rol, retrabajo y posibles errores operativos, afectando la eficiencia del equipo. | 2025-03-20 | 1. Se realizara un levantamiento posterior del conocimiento mediante sesiones de transferencia con el colaborador actual.(Se realizara seguimiento al riesgo semanalmente y al cosultor de que la documentación si se este creando) 2. Se construyó un documento centralizado con la descripción de procesos claves, flujos de trabajo, herramientas utilizadas y responsabilidades específicas. 3. Se esta construyendo un onboarding para futuros ingresos al rol, incluyendo actividades por semana, responsables de inducción y materiales de apoyo. 4.Se integrara esta documentación al repositorio del equipo para asegurar su consulta y actualización continua. 5. Se esta promoviendo la cultura de documentación entre los miembros del equipo para prevenir situaciones similares. | 2025-09-08 | Se continua con el seguimiento con Sergio para conocer el avance de la construcción del onboarding del rol, de la matriz de comunicaciones y de los temas asignados por el cliente en general. | 17 | 0 | QUINCENAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Alto | 5480 | VIGENTE | 2025-04-14 16:42 | 2025-07-25 11:46 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad de la prestación del servicio. | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Desde la falta de control por parte de los lideres, la persona que estuvo anteriormente en el cargo de movilizador no realizo las actividades correspondientes a cliente donde no realizo documentación, no se hizo onboarding. lo que se procedio a que este riesgo se materializara ya que la nueva persona que llego al cargo para asumir las responsabilidades, no tenia como darle continuidad a las tareas de cliente por la inexistencia de un manuales de funciones, procedimientos detallados y herramientas utilizadas lo que implicó un aumento en el tiempo requerido para comprender el contexto del rol, retrabajo y posibles errores operativos, afectando la eficiencia del equipo. | 2025-03-20 | 1. Se realizara un levantamiento posterior del conocimiento mediante sesiones de transferencia con el colaborador actual.(Se realizara seguimiento al riesgo semanalmente y al cosultor de que la documentación si se este creando) 2. Se construyó un documento centralizado con la descripción de procesos claves, flujos de trabajo, herramientas utilizadas y responsabilidades específicas. 3. Se esta construyendo un onboarding para futuros ingresos al rol, incluyendo actividades por semana, responsables de inducción y materiales de apoyo. 4.Se integrara esta documentación al repositorio del equipo para asegurar su consulta y actualización continua. 5. Se esta promoviendo la cultura de documentación entre los miembros del equipo para prevenir situaciones similares. | 2025-09-23 | Se continua con el seguimiento con Sergio para conocer el avance de la construcción del onboarding del rol, de la matriz de comunicaciones y de los temas asignados por el cliente en general. | 17 | 0 | QUINCENAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5598 | VIGENTE | 2025-06-24 13:33 | 2025-06-24 13:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de la VPN Site to Site con Sura | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Indisponibilidad de la VPN Site to Site con Sura debido al mantenimiento de canales de internet de SETI o alguna falla/intermitencia del proveedor de servicios contratado por SETI ocasionando indisponibilidad de la prestación del servicio de administración para alcanzar los recursos en la nube del cliente. | 2025-06-24 | Remitirse al manual de contingencia para acceder directamente a la consola de OCI desde la nube: https://seti2015.sharepoint.com/:f:/r/sites/SEGUROSGENERALESSURAMERICANASA/Documentos%20compartidos/SERVICIOS%20EN%20EL%20CLIENTE/ADMINISTRACION%20GEOSURA%20Y%20TENANT/3_Ejecucion_Tecnica/_ADMON%20DEL%20AMBIENTE%20GEOSURA%20CLOUD%20ORACLE/2_Operacion/Conexi%C3%B3n%20contingencia%20SETI%20al%20Tenant%20GEOSURA?csf=1&web=1&e=doEScX | 2025-07-25 | Se mantiene actualizado el manual de contingencia para conexión por consola de OCI. | 4 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5598 | VIGENTE | 2025-06-24 13:33 | 2025-06-24 13:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de la VPN Site to Site con Sura | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Indisponibilidad de la VPN Site to Site con Sura debido al mantenimiento de canales de internet de SETI o alguna falla/intermitencia del proveedor de servicios contratado por SETI ocasionando indisponibilidad de la prestación del servicio de administración para alcanzar los recursos en la nube del cliente. | 2025-06-24 | Remitirse al manual de contingencia para acceder directamente a la consola de OCI desde la nube: https://seti2015.sharepoint.com/:f:/r/sites/SEGUROSGENERALESSURAMERICANASA/Documentos%20compartidos/SERVICIOS%20EN%20EL%20CLIENTE/ADMINISTRACION%20GEOSURA%20Y%20TENANT/3_Ejecucion_Tecnica/_ADMON%20DEL%20AMBIENTE%20GEOSURA%20CLOUD%20ORACLE/2_Operacion/Conexi%C3%B3n%20contingencia%20SETI%20al%20Tenant%20GEOSURA?csf=1&web=1&e=doEScX | 2025-08-12 | Se mantiene actualizado el manual de contingencia para conexión por consola de OCI. | 4 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5598 | VIGENTE | 2025-06-24 13:33 | 2025-06-24 13:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de la VPN Site to Site con Sura | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Indisponibilidad de la VPN Site to Site con Sura debido al mantenimiento de canales de internet de SETI o alguna falla/intermitencia del proveedor de servicios contratado por SETI ocasionando indisponibilidad de la prestación del servicio de administración para alcanzar los recursos en la nube del cliente. | 2025-06-24 | Remitirse al manual de contingencia para acceder directamente a la consola de OCI desde la nube: https://seti2015.sharepoint.com/:f:/r/sites/SEGUROSGENERALESSURAMERICANASA/Documentos%20compartidos/SERVICIOS%20EN%20EL%20CLIENTE/ADMINISTRACION%20GEOSURA%20Y%20TENANT/3_Ejecucion_Tecnica/_ADMON%20DEL%20AMBIENTE%20GEOSURA%20CLOUD%20ORACLE/2_Operacion/Conexi%C3%B3n%20contingencia%20SETI%20al%20Tenant%20GEOSURA?csf=1&web=1&e=doEScX | 2025-08-29 | Se mantiene actualizado el manual de contingencia para conexión por consola de OCI. | 4 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5598 | VIGENTE | 2025-06-24 13:33 | 2025-06-24 13:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de la VPN Site to Site con Sura | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Indisponibilidad de la VPN Site to Site con Sura debido al mantenimiento de canales de internet de SETI o alguna falla/intermitencia del proveedor de servicios contratado por SETI ocasionando indisponibilidad de la prestación del servicio de administración para alcanzar los recursos en la nube del cliente. | 2025-06-24 | Remitirse al manual de contingencia para acceder directamente a la consola de OCI desde la nube: https://seti2015.sharepoint.com/:f:/r/sites/SEGUROSGENERALESSURAMERICANASA/Documentos%20compartidos/SERVICIOS%20EN%20EL%20CLIENTE/ADMINISTRACION%20GEOSURA%20Y%20TENANT/3_Ejecucion_Tecnica/_ADMON%20DEL%20AMBIENTE%20GEOSURA%20CLOUD%20ORACLE/2_Operacion/Conexi%C3%B3n%20contingencia%20SETI%20al%20Tenant%20GEOSURA?csf=1&web=1&e=doEScX | 2025-09-23 | Se mantiene actualizado el manual de contingencia para conexión por consola de OCI. | 4 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5599 | VIGENTE | 2025-06-24 13:35 | 2025-06-24 13:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Malfuncionamiento de recursos físicos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Malfuncionamiento de recursos físicos tales como computador, teclados, mouse, modems de internet a causa de daños o fallas que impidan la prestación oportuna del servicio al cliente. | 2025-06-24 | Informar al líder una vez se experimenten fallas en los recursos y de ser posible desplazarse de inmediato a las instalaciones de SETI para los colaboradores radicados en las ciudades principales; para aquellos que trabajan en ciudades diferentes a Medellín y Bogotá, realizar la gestión correspondiente con el líder para que se recojan los recursos con fallas y ser revisados/reemplazados. | 2025-07-25 | Se sigue reforzando en los espacios de equipo el proceso que debe seguirse en caso de presentarse alguna falla. | 4 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5599 | VIGENTE | 2025-06-24 13:35 | 2025-06-24 13:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Malfuncionamiento de recursos físicos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Malfuncionamiento de recursos físicos tales como computador, teclados, mouse, modems de internet a causa de daños o fallas que impidan la prestación oportuna del servicio al cliente. | 2025-06-24 | Informar al líder una vez se experimenten fallas en los recursos y de ser posible desplazarse de inmediato a las instalaciones de SETI para los colaboradores radicados en las ciudades principales; para aquellos que trabajan en ciudades diferentes a Medellín y Bogotá, realizar la gestión correspondiente con el líder para que se recojan los recursos con fallas y ser revisados/reemplazados. | 2025-08-12 | Se sigue reforzando en los espacios de equipo el proceso que debe seguirse en caso de presentarse alguna falla. | 4 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5599 | VIGENTE | 2025-06-24 13:35 | 2025-06-24 13:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Malfuncionamiento de recursos físicos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Malfuncionamiento de recursos físicos tales como computador, teclados, mouse, modems de internet a causa de daños o fallas que impidan la prestación oportuna del servicio al cliente. | 2025-06-24 | Informar al líder una vez se experimenten fallas en los recursos y de ser posible desplazarse de inmediato a las instalaciones de SETI para los colaboradores radicados en las ciudades principales; para aquellos que trabajan en ciudades diferentes a Medellín y Bogotá, realizar la gestión correspondiente con el líder para que se recojan los recursos con fallas y ser revisados/reemplazados. | 2025-08-29 | Se sigue reforzando en los espacios de equipo el proceso que debe seguirse en caso de presentarse alguna falla. | 4 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5599 | VIGENTE | 2025-06-24 13:35 | 2025-06-24 13:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Malfuncionamiento de recursos físicos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Malfuncionamiento de recursos físicos tales como computador, teclados, mouse, modems de internet a causa de daños o fallas que impidan la prestación oportuna del servicio al cliente. | 2025-06-24 | Informar al líder una vez se experimenten fallas en los recursos y de ser posible desplazarse de inmediato a las instalaciones de SETI para los colaboradores radicados en las ciudades principales; para aquellos que trabajan en ciudades diferentes a Medellín y Bogotá, realizar la gestión correspondiente con el líder para que se recojan los recursos con fallas y ser revisados/reemplazados. | 2025-09-23 | Se sigue reforzando en los espacios de equipo el proceso que debe seguirse en caso de presentarse alguna falla. | 4 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5545 | VIGENTE | 2025-05-27 15:09 | 2025-05-27 15:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia personal clave | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | La falta de disponibilidad del movilizador técnico que impida la ejecución adecuada de la gestión encargada por el cliente respecto a las tareas que tengan que ver con el proceso de continuidad al interior de Sura. | 2025-05-26 | Establecer planes de respaldo y documentación detallada de procedimientos encargados por el cliente al movilizador técnico; además de levantar documento de onboarding que permita consultar en cualquier momento los procedimientos trabajados en el rol. | 2025-06-13 | Se establecen actividades de levantamiento de procesos y actualización de onboarding a las cuales se les está haciendo seguimiento semanal. | 6 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5545 | VIGENTE | 2025-05-27 15:09 | 2025-05-27 15:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia personal clave | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | La falta de disponibilidad del movilizador técnico que impida la ejecución adecuada de la gestión encargada por el cliente respecto a las tareas que tengan que ver con el proceso de continuidad al interior de Sura. | 2025-05-26 | Establecer planes de respaldo y documentación detallada de procedimientos encargados por el cliente al movilizador técnico; además de levantar documento de onboarding que permita consultar en cualquier momento los procedimientos trabajados en el rol. | 2025-07-01 | Se continúa con las actividades de levantamiento de procesos y actualización de onboarding a las cuales se les está haciendo seguimiento semanal. | 6 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5545 | VIGENTE | 2025-05-27 15:09 | 2025-05-27 15:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia personal clave | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | La falta de disponibilidad del movilizador técnico que impida la ejecución adecuada de la gestión encargada por el cliente respecto a las tareas que tengan que ver con el proceso de continuidad al interior de Sura. | 2025-05-26 | Establecer planes de respaldo y documentación detallada de procedimientos encargados por el cliente al movilizador técnico; además de levantar documento de onboarding que permita consultar en cualquier momento los procedimientos trabajados en el rol. | 2025-07-25 | Se continúa con las actividades de levantamiento de procesos y actualización de onboarding a las cuales se les está haciendo seguimiento semanal. | 6 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5545 | VIGENTE | 2025-05-27 15:09 | 2025-05-27 15:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia personal clave | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | La falta de disponibilidad del movilizador técnico que impida la ejecución adecuada de la gestión encargada por el cliente respecto a las tareas que tengan que ver con el proceso de continuidad al interior de Sura. | 2025-05-26 | Establecer planes de respaldo y documentación detallada de procedimientos encargados por el cliente al movilizador técnico; además de levantar documento de onboarding que permita consultar en cualquier momento los procedimientos trabajados en el rol. | 2025-08-12 | Se continúa con las actividades de levantamiento de procesos y actualización de onboarding a las cuales se les está haciendo seguimiento semanal. | 6 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5545 | VIGENTE | 2025-05-27 15:09 | 2025-05-27 15:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia personal clave | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | La falta de disponibilidad del movilizador técnico que impida la ejecución adecuada de la gestión encargada por el cliente respecto a las tareas que tengan que ver con el proceso de continuidad al interior de Sura. | 2025-05-26 | Establecer planes de respaldo y documentación detallada de procedimientos encargados por el cliente al movilizador técnico; además de levantar documento de onboarding que permita consultar en cualquier momento los procedimientos trabajados en el rol. | 2025-08-29 | Se continúa con las actividades de levantamiento de procesos y actualización de onboarding a las cuales se les está haciendo seguimiento semanal. | 6 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5545 | VIGENTE | 2025-05-27 15:09 | 2025-05-27 15:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia personal clave | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | La falta de disponibilidad del movilizador técnico que impida la ejecución adecuada de la gestión encargada por el cliente respecto a las tareas que tengan que ver con el proceso de continuidad al interior de Sura. | 2025-05-26 | Establecer planes de respaldo y documentación detallada de procedimientos encargados por el cliente al movilizador técnico; además de levantar documento de onboarding que permita consultar en cualquier momento los procedimientos trabajados en el rol. | 2025-09-23 | Se continúa con las actividades de levantamiento de procesos y actualización de onboarding a las cuales se les está haciendo seguimiento semanal. | 6 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5260 | VIGENTE | 2024-12-17 11:50 | 2024-12-17 11:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-20 | Se continua usando la VPN site to site para tener conectividad a los servidores de Sura, además de poder contar con un repositorio de la información del proyecto en SETI (sharepoint) y de la aplicación y validación periódica de las políticas de seguridad (bloqueo de puertos para navegación en sitios web y de las máquinas), además del uso de MFA para la conectividad de aplicaciones de SETI y del cliente, contribuyendo así con la reducción de las vulnerabilidades de seguridad. | 15 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5260 | VIGENTE | 2024-12-17 11:50 | 2024-12-17 11:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-13 | Se continua usando la VPN site to site para tener conectividad a los servidores de Sura, además de poder contar con un repositorio de la información del proyecto en SETI (sharepoint) y de la aplicación y validación periódica de las políticas de seguridad (bloqueo de puertos para navegación en sitios web y de las máquinas), además del uso de MFA para la conectividad de aplicaciones de SETI y del cliente, contribuyendo así con la reducción de las vulnerabilidades de seguridad. | 15 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5260 | VIGENTE | 2024-12-17 11:50 | 2024-12-17 11:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-04 | Se continua utilizando la VPN del cliente para conectarnos a las aplicaciones del cliente para mitigar riesgos de seguridad y se utiliza el Sharepoint para resguardar la información del cliente. | 15 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5260 | VIGENTE | 2024-12-17 11:50 | 2024-12-17 11:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-18 | Aun se continua utilizando la VPN para realizar las conexiones para las aplicaciones del cliente. Se tiene el MFA para auteticarse de forma segura, y se tiene un SharePoint para resguardar la información | 15 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5260 | VIGENTE | 2024-12-17 11:50 | 2024-12-17 11:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-03 | Se continua utilizando la VPN para realizar las conexiones a las herramientas del cliente, para mitigar riesgos de seguridad. Se utiliza el MFA para realizar la autneticación y se tiene un SharePoint para guardar la información. | 15 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5260 | VIGENTE | 2024-12-17 11:50 | 2024-12-17 11:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-14 | Se utiliza la VPN para realizar la conexión a las herramientas del cliente, para mitigar riesgos de seguridad. Se utiliza el MFA para realizar la autenticación y se tiene un SharePoint para guardar la información. | 15 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5260 | VIGENTE | 2024-12-17 11:50 | 2024-12-17 11:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-21 | Se realiza conexión a los servidores y servicios del cliente atravez de la VPN, se tiene el MFA para realizar el doble atenticador, y se tiene el SharePoint para resguardar la información. | 15 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5260 | VIGENTE | 2024-12-17 11:50 | 2024-12-17 11:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-08 | Se continúa teniendo conexión a los servidores y servicios del cliente a traves de la VPN, además de contar con MFA para realizar la doble autenticación. De igual forma se tiene el SharePoint para resguardar la información. | 15 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5260 | VIGENTE | 2024-12-17 11:50 | 2024-12-17 11:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-26 | Se continúa teniendo conexión a los servidores y servicios del cliente a traves de la VPN, además de contar con MFA para realizar la doble autenticación. De igual forma se tiene el SharePoint para resguardar la información. | 15 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5260 | VIGENTE | 2024-12-17 11:50 | 2024-12-17 11:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-13 | Se continúa teniendo conexión a los servidores y servicios del cliente a traves de la VPN, además de contar con MFA para realizar la doble autenticación. De igual forma se tiene el SharePoint para resguardar la información. | 15 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5260 | VIGENTE | 2024-12-17 11:50 | 2024-12-17 11:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-01 | Se continúa teniendo conexión a los servidores y servicios del cliente a traves de la VPN, además de contar con MFA para realizar la doble autenticación. De igual forma se tiene el SharePoint para resguardar la información. | 15 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5260 | VIGENTE | 2024-12-17 11:50 | 2024-12-17 11:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-25 | Se continúa teniendo conexión a los servidores y servicios del cliente a traves de la VPN, además de contar con MFA para realizar la doble autenticación. De igual forma se tiene el SharePoint para resguardar la información. | 15 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5260 | VIGENTE | 2024-12-17 11:50 | 2024-12-17 11:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-12 | Se continúa teniendo conexión a los servidores y servicios del cliente a traves de la VPN, además de contar con MFA para realizar la doble autenticación. De igual forma se tiene el SharePoint para resguardar la información. | 15 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5260 | VIGENTE | 2024-12-17 11:50 | 2024-12-17 11:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-29 | Se continúa teniendo conexión a los servidores y servicios del cliente a traves de la VPN, además de contar con MFA para realizar la doble autenticación. De igual forma se tiene el SharePoint para resguardar la información. | 15 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5260 | VIGENTE | 2024-12-17 11:50 | 2024-12-17 11:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-23 | Se continúa teniendo conexión a los servidores y servicios del cliente a través de la VPN, además de contar con MFA para realizar la doble autenticación. De igual forma se tiene el SharePoint para resguardar la información. | 15 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5400 | VIGENTE | 2025-02-28 11:30 | 2025-05-13 17:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias en las competencias técnicas del consultor | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Si se envidencia que el consultor asignado al cliente, no cumple con las compentencias técnicas que requiere el cliente para la ejecución del proyecto se puede dar por terminado la ejecución del proyecto. | 2024-12-10 | Seguimientos quincenales para validación de falencias del consultor, planes de estudio, refuerzo en el tratamiento de prestación del servicio al cliente, proactividad. | 2025-02-28 | Con el fin de mantener los conocimiento vigentes y actualizados de los consultores se hacen planeación de formaciones al interior del equipo, MeetUp en los cuales ellos son invitados para estar al día con el fin de garantizar que el cliente se sienta tranquilo con los conocimientos de los consultores. | 13 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5400 | VIGENTE | 2025-02-28 11:30 | 2025-05-13 17:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias en las competencias técnicas del consultor | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Si se envidencia que el consultor asignado al cliente, no cumple con las compentencias técnicas que requiere el cliente para la ejecución del proyecto se puede dar por terminado la ejecución del proyecto. | 2024-12-10 | Seguimientos quincenales para validación de falencias del consultor, planes de estudio, refuerzo en el tratamiento de prestación del servicio al cliente, proactividad. | 2025-03-18 | Los conocimientos vigentes y actualizados de los consultores se realizan planeación de formaciones al interior del equipo, MeetUp en los cuales ellos son invitados para estar al día con el fin de garantizar que el cliente se sienta tranquilo con los conocimientos de los consultores. | 13 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5400 | VIGENTE | 2025-02-28 11:30 | 2025-05-13 17:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias en las competencias técnicas del consultor | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Si se envidencia que el consultor asignado al cliente, no cumple con las compentencias técnicas que requiere el cliente para la ejecución del proyecto se puede dar por terminado la ejecución del proyecto. | 2024-12-10 | Seguimientos quincenales para validación de falencias del consultor, planes de estudio, refuerzo en el tratamiento de prestación del servicio al cliente, proactividad. | 2025-04-03 | Dentro del equipo se realizan formaciones al interior para no queden obsoletos en los conocimientos se realizan planeaciones de formación, asisten a MeetUP para garantizar que el cliente se sienta tranquilo con los conocimientos de los consultores. | 13 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5400 | VIGENTE | 2025-02-28 11:30 | 2025-05-13 17:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias en las competencias técnicas del consultor | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Si se envidencia que el consultor asignado al cliente, no cumple con las compentencias técnicas que requiere el cliente para la ejecución del proyecto se puede dar por terminado la ejecución del proyecto. | 2024-12-10 | Seguimientos quincenales para validación de falencias del consultor, planes de estudio, refuerzo en el tratamiento de prestación del servicio al cliente, proactividad. | 2025-04-14 | Se realizan formaciones dentro del equipo para que el equipo se actualice y no queden obsoletos en los conocimientos se realizan planeaciones de formación, asisten a MeetUP para garantizar que el cliente se sienta tranquilo con los conocimientos de los consultores. | 13 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5400 | VIGENTE | 2025-02-28 11:30 | 2025-05-13 17:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias en las competencias técnicas del consultor | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Si se envidencia que el consultor asignado al cliente, no cumple con las compentencias técnicas que requiere el cliente para la ejecución del proyecto se puede dar por terminado la ejecución del proyecto. | 2024-12-10 | Seguimientos quincenales para validación de falencias del consultor, planes de estudio, refuerzo en el tratamiento de prestación del servicio al cliente, proactividad. | 2025-04-21 | Se realizan formaciones dentro del equipo para que el equipo se actualice y no queden obsoletos en los conocimientos se realizan planeaciones de formación, asisten a MeetUP para garantizar que el cliente se sienta tranquilo con los conocimientos de los consultores. | 13 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5400 | VIGENTE | 2025-02-28 11:30 | 2025-05-13 17:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias en las competencias técnicas del consultor | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Si se envidencia que el consultor asignado al cliente, no cumple con las compentencias técnicas que requiere el cliente para la ejecución del proyecto se puede dar por terminado la ejecución del proyecto. | 2024-12-10 | Seguimientos quincenales para validación de falencias del consultor, planes de estudio, refuerzo en el tratamiento de prestación del servicio al cliente, proactividad. | 2025-05-08 | Se llevan a cabo varias sesiones de capacitación en los temas referentes al rol por parte de Lady Pabón y Juan Higuita para cerrar brechas de conocimientos y resolver dudas respecto a la información brindada. | 13 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5400 | VIGENTE | 2025-02-28 11:30 | 2025-05-13 17:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias en las competencias técnicas del consultor | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Si se envidencia que el consultor asignado al cliente, no cumple con las compentencias técnicas que requiere el cliente para la ejecución del proyecto se puede dar por terminado la ejecución del proyecto. | 2024-12-10 | Seguimientos quincenales para validación de falencias del consultor, planes de estudio, refuerzo en el tratamiento de prestación del servicio al cliente, proactividad. | 2025-05-26 | Se hace seguimiento con Sergio para cerrar brechas de conocimientos y resolver dudas respecto a la información brindada. | 13 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5400 | VIGENTE | 2025-02-28 11:30 | 2025-05-13 17:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias en las competencias técnicas del consultor | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Si se envidencia que el consultor asignado al cliente, no cumple con las compentencias técnicas que requiere el cliente para la ejecución del proyecto se puede dar por terminado la ejecución del proyecto. | 2024-12-10 | Seguimientos quincenales para validación de falencias del consultor, planes de estudio, refuerzo en el tratamiento de prestación del servicio al cliente, proactividad. | 2025-06-13 | Se hace seguimiento con Sergio para cerrar brechas de conocimientos y resolver dudas respecto a la información brindada. | 13 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5400 | VIGENTE | 2025-02-28 11:30 | 2025-05-13 17:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias en las competencias técnicas del consultor | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Si se envidencia que el consultor asignado al cliente, no cumple con las compentencias técnicas que requiere el cliente para la ejecución del proyecto se puede dar por terminado la ejecución del proyecto. | 2024-12-10 | Seguimientos quincenales para validación de falencias del consultor, planes de estudio, refuerzo en el tratamiento de prestación del servicio al cliente, proactividad. | 2025-07-01 | Se continua con el seguimiento con Sergio para cerrar brechas de conocimientos y resolver dudas respecto a la información brindada. | 13 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5400 | VIGENTE | 2025-02-28 11:30 | 2025-05-13 17:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias en las competencias técnicas del consultor | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Si se envidencia que el consultor asignado al cliente, no cumple con las compentencias técnicas que requiere el cliente para la ejecución del proyecto se puede dar por terminado la ejecución del proyecto. | 2024-12-10 | Seguimientos quincenales para validación de falencias del consultor, planes de estudio, refuerzo en el tratamiento de prestación del servicio al cliente, proactividad. | 2025-07-25 | Se continua con el seguimiento con Sergio para cerrar brechas de conocimientos y resolver dudas respecto a la información brindada. | 13 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5400 | VIGENTE | 2025-02-28 11:30 | 2025-05-13 17:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias en las competencias técnicas del consultor | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Si se envidencia que el consultor asignado al cliente, no cumple con las compentencias técnicas que requiere el cliente para la ejecución del proyecto se puede dar por terminado la ejecución del proyecto. | 2024-12-10 | Seguimientos quincenales para validación de falencias del consultor, planes de estudio, refuerzo en el tratamiento de prestación del servicio al cliente, proactividad. | 2025-08-12 | Se continua con el seguimiento con Sergio para cerrar brechas de conocimientos y resolver dudas respecto a la información brindada. | 13 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5400 | VIGENTE | 2025-02-28 11:30 | 2025-05-13 17:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias en las competencias técnicas del consultor | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Si se envidencia que el consultor asignado al cliente, no cumple con las compentencias técnicas que requiere el cliente para la ejecución del proyecto se puede dar por terminado la ejecución del proyecto. | 2024-12-10 | Seguimientos quincenales para validación de falencias del consultor, planes de estudio, refuerzo en el tratamiento de prestación del servicio al cliente, proactividad. | 2025-08-29 | Se continua con el seguimiento con Sergio para cerrar brechas de conocimientos y resolver dudas respecto a la información brindada. | 13 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12864 | ADM_12864_MOVILIZADOR TECNICO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5400 | VIGENTE | 2025-02-28 11:30 | 2025-05-13 17:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias en las competencias técnicas del consultor | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Si se envidencia que el consultor asignado al cliente, no cumple con las compentencias técnicas que requiere el cliente para la ejecución del proyecto se puede dar por terminado la ejecución del proyecto. | 2024-12-10 | Seguimientos quincenales para validación de falencias del consultor, planes de estudio, refuerzo en el tratamiento de prestación del servicio al cliente, proactividad. | 2025-09-23 | Se continua con el seguimiento con Sergio para conocer los avances de los planes de trabajo para cerrar brechas de conocimientos y resolver dudas respecto a la información brindada. | 13 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5318 | VIGENTE | 2025-01-20 12:41 | 2025-01-20 12:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aplicaciones DR OCI con funcionalidad incompleta | Esquemas de contingencia | Ausencia | Externo | En las pruebas de continuidad cerradas realizadas del 19 al 27 de octubre con el cliente se identificaron aplicaciones que tienen dependencia de integraciones con otras que no son catalogadas BIA, lo cual representaría falencias en la completitud de la funcionalidad. | 2024-10-19 | En el plan de pruebas de octubre se trabajaron los casos y se identificó que los incidentes generados en su mayoría eran generados por integraciones de aplicaciones no BIA, los cuales se le compartieron al cliente para su gestión. | 2025-01-20 | Estamos a la espera del plan de aprovisionamiento por parte del cliente sobre los hallazgos de las pruebas de continuidad realizadas en el mes de octubre. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5318 | VIGENTE | 2025-01-20 12:41 | 2025-01-20 12:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aplicaciones DR OCI con funcionalidad incompleta | Esquemas de contingencia | Ausencia | Externo | En las pruebas de continuidad cerradas realizadas del 19 al 27 de octubre con el cliente se identificaron aplicaciones que tienen dependencia de integraciones con otras que no son catalogadas BIA, lo cual representaría falencias en la completitud de la funcionalidad. | 2024-10-19 | En el plan de pruebas de octubre se trabajaron los casos y se identificó que los incidentes generados en su mayoría eran generados por integraciones de aplicaciones no BIA, los cuales se le compartieron al cliente para su gestión. | 2025-02-13 | Estamos a la espera del plan de aprovisionamiento por parte del cliente sobre los hallazgos de las pruebas de continuidad realizadas en el mes de octubre. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5318 | VIGENTE | 2025-01-20 12:41 | 2025-01-20 12:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aplicaciones DR OCI con funcionalidad incompleta | Esquemas de contingencia | Ausencia | Externo | En las pruebas de continuidad cerradas realizadas del 19 al 27 de octubre con el cliente se identificaron aplicaciones que tienen dependencia de integraciones con otras que no son catalogadas BIA, lo cual representaría falencias en la completitud de la funcionalidad. | 2024-10-19 | En el plan de pruebas de octubre se trabajaron los casos y se identificó que los incidentes generados en su mayoría eran generados por integraciones de aplicaciones no BIA, los cuales se le compartieron al cliente para su gestión. | 2025-03-04 | Aun estamos a la espera del aprovisionamiento por parte del cliente y validar los hallazgos de las pruebas y de continuidad. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5318 | VIGENTE | 2025-01-20 12:41 | 2025-01-20 12:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aplicaciones DR OCI con funcionalidad incompleta | Esquemas de contingencia | Ausencia | Externo | En las pruebas de continuidad cerradas realizadas del 19 al 27 de octubre con el cliente se identificaron aplicaciones que tienen dependencia de integraciones con otras que no son catalogadas BIA, lo cual representaría falencias en la completitud de la funcionalidad. | 2024-10-19 | En el plan de pruebas de octubre se trabajaron los casos y se identificó que los incidentes generados en su mayoría eran generados por integraciones de aplicaciones no BIA, los cuales se le compartieron al cliente para su gestión. | 2025-03-18 | Se continua a la espera del aprovisionamiento por parte del cliente y validar los hallazgos de las pruebas y de continuidad. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5318 | VIGENTE | 2025-01-20 12:41 | 2025-01-20 12:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aplicaciones DR OCI con funcionalidad incompleta | Esquemas de contingencia | Ausencia | Externo | En las pruebas de continuidad cerradas realizadas del 19 al 27 de octubre con el cliente se identificaron aplicaciones que tienen dependencia de integraciones con otras que no son catalogadas BIA, lo cual representaría falencias en la completitud de la funcionalidad. | 2024-10-19 | En el plan de pruebas de octubre se trabajaron los casos y se identificó que los incidentes generados en su mayoría eran generados por integraciones de aplicaciones no BIA, los cuales se le compartieron al cliente para su gestión. | 2025-04-03 | Se continua a la espera del tema de aprovisionamiento por el cliente para realizar y validar los hallazgos de las pruebas de continuidad. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5318 | VIGENTE | 2025-01-20 12:41 | 2025-01-20 12:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aplicaciones DR OCI con funcionalidad incompleta | Esquemas de contingencia | Ausencia | Externo | En las pruebas de continuidad cerradas realizadas del 19 al 27 de octubre con el cliente se identificaron aplicaciones que tienen dependencia de integraciones con otras que no son catalogadas BIA, lo cual representaría falencias en la completitud de la funcionalidad. | 2024-10-19 | En el plan de pruebas de octubre se trabajaron los casos y se identificó que los incidentes generados en su mayoría eran generados por integraciones de aplicaciones no BIA, los cuales se le compartieron al cliente para su gestión. | 2025-04-14 | Se continua a la espera del tema de aprovisionamiento por el cliente para realizar y validar los hallazgos de las pruebas de continuidad. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5318 | VIGENTE | 2025-01-20 12:41 | 2025-01-20 12:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aplicaciones DR OCI con funcionalidad incompleta | Esquemas de contingencia | Ausencia | Externo | En las pruebas de continuidad cerradas realizadas del 19 al 27 de octubre con el cliente se identificaron aplicaciones que tienen dependencia de integraciones con otras que no son catalogadas BIA, lo cual representaría falencias en la completitud de la funcionalidad. | 2024-10-19 | En el plan de pruebas de octubre se trabajaron los casos y se identificó que los incidentes generados en su mayoría eran generados por integraciones de aplicaciones no BIA, los cuales se le compartieron al cliente para su gestión. | 2025-04-21 | Se continua a la espera del tema de aprovisionamiento por el cliente para realizar y validar los hallazgos de las pruebas de continuidad. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5318 | VIGENTE | 2025-01-20 12:41 | 2025-01-20 12:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aplicaciones DR OCI con funcionalidad incompleta | Esquemas de contingencia | Ausencia | Externo | En las pruebas de continuidad cerradas realizadas del 19 al 27 de octubre con el cliente se identificaron aplicaciones que tienen dependencia de integraciones con otras que no son catalogadas BIA, lo cual representaría falencias en la completitud de la funcionalidad. | 2024-10-19 | En el plan de pruebas de octubre se trabajaron los casos y se identificó que los incidentes generados en su mayoría eran generados por integraciones de aplicaciones no BIA, los cuales se le compartieron al cliente para su gestión. | 2025-05-13 | Estamos a la espera del plan de aprovisionamiento por parte del cliente sobre los hallazgos de las pruebas de continuidad realizadas en el mes de octubre. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5318 | VIGENTE | 2025-01-20 12:41 | 2025-01-20 12:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aplicaciones DR OCI con funcionalidad incompleta | Esquemas de contingencia | Ausencia | Externo | En las pruebas de continuidad cerradas realizadas del 19 al 27 de octubre con el cliente se identificaron aplicaciones que tienen dependencia de integraciones con otras que no son catalogadas BIA, lo cual representaría falencias en la completitud de la funcionalidad. | 2024-10-19 | En el plan de pruebas de octubre se trabajaron los casos y se identificó que los incidentes generados en su mayoría eran generados por integraciones de aplicaciones no BIA, los cuales se le compartieron al cliente para su gestión. | 2025-06-04 | El cliente aprobó plan de trabajo para realizar la migración de las aplicaciones Logística Core, 3 Microservicios de ATR y Servicios Empresariales, de cara a las pruebas de continuidad cerradas que se realizarán en el mes de julio. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5318 | VIGENTE | 2025-01-20 12:41 | 2025-01-20 12:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aplicaciones DR OCI con funcionalidad incompleta | Esquemas de contingencia | Ausencia | Externo | En las pruebas de continuidad cerradas realizadas del 19 al 27 de octubre con el cliente se identificaron aplicaciones que tienen dependencia de integraciones con otras que no son catalogadas BIA, lo cual representaría falencias en la completitud de la funcionalidad. | 2024-10-19 | En el plan de pruebas de octubre se trabajaron los casos y se identificó que los incidentes generados en su mayoría eran generados por integraciones de aplicaciones no BIA, los cuales se le compartieron al cliente para su gestión. | 2025-06-24 | El cliente aprobó plan de trabajo para realizar la migración de las aplicaciones Logística Core, 3 Microservicios de ATR y Servicios Empresariales, de cara a las pruebas de continuidad cerradas que se realizarán en el mes de julio. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5318 | VIGENTE | 2025-01-20 12:41 | 2025-01-20 12:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aplicaciones DR OCI con funcionalidad incompleta | Esquemas de contingencia | Ausencia | Externo | En las pruebas de continuidad cerradas realizadas del 19 al 27 de octubre con el cliente se identificaron aplicaciones que tienen dependencia de integraciones con otras que no son catalogadas BIA, lo cual representaría falencias en la completitud de la funcionalidad. | 2024-10-19 | En el plan de pruebas de octubre se trabajaron los casos y se identificó que los incidentes generados en su mayoría eran generados por integraciones de aplicaciones no BIA, los cuales se le compartieron al cliente para su gestión. | 2025-07-25 | El cliente aprobó plan de trabajo para realizar la migración de las aplicaciones Logística Core, 3 Microservicios de ATR y Servicios Empresariales, de cara a las pruebas de continuidad cerradas que se realizarán en el mes de julio. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5318 | VIGENTE | 2025-01-20 12:41 | 2025-01-20 12:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aplicaciones DR OCI con funcionalidad incompleta | Esquemas de contingencia | Ausencia | Externo | En las pruebas de continuidad cerradas realizadas del 19 al 27 de octubre con el cliente se identificaron aplicaciones que tienen dependencia de integraciones con otras que no son catalogadas BIA, lo cual representaría falencias en la completitud de la funcionalidad. | 2024-10-19 | En el plan de pruebas de octubre se trabajaron los casos y se identificó que los incidentes generados en su mayoría eran generados por integraciones de aplicaciones no BIA, los cuales se le compartieron al cliente para su gestión. | 2025-08-12 | Se realizó la migración de las aplicaciones Logística Core, 3 Microservicios de ATR y Servicios Empresariales, las cuales estuvieron listas para la realización de las pruebas de continuidad del 16 de julio. Se queda a la espera de poder continuar con la migración de las demás aplicaciones. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5318 | VIGENTE | 2025-01-20 12:41 | 2025-01-20 12:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aplicaciones DR OCI con funcionalidad incompleta | Esquemas de contingencia | Ausencia | Externo | En las pruebas de continuidad cerradas realizadas del 19 al 27 de octubre con el cliente se identificaron aplicaciones que tienen dependencia de integraciones con otras que no son catalogadas BIA, lo cual representaría falencias en la completitud de la funcionalidad. | 2024-10-19 | En el plan de pruebas de octubre se trabajaron los casos y se identificó que los incidentes generados en su mayoría eran generados por integraciones de aplicaciones no BIA, los cuales se le compartieron al cliente para su gestión. | 2025-08-29 | Después de migrar algunas aplicaciones al DR de OCI, se queda a la espera de poder continuar con la migración de las demás, pendiente la activación por parte del cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5318 | VIGENTE | 2025-01-20 12:41 | 2025-01-20 12:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aplicaciones DR OCI con funcionalidad incompleta | Esquemas de contingencia | Ausencia | Externo | En las pruebas de continuidad cerradas realizadas del 19 al 27 de octubre con el cliente se identificaron aplicaciones que tienen dependencia de integraciones con otras que no son catalogadas BIA, lo cual representaría falencias en la completitud de la funcionalidad. | 2024-10-19 | En el plan de pruebas de octubre se trabajaron los casos y se identificó que los incidentes generados en su mayoría eran generados por integraciones de aplicaciones no BIA, los cuales se le compartieron al cliente para su gestión. | 2025-09-23 | Sigue pendiente la activación por parte del cliente | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5596 | VIGENTE | 2025-06-24 13:29 | 2025-06-24 13:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de la VPN Site to Site con Sura | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Indisponibilidad de la VPN Site to Site con Sura debido al mantenimiento de canales de internet de SETI o alguna falla/intermitencia del proveedor de servicios contratado por SETI ocasionando indisponibilidad de la prestación del servicio de administración para alcanzar los recursos en la nube del cliente. | 2025-06-24 | Remitirse al manual de contingencia para acceder directamente a la consola de OCI desde la nube: https://seti2015.sharepoint.com/:f:/r/sites/SEGUROSGENERALESSURAMERICANASA/Documentos%20compartidos/SERVICIOS%20EN%20EL%20CLIENTE/ADMINISTRACION%20GEOSURA%20Y%20TENANT/3_Ejecucion_Tecnica/_ADMON%20DEL%20AMBIENTE%20GEOSURA%20CLOUD%20ORACLE/2_Operacion/Conexi%C3%B3n%20contingencia%20SETI%20al%20Tenant%20GEOSURA?csf=1&web=1&e=doEScX | 2025-07-25 | Se mantiene manual actualizado de conexión por consola de OCI a los servidores del cliente. | 4 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5596 | VIGENTE | 2025-06-24 13:29 | 2025-06-24 13:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de la VPN Site to Site con Sura | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Indisponibilidad de la VPN Site to Site con Sura debido al mantenimiento de canales de internet de SETI o alguna falla/intermitencia del proveedor de servicios contratado por SETI ocasionando indisponibilidad de la prestación del servicio de administración para alcanzar los recursos en la nube del cliente. | 2025-06-24 | Remitirse al manual de contingencia para acceder directamente a la consola de OCI desde la nube: https://seti2015.sharepoint.com/:f:/r/sites/SEGUROSGENERALESSURAMERICANASA/Documentos%20compartidos/SERVICIOS%20EN%20EL%20CLIENTE/ADMINISTRACION%20GEOSURA%20Y%20TENANT/3_Ejecucion_Tecnica/_ADMON%20DEL%20AMBIENTE%20GEOSURA%20CLOUD%20ORACLE/2_Operacion/Conexi%C3%B3n%20contingencia%20SETI%20al%20Tenant%20GEOSURA?csf=1&web=1&e=doEScX | 2025-08-12 | Se mantiene manual actualizado de conexión por consola de OCI a los servidores del cliente. | 4 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5596 | VIGENTE | 2025-06-24 13:29 | 2025-06-24 13:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de la VPN Site to Site con Sura | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Indisponibilidad de la VPN Site to Site con Sura debido al mantenimiento de canales de internet de SETI o alguna falla/intermitencia del proveedor de servicios contratado por SETI ocasionando indisponibilidad de la prestación del servicio de administración para alcanzar los recursos en la nube del cliente. | 2025-06-24 | Remitirse al manual de contingencia para acceder directamente a la consola de OCI desde la nube: https://seti2015.sharepoint.com/:f:/r/sites/SEGUROSGENERALESSURAMERICANASA/Documentos%20compartidos/SERVICIOS%20EN%20EL%20CLIENTE/ADMINISTRACION%20GEOSURA%20Y%20TENANT/3_Ejecucion_Tecnica/_ADMON%20DEL%20AMBIENTE%20GEOSURA%20CLOUD%20ORACLE/2_Operacion/Conexi%C3%B3n%20contingencia%20SETI%20al%20Tenant%20GEOSURA?csf=1&web=1&e=doEScX | 2025-08-29 | Se mantiene actualizado el manual de conexión por consola de OCI a los servidores del cliente. | 4 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5596 | VIGENTE | 2025-06-24 13:29 | 2025-06-24 13:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de la VPN Site to Site con Sura | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Indisponibilidad de la VPN Site to Site con Sura debido al mantenimiento de canales de internet de SETI o alguna falla/intermitencia del proveedor de servicios contratado por SETI ocasionando indisponibilidad de la prestación del servicio de administración para alcanzar los recursos en la nube del cliente. | 2025-06-24 | Remitirse al manual de contingencia para acceder directamente a la consola de OCI desde la nube: https://seti2015.sharepoint.com/:f:/r/sites/SEGUROSGENERALESSURAMERICANASA/Documentos%20compartidos/SERVICIOS%20EN%20EL%20CLIENTE/ADMINISTRACION%20GEOSURA%20Y%20TENANT/3_Ejecucion_Tecnica/_ADMON%20DEL%20AMBIENTE%20GEOSURA%20CLOUD%20ORACLE/2_Operacion/Conexi%C3%B3n%20contingencia%20SETI%20al%20Tenant%20GEOSURA?csf=1&web=1&e=doEScX | 2025-09-23 | Se tiene actualizado el manual de conexión por consola de OCI a los servidores del cliente para cuando se presente un inconveniente de ese tipo. | 4 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5597 | VIGENTE | 2025-06-24 13:30 | 2025-06-24 13:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Malfuncionamiento de recursos físicos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Malfuncionamiento de recursos físicos tales como computador, teclados, mouse, modems de internet a causa de daños o fallas que impidan la prestación oportuna del servicio al cliente. | 2025-06-24 | Informar al líder una vez se experimenten fallas en los recursos y de ser posible desplazarse de inmediato a las instalaciones de SETI para los colaboradores radicados en las ciudades principales; para aquellos que trabajan en ciudades diferentes a Medellín y Bogotá, realizar la gestión correspondiente con el líder para que se recojan los recursos con fallas y ser revisados/reemplazados. | 2025-07-25 | Se refuerza el procedimiento de reporte de fallas o novedades con los recursos físicos en los espacio de Equipo. | 4 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5597 | VIGENTE | 2025-06-24 13:30 | 2025-06-24 13:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Malfuncionamiento de recursos físicos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Malfuncionamiento de recursos físicos tales como computador, teclados, mouse, modems de internet a causa de daños o fallas que impidan la prestación oportuna del servicio al cliente. | 2025-06-24 | Informar al líder una vez se experimenten fallas en los recursos y de ser posible desplazarse de inmediato a las instalaciones de SETI para los colaboradores radicados en las ciudades principales; para aquellos que trabajan en ciudades diferentes a Medellín y Bogotá, realizar la gestión correspondiente con el líder para que se recojan los recursos con fallas y ser revisados/reemplazados. | 2025-08-12 | Se refuerza el procedimiento de reporte de fallas o novedades con los recursos físicos en los espacio de Equipo (alineaciones). | 4 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5597 | VIGENTE | 2025-06-24 13:30 | 2025-06-24 13:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Malfuncionamiento de recursos físicos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Malfuncionamiento de recursos físicos tales como computador, teclados, mouse, modems de internet a causa de daños o fallas que impidan la prestación oportuna del servicio al cliente. | 2025-06-24 | Informar al líder una vez se experimenten fallas en los recursos y de ser posible desplazarse de inmediato a las instalaciones de SETI para los colaboradores radicados en las ciudades principales; para aquellos que trabajan en ciudades diferentes a Medellín y Bogotá, realizar la gestión correspondiente con el líder para que se recojan los recursos con fallas y ser revisados/reemplazados. | 2025-08-29 | Se continúa reforzando el procedimiento de reporte de fallas o novedades con los recursos físicos en los espacio de Equipo (alineaciones). | 4 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5597 | VIGENTE | 2025-06-24 13:30 | 2025-06-24 13:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Malfuncionamiento de recursos físicos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Malfuncionamiento de recursos físicos tales como computador, teclados, mouse, modems de internet a causa de daños o fallas que impidan la prestación oportuna del servicio al cliente. | 2025-06-24 | Informar al líder una vez se experimenten fallas en los recursos y de ser posible desplazarse de inmediato a las instalaciones de SETI para los colaboradores radicados en las ciudades principales; para aquellos que trabajan en ciudades diferentes a Medellín y Bogotá, realizar la gestión correspondiente con el líder para que se recojan los recursos con fallas y ser revisados/reemplazados. | 2025-09-23 | Se continúa reforzando el procedimiento de reporte de fallas o novedades con los recursos físicos en los espacio de Equipo (alineaciones). | 4 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5681 | VIGENTE | 2025-08-26 15:31 | 2025-09-26 11:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Archivos invalidos en la sincronizacion de Capa Media | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se evidencia que en las ventanas de mantenimiento en los dominios de Weblogic por parte del equipo de NTT Data (proveedor administrador del ambiente productivo de Sura), hace que se tenga archivos de configuracion incompletos o con cambios inconclusos y son tomados por el proceso de sincronización de Ansible que realiza NTT para llevarlo al servidor Pivote del cual SETI toma los insumos para sincronizar el DR en OCI, durante las pruebas se materializo el riesgo y generó un error en el proceso cuando se estaban realizando las pruebas de continuidad del 2025, situación que se identificó al día siguiente ya que el dominio SBK no cargo en horas de la mañana, impactando la disponibilidad del ambiente para iniciar las pruebas con los usuarios en su momento. | 2025-07-17 | Se realiza escalamiento al cliente de Sura (Diana Veronica Alzate) para alinear el proceso de sincronización de dominios entre los equipos NTT Data y SETI y evitar de esta manera que éstos queden en modo Development y se entorpezca el proceso. De igual forma por parte de SETI se toma como medida de contingencia tener un backup de dos días anteriores a la fecha actual para evitar que se presenten errores en los dominios. | 2025-08-26 | Se envía correo al cliente con la descripción del inconveniente presentado y se sugiere al equipo NTT Data no realizar ajustes en los dominios después de la media noche para que no genere errores en el proceso de sincronización de la capa media. | 2 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5681 | VIGENTE | 2025-08-26 15:31 | 2025-09-26 11:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Archivos invalidos en la sincronizacion de Capa Media | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se evidencia que en las ventanas de mantenimiento en los dominios de Weblogic por parte del equipo de NTT Data (proveedor administrador del ambiente productivo de Sura), hace que se tenga archivos de configuracion incompletos o con cambios inconclusos y son tomados por el proceso de sincronización de Ansible que realiza NTT para llevarlo al servidor Pivote del cual SETI toma los insumos para sincronizar el DR en OCI, durante las pruebas se materializo el riesgo y generó un error en el proceso cuando se estaban realizando las pruebas de continuidad del 2025, situación que se identificó al día siguiente ya que el dominio SBK no cargo en horas de la mañana, impactando la disponibilidad del ambiente para iniciar las pruebas con los usuarios en su momento. | 2025-07-17 | Se realiza escalamiento al cliente de Sura (Diana Veronica Alzate) para alinear el proceso de sincronización de dominios entre los equipos NTT Data y SETI y evitar de esta manera que éstos queden en modo Development y se entorpezca el proceso. De igual forma por parte de SETI se toma como medida de contingencia tener un backup de dos días anteriores a la fecha actual para evitar que se presenten errores en los dominios. | 2025-09-23 | El cliente manifiesta que compartió con el equipo de NTT Data la lección aprendida y espera que hayan sido recibidas las recomendaciones para que no se presenten inconvenientes con las sincronizaciones de la capa media. | 2 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5315 | VIGENTE | 2025-01-20 12:30 | 2025-01-20 12:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Proceso Masivos | Presupuesto | Reajuste | Externo | Los procesos masivos declarados en el BIA aún no se han configurado en el DR de nube OCI. | 2023-08-18 | El proyecto de migracion a la nube de Sura fue culminado debido a falta de presupuesto y este riesgo es una de las actividades que se tenia planeada dentro el proyecto de migración, a hoy este DR esta siendo administrado por SETI. SURA conoce el riesgo. | 2025-01-20 | Aún falta que por parte de Suramericana nos entreguen los front por los cuales se consumen. Sean integrados para poder probarlos a su vez se identificaron que algunos están en AIX y requieren conversión para que funcionen en linux. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5315 | VIGENTE | 2025-01-20 12:30 | 2025-01-20 12:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Proceso Masivos | Presupuesto | Reajuste | Externo | Los procesos masivos declarados en el BIA aún no se han configurado en el DR de nube OCI. | 2023-08-18 | El proyecto de migracion a la nube de Sura fue culminado debido a falta de presupuesto y este riesgo es una de las actividades que se tenia planeada dentro el proyecto de migración, a hoy este DR esta siendo administrado por SETI. SURA conoce el riesgo. | 2025-02-13 | Aún falta que por parte de Suramericana nos entreguen los front por los cuales se consumen. Sean integrados para poder probarlos a su vez se identificaron que algunos están en AIX y requieren conversión para que funcionen en linux. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5315 | VIGENTE | 2025-01-20 12:30 | 2025-01-20 12:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Proceso Masivos | Presupuesto | Reajuste | Externo | Los procesos masivos declarados en el BIA aún no se han configurado en el DR de nube OCI. | 2023-08-18 | El proyecto de migracion a la nube de Sura fue culminado debido a falta de presupuesto y este riesgo es una de las actividades que se tenia planeada dentro el proyecto de migración, a hoy este DR esta siendo administrado por SETI. SURA conoce el riesgo. | 2025-03-04 | Aun se esta la espera que no entreguen los front por parte de Suramericana, la idea es integrarlos para poder probarlos y a su vez se identificaron que algunos están en AIX. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5315 | VIGENTE | 2025-01-20 12:30 | 2025-01-20 12:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Proceso Masivos | Presupuesto | Reajuste | Externo | Los procesos masivos declarados en el BIA aún no se han configurado en el DR de nube OCI. | 2023-08-18 | El proyecto de migracion a la nube de Sura fue culminado debido a falta de presupuesto y este riesgo es una de las actividades que se tenia planeada dentro el proyecto de migración, a hoy este DR esta siendo administrado por SETI. SURA conoce el riesgo. | 2025-03-18 | Se esta a la espera que se entreguen los front por parte de Suramericana, el objetivo es integrarlos para poder probarlos y a su vez se identificaron que algunos están en AIX. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5315 | VIGENTE | 2025-01-20 12:30 | 2025-01-20 12:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Proceso Masivos | Presupuesto | Reajuste | Externo | Los procesos masivos declarados en el BIA aún no se han configurado en el DR de nube OCI. | 2023-08-18 | El proyecto de migracion a la nube de Sura fue culminado debido a falta de presupuesto y este riesgo es una de las actividades que se tenia planeada dentro el proyecto de migración, a hoy este DR esta siendo administrado por SETI. SURA conoce el riesgo. | 2025-04-03 | Se continua a la espera de la entrega de los Front por parte de SURA para poder integrarlos y probarlos en los AIX. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5315 | VIGENTE | 2025-01-20 12:30 | 2025-01-20 12:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Proceso Masivos | Presupuesto | Reajuste | Externo | Los procesos masivos declarados en el BIA aún no se han configurado en el DR de nube OCI. | 2023-08-18 | El proyecto de migracion a la nube de Sura fue culminado debido a falta de presupuesto y este riesgo es una de las actividades que se tenia planeada dentro el proyecto de migración, a hoy este DR esta siendo administrado por SETI. SURA conoce el riesgo. | 2025-04-14 | Aun se continua a la espera de la entrega de los Front por parte de SURA para poder integrarlos y probarlos en los AIX. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5315 | VIGENTE | 2025-01-20 12:30 | 2025-01-20 12:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Proceso Masivos | Presupuesto | Reajuste | Externo | Los procesos masivos declarados en el BIA aún no se han configurado en el DR de nube OCI. | 2023-08-18 | El proyecto de migracion a la nube de Sura fue culminado debido a falta de presupuesto y este riesgo es una de las actividades que se tenia planeada dentro el proyecto de migración, a hoy este DR esta siendo administrado por SETI. SURA conoce el riesgo. | 2025-04-21 | Aun se continua a la espera de la entrega de los Front por parte de SURA para poder integrarlos y probarlos en los AIX. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5315 | VIGENTE | 2025-01-20 12:30 | 2025-01-20 12:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Proceso Masivos | Presupuesto | Reajuste | Externo | Los procesos masivos declarados en el BIA aún no se han configurado en el DR de nube OCI. | 2023-08-18 | El proyecto de migracion a la nube de Sura fue culminado debido a falta de presupuesto y este riesgo es una de las actividades que se tenia planeada dentro el proyecto de migración, a hoy este DR esta siendo administrado por SETI. SURA conoce el riesgo. | 2025-05-13 | Aún falta que por parte de Suramericana nos entreguen los front por los cuales se consumen. Sean integrados para poder probarlos a su vez se identificaron que algunos están en AIX y requieren conversión para que funcionen en linux. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5315 | VIGENTE | 2025-01-20 12:30 | 2025-01-20 12:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Proceso Masivos | Presupuesto | Reajuste | Externo | Los procesos masivos declarados en el BIA aún no se han configurado en el DR de nube OCI. | 2023-08-18 | El proyecto de migracion a la nube de Sura fue culminado debido a falta de presupuesto y este riesgo es una de las actividades que se tenia planeada dentro el proyecto de migración, a hoy este DR esta siendo administrado por SETI. SURA conoce el riesgo. | 2025-06-04 | El cliente aprueba darle continuidad a este pendiente para poder generar plan de trabajo con el equipo de Sura y lograr llevar los procesos masivos al DR. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5315 | VIGENTE | 2025-01-20 12:30 | 2025-01-20 12:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Proceso Masivos | Presupuesto | Reajuste | Externo | Los procesos masivos declarados en el BIA aún no se han configurado en el DR de nube OCI. | 2023-08-18 | El proyecto de migracion a la nube de Sura fue culminado debido a falta de presupuesto y este riesgo es una de las actividades que se tenia planeada dentro el proyecto de migración, a hoy este DR esta siendo administrado por SETI. SURA conoce el riesgo. | 2025-06-24 | El cliente aprueba darle continuidad a este pendiente para poder generar plan de trabajo con el equipo de Sura y lograr llevar los procesos masivos al DR pero aún no inicia la implementación. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5315 | VIGENTE | 2025-01-20 12:30 | 2025-01-20 12:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Proceso Masivos | Presupuesto | Reajuste | Externo | Los procesos masivos declarados en el BIA aún no se han configurado en el DR de nube OCI. | 2023-08-18 | El proyecto de migracion a la nube de Sura fue culminado debido a falta de presupuesto y este riesgo es una de las actividades que se tenia planeada dentro el proyecto de migración, a hoy este DR esta siendo administrado por SETI. SURA conoce el riesgo. | 2025-07-25 | El cliente aprueba darle continuidad a este pendiente para poder generar plan de trabajo con el equipo de Sura y lograr llevar los procesos masivos al DR pero aún no inicia la implementación. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5315 | VIGENTE | 2025-01-20 12:30 | 2025-01-20 12:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Proceso Masivos | Presupuesto | Reajuste | Externo | Los procesos masivos declarados en el BIA aún no se han configurado en el DR de nube OCI. | 2023-08-18 | El proyecto de migracion a la nube de Sura fue culminado debido a falta de presupuesto y este riesgo es una de las actividades que se tenia planeada dentro el proyecto de migración, a hoy este DR esta siendo administrado por SETI. SURA conoce el riesgo. | 2025-08-12 | El cliente aprueba darle continuidad a este pendiente para poder generar plan de trabajo con el equipo de Sura y lograr llevar los procesos masivos al DR pero aún no inicia la implementación. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5315 | VIGENTE | 2025-01-20 12:30 | 2025-01-20 12:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Proceso Masivos | Presupuesto | Reajuste | Externo | Los procesos masivos declarados en el BIA aún no se han configurado en el DR de nube OCI. | 2023-08-18 | El proyecto de migracion a la nube de Sura fue culminado debido a falta de presupuesto y este riesgo es una de las actividades que se tenia planeada dentro el proyecto de migración, a hoy este DR esta siendo administrado por SETI. SURA conoce el riesgo. | 2025-08-29 | El cliente aprueba darle continuidad pero aún no inicia la implementación por falta de activación por parte de Sura. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5315 | VIGENTE | 2025-01-20 12:30 | 2025-01-20 12:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Proceso Masivos | Presupuesto | Reajuste | Externo | Los procesos masivos declarados en el BIA aún no se han configurado en el DR de nube OCI. | 2023-08-18 | El proyecto de migracion a la nube de Sura fue culminado debido a falta de presupuesto y este riesgo es una de las actividades que se tenia planeada dentro el proyecto de migración, a hoy este DR esta siendo administrado por SETI. SURA conoce el riesgo. | 2025-09-23 | El cliente viene adelantando el plan de trabajo al interior de Sura. Son alrededor de 800 jobs, pero no tienen los procesos identificados que requieren las apps BIA. Deben corregir la configuración para dejar los archivos de los jobs en el pivote durante el día que SETI sincronice las bases de datos. En la última semana quedó la prueba, queda pendiente la replicación del TAR (configuración del job) porque lo depurarían desde producción pero al replicar a OCI no nos daríamos cuenta de qué se depuró entonces generaría basura en OCI. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5316 | VIGENTE | 2025-01-20 12:33 | 2025-08-26 15:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sincronización de la capa de aplicación microservicios para el ambiente DR | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Aplicaciones de microservicios no se actualizan diariamente debido a que áreas del cliente no cuentan con ramas para el despliegue de aplicaciones (desarrollo, pruebas, producción y sitio alterno en ONPREMISE) ocasionando el no contar con la actualización de los servicios al día. | 2023-07-03 | En las reuniones de comités de continuidad se esta trabajando entre NTT Data, Área de continuidad del negocio y proyecto SURA como automatizar el proceso así como hacer para que SETI pueda estar enterado y hacer la ejecución de actualización de capa media e infraestructura en el ambiente DR en nube OCI. a hoy se esta dejando en una ruta especifica y SETI actualiza los dominios de manera diaria con esta información suministrada por NTT Data, queda aun faltando la actualización diaria de los microservicios (OKE) | 2025-01-20 | Aún se sigue a la espera que por parte del equipo Kyndryl se realice la configuración de los microservicios para que sean llevados al registry de OCU. Se ha migrado 25 faltando 24 microservicios. No se ha podido avanzar debido al freeze. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5316 | VIGENTE | 2025-01-20 12:33 | 2025-08-26 15:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sincronización de la capa de aplicación microservicios para el ambiente DR | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Aplicaciones de microservicios no se actualizan diariamente debido a que áreas del cliente no cuentan con ramas para el despliegue de aplicaciones (desarrollo, pruebas, producción y sitio alterno en ONPREMISE) ocasionando el no contar con la actualización de los servicios al día. | 2023-07-03 | En las reuniones de comités de continuidad se esta trabajando entre NTT Data, Área de continuidad del negocio y proyecto SURA como automatizar el proceso así como hacer para que SETI pueda estar enterado y hacer la ejecución de actualización de capa media e infraestructura en el ambiente DR en nube OCI. a hoy se esta dejando en una ruta especifica y SETI actualiza los dominios de manera diaria con esta información suministrada por NTT Data, queda aun faltando la actualización diaria de los microservicios (OKE) | 2025-02-13 | Aún se sigue a la espera que por parte del equipo Kyndryl se realice la configuración de los microservicios para que sean llevados al registry de OCU. Se ha migrado 25 faltando 24 microservicios. No se ha podido avanzar debido al freeze. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5316 | VIGENTE | 2025-01-20 12:33 | 2025-08-26 15:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sincronización de la capa de aplicación microservicios para el ambiente DR | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Aplicaciones de microservicios no se actualizan diariamente debido a que áreas del cliente no cuentan con ramas para el despliegue de aplicaciones (desarrollo, pruebas, producción y sitio alterno en ONPREMISE) ocasionando el no contar con la actualización de los servicios al día. | 2023-07-03 | En las reuniones de comités de continuidad se esta trabajando entre NTT Data, Área de continuidad del negocio y proyecto SURA como automatizar el proceso así como hacer para que SETI pueda estar enterado y hacer la ejecución de actualización de capa media e infraestructura en el ambiente DR en nube OCI. a hoy se esta dejando en una ruta especifica y SETI actualiza los dominios de manera diaria con esta información suministrada por NTT Data, queda aun faltando la actualización diaria de los microservicios (OKE) | 2025-03-04 | Aun estamos a la espera que el equipo de Kyndryl realice configuraciones en los microservicios para que sean colocado al registry de OCI. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5316 | VIGENTE | 2025-01-20 12:33 | 2025-08-26 15:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sincronización de la capa de aplicación microservicios para el ambiente DR | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Aplicaciones de microservicios no se actualizan diariamente debido a que áreas del cliente no cuentan con ramas para el despliegue de aplicaciones (desarrollo, pruebas, producción y sitio alterno en ONPREMISE) ocasionando el no contar con la actualización de los servicios al día. | 2023-07-03 | En las reuniones de comités de continuidad se esta trabajando entre NTT Data, Área de continuidad del negocio y proyecto SURA como automatizar el proceso así como hacer para que SETI pueda estar enterado y hacer la ejecución de actualización de capa media e infraestructura en el ambiente DR en nube OCI. a hoy se esta dejando en una ruta especifica y SETI actualiza los dominios de manera diaria con esta información suministrada por NTT Data, queda aun faltando la actualización diaria de los microservicios (OKE) | 2025-03-18 | Aun estamos a la espera que el equipo de Kyndryl realice configuraciones en los microservicios para que sean colocado al registry de OCI. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5316 | VIGENTE | 2025-01-20 12:33 | 2025-08-26 15:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sincronización de la capa de aplicación microservicios para el ambiente DR | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Aplicaciones de microservicios no se actualizan diariamente debido a que áreas del cliente no cuentan con ramas para el despliegue de aplicaciones (desarrollo, pruebas, producción y sitio alterno en ONPREMISE) ocasionando el no contar con la actualización de los servicios al día. | 2023-07-03 | En las reuniones de comités de continuidad se esta trabajando entre NTT Data, Área de continuidad del negocio y proyecto SURA como automatizar el proceso así como hacer para que SETI pueda estar enterado y hacer la ejecución de actualización de capa media e infraestructura en el ambiente DR en nube OCI. a hoy se esta dejando en una ruta especifica y SETI actualiza los dominios de manera diaria con esta información suministrada por NTT Data, queda aun faltando la actualización diaria de los microservicios (OKE) | 2025-04-03 | Se continua aun en espera por parte de Kyndril se realicen las respectivas configuraciones de los microservicios para que sean colocados en el registry de OCI. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5316 | VIGENTE | 2025-01-20 12:33 | 2025-08-26 15:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sincronización de la capa de aplicación microservicios para el ambiente DR | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Aplicaciones de microservicios no se actualizan diariamente debido a que áreas del cliente no cuentan con ramas para el despliegue de aplicaciones (desarrollo, pruebas, producción y sitio alterno en ONPREMISE) ocasionando el no contar con la actualización de los servicios al día. | 2023-07-03 | En las reuniones de comités de continuidad se esta trabajando entre NTT Data, Área de continuidad del negocio y proyecto SURA como automatizar el proceso así como hacer para que SETI pueda estar enterado y hacer la ejecución de actualización de capa media e infraestructura en el ambiente DR en nube OCI. a hoy se esta dejando en una ruta especifica y SETI actualiza los dominios de manera diaria con esta información suministrada por NTT Data, queda aun faltando la actualización diaria de los microservicios (OKE) | 2025-04-14 | se esta a la espera por parte de Kyndril se realicen las respectivas configuraciones de los microservicios para que sean colocados en el registry de OCI. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5316 | VIGENTE | 2025-01-20 12:33 | 2025-08-26 15:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sincronización de la capa de aplicación microservicios para el ambiente DR | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Aplicaciones de microservicios no se actualizan diariamente debido a que áreas del cliente no cuentan con ramas para el despliegue de aplicaciones (desarrollo, pruebas, producción y sitio alterno en ONPREMISE) ocasionando el no contar con la actualización de los servicios al día. | 2023-07-03 | En las reuniones de comités de continuidad se esta trabajando entre NTT Data, Área de continuidad del negocio y proyecto SURA como automatizar el proceso así como hacer para que SETI pueda estar enterado y hacer la ejecución de actualización de capa media e infraestructura en el ambiente DR en nube OCI. a hoy se esta dejando en una ruta especifica y SETI actualiza los dominios de manera diaria con esta información suministrada por NTT Data, queda aun faltando la actualización diaria de los microservicios (OKE) | 2025-04-21 | se esta a la espera por parte de Kyndril se realicen las respectivas configuraciones de los microservicios para que sean colocados en el registry de OCI. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5316 | VIGENTE | 2025-01-20 12:33 | 2025-08-26 15:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sincronización de la capa de aplicación microservicios para el ambiente DR | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Aplicaciones de microservicios no se actualizan diariamente debido a que áreas del cliente no cuentan con ramas para el despliegue de aplicaciones (desarrollo, pruebas, producción y sitio alterno en ONPREMISE) ocasionando el no contar con la actualización de los servicios al día. | 2023-07-03 | En las reuniones de comités de continuidad se esta trabajando entre NTT Data, Área de continuidad del negocio y proyecto SURA como automatizar el proceso así como hacer para que SETI pueda estar enterado y hacer la ejecución de actualización de capa media e infraestructura en el ambiente DR en nube OCI. a hoy se esta dejando en una ruta especifica y SETI actualiza los dominios de manera diaria con esta información suministrada por NTT Data, queda aun faltando la actualización diaria de los microservicios (OKE) | 2025-05-13 | Aún se sigue a la espera que por parte del equipo Kyndryl se realice la configuración de los microservicios para que sean llevados al registry de OCU. Se ha migrado 25 faltando 24 microservicios. No se ha podido avanzar debido al freeze. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5316 | VIGENTE | 2025-01-20 12:33 | 2025-08-26 15:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sincronización de la capa de aplicación microservicios para el ambiente DR | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Aplicaciones de microservicios no se actualizan diariamente debido a que áreas del cliente no cuentan con ramas para el despliegue de aplicaciones (desarrollo, pruebas, producción y sitio alterno en ONPREMISE) ocasionando el no contar con la actualización de los servicios al día. | 2023-07-03 | En las reuniones de comités de continuidad se esta trabajando entre NTT Data, Área de continuidad del negocio y proyecto SURA como automatizar el proceso así como hacer para que SETI pueda estar enterado y hacer la ejecución de actualización de capa media e infraestructura en el ambiente DR en nube OCI. a hoy se esta dejando en una ruta especifica y SETI actualiza los dominios de manera diaria con esta información suministrada por NTT Data, queda aun faltando la actualización diaria de los microservicios (OKE) | 2025-06-04 | Aún se sigue a la espera que por parte del equipo Kyndryl se realice la configuración de los microservicios para que sean llevados al registry de OCU. Se ha migrado 25 faltando 24 microservicios. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5316 | VIGENTE | 2025-01-20 12:33 | 2025-08-26 15:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sincronización de la capa de aplicación microservicios para el ambiente DR | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Aplicaciones de microservicios no se actualizan diariamente debido a que áreas del cliente no cuentan con ramas para el despliegue de aplicaciones (desarrollo, pruebas, producción y sitio alterno en ONPREMISE) ocasionando el no contar con la actualización de los servicios al día. | 2023-07-03 | En las reuniones de comités de continuidad se esta trabajando entre NTT Data, Área de continuidad del negocio y proyecto SURA como automatizar el proceso así como hacer para que SETI pueda estar enterado y hacer la ejecución de actualización de capa media e infraestructura en el ambiente DR en nube OCI. a hoy se esta dejando en una ruta especifica y SETI actualiza los dominios de manera diaria con esta información suministrada por NTT Data, queda aun faltando la actualización diaria de los microservicios (OKE) | 2025-06-24 | Aún se sigue a la espera que por parte del equipo Kyndryl se realice la configuración de los microservicios para que sean llevados al registry de OCI. Se han migrado 25 faltando 24 microservicios. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5316 | VIGENTE | 2025-01-20 12:33 | 2025-08-26 15:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sincronización de la capa de aplicación microservicios para el ambiente DR | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Aplicaciones de microservicios no se actualizan diariamente debido a que áreas del cliente no cuentan con ramas para el despliegue de aplicaciones (desarrollo, pruebas, producción y sitio alterno en ONPREMISE) ocasionando el no contar con la actualización de los servicios al día. | 2023-07-03 | En las reuniones de comités de continuidad se esta trabajando entre NTT Data, Área de continuidad del negocio y proyecto SURA como automatizar el proceso así como hacer para que SETI pueda estar enterado y hacer la ejecución de actualización de capa media e infraestructura en el ambiente DR en nube OCI. a hoy se esta dejando en una ruta especifica y SETI actualiza los dominios de manera diaria con esta información suministrada por NTT Data, queda aun faltando la actualización diaria de los microservicios (OKE) | 2025-07-17 | Aún se sigue a la espera que por parte del equipo Kyndryl se realice la configuración de los microservicios para que sean llevados al registry de OCI. Se han migrado 25 faltando 24 microservicios. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5316 | VIGENTE | 2025-01-20 12:33 | 2025-08-26 15:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sincronización de la capa de aplicación microservicios para el ambiente DR | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Aplicaciones de microservicios no se actualizan diariamente debido a que áreas del cliente no cuentan con ramas para el despliegue de aplicaciones (desarrollo, pruebas, producción y sitio alterno en ONPREMISE) ocasionando el no contar con la actualización de los servicios al día. | 2023-07-03 | En las reuniones de comités de continuidad se esta trabajando entre NTT Data, Área de continuidad del negocio y proyecto SURA como automatizar el proceso así como hacer para que SETI pueda estar enterado y hacer la ejecución de actualización de capa media e infraestructura en el ambiente DR en nube OCI. a hoy se esta dejando en una ruta especifica y SETI actualiza los dominios de manera diaria con esta información suministrada por NTT Data, queda aun faltando la actualización diaria de los microservicios (OKE) | 2025-08-12 | Aún se sigue a la espera que por parte del equipo Kyndryl se realice la configuración de los microservicios para que sean llevados al registry de OCI. Se han migrado 25 faltando 24 microservicios. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5316 | VIGENTE | 2025-01-20 12:33 | 2025-08-26 15:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sincronización de la capa de aplicación microservicios para el ambiente DR | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Aplicaciones de microservicios no se actualizan diariamente debido a que áreas del cliente no cuentan con ramas para el despliegue de aplicaciones (desarrollo, pruebas, producción y sitio alterno en ONPREMISE) ocasionando el no contar con la actualización de los servicios al día. | 2023-07-03 | En las reuniones de comités de continuidad se esta trabajando entre NTT Data, Área de continuidad del negocio y proyecto SURA como automatizar el proceso así como hacer para que SETI pueda estar enterado y hacer la ejecución de actualización de capa media e infraestructura en el ambiente DR en nube OCI. a hoy se esta dejando en una ruta especifica y SETI actualiza los dominios de manera diaria con esta información suministrada por NTT Data, queda aun faltando la actualización diaria de los microservicios (OKE) | 2025-08-29 | Aún se sigue a la espera que por parte del equipo NTT Data se realice la configuración de los microservicios para que sean llevados al registry de OCI. Se han migrado 25 faltando 24 microservicios. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5316 | VIGENTE | 2025-01-20 12:33 | 2025-08-26 15:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sincronización de la capa de aplicación microservicios para el ambiente DR | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Aplicaciones de microservicios no se actualizan diariamente debido a que áreas del cliente no cuentan con ramas para el despliegue de aplicaciones (desarrollo, pruebas, producción y sitio alterno en ONPREMISE) ocasionando el no contar con la actualización de los servicios al día. | 2023-07-03 | En las reuniones de comités de continuidad se esta trabajando entre NTT Data, Área de continuidad del negocio y proyecto SURA como automatizar el proceso así como hacer para que SETI pueda estar enterado y hacer la ejecución de actualización de capa media e infraestructura en el ambiente DR en nube OCI. a hoy se esta dejando en una ruta especifica y SETI actualiza los dominios de manera diaria con esta información suministrada por NTT Data, queda aun faltando la actualización diaria de los microservicios (OKE) | 2025-09-23 | Aún se sigue a la espera que por parte del equipo NTT Data se realice la configuración de los microservicios para que sean llevados al registry de OCI. Se han migrado 25 faltando 24 microservicios. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5317 | VIGENTE | 2025-01-20 12:39 | 2025-08-26 15:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Integridad de los datos Veridata (BD) | Presupuesto | Reajuste | Externo | Ausencia de data consistente en las bases de datos del DR de OCI, debido a la falta de aplicación de pruebas y configuración de procesos automatizados que realicen la validación entre las bases productivas y DR que expongan la data no consistenta para su solución, ocasionando error en la integridad de los datos. | 2023-08-18 | El proyecto de migración a la nube de sura fue culminada debido a falta de presupuesto y este riesgo es una de las actividades que se tenía planeada dentro el proyecto de migración, a hoy este DR está siendo administrado por SETI ,SURA conoce el riesgo | 2025-01-20 | Sigue pendiente probar la ejecución automatiza de Jobs debido al Freeze. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5317 | VIGENTE | 2025-01-20 12:39 | 2025-08-26 15:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Integridad de los datos Veridata (BD) | Presupuesto | Reajuste | Externo | Ausencia de data consistente en las bases de datos del DR de OCI, debido a la falta de aplicación de pruebas y configuración de procesos automatizados que realicen la validación entre las bases productivas y DR que expongan la data no consistenta para su solución, ocasionando error en la integridad de los datos. | 2023-08-18 | El proyecto de migración a la nube de sura fue culminada debido a falta de presupuesto y este riesgo es una de las actividades que se tenía planeada dentro el proyecto de migración, a hoy este DR está siendo administrado por SETI ,SURA conoce el riesgo | 2025-02-13 | Sigue pendiente probar la ejecución automatiza de Jobs debido al Freeze. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5317 | VIGENTE | 2025-01-20 12:39 | 2025-08-26 15:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Integridad de los datos Veridata (BD) | Presupuesto | Reajuste | Externo | Ausencia de data consistente en las bases de datos del DR de OCI, debido a la falta de aplicación de pruebas y configuración de procesos automatizados que realicen la validación entre las bases productivas y DR que expongan la data no consistenta para su solución, ocasionando error en la integridad de los datos. | 2023-08-18 | El proyecto de migración a la nube de sura fue culminada debido a falta de presupuesto y este riesgo es una de las actividades que se tenía planeada dentro el proyecto de migración, a hoy este DR está siendo administrado por SETI ,SURA conoce el riesgo | 2025-03-04 | Aun continuamos a la espera para probar la ejecución de automatización del Jobs aun se continua en Frezee | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5317 | VIGENTE | 2025-01-20 12:39 | 2025-08-26 15:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Integridad de los datos Veridata (BD) | Presupuesto | Reajuste | Externo | Ausencia de data consistente en las bases de datos del DR de OCI, debido a la falta de aplicación de pruebas y configuración de procesos automatizados que realicen la validación entre las bases productivas y DR que expongan la data no consistenta para su solución, ocasionando error en la integridad de los datos. | 2023-08-18 | El proyecto de migración a la nube de sura fue culminada debido a falta de presupuesto y este riesgo es una de las actividades que se tenía planeada dentro el proyecto de migración, a hoy este DR está siendo administrado por SETI ,SURA conoce el riesgo | 2025-03-18 | Aun continuamos a la espera para probar la ejecución de automatización del Jobs aun se continua en Frezee | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5317 | VIGENTE | 2025-01-20 12:39 | 2025-08-26 15:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Integridad de los datos Veridata (BD) | Presupuesto | Reajuste | Externo | Ausencia de data consistente en las bases de datos del DR de OCI, debido a la falta de aplicación de pruebas y configuración de procesos automatizados que realicen la validación entre las bases productivas y DR que expongan la data no consistenta para su solución, ocasionando error en la integridad de los datos. | 2023-08-18 | El proyecto de migración a la nube de sura fue culminada debido a falta de presupuesto y este riesgo es una de las actividades que se tenía planeada dentro el proyecto de migración, a hoy este DR está siendo administrado por SETI ,SURA conoce el riesgo | 2025-04-03 | Aun continuamos a la espera para probar la ejecución de automatización del Jobs aun se continua en Frezee | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5317 | VIGENTE | 2025-01-20 12:39 | 2025-08-26 15:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Integridad de los datos Veridata (BD) | Presupuesto | Reajuste | Externo | Ausencia de data consistente en las bases de datos del DR de OCI, debido a la falta de aplicación de pruebas y configuración de procesos automatizados que realicen la validación entre las bases productivas y DR que expongan la data no consistenta para su solución, ocasionando error en la integridad de los datos. | 2023-08-18 | El proyecto de migración a la nube de sura fue culminada debido a falta de presupuesto y este riesgo es una de las actividades que se tenía planeada dentro el proyecto de migración, a hoy este DR está siendo administrado por SETI ,SURA conoce el riesgo | 2025-04-14 | Se esta a la espera para probar la ejecución de automatización del Jobs aun se continua en Frezee | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5317 | VIGENTE | 2025-01-20 12:39 | 2025-08-26 15:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Integridad de los datos Veridata (BD) | Presupuesto | Reajuste | Externo | Ausencia de data consistente en las bases de datos del DR de OCI, debido a la falta de aplicación de pruebas y configuración de procesos automatizados que realicen la validación entre las bases productivas y DR que expongan la data no consistenta para su solución, ocasionando error en la integridad de los datos. | 2023-08-18 | El proyecto de migración a la nube de sura fue culminada debido a falta de presupuesto y este riesgo es una de las actividades que se tenía planeada dentro el proyecto de migración, a hoy este DR está siendo administrado por SETI ,SURA conoce el riesgo | 2025-04-21 | Se esta a la espera para probar la ejecución de automatización del Jobs aun se continua en Frezee | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5317 | VIGENTE | 2025-01-20 12:39 | 2025-08-26 15:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Integridad de los datos Veridata (BD) | Presupuesto | Reajuste | Externo | Ausencia de data consistente en las bases de datos del DR de OCI, debido a la falta de aplicación de pruebas y configuración de procesos automatizados que realicen la validación entre las bases productivas y DR que expongan la data no consistenta para su solución, ocasionando error en la integridad de los datos. | 2023-08-18 | El proyecto de migración a la nube de sura fue culminada debido a falta de presupuesto y este riesgo es una de las actividades que se tenía planeada dentro el proyecto de migración, a hoy este DR está siendo administrado por SETI ,SURA conoce el riesgo | 2025-05-13 | Sigue pendiente probar la ejecución automatiza de Jobs debido al Freeze. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5317 | VIGENTE | 2025-01-20 12:39 | 2025-08-26 15:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Integridad de los datos Veridata (BD) | Presupuesto | Reajuste | Externo | Ausencia de data consistente en las bases de datos del DR de OCI, debido a la falta de aplicación de pruebas y configuración de procesos automatizados que realicen la validación entre las bases productivas y DR que expongan la data no consistenta para su solución, ocasionando error en la integridad de los datos. | 2023-08-18 | El proyecto de migración a la nube de sura fue culminada debido a falta de presupuesto y este riesgo es una de las actividades que se tenía planeada dentro el proyecto de migración, a hoy este DR está siendo administrado por SETI ,SURA conoce el riesgo | 2025-06-04 | Sigue pendiente probar la ejecución automatizada de jobs, el cliente ha pospuesto los seguimientos. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5317 | VIGENTE | 2025-01-20 12:39 | 2025-08-26 15:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Integridad de los datos Veridata (BD) | Presupuesto | Reajuste | Externo | Ausencia de data consistente en las bases de datos del DR de OCI, debido a la falta de aplicación de pruebas y configuración de procesos automatizados que realicen la validación entre las bases productivas y DR que expongan la data no consistenta para su solución, ocasionando error en la integridad de los datos. | 2023-08-18 | El proyecto de migración a la nube de sura fue culminada debido a falta de presupuesto y este riesgo es una de las actividades que se tenía planeada dentro el proyecto de migración, a hoy este DR está siendo administrado por SETI ,SURA conoce el riesgo | 2025-06-24 | Sigue pendiente probar la ejecución automatizada de jobs, el cliente ha pospuesto los seguimientos. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5317 | VIGENTE | 2025-01-20 12:39 | 2025-08-26 15:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Integridad de los datos Veridata (BD) | Presupuesto | Reajuste | Externo | Ausencia de data consistente en las bases de datos del DR de OCI, debido a la falta de aplicación de pruebas y configuración de procesos automatizados que realicen la validación entre las bases productivas y DR que expongan la data no consistenta para su solución, ocasionando error en la integridad de los datos. | 2023-08-18 | El proyecto de migración a la nube de sura fue culminada debido a falta de presupuesto y este riesgo es una de las actividades que se tenía planeada dentro el proyecto de migración, a hoy este DR está siendo administrado por SETI ,SURA conoce el riesgo | 2025-07-25 | Sigue pendiente probar la ejecución automatizada de jobs, el cliente ha pospuesto los seguimientos. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5317 | VIGENTE | 2025-01-20 12:39 | 2025-08-26 15:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Integridad de los datos Veridata (BD) | Presupuesto | Reajuste | Externo | Ausencia de data consistente en las bases de datos del DR de OCI, debido a la falta de aplicación de pruebas y configuración de procesos automatizados que realicen la validación entre las bases productivas y DR que expongan la data no consistenta para su solución, ocasionando error en la integridad de los datos. | 2023-08-18 | El proyecto de migración a la nube de sura fue culminada debido a falta de presupuesto y este riesgo es una de las actividades que se tenía planeada dentro el proyecto de migración, a hoy este DR está siendo administrado por SETI ,SURA conoce el riesgo | 2025-08-12 | Sigue pendiente probar la ejecución automatizada de jobs, el cliente ha pospuesto los seguimientos debido a la pérdida de paquetes presentada en la red. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5317 | VIGENTE | 2025-01-20 12:39 | 2025-08-26 15:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Integridad de los datos Veridata (BD) | Presupuesto | Reajuste | Externo | Ausencia de data consistente en las bases de datos del DR de OCI, debido a la falta de aplicación de pruebas y configuración de procesos automatizados que realicen la validación entre las bases productivas y DR que expongan la data no consistenta para su solución, ocasionando error en la integridad de los datos. | 2023-08-18 | El proyecto de migración a la nube de sura fue culminada debido a falta de presupuesto y este riesgo es una de las actividades que se tenía planeada dentro el proyecto de migración, a hoy este DR está siendo administrado por SETI ,SURA conoce el riesgo | 2025-08-29 | Sigue pendiente la activación por parte del cliente de este plan de trabajo. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5317 | VIGENTE | 2025-01-20 12:39 | 2025-08-26 15:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Integridad de los datos Veridata (BD) | Presupuesto | Reajuste | Externo | Ausencia de data consistente en las bases de datos del DR de OCI, debido a la falta de aplicación de pruebas y configuración de procesos automatizados que realicen la validación entre las bases productivas y DR que expongan la data no consistenta para su solución, ocasionando error en la integridad de los datos. | 2023-08-18 | El proyecto de migración a la nube de sura fue culminada debido a falta de presupuesto y este riesgo es una de las actividades que se tenía planeada dentro el proyecto de migración, a hoy este DR está siendo administrado por SETI ,SURA conoce el riesgo | 2025-09-23 | Sigue pendiente la activación por parte del cliente de este plan de trabajo. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5541 | VIGENTE | 2025-05-27 14:58 | 2025-05-27 14:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia personal clave | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Falta de disponibilidad de personal especializado que impida la ejecución adecuada de pruebas de recuperación y planes de contingencia. | 2025-05-26 | Capacitar personal del equipo para atender una posible contingencia, documentar procedimientos clave en el onboarding de cada rol. | 2025-06-04 | Se procede con el levantamiento de procesos y actualización de onboarding para cada rol según corresponda. | 6 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5541 | VIGENTE | 2025-05-27 14:58 | 2025-05-27 14:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia personal clave | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Falta de disponibilidad de personal especializado que impida la ejecución adecuada de pruebas de recuperación y planes de contingencia. | 2025-05-26 | Capacitar personal del equipo para atender una posible contingencia, documentar procedimientos clave en el onboarding de cada rol. | 2025-06-24 | Se continúa con el levantamiento de procesos y actualización de onboarding para cada rol según corresponda. | 6 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5541 | VIGENTE | 2025-05-27 14:58 | 2025-05-27 14:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia personal clave | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Falta de disponibilidad de personal especializado que impida la ejecución adecuada de pruebas de recuperación y planes de contingencia. | 2025-05-26 | Capacitar personal del equipo para atender una posible contingencia, documentar procedimientos clave en el onboarding de cada rol. | 2025-07-25 | Se continúa con el levantamiento de procesos y actualización de onboarding para cada rol según corresponda. | 6 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5541 | VIGENTE | 2025-05-27 14:58 | 2025-05-27 14:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia personal clave | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Falta de disponibilidad de personal especializado que impida la ejecución adecuada de pruebas de recuperación y planes de contingencia. | 2025-05-26 | Capacitar personal del equipo para atender una posible contingencia, documentar procedimientos clave en el onboarding de cada rol. | 2025-08-12 | Se continúa con el levantamiento de procesos y actualización de onboarding para cada rol según corresponde. | 6 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5541 | VIGENTE | 2025-05-27 14:58 | 2025-05-27 14:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia personal clave | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Falta de disponibilidad de personal especializado que impida la ejecución adecuada de pruebas de recuperación y planes de contingencia. | 2025-05-26 | Capacitar personal del equipo para atender una posible contingencia, documentar procedimientos clave en el onboarding de cada rol. | 2025-08-29 | Se continúa con el levantamiento de procesos y actualización de onboarding para cada rol según corresponde. | 6 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5541 | VIGENTE | 2025-05-27 14:58 | 2025-05-27 14:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia personal clave | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Falta de disponibilidad de personal especializado que impida la ejecución adecuada de pruebas de recuperación y planes de contingencia. | 2025-05-26 | Capacitar personal del equipo para atender una posible contingencia, documentar procedimientos clave en el onboarding de cada rol. | 2025-09-23 | Se continúa con el levantamiento de procesos y actualización de onboarding para cada rol según corresponde. | 6 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5261 | VIGENTE | 2024-12-17 12:08 | 2024-12-17 12:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-20 | Se continua usando la VPN site to site para tener conectividad a los servidores de Sura, además de poder contar con un repositorio de la información del proyecto en SETI (sharepoint) y de la aplicación y validación periódica de las políticas de seguridad (bloqueo de puertos para navegación en sitios web y de las máquinas), además del uso de MFA para la conectividad de aplicaciones de SETI y del cliente, contribuyendo así con la reducción de las vulnerabilidades de seguridad. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5261 | VIGENTE | 2024-12-17 12:08 | 2024-12-17 12:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-13 | Se continua usando la VPN site to site para tener conectividad a los servidores de Sura, además de poder contar con un repositorio de la información del proyecto en SETI (sharepoint) y de la aplicación y validación periódica de las políticas de seguridad (bloqueo de puertos para navegación en sitios web y de las máquinas), además del uso de MFA para la conectividad de aplicaciones de SETI y del cliente, contribuyendo así con la reducción de las vulnerabilidades de seguridad. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5261 | VIGENTE | 2024-12-17 12:08 | 2024-12-17 12:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-04 | Se continua utilizando la VPN del cliente para conectarnos a las aplicaciones y mitigar riesgos de seguridad. y se tiene SharePoint para resguardar la información del cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5261 | VIGENTE | 2024-12-17 12:08 | 2024-12-17 12:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-18 | Se continua utilizando la VPN del cliente para realizar las conexiones a las aplicaciones, se tiene el MFA para la autencación segura y se tiene un SharrePoint para resguardar la información y mitigar riesgo de seguridad. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5261 | VIGENTE | 2024-12-17 12:08 | 2024-12-17 12:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-03 | Se continua utilizando la VPN para realizar las conexiones a las herramientas del cliente,a s vez se tiebe el MFA para realizar la autenticación, y se tiene un SharePoint para guardar la información del cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5261 | VIGENTE | 2024-12-17 12:08 | 2024-12-17 12:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-14 | Se realiza conectividad con la VPN para realizar las conexiones a las herramientas del cliente,a s vez se tiebe el MFA para realizar la autenticación, y se tiene un SharePoint para guardar la información del cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5261 | VIGENTE | 2024-12-17 12:08 | 2024-12-17 12:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-21 | Se continua utilizando la VPN del cliente, para realizar las conexiones a los servidores del lciente o sus servicios, se tiene el MAF y se tiene el SharePoint para resguardar la información. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5261 | VIGENTE | 2024-12-17 12:08 | 2024-12-17 12:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-13 | Se continua usando la VPN site to site para tener conectividad a los servidores de Sura, además de poder contar con un repositorio de la información del proyecto en SETI (sharepoint) y de la aplicación y validación periódica de las políticas de seguridad (bloqueo de puertos para navegación en sitios web y de las máquinas), además del uso de MFA para la conectividad de aplicaciones de SETI y del cliente, contribuyendo así con la reducción de las vulnerabilidades de seguridad. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5261 | VIGENTE | 2024-12-17 12:08 | 2024-12-17 12:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-04 | Se continua usando la VPN site to site para tener conectividad a los servidores de Sura, además de poder contar con un repositorio de la información del proyecto en SETI (sharepoint) y de la aplicación y validación periódica de las políticas de seguridad (bloqueo de puertos para navegación en sitios web y de las máquinas), además del uso de MFA para la conectividad de aplicaciones de SETI y del cliente, contribuyendo así con la reducción de las vulnerabilidades de seguridad. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5261 | VIGENTE | 2024-12-17 12:08 | 2024-12-17 12:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-24 | Se continua usando la VPN site to site para tener conectividad a los servidores de Sura, además de poder contar con un repositorio de la información del proyecto en SETI (sharepoint) y de la aplicación y validación periódica de las políticas de seguridad (bloqueo de puertos para navegación en sitios web y de las máquinas), además del uso de MFA para la conectividad de aplicaciones de SETI y del cliente, contribuyendo así con la reducción de las vulnerabilidades de seguridad. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5261 | VIGENTE | 2024-12-17 12:08 | 2024-12-17 12:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-17 | Se continua usando la VPN site to site para tener conectividad a los servidores de Sura, además de poder contar con un repositorio de la información del proyecto en SETI (sharepoint) y de la aplicación y validación periódica de las políticas de seguridad (bloqueo de puertos para navegación en sitios web y de las máquinas), además del uso de MFA para la conectividad de aplicaciones de SETI y del cliente, contribuyendo así con la reducción de las vulnerabilidades de seguridad. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5261 | VIGENTE | 2024-12-17 12:08 | 2024-12-17 12:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-12 | Se continua usando la VPN site to site para tener conectividad a los servidores de Sura, además de poder contar con un repositorio de la información del proyecto en SETI (sharepoint) y de la aplicación y validación periódica de las políticas de seguridad (bloqueo de puertos para navegación en sitios web y de las máquinas), además del uso de MFA para la conectividad de aplicaciones de SETI y del cliente, contribuyendo así con la reducción de las vulnerabilidades de seguridad. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5261 | VIGENTE | 2024-12-17 12:08 | 2024-12-17 12:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-29 | Se continua usando la VPN site to site para tener conectividad a los servidores de Sura, además de poder contar con un repositorio de la información del proyecto en SETI (sharepoint) y de la aplicación y validación periódica de las políticas de seguridad (bloqueo de puertos para navegación en sitios web y de las máquinas), además del uso de MFA para la conectividad de aplicaciones de SETI y del cliente, contribuyendo así con la reducción de las vulnerabilidades de seguridad. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12865 | ADM_12865_RENO ADMON DR 2025 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5261 | VIGENTE | 2024-12-17 12:08 | 2024-12-17 12:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-23 | Se continua usando la VPN site to site para tener conectividad a los servidores de Sura, además de poder contar con un repositorio de la información del proyecto en SETI (sharepoint) y de la aplicación y validación periódica de las políticas de seguridad (bloqueo de puertos para navegación en sitios web y de las máquinas), además del uso de MFA para la conectividad de aplicaciones de SETI y del cliente, contribuyendo así con la reducción de las vulnerabilidades de seguridad. | 14 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5576 | VIGENTE | 2025-06-09 14:23 | 2025-06-24 15:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Malfuncionamiento de recursos Fisicos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La falla del equipo de cómputo corporativo impide la continuidad de las actividades laborales del colaboraborador, afectando el cumplimiento de las entregas de valor y la participación en el proyecto. Los recursos especificos como el computador, teclado, mouse, modems de internet. | 2025-05-22 | Concientizar al equipo de trabajo que ante cualquier falla del equipo debe de dirigierse de inmediato a SETI, para que el area de TI valide el equipo y en caso tal de que requerir mantenimiento o cambio, lo haga en menos tiempo posible para evitar demoras en las entrega de valor al cliente.El colaborador debe de informar al lider para informarle sobre su desplazamiento, Para aquellos que trabajan en ciudades diferentes a Medellin y Bogota, realizar la gestión correspondiente con el lider para que recojan los equipos con fallas y ser revisados/Reemplazados | 2025-06-09 | Concientizar al equipo de trabajo, que cuando se presente una falla con el equipo de computo debe de dirigirse a la sede SETI de inmediato, para que desde el area de TI le realicen las revisiones correspondientes y asi garatizar las entregas de valor al cliente. | 6 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5576 | VIGENTE | 2025-06-09 14:23 | 2025-06-24 15:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Malfuncionamiento de recursos Fisicos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La falla del equipo de cómputo corporativo impide la continuidad de las actividades laborales del colaboraborador, afectando el cumplimiento de las entregas de valor y la participación en el proyecto. Los recursos especificos como el computador, teclado, mouse, modems de internet. | 2025-05-22 | Concientizar al equipo de trabajo que ante cualquier falla del equipo debe de dirigierse de inmediato a SETI, para que el area de TI valide el equipo y en caso tal de que requerir mantenimiento o cambio, lo haga en menos tiempo posible para evitar demoras en las entrega de valor al cliente.El colaborador debe de informar al lider para informarle sobre su desplazamiento, Para aquellos que trabajan en ciudades diferentes a Medellin y Bogota, realizar la gestión correspondiente con el lider para que recojan los equipos con fallas y ser revisados/Reemplazados | 2025-07-03 | Concientizar al equipo de trabajo, que cuando se presente una falla con el equipo de computo debe de dirigirse a la sede SETI de inmediato, para que desde el area de TI le realicen las revisiones correspondientes y asi garatizar las entregas de valor al cliente. | 6 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5576 | VIGENTE | 2025-06-09 14:23 | 2025-06-24 15:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Malfuncionamiento de recursos Fisicos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La falla del equipo de cómputo corporativo impide la continuidad de las actividades laborales del colaboraborador, afectando el cumplimiento de las entregas de valor y la participación en el proyecto. Los recursos especificos como el computador, teclado, mouse, modems de internet. | 2025-05-22 | Concientizar al equipo de trabajo que ante cualquier falla del equipo debe de dirigierse de inmediato a SETI, para que el area de TI valide el equipo y en caso tal de que requerir mantenimiento o cambio, lo haga en menos tiempo posible para evitar demoras en las entrega de valor al cliente.El colaborador debe de informar al lider para informarle sobre su desplazamiento, Para aquellos que trabajan en ciudades diferentes a Medellin y Bogota, realizar la gestión correspondiente con el lider para que recojan los equipos con fallas y ser revisados/Reemplazados | 2025-08-04 | 04/08/2025: Fortalecer la política del correcto uso no solo de los equipos de Tecnología, en los diferentes espacios de equipo en pro de interiorizar la política de seguridad de SETI. | 6 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5576 | VIGENTE | 2025-06-09 14:23 | 2025-06-24 15:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Malfuncionamiento de recursos Fisicos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La falla del equipo de cómputo corporativo impide la continuidad de las actividades laborales del colaboraborador, afectando el cumplimiento de las entregas de valor y la participación en el proyecto. Los recursos especificos como el computador, teclado, mouse, modems de internet. | 2025-05-22 | Concientizar al equipo de trabajo que ante cualquier falla del equipo debe de dirigierse de inmediato a SETI, para que el area de TI valide el equipo y en caso tal de que requerir mantenimiento o cambio, lo haga en menos tiempo posible para evitar demoras en las entrega de valor al cliente.El colaborador debe de informar al lider para informarle sobre su desplazamiento, Para aquellos que trabajan en ciudades diferentes a Medellin y Bogota, realizar la gestión correspondiente con el lider para que recojan los equipos con fallas y ser revisados/Reemplazados | 2025-08-28 | 28/08/2025: Como se ha mencionado en anteriores planes, es un riesgo inherente al proceso y al tipo de trabajo, por lo que se menciona al equipo de manera periódica que en caso de fallas continuas del equipo se debe informar al líder y por GLPI para crear seguimiento del equipo. | 6 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5576 | VIGENTE | 2025-06-09 14:23 | 2025-06-24 15:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Malfuncionamiento de recursos Fisicos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La falla del equipo de cómputo corporativo impide la continuidad de las actividades laborales del colaboraborador, afectando el cumplimiento de las entregas de valor y la participación en el proyecto. Los recursos especificos como el computador, teclado, mouse, modems de internet. | 2025-05-22 | Concientizar al equipo de trabajo que ante cualquier falla del equipo debe de dirigierse de inmediato a SETI, para que el area de TI valide el equipo y en caso tal de que requerir mantenimiento o cambio, lo haga en menos tiempo posible para evitar demoras en las entrega de valor al cliente.El colaborador debe de informar al lider para informarle sobre su desplazamiento, Para aquellos que trabajan en ciudades diferentes a Medellin y Bogota, realizar la gestión correspondiente con el lider para que recojan los equipos con fallas y ser revisados/Reemplazados | 2025-09-12 | "12/09/2025: Al ser un riesgo de tipo ""Técnico físico"", inherente a equipos de tipo Tecnológico, y en bases a los acuerdos del equipo UNIO, es responsabilidad de cada miembro del equipo debe informar las fallas continuas del equipo al líder y por GLPI para crear seguimiento del equipo." | 6 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5576 | VIGENTE | 2025-06-09 14:23 | 2025-06-24 15:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Malfuncionamiento de recursos Fisicos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La falla del equipo de cómputo corporativo impide la continuidad de las actividades laborales del colaboraborador, afectando el cumplimiento de las entregas de valor y la participación en el proyecto. Los recursos especificos como el computador, teclado, mouse, modems de internet. | 2025-05-22 | Concientizar al equipo de trabajo que ante cualquier falla del equipo debe de dirigierse de inmediato a SETI, para que el area de TI valide el equipo y en caso tal de que requerir mantenimiento o cambio, lo haga en menos tiempo posible para evitar demoras en las entrega de valor al cliente.El colaborador debe de informar al lider para informarle sobre su desplazamiento, Para aquellos que trabajan en ciudades diferentes a Medellin y Bogota, realizar la gestión correspondiente con el lider para que recojan los equipos con fallas y ser revisados/Reemplazados | 2025-09-29 | El riesgo se mitiga en los acuerdos del equipo en el cual se deja claro que es responsabilidad de cada integrante "Garantizar" la conexión de Internet ; de igual manera mantener informado a la compañía y al líder las posibles fallas del equipo . las cuales deben quedar registrada en la mesa de soporte de SETI. de igual manera queda establecido que La falla del equipo de cómputo corporativo impide la continuidad de las actividades laborales del colaborador, afectando el cumplimiento de las entregas de valor y la participación en el proyecto. Los recursos específicos como el computador, teclado, mouse, modems de internet. | 6 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5683 | VIGENTE | 2025-08-28 11:35 | 2025-08-29 14:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retrasos por fallas en los ambientes y/o permisos dados por el Cliente | Otro | Otro | Externo | Retrasos en la gestión de Incidentes y/o requerimientos, por caídas en los ambientes de trabajo y/o error en los permisos que son proporcionados por el Cliente, a los consultores de SETI. | 2025-08-28 | 28/08/2025:El plan de acción en este riesgo al ser imputable al cliente realmente no es aplicable, pero si se debe implementar un control histórico mensual que permita llevar la frecuencia y la causa, cuando se evidencia retrasos en las operaciones de los consultores SETI | 2025-09-12 | "12/09/2025: Al ser un riesgo imputable al cliente se debe hacer seguimiento, de las situaciones presentadas de manera que pueda realizarse un rastreo histórico" | 2 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5683 | VIGENTE | 2025-08-28 11:35 | 2025-08-29 14:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retrasos por fallas en los ambientes y/o permisos dados por el Cliente | Otro | Otro | Externo | Retrasos en la gestión de Incidentes y/o requerimientos, por caídas en los ambientes de trabajo y/o error en los permisos que son proporcionados por el Cliente, a los consultores de SETI. | 2025-08-28 | 28/08/2025:El plan de acción en este riesgo al ser imputable al cliente realmente no es aplicable, pero si se debe implementar un control histórico mensual que permita llevar la frecuencia y la causa, cuando se evidencia retrasos en las operaciones de los consultores SETI | 2025-09-29 | Este riesgo fácilmente se puede materializar, por lo que se lleva control de estas situaciones. Y se lleva aplica en situaciones de métricas. | 2 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5542 | VIGENTE | 2025-05-27 15:00 | 2025-06-24 15:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia imprevista del consultor. | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Ausencia del consultor por causas como enfermedad, renuncia, calamidad,licencias,entre otros, lo que puede interrumpir la continuidad de las tareas y las entregas de valor al cliente. | 2025-05-15 | Proceso detallado cuando una persona esta en la calamidad, vacaciones y el proceso de renuncia, y si esta documentado y si esta socializado en los acuerdos de equipo. | 2025-05-27 | Como en el equipo UNIO se tiene la cultira de documentar, se realiza seguimiento quincenal con cada uno de los equipos y validar que si estan documentando y actualizando el onboarding correspondiente. | 8 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5542 | VIGENTE | 2025-05-27 15:00 | 2025-06-24 15:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia imprevista del consultor. | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Ausencia del consultor por causas como enfermedad, renuncia, calamidad,licencias,entre otros, lo que puede interrumpir la continuidad de las tareas y las entregas de valor al cliente. | 2025-05-15 | Proceso detallado cuando una persona esta en la calamidad, vacaciones y el proceso de renuncia, y si esta documentado y si esta socializado en los acuerdos de equipo. | 2025-05-30 | Como en el equipo UNIO se tiene la cultura de documentar, se realiza seguimiento quincenal con cada uno de los equipos y validar que si estan documentando y actualizando el onboarding correspondiente. | 8 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5542 | VIGENTE | 2025-05-27 15:00 | 2025-06-24 15:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia imprevista del consultor. | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Ausencia del consultor por causas como enfermedad, renuncia, calamidad,licencias,entre otros, lo que puede interrumpir la continuidad de las tareas y las entregas de valor al cliente. | 2025-05-15 | Proceso detallado cuando una persona esta en la calamidad, vacaciones y el proceso de renuncia, y si esta documentado y si esta socializado en los acuerdos de equipo. | 2025-06-02 | En cada sesión de seguimiento, con el equipo se valida el tema de la documentación tecnica de cliente y que si se este realizando el onboarding, esto es para evitar riesgos de la no documentación de la información. | 8 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5542 | VIGENTE | 2025-05-27 15:00 | 2025-06-24 15:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia imprevista del consultor. | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Ausencia del consultor por causas como enfermedad, renuncia, calamidad,licencias,entre otros, lo que puede interrumpir la continuidad de las tareas y las entregas de valor al cliente. | 2025-05-15 | Proceso detallado cuando una persona esta en la calamidad, vacaciones y el proceso de renuncia, y si esta documentado y si esta socializado en los acuerdos de equipo. | 2025-07-03 | En cada sesión de seguimiento, con el equipo se valida el tema de la documentación tecnica de cliente y que si se este realizando el onboarding, esto es para evitar riesgos de la no documentación de la información. | 8 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5542 | VIGENTE | 2025-05-27 15:00 | 2025-06-24 15:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia imprevista del consultor. | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Ausencia del consultor por causas como enfermedad, renuncia, calamidad,licencias,entre otros, lo que puede interrumpir la continuidad de las tareas y las entregas de valor al cliente. | 2025-05-15 | Proceso detallado cuando una persona esta en la calamidad, vacaciones y el proceso de renuncia, y si esta documentado y si esta socializado en los acuerdos de equipo. | 2025-08-04 | 04/08/2025: En espacios con equipo se refuerza no solo la generación de los instrumentos correctos (Documentación técnica, documentación asociada al Rol, soportes de comunicación, etc). Adicional se busca interiorizar la formalización de la información asociada al rol. | 8 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5542 | VIGENTE | 2025-05-27 15:00 | 2025-06-24 15:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia imprevista del consultor. | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Ausencia del consultor por causas como enfermedad, renuncia, calamidad,licencias,entre otros, lo que puede interrumpir la continuidad de las tareas y las entregas de valor al cliente. | 2025-05-15 | Proceso detallado cuando una persona esta en la calamidad, vacaciones y el proceso de renuncia, y si esta documentado y si esta socializado en los acuerdos de equipo. | 2025-08-28 | 28/08/2025: El equipo en sus acuerdos de desarrollo de competencias Técnicas se generan espacio que permitan compartir los conocimientos propios de cada rol frente al cliente y documentar cada proceso y accionar. | 8 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5542 | VIGENTE | 2025-05-27 15:00 | 2025-06-24 15:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia imprevista del consultor. | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Ausencia del consultor por causas como enfermedad, renuncia, calamidad,licencias,entre otros, lo que puede interrumpir la continuidad de las tareas y las entregas de valor al cliente. | 2025-05-15 | Proceso detallado cuando una persona esta en la calamidad, vacaciones y el proceso de renuncia, y si esta documentado y si esta socializado en los acuerdos de equipo. | 2025-09-12 | "12/09/2025: Como plan mitigatorio de Riesgo, se creo una ruta de conocimiento de común conocimiento al equipo y de formalización de manera que se pueda generar un ""Par Funcional"", que ayude a suplir la ausencia frente al cliente." | 8 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5542 | VIGENTE | 2025-05-27 15:00 | 2025-06-24 15:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia imprevista del consultor. | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Ausencia del consultor por causas como enfermedad, renuncia, calamidad,licencias,entre otros, lo que puede interrumpir la continuidad de las tareas y las entregas de valor al cliente. | 2025-05-15 | Proceso detallado cuando una persona esta en la calamidad, vacaciones y el proceso de renuncia, y si esta documentado y si esta socializado en los acuerdos de equipo. | 2025-09-29 | El plan mitigatorio de este riesgo, esta asociado al riesgo 12866-5351 el cual como gestión se "Documenta" las funciones del Rol y Se divulga dentro del equipo de manera que las funciones estén relacionadas | 8 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5577 | VIGENTE | 2025-06-09 16:17 | 2025-08-04 21:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falla Conexión a Internet en Casa | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Falla conexión de internet en casa causado por la interrupción del servicio de internet en el entorno de trabajo que puede generar retrasos en las actividades y la dinamica de trabajo impactando las entregas de valor al cliente. | 2025-05-22 | Seguir informando al equipo de trabajo, en caso tal que suceda inconvenientes con el internet de su hogar debe de dirigirse a las sedes de SETI en caso tal de no poder garantizar la conexión de internet en ningún otro lugar. inéditamente suceda esto debe de comunicarle a líder de servicio sobre la incidencia que se le está presentando e informarle sobre su desplazamiento ya sea a SETI o a un lugar donde deba garantizar la conexión a internet. Y si es un mantenimiento informado por el prestador de servicio previamente el colaborador ya debería de estar en el lugar donde va a garantizar la conexión a internet. | 2025-06-09 | En los espacios de equipo se le informa a los integrantes de UNIO si se presenta fallas con el internet, y no tiene algun otro lugar donde garantizar la conexión a internet, se encuentra SETI disponible y debe de dirigirse allá, debe de informar a su lider directo para que este al tanto del desplazamiento. | 7 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5577 | VIGENTE | 2025-06-09 16:17 | 2025-08-04 21:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falla Conexión a Internet en Casa | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Falla conexión de internet en casa causado por la interrupción del servicio de internet en el entorno de trabajo que puede generar retrasos en las actividades y la dinamica de trabajo impactando las entregas de valor al cliente. | 2025-05-22 | Seguir informando al equipo de trabajo, en caso tal que suceda inconvenientes con el internet de su hogar debe de dirigirse a las sedes de SETI en caso tal de no poder garantizar la conexión de internet en ningún otro lugar. inéditamente suceda esto debe de comunicarle a líder de servicio sobre la incidencia que se le está presentando e informarle sobre su desplazamiento ya sea a SETI o a un lugar donde deba garantizar la conexión a internet. Y si es un mantenimiento informado por el prestador de servicio previamente el colaborador ya debería de estar en el lugar donde va a garantizar la conexión a internet. | 2025-06-24 | En los espacios de equipo se le informa a los integrantes de UNIO si se presenta fallas con el internet, y no tiene algun otro lugar donde garantizar la conexión a internet, se encuentra SETI disponible y debe de dirigirse allá, debe de informar a su lider directo para que este al tanto del desplazamiento. | 7 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5577 | VIGENTE | 2025-06-09 16:17 | 2025-08-04 21:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falla Conexión a Internet en Casa | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Falla conexión de internet en casa causado por la interrupción del servicio de internet en el entorno de trabajo que puede generar retrasos en las actividades y la dinamica de trabajo impactando las entregas de valor al cliente. | 2025-05-22 | Seguir informando al equipo de trabajo, en caso tal que suceda inconvenientes con el internet de su hogar debe de dirigirse a las sedes de SETI en caso tal de no poder garantizar la conexión de internet en ningún otro lugar. inéditamente suceda esto debe de comunicarle a líder de servicio sobre la incidencia que se le está presentando e informarle sobre su desplazamiento ya sea a SETI o a un lugar donde deba garantizar la conexión a internet. Y si es un mantenimiento informado por el prestador de servicio previamente el colaborador ya debería de estar en el lugar donde va a garantizar la conexión a internet. | 2025-07-03 | En los espacios de equipo se le informa a los integrantes de UNIO si se presenta fallas con el internet, y no tiene algun otro lugar donde garantizar la conexión a internet, se encuentra SETI disponible y debe de dirigirse allá, debe de informar a su lider directo para que este al tanto del desplazamiento. | 7 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5577 | VIGENTE | 2025-06-09 16:17 | 2025-08-04 21:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falla Conexión a Internet en Casa | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Falla conexión de internet en casa causado por la interrupción del servicio de internet en el entorno de trabajo que puede generar retrasos en las actividades y la dinamica de trabajo impactando las entregas de valor al cliente. | 2025-05-22 | Seguir informando al equipo de trabajo, en caso tal que suceda inconvenientes con el internet de su hogar debe de dirigirse a las sedes de SETI en caso tal de no poder garantizar la conexión de internet en ningún otro lugar. inéditamente suceda esto debe de comunicarle a líder de servicio sobre la incidencia que se le está presentando e informarle sobre su desplazamiento ya sea a SETI o a un lugar donde deba garantizar la conexión a internet. Y si es un mantenimiento informado por el prestador de servicio previamente el colaborador ya debería de estar en el lugar donde va a garantizar la conexión a internet. | 2025-08-04 | 04/08/2025: Como medida adicional de control para la transferencia de información se unifica el canal de comunicación con el equipo especifico un Chat direccionado únicamente a comunicación general (De BodyShoping). Este chat se utiliza solo para información general y trasversal. De igual se refuerza los acuerdos de notificación y comunicación. | 7 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5577 | VIGENTE | 2025-06-09 16:17 | 2025-08-04 21:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falla Conexión a Internet en Casa | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Falla conexión de internet en casa causado por la interrupción del servicio de internet en el entorno de trabajo que puede generar retrasos en las actividades y la dinamica de trabajo impactando las entregas de valor al cliente. | 2025-05-22 | Seguir informando al equipo de trabajo, en caso tal que suceda inconvenientes con el internet de su hogar debe de dirigirse a las sedes de SETI en caso tal de no poder garantizar la conexión de internet en ningún otro lugar. inéditamente suceda esto debe de comunicarle a líder de servicio sobre la incidencia que se le está presentando e informarle sobre su desplazamiento ya sea a SETI o a un lugar donde deba garantizar la conexión a internet. Y si es un mantenimiento informado por el prestador de servicio previamente el colaborador ya debería de estar en el lugar donde va a garantizar la conexión a internet. | 2025-08-28 | "28/08/2025: Si bien el servicio de internet puede presentar Fallas como acción de fuerza mayor, pero el Equipo tiene en sus acuerdos internos que en caso de Fallas debe buscar un sitio alternativo que garantice conexión y que permita trabajar. De igual manera debe informar a su Líder. " | 7 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5577 | VIGENTE | 2025-06-09 16:17 | 2025-08-04 21:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falla Conexión a Internet en Casa | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Falla conexión de internet en casa causado por la interrupción del servicio de internet en el entorno de trabajo que puede generar retrasos en las actividades y la dinamica de trabajo impactando las entregas de valor al cliente. | 2025-05-22 | Seguir informando al equipo de trabajo, en caso tal que suceda inconvenientes con el internet de su hogar debe de dirigirse a las sedes de SETI en caso tal de no poder garantizar la conexión de internet en ningún otro lugar. inéditamente suceda esto debe de comunicarle a líder de servicio sobre la incidencia que se le está presentando e informarle sobre su desplazamiento ya sea a SETI o a un lugar donde deba garantizar la conexión a internet. Y si es un mantenimiento informado por el prestador de servicio previamente el colaborador ya debería de estar en el lugar donde va a garantizar la conexión a internet. | 2025-09-12 | "12/09/2025: Como parte de los acuerdos y políticas internas del equipo se especifica que los miembros deben ""Garantizar"" acceso al servicio de Internet a través de un sitio alternativo que garantice conexión y que permita trabajar. De igual manera debe informar a su Líder. " | 7 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5577 | VIGENTE | 2025-06-09 16:17 | 2025-08-04 21:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falla Conexión a Internet en Casa | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Falla conexión de internet en casa causado por la interrupción del servicio de internet en el entorno de trabajo que puede generar retrasos en las actividades y la dinamica de trabajo impactando las entregas de valor al cliente. | 2025-05-22 | Seguir informando al equipo de trabajo, en caso tal que suceda inconvenientes con el internet de su hogar debe de dirigirse a las sedes de SETI en caso tal de no poder garantizar la conexión de internet en ningún otro lugar. inéditamente suceda esto debe de comunicarle a líder de servicio sobre la incidencia que se le está presentando e informarle sobre su desplazamiento ya sea a SETI o a un lugar donde deba garantizar la conexión a internet. Y si es un mantenimiento informado por el prestador de servicio previamente el colaborador ya debería de estar en el lugar donde va a garantizar la conexión a internet. | 2025-09-29 | El riesgo se mitiga en los acuerdos del equipo en el cual se deja claro que es responsabilidad de cada integrante "Garantizar" conexión a internet y como medida adicional de control para la transferencia de información se unifica el canal de comunicación con el equipo especifico un Chat direccionado únicamente a comunicación general (De BodyShoping). Este chat se utiliza solo para información general y trasversal. De igual se refuerza los acuerdos de notificación y comunicación. | 7 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5262 | VIGENTE | 2024-12-17 12:23 | 2025-08-26 15:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Perdida de la información confidencial del cliente por no cumplimiento de las políticas de seguridad informática por parte del consultor ocasionando terminación del proyecto y sanciones económicas y legales; con afectación reputacional de SETI. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-08 | Se tiene por seguridad el MFA y la VPN para conectarse a las aplicaciones del cliente y a su vez se tiene un SharePoint para el resguardo de la información del cliente y asi mitigar vulnerabilidades de seguridad. | 18 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5262 | VIGENTE | 2024-12-17 12:23 | 2025-08-26 15:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Perdida de la información confidencial del cliente por no cumplimiento de las políticas de seguridad informática por parte del consultor ocasionando terminación del proyecto y sanciones económicas y legales; con afectación reputacional de SETI. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-20 | Se utiliza la VPN de cliente para conectarnos a las aplicaciones servidores para asi mitigiar riesgos seguridad. | 18 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5262 | VIGENTE | 2024-12-17 12:23 | 2025-08-26 15:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Perdida de la información confidencial del cliente por no cumplimiento de las políticas de seguridad informática por parte del consultor ocasionando terminación del proyecto y sanciones económicas y legales; con afectación reputacional de SETI. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-13 | Se utiliza la VPN de cliente para conectarnos a las aplicaciones servidores para asi mitigiar riesgos seguridad. | 18 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5262 | VIGENTE | 2024-12-17 12:23 | 2025-08-26 15:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Perdida de la información confidencial del cliente por no cumplimiento de las políticas de seguridad informática por parte del consultor ocasionando terminación del proyecto y sanciones económicas y legales; con afectación reputacional de SETI. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-04 | Se continua utilizando la VPN para realizar las conexiones a las aplicaciones del cliente para mitigar los riesgos de seguridad. Y se tiene un Sharepoint para resguardar la información del cliente. | 18 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5262 | VIGENTE | 2024-12-17 12:23 | 2025-08-26 15:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Perdida de la información confidencial del cliente por no cumplimiento de las políticas de seguridad informática por parte del consultor ocasionando terminación del proyecto y sanciones económicas y legales; con afectación reputacional de SETI. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-18 | Se realiza conexión a las aplicaciones del cliente por medio de la VPN se tiene el MFA para la autencación segura y se tiene el SharePoint para resguardar las información. | 18 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5262 | VIGENTE | 2024-12-17 12:23 | 2025-08-26 15:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Perdida de la información confidencial del cliente por no cumplimiento de las políticas de seguridad informática por parte del consultor ocasionando terminación del proyecto y sanciones económicas y legales; con afectación reputacional de SETI. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-03 | Aun se continua utilizando la VPN para realizar las conexiones a las herramientas del cliente, se utiliza el MFA para la autenticación. Se tiene el SharePoint para guardar la información del cliente. | 18 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5262 | VIGENTE | 2024-12-17 12:23 | 2025-08-26 15:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Perdida de la información confidencial del cliente por no cumplimiento de las políticas de seguridad informática por parte del consultor ocasionando terminación del proyecto y sanciones económicas y legales; con afectación reputacional de SETI. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-21 | Se utiliza la VPN para realizar las conexiones a las herramientas del cliente, Se tiene el SharePoint para guardar la información del cliente. | 18 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5262 | VIGENTE | 2024-12-17 12:23 | 2025-08-26 15:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Perdida de la información confidencial del cliente por no cumplimiento de las políticas de seguridad informática por parte del consultor ocasionando terminación del proyecto y sanciones económicas y legales; con afectación reputacional de SETI. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-13 | Se utiliza MFA y la VPN para conectarse a las aplicaciones del cliente y a su vez se tiene un SharePoint para el resguardo de la información del cliente y asi mitigar vulnerabilidades de seguridad. | 18 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5262 | VIGENTE | 2024-12-17 12:23 | 2025-08-26 15:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Perdida de la información confidencial del cliente por no cumplimiento de las políticas de seguridad informática por parte del consultor ocasionando terminación del proyecto y sanciones económicas y legales; con afectación reputacional de SETI. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-30 | Aun continuamos utilizando la VPN para realizar las conexiones a las plataformas del cliente, se tiene el doble factor de autenticación para tener una conexión segura y evitar vulnerabilidad de seguridad. | 18 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5262 | VIGENTE | 2024-12-17 12:23 | 2025-08-26 15:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Perdida de la información confidencial del cliente por no cumplimiento de las políticas de seguridad informática por parte del consultor ocasionando terminación del proyecto y sanciones económicas y legales; con afectación reputacional de SETI. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-09 | Aun se continua utilizando la VPN para conectarse a las herramientas del cliente, y se tiene el MFA para la autenticasr y evitar riesgos de seguridad. | 18 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5262 | VIGENTE | 2024-12-17 12:23 | 2025-08-26 15:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Perdida de la información confidencial del cliente por no cumplimiento de las políticas de seguridad informática por parte del consultor ocasionando terminación del proyecto y sanciones económicas y legales; con afectación reputacional de SETI. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-24 | Se tiene por seguridad el MFA y la VPN para conectarse a las aplicaciones del cliente y a su vez se tiene un SharePoint para el resguardo de la información del cliente y asi mitigar vulnerabilidades de seguridad. | 18 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5262 | VIGENTE | 2024-12-17 12:23 | 2025-08-26 15:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Perdida de la información confidencial del cliente por no cumplimiento de las políticas de seguridad informática por parte del consultor ocasionando terminación del proyecto y sanciones económicas y legales; con afectación reputacional de SETI. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-03 | Aun se continua utilizando la VPN del cliente, para ingresar a los ambientes y servidores esto con el fin de evitar vulnerabilidades de seguridad, y se tiene el el MFA para al autenciación. | 18 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5262 | VIGENTE | 2024-12-17 12:23 | 2025-08-26 15:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Perdida de la información confidencial del cliente por no cumplimiento de las políticas de seguridad informática por parte del consultor ocasionando terminación del proyecto y sanciones económicas y legales; con afectación reputacional de SETI. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-09 | Se tiene por seguridad el MFA y la VPN para Realizar las conexiones a los servidores del cliente, es con el fin de prevenir vulnerabilidades de seguridad. | 18 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5262 | VIGENTE | 2024-12-17 12:23 | 2025-08-26 15:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Perdida de la información confidencial del cliente por no cumplimiento de las políticas de seguridad informática por parte del consultor ocasionando terminación del proyecto y sanciones económicas y legales; con afectación reputacional de SETI. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-25 | Se continua utilizandola VPN para ingresar a las herramientas del cliente.Para evitiar riesgos de seguridad y se tiene el MFA para el multifactor de auteteticación. | 18 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5262 | VIGENTE | 2024-12-17 12:23 | 2025-08-26 15:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Perdida de la información confidencial del cliente por no cumplimiento de las políticas de seguridad informática por parte del consultor ocasionando terminación del proyecto y sanciones económicas y legales; con afectación reputacional de SETI. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-04 | A raíz que el Riesgo es perpetuo. Dentro del equipo se actualiza y datea información asociada a buenas prácticas de seguridad asociadas al cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía | 18 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5262 | VIGENTE | 2024-12-17 12:23 | 2025-08-26 15:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Perdida de la información confidencial del cliente por no cumplimiento de las políticas de seguridad informática por parte del consultor ocasionando terminación del proyecto y sanciones económicas y legales; con afectación reputacional de SETI. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-27 | 27/08/2025: Como se ha comentado en los diferentes planes este riesgos es continuo y perpetuo, por lo que se hace proceso de mitigación a través de refuerzos periódicos en los diferentes espacios sobre los aspectos mas importantes y delicados de las políticas de seguridad de la compañía. | 18 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5262 | VIGENTE | 2024-12-17 12:23 | 2025-08-26 15:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Perdida de la información confidencial del cliente por no cumplimiento de las políticas de seguridad informática por parte del consultor ocasionando terminación del proyecto y sanciones económicas y legales; con afectación reputacional de SETI. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-12 | "12/09/2025: El tipo de riesgo, tiene como condición de perpetuidad, por lo que el plan de mitigación esta asociado a gestiones continuas como refuerzos en los conocimientos del equipo frente a las políticas de seguridad y los aspectos mas importantes de las buenas practicas de seguridad informática." | 18 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5262 | VIGENTE | 2024-12-17 12:23 | 2025-08-26 15:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Perdida de la información confidencial del cliente por no cumplimiento de las políticas de seguridad informática por parte del consultor ocasionando terminación del proyecto y sanciones económicas y legales; con afectación reputacional de SETI. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-29 | El plan continuo para la mitigación de este riesgo esta asociado al proceso de refuerzo y conocimiento de las políticas de seguridad no solo de SETI sino también del cliente; este riesgo lo gestionamos a través de los momentos en el equipo como charlas técnicas , alineaciones y gestión en equipo." | 18 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5351 | VIGENTE | 2025-01-24 15:23 | 2025-08-26 15:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias en las competencias técnicas del consultor | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Falencias de las competencias técnicas del consultor que puede generar cambio de consultor y/o cancelación del proyecto. | 2024-03-01 | Seguimiento mensuales, validación de falencias del consultor, planes de estudio, refuerzo en el tratamiento prestación del servicio al cliente, proactividad. | 2025-01-24 | Con el fin de mantener los conocimientos vigentes y actualizados de los consultores se hacen planeacion de formaciones al interior del equipo , meet up en los cuales ellos son invitados para estar al dia con el fin de grarantizar que el cliente se sienta tranquilo con los conomientos de los consultores . | 16 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5351 | VIGENTE | 2025-01-24 15:23 | 2025-08-26 15:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias en las competencias técnicas del consultor | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Falencias de las competencias técnicas del consultor que puede generar cambio de consultor y/o cancelación del proyecto. | 2024-03-01 | Seguimiento mensuales, validación de falencias del consultor, planes de estudio, refuerzo en el tratamiento prestación del servicio al cliente, proactividad. | 2025-02-13 | Con el fin de mantener los conocimientos vigentes y actualizados de los consultores se hacen planeacion de formaciones al interior del equipo , meet up en los cuales ellos son invitados para estar al dia con el fin de grarantizar que el cliente se sienta tranquilo con los conomientos de los consultores . | 16 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5351 | VIGENTE | 2025-01-24 15:23 | 2025-08-26 15:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias en las competencias técnicas del consultor | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Falencias de las competencias técnicas del consultor que puede generar cambio de consultor y/o cancelación del proyecto. | 2024-03-01 | Seguimiento mensuales, validación de falencias del consultor, planes de estudio, refuerzo en el tratamiento prestación del servicio al cliente, proactividad. | 2025-02-28 | Se continua realizando seguimiento a los conocimientos técnicos del consultor para mitigiar que vaya quedando obsoloto, se realizan planes de trabajo, hay Meetup en la compañia los cuales se invitan para que se vayan actualizando a lo que ofrece el mercado de TI y vaya adquiriendo eso conocimiento con el find e garatizar de que el cliente este tranquilo y sepa que tiene un cosultor co conocimientos actualizados. | 16 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5351 | VIGENTE | 2025-01-24 15:23 | 2025-08-26 15:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias en las competencias técnicas del consultor | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Falencias de las competencias técnicas del consultor que puede generar cambio de consultor y/o cancelación del proyecto. | 2024-03-01 | Seguimiento mensuales, validación de falencias del consultor, planes de estudio, refuerzo en el tratamiento prestación del servicio al cliente, proactividad. | 2025-03-18 | Se continua realizando seguimiento a los conocimientos técnicos del consultor para mitigiar que vaya quedando obsoleto,Se contruyen planes de trabajo, se le comparten cursos de UDEMY y a su vez meetup de la compañia para evitar onsolencia en los consultores. | 16 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5351 | VIGENTE | 2025-01-24 15:23 | 2025-08-26 15:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias en las competencias técnicas del consultor | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Falencias de las competencias técnicas del consultor que puede generar cambio de consultor y/o cancelación del proyecto. | 2024-03-01 | Seguimiento mensuales, validación de falencias del consultor, planes de estudio, refuerzo en el tratamiento prestación del servicio al cliente, proactividad. | 2025-04-03 | Se continua realizando seguimiento a los consultores para validar el tema de la obsolesencia, que esten cada día actualizandose de los temas del mercado, utilizando herramientas de apoyo. | 16 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5351 | VIGENTE | 2025-01-24 15:23 | 2025-08-26 15:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias en las competencias técnicas del consultor | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Falencias de las competencias técnicas del consultor que puede generar cambio de consultor y/o cancelación del proyecto. | 2024-03-01 | Seguimiento mensuales, validación de falencias del consultor, planes de estudio, refuerzo en el tratamiento prestación del servicio al cliente, proactividad. | 2025-04-21 | Se continua realizando seguimiento a los consultores para validar el tema de la obsolesencia, que esten cada día actualizandose de los temas del mercado, utilizando herramientas de apoyo. | 16 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5351 | VIGENTE | 2025-01-24 15:23 | 2025-08-26 15:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias en las competencias técnicas del consultor | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Falencias de las competencias técnicas del consultor que puede generar cambio de consultor y/o cancelación del proyecto. | 2024-03-01 | Seguimiento mensuales, validación de falencias del consultor, planes de estudio, refuerzo en el tratamiento prestación del servicio al cliente, proactividad. | 2025-05-13 | Se realiza seguimiento a los consultores para validar el tema de la obsolesencia, que esten cada día actualizandose de los temas del mercado, utilizando herramientas de apoyo. | 16 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5351 | VIGENTE | 2025-01-24 15:23 | 2025-08-26 15:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias en las competencias técnicas del consultor | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Falencias de las competencias técnicas del consultor que puede generar cambio de consultor y/o cancelación del proyecto. | 2024-03-01 | Seguimiento mensuales, validación de falencias del consultor, planes de estudio, refuerzo en el tratamiento prestación del servicio al cliente, proactividad. | 2025-05-30 | Se tiene una sesión mensual con el equipo y en esta se detecta si se tiene algunafalencia tecnica o habilida blanda. | 16 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5351 | VIGENTE | 2025-01-24 15:23 | 2025-08-26 15:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias en las competencias técnicas del consultor | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Falencias de las competencias técnicas del consultor que puede generar cambio de consultor y/o cancelación del proyecto. | 2024-03-01 | Seguimiento mensuales, validación de falencias del consultor, planes de estudio, refuerzo en el tratamiento prestación del servicio al cliente, proactividad. | 2025-06-09 | Con el fin de mantener los conocimientos vigentes y actualizados de los consultores se hacen planeacion de formaciones al interior del equipo , meet up en los cuales ellos son invitados para estar al dia con el fin de grarantizar que el cliente se sienta tranquilo con los conomientos de los consultores . | 16 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5351 | VIGENTE | 2025-01-24 15:23 | 2025-08-26 15:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias en las competencias técnicas del consultor | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Falencias de las competencias técnicas del consultor que puede generar cambio de consultor y/o cancelación del proyecto. | 2024-03-01 | Seguimiento mensuales, validación de falencias del consultor, planes de estudio, refuerzo en el tratamiento prestación del servicio al cliente, proactividad. | 2025-06-24 | Con el fin de mantener los conocimientos vigentes y actualizados de los consultores se hacen planeacion de formaciones al interior del equipo , meet up en los cuales ellos son invitados para estar al dia con el fin de grarantizar que el cliente se sienta tranquilo con los conomientos de los consultores . | 16 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5351 | VIGENTE | 2025-01-24 15:23 | 2025-08-26 15:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias en las competencias técnicas del consultor | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Falencias de las competencias técnicas del consultor que puede generar cambio de consultor y/o cancelación del proyecto. | 2024-03-01 | Seguimiento mensuales, validación de falencias del consultor, planes de estudio, refuerzo en el tratamiento prestación del servicio al cliente, proactividad. | 2025-07-03 | Con el fin de mantener los conocimientos vigentes y actualizados de los consultores se hacen planeacion de formaciones al interior del equipo , meet up en los cuales ellos son invitados para estar al dia con el fin de grarantizar que el cliente se sienta tranquilo con los conomientos de los consultores . | 16 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5351 | VIGENTE | 2025-01-24 15:23 | 2025-08-26 15:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias en las competencias técnicas del consultor | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Falencias de las competencias técnicas del consultor que puede generar cambio de consultor y/o cancelación del proyecto. | 2024-03-01 | Seguimiento mensuales, validación de falencias del consultor, planes de estudio, refuerzo en el tratamiento prestación del servicio al cliente, proactividad. | 2025-07-25 | Los conocimientos vigentes y actualizados de los consultores se hacen planeacion de formaciones asisten al meet up en los cuales ellos son invitados para estar al dia con el fin de grarantizar que el cliente se sienta tranquilo con los conomientos de los consultores . | 16 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5351 | VIGENTE | 2025-01-24 15:23 | 2025-08-26 15:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias en las competencias técnicas del consultor | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Falencias de las competencias técnicas del consultor que puede generar cambio de consultor y/o cancelación del proyecto. | 2024-03-01 | Seguimiento mensuales, validación de falencias del consultor, planes de estudio, refuerzo en el tratamiento prestación del servicio al cliente, proactividad. | 2025-08-04 | 04/08/2025: Se Actualiza el plan de acción, El Riesgo al hacer referencia al conocimiento técnico del equipo; se apalanca en las buenas prácticas del equipo UNIO y se promueve la generación de documentación asociada al rol y la generación de pares de Rol. . | 16 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5351 | VIGENTE | 2025-01-24 15:23 | 2025-08-26 15:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias en las competencias técnicas del consultor | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Falencias de las competencias técnicas del consultor que puede generar cambio de consultor y/o cancelación del proyecto. | 2024-03-01 | Seguimiento mensuales, validación de falencias del consultor, planes de estudio, refuerzo en el tratamiento prestación del servicio al cliente, proactividad. | 2025-08-27 | 27/08/2025: En proceso continuo el equipo esta en constante proceso de aprendizaje, perfeccionando las habilidades técnicas inherentes a sus respectivos Roles y mejorando habilidades complementarias | 16 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5351 | VIGENTE | 2025-01-24 15:23 | 2025-08-26 15:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias en las competencias técnicas del consultor | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Falencias de las competencias técnicas del consultor que puede generar cambio de consultor y/o cancelación del proyecto. | 2024-03-01 | Seguimiento mensuales, validación de falencias del consultor, planes de estudio, refuerzo en el tratamiento prestación del servicio al cliente, proactividad. | 2025-09-12 | "12/09/2025: Como parte de rutas de conocimiento no solo se crea acciones enfocadas en mejorar el conocimiento técnico (Hard) y las competencias Blandas (Soft); de manera que se fortalezcan las habilidades técnicas inherentes a sus respectivos Roles y mejorando habilidades complementarias" | 16 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12866 | ADM_12866_CONSULTORES DLL ARL | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5351 | VIGENTE | 2025-01-24 15:23 | 2025-08-26 15:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias en las competencias técnicas del consultor | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Falencias de las competencias técnicas del consultor que puede generar cambio de consultor y/o cancelación del proyecto. | 2024-03-01 | Seguimiento mensuales, validación de falencias del consultor, planes de estudio, refuerzo en el tratamiento prestación del servicio al cliente, proactividad. | 2025-09-29 | En el caso de este Riesgo, los planes mitigatorios están asociados a los lineamientos corporativos de SETI y las "Necesidades" que se manifiesten por parte del Cliente, a través de micro capsulas de conocimiento, generación de laboratorio de pruebas y creando espacios de debates técnicos, con el fin de reforzar conocimiento. Pero también se manifiesta al equipo la necesidad individual de autoestudio. (el cual se prueba en los perfilamientos y en la creación de documentación guía de cada rol) | 16 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12868 | CON_12868_BOLSA DE HORAS BASE DE DATOS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5267 | VIGENTE | 2024-12-19 16:18 | 2024-12-19 16:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-03 | Se controlan los accesos de los consultores al keepass del cliente para garantizar que solo ellos puedan acceder a la información del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12868 | CON_12868_BOLSA DE HORAS BASE DE DATOS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5267 | VIGENTE | 2024-12-19 16:18 | 2024-12-19 16:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-25 | Se controlan los accesos al keepas por parte de los consultores para así garantizar que solo los asignados al proyecto puedan acceder a la información del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12868 | CON_12868_BOLSA DE HORAS BASE DE DATOS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5267 | VIGENTE | 2024-12-19 16:18 | 2024-12-19 16:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-21 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan los accesos al keepass del cliente y su información. | 13 | 0 | MENSUAL | ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12868 | CON_12868_BOLSA DE HORAS BASE DE DATOS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5267 | VIGENTE | 2024-12-19 16:18 | 2024-12-19 16:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-14 | Se garantiza que solo los consultores del equipo puedan tener acceso al keepas del cliente y su información. | 13 | 0 | MENSUAL | ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12868 | CON_12868_BOLSA DE HORAS BASE DE DATOS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5267 | VIGENTE | 2024-12-19 16:18 | 2024-12-19 16:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-06 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al keepass y puedan ver la información del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12868 | CON_12868_BOLSA DE HORAS BASE DE DATOS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5267 | VIGENTE | 2024-12-19 16:18 | 2024-12-19 16:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-22 | Se asegura que únicamente los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que solo ellos puedan ver la información del cliente | 13 | 0 | MENSUAL | ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12868 | CON_12868_BOLSA DE HORAS BASE DE DATOS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5267 | VIGENTE | 2024-12-19 16:18 | 2024-12-19 16:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-18 | Se asegura que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12868 | CON_12868_BOLSA DE HORAS BASE DE DATOS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5267 | VIGENTE | 2024-12-19 16:18 | 2024-12-19 16:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-08 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de modo que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. Esto ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos. | 13 | 0 | MENSUAL | ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12868 | CON_12868_BOLSA DE HORAS BASE DE DATOS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5267 | VIGENTE | 2024-12-19 16:18 | 2024-12-19 16:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-29 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados a cada proyecto tengan acceso a KeePass, para que solo ellos puedan ver la información del cliente. Esto nos ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo la información importante de manera efectiva. | 13 | 0 | MENSUAL | ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12868 | CON_12868_BOLSA DE HORAS BASE DE DATOS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5267 | VIGENTE | 2024-12-19 16:18 | 2024-12-19 16:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-16 | Nos aseguramos de que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida contribuye a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo de manera efectiva la información sensible. | 13 | 0 | MENSUAL | ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12868 | CON_12868_BOLSA DE HORAS BASE DE DATOS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5267 | VIGENTE | 2024-12-19 16:18 | 2024-12-19 16:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-10 | Se ha establecido que el acceso a KeePass esté restringido exclusivamente a los consultores asignados a cada proyecto, asegurando que únicamente ellos puedan visualizar la información correspondiente del cliente. Esta medida refuerza la confidencialidad y la seguridad de los datos, garantizando una protección efectiva de la información sensible. | 13 | 0 | MENSUAL | ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12868 | CON_12868_BOLSA DE HORAS BASE DE DATOS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5267 | VIGENTE | 2024-12-19 16:18 | 2024-12-19 16:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-10 | Se ha definido que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida fortalece la confidencialidad y seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 13 | 0 | MENSUAL | ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12868 | CON_12868_BOLSA DE HORAS BASE DE DATOS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5267 | VIGENTE | 2024-12-19 16:18 | 2024-12-19 16:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-28 | Se ha definido que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida fortalece la confidencialidad y seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 13 | 0 | MENSUAL | ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12868 | CON_12868_BOLSA DE HORAS BASE DE DATOS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 17:48 | 2025-04-22 17:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-04-22 | Estamos realizando una rotación de consultores en la atención del proyecto para asegurarnos de que todo el equipo tenga la oportunidad de aprender y comprender a fondo el negocio del cliente y sus operaciones. De esta manera, podemos ofrecer un servicio más completo y bien informado. | 9 | 0 | MENSUAL | ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Consultor
12868 | CON_12868_BOLSA DE HORAS BASE DE DATOS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 17:48 | 2025-04-22 17:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-05-18 | Estamos realizando una rotación de consultores en la atención del proyecto para que todo el equipo tenga la oportunidad de aprender y comprender en profundidad el negocio del cliente y sus operaciones. De esta manera, podemos ofrecer un servicio más completo, preparado y bien informado. | 9 | 0 | MENSUAL | ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Consultor
12868 | CON_12868_BOLSA DE HORAS BASE DE DATOS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 17:48 | 2025-04-22 17:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-06-08 | Actualmente, estamos llevando a cabo una rotación de consultores en la atención del proyecto con el objetivo de que todo el equipo tenga la oportunidad de aprender y comprender en profundidad el negocio del cliente y sus operaciones. De esta manera, podemos ofrecer un servicio más completo, preparado y bien informado, garantizando así la mejor atención posible. | 9 | 0 | MENSUAL | ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Consultor
12868 | CON_12868_BOLSA DE HORAS BASE DE DATOS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 17:48 | 2025-04-22 17:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-06-29 | Actualmente, estamos llevando a cabo una rotación de consultores en la atención del proyecto con el objetivo de que todo el equipo tenga la oportunidad de aprender y comprender en profundidad el negocio del cliente y sus operaciones. De esta manera, podemos ofrecer un servicio más completo, preparado y bien informado, garantizando así la mejor atención posible. | 9 | 0 | MENSUAL | ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Consultor
12868 | CON_12868_BOLSA DE HORAS BASE DE DATOS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 17:48 | 2025-04-22 17:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-07-16 | Actualmente, estamos realizando una rotación de consultores en la gestión del proyecto con el propósito de brindar a todo el equipo la oportunidad de adquirir un conocimiento profundo y completo sobre el negocio del cliente y sus operaciones. Esta estrategia nos permite ofrecer un servicio más integral, preparado y bien fundamentado, asegurando así la mejor atención posible. | 9 | 0 | MENSUAL | ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Consultor
12868 | CON_12868_BOLSA DE HORAS BASE DE DATOS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 17:48 | 2025-04-22 17:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-08-10 | Actualmente estamos implementando una rotación de consultores en la gestión del proyecto, con el objetivo de que todo el equipo tenga la oportunidad de adquirir un conocimiento profundo y completo sobre el negocio y las operaciones del cliente. | 9 | 0 | MENSUAL | ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Consultor
12868 | CON_12868_BOLSA DE HORAS BASE DE DATOS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 17:48 | 2025-04-22 17:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-09-10 | En el marco de la gestión del proyecto, se ha implementado un esquema de rotación de consultores con el fin de garantizar que todo el equipo adquiera un conocimiento integral y detallado del negocio y de las operaciones del cliente. Esta estrategia busca fortalecer la continuidad operativa y asegurar una prestación del servicio con altos estándares de calidad. | 9 | 0 | MENSUAL | ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Consultor
12868 | CON_12868_BOLSA DE HORAS BASE DE DATOS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 17:48 | 2025-04-22 17:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-09-28 | En el marco de la gestión del proyecto, se ha implementado un esquema de rotación de consultores con el propósito de garantizar que todo el equipo adquiera un conocimiento integral y detallado del negocio, así como de las operaciones del cliente. Esta estrategia tiene como objetivo fortalecer la continuidad operativa y asegurar la prestación del servicio bajo altos estándares de calidad | 9 | 0 | MENSUAL | ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Consultor
12869 | CON_12869_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5268 | VIGENTE | 2024-12-19 16:44 | 2024-12-19 16:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-03 | Se controla los accesos de los consultores para garantizar que solo los asignados al proyecto puedan acceder al Keepass del cliente y su información. | 13 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12869 | CON_12869_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5268 | VIGENTE | 2024-12-19 16:44 | 2024-12-19 16:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-25 | Se controlan los accesos al keepas por parte de los consultores para así garantizar que solo los asignados al proyecto puedan acceder a la información del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12869 | CON_12869_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5268 | VIGENTE | 2024-12-19 16:44 | 2024-12-19 16:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-21 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan los accesos al keepass del cliente y su información. | 13 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12869 | CON_12869_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5268 | VIGENTE | 2024-12-19 16:44 | 2024-12-19 16:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-16 | Se garantiza que solo los consultores del equipo puedan tener acceso al keepas del cliente y su información | 13 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12869 | CON_12869_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5268 | VIGENTE | 2024-12-19 16:44 | 2024-12-19 16:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-06 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al keepass y puedan ver la información del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12869 | CON_12869_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5268 | VIGENTE | 2024-12-19 16:44 | 2024-12-19 16:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-22 | Se asegura que únicamente los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que solo ellos puedan ver la información del cliente | 13 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12869 | CON_12869_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5268 | VIGENTE | 2024-12-19 16:44 | 2024-12-19 16:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-18 | Se asegura que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. | 13 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12869 | CON_12869_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5268 | VIGENTE | 2024-12-19 16:44 | 2024-12-19 16:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-08 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de modo que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. Esto ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos. | 13 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12869 | CON_12869_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5268 | VIGENTE | 2024-12-19 16:44 | 2024-12-19 16:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-29 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados a cada proyecto tengan acceso a KeePass, para que solo ellos puedan ver la información del cliente. Esto nos ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo la información importante de manera efectiva. | 13 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12869 | CON_12869_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5268 | VIGENTE | 2024-12-19 16:44 | 2024-12-19 16:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-16 | Nos aseguramos de que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida contribuye a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo de manera efectiva la información sensible. | 13 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12869 | CON_12869_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5268 | VIGENTE | 2024-12-19 16:44 | 2024-12-19 16:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-10 | Se ha establecido que el acceso a KeePass esté restringido exclusivamente a los consultores asignados a cada proyecto, asegurando que únicamente ellos puedan visualizar la información correspondiente del cliente. Esta medida refuerza la confidencialidad y la seguridad de los datos, garantizando una protección efectiva de la información sensible. | 13 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12869 | CON_12869_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5268 | VIGENTE | 2024-12-19 16:44 | 2024-12-19 16:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-10 | Se ha definido que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida fortalece la confidencialidad y seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 13 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12869 | CON_12869_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5268 | VIGENTE | 2024-12-19 16:44 | 2024-12-19 16:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-28 | Se ha definido que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida fortalece la confidencialidad y seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 13 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12869 | CON_12869_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 18:49 | 2025-04-22 18:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-04-22 | Estamos realizando una rotación de consultores en la atención del proyecto para asegurarnos de que todo el equipo tenga la oportunidad de aprender y comprender a fondo el negocio del cliente y sus operaciones. De esta manera, podemos ofrecer un servicio más completo y bien informado. | 9 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12869 | CON_12869_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 18:49 | 2025-04-22 18:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-05-18 | Estamos realizando una rotación de consultores en la atención del proyecto para que todo el equipo tenga la oportunidad de aprender y comprender en profundidad el negocio del cliente y sus operaciones. De esta manera, podemos ofrecer un servicio más completo, preparado y bien informado. | 9 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12869 | CON_12869_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 18:49 | 2025-04-22 18:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-06-08 | Actualmente, estamos llevando a cabo una rotación de consultores en la atención del proyecto con el objetivo de que todo el equipo tenga la oportunidad de aprender y comprender en profundidad el negocio del cliente y sus operaciones. De esta manera, podemos ofrecer un servicio más completo, preparado y bien informado, garantizando así la mejor atención posible. | 9 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12869 | CON_12869_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 18:49 | 2025-04-22 18:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-06-29 | Actualmente, estamos llevando a cabo una rotación de consultores en la atención del proyecto con el objetivo de que todo el equipo tenga la oportunidad de aprender y comprender en profundidad el negocio del cliente y sus operaciones. De esta manera, podemos ofrecer un servicio más completo, preparado y bien informado, garantizando así la mejor atención posible. | 9 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12869 | CON_12869_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 18:49 | 2025-04-22 18:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-07-16 | Actualmente, estamos realizando una rotación de consultores en la gestión del proyecto con el propósito de brindar a todo el equipo la oportunidad de adquirir un conocimiento profundo y completo sobre el negocio del cliente y sus operaciones. Esta estrategia nos permite ofrecer un servicio más integral, preparado y bien fundamentado, asegurando así la mejor atención posible. | 9 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12869 | CON_12869_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 18:49 | 2025-04-22 18:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-08-10 | Actualmente estamos implementando una rotación de consultores en la gestión del proyecto, con el objetivo de que todo el equipo tenga la oportunidad de adquirir un conocimiento profundo y completo sobre el negocio y las operaciones del cliente. | 9 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12869 | CON_12869_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 18:49 | 2025-04-22 18:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-09-10 | En el marco de la gestión del proyecto, se ha implementado un esquema de rotación de consultores con el fin de garantizar que todo el equipo adquiera un conocimiento integral y detallado del negocio y de las operaciones del cliente. Esta estrategia busca fortalecer la continuidad operativa y asegurar una prestación del servicio con altos estándares de calidad. | 9 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12869 | CON_12869_RENOVACION BOLSA DE HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 18:49 | 2025-04-22 18:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-09-28 | En el marco de la gestión del proyecto, se ha implementado un esquema de rotación de consultores con el propósito de garantizar que todo el equipo adquiera un conocimiento integral y detallado del negocio, así como de las operaciones del cliente. Esta estrategia tiene como objetivo fortalecer la continuidad operativa y asegurar la prestación del servicio bajo altos estándares de calidad | 9 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12870 | CON_12870_FORTALECIMIENTO PLATAFORMA TRA | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 5269 | VIGENTE | 2024-12-19 17:02 | 2024-12-19 17:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-27 | Continuamente se indica al equipo la importancia de las políticas de seguridad, y el lineamiento de informar cualquier incidente identificado de manera inmediata, a la fecha no se ha generado ningún reporte. | 1 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12871 | CON_12871_ASSESSMENT BASE DE DATOS | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5270 | VIGENTE | 2024-12-19 17:25 | 2024-12-19 17:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-13 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 6 | 0 | MENSUAL | ESTUDIO DE MODA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12871 | CON_12871_ASSESSMENT BASE DE DATOS | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5270 | VIGENTE | 2024-12-19 17:25 | 2024-12-19 17:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-18 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 6 | 0 | MENSUAL | ESTUDIO DE MODA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12871 | CON_12871_ASSESSMENT BASE DE DATOS | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5270 | VIGENTE | 2024-12-19 17:25 | 2024-12-19 17:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-14 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 6 | 0 | MENSUAL | ESTUDIO DE MODA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12871 | CON_12871_ASSESSMENT BASE DE DATOS | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5270 | VIGENTE | 2024-12-19 17:25 | 2024-12-19 17:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-11 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 6 | 0 | MENSUAL | ESTUDIO DE MODA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12871 | CON_12871_ASSESSMENT BASE DE DATOS | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5270 | VIGENTE | 2024-12-19 17:25 | 2024-12-19 17:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-09 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 6 | 0 | MENSUAL | ESTUDIO DE MODA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12871 | CON_12871_ASSESSMENT BASE DE DATOS | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5270 | VIGENTE | 2024-12-19 17:25 | 2024-12-19 17:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-06 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 6 | 0 | MENSUAL | ESTUDIO DE MODA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12872 | ADM_12872_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5024 | VIGENTE | 2025-04-14 13:33 | 2025-04-14 13:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reinicio del servidor SRV-GABINETES. | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que el cliente no ha identificado la causa raíz de los reinicios del servidor, es posible que se produzca daño o pérdida de la integridad de las bases administradas, llevando a un sobre esfuerzo en la operación en caso requerir recuperar datos. | 2024-07-01 | El cliente debe escalar con el proveedor del servicio con el objetivo de identificar la causa raíz de la falla. | 2025-04-14 | Se mantiene una constante comunicación con el cliente para coordinar las actividades y evitar daños en las BD causadas por los reinicios. | 9 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12872 | ADM_12872_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5024 | VIGENTE | 2025-04-14 13:33 | 2025-04-14 13:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reinicio del servidor SRV-GABINETES. | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que el cliente no ha identificado la causa raíz de los reinicios del servidor, es posible que se produzca daño o pérdida de la integridad de las bases administradas, llevando a un sobre esfuerzo en la operación en caso requerir recuperar datos. | 2024-07-01 | El cliente debe escalar con el proveedor del servicio con el objetivo de identificar la causa raíz de la falla. | 2025-04-22 | Nos mantenemos en contacto constante con el cliente para coordinar las actividades y así evitar daños en las bases de datos causados por los reinicios | 9 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12872 | ADM_12872_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5024 | VIGENTE | 2025-04-14 13:33 | 2025-04-14 13:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reinicio del servidor SRV-GABINETES. | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que el cliente no ha identificado la causa raíz de los reinicios del servidor, es posible que se produzca daño o pérdida de la integridad de las bases administradas, llevando a un sobre esfuerzo en la operación en caso requerir recuperar datos. | 2024-07-01 | El cliente debe escalar con el proveedor del servicio con el objetivo de identificar la causa raíz de la falla. | 2025-05-18 | Nos mantenemos en comunicación constante con el cliente para coordinar las actividades, con el fin de prevenir cualquier daño en las bases de datos que pudiera ser ocasionado por los reinicios. | 9 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12872 | ADM_12872_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5024 | VIGENTE | 2025-04-14 13:33 | 2025-04-14 13:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reinicio del servidor SRV-GABINETES. | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que el cliente no ha identificado la causa raíz de los reinicios del servidor, es posible que se produzca daño o pérdida de la integridad de las bases administradas, llevando a un sobre esfuerzo en la operación en caso requerir recuperar datos. | 2024-07-01 | El cliente debe escalar con el proveedor del servicio con el objetivo de identificar la causa raíz de la falla. | 2025-06-08 | Nos comunicamos de manera continua con el cliente con el fin de coordinar las actividades necesarias, procurando prevenir cualquier posible daño en las bases de datos que pudiera derivarse de los reinicios. | 9 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12872 | ADM_12872_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5024 | VIGENTE | 2025-04-14 13:33 | 2025-04-14 13:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reinicio del servidor SRV-GABINETES. | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que el cliente no ha identificado la causa raíz de los reinicios del servidor, es posible que se produzca daño o pérdida de la integridad de las bases administradas, llevando a un sobre esfuerzo en la operación en caso requerir recuperar datos. | 2024-07-01 | El cliente debe escalar con el proveedor del servicio con el objetivo de identificar la causa raíz de la falla. | 2025-06-29 | Nos mantenemos en contacto constante con el cliente para coordinar todas las actividades, así podemos prevenir cualquier posible daño en las bases de datos que podría ocurrir por los reinicios | 9 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12872 | ADM_12872_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5024 | VIGENTE | 2025-04-14 13:33 | 2025-04-14 13:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reinicio del servidor SRV-GABINETES. | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que el cliente no ha identificado la causa raíz de los reinicios del servidor, es posible que se produzca daño o pérdida de la integridad de las bases administradas, llevando a un sobre esfuerzo en la operación en caso requerir recuperar datos. | 2024-07-01 | El cliente debe escalar con el proveedor del servicio con el objetivo de identificar la causa raíz de la falla. | 2025-07-16 | Por motivos económicos, el cliente nos ha manifestado que en este momento no se encuentra en condiciones de adquirir la licencia del producto | 9 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12872 | ADM_12872_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5024 | VIGENTE | 2025-04-14 13:33 | 2025-04-14 13:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reinicio del servidor SRV-GABINETES. | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que el cliente no ha identificado la causa raíz de los reinicios del servidor, es posible que se produzca daño o pérdida de la integridad de las bases administradas, llevando a un sobre esfuerzo en la operación en caso requerir recuperar datos. | 2024-07-01 | El cliente debe escalar con el proveedor del servicio con el objetivo de identificar la causa raíz de la falla. | 2025-08-10 | Mantenemos una comunicación constante con el cliente para coordinar todas las actividades, con el fin de prevenir cualquier posible afectación en las bases de datos que pudiera generarse a causa de los reinicios. | 9 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12872 | ADM_12872_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5024 | VIGENTE | 2025-04-14 13:33 | 2025-04-14 13:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reinicio del servidor SRV-GABINETES. | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que el cliente no ha identificado la causa raíz de los reinicios del servidor, es posible que se produzca daño o pérdida de la integridad de las bases administradas, llevando a un sobre esfuerzo en la operación en caso requerir recuperar datos. | 2024-07-01 | El cliente debe escalar con el proveedor del servicio con el objetivo de identificar la causa raíz de la falla. | 2025-09-10 | Mantenemos una comunicación permanente con el cliente para coordinar cada actividad, con el objetivo de prevenir cualquier posible afectación en las bases de datos derivada de los reinicios. | 9 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12872 | ADM_12872_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5024 | VIGENTE | 2025-04-14 13:33 | 2025-04-14 13:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reinicio del servidor SRV-GABINETES. | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que el cliente no ha identificado la causa raíz de los reinicios del servidor, es posible que se produzca daño o pérdida de la integridad de las bases administradas, llevando a un sobre esfuerzo en la operación en caso requerir recuperar datos. | 2024-07-01 | El cliente debe escalar con el proveedor del servicio con el objetivo de identificar la causa raíz de la falla. | 2025-09-28 | Se mantiene una comunicación permanente con el cliente para coordinar cada actividad, con el objetivo de prevenir cualquier posible afectación en las bases de datos derivada de los reinicios. | 9 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12872 | ADM_12872_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5272 | VIGENTE | 2024-12-23 14:33 | 2024-12-23 14:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-25 | Se controlan los accesos al keepas por parte de los consultores para así garantizar que solo los asignados al proyecto puedan acceder a la información del cliente. | 12 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12872 | ADM_12872_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5272 | VIGENTE | 2024-12-23 14:33 | 2024-12-23 14:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-21 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan los accesos al keepass del cliente y su información. | 12 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12872 | ADM_12872_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5272 | VIGENTE | 2024-12-23 14:33 | 2024-12-23 14:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-16 | Se garantiza que solo los consultores del equipo puedan tener acceso al keepas del cliente y su información | 12 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12872 | ADM_12872_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5272 | VIGENTE | 2024-12-23 14:33 | 2024-12-23 14:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-06 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al keepass y puedan ver la información del cliente. | 12 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12872 | ADM_12872_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5272 | VIGENTE | 2024-12-23 14:33 | 2024-12-23 14:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-22 | Se asegura que únicamente los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que solo ellos puedan ver la información del cliente | 12 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12872 | ADM_12872_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5272 | VIGENTE | 2024-12-23 14:33 | 2024-12-23 14:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-18 | Se asegura que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. | 12 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12872 | ADM_12872_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5272 | VIGENTE | 2024-12-23 14:33 | 2024-12-23 14:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-08 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de modo que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. Esto ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos. | 12 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12872 | ADM_12872_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5272 | VIGENTE | 2024-12-23 14:33 | 2024-12-23 14:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-29 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados a cada proyecto tengan acceso a KeePass, para que solo ellos puedan ver la información del cliente. Esto nos ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo la información importante de manera efectiva. | 12 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12872 | ADM_12872_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5272 | VIGENTE | 2024-12-23 14:33 | 2024-12-23 14:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-16 | Nos aseguramos de que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida contribuye a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo de manera efectiva la información sensible. | 12 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12872 | ADM_12872_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5272 | VIGENTE | 2024-12-23 14:33 | 2024-12-23 14:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-10 | Mantenemos una comunicación constante con el cliente para coordinar todas las actividades, con el fin de prevenir cualquier posible afectación en las bases de datos que pudiera generarse a causa de los reinicios. | 12 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12872 | ADM_12872_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5272 | VIGENTE | 2024-12-23 14:33 | 2024-12-23 14:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-10 | Se ha definido que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida fortalece la confidencialidad y seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 12 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12872 | ADM_12872_RENO ADMON BD 2025 | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5272 | VIGENTE | 2024-12-23 14:33 | 2024-12-23 14:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-28 | Se ha definido que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida fortalece la confidencialidad y seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 12 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12873 | ADM_12873_ARTHEMIS PROYECTOS FI | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 5452 | VIGENTE | 2025-03-28 14:26 | 2025-03-28 14:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-03 | Monitoreo constante y seguimiento y control al cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-11 | No se ha reportado ninguna falta por perdida de información confidencial. se continua con el Monitoreo y seguimiento por el cumplimiento de las políticas de confidencialidad establecidas con el cliente. | 3 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12873 | ADM_12873_ARTHEMIS PROYECTOS FI | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 5452 | VIGENTE | 2025-03-28 14:26 | 2025-03-28 14:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-03 | Monitoreo constante y seguimiento y control al cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-07 | No se ha reportado ninguna falta por perdida de información confidencial. se continua con el Monitoreo y seguimiento por el cumplimiento de las políticas de confidencialidad establecidas con el cliente. | 3 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12873 | ADM_12873_ARTHEMIS PROYECTOS FI | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 5452 | VIGENTE | 2025-03-28 14:26 | 2025-03-28 14:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-03 | Monitoreo constante y seguimiento y control al cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-12 | No se ha reportado ninguna falta por perdida de información confidencial. se continua con el Monitoreo y seguimiento por el cumplimiento de las políticas de confidencialidad establecidas con el cliente. | 3 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12874 | ADM_12874_ARTHEMIS PROYECTOS | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 5453 | VIGENTE | 2025-03-28 14:45 | 2025-03-28 14:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-03 | Monitoreo constante y seguimiento y control al cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-06 | Continuamente se indica al equipo la importancia de la políticas de seguridad, y el lineamiento de informar cualquier incidente identificado de manera inmediata, a la fecha no se ha generado ningún reporte. | 3 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12874 | ADM_12874_ARTHEMIS PROYECTOS | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 5453 | VIGENTE | 2025-03-28 14:45 | 2025-03-28 14:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-03 | Monitoreo constante y seguimiento y control al cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-07 | Continuamente se indica al equipo la importancia de la políticas de seguridad, y el lineamiento de informar cualquier incidente identificado de manera inmediata, a la fecha no se ha generado ningún reporte. | 3 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12874 | ADM_12874_ARTHEMIS PROYECTOS | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 5453 | VIGENTE | 2025-03-28 14:45 | 2025-03-28 14:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-03 | Monitoreo constante y seguimiento y control al cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-12 | Continuamente se indica al equipo la importancia de la políticas de seguridad, y el lineamiento de informar cualquier incidente identificado de manera inmediata, a la fecha no se ha generado ningún reporte. | 3 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12875 | CON_12875_BOLSA DE 100 HORAS BD | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Medio | 5305 | VIGENTE | 2025-01-13 16:59 | 2025-01-13 16:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aclaración de alcance y tiempos de atención al cliente | Controles del proceso |  | Interno | Debido a que el cliente solicita atención inmediata de requerimientos o incidentes puede generar insatisfacción al cliente por la no atención inmediata. | 2024-12-01 | Se informa al cliente los ANS pactados y tipo de contrato (BH) para que se tenga en cuenta al momento de solicitar atención inmediata de las actividades o incidentes en la compañía (Gobernación de Antioquia). | 2025-01-13 | Culturizar al cliente sobre los ANS pactados y tipo de contrato (BH), para que lo tenga en cuenta al momento de solicitar atención inmediata de las actividades o incidentes en la compañía (Gobernación de Antioquia). | 6 | 0 | MENSUAL | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Cliente
12875 | CON_12875_BOLSA DE 100 HORAS BD | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Medio | 5305 | VIGENTE | 2025-01-13 16:59 | 2025-01-13 16:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aclaración de alcance y tiempos de atención al cliente | Controles del proceso |  | Interno | Debido a que el cliente solicita atención inmediata de requerimientos o incidentes puede generar insatisfacción al cliente por la no atención inmediata. | 2024-12-01 | Se informa al cliente los ANS pactados y tipo de contrato (BH) para que se tenga en cuenta al momento de solicitar atención inmediata de las actividades o incidentes en la compañía (Gobernación de Antioquia). | 2025-02-18 | Culturizar al cliente sobre los ANS pactados y tipo de contrato (BH), para que lo tenga en cuenta al momento de solicitar atención inmediata de las actividades o incidentes en la compañía (Gobernación de Antioquia). | 6 | 0 | MENSUAL | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Cliente
12875 | CON_12875_BOLSA DE 100 HORAS BD | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Medio | 5305 | VIGENTE | 2025-01-13 16:59 | 2025-01-13 16:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aclaración de alcance y tiempos de atención al cliente | Controles del proceso |  | Interno | Debido a que el cliente solicita atención inmediata de requerimientos o incidentes puede generar insatisfacción al cliente por la no atención inmediata. | 2024-12-01 | Se informa al cliente los ANS pactados y tipo de contrato (BH) para que se tenga en cuenta al momento de solicitar atención inmediata de las actividades o incidentes en la compañía (Gobernación de Antioquia). | 2025-03-14 | Culturizar al cliente sobre los ANS pactados y tipo de contrato (BH), para que lo tenga en cuenta al momento de solicitar atención inmediata de las actividades o incidentes en la compañía (Gobernación de Antioquia). | 6 | 0 | MENSUAL | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Cliente
12875 | CON_12875_BOLSA DE 100 HORAS BD | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Medio | 5305 | VIGENTE | 2025-01-13 16:59 | 2025-01-13 16:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aclaración de alcance y tiempos de atención al cliente | Controles del proceso |  | Interno | Debido a que el cliente solicita atención inmediata de requerimientos o incidentes puede generar insatisfacción al cliente por la no atención inmediata. | 2024-12-01 | Se informa al cliente los ANS pactados y tipo de contrato (BH) para que se tenga en cuenta al momento de solicitar atención inmediata de las actividades o incidentes en la compañía (Gobernación de Antioquia). | 2025-04-11 | Culturizar al cliente sobre los ANS pactados y tipo de contrato (BH), para que lo tenga en cuenta al momento de solicitar atención inmediata de las actividades o incidentes en la compañía (Gobernación de Antioquia). | 6 | 0 | MENSUAL | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Cliente
12875 | CON_12875_BOLSA DE 100 HORAS BD | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Medio | 5305 | VIGENTE | 2025-01-13 16:59 | 2025-01-13 16:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aclaración de alcance y tiempos de atención al cliente | Controles del proceso |  | Interno | Debido a que el cliente solicita atención inmediata de requerimientos o incidentes puede generar insatisfacción al cliente por la no atención inmediata. | 2024-12-01 | Se informa al cliente los ANS pactados y tipo de contrato (BH) para que se tenga en cuenta al momento de solicitar atención inmediata de las actividades o incidentes en la compañía (Gobernación de Antioquia). | 2025-05-09 | Culturizar al cliente sobre los ANS pactados y tipo de contrato (BH), para que lo tenga en cuenta al momento de solicitar atención inmediata de las actividades o incidentes en la compañía (Gobernación de Antioquia). | 6 | 0 | MENSUAL | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Cliente
12875 | CON_12875_BOLSA DE 100 HORAS BD | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Medio | 5305 | VIGENTE | 2025-01-13 16:59 | 2025-01-13 16:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aclaración de alcance y tiempos de atención al cliente | Controles del proceso |  | Interno | Debido a que el cliente solicita atención inmediata de requerimientos o incidentes puede generar insatisfacción al cliente por la no atención inmediata. | 2024-12-01 | Se informa al cliente los ANS pactados y tipo de contrato (BH) para que se tenga en cuenta al momento de solicitar atención inmediata de las actividades o incidentes en la compañía (Gobernación de Antioquia). | 2025-06-06 | Culturizar al cliente sobre los ANS pactados y tipo de contrato (BH), para que lo tenga en cuenta al momento de solicitar atención inmediata de las actividades o incidentes en la compañía (Gobernación de Antioquia). | 6 | 0 | MENSUAL | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Cliente
12875 | CON_12875_BOLSA DE 100 HORAS BD | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5274 | VIGENTE | 2024-12-27 09:46 | 2024-12-27 09:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-01-13 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 6 | 0 | MENSUAL | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12875 | CON_12875_BOLSA DE 100 HORAS BD | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5274 | VIGENTE | 2024-12-27 09:46 | 2024-12-27 09:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-02-18 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 6 | 0 | MENSUAL | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12875 | CON_12875_BOLSA DE 100 HORAS BD | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5274 | VIGENTE | 2024-12-27 09:46 | 2024-12-27 09:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-03-14 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 6 | 0 | MENSUAL | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12875 | CON_12875_BOLSA DE 100 HORAS BD | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5274 | VIGENTE | 2024-12-27 09:46 | 2024-12-27 09:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-04-11 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 6 | 0 | MENSUAL | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12875 | CON_12875_BOLSA DE 100 HORAS BD | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5274 | VIGENTE | 2024-12-27 09:46 | 2024-12-27 09:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-05-09 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 6 | 0 | MENSUAL | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12875 | CON_12875_BOLSA DE 100 HORAS BD | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5274 | VIGENTE | 2024-12-27 09:46 | 2024-12-27 09:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-06-06 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 6 | 0 | MENSUAL | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12876 | ADM_12876_RENOVACION SERVICIO OPERACION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5131 | VIGENTE | 2025-03-03 12:44 | 2025-08-27 21:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte al cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte en horario no hábil ya que los procesos internos de creación de usuarios o accesos por parte del cliente tienen varias aprobaciones internas lo que hace que se tarden un tiempo importante. | 2024-06-24 | Solicitar con el mayor tiempo posible de anterioridad los usuarios para evitar que afecte la prestación del servicio en el horario no hábil | 2025-02-28 | El riesgo no se manifestó en este mes. | 6 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12876 | ADM_12876_RENOVACION SERVICIO OPERACION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5131 | VIGENTE | 2025-03-03 12:44 | 2025-08-27 21:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte al cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte en horario no hábil ya que los procesos internos de creación de usuarios o accesos por parte del cliente tienen varias aprobaciones internas lo que hace que se tarden un tiempo importante. | 2024-06-24 | Solicitar con el mayor tiempo posible de anterioridad los usuarios para evitar que afecte la prestación del servicio en el horario no hábil | 2025-03-29 | El riesgo no se materializó este mes | 6 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12876 | ADM_12876_RENOVACION SERVICIO OPERACION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5131 | VIGENTE | 2025-03-03 12:44 | 2025-08-27 21:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte al cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte en horario no hábil ya que los procesos internos de creación de usuarios o accesos por parte del cliente tienen varias aprobaciones internas lo que hace que se tarden un tiempo importante. | 2024-06-24 | Solicitar con el mayor tiempo posible de anterioridad los usuarios para evitar que afecte la prestación del servicio en el horario no hábil | 2025-04-30 | El riesgo no se materializó en el mes de abril | 6 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12876 | ADM_12876_RENOVACION SERVICIO OPERACION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5131 | VIGENTE | 2025-03-03 12:44 | 2025-08-27 21:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte al cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte en horario no hábil ya que los procesos internos de creación de usuarios o accesos por parte del cliente tienen varias aprobaciones internas lo que hace que se tarden un tiempo importante. | 2024-06-24 | Solicitar con el mayor tiempo posible de anterioridad los usuarios para evitar que afecte la prestación del servicio en el horario no hábil | 2025-05-31 | El riesgo no se materializó en este mes | 6 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12876 | ADM_12876_RENOVACION SERVICIO OPERACION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5131 | VIGENTE | 2025-03-03 12:44 | 2025-08-27 21:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte al cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte en horario no hábil ya que los procesos internos de creación de usuarios o accesos por parte del cliente tienen varias aprobaciones internas lo que hace que se tarden un tiempo importante. | 2024-06-24 | Solicitar con el mayor tiempo posible de anterioridad los usuarios para evitar que afecte la prestación del servicio en el horario no hábil | 2025-06-30 | El riesgo no se materializó en el mes de junio | 6 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12876 | ADM_12876_RENOVACION SERVICIO OPERACION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5131 | VIGENTE | 2025-03-03 12:44 | 2025-08-27 21:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte al cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte en horario no hábil ya que los procesos internos de creación de usuarios o accesos por parte del cliente tienen varias aprobaciones internas lo que hace que se tarden un tiempo importante. | 2024-06-24 | Solicitar con el mayor tiempo posible de anterioridad los usuarios para evitar que afecte la prestación del servicio en el horario no hábil | 2025-07-30 | Este riesgo no se materializó en el mes de julio | 6 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12876 | ADM_12876_RENOVACION SERVICIO OPERACION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Crítico | 5401 | VIGENTE | 2025-03-03 13:19 | 2025-08-27 21:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Restauración mensual de la BD de soporte Ascel-e por parte de los diferentes operadores de Claro. | Otro | Otro | Externo | Cada primer día del mes se debe realizar una restauración de producción en un ambiente denominado "soporte", para que el negocio pueda corregir los incidentes presentados en los cierres. Esta tarea se comparte entre el proveedor Claro, que ejecuta la restauración usando la herramienta Commvault, y el DBA de SETI, que debe asegurarse de que la base de datos funcione correctamente después de la restauración. Sin embargo, han ocurrido errores en varias restauraciones porque las personas que realizan el proceso en Claro cambian constantemente y no conocen a fondo los detalles específicos de cada restauración, aunque esto ya ha sido mencionado en ocasiones anteriores tanto para Seguros Alfa como para Claro. | 2024-06-01 | A partir de febrero del 2025 se propone realizar un acompañamiento de el DBA de SETI a Claro por 3 meses para validar que la configuración de envío de la restauración sea la correcta. Adicionalmente SETI realizará un manual para que pasados los 3 meses y basado en el acompañamiento de las sesiones, el consultor de Claro se guie por este documento. | 2025-02-28 | El riesgo no se manifestó en este mes. | 6 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12876 | ADM_12876_RENOVACION SERVICIO OPERACION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Crítico | 5401 | VIGENTE | 2025-03-03 13:19 | 2025-08-27 21:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Restauración mensual de la BD de soporte Ascel-e por parte de los diferentes operadores de Claro. | Otro | Otro | Externo | Cada primer día del mes se debe realizar una restauración de producción en un ambiente denominado "soporte", para que el negocio pueda corregir los incidentes presentados en los cierres. Esta tarea se comparte entre el proveedor Claro, que ejecuta la restauración usando la herramienta Commvault, y el DBA de SETI, que debe asegurarse de que la base de datos funcione correctamente después de la restauración. Sin embargo, han ocurrido errores en varias restauraciones porque las personas que realizan el proceso en Claro cambian constantemente y no conocen a fondo los detalles específicos de cada restauración, aunque esto ya ha sido mencionado en ocasiones anteriores tanto para Seguros Alfa como para Claro. | 2024-06-01 | A partir de febrero del 2025 se propone realizar un acompañamiento de el DBA de SETI a Claro por 3 meses para validar que la configuración de envío de la restauración sea la correcta. Adicionalmente SETI realizará un manual para que pasados los 3 meses y basado en el acompañamiento de las sesiones, el consultor de Claro se guie por este documento. | 2025-03-29 | El riesgo no se materializó este mes | 6 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12876 | ADM_12876_RENOVACION SERVICIO OPERACION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Crítico | 5401 | VIGENTE | 2025-03-03 13:19 | 2025-08-27 21:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Restauración mensual de la BD de soporte Ascel-e por parte de los diferentes operadores de Claro. | Otro | Otro | Externo | Cada primer día del mes se debe realizar una restauración de producción en un ambiente denominado "soporte", para que el negocio pueda corregir los incidentes presentados en los cierres. Esta tarea se comparte entre el proveedor Claro, que ejecuta la restauración usando la herramienta Commvault, y el DBA de SETI, que debe asegurarse de que la base de datos funcione correctamente después de la restauración. Sin embargo, han ocurrido errores en varias restauraciones porque las personas que realizan el proceso en Claro cambian constantemente y no conocen a fondo los detalles específicos de cada restauración, aunque esto ya ha sido mencionado en ocasiones anteriores tanto para Seguros Alfa como para Claro. | 2024-06-01 | A partir de febrero del 2025 se propone realizar un acompañamiento de el DBA de SETI a Claro por 3 meses para validar que la configuración de envío de la restauración sea la correcta. Adicionalmente SETI realizará un manual para que pasados los 3 meses y basado en el acompañamiento de las sesiones, el consultor de Claro se guie por este documento. | 2025-04-30 | El riesgo no se materializó en el mes abril | 6 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12876 | ADM_12876_RENOVACION SERVICIO OPERACION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Crítico | 5401 | VIGENTE | 2025-03-03 13:19 | 2025-08-27 21:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Restauración mensual de la BD de soporte Ascel-e por parte de los diferentes operadores de Claro. | Otro | Otro | Externo | Cada primer día del mes se debe realizar una restauración de producción en un ambiente denominado "soporte", para que el negocio pueda corregir los incidentes presentados en los cierres. Esta tarea se comparte entre el proveedor Claro, que ejecuta la restauración usando la herramienta Commvault, y el DBA de SETI, que debe asegurarse de que la base de datos funcione correctamente después de la restauración. Sin embargo, han ocurrido errores en varias restauraciones porque las personas que realizan el proceso en Claro cambian constantemente y no conocen a fondo los detalles específicos de cada restauración, aunque esto ya ha sido mencionado en ocasiones anteriores tanto para Seguros Alfa como para Claro. | 2024-06-01 | A partir de febrero del 2025 se propone realizar un acompañamiento de el DBA de SETI a Claro por 3 meses para validar que la configuración de envío de la restauración sea la correcta. Adicionalmente SETI realizará un manual para que pasados los 3 meses y basado en el acompañamiento de las sesiones, el consultor de Claro se guie por este documento. | 2025-05-31 | El riesgo se materializó en el mes de mayo | 6 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12876 | ADM_12876_RENOVACION SERVICIO OPERACION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Crítico | 5401 | VIGENTE | 2025-03-03 13:19 | 2025-08-27 21:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Restauración mensual de la BD de soporte Ascel-e por parte de los diferentes operadores de Claro. | Otro | Otro | Externo | Cada primer día del mes se debe realizar una restauración de producción en un ambiente denominado "soporte", para que el negocio pueda corregir los incidentes presentados en los cierres. Esta tarea se comparte entre el proveedor Claro, que ejecuta la restauración usando la herramienta Commvault, y el DBA de SETI, que debe asegurarse de que la base de datos funcione correctamente después de la restauración. Sin embargo, han ocurrido errores en varias restauraciones porque las personas que realizan el proceso en Claro cambian constantemente y no conocen a fondo los detalles específicos de cada restauración, aunque esto ya ha sido mencionado en ocasiones anteriores tanto para Seguros Alfa como para Claro. | 2024-06-01 | A partir de febrero del 2025 se propone realizar un acompañamiento de el DBA de SETI a Claro por 3 meses para validar que la configuración de envío de la restauración sea la correcta. Adicionalmente SETI realizará un manual para que pasados los 3 meses y basado en el acompañamiento de las sesiones, el consultor de Claro se guie por este documento. | 2025-06-30 | El riesgo no se materializó en el mes de junio | 6 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12876 | ADM_12876_RENOVACION SERVICIO OPERACION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Crítico | 5401 | VIGENTE | 2025-03-03 13:19 | 2025-08-27 21:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Restauración mensual de la BD de soporte Ascel-e por parte de los diferentes operadores de Claro. | Otro | Otro | Externo | Cada primer día del mes se debe realizar una restauración de producción en un ambiente denominado "soporte", para que el negocio pueda corregir los incidentes presentados en los cierres. Esta tarea se comparte entre el proveedor Claro, que ejecuta la restauración usando la herramienta Commvault, y el DBA de SETI, que debe asegurarse de que la base de datos funcione correctamente después de la restauración. Sin embargo, han ocurrido errores en varias restauraciones porque las personas que realizan el proceso en Claro cambian constantemente y no conocen a fondo los detalles específicos de cada restauración, aunque esto ya ha sido mencionado en ocasiones anteriores tanto para Seguros Alfa como para Claro. | 2024-06-01 | A partir de febrero del 2025 se propone realizar un acompañamiento de el DBA de SETI a Claro por 3 meses para validar que la configuración de envío de la restauración sea la correcta. Adicionalmente SETI realizará un manual para que pasados los 3 meses y basado en el acompañamiento de las sesiones, el consultor de Claro se guie por este documento. | 2025-07-30 | Este riesgo no se materializó en el mes de julio | 6 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12876 | ADM_12876_RENOVACION SERVICIO OPERACION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5275 | VIGENTE | 2024-12-30 09:45 | 2024-12-30 09:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-01-31 | Este riesgo no se materializo en este mes | 7 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12876 | ADM_12876_RENOVACION SERVICIO OPERACION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5275 | VIGENTE | 2024-12-30 09:45 | 2024-12-30 09:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-02-28 | El riesgo no se manifestó en este mes. | 7 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12876 | ADM_12876_RENOVACION SERVICIO OPERACION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5275 | VIGENTE | 2024-12-30 09:45 | 2024-12-30 09:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-03-29 | El riesgo no se materializó este mes | 7 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12876 | ADM_12876_RENOVACION SERVICIO OPERACION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5275 | VIGENTE | 2024-12-30 09:45 | 2024-12-30 09:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-04-30 | El riesgo no se materializó el mes de abril | 7 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12876 | ADM_12876_RENOVACION SERVICIO OPERACION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5275 | VIGENTE | 2024-12-30 09:45 | 2024-12-30 09:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-05-31 | El riesgo no se materializó en el mes de mayo | 7 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12876 | ADM_12876_RENOVACION SERVICIO OPERACION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5275 | VIGENTE | 2024-12-30 09:45 | 2024-12-30 09:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-06-30 | El riesgo no se materializó en el mes de junio | 7 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12876 | ADM_12876_RENOVACION SERVICIO OPERACION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5275 | VIGENTE | 2024-12-30 09:45 | 2024-12-30 09:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-07-30 | Este riesgo no se materializó en el mes de julio | 7 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12876 | ADM_12876_RENOVACION SERVICIO OPERACION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5402 | VIGENTE | 2025-03-03 13:30 | 2025-08-27 21:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de contraseña de Wallet Oracle | Controles del proceso | Ausencia | Interno | Debido a la forma en cómo funcionaba anteriormente Seguros Alfa, donde la rotación de consultores era constante, se tenía un modelo bodyshopping y no se documentaban los procesos, hoy día se desconoce la contraseña de Wallet Oracle, por lo que si llegase a presentar una pérdida del ambiente productivo no habría forma de restaurarlo. | 2024-11-01 | Informar al cliente la criticidad de este tema. Realizar un backup de Wallet en caso de requer la contraseña (Crear diferentes copias de respaldo) Crear un caso con Oracle para validar si hay forma de recuperar la contraseña. | 2025-02-28 | El riesgo no se manifestó en este mes. | 6 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12876 | ADM_12876_RENOVACION SERVICIO OPERACION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5402 | VIGENTE | 2025-03-03 13:30 | 2025-08-27 21:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de contraseña de Wallet Oracle | Controles del proceso | Ausencia | Interno | Debido a la forma en cómo funcionaba anteriormente Seguros Alfa, donde la rotación de consultores era constante, se tenía un modelo bodyshopping y no se documentaban los procesos, hoy día se desconoce la contraseña de Wallet Oracle, por lo que si llegase a presentar una pérdida del ambiente productivo no habría forma de restaurarlo. | 2024-11-01 | Informar al cliente la criticidad de este tema. Realizar un backup de Wallet en caso de requer la contraseña (Crear diferentes copias de respaldo) Crear un caso con Oracle para validar si hay forma de recuperar la contraseña. | 2025-03-29 | El riesgo no se materializó este mes | 6 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12876 | ADM_12876_RENOVACION SERVICIO OPERACION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5402 | VIGENTE | 2025-03-03 13:30 | 2025-08-27 21:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de contraseña de Wallet Oracle | Controles del proceso | Ausencia | Interno | Debido a la forma en cómo funcionaba anteriormente Seguros Alfa, donde la rotación de consultores era constante, se tenía un modelo bodyshopping y no se documentaban los procesos, hoy día se desconoce la contraseña de Wallet Oracle, por lo que si llegase a presentar una pérdida del ambiente productivo no habría forma de restaurarlo. | 2024-11-01 | Informar al cliente la criticidad de este tema. Realizar un backup de Wallet en caso de requer la contraseña (Crear diferentes copias de respaldo) Crear un caso con Oracle para validar si hay forma de recuperar la contraseña. | 2025-04-30 | El riesgo no se materializó este mes | 6 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12876 | ADM_12876_RENOVACION SERVICIO OPERACION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5402 | VIGENTE | 2025-03-03 13:30 | 2025-08-27 21:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de contraseña de Wallet Oracle | Controles del proceso | Ausencia | Interno | Debido a la forma en cómo funcionaba anteriormente Seguros Alfa, donde la rotación de consultores era constante, se tenía un modelo bodyshopping y no se documentaban los procesos, hoy día se desconoce la contraseña de Wallet Oracle, por lo que si llegase a presentar una pérdida del ambiente productivo no habría forma de restaurarlo. | 2024-11-01 | Informar al cliente la criticidad de este tema. Realizar un backup de Wallet en caso de requer la contraseña (Crear diferentes copias de respaldo) Crear un caso con Oracle para validar si hay forma de recuperar la contraseña. | 2025-05-31 | El riesgo no se materializó en el mes de mayo | 6 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12876 | ADM_12876_RENOVACION SERVICIO OPERACION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5402 | VIGENTE | 2025-03-03 13:30 | 2025-08-27 21:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de contraseña de Wallet Oracle | Controles del proceso | Ausencia | Interno | Debido a la forma en cómo funcionaba anteriormente Seguros Alfa, donde la rotación de consultores era constante, se tenía un modelo bodyshopping y no se documentaban los procesos, hoy día se desconoce la contraseña de Wallet Oracle, por lo que si llegase a presentar una pérdida del ambiente productivo no habría forma de restaurarlo. | 2024-11-01 | Informar al cliente la criticidad de este tema. Realizar un backup de Wallet en caso de requer la contraseña (Crear diferentes copias de respaldo) Crear un caso con Oracle para validar si hay forma de recuperar la contraseña. | 2025-06-30 | El riesgo no se materializó en el mes junio | 6 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12876 | ADM_12876_RENOVACION SERVICIO OPERACION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5402 | VIGENTE | 2025-03-03 13:30 | 2025-08-27 21:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de contraseña de Wallet Oracle | Controles del proceso | Ausencia | Interno | Debido a la forma en cómo funcionaba anteriormente Seguros Alfa, donde la rotación de consultores era constante, se tenía un modelo bodyshopping y no se documentaban los procesos, hoy día se desconoce la contraseña de Wallet Oracle, por lo que si llegase a presentar una pérdida del ambiente productivo no habría forma de restaurarlo. | 2024-11-01 | Informar al cliente la criticidad de este tema. Realizar un backup de Wallet en caso de requer la contraseña (Crear diferentes copias de respaldo) Crear un caso con Oracle para validar si hay forma de recuperar la contraseña. | 2025-07-30 | Este riesgo no se materializó en el mes de julio | 6 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12877 | ADM_12877_SERVICIO CAPA MEDIA | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5276 | VIGENTE | 2024-12-30 12:25 | 2024-12-30 12:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-01-31 | Este riesgo no se materializo en este mes | 7 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12877 | ADM_12877_SERVICIO CAPA MEDIA | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5276 | VIGENTE | 2024-12-30 12:25 | 2024-12-30 12:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-02-28 | El riesgo no se manifestó en este mes. | 7 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12877 | ADM_12877_SERVICIO CAPA MEDIA | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5276 | VIGENTE | 2024-12-30 12:25 | 2024-12-30 12:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-03-29 | El riesgo no se materializó este mes | 7 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12877 | ADM_12877_SERVICIO CAPA MEDIA | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5276 | VIGENTE | 2024-12-30 12:25 | 2024-12-30 12:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-04-30 | El riesgo no se materializó en el mes de abril | 7 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12877 | ADM_12877_SERVICIO CAPA MEDIA | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5276 | VIGENTE | 2024-12-30 12:25 | 2024-12-30 12:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-05-31 | El riesgo no se materializó en el mes mayo | 7 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12877 | ADM_12877_SERVICIO CAPA MEDIA | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5276 | VIGENTE | 2024-12-30 12:25 | 2024-12-30 12:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-06-30 | El riesgo no se materializó en el mes de junio | 7 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12877 | ADM_12877_SERVICIO CAPA MEDIA | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5276 | VIGENTE | 2024-12-30 12:25 | 2024-12-30 12:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-07-30 | Este riesgo no se materializó en el mes de julio | 7 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12878 | ADM_12878_RENOVACION CONSULTOR JUNIOR CAPA MEDIA 2025 | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5277 | VIGENTE | 2024-12-31 07:51 | 2024-12-31 07:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-01-31 | Este riesgo no se materializo en este mes | 7 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA BOGOTA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12878 | ADM_12878_RENOVACION CONSULTOR JUNIOR CAPA MEDIA 2025 | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5277 | VIGENTE | 2024-12-31 07:51 | 2024-12-31 07:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-02-28 | El riesgo no se manifestó en este mes. | 7 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA BOGOTA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12878 | ADM_12878_RENOVACION CONSULTOR JUNIOR CAPA MEDIA 2025 | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5277 | VIGENTE | 2024-12-31 07:51 | 2024-12-31 07:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-03-29 | El riesgo no se materializó este mes | 7 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA BOGOTA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12878 | ADM_12878_RENOVACION CONSULTOR JUNIOR CAPA MEDIA 2025 | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5277 | VIGENTE | 2024-12-31 07:51 | 2024-12-31 07:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-04-30 | El riesgo no se materializó en abril | 7 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA BOGOTA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12878 | ADM_12878_RENOVACION CONSULTOR JUNIOR CAPA MEDIA 2025 | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5277 | VIGENTE | 2024-12-31 07:51 | 2024-12-31 07:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-05-31 | El riesgo no se materializó en mayo | 7 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA BOGOTA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12878 | ADM_12878_RENOVACION CONSULTOR JUNIOR CAPA MEDIA 2025 | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5277 | VIGENTE | 2024-12-31 07:51 | 2024-12-31 07:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-06-30 | El riesgo no se materializó en el mes de junio | 7 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA BOGOTA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12878 | ADM_12878_RENOVACION CONSULTOR JUNIOR CAPA MEDIA 2025 | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5277 | VIGENTE | 2024-12-31 07:51 | 2024-12-31 07:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-07-30 | Este riesgo no se materializó en el mes de julio | 7 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA BOGOTA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12879 | CON_12879_RENOVACION BOLSA DE HORAS | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5278 | VIGENTE | 2024-12-31 08:20 | 2024-12-31 08:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-01-31 | Este riesgo no se materializo en este mes | 7 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA BOGOTA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12879 | CON_12879_RENOVACION BOLSA DE HORAS | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5278 | VIGENTE | 2024-12-31 08:20 | 2024-12-31 08:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-02-28 | El riesgo no se manifestó en este mes. | 7 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA BOGOTA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12879 | CON_12879_RENOVACION BOLSA DE HORAS | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5278 | VIGENTE | 2024-12-31 08:20 | 2024-12-31 08:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-03-29 | El riesgo no se materializó este mes | 7 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA BOGOTA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12879 | CON_12879_RENOVACION BOLSA DE HORAS | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5278 | VIGENTE | 2024-12-31 08:20 | 2024-12-31 08:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-04-30 | El riesgo no se materializó en el mes de abril | 7 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA BOGOTA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12879 | CON_12879_RENOVACION BOLSA DE HORAS | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5278 | VIGENTE | 2024-12-31 08:20 | 2024-12-31 08:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-05-31 | El riesgo no se materializó en mayo | 7 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA BOGOTA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12879 | CON_12879_RENOVACION BOLSA DE HORAS | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5278 | VIGENTE | 2024-12-31 08:20 | 2024-12-31 08:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-06-30 | El riesgo no se materializó en junio | 7 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA BOGOTA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12879 | CON_12879_RENOVACION BOLSA DE HORAS | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5278 | VIGENTE | 2024-12-31 08:20 | 2024-12-31 08:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-07-30 | Este riesgo no se materializó en el mes de julio | 7 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA BOGOTA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12880 | ADM_12880_RENO ADMON INFRA CLOUD 2025 | SYNERGY | ELKIN MAURICIO | MESA CHARRY | Riesgo Significativo | 5279 | VIGENTE | 2024-12-31 09:01 | 2024-12-31 12:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | BTG PACTUAL S.A COMISIONISTA DE BOLSA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12881 | ADM_12881_RENO SOPORTE DLL 2025 | SYNERGY | ELKIN MAURICIO | MESA CHARRY | Riesgo Significativo | 5280 | VIGENTE | 2024-12-31 10:36 | 2024-12-31 12:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | BTG PACTUAL S.A COMISIONISTA DE BOLSA | S | ADMINISTRACIÓN | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12882 | ADM_12882_RENO BODYSHOPPING BD 2025 | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5281 | VIGENTE | 2024-12-31 11:02 | 2024-12-31 12:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-02-18 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 5 | 0 | MENSUAL | LINEA DIRECTA S.A.S - CARMEL | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12882 | ADM_12882_RENO BODYSHOPPING BD 2025 | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5281 | VIGENTE | 2024-12-31 11:02 | 2024-12-31 12:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-03-14 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 5 | 0 | MENSUAL | LINEA DIRECTA S.A.S - CARMEL | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12882 | ADM_12882_RENO BODYSHOPPING BD 2025 | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5281 | VIGENTE | 2024-12-31 11:02 | 2024-12-31 12:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-04-11 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 5 | 0 | MENSUAL | LINEA DIRECTA S.A.S - CARMEL | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12882 | ADM_12882_RENO BODYSHOPPING BD 2025 | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5281 | VIGENTE | 2024-12-31 11:02 | 2024-12-31 12:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-05-09 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 5 | 0 | MENSUAL | LINEA DIRECTA S.A.S - CARMEL | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12882 | ADM_12882_RENO BODYSHOPPING BD 2025 | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5281 | VIGENTE | 2024-12-31 11:02 | 2024-12-31 12:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-06-06 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 5 | 0 | MENSUAL | LINEA DIRECTA S.A.S - CARMEL | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12882 | ADM_12882_RENO BODYSHOPPING BD 2025 | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5586 | VIGENTE | 2025-06-17 15:29 | 2025-06-17 15:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Capacitación Consultor asignado al cliente en GCP | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | Debido a que el cliente definió que sus proyectos estratégicos serán implementados en la nube de GCP , puede ocurrir que los conocimientos del consultor actual, no cumplan con las necesidades del negocio, lo que conllevaría a que no sigan contando con SETI como un aliado estratégico en la operación. | 2025-06-17 | Identificar las brechas del consultor actual e iniciar plan de capacitación, identificación de los tiempos de implementación de GCP en el cliente. | 2025-06-17 | Se estará en continua comunicación con el Gerente del cliente, para identificación de tiempos de implementación y realizar plan de cierre de Brechas y seguimiento. | 1 | 0 | MENSUAL | LINEA DIRECTA S.A.S - CARMEL | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12883 | ADM_12883_RENO ADMON INFRA 2025 | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5282 | VIGENTE | 2024-12-31 11:37 | 2025-04-03 14:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-01-13 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 6 | 0 | MENSUAL | DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12883 | ADM_12883_RENO ADMON INFRA 2025 | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5282 | VIGENTE | 2024-12-31 11:37 | 2025-04-03 14:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-02-18 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 6 | 0 | MENSUAL | DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12883 | ADM_12883_RENO ADMON INFRA 2025 | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5282 | VIGENTE | 2024-12-31 11:37 | 2025-04-03 14:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-03-14 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 6 | 0 | MENSUAL | DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12883 | ADM_12883_RENO ADMON INFRA 2025 | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5282 | VIGENTE | 2024-12-31 11:37 | 2025-04-03 14:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-04-11 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 6 | 0 | MENSUAL | DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12883 | ADM_12883_RENO ADMON INFRA 2025 | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5282 | VIGENTE | 2024-12-31 11:37 | 2025-04-03 14:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-05-09 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 6 | 0 | MENSUAL | DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12883 | ADM_12883_RENO ADMON INFRA 2025 | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5282 | VIGENTE | 2024-12-31 11:37 | 2025-04-03 14:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-06-06 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 6 | 0 | MENSUAL | DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12884 | ADM_12884_RENO ADMON CLOUD 2025 | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5283 | VIGENTE | 2024-12-31 12:35 | 2025-08-15 08:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-18 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 5 | 0 | MENSUAL | DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12884 | ADM_12884_RENO ADMON CLOUD 2025 | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5283 | VIGENTE | 2024-12-31 12:35 | 2025-08-15 08:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-14 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 5 | 0 | MENSUAL | DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12884 | ADM_12884_RENO ADMON CLOUD 2025 | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5283 | VIGENTE | 2024-12-31 12:35 | 2025-08-15 08:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-11 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 5 | 0 | MENSUAL | DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12884 | ADM_12884_RENO ADMON CLOUD 2025 | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5283 | VIGENTE | 2024-12-31 12:35 | 2025-08-15 08:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-09 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 5 | 0 | MENSUAL | DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12884 | ADM_12884_RENO ADMON CLOUD 2025 | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5283 | VIGENTE | 2024-12-31 12:35 | 2025-08-15 08:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-06 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 5 | 0 | MENSUAL | DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12885 | LIC_12885_RENOVACION SOPORTE LICENCIAMIE | LICENCIAMIENTO | NUBIA ESMERALDA | TORRES SABOYA | Riesgo Significativo | 5292 | VIGENTE | 2025-01-07 10:57 | 2025-04-03 08:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación en la facturación por cambios en la TRM | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación en la facturación por cambios en la TRM debido a que los involucrados (SETI, IBM, NEXSYS) no logren facturar en el mismo día ocasionando diferencias en la facturación y reprocesos | 2025-01-07 | La KAM que maneja el cliente debe estar en constante comunicación con el fabricante Nexsys para que la factura llegue en los terminos acordados y así mismo manejarlo con el cliente para asegurar que sea la misma TRM de facturación | 2025-03-14 | Se realizo la facturación sin inconvenientes con la trm acordada | 1 | 0 |  | ALMACENES EXITO S.A | S | LICENCIAMIENTO | Editar este campo | Fabricante
12886 | ADM_12886_RENO ADMON BD 2025 | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5284 | VIGENTE | 2024-12-31 13:06 | 2024-12-31 13:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-02-18 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 5 | 0 | MENSUAL | ENLACE OPERATIVO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12886 | ADM_12886_RENO ADMON BD 2025 | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5284 | VIGENTE | 2024-12-31 13:06 | 2024-12-31 13:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-03-14 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 5 | 0 | MENSUAL | ENLACE OPERATIVO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12886 | ADM_12886_RENO ADMON BD 2025 | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5284 | VIGENTE | 2024-12-31 13:06 | 2024-12-31 13:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-04-11 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 5 | 0 | MENSUAL | ENLACE OPERATIVO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12886 | ADM_12886_RENO ADMON BD 2025 | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5284 | VIGENTE | 2024-12-31 13:06 | 2024-12-31 13:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-05-09 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 5 | 0 | MENSUAL | ENLACE OPERATIVO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12886 | ADM_12886_RENO ADMON BD 2025 | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5284 | VIGENTE | 2024-12-31 13:06 | 2024-12-31 13:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-06-06 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 5 | 0 | MENSUAL | ENLACE OPERATIVO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12887 | ADM_12887_RENO ADMON BD 2025 | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5285 | VIGENTE | 2024-12-31 13:33 | 2024-12-31 13:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-02-18 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 5 | 0 | MENSUAL | ALMACENES CORONA S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12887 | ADM_12887_RENO ADMON BD 2025 | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5285 | VIGENTE | 2024-12-31 13:33 | 2024-12-31 13:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-03-14 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 5 | 0 | MENSUAL | ALMACENES CORONA S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12887 | ADM_12887_RENO ADMON BD 2025 | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5285 | VIGENTE | 2024-12-31 13:33 | 2024-12-31 13:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-04-11 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 5 | 0 | MENSUAL | ALMACENES CORONA S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12887 | ADM_12887_RENO ADMON BD 2025 | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5285 | VIGENTE | 2024-12-31 13:33 | 2024-12-31 13:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-05-09 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 5 | 0 | MENSUAL | ALMACENES CORONA S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12887 | ADM_12887_RENO ADMON BD 2025 | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5285 | VIGENTE | 2024-12-31 13:33 | 2024-12-31 13:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-06-06 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 5 | 0 | MENSUAL | ALMACENES CORONA S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12889 | ADM_12889_RENOVACION ADMON BD Y SA 2025 | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5289 | VIGENTE | 2025-01-02 12:31 | 2025-01-02 12:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-02-18 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 5 | 0 | MENSUAL | CADENA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12889 | ADM_12889_RENOVACION ADMON BD Y SA 2025 | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5289 | VIGENTE | 2025-01-02 12:31 | 2025-01-02 12:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-03-14 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 5 | 0 | MENSUAL | CADENA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12889 | ADM_12889_RENOVACION ADMON BD Y SA 2025 | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5289 | VIGENTE | 2025-01-02 12:31 | 2025-01-02 12:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-04-11 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 5 | 0 | MENSUAL | CADENA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12889 | ADM_12889_RENOVACION ADMON BD Y SA 2025 | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5289 | VIGENTE | 2025-01-02 12:31 | 2025-01-02 12:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-05-09 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 5 | 0 | MENSUAL | CADENA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12889 | ADM_12889_RENOVACION ADMON BD Y SA 2025 | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5289 | VIGENTE | 2025-01-02 12:31 | 2025-01-02 12:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-06-06 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 5 | 0 | MENSUAL | CADENA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12890 | CON_12890_VALOR HORA AFINAMIENTO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5290 | NO VIGENTE | 2025-01-02 12:59 | 2025-02-07 18:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-02-07 | No se prestó servicio. | 1 | 0 | MENSUAL | DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S.A.S. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12891 | CON_12891_MIGRACION 365 | Tecnología Interna | EDWIN ORLANDO | GARZON ORJUELA | Riesgo Significativo | 5288 | VIGENTE | 2025-01-02 12:01 | 2025-07-29 10:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | AZTIA LLC | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12892 | CON_12892_IMPLEMENTACION PROYECTO INTEGR | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 5297 | VIGENTE | 2025-01-09 11:54 | 2025-01-09 11:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-09 | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-27 | Continuamente se indica al equipo la importancia de las políticas de seguridad, y el lineamiento de informar cualquier incidente identificado de manera inmediata, a la fecha no se ha generado ningún reporte. | 3 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12892 | CON_12892_IMPLEMENTACION PROYECTO INTEGR | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 5297 | VIGENTE | 2025-01-09 11:54 | 2025-01-09 11:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-09 | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-09-12 | Continuamente se indica al equipo la importancia de las políticas de seguridad, y el lineamiento de informar cualquier incidente identificado de manera inmediata, a la fecha no se ha generado ningún reporte. | 3 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12892 | CON_12892_IMPLEMENTACION PROYECTO INTEGR | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 5297 | VIGENTE | 2025-01-09 11:54 | 2025-01-09 11:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-09 | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-09-29 | Continuamente se indica al equipo la importancia de las políticas de seguridad, y el lineamiento de informar cualquier incidente identificado de manera inmediata, a la fecha no se ha generado ningún reporte. | 3 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12893 | CON_12893_IMPLEMENTACION PROYECTO FORTAL | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 5322 | VIGENTE | 2025-01-22 16:40 | 2025-01-22 16:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en la definición de las versiones a instalar del software base del Alcance | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que la información de arquitectura en las versiones no este confirmada, puede ocasionar un retrabajo en las instalaciones ocasionando impacto sobre los costos y el tiempo del proyecto. | 2025-01-22 | Antes de iniciar las instalaciones mediante correo electrónico se debe confirmar la versión no obsoleta y que este en vigencia con respecto al aseguramiento y los procesos de entrega en admon. | 2025-03-27 | Sehna venido definiendo las versiones a Instalar teniendo en cuenta la vigencia y soporte de fabricante. | 4 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12893 | CON_12893_IMPLEMENTACION PROYECTO FORTAL | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 5322 | VIGENTE | 2025-01-22 16:40 | 2025-01-22 16:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en la definición de las versiones a instalar del software base del Alcance | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que la información de arquitectura en las versiones no este confirmada, puede ocasionar un retrabajo en las instalaciones ocasionando impacto sobre los costos y el tiempo del proyecto. | 2025-01-22 | Antes de iniciar las instalaciones mediante correo electrónico se debe confirmar la versión no obsoleta y que este en vigencia con respecto al aseguramiento y los procesos de entrega en admon. | 2025-04-08 | Se han definiendo las versiones a Instalar teniendo en cuenta la vigencia y soporte de fabricante. | 4 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12893 | CON_12893_IMPLEMENTACION PROYECTO FORTAL | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 5322 | VIGENTE | 2025-01-22 16:40 | 2025-01-22 16:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en la definición de las versiones a instalar del software base del Alcance | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que la información de arquitectura en las versiones no este confirmada, puede ocasionar un retrabajo en las instalaciones ocasionando impacto sobre los costos y el tiempo del proyecto. | 2025-01-22 | Antes de iniciar las instalaciones mediante correo electrónico se debe confirmar la versión no obsoleta y que este en vigencia con respecto al aseguramiento y los procesos de entrega en admon. | 2025-09-12 | Se han definido las versiones a Instalar teniendo en cuenta la vigencia y soporte de fabricante. | 4 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12893 | CON_12893_IMPLEMENTACION PROYECTO FORTAL | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 5322 | VIGENTE | 2025-01-22 16:40 | 2025-01-22 16:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Deficiencia en la definición de las versiones a instalar del software base del Alcance | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que la información de arquitectura en las versiones no este confirmada, puede ocasionar un retrabajo en las instalaciones ocasionando impacto sobre los costos y el tiempo del proyecto. | 2025-01-22 | Antes de iniciar las instalaciones mediante correo electrónico se debe confirmar la versión no obsoleta y que este en vigencia con respecto al aseguramiento y los procesos de entrega en admon. | 2025-09-29 | Se han definido las versiones a Instalar teniendo en cuenta la vigencia y soporte de fabricante | 4 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12893 | CON_12893_IMPLEMENTACION PROYECTO FORTAL | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 5298 | VIGENTE | 2025-01-09 12:34 | 2025-01-09 12:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-01-20 | Se da inicio al proyecto se revisan el alcance y el manejo de información para asegurar que no se presenten riesgos con la información. | 4 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12893 | CON_12893_IMPLEMENTACION PROYECTO FORTAL | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 5298 | VIGENTE | 2025-01-09 12:34 | 2025-01-09 12:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-03-27 | Continuamente se indica al equipo la importancia de las políticas de seguridad, y el lineamiento de informar cualquier incidente identificado de manera inmediata, a la fecha no se ha generado ningún reporte. | 4 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12893 | CON_12893_IMPLEMENTACION PROYECTO FORTAL | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 5298 | VIGENTE | 2025-01-09 12:34 | 2025-01-09 12:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-09-12 | Continuamente se indica al equipo la importancia de las políticas de seguridad, y el lineamiento de informar cualquier incidente identificado de manera inmediata, a la fecha no se ha generado ningún reporte. | 4 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12893 | CON_12893_IMPLEMENTACION PROYECTO FORTAL | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 5298 | VIGENTE | 2025-01-09 12:34 | 2025-01-09 12:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-09-29 | Continuamente se indica al equipo la importancia de las políticas de seguridad, y el lineamiento de informar cualquier incidente identificado de manera inmediata, a la fecha no se ha generado ningún reporte. | 4 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12894 | ADM_12894_RENO ADMON BD Y DR | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5299 | VIGENTE | 2025-01-09 12:58 | 2025-01-09 12:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-02-18 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 6 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN COLOMBIANA DE CANCEROLOGÍA CLÍNICA VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12894 | ADM_12894_RENO ADMON BD Y DR | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5299 | VIGENTE | 2025-01-09 12:58 | 2025-01-09 12:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-03-14 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 6 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN COLOMBIANA DE CANCEROLOGÍA CLÍNICA VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12894 | ADM_12894_RENO ADMON BD Y DR | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5299 | VIGENTE | 2025-01-09 12:58 | 2025-01-09 12:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-04-11 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 6 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN COLOMBIANA DE CANCEROLOGÍA CLÍNICA VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12894 | ADM_12894_RENO ADMON BD Y DR | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5299 | VIGENTE | 2025-01-09 12:58 | 2025-01-09 12:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-05-09 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 6 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN COLOMBIANA DE CANCEROLOGÍA CLÍNICA VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12894 | ADM_12894_RENO ADMON BD Y DR | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5299 | VIGENTE | 2025-01-09 12:58 | 2025-01-09 12:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-06-06 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 6 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN COLOMBIANA DE CANCEROLOGÍA CLÍNICA VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12895 | ADM_12895_RENOVACION ADMIN INFRA SETI 2025 | Gryffindor | OSCAR FERNANDO | GARCIA CORREA | Riesgo Significativo | 5306 | VIGENTE | 2025-01-13 17:27 | 2025-01-13 17:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia plataforma OVM | Cambios en el entorno |  | Interno | La plataforma OVM no tiene soporte, ya tiene un grado obsolescencia importante, lo que pone en riesgo todos los servidores virtuales que están en ella y generar una posible afectación de varios de los sistemas de información de Seti S.A.S | 2024-01-01 | Generar Actas de riesgo para aceptación del mismo, o en su defecto migrar la plataforma a otro entorno como por ejemplo Nube OCI | 2025-01-13 | Se han enviado cartas de aceptación de Riesgo pero no han sido firmadas por parte del cliente. | 5 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12895 | ADM_12895_RENOVACION ADMIN INFRA SETI 2025 | Gryffindor | OSCAR FERNANDO | GARCIA CORREA | Riesgo Significativo | 5306 | VIGENTE | 2025-01-13 17:27 | 2025-01-13 17:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia plataforma OVM | Cambios en el entorno |  | Interno | La plataforma OVM no tiene soporte, ya tiene un grado obsolescencia importante, lo que pone en riesgo todos los servidores virtuales que están en ella y generar una posible afectación de varios de los sistemas de información de Seti S.A.S | 2024-01-01 | Generar Actas de riesgo para aceptación del mismo, o en su defecto migrar la plataforma a otro entorno como por ejemplo Nube OCI | 2025-03-14 | Se ha enviado acta de riesgo, pero no ha sido firmada por parte del cliente. | 5 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12895 | ADM_12895_RENOVACION ADMIN INFRA SETI 2025 | Gryffindor | OSCAR FERNANDO | GARCIA CORREA | Riesgo Significativo | 5306 | VIGENTE | 2025-01-13 17:27 | 2025-01-13 17:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia plataforma OVM | Cambios en el entorno |  | Interno | La plataforma OVM no tiene soporte, ya tiene un grado obsolescencia importante, lo que pone en riesgo todos los servidores virtuales que están en ella y generar una posible afectación de varios de los sistemas de información de Seti S.A.S | 2024-01-01 | Generar Actas de riesgo para aceptación del mismo, o en su defecto migrar la plataforma a otro entorno como por ejemplo Nube OCI | 2025-04-11 | Se ha enviado acta de riesgo, pero no ha sido firmada por parte del cliente. | 5 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12895 | ADM_12895_RENOVACION ADMIN INFRA SETI 2025 | Gryffindor | OSCAR FERNANDO | GARCIA CORREA | Riesgo Significativo | 5306 | VIGENTE | 2025-01-13 17:27 | 2025-01-13 17:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia plataforma OVM | Cambios en el entorno |  | Interno | La plataforma OVM no tiene soporte, ya tiene un grado obsolescencia importante, lo que pone en riesgo todos los servidores virtuales que están en ella y generar una posible afectación de varios de los sistemas de información de Seti S.A.S | 2024-01-01 | Generar Actas de riesgo para aceptación del mismo, o en su defecto migrar la plataforma a otro entorno como por ejemplo Nube OCI | 2025-05-09 | Se ha enviado acta de riesgo, pero no ha sido firmada por parte del cliente. | 5 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12895 | ADM_12895_RENOVACION ADMIN INFRA SETI 2025 | Gryffindor | OSCAR FERNANDO | GARCIA CORREA | Riesgo Significativo | 5306 | VIGENTE | 2025-01-13 17:27 | 2025-01-13 17:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia plataforma OVM | Cambios en el entorno |  | Interno | La plataforma OVM no tiene soporte, ya tiene un grado obsolescencia importante, lo que pone en riesgo todos los servidores virtuales que están en ella y generar una posible afectación de varios de los sistemas de información de Seti S.A.S | 2024-01-01 | Generar Actas de riesgo para aceptación del mismo, o en su defecto migrar la plataforma a otro entorno como por ejemplo Nube OCI | 2025-06-06 | Se ha enviado acta de riesgo, pero no ha sido firmada por parte del cliente. | 5 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12896 | ADM_12896_RENOVACION MESA 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5481 | VIGENTE | 2025-04-15 15:30 | 2025-04-15 15:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Tecnico | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que se presenten reprocesos en la atencion del servicio, debido a que le personal asignado en la mesa nocturna del SETI no cuenta con los conocimientos tecnicos requeridos para la atencion lo que prodria llevaar a la instatisfaccion del cliente. | 2025-04-01 | Debido a que el servicio se tiene subcontratado con un area interna de SETI, se escalara al equipo base para que garantice los conocimientos para la prestacion del servicoi. | 2025-06-16 | Se realiza continuo seguimiento al personal de Opera garantizando los escalamientos y que cuenten con los manuales y procesos respectivos para su gestion. | 3 | 0 |  | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12896 | ADM_12896_RENOVACION MESA 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5481 | VIGENTE | 2025-04-15 15:30 | 2025-04-15 15:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Tecnico | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que se presenten reprocesos en la atencion del servicio, debido a que le personal asignado en la mesa nocturna del SETI no cuenta con los conocimientos tecnicos requeridos para la atencion lo que prodria llevaar a la instatisfaccion del cliente. | 2025-04-01 | Debido a que el servicio se tiene subcontratado con un area interna de SETI, se escalara al equipo base para que garantice los conocimientos para la prestacion del servicoi. | 2025-07-13 | En julio se realizar conversacion con el cliente validando si ha tenido problemas de gestion generando escalamientos por descoonicmientos por parte del operador. sin encontrar novedad. | 3 | 0 |  | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12896 | ADM_12896_RENOVACION MESA 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5481 | VIGENTE | 2025-04-15 15:30 | 2025-04-15 15:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Tecnico | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que se presenten reprocesos en la atencion del servicio, debido a que le personal asignado en la mesa nocturna del SETI no cuenta con los conocimientos tecnicos requeridos para la atencion lo que prodria llevaar a la instatisfaccion del cliente. | 2025-04-01 | Debido a que el servicio se tiene subcontratado con un area interna de SETI, se escalara al equipo base para que garantice los conocimientos para la prestacion del servicoi. | 2025-08-14 | Para el mes de agosto El personal asignado a la gestión de este proyecto cuenta con el conocimiento para realizar las actividades propias contratadas con el cliente. | 3 | 0 |  | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12896 | ADM_12896_RENOVACION MESA 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5584 | VIGENTE | 2025-06-16 09:13 | 2025-06-16 09:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | AFEctacion en los ANS de Atencion | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Que el equipo de opera nos afecten en los tiempos de escalamiento definidos para atender las diferentes solicitudes del cliente impactando en los ANS de atencion definidos contractualmente | 2025-06-16 | Monitoreo constante a las diferentes plataformas de ITSMS del cliente, vallidando los tiempos de atencion del servicio. | 2025-07-13 | En el mes de julio se hace una revision de los ans con el cliente se encontrar afectacion. | 6 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12896 | ADM_12896_RENOVACION MESA 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5584 | VIGENTE | 2025-06-16 09:13 | 2025-06-16 09:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | AFEctacion en los ANS de Atencion | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Que el equipo de opera nos afecten en los tiempos de escalamiento definidos para atender las diferentes solicitudes del cliente impactando en los ANS de atencion definidos contractualmente | 2025-06-16 | Monitoreo constante a las diferentes plataformas de ITSMS del cliente, vallidando los tiempos de atencion del servicio. | 2025-07-28 | Al cierre del mes de julio se hace una revision de los ans con el cliente ajustando parametros dentro de la herrameinta de ITSM del cliente garantizando los escalamientos. | 6 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12896 | ADM_12896_RENOVACION MESA 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5584 | VIGENTE | 2025-06-16 09:13 | 2025-06-16 09:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | AFEctacion en los ANS de Atencion | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Que el equipo de opera nos afecten en los tiempos de escalamiento definidos para atender las diferentes solicitudes del cliente impactando en los ANS de atencion definidos contractualmente | 2025-06-16 | Monitoreo constante a las diferentes plataformas de ITSMS del cliente, vallidando los tiempos de atencion del servicio. | 2025-08-14 | Al cierre del mes de agosto se hace una revisión de los ans con el cliente ajustando parámetros dentro de la herramienta de ITSM del cliente garantizando los escalamientos. | 6 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12896 | ADM_12896_RENOVACION MESA 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5584 | VIGENTE | 2025-06-16 09:13 | 2025-06-16 09:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | AFEctacion en los ANS de Atencion | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Que el equipo de opera nos afecten en los tiempos de escalamiento definidos para atender las diferentes solicitudes del cliente impactando en los ANS de atencion definidos contractualmente | 2025-06-16 | Monitoreo constante a las diferentes plataformas de ITSMS del cliente, vallidando los tiempos de atencion del servicio. | 2025-09-14 | Durante el cierre de septiembre se llevó a cabo una revisión conjunta de los ANS con el cliente, efectuando los ajustes necesarios en la herramienta de ITSM para asegurar la correcta gestión de los escalamientos. | 6 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12896 | ADM_12896_RENOVACION MESA 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5308 | VIGENTE | 2025-01-15 11:43 | 2025-07-13 03:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-15 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-31 | Se controlan los acceso de los consultores al Keepass del cliente para garantizar que solo los asignados al proyecto puedan tener acceso a la información. | 4 | 0 |  | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12896 | ADM_12896_RENOVACION MESA 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5308 | VIGENTE | 2025-01-15 11:43 | 2025-07-13 03:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-15 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-16 | Se controlan los acceso de los consultores al Keepass del cliente para garantizar que solo los asignados al proyecto puedan tener acceso a la información. | 4 | 0 |  | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12896 | ADM_12896_RENOVACION MESA 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5308 | VIGENTE | 2025-01-15 11:43 | 2025-07-13 03:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-15 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-13 | Como procesos de control en el mes de junio se continua con el control de acceso de los consultores al Keepass del cliente para garantizar que solo los asignados al proyecto puedan tener acceso a la información. | 4 | 0 |  | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12896 | ADM_12896_RENOVACION MESA 2025 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5308 | VIGENTE | 2025-01-15 11:43 | 2025-07-13 03:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-15 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-14 | En el mes de Agosto no se observó ni afecto el servicio por perdida de información se continua con las validaciones y controles requeridos cono control de accesos. | 4 | 0 |  | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12897 | ADM_12897_ADMON DE BD SQLSERVER | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Bajo | 5375 | VIGENTE | 2025-02-18 09:13 | 2025-02-18 09:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet, acceso a VPN, daños en los equipos asignados a los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-02-18 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. Contar con el acceso de varios consultores que permitan la gestión por manos remotas mientras se da solución a la causa del problema. Seti asigna recursos para la conexión a internet. | 2025-03-03 | No hay materialización del riesgo, se cuenta con los recursos para la prestación del servicio | 7 | 0 | MENSUAL | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12897 | ADM_12897_ADMON DE BD SQLSERVER | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Bajo | 5375 | VIGENTE | 2025-02-18 09:13 | 2025-02-18 09:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet, acceso a VPN, daños en los equipos asignados a los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-02-18 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. Contar con el acceso de varios consultores que permitan la gestión por manos remotas mientras se da solución a la causa del problema. Seti asigna recursos para la conexión a internet. | 2025-04-21 | el servicio se presta con 4 personas capacitadas, esto indica que este riesgo no corresponde a un problema dentro de la operación | 7 | 0 | MENSUAL | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12897 | ADM_12897_ADMON DE BD SQLSERVER | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Bajo | 5375 | VIGENTE | 2025-02-18 09:13 | 2025-02-18 09:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet, acceso a VPN, daños en los equipos asignados a los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-02-18 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. Contar con el acceso de varios consultores que permitan la gestión por manos remotas mientras se da solución a la causa del problema. Seti asigna recursos para la conexión a internet. | 2025-05-13 | Los consultores cuentan con sus conexiones, equipos de computo y lineas de internet, el servicio se presta en mexico y solo contamso con citrix si hay perdida de vpn es repsosnabilidad del cliente restaurarnos esta, | 7 | 0 | MENSUAL | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12897 | ADM_12897_ADMON DE BD SQLSERVER | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Bajo | 5375 | VIGENTE | 2025-02-18 09:13 | 2025-02-18 09:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet, acceso a VPN, daños en los equipos asignados a los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-02-18 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. Contar con el acceso de varios consultores que permitan la gestión por manos remotas mientras se da solución a la causa del problema. Seti asigna recursos para la conexión a internet. | 2025-06-04 | Durante el mes de mayo no tuvimos inconveniente con los accesos por medio de VPN o equipos de los consultores | 7 | 0 | MENSUAL | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12897 | ADM_12897_ADMON DE BD SQLSERVER | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Bajo | 5375 | VIGENTE | 2025-02-18 09:13 | 2025-02-18 09:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet, acceso a VPN, daños en los equipos asignados a los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-02-18 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. Contar con el acceso de varios consultores que permitan la gestión por manos remotas mientras se da solución a la causa del problema. Seti asigna recursos para la conexión a internet. | 2025-07-04 | en el mes de junio no presentamos inconvincentes con los equipo o las redes de cada uno de los integrantes que participan en el proyecto . | 7 | 0 | MENSUAL | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12897 | ADM_12897_ADMON DE BD SQLSERVER | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Bajo | 5375 | VIGENTE | 2025-02-18 09:13 | 2025-02-18 09:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet, acceso a VPN, daños en los equipos asignados a los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-02-18 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. Contar con el acceso de varios consultores que permitan la gestión por manos remotas mientras se da solución a la causa del problema. Seti asigna recursos para la conexión a internet. | 2025-08-04 | Se cuentan con equipos actualizados y no se presentaron fallas de conectividad durante el mes de Julio | 7 | 0 | MENSUAL | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12897 | ADM_12897_ADMON DE BD SQLSERVER | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Bajo | 5375 | VIGENTE | 2025-02-18 09:13 | 2025-02-18 09:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet, acceso a VPN, daños en los equipos asignados a los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-02-18 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. Contar con el acceso de varios consultores que permitan la gestión por manos remotas mientras se da solución a la causa del problema. Seti asigna recursos para la conexión a internet. | 2025-09-09 | Durante el mes de agosto no se presentaron novedades con respecto a la conectividad de los integrantes, lo que permitió la prestación del servicio sin novedades. | 7 | 0 | MENSUAL | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12897 | ADM_12897_ADMON DE BD SQLSERVER | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Medio | 5374 | VIGENTE | 2025-02-18 09:11 | 2025-09-09 08:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción de la continuidad del Servicio (Personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2025-02-18 | Asegurar la disponibilidad del conocimiento dentro del equipo de por lo menos 3 integrantes de tal manera que contemos con el backup para asumir la operación. | 2025-03-03 | el servicio cuenta con el personal capacitado, se debe agregar mas personas al plan de capacitación, este se tendra en cuenta para Enero | 6 | 0 |  | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12897 | ADM_12897_ADMON DE BD SQLSERVER | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Medio | 5374 | VIGENTE | 2025-02-18 09:11 | 2025-09-09 08:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción de la continuidad del Servicio (Personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2025-02-18 | Asegurar la disponibilidad del conocimiento dentro del equipo de por lo menos 3 integrantes de tal manera que contemos con el backup para asumir la operación. | 2025-04-21 | el servicio se presta con 4 personas capacitadas, esto indica que este riesgo no corresponde a un problema dentro de la operación | 6 | 0 |  | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12897 | ADM_12897_ADMON DE BD SQLSERVER | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Medio | 5374 | VIGENTE | 2025-02-18 09:11 | 2025-09-09 08:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción de la continuidad del Servicio (Personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2025-02-18 | Asegurar la disponibilidad del conocimiento dentro del equipo de por lo menos 3 integrantes de tal manera que contemos con el backup para asumir la operación. | 2025-05-13 | el serviciocuenta con4 personas capacitadas, esto indica que este riesgo no corresponde a un problema dentro de la operación | 6 | 0 |  | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12897 | ADM_12897_ADMON DE BD SQLSERVER | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Medio | 5374 | VIGENTE | 2025-02-18 09:11 | 2025-09-09 08:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción de la continuidad del Servicio (Personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2025-02-18 | Asegurar la disponibilidad del conocimiento dentro del equipo de por lo menos 3 integrantes de tal manera que contemos con el backup para asumir la operación. | 2025-06-04 | contamos con un equipo de consultores capaces de atender la rotación y las actividades del cliente. | 6 | 0 |  | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12897 | ADM_12897_ADMON DE BD SQLSERVER | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Medio | 5374 | VIGENTE | 2025-02-18 09:11 | 2025-09-09 08:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción de la continuidad del Servicio (Personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2025-02-18 | Asegurar la disponibilidad del conocimiento dentro del equipo de por lo menos 3 integrantes de tal manera que contemos con el backup para asumir la operación. | 2025-08-04 | Riesgo no materializado durante el mes de Julio, contamos una célula aginada al cliente y todo el equipo cali cuanta con la información del cliente. | 6 | 0 |  | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12897 | ADM_12897_ADMON DE BD SQLSERVER | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Medio | 5374 | VIGENTE | 2025-02-18 09:11 | 2025-09-09 08:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción de la continuidad del Servicio (Personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2025-02-18 | Asegurar la disponibilidad del conocimiento dentro del equipo de por lo menos 3 integrantes de tal manera que contemos con el backup para asumir la operación. | 2025-09-09 | El esquema de trabajo que se tiene en equipo Cali, permite contar con los respaldos suficientes para en caso de una eventualidad darle continuidad al servicio, para el mes de agosto no se presentaron novedades. | 6 | 0 |  | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12897 | ADM_12897_ADMON DE BD SQLSERVER | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 5309 | VIGENTE | 2025-01-16 10:43 | 2025-01-16 10:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-03 | Aca se usan las claves compartidas, el cliente conoce el riesgo y lo acepta, se debe hacer acta de riesgo | 9 | 0 | MENSUAL | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12897 | ADM_12897_ADMON DE BD SQLSERVER | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 5309 | VIGENTE | 2025-01-16 10:43 | 2025-01-16 10:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-21 | El cliente no tiene politicas de seguridad claras, usamos usuarios compartidos y no se dan de baja, solos e cambia de usuario | 9 | 0 | MENSUAL | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12897 | ADM_12897_ADMON DE BD SQLSERVER | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 5309 | VIGENTE | 2025-01-16 10:43 | 2025-01-16 10:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-13 | se continua con el riesgo, El cliente no tiene politicas de seguridad claras, usamos usuarios compartidos y no se dan de baja, solos e cambia de usuario, se envia acta para ser aceptada por el cliente, se usa usuario de persona que ya no trabaja con SETI michel Gutierrez | 9 | 0 | MENSUAL | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12897 | ADM_12897_ADMON DE BD SQLSERVER | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 5309 | VIGENTE | 2025-01-16 10:43 | 2025-01-16 10:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-04 | Riesgo no materializado durante el mes de mayo, sin embargo, es un riesgo que se encuentra latente debido a que el cliente no tiene políticas de seguridad claras y se comparte un usuario genérico para el equipo consultor. se han hecho las respectivas observaciones sin cambio alguno. | 9 | 0 | MENSUAL | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12897 | ADM_12897_ADMON DE BD SQLSERVER | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 5309 | VIGENTE | 2025-01-16 10:43 | 2025-01-16 10:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-04 | Este riesgo continua latente, por los usuarios compartidos, sin embargo, para el mes de junio el riesgo no se ha materializado. | 9 | 0 | MENSUAL | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12897 | ADM_12897_ADMON DE BD SQLSERVER | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 5309 | VIGENTE | 2025-01-16 10:43 | 2025-01-16 10:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-04 | Riesgo no materializado en el mes de Julio, sigue activo pero se realiza un buen manejo de los accesos otorgados por parte de los consultores | 9 | 0 | MENSUAL | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12897 | ADM_12897_ADMON DE BD SQLSERVER | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 5309 | VIGENTE | 2025-01-16 10:43 | 2025-01-16 10:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-09 | Riesgo no materializado durante el mes de agosto, aun continuamos usando el usuario genérico compartido para el equipo consultor, aun no recibimos respuesta por parte del cliente para la mitigación del riesgo. | 9 | 0 | MENSUAL | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12898 | ADM_12898_RENO ADMON INFRA BD | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Bajo | 5699 | VIGENTE | 2025-09-11 15:29 | 2025-09-11 15:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet, acceso a VPN, daños en los equipos asignados a los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-09-10 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. Contar con el acceso de varios consultores que permitan la gestión por manos remotas mientras se da solución a la causa del problema. Seti asigna recursos para la conexión a internet. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | COEXITO S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12898 | ADM_12898_RENO ADMON INFRA BD | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Bajo | 5700 | VIGENTE | 2025-09-11 15:36 | 2025-09-11 15:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de gestión de backup por parte de un tercero | Contractual | Incumplimiento | Externo | Gestión de Backups: Debido a que la gestión de los Backups de las bases de datos se encuentra en gestión de un tercero, se identifica que podían presentarse vulnerabilidades en caso de una contingencia en caso de incumplimiento en la gestión de este proveedor. | 2025-09-10 | Se incluye dentro de los análisis de estado de salud de las bases de datos la revisión de los backups, lo que ha permitido a SETI ser proactivo para dar notificación oportuna al cliente y así prevenir cualquier incidente. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | COEXITO S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12898 | ADM_12898_RENO ADMON INFRA BD | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Medio | 5698 | VIGENTE | 2025-09-11 15:26 | 2025-09-11 15:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción de la continuidad del Servicio (Personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2025-09-10 | Asegurar la disponibilidad del conocimiento dentro del equipo de por lo menos 3 integrantes de tal manera que contemos con el backup para asumir la operación. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | COEXITO S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12898 | ADM_12898_RENO ADMON INFRA BD | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 5314 | VIGENTE | 2025-01-17 11:51 | 2025-07-24 09:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-31 | No se detectaron vulnerabilidades ni incumplimientos a las políticas de seguridad, lo que refleja un comportamiento controlado del riesgo en este periodo. | 7 | 0 | MENSUAL | COEXITO S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12898 | ADM_12898_RENO ADMON INFRA BD | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 5314 | VIGENTE | 2025-01-17 11:51 | 2025-07-24 09:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-30 | No se detectaron vulnerabilidades ni incumplimientos a las políticas de seguridad, lo que refleja un comportamiento controlado del riesgo en este periodo. | 7 | 0 | MENSUAL | COEXITO S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12898 | ADM_12898_RENO ADMON INFRA BD | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 5314 | VIGENTE | 2025-01-17 11:51 | 2025-07-24 09:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-31 | No se detectaron vulnerabilidades ni incumplimientos a las políticas de seguridad, lo que refleja un comportamiento controlado del riesgo en este periodo | 7 | 0 | MENSUAL | COEXITO S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12898 | ADM_12898_RENO ADMON INFRA BD | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 5314 | VIGENTE | 2025-01-17 11:51 | 2025-07-24 09:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-30 | No se detectaron vulnerabilidades ni incumplimientos a las políticas de seguridad, lo que refleja un comportamiento controlado del riesgo en este periodo | 7 | 0 | MENSUAL | COEXITO S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12898 | ADM_12898_RENO ADMON INFRA BD | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 5314 | VIGENTE | 2025-01-17 11:51 | 2025-07-24 09:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-24 | No se detectaron vulnerabilidades ni incumplimientos a las políticas de seguridad, lo que refleja un comportamiento controlado del riesgo en este periodo | 7 | 0 | MENSUAL | COEXITO S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12898 | ADM_12898_RENO ADMON INFRA BD | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 5314 | VIGENTE | 2025-01-17 11:51 | 2025-07-24 09:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-25 | se siguen las politcas del cliente, se cuenta con seguridad que da la nube | 7 | 0 | MENSUAL | COEXITO S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12898 | ADM_12898_RENO ADMON INFRA BD | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 5314 | VIGENTE | 2025-01-17 11:51 | 2025-07-24 09:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-10 | No se presenta la materialización del Riesgo. Se asegura el cumplimiento de las políticas de gestión de la Seguridad. | 7 | 0 | MENSUAL | COEXITO S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Bajo | 5344 | VIGENTE | 2025-01-23 18:56 | 2025-02-28 19:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE2-1 Ofrecer sumas de dinero, objetos de valor o cualquier beneficio o utilidad a un servidor público extranjero por motivación del personal | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Ofrecer sumas de dinero, objetos de valor o cualquier beneficio o utilidad a una contraparte extranjera, con el objetivo de que SETI sea favorecida en una actividad comercial internacional debido a falta de ética y responsabilidad empresarial por parte del integrante/directivo/socio de SETI encargado de la negociación internacional y la verificación de documentación presentada por la contraparte, proveedores o clientes, por intereses personales y/o necesidad de favorecimiento de contratos,ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Programas de sensibilización sobre los lineamientos establecidos dentrodel Código de Ética y Buen Gobierno SETI, el Manual SAGRILAFT con sus procedimientos soporte sobre su responsabilidad frente a la transparencia y la ética, incluyendo proveedores y demás partes interesadas. Capacitar con evaluación de conocimientos." Evaluar los conflictos de intereses a través del Comité de Ética con el fin de tomar decisiones que los resuelvan Debidas diligencias ampliadas a contrapartes y/o PEPs extranjeras Segmentación por nivel de riesgo de las contrapartes (clientes y proveedores) de SETI según los factores de riesgo LA/FT/FFPADM. | 2025-02-28 | El 28 de febrero se realizó campaña de sensibilización a través de SARA donde se comunicó el correo de lineaetica@seti.com.co como canal de denuncia frente a prácticas poco éticas de los integrantes y demás terceros de SETI. Se va a trabajar en el fortalecimiento de la línea de denuncia para todas las contrapartes relacionadas con la organización. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Bajo | 5344 | VIGENTE | 2025-01-23 18:56 | 2025-02-28 19:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE2-1 Ofrecer sumas de dinero, objetos de valor o cualquier beneficio o utilidad a un servidor público extranjero por motivación del personal | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Ofrecer sumas de dinero, objetos de valor o cualquier beneficio o utilidad a una contraparte extranjera, con el objetivo de que SETI sea favorecida en una actividad comercial internacional debido a falta de ética y responsabilidad empresarial por parte del integrante/directivo/socio de SETI encargado de la negociación internacional y la verificación de documentación presentada por la contraparte, proveedores o clientes, por intereses personales y/o necesidad de favorecimiento de contratos,ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Programas de sensibilización sobre los lineamientos establecidos dentrodel Código de Ética y Buen Gobierno SETI, el Manual SAGRILAFT con sus procedimientos soporte sobre su responsabilidad frente a la transparencia y la ética, incluyendo proveedores y demás partes interesadas. Capacitar con evaluación de conocimientos." Evaluar los conflictos de intereses a través del Comité de Ética con el fin de tomar decisiones que los resuelvan Debidas diligencias ampliadas a contrapartes y/o PEPs extranjeras Segmentación por nivel de riesgo de las contrapartes (clientes y proveedores) de SETI según los factores de riesgo LA/FT/FFPADM. | 2025-03-26 | En el mes de marzo se desarrolló un guion para sensibilizar a los integrantes sobre la importancia de gestionar los riesgos de crorrupción, fraude y soborno transnacional dentro de SETI. Se va a realizar comunicación a través de NotiSeti. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Bajo | 5344 | VIGENTE | 2025-01-23 18:56 | 2025-02-28 19:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE2-1 Ofrecer sumas de dinero, objetos de valor o cualquier beneficio o utilidad a un servidor público extranjero por motivación del personal | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Ofrecer sumas de dinero, objetos de valor o cualquier beneficio o utilidad a una contraparte extranjera, con el objetivo de que SETI sea favorecida en una actividad comercial internacional debido a falta de ética y responsabilidad empresarial por parte del integrante/directivo/socio de SETI encargado de la negociación internacional y la verificación de documentación presentada por la contraparte, proveedores o clientes, por intereses personales y/o necesidad de favorecimiento de contratos,ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Programas de sensibilización sobre los lineamientos establecidos dentrodel Código de Ética y Buen Gobierno SETI, el Manual SAGRILAFT con sus procedimientos soporte sobre su responsabilidad frente a la transparencia y la ética, incluyendo proveedores y demás partes interesadas. Capacitar con evaluación de conocimientos." Evaluar los conflictos de intereses a través del Comité de Ética con el fin de tomar decisiones que los resuelvan Debidas diligencias ampliadas a contrapartes y/o PEPs extranjeras Segmentación por nivel de riesgo de las contrapartes (clientes y proveedores) de SETI según los factores de riesgo LA/FT/FFPADM. | 2025-04-27 | En el mes de abril se realizó sensibilización de SAGRILAFT y PTEE a los equipos base. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Bajo | 5344 | VIGENTE | 2025-01-23 18:56 | 2025-02-28 19:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE2-1 Ofrecer sumas de dinero, objetos de valor o cualquier beneficio o utilidad a un servidor público extranjero por motivación del personal | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Ofrecer sumas de dinero, objetos de valor o cualquier beneficio o utilidad a una contraparte extranjera, con el objetivo de que SETI sea favorecida en una actividad comercial internacional debido a falta de ética y responsabilidad empresarial por parte del integrante/directivo/socio de SETI encargado de la negociación internacional y la verificación de documentación presentada por la contraparte, proveedores o clientes, por intereses personales y/o necesidad de favorecimiento de contratos,ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Programas de sensibilización sobre los lineamientos establecidos dentrodel Código de Ética y Buen Gobierno SETI, el Manual SAGRILAFT con sus procedimientos soporte sobre su responsabilidad frente a la transparencia y la ética, incluyendo proveedores y demás partes interesadas. Capacitar con evaluación de conocimientos." Evaluar los conflictos de intereses a través del Comité de Ética con el fin de tomar decisiones que los resuelvan Debidas diligencias ampliadas a contrapartes y/o PEPs extranjeras Segmentación por nivel de riesgo de las contrapartes (clientes y proveedores) de SETI según los factores de riesgo LA/FT/FFPADM. | 2025-05-30 | En el mes de mayo se continuaron con los espacios de sensibilización del Programa de Transparencia y Ética Empresarial a los equipos base de la organización, ya que en el mes de junio se inicia con la aplicabilidad en la práctica de este programa. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Bajo | 5344 | VIGENTE | 2025-01-23 18:56 | 2025-02-28 19:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE2-1 Ofrecer sumas de dinero, objetos de valor o cualquier beneficio o utilidad a un servidor público extranjero por motivación del personal | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Ofrecer sumas de dinero, objetos de valor o cualquier beneficio o utilidad a una contraparte extranjera, con el objetivo de que SETI sea favorecida en una actividad comercial internacional debido a falta de ética y responsabilidad empresarial por parte del integrante/directivo/socio de SETI encargado de la negociación internacional y la verificación de documentación presentada por la contraparte, proveedores o clientes, por intereses personales y/o necesidad de favorecimiento de contratos,ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Programas de sensibilización sobre los lineamientos establecidos dentrodel Código de Ética y Buen Gobierno SETI, el Manual SAGRILAFT con sus procedimientos soporte sobre su responsabilidad frente a la transparencia y la ética, incluyendo proveedores y demás partes interesadas. Capacitar con evaluación de conocimientos." Evaluar los conflictos de intereses a través del Comité de Ética con el fin de tomar decisiones que los resuelvan Debidas diligencias ampliadas a contrapartes y/o PEPs extranjeras Segmentación por nivel de riesgo de las contrapartes (clientes y proveedores) de SETI según los factores de riesgo LA/FT/FFPADM. | 2025-06-30 | En el mes de junio se terminaron de sensibilizar a los equipos base que estan pendientes de capacitación en SAGRILAFT y PTEE (Arthemis, All in One y Zeus), donde se realiza énfasis en los comportamientos esperado de los integrantes. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Bajo | 5344 | VIGENTE | 2025-01-23 18:56 | 2025-02-28 19:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE2-1 Ofrecer sumas de dinero, objetos de valor o cualquier beneficio o utilidad a un servidor público extranjero por motivación del personal | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Ofrecer sumas de dinero, objetos de valor o cualquier beneficio o utilidad a una contraparte extranjera, con el objetivo de que SETI sea favorecida en una actividad comercial internacional debido a falta de ética y responsabilidad empresarial por parte del integrante/directivo/socio de SETI encargado de la negociación internacional y la verificación de documentación presentada por la contraparte, proveedores o clientes, por intereses personales y/o necesidad de favorecimiento de contratos,ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Programas de sensibilización sobre los lineamientos establecidos dentrodel Código de Ética y Buen Gobierno SETI, el Manual SAGRILAFT con sus procedimientos soporte sobre su responsabilidad frente a la transparencia y la ética, incluyendo proveedores y demás partes interesadas. Capacitar con evaluación de conocimientos." Evaluar los conflictos de intereses a través del Comité de Ética con el fin de tomar decisiones que los resuelvan Debidas diligencias ampliadas a contrapartes y/o PEPs extranjeras Segmentación por nivel de riesgo de las contrapartes (clientes y proveedores) de SETI según los factores de riesgo LA/FT/FFPADM. | 2025-07-31 | En el mes de julio no se identificaron alertamientos de integrantes que hayan ofrecido sumas de dinero, objetivos de valor o cualquier beneficio o utilidad a servidores públicos por motivación propia. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Bajo | 5344 | VIGENTE | 2025-01-23 18:56 | 2025-02-28 19:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE2-1 Ofrecer sumas de dinero, objetos de valor o cualquier beneficio o utilidad a un servidor público extranjero por motivación del personal | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Ofrecer sumas de dinero, objetos de valor o cualquier beneficio o utilidad a una contraparte extranjera, con el objetivo de que SETI sea favorecida en una actividad comercial internacional debido a falta de ética y responsabilidad empresarial por parte del integrante/directivo/socio de SETI encargado de la negociación internacional y la verificación de documentación presentada por la contraparte, proveedores o clientes, por intereses personales y/o necesidad de favorecimiento de contratos,ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Programas de sensibilización sobre los lineamientos establecidos dentrodel Código de Ética y Buen Gobierno SETI, el Manual SAGRILAFT con sus procedimientos soporte sobre su responsabilidad frente a la transparencia y la ética, incluyendo proveedores y demás partes interesadas. Capacitar con evaluación de conocimientos." Evaluar los conflictos de intereses a través del Comité de Ética con el fin de tomar decisiones que los resuelvan Debidas diligencias ampliadas a contrapartes y/o PEPs extranjeras Segmentación por nivel de riesgo de las contrapartes (clientes y proveedores) de SETI según los factores de riesgo LA/FT/FFPADM. | 2025-09-10 | En el mes de agosto no se identificaron alertamientos relacionados con soborno transnacional, ni se recibieron alertamientos a través de la línea ética. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Bajo | 5350 | VIGENTE | 2025-01-23 19:11 | 2025-02-28 19:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE5-0 Desviación de fondos hacia rubros no relacionados con el propósito del gasto debido a pagos que no reflejan el hecho contable correspondiente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desviación de fondos hacia rubros no relacionados con el propósito del gasto, en beneficio propio o a cambio de una compensación económica, debido a pagos que no reflejan el hecho contable correspondiente. Esto puede resultar en sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, así como en la necesidad de reprocesos | 2025-01-23 | Validación de los soportes de los gastos de la organización para su posterior registro por los órganos de control. Seguimiento a los gastos de los proyectos por los Gerentes. | 2025-02-28 | SETI cuenta con la validación objetiva e independiente de los estados financieros de la organización, realizada por la Revisoría Ficsla, que validen que todos los hechos económicos sean registrados en los montos y fechas correctas, para su adecuado reconocimiento dentro de las cuentas contables. | 8 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Bajo | 5350 | VIGENTE | 2025-01-23 19:11 | 2025-02-28 19:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE5-0 Desviación de fondos hacia rubros no relacionados con el propósito del gasto debido a pagos que no reflejan el hecho contable correspondiente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desviación de fondos hacia rubros no relacionados con el propósito del gasto, en beneficio propio o a cambio de una compensación económica, debido a pagos que no reflejan el hecho contable correspondiente. Esto puede resultar en sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, así como en la necesidad de reprocesos | 2025-01-23 | Validación de los soportes de los gastos de la organización para su posterior registro por los órganos de control. Seguimiento a los gastos de los proyectos por los Gerentes. | 2025-03-26 | En el mes de marzo no se han idenficado hechos económicos sin registrar. | 8 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Bajo | 5350 | VIGENTE | 2025-01-23 19:11 | 2025-02-28 19:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE5-0 Desviación de fondos hacia rubros no relacionados con el propósito del gasto debido a pagos que no reflejan el hecho contable correspondiente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desviación de fondos hacia rubros no relacionados con el propósito del gasto, en beneficio propio o a cambio de una compensación económica, debido a pagos que no reflejan el hecho contable correspondiente. Esto puede resultar en sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, así como en la necesidad de reprocesos | 2025-01-23 | Validación de los soportes de los gastos de la organización para su posterior registro por los órganos de control. Seguimiento a los gastos de los proyectos por los Gerentes. | 2025-04-27 | En el mes de abril se definió la auditoría interna al sistema de cumplimiento PTEE con el fin de verificar el cumplimiento de los lineamientos definidos en el Programa | 8 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Bajo | 5350 | VIGENTE | 2025-01-23 19:11 | 2025-02-28 19:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE5-0 Desviación de fondos hacia rubros no relacionados con el propósito del gasto debido a pagos que no reflejan el hecho contable correspondiente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desviación de fondos hacia rubros no relacionados con el propósito del gasto, en beneficio propio o a cambio de una compensación económica, debido a pagos que no reflejan el hecho contable correspondiente. Esto puede resultar en sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, así como en la necesidad de reprocesos | 2025-01-23 | Validación de los soportes de los gastos de la organización para su posterior registro por los órganos de control. Seguimiento a los gastos de los proyectos por los Gerentes. | 2025-05-30 | En el mes de mayo no se identificaron desviaciones. | 8 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Bajo | 5350 | VIGENTE | 2025-01-23 19:11 | 2025-02-28 19:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE5-0 Desviación de fondos hacia rubros no relacionados con el propósito del gasto debido a pagos que no reflejan el hecho contable correspondiente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desviación de fondos hacia rubros no relacionados con el propósito del gasto, en beneficio propio o a cambio de una compensación económica, debido a pagos que no reflejan el hecho contable correspondiente. Esto puede resultar en sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, así como en la necesidad de reprocesos | 2025-01-23 | Validación de los soportes de los gastos de la organización para su posterior registro por los órganos de control. Seguimiento a los gastos de los proyectos por los Gerentes. | 2025-06-30 | En el mes de junio no se han identificado alertamientos relacionados con los pagos de la organización. | 8 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Bajo | 5350 | VIGENTE | 2025-01-23 19:11 | 2025-02-28 19:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE5-0 Desviación de fondos hacia rubros no relacionados con el propósito del gasto debido a pagos que no reflejan el hecho contable correspondiente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desviación de fondos hacia rubros no relacionados con el propósito del gasto, en beneficio propio o a cambio de una compensación económica, debido a pagos que no reflejan el hecho contable correspondiente. Esto puede resultar en sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, así como en la necesidad de reprocesos | 2025-01-23 | Validación de los soportes de los gastos de la organización para su posterior registro por los órganos de control. Seguimiento a los gastos de los proyectos por los Gerentes. | 2025-07-31 | En el mes de julio no se ha tenido conocimiento de hechos económicos que no hayan sido reconocidos correctamente por la organización. | 8 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Bajo | 5350 | VIGENTE | 2025-01-23 19:11 | 2025-02-28 19:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE5-0 Desviación de fondos hacia rubros no relacionados con el propósito del gasto debido a pagos que no reflejan el hecho contable correspondiente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Desviación de fondos hacia rubros no relacionados con el propósito del gasto, en beneficio propio o a cambio de una compensación económica, debido a pagos que no reflejan el hecho contable correspondiente. Esto puede resultar en sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, así como en la necesidad de reprocesos | 2025-01-23 | Validación de los soportes de los gastos de la organización para su posterior registro por los órganos de control. Seguimiento a los gastos de los proyectos por los Gerentes. | 2025-08-29 | En el mes de agosto no se han identificado pagos con alertamientos. | 8 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5332 | VIGENTE | 2025-01-23 17:33 | 2025-09-23 15:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT1-2 Vínculos comerciales con terceros relacionados con delitos LA/FT/FPADM por deficiencia en los criterios de segmentación | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Establecer/Mantener vínculos comerciales, alianzas o patrocinios con clientes o proveedores nacionales o internacionales que estén asociados a delitos de LA/FT/PADM debido a deficiencia en los criterios (Procesos de segmentación y análisis de datos) para la apropiada verificación de las contrapartes y generación de señales de alerta, generando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Realizar seguimiento de las señales de alerta presentadas e identificadas a través de la debida diligencia intensificada. Revisar anualmente las variables de segmentación de contrapartes para la actualización del ejercicio y ajustar los parámetros del proceso cuando sea necesario. Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos de vinculación de las contrapartes desde el punto de vista de SAGRILAFT | 2025-02-28 | En el mes de febrero se definió con el apoyo del Oficial de Cumplimiento un nuevo ejercicio de segmentación para SETI, con criterios objetivos y teniendo en cuenta los factores de riesgo LA/FT/FPADM contrapartes, canales de distribución y jurisdicciones. Se realizó cruce masivo de clientes y proveedores vinculados en 2023 y 2024 en listas vinculantes, para completar y confirmar el nivel de riesgos de los terceros. Se van a realizar debidas diligencias intensificadas a las 11 contrapartes que quedaron en nivel de riesgo alto. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5332 | VIGENTE | 2025-01-23 17:33 | 2025-09-23 15:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT1-2 Vínculos comerciales con terceros relacionados con delitos LA/FT/FPADM por deficiencia en los criterios de segmentación | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Establecer/Mantener vínculos comerciales, alianzas o patrocinios con clientes o proveedores nacionales o internacionales que estén asociados a delitos de LA/FT/PADM debido a deficiencia en los criterios (Procesos de segmentación y análisis de datos) para la apropiada verificación de las contrapartes y generación de señales de alerta, generando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Realizar seguimiento de las señales de alerta presentadas e identificadas a través de la debida diligencia intensificada. Revisar anualmente las variables de segmentación de contrapartes para la actualización del ejercicio y ajustar los parámetros del proceso cuando sea necesario. Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos de vinculación de las contrapartes desde el punto de vista de SAGRILAFT | 2025-03-26 | En el mes de marzo se actualizó el ejercicio de segmentación de SETI 2025, con la información de las contrapartes ingresadas en la organización este año. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5332 | VIGENTE | 2025-01-23 17:33 | 2025-09-23 15:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT1-2 Vínculos comerciales con terceros relacionados con delitos LA/FT/FPADM por deficiencia en los criterios de segmentación | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Establecer/Mantener vínculos comerciales, alianzas o patrocinios con clientes o proveedores nacionales o internacionales que estén asociados a delitos de LA/FT/PADM debido a deficiencia en los criterios (Procesos de segmentación y análisis de datos) para la apropiada verificación de las contrapartes y generación de señales de alerta, generando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Realizar seguimiento de las señales de alerta presentadas e identificadas a través de la debida diligencia intensificada. Revisar anualmente las variables de segmentación de contrapartes para la actualización del ejercicio y ajustar los parámetros del proceso cuando sea necesario. Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos de vinculación de las contrapartes desde el punto de vista de SAGRILAFT | 2025-04-27 | En el mes de abril se solicitó la información de las contrapartes nuevas vinculadas en 2025 con el objetivo de actualizar el ejercicio de segmentación y definir una propuesta de monitoreo de las contrapartes desde el punto de vista de LA/FT/FPADM | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5332 | VIGENTE | 2025-01-23 17:33 | 2025-09-23 15:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT1-2 Vínculos comerciales con terceros relacionados con delitos LA/FT/FPADM por deficiencia en los criterios de segmentación | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Establecer/Mantener vínculos comerciales, alianzas o patrocinios con clientes o proveedores nacionales o internacionales que estén asociados a delitos de LA/FT/PADM debido a deficiencia en los criterios (Procesos de segmentación y análisis de datos) para la apropiada verificación de las contrapartes y generación de señales de alerta, generando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Realizar seguimiento de las señales de alerta presentadas e identificadas a través de la debida diligencia intensificada. Revisar anualmente las variables de segmentación de contrapartes para la actualización del ejercicio y ajustar los parámetros del proceso cuando sea necesario. Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos de vinculación de las contrapartes desde el punto de vista de SAGRILAFT | 2025-05-30 | En el mes de mayo se actualizó el ejercicio de segmentación de clientes y proveedores nuevos de 2025 de la organización. Se identificaron 2 proveedores que no se les realizó debida diligencia en el momento, pero que salieron sin alertamientos una vez fueron identificados por el equipo de Riesgos. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5332 | VIGENTE | 2025-01-23 17:33 | 2025-09-23 15:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT1-2 Vínculos comerciales con terceros relacionados con delitos LA/FT/FPADM por deficiencia en los criterios de segmentación | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Establecer/Mantener vínculos comerciales, alianzas o patrocinios con clientes o proveedores nacionales o internacionales que estén asociados a delitos de LA/FT/PADM debido a deficiencia en los criterios (Procesos de segmentación y análisis de datos) para la apropiada verificación de las contrapartes y generación de señales de alerta, generando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Realizar seguimiento de las señales de alerta presentadas e identificadas a través de la debida diligencia intensificada. Revisar anualmente las variables de segmentación de contrapartes para la actualización del ejercicio y ajustar los parámetros del proceso cuando sea necesario. Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos de vinculación de las contrapartes desde el punto de vista de SAGRILAFT | 2025-06-30 | No se presentaron novedades con la segmentación de las contrapartes en el mes de junio. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5332 | VIGENTE | 2025-01-23 17:33 | 2025-09-23 15:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT1-2 Vínculos comerciales con terceros relacionados con delitos LA/FT/FPADM por deficiencia en los criterios de segmentación | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Establecer/Mantener vínculos comerciales, alianzas o patrocinios con clientes o proveedores nacionales o internacionales que estén asociados a delitos de LA/FT/PADM debido a deficiencia en los criterios (Procesos de segmentación y análisis de datos) para la apropiada verificación de las contrapartes y generación de señales de alerta, generando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Realizar seguimiento de las señales de alerta presentadas e identificadas a través de la debida diligencia intensificada. Revisar anualmente las variables de segmentación de contrapartes para la actualización del ejercicio y ajustar los parámetros del proceso cuando sea necesario. Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos de vinculación de las contrapartes desde el punto de vista de SAGRILAFT | 2025-07-31 | En el mes de julio se adicionó el factor de riesgo de productos y servicios a la segmentación, por sugerencia de la Oficial de Cumplimiento, quedando la segmentación para los factores contrapartes, productos/servicios y jurisdicciones. El factor canal de distribución no aplica ya que solo el equipo de Negocios de SETI, es la única área de SETI autorizada para vender los servicios de la organización en Colombia. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5332 | VIGENTE | 2025-01-23 17:33 | 2025-09-23 15:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT1-2 Vínculos comerciales con terceros relacionados con delitos LA/FT/FPADM por deficiencia en los criterios de segmentación | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Establecer/Mantener vínculos comerciales, alianzas o patrocinios con clientes o proveedores nacionales o internacionales que estén asociados a delitos de LA/FT/PADM debido a deficiencia en los criterios (Procesos de segmentación y análisis de datos) para la apropiada verificación de las contrapartes y generación de señales de alerta, generando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Realizar seguimiento de las señales de alerta presentadas e identificadas a través de la debida diligencia intensificada. Revisar anualmente las variables de segmentación de contrapartes para la actualización del ejercicio y ajustar los parámetros del proceso cuando sea necesario. Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos de vinculación de las contrapartes desde el punto de vista de SAGRILAFT | 2025-08-29 | En el mes de agosto se trabajó en la propuesta de documentación de la metodología de segmentación, la cual fue revisada con Lina para comentarios, donde están definidos los lineamientos de segmentación de los factores de riesgo LA/FT/FPADM de la organización. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5333 | VIGENTE | 2025-01-23 17:38 | 2025-09-23 16:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT2-0 Vincular contrapartes en jurisdicciones de alto riesgo por debilidad en el proceso de debida diligencia | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Vincular contrapartes que pertenezcan a jurisdicciones reconocidas por el desarrollo de actividades delictivas por debilidad en el proceso de debida diligencia frente al estudio de seguridad de zonas geográficas de alto riesgo y/o exposición alta frente a contrapartes ubicadas en zonas de conflicto, ocasionando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Realizar estudio de riesgo de zonas de impacto (definición de estudios previos de seguridad) de acuerdo con ubicación geografía de contrapartes. Revisar anualmente las variables de segmentación de contrapartes para la actualización del ejercicio y ajustar los parámetros del proceso cuando sea necesario. | 2025-02-28 | En el mes de febrero se terminó de segmentar a los clientes y proveedores vinculados en 2023 y 2024, incluyéndose la variable de jurisdicciones nacional e internacional. Adicionalmente, se decidió incluir en los formatos de registro y actualización de las contrapartes, la información de país, estado/deparatmento y ciudad, y operaciones en moneda extranjera, para poder completar la información de jurisdicciones de las contrapartes. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5333 | VIGENTE | 2025-01-23 17:38 | 2025-09-23 16:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT2-0 Vincular contrapartes en jurisdicciones de alto riesgo por debilidad en el proceso de debida diligencia | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Vincular contrapartes que pertenezcan a jurisdicciones reconocidas por el desarrollo de actividades delictivas por debilidad en el proceso de debida diligencia frente al estudio de seguridad de zonas geográficas de alto riesgo y/o exposición alta frente a contrapartes ubicadas en zonas de conflicto, ocasionando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Realizar estudio de riesgo de zonas de impacto (definición de estudios previos de seguridad) de acuerdo con ubicación geografía de contrapartes. Revisar anualmente las variables de segmentación de contrapartes para la actualización del ejercicio y ajustar los parámetros del proceso cuando sea necesario. | 2025-03-26 | En el mes de marzo se sigue validando la variable de jurisdicciones dentro del ejercicio de segmentación de SETI. Sin identificar alertamientos con esta variable. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5333 | VIGENTE | 2025-01-23 17:38 | 2025-09-23 16:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT2-0 Vincular contrapartes en jurisdicciones de alto riesgo por debilidad en el proceso de debida diligencia | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Vincular contrapartes que pertenezcan a jurisdicciones reconocidas por el desarrollo de actividades delictivas por debilidad en el proceso de debida diligencia frente al estudio de seguridad de zonas geográficas de alto riesgo y/o exposición alta frente a contrapartes ubicadas en zonas de conflicto, ocasionando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Realizar estudio de riesgo de zonas de impacto (definición de estudios previos de seguridad) de acuerdo con ubicación geografía de contrapartes. Revisar anualmente las variables de segmentación de contrapartes para la actualización del ejercicio y ajustar los parámetros del proceso cuando sea necesario. | 2025-04-27 | En el mes de abril no se han incorporado jurisdicciones nuevas en el ejercicio de segmentación, monitoreándose las ya identificadas en meses anteriores. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5333 | VIGENTE | 2025-01-23 17:38 | 2025-09-23 16:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT2-0 Vincular contrapartes en jurisdicciones de alto riesgo por debilidad en el proceso de debida diligencia | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Vincular contrapartes que pertenezcan a jurisdicciones reconocidas por el desarrollo de actividades delictivas por debilidad en el proceso de debida diligencia frente al estudio de seguridad de zonas geográficas de alto riesgo y/o exposición alta frente a contrapartes ubicadas en zonas de conflicto, ocasionando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Realizar estudio de riesgo de zonas de impacto (definición de estudios previos de seguridad) de acuerdo con ubicación geografía de contrapartes. Revisar anualmente las variables de segmentación de contrapartes para la actualización del ejercicio y ajustar los parámetros del proceso cuando sea necesario. | 2025-05-30 | En el ejercicio de segmentación una de las variables analizadas es la jurisdicción por lo que se actualizó la información geográfica de los clientes y proveedores nuevos de SETI 2025. Todos son terceros ubicados en Colombia, con riesgo medio o bajo desde el punto de vista de SAGRILAFT | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5333 | VIGENTE | 2025-01-23 17:38 | 2025-09-23 16:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT2-0 Vincular contrapartes en jurisdicciones de alto riesgo por debilidad en el proceso de debida diligencia | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Vincular contrapartes que pertenezcan a jurisdicciones reconocidas por el desarrollo de actividades delictivas por debilidad en el proceso de debida diligencia frente al estudio de seguridad de zonas geográficas de alto riesgo y/o exposición alta frente a contrapartes ubicadas en zonas de conflicto, ocasionando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Realizar estudio de riesgo de zonas de impacto (definición de estudios previos de seguridad) de acuerdo con ubicación geografía de contrapartes. Revisar anualmente las variables de segmentación de contrapartes para la actualización del ejercicio y ajustar los parámetros del proceso cuando sea necesario. | 2025-06-30 | En el mes de junio no se presentaron alertamientos desde el punto de vista de jurisdicciones de las contrapartes. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5333 | VIGENTE | 2025-01-23 17:38 | 2025-09-23 16:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT2-0 Vincular contrapartes en jurisdicciones de alto riesgo por debilidad en el proceso de debida diligencia | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Vincular contrapartes que pertenezcan a jurisdicciones reconocidas por el desarrollo de actividades delictivas por debilidad en el proceso de debida diligencia frente al estudio de seguridad de zonas geográficas de alto riesgo y/o exposición alta frente a contrapartes ubicadas en zonas de conflicto, ocasionando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Realizar estudio de riesgo de zonas de impacto (definición de estudios previos de seguridad) de acuerdo con ubicación geografía de contrapartes. Revisar anualmente las variables de segmentación de contrapartes para la actualización del ejercicio y ajustar los parámetros del proceso cuando sea necesario. | 2025-07-31 | En el mes de julio se identificaron 2 contrapartes (un proveedor y un cliente) con conexiones con paraísos fiscales (Pandora Papers) los cuales serán monitoreados por su nivel de riesgo alto. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5333 | VIGENTE | 2025-01-23 17:38 | 2025-09-23 16:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT2-0 Vincular contrapartes en jurisdicciones de alto riesgo por debilidad en el proceso de debida diligencia | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Vincular contrapartes que pertenezcan a jurisdicciones reconocidas por el desarrollo de actividades delictivas por debilidad en el proceso de debida diligencia frente al estudio de seguridad de zonas geográficas de alto riesgo y/o exposición alta frente a contrapartes ubicadas en zonas de conflicto, ocasionando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Realizar estudio de riesgo de zonas de impacto (definición de estudios previos de seguridad) de acuerdo con ubicación geografía de contrapartes. Revisar anualmente las variables de segmentación de contrapartes para la actualización del ejercicio y ajustar los parámetros del proceso cuando sea necesario. | 2025-08-29 | En el mes de agosto no se identificaron alertamientos de contrapartes por el factor de riesgo de jurisdicciones. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5334 | VIGENTE | 2025-01-23 17:48 | 2025-09-23 16:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT2-1 Vincular contrapartes en jurisdicciones de alto riesgo por ausencia de entrevista o visita a la contraparte | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Vincular contrapartes que pertenezcan a jurisdicciones reconocidas por el desarrollo de actividades delictivas debido a ausencia de entrevista (presencial o virtual) o visita a la contraparte (cliente, proveedor y/o empleado) para el reconocimiento de la información entregada y su ubicación geográfica para realizar segmentación de contrapartes desde el punto de vista de jurisdicción, generando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Realizar visita o entrevista virtual a las contrapartes (cliente, proveedor y/o empleado) para identificar la jurisdicción donde se encuentran ubicados. Revisar anualmente las variables de segmentación de contrapartes para la actualización del ejercicio y ajustar los parámetros del proceso cuando sea necesario. | 2025-02-28 | En el mes de febrero se realizaron las validaciones de un cliente y 14 de proveedores nuevos, donde la variable de segmentación ha sido tenido en cuenta en el análisis. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5334 | VIGENTE | 2025-01-23 17:48 | 2025-09-23 16:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT2-1 Vincular contrapartes en jurisdicciones de alto riesgo por ausencia de entrevista o visita a la contraparte | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Vincular contrapartes que pertenezcan a jurisdicciones reconocidas por el desarrollo de actividades delictivas debido a ausencia de entrevista (presencial o virtual) o visita a la contraparte (cliente, proveedor y/o empleado) para el reconocimiento de la información entregada y su ubicación geográfica para realizar segmentación de contrapartes desde el punto de vista de jurisdicción, generando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Realizar visita o entrevista virtual a las contrapartes (cliente, proveedor y/o empleado) para identificar la jurisdicción donde se encuentran ubicados. Revisar anualmente las variables de segmentación de contrapartes para la actualización del ejercicio y ajustar los parámetros del proceso cuando sea necesario. | 2025-03-26 | En el mes de marzo en los formatos SAGRILAFT definidos de registro de las contrapartes, se incluyó la firma de los ingrantes que apoyan el proceso de la contraparte, para poder validar esa validación del tercero por parte de Seti. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5334 | VIGENTE | 2025-01-23 17:48 | 2025-09-23 16:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT2-1 Vincular contrapartes en jurisdicciones de alto riesgo por ausencia de entrevista o visita a la contraparte | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Vincular contrapartes que pertenezcan a jurisdicciones reconocidas por el desarrollo de actividades delictivas debido a ausencia de entrevista (presencial o virtual) o visita a la contraparte (cliente, proveedor y/o empleado) para el reconocimiento de la información entregada y su ubicación geográfica para realizar segmentación de contrapartes desde el punto de vista de jurisdicción, generando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Realizar visita o entrevista virtual a las contrapartes (cliente, proveedor y/o empleado) para identificar la jurisdicción donde se encuentran ubicados. Revisar anualmente las variables de segmentación de contrapartes para la actualización del ejercicio y ajustar los parámetros del proceso cuando sea necesario. | 2025-04-27 | En el mes de abril se definió el proceso de auditoría interna al SAGRILFAT con el objetivo de incluir la validación del cumplimiento de los lineamientos definidos en el sistema | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5334 | VIGENTE | 2025-01-23 17:48 | 2025-09-23 16:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT2-1 Vincular contrapartes en jurisdicciones de alto riesgo por ausencia de entrevista o visita a la contraparte | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Vincular contrapartes que pertenezcan a jurisdicciones reconocidas por el desarrollo de actividades delictivas debido a ausencia de entrevista (presencial o virtual) o visita a la contraparte (cliente, proveedor y/o empleado) para el reconocimiento de la información entregada y su ubicación geográfica para realizar segmentación de contrapartes desde el punto de vista de jurisdicción, generando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Realizar visita o entrevista virtual a las contrapartes (cliente, proveedor y/o empleado) para identificar la jurisdicción donde se encuentran ubicados. Revisar anualmente las variables de segmentación de contrapartes para la actualización del ejercicio y ajustar los parámetros del proceso cuando sea necesario. | 2025-05-30 | Se cuentan con los documentos diligenciados para generar la vinculación de las contrapartes. No osbtante, a la fecha no se ha identificado un tercero que por el nivel de riesgo se requiera realizar la visita como control adicional de conocimiento. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5334 | VIGENTE | 2025-01-23 17:48 | 2025-09-23 16:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT2-1 Vincular contrapartes en jurisdicciones de alto riesgo por ausencia de entrevista o visita a la contraparte | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Vincular contrapartes que pertenezcan a jurisdicciones reconocidas por el desarrollo de actividades delictivas debido a ausencia de entrevista (presencial o virtual) o visita a la contraparte (cliente, proveedor y/o empleado) para el reconocimiento de la información entregada y su ubicación geográfica para realizar segmentación de contrapartes desde el punto de vista de jurisdicción, generando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Realizar visita o entrevista virtual a las contrapartes (cliente, proveedor y/o empleado) para identificar la jurisdicción donde se encuentran ubicados. Revisar anualmente las variables de segmentación de contrapartes para la actualización del ejercicio y ajustar los parámetros del proceso cuando sea necesario. | 2025-06-30 | En el mes de junio no se presentaron alertamientos de contrapartes por jurisdicciones. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5334 | VIGENTE | 2025-01-23 17:48 | 2025-09-23 16:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT2-1 Vincular contrapartes en jurisdicciones de alto riesgo por ausencia de entrevista o visita a la contraparte | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Vincular contrapartes que pertenezcan a jurisdicciones reconocidas por el desarrollo de actividades delictivas debido a ausencia de entrevista (presencial o virtual) o visita a la contraparte (cliente, proveedor y/o empleado) para el reconocimiento de la información entregada y su ubicación geográfica para realizar segmentación de contrapartes desde el punto de vista de jurisdicción, generando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Realizar visita o entrevista virtual a las contrapartes (cliente, proveedor y/o empleado) para identificar la jurisdicción donde se encuentran ubicados. Revisar anualmente las variables de segmentación de contrapartes para la actualización del ejercicio y ajustar los parámetros del proceso cuando sea necesario. | 2025-07-31 | Para las dos contrapartes (un cliente y un proveedor) que tienen relacionamiento con parasísos fiscales, entran al ejercicio de segmentación con riesgo alto, y pasan sus transacciones a ser monitoreadas semestralmente, | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5334 | VIGENTE | 2025-01-23 17:48 | 2025-09-23 16:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT2-1 Vincular contrapartes en jurisdicciones de alto riesgo por ausencia de entrevista o visita a la contraparte | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Vincular contrapartes que pertenezcan a jurisdicciones reconocidas por el desarrollo de actividades delictivas debido a ausencia de entrevista (presencial o virtual) o visita a la contraparte (cliente, proveedor y/o empleado) para el reconocimiento de la información entregada y su ubicación geográfica para realizar segmentación de contrapartes desde el punto de vista de jurisdicción, generando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Realizar visita o entrevista virtual a las contrapartes (cliente, proveedor y/o empleado) para identificar la jurisdicción donde se encuentran ubicados. Revisar anualmente las variables de segmentación de contrapartes para la actualización del ejercicio y ajustar los parámetros del proceso cuando sea necesario. | 2025-08-29 | En el mes de agosto no se identificaron alertamientos de contrapartes por el factor de riesgo de jurisdicciones. Y se siguien monitoreando todas las contrapartes. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5335 | VIGENTE | 2025-01-23 17:57 | 2025-09-23 16:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT2-2 Vincular contrapartes en jurisdicciones de alto riesgo por ausencia de información o documentación incompleta | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Vincular contrapartes que pertenezcan a jurisdicciones reconocidas por el desarrollo de actividades delictivas debido a ausencia de información o documentación incompleta de contrapartes (cliente, proveedor y empleado) dentro de los formularios de vinculación, generando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos de vinculación de las contrapartes desde el punto de vista de SAGRILAFT (verificar el cumplimiento de las políticas de registro y/o actualización documental de las contrapartes). Realizar visita o entrevista virtual a las contrapartes (cliente, proveedor y/o empleado) para identificar la jurisdicción donde se encuentran ubicados. Revisar anualmente las variables de segmentación de contrapartes para la actualización del ejercicio y ajustar los parámetros del proceso cuando sea necesario. | 2025-02-28 | En el mes de febrero se realizaron las actualizaciones de los procedimientos de vinculación de las contrapartes (clientes, proveedores, integrantes, socios y administradores) y dentro de los procedimientos se definieron controles que buscan validar la calidad y completitud de la información registrada por los terceros en el formato vs los documentos soporte. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5335 | VIGENTE | 2025-01-23 17:57 | 2025-09-23 16:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT2-2 Vincular contrapartes en jurisdicciones de alto riesgo por ausencia de información o documentación incompleta | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Vincular contrapartes que pertenezcan a jurisdicciones reconocidas por el desarrollo de actividades delictivas debido a ausencia de información o documentación incompleta de contrapartes (cliente, proveedor y empleado) dentro de los formularios de vinculación, generando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos de vinculación de las contrapartes desde el punto de vista de SAGRILAFT (verificar el cumplimiento de las políticas de registro y/o actualización documental de las contrapartes). Realizar visita o entrevista virtual a las contrapartes (cliente, proveedor y/o empleado) para identificar la jurisdicción donde se encuentran ubicados. Revisar anualmente las variables de segmentación de contrapartes para la actualización del ejercicio y ajustar los parámetros del proceso cuando sea necesario. | 2025-03-26 | En el mes de marzo se ha validado calidad y completitud de la información suministrada por las contrapartes en el formato de registro y documentos soporte, sin identificar debilidades en el control ejecutado hasta el momento. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5335 | VIGENTE | 2025-01-23 17:57 | 2025-09-23 16:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT2-2 Vincular contrapartes en jurisdicciones de alto riesgo por ausencia de información o documentación incompleta | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Vincular contrapartes que pertenezcan a jurisdicciones reconocidas por el desarrollo de actividades delictivas debido a ausencia de información o documentación incompleta de contrapartes (cliente, proveedor y empleado) dentro de los formularios de vinculación, generando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos de vinculación de las contrapartes desde el punto de vista de SAGRILAFT (verificar el cumplimiento de las políticas de registro y/o actualización documental de las contrapartes). Realizar visita o entrevista virtual a las contrapartes (cliente, proveedor y/o empleado) para identificar la jurisdicción donde se encuentran ubicados. Revisar anualmente las variables de segmentación de contrapartes para la actualización del ejercicio y ajustar los parámetros del proceso cuando sea necesario. | 2025-04-27 | En el mes de abril se solicitó la información pendiente de las debidas dilgencias revisadas, con el fin de dar el resultado del conocimientos de las contrapartes. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5335 | VIGENTE | 2025-01-23 17:57 | 2025-09-23 16:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT2-2 Vincular contrapartes en jurisdicciones de alto riesgo por ausencia de información o documentación incompleta | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Vincular contrapartes que pertenezcan a jurisdicciones reconocidas por el desarrollo de actividades delictivas debido a ausencia de información o documentación incompleta de contrapartes (cliente, proveedor y empleado) dentro de los formularios de vinculación, generando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos de vinculación de las contrapartes desde el punto de vista de SAGRILAFT (verificar el cumplimiento de las políticas de registro y/o actualización documental de las contrapartes). Realizar visita o entrevista virtual a las contrapartes (cliente, proveedor y/o empleado) para identificar la jurisdicción donde se encuentran ubicados. Revisar anualmente las variables de segmentación de contrapartes para la actualización del ejercicio y ajustar los parámetros del proceso cuando sea necesario. | 2025-05-23 | En el mes de mayo solo se identificó un tercero (Proveedor Novaventa) que no contaba con toda la documentación completa, la cual fue solicitada al área encargada, y que se encuentra en estado espera hasta que no entreguen toda la documentación para continuar con el proceso de vinculación. Está pendiente la certificación SAGRILAFT, por parte del Oficial de Cumplimiento en la gestión del riesgo de un beneficiario final. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5335 | VIGENTE | 2025-01-23 17:57 | 2025-09-23 16:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT2-2 Vincular contrapartes en jurisdicciones de alto riesgo por ausencia de información o documentación incompleta | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Vincular contrapartes que pertenezcan a jurisdicciones reconocidas por el desarrollo de actividades delictivas debido a ausencia de información o documentación incompleta de contrapartes (cliente, proveedor y empleado) dentro de los formularios de vinculación, generando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos de vinculación de las contrapartes desde el punto de vista de SAGRILAFT (verificar el cumplimiento de las políticas de registro y/o actualización documental de las contrapartes). Realizar visita o entrevista virtual a las contrapartes (cliente, proveedor y/o empleado) para identificar la jurisdicción donde se encuentran ubicados. Revisar anualmente las variables de segmentación de contrapartes para la actualización del ejercicio y ajustar los parámetros del proceso cuando sea necesario. | 2025-06-30 | En el mes de junio 2 contrapartes no contaban con la documentación completa. Razón por la cual, no se continuó con el proceso de vinculación de las contrapartes por documentación incompleta. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5335 | VIGENTE | 2025-01-23 17:57 | 2025-09-23 16:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT2-2 Vincular contrapartes en jurisdicciones de alto riesgo por ausencia de información o documentación incompleta | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Vincular contrapartes que pertenezcan a jurisdicciones reconocidas por el desarrollo de actividades delictivas debido a ausencia de información o documentación incompleta de contrapartes (cliente, proveedor y empleado) dentro de los formularios de vinculación, generando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos de vinculación de las contrapartes desde el punto de vista de SAGRILAFT (verificar el cumplimiento de las políticas de registro y/o actualización documental de las contrapartes). Realizar visita o entrevista virtual a las contrapartes (cliente, proveedor y/o empleado) para identificar la jurisdicción donde se encuentran ubicados. Revisar anualmente las variables de segmentación de contrapartes para la actualización del ejercicio y ajustar los parámetros del proceso cuando sea necesario. | 2025-07-31 | En el mes de julio 4 contrapartes no contaban con la información completa, de los cuales 3 fueron subsanados y analizados, y a cierre de mes solo está un caso en espera, por información incompleta. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5335 | VIGENTE | 2025-01-23 17:57 | 2025-09-23 16:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT2-2 Vincular contrapartes en jurisdicciones de alto riesgo por ausencia de información o documentación incompleta | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Vincular contrapartes que pertenezcan a jurisdicciones reconocidas por el desarrollo de actividades delictivas debido a ausencia de información o documentación incompleta de contrapartes (cliente, proveedor y empleado) dentro de los formularios de vinculación, generando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos de vinculación de las contrapartes desde el punto de vista de SAGRILAFT (verificar el cumplimiento de las políticas de registro y/o actualización documental de las contrapartes). Realizar visita o entrevista virtual a las contrapartes (cliente, proveedor y/o empleado) para identificar la jurisdicción donde se encuentran ubicados. Revisar anualmente las variables de segmentación de contrapartes para la actualización del ejercicio y ajustar los parámetros del proceso cuando sea necesario. | 2025-08-29 | En el mes de agosto, todas las contrapartes validadas contaban con la información completa para su análisis | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5336 | VIGENTE | 2025-01-23 18:15 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT3-0 Vinculación de integrantes relacionados con delitos de LA/FT/FPADM por debilidades en los controles del proceso | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Posibilidad que el personal potencial y/o vinculado con SETI S.A.S esté relacionado con actividades al margen de la ley o se encuentren incluidos en listas vinculantes nacionales e internacionales debido a para el personal potencial, por no ejecutar completamente el protocolo de vinculación definido por temas de tiempo, omisión, falta de validación de aspirantes en listas vinculantes etc., falta de exigencias y remisión de información respecto a la entidad externa contratada para la ejecución de estudios de seguridad y/o el candidato entregue información falsa para su proceso de vinculación. Y para el personal vinculado, por no consultar periódicamente en listas vinculantes a los integrantes de SETI para identificar cambios en el nivel de riesgos, generando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Apoyar el proceso de estudios de seguridad con tercero externo especializado, encargado de revisar alertamientos de documentos falsificados. Realizar pruebas de confiabilidad para cargos críticos dentro de la organización. Validar la realización de cruces masivos en listas vinculantes de las contrapartes de SETI (incluyendo empleados) dependiente su nivel de riesgos según segmentación. Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos de vinculación de las contrapartes desde el punto de vista de SAGRILAFT (cumplimiento del protocolo de vinculación). | 2025-02-28 | En el mes de febrero la validación de los candidatos e integrantes de SETI estuvo a cargo del equipo de Talento Humano. Actualmente en el procedimiento se cuenta con la herramienta legal check del proveedor Transunión que realiza el cruce de los integrantes en listas vinculantes y adicionalmente se valida el historial crediticio. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5336 | VIGENTE | 2025-01-23 18:15 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT3-0 Vinculación de integrantes relacionados con delitos de LA/FT/FPADM por debilidades en los controles del proceso | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Posibilidad que el personal potencial y/o vinculado con SETI S.A.S esté relacionado con actividades al margen de la ley o se encuentren incluidos en listas vinculantes nacionales e internacionales debido a para el personal potencial, por no ejecutar completamente el protocolo de vinculación definido por temas de tiempo, omisión, falta de validación de aspirantes en listas vinculantes etc., falta de exigencias y remisión de información respecto a la entidad externa contratada para la ejecución de estudios de seguridad y/o el candidato entregue información falsa para su proceso de vinculación. Y para el personal vinculado, por no consultar periódicamente en listas vinculantes a los integrantes de SETI para identificar cambios en el nivel de riesgos, generando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Apoyar el proceso de estudios de seguridad con tercero externo especializado, encargado de revisar alertamientos de documentos falsificados. Realizar pruebas de confiabilidad para cargos críticos dentro de la organización. Validar la realización de cruces masivos en listas vinculantes de las contrapartes de SETI (incluyendo empleados) dependiente su nivel de riesgos según segmentación. Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos de vinculación de las contrapartes desde el punto de vista de SAGRILAFT (cumplimiento del protocolo de vinculación). | 2025-03-26 | En el mes de marzo, el proceso de vinculación de integrantes sigue estando a cargo de Talento Humano, donde se valida al integrante en Legal Check y adicionalmente vuelve a ser validado en el estudio de seguridad, realizado por el proveedor contratado. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5336 | VIGENTE | 2025-01-23 18:15 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT3-0 Vinculación de integrantes relacionados con delitos de LA/FT/FPADM por debilidades en los controles del proceso | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Posibilidad que el personal potencial y/o vinculado con SETI S.A.S esté relacionado con actividades al margen de la ley o se encuentren incluidos en listas vinculantes nacionales e internacionales debido a para el personal potencial, por no ejecutar completamente el protocolo de vinculación definido por temas de tiempo, omisión, falta de validación de aspirantes en listas vinculantes etc., falta de exigencias y remisión de información respecto a la entidad externa contratada para la ejecución de estudios de seguridad y/o el candidato entregue información falsa para su proceso de vinculación. Y para el personal vinculado, por no consultar periódicamente en listas vinculantes a los integrantes de SETI para identificar cambios en el nivel de riesgos, generando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Apoyar el proceso de estudios de seguridad con tercero externo especializado, encargado de revisar alertamientos de documentos falsificados. Realizar pruebas de confiabilidad para cargos críticos dentro de la organización. Validar la realización de cruces masivos en listas vinculantes de las contrapartes de SETI (incluyendo empleados) dependiente su nivel de riesgos según segmentación. Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos de vinculación de las contrapartes desde el punto de vista de SAGRILAFT (cumplimiento del protocolo de vinculación). | 2025-04-27 | En el mes abril se realizó dediba diligencia ampliada a un candidato de internacionalziación con alertamiento PEP, pero se identificó que fue candidado a una Junta Administradora Local, pero no ganó. Razón por la cual, el candidato no ostenta la calidad de PEP, pudiéndose continuar con el proceso de vinculación | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5336 | VIGENTE | 2025-01-23 18:15 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT3-0 Vinculación de integrantes relacionados con delitos de LA/FT/FPADM por debilidades en los controles del proceso | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Posibilidad que el personal potencial y/o vinculado con SETI S.A.S esté relacionado con actividades al margen de la ley o se encuentren incluidos en listas vinculantes nacionales e internacionales debido a para el personal potencial, por no ejecutar completamente el protocolo de vinculación definido por temas de tiempo, omisión, falta de validación de aspirantes en listas vinculantes etc., falta de exigencias y remisión de información respecto a la entidad externa contratada para la ejecución de estudios de seguridad y/o el candidato entregue información falsa para su proceso de vinculación. Y para el personal vinculado, por no consultar periódicamente en listas vinculantes a los integrantes de SETI para identificar cambios en el nivel de riesgos, generando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Apoyar el proceso de estudios de seguridad con tercero externo especializado, encargado de revisar alertamientos de documentos falsificados. Realizar pruebas de confiabilidad para cargos críticos dentro de la organización. Validar la realización de cruces masivos en listas vinculantes de las contrapartes de SETI (incluyendo empleados) dependiente su nivel de riesgos según segmentación. Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos de vinculación de las contrapartes desde el punto de vista de SAGRILAFT (cumplimiento del protocolo de vinculación). | 2025-05-30 | En el mes de mayo se apoyaron dos debidas diligencias identificadas de candidatos que salieron con alguna clase de alertamiento desde el punto de vista de SAGRILAFT y PTEE. En ambos casos no se encontraron evidencias que impidieran la vinculación de los candidatos. No obstante, por uno de los cargos relacionados de uno de los investigados se decidió por solicitud de Junta Directiva que se va a manejar un formato de aceptación de riesgos para cuando por decisiones de negocio se quiera asumir el riesgo. El formato está en proceso de creación. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5336 | VIGENTE | 2025-01-23 18:15 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT3-0 Vinculación de integrantes relacionados con delitos de LA/FT/FPADM por debilidades en los controles del proceso | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Posibilidad que el personal potencial y/o vinculado con SETI S.A.S esté relacionado con actividades al margen de la ley o se encuentren incluidos en listas vinculantes nacionales e internacionales debido a para el personal potencial, por no ejecutar completamente el protocolo de vinculación definido por temas de tiempo, omisión, falta de validación de aspirantes en listas vinculantes etc., falta de exigencias y remisión de información respecto a la entidad externa contratada para la ejecución de estudios de seguridad y/o el candidato entregue información falsa para su proceso de vinculación. Y para el personal vinculado, por no consultar periódicamente en listas vinculantes a los integrantes de SETI para identificar cambios en el nivel de riesgos, generando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Apoyar el proceso de estudios de seguridad con tercero externo especializado, encargado de revisar alertamientos de documentos falsificados. Realizar pruebas de confiabilidad para cargos críticos dentro de la organización. Validar la realización de cruces masivos en listas vinculantes de las contrapartes de SETI (incluyendo empleados) dependiente su nivel de riesgos según segmentación. Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos de vinculación de las contrapartes desde el punto de vista de SAGRILAFT (cumplimiento del protocolo de vinculación). | 2025-06-30 | En el mes de junio se revisaron los alertamientos de 2 integrantes, donde se decidió que no se iba a vincular a un integrante y en el otro caso, se firmó formato de aceptación de riesgos de vinculación de contraparte. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5336 | VIGENTE | 2025-01-23 18:15 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT3-0 Vinculación de integrantes relacionados con delitos de LA/FT/FPADM por debilidades en los controles del proceso | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Posibilidad que el personal potencial y/o vinculado con SETI S.A.S esté relacionado con actividades al margen de la ley o se encuentren incluidos en listas vinculantes nacionales e internacionales debido a para el personal potencial, por no ejecutar completamente el protocolo de vinculación definido por temas de tiempo, omisión, falta de validación de aspirantes en listas vinculantes etc., falta de exigencias y remisión de información respecto a la entidad externa contratada para la ejecución de estudios de seguridad y/o el candidato entregue información falsa para su proceso de vinculación. Y para el personal vinculado, por no consultar periódicamente en listas vinculantes a los integrantes de SETI para identificar cambios en el nivel de riesgos, generando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Apoyar el proceso de estudios de seguridad con tercero externo especializado, encargado de revisar alertamientos de documentos falsificados. Realizar pruebas de confiabilidad para cargos críticos dentro de la organización. Validar la realización de cruces masivos en listas vinculantes de las contrapartes de SETI (incluyendo empleados) dependiente su nivel de riesgos según segmentación. Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos de vinculación de las contrapartes desde el punto de vista de SAGRILAFT (cumplimiento del protocolo de vinculación). | 2025-07-31 | En el mes de julio se realizaron 6 debidas diligencias intensificadas a candidatos, los cuales fueron analizados por alertamientos y el resultado de la investigación fue socializada con el equipo de Selección de Talento Humano , para la toma de decisiones de vinculación de los mismos. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5336 | VIGENTE | 2025-01-23 18:15 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT3-0 Vinculación de integrantes relacionados con delitos de LA/FT/FPADM por debilidades en los controles del proceso | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Posibilidad que el personal potencial y/o vinculado con SETI S.A.S esté relacionado con actividades al margen de la ley o se encuentren incluidos en listas vinculantes nacionales e internacionales debido a para el personal potencial, por no ejecutar completamente el protocolo de vinculación definido por temas de tiempo, omisión, falta de validación de aspirantes en listas vinculantes etc., falta de exigencias y remisión de información respecto a la entidad externa contratada para la ejecución de estudios de seguridad y/o el candidato entregue información falsa para su proceso de vinculación. Y para el personal vinculado, por no consultar periódicamente en listas vinculantes a los integrantes de SETI para identificar cambios en el nivel de riesgos, generando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Apoyar el proceso de estudios de seguridad con tercero externo especializado, encargado de revisar alertamientos de documentos falsificados. Realizar pruebas de confiabilidad para cargos críticos dentro de la organización. Validar la realización de cruces masivos en listas vinculantes de las contrapartes de SETI (incluyendo empleados) dependiente su nivel de riesgos según segmentación. Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos de vinculación de las contrapartes desde el punto de vista de SAGRILAFT (cumplimiento del protocolo de vinculación). | 2025-08-29 | En el mes de agosto se realizaron 3 debidas diligencias intensificadas por alertamientos identificados: un provedor y 2 candidatos. La | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5337 | VIGENTE | 2025-01-23 18:20 | 2025-09-23 16:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT4-0 Pérdida, hurto, manipulación y fuga de información de terceros con fines criminales por debilidades en los controles de seguridad de la información | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Posible pérdida, hurto, manipulación o fuga de información referente a contrapartes vinculadas y los negocios de SETI con el propósito de beneficiar a terceros vinculados a organizaciones criminales, debido a debilidades en los controles de seguridad de la información (accesos no autorizados, usuarios con privilegios elevados, incumplimientos de acuerdos de confidencialidad, ataques externos, entre otros), ocasionando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Auditorías periódicas al cumplimiento de los lineamientos definidos en la Política de Seguridad de la Información. | 2025-02-28 | En el mes de febrero los equipos de Organiación y Métodos y Seguridad de la Información han estado validando los controles de seguridad de la información de la empresa, con el fin de validar su efectividad de cara a la certificación con la nueva versión de la ISO 27001 de seguridad de la información. Y donde se han identificado brechas, se han identificado planes de acción para su remediación. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5337 | VIGENTE | 2025-01-23 18:20 | 2025-09-23 16:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT4-0 Pérdida, hurto, manipulación y fuga de información de terceros con fines criminales por debilidades en los controles de seguridad de la información | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Posible pérdida, hurto, manipulación o fuga de información referente a contrapartes vinculadas y los negocios de SETI con el propósito de beneficiar a terceros vinculados a organizaciones criminales, debido a debilidades en los controles de seguridad de la información (accesos no autorizados, usuarios con privilegios elevados, incumplimientos de acuerdos de confidencialidad, ataques externos, entre otros), ocasionando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Auditorías periódicas al cumplimiento de los lineamientos definidos en la Política de Seguridad de la Información. | 2025-03-26 | En el mes de marzó se está realizando una auditoría interna para validar la eficacia operativa de los controles de seguridad de la información en los equipos base y en la organización. Se siguen realizando espacios con los equipos para validar la calidad en los riesgos y controles definidos. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5337 | VIGENTE | 2025-01-23 18:20 | 2025-09-23 16:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT4-0 Pérdida, hurto, manipulación y fuga de información de terceros con fines criminales por debilidades en los controles de seguridad de la información | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Posible pérdida, hurto, manipulación o fuga de información referente a contrapartes vinculadas y los negocios de SETI con el propósito de beneficiar a terceros vinculados a organizaciones criminales, debido a debilidades en los controles de seguridad de la información (accesos no autorizados, usuarios con privilegios elevados, incumplimientos de acuerdos de confidencialidad, ataques externos, entre otros), ocasionando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Auditorías periódicas al cumplimiento de los lineamientos definidos en la Política de Seguridad de la Información. | 2025-04-27 | En el mes de abril no se ha presentó la materialización de este riesgo. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5337 | VIGENTE | 2025-01-23 18:20 | 2025-09-23 16:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT4-0 Pérdida, hurto, manipulación y fuga de información de terceros con fines criminales por debilidades en los controles de seguridad de la información | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Posible pérdida, hurto, manipulación o fuga de información referente a contrapartes vinculadas y los negocios de SETI con el propósito de beneficiar a terceros vinculados a organizaciones criminales, debido a debilidades en los controles de seguridad de la información (accesos no autorizados, usuarios con privilegios elevados, incumplimientos de acuerdos de confidencialidad, ataques externos, entre otros), ocasionando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Auditorías periódicas al cumplimiento de los lineamientos definidos en la Política de Seguridad de la Información. | 2025-05-30 | En el mes de mayo se sigue custodiando la información en el equipo de Riesgos en Gestión Organizacional, mientras se terminan de realizar las definiciones para HERMES, la herramienta documental de la organización | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5337 | VIGENTE | 2025-01-23 18:20 | 2025-09-23 16:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT4-0 Pérdida, hurto, manipulación y fuga de información de terceros con fines criminales por debilidades en los controles de seguridad de la información | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Posible pérdida, hurto, manipulación o fuga de información referente a contrapartes vinculadas y los negocios de SETI con el propósito de beneficiar a terceros vinculados a organizaciones criminales, debido a debilidades en los controles de seguridad de la información (accesos no autorizados, usuarios con privilegios elevados, incumplimientos de acuerdos de confidencialidad, ataques externos, entre otros), ocasionando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Auditorías periódicas al cumplimiento de los lineamientos definidos en la Política de Seguridad de la Información. | 2025-06-30 | En el mes de Junio se otorgó acceso a las carpetas de los sistemas de cumplimiento, a la nueva integrante del equipo de Riesgos Valentina Molina. Se validó y los accesos están otrogados solo a las personas autorizadas del equipo de Riesgos. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5337 | VIGENTE | 2025-01-23 18:20 | 2025-09-23 16:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT4-0 Pérdida, hurto, manipulación y fuga de información de terceros con fines criminales por debilidades en los controles de seguridad de la información | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Posible pérdida, hurto, manipulación o fuga de información referente a contrapartes vinculadas y los negocios de SETI con el propósito de beneficiar a terceros vinculados a organizaciones criminales, debido a debilidades en los controles de seguridad de la información (accesos no autorizados, usuarios con privilegios elevados, incumplimientos de acuerdos de confidencialidad, ataques externos, entre otros), ocasionando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Auditorías periódicas al cumplimiento de los lineamientos definidos en la Política de Seguridad de la Información. | 2025-07-31 | En el mes de julio los accesos a la información de los sistemas de cumplimiento sigue estando en los perfiles autorizados. No se ha presentado cambios. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5337 | VIGENTE | 2025-01-23 18:20 | 2025-09-23 16:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT4-0 Pérdida, hurto, manipulación y fuga de información de terceros con fines criminales por debilidades en los controles de seguridad de la información | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Posible pérdida, hurto, manipulación o fuga de información referente a contrapartes vinculadas y los negocios de SETI con el propósito de beneficiar a terceros vinculados a organizaciones criminales, debido a debilidades en los controles de seguridad de la información (accesos no autorizados, usuarios con privilegios elevados, incumplimientos de acuerdos de confidencialidad, ataques externos, entre otros), ocasionando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Auditorías periódicas al cumplimiento de los lineamientos definidos en la Política de Seguridad de la Información. | 2025-08-29 | En el mes de agosto no se identificaron alertamientos relacionados con los accesos a la información de los sistemas de cumplimiento. Siguen teniendo acceso las personas autorizadas del equipo de riesgos. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5338 | VIGENTE | 2025-01-23 18:26 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT4-1 Pérdida, hurto, manipulación y fuga de información de terceros con fines criminales por extorsión al personal por parte de grupos al margen de la ley | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Posible pérdida, hurto, manipulación o fuga de información referente a contrapartes vinculadas y los negocios de SETI con el propósito de beneficiar a terceros vinculados a organizaciones criminales, debido a extorsión al personal por parte de grupos al margen de la ley, ocasionando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Apoyar el proceso de estudios de seguridad con tercero externo especializado, encargado de revisar alertamientos de candidatos para trabajar en SETI. | 2025-02-28 | A la fecha no se ha tenido conocimiento de este tipo de presiones por parte de grupos al margen de la ley a los integrantes de SETI. | 8 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5338 | VIGENTE | 2025-01-23 18:26 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT4-1 Pérdida, hurto, manipulación y fuga de información de terceros con fines criminales por extorsión al personal por parte de grupos al margen de la ley | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Posible pérdida, hurto, manipulación o fuga de información referente a contrapartes vinculadas y los negocios de SETI con el propósito de beneficiar a terceros vinculados a organizaciones criminales, debido a extorsión al personal por parte de grupos al margen de la ley, ocasionando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Apoyar el proceso de estudios de seguridad con tercero externo especializado, encargado de revisar alertamientos de candidatos para trabajar en SETI. | 2025-03-26 | En el mes demarzo no se ha tenido conocimiento de este tipo de presiones por parte de grupos al margen de la ley. | 8 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5338 | VIGENTE | 2025-01-23 18:26 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT4-1 Pérdida, hurto, manipulación y fuga de información de terceros con fines criminales por extorsión al personal por parte de grupos al margen de la ley | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Posible pérdida, hurto, manipulación o fuga de información referente a contrapartes vinculadas y los negocios de SETI con el propósito de beneficiar a terceros vinculados a organizaciones criminales, debido a extorsión al personal por parte de grupos al margen de la ley, ocasionando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Apoyar el proceso de estudios de seguridad con tercero externo especializado, encargado de revisar alertamientos de candidatos para trabajar en SETI. | 2025-04-27 | En el mes de abril no se ha tenido conocimiento de extorsión al personal por parte de grupos al margen de la ley | 8 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5338 | VIGENTE | 2025-01-23 18:26 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT4-1 Pérdida, hurto, manipulación y fuga de información de terceros con fines criminales por extorsión al personal por parte de grupos al margen de la ley | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Posible pérdida, hurto, manipulación o fuga de información referente a contrapartes vinculadas y los negocios de SETI con el propósito de beneficiar a terceros vinculados a organizaciones criminales, debido a extorsión al personal por parte de grupos al margen de la ley, ocasionando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Apoyar el proceso de estudios de seguridad con tercero externo especializado, encargado de revisar alertamientos de candidatos para trabajar en SETI. | 2025-05-30 | En el mes de mayo no se ha tenido conocimiento a través de la línea ética la posibilidad de materialización de este riesgo. | 8 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5338 | VIGENTE | 2025-01-23 18:26 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT4-1 Pérdida, hurto, manipulación y fuga de información de terceros con fines criminales por extorsión al personal por parte de grupos al margen de la ley | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Posible pérdida, hurto, manipulación o fuga de información referente a contrapartes vinculadas y los negocios de SETI con el propósito de beneficiar a terceros vinculados a organizaciones criminales, debido a extorsión al personal por parte de grupos al margen de la ley, ocasionando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Apoyar el proceso de estudios de seguridad con tercero externo especializado, encargado de revisar alertamientos de candidatos para trabajar en SETI. | 2025-06-30 | En el mes de junio no se han rebibido alertamientos por extorsión a los integrantes por parte de grupos al margen de la ley. | 8 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5338 | VIGENTE | 2025-01-23 18:26 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT4-1 Pérdida, hurto, manipulación y fuga de información de terceros con fines criminales por extorsión al personal por parte de grupos al margen de la ley | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Posible pérdida, hurto, manipulación o fuga de información referente a contrapartes vinculadas y los negocios de SETI con el propósito de beneficiar a terceros vinculados a organizaciones criminales, debido a extorsión al personal por parte de grupos al margen de la ley, ocasionando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Apoyar el proceso de estudios de seguridad con tercero externo especializado, encargado de revisar alertamientos de candidatos para trabajar en SETI. | 2025-07-31 | En el mes de julio no se recibieron alertamientos de extorsión por ningún medio. | 8 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5338 | VIGENTE | 2025-01-23 18:26 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT4-1 Pérdida, hurto, manipulación y fuga de información de terceros con fines criminales por extorsión al personal por parte de grupos al margen de la ley | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Posible pérdida, hurto, manipulación o fuga de información referente a contrapartes vinculadas y los negocios de SETI con el propósito de beneficiar a terceros vinculados a organizaciones criminales, debido a extorsión al personal por parte de grupos al margen de la ley, ocasionando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Apoyar el proceso de estudios de seguridad con tercero externo especializado, encargado de revisar alertamientos de candidatos para trabajar en SETI. | 2025-08-29 | En el mes de agosto no se denunciaron casos de extorsión por parte de los empleados de la organización a través de la línea ética. | 8 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5339 | VIGENTE | 2025-01-23 18:31 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT5-0 Pagos realizados/recibidos de terceros vinculados con operaciones de LA/FT/PADM por debilidades en los controles del proceso | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pagos realizados/recibidos de terceros vinculados con operaciones de LA/FT/PADM, debido a pagos realizados por parte del área de Tesorería a terceros que no se encuentran vinculados con SETI por operaciones de factoring (DIAN), por incumplimientos de política de pagos y/o pagos recibidos por diferentes compañías de un grupo empresarial para el caso de facturas divididas, ocasionando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Auditorías periódicas al área de Tesoreria y políticas de pagos. Realizar validación de los registros contables frente a los pagos realizados. Realizar seguimiento y registro de los anticipos solicitados por áreas independientes (segregación de funciones). Aprobación dual de pagos en sistemas bancarios. Realizar conciliaciones bancarias periódicas por áreas independientes. | 2025-02-28 | En el mes de febrero, se definió dentro del procedimiento de vinculación de clientes que para los casos en donde se presta el servicio a una empresa, pero se le factura a otra empresa del grupo empresarial, a ese tercero que paga la factura se le debe solicitar toda la documentación como si fuera cliente de SETI. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5339 | VIGENTE | 2025-01-23 18:31 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT5-0 Pagos realizados/recibidos de terceros vinculados con operaciones de LA/FT/PADM por debilidades en los controles del proceso | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pagos realizados/recibidos de terceros vinculados con operaciones de LA/FT/PADM, debido a pagos realizados por parte del área de Tesorería a terceros que no se encuentran vinculados con SETI por operaciones de factoring (DIAN), por incumplimientos de política de pagos y/o pagos recibidos por diferentes compañías de un grupo empresarial para el caso de facturas divididas, ocasionando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Auditorías periódicas al área de Tesoreria y políticas de pagos. Realizar validación de los registros contables frente a los pagos realizados. Realizar seguimiento y registro de los anticipos solicitados por áreas independientes (segregación de funciones). Aprobación dual de pagos en sistemas bancarios. Realizar conciliaciones bancarias periódicas por áreas independientes. | 2025-03-26 | En el mes de marzo se gestionó un espacio para sensibilizar a los Gerentes sobre la importancia de realizar la vinculación de los terceros a través de los cuales facturamos servicios que prestamos en SETI. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5339 | VIGENTE | 2025-01-23 18:31 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT5-0 Pagos realizados/recibidos de terceros vinculados con operaciones de LA/FT/PADM por debilidades en los controles del proceso | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pagos realizados/recibidos de terceros vinculados con operaciones de LA/FT/PADM, debido a pagos realizados por parte del área de Tesorería a terceros que no se encuentran vinculados con SETI por operaciones de factoring (DIAN), por incumplimientos de política de pagos y/o pagos recibidos por diferentes compañías de un grupo empresarial para el caso de facturas divididas, ocasionando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Auditorías periódicas al área de Tesoreria y políticas de pagos. Realizar validación de los registros contables frente a los pagos realizados. Realizar seguimiento y registro de los anticipos solicitados por áreas independientes (segregación de funciones). Aprobación dual de pagos en sistemas bancarios. Realizar conciliaciones bancarias periódicas por áreas independientes. | 2025-04-27 | En el mes de abril se definió la auditoría interna al SAGRILAFT con el objetivo de verificar el cumplimiento de los lineamientos definidos en el sistema. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5339 | VIGENTE | 2025-01-23 18:31 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT5-0 Pagos realizados/recibidos de terceros vinculados con operaciones de LA/FT/PADM por debilidades en los controles del proceso | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pagos realizados/recibidos de terceros vinculados con operaciones de LA/FT/PADM, debido a pagos realizados por parte del área de Tesorería a terceros que no se encuentran vinculados con SETI por operaciones de factoring (DIAN), por incumplimientos de política de pagos y/o pagos recibidos por diferentes compañías de un grupo empresarial para el caso de facturas divididas, ocasionando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Auditorías periódicas al área de Tesoreria y políticas de pagos. Realizar validación de los registros contables frente a los pagos realizados. Realizar seguimiento y registro de los anticipos solicitados por áreas independientes (segregación de funciones). Aprobación dual de pagos en sistemas bancarios. Realizar conciliaciones bancarias periódicas por áreas independientes. | 2025-05-30 | En el mes de mayo no se han recibido alertamientos de parte de auditoría interna y/o externa de controles débiles en el proceso de pagos. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5339 | VIGENTE | 2025-01-23 18:31 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT5-0 Pagos realizados/recibidos de terceros vinculados con operaciones de LA/FT/PADM por debilidades en los controles del proceso | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pagos realizados/recibidos de terceros vinculados con operaciones de LA/FT/PADM, debido a pagos realizados por parte del área de Tesorería a terceros que no se encuentran vinculados con SETI por operaciones de factoring (DIAN), por incumplimientos de política de pagos y/o pagos recibidos por diferentes compañías de un grupo empresarial para el caso de facturas divididas, ocasionando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Auditorías periódicas al área de Tesoreria y políticas de pagos. Realizar validación de los registros contables frente a los pagos realizados. Realizar seguimiento y registro de los anticipos solicitados por áreas independientes (segregación de funciones). Aprobación dual de pagos en sistemas bancarios. Realizar conciliaciones bancarias periódicas por áreas independientes. | 2025-06-30 | En el mes de junio no se han identificado alertamientos por pagos. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5339 | VIGENTE | 2025-01-23 18:31 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT5-0 Pagos realizados/recibidos de terceros vinculados con operaciones de LA/FT/PADM por debilidades en los controles del proceso | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pagos realizados/recibidos de terceros vinculados con operaciones de LA/FT/PADM, debido a pagos realizados por parte del área de Tesorería a terceros que no se encuentran vinculados con SETI por operaciones de factoring (DIAN), por incumplimientos de política de pagos y/o pagos recibidos por diferentes compañías de un grupo empresarial para el caso de facturas divididas, ocasionando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Auditorías periódicas al área de Tesoreria y políticas de pagos. Realizar validación de los registros contables frente a los pagos realizados. Realizar seguimiento y registro de los anticipos solicitados por áreas independientes (segregación de funciones). Aprobación dual de pagos en sistemas bancarios. Realizar conciliaciones bancarias periódicas por áreas independientes. | 2025-07-31 | En el mes de julio no se han identificado alertamientos por pagos. Ni se han identificado debilidades en los controles del proceso. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5339 | VIGENTE | 2025-01-23 18:31 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT5-0 Pagos realizados/recibidos de terceros vinculados con operaciones de LA/FT/PADM por debilidades en los controles del proceso | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pagos realizados/recibidos de terceros vinculados con operaciones de LA/FT/PADM, debido a pagos realizados por parte del área de Tesorería a terceros que no se encuentran vinculados con SETI por operaciones de factoring (DIAN), por incumplimientos de política de pagos y/o pagos recibidos por diferentes compañías de un grupo empresarial para el caso de facturas divididas, ocasionando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Auditorías periódicas al área de Tesoreria y políticas de pagos. Realizar validación de los registros contables frente a los pagos realizados. Realizar seguimiento y registro de los anticipos solicitados por áreas independientes (segregación de funciones). Aprobación dual de pagos en sistemas bancarios. Realizar conciliaciones bancarias periódicas por áreas independientes. | 2025-08-29 | En el mes de agosto no se identificaron alertamientos en los pagos. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5340 | VIGENTE | 2025-01-23 18:35 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT1-3 Vínculos comerciales con terceros relacionados con delitos LA/FT/FPADM por no efectuar análisis a las alianzas comerciales, patrocinios o uso de la marca o por no informar al Oficial | Disponibilidad de información | Restricciones | Interno | Establecer/Mantener vínculos comerciales, alianzas o patrocinios con clientes o proveedores nacionales o internacionales que estén asociados a delitos de LA/FT/PADM debido a no efectuar análisis, aprobación y seguimiento a contrapartes para temas de alianzas comerciales, patrocinios o uso de la marca, entre otros, por no informar al Oficial de Cumplimiento, generando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos del SAGRILAFT (Validar el cumplimiento de las decisiones definidas frente a declaraciones de conflictos de interés de los integrantes). Aprobación de Dirección Gestión de Negocios sobre todos los eventos o patrocinios en el que desee participar la organización. | 2025-02-28 | En el mes de febrero no se recibieron solicitudes para patrociniones o usos de la marca por parte de teceros. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5340 | VIGENTE | 2025-01-23 18:35 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT1-3 Vínculos comerciales con terceros relacionados con delitos LA/FT/FPADM por no efectuar análisis a las alianzas comerciales, patrocinios o uso de la marca o por no informar al Oficial | Disponibilidad de información | Restricciones | Interno | Establecer/Mantener vínculos comerciales, alianzas o patrocinios con clientes o proveedores nacionales o internacionales que estén asociados a delitos de LA/FT/PADM debido a no efectuar análisis, aprobación y seguimiento a contrapartes para temas de alianzas comerciales, patrocinios o uso de la marca, entre otros, por no informar al Oficial de Cumplimiento, generando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos del SAGRILAFT (Validar el cumplimiento de las decisiones definidas frente a declaraciones de conflictos de interés de los integrantes). Aprobación de Dirección Gestión de Negocios sobre todos los eventos o patrocinios en el que desee participar la organización. | 2025-03-26 | En el mes de marzo tampoco se ha tenido conocimiento de eventos de patrocinios en los que vaya a participar la organización. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5340 | VIGENTE | 2025-01-23 18:35 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT1-3 Vínculos comerciales con terceros relacionados con delitos LA/FT/FPADM por no efectuar análisis a las alianzas comerciales, patrocinios o uso de la marca o por no informar al Oficial | Disponibilidad de información | Restricciones | Interno | Establecer/Mantener vínculos comerciales, alianzas o patrocinios con clientes o proveedores nacionales o internacionales que estén asociados a delitos de LA/FT/PADM debido a no efectuar análisis, aprobación y seguimiento a contrapartes para temas de alianzas comerciales, patrocinios o uso de la marca, entre otros, por no informar al Oficial de Cumplimiento, generando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos del SAGRILAFT (Validar el cumplimiento de las decisiones definidas frente a declaraciones de conflictos de interés de los integrantes). Aprobación de Dirección Gestión de Negocios sobre todos los eventos o patrocinios en el que desee participar la organización. | 2025-04-27 | En el mes de abril no se han notificado al Oficial de Cumplimiento alianzas comerciales, patrocinios o uso de la marca de la organización | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5340 | VIGENTE | 2025-01-23 18:35 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT1-3 Vínculos comerciales con terceros relacionados con delitos LA/FT/FPADM por no efectuar análisis a las alianzas comerciales, patrocinios o uso de la marca o por no informar al Oficial | Disponibilidad de información | Restricciones | Interno | Establecer/Mantener vínculos comerciales, alianzas o patrocinios con clientes o proveedores nacionales o internacionales que estén asociados a delitos de LA/FT/PADM debido a no efectuar análisis, aprobación y seguimiento a contrapartes para temas de alianzas comerciales, patrocinios o uso de la marca, entre otros, por no informar al Oficial de Cumplimiento, generando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos del SAGRILAFT (Validar el cumplimiento de las decisiones definidas frente a declaraciones de conflictos de interés de los integrantes). Aprobación de Dirección Gestión de Negocios sobre todos los eventos o patrocinios en el que desee participar la organización. | 2025-05-30 | En el mes de mayo el equipo de Negocios no notificó ningún evento, patrocinio o uso de la marca que implique las validaciones desde el punto de vista de SAGRILAFT | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5340 | VIGENTE | 2025-01-23 18:35 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT1-3 Vínculos comerciales con terceros relacionados con delitos LA/FT/FPADM por no efectuar análisis a las alianzas comerciales, patrocinios o uso de la marca o por no informar al Oficial | Disponibilidad de información | Restricciones | Interno | Establecer/Mantener vínculos comerciales, alianzas o patrocinios con clientes o proveedores nacionales o internacionales que estén asociados a delitos de LA/FT/PADM debido a no efectuar análisis, aprobación y seguimiento a contrapartes para temas de alianzas comerciales, patrocinios o uso de la marca, entre otros, por no informar al Oficial de Cumplimiento, generando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos del SAGRILAFT (Validar el cumplimiento de las decisiones definidas frente a declaraciones de conflictos de interés de los integrantes). Aprobación de Dirección Gestión de Negocios sobre todos los eventos o patrocinios en el que desee participar la organización. | 2025-06-30 | En el mes de junio no se ha tenido conocimiento del uso de la marca o patrocinio por parte de SETI. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5340 | VIGENTE | 2025-01-23 18:35 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT1-3 Vínculos comerciales con terceros relacionados con delitos LA/FT/FPADM por no efectuar análisis a las alianzas comerciales, patrocinios o uso de la marca o por no informar al Oficial | Disponibilidad de información | Restricciones | Interno | Establecer/Mantener vínculos comerciales, alianzas o patrocinios con clientes o proveedores nacionales o internacionales que estén asociados a delitos de LA/FT/PADM debido a no efectuar análisis, aprobación y seguimiento a contrapartes para temas de alianzas comerciales, patrocinios o uso de la marca, entre otros, por no informar al Oficial de Cumplimiento, generando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos del SAGRILAFT (Validar el cumplimiento de las decisiones definidas frente a declaraciones de conflictos de interés de los integrantes). Aprobación de Dirección Gestión de Negocios sobre todos los eventos o patrocinios en el que desee participar la organización. | 2025-07-31 | En el mes de julio no se tuvo conocimiento de alianzas comerciales o patrocinios nuevos de la organización. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5340 | VIGENTE | 2025-01-23 18:35 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT1-3 Vínculos comerciales con terceros relacionados con delitos LA/FT/FPADM por no efectuar análisis a las alianzas comerciales, patrocinios o uso de la marca o por no informar al Oficial | Disponibilidad de información | Restricciones | Interno | Establecer/Mantener vínculos comerciales, alianzas o patrocinios con clientes o proveedores nacionales o internacionales que estén asociados a delitos de LA/FT/PADM debido a no efectuar análisis, aprobación y seguimiento a contrapartes para temas de alianzas comerciales, patrocinios o uso de la marca, entre otros, por no informar al Oficial de Cumplimiento, generando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos del SAGRILAFT (Validar el cumplimiento de las decisiones definidas frente a declaraciones de conflictos de interés de los integrantes). Aprobación de Dirección Gestión de Negocios sobre todos los eventos o patrocinios en el que desee participar la organización. | 2025-08-29 | En el mes de agosto no se tuvo conocimiento de alianzas comerciales, patrociniones o uso de la marca por parte de equipos base de la organización. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía