12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5341 | VIGENTE | 2025-01-23 18:48 | 2025-02-28 18:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE1-0 Selección inadecuada de proveedores (dependencia de un único proveedor y/o celebración indebida de contratos) por debilidades en los controles del proceso | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Selección inadecuada de proveedores (Dependencia de un único proveedor y/o celebración indebida de contratos), debido a debilidades en el proceso de selección o licitación, selección y aprobación de proveedores, debilidad en la segregación de funciones en el proceso de compras y distribución errónea de las variables para análisis de proveedores, ocasionando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Auditorías periódicas al proceso de compras respecto a sus políticas de contratación con proveedores prestadores de productos y/o servicios . Debidas diligencias ampliadas a proveedores con señales de alerta y/o nivel de riesgo crítico. Segmentación por nivel de riesgo de los proveedores de SETI según los factores de riesgo LA/FT/FFPADM | 2025-02-28 | Se tiene planeado auditar el proceso de selección de proveedores en el mes de marzo, con el objetivo de identificar debilidades en la ejecución de los controles definidos, y así identificar brechas dentro del mismo. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5341 | VIGENTE | 2025-01-23 18:48 | 2025-02-28 18:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE1-0 Selección inadecuada de proveedores (dependencia de un único proveedor y/o celebración indebida de contratos) por debilidades en los controles del proceso | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Selección inadecuada de proveedores (Dependencia de un único proveedor y/o celebración indebida de contratos), debido a debilidades en el proceso de selección o licitación, selección y aprobación de proveedores, debilidad en la segregación de funciones en el proceso de compras y distribución errónea de las variables para análisis de proveedores, ocasionando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Auditorías periódicas al proceso de compras respecto a sus políticas de contratación con proveedores prestadores de productos y/o servicios . Debidas diligencias ampliadas a proveedores con señales de alerta y/o nivel de riesgo crítico. Segmentación por nivel de riesgo de los proveedores de SETI según los factores de riesgo LA/FT/FFPADM | 2025-03-26 | Se está a la espera de los resultados de la audiroría interna al proceso de compras de SETI, para confirmar si los controles definidos son fuertes y permiten mitigar los riesgos. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5341 | VIGENTE | 2025-01-23 18:48 | 2025-02-28 18:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE1-0 Selección inadecuada de proveedores (dependencia de un único proveedor y/o celebración indebida de contratos) por debilidades en los controles del proceso | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Selección inadecuada de proveedores (Dependencia de un único proveedor y/o celebración indebida de contratos), debido a debilidades en el proceso de selección o licitación, selección y aprobación de proveedores, debilidad en la segregación de funciones en el proceso de compras y distribución errónea de las variables para análisis de proveedores, ocasionando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Auditorías periódicas al proceso de compras respecto a sus políticas de contratación con proveedores prestadores de productos y/o servicios . Debidas diligencias ampliadas a proveedores con señales de alerta y/o nivel de riesgo crítico. Segmentación por nivel de riesgo de los proveedores de SETI según los factores de riesgo LA/FT/FFPADM | 2025-04-27 | En el mes de abril se definió la auditoría interna al sistema de cumplimiento PTEE con el objetivo de revisar el cumplimiento de los lineamientos definidos en el sistema. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5341 | VIGENTE | 2025-01-23 18:48 | 2025-02-28 18:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE1-0 Selección inadecuada de proveedores (dependencia de un único proveedor y/o celebración indebida de contratos) por debilidades en los controles del proceso | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Selección inadecuada de proveedores (Dependencia de un único proveedor y/o celebración indebida de contratos), debido a debilidades en el proceso de selección o licitación, selección y aprobación de proveedores, debilidad en la segregación de funciones en el proceso de compras y distribución errónea de las variables para análisis de proveedores, ocasionando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Auditorías periódicas al proceso de compras respecto a sus políticas de contratación con proveedores prestadores de productos y/o servicios . Debidas diligencias ampliadas a proveedores con señales de alerta y/o nivel de riesgo crítico. Segmentación por nivel de riesgo de los proveedores de SETI según los factores de riesgo LA/FT/FFPADM | 2025-05-30 | En el mes de mayo no se identificaron alertamientos relacionados con controles débiles en este proceso identificados por auditoría interna o externa.. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5341 | VIGENTE | 2025-01-23 18:48 | 2025-02-28 18:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE1-0 Selección inadecuada de proveedores (dependencia de un único proveedor y/o celebración indebida de contratos) por debilidades en los controles del proceso | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Selección inadecuada de proveedores (Dependencia de un único proveedor y/o celebración indebida de contratos), debido a debilidades en el proceso de selección o licitación, selección y aprobación de proveedores, debilidad en la segregación de funciones en el proceso de compras y distribución errónea de las variables para análisis de proveedores, ocasionando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Auditorías periódicas al proceso de compras respecto a sus políticas de contratación con proveedores prestadores de productos y/o servicios . Debidas diligencias ampliadas a proveedores con señales de alerta y/o nivel de riesgo crítico. Segmentación por nivel de riesgo de los proveedores de SETI según los factores de riesgo LA/FT/FFPADM | 2025-06-30 | En el mes de junio no se idenficaron debilidades en los controles realizados en el proceso de selección de proveedores. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5341 | VIGENTE | 2025-01-23 18:48 | 2025-02-28 18:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE1-0 Selección inadecuada de proveedores (dependencia de un único proveedor y/o celebración indebida de contratos) por debilidades en los controles del proceso | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Selección inadecuada de proveedores (Dependencia de un único proveedor y/o celebración indebida de contratos), debido a debilidades en el proceso de selección o licitación, selección y aprobación de proveedores, debilidad en la segregación de funciones en el proceso de compras y distribución errónea de las variables para análisis de proveedores, ocasionando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Auditorías periódicas al proceso de compras respecto a sus políticas de contratación con proveedores prestadores de productos y/o servicios . Debidas diligencias ampliadas a proveedores con señales de alerta y/o nivel de riesgo crítico. Segmentación por nivel de riesgo de los proveedores de SETI según los factores de riesgo LA/FT/FFPADM | 2025-07-31 | En el mes de julio no se identificaron debilidades en los controles del proceso de selección de proveedores. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5341 | VIGENTE | 2025-01-23 18:48 | 2025-02-28 18:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE1-0 Selección inadecuada de proveedores (dependencia de un único proveedor y/o celebración indebida de contratos) por debilidades en los controles del proceso | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Selección inadecuada de proveedores (Dependencia de un único proveedor y/o celebración indebida de contratos), debido a debilidades en el proceso de selección o licitación, selección y aprobación de proveedores, debilidad en la segregación de funciones en el proceso de compras y distribución errónea de las variables para análisis de proveedores, ocasionando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Auditorías periódicas al proceso de compras respecto a sus políticas de contratación con proveedores prestadores de productos y/o servicios . Debidas diligencias ampliadas a proveedores con señales de alerta y/o nivel de riesgo crítico. Segmentación por nivel de riesgo de los proveedores de SETI según los factores de riesgo LA/FT/FFPADM | 2025-08-29 | En el mes de agosto no se identificaron novedades relacionadas con selección de proveedores. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5342 | VIGENTE | 2025-01-23 18:51 | 2025-09-23 17:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE1-1 Selección inadecuada de proveedores (dependencia de un único proveedor y/o celebración indebida de contratos) por actuaciones indebidas de los empleados | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Selección inadecuada de proveedores (Dependencia de un único proveedor y/o celebración indebida de contratos), debido a actuaciones indebidades de los empleados por conflictos de intereses, tráfico de influencias y/o complicidad para cometer fraude o corrupción con proveedores para el desarrollo de la actividad comercial de SETI, ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Auditorías periódicas al proceso de compras respecto a sus políticas de contratación con proveedores prestadores de productos y/o servicios. Debidas diligencias ampliadas a proveedores con señales de alerta y/o nivel de riesgo crítico. Segmentación por nivel de riesgo de las contrapartes (clientes y proveedores) de SETI según los factores de riesgo LA/FT/FFPADM Evaluar los conflictos de intereses a través del Comité de Ética con el fin de tomar decisiones que los resuelvan. | 2025-02-28 | El 28 de febrero a través de SARA se realizó sensibilización sobre el compromiso de la organización con las prácticas éticas y transparentes | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5342 | VIGENTE | 2025-01-23 18:51 | 2025-09-23 17:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE1-1 Selección inadecuada de proveedores (dependencia de un único proveedor y/o celebración indebida de contratos) por actuaciones indebidas de los empleados | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Selección inadecuada de proveedores (Dependencia de un único proveedor y/o celebración indebida de contratos), debido a actuaciones indebidades de los empleados por conflictos de intereses, tráfico de influencias y/o complicidad para cometer fraude o corrupción con proveedores para el desarrollo de la actividad comercial de SETI, ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Auditorías periódicas al proceso de compras respecto a sus políticas de contratación con proveedores prestadores de productos y/o servicios. Debidas diligencias ampliadas a proveedores con señales de alerta y/o nivel de riesgo crítico. Segmentación por nivel de riesgo de las contrapartes (clientes y proveedores) de SETI según los factores de riesgo LA/FT/FFPADM Evaluar los conflictos de intereses a través del Comité de Ética con el fin de tomar decisiones que los resuelvan. | 2025-03-26 | En el mes de marzo se realizó la publicación en el Sistema de Gestión los documentos que soportan el Programa de Transparencia y Ética Empresarial. Adicionalmente, se definió guion de comunciación de la importancia de gestionar estos riesgos dentro de la organización. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5342 | VIGENTE | 2025-01-23 18:51 | 2025-09-23 17:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE1-1 Selección inadecuada de proveedores (dependencia de un único proveedor y/o celebración indebida de contratos) por actuaciones indebidas de los empleados | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Selección inadecuada de proveedores (Dependencia de un único proveedor y/o celebración indebida de contratos), debido a actuaciones indebidades de los empleados por conflictos de intereses, tráfico de influencias y/o complicidad para cometer fraude o corrupción con proveedores para el desarrollo de la actividad comercial de SETI, ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Auditorías periódicas al proceso de compras respecto a sus políticas de contratación con proveedores prestadores de productos y/o servicios. Debidas diligencias ampliadas a proveedores con señales de alerta y/o nivel de riesgo crítico. Segmentación por nivel de riesgo de las contrapartes (clientes y proveedores) de SETI según los factores de riesgo LA/FT/FFPADM Evaluar los conflictos de intereses a través del Comité de Ética con el fin de tomar decisiones que los resuelvan. | 2025-04-27 | En el mes de abril se realizó sensibilización en SAGRILAFT y PTEE a los equipos base de la organización con el fin de invitar a que informen este tipo de conductas por parte de cualquier contraparte de la organización. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5342 | VIGENTE | 2025-01-23 18:51 | 2025-09-23 17:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE1-1 Selección inadecuada de proveedores (dependencia de un único proveedor y/o celebración indebida de contratos) por actuaciones indebidas de los empleados | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Selección inadecuada de proveedores (Dependencia de un único proveedor y/o celebración indebida de contratos), debido a actuaciones indebidades de los empleados por conflictos de intereses, tráfico de influencias y/o complicidad para cometer fraude o corrupción con proveedores para el desarrollo de la actividad comercial de SETI, ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Auditorías periódicas al proceso de compras respecto a sus políticas de contratación con proveedores prestadores de productos y/o servicios. Debidas diligencias ampliadas a proveedores con señales de alerta y/o nivel de riesgo crítico. Segmentación por nivel de riesgo de las contrapartes (clientes y proveedores) de SETI según los factores de riesgo LA/FT/FFPADM Evaluar los conflictos de intereses a través del Comité de Ética con el fin de tomar decisiones que los resuelvan. | 2025-05-30 | En el mes de mayo no se recibieron denuncias relacionadas con comportamientos poco éticos/transparentes por parte de algún integrante de SETI a través de la línea ética. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5342 | VIGENTE | 2025-01-23 18:51 | 2025-09-23 17:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE1-1 Selección inadecuada de proveedores (dependencia de un único proveedor y/o celebración indebida de contratos) por actuaciones indebidas de los empleados | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Selección inadecuada de proveedores (Dependencia de un único proveedor y/o celebración indebida de contratos), debido a actuaciones indebidades de los empleados por conflictos de intereses, tráfico de influencias y/o complicidad para cometer fraude o corrupción con proveedores para el desarrollo de la actividad comercial de SETI, ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Auditorías periódicas al proceso de compras respecto a sus políticas de contratación con proveedores prestadores de productos y/o servicios. Debidas diligencias ampliadas a proveedores con señales de alerta y/o nivel de riesgo crítico. Segmentación por nivel de riesgo de las contrapartes (clientes y proveedores) de SETI según los factores de riesgo LA/FT/FFPADM Evaluar los conflictos de intereses a través del Comité de Ética con el fin de tomar decisiones que los resuelvan. | 2025-06-30 | En el mes de junio no se han recibido alertamientos por conductas inadecuadas de los integrante relacionados con el proceso de vinculación de proveedores. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5342 | VIGENTE | 2025-01-23 18:51 | 2025-09-23 17:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE1-1 Selección inadecuada de proveedores (dependencia de un único proveedor y/o celebración indebida de contratos) por actuaciones indebidas de los empleados | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Selección inadecuada de proveedores (Dependencia de un único proveedor y/o celebración indebida de contratos), debido a actuaciones indebidades de los empleados por conflictos de intereses, tráfico de influencias y/o complicidad para cometer fraude o corrupción con proveedores para el desarrollo de la actividad comercial de SETI, ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Auditorías periódicas al proceso de compras respecto a sus políticas de contratación con proveedores prestadores de productos y/o servicios. Debidas diligencias ampliadas a proveedores con señales de alerta y/o nivel de riesgo crítico. Segmentación por nivel de riesgo de las contrapartes (clientes y proveedores) de SETI según los factores de riesgo LA/FT/FFPADM Evaluar los conflictos de intereses a través del Comité de Ética con el fin de tomar decisiones que los resuelvan. | 2025-07-31 | En el mes de julio no se identificaron alertamientos sobre actuaciones indebidas de los empleados por la linea ética. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5342 | VIGENTE | 2025-01-23 18:51 | 2025-09-23 17:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE1-1 Selección inadecuada de proveedores (dependencia de un único proveedor y/o celebración indebida de contratos) por actuaciones indebidas de los empleados | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Selección inadecuada de proveedores (Dependencia de un único proveedor y/o celebración indebida de contratos), debido a actuaciones indebidades de los empleados por conflictos de intereses, tráfico de influencias y/o complicidad para cometer fraude o corrupción con proveedores para el desarrollo de la actividad comercial de SETI, ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Auditorías periódicas al proceso de compras respecto a sus políticas de contratación con proveedores prestadores de productos y/o servicios. Debidas diligencias ampliadas a proveedores con señales de alerta y/o nivel de riesgo crítico. Segmentación por nivel de riesgo de las contrapartes (clientes y proveedores) de SETI según los factores de riesgo LA/FT/FFPADM Evaluar los conflictos de intereses a través del Comité de Ética con el fin de tomar decisiones que los resuelvan. | 2025-08-29 | Por la línea ética en el mes de agosto no se recibieron denuncias relacionadas con el proceso de proveedores. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5343 | VIGENTE | 2025-01-23 18:54 | 2025-09-23 17:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE2-0 Ofrecer sumas de dinero, objetos de valor o cualquier beneficio o utilidad a un servidor público extranjero por debilidades en los controles de los procesos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Ofrecer sumas de dinero, objetos de valor o cualquier beneficio o utilidad a un servidor público extranjero, con el objetivo de que SETI sea favorecida en una actividad comercial internacional debido a debilidades en los controles de los procesos al realizar pagos, transferencias nacionales e internacionales (paraisos fiscales), regalos, donaciones o cualquier contribución a personas o entidades sin conocimiento, evaluación, aprobación y soportes documentales que certifiquen la relación comercial con SETI, vincular contrapartes y/o PEPs extranjeras reportados en listas vinculantes y/o incumplimiento de los lineamientos de gobierno establecidos para la gestión de contrapartes (proveedores y clientes internacionales), ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Verificación de las transferencias realizadas al exterior y aplicación de restricciones para la realización de transferencias a paraísos fiscales. Auditorías periódicas de facturación y contratos, validando los soportes de los gastos asociados al desarrollo de contratos, con el objetivo de identificar inconsistencias y definir planes de acción para abordar los hechos evidenciados Debidas diligencias ampliadas a contrapartes y/o PEPs extranjeras. | 2025-02-28 | En el mes de febrero se actualizaron todos los documentos soporte del Programa de Transparencia y Ética Empresarial, incluyéndose la identificación y mitigación del soborno transnacional dentro de Seti. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5343 | VIGENTE | 2025-01-23 18:54 | 2025-09-23 17:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE2-0 Ofrecer sumas de dinero, objetos de valor o cualquier beneficio o utilidad a un servidor público extranjero por debilidades en los controles de los procesos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Ofrecer sumas de dinero, objetos de valor o cualquier beneficio o utilidad a un servidor público extranjero, con el objetivo de que SETI sea favorecida en una actividad comercial internacional debido a debilidades en los controles de los procesos al realizar pagos, transferencias nacionales e internacionales (paraisos fiscales), regalos, donaciones o cualquier contribución a personas o entidades sin conocimiento, evaluación, aprobación y soportes documentales que certifiquen la relación comercial con SETI, vincular contrapartes y/o PEPs extranjeras reportados en listas vinculantes y/o incumplimiento de los lineamientos de gobierno establecidos para la gestión de contrapartes (proveedores y clientes internacionales), ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Verificación de las transferencias realizadas al exterior y aplicación de restricciones para la realización de transferencias a paraísos fiscales. Auditorías periódicas de facturación y contratos, validando los soportes de los gastos asociados al desarrollo de contratos, con el objetivo de identificar inconsistencias y definir planes de acción para abordar los hechos evidenciados Debidas diligencias ampliadas a contrapartes y/o PEPs extranjeras. | 2025-03-26 | En el mes de marzo los documentos del Programa de Transparencia y Ética Empresarila fueron publicos en el sistema de gestión de SETI. Se está trabajando en comunicaciones para sensibilizar la importancia de estos temas dentro de la organización (NotiSeti). | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5343 | VIGENTE | 2025-01-23 18:54 | 2025-09-23 17:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE2-0 Ofrecer sumas de dinero, objetos de valor o cualquier beneficio o utilidad a un servidor público extranjero por debilidades en los controles de los procesos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Ofrecer sumas de dinero, objetos de valor o cualquier beneficio o utilidad a un servidor público extranjero, con el objetivo de que SETI sea favorecida en una actividad comercial internacional debido a debilidades en los controles de los procesos al realizar pagos, transferencias nacionales e internacionales (paraisos fiscales), regalos, donaciones o cualquier contribución a personas o entidades sin conocimiento, evaluación, aprobación y soportes documentales que certifiquen la relación comercial con SETI, vincular contrapartes y/o PEPs extranjeras reportados en listas vinculantes y/o incumplimiento de los lineamientos de gobierno establecidos para la gestión de contrapartes (proveedores y clientes internacionales), ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Verificación de las transferencias realizadas al exterior y aplicación de restricciones para la realización de transferencias a paraísos fiscales. Auditorías periódicas de facturación y contratos, validando los soportes de los gastos asociados al desarrollo de contratos, con el objetivo de identificar inconsistencias y definir planes de acción para abordar los hechos evidenciados Debidas diligencias ampliadas a contrapartes y/o PEPs extranjeras. | 2025-04-27 | A la fecha no se ha materializado este riesgo. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5343 | VIGENTE | 2025-01-23 18:54 | 2025-09-23 17:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE2-0 Ofrecer sumas de dinero, objetos de valor o cualquier beneficio o utilidad a un servidor público extranjero por debilidades en los controles de los procesos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Ofrecer sumas de dinero, objetos de valor o cualquier beneficio o utilidad a un servidor público extranjero, con el objetivo de que SETI sea favorecida en una actividad comercial internacional debido a debilidades en los controles de los procesos al realizar pagos, transferencias nacionales e internacionales (paraisos fiscales), regalos, donaciones o cualquier contribución a personas o entidades sin conocimiento, evaluación, aprobación y soportes documentales que certifiquen la relación comercial con SETI, vincular contrapartes y/o PEPs extranjeras reportados en listas vinculantes y/o incumplimiento de los lineamientos de gobierno establecidos para la gestión de contrapartes (proveedores y clientes internacionales), ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Verificación de las transferencias realizadas al exterior y aplicación de restricciones para la realización de transferencias a paraísos fiscales. Auditorías periódicas de facturación y contratos, validando los soportes de los gastos asociados al desarrollo de contratos, con el objetivo de identificar inconsistencias y definir planes de acción para abordar los hechos evidenciados Debidas diligencias ampliadas a contrapartes y/o PEPs extranjeras. | 2025-05-30 | En el mes de mayo no se recibieron alertamientos relacionados con prácticas poco éticas y no trasnparentes a través de la línea ética. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5343 | VIGENTE | 2025-01-23 18:54 | 2025-09-23 17:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE2-0 Ofrecer sumas de dinero, objetos de valor o cualquier beneficio o utilidad a un servidor público extranjero por debilidades en los controles de los procesos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Ofrecer sumas de dinero, objetos de valor o cualquier beneficio o utilidad a un servidor público extranjero, con el objetivo de que SETI sea favorecida en una actividad comercial internacional debido a debilidades en los controles de los procesos al realizar pagos, transferencias nacionales e internacionales (paraisos fiscales), regalos, donaciones o cualquier contribución a personas o entidades sin conocimiento, evaluación, aprobación y soportes documentales que certifiquen la relación comercial con SETI, vincular contrapartes y/o PEPs extranjeras reportados en listas vinculantes y/o incumplimiento de los lineamientos de gobierno establecidos para la gestión de contrapartes (proveedores y clientes internacionales), ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Verificación de las transferencias realizadas al exterior y aplicación de restricciones para la realización de transferencias a paraísos fiscales. Auditorías periódicas de facturación y contratos, validando los soportes de los gastos asociados al desarrollo de contratos, con el objetivo de identificar inconsistencias y definir planes de acción para abordar los hechos evidenciados Debidas diligencias ampliadas a contrapartes y/o PEPs extranjeras. | 2025-06-30 | En el mes de junio no se ha tenido conocimiento de alertas relacionadas con prácticas poco éticas de las contrapartes relacionadas con SETI. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5343 | VIGENTE | 2025-01-23 18:54 | 2025-09-23 17:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE2-0 Ofrecer sumas de dinero, objetos de valor o cualquier beneficio o utilidad a un servidor público extranjero por debilidades en los controles de los procesos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Ofrecer sumas de dinero, objetos de valor o cualquier beneficio o utilidad a un servidor público extranjero, con el objetivo de que SETI sea favorecida en una actividad comercial internacional debido a debilidades en los controles de los procesos al realizar pagos, transferencias nacionales e internacionales (paraisos fiscales), regalos, donaciones o cualquier contribución a personas o entidades sin conocimiento, evaluación, aprobación y soportes documentales que certifiquen la relación comercial con SETI, vincular contrapartes y/o PEPs extranjeras reportados en listas vinculantes y/o incumplimiento de los lineamientos de gobierno establecidos para la gestión de contrapartes (proveedores y clientes internacionales), ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Verificación de las transferencias realizadas al exterior y aplicación de restricciones para la realización de transferencias a paraísos fiscales. Auditorías periódicas de facturación y contratos, validando los soportes de los gastos asociados al desarrollo de contratos, con el objetivo de identificar inconsistencias y definir planes de acción para abordar los hechos evidenciados Debidas diligencias ampliadas a contrapartes y/o PEPs extranjeras. | 2025-07-31 | En el mes de julio no se han identificado alertamientos relacionados con que los integrantes ofrezcan sumas de dinero, objetivos de valor o cualquier beneficio o utilidad a servidores públicos por debilidades en los controles internos. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5343 | VIGENTE | 2025-01-23 18:54 | 2025-09-23 17:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE2-0 Ofrecer sumas de dinero, objetos de valor o cualquier beneficio o utilidad a un servidor público extranjero por debilidades en los controles de los procesos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Ofrecer sumas de dinero, objetos de valor o cualquier beneficio o utilidad a un servidor público extranjero, con el objetivo de que SETI sea favorecida en una actividad comercial internacional debido a debilidades en los controles de los procesos al realizar pagos, transferencias nacionales e internacionales (paraisos fiscales), regalos, donaciones o cualquier contribución a personas o entidades sin conocimiento, evaluación, aprobación y soportes documentales que certifiquen la relación comercial con SETI, vincular contrapartes y/o PEPs extranjeras reportados en listas vinculantes y/o incumplimiento de los lineamientos de gobierno establecidos para la gestión de contrapartes (proveedores y clientes internacionales), ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Verificación de las transferencias realizadas al exterior y aplicación de restricciones para la realización de transferencias a paraísos fiscales. Auditorías periódicas de facturación y contratos, validando los soportes de los gastos asociados al desarrollo de contratos, con el objetivo de identificar inconsistencias y definir planes de acción para abordar los hechos evidenciados Debidas diligencias ampliadas a contrapartes y/o PEPs extranjeras. | 2025-08-29 | En el mes de agosto no se identificaron sobornos a servidores extranjeros, ni se recibieron alertamientos a través de la línea ética. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5345 | VIGENTE | 2025-01-23 18:59 | 2025-09-23 17:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE3-0 Tráfico de influencias (nepotismo, persona influyente, favoritismo) asociadas a las diversas contrapartes debido a conflictos de intereses | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Tráfico de influencias asociadas a las diversas contrapartes con las que se tienen vínculos comerciales por nepotismo, persona influyente, favoritismo debido a conflictos de intereses al realizar procesos de selección de empleados y vinculación de proveedores y clientes, ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Programas de sensibilización sobre los lineamientos establecidos dentro del Código de Ética y Buen Gobierno SETI, el Manual SAGRILAFT con sus procedimientos soporte sobre su responsabilidad frente a la transparencia y la ética, incluyendo proveedores y demás partes interesadas. Capacitar con evaluación de conocimientos." Evaluar los conflictos de intereses a través del Comité de Ética con el fin de tomar decisiones que los resuelvan. | 2025-02-28 | En febrero se trabajó en la actualización de todos los documentos soporte del Programa de Transparencia y Ética Empresarial. Una vez aprobados, van a ser publicados y socializados a todos los integrantes de la organización. Adicionalmente, se están definiendo estrategias como la definición de los conflictos de intereses por parte de todos los integrantes de SETI para volver el programa más aplicado. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5345 | VIGENTE | 2025-01-23 18:59 | 2025-09-23 17:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE3-0 Tráfico de influencias (nepotismo, persona influyente, favoritismo) asociadas a las diversas contrapartes debido a conflictos de intereses | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Tráfico de influencias asociadas a las diversas contrapartes con las que se tienen vínculos comerciales por nepotismo, persona influyente, favoritismo debido a conflictos de intereses al realizar procesos de selección de empleados y vinculación de proveedores y clientes, ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Programas de sensibilización sobre los lineamientos establecidos dentro del Código de Ética y Buen Gobierno SETI, el Manual SAGRILAFT con sus procedimientos soporte sobre su responsabilidad frente a la transparencia y la ética, incluyendo proveedores y demás partes interesadas. Capacitar con evaluación de conocimientos." Evaluar los conflictos de intereses a través del Comité de Ética con el fin de tomar decisiones que los resuelvan. | 2025-03-26 | En el mes de marzo los documentos del Programa de Transparencia y Ética Empresarial fueron socializados en el sistema de gestión de la organización. En el mes de abril se tiene estipulado empezar a ejecutar estrategias para lograr la aplicabilidad del PTEE | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5345 | VIGENTE | 2025-01-23 18:59 | 2025-09-23 17:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE3-0 Tráfico de influencias (nepotismo, persona influyente, favoritismo) asociadas a las diversas contrapartes debido a conflictos de intereses | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Tráfico de influencias asociadas a las diversas contrapartes con las que se tienen vínculos comerciales por nepotismo, persona influyente, favoritismo debido a conflictos de intereses al realizar procesos de selección de empleados y vinculación de proveedores y clientes, ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Programas de sensibilización sobre los lineamientos establecidos dentro del Código de Ética y Buen Gobierno SETI, el Manual SAGRILAFT con sus procedimientos soporte sobre su responsabilidad frente a la transparencia y la ética, incluyendo proveedores y demás partes interesadas. Capacitar con evaluación de conocimientos." Evaluar los conflictos de intereses a través del Comité de Ética con el fin de tomar decisiones que los resuelvan. | 2025-04-27 | En el mes de abril se seinbilizó en SAGRILAFT y PTEE a los equipos base donde un sección enfocada a la declaración de conflictos de intereses por parte de los integrantes de la organización | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5345 | VIGENTE | 2025-01-23 18:59 | 2025-09-23 17:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE3-0 Tráfico de influencias (nepotismo, persona influyente, favoritismo) asociadas a las diversas contrapartes debido a conflictos de intereses | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Tráfico de influencias asociadas a las diversas contrapartes con las que se tienen vínculos comerciales por nepotismo, persona influyente, favoritismo debido a conflictos de intereses al realizar procesos de selección de empleados y vinculación de proveedores y clientes, ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Programas de sensibilización sobre los lineamientos establecidos dentro del Código de Ética y Buen Gobierno SETI, el Manual SAGRILAFT con sus procedimientos soporte sobre su responsabilidad frente a la transparencia y la ética, incluyendo proveedores y demás partes interesadas. Capacitar con evaluación de conocimientos." Evaluar los conflictos de intereses a través del Comité de Ética con el fin de tomar decisiones que los resuelvan. | 2025-05-30 | En el mes de mayo se aprobó el formato final de conflicto de intereses, el cual va a ser publicado para que los integrantes lo diligencien en el mes de junio. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5345 | VIGENTE | 2025-01-23 18:59 | 2025-09-23 17:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE3-0 Tráfico de influencias (nepotismo, persona influyente, favoritismo) asociadas a las diversas contrapartes debido a conflictos de intereses | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Tráfico de influencias asociadas a las diversas contrapartes con las que se tienen vínculos comerciales por nepotismo, persona influyente, favoritismo debido a conflictos de intereses al realizar procesos de selección de empleados y vinculación de proveedores y clientes, ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Programas de sensibilización sobre los lineamientos establecidos dentro del Código de Ética y Buen Gobierno SETI, el Manual SAGRILAFT con sus procedimientos soporte sobre su responsabilidad frente a la transparencia y la ética, incluyendo proveedores y demás partes interesadas. Capacitar con evaluación de conocimientos." Evaluar los conflictos de intereses a través del Comité de Ética con el fin de tomar decisiones que los resuelvan. | 2025-06-30 | En el mes de junio se publicaron en la intranet los formaros relacionados con el PTEE para el uso por parte de los integrantes. En el mes de julio, se va a iniciar con la campaña de declaración de conflictos de intereses por parte de los integrantes de la organización. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5345 | VIGENTE | 2025-01-23 18:59 | 2025-09-23 17:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE3-0 Tráfico de influencias (nepotismo, persona influyente, favoritismo) asociadas a las diversas contrapartes debido a conflictos de intereses | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Tráfico de influencias asociadas a las diversas contrapartes con las que se tienen vínculos comerciales por nepotismo, persona influyente, favoritismo debido a conflictos de intereses al realizar procesos de selección de empleados y vinculación de proveedores y clientes, ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Programas de sensibilización sobre los lineamientos establecidos dentro del Código de Ética y Buen Gobierno SETI, el Manual SAGRILAFT con sus procedimientos soporte sobre su responsabilidad frente a la transparencia y la ética, incluyendo proveedores y demás partes interesadas. Capacitar con evaluación de conocimientos." Evaluar los conflictos de intereses a través del Comité de Ética con el fin de tomar decisiones que los resuelvan. | 2025-07-31 | En el mes de julio 636 integrantes realizaron la declaración de conflictos de intereses. Los 278 que están pendientes, se van a gestionar en el mes de agosto. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5345 | VIGENTE | 2025-01-23 18:59 | 2025-09-23 17:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE3-0 Tráfico de influencias (nepotismo, persona influyente, favoritismo) asociadas a las diversas contrapartes debido a conflictos de intereses | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Tráfico de influencias asociadas a las diversas contrapartes con las que se tienen vínculos comerciales por nepotismo, persona influyente, favoritismo debido a conflictos de intereses al realizar procesos de selección de empleados y vinculación de proveedores y clientes, ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Programas de sensibilización sobre los lineamientos establecidos dentro del Código de Ética y Buen Gobierno SETI, el Manual SAGRILAFT con sus procedimientos soporte sobre su responsabilidad frente a la transparencia y la ética, incluyendo proveedores y demás partes interesadas. Capacitar con evaluación de conocimientos." Evaluar los conflictos de intereses a través del Comité de Ética con el fin de tomar decisiones que los resuelvan. | 2025-08-29 | Al mes de agosto se siguen gestionando las decalaraciones de conflictos de intereses de los integrantes. Se cerró el mes con 43 integrantes pendientes, los cuales se van a seguir gestionando en el mes de septiembre | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5346 | VIGENTE | 2025-01-23 19:03 | 2025-09-23 17:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE3-1 Tráfico de influencias (nepotismo, persona influyente, favoritismo) asociadas a las diversas contrapartes debido a la ausencia de lineamientos de gobierno formalizados | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Tráfico de influencias asociadas a las diversas contrapartes con las que se tienen vínculos comerciales por nepotismo, persona influyente, favoritismo debido a ausencia de lineamientos de gobierno formalizados, ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Formalizar y socializar lineamientos de gobierno con las actuaciones éticas y transparentes que se esperan de las contrapartes de la organización. | 2025-02-28 | En el mes de febrero se trabajó en la actualización de los documentos soporte del Programa de Transparencia y Ética Empresarial, con el fin de actualizar los lineamientos éticos y transparentes que se esperan de todos los terceros relacionados con la organización. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5346 | VIGENTE | 2025-01-23 19:03 | 2025-09-23 17:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE3-1 Tráfico de influencias (nepotismo, persona influyente, favoritismo) asociadas a las diversas contrapartes debido a la ausencia de lineamientos de gobierno formalizados | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Tráfico de influencias asociadas a las diversas contrapartes con las que se tienen vínculos comerciales por nepotismo, persona influyente, favoritismo debido a ausencia de lineamientos de gobierno formalizados, ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Formalizar y socializar lineamientos de gobierno con las actuaciones éticas y transparentes que se esperan de las contrapartes de la organización. | 2025-03-26 | En el mes de marzo se formalizaron los documentos del Programa de Transparencia y Ética Empresarial en el sistema de gestión con el objetivo de publicar a todos los integrantes los lineamientos éticos y transparentes. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5346 | VIGENTE | 2025-01-23 19:03 | 2025-09-23 17:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE3-1 Tráfico de influencias (nepotismo, persona influyente, favoritismo) asociadas a las diversas contrapartes debido a la ausencia de lineamientos de gobierno formalizados | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Tráfico de influencias asociadas a las diversas contrapartes con las que se tienen vínculos comerciales por nepotismo, persona influyente, favoritismo debido a ausencia de lineamientos de gobierno formalizados, ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Formalizar y socializar lineamientos de gobierno con las actuaciones éticas y transparentes que se esperan de las contrapartes de la organización. | 2025-04-27 | En el mes de abril se sensibilizó en SAGRILAFT y PTEE a los equipos base con el fin de establecer los comportamientos éticos y transparentes esperados de los integrantes y contrapartes de SETI. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5346 | VIGENTE | 2025-01-23 19:03 | 2025-09-23 17:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE3-1 Tráfico de influencias (nepotismo, persona influyente, favoritismo) asociadas a las diversas contrapartes debido a la ausencia de lineamientos de gobierno formalizados | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Tráfico de influencias asociadas a las diversas contrapartes con las que se tienen vínculos comerciales por nepotismo, persona influyente, favoritismo debido a ausencia de lineamientos de gobierno formalizados, ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Formalizar y socializar lineamientos de gobierno con las actuaciones éticas y transparentes que se esperan de las contrapartes de la organización. | 2025-05-30 | En el mes de mayo se definió que en la intranet de SETI va a ver una sección para poder consultar en cualquier momento los formatos de cumplimiento por parte de los integrantes. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5346 | VIGENTE | 2025-01-23 19:03 | 2025-09-23 17:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE3-1 Tráfico de influencias (nepotismo, persona influyente, favoritismo) asociadas a las diversas contrapartes debido a la ausencia de lineamientos de gobierno formalizados | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Tráfico de influencias asociadas a las diversas contrapartes con las que se tienen vínculos comerciales por nepotismo, persona influyente, favoritismo debido a ausencia de lineamientos de gobierno formalizados, ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Formalizar y socializar lineamientos de gobierno con las actuaciones éticas y transparentes que se esperan de las contrapartes de la organización. | 2025-06-30 | En el mes de junio se cuenta en el Sistema Integrado de Gestión con todos los documentos formalizados de PTEE para conocimiento y uso por parte de los integrantes de SETI. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5346 | VIGENTE | 2025-01-23 19:03 | 2025-09-23 17:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE3-1 Tráfico de influencias (nepotismo, persona influyente, favoritismo) asociadas a las diversas contrapartes debido a la ausencia de lineamientos de gobierno formalizados | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Tráfico de influencias asociadas a las diversas contrapartes con las que se tienen vínculos comerciales por nepotismo, persona influyente, favoritismo debido a ausencia de lineamientos de gobierno formalizados, ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Formalizar y socializar lineamientos de gobierno con las actuaciones éticas y transparentes que se esperan de las contrapartes de la organización. | 2025-07-31 | En el mes de julio no se realizaron modificaciones a los lineamientos de gobierno establecidos en el Programa de Transparencia y Ética Empresarial de la organización. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5346 | VIGENTE | 2025-01-23 19:03 | 2025-09-23 17:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE3-1 Tráfico de influencias (nepotismo, persona influyente, favoritismo) asociadas a las diversas contrapartes debido a la ausencia de lineamientos de gobierno formalizados | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Tráfico de influencias asociadas a las diversas contrapartes con las que se tienen vínculos comerciales por nepotismo, persona influyente, favoritismo debido a ausencia de lineamientos de gobierno formalizados, ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Formalizar y socializar lineamientos de gobierno con las actuaciones éticas y transparentes que se esperan de las contrapartes de la organización. | 2025-08-29 | En el mes de agosto se trabajó en propuesta inicial de análisis de los conflictos de intereses de la organziación, con el objetivo de dejar evidencia del análisis realizado. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5347 | VIGENTE | 2025-01-23 19:05 | 2025-02-28 19:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE4-0 Corrupción por debilidad en los controles del proceso | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Corrupción por debilidad de procedimientos de debida diligencia previa frente a proveedores y clientes y/o no identificación de PEPS, y debilidad de medios y procesos para la revelación, detección, gestión y respuesta frente a conflictos de interés de trabajadores o terceros que representan a la Compañía ante autoridades o servidores públicos, ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Debidas diligencias ampliadas a proveedores con señales de alerta y/o nivel de riesgo crítico. Programas de sensibilización sobre los lineamientos establecidos dentro del Código de Ética y Buen Gobierno SETI, el Manual SAGRILAFT con sus procedimientos soporte sobre su responsabilidad frente a la transparencia y la ética, incluyendo proveedores y demás partes interesadas. Capacitar con evaluación de conocimientos. Consultar en procuraduría terceros con cargos públicos alertados a través de la consulta en listas restrictivas y/o SIGEP. | 2025-02-28 | En el mes de febrero se realizó el cruce masivo de clientes y proveedores vinculados en 2023 y 2024, identificando un PEP como representante legal de un potencial proveedor (Club Unión). Se realizó la debida diligencia intensificada confirmando que la calidad de PEP del representante legal ya no está vigente a la fecha. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5347 | VIGENTE | 2025-01-23 19:05 | 2025-02-28 19:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE4-0 Corrupción por debilidad en los controles del proceso | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Corrupción por debilidad de procedimientos de debida diligencia previa frente a proveedores y clientes y/o no identificación de PEPS, y debilidad de medios y procesos para la revelación, detección, gestión y respuesta frente a conflictos de interés de trabajadores o terceros que representan a la Compañía ante autoridades o servidores públicos, ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Debidas diligencias ampliadas a proveedores con señales de alerta y/o nivel de riesgo crítico. Programas de sensibilización sobre los lineamientos establecidos dentro del Código de Ética y Buen Gobierno SETI, el Manual SAGRILAFT con sus procedimientos soporte sobre su responsabilidad frente a la transparencia y la ética, incluyendo proveedores y demás partes interesadas. Capacitar con evaluación de conocimientos. Consultar en procuraduría terceros con cargos públicos alertados a través de la consulta en listas restrictivas y/o SIGEP. | 2025-03-26 | En el mes de marzo se realizaron las debidas diligencias intensificadas de las contrapartes identificadas como riesgo alto en el ejercicio de segmentación. Adicionalmente, se identificó en un cliente un representante legal con alertamiento, pero se confirmó que es un homónimo. Y se está realizando la debida diligencia de un exempleado que firmó una libranza en la que SETI es responsable solidario. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5347 | VIGENTE | 2025-01-23 19:05 | 2025-02-28 19:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE4-0 Corrupción por debilidad en los controles del proceso | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Corrupción por debilidad de procedimientos de debida diligencia previa frente a proveedores y clientes y/o no identificación de PEPS, y debilidad de medios y procesos para la revelación, detección, gestión y respuesta frente a conflictos de interés de trabajadores o terceros que representan a la Compañía ante autoridades o servidores públicos, ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Debidas diligencias ampliadas a proveedores con señales de alerta y/o nivel de riesgo crítico. Programas de sensibilización sobre los lineamientos establecidos dentro del Código de Ética y Buen Gobierno SETI, el Manual SAGRILAFT con sus procedimientos soporte sobre su responsabilidad frente a la transparencia y la ética, incluyendo proveedores y demás partes interesadas. Capacitar con evaluación de conocimientos. Consultar en procuraduría terceros con cargos públicos alertados a través de la consulta en listas restrictivas y/o SIGEP. | 2025-04-27 | En el mes de abril se definió la auditoría interna al sistema de cumplimiento de PTEE con el objetivo de verificar el cumplimiento de los lineamientos internos definidos en el Programa | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5347 | VIGENTE | 2025-01-23 19:05 | 2025-02-28 19:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE4-0 Corrupción por debilidad en los controles del proceso | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Corrupción por debilidad de procedimientos de debida diligencia previa frente a proveedores y clientes y/o no identificación de PEPS, y debilidad de medios y procesos para la revelación, detección, gestión y respuesta frente a conflictos de interés de trabajadores o terceros que representan a la Compañía ante autoridades o servidores públicos, ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Debidas diligencias ampliadas a proveedores con señales de alerta y/o nivel de riesgo crítico. Programas de sensibilización sobre los lineamientos establecidos dentro del Código de Ética y Buen Gobierno SETI, el Manual SAGRILAFT con sus procedimientos soporte sobre su responsabilidad frente a la transparencia y la ética, incluyendo proveedores y demás partes interesadas. Capacitar con evaluación de conocimientos. Consultar en procuraduría terceros con cargos públicos alertados a través de la consulta en listas restrictivas y/o SIGEP. | 2025-05-30 | A la fecha SETI no tiene vínculos con PEPS. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5347 | VIGENTE | 2025-01-23 19:05 | 2025-02-28 19:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE4-0 Corrupción por debilidad en los controles del proceso | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Corrupción por debilidad de procedimientos de debida diligencia previa frente a proveedores y clientes y/o no identificación de PEPS, y debilidad de medios y procesos para la revelación, detección, gestión y respuesta frente a conflictos de interés de trabajadores o terceros que representan a la Compañía ante autoridades o servidores públicos, ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Debidas diligencias ampliadas a proveedores con señales de alerta y/o nivel de riesgo crítico. Programas de sensibilización sobre los lineamientos establecidos dentro del Código de Ética y Buen Gobierno SETI, el Manual SAGRILAFT con sus procedimientos soporte sobre su responsabilidad frente a la transparencia y la ética, incluyendo proveedores y demás partes interesadas. Capacitar con evaluación de conocimientos. Consultar en procuraduría terceros con cargos públicos alertados a través de la consulta en listas restrictivas y/o SIGEP. | 2025-06-30 | En el mes de junio no se tuvo conocimiento de alertamientos relacionados con corrupción. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5347 | VIGENTE | 2025-01-23 19:05 | 2025-02-28 19:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE4-0 Corrupción por debilidad en los controles del proceso | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Corrupción por debilidad de procedimientos de debida diligencia previa frente a proveedores y clientes y/o no identificación de PEPS, y debilidad de medios y procesos para la revelación, detección, gestión y respuesta frente a conflictos de interés de trabajadores o terceros que representan a la Compañía ante autoridades o servidores públicos, ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Debidas diligencias ampliadas a proveedores con señales de alerta y/o nivel de riesgo crítico. Programas de sensibilización sobre los lineamientos establecidos dentro del Código de Ética y Buen Gobierno SETI, el Manual SAGRILAFT con sus procedimientos soporte sobre su responsabilidad frente a la transparencia y la ética, incluyendo proveedores y demás partes interesadas. Capacitar con evaluación de conocimientos. Consultar en procuraduría terceros con cargos públicos alertados a través de la consulta en listas restrictivas y/o SIGEP. | 2025-07-31 | En el mes de julio no se identificaron alertamientos relacionados con corrupción a causa de debilidades en los procesos. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5347 | VIGENTE | 2025-01-23 19:05 | 2025-02-28 19:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE4-0 Corrupción por debilidad en los controles del proceso | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Corrupción por debilidad de procedimientos de debida diligencia previa frente a proveedores y clientes y/o no identificación de PEPS, y debilidad de medios y procesos para la revelación, detección, gestión y respuesta frente a conflictos de interés de trabajadores o terceros que representan a la Compañía ante autoridades o servidores públicos, ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Debidas diligencias ampliadas a proveedores con señales de alerta y/o nivel de riesgo crítico. Programas de sensibilización sobre los lineamientos establecidos dentro del Código de Ética y Buen Gobierno SETI, el Manual SAGRILAFT con sus procedimientos soporte sobre su responsabilidad frente a la transparencia y la ética, incluyendo proveedores y demás partes interesadas. Capacitar con evaluación de conocimientos. Consultar en procuraduría terceros con cargos públicos alertados a través de la consulta en listas restrictivas y/o SIGEP. | 2025-08-29 | En el mes de agosto no se identificaron alertamientos de corrupción. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5348 | VIGENTE | 2025-01-23 19:07 | 2025-02-28 19:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE4-1 Corrupción por decisión de los integrantes o representantes de la organización | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Corrupción debido a que integrantes o representantes de la organización ofrezcan o reciban sobornos para obtener ventajas indebidas, ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Programas de sensibilización sobre los lineamientos establecidos dentro Código de Ética y Buen Gobierno SETI, el Manual SAGRILAFT con sus procedimientos soporte sobre su responsabilidad frente a la transparencia y la ética, incluyendo proveedores y demás partes interesadas. Capacitar con evaluación de conocimientos. Validar el cumplimiento de la política de regalos, atenciones y donaciones Promover la denuncia de prácticas no éticas a través del canal de transparencia. Debida diligencia de las contrapartes de SETI. | 2025-02-28 | El 28 de febrero se realizó campaña de sensibilización a través de SARA sobre el compromiso de la organización con el Programa de Transparencia y Ética Empresarial, y las conductas éticas y transparentes que se esperan de los integrantes. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5348 | VIGENTE | 2025-01-23 19:07 | 2025-02-28 19:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE4-1 Corrupción por decisión de los integrantes o representantes de la organización | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Corrupción debido a que integrantes o representantes de la organización ofrezcan o reciban sobornos para obtener ventajas indebidas, ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Programas de sensibilización sobre los lineamientos establecidos dentro Código de Ética y Buen Gobierno SETI, el Manual SAGRILAFT con sus procedimientos soporte sobre su responsabilidad frente a la transparencia y la ética, incluyendo proveedores y demás partes interesadas. Capacitar con evaluación de conocimientos. Validar el cumplimiento de la política de regalos, atenciones y donaciones Promover la denuncia de prácticas no éticas a través del canal de transparencia. Debida diligencia de las contrapartes de SETI. | 2025-03-26 | En el mes de marzo se creo guion de sensibilización a los integrantes sobre lineamientos éticos y trasnparentes esperados de los integrantes de SETI, que va a salir a través de NotiSeti. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5348 | VIGENTE | 2025-01-23 19:07 | 2025-02-28 19:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE4-1 Corrupción por decisión de los integrantes o representantes de la organización | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Corrupción debido a que integrantes o representantes de la organización ofrezcan o reciban sobornos para obtener ventajas indebidas, ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Programas de sensibilización sobre los lineamientos establecidos dentro Código de Ética y Buen Gobierno SETI, el Manual SAGRILAFT con sus procedimientos soporte sobre su responsabilidad frente a la transparencia y la ética, incluyendo proveedores y demás partes interesadas. Capacitar con evaluación de conocimientos. Validar el cumplimiento de la política de regalos, atenciones y donaciones Promover la denuncia de prácticas no éticas a través del canal de transparencia. Debida diligencia de las contrapartes de SETI. | 2025-04-27 | En el mes de abril se sensibilizó en SAGRILAFT y PTEE a los equipos base donde se realizó énfasis en la corrución, fraude y soborno transnacional | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5348 | VIGENTE | 2025-01-23 19:07 | 2025-02-28 19:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE4-1 Corrupción por decisión de los integrantes o representantes de la organización | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Corrupción debido a que integrantes o representantes de la organización ofrezcan o reciban sobornos para obtener ventajas indebidas, ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Programas de sensibilización sobre los lineamientos establecidos dentro Código de Ética y Buen Gobierno SETI, el Manual SAGRILAFT con sus procedimientos soporte sobre su responsabilidad frente a la transparencia y la ética, incluyendo proveedores y demás partes interesadas. Capacitar con evaluación de conocimientos. Validar el cumplimiento de la política de regalos, atenciones y donaciones Promover la denuncia de prácticas no éticas a través del canal de transparencia. Debida diligencia de las contrapartes de SETI. | 2025-05-30 | En el mes de mayo se continuaron con los espacios de sensibilización a los equipos base en las conductas esperadas de los integrantes frente al Programa de Transparencia y Ética Empresarial | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5348 | VIGENTE | 2025-01-23 19:07 | 2025-02-28 19:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE4-1 Corrupción por decisión de los integrantes o representantes de la organización | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Corrupción debido a que integrantes o representantes de la organización ofrezcan o reciban sobornos para obtener ventajas indebidas, ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Programas de sensibilización sobre los lineamientos establecidos dentro Código de Ética y Buen Gobierno SETI, el Manual SAGRILAFT con sus procedimientos soporte sobre su responsabilidad frente a la transparencia y la ética, incluyendo proveedores y demás partes interesadas. Capacitar con evaluación de conocimientos. Validar el cumplimiento de la política de regalos, atenciones y donaciones Promover la denuncia de prácticas no éticas a través del canal de transparencia. Debida diligencia de las contrapartes de SETI. | 2025-06-30 | En el mes de junio se terminaron de sensibilizar en PTEE a los equipos base pendientes (All in One, Arthemis y Zeus), con el fin de reforzar los comportamientos esperados de los integrantes. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5348 | VIGENTE | 2025-01-23 19:07 | 2025-02-28 19:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE4-1 Corrupción por decisión de los integrantes o representantes de la organización | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Corrupción debido a que integrantes o representantes de la organización ofrezcan o reciban sobornos para obtener ventajas indebidas, ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Programas de sensibilización sobre los lineamientos establecidos dentro Código de Ética y Buen Gobierno SETI, el Manual SAGRILAFT con sus procedimientos soporte sobre su responsabilidad frente a la transparencia y la ética, incluyendo proveedores y demás partes interesadas. Capacitar con evaluación de conocimientos. Validar el cumplimiento de la política de regalos, atenciones y donaciones Promover la denuncia de prácticas no éticas a través del canal de transparencia. Debida diligencia de las contrapartes de SETI. | 2025-07-31 | En el mes de julio no se recibieron alertamientos de corrupción por parte de los integrantes a través de la linea ética. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5348 | VIGENTE | 2025-01-23 19:07 | 2025-02-28 19:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE4-1 Corrupción por decisión de los integrantes o representantes de la organización | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Corrupción debido a que integrantes o representantes de la organización ofrezcan o reciban sobornos para obtener ventajas indebidas, ocasionando posibles sanciones económicas y legales, pérdida de reputación, credibilidad y confianza, y reprocesos. | 2025-01-23 | Programas de sensibilización sobre los lineamientos establecidos dentro Código de Ética y Buen Gobierno SETI, el Manual SAGRILAFT con sus procedimientos soporte sobre su responsabilidad frente a la transparencia y la ética, incluyendo proveedores y demás partes interesadas. Capacitar con evaluación de conocimientos. Validar el cumplimiento de la política de regalos, atenciones y donaciones Promover la denuncia de prácticas no éticas a través del canal de transparencia. Debida diligencia de las contrapartes de SETI. | 2025-08-29 | En el mes de agosto no se identificaron alertamientos de corrupción por parte de los integrantes. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5349 | VIGENTE | 2025-01-23 19:09 | 2025-04-27 20:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE4-2 Corrupción por beneficiar el beneficio personal por encima del beneficio de la organización y/o segregación de funciones inadecuada | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Corrupción derivada de la toma de decisiones en las que el beneficio personal prevalece sobre el beneficio de SETI y/o de procesos con una segregación de funciones inadecuada | 2025-01-23 | "Programas de sensibilización sobre los lineamientos establecidos dentro del Código de Ética y Buen Gobierno SETI, el Manual SAGRILAFT con sus procedimientos soporte sobre su responsabilidad frente a la transparencia y la ética, incluyendo proveedores y demás partes interesadas. Capacitar con evaluación de conocimientos." Definir segregación de funciones en los procesos Evaluar a través de órganos de control la ejecución de los procesos (lineamientos, accesos, atribuciones etc.) | 2025-02-28 | En el mes de febrero se definió dentro de las estrategias del Programa de Transparencia y Ética Empresarial, el diligenciamiento por parte de todos los integrantes del formato con la declaración de los conflictos de intereses, con el obejtivo de que el Comité de Ética evalué los conflictos y tome decisiones. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5349 | VIGENTE | 2025-01-23 19:09 | 2025-04-27 20:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE4-2 Corrupción por beneficiar el beneficio personal por encima del beneficio de la organización y/o segregación de funciones inadecuada | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Corrupción derivada de la toma de decisiones en las que el beneficio personal prevalece sobre el beneficio de SETI y/o de procesos con una segregación de funciones inadecuada | 2025-01-23 | "Programas de sensibilización sobre los lineamientos establecidos dentro del Código de Ética y Buen Gobierno SETI, el Manual SAGRILAFT con sus procedimientos soporte sobre su responsabilidad frente a la transparencia y la ética, incluyendo proveedores y demás partes interesadas. Capacitar con evaluación de conocimientos." Definir segregación de funciones en los procesos Evaluar a través de órganos de control la ejecución de los procesos (lineamientos, accesos, atribuciones etc.) | 2025-03-26 | En el mes de marzo se formalizaron los documentos, incluido el formato de declaración de conflicto de intereses en el sistema de gestión de la organización. Se procederá en el mes de abril, a realizar las capacitaciones, para en el mes de mayo a solicitar el diligenciamiento del formato por parte de todos los integrantes de SETI. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5349 | VIGENTE | 2025-01-23 19:09 | 2025-04-27 20:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE4-2 Corrupción por beneficiar el beneficio personal por encima del beneficio de la organización y/o segregación de funciones inadecuada | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Corrupción derivada de la toma de decisiones en las que el beneficio personal prevalece sobre el beneficio de SETI y/o de procesos con una segregación de funciones inadecuada | 2025-01-23 | "Programas de sensibilización sobre los lineamientos establecidos dentro del Código de Ética y Buen Gobierno SETI, el Manual SAGRILAFT con sus procedimientos soporte sobre su responsabilidad frente a la transparencia y la ética, incluyendo proveedores y demás partes interesadas. Capacitar con evaluación de conocimientos." Definir segregación de funciones en los procesos Evaluar a través de órganos de control la ejecución de los procesos (lineamientos, accesos, atribuciones etc.) | 2025-04-27 | En el mes de abril se sensibilizó en SAGRILAFT y PTEE a los equipos base, haciéndose énfasis en la corrupción. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5349 | VIGENTE | 2025-01-23 19:09 | 2025-04-27 20:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE4-2 Corrupción por beneficiar el beneficio personal por encima del beneficio de la organización y/o segregación de funciones inadecuada | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Corrupción derivada de la toma de decisiones en las que el beneficio personal prevalece sobre el beneficio de SETI y/o de procesos con una segregación de funciones inadecuada | 2025-01-23 | "Programas de sensibilización sobre los lineamientos establecidos dentro del Código de Ética y Buen Gobierno SETI, el Manual SAGRILAFT con sus procedimientos soporte sobre su responsabilidad frente a la transparencia y la ética, incluyendo proveedores y demás partes interesadas. Capacitar con evaluación de conocimientos." Definir segregación de funciones en los procesos Evaluar a través de órganos de control la ejecución de los procesos (lineamientos, accesos, atribuciones etc.) | 2025-05-30 | En el mes de mayo no se han presentado denuncias relacionadas con el beneficio particular por encima del de la organización a través de la línea ética. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5349 | VIGENTE | 2025-01-23 19:09 | 2025-04-27 20:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE4-2 Corrupción por beneficiar el beneficio personal por encima del beneficio de la organización y/o segregación de funciones inadecuada | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Corrupción derivada de la toma de decisiones en las que el beneficio personal prevalece sobre el beneficio de SETI y/o de procesos con una segregación de funciones inadecuada | 2025-01-23 | "Programas de sensibilización sobre los lineamientos establecidos dentro del Código de Ética y Buen Gobierno SETI, el Manual SAGRILAFT con sus procedimientos soporte sobre su responsabilidad frente a la transparencia y la ética, incluyendo proveedores y demás partes interesadas. Capacitar con evaluación de conocimientos." Definir segregación de funciones en los procesos Evaluar a través de órganos de control la ejecución de los procesos (lineamientos, accesos, atribuciones etc.) | 2025-06-30 | En el mes de junio no se identificaron alertamientos relacionados con inadecuada segregación de funciones o donde el interés particular esté por encima del interés de SETI. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5349 | VIGENTE | 2025-01-23 19:09 | 2025-04-27 20:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE4-2 Corrupción por beneficiar el beneficio personal por encima del beneficio de la organización y/o segregación de funciones inadecuada | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Corrupción derivada de la toma de decisiones en las que el beneficio personal prevalece sobre el beneficio de SETI y/o de procesos con una segregación de funciones inadecuada | 2025-01-23 | "Programas de sensibilización sobre los lineamientos establecidos dentro del Código de Ética y Buen Gobierno SETI, el Manual SAGRILAFT con sus procedimientos soporte sobre su responsabilidad frente a la transparencia y la ética, incluyendo proveedores y demás partes interesadas. Capacitar con evaluación de conocimientos." Definir segregación de funciones en los procesos Evaluar a través de órganos de control la ejecución de los procesos (lineamientos, accesos, atribuciones etc.) | 2025-07-31 | En el mes de julio no se identificaron alertamientos de corrupción por inadecuada segregación de funciones en los procesos. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5349 | VIGENTE | 2025-01-23 19:09 | 2025-04-27 20:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PTEE4-2 Corrupción por beneficiar el beneficio personal por encima del beneficio de la organización y/o segregación de funciones inadecuada | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Corrupción derivada de la toma de decisiones en las que el beneficio personal prevalece sobre el beneficio de SETI y/o de procesos con una segregación de funciones inadecuada | 2025-01-23 | "Programas de sensibilización sobre los lineamientos establecidos dentro del Código de Ética y Buen Gobierno SETI, el Manual SAGRILAFT con sus procedimientos soporte sobre su responsabilidad frente a la transparencia y la ética, incluyendo proveedores y demás partes interesadas. Capacitar con evaluación de conocimientos." Definir segregación de funciones en los procesos Evaluar a través de órganos de control la ejecución de los procesos (lineamientos, accesos, atribuciones etc.) | 2025-08-29 | En el mes de agosto se inició con el análisis de los conflictos de intereses declarados por lo integrantes, validándose el aspecto de segregación de funciones. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5432 | VIGENTE | 2025-03-19 10:15 | 2025-03-19 10:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información sensible | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Acceso no autorizado a información sensible debido a mal uso de los privilegios de accesos asignados, ocasionando posibles sanciones legales, pérdidas económicas, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-19 | Se realizará una auditoria anual por parte de líder de compras, líder de seguridad, líder Selección para validar los controles de acceso en las plataformas del proveedor y así evidenciar brechas en el control y solicitar al tercero planes de acción en caso de ser necesario. | 2025-04-27 | En el mes de abril la información del SAGRILAFT se está trabajado en el SharePoint de Gestión Organizacional, con acceso del equipo de Riesgos, hasta que se migre la información a la herramienta de gestión documental de la organización. | 5 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5432 | VIGENTE | 2025-03-19 10:15 | 2025-03-19 10:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información sensible | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Acceso no autorizado a información sensible debido a mal uso de los privilegios de accesos asignados, ocasionando posibles sanciones legales, pérdidas económicas, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-19 | Se realizará una auditoria anual por parte de líder de compras, líder de seguridad, líder Selección para validar los controles de acceso en las plataformas del proveedor y así evidenciar brechas en el control y solicitar al tercero planes de acción en caso de ser necesario. | 2025-05-30 | En el mes de mayo se siguó trabajando en las definiciones para migrar la información de SAGRILAFT y PTEE a la herramienta documental de la organización. Por ahora solo los accesos los tiene el equipo de Riesgos de Gestión Organizacional. | 5 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5432 | VIGENTE | 2025-03-19 10:15 | 2025-03-19 10:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información sensible | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Acceso no autorizado a información sensible debido a mal uso de los privilegios de accesos asignados, ocasionando posibles sanciones legales, pérdidas económicas, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-19 | Se realizará una auditoria anual por parte de líder de compras, líder de seguridad, líder Selección para validar los controles de acceso en las plataformas del proveedor y así evidenciar brechas en el control y solicitar al tercero planes de acción en caso de ser necesario. | 2025-06-30 | Con la vinculación de Valentina Molina al equipo de Riesgos, se le otorgó el acceso a la carpeta de los sistemas de cumplimiento del equipo de Riesgos. | 5 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5432 | VIGENTE | 2025-03-19 10:15 | 2025-03-19 10:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información sensible | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Acceso no autorizado a información sensible debido a mal uso de los privilegios de accesos asignados, ocasionando posibles sanciones legales, pérdidas económicas, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-19 | Se realizará una auditoria anual por parte de líder de compras, líder de seguridad, líder Selección para validar los controles de acceso en las plataformas del proveedor y así evidenciar brechas en el control y solicitar al tercero planes de acción en caso de ser necesario. | 2025-07-31 | En el mes de julio siguen teniendo acceso a la información de los sistemas de cumplimiento solo el equipo de Riesgos, a las personas autorizadas. | 5 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5432 | VIGENTE | 2025-03-19 10:15 | 2025-03-19 10:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso no autorizado a información sensible | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Acceso no autorizado a información sensible debido a mal uso de los privilegios de accesos asignados, ocasionando posibles sanciones legales, pérdidas económicas, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-19 | Se realizará una auditoria anual por parte de líder de compras, líder de seguridad, líder Selección para validar los controles de acceso en las plataformas del proveedor y así evidenciar brechas en el control y solicitar al tercero planes de acción en caso de ser necesario. | 2025-08-29 | En el mes de agosto las personas autorizadas de equipo de Riesgos, fueron las únicas que tuvieron acceso a la información de los sistemas de cumplimiento. | 5 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5433 | VIGENTE | 2025-03-19 10:47 | 2025-03-19 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Fuga de información debido a ausencia- deficiencia de controles de seguridad por parte del proveedor externo dentro de su plataforma y/o ataques externos; ocasionando daño reputacional, posibles sanciones legales, pérdidas económicas. | 2025-03-19 | Realizar auditorias a los proveedores críticos validando controles de seguridad implementados en plataforma del proveedor, la cual se llevará a cabo anualmente y será evaluado por el equipo de seguridad de la información y compras, esto con el objetivo de identificar brechas de seguridad y solicitar al proveedor planes de acción. | 2025-04-27 | En el mes de abril con el apoyo Edwin Garzón se validaron las cláususulas contractuales de seguridad de la información que debemos tener contempladas en este proveedor crítico, por manejar información confidencial y sensible de las contrapartes de SETI. | 5 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5433 | VIGENTE | 2025-03-19 10:47 | 2025-03-19 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Fuga de información debido a ausencia- deficiencia de controles de seguridad por parte del proveedor externo dentro de su plataforma y/o ataques externos; ocasionando daño reputacional, posibles sanciones legales, pérdidas económicas. | 2025-03-19 | Realizar auditorias a los proveedores críticos validando controles de seguridad implementados en plataforma del proveedor, la cual se llevará a cabo anualmente y será evaluado por el equipo de seguridad de la información y compras, esto con el objetivo de identificar brechas de seguridad y solicitar al proveedor planes de acción. | 2025-05-30 | En el mes de mayo se sigue a la espera de la aprobación de las cláusulas propuestas de seguridad por parte del equipo Legal que se deben manejar con el proveedor DATALAFT. Además, la Gerencia de TI definió realizar la auditoría a este proveedor en el segundo semestre de 2025 en el cronograma de seguridad de la información de SETI (Auditoría de proveedores críticos). | 5 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5433 | VIGENTE | 2025-03-19 10:47 | 2025-03-19 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Fuga de información debido a ausencia- deficiencia de controles de seguridad por parte del proveedor externo dentro de su plataforma y/o ataques externos; ocasionando daño reputacional, posibles sanciones legales, pérdidas económicas. | 2025-03-19 | Realizar auditorias a los proveedores críticos validando controles de seguridad implementados en plataforma del proveedor, la cual se llevará a cabo anualmente y será evaluado por el equipo de seguridad de la información y compras, esto con el objetivo de identificar brechas de seguridad y solicitar al proveedor planes de acción. | 2025-06-30 | En el mes de junio se tuvieron sesiones con el equipo legal del proveedor DATALAFT con el objetivo de negociar las cláusulas de seguridad de la información que se van a incluir en un otro sí, para ser firmado por las partes. Hay planes de acción que deben ser implementados por el proveedor con el objetivo de reducir brechas de seguridad de la información | 5 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5433 | VIGENTE | 2025-03-19 10:47 | 2025-03-19 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Fuga de información debido a ausencia- deficiencia de controles de seguridad por parte del proveedor externo dentro de su plataforma y/o ataques externos; ocasionando daño reputacional, posibles sanciones legales, pérdidas económicas. | 2025-03-19 | Realizar auditorias a los proveedores críticos validando controles de seguridad implementados en plataforma del proveedor, la cual se llevará a cabo anualmente y será evaluado por el equipo de seguridad de la información y compras, esto con el objetivo de identificar brechas de seguridad y solicitar al proveedor planes de acción. | 2025-07-31 | En el mes de julio se firmaron las cláusulas de seguridad de la información entre SETI y el proveedor de listas vinculantes DATALAFT, después de llegar a un acuerdo en las mismas, para garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información. | 5 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Medio | 5433 | VIGENTE | 2025-03-19 10:47 | 2025-03-19 10:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga de información | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Fuga de información debido a ausencia- deficiencia de controles de seguridad por parte del proveedor externo dentro de su plataforma y/o ataques externos; ocasionando daño reputacional, posibles sanciones legales, pérdidas económicas. | 2025-03-19 | Realizar auditorias a los proveedores críticos validando controles de seguridad implementados en plataforma del proveedor, la cual se llevará a cabo anualmente y será evaluado por el equipo de seguridad de la información y compras, esto con el objetivo de identificar brechas de seguridad y solicitar al proveedor planes de acción. | 2025-08-29 | En el mes de agosto no se presentaron novedades relacionadas con fuga de información. Se sigue a la espera de las definiciones del proyecto HERMES por Administrativo y Financiero para poder transferir la información de los sistemas de cumplimiento a la herraminta de gestión documento de SETI. | 5 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proveedor
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Significativo | 5330 | VIGENTE | 2025-01-23 17:27 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT1-0 Vínculos comerciales con terceros relacionados con delitos LA/FT/FPADM por debilidad en los procesos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Establecer/Mantener vínculos comerciales, alianzas o patrocinios con clientes o proveedores nacionales o internacionales que estén asociados a delitos de LA/FT/PADM debido a debilidad en los procesos de: A.Debida Diligencia y Debida Diligencia Intensificada (cuando aplique); B. Contar con la información desactualizada, incompleta y/o falsa de cada una de ellas para su análisis en materia de prevención del Riesgo LA/FT/FPADM; y C. No realizar el cruce periódico de las contrapartes activas en listas vinculantes para identificar cambios en el nivel de riesgos de LA/FT/FPADM, ocasionando posibles sanciones legales, pérdida de reputación y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos de vinculación de las contrapartes desde el punto de vista de SAGRILAFT (requisitos documentales, registros de información y validación de listas vinculantes disponibles). Realizar campañas capacitación de sensibilización a nivel interno y con nuestros grupos de interés sobre la prevención del riesgo de LA/FT/FPADM. Realizar debidas diligencias intensificadas para validación de la información registrada por las contrapartes en los formatos de vinculación, frente a señales de alerta. | 2025-02-28 | En el mes de febrero se cruzó en listas vinculantes todos los clientes y proveedores vinculados con la organización en 2023 y 2024. En esa validación se identificaron 11 terceros con nivel de riesgo alto por alertamiento en listas vinculantes. Se está en proceso de desarrollar las debidas diligencias intensificadas para investigar sobre el nivel de criticidad de los alertamientos. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Significativo | 5330 | VIGENTE | 2025-01-23 17:27 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT1-0 Vínculos comerciales con terceros relacionados con delitos LA/FT/FPADM por debilidad en los procesos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Establecer/Mantener vínculos comerciales, alianzas o patrocinios con clientes o proveedores nacionales o internacionales que estén asociados a delitos de LA/FT/PADM debido a debilidad en los procesos de: A.Debida Diligencia y Debida Diligencia Intensificada (cuando aplique); B. Contar con la información desactualizada, incompleta y/o falsa de cada una de ellas para su análisis en materia de prevención del Riesgo LA/FT/FPADM; y C. No realizar el cruce periódico de las contrapartes activas en listas vinculantes para identificar cambios en el nivel de riesgos de LA/FT/FPADM, ocasionando posibles sanciones legales, pérdida de reputación y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos de vinculación de las contrapartes desde el punto de vista de SAGRILAFT (requisitos documentales, registros de información y validación de listas vinculantes disponibles). Realizar campañas capacitación de sensibilización a nivel interno y con nuestros grupos de interés sobre la prevención del riesgo de LA/FT/FPADM. Realizar debidas diligencias intensificadas para validación de la información registrada por las contrapartes en los formatos de vinculación, frente a señales de alerta. | 2025-03-26 | En el mes de marzo se realizó la actualización del ejercicio de segmentación con las contrapartes nuevas de SETI en 2025, para confirmar niveles de riesgo de las contrapartes. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Significativo | 5330 | VIGENTE | 2025-01-23 17:27 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT1-0 Vínculos comerciales con terceros relacionados con delitos LA/FT/FPADM por debilidad en los procesos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Establecer/Mantener vínculos comerciales, alianzas o patrocinios con clientes o proveedores nacionales o internacionales que estén asociados a delitos de LA/FT/PADM debido a debilidad en los procesos de: A.Debida Diligencia y Debida Diligencia Intensificada (cuando aplique); B. Contar con la información desactualizada, incompleta y/o falsa de cada una de ellas para su análisis en materia de prevención del Riesgo LA/FT/FPADM; y C. No realizar el cruce periódico de las contrapartes activas en listas vinculantes para identificar cambios en el nivel de riesgos de LA/FT/FPADM, ocasionando posibles sanciones legales, pérdida de reputación y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos de vinculación de las contrapartes desde el punto de vista de SAGRILAFT (requisitos documentales, registros de información y validación de listas vinculantes disponibles). Realizar campañas capacitación de sensibilización a nivel interno y con nuestros grupos de interés sobre la prevención del riesgo de LA/FT/FPADM. Realizar debidas diligencias intensificadas para validación de la información registrada por las contrapartes en los formatos de vinculación, frente a señales de alerta. | 2025-04-27 | En el mes de abril se realizaron y revisaron las debidas diligencias intensificadas de las contrapartes con riesgo alto según el ejercicio de segmentación. Adicionalmente, se han realizado las debidas diligencias a las contrapartes nuevas del mes de abril, sin alertamientos desde el punto de vista de LA/FT/FPADM | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Significativo | 5330 | VIGENTE | 2025-01-23 17:27 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT1-0 Vínculos comerciales con terceros relacionados con delitos LA/FT/FPADM por debilidad en los procesos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Establecer/Mantener vínculos comerciales, alianzas o patrocinios con clientes o proveedores nacionales o internacionales que estén asociados a delitos de LA/FT/PADM debido a debilidad en los procesos de: A.Debida Diligencia y Debida Diligencia Intensificada (cuando aplique); B. Contar con la información desactualizada, incompleta y/o falsa de cada una de ellas para su análisis en materia de prevención del Riesgo LA/FT/FPADM; y C. No realizar el cruce periódico de las contrapartes activas en listas vinculantes para identificar cambios en el nivel de riesgos de LA/FT/FPADM, ocasionando posibles sanciones legales, pérdida de reputación y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos de vinculación de las contrapartes desde el punto de vista de SAGRILAFT (requisitos documentales, registros de información y validación de listas vinculantes disponibles). Realizar campañas capacitación de sensibilización a nivel interno y con nuestros grupos de interés sobre la prevención del riesgo de LA/FT/FPADM. Realizar debidas diligencias intensificadas para validación de la información registrada por las contrapartes en los formatos de vinculación, frente a señales de alerta. | 2025-05-30 | En el mes de mayo se realizó actualización de las contrapartes clientes y proveedores nuevos de 2025, donde no se encontraron alertamientos desde el punto de vista de SAGRILAFT. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Significativo | 5330 | VIGENTE | 2025-01-23 17:27 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT1-0 Vínculos comerciales con terceros relacionados con delitos LA/FT/FPADM por debilidad en los procesos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Establecer/Mantener vínculos comerciales, alianzas o patrocinios con clientes o proveedores nacionales o internacionales que estén asociados a delitos de LA/FT/PADM debido a debilidad en los procesos de: A.Debida Diligencia y Debida Diligencia Intensificada (cuando aplique); B. Contar con la información desactualizada, incompleta y/o falsa de cada una de ellas para su análisis en materia de prevención del Riesgo LA/FT/FPADM; y C. No realizar el cruce periódico de las contrapartes activas en listas vinculantes para identificar cambios en el nivel de riesgos de LA/FT/FPADM, ocasionando posibles sanciones legales, pérdida de reputación y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos de vinculación de las contrapartes desde el punto de vista de SAGRILAFT (requisitos documentales, registros de información y validación de listas vinculantes disponibles). Realizar campañas capacitación de sensibilización a nivel interno y con nuestros grupos de interés sobre la prevención del riesgo de LA/FT/FPADM. Realizar debidas diligencias intensificadas para validación de la información registrada por las contrapartes en los formatos de vinculación, frente a señales de alerta. | 2025-06-30 | En el mes de junio se definió que el ejercicio de segmentación se va a actualizar con las contrapartes de SETI vinculadas antes del 2023, y que presenten facturación en el año 2025, para ampliar el % de contrapartes analizados desde el punto de vista de riesgo de LA/FT/FPADM. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Significativo | 5330 | VIGENTE | 2025-01-23 17:27 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT1-0 Vínculos comerciales con terceros relacionados con delitos LA/FT/FPADM por debilidad en los procesos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Establecer/Mantener vínculos comerciales, alianzas o patrocinios con clientes o proveedores nacionales o internacionales que estén asociados a delitos de LA/FT/PADM debido a debilidad en los procesos de: A.Debida Diligencia y Debida Diligencia Intensificada (cuando aplique); B. Contar con la información desactualizada, incompleta y/o falsa de cada una de ellas para su análisis en materia de prevención del Riesgo LA/FT/FPADM; y C. No realizar el cruce periódico de las contrapartes activas en listas vinculantes para identificar cambios en el nivel de riesgos de LA/FT/FPADM, ocasionando posibles sanciones legales, pérdida de reputación y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos de vinculación de las contrapartes desde el punto de vista de SAGRILAFT (requisitos documentales, registros de información y validación de listas vinculantes disponibles). Realizar campañas capacitación de sensibilización a nivel interno y con nuestros grupos de interés sobre la prevención del riesgo de LA/FT/FPADM. Realizar debidas diligencias intensificadas para validación de la información registrada por las contrapartes en los formatos de vinculación, frente a señales de alerta. | 2025-07-31 | En el mes de julio se actualizó la segmentación de clientes, incluyendo los vinculados antes de 2024. Se va a realizar la validación masiva de integrantes, para incluir esta contraparte en la segmentación. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Significativo | 5330 | VIGENTE | 2025-01-23 17:27 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT1-0 Vínculos comerciales con terceros relacionados con delitos LA/FT/FPADM por debilidad en los procesos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Establecer/Mantener vínculos comerciales, alianzas o patrocinios con clientes o proveedores nacionales o internacionales que estén asociados a delitos de LA/FT/PADM debido a debilidad en los procesos de: A.Debida Diligencia y Debida Diligencia Intensificada (cuando aplique); B. Contar con la información desactualizada, incompleta y/o falsa de cada una de ellas para su análisis en materia de prevención del Riesgo LA/FT/FPADM; y C. No realizar el cruce periódico de las contrapartes activas en listas vinculantes para identificar cambios en el nivel de riesgos de LA/FT/FPADM, ocasionando posibles sanciones legales, pérdida de reputación y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos de vinculación de las contrapartes desde el punto de vista de SAGRILAFT (requisitos documentales, registros de información y validación de listas vinculantes disponibles). Realizar campañas capacitación de sensibilización a nivel interno y con nuestros grupos de interés sobre la prevención del riesgo de LA/FT/FPADM. Realizar debidas diligencias intensificadas para validación de la información registrada por las contrapartes en los formatos de vinculación, frente a señales de alerta. | 2025-08-29 | En el mes de agosto se está revisando con el proveedor la compra de un nuevo paquete de consultas de contrapartes, ya que de las 1.500 consultas, queda un saldo de 50. Se va a realizar un análisis para poder proyecta la compra del nuevo paquete. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Significativo | 5331 | VIGENTE | 2025-01-23 17:29 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT1-1 Vínculos comerciales con terceros relacionados con delitos LA/FT/FPADM por actuaciones de los empleados | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Establecer/Mantener vínculos comerciales, alianzas o patrocinios con clientes o proveedores nacionales o internacionales que estén asociados a delitos de LA/FT/PADM debido a actuaciones de los empleados por: A.Colusión y/o conflictos de interés por parte de integrantes de SETI para establecer relaciones comerciales con personas y/o entidades vinculadas con actividades LA/FT/PADM, y/o B.Celebración de contratos con empresas fachadas o vinculadas con actividades LA/FT/PADM por prelación comercial frente al cumplimiento normativo del Sistema SAGRILAFT, generando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Realizar estudio de seguridad al momento de la vinculación y revisión periódica de antecedentes de acuerdo con al alcance del cargo, responsabilidades y atribuciones. Efectuar procesos de debida diligencia a contrapartes nuevas, así como la validación en listas vinculantes de razón social, representantes y accionistas con participación superior al 5%. Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos de vinculación de las contrapartes desde el punto de vista de SAGRILAFT (análisis de las operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas) en el Manual SAGRILAFT. Validar seguimiento a validaciones de SAGRILAFT en el formato de validación de riesgos de clientes (clientes nuevos). Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos del SAGRILAFT (Validar el cumplimiento de las decisiones definidas frente a declaraciones de conflictos de interés de los integrantes). | 2025-02-28 | En el mes de febrero se identificó y formalizó en el SAGRILAFT la importancia de definir auditorías internas y externas al Sistema que nos permitan identificar señales de alerta frente a las actuaciones de los empleados. Adicionalmente, se trabajó en la creación del procedimiento de conflicto de intereses y su formato de divulgación a la organización. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Significativo | 5331 | VIGENTE | 2025-01-23 17:29 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT1-1 Vínculos comerciales con terceros relacionados con delitos LA/FT/FPADM por actuaciones de los empleados | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Establecer/Mantener vínculos comerciales, alianzas o patrocinios con clientes o proveedores nacionales o internacionales que estén asociados a delitos de LA/FT/PADM debido a actuaciones de los empleados por: A.Colusión y/o conflictos de interés por parte de integrantes de SETI para establecer relaciones comerciales con personas y/o entidades vinculadas con actividades LA/FT/PADM, y/o B.Celebración de contratos con empresas fachadas o vinculadas con actividades LA/FT/PADM por prelación comercial frente al cumplimiento normativo del Sistema SAGRILAFT, generando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Realizar estudio de seguridad al momento de la vinculación y revisión periódica de antecedentes de acuerdo con al alcance del cargo, responsabilidades y atribuciones. Efectuar procesos de debida diligencia a contrapartes nuevas, así como la validación en listas vinculantes de razón social, representantes y accionistas con participación superior al 5%. Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos de vinculación de las contrapartes desde el punto de vista de SAGRILAFT (análisis de las operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas) en el Manual SAGRILAFT. Validar seguimiento a validaciones de SAGRILAFT en el formato de validación de riesgos de clientes (clientes nuevos). Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos del SAGRILAFT (Validar el cumplimiento de las decisiones definidas frente a declaraciones de conflictos de interés de los integrantes). | 2025-03-26 | En el mes de marzo se definieron estrategias de sensibilización de las prácticas éticas y transparentes esperadas de nuestros integrantes. Se realizó la sensibilización de los documentos del PTEE a los integrantes para proceder con la capacitación de los integrantes en estos temas en el mes de abril | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Significativo | 5331 | VIGENTE | 2025-01-23 17:29 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT1-1 Vínculos comerciales con terceros relacionados con delitos LA/FT/FPADM por actuaciones de los empleados | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Establecer/Mantener vínculos comerciales, alianzas o patrocinios con clientes o proveedores nacionales o internacionales que estén asociados a delitos de LA/FT/PADM debido a actuaciones de los empleados por: A.Colusión y/o conflictos de interés por parte de integrantes de SETI para establecer relaciones comerciales con personas y/o entidades vinculadas con actividades LA/FT/PADM, y/o B.Celebración de contratos con empresas fachadas o vinculadas con actividades LA/FT/PADM por prelación comercial frente al cumplimiento normativo del Sistema SAGRILAFT, generando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Realizar estudio de seguridad al momento de la vinculación y revisión periódica de antecedentes de acuerdo con al alcance del cargo, responsabilidades y atribuciones. Efectuar procesos de debida diligencia a contrapartes nuevas, así como la validación en listas vinculantes de razón social, representantes y accionistas con participación superior al 5%. Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos de vinculación de las contrapartes desde el punto de vista de SAGRILAFT (análisis de las operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas) en el Manual SAGRILAFT. Validar seguimiento a validaciones de SAGRILAFT en el formato de validación de riesgos de clientes (clientes nuevos). Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos del SAGRILAFT (Validar el cumplimiento de las decisiones definidas frente a declaraciones de conflictos de interés de los integrantes). | 2025-04-27 | En el mes de abril se realizaron sensibilizaciones al los equipos base en SAGRILAFT y PTEE. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Significativo | 5331 | VIGENTE | 2025-01-23 17:29 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT1-1 Vínculos comerciales con terceros relacionados con delitos LA/FT/FPADM por actuaciones de los empleados | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Establecer/Mantener vínculos comerciales, alianzas o patrocinios con clientes o proveedores nacionales o internacionales que estén asociados a delitos de LA/FT/PADM debido a actuaciones de los empleados por: A.Colusión y/o conflictos de interés por parte de integrantes de SETI para establecer relaciones comerciales con personas y/o entidades vinculadas con actividades LA/FT/PADM, y/o B.Celebración de contratos con empresas fachadas o vinculadas con actividades LA/FT/PADM por prelación comercial frente al cumplimiento normativo del Sistema SAGRILAFT, generando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Realizar estudio de seguridad al momento de la vinculación y revisión periódica de antecedentes de acuerdo con al alcance del cargo, responsabilidades y atribuciones. Efectuar procesos de debida diligencia a contrapartes nuevas, así como la validación en listas vinculantes de razón social, representantes y accionistas con participación superior al 5%. Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos de vinculación de las contrapartes desde el punto de vista de SAGRILAFT (análisis de las operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas) en el Manual SAGRILAFT. Validar seguimiento a validaciones de SAGRILAFT en el formato de validación de riesgos de clientes (clientes nuevos). Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos del SAGRILAFT (Validar el cumplimiento de las decisiones definidas frente a declaraciones de conflictos de interés de los integrantes). | 2025-05-30 | En el mes de mayo se aprobaron los cambios realizados al los formatos del Programa de Transparencia y Ética Empresarial, donde se encuentra definido el de conflicto de intereses. En el mes de junio se va a proceder con la solicitud formal de diligenciamiento de los conflictos de intereses de todos los integrantes de SETI. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Significativo | 5331 | VIGENTE | 2025-01-23 17:29 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT1-1 Vínculos comerciales con terceros relacionados con delitos LA/FT/FPADM por actuaciones de los empleados | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Establecer/Mantener vínculos comerciales, alianzas o patrocinios con clientes o proveedores nacionales o internacionales que estén asociados a delitos de LA/FT/PADM debido a actuaciones de los empleados por: A.Colusión y/o conflictos de interés por parte de integrantes de SETI para establecer relaciones comerciales con personas y/o entidades vinculadas con actividades LA/FT/PADM, y/o B.Celebración de contratos con empresas fachadas o vinculadas con actividades LA/FT/PADM por prelación comercial frente al cumplimiento normativo del Sistema SAGRILAFT, generando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Realizar estudio de seguridad al momento de la vinculación y revisión periódica de antecedentes de acuerdo con al alcance del cargo, responsabilidades y atribuciones. Efectuar procesos de debida diligencia a contrapartes nuevas, así como la validación en listas vinculantes de razón social, representantes y accionistas con participación superior al 5%. Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos de vinculación de las contrapartes desde el punto de vista de SAGRILAFT (análisis de las operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas) en el Manual SAGRILAFT. Validar seguimiento a validaciones de SAGRILAFT en el formato de validación de riesgos de clientes (clientes nuevos). Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos del SAGRILAFT (Validar el cumplimiento de las decisiones definidas frente a declaraciones de conflictos de interés de los integrantes). | 2025-06-30 | En el mes de junio se terminaron de sensibilizar a los equipos base que hacían falta en SAGRILAFT y PTEE (Arthemis, Zeus y All in One). Se publicaron en la intranet los formatos de los sistema de cumplimiento. Y en el mes de julio se va a iniciar la campaña de diligenciamiento del formato de conflicto de intereses por parte de los integrantes de SETI. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Significativo | 5331 | VIGENTE | 2025-01-23 17:29 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT1-1 Vínculos comerciales con terceros relacionados con delitos LA/FT/FPADM por actuaciones de los empleados | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Establecer/Mantener vínculos comerciales, alianzas o patrocinios con clientes o proveedores nacionales o internacionales que estén asociados a delitos de LA/FT/PADM debido a actuaciones de los empleados por: A.Colusión y/o conflictos de interés por parte de integrantes de SETI para establecer relaciones comerciales con personas y/o entidades vinculadas con actividades LA/FT/PADM, y/o B.Celebración de contratos con empresas fachadas o vinculadas con actividades LA/FT/PADM por prelación comercial frente al cumplimiento normativo del Sistema SAGRILAFT, generando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Realizar estudio de seguridad al momento de la vinculación y revisión periódica de antecedentes de acuerdo con al alcance del cargo, responsabilidades y atribuciones. Efectuar procesos de debida diligencia a contrapartes nuevas, así como la validación en listas vinculantes de razón social, representantes y accionistas con participación superior al 5%. Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos de vinculación de las contrapartes desde el punto de vista de SAGRILAFT (análisis de las operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas) en el Manual SAGRILAFT. Validar seguimiento a validaciones de SAGRILAFT en el formato de validación de riesgos de clientes (clientes nuevos). Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos del SAGRILAFT (Validar el cumplimiento de las decisiones definidas frente a declaraciones de conflictos de interés de los integrantes). | 2025-07-31 | Al cierre del mes de julio van 636 integrantes que realizaron la declaración de conflictos de intereses. Están pendientes 278 integrantes. En el mes de agosto se continuará con la campaña de declaración solicitando apoyo a los Gerentes de los equipos base | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12899 | ADM_12899_SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO (LAFT-C/ST) | Gestión Organizacional | MARCELA | ALEAN SUAREZ | Riesgo Significativo | 5331 | VIGENTE | 2025-01-23 17:29 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | LAFT1-1 Vínculos comerciales con terceros relacionados con delitos LA/FT/FPADM por actuaciones de los empleados | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Establecer/Mantener vínculos comerciales, alianzas o patrocinios con clientes o proveedores nacionales o internacionales que estén asociados a delitos de LA/FT/PADM debido a actuaciones de los empleados por: A.Colusión y/o conflictos de interés por parte de integrantes de SETI para establecer relaciones comerciales con personas y/o entidades vinculadas con actividades LA/FT/PADM, y/o B.Celebración de contratos con empresas fachadas o vinculadas con actividades LA/FT/PADM por prelación comercial frente al cumplimiento normativo del Sistema SAGRILAFT, generando posibles sanciones legales, pérdida de reputación, reprocesos y posible riesgo de contagio. | 2025-01-23 | Realizar estudio de seguridad al momento de la vinculación y revisión periódica de antecedentes de acuerdo con al alcance del cargo, responsabilidades y atribuciones. Efectuar procesos de debida diligencia a contrapartes nuevas, así como la validación en listas vinculantes de razón social, representantes y accionistas con participación superior al 5%. Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos de vinculación de las contrapartes desde el punto de vista de SAGRILAFT (análisis de las operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas) en el Manual SAGRILAFT. Validar seguimiento a validaciones de SAGRILAFT en el formato de validación de riesgos de clientes (clientes nuevos). Auditar en cada Q el cumplimiento de los lineamientos del SAGRILAFT (Validar el cumplimiento de las decisiones definidas frente a declaraciones de conflictos de interés de los integrantes). | 2025-08-29 | En el mes de agosto se logró que solo queden pendientes de declara conflictos de intereses 43 integrantes, de los cuales 10 se encuentran en vacaciones. Se pocederá en el mes de septiembre con el análisis de los conflcitos de intereses para el escalamiento al Comité de Ética | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12900 | ADM_12900_GESTOR DOCUMENTADOR | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 5323 | VIGENTE | 2025-01-23 09:53 | 2025-01-23 11:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del client | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-21 | se cumple con las directivas del cliente y se usan las herrameintas proporcionadas por el | 6 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12900 | ADM_12900_GESTOR DOCUMENTADOR | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 5323 | VIGENTE | 2025-01-23 09:53 | 2025-01-23 11:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del client | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-13 | Para el mes de abril se cumple con las directivas del cliente y se usan las herrameintas proporcionadas por el | 6 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12900 | ADM_12900_GESTOR DOCUMENTADOR | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 5323 | VIGENTE | 2025-01-23 09:53 | 2025-01-23 11:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del client | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-09 | Para el mes de abril se cumple con las directivas del cliente y se usan las herrameintas proporcionadas por el | 6 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12900 | ADM_12900_GESTOR DOCUMENTADOR | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 5323 | VIGENTE | 2025-01-23 09:53 | 2025-01-23 11:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del client | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-22 | Para el mes de Jun iose cumple con las directivas del cliente y se usan las herrameintas proporcionadas por el | 6 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12900 | ADM_12900_GESTOR DOCUMENTADOR | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 5323 | VIGENTE | 2025-01-23 09:53 | 2025-01-23 11:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del client | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-25 | Para el mes de Julio iose cumple con las directivas del cliente y se usan las herrameintas proporcionadas por el | 6 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12901 | ADM_12901_AMON INFRA OCI | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 5354 | VIGENTE | 2025-01-29 17:24 | 2025-02-18 11:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet, acceso a VPN, daños en los equipos asignados a los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-01-29 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. Contar con el acceso de varios consultores que permitan la gestión por manos remotas mientras se da solución a la causa del problema. SETI asigna recursos para la conexión a internet. | 2025-02-18 | Se asignaron accesos a todos los consultores de la rotación. | 8 | 0 | MENSUAL | CELSIA INTERNET S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12901 | ADM_12901_AMON INFRA OCI | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 5354 | VIGENTE | 2025-01-29 17:24 | 2025-02-18 11:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet, acceso a VPN, daños en los equipos asignados a los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-01-29 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. Contar con el acceso de varios consultores que permitan la gestión por manos remotas mientras se da solución a la causa del problema. SETI asigna recursos para la conexión a internet. | 2025-03-10 | Se asignaron accesos a todos los consultores de la rotación. | 8 | 0 | MENSUAL | CELSIA INTERNET S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12901 | ADM_12901_AMON INFRA OCI | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 5354 | VIGENTE | 2025-01-29 17:24 | 2025-02-18 11:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet, acceso a VPN, daños en los equipos asignados a los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-01-29 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. Contar con el acceso de varios consultores que permitan la gestión por manos remotas mientras se da solución a la causa del problema. SETI asigna recursos para la conexión a internet. | 2025-03-14 | Se asignaron accesos a todos los consultores de la rotación. | 8 | 0 | MENSUAL | CELSIA INTERNET S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12901 | ADM_12901_AMON INFRA OCI | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 5354 | VIGENTE | 2025-01-29 17:24 | 2025-02-18 11:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet, acceso a VPN, daños en los equipos asignados a los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-01-29 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. Contar con el acceso de varios consultores que permitan la gestión por manos remotas mientras se da solución a la causa del problema. SETI asigna recursos para la conexión a internet. | 2025-04-10 | Se asignaron accesos a todos los consultores de la rotación. | 8 | 0 | MENSUAL | CELSIA INTERNET S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12901 | ADM_12901_AMON INFRA OCI | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 5354 | VIGENTE | 2025-01-29 17:24 | 2025-02-18 11:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet, acceso a VPN, daños en los equipos asignados a los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-01-29 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. Contar con el acceso de varios consultores que permitan la gestión por manos remotas mientras se da solución a la causa del problema. SETI asigna recursos para la conexión a internet. | 2025-05-05 | Se asignaron accesos a todos los consultores de la rotación. | 8 | 0 | MENSUAL | CELSIA INTERNET S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12901 | ADM_12901_AMON INFRA OCI | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 5354 | VIGENTE | 2025-01-29 17:24 | 2025-02-18 11:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet, acceso a VPN, daños en los equipos asignados a los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-01-29 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. Contar con el acceso de varios consultores que permitan la gestión por manos remotas mientras se da solución a la causa del problema. SETI asigna recursos para la conexión a internet. | 2025-06-06 | Todos los consultorescuentan con accesos de VPN a la infraestructura del cliente y se cuenta con los permisos al personal del equipo | 8 | 0 | MENSUAL | CELSIA INTERNET S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12901 | ADM_12901_AMON INFRA OCI | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 5354 | VIGENTE | 2025-01-29 17:24 | 2025-02-18 11:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet, acceso a VPN, daños en los equipos asignados a los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-01-29 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. Contar con el acceso de varios consultores que permitan la gestión por manos remotas mientras se da solución a la causa del problema. SETI asigna recursos para la conexión a internet. | 2025-07-01 | Todos los consultorescuentan con accesos de VPN a la infraestructura del cliente y se cuenta con los permisos al personal del equipo | 8 | 0 | MENSUAL | CELSIA INTERNET S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12901 | ADM_12901_AMON INFRA OCI | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 5354 | VIGENTE | 2025-01-29 17:24 | 2025-02-18 11:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet, acceso a VPN, daños en los equipos asignados a los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-01-29 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. Contar con el acceso de varios consultores que permitan la gestión por manos remotas mientras se da solución a la causa del problema. SETI asigna recursos para la conexión a internet. | 2025-09-01 | Se mantiene autenticación doble factor para el acceso a las plataformas del cliente y se siguen políticas de seguridad corporativas, adicional se cuenta con VPN de SETI que permite conexión a la infraestructura del cliente, El cliente no tiene políticas establecidas por tal motivo nos acogemos a las políticas internas | 8 | 0 | MENSUAL | CELSIA INTERNET S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12901 | ADM_12901_AMON INFRA OCI | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 5353 | VIGENTE | 2025-01-29 17:22 | 2025-01-29 17:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción de la continuidad del Servicio (Personas) | Disponibilidad de recursos |  | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2025-01-29 | Asegurar la disponibilidad del conocimiento dentro del equipo de por lo menos 3 integrantes de tal manera que contemos con el backup para asumir la operación. | 2025-04-10 | Se generó plan de onboarding para garantizar conocimiento del cliente a los consultores de equipo | 2 | 0 |  | CELSIA INTERNET S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12901 | ADM_12901_AMON INFRA OCI | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 5353 | VIGENTE | 2025-01-29 17:22 | 2025-01-29 17:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción de la continuidad del Servicio (Personas) | Disponibilidad de recursos |  | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2025-01-29 | Asegurar la disponibilidad del conocimiento dentro del equipo de por lo menos 3 integrantes de tal manera que contemos con el backup para asumir la operación. | 2025-07-01 | Se generó plan de onboarding para garantizar conocimiento del cliente a los consultores de equipo, y se actualiza el inventario de CI | 2 | 0 |  | CELSIA INTERNET S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12901 | ADM_12901_AMON INFRA OCI | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Significativo | 5324 | VIGENTE | 2025-01-23 11:41 | 2025-01-23 11:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-18 | Se mantiene autenticación doble factor para el acceso a las plataformas del cliente y se siguen politicas de seguridad corporativas | 9 | 0 | MENSUAL | CELSIA INTERNET S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12901 | ADM_12901_AMON INFRA OCI | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Significativo | 5324 | VIGENTE | 2025-01-23 11:41 | 2025-01-23 11:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-10 | Se mantiene autenticación doble factor para el acceso a las plataformas del cliente y se siguen políticas de seguridad corporativas | 9 | 0 | MENSUAL | CELSIA INTERNET S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12901 | ADM_12901_AMON INFRA OCI | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Significativo | 5324 | VIGENTE | 2025-01-23 11:41 | 2025-01-23 11:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-14 | Se mantiene autenticación doble factor para el acceso a las plataformas del cliente y se siguen políticas de seguridad corporativas | 9 | 0 | MENSUAL | CELSIA INTERNET S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12901 | ADM_12901_AMON INFRA OCI | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Significativo | 5324 | VIGENTE | 2025-01-23 11:41 | 2025-01-23 11:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-10 | Se mantiene autenticación doble factor para el acceso a las plataformas del cliente y se siguen políticas de seguridad corporativas | 9 | 0 | MENSUAL | CELSIA INTERNET S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12901 | ADM_12901_AMON INFRA OCI | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Significativo | 5324 | VIGENTE | 2025-01-23 11:41 | 2025-01-23 11:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-05 | Se mantiene autenticación doble factor para el acceso a las plataformas del cliente y se siguen políticas de seguridad corporativas | 9 | 0 | MENSUAL | CELSIA INTERNET S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12901 | ADM_12901_AMON INFRA OCI | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Significativo | 5324 | VIGENTE | 2025-01-23 11:41 | 2025-01-23 11:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-06 | Se mantiene autenticación doble factor para el acceso a las plataformas del cliente y se siguen políticas de seguridad corporativas, adicional se cuenta con VPN de SETI que permite conexion a la infraestructura del cliente | 9 | 0 | MENSUAL | CELSIA INTERNET S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12901 | ADM_12901_AMON INFRA OCI | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Significativo | 5324 | VIGENTE | 2025-01-23 11:41 | 2025-01-23 11:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-01 | Se mantiene autenticación doble factor para el acceso a las plataformas del cliente y se siguen políticas de seguridad corporativas, adicional se cuenta con VPN de SETI que permite conexión a la infraestructura del cliente, El cliente no tiene políticas establecidas por tal motivo nos acogemos a las políticas internas | 9 | 0 | MENSUAL | CELSIA INTERNET S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12901 | ADM_12901_AMON INFRA OCI | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Significativo | 5324 | VIGENTE | 2025-01-23 11:41 | 2025-01-23 11:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-01 | Se mantiene autenticación doble factor para el acceso a las plataformas del cliente y se siguen políticas de seguridad corporativas, adicional se cuenta con VPN de SETI que permite conexión a la infraestructura del cliente, El cliente no tiene políticas establecidas por tal motivo nos acogemos a las políticas internas | 9 | 0 | MENSUAL | CELSIA INTERNET S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12901 | ADM_12901_AMON INFRA OCI | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Significativo | 5324 | VIGENTE | 2025-01-23 11:41 | 2025-01-23 11:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-01 | Se mantiene autenticación doble factor para el acceso a las plataformas del cliente y se siguen políticas de seguridad corporativas, adicional se cuenta con VPN de SETI que permite conexión a la infraestructura del cliente, El cliente no tiene políticas establecidas por tal motivo nos acogemos a las políticas internas | 9 | 0 | MENSUAL | CELSIA INTERNET S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12902 | CON_12902_APAGADO TERADATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 5369 | VIGENTE | 2025-02-14 07:09 | 2025-02-14 07:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en las Entregas Planeadas | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento en las entregas planeadas debido a las ausencias con las que se inicia el proyecto: Ausencia de documentación técnica, restricciones en el acceso a los objetos requeridos, imprevistos durante los procesos de ingeniería inversa y posibles prerrequisitos adicionales hallados durante la ejecución de las actividades. | 2025-02-14 | Monitorear permanentemente la ejecución de las actividades identificando alertas o situaciones que deban ser escaladas al cliente oportunamente para no generar bloqueantes que lleguen a afectar las fechas planeadas de entrega, sin embargo, la materialización de este riesgo se formalizará cuando se evidencie un impacto real sobre el compromiso de apagado de Teradata en Octubre 2025 y SAS Guide en Diciembre de 2025. Toda situación de alerta debe ser escalada y formalizada al cliente vía correo electrónico de forma oportuna y se deberá realizar seguimiento diario a su solución. | 2025-05-31 | Con corte a mayo de 2025 no se evidencia materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. Se mantiene una comunicación constante y oportuna con las partes interesadas del proyecto. 2. Se realizan seguimientos diarios a la ejecución de las actividades. 3. Se cuenta con sesiones semanales de seguimiento para validar el estado del proyecto. 4. Se debe prestar especial atención a los entregables del mes de junio ya que tiene un alto riesgo de retraso o incumplimiento. | 2 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12902 | CON_12902_APAGADO TERADATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 5369 | VIGENTE | 2025-02-14 07:09 | 2025-02-14 07:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en las Entregas Planeadas | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento en las entregas planeadas debido a las ausencias con las que se inicia el proyecto: Ausencia de documentación técnica, restricciones en el acceso a los objetos requeridos, imprevistos durante los procesos de ingeniería inversa y posibles prerrequisitos adicionales hallados durante la ejecución de las actividades. | 2025-02-14 | Monitorear permanentemente la ejecución de las actividades identificando alertas o situaciones que deban ser escaladas al cliente oportunamente para no generar bloqueantes que lleguen a afectar las fechas planeadas de entrega, sin embargo, la materialización de este riesgo se formalizará cuando se evidencie un impacto real sobre el compromiso de apagado de Teradata en Octubre 2025 y SAS Guide en Diciembre de 2025. Toda situación de alerta debe ser escalada y formalizada al cliente vía correo electrónico de forma oportuna y se deberá realizar seguimiento diario a su solución. | 2025-07-31 | Con corte a julio de 2025 no se evidencia materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. Se mantiene una comunicación constante y oportuna con las partes interesadas del proyecto. 2. Se realizan seguimientos diarios a la ejecución de las actividades. 3. Se cuenta con sesiones semanales de seguimiento para validar el estado del proyecto. 4. Se debe prestar especial atención a los entregables del mes de agosto ya que tiene un alto riesgo de retraso o incumplimiento. | 2 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12902 | CON_12902_APAGADO TERADATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4826 | VIGENTE | 2025-02-14 06:45 | 2025-02-14 06:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en las definiciones iniciales del proyecto | Otro | Otro | Externo | Fallas en las definiciones iniciales del proyecto debido a la Falta de claridad en el entendimiento del alcance del proyecto. | 2025-02-14 | Desde la sesión de inicio del proyecto con el cliente validar el alcance del proyecto, confirmarlo mediante la socialización de la Gestión del Proyecto e ir monitoreando la expectativa del cliente durante las sesiones de seguimiento. | 2025-05-31 | Con corte al mes de mayo de 2025 NO se evidencia la materialización del riesgo. Durante la fase de planeación del proyecto fue alineado el alcance del proyecto. Semanalmente se realizaron dos o más espacios en los cuales se valida con el cliente las actividades realizadas, entregables propuestos y siguientes pasos, esto con el objetivo de controlar la expectativa frente a las definiciones realizadas. | 2 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12902 | CON_12902_APAGADO TERADATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4826 | VIGENTE | 2025-02-14 06:45 | 2025-02-14 06:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en las definiciones iniciales del proyecto | Otro | Otro | Externo | Fallas en las definiciones iniciales del proyecto debido a la Falta de claridad en el entendimiento del alcance del proyecto. | 2025-02-14 | Desde la sesión de inicio del proyecto con el cliente validar el alcance del proyecto, confirmarlo mediante la socialización de la Gestión del Proyecto e ir monitoreando la expectativa del cliente durante las sesiones de seguimiento. | 2025-07-31 | Con corte al mes de julio de 2025 NO se evidencia la materialización del riesgo. Durante la fase de planeación del proyecto fue alineado el alcance del proyecto. Semanalmente se realizaron dos o más espacios en los cuales se valida con el cliente las actividades realizadas, entregables propuestos y siguientes pasos, esto con el objetivo de controlar la expectativa frente a las definiciones realizadas. Sin embargo, el proyecto ha tenido que ser gestionado de forma adaptativa y con flexibilidad a los cambios ya que se incluyeron actividades de implementación de buenas prácticas dependiendo del entendimiento funcional transmitido por el clente. | 2 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12902 | CON_12902_APAGADO TERADATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4827 | VIGENTE | 2025-02-14 06:45 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Suspensión del Proyecto por Ausencia de Prerrequisitos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Suspensión del proyecto debido a la ausencia de prerrequisitos planteados desde el inicio del proyecto. | 2025-02-14 | Desde la sesión de inicio plantear los prerrequisitos necesarios y que pueden llegar a ser bloqueantes para la continuidad de la ejecución del proyecto. Así mismo durante las sesiones de seguimiento validarlos junto con los tiempos requeridos para su entrega. Se contempla 2 semanas antes de que se materialice realiza run seguimiento exclusivo a este. | 2025-05-31 | Con corte a mayo de 2025 no se evidencia materialización del riesgo. Todos los prerrequisitos han sido suministrados por el cliente. | 2 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12902 | CON_12902_APAGADO TERADATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4827 | VIGENTE | 2025-02-14 06:45 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Suspensión del Proyecto por Ausencia de Prerrequisitos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Suspensión del proyecto debido a la ausencia de prerrequisitos planteados desde el inicio del proyecto. | 2025-02-14 | Desde la sesión de inicio plantear los prerrequisitos necesarios y que pueden llegar a ser bloqueantes para la continuidad de la ejecución del proyecto. Así mismo durante las sesiones de seguimiento validarlos junto con los tiempos requeridos para su entrega. Se contempla 2 semanas antes de que se materialice realiza run seguimiento exclusivo a este. | 2025-07-31 | Con corte a julio de 2025 no se evidencia materialización del riesgo. Todos los prerrequisitos han sido suministrados por el cliente, sin embargo, durante la ejecución del proyecto han surgido necesidades que crean una dependencia en las actividades técnicas; estas necesidades, aunque son dependencias no son prerrequisitos y el cliente las ha suministrado de forma tal que el impacto no genere una desviación crítica para el proyecto. | 2 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12902 | CON_12902_APAGADO TERADATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4828 | VIGENTE | 2025-02-14 06:45 | 2025-02-14 06:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Subestimación de los costos del proyecto. | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Subestimación de los costos del proyecto. | 2025-02-14 | Desde el inicio del proyecto se debe socializar con el equipo del proyecto los perfiles y esfuerzos estimados para cada una de las actividades. Monitorear mediante GPS el esfuerzo del proyecto con el fin de identificar oportunamente desviaciones que puedan afectar financieramente el proyecto. | 2025-05-31 | Con corte a mayo de 2025 no se evidencia materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. Dentro de la estrategia de ejecución del proyecto se asignó una capa de recursos que no generan costo directamente al proyecto. 2. Se han ejecutado estrategias que permitieron optimizar las actividades del proyecto. 3. Se debe monitorear los costos del proyecto en los siguientes meses ya que se asignarán nuevos recursos que si generan costo al proyecto. | 2 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Compañía
12902 | CON_12902_APAGADO TERADATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4828 | VIGENTE | 2025-02-14 06:45 | 2025-02-14 06:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Subestimación de los costos del proyecto. | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Subestimación de los costos del proyecto. | 2025-02-14 | Desde el inicio del proyecto se debe socializar con el equipo del proyecto los perfiles y esfuerzos estimados para cada una de las actividades. Monitorear mediante GPS el esfuerzo del proyecto con el fin de identificar oportunamente desviaciones que puedan afectar financieramente el proyecto. | 2025-07-31 | Con corte a julio de 2025 no se evidencia materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. Dentro de la estrategia de ejecución del proyecto se asignó una capa de recursos que no generan costo directamente al proyecto. 2. Se han ejecutado estrategias que permitieron optimizar las actividades del proyecto. 3. Se debe monitorear los costos del proyecto en los siguientes meses ya que se asignarán nuevos recursos que si generan costo al proyecto y particularmente en agosto se prevé un esfuerzo importante a nivel de desarrollo y entregables. | 2 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Compañía
12902 | CON_12902_APAGADO TERADATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4829 | VIGENTE | 2025-02-14 06:45 | 2025-02-14 06:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido al incumplimiento de la promesa de servicio y/o valor al cliente, falencias en la prestación de servicio al cliente, desconocimiento de los procesos del cliente o no identificar de forma oportuna las opiniones del cliente frente a la prestación del servicio. | 2025-02-14 | Monitorear constantemente, mediante espacios de seguimiento y/o encuestas de satisfacción o espacios específicos para recibir feedback del cliente referente a la satisfacción del servicio. | 2025-05-31 | Con corte al mes de mayo de 2025 no se evidencia la materialización del riesgo, esto teniendo en cuenta que el cliente no la ha manifestado de ninguna manera en ninguno de los espacios sostenidos. Dentro de los espacios de seguimiento con el cliente se han manifestado situaciones que fueron resueltas y atendidas de forma preventiva. | 2 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12902 | CON_12902_APAGADO TERADATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4829 | VIGENTE | 2025-02-14 06:45 | 2025-02-14 06:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido al incumplimiento de la promesa de servicio y/o valor al cliente, falencias en la prestación de servicio al cliente, desconocimiento de los procesos del cliente o no identificar de forma oportuna las opiniones del cliente frente a la prestación del servicio. | 2025-02-14 | Monitorear constantemente, mediante espacios de seguimiento y/o encuestas de satisfacción o espacios específicos para recibir feedback del cliente referente a la satisfacción del servicio. | 2025-07-31 | Con corte al mes de julio de 2025 no se evidencia la materialización del riesgo, esto teniendo en cuenta que el cliente no la ha manifestado de ninguna manera en ninguno de los espacios sostenidos. Dentro de los espacios de seguimiento con el cliente se han manifestado situaciones que fueron resueltas y atendidas de forma preventiva. | 2 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12902 | CON_12902_APAGADO TERADATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5022 | VIGENTE | 2025-02-14 06:45 | 2025-02-14 06:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del Equipo Asignado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La eventual rotación del equipo que hace parte del proyecto, por la demanda del mercado, novedades asociadas al consultor y demás posibles asociadas conllevará a que se pierda una parte de la curva de aprendizaje ya adquirida, se deban contemplar tiempos de empalme y se puedan llegar a afectar fechas, compromisos y entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2025-02-14 | Monitorear constantemente la salud del equipo asignado al proyecto, contemplar dentro del equipo general uno o varios posibles backup de los integrantes del equipo, generar espacios de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el equipo base, también descentralizar el conocimiento y la asignación de las actividades mediante el empoderamiento del equipo del proyecto. | 2025-05-31 | Con corte a mayo de 2025 No se evidencia la materialización de este riesgo. El equipo asignado al cliente no tuvo rotación alguna que pudiera llegar a impactar la continuidad en la prestación del servicio. Se han generado novedades como vacaciones y/o ausencias autorizadas que no han impactado de ninguna manera la prestación del servicio. | 2 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12902 | CON_12902_APAGADO TERADATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5022 | VIGENTE | 2025-02-14 06:45 | 2025-02-14 06:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del Equipo Asignado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La eventual rotación del equipo que hace parte del proyecto, por la demanda del mercado, novedades asociadas al consultor y demás posibles asociadas conllevará a que se pierda una parte de la curva de aprendizaje ya adquirida, se deban contemplar tiempos de empalme y se puedan llegar a afectar fechas, compromisos y entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2025-02-14 | Monitorear constantemente la salud del equipo asignado al proyecto, contemplar dentro del equipo general uno o varios posibles backup de los integrantes del equipo, generar espacios de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el equipo base, también descentralizar el conocimiento y la asignación de las actividades mediante el empoderamiento del equipo del proyecto. | 2025-07-31 | Con corte a julio de 2025 No se evidencia la materialización de este riesgo. El equipo asignado al cliente no tuvo rotación alguna que pudiera llegar a impactar la continuidad en la prestación del servicio. Se han generado novedades como vacaciones y/o ausencias autorizadas que no han impactado de ninguna manera la prestación del servicio. | 2 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12902 | CON_12902_APAGADO TERADATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5325 | VIGENTE | 2025-01-23 11:56 | 2025-02-14 06:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-31 | Con corte a mayo de febrero de 2025 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente en un ambiente de pruebas. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. | 2 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12902 | CON_12902_APAGADO TERADATA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5325 | VIGENTE | 2025-01-23 11:56 | 2025-02-14 06:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-31 | Con corte a julio de 2025 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente en un ambiente de desarrollo/pruebas. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. | 2 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12903 | CON_12903_RENO BH | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5326 | VIGENTE | 2025-01-23 12:14 | 2025-01-23 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-21 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan los accesos al keepass del cliente y su información. | 10 | 0 | MENSUAL | SOBERANA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12903 | CON_12903_RENO BH | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5326 | VIGENTE | 2025-01-23 12:14 | 2025-01-23 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-16 | Se garantiza que solo los consultores del equipo puedan tener acceso al keepas del cliente y su información | 10 | 0 | MENSUAL | SOBERANA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12903 | CON_12903_RENO BH | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5326 | VIGENTE | 2025-01-23 12:14 | 2025-01-23 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-06 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al keepass y puedan ver la información del cliente. | 10 | 0 | MENSUAL | SOBERANA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12903 | CON_12903_RENO BH | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5326 | VIGENTE | 2025-01-23 12:14 | 2025-01-23 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-22 | Se asegura que únicamente los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que solo ellos puedan ver la información del cliente | 10 | 0 | MENSUAL | SOBERANA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12903 | CON_12903_RENO BH | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5326 | VIGENTE | 2025-01-23 12:14 | 2025-01-23 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-18 | Se asegura que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. | 10 | 0 | MENSUAL | SOBERANA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12903 | CON_12903_RENO BH | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5326 | VIGENTE | 2025-01-23 12:14 | 2025-01-23 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-08 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de modo que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. Esto ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos. | 10 | 0 | MENSUAL | SOBERANA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12903 | CON_12903_RENO BH | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5326 | VIGENTE | 2025-01-23 12:14 | 2025-01-23 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-29 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados a cada proyecto tengan acceso a KeePass, para que solo ellos puedan ver la información del cliente. Esto nos ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo la información importante de manera efectiva. | 10 | 0 | MENSUAL | SOBERANA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12903 | CON_12903_RENO BH | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5326 | VIGENTE | 2025-01-23 12:14 | 2025-01-23 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-16 | Nos aseguramos de que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida contribuye a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo de manera efectiva la información sensible. | 10 | 0 | MENSUAL | SOBERANA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12903 | CON_12903_RENO BH | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5326 | VIGENTE | 2025-01-23 12:14 | 2025-01-23 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-31 | Nos aseguramos de que el acceso a KeePass esté restringido exclusivamente a los consultores designados en cada proyecto, de manera que únicamente ellos puedan visualizar la información correspondiente del cliente. Esta medida refuerza la confidencialidad y seguridad de los datos, garantizando una protección efectiva de la información sensible. | 10 | 0 | MENSUAL | SOBERANA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12903 | CON_12903_RENO BH | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5326 | VIGENTE | 2025-01-23 12:14 | 2025-01-23 12:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-21 | Se ha definido que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida fortalece la confidencialidad y seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 10 | 0 | MENSUAL | SOBERANA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12903 | CON_12903_RENO BH | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 17:42 | 2025-04-22 17:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-04-22 | Estamos realizando una rotación de consultores en la atención del proyecto para asegurarnos de que todo el equipo tenga la oportunidad de aprender y comprender a fondo el negocio del cliente y sus operaciones. De esta manera, podemos ofrecer un servicio más completo y bien informado. | 7 | 0 | MENSUAL | SOBERANA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12903 | CON_12903_RENO BH | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 17:42 | 2025-04-22 17:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-05-18 | Estamos realizando una rotación de consultores en la atención del proyecto para que todo el equipo tenga la oportunidad de aprender y comprender en profundidad el negocio del cliente y sus operaciones. De esta manera, podemos ofrecer un servicio más completo, preparado y bien informado. | 7 | 0 | MENSUAL | SOBERANA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12903 | CON_12903_RENO BH | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 17:42 | 2025-04-22 17:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-06-08 | Actualmente, estamos llevando a cabo una rotación de consultores en la atención del proyecto con el objetivo de que todo el equipo tenga la oportunidad de aprender y comprender en profundidad el negocio del cliente y sus operaciones. De esta manera, podemos ofrecer un servicio más completo, preparado y bien informado, garantizando así la mejor atención posible. | 7 | 0 | MENSUAL | SOBERANA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12903 | CON_12903_RENO BH | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 17:42 | 2025-04-22 17:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-06-29 | Actualmente, estamos llevando a cabo una rotación de consultores en la atención del proyecto con el objetivo de que todo el equipo tenga la oportunidad de aprender y comprender en profundidad el negocio del cliente y sus operaciones. De esta manera, podemos ofrecer un servicio más completo, preparado y bien informado, garantizando así la mejor atención posible. | 7 | 0 | MENSUAL | SOBERANA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12903 | CON_12903_RENO BH | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 17:42 | 2025-04-22 17:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-07-16 | Actualmente, estamos realizando una rotación de consultores en la gestión del proyecto con el propósito de brindar a todo el equipo la oportunidad de adquirir un conocimiento profundo y completo sobre el negocio del cliente y sus operaciones. Esta estrategia nos permite ofrecer un servicio más integral, preparado y bien fundamentado, asegurando así la mejor atención posible. | 7 | 0 | MENSUAL | SOBERANA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12903 | CON_12903_RENO BH | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 17:42 | 2025-04-22 17:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-08-31 | Actualmente, estamos implementando una rotación de consultores en la gestión del proyecto, con el propósito de que todo el equipo adquiera un conocimiento amplio y profundo sobre el negocio del cliente y el funcionamiento de sus operaciones. Esta estrategia nos permite fortalecer nuestras capacidades, ofrecer un servicio más integral y garantizar una atención de alta calidad, plenamente alineada con las necesidades del cliente. | 7 | 0 | MENSUAL | SOBERANA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12903 | CON_12903_RENO BH | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 17:42 | 2025-04-22 17:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-09-21 | En el marco de la gestión del proyecto, se ha implementado un esquema de rotación de consultores con el fin de garantizar que todo el equipo adquiera un conocimiento integral y detallado del negocio y de las operaciones del cliente. Esta estrategia busca fortalecer la continuidad operativa y asegurar una prestación del servicio con altos estándares de calidad. | 7 | 0 | MENSUAL | SOBERANA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-03-04 13:06 | 2025-03-04 13:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-03-04 | A la Fecha no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 8 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-03-04 13:06 | 2025-03-04 13:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-03-24 | Con el cliente tenemos una comunicación fluida , no hemos tenido obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo, todas las actividades son coordinadas. | 8 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-03-04 13:06 | 2025-03-04 13:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-04-13 | Todas las actividades a realizar se coordinan previamente y se establece una comunicación fluida. Hasta el momento, no hemos encontrado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo | 8 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-03-04 13:06 | 2025-03-04 13:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-05-04 | Con el cliente, hemos coordinado todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida. Hasta la fecha, no hemos enfrentado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo. Estamos trabajando de manera coordinada y sin inconvenientes, con el objetivo de garantizar el éxito del proyecto. | 8 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-03-04 13:06 | 2025-03-04 13:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-05-25 | Con el cliente, hemos coordinado de manera exhaustiva todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida y constante. Hasta la fecha, no hemos enfrentado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo. Estamos trabajando de manera coordinada y sin inconvenientes, con el objetivo de garantizar el éxito del proyecto. | 8 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-03-04 13:06 | 2025-03-04 13:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-06-15 | Con el cliente, hemos coordinado cuidadosamente todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida y constante. Hasta ahora, no hemos enfrentado ningún obstáculo en la ejecución de nuestro plan administrativo. Estamos trabajando de manera coordinada y sin inconvenientes, con el objetivo de asegurar el éxito del proyecto. | 8 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-03-04 13:06 | 2025-03-04 13:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-07-16 | Hemos coordinado cuidadosamente todas las actividades con el cliente y mantenemos una comunicación fluida y constante. Hasta el momento, no hemos enfrentado ningún obstáculo en la ejecución de nuestro plan administrativo. Trabajamos de manera coordinada y sin inconvenientes, con el objetivo de garantizar el éxito del proyecto. | 8 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-03-04 13:06 | 2025-03-04 13:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-08-10 | Con el cliente hemos coordinado de manera cuidadosa todas las actividades programadas, manteniendo una comunicación fluida y constante que ha facilitado el desarrollo del proyecto. Hasta el momento, no se han presentado obstáculos en la ejecución del plan administrativo, lo que nos ha permitido avanzar de forma coordinada y sin inconvenientes. Continuamos trabajando con el objetivo de garantizar el éxito del proyecto. | 8 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-03-04 13:06 | 2025-03-04 13:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-03-04 | Hasta el momento no se tienen problemas de acceso a los objetos administrados del cliente. | 8 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-03-04 13:06 | 2025-03-04 13:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-03-24 | A la fecha tenemos todos los accesos a objetos administrados, la VPN con el cliente Site to Site esta activa sin inconvenientes. | 8 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-03-04 13:06 | 2025-03-04 13:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-04-13 | Actualmente, tenemos todos los accesos a los objetos administrados. La VPN con el cliente Site to Site está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, hemos proporcionado los accesos necesarios a los nuevos consultores sin ningún problema. | 8 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-03-04 13:06 | 2025-03-04 13:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-05-04 | Actualmente, disponemos de todos los accesos necesarios a los objetos administrados. La VPN con el cliente, mediante la configuración Site to Site, está activa y operando sin inconvenientes. Además, cuando se han incorporado nuevos consultores, se les han otorgado los accesos de manera sencilla y sin ningún problema. | 8 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-03-04 13:06 | 2025-03-04 13:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-05-25 | Actualmente, contamos con todos los accesos necesarios a los objetos administrados. La VPN con el cliente, mediante la configuración Site to Site, está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, cuando se han incorporado nuevos consultores, se les han otorgado los accesos de forma sencilla y sin ningún problema. | 8 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-03-04 13:06 | 2025-03-04 13:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-06-15 | Actualmente, disponemos de todos los accesos necesarios a los objetos administrados. La VPN con el cliente, configurada mediante Site to Site, está activa y operando sin inconvenientes. Además, cuando se han incorporado nuevos consultores, se les ha otorgado el acceso de manera sencilla y sin ningún problema. | 8 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-03-04 13:06 | 2025-03-04 13:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-07-16 | Actualmente, contamos con todos los accesos necesarios a los objetos que gestionamos. La VPN configurada con el cliente mediante la conexión Site to Site está activa y funcionando sin problemas. Además, al incorporar nuevos consultores, les hemos brindado acceso de manera sencilla y eficiente, asegurando una transición sin dificultades. | 8 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-03-04 13:06 | 2025-03-04 13:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-08-10 | Actualmente contamos con todos los accesos necesarios para la gestión de los objetos asignados. La conexión VPN configurada con el cliente, mediante un esquema Site-to-Site, se encuentra activa y operando correctamente. Adicionalmente, el proceso de incorporación de nuevos consultores se ha realizado de manera ágil y eficiente, garantizando el acceso oportuno a los recursos necesarios y asegurando una transición sin contratiempos. | 8 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2025-03-04 13:06 | 2025-03-04 13:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-03-04 | Se tienen vigentes los contratos de licenciamiento y soporte con fabricantes para reducir los riesgos en la plataforma. | 3 | 0 |  | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2025-03-04 13:06 | 2025-03-04 13:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-05-04 | El cliente tiene vigentes tanto los licenciamientos como el contrato de soporte, lo que ayuda a reducir riesgos y asegura que todo esté en orden para que el funcionamiento sea correcto. | 3 | 0 |  | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2025-03-04 13:06 | 2025-03-04 13:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-07-16 | El cliente cuenta con los licenciamientos y el contrato de soporte vigentes hasta la fecha, lo cual ayuda a reducir los riesgos y asegura que la infraestructura se mantenga en condiciones óptimas para su correcto funcionamiento. | 3 | 0 |  | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-03-04 13:06 | 2025-07-02 07:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Acción Fiduciaria. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-03-04 | Con el cliente no se tiene comprometido asistencia a sitio pero se tiene este riesgo por si ocurre un riesgo de salud pública que afecte el servicio. | 8 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-03-04 13:06 | 2025-07-02 07:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Acción Fiduciaria. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-03-24 | Con el cliente no se tiene contratado la prestación del servicio en sitio, la modalidad es remota. | 8 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-03-04 13:06 | 2025-07-02 07:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Acción Fiduciaria. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-04-13 | El servicio que ofrecemos al cliente se lleva a cabo de manera remota, por lo que no está contemplado realizarlo en sitio. | 8 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-03-04 13:06 | 2025-07-02 07:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Acción Fiduciaria. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-05-04 | El servicio con el cliente se ofrece de manera remota, por lo que no está contratado para realizarse en sitio. | 8 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-03-04 13:06 | 2025-07-02 07:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Acción Fiduciaria. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-05-25 | El servicio proporcionado al cliente se realiza de manera remota, por lo que no está incluido ni contratado para llevarse a cabo en las instalaciones del cliente. | 8 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-03-04 13:06 | 2025-07-02 07:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Acción Fiduciaria. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-06-15 | El servicio brindado al cliente se lleva a cabo de manera remota, por lo que no está incluido ni contratado para su ejecución en las instalaciones del cliente. | 8 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-03-04 13:06 | 2025-07-02 07:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Acción Fiduciaria. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-07-16 | El servicio que ofrecemos al cliente se realiza de manera remota, por lo que no está incluido ni contratado para llevarse a cabo en las instalaciones del cliente. | 8 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-03-04 13:06 | 2025-07-02 07:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Acción Fiduciaria. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-08-10 | El servicio que ofrecemos al cliente se presta de manera remota, y no contempla ni incluye actividades presenciales en las instalaciones del cliente, ya que este alcance no ha sido contratado. | 8 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-03-04 13:06 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-03-04 | A la fecha se han cumplido con todas las tareas pactadas, se realizan verificaciones de las tareas y actividades que se deben entregar contractualmente. | 8 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-03-04 13:06 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-03-24 | No se ha presentado incumplimiento en la prestación del servicio de acuerdo con lo contratado, se tiene publicado el contrato en el Share Point para que todo el equipo tenga conocimiento del alcance. | 8 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-03-04 13:06 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-04-13 | Hasta el momento, hemos cumplido con todos los términos del servicio acordado. El contrato se encuentra disponible en SharePoint, donde todo el equipo puede acceder a él y familiarizarse con su contenido | 8 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-03-04 13:06 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-05-04 | Hasta ahora, hemos cumplido con todos los términos del servicio que acordamos. El contrato está disponible en SharePoint, para que todo el equipo pueda consultarlo y familiarizarse con su alcance | 8 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-03-04 13:06 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-05-25 | Hasta el momento, hemos cumplido con todos los términos establecidos en nuestro acuerdo de servicio. El contrato se encuentra disponible en SharePoint, para que todo el equipo pueda revisarlo y entender mejor su alcance | 8 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-03-04 13:06 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-06-15 | Hasta la fecha, hemos cumplido con todos los términos establecidos en nuestro acuerdo de servicio. El contrato se encuentra disponible en SharePoint, a fin de que todo el equipo pueda revisarlo y comprender en mayor detalle su alcance. | 8 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-03-04 13:06 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-07-16 | Hasta ahora, hemos cumplido con todos los términos establecidos en nuestro acuerdo de servicio. Además, el contrato está disponible en SharePoint para que todo el equipo pueda revisarlo y entender mejor su alcance. | 8 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-03-04 13:06 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-08-10 | Hasta el momento, hemos cumplido con todos los términos establecidos en el acuerdo de servicio. Asimismo, el contrato se encuentra disponible en SharePoint, con el fin de que todo el equipo pueda consultarlo y comprender en detalle su alcance y compromisos asociados. | 8 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2025-03-04 13:06 | 2025-03-04 13:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-03-04 | Se coordinan las actividades a ejecutar para evitar riesgos en la operación, todo actividad se informa y se coordina. | 3 | 0 |  | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2025-03-04 13:06 | 2025-03-04 13:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-05-04 | Mantenemos una comunicación constante para coordinar todas las actividades, con el objetivo de minimizar riesgos en la operación. Cada tarea se informa y se organiza de manera adecuada para asegurar que todo marche sin inconvenientes. | 3 | 0 |  | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2025-03-04 13:06 | 2025-03-04 13:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-07-16 | Actualmente, mantenemos una comunicación constante para coordinar todas las actividades, con el fin de reducir al máximo los riesgos en la operación. Nos aseguramos de informar y organizar cada tarea de manera adecuada, para que todo funcione sin inconvenientes. | 3 | 0 |  | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5327 | VIGENTE | 2025-01-23 13:50 | 2025-01-23 13:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-21 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan los accesos al keepass del cliente y su información. | 9 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5327 | VIGENTE | 2025-01-23 13:50 | 2025-01-23 13:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-14 | Se garantiza que solo los consultores del equipo puedan tener acceso al keepas del cliente y su información. | 9 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5327 | VIGENTE | 2025-01-23 13:50 | 2025-01-23 13:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-06 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al keepass y puedan ver la información del cliente. | 9 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5327 | VIGENTE | 2025-01-23 13:50 | 2025-01-23 13:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-22 | Se asegura que únicamente los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que solo ellos puedan ver la información del cliente | 9 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5327 | VIGENTE | 2025-01-23 13:50 | 2025-01-23 13:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-18 | Se asegura que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. | 9 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5327 | VIGENTE | 2025-01-23 13:50 | 2025-01-23 13:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-08 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de modo que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. Esto ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos. | 9 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5327 | VIGENTE | 2025-01-23 13:50 | 2025-01-23 13:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-29 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados a cada proyecto tengan acceso a KeePass, para que solo ellos puedan ver la información del cliente. Esto nos ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo la información importante de manera efectiva. | 9 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5327 | VIGENTE | 2025-01-23 13:50 | 2025-01-23 13:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-16 | Nos aseguramos de que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida contribuye a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo de manera efectiva la información sensible. | 9 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12904 | ADM_12904_RENOVACION DE ADMINISTRACION B | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5327 | VIGENTE | 2025-01-23 13:50 | 2025-01-23 13:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-10 | Se ha establecido que el acceso a KeePass esté restringido exclusivamente a los consultores asignados a cada proyecto, asegurando que únicamente ellos puedan visualizar la información correspondiente del cliente. Esta medida refuerza la confidencialidad y la seguridad de los datos, garantizando una protección efectiva de la información sensible. | 9 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12905 | CON_12905_RENOVACION BOLSA DE HORA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5328 | VIGENTE | 2025-01-23 14:49 | 2025-01-23 14:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-21 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan los accesos al keepass del cliente y su información. | 9 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12905 | CON_12905_RENOVACION BOLSA DE HORA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5328 | VIGENTE | 2025-01-23 14:49 | 2025-01-23 14:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-14 | Se garantiza que solo los consultores del equipo puedan tener acceso al keepas del cliente y su información. | 9 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12905 | CON_12905_RENOVACION BOLSA DE HORA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5328 | VIGENTE | 2025-01-23 14:49 | 2025-01-23 14:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-06 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al keepass y puedan ver la información del cliente. | 9 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12905 | CON_12905_RENOVACION BOLSA DE HORA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5328 | VIGENTE | 2025-01-23 14:49 | 2025-01-23 14:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-22 | Se asegura que únicamente los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que solo ellos puedan ver la información del cliente | 9 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12905 | CON_12905_RENOVACION BOLSA DE HORA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5328 | VIGENTE | 2025-01-23 14:49 | 2025-01-23 14:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-18 | Se asegura que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. | 9 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12905 | CON_12905_RENOVACION BOLSA DE HORA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5328 | VIGENTE | 2025-01-23 14:49 | 2025-01-23 14:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-08 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de modo que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. Esto ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos. | 9 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12905 | CON_12905_RENOVACION BOLSA DE HORA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5328 | VIGENTE | 2025-01-23 14:49 | 2025-01-23 14:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-29 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados a cada proyecto tengan acceso a KeePass, para que solo ellos puedan ver la información del cliente. Esto nos ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo la información importante de manera efectiva. | 9 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12905 | CON_12905_RENOVACION BOLSA DE HORA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5328 | VIGENTE | 2025-01-23 14:49 | 2025-01-23 14:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-16 | Nos aseguramos de que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida contribuye a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo de manera efectiva la información sensible. | 9 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12905 | CON_12905_RENOVACION BOLSA DE HORA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5328 | VIGENTE | 2025-01-23 14:49 | 2025-01-23 14:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-10 | Se ha establecido que el acceso a KeePass esté restringido exclusivamente a los consultores asignados a cada proyecto, asegurando que únicamente ellos puedan visualizar la información correspondiente del cliente. Esta medida refuerza la confidencialidad y la seguridad de los datos, garantizando una protección efectiva de la información sensible. | 9 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12905 | CON_12905_RENOVACION BOLSA DE HORA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 17:56 | 2025-04-22 17:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-04-22 | Estamos realizando una rotación de consultores en la atención del proyecto para asegurarnos de que todo el equipo tenga la oportunidad de aprender y comprender a fondo el negocio del cliente y sus operaciones. De esta manera, podemos ofrecer un servicio más completo y bien informado. | 6 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12905 | CON_12905_RENOVACION BOLSA DE HORA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 17:56 | 2025-04-22 17:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-05-18 | Estamos realizando una rotación de consultores en la atención del proyecto para que todo el equipo tenga la oportunidad de aprender y comprender en profundidad el negocio del cliente y sus operaciones. De esta manera, podemos ofrecer un servicio más completo, preparado y bien informado. | 6 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12905 | CON_12905_RENOVACION BOLSA DE HORA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 17:56 | 2025-04-22 17:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-06-08 | Actualmente, estamos llevando a cabo una rotación de consultores en la atención del proyecto con el objetivo de que todo el equipo tenga la oportunidad de aprender y comprender en profundidad el negocio del cliente y sus operaciones. De esta manera, podemos ofrecer un servicio más completo, preparado y bien informado, garantizando así la mejor atención posible. | 6 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12905 | CON_12905_RENOVACION BOLSA DE HORA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 17:56 | 2025-04-22 17:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-06-29 | Actualmente, estamos llevando a cabo una rotación de consultores en la atención del proyecto con el objetivo de que todo el equipo tenga la oportunidad de aprender y comprender en profundidad el negocio del cliente y sus operaciones. De esta manera, podemos ofrecer un servicio más completo, preparado y bien informado, garantizando así la mejor atención posible. | 6 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12905 | CON_12905_RENOVACION BOLSA DE HORA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 17:56 | 2025-04-22 17:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-07-16 | Actualmente, estamos realizando una rotación de consultores en la gestión del proyecto con el propósito de brindar a todo el equipo la oportunidad de adquirir un conocimiento profundo y completo sobre el negocio del cliente y sus operaciones. Esta estrategia nos permite ofrecer un servicio más integral, preparado y bien fundamentado, asegurando así la mejor atención posible. | 6 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12905 | CON_12905_RENOVACION BOLSA DE HORA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 17:56 | 2025-04-22 17:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-08-10 | Actualmente estamos implementando una rotación de consultores en la gestión del proyecto, con el objetivo de que todo el equipo tenga la oportunidad de adquirir un conocimiento profundo y completo sobre el negocio y las operaciones del cliente. | 6 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12906 | CON_12906_RENOVACION BOLSA DE 100 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5329 | VIGENTE | 2025-01-23 15:10 | 2025-01-23 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-21 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan los accesos al keepass del cliente y su información. | 11 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12906 | CON_12906_RENOVACION BOLSA DE 100 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5329 | VIGENTE | 2025-01-23 15:10 | 2025-01-23 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-14 | Se garantiza que solo los consultores del equipo puedan tener acceso al keepas del cliente y su información. | 11 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12906 | CON_12906_RENOVACION BOLSA DE 100 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5329 | VIGENTE | 2025-01-23 15:10 | 2025-01-23 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-06 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al keepass y puedan ver la información del cliente. | 11 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12906 | CON_12906_RENOVACION BOLSA DE 100 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5329 | VIGENTE | 2025-01-23 15:10 | 2025-01-23 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-22 | Se asegura que únicamente los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que solo ellos puedan ver la información del cliente | 11 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12906 | CON_12906_RENOVACION BOLSA DE 100 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5329 | VIGENTE | 2025-01-23 15:10 | 2025-01-23 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-18 | Se asegura que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. | 11 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12906 | CON_12906_RENOVACION BOLSA DE 100 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5329 | VIGENTE | 2025-01-23 15:10 | 2025-01-23 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-08 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de modo que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. Esto ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos. | 11 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12906 | CON_12906_RENOVACION BOLSA DE 100 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5329 | VIGENTE | 2025-01-23 15:10 | 2025-01-23 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-29 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados a cada proyecto tengan acceso a KeePass, para que solo ellos puedan ver la información del cliente. Esto nos ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo la información importante de manera efectiva. | 11 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12906 | CON_12906_RENOVACION BOLSA DE 100 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5329 | VIGENTE | 2025-01-23 15:10 | 2025-01-23 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-16 | Nos aseguramos de que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida contribuye a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo de manera efectiva la información sensible. | 11 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12906 | CON_12906_RENOVACION BOLSA DE 100 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5329 | VIGENTE | 2025-01-23 15:10 | 2025-01-23 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-10 | Se ha establecido que el acceso a KeePass esté restringido exclusivamente a los consultores asignados a cada proyecto, asegurando que únicamente ellos puedan visualizar la información correspondiente del cliente. Esta medida refuerza la confidencialidad y la seguridad de los datos, garantizando una protección efectiva de la información sensible. | 11 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12906 | CON_12906_RENOVACION BOLSA DE 100 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5329 | VIGENTE | 2025-01-23 15:10 | 2025-01-23 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-10 | Se ha definido que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida fortalece la confidencialidad y seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 11 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12906 | CON_12906_RENOVACION BOLSA DE 100 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5329 | VIGENTE | 2025-01-23 15:10 | 2025-01-23 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-01-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-28 | Se ha definido que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida fortalece la confidencialidad y seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 11 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12906 | CON_12906_RENOVACION BOLSA DE 100 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 17:36 | 2025-04-22 17:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-04-22 | Se lleva a cabo una rotación de consultores en la atención del proyecto para garantizar que todo el equipo adquiera el conocimiento necesario sobre el negocio del cliente y sus operaciones. | 8 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12906 | CON_12906_RENOVACION BOLSA DE 100 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 17:36 | 2025-04-22 17:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-05-18 | Estamos realizando una rotación de consultores en la atención del proyecto para que todo el equipo tenga la oportunidad de aprender y comprender en profundidad el negocio del cliente y sus operaciones. De esta manera, podemos ofrecer un servicio más completo, preparado y bien informado. | 8 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12906 | CON_12906_RENOVACION BOLSA DE 100 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 17:36 | 2025-04-22 17:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-06-08 | Actualmente, estamos llevando a cabo una rotación de consultores en la atención del proyecto con el objetivo de que todo el equipo tenga la oportunidad de aprender y comprender en profundidad el negocio del cliente y sus operaciones. De esta manera, podemos ofrecer un servicio más completo, preparado y bien informado, garantizando así la mejor atención posible. | 8 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12906 | CON_12906_RENOVACION BOLSA DE 100 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 17:36 | 2025-04-22 17:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-06-29 | Actualmente, estamos llevando a cabo una rotación de consultores en la atención del proyecto con el objetivo de que todo el equipo tenga la oportunidad de aprender y comprender en profundidad el negocio del cliente y sus operaciones. De esta manera, podemos ofrecer un servicio más completo, preparado y bien informado, garantizando así la mejor atención posible. | 8 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12906 | CON_12906_RENOVACION BOLSA DE 100 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 17:36 | 2025-04-22 17:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-07-16 | Actualmente, estamos realizando una rotación de consultores en la gestión del proyecto con el propósito de brindar a todo el equipo la oportunidad de adquirir un conocimiento profundo y completo sobre el negocio del cliente y sus operaciones. Esta estrategia nos permite ofrecer un servicio más integral, preparado y bien fundamentado, asegurando así la mejor atención posible. | 8 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12906 | CON_12906_RENOVACION BOLSA DE 100 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 17:36 | 2025-04-22 17:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-08-10 | Actualmente estamos implementando una rotación de consultores en la gestión del proyecto, con el objetivo de que todo el equipo tenga la oportunidad de adquirir un conocimiento profundo y completo sobre el negocio y las operaciones del cliente. | 8 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12906 | CON_12906_RENOVACION BOLSA DE 100 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 17:36 | 2025-04-22 17:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-09-10 | En el marco de la gestión del proyecto, se ha implementado un esquema de rotación de consultores con el fin de garantizar que todo el equipo adquiera un conocimiento integral y detallado del negocio y de las operaciones del cliente. Esta estrategia busca fortalecer la continuidad operativa y asegurar una prestación del servicio con altos estándares de calidad. | 8 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12906 | CON_12906_RENOVACION BOLSA DE 100 HORAS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-04-22 17:36 | 2025-04-22 17:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-09-28 | En el marco de la gestión del proyecto, se ha implementado un esquema de rotación de consultores con el propósito de garantizar que todo el equipo adquiera un conocimiento integral y detallado del negocio, así como de las operaciones del cliente. Esta estrategia tiene como objetivo fortalecer la continuidad operativa y asegurar la prestación del servicio bajo altos estándares de calidad | 8 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-04-14 13:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-04-14 | Con el cliente, coordinamos todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida. Hasta el momento, no hemos encontrado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo. | 8 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-04-14 13:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-05-04 | Con el cliente, hemos coordinado todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida. Hasta la fecha, no hemos enfrentado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo. Estamos trabajando de manera coordinada y sin inconvenientes, con el objetivo de garantizar el éxito del proyecto. | 8 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-04-14 13:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-05-25 | Con el cliente, hemos coordinado de manera exhaustiva todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida y constante. Hasta la fecha, no hemos enfrentado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo. Estamos trabajando de manera coordinada y sin inconvenientes, con el objetivo de garantizar el éxito del proyecto. | 8 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-04-14 13:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-06-15 | Con el cliente, hemos coordinado cuidadosamente todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida y constante. Hasta ahora, no hemos enfrentado ningún obstáculo en la ejecución de nuestro plan administrativo. Estamos trabajando de manera coordinada y sin inconvenientes, con el objetivo de asegurar el éxito del proyecto. | 8 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-04-14 13:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-07-16 | Con el cliente, hemos coordinado cuidadosamente todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida y constante. Hasta ahora, no hemos enfrentado ningún obstáculo en la ejecución de nuestro plan administrativo. Estamos trabajando de manera coordinada y sin inconvenientes, con el objetivo de asegurar el éxito del proyecto. | 8 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-04-14 13:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-08-10 | Con el cliente hemos coordinado de manera cuidadosa todas las actividades programadas, manteniendo una comunicación fluida y constante que ha facilitado el desarrollo del proyecto. Hasta el momento, no se han presentado obstáculos en la ejecución del plan administrativo, lo que nos ha permitido avanzar de forma coordinada y sin inconvenientes. Continuamos trabajando con el objetivo de garantizar el éxito del proyecto. | 8 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-04-14 13:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-09-10 | Con el cliente hemos coordinado de manera cuidadosa todas las actividades programadas, manteniendo una comunicación fluida y constante que ha facilitado el desarrollo del proyecto. A la fecha, no se han presentado inconvenientes en la ejecución del plan administrativo, lo que ha permitido avanzar de forma organizada y sin contratiempos. Continuamos trabajando con el firme compromiso de asegurar el éxito del proyecto. | 8 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-04-14 13:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-09-28 | Con el cliente se ha coordinado de manera cuidadosa cada una de las actividades programadas, manteniendo una comunicación fluida y constante que ha facilitado el desarrollo del proyecto. A la fecha, no se han presentado inconvenientes en la ejecución del plan administrativo, lo que ha permitido avanzar de forma organizada y sin contratiempos. Reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando para garantizar el éxito del proyecto | 8 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-04-14 13:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-04-14 | En la actualidad, contamos con todos los accesos a los objetos administrados. Sin embargo, la VPN con el cliente Site to Site está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, cuando han ingresado nuevos consultores, se les han proporcionado los accesos sin ningún problema. | 9 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-04-14 13:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-05-04 | Actualmente, disponemos de todos los accesos necesarios a los objetos administrados. La VPN con el cliente, mediante la configuración Site to Site, está activa y operando sin inconvenientes. Además, cuando se han incorporado nuevos consultores, se les han otorgado los accesos de manera sencilla y sin ningún problema. | 9 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-04-14 13:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-05-25 | Actualmente, contamos con todos los accesos necesarios a los objetos administrados. La VPN con el cliente, mediante la configuración Site to Site, está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, cuando se han incorporado nuevos consultores, se les han otorgado los accesos de forma sencilla y sin ningún problema. | 9 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-04-14 13:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-06-15 | Actualmente, disponemos de todos los accesos necesarios a los objetos administrados. La VPN con el cliente, configurada mediante Site to Site, está activa y operando sin inconvenientes. Además, cuando se han incorporado nuevos consultores, se les ha otorgado el acceso de manera sencilla y sin ningún problema. | 9 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-04-14 13:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-07-16 | Actualmente, contamos con todos los accesos necesarios a los objetos que gestionamos. La VPN configurada con el cliente mediante la conexión Site to Site está activa y funcionando sin problemas. Además, al incorporar nuevos consultores, les hemos brindado acceso de manera sencilla y eficiente, asegurando una transición sin dificultades. | 9 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-04-14 13:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-08-10 | Actualmente contamos con todos los accesos necesarios para la gestión de los objetos asignados. La conexión VPN configurada con el cliente, mediante un esquema Site-to-Site, se encuentra activa y operando correctamente. Adicionalmente, el proceso de incorporación de nuevos consultores se ha realizado de manera ágil y eficiente, garantizando el acceso oportuno a los recursos necesarios y asegurando una transición sin contratiempos. | 9 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-04-14 13:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-09-10 | Actualmente contamos con todos los accesos necesarios para la gestión de los objetos asignados. La conexión VPN con el cliente, bajo el esquema Site-to-Site, se encuentra activa y operando sin inconvenientes. Adicionalmente, la incorporación de nuevos consultores se ha realizado de manera ágil y eficiente, garantizando su acceso oportuno a los recursos y una integración sin contratiempos. | 9 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-04-14 13:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-09-28 | Actualmente, se cuenta con todos los accesos necesarios para la gestión de los objetos asignados. La conexión VPN con el cliente, bajo el esquema Site-to-Site, se encuentra activa y funcionando sin inconvenientes. Asimismo, la incorporación de nuevos consultores se ha realizado de manera ágil y eficiente, asegurando su acceso oportuno a los recursos y una integración sin contratiempos | 9 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-04-14 13:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-04-14 | Por temas económicos el cliente manifiesta no poder adquirir el licenciamiento y soporte de fabricante. | 3 | 0 |  | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-04-14 13:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-06-15 | El cliente está evaluando, por motivos económicos, la posibilidad de licenciar sus herramientas tecnológicas o de migrar su infraestructura a un servicio de colocación. Esta decisión busca garantizar el soporte necesario en caso de que surjan eventualidades o inconvenientes. | 3 | 0 |  | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-04-14 13:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-08-18 | El cliente evalúa, por razones económicas, licenciar sus herramientas tecnológicas o migrar su infraestructura a un servicio de colocación, con el fin de asegurar soporte ante posibles eventualidades. | 3 | 0 |  | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-07-02 07:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-04-14 | El servicio con el cliente se ofrece de manera remota, por lo que no está contratado para realizarse en sitio. | 8 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-07-02 07:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-05-04 | El servicio con el cliente se ofrece de manera remota, por lo que no está contratado para realizarse en sitio. | 8 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-07-02 07:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-05-25 | El servicio proporcionado al cliente se realiza de manera remota, por lo que no está incluido ni contratado para llevarse a cabo en las instalaciones del cliente. | 8 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-07-02 07:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-06-15 | El servicio brindado al cliente se lleva a cabo de manera remota, por lo que no está incluido ni contratado para su ejecución en las instalaciones del cliente. | 8 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-07-02 07:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-07-16 | El servicio que ofrecemos al cliente se realiza de manera remota, por lo que no está incluido ni contratado para llevarse a cabo en las instalaciones del cliente. | 8 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-07-02 07:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-08-10 | El servicio que ofrecemos al cliente se presta de manera remota, y no contempla ni incluye actividades presenciales en las instalaciones del cliente, ya que este alcance no ha sido contratado. | 8 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-07-02 07:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-09-10 | El servicio prestado al cliente se brinda de manera remota y no contempla actividades presenciales en sus instalaciones, dado que dicho alcance no se encuentra contemplado en el contrato vigente. | 8 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-07-02 07:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-09-28 | El servicio al cliente se presta de manera remota y no incluye actividades presenciales en sus instalaciones, ya que dicho alcance no está contemplado en el contrato vigente | 8 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-04-14 | Hasta ahora, hemos cumplido con todos los términos del servicio acordado. El contrato está disponible en SharePoint, donde todo el equipo puede consultarlo y familiarizarse con su alcance. | 8 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-05-04 | Hasta ahora, hemos cumplido con todos los términos del servicio que acordamos. El contrato está disponible en SharePoint, para que todo el equipo pueda consultarlo y familiarizarse con su alcance | 8 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-05-25 | Hasta el momento, hemos cumplido con todos los términos establecidos en nuestro acuerdo de servicio. El contrato se encuentra disponible en SharePoint, para que todo el equipo pueda revisarlo y entender mejor su alcance. | 8 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-06-15 | Hasta la fecha, hemos cumplido con todos los términos establecidos en nuestro acuerdo de servicio. El contrato se encuentra disponible en SharePoint, a fin de que todo el equipo pueda revisarlo y comprender en mayor detalle su alcance | 8 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-07-16 | Hasta ahora, hemos cumplido con todos los términos establecidos en nuestro acuerdo de servicio. Además, el contrato está disponible en SharePoint para que todo el equipo pueda revisarlo y entender mejor su alcance. | 8 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-08-10 | Hasta el momento, hemos cumplido con todos los términos establecidos en el acuerdo de servicio. Asimismo, el contrato se encuentra disponible en SharePoint, con el fin de que todo el equipo pueda consultarlo y comprender en detalle su alcance y compromisos asociados. | 8 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-09-10 | Hasta la fecha, se ha dado cumplimiento a todos los términos establecidos en el acuerdo de servicio. Adicionalmente, el contrato se encuentra disponible en SharePoint, de manera que todo el equipo pueda consultarlo y conocer en detalle su alcance, condiciones y compromisos asociados. | 8 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-09-28 | Hasta la fecha, se ha cumplido con todos los términos establecidos en el acuerdo de servicio. Adicionalmente, el contrato se encuentra disponible en SharePoint, lo que permite a todo el equipo consultarlo y conocer en detalle su alcance, condiciones y compromisos asociados | 8 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5023 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-04-14 13:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | DATA GARD CRIOLLO | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que no se tiene licencia enterprise para activar el dataguard de Oracle se implemento la contingencia - dataguard criollo como alternativa, puede pasar que esta alternativa no funcione a la hora de requerirse debido a que el proceso depende de variables de entorno e intervención manual para mantener sincronizada la base de datos en modo recuperación, por lo cual se recomienda obtener la licencia. | 2024-07-01 | Licencia de enterprise de motor de bases de datos. - Activar el dataguard de Oracle - Realizar plan del DRP. | 2025-04-14 | Por temas económicos el cliente manifiesta no poder adquirir el licenciamiento del producto. | 8 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5023 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-04-14 13:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | DATA GARD CRIOLLO | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que no se tiene licencia enterprise para activar el dataguard de Oracle se implemento la contingencia - dataguard criollo como alternativa, puede pasar que esta alternativa no funcione a la hora de requerirse debido a que el proceso depende de variables de entorno e intervención manual para mantener sincronizada la base de datos en modo recuperación, por lo cual se recomienda obtener la licencia. | 2024-07-01 | Licencia de enterprise de motor de bases de datos. - Activar el dataguard de Oracle - Realizar plan del DRP. | 2025-05-04 | Por motivos económicos, el cliente ha manifestado que no puede adquirir el licenciamiento del producto en este momento. | 8 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5023 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-04-14 13:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | DATA GARD CRIOLLO | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que no se tiene licencia enterprise para activar el dataguard de Oracle se implemento la contingencia - dataguard criollo como alternativa, puede pasar que esta alternativa no funcione a la hora de requerirse debido a que el proceso depende de variables de entorno e intervención manual para mantener sincronizada la base de datos en modo recuperación, por lo cual se recomienda obtener la licencia. | 2024-07-01 | Licencia de enterprise de motor de bases de datos. - Activar el dataguard de Oracle - Realizar plan del DRP. | 2025-05-25 | Debido a cuestiones económicas, el cliente ha informado que no está en condiciones de adquirir el licenciamiento del producto en este momento. | 8 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5023 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-04-14 13:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | DATA GARD CRIOLLO | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que no se tiene licencia enterprise para activar el dataguard de Oracle se implemento la contingencia - dataguard criollo como alternativa, puede pasar que esta alternativa no funcione a la hora de requerirse debido a que el proceso depende de variables de entorno e intervención manual para mantener sincronizada la base de datos en modo recuperación, por lo cual se recomienda obtener la licencia. | 2024-07-01 | Licencia de enterprise de motor de bases de datos. - Activar el dataguard de Oracle - Realizar plan del DRP. | 2025-06-15 | Debido a cuestiones económicas, el cliente nos ha informado que en este momento no está en condiciones de adquirir el licenciamiento del producto. | 8 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5023 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-04-14 13:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | DATA GARD CRIOLLO | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que no se tiene licencia enterprise para activar el dataguard de Oracle se implemento la contingencia - dataguard criollo como alternativa, puede pasar que esta alternativa no funcione a la hora de requerirse debido a que el proceso depende de variables de entorno e intervención manual para mantener sincronizada la base de datos en modo recuperación, por lo cual se recomienda obtener la licencia. | 2024-07-01 | Licencia de enterprise de motor de bases de datos. - Activar el dataguard de Oracle - Realizar plan del DRP. | 2025-07-16 | Debido a circunstancias económicas, el cliente nos ha informado que en este momento no se encuentra en condiciones de adquirir la licencia del producto. | 8 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5023 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-04-14 13:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | DATA GARD CRIOLLO | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que no se tiene licencia enterprise para activar el dataguard de Oracle se implemento la contingencia - dataguard criollo como alternativa, puede pasar que esta alternativa no funcione a la hora de requerirse debido a que el proceso depende de variables de entorno e intervención manual para mantener sincronizada la base de datos en modo recuperación, por lo cual se recomienda obtener la licencia. | 2024-07-01 | Licencia de enterprise de motor de bases de datos. - Activar el dataguard de Oracle - Realizar plan del DRP. | 2025-08-10 | El cliente ha comunicado que, debido a su situación económica actual, no se encuentra en condiciones de adquirir la licencia del producto en este momento. | 8 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5023 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-04-14 13:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | DATA GARD CRIOLLO | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que no se tiene licencia enterprise para activar el dataguard de Oracle se implemento la contingencia - dataguard criollo como alternativa, puede pasar que esta alternativa no funcione a la hora de requerirse debido a que el proceso depende de variables de entorno e intervención manual para mantener sincronizada la base de datos en modo recuperación, por lo cual se recomienda obtener la licencia. | 2024-07-01 | Licencia de enterprise de motor de bases de datos. - Activar el dataguard de Oracle - Realizar plan del DRP. | 2025-09-10 | El cliente ha informado que, debido a su situación económica actual, no está en condiciones de adquirir la licencia del producto en este momento. | 8 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5023 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-04-14 13:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | DATA GARD CRIOLLO | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que no se tiene licencia enterprise para activar el dataguard de Oracle se implemento la contingencia - dataguard criollo como alternativa, puede pasar que esta alternativa no funcione a la hora de requerirse debido a que el proceso depende de variables de entorno e intervención manual para mantener sincronizada la base de datos en modo recuperación, por lo cual se recomienda obtener la licencia. | 2024-07-01 | Licencia de enterprise de motor de bases de datos. - Activar el dataguard de Oracle - Realizar plan del DRP. | 2025-09-28 | El cliente ha comunicado que, debido a su situación económica actual, no se encuentra en condiciones de adquirir la licencia del producto en este momento | 8 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-04-14 13:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-04-14 | Se mantiene una comunicación constante para coordinar las actividades a realizar, con el fin de minimizar riesgos en la operación. Cada actividad se informa y se coordina adecuadamente | 3 | 0 |  | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-04-14 13:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-06-15 | Nos mantenemos en comunicación constante para coordinar cada una de las actividades, con el objetivo de minimizar al máximo los riesgos durante la operación. Cada tarea se planifica y se comunica de manera adecuada para garantizar que todo se lleve a cabo sin inconvenientes. | 3 | 0 |  | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2025-04-14 13:45 | 2025-04-14 13:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-08-18 | Actualmente mantenemos una comunicación constante y efectiva para coordinar todas las actividades relacionadas, con el fin de minimizar al máximo los riesgos operativos. Nos enfocamos en informar y organizar cada tarea de manera oportuna, lo que garantiza un desarrollo fluido y sin contratiempos en la ejecución del servicio. | 3 | 0 |  | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5352 | VIGENTE | 2025-01-29 08:30 | 2025-01-29 08:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente, | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-21 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan los accesos al keepass del cliente y su información. | 11 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5352 | VIGENTE | 2025-01-29 08:30 | 2025-01-29 08:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente, | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-16 | Se garantiza que solo los consultores del equipo puedan tener acceso al keepas del cliente y su información | 11 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5352 | VIGENTE | 2025-01-29 08:30 | 2025-01-29 08:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente, | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-06 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al keepass y puedan ver la información del cliente. | 11 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5352 | VIGENTE | 2025-01-29 08:30 | 2025-01-29 08:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente, | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-22 | Se asegura que únicamente los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que solo ellos puedan ver la información del cliente | 11 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5352 | VIGENTE | 2025-01-29 08:30 | 2025-01-29 08:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente, | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-18 | Se asegura que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. | 11 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5352 | VIGENTE | 2025-01-29 08:30 | 2025-01-29 08:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente, | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-08 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de modo que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. Esto ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos. | 11 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5352 | VIGENTE | 2025-01-29 08:30 | 2025-01-29 08:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente, | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-29 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados a cada proyecto tengan acceso a KeePass, para que solo ellos puedan ver la información del cliente. Esto nos ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo la información importante de manera efectiva. | 11 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5352 | VIGENTE | 2025-01-29 08:30 | 2025-01-29 08:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente, | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-16 | Nos aseguramos de que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida contribuye a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo de manera efectiva la información sensible | 11 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5352 | VIGENTE | 2025-01-29 08:30 | 2025-01-29 08:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente, | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-10 | Se ha establecido que el acceso a KeePass esté restringido exclusivamente a los consultores asignados a cada proyecto, asegurando que únicamente ellos puedan visualizar la información correspondiente del cliente. Esta medida refuerza la confidencialidad y la seguridad de los datos, garantizando una protección efectiva de la información sensible. | 11 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5352 | VIGENTE | 2025-01-29 08:30 | 2025-01-29 08:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente, | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-10 | Se ha definido que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida fortalece la confidencialidad y seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 11 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12908 | ADM_12908_RENO ADMON BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5352 | VIGENTE | 2025-01-29 08:30 | 2025-01-29 08:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente, | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-28 | Se ha definido que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida fortalece la confidencialidad y seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 11 | 0 | MENSUAL | LA RIVIERA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12909 | LIC_12909_RENO LICENCIAMIENTO INFORMIX | LICENCIAMIENTO | NUBIA ESMERALDA | TORRES SABOYA | Riesgo Medio | 5362 | VIGENTE | 2025-02-04 08:34 | 2025-04-03 08:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Documentos de legalización | Contractual |  | Externo | La negociación con el cliente se realizo en moneda USD por lo cual todo el proceso de contratación y legalización en SETI se realizó de esta manera, sin embargo, el cliente tuvo inconvenientes con la generación de la OC en USD y la compartirá en pesos con la TRM del día | 2025-02-04 | La KAM del cliente debe procurar y realizar el proceso pertinente con el cliente para que sea con la misma TRM de Nexsys |  |  | 0 | 0 |  | TIENDAS DE ROPA INTIMA SA | S | LICENCIAMIENTO | Editar este campo | Cliente
12909 | LIC_12909_RENO LICENCIAMIENTO INFORMIX | LICENCIAMIENTO | NUBIA ESMERALDA | TORRES SABOYA | Riesgo Significativo | 5361 | VIGENTE | 2025-02-04 08:28 | 2025-04-01 14:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación en la facturación por cambios en la TRM | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación en la facturación por cambios en la TRM debido a que los involucrados (SETI, IBM, NEXSYS) no logren facturar en el mismo día ocasionando diferencias en la facturación y reprocesos | 2025-02-04 | La KAM que maneja el cliente debe estar en constante comunicación con el fabricante Nexsys para que la factura llegue en los terminos acordados y así mismo manejarlo con el cliente para asegurar que sea la misma TRM de facturación |  |  | 0 | 0 |  | TIENDAS DE ROPA INTIMA SA | S | LICENCIAMIENTO | Editar este campo | Fabricante
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 5367 | VIGENTE | 2025-02-11 09:32 | 2025-02-11 09:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet, acceso a VPN, daños en los equipos asignados a los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-02-11 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. Contar con el acceso de varios consultores que permitan la gestión por manos remotas mientras se da solución a la causa del problema. Seti asigna recursos para la conexión a internet. | 2025-02-28 | Se cuenta con el personal completo para la ejecución. y se cuentan con todos los accesos por parte de varios consultores | 8 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 5367 | VIGENTE | 2025-02-11 09:32 | 2025-02-11 09:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet, acceso a VPN, daños en los equipos asignados a los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-02-11 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. Contar con el acceso de varios consultores que permitan la gestión por manos remotas mientras se da solución a la causa del problema. Seti asigna recursos para la conexión a internet. | 2025-03-21 | Se cuenta con el personal completo para la ejecución. y se cuentan con todos los accesos por parte de varios consultores | 8 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 5367 | VIGENTE | 2025-02-11 09:32 | 2025-02-11 09:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet, acceso a VPN, daños en los equipos asignados a los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-02-11 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. Contar con el acceso de varios consultores que permitan la gestión por manos remotas mientras se da solución a la causa del problema. Seti asigna recursos para la conexión a internet. | 2025-04-18 | Se cuenta con el personal completo para la ejecución. y se cuentan con todos los accesos por parte de varios consultores | 8 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 5367 | VIGENTE | 2025-02-11 09:32 | 2025-02-11 09:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet, acceso a VPN, daños en los equipos asignados a los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-02-11 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. Contar con el acceso de varios consultores que permitan la gestión por manos remotas mientras se da solución a la causa del problema. Seti asigna recursos para la conexión a internet. | 2025-05-05 | Se cuenta con el personal completo para la ejecución. y se cuentan con todos los accesos por parte de varios consultores | 8 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 5367 | VIGENTE | 2025-02-11 09:32 | 2025-02-11 09:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet, acceso a VPN, daños en los equipos asignados a los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-02-11 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. Contar con el acceso de varios consultores que permitan la gestión por manos remotas mientras se da solución a la causa del problema. Seti asigna recursos para la conexión a internet. | 2025-06-05 | Se cuenta con el personal completo para la ejecución. y se cuentan con todos los accesos por parte de varios consultores, Importante resaltar que se cuenta con acceso a VPN del cliente para ejecutar el proyecto. | 8 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 5367 | VIGENTE | 2025-02-11 09:32 | 2025-02-11 09:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet, acceso a VPN, daños en los equipos asignados a los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-02-11 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. Contar con el acceso de varios consultores que permitan la gestión por manos remotas mientras se da solución a la causa del problema. Seti asigna recursos para la conexión a internet. | 2025-07-01 | Se cuenta con el personal completo para la ejecución. y se cuentan con todos los accesos por parte de varios consultores, Importante resaltar que se cuenta con acceso a VPN del cliente para ejecutar el proyecto. | 8 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 5367 | VIGENTE | 2025-02-11 09:32 | 2025-02-11 09:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet, acceso a VPN, daños en los equipos asignados a los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-02-11 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. Contar con el acceso de varios consultores que permitan la gestión por manos remotas mientras se da solución a la causa del problema. Seti asigna recursos para la conexión a internet. | 2025-08-01 | Se cuenta con el personal completo para la ejecución. y se cuentan con todos los accesos por parte de varios consultores, Importante resaltar que se cuenta con acceso a VPN del cliente para ejecutar el proyecto. | 8 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 5367 | VIGENTE | 2025-02-11 09:32 | 2025-02-11 09:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet, acceso a VPN, daños en los equipos asignados a los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-02-11 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. Contar con el acceso de varios consultores que permitan la gestión por manos remotas mientras se da solución a la causa del problema. Seti asigna recursos para la conexión a internet. | 2025-09-01 | Se cuenta con el personal completo para la ejecución. y se cuentan con todos los accesos por parte de varios consultores, Importante resaltar que se cuenta con acceso a VPN del cliente para ejecutar el proyecto. | 8 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 5559 | VIGENTE | 2025-06-05 16:40 | 2025-06-05 16:40 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Riesgo por Ubicación del servicios ODM Center en QA, el ODM es elemento productivo | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | El ODMCenter quedo ubicado en el entorno de QA , por indicaciones del cliente, se manifiesta que este representa un riesgo al ser un componente activo del prodcuto ODM Operational Decision Management. Su presencia en un entorno destinado exclusivamente a pruebas puede comprometer la integridad del producto. | 2025-04-01 | Notificar el riesgo al cliente. | 2025-04-05 | Se notifica al cliente le riesgo, quien indica que por parte de arquitectura y para mejor manejo de permisos se dejara el ODMCenter en QA. | 7 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 5559 | VIGENTE | 2025-06-05 16:40 | 2025-06-05 16:40 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Riesgo por Ubicación del servicios ODM Center en QA, el ODM es elemento productivo | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | El ODMCenter quedo ubicado en el entorno de QA , por indicaciones del cliente, se manifiesta que este representa un riesgo al ser un componente activo del prodcuto ODM Operational Decision Management. Su presencia en un entorno destinado exclusivamente a pruebas puede comprometer la integridad del producto. | 2025-04-01 | Notificar el riesgo al cliente. | 2025-05-05 | Se notifica al cliente le riesgo, quien indica que por parte de arquitectura y para mejor manejo de permisos se dejara el ODMCenter en QA. | 7 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 5559 | VIGENTE | 2025-06-05 16:40 | 2025-06-05 16:40 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 8775000 | Riesgo por Ubicación del servicios ODM Center en QA, el ODM es elemento productivo | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | El ODMCenter quedo ubicado en el entorno de QA , por indicaciones del cliente, se manifiesta que este representa un riesgo al ser un componente activo del prodcuto ODM Operational Decision Management. Su presencia en un entorno destinado exclusivamente a pruebas puede comprometer la integridad del producto. | 2025-04-01 | Notificar el riesgo al cliente. | 2025-06-05 | Se realiza eliminación del ODMCenter que se encintraba en QA por parte de ingeniero del cliente, por tal motivo se activa bolsa de horas 60H para reinstalación del producto eliminado. y retraso en cronograma para implementación del entorno productivo | 7 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 5559 | VIGENTE | 2025-06-05 16:40 | 2025-06-05 16:40 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Riesgo por Ubicación del servicios ODM Center en QA, el ODM es elemento productivo | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | El ODMCenter quedo ubicado en el entorno de QA , por indicaciones del cliente, se manifiesta que este representa un riesgo al ser un componente activo del prodcuto ODM Operational Decision Management. Su presencia en un entorno destinado exclusivamente a pruebas puede comprometer la integridad del producto. | 2025-04-01 | Notificar el riesgo al cliente. | 2025-07-01 | Despues de la creación del server de nuevo, se le indica al cliente realizar seguramiento del servidor, el riesgo sigue vigente | 7 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 5559 | VIGENTE | 2025-06-05 16:40 | 2025-06-05 16:40 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Riesgo por Ubicación del servicios ODM Center en QA, el ODM es elemento productivo | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | El ODMCenter quedo ubicado en el entorno de QA , por indicaciones del cliente, se manifiesta que este representa un riesgo al ser un componente activo del prodcuto ODM Operational Decision Management. Su presencia en un entorno destinado exclusivamente a pruebas puede comprometer la integridad del producto. | 2025-04-01 | Notificar el riesgo al cliente. | 2025-07-01 | Después de la creación del server de nuevo, se le indica al cliente realizar seguramiento del servidor, el riesgo sigue vigente | 7 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 5559 | VIGENTE | 2025-06-05 16:40 | 2025-06-05 16:40 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Riesgo por Ubicación del servicios ODM Center en QA, el ODM es elemento productivo | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | El ODMCenter quedo ubicado en el entorno de QA , por indicaciones del cliente, se manifiesta que este representa un riesgo al ser un componente activo del prodcuto ODM Operational Decision Management. Su presencia en un entorno destinado exclusivamente a pruebas puede comprometer la integridad del producto. | 2025-04-01 | Notificar el riesgo al cliente. | 2025-08-01 | Después de la creación del server de nuevo, se le indica al cliente realizar seguramiento del servidor, el riesgo sigue vigente hasta la entrega | 7 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 5559 | VIGENTE | 2025-06-05 16:40 | 2025-06-05 16:40 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Riesgo por Ubicación del servicios ODM Center en QA, el ODM es elemento productivo | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | El ODMCenter quedo ubicado en el entorno de QA , por indicaciones del cliente, se manifiesta que este representa un riesgo al ser un componente activo del prodcuto ODM Operational Decision Management. Su presencia en un entorno destinado exclusivamente a pruebas puede comprometer la integridad del producto. | 2025-04-01 | Notificar el riesgo al cliente. | 2025-09-01 | Después de la creación del server de nuevo, se le indica al cliente realizar seguramiento del servidor, el riesgo sigue vigente hasta la entrega | 7 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 5366 | VIGENTE | 2025-02-11 09:30 | 2025-02-11 09:30 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción de la continuidad del Servicio (Personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. . | 2025-02-11 | Asegurar la disponibilidad del conocimiento dentro del equipo de por lo menos 3 integrantes de tal manera que contemos con el backup para asumir la operación. | 2025-04-18 | Se cuenta con información y consultores con todos los accesos para dar continuidad al proyecto. | 4 | 0 |  | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 5366 | VIGENTE | 2025-02-11 09:30 | 2025-02-11 09:30 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción de la continuidad del Servicio (Personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. . | 2025-02-11 | Asegurar la disponibilidad del conocimiento dentro del equipo de por lo menos 3 integrantes de tal manera que contemos con el backup para asumir la operación. | 2025-05-10 | Se cuenta con información y consultores con todos los accesos para dar continuidad al proyecto. | 4 | 0 |  | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 5366 | VIGENTE | 2025-02-11 09:30 | 2025-02-11 09:30 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 600000 | 0 | Interrupción de la continuidad del Servicio (Personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. . | 2025-02-11 | Asegurar la disponibilidad del conocimiento dentro del equipo de por lo menos 3 integrantes de tal manera que contemos con el backup para asumir la operación. | 2025-06-05 | Se recibe incapacidad de Gerente de proyecto asignado al cliente , por este motivo parte de sus actividades son Realizadas por un reemplazo temporal. | 4 | 0 |  | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 5366 | VIGENTE | 2025-02-11 09:30 | 2025-02-11 09:30 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción de la continuidad del Servicio (Personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. . | 2025-02-11 | Asegurar la disponibilidad del conocimiento dentro del equipo de por lo menos 3 integrantes de tal manera que contemos con el backup para asumir la operación. | 2025-08-06 | No se recibe materialización este mes | 4 | 0 |  | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 5389 | NO VIGENTE | 2025-02-21 14:47 | 2025-04-21 10:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incertidumbre en el resultado del assesment de la plataforma IBM ODM (Aumento de los tiempos de ejecución) | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Incertidumbre en el resultado del assesment de la plataforma IBM ODM (Aumento de los tiempos de ejecución), debido a que el assesment entregará ajustes a la plataforma que pueden ir desde configuraciones básicas hasta reimplementación , que generaría multas por incumplimiento en el tiempo de cronograma planteado. | 2025-02-16 | Socializar al cliente el cronograma de implementación con el riesgo asociado a los resultados del assesment Seguimiento del cronograma de implementación realizando reporte semanal de cumplimiento. | 2025-02-21 | Se revisa cronograma de implementación y se realiza seguimiento con el cliente, informando de la incertidumbre, el cliente manifiesta que debe cumplir el cierre del proyecto antes de lo planeado para el 20 de mayo 2025, se realizará sesión con el cliente y se dejará acta para la finalización del assesment para cerrar la expectativa del cliente. | 5 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 5389 | NO VIGENTE | 2025-02-21 14:47 | 2025-04-21 10:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incertidumbre en el resultado del assesment de la plataforma IBM ODM (Aumento de los tiempos de ejecución) | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Incertidumbre en el resultado del assesment de la plataforma IBM ODM (Aumento de los tiempos de ejecución), debido a que el assesment entregará ajustes a la plataforma que pueden ir desde configuraciones básicas hasta reimplementación , que generaría multas por incumplimiento en el tiempo de cronograma planteado. | 2025-02-16 | Socializar al cliente el cronograma de implementación con el riesgo asociado a los resultados del assesment Seguimiento del cronograma de implementación realizando reporte semanal de cumplimiento. | 2025-03-07 | Se revisa cronograma de implementación y se realiza seguimiento con el cliente, informando de la incertidumbre, el cliente manifiesta que debe cumplir el cierre del proyecto antes de lo planeado para el 20 de mayo 2025, se realizará sesión con el cliente y se dejará acta para la finalización del assesment para cerrar la expectativa del cliente. y si es necesario ajuste de fechas | 5 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 5389 | NO VIGENTE | 2025-02-21 14:47 | 2025-04-21 10:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incertidumbre en el resultado del assesment de la plataforma IBM ODM (Aumento de los tiempos de ejecución) | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Incertidumbre en el resultado del assesment de la plataforma IBM ODM (Aumento de los tiempos de ejecución), debido a que el assesment entregará ajustes a la plataforma que pueden ir desde configuraciones básicas hasta reimplementación , que generaría multas por incumplimiento en el tiempo de cronograma planteado. | 2025-02-16 | Socializar al cliente el cronograma de implementación con el riesgo asociado a los resultados del assesment Seguimiento del cronograma de implementación realizando reporte semanal de cumplimiento. | 2025-03-21 | Se realiza revisión del assessment y es necesario reinstalar el producto lo que implica que se alasgan los tiempos del proyecto, se notifica al cliente. | 5 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 5389 | NO VIGENTE | 2025-02-21 14:47 | 2025-04-21 10:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incertidumbre en el resultado del assesment de la plataforma IBM ODM (Aumento de los tiempos de ejecución) | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Incertidumbre en el resultado del assesment de la plataforma IBM ODM (Aumento de los tiempos de ejecución), debido a que el assesment entregará ajustes a la plataforma que pueden ir desde configuraciones básicas hasta reimplementación , que generaría multas por incumplimiento en el tiempo de cronograma planteado. | 2025-02-16 | Socializar al cliente el cronograma de implementación con el riesgo asociado a los resultados del assesment Seguimiento del cronograma de implementación realizando reporte semanal de cumplimiento. | 2025-04-18 | El cliente acepto el tiempo y se realiza ajuste a cronograma | 5 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 5390 | VIGENTE | 2025-02-21 14:56 | 2025-02-21 14:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción de la continuidad del Servicio (Personas cliente) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | Afectación de la ejecución de las actividades del proyecto, debido a que no se cuente con el personal con conocimiento, capacidades técnicas o insumos para realizar los entregables del cliente para la continuidad de ejecución del proyecto. | 2025-02-14 | Seguimiento constante en la ejecución de las actividades y el involucramiento por parte del cliente para ejecución de las actividades que afecten el cronograma. | 2025-03-07 | Se cuenta con el personal por parte del cliente asignado al proyecto en participación parcial y cn nivel de involucramiento adecuado. | 9 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 5390 | VIGENTE | 2025-02-21 14:56 | 2025-02-21 14:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción de la continuidad del Servicio (Personas cliente) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | Afectación de la ejecución de las actividades del proyecto, debido a que no se cuente con el personal con conocimiento, capacidades técnicas o insumos para realizar los entregables del cliente para la continuidad de ejecución del proyecto. | 2025-02-14 | Seguimiento constante en la ejecución de las actividades y el involucramiento por parte del cliente para ejecución de las actividades que afecten el cronograma. | 2025-03-21 | Se cuenta con el personal por parte del cliente asignado al proyecto en participación parcial y con nivel de involucramiento adecuado. | 9 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 5390 | VIGENTE | 2025-02-21 14:56 | 2025-02-21 14:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción de la continuidad del Servicio (Personas cliente) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | Afectación de la ejecución de las actividades del proyecto, debido a que no se cuente con el personal con conocimiento, capacidades técnicas o insumos para realizar los entregables del cliente para la continuidad de ejecución del proyecto. | 2025-02-14 | Seguimiento constante en la ejecución de las actividades y el involucramiento por parte del cliente para ejecución de las actividades que afecten el cronograma. | 2025-04-18 | Se cuenta con el personal por parte del cliente asignado al proyecto en participación parcial y con nivel de involucramiento adecuado. | 9 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 5390 | VIGENTE | 2025-02-21 14:56 | 2025-02-21 14:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción de la continuidad del Servicio (Personas cliente) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | Afectación de la ejecución de las actividades del proyecto, debido a que no se cuente con el personal con conocimiento, capacidades técnicas o insumos para realizar los entregables del cliente para la continuidad de ejecución del proyecto. | 2025-02-14 | Seguimiento constante en la ejecución de las actividades y el involucramiento por parte del cliente para ejecución de las actividades que afecten el cronograma. | 2025-05-05 | Se cuenta con el personal por parte del cliente asignado al proyecto en participación parcial y con nivel de involucramiento adecuado. | 9 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 5390 | VIGENTE | 2025-02-21 14:56 | 2025-02-21 14:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción de la continuidad del Servicio (Personas cliente) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | Afectación de la ejecución de las actividades del proyecto, debido a que no se cuente con el personal con conocimiento, capacidades técnicas o insumos para realizar los entregables del cliente para la continuidad de ejecución del proyecto. | 2025-02-14 | Seguimiento constante en la ejecución de las actividades y el involucramiento por parte del cliente para ejecución de las actividades que afecten el cronograma. | 2025-06-05 | Se cuenta con el personal por parte del cliente asignado al proyecto en participación parcial o permanente Dependiendo de la asignación del cliente. . | 9 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 5390 | VIGENTE | 2025-02-21 14:56 | 2025-02-21 14:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción de la continuidad del Servicio (Personas cliente) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | Afectación de la ejecución de las actividades del proyecto, debido a que no se cuente con el personal con conocimiento, capacidades técnicas o insumos para realizar los entregables del cliente para la continuidad de ejecución del proyecto. | 2025-02-14 | Seguimiento constante en la ejecución de las actividades y el involucramiento por parte del cliente para ejecución de las actividades que afecten el cronograma. | 2025-07-01 | Se cuenta con el personal por parte del cliente asignado al proyecto en participación parcial o permanente Dependiendo de la asignación del cliente. Se le solicita al cliente dedicación por parte del equipo para garantizar la ejecución de las actividades del cliente. | 9 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 5390 | VIGENTE | 2025-02-21 14:56 | 2025-02-21 14:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción de la continuidad del Servicio (Personas cliente) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | Afectación de la ejecución de las actividades del proyecto, debido a que no se cuente con el personal con conocimiento, capacidades técnicas o insumos para realizar los entregables del cliente para la continuidad de ejecución del proyecto. | 2025-02-14 | Seguimiento constante en la ejecución de las actividades y el involucramiento por parte del cliente para ejecución de las actividades que afecten el cronograma. | 2025-08-01 | Se cuenta con el personal por parte del cliente asignado al proyecto en participación parcial o permanente Dependiendo de la asignación del cliente. Se le solicita al cliente dedicación por parte del equipo para garantizar la ejecución de las actividades del cliente. | 9 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 5390 | VIGENTE | 2025-02-21 14:56 | 2025-02-21 14:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción de la continuidad del Servicio (Personas cliente) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | Afectación de la ejecución de las actividades del proyecto, debido a que no se cuente con el personal con conocimiento, capacidades técnicas o insumos para realizar los entregables del cliente para la continuidad de ejecución del proyecto. | 2025-02-14 | Seguimiento constante en la ejecución de las actividades y el involucramiento por parte del cliente para ejecución de las actividades que afecten el cronograma. | 2025-09-01 | Se cuenta con el personal por parte del cliente asignado al proyecto en participación parcial o permanente Dependiendo de la asignación del cliente. Se le solicita al cliente dedicación por parte del equipo para garantizar la ejecución de las actividades del cliente. | 9 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 5558 | VIGENTE | 2025-06-05 16:25 | 2025-06-05 16:25 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso del cronograma por ausencia en la entrega de los prerrequisitos por parte del cliente | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Posibles retrasos en la ejecución del cronograma en el proyecto Migración del motor de reglas, debido a la falta de entrega o entrega incompleta de prerrequisitos necesarios para la ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma. | 2025-03-01 | Seguimiento de actividades y entrega de prerequisitos. Notificación al cliente de la información necesaria para el proyecto. Comunicación fluida con el cliente | 2025-03-05 | Se socializan prerrequisitos al cliente e implicaciones de no entregarlos en el kickoff | 7 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 5558 | VIGENTE | 2025-06-05 16:25 | 2025-06-05 16:25 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso del cronograma por ausencia en la entrega de los prerrequisitos por parte del cliente | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Posibles retrasos en la ejecución del cronograma en el proyecto Migración del motor de reglas, debido a la falta de entrega o entrega incompleta de prerrequisitos necesarios para la ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma. | 2025-03-01 | Seguimiento de actividades y entrega de prerequisitos. Notificación al cliente de la información necesaria para el proyecto. Comunicación fluida con el cliente | 2025-04-10 | No se han entregado prerrequisitos completos para instalación del producto en ambiente productivo. Pendiente Entrega servidores Producción, afecta fechas de cronograma | 7 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 5558 | VIGENTE | 2025-06-05 16:25 | 2025-06-05 16:25 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso del cronograma por ausencia en la entrega de los prerrequisitos por parte del cliente | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Posibles retrasos en la ejecución del cronograma en el proyecto Migración del motor de reglas, debido a la falta de entrega o entrega incompleta de prerrequisitos necesarios para la ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma. | 2025-03-01 | Seguimiento de actividades y entrega de prerequisitos. Notificación al cliente de la información necesaria para el proyecto. Comunicación fluida con el cliente | 2025-05-10 | Pendiente entrega de ID Desarrollo, fuentes completas y prerrequisitos para el desarrollo. Afecta cronograma, se recuerda al cliente que hasta la finalización de la entrega de los prerequisitos para la refactorización el inicio de la misma esta retrasado | 7 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 5558 | VIGENTE | 2025-06-05 16:25 | 2025-06-05 16:25 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso del cronograma por ausencia en la entrega de los prerrequisitos por parte del cliente | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Posibles retrasos en la ejecución del cronograma en el proyecto Migración del motor de reglas, debido a la falta de entrega o entrega incompleta de prerrequisitos necesarios para la ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma. | 2025-03-01 | Seguimiento de actividades y entrega de prerequisitos. Notificación al cliente de la información necesaria para el proyecto. Comunicación fluida con el cliente | 2025-06-05 | El cronograma ya se ajusto para as fechas y se le indico al cliente. | 7 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 5558 | VIGENTE | 2025-06-05 16:25 | 2025-06-05 16:25 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso del cronograma por ausencia en la entrega de los prerrequisitos por parte del cliente | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Posibles retrasos en la ejecución del cronograma en el proyecto Migración del motor de reglas, debido a la falta de entrega o entrega incompleta de prerrequisitos necesarios para la ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma. | 2025-03-01 | Seguimiento de actividades y entrega de prerequisitos. Notificación al cliente de la información necesaria para el proyecto. Comunicación fluida con el cliente | 2025-07-01 | Se realizo entrega de cronograma que cumple los meses de implementación comprometidos. | 7 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 5558 | VIGENTE | 2025-06-05 16:25 | 2025-06-05 16:25 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso del cronograma por ausencia en la entrega de los prerrequisitos por parte del cliente | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Posibles retrasos en la ejecución del cronograma en el proyecto Migración del motor de reglas, debido a la falta de entrega o entrega incompleta de prerrequisitos necesarios para la ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma. | 2025-03-01 | Seguimiento de actividades y entrega de prerequisitos. Notificación al cliente de la información necesaria para el proyecto. Comunicación fluida con el cliente | 2025-08-01 | Se realizo entrega de cronograma que cumple los meses de implementación comprometidos y se ajusto el alcance | 7 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 5558 | VIGENTE | 2025-06-05 16:25 | 2025-06-05 16:25 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso del cronograma por ausencia en la entrega de los prerrequisitos por parte del cliente | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Posibles retrasos en la ejecución del cronograma en el proyecto Migración del motor de reglas, debido a la falta de entrega o entrega incompleta de prerrequisitos necesarios para la ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma. | 2025-03-01 | Seguimiento de actividades y entrega de prerequisitos. Notificación al cliente de la información necesaria para el proyecto. Comunicación fluida con el cliente | 2025-09-01 | Se realizo entrega de cronograma que cumple los meses de implementación comprometidos y se ajusto el alcance , pendiente aplicar gestión de cambios | 7 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Significativo | 5360 | VIGENTE | 2025-02-03 16:31 | 2025-02-03 16:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-18 | Se siguen protocolos de accesos del cliente y políticas de seguridad de la información. | 10 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Significativo | 5360 | VIGENTE | 2025-02-03 16:31 | 2025-02-03 16:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-10 | Se siguen protocolos de accesos del cliente y políticas de seguridad de la información. | 10 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Significativo | 5360 | VIGENTE | 2025-02-03 16:31 | 2025-02-03 16:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-21 | Se siguen protocolos de accesos del cliente y políticas de seguridad de la información. | 10 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Significativo | 5360 | VIGENTE | 2025-02-03 16:31 | 2025-02-03 16:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-19 | Se siguen protocolos de accesos del cliente y políticas de seguridad de la información. | 10 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Significativo | 5360 | VIGENTE | 2025-02-03 16:31 | 2025-02-03 16:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-05 | Se siguen protocolos de accesos del cliente y políticas de seguridad de la información. | 10 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Significativo | 5360 | VIGENTE | 2025-02-03 16:31 | 2025-02-03 16:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-05 | Se siguen protocolos de accesos del cliente y políticas de seguridad de la información de SETI. El gerente de proyecto cuenta con equipo de Banco Unión con sus configuraciones. | 10 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Significativo | 5360 | VIGENTE | 2025-02-03 16:31 | 2025-02-03 16:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-01 | Se siguen protocolos de accesos del cliente y políticas de seguridad de la información de SETI. El gerente de proyecto cuenta con equipo de Banco Unión con sus configuraciones. | 10 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Significativo | 5360 | VIGENTE | 2025-02-03 16:31 | 2025-02-03 16:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-01 | Se siguen protocolos de accesos del cliente y políticas de seguridad de la información de SETI. El gerente de proyecto cuenta con equipo de Banco Unión con sus configuraciones. | 10 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12910 | CON_12910_MIGRACION MOTOR DE REGLAS A OD | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Significativo | 5360 | VIGENTE | 2025-02-03 16:31 | 2025-02-03 16:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-01 | Se siguen protocolos de accesos del cliente y políticas de seguridad de la información de SETI. El gerente de proyecto cuenta con equipo de Banco Unión con sus configuraciones. | 10 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12911 | ADM_12911_RENO PROYECTOS BANCOLOMBIA | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Bajo | 5395 | VIGENTE | 2025-02-26 15:15 | 2025-02-26 15:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega deficiente de actividades y responsabilidades del rol en el cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | No realizar una entrega satisfactoria de la información sobre los procesos asignados del talento que cambia de proyecto o sale de la compañía. | 2025-02-26 | Seguimiento del acta de entrega del Talento a cargo de los lideres del proyecto, seguimiento de la información a entregar al cliente y notificar fecha de salida del servicio. | 2025-03-27 | Es esencial establecer procesos claros y efectivos de gestión de proyectos. Implementar herramientas de seguimiento, fomentar la comunicación constante con el cliente y realizar revisiones periódicas del progreso son estrategias clave para asegurar la calidad en las entregas. | 5 | 0 | MENSUAL | BANCOLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12911 | ADM_12911_RENO PROYECTOS BANCOLOMBIA | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Bajo | 5395 | VIGENTE | 2025-02-26 15:15 | 2025-02-26 15:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega deficiente de actividades y responsabilidades del rol en el cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | No realizar una entrega satisfactoria de la información sobre los procesos asignados del talento que cambia de proyecto o sale de la compañía. | 2025-02-26 | Seguimiento del acta de entrega del Talento a cargo de los lideres del proyecto, seguimiento de la información a entregar al cliente y notificar fecha de salida del servicio. | 2025-04-25 | Implementar un conjunto de medidas de seguimiento y control que aseguren que tanto el talento como los equipos involucrados en el proceso comprendan y cumplan con las expectativas establecidas. | 5 | 0 | MENSUAL | BANCOLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12911 | ADM_12911_RENO PROYECTOS BANCOLOMBIA | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Bajo | 5395 | VIGENTE | 2025-02-26 15:15 | 2025-02-26 15:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega deficiente de actividades y responsabilidades del rol en el cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | No realizar una entrega satisfactoria de la información sobre los procesos asignados del talento que cambia de proyecto o sale de la compañía. | 2025-02-26 | Seguimiento del acta de entrega del Talento a cargo de los lideres del proyecto, seguimiento de la información a entregar al cliente y notificar fecha de salida del servicio. | 2025-05-26 | Realizamos un seguimiento al talento que se desvincula de la compañía, con el fin de asegurar que entregue oportunamente sus responsabilidades y en buenas condiciones. Además, se utiliza un acta de entrega, conocida por los colaboradores, para garantizar un uso efectivo y ordenado de este proceso. | 5 | 0 | MENSUAL | BANCOLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12911 | ADM_12911_RENO PROYECTOS BANCOLOMBIA | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Bajo | 5395 | VIGENTE | 2025-02-26 15:15 | 2025-02-26 15:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega deficiente de actividades y responsabilidades del rol en el cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | No realizar una entrega satisfactoria de la información sobre los procesos asignados del talento que cambia de proyecto o sale de la compañía. | 2025-02-26 | Seguimiento del acta de entrega del Talento a cargo de los lideres del proyecto, seguimiento de la información a entregar al cliente y notificar fecha de salida del servicio. | 2025-06-26 | Identificación temprana y calendario detallado de entrega de actividades mediante los formatos de entrega. | 5 | 0 | MENSUAL | BANCOLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12911 | ADM_12911_RENO PROYECTOS BANCOLOMBIA | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Bajo | 5395 | VIGENTE | 2025-02-26 15:15 | 2025-02-26 15:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega deficiente de actividades y responsabilidades del rol en el cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | No realizar una entrega satisfactoria de la información sobre los procesos asignados del talento que cambia de proyecto o sale de la compañía. | 2025-02-26 | Seguimiento del acta de entrega del Talento a cargo de los lideres del proyecto, seguimiento de la información a entregar al cliente y notificar fecha de salida del servicio. | 2025-07-26 | Checklist de documentación, Validación por parte del líder técnico, Lecciones aprendidas y retroalimentación | 5 | 0 | MENSUAL | BANCOLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12911 | ADM_12911_RENO PROYECTOS BANCOLOMBIA | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 5393 | VIGENTE | 2025-02-26 15:09 | 2025-02-26 15:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido a la carencia o deficiencia de aptitudes de los talentos a la hora de desempeñar su rol y entregar valor al cliente, generando perdida de credibilidad, mala imagen del servicio que entrega la compañía ante el cliente, perdida de vacantes en el cliente, dando ventaja a la competencia y sobrecostos en el proyecto. | 2025-02-26 | Seguimientos periódicos con los talentos y con los lideres del proyecto. Acompañamiento en los casos que requieran por parte de Gestión Humana en SETI. Fomentar la participación de los talentos en las capacitaciones de habilidades blandas que proporciona la compañía. | 2025-03-27 | Mantener una comunicación abierta y transparente con los clientes sobre los servicios ofrecidos, tiempos de entrega y expectativas. | 5 | 0 | MENSUAL | BANCOLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12911 | ADM_12911_RENO PROYECTOS BANCOLOMBIA | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 5393 | VIGENTE | 2025-02-26 15:09 | 2025-02-26 15:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido a la carencia o deficiencia de aptitudes de los talentos a la hora de desempeñar su rol y entregar valor al cliente, generando perdida de credibilidad, mala imagen del servicio que entrega la compañía ante el cliente, perdida de vacantes en el cliente, dando ventaja a la competencia y sobrecostos en el proyecto. | 2025-02-26 | Seguimientos periódicos con los talentos y con los lideres del proyecto. Acompañamiento en los casos que requieran por parte de Gestión Humana en SETI. Fomentar la participación de los talentos en las capacitaciones de habilidades blandas que proporciona la compañía. | 2025-04-25 | Realizar seguimientos periódicos con los diferentes líderes del cliente, con el fin de validar la percepción de la prestación del servicio; en donde se definen si es necesario las diferentes oportunidades de mejora. | 5 | 0 | MENSUAL | BANCOLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12911 | ADM_12911_RENO PROYECTOS BANCOLOMBIA | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 5393 | VIGENTE | 2025-02-26 15:09 | 2025-02-26 15:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido a la carencia o deficiencia de aptitudes de los talentos a la hora de desempeñar su rol y entregar valor al cliente, generando perdida de credibilidad, mala imagen del servicio que entrega la compañía ante el cliente, perdida de vacantes en el cliente, dando ventaja a la competencia y sobrecostos en el proyecto. | 2025-02-26 | Seguimientos periódicos con los talentos y con los lideres del proyecto. Acompañamiento en los casos que requieran por parte de Gestión Humana en SETI. Fomentar la participación de los talentos en las capacitaciones de habilidades blandas que proporciona la compañía. | 2025-05-26 | Se realizan seguimientos mensuales con el cliente para evaluar cómo se está prestando el servicio e identificar a tiempo oportunidades de mejora, con el objetivo de mantener una alta calidad en la prestación del servicio. | 5 | 0 | MENSUAL | BANCOLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12911 | ADM_12911_RENO PROYECTOS BANCOLOMBIA | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 5393 | VIGENTE | 2025-02-26 15:09 | 2025-02-26 15:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido a la carencia o deficiencia de aptitudes de los talentos a la hora de desempeñar su rol y entregar valor al cliente, generando perdida de credibilidad, mala imagen del servicio que entrega la compañía ante el cliente, perdida de vacantes en el cliente, dando ventaja a la competencia y sobrecostos en el proyecto. | 2025-02-26 | Seguimientos periódicos con los talentos y con los lideres del proyecto. Acompañamiento en los casos que requieran por parte de Gestión Humana en SETI. Fomentar la participación de los talentos en las capacitaciones de habilidades blandas que proporciona la compañía. | 2025-06-26 | Se realizan los seguimientos de las notificaciones y alertas de las vacantes criticas por el banco, revisiones diarias del pipeline de candidatos, mantener candidatos preseleccionados para roles frecuentes. | 5 | 0 | MENSUAL | BANCOLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12911 | ADM_12911_RENO PROYECTOS BANCOLOMBIA | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 5393 | VIGENTE | 2025-02-26 15:09 | 2025-02-26 15:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido a la carencia o deficiencia de aptitudes de los talentos a la hora de desempeñar su rol y entregar valor al cliente, generando perdida de credibilidad, mala imagen del servicio que entrega la compañía ante el cliente, perdida de vacantes en el cliente, dando ventaja a la competencia y sobrecostos en el proyecto. | 2025-02-26 | Seguimientos periódicos con los talentos y con los lideres del proyecto. Acompañamiento en los casos que requieran por parte de Gestión Humana en SETI. Fomentar la participación de los talentos en las capacitaciones de habilidades blandas que proporciona la compañía. | 2025-07-26 | Evaluación y seguimiento de competencias técnicas y blandas, Planes de capacitación y certificación, Mentoría y acompañamiento, Gestión proactiva del feedback del cliente, Planes de mejora individual, Proceso de selección riguroso | 5 | 0 | MENSUAL | BANCOLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12911 | ADM_12911_RENO PROYECTOS BANCOLOMBIA | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 5394 | VIGENTE | 2025-02-26 15:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Calidad en el Ingreso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Calidad en el ingreso: No damos fecha de ingreso del talento en el ANS establecido por el banco. El puntaje de la prueba no era el del perfil solicitado. Se enviaron las pruebas y no eran las solicitadas. Persona postulada trabajó en banco en un tiempo menor de 6 meses. La persona postulada salió del banco por habilidades técnicas y/o blandas. Revisar que la persona que vamos a postular no tenga usuario activo en banco. Si el candidato se postula y no queda preseleccionado. | 2025-02-26 | Seguimiento del proceso de postulación, estableciendo un check list para manejo de todos los líderes con el fin de identificar y evitar que se envié de manera incorrecta el proceso acorde a la solicitud del cliente. | 2025-03-27 | Identificar y evaluar exhaustivamente los procesos y actividades involucradas. Implementar auditorías regulares, establecer políticas claras de gestión de calidad y fomentar una cultura de mejora continua son estrategias clave para asegurar la calidad en los ingresos. | 5 | 0 | MENSUAL | BANCOLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12911 | ADM_12911_RENO PROYECTOS BANCOLOMBIA | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 5394 | VIGENTE | 2025-02-26 15:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Calidad en el Ingreso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Calidad en el ingreso: No damos fecha de ingreso del talento en el ANS establecido por el banco. El puntaje de la prueba no era el del perfil solicitado. Se enviaron las pruebas y no eran las solicitadas. Persona postulada trabajó en banco en un tiempo menor de 6 meses. La persona postulada salió del banco por habilidades técnicas y/o blandas. Revisar que la persona que vamos a postular no tenga usuario activo en banco. Si el candidato se postula y no queda preseleccionado. | 2025-02-26 | Seguimiento del proceso de postulación, estableciendo un check list para manejo de todos los líderes con el fin de identificar y evitar que se envié de manera incorrecta el proceso acorde a la solicitud del cliente. | 2025-04-25 | Asegurar que haya una comunicación fluida entre los equipos involucrados en el proceso, para garantizar que no haya solapamientos y que se sigan los protocolos establecidos para dar cumplimiento a la calidad en los ingresos. | 5 | 0 | MENSUAL | BANCOLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12911 | ADM_12911_RENO PROYECTOS BANCOLOMBIA | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 5394 | VIGENTE | 2025-02-26 15:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Calidad en el Ingreso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Calidad en el ingreso: No damos fecha de ingreso del talento en el ANS establecido por el banco. El puntaje de la prueba no era el del perfil solicitado. Se enviaron las pruebas y no eran las solicitadas. Persona postulada trabajó en banco en un tiempo menor de 6 meses. La persona postulada salió del banco por habilidades técnicas y/o blandas. Revisar que la persona que vamos a postular no tenga usuario activo en banco. Si el candidato se postula y no queda preseleccionado. | 2025-02-26 | Seguimiento del proceso de postulación, estableciendo un check list para manejo de todos los líderes con el fin de identificar y evitar que se envié de manera incorrecta el proceso acorde a la solicitud del cliente. | 2025-05-26 | Hemos realizado un análisis de los elementos a considerar al postular un talento, con el objetivo de asegurar una alta calidad en el proceso de ingreso. | 5 | 0 | MENSUAL | BANCOLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12911 | ADM_12911_RENO PROYECTOS BANCOLOMBIA | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 5394 | VIGENTE | 2025-02-26 15:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Calidad en el Ingreso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Calidad en el ingreso: No damos fecha de ingreso del talento en el ANS establecido por el banco. El puntaje de la prueba no era el del perfil solicitado. Se enviaron las pruebas y no eran las solicitadas. Persona postulada trabajó en banco en un tiempo menor de 6 meses. La persona postulada salió del banco por habilidades técnicas y/o blandas. Revisar que la persona que vamos a postular no tenga usuario activo en banco. Si el candidato se postula y no queda preseleccionado. | 2025-02-26 | Seguimiento del proceso de postulación, estableciendo un check list para manejo de todos los líderes con el fin de identificar y evitar que se envié de manera incorrecta el proceso acorde a la solicitud del cliente. | 2025-06-26 | Se asegura el cumplimiento de las fechas de ingreso con los talentos comprometidos con el cliente mediante los espacios generados en el daily de reclutamiento. Se genera evaluación de habilidades blandas de los candidatos mediante el proceso de entrevista. | 5 | 0 | MENSUAL | BANCOLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12911 | ADM_12911_RENO PROYECTOS BANCOLOMBIA | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 5394 | VIGENTE | 2025-02-26 15:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Calidad en el Ingreso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Calidad en el ingreso: No damos fecha de ingreso del talento en el ANS establecido por el banco. El puntaje de la prueba no era el del perfil solicitado. Se enviaron las pruebas y no eran las solicitadas. Persona postulada trabajó en banco en un tiempo menor de 6 meses. La persona postulada salió del banco por habilidades técnicas y/o blandas. Revisar que la persona que vamos a postular no tenga usuario activo en banco. Si el candidato se postula y no queda preseleccionado. | 2025-02-26 | Seguimiento del proceso de postulación, estableciendo un check list para manejo de todos los líderes con el fin de identificar y evitar que se envié de manera incorrecta el proceso acorde a la solicitud del cliente. | 2025-07-26 | Validación previa de requisitos y ANS, Control en la aplicación de pruebas técnicas y psicométricas, Proceso de preselección transparente. | 5 | 0 | MENSUAL | BANCOLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12911 | ADM_12911_RENO PROYECTOS BANCOLOMBIA | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Significativo | 5378 | VIGENTE | 2025-02-20 09:51 | 2025-02-20 09:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-20 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-27 | Implementar medidas como la clasificación de datos, el cifrado de información y el establecimiento de políticas de acceso restringido. Además, la capacitación continua del personal en ciberseguridad y el uso de autenticación de dos factores son esenciales. | 5 | 0 | MENSUAL | BANCOLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12911 | ADM_12911_RENO PROYECTOS BANCOLOMBIA | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Significativo | 5378 | VIGENTE | 2025-02-20 09:51 | 2025-02-20 09:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-20 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-25 | Velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información definidas, con la respectiva asignación de permisos o privilegios a las cuentas de los usuarios. Adicionalmente, se promueven campañas de divulgación a todos los integrantes del proyecto para fomentar su cumplimiento. | 5 | 0 | MENSUAL | BANCOLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12911 | ADM_12911_RENO PROYECTOS BANCOLOMBIA | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Significativo | 5378 | VIGENTE | 2025-02-20 09:51 | 2025-02-20 09:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-20 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-26 | Se ha realizado un seguimiento de la política de seguridad basada en el principio de menor privilegio, con el fin de garantizar un control adecuado de los accesos a las aplicaciones y asegurar que no se produzcan fugas de información. | 5 | 0 | MENSUAL | BANCOLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12911 | ADM_12911_RENO PROYECTOS BANCOLOMBIA | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Significativo | 5378 | VIGENTE | 2025-02-20 09:51 | 2025-02-20 09:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-20 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-26 | Se realizan capacitaciones en seguridad de la información, refuerzo de comunicación de políticas y mejores practicas, desde seguridad se controla el acceso a áreas restringidas para información sensible. | 5 | 0 | MENSUAL | BANCOLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12911 | ADM_12911_RENO PROYECTOS BANCOLOMBIA | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Significativo | 5378 | VIGENTE | 2025-02-20 09:51 | 2025-02-20 09:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-20 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-26 | Capacitaciónes y envio de tips en seguridad de la información | 5 | 0 | MENSUAL | BANCOLOMBIA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12912 | ADM_12912_RENO PROYECTOS NEQUI 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Bajo | 4844 | VIGENTE | 2025-02-05 08:43 | 2025-02-05 08:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega deficiente de actividades y responsabilidades del rol en el cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | No realizar una entrega satisfactoria de la información de los procesos asignados del talento que cambia de proyecto o sale de la compañía | 2025-02-01 | Seguimiento del acta de entrega del Talento a cargo de los lideres del proyecto, seguimiento de la información a entregar al cliente y notificar fecha de salida del servicio. | 2025-03-01 | durante el mes de febrero se realizaron varios movimientos internos. que implicaron entregas de roles , dejando debidamente entregado y documentado de acuerdo a lo acordado con el cliente. | 6 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12912 | ADM_12912_RENO PROYECTOS NEQUI 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Bajo | 4844 | VIGENTE | 2025-02-05 08:43 | 2025-02-05 08:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega deficiente de actividades y responsabilidades del rol en el cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | No realizar una entrega satisfactoria de la información de los procesos asignados del talento que cambia de proyecto o sale de la compañía | 2025-02-01 | Seguimiento del acta de entrega del Talento a cargo de los lideres del proyecto, seguimiento de la información a entregar al cliente y notificar fecha de salida del servicio. | 2025-04-01 | durante el mes de marzo, se cerraron varios onboarding de nuevos talentos asignados, lo que implico varios movimientos internios, lo que hizo que se debieran hacer entrega y recepciones entre consultores, haciendo los procesos de empalme de manera correcta. | 6 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12912 | ADM_12912_RENO PROYECTOS NEQUI 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Bajo | 4844 | VIGENTE | 2025-02-05 08:43 | 2025-02-05 08:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega deficiente de actividades y responsabilidades del rol en el cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | No realizar una entrega satisfactoria de la información de los procesos asignados del talento que cambia de proyecto o sale de la compañía | 2025-02-01 | Seguimiento del acta de entrega del Talento a cargo de los lideres del proyecto, seguimiento de la información a entregar al cliente y notificar fecha de salida del servicio. | 2025-06-08 | Se han establecido mecanismos como reuniones periódicas con cliente que buscan entregar status de las asignaciones y des asignaciones del talento así como status de los proyectos, dicha reunión nos permite mantener al cliente informado, cuando tenemos eventos no previstos se esta comunicando Via Mail y en reunión. | 6 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12912 | ADM_12912_RENO PROYECTOS NEQUI 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Bajo | 4844 | VIGENTE | 2025-02-05 08:43 | 2025-02-05 08:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega deficiente de actividades y responsabilidades del rol en el cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | No realizar una entrega satisfactoria de la información de los procesos asignados del talento que cambia de proyecto o sale de la compañía | 2025-02-01 | Seguimiento del acta de entrega del Talento a cargo de los lideres del proyecto, seguimiento de la información a entregar al cliente y notificar fecha de salida del servicio. | 2025-07-08 | Se estan realizando las respectivas reuniones de seguimiento con el cliente y los talentos para entender muy bien que asignaciones y compromisos tienen cada sprint y poder identificar si hay retrasos, impedimentos y dependencias y evidenciarlas ante el cliente, de manera que no quede como incumplimientos de parte de los talentos, adicional en los cambios de rol o rotaciones se han realizado las respectivas entregas y empalmes, garantizando la transferencia de conocimiento y compromisos pendientes. | 6 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12912 | ADM_12912_RENO PROYECTOS NEQUI 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Bajo | 4844 | VIGENTE | 2025-02-05 08:43 | 2025-02-05 08:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega deficiente de actividades y responsabilidades del rol en el cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | No realizar una entrega satisfactoria de la información de los procesos asignados del talento que cambia de proyecto o sale de la compañía | 2025-02-01 | Seguimiento del acta de entrega del Talento a cargo de los lideres del proyecto, seguimiento de la información a entregar al cliente y notificar fecha de salida del servicio. | 2025-08-08 | En los seguimientos con los Lideres del cliente y talentos se continua revisando cuales son sus entregas y compromisos cada sprint, se hace los seguimientos y observaciones en la aplicación de Lider App para dejar por escrito los impedimentos o temas que se deben escalar, adicional cuando se han tenido salidas de talentos se han realizado las entregas correspondientes y transferencia de conocimiento y temas en curso. | 6 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12912 | ADM_12912_RENO PROYECTOS NEQUI 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Bajo | 4844 | VIGENTE | 2025-02-05 08:43 | 2025-02-05 08:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega deficiente de actividades y responsabilidades del rol en el cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | No realizar una entrega satisfactoria de la información de los procesos asignados del talento que cambia de proyecto o sale de la compañía | 2025-02-01 | Seguimiento del acta de entrega del Talento a cargo de los lideres del proyecto, seguimiento de la información a entregar al cliente y notificar fecha de salida del servicio. | 2025-09-08 | Se esta participando de las diferentes reuniones de Planning, Review y Daily de los equipos para conocer sus compromisos y hacer el debido seguimiento para que se cumplan y cuando se han tenido salidas del equipo se ha enviado el acta de entrega a todos los interesados y se ha explicado cada uno de los temas que se tenían a cargo y los temas que deben darle continuidad. | 6 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12912 | ADM_12912_RENO PROYECTOS NEQUI 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4836 | VIGENTE | 2025-02-05 08:43 | 2025-07-02 16:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido a la carencia o deficiencia de aptitudes de los talentos a la hora de desempeñar su rol y entregar valor al cliente, generando perdida de credibilidad, mala imagen del servicio que entrega la compañía ante el cliente, perdida de vacantes en el cliente, dando ventaja a la competencia y sobrecostos en el proyecto. | 2025-02-01 | Seguimientos periódicos con los talentos y con los lideres del proyecto. Acompañamiento en los casos que requieran por parte de Gestión Humana en SETI. Fomentar la participación de los talentos en las capacitaciones de habilidades blandas que proporciona la compañia. | 2025-03-01 | se han tenido retroalimentaciones de los diferentes lideres. y se han puesto en marcha acciones de mejora que nos permitan afianzar la relación y la promesa de servicio propuesta. los talentos están en constante comunicación y mejora continua de acuerdo a las sugerencia dadas por el cliente | 6 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12912 | ADM_12912_RENO PROYECTOS NEQUI 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4836 | VIGENTE | 2025-02-05 08:43 | 2025-07-02 16:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido a la carencia o deficiencia de aptitudes de los talentos a la hora de desempeñar su rol y entregar valor al cliente, generando perdida de credibilidad, mala imagen del servicio que entrega la compañía ante el cliente, perdida de vacantes en el cliente, dando ventaja a la competencia y sobrecostos en el proyecto. | 2025-02-01 | Seguimientos periódicos con los talentos y con los lideres del proyecto. Acompañamiento en los casos que requieran por parte de Gestión Humana en SETI. Fomentar la participación de los talentos en las capacitaciones de habilidades blandas que proporciona la compañia. | 2025-04-01 | se continua con el seguimiento mensual con el cliente y los lideres de cada uno de los talentos con el fin de evidenciar oportunidades de mejora que nos permitan afianzar y mejorar el servicio | 6 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12912 | ADM_12912_RENO PROYECTOS NEQUI 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4836 | VIGENTE | 2025-02-05 08:43 | 2025-07-02 16:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido a la carencia o deficiencia de aptitudes de los talentos a la hora de desempeñar su rol y entregar valor al cliente, generando perdida de credibilidad, mala imagen del servicio que entrega la compañía ante el cliente, perdida de vacantes en el cliente, dando ventaja a la competencia y sobrecostos en el proyecto. | 2025-02-01 | Seguimientos periódicos con los talentos y con los lideres del proyecto. Acompañamiento en los casos que requieran por parte de Gestión Humana en SETI. Fomentar la participación de los talentos en las capacitaciones de habilidades blandas que proporciona la compañia. | 2025-06-03 | Seguimiento continuo, para identificar las falencias que pueden presentar durante su jornada de desempeño y brindar apoyo oportuno antes de que genere algún impacto negativo en el cliente. | 6 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12912 | ADM_12912_RENO PROYECTOS NEQUI 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4836 | VIGENTE | 2025-02-05 08:43 | 2025-07-02 16:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido a la carencia o deficiencia de aptitudes de los talentos a la hora de desempeñar su rol y entregar valor al cliente, generando perdida de credibilidad, mala imagen del servicio que entrega la compañía ante el cliente, perdida de vacantes en el cliente, dando ventaja a la competencia y sobrecostos en el proyecto. | 2025-02-01 | Seguimientos periódicos con los talentos y con los lideres del proyecto. Acompañamiento en los casos que requieran por parte de Gestión Humana en SETI. Fomentar la participación de los talentos en las capacitaciones de habilidades blandas que proporciona la compañia. | 2025-07-08 | Se han realizado de manera periódica los seguimientos con los líderes de los diferentes servicios en el cliente, buscando entender sus necesidades, dolores y estrategia, para proponer soluciones y mejoras en la operación encaminadas a mejorar la satisfacción de los mismos. | 6 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12912 | ADM_12912_RENO PROYECTOS NEQUI 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4836 | VIGENTE | 2025-02-05 08:43 | 2025-07-02 16:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido a la carencia o deficiencia de aptitudes de los talentos a la hora de desempeñar su rol y entregar valor al cliente, generando perdida de credibilidad, mala imagen del servicio que entrega la compañía ante el cliente, perdida de vacantes en el cliente, dando ventaja a la competencia y sobrecostos en el proyecto. | 2025-02-01 | Seguimientos periódicos con los talentos y con los lideres del proyecto. Acompañamiento en los casos que requieran por parte de Gestión Humana en SETI. Fomentar la participación de los talentos en las capacitaciones de habilidades blandas que proporciona la compañia. | 2025-08-08 | De manera periódica se continúan realizando los seguimientos con los líderes del cliente para identificar oportunidades de mejora en las habilidades blandas y técnicas de los talentos, las cuales se revisan y generan planes de mejora con los talentos en los seguimientos individuales con ellos. | 6 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12912 | ADM_12912_RENO PROYECTOS NEQUI 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4836 | VIGENTE | 2025-02-05 08:43 | 2025-07-02 16:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido a la carencia o deficiencia de aptitudes de los talentos a la hora de desempeñar su rol y entregar valor al cliente, generando perdida de credibilidad, mala imagen del servicio que entrega la compañía ante el cliente, perdida de vacantes en el cliente, dando ventaja a la competencia y sobrecostos en el proyecto. | 2025-02-01 | Seguimientos periódicos con los talentos y con los lideres del proyecto. Acompañamiento en los casos que requieran por parte de Gestión Humana en SETI. Fomentar la participación de los talentos en las capacitaciones de habilidades blandas que proporciona la compañia. | 2025-09-08 | Se vienen realizando los seguimientos con los Líderes del cliente y los Talentos asignados para darle continuidad a los planes de acción que ya hay planteados, validar la mejora en habilidades blandas o técnicas según corresponda y poder generar cambios o rotaciones en los equipos si se requiere de manera anticipada y proactiva, antes de recibir alguna solicitud de cambio por parte del cliente. | 6 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12912 | ADM_12912_RENO PROYECTOS NEQUI 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4841 | VIGENTE | 2025-02-05 08:43 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Calidad en el Ingreso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Calidad en el ingreso: No damos fecha de ingreso del talento en el ANS establecido por el banco El puntaje de la prueba no era el del perfil solicitado Se enviaron las pruebas que no eran las solicitadas. Persona postulada trabajó en banco en un tiempo menor de 6 meses. La persona postulada salio del banco por calidad Revisar que la persona que vamos a postular no tenga usuario activo en banco. Si se postula y no queda preseleccionado | 2025-02-01 | Seguimiento del proceso de postulación, estableciendo un check list para manejo de todos los líderes con el fin de identificar y evitar que se envié de manera incorrecta el proceso acorde a la solicitud del cliente | 2025-03-01 | durante el mes de Febrero no se tuvieron solicitudes de recursos nuevos. que nos allá activado el protocolo de vinculación. estamos atentos a nuevas solicitudes. | 6 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12912 | ADM_12912_RENO PROYECTOS NEQUI 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4841 | VIGENTE | 2025-02-05 08:43 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Calidad en el Ingreso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Calidad en el ingreso: No damos fecha de ingreso del talento en el ANS establecido por el banco El puntaje de la prueba no era el del perfil solicitado Se enviaron las pruebas que no eran las solicitadas. Persona postulada trabajó en banco en un tiempo menor de 6 meses. La persona postulada salio del banco por calidad Revisar que la persona que vamos a postular no tenga usuario activo en banco. Si se postula y no queda preseleccionado | 2025-02-01 | Seguimiento del proceso de postulación, estableciendo un check list para manejo de todos los líderes con el fin de identificar y evitar que se envié de manera incorrecta el proceso acorde a la solicitud del cliente | 2025-04-01 | durante el mes de marzo tuvimos 3 ingresos nuevos, donde garantizamos todo el tema del onboarding y la calidad del talento durante marzo no se tuvieron devoluciones de talentos por calidad | 6 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12912 | ADM_12912_RENO PROYECTOS NEQUI 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4841 | VIGENTE | 2025-02-05 08:43 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Calidad en el Ingreso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Calidad en el ingreso: No damos fecha de ingreso del talento en el ANS establecido por el banco El puntaje de la prueba no era el del perfil solicitado Se enviaron las pruebas que no eran las solicitadas. Persona postulada trabajó en banco en un tiempo menor de 6 meses. La persona postulada salio del banco por calidad Revisar que la persona que vamos a postular no tenga usuario activo en banco. Si se postula y no queda preseleccionado | 2025-02-01 | Seguimiento del proceso de postulación, estableciendo un check list para manejo de todos los líderes con el fin de identificar y evitar que se envié de manera incorrecta el proceso acorde a la solicitud del cliente | 2025-06-08 | Definimos un conjunto de acciones de verificación y evaluación previa a la postulación en búsqueda de garantizar que el proceso se realice de la mejor manera y cumpliendo los lineamientos y solicitudes del cliente. | 6 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12912 | ADM_12912_RENO PROYECTOS NEQUI 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4841 | VIGENTE | 2025-02-05 08:43 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Calidad en el Ingreso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Calidad en el ingreso: No damos fecha de ingreso del talento en el ANS establecido por el banco El puntaje de la prueba no era el del perfil solicitado Se enviaron las pruebas que no eran las solicitadas. Persona postulada trabajó en banco en un tiempo menor de 6 meses. La persona postulada salio del banco por calidad Revisar que la persona que vamos a postular no tenga usuario activo en banco. Si se postula y no queda preseleccionado | 2025-02-01 | Seguimiento del proceso de postulación, estableciendo un check list para manejo de todos los líderes con el fin de identificar y evitar que se envié de manera incorrecta el proceso acorde a la solicitud del cliente | 2025-07-08 | Se esta trabajando de la mano con el TAM y Experto que tenemos en el proyecto para sondear, evaluar, entrevistar y postular a los nuevos talentos que el cliente nos solicita, para garantizar que cumplan con el perfil, conocimiento y experiencia que el cliente esta necesitando y también estamos garantizando la calidad y cumplimiento en su ingreso. | 6 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12912 | ADM_12912_RENO PROYECTOS NEQUI 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4841 | VIGENTE | 2025-02-05 08:43 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Calidad en el Ingreso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Calidad en el ingreso: No damos fecha de ingreso del talento en el ANS establecido por el banco El puntaje de la prueba no era el del perfil solicitado Se enviaron las pruebas que no eran las solicitadas. Persona postulada trabajó en banco en un tiempo menor de 6 meses. La persona postulada salio del banco por calidad Revisar que la persona que vamos a postular no tenga usuario activo en banco. Si se postula y no queda preseleccionado | 2025-02-01 | Seguimiento del proceso de postulación, estableciendo un check list para manejo de todos los líderes con el fin de identificar y evitar que se envié de manera incorrecta el proceso acorde a la solicitud del cliente | 2025-08-08 | Los candidatos que estamos postulando al cliente continua pasando por el proceso de mejora que definimos, donde el TAM o Líder Técnico nos da el visto bueno a la hoja de vida, se le envían las pruebas según la solicitud y perfil solicitado, y los lideres técnicos las revisan previamente para darnos el Go de entrevistarlos y si pasa este proceso de validación de sus habilidades blandas y técnicas, ya se envía al cliente su hoja de vida, para seguir garantizando la calidad en el ingreso. | 6 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12912 | ADM_12912_RENO PROYECTOS NEQUI 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4841 | VIGENTE | 2025-02-05 08:43 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Calidad en el Ingreso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Calidad en el ingreso: No damos fecha de ingreso del talento en el ANS establecido por el banco El puntaje de la prueba no era el del perfil solicitado Se enviaron las pruebas que no eran las solicitadas. Persona postulada trabajó en banco en un tiempo menor de 6 meses. La persona postulada salio del banco por calidad Revisar que la persona que vamos a postular no tenga usuario activo en banco. Si se postula y no queda preseleccionado | 2025-02-01 | Seguimiento del proceso de postulación, estableciendo un check list para manejo de todos los líderes con el fin de identificar y evitar que se envié de manera incorrecta el proceso acorde a la solicitud del cliente | 2025-09-08 | Se sigue cumpliendo el proceso de mejora que se definió para la selección y postulación de los talentos a las solicitudes nuevas que nos envía el cliente, se han implementado validaciones técnicas más completas y espacios para preparar al talento y garantizar que pase la entrevista en el cliente. | 6 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12912 | ADM_12912_RENO PROYECTOS NEQUI 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4845 | VIGENTE | 2025-02-05 08:43 | 2025-02-05 08:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Restricciones | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-01 | durante el mes de febrero se realizo nuevamente la sensibilización. reiniciando con el envió de los tips de seguridad para culturizar a las personas. y no caer en accesos indebidos a paginas restringidas se continua con la buena cultura para como equipo mantener la seguridad que es compromiso de todos. | 6 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12912 | ADM_12912_RENO PROYECTOS NEQUI 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4845 | VIGENTE | 2025-02-05 08:43 | 2025-02-05 08:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Restricciones | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-01 | durante el mes de marzo se realizo nuevamente la sensibilización. se continuan con las campañas de seguridad y tips en las alineaciones con el fin de que el equipo genere accesos indebidos que nos alerten o nos generen alertas dentro de seti dando cumplimiento a los okr, a la fecha no se han generado accesos indebidos | 6 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12912 | ADM_12912_RENO PROYECTOS NEQUI 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4845 | VIGENTE | 2025-02-05 08:43 | 2025-02-05 08:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Restricciones | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-08 | Se esta realizando monitoreo continuo buscando garantizar el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 6 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12912 | ADM_12912_RENO PROYECTOS NEQUI 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4845 | VIGENTE | 2025-02-05 08:43 | 2025-02-05 08:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Restricciones | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-08 | Se continua enviando las campañas y Tips de Seguridad de la información y políticas establecidas a todo el equipo de trabajo, buscando sensibilizar el buen uso de sus equipos, accesos e información tanto de SETI como del cliente. Se recuerda este tema en las Alineaciones y Grupos primarios. | 6 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12912 | ADM_12912_RENO PROYECTOS NEQUI 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4845 | VIGENTE | 2025-02-05 08:43 | 2025-02-05 08:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Restricciones | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-08 | La campaña de Seguridad y Buen manejo de la información del cliente y de Seti se continua realizando, se envía a los talentos las Piezas y Tips por correo y se hacen las diferentes sensibilizaciones en los espacios de los equipos. | 6 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12912 | ADM_12912_RENO PROYECTOS NEQUI 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4845 | VIGENTE | 2025-02-05 08:43 | 2025-02-05 08:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Restricciones | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-08 | Se sigue enviando por correo las piezas de sensibilización de las políticas de seguridad para seguir concientizando a todo el equipo, también se esta registrando en las herramientas del cliente los retiros para el bloqueo y eliminación oportuno de las cuentas de red de las personas que salen de la operación y las ausencias superiores a 3 días para reportar el absentismo al cliente y bloquear el usuario. | 6 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12913 | ADM_12913_INDEMNIZACIONES | Gastos Directos | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-03-04 12:54 | 2025-07-10 16:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-04-11 | Se construye plan de trabajo para dar cumplimiento alas actividades propias de la adminstracion. | 5 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-03-04 12:54 | 2025-07-10 16:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-04-24 | Se realiza el seguimiento del plan de trabajo para dar cumplimiento alas actividades propias de la adminstracion. | 5 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-03-04 12:54 | 2025-07-10 16:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-05-19 | Se realiza el seguimiento del plan de trabajo para dar cumplimiento alas actividades propias de la adminstracion. | 5 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-03-04 12:54 | 2025-07-10 16:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-06-19 | Se realiza el seguimiento del plan de trabajo para dar cumplimiento alas actividades propias de la adminstracion. | 5 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-03-04 12:54 | 2025-07-10 16:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-08-19 | En las reuniones semanales con el cliente donde se coordina todas las actividades a realizar Hasta el momento, no hemos encontrado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo. | 5 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-03-04 12:54 | 2025-04-13 22:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-04-13 | Se solicita al cliente contar con los accesos respectivo para poder monitorar y adminsitrar la plataforma. | 8 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-03-04 12:54 | 2025-04-13 22:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-04-24 | Nueva se contacta al cliente para contar con los accesos respectivo para poder monitorar y adminsitrar la plataforma. | 8 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-03-04 12:54 | 2025-04-13 22:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-05-19 | Se continua con el contacto con el el cliente para contar con los accesos respectivo para poder monitorar y adminsitrar la plataforma. | 8 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-03-04 12:54 | 2025-04-13 22:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-06-19 | Se continua con el contacto con el el cliente para contar con los accesos respectivo para poder monitorar y adminsitrar la plataforma. | 8 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-03-04 12:54 | 2025-04-13 22:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-07-10 | En julio se comunica con el cliente para validaar el control de accesos del recurso. | 8 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-03-04 12:54 | 2025-04-13 22:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-08-14 | En agosto se comunica con el cliente para validar el control de accesos del recurso y garantizar que se cumpla el control de accesos y manejo de keepass | 8 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-03-04 12:54 | 2025-04-13 22:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-09-14 | En el mes septiembre se mantuvo el seguimiento al control de accesos a los objetos administrados. La VPN Site to Site con el cliente permaneció activa y operando sin inconvenientes. Asimismo, a los nuevos consultores que ingresaron se les otorgaron los accesos correspondientes de manera oportuna y sin contratiempos | 8 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2025-03-04 12:54 | 2025-04-13 22:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-04-11 | El cliente cuenta con contratos de soporte y mantenimieto vigentes con fabricante sy proveedores. | 5 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2025-03-04 12:54 | 2025-04-13 22:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-04-30 | El cliente cuenta con contratos de soporte y mantenimieto vigentes con fabricante sy proveedores. | 5 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2025-03-04 12:54 | 2025-04-13 22:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-05-19 | El cliente cuenta con contratos de soporte y mantenimieto vigentes con fabricante sy proveedores. | 5 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2025-03-04 12:54 | 2025-04-13 22:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-06-19 | El cliente cuenta con contratos de soporte y mantenimieto vigentes con fabricante sy proveedores. | 5 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2025-03-04 12:54 | 2025-04-13 22:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-08-19 | En el mes de agosto, se valida que el cliente cuenta con los licenciamientos y contrato de soporte vigentes bajando el riesgo. | 5 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-03-04 12:54 | 2025-07-10 16:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-04-13 | La compañia cuenta con figura Teletrabajo. | 4 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-03-04 12:54 | 2025-07-10 16:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-04-30 | La compañia cuenta con figura Teletrabajo. | 4 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-03-04 12:54 | 2025-07-10 16:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-05-19 | La compañia cuenta con figura Teletrabajo. | 4 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-03-04 12:54 | 2025-07-10 16:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-06-19 | La compañia cuenta con figura Teletrabajo. | 4 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-03-04 12:54 | 2025-07-10 16:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-04-13 | Se crea una nueva estructura del servicio, donde se asinga un lider para lagestion de los 5 clientes focus. | 5 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-03-04 12:54 | 2025-07-10 16:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-04-30 | Se crea una nueva estructura del servicio, donde se asinga un lider para lagestion de los 5 clientes focus. | 5 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-03-04 12:54 | 2025-07-10 16:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-05-19 | Se crea una nueva estructura del servicio, donde se asinga un lider para lagestion de los 5 clientes focus. | 5 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-03-04 12:54 | 2025-07-10 16:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-06-19 | Se crea una nueva estructura del servicio, donde se asinga un lider para lagestion de los 5 clientes focus. | 5 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-03-04 12:54 | 2025-07-10 16:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-08-19 | El líder de servicio realiza comunicación constante con el cliente donde se coordina todas las actividades a realizar Hasta el momento, no hemos encontrado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo.. De igual manera se entregan informes mensual con la gestion realizada. | 5 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2025-03-04 12:54 | 2025-04-13 22:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-04-11 | Se realizan reuiones de segguimiento con cliente para garantizar que no se tengan riesgos en el servicio. | 5 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2025-03-04 12:54 | 2025-04-13 22:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-04-30 | Se realizan reuiones de segguimiento con cliente para garantizar que no se tengan riesgos en el servicio. | 5 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2025-03-04 12:54 | 2025-04-13 22:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-05-19 | Se realizan reuiones de segguimiento con cliente para garantizar que no se tengan riesgos en el servicio. | 5 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2025-03-04 12:54 | 2025-04-13 22:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-06-19 | Se realizan reuiones de segguimiento con cliente para garantizar que no se tengan riesgos en el servicio. | 5 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2025-03-04 12:54 | 2025-04-13 22:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-08-19 | En el mes de agosto y bajo reuniones y comunicación constante con el cliente, se coordinar las actividades a ejecutar para evitar riesgos en la operación, todo actividad se informa y se coordina. | 5 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2025-03-04 12:54 | 2025-08-14 15:11 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La posible rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio del cliente este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-04-01 | SE cuenta con personal calificado en niveles 1, 2 y 3 que pueden atender los requerimientos solicitados. | 11 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2025-03-04 12:54 | 2025-08-14 15:11 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La posible rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio del cliente este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-04-24 | SE cuenta con personal calificado en niveles 1, 2 y 3 que pueden atender los requerimientos solicitados. | 11 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2025-03-04 12:54 | 2025-08-14 15:11 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La posible rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio del cliente este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-05-19 | SE cuenta con personal calificado en niveles 1, 2 y 3 que pueden atender los requerimientos solicitados. | 11 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2025-03-04 12:54 | 2025-08-14 15:11 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La posible rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio del cliente este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-06-12 | SE cuenta con personal calificado en niveles 1, 2 y 3 que pueden atender los requerimientos solicitados. | 11 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2025-03-04 12:54 | 2025-08-14 15:11 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La posible rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio del cliente este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-07-10 | En julio el consultor asingado no ha rotado, y ha logrado una buena alianza con el cliente. | 11 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2025-03-04 12:54 | 2025-08-14 15:11 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La posible rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio del cliente este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-09-12 | Se presenta rotacion de consultor con la salida de Alberto Herrera, sin embargo ya se contaba con recurso Diego Mendoza para la gestion respectiva. | 11 | 16 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2025-03-04 12:54 | 2025-08-14 15:11 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La posible rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio del cliente este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-09-14 | Para el mes de septiembre, el recurso asignado desde el inicio del contrato conserva estabilidad y demuestra un sólido conocimiento para la gestión del servicio en el cliente. | 11 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5370 | VIGENTE | 2025-02-17 08:46 | 2025-02-17 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-04 | Se controlan los accesos al keepas para garantizar que solo los consultores asignados al proyecto puedan acceder a la información del cliente. | 10 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5370 | VIGENTE | 2025-02-17 08:46 | 2025-02-17 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-24 | Se realizan validaciones periódicas para controlar los accesos al keepass , así garantizamos que solo los consultores asignados al proyecto puedan tener acceso a la información del cliente. | 10 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5370 | VIGENTE | 2025-02-17 08:46 | 2025-02-17 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-11 | Se realizan validaciones periódicas para controlar los accesos al keepass , así garantizamos que solo los consultores asignados al proyecto puedan tener acceso a la información del cliente. | 10 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5370 | VIGENTE | 2025-02-17 08:46 | 2025-02-17 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-24 | Se realizan validaciones periódicas para controlar los accesos al keepass , así garantizamos que solo los consultores asignados al proyecto puedan tener acceso a la información del cliente. | 10 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5370 | VIGENTE | 2025-02-17 08:46 | 2025-02-17 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-19 | Se realizan validaciones periódicas para controlar los accesos al keepass , así garantizamos que solo los consultores asignados al proyecto puedan tener acceso a la información del cliente. | 10 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5370 | VIGENTE | 2025-02-17 08:46 | 2025-02-17 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-19 | Se realizan validaciones periódicas para controlar los accesos al keepass , así garantizamos que solo los consultores asignados al proyecto puedan tener acceso a la información del cliente. | 10 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5370 | VIGENTE | 2025-02-17 08:46 | 2025-02-17 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-10 | Se valida nuevamente el control de acceso del consultor asignado. | 10 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5370 | VIGENTE | 2025-02-17 08:46 | 2025-02-17 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-14 | en agosto se comunica con el cliente para validar el control de accesos del recurso y garanitzar el control del recurso. | 10 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5370 | VIGENTE | 2025-02-17 08:46 | 2025-02-17 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-14 | Durante septiembre no se presentaron incidentes que afectaran el servicio ni se evidenció pérdida de información. Se mantiene la ejecución de las validaciones y controles necesarios, en especial los relacionados con la gestión de accesos. | 10 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5469 | VIGENTE | 2025-04-03 19:48 | 2025-04-03 19:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas humanas en procedimientos sobre la infraestructura del cliente | Metodología | Incumplimiento | Interno | Se pueden presentar fallas por procedimientos incorrectos ejecutados por el equipo tecnico sobre la infraestrucutra del cliente y que afecten la disponiblidad de la infraestructura del cliente | 2025-04-01 | capacitar al personal tecnico en las herramientas y tecnologias del cliente. fortalecer los planes de trabajo garantizando actividades previas y rollback. | 2025-04-13 | Se realizan seguimiento a las actividdes realizadas por el equipo tecnico. y se lleva un control de las mismas. se realizan reuniones con cliente para monitorear dicha actividades. | 7 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5469 | VIGENTE | 2025-04-03 19:48 | 2025-04-03 19:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas humanas en procedimientos sobre la infraestructura del cliente | Metodología | Incumplimiento | Interno | Se pueden presentar fallas por procedimientos incorrectos ejecutados por el equipo tecnico sobre la infraestrucutra del cliente y que afecten la disponiblidad de la infraestructura del cliente | 2025-04-01 | capacitar al personal tecnico en las herramientas y tecnologias del cliente. fortalecer los planes de trabajo garantizando actividades previas y rollback. | 2025-04-24 | Se realizan seguimiento a las actividdes realizadas por el equipo tecnico. y se lleva un control de las mismas. se realizan reuniones con cliente para monitorear dicha actividades. | 7 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5469 | VIGENTE | 2025-04-03 19:48 | 2025-04-03 19:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas humanas en procedimientos sobre la infraestructura del cliente | Metodología | Incumplimiento | Interno | Se pueden presentar fallas por procedimientos incorrectos ejecutados por el equipo tecnico sobre la infraestrucutra del cliente y que afecten la disponiblidad de la infraestructura del cliente | 2025-04-01 | capacitar al personal tecnico en las herramientas y tecnologias del cliente. fortalecer los planes de trabajo garantizando actividades previas y rollback. | 2025-05-19 | Se realizan seguimiento a las actividdes realizadas por el equipo tecnico. y se lleva un control de las mismas. se realizan reuniones con cliente para monitorear dicha actividades. | 7 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5469 | VIGENTE | 2025-04-03 19:48 | 2025-04-03 19:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas humanas en procedimientos sobre la infraestructura del cliente | Metodología | Incumplimiento | Interno | Se pueden presentar fallas por procedimientos incorrectos ejecutados por el equipo tecnico sobre la infraestrucutra del cliente y que afecten la disponiblidad de la infraestructura del cliente | 2025-04-01 | capacitar al personal tecnico en las herramientas y tecnologias del cliente. fortalecer los planes de trabajo garantizando actividades previas y rollback. | 2025-06-19 | Se realizan seguimiento a las actividdes realizadas por el equipo tecnico. y se lleva un control de las mismas. se realizan reuniones con cliente para monitorear dicha actividades. | 7 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5469 | VIGENTE | 2025-04-03 19:48 | 2025-04-03 19:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas humanas en procedimientos sobre la infraestructura del cliente | Metodología | Incumplimiento | Interno | Se pueden presentar fallas por procedimientos incorrectos ejecutados por el equipo tecnico sobre la infraestrucutra del cliente y que afecten la disponiblidad de la infraestructura del cliente | 2025-04-01 | capacitar al personal tecnico en las herramientas y tecnologias del cliente. fortalecer los planes de trabajo garantizando actividades previas y rollback. | 2025-07-10 | Como gestion de en Julio continuamos con el contacto con el el cliente para contar con los accesos respectivo para poder monitorar y adminsitrar la plataforma. | 7 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5469 | VIGENTE | 2025-04-03 19:48 | 2025-04-03 19:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas humanas en procedimientos sobre la infraestructura del cliente | Metodología | Incumplimiento | Interno | Se pueden presentar fallas por procedimientos incorrectos ejecutados por el equipo tecnico sobre la infraestrucutra del cliente y que afecten la disponiblidad de la infraestructura del cliente | 2025-04-01 | capacitar al personal tecnico en las herramientas y tecnologias del cliente. fortalecer los planes de trabajo garantizando actividades previas y rollback. | 2025-08-14 | Como gestión en el mes de agosto se continua validando con el cliente para contar con los accesos respectivo para poder monitorear y administrar la plataforma. | 7 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12914 | ADM_12914_RENOVACION ADMON DRP CLOUD 202 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5469 | VIGENTE | 2025-04-03 19:48 | 2025-04-03 19:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas humanas en procedimientos sobre la infraestructura del cliente | Metodología | Incumplimiento | Interno | Se pueden presentar fallas por procedimientos incorrectos ejecutados por el equipo tecnico sobre la infraestrucutra del cliente y que afecten la disponiblidad de la infraestructura del cliente | 2025-04-01 | capacitar al personal tecnico en las herramientas y tecnologias del cliente. fortalecer los planes de trabajo garantizando actividades previas y rollback. | 2025-09-14 | A lo largo del mes de septiembre, el recurso asignado mostró dominio y conocimiento suficiente para ejecutar las labores propias de la gestión solicitada por el cliente. | 7 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12915 | ADM_12915_RENOVACION SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5060 | NO VIGENTE | 2025-07-04 11:48 | 2025-07-04 11:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | Impacto en la ejecución normal de los proyectos bajo el liderazgo del Líder por posible ausencia ya sea temporal por incapacidad, licencias definitivo por retiro de la empresa. | 2024-08-02 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Comunicación constante con el otro lider en el banco | 2024-08-28 | Se realiza seguimiento al riesgo, se mantiene controlado | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Otro
12915 | ADM_12915_RENOVACION SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5060 | NO VIGENTE | 2025-07-04 11:48 | 2025-07-04 11:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | Impacto en la ejecución normal de los proyectos bajo el liderazgo del Líder por posible ausencia ya sea temporal por incapacidad, licencias definitivo por retiro de la empresa. | 2024-08-02 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Comunicación constante con el otro lider en el banco | 2024-09-13 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Otro
12915 | ADM_12915_RENOVACION SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5060 | NO VIGENTE | 2025-07-04 11:48 | 2025-07-04 11:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | Impacto en la ejecución normal de los proyectos bajo el liderazgo del Líder por posible ausencia ya sea temporal por incapacidad, licencias definitivo por retiro de la empresa. | 2024-08-02 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Comunicación constante con el otro lider en el banco | 2024-10-02 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Otro
12915 | ADM_12915_RENOVACION SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5060 | NO VIGENTE | 2025-07-04 11:48 | 2025-07-04 11:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | Impacto en la ejecución normal de los proyectos bajo el liderazgo del Líder por posible ausencia ya sea temporal por incapacidad, licencias definitivo por retiro de la empresa. | 2024-08-02 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Comunicación constante con el otro lider en el banco | 2024-11-22 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Otro
12915 | ADM_12915_RENOVACION SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5060 | NO VIGENTE | 2025-07-04 11:48 | 2025-07-04 11:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | Impacto en la ejecución normal de los proyectos bajo el liderazgo del Líder por posible ausencia ya sea temporal por incapacidad, licencias definitivo por retiro de la empresa. | 2024-08-02 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Comunicación constante con el otro lider en el banco | 2024-12-12 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Otro
12915 | ADM_12915_RENOVACION SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5060 | NO VIGENTE | 2025-07-04 11:48 | 2025-07-04 11:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | Impacto en la ejecución normal de los proyectos bajo el liderazgo del Líder por posible ausencia ya sea temporal por incapacidad, licencias definitivo por retiro de la empresa. | 2024-08-02 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Comunicación constante con el otro lider en el banco | 2025-02-13 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Otro
12915 | ADM_12915_RENOVACION SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5060 | NO VIGENTE | 2025-07-04 11:48 | 2025-07-04 11:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | Impacto en la ejecución normal de los proyectos bajo el liderazgo del Líder por posible ausencia ya sea temporal por incapacidad, licencias definitivo por retiro de la empresa. | 2024-08-02 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Comunicación constante con el otro lider en el banco | 2025-03-07 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Otro
12915 | ADM_12915_RENOVACION SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5060 | NO VIGENTE | 2025-07-04 11:48 | 2025-07-04 11:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | Impacto en la ejecución normal de los proyectos bajo el liderazgo del Líder por posible ausencia ya sea temporal por incapacidad, licencias definitivo por retiro de la empresa. | 2024-08-02 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Comunicación constante con el otro lider en el banco | 2025-03-25 | Se realiza seguimiento, el riesgo no se materializo. Este proyecto es para cierre | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Otro
12915 | ADM_12915_RENOVACION SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5444 | VIGENTE | 2025-03-26 11:12 | 2025-08-27 17:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perfil especializado | Competencias técnicas | Otro | Interno | Este proyecto es una bolsa de horas especializada sobre la cual se requiere contar con perfiles especializados en temas y plataformas puntuales, por lo cual ante una eventual ausencia es difícil contar con estas mismas capacidades | 2025-03-26 | Para mitigar el riesgo se realiza: 1. Capacitar un par 2. Participar en sesiones de trabajo. 3. Documentación. 4. Empalme, 5. En la médica de las posibilidades, negociación de fechas con cliente | 2025-04-11 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control. No se ha presentado ninguna novedad | 3 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12915 | ADM_12915_RENOVACION SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5444 | VIGENTE | 2025-03-26 11:12 | 2025-08-27 17:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perfil especializado | Competencias técnicas | Otro | Interno | Este proyecto es una bolsa de horas especializada sobre la cual se requiere contar con perfiles especializados en temas y plataformas puntuales, por lo cual ante una eventual ausencia es difícil contar con estas mismas capacidades | 2025-03-26 | Para mitigar el riesgo se realiza: 1. Capacitar un par 2. Participar en sesiones de trabajo. 3. Documentación. 4. Empalme, 5. En la médica de las posibilidades, negociación de fechas con cliente | 2025-07-04 | Se realiza seguimiento, el riesgo esta bajo control | 3 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12915 | ADM_12915_RENOVACION SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5444 | VIGENTE | 2025-03-26 11:12 | 2025-08-27 17:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perfil especializado | Competencias técnicas | Otro | Interno | Este proyecto es una bolsa de horas especializada sobre la cual se requiere contar con perfiles especializados en temas y plataformas puntuales, por lo cual ante una eventual ausencia es difícil contar con estas mismas capacidades | 2025-03-26 | Para mitigar el riesgo se realiza: 1. Capacitar un par 2. Participar en sesiones de trabajo. 3. Documentación. 4. Empalme, 5. En la médica de las posibilidades, negociación de fechas con cliente | 2025-09-08 | Se realiza seguimiento, el riesgo se mantiene controlado | 3 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12915 | ADM_12915_RENOVACION SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5445 | VIGENTE | 2025-03-26 11:17 | 2025-07-01 17:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sentido de Pertenencia | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Cuando el integrante se contrata en modalidad capacidad extendida tiende a perder el sentido de pertenencia a SETI sintiéndose parte del cliente y no de SETI, esta situación puede generar una desarticulación en el equipo | 2025-03-26 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Dinámicas de trabajo que integren a todo el equipo. 4. Uso de marco ágil para generar conexión. 5. Comunicación constante 6. Hacerlos parte del equipo todo el tiempo. | 2025-04-11 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control. No se ha presentado ninguna novedad | 3 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Otro
12915 | ADM_12915_RENOVACION SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5445 | VIGENTE | 2025-03-26 11:17 | 2025-07-01 17:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sentido de Pertenencia | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Cuando el integrante se contrata en modalidad capacidad extendida tiende a perder el sentido de pertenencia a SETI sintiéndose parte del cliente y no de SETI, esta situación puede generar una desarticulación en el equipo | 2025-03-26 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Dinámicas de trabajo que integren a todo el equipo. 4. Uso de marco ágil para generar conexión. 5. Comunicación constante 6. Hacerlos parte del equipo todo el tiempo. | 2025-07-04 | Se realiza seguimiento, el riesgo esta bajo control | 3 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Otro
12915 | ADM_12915_RENOVACION SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5445 | VIGENTE | 2025-03-26 11:17 | 2025-07-01 17:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sentido de Pertenencia | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Cuando el integrante se contrata en modalidad capacidad extendida tiende a perder el sentido de pertenencia a SETI sintiéndose parte del cliente y no de SETI, esta situación puede generar una desarticulación en el equipo | 2025-03-26 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Dinámicas de trabajo que integren a todo el equipo. 4. Uso de marco ágil para generar conexión. 5. Comunicación constante 6. Hacerlos parte del equipo todo el tiempo. | 2025-09-08 | Se realiza seguimiento, el riesgo se mantiene controlado | 3 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Otro
12915 | ADM_12915_RENOVACION SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4382 | NO VIGENTE | 2025-07-04 11:48 | 2025-07-04 11:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-12-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-08-02 | Se realiza seguimiento al riego. Actualmente esta bajo control | 9 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12915 | ADM_12915_RENOVACION SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4382 | NO VIGENTE | 2025-07-04 11:48 | 2025-07-04 11:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-12-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-08-28 | Se realiza seguimiento al riesgo, se mantiene controlado | 9 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12915 | ADM_12915_RENOVACION SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4382 | NO VIGENTE | 2025-07-04 11:48 | 2025-07-04 11:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-12-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-13 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 9 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12915 | ADM_12915_RENOVACION SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4382 | NO VIGENTE | 2025-07-04 11:48 | 2025-07-04 11:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-12-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-02 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 9 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12915 | ADM_12915_RENOVACION SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4382 | NO VIGENTE | 2025-07-04 11:48 | 2025-07-04 11:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-12-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-22 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 9 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12915 | ADM_12915_RENOVACION SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4382 | NO VIGENTE | 2025-07-04 11:48 | 2025-07-04 11:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-12-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-12 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 9 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12915 | ADM_12915_RENOVACION SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4382 | NO VIGENTE | 2025-07-04 11:48 | 2025-07-04 11:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-12-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-13 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 9 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12915 | ADM_12915_RENOVACION SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4382 | NO VIGENTE | 2025-07-04 11:48 | 2025-07-04 11:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-12-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-07 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 9 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12915 | ADM_12915_RENOVACION SCRUM MASTER | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4382 | NO VIGENTE | 2025-07-04 11:48 | 2025-07-04 11:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-12-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-25 | Se realiza seguimiento, el riesgo no se materializo. Este proyecto es para cierre | 9 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12916 | ADM_12916_GERENTE DE PROYECTOS DE INFRAE | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5446 | VIGENTE | 2025-03-26 11:58 | 2025-07-01 17:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sentido de pertenencia | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Cuando el integrante se contrata en modalidad capacidad extendida tiende a perder el sentido de pertenencia a SETI sintiéndose parte del cliente y no de SETI, esta situación puede generar una desarticulación en el equipo | 2025-03-26 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Dinámicas de trabajo que integren a todo el equipo. 4. Uso de marco ágil para generar conexión. 5. Comunicación constante 6. Hacerlos parte del equipo todo el tiempo. | 2025-04-11 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control. No se ha presentado ninguna novedad | 3 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Otro
12916 | ADM_12916_GERENTE DE PROYECTOS DE INFRAE | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5446 | VIGENTE | 2025-03-26 11:58 | 2025-07-01 17:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sentido de pertenencia | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Cuando el integrante se contrata en modalidad capacidad extendida tiende a perder el sentido de pertenencia a SETI sintiéndose parte del cliente y no de SETI, esta situación puede generar una desarticulación en el equipo | 2025-03-26 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Dinámicas de trabajo que integren a todo el equipo. 4. Uso de marco ágil para generar conexión. 5. Comunicación constante 6. Hacerlos parte del equipo todo el tiempo. | 2025-07-04 | Se realiza seguimiento, el riesgo esta bajo control | 3 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Otro
12916 | ADM_12916_GERENTE DE PROYECTOS DE INFRAE | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5446 | VIGENTE | 2025-03-26 11:58 | 2025-07-01 17:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sentido de pertenencia | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Cuando el integrante se contrata en modalidad capacidad extendida tiende a perder el sentido de pertenencia a SETI sintiéndose parte del cliente y no de SETI, esta situación puede generar una desarticulación en el equipo | 2025-03-26 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Dinámicas de trabajo que integren a todo el equipo. 4. Uso de marco ágil para generar conexión. 5. Comunicación constante 6. Hacerlos parte del equipo todo el tiempo. | 2025-09-08 | Se realiza seguimiento, el riesgo se mantiene controlado | 3 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Otro
12916 | ADM_12916_GERENTE DE PROYECTOS DE INFRAE | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5372 | VIGENTE | 2025-02-17 09:37 | 2025-04-11 14:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-07 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 5 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12916 | ADM_12916_GERENTE DE PROYECTOS DE INFRAE | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5372 | VIGENTE | 2025-02-17 09:37 | 2025-04-11 14:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-26 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control. No se ha presentado ninguna novedad | 5 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12916 | ADM_12916_GERENTE DE PROYECTOS DE INFRAE | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5372 | VIGENTE | 2025-02-17 09:37 | 2025-04-11 14:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-11 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control. No se ha presentado ninguna novedad | 5 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12916 | ADM_12916_GERENTE DE PROYECTOS DE INFRAE | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5372 | VIGENTE | 2025-02-17 09:37 | 2025-04-11 14:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-04 | Se realiza seguimiento, el riesgo esta bajo control | 5 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12916 | ADM_12916_GERENTE DE PROYECTOS DE INFRAE | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5372 | VIGENTE | 2025-02-17 09:37 | 2025-04-11 14:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-08 | Se realiza seguimiento, el riesgo se mantiene controlado | 5 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12917 | ADM_12917_SOPORTE Y MTTO DE PLATAFORMAS | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 5373 | VIGENTE | 2025-02-17 09:50 | 2025-02-17 09:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-29 | Riesgo no materializado, documentación y artefactos correspondientes al proyecto, se entregan utilizando metodología gitflow en repositorios del cliente | 5 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12917 | ADM_12917_SOPORTE Y MTTO DE PLATAFORMAS | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 5373 | VIGENTE | 2025-02-17 09:50 | 2025-02-17 09:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-28 | Riesgo no materializado, no se han registrado incidentes relacionados con la pérdida o filtración de datos confidenciales de clientes. Se mantienen activos los controles preventivos establecidos (encriptación, políticas de acceso, formación en seguridad) para mitigar su posible ocurrencia. No obstante, dada la criticidad de la información y las amenazas externas en evolución, se continuará con el monitoreo periódico de los sistemas y la revisión de protocolos para garantizar su efectividad permanente. | 5 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12917 | ADM_12917_SOPORTE Y MTTO DE PLATAFORMAS | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 5373 | VIGENTE | 2025-02-17 09:50 | 2025-02-17 09:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-09 | Riesgo no materializado, el código fuente de los requerimientos que se abordan en el proyecto se gestionan a través de repositorio git administrado por el cliente. | 5 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12917 | ADM_12917_SOPORTE Y MTTO DE PLATAFORMAS | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 5373 | VIGENTE | 2025-02-17 09:50 | 2025-02-17 09:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-13 | Riesgo no materializado, el código fuente de los requerimientos que se abordan, se gestionan a través de repositorio git administrado por el cliente. | 5 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12917 | ADM_12917_SOPORTE Y MTTO DE PLATAFORMAS | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 5373 | VIGENTE | 2025-02-17 09:50 | 2025-02-17 09:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-25 | Riesgo no materializado, el código fuente de los requerimientos que se abordan, se gestionan a través de repositorio git. | 5 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12918 | ADM_12918_ADMON BD ORACLE MYSQL | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5376 | VIGENTE | 2025-02-18 10:46 | 2025-02-18 10:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-18 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-14 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 4 | 0 | MENSUAL | COMERCIAL CARD SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12918 | ADM_12918_ADMON BD ORACLE MYSQL | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5376 | VIGENTE | 2025-02-18 10:46 | 2025-02-18 10:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-18 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-11 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 4 | 0 | MENSUAL | COMERCIAL CARD SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12918 | ADM_12918_ADMON BD ORACLE MYSQL | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5376 | VIGENTE | 2025-02-18 10:46 | 2025-02-18 10:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-18 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-09 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 4 | 0 | MENSUAL | COMERCIAL CARD SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12918 | ADM_12918_ADMON BD ORACLE MYSQL | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5376 | VIGENTE | 2025-02-18 10:46 | 2025-02-18 10:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-18 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-06 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 4 | 0 | MENSUAL | COMERCIAL CARD SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12919 | CON_12919_RENO BOLSA DE HORAS OSB | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 5414 | VIGENTE | 2025-03-12 12:29 | 2025-08-15 12:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Migración de CRM del cliente a SAP | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | Migración de CRM del cliente a SAP, dado a las mejoras de actualización con SAP para sus procesos de modernización, puede ocurrir que al incorporar la actualización se presenten apagados de puntos de integración como nuevos. | 2025-03-12 | El cliente permite modificar los desarrollos o integraciones para cumplir con el nuevo estándar establecido por el mismo (CRM). | 2025-04-15 | El cliente se encuentra en proceso de migración de su CRM a SAP, lo que podría resultar en la desactivación de ciertos puntos de integración y la creación de nuevos. | 4 | 0 |  | AKZONOBEL COLOMBIA SAS | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Cliente
12919 | CON_12919_RENO BOLSA DE HORAS OSB | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 5414 | VIGENTE | 2025-03-12 12:29 | 2025-08-15 12:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Migración de CRM del cliente a SAP | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | Migración de CRM del cliente a SAP, dado a las mejoras de actualización con SAP para sus procesos de modernización, puede ocurrir que al incorporar la actualización se presenten apagados de puntos de integración como nuevos. | 2025-03-12 | El cliente permite modificar los desarrollos o integraciones para cumplir con el nuevo estándar establecido por el mismo (CRM). | 2025-05-15 | Actualmente, el cliente está migrando su CRM a SAP, lo cual podría conllevar la desactivación de determinados puntos de integración y la necesidad de implementar nuevos | 4 | 0 |  | AKZONOBEL COLOMBIA SAS | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Cliente
12919 | CON_12919_RENO BOLSA DE HORAS OSB | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 5414 | VIGENTE | 2025-03-12 12:29 | 2025-08-15 12:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Migración de CRM del cliente a SAP | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | Migración de CRM del cliente a SAP, dado a las mejoras de actualización con SAP para sus procesos de modernización, puede ocurrir que al incorporar la actualización se presenten apagados de puntos de integración como nuevos. | 2025-03-12 | El cliente permite modificar los desarrollos o integraciones para cumplir con el nuevo estándar establecido por el mismo (CRM). | 2025-06-19 | ctualmente, el cliente está migrando su CRM a SAP, lo que podría implicar la desactivación de ciertos puntos de integración y la necesidad de implementar nuevos. | 4 | 0 |  | AKZONOBEL COLOMBIA SAS | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Cliente
12919 | CON_12919_RENO BOLSA DE HORAS OSB | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 5414 | VIGENTE | 2025-03-12 12:29 | 2025-08-15 12:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Migración de CRM del cliente a SAP | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | Migración de CRM del cliente a SAP, dado a las mejoras de actualización con SAP para sus procesos de modernización, puede ocurrir que al incorporar la actualización se presenten apagados de puntos de integración como nuevos. | 2025-03-12 | El cliente permite modificar los desarrollos o integraciones para cumplir con el nuevo estándar establecido por el mismo (CRM). | 2025-07-17 | Actualmente, el cliente está migrando su CRM a SAP, lo que podría implicar la desactivación de ciertos puntos de integración y la necesidad de implementar nuevos. | 4 | 0 |  | AKZONOBEL COLOMBIA SAS | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Cliente
12919 | CON_12919_RENO BOLSA DE HORAS OSB | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 5391 | VIGENTE | 2025-02-24 14:58 | 2025-02-24 14:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-24 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-12 | Los Consultores acceden a los entornos y bases de datos del cliente por medio de su propio usuario de VPN. | 7 | 0 | MENSUAL | AKZONOBEL COLOMBIA SAS | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12919 | CON_12919_RENO BOLSA DE HORAS OSB | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 5391 | VIGENTE | 2025-02-24 14:58 | 2025-02-24 14:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-24 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-15 | Los consultores ingresan a los entornos y bases de datos del cliente utilizando sus credenciales propias por medio de una VPN. | 7 | 0 | MENSUAL | AKZONOBEL COLOMBIA SAS | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12919 | CON_12919_RENO BOLSA DE HORAS OSB | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 5391 | VIGENTE | 2025-02-24 14:58 | 2025-02-24 14:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-24 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-15 | Los desarrolladores utilizan sus credenciales personales de VPN para acceder a los entornos y bases de datos del cliente | 7 | 0 | MENSUAL | AKZONOBEL COLOMBIA SAS | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12919 | CON_12919_RENO BOLSA DE HORAS OSB | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 5391 | VIGENTE | 2025-02-24 14:58 | 2025-02-24 14:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-24 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-19 | Los desarrolladores acceden a los entornos y bases de datos del cliente utilizando sus credenciales de VPN que el cliente les proporciona | 7 | 0 | MENSUAL | AKZONOBEL COLOMBIA SAS | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12919 | CON_12919_RENO BOLSA DE HORAS OSB | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 5391 | VIGENTE | 2025-02-24 14:58 | 2025-02-24 14:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-24 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-16 | Los desarrolladores acceden a los entornos y bases de datos del cliente utilizando sus credenciales de VPN que el cliente les proporciona | 7 | 0 | MENSUAL | AKZONOBEL COLOMBIA SAS | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12919 | CON_12919_RENO BOLSA DE HORAS OSB | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 5391 | VIGENTE | 2025-02-24 14:58 | 2025-02-24 14:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-24 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-15 | Los desarrolladores acceden a los entornos y bases de datos del cliente utilizando las credenciales de VPN proporcionadas por el cliente | 7 | 0 | MENSUAL | AKZONOBEL COLOMBIA SAS | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12919 | CON_12919_RENO BOLSA DE HORAS OSB | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 5391 | VIGENTE | 2025-02-24 14:58 | 2025-02-24 14:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-24 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-19 | Los desarrolladores ingresan a los entornos y bases de datos del cliente utilizando las credenciales de VPN proporcionadas por el cliente | 7 | 0 | MENSUAL | AKZONOBEL COLOMBIA SAS | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12919 | CON_12919_RENO BOLSA DE HORAS OSB | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 5416 | VIGENTE | 2025-03-12 12:32 | 2025-08-15 12:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desactualización de infraestructura de integración del cliente | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | Desactualización de infraestructura de integración en Oracle Service Bus 11g, debido a que no cuenta con soporte del proveedor, podría ocurrir problemas de rendimiento, seguridad y funcionamiento de las integraciones. Como también un impacto en reprocesos operativos y/o financieros para SETI. | 2025-03-12 | Cumplir con la necesidad del cliente, bajo sus estándares actuales de desarrollos de integración. Se propuso al cliente la oportunidad de negocio para migrar a una versión actualizada, pero por temas presupuestales no se ha hecho la migración. | 2025-04-15 | La infraestructura de integración está obsoleta y ya no cuenta con soporte por parte del proveedor. Por lo tanto, SETI atenderá las necesidades del cliente siguiendo sus estándares de desarrollo. | 4 | 0 |  | AKZONOBEL COLOMBIA SAS | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Cliente
12919 | CON_12919_RENO BOLSA DE HORAS OSB | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 5416 | VIGENTE | 2025-03-12 12:32 | 2025-08-15 12:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desactualización de infraestructura de integración del cliente | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | Desactualización de infraestructura de integración en Oracle Service Bus 11g, debido a que no cuenta con soporte del proveedor, podría ocurrir problemas de rendimiento, seguridad y funcionamiento de las integraciones. Como también un impacto en reprocesos operativos y/o financieros para SETI. | 2025-03-12 | Cumplir con la necesidad del cliente, bajo sus estándares actuales de desarrollos de integración. Se propuso al cliente la oportunidad de negocio para migrar a una versión actualizada, pero por temas presupuestales no se ha hecho la migración. | 2025-05-15 | Dado que la infraestructura de integración está obsoleta y ha dejado de recibir soporte por parte del proveedor, SETI responderá a las necesidades del cliente alineándose con sus estándares de desarrollo | 4 | 0 |  | AKZONOBEL COLOMBIA SAS | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Cliente
12919 | CON_12919_RENO BOLSA DE HORAS OSB | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 5416 | VIGENTE | 2025-03-12 12:32 | 2025-08-15 12:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desactualización de infraestructura de integración del cliente | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | Desactualización de infraestructura de integración en Oracle Service Bus 11g, debido a que no cuenta con soporte del proveedor, podría ocurrir problemas de rendimiento, seguridad y funcionamiento de las integraciones. Como también un impacto en reprocesos operativos y/o financieros para SETI. | 2025-03-12 | Cumplir con la necesidad del cliente, bajo sus estándares actuales de desarrollos de integración. Se propuso al cliente la oportunidad de negocio para migrar a una versión actualizada, pero por temas presupuestales no se ha hecho la migración. | 2025-06-19 | Debido a que la infraestructura de integración está obsoleta y ha dejado de recibir soporte por parte del proveedor, SETI asumirá la responsabilidad de satisfacer las necesidades del cliente, alineándose con sus estándares de desarrollo. | 4 | 0 |  | AKZONOBEL COLOMBIA SAS | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Cliente
12919 | CON_12919_RENO BOLSA DE HORAS OSB | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 5416 | VIGENTE | 2025-03-12 12:32 | 2025-08-15 12:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desactualización de infraestructura de integración del cliente | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | Desactualización de infraestructura de integración en Oracle Service Bus 11g, debido a que no cuenta con soporte del proveedor, podría ocurrir problemas de rendimiento, seguridad y funcionamiento de las integraciones. Como también un impacto en reprocesos operativos y/o financieros para SETI. | 2025-03-12 | Cumplir con la necesidad del cliente, bajo sus estándares actuales de desarrollos de integración. Se propuso al cliente la oportunidad de negocio para migrar a una versión actualizada, pero por temas presupuestales no se ha hecho la migración. | 2025-07-17 | Debido a que la infraestructura de integración está obsoleta y ha dejado de recibir soporte por parte del proveedor, SETI asumirá la responsabilidad de satisfacer las necesidades del cliente, alineándose con sus estándares de desarrollo. | 4 | 0 |  | AKZONOBEL COLOMBIA SAS | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Cliente
12920 | ADM_12920_RECURSO APOYO MIGRACION BCT | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5475 | VIGENTE | 2025-04-13 22:18 | 2025-04-13 22:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibiidad del Lider Tecnico asignado al proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La rotación del consultor que tiene el rol de líder técnico que hace parte del proyecto ya sea por la demanda del mercado u otras | 2025-04-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Bancoldex este centralizada en el equipo y no en un solo consultor. | 2025-04-24 | Se realiza seguimiento del ingeniero asignado dando cumplimiento al alcance del contrato. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12920 | ADM_12920_RECURSO APOYO MIGRACION BCT | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5475 | VIGENTE | 2025-04-13 22:18 | 2025-04-13 22:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibiidad del Lider Tecnico asignado al proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La rotación del consultor que tiene el rol de líder técnico que hace parte del proyecto ya sea por la demanda del mercado u otras | 2025-04-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Bancoldex este centralizada en el equipo y no en un solo consultor. | 2025-05-19 | Se continua con el seguimiento del ingeniero asignado dando cumplimiento al alcance del contrato. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12920 | ADM_12920_RECURSO APOYO MIGRACION BCT | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5475 | VIGENTE | 2025-04-13 22:18 | 2025-04-13 22:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibiidad del Lider Tecnico asignado al proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La rotación del consultor que tiene el rol de líder técnico que hace parte del proyecto ya sea por la demanda del mercado u otras | 2025-04-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Bancoldex este centralizada en el equipo y no en un solo consultor. | 2025-06-16 | Se conversa continuamente con el ingeniero asignado garantizando que este satisfecho con la gestion que realiza asi como tambien de los cumplimineots que se realiza en el alcance del contrato. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12920 | ADM_12920_RECURSO APOYO MIGRACION BCT | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5475 | VIGENTE | 2025-04-13 22:18 | 2025-04-13 22:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibiidad del Lider Tecnico asignado al proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La rotación del consultor que tiene el rol de líder técnico que hace parte del proyecto ya sea por la demanda del mercado u otras | 2025-04-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Bancoldex este centralizada en el equipo y no en un solo consultor. | 2025-07-10 | En julio el recurso sigue estable con buen conocimiento para la gestion del servicio en el cliente. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12920 | ADM_12920_RECURSO APOYO MIGRACION BCT | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5475 | VIGENTE | 2025-04-13 22:18 | 2025-04-13 22:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibiidad del Lider Tecnico asignado al proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La rotación del consultor que tiene el rol de líder técnico que hace parte del proyecto ya sea por la demanda del mercado u otras | 2025-04-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Bancoldex este centralizada en el equipo y no en un solo consultor. | 2025-08-14 | En mes de agosto el recurso asignado desde el inicio del contrato sigue estable con buen conocimiento para la gestion del servicio en el cliente. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12920 | ADM_12920_RECURSO APOYO MIGRACION BCT | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5475 | VIGENTE | 2025-04-13 22:18 | 2025-04-13 22:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibiidad del Lider Tecnico asignado al proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La rotación del consultor que tiene el rol de líder técnico que hace parte del proyecto ya sea por la demanda del mercado u otras | 2025-04-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Bancoldex este centralizada en el equipo y no en un solo consultor. | 2025-09-14 | Para el mes de septiembre, el recurso asignado desde el inicio del contrato conserva estabilidad y demuestra un sólido conocimiento para la gestión del servicio en el cliente. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12920 | ADM_12920_RECURSO APOYO MIGRACION BCT | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5392 | VIGENTE | 2025-02-24 15:19 | 2025-02-24 15:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-24 | Se controlan los accesos al keepass para garantizar que solo los consultores asignados al proyecto puedan tener acceso a la información del cliente. | 9 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12920 | ADM_12920_RECURSO APOYO MIGRACION BCT | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5392 | VIGENTE | 2025-02-24 15:19 | 2025-02-24 15:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-11 | Se controlan los accesos al keepass para garantizar que solo los consultores asignados al proyecto puedan tener acceso a la información del cliente. | 9 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12920 | ADM_12920_RECURSO APOYO MIGRACION BCT | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5392 | VIGENTE | 2025-02-24 15:19 | 2025-02-24 15:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-24 | Se controlan los accesos al keepass para garantizar que solo los consultores asignados al proyecto puedan tener acceso a la información del cliente. | 9 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12920 | ADM_12920_RECURSO APOYO MIGRACION BCT | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5392 | VIGENTE | 2025-02-24 15:19 | 2025-02-24 15:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-16 | Control en los accesos al keepass para garantizar que solo los consultores asignados al proyecto puedan tener acceso a la información del cliente. | 9 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12920 | ADM_12920_RECURSO APOYO MIGRACION BCT | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5392 | VIGENTE | 2025-02-24 15:19 | 2025-02-24 15:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-16 | En continuo seguimiento no se evidencia afectacion con respecto a perdid de informacion adicionalmente se continua con el control en los accesos al keepass para garantizar que solo los consultores asignados al proyecto puedan tener acceso a la información del cliente. | 9 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12920 | ADM_12920_RECURSO APOYO MIGRACION BCT | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5392 | VIGENTE | 2025-02-24 15:19 | 2025-02-24 15:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-10 | En el mes de junio continamos cn el seguimiento de accesos y privilegios del consultor para mitigar el riesgo de perdida de informacion. | 9 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12920 | ADM_12920_RECURSO APOYO MIGRACION BCT | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5392 | VIGENTE | 2025-02-24 15:19 | 2025-02-24 15:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-14 | Agosto, continua con los seguimiento de accesos y privilegios del consultor para mitigar el riesgo de perdida de informacion. | 9 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12920 | ADM_12920_RECURSO APOYO MIGRACION BCT | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5392 | VIGENTE | 2025-02-24 15:19 | 2025-02-24 15:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-14 | Durante septiembre no se presentaron incidentes que afectaran el servicio ni se evidenció pérdida de información. Se mantiene la ejecución de las validaciones y controles necesarios, en especial los relacionados con la gestión de accesos. | 9 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12922 | CON_12922_MIGRACION IKONO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5293 | VIGENTE | 2025-07-30 08:06 | 2025-07-30 08:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provocaría retrasos en el plan de trabajo. | 2025-03-18 | Se solicita a Corficolombiana los prerrequisitos para su trámite correspondientes y entrega a SETI. | 2025-04-16 | Se gestiona por parte del cliente los accesos requeridos para el equipo SETI | 7 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12922 | CON_12922_MIGRACION IKONO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5293 | VIGENTE | 2025-07-30 08:06 | 2025-07-30 08:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provocaría retrasos en el plan de trabajo. | 2025-03-18 | Se solicita a Corficolombiana los prerrequisitos para su trámite correspondientes y entrega a SETI. | 2025-05-13 | Dificultades en la conexión y renovación de claves para Fingerprint.Asignación incorrecta de IPs en las máquinas de seguridad debido a que no estaban siendo asignadas en orden. Problemas que se puedan presentante y se requiera restauración de backups. Configuración incorrecta de la Security List y problemas en la comunicación entre servidores. Retrasos en el despliegue y configuración de la infraestructura del SoC. Dificultades en la realización de pruebas de integración con terceros | 7 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12922 | CON_12922_MIGRACION IKONO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5293 | VIGENTE | 2025-07-30 08:06 | 2025-07-30 08:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provocaría retrasos en el plan de trabajo. | 2025-03-18 | Se solicita a Corficolombiana los prerrequisitos para su trámite correspondientes y entrega a SETI. | 2025-05-21 | Al momento se viene trabajando en conjunto con cliente, para que la gestión de prerrequisitos para las configuraciones requeridas se gestione por parte del cliente ante AVC. | 7 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12922 | CON_12922_MIGRACION IKONO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5293 | VIGENTE | 2025-07-30 08:06 | 2025-07-30 08:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provocaría retrasos en el plan de trabajo. | 2025-03-18 | Se solicita a Corficolombiana los prerrequisitos para su trámite correspondientes y entrega a SETI. | 2025-06-13 | Algunas reglas de red y certificados aún no han sido validadas completamente, Los servidores RDS están operando con licencias temporales de 129 días. Las pruebas de flujos no se han ejecutado por falta de configuraciones completas. Se requiere instalación de certificados en servicios, pero no se ha confirmado su ubicación ni validez. | 7 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12922 | CON_12922_MIGRACION IKONO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5293 | VIGENTE | 2025-07-30 08:06 | 2025-07-30 08:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provocaría retrasos en el plan de trabajo. | 2025-03-18 | Se solicita a Corficolombiana los prerrequisitos para su trámite correspondientes y entrega a SETI. | 2025-07-08 | Persisten errores en el licenciamiento de los servidores RDS. El modelo de conexión cambió debido a la separación de tenancy entre AVC y Corficolombiana. Varias conexiones (Power BI, DLC, ODS) dependen de reglas aún no aplicadas. Validaciones de acceso a servidores y consolas aún en curso. | 7 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12922 | CON_12922_MIGRACION IKONO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5293 | VIGENTE | 2025-07-30 08:06 | 2025-07-30 08:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provocaría retrasos en el plan de trabajo. | 2025-03-18 | Se solicita a Corficolombiana los prerrequisitos para su trámite correspondientes y entrega a SETI. | 2025-07-30 | Riesgo de Re-trabajo: Las configuraciones, integraciones y validaciones realizadas pueden quedar obsoletas si se prolonga la espera, obligando a repetir tareas ya ejecutadas. | 7 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12922 | CON_12922_MIGRACION IKONO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5293 | VIGENTE | 2025-07-30 08:06 | 2025-07-30 08:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provocaría retrasos en el plan de trabajo. | 2025-03-18 | Se solicita a Corficolombiana los prerrequisitos para su trámite correspondientes y entrega a SETI. | 2025-09-18 | Se adiciono para permisos a nuevo integrante de sistemas operativo para tramite de accesos por ciberark nuevo forma de acceder. | 7 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12922 | CON_12922_MIGRACION IKONO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5397 | VIGENTE | 2025-02-27 17:23 | 2025-02-27 17:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-30 | A la fecha no se tiene alertas por parte del cliente de perdida de información | 6 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12922 | CON_12922_MIGRACION IKONO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5397 | VIGENTE | 2025-02-27 17:23 | 2025-02-27 17:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-07 | A la fecha no se tiene alerta de perdida de información, los usuarios son nombrados con eso se mitiga la fuga de información. | 6 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12922 | CON_12922_MIGRACION IKONO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5397 | VIGENTE | 2025-02-27 17:23 | 2025-02-27 17:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-11 | A la fecha no se tiene alerta de perdida de información, los usuarios son nombrados con eso se mitiga la fuga de información. | 6 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12922 | CON_12922_MIGRACION IKONO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5397 | VIGENTE | 2025-02-27 17:23 | 2025-02-27 17:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-16 | A la fecha no se tiene alerta del cliente de perdida de información. | 6 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12922 | CON_12922_MIGRACION IKONO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5397 | VIGENTE | 2025-02-27 17:23 | 2025-02-27 17:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-18 | Hasta la fecha, el cliente no ha reportado ninguna alerta o incidencia relacionada con pérdida de información | 6 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12922 | CON_12922_MIGRACION IKONO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5650 | VIGENTE | 2025-07-30 20:13 | 2025-07-30 20:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento del Alcance en las Fechas Planeadas | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Existe el riesgo de incumplimiento del alcance del proyecto en las fechas planeadas, debido a que el Momento Uno, programado para el 17 de julio de 2025, no se ejecutó porque no se habían culminado las configuraciones requeridas. Esto ha generado retrasos en la ejecución del Momento Dos (cutover y salida a producción), afectando la entrega del ambiente oficial, la ejecución de pruebas funcionales y de DRP, y aumentando el riesgo de reprocesos, costos adicionales y consumo innecesario de recursos en la nube. | 2025-07-08 | Identificar y listar la documentación faltante (manuales, diagramas, configuraciones). Establecer fecha límite para entrega de claves de acceso (ambientes, servidores, APIs). Asignar responsables internos por cada documento y clave. Compartir cronograma de entregas con el cliente. Validación de Conexiones con Terceros - Cliente - Apoyo SETI Revisión de Componentes de Seguridad - Cliente - Apoyo SETI | 2025-07-08 | Revisión de tareas críticas, reasignación de recursos y priorización de bloqueos. | 3 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12922 | CON_12922_MIGRACION IKONO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5650 | VIGENTE | 2025-07-30 20:13 | 2025-07-30 20:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento del Alcance en las Fechas Planeadas | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Existe el riesgo de incumplimiento del alcance del proyecto en las fechas planeadas, debido a que el Momento Uno, programado para el 17 de julio de 2025, no se ejecutó porque no se habían culminado las configuraciones requeridas. Esto ha generado retrasos en la ejecución del Momento Dos (cutover y salida a producción), afectando la entrega del ambiente oficial, la ejecución de pruebas funcionales y de DRP, y aumentando el riesgo de reprocesos, costos adicionales y consumo innecesario de recursos en la nube. | 2025-07-08 | Identificar y listar la documentación faltante (manuales, diagramas, configuraciones). Establecer fecha límite para entrega de claves de acceso (ambientes, servidores, APIs). Asignar responsables internos por cada documento y clave. Compartir cronograma de entregas con el cliente. Validación de Conexiones con Terceros - Cliente - Apoyo SETI Revisión de Componentes de Seguridad - Cliente - Apoyo SETI | 2025-07-29 | Se comparte con cliente Actividades Momento 1 - Cierre de actividades para validación de apoyos requeridos, dado que cliente está priorizando internamente proyecto calypso B8. | 3 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12922 | CON_12922_MIGRACION IKONO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5650 | VIGENTE | 2025-07-30 20:13 | 2025-07-30 20:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento del Alcance en las Fechas Planeadas | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Existe el riesgo de incumplimiento del alcance del proyecto en las fechas planeadas, debido a que el Momento Uno, programado para el 17 de julio de 2025, no se ejecutó porque no se habían culminado las configuraciones requeridas. Esto ha generado retrasos en la ejecución del Momento Dos (cutover y salida a producción), afectando la entrega del ambiente oficial, la ejecución de pruebas funcionales y de DRP, y aumentando el riesgo de reprocesos, costos adicionales y consumo innecesario de recursos en la nube. | 2025-07-08 | Identificar y listar la documentación faltante (manuales, diagramas, configuraciones). Establecer fecha límite para entrega de claves de acceso (ambientes, servidores, APIs). Asignar responsables internos por cada documento y clave. Compartir cronograma de entregas con el cliente. Validación de Conexiones con Terceros - Cliente - Apoyo SETI Revisión de Componentes de Seguridad - Cliente - Apoyo SETI | 2025-09-18 | Se amplio alcance para atender por bolsa de horas de la actualización de versión 16 a 18 de calypso. | 3 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12923 | CON_12923_BBHH APOYO MIGRA IKONO NUEVO C | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5293 | VIGENTE | 2025-03-31 17:57 | 2025-03-31 23:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provocaría retrasos en el plan de trabajo. | 2025-03-18 | Se solicita a Corficolombiana los prerrequisitos para su trámite correspondientes y entrega a SETI. | 2025-03-31 | Se comparte con el cliente los prerrequisitos del proyecto para su trámite, se entrega por el momento Sistema operativo. | 6 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12923 | CON_12923_BBHH APOYO MIGRA IKONO NUEVO C | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5293 | VIGENTE | 2025-03-31 17:57 | 2025-03-31 23:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provocaría retrasos en el plan de trabajo. | 2025-03-18 | Se solicita a Corficolombiana los prerrequisitos para su trámite correspondientes y entrega a SETI. | 2025-05-07 | A la fecha se han proporcionado los accesos requeridos para el equipo. | 6 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12923 | CON_12923_BBHH APOYO MIGRA IKONO NUEVO C | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5293 | VIGENTE | 2025-03-31 17:57 | 2025-03-31 23:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provocaría retrasos en el plan de trabajo. | 2025-03-18 | Se solicita a Corficolombiana los prerrequisitos para su trámite correspondientes y entrega a SETI. | 2025-05-13 | Problemas en la instalación y configuración de la base de datos ODS y Apex en el ambiente productivo | 6 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12923 | CON_12923_BBHH APOYO MIGRA IKONO NUEVO C | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5293 | VIGENTE | 2025-03-31 17:57 | 2025-03-31 23:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provocaría retrasos en el plan de trabajo. | 2025-03-18 | Se solicita a Corficolombiana los prerrequisitos para su trámite correspondientes y entrega a SETI. | 2025-06-11 | Se viene trabajando en conjunto con cliente para ejecutar plan de trabajo. | 6 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12923 | CON_12923_BBHH APOYO MIGRA IKONO NUEVO C | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5293 | VIGENTE | 2025-03-31 17:57 | 2025-03-31 23:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provocaría retrasos en el plan de trabajo. | 2025-03-18 | Se solicita a Corficolombiana los prerrequisitos para su trámite correspondientes y entrega a SETI. | 2025-07-16 | Se viene trabajando con cliente mes a mes de los usuarios activos y los problemas de acceso se reportan. | 6 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12923 | CON_12923_BBHH APOYO MIGRA IKONO NUEVO C | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5293 | VIGENTE | 2025-03-31 17:57 | 2025-03-31 23:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provocaría retrasos en el plan de trabajo. | 2025-03-18 | Se solicita a Corficolombiana los prerrequisitos para su trámite correspondientes y entrega a SETI. | 2025-09-23 | A la fecha se tienen permisos sobre la infraestructura, se gestiona actividades de acuerdo al requerimento. | 6 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12923 | CON_12923_BBHH APOYO MIGRA IKONO NUEVO C | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5398 | VIGENTE | 2025-02-28 09:19 | 2025-02-28 09:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-31 | A la fecha no se tienen reporte de perdida de información por parte del cliente. | 5 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12923 | CON_12923_BBHH APOYO MIGRA IKONO NUEVO C | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5398 | VIGENTE | 2025-02-28 09:19 | 2025-02-28 09:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-07 | A la fecha no se tiene alertamiento de perdida de información por parte del cliente. | 5 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12923 | CON_12923_BBHH APOYO MIGRA IKONO NUEVO C | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5398 | VIGENTE | 2025-02-28 09:19 | 2025-02-28 09:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-11 | Hasta la fecha, el cliente no ha reportado ninguna alerta o incidencia relacionada con pérdida de información | 5 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12923 | CON_12923_BBHH APOYO MIGRA IKONO NUEVO C | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5398 | VIGENTE | 2025-02-28 09:19 | 2025-02-28 09:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-16 | A la fecha no se tiene alerta del cliente de perdida de información. | 5 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12923 | CON_12923_BBHH APOYO MIGRA IKONO NUEVO C | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5398 | VIGENTE | 2025-02-28 09:19 | 2025-02-28 09:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-23 | Hasta la fecha, el cliente no ha reportado ninguna alerta o incidencia relacionada con pérdida de información | 5 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Alto | 5418 | NO VIGENTE | 2025-03-12 17:37 | 2025-08-19 15:12 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Consistencia de Datos - POV | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se realice un Export full de las Bases de Datos, debido a decisiones internas de XM, lo que podría conllevar a inconsistencia de datos en el proceso de Migración y errores en el funcionamiento de las aplicaciones. | 2025-02-14 | En el KickOff del proyecto se explicará el riesgo al cliente y el impacto que se puede generar en la consistencia de los datos al no tener un export full de la base de datos. | 2025-03-14 | Se entrega Export de metadata y datos parciales de bases de pruebas. | 4 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Alto | 5418 | NO VIGENTE | 2025-03-12 17:37 | 2025-08-19 15:12 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Consistencia de Datos - POV | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se realice un Export full de las Bases de Datos, debido a decisiones internas de XM, lo que podría conllevar a inconsistencia de datos en el proceso de Migración y errores en el funcionamiento de las aplicaciones. | 2025-02-14 | En el KickOff del proyecto se explicará el riesgo al cliente y el impacto que se puede generar en la consistencia de los datos al no tener un export full de la base de datos. | 2025-05-20 | Después de las pruebas realizadas en desarsic, se evidencia la necesidad de objetos que no están dentro del inventario de esquemas que nos pasaron, se requiere las pruebas basados en un full export de la instancia y no por esquemas como actualmente se tiene. XM escala solicitud para aprobación. | 4 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Alto | 5418 | NO VIGENTE | 2025-03-12 17:37 | 2025-08-19 15:12 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Consistencia de Datos - POV | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se realice un Export full de las Bases de Datos, debido a decisiones internas de XM, lo que podría conllevar a inconsistencia de datos en el proceso de Migración y errores en el funcionamiento de las aplicaciones. | 2025-02-14 | En el KickOff del proyecto se explicará el riesgo al cliente y el impacto que se puede generar en la consistencia de los datos al no tener un export full de la base de datos. | 2025-06-20 | Se da autorización por parte de XM para realizar migración a Oracle 19 con un export full. | 4 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Alto | 5418 | NO VIGENTE | 2025-03-12 17:37 | 2025-08-19 15:12 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Consistencia de Datos - POV | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se realice un Export full de las Bases de Datos, debido a decisiones internas de XM, lo que podría conllevar a inconsistencia de datos en el proceso de Migración y errores en el funcionamiento de las aplicaciones. | 2025-02-14 | En el KickOff del proyecto se explicará el riesgo al cliente y el impacto que se puede generar en la consistencia de los datos al no tener un export full de la base de datos. | 2025-08-19 | Riesgo no materializado. Se da cierre al riesgo porque las actividades asociadas ya fueron finalizadas. | 4 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Alto | 5421 | NO VIGENTE | 2025-03-18 11:01 | 2025-08-19 15:12 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Usuarios con privilegios - POV | Otro | Otro | Externo | Puede ocurrir que no se entreguen los usuarios con los privilegios requeridos para ejecutar las actividades de la POV, debido a restricciones de XM, lo que podría conllevar a no cumplir los tiempos estipulados para la POV y no ser exitosa la prueba. | 2025-02-14 | En la reunión de KickOff del proyecto se documentará y explicará el riesgo al cliente y el impacto que se tendría en el proyecto de no poder obtener los usuarios con privilegios solicitados. | 2025-03-18 | Actualmente el riesgo no se ha materializado. | 5 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Alto | 5421 | NO VIGENTE | 2025-03-18 11:01 | 2025-08-19 15:12 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Usuarios con privilegios - POV | Otro | Otro | Externo | Puede ocurrir que no se entreguen los usuarios con los privilegios requeridos para ejecutar las actividades de la POV, debido a restricciones de XM, lo que podría conllevar a no cumplir los tiempos estipulados para la POV y no ser exitosa la prueba. | 2025-02-14 | En la reunión de KickOff del proyecto se documentará y explicará el riesgo al cliente y el impacto que se tendría en el proyecto de no poder obtener los usuarios con privilegios solicitados. | 2025-04-21 | No contar con permisos de administrador en el servidor de aplicaciones de GESCON podría generar un tiempo adicional al estimado para las actividades de este frente. Este acceso es uno de los prerrequisitos esenciales para asegurar el cumplimiento de los tiempos previstos en el cronograma del proyecto. | 5 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Alto | 5421 | NO VIGENTE | 2025-03-18 11:01 | 2025-08-19 15:12 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Usuarios con privilegios - POV | Otro | Otro | Externo | Puede ocurrir que no se entreguen los usuarios con los privilegios requeridos para ejecutar las actividades de la POV, debido a restricciones de XM, lo que podría conllevar a no cumplir los tiempos estipulados para la POV y no ser exitosa la prueba. | 2025-02-14 | En la reunión de KickOff del proyecto se documentará y explicará el riesgo al cliente y el impacto que se tendría en el proyecto de no poder obtener los usuarios con privilegios solicitados. | 2025-05-20 | No contar con permisos de administrador en el servidor de aplicaciones de DESARSIC podría generar un tiempo adicional al estimado para las actividades de este frente. Este acceso es uno de los prerrequisitos esenciales para asegurar el cumplimiento de los tiempos previstos en el cronograma del proyecto. | 5 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Alto | 5421 | NO VIGENTE | 2025-03-18 11:01 | 2025-08-19 15:12 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Usuarios con privilegios - POV | Otro | Otro | Externo | Puede ocurrir que no se entreguen los usuarios con los privilegios requeridos para ejecutar las actividades de la POV, debido a restricciones de XM, lo que podría conllevar a no cumplir los tiempos estipulados para la POV y no ser exitosa la prueba. | 2025-02-14 | En la reunión de KickOff del proyecto se documentará y explicará el riesgo al cliente y el impacto que se tendría en el proyecto de no poder obtener los usuarios con privilegios solicitados. | 2025-06-19 | Pruebas en Desarsic a través de manos remotas por la no asignación de usuarios. Se asigna responsabilidad de estas pruebas al equipo del cliente. | 5 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Alto | 5421 | NO VIGENTE | 2025-03-18 11:01 | 2025-08-19 15:12 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Usuarios con privilegios - POV | Otro | Otro | Externo | Puede ocurrir que no se entreguen los usuarios con los privilegios requeridos para ejecutar las actividades de la POV, debido a restricciones de XM, lo que podría conllevar a no cumplir los tiempos estipulados para la POV y no ser exitosa la prueba. | 2025-02-14 | En la reunión de KickOff del proyecto se documentará y explicará el riesgo al cliente y el impacto que se tendría en el proyecto de no poder obtener los usuarios con privilegios solicitados. | 2025-08-19 | Riesgo no materializado. Se da cierre al riesgo porque las actividades asociadas ya fueron finalizadas. | 5 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Alto | 5436 | NO VIGENTE | 2025-03-20 11:18 | 2025-08-19 15:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la configuración de la máquina virtual - POV | Configuración | Errónea | Externo | Puede ocurrir que la máquina virtual máquina virtual sufra daños durante la ejecución de las actividades de configuración, lo que podría requerir la configuración de un nuevo servidor y reprocesar actividades ya completadas o en curso | 2025-03-12 | Durante la ejecución de la POV se revisará con el equipo experto de SETI y XM, las afectaciones que puedan presentarse durante la POV y se ejecutarán las actividades de remediación para garantizar el éxito de la misma. | 2025-03-14 | Es necesario llevar a cabo una reconfiguración completa de la MV por XM y reprocesar las actividades avanzadas. Se definen 3 escenarios para resolver la falla: a. Levantando máquina virtual en servidores OnPremise b. Crear otra máquina virtual que permita tener accesos al export c. Crear BD Oracle 19C en Azure como software as a service Se planea reanudar actividades de instalación con Seti a partir del 25 de marzo. Plan en ejecución. | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Alto | 5436 | NO VIGENTE | 2025-03-20 11:18 | 2025-08-19 15:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la configuración de la máquina virtual - POV | Configuración | Errónea | Externo | Puede ocurrir que la máquina virtual máquina virtual sufra daños durante la ejecución de las actividades de configuración, lo que podría requerir la configuración de un nuevo servidor y reprocesar actividades ya completadas o en curso | 2025-03-12 | Durante la ejecución de la POV se revisará con el equipo experto de SETI y XM, las afectaciones que puedan presentarse durante la POV y se ejecutarán las actividades de remediación para garantizar el éxito de la misma. | 2025-03-31 | Entrega de la máquina el 26/03/2025 al medio día con Oracle instalado. Y se retoman las actividades de creación de instancias. Se estima el impacto en el cronograma de 10 días. | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Alto | 5436 | NO VIGENTE | 2025-03-20 11:18 | 2025-08-19 15:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la configuración de la máquina virtual - POV | Configuración | Errónea | Externo | Puede ocurrir que la máquina virtual máquina virtual sufra daños durante la ejecución de las actividades de configuración, lo que podría requerir la configuración de un nuevo servidor y reprocesar actividades ya completadas o en curso | 2025-03-12 | Durante la ejecución de la POV se revisará con el equipo experto de SETI y XM, las afectaciones que puedan presentarse durante la POV y se ejecutarán las actividades de remediación para garantizar el éxito de la misma. | 2025-04-21 | No se ha materializado nuevamente el riesgo | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Alto | 5436 | NO VIGENTE | 2025-03-20 11:18 | 2025-08-19 15:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la configuración de la máquina virtual - POV | Configuración | Errónea | Externo | Puede ocurrir que la máquina virtual máquina virtual sufra daños durante la ejecución de las actividades de configuración, lo que podría requerir la configuración de un nuevo servidor y reprocesar actividades ya completadas o en curso | 2025-03-12 | Durante la ejecución de la POV se revisará con el equipo experto de SETI y XM, las afectaciones que puedan presentarse durante la POV y se ejecutarán las actividades de remediación para garantizar el éxito de la misma. | 2025-05-20 | Riesgo sin materialización nuevamente | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Alto | 5436 | NO VIGENTE | 2025-03-20 11:18 | 2025-08-19 15:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la configuración de la máquina virtual - POV | Configuración | Errónea | Externo | Puede ocurrir que la máquina virtual máquina virtual sufra daños durante la ejecución de las actividades de configuración, lo que podría requerir la configuración de un nuevo servidor y reprocesar actividades ya completadas o en curso | 2025-03-12 | Durante la ejecución de la POV se revisará con el equipo experto de SETI y XM, las afectaciones que puedan presentarse durante la POV y se ejecutarán las actividades de remediación para garantizar el éxito de la misma. | 2025-06-19 | No se han presentado daños en la máquina | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Alto | 5436 | NO VIGENTE | 2025-03-20 11:18 | 2025-08-19 15:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la configuración de la máquina virtual - POV | Configuración | Errónea | Externo | Puede ocurrir que la máquina virtual máquina virtual sufra daños durante la ejecución de las actividades de configuración, lo que podría requerir la configuración de un nuevo servidor y reprocesar actividades ya completadas o en curso | 2025-03-12 | Durante la ejecución de la POV se revisará con el equipo experto de SETI y XM, las afectaciones que puedan presentarse durante la POV y se ejecutarán las actividades de remediación para garantizar el éxito de la misma. | 2025-08-19 | No se han presentado daños en la máquina. Se da cierre al riesgo porque las actividades asociadas ya fueron finalizadas. | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Medio | 5417 | NO VIGENTE | 2025-03-12 17:32 | 2025-08-19 15:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la migración de datos | Configuración | Incompatibilidad | Externo | Puede ocurrir que durante la migración de la base de datos, surjan errores de compatibilidad, debido a la forma en la cual se generó el Export, lo que podría conllevar a afectar la integridad de la información en las aplicaciones. | 2025-02-21 | Durante la ejecución de la POV se revisará con el equipo experto de SETI, las afectaciones que puedan presentarse durante la POV y se ejecutarán las actividades de remediación para garantizar el éxito de la misma. | 2025-03-14 | A la fecha nos encontramos en la instalación de oracle 19 por lo cual el riesgo sigue sin novedades. | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Medio | 5417 | NO VIGENTE | 2025-03-12 17:32 | 2025-08-19 15:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la migración de datos | Configuración | Incompatibilidad | Externo | Puede ocurrir que durante la migración de la base de datos, surjan errores de compatibilidad, debido a la forma en la cual se generó el Export, lo que podría conllevar a afectar la integridad de la información en las aplicaciones. | 2025-02-21 | Durante la ejecución de la POV se revisará con el equipo experto de SETI, las afectaciones que puedan presentarse durante la POV y se ejecutarán las actividades de remediación para garantizar el éxito de la misma. | 2025-03-31 | A la fecha el riesgo no se ha materializado. | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Medio | 5417 | NO VIGENTE | 2025-03-12 17:32 | 2025-08-19 15:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la migración de datos | Configuración | Incompatibilidad | Externo | Puede ocurrir que durante la migración de la base de datos, surjan errores de compatibilidad, debido a la forma en la cual se generó el Export, lo que podría conllevar a afectar la integridad de la información en las aplicaciones. | 2025-02-21 | Durante la ejecución de la POV se revisará con el equipo experto de SETI, las afectaciones que puedan presentarse durante la POV y se ejecutarán las actividades de remediación para garantizar el éxito de la misma. | 2025-04-21 | A la fecha no se ha materializado el riesgo | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Medio | 5417 | NO VIGENTE | 2025-03-12 17:32 | 2025-08-19 15:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la migración de datos | Configuración | Incompatibilidad | Externo | Puede ocurrir que durante la migración de la base de datos, surjan errores de compatibilidad, debido a la forma en la cual se generó el Export, lo que podría conllevar a afectar la integridad de la información en las aplicaciones. | 2025-02-21 | Durante la ejecución de la POV se revisará con el equipo experto de SETI, las afectaciones que puedan presentarse durante la POV y se ejecutarán las actividades de remediación para garantizar el éxito de la misma. | 2025-05-20 | A la fecha no se ha materializado el riesgo | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Medio | 5417 | NO VIGENTE | 2025-03-12 17:32 | 2025-08-19 15:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la migración de datos | Configuración | Incompatibilidad | Externo | Puede ocurrir que durante la migración de la base de datos, surjan errores de compatibilidad, debido a la forma en la cual se generó el Export, lo que podría conllevar a afectar la integridad de la información en las aplicaciones. | 2025-02-21 | Durante la ejecución de la POV se revisará con el equipo experto de SETI, las afectaciones que puedan presentarse durante la POV y se ejecutarán las actividades de remediación para garantizar el éxito de la misma. | 2025-06-20 | A la fecha no se ha materializado el riesgo. Se realiza migración con export full | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Medio | 5417 | NO VIGENTE | 2025-03-12 17:32 | 2025-08-19 15:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la migración de datos | Configuración | Incompatibilidad | Externo | Puede ocurrir que durante la migración de la base de datos, surjan errores de compatibilidad, debido a la forma en la cual se generó el Export, lo que podría conllevar a afectar la integridad de la información en las aplicaciones. | 2025-02-21 | Durante la ejecución de la POV se revisará con el equipo experto de SETI, las afectaciones que puedan presentarse durante la POV y se ejecutarán las actividades de remediación para garantizar el éxito de la misma. | 2025-08-19 | Riesgo no materializado. Se da cierre al riesgo porque las actividades asociadas ya fueron finalizadas. | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Medio | 5427 | NO VIGENTE | 2025-03-18 11:47 | 2025-08-19 15:17 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de pruebas adecuadas - POV | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Si no se realizan pruebas exhaustivas después de la migración, podrían surgir errores funcionales que no se detectaron durante el proceso de adaptación de las aplicaciones, lo que podría conllevar a afectaciones en las aplicaciones y perdida de credibilidad con el negocio. | 2025-02-28 | En las reuniones de seguimiento con el cliente se revisará la importancia de colocar a los funcionales adecuados para realizar las pruebas de las aplicaciones y garantizar que sean lo mas exhaustivas posibles. | 2025-03-20 | A la fecha no se ha materializado el riesgo | 5 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Medio | 5427 | NO VIGENTE | 2025-03-18 11:47 | 2025-08-19 15:17 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de pruebas adecuadas - POV | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Si no se realizan pruebas exhaustivas después de la migración, podrían surgir errores funcionales que no se detectaron durante el proceso de adaptación de las aplicaciones, lo que podría conllevar a afectaciones en las aplicaciones y perdida de credibilidad con el negocio. | 2025-02-28 | En las reuniones de seguimiento con el cliente se revisará la importancia de colocar a los funcionales adecuados para realizar las pruebas de las aplicaciones y garantizar que sean lo mas exhaustivas posibles. | 2025-04-21 | A la fecha no se ha materializado el riesgo | 5 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Medio | 5427 | NO VIGENTE | 2025-03-18 11:47 | 2025-08-19 15:17 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de pruebas adecuadas - POV | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Si no se realizan pruebas exhaustivas después de la migración, podrían surgir errores funcionales que no se detectaron durante el proceso de adaptación de las aplicaciones, lo que podría conllevar a afectaciones en las aplicaciones y perdida de credibilidad con el negocio. | 2025-02-28 | En las reuniones de seguimiento con el cliente se revisará la importancia de colocar a los funcionales adecuados para realizar las pruebas de las aplicaciones y garantizar que sean lo mas exhaustivas posibles. | 2025-05-20 | Para la migración a Oracle 19, se realizaron pruebas de conexión y registro en base de datos para Gescon y está pendiente pruebas con desarsic, sin embargo por limitaciones de ambientes y en los permisos que se solicitaron a Xm, no ha sido posible hacer pruebas exhaustivas en las aplicaciones. Plan de Acción: hacer una migración limpia de Oracle 19 y las pruebas de aplicaciones se realizarán por parte del equipo de XM. | 5 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Medio | 5427 | NO VIGENTE | 2025-03-18 11:47 | 2025-08-19 15:17 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de pruebas adecuadas - POV | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Si no se realizan pruebas exhaustivas después de la migración, podrían surgir errores funcionales que no se detectaron durante el proceso de adaptación de las aplicaciones, lo que podría conllevar a afectaciones en las aplicaciones y perdida de credibilidad con el negocio. | 2025-02-28 | En las reuniones de seguimiento con el cliente se revisará la importancia de colocar a los funcionales adecuados para realizar las pruebas de las aplicaciones y garantizar que sean lo mas exhaustivas posibles. | 2025-06-20 | En ejecución pruebas con equipo funcional de XM sobre las aplicaciones de Desarsic y Gescon | 5 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Medio | 5427 | NO VIGENTE | 2025-03-18 11:47 | 2025-08-19 15:17 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de pruebas adecuadas - POV | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Si no se realizan pruebas exhaustivas después de la migración, podrían surgir errores funcionales que no se detectaron durante el proceso de adaptación de las aplicaciones, lo que podría conllevar a afectaciones en las aplicaciones y perdida de credibilidad con el negocio. | 2025-02-28 | En las reuniones de seguimiento con el cliente se revisará la importancia de colocar a los funcionales adecuados para realizar las pruebas de las aplicaciones y garantizar que sean lo mas exhaustivas posibles. | 2025-08-19 | Riesgo no materializado. Se da cierre al riesgo porque las actividades asociadas ya fueron finalizadas. | 5 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Medio | 5428 | NO VIGENTE | 2025-03-18 11:50 | 2025-06-20 09:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incompatibilidad de aplicaciones - POV | Configuración | Incompatibilidad | Externo | Puede ocurrir que las aplicaciones existentes no sean completamente compatibles con Oracle 23, debido a cambios en las bibliotecas, procedimientos almacenados, o la forma en que Oracle gestiona los datos, entre otros, lo que podría conllevar a afectaciones en las aplicaciones al momento de conectarlas a las nuevas bases de datos. | 2025-02-28 | Durante la ejecución de la POV se revisará con el equipo experto de SETI, las afectaciones que puedan presentar las aplicaciones al conectarse a la versión 23 de oracle y se ejecutarán las actividades de remediación para garantizar el funcionamiento de las mismas. | 2025-03-18 | Actualmente el riesgo no se ha materializado. | 5 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Proveedor
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Medio | 5428 | NO VIGENTE | 2025-03-18 11:50 | 2025-06-20 09:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incompatibilidad de aplicaciones - POV | Configuración | Incompatibilidad | Externo | Puede ocurrir que las aplicaciones existentes no sean completamente compatibles con Oracle 23, debido a cambios en las bibliotecas, procedimientos almacenados, o la forma en que Oracle gestiona los datos, entre otros, lo que podría conllevar a afectaciones en las aplicaciones al momento de conectarlas a las nuevas bases de datos. | 2025-02-28 | Durante la ejecución de la POV se revisará con el equipo experto de SETI, las afectaciones que puedan presentar las aplicaciones al conectarse a la versión 23 de oracle y se ejecutarán las actividades de remediación para garantizar el funcionamiento de las mismas. | 2025-04-21 | A la fecha no se ha materializado el riesgo. Migración a Oracle 23 en curso. | 5 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Proveedor
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Medio | 5428 | NO VIGENTE | 2025-03-18 11:50 | 2025-06-20 09:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incompatibilidad de aplicaciones - POV | Configuración | Incompatibilidad | Externo | Puede ocurrir que las aplicaciones existentes no sean completamente compatibles con Oracle 23, debido a cambios en las bibliotecas, procedimientos almacenados, o la forma en que Oracle gestiona los datos, entre otros, lo que podría conllevar a afectaciones en las aplicaciones al momento de conectarlas a las nuevas bases de datos. | 2025-02-28 | Durante la ejecución de la POV se revisará con el equipo experto de SETI, las afectaciones que puedan presentar las aplicaciones al conectarse a la versión 23 de oracle y se ejecutarán las actividades de remediación para garantizar el funcionamiento de las mismas. | 2025-05-20 | Riesgo no materializado. | 5 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Proveedor
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Medio | 5428 | NO VIGENTE | 2025-03-18 11:50 | 2025-06-20 09:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incompatibilidad de aplicaciones - POV | Configuración | Incompatibilidad | Externo | Puede ocurrir que las aplicaciones existentes no sean completamente compatibles con Oracle 23, debido a cambios en las bibliotecas, procedimientos almacenados, o la forma en que Oracle gestiona los datos, entre otros, lo que podría conllevar a afectaciones en las aplicaciones al momento de conectarlas a las nuevas bases de datos. | 2025-02-28 | Durante la ejecución de la POV se revisará con el equipo experto de SETI, las afectaciones que puedan presentar las aplicaciones al conectarse a la versión 23 de oracle y se ejecutarán las actividades de remediación para garantizar el funcionamiento de las mismas. | 2025-06-20 | Resultado de la migración a Oracle 23 no es viable porque esta versión no está disponible por el fabricante en versión estable para Linux. | 5 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Proveedor
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Medio | 5429 | NO VIGENTE | 2025-03-18 11:59 | 2025-06-20 09:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compatibilidad entre versiones - POV | Configuración | Incompatibilidad | Externo | Debido a que Oracle 23 es una versión superior comparada con Oracle 11g, puede ocurrir que algunas funciones o características de la versión anterior puedan no estar presentes o haber sido descontinuadas, lo que podría conllevar a afectaciones en las aplicaciones al momento de conectarlas a las nuevas bases de datos. | 2025-02-28 | Durante la ejecución de la POV se revisará con el equipo experto de SETI, las afectaciones que puedan presentar las aplicaciones al conectarse a la versión 23 de oracle y se ejecutarán las actividades de remediación para garantizar el funcionamiento de las mismas. | 2025-03-18 | Actualmente el riesgo no se ha materializado. | 4 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Medio | 5429 | NO VIGENTE | 2025-03-18 11:59 | 2025-06-20 09:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compatibilidad entre versiones - POV | Configuración | Incompatibilidad | Externo | Debido a que Oracle 23 es una versión superior comparada con Oracle 11g, puede ocurrir que algunas funciones o características de la versión anterior puedan no estar presentes o haber sido descontinuadas, lo que podría conllevar a afectaciones en las aplicaciones al momento de conectarlas a las nuevas bases de datos. | 2025-02-28 | Durante la ejecución de la POV se revisará con el equipo experto de SETI, las afectaciones que puedan presentar las aplicaciones al conectarse a la versión 23 de oracle y se ejecutarán las actividades de remediación para garantizar el funcionamiento de las mismas. | 2025-04-21 | A la fecha no se ha materializado el riesgo. Migración a Oracle 23 en proceso. | 4 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Medio | 5429 | NO VIGENTE | 2025-03-18 11:59 | 2025-06-20 09:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compatibilidad entre versiones - POV | Configuración | Incompatibilidad | Externo | Debido a que Oracle 23 es una versión superior comparada con Oracle 11g, puede ocurrir que algunas funciones o características de la versión anterior puedan no estar presentes o haber sido descontinuadas, lo que podría conllevar a afectaciones en las aplicaciones al momento de conectarlas a las nuevas bases de datos. | 2025-02-28 | Durante la ejecución de la POV se revisará con el equipo experto de SETI, las afectaciones que puedan presentar las aplicaciones al conectarse a la versión 23 de oracle y se ejecutarán las actividades de remediación para garantizar el funcionamiento de las mismas. | 2025-05-20 | A la fecha no se ha materializado el riesgo. Resultado de la migración a Oracle 23 no es viable porque esta versión no está disponible por el fabricante en versión estable para Linux. | 4 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Medio | 5429 | NO VIGENTE | 2025-03-18 11:59 | 2025-06-20 09:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compatibilidad entre versiones - POV | Configuración | Incompatibilidad | Externo | Debido a que Oracle 23 es una versión superior comparada con Oracle 11g, puede ocurrir que algunas funciones o características de la versión anterior puedan no estar presentes o haber sido descontinuadas, lo que podría conllevar a afectaciones en las aplicaciones al momento de conectarlas a las nuevas bases de datos. | 2025-02-28 | Durante la ejecución de la POV se revisará con el equipo experto de SETI, las afectaciones que puedan presentar las aplicaciones al conectarse a la versión 23 de oracle y se ejecutarán las actividades de remediación para garantizar el funcionamiento de las mismas. | 2025-06-20 | Resultado de la migración a Oracle 23 no es viable porque esta versión no está disponible por el fabricante en versión estable para Linux. | 4 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Significativo | 5399 | NO VIGENTE | 2025-02-28 09:33 | 2025-08-19 15:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-12 | A la fecha no se ha materializado el riesgo | 7 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Significativo | 5399 | NO VIGENTE | 2025-02-28 09:33 | 2025-08-19 15:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-31 | A la fecha el riesgo no se ha materializado. | 7 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Significativo | 5399 | NO VIGENTE | 2025-02-28 09:33 | 2025-08-19 15:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-21 | A la fecha el riesgo no se ha materializado. | 7 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Significativo | 5399 | NO VIGENTE | 2025-02-28 09:33 | 2025-08-19 15:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-20 | El riesgo no se ha materializado | 7 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Significativo | 5399 | NO VIGENTE | 2025-02-28 09:33 | 2025-08-19 15:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-20 | El riesgo no se ha materializado | 7 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Significativo | 5399 | NO VIGENTE | 2025-02-28 09:33 | 2025-08-19 15:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-02-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-19 | Riesgo no materializado. Se da cierre al riesgo porque las actividades asociadas ya fueron finalizadas. | 7 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Significativo | 5423 | NO VIGENTE | 2025-03-18 11:20 | 2025-06-20 08:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rendimiento Aplicaciones - POV | Configuración | Incompatibilidad | Externo | Puede ocurrir que los cambios en la infraestructura de Oracle 23 afecten el rendimiento de las aplicaciones, es posible que ciertas operaciones se vuelvan más lentas o menos eficientes debido a la forma en que Oracle 23 maneja los recursos del sistema. | 2025-02-14 | Durante la ejecución de la POV se revisará con el equipo experto de SETI, las afectaciones que puedan presentar las aplicaciones al conectarse a la versión 23 de oracle y se ejecutarán las actividades de remediación para garantizar el funcionamiento de las mismas. | 2025-03-18 | Actualmente el riesgo no se ha materializado. | 4 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Proveedor
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Significativo | 5423 | NO VIGENTE | 2025-03-18 11:20 | 2025-06-20 08:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rendimiento Aplicaciones - POV | Configuración | Incompatibilidad | Externo | Puede ocurrir que los cambios en la infraestructura de Oracle 23 afecten el rendimiento de las aplicaciones, es posible que ciertas operaciones se vuelvan más lentas o menos eficientes debido a la forma en que Oracle 23 maneja los recursos del sistema. | 2025-02-14 | Durante la ejecución de la POV se revisará con el equipo experto de SETI, las afectaciones que puedan presentar las aplicaciones al conectarse a la versión 23 de oracle y se ejecutarán las actividades de remediación para garantizar el funcionamiento de las mismas. | 2025-04-21 | Actualmente el riesgo no se ha materializado. | 4 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Proveedor
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Significativo | 5423 | NO VIGENTE | 2025-03-18 11:20 | 2025-06-20 08:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rendimiento Aplicaciones - POV | Configuración | Incompatibilidad | Externo | Puede ocurrir que los cambios en la infraestructura de Oracle 23 afecten el rendimiento de las aplicaciones, es posible que ciertas operaciones se vuelvan más lentas o menos eficientes debido a la forma en que Oracle 23 maneja los recursos del sistema. | 2025-02-14 | Durante la ejecución de la POV se revisará con el equipo experto de SETI, las afectaciones que puedan presentar las aplicaciones al conectarse a la versión 23 de oracle y se ejecutarán las actividades de remediación para garantizar el funcionamiento de las mismas. | 2025-05-20 | El riesgo no se ha materializado. La conclusión de la POV es que no es viable la migración a Oracle 23 porque no se encuentra una versión publicada por parte del fabricante. | 4 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Proveedor
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Significativo | 5423 | NO VIGENTE | 2025-03-18 11:20 | 2025-06-20 08:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rendimiento Aplicaciones - POV | Configuración | Incompatibilidad | Externo | Puede ocurrir que los cambios en la infraestructura de Oracle 23 afecten el rendimiento de las aplicaciones, es posible que ciertas operaciones se vuelvan más lentas o menos eficientes debido a la forma en que Oracle 23 maneja los recursos del sistema. | 2025-02-14 | Durante la ejecución de la POV se revisará con el equipo experto de SETI, las afectaciones que puedan presentar las aplicaciones al conectarse a la versión 23 de oracle y se ejecutarán las actividades de remediación para garantizar el funcionamiento de las mismas. | 2025-06-20 | Riesgo no vigente. Se concluye como resultado de la POV que no es viable migrar a la versión de Oracle 23 por la arquitectura objetivo de XM | 4 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Proveedor
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Significativo | 5424 | NO VIGENTE | 2025-03-18 11:26 | 2025-08-19 15:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Personas - POV | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad del equipo de trabajo requerido para realizar las pruebas funcionales de las aplicaciones, debido a que tienen prioridad en otras asignaciones, lo que conllevaría a retrasos en la POV y no cumplimiento de los tiempos establecidos para la prueba. | 2025-02-28 | En las reuniones de seguimiento con el cliente se validará la disponibilidad del equipo de trabajo requerido para ejecutar las actividades de pruebas en la POV y se tendrán las alertas a tiempo cuando se estime presentan desviaciones en el plan de trabajo por la indisponibilidad de las mismas. | 2025-03-18 | Actualmente el riesgo no se ha materializado. | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Significativo | 5424 | NO VIGENTE | 2025-03-18 11:26 | 2025-08-19 15:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Personas - POV | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad del equipo de trabajo requerido para realizar las pruebas funcionales de las aplicaciones, debido a que tienen prioridad en otras asignaciones, lo que conllevaría a retrasos en la POV y no cumplimiento de los tiempos establecidos para la prueba. | 2025-02-28 | En las reuniones de seguimiento con el cliente se validará la disponibilidad del equipo de trabajo requerido para ejecutar las actividades de pruebas en la POV y se tendrán las alertas a tiempo cuando se estime presentan desviaciones en el plan de trabajo por la indisponibilidad de las mismas. | 2025-04-21 | A la fecha el riesgo no se ha materializado. El equipo está completo. | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Significativo | 5424 | NO VIGENTE | 2025-03-18 11:26 | 2025-08-19 15:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Personas - POV | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad del equipo de trabajo requerido para realizar las pruebas funcionales de las aplicaciones, debido a que tienen prioridad en otras asignaciones, lo que conllevaría a retrasos en la POV y no cumplimiento de los tiempos establecidos para la prueba. | 2025-02-28 | En las reuniones de seguimiento con el cliente se validará la disponibilidad del equipo de trabajo requerido para ejecutar las actividades de pruebas en la POV y se tendrán las alertas a tiempo cuando se estime presentan desviaciones en el plan de trabajo por la indisponibilidad de las mismas. | 2025-05-20 | A la fecha el riesgo no se ha materializado. El equipo está completo. | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Significativo | 5424 | NO VIGENTE | 2025-03-18 11:26 | 2025-08-19 15:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Personas - POV | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad del equipo de trabajo requerido para realizar las pruebas funcionales de las aplicaciones, debido a que tienen prioridad en otras asignaciones, lo que conllevaría a retrasos en la POV y no cumplimiento de los tiempos establecidos para la prueba. | 2025-02-28 | En las reuniones de seguimiento con el cliente se validará la disponibilidad del equipo de trabajo requerido para ejecutar las actividades de pruebas en la POV y se tendrán las alertas a tiempo cuando se estime presentan desviaciones en el plan de trabajo por la indisponibilidad de las mismas. | 2025-06-20 | Actividades de pruebas con equipo funcional de Xm a través de sesiones de trabajo agendadas por el cliente. | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Significativo | 5424 | NO VIGENTE | 2025-03-18 11:26 | 2025-08-19 15:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Personas - POV | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad del equipo de trabajo requerido para realizar las pruebas funcionales de las aplicaciones, debido a que tienen prioridad en otras asignaciones, lo que conllevaría a retrasos en la POV y no cumplimiento de los tiempos establecidos para la prueba. | 2025-02-28 | En las reuniones de seguimiento con el cliente se validará la disponibilidad del equipo de trabajo requerido para ejecutar las actividades de pruebas en la POV y se tendrán las alertas a tiempo cuando se estime presentan desviaciones en el plan de trabajo por la indisponibilidad de las mismas. | 2025-08-19 | Riesgo no materializado. Se da cierre al riesgo porque las actividades asociadas ya fueron finalizadas. | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Significativo | 5425 | NO VIGENTE | 2025-03-18 11:30 | 2025-08-19 15:17 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Línea base medición aplicaciones - POV | Disponibilidad de información | Ausencia | Externo | Puede ocurrir que no se tenga la línea base de tiempo de la ruta crítica de las aplicaciones, debido a decisiones internas de XM, lo que podría conllevar a no tener contra que compararnos en la POV y dependen de juicios de expertos. | 2025-02-28 | En los seguimientos que se realicen al proyecto, se dejará por escrito que no se cuenta con la línea base de tiempos de las rutas criticas de las aplicaciones, por lo cual la medición se realizará a juicio de experto por parte del Cliente. | 2025-03-20 | A la fecha no se ha materializado el riesgo | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Significativo | 5425 | NO VIGENTE | 2025-03-18 11:30 | 2025-08-19 15:17 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Línea base medición aplicaciones - POV | Disponibilidad de información | Ausencia | Externo | Puede ocurrir que no se tenga la línea base de tiempo de la ruta crítica de las aplicaciones, debido a decisiones internas de XM, lo que podría conllevar a no tener contra que compararnos en la POV y dependen de juicios de expertos. | 2025-02-28 | En los seguimientos que se realicen al proyecto, se dejará por escrito que no se cuenta con la línea base de tiempos de las rutas criticas de las aplicaciones, por lo cual la medición se realizará a juicio de experto por parte del Cliente. | 2025-04-21 | En revisión con XM la línea base de medición. | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Significativo | 5425 | NO VIGENTE | 2025-03-18 11:30 | 2025-08-19 15:17 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Línea base medición aplicaciones - POV | Disponibilidad de información | Ausencia | Externo | Puede ocurrir que no se tenga la línea base de tiempo de la ruta crítica de las aplicaciones, debido a decisiones internas de XM, lo que podría conllevar a no tener contra que compararnos en la POV y dependen de juicios de expertos. | 2025-02-28 | En los seguimientos que se realicen al proyecto, se dejará por escrito que no se cuenta con la línea base de tiempos de las rutas criticas de las aplicaciones, por lo cual la medición se realizará a juicio de experto por parte del Cliente. | 2025-05-20 | Xm no cuenta con línea base para medición, se planea trabajar con unos tiempos esperados que el clientes está estimando. | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Significativo | 5425 | NO VIGENTE | 2025-03-18 11:30 | 2025-08-19 15:17 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Línea base medición aplicaciones - POV | Disponibilidad de información | Ausencia | Externo | Puede ocurrir que no se tenga la línea base de tiempo de la ruta crítica de las aplicaciones, debido a decisiones internas de XM, lo que podría conllevar a no tener contra que compararnos en la POV y dependen de juicios de expertos. | 2025-02-28 | En los seguimientos que se realicen al proyecto, se dejará por escrito que no se cuenta con la línea base de tiempos de las rutas criticas de las aplicaciones, por lo cual la medición se realizará a juicio de experto por parte del Cliente. | 2025-06-20 | Xm no cuenta con línea base para medición, se planea trabajar con unos tiempos esperados que el clientes está estimando. | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Significativo | 5425 | NO VIGENTE | 2025-03-18 11:30 | 2025-08-19 15:17 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Línea base medición aplicaciones - POV | Disponibilidad de información | Ausencia | Externo | Puede ocurrir que no se tenga la línea base de tiempo de la ruta crítica de las aplicaciones, debido a decisiones internas de XM, lo que podría conllevar a no tener contra que compararnos en la POV y dependen de juicios de expertos. | 2025-02-28 | En los seguimientos que se realicen al proyecto, se dejará por escrito que no se cuenta con la línea base de tiempos de las rutas criticas de las aplicaciones, por lo cual la medición se realizará a juicio de experto por parte del Cliente. | 2025-08-19 | Riesgo no materializado. Se da cierre al riesgo porque las actividades asociadas ya fueron finalizadas. | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Significativo | 5426 | NO VIGENTE | 2025-03-18 11:44 | 2025-08-19 15:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencias de terceros - POV | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que las aplicaciones dependan de software de terceros o tengan dependencias de información con otras aplicaciones internas, debido a que son requeridas para su correcto funcionamiento, lo que podría generar conflictos al momento de la migración. | 2025-02-28 | En las reuniones de seguimiento del proyecto se revisará con el cliente la configuración de los ambientes de pruebas de las aplicaciones, para garantizar que tengan configuradas todas las dependencias requeridas. | 2025-03-20 | A la fecha no se ha materializado el riesgo | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Significativo | 5426 | NO VIGENTE | 2025-03-18 11:44 | 2025-08-19 15:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencias de terceros - POV | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que las aplicaciones dependan de software de terceros o tengan dependencias de información con otras aplicaciones internas, debido a que son requeridas para su correcto funcionamiento, lo que podría generar conflictos al momento de la migración. | 2025-02-28 | En las reuniones de seguimiento del proyecto se revisará con el cliente la configuración de los ambientes de pruebas de las aplicaciones, para garantizar que tengan configuradas todas las dependencias requeridas. | 2025-04-21 | A la fecha no se ha materializado el riesgo | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Significativo | 5426 | NO VIGENTE | 2025-03-18 11:44 | 2025-08-19 15:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencias de terceros - POV | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que las aplicaciones dependan de software de terceros o tengan dependencias de información con otras aplicaciones internas, debido a que son requeridas para su correcto funcionamiento, lo que podría generar conflictos al momento de la migración. | 2025-02-28 | En las reuniones de seguimiento del proyecto se revisará con el cliente la configuración de los ambientes de pruebas de las aplicaciones, para garantizar que tengan configuradas todas las dependencias requeridas. | 2025-05-20 | El riesgo no se ha materializado. | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Significativo | 5426 | NO VIGENTE | 2025-03-18 11:44 | 2025-08-19 15:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencias de terceros - POV | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que las aplicaciones dependan de software de terceros o tengan dependencias de información con otras aplicaciones internas, debido a que son requeridas para su correcto funcionamiento, lo que podría generar conflictos al momento de la migración. | 2025-02-28 | En las reuniones de seguimiento del proyecto se revisará con el cliente la configuración de los ambientes de pruebas de las aplicaciones, para garantizar que tengan configuradas todas las dependencias requeridas. | 2025-06-20 | El riesgo no se ha materializado. | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12924 | CON_12924_POV MODERNIZACION INFRA | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Significativo | 5426 | NO VIGENTE | 2025-03-18 11:44 | 2025-08-19 15:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencias de terceros - POV | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que las aplicaciones dependan de software de terceros o tengan dependencias de información con otras aplicaciones internas, debido a que son requeridas para su correcto funcionamiento, lo que podría generar conflictos al momento de la migración. | 2025-02-28 | En las reuniones de seguimiento del proyecto se revisará con el cliente la configuración de los ambientes de pruebas de las aplicaciones, para garantizar que tengan configuradas todas las dependencias requeridas. | 2025-08-19 | Riesgo no materializado. Se da cierre al riesgo porque las actividades asociadas ya fueron finalizadas. | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12925 | ADM_12925_RENO ADMON BD 2025 | Gryffindor | OSCAR FERNANDO | GARCIA CORREA | Riesgo Significativo | 5403 | VIGENTE | 2025-03-04 09:07 | 2025-03-04 09:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-04 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-11 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 3 | 0 | MENSUAL | EL COLOMBIANO S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12925 | ADM_12925_RENO ADMON BD 2025 | Gryffindor | OSCAR FERNANDO | GARCIA CORREA | Riesgo Significativo | 5403 | VIGENTE | 2025-03-04 09:07 | 2025-03-04 09:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-04 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-09 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 3 | 0 | MENSUAL | EL COLOMBIANO S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12925 | ADM_12925_RENO ADMON BD 2025 | Gryffindor | OSCAR FERNANDO | GARCIA CORREA | Riesgo Significativo | 5403 | VIGENTE | 2025-03-04 09:07 | 2025-03-04 09:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-04 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-06 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 3 | 0 | MENSUAL | EL COLOMBIANO S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12926 | ADM_12926_CONTRATO MARCO 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Bajo | 4848 | VIGENTE | 2025-03-07 14:17 | 2025-03-26 09:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega deficiente de actividades y responsabilidades del rol en el cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | No realizar una entrega satisfactoria de la información sobre los procesos asignados del talento que cambia de proyecto o sale de la compañía. | 2025-03-04 | Seguimiento del acta de entrega del Talento a cargo de los lideres del proyecto, seguimiento de la información a entregar al cliente y notificar fecha de salida del servicio. | 2025-04-01 | Se está validando que cuando el talento tiene un fin de asignación o renuncia se realice un empalme con otro compañero dentro de la última semana y se solicita un informe por escrito de su entrega | 6 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12926 | ADM_12926_CONTRATO MARCO 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Bajo | 4848 | VIGENTE | 2025-03-07 14:17 | 2025-03-26 09:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega deficiente de actividades y responsabilidades del rol en el cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | No realizar una entrega satisfactoria de la información sobre los procesos asignados del talento que cambia de proyecto o sale de la compañía. | 2025-03-04 | Seguimiento del acta de entrega del Talento a cargo de los lideres del proyecto, seguimiento de la información a entregar al cliente y notificar fecha de salida del servicio. | 2025-04-29 | Dentro de las alineaciones estamos culturizando a los chicos para que cuando haya un fin de asignación en el cliente o quieran renunciar realicen una entrega satisfactoria ante el cliente. | 6 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12926 | ADM_12926_CONTRATO MARCO 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Bajo | 4848 | VIGENTE | 2025-03-07 14:17 | 2025-03-26 09:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega deficiente de actividades y responsabilidades del rol en el cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | No realizar una entrega satisfactoria de la información sobre los procesos asignados del talento que cambia de proyecto o sale de la compañía. | 2025-03-04 | Seguimiento del acta de entrega del Talento a cargo de los lideres del proyecto, seguimiento de la información a entregar al cliente y notificar fecha de salida del servicio. | 2025-05-26 | Se ha venido garantizando una entrega adecuada del conocimiento por parte de los talentos que cambian de proyecto o salen de la compañía, mediante reuniones de transferencia, entrega de documentación relevante y acta de entrega | 6 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12926 | ADM_12926_CONTRATO MARCO 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Bajo | 4848 | VIGENTE | 2025-03-07 14:17 | 2025-03-26 09:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega deficiente de actividades y responsabilidades del rol en el cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | No realizar una entrega satisfactoria de la información sobre los procesos asignados del talento que cambia de proyecto o sale de la compañía. | 2025-03-04 | Seguimiento del acta de entrega del Talento a cargo de los lideres del proyecto, seguimiento de la información a entregar al cliente y notificar fecha de salida del servicio. | 2025-06-24 | Para los talentos cuya asignación ha finalizado, se ha establecido que, de acuerdo con la responsabilidad que tenían con el cliente, se debe realizar una transferencia de conocimiento con una duración mínima de 15 días. Esta transferencia debe llevarse a cabo con el talento que el cliente designe para continuar con las actividades. | 6 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12926 | ADM_12926_CONTRATO MARCO 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Bajo | 4848 | VIGENTE | 2025-03-07 14:17 | 2025-03-26 09:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega deficiente de actividades y responsabilidades del rol en el cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | No realizar una entrega satisfactoria de la información sobre los procesos asignados del talento que cambia de proyecto o sale de la compañía. | 2025-03-04 | Seguimiento del acta de entrega del Talento a cargo de los lideres del proyecto, seguimiento de la información a entregar al cliente y notificar fecha de salida del servicio. | 2025-07-30 | Se ha venido realizando un seguimiento riguroso de las actividades y en cuanto al cumplimiento de estas mismas, así cuando se genera una alerta poder identificar rápidamente la solución y cumplir con lo pactado | 6 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12926 | ADM_12926_CONTRATO MARCO 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Bajo | 4848 | VIGENTE | 2025-03-07 14:17 | 2025-03-26 09:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega deficiente de actividades y responsabilidades del rol en el cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | No realizar una entrega satisfactoria de la información sobre los procesos asignados del talento que cambia de proyecto o sale de la compañía. | 2025-03-04 | Seguimiento del acta de entrega del Talento a cargo de los lideres del proyecto, seguimiento de la información a entregar al cliente y notificar fecha de salida del servicio. | 2025-08-19 | A cada talento se le indica, al momento de finalizar su asignación con el cliente, que debe elaborar un informe o correo detallando las últimas actividades realizadas. Este informe debe incluir las historias de usuario (HU), el estado en el que se entregan y, en caso de que las tareas hayan sido reasignadas, se debe especificar a quién fueron entregadas. | 6 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12926 | ADM_12926_CONTRATO MARCO 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4846 | VIGENTE | 2025-03-07 14:17 | 2025-07-02 16:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido a la carencia o deficiencia de aptitudes de los talentos a la hora de desempeñar su rol y entregar valor al cliente, generando perdida de credibilidad, mala imagen del servicio que entrega la compañía ante el cliente, perdida de vacantes en el cliente, dando ventaja a la competencia y sobrecostos en el proyecto. | 2025-03-01 | Seguimientos periódicos con los talentos y con los lideres del proyecto. Acompañamiento en los casos que requieran por parte de Gestión Humana en SETI. Fomentar la participación de los talentos en las capacitaciones de habilidades blandas que proporciona la compañía. | 2025-04-01 | Se está realizando seguimientos mensuales con el cliente y con los talentos, para poder identificar si existen acciones de mejora y así poder reaccionar de manera ágil y efectiva. | 6 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12926 | ADM_12926_CONTRATO MARCO 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4846 | VIGENTE | 2025-03-07 14:17 | 2025-07-02 16:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido a la carencia o deficiencia de aptitudes de los talentos a la hora de desempeñar su rol y entregar valor al cliente, generando perdida de credibilidad, mala imagen del servicio que entrega la compañía ante el cliente, perdida de vacantes en el cliente, dando ventaja a la competencia y sobrecostos en el proyecto. | 2025-03-01 | Seguimientos periódicos con los talentos y con los lideres del proyecto. Acompañamiento en los casos que requieran por parte de Gestión Humana en SETI. Fomentar la participación de los talentos en las capacitaciones de habilidades blandas que proporciona la compañía. | 2025-04-29 | Se mantiene en comunicación constante con el cliente con el fin de identificar si hay alguna falencia en la prestación del servicio. | 6 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12926 | ADM_12926_CONTRATO MARCO 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4846 | VIGENTE | 2025-03-07 14:17 | 2025-07-02 16:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido a la carencia o deficiencia de aptitudes de los talentos a la hora de desempeñar su rol y entregar valor al cliente, generando perdida de credibilidad, mala imagen del servicio que entrega la compañía ante el cliente, perdida de vacantes en el cliente, dando ventaja a la competencia y sobrecostos en el proyecto. | 2025-03-01 | Seguimientos periódicos con los talentos y con los lideres del proyecto. Acompañamiento en los casos que requieran por parte de Gestión Humana en SETI. Fomentar la participación de los talentos en las capacitaciones de habilidades blandas que proporciona la compañía. | 2025-05-26 | Se ha venido realizando un seguimiento constante con el cliente e identificando posibles mejoras hacia el talento | 6 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12926 | ADM_12926_CONTRATO MARCO 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4846 | VIGENTE | 2025-03-07 14:17 | 2025-07-02 16:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido a la carencia o deficiencia de aptitudes de los talentos a la hora de desempeñar su rol y entregar valor al cliente, generando perdida de credibilidad, mala imagen del servicio que entrega la compañía ante el cliente, perdida de vacantes en el cliente, dando ventaja a la competencia y sobrecostos en el proyecto. | 2025-03-01 | Seguimientos periódicos con los talentos y con los lideres del proyecto. Acompañamiento en los casos que requieran por parte de Gestión Humana en SETI. Fomentar la participación de los talentos en las capacitaciones de habilidades blandas que proporciona la compañía. | 2025-06-24 | Se mantiene una comunicación constante con el cliente de manera mensual, o a demanda de acuerdo al análisis que vemos en los tableros que maneja el proyecto, en estos tableros podemos evidenciar atrasos, impedimentos o capacidad alta o baja de cada uno de los talentos, esto permitiendo reaccionar a tiempo y no dejar que haya un alertamiento grave. | 6 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12926 | ADM_12926_CONTRATO MARCO 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4846 | VIGENTE | 2025-03-07 14:17 | 2025-07-02 16:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido a la carencia o deficiencia de aptitudes de los talentos a la hora de desempeñar su rol y entregar valor al cliente, generando perdida de credibilidad, mala imagen del servicio que entrega la compañía ante el cliente, perdida de vacantes en el cliente, dando ventaja a la competencia y sobrecostos en el proyecto. | 2025-03-01 | Seguimientos periódicos con los talentos y con los lideres del proyecto. Acompañamiento en los casos que requieran por parte de Gestión Humana en SETI. Fomentar la participación de los talentos en las capacitaciones de habilidades blandas que proporciona la compañía. | 2025-07-30 | Para el tema de satisfacción de los clientes se han venido realizando seguimientos más rigurosos en cuanto a la calidad del servicio, pudiendo así llevar a cabo las peticiones que realiza el cliente lo más pronto posible | 6 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12926 | ADM_12926_CONTRATO MARCO 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4846 | VIGENTE | 2025-03-07 14:17 | 2025-07-02 16:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido a la carencia o deficiencia de aptitudes de los talentos a la hora de desempeñar su rol y entregar valor al cliente, generando perdida de credibilidad, mala imagen del servicio que entrega la compañía ante el cliente, perdida de vacantes en el cliente, dando ventaja a la competencia y sobrecostos en el proyecto. | 2025-03-01 | Seguimientos periódicos con los talentos y con los lideres del proyecto. Acompañamiento en los casos que requieran por parte de Gestión Humana en SETI. Fomentar la participación de los talentos en las capacitaciones de habilidades blandas que proporciona la compañía. | 2025-08-19 | Se realiza una encuesta de satisfacción del cliente para evidenciar que aspectos debemos fortalecer con los talentos para cada día prestar un mejor servicio. | 6 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12926 | ADM_12926_CONTRATO MARCO 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4847 | VIGENTE | 2025-03-07 14:17 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Calidad en el Ingreso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Calidad en el ingreso: No aceptación del talento postulado por que el talento no cumple con la experiencia o tiempo de manejo de las herramientas, el puntaje de la prueba no fue satisfactorio. el talento postulado trabajó en en un tiempo menor de 6 meses en el banco. La persona postulada salió del banco por habilidades técnicas y/o blandas. el candidato se postula y no queda preseleccionado. | 2025-03-01 | Seguimiento del proceso de postulación, estableciendo un check list para manejo de todos los líderes con el fin de identificar y evitar que se envié de manera incorrecta el proceso acorde a la solicitud del cliente. | 2025-04-01 | Para la calidad del ingreso nos hemos asegurado de que el talento tenga actualizado su formato de conocimientos y sea presentable, para al momento de la presentación cuente con los conocimientos requeridos. | 6 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12926 | ADM_12926_CONTRATO MARCO 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4847 | VIGENTE | 2025-03-07 14:17 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Calidad en el Ingreso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Calidad en el ingreso: No aceptación del talento postulado por que el talento no cumple con la experiencia o tiempo de manejo de las herramientas, el puntaje de la prueba no fue satisfactorio. el talento postulado trabajó en en un tiempo menor de 6 meses en el banco. La persona postulada salió del banco por habilidades técnicas y/o blandas. el candidato se postula y no queda preseleccionado. | 2025-03-01 | Seguimiento del proceso de postulación, estableciendo un check list para manejo de todos los líderes con el fin de identificar y evitar que se envié de manera incorrecta el proceso acorde a la solicitud del cliente. | 2025-04-29 | Tenemos un equipo de disponibles donde a los chicos los vamos entrenando en cuanto a procesos del cliente y fortaleciendo los conocimientos técnicos para que su ingreso sea efectivo y seguro. | 6 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12926 | ADM_12926_CONTRATO MARCO 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4847 | VIGENTE | 2025-03-07 14:17 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Calidad en el Ingreso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Calidad en el ingreso: No aceptación del talento postulado por que el talento no cumple con la experiencia o tiempo de manejo de las herramientas, el puntaje de la prueba no fue satisfactorio. el talento postulado trabajó en en un tiempo menor de 6 meses en el banco. La persona postulada salió del banco por habilidades técnicas y/o blandas. el candidato se postula y no queda preseleccionado. | 2025-03-01 | Seguimiento del proceso de postulación, estableciendo un check list para manejo de todos los líderes con el fin de identificar y evitar que se envié de manera incorrecta el proceso acorde a la solicitud del cliente. | 2025-05-26 | Se ha venido realizando un análisis más detallado de los perfiles antes de postularlos, validando que cumplan con los requisitos de experiencia, tiempo de manejo de herramientas, puntajes de pruebas y antecedentes en el banco, así como con las habilidades técnicas y blandas requeridas | 6 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12926 | ADM_12926_CONTRATO MARCO 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4847 | VIGENTE | 2025-03-07 14:17 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Calidad en el Ingreso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Calidad en el ingreso: No aceptación del talento postulado por que el talento no cumple con la experiencia o tiempo de manejo de las herramientas, el puntaje de la prueba no fue satisfactorio. el talento postulado trabajó en en un tiempo menor de 6 meses en el banco. La persona postulada salió del banco por habilidades técnicas y/o blandas. el candidato se postula y no queda preseleccionado. | 2025-03-01 | Seguimiento del proceso de postulación, estableciendo un check list para manejo de todos los líderes con el fin de identificar y evitar que se envié de manera incorrecta el proceso acorde a la solicitud del cliente. | 2025-06-24 | Dentro del checklist que se maneja respecto a lo que debemos validar para la postulación de los talentos, se agrega que dentro de las entrevistas nos acompañe un experto técnico de acuerdo al perfil que nos solicita, esto nos ayuda a evidenciar que brechas tiene el talento y si aplica podamos fortalecerlas cuando ingrese el talento. | 6 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12926 | ADM_12926_CONTRATO MARCO 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4847 | VIGENTE | 2025-03-07 14:17 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Calidad en el Ingreso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Calidad en el ingreso: No aceptación del talento postulado por que el talento no cumple con la experiencia o tiempo de manejo de las herramientas, el puntaje de la prueba no fue satisfactorio. el talento postulado trabajó en en un tiempo menor de 6 meses en el banco. La persona postulada salió del banco por habilidades técnicas y/o blandas. el candidato se postula y no queda preseleccionado. | 2025-03-01 | Seguimiento del proceso de postulación, estableciendo un check list para manejo de todos los líderes con el fin de identificar y evitar que se envié de manera incorrecta el proceso acorde a la solicitud del cliente. | 2025-07-30 | Enviar un temario de preparación previo a las entrevistas para que el talento pueda estudiar con anticipación, así como realizarle una preparación previa | 6 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12926 | ADM_12926_CONTRATO MARCO 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4847 | VIGENTE | 2025-03-07 14:17 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Calidad en el Ingreso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Calidad en el ingreso: No aceptación del talento postulado por que el talento no cumple con la experiencia o tiempo de manejo de las herramientas, el puntaje de la prueba no fue satisfactorio. el talento postulado trabajó en en un tiempo menor de 6 meses en el banco. La persona postulada salió del banco por habilidades técnicas y/o blandas. el candidato se postula y no queda preseleccionado. | 2025-03-01 | Seguimiento del proceso de postulación, estableciendo un check list para manejo de todos los líderes con el fin de identificar y evitar que se envié de manera incorrecta el proceso acorde a la solicitud del cliente. | 2025-08-19 | De acuerdo al temario que se les envía a los talentos para su preparación se tiene una conversación técnica para la preparación del talento para su entrevista con el cliente. | 6 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12926 | ADM_12926_CONTRATO MARCO 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Significativo | 5404 | VIGENTE | 2025-03-04 09:08 | 2025-03-04 09:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-04 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-01 | Se continúa realizando él envió de los Flyer informativos y tips de seguridad a los talentos por los diferentes medios de comunicación corporativos | 6 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12926 | ADM_12926_CONTRATO MARCO 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Significativo | 5404 | VIGENTE | 2025-03-04 09:08 | 2025-03-04 09:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-04 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-29 | Dentro de nuestras alineaciones de equipo, reforzamos la importancia de estar alertas, informamos y mostramos las diferentes maneras que pueden acceder a nuestra información mediante link no conocidos o remitentes de correo no conocidos. | 6 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12926 | ADM_12926_CONTRATO MARCO 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Significativo | 5404 | VIGENTE | 2025-03-04 09:08 | 2025-03-04 09:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-04 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-26 | Se han reforzado las campañas actuales mediante capacitaciones periódicas, incorporando ejemplos reales de mal uso de la información para aumentar la concientización de los talentos | 6 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12926 | ADM_12926_CONTRATO MARCO 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Significativo | 5404 | VIGENTE | 2025-03-04 09:08 | 2025-03-04 09:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-04 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-24 | Dentro de las alineaciones que manejamos de grupo, se realiza un repaso de esas posibles faltas en la que podemos incurrir por no tener claro las políticas que maneja SETI que van muy alineadas a las del cliente. | 6 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12926 | ADM_12926_CONTRATO MARCO 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Significativo | 5404 | VIGENTE | 2025-03-04 09:08 | 2025-03-04 09:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-04 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-30 | Se ha venido haciendo un debido seguimiento, con charlas de concientización, y campañas donde se envían tips de seguridad semanales en cuanto al manejo de la información | 6 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12926 | ADM_12926_CONTRATO MARCO 2025 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Significativo | 5404 | VIGENTE | 2025-03-04 09:08 | 2025-03-04 09:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-04 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-19 | En los espacios que manejamos con el talento, se está reforzando una de las políticas y la posible consecuencia que puede tener el incumplimiento de la misma. | 6 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12927 | CON_12927_BOLSA DE HORAS OBSOLESCENCIA | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5407 | VIGENTE | 2025-03-06 16:06 | 2025-03-06 16:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-06 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-29 | El riesgo no se materializó este mes | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12927 | CON_12927_BOLSA DE HORAS OBSOLESCENCIA | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5407 | VIGENTE | 2025-03-06 16:06 | 2025-03-06 16:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-06 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-30 | El riesgo no se materializó en abril | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12927 | CON_12927_BOLSA DE HORAS OBSOLESCENCIA | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5407 | VIGENTE | 2025-03-06 16:06 | 2025-03-06 16:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-06 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-31 | El riesgo no se materializó en mayo | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12927 | CON_12927_BOLSA DE HORAS OBSOLESCENCIA | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5407 | VIGENTE | 2025-03-06 16:06 | 2025-03-06 16:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-06 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-30 | El riesgo no se materializó en junio | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12927 | CON_12927_BOLSA DE HORAS OBSOLESCENCIA | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5407 | VIGENTE | 2025-03-06 16:06 | 2025-03-06 16:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-06 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-30 | Este riesgo no se materializó en el mes de julio | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12928 | CON_12928_BOLSA DE 950 HORAS CP4D EVOLUI | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5408 | NO VIGENTE | 2025-03-06 16:58 | 2025-04-07 10:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-06 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-07 | Por el momento el avance de las horas se está llevando CON_12792_DESARROLLO MESA DE DINERO, una vez finalizadas las horas se continua en el presente proyecto. | 1 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12929 | ADM_12929_RIESGOS ESTRATEGICOS | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Alto | 5569 | VIGENTE | 2025-06-06 12:05 | 2025-06-10 19:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Competencia desleal de los competidores del sector tecnología | Otro | Otro | Externo | Evento: Competencia desleal de los competidores del sector tecnología Causa: *Captura agresiva de talento SETI. *Ausencia de lineamientos éticos y transparentes entre las empresas del sector. *Brecha salarial que rompa el mercado. Consecuencia: *Pérdida de conocimiento del negocio y del cliente. *Afectación de la prestación de los servicios. *Deterioro del clima organizacional. *Aumento de costos para reemplazo y retención de personal. | 2025-05-05 | Alineado al proyecto de Modernización y a las prácticas de gestión del conocimiento, preparar a los equipos para gestionar la continuidad de sus servicios, pese a la fuga de talento y rotación | 2025-06-24 | Para la gestión de este riesgo estratégico, nos encontramos diseñando un protocolo para abordar desde la expertice de asesores o compañías especializadas en riesgos de estrategia, mesas de trabajo que nos permitan abordar lo que sucede en el entorno. Actualmente estamos validando con expertos propuestas | 1 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12929 | ADM_12929_RIESGOS ESTRATEGICOS | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Alto | 5573 | VIGENTE | 2025-06-06 16:11 | 2025-06-10 19:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Prácticas de monopolio en el sector de tecnología en Colombia | Otro | Otro | Externo | Evento: Prácticas de monopolio en el sector de tecnología en Colombia Causa: *Alta concentración del mercado en pocas compañías nacionales o multinacionales. *Uso de economías de escala para ofrecer precios imposibles de igualar. *Prácticas de fidelización de largo plazo con cláusulas restrictivas. *Dominio de soluciones tecnológicas estandarizadas impuestas por pocas empresas. Consecuencia: *Pérdida de oportunidades comerciales clave o de gran escala. *Reducción del posicionamiento competitivo en sectores estratégicos. *Limitaciones en la expansión territorial o sectorial. *Estancamiento del crecimiento y pérdida de talento por falta de nuevos retos. | 2025-05-05 | A través de la definición de un marco metodológico establecer los lineamientos para la gestión de riesgos estratégicos a nivel Organización, que involucre la mirada de expertos externos a la compañía. | 2025-06-24 | Para la gestión de este riesgo estratégico, nos encontramos diseñando un protocolo para abordar desde la expertice de asesores o compañías especializadas en riesgos de estrategia, mesas de trabajo que nos permitan abordar lo que sucede en el entorno. Actualmente estamos validando con expertos propuestas | 2 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12929 | ADM_12929_RIESGOS ESTRATEGICOS | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Alto | 5573 | VIGENTE | 2025-06-06 16:11 | 2025-06-10 19:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Prácticas de monopolio en el sector de tecnología en Colombia | Otro | Otro | Externo | Evento: Prácticas de monopolio en el sector de tecnología en Colombia Causa: *Alta concentración del mercado en pocas compañías nacionales o multinacionales. *Uso de economías de escala para ofrecer precios imposibles de igualar. *Prácticas de fidelización de largo plazo con cláusulas restrictivas. *Dominio de soluciones tecnológicas estandarizadas impuestas por pocas empresas. Consecuencia: *Pérdida de oportunidades comerciales clave o de gran escala. *Reducción del posicionamiento competitivo en sectores estratégicos. *Limitaciones en la expansión territorial o sectorial. *Estancamiento del crecimiento y pérdida de talento por falta de nuevos retos. | 2025-05-05 | A través de la definición de un marco metodológico establecer los lineamientos para la gestión de riesgos estratégicos a nivel Organización, que involucre la mirada de expertos externos a la compañía. | 2025-09-29 | Se presentaron 3 propuestas. Delima, Eafit y Sura con Serentia para el abordaje de los riesgos estratégicos a través de juicio de expertos. Para Octubre o inicios de Noviembre se espera desarrollar la mesa de trabajo con la seleccionada que es Serentia. La primera semana de octubre se llevará a cabo reunión preliminar para afinar los detalles del ejercicio | 2 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12929 | ADM_12929_RIESGOS ESTRATEGICOS | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Crítico | 5560 | VIGENTE | 2025-06-06 10:55 | 2025-07-09 07:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No entender qué necesita el cliente y el mercado | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Evento: Obsolescencia del capital humano y pérdida de conocimiento habilitador del negocio Causa: No entender qué necesita el cliente y el mercado Consecuencias *Generar estancamiento en habilidades, metodologías y tecnologías utilizadas en la organización. * Afectar la capacidad de adaptación al entorno cambiante del mercado, la innovación y la eficiencia operativa. * Reducir competitividad y afectar la sostenibilidad en el mercado. | 2025-02-03 | A través de la estrategia comercial para 2025 se espera consolidar nuestra posición en el mercado y en las cuentas TOP y Focus a través de la movilización de servicios PRIME, un abordaje desde lo comercial y el servicio diferente. (trabajo desarrollado por Equipo Comercial y Gerentes). Fortalecer la oferta de servicios desde la optimización de costos para el cliente a través de la automatización y de la investigación y desarrollo para lograr procesos de servicio optimizados. Todo esto acompañado de la estrategia de perfilamiento y la modernización de los servicios de nuestro Portafolio | 2025-03-03 | Se tiene la estrategia comercial diseñada para 2025, la cual presentará avances, desviaciones y ajustes a la misma en cada encuentro de alineación. En cuanto a las tácticas para abordar diferentes escenarios de ventas, se está desarrollando un entrenamiento para el equipo comercial a cargo del área de arquitectura y datos | 3 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12929 | ADM_12929_RIESGOS ESTRATEGICOS | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Crítico | 5560 | VIGENTE | 2025-06-06 10:55 | 2025-07-09 07:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No entender qué necesita el cliente y el mercado | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Evento: Obsolescencia del capital humano y pérdida de conocimiento habilitador del negocio Causa: No entender qué necesita el cliente y el mercado Consecuencias *Generar estancamiento en habilidades, metodologías y tecnologías utilizadas en la organización. * Afectar la capacidad de adaptación al entorno cambiante del mercado, la innovación y la eficiencia operativa. * Reducir competitividad y afectar la sostenibilidad en el mercado. | 2025-02-03 | A través de la estrategia comercial para 2025 se espera consolidar nuestra posición en el mercado y en las cuentas TOP y Focus a través de la movilización de servicios PRIME, un abordaje desde lo comercial y el servicio diferente. (trabajo desarrollado por Equipo Comercial y Gerentes). Fortalecer la oferta de servicios desde la optimización de costos para el cliente a través de la automatización y de la investigación y desarrollo para lograr procesos de servicio optimizados. Todo esto acompañado de la estrategia de perfilamiento y la modernización de los servicios de nuestro Portafolio | 2025-06-24 | Se presentaron conclusiones generales del plan de cuenta con clientes TOP y Focus. Se han identificado hallazgos relevantes de cada cuenta, Aliados comunes y Competidores comunes. En dicho análisis se ha identificado el Influence Map que se quiere cubrir, los servicios foco actuales y los que queremos profundizar como organización y las proyecciones de crecimiento conservadoras en cada cuenta. Ver detalle profundo de cada cuenta en la presentación carpeta Alineación Junio. | 3 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12929 | ADM_12929_RIESGOS ESTRATEGICOS | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Crítico | 5560 | VIGENTE | 2025-06-06 10:55 | 2025-07-09 07:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No entender qué necesita el cliente y el mercado | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Evento: Obsolescencia del capital humano y pérdida de conocimiento habilitador del negocio Causa: No entender qué necesita el cliente y el mercado Consecuencias *Generar estancamiento en habilidades, metodologías y tecnologías utilizadas en la organización. * Afectar la capacidad de adaptación al entorno cambiante del mercado, la innovación y la eficiencia operativa. * Reducir competitividad y afectar la sostenibilidad en el mercado. | 2025-02-03 | A través de la estrategia comercial para 2025 se espera consolidar nuestra posición en el mercado y en las cuentas TOP y Focus a través de la movilización de servicios PRIME, un abordaje desde lo comercial y el servicio diferente. (trabajo desarrollado por Equipo Comercial y Gerentes). Fortalecer la oferta de servicios desde la optimización de costos para el cliente a través de la automatización y de la investigación y desarrollo para lograr procesos de servicio optimizados. Todo esto acompañado de la estrategia de perfilamiento y la modernización de los servicios de nuestro Portafolio | 2025-09-29 | Durante el mes de septiembre se llevaron a cabo las revisiones periódicas sobre los avances del Plan de Cuenta. Como estrategia focalizada se contrató una Gerente de Cliente para el cubrimiento de la estrategia con el Grupo Aval. Los Play Sales de venta ya se encuentran estructurados en el Equipo Comercial. Arquitectura y el frente de datos se encuentran apoyando a los arquitectos de preventa en el abordaje de propuestas clientes | 3 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12929 | ADM_12929_RIESGOS ESTRATEGICOS | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Crítico | 5561 | VIGENTE | 2025-06-06 11:01 | 2025-07-03 09:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | El cliente no compra lo que SETI está vendiendo debido a la falta de mejora continua | Innovación | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Evento: El cliente no compra/renueva lo que SETI está vendiendo debido a la falta de mejora continua Causas: * Falta de transformación y mejora continua. * Ineficiencia en los procesos y burocracia administrativa. Consecuencias: * Ineficiencia operativa. * Experiencia de cliente deficiente. * Mayores costos. * Baja competitividad. * Afectación de la rentabilidad. | 2025-02-03 | A través del proyecto estratégico de Modernización del Servicio de Administración, se espera estandarizar las prácticas de Administración y Operación para gestionar un servicio enmarcado en estándares y lineamientos de automatización y observabilidad con el propósito de obtener eficiencia operativa. Cubriendo la capa de formación y gestión. El proyecto se desarrollará por fases que se llevarán a la operación de cada equipo que aplique | 2025-03-03 | En la Fase número 1 del proyecto se cubrirá la Automatización de TOIL identificado en los clientes Banco de Occidente y AVC, frente de BD. Luego SO, Cloud y Capa Media. Se consolidará un equipo exclusivo para el proyecto y con foco en las automatizaciones. | 3 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12929 | ADM_12929_RIESGOS ESTRATEGICOS | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Crítico | 5561 | VIGENTE | 2025-06-06 11:01 | 2025-07-03 09:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | El cliente no compra lo que SETI está vendiendo debido a la falta de mejora continua | Innovación | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Evento: El cliente no compra/renueva lo que SETI está vendiendo debido a la falta de mejora continua Causas: * Falta de transformación y mejora continua. * Ineficiencia en los procesos y burocracia administrativa. Consecuencias: * Ineficiencia operativa. * Experiencia de cliente deficiente. * Mayores costos. * Baja competitividad. * Afectación de la rentabilidad. | 2025-02-03 | A través del proyecto estratégico de Modernización del Servicio de Administración, se espera estandarizar las prácticas de Administración y Operación para gestionar un servicio enmarcado en estándares y lineamientos de automatización y observabilidad con el propósito de obtener eficiencia operativa. Cubriendo la capa de formación y gestión. El proyecto se desarrollará por fases que se llevarán a la operación de cada equipo que aplique | 2025-06-24 | Se tiene planteada la ruta a seguir para el diseño de una plataforma de automatización que considere prácticas de desarrollo con estandarización, manejo de versionamiento, Modularidad y reutilización, documentación y Gestión de entornos. Y en las prácticas de Operación, La observabilidad, manejo de errores, seguridad, notificaciones, trazabilidad, rollback. Se realizará prueba de concepto con Rundeck y StackStorm y los resultados se presentarán el 8 de julio. Se presentó plan de trabajo en alineación del 19 de junio. Para ASIF se presentaron resultados de la fase de análisis. Ver Plan en Carpeta de presentaciones Alineación | 3 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12929 | ADM_12929_RIESGOS ESTRATEGICOS | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Crítico | 5561 | VIGENTE | 2025-06-06 11:01 | 2025-07-03 09:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | El cliente no compra lo que SETI está vendiendo debido a la falta de mejora continua | Innovación | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Evento: El cliente no compra/renueva lo que SETI está vendiendo debido a la falta de mejora continua Causas: * Falta de transformación y mejora continua. * Ineficiencia en los procesos y burocracia administrativa. Consecuencias: * Ineficiencia operativa. * Experiencia de cliente deficiente. * Mayores costos. * Baja competitividad. * Afectación de la rentabilidad. | 2025-02-03 | A través del proyecto estratégico de Modernización del Servicio de Administración, se espera estandarizar las prácticas de Administración y Operación para gestionar un servicio enmarcado en estándares y lineamientos de automatización y observabilidad con el propósito de obtener eficiencia operativa. Cubriendo la capa de formación y gestión. El proyecto se desarrollará por fases que se llevarán a la operación de cada equipo que aplique | 2025-09-29 | El equipo de Automatización se encuentra trabajando en el desarrollo de las automatizaciones con foco en los clientes, Seguros Bolívar, Banco de Occidente. Alkosto, Terpel, TCC con el fin de presentar la evolución en estas cuentas. Adicional se incorporaron nuevos Talentos al equipo (Líder de Metodología, Líder de Observabilidad y Líder de Automatizaciones) con experiencia amplia en sus temáticas, lo que nos permitirá que el abordaje sea realizado de manera óptima | 3 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12929 | ADM_12929_RIESGOS ESTRATEGICOS | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Crítico | 5564 | VIGENTE | 2025-06-06 11:35 | 2025-06-06 11:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No continuar operando debido a un ciberataque | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Evento: No continuar operando Causa: Ciberataque Consecuencia: * Multas y sanciones que afecten la estabilidad financiera de la empresa. * Comprometer la seguridad y el acceso a los sistemas de gestión, * Interrupción en la prestación del servicio. * Afectación de la imagen. | 2025-02-03 | Para 2025 se fortalece el equipo de Ciberseguridad y se incorporan nuevos controles bajo los lineamiento de 27001 y buenas prácticas del sector. Cierre de Vulnerabilidades Ejercicio de Inteligencia de amenazas Refuerzo de los controles Microsoft Cubrimiento con Póliza Ciber (SETI) Refuerzo Sensibilización Equipos Grupos de Interés para alertas tempranas | 2025-06-24 | Desde el área de Ciberseguridad hemos contribuido al sistema de seguridad de SETI a través del trabajo constante de cierre de vulnerabilidades, el desarrollo de los ejercicios de inteligencia de amenazas, incrementado el nivel de controles en Microsoft apuntando a las categorías de Datos, Aplicaciones e Identidad. Adicionalmente en los foros y comunidades hemos recibido alertas tempranas que nos han permitido reaccionar proactivamente en la aplicación de correctivos. | 2 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12929 | ADM_12929_RIESGOS ESTRATEGICOS | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Crítico | 5564 | VIGENTE | 2025-06-06 11:35 | 2025-06-06 11:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No continuar operando debido a un ciberataque | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Evento: No continuar operando Causa: Ciberataque Consecuencia: * Multas y sanciones que afecten la estabilidad financiera de la empresa. * Comprometer la seguridad y el acceso a los sistemas de gestión, * Interrupción en la prestación del servicio. * Afectación de la imagen. | 2025-02-03 | Para 2025 se fortalece el equipo de Ciberseguridad y se incorporan nuevos controles bajo los lineamiento de 27001 y buenas prácticas del sector. Cierre de Vulnerabilidades Ejercicio de Inteligencia de amenazas Refuerzo de los controles Microsoft Cubrimiento con Póliza Ciber (SETI) Refuerzo Sensibilización Equipos Grupos de Interés para alertas tempranas | 2025-09-29 | Se continúa con el trabajo desde el área de ciberseguridad. Para Q3 se liberarán los ejercicios de ingeniería social para evidenciar el nivel de conciencia de la gente. Se seguirán reforzando campañas, trabajando de la mano con otros equipos para el cierre de vulnerabilidades y monitoreo permanente. Durante el Q3 tendremos una medide de cobertura en ciberseguridad la cual tomaremos como LB inicial para seguir evolucionando el nivel de madurez y cubrimiento a nivel de controles | 2 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12929 | ADM_12929_RIESGOS ESTRATEGICOS | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Crítico | 5565 | VIGENTE | 2025-06-06 11:40 | 2025-06-06 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento y práctica de los principios y valores corporativos | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Evento: Desconocimiento y práctica de los principios y valores corporativos Causa: Pérdida de la identidad cultural. Consecuencia: * Degradación de la esencia corporativa. * Crisis de propósito y pertenencia organizacional. | 2025-02-03 | Para 2025 sumado a la estrategia de TH para la movilización de cultura, se espera promover los comportamientos a través de las prácticas de reconocimientos de los principios con hechos y datos identificando casos de éxito en clientes, donde los equipos hayan aplicado la estrategia PRIME para lograr resultados sobresalientes, acompañado con la estrategia de Mercadeo en la que se espera movilizar y visibilizar los comportamientos a través de redes y campañas. Cada una de estas acciones deben ir acompañadas de la sensibilización y ejemplo de los líderes en los equipos. | 2025-06-24 | Durante la Tertulia presentada al cierre del Q1, se presentaron los 3 casos de éxito PRIME de los Clientes Nequi, AVC y Organización Terpel, resaltando qué logramos como Organización impactar en el cliente y servicio y cifras contundentes de dicha gestión. Adicionalmente el equipo de TH se encuentra acompañando a los líderes y los equipos en un ejercicio que busca resaltar comportamientos específicos PRIME y documentarlos para compartir con la Organización | 3 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12929 | ADM_12929_RIESGOS ESTRATEGICOS | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Crítico | 5565 | VIGENTE | 2025-06-06 11:40 | 2025-06-06 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento y práctica de los principios y valores corporativos | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Evento: Desconocimiento y práctica de los principios y valores corporativos Causa: Pérdida de la identidad cultural. Consecuencia: * Degradación de la esencia corporativa. * Crisis de propósito y pertenencia organizacional. | 2025-02-03 | Para 2025 sumado a la estrategia de TH para la movilización de cultura, se espera promover los comportamientos a través de las prácticas de reconocimientos de los principios con hechos y datos identificando casos de éxito en clientes, donde los equipos hayan aplicado la estrategia PRIME para lograr resultados sobresalientes, acompañado con la estrategia de Mercadeo en la que se espera movilizar y visibilizar los comportamientos a través de redes y campañas. Cada una de estas acciones deben ir acompañadas de la sensibilización y ejemplo de los líderes en los equipos. | 2025-07-01 | Para el segundo semestre de 2025 los cafés conversaditos con la Directora General cambiarán de formato y se desarrollarán en los grupos primarios en donde Paola reforzará a través de preguntas la reflexión sobre los comportamientos y cómo en los equipos generamos conciencia. Talento Humano y Mercadeo continúan movilizando la campaña de recolección y documentación de casos PRIME. Desde las narrativas y campañas asociadas al perfilamiento estamos movilizando de manera integral los principios PRIME | 3 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12929 | ADM_12929_RIESGOS ESTRATEGICOS | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Crítico | 5565 | VIGENTE | 2025-06-06 11:40 | 2025-06-06 11:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento y práctica de los principios y valores corporativos | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Evento: Desconocimiento y práctica de los principios y valores corporativos Causa: Pérdida de la identidad cultural. Consecuencia: * Degradación de la esencia corporativa. * Crisis de propósito y pertenencia organizacional. | 2025-02-03 | Para 2025 sumado a la estrategia de TH para la movilización de cultura, se espera promover los comportamientos a través de las prácticas de reconocimientos de los principios con hechos y datos identificando casos de éxito en clientes, donde los equipos hayan aplicado la estrategia PRIME para lograr resultados sobresalientes, acompañado con la estrategia de Mercadeo en la que se espera movilizar y visibilizar los comportamientos a través de redes y campañas. Cada una de estas acciones deben ir acompañadas de la sensibilización y ejemplo de los líderes en los equipos. | 2025-09-29 | Al cierre del Q2 Paola cubrió a través de los Cafés conversaditos, los equipos de la Operación. Para Q3 se dará cubrimiento a los equipos Transversales. El formato del Café conversadito se desarrolla a través de preguntas realizadas por la directora general en donde se recuerdan las características de cada principio Prime, y los integrantes con ejemplos de la vida real, exponen cómo los están movilizando. Se plantean preguntas alrededor del conocimiento y entendimiento de las necesidades del cliente y como a través de nuestros principios las podremos abordar | 3 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12929 | ADM_12929_RIESGOS ESTRATEGICOS | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Crítico | 5566 | VIGENTE | 2025-06-06 11:47 | 2025-06-06 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación que impida la continuidad en el negocio y en la prestación de los servicios debido a fallas en los componentes críticos de la infraestructura | Otro | Otro | Interno | Evento: Afectación que impida la continuidad en el negocio y en la prestación de los servicios debido a fallas en los componentes críticos de la infraestructura Causa: * Fallas en componentes críticos de la infraestructura. Consecuencia: * Multas y sanciones que afecten la estabilidad financiera de la empresa. * Comprometer la seguridad y el acceso a los sistemas de gestión, * Interrupción en la prestación del servicio. * Afectación de la imagen. | 2025-02-03 | A nivel de la infraestructura propia de SETI se cuenta con Ambientes productivos en las nubes OCI-Azure. Canales contingentes de internet. AD principal y secundario. GLPI productivo en nube de OCI. | 2025-06-24 | Desde el diseño de los controles en la seguridad de la información y el road map a la nube, estamos asegurando que servicios críticos de la infraestructura de SETI, tengan un mejor respaldo y disponibilidad en el acceso a la información. | 3 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12929 | ADM_12929_RIESGOS ESTRATEGICOS | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Crítico | 5566 | VIGENTE | 2025-06-06 11:47 | 2025-06-06 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación que impida la continuidad en el negocio y en la prestación de los servicios debido a fallas en los componentes críticos de la infraestructura | Otro | Otro | Interno | Evento: Afectación que impida la continuidad en el negocio y en la prestación de los servicios debido a fallas en los componentes críticos de la infraestructura Causa: * Fallas en componentes críticos de la infraestructura. Consecuencia: * Multas y sanciones que afecten la estabilidad financiera de la empresa. * Comprometer la seguridad y el acceso a los sistemas de gestión, * Interrupción en la prestación del servicio. * Afectación de la imagen. | 2025-02-03 | A nivel de la infraestructura propia de SETI se cuenta con Ambientes productivos en las nubes OCI-Azure. Canales contingentes de internet. AD principal y secundario. GLPI productivo en nube de OCI. | 2025-07-03 | Como actividad adicional, realizaremos un análisis del cubrimiento que tenemos como organización en términos de ciberseguridad y lo compararemos con la línea base ideal o esperada que deberíamos tener | 3 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12929 | ADM_12929_RIESGOS ESTRATEGICOS | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Crítico | 5566 | VIGENTE | 2025-06-06 11:47 | 2025-06-06 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación que impida la continuidad en el negocio y en la prestación de los servicios debido a fallas en los componentes críticos de la infraestructura | Otro | Otro | Interno | Evento: Afectación que impida la continuidad en el negocio y en la prestación de los servicios debido a fallas en los componentes críticos de la infraestructura Causa: * Fallas en componentes críticos de la infraestructura. Consecuencia: * Multas y sanciones que afecten la estabilidad financiera de la empresa. * Comprometer la seguridad y el acceso a los sistemas de gestión, * Interrupción en la prestación del servicio. * Afectación de la imagen. | 2025-02-03 | A nivel de la infraestructura propia de SETI se cuenta con Ambientes productivos en las nubes OCI-Azure. Canales contingentes de internet. AD principal y secundario. GLPI productivo en nube de OCI. | 2025-09-29 | Desde el equipo de ciberseguridad se estructuró en análisis para identificar bajo la Norma ISO 27001 y marcos internacionales, el nivel de cubrimiento de SETI en términos de la temática y cuál será el siguiente nivel de la evolución para la organización | 3 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12929 | ADM_12929_RIESGOS ESTRATEGICOS | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Crítico | 5567 | VIGENTE | 2025-06-06 11:53 | 2025-06-06 11:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inestabilidad del entorno sociopolítico y económico (Riesgo país) debido a la inestabilidad económica | Cambios en el entorno | Inflación | Externo | Evento: Inestabilidad del entorno sociopolítico y económico (Riesgo país) Causa: Inestabilidad económica Consecuencia: * Variación del dólar. * Aumento de las tasas de interés o índice de inflación. * Incumplimiento de los objetivos estratégicos. * Incertidumbre para la toma de decisiones organizacionales. * Incremento de los costos de operación. | 2025-02-03 | Como estrategia de mitigación para la gestión de este riesgo, se realizará un monitoreo del entorno, de manera mensual para algunos indicadores clave como la variación del tipo de cambio, Índice de inflación. A nivel de la gestión interna, en dailys y en especial en los encuentros mensuales de Alineación Estratégica se monitoreará el cumplimiento de objetivos estratégicos, los costos operativos. Adicionalmente se realizará charlas con expertos, para establecer alertas tempranas de acuerdo con las proyecciones de los expertos. | 2025-07-03 | Para la gestión de este riesgo estratégico, nos encontramos diseñando un protocolo para abordar desde la expertice de asesores o compañías especializadas en riesgos de estrategia, mesas de trabajo que nos permitan abordar lo que sucede en el entorno. Actualmente estamos validando con expertos propuestas | 2 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12929 | ADM_12929_RIESGOS ESTRATEGICOS | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Crítico | 5567 | VIGENTE | 2025-06-06 11:53 | 2025-06-06 11:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inestabilidad del entorno sociopolítico y económico (Riesgo país) debido a la inestabilidad económica | Cambios en el entorno | Inflación | Externo | Evento: Inestabilidad del entorno sociopolítico y económico (Riesgo país) Causa: Inestabilidad económica Consecuencia: * Variación del dólar. * Aumento de las tasas de interés o índice de inflación. * Incumplimiento de los objetivos estratégicos. * Incertidumbre para la toma de decisiones organizacionales. * Incremento de los costos de operación. | 2025-02-03 | Como estrategia de mitigación para la gestión de este riesgo, se realizará un monitoreo del entorno, de manera mensual para algunos indicadores clave como la variación del tipo de cambio, Índice de inflación. A nivel de la gestión interna, en dailys y en especial en los encuentros mensuales de Alineación Estratégica se monitoreará el cumplimiento de objetivos estratégicos, los costos operativos. Adicionalmente se realizará charlas con expertos, para establecer alertas tempranas de acuerdo con las proyecciones de los expertos. | 2025-09-29 | Con Serentia y Suramericana de Seguros se realizará el ejercicio práctico para el abordaje de Riesgos Estratégicos, incluyendo al Equipo Directivo y la Junta. La idea es que estas sesiones puedan ser desarrolladas finalizando octubre o principios del mes de noviembre. Como insumo para el ejercicio, Suramericana realizará previamente un benchmarking del sector para recolección previa de algunos escenarios futuros. | 2 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12929 | ADM_12929_RIESGOS ESTRATEGICOS | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Crítico | 5568 | VIGENTE | 2025-06-06 11:56 | 2025-07-02 19:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inestabilidad del entorno sociopolítico y económico (Riesgo país) debido a las reformas o mal gobierno | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Evento: Inestabilidad del entorno sociopolítico y económico (Riesgo país) debido a las reformas o mal gobierno Causa: * Reformas del Gobierno Nacional. * Mal Gobierno Consecuencias: *Aumento de los impuestos. *Mayor gasto de personal * Variación del dólar. * Aumento de las tasas de interés o índice de inflación. * Incumplimiento de los objetivos estratégicos. * Incertidumbre para la toma de decisiones organizacionales. * Incremento de los costos de operación. | 2025-02-03 | Como estrategia de mitigación para la gestión de este riesgo, se realizará un monitoreo del entorno, de manera mensual para algunos indicadores clave como la variación del tipo de cambio, Índice de inflación. A nivel de la gestión interna, en dailys y en especial en los encuentros mensuales de Alineación Estratégica se monitoreará el cumplimiento de objetivos estratégicos, los costos operativos. Adicionalmente se realizará charlas con expertos, para establecer alertas tempranas de acuerdo con las proyecciones de los expertos. Con los cambios de la reforma laboral se analizarán los impactos directos con la disminución de la jornada laboral semanal, ajuste de recargos y modificación de horario no laboral, etc. | 2025-06-24 | Durante las últimas semanas de Junio y con fecha máxima 4 de Julio, los equipos de operación recolectarán los clientes con sus servicios que se ven impactados con la reducción de la hora en la jornada semanal. Una vez recolectada la información se analizarán los ajustes que desde la Gestión Comercial se realizarán con los clientes. | 3 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12929 | ADM_12929_RIESGOS ESTRATEGICOS | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Crítico | 5568 | VIGENTE | 2025-06-06 11:56 | 2025-07-02 19:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inestabilidad del entorno sociopolítico y económico (Riesgo país) debido a las reformas o mal gobierno | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Evento: Inestabilidad del entorno sociopolítico y económico (Riesgo país) debido a las reformas o mal gobierno Causa: * Reformas del Gobierno Nacional. * Mal Gobierno Consecuencias: *Aumento de los impuestos. *Mayor gasto de personal * Variación del dólar. * Aumento de las tasas de interés o índice de inflación. * Incumplimiento de los objetivos estratégicos. * Incertidumbre para la toma de decisiones organizacionales. * Incremento de los costos de operación. | 2025-02-03 | Como estrategia de mitigación para la gestión de este riesgo, se realizará un monitoreo del entorno, de manera mensual para algunos indicadores clave como la variación del tipo de cambio, Índice de inflación. A nivel de la gestión interna, en dailys y en especial en los encuentros mensuales de Alineación Estratégica se monitoreará el cumplimiento de objetivos estratégicos, los costos operativos. Adicionalmente se realizará charlas con expertos, para establecer alertas tempranas de acuerdo con las proyecciones de los expertos. Con los cambios de la reforma laboral se analizarán los impactos directos con la disminución de la jornada laboral semanal, ajuste de recargos y modificación de horario no laboral, etc. | 2025-06-27 | A partir del 1 de Julio entra en vigor el incremento del % de recargos para dominicales y festivos, pasando de 75% a 80% durante el primer año. Durante la primera semana de Julio se realizará el ajuste del parámetro en la fuente GPS para monitoreo de recargos. Adicional, desde el equipo de Gestión Organizacional se realizará un plan de trabajo y coordinación de mesas de trabajo para analizar en prospectiva el ajuste de la vigencia de las 42 horas semanales que rigen a partir de Julio 2026 para tener nuestros sistemas preparados para proyección de presupuestos y planeación de 2026 (incluye Sistema Comercial, Presupuestos, GPS, Reportes, etc) | 3 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12929 | ADM_12929_RIESGOS ESTRATEGICOS | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Crítico | 5568 | VIGENTE | 2025-06-06 11:56 | 2025-07-02 19:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inestabilidad del entorno sociopolítico y económico (Riesgo país) debido a las reformas o mal gobierno | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Evento: Inestabilidad del entorno sociopolítico y económico (Riesgo país) debido a las reformas o mal gobierno Causa: * Reformas del Gobierno Nacional. * Mal Gobierno Consecuencias: *Aumento de los impuestos. *Mayor gasto de personal * Variación del dólar. * Aumento de las tasas de interés o índice de inflación. * Incumplimiento de los objetivos estratégicos. * Incertidumbre para la toma de decisiones organizacionales. * Incremento de los costos de operación. | 2025-02-03 | Como estrategia de mitigación para la gestión de este riesgo, se realizará un monitoreo del entorno, de manera mensual para algunos indicadores clave como la variación del tipo de cambio, Índice de inflación. A nivel de la gestión interna, en dailys y en especial en los encuentros mensuales de Alineación Estratégica se monitoreará el cumplimiento de objetivos estratégicos, los costos operativos. Adicionalmente se realizará charlas con expertos, para establecer alertas tempranas de acuerdo con las proyecciones de los expertos. Con los cambios de la reforma laboral se analizarán los impactos directos con la disminución de la jornada laboral semanal, ajuste de recargos y modificación de horario no laboral, etc. | 2025-09-29 | Los ajustes se encuentran productivos en los Sistemas. Pptos App para el montaje de 2026 se ajustará con base en los cambios de ley, en el ajuste que se desarrollará durante el mes de octubre. El monitoreo permanente de las cifras en los sistemas nos ha permitido tomar acciones oportunas con relación a recargos y horas extras. | 3 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12929 | ADM_12929_RIESGOS ESTRATEGICOS | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Crítico | 5570 | VIGENTE | 2025-06-06 12:18 | 2025-07-03 09:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de participación en el mercado | Otro | Otro | Interno | Evento: Pérdida de participación en el mercado Causa: *Competidores del sector ofrecen servicios tecnológicos a precios artificialmente bajos o por debajo del costo. * Diferencias en costos operativos con la competencia. *El cliente no me compra lo que estoy vendiendo. Consecuencia: *Pérdida de contratos estratégicos. *Reducción del margen operativo. *Impacto negativo en la percepción del valor de la marca. *Afectación de la sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo. | 2025-05-05 | En el marco de nuestra promesa de valor de ofrecer un servicio PRIME, (desde el plan de cuenta y modernización de la operación) hemos trazado una ruta estratégica para transformar la manera en que administramos las infraestructuras de los clientes y la forma como abordamos el mercado. Este proyecto tiene como propósito evolucionar hacia un modelo moderno, automatizado y asistido por inteligencia artificial. Esta evolución busca empoderar al rol del administrador, permitiéndole enfocarse en actividades de mayor valor, como el análisis preventivo, la mejora continua y la generación de recomendaciones técnicas. Automatización de actividades operativas manuales, que elimina tareas repetitivas y estandarizables, optimizando el tiempo y reduciendo errores humanos. Desarrollo de un integrante digital (ASIF), que actúe como una fuente inteligente de consulta basada en conocimiento estructurado, acelerando la toma de decisiones y mejorando la precisión técnica. Asistente de afectaciones ADA | 2025-06-24 | Se tiene planteada la ruta a seguir para el diseño de una plataforma de automatización que considere prácticas de desarrollo con estandarización, manejo de versionamiento, Modularidad y reutilización, documentación y Gestión de entornos. Y en las prácticas de Operación, La observabilidad, manejo de errores, seguridad, notificaciones, trazabilidad, rollback. Se realizará prueba de concepto con Rundeck y StackStorm y los resultados se presentarán el 8 de julio. Se presentó plan de trabajo en alineación del 19 de junio. Para ASIF se presentaron resultados de la fase de análisis. Ver Plan en Carpeta de presentaciones Alineación | 2 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12929 | ADM_12929_RIESGOS ESTRATEGICOS | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Crítico | 5570 | VIGENTE | 2025-06-06 12:18 | 2025-07-03 09:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de participación en el mercado | Otro | Otro | Interno | Evento: Pérdida de participación en el mercado Causa: *Competidores del sector ofrecen servicios tecnológicos a precios artificialmente bajos o por debajo del costo. * Diferencias en costos operativos con la competencia. *El cliente no me compra lo que estoy vendiendo. Consecuencia: *Pérdida de contratos estratégicos. *Reducción del margen operativo. *Impacto negativo en la percepción del valor de la marca. *Afectación de la sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo. | 2025-05-05 | En el marco de nuestra promesa de valor de ofrecer un servicio PRIME, (desde el plan de cuenta y modernización de la operación) hemos trazado una ruta estratégica para transformar la manera en que administramos las infraestructuras de los clientes y la forma como abordamos el mercado. Este proyecto tiene como propósito evolucionar hacia un modelo moderno, automatizado y asistido por inteligencia artificial. Esta evolución busca empoderar al rol del administrador, permitiéndole enfocarse en actividades de mayor valor, como el análisis preventivo, la mejora continua y la generación de recomendaciones técnicas. Automatización de actividades operativas manuales, que elimina tareas repetitivas y estandarizables, optimizando el tiempo y reduciendo errores humanos. Desarrollo de un integrante digital (ASIF), que actúe como una fuente inteligente de consulta basada en conocimiento estructurado, acelerando la toma de decisiones y mejorando la precisión técnica. Asistente de afectaciones ADA | 2025-09-29 | El equipo de automatización, de la mano con Arquitectura Empresarial y Datos, se encuentra trabajando en una solución centralizada de automatización para entregar a los clientes. Desde el frente de Cultura y Movilización de los principios PRIME, TH y nuestra directora general en los Cafés Conversaditos, se encuentran movilizando a través de la experiencia y el vivir de cada equipo, reconociendo a través del día a día y los casos prácticos, estos comportamientos | 2 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12929 | ADM_12929_RIESGOS ESTRATEGICOS | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 5562 | VIGENTE | 2025-06-06 11:24 | 2025-06-06 11:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación que impida la continuidad en el negocio y en la prestación de los servicios debido acontecimientos externos como pandemias o desastres naturales | Entorno | Pandemia(s) | Externo | Evento: Afectación que impida la continuidad en el negocio y en la prestación de los servicios debido acontecimientos externos como pandemias o desastres naturales Causa: * Desastres naturales. * Pandemias. Consecuencia: * Multas y sanciones que afecten la estabilidad financiera de la empresa. * Comprometer la seguridad y el acceso a los sistemas de gestión, * Interrupción en la prestación del servicio. * Afectación de la imagen. | 2025-02-03 | Para mitigar el impacto del riesgo, se cuenta con el Plan de Continuidad de SETI que define los lineamientos para la operación de los servicios críticos en contingencia y el plan de continuidad de las TIC. El esquema de trabajo (híbrido), permite que la gestión de los procesos internos de SETI se lleve a cabo de manera presencial o remota, sin afectaciones. Para los servicios de cliente externo, cada equipo debe contar con el plan de continuidad en la prestación de servicios | 2025-03-03 | Para 2025 Q2 se revisarán y ajustarán los planes de contingencia de servicios en los frentes de personas y Tecnología (que provee SETI) para la atención del servicio | 2 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12929 | ADM_12929_RIESGOS ESTRATEGICOS | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 5562 | VIGENTE | 2025-06-06 11:24 | 2025-06-06 11:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación que impida la continuidad en el negocio y en la prestación de los servicios debido acontecimientos externos como pandemias o desastres naturales | Entorno | Pandemia(s) | Externo | Evento: Afectación que impida la continuidad en el negocio y en la prestación de los servicios debido acontecimientos externos como pandemias o desastres naturales Causa: * Desastres naturales. * Pandemias. Consecuencia: * Multas y sanciones que afecten la estabilidad financiera de la empresa. * Comprometer la seguridad y el acceso a los sistemas de gestión, * Interrupción en la prestación del servicio. * Afectación de la imagen. | 2025-02-03 | Para mitigar el impacto del riesgo, se cuenta con el Plan de Continuidad de SETI que define los lineamientos para la operación de los servicios críticos en contingencia y el plan de continuidad de las TIC. El esquema de trabajo (híbrido), permite que la gestión de los procesos internos de SETI se lleve a cabo de manera presencial o remota, sin afectaciones. Para los servicios de cliente externo, cada equipo debe contar con el plan de continuidad en la prestación de servicios | 2025-09-29 | Se ha venido trabajando desde la Gerencia de TI y con los Gerentes de equipos, la contingencia de las comunicaciones y las VPN. | 2 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12929 | ADM_12929_RIESGOS ESTRATEGICOS | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 5563 | VIGENTE | 2025-06-06 11:29 | 2025-06-06 11:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No continuar operando porque un problema con un cliente me quite la posibilidad de operar | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Evento: No continuar operando porque un problema con un cliente me quite la posibilidad de operar Causa: Sucesos que quiebren a la organización (Incumplimientos contractuales, cambio de estrategia de clientes TOP). Consecuencias: * Multas y sanciones que afecten la estabilidad financiera de la empresa. * Afectación de la imagen. | 2025-02-03 | Gestión de los diferentes riesgos asociados al servicio. Q2. Entendimiento de los compromisos adquiridos en los contratos de los clientes Pareto. Análisis del nivel de cubrimiento contando con Pólizas, Esquemas de contingencia, etc. Q3. Monitoreo permanente de los acuerdos para su gestión. | 2025-06-27 | Al cierre del mes de junio hemos realizado la revisión de las pólizas de Ciberseguridad y Responsabilidad Civil de SETI. Hemos realizado sesiones con el equipo de compras y proveedor para resolver inquietudes y compartir observaciones desde el equipo de riesgos para este fin. | 3 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12929 | ADM_12929_RIESGOS ESTRATEGICOS | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 5563 | VIGENTE | 2025-06-06 11:29 | 2025-06-06 11:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No continuar operando porque un problema con un cliente me quite la posibilidad de operar | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Evento: No continuar operando porque un problema con un cliente me quite la posibilidad de operar Causa: Sucesos que quiebren a la organización (Incumplimientos contractuales, cambio de estrategia de clientes TOP). Consecuencias: * Multas y sanciones que afecten la estabilidad financiera de la empresa. * Afectación de la imagen. | 2025-02-03 | Gestión de los diferentes riesgos asociados al servicio. Q2. Entendimiento de los compromisos adquiridos en los contratos de los clientes Pareto. Análisis del nivel de cubrimiento contando con Pólizas, Esquemas de contingencia, etc. Q3. Monitoreo permanente de los acuerdos para su gestión. | 2025-07-01 | Realizamos la revisión de los acuerdos contractuales para el servicio Bancolombia, Nequi y activamos a los equipos de TH, Compras, Operación, Seguridad, Gestión Organizacional y Administrativo. Hemos encontrado faltantes en cumplimiento de acuerdos relacionados con Sostenibilidad y algunos temas de Talento Humano. Ya cada equipo tiene sus acuerdos para monitoreo y para asegurar el cumplimiento. Nos queda pendiente revisión de contrato de Banistmo. | 3 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12929 | ADM_12929_RIESGOS ESTRATEGICOS | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 5563 | VIGENTE | 2025-06-06 11:29 | 2025-06-06 11:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No continuar operando porque un problema con un cliente me quite la posibilidad de operar | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Evento: No continuar operando porque un problema con un cliente me quite la posibilidad de operar Causa: Sucesos que quiebren a la organización (Incumplimientos contractuales, cambio de estrategia de clientes TOP). Consecuencias: * Multas y sanciones que afecten la estabilidad financiera de la empresa. * Afectación de la imagen. | 2025-02-03 | Gestión de los diferentes riesgos asociados al servicio. Q2. Entendimiento de los compromisos adquiridos en los contratos de los clientes Pareto. Análisis del nivel de cubrimiento contando con Pólizas, Esquemas de contingencia, etc. Q3. Monitoreo permanente de los acuerdos para su gestión. | 2025-09-29 | Se sigue dando cubrimiento a la revisión de los acuerdos contractuales. Se cubrió AVC dada su renovación. Se espera cubrir los clientes Top en primera instancia | 3 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12929 | ADM_12929_RIESGOS ESTRATEGICOS | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 5572 | VIGENTE | 2025-06-06 13:57 | 2025-06-10 19:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sucesión para miembros de la alta dirección | Metodología | Otro | Interno | Evento: Sucesión para miembros de la alta dirección Causa: *Ausencia de plan formal de sucesión. *No identificación o desarrollo de talentos internos con potencial estratégico. *Falta de transferencia de conocimiento entre líderes salientes y potenciales sucesores. *Dependencia excesiva de personas específicas. Consecuencia: *Pérdida de competitividad por lentitud en adaptación al cambio. *Retrasos en proyectos clave de innovación, expansión o transformación digital. *Aumento de incertidumbre dentro de los equipos de trabajo y la organización. *Afectación de la imagen de la organización. | 2025-05-05 | Definir desde cada Dirección la estructura de pares y sucesión de cargos. Con el relevo de la Dirección de Talento Humano, capitalizar la estrategia para replicar en el equipo de Dirección | 2025-07-03 | Para el cubrimiento del Rol de Dirección TH, se comenzará la búsqueda de una persona con amplia trayectoria y gestión especializada en Talento Humano a partir de julio y que pueda llegar a SETI en sep-oct de 2025. Que abarque la estrategia de perfilamiento, Cultura, que sepa manejar situaciones desde lo blando y que mantenga la estructura, el orden y la rigurosidad y orientación al resultado. Para la Dirección Administrativa, la estrategia a desarrollar durante 2025 y 2026 es el cabimiento de un buen segundo que acompañe a William en la gestión. | 2 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Director
12929 | ADM_12929_RIESGOS ESTRATEGICOS | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Medio | 5572 | VIGENTE | 2025-06-06 13:57 | 2025-06-10 19:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sucesión para miembros de la alta dirección | Metodología | Otro | Interno | Evento: Sucesión para miembros de la alta dirección Causa: *Ausencia de plan formal de sucesión. *No identificación o desarrollo de talentos internos con potencial estratégico. *Falta de transferencia de conocimiento entre líderes salientes y potenciales sucesores. *Dependencia excesiva de personas específicas. Consecuencia: *Pérdida de competitividad por lentitud en adaptación al cambio. *Retrasos en proyectos clave de innovación, expansión o transformación digital. *Aumento de incertidumbre dentro de los equipos de trabajo y la organización. *Afectación de la imagen de la organización. | 2025-05-05 | Definir desde cada Dirección la estructura de pares y sucesión de cargos. Con el relevo de la Dirección de Talento Humano, capitalizar la estrategia para replicar en el equipo de Dirección | 2025-09-29 | Con el direccionamiento de TH se están identificando los elementos a tener en cuenta para el plan de sucesión de cargos nivel I y II (Directivos). Se espera tener una versión preliminar para Octubre 2025 | 2 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Director
12929 | ADM_12929_RIESGOS ESTRATEGICOS | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 5571 | VIGENTE | 2025-06-06 12:28 | 2025-06-10 19:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Manejo del crecimiento desbordado | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Evento: Manejo del crecimiento desbordado Causa: *Procesos que no responden al crecimiento. *Incorporación rápida de talento sin entrenamiento. *Desequilibrio en los costos de la operación. Consecuencia: *Afectación en el servicio. *Riesgo de sanciones contractuales. *Pérdida de reputación e imagen de marca como proveedor confiable. *Incremento en costos para apalancar el crecimiento. *Optimismo excesivo en proyecciones de ventas futuras. | 2025-05-05 | Monitoreo permanente desde las diferentes Direcciones, de modo tal que los procesos estén preparados y ajustados para el crecimiento. Monitoreo preventivo de capacidades y responsabilidades de los equipos | 2025-06-27 | Actualmente tenemos desde el equipo de TH estrategia activada para optimizar los tiempos en la gestión de los procesos desde diferentes frentes: En el proceso se tiene: Segmentación de perfiles por analista, La base de datos de sharepoint nos permite ver candidatos que han sido evaluados o sondeados y ahí se reduce el tiempo, grabación de entrevistas para reducir tiempos, dependiendo la criticidad o desempeño en el perfil, se ajusta el proceso para optimizar tiempos entrevistas más cortas, preselección del equipo técnico y demás ajustes. Utilizar candidatos postulados a vacantes anteriores. Desde lo documental: Ajuste del formato de informe de selección, para reducir el tiempo. Con perfilamiento esperamos tener guía para la selección de conocimientos que facilite las búsquedas. Y desde las automatizaciones: Automatización en el cargue de las HV y los referidos reduce los tiempos de hacer una base de datos manual. | 3 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12929 | ADM_12929_RIESGOS ESTRATEGICOS | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 5571 | VIGENTE | 2025-06-06 12:28 | 2025-06-10 19:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Manejo del crecimiento desbordado | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Evento: Manejo del crecimiento desbordado Causa: *Procesos que no responden al crecimiento. *Incorporación rápida de talento sin entrenamiento. *Desequilibrio en los costos de la operación. Consecuencia: *Afectación en el servicio. *Riesgo de sanciones contractuales. *Pérdida de reputación e imagen de marca como proveedor confiable. *Incremento en costos para apalancar el crecimiento. *Optimismo excesivo en proyecciones de ventas futuras. | 2025-05-05 | Monitoreo permanente desde las diferentes Direcciones, de modo tal que los procesos estén preparados y ajustados para el crecimiento. Monitoreo preventivo de capacidades y responsabilidades de los equipos | 2025-07-01 | Actualmente desde la Gerencia de Tecnología estamos realizando aprovisionamiento con proyección a 3 meses para ser oportunos en las asignaciones de máquina y licenciamiento. Monitoreamos semanalmente las proyecciones de ingresos notificadas por el equipo de TH. | 3 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12929 | ADM_12929_RIESGOS ESTRATEGICOS | Gestión Organizacional | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI | Riesgo Significativo | 5571 | VIGENTE | 2025-06-06 12:28 | 2025-06-10 19:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Manejo del crecimiento desbordado | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Evento: Manejo del crecimiento desbordado Causa: *Procesos que no responden al crecimiento. *Incorporación rápida de talento sin entrenamiento. *Desequilibrio en los costos de la operación. Consecuencia: *Afectación en el servicio. *Riesgo de sanciones contractuales. *Pérdida de reputación e imagen de marca como proveedor confiable. *Incremento en costos para apalancar el crecimiento. *Optimismo excesivo en proyecciones de ventas futuras. | 2025-05-05 | Monitoreo permanente desde las diferentes Direcciones, de modo tal que los procesos estén preparados y ajustados para el crecimiento. Monitoreo preventivo de capacidades y responsabilidades de los equipos | 2025-09-29 | Todos los equipos desde su estrategia interna han venido manejando el crecimiento para dar respuesta a las necesidades de clientes. En el monitoreo periódico desde la Dirección General se han tomado acciones como el refuerzo de equipos, ajuste en los protocolos tácticos, el perfilamiento nos ha permitido ser mas certeros en los talentos que estamos vinculando | 3 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12930 | ADM_12930_RENO ADMON DE BD | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Medio | 4970 | VIGENTE | 2025-04-08 19:12 | 2025-04-08 19:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-04-08 | Los consultores cuentan con el internet y los accesos | 6 | 0 | MENSUAL | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12930 | ADM_12930_RENO ADMON DE BD | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Medio | 4970 | VIGENTE | 2025-04-08 19:12 | 2025-04-08 19:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-05-09 | El riesgo no se ha materializado, los consultroes cuentan con su equipo y simcard para temas de red,. | 6 | 0 | MENSUAL | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12930 | ADM_12930_RENO ADMON DE BD | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Medio | 4970 | VIGENTE | 2025-04-08 19:12 | 2025-04-08 19:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-06-03 | Cada integrante cuenta con sus dispositivos actualizados para la prestación del servicio. y en caso tal si el consultor encargado presente fallas, se tiene un equipo que puede cubrir mientras se soluciona el inconveniente. | 6 | 0 | MENSUAL | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12930 | ADM_12930_RENO ADMON DE BD | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Medio | 4970 | VIGENTE | 2025-04-08 19:12 | 2025-04-08 19:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-07-04 | Riesgo no materializado durante el mes de Junio | 6 | 0 | MENSUAL | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12930 | ADM_12930_RENO ADMON DE BD | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Medio | 4970 | VIGENTE | 2025-04-08 19:12 | 2025-04-08 19:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-08-04 | Cada integrante cuenta con sus dispositivos actualizados para la prestación del servicio. y en caso tal si el consultor encargado presente fallas, se tiene un equipo que puede cubrir mientras se soluciona el inconveniente. | 6 | 0 | MENSUAL | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12930 | ADM_12930_RENO ADMON DE BD | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Medio | 4970 | VIGENTE | 2025-04-08 19:12 | 2025-04-08 19:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-09-03 | Durante el mes de agosto no se presentaron novedades con respecto a la conectividad de los integrantes, lo que permitió la prestación del servicio sin novedades. | 6 | 0 | MENSUAL | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12930 | ADM_12930_RENO ADMON DE BD | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Medio | 5518 | VIGENTE | 2025-05-09 09:21 | 2025-08-19 14:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad prolongada, por ausencia de monitoreo preventivo | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Indisponibilidad prolongada, por ausencia de monitoreo preventivo, dado que la máquina que se proporcionó para esta tarea es de responsabilidad compartida y los recursos presentados también presentan deficiencia en ocasiones para las herramientas de monitoreo, lo que podría dejar los servicios sin monitoreo | 2025-05-09 | Se debe proveer los recuerors para que el equipo de seti implmente las herramientas necesarias para el monitoreo de las plataformas Oracle y WAS | 2025-05-09 | Durante el mes de Abril no se materializaron problemas asociados al monitoreo, se nos indica se va atacar el plan de mitigación entregando maquina Linux para realizar las tareas de mantenimiento y administrativas | 5 | 0 | MENSUAL | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12930 | ADM_12930_RENO ADMON DE BD | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Medio | 5518 | VIGENTE | 2025-05-09 09:21 | 2025-08-19 14:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad prolongada, por ausencia de monitoreo preventivo | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Indisponibilidad prolongada, por ausencia de monitoreo preventivo, dado que la máquina que se proporcionó para esta tarea es de responsabilidad compartida y los recursos presentados también presentan deficiencia en ocasiones para las herramientas de monitoreo, lo que podría dejar los servicios sin monitoreo | 2025-05-09 | Se debe proveer los recuerors para que el equipo de seti implmente las herramientas necesarias para el monitoreo de las plataformas Oracle y WAS | 2025-06-04 | Riesgo no materializado durante el mes de mayo. Sin embargo, nos encontramos a la espera del proceso de migración que realizará Sura INV y validar asignación de una maquina Linux para realizar las tareas de monitoreo y administrativas | 5 | 0 | MENSUAL | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12930 | ADM_12930_RENO ADMON DE BD | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Medio | 5518 | VIGENTE | 2025-05-09 09:21 | 2025-08-19 14:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad prolongada, por ausencia de monitoreo preventivo | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Indisponibilidad prolongada, por ausencia de monitoreo preventivo, dado que la máquina que se proporcionó para esta tarea es de responsabilidad compartida y los recursos presentados también presentan deficiencia en ocasiones para las herramientas de monitoreo, lo que podría dejar los servicios sin monitoreo | 2025-05-09 | Se debe proveer los recuerors para que el equipo de seti implmente las herramientas necesarias para el monitoreo de las plataformas Oracle y WAS | 2025-07-04 | A la fecha nos encontramos a la espera del proceso de migración que realizará Sura INV y validar asignación de una maquina Linux para realizar las tareas de monitoreo y administrativas, sin embargo, durante el mes de junio no se materializo. | 5 | 0 | MENSUAL | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12930 | ADM_12930_RENO ADMON DE BD | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Medio | 5518 | VIGENTE | 2025-05-09 09:21 | 2025-08-19 14:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad prolongada, por ausencia de monitoreo preventivo | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Indisponibilidad prolongada, por ausencia de monitoreo preventivo, dado que la máquina que se proporcionó para esta tarea es de responsabilidad compartida y los recursos presentados también presentan deficiencia en ocasiones para las herramientas de monitoreo, lo que podría dejar los servicios sin monitoreo | 2025-05-09 | Se debe proveer los recuerors para que el equipo de seti implmente las herramientas necesarias para el monitoreo de las plataformas Oracle y WAS | 2025-08-04 | Durante el mes de julio no se materializó el riesgo, continuamos a la espera proceso de migración que realizará Sura INV y validar asignación de una maquina Linux para realizar las tareas de monitoreo y administrativas, sin embargo, el equipo implementó un monitoreo Automático de Filesystem y Tablespaces con Jenkins proporcionando alertas oportunas y una ejecución programada sin intervención manual, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo riesgos de indisponibilidad, mientras se realiza el proceso de migración y entrega de la maquina. | 5 | 0 | MENSUAL | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12930 | ADM_12930_RENO ADMON DE BD | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Medio | 5518 | VIGENTE | 2025-05-09 09:21 | 2025-08-19 14:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad prolongada, por ausencia de monitoreo preventivo | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Indisponibilidad prolongada, por ausencia de monitoreo preventivo, dado que la máquina que se proporcionó para esta tarea es de responsabilidad compartida y los recursos presentados también presentan deficiencia en ocasiones para las herramientas de monitoreo, lo que podría dejar los servicios sin monitoreo | 2025-05-09 | Se debe proveer los recuerors para que el equipo de seti implmente las herramientas necesarias para el monitoreo de las plataformas Oracle y WAS | 2025-09-03 | Para el mes de agosto, continuamos a la espera de la asignación de una maquina Linux para realizar las tareas de monitoreo y administrativas, durante el presente mes continuamos realizando el monitoreo con la implementación realizada en Jenkins. | 5 | 0 | MENSUAL | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12930 | ADM_12930_RENO ADMON DE BD | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 4865 | VIGENTE | 2025-04-08 19:12 | 2025-04-08 19:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia y vulnerabilidad de Bases de Datos Oracle | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Las bases de datos Oracle presentan obsolescencia a nivel de versiones y productos no cuentan con soporte del fabricante, lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos posibilitando generar consecuencias y perdida de información | 2024-03-01 | Cliente debe proveer los planes para minimizar la obsolescencia de las plataforma de sus servicios | 2025-04-08 | Durante el 2025 se continuo con las plataformas en estado de obsolescencia, también existen planes de parchado de WAS. Sin embargo estamos en standby por solicitud del cliente, ya que se esta en proceso de migración. | 7 | 0 |  | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12930 | ADM_12930_RENO ADMON DE BD | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 4865 | VIGENTE | 2025-04-08 19:12 | 2025-04-08 19:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia y vulnerabilidad de Bases de Datos Oracle | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Las bases de datos Oracle presentan obsolescencia a nivel de versiones y productos no cuentan con soporte del fabricante, lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos posibilitando generar consecuencias y perdida de información | 2024-03-01 | Cliente debe proveer los planes para minimizar la obsolescencia de las plataforma de sus servicios | 2025-05-09 | Se presentaron los palnes de parchado para WAS que es lo que los eprmite, para la base de datos ya no hay mas liberaciones, el cliente decide cancelar esta actividad, pues esta en proceos de migración, lo cual podria generar que cambien de was a jboss y en este momento su prioridad es no impactar el servicio. | 7 | 0 |  | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12930 | ADM_12930_RENO ADMON DE BD | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 4865 | VIGENTE | 2025-04-08 19:12 | 2025-04-08 19:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia y vulnerabilidad de Bases de Datos Oracle | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Las bases de datos Oracle presentan obsolescencia a nivel de versiones y productos no cuentan con soporte del fabricante, lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos posibilitando generar consecuencias y perdida de información | 2024-03-01 | Cliente debe proveer los planes para minimizar la obsolescencia de las plataforma de sus servicios | 2025-06-04 | Al cierre del mes de mayo se encuentra suspendida las actividades de parchado mientras se define y se realiza el proceso de migración para reactivar los pasos a seguir debido a que con esta migración podríamos estar pasando de was a jboss | 7 | 0 |  | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12930 | ADM_12930_RENO ADMON DE BD | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 4865 | VIGENTE | 2025-04-08 19:12 | 2025-04-08 19:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia y vulnerabilidad de Bases de Datos Oracle | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Las bases de datos Oracle presentan obsolescencia a nivel de versiones y productos no cuentan con soporte del fabricante, lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos posibilitando generar consecuencias y perdida de información | 2024-03-01 | Cliente debe proveer los planes para minimizar la obsolescencia de las plataforma de sus servicios | 2025-07-04 | Se encuentra suspendida las actividades de parchado mientras se define y se realiza el proceso de migración para reactivar los pasos a seguir debido a que con esta migración podríamos estar pasando de was a jboss | 7 | 0 |  | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12930 | ADM_12930_RENO ADMON DE BD | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 4865 | VIGENTE | 2025-04-08 19:12 | 2025-04-08 19:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia y vulnerabilidad de Bases de Datos Oracle | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Las bases de datos Oracle presentan obsolescencia a nivel de versiones y productos no cuentan con soporte del fabricante, lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos posibilitando generar consecuencias y perdida de información | 2024-03-01 | Cliente debe proveer los planes para minimizar la obsolescencia de las plataforma de sus servicios | 2025-08-04 | A la fecha a un se encuentra suspendida las actividades de parchado mientras se define y se realiza el proceso de migración para reactivar los pasos a seguir debido a que con esta migración podríamos estar pasando de was a jboss | 7 | 0 |  | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12930 | ADM_12930_RENO ADMON DE BD | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 4865 | VIGENTE | 2025-04-08 19:12 | 2025-04-08 19:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia y vulnerabilidad de Bases de Datos Oracle | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Las bases de datos Oracle presentan obsolescencia a nivel de versiones y productos no cuentan con soporte del fabricante, lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos posibilitando generar consecuencias y perdida de información | 2024-03-01 | Cliente debe proveer los planes para minimizar la obsolescencia de las plataforma de sus servicios | 2025-09-03 | Durante el mes de agosto la cliente continua con la planeación de la migración con la cual se mitigaría el riesgo de obsolescencia que se tiene actualmente. Por lo cual las tareas de actualización y parchado se encuentran suspendidas. | 7 | 0 |  | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12930 | ADM_12930_RENO ADMON DE BD | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 4969 | VIGENTE | 2025-04-08 19:12 | 2025-04-08 19:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-04-08 | hay personas con la capacidad y el conocimiento | 6 | 0 |  | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12930 | ADM_12930_RENO ADMON DE BD | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 4969 | VIGENTE | 2025-04-08 19:12 | 2025-04-08 19:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-05-09 | Se tienen personas capacitadas para la atención del servicio, durante el mes de abril se incorporo una nueva persona al equipo y se esta capacitando en este proyecto | 6 | 0 |  | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12930 | ADM_12930_RENO ADMON DE BD | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 4969 | VIGENTE | 2025-04-08 19:12 | 2025-04-08 19:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-05-09 | Se tienen personas capacitadas para la atención del servicio, durante el mes de mayo se incorporo una nueva persona al equipo y se esta capacitando en este proyecto | 6 | 0 |  | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12930 | ADM_12930_RENO ADMON DE BD | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 4969 | VIGENTE | 2025-04-08 19:12 | 2025-04-08 19:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-06-03 | Contamos con mas consultores capacitados para atender las necesidades del cliente y puedan entrar a rotación | 6 | 0 |  | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12930 | ADM_12930_RENO ADMON DE BD | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 4969 | VIGENTE | 2025-04-08 19:12 | 2025-04-08 19:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-07-04 | Se cuenta con un equipo de consultores capacitados para prestar el servicio | 6 | 0 |  | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12930 | ADM_12930_RENO ADMON DE BD | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 4969 | VIGENTE | 2025-04-08 19:12 | 2025-04-08 19:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-09-03 | El esquema de trabajo que se tiene en equipo Cali, permite contar con los respaldos suficientes para en caso de una eventualidad darle continuidad al servicio, para el mes de agosto no se presentaron novedades. | 6 | 0 |  | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12930 | ADM_12930_RENO ADMON DE BD | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 5409 | VIGENTE | 2025-03-10 14:16 | 2025-03-10 14:16 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-10 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-08 | se cuenta con usuarios genericos y el cliente acepta el riesgo | 6 | 0 | MENSUAL | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12930 | ADM_12930_RENO ADMON DE BD | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 5409 | VIGENTE | 2025-03-10 14:16 | 2025-03-10 14:16 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-10 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-09 | el riesgod e ususraios compartidos sigue vigente, se hace de nuevo envio al cliente el acta de aceptación del riesgo | 6 | 0 | MENSUAL | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12930 | ADM_12930_RENO ADMON DE BD | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 5409 | VIGENTE | 2025-03-10 14:16 | 2025-03-10 14:16 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-10 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-04 | Se realizo el envio del acta de aceptación con una nota, de en caso de no tener respuesta en los siguientes 10 días calendario se daba por aceptado el riesgo. se seguirá haciendo el seguimiento constante para evitar que se nos presente algún inconveniente | 6 | 0 | MENSUAL | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12930 | ADM_12930_RENO ADMON DE BD | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 5409 | VIGENTE | 2025-03-10 14:16 | 2025-03-10 14:16 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-10 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-04 | Se continua con los accesos compartidos, se presentaron dos eventos el ambiente de desarrollo del WAS y debido a que es un riesgo que debemos aceptar, se notifico al cliente, se realizo los debidos ajustes para corregir el evento y el cliente quedo con la tarea de concientizar a los otros equipo que realizaron cambios dentro del ambiente. | 6 | 0 | MENSUAL | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12930 | ADM_12930_RENO ADMON DE BD | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 5409 | VIGENTE | 2025-03-10 14:16 | 2025-03-10 14:16 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-10 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-04 | Riego vigente pero no materializado. Se continua con los accesos compartidos. Situación que no va a cambiar dentro del cliente, sin embargo se hace seguimiento contante para evitar la materialización. | 6 | 0 | MENSUAL | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12930 | ADM_12930_RENO ADMON DE BD | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 5409 | VIGENTE | 2025-03-10 14:16 | 2025-03-10 14:16 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-10 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-03 | Para el mes de agosto, se continua con los accesos compartidos. Situación que no va a cambiar dentro del cliente, sin embargo, se hace seguimiento periódico para evitar la materialización. | 6 | 0 | MENSUAL | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12931 | CON_12931_BH AMBIENTE DE CONSULTA EPS | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5472 | VIGENTE | 2025-04-09 15:59 | 2025-04-09 15:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incremento en la asignación de horas a los consultores por mayores alcances en el proyecto | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se puede tener una bolsa de horas de esfuerzo aproximado, pero se identifica que es un proyecto con incertidumbre y se puede tener necesidades de cambios en el proyecto. Lo que enocasiones las horas que hay pactadas no sean suficientes para ejecutarlo | 2024-03-01 | Ejecutar las tareas planeadas para el proyecto, realizar reuniones de seguimiento con el cliente para evidenciarle el consumo de sushoras, y en caso tal de requerir tareas adicionales debe de inyectar mas horas a su bolsa de horas. | 2024-06-27 | Se hace seguimiento semanal al avance del proyecto y consumo de horas de la bolsa con el fin de conocer el detalle del mismo, se informa al cliente que en caso de requerir mas actividades a implementar debido a la incertidumbre del proyecto se consumirían mas horas de las planeadas y deberían inyectarse horas adicionales para su ejecución. | 9 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12931 | CON_12931_BH AMBIENTE DE CONSULTA EPS | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5472 | VIGENTE | 2025-04-09 15:59 | 2025-04-09 15:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incremento en la asignación de horas a los consultores por mayores alcances en el proyecto | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se puede tener una bolsa de horas de esfuerzo aproximado, pero se identifica que es un proyecto con incertidumbre y se puede tener necesidades de cambios en el proyecto. Lo que enocasiones las horas que hay pactadas no sean suficientes para ejecutarlo | 2024-03-01 | Ejecutar las tareas planeadas para el proyecto, realizar reuniones de seguimiento con el cliente para evidenciarle el consumo de sushoras, y en caso tal de requerir tareas adicionales debe de inyectar mas horas a su bolsa de horas. | 2025-04-09 | Se realiza un seguimiento semanal para validar como avanza el proyecto del consumo de horas de la bolsa con el fin de conocer el detalle del mismo, se informa al cliente que en caso de requerir mas actividades a implementar debido a la incertidumbre del proyecto se consumirían mas horas de las planeadas y deberían inyectarse horas adicionales para su ejecución. | 9 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12931 | CON_12931_BH AMBIENTE DE CONSULTA EPS | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5472 | VIGENTE | 2025-04-09 15:59 | 2025-04-09 15:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incremento en la asignación de horas a los consultores por mayores alcances en el proyecto | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se puede tener una bolsa de horas de esfuerzo aproximado, pero se identifica que es un proyecto con incertidumbre y se puede tener necesidades de cambios en el proyecto. Lo que enocasiones las horas que hay pactadas no sean suficientes para ejecutarlo | 2024-03-01 | Ejecutar las tareas planeadas para el proyecto, realizar reuniones de seguimiento con el cliente para evidenciarle el consumo de sushoras, y en caso tal de requerir tareas adicionales debe de inyectar mas horas a su bolsa de horas. | 2025-04-21 | Se realiza seguimiento semanalmente y se informa al cliente que en caso de requerir mas actividades a implementar debido a la incertidumbre del proyecto se consumirían mas horas de las planeadas y deberían inyectarse horas adicionales para su ejecución. | 9 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12931 | CON_12931_BH AMBIENTE DE CONSULTA EPS | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5472 | VIGENTE | 2025-04-09 15:59 | 2025-04-09 15:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incremento en la asignación de horas a los consultores por mayores alcances en el proyecto | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se puede tener una bolsa de horas de esfuerzo aproximado, pero se identifica que es un proyecto con incertidumbre y se puede tener necesidades de cambios en el proyecto. Lo que enocasiones las horas que hay pactadas no sean suficientes para ejecutarlo | 2024-03-01 | Ejecutar las tareas planeadas para el proyecto, realizar reuniones de seguimiento con el cliente para evidenciarle el consumo de sushoras, y en caso tal de requerir tareas adicionales debe de inyectar mas horas a su bolsa de horas. | 2025-05-13 | Se hace seguimiento semanal al avance del proyecto y consumo de horas de la bolsa con el fin de conocer el detalle del mismo, se informa al cliente que en caso de requerir mas actividades a implementar debido a la incertidumbre del proyecto se consumirían mas horas de las planeadas y deberían inyectarse horas adicionales para su ejecución. | 9 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12931 | CON_12931_BH AMBIENTE DE CONSULTA EPS | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5472 | VIGENTE | 2025-04-09 15:59 | 2025-04-09 15:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incremento en la asignación de horas a los consultores por mayores alcances en el proyecto | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se puede tener una bolsa de horas de esfuerzo aproximado, pero se identifica que es un proyecto con incertidumbre y se puede tener necesidades de cambios en el proyecto. Lo que enocasiones las horas que hay pactadas no sean suficientes para ejecutarlo | 2024-03-01 | Ejecutar las tareas planeadas para el proyecto, realizar reuniones de seguimiento con el cliente para evidenciarle el consumo de sushoras, y en caso tal de requerir tareas adicionales debe de inyectar mas horas a su bolsa de horas. | 2025-06-09 | Se hace seguimiento semanal al avance del proyecto y consumo de horas de la bolsa con el fin de conocer el detalle del mismo, se informa al cliente que en caso de requerir mas actividades a implementar debido a la incertidumbre del proyecto se consumirían mas horas de las planeadas y deberían inyectarse horas adicionales para su ejecución. | 9 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12931 | CON_12931_BH AMBIENTE DE CONSULTA EPS | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5472 | VIGENTE | 2025-04-09 15:59 | 2025-04-09 15:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incremento en la asignación de horas a los consultores por mayores alcances en el proyecto | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se puede tener una bolsa de horas de esfuerzo aproximado, pero se identifica que es un proyecto con incertidumbre y se puede tener necesidades de cambios en el proyecto. Lo que enocasiones las horas que hay pactadas no sean suficientes para ejecutarlo | 2024-03-01 | Ejecutar las tareas planeadas para el proyecto, realizar reuniones de seguimiento con el cliente para evidenciarle el consumo de sushoras, y en caso tal de requerir tareas adicionales debe de inyectar mas horas a su bolsa de horas. | 2025-07-07 | Se continúa haciendo seguimiento semanal al avance del proyecto y consumo de horas de la bolsa con el fin de conocer el detalle del mismo, se informa al cliente que en caso de requerir mas actividades a implementar debido a la incertidumbre del proyecto se consumirían mas horas de las planeadas. | 9 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12931 | CON_12931_BH AMBIENTE DE CONSULTA EPS | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5472 | VIGENTE | 2025-04-09 15:59 | 2025-04-09 15:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incremento en la asignación de horas a los consultores por mayores alcances en el proyecto | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se puede tener una bolsa de horas de esfuerzo aproximado, pero se identifica que es un proyecto con incertidumbre y se puede tener necesidades de cambios en el proyecto. Lo que enocasiones las horas que hay pactadas no sean suficientes para ejecutarlo | 2024-03-01 | Ejecutar las tareas planeadas para el proyecto, realizar reuniones de seguimiento con el cliente para evidenciarle el consumo de sushoras, y en caso tal de requerir tareas adicionales debe de inyectar mas horas a su bolsa de horas. | 2025-08-12 | Se continúa haciendo seguimiento semanal al avance del proyecto y consumo de horas de la bolsa con el fin de conocer el detalle del mismo, se informa al cliente que en caso de requerir mas actividades a implementar debido a la incertidumbre del proyecto se consumirían mas horas de las planeadas. | 9 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12931 | CON_12931_BH AMBIENTE DE CONSULTA EPS | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5472 | VIGENTE | 2025-04-09 15:59 | 2025-04-09 15:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incremento en la asignación de horas a los consultores por mayores alcances en el proyecto | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se puede tener una bolsa de horas de esfuerzo aproximado, pero se identifica que es un proyecto con incertidumbre y se puede tener necesidades de cambios en el proyecto. Lo que enocasiones las horas que hay pactadas no sean suficientes para ejecutarlo | 2024-03-01 | Ejecutar las tareas planeadas para el proyecto, realizar reuniones de seguimiento con el cliente para evidenciarle el consumo de sushoras, y en caso tal de requerir tareas adicionales debe de inyectar mas horas a su bolsa de horas. | 2025-08-29 | Se continúa haciendo seguimiento semanal al avance del proyecto y consumo de horas de la bolsa con el fin de conocer el detalle del mismo, se informa al cliente que en caso de requerir mas actividades a implementar debido a la incertidumbre del proyecto se consumirían mas horas de las planeadas. | 9 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12931 | CON_12931_BH AMBIENTE DE CONSULTA EPS | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5472 | VIGENTE | 2025-04-09 15:59 | 2025-04-09 15:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incremento en la asignación de horas a los consultores por mayores alcances en el proyecto | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se puede tener una bolsa de horas de esfuerzo aproximado, pero se identifica que es un proyecto con incertidumbre y se puede tener necesidades de cambios en el proyecto. Lo que enocasiones las horas que hay pactadas no sean suficientes para ejecutarlo | 2024-03-01 | Ejecutar las tareas planeadas para el proyecto, realizar reuniones de seguimiento con el cliente para evidenciarle el consumo de sushoras, y en caso tal de requerir tareas adicionales debe de inyectar mas horas a su bolsa de horas. | 2025-09-23 | Se continúa haciendo seguimiento semanal al avance del proyecto y consumo de horas de la bolsa con el fin de conocer el detalle del mismo, se informa al cliente que en caso de requerir mas actividades a implementar debido a la incertidumbre del proyecto se consumirían mas horas de las planeadas. | 9 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12931 | CON_12931_BH AMBIENTE DE CONSULTA EPS | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5410 | VIGENTE | 2025-03-10 15:09 | 2025-03-10 15:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-10 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-31 | Se viene utilizando la VPN del cliente para realizar las conexiones a los servidores y a las herramientas para evitar vulnerables de seguridad. A su vez se tiene un Sharepoint donde se resguarda la información del cliente para que esta permanezca sin riesgos y se tiene el MFA para realizar las automatizaciones correspondientes. | 9 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12931 | CON_12931_BH AMBIENTE DE CONSULTA EPS | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5410 | VIGENTE | 2025-03-10 15:09 | 2025-03-10 15:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-10 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-03 | Se utiliza la VPN del cliente para realizar las conexiones a las herramientas del cliente, se utiliza la MFA y se tiene un SharePoint para guardar la información. | 9 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12931 | CON_12931_BH AMBIENTE DE CONSULTA EPS | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5410 | VIGENTE | 2025-03-10 15:09 | 2025-03-10 15:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-10 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-21 | Se utiliza la VPN del cliente para realizar las conexiones a las herramientas del cliente, se utiliza la MFA y se tiene un SharePoint para guardar la información. | 9 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12931 | CON_12931_BH AMBIENTE DE CONSULTA EPS | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5410 | VIGENTE | 2025-03-10 15:09 | 2025-03-10 15:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-10 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-13 | Se viene utilizando la VPN del cliente para realizar las conexiones a los servidores y a las herramientas para evitar vulnerables de seguridad. A su vez se tiene un Sharepoint donde se resguarda la información del cliente para que esta permanezca sin riesgos y se tiene el MFA para realizar las automatizaciones correspondientes. | 9 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12931 | CON_12931_BH AMBIENTE DE CONSULTA EPS | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5410 | VIGENTE | 2025-03-10 15:09 | 2025-03-10 15:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-10 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-09 | Se utiliza la VPN del cliente para realizar las conexiones a las herramientas del cliente, se utiliza la MFA y se tiene un SharePoint para guardar la información. | 9 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12931 | CON_12931_BH AMBIENTE DE CONSULTA EPS | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5410 | VIGENTE | 2025-03-10 15:09 | 2025-03-10 15:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-10 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-07 | Se continúa usando la VPN del cliente para realizar las conexiones a las herramientas del cliente; de igual forma se utiliza el MFA y se sigue usando el SharePoint para guardar la información. | 9 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12931 | CON_12931_BH AMBIENTE DE CONSULTA EPS | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5410 | VIGENTE | 2025-03-10 15:09 | 2025-03-10 15:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-10 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-12 | Se valida que el equipo utilice SharePoint para guardar la información el proyecto del cliente y continue usando la VPN del cliente para realizar las conexiones a las herramientas del cliente, ademas de garantizar que se utiliza el MFA. | 9 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12931 | CON_12931_BH AMBIENTE DE CONSULTA EPS | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5410 | VIGENTE | 2025-03-10 15:09 | 2025-03-10 15:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-10 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-29 | Se continúa en la validación que el equipo utilice SharePoint para guardar la información el proyecto del cliente y continúe usando la VPN del cliente para realizar las conexiones a las herramientas del cliente, además de garantizar que se utiliza el MFA. | 9 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12931 | CON_12931_BH AMBIENTE DE CONSULTA EPS | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5410 | VIGENTE | 2025-03-10 15:09 | 2025-03-10 15:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-10 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-23 | Se continúa en la validación que el equipo utilice SharePoint para guardar la información el proyecto del cliente y continúe usando la VPN del cliente para realizar las conexiones a las herramientas del cliente, además de garantizar que se utiliza el MFA. | 9 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12932 | CON_12932_MEDIOS MAGNETICOS | SYNERGY | ELKIN MAURICIO | MESA CHARRY | Riesgo Significativo | 5411 | VIGENTE | 2025-03-10 15:52 | 2025-03-10 15:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente, | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-10 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12933 | CON_12933_BH PERFIL DE RIESGO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5412 | NO VIGENTE | 2025-03-11 15:24 | 2025-09-23 08:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-11 | A la fecha no se tiene alertamiento por parte del banco de perdida de información. | 5 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12933 | CON_12933_BH PERFIL DE RIESGO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5412 | NO VIGENTE | 2025-03-11 15:24 | 2025-09-23 08:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-14 | A la fecha no se tiene alertamiento por parte del cliente de perdida información confidencial. | 5 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12933 | CON_12933_BH PERFIL DE RIESGO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5412 | NO VIGENTE | 2025-03-11 15:24 | 2025-09-23 08:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-04 | Hasta la fecha, el cliente no ha reportado pérdida de información confidencial | 5 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12933 | CON_12933_BH PERFIL DE RIESGO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5412 | NO VIGENTE | 2025-03-11 15:24 | 2025-09-23 08:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-07 | Hasta la fecha, el cliente no ha reportado ninguna alerta o incidencia relacionada con pérdida de información | 5 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12933 | CON_12933_BH PERFIL DE RIESGO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5412 | NO VIGENTE | 2025-03-11 15:24 | 2025-09-23 08:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-23 | Se cierra proyecto, se cierra riesgo. | 5 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12933 | CON_12933_BH PERFIL DE RIESGO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5522 | NO VIGENTE | 2025-05-14 18:52 | 2025-09-23 08:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retrasos en el cronograma dado cambios en alcance | Contractual |  | Externo | Incumplimiento en la ejecución de actividades dado los cambios en el alcance o falta de información, lo que impactaría en retrasos en el cronograma. | 2025-04-29 | 1. Aclarar con cliente alcance de acuerdo a propuesta. 2. Levantamiento de información completa que se requiere para finalizar los desarrollos. | 2025-04-29 | Impacto en cronograma (reportado el 29/abril): La dimensión Clientes Vigentes está en proceso de ajustes, lo que afecta directamente el modelo semántico del tablero. Para evitar reprocesos, se le comento que se movía la entrega del tablero 1 semana. | 7 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Cliente
12933 | CON_12933_BH PERFIL DE RIESGO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5522 | NO VIGENTE | 2025-05-14 18:52 | 2025-09-23 08:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retrasos en el cronograma dado cambios en alcance | Contractual |  | Externo | Incumplimiento en la ejecución de actividades dado los cambios en el alcance o falta de información, lo que impactaría en retrasos en el cronograma. | 2025-04-29 | 1. Aclarar con cliente alcance de acuerdo a propuesta. 2. Levantamiento de información completa que se requiere para finalizar los desarrollos. | 2025-05-16 | Se llevo control junto con cliente de las actividades para poder generar plan de acción de requerirse para atender las actividades: Para la Fase 4: Desarrollo de ETLs y Tablero, se encuentra al 100%, finalizado los desarrollos. En la Fase 5:Pruebas se encuentra al 33%, para la proxima semana se tienen programas las pruebas tecnicas, pruebas funciones y Pruebas End To End. | 7 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Cliente
12933 | CON_12933_BH PERFIL DE RIESGO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5522 | NO VIGENTE | 2025-05-14 18:52 | 2025-09-23 08:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retrasos en el cronograma dado cambios en alcance | Contractual |  | Externo | Incumplimiento en la ejecución de actividades dado los cambios en el alcance o falta de información, lo que impactaría en retrasos en el cronograma. | 2025-04-29 | 1. Aclarar con cliente alcance de acuerdo a propuesta. 2. Levantamiento de información completa que se requiere para finalizar los desarrollos. | 2025-05-22 | Se realizó un seguimiento conjunto con el cliente de las actividades, con el fin de generar un plan de acción en caso de ser necesario para su atención: En la Fase 5: Pruebas se encuentra al 70%, pendiente ajuste de acuerdo a la sesión de pruebas funcionales del 21 de mayo de 2025. | 7 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Cliente
12933 | CON_12933_BH PERFIL DE RIESGO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5522 | NO VIGENTE | 2025-05-14 18:52 | 2025-09-23 08:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retrasos en el cronograma dado cambios en alcance | Contractual |  | Externo | Incumplimiento en la ejecución de actividades dado los cambios en el alcance o falta de información, lo que impactaría en retrasos en el cronograma. | 2025-04-29 | 1. Aclarar con cliente alcance de acuerdo a propuesta. 2. Levantamiento de información completa que se requiere para finalizar los desarrollos. | 2025-06-04 | Se finaliza los desarrollos y pruebas funcionales, pendiente despliegue en producción programada para el 6 de junio. | 7 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Cliente
12933 | CON_12933_BH PERFIL DE RIESGO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5522 | NO VIGENTE | 2025-05-14 18:52 | 2025-09-23 08:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retrasos en el cronograma dado cambios en alcance | Contractual |  | Externo | Incumplimiento en la ejecución de actividades dado los cambios en el alcance o falta de información, lo que impactaría en retrasos en el cronograma. | 2025-04-29 | 1. Aclarar con cliente alcance de acuerdo a propuesta. 2. Levantamiento de información completa que se requiere para finalizar los desarrollos. | 2025-07-07 | En seguimiento ya se finaliza el despliegue por nuestra parte, en monitoreo, para validar pruebas integraciones con los otros proveedores por parte cliente. | 7 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Cliente
12933 | CON_12933_BH PERFIL DE RIESGO | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5522 | NO VIGENTE | 2025-05-14 18:52 | 2025-09-23 08:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retrasos en el cronograma dado cambios en alcance | Contractual |  | Externo | Incumplimiento en la ejecución de actividades dado los cambios en el alcance o falta de información, lo que impactaría en retrasos en el cronograma. | 2025-04-29 | 1. Aclarar con cliente alcance de acuerdo a propuesta. 2. Levantamiento de información completa que se requiere para finalizar los desarrollos. | 2025-09-23 | Se da por cerrado proyecto, se cierra riesgo. | 7 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Cliente
12934 | CON_12934_FABRICA DESA BUS Y REGLAS | Fuerza_Delta | ALEJANDRA MARIA | BERNAL JIMENEZ | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2025-06-05 08:33 | 2025-06-06 09:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Equipo | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por fábrica, que se trabaja a demanda que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2025-05-12 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2025-05-26 | El riesgo no se ha materializado. Por el contrario, hemos garantizado la capacidad necesaria para cubrir oportunamente todos los requerimientos de desarrollo solicitados por Banco Unión, manteniendo un alineamiento efectivo con sus necesidades y asegurando su satisfacción continua. Esta capacidad de respuesta se ha logrado mediante una gestión proactiva de talentos y planificación flexible, reforzando la confianza en nuestro modelo de entrega. | 2 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Área - Equipos Base
12934 | CON_12934_FABRICA DESA BUS Y REGLAS | Fuerza_Delta | ALEJANDRA MARIA | BERNAL JIMENEZ | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2025-06-05 08:33 | 2025-06-06 09:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Equipo | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por fábrica, que se trabaja a demanda que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2025-05-12 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2025-07-09 | Riesgo no materializado, se ha hecho un mix de desarrollo entre equipo interno y de freelance para cumplir con los requerimientos solicitados por el cliente. | 2 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Área - Equipos Base
12934 | CON_12934_FABRICA DESA BUS Y REGLAS | Fuerza_Delta | ALEJANDRA MARIA | BERNAL JIMENEZ | Riesgo Significativo | 4945 | NO VIGENTE | 2025-06-05 08:32 | 2025-06-05 08:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la generación de las ordenes de compra | Controles del proceso | Incumplimiento | Externo | Demora en la generación de las ordenes de compra, por procesos y aprobaciones internas que debe realizar el cliente, afectando el flujo de caja de SETI y generando reprocesos en la generación de facturación. | 2025-05-27 | Notificar las prefacturas al cliente el primer día hábil de cada mes, para que tengan el tiempo suficiente de gestionar las OC. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12934 | CON_12934_FABRICA DESA BUS Y REGLAS | Fuerza_Delta | ALEJANDRA MARIA | BERNAL JIMENEZ | Riesgo Significativo | 5413 | VIGENTE | 2025-03-11 15:41 | 2025-03-11 15:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-10 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-29 | Riesgo no materializado, documentación y artefactos correspondientes al proyecto, se entregan utilizando metodología gitflow en repositorios del cliente | 3 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12934 | CON_12934_FABRICA DESA BUS Y REGLAS | Fuerza_Delta | ALEJANDRA MARIA | BERNAL JIMENEZ | Riesgo Significativo | 5413 | VIGENTE | 2025-03-11 15:41 | 2025-03-11 15:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-10 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-28 | Riesgo no materializado, no se han registrado incidentes relacionados con la pérdida o filtración de datos confidenciales de clientes. Se mantienen activos los controles preventivos establecidos (encriptación, políticas de acceso, formación en seguridad) para mitigar su posible ocurrencia. No obstante, dada la criticidad de la información y las amenazas externas en evolución, se continuará con el monitoreo periódico de los sistemas y la revisión de protocolos para garantizar su efectividad permanente. | 3 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12934 | CON_12934_FABRICA DESA BUS Y REGLAS | Fuerza_Delta | ALEJANDRA MARIA | BERNAL JIMENEZ | Riesgo Significativo | 5413 | VIGENTE | 2025-03-11 15:41 | 2025-03-11 15:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-10 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-09 | Riesgo no materializado, el código fuente de los requerimientos que se abordan en el proyecto se gestionan a través de repositorio git administrado por el cliente. | 3 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12936 | ADM_12936_RENOVACION CELULA DESARROLLO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5462 | VIGENTE | 2025-04-02 13:56 | 2025-07-01 17:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sentido de pertenencia | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Cuando el integrante se contrata en modalidad capacidad extendida tiende a perder el sentido de pertenencia a SETI sintiéndose parte del cliente y no de SETI, esta situación puede generar una desarticulación en el equipo | 2025-04-02 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Dinámicas de trabajo que integren a todo el equipo. 4. Uso de marco ágil para generar conexión. 5. Comunicación constante 6. Hacerlos parte del equipo todo el tiempo. | 2025-04-24 | Se realiza seguimiento sin novedad | 3 | 0 |  | BANCO DE BOGOTA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12936 | ADM_12936_RENOVACION CELULA DESARROLLO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5462 | VIGENTE | 2025-04-02 13:56 | 2025-07-01 17:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sentido de pertenencia | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Cuando el integrante se contrata en modalidad capacidad extendida tiende a perder el sentido de pertenencia a SETI sintiéndose parte del cliente y no de SETI, esta situación puede generar una desarticulación en el equipo | 2025-04-02 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Dinámicas de trabajo que integren a todo el equipo. 4. Uso de marco ágil para generar conexión. 5. Comunicación constante 6. Hacerlos parte del equipo todo el tiempo. | 2025-07-04 | Se realiza seguimiento, el riesgo esta bajo control | 3 | 0 |  | BANCO DE BOGOTA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12936 | ADM_12936_RENOVACION CELULA DESARROLLO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5462 | VIGENTE | 2025-04-02 13:56 | 2025-07-01 17:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sentido de pertenencia | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Cuando el integrante se contrata en modalidad capacidad extendida tiende a perder el sentido de pertenencia a SETI sintiéndose parte del cliente y no de SETI, esta situación puede generar una desarticulación en el equipo | 2025-04-02 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Dinámicas de trabajo que integren a todo el equipo. 4. Uso de marco ágil para generar conexión. 5. Comunicación constante 6. Hacerlos parte del equipo todo el tiempo. | 2025-09-09 | Se realiza seguimiento, el riesgo se encuentra controlado | 3 | 0 |  | BANCO DE BOGOTA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12936 | ADM_12936_RENOVACION CELULA DESARROLLO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5422 | VIGENTE | 2025-03-18 11:13 | 2025-04-24 07:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-18 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-02 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control. No se ha presentado ninguna novedad | 4 | 0 |  | BANCO DE BOGOTA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12936 | ADM_12936_RENOVACION CELULA DESARROLLO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5422 | VIGENTE | 2025-03-18 11:13 | 2025-04-24 07:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-18 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-24 | El Riesgo esta bajo control | 4 | 0 |  | BANCO DE BOGOTA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12936 | ADM_12936_RENOVACION CELULA DESARROLLO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5422 | VIGENTE | 2025-03-18 11:13 | 2025-04-24 07:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-18 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-04 | Se realiza seguimiento, el riesgo esta bajo control | 4 | 0 |  | BANCO DE BOGOTA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12936 | ADM_12936_RENOVACION CELULA DESARROLLO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5422 | VIGENTE | 2025-03-18 11:13 | 2025-04-24 07:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-18 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-09 | Se realiza seguimiento, el riesgo se encuentra controlado | 4 | 0 |  | BANCO DE BOGOTA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12937 | ADM_12937_CONSULTORES DBA Y GTE PROYECTO | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 5555 | VIGENTE | 2025-06-05 11:35 | 2025-06-05 11:35 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 600000 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2025-04-16 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-06-02 | Se preenta indiscoponiilidad del recursos Alejandra Rodriguez, pero la continuidad del servicio no se afecto, el sevricio se viene rpestando pro la gerente de servicios Monica Vallecilla, esto afecta ecomnicamente los costos del proyecto, sin embargo ante el cliente la continuidad dels ervicio se dio bajo los estandares de caldiad | 2 | 0 |  | Banco union SA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12937 | ADM_12937_CONSULTORES DBA Y GTE PROYECTO | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 5555 | VIGENTE | 2025-06-05 11:35 | 2025-06-05 11:35 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2025-04-16 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-08-01 | Se presta el servicio con el personal asignado a proyecto sin ninguna interrupción | 2 | 0 |  | Banco union SA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12937 | ADM_12937_CONSULTORES DBA Y GTE PROYECTO | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 5556 | VIGENTE | 2025-06-05 11:37 | 2025-06-05 11:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (Equipos) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-04-16 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-05-08 | el riegso no se materializa, los consultores cunetan con los recursos para prestar el servicio, el contrato es remoto | 5 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12937 | ADM_12937_CONSULTORES DBA Y GTE PROYECTO | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 5556 | VIGENTE | 2025-06-05 11:37 | 2025-06-05 11:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (Equipos) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-04-16 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-06-05 | el riegso no se materializa, los consultores cunetan con los recursos para prestar el servicio, el contrato es remoto | 5 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12937 | ADM_12937_CONSULTORES DBA Y GTE PROYECTO | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 5556 | VIGENTE | 2025-06-05 11:37 | 2025-06-05 11:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (Equipos) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-04-16 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-07-04 | Los consultores cuentan con los recursos para prestar el servicio, el contrato es remoto | 5 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12937 | ADM_12937_CONSULTORES DBA Y GTE PROYECTO | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 5556 | VIGENTE | 2025-06-05 11:37 | 2025-06-05 11:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (Equipos) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-04-16 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-08-01 | Los consultores cuentan con los recursos para prestar el servicio, el contrato es remoto | 5 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12937 | ADM_12937_CONSULTORES DBA Y GTE PROYECTO | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 5556 | VIGENTE | 2025-06-05 11:37 | 2025-06-05 11:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (Equipos) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-04-16 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-09-01 | Los consultores cuentan con los recursos para prestar el servicio, el contrato es remoto, No se han presentado ausencias en el mes de agosto | 5 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12937 | ADM_12937_CONSULTORES DBA Y GTE PROYECTO | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Significativo | 5437 | VIGENTE | 2025-03-20 11:58 | 2025-03-20 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-20 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-12 | Se siguen todas las politicas de seguridad para manejo de información con cliente, y se realizo asignación del usuario y equipo del cliente para manejo de su información | 7 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12937 | ADM_12937_CONSULTORES DBA Y GTE PROYECTO | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Significativo | 5437 | VIGENTE | 2025-03-20 11:58 | 2025-03-20 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-20 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-29 | Se siguen todas las políticas de seguridad para manejo de información con cliente, y se realizo asignación del usuario y equipo del cliente para manejo de su información | 7 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12937 | ADM_12937_CONSULTORES DBA Y GTE PROYECTO | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Significativo | 5437 | VIGENTE | 2025-03-20 11:58 | 2025-03-20 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-20 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-07 | El cliente proporciona los equipos con las restricciones de seguridad, con lo cual mitiga sus riesgos de seguridad, hasta el moemento el cliente no ha sesibilizado su politica de seguridad con SETI, una vez contemos con ella se pone en onboarding de proyecto. | 7 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12937 | ADM_12937_CONSULTORES DBA Y GTE PROYECTO | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Significativo | 5437 | VIGENTE | 2025-03-20 11:58 | 2025-03-20 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-20 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-05 | Para Junio continuamos con que El cliente proporciona los equipos con las restricciones de seguridad, con lo cual mitiga sus riesgos de seguridad, hasta el moemento el cliente no ha sesibilizado su politica de seguridad con SETI, una vez contemos con ella se pone en onboarding de proyecto. | 7 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12937 | ADM_12937_CONSULTORES DBA Y GTE PROYECTO | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Significativo | 5437 | VIGENTE | 2025-03-20 11:58 | 2025-03-20 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-20 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-04 | Para julio continuamos con que El cliente proporciona los equipos con las restricciones de seguridad, con lo cual mitiga sus riesgos de seguridad. | 7 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12937 | ADM_12937_CONSULTORES DBA Y GTE PROYECTO | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Significativo | 5437 | VIGENTE | 2025-03-20 11:58 | 2025-03-20 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-20 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-01 | Para el mes de agosto continuamos con que El cliente proporciona los equipos con las restricciones de seguridad, con lo cual mitiga sus riesgos de seguridad. | 7 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12937 | ADM_12937_CONSULTORES DBA Y GTE PROYECTO | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Significativo | 5437 | VIGENTE | 2025-03-20 11:58 | 2025-03-20 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-20 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-01 | Para el mes de septiembre continuamos con que El cliente proporciona los equipos con las restricciones de seguridad, con lo cual mitiga sus riesgos de seguridad. | 7 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12939 | CON_12939_DESARROLLO SISTEMA LIQUIDACION | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5439 | VIGENTE | 2025-03-25 11:51 | 2025-03-25 12:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-04-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-24 | La información se administra en los servidores del cliente | 5 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12939 | CON_12939_DESARROLLO SISTEMA LIQUIDACION | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5439 | VIGENTE | 2025-03-25 11:51 | 2025-03-25 12:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-04-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-15 | La información es administrada por el Cliente | 5 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12939 | CON_12939_DESARROLLO SISTEMA LIQUIDACION | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5439 | VIGENTE | 2025-03-25 11:51 | 2025-03-25 12:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-04-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-04 | La información se almacena en los servidores del cliente | 5 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12939 | CON_12939_DESARROLLO SISTEMA LIQUIDACION | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5439 | VIGENTE | 2025-03-25 11:51 | 2025-03-25 12:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-04-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-06 | La información es almacenada en el repositorio del cliente | 5 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12939 | CON_12939_DESARROLLO SISTEMA LIQUIDACION | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5439 | VIGENTE | 2025-03-25 11:51 | 2025-03-25 12:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-04-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-01 | La información es administrada por el cliente | 5 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12940 | CON_12940_BOLSA DE HORAS PROTIVITI | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5448 | VIGENTE | 2025-03-28 09:59 | 2025-03-28 09:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-03 | Se viene utilizando la VPN del cliente para realizar las conexiones a las herramientas del cliente, se tiene MFA y se tiene un SharePoint para resguardar la información del cliente y esta mantenga segura. | 8 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12940 | CON_12940_BOLSA DE HORAS PROTIVITI | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5448 | VIGENTE | 2025-03-28 09:59 | 2025-03-28 09:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-21 | Se viene utilizando la VPN del cliente para realizar las conexiones a las herramientas del cliente, se tiene MFA y se tiene un SharePoint para resguardar la información del cliente y esta mantenga segura. | 8 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12940 | CON_12940_BOLSA DE HORAS PROTIVITI | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5448 | VIGENTE | 2025-03-28 09:59 | 2025-03-28 09:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-13 | S utiliza VPN del cliente para realizar las conexiones a las herramientas del cliente, se tiene MFA y se tiene un SharePoint para resguardar la información del cliente y esta mantenga segura. | 8 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12940 | CON_12940_BOLSA DE HORAS PROTIVITI | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5448 | VIGENTE | 2025-03-28 09:59 | 2025-03-28 09:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-09 | Aun se utiliza la VPN para realizar las conexiones los respectivos servicios del clientes, se utilza el MFA para el multifactor y evitar vulnerabilidades de seguridad. | 8 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12940 | CON_12940_BOLSA DE HORAS PROTIVITI | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5448 | VIGENTE | 2025-03-28 09:59 | 2025-03-28 09:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-07 | Aun se utiliza la VPN para realizar las conexiones los respectivos servicios del clientes y se sigue usando el MFA para evitar vulnerabilidades de seguridad. | 8 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12940 | CON_12940_BOLSA DE HORAS PROTIVITI | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5448 | VIGENTE | 2025-03-28 09:59 | 2025-03-28 09:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-12 | Aun se utiliza la VPN para realizar las conexiones los respectivos servicios del clientes y se sigue usando el MFA para evitar vulnerabilidades de seguridad. | 8 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12940 | CON_12940_BOLSA DE HORAS PROTIVITI | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5448 | VIGENTE | 2025-03-28 09:59 | 2025-03-28 09:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-29 | Aun se utiliza la VPN para realizar las conexiones los respectivos servicios del clientes y se sigue usando el MFA para evitar vulnerabilidades de seguridad. | 8 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12940 | CON_12940_BOLSA DE HORAS PROTIVITI | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5448 | VIGENTE | 2025-03-28 09:59 | 2025-03-28 09:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-03-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-23 | Aun se utiliza la VPN para realizar las conexiones los respectivos servicios del clientes y se sigue usando el MFA para evitar vulnerabilidades de seguridad. | 8 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12941 | ADM_12941_2 CONSULTORES DLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 5482 | VIGENTE | 2025-04-21 10:54 | 2025-04-21 10:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga de información | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Fuga de información por envio de datos sensibles del cliente a través del correo o chat de alguna aplicación (meet,teams,etc) permitida tanto por el cliente como por SETI. Causando una afectación reputacional y contractual. | 2025-04-21 | Sensibilización o capacitación entorno a las políticas de seguridad de la información para mantener informados a los consultores sobre el manejo de los datos y uso de los equipos (solicitar correo al cliente de las políticas). | 2025-05-15 | Los consultores cuenta con maquinas propias del cliente para el desarrollo de los requerimientos. Sin embargo, se estamos a la espera que el cliente nos confirme si nos puede liberar un correo con las políticas de seguridad que manejan para estar alineados. | 5 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12941 | ADM_12941_2 CONSULTORES DLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 5482 | VIGENTE | 2025-04-21 10:54 | 2025-04-21 10:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga de información | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Fuga de información por envio de datos sensibles del cliente a través del correo o chat de alguna aplicación (meet,teams,etc) permitida tanto por el cliente como por SETI. Causando una afectación reputacional y contractual. | 2025-04-21 | Sensibilización o capacitación entorno a las políticas de seguridad de la información para mantener informados a los consultores sobre el manejo de los datos y uso de los equipos (solicitar correo al cliente de las políticas). | 2025-06-24 | Los consultores cuenta con maquinas propias del cliente para el desarrollo de los requerimientos. Estamos a la espera que el cliente nos confirme si nos puede liberar un correo con las políticas de seguridad que manejan para estar alineados. | 5 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12941 | ADM_12941_2 CONSULTORES DLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 5482 | VIGENTE | 2025-04-21 10:54 | 2025-04-21 10:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga de información | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Fuga de información por envio de datos sensibles del cliente a través del correo o chat de alguna aplicación (meet,teams,etc) permitida tanto por el cliente como por SETI. Causando una afectación reputacional y contractual. | 2025-04-21 | Sensibilización o capacitación entorno a las políticas de seguridad de la información para mantener informados a los consultores sobre el manejo de los datos y uso de los equipos (solicitar correo al cliente de las políticas). | 2025-07-23 | Los consultores disponen de equipos asignados por el cliente para el desarrollo de los requerimientos. Nos encontramos a la espera de la confirmación por parte del cliente sobre la posibilidad de habilitar una cuenta de correo institucional, junto con el envío de sus políticas de seguridad, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de sus lineamientos. | 5 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12941 | ADM_12941_2 CONSULTORES DLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 5482 | VIGENTE | 2025-04-21 10:54 | 2025-04-21 10:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga de información | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Fuga de información por envio de datos sensibles del cliente a través del correo o chat de alguna aplicación (meet,teams,etc) permitida tanto por el cliente como por SETI. Causando una afectación reputacional y contractual. | 2025-04-21 | Sensibilización o capacitación entorno a las políticas de seguridad de la información para mantener informados a los consultores sobre el manejo de los datos y uso de los equipos (solicitar correo al cliente de las políticas). | 2025-08-15 | Los consultores disponen de equipos asignados por el cliente para el desarrollo de los requerimientos. Se enviara un correo al cliente para consultar las politicas de seguridad que manejan para tener trazabilidad | 5 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12941 | ADM_12941_2 CONSULTORES DLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 5482 | VIGENTE | 2025-04-21 10:54 | 2025-04-21 10:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fuga de información | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | Fuga de información por envio de datos sensibles del cliente a través del correo o chat de alguna aplicación (meet,teams,etc) permitida tanto por el cliente como por SETI. Causando una afectación reputacional y contractual. | 2025-04-21 | Sensibilización o capacitación entorno a las políticas de seguridad de la información para mantener informados a los consultores sobre el manejo de los datos y uso de los equipos (solicitar correo al cliente de las políticas). | 2025-09-19 | Los consultores cuentan con equipos asignados por el cliente para el desarrollo de los requerimientos. Garantizando la seguridad de los mismos | 5 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12941 | ADM_12941_2 CONSULTORES DLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 5508 | VIGENTE | 2025-05-05 15:25 | 2025-05-05 15:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Intermitencia escritorio remoto | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Intermitencia en escritorio remoto, por desconexión de la red o apagado de la maquina en el cliente, afectando las actividades en los desarrollos o soporte técnico para atender los requerimientos del cliente. | 2025-05-05 | Gestionar las herramientas de desarrollo con el cliente para las maquinas de trabajo (Laptos) y planear las actividades a ejecutar. | 2025-06-24 | Se realizan seguimientos con cliente semanal para validar las actividades ejecutadas y documentar avances | 4 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12941 | ADM_12941_2 CONSULTORES DLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 5508 | VIGENTE | 2025-05-05 15:25 | 2025-05-05 15:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Intermitencia escritorio remoto | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Intermitencia en escritorio remoto, por desconexión de la red o apagado de la maquina en el cliente, afectando las actividades en los desarrollos o soporte técnico para atender los requerimientos del cliente. | 2025-05-05 | Gestionar las herramientas de desarrollo con el cliente para las maquinas de trabajo (Laptos) y planear las actividades a ejecutar. | 2025-07-23 | Se realizan seguimientos semanales con el cliente para validar las actividades ejecutadas y documentar los avances. | 4 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12941 | ADM_12941_2 CONSULTORES DLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 5508 | VIGENTE | 2025-05-05 15:25 | 2025-05-05 15:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Intermitencia escritorio remoto | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Intermitencia en escritorio remoto, por desconexión de la red o apagado de la maquina en el cliente, afectando las actividades en los desarrollos o soporte técnico para atender los requerimientos del cliente. | 2025-05-05 | Gestionar las herramientas de desarrollo con el cliente para las maquinas de trabajo (Laptos) y planear las actividades a ejecutar. | 2025-08-15 | Se realizan seguimientos semanales con el cliente para revisar las actividades ejecutadas y documentar los avances. | 4 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12941 | ADM_12941_2 CONSULTORES DLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 5508 | VIGENTE | 2025-05-05 15:25 | 2025-05-05 15:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Intermitencia escritorio remoto | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Intermitencia en escritorio remoto, por desconexión de la red o apagado de la maquina en el cliente, afectando las actividades en los desarrollos o soporte técnico para atender los requerimientos del cliente. | 2025-05-05 | Gestionar las herramientas de desarrollo con el cliente para las maquinas de trabajo (Laptos) y planear las actividades a ejecutar. | 2025-09-19 | Se realizan reuniones de seguimiento semanales con el cliente para revisar las actividades ejecutadas y se generan acta de reunión para el cumplimiento de las mismas | 4 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12941 | ADM_12941_2 CONSULTORES DLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 5454 | VIGENTE | 2025-03-31 11:09 | 2025-03-31 11:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-04-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-15 | Los desarrolladores acceden a los entornos y bases de datos del cliente a través de maquinas propias que otorga el mismo. | 5 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12941 | ADM_12941_2 CONSULTORES DLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 5454 | VIGENTE | 2025-03-31 11:09 | 2025-03-31 11:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-04-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-24 | Los consultores acceden a los entornos y bases de datos del cliente a través de maquinas propias que otorga el mismo. | 5 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12941 | ADM_12941_2 CONSULTORES DLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 5454 | VIGENTE | 2025-03-31 11:09 | 2025-03-31 11:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-04-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-23 | Los consultores ingresan a los entornos y bases de datos del cliente a través de maquinas propias que otorga el mismo. | 5 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12941 | ADM_12941_2 CONSULTORES DLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 5454 | VIGENTE | 2025-03-31 11:09 | 2025-03-31 11:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-04-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-15 | Actualmente los desarrolladores accedena a través de maquinas propias del cliente a los entornos y base de datos | 5 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12941 | ADM_12941_2 CONSULTORES DLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 5454 | VIGENTE | 2025-03-31 11:09 | 2025-03-31 11:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-04-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-19 | Los desarrolladores ingresan a los entornos y bases de datos del cliente utilizando las credenciales de VPN proporcionadas por el cliente | 5 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12941 | ADM_12941_2 CONSULTORES DLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 5486 | VIGENTE | 2025-04-24 08:59 | 2025-04-24 08:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de consultor | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Actualmente no se cuenta con la disponibilidad de los consultores, debido a que no se tiene perfiles fijos asignado en los proyectos, lo que afecta el cumplimiento de compromisos internos hacia el cliente. | 2025-04-21 | Planeación de vacaciones oportuna, gestión de incapacidades y asignación de perfiles de forma temprana. | 2025-05-15 | Adaptamos nuestros plazos en función de los recursos con los que contamos, garantizando la satisfacción de los requerimientos del cliente. | 5 | 0 | SEMANAL | FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12941 | ADM_12941_2 CONSULTORES DLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 5486 | VIGENTE | 2025-04-24 08:59 | 2025-04-24 08:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de consultor | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Actualmente no se cuenta con la disponibilidad de los consultores, debido a que no se tiene perfiles fijos asignado en los proyectos, lo que afecta el cumplimiento de compromisos internos hacia el cliente. | 2025-04-21 | Planeación de vacaciones oportuna, gestión de incapacidades y asignación de perfiles de forma temprana. | 2025-06-24 | Adecuamos nuestros plazos en función de los recursos con los que contamos, garantizando la satisfacción de los requerimientos del cliente. | 5 | 0 | SEMANAL | FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12941 | ADM_12941_2 CONSULTORES DLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 5486 | VIGENTE | 2025-04-24 08:59 | 2025-04-24 08:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de consultor | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Actualmente no se cuenta con la disponibilidad de los consultores, debido a que no se tiene perfiles fijos asignado en los proyectos, lo que afecta el cumplimiento de compromisos internos hacia el cliente. | 2025-04-21 | Planeación de vacaciones oportuna, gestión de incapacidades y asignación de perfiles de forma temprana. | 2025-07-23 | Ajustamos nuestros plazos según los recursos disponibles, asegurando el cumplimiento de los requerimientos del cliente y su satisfacción. | 5 | 0 | SEMANAL | FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12941 | ADM_12941_2 CONSULTORES DLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 5486 | VIGENTE | 2025-04-24 08:59 | 2025-04-24 08:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de consultor | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Actualmente no se cuenta con la disponibilidad de los consultores, debido a que no se tiene perfiles fijos asignado en los proyectos, lo que afecta el cumplimiento de compromisos internos hacia el cliente. | 2025-04-21 | Planeación de vacaciones oportuna, gestión de incapacidades y asignación de perfiles de forma temprana. | 2025-08-15 | Se tienen asignados consultores tiempos completo en el proyecto, asegurando el cumplimiento de los requerimientos del cliente y su satisfacción. | 5 | 0 | SEMANAL | FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12941 | ADM_12941_2 CONSULTORES DLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 5486 | VIGENTE | 2025-04-24 08:59 | 2025-04-24 08:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de consultor | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Actualmente no se cuenta con la disponibilidad de los consultores, debido a que no se tiene perfiles fijos asignado en los proyectos, lo que afecta el cumplimiento de compromisos internos hacia el cliente. | 2025-04-21 | Planeación de vacaciones oportuna, gestión de incapacidades y asignación de perfiles de forma temprana. | 2025-09-19 | Se cuenta con consultores asignados a tiempo completo en el proyecto, lo que garantiza el cumplimiento de los requerimientos del cliente y contribuye a su satisfacción | 5 | 0 | SEMANAL | FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12941 | ADM_12941_2 CONSULTORES DLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 5510 | VIGENTE | 2025-05-05 16:12 | 2025-08-19 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Prioridad a las solicitudes de instalación en Pre-producción | Otro | Otro | Externo | Priorización a las solicitudes de instalación de Pre-producción, por demoras en la atención de estas mismas (cliente), ocasionando incumplimiento en los entregables y retrasando el proceso del paso a producción. | 2025-05-05 | Planear y gestionar las solicitudes de forma oportuna ante la situación, para la priorización de parte del cliente. | 2025-06-24 | Gestión organizativa ya que se debe solicitar en ciertas franjas horarias el paso a PDN con el personal asignado para dar prioridad. | 2 | 0 |  | FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12941 | ADM_12941_2 CONSULTORES DLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 5510 | VIGENTE | 2025-05-05 16:12 | 2025-08-19 10:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Prioridad a las solicitudes de instalación en Pre-producción | Otro | Otro | Externo | Priorización a las solicitudes de instalación de Pre-producción, por demoras en la atención de estas mismas (cliente), ocasionando incumplimiento en los entregables y retrasando el proceso del paso a producción. | 2025-05-05 | Planear y gestionar las solicitudes de forma oportuna ante la situación, para la priorización de parte del cliente. | 2025-07-23 | Se requiere una adecuada gestión organizativa, dado que el paso a PDN debe solicitarse en determinadas franjas horarias, con el personal asignado, para asegurar la correcta priorización del proceso. | 2 | 0 |  | FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12942 | CON_12942_PROYECTO GRANDES EXPOSICIONES | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5461 | VIGENTE | 2025-04-02 13:42 | 2025-04-02 13:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-04-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-07 | A la fecha no se tiene alertamiento de perdida de información por parte del cliente. | 4 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12942 | CON_12942_PROYECTO GRANDES EXPOSICIONES | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5461 | VIGENTE | 2025-04-02 13:42 | 2025-04-02 13:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-04-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-11 | Hasta la fecha, el cliente no ha reportado ninguna alerta o incidencia relacionada con pérdida de información | 4 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12942 | CON_12942_PROYECTO GRANDES EXPOSICIONES | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5461 | VIGENTE | 2025-04-02 13:42 | 2025-04-02 13:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-04-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-16 | A la fecha no se tiene alertas de perdida de información por parte del cliente. | 4 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12942 | CON_12942_PROYECTO GRANDES EXPOSICIONES | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5461 | VIGENTE | 2025-04-02 13:42 | 2025-04-02 13:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-04-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-05 | Hasta la fecha, el cliente no ha reportado ninguna alerta o incidencia relacionada con pérdida de información | 4 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12943 | ADM_12943_INTERNACIONAL | Internacional | DIANA LUCIA | VILLEGAS HENAO |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
12944 | ADM_12944_OPERACIÓN MEXICO | EQUIPO MEXICO | LINA MARCELA | VARGAS BETANCOURT |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
12945 | ADM_12945_OPERACIÓN AZTIA | EQUIPO AZTIA | LINA MARCELA | VARGAS BETANCOURT |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
12946 | ADM_12946_OPERACIÓN ESPAÑA | EQUIPO ESPAÑA | LINA MARCELA | VARGAS BETANCOURT |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
12947 | ADM_12947 OPERACIÓN LATINOAMERICA | EQUIPO LATINOAMERICA | LINA MARCELA | VARGAS BETANCOURT |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
12948 | ADM_12948_RENO PROPUESTA ADMINIST | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-05-18 09:32 | 2025-05-18 09:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-05-18 | Con el cliente, hemos coordinado todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida. Hasta la fecha, no hemos enfrentado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo. Estamos trabajando de manera coordinada y sin inconvenientes, con el objetivo de garantizar el éxito del proyecto. | 8 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12948 | ADM_12948_RENO PROPUESTA ADMINIST | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-05-18 09:32 | 2025-05-18 09:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-06-08 | Con el cliente, hemos coordinado cuidadosamente todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida y constante. Hasta ahora, no hemos enfrentado ningún obstáculo en la ejecución de nuestro plan administrativo. Estamos trabajando de manera coordinada y sin inconvenientes, con el objetivo de asegurar el éxito del proyecto. | 8 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12948 | ADM_12948_RENO PROPUESTA ADMINIST | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-05-18 09:32 | 2025-05-18 09:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-06-29 | Con el cliente, hemos coordinado cuidadosamente todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida y constante. Hasta ahora, no hemos enfrentado ningún obstáculo en la ejecución de nuestro plan administrativo. Estamos trabajando de manera coordinada y sin inconvenientes, con el objetivo de asegurar el éxito del proyecto. | 8 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12948 | ADM_12948_RENO PROPUESTA ADMINIST | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-05-18 09:32 | 2025-05-18 09:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-07-16 | Con el cliente, hemos coordinado cuidadosamente todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida y constante. Hasta ahora, no hemos enfrentado ningún obstáculo en la ejecución de nuestro plan administrativo. Estamos trabajando de manera coordinada y sin inconvenientes, con el objetivo de asegurar el éxito del proyecto. | 8 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12948 | ADM_12948_RENO PROPUESTA ADMINIST | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-05-18 09:32 | 2025-05-18 09:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-08-10 | Con el cliente hemos coordinado de manera cuidadosa todas las actividades programadas, manteniendo una comunicación fluida y constante que ha facilitado el desarrollo del proyecto. Hasta el momento, no se han presentado obstáculos en la ejecución del plan administrativo, lo que nos ha permitido avanzar de forma coordinada y sin inconvenientes. Continuamos trabajando con el objetivo de garantizar el éxito del proyecto. | 8 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12948 | ADM_12948_RENO PROPUESTA ADMINIST | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-05-18 09:32 | 2025-05-18 09:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-09-10 | Con el cliente hemos coordinado de manera cuidadosa todas las actividades programadas, manteniendo una comunicación fluida y constante que ha facilitado el desarrollo del proyecto. A la fecha, no se han presentado inconvenientes en la ejecución del plan administrativo, lo que ha permitido avanzar de forma organizada y sin contratiempos. Continuamos trabajando con el firme compromiso de asegurar el éxito del proyecto. | 8 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12948 | ADM_12948_RENO PROPUESTA ADMINIST | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-05-18 09:32 | 2025-05-18 09:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-09-28 | Con el cliente se ha coordinado de manera cuidadosa cada una de las actividades programadas, manteniendo una comunicación fluida y constante que ha facilitado el desarrollo del proyecto. A la fecha, no se han presentado inconvenientes en la ejecución del plan administrativo, lo que ha permitido avanzar de forma organizada y sin contratiempos. Reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando para garantizar el éxito del proyecto | 8 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12948 | ADM_12948_RENO PROPUESTA ADMINIST | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-05-18 09:32 | 2025-05-18 09:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-05-18 | Actualmente, contamos con todos los accesos necesarios a los objetos administrados. La VPN con el cliente, mediante la configuración Site to Site, está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, cuando se han incorporado nuevos consultores, se les han otorgado los accesos de forma sencilla y sin ningún problema. | 7 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12948 | ADM_12948_RENO PROPUESTA ADMINIST | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-05-18 09:32 | 2025-05-18 09:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-06-08 | Actualmente, disponemos de todos los accesos necesarios a los objetos administrados. La VPN con el cliente, configurada mediante Site to Site, está activa y operando sin inconvenientes. Además, cuando se han incorporado nuevos consultores, se les ha otorgado el acceso de manera sencilla y sin ningún problema. | 7 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12948 | ADM_12948_RENO PROPUESTA ADMINIST | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-05-18 09:32 | 2025-05-18 09:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-06-29 | Actualmente, disponemos de todos los accesos necesarios a los objetos que gestionamos. La VPN establecida con el cliente, mediante configuración Site to Site, se encuentra activa y operativa sin inconvenientes. Asimismo, al incorporar nuevos consultores, les hemos proporcionado acceso de manera sencilla y eficiente, garantizando una transición sin dificultades. | 7 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12948 | ADM_12948_RENO PROPUESTA ADMINIST | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-05-18 09:32 | 2025-05-18 09:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-07-16 | Actualmente, contamos con todos los accesos necesarios a los objetos que gestionamos. La VPN configurada con el cliente mediante la conexión Site to Site está activa y funcionando sin problemas. Además, al incorporar nuevos consultores, les hemos brindado acceso de manera sencilla y eficiente, asegurando una transición sin dificultades. | 7 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12948 | ADM_12948_RENO PROPUESTA ADMINIST | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-05-18 09:32 | 2025-05-18 09:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-08-10 | Actualmente contamos con todos los accesos necesarios para la gestión de los objetos asignados. La conexión VPN configurada con el cliente, mediante un esquema Site-to-Site, se encuentra activa y operando correctamente. Adicionalmente, el proceso de incorporación de nuevos consultores se ha realizado de manera ágil y eficiente, garantizando el acceso oportuno a los recursos necesarios y asegurando una transición sin contratiempos. | 7 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12948 | ADM_12948_RENO PROPUESTA ADMINIST | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-05-18 09:32 | 2025-05-18 09:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-09-10 | Actualmente contamos con todos los accesos necesarios para la gestión de los objetos asignados. La conexión VPN con el cliente, bajo el esquema Site-to-Site, se encuentra activa y operando sin inconvenientes. Adicionalmente, la incorporación de nuevos consultores se ha realizado de manera ágil y eficiente, garantizando su acceso oportuno a los recursos y una integración sin contratiempos. | 7 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12948 | ADM_12948_RENO PROPUESTA ADMINIST | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-05-18 09:32 | 2025-05-18 09:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-09-28 | Actualmente, se cuenta con todos los accesos necesarios para la gestión de los objetos asignados. La conexión VPN con el cliente, bajo el esquema Site-to-Site, se encuentra activa y funcionando sin inconvenientes. Asimismo, la incorporación de nuevos consultores se ha realizado de manera ágil y eficiente, asegurando su acceso oportuno a los recursos y una integración sin contratiempos | 7 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12948 | ADM_12948_RENO PROPUESTA ADMINIST | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2025-05-18 09:32 | 2025-05-18 09:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-05-18 | El cliente tiene vigentes tanto los licenciamientos como el contrato de soporte, lo que ayuda a reducir riesgos y asegura que todo esté en orden para que el funcionamiento sea correcto. | 3 | 0 |  | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12948 | ADM_12948_RENO PROPUESTA ADMINIST | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2025-05-18 09:32 | 2025-05-18 09:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-07-20 | El cliente cuenta actualmente con los licenciamientos y el contrato de soporte vigentes, lo cual contribuye a reducir los riesgos y garantiza que todo esté en orden para que el funcionamiento sea correcto. | 3 | 0 |  | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12948 | ADM_12948_RENO PROPUESTA ADMINIST | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2025-05-18 09:32 | 2025-05-18 09:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-09-21 | El cliente dispone actualmente de los licenciamientos y del contrato de soporte vigentes, lo que contribuye a mitigar riesgos y garantiza que la infraestructura se mantenga en condiciones óptimas para su correcto funcionamiento y continuidad operativa. | 3 | 0 |  | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12948 | ADM_12948_RENO PROPUESTA ADMINIST | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-05-18 09:32 | 2025-07-02 07:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-05-18 | El servicio proporcionado al cliente se realiza de manera remota, por lo que no está incluido ni contratado para llevarse a cabo en las instalaciones del cliente. | 7 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12948 | ADM_12948_RENO PROPUESTA ADMINIST | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-05-18 09:32 | 2025-07-02 07:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-06-08 | El servicio brindado al cliente se lleva a cabo de manera remota, por lo que no está incluido ni contratado para su ejecución en las instalaciones del cliente. | 7 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12948 | ADM_12948_RENO PROPUESTA ADMINIST | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-05-18 09:32 | 2025-07-02 07:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-06-29 | El servicio que ofrecemos al cliente se realiza de manera remota, por lo que no está incluido ni contratado para llevarse a cabo en las instalaciones del cliente. | 7 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12948 | ADM_12948_RENO PROPUESTA ADMINIST | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-05-18 09:32 | 2025-07-02 07:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-07-16 | El servicio que ofrecemos al cliente se realiza de manera remota, por lo que no está incluido ni contratado para llevarse a cabo en las instalaciones del cliente. | 7 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12948 | ADM_12948_RENO PROPUESTA ADMINIST | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-05-18 09:32 | 2025-07-02 07:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-08-10 | El servicio que ofrecemos al cliente se presta de manera remota, y no contempla ni incluye actividades presenciales en las instalaciones del cliente, ya que este alcance no ha sido contratado. | 7 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12948 | ADM_12948_RENO PROPUESTA ADMINIST | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-05-18 09:32 | 2025-07-02 07:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-09-10 | El servicio prestado al cliente se brinda de manera remota y no contempla actividades presenciales en sus instalaciones, dado que dicho alcance no se encuentra contemplado en el contrato vigente. | 7 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12948 | ADM_12948_RENO PROPUESTA ADMINIST | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-05-18 09:32 | 2025-07-02 07:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-09-28 | El servicio al cliente se presta de manera remota y no incluye actividades presenciales en sus instalaciones, ya que dicho alcance no está contemplado en el contrato vigente | 7 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12948 | ADM_12948_RENO PROPUESTA ADMINIST | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-05-18 09:32 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-05-18 | Hasta el momento, hemos cumplido con todos los términos establecidos en nuestro acuerdo de servicio. El contrato se encuentra disponible en SharePoint, para que todo el equipo pueda revisarlo y entender mejor su alcance. | 7 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12948 | ADM_12948_RENO PROPUESTA ADMINIST | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-05-18 09:32 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-06-08 | Hasta la fecha, hemos cumplido con todos los términos establecidos en nuestro acuerdo de servicio. El contrato se encuentra disponible en SharePoint, a fin de que todo el equipo pueda revisarlo y comprender en mayor detalle su alcance. | 7 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12948 | ADM_12948_RENO PROPUESTA ADMINIST | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-05-18 09:32 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-06-29 | Hasta ahora, hemos cumplido con todos los términos establecidos en nuestro acuerdo de servicio. El contrato está disponible en SharePoint para que todo el equipo pueda revisarlo y entender mejor su alcance. | 7 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12948 | ADM_12948_RENO PROPUESTA ADMINIST | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-05-18 09:32 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-07-16 | Hasta ahora, hemos cumplido con todos los términos establecidos en nuestro acuerdo de servicio. Además, el contrato está disponible en SharePoint para que todo el equipo pueda revisarlo y entender mejor su alcance. | 7 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12948 | ADM_12948_RENO PROPUESTA ADMINIST | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-05-18 09:32 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-08-10 | Hasta el momento, hemos cumplido con todos los términos establecidos en el acuerdo de servicio. Asimismo, el contrato se encuentra disponible en SharePoint, con el fin de que todo el equipo pueda consultarlo y comprender en detalle su alcance y compromisos asociados. | 7 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12948 | ADM_12948_RENO PROPUESTA ADMINIST | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-05-18 09:32 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-09-10 | Hasta la fecha, se ha dado cumplimiento a todos los términos establecidos en el acuerdo de servicio. Adicionalmente, el contrato se encuentra disponible en SharePoint, de manera que todo el equipo pueda consultarlo y conocer en detalle su alcance, condiciones y compromisos asociados. | 7 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12948 | ADM_12948_RENO PROPUESTA ADMINIST | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-05-18 09:32 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-09-28 | Hasta la fecha, se ha cumplido con todos los términos establecidos en el acuerdo de servicio. Adicionalmente, el contrato se encuentra disponible en SharePoint, lo que permite a todo el equipo consultarlo y conocer en detalle su alcance, condiciones y compromisos asociados | 7 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12948 | ADM_12948_RENO PROPUESTA ADMINIST | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2025-05-18 09:32 | 2025-05-18 09:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-05-18 | Nos comunicamos de manera continua para coordinar cada una de las actividades, con el fin de reducir al máximo los riesgos durante la operación. Cada tarea se planifica y comunica de forma adecuada para asegurar que todo se desarrolle sin problemas | 3 | 0 |  | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12948 | ADM_12948_RENO PROPUESTA ADMINIST | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2025-05-18 09:32 | 2025-05-18 09:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-07-20 | Nos mantenemos en comunicación constante para coordinar cada una de las actividades, con el objetivo de minimizar al máximo los riesgos durante la operación. Cada tarea se planifica y se comunica de manera adecuada para garantizar que todo se desarrolle sin inconvenientes. | 3 | 0 |  | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12948 | ADM_12948_RENO PROPUESTA ADMINIST | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2025-05-18 09:32 | 2025-05-18 09:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-09-21 | Actualmente mantenemos una comunicación constante y efectiva para coordinar las actividades relacionadas, con el objetivo de minimizar los riesgos operativos. Nos aseguramos de informar y organizar cada tarea de manera oportuna, lo que permite un desarrollo fluido y sin contratiempos en la ejecución del servicio | 3 | 0 |  | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12948 | ADM_12948_RENO PROPUESTA ADMINIST | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5494 | VIGENTE | 2025-04-25 11:43 | 2025-04-25 11:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-04-25 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-18 | Se asegura que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. | 7 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12948 | ADM_12948_RENO PROPUESTA ADMINIST | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5494 | VIGENTE | 2025-04-25 11:43 | 2025-04-25 11:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-04-25 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-08 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de modo que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. Esto ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos. | 7 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12948 | ADM_12948_RENO PROPUESTA ADMINIST | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5494 | VIGENTE | 2025-04-25 11:43 | 2025-04-25 11:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-04-25 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-29 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados a cada proyecto tengan acceso a KeePass, para que solo ellos puedan ver la información del cliente. Esto nos ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo la información importante de manera efectiva. | 7 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12948 | ADM_12948_RENO PROPUESTA ADMINIST | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5494 | VIGENTE | 2025-04-25 11:43 | 2025-04-25 11:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-04-25 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-16 | Nos aseguramos de que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida contribuye a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo de manera efectiva la información sensible. | 7 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12948 | ADM_12948_RENO PROPUESTA ADMINIST | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5494 | VIGENTE | 2025-04-25 11:43 | 2025-04-25 11:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-04-25 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-10 | Se ha establecido que el acceso a KeePass esté restringido exclusivamente a los consultores asignados a cada proyecto, asegurando que únicamente ellos puedan visualizar la información correspondiente del cliente. Esta medida refuerza la confidencialidad y la seguridad de los datos, garantizando una protección efectiva de la información sensible. | 7 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12948 | ADM_12948_RENO PROPUESTA ADMINIST | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5494 | VIGENTE | 2025-04-25 11:43 | 2025-04-25 11:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-04-25 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-10 | Se ha definido que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida fortalece la confidencialidad y seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 7 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12948 | ADM_12948_RENO PROPUESTA ADMINIST | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5494 | VIGENTE | 2025-04-25 11:43 | 2025-04-25 11:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-04-25 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-28 | Se ha definido que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida fortalece la confidencialidad y seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 7 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12950 | ADM_12950_RENOVACION PROYECTO CP4D CP4 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5440 | VIGENTE | 2025-07-30 19:41 | 2025-07-30 19:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Expectativas del Cliente vs. Alcance del Servicio | Contractual |  | Externo | Discrepancia entre lo que el cliente espera del servicio en la nube de IBM y lo que realmente está cubierto en el contrato, lo que podría generar insatisfacción o solicitudes fuera del alcance original. | 2025-02-04 | Realizar sesiones de trabajo para definir claramente el alcance del servicio. Dejar claro para la renovación del servicio. Documentar la nueva propuesta con este detalle. Realizar reuniones periódicas con el cliente para gestionar expectativas y resolver dudas de manera preventiva | 2025-03-26 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 7 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12950 | ADM_12950_RENOVACION PROYECTO CP4D CP4 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5440 | VIGENTE | 2025-07-30 19:41 | 2025-07-30 19:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Expectativas del Cliente vs. Alcance del Servicio | Contractual |  | Externo | Discrepancia entre lo que el cliente espera del servicio en la nube de IBM y lo que realmente está cubierto en el contrato, lo que podría generar insatisfacción o solicitudes fuera del alcance original. | 2025-02-04 | Realizar sesiones de trabajo para definir claramente el alcance del servicio. Dejar claro para la renovación del servicio. Documentar la nueva propuesta con este detalle. Realizar reuniones periódicas con el cliente para gestionar expectativas y resolver dudas de manera preventiva | 2025-04-11 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control. No se ha presentado ninguna novedad | 7 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12950 | ADM_12950_RENOVACION PROYECTO CP4D CP4 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5440 | VIGENTE | 2025-07-30 19:41 | 2025-07-30 19:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Expectativas del Cliente vs. Alcance del Servicio | Contractual |  | Externo | Discrepancia entre lo que el cliente espera del servicio en la nube de IBM y lo que realmente está cubierto en el contrato, lo que podría generar insatisfacción o solicitudes fuera del alcance original. | 2025-02-04 | Realizar sesiones de trabajo para definir claramente el alcance del servicio. Dejar claro para la renovación del servicio. Documentar la nueva propuesta con este detalle. Realizar reuniones periódicas con el cliente para gestionar expectativas y resolver dudas de manera preventiva | 2025-05-02 | Se realiza seguimiento, las solicitudes del cliente se encuentran bajo el marco del contrato | 7 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12950 | ADM_12950_RENOVACION PROYECTO CP4D CP4 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5440 | VIGENTE | 2025-07-30 19:41 | 2025-07-30 19:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Expectativas del Cliente vs. Alcance del Servicio | Contractual |  | Externo | Discrepancia entre lo que el cliente espera del servicio en la nube de IBM y lo que realmente está cubierto en el contrato, lo que podría generar insatisfacción o solicitudes fuera del alcance original. | 2025-02-04 | Realizar sesiones de trabajo para definir claramente el alcance del servicio. Dejar claro para la renovación del servicio. Documentar la nueva propuesta con este detalle. Realizar reuniones periódicas con el cliente para gestionar expectativas y resolver dudas de manera preventiva | 2025-06-05 | Se realiza seguimiento, las solicitudes del cliente se encuentran bajo las definiciones del marco del contrato | 7 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12950 | ADM_12950_RENOVACION PROYECTO CP4D CP4 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5440 | VIGENTE | 2025-07-30 19:41 | 2025-07-30 19:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Expectativas del Cliente vs. Alcance del Servicio | Contractual |  | Externo | Discrepancia entre lo que el cliente espera del servicio en la nube de IBM y lo que realmente está cubierto en el contrato, lo que podría generar insatisfacción o solicitudes fuera del alcance original. | 2025-02-04 | Realizar sesiones de trabajo para definir claramente el alcance del servicio. Dejar claro para la renovación del servicio. Documentar la nueva propuesta con este detalle. Realizar reuniones periódicas con el cliente para gestionar expectativas y resolver dudas de manera preventiva | 2025-07-04 | Se realiza seguimiento, el riesgo esta bajo control | 7 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12950 | ADM_12950_RENOVACION PROYECTO CP4D CP4 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5440 | VIGENTE | 2025-07-30 19:41 | 2025-07-30 19:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Expectativas del Cliente vs. Alcance del Servicio | Contractual |  | Externo | Discrepancia entre lo que el cliente espera del servicio en la nube de IBM y lo que realmente está cubierto en el contrato, lo que podría generar insatisfacción o solicitudes fuera del alcance original. | 2025-02-04 | Realizar sesiones de trabajo para definir claramente el alcance del servicio. Dejar claro para la renovación del servicio. Documentar la nueva propuesta con este detalle. Realizar reuniones periódicas con el cliente para gestionar expectativas y resolver dudas de manera preventiva | 2025-07-31 | Se valida el riesgo, se mantiene controlado | 7 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12950 | ADM_12950_RENOVACION PROYECTO CP4D CP4 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5440 | VIGENTE | 2025-07-30 19:41 | 2025-07-30 19:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Expectativas del Cliente vs. Alcance del Servicio | Contractual |  | Externo | Discrepancia entre lo que el cliente espera del servicio en la nube de IBM y lo que realmente está cubierto en el contrato, lo que podría generar insatisfacción o solicitudes fuera del alcance original. | 2025-02-04 | Realizar sesiones de trabajo para definir claramente el alcance del servicio. Dejar claro para la renovación del servicio. Documentar la nueva propuesta con este detalle. Realizar reuniones periódicas con el cliente para gestionar expectativas y resolver dudas de manera preventiva | 2025-08-25 | Hicimos seguimiento y el riesgo se mantiene controlado | 7 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12950 | ADM_12950_RENOVACION PROYECTO CP4D CP4 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4571 | NO VIGENTE | 2025-07-30 19:40 | 2025-07-30 19:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-07-04 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-30 | Se realiza seguimiento, el riesgo se mantuvo bajo control | 1 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12950 | ADM_12950_RENOVACION PROYECTO CP4D CP4 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4911 | VIGENTE | 2025-07-30 19:41 | 2025-07-30 19:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-03 | Se realiza seguimiento, el riesgo esta bajo control | 11 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12950 | ADM_12950_RENOVACION PROYECTO CP4D CP4 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4911 | VIGENTE | 2025-07-30 19:41 | 2025-07-30 19:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-20 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 11 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12950 | ADM_12950_RENOVACION PROYECTO CP4D CP4 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4911 | VIGENTE | 2025-07-30 19:41 | 2025-07-30 19:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-23 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 11 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12950 | ADM_12950_RENOVACION PROYECTO CP4D CP4 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4911 | VIGENTE | 2025-07-30 19:41 | 2025-07-30 19:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-22 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 11 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12950 | ADM_12950_RENOVACION PROYECTO CP4D CP4 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4911 | VIGENTE | 2025-07-30 19:41 | 2025-07-30 19:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-17 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 11 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12950 | ADM_12950_RENOVACION PROYECTO CP4D CP4 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4911 | VIGENTE | 2025-07-30 19:41 | 2025-07-30 19:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-13 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 11 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12950 | ADM_12950_RENOVACION PROYECTO CP4D CP4 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4911 | VIGENTE | 2025-07-30 19:41 | 2025-07-30 19:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-07 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 11 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12950 | ADM_12950_RENOVACION PROYECTO CP4D CP4 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4911 | VIGENTE | 2025-07-30 19:41 | 2025-07-30 19:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-11 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control. No se ha presentado ninguna novedad | 11 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12950 | ADM_12950_RENOVACION PROYECTO CP4D CP4 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4911 | VIGENTE | 2025-07-30 19:41 | 2025-07-30 19:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-09 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 11 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12950 | ADM_12950_RENOVACION PROYECTO CP4D CP4 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4911 | VIGENTE | 2025-07-30 19:41 | 2025-07-30 19:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-04 | Se realiza seguimiento, el riesgo esta bajo control | 11 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12950 | ADM_12950_RENOVACION PROYECTO CP4D CP4 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4911 | VIGENTE | 2025-07-30 19:41 | 2025-07-30 19:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-04 | Se realiza seguimiento, el riesgo esta bajo control | 11 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12950 | ADM_12950_RENOVACION PROYECTO CP4D CP4 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5441 | VIGENTE | 2025-07-30 19:41 | 2025-07-30 19:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Complejidad en la Configuración y Gestión de la Nube de IBM | Competencias técnicas | Otro | Interno | La plataforma de IBM Cloud puede presentar una curva de aprendizaje elevada y requerir conocimientos especializados para su correcta configuración, integración y administración. Esto puede generar retrasos en la implementación, errores en la configuración o dificultades en la optimización de los servicios. | 2025-01-21 | Contar con el apoyo de personal capacitado de IBM Cloud. Asegurarnos de que el equipo de administración tenga acceso a documentación actualizada. Realizar pruebas en entornos de desarrollo antes de aplicar cambios en producción para minimizar riesgos operativos. Seguir capacitando al equipo de trabajo | 2025-03-26 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 5 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12950 | ADM_12950_RENOVACION PROYECTO CP4D CP4 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5441 | VIGENTE | 2025-07-30 19:41 | 2025-07-30 19:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Complejidad en la Configuración y Gestión de la Nube de IBM | Competencias técnicas | Otro | Interno | La plataforma de IBM Cloud puede presentar una curva de aprendizaje elevada y requerir conocimientos especializados para su correcta configuración, integración y administración. Esto puede generar retrasos en la implementación, errores en la configuración o dificultades en la optimización de los servicios. | 2025-01-21 | Contar con el apoyo de personal capacitado de IBM Cloud. Asegurarnos de que el equipo de administración tenga acceso a documentación actualizada. Realizar pruebas en entornos de desarrollo antes de aplicar cambios en producción para minimizar riesgos operativos. Seguir capacitando al equipo de trabajo | 2025-04-11 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control. No se ha presentado ninguna novedad | 5 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12950 | ADM_12950_RENOVACION PROYECTO CP4D CP4 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5441 | VIGENTE | 2025-07-30 19:41 | 2025-07-30 19:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Complejidad en la Configuración y Gestión de la Nube de IBM | Competencias técnicas | Otro | Interno | La plataforma de IBM Cloud puede presentar una curva de aprendizaje elevada y requerir conocimientos especializados para su correcta configuración, integración y administración. Esto puede generar retrasos en la implementación, errores en la configuración o dificultades en la optimización de los servicios. | 2025-01-21 | Contar con el apoyo de personal capacitado de IBM Cloud. Asegurarnos de que el equipo de administración tenga acceso a documentación actualizada. Realizar pruebas en entornos de desarrollo antes de aplicar cambios en producción para minimizar riesgos operativos. Seguir capacitando al equipo de trabajo | 2025-05-02 | Se realiza seguimiento, con el conocimiento adquirido por parte del equipo, este riesgo se ha mitigado. Por la complejidad de la nube, por ahora se mantiene activo. | 5 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12950 | ADM_12950_RENOVACION PROYECTO CP4D CP4 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5441 | VIGENTE | 2025-07-30 19:41 | 2025-07-30 19:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Complejidad en la Configuración y Gestión de la Nube de IBM | Competencias técnicas | Otro | Interno | La plataforma de IBM Cloud puede presentar una curva de aprendizaje elevada y requerir conocimientos especializados para su correcta configuración, integración y administración. Esto puede generar retrasos en la implementación, errores en la configuración o dificultades en la optimización de los servicios. | 2025-01-21 | Contar con el apoyo de personal capacitado de IBM Cloud. Asegurarnos de que el equipo de administración tenga acceso a documentación actualizada. Realizar pruebas en entornos de desarrollo antes de aplicar cambios en producción para minimizar riesgos operativos. Seguir capacitando al equipo de trabajo | 2025-06-06 | Se realiza seguimiento, con el conocimiento adquirido por parte del equipo, este riesgo se ha mitigado. Por la complejidad de la nube, por ahora se mantiene activo. | 5 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12950 | ADM_12950_RENOVACION PROYECTO CP4D CP4 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5441 | VIGENTE | 2025-07-30 19:41 | 2025-07-30 19:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Complejidad en la Configuración y Gestión de la Nube de IBM | Competencias técnicas | Otro | Interno | La plataforma de IBM Cloud puede presentar una curva de aprendizaje elevada y requerir conocimientos especializados para su correcta configuración, integración y administración. Esto puede generar retrasos en la implementación, errores en la configuración o dificultades en la optimización de los servicios. | 2025-01-21 | Contar con el apoyo de personal capacitado de IBM Cloud. Asegurarnos de que el equipo de administración tenga acceso a documentación actualizada. Realizar pruebas en entornos de desarrollo antes de aplicar cambios en producción para minimizar riesgos operativos. Seguir capacitando al equipo de trabajo | 2025-07-04 | Se realiza seguimiento, el riesgo esta bajo control | 5 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12951 | CON_12951_BOLSA DE HORAS FLEXCUBE | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5506 | VIGENTE | 2025-05-02 14:12 | 2025-05-19 08:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-05-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-19 | El proyecto hasta ahora está iniciando | 2 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12951 | CON_12951_BOLSA DE HORAS FLEXCUBE | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5506 | VIGENTE | 2025-05-02 14:12 | 2025-05-19 08:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-05-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-25 | Hicimos seguimiento y el riesgo se mantiene controlado | 2 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12952 | CON_12952_MIGRACION IDM | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5507 | VIGENTE | 2025-05-02 14:32 | 2025-05-19 08:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-05-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-19 | El proyecto hasta ahora está iniciando | 2 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12952 | CON_12952_MIGRACION IDM | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5507 | VIGENTE | 2025-05-02 14:32 | 2025-05-19 08:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-05-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-25 | Hicimos seguimiento y el riesgo se mantiene controlado | 2 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12953 | CON_12953_RENO BOLSA DE HORAS BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-08-10 12:54 | 2025-08-10 12:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-08-10 | Actualmente estamos implementando una rotación de consultores en la gestión del proyecto, con el objetivo de que todo el equipo tenga la oportunidad de adquirir un conocimiento profundo y completo sobre el negocio y las operaciones del cliente. | 3 | 0 | MENSUAL | LEGIS EDITORES S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12953 | CON_12953_RENO BOLSA DE HORAS BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-08-10 12:54 | 2025-08-10 12:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-09-10 | En el marco de la gestión del proyecto, se ha implementado un esquema de rotación de consultores con el fin de garantizar que todo el equipo adquiera un conocimiento integral y detallado del negocio y de las operaciones del cliente. Esta estrategia busca fortalecer la continuidad operativa y asegurar una prestación del servicio con altos estándares de calidad. | 3 | 0 | MENSUAL | LEGIS EDITORES S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12953 | CON_12953_RENO BOLSA DE HORAS BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-08-10 12:54 | 2025-08-10 12:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-09-28 | En el marco de la gestión del proyecto, se ha implementado un esquema de rotación de consultores con el propósito de garantizar que todo el equipo adquiera un conocimiento integral y detallado del negocio, así como de las operaciones del cliente. Esta estrategia tiene como objetivo fortalecer la continuidad operativa y asegurar la prestación del servicio bajo altos estándares de calidad | 3 | 0 | MENSUAL | LEGIS EDITORES S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12953 | CON_12953_RENO BOLSA DE HORAS BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5509 | VIGENTE | 2025-05-05 15:50 | 2025-05-05 15:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-05-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-25 | Se asegura que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. | 6 | 0 | MENSUAL | LEGIS EDITORES S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12953 | CON_12953_RENO BOLSA DE HORAS BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5509 | VIGENTE | 2025-05-05 15:50 | 2025-05-05 15:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-05-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-15 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de modo que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. Esto ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos. | 6 | 0 | MENSUAL | LEGIS EDITORES S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12953 | CON_12953_RENO BOLSA DE HORAS BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5509 | VIGENTE | 2025-05-05 15:50 | 2025-05-05 15:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-05-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-16 | Nos aseguramos de que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida contribuye a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo de manera efectiva la información sensible. | 6 | 0 | MENSUAL | LEGIS EDITORES S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12953 | CON_12953_RENO BOLSA DE HORAS BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5509 | VIGENTE | 2025-05-05 15:50 | 2025-05-05 15:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-05-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-10 | Se ha establecido que el acceso a KeePass esté restringido exclusivamente a los consultores asignados a cada proyecto, asegurando que únicamente ellos puedan visualizar la información correspondiente del cliente. Esta medida refuerza la confidencialidad y la seguridad de los datos, garantizando una protección efectiva de la información sensible. | 6 | 0 | MENSUAL | LEGIS EDITORES S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12953 | CON_12953_RENO BOLSA DE HORAS BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5509 | VIGENTE | 2025-05-05 15:50 | 2025-05-05 15:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-05-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-10 | Se ha definido que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida fortalece la confidencialidad y seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 6 | 0 | MENSUAL | LEGIS EDITORES S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12953 | CON_12953_RENO BOLSA DE HORAS BD | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5509 | VIGENTE | 2025-05-05 15:50 | 2025-05-05 15:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-05-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-28 | Se ha definido que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida fortalece la confidencialidad y seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 6 | 0 | MENSUAL | LEGIS EDITORES S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12954 | ADM_12954_RENO ADMON RABBIT KONG TOMCAT | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Medio | 5609 | VIGENTE | 2025-07-07 10:53 | 2025-07-07 10:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-07-07 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-08-01 | Para el mes de julio no se presentaron novedades con respecto a la conectividad de los integrantes, lo que permitió la prestación del servicio sin novedades. | 2 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRACION E INVERSIONES COMERCIALES SA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12954 | ADM_12954_RENO ADMON RABBIT KONG TOMCAT | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Medio | 5609 | VIGENTE | 2025-07-07 10:53 | 2025-07-07 10:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2025-07-07 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-09-09 | Durante el mes de agosto no se presentaron novedades con respecto a la conectividad de los integrantes, lo que permitió la prestación del servicio sin novedades. | 2 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRACION E INVERSIONES COMERCIALES SA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12954 | ADM_12954_RENO ADMON RABBIT KONG TOMCAT | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 5511 | VIGENTE | 2025-05-05 16:22 | 2025-05-05 16:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-06-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-07 | Para el mes de Junio se continúan con actividades dentro del alcance del servicio, sin embargo, hasta el momento las actividades se hacen bajo la supervisión del cliente. | 3 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRACION E INVERSIONES COMERCIALES SA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12954 | ADM_12954_RENO ADMON RABBIT KONG TOMCAT | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 5511 | VIGENTE | 2025-05-05 16:22 | 2025-05-05 16:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-06-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-01 | Durante el mes de Julio se continúan con actividades dentro del alcance del servicio, sin embargo, hasta el momento las actividades se hacen bajo la supervisión del cliente. | 3 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRACION E INVERSIONES COMERCIALES SA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12954 | ADM_12954_RENO ADMON RABBIT KONG TOMCAT | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 5511 | VIGENTE | 2025-05-05 16:22 | 2025-05-05 16:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-06-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-09 | Para el mes de agosto se continúan con actividades dentro del alcance del servicio, sin embargo, hasta el momento las actividades se hacen bajo la supervisión del cliente. | 3 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRACION E INVERSIONES COMERCIALES SA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12954 | ADM_12954_RENO ADMON RABBIT KONG TOMCAT | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 5608 | VIGENTE | 2025-07-07 10:50 | 2025-07-07 10:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2025-07-07 | Hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-08-01 | El esquema de trabajo que se tiene en equipo Cali, permite contar con los respaldos suficientes para en caso de una eventualidad darle continuidad al servicio, para el mes de julio no se presentaron novedades. | 2 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRACION E INVERSIONES COMERCIALES SA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12954 | ADM_12954_RENO ADMON RABBIT KONG TOMCAT | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 5608 | VIGENTE | 2025-07-07 10:50 | 2025-07-07 10:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2025-07-07 | Hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-09-09 | El esquema de trabajo que se tiene en equipo Cali, permite contar con los respaldos suficientes para en caso de una eventualidad darle continuidad al servicio, para el mes de agosto no se presentaron novedades. | 2 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRACION E INVERSIONES COMERCIALES SA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12955 | CON_12955_BH 50 REMEDIACION TENAT OCI | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5530 | VIGENTE | 2025-05-20 07:28 | 2025-06-24 13:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2025-05-20 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-06-16 | Se cuenta con los accesos a las plataforams previa autorizacion del cliente y se hace uso del keepass para control de accesos. | 3 | 0 |  | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12955 | CON_12955_BH 50 REMEDIACION TENAT OCI | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5530 | VIGENTE | 2025-05-20 07:28 | 2025-06-24 13:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2025-05-20 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-08-14 | en Agosto conitnua el control de ccesos accesos a las plataforams previa autorizacion del cliente y se hace uso del keepass para control de accesos. | 3 | 0 |  | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12955 | CON_12955_BH 50 REMEDIACION TENAT OCI | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5530 | VIGENTE | 2025-05-20 07:28 | 2025-06-24 13:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2025-05-20 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-09-14 | En el mes septiembre se mantuvo el seguimiento al control de accesos a los objetos administrados. La VPN Site to Site con el cliente permaneció activa y operando sin inconvenientes. Asimismo, a los nuevos consultores que ingresaron se les otorgaron los accesos correspondientes de manera oportuna y sin contratiempos | 3 | 0 |  | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12955 | CON_12955_BH 50 REMEDIACION TENAT OCI | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5531 | VIGENTE | 2025-05-20 07:30 | 2025-06-24 12:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallos humanos en procedimientos sobre la infraestructura del cliente | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Se pueden incurrir a fallos técnicos u operativos de parte de los consultores sobre los componentes administrados a través de la incorrecta ejecución de procedimientos que podrían generar indisponibilidad parcial o total sobre los servicios administrados. | 2025-05-20 | Capacitar adecuadamente al equipo de administradores sobre las tecnologías del cliente, fortalecer los planes de trabajo garantizar actividades previas y plan de rollback. | 2025-06-16 | Se asigna al proyecto personal idoneo y se hace control de actividades semanal junto con el cliente. | 3 | 0 |  | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12955 | CON_12955_BH 50 REMEDIACION TENAT OCI | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5531 | VIGENTE | 2025-05-20 07:30 | 2025-06-24 12:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallos humanos en procedimientos sobre la infraestructura del cliente | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Se pueden incurrir a fallos técnicos u operativos de parte de los consultores sobre los componentes administrados a través de la incorrecta ejecución de procedimientos que podrían generar indisponibilidad parcial o total sobre los servicios administrados. | 2025-05-20 | Capacitar adecuadamente al equipo de administradores sobre las tecnologías del cliente, fortalecer los planes de trabajo garantizar actividades previas y plan de rollback. | 2025-08-14 | en el mes e Agosto, Se continua con la asigna de personal idoneo y se hace control de actividades semanal junto con el cliente. | 3 | 0 |  | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12955 | CON_12955_BH 50 REMEDIACION TENAT OCI | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5531 | VIGENTE | 2025-05-20 07:30 | 2025-06-24 12:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallos humanos en procedimientos sobre la infraestructura del cliente | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Se pueden incurrir a fallos técnicos u operativos de parte de los consultores sobre los componentes administrados a través de la incorrecta ejecución de procedimientos que podrían generar indisponibilidad parcial o total sobre los servicios administrados. | 2025-05-20 | Capacitar adecuadamente al equipo de administradores sobre las tecnologías del cliente, fortalecer los planes de trabajo garantizar actividades previas y plan de rollback. | 2025-09-14 | A lo largo del mes de septiembre, el recurso asignado mostró dominio y conocimiento suficiente para ejecutar las labores propias de la gestión solicitada por el cliente | 3 | 0 |  | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12955 | CON_12955_BH 50 REMEDIACION TENAT OCI | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5512 | VIGENTE | 2025-05-05 16:53 | 2025-05-05 16:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-05-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-20 | Se controlan los ingresos al Keepas, solo el personal asignado al proyecto tiene los accesos, al igual que las claves están resguardadas. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12955 | CON_12955_BH 50 REMEDIACION TENAT OCI | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5512 | VIGENTE | 2025-05-05 16:53 | 2025-05-05 16:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-05-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-16 | Se monitorea la asignacion del personal asignada con conocimiento y se controlan los ingresos al Keepas, solo el personal asignado al proyecto tiene los accesos, al igual que las claves están resguardadas. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12955 | CON_12955_BH 50 REMEDIACION TENAT OCI | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5512 | VIGENTE | 2025-05-05 16:53 | 2025-05-05 16:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-05-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-10 | En el mes de julio se continua con el monitoreo en la asignacion del personal asignada con conocimiento y se controlan los ingresos al Keepas, solo el personal asignado al proyecto tiene los accesos, al igual que las claves están resguardadas. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12955 | CON_12955_BH 50 REMEDIACION TENAT OCI | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5512 | VIGENTE | 2025-05-05 16:53 | 2025-05-05 16:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-05-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-14 | Para el mes de agosto, el monitoreo de los accesos y conocimiento del consultor se controlan los ingresos al Keepas, solo el personal asignado al proyecto tiene los accesos, al igual que las claves están resguardadas. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12955 | CON_12955_BH 50 REMEDIACION TENAT OCI | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5512 | VIGENTE | 2025-05-05 16:53 | 2025-05-05 16:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-05-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-14 | Durante septiembre no se presentaron incidentes que afectaran el servicio ni se evidenció pérdida de información. Se mantiene la ejecución de las validaciones y controles necesarios, en especial los relacionados con la gestión de accesos | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12956 | ADM_12956_RENOVACION CONSULTOR CAPA MEDIA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-05-12 14:32 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a herramienta - Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2025-05-12 | Se tiene pendiente la creación de los usuarios y privilegios a los objetos a administrar, ya que por la nueva oferta mercantil se retrasó la entrega de soportes contractuales a área de gestión de usuarios del banco. | 2 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12956 | ADM_12956_RENOVACION CONSULTOR CAPA MEDIA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-05-12 14:32 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a herramienta - Banco Davivienda | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2022-05-02 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2025-07-22 | Inicia el proceso de creación de usuarios una vez superado la legalización de la oferta mercantil. | 2 | 0 |  | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12956 | ADM_12956_RENOVACION CONSULTOR CAPA MEDIA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2025-05-12 14:32 | 2025-08-12 18:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2025-05-12 | Se le presentan al cliente los dos consultores que harán parte del servicio e inician su proceso de onboarding en los procesos y aplicaciones del cliente. | 7 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12956 | ADM_12956_RENOVACION CONSULTOR CAPA MEDIA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2025-05-12 14:32 | 2025-08-12 18:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2025-06-02 | Continuar el proceso de onboarding en los procesos y aplicaciones del cliente, se está legalizando la oferta mercantil para que se pueda realizar la creación de los usuarios. | 7 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12956 | ADM_12956_RENOVACION CONSULTOR CAPA MEDIA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2025-05-12 14:32 | 2025-08-12 18:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2025-06-18 | Finaliza el proceso inicial de onboarding en los procesos y aplicaciones del cliente, finaliza la legalización de la oferta mercantil así que inicia el trámite de creación de usuarios y accesos. | 7 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12956 | ADM_12956_RENOVACION CONSULTOR CAPA MEDIA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2025-05-12 14:32 | 2025-08-12 18:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2025-07-04 | Continua el proceso de creación de usuarios y accesos. | 7 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12956 | ADM_12956_RENOVACION CONSULTOR CAPA MEDIA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2025-05-12 14:32 | 2025-08-12 18:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2025-07-22 | Se realiza la contratación del nuevo consultor para reemplazar al que renunció a inicios de julio, se espera que ingrese a finales de julio o máximo primera semana de agosto. | 7 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12956 | ADM_12956_RENOVACION CONSULTOR CAPA MEDIA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2025-05-12 14:32 | 2025-08-12 18:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2022-05-17 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas, y prefieran mantenerse en el proyecto. | 2025-08-11 | Ingresa el nuevo consultor al proyecto e inicia su proceso de onboarding con el otro consultor que tenemos en la misma célula. | 7 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12956 | ADM_12956_RENOVACION CONSULTOR CAPA MEDIA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5517 | VIGENTE | 2025-05-08 11:05 | 2025-05-08 11:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-05-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-12 | Se están entregando los lineamientos de seguridad del banco para que los consultores asignados los hagan parte de sus actividades diarias en los servicios y aplicaciones del cliente que estarán a su cargo. | 6 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12956 | ADM_12956_RENOVACION CONSULTOR CAPA MEDIA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5517 | VIGENTE | 2025-05-08 11:05 | 2025-05-08 11:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-05-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-02 | Continua la entrega de lineamientos de seguridad del banco para que los consultores asignados los hagan parte de sus actividades diarias. | 6 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12956 | ADM_12956_RENOVACION CONSULTOR CAPA MEDIA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5517 | VIGENTE | 2025-05-08 11:05 | 2025-05-08 11:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-05-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-18 | Hasta el momento no se han presentado novedades con los lineamientos de seguridad del banco gestionado por los consultores en sus actividades diarias. | 6 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12956 | ADM_12956_RENOVACION CONSULTOR CAPA MEDIA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5517 | VIGENTE | 2025-05-08 11:05 | 2025-05-08 11:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-05-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-04 | No se han presentado novedades con los lineamientos de seguridad del banco gestionado por los consultores en sus actividades diarias. | 6 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12956 | ADM_12956_RENOVACION CONSULTOR CAPA MEDIA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5517 | VIGENTE | 2025-05-08 11:05 | 2025-05-08 11:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-05-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-22 | Hasta el momento no se han presentado novedades con los lineamientos de seguridad del banco gestionado por los consultores en sus actividades diarias | 6 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12956 | ADM_12956_RENOVACION CONSULTOR CAPA MEDIA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5517 | VIGENTE | 2025-05-08 11:05 | 2025-05-08 11:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-05-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-11 | No se han presentado novedades con los lineamientos de seguridad del banco gestionado por los consultores en sus actividades diarias. | 6 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12957 | ADM_12957_OPERACIÓN PANAMÁ | EQUIPO LATINOAMERICA | LINA MARCELA | VARGAS BETANCOURT |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
12958 | CON_12958_CONSULTORIAS DE EMERGENCIA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4921 | VIGENTE | 2025-05-21 07:56 | 2025-05-21 07:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-06-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-21 | Se asegura que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12958 | CON_12958_CONSULTORIAS DE EMERGENCIA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4921 | VIGENTE | 2025-05-21 07:56 | 2025-05-21 07:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-06-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-08 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de modo que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. Esto ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12958 | CON_12958_CONSULTORIAS DE EMERGENCIA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4921 | VIGENTE | 2025-05-21 07:56 | 2025-05-21 07:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-06-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-29 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados a cada proyecto tengan acceso a KeePass, para que solo ellos puedan ver la información del cliente. Esto nos ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo la información importante de manera efectiva. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12958 | CON_12958_CONSULTORIAS DE EMERGENCIA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4921 | VIGENTE | 2025-05-21 07:56 | 2025-05-21 07:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-06-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-16 | Nos aseguramos de que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida contribuye a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo de manera efectiva la información sensible. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12958 | CON_12958_CONSULTORIAS DE EMERGENCIA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4921 | VIGENTE | 2025-05-21 07:56 | 2025-05-21 07:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-06-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-10 | Se ha establecido que el acceso a KeePass esté restringido exclusivamente a los consultores asignados a cada proyecto, asegurando que únicamente ellos puedan visualizar la información correspondiente del cliente. Esta medida refuerza la confidencialidad y la seguridad de los datos, garantizando una protección efectiva de la información sensible. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12958 | CON_12958_CONSULTORIAS DE EMERGENCIA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4921 | VIGENTE | 2025-05-21 07:56 | 2025-05-21 07:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-06-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-10 | Se ha definido que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida fortalece la confidencialidad y seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12958 | CON_12958_CONSULTORIAS DE EMERGENCIA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4921 | VIGENTE | 2025-05-21 07:56 | 2025-05-21 07:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-06-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-28 | Se ha definido que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida fortalece la confidencialidad y seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12958 | CON_12958_CONSULTORIAS DE EMERGENCIA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-05-21 07:56 | 2025-05-21 07:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-05-21 | Estamos realizando una rotación de consultores en la atención del proyecto para que todo el equipo tenga la oportunidad de aprender y comprender en profundidad el negocio del cliente y sus operaciones. De esta manera, podemos ofrecer un servicio más completo, preparado y bien informado. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12958 | CON_12958_CONSULTORIAS DE EMERGENCIA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-05-21 07:56 | 2025-05-21 07:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-06-08 | Actualmente, estamos llevando a cabo una rotación de consultores en la atención del proyecto con el objetivo de que todo el equipo tenga la oportunidad de aprender y comprender en profundidad el negocio del cliente y sus operaciones. De esta manera, podemos ofrecer un servicio más completo, preparado y bien informado, garantizando así la mejor atención posible. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12958 | CON_12958_CONSULTORIAS DE EMERGENCIA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-05-21 07:56 | 2025-05-21 07:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-06-29 | Actualmente, estamos llevando a cabo una rotación de consultores en la atención del proyecto con el objetivo de que todo el equipo tenga la oportunidad de aprender y comprender en profundidad el negocio del cliente y sus operaciones. De esta manera, podemos ofrecer un servicio más completo, preparado y bien informado, garantizando así la mejor atención posible. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12958 | CON_12958_CONSULTORIAS DE EMERGENCIA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-05-21 07:56 | 2025-05-21 07:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-07-16 | Actualmente, estamos realizando una rotación de consultores en la gestión del proyecto con el propósito de brindar a todo el equipo la oportunidad de adquirir un conocimiento profundo y completo sobre el negocio del cliente y sus operaciones. Esta estrategia nos permite ofrecer un servicio más integral, preparado y bien fundamentado, asegurando así la mejor atención posible. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12958 | CON_12958_CONSULTORIAS DE EMERGENCIA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-05-21 07:56 | 2025-05-21 07:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-08-10 | Actualmente estamos implementando una rotación de consultores en la gestión del proyecto, con el objetivo de que todo el equipo tenga la oportunidad de adquirir un conocimiento profundo y completo sobre el negocio y las operaciones del cliente. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12958 | CON_12958_CONSULTORIAS DE EMERGENCIA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-05-21 07:56 | 2025-05-21 07:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-09-10 | En el marco de la gestión del proyecto, se ha implementado un esquema de rotación de consultores con el fin de garantizar que todo el equipo adquiera un conocimiento integral y detallado del negocio y de las operaciones del cliente. Esta estrategia busca fortalecer la continuidad operativa y asegurar una prestación del servicio con altos estándares de calidad. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12958 | CON_12958_CONSULTORIAS DE EMERGENCIA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-05-21 07:56 | 2025-05-21 07:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-09-28 | En el marco de la gestión del proyecto, se ha implementado un esquema de rotación de consultores con el propósito de garantizar que todo el equipo adquiera un conocimiento integral y detallado del negocio, así como de las operaciones del cliente. Esta estrategia tiene como objetivo fortalecer la continuidad operativa y asegurar la prestación del servicio bajo altos estándares de calidad | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12959 | CON_12959_CELULAS EUROFINS | Internacional | VICTOR ADRIAN | SANTAFE TORRES | Riesgo Significativo | 5519 | VIGENTE | 2025-05-13 11:22 | 2025-06-16 15:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-05-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | AZTIA LLC | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12960 | CON_12960_PROY EXACS GEN2 BOLSA HORAS | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5632 | VIGENTE | 2025-07-23 12:36 | 2025-07-23 12:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia de un recurso para atención de requerimientos | Competencias técnicas |  | Interno | Existe una alta dependencia de un único recurso para la ejecución de actividades críticas de la bolsa de horas. La ausencia, sobrecarga o salida de este recurso puede afectar significativamente los plazos, la calidad o la continuidad del proyecto. | 2025-06-16 | Reasignar actividades críticas a otros recursos capacitados. Escalar apoyo interno o contratar recurso externo temporal. | 2025-07-23 | Por el momento se está atendiendo actividades requeridas por el cliente con un único recurso Victor Niño, se está validando otras alternativas para más recursos para el proyecto | 2 | 0 | MENSUAL | BANCO DE BOGOTA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12960 | CON_12960_PROY EXACS GEN2 BOLSA HORAS | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5632 | VIGENTE | 2025-07-23 12:36 | 2025-07-23 12:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia de un recurso para atención de requerimientos | Competencias técnicas |  | Interno | Existe una alta dependencia de un único recurso para la ejecución de actividades críticas de la bolsa de horas. La ausencia, sobrecarga o salida de este recurso puede afectar significativamente los plazos, la calidad o la continuidad del proyecto. | 2025-06-16 | Reasignar actividades críticas a otros recursos capacitados. Escalar apoyo interno o contratar recurso externo temporal. | 2025-09-08 | Los requerimientos solicitados por los clientes se están gestionando con el apoyo de Víctor Niño y, por el momento, se están atendiendo con normalidad. | 2 | 0 | MENSUAL | BANCO DE BOGOTA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12960 | CON_12960_PROY EXACS GEN2 BOLSA HORAS | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5520 | VIGENTE | 2025-05-13 14:03 | 2025-05-13 14:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-05-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-16 | Hasta la fecha, el cliente no ha reportado ninguna alerta o incidencia relacionada con pérdida de información | 3 | 0 | MENSUAL | BANCO DE BOGOTA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12960 | CON_12960_PROY EXACS GEN2 BOLSA HORAS | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5520 | VIGENTE | 2025-05-13 14:03 | 2025-05-13 14:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-05-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-23 | Hasta la fecha, el cliente no ha reportado ninguna alerta o incidencia relacionada con pérdida de información | 3 | 0 | MENSUAL | BANCO DE BOGOTA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12960 | CON_12960_PROY EXACS GEN2 BOLSA HORAS | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5520 | VIGENTE | 2025-05-13 14:03 | 2025-05-13 14:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-05-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-05 | Hasta la fecha, el cliente no ha reportado ninguna alerta o incidencia relacionada con pérdida de información | 3 | 0 | MENSUAL | BANCO DE BOGOTA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12961 | CON_12961_BOLS DE HORAS AFINAMIENTO SQL | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5603 | VIGENTE | 2025-07-04 11:30 | 2025-07-04 11:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Control bolsa de horas | Controles del proceso | Incumplimiento | Externo | Este proyecto es una bolsa de horas sobre la cual se debe tener mucho control y manejo con el cliente ya que normalmente los clientes solicitan los servicios y después no aceptan los cargos a las bolsas. | 2025-07-04 | Para mitigar el riesgo se realiza: 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente 6. Envió documentación constante que justifique la actividad indicando el tiempo. |  |  | 0 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Proceso
12961 | CON_12961_BOLS DE HORAS AFINAMIENTO SQL | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5521 | VIGENTE | 2025-05-13 15:06 | 2025-05-13 15:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-05-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-28 | El proyecto está iniciando | 2 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12961 | CON_12961_BOLS DE HORAS AFINAMIENTO SQL | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5521 | VIGENTE | 2025-05-13 15:06 | 2025-05-13 15:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-05-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-04 | Se realiza seguimiento, el riesgo esta bajo control | 2 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12964 | LIC_12964_OCI REFERRAL INFLUENCE INCEN | LICENCIAMIENTO | NUBIA ESMERALDA | TORRES SABOYA | Riesgo Significativo | 5525 | VIGENTE | 2025-05-15 09:18 | 2025-06-19 10:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en el pago de Referral & Influence Incentive de Oracle | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento en el pago de Referral & Influence Incentive de Oracle debido a que Oracle no cuente con la disponibilidad del dinero para el respectivo pago generando en SETI alertas en incumplimiento en el mismo | 2025-05-15 | Que con apoyo del PDM de SETI realice el correspondiente seguimiento para la radicación de la factura en los diferentes contactos y portales y seguimiento constante al mismo | 2025-06-03 | Se ha dado facturación y cumplimiento de 1 de 4 facturas sin novedades | 2 | 0 |  | ORACLE | S | LICENCIAMIENTO | Editar este campo | Fabricante
12964 | LIC_12964_OCI REFERRAL INFLUENCE INCEN | LICENCIAMIENTO | NUBIA ESMERALDA | TORRES SABOYA | Riesgo Significativo | 5525 | VIGENTE | 2025-05-15 09:18 | 2025-06-19 10:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en el pago de Referral & Influence Incentive de Oracle | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento en el pago de Referral & Influence Incentive de Oracle debido a que Oracle no cuente con la disponibilidad del dinero para el respectivo pago generando en SETI alertas en incumplimiento en el mismo | 2025-05-15 | Que con apoyo del PDM de SETI realice el correspondiente seguimiento para la radicación de la factura en los diferentes contactos y portales y seguimiento constante al mismo | 2025-08-04 | Se ha dado cumplimiento a las condiciones comerciales entre las partes del pago de incentivo | 2 | 0 |  | ORACLE | S | LICENCIAMIENTO | Editar este campo | Fabricante
12965 | ADM_12965_RENOVACION ADMON FULL 2025 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 5245 | VIGENTE | 2025-07-04 11:35 | 2025-07-31 14:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia de la Plataforma | Disponibilidad de información | Otro | Externo | La plataforma del cliente se encuentra obsoleta por lo cual no es posible aplicar parches dejando expuesta a vulnerabilidades | 2024-08-01 | Se realiza seguimiento y se trabaja en conjunto con cliente. Este riesgo es conocido y aceptado por el cliente | 2025-07-04 | Se realiza seguimiento, el riesgo esta bajo control | 2 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12965 | ADM_12965_RENOVACION ADMON FULL 2025 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 5245 | VIGENTE | 2025-07-04 11:35 | 2025-07-31 14:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia de la Plataforma | Disponibilidad de información | Otro | Externo | La plataforma del cliente se encuentra obsoleta por lo cual no es posible aplicar parches dejando expuesta a vulnerabilidades | 2024-08-01 | Se realiza seguimiento y se trabaja en conjunto con cliente. Este riesgo es conocido y aceptado por el cliente | 2025-07-31 | Se realiza seguimiento, se evidencia que el riesgo se mantiene controlado | 2 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12965 | ADM_12965_RENOVACION ADMON FULL 2025 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 5246 | VIGENTE | 2025-07-04 11:35 | 2025-07-31 14:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Plataforma sin Parchar para BD | Disponibilidad de recursos | Otro | Externo | Por decisión del cliente, se detuvo el parchado de la plataforma de BD, por lo cual, no se continuo con el plan de parchado. Esta situación genera riesgo por vulnerabilidades y acumulación de parches a aplicar | 2024-07-02 | Es un riesgo conocido y aceptado por el cliente. Se viene trabajando de manera colaborativa con el cliente. El equipo de seguridad el Banco tiene conocimiento de la situación. | 2025-07-04 | Se realiza seguimiento, el riesgo esta bajo control | 2 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12965 | ADM_12965_RENOVACION ADMON FULL 2025 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 5246 | VIGENTE | 2025-07-04 11:35 | 2025-07-31 14:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Plataforma sin Parchar para BD | Disponibilidad de recursos | Otro | Externo | Por decisión del cliente, se detuvo el parchado de la plataforma de BD, por lo cual, no se continuo con el plan de parchado. Esta situación genera riesgo por vulnerabilidades y acumulación de parches a aplicar | 2024-07-02 | Es un riesgo conocido y aceptado por el cliente. Se viene trabajando de manera colaborativa con el cliente. El equipo de seguridad el Banco tiene conocimiento de la situación. | 2025-07-31 | Se realiza seguimiento, se evidencia que el riesgo se mantiene controlado | 2 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12965 | ADM_12965_RENOVACION ADMON FULL 2025 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 5247 | VIGENTE | 2025-07-04 11:35 | 2025-07-31 14:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Implementación nuevos servicios en infraestructura obsoleta | Disponibilidad de recursos | Otro | Externo | Actualmente el cliente está implementando servicios nuevos en infraestructura obsoleta lo cual adiciona riesgo a la disponibilidad de los servicios | 2024-11-01 | El cliente conoce y acepta la situación. De manera proactiva se mantiene monitoreada la infraestructura en pro de ser proactivos ante cualquier novedad | 2025-07-04 | Se realiza seguimiento, el riesgo esta bajo control | 2 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12965 | ADM_12965_RENOVACION ADMON FULL 2025 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 5247 | VIGENTE | 2025-07-04 11:35 | 2025-07-31 14:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Implementación nuevos servicios en infraestructura obsoleta | Disponibilidad de recursos | Otro | Externo | Actualmente el cliente está implementando servicios nuevos en infraestructura obsoleta lo cual adiciona riesgo a la disponibilidad de los servicios | 2024-11-01 | El cliente conoce y acepta la situación. De manera proactiva se mantiene monitoreada la infraestructura en pro de ser proactivos ante cualquier novedad | 2025-07-31 | Se realiza seguimiento, se evidencia que el riesgo se mantiene controlado | 2 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12965 | ADM_12965_RENOVACION ADMON FULL 2025 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 5645 | VIGENTE | 2025-07-29 10:43 | 2025-09-16 11:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reinicio de plataforma constantemente para garantizar el correcto balanceo | Configuración | Otro | Externo | La ausencia de una solución definitiva continúa comprometiendo la estabilidad de la plataforma, generando desequilibrios en la carga de procesamiento y afectando tanto la disponibilidad como el rendimiento de los servicios asociados. Esta condición puede tener un impacto directo en los usuarios finales y en procesos críticos del negocio. Se han identificado los siguientes riesgos operativos derivados de la implementación del workaround actual: ¿ Riesgo 1: Al tratarse de un proceso automatizado, existe la posibilidad de que el reinicio programado de Activas se ejecute antes de que finalice el cierre previsto para las 5:00 a. m., lo que puede generar conflictos y afectar la operación. ¿ Riesgo 2: Existe la posibilidad de que el reinicio de Flexcube activas no haya finalizado completamente al momento de iniciarse el reinicio de los grupos de ejecución, programado para las 5:30 a. m., lo que puede dejar la plataforma en un estado inestable. En ambos casos, se requiere realizar validaciones adicionales y nuevos reinicios para restablecer el balanceo correcto de las conexiones y garantizar la disponibilidad. | 2025-07-22 | Para mitigar este comportamiento y garantizar un mejor balanceo, se automatizo el reinicio y se amplió el alcance incluyendo los grupos de ejecución e incrementando su frecuencia a tres veces por semana: lunes, miércoles y viernes, después del cierre. Horarios de reinicio: Horario de reinicio Flexcube Activas: 5:00 a. m. Horario de reinicio de grupos de ejecución: 5:30 a. m. Esta acción es una solución temporal que no garantiza un balanceo pleno de la plataforma y que, en la práctica, continúa generando nuevos reinicios y un riesgo operativo latente. El workaround es ejecutado actualmente con el apoyo coordinado de los equipos de Capa Media IBM, Capa Media Oracle y Bases de Datos. | 2025-07-31 | Se realiza seguimiento, se evidencia que el riesgo se mantiene controlado | 2 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12965 | ADM_12965_RENOVACION ADMON FULL 2025 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 5645 | VIGENTE | 2025-07-29 10:43 | 2025-09-16 11:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reinicio de plataforma constantemente para garantizar el correcto balanceo | Configuración | Otro | Externo | La ausencia de una solución definitiva continúa comprometiendo la estabilidad de la plataforma, generando desequilibrios en la carga de procesamiento y afectando tanto la disponibilidad como el rendimiento de los servicios asociados. Esta condición puede tener un impacto directo en los usuarios finales y en procesos críticos del negocio. Se han identificado los siguientes riesgos operativos derivados de la implementación del workaround actual: ¿ Riesgo 1: Al tratarse de un proceso automatizado, existe la posibilidad de que el reinicio programado de Activas se ejecute antes de que finalice el cierre previsto para las 5:00 a. m., lo que puede generar conflictos y afectar la operación. ¿ Riesgo 2: Existe la posibilidad de que el reinicio de Flexcube activas no haya finalizado completamente al momento de iniciarse el reinicio de los grupos de ejecución, programado para las 5:30 a. m., lo que puede dejar la plataforma en un estado inestable. En ambos casos, se requiere realizar validaciones adicionales y nuevos reinicios para restablecer el balanceo correcto de las conexiones y garantizar la disponibilidad. | 2025-07-22 | Para mitigar este comportamiento y garantizar un mejor balanceo, se automatizo el reinicio y se amplió el alcance incluyendo los grupos de ejecución e incrementando su frecuencia a tres veces por semana: lunes, miércoles y viernes, después del cierre. Horarios de reinicio: Horario de reinicio Flexcube Activas: 5:00 a. m. Horario de reinicio de grupos de ejecución: 5:30 a. m. Esta acción es una solución temporal que no garantiza un balanceo pleno de la plataforma y que, en la práctica, continúa generando nuevos reinicios y un riesgo operativo latente. El workaround es ejecutado actualmente con el apoyo coordinado de los equipos de Capa Media IBM, Capa Media Oracle y Bases de Datos. | 2025-08-25 | Hicimos seguimiento y el riesgo se mantiene controlado | 2 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12965 | ADM_12965_RENOVACION ADMON FULL 2025 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5086 | VIGENTE | 2025-07-04 11:35 | 2025-07-04 11:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación equipo | Otro | Otro | Interno | La renovación del equipo de trabajo puede generar un impacto en el servicio mientras se realiza la curva de aprendizaje | 2024-08-01 | Reforzar planes de Onboarding y nuevas contrataciones | 2025-07-04 | Se realiza seguimiento, el riesgo esta bajo control | 1 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12965 | ADM_12965_RENOVACION ADMON FULL 2025 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5442 | VIGENTE | 2025-07-04 11:35 | 2025-07-04 11:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Actualización Certificados | Controles del proceso | Incumplimiento | Externo | El cliente no mantiene las buenas prácticas en el nombramiento de los certificados, lo que puede ocasionar impedimentos en los procesos de búsqueda y actualización | 2025-03-06 | Recopilar información, escalar con el cliente, revisar la posibilidad de renombramiento | 2025-07-04 | Se realiza seguimiento, el riesgo esta bajo control | 2 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12965 | ADM_12965_RENOVACION ADMON FULL 2025 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5442 | VIGENTE | 2025-07-04 11:35 | 2025-07-04 11:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Actualización Certificados | Controles del proceso | Incumplimiento | Externo | El cliente no mantiene las buenas prácticas en el nombramiento de los certificados, lo que puede ocasionar impedimentos en los procesos de búsqueda y actualización | 2025-03-06 | Recopilar información, escalar con el cliente, revisar la posibilidad de renombramiento | 2025-08-25 | Hicimos seguimiento y el riesgo se mantiene controlado | 2 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12965 | ADM_12965_RENOVACION ADMON FULL 2025 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5527 | VIGENTE | 2025-05-19 08:37 | 2025-05-19 08:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-06-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-04 | Se realiza seguimiento, el riesgo esta bajo control | 4 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12965 | ADM_12965_RENOVACION ADMON FULL 2025 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5527 | VIGENTE | 2025-05-19 08:37 | 2025-05-19 08:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-06-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-29 | Se realiza seguimiento, el riesgo se mantiene controlado | 4 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12965 | ADM_12965_RENOVACION ADMON FULL 2025 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5527 | VIGENTE | 2025-05-19 08:37 | 2025-05-19 08:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-06-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-25 | Hicimos seguimiento y el riesgo se mantiene controlado | 4 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12965 | ADM_12965_RENOVACION ADMON FULL 2025 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5527 | VIGENTE | 2025-05-19 08:37 | 2025-05-19 08:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-06-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-16 | Se realiza seguimiento del riesgo el cual permanece controlado | 4 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12965 | ADM_12965_RENOVACION ADMON FULL 2025 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5646 | VIGENTE | 2025-07-29 10:49 | 2025-07-31 14:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vulnerabilidad librería log4j | Configuración | Otro | Externo | Vulnerabilidad en la librería Log4j, la cual es utilizada por la aplicación SAM del Banco. Al aplicar la solución provista por Oracle, se presentó una novedad: los logs dejaron de registrarse correctamente, por lo cual es necesario realizar una actualizacion manual con el insumo de ambientes previos. | 2025-07-22 | Como medida temporal, se estableció que, tras aplicar el parche, era necesario reemplazar las librerías afectadas por versiones anteriores tomadas del ambiente de calidad, permitiendo así restablecer la funcionalidad de los logs. Aunque se ha solicitado una actualización en el desarrollo para eliminar la dependencia de esta librería, actualmente las aplicaciones continúan utilizándola | 2025-07-31 | Se realiza seguimiento, se evidencia que el riesgo se mantiene controlado | 2 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12965 | ADM_12965_RENOVACION ADMON FULL 2025 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5646 | VIGENTE | 2025-07-29 10:49 | 2025-07-31 14:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vulnerabilidad librería log4j | Configuración | Otro | Externo | Vulnerabilidad en la librería Log4j, la cual es utilizada por la aplicación SAM del Banco. Al aplicar la solución provista por Oracle, se presentó una novedad: los logs dejaron de registrarse correctamente, por lo cual es necesario realizar una actualizacion manual con el insumo de ambientes previos. | 2025-07-22 | Como medida temporal, se estableció que, tras aplicar el parche, era necesario reemplazar las librerías afectadas por versiones anteriores tomadas del ambiente de calidad, permitiendo así restablecer la funcionalidad de los logs. Aunque se ha solicitado una actualización en el desarrollo para eliminar la dependencia de esta librería, actualmente las aplicaciones continúan utilizándola | 2025-08-25 | Hicimos seguimiento y el riesgo se mantiene controlado | 2 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12965 | ADM_12965_RENOVACION ADMON FULL 2025 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5647 | VIGENTE | 2025-07-29 10:58 | 2025-07-31 14:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Limitacion en ciclo de pruebas para BPM | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Considerando la complejidad del proceso, no se cuenta con ciclos completos de pruebas funcionales para garantizar la funcionalidad por cambios o cualquier actividad que pueda impactar la plataforma. | 2025-07-01 | Actualmente para mitigar el riesgo se está incluyendo el equipo de pruebas funcionales, ellos tienen un alcance definido. Con esta práctica No se elimina el riesgo, solo se mitiga | 2025-07-31 | Se valida el riesgo, se mantiene controlado. Actualmente se está generando ciclo de pruebas hasta el nivel que se puede. Posteriormente se hace control en produccion. | 2 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12965 | ADM_12965_RENOVACION ADMON FULL 2025 | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5647 | VIGENTE | 2025-07-29 10:58 | 2025-07-31 14:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Limitacion en ciclo de pruebas para BPM | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Considerando la complejidad del proceso, no se cuenta con ciclos completos de pruebas funcionales para garantizar la funcionalidad por cambios o cualquier actividad que pueda impactar la plataforma. | 2025-07-01 | Actualmente para mitigar el riesgo se está incluyendo el equipo de pruebas funcionales, ellos tienen un alcance definido. Con esta práctica No se elimina el riesgo, solo se mitiga | 2025-08-25 | Hicimos seguimiento y el riesgo se mantiene controlado | 2 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12966 | CON_12966_GESTOR DE COMUNICACIONES | SYNERGY | ELKIN MAURICIO | MESA CHARRY | Riesgo Significativo | 5528 | VIGENTE | 2025-05-19 09:17 | 2025-05-19 09:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-05-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | BTG PACTUAL S.A COMISIONISTA DE BOLSA | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12967 | CON_12967_BOLSA DE HORAS MIGRACION APP A | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5529 | VIGENTE | 2025-05-19 09:44 | 2025-05-19 09:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-05-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-10 | Se utiliza la VPN del cliente para realizar las conexiones a sus aplicaciones, se tiene el MFA para evitar riesgos de seguridad. | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12967 | CON_12967_BOLSA DE HORAS MIGRACION APP A | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5529 | VIGENTE | 2025-05-19 09:44 | 2025-05-19 09:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-05-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-07 | Se utiliza la VPN del cliente para realizar las conexiones a sus aplicaciones y se tiene el MFA para evitar riesgos de seguridad. | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12967 | CON_12967_BOLSA DE HORAS MIGRACION APP A | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5529 | VIGENTE | 2025-05-19 09:44 | 2025-05-19 09:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-05-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-12 | Se utiliza la VPN del cliente para realizar las conexiones a sus aplicaciones y se tiene el MFA para evitar riesgos de seguridad. | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12967 | CON_12967_BOLSA DE HORAS MIGRACION APP A | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5529 | VIGENTE | 2025-05-19 09:44 | 2025-05-19 09:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-05-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-29 | Se continúa utilizando la VPN del cliente para realizar las conexiones a sus aplicaciones y se tiene el MFA para evitar riesgos de seguridad. | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12967 | CON_12967_BOLSA DE HORAS MIGRACION APP A | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5529 | VIGENTE | 2025-05-19 09:44 | 2025-05-19 09:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-05-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-23 | Se continúa utilizando la VPN del cliente para realizar las conexiones a sus aplicaciones y se tiene el MFA para evitar riesgos de seguridad. | 5 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12968 | LIC_12968_LICENCIAMIENTO ORACLE LINUX PR | LICENCIAMIENTO | NUBIA ESMERALDA | TORRES SABOYA | Riesgo Significativo | 5526 | VIGENTE | 2025-05-16 17:28 | 2025-06-03 08:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Nexsys facture antes de que SETI facture al cliente | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Nexsys facture antes de que SETI facture a Internexa debido a la debilidad en la comunicación con Nexsys generando que SETI deba pagar valores que estan pendientes de facturación o pago por el Internexa | 2025-05-16 | Que la KAM procure estar alineado con canal y el cliente para la facturación se de bajo las condiciones y fechas que permita que el flujo de caja de SETI sea adecuado | 2025-06-03 | Se dio cumplimiento a la facturación ante el cliente 19 mayo y Nexsys radico la siguiente semana sin embargo se anulo porque SETI ya habia cerrado facturación se espera que Nexsys vuelva a radicar en junio | 1 | 0 |  | INTERNEXA S.A | S | LICENCIAMIENTO | Editar este campo | Canales de distribución
12969 | CON_12969_SOLUCION DEVOPS AUTOMATIZACION | Fuerza_Delta | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Bajo | 4679 | VIGENTE | 2025-06-04 08:38 | 2025-07-04 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de alcance del proyecto. | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Cambio en el alcance y tiempo del proyecto generando así Incremento en los costos de este, debido a que el número de desarrollos podría cambiar y requerir mayor esfuerzo de parte de SETI, dado que existe incertidumbre entre las aplicaciones planeadas para ejecutar las automatizaciones, puesto que el cliente tiene desconocimiento de la estructura de los repositorios y documentación de dichas aplicaciones. | 2023-09-14 | Seguimiento periódico y comunicación con la gerencia del proyecto desde el cliente, con la finalidad de preparar los requerimientos para las configuraciones planeadas. Realizar la priorización de las aplicaciones las cuales cuenten con toda la documentación y repositorios al día y postergar el desarrollo de las aplicaciones pendientes por información para los sprint futuros, con el objetivo de poder levantar dicha información faltante. | 2025-07-04 | El proyecto se encuentra en etapa de inicio | 3 | 0 | MENSUAL | BANCO COOMEVA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12969 | CON_12969_SOLUCION DEVOPS AUTOMATIZACION | Fuerza_Delta | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Bajo | 4679 | VIGENTE | 2025-06-04 08:38 | 2025-07-04 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de alcance del proyecto. | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Cambio en el alcance y tiempo del proyecto generando así Incremento en los costos de este, debido a que el número de desarrollos podría cambiar y requerir mayor esfuerzo de parte de SETI, dado que existe incertidumbre entre las aplicaciones planeadas para ejecutar las automatizaciones, puesto que el cliente tiene desconocimiento de la estructura de los repositorios y documentación de dichas aplicaciones. | 2023-09-14 | Seguimiento periódico y comunicación con la gerencia del proyecto desde el cliente, con la finalidad de preparar los requerimientos para las configuraciones planeadas. Realizar la priorización de las aplicaciones las cuales cuenten con toda la documentación y repositorios al día y postergar el desarrollo de las aplicaciones pendientes por información para los sprint futuros, con el objetivo de poder levantar dicha información faltante. | 2025-08-04 | Para evitar de que este riesgo se materialice, se creo un documento el cual nos sirve de inventario de las aplicaciones a automatizar y el equipo del proyecto por parte de Bancoomeva, comenzó con el levantamiento de la información. ya contamos con un total de 15 aplicaciones de 350, y esperamos que para el mes de Agosto el inventario cuente con un avance importante para poder iniciar con el proceso de implementación de flujos | 3 | 0 | MENSUAL | BANCO COOMEVA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12969 | CON_12969_SOLUCION DEVOPS AUTOMATIZACION | Fuerza_Delta | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Bajo | 4679 | VIGENTE | 2025-06-04 08:38 | 2025-07-04 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de alcance del proyecto. | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Cambio en el alcance y tiempo del proyecto generando así Incremento en los costos de este, debido a que el número de desarrollos podría cambiar y requerir mayor esfuerzo de parte de SETI, dado que existe incertidumbre entre las aplicaciones planeadas para ejecutar las automatizaciones, puesto que el cliente tiene desconocimiento de la estructura de los repositorios y documentación de dichas aplicaciones. | 2023-09-14 | Seguimiento periódico y comunicación con la gerencia del proyecto desde el cliente, con la finalidad de preparar los requerimientos para las configuraciones planeadas. Realizar la priorización de las aplicaciones las cuales cuenten con toda la documentación y repositorios al día y postergar el desarrollo de las aplicaciones pendientes por información para los sprint futuros, con el objetivo de poder levantar dicha información faltante. | 2025-09-08 | Se continua con el levantamiento de la información en el documento de inventario Para el mes de agosto se agregaron un total de 36 aplicaciones mas para un total de 50 aplicaciones quedado pendiente 300 | 3 | 0 | MENSUAL | BANCO COOMEVA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12969 | CON_12969_SOLUCION DEVOPS AUTOMATIZACION | Fuerza_Delta | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Medio | 4901 | VIGENTE | 2025-06-04 08:38 | 2025-09-09 08:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-05-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-07-04 | El proyecto se encuentra en etapa de inicio | 3 | 0 |  | BANCO COOMEVA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12969 | CON_12969_SOLUCION DEVOPS AUTOMATIZACION | Fuerza_Delta | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Medio | 4901 | VIGENTE | 2025-06-04 08:38 | 2025-09-09 08:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-05-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-08-04 | Hasta el momento este riesgo no ha materializado y el equipo cuenta con equipo y conexiones estables para llevar acabo las actividades del proyecto | 3 | 0 |  | BANCO COOMEVA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12969 | CON_12969_SOLUCION DEVOPS AUTOMATIZACION | Fuerza_Delta | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Medio | 4901 | VIGENTE | 2025-06-04 08:38 | 2025-09-09 08:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-05-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-09-05 | Dentro del equipo se tiene un protocolo en caso de que se presente una caída prolongada de internet en sus hogares, el cual se socializa al inicio del proyecto, con el objetivo de evitar que el proyecto tenga alguna afectación, además tenemos a mas de 1 consultor capacitado para prestar los servicios en caso de que alguno presente algún inconveniente este entra a cubrirlo. | 3 | 0 |  | BANCO COOMEVA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12969 | CON_12969_SOLUCION DEVOPS AUTOMATIZACION | Fuerza_Delta | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Medio | 5265 | VIGENTE | 2025-06-04 08:39 | 2025-08-04 18:04 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de personal técnico la asignación de las tareas del sprint | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | Ausencia de personal técnico para la asignación de las tareas del sprint, Dado que se cuenta con una asignación parcial de personal al proyecto por parte del cliente lo cual no es suficiente para llevar acabo las actividades planeadas dentro del sprint, lo que podría generar Incumplimiento de cronograma generando atrasos en la entregas y posibles sobrecostos del proyecto el cliente. | 2025-06-04 | - Capacitar y asignar personal adecuado al equipo del proyecto para llevar acabo las actividades requeridas dentro del los sprint por parte del cliente. | 2025-07-04 | El proyecto se encuentra en etapa de inicio | 3 | 0 | MENSUAL | BANCO COOMEVA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12969 | CON_12969_SOLUCION DEVOPS AUTOMATIZACION | Fuerza_Delta | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Medio | 5265 | VIGENTE | 2025-06-04 08:39 | 2025-08-04 18:04 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de personal técnico la asignación de las tareas del sprint | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | Ausencia de personal técnico para la asignación de las tareas del sprint, Dado que se cuenta con una asignación parcial de personal al proyecto por parte del cliente lo cual no es suficiente para llevar acabo las actividades planeadas dentro del sprint, lo que podría generar Incumplimiento de cronograma generando atrasos en la entregas y posibles sobrecostos del proyecto el cliente. | 2025-06-04 | - Capacitar y asignar personal adecuado al equipo del proyecto para llevar acabo las actividades requeridas dentro del los sprint por parte del cliente. | 2025-08-04 | Por parte del cliente se esta estableciendo un equipo para la atención de los requerimientos requeridos por parte de cliente y se hace dos reuniones de seguimiento a la semana validar que los temas estén en corriendo. se espera que para el mes de agosto se logre tener definido un equipo de pruebas para los desarrollos implementados. | 3 | 0 | MENSUAL | BANCO COOMEVA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12969 | CON_12969_SOLUCION DEVOPS AUTOMATIZACION | Fuerza_Delta | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Medio | 5265 | VIGENTE | 2025-06-04 08:39 | 2025-08-04 18:04 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de personal técnico la asignación de las tareas del sprint | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | Ausencia de personal técnico para la asignación de las tareas del sprint, Dado que se cuenta con una asignación parcial de personal al proyecto por parte del cliente lo cual no es suficiente para llevar acabo las actividades planeadas dentro del sprint, lo que podría generar Incumplimiento de cronograma generando atrasos en la entregas y posibles sobrecostos del proyecto el cliente. | 2025-06-04 | - Capacitar y asignar personal adecuado al equipo del proyecto para llevar acabo las actividades requeridas dentro del los sprint por parte del cliente. | 2025-09-05 | Durante el mes de agosto no fue posible avanzar ni cumplir con el objetivo del sprint, debido a demoras por parte del cliente en la entrega de prerrequisitos clave. Entre estos se incluyen: Ajustes en la conexión VPN necesarios para las configuraciones de SonarQube. Creación de usuarios de aprobación en Azure DevOps. Otros requerimientos indispensables para completar los flujos en los ambientes de desarrollo (Dev) y calidad (QA) para las primeras 15 aplicaciones. A pesar de realizar seguimiento semanal a estos puntos ¿mediante correos electrónicos y en la reunión de seguimiento previamente pactada¿ no se ha recibido respuesta por parte del cliente. Entendemos que esta situación se debe a que el equipo del cliente ha estado enfocado en salidas a producción, lo cual ha limitado su disponibilidad para avanzar en estos temas. Se espera que, durante el mes de septiembre, se logre subsanar los pendientes y retomar el desarrollo de las actividades planificadas. | 3 | 0 | MENSUAL | BANCO COOMEVA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12969 | CON_12969_SOLUCION DEVOPS AUTOMATIZACION | Fuerza_Delta | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Significativo | 4957 | VIGENTE | 2025-06-04 08:37 | 2025-09-10 12:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-02 | Pérdida de información confidencial del cliente | 2025-07-04 | El proyecto se encuentra en etapa de inicio | 3 | 0 |  | BANCO COOMEVA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12969 | CON_12969_SOLUCION DEVOPS AUTOMATIZACION | Fuerza_Delta | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Significativo | 4957 | VIGENTE | 2025-06-04 08:37 | 2025-09-10 12:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-02 | Pérdida de información confidencial del cliente | 2025-08-04 | Durante el mes de Julio se realizo una charla respecto al buen manejo de los accesos que se nos otorgó el cliente para llevar acabo las actividades del proyecto, ´para asi evitar riesgos de seguridad y perdida de información del cliente. cada integrante cuenta con sus accesos respectivos, no se comparten accesos y desde la herramienta de Azure devOps se cuenta con un modulo de auditoria que valida cualquier cambio que se realice en la herramienta. | 3 | 0 |  | BANCO COOMEVA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12969 | CON_12969_SOLUCION DEVOPS AUTOMATIZACION | Fuerza_Delta | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Significativo | 5263 | VIGENTE | 2025-06-04 08:39 | 2025-09-10 12:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2025-06-04 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-07-04 | El proyecto se encuentra en etapa de inicio | 3 | 0 |  | BANCO COOMEVA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12969 | CON_12969_SOLUCION DEVOPS AUTOMATIZACION | Fuerza_Delta | JULIANA ALEXANDRA | MUÑOZ LOMBO | Riesgo Significativo | 5263 | VIGENTE | 2025-06-04 08:39 | 2025-09-10 12:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2025-06-04 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-08-04 | Durante el mes de julio se dio inicio a las actividades del proyecto, se realizo una asignación de integrantes los cuales estarán 100% disponibles para el desarrollo de las actividades. estos cuentan con todos los conocimientos y acceso necesarios para desempeñar los roles. | 3 | 0 |  | BANCO COOMEVA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12970 | ADM_12970_SERVICIO ANALISTA DE DATOS | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5640 | VIGENTE | 2025-07-27 21:08 | 2025-07-27 21:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en los Entregables Comprometidos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento en los entregables comprometidos debido a la dependencia de la disponibilidad agentes internos del cliente que puedan llegar a afectar las fechas, compromisos y entregables. | 2025-07-28 | Dentro de los planes de trabajo o acuerdos de fechas para los entregables del proyecto, identificar claramente las dependencias internas y las disponibilidades requeridas; socializarlas y/o acordarlas previamente. En los casos que se identifique una alta probabilidad de materialización, comunicar oportunamente al cliente y escalar en los casos que se requiera. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12970 | ADM_12970_SERVICIO ANALISTA DE DATOS | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5641 | VIGENTE | 2025-07-27 21:11 | 2025-07-27 21:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del Equipo Asignado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La eventual rotación del equipo que hace parte del proyecto, por la demanda del mercado, novedades asociadas al consultor y demás posibles asociadas conllevará a que se pierda una parte de la curva de aprendizaje ya adquirida, se deban contemplar tiempos de empalme y se puedan llegar a afectar fechas, compromisos y entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2025-07-28 | Monitorear constantemente la salud del equipo asignado al proyecto, contemplar dentro del equipo general uno o varios posibles backup de los integrantes del equipo, generar espacios de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el equipo base, también descentralizar el conocimiento y la asignación de las actividades mediante el empoderamiento del equipo del proyecto. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12970 | ADM_12970_SERVICIO ANALISTA DE DATOS | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Significativo | 5533 | VIGENTE | 2025-05-23 11:46 | 2025-05-23 11:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-05-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12970 | ADM_12970_SERVICIO ANALISTA DE DATOS | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Significativo | 5637 | VIGENTE | 2025-07-27 21:01 | 2025-07-27 21:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2025-07-28 | Al inicio del proyecto: Validar los perfiles estimados contra los perfiles reales asignados al proyecto y proyectar los costos de estos para identificar posibles variaciones. Durante la Ejecución del Proyecto: Validar la planeación de asignación del equipo, así como posibles cambios y/o rotaciones que se puedan llegar a presentar, proyectando los costos de estos para identificar posibles variaciones. Al cierre del proyecto: Validar el comportamiento de los recursos asignados durante la ejecución del proyecto y analizar al cierre, los costos totales reales contra los esperados, identificando posibles variaciones. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12970 | ADM_12970_SERVICIO ANALISTA DE DATOS | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Significativo | 5638 | VIGENTE | 2025-07-27 21:03 | 2025-07-27 21:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente o que las actividades que se encuentren en ejecución deban congelarse o pausarse entre tanto el cliente logre resolver el incidente y garantizar el acceso nuevamente, esto concluiría en la obligación de mover fechas y compromisos de entregables que dependan del acceso a estas herramientas. | 2025-07-28 | Se debe monitorear constantemente el acceso a las herramientas suministradas por el cliente, en dado caso que se identifique alguna novedad debe reportarse de inmediato al líder o gerente definido por el cliente. Adicional, dependiendo del impacto en tiempo, se debe evaluar la posibilidad de adelantar actividades que no requieran del acceso a la herramienta, también evaluar el impacto en fechas, compromisos y entregables acordados. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12970 | ADM_12970_SERVICIO ANALISTA DE DATOS | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Significativo | 5639 | VIGENTE | 2025-07-27 21:06 | 2025-07-27 21:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio por infraestructura tecnológica | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la prestación del servicio debido a interrupciones en los medios de conexión (VPN Gestionada por el Cliente). | 2025-07-28 | Definir con el cliente si existen medios alternativos de conexión a la VPN suministrada, documentarlos y socializarlos con el equipo. Si por el contrario, es claro que al interrumpirse la conexión por VPN se interrumpe la continuidad en el servicio, acordar con el cliente las posibles actividades que podrían ejecutarse durante la interrupción. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12971 | ADM_12971_EVOLUCION_SERVICIO | PRY_BACKLOG | ANA MARIA | ALZATE DIAZ |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO
12972 | CON_12972_CAPACITACION PLSQL | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5582 | NO VIGENTE | 2025-06-16 08:47 | 2025-08-28 23:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No contar con presonal ideneo para la capacitacion. | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el personal idoneo para brindar la capacitacion solicitada por el cliente. | 2025-06-16 | Validar con el equipo actual de echonexus que se tengan las competencias y tiempo disponible para dar la capacitacion. | 2025-07-02 | SE brindo la capacitacion al cliente a satisfaccion pendinete facturacion y cierre. | 1 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Área - Equipos Base
12972 | CON_12972_CAPACITACION PLSQL | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5534 | NO VIGENTE | 2025-05-23 12:09 | 2025-07-10 10:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-06-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-16 | Se realiza seguimiento del personal que accede para las acapacitaciones garantizando que solo tengan acceso a pruebas. para evitar perdidas de inforamacion. | 4 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12972 | CON_12972_CAPACITACION PLSQL | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5534 | NO VIGENTE | 2025-05-23 12:09 | 2025-07-10 10:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-06-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-02 | Se brindo la capaitacion solicitada y no se tuvo impacto de perdida de informacion. Se cierra proyecto. | 4 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12974 | ADM_12974_CELULA PRUEBAS BANCO DE BOGOTA | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5536 | VIGENTE | 2025-05-23 15:44 | 2025-05-23 15:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-05-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-04 | Hasta la fecha, el cliente no ha reportado pérdida de información confidencial | 3 | 0 | MENSUAL | BANCO DE BOGOTA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12974 | ADM_12974_CELULA PRUEBAS BANCO DE BOGOTA | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5536 | VIGENTE | 2025-05-23 15:44 | 2025-05-23 15:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-05-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-07 | Hasta la fecha, el cliente no ha reportado ninguna alerta o incidencia relacionada con pérdida de información. | 3 | 0 | MENSUAL | BANCO DE BOGOTA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12974 | ADM_12974_CELULA PRUEBAS BANCO DE BOGOTA | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5536 | VIGENTE | 2025-05-23 15:44 | 2025-05-23 15:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-05-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-05 | Hasta la fecha, el cliente no ha reportado ninguna alerta o incidencia relacionada con pérdida de información | 3 | 0 | MENSUAL | BANCO DE BOGOTA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12975 | ADM_12975_RENOVACION BD MYSQL | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5538 | VIGENTE | 2025-05-26 11:25 | 2025-05-26 11:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-05-26 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-06 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 1 | 0 | MENSUAL | LINEA DIRECTA S.A.S - CARMEL | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12977 | ADM_12977_PRY_BACKLOG | PRY_BACKLOG | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
12979 | LIC_12979_RENO CREDITO OCI 2025 A 2026 | LICENCIAMIENTO | NUBIA ESMERALDA | TORRES SABOYA | Riesgo Significativo | 5553 | VIGENTE | 2025-06-03 09:46 | 2025-06-19 10:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-06-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-04 | No se ha presentado novedades frente a fuga de información o este riesgo asociado al proyecto | 1 | 0 |  | ZONA FRANCA RIONEGRO S.A | S | LICENCIAMIENTO | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12980 | CON_12980_RENO BOLSA DE HORAS BD Y NUBE | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-06-21 23:06 | 2025-06-21 23:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-06-21 | Actualmente, estamos llevando a cabo una rotación de consultores en la atención del proyecto con el objetivo de que todo el equipo tenga la oportunidad de aprender y comprender en profundidad el negocio del cliente y sus operaciones. De esta manera, podemos ofrecer un servicio más completo, preparado y bien informado, garantizando así la mejor atención posible. | 6 | 0 | MENSUAL | ALCANTARA ASOCIADOS S.A.S. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12980 | CON_12980_RENO BOLSA DE HORAS BD Y NUBE | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-06-21 23:06 | 2025-06-21 23:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-07-16 | Actualmente, estamos realizando una rotación de consultores en la gestión del proyecto con el propósito de brindar a todo el equipo la oportunidad de adquirir un conocimiento profundo y completo sobre el negocio del cliente y sus operaciones. Esta estrategia nos permite ofrecer un servicio más integral, preparado y bien fundamentado, asegurando así la mejor atención posible. | 6 | 0 | MENSUAL | ALCANTARA ASOCIADOS S.A.S. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12980 | CON_12980_RENO BOLSA DE HORAS BD Y NUBE | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-06-21 23:06 | 2025-06-21 23:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-08-10 | Actualmente estamos implementando una rotación de consultores en la gestión del proyecto, con el objetivo de que todo el equipo tenga la oportunidad de adquirir un conocimiento profundo y completo sobre el negocio y las operaciones del cliente. | 6 | 0 | MENSUAL | ALCANTARA ASOCIADOS S.A.S. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12980 | CON_12980_RENO BOLSA DE HORAS BD Y NUBE | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-06-21 23:06 | 2025-06-21 23:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-09-10 | En el marco de la gestión del proyecto, se ha implementado un esquema de rotación de consultores con el fin de garantizar que todo el equipo adquiera un conocimiento integral y detallado del negocio y de las operaciones del cliente. Esta estrategia busca fortalecer la continuidad operativa y asegurar una prestación del servicio con altos estándares de calidad. | 6 | 0 | MENSUAL | ALCANTARA ASOCIADOS S.A.S. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12980 | CON_12980_RENO BOLSA DE HORAS BD Y NUBE | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-06-21 23:06 | 2025-06-21 23:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-09-28 | En el marco de la gestión del proyecto, se ha implementado un esquema de rotación de consultores con el propósito de garantizar que todo el equipo adquiera un conocimiento integral y detallado del negocio, así como de las operaciones del cliente. Esta estrategia tiene como objetivo fortalecer la continuidad operativa y asegurar la prestación del servicio bajo altos estándares de calidad | 6 | 0 | MENSUAL | ALCANTARA ASOCIADOS S.A.S. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12980 | CON_12980_RENO BOLSA DE HORAS BD Y NUBE | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5554 | VIGENTE | 2025-06-03 17:32 | 2025-06-03 17:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-06-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-21 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de modo que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. Esto ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos. | 5 | 0 | MENSUAL | ALCANTARA ASOCIADOS S.A.S. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12980 | CON_12980_RENO BOLSA DE HORAS BD Y NUBE | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5554 | VIGENTE | 2025-06-03 17:32 | 2025-06-03 17:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-06-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-16 | Nos aseguramos de que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida contribuye a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo de manera efectiva la información sensible. | 5 | 0 | MENSUAL | ALCANTARA ASOCIADOS S.A.S. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12980 | CON_12980_RENO BOLSA DE HORAS BD Y NUBE | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5554 | VIGENTE | 2025-06-03 17:32 | 2025-06-03 17:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-06-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-10 | Se ha establecido que el acceso a KeePass esté restringido exclusivamente a los consultores asignados a cada proyecto, asegurando que únicamente ellos puedan visualizar la información correspondiente del cliente. Esta medida refuerza la confidencialidad y la seguridad de los datos, garantizando una protección efectiva de la información sensible. | 5 | 0 | MENSUAL | ALCANTARA ASOCIADOS S.A.S. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12980 | CON_12980_RENO BOLSA DE HORAS BD Y NUBE | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5554 | VIGENTE | 2025-06-03 17:32 | 2025-06-03 17:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-06-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-10 | Se ha definido que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida fortalece la confidencialidad y seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 5 | 0 | MENSUAL | ALCANTARA ASOCIADOS S.A.S. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12980 | CON_12980_RENO BOLSA DE HORAS BD Y NUBE | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5554 | VIGENTE | 2025-06-03 17:32 | 2025-06-03 17:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-06-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-28 | Se ha definido que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida fortalece la confidencialidad y seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 5 | 0 | MENSUAL | ALCANTARA ASOCIADOS S.A.S. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12981 | ADM_12981_ADMON BD AUTECO | Gryffindor | OSCAR FERNANDO | GARCIA CORREA | Riesgo Significativo | 5557 | VIGENTE | 2025-06-05 12:05 | 2025-06-05 12:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-06-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-06 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 1 | 0 | MENSUAL | AUTECO MOBILITY S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12982 | ADM_12982_MICROSERVICIOS_INTERNO | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Medio | 5605 | VIGENTE | 2025-07-04 18:31 | 2025-07-08 08:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios constantes en los requerimientos del negocio | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Debido a los constantes cambios en el negocio, en algunas ocasiones no se tienen completamente definidas ciertas historias de usuario (HU), generando un mayor tiempo de revisión y análisis en los refinamientos por falta de definición | 2025-06-06 | Gestión para mejorar la claridad, calidad y oportunidad en la definición de historias de usuario (HU) para reducir retrabajo y tiempos de revisión. | 2025-07-04 | Se documenta los cambios solicitados y se replanifica los entregables | 1 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12982 | ADM_12982_MICROSERVICIOS_INTERNO | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Medio | 5606 | VIGENTE | 2025-07-04 18:38 | 2025-07-08 07:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Baja demanda en los requerimientos | Otro | Otro | Externo | Los requerimientos se gestionan bajo demanda por sprint, pero la capacidad del equipo está resultando insuficiente para cubrir las asignaciones, debido a los tiempos ajustados y a la dependencia directa de las necesidades del cliente, generando personas sin asignación y sobrecostos en el equipo. | 2025-06-09 | Gestión en mejorar la planificación, priorización y distribución de los requerimientos por sprint, optimizando la capacidad del equipo frente a demandas cambiantes del cliente. | 2025-07-04 | Establecer puntos de control para validaciones de los requerimientos tempranas con el cliente | 1 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12982 | ADM_12982_MICROSERVICIOS_INTERNO | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Medio | 5607 | VIGENTE | 2025-07-04 18:49 | 2025-07-08 07:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Curva de aprendizaje prolongada del equipo sobre las aplicaciones del proyecto | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El equipo requiere tiempo adicional para entender y adaptarse a las funcionalidades de las aplicaciones involucradas, por nuevos ingresos del personal y por el numero de aplicaciones que se atiende, generando retrasos en la ejecución de tareas y afectación en la calidad del entregable. | 2025-06-06 | Establecer sesiones de capacitación temprana, asignar mentores internos, documentar lecciones aprendidas, aplicar prácticas de pareo o shadowing. | 2025-07-04 | Sesiones de empalme y ejecución de plan Onboarding para el nuevo integrante que ingresa al equipo | 1 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12982 | ADM_12982_MICROSERVICIOS_INTERNO | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Significativo | 5574 | VIGENTE | 2025-06-09 09:50 | 2025-06-09 09:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-06-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-04 | Los consultores se conectan a la VPN del cliente | 1 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12983 | ADM_12983_POWERAUTOMATE_INTERNO | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Medio | 5613 | VIGENTE | 2025-07-08 12:46 | 2025-07-08 12:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios constantes en los requerimientos del negocio | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Debido a los constantes cambios en el negocio, en algunas ocasiones no se tienen completamente definidas ciertas historias de usuario (HU), generando un mayor tiempo de revisión y análisis en los refinamientos por falta de definición | 2025-06-06 | Gestión para mejorar la claridad, calidad y oportunidad en la definición de historias de usuario (HU) para reducir retrabajo y tiempos de revisión. | 2025-07-04 | Se documenta los cambios solicitados y se replanifica los entregables | 1 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12983 | ADM_12983_POWERAUTOMATE_INTERNO | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Significativo | 5575 | VIGENTE | 2025-06-09 09:52 | 2025-06-09 09:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-06-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-04 | Los consultores se conectan a la VPN del cliente | 1 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12983 | ADM_12983_POWERAUTOMATE_INTERNO | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Significativo | 5612 | VIGENTE | 2025-07-08 12:44 | 2025-07-08 12:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Baja demanda en los requerimientos | Otro | Otro | Externo | Los requerimientos se gestionan bajo demanda por sprint, pero la capacidad del equipo está resultando insuficiente para cubrir las asignaciones, debido a los tiempos ajustados y a la dependencia directa de las necesidades del cliente, generando personas sin asignación y sobrecostos en el equipo. | 2025-06-09 | Gestión en mejorar la planificación, priorización y distribución de los requerimientos por sprint, optimizando la capacidad del equipo frente a demandas cambiantes del cliente. | 2025-07-04 | Establecer puntos de control para validaciones de los requerimientos tempranas con el cliente | 1 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12984 | CON_12984_PROY EXACS GEN2 ACTUALIZACION | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5578 | VIGENTE | 2025-06-10 14:13 | 2025-06-10 14:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-06-10 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-10 | Se está trabajando con usuario nombrado, con ello asegurar quien realiza actividades en el cliente. | 2 | 0 | MENSUAL | BANCO DE BOGOTA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12984 | CON_12984_PROY EXACS GEN2 ACTUALIZACION | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5578 | VIGENTE | 2025-06-10 14:13 | 2025-06-10 14:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-06-10 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-05 | Hasta la fecha, el cliente no ha reportado ninguna alerta o incidencia relacionada con pérdida de información | 2 | 0 | MENSUAL | BANCO DE BOGOTA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12985 | CON_12985_BOLSA DE HORAS | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Significativo | 5580 | VIGENTE | 2025-06-12 09:18 | 2025-06-12 09:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-06-12 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-04 | Se siguen protocolos de accesos del cliente y políticas de seguridad de la información de SETI. El gerente de proyecto cuenta con equipo de Banco Unión con sus configuraciones. | 4 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12985 | CON_12985_BOLSA DE HORAS | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Significativo | 5580 | VIGENTE | 2025-06-12 09:18 | 2025-06-12 09:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-06-12 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-01 | Se siguen protocolos de accesos del cliente y políticas de seguridad de la información de SETI. El gerente de proyecto cuenta con equipo de Banco Unión con sus configuraciones. | 4 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12985 | CON_12985_BOLSA DE HORAS | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Significativo | 5580 | VIGENTE | 2025-06-12 09:18 | 2025-06-12 09:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-06-12 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-01 | No se detecta incumplimientos de las politicas en el mes de agosto 2025, Se siguen protocolos de accesos del cliente y políticas de seguridad de la información de SETI. El gerente de proyecto cuenta con equipo de Banco Unión con sus configuraciones. | 4 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12986 | CON_12986_BOLSA DE 300 HORAS PBSOLESCENC | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5579 | VIGENTE | 2025-06-10 14:16 | 2025-06-10 14:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-06-10 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-30 | El riesgo no se materializó en el mes de junio | 2 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12986 | CON_12986_BOLSA DE 300 HORAS PBSOLESCENC | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5579 | VIGENTE | 2025-06-10 14:16 | 2025-06-10 14:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-06-10 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-30 | Este riesgo no se materializó en el mes de julio | 2 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12988 | ADM_12988_DISTRIBUCION GASTOS | Gastos Adicionales | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
12989 | ADM_12989_DESARROLLADOR ANGULAR SPRINGBO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 5590 | VIGENTE | 2025-06-20 14:12 | 2025-06-20 14:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-06-26 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-15 | Los consultores acceden a traves de maquinas de AWS del cliente para ingresar a los repositorios de Github y subir los cambios correspondientes. | 2 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12989 | ADM_12989_DESARROLLADOR ANGULAR SPRINGBO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 5590 | VIGENTE | 2025-06-20 14:12 | 2025-06-20 14:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-06-26 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-19 | Los consultores acceden a través de máquinas en AWS proporcionadas por el cliente, desde las cuales ingresan a los repositorios de GitHub para realizar y subir los cambios correspondientes. | 2 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12990 | CON_12990_DESA CAPA GOLD E INTELIGENCIA | Aliados_Revolution | JHOAN SEBASTIAN | PEÑUELA LOAIZA | Riesgo Medio | 5677 | VIGENTE | 2025-08-22 12:26 | 2025-08-22 12:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del equipo asignado | Competencias técnicas |  | Interno | Cambios en el personal asignado al proyecto, ya sea por decisiones internas de la empresa o por solicitud del cliente, renuncias, reubicaciones | 2025-08-12 | Minimizar el impacto de la rotación del personal en la continuidad, calidad y eficiencia del servicio prestado al cliente. Documentar tareas críticas y decisiones, Hacer transferencia de conocimiento formal, Monitorear satisfacción del equipo, Mantener backup o plan de contingencia de personal | 2025-09-09 | Se están tomando medidas preventivas, incluyendo la documentación y grabación de sesiones | 1 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Área - Equipos Base
12990 | CON_12990_DESA CAPA GOLD E INTELIGENCIA | Aliados_Revolution | JHOAN SEBASTIAN | PEÑUELA LOAIZA | Riesgo Significativo | 5600 | VIGENTE | 2025-06-26 11:38 | 2025-06-26 11:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-07-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-22 | Toda información se ha utilizado a través de los ambientes y usuarios otorgado por el cliente. | 2 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12990 | CON_12990_DESA CAPA GOLD E INTELIGENCIA | Aliados_Revolution | JHOAN SEBASTIAN | PEÑUELA LOAIZA | Riesgo Significativo | 5600 | VIGENTE | 2025-06-26 11:38 | 2025-06-26 11:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-07-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-09 | Riesgo mitigado y con monitoreo continuo, se ha utilizado los usuarios y accesos dados por el cliente. no se compartido información del cliente diferentes a los acordados por el cliente. | 2 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12990 | CON_12990_DESA CAPA GOLD E INTELIGENCIA | Aliados_Revolution | JHOAN SEBASTIAN | PEÑUELA LOAIZA | Riesgo Significativo | 5676 | VIGENTE | 2025-08-22 12:21 | 2025-08-22 12:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Alcance mal definido | Conocimiento del negocio | Ausencia | Interno | Alcance mal definido, Cambios frecuentes o falta de claridad en las solicitudes. | 2025-08-22 | Definir y documentar claramente el alcance -Crear un documento de alcance (Scope Statement): -Objetivos del proyecto -Funcionalidades incluidas y excluidas -Restricciones y supuestos -Validar con stakeholders clave: Asegurar alineamiento antes de avanzar | 2025-09-09 | Se alertado y se ajusto los planes de trabajo cada vez que se ve modificado el alcance del proyecto. | 1 | 0 | QUINCENAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12991 | CON_12991_IMPLEMENTACION INFRAESTRUCTURA | ARTHEMIS PROYECTOS | CARLOS ANDRES | FAJARDO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5601 | VIGENTE | 2025-06-27 08:37 | 2025-06-27 08:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-06-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-11 | A la fecha no se ha presentado ningún incidente de seguridad referido en el riesgo, se mantiene vigente este riesgo. | 1 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12992 | CON_12992_MPLEMENTACION Y ASEGURAMIENTO | ARTHEMIS PROYECTOS | CARLOS ANDRES | FAJARDO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5602 | VIGENTE | 2025-07-02 17:07 | 2025-07-02 17:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-07-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-09-11 | A la fecha no se ha presentado ningún incidente de seguridad referido en el riesgo, se mantiene vigente este riesgo. | 1 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12993 | CON_12993_IMPLEMENTACION INFRA OCI SECRE | ARTHEMIS PROYECTOS | CARLOS ANDRES | FAJARDO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5604 | VIGENTE | 2025-07-04 18:22 | 2025-09-11 07:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-07-04 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía | 2025-09-11 | A la fecha no se ha presentado ningún incidente de seguridad referido en el riesgo, se mantiene vigente este riesgo. | 1 | 0 | SEMANAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12994 | CON_12994_MIGRACION BDS ORMB CREDICORE | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Alto | 5693 | VIGENTE | 2025-09-05 10:48 | 2025-09-05 10:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos. | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provoca retrasos en el plan de trabajo. | 2025-07-15 | En caso de presentar inconvenientes en la creación de usuarios y accesos, se implementará un seguimiento semanal con el cliente para monitorear avances y resolver las incidencias de manera eficiente. | 2025-07-15 | SD1811496, En proceso accesos SD para accesos, cliente gestiona a traves de un correo con el equipo de seguridad para que ayuden con el acceso al primer tennancy | 5 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12994 | CON_12994_MIGRACION BDS ORMB CREDICORE | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Alto | 5693 | VIGENTE | 2025-09-05 10:48 | 2025-09-05 10:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos. | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provoca retrasos en el plan de trabajo. | 2025-07-15 | En caso de presentar inconvenientes en la creación de usuarios y accesos, se implementará un seguimiento semanal con el cliente para monitorear avances y resolver las incidencias de manera eficiente. | 2025-07-29 | Confirmamos acceso al tenant de popular, quedamos atentos a los permisos de las bases de datos, para poder iniciar con la migración, al igual confirmar IPs de los servidores de las bases de datos. | 5 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12994 | CON_12994_MIGRACION BDS ORMB CREDICORE | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Alto | 5693 | VIGENTE | 2025-09-05 10:48 | 2025-09-05 10:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos. | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provoca retrasos en el plan de trabajo. | 2025-07-15 | En caso de presentar inconvenientes en la creación de usuarios y accesos, se implementará un seguimiento semanal con el cliente para monitorear avances y resolver las incidencias de manera eficiente. | 2025-07-30 | De acuerdo con las condiciones del contrato, no tenemos permitido realizar actividades de manos remotas. En otro proyecto con Banco Popular, se asignó un equipo ubicado en una granja de servidores del banco, el cual funciona como punto de acceso (pivote) para ingresar a la infraestructura o al ambiente requerido. Quedamos atentos a la asignación del equipo correspondiente por parte de Banco Popular, que servirá como puente de conexión para acceder a las bases de datos desde las estaciones de trabajo de SETI. | 5 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12994 | CON_12994_MIGRACION BDS ORMB CREDICORE | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Alto | 5693 | VIGENTE | 2025-09-05 10:48 | 2025-09-05 10:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos. | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provoca retrasos en el plan de trabajo. | 2025-07-15 | En caso de presentar inconvenientes en la creación de usuarios y accesos, se implementará un seguimiento semanal con el cliente para monitorear avances y resolver las incidencias de manera eficiente. | 2025-08-25 | Continuamos atentos a los permisos de las bases de datos para iniciar actividades. | 5 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12994 | CON_12994_MIGRACION BDS ORMB CREDICORE | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Alto | 5693 | VIGENTE | 2025-09-05 10:48 | 2025-09-05 10:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos. | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provoca retrasos en el plan de trabajo. | 2025-07-15 | En caso de presentar inconvenientes en la creación de usuarios y accesos, se implementará un seguimiento semanal con el cliente para monitorear avances y resolver las incidencias de manera eficiente. | 2025-09-05 | Se valida con clientes permisos de las bases de datos, para poder iniciar con la migración, al igual confirmar IPs de los servidores de las bases de datos. | 5 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12994 | CON_12994_MIGRACION BDS ORMB CREDICORE | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5610 | VIGENTE | 2025-07-07 11:34 | 2025-07-07 11:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-07-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-05 | Hasta la fecha, el cliente no ha reportado ninguna alerta o incidencia relacionada con pérdida de información | 1 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12995 | ADM_12995_RENO ADMIN INFRAESTRUCTURA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-07-24 18:33 | 2025-07-24 18:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-07-24 | Con el cliente, hemos coordinado cuidadosamente todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida y constante. Hasta ahora, no hemos enfrentado ningún obstáculo en la ejecución de nuestro plan administrativo. Estamos trabajando de manera coordinada y sin inconvenientes, con el objetivo de asegurar el éxito del proyecto | 4 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA POPULAR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12995 | ADM_12995_RENO ADMIN INFRAESTRUCTURA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-07-24 18:33 | 2025-07-24 18:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-08-10 | Con el cliente hemos coordinado de manera cuidadosa todas las actividades programadas, manteniendo una comunicación fluida y constante que ha facilitado el desarrollo del proyecto. Hasta el momento, no se han presentado obstáculos en la ejecución del plan administrativo, lo que nos ha permitido avanzar de forma coordinada y sin inconvenientes. Continuamos trabajando con el objetivo de garantizar el éxito del proyecto. | 4 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA POPULAR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12995 | ADM_12995_RENO ADMIN INFRAESTRUCTURA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-07-24 18:33 | 2025-07-24 18:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-09-10 | Con el cliente hemos coordinado de manera cuidadosa todas las actividades programadas, manteniendo una comunicación fluida y constante que ha facilitado el desarrollo del proyecto. A la fecha, no se han presentado inconvenientes en la ejecución del plan administrativo, lo que ha permitido avanzar de forma organizada y sin contratiempos. Continuamos trabajando con el firme compromiso de asegurar el éxito del proyecto. | 4 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA POPULAR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12995 | ADM_12995_RENO ADMIN INFRAESTRUCTURA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-07-24 18:33 | 2025-07-24 18:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-09-28 | Con el cliente se ha coordinado de manera cuidadosa cada una de las actividades programadas, manteniendo una comunicación fluida y constante que ha facilitado el desarrollo del proyecto. A la fecha, no se han presentado inconvenientes en la ejecución del plan administrativo, lo que ha permitido avanzar de forma organizada y sin contratiempos. Reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando para garantizar el éxito del proyecto | 4 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA POPULAR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12995 | ADM_12995_RENO ADMIN INFRAESTRUCTURA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-07-24 18:33 | 2025-07-24 18:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-07-24 | Actualmente, contamos con todos los accesos necesarios a los objetos que gestionamos. La VPN configurada con el cliente mediante la conexión Site to Site está activa y funcionando sin problemas. Además, al incorporar nuevos consultores, les hemos brindado acceso de manera sencilla y eficiente, asegurando una transición sin dificultades. | 4 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA POPULAR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12995 | ADM_12995_RENO ADMIN INFRAESTRUCTURA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-07-24 18:33 | 2025-07-24 18:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-08-10 | Actualmente contamos con todos los accesos necesarios para la gestión de los objetos asignados. La conexión VPN configurada con el cliente, mediante un esquema Site-to-Site, se encuentra activa y operando correctamente. Adicionalmente, el proceso de incorporación de nuevos consultores se ha realizado de manera ágil y eficiente, garantizando el acceso oportuno a los recursos necesarios y asegurando una transición sin contratiempos. | 4 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA POPULAR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12995 | ADM_12995_RENO ADMIN INFRAESTRUCTURA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-07-24 18:33 | 2025-07-24 18:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-09-10 | Actualmente contamos con todos los accesos necesarios para la gestión de los objetos asignados. La conexión VPN con el cliente, bajo el esquema Site-to-Site, se encuentra activa y operando sin inconvenientes. Adicionalmente, la incorporación de nuevos consultores se ha realizado de manera ágil y eficiente, garantizando su acceso oportuno a los recursos y una integración sin contratiempos. | 4 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA POPULAR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12995 | ADM_12995_RENO ADMIN INFRAESTRUCTURA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-07-24 18:33 | 2025-07-24 18:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-09-28 | Actualmente, se cuenta con todos los accesos necesarios para la gestión de los objetos asignados. La conexión VPN con el cliente, bajo el esquema Site-to-Site, se encuentra activa y funcionando sin inconvenientes. Asimismo, la incorporación de nuevos consultores se ha realizado de manera ágil y eficiente, asegurando su acceso oportuno a los recursos y una integración sin contratiempos | 4 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA POPULAR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12995 | ADM_12995_RENO ADMIN INFRAESTRUCTURA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Bajo | 5025 | VIGENTE | 2025-07-24 18:33 | 2025-07-24 18:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | VPN Contingencia | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Por temas de seguridad el cliente no cuenta con la Opción de un segundo canal de conexión, nos dio la alternativamente como contingencia de utilizar como pivote el equipo del coordinador de infraestructura, puede pasar que cuando se requiera no este disponible por diferentes factores causándonos retrasos en los tiempos de atención. | 2024-07-02 | Se recomienda la configuración de un segundo canal de acceso directo a los segmentos de red donde se encuentran los objetos administrados(mediante canal seguro) | 2025-07-24 | Por motivos de seguridad el cliente manifiesta que no puede crear una segunda VPN. | 4 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA POPULAR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12995 | ADM_12995_RENO ADMIN INFRAESTRUCTURA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Bajo | 5025 | VIGENTE | 2025-07-24 18:33 | 2025-07-24 18:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | VPN Contingencia | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Por temas de seguridad el cliente no cuenta con la Opción de un segundo canal de conexión, nos dio la alternativamente como contingencia de utilizar como pivote el equipo del coordinador de infraestructura, puede pasar que cuando se requiera no este disponible por diferentes factores causándonos retrasos en los tiempos de atención. | 2024-07-02 | Se recomienda la configuración de un segundo canal de acceso directo a los segmentos de red donde se encuentran los objetos administrados(mediante canal seguro) | 2025-08-10 | Por motivos de seguridad, el cliente ha manifestado que no es posible la creación de una segunda conexión VPN. | 4 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA POPULAR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12995 | ADM_12995_RENO ADMIN INFRAESTRUCTURA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Bajo | 5025 | VIGENTE | 2025-07-24 18:33 | 2025-07-24 18:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | VPN Contingencia | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Por temas de seguridad el cliente no cuenta con la Opción de un segundo canal de conexión, nos dio la alternativamente como contingencia de utilizar como pivote el equipo del coordinador de infraestructura, puede pasar que cuando se requiera no este disponible por diferentes factores causándonos retrasos en los tiempos de atención. | 2024-07-02 | Se recomienda la configuración de un segundo canal de acceso directo a los segmentos de red donde se encuentran los objetos administrados(mediante canal seguro) | 2025-09-10 | Por razones de seguridad, el cliente ha indicado que no es viable establecer una segunda conexión VPN | 4 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA POPULAR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12995 | ADM_12995_RENO ADMIN INFRAESTRUCTURA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Bajo | 5025 | VIGENTE | 2025-07-24 18:33 | 2025-07-24 18:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | VPN Contingencia | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Por temas de seguridad el cliente no cuenta con la Opción de un segundo canal de conexión, nos dio la alternativamente como contingencia de utilizar como pivote el equipo del coordinador de infraestructura, puede pasar que cuando se requiera no este disponible por diferentes factores causándonos retrasos en los tiempos de atención. | 2024-07-02 | Se recomienda la configuración de un segundo canal de acceso directo a los segmentos de red donde se encuentran los objetos administrados(mediante canal seguro) | 2025-09-28 | Por motivos de seguridad, el cliente ha indicado que no es viable establecer una segunda conexión VPN | 4 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA POPULAR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12995 | ADM_12995_RENO ADMIN INFRAESTRUCTURA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2025-07-24 18:33 | 2025-07-24 18:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-07-24 | El cliente cuenta con los licenciamientos y el contrato de soporte vigentes hasta la fecha, lo cual ayuda a reducir los riesgos y asegura que la infraestructura se mantenga en condiciones óptimas para su correcto funcionamiento. | 2 | 0 |  | FIDUCIARIA POPULAR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12995 | ADM_12995_RENO ADMIN INFRAESTRUCTURA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2025-07-24 18:33 | 2025-07-24 18:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-09-28 | El cliente cuenta actualmente con los licenciamientos y el contrato de soporte vigentes, lo que contribuye a mitigar riesgos y garantiza que la infraestructura se mantenga en condiciones óptimas para su correcto funcionamiento y continuidad operativa | 2 | 0 |  | FIDUCIARIA POPULAR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12995 | ADM_12995_RENO ADMIN INFRAESTRUCTURA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-07-24 18:33 | 2025-07-24 18:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Fidu Popular. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-07-24 | El servicio que ofrecemos al cliente se realiza de manera remota, por lo que no está incluido ni contratado para llevarse a cabo en las instalaciones del cliente. | 4 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA POPULAR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12995 | ADM_12995_RENO ADMIN INFRAESTRUCTURA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-07-24 18:33 | 2025-07-24 18:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Fidu Popular. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-08-10 | El servicio que ofrecemos al cliente se presta de manera remota, y no contempla ni incluye actividades presenciales en las instalaciones del cliente, ya que este alcance no ha sido contratado. | 4 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA POPULAR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12995 | ADM_12995_RENO ADMIN INFRAESTRUCTURA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-07-24 18:33 | 2025-07-24 18:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Fidu Popular. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-09-10 | El servicio prestado al cliente se brinda de manera remota y no contempla actividades presenciales en sus instalaciones, dado que dicho alcance no se encuentra contemplado en el contrato vigente. | 4 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA POPULAR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12995 | ADM_12995_RENO ADMIN INFRAESTRUCTURA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-07-24 18:33 | 2025-07-24 18:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Fidu Popular. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-09-28 | El servicio al cliente se presta de manera remota y no incluye actividades presenciales en sus instalaciones, ya que dicho alcance no está contemplado en el contrato vigente | 4 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA POPULAR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12995 | ADM_12995_RENO ADMIN INFRAESTRUCTURA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-07-24 18:33 | 2025-07-24 18:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-07-24 | Hasta ahora, hemos cumplido con todos los términos establecidos en nuestro acuerdo de servicio. Además, el contrato está disponible en SharePoint para que todo el equipo pueda revisarlo y entender mejor su alcance. | 4 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA POPULAR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12995 | ADM_12995_RENO ADMIN INFRAESTRUCTURA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-07-24 18:33 | 2025-07-24 18:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-08-10 | Hasta el momento, hemos cumplido con todos los términos establecidos en el acuerdo de servicio. Asimismo, el contrato se encuentra disponible en SharePoint, con el fin de que todo el equipo pueda consultarlo y comprender en detalle su alcance y compromisos asociados. | 4 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA POPULAR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12995 | ADM_12995_RENO ADMIN INFRAESTRUCTURA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-07-24 18:33 | 2025-07-24 18:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-09-10 | Hasta la fecha, se ha dado cumplimiento a todos los términos establecidos en el acuerdo de servicio. Adicionalmente, el contrato se encuentra disponible en SharePoint, de manera que todo el equipo pueda consultarlo y conocer en detalle su alcance, condiciones y compromisos asociados. | 4 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA POPULAR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12995 | ADM_12995_RENO ADMIN INFRAESTRUCTURA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-07-24 18:33 | 2025-07-24 18:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-09-28 | Hasta la fecha, se ha cumplido con todos los términos establecidos en el acuerdo de servicio. Adicionalmente, el contrato se encuentra disponible en SharePoint, lo que permite a todo el equipo consultarlo y conocer en detalle su alcance, condiciones y compromisos asociados | 4 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA POPULAR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12995 | ADM_12995_RENO ADMIN INFRAESTRUCTURA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5611 | VIGENTE | 2025-07-08 10:36 | 2025-07-08 10:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-07-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-24 | Nos aseguramos de que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida contribuye a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo de manera efectiva la información sensible. | 4 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA POPULAR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12995 | ADM_12995_RENO ADMIN INFRAESTRUCTURA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5611 | VIGENTE | 2025-07-08 10:36 | 2025-07-08 10:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-07-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-10 | Se ha establecido que el acceso a KeePass esté restringido exclusivamente a los consultores asignados a cada proyecto, asegurando que únicamente ellos puedan visualizar la información correspondiente del cliente. Esta medida refuerza la confidencialidad y la seguridad de los datos, garantizando una protección efectiva de la información sensible. | 4 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA POPULAR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12995 | ADM_12995_RENO ADMIN INFRAESTRUCTURA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5611 | VIGENTE | 2025-07-08 10:36 | 2025-07-08 10:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-07-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-10 | Se ha definido que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida fortalece la confidencialidad y seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 4 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA POPULAR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12995 | ADM_12995_RENO ADMIN INFRAESTRUCTURA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5611 | VIGENTE | 2025-07-08 10:36 | 2025-07-08 10:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-07-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-28 | Se ha definido que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida fortalece la confidencialidad y seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 4 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA POPULAR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12996 | CON_12996_BOLSA DE HORA DESARROLLO 300 | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Significativo | 5614 | VIGENTE | 2025-07-10 10:01 | 2025-07-10 10:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-07-10 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12997 | ADM_12997_RFP BD Y CAPA MEDIA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-07-28 13:46 | 2025-07-28 13:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Seguros Bolívar. | 2025-07-22 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2025-07-22 | Actualmente el equipo está en proceso de empalme con Asesoftware conociendo las actividades regulares del servicio, al finalizar se registrarán el plan de administración y los PAYM necesarios. | 2 | 0 | MENSUAL | SEGUROS BOLIVAR S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12997 | ADM_12997_RFP BD Y CAPA MEDIA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-07-28 13:46 | 2025-07-28 13:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance de actualización en infraestructura definido con Seguros Bolívar. | 2025-07-22 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que Davivienda realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los cierre de los proyectos anuales del banco. | 2025-08-11 | Finaliza el proceso de empalme con Asesoftware y se atienden los primeros días de operación en forma independiente, se trabaja en conjunto con el equipo de Seguros Bolívar aprendiendo los detalles del negocio y procesos que no se vieron en el empalme. Con el equipo de Seguros Bolívar se está revisando los PAYM necesarios para mejorar el servicio. | 2 | 0 | MENSUAL | SEGUROS BOLIVAR S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12997 | ADM_12997_RFP BD Y CAPA MEDIA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4672 | VIGENTE | 2025-07-28 13:46 | 2025-07-28 13:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución de Actividades Manuales o Repetitivas en el Servicio | Innovación | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Tener un alto número de actividades manuales o repetitivas podría generar un gran consumo de horas de los consultores en actividades que no den valor al servicio o que no contribuyan a su evolución. | 2025-07-22 | Levanta el TOIL operativo actual así como aquellas actividades que por su manualidad o repetición también puede tener impacto en el negocio del cliente. Con este TOIL se realizar un proceso de priorización conjunto y se iniciará a realizar las actividades de automatización u optimización necesarias para disminuir o eliminar dichas tareas de la operación. | 2025-08-11 | Inicia el levantamiento de las tareas operativas, pero en las primeras validaciones se encuentra la generación del estado de salud y los despliegues de cambios como las tareas que inicialmente traen mayor carga operativa al servicio de administración, se empieza a revisar con el equipo SRE las alternativas para optimizar estos procesos. | 1 | 0 | MENSUAL | SEGUROS BOLIVAR S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12997 | ADM_12997_RFP BD Y CAPA MEDIA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2025-07-28 13:46 | 2025-07-28 13:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas de Seguros Bolívar | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las objetos administrados así como a las herramientas del cliente los requisitos técnicos a administrativos que requiere el proceso; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2025-07-22 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2025-07-22 | Actualmente se encuentra en formalización el nuevo contrato con el cliente el cual es el paso requerido para poder solicitar los usuarios a las diferentes aplicaciones y servicios de Seguros Bolívar. En paralelo el cliente nos está ayudando con un escalamiento para poder crear al menos los usuarios en las BD y objetos de CM mientras se realizar este trámite interno. | 2 | 0 | MENSUAL | SEGUROS BOLIVAR S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12997 | ADM_12997_RFP BD Y CAPA MEDIA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Crítico | 4014 | VIGENTE | 2025-07-28 13:46 | 2025-07-28 13:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas de Seguros Bolívar | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las objetos administrados así como a las herramientas del cliente los requisitos técnicos a administrativos que requiere el proceso; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2025-07-22 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar | 2025-08-11 | Se realiza la configuración de las VPN S2S y C2S así como los usuarios y permisos de acceso para la mayoría de consultores del nuevo equipo, queda pendiente esta configuración para los consultores más recientes que ingresaron al proyecto. | 2 | 0 | MENSUAL | SEGUROS BOLIVAR S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12997 | ADM_12997_RFP BD Y CAPA MEDIA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2025-07-28 13:46 | 2025-07-28 13:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que Davivienda cuente con los contratos de soporte necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2025-07-17 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte con los fabricantes de los servidores actuales o nuevos que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-07-17 | Se está revisando los objetos a administrar y si está cubiertos con contratos de soporte con los respectivos fabricantes. | 1 | 0 |  | SEGUROS BOLIVAR S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12997 | ADM_12997_RFP BD Y CAPA MEDIA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-07-28 13:46 | 2025-07-28 13:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2025-07-17 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-07-17 | Se deja este riesgo para seguimiento de condiciones de salud debido al modelo de híbrido (presencialidad parcial) que tendremos con este cliente. | 2 | 0 | MENSUAL | SEGUROS BOLIVAR S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12997 | ADM_12997_RFP BD Y CAPA MEDIA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-07-28 13:46 | 2025-07-28 13:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Davivienda. | 2025-07-17 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-08-11 | Hasta el momento no se ha presentado novedad especial con la modalidad híbrida implementada en el cliente para asistir a su sede. | 2 | 0 | MENSUAL | SEGUROS BOLIVAR S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12997 | ADM_12997_RFP BD Y CAPA MEDIA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-07-28 13:46 | 2025-07-28 13:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-07-17 | Actualmente estamos en la revisión de las actividades de la operación y se está revisando con el supervisor de contrato las actividades del empalme para iniciar actividades de operación el 1 de agosto. | 2 | 0 | MENSUAL | SEGUROS BOLIVAR S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12997 | ADM_12997_RFP BD Y CAPA MEDIA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-07-28 13:46 | 2025-07-28 13:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2022-05-31 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-08-11 | Se inicia la operación con una malla de turnos para atender los temas de operación diaria y bajo una modalidad híbrida rotada entre los consultores del equipo que hacen presencia en la sede del cliente. | 2 | 0 | MENSUAL | SEGUROS BOLIVAR S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12997 | ADM_12997_RFP BD Y CAPA MEDIA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2025-07-28 13:46 | 2025-07-28 13:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2025-07-22 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Seguros Bolívar este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-07-22 | Finaliza los procesos de selección y se contrata al equipo técnico, mientras ingresan a la compañía se tendrá unos consultores de apoyo para el proceso de recepción e inicio de operación. | 2 | 0 | MENSUAL | SEGUROS BOLIVAR S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12997 | ADM_12997_RFP BD Y CAPA MEDIA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2025-07-28 13:46 | 2025-07-28 13:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2025-07-22 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio de Seguros Bolívar este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-08-11 | Teniendo en cuenta la carga operativa en procesos de despliegues manuales y cambios de datos se contratarán dos perfiles junior para intercambiar con un consultor Senior y así balancear esta carga operativa. | 2 | 0 | MENSUAL | SEGUROS BOLIVAR S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12997 | ADM_12997_RFP BD Y CAPA MEDIA | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5622 | VIGENTE | 2025-07-28 13:46 | 2025-07-28 13:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-07-18 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-11 | Hasta el momento el equipo se ha alineado a las prácticas de seguridad indicadas por el cliente. | 1 | 0 | MENSUAL | SEGUROS BOLIVAR S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12998 | CON_12998_DESARROLLOS TECCO | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Medio | 5621 | VIGENTE | 2025-07-17 06:54 | 2025-08-19 10:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de Conocimiento en Nube AWS | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Dado que en el equipo no existe la experiencia en desarrollos en la nube y adicional tema despliegue en AWS se pueden generar retrasos en las entregas | 2025-07-11 | Incluir en el equipo personal calificado o consultores que vayan disminuyendo esta brecha de conocimiento | 2025-09-25 | El proyecto se llevo a cabo y se tiene Producción. | 1 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Área - Equipos Base
12998 | CON_12998_DESARROLLOS TECCO | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 5616 | VIGENTE | 2025-07-10 11:02 | 2025-07-10 11:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-07-10 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-25 | No se materializa el riesgo, no se presento ningún evento. | 1 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12999 | CON_12999_PROYECTO DEVOPS RUBY ON RAILS | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 5619 | VIGENTE | 2025-07-15 11:12 | 2025-07-15 11:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-07-15 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-25 | No se presenta ninguna novedad, no se materializa el riesgo. | 1 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13000 | ADM_13000_SURAIMSQL_MEXICO | EQUIPO MEXICO | LINA MARCELA | VARGAS BETANCOURT |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
13001 | ADM_13001_SURAIMORACLE_MEXICO | EQUIPO MEXICO | LINA MARCELA | VARGAS BETANCOURT |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
13002 | ADM_13002_SURAIMORACLE_LINUX_ CHILE | EQUIPO MEXICO | LINA MARCELA | VARGAS BETANCOURT |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
13004 | ADM_13004_EUROFINS_ MIGRACION | EQUIPO AZTIA | LINA MARCELA | VARGAS BETANCOURT |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
13005 | ADM_13005_BANISTMO_ESPAÑA | EQUIPO ESPAÑA | LINA MARCELA | VARGAS BETANCOURT |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
13006 | CON_13006_BOLSA DE HORAS PARA DATOS AZUR | Aliados_Revolution | JHOAN SEBASTIAN | PEÑUELA LOAIZA | Riesgo Alto | 5633 | VIGENTE | 2025-07-24 11:59 | 2025-07-24 11:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Baja capacidad consultoria para atencion de requerimiento | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la asignación actual de equipo base la capacidad de consultor para asignación full time al proyecto no es viable, impactando el avance esperado en duraciones para el proyecto. | 2025-07-16 | Se escalara con gerente de servicio ANDRES FUENTES para obtener mayor disponibilidad de consultor , validar esfuerzo adicional o apoyo externo y lograr llegar a las fechas esperadas con cliente. | 2025-08-05 | Se incluyó un nuevo recurso de apoyo part-time, orientado a cubrir tareas especificas, con el objetivo de liberar carga al consultor principal y permitir que este enfoque su capacidad limitada en actividades de mayor valor. | 2 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Área - Equipos Base
13006 | CON_13006_BOLSA DE HORAS PARA DATOS AZUR | Aliados_Revolution | JHOAN SEBASTIAN | PEÑUELA LOAIZA | Riesgo Alto | 5633 | VIGENTE | 2025-07-24 11:59 | 2025-07-24 11:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Baja capacidad consultoria para atencion de requerimiento | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la asignación actual de equipo base la capacidad de consultor para asignación full time al proyecto no es viable, impactando el avance esperado en duraciones para el proyecto. | 2025-07-16 | Se escalara con gerente de servicio ANDRES FUENTES para obtener mayor disponibilidad de consultor , validar esfuerzo adicional o apoyo externo y lograr llegar a las fechas esperadas con cliente. | 2025-09-09 | se logra mitigar por completo este riesgo con el apoyo de Juan Medina para la entrega del agente AI. | 2 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Área - Equipos Base
13006 | CON_13006_BOLSA DE HORAS PARA DATOS AZUR | Aliados_Revolution | JHOAN SEBASTIAN | PEÑUELA LOAIZA | Riesgo Medio | 5670 | VIGENTE | 2025-08-18 16:16 | 2025-08-18 16:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del equipo asignado | Competencias técnicas |  | Interno | Cambios en el personal asignado al proyecto, ya sea por decisiones internas de la empresa o por solicitud del cliente, renuncias, reubicaciones. | 2025-07-21 | Minimizar el impacto de la rotación del personal en la continuidad, calidad y eficiencia del servicio prestado al cliente. Documentar tareas críticas y decisiones, Hacer transferencia de conocimiento formal, Monitorear satisfacción del equipo, Mantener backup o plan de contingencia de personal | 2025-08-12 | Se realizo la documentación de la solución técnica del proyecto y se deja en el repositorio accesible | 2 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Área - Equipos Base
13006 | CON_13006_BOLSA DE HORAS PARA DATOS AZUR | Aliados_Revolution | JHOAN SEBASTIAN | PEÑUELA LOAIZA | Riesgo Medio | 5670 | VIGENTE | 2025-08-18 16:16 | 2025-08-18 16:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del equipo asignado | Competencias técnicas |  | Interno | Cambios en el personal asignado al proyecto, ya sea por decisiones internas de la empresa o por solicitud del cliente, renuncias, reubicaciones. | 2025-07-21 | Minimizar el impacto de la rotación del personal en la continuidad, calidad y eficiencia del servicio prestado al cliente. Documentar tareas críticas y decisiones, Hacer transferencia de conocimiento formal, Monitorear satisfacción del equipo, Mantener backup o plan de contingencia de personal | 2025-09-09 | Se están tomando medidas preventivas, incluyendo la documentación técnica | 2 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Área - Equipos Base
13006 | CON_13006_BOLSA DE HORAS PARA DATOS AZUR | Aliados_Revolution | JHOAN SEBASTIAN | PEÑUELA LOAIZA | Riesgo Significativo | 5620 | VIGENTE | 2025-07-15 11:27 | 2025-07-15 11:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-07-15 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-06 | Se ha gestionado la información confidencial del cliente de forma adecuada, mediante el uso exclusivo de usuarios y ambientes controlados proporcionados por el cliente. Esto ha permitido mantener el cumplimiento de las políticas de seguridad y confidencialidad establecidas. | 2 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13006 | CON_13006_BOLSA DE HORAS PARA DATOS AZUR | Aliados_Revolution | JHOAN SEBASTIAN | PEÑUELA LOAIZA | Riesgo Significativo | 5620 | VIGENTE | 2025-07-15 11:27 | 2025-07-15 11:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-07-15 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-09 | Riesgo mitigado y con monitoreo continuo, se ha utilizado los usuarios y accesos dados por el cliente | 2 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13007 | ADM_13007_ADMON_OCI_BD | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 5617 | VIGENTE | 2025-07-14 09:42 | 2025-07-14 09:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-07-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-15 | Se realizo una socialización con el equipo para concientizar el buen manejo de los accesos otorgados, riegos no materializado. | 1 | 0 | MENSUAL | SERVICIOS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA SETI SA DE CV | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
13008 | CON_13008_IMPLEMENTACION DE TRIGGERS BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5668 | VIGENTE | 2025-08-14 17:29 | 2025-08-14 17:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso |  | Interno | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2025-08-14 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-09-14 | En el mes septiembre se mantuvo el seguimiento al control de accesos a los objetos administrados. La VPN Site to Site con el cliente permaneció activa y operando sin inconvenientes. Asimismo, a los nuevos consultores que ingresaron se les otorgaron los accesos correspondientes de manera oportuna y sin contratiempos | 1 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Consultor
13008 | CON_13008_IMPLEMENTACION DE TRIGGERS BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5626 | VIGENTE | 2025-07-18 16:13 | 2025-07-18 16:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-07-18 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-14 | En el mes de Agosto no se observó ni afecto el servicio por perdida de información se continua con las validaciones y controles requeridos cono control de accesos | 2 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13008 | CON_13008_IMPLEMENTACION DE TRIGGERS BD | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 5626 | VIGENTE | 2025-07-18 16:13 | 2025-07-18 16:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-07-18 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-14 | Durante septiembre no se presentaron incidentes que afectaran el servicio ni se evidenció pérdida de información. Se mantiene la ejecución de las validaciones y controles necesarios, en especial los relacionados con la gestión de acceso | 2 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13009 | ADM_13009_SEGUROS_BOLIVAR_INVERSION | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SEGUROS BOLIVAR S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
13010 | ADM_13010_BANISTMO_ESPAÑA_FI | EQUIPO ESPAÑA | LINA MARCELA | VARGAS BETANCOURT |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
13011 | CON_13011_CONSULTORIAS_AZTIA | EQUIPO AZTIA | LINA MARCELA | VARGAS BETANCOURT |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO
13012 | ADM_13012_RENOVACION ADMIN CLOUD | Gryffindor | ANDRES MAURICIO | VIDAL MOLINA | Riesgo Significativo | 5627 | VIGENTE | 2025-07-21 16:32 | 2025-07-21 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-07-21 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-12 | Se da cumplimiento a las políticas de la organización, se cuenta con el sistema de Keepass para el control de acceso a las BD y servidores del cliente. Adicional la información sensible del cliente se encuentra custodiada en Sharepoint asignado al cliente. | 3 | 0 | MENSUAL | DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
13012 | ADM_13012_RENOVACION ADMIN CLOUD | Gryffindor | ANDRES MAURICIO | VIDAL MOLINA | Riesgo Significativo | 5627 | VIGENTE | 2025-07-21 16:32 | 2025-07-21 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-07-21 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-02 | Se da cumplimiento a las políticas de la organización, se cuenta con el sistema de Keepass para el control de acceso a las BD y servidores del cliente. Adicional la información sensible del cliente se encuentra custodiada en Sharepoint asignado al cliente | 3 | 0 | MENSUAL | DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
13012 | ADM_13012_RENOVACION ADMIN CLOUD | Gryffindor | ANDRES MAURICIO | VIDAL MOLINA | Riesgo Significativo | 5627 | VIGENTE | 2025-07-21 16:32 | 2025-07-21 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-07-21 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-18 | Se da cumplimiento a las políticas de la organización, se cuenta con el sistema de Keepass para el control de acceso a las BD y servidores del cliente. Adicional la información sensible del cliente se encuentra custodiada en Sharepoint asignado al cliente. | 3 | 0 | MENSUAL | DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
13013 | ADM_13013_RENOVACION DE ADMINISTRACION | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5628 | VIGENTE | 2025-07-21 17:30 | 2025-07-21 17:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-07-21 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
13014 | ADM_13014_CONSULTOR MEDIO TIEMPO | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5629 | VIGENTE | 2025-07-22 11:30 | 2025-07-22 11:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-07-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S.A.S. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13015 | ADM_13015_RENOVACION DE ADMINISTRACION | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-07-25 16:39 | 2025-07-25 16:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-07-25 | Con el cliente, hemos coordinado cuidadosamente todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida y constante. Hasta ahora, no hemos enfrentado ningún obstáculo en la ejecución de nuestro plan administrativo. Estamos trabajando de manera coordinada y sin inconvenientes, con el objetivo de asegurar el éxito del proyecto. | 5 | 0 | MENSUAL | NOVAVENTA S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
13015 | ADM_13015_RENOVACION DE ADMINISTRACION | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-07-25 16:39 | 2025-07-25 16:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-08-10 | Con el cliente hemos coordinado de manera cuidadosa todas las actividades programadas, manteniendo una comunicación fluida y constante que ha facilitado el desarrollo del proyecto. Hasta el momento, no se han presentado obstáculos en la ejecución del plan administrativo, lo que nos ha permitido avanzar de forma coordinada y sin inconvenientes. Continuamos trabajando con el objetivo de garantizar el éxito del proyecto. | 5 | 0 | MENSUAL | NOVAVENTA S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
13015 | ADM_13015_RENOVACION DE ADMINISTRACION | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-07-25 16:39 | 2025-07-25 16:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-09-10 | Con el cliente hemos coordinado de manera cuidadosa todas las actividades programadas, manteniendo una comunicación fluida y constante que ha facilitado el desarrollo del proyecto. A la fecha, no se han presentado inconvenientes en la ejecución del plan administrativo, lo que ha permitido avanzar de forma organizada y sin contratiempos. Continuamos trabajando con el firme compromiso de asegurar el éxito del proyecto. | 5 | 0 | MENSUAL | NOVAVENTA S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
13015 | ADM_13015_RENOVACION DE ADMINISTRACION | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-07-25 16:39 | 2025-07-25 16:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-09-28 | Con el cliente se ha coordinado de manera cuidadosa cada una de las actividades programadas, manteniendo una comunicación fluida y constante que ha facilitado el desarrollo del proyecto. A la fecha, no se han presentado inconvenientes en la ejecución del plan administrativo, lo que ha permitido avanzar de forma organizada y sin contratiempos. Reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando para garantizar el éxito del proyecto | 5 | 0 | MENSUAL | NOVAVENTA S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
13015 | ADM_13015_RENOVACION DE ADMINISTRACION | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-07-25 16:39 | 2025-07-25 16:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-07-25 | Actualmente, contamos con todos los accesos necesarios a los objetos que gestionamos. La VPN configurada con el cliente mediante la conexión Site to Site está activa y funcionando sin problemas. Además, al incorporar nuevos consultores, les hemos brindado acceso de manera sencilla y eficiente, asegurando una transición sin dificultades. | 4 | 0 | MENSUAL | NOVAVENTA S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
13015 | ADM_13015_RENOVACION DE ADMINISTRACION | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-07-25 16:39 | 2025-07-25 16:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-08-10 | Actualmente contamos con todos los accesos necesarios para la gestión de los objetos asignados. La conexión VPN configurada con el cliente, mediante un esquema Site-to-Site, se encuentra activa y operando correctamente. Adicionalmente, el proceso de incorporación de nuevos consultores se ha realizado de manera ágil y eficiente, garantizando el acceso oportuno a los recursos necesarios y asegurando una transición sin contratiempos. | 4 | 0 | MENSUAL | NOVAVENTA S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
13015 | ADM_13015_RENOVACION DE ADMINISTRACION | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-07-25 16:39 | 2025-07-25 16:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-09-10 | Actualmente contamos con todos los accesos necesarios para la gestión de los objetos asignados. La conexión VPN con el cliente, bajo el esquema Site-to-Site, se encuentra activa y operando sin inconvenientes. Adicionalmente, la incorporación de nuevos consultores se ha realizado de manera ágil y eficiente, garantizando su acceso oportuno a los recursos y una integración sin contratiempos. | 4 | 0 | MENSUAL | NOVAVENTA S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
13015 | ADM_13015_RENOVACION DE ADMINISTRACION | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-07-25 16:39 | 2025-07-25 16:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-09-28 | Actualmente, se cuenta con todos los accesos necesarios para la gestión de los objetos asignados. La conexión VPN con el cliente, bajo el esquema Site-to-Site, se encuentra activa y funcionando sin inconvenientes. Asimismo, la incorporación de nuevos consultores se ha realizado de manera ágil y eficiente, asegurando su acceso oportuno a los recursos y una integración sin contratiempos | 4 | 0 | MENSUAL | NOVAVENTA S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
13015 | ADM_13015_RENOVACION DE ADMINISTRACION | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2025-07-25 16:39 | 2025-07-25 16:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-07-25 | El cliente cuenta con los licenciamientos y el contrato de soporte vigentes hasta la fecha, lo cual ayuda a reducir los riesgos y asegura que la infraestructura se mantenga en condiciones óptimas para su correcto funcionamiento. | 2 | 0 |  | NOVAVENTA S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
13015 | ADM_13015_RENOVACION DE ADMINISTRACION | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2025-07-25 16:39 | 2025-07-25 16:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-09-28 | El cliente cuenta actualmente con los licenciamientos y el contrato de soporte vigentes, lo que contribuye a mitigar riesgos y garantiza que la infraestructura se mantenga en condiciones óptimas para su correcto funcionamiento y continuidad operativa | 2 | 0 |  | NOVAVENTA S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
13015 | ADM_13015_RENOVACION DE ADMINISTRACION | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-07-25 16:39 | 2025-07-25 16:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Novaventa. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-07-25 | El servicio que ofrecemos al cliente se realiza de manera remota, por lo que no está incluido ni contratado para llevarse a cabo en las instalaciones del cliente. | 4 | 0 | MENSUAL | NOVAVENTA S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
13015 | ADM_13015_RENOVACION DE ADMINISTRACION | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-07-25 16:39 | 2025-07-25 16:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Novaventa. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-08-10 | El servicio que ofrecemos al cliente se presta de manera remota, y no contempla ni incluye actividades presenciales en las instalaciones del cliente, ya que este alcance no ha sido contratado. | 4 | 0 | MENSUAL | NOVAVENTA S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
13015 | ADM_13015_RENOVACION DE ADMINISTRACION | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-07-25 16:39 | 2025-07-25 16:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Novaventa. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-09-10 | El servicio prestado al cliente se brinda de manera remota y no contempla actividades presenciales en sus instalaciones, dado que dicho alcance no se encuentra contemplado en el contrato vigente. | 4 | 0 | MENSUAL | NOVAVENTA S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
13015 | ADM_13015_RENOVACION DE ADMINISTRACION | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-07-25 16:39 | 2025-07-25 16:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Novaventa. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-09-28 | El servicio al cliente se presta de manera remota y no incluye actividades presenciales en sus instalaciones, ya que dicho alcance no está contemplado en el contrato vigente | 4 | 0 | MENSUAL | NOVAVENTA S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
13015 | ADM_13015_RENOVACION DE ADMINISTRACION | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-07-25 16:39 | 2025-07-25 16:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-07-25 | Hasta ahora, hemos cumplido con todos los términos establecidos en nuestro acuerdo de servicio. Además, el contrato está disponible en SharePoint para que todo el equipo pueda revisarlo y entender mejor su alcance. | 4 | 0 | MENSUAL | NOVAVENTA S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
13015 | ADM_13015_RENOVACION DE ADMINISTRACION | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-07-25 16:39 | 2025-07-25 16:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-08-10 | Hasta el momento, hemos cumplido con todos los términos establecidos en el acuerdo de servicio. Asimismo, el contrato se encuentra disponible en SharePoint, con el fin de que todo el equipo pueda consultarlo y comprender en detalle su alcance y compromisos asociados. | 4 | 0 | MENSUAL | NOVAVENTA S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
13015 | ADM_13015_RENOVACION DE ADMINISTRACION | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-07-25 16:39 | 2025-07-25 16:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-09-10 | Hasta la fecha, se ha dado cumplimiento a todos los términos establecidos en el acuerdo de servicio. Adicionalmente, el contrato se encuentra disponible en SharePoint, de manera que todo el equipo pueda consultarlo y conocer en detalle su alcance, condiciones y compromisos asociados. | 4 | 0 | MENSUAL | NOVAVENTA S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
13015 | ADM_13015_RENOVACION DE ADMINISTRACION | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-07-25 16:39 | 2025-07-25 16:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-09-28 | Hasta la fecha, se ha cumplido con todos los términos establecidos en el acuerdo de servicio. Adicionalmente, el contrato se encuentra disponible en SharePoint, lo que permite a todo el equipo consultarlo y conocer en detalle su alcance, condiciones y compromisos asociados | 4 | 0 | MENSUAL | NOVAVENTA S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
13015 | ADM_13015_RENOVACION DE ADMINISTRACION | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2025-07-25 16:39 | 2025-07-25 16:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-07-25 | Actualmente, mantenemos una comunicación constante para coordinar todas las actividades, con el fin de reducir al máximo los riesgos en la operación. Nos aseguramos de informar y organizar cada tarea de manera adecuada, para que todo funcione sin inconvenientes. | 2 | 0 |  | NOVAVENTA S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
13015 | ADM_13015_RENOVACION DE ADMINISTRACION | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2025-07-25 16:39 | 2025-07-25 16:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-09-28 | Se mantiene una comunicación constante y efectiva, lo que permite coordinar las actividades, minimizar los riesgos operativos y asegurar una ejecución fluida del servicio | 2 | 0 |  | NOVAVENTA S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
13015 | ADM_13015_RENOVACION DE ADMINISTRACION | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5056 | VIGENTE | 2025-07-25 16:39 | 2025-07-25 16:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-25 | Nos aseguramos de que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida contribuye a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo de manera efectiva la información sensible. | 4 | 0 | MENSUAL | NOVAVENTA S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
13015 | ADM_13015_RENOVACION DE ADMINISTRACION | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5056 | VIGENTE | 2025-07-25 16:39 | 2025-07-25 16:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-10 | Se ha establecido que el acceso a KeePass esté restringido exclusivamente a los consultores asignados a cada proyecto, asegurando que únicamente ellos puedan visualizar la información correspondiente del cliente. Esta medida refuerza la confidencialidad y la seguridad de los datos, garantizando una protección efectiva de la información sensible. | 4 | 0 | MENSUAL | NOVAVENTA S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
13015 | ADM_13015_RENOVACION DE ADMINISTRACION | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5056 | VIGENTE | 2025-07-25 16:39 | 2025-07-25 16:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-10 | Se ha definido que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida fortalece la confidencialidad y seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 4 | 0 | MENSUAL | NOVAVENTA S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
13015 | ADM_13015_RENOVACION DE ADMINISTRACION | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5056 | VIGENTE | 2025-07-25 16:39 | 2025-07-25 16:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-08-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-28 | Se ha definido que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida fortalece la confidencialidad y seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 4 | 0 | MENSUAL | NOVAVENTA S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
13016 | CON_13016_AJUSTES SERVICIOS ONBASE | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 5630 | VIGENTE | 2025-07-23 11:17 | 2025-07-23 11:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-07-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-25 | No se materializa el riesgo, no se presenta ningún inconveniente. | 1 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13017 | CON_13017_BOLSA DE HORAS ARQUITECTO | Aliados_Revolution | JHOAN SEBASTIAN | PEÑUELA LOAIZA | Riesgo Medio | 5686 | VIGENTE | 2025-08-29 15:47 | 2025-08-29 15:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del equipo asignado | Competencias técnicas |  | Interno | Cambios en el personal asignado al proyecto, ya sea por decisiones internas de la empresa o por solicitud del cliente, renuncias, reubicaciones. | 2025-08-15 | Minimizar el impacto de la rotación del personal en la continuidad, calidad y eficiencia del servicio prestado al cliente. Documentar tareas críticas y decisiones, Hacer transferencia de conocimiento formal, Monitorear satisfacción del equipo, Mantener backup o plan de contingencia de personal | 2025-09-09 | Se están tomando medidas preventivas, incluyendo la documentación y grabación de sesiones | 1 | 0 | MENSUAL | Puntos Colombia S.A.S. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Área - Equipos Base
13017 | CON_13017_BOLSA DE HORAS ARQUITECTO | Aliados_Revolution | JHOAN SEBASTIAN | PEÑUELA LOAIZA | Riesgo Significativo | 5634 | VIGENTE | 2025-07-25 15:58 | 2025-07-25 15:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-07-25 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-09 | Riesgo mitigado y con monitoreo continuo, se ha utilizado los usuarios y accesos dados por el cliente . Próxima revisión en 20 días | 1 | 0 | MENSUAL | Puntos Colombia S.A.S. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13018 | CON_13018_SUPRESION DE DATOS CLIENTES | Aliados_Revolution | JHOAN SEBASTIAN | PEÑUELA LOAIZA | Riesgo Significativo | 5635 | VIGENTE | 2025-07-25 16:28 | 2025-07-25 16:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-07-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-09 | Riesgo mitigado y con monitoreo continuo, se ha utilizado los usuarios y accesos dados por el cliente . | 1 | 0 | MENSUAL | AXA SEGUROS COLPATRIA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13019 | ADM_13019_SERV PROFESIONALES TI | InteliSETImos | CARLOS ANDRES | HURTADO LOPEZ | Riesgo Significativo | 5636 | VIGENTE | 2025-07-25 16:39 | 2025-07-25 16:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-07-25 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | RENTING COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13020 | CON_13020_BH 100 HORAS INFRAESTRUCTURA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5116 | VIGENTE | 2025-07-25 16:44 | 2025-07-25 16:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-28 | Nos aseguramos de que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida contribuye a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo de manera efectiva la información sensible. | 4 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13020 | CON_13020_BH 100 HORAS INFRAESTRUCTURA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5116 | VIGENTE | 2025-07-25 16:44 | 2025-07-25 16:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-18 | Se ha establecido que el acceso a KeePass esté restringido exclusivamente a los consultores asignados a cada proyecto, asegurando que únicamente ellos puedan visualizar la información correspondiente del cliente. Esta medida refuerza la confidencialidad y la seguridad de los datos, garantizando una protección efectiva de la información sensible. | 4 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13020 | CON_13020_BH 100 HORAS INFRAESTRUCTURA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5116 | VIGENTE | 2025-07-25 16:44 | 2025-07-25 16:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-10 | Se ha definido que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida fortalece la confidencialidad y seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 4 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13020 | CON_13020_BH 100 HORAS INFRAESTRUCTURA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5116 | VIGENTE | 2025-07-25 16:44 | 2025-07-25 16:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-09-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-28 | Se ha definido que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida fortalece la confidencialidad y seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 4 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13020 | CON_13020_BH 100 HORAS INFRAESTRUCTURA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-07-25 16:44 | 2025-07-25 16:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-07-28 | Actualmente, estamos realizando una rotación de consultores en la gestión del proyecto con el propósito de brindar a todo el equipo la oportunidad de adquirir un conocimiento profundo y completo sobre el negocio del cliente y sus operaciones. Esta estrategia nos permite ofrecer un servicio más integral, preparado y bien fundamentado, asegurando así la mejor atención posible. | 4 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
13020 | CON_13020_BH 100 HORAS INFRAESTRUCTURA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-07-25 16:44 | 2025-07-25 16:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-08-18 | Actualmente estamos implementando una rotación de consultores en la gestión del proyecto, con el objetivo de que todo el equipo tenga la oportunidad de adquirir un conocimiento profundo y completo sobre el negocio y las operaciones del cliente. | 4 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
13020 | CON_13020_BH 100 HORAS INFRAESTRUCTURA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-07-25 16:44 | 2025-07-25 16:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-09-10 | En el marco de la gestión del proyecto, se ha implementado un esquema de rotación de consultores con el fin de garantizar que todo el equipo adquiera un conocimiento integral y detallado del negocio y de las operaciones del cliente. Esta estrategia busca fortalecer la continuidad operativa y asegurar una prestación del servicio con altos estándares de calidad. | 4 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
13020 | CON_13020_BH 100 HORAS INFRAESTRUCTURA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-07-25 16:44 | 2025-07-25 16:44 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-09-28 | En el marco de la gestión del proyecto, se ha implementado un esquema de rotación de consultores con el propósito de garantizar que todo el equipo adquiera un conocimiento integral y detallado del negocio, así como de las operaciones del cliente. Esta estrategia tiene como objetivo fortalecer la continuidad operativa y asegurar la prestación del servicio bajo altos estándares de calidad | 4 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
13021 | CON_13021_TETCO_FASE_I | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 5642 | VIGENTE | 2025-07-28 11:43 | 2025-07-28 11:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-07-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-25 | No se genera ningún inconveniente. | 1 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13023 | CON_13023_MIGRACION DE INFRAESTRUCTURA | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5644 | VIGENTE | 2025-07-28 12:29 | 2025-07-28 12:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-07-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-05 | Hasta la fecha, el cliente no ha reportado ninguna alerta o incidencia relacionada con pérdida de información | 1 | 0 | MENSUAL | PISA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13024 | ADM_13024_CIENTEFICOS DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Significativo | 5648 | VIGENTE | 2025-07-30 13:26 | 2025-07-30 13:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-07-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13025 | CON_13025_CAPACITACION BASES OCI | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5649 | VIGENTE | 2025-07-30 15:08 | 2025-07-30 15:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-07-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-05 | Hasta la fecha, el cliente no ha reportado ninguna alerta o incidencia relacionada con pérdida de información | 1 | 0 | MENSUAL | PISA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13026 | LIC_13026_OCI IMPLEMENTATION INCENTIVE | LICENCIAMIENTO | NUBIA ESMERALDA | TORRES SABOYA | Riesgo Significativo | 5654 | VIGENTE | 2025-08-05 14:26 | 2025-08-11 09:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-08-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 |  | ORACLE | S | LICENCIAMIENTO | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
13026 | LIC_13026_OCI IMPLEMENTATION INCENTIVE | LICENCIAMIENTO | NUBIA ESMERALDA | TORRES SABOYA | Riesgo Significativo | 5665 | VIGENTE | 2025-08-11 09:20 | 2025-08-11 09:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en el pago de OCI IMPLEMENTATION INCENTIVE | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento en el pago de OCI IMPLEMENTATION INCENTIVE de Oracle debido a que Oracle no cuente con la disponibilidad de recursos monetarios o de prioridad a otros pagos para generando en SETI alertas en incumplimiento en el mismo | 2025-08-11 | Que con apoyo del PDM de SETI realice el correspondiente seguimiento para la radicación de la factura en los diferentes contactos y portales y seguimiento constante al mismo |  |  | 0 | 0 |  | ORACLE | S | LICENCIAMIENTO | Editar este campo | Fabricante
13027 | CON_13027_IMPLEMENTACON MIGRACION CARGUE ONLINE | ARTHEMIS PROYECTOS | CARLOS ANDRES | FAJARDO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5655 | VIGENTE | 2025-08-05 14:52 | 2025-08-05 14:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-08-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-11 | A la fecha no se ha presentado ningún incidente de seguridad referido en el riesgo, se mantiene vigente este riesgo. | 1 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13028 | CON_13028_MIGRACION BD AMBIENTES DEFINITIVOS | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Alto | 5673 | VIGENTE | 2025-08-20 13:54 | 2025-09-15 21:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Usuarios con privilegios | Otro | Otro | Externo | Puede ocurrir que no se entreguen los usuarios con los privilegios requeridos para ejecutar las actividades, debido a restricciones de XM, lo que podría conllevar a no cumplir los tiempos estipulados. | 2025-08-05 | En la reunión de planeación del proyecto se identifica como uno de los prerrequisitos contar con permisos de usuario con privilegios solicitados para asegurar la ejecución de las actividades. | 2025-08-20 | XM entrega usuario con privilegios solicitados | 2 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
13028 | CON_13028_MIGRACION BD AMBIENTES DEFINITIVOS | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Alto | 5673 | VIGENTE | 2025-08-20 13:54 | 2025-09-15 21:05 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Usuarios con privilegios | Otro | Otro | Externo | Puede ocurrir que no se entreguen los usuarios con los privilegios requeridos para ejecutar las actividades, debido a restricciones de XM, lo que podría conllevar a no cumplir los tiempos estipulados. | 2025-08-05 | En la reunión de planeación del proyecto se identifica como uno de los prerrequisitos contar con permisos de usuario con privilegios solicitados para asegurar la ejecución de las actividades. | 2025-09-15 | A la fecha el riesgo no se ha materializado | 2 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
13028 | CON_13028_MIGRACION BD AMBIENTES DEFINITIVOS | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Alto | 5706 | VIGENTE | 2025-09-15 21:36 | 2025-09-15 21:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Extensión de la ventana de tiempo | Configuración | Restricciones | Externo | Puede requerirse una ventana de tiempo significativa y mayor a la planeada requiriendo hacer rollback y detener el proceso de migración. | 2025-08-26 | Realizar prueba de migración de las Bases de Datos a migrar en producción para tomar tiempos, identificar riesgos y anticipar posibles escenarios que pongan en riesgo la migración. | 2025-09-15 | Riesgo no materializado | 1 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Proceso
13028 | CON_13028_MIGRACION BD AMBIENTES DEFINITIVOS | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Alto | 5707 | VIGENTE | 2025-09-15 21:48 | 2025-09-15 21:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No soportar todas las versiones de encriptación | Configuración | Otro | Externo | Puede ocurrir que al momento de la migración las contraseñas en versiones anteriores quedan expiradas. | 2025-08-26 | Activar el parámetro en el sqlnet.ora de que acepte contraseñas en versiones viejas para que no queden expiradas y vencidas. | 2025-09-15 | Riesgo no materializado | 1 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13028 | CON_13028_MIGRACION BD AMBIENTES DEFINITIVOS | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Medio | 5704 | VIGENTE | 2025-09-15 21:25 | 2025-09-15 21:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incompatibilidad de aplicaciones conectadas a la base de datos | Configuración | Incompatibilidad | Externo | Puede ocurrir que durante el proceso de migración se generen fallos de conexión, errores de ejecución o mal funcionamiento que afecte la compatibilidad de las aplicaciones. | 2025-08-26 | Planificación y Evaluación: Identificar posibles incompatibilidades, riesgos y requerimientos técnicos de manera anticipada. Pruebas Previas a la Migración en un entorno seguro antes de impactar producción. Ejecutar la migración minimizando el riesgo de fallos. Asegurar que todo funciona correctamente posterior a la migración. Restaurar el sistema si algo sale mal. | 2025-09-15 | Riesgo no materializado | 1 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Fabricante
13028 | CON_13028_MIGRACION BD AMBIENTES DEFINITIVOS | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Medio | 5705 | VIGENTE | 2025-09-15 21:31 | 2025-09-15 21:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de datos o corrupción durante la migración | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida parcial de información o integridad de datos comprometida. | 2025-08-26 | Evitar pérdida o corrupción de datos durante la migración, asegurando que toda la información se transfiera completa, exacta y en el formato correcto, preservando las relaciones y restricciones de integridad referencia. Backups. Implementar la estrategia de miración export-import que es la mas segura. | 2025-09-15 | Riesgo no materializado | 1 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Área - Equipos Base
13028 | CON_13028_MIGRACION BD AMBIENTES DEFINITIVOS | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Significativo | 5656 | VIGENTE | 2025-08-05 15:17 | 2025-08-05 15:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-08-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-20 | Riesgo no materializado. EL proyecto se encuentra en etapa de inicio y planeación. | 3 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13028 | CON_13028_MIGRACION BD AMBIENTES DEFINITIVOS | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Significativo | 5656 | VIGENTE | 2025-08-05 15:17 | 2025-08-05 15:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-08-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-15 | A la fecha no se ha materializado el riesgo | 3 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13028 | CON_13028_MIGRACION BD AMBIENTES DEFINITIVOS | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Significativo | 5674 | VIGENTE | 2025-08-20 13:59 | 2025-09-15 21:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Personas | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad del equipo de trabajo requerido para realizar actividades asignadas a XM tales como configuraciones (servidores) y pruebas funcionales de las aplicaciones, debido a que tienen prioridad en otras asignaciones, lo que conllevaría a retrasos el plan de migración y no cumplimiento de los tiempos establecidos para la migración. | 2025-08-20 | En las reuniones de seguimiento con el cliente se validará la disponibilidad del equipo de trabajo requerido para ejecutar las actividades y se tendrán las alertas a tiempo cuando se estime presentan desviaciones en el plan de trabajo por la indisponibilidad de las mismas. | 2025-09-15 | A la fecha no se ha materializado el riesgo. | 1 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
13028 | CON_13028_MIGRACION BD AMBIENTES DEFINITIVOS | Integrators | LYDA MILENA | RAMOS ROJAS | Riesgo Significativo | 5675 | VIGENTE | 2025-08-20 14:39 | 2025-08-20 14:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la migración de datos | Configuración | Incompatibilidad | Externo | Puede ocurrir que durante la migración de la base de datos, surjan errores de compatibilidad, debido a la forma en la cual se haya generado el Export, lo que podría conllevar a afectar la integridad de la información en las aplicaciones | 2025-08-20 | Seti enviará los scripts para la generación del export full para asegurar la data como se requiere. Durante la ejecución del proyecto se revisará con el equipo experto de SETI, las afectaciones que puedan presentarse y se ejecutarán las actividades de remediación para garantizar el éxito de la misma. | 2025-09-15 | A la fecha el riesgo no se ha materializado. | 1 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
13029 | CON_13029_RENOVACION BH DESARROLLO | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5663 | VIGENTE | 2025-08-08 11:20 | 2025-08-08 11:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-08-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13030 | CON_13030_IMPLEMENTACION INFRA PROYECTO | ARTHEMIS PROYECTOS | CARLOS ANDRES | FAJARDO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5664 | VIGENTE | 2025-08-08 11:54 | 2025-08-08 11:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-08-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-11 | A la fecha no se ha presentado ningún incidente de seguridad referido en el riesgo, se mantiene vigente este riesgo. | 1 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13031 | CON_13031_BOLSA DE HORAS INFRAESTRUCTURA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5268 | VIGENTE | 2025-08-10 13:06 | 2025-08-10 13:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-10 | Se ha establecido que el acceso a KeePass esté restringido exclusivamente a los consultores asignados a cada proyecto, asegurando que únicamente ellos puedan visualizar la información correspondiente del cliente. Esta medida refuerza la confidencialidad y la seguridad de los datos, garantizando una protección efectiva de la información sensible. | 3 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13031 | CON_13031_BOLSA DE HORAS INFRAESTRUCTURA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5268 | VIGENTE | 2025-08-10 13:06 | 2025-08-10 13:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-10 | Se ha definido que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida fortalece la confidencialidad y seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 3 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13031 | CON_13031_BOLSA DE HORAS INFRAESTRUCTURA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5268 | VIGENTE | 2025-08-10 13:06 | 2025-08-10 13:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-12-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-28 | Se ha definido que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida fortalece la confidencialidad y seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 3 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13031 | CON_13031_BOLSA DE HORAS INFRAESTRUCTURA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-08-10 13:06 | 2025-08-10 13:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-08-10 | Actualmente estamos implementando una rotación de consultores en la gestión del proyecto, con el objetivo de que todo el equipo tenga la oportunidad de adquirir un conocimiento profundo y completo sobre el negocio y las operaciones del cliente. | 3 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
13031 | CON_13031_BOLSA DE HORAS INFRAESTRUCTURA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-08-10 13:06 | 2025-08-10 13:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-09-10 | En el marco de la gestión del proyecto, se ha implementado un esquema de rotación de consultores con el fin de garantizar que todo el equipo adquiera un conocimiento integral y detallado del negocio y de las operaciones del cliente. Esta estrategia busca fortalecer la continuidad operativa y asegurar una prestación del servicio con altos estándares de calidad. | 3 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
13031 | CON_13031_BOLSA DE HORAS INFRAESTRUCTURA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-08-10 13:06 | 2025-08-10 13:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-09-28 | En el marco de la gestión del proyecto, se ha implementado un esquema de rotación de consultores con el propósito de garantizar que todo el equipo adquiera un conocimiento integral y detallado del negocio, así como de las operaciones del cliente. Esta estrategia tiene como objetivo fortalecer la continuidad operativa y asegurar la prestación del servicio bajo altos estándares de calidad | 3 | 0 | MENSUAL | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
13032 | ADM_13032_RENOV ADMON SOPORTE CTIF 2028 | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5666 | VIGENTE | 2025-08-11 09:31 | 2025-08-11 09:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-08-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
13033 | CON_13033_BOLSA DE HORAS CTIF | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5667 | VIGENTE | 2025-08-11 10:10 | 2025-08-11 10:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-08-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13034 | CON_13034_BOLSA DE HORAS 200 SOPORTE BUS | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5669 | VIGENTE | 2025-08-15 08:52 | 2025-08-15 08:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-08-15 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | CORREDORES ASOCIADOS S.A COMISIONISTAS DE BOLSA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13035 | ADM_13035_CONSULTOR ESPECIALISTA EN SO | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5671 | VIGENTE | 2025-08-19 11:13 | 2025-08-19 12:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-08-20 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S. BIC | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13036 | CON_13036_DLLO CIERRE DE COSTOS PYTHON | SYNERGY | ELKIN MAURICIO | MESA CHARRY | Riesgo Significativo | 5678 | VIGENTE | 2025-08-25 10:07 | 2025-08-25 10:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-08-25 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13037 | ADM_13037_AVC | AVC | PAOLA ANDREA | PINEDA BUITRAGO |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
13038 | ADM_13038_RENOV ADMIN INFRA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 5476 | VIGENTE | 2025-09-21 16:55 | 2025-09-21 16:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia Soporte Fabricante Mongo | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Ausencia soporte fabricante Mongo debido a actualización de Versionamiento sachando de soporte la versión 6.0 instalada actualmente, ocasionando vulnerabilidades referente a seguridad. | 2025-03-28 | Realizar pruebas de upgrade en ambiente controlado para luego realizarlo en PROD. informar formalmente mediante informe gestión mensual al cliente. | 2025-09-21 | El cliente dispone actualmente de los licenciamientos y del contrato de soporte vigentes, lo que contribuye a mitigar riesgos y garantiza que la infraestructura se mantenga en condiciones óptimas para su correcto funcionamiento y continuidad operativa. | 1 | 0 | MENSUAL | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
13038 | ADM_13038_RENOV ADMIN INFRA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 5477 | VIGENTE | 2025-09-21 16:55 | 2025-09-21 16:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falla funcional aplicativo cliente. | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Falla funcional aplicativo cliente ya que se presente errores de desarrollo( select o update a campos de tablas inexistentes de las BD ocasionando reprocesos, encolamiento de las BD y lentitud en la ejecución de las BD. | 2025-03-11 | Se capturan las sentencias y se le escalan a cliente para su posterior corrección con el área de desarrollo. | 2025-09-21 | Se entregaron al cliente las consultas para su revisión por parte del equipo de desarrollo de Terpel. En caso de presentarse observaciones o inconsistencias, se realizarán las correcciones correspondientes. | 1 | 0 | MENSUAL | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
13038 | ADM_13038_RENOV ADMIN INFRA | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5679 | VIGENTE | 2025-08-25 10:46 | 2025-08-25 10:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-09-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-21 | Se ha definido que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida fortalece la confidencialidad y seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 1 | 0 | MENSUAL | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
13039 | ADM_13039_INGENIERO DE SOLUCIONES | Fuerza_Delta | ALEJANDRA MARIA | BERNAL JIMENEZ | Riesgo Medio | 5715 | VIGENTE | 2025-09-22 12:21 | 2025-09-22 12:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en Facturacion, debido a procesos internos del Banco | Contractual |  | Externo | El Banco es proticolario en sus asusntos contractuales, por lo cual puede demorarse la generacion de la OC correspondiente | 2025-09-22 | Se escala con la KAM,para generar la presion con el cliente en la generacion de la orden y poder realizar la facturacion del primer y segundo mes en Octubre |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
13039 | ADM_13039_INGENIERO DE SOLUCIONES | Fuerza_Delta | ALEJANDRA MARIA | BERNAL JIMENEZ | Riesgo Significativo | 5680 | VIGENTE | 2025-08-26 11:03 | 2025-08-26 11:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-08-26 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-15 | Se valida con el ingeniero el cumplimiento de la politica de Seguridad, Se aseguró que el ingeniero tuviera aacceso a Banco Union son su usuario | 1 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13040 | ADM_13040_CAPACIDAD EXTENDIDA DEVOPS | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 5682 | VIGENTE | 2025-08-26 16:58 | 2025-08-26 16:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-08-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-25 | No se materializo el riesgo, no se presenta el riesgo. | 1 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
13041 | CON_13041_RENO BOLSA DE HORAS | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 5684 | VIGENTE | 2025-08-28 12:23 | 2025-08-28 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-08-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-10 | Riesgo no materializado, actualmente se están terminando de consumir unas horas restantes del proyecto anterior 12773, por lo cual de momento no se ha iniciado el consumo del proyecto actual. | 1 | 0 | MENSUAL | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVIC | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13042 | ADM_13042_RENO API MANAG 2026 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5685 | VIGENTE | 2025-08-29 15:25 | 2025-08-29 15:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-10-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
13043 | CON_13043_BOLSA DE HORAS UPGRADE GEOSURA | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5688 | VIGENTE | 2025-09-01 14:23 | 2025-09-01 14:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-09-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-23 | Se continúa teniendo conexión a los servidores y servicios del cliente a través de la VPN, además de contar con MFA para realizar la doble autenticación. De igual forma se tiene el SharePoint para resguardar la información. | 1 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13044 | ADM_13044_RENOVACION ADMON OPENQUAKE | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 4821 | VIGENTE | 2025-09-02 12:39 | 2025-09-02 12:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Gestión no oportuna del apagado de los GIT de Openquake | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La no ejecución de apagado de los GIT de openquake, genera altos consumos (mayor facturación en la nube) al cliente lo que puede generar quejas por mala prestación del servicio. | 2024-03-01 | Realizar refuerzos al equipos de operación,que al momento de llegar solicitudes de apagado de los GIT de openquake, se le de prioridad informandole al equipo griffyndor que ejecuten la tarea para, asi evitar que el cliente tengo altos consumos en la nube. | 2025-09-03 | Se continua con la instrucción de velar que cada requerimiento creado por el cliente para el apagado/encendido de servidores esté acompañado de un correo por parte del equipo Opera indicando que el requerimiento ya fue atendido. | 2 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
13044 | ADM_13044_RENOVACION ADMON OPENQUAKE | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 4821 | VIGENTE | 2025-09-02 12:39 | 2025-09-02 12:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Gestión no oportuna del apagado de los GIT de Openquake | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La no ejecución de apagado de los GIT de openquake, genera altos consumos (mayor facturación en la nube) al cliente lo que puede generar quejas por mala prestación del servicio. | 2024-03-01 | Realizar refuerzos al equipos de operación,que al momento de llegar solicitudes de apagado de los GIT de openquake, se le de prioridad informandole al equipo griffyndor que ejecuten la tarea para, asi evitar que el cliente tengo altos consumos en la nube. | 2025-09-23 | Se continua con la instrucción de velar que cada requerimiento creado por el cliente para el apagado/encendido de servidores esté acompañado de un correo por parte del equipo Opera indicando que el requerimiento ya fue atendido. | 2 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
13044 | ADM_13044_RENOVACION ADMON OPENQUAKE | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5592 | VIGENTE | 2025-09-02 12:39 | 2025-09-02 12:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de la VPN Site to Site con Sura | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Indisponibilidad de la VPN Site to Site con Sura debido al mantenimiento de canales de internet de SETI o alguna falla/intermitencia del proveedor de servicios contratado por SETI ocasionando indisponibilidad de la prestación del servicio de administración para alcanzar los recursos en la nube del cliente. | 2025-06-24 | Remitirse al manual de contingencia para acceder directamente a la consola de OCI desde la nube: https://seti2015.sharepoint.com/:f:/r/sites/SEGUROSGENERALESSURAMERICANASA/Documentos%20compartidos/SERVICIOS%20EN%20EL%20CLIENTE/ADMINISTRACION%20GEOSURA%20Y%20TENANT/3_Ejecucion_Tecnica/_ADMON%20DEL%20AMBIENTE%20GEOSURA%20CLOUD%20ORACLE/2_Operacion/Conexi%C3%B3n%20contingencia%20SETI%20al%20Tenant%20GEOSURA?csf=1&web=1&e=doEScX | 2025-09-03 | Se refuerza el proceso que se tiene por continuidad que consiste en ingresar por consola de OCI a los servicios del cliente. en caso tal de que falla la VPN del cliente. | 2 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
13044 | ADM_13044_RENOVACION ADMON OPENQUAKE | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5592 | VIGENTE | 2025-09-02 12:39 | 2025-09-02 12:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de la VPN Site to Site con Sura | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Indisponibilidad de la VPN Site to Site con Sura debido al mantenimiento de canales de internet de SETI o alguna falla/intermitencia del proveedor de servicios contratado por SETI ocasionando indisponibilidad de la prestación del servicio de administración para alcanzar los recursos en la nube del cliente. | 2025-06-24 | Remitirse al manual de contingencia para acceder directamente a la consola de OCI desde la nube: https://seti2015.sharepoint.com/:f:/r/sites/SEGUROSGENERALESSURAMERICANASA/Documentos%20compartidos/SERVICIOS%20EN%20EL%20CLIENTE/ADMINISTRACION%20GEOSURA%20Y%20TENANT/3_Ejecucion_Tecnica/_ADMON%20DEL%20AMBIENTE%20GEOSURA%20CLOUD%20ORACLE/2_Operacion/Conexi%C3%B3n%20contingencia%20SETI%20al%20Tenant%20GEOSURA?csf=1&web=1&e=doEScX | 2025-09-23 | Se refuerza con el equipo en los espacios de seguimiento el proceso que se tiene por continuidad que consiste en ingresar por consola de OCI a los servicios del cliente. en caso tal de que falle la VPN con el cliente. | 2 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
13044 | ADM_13044_RENOVACION ADMON OPENQUAKE | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5593 | VIGENTE | 2025-09-02 12:39 | 2025-09-02 12:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Malfuncionamiento de recursos físicos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Malfuncionamiento de recursos físicos tales como computador, teclados, mouse, modems de internet a causa de daños o fallas que impidan la prestación oportuna del servicio al cliente. | 2025-06-24 | Informar al líder una vez se experimenten fallas en los recursos y de ser posible desplazarse de inmediato a las instalaciones de SETI para los colaboradores radicados en las ciudades principales; para aquellos que trabajan en ciudades diferentes a Medellín y Bogotá, realizar la gestión correspondiente con el líder para que se recojan los recursos con fallas y ser revisados/reemplazados. | 2025-09-03 | Se sigue reforzando el proceso de reporte que consiste en que el colaborador debe informarle a su líder directo, si está presentando fallas con el equipo de trabajo, debe de poner el respectivo GLPI al área de TI para que le puedan dar la atención correspondiente y atender las fallas del equipo y no perjudicar la atención al cliente y dar continuidad a su labor. | 2 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
13044 | ADM_13044_RENOVACION ADMON OPENQUAKE | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5593 | VIGENTE | 2025-09-02 12:39 | 2025-09-02 12:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Malfuncionamiento de recursos físicos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Malfuncionamiento de recursos físicos tales como computador, teclados, mouse, modems de internet a causa de daños o fallas que impidan la prestación oportuna del servicio al cliente. | 2025-06-24 | Informar al líder una vez se experimenten fallas en los recursos y de ser posible desplazarse de inmediato a las instalaciones de SETI para los colaboradores radicados en las ciudades principales; para aquellos que trabajan en ciudades diferentes a Medellín y Bogotá, realizar la gestión correspondiente con el líder para que se recojan los recursos con fallas y ser revisados/reemplazados. | 2025-09-23 | Se sigue reforzando el proceso de reporte que consiste en que el colaborador debe informarle a su líder directo, si está presentando fallas con el equipo de trabajo, debe de poner el respectivo GLPI al área de TI para que le puedan dar la atención correspondiente y atender las fallas del equipo y no perjudicar la atención al cliente y dar continuidad a su labor. | 2 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
13044 | ADM_13044_RENOVACION ADMON OPENQUAKE | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5544 | VIGENTE | 2025-09-02 12:39 | 2025-09-02 12:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia personal clave | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | La ausencia del personal especializado en administración de servidores baremetal puede generar tiempos de respuesta elevados ante fallos o actualizaciones críticas. | 2025-05-26 | Establecer roles de contingencia, crear manuales operativos y realizar capacitaciones cruzadas para mantener continuidad ante ausencias prolongadas. | 2025-09-03 | Se sigue haciendo seguimiento al acuerdo de realizar la documentación de cada proceso nuevo o viejo que se realice dentro de los proyectos, que en caso de ausencia la persona que vaya a suplir tenga la información y pueda darle continuidad al proyecto. | 2 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
13044 | ADM_13044_RENOVACION ADMON OPENQUAKE | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 5544 | VIGENTE | 2025-09-02 12:39 | 2025-09-02 12:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia personal clave | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | La ausencia del personal especializado en administración de servidores baremetal puede generar tiempos de respuesta elevados ante fallos o actualizaciones críticas. | 2025-05-26 | Establecer roles de contingencia, crear manuales operativos y realizar capacitaciones cruzadas para mantener continuidad ante ausencias prolongadas. | 2025-09-23 | Se sigue haciendo seguimiento al acuerdo de realizar la documentación de cada proceso nuevo o viejo que se realice dentro de los proyectos, que en caso de ausencia la persona que vaya a suplir tenga la información y pueda darle continuidad al proyecto. | 2 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
13044 | ADM_13044_RENOVACION ADMON OPENQUAKE | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5689 | VIGENTE | 2025-09-01 14:42 | 2025-09-01 14:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-09-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-03 | Aun se continua realizando las conexiones del cliente a través de la VPN, y se utiliza el MFA para mitigar posibles vulnerabilidades. | 2 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
13044 | ADM_13044_RENOVACION ADMON OPENQUAKE | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5689 | VIGENTE | 2025-09-01 14:42 | 2025-09-01 14:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-09-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-23 | Aun se continua realizando las conexiones del cliente a través de la VPN, y se utiliza el MFA para mitigar posibles vulnerabilidades. | 2 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
13045 | ADM_13045_RENO TENANT Y GEOSURA 2026 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Alto | 4779 | VIGENTE | 2025-09-02 12:34 | 2025-09-02 12:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vulnerabilidades de seguridad Geosura | Seguridad | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Vulnerabilidad de seguridad por obsolescencia de las versiones de las aplicaciones instaladas en los servidores del cliente (Clima, ArcGis, Java) ocasionando afectaciones en la seguridad de la plataforma de Geosura pudiendo ser puente de propagación en las demás plataformas de Sura. | 2023-12-01 | Se Informa al cliente sobre la necesidad de actualización de las versiones de las aplicaciones y las consecuencias de no tener la última versión de las mismas por medio de un acta de aceptación de riesgos debidamente firmada. | 2025-09-03 | Se continúa realizando seguimiento a las vulnerabilidades de seguridad con herramientas como Cloud Guard, WAF y Qualys para presentar los planes de remediación correspondientes. | 2 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
13045 | ADM_13045_RENO TENANT Y GEOSURA 2026 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Alto | 4779 | VIGENTE | 2025-09-02 12:34 | 2025-09-02 12:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vulnerabilidades de seguridad Geosura | Seguridad | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Vulnerabilidad de seguridad por obsolescencia de las versiones de las aplicaciones instaladas en los servidores del cliente (Clima, ArcGis, Java) ocasionando afectaciones en la seguridad de la plataforma de Geosura pudiendo ser puente de propagación en las demás plataformas de Sura. | 2023-12-01 | Se Informa al cliente sobre la necesidad de actualización de las versiones de las aplicaciones y las consecuencias de no tener la última versión de las mismas por medio de un acta de aceptación de riesgos debidamente firmada. | 2025-09-23 | El cliente comparte listado de puertos que identifica el agente Qualys como vulnerables para validar si existe tráfico por estos y tomar la decisión que corresponda, bloquear, monitorear. Se espera compartir avances de esta revisión durante la semana del 29. | 2 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
13045 | ADM_13045_RENO TENANT Y GEOSURA 2026 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 4956 | VIGENTE | 2025-09-02 12:34 | 2025-09-02 12:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Código IaC desactualizado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El hecho de poder realizar el despliegue de la infraestructura de manera oportuna para responder a eventos que afecten la operación del negocio del cliente requiere que se necesite contar con el código de IaC actualizado con la infraestructura que se tiene actualmente y éste se mantenga en el tiempo | 2024-06-27 | Se acuerda con el equipo Gryffindor realizar entregas parciales por ambientes del código actualizado, también deben garantizar que se adapta el proceso de mantenimiento del mismo en el tiempo para que permanezca actual. | 2025-09-03 | Sura continúa trabajando en el Upgrade realizando los ajustes que pueden impactar la infraestructura actual de Geosura, razón por la cual la continuidad de actualizar el código dependerá de la finalización del proyecto. | 2 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
13045 | ADM_13045_RENO TENANT Y GEOSURA 2026 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 4956 | VIGENTE | 2025-09-02 12:34 | 2025-09-02 12:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Código IaC desactualizado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El hecho de poder realizar el despliegue de la infraestructura de manera oportuna para responder a eventos que afecten la operación del negocio del cliente requiere que se necesite contar con el código de IaC actualizado con la infraestructura que se tiene actualmente y éste se mantenga en el tiempo | 2024-06-27 | Se acuerda con el equipo Gryffindor realizar entregas parciales por ambientes del código actualizado, también deben garantizar que se adapta el proceso de mantenimiento del mismo en el tiempo para que permanezca actual. | 2025-09-23 | Se realiza espacio con el equipo de administración capa media para definir un plan de trabajo y comenzar con las validaciones iniciales para realizar una POC en el ambiente Desarrollo y darle continuidad a esta necesidad. | 2 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
13045 | ADM_13045_RENO TENANT Y GEOSURA 2026 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5540 | VIGENTE | 2025-09-02 12:34 | 2025-09-02 12:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia personal clave | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Ausencia prolongada del personal clave encargado de la administración de la infraestructura en OCI debido a enfermedades, renuncias, calamidades, licencias, entre otras, lo que puede generar retrasos en la gestión de incidentes, requerimientos y actualizaciones críticas. | 2025-05-26 | Poner en práctica los planes de respaldo y documentación detallada de procedimientos en el momento de ausencia del personal cada vez que se requiera, gestionando herramientas, permisos de conectividad o estrategia definida por el líder de servicio; adicionalmente, capacitar personal adicional como contingencia. | 2025-09-03 | Se continúa actualizando el Onboarding de los roles, para mitigar este riesgo y se valida su avance en los espacios de seguimiento. | 2 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
13045 | ADM_13045_RENO TENANT Y GEOSURA 2026 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5540 | VIGENTE | 2025-09-02 12:34 | 2025-09-02 12:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia personal clave | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Ausencia prolongada del personal clave encargado de la administración de la infraestructura en OCI debido a enfermedades, renuncias, calamidades, licencias, entre otras, lo que puede generar retrasos en la gestión de incidentes, requerimientos y actualizaciones críticas. | 2025-05-26 | Poner en práctica los planes de respaldo y documentación detallada de procedimientos en el momento de ausencia del personal cada vez que se requiera, gestionando herramientas, permisos de conectividad o estrategia definida por el líder de servicio; adicionalmente, capacitar personal adicional como contingencia. | 2025-09-23 | Se continúa actualizando el Onboarding de los roles, para mitigar este riesgo y se valida su avance en los espacios de seguimiento. | 2 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
13045 | ADM_13045_RENO TENANT Y GEOSURA 2026 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5546 | VIGENTE | 2025-09-02 12:34 | 2025-09-02 12:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de la VPN Site to Site con Sura | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Indisponibilidad de la VPN Site to Site con Sura debido al mantenimiento de canales de internet de SETI o de Suramericana o alguna falla/intermitencia ocasionando indisponibilidad de la prestación del servicio de administración para alcanzar los recursos en la nube del cliente. | 2024-09-02 | Remitirse al manual de contingencia para acceder directamente a la consola de OCI desde la nube: https://seti2015.sharepoint.com/:f:/r/sites/SEGUROSGENERALESSURAMERICANASA/Documentos%20compartidos/SERVICIOS%20EN%20EL%20CLIENTE/ADMINISTRACION%20GEOSURA%20Y%20TENANT/3_Ejecucion_Tecnica/_ADMON%20DEL%20AMBIENTE%20GEOSURA%20CLOUD%20ORACLE/2_Operacion/Conexi%C3%B3n%20contingencia%20SETI%20al%20Tenant%20GEOSURA?csf=1&web=1&e=doEScX | 2025-09-03 | Se tiene un manual de contingencia, que nos informe como podemos ingresar por consola de OCI. Para así poder ingresar a los servicios de cliente. | 2 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
13045 | ADM_13045_RENO TENANT Y GEOSURA 2026 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5546 | VIGENTE | 2025-09-02 12:34 | 2025-09-02 12:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de la VPN Site to Site con Sura | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Indisponibilidad de la VPN Site to Site con Sura debido al mantenimiento de canales de internet de SETI o de Suramericana o alguna falla/intermitencia ocasionando indisponibilidad de la prestación del servicio de administración para alcanzar los recursos en la nube del cliente. | 2024-09-02 | Remitirse al manual de contingencia para acceder directamente a la consola de OCI desde la nube: https://seti2015.sharepoint.com/:f:/r/sites/SEGUROSGENERALESSURAMERICANASA/Documentos%20compartidos/SERVICIOS%20EN%20EL%20CLIENTE/ADMINISTRACION%20GEOSURA%20Y%20TENANT/3_Ejecucion_Tecnica/_ADMON%20DEL%20AMBIENTE%20GEOSURA%20CLOUD%20ORACLE/2_Operacion/Conexi%C3%B3n%20contingencia%20SETI%20al%20Tenant%20GEOSURA?csf=1&web=1&e=doEScX | 2025-09-23 | Se cuenta con un manual de contingencia para consultar la forma como podemos ingresar por consola de OCI y acceder a los servicios de cliente. | 2 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
13045 | ADM_13045_RENO TENANT Y GEOSURA 2026 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5591 | VIGENTE | 2025-09-02 12:34 | 2025-09-02 12:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Malfuncionamiento de recursos físicos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Malfuncionamiento de recursos físicos tales como computador, teclados, mouse, módems de internet a causa de daños o fallas que impidan la prestación oportuna del servicio al cliente. | 2025-06-24 | Informar al líder una vez se experimenten fallas en los recursos y de ser posible desplazarse de inmediato a las instalaciones de SETI para los colaboradores radicados en las ciudades principales; para aquellos que trabajan en ciudades diferentes a Medellín y Bogotá, realizar la gestión correspondiente con el líder para que se recojan los recursos con fallas y ser revisados/reemplazados. | 2025-09-03 | Se refuerza con el equipo en los espacios de alineaciones sobre el procedimiento a seguir cuando se presente algún daño/anomalía en los recursos físicos. | 2 | 0 |  | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
13045 | ADM_13045_RENO TENANT Y GEOSURA 2026 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Bajo | 5591 | VIGENTE | 2025-09-02 12:34 | 2025-09-02 12:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Malfuncionamiento de recursos físicos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Malfuncionamiento de recursos físicos tales como computador, teclados, mouse, módems de internet a causa de daños o fallas que impidan la prestación oportuna del servicio al cliente. | 2025-06-24 | Informar al líder una vez se experimenten fallas en los recursos y de ser posible desplazarse de inmediato a las instalaciones de SETI para los colaboradores radicados en las ciudades principales; para aquellos que trabajan en ciudades diferentes a Medellín y Bogotá, realizar la gestión correspondiente con el líder para que se recojan los recursos con fallas y ser revisados/reemplazados. | 2025-09-23 | Se refuerza con el equipo en los espacios de alineaciones sobre el procedimiento a seguir cuando se presente algún daño/anomalía en los recursos físicos. | 2 | 0 |  | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
13045 | ADM_13045_RENO TENANT Y GEOSURA 2026 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Crítico | 5495 | VIGENTE | 2025-09-02 12:34 | 2025-09-02 12:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Exposición de URLs sin cifrado a internet | Seguridad | Ausencia | Externo | La existencia de URLs sin cifrado a Internet puede permitir accesos no autorizados, explotación de vulnerabilidades, fuga de información sensible o posibles ataques de seguridad cibernética. Esta exposición incrementa el riesgo de incidentes de seguridad que pueden afectar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas y datos de la organización. El cliente ha sido informado sobre este riesgo y está al tanto de la situación. | 2025-04-22 | Que cuando el cliente haga el plan de acción dentro GEOSURA, debe de pedirle al equipo de desarrollo que realice ajustes en el codigo es imputable al equipo desarrollo. que realice el cambio en el puerto 80 en el 443 | 2025-09-03 | Aun se continúa realizando las validaciones mensuales del inventario de URLs públicas para asegurar que las acciones de mitigación se estén ejecutando conforme al plan establecido. Esto con el fin de darle la protección adecuada de las URLs vulnerables se documentan las acciones correctivas implementadas, incluyendo fechas y responsables. Se mantiene comunicación con el cliente, para validar cómo va el avance de la mitigación de este riesgo. | 2 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
13045 | ADM_13045_RENO TENANT Y GEOSURA 2026 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Crítico | 5495 | VIGENTE | 2025-09-02 12:34 | 2025-09-02 12:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Exposición de URLs sin cifrado a internet | Seguridad | Ausencia | Externo | La existencia de URLs sin cifrado a Internet puede permitir accesos no autorizados, explotación de vulnerabilidades, fuga de información sensible o posibles ataques de seguridad cibernética. Esta exposición incrementa el riesgo de incidentes de seguridad que pueden afectar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas y datos de la organización. El cliente ha sido informado sobre este riesgo y está al tanto de la situación. | 2025-04-22 | Que cuando el cliente haga el plan de acción dentro GEOSURA, debe de pedirle al equipo de desarrollo que realice ajustes en el codigo es imputable al equipo desarrollo. que realice el cambio en el puerto 80 en el 443 | 2025-09-23 | Aun se continúa realizando las validaciones mensuales del inventario de URLs públicas para asegurar que las acciones de mitigación se estén ejecutando conforme al plan establecido. Esto con el fin de darle la protección adecuada de las URLs vulnerables se documentan las acciones correctivas implementadas, incluyendo fechas y responsables. Se mantiene comunicación con el cliente, para validar cómo va el avance de la mitigación de este riesgo. | 2 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
13045 | ADM_13045_RENO TENANT Y GEOSURA 2026 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 4788 | VIGENTE | 2025-09-02 12:34 | 2025-09-02 12:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Usuarios con altos privilegios en BDs Geosura | Seguridad | Restricciones | Externo | Usuarios con altos privilegios de acceso a las bases de datos de Geosura ocasionando posibles ejecuciones dentro de la base de datos productiva generando indisponibilidad del servicio. | 2024-01-30 | Se envía a Diego Miranda Sura, reporte de usuarios con altos privilegios con las recomendaciones realizadas por SETI para restringirlos. | 2025-09-03 | Se continúa revisando periódicamente usuarios con altos privilegios o identificados en bases de datos como inactivos por varios meses para presentar cambio para su debida gestión. | 2 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
13045 | ADM_13045_RENO TENANT Y GEOSURA 2026 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Medio | 4788 | VIGENTE | 2025-09-02 12:34 | 2025-09-02 12:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Usuarios con altos privilegios en BDs Geosura | Seguridad | Restricciones | Externo | Usuarios con altos privilegios de acceso a las bases de datos de Geosura ocasionando posibles ejecuciones dentro de la base de datos productiva generando indisponibilidad del servicio. | 2024-01-30 | Se envía a Diego Miranda Sura, reporte de usuarios con altos privilegios con las recomendaciones realizadas por SETI para restringirlos. | 2025-09-23 | Se sigue validando periódicamente usuarios con altos privilegios o identificados en bases de datos como inactivos por varios meses para presentar cambio para su debida gestión. | 2 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
13045 | ADM_13045_RENO TENANT Y GEOSURA 2026 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 4787 | VIGENTE | 2025-09-02 12:34 | 2025-09-02 12:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vulnerabilidad seguridad puertos Geosura | Seguridad | Restricciones | Externo | Vulnerabilidad de seguridad por no bloqueo de tráfico por puertos de los servidores Windows ArcGis VM-GEOSURA-D-03, VM-GEOSURA-L-01, VM-GEOSURA-L-12 y VM-GEOSURA-P-01 potencialmente vulnerables a ataques de seguridad. | 2023-12-12 | Se envía al cliente correo con la evidencia de los servidores y puertos expuestos, además de la explicación del impacto. | 2025-09-03 | Se sigue trabajando en un PAYM relacionado con las vulnerabilidades críticas asociadas a puertos para escalarlo con el cliente. Estamos realizando los detalles para solicitar la respectiva aprobación. Se está a la espera de confirmación de disponibilidad por parte de Sura para realizar una sesión en conjunto con el equipo de Desarrollo y validar los posibles impactos de bloquear algunos puertos. | 2 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
13045 | ADM_13045_RENO TENANT Y GEOSURA 2026 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 4787 | VIGENTE | 2025-09-02 12:34 | 2025-09-02 12:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vulnerabilidad seguridad puertos Geosura | Seguridad | Restricciones | Externo | Vulnerabilidad de seguridad por no bloqueo de tráfico por puertos de los servidores Windows ArcGis VM-GEOSURA-D-03, VM-GEOSURA-L-01, VM-GEOSURA-L-12 y VM-GEOSURA-P-01 potencialmente vulnerables a ataques de seguridad. | 2023-12-12 | Se envía al cliente correo con la evidencia de los servidores y puertos expuestos, además de la explicación del impacto. | 2025-09-23 | El cliente comparte listado de puertos que identifica el agente Qualys como vulnerables para validar si existe tráfico por estos y tomar la decisión que corresponda, bloquear, monitorear. Se espera compartir avances de esta revisión durante la semana del 29. | 2 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
13045 | ADM_13045_RENO TENANT Y GEOSURA 2026 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5690 | VIGENTE | 2025-09-01 14:57 | 2025-09-03 09:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-09-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-03 | Se continúa utilizando la VPN para realizar la respectiva conexión, a los servicios del cliente, para dar continuidad a las actividades, A su vez se utiliza el MFA para mitigar riesgos de seguridad. | 2 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
13045 | ADM_13045_RENO TENANT Y GEOSURA 2026 | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5690 | VIGENTE | 2025-09-01 14:57 | 2025-09-03 09:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-09-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-23 | Se continúa utilizando la VPN para realizar la respectiva conexión, a los servicios del cliente, para dar continuidad a las actividades, A su vez se utiliza el MFA para mitigar riesgos de seguridad. | 2 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
13046 | CON_13046_SOPORTE Y MONITOREO PROC FACTURA | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5687 | VIGENTE | 2025-09-01 09:20 | 2025-09-01 09:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-09-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13049 | ADM_13049_RENOV OUTSOURCING 2025 2028 | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 5694 | VIGENTE | 2025-09-05 12:18 | 2025-09-05 12:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-09-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-23 | Continuamente se indica al equipo la importancia de las políticas de seguridad, y el lineamiento de informar cualquier incidente identificado de manera inmediata, a la fecha no se ha generado ningún reporte. | 1 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
13050 | CON_13050_ASSESSMENT PLAN DE CONTINUIDAD | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES | Riesgo Significativo | 5695 | VIGENTE | 2025-09-10 07:57 | 2025-09-10 07:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-09-15 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13051 | CON_13051_BOLSA DE HORAS 100 HORAS FINAL | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5479 | VIGENTE | 2025-09-28 15:14 | 2025-09-28 15:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del recurso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | No contar con el recurso o consultor disponible para atender los requerimientos del cliente; afectando la disponibilidad y continuidad del servicio contratado con el cliente. | 2025-03-28 | Actualizar Matriz de conocimiento integrantes del equipo para poder asignar los apoyos en caso de requerirse. | 2025-09-28 | En el marco de la gestión del proyecto, se ha implementado un esquema de rotación de consultores con el propósito de garantizar que todo el equipo adquiera un conocimiento integral y detallado del negocio, así como de las operaciones del cliente. Esta estrategia tiene como objetivo fortalecer la continuidad operativa y asegurar la prestación del servicio bajo altos estándares de calidad | 1 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <=180 horas | Consultor
13051 | CON_13051_BOLSA DE HORAS 100 HORAS FINAL | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5696 | VIGENTE | 2025-09-10 08:08 | 2025-09-10 08:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-09-10 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-28 | Se ha definido que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida fortalece la confidencialidad y seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 1 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13052 | ADM_13052_RENOV MONITOREO ADM Y SOPORTE | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2025-09-28 15:15 | 2025-09-28 15:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-09-28 | Con el cliente se ha coordinado de manera cuidadosa cada una de las actividades programadas, manteniendo una comunicación fluida y constante que ha facilitado el desarrollo del proyecto. A la fecha, no se han presentado inconvenientes en la ejecución del plan administrativo, lo que ha permitido avanzar de forma organizada y sin contratiempos. Reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando para garantizar el éxito del proyecto | 1 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
13052 | ADM_13052_RENOV MONITOREO ADM Y SOPORTE | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2025-09-28 15:15 | 2025-09-28 15:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-09-28 | Actualmente, se cuenta con todos los accesos necesarios para la gestión de los objetos asignados. La conexión VPN con el cliente, bajo el esquema Site-to-Site, se encuentra activa y funcionando sin inconvenientes. Asimismo, la incorporación de nuevos consultores se ha realizado de manera ágil y eficiente, asegurando su acceso oportuno a los recursos y una integración sin contratiempos | 1 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
13052 | ADM_13052_RENOV MONITOREO ADM Y SOPORTE | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2025-09-28 15:15 | 2025-09-28 15:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-09-28 | El cliente cuenta actualmente con los licenciamientos y el contrato de soporte vigentes, lo que contribuye a mitigar riesgos y garantiza que la infraestructura se mantenga en condiciones óptimas para su correcto funcionamiento y continuidad operativa | 1 | 0 |  | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
13052 | ADM_13052_RENOV MONITOREO ADM Y SOPORTE | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2025-09-28 15:15 | 2025-09-28 15:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Acción Fiduciaria. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-09-28 | El servicio al cliente se presta de manera remota y no incluye actividades presenciales en sus instalaciones, ya que dicho alcance no está contemplado en el contrato vigente | 1 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
13052 | ADM_13052_RENOV MONITOREO ADM Y SOPORTE | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2025-09-28 15:15 | 2025-09-28 15:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-09-28 | Hasta la fecha, se ha cumplido con todos los términos establecidos en el acuerdo de servicio. Adicionalmente, el contrato se encuentra disponible en SharePoint, lo que permite a todo el equipo consultarlo y conocer en detalle su alcance, condiciones y compromisos asociados | 1 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
13052 | ADM_13052_RENOV MONITOREO ADM Y SOPORTE | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2025-09-28 15:15 | 2025-09-28 15:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-09-28 | Se mantiene una comunicación constante y efectiva, lo que permite coordinar las actividades, minimizar los riesgos operativos y asegurar una ejecución fluida del servicio | 1 | 0 |  | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
13052 | ADM_13052_RENOV MONITOREO ADM Y SOPORTE | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5697 | VIGENTE | 2025-09-10 08:21 | 2025-09-10 08:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-09-10 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-28 | Se ha definido que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida fortalece la confidencialidad y seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 1 | 0 | MENSUAL | ACCION FIDUCIARIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
13053 | CON_13053_BOLSA 200 HORAS JTC | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5708 | VIGENTE | 2025-09-16 16:32 | 2025-09-16 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-09-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13054 | ADM_13054_PROYECTO DE JOURNEY TO CLOUD A | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5709 | VIGENTE | 2025-09-16 16:52 | 2025-09-16 16:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-09-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
13055 | ADM_13055_RENOVACION HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5710 | VIGENTE | 2025-09-18 10:41 | 2025-09-18 10:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-09-18 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
13056 | CON_13056_OBSOLECENCIA ACSEL ISOLUCION G | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5711 | VIGENTE | 2025-09-18 11:02 | 2025-09-18 11:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-09-18 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13057 | ADM_13057_RENOVACION SOPORTE OPERACION M | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5712 | VIGENTE | 2025-09-19 09:34 | 2025-09-19 09:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-09-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 | Recursos/Insumos/Tecnología
13058 | CON_13058_BOLSA HORAS INCIDENTES | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 5713 | VIGENTE | 2025-09-19 11:32 | 2025-09-19 11:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-09-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13059 | CON_13059_BOLSA DE HORAS PROYECTO ACE | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5714 | VIGENTE | 2025-09-22 08:53 | 2025-09-22 08:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-09-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13060 | CON_13060_MODERNIZACION DE PLATAFORMA | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 5718 | VIGENTE | 2025-09-26 09:01 | 2025-09-26 09:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-09-26 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13061 | CON_13061_BOLSA DE HORAS | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5720 | VIGENTE | 2025-09-26 10:49 | 2025-09-26 10:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-09-26 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | OLIMPIA IT S.A.S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
13062 | CON_13062_DESARROLLO ERP QUIRON | Fuerza_Delta | ALEJANDRA MARIA | BERNAL JIMENEZ | Riesgo Significativo | 5719 | VIGENTE | 2025-09-26 09:02 | 2025-09-26 09:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del client | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2025-10-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | QUIRONPREVENCION COLOMBIA S.A.S. | S | CONSULTORÍA | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología