12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Bajo | 4849 | VIGENTE | 2024-04-02 12:38 | 2025-04-29 12:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas), debido a la falta de identificación de personas críticas dentro de los proyectos y si tienen pares identificados ocasionando,Afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Validar cada que se requiera y de forma manual si las personas son proactivas, recursivas, si son operadores se capacitan como gestores para tener parares para los Gestores, los Gestores pueden cumplir las funciones de Operadores y se capacitó a los Gestores en las funciones administrativas del Líder de Servicio, para garantizar la operación al 100% | 2025-01-31 | Buenos días, No se presentaron interrupciones con personal, se tiene proyectado capacitar una persona adicional para el rol de gestión y cuando el equipo base este conformado al 100%, tener una persona disponible en el equipo interno, por temas de contingencia. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Bajo | 4849 | VIGENTE | 2024-04-02 12:38 | 2025-04-29 12:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas), debido a la falta de identificación de personas críticas dentro de los proyectos y si tienen pares identificados ocasionando,Afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Validar cada que se requiera y de forma manual si las personas son proactivas, recursivas, si son operadores se capacitan como gestores para tener parares para los Gestores, los Gestores pueden cumplir las funciones de Operadores y se capacitó a los Gestores en las funciones administrativas del Líder de Servicio, para garantizar la operación al 100% | 2025-02-18 | Buena tarde. Se continua en capacitación al equipo de operadores para que tomen roles de gestor, para tener 4 perfiles por si algún evento nos llegará a pasar. Gracias. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Bajo | 4849 | VIGENTE | 2024-04-02 12:38 | 2025-04-29 12:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas), debido a la falta de identificación de personas críticas dentro de los proyectos y si tienen pares identificados ocasionando,Afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Validar cada que se requiera y de forma manual si las personas son proactivas, recursivas, si son operadores se capacitan como gestores para tener parares para los Gestores, los Gestores pueden cumplir las funciones de Operadores y se capacitó a los Gestores en las funciones administrativas del Líder de Servicio, para garantizar la operación al 100% | 2025-03-06 | Buen día, Se está implementando estrategia de tener 3 operadores por turnos, excepto el de 10-6 y domingos y festivos, para no superar recargos y poder tener un respaldo dado caso alguna asistencia. Se tiene 1 persona capacitada para el rol de gestor, 11 para operador y una para tareas puntuales de administración o liderazgo de equipo. Gracias. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Bajo | 4849 | VIGENTE | 2024-04-02 12:38 | 2025-04-29 12:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas), debido a la falta de identificación de personas críticas dentro de los proyectos y si tienen pares identificados ocasionando,Afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Validar cada que se requiera y de forma manual si las personas son proactivas, recursivas, si son operadores se capacitan como gestores para tener parares para los Gestores, los Gestores pueden cumplir las funciones de Operadores y se capacitó a los Gestores en las funciones administrativas del Líder de Servicio, para garantizar la operación al 100% | 2025-03-28 | Buen día, Se va a realizar capacitación a dos integrantes más para el rol de Gestor, para tener 4 personas con la capacidad de atender el servicio. Gracias | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Bajo | 4849 | VIGENTE | 2024-04-02 12:38 | 2025-04-29 12:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas), debido a la falta de identificación de personas críticas dentro de los proyectos y si tienen pares identificados ocasionando,Afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Validar cada que se requiera y de forma manual si las personas son proactivas, recursivas, si son operadores se capacitan como gestores para tener parares para los Gestores, los Gestores pueden cumplir las funciones de Operadores y se capacitó a los Gestores en las funciones administrativas del Líder de Servicio, para garantizar la operación al 100% | 2025-04-21 | Buenos días, Se continua en capacitación al equipo de operadores para que tomen roles de gestor, para tener 4 perfiles por si algún evento nos llegará a pasar, además se está implementando estrategia de tener 3 operadores por turnos, excepto el de 10-6, domingos y festivos, para realizar los procesos con el cliente Sura México y así no superar recargos y poder tener un respaldo dado caso alguna asistencia. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Bajo | 4849 | VIGENTE | 2024-04-02 12:38 | 2025-04-29 12:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas), debido a la falta de identificación de personas críticas dentro de los proyectos y si tienen pares identificados ocasionando,Afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Validar cada que se requiera y de forma manual si las personas son proactivas, recursivas, si son operadores se capacitan como gestores para tener parares para los Gestores, los Gestores pueden cumplir las funciones de Operadores y se capacitó a los Gestores en las funciones administrativas del Líder de Servicio, para garantizar la operación al 100% | 2025-05-07 | En lo que respecta al año 2025, el riesgo en cuestión no se ha materializado hasta el momento. Como medida preventiva, se ha planificado la capacitación de más de dos o tres operadores para desempeñar el rol de gestor, identificado como el cargo con menor disponibilidad de personal. La ejecución de esta capacitación se encuentra pendiente debido a la priorización de la formación en múltiples actividades de reciente incorporación a la operación. Gracias. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Bajo | 4849 | VIGENTE | 2024-04-02 12:38 | 2025-04-29 12:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas), debido a la falta de identificación de personas críticas dentro de los proyectos y si tienen pares identificados ocasionando,Afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Validar cada que se requiera y de forma manual si las personas son proactivas, recursivas, si son operadores se capacitan como gestores para tener parares para los Gestores, los Gestores pueden cumplir las funciones de Operadores y se capacitó a los Gestores en las funciones administrativas del Líder de Servicio, para garantizar la operación al 100% | 2025-05-22 | Buena tarde. Se continua en capacitación al equipo de operadores para que tomen roles de gestor, para tener 4 perfiles por si algún evento nos llegará a pasar. Gracias. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Bajo | 4849 | VIGENTE | 2024-04-02 12:38 | 2025-04-29 12:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas), debido a la falta de identificación de personas críticas dentro de los proyectos y si tienen pares identificados ocasionando,Afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Validar cada que se requiera y de forma manual si las personas son proactivas, recursivas, si son operadores se capacitan como gestores para tener parares para los Gestores, los Gestores pueden cumplir las funciones de Operadores y se capacitó a los Gestores en las funciones administrativas del Líder de Servicio, para garantizar la operación al 100% | 2025-06-06 | Se mantiene el proceso de formación interna para fortalecer la capacidad operativa del equipo. Actualmente, se capacita a operadores en funciones de gestión, con el objetivo de contar con al menos cuatro perfiles preparados para asumir responsabilidades críticas ante eventuales ausencias. Asimismo, se ha sostenido la estrategia de asignar tres operadores por turno (excepto en el turno nocturno de 10:00 p.m. a 6:00 a.m., domingos y festivos) para garantizar la atención de procesos sensibles, como los requerimientos del cliente Sura México, sin exceder los límites legales de recargos. Adicionalmente, se contempla la posibilidad de unificar al equipo operativo bajo un esquema más flexible que permita rotaciones equitativas y respaldo cruzado entre funciones, lo cual incrementaría la resiliencia del servicio ante contingencias relacionadas con el personal. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Bajo | 4849 | VIGENTE | 2024-04-02 12:38 | 2025-04-29 12:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas), debido a la falta de identificación de personas críticas dentro de los proyectos y si tienen pares identificados ocasionando,Afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Validar cada que se requiera y de forma manual si las personas son proactivas, recursivas, si son operadores se capacitan como gestores para tener parares para los Gestores, los Gestores pueden cumplir las funciones de Operadores y se capacitó a los Gestores en las funciones administrativas del Líder de Servicio, para garantizar la operación al 100% | 2025-06-25 | Durante el mes en curso se han presentado cinco desvinculaciones: dos por terminación del contrato con justa causa y tres por renuncia voluntaria. Esta rotación ha representado un reto en términos de continuidad y capacitación, especialmente en lo relacionado con conocimientos transversales requeridos para el correcto desempeño operativo. Actualmente nos encontramos en proceso activo de selección para cubrir las vacantes y garantizar la continuidad del servicio, en línea con el plan de contingencia establecido. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Bajo | 4849 | VIGENTE | 2024-04-02 12:38 | 2025-04-29 12:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas), debido a la falta de identificación de personas críticas dentro de los proyectos y si tienen pares identificados ocasionando,Afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Validar cada que se requiera y de forma manual si las personas son proactivas, recursivas, si son operadores se capacitan como gestores para tener parares para los Gestores, los Gestores pueden cumplir las funciones de Operadores y se capacitó a los Gestores en las funciones administrativas del Líder de Servicio, para garantizar la operación al 100% | 2025-07-14 | Durante el mes en curso se ha evidenciado una rotación de personal que ha implicado desafíos para la continuidad operativa, especialmente en la transferencia de conocimientos clave para el funcionamiento transversal del servicio. Esta situación ha requerido el fortalecimiento de los procesos de selección y capacitación, los cuales se encuentran actualmente en marcha como parte del plan de contingencia para asegurar la estabilidad y el cumplimiento de los compromisos establecidos. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Bajo | 4849 | VIGENTE | 2024-04-02 12:38 | 2025-04-29 12:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas), debido a la falta de identificación de personas críticas dentro de los proyectos y si tienen pares identificados ocasionando,Afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Validar cada que se requiera y de forma manual si las personas son proactivas, recursivas, si son operadores se capacitan como gestores para tener parares para los Gestores, los Gestores pueden cumplir las funciones de Operadores y se capacitó a los Gestores en las funciones administrativas del Líder de Servicio, para garantizar la operación al 100% | 2025-07-29 | Durante el mes en curso, se ha registrado una rotación de personal que ha generado ciertos desafíos en la continuidad operativa, particularmente en lo relacionado con la transferencia de conocimiento crítico para el funcionamiento transversal del servicio. Si bien se han presentado ausencias por incapacidad y vacaciones, estas situaciones han sido gestionadas oportunamente, permitiendo mantener la operación sin afectaciones mayores. Como parte del plan de contingencia, se ha reforzado el proceso de selección y se han activado iniciativas de capacitación para garantizar una adecuada integración del nuevo talento, así como la sostenibilidad de los niveles de servicio comprometidos. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Bajo | 4849 | VIGENTE | 2024-04-02 12:38 | 2025-04-29 12:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas), debido a la falta de identificación de personas críticas dentro de los proyectos y si tienen pares identificados ocasionando,Afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Validar cada que se requiera y de forma manual si las personas son proactivas, recursivas, si son operadores se capacitan como gestores para tener parares para los Gestores, los Gestores pueden cumplir las funciones de Operadores y se capacitó a los Gestores en las funciones administrativas del Líder de Servicio, para garantizar la operación al 100% | 2025-08-13 | Durante el periodo en curso se presentó rotación de personal que implicó retos en la transferencia de conocimiento crítico para la operación transversal del servicio. Asimismo, se registraron ausencias por incapacidad y vacaciones, las cuales fueron gestionadas de forma oportuna, evitando afectaciones relevantes en la operación. Como parte del plan de contingencia, se fortaleció el proceso de selección y se implementaron acciones de capacitación acelerada, orientadas a la integración efectiva del nuevo talento y a la sostenibilidad de los niveles de servicio comprometidos. También ya están llegando las personas de las incapacidades y vacaciones. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Bajo | 4849 | VIGENTE | 2024-04-02 12:38 | 2025-04-29 12:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas), debido a la falta de identificación de personas críticas dentro de los proyectos y si tienen pares identificados ocasionando,Afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Validar cada que se requiera y de forma manual si las personas son proactivas, recursivas, si son operadores se capacitan como gestores para tener parares para los Gestores, los Gestores pueden cumplir las funciones de Operadores y se capacitó a los Gestores en las funciones administrativas del Líder de Servicio, para garantizar la operación al 100% | 2025-08-28 | Durante el periodo en curso se presentó rotación de personal, lo que representó un reto en la transferencia de conocimiento clave para la continuidad del servicio. Paralelamente, se registraron ausencias por incapacidad y vacaciones, las cuales fueron atendidas oportunamente, evitando impactos significativos en la operación. Como parte del plan de contingencia, se fortaleció el proceso de selección y se aplicaron estrategias de capacitación intensiva, lo que ha permitido que el personal recientemente vinculado alcance un 90 % de nivel de preparación para asumir sus funciones. De igual forma, se inició la reincorporación gradual de colaboradores que estaban en periodos de incapacidad y vacaciones, contribuyendo a estabilizar la capacidad operativa del equipo. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Bajo | 4849 | VIGENTE | 2024-04-02 12:38 | 2025-04-29 12:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas), debido a la falta de identificación de personas críticas dentro de los proyectos y si tienen pares identificados ocasionando,Afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Validar cada que se requiera y de forma manual si las personas son proactivas, recursivas, si son operadores se capacitan como gestores para tener parares para los Gestores, los Gestores pueden cumplir las funciones de Operadores y se capacitó a los Gestores en las funciones administrativas del Líder de Servicio, para garantizar la operación al 100% | 2025-09-12 | Durante el periodo evaluado no se presentaron rotaciones, ausencias ni incidentes relacionados con la disponibilidad del personal. La operación se mantuvo estable y con cobertura completa en todos los turnos. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Bajo | 4849 | VIGENTE | 2024-04-02 12:38 | 2025-04-29 12:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas), debido a la falta de identificación de personas críticas dentro de los proyectos y si tienen pares identificados ocasionando,Afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Validar cada que se requiera y de forma manual si las personas son proactivas, recursivas, si son operadores se capacitan como gestores para tener parares para los Gestores, los Gestores pueden cumplir las funciones de Operadores y se capacitó a los Gestores en las funciones administrativas del Líder de Servicio, para garantizar la operación al 100% | 2025-09-29 | Durante el periodo evaluado no se registraron rotaciones de personal, ausencias ni novedades que afectaran la disponibilidad del equipo. La cobertura se mantuvo de forma estable en todos los turnos, asegurando la continuidad de las operaciones y el cumplimiento de los cronogramas establecidos. El nivel de asistencia permitió garantizar la distribución equilibrada de cargas de trabajo, evitando sobrecarga en los colaboradores y manteniendo la eficiencia en la atención. Adicionalmente, se preservó la capacidad de respuesta ante requerimientos imprevistos gracias a la planificación anticipada de los recursos humanos. En conclusión, la gestión del talento durante este periodo respaldó la estabilidad operativa, sin que se materializaran riesgos asociados a la disponibilidad del personal. | 29 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4694 | NO VIGENTE | 2023-11-17 12:04 | 2025-07-14 15:22 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Superar el recargos de 50 horas | Metodología | Otro | Interno | Superar el recargo de 50 horas, debido a no realizar un buen seguimiento al archivo asignación de turnos, mala asignación de turnos, errores de digitalización en GPS o aprobación de las horas sin previa revisión puede ocasionar posibles sanciones legales y/o pérdidas económicas. | 2023-11-17 | 1. Diariamente el Líder de servicios revisa las horas diligenciadas en el Tablero de control de recargos publicado en Apolo y en GPS, para poder identificar las horas de recargo si se identifica que el integrante está cercano a superar el límite mensual (50 horas en 2024), se enviará a descanso y se buscará su reemplazo con el fin que no supere el límite de horas de recargos definidos por ley de forma preventiva y dependientes de TI, asegurando incurrir en una sanción legal por superar el recargo de 50 horas. 2. Programar semanalmente y de forma manual en la malla operacional los turnos de cada semana para tener una buena programación, teniendo en cuenta las personas que tienen vacaciones o días compensatorios, por el Líder de Servicios asegurando una programación acorde y equitativa en horas legales. 3. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. 4. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. | 2023-11-27 | Por el momento no se ha materializado el riesgo. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4694 | NO VIGENTE | 2023-11-17 12:04 | 2025-07-14 15:22 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Superar el recargos de 50 horas | Metodología | Otro | Interno | Superar el recargo de 50 horas, debido a no realizar un buen seguimiento al archivo asignación de turnos, mala asignación de turnos, errores de digitalización en GPS o aprobación de las horas sin previa revisión puede ocasionar posibles sanciones legales y/o pérdidas económicas. | 2023-11-17 | 1. Diariamente el Líder de servicios revisa las horas diligenciadas en el Tablero de control de recargos publicado en Apolo y en GPS, para poder identificar las horas de recargo si se identifica que el integrante está cercano a superar el límite mensual (50 horas en 2024), se enviará a descanso y se buscará su reemplazo con el fin que no supere el límite de horas de recargos definidos por ley de forma preventiva y dependientes de TI, asegurando incurrir en una sanción legal por superar el recargo de 50 horas. 2. Programar semanalmente y de forma manual en la malla operacional los turnos de cada semana para tener una buena programación, teniendo en cuenta las personas que tienen vacaciones o días compensatorios, por el Líder de Servicios asegurando una programación acorde y equitativa en horas legales. 3. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. 4. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. | 2023-12-11 | Buena tarde, realizando el seguimiento del mes de Noviembre, se visualiza que no se sobrepasaron en los recargos del equipo ópera. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4694 | NO VIGENTE | 2023-11-17 12:04 | 2025-07-14 15:22 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Superar el recargos de 50 horas | Metodología | Otro | Interno | Superar el recargo de 50 horas, debido a no realizar un buen seguimiento al archivo asignación de turnos, mala asignación de turnos, errores de digitalización en GPS o aprobación de las horas sin previa revisión puede ocasionar posibles sanciones legales y/o pérdidas económicas. | 2023-11-17 | 1. Diariamente el Líder de servicios revisa las horas diligenciadas en el Tablero de control de recargos publicado en Apolo y en GPS, para poder identificar las horas de recargo si se identifica que el integrante está cercano a superar el límite mensual (50 horas en 2024), se enviará a descanso y se buscará su reemplazo con el fin que no supere el límite de horas de recargos definidos por ley de forma preventiva y dependientes de TI, asegurando incurrir en una sanción legal por superar el recargo de 50 horas. 2. Programar semanalmente y de forma manual en la malla operacional los turnos de cada semana para tener una buena programación, teniendo en cuenta las personas que tienen vacaciones o días compensatorios, por el Líder de Servicios asegurando una programación acorde y equitativa en horas legales. 3. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. 4. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. | 2023-12-26 | Se está llevando un control, para el 2 de enero, se puede tener el dato completo. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4694 | NO VIGENTE | 2023-11-17 12:04 | 2025-07-14 15:22 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Superar el recargos de 50 horas | Metodología | Otro | Interno | Superar el recargo de 50 horas, debido a no realizar un buen seguimiento al archivo asignación de turnos, mala asignación de turnos, errores de digitalización en GPS o aprobación de las horas sin previa revisión puede ocasionar posibles sanciones legales y/o pérdidas económicas. | 2023-11-17 | 1. Diariamente el Líder de servicios revisa las horas diligenciadas en el Tablero de control de recargos publicado en Apolo y en GPS, para poder identificar las horas de recargo si se identifica que el integrante está cercano a superar el límite mensual (50 horas en 2024), se enviará a descanso y se buscará su reemplazo con el fin que no supere el límite de horas de recargos definidos por ley de forma preventiva y dependientes de TI, asegurando incurrir en una sanción legal por superar el recargo de 50 horas. 2. Programar semanalmente y de forma manual en la malla operacional los turnos de cada semana para tener una buena programación, teniendo en cuenta las personas que tienen vacaciones o días compensatorios, por el Líder de Servicios asegurando una programación acorde y equitativa en horas legales. 3. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. 4. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. | 2024-01-08 | No se ha materializado los riesgos actualmente. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4694 | NO VIGENTE | 2023-11-17 12:04 | 2025-07-14 15:22 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Superar el recargos de 50 horas | Metodología | Otro | Interno | Superar el recargo de 50 horas, debido a no realizar un buen seguimiento al archivo asignación de turnos, mala asignación de turnos, errores de digitalización en GPS o aprobación de las horas sin previa revisión puede ocasionar posibles sanciones legales y/o pérdidas económicas. | 2023-11-17 | 1. Diariamente el Líder de servicios revisa las horas diligenciadas en el Tablero de control de recargos publicado en Apolo y en GPS, para poder identificar las horas de recargo si se identifica que el integrante está cercano a superar el límite mensual (50 horas en 2024), se enviará a descanso y se buscará su reemplazo con el fin que no supere el límite de horas de recargos definidos por ley de forma preventiva y dependientes de TI, asegurando incurrir en una sanción legal por superar el recargo de 50 horas. 2. Programar semanalmente y de forma manual en la malla operacional los turnos de cada semana para tener una buena programación, teniendo en cuenta las personas que tienen vacaciones o días compensatorios, por el Líder de Servicios asegurando una programación acorde y equitativa en horas legales. 3. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. 4. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. | 2024-01-23 | Por el momento, no se ha materializado el riesgo. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4694 | NO VIGENTE | 2023-11-17 12:04 | 2025-07-14 15:22 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Superar el recargos de 50 horas | Metodología | Otro | Interno | Superar el recargo de 50 horas, debido a no realizar un buen seguimiento al archivo asignación de turnos, mala asignación de turnos, errores de digitalización en GPS o aprobación de las horas sin previa revisión puede ocasionar posibles sanciones legales y/o pérdidas económicas. | 2023-11-17 | 1. Diariamente el Líder de servicios revisa las horas diligenciadas en el Tablero de control de recargos publicado en Apolo y en GPS, para poder identificar las horas de recargo si se identifica que el integrante está cercano a superar el límite mensual (50 horas en 2024), se enviará a descanso y se buscará su reemplazo con el fin que no supere el límite de horas de recargos definidos por ley de forma preventiva y dependientes de TI, asegurando incurrir en una sanción legal por superar el recargo de 50 horas. 2. Programar semanalmente y de forma manual en la malla operacional los turnos de cada semana para tener una buena programación, teniendo en cuenta las personas que tienen vacaciones o días compensatorios, por el Líder de Servicios asegurando una programación acorde y equitativa en horas legales. 3. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. 4. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. | 2024-02-06 | No se ha matealizado ningun evento. Gracias | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4694 | NO VIGENTE | 2023-11-17 12:04 | 2025-07-14 15:22 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Superar el recargos de 50 horas | Metodología | Otro | Interno | Superar el recargo de 50 horas, debido a no realizar un buen seguimiento al archivo asignación de turnos, mala asignación de turnos, errores de digitalización en GPS o aprobación de las horas sin previa revisión puede ocasionar posibles sanciones legales y/o pérdidas económicas. | 2023-11-17 | 1. Diariamente el Líder de servicios revisa las horas diligenciadas en el Tablero de control de recargos publicado en Apolo y en GPS, para poder identificar las horas de recargo si se identifica que el integrante está cercano a superar el límite mensual (50 horas en 2024), se enviará a descanso y se buscará su reemplazo con el fin que no supere el límite de horas de recargos definidos por ley de forma preventiva y dependientes de TI, asegurando incurrir en una sanción legal por superar el recargo de 50 horas. 2. Programar semanalmente y de forma manual en la malla operacional los turnos de cada semana para tener una buena programación, teniendo en cuenta las personas que tienen vacaciones o días compensatorios, por el Líder de Servicios asegurando una programación acorde y equitativa en horas legales. 3. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. 4. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. | 2024-02-22 | Buen día. No se ha materializado el riesgos. Gracias | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4694 | NO VIGENTE | 2023-11-17 12:04 | 2025-07-14 15:22 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Superar el recargos de 50 horas | Metodología | Otro | Interno | Superar el recargo de 50 horas, debido a no realizar un buen seguimiento al archivo asignación de turnos, mala asignación de turnos, errores de digitalización en GPS o aprobación de las horas sin previa revisión puede ocasionar posibles sanciones legales y/o pérdidas económicas. | 2023-11-17 | 1. Diariamente el Líder de servicios revisa las horas diligenciadas en el Tablero de control de recargos publicado en Apolo y en GPS, para poder identificar las horas de recargo si se identifica que el integrante está cercano a superar el límite mensual (50 horas en 2024), se enviará a descanso y se buscará su reemplazo con el fin que no supere el límite de horas de recargos definidos por ley de forma preventiva y dependientes de TI, asegurando incurrir en una sanción legal por superar el recargo de 50 horas. 2. Programar semanalmente y de forma manual en la malla operacional los turnos de cada semana para tener una buena programación, teniendo en cuenta las personas que tienen vacaciones o días compensatorios, por el Líder de Servicios asegurando una programación acorde y equitativa en horas legales. 3. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. 4. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. | 2024-03-08 | No se ha materializado el riesgo. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4694 | NO VIGENTE | 2023-11-17 12:04 | 2025-07-14 15:22 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Superar el recargos de 50 horas | Metodología | Otro | Interno | Superar el recargo de 50 horas, debido a no realizar un buen seguimiento al archivo asignación de turnos, mala asignación de turnos, errores de digitalización en GPS o aprobación de las horas sin previa revisión puede ocasionar posibles sanciones legales y/o pérdidas económicas. | 2023-11-17 | 1. Diariamente el Líder de servicios revisa las horas diligenciadas en el Tablero de control de recargos publicado en Apolo y en GPS, para poder identificar las horas de recargo si se identifica que el integrante está cercano a superar el límite mensual (50 horas en 2024), se enviará a descanso y se buscará su reemplazo con el fin que no supere el límite de horas de recargos definidos por ley de forma preventiva y dependientes de TI, asegurando incurrir en una sanción legal por superar el recargo de 50 horas. 2. Programar semanalmente y de forma manual en la malla operacional los turnos de cada semana para tener una buena programación, teniendo en cuenta las personas que tienen vacaciones o días compensatorios, por el Líder de Servicios asegurando una programación acorde y equitativa en horas legales. 3. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. 4. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. | 2024-03-26 | Buen día, Por el momento no se ha materializado el riesgo debido a que he planeado de forma correcta hasta la fecha, una malla operacional rigurosa que no sobre salga las 50 horas en recargos. Gracias | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4694 | NO VIGENTE | 2023-11-17 12:04 | 2025-07-14 15:22 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Superar el recargos de 50 horas | Metodología | Otro | Interno | Superar el recargo de 50 horas, debido a no realizar un buen seguimiento al archivo asignación de turnos, mala asignación de turnos, errores de digitalización en GPS o aprobación de las horas sin previa revisión puede ocasionar posibles sanciones legales y/o pérdidas económicas. | 2023-11-17 | 1. Diariamente el Líder de servicios revisa las horas diligenciadas en el Tablero de control de recargos publicado en Apolo y en GPS, para poder identificar las horas de recargo si se identifica que el integrante está cercano a superar el límite mensual (50 horas en 2024), se enviará a descanso y se buscará su reemplazo con el fin que no supere el límite de horas de recargos definidos por ley de forma preventiva y dependientes de TI, asegurando incurrir en una sanción legal por superar el recargo de 50 horas. 2. Programar semanalmente y de forma manual en la malla operacional los turnos de cada semana para tener una buena programación, teniendo en cuenta las personas que tienen vacaciones o días compensatorios, por el Líder de Servicios asegurando una programación acorde y equitativa en horas legales. 3. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. 4. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. | 2024-04-01 | Buen día, Para el mes de marzo, no se generó recargos de ningún integrante del equipo, debido a la buena planeación previa que se tuvo y la organización en la malla operacional. Saludos | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4694 | NO VIGENTE | 2023-11-17 12:04 | 2025-07-14 15:22 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Superar el recargos de 50 horas | Metodología | Otro | Interno | Superar el recargo de 50 horas, debido a no realizar un buen seguimiento al archivo asignación de turnos, mala asignación de turnos, errores de digitalización en GPS o aprobación de las horas sin previa revisión puede ocasionar posibles sanciones legales y/o pérdidas económicas. | 2023-11-17 | 1. Diariamente el Líder de servicios revisa las horas diligenciadas en el Tablero de control de recargos publicado en Apolo y en GPS, para poder identificar las horas de recargo si se identifica que el integrante está cercano a superar el límite mensual (50 horas en 2024), se enviará a descanso y se buscará su reemplazo con el fin que no supere el límite de horas de recargos definidos por ley de forma preventiva y dependientes de TI, asegurando incurrir en una sanción legal por superar el recargo de 50 horas. 2. Programar semanalmente y de forma manual en la malla operacional los turnos de cada semana para tener una buena programación, teniendo en cuenta las personas que tienen vacaciones o días compensatorios, por el Líder de Servicios asegurando una programación acorde y equitativa en horas legales. 3. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. 4. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. | 2024-04-16 | Buen día. Las horas no se han sobrecargado, debido al buen control que se tiene y la planeación realizada. Gracias | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4694 | NO VIGENTE | 2023-11-17 12:04 | 2025-07-14 15:22 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Superar el recargos de 50 horas | Metodología | Otro | Interno | Superar el recargo de 50 horas, debido a no realizar un buen seguimiento al archivo asignación de turnos, mala asignación de turnos, errores de digitalización en GPS o aprobación de las horas sin previa revisión puede ocasionar posibles sanciones legales y/o pérdidas económicas. | 2023-11-17 | 1. Diariamente el Líder de servicios revisa las horas diligenciadas en el Tablero de control de recargos publicado en Apolo y en GPS, para poder identificar las horas de recargo si se identifica que el integrante está cercano a superar el límite mensual (50 horas en 2024), se enviará a descanso y se buscará su reemplazo con el fin que no supere el límite de horas de recargos definidos por ley de forma preventiva y dependientes de TI, asegurando incurrir en una sanción legal por superar el recargo de 50 horas. 2. Programar semanalmente y de forma manual en la malla operacional los turnos de cada semana para tener una buena programación, teniendo en cuenta las personas que tienen vacaciones o días compensatorios, por el Líder de Servicios asegurando una programación acorde y equitativa en horas legales. 3. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. 4. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. | 2024-05-02 | Buena tarde, Por el momento el riesgo no se ha materializado, debido a la buena gestión de control y seguimiento de los turnos rotativos de los operadores. Gracias | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4694 | NO VIGENTE | 2023-11-17 12:04 | 2025-07-14 15:22 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Superar el recargos de 50 horas | Metodología | Otro | Interno | Superar el recargo de 50 horas, debido a no realizar un buen seguimiento al archivo asignación de turnos, mala asignación de turnos, errores de digitalización en GPS o aprobación de las horas sin previa revisión puede ocasionar posibles sanciones legales y/o pérdidas económicas. | 2023-11-17 | 1. Diariamente el Líder de servicios revisa las horas diligenciadas en el Tablero de control de recargos publicado en Apolo y en GPS, para poder identificar las horas de recargo si se identifica que el integrante está cercano a superar el límite mensual (50 horas en 2024), se enviará a descanso y se buscará su reemplazo con el fin que no supere el límite de horas de recargos definidos por ley de forma preventiva y dependientes de TI, asegurando incurrir en una sanción legal por superar el recargo de 50 horas. 2. Programar semanalmente y de forma manual en la malla operacional los turnos de cada semana para tener una buena programación, teniendo en cuenta las personas que tienen vacaciones o días compensatorios, por el Líder de Servicios asegurando una programación acorde y equitativa en horas legales. 3. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. 4. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. | 2024-05-17 | Buena tarde. El riesgo no se ha materializado, debido a la buena gestión de realizar la malla de operaciones. Y un seguimiento continuo a los recargos día tras día. Gracias. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4694 | NO VIGENTE | 2023-11-17 12:04 | 2025-07-14 15:22 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Superar el recargos de 50 horas | Metodología | Otro | Interno | Superar el recargo de 50 horas, debido a no realizar un buen seguimiento al archivo asignación de turnos, mala asignación de turnos, errores de digitalización en GPS o aprobación de las horas sin previa revisión puede ocasionar posibles sanciones legales y/o pérdidas económicas. | 2023-11-17 | 1. Diariamente el Líder de servicios revisa las horas diligenciadas en el Tablero de control de recargos publicado en Apolo y en GPS, para poder identificar las horas de recargo si se identifica que el integrante está cercano a superar el límite mensual (50 horas en 2024), se enviará a descanso y se buscará su reemplazo con el fin que no supere el límite de horas de recargos definidos por ley de forma preventiva y dependientes de TI, asegurando incurrir en una sanción legal por superar el recargo de 50 horas. 2. Programar semanalmente y de forma manual en la malla operacional los turnos de cada semana para tener una buena programación, teniendo en cuenta las personas que tienen vacaciones o días compensatorios, por el Líder de Servicios asegurando una programación acorde y equitativa en horas legales. 3. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. 4. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. | 2024-06-04 | Buen día, Para el mes de mayo no se generó recargos de ningún integrante del equipo, debido a la buena planeación previa que se tuvo y la organización en la malla operacional. Saludos | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4694 | NO VIGENTE | 2023-11-17 12:04 | 2025-07-14 15:22 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Superar el recargos de 50 horas | Metodología | Otro | Interno | Superar el recargo de 50 horas, debido a no realizar un buen seguimiento al archivo asignación de turnos, mala asignación de turnos, errores de digitalización en GPS o aprobación de las horas sin previa revisión puede ocasionar posibles sanciones legales y/o pérdidas económicas. | 2023-11-17 | 1. Diariamente el Líder de servicios revisa las horas diligenciadas en el Tablero de control de recargos publicado en Apolo y en GPS, para poder identificar las horas de recargo si se identifica que el integrante está cercano a superar el límite mensual (50 horas en 2024), se enviará a descanso y se buscará su reemplazo con el fin que no supere el límite de horas de recargos definidos por ley de forma preventiva y dependientes de TI, asegurando incurrir en una sanción legal por superar el recargo de 50 horas. 2. Programar semanalmente y de forma manual en la malla operacional los turnos de cada semana para tener una buena programación, teniendo en cuenta las personas que tienen vacaciones o días compensatorios, por el Líder de Servicios asegurando una programación acorde y equitativa en horas legales. 3. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. 4. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. | 2024-06-19 | Buena tarde. Se ha controlado el riesgo debido a la planeación de los turnos y el diligenciamiento oportuno de las horas en GPS del equipo y así poder llevar una buen control de los recargos. Gracias | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4694 | NO VIGENTE | 2023-11-17 12:04 | 2025-07-14 15:22 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Superar el recargos de 50 horas | Metodología | Otro | Interno | Superar el recargo de 50 horas, debido a no realizar un buen seguimiento al archivo asignación de turnos, mala asignación de turnos, errores de digitalización en GPS o aprobación de las horas sin previa revisión puede ocasionar posibles sanciones legales y/o pérdidas económicas. | 2023-11-17 | 1. Diariamente el Líder de servicios revisa las horas diligenciadas en el Tablero de control de recargos publicado en Apolo y en GPS, para poder identificar las horas de recargo si se identifica que el integrante está cercano a superar el límite mensual (50 horas en 2024), se enviará a descanso y se buscará su reemplazo con el fin que no supere el límite de horas de recargos definidos por ley de forma preventiva y dependientes de TI, asegurando incurrir en una sanción legal por superar el recargo de 50 horas. 2. Programar semanalmente y de forma manual en la malla operacional los turnos de cada semana para tener una buena programación, teniendo en cuenta las personas que tienen vacaciones o días compensatorios, por el Líder de Servicios asegurando una programación acorde y equitativa en horas legales. 3. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. 4. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. | 2024-07-04 | Buen día. En el mes de junio, no se presentó recargos de 50 horas, debido al control que se ha realizado en buen diligenciamiento de GPS y malla de disponibilidad o rotación equitativa. Gracias. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4694 | NO VIGENTE | 2023-11-17 12:04 | 2025-07-14 15:22 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Superar el recargos de 50 horas | Metodología | Otro | Interno | Superar el recargo de 50 horas, debido a no realizar un buen seguimiento al archivo asignación de turnos, mala asignación de turnos, errores de digitalización en GPS o aprobación de las horas sin previa revisión puede ocasionar posibles sanciones legales y/o pérdidas económicas. | 2023-11-17 | 1. Diariamente el Líder de servicios revisa las horas diligenciadas en el Tablero de control de recargos publicado en Apolo y en GPS, para poder identificar las horas de recargo si se identifica que el integrante está cercano a superar el límite mensual (50 horas en 2024), se enviará a descanso y se buscará su reemplazo con el fin que no supere el límite de horas de recargos definidos por ley de forma preventiva y dependientes de TI, asegurando incurrir en una sanción legal por superar el recargo de 50 horas. 2. Programar semanalmente y de forma manual en la malla operacional los turnos de cada semana para tener una buena programación, teniendo en cuenta las personas que tienen vacaciones o días compensatorios, por el Líder de Servicios asegurando una programación acorde y equitativa en horas legales. 3. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. 4. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. | 2024-07-22 | Buena tarde. No hemos superado 50 horas de recargos, por la gestión de una buena planeación de la malla de turno. Gracias. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4694 | NO VIGENTE | 2023-11-17 12:04 | 2025-07-14 15:22 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Superar el recargos de 50 horas | Metodología | Otro | Interno | Superar el recargo de 50 horas, debido a no realizar un buen seguimiento al archivo asignación de turnos, mala asignación de turnos, errores de digitalización en GPS o aprobación de las horas sin previa revisión puede ocasionar posibles sanciones legales y/o pérdidas económicas. | 2023-11-17 | 1. Diariamente el Líder de servicios revisa las horas diligenciadas en el Tablero de control de recargos publicado en Apolo y en GPS, para poder identificar las horas de recargo si se identifica que el integrante está cercano a superar el límite mensual (50 horas en 2024), se enviará a descanso y se buscará su reemplazo con el fin que no supere el límite de horas de recargos definidos por ley de forma preventiva y dependientes de TI, asegurando incurrir en una sanción legal por superar el recargo de 50 horas. 2. Programar semanalmente y de forma manual en la malla operacional los turnos de cada semana para tener una buena programación, teniendo en cuenta las personas que tienen vacaciones o días compensatorios, por el Líder de Servicios asegurando una programación acorde y equitativa en horas legales. 3. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. 4. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. | 2024-08-06 | Buen día. Para el mes anterior, no hubo recargos superiores a 50 horas. Pero se debió tomar acciones de contingencia debido a la falta de personal para rotar una malla de operación 7x24. Para este mes, tenemos programado tener 10 operadores de planta y poder realizar una malla acorde. Gracias. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4694 | NO VIGENTE | 2023-11-17 12:04 | 2025-07-14 15:22 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Superar el recargos de 50 horas | Metodología | Otro | Interno | Superar el recargo de 50 horas, debido a no realizar un buen seguimiento al archivo asignación de turnos, mala asignación de turnos, errores de digitalización en GPS o aprobación de las horas sin previa revisión puede ocasionar posibles sanciones legales y/o pérdidas económicas. | 2023-11-17 | 1. Diariamente el Líder de servicios revisa las horas diligenciadas en el Tablero de control de recargos publicado en Apolo y en GPS, para poder identificar las horas de recargo si se identifica que el integrante está cercano a superar el límite mensual (50 horas en 2024), se enviará a descanso y se buscará su reemplazo con el fin que no supere el límite de horas de recargos definidos por ley de forma preventiva y dependientes de TI, asegurando incurrir en una sanción legal por superar el recargo de 50 horas. 2. Programar semanalmente y de forma manual en la malla operacional los turnos de cada semana para tener una buena programación, teniendo en cuenta las personas que tienen vacaciones o días compensatorios, por el Líder de Servicios asegurando una programación acorde y equitativa en horas legales. 3. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. 4. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. | 2024-08-21 | Buen día. Por el momento no hemos superado el rango de 50 horas en recargo, se ha tenido bajo control, gracias al buen uso de una planeación de turnos y una buena ejecución de esta. Gracias. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4694 | NO VIGENTE | 2023-11-17 12:04 | 2025-07-14 15:22 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Superar el recargos de 50 horas | Metodología | Otro | Interno | Superar el recargo de 50 horas, debido a no realizar un buen seguimiento al archivo asignación de turnos, mala asignación de turnos, errores de digitalización en GPS o aprobación de las horas sin previa revisión puede ocasionar posibles sanciones legales y/o pérdidas económicas. | 2023-11-17 | 1. Diariamente el Líder de servicios revisa las horas diligenciadas en el Tablero de control de recargos publicado en Apolo y en GPS, para poder identificar las horas de recargo si se identifica que el integrante está cercano a superar el límite mensual (50 horas en 2024), se enviará a descanso y se buscará su reemplazo con el fin que no supere el límite de horas de recargos definidos por ley de forma preventiva y dependientes de TI, asegurando incurrir en una sanción legal por superar el recargo de 50 horas. 2. Programar semanalmente y de forma manual en la malla operacional los turnos de cada semana para tener una buena programación, teniendo en cuenta las personas que tienen vacaciones o días compensatorios, por el Líder de Servicios asegurando una programación acorde y equitativa en horas legales. 3. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. 4. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. | 2024-09-06 | Buen día En el mes de agosto, las horas de recargo de Andrés Mora quedaban 50.86, pero por un error humano de parte mía, aprobé unas horas demás el festivo, quedando 51.76, siendo un número no real, sólo que después de aprobado no se eliminar. Adicional por el .86 de más se le brindó dos horas de descanso al integrante. Se le informó a la gestión organizacional lo sucedido. Mil gracias. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4694 | NO VIGENTE | 2023-11-17 12:04 | 2025-07-14 15:22 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Superar el recargos de 50 horas | Metodología | Otro | Interno | Superar el recargo de 50 horas, debido a no realizar un buen seguimiento al archivo asignación de turnos, mala asignación de turnos, errores de digitalización en GPS o aprobación de las horas sin previa revisión puede ocasionar posibles sanciones legales y/o pérdidas económicas. | 2023-11-17 | 1. Diariamente el Líder de servicios revisa las horas diligenciadas en el Tablero de control de recargos publicado en Apolo y en GPS, para poder identificar las horas de recargo si se identifica que el integrante está cercano a superar el límite mensual (50 horas en 2024), se enviará a descanso y se buscará su reemplazo con el fin que no supere el límite de horas de recargos definidos por ley de forma preventiva y dependientes de TI, asegurando incurrir en una sanción legal por superar el recargo de 50 horas. 2. Programar semanalmente y de forma manual en la malla operacional los turnos de cada semana para tener una buena programación, teniendo en cuenta las personas que tienen vacaciones o días compensatorios, por el Líder de Servicios asegurando una programación acorde y equitativa en horas legales. 3. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. 4. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. | 2024-09-23 | Buenos días, No se han presentado recargos de lo que se lleva del mes de septiembre | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4694 | NO VIGENTE | 2023-11-17 12:04 | 2025-07-14 15:22 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 17930 | 0 | Superar el recargos de 50 horas | Metodología | Otro | Interno | Superar el recargo de 50 horas, debido a no realizar un buen seguimiento al archivo asignación de turnos, mala asignación de turnos, errores de digitalización en GPS o aprobación de las horas sin previa revisión puede ocasionar posibles sanciones legales y/o pérdidas económicas. | 2023-11-17 | 1. Diariamente el Líder de servicios revisa las horas diligenciadas en el Tablero de control de recargos publicado en Apolo y en GPS, para poder identificar las horas de recargo si se identifica que el integrante está cercano a superar el límite mensual (50 horas en 2024), se enviará a descanso y se buscará su reemplazo con el fin que no supere el límite de horas de recargos definidos por ley de forma preventiva y dependientes de TI, asegurando incurrir en una sanción legal por superar el recargo de 50 horas. 2. Programar semanalmente y de forma manual en la malla operacional los turnos de cada semana para tener una buena programación, teniendo en cuenta las personas que tienen vacaciones o días compensatorios, por el Líder de Servicios asegurando una programación acorde y equitativa en horas legales. 3. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. 4. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. | 2024-10-08 | Buen día. En el mes de septiembre, se superó el recargo pasando de 50, estuvimos uno de 50.78 el cuál fue por un mal conteo de decimales al momento de hacer el cálculo. Como plan de mejora, se tendrá en cuenta los decimales en el archivo de Excel, para evitar estos inconvenientes administrativos. Gracias | 39 | 1 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4694 | NO VIGENTE | 2023-11-17 12:04 | 2025-07-14 15:22 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Superar el recargos de 50 horas | Metodología | Otro | Interno | Superar el recargo de 50 horas, debido a no realizar un buen seguimiento al archivo asignación de turnos, mala asignación de turnos, errores de digitalización en GPS o aprobación de las horas sin previa revisión puede ocasionar posibles sanciones legales y/o pérdidas económicas. | 2023-11-17 | 1. Diariamente el Líder de servicios revisa las horas diligenciadas en el Tablero de control de recargos publicado en Apolo y en GPS, para poder identificar las horas de recargo si se identifica que el integrante está cercano a superar el límite mensual (50 horas en 2024), se enviará a descanso y se buscará su reemplazo con el fin que no supere el límite de horas de recargos definidos por ley de forma preventiva y dependientes de TI, asegurando incurrir en una sanción legal por superar el recargo de 50 horas. 2. Programar semanalmente y de forma manual en la malla operacional los turnos de cada semana para tener una buena programación, teniendo en cuenta las personas que tienen vacaciones o días compensatorios, por el Líder de Servicios asegurando una programación acorde y equitativa en horas legales. 3. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. 4. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. | 2024-10-23 | Buena tarde, Para este mes, tengo formulado las celdas de Excel, que muestre los decimales, para evitar equivocaciones, y Adicionalmente se planteó una estrategia en agregar en turno dos gestores para que nos ayude a minimizar el impacto de los recargos. Por el momento con lo proyectado iríamos con un tiempo prudente menor a 50 horas. Gracias | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4694 | NO VIGENTE | 2023-11-17 12:04 | 2025-07-14 15:22 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Superar el recargos de 50 horas | Metodología | Otro | Interno | Superar el recargo de 50 horas, debido a no realizar un buen seguimiento al archivo asignación de turnos, mala asignación de turnos, errores de digitalización en GPS o aprobación de las horas sin previa revisión puede ocasionar posibles sanciones legales y/o pérdidas económicas. | 2023-11-17 | 1. Diariamente el Líder de servicios revisa las horas diligenciadas en el Tablero de control de recargos publicado en Apolo y en GPS, para poder identificar las horas de recargo si se identifica que el integrante está cercano a superar el límite mensual (50 horas en 2024), se enviará a descanso y se buscará su reemplazo con el fin que no supere el límite de horas de recargos definidos por ley de forma preventiva y dependientes de TI, asegurando incurrir en una sanción legal por superar el recargo de 50 horas. 2. Programar semanalmente y de forma manual en la malla operacional los turnos de cada semana para tener una buena programación, teniendo en cuenta las personas que tienen vacaciones o días compensatorios, por el Líder de Servicios asegurando una programación acorde y equitativa en horas legales. 3. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. 4. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. | 2024-11-08 | Buen día, Para el mes de octubre, ninguno superó el recargo, funcionó la metodología en hacer los cálculos teniendo en cuenta los decimales. También teniendo en cuenta el registro oportuno en GPS para el cálculo en tiempo real. Gracias. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4694 | NO VIGENTE | 2023-11-17 12:04 | 2025-07-14 15:22 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Superar el recargos de 50 horas | Metodología | Otro | Interno | Superar el recargo de 50 horas, debido a no realizar un buen seguimiento al archivo asignación de turnos, mala asignación de turnos, errores de digitalización en GPS o aprobación de las horas sin previa revisión puede ocasionar posibles sanciones legales y/o pérdidas económicas. | 2023-11-17 | 1. Diariamente el Líder de servicios revisa las horas diligenciadas en el Tablero de control de recargos publicado en Apolo y en GPS, para poder identificar las horas de recargo si se identifica que el integrante está cercano a superar el límite mensual (50 horas en 2024), se enviará a descanso y se buscará su reemplazo con el fin que no supere el límite de horas de recargos definidos por ley de forma preventiva y dependientes de TI, asegurando incurrir en una sanción legal por superar el recargo de 50 horas. 2. Programar semanalmente y de forma manual en la malla operacional los turnos de cada semana para tener una buena programación, teniendo en cuenta las personas que tienen vacaciones o días compensatorios, por el Líder de Servicios asegurando una programación acorde y equitativa en horas legales. 3. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. 4. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. | 2024-11-26 | Buen día, Nadie ha superado el recargo de 50 horas, teniendo como estrategia la buena proyección en los turnos festivos y recargos nocturnos. También se tiene como contingencia poder cubrir turnos por si alguien puede superar el número de recargos permitidos. Gracias. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4694 | NO VIGENTE | 2023-11-17 12:04 | 2025-07-14 15:22 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Superar el recargos de 50 horas | Metodología | Otro | Interno | Superar el recargo de 50 horas, debido a no realizar un buen seguimiento al archivo asignación de turnos, mala asignación de turnos, errores de digitalización en GPS o aprobación de las horas sin previa revisión puede ocasionar posibles sanciones legales y/o pérdidas económicas. | 2023-11-17 | 1. Diariamente el Líder de servicios revisa las horas diligenciadas en el Tablero de control de recargos publicado en Apolo y en GPS, para poder identificar las horas de recargo si se identifica que el integrante está cercano a superar el límite mensual (50 horas en 2024), se enviará a descanso y se buscará su reemplazo con el fin que no supere el límite de horas de recargos definidos por ley de forma preventiva y dependientes de TI, asegurando incurrir en una sanción legal por superar el recargo de 50 horas. 2. Programar semanalmente y de forma manual en la malla operacional los turnos de cada semana para tener una buena programación, teniendo en cuenta las personas que tienen vacaciones o días compensatorios, por el Líder de Servicios asegurando una programación acorde y equitativa en horas legales. 3. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. 4. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. | 2024-12-12 | Buena tarde. Finalizando el mes de noviembre, no se presentaron sobrecargos en los operadores. Todo se realizó bajo una buena supervisión y seguimiento al detalle planeado. Gracias. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4694 | NO VIGENTE | 2023-11-17 12:04 | 2025-07-14 15:22 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Superar el recargos de 50 horas | Metodología | Otro | Interno | Superar el recargo de 50 horas, debido a no realizar un buen seguimiento al archivo asignación de turnos, mala asignación de turnos, errores de digitalización en GPS o aprobación de las horas sin previa revisión puede ocasionar posibles sanciones legales y/o pérdidas económicas. | 2023-11-17 | 1. Diariamente el Líder de servicios revisa las horas diligenciadas en el Tablero de control de recargos publicado en Apolo y en GPS, para poder identificar las horas de recargo si se identifica que el integrante está cercano a superar el límite mensual (50 horas en 2024), se enviará a descanso y se buscará su reemplazo con el fin que no supere el límite de horas de recargos definidos por ley de forma preventiva y dependientes de TI, asegurando incurrir en una sanción legal por superar el recargo de 50 horas. 2. Programar semanalmente y de forma manual en la malla operacional los turnos de cada semana para tener una buena programación, teniendo en cuenta las personas que tienen vacaciones o días compensatorios, por el Líder de Servicios asegurando una programación acorde y equitativa en horas legales. 3. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. 4. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. | 2024-12-27 | Buen día. Faltando, no hemos superado el límite de horas permitidas, faltando 5 noches y un FDS, estaremos al tanto, para activar alguna contingencia. Gracias. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4694 | NO VIGENTE | 2023-11-17 12:04 | 2025-07-14 15:22 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Superar el recargos de 50 horas | Metodología | Otro | Interno | Superar el recargo de 50 horas, debido a no realizar un buen seguimiento al archivo asignación de turnos, mala asignación de turnos, errores de digitalización en GPS o aprobación de las horas sin previa revisión puede ocasionar posibles sanciones legales y/o pérdidas económicas. | 2023-11-17 | 1. Diariamente el Líder de servicios revisa las horas diligenciadas en el Tablero de control de recargos publicado en Apolo y en GPS, para poder identificar las horas de recargo si se identifica que el integrante está cercano a superar el límite mensual (50 horas en 2024), se enviará a descanso y se buscará su reemplazo con el fin que no supere el límite de horas de recargos definidos por ley de forma preventiva y dependientes de TI, asegurando incurrir en una sanción legal por superar el recargo de 50 horas. 2. Programar semanalmente y de forma manual en la malla operacional los turnos de cada semana para tener una buena programación, teniendo en cuenta las personas que tienen vacaciones o días compensatorios, por el Líder de Servicios asegurando una programación acorde y equitativa en horas legales. 3. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. 4. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. | 2025-01-15 | Buen día, En el año 2024, no se superaron los recargos de 50 horas. Estamos esperando para el 2025 si bajará las horas, para poder realizar una malla ajustada. Pero seguiremos el seguimiento con las horas registradas. Gracias. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4694 | NO VIGENTE | 2023-11-17 12:04 | 2025-07-14 15:22 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 17034 | 0 | Superar el recargos de 50 horas | Metodología | Otro | Interno | Superar el recargo de 50 horas, debido a no realizar un buen seguimiento al archivo asignación de turnos, mala asignación de turnos, errores de digitalización en GPS o aprobación de las horas sin previa revisión puede ocasionar posibles sanciones legales y/o pérdidas económicas. | 2023-11-17 | 1. Diariamente el Líder de servicios revisa las horas diligenciadas en el Tablero de control de recargos publicado en Apolo y en GPS, para poder identificar las horas de recargo si se identifica que el integrante está cercano a superar el límite mensual (50 horas en 2024), se enviará a descanso y se buscará su reemplazo con el fin que no supere el límite de horas de recargos definidos por ley de forma preventiva y dependientes de TI, asegurando incurrir en una sanción legal por superar el recargo de 50 horas. 2. Programar semanalmente y de forma manual en la malla operacional los turnos de cada semana para tener una buena programación, teniendo en cuenta las personas que tienen vacaciones o días compensatorios, por el Líder de Servicios asegurando una programación acorde y equitativa en horas legales. 3. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. 4. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. | 2025-01-31 | Buenos días, En el mes de enero se reportó dos personas con recargos superiores a 50 horas debido a un nuevo servicio que se adquirió en Sura México, esto se ajustará en recompensa el próximo mes de febrero y autorizado por gestión organizacional y talento humano. | 39 | 14 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4694 | NO VIGENTE | 2023-11-17 12:04 | 2025-07-14 15:22 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Superar el recargos de 50 horas | Metodología | Otro | Interno | Superar el recargo de 50 horas, debido a no realizar un buen seguimiento al archivo asignación de turnos, mala asignación de turnos, errores de digitalización en GPS o aprobación de las horas sin previa revisión puede ocasionar posibles sanciones legales y/o pérdidas económicas. | 2023-11-17 | 1. Diariamente el Líder de servicios revisa las horas diligenciadas en el Tablero de control de recargos publicado en Apolo y en GPS, para poder identificar las horas de recargo si se identifica que el integrante está cercano a superar el límite mensual (50 horas en 2024), se enviará a descanso y se buscará su reemplazo con el fin que no supere el límite de horas de recargos definidos por ley de forma preventiva y dependientes de TI, asegurando incurrir en una sanción legal por superar el recargo de 50 horas. 2. Programar semanalmente y de forma manual en la malla operacional los turnos de cada semana para tener una buena programación, teniendo en cuenta las personas que tienen vacaciones o días compensatorios, por el Líder de Servicios asegurando una programación acorde y equitativa en horas legales. 3. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. 4. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. | 2025-02-18 | Buena tarde. Para el mes de febrero, no se ha superado el límite, teniendo una proyección adecuada, no creemos que nos pasemos de las 50 horas de recargos. Gracias. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4694 | NO VIGENTE | 2023-11-17 12:04 | 2025-07-14 15:22 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Superar el recargos de 50 horas | Metodología | Otro | Interno | Superar el recargo de 50 horas, debido a no realizar un buen seguimiento al archivo asignación de turnos, mala asignación de turnos, errores de digitalización en GPS o aprobación de las horas sin previa revisión puede ocasionar posibles sanciones legales y/o pérdidas económicas. | 2023-11-17 | 1. Diariamente el Líder de servicios revisa las horas diligenciadas en el Tablero de control de recargos publicado en Apolo y en GPS, para poder identificar las horas de recargo si se identifica que el integrante está cercano a superar el límite mensual (50 horas en 2024), se enviará a descanso y se buscará su reemplazo con el fin que no supere el límite de horas de recargos definidos por ley de forma preventiva y dependientes de TI, asegurando incurrir en una sanción legal por superar el recargo de 50 horas. 2. Programar semanalmente y de forma manual en la malla operacional los turnos de cada semana para tener una buena programación, teniendo en cuenta las personas que tienen vacaciones o días compensatorios, por el Líder de Servicios asegurando una programación acorde y equitativa en horas legales. 3. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. 4. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. | 2025-03-06 | Buen día para el mes de febrero no se presentaron recargos nocturnos, llevando un control semanal, Para el mes de marzo, vamos acorde. Gracias. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4694 | NO VIGENTE | 2023-11-17 12:04 | 2025-07-14 15:22 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Superar el recargos de 50 horas | Metodología | Otro | Interno | Superar el recargo de 50 horas, debido a no realizar un buen seguimiento al archivo asignación de turnos, mala asignación de turnos, errores de digitalización en GPS o aprobación de las horas sin previa revisión puede ocasionar posibles sanciones legales y/o pérdidas económicas. | 2023-11-17 | 1. Diariamente el Líder de servicios revisa las horas diligenciadas en el Tablero de control de recargos publicado en Apolo y en GPS, para poder identificar las horas de recargo si se identifica que el integrante está cercano a superar el límite mensual (50 horas en 2024), se enviará a descanso y se buscará su reemplazo con el fin que no supere el límite de horas de recargos definidos por ley de forma preventiva y dependientes de TI, asegurando incurrir en una sanción legal por superar el recargo de 50 horas. 2. Programar semanalmente y de forma manual en la malla operacional los turnos de cada semana para tener una buena programación, teniendo en cuenta las personas que tienen vacaciones o días compensatorios, por el Líder de Servicios asegurando una programación acorde y equitativa en horas legales. 3. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. 4. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. | 2025-03-28 | Buen día, Para este mes, no se registraron horas superiores de 50 Horas. Adicionalmente se está revisando una macro que nos ajuste e informe las horas y recargos de un mes. Gracias | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4694 | NO VIGENTE | 2023-11-17 12:04 | 2025-07-14 15:22 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Superar el recargos de 50 horas | Metodología | Otro | Interno | Superar el recargo de 50 horas, debido a no realizar un buen seguimiento al archivo asignación de turnos, mala asignación de turnos, errores de digitalización en GPS o aprobación de las horas sin previa revisión puede ocasionar posibles sanciones legales y/o pérdidas económicas. | 2023-11-17 | 1. Diariamente el Líder de servicios revisa las horas diligenciadas en el Tablero de control de recargos publicado en Apolo y en GPS, para poder identificar las horas de recargo si se identifica que el integrante está cercano a superar el límite mensual (50 horas en 2024), se enviará a descanso y se buscará su reemplazo con el fin que no supere el límite de horas de recargos definidos por ley de forma preventiva y dependientes de TI, asegurando incurrir en una sanción legal por superar el recargo de 50 horas. 2. Programar semanalmente y de forma manual en la malla operacional los turnos de cada semana para tener una buena programación, teniendo en cuenta las personas que tienen vacaciones o días compensatorios, por el Líder de Servicios asegurando una programación acorde y equitativa en horas legales. 3. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. 4. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. | 2025-04-21 | Buenas tardes, para el mes de abril no se presentaron recargos nocturnos, llevando un control semanal, Para el mes de abril, vamos acorde. Gracias. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4694 | NO VIGENTE | 2023-11-17 12:04 | 2025-07-14 15:22 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Superar el recargos de 50 horas | Metodología | Otro | Interno | Superar el recargo de 50 horas, debido a no realizar un buen seguimiento al archivo asignación de turnos, mala asignación de turnos, errores de digitalización en GPS o aprobación de las horas sin previa revisión puede ocasionar posibles sanciones legales y/o pérdidas económicas. | 2023-11-17 | 1. Diariamente el Líder de servicios revisa las horas diligenciadas en el Tablero de control de recargos publicado en Apolo y en GPS, para poder identificar las horas de recargo si se identifica que el integrante está cercano a superar el límite mensual (50 horas en 2024), se enviará a descanso y se buscará su reemplazo con el fin que no supere el límite de horas de recargos definidos por ley de forma preventiva y dependientes de TI, asegurando incurrir en una sanción legal por superar el recargo de 50 horas. 2. Programar semanalmente y de forma manual en la malla operacional los turnos de cada semana para tener una buena programación, teniendo en cuenta las personas que tienen vacaciones o días compensatorios, por el Líder de Servicios asegurando una programación acorde y equitativa en horas legales. 3. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. 4. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. | 2025-05-07 | Buena tarde Para el mes de abril, nadie del equipo opera, superó el umbral de 50 horas de recargo. Para este Q2, se tiene planeado generar el archivo con una macro o un Excel que me ayude a calcular estos recargos y las horas laborales. Gracias | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4694 | NO VIGENTE | 2023-11-17 12:04 | 2025-07-14 15:22 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Superar el recargos de 50 horas | Metodología | Otro | Interno | Superar el recargo de 50 horas, debido a no realizar un buen seguimiento al archivo asignación de turnos, mala asignación de turnos, errores de digitalización en GPS o aprobación de las horas sin previa revisión puede ocasionar posibles sanciones legales y/o pérdidas económicas. | 2023-11-17 | 1. Diariamente el Líder de servicios revisa las horas diligenciadas en el Tablero de control de recargos publicado en Apolo y en GPS, para poder identificar las horas de recargo si se identifica que el integrante está cercano a superar el límite mensual (50 horas en 2024), se enviará a descanso y se buscará su reemplazo con el fin que no supere el límite de horas de recargos definidos por ley de forma preventiva y dependientes de TI, asegurando incurrir en una sanción legal por superar el recargo de 50 horas. 2. Programar semanalmente y de forma manual en la malla operacional los turnos de cada semana para tener una buena programación, teniendo en cuenta las personas que tienen vacaciones o días compensatorios, por el Líder de Servicios asegurando una programación acorde y equitativa en horas legales. 3. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. 4. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. | 2025-05-22 | Buenas tardes, para el mes de mayo no se han presentado recargos nocturnos, llevando un control semanal, Gracias. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4694 | NO VIGENTE | 2023-11-17 12:04 | 2025-07-14 15:22 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Superar el recargos de 50 horas | Metodología | Otro | Interno | Superar el recargo de 50 horas, debido a no realizar un buen seguimiento al archivo asignación de turnos, mala asignación de turnos, errores de digitalización en GPS o aprobación de las horas sin previa revisión puede ocasionar posibles sanciones legales y/o pérdidas económicas. | 2023-11-17 | 1. Diariamente el Líder de servicios revisa las horas diligenciadas en el Tablero de control de recargos publicado en Apolo y en GPS, para poder identificar las horas de recargo si se identifica que el integrante está cercano a superar el límite mensual (50 horas en 2024), se enviará a descanso y se buscará su reemplazo con el fin que no supere el límite de horas de recargos definidos por ley de forma preventiva y dependientes de TI, asegurando incurrir en una sanción legal por superar el recargo de 50 horas. 2. Programar semanalmente y de forma manual en la malla operacional los turnos de cada semana para tener una buena programación, teniendo en cuenta las personas que tienen vacaciones o días compensatorios, por el Líder de Servicios asegurando una programación acorde y equitativa en horas legales. 3. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. 4. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. | 2025-06-06 | Buen día, en el mes de mayo no se presentaron recargos superiores a 50. Para este mes estamos esperando un comunicado si la 50 Horas continuan o, bajarán con base al decrreto aprobado sobre la disminución de horas. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4694 | NO VIGENTE | 2023-11-17 12:04 | 2025-07-14 15:22 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Superar el recargos de 50 horas | Metodología | Otro | Interno | Superar el recargo de 50 horas, debido a no realizar un buen seguimiento al archivo asignación de turnos, mala asignación de turnos, errores de digitalización en GPS o aprobación de las horas sin previa revisión puede ocasionar posibles sanciones legales y/o pérdidas económicas. | 2023-11-17 | 1. Diariamente el Líder de servicios revisa las horas diligenciadas en el Tablero de control de recargos publicado en Apolo y en GPS, para poder identificar las horas de recargo si se identifica que el integrante está cercano a superar el límite mensual (50 horas en 2024), se enviará a descanso y se buscará su reemplazo con el fin que no supere el límite de horas de recargos definidos por ley de forma preventiva y dependientes de TI, asegurando incurrir en una sanción legal por superar el recargo de 50 horas. 2. Programar semanalmente y de forma manual en la malla operacional los turnos de cada semana para tener una buena programación, teniendo en cuenta las personas que tienen vacaciones o días compensatorios, por el Líder de Servicios asegurando una programación acorde y equitativa en horas legales. 3. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. 4. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. | 2025-06-25 | Buen día. Para el mes de junio, habrá sobre cargo de horas debido a 5 retiros y se debían cubrir 391 horas de recargo. Se escaló el tema a TH y Gestión Organizacional y se tiene contemplado suplir los recargos bajo un bono monetario extra. Gracias. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4694 | NO VIGENTE | 2023-11-17 12:04 | 2025-07-14 15:22 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Superar el recargos de 50 horas | Metodología | Otro | Interno | Superar el recargo de 50 horas, debido a no realizar un buen seguimiento al archivo asignación de turnos, mala asignación de turnos, errores de digitalización en GPS o aprobación de las horas sin previa revisión puede ocasionar posibles sanciones legales y/o pérdidas económicas. | 2023-11-17 | 1. Diariamente el Líder de servicios revisa las horas diligenciadas en el Tablero de control de recargos publicado en Apolo y en GPS, para poder identificar las horas de recargo si se identifica que el integrante está cercano a superar el límite mensual (50 horas en 2024), se enviará a descanso y se buscará su reemplazo con el fin que no supere el límite de horas de recargos definidos por ley de forma preventiva y dependientes de TI, asegurando incurrir en una sanción legal por superar el recargo de 50 horas. 2. Programar semanalmente y de forma manual en la malla operacional los turnos de cada semana para tener una buena programación, teniendo en cuenta las personas que tienen vacaciones o días compensatorios, por el Líder de Servicios asegurando una programación acorde y equitativa en horas legales. 3. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. 4. Validar detalladamente cada semana y de forma manual las horas registradas en GPS vs la malla de operaciones, por el Líder de Servicios para asegurar que los colaboradores reporten correctamente las horas laboradas. | 2025-07-14 | Buena tarde, el mes pasado hubo 4 personas que pasaron el recargo debido a unas desvinculación masiva del equipo. Se pagará con un bono extra en el salario de Julio. | 39 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4850 | VIGENTE | 2024-04-02 12:47 | 2025-05-07 17:29 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 17034 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica), debido a Dependencia de la VPN Site to Site según aplique, Indisponibilidad del internet de los integrantes. Ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Ante una afectación de la red en la sede, el operador o gestor seguirá el siguiente protocolo: Comunicación Inmediata: Informar la falla al líder de servicio y al equipo de tecnología. Notificación a Líderes de Administración: Contactar telefónicamente al líder de servicio o al disponible de los equipos de administración, según el horario. Horario Hábil: El líder de servicio realizará el reporte por Teams. Horario No Hábil: El operador o gestor realizará la llamada. (Nota: El líder gestionará la recarga de minutos si es necesario). En caso de falla continua, el líder contactará a un operador para mantener la operación mientras el personal se traslada a un lugar con conexión (si la conexión por datos móviles es viable). | 2024-04-03 | Buenas nochesSe materializó el riesgo, cuando el martes 2 de abril, el compañero Juan David Lopera se quedó sin internet en su predio, pero activamos el plan de contingencia en desplazamiento a la oficina de SETI y, en turno hubo más de dos personas que podían suplir esa vacante. | 34 | 1 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4850 | VIGENTE | 2024-04-02 12:47 | 2025-05-07 17:29 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica), debido a Dependencia de la VPN Site to Site según aplique, Indisponibilidad del internet de los integrantes. Ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Ante una afectación de la red en la sede, el operador o gestor seguirá el siguiente protocolo: Comunicación Inmediata: Informar la falla al líder de servicio y al equipo de tecnología. Notificación a Líderes de Administración: Contactar telefónicamente al líder de servicio o al disponible de los equipos de administración, según el horario. Horario Hábil: El líder de servicio realizará el reporte por Teams. Horario No Hábil: El operador o gestor realizará la llamada. (Nota: El líder gestionará la recarga de minutos si es necesario). En caso de falla continua, el líder contactará a un operador para mantener la operación mientras el personal se traslada a un lugar con conexión (si la conexión por datos móviles es viable). | 2024-04-18 | Buena tarde. El día de hoy, no se ha materializado el riesgo, debido que hemos estado al tanto de alguna contingencia y se la ha informado a los equipos bases, la continuidad de los negocios. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4850 | VIGENTE | 2024-04-02 12:47 | 2025-05-07 17:29 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 17 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica), debido a Dependencia de la VPN Site to Site según aplique, Indisponibilidad del internet de los integrantes. Ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Ante una afectación de la red en la sede, el operador o gestor seguirá el siguiente protocolo: Comunicación Inmediata: Informar la falla al líder de servicio y al equipo de tecnología. Notificación a Líderes de Administración: Contactar telefónicamente al líder de servicio o al disponible de los equipos de administración, según el horario. Horario Hábil: El líder de servicio realizará el reporte por Teams. Horario No Hábil: El operador o gestor realizará la llamada. (Nota: El líder gestionará la recarga de minutos si es necesario). En caso de falla continua, el líder contactará a un operador para mantener la operación mientras el personal se traslada a un lugar con conexión (si la conexión por datos móviles es viable). | 2024-05-02 | El día martes, el integrante Daren Sebastián, tuvo problemas de conexión con su proveedor de internet y debió de forma oportunda desplazarse a punto más cercano de un familiar. En ese día, hubo 3 operadores en turno, y no ocurrió ningun evento adicional como omisiones, porque hubo una comunicación efectiva entre los compañeros. | 34 | 1 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4850 | VIGENTE | 2024-04-02 12:47 | 2025-05-07 17:29 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica), debido a Dependencia de la VPN Site to Site según aplique, Indisponibilidad del internet de los integrantes. Ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Ante una afectación de la red en la sede, el operador o gestor seguirá el siguiente protocolo: Comunicación Inmediata: Informar la falla al líder de servicio y al equipo de tecnología. Notificación a Líderes de Administración: Contactar telefónicamente al líder de servicio o al disponible de los equipos de administración, según el horario. Horario Hábil: El líder de servicio realizará el reporte por Teams. Horario No Hábil: El operador o gestor realizará la llamada. (Nota: El líder gestionará la recarga de minutos si es necesario). En caso de falla continua, el líder contactará a un operador para mantener la operación mientras el personal se traslada a un lugar con conexión (si la conexión por datos móviles es viable). | 2024-05-17 | Buena tarde. El riesgo no se ha materializado, pero estamos implementando poco a poco la asistencia a la sede en ambas cuidades. Para empezar en el mes de junio poder estar al 100 % Saludos Gracias | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4850 | VIGENTE | 2024-04-02 12:47 | 2025-05-07 17:29 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 17034 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica), debido a Dependencia de la VPN Site to Site según aplique, Indisponibilidad del internet de los integrantes. Ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Ante una afectación de la red en la sede, el operador o gestor seguirá el siguiente protocolo: Comunicación Inmediata: Informar la falla al líder de servicio y al equipo de tecnología. Notificación a Líderes de Administración: Contactar telefónicamente al líder de servicio o al disponible de los equipos de administración, según el horario. Horario Hábil: El líder de servicio realizará el reporte por Teams. Horario No Hábil: El operador o gestor realizará la llamada. (Nota: El líder gestionará la recarga de minutos si es necesario). En caso de falla continua, el líder contactará a un operador para mantener la operación mientras el personal se traslada a un lugar con conexión (si la conexión por datos móviles es viable). | 2024-06-04 | Buen día. El día 27 de mayo, se presentó falla en la red en la sede Bogotá, el cual se implementó un plan C, que era desplazamiento oportuno a la casa, debido que el plan a y b de tecnología fallaron. Gracias | 34 | 2 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4850 | VIGENTE | 2024-04-02 12:47 | 2025-05-07 17:29 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica), debido a Dependencia de la VPN Site to Site según aplique, Indisponibilidad del internet de los integrantes. Ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Ante una afectación de la red en la sede, el operador o gestor seguirá el siguiente protocolo: Comunicación Inmediata: Informar la falla al líder de servicio y al equipo de tecnología. Notificación a Líderes de Administración: Contactar telefónicamente al líder de servicio o al disponible de los equipos de administración, según el horario. Horario Hábil: El líder de servicio realizará el reporte por Teams. Horario No Hábil: El operador o gestor realizará la llamada. (Nota: El líder gestionará la recarga de minutos si es necesario). En caso de falla continua, el líder contactará a un operador para mantener la operación mientras el personal se traslada a un lugar con conexión (si la conexión por datos móviles es viable). | 2024-06-19 | Buena tarde. La continuidad del servicio no se ha visto tan afectada por las actualizaciones de sistema en firewall que depende del proceso tecnología. Hemos estado revisando la oportunidad de poder encontrar un punto de equilibrio de poder tener un operador en Medellín y uno en Bogotá para tener respaldo de ambas sedes. Gracias | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4850 | VIGENTE | 2024-04-02 12:47 | 2025-05-07 17:29 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica), debido a Dependencia de la VPN Site to Site según aplique, Indisponibilidad del internet de los integrantes. Ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Ante una afectación de la red en la sede, el operador o gestor seguirá el siguiente protocolo: Comunicación Inmediata: Informar la falla al líder de servicio y al equipo de tecnología. Notificación a Líderes de Administración: Contactar telefónicamente al líder de servicio o al disponible de los equipos de administración, según el horario. Horario Hábil: El líder de servicio realizará el reporte por Teams. Horario No Hábil: El operador o gestor realizará la llamada. (Nota: El líder gestionará la recarga de minutos si es necesario). En caso de falla continua, el líder contactará a un operador para mantener la operación mientras el personal se traslada a un lugar con conexión (si la conexión por datos móviles es viable). | 2024-07-04 | Buen día. No hemos presentado interrupción que nos afecte a la operación, debido también a la gestión del proceso o área de tecnología. Gracias | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4850 | VIGENTE | 2024-04-02 12:47 | 2025-05-07 17:29 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica), debido a Dependencia de la VPN Site to Site según aplique, Indisponibilidad del internet de los integrantes. Ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Ante una afectación de la red en la sede, el operador o gestor seguirá el siguiente protocolo: Comunicación Inmediata: Informar la falla al líder de servicio y al equipo de tecnología. Notificación a Líderes de Administración: Contactar telefónicamente al líder de servicio o al disponible de los equipos de administración, según el horario. Horario Hábil: El líder de servicio realizará el reporte por Teams. Horario No Hábil: El operador o gestor realizará la llamada. (Nota: El líder gestionará la recarga de minutos si es necesario). En caso de falla continua, el líder contactará a un operador para mantener la operación mientras el personal se traslada a un lugar con conexión (si la conexión por datos móviles es viable). | 2024-07-22 | Buena tarde. El día de hoy, no se ha materializado el riesgo, debido que hemos estado al tanto de alguna contingencia y se la ha informado a los equipos bases, la continuidad de los negocios. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4850 | VIGENTE | 2024-04-02 12:47 | 2025-05-07 17:29 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica), debido a Dependencia de la VPN Site to Site según aplique, Indisponibilidad del internet de los integrantes. Ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Ante una afectación de la red en la sede, el operador o gestor seguirá el siguiente protocolo: Comunicación Inmediata: Informar la falla al líder de servicio y al equipo de tecnología. Notificación a Líderes de Administración: Contactar telefónicamente al líder de servicio o al disponible de los equipos de administración, según el horario. Horario Hábil: El líder de servicio realizará el reporte por Teams. Horario No Hábil: El operador o gestor realizará la llamada. (Nota: El líder gestionará la recarga de minutos si es necesario). En caso de falla continua, el líder contactará a un operador para mantener la operación mientras el personal se traslada a un lugar con conexión (si la conexión por datos móviles es viable). | 2024-08-06 | Buen día. Se han activado los planes de contingencia, cuando hay fallas de infraestructura que nos impacta a nosotros. Informándoles a los clientes internos de las fallas para que activen planes de contingencia con sus clientes externos. Gracias. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4850 | VIGENTE | 2024-04-02 12:47 | 2025-05-07 17:29 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica), debido a Dependencia de la VPN Site to Site según aplique, Indisponibilidad del internet de los integrantes. Ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Ante una afectación de la red en la sede, el operador o gestor seguirá el siguiente protocolo: Comunicación Inmediata: Informar la falla al líder de servicio y al equipo de tecnología. Notificación a Líderes de Administración: Contactar telefónicamente al líder de servicio o al disponible de los equipos de administración, según el horario. Horario Hábil: El líder de servicio realizará el reporte por Teams. Horario No Hábil: El operador o gestor realizará la llamada. (Nota: El líder gestionará la recarga de minutos si es necesario). En caso de falla continua, el líder contactará a un operador para mantener la operación mientras el personal se traslada a un lugar con conexión (si la conexión por datos móviles es viable). | 2024-08-21 | Buen día. El sábado 17 de agosto, se presentó un mantenimiento en la sede principal de Medellín donde esto ocasionó que la sede se quedará sin señal de internet y varios aplicativos de SETI. Con la buena gestión o aviso previo, se activó el plan de contingencia del equipo, en operar en casa, activando los protocolos de registro de los casos en una bitácora, para después crearlos de forma uno a uno. Adicionalmente estuvimos al tanto de las llamadas telefónicas por si un algún cliente externo se comunicaba. Gracias. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4850 | VIGENTE | 2024-04-02 12:47 | 2025-05-07 17:29 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica), debido a Dependencia de la VPN Site to Site según aplique, Indisponibilidad del internet de los integrantes. Ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Ante una afectación de la red en la sede, el operador o gestor seguirá el siguiente protocolo: Comunicación Inmediata: Informar la falla al líder de servicio y al equipo de tecnología. Notificación a Líderes de Administración: Contactar telefónicamente al líder de servicio o al disponible de los equipos de administración, según el horario. Horario Hábil: El líder de servicio realizará el reporte por Teams. Horario No Hábil: El operador o gestor realizará la llamada. (Nota: El líder gestionará la recarga de minutos si es necesario). En caso de falla continua, el líder contactará a un operador para mantener la operación mientras el personal se traslada a un lugar con conexión (si la conexión por datos móviles es viable). | 2024-09-06 | Buen día En el mes de septiembre se han presentado fallas de conexión, firewall, lo cual nos ha tocado aplicar la contingencia y nos ha funcionado, teniendo control del incidente. Y reportándolo a nuestros clientes internos. Gracias. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4850 | VIGENTE | 2024-04-02 12:47 | 2025-05-07 17:29 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica), debido a Dependencia de la VPN Site to Site según aplique, Indisponibilidad del internet de los integrantes. Ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Ante una afectación de la red en la sede, el operador o gestor seguirá el siguiente protocolo: Comunicación Inmediata: Informar la falla al líder de servicio y al equipo de tecnología. Notificación a Líderes de Administración: Contactar telefónicamente al líder de servicio o al disponible de los equipos de administración, según el horario. Horario Hábil: El líder de servicio realizará el reporte por Teams. Horario No Hábil: El operador o gestor realizará la llamada. (Nota: El líder gestionará la recarga de minutos si es necesario). En caso de falla continua, el líder contactará a un operador para mantener la operación mientras el personal se traslada a un lugar con conexión (si la conexión por datos móviles es viable). | 2024-09-23 | Buenos días, Por el mes de septiembre, no se han tenido interrupciones con la prestación del servicio, el cual requieran ayuda de gerencia tecnológica, gracias. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4850 | VIGENTE | 2024-04-02 12:47 | 2025-05-07 17:29 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica), debido a Dependencia de la VPN Site to Site según aplique, Indisponibilidad del internet de los integrantes. Ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Ante una afectación de la red en la sede, el operador o gestor seguirá el siguiente protocolo: Comunicación Inmediata: Informar la falla al líder de servicio y al equipo de tecnología. Notificación a Líderes de Administración: Contactar telefónicamente al líder de servicio o al disponible de los equipos de administración, según el horario. Horario Hábil: El líder de servicio realizará el reporte por Teams. Horario No Hábil: El operador o gestor realizará la llamada. (Nota: El líder gestionará la recarga de minutos si es necesario). En caso de falla continua, el líder contactará a un operador para mantener la operación mientras el personal se traslada a un lugar con conexión (si la conexión por datos móviles es viable). | 2024-10-08 | Buen día, A la fecha de hoy, en operación no hemos presentado problemas con alguna caída tecnológica de las vpns, red o navegación, que nos impida realizar el trabajo en sede. Cuando esto ocurre, nos alineamos con gerencia TI, y activamos contingencia en casa, para continuar con las operaciones 7*24. Gracias. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4850 | VIGENTE | 2024-04-02 12:47 | 2025-05-07 17:29 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica), debido a Dependencia de la VPN Site to Site según aplique, Indisponibilidad del internet de los integrantes. Ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Ante una afectación de la red en la sede, el operador o gestor seguirá el siguiente protocolo: Comunicación Inmediata: Informar la falla al líder de servicio y al equipo de tecnología. Notificación a Líderes de Administración: Contactar telefónicamente al líder de servicio o al disponible de los equipos de administración, según el horario. Horario Hábil: El líder de servicio realizará el reporte por Teams. Horario No Hábil: El operador o gestor realizará la llamada. (Nota: El líder gestionará la recarga de minutos si es necesario). En caso de falla continua, el líder contactará a un operador para mantener la operación mientras el personal se traslada a un lugar con conexión (si la conexión por datos móviles es viable). | 2024-10-23 | Buena tarde, Debido a la presencialidad que estamos presentando en la compañía, con el equipo de operación. NO hemos tenido la necesidad de conectarnos a las VPN¿s, excepto cuando se presentó el paro de camioneros que nos obligó trabajar desde casa, pero allí el servicio permaneció estable y sin complicaciones. Lo hemos evidenciado, es que se ha venido presentando dos veces este mes, la falla de la planta telefónica, puesto que no podemos recibir llamadas de los clientes externos. El equipo de opera alerta de forma inmediata a gerencia TI, para que realicen las validaciones correspondientes y, yo alerto a mis clientes internos, para que a su vez ellos informen a sus clientes externos la incidencia que se está presentando. Y así, la comunicación ha sido asertiva. Gracias | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4850 | VIGENTE | 2024-04-02 12:47 | 2025-05-07 17:29 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica), debido a Dependencia de la VPN Site to Site según aplique, Indisponibilidad del internet de los integrantes. Ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Ante una afectación de la red en la sede, el operador o gestor seguirá el siguiente protocolo: Comunicación Inmediata: Informar la falla al líder de servicio y al equipo de tecnología. Notificación a Líderes de Administración: Contactar telefónicamente al líder de servicio o al disponible de los equipos de administración, según el horario. Horario Hábil: El líder de servicio realizará el reporte por Teams. Horario No Hábil: El operador o gestor realizará la llamada. (Nota: El líder gestionará la recarga de minutos si es necesario). En caso de falla continua, el líder contactará a un operador para mantener la operación mientras el personal se traslada a un lugar con conexión (si la conexión por datos móviles es viable). | 2024-11-08 | Buen día, No hemos presentado interrupción TI en la que nos afecte la operación, pero estamos reforzando el tema de las contingencias cuando algún servicio nos impacte y debamos activarnos. Esto se realiza con la importancia de una prestación de servicio oportuno. Adicionalmente a esto, se solicitó nuevamente el plan de contingencia a los ciertos líderes para tener en cuenta cómo actuar frente a un evento. Gracias. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4850 | VIGENTE | 2024-04-02 12:47 | 2025-05-07 17:29 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica), debido a Dependencia de la VPN Site to Site según aplique, Indisponibilidad del internet de los integrantes. Ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Ante una afectación de la red en la sede, el operador o gestor seguirá el siguiente protocolo: Comunicación Inmediata: Informar la falla al líder de servicio y al equipo de tecnología. Notificación a Líderes de Administración: Contactar telefónicamente al líder de servicio o al disponible de los equipos de administración, según el horario. Horario Hábil: El líder de servicio realizará el reporte por Teams. Horario No Hábil: El operador o gestor realizará la llamada. (Nota: El líder gestionará la recarga de minutos si es necesario). En caso de falla continua, el líder contactará a un operador para mantener la operación mientras el personal se traslada a un lugar con conexión (si la conexión por datos móviles es viable). | 2024-11-26 | Buen día. No se ha presentado fallas en la continuidad del negocio, como parte positiva, se reunió con el equipo de echo Nexus, para poder tener contingencia de las VPNS¿s de sus clientes, donde el equipo de operación tiene cierto alcance en el servicio. Estamos a la espera de los accesos correspondientes. Gracias | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4850 | VIGENTE | 2024-04-02 12:47 | 2025-05-07 17:29 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica), debido a Dependencia de la VPN Site to Site según aplique, Indisponibilidad del internet de los integrantes. Ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Ante una afectación de la red en la sede, el operador o gestor seguirá el siguiente protocolo: Comunicación Inmediata: Informar la falla al líder de servicio y al equipo de tecnología. Notificación a Líderes de Administración: Contactar telefónicamente al líder de servicio o al disponible de los equipos de administración, según el horario. Horario Hábil: El líder de servicio realizará el reporte por Teams. Horario No Hábil: El operador o gestor realizará la llamada. (Nota: El líder gestionará la recarga de minutos si es necesario). En caso de falla continua, el líder contactará a un operador para mantener la operación mientras el personal se traslada a un lugar con conexión (si la conexión por datos móviles es viable). | 2024-12-12 | Buena tarde. En este mes, se iba a tener una prueba real de contingencia con base a la indisponibilidad de los servicios, pero, no se realizó. Por el momento, en este Q, no se ha presentado problemas que hayamos activado el plan b o c. Gracias. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4850 | VIGENTE | 2024-04-02 12:47 | 2025-05-07 17:29 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica), debido a Dependencia de la VPN Site to Site según aplique, Indisponibilidad del internet de los integrantes. Ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Ante una afectación de la red en la sede, el operador o gestor seguirá el siguiente protocolo: Comunicación Inmediata: Informar la falla al líder de servicio y al equipo de tecnología. Notificación a Líderes de Administración: Contactar telefónicamente al líder de servicio o al disponible de los equipos de administración, según el horario. Horario Hábil: El líder de servicio realizará el reporte por Teams. Horario No Hábil: El operador o gestor realizará la llamada. (Nota: El líder gestionará la recarga de minutos si es necesario). En caso de falla continua, el líder contactará a un operador para mantener la operación mientras el personal se traslada a un lugar con conexión (si la conexión por datos móviles es viable). | 2024-12-27 | Buen día. A falta de 4 días que finalice el año, no se ha presentado algún evento en los últimos tres meses que debamos activar las contingencias masivas al interior. Sólo GLPI, PERO se ha solventado. Gracias. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4850 | VIGENTE | 2024-04-02 12:47 | 2025-05-07 17:29 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica), debido a Dependencia de la VPN Site to Site según aplique, Indisponibilidad del internet de los integrantes. Ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Ante una afectación de la red en la sede, el operador o gestor seguirá el siguiente protocolo: Comunicación Inmediata: Informar la falla al líder de servicio y al equipo de tecnología. Notificación a Líderes de Administración: Contactar telefónicamente al líder de servicio o al disponible de los equipos de administración, según el horario. Horario Hábil: El líder de servicio realizará el reporte por Teams. Horario No Hábil: El operador o gestor realizará la llamada. (Nota: El líder gestionará la recarga de minutos si es necesario). En caso de falla continua, el líder contactará a un operador para mantener la operación mientras el personal se traslada a un lugar con conexión (si la conexión por datos móviles es viable). | 2025-01-15 | Buen día. Para el 2025 no se ha presentado mantenimientos tecnológicos que nos puedan afectar. Continuaremos reforzando las contingencias en el equipo. Gracias. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4850 | VIGENTE | 2024-04-02 12:47 | 2025-05-07 17:29 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 17034 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica), debido a Dependencia de la VPN Site to Site según aplique, Indisponibilidad del internet de los integrantes. Ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Ante una afectación de la red en la sede, el operador o gestor seguirá el siguiente protocolo: Comunicación Inmediata: Informar la falla al líder de servicio y al equipo de tecnología. Notificación a Líderes de Administración: Contactar telefónicamente al líder de servicio o al disponible de los equipos de administración, según el horario. Horario Hábil: El líder de servicio realizará el reporte por Teams. Horario No Hábil: El operador o gestor realizará la llamada. (Nota: El líder gestionará la recarga de minutos si es necesario). En caso de falla continua, el líder contactará a un operador para mantener la operación mientras el personal se traslada a un lugar con conexión (si la conexión por datos móviles es viable). | 2025-01-31 | Buenos días, El sábado 25 de enero se presentó indisponibilidad aproximadamente de 12 horas en la herramienta GLPI, debido a una actualización de versión de esta; como contingencia se utilizó el archivo de bitácora de casos de GLPI y cuando retorno se realizó la creación de los GLPI pendientes. | 34 | 12 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4850 | VIGENTE | 2024-04-02 12:47 | 2025-05-07 17:29 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica), debido a Dependencia de la VPN Site to Site según aplique, Indisponibilidad del internet de los integrantes. Ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Ante una afectación de la red en la sede, el operador o gestor seguirá el siguiente protocolo: Comunicación Inmediata: Informar la falla al líder de servicio y al equipo de tecnología. Notificación a Líderes de Administración: Contactar telefónicamente al líder de servicio o al disponible de los equipos de administración, según el horario. Horario Hábil: El líder de servicio realizará el reporte por Teams. Horario No Hábil: El operador o gestor realizará la llamada. (Nota: El líder gestionará la recarga de minutos si es necesario). En caso de falla continua, el líder contactará a un operador para mantener la operación mientras el personal se traslada a un lugar con conexión (si la conexión por datos móviles es viable). | 2025-02-18 | Buena tarde. El sábado 8, se presentó una indisponibilidad y se actuó el plan de contingencia con los equipos bases, teniendo como éxito, las interrupciones que se presentaron en el momento. Este fin de semana 20 febrero, habrá otro mantenimiento el cual se tendrá en cuenta para activar los protocolos de contingencias. Gracias. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4850 | VIGENTE | 2024-04-02 12:47 | 2025-05-07 17:29 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica), debido a Dependencia de la VPN Site to Site según aplique, Indisponibilidad del internet de los integrantes. Ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Ante una afectación de la red en la sede, el operador o gestor seguirá el siguiente protocolo: Comunicación Inmediata: Informar la falla al líder de servicio y al equipo de tecnología. Notificación a Líderes de Administración: Contactar telefónicamente al líder de servicio o al disponible de los equipos de administración, según el horario. Horario Hábil: El líder de servicio realizará el reporte por Teams. Horario No Hábil: El operador o gestor realizará la llamada. (Nota: El líder gestionará la recarga de minutos si es necesario). En caso de falla continua, el líder contactará a un operador para mantener la operación mientras el personal se traslada a un lugar con conexión (si la conexión por datos móviles es viable). | 2025-03-06 | Buen día, Para el sábado 1 de marzo, se presentó falla masiva a nivel de correo electrónico de Microsoft, allí el equipo de operación no pudo observar las alertas que llegaban. Pero se activo el plan de contingencia en avisarles a los líderes de servicio para una pronta reacción. Gracias. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4850 | VIGENTE | 2024-04-02 12:47 | 2025-05-07 17:29 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica), debido a Dependencia de la VPN Site to Site según aplique, Indisponibilidad del internet de los integrantes. Ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Ante una afectación de la red en la sede, el operador o gestor seguirá el siguiente protocolo: Comunicación Inmediata: Informar la falla al líder de servicio y al equipo de tecnología. Notificación a Líderes de Administración: Contactar telefónicamente al líder de servicio o al disponible de los equipos de administración, según el horario. Horario Hábil: El líder de servicio realizará el reporte por Teams. Horario No Hábil: El operador o gestor realizará la llamada. (Nota: El líder gestionará la recarga de minutos si es necesario). En caso de falla continua, el líder contactará a un operador para mantener la operación mientras el personal se traslada a un lugar con conexión (si la conexión por datos móviles es viable). | 2025-03-28 | Buen día, Por el momento no se ha presentado ningún fallo que nos impacte el servicio de monitoreo. Cuando hubo el apagado de fluido eléctrico en Medellín, activamos nuestra contingencia en activar la planta Bogotá y el registro de bitácora para GLPI. Gracias. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4850 | VIGENTE | 2024-04-02 12:47 | 2025-05-07 17:29 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica), debido a Dependencia de la VPN Site to Site según aplique, Indisponibilidad del internet de los integrantes. Ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Ante una afectación de la red en la sede, el operador o gestor seguirá el siguiente protocolo: Comunicación Inmediata: Informar la falla al líder de servicio y al equipo de tecnología. Notificación a Líderes de Administración: Contactar telefónicamente al líder de servicio o al disponible de los equipos de administración, según el horario. Horario Hábil: El líder de servicio realizará el reporte por Teams. Horario No Hábil: El operador o gestor realizará la llamada. (Nota: El líder gestionará la recarga de minutos si es necesario). En caso de falla continua, el líder contactará a un operador para mantener la operación mientras el personal se traslada a un lugar con conexión (si la conexión por datos móviles es viable). | 2025-04-21 | Buenos días, Al momento no se han tenido interrupciones con la prestación del servicio, el cual requieran ayuda de gerencia tecnológica, gracias. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4850 | VIGENTE | 2024-04-02 12:47 | 2025-05-07 17:29 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica), debido a Dependencia de la VPN Site to Site según aplique, Indisponibilidad del internet de los integrantes. Ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Ante una afectación de la red en la sede, el operador o gestor seguirá el siguiente protocolo: Comunicación Inmediata: Informar la falla al líder de servicio y al equipo de tecnología. Notificación a Líderes de Administración: Contactar telefónicamente al líder de servicio o al disponible de los equipos de administración, según el horario. Horario Hábil: El líder de servicio realizará el reporte por Teams. Horario No Hábil: El operador o gestor realizará la llamada. (Nota: El líder gestionará la recarga de minutos si es necesario). En caso de falla continua, el líder contactará a un operador para mantener la operación mientras el personal se traslada a un lugar con conexión (si la conexión por datos móviles es viable). | 2025-05-07 | Buena tarde Se realiza cambio de descripción en el plan de acción o mejora del riesgo compartido con el área de TI. Gracias. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4850 | VIGENTE | 2024-04-02 12:47 | 2025-05-07 17:29 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica), debido a Dependencia de la VPN Site to Site según aplique, Indisponibilidad del internet de los integrantes. Ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Ante una afectación de la red en la sede, el operador o gestor seguirá el siguiente protocolo: Comunicación Inmediata: Informar la falla al líder de servicio y al equipo de tecnología. Notificación a Líderes de Administración: Contactar telefónicamente al líder de servicio o al disponible de los equipos de administración, según el horario. Horario Hábil: El líder de servicio realizará el reporte por Teams. Horario No Hábil: El operador o gestor realizará la llamada. (Nota: El líder gestionará la recarga de minutos si es necesario). En caso de falla continua, el líder contactará a un operador para mantener la operación mientras el personal se traslada a un lugar con conexión (si la conexión por datos móviles es viable). | 2025-05-22 | Buenas tardes, se tuvo problemas al conectarnos a la plana telefónica de Medellín, se reportó a TI e hicieron las respectivas validaciones, como contingencia estábamos recibiendo las llamadas, por medio de la planta de Bogotá. Gracias. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4850 | VIGENTE | 2024-04-02 12:47 | 2025-05-07 17:29 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica), debido a Dependencia de la VPN Site to Site según aplique, Indisponibilidad del internet de los integrantes. Ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Ante una afectación de la red en la sede, el operador o gestor seguirá el siguiente protocolo: Comunicación Inmediata: Informar la falla al líder de servicio y al equipo de tecnología. Notificación a Líderes de Administración: Contactar telefónicamente al líder de servicio o al disponible de los equipos de administración, según el horario. Horario Hábil: El líder de servicio realizará el reporte por Teams. Horario No Hábil: El operador o gestor realizará la llamada. (Nota: El líder gestionará la recarga de minutos si es necesario). En caso de falla continua, el líder contactará a un operador para mantener la operación mientras el personal se traslada a un lugar con conexión (si la conexión por datos móviles es viable). | 2025-06-06 | Durante el periodo evaluado no se han presentado incidentes que afecten la continuidad operativa de la infraestructura o que requieran escalamiento al nivel de gerencia tecnológica. El servicio se ha mantenido estable y sin afectaciones relevantes, gracias a la disponibilidad de los recursos técnicos y a la oportuna gestión de eventos menores por parte del equipo operativo. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4850 | VIGENTE | 2024-04-02 12:47 | 2025-05-07 17:29 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica), debido a Dependencia de la VPN Site to Site según aplique, Indisponibilidad del internet de los integrantes. Ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Ante una afectación de la red en la sede, el operador o gestor seguirá el siguiente protocolo: Comunicación Inmediata: Informar la falla al líder de servicio y al equipo de tecnología. Notificación a Líderes de Administración: Contactar telefónicamente al líder de servicio o al disponible de los equipos de administración, según el horario. Horario Hábil: El líder de servicio realizará el reporte por Teams. Horario No Hábil: El operador o gestor realizará la llamada. (Nota: El líder gestionará la recarga de minutos si es necesario). En caso de falla continua, el líder contactará a un operador para mantener la operación mientras el personal se traslada a un lugar con conexión (si la conexión por datos móviles es viable). | 2025-06-18 | Durante el periodo evaluado no se han identificado incidentes que comprometan la continuidad del servicio ni situaciones que ameriten escalamiento al nivel de gerencia tecnológica. La operación se ha mantenido estable, sin afectaciones relevantes, gracias a la adecuada disponibilidad de los recursos técnicos y a la respuesta oportuna del equipo operativo ante eventos menores, los cuales han sido gestionados con eficiencia dentro de los niveles de atención establecidos. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4850 | VIGENTE | 2024-04-02 12:47 | 2025-05-07 17:29 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica), debido a Dependencia de la VPN Site to Site según aplique, Indisponibilidad del internet de los integrantes. Ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Ante una afectación de la red en la sede, el operador o gestor seguirá el siguiente protocolo: Comunicación Inmediata: Informar la falla al líder de servicio y al equipo de tecnología. Notificación a Líderes de Administración: Contactar telefónicamente al líder de servicio o al disponible de los equipos de administración, según el horario. Horario Hábil: El líder de servicio realizará el reporte por Teams. Horario No Hábil: El operador o gestor realizará la llamada. (Nota: El líder gestionará la recarga de minutos si es necesario). En caso de falla continua, el líder contactará a un operador para mantener la operación mientras el personal se traslada a un lugar con conexión (si la conexión por datos móviles es viable). | 2025-07-03 | Durante el periodo analizado no se presentaron eventos que pusieran en riesgo la continuidad operativa ni situaciones que requirieran intervención de la gerencia tecnológica. La estabilidad del servicio se ha sostenido gracias a la disponibilidad efectiva de la infraestructura técnica y a la oportuna gestión del equipo operativo, quien ha atendido de manera eficiente las eventualidades menores, resolviéndolas dentro de los tiempos y niveles de servicio definidos. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4850 | VIGENTE | 2024-04-02 12:47 | 2025-05-07 17:29 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica), debido a Dependencia de la VPN Site to Site según aplique, Indisponibilidad del internet de los integrantes. Ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Ante una afectación de la red en la sede, el operador o gestor seguirá el siguiente protocolo: Comunicación Inmediata: Informar la falla al líder de servicio y al equipo de tecnología. Notificación a Líderes de Administración: Contactar telefónicamente al líder de servicio o al disponible de los equipos de administración, según el horario. Horario Hábil: El líder de servicio realizará el reporte por Teams. Horario No Hábil: El operador o gestor realizará la llamada. (Nota: El líder gestionará la recarga de minutos si es necesario). En caso de falla continua, el líder contactará a un operador para mantener la operación mientras el personal se traslada a un lugar con conexión (si la conexión por datos móviles es viable). | 2025-07-18 | Durante el periodo evaluado, no se registraron incidentes que comprometieran la continuidad operativa ni se presentaron situaciones que demandaran la intervención directa de la gerencia tecnológica. La estabilidad del servicio se mantuvo gracias a la alta disponibilidad de la infraestructura técnica y a la respuesta oportuna del equipo operativo, que gestionó de forma eficaz las eventualidades menores, resolviéndolas dentro de los tiempos y niveles de servicio establecidos. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4850 | VIGENTE | 2024-04-02 12:47 | 2025-05-07 17:29 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica), debido a Dependencia de la VPN Site to Site según aplique, Indisponibilidad del internet de los integrantes. Ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Ante una afectación de la red en la sede, el operador o gestor seguirá el siguiente protocolo: Comunicación Inmediata: Informar la falla al líder de servicio y al equipo de tecnología. Notificación a Líderes de Administración: Contactar telefónicamente al líder de servicio o al disponible de los equipos de administración, según el horario. Horario Hábil: El líder de servicio realizará el reporte por Teams. Horario No Hábil: El operador o gestor realizará la llamada. (Nota: El líder gestionará la recarga de minutos si es necesario). En caso de falla continua, el líder contactará a un operador para mantener la operación mientras el personal se traslada a un lugar con conexión (si la conexión por datos móviles es viable). | 2025-08-11 | Durante el periodo evaluado, no se presentaron incidentes que afectaran la continuidad operativa ni situaciones que requirieran la intervención directa de la gerencia tecnológica. La estabilidad del servicio se sostuvo gracias a la alta disponibilidad de la infraestructura técnica y a la gestión oportuna del equipo operativo, el cual resolvió de manera eficiente las eventualidades menores, cumpliendo con los tiempos y niveles de servicio establecidos. Sin embargo, el área de tecnología si nos tiene con un impedimento, que es el rendimiento deficiente de algunos equipos de cómputo. El cuál se escala para ver resultados del mismo. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4850 | VIGENTE | 2024-04-02 12:47 | 2025-05-07 17:29 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica), debido a Dependencia de la VPN Site to Site según aplique, Indisponibilidad del internet de los integrantes. Ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Ante una afectación de la red en la sede, el operador o gestor seguirá el siguiente protocolo: Comunicación Inmediata: Informar la falla al líder de servicio y al equipo de tecnología. Notificación a Líderes de Administración: Contactar telefónicamente al líder de servicio o al disponible de los equipos de administración, según el horario. Horario Hábil: El líder de servicio realizará el reporte por Teams. Horario No Hábil: El operador o gestor realizará la llamada. (Nota: El líder gestionará la recarga de minutos si es necesario). En caso de falla continua, el líder contactará a un operador para mantener la operación mientras el personal se traslada a un lugar con conexión (si la conexión por datos móviles es viable). | 2025-08-27 | Se presentó falla en el canal de comunicación de Bogotá, y se gestionó con el equipo de Gerencia de TI, y este a su vez escaló el incidente al proveedor. no hay servicios productivos afectados. Al equipo Opera nos afectó el trabajo debido que no hubo internet en la sede, se disparó el plan de contigencia que tenemos y la operación continuó sin interrupciones. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4850 | VIGENTE | 2024-04-02 12:47 | 2025-05-07 17:29 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica), debido a Dependencia de la VPN Site to Site según aplique, Indisponibilidad del internet de los integrantes. Ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Ante una afectación de la red en la sede, el operador o gestor seguirá el siguiente protocolo: Comunicación Inmediata: Informar la falla al líder de servicio y al equipo de tecnología. Notificación a Líderes de Administración: Contactar telefónicamente al líder de servicio o al disponible de los equipos de administración, según el horario. Horario Hábil: El líder de servicio realizará el reporte por Teams. Horario No Hábil: El operador o gestor realizará la llamada. (Nota: El líder gestionará la recarga de minutos si es necesario). En caso de falla continua, el líder contactará a un operador para mantener la operación mientras el personal se traslada a un lugar con conexión (si la conexión por datos móviles es viable). | 2025-09-12 | Durante el periodo evaluado no se han identificado incidentes que comprometan la continuidad del servicio ni situaciones que requieran escalamiento a gerencia tecnológica. La estabilidad operativa se mantuvo gracias a la disponibilidad de recursos técnicos y la gestión oportuna de eventos menores. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Medio | 4850 | VIGENTE | 2024-04-02 12:47 | 2025-05-07 17:29 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica), debido a Dependencia de la VPN Site to Site según aplique, Indisponibilidad del internet de los integrantes. Ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-02 | Ante una afectación de la red en la sede, el operador o gestor seguirá el siguiente protocolo: Comunicación Inmediata: Informar la falla al líder de servicio y al equipo de tecnología. Notificación a Líderes de Administración: Contactar telefónicamente al líder de servicio o al disponible de los equipos de administración, según el horario. Horario Hábil: El líder de servicio realizará el reporte por Teams. Horario No Hábil: El operador o gestor realizará la llamada. (Nota: El líder gestionará la recarga de minutos si es necesario). En caso de falla continua, el líder contactará a un operador para mantener la operación mientras el personal se traslada a un lugar con conexión (si la conexión por datos móviles es viable). | 2025-09-29 | Durante el mes de septiembre no se había o no tuvimos interrupciones del servicio de tecnología, excepto el sábado 27 que hubo un mantenimiento en la sede de Medellín y esto ocasiono indisponibilidad de VPN¿s y conexiones a gráficas y herramientas de gestión interna y hacia clientes externos. Como proactividad tuvimos vpns configuradas client to site con los clientes focus, los demás los consultores estuvieron atentos a prestar el servicio lineal durante el periodo que duró el cambio. | 34 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 153093 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2023-01-30 | Se presentó el riesgo de la omisión, por falta de comunicación con los demás equipos base y, no tener claro el objetivo del equipo. Se creó un plan de acción en reforzarles el conocimiento del por qué somos el primer contacto a la oepración N1,N2 y N3, en preguntar y alzar la mano en cualquier duda qué tengamos. También se creó consiencia en la importancia que somos para los demás equipos y la compañia. | 64 | 3 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 48994 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2023-02-23 | En la noche del día 16 de febrero, se omitió un requerimiento del cliente OpenQuake, ocasionando un llamando de atención de nuestro cliente interno, materializando un riesgo y perdida de un indicador sobre nuestro OKR Q1 como grupo. Tenemos como parte de las actividades los siguientes puntos, por lo cual, no se realizó acorde a lo pactado en sesiones grupales y/o individuales. 1) Todo evento que llegue al buzón de car_operacion, se debe reportar. 2) Las auditorias pares se DEBE realizar en horario NO HÁBIL. Como plan de acción se refuerza nuevamente la actividad de auditoria par y el NO marcar como leído un correo sin GESTIÓN. | 64 | 1 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2023-03-13 | No hubo omisiones de eventos | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 48994 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2023-04-09 | Se materializó el riesgo en un evento de CTIF, debido que los operadores en turno estaban esperando una respuesta de un consultor cuando se le escaló la alerta a las 5:11 pm, teniendo claro que no debemos esperar sino reportar. | 64 | 2 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2023-05-02 | No hubo ninguna omisión relevante hasta el momento | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2023-06-02 | No se matereliazó ningun evento | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2023-06-21 | No se ha materializado el riesgo. | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 48994 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2023-07-10 | El día sábado 1, se omitieron 2 eventos, uno con el cliente BTG - dos , con el cliente de comfenalco, donde hubo una confusión por parte del Operador en no revisar de forma detallada el servidor que era diferente, la alerta , el asunto, y dos, la auditoria par. | 64 | 2 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2023-07-27 | No se ha vuelto materalizar un evento. | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2023-08-11 | No se ha materalizado el evento. | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2023-08-30 | Buenas tardes, No se ha materalizado el evento | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 48000 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2023-09-20 | El viernes en la madrugada, se omitió un evento con el cliente Coexito, donde los operadores en turno supusieron que la alerta escalada a las 10:00 pm, el consultor la estaba revisando. A las 02:00 llegó alerta por correo y caso hecho por el cliente. Se tuvo socialización con los operadores. | 64 | 1 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 48994 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2023-10-09 | El día 3 de octubre, el colaborador Mateo Basco, vuelve a incurrir en una omisión de un evento, donde no realizó el seguimiento continuo en la herramienta del cliente D1 y, en la retroalimentación brindó 3 versiones diferentes. Adriano llamó la atención, debido que es un cliente nuevo que estamos recibiendo la administración y esto conlleva a puntos negativos en el tiempo de prueba que tenemos como empresa. | 64 | 2 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2023-10-24 | Buen día, El riesgo no se ha materalizado por el momento. Gracias | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 48994 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2023-11-09 | El día martes, 7 de noviembre de 2023 7:17 p. m., llegó un correo a car_operacion, donde el operador reiterativo en omisiones , Mateo Basco, omitió el correo, donde solicitan una ayuda para el master GIT-1.Estamos a la espera de una respuesta del cliente GeoSura, para tomar medidas. El plan de acción que se tomó hace mucho tiempo atrás, por parte de los operadores en turno NO se tomó. | 64 | 2 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2023-11-27 | Por el momento no se ha materializado el riesgo | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2023-12-13 | No se ha omitidio ninguna alerta, nos hemos demorado un poco en reportarla. | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2023-12-26 | No se ha materializado el evento | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2024-01-08 | No se ha materializado los riesgos actualmente. | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2024-01-23 | Por el momento, no se ha materializado el riesgo. | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2024-02-06 | No se ha matealizado ningun evento. Gracias | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2024-02-22 | Buen día. No se ha materializado el riesgos. Gracias | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2024-03-08 | No se ha materializado el riesgo. | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 39288 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2024-03-20 | El pasado 15 de febrero del presente año, se dejó vencer un ANS de DTA (Tiempo de Atención) bajo el caso 485114 con el cliente D1, no se cambió el estado de ¿nuevo¿ a ¿Proceso¿. Esto ocasionó que bajará el indicador de 100 a 99 porciento, pero aún estando en los porcentajes pactados con el cliente de forma eficiente. Se llamó al operador en su momento, donde se le preguntó cuál era el procedimiento que se debía ejecutar cuando llegará un caso a la herramienta Aranda de D1, y él, lo explica tal cual como está en el manual, sólo que responde que se le olvidó en su momento y no lo hizo acorde a lo establecido; Teniendo en cuenta que el operador ya había pasado su carta de renuncia, quince días atrás, tenemos como lección aprendida que debemos ejecutar más acompañamiento a aquellas personas que se desvincularán de la empresa. Plan de acción: El procedimiento está claro por los operadores, en este caso, el plan de acción sería acompañamiento constante de aquellas personas que estén próximo a salir de la empresa por renuncia voluntaria. | 64 | 1 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2024-04-03 | Buen día, por el momento no hemos omitido algún evento relevante que afecte a algún cliente en particular. Hemos estado atentos con los planes de acción implementados y la concientización de la importancia del servicio que prestamos. | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 61541 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2024-04-08 | Buena tarde. El día 5 abril del presente año, por una mala comunicación interna entre los compañeros del equipo, NO se informó que una base de datos que estaba presentando problemas no se alertó a tiempo, debido que el operador Sergio Díaz estaba configurando la nueva forma de monitorear las gráficas de ALKOSTO, el cual informa que sí fue falla en no caer en cuenta e informarles a los demás compañeros. En reunión de inmediata con el equipo, se le informó que la comunicación entre pares y equipo base echo Nexus u otro equipo, DEBE ser constante para evitar este tipo de cosas. Gracias | 64 | 1 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2024-04-23 | Buenas tardes, Hasta el momento, no se ha materializado ningún evento en la última semana, hemos estado implementando o reforzando más las auditorias pares, con avisos automáticos con un bot, etiquetas en el correo. Esperamos seguir por la línea de la excelencia. Gracias. | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2024-05-08 | Buen día. No se ha materializado el evento, debido al seguimiento que hemos venido haciendo con las auditorias pares, la concientización, las capacitaciones constantes y las charlas sobre la importancia de estar en SETI-ÓPERA. Gracias | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 61541 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2024-05-23 | Buen día. El 20 de mayo se demoró por 40 minutos en pasar una gráfica de Alkosto, que por fortuna no hubo un incidente, pero sí hubo un llamado del equipo echo Nexus, hacía nosotros. Plan de mejora, estamos recapacitando e implementando capacitación personalidad al personal nuevo que está ingresando. En este momento el equipo se está reformando debido a varias salidas múltiples que hemos recibido. Gracias | 64 | 1 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 61541 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2024-05-23 | Buen día. El martes 14 de mayo del 2023, se presentó una omisión hacia el cliente Comfenalco, el cual las gestoras en turno se les pasó una solicitud en la herramienta propia del cliente. En la actualidad tenemos una gestora de planta y una practicante, la cual la gestora de planta está incapacitada, debí mover un operador para suplir el hueco. Como lección aprendida y plan de acción vamos a empezar a capacitar más personas en el rol de gestor, debido que por parte de la operadora que estaba supliendo este puesto, no se tenía claro si se debía pasar dicha solicitud en la herramienta. Otra mejora que se va a realizar es, tener dos gestores de planta debido que con una practicante ha sido un poco complejo. Gracias | 64 | 1 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 61541 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2024-05-29 | El cliente Alkosto reporta por el chat de la operación sobre las 6:46AM lentitud sobre la base de datos ALKANA, el operador de turno le responde por el chat que vamos a revisar y lo escala con el DBA de turno, me marcan a mi por el escalamiento ya definido para validar y al revisar la gráfica observamos que el evento de I/O incrementó su comportamiento de forma abrupta sobre las 6:10AM siendo las 6:30AM el momento cuando superó casi por completo el umbral. Validando con el DBA, el operador de turno le envió nuevamente la gráfica que no es la que se indicó en el proceso de capacitación por lo que nuevamente no identificó el comportamiento a tiempo generando dudas en nuestro esquema de monitoreo. Los planes de acción que estamos tomando en este momento debido a la rotación que estamos presentando en el equipo, es tener sesiones o capacitaciones especificas enfocadas a la revisión de gráficas. Estamos diseñando unas pruebas para validar el conocimiento que las personas nuevas están adquiriendo, y en el transcurso de esta semana le haría llegar las preguntas para confirmar que estén acorde a la función de monitoreo. Fortaleceremos la auditoría par, enfocada en la revisión de las gráficas. Estamos fortaleciendo el plan onboarding. | 64 | 1 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2024-06-13 | Buen día. En estos 13 días del mes de junio, no se ha materializado el error. Como control hemos hecho recapacitación uno a uno, grupales de los procedimientos que estamos teniendo falencias. Y, un examen grupal de las actividades que tenemos para validar las falencias. Gracias | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2024-06-28 | Buen día. Con base a las fuerte capacitaciones implementadas y el control o seguimiento continuo al equipo, no se ha presentado ninguna omisión. Gracias. | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 61541 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2024-07-15 | Buen día. El día 12 de Julio, un operador no reportó un cambio de emergencia del cliente TCC, el cual implica en un incumplimiento con el cliente tanto interno como externo. Se valida con el colaborador lo sucedido, el cual informa que no tiene explicación, porque el correo estaba etiquetado, el cual ya era un mecanismo para revisión de este. Planes de acción Se procede al cambio de contraseña del correo. Se capacitará al equipo de nuevo con los temas de cambios y la importancia de estos. | 64 | 1 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2024-07-31 | Buen día. No hemos tenido omisiones graves que impacte la operación de nuestros clientes internos. Pero se ha notado que personas capacitadas, toman decisiones sin preguntar o estar seguros. Estamos realizando sensibilización sobre la toma de acciones frente a un evento, correo, que nos llegan. Gracias | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2024-08-15 | Buen día. El sábado 10 de agosto, se presentó una omisión de evento, pero no fue por error del operador, sino porque el equipo ejecutor estaba acostumbrado a comentarles e informar que la alerta ALERTA DB [DISLICORES] [ERATO] [INFOR_PROD_FARM] [PRD] TIMEOUT #MOISES se debía omitir por un error del aplicativo MOISES. Se recolectaron pruebas donde se evidencia claramente que los consultores les informaban a los operadores que omitieran dicha alerta, se le informa a Paula Betancur, la alineación con el equipo ejecutor para que no, nos sigan informando dicha omisión o configurarla para que no, nos lleguen al buzón de car_operacion@seti.com.co Gracias | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 61541 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2024-08-21 | Buen día. El día 20 de agosto, se presentó una omisión de evento o correo que llegó del cliente comercial card. Y se plateó el siguiente plan de choque. Organizar reglas de correo electrónico, para una buena organización y estructura. Con el apoyo de la configuración del alertamiento para que nos lleguen en bandeja de entrada TODO lo que se debe escalar. Se capacitarán a las personas, cuando lleguen varios correos en un mismo minuto, poder crear unas reglas y poder evitar omisiones. Entrenamiento regular: Organizar sesiones de capacitación sobre la importancia de la comunicación efectiva y la atención al detalle de los eventos. Concienciación sobre consecuencias: Explicar las posibles repercusiones de omitir correos importantes, tanto para la empresa SETI, GRYFFINDOR Y OPERA a nivel económico y reputación de nuestros servicios. Análisis de Resultados: Revisar periódicamente los eventos sin omisión de correos para evaluar la efectividad del plan de choque. Actualización del Plan: Ajustar el plan basado en los resultados obtenidos. Reuniones Regulares: Programa reuniones de seguimiento para evaluar la eficacia del plan de choque y hacer ajustes según sea necesario. Canales de Retroalimentación: Establecer canales claros para que los operadores reporten problemas o sugieran mejoras al plan. | 64 | 2 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2024-09-06 | Buen día Lo que llevamos del mes de septiembre no se ha presentado omisión de algún evento relevante que ocasione fallas operativas. El equipo se está afianzando en los manuales, seguimientos oportunos, y concientización de la importancia del propósito del equipo ópera. Gracias | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2024-09-23 | Buenos días, En lo que se lleva del mes de septiembre no se han tenido omisiones que afecten el servicio que brinda el equipo opera, sin embargo, el equipo sigue trabajando para mejorar constantemente en la atención oportuna y la buena gestión, también se está en constante capacitación con el equipo gracias. | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2024-10-08 | Buen día, En lo que llevamos del mes de octubre, no se ha presentado omisión de eventos. Gracias a la capacitación que se viene presentando al personal nuevo que está en operación. Gracias. | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2024-10-23 | Buena tarde Hemos presentado cambio de personal muy constante debido a movimientos internos en la compañía, a desvinculaciones y a retiros voluntarios, con todo esto, la capacitación o plan Onboarding que hemos hecho, se ha implementado con mejoras, con más acompañamiento y esto nos ha ayudado a mitigar un poco la omisión de eventos por tanto personal nuevo. De mi parte he estado en seguimiento y control del personal y con el apoyo del equipo hemos podido salir adelante en este Q3 y en especial en este mes de octubre. Gracias | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2024-11-08 | Buen día, Hoy siendo ocho de noviembre, no se ha presentado ninguna omisión en la operación. Seguimos en acompañamiento continuo con el personal nuevo de ingreso y estamos a la espera de presentarles una prueba de dos meses para validar el nivel de conocimiento. Gracias. | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2024-11-26 | Buen día. En este mes de noviembre, tampoco se ha cometido omisión de eventos, el equipo ha estado muy atento a las actividades y gestiones que se debe realizar, también se tiene como mejora al interior, realizar una automatización para recordarles las actividades que se deben ejecutar y así, poder ayudar a no cometer omisiones. Gracias | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2024-12-12 | Buena tarde. No se han presentado omisiones graves que afecten al servicio del equipo o clientes externos. Se hicieron pruebas a los operadores con un feedback de retroalimentación al equipo nuevo, con el fin de medir el conocimiento de cada uno. Gracias | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2024-12-27 | Buena tarde. A 4 días de finalizar el año, en este último Q, no hemos cometido omisiones que impacten negativamente a los clientes. Seguimos en capacitación con el personal nuevo que ingresa. Gracias. | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2025-01-15 | Buen día. Para el 2025, no se ha presentado omisiones que impacten negativamente a los equipos de administración. Seguimos con la misma metodología del año 2024, en capacitación y entrenamiento sobre los servicios nuevos. Gracias | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 20751 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2025-01-22 | Buena tarde, En relación con la omisión de eventos, se presentó un caso el 3 de enero con el cliente Alkosto. Ese día, a las 8:37 a.m., el cliente envió un correo a car_Gestion@seti.com.co solicitando un requerimiento. Posteriormente, el caso fue creado en la herramienta a las 8:44 a.m. Sin embargo, el aprendiz que estaba apoyando en el turno de gestión omitió la revisión del caso y marcó el correo como "gestionado". Debido a esto, la gestora, al realizar la revisión a las 9:00 a.m., no verificó si dicho requerimiento había sido atendido o comunicado. El cliente Echo Nexus detectó la omisión dos horas después. Según informó el practicante, el correo estaba etiquetado, pero no había posibilidad de que este se autogestionara, y la revisión de la herramienta también fue omitida. Planes de acción o de mejora: Se reforzó la metodología al practicante el uso de etiqueta y auditorias pares a los gestores. Gracias. | 64 | 1 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2025-02-06 | Buena tarde. Para este mes de Febrero, tenemos personal nuevo que ingresó a operación y estamos en capacitación para poder ingresar a operar sin fallos. Adicionalmente a esto, se está terminando de actualizar todo el plan O. | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 19545 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2025-02-18 | Buena tarde, El pasado 8 de febrero, el practicante y el operador en turno omitieron una alerta del cliente Protección Error-BI. Tras la validación con el equipo, se identificó que no se ejecutaron los planes de acción previamente implementados, como auditorías pares y etiquetas en los correos, estrategias que han sido clave para corregir este tipo de errores. Ante esta situación, el 18 de febrero se realizó una reunión urgente de sensibilización con todo el equipo, además de los llamados de atención correspondientes. Esta reunión se llevó a cabo tras detectar la falla el 17 de febrero, cuando el cliente Echo Nexus nos informó al respecto. Actualmente, no existe un plan de acción que garantice la concientización individual sobre la ejecución de tareas críticas. No obstante, contamos con un bot automatizado que, en horarios específicos, notifica las actividades que deben realizarse. Gracias. | 64 | 2 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 19545 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2025-02-18 | Buena tarde, El sábado 15 de febrero, se presentó una nueva omisión con el cliente Alkosto. Se recibió un correo indicando que era necesario escalar de forma inmediata una alerta relacionada con el espacio en tablespace en CKPR, la base de datos madre de Colombiana del Comercio. El operador en turno no reportó la alerta por desconocimiento del tiempo de respuesta de un clear, pero la omisión se extendió por más de 48 minutos, hasta que el cliente detectó el error. Ante esta situación, el 18 de febrero se realizó una reunión urgente de sensibilización con todo el equipo, además de los llamados de atención correspondientes. Esta reunión tuvo lugar después de que el 17 de febrero, el cliente Echo Nexus nos informara sobre la falla. Actualmente, no existe un plan de acción que garantice la concientización individual sobre la ejecución de tareas críticas. Sin embargo, contamos con un bot automatizado que, en horarios específicos, notifica las actividades que deben realizarse. Gracias. | 64 | 4 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 19545 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2025-03-06 | Buen día El miércoles 05/03/2025, a un practicante se le pasó reportar un requerimiento enviado por el cliente TCC, donde se evidenció que pudo haber sido por no estar concentrado en la operación, se le llamó la atención. Se deberá reforzar al equipo la importancia de los tiempos de atención, ocio y pausas activas frente a las 8 o 9 horas laborales. El cliente interno se dio cuenta de inmediato a los 30 minutos y se ejecutó la actividad sin impactar el servicio. Gracias. | 64 | 1 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2025-03-28 | Buen día, Para este mes, no se han presentado omisiones, se realizó una campaña o sesión de compromiso interiorizando la importancia del servicio que presta el equipo opera, frente a los clientes internos y externos. Porque los planes de acción que tenemos implementados sirven, sólo falta concienciación de ciertas personas. Gracias. | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 19545 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2025-04-22 | Planteamiento del Problema Fecha del incidente: miércoles 16 de abril Cliente afectado: TCC Servicio impactado: Web_Georreferenciador Durante el turno nocturno, se presentó una omisión en la gestión de una alerta reportada por el cliente TCC, relacionada con lentitud en las máquinas del servicio Web_Georreferenciador. El operador en turno no escaló oportunamente el incidente, debido a una confusión generada por información errónea en la matriz de escalamiento: el contacto disponible registrado no correspondía al turno real. Después de cuatro intentos fallidos, el operador logró identificar al responsable real a las 3:18 a.m. (Tobón). Mientras depuraba el correo, omitió por error el correo del cliente recibido a las 3:19 a.m., marcándolo como leído sin gestión inmediata. Simultáneamente, se recibió una alerta crítica de otro cliente (Alkosto), lo que aumentó la carga operativa. El evento evidenció las siguientes falencias: ¿ Información desactualizada en la matriz de escalamiento. ¿ Priorización inadecuada de tareas bajo presión. ¿ Omisión de correos importantes por saturación operativa. ¿ Falta de personal capacitado en el turno nocturno. Plan de Mejora Propuesto 1. Actualización y verificación de la matriz de escalamiento ¿ Responsable: Equipo administración ¿ Acciones: Revisión semanal de la matriz y validación antes de cada rotación de turnos. ¿ Objetivo: Asegurar disponibilidad correcta y visibilidad para todo el equipo. 2. Reentrenamiento en protocolos de priorización y escalamiento ¿ Responsable: Líder del servicio. ¿ Acciones: o Reforzar la gestión bajo presión con prioridades claras: 1. Llamadas 2. Correos 3. Gráficas 4. Herramientas 3. Revisión periódica de las carpetas del buzón operativo ¿ Responsables: Todos los operadores. ¿ Acciones: Verificación de subcarpetas en cada turno. 4. Estrategia de apoyo en turnos críticos ¿ Acciones: o Fomentar colaboración entre operadores durante el turno. o Incluir un tercer operador en el turno nocturno en casos de alta demanda o capacitación incompleta. 5. Condiciones para cubrir turnos nocturnos ¿ Acciones: o Solo asignar operadores que hayan finalizado el 100% del proceso de capacitación. o Si hay operadores en formación, reforzar con personal experimentado. 6. Evaluación de ANS y tiempos de respuesta ¿ Responsables: Líder de servicio. ¿ Acciones: o Revisar tiempos de atención definidos con clientes. o Validar que estén alineados con la capacidad real del equipo, especialmente en horarios nocturnos. | 64 | 1 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2025-05-07 | Como parte del seguimiento continuo de nuestros riesgos, durante los primeros siete días de marzo se efectuó una revisión de los riesgos del equipo, los planes de mejora y los planes de acción. En vista de la reiterada materialización de este riesgo, se está realizando una evaluación exhaustiva para asegurar la efectividad de los planes implementados. | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 39970 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2025-05-09 | En el equipo Ópera se identificó un riesgo materializado asociado a la ejecución de actividades programadas para el cliente Sura México, el cual presenta una dinámica distinta a la de los clientes tradicionales que solo requieren reporte de eventos. Desde febrero, se han asignado 21 actividades específicas que deben ejecutarse en horario nocturno, entre las 11:00 p.m. y las 8:00 a.m., de lunes a viernes. Durante la operación, el colaborador Wilmar Valdez ejecutó en dos ocasiones un proceso que, según el procedimiento establecido, requiere validación previa en caso de detectar inconsistencias. Esta validación debe solicitarse mediante correo electrónico o chat a personas específicas, debido al impacto potencial que puede tener sobre la consistencia de los datos. Aunque esta instrucción fue parte de la capacitación inicial, no se implementaron mecanismos formales para validar la comprensión del procedimiento por parte del equipo. La capacitación fue inicialmente recibida por dos colaboradores, quienes posteriormente la replicaron a cuatro personas adicionales, conformando un equipo de seis encargados de estas tareas nocturnas. Sin embargo, se evidenció la ausencia de pruebas de comprensión o validación formal del conocimiento transferido, lo que expuso al equipo a errores operativos. Acciones Correctivas y Preventivas Como parte del plan de mejora, se realizará una evaluación formal a los colaboradores involucrados para verificar su conocimiento sobre el proceso. Adicionalmente, a partir de ahora, todo servicio que implique actividades complejas ¿más allá del simple reporte de eventos¿ deberá incluir un control obligatorio mediante una prueba individual para asegurar la correcta comprensión del procedimiento antes de autorizar su ejecución. | 64 | 2 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2025-05-26 | Buen día, Haciendo seguimiento durante la última semana de registro de avance y el FDS, por el momento no se ha omitido algún evento importante que ocasione incidentes en los clientes. Seguimos reforzando la lectura de los planes de mejora, que se han implementado en el equipo y algunos colaboradores no tienen conocimiento. Gracias. | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2025-06-10 | Buen día, Durante el mes de mayo y los diez primeros días de junio, no hemos presentado omisiones que impacte negativamente la operación. Tenemos ingreso de 4 de personas nuevas, vamos a implementar la mejora que hicimos, para poder evaluar la capacitación y evitar omisiones de personal nuevo que ingresa a la compañía. | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2025-06-25 | Buen día, En los 24 días de junio no se han presentado omisiones que impacte los clientes que tenemos actualmente. No hemos podido cubrir la necesidad de capacitar al 100 % los nuevos ingresos debido a las ausencias que se presentaron en este mes. Gracias. | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 60395 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2025-07-08 | El cliente Gryffindor nos reportó tres eventos que el equipo omitió atender. Tras realizar seguimiento, el equipo indicó que confundieron dichas alertas con notificaciones informativas, ya que ambas se presentan de forma similar. Lamentablemente, en la actualidad contamos con un equipo nuevo debido a dos desvinculaciones y tres renuncias recientes. Somos conscientes de que una alta rotación de personal representa un riesgo significativo para la operación. Sin que esto represente una justificación, hemos reiterado al equipo la importancia de gestionar correctamente este tipo de alertas y reforzado la orientación sobre las buenas prácticas que deben aplicarse en su atención. 21 de junio 2025 ¿ Cliente: SETI ¿ Servicio: Janus ¿ Alerta omitida: CARGA DE JANUS NUEVO SERVIDOR FALLIDA ¿ Impacto: Falla en la ejecución de un Job de carga. 22 de junio 2025 ¿ Cliente: Línea Directa ¿ Alerta omitida: Alerta DataBase[LINEA DIRECTA][SQLServer]: Fallo de Jobs [Jun 22 2025 5:30AM] ¿ Impacto: Falla en la ejecución de un Job crítico. 5 de julio 2025 ¿ Cliente: TCC ¿ Alerta omitida: Alerta Database [TCC][Oracle][tccdbsoa1prd]: Revisión de instancias por llenado de TBS ¿ Impacto: La falta de reporte al equipo de administración causó un incidente operativo. | 64 | 2 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2025-07-24 | En reunión con gerencia, llegamos al acuerdo que los equipos como Gryffindor, Cali y Echo_nexus, iban a orgarnizar el alertamiento, la comunicación al interior con base al siguiente correo compartido Andrés, hola buen día. Agradezco el mensaje y el nivel de detalle con el que nos compartes las situaciones ocurridas recientemente. Desde nuestro equipo hemos revisado cada uno de los eventos reportados y realizado el seguimiento correspondiente con los operadores involucrados. Reconocemos la gravedad que puede representar la omisión de alertas críticas, tanto en la estabilidad de los servicios como en la percepción que nuestros clientes tienen sobre la calidad del soporte brindado. En ese sentido, ya se han tomado medidas internas para reforzar las buenas prácticas en la clasificación y atención de alertas, así como recordatorios al equipo sobre la importancia de mantener una lectura rigurosa y no asumir que ciertas notificaciones son simplemente informativas. Queremos dejar claro que estas observaciones no pretenden justificar ni restar importancia a las omisiones ocurridas. Somos plenamente conscientes de su impacto y asumimos la responsabilidad que nos corresponde. Sin embargo, identificamos oportunidades de mejora que podemos organizar y corregir al interior del equipo, a fin de prevenir que situaciones similares se repitan. En ese sentido, también consideramos pertinente compartir algunas observaciones adicionales tras el análisis: 1. En algunos casos específicos, los consultores resolutores han solicitado a los operadores omitir ciertos tipos de alertas, lo cual ha generado confusión al momento de priorizar eventos. Consideramos necesario establecer criterios claros y alineados entre ambas partes para definir qué alertas deben ser gestionadas y cuáles no, evitando así omisiones involuntarias. 2. Respecto a actividades programadas o escaladas previamente conocidas, es importante precisar que la ejecución y control de estas tareas es responsabilidad directa del equipo administrador. Aunque nuestros operadores están atentos y prestos a colaborar, no deben asumir la labor de recordatorio o seguimiento adicional a tareas previamente coordinadas. 3. Para mejorar la calidad de las alertas que recibimos, agradecemos si nos pueden apoyar desactivando temporalmente el sistema de alertamiento durante la ejecución de tareas controladas o programadas. Esto permitirá que las notificaciones que lleguen a nuestro correo de car_operacion@seti.com.co correspondan exclusivamente a eventos reales que requieren atención, minimizando así el riesgo de confusión entre alertas operativas e informativas. 4. Por último, desde el año anterior, se les ha informado que muchos correos de algunos clientes nos llegan a cuarentena, esto puede ocasionar también omisión si no, nos llega los eventos al buzón de bandeja de entrada. Reiteramos nuestro compromiso con la mejora continua y con el fortalecimiento de los procesos de monitoreo. Quedamos atentos para agendar la reunión que propones, en la cual podamos revisar estos puntos y definir acciones conjuntas que fortalezcan nuestra operación. Comparto imágenes de algunos ejemplos de omisión que nos generan confusiones, debido alto flujo de correos que recibimos. | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2025-08-11 | El día de hoy, se envía correo a Marcela por una sitación que estamos pasando en el equipo. De: William Manuel Tapasco Campos Enviado el: lunes, 11 de agosto de 2025 9:23¿a.¿m. Para: Marcela Alean Suarez <marcelaalean@seti.com.co> CC: Karina Hernández Herrera <karinahernandez@seti.com.co> Asunto: Cód 4422 La omisión de un evento. Marcela, hola buen día. Te comento, con base al riesgo ¿La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos o externos.¿ Una de las causas: ¿Pocas herramientas para el buen trabajo. (Equipos defectuosos, periféricos inadecuados o condiciones físicas no óptimas). El control: ¿Hay que asegurar que cada integrante del equipo cuente con un puesto de trabajo cómodo y funcional, con: Equipo portátil en buen estado. Mouse y diadema funcionales. Silla y espacio físico ergonómicamente adecuados. He tenido inconvenientes con los equipos portátiles que se les asignan a los operadores, en la actualidad con las actividades que debemos realizar, el rendimiento no nos está dando la mejor solución para ser óptimos. Hemos tocado la puerta en TI, y ellos muy amable hace un mantenimiento preventivo, correctivo, pero, aun así, ciertos equipos siguen sin poder funcionar a la perfección. La semana pasada escalé un tema a Karina, para ver la posibilidad de cambiar un equipo de una colaboradora que me alzó la mano hace dos semanas que el portátil se bloquea constantemente, yo lo evidencié y es 100 % verídico, también esta colaboradora me ha dicho que es imposible poder trabajar con esas condiciones. Necesito que desde el área de riesgos me puedan colaborar. Gracias. | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2025-08-27 | Con base a la auditoria interna hubo un NC como El responsable no cuenta con registros históricos de resultados de indicadores operativos (ej. omisiones), dependiendo de consultas puntuales a terceros. lo cual se llegó al siguiente causa raíz: El equipo no había integrado la gestión de indicadores como un proceso propio y sistemático de monitoreo y control del servicio, dependiendo de terceros para obtener resultados finales, sin generar ni conservar registros históricos que demuestren desempeño y mejora continua. Impacto en la gestión del servicio: No se puede demostrar trazabilidad ni evolución de los indicadores en el tiempo. Riesgo de no detectar tendencias negativas ni tomar acciones preventivas oportunas. Dependencia de terceros limita la autonomía del equipo para evaluar y mejorar su proceso. Se debilita la capacidad de evidenciar cumplimiento y mejora ante auditorías o clientes internos. Se estará implentando mejoras. | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2025-09-12 | Durante el periodo evaluado no se identificaron omisiones en la atención de alertas. La operación mantuvo la capacidad de respuesta dentro de los parámetros definidos en los SLA, garantizando la continuidad del servicio. | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12373 | ADM_12373_OPERA FI | Opera | WILLIAM MANUEL | TAPASCO CAMPOS | Riesgo Significativo | 4422 | VIGENTE | 2023-01-17 09:29 | 2025-08-27 08:06 | 1 | 21 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Omisión de un evento como alerta, requerimiento e incidente. | Motivación del personal | Cultura organizacional | Interno | La Omisión de una alerta, requerimiento, incidente y/o procedimiento reportado vía correo, portal de mesa de servicio, o alguna herramienta de un algún cliente externo puede surgir por los siguientes eventos. 1. Distracción en el turno o micro sueños. 2. Reuniones grupales mediante el turno. 3. Falta de capacitación sobre los procedimientos. 4. Un solo operador o gestor en turno en turno capacitado al 100% 5. Alto flujo de trabajo o desborde de alertamientos al buzón 6. Concienciación del individuo sobre la responsabilidad que tenemos en la operación. 7. Pocas Herramientas o implementos tecnológicos para el buen trabajo. 8. Motivación labora y/o manejo del estrés e inteligencia laboral. 9. Alta rotación del personal. 10. No seguir los procedimientos establecidos para el equipo tanto interno como externo. Puede ocasionar o repercutir problemas financieros, quejas, reclamaciones, o finalización de contrato con SETI o clientes Internos. | 2023-01-17 | 1. Garantizar cada que se requiera y de forma manual la lista de chequeo para validar a que al colaborador se le entregue, equipo, mouse, teclado, diadema, igualmente validando el estado de los equipos y que el puesto de trabajo se optimo y cómodo, por Líder de Servicio para que los integrantes tengan las herramientas en óptimas condiciones para la elaboración de su trabajo. 2. Asegurar cada cuatrimestre y de forma preventiva y manual en los planes onboarding y los checklist los temas sobre los que se van a realizar las capacitaciones para reforzar las falencias del equipo, definiendo la metodología de las capacitaciones y realizar evaluaciones uno a uno para identificar el conocimiento adquirido de los colaboradores por el Líder de Servicio para garantizar que el equipo de trabajo posee los conocimientos necesarios de la operación. 3. Realizan eventualmente y de forma manual y preventiva auditorias entre los compañeros para validar el trabajo que realizan y evitar omitir eventos, diariamente enviar las evidencias de las novedades de la operación (6:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, 10:00 pm) para que las personas que reciban el turno tengan conocimiento de las novedades y los pendientes, generar un entorno de confianza por el Líder de Servicio para Mitigar la materialización de un riesgo operativo. 4. Asegurar que cada cuatrimestre de forma preventiva y manual los espacios con TH para afianzar la confianza con el equipo y la Planeación por el Líder de Servicio cada mes de la malla operaciones donde se tienen turnos de 8 horas, cuando son más de 8 horas se tiene 1 hora de descanso y los acuerdos en el equipo a tomarse 2 break de 15 minutos y uno de 30 minutos motivando al colaborador para una eficiencia operativa. 5. Asegurar cada semana y de forma preventiva y manual que la Malla de operaciones queden en cada turno mínimo 2 personas, se están capacitando un practicante y un operador para cubrir en caso una persona se incapacite en el horario de la noche que son 2 personas se quedaría una persona sola y se están capacitando a los 2 gestores para el remplazo del Líder, por el Líder de servicio para que tener turnos eficientes con más de una persona por rol (Gestor y Operador) 6. Comunicación oportuna: La comunicación efectiva entre equipos de TI es crucial para una respuesta rápida y coordinada ante incidencias. Los administradores deben estar en constante comunicación, al tanto de alertas para evitar interrupciones significativas. 7. Evaluar verbalmente la comprensión de los nuevos integrantes del plan Onboarding antes de salida a operación, y acompañamiento (plan canguro) durante el período de prueba, para poder verificar si el integrante es apto o no para el equipo antes de que finalice el período de prueba, por parte de Operador con más de un año de experiencia y el líder del equipo, a través de la herramienta de evaluación mediante un forms. | 2025-09-29 | Durante el periodo evaluado no se presentaron omisiones en la gestión de alertas, cumpliéndose en su totalidad los procedimientos establecidos para su atención. La operación mantuvo los tiempos de respuesta y resolución dentro de los parámetros definidos en los SLA, lo que permitió garantizar la continuidad del servicio sin afectaciones para los usuarios. Adicionalmente, se reforzaron las actividades de monitoreo proactivo, lo cual permitió detectar y atender oportunamente eventos potenciales antes de que escalaran a incidentes. Las validaciones realizadas por el equipo evidencian una adecuada priorización de casos y una asignación eficiente de recursos para su resolución. No se reportaron desviaciones que comprometan la capacidad de respuesta ni situaciones que indiquen la materialización del riesgo asociado a la gestión de alertas. | 64 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12374 | ADM_12374_GRYFFINDOR | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 4524 | VIGENTE | 2023-05-23 19:16 | 2024-03-12 09:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2023-05-23 | Se realizarán labores de optimización en la operación, esto con el fin de disminuir cargas operativas y aumentar cargas de análisis y mejoras. | 2024-03-12 | Se realizarán labores de optimización en la operación, esto con el fin de disminuir cargas operativas y aumentar cargas de análisis y mejoras. | 17 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12374 | ADM_12374_GRYFFINDOR | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 4524 | VIGENTE | 2023-05-23 19:16 | 2024-03-12 09:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2023-05-23 | Se realizarán labores de optimización en la operación, esto con el fin de disminuir cargas operativas y aumentar cargas de análisis y mejoras. | 2024-04-05 | Se realizarán labores de optimización en la operación, esto con el fin de disminuir cargas operativas y aumentar cargas de análisis y mejoras. | 17 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12374 | ADM_12374_GRYFFINDOR | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 4524 | VIGENTE | 2023-05-23 19:16 | 2024-03-12 09:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2023-05-23 | Se realizarán labores de optimización en la operación, esto con el fin de disminuir cargas operativas y aumentar cargas de análisis y mejoras. | 2024-05-02 | Se realizarán labores de optimización en la operación, esto con el fin de disminuir cargas operativas y aumentar cargas de análisis y mejoras. | 17 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12374 | ADM_12374_GRYFFINDOR | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 4524 | VIGENTE | 2023-05-23 19:16 | 2024-03-12 09:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2023-05-23 | Se realizarán labores de optimización en la operación, esto con el fin de disminuir cargas operativas y aumentar cargas de análisis y mejoras. | 2024-06-04 | Se realizarán labores de optimización en la operación, esto con el fin de disminuir cargas operativas y aumentar cargas de análisis y mejoras. | 17 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12374 | ADM_12374_GRYFFINDOR | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 4524 | VIGENTE | 2023-05-23 19:16 | 2024-03-12 09:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2023-05-23 | Se realizarán labores de optimización en la operación, esto con el fin de disminuir cargas operativas y aumentar cargas de análisis y mejoras. | 2024-06-28 | Se realizarán labores de optimización en la operación, esto con el fin de disminuir cargas operativas y aumentar cargas de análisis y mejoras. | 17 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12374 | ADM_12374_GRYFFINDOR | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 4524 | VIGENTE | 2023-05-23 19:16 | 2024-03-12 09:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2023-05-23 | Se realizarán labores de optimización en la operación, esto con el fin de disminuir cargas operativas y aumentar cargas de análisis y mejoras. | 2024-08-01 | Se realizarán labores de optimización en la operación, esto con el fin de disminuir cargas operativas y aumentar cargas de análisis y mejoras. | 17 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12374 | ADM_12374_GRYFFINDOR | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 4524 | VIGENTE | 2023-05-23 19:16 | 2024-03-12 09:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2023-05-23 | Se realizarán labores de optimización en la operación, esto con el fin de disminuir cargas operativas y aumentar cargas de análisis y mejoras. | 2024-08-23 | Se realizarán labores de optimización en la operación, esto con el fin de disminuir cargas operativas y aumentar cargas de análisis y mejoras. | 17 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12374 | ADM_12374_GRYFFINDOR | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 4524 | VIGENTE | 2023-05-23 19:16 | 2024-03-12 09:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2023-05-23 | Se realizarán labores de optimización en la operación, esto con el fin de disminuir cargas operativas y aumentar cargas de análisis y mejoras. | 2024-09-19 | Se realizarán labores de optimización en la operación, esto con el fin de disminuir cargas operativas y aumentar cargas de análisis y mejoras. | 17 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12374 | ADM_12374_GRYFFINDOR | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 4524 | VIGENTE | 2023-05-23 19:16 | 2024-03-12 09:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2023-05-23 | Se realizarán labores de optimización en la operación, esto con el fin de disminuir cargas operativas y aumentar cargas de análisis y mejoras. | 2024-10-17 | Se realizarán labores de optimización en la operación, esto con el fin de disminuir cargas operativas y aumentar cargas de análisis y mejoras. | 17 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12374 | ADM_12374_GRYFFINDOR | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 4524 | VIGENTE | 2023-05-23 19:16 | 2024-03-12 09:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2023-05-23 | Se realizarán labores de optimización en la operación, esto con el fin de disminuir cargas operativas y aumentar cargas de análisis y mejoras. | 2024-11-15 | Se realizarán labores de optimización en la operación, esto con el fin de disminuir cargas operativas y aumentar cargas de análisis y mejoras. | 17 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12374 | ADM_12374_GRYFFINDOR | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 4524 | VIGENTE | 2023-05-23 19:16 | 2024-03-12 09:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2023-05-23 | Se realizarán labores de optimización en la operación, esto con el fin de disminuir cargas operativas y aumentar cargas de análisis y mejoras. | 2024-12-13 | Se realizarán labores de optimización en la operación, esto con el fin de disminuir cargas operativas y aumentar cargas de análisis y mejoras. | 17 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12374 | ADM_12374_GRYFFINDOR | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 4524 | VIGENTE | 2023-05-23 19:16 | 2024-03-12 09:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2023-05-23 | Se realizarán labores de optimización en la operación, esto con el fin de disminuir cargas operativas y aumentar cargas de análisis y mejoras. | 2025-01-13 | Se realizarán labores de optimización en la operación, esto con el fin de disminuir cargas operativas y aumentar cargas de análisis y mejoras. | 17 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12374 | ADM_12374_GRYFFINDOR | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 4524 | VIGENTE | 2023-05-23 19:16 | 2024-03-12 09:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2023-05-23 | Se realizarán labores de optimización en la operación, esto con el fin de disminuir cargas operativas y aumentar cargas de análisis y mejoras. | 2025-02-18 | Se realizarán labores de optimización en la operación, esto con el fin de disminuir cargas operativas y aumentar cargas de análisis y mejoras. | 17 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12374 | ADM_12374_GRYFFINDOR | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 4524 | VIGENTE | 2023-05-23 19:16 | 2024-03-12 09:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2023-05-23 | Se realizarán labores de optimización en la operación, esto con el fin de disminuir cargas operativas y aumentar cargas de análisis y mejoras. | 2025-03-14 | Se realizarán labores de optimización en la operación, esto con el fin de disminuir cargas operativas y aumentar cargas de análisis y mejoras. | 17 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12374 | ADM_12374_GRYFFINDOR | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 4524 | VIGENTE | 2023-05-23 19:16 | 2024-03-12 09:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2023-05-23 | Se realizarán labores de optimización en la operación, esto con el fin de disminuir cargas operativas y aumentar cargas de análisis y mejoras. | 2025-04-11 | Se realizarán labores de optimización en la operación, esto con el fin de disminuir cargas operativas y aumentar cargas de análisis y mejoras. | 17 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12374 | ADM_12374_GRYFFINDOR | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 4524 | VIGENTE | 2023-05-23 19:16 | 2024-03-12 09:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2023-05-23 | Se realizarán labores de optimización en la operación, esto con el fin de disminuir cargas operativas y aumentar cargas de análisis y mejoras. | 2025-05-09 | Se realizarán labores de optimización en la operación, esto con el fin de disminuir cargas operativas y aumentar cargas de análisis y mejoras. | 17 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12374 | ADM_12374_GRYFFINDOR | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 4524 | VIGENTE | 2023-05-23 19:16 | 2024-03-12 09:19 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2023-05-23 | Se realizarán labores de optimización en la operación, esto con el fin de disminuir cargas operativas y aumentar cargas de análisis y mejoras. | 2025-06-06 | Se realizarán labores de optimización en la operación, esto con el fin de disminuir cargas operativas y aumentar cargas de análisis y mejoras. | 17 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12375 | ADM_12375_UNIO | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
12376 | ADM_12376_UNIO FI | UNIO | LADY JOHANA | PABON YEPES |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
12377 | ADM_12377_ZEUS FI | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
12378 | ADM_12378_ZEUS | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
12379 | ADM_12379_INTEGRATORS FI | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
12380 | ADM_12380_INTEGRATORS | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 4948 | VIGENTE | 2024-06-26 14:10 | 2024-06-26 14:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de Colaboradores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad de colaboradores por: Ausencia del personal - Rotación (Renuncia, Retiro, Cambio de Proyecto) o Ausentismo (Ausencia, Enfermedad, Muerte); lo que podría ocasionar demoras en la prestación del servicio, sobrecostos en los proyectos y pérdida de imagen ante el cliente. | 2024-06-26 | 1. Se cuenta con cuadros de reemplazo dentro de los proyectos, que garantizan tener personal disponible con el conocimiento especifico requerido dentro de la operación, el cual es suficiente para respaldar la operación del Cliente en caso de indisponibilidad de personal Clave. 2. Formación de Pares: La metodología de SETI exige tener una formación de Pares en los proyectos, es decir, contar con un mínimo de dos personas que tengan la visión unificada de cada rol dentro del proyecto y las cuales constantemente estén realizando una alineación y revisión cruzada de los avances y el estado de los entregables. 3. Se tiene la posibilidad de realizar actividades a través de trabajo remoto, exceptuando aquellos Clientes que requieren del personal en sus instalaciones. 4. SETI cuenta con un repositorio centralizado de información en SharePoint para los proyectos, en el cual se cargan todos los procesos y procedimientos que se documenten durante el ciclo de vida del servicio, para garantizar la ejecución de las actividades del equipo. Estos documentos son revisados, actualizados y difundidos al interior del equipo de forma periódica. 5. SETI cuenta con aplicaciones para gestionar el versionamiento del código del desarrollo (Azure 'DeVops, GIT, entre otras) en los proyectos, lo cual permite que todo el equipo tenga acceso y conocimiento del mismo. Adicional permite llevar un control de las versiones que se liberan. | 2024-07-26 | A la fecha han funcionado las estrategias implementadas de Gestión del conocimiento, durante el mes de Julio renunció 1 persona y a la fecha hemos podido prestar el servicio al cliente sin interrupciones. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12380 | ADM_12380_INTEGRATORS | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 4948 | VIGENTE | 2024-06-26 14:10 | 2024-06-26 14:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de Colaboradores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad de colaboradores por: Ausencia del personal - Rotación (Renuncia, Retiro, Cambio de Proyecto) o Ausentismo (Ausencia, Enfermedad, Muerte); lo que podría ocasionar demoras en la prestación del servicio, sobrecostos en los proyectos y pérdida de imagen ante el cliente. | 2024-06-26 | 1. Se cuenta con cuadros de reemplazo dentro de los proyectos, que garantizan tener personal disponible con el conocimiento especifico requerido dentro de la operación, el cual es suficiente para respaldar la operación del Cliente en caso de indisponibilidad de personal Clave. 2. Formación de Pares: La metodología de SETI exige tener una formación de Pares en los proyectos, es decir, contar con un mínimo de dos personas que tengan la visión unificada de cada rol dentro del proyecto y las cuales constantemente estén realizando una alineación y revisión cruzada de los avances y el estado de los entregables. 3. Se tiene la posibilidad de realizar actividades a través de trabajo remoto, exceptuando aquellos Clientes que requieren del personal en sus instalaciones. 4. SETI cuenta con un repositorio centralizado de información en SharePoint para los proyectos, en el cual se cargan todos los procesos y procedimientos que se documenten durante el ciclo de vida del servicio, para garantizar la ejecución de las actividades del equipo. Estos documentos son revisados, actualizados y difundidos al interior del equipo de forma periódica. 5. SETI cuenta con aplicaciones para gestionar el versionamiento del código del desarrollo (Azure 'DeVops, GIT, entre otras) en los proyectos, lo cual permite que todo el equipo tenga acceso y conocimiento del mismo. Adicional permite llevar un control de las versiones que se liberan. | 2024-08-26 | A la fecha han funcionado las estrategias implementadas. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12380 | ADM_12380_INTEGRATORS | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 4948 | VIGENTE | 2024-06-26 14:10 | 2024-06-26 14:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de Colaboradores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad de colaboradores por: Ausencia del personal - Rotación (Renuncia, Retiro, Cambio de Proyecto) o Ausentismo (Ausencia, Enfermedad, Muerte); lo que podría ocasionar demoras en la prestación del servicio, sobrecostos en los proyectos y pérdida de imagen ante el cliente. | 2024-06-26 | 1. Se cuenta con cuadros de reemplazo dentro de los proyectos, que garantizan tener personal disponible con el conocimiento especifico requerido dentro de la operación, el cual es suficiente para respaldar la operación del Cliente en caso de indisponibilidad de personal Clave. 2. Formación de Pares: La metodología de SETI exige tener una formación de Pares en los proyectos, es decir, contar con un mínimo de dos personas que tengan la visión unificada de cada rol dentro del proyecto y las cuales constantemente estén realizando una alineación y revisión cruzada de los avances y el estado de los entregables. 3. Se tiene la posibilidad de realizar actividades a través de trabajo remoto, exceptuando aquellos Clientes que requieren del personal en sus instalaciones. 4. SETI cuenta con un repositorio centralizado de información en SharePoint para los proyectos, en el cual se cargan todos los procesos y procedimientos que se documenten durante el ciclo de vida del servicio, para garantizar la ejecución de las actividades del equipo. Estos documentos son revisados, actualizados y difundidos al interior del equipo de forma periódica. 5. SETI cuenta con aplicaciones para gestionar el versionamiento del código del desarrollo (Azure 'DeVops, GIT, entre otras) en los proyectos, lo cual permite que todo el equipo tenga acceso y conocimiento del mismo. Adicional permite llevar un control de las versiones que se liberan. | 2024-09-27 | A la fecha han funcionado las estrategias implementadas. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12380 | ADM_12380_INTEGRATORS | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 4948 | VIGENTE | 2024-06-26 14:10 | 2024-06-26 14:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de Colaboradores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad de colaboradores por: Ausencia del personal - Rotación (Renuncia, Retiro, Cambio de Proyecto) o Ausentismo (Ausencia, Enfermedad, Muerte); lo que podría ocasionar demoras en la prestación del servicio, sobrecostos en los proyectos y pérdida de imagen ante el cliente. | 2024-06-26 | 1. Se cuenta con cuadros de reemplazo dentro de los proyectos, que garantizan tener personal disponible con el conocimiento especifico requerido dentro de la operación, el cual es suficiente para respaldar la operación del Cliente en caso de indisponibilidad de personal Clave. 2. Formación de Pares: La metodología de SETI exige tener una formación de Pares en los proyectos, es decir, contar con un mínimo de dos personas que tengan la visión unificada de cada rol dentro del proyecto y las cuales constantemente estén realizando una alineación y revisión cruzada de los avances y el estado de los entregables. 3. Se tiene la posibilidad de realizar actividades a través de trabajo remoto, exceptuando aquellos Clientes que requieren del personal en sus instalaciones. 4. SETI cuenta con un repositorio centralizado de información en SharePoint para los proyectos, en el cual se cargan todos los procesos y procedimientos que se documenten durante el ciclo de vida del servicio, para garantizar la ejecución de las actividades del equipo. Estos documentos son revisados, actualizados y difundidos al interior del equipo de forma periódica. 5. SETI cuenta con aplicaciones para gestionar el versionamiento del código del desarrollo (Azure 'DeVops, GIT, entre otras) en los proyectos, lo cual permite que todo el equipo tenga acceso y conocimiento del mismo. Adicional permite llevar un control de las versiones que se liberan. | 2024-10-28 | A la fecha han funcionado las estrategias definidas e implementadas. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12380 | ADM_12380_INTEGRATORS | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 4948 | VIGENTE | 2024-06-26 14:10 | 2024-06-26 14:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de Colaboradores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad de colaboradores por: Ausencia del personal - Rotación (Renuncia, Retiro, Cambio de Proyecto) o Ausentismo (Ausencia, Enfermedad, Muerte); lo que podría ocasionar demoras en la prestación del servicio, sobrecostos en los proyectos y pérdida de imagen ante el cliente. | 2024-06-26 | 1. Se cuenta con cuadros de reemplazo dentro de los proyectos, que garantizan tener personal disponible con el conocimiento especifico requerido dentro de la operación, el cual es suficiente para respaldar la operación del Cliente en caso de indisponibilidad de personal Clave. 2. Formación de Pares: La metodología de SETI exige tener una formación de Pares en los proyectos, es decir, contar con un mínimo de dos personas que tengan la visión unificada de cada rol dentro del proyecto y las cuales constantemente estén realizando una alineación y revisión cruzada de los avances y el estado de los entregables. 3. Se tiene la posibilidad de realizar actividades a través de trabajo remoto, exceptuando aquellos Clientes que requieren del personal en sus instalaciones. 4. SETI cuenta con un repositorio centralizado de información en SharePoint para los proyectos, en el cual se cargan todos los procesos y procedimientos que se documenten durante el ciclo de vida del servicio, para garantizar la ejecución de las actividades del equipo. Estos documentos son revisados, actualizados y difundidos al interior del equipo de forma periódica. 5. SETI cuenta con aplicaciones para gestionar el versionamiento del código del desarrollo (Azure 'DeVops, GIT, entre otras) en los proyectos, lo cual permite que todo el equipo tenga acceso y conocimiento del mismo. Adicional permite llevar un control de las versiones que se liberan. | 2024-11-29 | A la fecha han funcionado las estrategias definidas e implementadas. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12380 | ADM_12380_INTEGRATORS | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 4948 | VIGENTE | 2024-06-26 14:10 | 2024-06-26 14:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de Colaboradores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad de colaboradores por: Ausencia del personal - Rotación (Renuncia, Retiro, Cambio de Proyecto) o Ausentismo (Ausencia, Enfermedad, Muerte); lo que podría ocasionar demoras en la prestación del servicio, sobrecostos en los proyectos y pérdida de imagen ante el cliente. | 2024-06-26 | 1. Se cuenta con cuadros de reemplazo dentro de los proyectos, que garantizan tener personal disponible con el conocimiento especifico requerido dentro de la operación, el cual es suficiente para respaldar la operación del Cliente en caso de indisponibilidad de personal Clave. 2. Formación de Pares: La metodología de SETI exige tener una formación de Pares en los proyectos, es decir, contar con un mínimo de dos personas que tengan la visión unificada de cada rol dentro del proyecto y las cuales constantemente estén realizando una alineación y revisión cruzada de los avances y el estado de los entregables. 3. Se tiene la posibilidad de realizar actividades a través de trabajo remoto, exceptuando aquellos Clientes que requieren del personal en sus instalaciones. 4. SETI cuenta con un repositorio centralizado de información en SharePoint para los proyectos, en el cual se cargan todos los procesos y procedimientos que se documenten durante el ciclo de vida del servicio, para garantizar la ejecución de las actividades del equipo. Estos documentos son revisados, actualizados y difundidos al interior del equipo de forma periódica. 5. SETI cuenta con aplicaciones para gestionar el versionamiento del código del desarrollo (Azure 'DeVops, GIT, entre otras) en los proyectos, lo cual permite que todo el equipo tenga acceso y conocimiento del mismo. Adicional permite llevar un control de las versiones que se liberan. | 2024-12-31 | A la fecha han funcionado las estrategias definidas e implementadas. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12380 | ADM_12380_INTEGRATORS | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 4948 | VIGENTE | 2024-06-26 14:10 | 2024-06-26 14:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de Colaboradores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad de colaboradores por: Ausencia del personal - Rotación (Renuncia, Retiro, Cambio de Proyecto) o Ausentismo (Ausencia, Enfermedad, Muerte); lo que podría ocasionar demoras en la prestación del servicio, sobrecostos en los proyectos y pérdida de imagen ante el cliente. | 2024-06-26 | 1. Se cuenta con cuadros de reemplazo dentro de los proyectos, que garantizan tener personal disponible con el conocimiento especifico requerido dentro de la operación, el cual es suficiente para respaldar la operación del Cliente en caso de indisponibilidad de personal Clave. 2. Formación de Pares: La metodología de SETI exige tener una formación de Pares en los proyectos, es decir, contar con un mínimo de dos personas que tengan la visión unificada de cada rol dentro del proyecto y las cuales constantemente estén realizando una alineación y revisión cruzada de los avances y el estado de los entregables. 3. Se tiene la posibilidad de realizar actividades a través de trabajo remoto, exceptuando aquellos Clientes que requieren del personal en sus instalaciones. 4. SETI cuenta con un repositorio centralizado de información en SharePoint para los proyectos, en el cual se cargan todos los procesos y procedimientos que se documenten durante el ciclo de vida del servicio, para garantizar la ejecución de las actividades del equipo. Estos documentos son revisados, actualizados y difundidos al interior del equipo de forma periódica. 5. SETI cuenta con aplicaciones para gestionar el versionamiento del código del desarrollo (Azure 'DeVops, GIT, entre otras) en los proyectos, lo cual permite que todo el equipo tenga acceso y conocimiento del mismo. Adicional permite llevar un control de las versiones que se liberan. | 2025-01-31 | A la fecha han funcionado las estrategias definidas e implementadas. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12380 | ADM_12380_INTEGRATORS | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 4948 | VIGENTE | 2024-06-26 14:10 | 2024-06-26 14:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de Colaboradores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad de colaboradores por: Ausencia del personal - Rotación (Renuncia, Retiro, Cambio de Proyecto) o Ausentismo (Ausencia, Enfermedad, Muerte); lo que podría ocasionar demoras en la prestación del servicio, sobrecostos en los proyectos y pérdida de imagen ante el cliente. | 2024-06-26 | 1. Se cuenta con cuadros de reemplazo dentro de los proyectos, que garantizan tener personal disponible con el conocimiento especifico requerido dentro de la operación, el cual es suficiente para respaldar la operación del Cliente en caso de indisponibilidad de personal Clave. 2. Formación de Pares: La metodología de SETI exige tener una formación de Pares en los proyectos, es decir, contar con un mínimo de dos personas que tengan la visión unificada de cada rol dentro del proyecto y las cuales constantemente estén realizando una alineación y revisión cruzada de los avances y el estado de los entregables. 3. Se tiene la posibilidad de realizar actividades a través de trabajo remoto, exceptuando aquellos Clientes que requieren del personal en sus instalaciones. 4. SETI cuenta con un repositorio centralizado de información en SharePoint para los proyectos, en el cual se cargan todos los procesos y procedimientos que se documenten durante el ciclo de vida del servicio, para garantizar la ejecución de las actividades del equipo. Estos documentos son revisados, actualizados y difundidos al interior del equipo de forma periódica. 5. SETI cuenta con aplicaciones para gestionar el versionamiento del código del desarrollo (Azure 'DeVops, GIT, entre otras) en los proyectos, lo cual permite que todo el equipo tenga acceso y conocimiento del mismo. Adicional permite llevar un control de las versiones que se liberan. | 2025-02-28 | A la fecha no se han presentado novedades con el riesgo. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12380 | ADM_12380_INTEGRATORS | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 4948 | VIGENTE | 2024-06-26 14:10 | 2024-06-26 14:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de Colaboradores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad de colaboradores por: Ausencia del personal - Rotación (Renuncia, Retiro, Cambio de Proyecto) o Ausentismo (Ausencia, Enfermedad, Muerte); lo que podría ocasionar demoras en la prestación del servicio, sobrecostos en los proyectos y pérdida de imagen ante el cliente. | 2024-06-26 | 1. Se cuenta con cuadros de reemplazo dentro de los proyectos, que garantizan tener personal disponible con el conocimiento especifico requerido dentro de la operación, el cual es suficiente para respaldar la operación del Cliente en caso de indisponibilidad de personal Clave. 2. Formación de Pares: La metodología de SETI exige tener una formación de Pares en los proyectos, es decir, contar con un mínimo de dos personas que tengan la visión unificada de cada rol dentro del proyecto y las cuales constantemente estén realizando una alineación y revisión cruzada de los avances y el estado de los entregables. 3. Se tiene la posibilidad de realizar actividades a través de trabajo remoto, exceptuando aquellos Clientes que requieren del personal en sus instalaciones. 4. SETI cuenta con un repositorio centralizado de información en SharePoint para los proyectos, en el cual se cargan todos los procesos y procedimientos que se documenten durante el ciclo de vida del servicio, para garantizar la ejecución de las actividades del equipo. Estos documentos son revisados, actualizados y difundidos al interior del equipo de forma periódica. 5. SETI cuenta con aplicaciones para gestionar el versionamiento del código del desarrollo (Azure 'DeVops, GIT, entre otras) en los proyectos, lo cual permite que todo el equipo tenga acceso y conocimiento del mismo. Adicional permite llevar un control de las versiones que se liberan. | 2025-03-31 | A la fecha no se han presentado novedades con el riesgo. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12380 | ADM_12380_INTEGRATORS | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 4948 | VIGENTE | 2024-06-26 14:10 | 2024-06-26 14:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de Colaboradores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad de colaboradores por: Ausencia del personal - Rotación (Renuncia, Retiro, Cambio de Proyecto) o Ausentismo (Ausencia, Enfermedad, Muerte); lo que podría ocasionar demoras en la prestación del servicio, sobrecostos en los proyectos y pérdida de imagen ante el cliente. | 2024-06-26 | 1. Se cuenta con cuadros de reemplazo dentro de los proyectos, que garantizan tener personal disponible con el conocimiento especifico requerido dentro de la operación, el cual es suficiente para respaldar la operación del Cliente en caso de indisponibilidad de personal Clave. 2. Formación de Pares: La metodología de SETI exige tener una formación de Pares en los proyectos, es decir, contar con un mínimo de dos personas que tengan la visión unificada de cada rol dentro del proyecto y las cuales constantemente estén realizando una alineación y revisión cruzada de los avances y el estado de los entregables. 3. Se tiene la posibilidad de realizar actividades a través de trabajo remoto, exceptuando aquellos Clientes que requieren del personal en sus instalaciones. 4. SETI cuenta con un repositorio centralizado de información en SharePoint para los proyectos, en el cual se cargan todos los procesos y procedimientos que se documenten durante el ciclo de vida del servicio, para garantizar la ejecución de las actividades del equipo. Estos documentos son revisados, actualizados y difundidos al interior del equipo de forma periódica. 5. SETI cuenta con aplicaciones para gestionar el versionamiento del código del desarrollo (Azure 'DeVops, GIT, entre otras) en los proyectos, lo cual permite que todo el equipo tenga acceso y conocimiento del mismo. Adicional permite llevar un control de las versiones que se liberan. | 2025-04-30 | A la fecha no se han presentado novedades con el riesgo, se ha podido cumplir con el servicio al cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12380 | ADM_12380_INTEGRATORS | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 4948 | VIGENTE | 2024-06-26 14:10 | 2024-06-26 14:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de Colaboradores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad de colaboradores por: Ausencia del personal - Rotación (Renuncia, Retiro, Cambio de Proyecto) o Ausentismo (Ausencia, Enfermedad, Muerte); lo que podría ocasionar demoras en la prestación del servicio, sobrecostos en los proyectos y pérdida de imagen ante el cliente. | 2024-06-26 | 1. Se cuenta con cuadros de reemplazo dentro de los proyectos, que garantizan tener personal disponible con el conocimiento especifico requerido dentro de la operación, el cual es suficiente para respaldar la operación del Cliente en caso de indisponibilidad de personal Clave. 2. Formación de Pares: La metodología de SETI exige tener una formación de Pares en los proyectos, es decir, contar con un mínimo de dos personas que tengan la visión unificada de cada rol dentro del proyecto y las cuales constantemente estén realizando una alineación y revisión cruzada de los avances y el estado de los entregables. 3. Se tiene la posibilidad de realizar actividades a través de trabajo remoto, exceptuando aquellos Clientes que requieren del personal en sus instalaciones. 4. SETI cuenta con un repositorio centralizado de información en SharePoint para los proyectos, en el cual se cargan todos los procesos y procedimientos que se documenten durante el ciclo de vida del servicio, para garantizar la ejecución de las actividades del equipo. Estos documentos son revisados, actualizados y difundidos al interior del equipo de forma periódica. 5. SETI cuenta con aplicaciones para gestionar el versionamiento del código del desarrollo (Azure 'DeVops, GIT, entre otras) en los proyectos, lo cual permite que todo el equipo tenga acceso y conocimiento del mismo. Adicional permite llevar un control de las versiones que se liberan. | 2025-05-30 | A la fecha el riesgo se encuentra controlado. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12380 | ADM_12380_INTEGRATORS | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 4948 | VIGENTE | 2024-06-26 14:10 | 2024-06-26 14:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de Colaboradores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad de colaboradores por: Ausencia del personal - Rotación (Renuncia, Retiro, Cambio de Proyecto) o Ausentismo (Ausencia, Enfermedad, Muerte); lo que podría ocasionar demoras en la prestación del servicio, sobrecostos en los proyectos y pérdida de imagen ante el cliente. | 2024-06-26 | 1. Se cuenta con cuadros de reemplazo dentro de los proyectos, que garantizan tener personal disponible con el conocimiento especifico requerido dentro de la operación, el cual es suficiente para respaldar la operación del Cliente en caso de indisponibilidad de personal Clave. 2. Formación de Pares: La metodología de SETI exige tener una formación de Pares en los proyectos, es decir, contar con un mínimo de dos personas que tengan la visión unificada de cada rol dentro del proyecto y las cuales constantemente estén realizando una alineación y revisión cruzada de los avances y el estado de los entregables. 3. Se tiene la posibilidad de realizar actividades a través de trabajo remoto, exceptuando aquellos Clientes que requieren del personal en sus instalaciones. 4. SETI cuenta con un repositorio centralizado de información en SharePoint para los proyectos, en el cual se cargan todos los procesos y procedimientos que se documenten durante el ciclo de vida del servicio, para garantizar la ejecución de las actividades del equipo. Estos documentos son revisados, actualizados y difundidos al interior del equipo de forma periódica. 5. SETI cuenta con aplicaciones para gestionar el versionamiento del código del desarrollo (Azure 'DeVops, GIT, entre otras) en los proyectos, lo cual permite que todo el equipo tenga acceso y conocimiento del mismo. Adicional permite llevar un control de las versiones que se liberan. | 2025-06-27 | No se han presentado novedades con el riesgo, se encuentra controlado. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12380 | ADM_12380_INTEGRATORS | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 4948 | VIGENTE | 2024-06-26 14:10 | 2024-06-26 14:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de Colaboradores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad de colaboradores por: Ausencia del personal - Rotación (Renuncia, Retiro, Cambio de Proyecto) o Ausentismo (Ausencia, Enfermedad, Muerte); lo que podría ocasionar demoras en la prestación del servicio, sobrecostos en los proyectos y pérdida de imagen ante el cliente. | 2024-06-26 | 1. Se cuenta con cuadros de reemplazo dentro de los proyectos, que garantizan tener personal disponible con el conocimiento especifico requerido dentro de la operación, el cual es suficiente para respaldar la operación del Cliente en caso de indisponibilidad de personal Clave. 2. Formación de Pares: La metodología de SETI exige tener una formación de Pares en los proyectos, es decir, contar con un mínimo de dos personas que tengan la visión unificada de cada rol dentro del proyecto y las cuales constantemente estén realizando una alineación y revisión cruzada de los avances y el estado de los entregables. 3. Se tiene la posibilidad de realizar actividades a través de trabajo remoto, exceptuando aquellos Clientes que requieren del personal en sus instalaciones. 4. SETI cuenta con un repositorio centralizado de información en SharePoint para los proyectos, en el cual se cargan todos los procesos y procedimientos que se documenten durante el ciclo de vida del servicio, para garantizar la ejecución de las actividades del equipo. Estos documentos son revisados, actualizados y difundidos al interior del equipo de forma periódica. 5. SETI cuenta con aplicaciones para gestionar el versionamiento del código del desarrollo (Azure 'DeVops, GIT, entre otras) en los proyectos, lo cual permite que todo el equipo tenga acceso y conocimiento del mismo. Adicional permite llevar un control de las versiones que se liberan. | 2025-07-28 | No se han presentado novedades con el riesgo, se encuentra controlado. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12380 | ADM_12380_INTEGRATORS | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 4948 | VIGENTE | 2024-06-26 14:10 | 2024-06-26 14:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de Colaboradores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad de colaboradores por: Ausencia del personal - Rotación (Renuncia, Retiro, Cambio de Proyecto) o Ausentismo (Ausencia, Enfermedad, Muerte); lo que podría ocasionar demoras en la prestación del servicio, sobrecostos en los proyectos y pérdida de imagen ante el cliente. | 2024-06-26 | 1. Se cuenta con cuadros de reemplazo dentro de los proyectos, que garantizan tener personal disponible con el conocimiento especifico requerido dentro de la operación, el cual es suficiente para respaldar la operación del Cliente en caso de indisponibilidad de personal Clave. 2. Formación de Pares: La metodología de SETI exige tener una formación de Pares en los proyectos, es decir, contar con un mínimo de dos personas que tengan la visión unificada de cada rol dentro del proyecto y las cuales constantemente estén realizando una alineación y revisión cruzada de los avances y el estado de los entregables. 3. Se tiene la posibilidad de realizar actividades a través de trabajo remoto, exceptuando aquellos Clientes que requieren del personal en sus instalaciones. 4. SETI cuenta con un repositorio centralizado de información en SharePoint para los proyectos, en el cual se cargan todos los procesos y procedimientos que se documenten durante el ciclo de vida del servicio, para garantizar la ejecución de las actividades del equipo. Estos documentos son revisados, actualizados y difundidos al interior del equipo de forma periódica. 5. SETI cuenta con aplicaciones para gestionar el versionamiento del código del desarrollo (Azure 'DeVops, GIT, entre otras) en los proyectos, lo cual permite que todo el equipo tenga acceso y conocimiento del mismo. Adicional permite llevar un control de las versiones que se liberan. | 2025-08-28 | No se han presentado novedades con el riesgo, se encuentra controlado. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12380 | ADM_12380_INTEGRATORS | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 4949 | VIGENTE | 2024-06-26 14:14 | 2024-06-26 14:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de la Infraestructura Física o Tecnológica | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad de la infraestructura física o tecnológica por: Desastres Naturales (Incendios, Sismos/Terremotos, Inundaciones), Asonadas, Afectación de orden Público, Afectaciones de servicios Públicos, Conectividad, lo que podría conllevar a demoras en la prestación del servicio, sobrecostos en los proyectos y pérdida de imagen ante el cliente. | 2024-06-26 | 1. Actualmente los colaboradores de SETI tienen un contrato laboral de Teletrabajo, por lo cual pueden ejercer sus actividades desde teletrabajo o Home Work. 2. Las oficinas físicas de SETI se encuentran habilitadas todos los días, para que los Colaboradores que presenten algún inconveniente en teletrabajo puedan continuar sus actividades desde estas. 3. El área de infraestructura de SETI está en la capacidad de habilitar servicios desde diferentes lugares, no se tiene dependencia de infraestructura física; si se conservan las conexiones de internet y los canales seguros con los Clientes, así como los controles de Seguridad de la Información y Ciberseguridad. 4 Se tienen VPN site to site con el cliente y Client-to site. | 2024-07-25 | No se ha materializado el riesgo, sigue controlado y se siguen ejecutando las actividades descritas en el plan de acción | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12380 | ADM_12380_INTEGRATORS | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 4949 | VIGENTE | 2024-06-26 14:14 | 2024-06-26 14:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de la Infraestructura Física o Tecnológica | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad de la infraestructura física o tecnológica por: Desastres Naturales (Incendios, Sismos/Terremotos, Inundaciones), Asonadas, Afectación de orden Público, Afectaciones de servicios Públicos, Conectividad, lo que podría conllevar a demoras en la prestación del servicio, sobrecostos en los proyectos y pérdida de imagen ante el cliente. | 2024-06-26 | 1. Actualmente los colaboradores de SETI tienen un contrato laboral de Teletrabajo, por lo cual pueden ejercer sus actividades desde teletrabajo o Home Work. 2. Las oficinas físicas de SETI se encuentran habilitadas todos los días, para que los Colaboradores que presenten algún inconveniente en teletrabajo puedan continuar sus actividades desde estas. 3. El área de infraestructura de SETI está en la capacidad de habilitar servicios desde diferentes lugares, no se tiene dependencia de infraestructura física; si se conservan las conexiones de internet y los canales seguros con los Clientes, así como los controles de Seguridad de la Información y Ciberseguridad. 4 Se tienen VPN site to site con el cliente y Client-to site. | 2024-08-26 | No se ha materializado el riesgo, sigue controlado y se siguen ejecutando las actividades descritas en el plan de acción. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12380 | ADM_12380_INTEGRATORS | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 4949 | VIGENTE | 2024-06-26 14:14 | 2024-06-26 14:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de la Infraestructura Física o Tecnológica | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad de la infraestructura física o tecnológica por: Desastres Naturales (Incendios, Sismos/Terremotos, Inundaciones), Asonadas, Afectación de orden Público, Afectaciones de servicios Públicos, Conectividad, lo que podría conllevar a demoras en la prestación del servicio, sobrecostos en los proyectos y pérdida de imagen ante el cliente. | 2024-06-26 | 1. Actualmente los colaboradores de SETI tienen un contrato laboral de Teletrabajo, por lo cual pueden ejercer sus actividades desde teletrabajo o Home Work. 2. Las oficinas físicas de SETI se encuentran habilitadas todos los días, para que los Colaboradores que presenten algún inconveniente en teletrabajo puedan continuar sus actividades desde estas. 3. El área de infraestructura de SETI está en la capacidad de habilitar servicios desde diferentes lugares, no se tiene dependencia de infraestructura física; si se conservan las conexiones de internet y los canales seguros con los Clientes, así como los controles de Seguridad de la Información y Ciberseguridad. 4 Se tienen VPN site to site con el cliente y Client-to site. | 2024-09-26 | No se ha materializado el riesgo, sigue controlado y se siguen ejecutando las actividades descritas en el plan de acción. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12380 | ADM_12380_INTEGRATORS | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 4949 | VIGENTE | 2024-06-26 14:14 | 2024-06-26 14:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de la Infraestructura Física o Tecnológica | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad de la infraestructura física o tecnológica por: Desastres Naturales (Incendios, Sismos/Terremotos, Inundaciones), Asonadas, Afectación de orden Público, Afectaciones de servicios Públicos, Conectividad, lo que podría conllevar a demoras en la prestación del servicio, sobrecostos en los proyectos y pérdida de imagen ante el cliente. | 2024-06-26 | 1. Actualmente los colaboradores de SETI tienen un contrato laboral de Teletrabajo, por lo cual pueden ejercer sus actividades desde teletrabajo o Home Work. 2. Las oficinas físicas de SETI se encuentran habilitadas todos los días, para que los Colaboradores que presenten algún inconveniente en teletrabajo puedan continuar sus actividades desde estas. 3. El área de infraestructura de SETI está en la capacidad de habilitar servicios desde diferentes lugares, no se tiene dependencia de infraestructura física; si se conservan las conexiones de internet y los canales seguros con los Clientes, así como los controles de Seguridad de la Información y Ciberseguridad. 4 Se tienen VPN site to site con el cliente y Client-to site. | 2024-10-28 | No se ha materializado el riesgo, sigue controlado y se siguen ejecutando las actividades descritas en el plan de acción. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12380 | ADM_12380_INTEGRATORS | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 4949 | VIGENTE | 2024-06-26 14:14 | 2024-06-26 14:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de la Infraestructura Física o Tecnológica | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad de la infraestructura física o tecnológica por: Desastres Naturales (Incendios, Sismos/Terremotos, Inundaciones), Asonadas, Afectación de orden Público, Afectaciones de servicios Públicos, Conectividad, lo que podría conllevar a demoras en la prestación del servicio, sobrecostos en los proyectos y pérdida de imagen ante el cliente. | 2024-06-26 | 1. Actualmente los colaboradores de SETI tienen un contrato laboral de Teletrabajo, por lo cual pueden ejercer sus actividades desde teletrabajo o Home Work. 2. Las oficinas físicas de SETI se encuentran habilitadas todos los días, para que los Colaboradores que presenten algún inconveniente en teletrabajo puedan continuar sus actividades desde estas. 3. El área de infraestructura de SETI está en la capacidad de habilitar servicios desde diferentes lugares, no se tiene dependencia de infraestructura física; si se conservan las conexiones de internet y los canales seguros con los Clientes, así como los controles de Seguridad de la Información y Ciberseguridad. 4 Se tienen VPN site to site con el cliente y Client-to site. | 2024-11-29 | No se ha materializado el riesgo, sigue controlado y se siguen ejecutando las actividades descritas en el plan de acción. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12380 | ADM_12380_INTEGRATORS | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 4949 | VIGENTE | 2024-06-26 14:14 | 2024-06-26 14:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de la Infraestructura Física o Tecnológica | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad de la infraestructura física o tecnológica por: Desastres Naturales (Incendios, Sismos/Terremotos, Inundaciones), Asonadas, Afectación de orden Público, Afectaciones de servicios Públicos, Conectividad, lo que podría conllevar a demoras en la prestación del servicio, sobrecostos en los proyectos y pérdida de imagen ante el cliente. | 2024-06-26 | 1. Actualmente los colaboradores de SETI tienen un contrato laboral de Teletrabajo, por lo cual pueden ejercer sus actividades desde teletrabajo o Home Work. 2. Las oficinas físicas de SETI se encuentran habilitadas todos los días, para que los Colaboradores que presenten algún inconveniente en teletrabajo puedan continuar sus actividades desde estas. 3. El área de infraestructura de SETI está en la capacidad de habilitar servicios desde diferentes lugares, no se tiene dependencia de infraestructura física; si se conservan las conexiones de internet y los canales seguros con los Clientes, así como los controles de Seguridad de la Información y Ciberseguridad. 4 Se tienen VPN site to site con el cliente y Client-to site. | 2024-12-31 | No se ha materializado el riesgo, sigue controlado y se siguen ejecutando las actividades descritas en el plan de acción. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12380 | ADM_12380_INTEGRATORS | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 4949 | VIGENTE | 2024-06-26 14:14 | 2024-06-26 14:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de la Infraestructura Física o Tecnológica | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad de la infraestructura física o tecnológica por: Desastres Naturales (Incendios, Sismos/Terremotos, Inundaciones), Asonadas, Afectación de orden Público, Afectaciones de servicios Públicos, Conectividad, lo que podría conllevar a demoras en la prestación del servicio, sobrecostos en los proyectos y pérdida de imagen ante el cliente. | 2024-06-26 | 1. Actualmente los colaboradores de SETI tienen un contrato laboral de Teletrabajo, por lo cual pueden ejercer sus actividades desde teletrabajo o Home Work. 2. Las oficinas físicas de SETI se encuentran habilitadas todos los días, para que los Colaboradores que presenten algún inconveniente en teletrabajo puedan continuar sus actividades desde estas. 3. El área de infraestructura de SETI está en la capacidad de habilitar servicios desde diferentes lugares, no se tiene dependencia de infraestructura física; si se conservan las conexiones de internet y los canales seguros con los Clientes, así como los controles de Seguridad de la Información y Ciberseguridad. 4 Se tienen VPN site to site con el cliente y Client-to site. | 2025-01-31 | No se ha materializado el riesgo, sigue controlado y se siguen ejecutando las actividades descritas en el plan de acción. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12380 | ADM_12380_INTEGRATORS | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 4949 | VIGENTE | 2024-06-26 14:14 | 2024-06-26 14:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de la Infraestructura Física o Tecnológica | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad de la infraestructura física o tecnológica por: Desastres Naturales (Incendios, Sismos/Terremotos, Inundaciones), Asonadas, Afectación de orden Público, Afectaciones de servicios Públicos, Conectividad, lo que podría conllevar a demoras en la prestación del servicio, sobrecostos en los proyectos y pérdida de imagen ante el cliente. | 2024-06-26 | 1. Actualmente los colaboradores de SETI tienen un contrato laboral de Teletrabajo, por lo cual pueden ejercer sus actividades desde teletrabajo o Home Work. 2. Las oficinas físicas de SETI se encuentran habilitadas todos los días, para que los Colaboradores que presenten algún inconveniente en teletrabajo puedan continuar sus actividades desde estas. 3. El área de infraestructura de SETI está en la capacidad de habilitar servicios desde diferentes lugares, no se tiene dependencia de infraestructura física; si se conservan las conexiones de internet y los canales seguros con los Clientes, así como los controles de Seguridad de la Información y Ciberseguridad. 4 Se tienen VPN site to site con el cliente y Client-to site. | 2025-02-28 | A la fecha no se han presentado novedades con el riesgo. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12380 | ADM_12380_INTEGRATORS | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 4949 | VIGENTE | 2024-06-26 14:14 | 2024-06-26 14:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de la Infraestructura Física o Tecnológica | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad de la infraestructura física o tecnológica por: Desastres Naturales (Incendios, Sismos/Terremotos, Inundaciones), Asonadas, Afectación de orden Público, Afectaciones de servicios Públicos, Conectividad, lo que podría conllevar a demoras en la prestación del servicio, sobrecostos en los proyectos y pérdida de imagen ante el cliente. | 2024-06-26 | 1. Actualmente los colaboradores de SETI tienen un contrato laboral de Teletrabajo, por lo cual pueden ejercer sus actividades desde teletrabajo o Home Work. 2. Las oficinas físicas de SETI se encuentran habilitadas todos los días, para que los Colaboradores que presenten algún inconveniente en teletrabajo puedan continuar sus actividades desde estas. 3. El área de infraestructura de SETI está en la capacidad de habilitar servicios desde diferentes lugares, no se tiene dependencia de infraestructura física; si se conservan las conexiones de internet y los canales seguros con los Clientes, así como los controles de Seguridad de la Información y Ciberseguridad. 4 Se tienen VPN site to site con el cliente y Client-to site. | 2025-03-31 | A la fecha no se han presentado novedades con el riesgo. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12380 | ADM_12380_INTEGRATORS | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 4949 | VIGENTE | 2024-06-26 14:14 | 2024-06-26 14:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de la Infraestructura Física o Tecnológica | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad de la infraestructura física o tecnológica por: Desastres Naturales (Incendios, Sismos/Terremotos, Inundaciones), Asonadas, Afectación de orden Público, Afectaciones de servicios Públicos, Conectividad, lo que podría conllevar a demoras en la prestación del servicio, sobrecostos en los proyectos y pérdida de imagen ante el cliente. | 2024-06-26 | 1. Actualmente los colaboradores de SETI tienen un contrato laboral de Teletrabajo, por lo cual pueden ejercer sus actividades desde teletrabajo o Home Work. 2. Las oficinas físicas de SETI se encuentran habilitadas todos los días, para que los Colaboradores que presenten algún inconveniente en teletrabajo puedan continuar sus actividades desde estas. 3. El área de infraestructura de SETI está en la capacidad de habilitar servicios desde diferentes lugares, no se tiene dependencia de infraestructura física; si se conservan las conexiones de internet y los canales seguros con los Clientes, así como los controles de Seguridad de la Información y Ciberseguridad. 4 Se tienen VPN site to site con el cliente y Client-to site. | 2025-04-30 | A la fecha las contingencias de VPN han funcionado correctamente en los momentos que se ha requerido y no se han presentado novedades. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12380 | ADM_12380_INTEGRATORS | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 4949 | VIGENTE | 2024-06-26 14:14 | 2024-06-26 14:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de la Infraestructura Física o Tecnológica | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad de la infraestructura física o tecnológica por: Desastres Naturales (Incendios, Sismos/Terremotos, Inundaciones), Asonadas, Afectación de orden Público, Afectaciones de servicios Públicos, Conectividad, lo que podría conllevar a demoras en la prestación del servicio, sobrecostos en los proyectos y pérdida de imagen ante el cliente. | 2024-06-26 | 1. Actualmente los colaboradores de SETI tienen un contrato laboral de Teletrabajo, por lo cual pueden ejercer sus actividades desde teletrabajo o Home Work. 2. Las oficinas físicas de SETI se encuentran habilitadas todos los días, para que los Colaboradores que presenten algún inconveniente en teletrabajo puedan continuar sus actividades desde estas. 3. El área de infraestructura de SETI está en la capacidad de habilitar servicios desde diferentes lugares, no se tiene dependencia de infraestructura física; si se conservan las conexiones de internet y los canales seguros con los Clientes, así como los controles de Seguridad de la Información y Ciberseguridad. 4 Se tienen VPN site to site con el cliente y Client-to site. | 2025-05-30 | A la fecha el riesgo se encuentra controlado. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12380 | ADM_12380_INTEGRATORS | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 4949 | VIGENTE | 2024-06-26 14:14 | 2024-06-26 14:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de la Infraestructura Física o Tecnológica | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad de la infraestructura física o tecnológica por: Desastres Naturales (Incendios, Sismos/Terremotos, Inundaciones), Asonadas, Afectación de orden Público, Afectaciones de servicios Públicos, Conectividad, lo que podría conllevar a demoras en la prestación del servicio, sobrecostos en los proyectos y pérdida de imagen ante el cliente. | 2024-06-26 | 1. Actualmente los colaboradores de SETI tienen un contrato laboral de Teletrabajo, por lo cual pueden ejercer sus actividades desde teletrabajo o Home Work. 2. Las oficinas físicas de SETI se encuentran habilitadas todos los días, para que los Colaboradores que presenten algún inconveniente en teletrabajo puedan continuar sus actividades desde estas. 3. El área de infraestructura de SETI está en la capacidad de habilitar servicios desde diferentes lugares, no se tiene dependencia de infraestructura física; si se conservan las conexiones de internet y los canales seguros con los Clientes, así como los controles de Seguridad de la Información y Ciberseguridad. 4 Se tienen VPN site to site con el cliente y Client-to site. | 2025-06-27 | No se han presentado novedades con el riesgo, se encuentra controlado. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12380 | ADM_12380_INTEGRATORS | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 4949 | VIGENTE | 2024-06-26 14:14 | 2024-06-26 14:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de la Infraestructura Física o Tecnológica | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad de la infraestructura física o tecnológica por: Desastres Naturales (Incendios, Sismos/Terremotos, Inundaciones), Asonadas, Afectación de orden Público, Afectaciones de servicios Públicos, Conectividad, lo que podría conllevar a demoras en la prestación del servicio, sobrecostos en los proyectos y pérdida de imagen ante el cliente. | 2024-06-26 | 1. Actualmente los colaboradores de SETI tienen un contrato laboral de Teletrabajo, por lo cual pueden ejercer sus actividades desde teletrabajo o Home Work. 2. Las oficinas físicas de SETI se encuentran habilitadas todos los días, para que los Colaboradores que presenten algún inconveniente en teletrabajo puedan continuar sus actividades desde estas. 3. El área de infraestructura de SETI está en la capacidad de habilitar servicios desde diferentes lugares, no se tiene dependencia de infraestructura física; si se conservan las conexiones de internet y los canales seguros con los Clientes, así como los controles de Seguridad de la Información y Ciberseguridad. 4 Se tienen VPN site to site con el cliente y Client-to site. | 2025-07-28 | No se han presentado novedades con el riesgo, se encuentra controlado. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12380 | ADM_12380_INTEGRATORS | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 4949 | VIGENTE | 2024-06-26 14:14 | 2024-06-26 14:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de la Infraestructura Física o Tecnológica | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad de la infraestructura física o tecnológica por: Desastres Naturales (Incendios, Sismos/Terremotos, Inundaciones), Asonadas, Afectación de orden Público, Afectaciones de servicios Públicos, Conectividad, lo que podría conllevar a demoras en la prestación del servicio, sobrecostos en los proyectos y pérdida de imagen ante el cliente. | 2024-06-26 | 1. Actualmente los colaboradores de SETI tienen un contrato laboral de Teletrabajo, por lo cual pueden ejercer sus actividades desde teletrabajo o Home Work. 2. Las oficinas físicas de SETI se encuentran habilitadas todos los días, para que los Colaboradores que presenten algún inconveniente en teletrabajo puedan continuar sus actividades desde estas. 3. El área de infraestructura de SETI está en la capacidad de habilitar servicios desde diferentes lugares, no se tiene dependencia de infraestructura física; si se conservan las conexiones de internet y los canales seguros con los Clientes, así como los controles de Seguridad de la Información y Ciberseguridad. 4 Se tienen VPN site to site con el cliente y Client-to site. | 2025-08-28 | No se han presentado novedades con el riesgo, se encuentra controlado. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12383 | ADM_12383_ALL-IN-ONE FI | ALL-IN-ONE | JOHANNA ALEXANDRA | TORRES BOBADILLA |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
12384 | ADM_12384_ARTHEMIS FI | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 5450 | VIGENTE | 2025-03-28 12:16 | 2025-08-12 11:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-01-04 | Monitoreo constante y seguimiento y control al cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-10 | Continuamente se indica al equipo la importancia de la políticas de seguridad, y el lineamiento de informar cualquier incidente identificado de manera inmediata, a la fecha no se ha generado ningún reporte. | 2 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12384 | ADM_12384_ARTHEMIS FI | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 5450 | VIGENTE | 2025-03-28 12:16 | 2025-08-12 11:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-01-04 | Monitoreo constante y seguimiento y control al cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-07 | Continuamente se indica al equipo la importancia de la políticas de seguridad, y el lineamiento de informar cualquier incidente identificado de manera inmediata, a la fecha no se ha generado ningún reporte. | 2 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12385 | ADM_12385_EQUIPO CALI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 3924 | NO VIGENTE | 2023-01-26 09:42 | 2024-07-09 16:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución mayor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Sobre pasar los costos planeados, puesto que el dimensionamiento se realiza sobre supuestos y en la ejecución podría sobre pasar lo presuestado | 2022-02-09 | Se valida semalamente las fallas por persona y se hace saber con el cosultor afectado, para que haga el reporte oportuno y llene los datos correctos antes de fianlizar el mes | 2023-01-26 | se realizará seguimiento mensual del consumo de horas vs costos | 8 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12385 | ADM_12385_EQUIPO CALI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 3924 | NO VIGENTE | 2023-01-26 09:42 | 2024-07-09 16:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución mayor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Sobre pasar los costos planeados, puesto que el dimensionamiento se realiza sobre supuestos y en la ejecución podría sobre pasar lo presuestado | 2022-02-09 | Se valida semalamente las fallas por persona y se hace saber con el cosultor afectado, para que haga el reporte oportuno y llene los datos correctos antes de fianlizar el mes | 2023-04-14 | se realizará seguimiento mensual del consumo de horas vs costos | 8 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12385 | ADM_12385_EQUIPO CALI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 3924 | NO VIGENTE | 2023-01-26 09:42 | 2024-07-09 16:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución mayor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Sobre pasar los costos planeados, puesto que el dimensionamiento se realiza sobre supuestos y en la ejecución podría sobre pasar lo presuestado | 2022-02-09 | Se valida semalamente las fallas por persona y se hace saber con el cosultor afectado, para que haga el reporte oportuno y llene los datos correctos antes de fianlizar el mes | 2023-06-21 | se realizará seguimiento mensual del consumo de horas vs costos | 8 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12385 | ADM_12385_EQUIPO CALI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 3924 | NO VIGENTE | 2023-01-26 09:42 | 2024-07-09 16:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución mayor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Sobre pasar los costos planeados, puesto que el dimensionamiento se realiza sobre supuestos y en la ejecución podría sobre pasar lo presuestado | 2022-02-09 | Se valida semalamente las fallas por persona y se hace saber con el cosultor afectado, para que haga el reporte oportuno y llene los datos correctos antes de fianlizar el mes | 2023-10-12 | se realizará seguimiento mensual del consumo de horas vs costos | 8 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12385 | ADM_12385_EQUIPO CALI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 3924 | NO VIGENTE | 2023-01-26 09:42 | 2024-07-09 16:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución mayor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Sobre pasar los costos planeados, puesto que el dimensionamiento se realiza sobre supuestos y en la ejecución podría sobre pasar lo presuestado | 2022-02-09 | Se valida semalamente las fallas por persona y se hace saber con el cosultor afectado, para que haga el reporte oportuno y llene los datos correctos antes de fianlizar el mes | 2023-12-12 | se realizará seguimiento mensual del consumo de horas vs costos, se cuenta con costos adecuados y el equipo ha manejado una rentabilidad adecuada | 8 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12385 | ADM_12385_EQUIPO CALI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 3924 | NO VIGENTE | 2023-01-26 09:42 | 2024-07-09 16:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución mayor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Sobre pasar los costos planeados, puesto que el dimensionamiento se realiza sobre supuestos y en la ejecución podría sobre pasar lo presuestado | 2022-02-09 | Se valida semalamente las fallas por persona y se hace saber con el cosultor afectado, para que haga el reporte oportuno y llene los datos correctos antes de fianlizar el mes | 2024-02-27 | se realizará seguimiento mensual del consumo de horas vs costos, se cuenta con costos adecuados y el equipo ha manejado una rentabilidad adecuada, hasta el moemnto el riesgo nos e ha materializado | 8 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12385 | ADM_12385_EQUIPO CALI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 3924 | NO VIGENTE | 2023-01-26 09:42 | 2024-07-09 16:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución mayor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Sobre pasar los costos planeados, puesto que el dimensionamiento se realiza sobre supuestos y en la ejecución podría sobre pasar lo presuestado | 2022-02-09 | Se valida semalamente las fallas por persona y se hace saber con el cosultor afectado, para que haga el reporte oportuno y llene los datos correctos antes de fianlizar el mes | 2024-05-21 | Para el mes de Abril, se presenta baja en el consumo de csotos del equipo, sin embargo se debe seguir monitoreando, dado que la rentabilidad esperada no se cumplio es directamente proporcional al consumo de costos de este proyecto, los proximos meses deben tender a la baja y en incremento la rentabilidad | 8 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12385 | ADM_12385_EQUIPO CALI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 3924 | NO VIGENTE | 2023-01-26 09:42 | 2024-07-09 16:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución mayor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Sobre pasar los costos planeados, puesto que el dimensionamiento se realiza sobre supuestos y en la ejecución podría sobre pasar lo presuestado | 2022-02-09 | Se valida semalamente las fallas por persona y se hace saber con el cosultor afectado, para que haga el reporte oportuno y llene los datos correctos antes de fianlizar el mes | 2024-07-09 | se da cierre al riesgo, ya que en evalucion con el equipo de riesgos, este ya no es un riesgo relevante o que se este presnetando, ademas el manejo de este se estaba dando de manera incorrecta | 8 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12386 | ADM_12386_EQUIPO CALI FI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
12390 | ADM_12390_SYNERGY FI | SYNERGY | ELKIN MAURICIO | MESA CHARRY |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
12391 | ADM_12391_GRYFFINDOR FI | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5419 | VIGENTE | 2025-03-14 16:01 | 2025-04-11 15:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | obsolescencia plataforma OVM | Cambios en el entorno |  | Interno | La plataforma OVM no tiene soporte, ya tiene un grado obsolescencia importante, lo que pone en riesgo todos los servidores virtuales que están en ella y generar una posible afectación de varios de los sistemas de información de Seti S.A.S | 2024-01-01 | Generar Actas de riesgo para aceptación del mismo o en su defecto migrar la plataforma a otro entorno como por ejemplo Nube OCI | 2025-03-14 | Se ha enviado acta de riesgo, pero no han sido firmada por parte del cliente. | 5 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12391 | ADM_12391_GRYFFINDOR FI | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5419 | VIGENTE | 2025-03-14 16:01 | 2025-04-11 15:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | obsolescencia plataforma OVM | Cambios en el entorno |  | Interno | La plataforma OVM no tiene soporte, ya tiene un grado obsolescencia importante, lo que pone en riesgo todos los servidores virtuales que están en ella y generar una posible afectación de varios de los sistemas de información de Seti S.A.S | 2024-01-01 | Generar Actas de riesgo para aceptación del mismo o en su defecto migrar la plataforma a otro entorno como por ejemplo Nube OCI | 2025-04-11 | Se ha enviado acta de riesgo, pero no han sido firmada por parte del cliente. | 5 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12391 | ADM_12391_GRYFFINDOR FI | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5419 | VIGENTE | 2025-03-14 16:01 | 2025-04-11 15:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | obsolescencia plataforma OVM | Cambios en el entorno |  | Interno | La plataforma OVM no tiene soporte, ya tiene un grado obsolescencia importante, lo que pone en riesgo todos los servidores virtuales que están en ella y generar una posible afectación de varios de los sistemas de información de Seti S.A.S | 2024-01-01 | Generar Actas de riesgo para aceptación del mismo o en su defecto migrar la plataforma a otro entorno como por ejemplo Nube OCI | 2025-05-09 | Se ha enviado acta de riesgo, pero no han sido firmada por parte del cliente. | 5 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12391 | ADM_12391_GRYFFINDOR FI | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 5419 | VIGENTE | 2025-03-14 16:01 | 2025-04-11 15:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | obsolescencia plataforma OVM | Cambios en el entorno |  | Interno | La plataforma OVM no tiene soporte, ya tiene un grado obsolescencia importante, lo que pone en riesgo todos los servidores virtuales que están en ella y generar una posible afectación de varios de los sistemas de información de Seti S.A.S | 2024-01-01 | Generar Actas de riesgo para aceptación del mismo o en su defecto migrar la plataforma a otro entorno como por ejemplo Nube OCI | 2025-06-06 | Se ha enviado acta de riesgo, pero no han sido firmada por parte del cliente. | 5 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12393 | ADM_12393_ FUERZA DELTA | Fuerza_Delta | ALEJANDRA MARIA | BERNAL JIMENEZ | Riesgo Bajo | 5013 | VIGENTE | 2024-07-22 11:15 | 2024-07-22 11:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) debido a falta de identificación de personas críticas dentro de los proyectos, si tienen pares identificados y rotación, generando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-22 | Validación de la matriz de conocimiento del equipo para identificar los pares y poder responder ante las ausencias de las personas |  |  | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12398 | ADM_12398_ALIADOS_REVOLUTION FI | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
12399 | ADM_12399_ALIADOS_REVOLUTION | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3166 | VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-27 14:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempos de legalización de contratos | Contractual |  | Interno | La demora en los tiempos de legalización de contratos debido a desconocimiento de legalización en el cliente, desconocimiento en nueva normatividad (impuestos) puede impactar el incumplimiento en las fechas de facturación, el incumplimiento de los contratos, debilidades en el cumplimiento jurídico y hasta la cancelación del mismo | 2025-02-05 | Antes de enviar la información de legalización de proyectos a Gestión Organizacional, se debe consolidar y verificar manualmente el estado de cada proyecto en el archivo de legalizaciones, identificando aquellos que aún no han sido legalizados para gestionarlos. Este control preventivo, ejecutado mensualmente por Sales Support, permite anticipar retrasos y activar acciones correctivas oportunas, como la gestión directa con el cliente por parte de la KAM. La trazabilidad del proceso queda documentada en el archivo de Excel de Legalizaciones y en GPS Web. | 2019-05-30 | Se le esta realizando seguimiento y recordatorios al ejecutivo para la gestion de la legalizacion semana a semana. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3166 | VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-27 14:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempos de legalización de contratos | Contractual |  | Interno | La demora en los tiempos de legalización de contratos debido a desconocimiento de legalización en el cliente, desconocimiento en nueva normatividad (impuestos) puede impactar el incumplimiento en las fechas de facturación, el incumplimiento de los contratos, debilidades en el cumplimiento jurídico y hasta la cancelación del mismo | 2025-02-05 | Antes de enviar la información de legalización de proyectos a Gestión Organizacional, se debe consolidar y verificar manualmente el estado de cada proyecto en el archivo de legalizaciones, identificando aquellos que aún no han sido legalizados para gestionarlos. Este control preventivo, ejecutado mensualmente por Sales Support, permite anticipar retrasos y activar acciones correctivas oportunas, como la gestión directa con el cliente por parte de la KAM. La trazabilidad del proceso queda documentada en el archivo de Excel de Legalizaciones y en GPS Web. | 2019-09-06 | Se esta realizando seguimiento mediante correo y telefono para la legalizacion de los contratos y OC. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3166 | VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-27 14:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempos de legalización de contratos | Contractual |  | Interno | La demora en los tiempos de legalización de contratos debido a desconocimiento de legalización en el cliente, desconocimiento en nueva normatividad (impuestos) puede impactar el incumplimiento en las fechas de facturación, el incumplimiento de los contratos, debilidades en el cumplimiento jurídico y hasta la cancelación del mismo | 2025-02-05 | Antes de enviar la información de legalización de proyectos a Gestión Organizacional, se debe consolidar y verificar manualmente el estado de cada proyecto en el archivo de legalizaciones, identificando aquellos que aún no han sido legalizados para gestionarlos. Este control preventivo, ejecutado mensualmente por Sales Support, permite anticipar retrasos y activar acciones correctivas oportunas, como la gestión directa con el cliente por parte de la KAM. La trazabilidad del proceso queda documentada en el archivo de Excel de Legalizaciones y en GPS Web. | 2019-09-20 | SE ESTA RELAIZANDO GESTION SEMANAL A LOS EJECUTVOS PARA SU GESTION YNO GENERAR RETRAZOS EN LA FACTURACION. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3166 | VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-27 14:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempos de legalización de contratos | Contractual |  | Interno | La demora en los tiempos de legalización de contratos debido a desconocimiento de legalización en el cliente, desconocimiento en nueva normatividad (impuestos) puede impactar el incumplimiento en las fechas de facturación, el incumplimiento de los contratos, debilidades en el cumplimiento jurídico y hasta la cancelación del mismo | 2025-02-05 | Antes de enviar la información de legalización de proyectos a Gestión Organizacional, se debe consolidar y verificar manualmente el estado de cada proyecto en el archivo de legalizaciones, identificando aquellos que aún no han sido legalizados para gestionarlos. Este control preventivo, ejecutado mensualmente por Sales Support, permite anticipar retrasos y activar acciones correctivas oportunas, como la gestión directa con el cliente por parte de la KAM. La trazabilidad del proceso queda documentada en el archivo de Excel de Legalizaciones y en GPS Web. | 2019-10-23 | SE ESTA realizando gestion mas constante sobre pendientes a legalizar, se realiza el control mediante llamadas, correo y visita presencial. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3166 | VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-27 14:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempos de legalización de contratos | Contractual |  | Interno | La demora en los tiempos de legalización de contratos debido a desconocimiento de legalización en el cliente, desconocimiento en nueva normatividad (impuestos) puede impactar el incumplimiento en las fechas de facturación, el incumplimiento de los contratos, debilidades en el cumplimiento jurídico y hasta la cancelación del mismo | 2025-02-05 | Antes de enviar la información de legalización de proyectos a Gestión Organizacional, se debe consolidar y verificar manualmente el estado de cada proyecto en el archivo de legalizaciones, identificando aquellos que aún no han sido legalizados para gestionarlos. Este control preventivo, ejecutado mensualmente por Sales Support, permite anticipar retrasos y activar acciones correctivas oportunas, como la gestión directa con el cliente por parte de la KAM. La trazabilidad del proceso queda documentada en el archivo de Excel de Legalizaciones y en GPS Web. | 2020-03-12 | Se realiza gestion semanal sobre los proyectos pendientes a legalizar, se realiza el control mediante llamadas, correo y visita presencial. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3166 | VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-27 14:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempos de legalización de contratos | Contractual |  | Interno | La demora en los tiempos de legalización de contratos debido a desconocimiento de legalización en el cliente, desconocimiento en nueva normatividad (impuestos) puede impactar el incumplimiento en las fechas de facturación, el incumplimiento de los contratos, debilidades en el cumplimiento jurídico y hasta la cancelación del mismo | 2025-02-05 | Antes de enviar la información de legalización de proyectos a Gestión Organizacional, se debe consolidar y verificar manualmente el estado de cada proyecto en el archivo de legalizaciones, identificando aquellos que aún no han sido legalizados para gestionarlos. Este control preventivo, ejecutado mensualmente por Sales Support, permite anticipar retrasos y activar acciones correctivas oportunas, como la gestión directa con el cliente por parte de la KAM. La trazabilidad del proceso queda documentada en el archivo de Excel de Legalizaciones y en GPS Web. | 2020-06-04 | Se siguen haciendo controles semanales de lo que esta pendiente por legalizar mediante llamadas, correo y visita presencial. el ejecutivo al cliente y desde mi gestion al ejecutivo. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3166 | VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-27 14:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempos de legalización de contratos | Contractual |  | Interno | La demora en los tiempos de legalización de contratos debido a desconocimiento de legalización en el cliente, desconocimiento en nueva normatividad (impuestos) puede impactar el incumplimiento en las fechas de facturación, el incumplimiento de los contratos, debilidades en el cumplimiento jurídico y hasta la cancelación del mismo | 2025-02-05 | Antes de enviar la información de legalización de proyectos a Gestión Organizacional, se debe consolidar y verificar manualmente el estado de cada proyecto en el archivo de legalizaciones, identificando aquellos que aún no han sido legalizados para gestionarlos. Este control preventivo, ejecutado mensualmente por Sales Support, permite anticipar retrasos y activar acciones correctivas oportunas, como la gestión directa con el cliente por parte de la KAM. La trazabilidad del proceso queda documentada en el archivo de Excel de Legalizaciones y en GPS Web. | 2020-07-06 | Se realizan controles semanales, recordacion al ejecutivo para realizar seguimiento y desde la direecion control. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3166 | VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-27 14:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempos de legalización de contratos | Contractual |  | Interno | La demora en los tiempos de legalización de contratos debido a desconocimiento de legalización en el cliente, desconocimiento en nueva normatividad (impuestos) puede impactar el incumplimiento en las fechas de facturación, el incumplimiento de los contratos, debilidades en el cumplimiento jurídico y hasta la cancelación del mismo | 2025-02-05 | Antes de enviar la información de legalización de proyectos a Gestión Organizacional, se debe consolidar y verificar manualmente el estado de cada proyecto en el archivo de legalizaciones, identificando aquellos que aún no han sido legalizados para gestionarlos. Este control preventivo, ejecutado mensualmente por Sales Support, permite anticipar retrasos y activar acciones correctivas oportunas, como la gestión directa con el cliente por parte de la KAM. La trazabilidad del proceso queda documentada en el archivo de Excel de Legalizaciones y en GPS Web. | 2020-08-31 | Se realizan controles semanales,y semana a semana se da respuesta su estado actual | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3166 | VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-27 14:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempos de legalización de contratos | Contractual |  | Interno | La demora en los tiempos de legalización de contratos debido a desconocimiento de legalización en el cliente, desconocimiento en nueva normatividad (impuestos) puede impactar el incumplimiento en las fechas de facturación, el incumplimiento de los contratos, debilidades en el cumplimiento jurídico y hasta la cancelación del mismo | 2025-02-05 | Antes de enviar la información de legalización de proyectos a Gestión Organizacional, se debe consolidar y verificar manualmente el estado de cada proyecto en el archivo de legalizaciones, identificando aquellos que aún no han sido legalizados para gestionarlos. Este control preventivo, ejecutado mensualmente por Sales Support, permite anticipar retrasos y activar acciones correctivas oportunas, como la gestión directa con el cliente por parte de la KAM. La trazabilidad del proceso queda documentada en el archivo de Excel de Legalizaciones y en GPS Web. | 2020-11-06 | Se siguen manteniendo los controles semanales del proceso de legalizacion, adicional el ejecutivo de negocios hace un seguimiento y gestion constante a lso clientes. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3166 | VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-27 14:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempos de legalización de contratos | Contractual |  | Interno | La demora en los tiempos de legalización de contratos debido a desconocimiento de legalización en el cliente, desconocimiento en nueva normatividad (impuestos) puede impactar el incumplimiento en las fechas de facturación, el incumplimiento de los contratos, debilidades en el cumplimiento jurídico y hasta la cancelación del mismo | 2025-02-05 | Antes de enviar la información de legalización de proyectos a Gestión Organizacional, se debe consolidar y verificar manualmente el estado de cada proyecto en el archivo de legalizaciones, identificando aquellos que aún no han sido legalizados para gestionarlos. Este control preventivo, ejecutado mensualmente por Sales Support, permite anticipar retrasos y activar acciones correctivas oportunas, como la gestión directa con el cliente por parte de la KAM. La trazabilidad del proceso queda documentada en el archivo de Excel de Legalizaciones y en GPS Web. | 2020-12-09 | se hacen constantes seguimientos semanales de la legalizacion contratactual, ordenes de compra u contratos. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3166 | VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-27 14:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempos de legalización de contratos | Contractual |  | Interno | La demora en los tiempos de legalización de contratos debido a desconocimiento de legalización en el cliente, desconocimiento en nueva normatividad (impuestos) puede impactar el incumplimiento en las fechas de facturación, el incumplimiento de los contratos, debilidades en el cumplimiento jurídico y hasta la cancelación del mismo | 2025-02-05 | Antes de enviar la información de legalización de proyectos a Gestión Organizacional, se debe consolidar y verificar manualmente el estado de cada proyecto en el archivo de legalizaciones, identificando aquellos que aún no han sido legalizados para gestionarlos. Este control preventivo, ejecutado mensualmente por Sales Support, permite anticipar retrasos y activar acciones correctivas oportunas, como la gestión directa con el cliente por parte de la KAM. La trazabilidad del proceso queda documentada en el archivo de Excel de Legalizaciones y en GPS Web. | 2021-01-25 | se hacen constantes seguimientos semanales de la legalizacion, el ejecutivo de negocios realiza gestion con el cliente y agiliza el proceso de legalziacion. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3166 | VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-27 14:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempos de legalización de contratos | Contractual |  | Interno | La demora en los tiempos de legalización de contratos debido a desconocimiento de legalización en el cliente, desconocimiento en nueva normatividad (impuestos) puede impactar el incumplimiento en las fechas de facturación, el incumplimiento de los contratos, debilidades en el cumplimiento jurídico y hasta la cancelación del mismo | 2025-02-05 | Antes de enviar la información de legalización de proyectos a Gestión Organizacional, se debe consolidar y verificar manualmente el estado de cada proyecto en el archivo de legalizaciones, identificando aquellos que aún no han sido legalizados para gestionarlos. Este control preventivo, ejecutado mensualmente por Sales Support, permite anticipar retrasos y activar acciones correctivas oportunas, como la gestión directa con el cliente por parte de la KAM. La trazabilidad del proceso queda documentada en el archivo de Excel de Legalizaciones y en GPS Web. | 2021-03-01 | Se siguen haciendo los controles semanales respecto al documento legal pendiente. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3166 | VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-27 14:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempos de legalización de contratos | Contractual |  | Interno | La demora en los tiempos de legalización de contratos debido a desconocimiento de legalización en el cliente, desconocimiento en nueva normatividad (impuestos) puede impactar el incumplimiento en las fechas de facturación, el incumplimiento de los contratos, debilidades en el cumplimiento jurídico y hasta la cancelación del mismo | 2025-02-05 | Antes de enviar la información de legalización de proyectos a Gestión Organizacional, se debe consolidar y verificar manualmente el estado de cada proyecto en el archivo de legalizaciones, identificando aquellos que aún no han sido legalizados para gestionarlos. Este control preventivo, ejecutado mensualmente por Sales Support, permite anticipar retrasos y activar acciones correctivas oportunas, como la gestión directa con el cliente por parte de la KAM. La trazabilidad del proceso queda documentada en el archivo de Excel de Legalizaciones y en GPS Web. | 2021-05-11 | El ejecutivo de negocios realiza gestion con su cliente gestionando doucmento legal, a su vez realizamos seguimiento el esatdo de cada documento y desde direccion lo revisan en comite. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3166 | VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-27 14:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempos de legalización de contratos | Contractual |  | Interno | La demora en los tiempos de legalización de contratos debido a desconocimiento de legalización en el cliente, desconocimiento en nueva normatividad (impuestos) puede impactar el incumplimiento en las fechas de facturación, el incumplimiento de los contratos, debilidades en el cumplimiento jurídico y hasta la cancelación del mismo | 2025-02-05 | Antes de enviar la información de legalización de proyectos a Gestión Organizacional, se debe consolidar y verificar manualmente el estado de cada proyecto en el archivo de legalizaciones, identificando aquellos que aún no han sido legalizados para gestionarlos. Este control preventivo, ejecutado mensualmente por Sales Support, permite anticipar retrasos y activar acciones correctivas oportunas, como la gestión directa con el cliente por parte de la KAM. La trazabilidad del proceso queda documentada en el archivo de Excel de Legalizaciones y en GPS Web. | 2021-07-02 | El ejecutivo de negocios realiza gestion con su cliente gestionando doucmento legal, a su vez la persona encargad de negocios le hace seguimiento semanalmente para saber su estado y actualizarlo en el gps web. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3166 | VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-27 14:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempos de legalización de contratos | Contractual |  | Interno | La demora en los tiempos de legalización de contratos debido a desconocimiento de legalización en el cliente, desconocimiento en nueva normatividad (impuestos) puede impactar el incumplimiento en las fechas de facturación, el incumplimiento de los contratos, debilidades en el cumplimiento jurídico y hasta la cancelación del mismo | 2025-02-05 | Antes de enviar la información de legalización de proyectos a Gestión Organizacional, se debe consolidar y verificar manualmente el estado de cada proyecto en el archivo de legalizaciones, identificando aquellos que aún no han sido legalizados para gestionarlos. Este control preventivo, ejecutado mensualmente por Sales Support, permite anticipar retrasos y activar acciones correctivas oportunas, como la gestión directa con el cliente por parte de la KAM. La trazabilidad del proceso queda documentada en el archivo de Excel de Legalizaciones y en GPS Web. | 2021-08-27 | Se sigue haciendo seguimiento con el ejecutivo de negocios encargado de la cuenta sobre el documento legal pendiente, en caso de que el proceso este complejo se solicita intervencion de gerencia. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3166 | VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-27 14:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempos de legalización de contratos | Contractual |  | Interno | La demora en los tiempos de legalización de contratos debido a desconocimiento de legalización en el cliente, desconocimiento en nueva normatividad (impuestos) puede impactar el incumplimiento en las fechas de facturación, el incumplimiento de los contratos, debilidades en el cumplimiento jurídico y hasta la cancelación del mismo | 2025-02-05 | Antes de enviar la información de legalización de proyectos a Gestión Organizacional, se debe consolidar y verificar manualmente el estado de cada proyecto en el archivo de legalizaciones, identificando aquellos que aún no han sido legalizados para gestionarlos. Este control preventivo, ejecutado mensualmente por Sales Support, permite anticipar retrasos y activar acciones correctivas oportunas, como la gestión directa con el cliente por parte de la KAM. La trazabilidad del proceso queda documentada en el archivo de Excel de Legalizaciones y en GPS Web. | 2021-11-03 | Se realiza seguimiento semanal de los proyectos pendientes por legalizar, en especial a los proyectos que están parando facturación, a su vez el ejecutivo gestiona solicita apoyo del gerente de proyectos si se requiere. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3166 | VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-27 14:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempos de legalización de contratos | Contractual |  | Interno | La demora en los tiempos de legalización de contratos debido a desconocimiento de legalización en el cliente, desconocimiento en nueva normatividad (impuestos) puede impactar el incumplimiento en las fechas de facturación, el incumplimiento de los contratos, debilidades en el cumplimiento jurídico y hasta la cancelación del mismo | 2025-02-05 | Antes de enviar la información de legalización de proyectos a Gestión Organizacional, se debe consolidar y verificar manualmente el estado de cada proyecto en el archivo de legalizaciones, identificando aquellos que aún no han sido legalizados para gestionarlos. Este control preventivo, ejecutado mensualmente por Sales Support, permite anticipar retrasos y activar acciones correctivas oportunas, como la gestión directa con el cliente por parte de la KAM. La trazabilidad del proceso queda documentada en el archivo de Excel de Legalizaciones y en GPS Web. | 2021-12-09 | Se realiza seguimiento semanal de los proyectos pendientes por legalizar junto con los ejecutivos de negocios, se definen medidas para hacer seguimiento en el cliente con apoyo de gerentes o dirección segun corresponda. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3166 | VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-27 14:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempos de legalización de contratos | Contractual |  | Interno | La demora en los tiempos de legalización de contratos debido a desconocimiento de legalización en el cliente, desconocimiento en nueva normatividad (impuestos) puede impactar el incumplimiento en las fechas de facturación, el incumplimiento de los contratos, debilidades en el cumplimiento jurídico y hasta la cancelación del mismo | 2025-02-05 | Antes de enviar la información de legalización de proyectos a Gestión Organizacional, se debe consolidar y verificar manualmente el estado de cada proyecto en el archivo de legalizaciones, identificando aquellos que aún no han sido legalizados para gestionarlos. Este control preventivo, ejecutado mensualmente por Sales Support, permite anticipar retrasos y activar acciones correctivas oportunas, como la gestión directa con el cliente por parte de la KAM. La trazabilidad del proceso queda documentada en el archivo de Excel de Legalizaciones y en GPS Web. | 2022-02-07 | Se realiza seguimiento semanal de los proyectos pendientes por legalizar junto con los ejecutivos de negocios, se envia correo de sensibilización recordando la importancia de la legalizacion. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3166 | VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-27 14:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempos de legalización de contratos | Contractual |  | Interno | La demora en los tiempos de legalización de contratos debido a desconocimiento de legalización en el cliente, desconocimiento en nueva normatividad (impuestos) puede impactar el incumplimiento en las fechas de facturación, el incumplimiento de los contratos, debilidades en el cumplimiento jurídico y hasta la cancelación del mismo | 2025-02-05 | Antes de enviar la información de legalización de proyectos a Gestión Organizacional, se debe consolidar y verificar manualmente el estado de cada proyecto en el archivo de legalizaciones, identificando aquellos que aún no han sido legalizados para gestionarlos. Este control preventivo, ejecutado mensualmente por Sales Support, permite anticipar retrasos y activar acciones correctivas oportunas, como la gestión directa con el cliente por parte de la KAM. La trazabilidad del proceso queda documentada en el archivo de Excel de Legalizaciones y en GPS Web. | 2022-04-21 | el ejecutivo de negocios realiza gestion y seguimiento sobre contrato, oc o documento legal al igual que gestion de las polizas. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3166 | VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-27 14:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempos de legalización de contratos | Contractual |  | Interno | La demora en los tiempos de legalización de contratos debido a desconocimiento de legalización en el cliente, desconocimiento en nueva normatividad (impuestos) puede impactar el incumplimiento en las fechas de facturación, el incumplimiento de los contratos, debilidades en el cumplimiento jurídico y hasta la cancelación del mismo | 2025-02-05 | Antes de enviar la información de legalización de proyectos a Gestión Organizacional, se debe consolidar y verificar manualmente el estado de cada proyecto en el archivo de legalizaciones, identificando aquellos que aún no han sido legalizados para gestionarlos. Este control preventivo, ejecutado mensualmente por Sales Support, permite anticipar retrasos y activar acciones correctivas oportunas, como la gestión directa con el cliente por parte de la KAM. La trazabilidad del proceso queda documentada en el archivo de Excel de Legalizaciones y en GPS Web. | 2022-05-25 | Se definió realizar seguimiento mensual de los contratos pendientes por legalizar mediante archivo excel. El control se hará por ciudad. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3166 | VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-27 14:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempos de legalización de contratos | Contractual |  | Interno | La demora en los tiempos de legalización de contratos debido a desconocimiento de legalización en el cliente, desconocimiento en nueva normatividad (impuestos) puede impactar el incumplimiento en las fechas de facturación, el incumplimiento de los contratos, debilidades en el cumplimiento jurídico y hasta la cancelación del mismo | 2025-02-05 | Antes de enviar la información de legalización de proyectos a Gestión Organizacional, se debe consolidar y verificar manualmente el estado de cada proyecto en el archivo de legalizaciones, identificando aquellos que aún no han sido legalizados para gestionarlos. Este control preventivo, ejecutado mensualmente por Sales Support, permite anticipar retrasos y activar acciones correctivas oportunas, como la gestión directa con el cliente por parte de la KAM. La trazabilidad del proceso queda documentada en el archivo de Excel de Legalizaciones y en GPS Web. | 2022-07-11 | Mediante planilla de Excel "Legalizaciones" se actualiza información de proyectos pendientes por legalizar, el control se hace por ciudad y se consolida y actualiza en GPS Web | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3166 | VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-27 14:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempos de legalización de contratos | Contractual |  | Interno | La demora en los tiempos de legalización de contratos debido a desconocimiento de legalización en el cliente, desconocimiento en nueva normatividad (impuestos) puede impactar el incumplimiento en las fechas de facturación, el incumplimiento de los contratos, debilidades en el cumplimiento jurídico y hasta la cancelación del mismo | 2025-02-05 | Antes de enviar la información de legalización de proyectos a Gestión Organizacional, se debe consolidar y verificar manualmente el estado de cada proyecto en el archivo de legalizaciones, identificando aquellos que aún no han sido legalizados para gestionarlos. Este control preventivo, ejecutado mensualmente por Sales Support, permite anticipar retrasos y activar acciones correctivas oportunas, como la gestión directa con el cliente por parte de la KAM. La trazabilidad del proceso queda documentada en el archivo de Excel de Legalizaciones y en GPS Web. | 2022-11-22 | Desde cada ciudad se hace seguimiento de los proyectos pendientes por legalizar. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3166 | VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-27 14:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempos de legalización de contratos | Contractual |  | Interno | La demora en los tiempos de legalización de contratos debido a desconocimiento de legalización en el cliente, desconocimiento en nueva normatividad (impuestos) puede impactar el incumplimiento en las fechas de facturación, el incumplimiento de los contratos, debilidades en el cumplimiento jurídico y hasta la cancelación del mismo | 2025-02-05 | Antes de enviar la información de legalización de proyectos a Gestión Organizacional, se debe consolidar y verificar manualmente el estado de cada proyecto en el archivo de legalizaciones, identificando aquellos que aún no han sido legalizados para gestionarlos. Este control preventivo, ejecutado mensualmente por Sales Support, permite anticipar retrasos y activar acciones correctivas oportunas, como la gestión directa con el cliente por parte de la KAM. La trazabilidad del proceso queda documentada en el archivo de Excel de Legalizaciones y en GPS Web. | 2023-03-24 | EL ejecutivo de negocios es responsable y gestiona el documento legal de cada proyecto asi evitando retrasos en la factura, se realiza seguimiento mensual. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3166 | VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-27 14:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempos de legalización de contratos | Contractual |  | Interno | La demora en los tiempos de legalización de contratos debido a desconocimiento de legalización en el cliente, desconocimiento en nueva normatividad (impuestos) puede impactar el incumplimiento en las fechas de facturación, el incumplimiento de los contratos, debilidades en el cumplimiento jurídico y hasta la cancelación del mismo | 2025-02-05 | Antes de enviar la información de legalización de proyectos a Gestión Organizacional, se debe consolidar y verificar manualmente el estado de cada proyecto en el archivo de legalizaciones, identificando aquellos que aún no han sido legalizados para gestionarlos. Este control preventivo, ejecutado mensualmente por Sales Support, permite anticipar retrasos y activar acciones correctivas oportunas, como la gestión directa con el cliente por parte de la KAM. La trazabilidad del proceso queda documentada en el archivo de Excel de Legalizaciones y en GPS Web. | 2023-08-14 | Se realiza control mes a mes de los proyectos pendientes por legalizar y se pasa para su actualización a PMO. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3166 | VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-27 14:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempos de legalización de contratos | Contractual |  | Interno | La demora en los tiempos de legalización de contratos debido a desconocimiento de legalización en el cliente, desconocimiento en nueva normatividad (impuestos) puede impactar el incumplimiento en las fechas de facturación, el incumplimiento de los contratos, debilidades en el cumplimiento jurídico y hasta la cancelación del mismo | 2025-02-05 | Antes de enviar la información de legalización de proyectos a Gestión Organizacional, se debe consolidar y verificar manualmente el estado de cada proyecto en el archivo de legalizaciones, identificando aquellos que aún no han sido legalizados para gestionarlos. Este control preventivo, ejecutado mensualmente por Sales Support, permite anticipar retrasos y activar acciones correctivas oportunas, como la gestión directa con el cliente por parte de la KAM. La trazabilidad del proceso queda documentada en el archivo de Excel de Legalizaciones y en GPS Web. | 2023-10-30 | con un miembro del equipo (esmeralda Torres) se realiza seguimiento mes a mes de los proyectos pendientes por legalizar | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3166 | VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-27 14:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempos de legalización de contratos | Contractual |  | Interno | La demora en los tiempos de legalización de contratos debido a desconocimiento de legalización en el cliente, desconocimiento en nueva normatividad (impuestos) puede impactar el incumplimiento en las fechas de facturación, el incumplimiento de los contratos, debilidades en el cumplimiento jurídico y hasta la cancelación del mismo | 2025-02-05 | Antes de enviar la información de legalización de proyectos a Gestión Organizacional, se debe consolidar y verificar manualmente el estado de cada proyecto en el archivo de legalizaciones, identificando aquellos que aún no han sido legalizados para gestionarlos. Este control preventivo, ejecutado mensualmente por Sales Support, permite anticipar retrasos y activar acciones correctivas oportunas, como la gestión directa con el cliente por parte de la KAM. La trazabilidad del proceso queda documentada en el archivo de Excel de Legalizaciones y en GPS Web. | 2023-12-14 | se sigue realizando seguimiento mes a mes y se enviá el informe de cada seguimiento a PMO. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3166 | VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-27 14:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempos de legalización de contratos | Contractual |  | Interno | La demora en los tiempos de legalización de contratos debido a desconocimiento de legalización en el cliente, desconocimiento en nueva normatividad (impuestos) puede impactar el incumplimiento en las fechas de facturación, el incumplimiento de los contratos, debilidades en el cumplimiento jurídico y hasta la cancelación del mismo | 2025-02-05 | Antes de enviar la información de legalización de proyectos a Gestión Organizacional, se debe consolidar y verificar manualmente el estado de cada proyecto en el archivo de legalizaciones, identificando aquellos que aún no han sido legalizados para gestionarlos. Este control preventivo, ejecutado mensualmente por Sales Support, permite anticipar retrasos y activar acciones correctivas oportunas, como la gestión directa con el cliente por parte de la KAM. La trazabilidad del proceso queda documentada en el archivo de Excel de Legalizaciones y en GPS Web. | 2024-03-07 | se realiza seguimiento mes a mes liderado por Esmeralda y se enviá el informe de cada seguimiento a PMO. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3166 | VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-27 14:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempos de legalización de contratos | Contractual |  | Interno | La demora en los tiempos de legalización de contratos debido a desconocimiento de legalización en el cliente, desconocimiento en nueva normatividad (impuestos) puede impactar el incumplimiento en las fechas de facturación, el incumplimiento de los contratos, debilidades en el cumplimiento jurídico y hasta la cancelación del mismo | 2025-02-05 | Antes de enviar la información de legalización de proyectos a Gestión Organizacional, se debe consolidar y verificar manualmente el estado de cada proyecto en el archivo de legalizaciones, identificando aquellos que aún no han sido legalizados para gestionarlos. Este control preventivo, ejecutado mensualmente por Sales Support, permite anticipar retrasos y activar acciones correctivas oportunas, como la gestión directa con el cliente por parte de la KAM. La trazabilidad del proceso queda documentada en el archivo de Excel de Legalizaciones y en GPS Web. | 2024-08-02 | Con el informe de legalizaciones del mes julio evidenciamos que solo 5 proyectos estarían pendiente por documento legal. mes a mes se realiza esta validación e informe. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3166 | VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-27 14:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempos de legalización de contratos | Contractual |  | Interno | La demora en los tiempos de legalización de contratos debido a desconocimiento de legalización en el cliente, desconocimiento en nueva normatividad (impuestos) puede impactar el incumplimiento en las fechas de facturación, el incumplimiento de los contratos, debilidades en el cumplimiento jurídico y hasta la cancelación del mismo | 2025-02-05 | Antes de enviar la información de legalización de proyectos a Gestión Organizacional, se debe consolidar y verificar manualmente el estado de cada proyecto en el archivo de legalizaciones, identificando aquellos que aún no han sido legalizados para gestionarlos. Este control preventivo, ejecutado mensualmente por Sales Support, permite anticipar retrasos y activar acciones correctivas oportunas, como la gestión directa con el cliente por parte de la KAM. La trazabilidad del proceso queda documentada en el archivo de Excel de Legalizaciones y en GPS Web. | 2024-09-02 | En el mes de agosto se realizó actualización del archivo de legalizaciones, dando como resultado 14 proyectos en total, de los cuales 9 quedaron pendientes por documento legal y 4 proyectos vienen de julio y se mantienen pendiente por legalizar. Los cuales serán profundizados en la legalizaciones de septiembre con las ejecutivas para evitar que continúen sin documento legal. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3166 | VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-27 14:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempos de legalización de contratos | Contractual |  | Interno | La demora en los tiempos de legalización de contratos debido a desconocimiento de legalización en el cliente, desconocimiento en nueva normatividad (impuestos) puede impactar el incumplimiento en las fechas de facturación, el incumplimiento de los contratos, debilidades en el cumplimiento jurídico y hasta la cancelación del mismo | 2025-02-05 | Antes de enviar la información de legalización de proyectos a Gestión Organizacional, se debe consolidar y verificar manualmente el estado de cada proyecto en el archivo de legalizaciones, identificando aquellos que aún no han sido legalizados para gestionarlos. Este control preventivo, ejecutado mensualmente por Sales Support, permite anticipar retrasos y activar acciones correctivas oportunas, como la gestión directa con el cliente por parte de la KAM. La trazabilidad del proceso queda documentada en el archivo de Excel de Legalizaciones y en GPS Web. | 2024-10-07 | En la actualización de archivo de legalizaciones del mes de septiembre se lograron legalizar 9 proyectos en total, de los cuales 3 eran del mes de agosto y quedan 10 pendientes por legalizar de los cuáles 5 vienen de meses anteriores y se están trabajando con las ejecutivas para evitar que continúen sin documento legal. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3166 | VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-27 14:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempos de legalización de contratos | Contractual |  | Interno | La demora en los tiempos de legalización de contratos debido a desconocimiento de legalización en el cliente, desconocimiento en nueva normatividad (impuestos) puede impactar el incumplimiento en las fechas de facturación, el incumplimiento de los contratos, debilidades en el cumplimiento jurídico y hasta la cancelación del mismo | 2025-02-05 | Antes de enviar la información de legalización de proyectos a Gestión Organizacional, se debe consolidar y verificar manualmente el estado de cada proyecto en el archivo de legalizaciones, identificando aquellos que aún no han sido legalizados para gestionarlos. Este control preventivo, ejecutado mensualmente por Sales Support, permite anticipar retrasos y activar acciones correctivas oportunas, como la gestión directa con el cliente por parte de la KAM. La trazabilidad del proceso queda documentada en el archivo de Excel de Legalizaciones y en GPS Web. | 2024-11-12 | En el mes de Octubre se contaba con 14 proyectos pendientes por legalizar de los cuales se legalizan 7 (5 de meses anteriores y 2 actuales) y quedan pendiente 7 proyectos por legalizar de los cuales 4 corresponden a meses previos. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3166 | VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-27 14:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempos de legalización de contratos | Contractual |  | Interno | La demora en los tiempos de legalización de contratos debido a desconocimiento de legalización en el cliente, desconocimiento en nueva normatividad (impuestos) puede impactar el incumplimiento en las fechas de facturación, el incumplimiento de los contratos, debilidades en el cumplimiento jurídico y hasta la cancelación del mismo | 2025-02-05 | Antes de enviar la información de legalización de proyectos a Gestión Organizacional, se debe consolidar y verificar manualmente el estado de cada proyecto en el archivo de legalizaciones, identificando aquellos que aún no han sido legalizados para gestionarlos. Este control preventivo, ejecutado mensualmente por Sales Support, permite anticipar retrasos y activar acciones correctivas oportunas, como la gestión directa con el cliente por parte de la KAM. La trazabilidad del proceso queda documentada en el archivo de Excel de Legalizaciones y en GPS Web. | 2024-12-02 | En las legalizaciones realizadas en el mes de noviembre se legalizaron los pendientes de meses anteriores, por lo que solo nos queda 1 proyecto por legalizar | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3166 | VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-27 14:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempos de legalización de contratos | Contractual |  | Interno | La demora en los tiempos de legalización de contratos debido a desconocimiento de legalización en el cliente, desconocimiento en nueva normatividad (impuestos) puede impactar el incumplimiento en las fechas de facturación, el incumplimiento de los contratos, debilidades en el cumplimiento jurídico y hasta la cancelación del mismo | 2025-02-05 | Antes de enviar la información de legalización de proyectos a Gestión Organizacional, se debe consolidar y verificar manualmente el estado de cada proyecto en el archivo de legalizaciones, identificando aquellos que aún no han sido legalizados para gestionarlos. Este control preventivo, ejecutado mensualmente por Sales Support, permite anticipar retrasos y activar acciones correctivas oportunas, como la gestión directa con el cliente por parte de la KAM. La trazabilidad del proceso queda documentada en el archivo de Excel de Legalizaciones y en GPS Web. | 2025-01-08 | Se logra cerrar el 2024 con todas las legalizaciones del año en curso soportadas. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3166 | VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-27 14:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempos de legalización de contratos | Contractual |  | Interno | La demora en los tiempos de legalización de contratos debido a desconocimiento de legalización en el cliente, desconocimiento en nueva normatividad (impuestos) puede impactar el incumplimiento en las fechas de facturación, el incumplimiento de los contratos, debilidades en el cumplimiento jurídico y hasta la cancelación del mismo | 2025-02-05 | Antes de enviar la información de legalización de proyectos a Gestión Organizacional, se debe consolidar y verificar manualmente el estado de cada proyecto en el archivo de legalizaciones, identificando aquellos que aún no han sido legalizados para gestionarlos. Este control preventivo, ejecutado mensualmente por Sales Support, permite anticipar retrasos y activar acciones correctivas oportunas, como la gestión directa con el cliente por parte de la KAM. La trazabilidad del proceso queda documentada en el archivo de Excel de Legalizaciones y en GPS Web. | 2025-02-03 | En el mes de enero se presentaron 2 proyectos pendientes por legalizar, de los que 1 queda legalizado al 03 de febrero y 1 está en proceso de firma de contrato. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3166 | VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-27 14:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempos de legalización de contratos | Contractual |  | Interno | La demora en los tiempos de legalización de contratos debido a desconocimiento de legalización en el cliente, desconocimiento en nueva normatividad (impuestos) puede impactar el incumplimiento en las fechas de facturación, el incumplimiento de los contratos, debilidades en el cumplimiento jurídico y hasta la cancelación del mismo | 2025-02-05 | Antes de enviar la información de legalización de proyectos a Gestión Organizacional, se debe consolidar y verificar manualmente el estado de cada proyecto en el archivo de legalizaciones, identificando aquellos que aún no han sido legalizados para gestionarlos. Este control preventivo, ejecutado mensualmente por Sales Support, permite anticipar retrasos y activar acciones correctivas oportunas, como la gestión directa con el cliente por parte de la KAM. La trazabilidad del proceso queda documentada en el archivo de Excel de Legalizaciones y en GPS Web. | 2025-03-03 | En el mes de febrero se legalizo 1 proyecto, quedaron pendientes 2 por legalizar, que se encuentran en proceso por firma de contrato | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3166 | VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-27 14:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempos de legalización de contratos | Contractual |  | Interno | La demora en los tiempos de legalización de contratos debido a desconocimiento de legalización en el cliente, desconocimiento en nueva normatividad (impuestos) puede impactar el incumplimiento en las fechas de facturación, el incumplimiento de los contratos, debilidades en el cumplimiento jurídico y hasta la cancelación del mismo | 2025-02-05 | Antes de enviar la información de legalización de proyectos a Gestión Organizacional, se debe consolidar y verificar manualmente el estado de cada proyecto en el archivo de legalizaciones, identificando aquellos que aún no han sido legalizados para gestionarlos. Este control preventivo, ejecutado mensualmente por Sales Support, permite anticipar retrasos y activar acciones correctivas oportunas, como la gestión directa con el cliente por parte de la KAM. La trazabilidad del proceso queda documentada en el archivo de Excel de Legalizaciones y en GPS Web. | 2025-04-04 | En el mes de marzo se contaba con 7 procesos por legalizar de los cuales se realizó una legalización 6 están en proceso (de las cuales 2 son de febrero) | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3166 | VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-27 14:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempos de legalización de contratos | Contractual |  | Interno | La demora en los tiempos de legalización de contratos debido a desconocimiento de legalización en el cliente, desconocimiento en nueva normatividad (impuestos) puede impactar el incumplimiento en las fechas de facturación, el incumplimiento de los contratos, debilidades en el cumplimiento jurídico y hasta la cancelación del mismo | 2025-02-05 | Antes de enviar la información de legalización de proyectos a Gestión Organizacional, se debe consolidar y verificar manualmente el estado de cada proyecto en el archivo de legalizaciones, identificando aquellos que aún no han sido legalizados para gestionarlos. Este control preventivo, ejecutado mensualmente por Sales Support, permite anticipar retrasos y activar acciones correctivas oportunas, como la gestión directa con el cliente por parte de la KAM. La trazabilidad del proceso queda documentada en el archivo de Excel de Legalizaciones y en GPS Web. | 2025-05-06 | En el mes de abril se contaba con 7 procesos por legalizar de los cuales se realizó una legalización 5 están en proceso (de las cuales 2 son del mes de marzo) | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3166 | VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-27 14:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 749993 | 0 | Tiempos de legalización de contratos | Contractual |  | Interno | La demora en los tiempos de legalización de contratos debido a desconocimiento de legalización en el cliente, desconocimiento en nueva normatividad (impuestos) puede impactar el incumplimiento en las fechas de facturación, el incumplimiento de los contratos, debilidades en el cumplimiento jurídico y hasta la cancelación del mismo | 2025-02-05 | Antes de enviar la información de legalización de proyectos a Gestión Organizacional, se debe consolidar y verificar manualmente el estado de cada proyecto en el archivo de legalizaciones, identificando aquellos que aún no han sido legalizados para gestionarlos. Este control preventivo, ejecutado mensualmente por Sales Support, permite anticipar retrasos y activar acciones correctivas oportunas, como la gestión directa con el cliente por parte de la KAM. La trazabilidad del proceso queda documentada en el archivo de Excel de Legalizaciones y en GPS Web. | 2025-06-03 | El cliente zona franca bogotá a inicios de 2024 hacia parte de un segmento de cuentas quien lo atendia una Key Account Manger, en el proceso de estrategia de cuentas se segmento a otro territorio por lo cual paso a atender otra Key Account Manager la cual estuvo realizando la gestión con cliente hasta agosto de 2024. El contrato con el cliente se vencio en junio y la Key account manager a cargo en junio inicio la gestión internamente y con el cliente para su legalización, sin embargo porque esta Key Account Manger salia de la compañia en agosto se dio el siguiente empalme, en el cual no se menciono que dicho documento se encontraba pendiente por trámites en el cliente. En el 2025 se volvio a ajustar el segmento de cuenta de este cliente, por lo cual se debia realizar otro proceso de empalme entre KAM´S por lo que haciendo la gestión para dicha entrega se identifico que este documento no estaba firmado ni legalizado debidamente, se inicio a revisar con el equipo interno (gerente de servicio) si tenian la misma trazabilidad del documento e indico que si, adicional se inicio con el cliente la validación de comentarios y ajuste de dicho documento para su legalización y en el proceso de entrega a la nueva KAM se indico esta novedad por ende desde febrero a la fecha de 3 de junio se ha realizado seguimiento al cliente mensual para que las áreas jurídica y/o compras den aprobaciones y se proceda con la firma del documento, el 04 de junio se tiene en sitio una sesión con el cliente para terminar de ajustar y proceder a firmas | 42 | 14 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3166 | VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-27 14:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempos de legalización de contratos | Contractual |  | Interno | La demora en los tiempos de legalización de contratos debido a desconocimiento de legalización en el cliente, desconocimiento en nueva normatividad (impuestos) puede impactar el incumplimiento en las fechas de facturación, el incumplimiento de los contratos, debilidades en el cumplimiento jurídico y hasta la cancelación del mismo | 2025-02-05 | Antes de enviar la información de legalización de proyectos a Gestión Organizacional, se debe consolidar y verificar manualmente el estado de cada proyecto en el archivo de legalizaciones, identificando aquellos que aún no han sido legalizados para gestionarlos. Este control preventivo, ejecutado mensualmente por Sales Support, permite anticipar retrasos y activar acciones correctivas oportunas, como la gestión directa con el cliente por parte de la KAM. La trazabilidad del proceso queda documentada en el archivo de Excel de Legalizaciones y en GPS Web. | 2025-07-02 | En el mes de mayo se contaba con 5 procesos por legalizar de los cuales para el mes de junio se legalizo 1 y quedan 4 pendientes, que se encuentran en proceso de firma | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3166 | VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-27 14:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempos de legalización de contratos | Contractual |  | Interno | La demora en los tiempos de legalización de contratos debido a desconocimiento de legalización en el cliente, desconocimiento en nueva normatividad (impuestos) puede impactar el incumplimiento en las fechas de facturación, el incumplimiento de los contratos, debilidades en el cumplimiento jurídico y hasta la cancelación del mismo | 2025-02-05 | Antes de enviar la información de legalización de proyectos a Gestión Organizacional, se debe consolidar y verificar manualmente el estado de cada proyecto en el archivo de legalizaciones, identificando aquellos que aún no han sido legalizados para gestionarlos. Este control preventivo, ejecutado mensualmente por Sales Support, permite anticipar retrasos y activar acciones correctivas oportunas, como la gestión directa con el cliente por parte de la KAM. La trazabilidad del proceso queda documentada en el archivo de Excel de Legalizaciones y en GPS Web. | 2025-07-31 | En el mes de junio se contaba con 6 procesos por legalizar de los cuales para el mes de julio se legalizo 1 y quedan 5 pendientes, que se encuentran en proceso de legalización | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3166 | VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-27 14:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempos de legalización de contratos | Contractual |  | Interno | La demora en los tiempos de legalización de contratos debido a desconocimiento de legalización en el cliente, desconocimiento en nueva normatividad (impuestos) puede impactar el incumplimiento en las fechas de facturación, el incumplimiento de los contratos, debilidades en el cumplimiento jurídico y hasta la cancelación del mismo | 2025-02-05 | Antes de enviar la información de legalización de proyectos a Gestión Organizacional, se debe consolidar y verificar manualmente el estado de cada proyecto en el archivo de legalizaciones, identificando aquellos que aún no han sido legalizados para gestionarlos. Este control preventivo, ejecutado mensualmente por Sales Support, permite anticipar retrasos y activar acciones correctivas oportunas, como la gestión directa con el cliente por parte de la KAM. La trazabilidad del proceso queda documentada en el archivo de Excel de Legalizaciones y en GPS Web. | 2025-09-03 | En el mes de julio quedaban 5 proyectos pendientes por legalizar, para el mes de agosto se encuentran 4 en proceso y 3 se legalizaron. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3166 | VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-27 14:11 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempos de legalización de contratos | Contractual |  | Interno | La demora en los tiempos de legalización de contratos debido a desconocimiento de legalización en el cliente, desconocimiento en nueva normatividad (impuestos) puede impactar el incumplimiento en las fechas de facturación, el incumplimiento de los contratos, debilidades en el cumplimiento jurídico y hasta la cancelación del mismo | 2025-02-05 | Antes de enviar la información de legalización de proyectos a Gestión Organizacional, se debe consolidar y verificar manualmente el estado de cada proyecto en el archivo de legalizaciones, identificando aquellos que aún no han sido legalizados para gestionarlos. Este control preventivo, ejecutado mensualmente por Sales Support, permite anticipar retrasos y activar acciones correctivas oportunas, como la gestión directa con el cliente por parte de la KAM. La trazabilidad del proceso queda documentada en el archivo de Excel de Legalizaciones y en GPS Web. | 2025-09-29 | En el mes de agosto quedaban 4 proyectos pendientes por legalizar, para el mes de septiembre se encuentran 11 proyectos de los cuales 10 están en proceso y 1 se legalizo, se realiza validación con cada KAM para que informen los tiempos en los que se legalizaran los proyectos pendientes. | 42 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3739 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2024-12-02 12:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias en ejecución de actividades operativas mercadeo | Disponibilidad de información | Ausencia | Interno | Falencias en ejecución de actividades operativas de mercadeo, debido a la ausencia en la documentación de los lineamientos del proceso, impactando tiempos de respuesta más largos, incumplimiento de tareas y baja productividad. | 2022-01-11 | Documentar de forma preventiva y manual el proceso de Mercadeo (objetivo, procedimientos, entradas, salidas, sistemas, actividades, herramientas, roles y responsabilidades, etc.) por parte del Líder de Mercadeo para disminuir la curva de aprendizaje de los nuevos integrantes del equipo de Mercadeo y fortalecer la transferencia de conocimiento dentro del equipo. Una vez se cuente con la documentación, se revisará anualmente y de forma manual que la documentación del proceso de Mercadeo se encuentra actualizada por parte del Líder de Mercadeo para disminuir la curva de aprendizaje de los nuevos integrantes del equipo de Mercadeo y fortalecer la transferencia de conocimiento dentro del equipo | 2022-02-07 | Se inicia plan de documentación de manual de funciones, proceso y herramientas. | 16 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3739 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2024-12-02 12:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias en ejecución de actividades operativas mercadeo | Disponibilidad de información | Ausencia | Interno | Falencias en ejecución de actividades operativas de mercadeo, debido a la ausencia en la documentación de los lineamientos del proceso, impactando tiempos de respuesta más largos, incumplimiento de tareas y baja productividad. | 2022-01-11 | Documentar de forma preventiva y manual el proceso de Mercadeo (objetivo, procedimientos, entradas, salidas, sistemas, actividades, herramientas, roles y responsabilidades, etc.) por parte del Líder de Mercadeo para disminuir la curva de aprendizaje de los nuevos integrantes del equipo de Mercadeo y fortalecer la transferencia de conocimiento dentro del equipo. Una vez se cuente con la documentación, se revisará anualmente y de forma manual que la documentación del proceso de Mercadeo se encuentra actualizada por parte del Líder de Mercadeo para disminuir la curva de aprendizaje de los nuevos integrantes del equipo de Mercadeo y fortalecer la transferencia de conocimiento dentro del equipo | 2022-07-11 | Validar proceso en curso de documentación del proceso. | 16 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3739 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2024-12-02 12:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias en ejecución de actividades operativas mercadeo | Disponibilidad de información | Ausencia | Interno | Falencias en ejecución de actividades operativas de mercadeo, debido a la ausencia en la documentación de los lineamientos del proceso, impactando tiempos de respuesta más largos, incumplimiento de tareas y baja productividad. | 2022-01-11 | Documentar de forma preventiva y manual el proceso de Mercadeo (objetivo, procedimientos, entradas, salidas, sistemas, actividades, herramientas, roles y responsabilidades, etc.) por parte del Líder de Mercadeo para disminuir la curva de aprendizaje de los nuevos integrantes del equipo de Mercadeo y fortalecer la transferencia de conocimiento dentro del equipo. Una vez se cuente con la documentación, se revisará anualmente y de forma manual que la documentación del proceso de Mercadeo se encuentra actualizada por parte del Líder de Mercadeo para disminuir la curva de aprendizaje de los nuevos integrantes del equipo de Mercadeo y fortalecer la transferencia de conocimiento dentro del equipo | 2023-03-24 | Desde el área de mercadeo se encuentran documentando los procesos. Adicional, el personal de diseño es fijo. | 16 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3739 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2024-12-02 12:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias en ejecución de actividades operativas mercadeo | Disponibilidad de información | Ausencia | Interno | Falencias en ejecución de actividades operativas de mercadeo, debido a la ausencia en la documentación de los lineamientos del proceso, impactando tiempos de respuesta más largos, incumplimiento de tareas y baja productividad. | 2022-01-11 | Documentar de forma preventiva y manual el proceso de Mercadeo (objetivo, procedimientos, entradas, salidas, sistemas, actividades, herramientas, roles y responsabilidades, etc.) por parte del Líder de Mercadeo para disminuir la curva de aprendizaje de los nuevos integrantes del equipo de Mercadeo y fortalecer la transferencia de conocimiento dentro del equipo. Una vez se cuente con la documentación, se revisará anualmente y de forma manual que la documentación del proceso de Mercadeo se encuentra actualizada por parte del Líder de Mercadeo para disminuir la curva de aprendizaje de los nuevos integrantes del equipo de Mercadeo y fortalecer la transferencia de conocimiento dentro del equipo | 2023-08-14 | Se continua en la documentación y manual de los procesos. | 16 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3739 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2024-12-02 12:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias en ejecución de actividades operativas mercadeo | Disponibilidad de información | Ausencia | Interno | Falencias en ejecución de actividades operativas de mercadeo, debido a la ausencia en la documentación de los lineamientos del proceso, impactando tiempos de respuesta más largos, incumplimiento de tareas y baja productividad. | 2022-01-11 | Documentar de forma preventiva y manual el proceso de Mercadeo (objetivo, procedimientos, entradas, salidas, sistemas, actividades, herramientas, roles y responsabilidades, etc.) por parte del Líder de Mercadeo para disminuir la curva de aprendizaje de los nuevos integrantes del equipo de Mercadeo y fortalecer la transferencia de conocimiento dentro del equipo. Una vez se cuente con la documentación, se revisará anualmente y de forma manual que la documentación del proceso de Mercadeo se encuentra actualizada por parte del Líder de Mercadeo para disminuir la curva de aprendizaje de los nuevos integrantes del equipo de Mercadeo y fortalecer la transferencia de conocimiento dentro del equipo | 2023-10-30 | Desde mercadeo se están estructurando con sus procesos y definicion de lineamientos | 16 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3739 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2024-12-02 12:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias en ejecución de actividades operativas mercadeo | Disponibilidad de información | Ausencia | Interno | Falencias en ejecución de actividades operativas de mercadeo, debido a la ausencia en la documentación de los lineamientos del proceso, impactando tiempos de respuesta más largos, incumplimiento de tareas y baja productividad. | 2022-01-11 | Documentar de forma preventiva y manual el proceso de Mercadeo (objetivo, procedimientos, entradas, salidas, sistemas, actividades, herramientas, roles y responsabilidades, etc.) por parte del Líder de Mercadeo para disminuir la curva de aprendizaje de los nuevos integrantes del equipo de Mercadeo y fortalecer la transferencia de conocimiento dentro del equipo. Una vez se cuente con la documentación, se revisará anualmente y de forma manual que la documentación del proceso de Mercadeo se encuentra actualizada por parte del Líder de Mercadeo para disminuir la curva de aprendizaje de los nuevos integrantes del equipo de Mercadeo y fortalecer la transferencia de conocimiento dentro del equipo | 2023-12-14 | Sigue en marcha la estructuración de sus procesos y documentación. | 16 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3739 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2024-12-02 12:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias en ejecución de actividades operativas mercadeo | Disponibilidad de información | Ausencia | Interno | Falencias en ejecución de actividades operativas de mercadeo, debido a la ausencia en la documentación de los lineamientos del proceso, impactando tiempos de respuesta más largos, incumplimiento de tareas y baja productividad. | 2022-01-11 | Documentar de forma preventiva y manual el proceso de Mercadeo (objetivo, procedimientos, entradas, salidas, sistemas, actividades, herramientas, roles y responsabilidades, etc.) por parte del Líder de Mercadeo para disminuir la curva de aprendizaje de los nuevos integrantes del equipo de Mercadeo y fortalecer la transferencia de conocimiento dentro del equipo. Una vez se cuente con la documentación, se revisará anualmente y de forma manual que la documentación del proceso de Mercadeo se encuentra actualizada por parte del Líder de Mercadeo para disminuir la curva de aprendizaje de los nuevos integrantes del equipo de Mercadeo y fortalecer la transferencia de conocimiento dentro del equipo | 2024-03-07 | Sigue en marcha la estructuración de sus procesos y documentación. pendiente validacion de avances | 16 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3739 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2024-12-02 12:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias en ejecución de actividades operativas mercadeo | Disponibilidad de información | Ausencia | Interno | Falencias en ejecución de actividades operativas de mercadeo, debido a la ausencia en la documentación de los lineamientos del proceso, impactando tiempos de respuesta más largos, incumplimiento de tareas y baja productividad. | 2022-01-11 | Documentar de forma preventiva y manual el proceso de Mercadeo (objetivo, procedimientos, entradas, salidas, sistemas, actividades, herramientas, roles y responsabilidades, etc.) por parte del Líder de Mercadeo para disminuir la curva de aprendizaje de los nuevos integrantes del equipo de Mercadeo y fortalecer la transferencia de conocimiento dentro del equipo. Una vez se cuente con la documentación, se revisará anualmente y de forma manual que la documentación del proceso de Mercadeo se encuentra actualizada por parte del Líder de Mercadeo para disminuir la curva de aprendizaje de los nuevos integrantes del equipo de Mercadeo y fortalecer la transferencia de conocimiento dentro del equipo | 2024-05-10 | Actualmente el equipo esta trabajando en el plan de excelencia donde se documentara el proceso y onboarding. | 16 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3739 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2024-12-02 12:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias en ejecución de actividades operativas mercadeo | Disponibilidad de información | Ausencia | Interno | Falencias en ejecución de actividades operativas de mercadeo, debido a la ausencia en la documentación de los lineamientos del proceso, impactando tiempos de respuesta más largos, incumplimiento de tareas y baja productividad. | 2022-01-11 | Documentar de forma preventiva y manual el proceso de Mercadeo (objetivo, procedimientos, entradas, salidas, sistemas, actividades, herramientas, roles y responsabilidades, etc.) por parte del Líder de Mercadeo para disminuir la curva de aprendizaje de los nuevos integrantes del equipo de Mercadeo y fortalecer la transferencia de conocimiento dentro del equipo. Una vez se cuente con la documentación, se revisará anualmente y de forma manual que la documentación del proceso de Mercadeo se encuentra actualizada por parte del Líder de Mercadeo para disminuir la curva de aprendizaje de los nuevos integrantes del equipo de Mercadeo y fortalecer la transferencia de conocimiento dentro del equipo | 2024-08-01 | Se realizo seguimiento con el líder de mercadeo y esta estructurando el proceso. | 16 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3739 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2024-12-02 12:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias en ejecución de actividades operativas mercadeo | Disponibilidad de información | Ausencia | Interno | Falencias en ejecución de actividades operativas de mercadeo, debido a la ausencia en la documentación de los lineamientos del proceso, impactando tiempos de respuesta más largos, incumplimiento de tareas y baja productividad. | 2022-01-11 | Documentar de forma preventiva y manual el proceso de Mercadeo (objetivo, procedimientos, entradas, salidas, sistemas, actividades, herramientas, roles y responsabilidades, etc.) por parte del Líder de Mercadeo para disminuir la curva de aprendizaje de los nuevos integrantes del equipo de Mercadeo y fortalecer la transferencia de conocimiento dentro del equipo. Una vez se cuente con la documentación, se revisará anualmente y de forma manual que la documentación del proceso de Mercadeo se encuentra actualizada por parte del Líder de Mercadeo para disminuir la curva de aprendizaje de los nuevos integrantes del equipo de Mercadeo y fortalecer la transferencia de conocimiento dentro del equipo | 2024-09-02 | Se valida con el Líder el avance, en donde se confirma que se continua con el proceso de documentación la cuál será actualizada en el micrositio de gestión negocios/Mercadeo | 16 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3739 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2024-12-02 12:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias en ejecución de actividades operativas mercadeo | Disponibilidad de información | Ausencia | Interno | Falencias en ejecución de actividades operativas de mercadeo, debido a la ausencia en la documentación de los lineamientos del proceso, impactando tiempos de respuesta más largos, incumplimiento de tareas y baja productividad. | 2022-01-11 | Documentar de forma preventiva y manual el proceso de Mercadeo (objetivo, procedimientos, entradas, salidas, sistemas, actividades, herramientas, roles y responsabilidades, etc.) por parte del Líder de Mercadeo para disminuir la curva de aprendizaje de los nuevos integrantes del equipo de Mercadeo y fortalecer la transferencia de conocimiento dentro del equipo. Una vez se cuente con la documentación, se revisará anualmente y de forma manual que la documentación del proceso de Mercadeo se encuentra actualizada por parte del Líder de Mercadeo para disminuir la curva de aprendizaje de los nuevos integrantes del equipo de Mercadeo y fortalecer la transferencia de conocimiento dentro del equipo | 2024-10-08 | Se valida con el líder que la información ya se encuentra documentada en el micrositio de Negocios | 16 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3739 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2024-12-02 12:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias en ejecución de actividades operativas mercadeo | Disponibilidad de información | Ausencia | Interno | Falencias en ejecución de actividades operativas de mercadeo, debido a la ausencia en la documentación de los lineamientos del proceso, impactando tiempos de respuesta más largos, incumplimiento de tareas y baja productividad. | 2022-01-11 | Documentar de forma preventiva y manual el proceso de Mercadeo (objetivo, procedimientos, entradas, salidas, sistemas, actividades, herramientas, roles y responsabilidades, etc.) por parte del Líder de Mercadeo para disminuir la curva de aprendizaje de los nuevos integrantes del equipo de Mercadeo y fortalecer la transferencia de conocimiento dentro del equipo. Una vez se cuente con la documentación, se revisará anualmente y de forma manual que la documentación del proceso de Mercadeo se encuentra actualizada por parte del Líder de Mercadeo para disminuir la curva de aprendizaje de los nuevos integrantes del equipo de Mercadeo y fortalecer la transferencia de conocimiento dentro del equipo | 2024-11-12 | La información del área se encuentra documentada en el micrositio de Negocios al alcance de todos los integrantes del equipo con el fin de evitar falencias operativas | 16 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Alto | 3739 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2024-12-02 12:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencias en ejecución de actividades operativas mercadeo | Disponibilidad de información | Ausencia | Interno | Falencias en ejecución de actividades operativas de mercadeo, debido a la ausencia en la documentación de los lineamientos del proceso, impactando tiempos de respuesta más largos, incumplimiento de tareas y baja productividad. | 2022-01-11 | Documentar de forma preventiva y manual el proceso de Mercadeo (objetivo, procedimientos, entradas, salidas, sistemas, actividades, herramientas, roles y responsabilidades, etc.) por parte del Líder de Mercadeo para disminuir la curva de aprendizaje de los nuevos integrantes del equipo de Mercadeo y fortalecer la transferencia de conocimiento dentro del equipo. Una vez se cuente con la documentación, se revisará anualmente y de forma manual que la documentación del proceso de Mercadeo se encuentra actualizada por parte del Líder de Mercadeo para disminuir la curva de aprendizaje de los nuevos integrantes del equipo de Mercadeo y fortalecer la transferencia de conocimiento dentro del equipo | 2024-12-02 | Se parametriza como riesgo no vigente ya que el equipo de Mercadeo realizó todo el proceso de documentación en el Micrositio. | 16 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 3165 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2023-03-09 14:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | DESPERDICIO MATERIAL CORPORATIVO | Otro | Otro | Interno | DESPERDICIO DESMEDIDO DEL MATERIAL CORPORATIVO, DEBIDO A FALENCIAS EN LA ESTIMACION DE LO QUE SE REQUIERE PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO, GENERANDO PERDIDAS ECONOMICAS Y RE-PROCESOS. | 2019-01-01 | PLANEACION DE PRODUCCION DE ACUERDO A RESULTADOS DEL AÑO ANTERIOR. | 2019-05-30 | Se esta realizando un inventario mensual en todas las ciudades. | 10 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 3165 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2023-03-09 14:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | DESPERDICIO MATERIAL CORPORATIVO | Otro | Otro | Interno | DESPERDICIO DESMEDIDO DEL MATERIAL CORPORATIVO, DEBIDO A FALENCIAS EN LA ESTIMACION DE LO QUE SE REQUIERE PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO, GENERANDO PERDIDAS ECONOMICAS Y RE-PROCESOS. | 2019-01-01 | PLANEACION DE PRODUCCION DE ACUERDO A RESULTADOS DEL AÑO ANTERIOR. | 2019-09-06 | Se realiza inventario en cada ciudad, una debida planeacion de lo requerido. | 10 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 3165 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2023-03-09 14:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | DESPERDICIO MATERIAL CORPORATIVO | Otro | Otro | Interno | DESPERDICIO DESMEDIDO DEL MATERIAL CORPORATIVO, DEBIDO A FALENCIAS EN LA ESTIMACION DE LO QUE SE REQUIERE PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO, GENERANDO PERDIDAS ECONOMICAS Y RE-PROCESOS. | 2019-01-01 | PLANEACION DE PRODUCCION DE ACUERDO A RESULTADOS DEL AÑO ANTERIOR. | 2019-10-23 | se hace un debido control del material corporativos. | 10 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 3165 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2023-03-09 14:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | DESPERDICIO MATERIAL CORPORATIVO | Otro | Otro | Interno | DESPERDICIO DESMEDIDO DEL MATERIAL CORPORATIVO, DEBIDO A FALENCIAS EN LA ESTIMACION DE LO QUE SE REQUIERE PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO, GENERANDO PERDIDAS ECONOMICAS Y RE-PROCESOS. | 2019-01-01 | PLANEACION DE PRODUCCION DE ACUERDO A RESULTADOS DEL AÑO ANTERIOR. | 2020-03-13 | se hace un debido control del material corporativos. | 10 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 3165 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2023-03-09 14:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | DESPERDICIO MATERIAL CORPORATIVO | Otro | Otro | Interno | DESPERDICIO DESMEDIDO DEL MATERIAL CORPORATIVO, DEBIDO A FALENCIAS EN LA ESTIMACION DE LO QUE SE REQUIERE PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO, GENERANDO PERDIDAS ECONOMICAS Y RE-PROCESOS. | 2019-01-01 | PLANEACION DE PRODUCCION DE ACUERDO A RESULTADOS DEL AÑO ANTERIOR. | 2020-06-04 | Desde el area de mercadeo realizan el inventario de las 3 ciudades, y una debida planeacion para el resto del año. | 10 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 3165 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2023-03-09 14:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | DESPERDICIO MATERIAL CORPORATIVO | Otro | Otro | Interno | DESPERDICIO DESMEDIDO DEL MATERIAL CORPORATIVO, DEBIDO A FALENCIAS EN LA ESTIMACION DE LO QUE SE REQUIERE PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO, GENERANDO PERDIDAS ECONOMICAS Y RE-PROCESOS. | 2019-01-01 | PLANEACION DE PRODUCCION DE ACUERDO A RESULTADOS DEL AÑO ANTERIOR. | 2020-07-06 | Desde el area de mercadeo tienen control de material utilizado y una debida planeacion. | 10 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 3165 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2023-03-09 14:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | DESPERDICIO MATERIAL CORPORATIVO | Otro | Otro | Interno | DESPERDICIO DESMEDIDO DEL MATERIAL CORPORATIVO, DEBIDO A FALENCIAS EN LA ESTIMACION DE LO QUE SE REQUIERE PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO, GENERANDO PERDIDAS ECONOMICAS Y RE-PROCESOS. | 2019-01-01 | PLANEACION DE PRODUCCION DE ACUERDO A RESULTADOS DEL AÑO ANTERIOR. | 2020-08-31 | Desde el area de mercadeo tienen control de material utilizado y una debida planeacion,adiiconal,por el estado actaula no se hace uso del material corporativo. | 10 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 3165 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2023-03-09 14:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | DESPERDICIO MATERIAL CORPORATIVO | Otro | Otro | Interno | DESPERDICIO DESMEDIDO DEL MATERIAL CORPORATIVO, DEBIDO A FALENCIAS EN LA ESTIMACION DE LO QUE SE REQUIERE PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO, GENERANDO PERDIDAS ECONOMICAS Y RE-PROCESOS. | 2019-01-01 | PLANEACION DE PRODUCCION DE ACUERDO A RESULTADOS DEL AÑO ANTERIOR. | 2020-11-06 | Por el momento y por cirscustancias actuales el inventario del material corporativo esta en stop y no se hace uso de él. nuevas estartegias digitales | 10 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 3165 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2023-03-09 14:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | DESPERDICIO MATERIAL CORPORATIVO | Otro | Otro | Interno | DESPERDICIO DESMEDIDO DEL MATERIAL CORPORATIVO, DEBIDO A FALENCIAS EN LA ESTIMACION DE LO QUE SE REQUIERE PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO, GENERANDO PERDIDAS ECONOMICAS Y RE-PROCESOS. | 2019-01-01 | PLANEACION DE PRODUCCION DE ACUERDO A RESULTADOS DEL AÑO ANTERIOR. | 2020-12-09 | por cisrcustancias actuales el inventario del material corporativo esta en stop. | 10 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 3165 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2023-03-09 14:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | DESPERDICIO MATERIAL CORPORATIVO | Otro | Otro | Interno | DESPERDICIO DESMEDIDO DEL MATERIAL CORPORATIVO, DEBIDO A FALENCIAS EN LA ESTIMACION DE LO QUE SE REQUIERE PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO, GENERANDO PERDIDAS ECONOMICAS Y RE-PROCESOS. | 2019-01-01 | PLANEACION DE PRODUCCION DE ACUERDO A RESULTADOS DEL AÑO ANTERIOR. | 2021-01-25 | De acuerdo a lo validado y por cuestion de pandemia se tomo la decision de no hacer uso del material corporativo | 10 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 3169 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-02-03 10:37 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas con NEXSYS | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas por el no pago en los tiempos acordados por los clientes, afectando que se pueda realizar el pago en el tiempo acordado con el mayorista NEXSYS, ocasionando un sobrecosto financiero y afectando el cupo en NEXSYS. | 2019-01-01 | 1- Revisar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento cuenten con la nota sobre los intereses moratorios en el caso de no pago y aprobación por parte de los clientes con el fin de identificar incumplimientos de los acuerdos de pago de licencias con NEXSYS, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. 2- Verificar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento para los clientes tengan definido el pago a 30 días y que se cuente con la aprobación de NEXSYS para el pago a 45 o 60 días con el objetivo de evitar incumplimientos de los acuerdos de pago de las licencias vendidas, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. | 2019-05-30 | Se pactan entre el mayorista y el cliente tiempo y TRM estimada del dia para poder realizar la facturacion y pago en los mismos tiempos. | 30 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Ejecutivo de Negocios
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 3169 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-02-03 10:37 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas con NEXSYS | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas por el no pago en los tiempos acordados por los clientes, afectando que se pueda realizar el pago en el tiempo acordado con el mayorista NEXSYS, ocasionando un sobrecosto financiero y afectando el cupo en NEXSYS. | 2019-01-01 | 1- Revisar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento cuenten con la nota sobre los intereses moratorios en el caso de no pago y aprobación por parte de los clientes con el fin de identificar incumplimientos de los acuerdos de pago de licencias con NEXSYS, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. 2- Verificar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento para los clientes tengan definido el pago a 30 días y que se cuente con la aprobación de NEXSYS para el pago a 45 o 60 días con el objetivo de evitar incumplimientos de los acuerdos de pago de las licencias vendidas, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. | 2019-09-06 | Antes de realizar una venat de licenciameinto se pacta entre el mayoriat y SETI tiempos de pago teniendo en cuenta lo negociado con el cliente y no afecte flujo de caja. | 30 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Ejecutivo de Negocios
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 3169 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-02-03 10:37 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas con NEXSYS | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas por el no pago en los tiempos acordados por los clientes, afectando que se pueda realizar el pago en el tiempo acordado con el mayorista NEXSYS, ocasionando un sobrecosto financiero y afectando el cupo en NEXSYS. | 2019-01-01 | 1- Revisar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento cuenten con la nota sobre los intereses moratorios en el caso de no pago y aprobación por parte de los clientes con el fin de identificar incumplimientos de los acuerdos de pago de licencias con NEXSYS, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. 2- Verificar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento para los clientes tengan definido el pago a 30 días y que se cuente con la aprobación de NEXSYS para el pago a 45 o 60 días con el objetivo de evitar incumplimientos de los acuerdos de pago de las licencias vendidas, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. | 2019-10-23 | APESAR QUE ANTES DE VENDER EL LICENCIAMEINTO SOLICITAMOS AL MAYORISTA MAYOR TIEMPO DE PAGO, HEMOS TENIDO DIFICULTA CON EL CLIENTE PARA SU PAGO OPORTUNO. | 30 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Ejecutivo de Negocios
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 3169 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-02-03 10:37 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 196847863 | 0 | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas con NEXSYS | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas por el no pago en los tiempos acordados por los clientes, afectando que se pueda realizar el pago en el tiempo acordado con el mayorista NEXSYS, ocasionando un sobrecosto financiero y afectando el cupo en NEXSYS. | 2019-01-01 | 1- Revisar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento cuenten con la nota sobre los intereses moratorios en el caso de no pago y aprobación por parte de los clientes con el fin de identificar incumplimientos de los acuerdos de pago de licencias con NEXSYS, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. 2- Verificar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento para los clientes tengan definido el pago a 30 días y que se cuente con la aprobación de NEXSYS para el pago a 45 o 60 días con el objetivo de evitar incumplimientos de los acuerdos de pago de las licencias vendidas, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. | 2020-03-13 | ELPAGO DE LA FACTURA ESTA EN MORA CON 37 DIAS Y UN VALOR DE $196847863, SE ESTA REALIZANDO GESTION DESDE EL AREA DE CARTERA Y CON LOS CONTACTOS DE TI | 30 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Ejecutivo de Negocios
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 3169 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-02-03 10:37 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas con NEXSYS | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas por el no pago en los tiempos acordados por los clientes, afectando que se pueda realizar el pago en el tiempo acordado con el mayorista NEXSYS, ocasionando un sobrecosto financiero y afectando el cupo en NEXSYS. | 2019-01-01 | 1- Revisar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento cuenten con la nota sobre los intereses moratorios en el caso de no pago y aprobación por parte de los clientes con el fin de identificar incumplimientos de los acuerdos de pago de licencias con NEXSYS, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. 2- Verificar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento para los clientes tengan definido el pago a 30 días y que se cuente con la aprobación de NEXSYS para el pago a 45 o 60 días con el objetivo de evitar incumplimientos de los acuerdos de pago de las licencias vendidas, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. | 2020-06-04 | A PARTIR DEL ANTERIOR SUCEDO CON LA MORA DE 37 DIAS, SE GNERO UNA FACTURA POR INTERESES MORATORIOS, DESPUES DE ESTO CADA VEZ QUE VENDEMOS LICENCIAMIENTO SE ESCALA APROBACION A GERENCIA. Y SE SIGUEN HACIENDO LOS CONTROLES DE NEGOCIACION DE PAGO. | 30 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Ejecutivo de Negocios
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 3169 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-02-03 10:37 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas con NEXSYS | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas por el no pago en los tiempos acordados por los clientes, afectando que se pueda realizar el pago en el tiempo acordado con el mayorista NEXSYS, ocasionando un sobrecosto financiero y afectando el cupo en NEXSYS. | 2019-01-01 | 1- Revisar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento cuenten con la nota sobre los intereses moratorios en el caso de no pago y aprobación por parte de los clientes con el fin de identificar incumplimientos de los acuerdos de pago de licencias con NEXSYS, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. 2- Verificar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento para los clientes tengan definido el pago a 30 días y que se cuente con la aprobación de NEXSYS para el pago a 45 o 60 días con el objetivo de evitar incumplimientos de los acuerdos de pago de las licencias vendidas, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. | 2020-07-06 | Se negocea con nexsys ante la compra de licencias 60 dias de pago y con el cliente a 30 dias de pago. | 30 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Ejecutivo de Negocios
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 3169 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-02-03 10:37 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas con NEXSYS | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas por el no pago en los tiempos acordados por los clientes, afectando que se pueda realizar el pago en el tiempo acordado con el mayorista NEXSYS, ocasionando un sobrecosto financiero y afectando el cupo en NEXSYS. | 2019-01-01 | 1- Revisar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento cuenten con la nota sobre los intereses moratorios en el caso de no pago y aprobación por parte de los clientes con el fin de identificar incumplimientos de los acuerdos de pago de licencias con NEXSYS, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. 2- Verificar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento para los clientes tengan definido el pago a 30 días y que se cuente con la aprobación de NEXSYS para el pago a 45 o 60 días con el objetivo de evitar incumplimientos de los acuerdos de pago de las licencias vendidas, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. | 2020-08-31 | Se negocea con nexsys ante la compra de licencias, la fecha de pago a nexsys es mas alta a la pactada con el cliente, para asi no quedar la caja en rojo. | 30 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Ejecutivo de Negocios
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 3169 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-02-03 10:37 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas con NEXSYS | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas por el no pago en los tiempos acordados por los clientes, afectando que se pueda realizar el pago en el tiempo acordado con el mayorista NEXSYS, ocasionando un sobrecosto financiero y afectando el cupo en NEXSYS. | 2019-01-01 | 1- Revisar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento cuenten con la nota sobre los intereses moratorios en el caso de no pago y aprobación por parte de los clientes con el fin de identificar incumplimientos de los acuerdos de pago de licencias con NEXSYS, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. 2- Verificar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento para los clientes tengan definido el pago a 30 días y que se cuente con la aprobación de NEXSYS para el pago a 45 o 60 días con el objetivo de evitar incumplimientos de los acuerdos de pago de las licencias vendidas, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. | 2020-11-06 | Se realiza las espectivas negociaciones con el mayorista asegurando tiempos de facturacion, TRM y condiciones de facturacion, al igual se plantean las reglas de facturacion con el cliente. | 30 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Ejecutivo de Negocios
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 3169 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-02-03 10:37 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas con NEXSYS | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas por el no pago en los tiempos acordados por los clientes, afectando que se pueda realizar el pago en el tiempo acordado con el mayorista NEXSYS, ocasionando un sobrecosto financiero y afectando el cupo en NEXSYS. | 2019-01-01 | 1- Revisar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento cuenten con la nota sobre los intereses moratorios en el caso de no pago y aprobación por parte de los clientes con el fin de identificar incumplimientos de los acuerdos de pago de licencias con NEXSYS, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. 2- Verificar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento para los clientes tengan definido el pago a 30 días y que se cuente con la aprobación de NEXSYS para el pago a 45 o 60 días con el objetivo de evitar incumplimientos de los acuerdos de pago de las licencias vendidas, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. | 2020-12-09 | Se negocea con el mayorista tiempos mas amplio de facturacion. | 30 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Ejecutivo de Negocios
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 3169 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-02-03 10:37 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas con NEXSYS | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas por el no pago en los tiempos acordados por los clientes, afectando que se pueda realizar el pago en el tiempo acordado con el mayorista NEXSYS, ocasionando un sobrecosto financiero y afectando el cupo en NEXSYS. | 2019-01-01 | 1- Revisar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento cuenten con la nota sobre los intereses moratorios en el caso de no pago y aprobación por parte de los clientes con el fin de identificar incumplimientos de los acuerdos de pago de licencias con NEXSYS, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. 2- Verificar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento para los clientes tengan definido el pago a 30 días y que se cuente con la aprobación de NEXSYS para el pago a 45 o 60 días con el objetivo de evitar incumplimientos de los acuerdos de pago de las licencias vendidas, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. | 2021-01-25 | antes de realizar venta de licencias, se negocea con el mayorista velando los tiempos de facturacion. | 30 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Ejecutivo de Negocios
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 3169 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-02-03 10:37 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas con NEXSYS | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas por el no pago en los tiempos acordados por los clientes, afectando que se pueda realizar el pago en el tiempo acordado con el mayorista NEXSYS, ocasionando un sobrecosto financiero y afectando el cupo en NEXSYS. | 2019-01-01 | 1- Revisar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento cuenten con la nota sobre los intereses moratorios en el caso de no pago y aprobación por parte de los clientes con el fin de identificar incumplimientos de los acuerdos de pago de licencias con NEXSYS, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. 2- Verificar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento para los clientes tengan definido el pago a 30 días y que se cuente con la aprobación de NEXSYS para el pago a 45 o 60 días con el objetivo de evitar incumplimientos de los acuerdos de pago de las licencias vendidas, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. | 2021-03-01 | Desde el inicio se revisan las condiciones de negociacion con el cliente y el mayorista, con el fin de mitigar el riesgo en facturacion para Seti. | 30 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Ejecutivo de Negocios
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 3169 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-02-03 10:37 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas con NEXSYS | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas por el no pago en los tiempos acordados por los clientes, afectando que se pueda realizar el pago en el tiempo acordado con el mayorista NEXSYS, ocasionando un sobrecosto financiero y afectando el cupo en NEXSYS. | 2019-01-01 | 1- Revisar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento cuenten con la nota sobre los intereses moratorios en el caso de no pago y aprobación por parte de los clientes con el fin de identificar incumplimientos de los acuerdos de pago de licencias con NEXSYS, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. 2- Verificar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento para los clientes tengan definido el pago a 30 días y que se cuente con la aprobación de NEXSYS para el pago a 45 o 60 días con el objetivo de evitar incumplimientos de los acuerdos de pago de las licencias vendidas, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. | 2021-05-11 | Desde el inicio del negocio, se concreta con el mayorista los tiempos de facturacion, siempre que su fecha se mas amplai que la negociada con el cliente. | 30 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Ejecutivo de Negocios
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 3169 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-02-03 10:37 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas con NEXSYS | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas por el no pago en los tiempos acordados por los clientes, afectando que se pueda realizar el pago en el tiempo acordado con el mayorista NEXSYS, ocasionando un sobrecosto financiero y afectando el cupo en NEXSYS. | 2019-01-01 | 1- Revisar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento cuenten con la nota sobre los intereses moratorios en el caso de no pago y aprobación por parte de los clientes con el fin de identificar incumplimientos de los acuerdos de pago de licencias con NEXSYS, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. 2- Verificar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento para los clientes tengan definido el pago a 30 días y que se cuente con la aprobación de NEXSYS para el pago a 45 o 60 días con el objetivo de evitar incumplimientos de los acuerdos de pago de las licencias vendidas, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. | 2021-07-02 | Desde el inicio del negocio, el ejecutivo de negocios valida las condiciones de venta, y haciendo la salvedad con el mayorista en tiempo de pao y condiciones | 30 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Ejecutivo de Negocios
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 3169 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-02-03 10:37 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas con NEXSYS | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas por el no pago en los tiempos acordados por los clientes, afectando que se pueda realizar el pago en el tiempo acordado con el mayorista NEXSYS, ocasionando un sobrecosto financiero y afectando el cupo en NEXSYS. | 2019-01-01 | 1- Revisar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento cuenten con la nota sobre los intereses moratorios en el caso de no pago y aprobación por parte de los clientes con el fin de identificar incumplimientos de los acuerdos de pago de licencias con NEXSYS, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. 2- Verificar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento para los clientes tengan definido el pago a 30 días y que se cuente con la aprobación de NEXSYS para el pago a 45 o 60 días con el objetivo de evitar incumplimientos de los acuerdos de pago de las licencias vendidas, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. | 2021-08-27 | Se continua con el proceso indicado para cada venta de licenciamiento, se vela porque los tiempos de pago sean mas largos con el mayorista con el fin de no afectar cartera. | 30 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Ejecutivo de Negocios
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 3169 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-02-03 10:37 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas con NEXSYS | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas por el no pago en los tiempos acordados por los clientes, afectando que se pueda realizar el pago en el tiempo acordado con el mayorista NEXSYS, ocasionando un sobrecosto financiero y afectando el cupo en NEXSYS. | 2019-01-01 | 1- Revisar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento cuenten con la nota sobre los intereses moratorios en el caso de no pago y aprobación por parte de los clientes con el fin de identificar incumplimientos de los acuerdos de pago de licencias con NEXSYS, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. 2- Verificar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento para los clientes tengan definido el pago a 30 días y que se cuente con la aprobación de NEXSYS para el pago a 45 o 60 días con el objetivo de evitar incumplimientos de los acuerdos de pago de las licencias vendidas, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. | 2021-11-03 | EL EJECUTIVO DE NEGOCIOS VALIDA LOS TIEMPOS DE FACTURACION ANTE NEXSYS Y SEA MAYOR EL TIEMPO QUE SE LE OTORGA AL CLIENTE, SIEMPRE CUBRIENDO EL MARGEN DE GANANCIA. | 30 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Ejecutivo de Negocios
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 3169 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-02-03 10:37 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas con NEXSYS | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas por el no pago en los tiempos acordados por los clientes, afectando que se pueda realizar el pago en el tiempo acordado con el mayorista NEXSYS, ocasionando un sobrecosto financiero y afectando el cupo en NEXSYS. | 2019-01-01 | 1- Revisar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento cuenten con la nota sobre los intereses moratorios en el caso de no pago y aprobación por parte de los clientes con el fin de identificar incumplimientos de los acuerdos de pago de licencias con NEXSYS, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. 2- Verificar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento para los clientes tengan definido el pago a 30 días y que se cuente con la aprobación de NEXSYS para el pago a 45 o 60 días con el objetivo de evitar incumplimientos de los acuerdos de pago de las licencias vendidas, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. | 2021-12-14 | SE SIGUE VELANDO POR CUBRIR TIEMPOS MAS AMPLIOS DE FACTURACIÓN RESPECTO AL CLIENTE. | 30 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Ejecutivo de Negocios
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 3169 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-02-03 10:37 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas con NEXSYS | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas por el no pago en los tiempos acordados por los clientes, afectando que se pueda realizar el pago en el tiempo acordado con el mayorista NEXSYS, ocasionando un sobrecosto financiero y afectando el cupo en NEXSYS. | 2019-01-01 | 1- Revisar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento cuenten con la nota sobre los intereses moratorios en el caso de no pago y aprobación por parte de los clientes con el fin de identificar incumplimientos de los acuerdos de pago de licencias con NEXSYS, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. 2- Verificar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento para los clientes tengan definido el pago a 30 días y que se cuente con la aprobación de NEXSYS para el pago a 45 o 60 días con el objetivo de evitar incumplimientos de los acuerdos de pago de las licencias vendidas, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. | 2022-02-07 | Cada vez que se tiene un licenciamiento en curso, el ejecutivo de negocios es responsable de extender tiempos de pago con nexsys y a su vez asegurando el pago anticipado del cliente. | 30 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Ejecutivo de Negocios
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 3169 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-02-03 10:37 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas con NEXSYS | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas por el no pago en los tiempos acordados por los clientes, afectando que se pueda realizar el pago en el tiempo acordado con el mayorista NEXSYS, ocasionando un sobrecosto financiero y afectando el cupo en NEXSYS. | 2019-01-01 | 1- Revisar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento cuenten con la nota sobre los intereses moratorios en el caso de no pago y aprobación por parte de los clientes con el fin de identificar incumplimientos de los acuerdos de pago de licencias con NEXSYS, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. 2- Verificar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento para los clientes tengan definido el pago a 30 días y que se cuente con la aprobación de NEXSYS para el pago a 45 o 60 días con el objetivo de evitar incumplimientos de los acuerdos de pago de las licencias vendidas, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. | 2022-04-21 | Se realiza seguimiento estricto sobre lo negociado con el cliente vs lo pactado con nexsys, velando por la facturacion. | 30 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Ejecutivo de Negocios
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 3169 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-02-03 10:37 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas con NEXSYS | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas por el no pago en los tiempos acordados por los clientes, afectando que se pueda realizar el pago en el tiempo acordado con el mayorista NEXSYS, ocasionando un sobrecosto financiero y afectando el cupo en NEXSYS. | 2019-01-01 | 1- Revisar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento cuenten con la nota sobre los intereses moratorios en el caso de no pago y aprobación por parte de los clientes con el fin de identificar incumplimientos de los acuerdos de pago de licencias con NEXSYS, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. 2- Verificar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento para los clientes tengan definido el pago a 30 días y que se cuente con la aprobación de NEXSYS para el pago a 45 o 60 días con el objetivo de evitar incumplimientos de los acuerdos de pago de las licencias vendidas, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. | 2022-07-11 | Se realiza seguimiento estricto sobre lo negociado con el cliente vs lo pactado con nexsys, velando por la facturacion, teniendo en cuenta el cambio de TRM. | 30 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Ejecutivo de Negocios
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 3169 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-02-03 10:37 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas con NEXSYS | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas por el no pago en los tiempos acordados por los clientes, afectando que se pueda realizar el pago en el tiempo acordado con el mayorista NEXSYS, ocasionando un sobrecosto financiero y afectando el cupo en NEXSYS. | 2019-01-01 | 1- Revisar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento cuenten con la nota sobre los intereses moratorios en el caso de no pago y aprobación por parte de los clientes con el fin de identificar incumplimientos de los acuerdos de pago de licencias con NEXSYS, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. 2- Verificar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento para los clientes tengan definido el pago a 30 días y que se cuente con la aprobación de NEXSYS para el pago a 45 o 60 días con el objetivo de evitar incumplimientos de los acuerdos de pago de las licencias vendidas, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. | 2022-11-22 | Se tiene mapeado ya el riesgo en cuanto a facturacion, el ejecutivo esta pendiente de las fechas negociadas con el mayorista vs el cliente no afectando flujo de caja. | 30 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Ejecutivo de Negocios
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 3169 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-02-03 10:37 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas con NEXSYS | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas por el no pago en los tiempos acordados por los clientes, afectando que se pueda realizar el pago en el tiempo acordado con el mayorista NEXSYS, ocasionando un sobrecosto financiero y afectando el cupo en NEXSYS. | 2019-01-01 | 1- Revisar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento cuenten con la nota sobre los intereses moratorios en el caso de no pago y aprobación por parte de los clientes con el fin de identificar incumplimientos de los acuerdos de pago de licencias con NEXSYS, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. 2- Verificar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento para los clientes tengan definido el pago a 30 días y que se cuente con la aprobación de NEXSYS para el pago a 45 o 60 días con el objetivo de evitar incumplimientos de los acuerdos de pago de las licencias vendidas, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. | 2023-03-24 | Se mantiene los lineamientos definidos con respecto a la negociación; se solicita mas tiempo para la facturación con el mayorista. | 30 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Ejecutivo de Negocios
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 3169 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-02-03 10:37 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas con NEXSYS | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas por el no pago en los tiempos acordados por los clientes, afectando que se pueda realizar el pago en el tiempo acordado con el mayorista NEXSYS, ocasionando un sobrecosto financiero y afectando el cupo en NEXSYS. | 2019-01-01 | 1- Revisar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento cuenten con la nota sobre los intereses moratorios en el caso de no pago y aprobación por parte de los clientes con el fin de identificar incumplimientos de los acuerdos de pago de licencias con NEXSYS, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. 2- Verificar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento para los clientes tengan definido el pago a 30 días y que se cuente con la aprobación de NEXSYS para el pago a 45 o 60 días con el objetivo de evitar incumplimientos de los acuerdos de pago de las licencias vendidas, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. | 2023-08-15 | el ejecutivo de negocios mantiene alineado con lo establecido por el area administrativa, se debe seguir contemplado los plazos del mayorista mas amplios vs los del cliente. | 30 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Ejecutivo de Negocios
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 3169 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-02-03 10:37 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas con NEXSYS | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas por el no pago en los tiempos acordados por los clientes, afectando que se pueda realizar el pago en el tiempo acordado con el mayorista NEXSYS, ocasionando un sobrecosto financiero y afectando el cupo en NEXSYS. | 2019-01-01 | 1- Revisar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento cuenten con la nota sobre los intereses moratorios en el caso de no pago y aprobación por parte de los clientes con el fin de identificar incumplimientos de los acuerdos de pago de licencias con NEXSYS, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. 2- Verificar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento para los clientes tengan definido el pago a 30 días y que se cuente con la aprobación de NEXSYS para el pago a 45 o 60 días con el objetivo de evitar incumplimientos de los acuerdos de pago de las licencias vendidas, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. | 2024-03-07 | Desde negocios velamos porque se conserven los plazos maximos con el mayorista y no afecten el flujo de caja | 30 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Ejecutivo de Negocios
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 3169 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-02-03 10:37 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas con NEXSYS | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas por el no pago en los tiempos acordados por los clientes, afectando que se pueda realizar el pago en el tiempo acordado con el mayorista NEXSYS, ocasionando un sobrecosto financiero y afectando el cupo en NEXSYS. | 2019-01-01 | 1- Revisar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento cuenten con la nota sobre los intereses moratorios en el caso de no pago y aprobación por parte de los clientes con el fin de identificar incumplimientos de los acuerdos de pago de licencias con NEXSYS, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. 2- Verificar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento para los clientes tengan definido el pago a 30 días y que se cuente con la aprobación de NEXSYS para el pago a 45 o 60 días con el objetivo de evitar incumplimientos de los acuerdos de pago de las licencias vendidas, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. | 2024-09-02 | Cada vez que se realiza una venta relacionada a licenciamiento la persona encarga de negocios de llevar todo el proceso que es Esmeralda Torres | 30 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Ejecutivo de Negocios
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 3169 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-02-03 10:37 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas con NEXSYS | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas por el no pago en los tiempos acordados por los clientes, afectando que se pueda realizar el pago en el tiempo acordado con el mayorista NEXSYS, ocasionando un sobrecosto financiero y afectando el cupo en NEXSYS. | 2019-01-01 | 1- Revisar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento cuenten con la nota sobre los intereses moratorios en el caso de no pago y aprobación por parte de los clientes con el fin de identificar incumplimientos de los acuerdos de pago de licencias con NEXSYS, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. 2- Verificar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento para los clientes tengan definido el pago a 30 días y que se cuente con la aprobación de NEXSYS para el pago a 45 o 60 días con el objetivo de evitar incumplimientos de los acuerdos de pago de las licencias vendidas, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. | 2024-10-07 | El riesgo se encuentra controla debido a que desde el área de negocios hay un responsable de llevar todo el proceso que es Esmeralda Torres | 30 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Ejecutivo de Negocios
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 3169 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-02-03 10:37 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas con NEXSYS | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas por el no pago en los tiempos acordados por los clientes, afectando que se pueda realizar el pago en el tiempo acordado con el mayorista NEXSYS, ocasionando un sobrecosto financiero y afectando el cupo en NEXSYS. | 2019-01-01 | 1- Revisar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento cuenten con la nota sobre los intereses moratorios en el caso de no pago y aprobación por parte de los clientes con el fin de identificar incumplimientos de los acuerdos de pago de licencias con NEXSYS, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. 2- Verificar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento para los clientes tengan definido el pago a 30 días y que se cuente con la aprobación de NEXSYS para el pago a 45 o 60 días con el objetivo de evitar incumplimientos de los acuerdos de pago de las licencias vendidas, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. | 2024-11-13 | El riesgo se encuentra controla debido a que desde el área de negocios hay un responsable de llevar todo el proceso que es Esmeralda Torres | 30 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Ejecutivo de Negocios
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 3169 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-02-03 10:37 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas con NEXSYS | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas por el no pago en los tiempos acordados por los clientes, afectando que se pueda realizar el pago en el tiempo acordado con el mayorista NEXSYS, ocasionando un sobrecosto financiero y afectando el cupo en NEXSYS. | 2019-01-01 | 1- Revisar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento cuenten con la nota sobre los intereses moratorios en el caso de no pago y aprobación por parte de los clientes con el fin de identificar incumplimientos de los acuerdos de pago de licencias con NEXSYS, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. 2- Verificar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento para los clientes tengan definido el pago a 30 días y que se cuente con la aprobación de NEXSYS para el pago a 45 o 60 días con el objetivo de evitar incumplimientos de los acuerdos de pago de las licencias vendidas, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. | 2024-12-02 | Este riesgo no se ha presentado y adicional se trabaja en cada proyecto e licenciamiento. | 30 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Ejecutivo de Negocios
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 3169 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-02-03 10:37 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas con NEXSYS | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas por el no pago en los tiempos acordados por los clientes, afectando que se pueda realizar el pago en el tiempo acordado con el mayorista NEXSYS, ocasionando un sobrecosto financiero y afectando el cupo en NEXSYS. | 2019-01-01 | 1- Revisar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento cuenten con la nota sobre los intereses moratorios en el caso de no pago y aprobación por parte de los clientes con el fin de identificar incumplimientos de los acuerdos de pago de licencias con NEXSYS, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. 2- Verificar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento para los clientes tengan definido el pago a 30 días y que se cuente con la aprobación de NEXSYS para el pago a 45 o 60 días con el objetivo de evitar incumplimientos de los acuerdos de pago de las licencias vendidas, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. | 2025-01-10 | Este riesgo se mantiene controlado por Esmeralda, quién trabaja en cada proyecto de licenciamiento con sus respectivos seguimientos. | 30 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Ejecutivo de Negocios
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 3169 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-02-03 10:37 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas con NEXSYS | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los acuerdos de pago de licencias vendidas por el no pago en los tiempos acordados por los clientes, afectando que se pueda realizar el pago en el tiempo acordado con el mayorista NEXSYS, ocasionando un sobrecosto financiero y afectando el cupo en NEXSYS. | 2019-01-01 | 1- Revisar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento cuenten con la nota sobre los intereses moratorios en el caso de no pago y aprobación por parte de los clientes con el fin de identificar incumplimientos de los acuerdos de pago de licencias con NEXSYS, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. 2- Verificar manualmente de forma preventiva que las propuestas de licenciamiento para los clientes tengan definido el pago a 30 días y que se cuente con la aprobación de NEXSYS para el pago a 45 o 60 días con el objetivo de evitar incumplimientos de los acuerdos de pago de las licencias vendidas, cada vez que haya un negocio en curso por el Ejecutivo de Negocios. | 2025-02-03 | Cada que contrata un servicio de este tipo, se crea un proyectos en el cuál se suben y hace seguimiento a los riesgos que aplique. | 30 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Ejecutivo de Negocios
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 4852 | VIGENTE | 2024-04-04 10:11 | 2025-08-27 14:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) debido a la falta de identificación de personas críticas dentro del equipo y si tienen pares identificados, ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-04 | Levantar y actualizar de forma preventiva y manual, cada semestre, la matriz de conocimientos del equipo de Negocios, teniendo en cuenta los conocimientos para preventa y ejecutivos de negocios, para poder identificar el grado de conocimiento de los miembros del equipo e identificar los pares en caso de ausencia por la Gerente de Negocios. | 2024-09-02 | Se esta trabajando en una matriz rambo que permita la identificación del personal y conocimientos claves del area para iniciar un proceso de transferencia de conocimiento a otros miembros del equipo. | 11 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 4852 | VIGENTE | 2024-04-04 10:11 | 2025-08-27 14:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) debido a la falta de identificación de personas críticas dentro del equipo y si tienen pares identificados, ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-04 | Levantar y actualizar de forma preventiva y manual, cada semestre, la matriz de conocimientos del equipo de Negocios, teniendo en cuenta los conocimientos para preventa y ejecutivos de negocios, para poder identificar el grado de conocimiento de los miembros del equipo e identificar los pares en caso de ausencia por la Gerente de Negocios. | 2024-10-07 | Apoyandonos del plan onboarding de la compañia se esta trabajando en la matriz que que permita la identificación del personal y conocimientos claves del area para iniciar un proceso de transferencia de conocimiento a otros miembros del equipo. | 11 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 4852 | VIGENTE | 2024-04-04 10:11 | 2025-08-27 14:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) debido a la falta de identificación de personas críticas dentro del equipo y si tienen pares identificados, ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-04 | Levantar y actualizar de forma preventiva y manual, cada semestre, la matriz de conocimientos del equipo de Negocios, teniendo en cuenta los conocimientos para preventa y ejecutivos de negocios, para poder identificar el grado de conocimiento de los miembros del equipo e identificar los pares en caso de ausencia por la Gerente de Negocios. | 2024-11-12 | Se continúa trabajando en la matriz de conocimientos transversales para identificar el personal y conocimientos claves del area y gestionar de forma efectiva el proceso de transferencia de conocimiento. | 11 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 4852 | VIGENTE | 2024-04-04 10:11 | 2025-08-27 14:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) debido a la falta de identificación de personas críticas dentro del equipo y si tienen pares identificados, ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-04 | Levantar y actualizar de forma preventiva y manual, cada semestre, la matriz de conocimientos del equipo de Negocios, teniendo en cuenta los conocimientos para preventa y ejecutivos de negocios, para poder identificar el grado de conocimiento de los miembros del equipo e identificar los pares en caso de ausencia por la Gerente de Negocios. | 2024-12-02 | Se espera restructuración para actualizar la matriz de conocimientos | 11 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 4852 | VIGENTE | 2024-04-04 10:11 | 2025-08-27 14:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) debido a la falta de identificación de personas críticas dentro del equipo y si tienen pares identificados, ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-04 | Levantar y actualizar de forma preventiva y manual, cada semestre, la matriz de conocimientos del equipo de Negocios, teniendo en cuenta los conocimientos para preventa y ejecutivos de negocios, para poder identificar el grado de conocimiento de los miembros del equipo e identificar los pares en caso de ausencia por la Gerente de Negocios. | 2025-01-08 | Se espera socialización de la restructuración de la estrategia 2025 para actualizar la matriz de conocimientos acorde a los nuevos roles. | 11 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 4852 | VIGENTE | 2024-04-04 10:11 | 2025-08-27 14:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) debido a la falta de identificación de personas críticas dentro del equipo y si tienen pares identificados, ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-04 | Levantar y actualizar de forma preventiva y manual, cada semestre, la matriz de conocimientos del equipo de Negocios, teniendo en cuenta los conocimientos para preventa y ejecutivos de negocios, para poder identificar el grado de conocimiento de los miembros del equipo e identificar los pares en caso de ausencia por la Gerente de Negocios. | 2025-02-03 | Se mantiene el plan de contingencia del 2024 (documentado en acuerdos de equipo), en el cuál se establece la estrategia a seguir en caso de interrupción del servicio de cada persona. | 11 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 4852 | VIGENTE | 2024-04-04 10:11 | 2025-08-27 14:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) debido a la falta de identificación de personas críticas dentro del equipo y si tienen pares identificados, ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-04 | Levantar y actualizar de forma preventiva y manual, cada semestre, la matriz de conocimientos del equipo de Negocios, teniendo en cuenta los conocimientos para preventa y ejecutivos de negocios, para poder identificar el grado de conocimiento de los miembros del equipo e identificar los pares en caso de ausencia por la Gerente de Negocios. | 2025-03-03 | Se mantiene el plan de contingencia del 2024 (documentado en acuerdos de equipo), en el cuál se establece la estrategia a seguir en caso de interrupción del servicio de cada persona. | 11 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 4852 | VIGENTE | 2024-04-04 10:11 | 2025-08-27 14:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) debido a la falta de identificación de personas críticas dentro del equipo y si tienen pares identificados, ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-04 | Levantar y actualizar de forma preventiva y manual, cada semestre, la matriz de conocimientos del equipo de Negocios, teniendo en cuenta los conocimientos para preventa y ejecutivos de negocios, para poder identificar el grado de conocimiento de los miembros del equipo e identificar los pares en caso de ausencia por la Gerente de Negocios. | 2025-04-04 | Se mantiene el plan de contingencia del 2024 (documentado en acuerdos de equipo), en el cuál se establece la estrategia a seguir en caso de interrupción del servicio de cada persona. | 11 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 4852 | VIGENTE | 2024-04-04 10:11 | 2025-08-27 14:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) debido a la falta de identificación de personas críticas dentro del equipo y si tienen pares identificados, ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-04 | Levantar y actualizar de forma preventiva y manual, cada semestre, la matriz de conocimientos del equipo de Negocios, teniendo en cuenta los conocimientos para preventa y ejecutivos de negocios, para poder identificar el grado de conocimiento de los miembros del equipo e identificar los pares en caso de ausencia por la Gerente de Negocios. | 2025-05-06 | Se mantiene el plan de contingencia del 2025 (documentado en acuerdos de equipo), en el cual se establece la estrategia a seguir en caso de interrupción del servicio de cada persona. | 11 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 4852 | VIGENTE | 2024-04-04 10:11 | 2025-08-27 14:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) debido a la falta de identificación de personas críticas dentro del equipo y si tienen pares identificados, ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-04 | Levantar y actualizar de forma preventiva y manual, cada semestre, la matriz de conocimientos del equipo de Negocios, teniendo en cuenta los conocimientos para preventa y ejecutivos de negocios, para poder identificar el grado de conocimiento de los miembros del equipo e identificar los pares en caso de ausencia por la Gerente de Negocios. | 2025-06-05 | Se mantiene el plan de contingencia del 2025 (documentado en acuerdos de equipo), en el cual se establece la estrategia a seguir en caso de interrupción del servicio de cada persona. | 11 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 4852 | VIGENTE | 2024-04-04 10:11 | 2025-08-27 14:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) debido a la falta de identificación de personas críticas dentro del equipo y si tienen pares identificados, ocasionando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-04 | Levantar y actualizar de forma preventiva y manual, cada semestre, la matriz de conocimientos del equipo de Negocios, teniendo en cuenta los conocimientos para preventa y ejecutivos de negocios, para poder identificar el grado de conocimiento de los miembros del equipo e identificar los pares en caso de ausencia por la Gerente de Negocios. | 2025-07-02 | Se mantiene el plan de contingencia del 2025 (documentado en acuerdos de equipo), en el cual se establece la estrategia a seguir en caso de interrupción del servicio de cada persona. | 11 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 4853 | VIGENTE | 2024-04-04 10:18 | 2025-06-19 10:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) debido a indisponibilidad del internet, energía y VPN de los integrantes generando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-04 | 1- Activar de forma detectiva y manual el plan de contingencia definido por el equipo en caso de fallas del internet y/o energía que afecten la prestación de los servicios del equipo, movilizándose a un lugar de trabajo alterno, por la Gerente de Negocios y Mercadeo, para minimizar los tiempos de interrupción en la prestación de los servicios. 2- Activar de forma correctiva y semiautomático el plan de contingencia definido por el equipo en caso de indisponibilidad de la VPN que afecten la prestación de los servicios, conectándose a la VPN alterna (Medellín - Bogotá), por todos los integrantes del equipo de Negocios y Mercadeo, para minimizar los tiempos de interrupción en la prestación de los servicios | 2024-09-02 | Se realiza el seguimiento con el área de gestión recursos para que todos los miembros del equipo obtengan la VPN alterna de Medellín y Bogotá. | 11 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 4853 | VIGENTE | 2024-04-04 10:18 | 2025-06-19 10:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) debido a indisponibilidad del internet, energía y VPN de los integrantes generando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-04 | 1- Activar de forma detectiva y manual el plan de contingencia definido por el equipo en caso de fallas del internet y/o energía que afecten la prestación de los servicios del equipo, movilizándose a un lugar de trabajo alterno, por la Gerente de Negocios y Mercadeo, para minimizar los tiempos de interrupción en la prestación de los servicios. 2- Activar de forma correctiva y semiautomático el plan de contingencia definido por el equipo en caso de indisponibilidad de la VPN que afecten la prestación de los servicios, conectándose a la VPN alterna (Medellín - Bogotá), por todos los integrantes del equipo de Negocios y Mercadeo, para minimizar los tiempos de interrupción en la prestación de los servicios | 2024-10-07 | Agendamos al líder de negocios para que desde su gestión realice solicitud al área de gestión recursos para que todos los miembros del equipo obtengan la VPN alterna de Medellín y Bogotá. | 11 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 4853 | VIGENTE | 2024-04-04 10:18 | 2025-06-19 10:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) debido a indisponibilidad del internet, energía y VPN de los integrantes generando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-04 | 1- Activar de forma detectiva y manual el plan de contingencia definido por el equipo en caso de fallas del internet y/o energía que afecten la prestación de los servicios del equipo, movilizándose a un lugar de trabajo alterno, por la Gerente de Negocios y Mercadeo, para minimizar los tiempos de interrupción en la prestación de los servicios. 2- Activar de forma correctiva y semiautomático el plan de contingencia definido por el equipo en caso de indisponibilidad de la VPN que afecten la prestación de los servicios, conectándose a la VPN alterna (Medellín - Bogotá), por todos los integrantes del equipo de Negocios y Mercadeo, para minimizar los tiempos de interrupción en la prestación de los servicios | 2024-11-13 | Se agenda inicio del proceso en conjunto con gestión recursos para que todos los miembros del equipo obtengan la VPN alterna de Medellín y Bogotá. | 11 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 4853 | VIGENTE | 2024-04-04 10:18 | 2025-06-19 10:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) debido a indisponibilidad del internet, energía y VPN de los integrantes generando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-04 | 1- Activar de forma detectiva y manual el plan de contingencia definido por el equipo en caso de fallas del internet y/o energía que afecten la prestación de los servicios del equipo, movilizándose a un lugar de trabajo alterno, por la Gerente de Negocios y Mercadeo, para minimizar los tiempos de interrupción en la prestación de los servicios. 2- Activar de forma correctiva y semiautomático el plan de contingencia definido por el equipo en caso de indisponibilidad de la VPN que afecten la prestación de los servicios, conectándose a la VPN alterna (Medellín - Bogotá), por todos los integrantes del equipo de Negocios y Mercadeo, para minimizar los tiempos de interrupción en la prestación de los servicios | 2024-12-05 | Se validan los VPN de cada mienbro del equipo con el fin de identificar los accesos a los VPN correspondientes y gestionarlos con el área de TI | 11 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 4853 | VIGENTE | 2024-04-04 10:18 | 2025-06-19 10:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) debido a indisponibilidad del internet, energía y VPN de los integrantes generando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-04 | 1- Activar de forma detectiva y manual el plan de contingencia definido por el equipo en caso de fallas del internet y/o energía que afecten la prestación de los servicios del equipo, movilizándose a un lugar de trabajo alterno, por la Gerente de Negocios y Mercadeo, para minimizar los tiempos de interrupción en la prestación de los servicios. 2- Activar de forma correctiva y semiautomático el plan de contingencia definido por el equipo en caso de indisponibilidad de la VPN que afecten la prestación de los servicios, conectándose a la VPN alterna (Medellín - Bogotá), por todos los integrantes del equipo de Negocios y Mercadeo, para minimizar los tiempos de interrupción en la prestación de los servicios | 2025-01-08 | Se inicia gestión con el área de TI para que los miembros del equipo que faltan por acceso a las VPN de respaldo lo puedan tener correctamente configurado. | 11 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 4853 | VIGENTE | 2024-04-04 10:18 | 2025-06-19 10:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) debido a indisponibilidad del internet, energía y VPN de los integrantes generando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-04 | 1- Activar de forma detectiva y manual el plan de contingencia definido por el equipo en caso de fallas del internet y/o energía que afecten la prestación de los servicios del equipo, movilizándose a un lugar de trabajo alterno, por la Gerente de Negocios y Mercadeo, para minimizar los tiempos de interrupción en la prestación de los servicios. 2- Activar de forma correctiva y semiautomático el plan de contingencia definido por el equipo en caso de indisponibilidad de la VPN que afecten la prestación de los servicios, conectándose a la VPN alterna (Medellín - Bogotá), por todos los integrantes del equipo de Negocios y Mercadeo, para minimizar los tiempos de interrupción en la prestación de los servicios | 2025-02-03 | Se mantiene el acceso a los vpn recomendados para garantizar la continuidad del servicio. | 11 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 4853 | VIGENTE | 2024-04-04 10:18 | 2025-06-19 10:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) debido a indisponibilidad del internet, energía y VPN de los integrantes generando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-04 | 1- Activar de forma detectiva y manual el plan de contingencia definido por el equipo en caso de fallas del internet y/o energía que afecten la prestación de los servicios del equipo, movilizándose a un lugar de trabajo alterno, por la Gerente de Negocios y Mercadeo, para minimizar los tiempos de interrupción en la prestación de los servicios. 2- Activar de forma correctiva y semiautomático el plan de contingencia definido por el equipo en caso de indisponibilidad de la VPN que afecten la prestación de los servicios, conectándose a la VPN alterna (Medellín - Bogotá), por todos los integrantes del equipo de Negocios y Mercadeo, para minimizar los tiempos de interrupción en la prestación de los servicios | 2025-03-03 | Se mantiene el acceso a los vpn recomendados para garantizar la continuidad del servicio. | 11 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 4853 | VIGENTE | 2024-04-04 10:18 | 2025-06-19 10:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) debido a indisponibilidad del internet, energía y VPN de los integrantes generando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-04 | 1- Activar de forma detectiva y manual el plan de contingencia definido por el equipo en caso de fallas del internet y/o energía que afecten la prestación de los servicios del equipo, movilizándose a un lugar de trabajo alterno, por la Gerente de Negocios y Mercadeo, para minimizar los tiempos de interrupción en la prestación de los servicios. 2- Activar de forma correctiva y semiautomático el plan de contingencia definido por el equipo en caso de indisponibilidad de la VPN que afecten la prestación de los servicios, conectándose a la VPN alterna (Medellín - Bogotá), por todos los integrantes del equipo de Negocios y Mercadeo, para minimizar los tiempos de interrupción en la prestación de los servicios | 2025-04-04 | Se mantiene el acceso a los vpn recomendados para garantizar la continuidad del servicio. | 11 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 4853 | VIGENTE | 2024-04-04 10:18 | 2025-06-19 10:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) debido a indisponibilidad del internet, energía y VPN de los integrantes generando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-04 | 1- Activar de forma detectiva y manual el plan de contingencia definido por el equipo en caso de fallas del internet y/o energía que afecten la prestación de los servicios del equipo, movilizándose a un lugar de trabajo alterno, por la Gerente de Negocios y Mercadeo, para minimizar los tiempos de interrupción en la prestación de los servicios. 2- Activar de forma correctiva y semiautomático el plan de contingencia definido por el equipo en caso de indisponibilidad de la VPN que afecten la prestación de los servicios, conectándose a la VPN alterna (Medellín - Bogotá), por todos los integrantes del equipo de Negocios y Mercadeo, para minimizar los tiempos de interrupción en la prestación de los servicios | 2025-05-06 | El acceso a los vpn recomendados se sigue manteniendo y poder garantizar la continuidad del servicio. | 11 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 4853 | VIGENTE | 2024-04-04 10:18 | 2025-06-19 10:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) debido a indisponibilidad del internet, energía y VPN de los integrantes generando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-04 | 1- Activar de forma detectiva y manual el plan de contingencia definido por el equipo en caso de fallas del internet y/o energía que afecten la prestación de los servicios del equipo, movilizándose a un lugar de trabajo alterno, por la Gerente de Negocios y Mercadeo, para minimizar los tiempos de interrupción en la prestación de los servicios. 2- Activar de forma correctiva y semiautomático el plan de contingencia definido por el equipo en caso de indisponibilidad de la VPN que afecten la prestación de los servicios, conectándose a la VPN alterna (Medellín - Bogotá), por todos los integrantes del equipo de Negocios y Mercadeo, para minimizar los tiempos de interrupción en la prestación de los servicios | 2025-06-05 | Los accesos a los vpn se siguen manteniendo para poder garantizar la continuidad del servicio con normalidad. | 11 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Bajo | 4853 | VIGENTE | 2024-04-04 10:18 | 2025-06-19 10:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) debido a indisponibilidad del internet, energía y VPN de los integrantes generando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-04-04 | 1- Activar de forma detectiva y manual el plan de contingencia definido por el equipo en caso de fallas del internet y/o energía que afecten la prestación de los servicios del equipo, movilizándose a un lugar de trabajo alterno, por la Gerente de Negocios y Mercadeo, para minimizar los tiempos de interrupción en la prestación de los servicios. 2- Activar de forma correctiva y semiautomático el plan de contingencia definido por el equipo en caso de indisponibilidad de la VPN que afecten la prestación de los servicios, conectándose a la VPN alterna (Medellín - Bogotá), por todos los integrantes del equipo de Negocios y Mercadeo, para minimizar los tiempos de interrupción en la prestación de los servicios | 2025-09-03 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) debido a indisponibilidad del internet, energía y VPN de los integrantes generando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 11 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Crítico | 3167 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2023-03-09 14:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | AUSENCIA DE HERRAMIENTAS DE DISEÑO | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | LIMITANTES EN ESTRATEGIAS DE INNOVACION, DEBIDO A NO CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DEL SOFTWARE REQUERIDO POR EL AREA DE MERCADEO, LO QUE GENERA U AMBIENTE RESTRINGIDO DE PROPUESTAS DE TRABAJO. | 2019-01-01 | SE ACPETA, PERO DE IGUAL MANERA SE REALIZA GESTION PARA LA OBTENCION DE NUEVAS HERRAMIENTAS, QUE APOYEN ADECUADAMENTE LOS TEMAS DE DISEÑO. SOLIICTUD DE PRESUPUESTO PARA COMRPA DE LICENCIAS DE PROGRAMAS AVANZADOS EN LA SUITE DE ADOBE | 2019-05-30 | Se estan realizando evaluacion de las herramientas y alcacnes que tiene la compañia con las herramientas existentes con el fin de sacarle provecho y uso. | 4 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Crítico | 3167 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2023-03-09 14:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | AUSENCIA DE HERRAMIENTAS DE DISEÑO | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | LIMITANTES EN ESTRATEGIAS DE INNOVACION, DEBIDO A NO CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DEL SOFTWARE REQUERIDO POR EL AREA DE MERCADEO, LO QUE GENERA U AMBIENTE RESTRINGIDO DE PROPUESTAS DE TRABAJO. | 2019-01-01 | SE ACPETA, PERO DE IGUAL MANERA SE REALIZA GESTION PARA LA OBTENCION DE NUEVAS HERRAMIENTAS, QUE APOYEN ADECUADAMENTE LOS TEMAS DE DISEÑO. SOLIICTUD DE PRESUPUESTO PARA COMRPA DE LICENCIAS DE PROGRAMAS AVANZADOS EN LA SUITE DE ADOBE | 2019-09-06 | Se esta haciendo buen uso de las herramientas existentes y gratuitas que se ofrece para la facildiad del trabajo. | 4 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Crítico | 3167 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2023-03-09 14:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | AUSENCIA DE HERRAMIENTAS DE DISEÑO | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | LIMITANTES EN ESTRATEGIAS DE INNOVACION, DEBIDO A NO CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DEL SOFTWARE REQUERIDO POR EL AREA DE MERCADEO, LO QUE GENERA U AMBIENTE RESTRINGIDO DE PROPUESTAS DE TRABAJO. | 2019-01-01 | SE ACPETA, PERO DE IGUAL MANERA SE REALIZA GESTION PARA LA OBTENCION DE NUEVAS HERRAMIENTAS, QUE APOYEN ADECUADAMENTE LOS TEMAS DE DISEÑO. SOLIICTUD DE PRESUPUESTO PARA COMRPA DE LICENCIAS DE PROGRAMAS AVANZADOS EN LA SUITE DE ADOBE | 2019-09-19 | El riesgo deseparece con la compra de herramientas (edicion de videos), adicional se incluyo en el presupuesto galeria de imagenes. | 4 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Crítico | 3167 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2023-03-09 14:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | AUSENCIA DE HERRAMIENTAS DE DISEÑO | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | LIMITANTES EN ESTRATEGIAS DE INNOVACION, DEBIDO A NO CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DEL SOFTWARE REQUERIDO POR EL AREA DE MERCADEO, LO QUE GENERA U AMBIENTE RESTRINGIDO DE PROPUESTAS DE TRABAJO. | 2019-01-01 | SE ACPETA, PERO DE IGUAL MANERA SE REALIZA GESTION PARA LA OBTENCION DE NUEVAS HERRAMIENTAS, QUE APOYEN ADECUADAMENTE LOS TEMAS DE DISEÑO. SOLIICTUD DE PRESUPUESTO PARA COMRPA DE LICENCIAS DE PROGRAMAS AVANZADOS EN LA SUITE DE ADOBE | 2023-03-24 | Se subsana este riesgo debido a que Mercadeo cuenta con una suite de diseño en la cual pueden desarrollar el material multimedia solicitado por la compañía. | 4 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3177 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2023-03-09 14:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | FALENCIAS EN CALIFICACION DE RIESGO DE CLIENTE Y OPORTUNDIAD DE NEGOCIO | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido al desconocimiento u omisión de la información clave asociada al riesgo del cliente y/o de la oportunidad, se puede mal interpretar la realidad financiera, estratégica, operativa y administrativa del cliente, generando pérdidas económicas en la ejecución del proyecto. | 2019-01-31 | Sensibilizar al equipo de trabajo frente a la responsabilidad de conocer los riesgos del cliente y/o de la oportunidad de negocio, revisiones internas al diligenciamiento de los registros de riesgo de cliente y de oportunidad. | 2019-05-23 | Se les esta recordando a los ejecutivos las caracteristicas que deben cumplir los proyectos para realizar el riesgo de la oportunidad. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Ejecutivo de Negocios
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3177 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2023-03-09 14:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | FALENCIAS EN CALIFICACION DE RIESGO DE CLIENTE Y OPORTUNDIAD DE NEGOCIO | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido al desconocimiento u omisión de la información clave asociada al riesgo del cliente y/o de la oportunidad, se puede mal interpretar la realidad financiera, estratégica, operativa y administrativa del cliente, generando pérdidas económicas en la ejecución del proyecto. | 2019-01-31 | Sensibilizar al equipo de trabajo frente a la responsabilidad de conocer los riesgos del cliente y/o de la oportunidad de negocio, revisiones internas al diligenciamiento de los registros de riesgo de cliente y de oportunidad. | 2019-09-06 | Se les esta recordando a los ejecutivos las caracteristicas que deben cumplir los proyectos para realizar el riesgo de la oportunidad o del cliente segun aplique. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Ejecutivo de Negocios
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3177 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2023-03-09 14:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | FALENCIAS EN CALIFICACION DE RIESGO DE CLIENTE Y OPORTUNDIAD DE NEGOCIO | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido al desconocimiento u omisión de la información clave asociada al riesgo del cliente y/o de la oportunidad, se puede mal interpretar la realidad financiera, estratégica, operativa y administrativa del cliente, generando pérdidas económicas en la ejecución del proyecto. | 2019-01-31 | Sensibilizar al equipo de trabajo frente a la responsabilidad de conocer los riesgos del cliente y/o de la oportunidad de negocio, revisiones internas al diligenciamiento de los registros de riesgo de cliente y de oportunidad. | 2019-10-23 | En meses anteriores se ha hecho recordacion sobre las caracteristicas que debe cumplir un proyecto para calificaion de riesgo, se ha notado en las contratacion el envio de dicho formato. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Ejecutivo de Negocios
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3177 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2023-03-09 14:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | FALENCIAS EN CALIFICACION DE RIESGO DE CLIENTE Y OPORTUNDIAD DE NEGOCIO | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido al desconocimiento u omisión de la información clave asociada al riesgo del cliente y/o de la oportunidad, se puede mal interpretar la realidad financiera, estratégica, operativa y administrativa del cliente, generando pérdidas económicas en la ejecución del proyecto. | 2019-01-31 | Sensibilizar al equipo de trabajo frente a la responsabilidad de conocer los riesgos del cliente y/o de la oportunidad de negocio, revisiones internas al diligenciamiento de los registros de riesgo de cliente y de oportunidad. | 2020-03-13 | se ha evidenciado que los ejecutivos son mas consientes de la calificacion del riesgo de cliente y oportunidad, mas sin embargo aun se envian contrataciones sin dicho formato. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Ejecutivo de Negocios
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3177 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2023-03-09 14:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | FALENCIAS EN CALIFICACION DE RIESGO DE CLIENTE Y OPORTUNDIAD DE NEGOCIO | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido al desconocimiento u omisión de la información clave asociada al riesgo del cliente y/o de la oportunidad, se puede mal interpretar la realidad financiera, estratégica, operativa y administrativa del cliente, generando pérdidas económicas en la ejecución del proyecto. | 2019-01-31 | Sensibilizar al equipo de trabajo frente a la responsabilidad de conocer los riesgos del cliente y/o de la oportunidad de negocio, revisiones internas al diligenciamiento de los registros de riesgo de cliente y de oportunidad. | 2020-06-04 | Se ha evidenciado que los ejecutivos son mas atentos en valdiar al momento de la contratacion que cliente requiere la calificaion de riesgo. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Ejecutivo de Negocios
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3177 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2023-03-09 14:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | FALENCIAS EN CALIFICACION DE RIESGO DE CLIENTE Y OPORTUNDIAD DE NEGOCIO | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido al desconocimiento u omisión de la información clave asociada al riesgo del cliente y/o de la oportunidad, se puede mal interpretar la realidad financiera, estratégica, operativa y administrativa del cliente, generando pérdidas económicas en la ejecución del proyecto. | 2019-01-31 | Sensibilizar al equipo de trabajo frente a la responsabilidad de conocer los riesgos del cliente y/o de la oportunidad de negocio, revisiones internas al diligenciamiento de los registros de riesgo de cliente y de oportunidad. | 2020-07-06 | ahora el ejecutivo tiene mas clara las caracteristicas que debe cumplir para la calificacion de riesgos tanto de cliente como de oportunidad. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Ejecutivo de Negocios
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3177 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2023-03-09 14:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | FALENCIAS EN CALIFICACION DE RIESGO DE CLIENTE Y OPORTUNDIAD DE NEGOCIO | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido al desconocimiento u omisión de la información clave asociada al riesgo del cliente y/o de la oportunidad, se puede mal interpretar la realidad financiera, estratégica, operativa y administrativa del cliente, generando pérdidas económicas en la ejecución del proyecto. | 2019-01-31 | Sensibilizar al equipo de trabajo frente a la responsabilidad de conocer los riesgos del cliente y/o de la oportunidad de negocio, revisiones internas al diligenciamiento de los registros de riesgo de cliente y de oportunidad. | 2020-09-08 | El ejecutivo de negocios tiene clara las condiciones que se deben cumplir para diligenciar los riesgos de la oportunida do del cliente segun corresponda. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Ejecutivo de Negocios
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3177 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2023-03-09 14:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | FALENCIAS EN CALIFICACION DE RIESGO DE CLIENTE Y OPORTUNDIAD DE NEGOCIO | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido al desconocimiento u omisión de la información clave asociada al riesgo del cliente y/o de la oportunidad, se puede mal interpretar la realidad financiera, estratégica, operativa y administrativa del cliente, generando pérdidas económicas en la ejecución del proyecto. | 2019-01-31 | Sensibilizar al equipo de trabajo frente a la responsabilidad de conocer los riesgos del cliente y/o de la oportunidad de negocio, revisiones internas al diligenciamiento de los registros de riesgo de cliente y de oportunidad. | 2020-11-06 | En las contrataciones enviadas por el ejecutivo de negocios se ha evidenciado que envian las respectivas evaluacion de riesgo segun corresponda al negocio. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Ejecutivo de Negocios
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3177 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2023-03-09 14:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | FALENCIAS EN CALIFICACION DE RIESGO DE CLIENTE Y OPORTUNDIAD DE NEGOCIO | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido al desconocimiento u omisión de la información clave asociada al riesgo del cliente y/o de la oportunidad, se puede mal interpretar la realidad financiera, estratégica, operativa y administrativa del cliente, generando pérdidas económicas en la ejecución del proyecto. | 2019-01-31 | Sensibilizar al equipo de trabajo frente a la responsabilidad de conocer los riesgos del cliente y/o de la oportunidad de negocio, revisiones internas al diligenciamiento de los registros de riesgo de cliente y de oportunidad. | 2020-12-09 | se ha consientizado que oportunidades requieren evaluacion de riesgo. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Ejecutivo de Negocios
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3177 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2023-03-09 14:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | FALENCIAS EN CALIFICACION DE RIESGO DE CLIENTE Y OPORTUNDIAD DE NEGOCIO | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido al desconocimiento u omisión de la información clave asociada al riesgo del cliente y/o de la oportunidad, se puede mal interpretar la realidad financiera, estratégica, operativa y administrativa del cliente, generando pérdidas económicas en la ejecución del proyecto. | 2019-01-31 | Sensibilizar al equipo de trabajo frente a la responsabilidad de conocer los riesgos del cliente y/o de la oportunidad de negocio, revisiones internas al diligenciamiento de los registros de riesgo de cliente y de oportunidad. | 2021-01-25 | se realizan los respectivos filtros dependiendo si cumple con las condiciones. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Ejecutivo de Negocios
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3177 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2023-03-09 14:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | FALENCIAS EN CALIFICACION DE RIESGO DE CLIENTE Y OPORTUNDIAD DE NEGOCIO | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido al desconocimiento u omisión de la información clave asociada al riesgo del cliente y/o de la oportunidad, se puede mal interpretar la realidad financiera, estratégica, operativa y administrativa del cliente, generando pérdidas económicas en la ejecución del proyecto. | 2019-01-31 | Sensibilizar al equipo de trabajo frente a la responsabilidad de conocer los riesgos del cliente y/o de la oportunidad de negocio, revisiones internas al diligenciamiento de los registros de riesgo de cliente y de oportunidad. | 2021-03-01 | Se tiene una conciencia del negocio y los criterios que aplican para una calificacion de la oportunidad o cliente. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Ejecutivo de Negocios
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3177 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2023-03-09 14:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | FALENCIAS EN CALIFICACION DE RIESGO DE CLIENTE Y OPORTUNDIAD DE NEGOCIO | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido al desconocimiento u omisión de la información clave asociada al riesgo del cliente y/o de la oportunidad, se puede mal interpretar la realidad financiera, estratégica, operativa y administrativa del cliente, generando pérdidas económicas en la ejecución del proyecto. | 2019-01-31 | Sensibilizar al equipo de trabajo frente a la responsabilidad de conocer los riesgos del cliente y/o de la oportunidad de negocio, revisiones internas al diligenciamiento de los registros de riesgo de cliente y de oportunidad. | 2021-07-02 | Por directriz se elimina proceso y riesgo | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Ejecutivo de Negocios
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3506 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | INCUMPLIR CON LOS ACUERDOS DE CCE | Contractual | Incumplimiento | Externo | El no cumplir con los lineamientos de CCE, tiempos de entrega de pólizas, aviso oportuno de consumo de créditos y al interior de la compañía realizar la equivalencia de perfiles correcta, puede generar para la compañía un impacto económico en cuanto a multas hasta por el 15% del valor de la compra, el pago del consumo por créditos del cliente y un sobre costo del perfil contratado vs lo ejecutado. | 2020-09-10 | Se realizara gestion oportuna sobre tiempos de cumplimiento en la cadena del proceso, gestion de polizas y seguimiento y aviso de consumo de creditos. | 2020-11-06 | El ejecutivo de negocio hace las respectivas validaciones en el cotizador y que este dentro de los solicitado en el marco de CCE, adicional todo pasapor aprobacion de direccion comercial. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3506 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | INCUMPLIR CON LOS ACUERDOS DE CCE | Contractual | Incumplimiento | Externo | El no cumplir con los lineamientos de CCE, tiempos de entrega de pólizas, aviso oportuno de consumo de créditos y al interior de la compañía realizar la equivalencia de perfiles correcta, puede generar para la compañía un impacto económico en cuanto a multas hasta por el 15% del valor de la compra, el pago del consumo por créditos del cliente y un sobre costo del perfil contratado vs lo ejecutado. | 2020-09-10 | Se realizara gestion oportuna sobre tiempos de cumplimiento en la cadena del proceso, gestion de polizas y seguimiento y aviso de consumo de creditos. | 2020-12-09 | se hacen las respcetivas vlidaciones del negocio y pasasn por los fitros de aprobacion. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3506 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | INCUMPLIR CON LOS ACUERDOS DE CCE | Contractual | Incumplimiento | Externo | El no cumplir con los lineamientos de CCE, tiempos de entrega de pólizas, aviso oportuno de consumo de créditos y al interior de la compañía realizar la equivalencia de perfiles correcta, puede generar para la compañía un impacto económico en cuanto a multas hasta por el 15% del valor de la compra, el pago del consumo por créditos del cliente y un sobre costo del perfil contratado vs lo ejecutado. | 2020-09-10 | Se realizara gestion oportuna sobre tiempos de cumplimiento en la cadena del proceso, gestion de polizas y seguimiento y aviso de consumo de creditos. | 2021-01-25 | se revisan los terminos, se hacen los respectivos filtros y acompañamiento constante desde la direccion. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3506 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | INCUMPLIR CON LOS ACUERDOS DE CCE | Contractual | Incumplimiento | Externo | El no cumplir con los lineamientos de CCE, tiempos de entrega de pólizas, aviso oportuno de consumo de créditos y al interior de la compañía realizar la equivalencia de perfiles correcta, puede generar para la compañía un impacto económico en cuanto a multas hasta por el 15% del valor de la compra, el pago del consumo por créditos del cliente y un sobre costo del perfil contratado vs lo ejecutado. | 2020-09-10 | Se realizara gestion oportuna sobre tiempos de cumplimiento en la cadena del proceso, gestion de polizas y seguimiento y aviso de consumo de creditos. | 2021-03-01 | se revisan los terminos publicados en el portal CCE, se hacen los respectivos filtros y acompañamiento constante desde la direccion y el area tecnica. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3506 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | INCUMPLIR CON LOS ACUERDOS DE CCE | Contractual | Incumplimiento | Externo | El no cumplir con los lineamientos de CCE, tiempos de entrega de pólizas, aviso oportuno de consumo de créditos y al interior de la compañía realizar la equivalencia de perfiles correcta, puede generar para la compañía un impacto económico en cuanto a multas hasta por el 15% del valor de la compra, el pago del consumo por créditos del cliente y un sobre costo del perfil contratado vs lo ejecutado. | 2020-09-10 | Se realizara gestion oportuna sobre tiempos de cumplimiento en la cadena del proceso, gestion de polizas y seguimiento y aviso de consumo de creditos. | 2021-05-11 | se revisan los terminos publicados en el portal CCE, se hacen los respectivos filtros y se revisan los riesgos que tiene para la compañia en cuanto alcance, estampillas, polizas y valor de servicios o licencias. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3506 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | INCUMPLIR CON LOS ACUERDOS DE CCE | Contractual | Incumplimiento | Externo | El no cumplir con los lineamientos de CCE, tiempos de entrega de pólizas, aviso oportuno de consumo de créditos y al interior de la compañía realizar la equivalencia de perfiles correcta, puede generar para la compañía un impacto económico en cuanto a multas hasta por el 15% del valor de la compra, el pago del consumo por créditos del cliente y un sobre costo del perfil contratado vs lo ejecutado. | 2020-09-10 | Se realizara gestion oportuna sobre tiempos de cumplimiento en la cadena del proceso, gestion de polizas y seguimiento y aviso de consumo de creditos. | 2021-07-02 | se revisan los terminos publicados en el portal CCE, se hacen los respectivos filtros y se revisan los riesgos que tiene para la compañia en cuanto alcance, estampillas, polizas y valor de servicios o licencias. se realiza revision de precios con el jefe directo, conservando el margen de ganancia. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3506 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | INCUMPLIR CON LOS ACUERDOS DE CCE | Contractual | Incumplimiento | Externo | El no cumplir con los lineamientos de CCE, tiempos de entrega de pólizas, aviso oportuno de consumo de créditos y al interior de la compañía realizar la equivalencia de perfiles correcta, puede generar para la compañía un impacto económico en cuanto a multas hasta por el 15% del valor de la compra, el pago del consumo por créditos del cliente y un sobre costo del perfil contratado vs lo ejecutado. | 2020-09-10 | Se realizara gestion oportuna sobre tiempos de cumplimiento en la cadena del proceso, gestion de polizas y seguimiento y aviso de consumo de creditos. | 2021-08-27 | se revisan los terminos publicados en el portal CCE, se hacen los respectivos filtros y pasan aprobacion despues de cada filtro. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3506 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | INCUMPLIR CON LOS ACUERDOS DE CCE | Contractual | Incumplimiento | Externo | El no cumplir con los lineamientos de CCE, tiempos de entrega de pólizas, aviso oportuno de consumo de créditos y al interior de la compañía realizar la equivalencia de perfiles correcta, puede generar para la compañía un impacto económico en cuanto a multas hasta por el 15% del valor de la compra, el pago del consumo por créditos del cliente y un sobre costo del perfil contratado vs lo ejecutado. | 2020-09-10 | Se realizara gestion oportuna sobre tiempos de cumplimiento en la cadena del proceso, gestion de polizas y seguimiento y aviso de consumo de creditos. | 2021-11-03 | se revisan los terminos publicados en el portal CCE, actualmente se valida para el acuerdo on premise, el contrato para acuerdos en la nube ya expiro para la compañia. para el acuerdo actual, se realiza la validacion previa y estudio de margenes. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3506 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | INCUMPLIR CON LOS ACUERDOS DE CCE | Contractual | Incumplimiento | Externo | El no cumplir con los lineamientos de CCE, tiempos de entrega de pólizas, aviso oportuno de consumo de créditos y al interior de la compañía realizar la equivalencia de perfiles correcta, puede generar para la compañía un impacto económico en cuanto a multas hasta por el 15% del valor de la compra, el pago del consumo por créditos del cliente y un sobre costo del perfil contratado vs lo ejecutado. | 2020-09-10 | Se realizara gestion oportuna sobre tiempos de cumplimiento en la cadena del proceso, gestion de polizas y seguimiento y aviso de consumo de creditos. | 2021-12-14 | se revisan los terminos publicados en el portal CCE, actualmente se valida para el acuerdo on premise, se revisan margenes cuidando siempre la rentabilidad para la compañia y a su vez que seamos competitivos. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3506 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | INCUMPLIR CON LOS ACUERDOS DE CCE | Contractual | Incumplimiento | Externo | El no cumplir con los lineamientos de CCE, tiempos de entrega de pólizas, aviso oportuno de consumo de créditos y al interior de la compañía realizar la equivalencia de perfiles correcta, puede generar para la compañía un impacto económico en cuanto a multas hasta por el 15% del valor de la compra, el pago del consumo por créditos del cliente y un sobre costo del perfil contratado vs lo ejecutado. | 2020-09-10 | Se realizara gestion oportuna sobre tiempos de cumplimiento en la cadena del proceso, gestion de polizas y seguimiento y aviso de consumo de creditos. | 2022-02-07 | se revisan los terminos publicados en el portal CCE, actualmente se valida para el acuerdo on premise hsta el 25 de febrero, todo proceso es revisado por direccion y se toma la decision si es un negocio apto para la compañia. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3506 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | INCUMPLIR CON LOS ACUERDOS DE CCE | Contractual | Incumplimiento | Externo | El no cumplir con los lineamientos de CCE, tiempos de entrega de pólizas, aviso oportuno de consumo de créditos y al interior de la compañía realizar la equivalencia de perfiles correcta, puede generar para la compañía un impacto económico en cuanto a multas hasta por el 15% del valor de la compra, el pago del consumo por créditos del cliente y un sobre costo del perfil contratado vs lo ejecutado. | 2020-09-10 | Se realizara gestion oportuna sobre tiempos de cumplimiento en la cadena del proceso, gestion de polizas y seguimiento y aviso de consumo de creditos. | 2022-04-21 | el contrato IAD no esta activo, en espera de cerrar los negocios ya pactados y definir con que cliente seguimos prestando servicio. en proceso | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3506 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | INCUMPLIR CON LOS ACUERDOS DE CCE | Contractual | Incumplimiento | Externo | El no cumplir con los lineamientos de CCE, tiempos de entrega de pólizas, aviso oportuno de consumo de créditos y al interior de la compañía realizar la equivalencia de perfiles correcta, puede generar para la compañía un impacto económico en cuanto a multas hasta por el 15% del valor de la compra, el pago del consumo por créditos del cliente y un sobre costo del perfil contratado vs lo ejecutado. | 2020-09-10 | Se realizara gestion oportuna sobre tiempos de cumplimiento en la cadena del proceso, gestion de polizas y seguimiento y aviso de consumo de creditos. | 2022-05-25 | El riesgo se cierra porque no estamos dentro del acuerdo de CCE. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3731 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades de la gestión documental | Controles del proceso |  | Interno | Debilidades de la gestión documental debido a que el personal no siga los lineamientos definidos y/o por debilidades en los permisos asignados ocasionando perdida de información del cliente, no conformidades en procesos de auditoría, reprocesos en la operación entre otros. | 2025-04-04 | Se designa una persona del equipo encargada del respectivo control, por medio de auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo. | 2022-02-07 | Se comunica formalmente al ejecutivo de negocios el proceder con la confidencialidad del cliente y las carpetas que manejamos del mismo. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3731 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades de la gestión documental | Controles del proceso |  | Interno | Debilidades de la gestión documental debido a que el personal no siga los lineamientos definidos y/o por debilidades en los permisos asignados ocasionando perdida de información del cliente, no conformidades en procesos de auditoría, reprocesos en la operación entre otros. | 2025-04-04 | Se designa una persona del equipo encargada del respectivo control, por medio de auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo. | 2022-07-11 | En proceso de aclaración para proceder a realizar ajustes. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3731 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades de la gestión documental | Controles del proceso |  | Interno | Debilidades de la gestión documental debido a que el personal no siga los lineamientos definidos y/o por debilidades en los permisos asignados ocasionando perdida de información del cliente, no conformidades en procesos de auditoría, reprocesos en la operación entre otros. | 2025-04-04 | Se designa una persona del equipo encargada del respectivo control, por medio de auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo. | 2022-11-22 | Se maneja el repositorio oficial sharepoint y se converso con el equipo del riesgo de manejo de la informacion | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3731 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades de la gestión documental | Controles del proceso |  | Interno | Debilidades de la gestión documental debido a que el personal no siga los lineamientos definidos y/o por debilidades en los permisos asignados ocasionando perdida de información del cliente, no conformidades en procesos de auditoría, reprocesos en la operación entre otros. | 2025-04-04 | Se designa una persona del equipo encargada del respectivo control, por medio de auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo. | 2023-03-24 | Nos encontrábamos en la definición de cuentas y así mismo delimitar permisos y custodia de la información por ejecutivo. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3731 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades de la gestión documental | Controles del proceso |  | Interno | Debilidades de la gestión documental debido a que el personal no siga los lineamientos definidos y/o por debilidades en los permisos asignados ocasionando perdida de información del cliente, no conformidades en procesos de auditoría, reprocesos en la operación entre otros. | 2025-04-04 | Se designa una persona del equipo encargada del respectivo control, por medio de auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo. | 2023-08-14 | Se tiene identificado el custodio de la cuenta, el gerente y las personas que deben tener contacto con la información. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3731 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades de la gestión documental | Controles del proceso |  | Interno | Debilidades de la gestión documental debido a que el personal no siga los lineamientos definidos y/o por debilidades en los permisos asignados ocasionando perdida de información del cliente, no conformidades en procesos de auditoría, reprocesos en la operación entre otros. | 2025-04-04 | Se designa una persona del equipo encargada del respectivo control, por medio de auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo. | 2023-10-30 | Se tiene identificado el custodio de la cuenta, el gerente y las personas que deben tener contacto con la información. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3731 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades de la gestión documental | Controles del proceso |  | Interno | Debilidades de la gestión documental debido a que el personal no siga los lineamientos definidos y/o por debilidades en los permisos asignados ocasionando perdida de información del cliente, no conformidades en procesos de auditoría, reprocesos en la operación entre otros. | 2025-04-04 | Se designa una persona del equipo encargada del respectivo control, por medio de auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo. | 2023-12-14 | se tiene parametrizado en el gps comercial, las cuentas asignadas a cada ejcutivo y asi se parametrizan, contamos con el servidor de negocios que solo esta el equipo de negocios con acceso. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3731 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades de la gestión documental | Controles del proceso |  | Interno | Debilidades de la gestión documental debido a que el personal no siga los lineamientos definidos y/o por debilidades en los permisos asignados ocasionando perdida de información del cliente, no conformidades en procesos de auditoría, reprocesos en la operación entre otros. | 2025-04-04 | Se designa una persona del equipo encargada del respectivo control, por medio de auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo. | 2024-03-07 | se tiene parametrizado en el gps comercial las cuentas asignadas a cada ejecutivo, adicional contamos con el servidor de negocios que solo esta el equipo de negocios y mercadeo con acceso. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3731 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades de la gestión documental | Controles del proceso |  | Interno | Debilidades de la gestión documental debido a que el personal no siga los lineamientos definidos y/o por debilidades en los permisos asignados ocasionando perdida de información del cliente, no conformidades en procesos de auditoría, reprocesos en la operación entre otros. | 2025-04-04 | Se designa una persona del equipo encargada del respectivo control, por medio de auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo. | 2024-08-02 | Como control con apoyo del área de gestión recursos se validaran los permisos de cada cada carpeta de los cliente en teams/equipos para velar por la custodia de la información. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3731 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades de la gestión documental | Controles del proceso |  | Interno | Debilidades de la gestión documental debido a que el personal no siga los lineamientos definidos y/o por debilidades en los permisos asignados ocasionando perdida de información del cliente, no conformidades en procesos de auditoría, reprocesos en la operación entre otros. | 2025-04-04 | Se designa una persona del equipo encargada del respectivo control, por medio de auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo. | 2024-09-02 | Se solicita un espacio al área de gestión recursos con el fin de validar los accesos alas carpetas de equipos en teams. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3731 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades de la gestión documental | Controles del proceso |  | Interno | Debilidades de la gestión documental debido a que el personal no siga los lineamientos definidos y/o por debilidades en los permisos asignados ocasionando perdida de información del cliente, no conformidades en procesos de auditoría, reprocesos en la operación entre otros. | 2025-04-04 | Se designa una persona del equipo encargada del respectivo control, por medio de auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo. | 2024-10-07 | Pendiente sesión con el área de gestión de la información debido a los cambios que puedan presentarse en los territorios. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3731 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades de la gestión documental | Controles del proceso |  | Interno | Debilidades de la gestión documental debido a que el personal no siga los lineamientos definidos y/o por debilidades en los permisos asignados ocasionando perdida de información del cliente, no conformidades en procesos de auditoría, reprocesos en la operación entre otros. | 2025-04-04 | Se designa una persona del equipo encargada del respectivo control, por medio de auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo. | 2024-11-12 | Se tienen controlado los permisos de los repositorios documentales de los clientes, Se esperan los cambios pertinentes para realizar actualización y nuevo control. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3731 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades de la gestión documental | Controles del proceso |  | Interno | Debilidades de la gestión documental debido a que el personal no siga los lineamientos definidos y/o por debilidades en los permisos asignados ocasionando perdida de información del cliente, no conformidades en procesos de auditoría, reprocesos en la operación entre otros. | 2025-04-04 | Se designa una persona del equipo encargada del respectivo control, por medio de auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo. | 2024-12-02 | Se espera la reestructuración de la cuenta para parametrizar los permisos de cada repositorio | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3731 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades de la gestión documental | Controles del proceso |  | Interno | Debilidades de la gestión documental debido a que el personal no siga los lineamientos definidos y/o por debilidades en los permisos asignados ocasionando perdida de información del cliente, no conformidades en procesos de auditoría, reprocesos en la operación entre otros. | 2025-04-04 | Se designa una persona del equipo encargada del respectivo control, por medio de auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo. | 2025-01-08 | En enero se socializara la nueva reestructuración de cuentas para avanzar con la parametrización de los permisos de cada repositorio. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3731 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades de la gestión documental | Controles del proceso |  | Interno | Debilidades de la gestión documental debido a que el personal no siga los lineamientos definidos y/o por debilidades en los permisos asignados ocasionando perdida de información del cliente, no conformidades en procesos de auditoría, reprocesos en la operación entre otros. | 2025-04-04 | Se designa una persona del equipo encargada del respectivo control, por medio de auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo. | 2025-02-03 | Se definen los territorios para el 2025, y se continua controlando el uso de la información exclusivo para el equipo de negocios. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3731 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades de la gestión documental | Controles del proceso |  | Interno | Debilidades de la gestión documental debido a que el personal no siga los lineamientos definidos y/o por debilidades en los permisos asignados ocasionando perdida de información del cliente, no conformidades en procesos de auditoría, reprocesos en la operación entre otros. | 2025-04-04 | Se designa una persona del equipo encargada del respectivo control, por medio de auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo. | 2025-03-03 | Se continua con los controles del uso de la información para el equipo de negocios, teniendo claro el territorio 2025 | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3731 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades de la gestión documental | Controles del proceso |  | Interno | Debilidades de la gestión documental debido a que el personal no siga los lineamientos definidos y/o por debilidades en los permisos asignados ocasionando perdida de información del cliente, no conformidades en procesos de auditoría, reprocesos en la operación entre otros. | 2025-04-04 | Se designa una persona del equipo encargada del respectivo control, por medio de auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo. | 2025-04-04 | Para el 2025 los controles de la información se manejan de acuerdo a los territorios establecidos | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3731 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades de la gestión documental | Controles del proceso |  | Interno | Debilidades de la gestión documental debido a que el personal no siga los lineamientos definidos y/o por debilidades en los permisos asignados ocasionando perdida de información del cliente, no conformidades en procesos de auditoría, reprocesos en la operación entre otros. | 2025-04-04 | Se designa una persona del equipo encargada del respectivo control, por medio de auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo. | 2025-05-06 | Los accesos a la información confidencial de los clientes siguen estando restringidos, ajustados para que no haya acceso por parte de terceros. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3731 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades de la gestión documental | Controles del proceso |  | Interno | Debilidades de la gestión documental debido a que el personal no siga los lineamientos definidos y/o por debilidades en los permisos asignados ocasionando perdida de información del cliente, no conformidades en procesos de auditoría, reprocesos en la operación entre otros. | 2025-04-04 | Se designa una persona del equipo encargada del respectivo control, por medio de auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo. | 2025-06-05 | El acceso a la información confidencial de los clientes se encuentra restringida, de tal forma que no haya acceso por parte de terceros. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3731 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades de la gestión documental | Controles del proceso |  | Interno | Debilidades de la gestión documental debido a que el personal no siga los lineamientos definidos y/o por debilidades en los permisos asignados ocasionando perdida de información del cliente, no conformidades en procesos de auditoría, reprocesos en la operación entre otros. | 2025-04-04 | Se designa una persona del equipo encargada del respectivo control, por medio de auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo. | 2025-07-02 | Los accesos de la información confidencial siguen siendo restringidos, evitando que haya acceso por parte de terceros. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3731 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades de la gestión documental | Controles del proceso |  | Interno | Debilidades de la gestión documental debido a que el personal no siga los lineamientos definidos y/o por debilidades en los permisos asignados ocasionando perdida de información del cliente, no conformidades en procesos de auditoría, reprocesos en la operación entre otros. | 2025-04-04 | Se designa una persona del equipo encargada del respectivo control, por medio de auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo. | 2025-07-31 | Los accesos a la información confidencial de los clientes siguen estando restringidas, evitando el acceso por parte de terceros. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3731 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades de la gestión documental | Controles del proceso |  | Interno | Debilidades de la gestión documental debido a que el personal no siga los lineamientos definidos y/o por debilidades en los permisos asignados ocasionando perdida de información del cliente, no conformidades en procesos de auditoría, reprocesos en la operación entre otros. | 2025-04-04 | Se designa una persona del equipo encargada del respectivo control, por medio de auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo. | 2025-09-03 | Se realizó la revisión mensual del archivo de legalizaciones y se hacen las respectivas observaciones a cada KAM. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3731 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades de la gestión documental | Controles del proceso |  | Interno | Debilidades de la gestión documental debido a que el personal no siga los lineamientos definidos y/o por debilidades en los permisos asignados ocasionando perdida de información del cliente, no conformidades en procesos de auditoría, reprocesos en la operación entre otros. | 2025-04-04 | Se designa una persona del equipo encargada del respectivo control, por medio de auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo. | 2025-09-29 | Nos encontramos en la reestructuración del riesgo. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3740 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente a causa de posibles daños en las carpetas custodiadas o a la mala práctica de guardar documentación en las carpetas propias del KAM, puede impactar la traza en cuanto a precios, documentos contractuales, historia de propuestas y otros documentos propios del cliente. | 2022-01-07 | 1- Verificar que se mantiene mensualmente, de forma manual y preventiva, la información de los clientes actualizada en el repositorio de Negocios teniendo en cuenta la estructura definida de ciudad, cliente y año), por el KAM con el objetivo de conservar la trazabilidad de la información del cliente que incluya la historia en cuanto a las propuestas enviadas e historial de precios emitidos. 2- Revisar manualmente y de forma detectiva y aleatoria, cada 4 meses, la información de los clientes en el repositorio vs la información de GPS Comercial para identificar que la información de los clientes se encuentre actualizada en el repositorio por el Analista de Negocios generando un informe de revisión. | 2022-02-07 | Se comunica formalmente la sensibilizacion de tener la informacion en el repositorio oficial de la compañia, adicional se velara porque esto se cumpla. | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3740 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente a causa de posibles daños en las carpetas custodiadas o a la mala práctica de guardar documentación en las carpetas propias del KAM, puede impactar la traza en cuanto a precios, documentos contractuales, historia de propuestas y otros documentos propios del cliente. | 2022-01-07 | 1- Verificar que se mantiene mensualmente, de forma manual y preventiva, la información de los clientes actualizada en el repositorio de Negocios teniendo en cuenta la estructura definida de ciudad, cliente y año), por el KAM con el objetivo de conservar la trazabilidad de la información del cliente que incluya la historia en cuanto a las propuestas enviadas e historial de precios emitidos. 2- Revisar manualmente y de forma detectiva y aleatoria, cada 4 meses, la información de los clientes en el repositorio vs la información de GPS Comercial para identificar que la información de los clientes se encuentre actualizada en el repositorio por el Analista de Negocios generando un informe de revisión. | 2022-07-11 | Se comunica formalmente la sensibilizacion de tener la informacion en el repositorio oficial de la compañia, adicional se velara porque esto se cumpla. | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3740 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente a causa de posibles daños en las carpetas custodiadas o a la mala práctica de guardar documentación en las carpetas propias del KAM, puede impactar la traza en cuanto a precios, documentos contractuales, historia de propuestas y otros documentos propios del cliente. | 2022-01-07 | 1- Verificar que se mantiene mensualmente, de forma manual y preventiva, la información de los clientes actualizada en el repositorio de Negocios teniendo en cuenta la estructura definida de ciudad, cliente y año), por el KAM con el objetivo de conservar la trazabilidad de la información del cliente que incluya la historia en cuanto a las propuestas enviadas e historial de precios emitidos. 2- Revisar manualmente y de forma detectiva y aleatoria, cada 4 meses, la información de los clientes en el repositorio vs la información de GPS Comercial para identificar que la información de los clientes se encuentre actualizada en el repositorio por el Analista de Negocios generando un informe de revisión. | 2022-11-22 | Se comunica formalmente la sensibilizacion de tener la informacion en el repositorio oficial de la compañia, adicional se velara porque esto se cumpla. | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3740 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente a causa de posibles daños en las carpetas custodiadas o a la mala práctica de guardar documentación en las carpetas propias del KAM, puede impactar la traza en cuanto a precios, documentos contractuales, historia de propuestas y otros documentos propios del cliente. | 2022-01-07 | 1- Verificar que se mantiene mensualmente, de forma manual y preventiva, la información de los clientes actualizada en el repositorio de Negocios teniendo en cuenta la estructura definida de ciudad, cliente y año), por el KAM con el objetivo de conservar la trazabilidad de la información del cliente que incluya la historia en cuanto a las propuestas enviadas e historial de precios emitidos. 2- Revisar manualmente y de forma detectiva y aleatoria, cada 4 meses, la información de los clientes en el repositorio vs la información de GPS Comercial para identificar que la información de los clientes se encuentre actualizada en el repositorio por el Analista de Negocios generando un informe de revisión. | 2023-03-24 | Desde la dirección se definió estructura para la documentación de los procesos comerciales por ciudad, cliente y año en sharepoint. | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3740 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente a causa de posibles daños en las carpetas custodiadas o a la mala práctica de guardar documentación en las carpetas propias del KAM, puede impactar la traza en cuanto a precios, documentos contractuales, historia de propuestas y otros documentos propios del cliente. | 2022-01-07 | 1- Verificar que se mantiene mensualmente, de forma manual y preventiva, la información de los clientes actualizada en el repositorio de Negocios teniendo en cuenta la estructura definida de ciudad, cliente y año), por el KAM con el objetivo de conservar la trazabilidad de la información del cliente que incluya la historia en cuanto a las propuestas enviadas e historial de precios emitidos. 2- Revisar manualmente y de forma detectiva y aleatoria, cada 4 meses, la información de los clientes en el repositorio vs la información de GPS Comercial para identificar que la información de los clientes se encuentre actualizada en el repositorio por el Analista de Negocios generando un informe de revisión. | 2023-08-14 | Desde la dirección se definió estructura para la documentación de los procesos comerciales por ciudad, cliente y año en sharepoint. se siguen manejando la estructura definida. | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3740 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente a causa de posibles daños en las carpetas custodiadas o a la mala práctica de guardar documentación en las carpetas propias del KAM, puede impactar la traza en cuanto a precios, documentos contractuales, historia de propuestas y otros documentos propios del cliente. | 2022-01-07 | 1- Verificar que se mantiene mensualmente, de forma manual y preventiva, la información de los clientes actualizada en el repositorio de Negocios teniendo en cuenta la estructura definida de ciudad, cliente y año), por el KAM con el objetivo de conservar la trazabilidad de la información del cliente que incluya la historia en cuanto a las propuestas enviadas e historial de precios emitidos. 2- Revisar manualmente y de forma detectiva y aleatoria, cada 4 meses, la información de los clientes en el repositorio vs la información de GPS Comercial para identificar que la información de los clientes se encuentre actualizada en el repositorio por el Analista de Negocios generando un informe de revisión. | 2023-10-30 | Se sigue utilizando la estructura definida. | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3740 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente a causa de posibles daños en las carpetas custodiadas o a la mala práctica de guardar documentación en las carpetas propias del KAM, puede impactar la traza en cuanto a precios, documentos contractuales, historia de propuestas y otros documentos propios del cliente. | 2022-01-07 | 1- Verificar que se mantiene mensualmente, de forma manual y preventiva, la información de los clientes actualizada en el repositorio de Negocios teniendo en cuenta la estructura definida de ciudad, cliente y año), por el KAM con el objetivo de conservar la trazabilidad de la información del cliente que incluya la historia en cuanto a las propuestas enviadas e historial de precios emitidos. 2- Revisar manualmente y de forma detectiva y aleatoria, cada 4 meses, la información de los clientes en el repositorio vs la información de GPS Comercial para identificar que la información de los clientes se encuentre actualizada en el repositorio por el Analista de Negocios generando un informe de revisión. | 2023-12-14 | Se sigue con los procesos y estructura definida | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3740 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente a causa de posibles daños en las carpetas custodiadas o a la mala práctica de guardar documentación en las carpetas propias del KAM, puede impactar la traza en cuanto a precios, documentos contractuales, historia de propuestas y otros documentos propios del cliente. | 2022-01-07 | 1- Verificar que se mantiene mensualmente, de forma manual y preventiva, la información de los clientes actualizada en el repositorio de Negocios teniendo en cuenta la estructura definida de ciudad, cliente y año), por el KAM con el objetivo de conservar la trazabilidad de la información del cliente que incluya la historia en cuanto a las propuestas enviadas e historial de precios emitidos. 2- Revisar manualmente y de forma detectiva y aleatoria, cada 4 meses, la información de los clientes en el repositorio vs la información de GPS Comercial para identificar que la información de los clientes se encuentre actualizada en el repositorio por el Analista de Negocios generando un informe de revisión. | 2024-03-07 | Se tiene definido la estructura de guardar la informacion en el servidor de negocios, evitando guardar información en carpetas personales. | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3740 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente a causa de posibles daños en las carpetas custodiadas o a la mala práctica de guardar documentación en las carpetas propias del KAM, puede impactar la traza en cuanto a precios, documentos contractuales, historia de propuestas y otros documentos propios del cliente. | 2022-01-07 | 1- Verificar que se mantiene mensualmente, de forma manual y preventiva, la información de los clientes actualizada en el repositorio de Negocios teniendo en cuenta la estructura definida de ciudad, cliente y año), por el KAM con el objetivo de conservar la trazabilidad de la información del cliente que incluya la historia en cuanto a las propuestas enviadas e historial de precios emitidos. 2- Revisar manualmente y de forma detectiva y aleatoria, cada 4 meses, la información de los clientes en el repositorio vs la información de GPS Comercial para identificar que la información de los clientes se encuentre actualizada en el repositorio por el Analista de Negocios generando un informe de revisión. | 2024-08-02 | Como control interno del area se programa auditoría y posteriormente revisión de las carpetas de clientes con cada una de las ejecutivas con el fin de validar que toda la información se encuentre al día en los repositorios acordados para cada cliente y así evitar el mal uso de la información. | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3740 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente a causa de posibles daños en las carpetas custodiadas o a la mala práctica de guardar documentación en las carpetas propias del KAM, puede impactar la traza en cuanto a precios, documentos contractuales, historia de propuestas y otros documentos propios del cliente. | 2022-01-07 | 1- Verificar que se mantiene mensualmente, de forma manual y preventiva, la información de los clientes actualizada en el repositorio de Negocios teniendo en cuenta la estructura definida de ciudad, cliente y año), por el KAM con el objetivo de conservar la trazabilidad de la información del cliente que incluya la historia en cuanto a las propuestas enviadas e historial de precios emitidos. 2- Revisar manualmente y de forma detectiva y aleatoria, cada 4 meses, la información de los clientes en el repositorio vs la información de GPS Comercial para identificar que la información de los clientes se encuentre actualizada en el repositorio por el Analista de Negocios generando un informe de revisión. | 2024-09-02 | Se continua con la auditaría interna revisando las carpetas de clientes con cada una de las ejecutivas, validando que la información se encuentre al día en cada uno de los repositorios, de tal forma que se logre mantener la información actualizada evitando el mal uso de la información. | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3740 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente a causa de posibles daños en las carpetas custodiadas o a la mala práctica de guardar documentación en las carpetas propias del KAM, puede impactar la traza en cuanto a precios, documentos contractuales, historia de propuestas y otros documentos propios del cliente. | 2022-01-07 | 1- Verificar que se mantiene mensualmente, de forma manual y preventiva, la información de los clientes actualizada en el repositorio de Negocios teniendo en cuenta la estructura definida de ciudad, cliente y año), por el KAM con el objetivo de conservar la trazabilidad de la información del cliente que incluya la historia en cuanto a las propuestas enviadas e historial de precios emitidos. 2- Revisar manualmente y de forma detectiva y aleatoria, cada 4 meses, la información de los clientes en el repositorio vs la información de GPS Comercial para identificar que la información de los clientes se encuentre actualizada en el repositorio por el Analista de Negocios generando un informe de revisión. | 2024-10-07 | Se realiza una nueva ronda de auditoria interna revisando las carpetas de clientes con cada una de las ejecutivas, validando que la información se encuentre al día en cada uno de los repositorios, sensibilizando a las ejecutivas con esta labor. | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3740 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente a causa de posibles daños en las carpetas custodiadas o a la mala práctica de guardar documentación en las carpetas propias del KAM, puede impactar la traza en cuanto a precios, documentos contractuales, historia de propuestas y otros documentos propios del cliente. | 2022-01-07 | 1- Verificar que se mantiene mensualmente, de forma manual y preventiva, la información de los clientes actualizada en el repositorio de Negocios teniendo en cuenta la estructura definida de ciudad, cliente y año), por el KAM con el objetivo de conservar la trazabilidad de la información del cliente que incluya la historia en cuanto a las propuestas enviadas e historial de precios emitidos. 2- Revisar manualmente y de forma detectiva y aleatoria, cada 4 meses, la información de los clientes en el repositorio vs la información de GPS Comercial para identificar que la información de los clientes se encuentre actualizada en el repositorio por el Analista de Negocios generando un informe de revisión. | 2024-11-13 | Se realiza sensibilización con cada una de las ejecutivas, con el fin de recordar la importancia de que se encuentre al día la información en cada uno de los repositorios | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3740 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente a causa de posibles daños en las carpetas custodiadas o a la mala práctica de guardar documentación en las carpetas propias del KAM, puede impactar la traza en cuanto a precios, documentos contractuales, historia de propuestas y otros documentos propios del cliente. | 2022-01-07 | 1- Verificar que se mantiene mensualmente, de forma manual y preventiva, la información de los clientes actualizada en el repositorio de Negocios teniendo en cuenta la estructura definida de ciudad, cliente y año), por el KAM con el objetivo de conservar la trazabilidad de la información del cliente que incluya la historia en cuanto a las propuestas enviadas e historial de precios emitidos. 2- Revisar manualmente y de forma detectiva y aleatoria, cada 4 meses, la información de los clientes en el repositorio vs la información de GPS Comercial para identificar que la información de los clientes se encuentre actualizada en el repositorio por el Analista de Negocios generando un informe de revisión. | 2024-12-02 | Tuvimos auditoria en el mes de Octubre donde no salieron no conformidades, sin embargo las recomendaciones en la sesiones con el líder de negocios es mantener actualizados la información de los repositorios de cada cliente. | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3740 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente a causa de posibles daños en las carpetas custodiadas o a la mala práctica de guardar documentación en las carpetas propias del KAM, puede impactar la traza en cuanto a precios, documentos contractuales, historia de propuestas y otros documentos propios del cliente. | 2022-01-07 | 1- Verificar que se mantiene mensualmente, de forma manual y preventiva, la información de los clientes actualizada en el repositorio de Negocios teniendo en cuenta la estructura definida de ciudad, cliente y año), por el KAM con el objetivo de conservar la trazabilidad de la información del cliente que incluya la historia en cuanto a las propuestas enviadas e historial de precios emitidos. 2- Revisar manualmente y de forma detectiva y aleatoria, cada 4 meses, la información de los clientes en el repositorio vs la información de GPS Comercial para identificar que la información de los clientes se encuentre actualizada en el repositorio por el Analista de Negocios generando un informe de revisión. | 2025-01-08 | Se continua con las recomendaciones en las sesiones con el director de negocios, sensibilizando a las ejecutivas con la importancia de mantener actualizados la información de los repositorios de cada cliente. | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3740 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente a causa de posibles daños en las carpetas custodiadas o a la mala práctica de guardar documentación en las carpetas propias del KAM, puede impactar la traza en cuanto a precios, documentos contractuales, historia de propuestas y otros documentos propios del cliente. | 2022-01-07 | 1- Verificar que se mantiene mensualmente, de forma manual y preventiva, la información de los clientes actualizada en el repositorio de Negocios teniendo en cuenta la estructura definida de ciudad, cliente y año), por el KAM con el objetivo de conservar la trazabilidad de la información del cliente que incluya la historia en cuanto a las propuestas enviadas e historial de precios emitidos. 2- Revisar manualmente y de forma detectiva y aleatoria, cada 4 meses, la información de los clientes en el repositorio vs la información de GPS Comercial para identificar que la información de los clientes se encuentre actualizada en el repositorio por el Analista de Negocios generando un informe de revisión. | 2025-02-03 | En el kick off de enero se anuncio un nuevo rol de controles con el fin de dar seguimiento y cumplimiento al uso y archivo correcto de la información. | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3740 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente a causa de posibles daños en las carpetas custodiadas o a la mala práctica de guardar documentación en las carpetas propias del KAM, puede impactar la traza en cuanto a precios, documentos contractuales, historia de propuestas y otros documentos propios del cliente. | 2022-01-07 | 1- Verificar que se mantiene mensualmente, de forma manual y preventiva, la información de los clientes actualizada en el repositorio de Negocios teniendo en cuenta la estructura definida de ciudad, cliente y año), por el KAM con el objetivo de conservar la trazabilidad de la información del cliente que incluya la historia en cuanto a las propuestas enviadas e historial de precios emitidos. 2- Revisar manualmente y de forma detectiva y aleatoria, cada 4 meses, la información de los clientes en el repositorio vs la información de GPS Comercial para identificar que la información de los clientes se encuentre actualizada en el repositorio por el Analista de Negocios generando un informe de revisión. | 2025-03-03 | Mensualmente se realizan los seguimientos para el cumplimiento del correcto archivo de la información, encabezado por el nuevo rol a cargo de Esmeralda. | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3740 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente a causa de posibles daños en las carpetas custodiadas o a la mala práctica de guardar documentación en las carpetas propias del KAM, puede impactar la traza en cuanto a precios, documentos contractuales, historia de propuestas y otros documentos propios del cliente. | 2022-01-07 | 1- Verificar que se mantiene mensualmente, de forma manual y preventiva, la información de los clientes actualizada en el repositorio de Negocios teniendo en cuenta la estructura definida de ciudad, cliente y año), por el KAM con el objetivo de conservar la trazabilidad de la información del cliente que incluya la historia en cuanto a las propuestas enviadas e historial de precios emitidos. 2- Revisar manualmente y de forma detectiva y aleatoria, cada 4 meses, la información de los clientes en el repositorio vs la información de GPS Comercial para identificar que la información de los clientes se encuentre actualizada en el repositorio por el Analista de Negocios generando un informe de revisión. | 2025-04-04 | Se realizan los seguimientos mensuales a cargo de Esmeralda con el fin de dar cumplimiento al correcto archivo de información. | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3740 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente a causa de posibles daños en las carpetas custodiadas o a la mala práctica de guardar documentación en las carpetas propias del KAM, puede impactar la traza en cuanto a precios, documentos contractuales, historia de propuestas y otros documentos propios del cliente. | 2022-01-07 | 1- Verificar que se mantiene mensualmente, de forma manual y preventiva, la información de los clientes actualizada en el repositorio de Negocios teniendo en cuenta la estructura definida de ciudad, cliente y año), por el KAM con el objetivo de conservar la trazabilidad de la información del cliente que incluya la historia en cuanto a las propuestas enviadas e historial de precios emitidos. 2- Revisar manualmente y de forma detectiva y aleatoria, cada 4 meses, la información de los clientes en el repositorio vs la información de GPS Comercial para identificar que la información de los clientes se encuentre actualizada en el repositorio por el Analista de Negocios generando un informe de revisión. | 2025-05-06 | Se realizan seguimientos mensuales a cargo del equipo de Sales Support para dar cumplimiento al correcto archivo de información de todos los clientes | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3740 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente a causa de posibles daños en las carpetas custodiadas o a la mala práctica de guardar documentación en las carpetas propias del KAM, puede impactar la traza en cuanto a precios, documentos contractuales, historia de propuestas y otros documentos propios del cliente. | 2022-01-07 | 1- Verificar que se mantiene mensualmente, de forma manual y preventiva, la información de los clientes actualizada en el repositorio de Negocios teniendo en cuenta la estructura definida de ciudad, cliente y año), por el KAM con el objetivo de conservar la trazabilidad de la información del cliente que incluya la historia en cuanto a las propuestas enviadas e historial de precios emitidos. 2- Revisar manualmente y de forma detectiva y aleatoria, cada 4 meses, la información de los clientes en el repositorio vs la información de GPS Comercial para identificar que la información de los clientes se encuentre actualizada en el repositorio por el Analista de Negocios generando un informe de revisión. | 2025-06-05 | Mensualmente se realizan revisiones a cargo del equipo de Sales Support con el debido archivo de la información de clientes, se realizan observaciones a las KAM de archivos faltantes | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3740 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente a causa de posibles daños en las carpetas custodiadas o a la mala práctica de guardar documentación en las carpetas propias del KAM, puede impactar la traza en cuanto a precios, documentos contractuales, historia de propuestas y otros documentos propios del cliente. | 2022-01-07 | 1- Verificar que se mantiene mensualmente, de forma manual y preventiva, la información de los clientes actualizada en el repositorio de Negocios teniendo en cuenta la estructura definida de ciudad, cliente y año), por el KAM con el objetivo de conservar la trazabilidad de la información del cliente que incluya la historia en cuanto a las propuestas enviadas e historial de precios emitidos. 2- Revisar manualmente y de forma detectiva y aleatoria, cada 4 meses, la información de los clientes en el repositorio vs la información de GPS Comercial para identificar que la información de los clientes se encuentre actualizada en el repositorio por el Analista de Negocios generando un informe de revisión. | 2025-07-02 | Mensualmente se siguen realizando las revisiones a cargo del equipo de Sales Support con el debido archivo de la información de clientes y se realizan las observaciones a las KAM de archivos faltantes | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3740 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente a causa de posibles daños en las carpetas custodiadas o a la mala práctica de guardar documentación en las carpetas propias del KAM, puede impactar la traza en cuanto a precios, documentos contractuales, historia de propuestas y otros documentos propios del cliente. | 2022-01-07 | 1- Verificar que se mantiene mensualmente, de forma manual y preventiva, la información de los clientes actualizada en el repositorio de Negocios teniendo en cuenta la estructura definida de ciudad, cliente y año), por el KAM con el objetivo de conservar la trazabilidad de la información del cliente que incluya la historia en cuanto a las propuestas enviadas e historial de precios emitidos. 2- Revisar manualmente y de forma detectiva y aleatoria, cada 4 meses, la información de los clientes en el repositorio vs la información de GPS Comercial para identificar que la información de los clientes se encuentre actualizada en el repositorio por el Analista de Negocios generando un informe de revisión. | 2025-07-31 | cada mes se siguen realizando revisiones a cargo del equipo de Sales Support con el debido archivo de la información de clientes y se realizan las observaciones necesarias a cada KAM si se requiere | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3740 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente a causa de posibles daños en las carpetas custodiadas o a la mala práctica de guardar documentación en las carpetas propias del KAM, puede impactar la traza en cuanto a precios, documentos contractuales, historia de propuestas y otros documentos propios del cliente. | 2022-01-07 | 1- Verificar que se mantiene mensualmente, de forma manual y preventiva, la información de los clientes actualizada en el repositorio de Negocios teniendo en cuenta la estructura definida de ciudad, cliente y año), por el KAM con el objetivo de conservar la trazabilidad de la información del cliente que incluya la historia en cuanto a las propuestas enviadas e historial de precios emitidos. 2- Revisar manualmente y de forma detectiva y aleatoria, cada 4 meses, la información de los clientes en el repositorio vs la información de GPS Comercial para identificar que la información de los clientes se encuentre actualizada en el repositorio por el Analista de Negocios generando un informe de revisión. | 2025-09-03 | Cada mes se realizan las revisiones a cargo del equipo de Sales Support con el debido archivo de la información de clientes se realizan las observaciones necesarias a cada KAM si se requiere | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3740 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de Información de historia y datos confidenciales del cliente a causa de posibles daños en las carpetas custodiadas o a la mala práctica de guardar documentación en las carpetas propias del KAM, puede impactar la traza en cuanto a precios, documentos contractuales, historia de propuestas y otros documentos propios del cliente. | 2022-01-07 | 1- Verificar que se mantiene mensualmente, de forma manual y preventiva, la información de los clientes actualizada en el repositorio de Negocios teniendo en cuenta la estructura definida de ciudad, cliente y año), por el KAM con el objetivo de conservar la trazabilidad de la información del cliente que incluya la historia en cuanto a las propuestas enviadas e historial de precios emitidos. 2- Revisar manualmente y de forma detectiva y aleatoria, cada 4 meses, la información de los clientes en el repositorio vs la información de GPS Comercial para identificar que la información de los clientes se encuentre actualizada en el repositorio por el Analista de Negocios generando un informe de revisión. | 2025-09-29 | Nos encontramos en la reestructuración del riesgo. | 26 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3741 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2023-03-09 14:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de personal clave mercadeo | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Ausencia de personal clave de mercadeo debido a incapacidades periódicas, rotación por temas contractuales impactando el cumplimiento de los objetivos del área. | 2022-01-12 | Existe una propuesta en curso para asignar personal fijo al cargo de diseñador gráfico y ampliar formación académica del personal del área | 2022-02-07 | Se inicia plan formal para mitigar la ausencia de personal para objetivos puntuales. | 4 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3741 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2023-03-09 14:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de personal clave mercadeo | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Ausencia de personal clave de mercadeo debido a incapacidades periódicas, rotación por temas contractuales impactando el cumplimiento de los objetivos del área. | 2022-01-12 | Existe una propuesta en curso para asignar personal fijo al cargo de diseñador gráfico y ampliar formación académica del personal del área | 2022-07-11 | En validación de decisión por parte del líder de mercadeo. | 4 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3741 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2023-03-09 14:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia de personal clave mercadeo | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Ausencia de personal clave de mercadeo debido a incapacidades periódicas, rotación por temas contractuales impactando el cumplimiento de los objetivos del área. | 2022-01-12 | Existe una propuesta en curso para asignar personal fijo al cargo de diseñador gráfico y ampliar formación académica del personal del área | 2022-07-28 | Se tiene el area cubierta con Ana María como practicante, pero ya tenemos un equipo de un analista de diseño y dos practicantes con los cambios del área | 4 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3922 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-15 15:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2022-02-09 | Realizar de forma preventiva y manual sensibilizaciones cada 4 meses y enviar recordatorios semanales por Teams para el registro y cierre de las actividades del equipo en GPS WEB (reporte de tiempos) por la Gerente de Negocios y Mercadeo para evitar la desviación de costos teniendo claro hacia dónde están destinados los esfuerzos de los integrantes del equipo. | 2022-07-28 | Se identifico por cada usuario que no diligencian la totalidad de horas reglamentarias en la herramienta, se realizo sensibilización y seguimiento. | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3922 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-15 15:15 | 2 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2022-02-09 | Realizar de forma preventiva y manual sensibilizaciones cada 4 meses y enviar recordatorios semanales por Teams para el registro y cierre de las actividades del equipo en GPS WEB (reporte de tiempos) por la Gerente de Negocios y Mercadeo para evitar la desviación de costos teniendo claro hacia dónde están destinados los esfuerzos de los integrantes del equipo. | 2022-11-22 | se llamo la atencion sobre las horas faltantes generando un compromiso con el equipo | 40 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3922 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-15 15:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2022-02-09 | Realizar de forma preventiva y manual sensibilizaciones cada 4 meses y enviar recordatorios semanales por Teams para el registro y cierre de las actividades del equipo en GPS WEB (reporte de tiempos) por la Gerente de Negocios y Mercadeo para evitar la desviación de costos teniendo claro hacia dónde están destinados los esfuerzos de los integrantes del equipo. | 2023-03-24 | Desde la dirección se realizo llamado de atención y sensibilización e impacto conlleva el no diligenciar el gps web. | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3922 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-15 15:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2022-02-09 | Realizar de forma preventiva y manual sensibilizaciones cada 4 meses y enviar recordatorios semanales por Teams para el registro y cierre de las actividades del equipo en GPS WEB (reporte de tiempos) por la Gerente de Negocios y Mercadeo para evitar la desviación de costos teniendo claro hacia dónde están destinados los esfuerzos de los integrantes del equipo. | 2023-08-14 | Desde la dirección se realizo llamado de atención y sensibilización e impacto conlleva el no diligenciar el gps web. | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3922 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-15 15:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2022-02-09 | Realizar de forma preventiva y manual sensibilizaciones cada 4 meses y enviar recordatorios semanales por Teams para el registro y cierre de las actividades del equipo en GPS WEB (reporte de tiempos) por la Gerente de Negocios y Mercadeo para evitar la desviación de costos teniendo claro hacia dónde están destinados los esfuerzos de los integrantes del equipo. | 2023-10-30 | Se realiza llamado a los integrantes del equipo para concientizar la importancia del registro de los tiempos. | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3922 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-15 15:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2022-02-09 | Realizar de forma preventiva y manual sensibilizaciones cada 4 meses y enviar recordatorios semanales por Teams para el registro y cierre de las actividades del equipo en GPS WEB (reporte de tiempos) por la Gerente de Negocios y Mercadeo para evitar la desviación de costos teniendo claro hacia dónde están destinados los esfuerzos de los integrantes del equipo. | 2023-12-14 | Se siguen reportando los tiempos adecuados, e integrantes del equipo han reforzado el mensaje evitando el olvido a reportar. | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3922 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-15 15:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2022-02-09 | Realizar de forma preventiva y manual sensibilizaciones cada 4 meses y enviar recordatorios semanales por Teams para el registro y cierre de las actividades del equipo en GPS WEB (reporte de tiempos) por la Gerente de Negocios y Mercadeo para evitar la desviación de costos teniendo claro hacia dónde están destinados los esfuerzos de los integrantes del equipo. | 2024-03-07 | Se evidencia una mejora en el reporte de tiempos y evitando el impacto reportes | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3922 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-15 15:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2022-02-09 | Realizar de forma preventiva y manual sensibilizaciones cada 4 meses y enviar recordatorios semanales por Teams para el registro y cierre de las actividades del equipo en GPS WEB (reporte de tiempos) por la Gerente de Negocios y Mercadeo para evitar la desviación de costos teniendo claro hacia dónde están destinados los esfuerzos de los integrantes del equipo. | 2024-08-02 | Cada cierre de semana y de mes algún miembro del equipo realiza un recordatorio por el chat para realizar el cierre de actividades para evitar un reporte desde gestión organizacional. | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3922 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-15 15:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2022-02-09 | Realizar de forma preventiva y manual sensibilizaciones cada 4 meses y enviar recordatorios semanales por Teams para el registro y cierre de las actividades del equipo en GPS WEB (reporte de tiempos) por la Gerente de Negocios y Mercadeo para evitar la desviación de costos teniendo claro hacia dónde están destinados los esfuerzos de los integrantes del equipo. | 2024-10-02 | Cada cierre de semana y de mes algún miembro del equipo realiza un recordatorio por el chat para realizar el cierre de actividades para evitar un reporte desde gestión organizacional. | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3922 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-15 15:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2022-02-09 | Realizar de forma preventiva y manual sensibilizaciones cada 4 meses y enviar recordatorios semanales por Teams para el registro y cierre de las actividades del equipo en GPS WEB (reporte de tiempos) por la Gerente de Negocios y Mercadeo para evitar la desviación de costos teniendo claro hacia dónde están destinados los esfuerzos de los integrantes del equipo. | 2024-11-12 | El gerente del área esta realizando el seguimiento de los reportes enviados por gestión organizacional con el fin de llevar el control y disminuir la falta de reportes a tiempo. | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3922 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-15 15:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2022-02-09 | Realizar de forma preventiva y manual sensibilizaciones cada 4 meses y enviar recordatorios semanales por Teams para el registro y cierre de las actividades del equipo en GPS WEB (reporte de tiempos) por la Gerente de Negocios y Mercadeo para evitar la desviación de costos teniendo claro hacia dónde están destinados los esfuerzos de los integrantes del equipo. | 2024-12-05 | Se reciben los seguimientos desde el área de Gestión y se dan a conocer a los involucrados para entender las falencias del mes con fin de llevar el control y disminuir la falta de reportes a tiempo. | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3922 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-15 15:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2022-02-09 | Realizar de forma preventiva y manual sensibilizaciones cada 4 meses y enviar recordatorios semanales por Teams para el registro y cierre de las actividades del equipo en GPS WEB (reporte de tiempos) por la Gerente de Negocios y Mercadeo para evitar la desviación de costos teniendo claro hacia dónde están destinados los esfuerzos de los integrantes del equipo. | 2025-01-08 | Para el 2025 se crea una nueva estrategía de seguimientos de reportes de tiempos encabezada por el líder el área. | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3922 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-15 15:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2022-02-09 | Realizar de forma preventiva y manual sensibilizaciones cada 4 meses y enviar recordatorios semanales por Teams para el registro y cierre de las actividades del equipo en GPS WEB (reporte de tiempos) por la Gerente de Negocios y Mercadeo para evitar la desviación de costos teniendo claro hacia dónde están destinados los esfuerzos de los integrantes del equipo. | 2025-02-03 | Se sensibiliza al equipo con recordatorios para el cierre semanal de actividades en gps. | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3922 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-15 15:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2022-02-09 | Realizar de forma preventiva y manual sensibilizaciones cada 4 meses y enviar recordatorios semanales por Teams para el registro y cierre de las actividades del equipo en GPS WEB (reporte de tiempos) por la Gerente de Negocios y Mercadeo para evitar la desviación de costos teniendo claro hacia dónde están destinados los esfuerzos de los integrantes del equipo. | 2025-03-12 | El gerente del área se encarga de hacer el seguimiento mensual, garantizando que se realicen los reportes de tiempos. | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3922 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-15 15:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2022-02-09 | Realizar de forma preventiva y manual sensibilizaciones cada 4 meses y enviar recordatorios semanales por Teams para el registro y cierre de las actividades del equipo en GPS WEB (reporte de tiempos) por la Gerente de Negocios y Mercadeo para evitar la desviación de costos teniendo claro hacia dónde están destinados los esfuerzos de los integrantes del equipo. | 2025-04-04 | Mensualmente Fabian recibe la información parte del área de gestión organizacional, identificando falencias en los reportes | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3922 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-15 15:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2022-02-09 | Realizar de forma preventiva y manual sensibilizaciones cada 4 meses y enviar recordatorios semanales por Teams para el registro y cierre de las actividades del equipo en GPS WEB (reporte de tiempos) por la Gerente de Negocios y Mercadeo para evitar la desviación de costos teniendo claro hacia dónde están destinados los esfuerzos de los integrantes del equipo. | 2025-05-06 | Mensualmente Fabian recibe la información parte del área de gestión organizacional, para identificar las falencias presentadas | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3922 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-15 15:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2022-02-09 | Realizar de forma preventiva y manual sensibilizaciones cada 4 meses y enviar recordatorios semanales por Teams para el registro y cierre de las actividades del equipo en GPS WEB (reporte de tiempos) por la Gerente de Negocios y Mercadeo para evitar la desviación de costos teniendo claro hacia dónde están destinados los esfuerzos de los integrantes del equipo. | 2025-06-05 | El Director es el encargado de la revisión mensual y los respectivos seguimientos en caso de presentarse reportes de incumplimiento en la ejecución | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3922 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-15 15:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2022-02-09 | Realizar de forma preventiva y manual sensibilizaciones cada 4 meses y enviar recordatorios semanales por Teams para el registro y cierre de las actividades del equipo en GPS WEB (reporte de tiempos) por la Gerente de Negocios y Mercadeo para evitar la desviación de costos teniendo claro hacia dónde están destinados los esfuerzos de los integrantes del equipo. | 2025-07-02 | El Director es el encargado de la revisión mensual y de realizar seguimientos en caso de presentarse reportes de incumplimiento en la ejecución de los procesos | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 3922 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-15 15:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2022-02-09 | Realizar de forma preventiva y manual sensibilizaciones cada 4 meses y enviar recordatorios semanales por Teams para el registro y cierre de las actividades del equipo en GPS WEB (reporte de tiempos) por la Gerente de Negocios y Mercadeo para evitar la desviación de costos teniendo claro hacia dónde están destinados los esfuerzos de los integrantes del equipo. | 2025-07-15 | Se revisa viabilidad para el equipo, concluyendo que el riesgo no es 100% aplicable | 20 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4199 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-16 16:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en la definición de la estrategia comercial | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la definición de la estrategia comercial debido a factores externos de los clientes, del mercado y emergencias sanitarias, y factores internos por errores de definición y seguimiento, generando incumplimiento del presupuesto de ventas y de los objetivos estratégicos de la compañía. | 2022-06-22 | Verificar de forma semanal, quincenal y mensual, a través del informe de propuestas vigentes, el cumplimiento de la estrategia comercial y del presupuesto de ventas revisando cómo va la gestión del equipo, cómo va el negocio, las cuentas foco (principales), cuentas SMB (medianas) y cuentas transaccionales (poco movimiento), cómo van las ventas mensuales, por el Gerente de Negocios y Mercadeo con el fin de identificar y gestionar factores internos y externos que puedan afectar el cumplimiento del presupuesto de ventas. | 2022-07-28 | Mensualmente se realiza análisis de cumplimiento por ciudad y global desde la dirección comercial. Al cierre de Junio se hizo la validación de la estrategia y se evidencio que no hay desviaciones de cumplimiento. | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4199 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-16 16:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en la definición de la estrategia comercial | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la definición de la estrategia comercial debido a factores externos de los clientes, del mercado y emergencias sanitarias, y factores internos por errores de definición y seguimiento, generando incumplimiento del presupuesto de ventas y de los objetivos estratégicos de la compañía. | 2022-06-22 | Verificar de forma semanal, quincenal y mensual, a través del informe de propuestas vigentes, el cumplimiento de la estrategia comercial y del presupuesto de ventas revisando cómo va la gestión del equipo, cómo va el negocio, las cuentas foco (principales), cuentas SMB (medianas) y cuentas transaccionales (poco movimiento), cómo van las ventas mensuales, por el Gerente de Negocios y Mercadeo con el fin de identificar y gestionar factores internos y externos que puedan afectar el cumplimiento del presupuesto de ventas. | 2022-11-22 | Desde la dirección se sigue haciendo control de cumplimiento de ventas y seguimiento de oportunidades por equipo. | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4199 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-16 16:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en la definición de la estrategia comercial | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la definición de la estrategia comercial debido a factores externos de los clientes, del mercado y emergencias sanitarias, y factores internos por errores de definición y seguimiento, generando incumplimiento del presupuesto de ventas y de los objetivos estratégicos de la compañía. | 2022-06-22 | Verificar de forma semanal, quincenal y mensual, a través del informe de propuestas vigentes, el cumplimiento de la estrategia comercial y del presupuesto de ventas revisando cómo va la gestión del equipo, cómo va el negocio, las cuentas foco (principales), cuentas SMB (medianas) y cuentas transaccionales (poco movimiento), cómo van las ventas mensuales, por el Gerente de Negocios y Mercadeo con el fin de identificar y gestionar factores internos y externos que puedan afectar el cumplimiento del presupuesto de ventas. | 2023-03-24 | Se realiza seguimiento mensual de equipo de las oportunidades en curso, y se emplean estrategias dependiendo de la circunstancia de cada cliente. | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4199 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-16 16:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en la definición de la estrategia comercial | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la definición de la estrategia comercial debido a factores externos de los clientes, del mercado y emergencias sanitarias, y factores internos por errores de definición y seguimiento, generando incumplimiento del presupuesto de ventas y de los objetivos estratégicos de la compañía. | 2022-06-22 | Verificar de forma semanal, quincenal y mensual, a través del informe de propuestas vigentes, el cumplimiento de la estrategia comercial y del presupuesto de ventas revisando cómo va la gestión del equipo, cómo va el negocio, las cuentas foco (principales), cuentas SMB (medianas) y cuentas transaccionales (poco movimiento), cómo van las ventas mensuales, por el Gerente de Negocios y Mercadeo con el fin de identificar y gestionar factores internos y externos que puedan afectar el cumplimiento del presupuesto de ventas. | 2023-08-14 | Se realiza seguimientos cada 15 días de equipo. Desde la dirección se tiene control de las ventas, pendiente por contratar, por renovar y la proyección que se tiene a Diciembre, buscando así estrategias de venta. | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4199 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-16 16:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en la definición de la estrategia comercial | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la definición de la estrategia comercial debido a factores externos de los clientes, del mercado y emergencias sanitarias, y factores internos por errores de definición y seguimiento, generando incumplimiento del presupuesto de ventas y de los objetivos estratégicos de la compañía. | 2022-06-22 | Verificar de forma semanal, quincenal y mensual, a través del informe de propuestas vigentes, el cumplimiento de la estrategia comercial y del presupuesto de ventas revisando cómo va la gestión del equipo, cómo va el negocio, las cuentas foco (principales), cuentas SMB (medianas) y cuentas transaccionales (poco movimiento), cómo van las ventas mensuales, por el Gerente de Negocios y Mercadeo con el fin de identificar y gestionar factores internos y externos que puedan afectar el cumplimiento del presupuesto de ventas. | 2023-10-30 | Desde la dirección se realiza seguimiento semanal de las oportunidades que van en curso, y se realiza seguimiento del presupuesto asignado por ciudad. | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4199 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-16 16:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en la definición de la estrategia comercial | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la definición de la estrategia comercial debido a factores externos de los clientes, del mercado y emergencias sanitarias, y factores internos por errores de definición y seguimiento, generando incumplimiento del presupuesto de ventas y de los objetivos estratégicos de la compañía. | 2022-06-22 | Verificar de forma semanal, quincenal y mensual, a través del informe de propuestas vigentes, el cumplimiento de la estrategia comercial y del presupuesto de ventas revisando cómo va la gestión del equipo, cómo va el negocio, las cuentas foco (principales), cuentas SMB (medianas) y cuentas transaccionales (poco movimiento), cómo van las ventas mensuales, por el Gerente de Negocios y Mercadeo con el fin de identificar y gestionar factores internos y externos que puedan afectar el cumplimiento del presupuesto de ventas. | 2023-12-14 | Se realiza seguimiento constante de las oportunidades en curso, de las proyecciones y de la estrategia comercial. | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4199 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-16 16:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en la definición de la estrategia comercial | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la definición de la estrategia comercial debido a factores externos de los clientes, del mercado y emergencias sanitarias, y factores internos por errores de definición y seguimiento, generando incumplimiento del presupuesto de ventas y de los objetivos estratégicos de la compañía. | 2022-06-22 | Verificar de forma semanal, quincenal y mensual, a través del informe de propuestas vigentes, el cumplimiento de la estrategia comercial y del presupuesto de ventas revisando cómo va la gestión del equipo, cómo va el negocio, las cuentas foco (principales), cuentas SMB (medianas) y cuentas transaccionales (poco movimiento), cómo van las ventas mensuales, por el Gerente de Negocios y Mercadeo con el fin de identificar y gestionar factores internos y externos que puedan afectar el cumplimiento del presupuesto de ventas. | 2024-03-07 | Desde la direccion se tiene lineamiento a la situacion actual, indicandonos objetivos comerciales y se implemento entrenamiento comercial | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4199 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-16 16:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en la definición de la estrategia comercial | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la definición de la estrategia comercial debido a factores externos de los clientes, del mercado y emergencias sanitarias, y factores internos por errores de definición y seguimiento, generando incumplimiento del presupuesto de ventas y de los objetivos estratégicos de la compañía. | 2022-06-22 | Verificar de forma semanal, quincenal y mensual, a través del informe de propuestas vigentes, el cumplimiento de la estrategia comercial y del presupuesto de ventas revisando cómo va la gestión del equipo, cómo va el negocio, las cuentas foco (principales), cuentas SMB (medianas) y cuentas transaccionales (poco movimiento), cómo van las ventas mensuales, por el Gerente de Negocios y Mercadeo con el fin de identificar y gestionar factores internos y externos que puedan afectar el cumplimiento del presupuesto de ventas. | 2024-08-02 | Adicional al entrenamiento comercial tenemos una tipificación clara de clientes por ejecutivo y preventa, lo cual permite un seguimiento personalizado que apunta al objetivo y cumplimiento de meta. | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4199 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-16 16:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en la definición de la estrategia comercial | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la definición de la estrategia comercial debido a factores externos de los clientes, del mercado y emergencias sanitarias, y factores internos por errores de definición y seguimiento, generando incumplimiento del presupuesto de ventas y de los objetivos estratégicos de la compañía. | 2022-06-22 | Verificar de forma semanal, quincenal y mensual, a través del informe de propuestas vigentes, el cumplimiento de la estrategia comercial y del presupuesto de ventas revisando cómo va la gestión del equipo, cómo va el negocio, las cuentas foco (principales), cuentas SMB (medianas) y cuentas transaccionales (poco movimiento), cómo van las ventas mensuales, por el Gerente de Negocios y Mercadeo con el fin de identificar y gestionar factores internos y externos que puedan afectar el cumplimiento del presupuesto de ventas. | 2024-09-02 | A hoy se mantiene la estructura por territorios de clientes por ejecutivo y preventa, lo cual permite un seguimiento por medio de los dailys semanales con cada uno de los frentes de trabajo. | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4199 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-16 16:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en la definición de la estrategia comercial | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la definición de la estrategia comercial debido a factores externos de los clientes, del mercado y emergencias sanitarias, y factores internos por errores de definición y seguimiento, generando incumplimiento del presupuesto de ventas y de los objetivos estratégicos de la compañía. | 2022-06-22 | Verificar de forma semanal, quincenal y mensual, a través del informe de propuestas vigentes, el cumplimiento de la estrategia comercial y del presupuesto de ventas revisando cómo va la gestión del equipo, cómo va el negocio, las cuentas foco (principales), cuentas SMB (medianas) y cuentas transaccionales (poco movimiento), cómo van las ventas mensuales, por el Gerente de Negocios y Mercadeo con el fin de identificar y gestionar factores internos y externos que puedan afectar el cumplimiento del presupuesto de ventas. | 2024-10-07 | Se mantienen los dailys semanales con cada uno de los frentes de trabajo, se actualiza la estructura de territorios cada vez que amerite, adicional cuándo se requieren espacios de revisión a profundidad forecast. | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4199 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-16 16:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en la definición de la estrategia comercial | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la definición de la estrategia comercial debido a factores externos de los clientes, del mercado y emergencias sanitarias, y factores internos por errores de definición y seguimiento, generando incumplimiento del presupuesto de ventas y de los objetivos estratégicos de la compañía. | 2022-06-22 | Verificar de forma semanal, quincenal y mensual, a través del informe de propuestas vigentes, el cumplimiento de la estrategia comercial y del presupuesto de ventas revisando cómo va la gestión del equipo, cómo va el negocio, las cuentas foco (principales), cuentas SMB (medianas) y cuentas transaccionales (poco movimiento), cómo van las ventas mensuales, por el Gerente de Negocios y Mercadeo con el fin de identificar y gestionar factores internos y externos que puedan afectar el cumplimiento del presupuesto de ventas. | 2024-11-12 | Para el cierre de año y con el fin de cumplir las metas se están realizando revisión semanal de forescast con todo el equipo. | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4199 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-16 16:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en la definición de la estrategia comercial | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la definición de la estrategia comercial debido a factores externos de los clientes, del mercado y emergencias sanitarias, y factores internos por errores de definición y seguimiento, generando incumplimiento del presupuesto de ventas y de los objetivos estratégicos de la compañía. | 2022-06-22 | Verificar de forma semanal, quincenal y mensual, a través del informe de propuestas vigentes, el cumplimiento de la estrategia comercial y del presupuesto de ventas revisando cómo va la gestión del equipo, cómo va el negocio, las cuentas foco (principales), cuentas SMB (medianas) y cuentas transaccionales (poco movimiento), cómo van las ventas mensuales, por el Gerente de Negocios y Mercadeo con el fin de identificar y gestionar factores internos y externos que puedan afectar el cumplimiento del presupuesto de ventas. | 2024-12-02 | Se mantienen las sesiones de forescast semanales donde cada ejecutiva informa el compromiso con las ventas que tiene para cierre de año | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4199 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-16 16:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en la definición de la estrategia comercial | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la definición de la estrategia comercial debido a factores externos de los clientes, del mercado y emergencias sanitarias, y factores internos por errores de definición y seguimiento, generando incumplimiento del presupuesto de ventas y de los objetivos estratégicos de la compañía. | 2022-06-22 | Verificar de forma semanal, quincenal y mensual, a través del informe de propuestas vigentes, el cumplimiento de la estrategia comercial y del presupuesto de ventas revisando cómo va la gestión del equipo, cómo va el negocio, las cuentas foco (principales), cuentas SMB (medianas) y cuentas transaccionales (poco movimiento), cómo van las ventas mensuales, por el Gerente de Negocios y Mercadeo con el fin de identificar y gestionar factores internos y externos que puedan afectar el cumplimiento del presupuesto de ventas. | 2025-01-08 | Se programa Kick Off Negocios de forma presencial con todo el equipo para conocer las estrategias de venta 2025. | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4199 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-16 16:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en la definición de la estrategia comercial | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la definición de la estrategia comercial debido a factores externos de los clientes, del mercado y emergencias sanitarias, y factores internos por errores de definición y seguimiento, generando incumplimiento del presupuesto de ventas y de los objetivos estratégicos de la compañía. | 2022-06-22 | Verificar de forma semanal, quincenal y mensual, a través del informe de propuestas vigentes, el cumplimiento de la estrategia comercial y del presupuesto de ventas revisando cómo va la gestión del equipo, cómo va el negocio, las cuentas foco (principales), cuentas SMB (medianas) y cuentas transaccionales (poco movimiento), cómo van las ventas mensuales, por el Gerente de Negocios y Mercadeo con el fin de identificar y gestionar factores internos y externos que puedan afectar el cumplimiento del presupuesto de ventas. | 2025-02-03 | En el kick Off se definieron las categorías de clientes para 2025, identificando las cuentas que llevaran seguimiento y estrategia con el Account Plan entre el ejecutivo y director. | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4199 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-16 16:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en la definición de la estrategia comercial | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la definición de la estrategia comercial debido a factores externos de los clientes, del mercado y emergencias sanitarias, y factores internos por errores de definición y seguimiento, generando incumplimiento del presupuesto de ventas y de los objetivos estratégicos de la compañía. | 2022-06-22 | Verificar de forma semanal, quincenal y mensual, a través del informe de propuestas vigentes, el cumplimiento de la estrategia comercial y del presupuesto de ventas revisando cómo va la gestión del equipo, cómo va el negocio, las cuentas foco (principales), cuentas SMB (medianas) y cuentas transaccionales (poco movimiento), cómo van las ventas mensuales, por el Gerente de Negocios y Mercadeo con el fin de identificar y gestionar factores internos y externos que puedan afectar el cumplimiento del presupuesto de ventas. | 2025-03-03 | semanal mente se realizan encuentro de Forecast en el que se trabaja la estrategia comercial 2025 entre ejecutivos y director haciendo mayo enfoque en los clientes mas importantes con su respectivo Account Plan. | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4199 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-16 16:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en la definición de la estrategia comercial | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la definición de la estrategia comercial debido a factores externos de los clientes, del mercado y emergencias sanitarias, y factores internos por errores de definición y seguimiento, generando incumplimiento del presupuesto de ventas y de los objetivos estratégicos de la compañía. | 2022-06-22 | Verificar de forma semanal, quincenal y mensual, a través del informe de propuestas vigentes, el cumplimiento de la estrategia comercial y del presupuesto de ventas revisando cómo va la gestión del equipo, cómo va el negocio, las cuentas foco (principales), cuentas SMB (medianas) y cuentas transaccionales (poco movimiento), cómo van las ventas mensuales, por el Gerente de Negocios y Mercadeo con el fin de identificar y gestionar factores internos y externos que puedan afectar el cumplimiento del presupuesto de ventas. | 2025-04-04 | Se continua con el Forecast semanalmente y se están finalizando la estrategia del Account Plan para las cuentas Top con el fin de definir la estrategia 2025 para las cuentas mas importantes | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4199 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-16 16:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en la definición de la estrategia comercial | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la definición de la estrategia comercial debido a factores externos de los clientes, del mercado y emergencias sanitarias, y factores internos por errores de definición y seguimiento, generando incumplimiento del presupuesto de ventas y de los objetivos estratégicos de la compañía. | 2022-06-22 | Verificar de forma semanal, quincenal y mensual, a través del informe de propuestas vigentes, el cumplimiento de la estrategia comercial y del presupuesto de ventas revisando cómo va la gestión del equipo, cómo va el negocio, las cuentas foco (principales), cuentas SMB (medianas) y cuentas transaccionales (poco movimiento), cómo van las ventas mensuales, por el Gerente de Negocios y Mercadeo con el fin de identificar y gestionar factores internos y externos que puedan afectar el cumplimiento del presupuesto de ventas. | 2025-05-06 | Se continua con el Forecast semanalmente, la estrategia del Account Plan para las cuentas más importantes ya está finalizando y se da inicio a la estrategia para el Q2 | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4199 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-16 16:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en la definición de la estrategia comercial | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la definición de la estrategia comercial debido a factores externos de los clientes, del mercado y emergencias sanitarias, y factores internos por errores de definición y seguimiento, generando incumplimiento del presupuesto de ventas y de los objetivos estratégicos de la compañía. | 2022-06-22 | Verificar de forma semanal, quincenal y mensual, a través del informe de propuestas vigentes, el cumplimiento de la estrategia comercial y del presupuesto de ventas revisando cómo va la gestión del equipo, cómo va el negocio, las cuentas foco (principales), cuentas SMB (medianas) y cuentas transaccionales (poco movimiento), cómo van las ventas mensuales, por el Gerente de Negocios y Mercadeo con el fin de identificar y gestionar factores internos y externos que puedan afectar el cumplimiento del presupuesto de ventas. | 2025-06-05 | Semanalmente en el Forecast se siguen revisando el cumplimiento de las metas identificando falencias en la estrategia con el gerente, adicional se socializaron los Account Plan dando inicio a la estrategia del año para las cuentas Top y Focus | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4199 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-16 16:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en la definición de la estrategia comercial | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la definición de la estrategia comercial debido a factores externos de los clientes, del mercado y emergencias sanitarias, y factores internos por errores de definición y seguimiento, generando incumplimiento del presupuesto de ventas y de los objetivos estratégicos de la compañía. | 2022-06-22 | Verificar de forma semanal, quincenal y mensual, a través del informe de propuestas vigentes, el cumplimiento de la estrategia comercial y del presupuesto de ventas revisando cómo va la gestión del equipo, cómo va el negocio, las cuentas foco (principales), cuentas SMB (medianas) y cuentas transaccionales (poco movimiento), cómo van las ventas mensuales, por el Gerente de Negocios y Mercadeo con el fin de identificar y gestionar factores internos y externos que puedan afectar el cumplimiento del presupuesto de ventas. | 2025-07-02 | Se siguen manejando los encuentros semanalmente de Forecast, en donde se identifican las falencias en la estrategia con el gerente y se analiza la evolución de la estrategia del año para las cuentas Top y Focus | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4199 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-16 16:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en la definición de la estrategia comercial | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la definición de la estrategia comercial debido a factores externos de los clientes, del mercado y emergencias sanitarias, y factores internos por errores de definición y seguimiento, generando incumplimiento del presupuesto de ventas y de los objetivos estratégicos de la compañía. | 2022-06-22 | Verificar de forma semanal, quincenal y mensual, a través del informe de propuestas vigentes, el cumplimiento de la estrategia comercial y del presupuesto de ventas revisando cómo va la gestión del equipo, cómo va el negocio, las cuentas foco (principales), cuentas SMB (medianas) y cuentas transaccionales (poco movimiento), cómo van las ventas mensuales, por el Gerente de Negocios y Mercadeo con el fin de identificar y gestionar factores internos y externos que puedan afectar el cumplimiento del presupuesto de ventas. | 2025-07-16 | Este riesgo ya no estar vigente y se unificara con incumplimiento operativos y metodológicos y se llamara Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial. | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4363 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-15 15:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Estimación de esfuerzos de los proyectos | Otro | Otro | Interno | Debilidades en la estimación de esfuerzos de los proyectos debido a falta de conocimiento técnico en nuevos servicios o por insuficiencia de la información suministrada por el cliente y/o disponibilidad del personal de SETI que tienen el conocimiento ocasionando errores en el dimensionamiento de los proyectos, posibles sobre costos, definir propuestas que no respondan a las necesidades de los clientes y mala reputación frente al cliente. | 2022-11-25 | Realizar cada vez que se requiera de forma preventiva y manual reuniones con los gerentes de los equipo base para validar el alcance, los esfuerzos y los perfiles que van a ejecutar el proyecto, para identificar y gestionar el nivel de conocimiento técnico del Equipo Base para la prestación de los servicios, identificar si se le debe solicitar al cliente aclaración o completar la información sobre los servicios requeridos e identificar si se cuenta o no con el perfil para la ejecución del proyecto, por el Ejecutivo de Negocios, con el fin de cumplir a cabalidad los requerimientos de los clientes, buscando cada vez más que las propuestas estén alineadas con lo que el cliente solicita disminuyendo los sobrecostos en la ejecución de los proyectos. | 2022-12-21 | desde el area se realiza revisión conjunta con el equipo del proyecto sobre el feed back de la preventa o proyecto | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4363 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-15 15:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Estimación de esfuerzos de los proyectos | Otro | Otro | Interno | Debilidades en la estimación de esfuerzos de los proyectos debido a falta de conocimiento técnico en nuevos servicios o por insuficiencia de la información suministrada por el cliente y/o disponibilidad del personal de SETI que tienen el conocimiento ocasionando errores en el dimensionamiento de los proyectos, posibles sobre costos, definir propuestas que no respondan a las necesidades de los clientes y mala reputación frente al cliente. | 2022-11-25 | Realizar cada vez que se requiera de forma preventiva y manual reuniones con los gerentes de los equipo base para validar el alcance, los esfuerzos y los perfiles que van a ejecutar el proyecto, para identificar y gestionar el nivel de conocimiento técnico del Equipo Base para la prestación de los servicios, identificar si se le debe solicitar al cliente aclaración o completar la información sobre los servicios requeridos e identificar si se cuenta o no con el perfil para la ejecución del proyecto, por el Ejecutivo de Negocios, con el fin de cumplir a cabalidad los requerimientos de los clientes, buscando cada vez más que las propuestas estén alineadas con lo que el cliente solicita disminuyendo los sobrecostos en la ejecución de los proyectos. | 2023-01-24 | Desde el área se realiza revisión conjunta con el equipo del proyecto sobre el feed back de la preventa o proyecto | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4363 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-15 15:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Estimación de esfuerzos de los proyectos | Otro | Otro | Interno | Debilidades en la estimación de esfuerzos de los proyectos debido a falta de conocimiento técnico en nuevos servicios o por insuficiencia de la información suministrada por el cliente y/o disponibilidad del personal de SETI que tienen el conocimiento ocasionando errores en el dimensionamiento de los proyectos, posibles sobre costos, definir propuestas que no respondan a las necesidades de los clientes y mala reputación frente al cliente. | 2022-11-25 | Realizar cada vez que se requiera de forma preventiva y manual reuniones con los gerentes de los equipo base para validar el alcance, los esfuerzos y los perfiles que van a ejecutar el proyecto, para identificar y gestionar el nivel de conocimiento técnico del Equipo Base para la prestación de los servicios, identificar si se le debe solicitar al cliente aclaración o completar la información sobre los servicios requeridos e identificar si se cuenta o no con el perfil para la ejecución del proyecto, por el Ejecutivo de Negocios, con el fin de cumplir a cabalidad los requerimientos de los clientes, buscando cada vez más que las propuestas estén alineadas con lo que el cliente solicita disminuyendo los sobrecostos en la ejecución de los proyectos. | 2023-02-24 | Desde el área se realiza revisión conjunta con el equipo del proyecto sobre el feed back de la preventa o proyecto | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4363 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-15 15:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Estimación de esfuerzos de los proyectos | Otro | Otro | Interno | Debilidades en la estimación de esfuerzos de los proyectos debido a falta de conocimiento técnico en nuevos servicios o por insuficiencia de la información suministrada por el cliente y/o disponibilidad del personal de SETI que tienen el conocimiento ocasionando errores en el dimensionamiento de los proyectos, posibles sobre costos, definir propuestas que no respondan a las necesidades de los clientes y mala reputación frente al cliente. | 2022-11-25 | Realizar cada vez que se requiera de forma preventiva y manual reuniones con los gerentes de los equipo base para validar el alcance, los esfuerzos y los perfiles que van a ejecutar el proyecto, para identificar y gestionar el nivel de conocimiento técnico del Equipo Base para la prestación de los servicios, identificar si se le debe solicitar al cliente aclaración o completar la información sobre los servicios requeridos e identificar si se cuenta o no con el perfil para la ejecución del proyecto, por el Ejecutivo de Negocios, con el fin de cumplir a cabalidad los requerimientos de los clientes, buscando cada vez más que las propuestas estén alineadas con lo que el cliente solicita disminuyendo los sobrecostos en la ejecución de los proyectos. | 2023-03-27 | Desde el área se realiza revisión conjunta con el equipo del proyecto sobre el feed back de la preventa revisando alcance y esfuerzo. | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4363 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-15 15:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Estimación de esfuerzos de los proyectos | Otro | Otro | Interno | Debilidades en la estimación de esfuerzos de los proyectos debido a falta de conocimiento técnico en nuevos servicios o por insuficiencia de la información suministrada por el cliente y/o disponibilidad del personal de SETI que tienen el conocimiento ocasionando errores en el dimensionamiento de los proyectos, posibles sobre costos, definir propuestas que no respondan a las necesidades de los clientes y mala reputación frente al cliente. | 2022-11-25 | Realizar cada vez que se requiera de forma preventiva y manual reuniones con los gerentes de los equipo base para validar el alcance, los esfuerzos y los perfiles que van a ejecutar el proyecto, para identificar y gestionar el nivel de conocimiento técnico del Equipo Base para la prestación de los servicios, identificar si se le debe solicitar al cliente aclaración o completar la información sobre los servicios requeridos e identificar si se cuenta o no con el perfil para la ejecución del proyecto, por el Ejecutivo de Negocios, con el fin de cumplir a cabalidad los requerimientos de los clientes, buscando cada vez más que las propuestas estén alineadas con lo que el cliente solicita disminuyendo los sobrecostos en la ejecución de los proyectos. | 2023-08-14 | Se continua en la revisión del proyecto, estimación y feedback con el gerente del servicio o gerente de proyectos. | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4363 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-15 15:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Estimación de esfuerzos de los proyectos | Otro | Otro | Interno | Debilidades en la estimación de esfuerzos de los proyectos debido a falta de conocimiento técnico en nuevos servicios o por insuficiencia de la información suministrada por el cliente y/o disponibilidad del personal de SETI que tienen el conocimiento ocasionando errores en el dimensionamiento de los proyectos, posibles sobre costos, definir propuestas que no respondan a las necesidades de los clientes y mala reputación frente al cliente. | 2022-11-25 | Realizar cada vez que se requiera de forma preventiva y manual reuniones con los gerentes de los equipo base para validar el alcance, los esfuerzos y los perfiles que van a ejecutar el proyecto, para identificar y gestionar el nivel de conocimiento técnico del Equipo Base para la prestación de los servicios, identificar si se le debe solicitar al cliente aclaración o completar la información sobre los servicios requeridos e identificar si se cuenta o no con el perfil para la ejecución del proyecto, por el Ejecutivo de Negocios, con el fin de cumplir a cabalidad los requerimientos de los clientes, buscando cada vez más que las propuestas estén alineadas con lo que el cliente solicita disminuyendo los sobrecostos en la ejecución de los proyectos. | 2023-10-30 | Desde los integrantes de preventa se concreta estimacion de esfuerzos con el gerente del proyectos para realizar una estimacion mas acertada. | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4363 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-15 15:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Estimación de esfuerzos de los proyectos | Otro | Otro | Interno | Debilidades en la estimación de esfuerzos de los proyectos debido a falta de conocimiento técnico en nuevos servicios o por insuficiencia de la información suministrada por el cliente y/o disponibilidad del personal de SETI que tienen el conocimiento ocasionando errores en el dimensionamiento de los proyectos, posibles sobre costos, definir propuestas que no respondan a las necesidades de los clientes y mala reputación frente al cliente. | 2022-11-25 | Realizar cada vez que se requiera de forma preventiva y manual reuniones con los gerentes de los equipo base para validar el alcance, los esfuerzos y los perfiles que van a ejecutar el proyecto, para identificar y gestionar el nivel de conocimiento técnico del Equipo Base para la prestación de los servicios, identificar si se le debe solicitar al cliente aclaración o completar la información sobre los servicios requeridos e identificar si se cuenta o no con el perfil para la ejecución del proyecto, por el Ejecutivo de Negocios, con el fin de cumplir a cabalidad los requerimientos de los clientes, buscando cada vez más que las propuestas estén alineadas con lo que el cliente solicita disminuyendo los sobrecostos en la ejecución de los proyectos. | 2023-12-14 | Se realiza en equipo estrategias y temas de lecciones aprendidas y mejoras. | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4363 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-15 15:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Estimación de esfuerzos de los proyectos | Otro | Otro | Interno | Debilidades en la estimación de esfuerzos de los proyectos debido a falta de conocimiento técnico en nuevos servicios o por insuficiencia de la información suministrada por el cliente y/o disponibilidad del personal de SETI que tienen el conocimiento ocasionando errores en el dimensionamiento de los proyectos, posibles sobre costos, definir propuestas que no respondan a las necesidades de los clientes y mala reputación frente al cliente. | 2022-11-25 | Realizar cada vez que se requiera de forma preventiva y manual reuniones con los gerentes de los equipo base para validar el alcance, los esfuerzos y los perfiles que van a ejecutar el proyecto, para identificar y gestionar el nivel de conocimiento técnico del Equipo Base para la prestación de los servicios, identificar si se le debe solicitar al cliente aclaración o completar la información sobre los servicios requeridos e identificar si se cuenta o no con el perfil para la ejecución del proyecto, por el Ejecutivo de Negocios, con el fin de cumplir a cabalidad los requerimientos de los clientes, buscando cada vez más que las propuestas estén alineadas con lo que el cliente solicita disminuyendo los sobrecostos en la ejecución de los proyectos. | 2024-03-07 | Desde los integrantes de preventa se concreta estimacion de esfuerzos con el gerente del servicio/gerente de cliente para realizar una estimación mas acertada. | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4363 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-15 15:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Estimación de esfuerzos de los proyectos | Otro | Otro | Interno | Debilidades en la estimación de esfuerzos de los proyectos debido a falta de conocimiento técnico en nuevos servicios o por insuficiencia de la información suministrada por el cliente y/o disponibilidad del personal de SETI que tienen el conocimiento ocasionando errores en el dimensionamiento de los proyectos, posibles sobre costos, definir propuestas que no respondan a las necesidades de los clientes y mala reputación frente al cliente. | 2022-11-25 | Realizar cada vez que se requiera de forma preventiva y manual reuniones con los gerentes de los equipo base para validar el alcance, los esfuerzos y los perfiles que van a ejecutar el proyecto, para identificar y gestionar el nivel de conocimiento técnico del Equipo Base para la prestación de los servicios, identificar si se le debe solicitar al cliente aclaración o completar la información sobre los servicios requeridos e identificar si se cuenta o no con el perfil para la ejecución del proyecto, por el Ejecutivo de Negocios, con el fin de cumplir a cabalidad los requerimientos de los clientes, buscando cada vez más que las propuestas estén alineadas con lo que el cliente solicita disminuyendo los sobrecostos en la ejecución de los proyectos. | 2024-08-02 | El control que se sigue manteniendo es que el equipo de preventa concreta espacios con el gerente del servicio/gerente de cliente para realizar una estimación mas acertada. | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4363 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-15 15:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Estimación de esfuerzos de los proyectos | Otro | Otro | Interno | Debilidades en la estimación de esfuerzos de los proyectos debido a falta de conocimiento técnico en nuevos servicios o por insuficiencia de la información suministrada por el cliente y/o disponibilidad del personal de SETI que tienen el conocimiento ocasionando errores en el dimensionamiento de los proyectos, posibles sobre costos, definir propuestas que no respondan a las necesidades de los clientes y mala reputación frente al cliente. | 2022-11-25 | Realizar cada vez que se requiera de forma preventiva y manual reuniones con los gerentes de los equipo base para validar el alcance, los esfuerzos y los perfiles que van a ejecutar el proyecto, para identificar y gestionar el nivel de conocimiento técnico del Equipo Base para la prestación de los servicios, identificar si se le debe solicitar al cliente aclaración o completar la información sobre los servicios requeridos e identificar si se cuenta o no con el perfil para la ejecución del proyecto, por el Ejecutivo de Negocios, con el fin de cumplir a cabalidad los requerimientos de los clientes, buscando cada vez más que las propuestas estén alineadas con lo que el cliente solicita disminuyendo los sobrecostos en la ejecución de los proyectos. | 2024-09-02 | El equipo de preventa continua realizando sesiones con el gerente del servicio/gerente de cliente para realizar la estimación en conjunto y evitar sobre dimensionamiento. | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4363 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-15 15:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Estimación de esfuerzos de los proyectos | Otro | Otro | Interno | Debilidades en la estimación de esfuerzos de los proyectos debido a falta de conocimiento técnico en nuevos servicios o por insuficiencia de la información suministrada por el cliente y/o disponibilidad del personal de SETI que tienen el conocimiento ocasionando errores en el dimensionamiento de los proyectos, posibles sobre costos, definir propuestas que no respondan a las necesidades de los clientes y mala reputación frente al cliente. | 2022-11-25 | Realizar cada vez que se requiera de forma preventiva y manual reuniones con los gerentes de los equipo base para validar el alcance, los esfuerzos y los perfiles que van a ejecutar el proyecto, para identificar y gestionar el nivel de conocimiento técnico del Equipo Base para la prestación de los servicios, identificar si se le debe solicitar al cliente aclaración o completar la información sobre los servicios requeridos e identificar si se cuenta o no con el perfil para la ejecución del proyecto, por el Ejecutivo de Negocios, con el fin de cumplir a cabalidad los requerimientos de los clientes, buscando cada vez más que las propuestas estén alineadas con lo que el cliente solicita disminuyendo los sobrecostos en la ejecución de los proyectos. | 2024-10-07 | En cada oportunidad de acuerdo al territorio del cliente, el Preventa se reúne con el gerente del servicio/gerente de cliente para realizar la estimación en conjunto y evitar sobre dimensionamiento. | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4363 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-15 15:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Estimación de esfuerzos de los proyectos | Otro | Otro | Interno | Debilidades en la estimación de esfuerzos de los proyectos debido a falta de conocimiento técnico en nuevos servicios o por insuficiencia de la información suministrada por el cliente y/o disponibilidad del personal de SETI que tienen el conocimiento ocasionando errores en el dimensionamiento de los proyectos, posibles sobre costos, definir propuestas que no respondan a las necesidades de los clientes y mala reputación frente al cliente. | 2022-11-25 | Realizar cada vez que se requiera de forma preventiva y manual reuniones con los gerentes de los equipo base para validar el alcance, los esfuerzos y los perfiles que van a ejecutar el proyecto, para identificar y gestionar el nivel de conocimiento técnico del Equipo Base para la prestación de los servicios, identificar si se le debe solicitar al cliente aclaración o completar la información sobre los servicios requeridos e identificar si se cuenta o no con el perfil para la ejecución del proyecto, por el Ejecutivo de Negocios, con el fin de cumplir a cabalidad los requerimientos de los clientes, buscando cada vez más que las propuestas estén alineadas con lo que el cliente solicita disminuyendo los sobrecostos en la ejecución de los proyectos. | 2024-11-12 | El Preventa en conjunto con el gerente del servicio/gerente de cliente realizan la estimaciones correspondientes para cada oportunidad de acuerdo al territorio del cliente | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4363 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-15 15:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Estimación de esfuerzos de los proyectos | Otro | Otro | Interno | Debilidades en la estimación de esfuerzos de los proyectos debido a falta de conocimiento técnico en nuevos servicios o por insuficiencia de la información suministrada por el cliente y/o disponibilidad del personal de SETI que tienen el conocimiento ocasionando errores en el dimensionamiento de los proyectos, posibles sobre costos, definir propuestas que no respondan a las necesidades de los clientes y mala reputación frente al cliente. | 2022-11-25 | Realizar cada vez que se requiera de forma preventiva y manual reuniones con los gerentes de los equipo base para validar el alcance, los esfuerzos y los perfiles que van a ejecutar el proyecto, para identificar y gestionar el nivel de conocimiento técnico del Equipo Base para la prestación de los servicios, identificar si se le debe solicitar al cliente aclaración o completar la información sobre los servicios requeridos e identificar si se cuenta o no con el perfil para la ejecución del proyecto, por el Ejecutivo de Negocios, con el fin de cumplir a cabalidad los requerimientos de los clientes, buscando cada vez más que las propuestas estén alineadas con lo que el cliente solicita disminuyendo los sobrecostos en la ejecución de los proyectos. | 2024-12-02 | El Preventa en conjunto con el gerente del servicio/gerente de cliente realizan la estimaciones correspondientes para cada oportunidad de acuerdo al territorio del cliente | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4363 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-15 15:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Estimación de esfuerzos de los proyectos | Otro | Otro | Interno | Debilidades en la estimación de esfuerzos de los proyectos debido a falta de conocimiento técnico en nuevos servicios o por insuficiencia de la información suministrada por el cliente y/o disponibilidad del personal de SETI que tienen el conocimiento ocasionando errores en el dimensionamiento de los proyectos, posibles sobre costos, definir propuestas que no respondan a las necesidades de los clientes y mala reputación frente al cliente. | 2022-11-25 | Realizar cada vez que se requiera de forma preventiva y manual reuniones con los gerentes de los equipo base para validar el alcance, los esfuerzos y los perfiles que van a ejecutar el proyecto, para identificar y gestionar el nivel de conocimiento técnico del Equipo Base para la prestación de los servicios, identificar si se le debe solicitar al cliente aclaración o completar la información sobre los servicios requeridos e identificar si se cuenta o no con el perfil para la ejecución del proyecto, por el Ejecutivo de Negocios, con el fin de cumplir a cabalidad los requerimientos de los clientes, buscando cada vez más que las propuestas estén alineadas con lo que el cliente solicita disminuyendo los sobrecostos en la ejecución de los proyectos. | 2025-01-08 | Se estará realizando una estandarización del dimensionamiento de algunos servicios ya que este dimensionamiento saldrá desde preventa y en otros tipos de proyectos saldra en conjunto entre preventa y gerente. | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4363 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-15 15:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Estimación de esfuerzos de los proyectos | Otro | Otro | Interno | Debilidades en la estimación de esfuerzos de los proyectos debido a falta de conocimiento técnico en nuevos servicios o por insuficiencia de la información suministrada por el cliente y/o disponibilidad del personal de SETI que tienen el conocimiento ocasionando errores en el dimensionamiento de los proyectos, posibles sobre costos, definir propuestas que no respondan a las necesidades de los clientes y mala reputación frente al cliente. | 2022-11-25 | Realizar cada vez que se requiera de forma preventiva y manual reuniones con los gerentes de los equipo base para validar el alcance, los esfuerzos y los perfiles que van a ejecutar el proyecto, para identificar y gestionar el nivel de conocimiento técnico del Equipo Base para la prestación de los servicios, identificar si se le debe solicitar al cliente aclaración o completar la información sobre los servicios requeridos e identificar si se cuenta o no con el perfil para la ejecución del proyecto, por el Ejecutivo de Negocios, con el fin de cumplir a cabalidad los requerimientos de los clientes, buscando cada vez más que las propuestas estén alineadas con lo que el cliente solicita disminuyendo los sobrecostos en la ejecución de los proyectos. | 2025-02-03 | Se esta trabajando para estandarizar el proceso de dimensionamiento salga desde el área de preventa, para posterior validación desde la gerencia del equipo ejecutor | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4363 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-15 15:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Estimación de esfuerzos de los proyectos | Otro | Otro | Interno | Debilidades en la estimación de esfuerzos de los proyectos debido a falta de conocimiento técnico en nuevos servicios o por insuficiencia de la información suministrada por el cliente y/o disponibilidad del personal de SETI que tienen el conocimiento ocasionando errores en el dimensionamiento de los proyectos, posibles sobre costos, definir propuestas que no respondan a las necesidades de los clientes y mala reputación frente al cliente. | 2022-11-25 | Realizar cada vez que se requiera de forma preventiva y manual reuniones con los gerentes de los equipo base para validar el alcance, los esfuerzos y los perfiles que van a ejecutar el proyecto, para identificar y gestionar el nivel de conocimiento técnico del Equipo Base para la prestación de los servicios, identificar si se le debe solicitar al cliente aclaración o completar la información sobre los servicios requeridos e identificar si se cuenta o no con el perfil para la ejecución del proyecto, por el Ejecutivo de Negocios, con el fin de cumplir a cabalidad los requerimientos de los clientes, buscando cada vez más que las propuestas estén alineadas con lo que el cliente solicita disminuyendo los sobrecostos en la ejecución de los proyectos. | 2025-03-03 | Se continua trabajando en la estandarización del proceso de dimensionamiento, este trabajo en conjunto continua en manos de preventa y equipo de gerencia. | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4363 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-15 15:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Estimación de esfuerzos de los proyectos | Otro | Otro | Interno | Debilidades en la estimación de esfuerzos de los proyectos debido a falta de conocimiento técnico en nuevos servicios o por insuficiencia de la información suministrada por el cliente y/o disponibilidad del personal de SETI que tienen el conocimiento ocasionando errores en el dimensionamiento de los proyectos, posibles sobre costos, definir propuestas que no respondan a las necesidades de los clientes y mala reputación frente al cliente. | 2022-11-25 | Realizar cada vez que se requiera de forma preventiva y manual reuniones con los gerentes de los equipo base para validar el alcance, los esfuerzos y los perfiles que van a ejecutar el proyecto, para identificar y gestionar el nivel de conocimiento técnico del Equipo Base para la prestación de los servicios, identificar si se le debe solicitar al cliente aclaración o completar la información sobre los servicios requeridos e identificar si se cuenta o no con el perfil para la ejecución del proyecto, por el Ejecutivo de Negocios, con el fin de cumplir a cabalidad los requerimientos de los clientes, buscando cada vez más que las propuestas estén alineadas con lo que el cliente solicita disminuyendo los sobrecostos en la ejecución de los proyectos. | 2025-04-04 | Entre preventa y equipo de gerencia se está trabajando en la estandarización del proceso de dimensionamiento | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4363 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-15 15:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Estimación de esfuerzos de los proyectos | Otro | Otro | Interno | Debilidades en la estimación de esfuerzos de los proyectos debido a falta de conocimiento técnico en nuevos servicios o por insuficiencia de la información suministrada por el cliente y/o disponibilidad del personal de SETI que tienen el conocimiento ocasionando errores en el dimensionamiento de los proyectos, posibles sobre costos, definir propuestas que no respondan a las necesidades de los clientes y mala reputación frente al cliente. | 2022-11-25 | Realizar cada vez que se requiera de forma preventiva y manual reuniones con los gerentes de los equipo base para validar el alcance, los esfuerzos y los perfiles que van a ejecutar el proyecto, para identificar y gestionar el nivel de conocimiento técnico del Equipo Base para la prestación de los servicios, identificar si se le debe solicitar al cliente aclaración o completar la información sobre los servicios requeridos e identificar si se cuenta o no con el perfil para la ejecución del proyecto, por el Ejecutivo de Negocios, con el fin de cumplir a cabalidad los requerimientos de los clientes, buscando cada vez más que las propuestas estén alineadas con lo que el cliente solicita disminuyendo los sobrecostos en la ejecución de los proyectos. | 2025-05-06 | El equipo de preventa sigue trabajando en conjunto con gerencia para dar una adecuada estandarización en los procesos de dimensionamiento | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4363 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-15 15:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Estimación de esfuerzos de los proyectos | Otro | Otro | Interno | Debilidades en la estimación de esfuerzos de los proyectos debido a falta de conocimiento técnico en nuevos servicios o por insuficiencia de la información suministrada por el cliente y/o disponibilidad del personal de SETI que tienen el conocimiento ocasionando errores en el dimensionamiento de los proyectos, posibles sobre costos, definir propuestas que no respondan a las necesidades de los clientes y mala reputación frente al cliente. | 2022-11-25 | Realizar cada vez que se requiera de forma preventiva y manual reuniones con los gerentes de los equipo base para validar el alcance, los esfuerzos y los perfiles que van a ejecutar el proyecto, para identificar y gestionar el nivel de conocimiento técnico del Equipo Base para la prestación de los servicios, identificar si se le debe solicitar al cliente aclaración o completar la información sobre los servicios requeridos e identificar si se cuenta o no con el perfil para la ejecución del proyecto, por el Ejecutivo de Negocios, con el fin de cumplir a cabalidad los requerimientos de los clientes, buscando cada vez más que las propuestas estén alineadas con lo que el cliente solicita disminuyendo los sobrecostos en la ejecución de los proyectos. | 2025-06-05 | las preventas se encuentran por territorio lo que hace que al momento de dimensionar se eviten sobre esfuerzos apoyados por el líder del equipo Fredy | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4363 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-15 15:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Estimación de esfuerzos de los proyectos | Otro | Otro | Interno | Debilidades en la estimación de esfuerzos de los proyectos debido a falta de conocimiento técnico en nuevos servicios o por insuficiencia de la información suministrada por el cliente y/o disponibilidad del personal de SETI que tienen el conocimiento ocasionando errores en el dimensionamiento de los proyectos, posibles sobre costos, definir propuestas que no respondan a las necesidades de los clientes y mala reputación frente al cliente. | 2022-11-25 | Realizar cada vez que se requiera de forma preventiva y manual reuniones con los gerentes de los equipo base para validar el alcance, los esfuerzos y los perfiles que van a ejecutar el proyecto, para identificar y gestionar el nivel de conocimiento técnico del Equipo Base para la prestación de los servicios, identificar si se le debe solicitar al cliente aclaración o completar la información sobre los servicios requeridos e identificar si se cuenta o no con el perfil para la ejecución del proyecto, por el Ejecutivo de Negocios, con el fin de cumplir a cabalidad los requerimientos de los clientes, buscando cada vez más que las propuestas estén alineadas con lo que el cliente solicita disminuyendo los sobrecostos en la ejecución de los proyectos. | 2025-07-02 | El equipo de preventa sigue apoyando la estandarización evitando sobre esfuerzos en los procesos | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4363 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-07-15 15:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Estimación de esfuerzos de los proyectos | Otro | Otro | Interno | Debilidades en la estimación de esfuerzos de los proyectos debido a falta de conocimiento técnico en nuevos servicios o por insuficiencia de la información suministrada por el cliente y/o disponibilidad del personal de SETI que tienen el conocimiento ocasionando errores en el dimensionamiento de los proyectos, posibles sobre costos, definir propuestas que no respondan a las necesidades de los clientes y mala reputación frente al cliente. | 2022-11-25 | Realizar cada vez que se requiera de forma preventiva y manual reuniones con los gerentes de los equipo base para validar el alcance, los esfuerzos y los perfiles que van a ejecutar el proyecto, para identificar y gestionar el nivel de conocimiento técnico del Equipo Base para la prestación de los servicios, identificar si se le debe solicitar al cliente aclaración o completar la información sobre los servicios requeridos e identificar si se cuenta o no con el perfil para la ejecución del proyecto, por el Ejecutivo de Negocios, con el fin de cumplir a cabalidad los requerimientos de los clientes, buscando cada vez más que las propuestas estén alineadas con lo que el cliente solicita disminuyendo los sobrecostos en la ejecución de los proyectos. | 2025-07-15 | Cada proyecto maneja su propia estimación, en caso de presentarse un error en la estimación el riesgo será cargado al propio proyecto. | 21 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4364 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-20 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento del proceso de Negocios | Metodología | Otro | Interno | Incumplimiento del proceso de Negocios por error humano en la ejecución del flujo del proceso de negocios y/o en la orquestación con los equipos internos ocasionando reprocesos y/o no cumplimiento de los tiempos adecuados de respuesta. | 2022-11-25 | 1- Revisar semanalmente de forma detectiva y manual las cargas del equipo de trabajo para definir estrategias de apoyo con las Analistas, por el Ejecutivo de Negocios con el fin de minimizar las cargas de trabajo para cumplir con los tiempos de respuesta al cliente. 2- Revisar quincenalmente el cumplimiento de los compromisos de forma detectiva y manual de la evaluación 360° donde se identifican oportunidades de mejora que tenga el equipo a nivel general a través de la evaluación de procesos, situaciones puntuales, lecciones aprendidas, cumplimiento de ventas, directrices nuevas y temas que se planteen desde la Dirección, por el Gerente de Negocios y Mercadeo y Ejecutivo de Negocios, para mejorar el flujo de trabajo en el equipo. | 2022-12-21 | Desde la dirección se sigue haciendo control y seguimiento de oportunidades de mejora por equipo | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4364 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-20 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento del proceso de Negocios | Metodología | Otro | Interno | Incumplimiento del proceso de Negocios por error humano en la ejecución del flujo del proceso de negocios y/o en la orquestación con los equipos internos ocasionando reprocesos y/o no cumplimiento de los tiempos adecuados de respuesta. | 2022-11-25 | 1- Revisar semanalmente de forma detectiva y manual las cargas del equipo de trabajo para definir estrategias de apoyo con las Analistas, por el Ejecutivo de Negocios con el fin de minimizar las cargas de trabajo para cumplir con los tiempos de respuesta al cliente. 2- Revisar quincenalmente el cumplimiento de los compromisos de forma detectiva y manual de la evaluación 360° donde se identifican oportunidades de mejora que tenga el equipo a nivel general a través de la evaluación de procesos, situaciones puntuales, lecciones aprendidas, cumplimiento de ventas, directrices nuevas y temas que se planteen desde la Dirección, por el Gerente de Negocios y Mercadeo y Ejecutivo de Negocios, para mejorar el flujo de trabajo en el equipo. | 2023-01-24 | Desde la dirección se sigue haciendo control y seguimiento de oportunidades de mejora por equipo | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4364 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-20 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento del proceso de Negocios | Metodología | Otro | Interno | Incumplimiento del proceso de Negocios por error humano en la ejecución del flujo del proceso de negocios y/o en la orquestación con los equipos internos ocasionando reprocesos y/o no cumplimiento de los tiempos adecuados de respuesta. | 2022-11-25 | 1- Revisar semanalmente de forma detectiva y manual las cargas del equipo de trabajo para definir estrategias de apoyo con las Analistas, por el Ejecutivo de Negocios con el fin de minimizar las cargas de trabajo para cumplir con los tiempos de respuesta al cliente. 2- Revisar quincenalmente el cumplimiento de los compromisos de forma detectiva y manual de la evaluación 360° donde se identifican oportunidades de mejora que tenga el equipo a nivel general a través de la evaluación de procesos, situaciones puntuales, lecciones aprendidas, cumplimiento de ventas, directrices nuevas y temas que se planteen desde la Dirección, por el Gerente de Negocios y Mercadeo y Ejecutivo de Negocios, para mejorar el flujo de trabajo en el equipo. | 2023-02-24 | Desde la dirección se sigue haciendo control y seguimiento de oportunidades de mejora por equipo | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4364 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-20 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento del proceso de Negocios | Metodología | Otro | Interno | Incumplimiento del proceso de Negocios por error humano en la ejecución del flujo del proceso de negocios y/o en la orquestación con los equipos internos ocasionando reprocesos y/o no cumplimiento de los tiempos adecuados de respuesta. | 2022-11-25 | 1- Revisar semanalmente de forma detectiva y manual las cargas del equipo de trabajo para definir estrategias de apoyo con las Analistas, por el Ejecutivo de Negocios con el fin de minimizar las cargas de trabajo para cumplir con los tiempos de respuesta al cliente. 2- Revisar quincenalmente el cumplimiento de los compromisos de forma detectiva y manual de la evaluación 360° donde se identifican oportunidades de mejora que tenga el equipo a nivel general a través de la evaluación de procesos, situaciones puntuales, lecciones aprendidas, cumplimiento de ventas, directrices nuevas y temas que se planteen desde la Dirección, por el Gerente de Negocios y Mercadeo y Ejecutivo de Negocios, para mejorar el flujo de trabajo en el equipo. | 2023-03-27 | En las reuniones quincenales se hace control con el equipo identificando lecciones aprendidas y oportunidad de mejora. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4364 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-20 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento del proceso de Negocios | Metodología | Otro | Interno | Incumplimiento del proceso de Negocios por error humano en la ejecución del flujo del proceso de negocios y/o en la orquestación con los equipos internos ocasionando reprocesos y/o no cumplimiento de los tiempos adecuados de respuesta. | 2022-11-25 | 1- Revisar semanalmente de forma detectiva y manual las cargas del equipo de trabajo para definir estrategias de apoyo con las Analistas, por el Ejecutivo de Negocios con el fin de minimizar las cargas de trabajo para cumplir con los tiempos de respuesta al cliente. 2- Revisar quincenalmente el cumplimiento de los compromisos de forma detectiva y manual de la evaluación 360° donde se identifican oportunidades de mejora que tenga el equipo a nivel general a través de la evaluación de procesos, situaciones puntuales, lecciones aprendidas, cumplimiento de ventas, directrices nuevas y temas que se planteen desde la Dirección, por el Gerente de Negocios y Mercadeo y Ejecutivo de Negocios, para mejorar el flujo de trabajo en el equipo. | 2023-08-14 | En las reuniones quincenales se hace control con el equipo identificando lecciones aprendidas y oportunidad de mejora. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4364 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-20 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento del proceso de Negocios | Metodología | Otro | Interno | Incumplimiento del proceso de Negocios por error humano en la ejecución del flujo del proceso de negocios y/o en la orquestación con los equipos internos ocasionando reprocesos y/o no cumplimiento de los tiempos adecuados de respuesta. | 2022-11-25 | 1- Revisar semanalmente de forma detectiva y manual las cargas del equipo de trabajo para definir estrategias de apoyo con las Analistas, por el Ejecutivo de Negocios con el fin de minimizar las cargas de trabajo para cumplir con los tiempos de respuesta al cliente. 2- Revisar quincenalmente el cumplimiento de los compromisos de forma detectiva y manual de la evaluación 360° donde se identifican oportunidades de mejora que tenga el equipo a nivel general a través de la evaluación de procesos, situaciones puntuales, lecciones aprendidas, cumplimiento de ventas, directrices nuevas y temas que se planteen desde la Dirección, por el Gerente de Negocios y Mercadeo y Ejecutivo de Negocios, para mejorar el flujo de trabajo en el equipo. | 2023-10-30 | Se realiza en equipo estrategias y temas de lecciones aprendidas y mejoras. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4364 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-20 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento del proceso de Negocios | Metodología | Otro | Interno | Incumplimiento del proceso de Negocios por error humano en la ejecución del flujo del proceso de negocios y/o en la orquestación con los equipos internos ocasionando reprocesos y/o no cumplimiento de los tiempos adecuados de respuesta. | 2022-11-25 | 1- Revisar semanalmente de forma detectiva y manual las cargas del equipo de trabajo para definir estrategias de apoyo con las Analistas, por el Ejecutivo de Negocios con el fin de minimizar las cargas de trabajo para cumplir con los tiempos de respuesta al cliente. 2- Revisar quincenalmente el cumplimiento de los compromisos de forma detectiva y manual de la evaluación 360° donde se identifican oportunidades de mejora que tenga el equipo a nivel general a través de la evaluación de procesos, situaciones puntuales, lecciones aprendidas, cumplimiento de ventas, directrices nuevas y temas que se planteen desde la Dirección, por el Gerente de Negocios y Mercadeo y Ejecutivo de Negocios, para mejorar el flujo de trabajo en el equipo. | 2023-12-14 | Se realiza en equipo estrategias y temas de lecciones aprendidas, mejoras y planes de accion. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4364 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-20 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento del proceso de Negocios | Metodología | Otro | Interno | Incumplimiento del proceso de Negocios por error humano en la ejecución del flujo del proceso de negocios y/o en la orquestación con los equipos internos ocasionando reprocesos y/o no cumplimiento de los tiempos adecuados de respuesta. | 2022-11-25 | 1- Revisar semanalmente de forma detectiva y manual las cargas del equipo de trabajo para definir estrategias de apoyo con las Analistas, por el Ejecutivo de Negocios con el fin de minimizar las cargas de trabajo para cumplir con los tiempos de respuesta al cliente. 2- Revisar quincenalmente el cumplimiento de los compromisos de forma detectiva y manual de la evaluación 360° donde se identifican oportunidades de mejora que tenga el equipo a nivel general a través de la evaluación de procesos, situaciones puntuales, lecciones aprendidas, cumplimiento de ventas, directrices nuevas y temas que se planteen desde la Dirección, por el Gerente de Negocios y Mercadeo y Ejecutivo de Negocios, para mejorar el flujo de trabajo en el equipo. | 2024-03-07 | En proceso de concientizacion de lecciones aprendidas, mejoras y planes de accion. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4364 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-20 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento del proceso de Negocios | Metodología | Otro | Interno | Incumplimiento del proceso de Negocios por error humano en la ejecución del flujo del proceso de negocios y/o en la orquestación con los equipos internos ocasionando reprocesos y/o no cumplimiento de los tiempos adecuados de respuesta. | 2022-11-25 | 1- Revisar semanalmente de forma detectiva y manual las cargas del equipo de trabajo para definir estrategias de apoyo con las Analistas, por el Ejecutivo de Negocios con el fin de minimizar las cargas de trabajo para cumplir con los tiempos de respuesta al cliente. 2- Revisar quincenalmente el cumplimiento de los compromisos de forma detectiva y manual de la evaluación 360° donde se identifican oportunidades de mejora que tenga el equipo a nivel general a través de la evaluación de procesos, situaciones puntuales, lecciones aprendidas, cumplimiento de ventas, directrices nuevas y temas que se planteen desde la Dirección, por el Gerente de Negocios y Mercadeo y Ejecutivo de Negocios, para mejorar el flujo de trabajo en el equipo. | 2024-08-02 | Se está realizando un micrositio para que el equipo tenga visualización de todas las mejoras, lecciones aprendidas y procesos relevantes del area para evitar reprocesos en nuestras labores. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4364 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-20 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento del proceso de Negocios | Metodología | Otro | Interno | Incumplimiento del proceso de Negocios por error humano en la ejecución del flujo del proceso de negocios y/o en la orquestación con los equipos internos ocasionando reprocesos y/o no cumplimiento de los tiempos adecuados de respuesta. | 2022-11-25 | 1- Revisar semanalmente de forma detectiva y manual las cargas del equipo de trabajo para definir estrategias de apoyo con las Analistas, por el Ejecutivo de Negocios con el fin de minimizar las cargas de trabajo para cumplir con los tiempos de respuesta al cliente. 2- Revisar quincenalmente el cumplimiento de los compromisos de forma detectiva y manual de la evaluación 360° donde se identifican oportunidades de mejora que tenga el equipo a nivel general a través de la evaluación de procesos, situaciones puntuales, lecciones aprendidas, cumplimiento de ventas, directrices nuevas y temas que se planteen desde la Dirección, por el Gerente de Negocios y Mercadeo y Ejecutivo de Negocios, para mejorar el flujo de trabajo en el equipo. | 2024-09-02 | El viernes 9 de agosto se socializa el micrositio de Gestión Negocios con el equipo facilitando la visualización de todas las mejoras, lecciones aprendidas y procesos relevantes del área para evitar reprocesos en nuestras labores. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4364 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-20 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento del proceso de Negocios | Metodología | Otro | Interno | Incumplimiento del proceso de Negocios por error humano en la ejecución del flujo del proceso de negocios y/o en la orquestación con los equipos internos ocasionando reprocesos y/o no cumplimiento de los tiempos adecuados de respuesta. | 2022-11-25 | 1- Revisar semanalmente de forma detectiva y manual las cargas del equipo de trabajo para definir estrategias de apoyo con las Analistas, por el Ejecutivo de Negocios con el fin de minimizar las cargas de trabajo para cumplir con los tiempos de respuesta al cliente. 2- Revisar quincenalmente el cumplimiento de los compromisos de forma detectiva y manual de la evaluación 360° donde se identifican oportunidades de mejora que tenga el equipo a nivel general a través de la evaluación de procesos, situaciones puntuales, lecciones aprendidas, cumplimiento de ventas, directrices nuevas y temas que se planteen desde la Dirección, por el Gerente de Negocios y Mercadeo y Ejecutivo de Negocios, para mejorar el flujo de trabajo en el equipo. | 2024-10-07 | El micrositio es la herramienta que apoya a mantener actualizado y difundido el proceso de negocios. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4364 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-20 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento del proceso de Negocios | Metodología | Otro | Interno | Incumplimiento del proceso de Negocios por error humano en la ejecución del flujo del proceso de negocios y/o en la orquestación con los equipos internos ocasionando reprocesos y/o no cumplimiento de los tiempos adecuados de respuesta. | 2022-11-25 | 1- Revisar semanalmente de forma detectiva y manual las cargas del equipo de trabajo para definir estrategias de apoyo con las Analistas, por el Ejecutivo de Negocios con el fin de minimizar las cargas de trabajo para cumplir con los tiempos de respuesta al cliente. 2- Revisar quincenalmente el cumplimiento de los compromisos de forma detectiva y manual de la evaluación 360° donde se identifican oportunidades de mejora que tenga el equipo a nivel general a través de la evaluación de procesos, situaciones puntuales, lecciones aprendidas, cumplimiento de ventas, directrices nuevas y temas que se planteen desde la Dirección, por el Gerente de Negocios y Mercadeo y Ejecutivo de Negocios, para mejorar el flujo de trabajo en el equipo. | 2024-11-12 | Se mantiene actualizada la información del proceso de negocios en el micrositio para que esté al alcance de todos miembros del equipo. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4364 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-20 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento del proceso de Negocios | Metodología | Otro | Interno | Incumplimiento del proceso de Negocios por error humano en la ejecución del flujo del proceso de negocios y/o en la orquestación con los equipos internos ocasionando reprocesos y/o no cumplimiento de los tiempos adecuados de respuesta. | 2022-11-25 | 1- Revisar semanalmente de forma detectiva y manual las cargas del equipo de trabajo para definir estrategias de apoyo con las Analistas, por el Ejecutivo de Negocios con el fin de minimizar las cargas de trabajo para cumplir con los tiempos de respuesta al cliente. 2- Revisar quincenalmente el cumplimiento de los compromisos de forma detectiva y manual de la evaluación 360° donde se identifican oportunidades de mejora que tenga el equipo a nivel general a través de la evaluación de procesos, situaciones puntuales, lecciones aprendidas, cumplimiento de ventas, directrices nuevas y temas que se planteen desde la Dirección, por el Gerente de Negocios y Mercadeo y Ejecutivo de Negocios, para mejorar el flujo de trabajo en el equipo. | 2024-12-02 | Se reciben las recomendaciones en la sesiones con el líder de negocios, con el fin de dar cumplimiento a los procesos y mantener actualizados los repositorios de cada cliente. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4364 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-20 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento del proceso de Negocios | Metodología | Otro | Interno | Incumplimiento del proceso de Negocios por error humano en la ejecución del flujo del proceso de negocios y/o en la orquestación con los equipos internos ocasionando reprocesos y/o no cumplimiento de los tiempos adecuados de respuesta. | 2022-11-25 | 1- Revisar semanalmente de forma detectiva y manual las cargas del equipo de trabajo para definir estrategias de apoyo con las Analistas, por el Ejecutivo de Negocios con el fin de minimizar las cargas de trabajo para cumplir con los tiempos de respuesta al cliente. 2- Revisar quincenalmente el cumplimiento de los compromisos de forma detectiva y manual de la evaluación 360° donde se identifican oportunidades de mejora que tenga el equipo a nivel general a través de la evaluación de procesos, situaciones puntuales, lecciones aprendidas, cumplimiento de ventas, directrices nuevas y temas que se planteen desde la Dirección, por el Gerente de Negocios y Mercadeo y Ejecutivo de Negocios, para mejorar el flujo de trabajo en el equipo. | 2025-01-08 | Se continua con la sensibilización a las partes con el acompañamiento de la dirección de negocios, con el fin de garantizar el cumplimiento de los procesos y mantener actualizados los repositorios de cada cliente. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4364 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-20 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento del proceso de Negocios | Metodología | Otro | Interno | Incumplimiento del proceso de Negocios por error humano en la ejecución del flujo del proceso de negocios y/o en la orquestación con los equipos internos ocasionando reprocesos y/o no cumplimiento de los tiempos adecuados de respuesta. | 2022-11-25 | 1- Revisar semanalmente de forma detectiva y manual las cargas del equipo de trabajo para definir estrategias de apoyo con las Analistas, por el Ejecutivo de Negocios con el fin de minimizar las cargas de trabajo para cumplir con los tiempos de respuesta al cliente. 2- Revisar quincenalmente el cumplimiento de los compromisos de forma detectiva y manual de la evaluación 360° donde se identifican oportunidades de mejora que tenga el equipo a nivel general a través de la evaluación de procesos, situaciones puntuales, lecciones aprendidas, cumplimiento de ventas, directrices nuevas y temas que se planteen desde la Dirección, por el Gerente de Negocios y Mercadeo y Ejecutivo de Negocios, para mejorar el flujo de trabajo en el equipo. | 2025-02-03 | En el Kick Off de enero se dan a conocer los cambios en el flujo de negocios para el 2025, los cuáles serán supervisados por Esmeralda y el Director. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4364 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-20 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento del proceso de Negocios | Metodología | Otro | Interno | Incumplimiento del proceso de Negocios por error humano en la ejecución del flujo del proceso de negocios y/o en la orquestación con los equipos internos ocasionando reprocesos y/o no cumplimiento de los tiempos adecuados de respuesta. | 2022-11-25 | 1- Revisar semanalmente de forma detectiva y manual las cargas del equipo de trabajo para definir estrategias de apoyo con las Analistas, por el Ejecutivo de Negocios con el fin de minimizar las cargas de trabajo para cumplir con los tiempos de respuesta al cliente. 2- Revisar quincenalmente el cumplimiento de los compromisos de forma detectiva y manual de la evaluación 360° donde se identifican oportunidades de mejora que tenga el equipo a nivel general a través de la evaluación de procesos, situaciones puntuales, lecciones aprendidas, cumplimiento de ventas, directrices nuevas y temas que se planteen desde la Dirección, por el Gerente de Negocios y Mercadeo y Ejecutivo de Negocios, para mejorar el flujo de trabajo en el equipo. | 2025-03-03 | Esmeralda y el Director realizan mensualmente el seguimiento de los nuevos procesos en el flujo de negocios, con el fin de evitar incumplimientos. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4364 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-20 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento del proceso de Negocios | Metodología | Otro | Interno | Incumplimiento del proceso de Negocios por error humano en la ejecución del flujo del proceso de negocios y/o en la orquestación con los equipos internos ocasionando reprocesos y/o no cumplimiento de los tiempos adecuados de respuesta. | 2022-11-25 | 1- Revisar semanalmente de forma detectiva y manual las cargas del equipo de trabajo para definir estrategias de apoyo con las Analistas, por el Ejecutivo de Negocios con el fin de minimizar las cargas de trabajo para cumplir con los tiempos de respuesta al cliente. 2- Revisar quincenalmente el cumplimiento de los compromisos de forma detectiva y manual de la evaluación 360° donde se identifican oportunidades de mejora que tenga el equipo a nivel general a través de la evaluación de procesos, situaciones puntuales, lecciones aprendidas, cumplimiento de ventas, directrices nuevas y temas que se planteen desde la Dirección, por el Gerente de Negocios y Mercadeo y Ejecutivo de Negocios, para mejorar el flujo de trabajo en el equipo. | 2025-04-04 | Se siguen realizando mensualmente los seguimientos del proceso que están a cargo de Esmeralda y el Director | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4364 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-20 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento del proceso de Negocios | Metodología | Otro | Interno | Incumplimiento del proceso de Negocios por error humano en la ejecución del flujo del proceso de negocios y/o en la orquestación con los equipos internos ocasionando reprocesos y/o no cumplimiento de los tiempos adecuados de respuesta. | 2022-11-25 | 1- Revisar semanalmente de forma detectiva y manual las cargas del equipo de trabajo para definir estrategias de apoyo con las Analistas, por el Ejecutivo de Negocios con el fin de minimizar las cargas de trabajo para cumplir con los tiempos de respuesta al cliente. 2- Revisar quincenalmente el cumplimiento de los compromisos de forma detectiva y manual de la evaluación 360° donde se identifican oportunidades de mejora que tenga el equipo a nivel general a través de la evaluación de procesos, situaciones puntuales, lecciones aprendidas, cumplimiento de ventas, directrices nuevas y temas que se planteen desde la Dirección, por el Gerente de Negocios y Mercadeo y Ejecutivo de Negocios, para mejorar el flujo de trabajo en el equipo. | 2025-05-06 | Se realizo mensualmente el respectivo seguimiento del proceso el cual está a cargo de Esmeralda y el director | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4364 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-20 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento del proceso de Negocios | Metodología | Otro | Interno | Incumplimiento del proceso de Negocios por error humano en la ejecución del flujo del proceso de negocios y/o en la orquestación con los equipos internos ocasionando reprocesos y/o no cumplimiento de los tiempos adecuados de respuesta. | 2022-11-25 | 1- Revisar semanalmente de forma detectiva y manual las cargas del equipo de trabajo para definir estrategias de apoyo con las Analistas, por el Ejecutivo de Negocios con el fin de minimizar las cargas de trabajo para cumplir con los tiempos de respuesta al cliente. 2- Revisar quincenalmente el cumplimiento de los compromisos de forma detectiva y manual de la evaluación 360° donde se identifican oportunidades de mejora que tenga el equipo a nivel general a través de la evaluación de procesos, situaciones puntuales, lecciones aprendidas, cumplimiento de ventas, directrices nuevas y temas que se planteen desde la Dirección, por el Gerente de Negocios y Mercadeo y Ejecutivo de Negocios, para mejorar el flujo de trabajo en el equipo. | 2025-06-05 | No se presentan novedades ante este riesgo ni llamados de atención del incumplimiento del proceso. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4364 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-20 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento del proceso de Negocios | Metodología | Otro | Interno | Incumplimiento del proceso de Negocios por error humano en la ejecución del flujo del proceso de negocios y/o en la orquestación con los equipos internos ocasionando reprocesos y/o no cumplimiento de los tiempos adecuados de respuesta. | 2022-11-25 | 1- Revisar semanalmente de forma detectiva y manual las cargas del equipo de trabajo para definir estrategias de apoyo con las Analistas, por el Ejecutivo de Negocios con el fin de minimizar las cargas de trabajo para cumplir con los tiempos de respuesta al cliente. 2- Revisar quincenalmente el cumplimiento de los compromisos de forma detectiva y manual de la evaluación 360° donde se identifican oportunidades de mejora que tenga el equipo a nivel general a través de la evaluación de procesos, situaciones puntuales, lecciones aprendidas, cumplimiento de ventas, directrices nuevas y temas que se planteen desde la Dirección, por el Gerente de Negocios y Mercadeo y Ejecutivo de Negocios, para mejorar el flujo de trabajo en el equipo. | 2025-07-02 | No se han presentado novedades ni llamados de atención del incumplimiento del proceso. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4364 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-20 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento del proceso de Negocios | Metodología | Otro | Interno | Incumplimiento del proceso de Negocios por error humano en la ejecución del flujo del proceso de negocios y/o en la orquestación con los equipos internos ocasionando reprocesos y/o no cumplimiento de los tiempos adecuados de respuesta. | 2022-11-25 | 1- Revisar semanalmente de forma detectiva y manual las cargas del equipo de trabajo para definir estrategias de apoyo con las Analistas, por el Ejecutivo de Negocios con el fin de minimizar las cargas de trabajo para cumplir con los tiempos de respuesta al cliente. 2- Revisar quincenalmente el cumplimiento de los compromisos de forma detectiva y manual de la evaluación 360° donde se identifican oportunidades de mejora que tenga el equipo a nivel general a través de la evaluación de procesos, situaciones puntuales, lecciones aprendidas, cumplimiento de ventas, directrices nuevas y temas que se planteen desde la Dirección, por el Gerente de Negocios y Mercadeo y Ejecutivo de Negocios, para mejorar el flujo de trabajo en el equipo. | 2025-07-31 | No se han presentado novedades ante este riesgo ni llamados de atención del incumplimiento del proceso. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Medio | 4364 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-08-20 11:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento del proceso de Negocios | Metodología | Otro | Interno | Incumplimiento del proceso de Negocios por error humano en la ejecución del flujo del proceso de negocios y/o en la orquestación con los equipos internos ocasionando reprocesos y/o no cumplimiento de los tiempos adecuados de respuesta. | 2022-11-25 | 1- Revisar semanalmente de forma detectiva y manual las cargas del equipo de trabajo para definir estrategias de apoyo con las Analistas, por el Ejecutivo de Negocios con el fin de minimizar las cargas de trabajo para cumplir con los tiempos de respuesta al cliente. 2- Revisar quincenalmente el cumplimiento de los compromisos de forma detectiva y manual de la evaluación 360° donde se identifican oportunidades de mejora que tenga el equipo a nivel general a través de la evaluación de procesos, situaciones puntuales, lecciones aprendidas, cumplimiento de ventas, directrices nuevas y temas que se planteen desde la Dirección, por el Gerente de Negocios y Mercadeo y Ejecutivo de Negocios, para mejorar el flujo de trabajo en el equipo. | 2025-08-20 | Se registra este riesgo como no vigente teniendo en cuenta que es abarcado en los riesgos 3731-3168 | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3168 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial | Motivación del personal |  | Interno | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial debido a la no actualización de la información generando la no disponibilidad de información para la estrategia comercial, la perdida de información de los clientes, reprocesos y las desactualizaciones de la gestión con los clientes. | 2025-02-04 | Seguimiento Forecast semanalmente, auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo | 2019-05-30 | Nos estamos alieneando y apoyandonos a los documentos definidos para cda proceso. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3168 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial | Motivación del personal |  | Interno | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial debido a la no actualización de la información generando la no disponibilidad de información para la estrategia comercial, la perdida de información de los clientes, reprocesos y las desactualizaciones de la gestión con los clientes. | 2025-02-04 | Seguimiento Forecast semanalmente, auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo | 2019-09-06 | Seguimos en el lineamiento de metodologia para el area de negocios, actualizandonos en cada formato o proceso que implemente la compañia. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3168 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial | Motivación del personal |  | Interno | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial debido a la no actualización de la información generando la no disponibilidad de información para la estrategia comercial, la perdida de información de los clientes, reprocesos y las desactualizaciones de la gestión con los clientes. | 2025-02-04 | Seguimiento Forecast semanalmente, auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo | 2019-09-20 | Se ha hecho recordacion a cada ejecutivo con los formatos actuales en especial es de la contratacion mas sin embargo se ha tenido muchos reprocesos frente a al infromacion y version de formato. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3168 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial | Motivación del personal |  | Interno | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial debido a la no actualización de la información generando la no disponibilidad de información para la estrategia comercial, la perdida de información de los clientes, reprocesos y las desactualizaciones de la gestión con los clientes. | 2025-02-04 | Seguimiento Forecast semanalmente, auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo | 2019-10-23 | Se ha hecho recordacion a cada ejecutivo y se ha enfatizado en los errores cometidos. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3168 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial | Motivación del personal |  | Interno | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial debido a la no actualización de la información generando la no disponibilidad de información para la estrategia comercial, la perdida de información de los clientes, reprocesos y las desactualizaciones de la gestión con los clientes. | 2025-02-04 | Seguimiento Forecast semanalmente, auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo | 2020-03-13 | Se ha hecho recordacion a cada ejecutivo y se ha enfatizado en los errores cometidos, Adicional, en los seguimiento se enfatiza que segun en la fase que este el proceso comercial este en paralelo en la herramienta comercial,cada mes se hace seguimientodealejecutivo de sus procesos comerciales | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3168 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial | Motivación del personal |  | Interno | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial debido a la no actualización de la información generando la no disponibilidad de información para la estrategia comercial, la perdida de información de los clientes, reprocesos y las desactualizaciones de la gestión con los clientes. | 2025-02-04 | Seguimiento Forecast semanalmente, auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo | 2020-06-04 | A medida que se les ha hecho recordacion notamos la disminucion de errores en cuanto a metodologia del proceso., mas sin embargo seguimos haciendo enfasis en la actualziacion de documentacion de versiones. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3168 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial | Motivación del personal |  | Interno | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial debido a la no actualización de la información generando la no disponibilidad de información para la estrategia comercial, la perdida de información de los clientes, reprocesos y las desactualizaciones de la gestión con los clientes. | 2025-02-04 | Seguimiento Forecast semanalmente, auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo | 2020-07-06 | del lado de negocios seguimos actualizndo los formatos a medida que van cambiando, en equipo de retroalimenta con algunos errores cometidos para no repetirlos. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3168 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial | Motivación del personal |  | Interno | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial debido a la no actualización de la información generando la no disponibilidad de información para la estrategia comercial, la perdida de información de los clientes, reprocesos y las desactualizaciones de la gestión con los clientes. | 2025-02-04 | Seguimiento Forecast semanalmente, auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo | 2020-08-31 | del lado de negocios seguimos actualizando los formatos a medida que van cambiando al igual que actualizamos la documentacion de los procesos, en equipo de retroalimenta con algunos errores cometidos para no repetirlos. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3168 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial | Motivación del personal |  | Interno | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial debido a la no actualización de la información generando la no disponibilidad de información para la estrategia comercial, la perdida de información de los clientes, reprocesos y las desactualizaciones de la gestión con los clientes. | 2025-02-04 | Seguimiento Forecast semanalmente, auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo | 2020-11-06 | estamos alineados al proceso de negocios y aprnediendo con lecciones aprendidas | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3168 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial | Motivación del personal |  | Interno | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial debido a la no actualización de la información generando la no disponibilidad de información para la estrategia comercial, la perdida de información de los clientes, reprocesos y las desactualizaciones de la gestión con los clientes. | 2025-02-04 | Seguimiento Forecast semanalmente, auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo | 2020-12-09 | Desde el interior del equipo se comaprten lecciones aprendidas y nos retroalimentan del proceso de negocios. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3168 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial | Motivación del personal |  | Interno | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial debido a la no actualización de la información generando la no disponibilidad de información para la estrategia comercial, la perdida de información de los clientes, reprocesos y las desactualizaciones de la gestión con los clientes. | 2025-02-04 | Seguimiento Forecast semanalmente, auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo | 2021-01-25 | desde la direccion de negocios, nos retroalimenta sobre los procesos del area, novedades, y se comaparten lecciones aprendidas. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3168 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial | Motivación del personal |  | Interno | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial debido a la no actualización de la información generando la no disponibilidad de información para la estrategia comercial, la perdida de información de los clientes, reprocesos y las desactualizaciones de la gestión con los clientes. | 2025-02-04 | Seguimiento Forecast semanalmente, auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo | 2021-03-01 | Han surgido cambios respecto al proceso de negocios donde se nos han compartido los cambios desde la direccion. seguimos en una comunicacion efectiva referente a metodologia y procesos. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3168 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial | Motivación del personal |  | Interno | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial debido a la no actualización de la información generando la no disponibilidad de información para la estrategia comercial, la perdida de información de los clientes, reprocesos y las desactualizaciones de la gestión con los clientes. | 2025-02-04 | Seguimiento Forecast semanalmente, auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo | 2021-05-11 | Desde la direcion de negocios se ha divulgado las modificaciones que ha tenido el proceso de negocios. el equipo sigue alineado a la directriz en caunto proceso y formatos. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3168 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial | Motivación del personal |  | Interno | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial debido a la no actualización de la información generando la no disponibilidad de información para la estrategia comercial, la perdida de información de los clientes, reprocesos y las desactualizaciones de la gestión con los clientes. | 2025-02-04 | Seguimiento Forecast semanalmente, auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo | 2021-07-02 | Desde la direcion de negocios se ha divulgado las modificaciones que ha tenido el proceso de negocios y preventa. el equipo sigue alineado a la directriz en cuanto proceso y formatos. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3168 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial | Motivación del personal |  | Interno | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial debido a la no actualización de la información generando la no disponibilidad de información para la estrategia comercial, la perdida de información de los clientes, reprocesos y las desactualizaciones de la gestión con los clientes. | 2025-02-04 | Seguimiento Forecast semanalmente, auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo | 2021-08-27 | SE MANTIENE COMUNICACION CONSTANTE DE LOS PROCESOS Y METODLOGIAS QUE NOS RIGEN, ADICIONAL, LOS LIDERES DE CADA CIUDAD SE REUNEN CADA 15 DIAS PARA VALIDAR ESTRATEGIA Y NOVEDADES DEL AREA Y A SU VEZ LO ESCALAN | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3168 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial | Motivación del personal |  | Interno | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial debido a la no actualización de la información generando la no disponibilidad de información para la estrategia comercial, la perdida de información de los clientes, reprocesos y las desactualizaciones de la gestión con los clientes. | 2025-02-04 | Seguimiento Forecast semanalmente, auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo | 2021-11-03 | DESDE LA DIRECCION SE BAJA LA INFORMACION AL NIVEL DE PROCESOS Y CAMBIOS QUE SURGEN EN LA COMPAÑIA AL EQUIPO, SE REALIZAN REUNIONES CADA 15 DIAS PARA CONOCER ALGUN CAMBIO ADICIONAL Y SE INVOLUCRA AL PERSONAL EN REUNIONES FORMALES PARA DARLES A CONOCER EL IMPACTO QUE ESTE CONLLEVA AL AREA. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3168 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial | Motivación del personal |  | Interno | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial debido a la no actualización de la información generando la no disponibilidad de información para la estrategia comercial, la perdida de información de los clientes, reprocesos y las desactualizaciones de la gestión con los clientes. | 2025-02-04 | Seguimiento Forecast semanalmente, auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo | 2021-12-14 | DESDE LA DIRECCION y DIRECCION POR CIUDAD SE BAJA LA INFORMACION RESPECTO A CAMBIOS DE PROCESOS, METODOLOGIA, NUEVAS DIRECTRICES Y SE COMPARTEN LECCIONES APRENDIDAS. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3168 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial | Motivación del personal |  | Interno | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial debido a la no actualización de la información generando la no disponibilidad de información para la estrategia comercial, la perdida de información de los clientes, reprocesos y las desactualizaciones de la gestión con los clientes. | 2025-02-04 | Seguimiento Forecast semanalmente, auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo | 2022-02-07 | DESDE LA DIRECCION SE COMUNICAN LOS CAMBIOS DE PROCESOS, EN CASO DE TENER DUDAS SE REALIZA RETROALIMENTACIÓN GRUPAL. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3168 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial | Motivación del personal |  | Interno | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial debido a la no actualización de la información generando la no disponibilidad de información para la estrategia comercial, la perdida de información de los clientes, reprocesos y las desactualizaciones de la gestión con los clientes. | 2025-02-04 | Seguimiento Forecast semanalmente, auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo | 2022-04-21 | En adaptacion de los procesos según directriz. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3168 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial | Motivación del personal |  | Interno | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial debido a la no actualización de la información generando la no disponibilidad de información para la estrategia comercial, la perdida de información de los clientes, reprocesos y las desactualizaciones de la gestión con los clientes. | 2025-02-04 | Seguimiento Forecast semanalmente, auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo | 2022-05-25 | Se definió revisar seguimiento mensual sobre la herramienta GPS Comercial de acuerdo a los parámetros establecidos. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3168 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial | Motivación del personal |  | Interno | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial debido a la no actualización de la información generando la no disponibilidad de información para la estrategia comercial, la perdida de información de los clientes, reprocesos y las desactualizaciones de la gestión con los clientes. | 2025-02-04 | Seguimiento Forecast semanalmente, auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo | 2022-07-11 | Desde la dirección se ha comunicado los cambios que generan al nivel de proceso y gestión comercial, se ha realizado reuniones quincenales del equipo tocando temas relevantes y cambios. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3168 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial | Motivación del personal |  | Interno | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial debido a la no actualización de la información generando la no disponibilidad de información para la estrategia comercial, la perdida de información de los clientes, reprocesos y las desactualizaciones de la gestión con los clientes. | 2025-02-04 | Seguimiento Forecast semanalmente, auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo | 2022-11-22 | Seguimos las directrices dadas desde la dirección velando porque el proceso se cumpla. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3168 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial | Motivación del personal |  | Interno | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial debido a la no actualización de la información generando la no disponibilidad de información para la estrategia comercial, la perdida de información de los clientes, reprocesos y las desactualizaciones de la gestión con los clientes. | 2025-02-04 | Seguimiento Forecast semanalmente, auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo | 2023-03-24 | Se comunica con el equipo los cambios que desde dirección nos impacten al nivel operativo y metodológico. se evidencia que mejoro el uso del gps comercial con la sensibilización. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3168 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial | Motivación del personal |  | Interno | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial debido a la no actualización de la información generando la no disponibilidad de información para la estrategia comercial, la perdida de información de los clientes, reprocesos y las desactualizaciones de la gestión con los clientes. | 2025-02-04 | Seguimiento Forecast semanalmente, auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo | 2023-08-14 | Se ha madurado y fortalecido el conocimiento del equipo, | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3168 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial | Motivación del personal |  | Interno | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial debido a la no actualización de la información generando la no disponibilidad de información para la estrategia comercial, la perdida de información de los clientes, reprocesos y las desactualizaciones de la gestión con los clientes. | 2025-02-04 | Seguimiento Forecast semanalmente, auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo | 2023-10-30 | el equipo es consciente del uso y proceso del área. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3168 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial | Motivación del personal |  | Interno | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial debido a la no actualización de la información generando la no disponibilidad de información para la estrategia comercial, la perdida de información de los clientes, reprocesos y las desactualizaciones de la gestión con los clientes. | 2025-02-04 | Seguimiento Forecast semanalmente, auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo | 2023-12-14 | Se evidencia el debido uso de las herramientas definidas para negocios y conciencia de la importancia del mismo. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3168 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial | Motivación del personal |  | Interno | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial debido a la no actualización de la información generando la no disponibilidad de información para la estrategia comercial, la perdida de información de los clientes, reprocesos y las desactualizaciones de la gestión con los clientes. | 2025-02-04 | Seguimiento Forecast semanalmente, auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo | 2024-03-07 | Se implemento seguimiento y compromisos de las oportunidades y por cliente. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3168 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial | Motivación del personal |  | Interno | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial debido a la no actualización de la información generando la no disponibilidad de información para la estrategia comercial, la perdida de información de los clientes, reprocesos y las desactualizaciones de la gestión con los clientes. | 2025-02-04 | Seguimiento Forecast semanalmente, auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo | 2024-08-02 | Hay un proyecto interno para mejoras de GPS comercial lo cual permite la mejora y optimización de los seguimientos y compromisos de los clientes. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3168 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial | Motivación del personal |  | Interno | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial debido a la no actualización de la información generando la no disponibilidad de información para la estrategia comercial, la perdida de información de los clientes, reprocesos y las desactualizaciones de la gestión con los clientes. | 2025-02-04 | Seguimiento Forecast semanalmente, auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo | 2024-09-02 | Se realizan avances en el proyecto interno de mejoras para GPS comercial, durante el Q1 hubo la primera actualización en el ambiente productivo con algunas de las actualizaciones mejoras y en el Q2 continua el proyecto. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3168 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial | Motivación del personal |  | Interno | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial debido a la no actualización de la información generando la no disponibilidad de información para la estrategia comercial, la perdida de información de los clientes, reprocesos y las desactualizaciones de la gestión con los clientes. | 2025-02-04 | Seguimiento Forecast semanalmente, auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo | 2024-10-07 | Al mes de octubre se han realizado 3 entregas por parte del equipo de desarrollo del proyecto interno de mejoras para GPS comercial. Para lo cuál se ha retroalimentado al equipo de negocios de los cambios y mejoras del proceso nuestro en el día a día. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3168 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial | Motivación del personal |  | Interno | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial debido a la no actualización de la información generando la no disponibilidad de información para la estrategia comercial, la perdida de información de los clientes, reprocesos y las desactualizaciones de la gestión con los clientes. | 2025-02-04 | Seguimiento Forecast semanalmente, auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo | 2024-11-12 | Se continua con las mejoras programadas y corrección de errores del proyecto interno de mejoras para GPS comercial. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3168 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial | Motivación del personal |  | Interno | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial debido a la no actualización de la información generando la no disponibilidad de información para la estrategia comercial, la perdida de información de los clientes, reprocesos y las desactualizaciones de la gestión con los clientes. | 2025-02-04 | Seguimiento Forecast semanalmente, auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo | 2024-12-02 | Se finalizó con las mejoras solicitadas para el 2024 en GPS comercial con el fin de mitigar y controlar este tipo de riesgos | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3168 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial | Motivación del personal |  | Interno | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial debido a la no actualización de la información generando la no disponibilidad de información para la estrategia comercial, la perdida de información de los clientes, reprocesos y las desactualizaciones de la gestión con los clientes. | 2025-02-04 | Seguimiento Forecast semanalmente, auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo | 2025-01-08 | El director comercial será el encargado de verificar con cada ejecutiva el correcto manejo de la información con herramienta | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3168 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial | Motivación del personal |  | Interno | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial debido a la no actualización de la información generando la no disponibilidad de información para la estrategia comercial, la perdida de información de los clientes, reprocesos y las desactualizaciones de la gestión con los clientes. | 2025-02-04 | Seguimiento Forecast semanalmente, auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo | 2025-02-03 | En el Kick Off de enero se informó por parte del director la implementación de nuevos controles a nivel documental de equipo. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3168 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial | Motivación del personal |  | Interno | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial debido a la no actualización de la información generando la no disponibilidad de información para la estrategia comercial, la perdida de información de los clientes, reprocesos y las desactualizaciones de la gestión con los clientes. | 2025-02-04 | Seguimiento Forecast semanalmente, auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo | 2025-03-03 | Se esta trabajando en los nuevos controles, diseñando un plan de seguimiento mensual con el fin de validar el cumplimiento de los procesos por parte del equipo. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3168 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial | Motivación del personal |  | Interno | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial debido a la no actualización de la información generando la no disponibilidad de información para la estrategia comercial, la perdida de información de los clientes, reprocesos y las desactualizaciones de la gestión con los clientes. | 2025-02-04 | Seguimiento Forecast semanalmente, auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo | 2025-04-04 | Mes a mes se realizan seguimientos tipo auditoria para identificar posibles falencias en la ejecución de los procesos, sensibilizando el cumplimiento de procedimientos. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3168 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial | Motivación del personal |  | Interno | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial debido a la no actualización de la información generando la no disponibilidad de información para la estrategia comercial, la perdida de información de los clientes, reprocesos y las desactualizaciones de la gestión con los clientes. | 2025-02-04 | Seguimiento Forecast semanalmente, auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo | 2025-05-06 | Se realizan los respectivos seguimientos mensuales tipo auditoria identificando las falencias en la ejecución de los procesos | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3168 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial | Motivación del personal |  | Interno | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial debido a la no actualización de la información generando la no disponibilidad de información para la estrategia comercial, la perdida de información de los clientes, reprocesos y las desactualizaciones de la gestión con los clientes. | 2025-02-04 | Seguimiento Forecast semanalmente, auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo | 2025-06-05 | Semanalmente en el Forecastse se realiza revisión entre KAM y gerente validando que se esté llevando a cabo el correcto registro de oportunidades en la herramienta | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3168 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial | Motivación del personal |  | Interno | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial debido a la no actualización de la información generando la no disponibilidad de información para la estrategia comercial, la perdida de información de los clientes, reprocesos y las desactualizaciones de la gestión con los clientes. | 2025-02-04 | Seguimiento Forecast semanalmente, auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo | 2025-07-02 | Se siguen realizando las revisiones entre KAM y gerente para que el registro de las oportunidades se lleve a cabo correctamente | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3168 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial | Motivación del personal |  | Interno | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial debido a la no actualización de la información generando la no disponibilidad de información para la estrategia comercial, la perdida de información de los clientes, reprocesos y las desactualizaciones de la gestión con los clientes. | 2025-02-04 | Seguimiento Forecast semanalmente, auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo | 2025-07-31 | Se realizan las revisiones entre cada KAM y gerente para que el registro de las oportunidades se siga llevando a cabo | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3168 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial | Motivación del personal |  | Interno | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial debido a la no actualización de la información generando la no disponibilidad de información para la estrategia comercial, la perdida de información de los clientes, reprocesos y las desactualizaciones de la gestión con los clientes. | 2025-02-04 | Seguimiento Forecast semanalmente, auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo | 2025-09-03 | Semanalmente en el Forecast se siguen realizando las revisiones de la estrategia comercial entre KAM y Gerente. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3168 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2025-09-29 11:33 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial | Motivación del personal |  | Interno | Aprovechamiento parcial de la herramienta comercial debido a la no actualización de la información generando la no disponibilidad de información para la estrategia comercial, la perdida de información de los clientes, reprocesos y las desactualizaciones de la gestión con los clientes. | 2025-02-04 | Seguimiento Forecast semanalmente, auditorías internas periódicamente a los diferentes roles del equipo | 2025-09-29 | Nos encontramos en la reestructuración del riesgo. | 44 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3502 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2023-03-09 14:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | DIFICULTADES PARA CONTACTAR CLIENTES NUEVOS | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | Dificultades para contactar clientes nuevos, debido a los cambios en la metodologia de trabajo dada lasituacion actual COVID 19, ya que el tema de la virtualidad ha dificultado el contacto inicial telefonico, lo cual nos afecta los tiempos de respuesta del cliente y la no materializacion de oportunidades comerciales. | 2020-09-08 | Generar estrategias con los fabricantes, herramientas de contacto Linkedin y bases de datos de clientes actuales. | 2020-11-06 | Nos hemos apoyando en el buen nobre de Seti, relacionamiento con parthner y estrategias para la consecuccion de nuevos clientes. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3502 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2023-03-09 14:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | DIFICULTADES PARA CONTACTAR CLIENTES NUEVOS | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | Dificultades para contactar clientes nuevos, debido a los cambios en la metodologia de trabajo dada lasituacion actual COVID 19, ya que el tema de la virtualidad ha dificultado el contacto inicial telefonico, lo cual nos afecta los tiempos de respuesta del cliente y la no materializacion de oportunidades comerciales. | 2020-09-08 | Generar estrategias con los fabricantes, herramientas de contacto Linkedin y bases de datos de clientes actuales. | 2020-12-09 | generando estrategias con fabricantes, prospeccion de clientes nuevos y nuevas estartegias por ciudad. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3502 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2023-03-09 14:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | DIFICULTADES PARA CONTACTAR CLIENTES NUEVOS | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | Dificultades para contactar clientes nuevos, debido a los cambios en la metodologia de trabajo dada lasituacion actual COVID 19, ya que el tema de la virtualidad ha dificultado el contacto inicial telefonico, lo cual nos afecta los tiempos de respuesta del cliente y la no materializacion de oportunidades comerciales. | 2020-09-08 | Generar estrategias con los fabricantes, herramientas de contacto Linkedin y bases de datos de clientes actuales. | 2021-01-25 | Se realizan alianzas estrategicas con los fabricantes y revision de cuentas nuevas. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3502 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2023-03-09 14:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | DIFICULTADES PARA CONTACTAR CLIENTES NUEVOS | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | Dificultades para contactar clientes nuevos, debido a los cambios en la metodologia de trabajo dada lasituacion actual COVID 19, ya que el tema de la virtualidad ha dificultado el contacto inicial telefonico, lo cual nos afecta los tiempos de respuesta del cliente y la no materializacion de oportunidades comerciales. | 2020-09-08 | Generar estrategias con los fabricantes, herramientas de contacto Linkedin y bases de datos de clientes actuales. | 2021-03-01 | se ha evidenciado que los clientes poco a poco estan en un entorno laboral habitual, sin embargo seguimos con la estrategia de trabajar de la mano con los fabricantes. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3502 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2023-03-09 14:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | DIFICULTADES PARA CONTACTAR CLIENTES NUEVOS | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | Dificultades para contactar clientes nuevos, debido a los cambios en la metodologia de trabajo dada lasituacion actual COVID 19, ya que el tema de la virtualidad ha dificultado el contacto inicial telefonico, lo cual nos afecta los tiempos de respuesta del cliente y la no materializacion de oportunidades comerciales. | 2020-09-08 | Generar estrategias con los fabricantes, herramientas de contacto Linkedin y bases de datos de clientes actuales. | 2021-05-11 | Por la situacion actual de pandemia y orden publico, la estrategia es mantener los clientes actuales, exploracion de oportunidades, en cuanto a clientes nuevos trabjamos de la mano de los fabricantes. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3502 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2023-03-09 14:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | DIFICULTADES PARA CONTACTAR CLIENTES NUEVOS | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | Dificultades para contactar clientes nuevos, debido a los cambios en la metodologia de trabajo dada lasituacion actual COVID 19, ya que el tema de la virtualidad ha dificultado el contacto inicial telefonico, lo cual nos afecta los tiempos de respuesta del cliente y la no materializacion de oportunidades comerciales. | 2020-09-08 | Generar estrategias con los fabricantes, herramientas de contacto Linkedin y bases de datos de clientes actuales. | 2021-07-02 | A diferencia de inicio de pandemia, vemos que la situacion ya se ha regulado y los proyectos se han activado, en equipo se tiene estrategia de manetener los clientes actuales, en algunas ocasiones estrategias con los fabricantes. | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12402 | ADM_GNE_12402_NEGOCIOS | Gestión Negocios | YIRA MILENA | GUTIERREZ GONZALEZ | Riesgo Significativo | 3502 | NO VIGENTE | 2023-03-09 14:27 | 2023-03-09 14:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | DIFICULTADES PARA CONTACTAR CLIENTES NUEVOS | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | Dificultades para contactar clientes nuevos, debido a los cambios en la metodologia de trabajo dada lasituacion actual COVID 19, ya que el tema de la virtualidad ha dificultado el contacto inicial telefonico, lo cual nos afecta los tiempos de respuesta del cliente y la no materializacion de oportunidades comerciales. | 2020-09-08 | Generar estrategias con los fabricantes, herramientas de contacto Linkedin y bases de datos de clientes actuales. | 2021-08-13 | Se Inactiva por el contexto actual. En normalidad | 7 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12404 | ADM_12404_FUERZA DELTA FI | Fuerza_Delta | ALEJANDRA MARIA | BERNAL JIMENEZ |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
12411 | ADM_12411_ALL-IN-ONE | ALL-IN-ONE | JOHANNA ALEXANDRA | TORRES BOBADILLA |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
12418 | ADM_12418_ARTHEMIS | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4523 | VIGENTE | 2023-05-23 19:09 | 2025-08-06 09:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2023-05-02 | Se ajusta la planta personal, se esta recibiendo por parte de ATH servicios nuevos que se incorporan al proyecto de Outsourcing, lo que busca equilibrar los costos de operación. Continua en proceso la reducción del costo operativo. | 2024-05-08 | La planta del proyecto se ha reducido en 3 integrantes, se continua recibiendo proyectos para operar por medio del contrato actual, se viene reduciendo el % de desvió por gastos operacionales pasamos de -18,26 a -6,45 | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12418 | ADM_12418_ARTHEMIS | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4523 | VIGENTE | 2023-05-23 19:09 | 2025-08-06 09:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2023-05-02 | Se ajusta la planta personal, se esta recibiendo por parte de ATH servicios nuevos que se incorporan al proyecto de Outsourcing, lo que busca equilibrar los costos de operación. Continua en proceso la reducción del costo operativo. | 2024-06-28 | Continuamos ajustando gastos operacionales, pasamos de -6,45 a -6,24 por ciento de desvió en el equilibrio del proyecto | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12418 | ADM_12418_ARTHEMIS | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4523 | VIGENTE | 2023-05-23 19:09 | 2025-08-06 09:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2023-05-02 | Se ajusta la planta personal, se esta recibiendo por parte de ATH servicios nuevos que se incorporan al proyecto de Outsourcing, lo que busca equilibrar los costos de operación. Continua en proceso la reducción del costo operativo. | 2024-07-31 | Seguimos revisando los servicios y facturando los servicios que estamos administrado , la brecha se ha cerrado a 6,25% | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12418 | ADM_12418_ARTHEMIS | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4523 | VIGENTE | 2023-05-23 19:09 | 2025-08-06 09:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2023-05-02 | Se ajusta la planta personal, se esta recibiendo por parte de ATH servicios nuevos que se incorporan al proyecto de Outsourcing, lo que busca equilibrar los costos de operación. Continua en proceso la reducción del costo operativo. | 2024-08-23 | Seguimos revisando los servicios y facturando los servicios que estamos administrado , se ha logrado facturación adicional , la brecha se ha cerrado a 6,1% | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12418 | ADM_12418_ARTHEMIS | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4523 | VIGENTE | 2023-05-23 19:09 | 2025-08-06 09:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2023-05-02 | Se ajusta la planta personal, se esta recibiendo por parte de ATH servicios nuevos que se incorporan al proyecto de Outsourcing, lo que busca equilibrar los costos de operación. Continua en proceso la reducción del costo operativo. | 2024-09-26 | Se han venido incorporando nuevos servicios en la Operación. el equipo se ha venido ajustando a las necesidades | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12418 | ADM_12418_ARTHEMIS | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4523 | VIGENTE | 2023-05-23 19:09 | 2025-08-06 09:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2023-05-02 | Se ajusta la planta personal, se esta recibiendo por parte de ATH servicios nuevos que se incorporan al proyecto de Outsourcing, lo que busca equilibrar los costos de operación. Continua en proceso la reducción del costo operativo. | 2024-10-24 | Se han venido incorporando nuevos servicios en la Operación. el equipo se ha venido ajustando a las necesidades, se ha reducido el marguen de perdida | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12418 | ADM_12418_ARTHEMIS | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4523 | VIGENTE | 2023-05-23 19:09 | 2025-08-06 09:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2023-05-02 | Se ajusta la planta personal, se esta recibiendo por parte de ATH servicios nuevos que se incorporan al proyecto de Outsourcing, lo que busca equilibrar los costos de operación. Continua en proceso la reducción del costo operativo. | 2024-11-30 | Se han venido incorporando nuevos servicios en la Operación. el equipo se ha venido ajustando a las necesidades, se ha reducido el marguen de perdida | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12418 | ADM_12418_ARTHEMIS | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4523 | VIGENTE | 2023-05-23 19:09 | 2025-08-06 09:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2023-05-02 | Se ajusta la planta personal, se esta recibiendo por parte de ATH servicios nuevos que se incorporan al proyecto de Outsourcing, lo que busca equilibrar los costos de operación. Continua en proceso la reducción del costo operativo. | 2024-12-20 | Se han venido incorporando nuevos servicios en la Operación. el equipo se ha venido ajustando a las necesidades, se ha reducido cerramos noviembre con %13.46 positivos | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12418 | ADM_12418_ARTHEMIS | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4523 | VIGENTE | 2023-05-23 19:09 | 2025-08-06 09:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2023-05-02 | Se ajusta la planta personal, se esta recibiendo por parte de ATH servicios nuevos que se incorporan al proyecto de Outsourcing, lo que busca equilibrar los costos de operación. Continua en proceso la reducción del costo operativo. | 2025-01-20 | Se han venido incorporando nuevos servicios en la Operación. el equipo se ha venido ajustando a las necesidades, se ha reducido cerramos Diciembre con %22 positivos | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12418 | ADM_12418_ARTHEMIS | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4523 | VIGENTE | 2023-05-23 19:09 | 2025-08-06 09:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2023-05-02 | Se ajusta la planta personal, se esta recibiendo por parte de ATH servicios nuevos que se incorporan al proyecto de Outsourcing, lo que busca equilibrar los costos de operación. Continua en proceso la reducción del costo operativo. | 2025-02-25 | Se han venido incorporando nuevos servicios en la Operación. el equipo se ha venido ajustando a las necesidades, se ha logrado en los ultimos tres meses generar ganancia en el proyecto. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12418 | ADM_12418_ARTHEMIS | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4523 | VIGENTE | 2023-05-23 19:09 | 2025-08-06 09:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2023-05-02 | Se ajusta la planta personal, se esta recibiendo por parte de ATH servicios nuevos que se incorporan al proyecto de Outsourcing, lo que busca equilibrar los costos de operación. Continua en proceso la reducción del costo operativo. | 2025-03-28 | Se han venido incorporando nuevos servicios en la Operación. el equipo se ha venido ajustando a las necesidades, se ha logrado en los ultimo tres meses generar ganancia en el proyecto. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12418 | ADM_12418_ARTHEMIS | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4523 | VIGENTE | 2023-05-23 19:09 | 2025-08-06 09:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2023-05-02 | Se ajusta la planta personal, se esta recibiendo por parte de ATH servicios nuevos que se incorporan al proyecto de Outsourcing, lo que busca equilibrar los costos de operación. Continua en proceso la reducción del costo operativo. | 2025-03-28 | Se han venido incorporando nuevos servicios en la Operación. el equipo se ha venido ajustando a las necesidades, se ha logrado en los ultimos tres meses generar ganancia en el proyecto. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12418 | ADM_12418_ARTHEMIS | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4523 | VIGENTE | 2023-05-23 19:09 | 2025-08-06 09:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2023-05-02 | Se ajusta la planta personal, se esta recibiendo por parte de ATH servicios nuevos que se incorporan al proyecto de Outsourcing, lo que busca equilibrar los costos de operación. Continua en proceso la reducción del costo operativo. | 2025-07-16 | Se han venido incorporando nuevos servicios en la Operación. el equipo se ha venido ajustando a las necesidades. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12418 | ADM_12418_ARTHEMIS | ARTHEMIS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4523 | VIGENTE | 2023-05-23 19:09 | 2025-08-06 09:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución menor a la esperada | Otro | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos. | 2023-05-02 | Se ajusta la planta personal, se esta recibiendo por parte de ATH servicios nuevos que se incorporan al proyecto de Outsourcing, lo que busca equilibrar los costos de operación. Continua en proceso la reducción del costo operativo. | 2025-09-17 | Se han venido incorporando nuevos servicios en la Operación. el equipo se ha venido ajustando a las necesidades. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Alto | 4620 | NO VIGENTE | 2023-08-15 09:51 | 2025-05-05 15:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno. | Esquemas de contingencia | Ausencia | Interno | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno, ya que en caso de presentarse un siniestro con la base de datos, la indisponibilidad del sistema comercial SAC seria bastante significativa. | 2023-07-19 | Creación del sitio alterno o replica para la base de datos DBENERTO. | 2023-08-15 | Actualmente la base de datos DBENERTO aun no cuenta con sitio alterno, el riesgo sigue vigente. En la reunión de seguimiento mensual se hará nuevamente la recomendación. | 23 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Alto | 4620 | NO VIGENTE | 2023-08-15 09:51 | 2025-05-05 15:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno. | Esquemas de contingencia | Ausencia | Interno | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno, ya que en caso de presentarse un siniestro con la base de datos, la indisponibilidad del sistema comercial SAC seria bastante significativa. | 2023-07-19 | Creación del sitio alterno o replica para la base de datos DBENERTO. | 2023-09-05 | La base de datos DBENERTO aun no cuenta con sitio alterno, el riesgo sigue vigente. En la reunión de seguimiento mensual se hará nuevamente la recomendación. | 23 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Alto | 4620 | NO VIGENTE | 2023-08-15 09:51 | 2025-05-05 15:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno. | Esquemas de contingencia | Ausencia | Interno | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno, ya que en caso de presentarse un siniestro con la base de datos, la indisponibilidad del sistema comercial SAC seria bastante significativa. | 2023-07-19 | Creación del sitio alterno o replica para la base de datos DBENERTO. | 2023-10-03 | La base de datos DBENERTO aun no cuenta con sitio alterno, el riesgo sigue vigente. En la reunión de seguimiento mensual se hará nuevamente la recomendación. | 23 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Alto | 4620 | NO VIGENTE | 2023-08-15 09:51 | 2025-05-05 15:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno. | Esquemas de contingencia | Ausencia | Interno | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno, ya que en caso de presentarse un siniestro con la base de datos, la indisponibilidad del sistema comercial SAC seria bastante significativa. | 2023-07-19 | Creación del sitio alterno o replica para la base de datos DBENERTO. | 2023-11-08 | La base de datos DBENERTO aun no cuenta con sitio alterno, el riesgo sigue vigente. En la reunión de seguimiento mensual se hará nuevamente la recomendación. | 23 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Alto | 4620 | NO VIGENTE | 2023-08-15 09:51 | 2025-05-05 15:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno. | Esquemas de contingencia | Ausencia | Interno | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno, ya que en caso de presentarse un siniestro con la base de datos, la indisponibilidad del sistema comercial SAC seria bastante significativa. | 2023-07-19 | Creación del sitio alterno o replica para la base de datos DBENERTO. | 2023-12-11 | La base de datos DBENERTO aun no cuenta con sitio alterno, el riesgo sigue vigente. En la reunión de seguimiento mensual se hará nuevamente la recomendación. | 23 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Alto | 4620 | NO VIGENTE | 2023-08-15 09:51 | 2025-05-05 15:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno. | Esquemas de contingencia | Ausencia | Interno | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno, ya que en caso de presentarse un siniestro con la base de datos, la indisponibilidad del sistema comercial SAC seria bastante significativa. | 2023-07-19 | Creación del sitio alterno o replica para la base de datos DBENERTO. | 2024-01-04 | La base de datos DBENERTO aun no cuenta con sitio alterno, el riesgo sigue vigente. En la reunión de seguimiento mensual se hará nuevamente la recomendación. | 23 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Alto | 4620 | NO VIGENTE | 2023-08-15 09:51 | 2025-05-05 15:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno. | Esquemas de contingencia | Ausencia | Interno | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno, ya que en caso de presentarse un siniestro con la base de datos, la indisponibilidad del sistema comercial SAC seria bastante significativa. | 2023-07-19 | Creación del sitio alterno o replica para la base de datos DBENERTO. | 2024-02-02 | La base de datos DBENERTO aun no cuenta con sitio alterno, el riesgo sigue vigente. En la reunión de seguimiento mensual se hará nuevamente la recomendación. | 23 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Alto | 4620 | NO VIGENTE | 2023-08-15 09:51 | 2025-05-05 15:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno. | Esquemas de contingencia | Ausencia | Interno | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno, ya que en caso de presentarse un siniestro con la base de datos, la indisponibilidad del sistema comercial SAC seria bastante significativa. | 2023-07-19 | Creación del sitio alterno o replica para la base de datos DBENERTO. | 2024-03-06 | La base de datos DBENERTO aun no cuenta con sitio alterno, el riesgo sigue vigente. En la reunión de seguimiento mensual se hará nuevamente la recomendación. | 23 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Alto | 4620 | NO VIGENTE | 2023-08-15 09:51 | 2025-05-05 15:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno. | Esquemas de contingencia | Ausencia | Interno | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno, ya que en caso de presentarse un siniestro con la base de datos, la indisponibilidad del sistema comercial SAC seria bastante significativa. | 2023-07-19 | Creación del sitio alterno o replica para la base de datos DBENERTO. | 2024-04-05 | La base de datos DBENERTO aun no cuenta con sitio alterno, el riesgo sigue vigente. En la reunión de seguimiento mensual se hará nuevamente la recomendación. | 23 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Alto | 4620 | NO VIGENTE | 2023-08-15 09:51 | 2025-05-05 15:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno. | Esquemas de contingencia | Ausencia | Interno | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno, ya que en caso de presentarse un siniestro con la base de datos, la indisponibilidad del sistema comercial SAC seria bastante significativa. | 2023-07-19 | Creación del sitio alterno o replica para la base de datos DBENERTO. | 2024-05-06 | La base de datos DBENERTO aun no cuenta con sitio alterno, el riesgo sigue vigente. En la reunión de seguimiento mensual se hará nuevamente la recomendación. | 23 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Alto | 4620 | NO VIGENTE | 2023-08-15 09:51 | 2025-05-05 15:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno. | Esquemas de contingencia | Ausencia | Interno | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno, ya que en caso de presentarse un siniestro con la base de datos, la indisponibilidad del sistema comercial SAC seria bastante significativa. | 2023-07-19 | Creación del sitio alterno o replica para la base de datos DBENERTO. | 2024-06-11 | La base de datos DBENERTO aun no cuenta con sitio alterno, el riesgo sigue vigente. En la reunión de seguimiento mensual se hará nuevamente la recomendación. | 23 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Alto | 4620 | NO VIGENTE | 2023-08-15 09:51 | 2025-05-05 15:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno. | Esquemas de contingencia | Ausencia | Interno | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno, ya que en caso de presentarse un siniestro con la base de datos, la indisponibilidad del sistema comercial SAC seria bastante significativa. | 2023-07-19 | Creación del sitio alterno o replica para la base de datos DBENERTO. | 2024-07-12 | La base de datos DBENERTO aun no cuenta con sitio alterno, el riesgo sigue vigente. En la reunión de seguimiento mensual se hará nuevamente la recomendación. | 23 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Alto | 4620 | NO VIGENTE | 2023-08-15 09:51 | 2025-05-05 15:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno. | Esquemas de contingencia | Ausencia | Interno | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno, ya que en caso de presentarse un siniestro con la base de datos, la indisponibilidad del sistema comercial SAC seria bastante significativa. | 2023-07-19 | Creación del sitio alterno o replica para la base de datos DBENERTO. | 2024-08-08 | Aun no el cliente no cuenta con un sitio alterno para la base de datos de DBENERTO, por lo cual es riesgo sigue vigente, en la reunión de seguimiento del mes de Agosto se hará nuevamente la recomendación. | 23 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Alto | 4620 | NO VIGENTE | 2023-08-15 09:51 | 2025-05-05 15:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno. | Esquemas de contingencia | Ausencia | Interno | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno, ya que en caso de presentarse un siniestro con la base de datos, la indisponibilidad del sistema comercial SAC seria bastante significativa. | 2023-07-19 | Creación del sitio alterno o replica para la base de datos DBENERTO. | 2024-09-10 | La base de datos DBENERTO aun no cuenta con sitio alterno, el riesgo sigue vigente. El cliente se encuentra evaluando la migración de la infraestructura del sistema SAC a OCI, donde tiene pensado también crear el sitio alterno correspondiente. | 23 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Alto | 4620 | NO VIGENTE | 2023-08-15 09:51 | 2025-05-05 15:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno. | Esquemas de contingencia | Ausencia | Interno | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno, ya que en caso de presentarse un siniestro con la base de datos, la indisponibilidad del sistema comercial SAC seria bastante significativa. | 2023-07-19 | Creación del sitio alterno o replica para la base de datos DBENERTO. | 2024-10-09 | La base de datos DBENERTO aun no cuenta con sitio alterno, el riesgo sigue vigente. Ya se dio inicio a la implementación de la infraestructura SAC en OCI, donde si se contara con un sitio alterno para la base de datos. | 23 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Alto | 4620 | NO VIGENTE | 2023-08-15 09:51 | 2025-05-05 15:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno. | Esquemas de contingencia | Ausencia | Interno | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno, ya que en caso de presentarse un siniestro con la base de datos, la indisponibilidad del sistema comercial SAC seria bastante significativa. | 2023-07-19 | Creación del sitio alterno o replica para la base de datos DBENERTO. | 2024-11-08 | Aun el cliente no cuenta con un sitio alterno para la base de datos de DBENERTO, por lo cual es riesgo sigue vigente, aun continua en ejecución el despliegue de la infraestructura en OCI, donde espera ya contar con el sitio alterno. | 23 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Alto | 4620 | NO VIGENTE | 2023-08-15 09:51 | 2025-05-05 15:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno. | Esquemas de contingencia | Ausencia | Interno | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno, ya que en caso de presentarse un siniestro con la base de datos, la indisponibilidad del sistema comercial SAC seria bastante significativa. | 2023-07-19 | Creación del sitio alterno o replica para la base de datos DBENERTO. | 2024-12-10 | Aun el cliente no cuenta con un sitio alterno para la base de datos de DBENERTO, por lo cual es riesgo sigue vigente, ya se desplego el ambiente DEV y actualmente se está desplegando el ambiente de UAT, para luego desplegar PROD donde espera ya contar con el sitio alterno. | 23 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Alto | 4620 | NO VIGENTE | 2023-08-15 09:51 | 2025-05-05 15:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno. | Esquemas de contingencia | Ausencia | Interno | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno, ya que en caso de presentarse un siniestro con la base de datos, la indisponibilidad del sistema comercial SAC seria bastante significativa. | 2023-07-19 | Creación del sitio alterno o replica para la base de datos DBENERTO. | 2025-01-10 | Aun el cliente no cuenta con un sitio alterno para la base de datos de DBENERTO, por lo cual es riesgo sigue vigente, ya se desplego el ambiente DEV y UAT, estamos en espera de aprobación para el despliegue del ambiente de PROD donde se espera ya contar con el sitio alterno. | 23 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Alto | 4620 | NO VIGENTE | 2023-08-15 09:51 | 2025-05-05 15:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno. | Esquemas de contingencia | Ausencia | Interno | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno, ya que en caso de presentarse un siniestro con la base de datos, la indisponibilidad del sistema comercial SAC seria bastante significativa. | 2023-07-19 | Creación del sitio alterno o replica para la base de datos DBENERTO. | 2025-02-10 | Aun el cliente no cuenta con un sitio alterno para la base de datos de DBENERTO, por lo cual es riesgo sigue vigente, ya se desplego el ambiente DEV, UAT y PROD el cual se encuentra en proceso de configuración y migración, para el ambiente DR ya se está realizando la configuración a nivel tenant. | 23 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Alto | 4620 | NO VIGENTE | 2023-08-15 09:51 | 2025-05-05 15:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno. | Esquemas de contingencia | Ausencia | Interno | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno, ya que en caso de presentarse un siniestro con la base de datos, la indisponibilidad del sistema comercial SAC seria bastante significativa. | 2023-07-19 | Creación del sitio alterno o replica para la base de datos DBENERTO. | 2025-03-10 | Aun el cliente no cuenta con un sitio alterno para la base de datos de DBENERTO, por lo cual es riesgo sigue vigente, ya se desplego el ambiente DEV, UAT y PROD se continua el presente mes con el proceso de configuración y migración, para el ambiente DR ya se está realizando la configuración a nivel tenant. | 23 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Alto | 4620 | NO VIGENTE | 2023-08-15 09:51 | 2025-05-05 15:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno. | Esquemas de contingencia | Ausencia | Interno | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno, ya que en caso de presentarse un siniestro con la base de datos, la indisponibilidad del sistema comercial SAC seria bastante significativa. | 2023-07-19 | Creación del sitio alterno o replica para la base de datos DBENERTO. | 2025-04-09 | Aun el cliente no cuenta con un sitio alterno para la base de datos de DBENERTO, por lo cual es riesgo sigue vigente, ya se están realizando las pruebas finales para la migración a OCI, para el ambiente DR ya se encuentra configurado la réplica de la BD sin embargo esta se activará posterior a la migración. | 23 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Alto | 4620 | NO VIGENTE | 2023-08-15 09:51 | 2025-05-05 15:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno. | Esquemas de contingencia | Ausencia | Interno | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno, ya que en caso de presentarse un siniestro con la base de datos, la indisponibilidad del sistema comercial SAC seria bastante significativa. | 2023-07-19 | Creación del sitio alterno o replica para la base de datos DBENERTO. | 2025-05-05 | Ya se realizo la migración de la infraestructura del sistema SAC a OCI, la cual cuenta con sitio alterno en la región de Santiago. De acuerdo con lo anterior el riesgo ya no es vigente. | 23 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Alto | 4620 | NO VIGENTE | 2023-08-15 09:51 | 2025-05-05 15:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno. | Esquemas de contingencia | Ausencia | Interno | Perdidas económicas y/o daños irreversibles por base de datos DBENERTO sin sitio alterno, ya que en caso de presentarse un siniestro con la base de datos, la indisponibilidad del sistema comercial SAC seria bastante significativa. | 2023-07-19 | Creación del sitio alterno o replica para la base de datos DBENERTO. | 2025-09-25 | El riesgo se encuentra no vigente debido a que ya se realizó el Upgrade a la infraestructura de OCI y se cuenta con la estructura del DR donde ya se realizaron pruebas exitosas de contingencia. | 23 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4430 | NO VIGENTE | 2023-01-24 15:26 | 2025-05-05 15:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-01-24 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2023-02-14 | Hasta el momento no hemos iniciado la prestación del servicio, pendiente empalme con proveedor actual. | 29 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4430 | NO VIGENTE | 2023-01-24 15:26 | 2025-05-05 15:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-01-24 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2023-03-21 | Se inicio la fase de transición a partir del 1 de marzo de 2023, actualmente se esta realizando la implementación del protocolo de administración donde también se esta haciendo la identificación de riesgos existentes dentro del proyecto. | 29 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4430 | NO VIGENTE | 2023-01-24 15:26 | 2025-05-05 15:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-01-24 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2023-04-14 | Pasado el primer me de administración aun no se han identificado riesgos dentro del proyecto. | 29 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4430 | NO VIGENTE | 2023-01-24 15:26 | 2025-05-05 15:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-01-24 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2023-05-12 | De momento no se han identificado mas riesgos dentro del proyecto. | 29 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4430 | NO VIGENTE | 2023-01-24 15:26 | 2025-05-05 15:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-01-24 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2023-06-08 | De momento no se han identificado mas riesgos dentro del proyecto. | 29 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4430 | NO VIGENTE | 2023-01-24 15:26 | 2025-05-05 15:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-01-24 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2023-07-07 | De momento no se han identificado mas riesgos dentro del proyecto. | 29 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4430 | NO VIGENTE | 2023-01-24 15:26 | 2025-05-05 15:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-01-24 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2023-08-14 | De momento no se han identificado mas riesgos dentro del proyecto. | 29 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4430 | NO VIGENTE | 2023-01-24 15:26 | 2025-05-05 15:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-01-24 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2023-09-05 | Se identifico un riesgo asociado a perdida de información con respecto a la BD DBENERTO, ya fue escalado al cliente, aun no se ha creado el sitio alterno para la BD. | 29 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4430 | NO VIGENTE | 2023-01-24 15:26 | 2025-05-05 15:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-01-24 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2023-10-03 | Se identifico un riesgo asociado a perdida de información con respecto a la BD DBENERTO, ya fue escalado al cliente, aun no se ha creado el sitio alterno para la BD. | 29 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4430 | NO VIGENTE | 2023-01-24 15:26 | 2025-05-05 15:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-01-24 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2023-11-08 | Se identifico un riesgo asociado a perdida de información con respecto a la BD DBENERTO, ya fue escalado al cliente, aun no se ha creado el sitio alterno para la BD. | 29 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4430 | NO VIGENTE | 2023-01-24 15:26 | 2025-05-05 15:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-01-24 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2023-12-11 | Se identifico un riesgo asociado a perdida de información con respecto a la BD DBENERTO, ya fue escalado al cliente, aun no se ha creado el sitio alterno para la BD. | 29 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4430 | NO VIGENTE | 2023-01-24 15:26 | 2025-05-05 15:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-01-24 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-01-04 | Se identifico un riesgo asociado a perdida de información con respecto a la BD DBENERTO, ya fue escalado al cliente, aun no se ha creado el sitio alterno para la BD. | 29 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4430 | NO VIGENTE | 2023-01-24 15:26 | 2025-05-05 15:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-01-24 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-02-02 | El riesgo- sigue vigente y esta asociado a perdida de información con respecto a la BD DBENERTO, ya fue escalado al cliente, aun no se ha creado el sitio alterno para la BD. | 29 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4430 | NO VIGENTE | 2023-01-24 15:26 | 2025-05-05 15:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-01-24 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-03-06 | El riesgo- sigue vigente y esta asociado a perdida de información con respecto a la BD DBENERTO, ya fue escalado al cliente, aun no se ha creado el sitio alterno para la BD. | 29 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4430 | NO VIGENTE | 2023-01-24 15:26 | 2025-05-05 15:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-01-24 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-04-05 | La base de datos DBENERTO aun no cuenta con sitio alterno, el riesgo sigue vigente. En la reunión de seguimiento mensual se hará nuevamente la recomendación. | 29 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4430 | NO VIGENTE | 2023-01-24 15:26 | 2025-05-05 15:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-01-24 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-05-06 | La base de datos DBENERTO aun no cuenta con sitio alterno, el riesgo sigue vigente. En la reunión de seguimiento mensual se hará nuevamente la recomendación. | 29 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4430 | NO VIGENTE | 2023-01-24 15:26 | 2025-05-05 15:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-01-24 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-06-11 | La base de datos DBENERTO aun no cuenta con sitio alterno, el riesgo sigue vigente. En la reunión de seguimiento mensual se hará nuevamente la recomendación. | 29 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4430 | NO VIGENTE | 2023-01-24 15:26 | 2025-05-05 15:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-01-24 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-07-12 | La base de datos DBENERTO aun no cuenta con sitio alterno, el riesgo sigue vigente. En la reunión de seguimiento mensual se hará nuevamente la recomendación. | 29 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4430 | NO VIGENTE | 2023-01-24 15:26 | 2025-05-05 15:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-01-24 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-08-08 | Aun no el cliente no cuenta con un sitio alterno para la base de datos de DBENERTO, por lo cual es riesgo sigue vigente, en la reunión de seguimiento del mes de Agosto se hará nuevamente la recomendación. | 29 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4430 | NO VIGENTE | 2023-01-24 15:26 | 2025-05-05 15:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-01-24 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-09-10 | Aun el cliente no cuenta con un sitio alterno para la base de datos de DBENERTO, por lo cual es riesgo sigue vigente, el cliente está evaluando la migración de la base de datos a OCI donde espera ya contar con el sitio alterno. | 29 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4430 | NO VIGENTE | 2023-01-24 15:26 | 2025-05-05 15:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-01-24 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-10-09 | Aun el cliente no cuenta con un sitio alterno para la base de datos de DBENERTO, por lo cual es riesgo sigue vigente, sin embargo ya se inició el despliegue de la infraestructura en OCI, donde espera ya contar con el sitio alterno. | 29 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4430 | NO VIGENTE | 2023-01-24 15:26 | 2025-05-05 15:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-01-24 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-11-08 | Aun el cliente no cuenta con un sitio alterno para la base de datos de DBENERTO, por lo cual es riesgo sigue vigente, aun continua en ejecución el despliegue de la infraestructura en OCI, donde espera ya contar con el sitio alterno. | 29 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4430 | NO VIGENTE | 2023-01-24 15:26 | 2025-05-05 15:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-01-24 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-12-10 | Aun el cliente no cuenta con un sitio alterno para la base de datos de DBENERTO, por lo cual es riesgo sigue vigente, ya se desplego el ambiente DEV y actualmente se está desplegando el ambiente de UAT, donde espera ya contar con el sitio alterno. | 29 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4430 | NO VIGENTE | 2023-01-24 15:26 | 2025-05-05 15:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-01-24 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-01-10 | Aun el cliente no cuenta con un sitio alterno para la base de datos de DBENERTO, por lo cual es riesgo sigue vigente, ya se desplego el ambiente DEV y UAT, continuamos a la espera de aprobación para el despliegue del ambiente de PROD donde espera ya contar con el sitio alterno. | 29 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4430 | NO VIGENTE | 2023-01-24 15:26 | 2025-05-05 15:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-01-24 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-02-10 | Aun el cliente no cuenta con un sitio alterno para la base de datos de DBENERTO, por lo cual es riesgo sigue vigente, ya se desplego el ambiente DEV, UAT y PROD el cual se encuentra en proceso de configuración y migración, para el ambiente DR ya se está realizando la configuración a nivel tenant. | 29 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4430 | NO VIGENTE | 2023-01-24 15:26 | 2025-05-05 15:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-01-24 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-03-10 | Aun el cliente no cuenta con un sitio alterno para la base de datos de DBENERTO, por lo cual es riesgo sigue vigente, ya se desplego el ambiente DEV, UAT y PROD el cual se encuentra aun en proceso de configuración y migración, para el ambiente DR ya se está realizando la configuración a nivel tenant. | 29 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4430 | NO VIGENTE | 2023-01-24 15:26 | 2025-05-05 15:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-01-24 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-04-09 | Aun el cliente no cuenta con un sitio alterno para la base de datos de DBENERTO, por lo cual es riesgo sigue vigente, ya se están realizando las pruebas finales para la migración a OCI, para el ambiente DR ya se encuentra configurado la réplica de la BD sin embargo esta se activará posterior a la migración. | 29 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 4430 | NO VIGENTE | 2023-01-24 15:26 | 2025-05-05 15:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-01-24 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-05-05 | Ya se realizó la migración de la infraestructura del sistema SAC a OCI, la cual cuenta con sitio alterno en la región de Santiago. De acuerdo con lo anterior el riesgo ya no se encuentra vigente. | 29 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 5001 | VIGENTE | 2024-07-16 15:03 | 2024-07-16 15:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2024-08-08 | Para el mes de Julio no se presentaron novedades con respecto a la conectividad de los integrantes, lo que permitió la prestación del servicio sin novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 5001 | VIGENTE | 2024-07-16 15:03 | 2024-07-16 15:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2024-09-10 | Para el mes de agosto no se presentaron novedades con respecto a la conectividad de los integrantes, lo que permitió la prestación del servicio sin novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 5001 | VIGENTE | 2024-07-16 15:03 | 2024-07-16 15:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2024-10-09 | Para el mes de septiembre no se presentaron novedades con respecto a la conectividad de los integrantes, lo que permitió la prestación del servicio sin novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 5001 | VIGENTE | 2024-07-16 15:03 | 2024-07-16 15:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2024-11-08 | Durante el mes de octubre no se presentaron novedades con respecto a la conectividad de los integrantes, lo que permitió la prestación del servicio sin novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 5001 | VIGENTE | 2024-07-16 15:03 | 2024-07-16 15:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2024-12-10 | Para el mes de noviembre no se presentaron novedades con respecto a la conectividad de los integrantes, lo que permitió la prestación del servicio sin novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 5001 | VIGENTE | 2024-07-16 15:03 | 2024-07-16 15:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-01-10 | Durante el mes de diciembre no se presentaron novedades con respecto a la conectividad de los integrantes, lo que permitió la prestación del servicio sin novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 5001 | VIGENTE | 2024-07-16 15:03 | 2024-07-16 15:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-02-10 | Para el mes de enero no se presentaron novedades con respecto a la conectividad de los integrantes, lo que permitió la prestación del servicio sin novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 5001 | VIGENTE | 2024-07-16 15:03 | 2024-07-16 15:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-03-10 | Durante el mes de febrero no se presentaron novedades con respecto a la conectividad de los integrantes, lo que permitió la prestación del servicio sin novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 5001 | VIGENTE | 2024-07-16 15:03 | 2024-07-16 15:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-04-09 | Para el mes de marzo no se presentaron novedades con respecto a la conectividad de los integrantes, lo que permitió la prestación del servicio sin novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 5001 | VIGENTE | 2024-07-16 15:03 | 2024-07-16 15:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-05-05 | Durante el mes de abril no se presentaron novedades con respecto a la conectividad de los integrantes, lo que permitió la prestación del servicio sin novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 5001 | VIGENTE | 2024-07-16 15:03 | 2024-07-16 15:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-06-10 | Para el mes de mayo no se presentaron novedades con respecto a la conectividad de los integrantes, lo que permitió la prestación del servicio sin novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 5001 | VIGENTE | 2024-07-16 15:03 | 2024-07-16 15:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-07-07 | Durante el mes de junio no se presentaron novedades con respecto a la conectividad de los integrantes, lo que permitió la prestación del servicio sin novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Medio | 5001 | VIGENTE | 2024-07-16 15:03 | 2024-07-16 15:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-08-01 | Para el mes de julio no se presentaron novedades con respecto a la conectividad de los integrantes, lo que permitió la prestación del servicio sin novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 5000 | VIGENTE | 2024-07-16 15:01 | 2024-07-16 15:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2024-08-08 | El esquema de trabajo que se tiene en equipo Cali, permite contar con los respaldos suficientes para en caso de una eventualidad darle continuidad al servicio, para el mes de Julio no se presentaron novedades para el proyecto. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 5000 | VIGENTE | 2024-07-16 15:01 | 2024-07-16 15:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2024-09-10 | El esquema de trabajo que se tiene en equipo Cali, permite contar con los respaldos suficientes para en caso de una eventualidad darle continuidad al servicio, para el mes de Agosto no se presentaron novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 5000 | VIGENTE | 2024-07-16 15:01 | 2024-07-16 15:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2024-10-09 | El esquema de trabajo que se tiene en equipo Cali, permite contar con los respaldos suficientes para en caso de una eventualidad darle continuidad al servicio, para el mes de septiembre no se presentaron novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 5000 | VIGENTE | 2024-07-16 15:01 | 2024-07-16 15:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2024-11-08 | El esquema de trabajo que se tiene en equipo Cali, permite contar con los respaldos suficientes para en caso de una eventualidad darle continuidad al servicio, para el mes de octubre no se presentaron novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 5000 | VIGENTE | 2024-07-16 15:01 | 2024-07-16 15:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2024-12-10 | El esquema de trabajo que se tiene en equipo Cali, permite contar con los respaldos suficientes para en caso de una eventualidad darle continuidad al servicio, para el mes de noviembre no se presentaron novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 5000 | VIGENTE | 2024-07-16 15:01 | 2024-07-16 15:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-01-10 | El esquema de trabajo que se tiene en equipo Cali, permite contar con los respaldos suficientes para en caso de una eventualidad darle continuidad al servicio, para el mes de diciembre no se presentaron novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 5000 | VIGENTE | 2024-07-16 15:01 | 2024-07-16 15:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-02-10 | El esquema de trabajo que se tiene en equipo Cali, permite contar con los respaldos suficientes para en caso de una eventualidad darle continuidad al servicio, para el mes de enero no se presentaron novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 5000 | VIGENTE | 2024-07-16 15:01 | 2024-07-16 15:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-03-10 | El esquema de trabajo que se tiene en equipo Cali, permite contar con los respaldos suficientes para en caso de una eventualidad darle continuidad al servicio, para el mes de febrero no se presentaron novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 5000 | VIGENTE | 2024-07-16 15:01 | 2024-07-16 15:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-04-09 | El esquema de trabajo que se tiene en equipo Cali, permite contar con los respaldos suficientes para en caso de una eventualidad darle continuidad al servicio, para el mes de marzo no se presentaron novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 5000 | VIGENTE | 2024-07-16 15:01 | 2024-07-16 15:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-05-05 | El esquema de trabajo que se tiene en equipo Cali, permite contar con los respaldos suficientes para en caso de una eventualidad darle continuidad al servicio, para el mes de abril no se presentaron novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 5000 | VIGENTE | 2024-07-16 15:01 | 2024-07-16 15:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-06-10 | El esquema de trabajo que se tiene en equipo Cali, permite contar con los respaldos suficientes para en caso de una eventualidad darle continuidad al servicio, para el mes de mayo no se presentaron novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 5000 | VIGENTE | 2024-07-16 15:01 | 2024-07-16 15:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-07-07 | El esquema de trabajo que se tiene en equipo Cali, permite contar con los respaldos suficientes para en caso de una eventualidad darle continuidad al servicio, para el mes de junio no se presentaron novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 5000 | VIGENTE | 2024-07-16 15:01 | 2024-07-16 15:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-08-01 | El esquema de trabajo que se tiene en equipo Cali, permite contar con los respaldos suficientes para en caso de una eventualidad darle continuidad al servicio, para el mes de julio no se presentaron novedades. | 13 | 0 | MENSUAL | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 5241 | VIGENTE | 2024-12-04 10:09 | 2024-12-04 10:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia de Objetos administrados | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Algunos objetos administrados presentan obsolescencia a nivel de versiones y productos no cuentan con soporte del fabricante, lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos posibilitando generar consecuencias y perdida de información | 2024-12-04 | Cliente debe proveer los planes para minimizar la obsolescencia de las plataforma de sus servicios | 2024-12-10 | Se desarrollo un tablero de obsolescencia el cual será compartido con el cliente, para que pueda tener de primera mano la información que les permita tomar acciones para mitigar las consecuencias de tener desactualizada la infraestructura. | 8 | 0 |  | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Proveedor
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 5241 | VIGENTE | 2024-12-04 10:09 | 2024-12-04 10:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia de Objetos administrados | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Algunos objetos administrados presentan obsolescencia a nivel de versiones y productos no cuentan con soporte del fabricante, lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos posibilitando generar consecuencias y perdida de información | 2024-12-04 | Cliente debe proveer los planes para minimizar la obsolescencia de las plataforma de sus servicios | 2025-01-10 | Actualmente se encuentran en revisión la planeación de actividades dentro del cual se encuentra incluido las acciones para mitigar la obsolescencia, quedamos a la espera de aprobación. | 8 | 0 |  | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Proveedor
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 5241 | VIGENTE | 2024-12-04 10:09 | 2024-12-04 10:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia de Objetos administrados | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Algunos objetos administrados presentan obsolescencia a nivel de versiones y productos no cuentan con soporte del fabricante, lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos posibilitando generar consecuencias y perdida de información | 2024-12-04 | Cliente debe proveer los planes para minimizar la obsolescencia de las plataforma de sus servicios | 2025-02-10 | El cliente ya se encuentra en proceso de migración del sistema comercial SAC a la nube de Oracle, lo cual permitirá la reducción del índice de obsolescencia que se tiene. | 8 | 0 |  | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Proveedor
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 5241 | VIGENTE | 2024-12-04 10:09 | 2024-12-04 10:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia de Objetos administrados | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Algunos objetos administrados presentan obsolescencia a nivel de versiones y productos no cuentan con soporte del fabricante, lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos posibilitando generar consecuencias y perdida de información | 2024-12-04 | Cliente debe proveer los planes para minimizar la obsolescencia de las plataforma de sus servicios | 2025-04-09 | Para el mes de marzo el cliente continua en proceso de migración del sistema comercial SAC a la nube de Oracle, lo cual permitirá la reducción del índice de obsolescencia que se tiene. | 8 | 0 |  | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Proveedor
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 5241 | VIGENTE | 2024-12-04 10:09 | 2024-12-04 10:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia de Objetos administrados | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Algunos objetos administrados presentan obsolescencia a nivel de versiones y productos no cuentan con soporte del fabricante, lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos posibilitando generar consecuencias y perdida de información | 2024-12-04 | Cliente debe proveer los planes para minimizar la obsolescencia de las plataforma de sus servicios | 2025-05-05 | Con la migración de la infraestructura del sistema SAC a OCI se reduce el índice de obsolescencia que se tiene, y quedamos a la espera de la acción que tome el cliente con respecto al resto de infraestructura que aún se encuentra con obsolescencia. | 8 | 0 |  | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Proveedor
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 5241 | VIGENTE | 2024-12-04 10:09 | 2024-12-04 10:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia de Objetos administrados | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Algunos objetos administrados presentan obsolescencia a nivel de versiones y productos no cuentan con soporte del fabricante, lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos posibilitando generar consecuencias y perdida de información | 2024-12-04 | Cliente debe proveer los planes para minimizar la obsolescencia de las plataforma de sus servicios | 2025-06-10 | Continuamos a la espera de la acción que tome el cliente con respecto al resto de infraestructura on premise que aún se encuentra con obsolescencia. | 8 | 0 |  | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Proveedor
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 5241 | VIGENTE | 2024-12-04 10:09 | 2024-12-04 10:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia de Objetos administrados | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Algunos objetos administrados presentan obsolescencia a nivel de versiones y productos no cuentan con soporte del fabricante, lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos posibilitando generar consecuencias y perdida de información | 2024-12-04 | Cliente debe proveer los planes para minimizar la obsolescencia de las plataforma de sus servicios | 2025-07-07 | Para el mes de junio continuamos a la espera de la acción que tome el cliente con respecto al resto de infraestructura on premise que aún se encuentra con obsolescencia. | 8 | 0 |  | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Proveedor
12425 | ADM_12425_ADMINISTRACION BD Y SO | Equipo_Cali | JUAN CAMILO | OCAMPO RUIZ | Riesgo Significativo | 5241 | VIGENTE | 2024-12-04 10:09 | 2024-12-04 10:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia de Objetos administrados | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Algunos objetos administrados presentan obsolescencia a nivel de versiones y productos no cuentan con soporte del fabricante, lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos posibilitando generar consecuencias y perdida de información | 2024-12-04 | Cliente debe proveer los planes para minimizar la obsolescencia de las plataforma de sus servicios | 2025-08-01 | Durante el mes de julio continuamos a la espera de la acción que tome el cliente con respecto al resto de infraestructura on premise que aún se encuentra con obsolescencia. | 8 | 0 |  | CELSIA COLOMBIA SA ESP | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Proveedor
12427 | ADM_12427_GASTOS ADICIONALES | Gastos Directos | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
12428 | ADM_12428_INGRESO CARGA ADMINISTRATIVA | Generales | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
12430 | ADM_12430_GASTOS_GERENCIA | Gastos Directos | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Bajo | 5659 | NO VIGENTE | 2025-08-05 20:40 | 2025-09-01 16:39 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Nuevos planes de trabajo no estimados en el cronograma inicial para el alta del aplicativo | Estimación Propuesta | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Identificación de nuevos planes de trabajo durante la validación que realice XM de los documentos pendientes para dar de alta, lo que ocasionará que no se puede finalizar el 30-julio como se tiene estimado | 2025-08-05 | Informar oportunamente al PO sobre los nuevos planes de trabajo que surgen en las mesas de refinamiento o de arquitectura | 2025-09-01 | Este riesgo se materializó pero se pudo cubrir con las holgura estimadas debido a la incertidumbre del proceso | 1 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5310 | NO VIGENTE | 2025-01-17 08:51 | 2025-05-15 10:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempo para remediar vulnerabilidades | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Durante el proceso de remediación de vulnerabilidades, es posible que surjan situaciones en las que las soluciones propuestas resulten ser más complejas de lo inicialmente estimado debido a problemas técnicos o falta de documentación, lo que ocasionará mayor esfuerzo por parte del equipo y, por ende, incremento en los costos | 2025-01-07 | Durante la ejecución de la remediación de vulnerabilidades, se le notificará al cliente, posibles impactos en tiempo y costo | 2025-01-22 | A la fecha no se ha materializado | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5310 | NO VIGENTE | 2025-01-17 08:51 | 2025-05-15 10:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempo para remediar vulnerabilidades | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Durante el proceso de remediación de vulnerabilidades, es posible que surjan situaciones en las que las soluciones propuestas resulten ser más complejas de lo inicialmente estimado debido a problemas técnicos o falta de documentación, lo que ocasionará mayor esfuerzo por parte del equipo y, por ende, incremento en los costos | 2025-01-07 | Durante la ejecución de la remediación de vulnerabilidades, se le notificará al cliente, posibles impactos en tiempo y costo | 2025-02-13 | Actualmente se tiene plan de trabajo para el cierre de vulnerabilidades, y se estima que finalice en mayo 2025 | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5310 | NO VIGENTE | 2025-01-17 08:51 | 2025-05-15 10:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempo para remediar vulnerabilidades | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Durante el proceso de remediación de vulnerabilidades, es posible que surjan situaciones en las que las soluciones propuestas resulten ser más complejas de lo inicialmente estimado debido a problemas técnicos o falta de documentación, lo que ocasionará mayor esfuerzo por parte del equipo y, por ende, incremento en los costos | 2025-01-07 | Durante la ejecución de la remediación de vulnerabilidades, se le notificará al cliente, posibles impactos en tiempo y costo | 2025-03-11 | Este riesgo no se ha materializado porque, la remediación de vulnerabilidades se está ejecutando dentro de los tiempos anteriormente estimados | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5310 | NO VIGENTE | 2025-01-17 08:51 | 2025-05-15 10:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempo para remediar vulnerabilidades | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Durante el proceso de remediación de vulnerabilidades, es posible que surjan situaciones en las que las soluciones propuestas resulten ser más complejas de lo inicialmente estimado debido a problemas técnicos o falta de documentación, lo que ocasionará mayor esfuerzo por parte del equipo y, por ende, incremento en los costos | 2025-01-07 | Durante la ejecución de la remediación de vulnerabilidades, se le notificará al cliente, posibles impactos en tiempo y costo | 2025-03-27 | Hacen parte de la alta, hasta mayo 2025 | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5310 | NO VIGENTE | 2025-01-17 08:51 | 2025-05-15 10:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempo para remediar vulnerabilidades | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Durante el proceso de remediación de vulnerabilidades, es posible que surjan situaciones en las que las soluciones propuestas resulten ser más complejas de lo inicialmente estimado debido a problemas técnicos o falta de documentación, lo que ocasionará mayor esfuerzo por parte del equipo y, por ende, incremento en los costos | 2025-01-07 | Durante la ejecución de la remediación de vulnerabilidades, se le notificará al cliente, posibles impactos en tiempo y costo | 2025-04-22 | Se está trabajando actualmente en ese frente, como parte del alta de la aplicación | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5310 | NO VIGENTE | 2025-01-17 08:51 | 2025-05-15 10:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempo para remediar vulnerabilidades | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Durante el proceso de remediación de vulnerabilidades, es posible que surjan situaciones en las que las soluciones propuestas resulten ser más complejas de lo inicialmente estimado debido a problemas técnicos o falta de documentación, lo que ocasionará mayor esfuerzo por parte del equipo y, por ende, incremento en los costos | 2025-01-07 | Durante la ejecución de la remediación de vulnerabilidades, se le notificará al cliente, posibles impactos en tiempo y costo | 2025-05-15 | Las vulnerabilidades en SonarQ, fueron cerradas dentro del plan de alta | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5312 | NO VIGENTE | 2025-01-17 08:59 | 2025-09-01 16:38 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempo transcurrido desde la implementación | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | Se pueden presentar ajustes que no estén contemplados en el plan de trabajo de la aplicación desarrollada, dado que esta solución tecnológica fue implementada a mediados del 2021 sin cumplir al 100% con los lineamientos ahora establecidos, afectando los tiempos del plan de trabajo. | 2025-01-07 | Durante los seguimientos semanales se le informará al cliente, si se deben realizar modificaciones en la aplicación, y que implicaría para ellos en tiempo y costo el reproceso | 2025-01-22 | A la fecha no ha materializado | 10 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5312 | NO VIGENTE | 2025-01-17 08:59 | 2025-09-01 16:38 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempo transcurrido desde la implementación | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | Se pueden presentar ajustes que no estén contemplados en el plan de trabajo de la aplicación desarrollada, dado que esta solución tecnológica fue implementada a mediados del 2021 sin cumplir al 100% con los lineamientos ahora establecidos, afectando los tiempos del plan de trabajo. | 2025-01-07 | Durante los seguimientos semanales se le informará al cliente, si se deben realizar modificaciones en la aplicación, y que implicaría para ellos en tiempo y costo el reproceso | 2025-02-13 | Aunque se ha continuado trabajando en el alta de la aplicación, no se ha materializado el riesgo | 10 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5312 | NO VIGENTE | 2025-01-17 08:59 | 2025-09-01 16:38 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempo transcurrido desde la implementación | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | Se pueden presentar ajustes que no estén contemplados en el plan de trabajo de la aplicación desarrollada, dado que esta solución tecnológica fue implementada a mediados del 2021 sin cumplir al 100% con los lineamientos ahora establecidos, afectando los tiempos del plan de trabajo. | 2025-01-07 | Durante los seguimientos semanales se le informará al cliente, si se deben realizar modificaciones en la aplicación, y que implicaría para ellos en tiempo y costo el reproceso | 2025-03-11 | Se identificaron actividades dentro del plan de trabajo que requerían mayor esfuerzo de lo planeado, por lo tanto se ha desfasado las fechas de entrega de 3 entregables planeados | 10 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5312 | NO VIGENTE | 2025-01-17 08:59 | 2025-09-01 16:38 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempo transcurrido desde la implementación | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | Se pueden presentar ajustes que no estén contemplados en el plan de trabajo de la aplicación desarrollada, dado que esta solución tecnológica fue implementada a mediados del 2021 sin cumplir al 100% con los lineamientos ahora establecidos, afectando los tiempos del plan de trabajo. | 2025-01-07 | Durante los seguimientos semanales se le informará al cliente, si se deben realizar modificaciones en la aplicación, y que implicaría para ellos en tiempo y costo el reproceso | 2025-03-27 | Durante el alta se han identificado varias brechas que están siendo corregidas | 10 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5312 | NO VIGENTE | 2025-01-17 08:59 | 2025-09-01 16:38 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempo transcurrido desde la implementación | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | Se pueden presentar ajustes que no estén contemplados en el plan de trabajo de la aplicación desarrollada, dado que esta solución tecnológica fue implementada a mediados del 2021 sin cumplir al 100% con los lineamientos ahora establecidos, afectando los tiempos del plan de trabajo. | 2025-01-07 | Durante los seguimientos semanales se le informará al cliente, si se deben realizar modificaciones en la aplicación, y que implicaría para ellos en tiempo y costo el reproceso | 2025-04-22 | Las funcionalidades adicionales... se están validando en las HU paralelas al desarrollo | 10 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5312 | NO VIGENTE | 2025-01-17 08:59 | 2025-09-01 16:38 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempo transcurrido desde la implementación | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | Se pueden presentar ajustes que no estén contemplados en el plan de trabajo de la aplicación desarrollada, dado que esta solución tecnológica fue implementada a mediados del 2021 sin cumplir al 100% con los lineamientos ahora establecidos, afectando los tiempos del plan de trabajo. | 2025-01-07 | Durante los seguimientos semanales se le informará al cliente, si se deben realizar modificaciones en la aplicación, y que implicaría para ellos en tiempo y costo el reproceso | 2025-05-15 | Los temas que se han identificado, se han podido solucionar en el plan de trabajo del alta del aplicativo | 10 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5312 | NO VIGENTE | 2025-01-17 08:59 | 2025-09-01 16:38 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempo transcurrido desde la implementación | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | Se pueden presentar ajustes que no estén contemplados en el plan de trabajo de la aplicación desarrollada, dado que esta solución tecnológica fue implementada a mediados del 2021 sin cumplir al 100% con los lineamientos ahora establecidos, afectando los tiempos del plan de trabajo. | 2025-01-07 | Durante los seguimientos semanales se le informará al cliente, si se deben realizar modificaciones en la aplicación, y que implicaría para ellos en tiempo y costo el reproceso | 2025-06-03 | Las diferencias por el tiempo de desarrollo del proyecto, está siendo cubierta dentro de los tiempos estimados para el alta | 10 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5312 | NO VIGENTE | 2025-01-17 08:59 | 2025-09-01 16:38 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempo transcurrido desde la implementación | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | Se pueden presentar ajustes que no estén contemplados en el plan de trabajo de la aplicación desarrollada, dado que esta solución tecnológica fue implementada a mediados del 2021 sin cumplir al 100% con los lineamientos ahora establecidos, afectando los tiempos del plan de trabajo. | 2025-01-07 | Durante los seguimientos semanales se le informará al cliente, si se deben realizar modificaciones en la aplicación, y que implicaría para ellos en tiempo y costo el reproceso | 2025-07-06 | Aunque se ha extendido el tiempo de alta, ha sido por los temas adicionales que salieron en los comité de TI. A la fecha, no se identifican nuevos cambios por el tiempo de desarrollo de la aplicación | 10 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5312 | NO VIGENTE | 2025-01-17 08:59 | 2025-09-01 16:38 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempo transcurrido desde la implementación | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | Se pueden presentar ajustes que no estén contemplados en el plan de trabajo de la aplicación desarrollada, dado que esta solución tecnológica fue implementada a mediados del 2021 sin cumplir al 100% con los lineamientos ahora establecidos, afectando los tiempos del plan de trabajo. | 2025-01-07 | Durante los seguimientos semanales se le informará al cliente, si se deben realizar modificaciones en la aplicación, y que implicaría para ellos en tiempo y costo el reproceso | 2025-08-06 | Se han implementado los planes de trabajo que se exigen por lineamientos de en los tiempos del cronograma o generando controles de cambio | 10 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5312 | NO VIGENTE | 2025-01-17 08:59 | 2025-09-01 16:38 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempo transcurrido desde la implementación | Cambios en el entorno | Nuevas herramientas/tecnologías | Externo | Se pueden presentar ajustes que no estén contemplados en el plan de trabajo de la aplicación desarrollada, dado que esta solución tecnológica fue implementada a mediados del 2021 sin cumplir al 100% con los lineamientos ahora establecidos, afectando los tiempos del plan de trabajo. | 2025-01-07 | Durante los seguimientos semanales se le informará al cliente, si se deben realizar modificaciones en la aplicación, y que implicaría para ellos en tiempo y costo el reproceso | 2025-09-01 | Es riesgo estaba vigente durante el tiempo del alta | 10 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5313 | VIGENTE | 2025-01-17 09:09 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de políticas en XM | Legislación | Cambios | Externo | Puede ocurrir que, durante la ejecución del plan de trabajo del alta de la aplicación, XM realice modificaciones en sus políticas de código seguro debido a exigencias internas, lo que ocasionará reprocesos por parte del equipo, y incumplimiento en el plan de trabajo propuesto. | 2025-01-07 | En caso de presentarse algún cambio en las políticas de XM, se le notificará al cliente el impacto en tiempo y costo del reproceso | 2025-01-22 | A la fecha no se ha materiralizado | 10 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5313 | VIGENTE | 2025-01-17 09:09 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de políticas en XM | Legislación | Cambios | Externo | Puede ocurrir que, durante la ejecución del plan de trabajo del alta de la aplicación, XM realice modificaciones en sus políticas de código seguro debido a exigencias internas, lo que ocasionará reprocesos por parte del equipo, y incumplimiento en el plan de trabajo propuesto. | 2025-01-07 | En caso de presentarse algún cambio en las políticas de XM, se le notificará al cliente el impacto en tiempo y costo del reproceso | 2025-02-13 | A la fecha no se ha materializado, debido a que los cambios de políticas no ha afectado las aplicaciones | 10 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5313 | VIGENTE | 2025-01-17 09:09 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de políticas en XM | Legislación | Cambios | Externo | Puede ocurrir que, durante la ejecución del plan de trabajo del alta de la aplicación, XM realice modificaciones en sus políticas de código seguro debido a exigencias internas, lo que ocasionará reprocesos por parte del equipo, y incumplimiento en el plan de trabajo propuesto. | 2025-01-07 | En caso de presentarse algún cambio en las políticas de XM, se le notificará al cliente el impacto en tiempo y costo del reproceso | 2025-03-11 | No se ha materializado este riesgo debido a que los lineamientos de seguridad de XM no han sido modificados durante la ejecución del plan de trabajo | 10 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5313 | VIGENTE | 2025-01-17 09:09 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de políticas en XM | Legislación | Cambios | Externo | Puede ocurrir que, durante la ejecución del plan de trabajo del alta de la aplicación, XM realice modificaciones en sus políticas de código seguro debido a exigencias internas, lo que ocasionará reprocesos por parte del equipo, y incumplimiento en el plan de trabajo propuesto. | 2025-01-07 | En caso de presentarse algún cambio en las políticas de XM, se le notificará al cliente el impacto en tiempo y costo del reproceso | 2025-03-27 | Hasta la fecha no han salido resoluciones que estén afectando la ejecución del proyecto | 10 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5313 | VIGENTE | 2025-01-17 09:09 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de políticas en XM | Legislación | Cambios | Externo | Puede ocurrir que, durante la ejecución del plan de trabajo del alta de la aplicación, XM realice modificaciones en sus políticas de código seguro debido a exigencias internas, lo que ocasionará reprocesos por parte del equipo, y incumplimiento en el plan de trabajo propuesto. | 2025-01-07 | En caso de presentarse algún cambio en las políticas de XM, se le notificará al cliente el impacto en tiempo y costo del reproceso | 2025-04-22 | Al momento, no se a realizado cambios en las políticas, que afecten el producto | 10 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5313 | VIGENTE | 2025-01-17 09:09 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de políticas en XM | Legislación | Cambios | Externo | Puede ocurrir que, durante la ejecución del plan de trabajo del alta de la aplicación, XM realice modificaciones en sus políticas de código seguro debido a exigencias internas, lo que ocasionará reprocesos por parte del equipo, y incumplimiento en el plan de trabajo propuesto. | 2025-01-07 | En caso de presentarse algún cambio en las políticas de XM, se le notificará al cliente el impacto en tiempo y costo del reproceso | 2025-05-15 | Al momento, no se han creado políticas por parte de XM, que afecte el plan de alta | 10 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5313 | VIGENTE | 2025-01-17 09:09 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de políticas en XM | Legislación | Cambios | Externo | Puede ocurrir que, durante la ejecución del plan de trabajo del alta de la aplicación, XM realice modificaciones en sus políticas de código seguro debido a exigencias internas, lo que ocasionará reprocesos por parte del equipo, y incumplimiento en el plan de trabajo propuesto. | 2025-01-07 | En caso de presentarse algún cambio en las políticas de XM, se le notificará al cliente el impacto en tiempo y costo del reproceso | 2025-06-03 | A la fecha no se ha materializado | 10 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5313 | VIGENTE | 2025-01-17 09:09 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de políticas en XM | Legislación | Cambios | Externo | Puede ocurrir que, durante la ejecución del plan de trabajo del alta de la aplicación, XM realice modificaciones en sus políticas de código seguro debido a exigencias internas, lo que ocasionará reprocesos por parte del equipo, y incumplimiento en el plan de trabajo propuesto. | 2025-01-07 | En caso de presentarse algún cambio en las políticas de XM, se le notificará al cliente el impacto en tiempo y costo del reproceso | 2025-07-06 | A la fecha no se ha materializada | 10 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5313 | VIGENTE | 2025-01-17 09:09 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de políticas en XM | Legislación | Cambios | Externo | Puede ocurrir que, durante la ejecución del plan de trabajo del alta de la aplicación, XM realice modificaciones en sus políticas de código seguro debido a exigencias internas, lo que ocasionará reprocesos por parte del equipo, y incumplimiento en el plan de trabajo propuesto. | 2025-01-07 | En caso de presentarse algún cambio en las políticas de XM, se le notificará al cliente el impacto en tiempo y costo del reproceso | 2025-08-05 | A la fecha no se ha materializado el riesgo del cambio reciente sobre politicas o lineamientos de XM | 10 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5313 | VIGENTE | 2025-01-17 09:09 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de políticas en XM | Legislación | Cambios | Externo | Puede ocurrir que, durante la ejecución del plan de trabajo del alta de la aplicación, XM realice modificaciones en sus políticas de código seguro debido a exigencias internas, lo que ocasionará reprocesos por parte del equipo, y incumplimiento en el plan de trabajo propuesto. | 2025-01-07 | En caso de presentarse algún cambio en las políticas de XM, se le notificará al cliente el impacto en tiempo y costo del reproceso | 2025-09-01 | Hasta el momento no se ha finalizado el cambio de políticas en XM | 10 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4438 | NO VIGENTE | 2023-02-03 08:17 | 2025-06-19 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-02-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-02-28 | No se presentan novedades con el riesgo. | 32 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4438 | NO VIGENTE | 2023-02-03 08:17 | 2025-06-19 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-02-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-03-31 | No se presentan novedades con el riesgo. | 32 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4438 | NO VIGENTE | 2023-02-03 08:17 | 2025-06-19 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-02-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-04-28 | No se presentan novedades con el riesgo. | 32 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4438 | NO VIGENTE | 2023-02-03 08:17 | 2025-06-19 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-02-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-05-31 | No se han presentado novedades con el riesgo. | 32 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4438 | NO VIGENTE | 2023-02-03 08:17 | 2025-06-19 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-02-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-06-30 | No se han presentado novedades con el riesgo. | 32 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4438 | NO VIGENTE | 2023-02-03 08:17 | 2025-06-19 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-02-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-07-31 | No se han presentado novedades en el riesgo. | 32 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4438 | NO VIGENTE | 2023-02-03 08:17 | 2025-06-19 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-02-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-08-31 | No se han presentado novedades en el riesgo. | 32 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4438 | NO VIGENTE | 2023-02-03 08:17 | 2025-06-19 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-02-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-09-30 | A la fecha no se han presentado novedades con el riesgo. | 32 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4438 | NO VIGENTE | 2023-02-03 08:17 | 2025-06-19 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-02-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-10-31 | No se han presentado novedades con el riesgo. | 32 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4438 | NO VIGENTE | 2023-02-03 08:17 | 2025-06-19 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-02-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-11-30 | No se han presentado novedades con el riesgo. | 32 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4438 | NO VIGENTE | 2023-02-03 08:17 | 2025-06-19 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-02-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-12-29 | A la fecha no se han presentado novedades en el riesgo. | 32 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4438 | NO VIGENTE | 2023-02-03 08:17 | 2025-06-19 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-02-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-01-31 | No se han presentado novedades con el riesgo. | 32 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4438 | NO VIGENTE | 2023-02-03 08:17 | 2025-06-19 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-02-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-03-11 | La información se encuentra amacenada en servidores del cliente | 32 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4438 | NO VIGENTE | 2023-02-03 08:17 | 2025-06-19 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-02-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-04-10 | La información se encuentra en los servidores del cliente | 32 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4438 | NO VIGENTE | 2023-02-03 08:17 | 2025-06-19 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-02-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-04-30 | La información es custodiada por el cliente, y se encuentra en sus servidores | 32 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4438 | NO VIGENTE | 2023-02-03 08:17 | 2025-06-19 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-02-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-06-04 | La información es administrada por el cliente | 32 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4438 | NO VIGENTE | 2023-02-03 08:17 | 2025-06-19 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-02-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-08 | La información es administrada por el cliente, y se encuentra almacenada en los servidores de ellos | 32 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4438 | NO VIGENTE | 2023-02-03 08:17 | 2025-06-19 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-02-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-25 | La información es administrada por el cliente | 32 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4438 | NO VIGENTE | 2023-02-03 08:17 | 2025-06-19 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-02-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-08-13 | La información se custoria en los servidores del cliente | 32 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4438 | NO VIGENTE | 2023-02-03 08:17 | 2025-06-19 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-02-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-11 | La información es administrada por el cliente | 32 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4438 | NO VIGENTE | 2023-02-03 08:17 | 2025-06-19 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-02-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-21 | La información se encuentra almacenada en los repositorios del cliente | 32 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4438 | NO VIGENTE | 2023-02-03 08:17 | 2025-06-19 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-02-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-25 | La información es administrada por el cliente, y se encuentra almacenada en sus propios servidores | 32 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4438 | NO VIGENTE | 2023-02-03 08:17 | 2025-06-19 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-02-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-20 | La información se encuentra almacenada en los repositorios del cliente y es administrada por ellos mismos | 32 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4438 | NO VIGENTE | 2023-02-03 08:17 | 2025-06-19 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-02-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-17 | La información es administrada en los servidores del cliente | 32 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4438 | NO VIGENTE | 2023-02-03 08:17 | 2025-06-19 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-02-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-13 | La información es administrada por el cliente en sus servidores | 32 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4438 | NO VIGENTE | 2023-02-03 08:17 | 2025-06-19 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-02-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-11 | El riesgo no se ha materializado debido a que la información se encuentra almacenada en los repositorios oficiales del cliente | 32 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4438 | NO VIGENTE | 2023-02-03 08:17 | 2025-06-19 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-02-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-27 | La información es administrada en los servidores del cliente | 32 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4438 | NO VIGENTE | 2023-02-03 08:17 | 2025-06-19 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-02-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-22 | La información es administrada en los servidores del cliente | 32 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4438 | NO VIGENTE | 2023-02-03 08:17 | 2025-06-19 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-02-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-15 | La información se administra dentro de los servidores del Cliente | 32 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4438 | NO VIGENTE | 2023-02-03 08:17 | 2025-06-19 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-02-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-03 | La información se almacena en los servidores del cliente | 32 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4438 | NO VIGENTE | 2023-02-03 08:17 | 2025-06-19 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-02-03 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-19 | En el proceso de alta del aplicativo, la información se guarda en los repositorios oficiales de XM | 32 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4588 | NO VIGENTE | 2023-07-12 08:00 | 2025-06-03 10:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Recursos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad de las personas requeridas por el negocio debido a que se tienen proyectos en paralelo en el cliente, lo que podría conllevar a retrasos en los entregables pactados en cada orden de servicio. | 2023-01-31 | Se realizarán reuniones semanales de seguimiento con el cliente para garantizar la ejecución de los planes de trabajo. | 2023-02-28 | A la fecha se ha contado con la disponibilidad de las personas requeridas en el cliente para ejecutar los planes de trabajo. | 30 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4588 | NO VIGENTE | 2023-07-12 08:00 | 2025-06-03 10:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Recursos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad de las personas requeridas por el negocio debido a que se tienen proyectos en paralelo en el cliente, lo que podría conllevar a retrasos en los entregables pactados en cada orden de servicio. | 2023-01-31 | Se realizarán reuniones semanales de seguimiento con el cliente para garantizar la ejecución de los planes de trabajo. | 2023-03-31 | A la fecha no se han presentado novedades con el riesgo. | 30 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4588 | NO VIGENTE | 2023-07-12 08:00 | 2025-06-03 10:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Recursos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad de las personas requeridas por el negocio debido a que se tienen proyectos en paralelo en el cliente, lo que podría conllevar a retrasos en los entregables pactados en cada orden de servicio. | 2023-01-31 | Se realizarán reuniones semanales de seguimiento con el cliente para garantizar la ejecución de los planes de trabajo. | 2023-04-28 | A la fecha se ha contado con la disponibilidad de las personas requeridas en el cliente para ejecutar los planes de trabajo. | 30 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4588 | NO VIGENTE | 2023-07-12 08:00 | 2025-06-03 10:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Recursos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad de las personas requeridas por el negocio debido a que se tienen proyectos en paralelo en el cliente, lo que podría conllevar a retrasos en los entregables pactados en cada orden de servicio. | 2023-01-31 | Se realizarán reuniones semanales de seguimiento con el cliente para garantizar la ejecución de los planes de trabajo. | 2023-05-31 | A la fecha se ha contado con la disponibilidad de las personas requeridas en el cliente para ejecutar los planes de trabajo. | 30 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4588 | NO VIGENTE | 2023-07-12 08:00 | 2025-06-03 10:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Recursos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad de las personas requeridas por el negocio debido a que se tienen proyectos en paralelo en el cliente, lo que podría conllevar a retrasos en los entregables pactados en cada orden de servicio. | 2023-01-31 | Se realizarán reuniones semanales de seguimiento con el cliente para garantizar la ejecución de los planes de trabajo. | 2023-06-30 | No se han presentado novedades con el riesgo. | 30 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4588 | NO VIGENTE | 2023-07-12 08:00 | 2025-06-03 10:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Recursos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad de las personas requeridas por el negocio debido a que se tienen proyectos en paralelo en el cliente, lo que podría conllevar a retrasos en los entregables pactados en cada orden de servicio. | 2023-01-31 | Se realizarán reuniones semanales de seguimiento con el cliente para garantizar la ejecución de los planes de trabajo. | 2023-07-31 | A la fecha se ha contado con la disponibilidad de los consultores para ejecutar las actividades solicitadas. | 30 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4588 | NO VIGENTE | 2023-07-12 08:00 | 2025-06-03 10:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Recursos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad de las personas requeridas por el negocio debido a que se tienen proyectos en paralelo en el cliente, lo que podría conllevar a retrasos en los entregables pactados en cada orden de servicio. | 2023-01-31 | Se realizarán reuniones semanales de seguimiento con el cliente para garantizar la ejecución de los planes de trabajo. | 2023-08-31 | No se han presentado novedades en el riesgo. | 30 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4588 | NO VIGENTE | 2023-07-12 08:00 | 2025-06-03 10:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Recursos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad de las personas requeridas por el negocio debido a que se tienen proyectos en paralelo en el cliente, lo que podría conllevar a retrasos en los entregables pactados en cada orden de servicio. | 2023-01-31 | Se realizarán reuniones semanales de seguimiento con el cliente para garantizar la ejecución de los planes de trabajo. | 2023-09-30 | A la fecha se ha contado con la disponibilidad de las personas tanto del cliente como de SETI para la ejecución del proyecto. | 30 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4588 | NO VIGENTE | 2023-07-12 08:00 | 2025-06-03 10:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Recursos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad de las personas requeridas por el negocio debido a que se tienen proyectos en paralelo en el cliente, lo que podría conllevar a retrasos en los entregables pactados en cada orden de servicio. | 2023-01-31 | Se realizarán reuniones semanales de seguimiento con el cliente para garantizar la ejecución de los planes de trabajo. | 2023-10-31 | A la fecha se ha contado con la disponibilidad de las personas tanto del cliente como de SETI para la ejecución del proyecto. | 30 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4588 | NO VIGENTE | 2023-07-12 08:00 | 2025-06-03 10:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Recursos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad de las personas requeridas por el negocio debido a que se tienen proyectos en paralelo en el cliente, lo que podría conllevar a retrasos en los entregables pactados en cada orden de servicio. | 2023-01-31 | Se realizarán reuniones semanales de seguimiento con el cliente para garantizar la ejecución de los planes de trabajo. | 2023-11-30 | No se han presentado novedades con el riesgo. | 30 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4588 | NO VIGENTE | 2023-07-12 08:00 | 2025-06-03 10:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Recursos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad de las personas requeridas por el negocio debido a que se tienen proyectos en paralelo en el cliente, lo que podría conllevar a retrasos en los entregables pactados en cada orden de servicio. | 2023-01-31 | Se realizarán reuniones semanales de seguimiento con el cliente para garantizar la ejecución de los planes de trabajo. | 2023-12-29 | A la fecha se ha contado con la disponibilidad de las personas tanto del Cliente como de SETI. | 30 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4588 | NO VIGENTE | 2023-07-12 08:00 | 2025-06-03 10:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Recursos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad de las personas requeridas por el negocio debido a que se tienen proyectos en paralelo en el cliente, lo que podría conllevar a retrasos en los entregables pactados en cada orden de servicio. | 2023-01-31 | Se realizarán reuniones semanales de seguimiento con el cliente para garantizar la ejecución de los planes de trabajo. | 2024-01-31 | A la fecha se ha contado con la disponibilidad de las personas tanto del Cliente como de SETI. | 30 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4588 | NO VIGENTE | 2023-07-12 08:00 | 2025-06-03 10:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Recursos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad de las personas requeridas por el negocio debido a que se tienen proyectos en paralelo en el cliente, lo que podría conllevar a retrasos en los entregables pactados en cada orden de servicio. | 2023-01-31 | Se realizarán reuniones semanales de seguimiento con el cliente para garantizar la ejecución de los planes de trabajo. | 2024-03-11 | Al momento se tienen los recursos de acuerdo con las demasdas que se tienen | 30 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4588 | NO VIGENTE | 2023-07-12 08:00 | 2025-06-03 10:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Recursos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad de las personas requeridas por el negocio debido a que se tienen proyectos en paralelo en el cliente, lo que podría conllevar a retrasos en los entregables pactados en cada orden de servicio. | 2023-01-31 | Se realizarán reuniones semanales de seguimiento con el cliente para garantizar la ejecución de los planes de trabajo. | 2024-04-10 | Al momento la capacidad que se tiene asignada al proyecto está con dedicación confirmada | 30 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4588 | NO VIGENTE | 2023-07-12 08:00 | 2025-06-03 10:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Recursos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad de las personas requeridas por el negocio debido a que se tienen proyectos en paralelo en el cliente, lo que podría conllevar a retrasos en los entregables pactados en cada orden de servicio. | 2023-01-31 | Se realizarán reuniones semanales de seguimiento con el cliente para garantizar la ejecución de los planes de trabajo. | 2024-04-30 | Ya se tiene con el cliente, asignaciones establecidas para los próximos meses, y de esta manera se asegura la disponibilidad | 30 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4588 | NO VIGENTE | 2023-07-12 08:00 | 2025-06-03 10:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Recursos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad de las personas requeridas por el negocio debido a que se tienen proyectos en paralelo en el cliente, lo que podría conllevar a retrasos en los entregables pactados en cada orden de servicio. | 2023-01-31 | Se realizarán reuniones semanales de seguimiento con el cliente para garantizar la ejecución de los planes de trabajo. | 2024-06-04 | Actualmente se tienen recursos asignados al 100%, por lo que no se ha materializado | 30 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4588 | NO VIGENTE | 2023-07-12 08:00 | 2025-06-03 10:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Recursos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad de las personas requeridas por el negocio debido a que se tienen proyectos en paralelo en el cliente, lo que podría conllevar a retrasos en los entregables pactados en cada orden de servicio. | 2023-01-31 | Se realizarán reuniones semanales de seguimiento con el cliente para garantizar la ejecución de los planes de trabajo. | 2024-07-08 | Al momento el equipo asignado está siendo aprovechado por el cliente | 30 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4588 | NO VIGENTE | 2023-07-12 08:00 | 2025-06-03 10:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Recursos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad de las personas requeridas por el negocio debido a que se tienen proyectos en paralelo en el cliente, lo que podría conllevar a retrasos en los entregables pactados en cada orden de servicio. | 2023-01-31 | Se realizarán reuniones semanales de seguimiento con el cliente para garantizar la ejecución de los planes de trabajo. | 2024-07-25 | Al momento se tiene asginada la capacidad solicitada por el cliente | 30 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4588 | NO VIGENTE | 2023-07-12 08:00 | 2025-06-03 10:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Recursos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad de las personas requeridas por el negocio debido a que se tienen proyectos en paralelo en el cliente, lo que podría conllevar a retrasos en los entregables pactados en cada orden de servicio. | 2023-01-31 | Se realizarán reuniones semanales de seguimiento con el cliente para garantizar la ejecución de los planes de trabajo. | 2024-08-13 | A la fecha se ha podido cubrir la capacidad solicitada por el cliente | 30 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4588 | NO VIGENTE | 2023-07-12 08:00 | 2025-06-03 10:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Recursos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad de las personas requeridas por el negocio debido a que se tienen proyectos en paralelo en el cliente, lo que podría conllevar a retrasos en los entregables pactados en cada orden de servicio. | 2023-01-31 | Se realizarán reuniones semanales de seguimiento con el cliente para garantizar la ejecución de los planes de trabajo. | 2024-09-11 | Se ha logrado cumplir con la demanda establecida | 30 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4588 | NO VIGENTE | 2023-07-12 08:00 | 2025-06-03 10:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Recursos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad de las personas requeridas por el negocio debido a que se tienen proyectos en paralelo en el cliente, lo que podría conllevar a retrasos en los entregables pactados en cada orden de servicio. | 2023-01-31 | Se realizarán reuniones semanales de seguimiento con el cliente para garantizar la ejecución de los planes de trabajo. | 2024-10-21 | Al momento se tiene cubierta la capacidad solicitada por el cliente | 30 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4588 | NO VIGENTE | 2023-07-12 08:00 | 2025-06-03 10:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Recursos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad de las personas requeridas por el negocio debido a que se tienen proyectos en paralelo en el cliente, lo que podría conllevar a retrasos en los entregables pactados en cada orden de servicio. | 2023-01-31 | Se realizarán reuniones semanales de seguimiento con el cliente para garantizar la ejecución de los planes de trabajo. | 2024-11-25 | Actualmente los recursos que se encuentran asignados cumplen con la demanda de solicitudes recibidas por el cliente | 30 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4588 | NO VIGENTE | 2023-07-12 08:00 | 2025-06-03 10:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Recursos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad de las personas requeridas por el negocio debido a que se tienen proyectos en paralelo en el cliente, lo que podría conllevar a retrasos en los entregables pactados en cada orden de servicio. | 2023-01-31 | Se realizarán reuniones semanales de seguimiento con el cliente para garantizar la ejecución de los planes de trabajo. | 2024-12-20 | Actualmente los recursos se encuentran asignados de acuerdo a las actividades requeridas | 30 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4588 | NO VIGENTE | 2023-07-12 08:00 | 2025-06-03 10:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Recursos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad de las personas requeridas por el negocio debido a que se tienen proyectos en paralelo en el cliente, lo que podría conllevar a retrasos en los entregables pactados en cada orden de servicio. | 2023-01-31 | Se realizarán reuniones semanales de seguimiento con el cliente para garantizar la ejecución de los planes de trabajo. | 2025-01-17 | Aunque el riego no se ha materializado, se continúa dejando en observación, mientras dure el proyecto | 30 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4588 | NO VIGENTE | 2023-07-12 08:00 | 2025-06-03 10:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Recursos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad de las personas requeridas por el negocio debido a que se tienen proyectos en paralelo en el cliente, lo que podría conllevar a retrasos en los entregables pactados en cada orden de servicio. | 2023-01-31 | Se realizarán reuniones semanales de seguimiento con el cliente para garantizar la ejecución de los planes de trabajo. | 2025-02-13 | Este riesgo no se ha materializado, debido a que se ha contado con la capacidad solicitada por el cliente | 30 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4588 | NO VIGENTE | 2023-07-12 08:00 | 2025-06-03 10:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Recursos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad de las personas requeridas por el negocio debido a que se tienen proyectos en paralelo en el cliente, lo que podría conllevar a retrasos en los entregables pactados en cada orden de servicio. | 2023-01-31 | Se realizarán reuniones semanales de seguimiento con el cliente para garantizar la ejecución de los planes de trabajo. | 2025-03-11 | Este riesgo no se ha materializado porque se cuenta con la capacidad para atender las solicitudes y requerimientos del cliente | 30 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4588 | NO VIGENTE | 2023-07-12 08:00 | 2025-06-03 10:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Recursos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad de las personas requeridas por el negocio debido a que se tienen proyectos en paralelo en el cliente, lo que podría conllevar a retrasos en los entregables pactados en cada orden de servicio. | 2023-01-31 | Se realizarán reuniones semanales de seguimiento con el cliente para garantizar la ejecución de los planes de trabajo. | 2025-03-27 | Al momento se ha podido brindar la capacidad solicitada | 30 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4588 | NO VIGENTE | 2023-07-12 08:00 | 2025-06-03 10:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Recursos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad de las personas requeridas por el negocio debido a que se tienen proyectos en paralelo en el cliente, lo que podría conllevar a retrasos en los entregables pactados en cada orden de servicio. | 2023-01-31 | Se realizarán reuniones semanales de seguimiento con el cliente para garantizar la ejecución de los planes de trabajo. | 2025-04-22 | A la fecha se ha cumplido con la capacidad solicitada por el cliente | 30 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4588 | NO VIGENTE | 2023-07-12 08:00 | 2025-06-03 10:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Recursos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad de las personas requeridas por el negocio debido a que se tienen proyectos en paralelo en el cliente, lo que podría conllevar a retrasos en los entregables pactados en cada orden de servicio. | 2023-01-31 | Se realizarán reuniones semanales de seguimiento con el cliente para garantizar la ejecución de los planes de trabajo. | 2025-05-15 | A la fecha se ha logrado cumplir con la capacidad solicitada | 30 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4588 | NO VIGENTE | 2023-07-12 08:00 | 2025-06-03 10:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Recursos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad de las personas requeridas por el negocio debido a que se tienen proyectos en paralelo en el cliente, lo que podría conllevar a retrasos en los entregables pactados en cada orden de servicio. | 2023-01-31 | Se realizarán reuniones semanales de seguimiento con el cliente para garantizar la ejecución de los planes de trabajo. | 2025-06-03 | A la fecha ha sido posible cubrir los perfiles solicitados por el cliente | 30 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5311 | VIGENTE | 2025-01-17 08:55 | 2025-06-19 08:42 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempo de respuesta de otros Stakeholders | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con una respuesta oportuna por parte de los otros proveedores involucrados en el proceso de alta del aplicativo de calidad de datos, debido a que tengan otras prioridades o responsabilidades, lo que podría conllevar a que no se cumplan los hitos propuestos en el plan de trabajo entregado por SETI y se desplace la línea de tiempo propuesta. | 2025-01-07 | Informar al cliente de manera continua, cuando una bitácora no se pueda realizar en las fechas planeadas, o cuando existan actividades que estén desfasándose de la fecha, y que no sean del control de SETI | 2025-01-22 | A la fecha no se ha materializado... porque semanalmente se realizan seguimientos | 10 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5311 | VIGENTE | 2025-01-17 08:55 | 2025-06-19 08:42 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempo de respuesta de otros Stakeholders | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con una respuesta oportuna por parte de los otros proveedores involucrados en el proceso de alta del aplicativo de calidad de datos, debido a que tengan otras prioridades o responsabilidades, lo que podría conllevar a que no se cumplan los hitos propuestos en el plan de trabajo entregado por SETI y se desplace la línea de tiempo propuesta. | 2025-01-07 | Informar al cliente de manera continua, cuando una bitácora no se pueda realizar en las fechas planeadas, o cuando existan actividades que estén desfasándose de la fecha, y que no sean del control de SETI | 2025-02-13 | Se programaron 2 sesiones de seguimiento semanal para controlar los pendientes de otros proveedores | 10 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5311 | VIGENTE | 2025-01-17 08:55 | 2025-06-19 08:42 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempo de respuesta de otros Stakeholders | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con una respuesta oportuna por parte de los otros proveedores involucrados en el proceso de alta del aplicativo de calidad de datos, debido a que tengan otras prioridades o responsabilidades, lo que podría conllevar a que no se cumplan los hitos propuestos en el plan de trabajo entregado por SETI y se desplace la línea de tiempo propuesta. | 2025-01-07 | Informar al cliente de manera continua, cuando una bitácora no se pueda realizar en las fechas planeadas, o cuando existan actividades que estén desfasándose de la fecha, y que no sean del control de SETI | 2025-03-11 | Se han presentado desplazamientos en las fechas de los entregables establecidos para dar de alta al aplicativo. Sin embargo, se continua manteniendo la misma fecha de finalización | 10 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5311 | VIGENTE | 2025-01-17 08:55 | 2025-06-19 08:42 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempo de respuesta de otros Stakeholders | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con una respuesta oportuna por parte de los otros proveedores involucrados en el proceso de alta del aplicativo de calidad de datos, debido a que tengan otras prioridades o responsabilidades, lo que podría conllevar a que no se cumplan los hitos propuestos en el plan de trabajo entregado por SETI y se desplace la línea de tiempo propuesta. | 2025-01-07 | Informar al cliente de manera continua, cuando una bitácora no se pueda realizar en las fechas planeadas, o cuando existan actividades que estén desfasándose de la fecha, y que no sean del control de SETI | 2025-03-27 | Durante los seguimientos semanales se revisan los tiempos de retrazo de otros actores en le proceso | 10 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5311 | VIGENTE | 2025-01-17 08:55 | 2025-06-19 08:42 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempo de respuesta de otros Stakeholders | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con una respuesta oportuna por parte de los otros proveedores involucrados en el proceso de alta del aplicativo de calidad de datos, debido a que tengan otras prioridades o responsabilidades, lo que podría conllevar a que no se cumplan los hitos propuestos en el plan de trabajo entregado por SETI y se desplace la línea de tiempo propuesta. | 2025-01-07 | Informar al cliente de manera continua, cuando una bitácora no se pueda realizar en las fechas planeadas, o cuando existan actividades que estén desfasándose de la fecha, y que no sean del control de SETI | 2025-04-22 | Semanalmente se realizan seguimientos con el Cliente para asegurar los tiempos de respuesta | 10 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5311 | VIGENTE | 2025-01-17 08:55 | 2025-06-19 08:42 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempo de respuesta de otros Stakeholders | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con una respuesta oportuna por parte de los otros proveedores involucrados en el proceso de alta del aplicativo de calidad de datos, debido a que tengan otras prioridades o responsabilidades, lo que podría conllevar a que no se cumplan los hitos propuestos en el plan de trabajo entregado por SETI y se desplace la línea de tiempo propuesta. | 2025-01-07 | Informar al cliente de manera continua, cuando una bitácora no se pueda realizar en las fechas planeadas, o cuando existan actividades que estén desfasándose de la fecha, y que no sean del control de SETI | 2025-05-15 | Durante los Daily y seguimiento semanal, se revisan los pendientes de los distintos equipo | 10 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5311 | VIGENTE | 2025-01-17 08:55 | 2025-06-19 08:42 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempo de respuesta de otros Stakeholders | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con una respuesta oportuna por parte de los otros proveedores involucrados en el proceso de alta del aplicativo de calidad de datos, debido a que tengan otras prioridades o responsabilidades, lo que podría conllevar a que no se cumplan los hitos propuestos en el plan de trabajo entregado por SETI y se desplace la línea de tiempo propuesta. | 2025-01-07 | Informar al cliente de manera continua, cuando una bitácora no se pueda realizar en las fechas planeadas, o cuando existan actividades que estén desfasándose de la fecha, y que no sean del control de SETI | 2025-06-03 | Durante los seguimientos semanales, se revisan los pendientes de los distintos stakeholders | 10 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5311 | VIGENTE | 2025-01-17 08:55 | 2025-06-19 08:42 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempo de respuesta de otros Stakeholders | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con una respuesta oportuna por parte de los otros proveedores involucrados en el proceso de alta del aplicativo de calidad de datos, debido a que tengan otras prioridades o responsabilidades, lo que podría conllevar a que no se cumplan los hitos propuestos en el plan de trabajo entregado por SETI y se desplace la línea de tiempo propuesta. | 2025-01-07 | Informar al cliente de manera continua, cuando una bitácora no se pueda realizar en las fechas planeadas, o cuando existan actividades que estén desfasándose de la fecha, y que no sean del control de SETI | 2025-07-06 | Se realizan seguimientos periódicos, para asegurar los pendientes | 10 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5311 | VIGENTE | 2025-01-17 08:55 | 2025-06-19 08:42 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempo de respuesta de otros Stakeholders | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con una respuesta oportuna por parte de los otros proveedores involucrados en el proceso de alta del aplicativo de calidad de datos, debido a que tengan otras prioridades o responsabilidades, lo que podría conllevar a que no se cumplan los hitos propuestos en el plan de trabajo entregado por SETI y se desplace la línea de tiempo propuesta. | 2025-01-07 | Informar al cliente de manera continua, cuando una bitácora no se pueda realizar en las fechas planeadas, o cuando existan actividades que estén desfasándose de la fecha, y que no sean del control de SETI | 2025-08-05 | Se realizan seguimientos periódicos para asegurar la ejecución y cumplimiento de actividades | 10 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5311 | VIGENTE | 2025-01-17 08:55 | 2025-06-19 08:42 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempo de respuesta de otros Stakeholders | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con una respuesta oportuna por parte de los otros proveedores involucrados en el proceso de alta del aplicativo de calidad de datos, debido a que tengan otras prioridades o responsabilidades, lo que podría conllevar a que no se cumplan los hitos propuestos en el plan de trabajo entregado por SETI y se desplace la línea de tiempo propuesta. | 2025-01-07 | Informar al cliente de manera continua, cuando una bitácora no se pueda realizar en las fechas planeadas, o cuando existan actividades que estén desfasándose de la fecha, y que no sean del control de SETI | 2025-09-01 | Durante el cierre del alta, se logró programa espacios con los distintos stake holders | 10 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5657 | NO VIGENTE | 2025-08-05 20:05 | 2025-09-01 16:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de los funcionales para el desarrollo de actividades del alta | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | No contar con la asignación de las personas del equipo por parte de XM debido a la carga laboral, puede conllevar a que no se cumplan con las fechas planeadas y por ende se desplace el plan de trabajo del alta del aplicativo | 2025-08-05 | Compartir el estado semanalmente de las actividades para que los funcionales tengan trazabilidad y planeen el desarrollo de las mismas | 2025-09-01 | El equipo funcional realizó plan de choque, para no afectar la finalización del alta | 1 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5658 | NO VIGENTE | 2025-08-05 20:21 | 2025-09-01 16:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempo de pruebas de HU por parte de funcionales y capacidad técnica para solución de bugs | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | El tiempo tomado para probar las HU por parte del equipo funcional puede generar desplazamientos en la fecha de entrega para el alta del aplicativo debido a la capacidad técnica actual del equipo para cumplir con el desarrollo de HU del sprint y la solución de bugs | 2025-08-05 | Compartir un cronograma a los funcionales y equipo técnico que permita planificar la ejecución de pruebas a las HU (Funcionales) y solución de bugs (Equipo técnico) | 2025-09-01 | Se logró dentro del sprint dar el cierre de los bugs reportados en las HU | 1 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12434 | CON_12434_CALIDAD DE DATOS | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5660 | VIGENTE | 2025-08-06 08:33 | 2025-08-06 08:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Parametrización de nuevas reglas | Competencias técnicas |  | Externo | No parametrizar las reglas de manera correcta puede impedir la ejecución del modelo debido a la implementación de la nueva funcionalidad de reglas en estado de pruebas | 2025-08-06 | Solicitar al cliente que únicamente el equipo técnico pueda parametrizar nuevas reglas, para garantizar la correcta implementación y ejecución del modelo | 2025-09-01 | Teniendo en cuenta que esta funcionalidad es nueva, sigue el riesgo, mientras se adicionan otros controles | 1 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12435 | ADM_12435_MARGEN PURO | Gastos Directos | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4490 | VIGENTE | 2023-03-20 20:07 | 2024-07-15 12:18 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo funcional | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del equipo funcional a causa de diversos frentes de trabajo paralelos que demandan tiempo, ocasionando dificultades para coordinar la agenda para espacios importantes en los proyectos y retrasos en el cronograma de actividades. | 2023-03-01 | Antes del inicio de cada Sprint enviar solicitud formal de los tiempos requeridos del equipo funcional para atender los requerimientos del proyecto. Realizar campañas de sensibilización sobre los roles y responsabilidades dentro de los proyectos | 2023-03-20 | Ha sido compleja la agenda para citar a las reuniones de mapeo, y más porque deben converger muchas personas a la vez en la sesión. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4490 | VIGENTE | 2023-03-20 20:07 | 2024-07-15 12:18 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo funcional | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del equipo funcional a causa de diversos frentes de trabajo paralelos que demandan tiempo, ocasionando dificultades para coordinar la agenda para espacios importantes en los proyectos y retrasos en el cronograma de actividades. | 2023-03-01 | Antes del inicio de cada Sprint enviar solicitud formal de los tiempos requeridos del equipo funcional para atender los requerimientos del proyecto. Realizar campañas de sensibilización sobre los roles y responsabilidades dentro de los proyectos | 2023-04-17 | El equipo ha cumplido con las metas del sprint, sin que la atención de incidentes afecte. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4490 | VIGENTE | 2023-03-20 20:07 | 2024-07-15 12:18 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo funcional | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del equipo funcional a causa de diversos frentes de trabajo paralelos que demandan tiempo, ocasionando dificultades para coordinar la agenda para espacios importantes en los proyectos y retrasos en el cronograma de actividades. | 2023-03-01 | Antes del inicio de cada Sprint enviar solicitud formal de los tiempos requeridos del equipo funcional para atender los requerimientos del proyecto. Realizar campañas de sensibilización sobre los roles y responsabilidades dentro de los proyectos | 2023-05-18 | El equipo funcional, debido a unos temas que aún no había resuelto, ocasionó que no pudiésemos tomar unas variables necesarias para visualizar las cifras financieras de los equipos. Esto ocasionó cambio de prioridades y retrasos al proyecto. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4490 | VIGENTE | 2023-03-20 20:07 | 2024-07-15 12:18 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo funcional | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del equipo funcional a causa de diversos frentes de trabajo paralelos que demandan tiempo, ocasionando dificultades para coordinar la agenda para espacios importantes en los proyectos y retrasos en el cronograma de actividades. | 2023-03-01 | Antes del inicio de cada Sprint enviar solicitud formal de los tiempos requeridos del equipo funcional para atender los requerimientos del proyecto. Realizar campañas de sensibilización sobre los roles y responsabilidades dentro de los proyectos | 2023-06-19 | El equipo ha contado con plena disponibilidad para la ejecución del proyecto. Los incidentes en el Apolo actual se remiten a temas mínimos. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4490 | VIGENTE | 2023-03-20 20:07 | 2024-07-15 12:18 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 1139000 | 0 | Indisponibilidad del equipo funcional | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del equipo funcional a causa de diversos frentes de trabajo paralelos que demandan tiempo, ocasionando dificultades para coordinar la agenda para espacios importantes en los proyectos y retrasos en el cronograma de actividades. | 2023-03-01 | Antes del inicio de cada Sprint enviar solicitud formal de los tiempos requeridos del equipo funcional para atender los requerimientos del proyecto. Realizar campañas de sensibilización sobre los roles y responsabilidades dentro de los proyectos | 2023-07-25 | El consultor atravesó unos problemas personales que ocasionaron que no se concentrara ni pudiera estar 100% en las actividades ocasionando que cumpliera en un 50% las tareas del sprint. | 24 | 45 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4490 | VIGENTE | 2023-03-20 20:07 | 2024-07-15 12:18 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo funcional | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del equipo funcional a causa de diversos frentes de trabajo paralelos que demandan tiempo, ocasionando dificultades para coordinar la agenda para espacios importantes en los proyectos y retrasos en el cronograma de actividades. | 2023-03-01 | Antes del inicio de cada Sprint enviar solicitud formal de los tiempos requeridos del equipo funcional para atender los requerimientos del proyecto. Realizar campañas de sensibilización sobre los roles y responsabilidades dentro de los proyectos | 2023-09-03 | El equipo funcional ha tenido la disponibilidad para la ejecución de las tareas sin que los incidentes cuya ocurrencia es mínima, generen algún impacto. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4490 | VIGENTE | 2023-03-20 20:07 | 2024-07-15 12:18 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo funcional | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del equipo funcional a causa de diversos frentes de trabajo paralelos que demandan tiempo, ocasionando dificultades para coordinar la agenda para espacios importantes en los proyectos y retrasos en el cronograma de actividades. | 2023-03-01 | Antes del inicio de cada Sprint enviar solicitud formal de los tiempos requeridos del equipo funcional para atender los requerimientos del proyecto. Realizar campañas de sensibilización sobre los roles y responsabilidades dentro de los proyectos | 2023-10-24 | La cantidad de incidentes es casi nula, hay un integrante del proyecto apoyando en otro frente , pero se ha sabido manejar para no generar incumplimientos. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4490 | VIGENTE | 2023-03-20 20:07 | 2024-07-15 12:18 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo funcional | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del equipo funcional a causa de diversos frentes de trabajo paralelos que demandan tiempo, ocasionando dificultades para coordinar la agenda para espacios importantes en los proyectos y retrasos en el cronograma de actividades. | 2023-03-01 | Antes del inicio de cada Sprint enviar solicitud formal de los tiempos requeridos del equipo funcional para atender los requerimientos del proyecto. Realizar campañas de sensibilización sobre los roles y responsabilidades dentro de los proyectos | 2024-01-11 | La disponibilidad por parte del equipo funcional ha mejorado, permitiendo que los diferentes requerimientos puedan ejecutarse más rápidamente. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4490 | VIGENTE | 2023-03-20 20:07 | 2024-07-15 12:18 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo funcional | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del equipo funcional a causa de diversos frentes de trabajo paralelos que demandan tiempo, ocasionando dificultades para coordinar la agenda para espacios importantes en los proyectos y retrasos en el cronograma de actividades. | 2023-03-01 | Antes del inicio de cada Sprint enviar solicitud formal de los tiempos requeridos del equipo funcional para atender los requerimientos del proyecto. Realizar campañas de sensibilización sobre los roles y responsabilidades dentro de los proyectos | 2024-02-18 | Esto es una constante que se repite en el proyecto, no obstante no se le asocia sobre costo ya que gracias a que se está trabajando en varios frentes de forma paralela, cuando se topa con algún stop, se avanza en el otro frente. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4490 | VIGENTE | 2023-03-20 20:07 | 2024-07-15 12:18 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo funcional | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del equipo funcional a causa de diversos frentes de trabajo paralelos que demandan tiempo, ocasionando dificultades para coordinar la agenda para espacios importantes en los proyectos y retrasos en el cronograma de actividades. | 2023-03-01 | Antes del inicio de cada Sprint enviar solicitud formal de los tiempos requeridos del equipo funcional para atender los requerimientos del proyecto. Realizar campañas de sensibilización sobre los roles y responsabilidades dentro de los proyectos | 2024-03-25 | Debido a los pocos requerimientos directamente implicados con algunos funcionales el riesgo no ha tenido muchas oportunidades de materializarse, sin embargo también se pretende socializar la nueva metodología de trabajo que obliga a que los funcionales tengan más compromiso dentro de los proyectos. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4490 | VIGENTE | 2023-03-20 20:07 | 2024-07-15 12:18 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo funcional | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del equipo funcional a causa de diversos frentes de trabajo paralelos que demandan tiempo, ocasionando dificultades para coordinar la agenda para espacios importantes en los proyectos y retrasos en el cronograma de actividades. | 2023-03-01 | Antes del inicio de cada Sprint enviar solicitud formal de los tiempos requeridos del equipo funcional para atender los requerimientos del proyecto. Realizar campañas de sensibilización sobre los roles y responsabilidades dentro de los proyectos | 2024-05-06 | Se realiza socialización de la nueva metodología de trabajo a unos de los principales funcionales del proyecto. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4490 | VIGENTE | 2023-03-20 20:07 | 2024-07-15 12:18 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo funcional | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del equipo funcional a causa de diversos frentes de trabajo paralelos que demandan tiempo, ocasionando dificultades para coordinar la agenda para espacios importantes en los proyectos y retrasos en el cronograma de actividades. | 2023-03-01 | Antes del inicio de cada Sprint enviar solicitud formal de los tiempos requeridos del equipo funcional para atender los requerimientos del proyecto. Realizar campañas de sensibilización sobre los roles y responsabilidades dentro de los proyectos | 2024-06-12 | El equipo funcional ha tenido disposición para realizar las tareas clave de definiciones y pruebas de los desarrollos. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4490 | VIGENTE | 2023-03-20 20:07 | 2024-07-15 12:18 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo funcional | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del equipo funcional a causa de diversos frentes de trabajo paralelos que demandan tiempo, ocasionando dificultades para coordinar la agenda para espacios importantes en los proyectos y retrasos en el cronograma de actividades. | 2023-03-01 | Antes del inicio de cada Sprint enviar solicitud formal de los tiempos requeridos del equipo funcional para atender los requerimientos del proyecto. Realizar campañas de sensibilización sobre los roles y responsabilidades dentro de los proyectos | 2024-07-04 | Se ha contado con equipo técnico para la atención de todos los temas asociados al proyecto. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4490 | VIGENTE | 2023-03-20 20:07 | 2024-07-15 12:18 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo funcional | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del equipo funcional a causa de diversos frentes de trabajo paralelos que demandan tiempo, ocasionando dificultades para coordinar la agenda para espacios importantes en los proyectos y retrasos en el cronograma de actividades. | 2023-03-01 | Antes del inicio de cada Sprint enviar solicitud formal de los tiempos requeridos del equipo funcional para atender los requerimientos del proyecto. Realizar campañas de sensibilización sobre los roles y responsabilidades dentro de los proyectos | 2024-08-04 | El equipo funcional poco a poco a comprendido el valor e importancia de su participación activa, por lo tanto no se han presentado inconvenientes. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4490 | VIGENTE | 2023-03-20 20:07 | 2024-07-15 12:18 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo funcional | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del equipo funcional a causa de diversos frentes de trabajo paralelos que demandan tiempo, ocasionando dificultades para coordinar la agenda para espacios importantes en los proyectos y retrasos en el cronograma de actividades. | 2023-03-01 | Antes del inicio de cada Sprint enviar solicitud formal de los tiempos requeridos del equipo funcional para atender los requerimientos del proyecto. Realizar campañas de sensibilización sobre los roles y responsabilidades dentro de los proyectos | 2024-09-15 | Dentro de los últimos 2 sprint, el equipo funcional ha estado pendiente de los desarrollos a nivel de pruebas, y pese a que se han demorado un poco más de lo establecido para probar, esto no he generado impactos al proyecto, ya que se avanza con otros frente de trabajo de forma paralela. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4490 | VIGENTE | 2023-03-20 20:07 | 2024-07-15 12:18 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo funcional | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del equipo funcional a causa de diversos frentes de trabajo paralelos que demandan tiempo, ocasionando dificultades para coordinar la agenda para espacios importantes en los proyectos y retrasos en el cronograma de actividades. | 2023-03-01 | Antes del inicio de cada Sprint enviar solicitud formal de los tiempos requeridos del equipo funcional para atender los requerimientos del proyecto. Realizar campañas de sensibilización sobre los roles y responsabilidades dentro de los proyectos | 2024-10-07 | El equipo técnico, vienen de forma sostenida interiorizando los lineamientos que todo funcional debe seguir en la gestión de proyectos internos. No obstante es un riesgo que debe permanecer activo, debido a la rotación de personas que puede haber en los equipo y la criticidad del impacto. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4490 | VIGENTE | 2023-03-20 20:07 | 2024-07-15 12:18 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo funcional | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del equipo funcional a causa de diversos frentes de trabajo paralelos que demandan tiempo, ocasionando dificultades para coordinar la agenda para espacios importantes en los proyectos y retrasos en el cronograma de actividades. | 2023-03-01 | Antes del inicio de cada Sprint enviar solicitud formal de los tiempos requeridos del equipo funcional para atender los requerimientos del proyecto. Realizar campañas de sensibilización sobre los roles y responsabilidades dentro de los proyectos | 2024-10-28 | Con la figura de pares más consolidada dentro del equipo, se está garantizando que los temas de soporte se brinden oportunamente y que haya constante avance del proyecto dentro de cada sprint. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4490 | VIGENTE | 2023-03-20 20:07 | 2024-07-15 12:18 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo funcional | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del equipo funcional a causa de diversos frentes de trabajo paralelos que demandan tiempo, ocasionando dificultades para coordinar la agenda para espacios importantes en los proyectos y retrasos en el cronograma de actividades. | 2023-03-01 | Antes del inicio de cada Sprint enviar solicitud formal de los tiempos requeridos del equipo funcional para atender los requerimientos del proyecto. Realizar campañas de sensibilización sobre los roles y responsabilidades dentro de los proyectos | 2024-11-25 | El riesgo de ha materializado y se dejará registro en el riesgo 12439 -4940 asociado al presente proyecto. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4490 | VIGENTE | 2023-03-20 20:07 | 2024-07-15 12:18 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo funcional | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del equipo funcional a causa de diversos frentes de trabajo paralelos que demandan tiempo, ocasionando dificultades para coordinar la agenda para espacios importantes en los proyectos y retrasos en el cronograma de actividades. | 2023-03-01 | Antes del inicio de cada Sprint enviar solicitud formal de los tiempos requeridos del equipo funcional para atender los requerimientos del proyecto. Realizar campañas de sensibilización sobre los roles y responsabilidades dentro de los proyectos | 2024-12-19 | El equipo funcional continúa con algunos retrasos que se logra dar manejo al proyecto para que no generen retrasos. La formalidad y trazabilidad continúan siendo vitales para este tema. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4490 | VIGENTE | 2023-03-20 20:07 | 2024-07-15 12:18 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo funcional | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del equipo funcional a causa de diversos frentes de trabajo paralelos que demandan tiempo, ocasionando dificultades para coordinar la agenda para espacios importantes en los proyectos y retrasos en el cronograma de actividades. | 2023-03-01 | Antes del inicio de cada Sprint enviar solicitud formal de los tiempos requeridos del equipo funcional para atender los requerimientos del proyecto. Realizar campañas de sensibilización sobre los roles y responsabilidades dentro de los proyectos | 2025-01-17 | El equipo funcional ha sido comprometido para participar en los avances de los distintos requerimientos que se están gestando en el frente, con el objetivo de obtener feedback. A nivel general se cuenta con su apoyo para dar cumplimiento a los compromisos. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4490 | VIGENTE | 2023-03-20 20:07 | 2024-07-15 12:18 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo funcional | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del equipo funcional a causa de diversos frentes de trabajo paralelos que demandan tiempo, ocasionando dificultades para coordinar la agenda para espacios importantes en los proyectos y retrasos en el cronograma de actividades. | 2023-03-01 | Antes del inicio de cada Sprint enviar solicitud formal de los tiempos requeridos del equipo funcional para atender los requerimientos del proyecto. Realizar campañas de sensibilización sobre los roles y responsabilidades dentro de los proyectos | 2025-02-15 | Se debe mantener un seguimiento constante con el equipo funcional a los pendientes y la trazabilidad debido ante las solicitudes y/o requerimientos. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4490 | VIGENTE | 2023-03-20 20:07 | 2024-07-15 12:18 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo funcional | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del equipo funcional a causa de diversos frentes de trabajo paralelos que demandan tiempo, ocasionando dificultades para coordinar la agenda para espacios importantes en los proyectos y retrasos en el cronograma de actividades. | 2023-03-01 | Antes del inicio de cada Sprint enviar solicitud formal de los tiempos requeridos del equipo funcional para atender los requerimientos del proyecto. Realizar campañas de sensibilización sobre los roles y responsabilidades dentro de los proyectos | 2025-04-15 | Durante los últimos requerimientos el equipo funcional ha estado presente tanto en las definiciones como en las pruebas, en casos de intermitencia se recurre a la formalidad de correos electrónicos. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4490 | VIGENTE | 2023-03-20 20:07 | 2024-07-15 12:18 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo funcional | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del equipo funcional a causa de diversos frentes de trabajo paralelos que demandan tiempo, ocasionando dificultades para coordinar la agenda para espacios importantes en los proyectos y retrasos en el cronograma de actividades. | 2023-03-01 | Antes del inicio de cada Sprint enviar solicitud formal de los tiempos requeridos del equipo funcional para atender los requerimientos del proyecto. Realizar campañas de sensibilización sobre los roles y responsabilidades dentro de los proyectos | 2025-05-13 | El equipo funcional en algunos casos es reacio a levantar las Hus asociadas a sus requerimientos por lo que en algunas ocasiones se hace necesario brindar acompañamiento o escribirlas lo que en ocasiones se vuelve en contra debido a que expresan la ausencia de criterios que según ellos se expusieron. No obstante se recurre a la formalidad de aprobación por correo electrónico. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4490 | VIGENTE | 2023-03-20 20:07 | 2024-07-15 12:18 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo funcional | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del equipo funcional a causa de diversos frentes de trabajo paralelos que demandan tiempo, ocasionando dificultades para coordinar la agenda para espacios importantes en los proyectos y retrasos en el cronograma de actividades. | 2023-03-01 | Antes del inicio de cada Sprint enviar solicitud formal de los tiempos requeridos del equipo funcional para atender los requerimientos del proyecto. Realizar campañas de sensibilización sobre los roles y responsabilidades dentro de los proyectos | 2025-06-12 | Con necesidad de gestión y formalidad los funcionales aportan lo necesario en los desarrollos para lograr liberarlos a pruebas y posteriormente a producción. | 24 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Cliente
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4693 | VIGENTE | 2023-11-17 08:55 | 2023-11-17 15:54 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de claridad en las definiciones por parte de los funcionales | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de claridad en las definiciones por parte de los funcionales debido a diferencias entre lo solicitado y ejecutado dentro del proceso generando reprocesos ,demoras en las entregas del proyecto y/o posibles desviaciones en los costos del proyecto. | 2023-11-17 | Identificar diferencias a través de las pruebas entre lo planeado y lo ejecutado con el fin de comunicarles a los funcionales las inconsistencias identificadas para realizar las correcciones necesarias. | 2024-01-11 | Los requerimientos que se están finalizando, ya tenían las definiciones listas. Hemos tenido algunos retrasos en el tema de las pruebas, pero fueron temas previamente escalados por los funcionales. | 18 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4693 | VIGENTE | 2023-11-17 08:55 | 2023-11-17 15:54 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 2000000 | 0 | Falta de claridad en las definiciones por parte de los funcionales | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de claridad en las definiciones por parte de los funcionales debido a diferencias entre lo solicitado y ejecutado dentro del proceso generando reprocesos ,demoras en las entregas del proyecto y/o posibles desviaciones en los costos del proyecto. | 2023-11-17 | Identificar diferencias a través de las pruebas entre lo planeado y lo ejecutado con el fin de comunicarles a los funcionales las inconsistencias identificadas para realizar las correcciones necesarias. | 2024-02-18 | Durante este mes, el riesgo se materializó con el requerimiento de plano de distribución de nómina, donde por ausencia de definiciones claras por parte de los funcionales, se retrasó una vez más la salida a producción del requerimiento, e implicó que el consultor tuviera que implementar nuevas reglas. | 18 | 54 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4693 | VIGENTE | 2023-11-17 08:55 | 2023-11-17 15:54 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de claridad en las definiciones por parte de los funcionales | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de claridad en las definiciones por parte de los funcionales debido a diferencias entre lo solicitado y ejecutado dentro del proceso generando reprocesos ,demoras en las entregas del proyecto y/o posibles desviaciones en los costos del proyecto. | 2023-11-17 | Identificar diferencias a través de las pruebas entre lo planeado y lo ejecutado con el fin de comunicarles a los funcionales las inconsistencias identificadas para realizar las correcciones necesarias. | 2024-03-25 | Debido al control que se tienen de que todo debe estar soportado por medio de una HU, el riesgo no se ha materializado. | 18 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4693 | VIGENTE | 2023-11-17 08:55 | 2023-11-17 15:54 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de claridad en las definiciones por parte de los funcionales | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de claridad en las definiciones por parte de los funcionales debido a diferencias entre lo solicitado y ejecutado dentro del proceso generando reprocesos ,demoras en las entregas del proyecto y/o posibles desviaciones en los costos del proyecto. | 2023-11-17 | Identificar diferencias a través de las pruebas entre lo planeado y lo ejecutado con el fin de comunicarles a los funcionales las inconsistencias identificadas para realizar las correcciones necesarias. | 2024-05-06 | Se espera que la socialización de la nueva metodología de trabajo, disminuya la probabilidad de reprocesos en las definiciones ya que se garantiza la intervención de los funcionales en momentos clave. | 18 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4693 | VIGENTE | 2023-11-17 08:55 | 2023-11-17 15:54 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de claridad en las definiciones por parte de los funcionales | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de claridad en las definiciones por parte de los funcionales debido a diferencias entre lo solicitado y ejecutado dentro del proceso generando reprocesos ,demoras en las entregas del proyecto y/o posibles desviaciones en los costos del proyecto. | 2023-11-17 | Identificar diferencias a través de las pruebas entre lo planeado y lo ejecutado con el fin de comunicarles a los funcionales las inconsistencias identificadas para realizar las correcciones necesarias. | 2024-06-12 | Con apoyo de los PO, se está garantizando que las definiciones lleguen mucho más claras y refinadas antes de entrar a la fase de desarrollo por parte del equipo técnico. | 18 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4693 | VIGENTE | 2023-11-17 08:55 | 2023-11-17 15:54 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 880000 | 0 | Falta de claridad en las definiciones por parte de los funcionales | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de claridad en las definiciones por parte de los funcionales debido a diferencias entre lo solicitado y ejecutado dentro del proceso generando reprocesos ,demoras en las entregas del proyecto y/o posibles desviaciones en los costos del proyecto. | 2023-11-17 | Identificar diferencias a través de las pruebas entre lo planeado y lo ejecutado con el fin de comunicarles a los funcionales las inconsistencias identificadas para realizar las correcciones necesarias. | 2024-07-05 | Impacto de cambios en definiciones de cuentas que implicó esfuerzos no contemplados por el equipo técnico y de gestión del proyecto. | 18 | 24 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4693 | VIGENTE | 2023-11-17 08:55 | 2023-11-17 15:54 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de claridad en las definiciones por parte de los funcionales | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de claridad en las definiciones por parte de los funcionales debido a diferencias entre lo solicitado y ejecutado dentro del proceso generando reprocesos ,demoras en las entregas del proyecto y/o posibles desviaciones en los costos del proyecto. | 2023-11-17 | Identificar diferencias a través de las pruebas entre lo planeado y lo ejecutado con el fin de comunicarles a los funcionales las inconsistencias identificadas para realizar las correcciones necesarias. | 2024-08-04 | Este tema va muy ligado al riesgo de indisponibilidad, las reuniones con los funcionales se han tornado más efectivas debido al compromiso notorio de los funcionales. | 18 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4693 | VIGENTE | 2023-11-17 08:55 | 2023-11-17 15:54 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de claridad en las definiciones por parte de los funcionales | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de claridad en las definiciones por parte de los funcionales debido a diferencias entre lo solicitado y ejecutado dentro del proceso generando reprocesos ,demoras en las entregas del proyecto y/o posibles desviaciones en los costos del proyecto. | 2023-11-17 | Identificar diferencias a través de las pruebas entre lo planeado y lo ejecutado con el fin de comunicarles a los funcionales las inconsistencias identificadas para realizar las correcciones necesarias. | 2024-09-15 | Las definiciones son claras a través del uso de la herramienta Azure devops y el compromiso del equipo funcionales con el levantamiento de estas previo al inicio de los desarrollos. | 18 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4693 | VIGENTE | 2023-11-17 08:55 | 2023-11-17 15:54 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de claridad en las definiciones por parte de los funcionales | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de claridad en las definiciones por parte de los funcionales debido a diferencias entre lo solicitado y ejecutado dentro del proceso generando reprocesos ,demoras en las entregas del proyecto y/o posibles desviaciones en los costos del proyecto. | 2023-11-17 | Identificar diferencias a través de las pruebas entre lo planeado y lo ejecutado con el fin de comunicarles a los funcionales las inconsistencias identificadas para realizar las correcciones necesarias. | 2024-10-07 | Con apoyo de PO, se ha logrado que cada HU cumpla con las definiciones necesarias ( DoR) antes de ser ejecutada, y esto a su ves evita reprocesos durante y posterior a los desarrollos. | 18 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4693 | VIGENTE | 2023-11-17 08:55 | 2023-11-17 15:54 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de claridad en las definiciones por parte de los funcionales | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de claridad en las definiciones por parte de los funcionales debido a diferencias entre lo solicitado y ejecutado dentro del proceso generando reprocesos ,demoras en las entregas del proyecto y/o posibles desviaciones en los costos del proyecto. | 2023-11-17 | Identificar diferencias a través de las pruebas entre lo planeado y lo ejecutado con el fin de comunicarles a los funcionales las inconsistencias identificadas para realizar las correcciones necesarias. | 2024-10-28 | Se han estado llevando a cabo sesiones periódicas entre PO funcional y del proyecto, para abordar las respectivas definiciones y así permitir que los refinamientos y planning fluyan mejor y minimice la probabilidad de ocurrencia de reprocesos. | 18 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4693 | VIGENTE | 2023-11-17 08:55 | 2023-11-17 15:54 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de claridad en las definiciones por parte de los funcionales | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de claridad en las definiciones por parte de los funcionales debido a diferencias entre lo solicitado y ejecutado dentro del proceso generando reprocesos ,demoras en las entregas del proyecto y/o posibles desviaciones en los costos del proyecto. | 2023-11-17 | Identificar diferencias a través de las pruebas entre lo planeado y lo ejecutado con el fin de comunicarles a los funcionales las inconsistencias identificadas para realizar las correcciones necesarias. | 2024-11-25 | El riesgo de ha materializado y se dejará registro en el riesgo 12439 -4940 asociado al presente proyecto. | 18 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4693 | VIGENTE | 2023-11-17 08:55 | 2023-11-17 15:54 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de claridad en las definiciones por parte de los funcionales | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de claridad en las definiciones por parte de los funcionales debido a diferencias entre lo solicitado y ejecutado dentro del proceso generando reprocesos ,demoras en las entregas del proyecto y/o posibles desviaciones en los costos del proyecto. | 2023-11-17 | Identificar diferencias a través de las pruebas entre lo planeado y lo ejecutado con el fin de comunicarles a los funcionales las inconsistencias identificadas para realizar las correcciones necesarias. | 2024-12-19 | Se les está exigiendo a los funcionales escribir bien las historias de usuario con todas las definiciones y reglas de negocio muy bien detalladas. | 18 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4693 | VIGENTE | 2023-11-17 08:55 | 2023-11-17 15:54 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de claridad en las definiciones por parte de los funcionales | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de claridad en las definiciones por parte de los funcionales debido a diferencias entre lo solicitado y ejecutado dentro del proceso generando reprocesos ,demoras en las entregas del proyecto y/o posibles desviaciones en los costos del proyecto. | 2023-11-17 | Identificar diferencias a través de las pruebas entre lo planeado y lo ejecutado con el fin de comunicarles a los funcionales las inconsistencias identificadas para realizar las correcciones necesarias. | 2025-01-17 | Los cambios en las definiciones se siguen presentando, sin embargo nos estamos blindando a través de la formalidad en esto ajustes vía Azure e incluso correo electrónico cuando es necesario. | 18 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4693 | VIGENTE | 2023-11-17 08:55 | 2023-11-17 15:54 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de claridad en las definiciones por parte de los funcionales | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de claridad en las definiciones por parte de los funcionales debido a diferencias entre lo solicitado y ejecutado dentro del proceso generando reprocesos ,demoras en las entregas del proyecto y/o posibles desviaciones en los costos del proyecto. | 2023-11-17 | Identificar diferencias a través de las pruebas entre lo planeado y lo ejecutado con el fin de comunicarles a los funcionales las inconsistencias identificadas para realizar las correcciones necesarias. | 2025-02-15 | Se ha realizado un seguimiento continuo al riesgo de falta de claridad en las definiciones proporcionadas por el equipo funcional, implementando reuniones de alineación periódicas y revisiones de requisitos para garantizar una comprensión mutua. Además, se estableció un proceso formal de validación de las definiciones antes de su implementación, lo que permitió detectar y corregir posibles malentendidos a tiempo. Como resultado, este riesgo no se materializó, ya que las definiciones se mantuvieron claras y alineadas, asegurando el éxito en la ejecución de las actividades y evitando retrasos o reprocesos. | 18 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4693 | VIGENTE | 2023-11-17 08:55 | 2023-11-17 15:54 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de claridad en las definiciones por parte de los funcionales | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de claridad en las definiciones por parte de los funcionales debido a diferencias entre lo solicitado y ejecutado dentro del proceso generando reprocesos ,demoras en las entregas del proyecto y/o posibles desviaciones en los costos del proyecto. | 2023-11-17 | Identificar diferencias a través de las pruebas entre lo planeado y lo ejecutado con el fin de comunicarles a los funcionales las inconsistencias identificadas para realizar las correcciones necesarias. | 2025-04-15 | Con el apoyo y lineamientos de PO, se ha evitado que las Hus queden mal estructuradas o con definiciones ambiguas, adicional se cuentan con los espacios de refinamiento para aclarar dudas con el equipo técnico. | 18 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4693 | VIGENTE | 2023-11-17 08:55 | 2023-11-17 15:54 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de claridad en las definiciones por parte de los funcionales | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de claridad en las definiciones por parte de los funcionales debido a diferencias entre lo solicitado y ejecutado dentro del proceso generando reprocesos ,demoras en las entregas del proyecto y/o posibles desviaciones en los costos del proyecto. | 2023-11-17 | Identificar diferencias a través de las pruebas entre lo planeado y lo ejecutado con el fin de comunicarles a los funcionales las inconsistencias identificadas para realizar las correcciones necesarias. | 2025-05-13 | En algunas ocasiones es necesario citar varias sesiones con funcionales para revisar, confirmar , validar etc, esto más la formalidad son clave para que luego los funcionales no manifiesten presencia de bugs o inconvenientes que nada tienen que ver con la definición inicial. | 18 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4693 | VIGENTE | 2023-11-17 08:55 | 2023-11-17 15:54 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de claridad en las definiciones por parte de los funcionales | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Falta de claridad en las definiciones por parte de los funcionales debido a diferencias entre lo solicitado y ejecutado dentro del proceso generando reprocesos ,demoras en las entregas del proyecto y/o posibles desviaciones en los costos del proyecto. | 2023-11-17 | Identificar diferencias a través de las pruebas entre lo planeado y lo ejecutado con el fin de comunicarles a los funcionales las inconsistencias identificadas para realizar las correcciones necesarias. | 2025-06-12 | Las definiciones se han refinado aún más con la utilización de un prompt para la generación de las historias de usuario. | 18 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4940 | VIGENTE | 2024-06-13 16:36 | 2024-11-25 21:12 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 700000 | 0 | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno debido a cambios en el alcance y/o en las definiciones dentro de los proyectos (arquitectura, nuevas funcionalidades, mejoras, etc.), definiciones erradas, error humano y/o incremento de incidentes a los que se les debe dar prioridad en la atención, ocasionando retrasos en la ejecución del proyecto, demoras en las entregas del proyecto, incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas, reputación negativa en la organización y/o posibles desviaciones en los costos del proyecto. | 2024-06-13 | Al finalizar cada sprint se analizará y se medirá el riesgo materializado de reprocesos dentro del proyecto para su registro y monitoreo. | 2024-06-13 | Se realizó un cargue incorrecto del valor ganado en data simple debido a mapeo incorrecto de las cuentas contables, esto tuvo un impacto en el proyecto a nivel financiero de $700.000 | 13 | 20 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4940 | VIGENTE | 2024-06-13 16:36 | 2024-11-25 21:12 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno debido a cambios en el alcance y/o en las definiciones dentro de los proyectos (arquitectura, nuevas funcionalidades, mejoras, etc.), definiciones erradas, error humano y/o incremento de incidentes a los que se les debe dar prioridad en la atención, ocasionando retrasos en la ejecución del proyecto, demoras en las entregas del proyecto, incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas, reputación negativa en la organización y/o posibles desviaciones en los costos del proyecto. | 2024-06-13 | Al finalizar cada sprint se analizará y se medirá el riesgo materializado de reprocesos dentro del proyecto para su registro y monitoreo. | 2024-07-05 | Si bien se presentaron algunos cambios en definiciones, estoy no se consideraron un reproceso, ya que se mapearon nuevas historias de usuario. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4940 | VIGENTE | 2024-06-13 16:36 | 2024-11-25 21:12 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno debido a cambios en el alcance y/o en las definiciones dentro de los proyectos (arquitectura, nuevas funcionalidades, mejoras, etc.), definiciones erradas, error humano y/o incremento de incidentes a los que se les debe dar prioridad en la atención, ocasionando retrasos en la ejecución del proyecto, demoras en las entregas del proyecto, incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas, reputación negativa en la organización y/o posibles desviaciones en los costos del proyecto. | 2024-06-13 | Al finalizar cada sprint se analizará y se medirá el riesgo materializado de reprocesos dentro del proyecto para su registro y monitoreo. | 2024-08-04 | El riesgo no se ha vuelto a materializar, ya que no hay temas que materializar asociado a los riesgos vigentes del proyecto. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4940 | VIGENTE | 2024-06-13 16:36 | 2024-11-25 21:12 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno debido a cambios en el alcance y/o en las definiciones dentro de los proyectos (arquitectura, nuevas funcionalidades, mejoras, etc.), definiciones erradas, error humano y/o incremento de incidentes a los que se les debe dar prioridad en la atención, ocasionando retrasos en la ejecución del proyecto, demoras en las entregas del proyecto, incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas, reputación negativa en la organización y/o posibles desviaciones en los costos del proyecto. | 2024-06-13 | Al finalizar cada sprint se analizará y se medirá el riesgo materializado de reprocesos dentro del proyecto para su registro y monitoreo. | 2024-09-15 | A pesar de las demoras en las pruebas por parte de los funcionales en los últimos sprint, PO ha logrado canalizar de forma clara las definiciones dentro de las HU iniciales, lo que disminuye la probabilidad de reprocesos. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4940 | VIGENTE | 2024-06-13 16:36 | 2024-11-25 21:12 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno debido a cambios en el alcance y/o en las definiciones dentro de los proyectos (arquitectura, nuevas funcionalidades, mejoras, etc.), definiciones erradas, error humano y/o incremento de incidentes a los que se les debe dar prioridad en la atención, ocasionando retrasos en la ejecución del proyecto, demoras en las entregas del proyecto, incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas, reputación negativa en la organización y/o posibles desviaciones en los costos del proyecto. | 2024-06-13 | Al finalizar cada sprint se analizará y se medirá el riesgo materializado de reprocesos dentro del proyecto para su registro y monitoreo. | 2024-10-07 | Por el momento no se ha generado la materialización de alguno de los riesgos activos. Los funcionales en algunos casos se demoran un poco más de los establecido para las pruebas, pero esto no ha generado impactos significativos que comprometan el cronograma del proyecto. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4940 | VIGENTE | 2024-06-13 16:36 | 2024-11-25 21:12 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno debido a cambios en el alcance y/o en las definiciones dentro de los proyectos (arquitectura, nuevas funcionalidades, mejoras, etc.), definiciones erradas, error humano y/o incremento de incidentes a los que se les debe dar prioridad en la atención, ocasionando retrasos en la ejecución del proyecto, demoras en las entregas del proyecto, incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas, reputación negativa en la organización y/o posibles desviaciones en los costos del proyecto. | 2024-06-13 | Al finalizar cada sprint se analizará y se medirá el riesgo materializado de reprocesos dentro del proyecto para su registro y monitoreo. | 2024-10-28 | Durante el presente mes, no se han materializado eventos que impliquen reprocesos o sobrecostos en los desarrollos. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4940 | VIGENTE | 2024-06-13 16:36 | 2024-11-25 21:12 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno debido a cambios en el alcance y/o en las definiciones dentro de los proyectos (arquitectura, nuevas funcionalidades, mejoras, etc.), definiciones erradas, error humano y/o incremento de incidentes a los que se les debe dar prioridad en la atención, ocasionando retrasos en la ejecución del proyecto, demoras en las entregas del proyecto, incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas, reputación negativa en la organización y/o posibles desviaciones en los costos del proyecto. | 2024-06-13 | Al finalizar cada sprint se analizará y se medirá el riesgo materializado de reprocesos dentro del proyecto para su registro y monitoreo. | 2024-11-25 | El riesgo de materializa debido a que el funcional está atrasado en las pruebas y/o validaciones, además de no dar claridad sobre algunas reglas de negocio. Se considera que el impacto es de imagen, porque los tiempos disponibles se han usado para avanzar en otros frentes, sin embargo esto genera una percepción de que el equipo es lento para liberar los desarrollos a producción. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4940 | VIGENTE | 2024-06-13 16:36 | 2024-11-25 21:12 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno debido a cambios en el alcance y/o en las definiciones dentro de los proyectos (arquitectura, nuevas funcionalidades, mejoras, etc.), definiciones erradas, error humano y/o incremento de incidentes a los que se les debe dar prioridad en la atención, ocasionando retrasos en la ejecución del proyecto, demoras en las entregas del proyecto, incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas, reputación negativa en la organización y/o posibles desviaciones en los costos del proyecto. | 2024-06-13 | Al finalizar cada sprint se analizará y se medirá el riesgo materializado de reprocesos dentro del proyecto para su registro y monitoreo. | 2024-12-19 | No se registran por el momento riesgos materializados a registrar dentro del proyecto. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4940 | VIGENTE | 2024-06-13 16:36 | 2024-11-25 21:12 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno debido a cambios en el alcance y/o en las definiciones dentro de los proyectos (arquitectura, nuevas funcionalidades, mejoras, etc.), definiciones erradas, error humano y/o incremento de incidentes a los que se les debe dar prioridad en la atención, ocasionando retrasos en la ejecución del proyecto, demoras en las entregas del proyecto, incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas, reputación negativa en la organización y/o posibles desviaciones en los costos del proyecto. | 2024-06-13 | Al finalizar cada sprint se analizará y se medirá el riesgo materializado de reprocesos dentro del proyecto para su registro y monitoreo. | 2025-01-17 | Hasta el momento no se han presentado eventos o situaciones que hayan causado reprocesos considerables en los desarrollos de este proyecto, sin embargo el riesgo sigue latente dados los temas que se han presentado en el pasado y los factores externos que pueden influir como incorporación de nuevas personas dentro del frente, tanto a nivel funcional como técnico, cambios en las funcionalidades, reglas de negocio etc. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4940 | VIGENTE | 2024-06-13 16:36 | 2024-11-25 21:12 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 2000000 | 0 | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno debido a cambios en el alcance y/o en las definiciones dentro de los proyectos (arquitectura, nuevas funcionalidades, mejoras, etc.), definiciones erradas, error humano y/o incremento de incidentes a los que se les debe dar prioridad en la atención, ocasionando retrasos en la ejecución del proyecto, demoras en las entregas del proyecto, incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas, reputación negativa en la organización y/o posibles desviaciones en los costos del proyecto. | 2024-06-13 | Al finalizar cada sprint se analizará y se medirá el riesgo materializado de reprocesos dentro del proyecto para su registro y monitoreo. | 2025-02-15 | Materialización de riesgo, por revisiones de reporte consolidado ejecución a causa de cambios en cuentas de SIESA sin informar. | 13 | 50 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4940 | VIGENTE | 2024-06-13 16:36 | 2024-11-25 21:12 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno debido a cambios en el alcance y/o en las definiciones dentro de los proyectos (arquitectura, nuevas funcionalidades, mejoras, etc.), definiciones erradas, error humano y/o incremento de incidentes a los que se les debe dar prioridad en la atención, ocasionando retrasos en la ejecución del proyecto, demoras en las entregas del proyecto, incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas, reputación negativa en la organización y/o posibles desviaciones en los costos del proyecto. | 2024-06-13 | Al finalizar cada sprint se analizará y se medirá el riesgo materializado de reprocesos dentro del proyecto para su registro y monitoreo. | 2025-04-15 | Durante las última semanas no se han materializado riesgos que ocasionen reprocesos al interior del equipo. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4940 | VIGENTE | 2024-06-13 16:36 | 2024-11-25 21:12 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno debido a cambios en el alcance y/o en las definiciones dentro de los proyectos (arquitectura, nuevas funcionalidades, mejoras, etc.), definiciones erradas, error humano y/o incremento de incidentes a los que se les debe dar prioridad en la atención, ocasionando retrasos en la ejecución del proyecto, demoras en las entregas del proyecto, incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas, reputación negativa en la organización y/o posibles desviaciones en los costos del proyecto. | 2024-06-13 | Al finalizar cada sprint se analizará y se medirá el riesgo materializado de reprocesos dentro del proyecto para su registro y monitoreo. | 2025-05-13 | Hasta el momento no se han materializado de nuevo riesgos, c continúa latente el de reprocesos por malas definiciones. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12439 | CON_12439_REESTRUCTURACIÓN APOLO | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4940 | VIGENTE | 2024-06-13 16:36 | 2024-11-25 21:12 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno debido a cambios en el alcance y/o en las definiciones dentro de los proyectos (arquitectura, nuevas funcionalidades, mejoras, etc.), definiciones erradas, error humano y/o incremento de incidentes a los que se les debe dar prioridad en la atención, ocasionando retrasos en la ejecución del proyecto, demoras en las entregas del proyecto, incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas, reputación negativa en la organización y/o posibles desviaciones en los costos del proyecto. | 2024-06-13 | Al finalizar cada sprint se analizará y se medirá el riesgo materializado de reprocesos dentro del proyecto para su registro y monitoreo. | 2025-06-12 | No se han presentado reprocesos en los desarrollos en gran parte los la búsqueda de Hus cada vez mejor definidas. | 13 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 4489 | VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2024-07-15 12:34 | 1 | 6 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint debido a la atención de incidentes y mejoras puntuales generando incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas. | 2023-03-01 | Provisionar dentro de cada sprint unas horas para la atención de incidentes. | 2023-03-17 | Hasta el momento el comportamiento de los incidentes ha sido estable y no se han ejecutado mejoras puntuales. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 4489 | VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2024-07-15 12:34 | 1 | 6 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint debido a la atención de incidentes y mejoras puntuales generando incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas. | 2023-03-01 | Provisionar dentro de cada sprint unas horas para la atención de incidentes. | 2023-04-02 | El equipo debió sumir el soporte de la aplicación MUNDO SETI, ocasionando revisión de la estructura del código en el que está hecho y entender como funciona el aplicativo, esto ocasionó que se destinaran tiempos del sprint para esta actividad y retrasando la ejecución de las actividades. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 4489 | VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2024-07-15 12:34 | 1 | 6 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint debido a la atención de incidentes y mejoras puntuales generando incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas. | 2023-03-01 | Provisionar dentro de cada sprint unas horas para la atención de incidentes. | 2023-04-17 | Durante los últimos sprint del proyecto, se ha presentado un flujo normal de incidentes, que se mantuvo dentro de los tiempos estimados para esta actividad. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 4489 | VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2024-07-15 12:34 | 1 | 6 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint debido a la atención de incidentes y mejoras puntuales generando incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas. | 2023-03-01 | Provisionar dentro de cada sprint unas horas para la atención de incidentes. | 2023-05-18 | El equipo tiene buena disponibilidad para ejecutar los temas del proyectos, los incidentes han tendido a la baja y no hay presencia de requerimientos puntuales que puedan consumirles tiempo extra. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 4489 | VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2024-07-15 12:34 | 1 | 6 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint debido a la atención de incidentes y mejoras puntuales generando incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas. | 2023-03-01 | Provisionar dentro de cada sprint unas horas para la atención de incidentes. | 2023-06-19 | La disponibilidad del equipo hacia el proyecto ha sido buena. Los incidentes y/o requerimiento no han afectado el cumplimiento de los frentes. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 4489 | VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2024-07-15 12:34 | 1 | 6 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint debido a la atención de incidentes y mejoras puntuales generando incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas. | 2023-03-01 | Provisionar dentro de cada sprint unas horas para la atención de incidentes. | 2023-07-27 | El equipo ha podido responder a las tareas que se han asignado. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 4489 | VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2024-07-15 12:34 | 1 | 6 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint debido a la atención de incidentes y mejoras puntuales generando incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas. | 2023-03-01 | Provisionar dentro de cada sprint unas horas para la atención de incidentes. | 2023-09-03 | El consultor que quedó a cargo del frente , tuvo dificultades a nivel de atención de algunos incidentes debido al conocimiento limitado de ciertas funcionalidades del Gps Web y comercial, ocasionando que a varios casos se les venciera el ANS establecido. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 4489 | VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2024-07-15 12:34 | 1 | 6 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint debido a la atención de incidentes y mejoras puntuales generando incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas. | 2023-03-01 | Provisionar dentro de cada sprint unas horas para la atención de incidentes. | 2023-10-24 | Pese a que se presentaron varios incidentes durante el último sprint, esta cantidad no logró desbordar el tiempo que se provisiona para la atención de incidentes. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 4489 | VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2024-07-15 12:34 | 1 | 6 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint debido a la atención de incidentes y mejoras puntuales generando incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas. | 2023-03-01 | Provisionar dentro de cada sprint unas horas para la atención de incidentes. | 2024-01-11 | Los incumplimientos de los temas pactados en el sprint, generan incumplimiento en el OKR pactado, que si bien aún no genera sobre costos, por que la fecha de salida a producción se mantienen, si genera más presión sobre el equipo, el cumplimiento de actividades e imagen de incumplimiento ante los funcionales. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 4489 | VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2024-07-15 12:34 | 1 | 6 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint debido a la atención de incidentes y mejoras puntuales generando incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas. | 2023-03-01 | Provisionar dentro de cada sprint unas horas para la atención de incidentes. | 2024-02-18 | Durante esta recta final de la primera fase, se han estado realizando planning cada semana para monitoreas más constantemente el desempeño del equipo y remoción de bloqueantes, esto ha ocasionado que la probabilidad de incumplimiento disminuya. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 4489 | VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2024-07-15 12:34 | 1 | 6 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint debido a la atención de incidentes y mejoras puntuales generando incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas. | 2023-03-01 | Provisionar dentro de cada sprint unas horas para la atención de incidentes. | 2024-03-25 | Hasta el momento se ha cumplido con los temas planteados en el sprint, sin embargo si se han presentado algunas complejidades técnicos o issues prioritarios que ocasionan que se tengan que repriorizar tareas del sprint. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 4489 | VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2024-07-15 12:34 | 1 | 6 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint debido a la atención de incidentes y mejoras puntuales generando incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas. | 2023-03-01 | Provisionar dentro de cada sprint unas horas para la atención de incidentes. | 2024-05-06 | Se incurrió en retraso de un sprint en la realización del despliegue de la facturación por mal dimensionamiento. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 4489 | VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2024-07-15 12:34 | 1 | 6 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint debido a la atención de incidentes y mejoras puntuales generando incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas. | 2023-03-01 | Provisionar dentro de cada sprint unas horas para la atención de incidentes. | 2024-06-12 | Incumplimiento dentro del sprint por cambio de prioridades dentro del sprint en curso , lo que afecta el indicador de cumplimiento de proyecto y el equipo en general. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 4489 | VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2024-07-15 12:34 | 1 | 6 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint debido a la atención de incidentes y mejoras puntuales generando incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas. | 2023-03-01 | Provisionar dentro de cada sprint unas horas para la atención de incidentes. | 2024-07-04 | Los incidente impactan en el cumplimiento de todos los ítems del sprint, sin embargo como la causa fue plenamente identificada y se levantó la mano a tiempo, no causó impacto y por ende se considera que el riesgo no se materializó. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 4489 | VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2024-07-15 12:34 | 1 | 6 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint debido a la atención de incidentes y mejoras puntuales generando incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas. | 2023-03-01 | Provisionar dentro de cada sprint unas horas para la atención de incidentes. | 2024-08-04 | En las últimas semanas y en algunos casos se han presentado incumplimientos asociados a desborde de incidentes, en este caso los puntos de esfuerzo proyectados vrs ejecutados, son los que dan claridad en el cumplimiento. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 4489 | VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2024-07-15 12:34 | 1 | 6 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint debido a la atención de incidentes y mejoras puntuales generando incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas. | 2023-03-01 | Provisionar dentro de cada sprint unas horas para la atención de incidentes. | 2024-09-15 | Riesgo no materializado hasta el momento en gran medida por la disminución de los desarrollos asociados al proyectos y el seguimiento más minucioso por parte del equipo de gestión del proyecto. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 4489 | VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2024-07-15 12:34 | 1 | 6 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint debido a la atención de incidentes y mejoras puntuales generando incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas. | 2023-03-01 | Provisionar dentro de cada sprint unas horas para la atención de incidentes. | 2024-10-07 | El riesgo de incumplimiento de los ítems planeados en el sprint actual se está monitoreando de cerca, y durante este mes no se han registrado desviaciones significativas en el avance del equipo. Se utilizan las dailys como reuniones para revisar el progreso y abordar cualquier obstáculo potencial. Además, se implementará un análisis retrospectivo al final del sprint para evaluar la efectividad de la planificación y detectar áreas de mejora, asegurando que se mantenga el enfoque en cumplir con los compromisos establecidos. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 4489 | VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2024-07-15 12:34 | 1 | 6 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint debido a la atención de incidentes y mejoras puntuales generando incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas. | 2023-03-01 | Provisionar dentro de cada sprint unas horas para la atención de incidentes. | 2024-10-28 | Se están llevando a cabo refinamientos previos y sesiones de diseño, que están minimizando la ocurrencia de incumplimiento en su mayoría por malas estimaciones. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 4489 | VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2024-07-15 12:34 | 1 | 6 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint debido a la atención de incidentes y mejoras puntuales generando incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas. | 2023-03-01 | Provisionar dentro de cada sprint unas horas para la atención de incidentes. | 2024-11-25 | El equipo ha venido mejorando de forma paulatina la forma de estimar , lo que ha permitido que los ítems planeados se cumplan. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 4489 | VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2024-07-15 12:34 | 1 | 6 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint debido a la atención de incidentes y mejoras puntuales generando incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas. | 2023-03-01 | Provisionar dentro de cada sprint unas horas para la atención de incidentes. | 2024-12-19 | Hasta el momento se ha logrado cumplir los temas pactados, sin embargo la ocurrencia de Bugs e Issues hacen que en algunas ocasiones deben cambiarse las prioridades. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 4489 | VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2024-07-15 12:34 | 1 | 6 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint debido a la atención de incidentes y mejoras puntuales generando incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas. | 2023-03-01 | Provisionar dentro de cada sprint unas horas para la atención de incidentes. | 2025-01-17 | El impacto económico de la materialización de este riesgo se deja en el 4488, no obstante es importante mencionar que este se materializó porque ese esfuerzo no contemplado mueve la fecha estimadas de finalización de los desarrollos del proyecto. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 4489 | VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2024-07-15 12:34 | 1 | 6 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento de los ítems planeados en un Sprint debido a la atención de incidentes y mejoras puntuales generando incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas. | 2023-03-01 | Provisionar dentro de cada sprint unas horas para la atención de incidentes. | 2025-02-15 | Cambio a no vigente por cierre de proyecto. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4940 | NO VIGENTE | 2024-06-13 16:17 | 2025-02-15 16:42 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 18492000 | 0 | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno debido a cambios en el alcance y/o en las definiciones dentro de los proyectos (arquitectura, nuevas funcionalidades, mejoras, etc.), definiciones erradas, error humano y/o incremento de incidentes a los que se les debe dar prioridad en la atención, ocasionando retrasos en la ejecución del proyecto, demoras en las entregas del proyecto, incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas, reputación negativa en la organización y/o posibles desviaciones en los costos del proyecto. | 2024-06-13 | Al finalizar cada sprint se analizará y se medirá el riesgo materializado de reprocesos dentro del proyecto para su registro y monitoreo. | 2024-06-13 | La materialización del riesgo se debió a la ocurrencia de sesiones de arquitectura y diseño extemporáneas que representan reprocesos en $13.221.33 y cantidad de issues atribuidos a errores técnicos $5.270.667 | 10 | 288 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4940 | NO VIGENTE | 2024-06-13 16:17 | 2025-02-15 16:42 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno debido a cambios en el alcance y/o en las definiciones dentro de los proyectos (arquitectura, nuevas funcionalidades, mejoras, etc.), definiciones erradas, error humano y/o incremento de incidentes a los que se les debe dar prioridad en la atención, ocasionando retrasos en la ejecución del proyecto, demoras en las entregas del proyecto, incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas, reputación negativa en la organización y/o posibles desviaciones en los costos del proyecto. | 2024-06-13 | Al finalizar cada sprint se analizará y se medirá el riesgo materializado de reprocesos dentro del proyecto para su registro y monitoreo. | 2024-07-04 | Durante el presente sprint no se presentan reprocesos en los desarrollos. | 10 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4940 | NO VIGENTE | 2024-06-13 16:17 | 2025-02-15 16:42 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno debido a cambios en el alcance y/o en las definiciones dentro de los proyectos (arquitectura, nuevas funcionalidades, mejoras, etc.), definiciones erradas, error humano y/o incremento de incidentes a los que se les debe dar prioridad en la atención, ocasionando retrasos en la ejecución del proyecto, demoras en las entregas del proyecto, incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas, reputación negativa en la organización y/o posibles desviaciones en los costos del proyecto. | 2024-06-13 | Al finalizar cada sprint se analizará y se medirá el riesgo materializado de reprocesos dentro del proyecto para su registro y monitoreo. | 2024-08-04 | No se han generado nuevos reprocesos que impliquen registrar materialización del riesgo. | 10 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4940 | NO VIGENTE | 2024-06-13 16:17 | 2025-02-15 16:42 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno debido a cambios en el alcance y/o en las definiciones dentro de los proyectos (arquitectura, nuevas funcionalidades, mejoras, etc.), definiciones erradas, error humano y/o incremento de incidentes a los que se les debe dar prioridad en la atención, ocasionando retrasos en la ejecución del proyecto, demoras en las entregas del proyecto, incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas, reputación negativa en la organización y/o posibles desviaciones en los costos del proyecto. | 2024-06-13 | Al finalizar cada sprint se analizará y se medirá el riesgo materializado de reprocesos dentro del proyecto para su registro y monitoreo. | 2024-09-15 | Riesgo no materializado hasta el momento, el los últimos 2 sprint los desarrollos han estado reducidos para dar prioridad al avance de otros proyectos dentro del frente de microservicios. | 10 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4940 | NO VIGENTE | 2024-06-13 16:17 | 2025-02-15 16:42 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno debido a cambios en el alcance y/o en las definiciones dentro de los proyectos (arquitectura, nuevas funcionalidades, mejoras, etc.), definiciones erradas, error humano y/o incremento de incidentes a los que se les debe dar prioridad en la atención, ocasionando retrasos en la ejecución del proyecto, demoras en las entregas del proyecto, incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas, reputación negativa en la organización y/o posibles desviaciones en los costos del proyecto. | 2024-06-13 | Al finalizar cada sprint se analizará y se medirá el riesgo materializado de reprocesos dentro del proyecto para su registro y monitoreo. | 2024-10-07 | Actualmente, el riesgo de reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno se encuentra bajo vigilancia continua, dado que, hasta la fecha, no se han presentado incidencias significativas. Se establecerán revisiones quincenales para evaluar la calidad de los entregables y la adherencia a los estándares definidos, lo que permitirá identificar tempranamente cualquier desviación y ajustar los procesos antes de que se materialicen reprocesos, garantizando así la eficiencia y el cumplimiento del cronograma del proyecto. | 10 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4940 | NO VIGENTE | 2024-06-13 16:17 | 2025-02-15 16:42 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno debido a cambios en el alcance y/o en las definiciones dentro de los proyectos (arquitectura, nuevas funcionalidades, mejoras, etc.), definiciones erradas, error humano y/o incremento de incidentes a los que se les debe dar prioridad en la atención, ocasionando retrasos en la ejecución del proyecto, demoras en las entregas del proyecto, incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas, reputación negativa en la organización y/o posibles desviaciones en los costos del proyecto. | 2024-06-13 | Al finalizar cada sprint se analizará y se medirá el riesgo materializado de reprocesos dentro del proyecto para su registro y monitoreo. | 2024-10-28 | No se presentan eventualidades que comprometan temas de presupuesto y retraso en los desarrollos. | 10 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4940 | NO VIGENTE | 2024-06-13 16:17 | 2025-02-15 16:42 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno debido a cambios en el alcance y/o en las definiciones dentro de los proyectos (arquitectura, nuevas funcionalidades, mejoras, etc.), definiciones erradas, error humano y/o incremento de incidentes a los que se les debe dar prioridad en la atención, ocasionando retrasos en la ejecución del proyecto, demoras en las entregas del proyecto, incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas, reputación negativa en la organización y/o posibles desviaciones en los costos del proyecto. | 2024-06-13 | Al finalizar cada sprint se analizará y se medirá el riesgo materializado de reprocesos dentro del proyecto para su registro y monitoreo. | 2024-11-25 | No se presenta materialización de los riesgos asociados al proyecto. Sin embargo estos siguen vigentes y sujetos a revisión tanto de su probabilidad de ocurrencia como del impacto. | 10 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4940 | NO VIGENTE | 2024-06-13 16:17 | 2025-02-15 16:42 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno debido a cambios en el alcance y/o en las definiciones dentro de los proyectos (arquitectura, nuevas funcionalidades, mejoras, etc.), definiciones erradas, error humano y/o incremento de incidentes a los que se les debe dar prioridad en la atención, ocasionando retrasos en la ejecución del proyecto, demoras en las entregas del proyecto, incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas, reputación negativa en la organización y/o posibles desviaciones en los costos del proyecto. | 2024-06-13 | Al finalizar cada sprint se analizará y se medirá el riesgo materializado de reprocesos dentro del proyecto para su registro y monitoreo. | 2024-12-19 | Se deja la materialización del riesgo dentro del proyecto 12365. | 10 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4940 | NO VIGENTE | 2024-06-13 16:17 | 2025-02-15 16:42 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno debido a cambios en el alcance y/o en las definiciones dentro de los proyectos (arquitectura, nuevas funcionalidades, mejoras, etc.), definiciones erradas, error humano y/o incremento de incidentes a los que se les debe dar prioridad en la atención, ocasionando retrasos en la ejecución del proyecto, demoras en las entregas del proyecto, incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas, reputación negativa en la organización y/o posibles desviaciones en los costos del proyecto. | 2024-06-13 | Al finalizar cada sprint se analizará y se medirá el riesgo materializado de reprocesos dentro del proyecto para su registro y monitoreo. | 2025-01-17 | La materialización del riesgo asociado al proyecto se relaciona en el 4488. | 10 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4940 | NO VIGENTE | 2024-06-13 16:17 | 2025-02-15 16:42 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Reprocesos en la ejecución del proyecto de desarrollo interno debido a cambios en el alcance y/o en las definiciones dentro de los proyectos (arquitectura, nuevas funcionalidades, mejoras, etc.), definiciones erradas, error humano y/o incremento de incidentes a los que se les debe dar prioridad en la atención, ocasionando retrasos en la ejecución del proyecto, demoras en las entregas del proyecto, incumplimiento en las tareas pactadas dentro de las fechas establecidas, reputación negativa en la organización y/o posibles desviaciones en los costos del proyecto. | 2024-06-13 | Al finalizar cada sprint se analizará y se medirá el riesgo materializado de reprocesos dentro del proyecto para su registro y monitoreo. | 2025-02-15 | Cambio a no vigente por cierre de proyecto. | 10 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 5460 | VIGENTE | 2025-03-31 16:23 | 2025-03-31 16:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Revelar información clave que se puede convertir en un vector de ataque | Configuración | Ausencia | Interno | Revelar información clave que se puede convertir en un vector de ataque, debido a una mala configuración de las cabeceras de seguridad lo que podría ocasionar un potencial ataque a la aplicación y revelar información clave de esta | 2025-03-31 | Generar espacios técnicos con arquitectura para revisar las cabeceras pendientes por una correcta configuración y documentar el procedimiento a ejecutar , de modo que pueda replicarse en futuros proyectos y así evitar la reincidencia de estas vulnerabilidades |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4488 | NO VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2025-02-15 16:41 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento en las tecnologías utilizadas generando posibles sobrecostos en el proyecto y reputación negativa en la organización. | 2023-03-01 | Generar un diagnóstico de los conocimientos en las nuevas tecnologías, y frente a este tomar acciones para solucionar las brechas técnicas identificadas. | 2023-03-17 | El equipo técnico ha tenido una curva de aprendizaje rápida y el acompañamiento de arquitectura empresarial ha ayudado a que se puedan ejecutar los temas conforme a lo planeado. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4488 | NO VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2025-02-15 16:41 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento en las tecnologías utilizadas generando posibles sobrecostos en el proyecto y reputación negativa en la organización. | 2023-03-01 | Generar un diagnóstico de los conocimientos en las nuevas tecnologías, y frente a este tomar acciones para solucionar las brechas técnicas identificadas. | 2023-04-02 | La complejidad técnica de los entregables ejecutados dentro del sprint 1 y 2, ocasionaron retrasos de 1 día hábil con respecto a la fecha pactada de las entregas. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4488 | NO VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2025-02-15 16:41 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento en las tecnologías utilizadas generando posibles sobrecostos en el proyecto y reputación negativa en la organización. | 2023-03-01 | Generar un diagnóstico de los conocimientos en las nuevas tecnologías, y frente a este tomar acciones para solucionar las brechas técnicas identificadas. | 2023-04-17 | El equipo ha cogido bien la curva de aprendizaje de las nuevas tecnologías , y con el apoyo de arquitectura empresarial, se ha logrado garantizar la ejecución de actividades sin retrasos por conocimiento técnico. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4488 | NO VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2025-02-15 16:41 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento en las tecnologías utilizadas generando posibles sobrecostos en el proyecto y reputación negativa en la organización. | 2023-03-01 | Generar un diagnóstico de los conocimientos en las nuevas tecnologías, y frente a este tomar acciones para solucionar las brechas técnicas identificadas. | 2023-05-18 | El riesgo permanece muy latente, sin embargo se ha logrado minimizar su posible impacto con el acompañamiento constante por parte de arquitectura empresarial. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4488 | NO VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2025-02-15 16:41 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento en las tecnologías utilizadas generando posibles sobrecostos en el proyecto y reputación negativa en la organización. | 2023-03-01 | Generar un diagnóstico de los conocimientos en las nuevas tecnologías, y frente a este tomar acciones para solucionar las brechas técnicas identificadas. | 2023-06-19 | El equipo pese a que aún depende en ciertos aspecto técnicos de arquitectura empresarial, ha respondido de buena manera a los retos técnicos a lo largo del proyecto. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4488 | NO VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2025-02-15 16:41 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento en las tecnologías utilizadas generando posibles sobrecostos en el proyecto y reputación negativa en la organización. | 2023-03-01 | Generar un diagnóstico de los conocimientos en las nuevas tecnologías, y frente a este tomar acciones para solucionar las brechas técnicas identificadas. | 2023-07-27 | El equipo posee los conocimientos necesarios para la ejecución de las tareas asignadas. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4488 | NO VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2025-02-15 16:41 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento en las tecnologías utilizadas generando posibles sobrecostos en el proyecto y reputación negativa en la organización. | 2023-03-01 | Generar un diagnóstico de los conocimientos en las nuevas tecnologías, y frente a este tomar acciones para solucionar las brechas técnicas identificadas. | 2023-09-03 | La complejidad de algunas actividades técnicas del proyecto, dejó al descubierto algunas falencias del equipo técnico que ocasionaron incumplimiento en el sprint y/o HU incompletas. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4488 | NO VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2025-02-15 16:41 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento en las tecnologías utilizadas generando posibles sobrecostos en el proyecto y reputación negativa en la organización. | 2023-03-01 | Generar un diagnóstico de los conocimientos en las nuevas tecnologías, y frente a este tomar acciones para solucionar las brechas técnicas identificadas. | 2023-10-24 | Se está realizando seguimiento a consultar donde se ha detectado falencias técnicas, de modo que cuente con apoyo de líder técnico y arquitecto empresarial para no poner en riesgo el cumplimiento de tareas y velocidad del sprint. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4488 | NO VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2025-02-15 16:41 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento en las tecnologías utilizadas generando posibles sobrecostos en el proyecto y reputación negativa en la organización. | 2023-03-01 | Generar un diagnóstico de los conocimientos en las nuevas tecnologías, y frente a este tomar acciones para solucionar las brechas técnicas identificadas. | 2024-01-11 | El equipo pese a que algunas HU son complejas, cuenta con el apoyo de arquitectura empresarial quien orienta , permitiendo que los temas se cumplan. Sin embargo puede haber casos excepcionales donde la complejidad sea mucha donde se debe levantar la mano para mover las HU de sprint. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4488 | NO VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2025-02-15 16:41 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento en las tecnologías utilizadas generando posibles sobrecostos en el proyecto y reputación negativa en la organización. | 2023-03-01 | Generar un diagnóstico de los conocimientos en las nuevas tecnologías, y frente a este tomar acciones para solucionar las brechas técnicas identificadas. | 2024-02-18 | El acompañamiento más constante por parte de arquitectura empresarial debido a recta final de la primera fase del proyecto, hace que sus puntos de control sean más efectivos y que por ende el equipo no tenga stop por complejidades a nivel técnico. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4488 | NO VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2025-02-15 16:41 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento en las tecnologías utilizadas generando posibles sobrecostos en el proyecto y reputación negativa en la organización. | 2023-03-01 | Generar un diagnóstico de los conocimientos en las nuevas tecnologías, y frente a este tomar acciones para solucionar las brechas técnicas identificadas. | 2024-03-25 | A nivel de conocimiento, se ha podido dar respuesta a los desarrollos solicitados con el apoyo del líder técnico y arquitectura empresarial. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4488 | NO VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2025-02-15 16:41 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 3360000 | 0 | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento en las tecnologías utilizadas generando posibles sobrecostos en el proyecto y reputación negativa en la organización. | 2023-03-01 | Generar un diagnóstico de los conocimientos en las nuevas tecnologías, y frente a este tomar acciones para solucionar las brechas técnicas identificadas. | 2024-05-02 | Riesgo materializado por incidente que ocasionó retraso en actividades y que varios actores del proyecto de volcaran varias horas en pro de su solución. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4488 | NO VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2025-02-15 16:41 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 715000 | 0 | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento en las tecnologías utilizadas generando posibles sobrecostos en el proyecto y reputación negativa en la organización. | 2023-03-01 | Generar un diagnóstico de los conocimientos en las nuevas tecnologías, y frente a este tomar acciones para solucionar las brechas técnicas identificadas. | 2024-06-12 | Materialización de riesgo por errores a nivel técnico por bajo conocimiento que causó reprocesos. | 22 | 20 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4488 | NO VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2025-02-15 16:41 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento en las tecnologías utilizadas generando posibles sobrecostos en el proyecto y reputación negativa en la organización. | 2023-03-01 | Generar un diagnóstico de los conocimientos en las nuevas tecnologías, y frente a este tomar acciones para solucionar las brechas técnicas identificadas. | 2024-07-04 | Has el momento el equipo ha afrontado los retos que ha traído con sigo el proyecto, con el apoyo de arquitectura empresarial. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4488 | NO VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2025-02-15 16:41 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento en las tecnologías utilizadas generando posibles sobrecostos en el proyecto y reputación negativa en la organización. | 2023-03-01 | Generar un diagnóstico de los conocimientos en las nuevas tecnologías, y frente a este tomar acciones para solucionar las brechas técnicas identificadas. | 2024-08-04 | Hasta el momento se ha logrado dar cumplimiento a nivel general de los temas pactados y en caso de requerir apoyo, se hace solicitud a arquitectura empresarial. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4488 | NO VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2025-02-15 16:41 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento en las tecnologías utilizadas generando posibles sobrecostos en el proyecto y reputación negativa en la organización. | 2023-03-01 | Generar un diagnóstico de los conocimientos en las nuevas tecnologías, y frente a este tomar acciones para solucionar las brechas técnicas identificadas. | 2024-09-15 | Se cuenta con una madurez adecuada en el manejo de las tecnologías en las que está hecho gestión plus, sin embargo, se cuenta con el acompañamiento del líder técnico y de arquitectura empresarial. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4488 | NO VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2025-02-15 16:41 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento en las tecnologías utilizadas generando posibles sobrecostos en el proyecto y reputación negativa en la organización. | 2023-03-01 | Generar un diagnóstico de los conocimientos en las nuevas tecnologías, y frente a este tomar acciones para solucionar las brechas técnicas identificadas. | 2024-10-07 | Se implementará un plan de capacitación para temas críticos como el módulo de Conecta. Esto permitirá evaluar la evolución del conocimiento del equipo y la efectividad de las medidas adoptadas, garantizando que el riesgo se gestione proactivamente antes de que se materialice en retrasos o fallos en la ejecución del proyecto | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4488 | NO VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2025-02-15 16:41 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento en las tecnologías utilizadas generando posibles sobrecostos en el proyecto y reputación negativa en la organización. | 2023-03-01 | Generar un diagnóstico de los conocimientos en las nuevas tecnologías, y frente a este tomar acciones para solucionar las brechas técnicas identificadas. | 2024-10-28 | Los conocimientos que poseen actualmente los consultores que hacen frente a los desarrollos, permiten atender las necesidades del proyecto, no obstante se va a trabajar en un cierre de brechas entre los consultores, buscando que los conocimiento estén equilibrados y que estén en constante evolución. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4488 | NO VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2025-02-15 16:41 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento en las tecnologías utilizadas generando posibles sobrecostos en el proyecto y reputación negativa en la organización. | 2023-03-01 | Generar un diagnóstico de los conocimientos en las nuevas tecnologías, y frente a este tomar acciones para solucionar las brechas técnicas identificadas. | 2024-11-25 | Si bien el equipo en algunas ocasiones se enfrenta a algunos desafíos técnicos y entran a apoyar al proyecto algunos aprendices que deben iniciar una curva de aprendizaje, con ayuda de los refinamientos y las sesiones de diseño, se han logrado abordar distintas funcionalidades. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4488 | NO VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2025-02-15 16:41 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento en las tecnologías utilizadas generando posibles sobrecostos en el proyecto y reputación negativa en la organización. | 2023-03-01 | Generar un diagnóstico de los conocimientos en las nuevas tecnologías, y frente a este tomar acciones para solucionar las brechas técnicas identificadas. | 2024-12-19 | El equipo presenta algunos problemas a nivel de cumplimiento de las buenas practicas de desarrollo. Esto requiere un especial énfasis por parte del líder técnico hacia el cumplimiento de estas. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4488 | NO VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2025-02-15 16:41 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 2858125 | 0 | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento en las tecnologías utilizadas generando posibles sobrecostos en el proyecto y reputación negativa en la organización. | 2023-03-01 | Generar un diagnóstico de los conocimientos en las nuevas tecnologías, y frente a este tomar acciones para solucionar las brechas técnicas identificadas. | 2025-01-17 | El conocimiento no tan amplio por parte de un consultor que llegó en una fase avanzada del proyecto, hizo que luego de finalizadas las HUs, antes de pasarlas a QA se tuvieran que hacer unas revisiones y ajustes que no estaban contemplados. | 22 | 90 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12440 | CON_12440_GESTIÓN PLUS | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4488 | NO VIGENTE | 2023-03-20 19:53 | 2025-02-15 16:41 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento en el desarrollo del proyecto por bajo conocimiento en las tecnologías utilizadas generando posibles sobrecostos en el proyecto y reputación negativa en la organización. | 2023-03-01 | Generar un diagnóstico de los conocimientos en las nuevas tecnologías, y frente a este tomar acciones para solucionar las brechas técnicas identificadas. | 2025-02-15 | Cambio a no vigente por cierre proyecto. | 22 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12463 | ADM_12463_RENO DESARROLLO 2023 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4469 | NO VIGENTE | 2023-03-01 10:34 | 2024-07-30 07:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-03-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-04-05 | Asegurar el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información acorde a los lineamientos de la compañía y politicas de Sagrilaft. Se validan accesos únicos de usuarios SETI y Banco, se establecen controles de cumplimiento y conexión VPN, se realiza seguimiento de actualización de antivirus en las estaciones de trabajo. Acceso a aplicaciones a través de grupos de seguridad de Directorio Activo. Configuración del doble factor de autenticación y token para acceso a la red Banco. | 5 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12463 | ADM_12463_RENO DESARROLLO 2023 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4469 | NO VIGENTE | 2023-03-01 10:34 | 2024-07-30 07:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-03-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-05-05 | Se continua con el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información acorde a los lineamientos de la compañía. Se validan accesos únicos de usuario SETI y Banistmo. Se establecen controles de cumplimiento mediante doble factor de autenticación, Directorio activo, permisos y accesos asociados al mismo, uso de VPN, actualización del antivirus en las estaciones de trabajo de los colaboradores. | 5 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12463 | ADM_12463_RENO DESARROLLO 2023 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4469 | NO VIGENTE | 2023-03-01 10:34 | 2024-07-30 07:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-03-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-06-05 | se continua con el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información acorde a los lineamientos de la compañía y del cliente. Se validan accesos únicos de usuario SETI y Banistmo. Se establece y se valida que los colaboradores no tengan accesos a Whatsapp Web y sean usuarios administradores de las máquinas para así llevar una mejor prevención a ataques informáticos. | 5 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12463 | ADM_12463_RENO DESARROLLO 2023 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4469 | NO VIGENTE | 2023-03-01 10:34 | 2024-07-30 07:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-03-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-02-23 | Se continua con el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información acorde a los lineamientos de la compañía. Se validan accesos únicos de usuario SETI y Banistmo. Se tienen controles de cumplimiento mediante doble factor de autenticación, Directorio activo, permisos y accesos asociados al mismo, uso de VPN tanto de SETI y Banistmo, actualización del antivirus en las estaciones de trabajo de los colaboradores. | 5 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12463 | ADM_12463_RENO DESARROLLO 2023 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4469 | NO VIGENTE | 2023-03-01 10:34 | 2024-07-30 07:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-03-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-30 | no se hacen las seguimientos a los riesgos por finalizacion de la vigencia del proyecto | 5 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12463 | ADM_12463_RENO DESARROLLO 2023 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4546 | NO VIGENTE | 2023-06-05 12:40 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Mayor número de horas de esfuerzo de los talentos | Otro | Otro | Interno | Posibles ganancias durante la ejecución del proyecto debido a sobrecarga de horas laborales mes en los talentos, generando posibles sanciones a la compañía. | 2023-03-15 | Seguimiento de las horas ejecutadas semanalmente por cada uno de los talentos antes de la aprobación de las horas en GPS, el talento deberá solicitar aprobación para generar horas extras por correo electrónico a los gerentes del proyecto esto para asegurar que no se sobrepasen los limites definidos por la compañía, estas novedades son informadas al líder de servicio y líder banco para coordinar la compensación de los tiempos. | 2023-04-10 | Se realizan sensibilizaciones sobre el manejo adecuado de los tiempos y reportes efectivos en GPS, así mismo los acuerdos con los lideres banco sobre los aspectos legales de las sobrecargas laborales y el refinamiento de las aprobaciones de horas adicionales si y solo si se requiere en la labor del colaborador, se establecen estrategias de reemplazos y cubrimiento con supernumerario y mancuerna de la célula para evitar sobrecargas. | 5 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12463 | ADM_12463_RENO DESARROLLO 2023 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4546 | NO VIGENTE | 2023-06-05 12:40 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Mayor número de horas de esfuerzo de los talentos | Otro | Otro | Interno | Posibles ganancias durante la ejecución del proyecto debido a sobrecarga de horas laborales mes en los talentos, generando posibles sanciones a la compañía. | 2023-03-15 | Seguimiento de las horas ejecutadas semanalmente por cada uno de los talentos antes de la aprobación de las horas en GPS, el talento deberá solicitar aprobación para generar horas extras por correo electrónico a los gerentes del proyecto esto para asegurar que no se sobrepasen los limites definidos por la compañía, estas novedades son informadas al líder de servicio y líder banco para coordinar la compensación de los tiempos. | 2023-05-10 | Se continúan realizando sensibilizaciones sobre el manejo adecuado de los tiempos y reportes efectivos en GPS, así mismo los acuerdos con los lideres banco sobre los aspectos legales de las sobrecargas laborales y el refinamiento de las aprobaciones de horas adicionales si y solo si se requiere en la labor del colaborador, se establecen estrategias de reemplazos y cubrimiento con supernumerario y mancuerna de la célula para evitar sobrecargas. | 5 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12463 | ADM_12463_RENO DESARROLLO 2023 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4546 | NO VIGENTE | 2023-06-05 12:40 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Mayor número de horas de esfuerzo de los talentos | Otro | Otro | Interno | Posibles ganancias durante la ejecución del proyecto debido a sobrecarga de horas laborales mes en los talentos, generando posibles sanciones a la compañía. | 2023-03-15 | Seguimiento de las horas ejecutadas semanalmente por cada uno de los talentos antes de la aprobación de las horas en GPS, el talento deberá solicitar aprobación para generar horas extras por correo electrónico a los gerentes del proyecto esto para asegurar que no se sobrepasen los limites definidos por la compañía, estas novedades son informadas al líder de servicio y líder banco para coordinar la compensación de los tiempos. | 2023-06-05 | Se realizan cambios en los procesos para que los colaboradores no tengan sobreesfuerzo en sus actividades diarias al igual que sensibilizaciones sobre el manejo adecuado de los tiempos y reportes efectivos en GPS, así mismo los acuerdos con los lideres banco sobre los aspectos legales de las sobrecargas laborales y el refinamiento de las aprobaciones de horas adicionales si y solo si se requiere en la labor del colaborador, se establecen estrategias de reemplazos y cubrimiento con supernumerario y mancuerna de la célula para evitar sobrecargas. | 5 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12463 | ADM_12463_RENO DESARROLLO 2023 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4546 | NO VIGENTE | 2023-06-05 12:40 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Mayor número de horas de esfuerzo de los talentos | Otro | Otro | Interno | Posibles ganancias durante la ejecución del proyecto debido a sobrecarga de horas laborales mes en los talentos, generando posibles sanciones a la compañía. | 2023-03-15 | Seguimiento de las horas ejecutadas semanalmente por cada uno de los talentos antes de la aprobación de las horas en GPS, el talento deberá solicitar aprobación para generar horas extras por correo electrónico a los gerentes del proyecto esto para asegurar que no se sobrepasen los limites definidos por la compañía, estas novedades son informadas al líder de servicio y líder banco para coordinar la compensación de los tiempos. | 2024-02-23 | Seguimos realizando sensibilizaciones sobre el manejo adecuado de los tiempos y reportes efectivos en GPS, así mismo los acuerdos con los lideres banco sobre los aspectos legales de las sobrecargas laborales y el refinamiento de las aprobaciones de horas adicionales si y solo si se requiere en la labor del colaborador, se establecen estrategias de supernumerario y mancuerna de la celula para evitar sobrecargas. | 5 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12463 | ADM_12463_RENO DESARROLLO 2023 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4546 | NO VIGENTE | 2023-06-05 12:40 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Mayor número de horas de esfuerzo de los talentos | Otro | Otro | Interno | Posibles ganancias durante la ejecución del proyecto debido a sobrecarga de horas laborales mes en los talentos, generando posibles sanciones a la compañía. | 2023-03-15 | Seguimiento de las horas ejecutadas semanalmente por cada uno de los talentos antes de la aprobación de las horas en GPS, el talento deberá solicitar aprobación para generar horas extras por correo electrónico a los gerentes del proyecto esto para asegurar que no se sobrepasen los limites definidos por la compañía, estas novedades son informadas al líder de servicio y líder banco para coordinar la compensación de los tiempos. | 2024-07-30 | no se hacen las seguimientos a los riesgos por finalizacion de la vigencia del proyecto | 5 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12465 | ADM_12465_RENO INFRA 2023 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4471 | NO VIGENTE | 2023-03-01 12:00 | 2024-07-30 07:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-03-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-04-03 | Asegurar el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información acorde a los lineamientos de la compañía y políticas de Sagrilaft. Se validan accesos únicos de usuarios SETI y Banco, se establecen controles de cumplimiento y conexión VPN, se realiza seguimiento de actualización de antivirus en las estaciones de trabajo. Acceso a aplicaciones a través de grupos de seguridad de Directorio Activo. Configuración del doble factor de autenticación y token para acceso a la red Banco. | 5 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12465 | ADM_12465_RENO INFRA 2023 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4471 | NO VIGENTE | 2023-03-01 12:00 | 2024-07-30 07:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-03-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-05-02 | Se continua con el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información acorde a los lineamientos de la compañía. Se validan accesos únicos de usuario SETI y Banistmo. Se establecen controles de cumplimiento mediante doble factor de autenticación, Directorio activo, permisos y accesos asociados al mismo, uso de VPN, actualización del antivirus en las estaciones de trabajo de los colaboradores. | 5 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12465 | ADM_12465_RENO INFRA 2023 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4471 | NO VIGENTE | 2023-03-01 12:00 | 2024-07-30 07:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-03-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-06-01 | se continua con el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información acorde a los lineamientos de la compañía y del cliente. Se validan accesos únicos de usuario SETI y Banistmo. Se establece y se valida que los colaboradores no tengan accesos a Whatsapp Web y sean usuarios administradores de las máquinas para así llevar una mejor prevención a ataques informáticos. | 5 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12465 | ADM_12465_RENO INFRA 2023 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4471 | NO VIGENTE | 2023-03-01 12:00 | 2024-07-30 07:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-03-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-02-23 | Se continua con el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información acorde a los lineamientos de la compañía. Se validan accesos únicos de usuario SETI y Banistmo. Se establecen controles de cumplimiento mediante doble factor de autenticación, Directorio activo, permisos y accesos asociados al mismo, uso de VPN, actualización del antivirus en las estaciones de trabajo de los colaboradores. | 5 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12465 | ADM_12465_RENO INFRA 2023 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4471 | NO VIGENTE | 2023-03-01 12:00 | 2024-07-30 07:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-03-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-30 | no se hacen las seguimientos a los riesgos por finalizacion de la vigencia del proyecto | 5 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12467 | ADM_12467_GASTOS INTEGRACION | Gastos Adicionales | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
12468 | CON_12468_CONSULTORIA URGENTE GR_CALI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4997 | NO VIGENTE | 2024-07-16 14:21 | 2025-06-19 10:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación de set con casos de prueba | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Deficiencia en la generación de los sets con casos de prueba, por ausencia de datos, metodología y personal dedicado a este proceso, ocasionando que en etapa de desarrollo se queden casos de uso sin probar, se ocasionen reprocesos y se impacte el cronograma del proyecto. | 2024-07-16 | Nosotros cómo equipo de desarrollo del proyecto, definir una estrategia de pruebas, junto con la herramienta y set con casos de pruebas más comunes que se pueden presentar en el proyecto para prevenir reporte de errores conocidos en el proceso de pruebas que hacen usuarios finales del lado de cliente. | 2024-09-09 | Riesgo no materializado, se definieron 8 casos de prueba por pantalla para los paquetes 11 al 15 | 8 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Cliente
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4997 | NO VIGENTE | 2024-07-16 14:21 | 2025-06-19 10:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación de set con casos de prueba | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Deficiencia en la generación de los sets con casos de prueba, por ausencia de datos, metodología y personal dedicado a este proceso, ocasionando que en etapa de desarrollo se queden casos de uso sin probar, se ocasionen reprocesos y se impacte el cronograma del proyecto. | 2024-07-16 | Nosotros cómo equipo de desarrollo del proyecto, definir una estrategia de pruebas, junto con la herramienta y set con casos de pruebas más comunes que se pueden presentar en el proyecto para prevenir reporte de errores conocidos en el proceso de pruebas que hacen usuarios finales del lado de cliente. | 2024-10-21 | Riesgo no materializado, se definieron los sets de pruebas | 8 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Cliente
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4997 | NO VIGENTE | 2024-07-16 14:21 | 2025-06-19 10:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación de set con casos de prueba | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Deficiencia en la generación de los sets con casos de prueba, por ausencia de datos, metodología y personal dedicado a este proceso, ocasionando que en etapa de desarrollo se queden casos de uso sin probar, se ocasionen reprocesos y se impacte el cronograma del proyecto. | 2024-07-16 | Nosotros cómo equipo de desarrollo del proyecto, definir una estrategia de pruebas, junto con la herramienta y set con casos de pruebas más comunes que se pueden presentar en el proyecto para prevenir reporte de errores conocidos en el proceso de pruebas que hacen usuarios finales del lado de cliente. | 2024-11-28 | Riesgo no materializado, se generaron los casos de prueba requeridos por el rpoyecto y se ejecutaron según lo planeado | 8 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Cliente
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4997 | NO VIGENTE | 2024-07-16 14:21 | 2025-06-19 10:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación de set con casos de prueba | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Deficiencia en la generación de los sets con casos de prueba, por ausencia de datos, metodología y personal dedicado a este proceso, ocasionando que en etapa de desarrollo se queden casos de uso sin probar, se ocasionen reprocesos y se impacte el cronograma del proyecto. | 2024-07-16 | Nosotros cómo equipo de desarrollo del proyecto, definir una estrategia de pruebas, junto con la herramienta y set con casos de pruebas más comunes que se pueden presentar en el proyecto para prevenir reporte de errores conocidos en el proceso de pruebas que hacen usuarios finales del lado de cliente. | 2025-01-14 | Riesgo no materializado, se generaron los sets de prueba de acuerdo a lo previsto y se incluyó también una persona dedicada para los temas de QA. | 8 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Cliente
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4997 | NO VIGENTE | 2024-07-16 14:21 | 2025-06-19 10:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación de set con casos de prueba | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Deficiencia en la generación de los sets con casos de prueba, por ausencia de datos, metodología y personal dedicado a este proceso, ocasionando que en etapa de desarrollo se queden casos de uso sin probar, se ocasionen reprocesos y se impacte el cronograma del proyecto. | 2024-07-16 | Nosotros cómo equipo de desarrollo del proyecto, definir una estrategia de pruebas, junto con la herramienta y set con casos de pruebas más comunes que se pueden presentar en el proyecto para prevenir reporte de errores conocidos en el proceso de pruebas que hacen usuarios finales del lado de cliente. | 2025-03-03 | Riesgo no materializado, ya se finalizó la fase de desarrolló del proyecto y los casos de prueba aplicados, fueron compartidos y otros fueron construidos | 8 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Cliente
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4997 | NO VIGENTE | 2024-07-16 14:21 | 2025-06-19 10:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación de set con casos de prueba | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Deficiencia en la generación de los sets con casos de prueba, por ausencia de datos, metodología y personal dedicado a este proceso, ocasionando que en etapa de desarrollo se queden casos de uso sin probar, se ocasionen reprocesos y se impacte el cronograma del proyecto. | 2024-07-16 | Nosotros cómo equipo de desarrollo del proyecto, definir una estrategia de pruebas, junto con la herramienta y set con casos de pruebas más comunes que se pueden presentar en el proyecto para prevenir reporte de errores conocidos en el proceso de pruebas que hacen usuarios finales del lado de cliente. | 2025-04-21 | Con apoyo de equipo de Testers se han construido diferentes casos de prueba | 8 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Cliente
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4997 | NO VIGENTE | 2024-07-16 14:21 | 2025-06-19 10:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación de set con casos de prueba | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Deficiencia en la generación de los sets con casos de prueba, por ausencia de datos, metodología y personal dedicado a este proceso, ocasionando que en etapa de desarrollo se queden casos de uso sin probar, se ocasionen reprocesos y se impacte el cronograma del proyecto. | 2024-07-16 | Nosotros cómo equipo de desarrollo del proyecto, definir una estrategia de pruebas, junto con la herramienta y set con casos de pruebas más comunes que se pueden presentar en el proyecto para prevenir reporte de errores conocidos en el proceso de pruebas que hacen usuarios finales del lado de cliente. | 2025-05-28 | Riesgo no materializado, con apoyo del cliente y equipo SETI estamos levantando los sets de pruebas necesarios para certificar la migración de los proyectos | 8 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Cliente
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Medio | 4997 | NO VIGENTE | 2024-07-16 14:21 | 2025-06-19 10:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Generación de set con casos de prueba | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Deficiencia en la generación de los sets con casos de prueba, por ausencia de datos, metodología y personal dedicado a este proceso, ocasionando que en etapa de desarrollo se queden casos de uso sin probar, se ocasionen reprocesos y se impacte el cronograma del proyecto. | 2024-07-16 | Nosotros cómo equipo de desarrollo del proyecto, definir una estrategia de pruebas, junto con la herramienta y set con casos de pruebas más comunes que se pueden presentar en el proyecto para prevenir reporte de errores conocidos en el proceso de pruebas que hacen usuarios finales del lado de cliente. | 2025-06-19 | Se inactiva el riesgos, ya que se elaboraron los Set de casos de pruebas y se tienen como guías para dar soporte a la herramienta. | 8 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Cliente
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2024-11-20 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Equipo | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por bolsa de horas que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2023-04-13 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2023-05-02 | riesgo no materializado, el proyecto aún no inicia, nos encontramos en una fase previa de definición. Adicional se tiene creados 2 GLPI con la busqueda de perfiles Springboot y Angular. | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Área - Equipos Base
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2024-11-20 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Equipo | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por bolsa de horas que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2023-04-13 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2023-06-01 | Riesgo no materializado, ya se encuentra conformado el equipo de trabajo | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Área - Equipos Base
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2024-11-20 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Equipo | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por bolsa de horas que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2023-04-13 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2023-07-06 | Riesgo no materializado, se cuenta con un equipo de 10 consultores asignados al proyecto | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Área - Equipos Base
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2024-11-20 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Equipo | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por bolsa de horas que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2023-04-13 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2023-08-03 | Riesgo no materializado, se conformó un equipo de acuerdo a los perfiles y cantidad solicitados por el cliente | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Área - Equipos Base
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2024-11-20 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Equipo | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por bolsa de horas que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2023-04-13 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2023-09-04 | Riesgo no materializado, se conformó un equipo de 10 consultores con el cual se está atendiendo el desarrollo del proyecto | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Área - Equipos Base
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2024-11-20 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Equipo | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por bolsa de horas que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2023-04-13 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2023-10-02 | Riesgo no materializado, el equipo se encuentra completo y no se ha requerido adicionar más consultores | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Área - Equipos Base
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2024-11-20 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Equipo | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por bolsa de horas que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2023-04-13 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2023-11-07 | Riesgo no materializado, no se ha requerido realizar procesos de requisición de personal | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Área - Equipos Base
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2024-11-20 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Equipo | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por bolsa de horas que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2023-04-13 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2023-12-04 | Riesgo no materializado, con el equipo que se tiene conformado actualmente se ha realizado la ejecución del proyecto de acuerdo a la expectativa del cliente | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Área - Equipos Base
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2024-11-20 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Equipo | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por bolsa de horas que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2023-04-13 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2024-02-05 | Riesgo no materializado, se ha cumplido con la ejecución del proyecto de acuerdo con lo esperado por el cliente con el equipo que se tiene conformado | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Área - Equipos Base
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2024-11-20 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Equipo | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por bolsa de horas que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2023-04-13 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2024-03-04 | Riesgo no materializado, se cuenta con un equipo de 10 personas, lo cual nos ha permitido ejecutar el proyecto de acuerdo a los tiempos establecidos con el cliente | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Área - Equipos Base
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2024-11-20 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Equipo | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por bolsa de horas que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2023-04-13 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2024-04-19 | Riesgo no materializado, se tiene conformado y estabilizado el equipo de trabajo necesario para el desarrollo del proyecto | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Área - Equipos Base
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2024-11-20 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Equipo | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por bolsa de horas que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2023-04-13 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2024-06-05 | Riesgo no materializado, se cuenta con un equipo base de 10 personas y así se ha logrado atender de forma correcta | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Área - Equipos Base
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2024-11-20 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Equipo | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por bolsa de horas que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2023-04-13 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2024-07-16 | Riesgo no materializado, se ha presentado rotación del equipo por asignación de consultores a otros proyectos, pero se ha realizado contratación de nuevos integrantes para cubrir la vacante | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Área - Equipos Base
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2024-11-20 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Equipo | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por bolsa de horas que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2023-04-13 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2024-09-09 | Riesgo no materializado, se cuenta con el equipo necesario para realizar la atención de requerimientos de acuerdo al volumen solicitado por el cliente. | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Área - Equipos Base
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2024-11-20 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Equipo | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por bolsa de horas que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2023-04-13 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2024-10-21 | Riesgo no materializado, el proyecto se ha podido atender con el número de consultores asignado al proyecto | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Área - Equipos Base
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2024-11-20 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Equipo | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por bolsa de horas que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2023-04-13 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2024-11-28 | Riesgo no materializado, se tiene un equipo conformado de acuerdo al volumen de requerimientos establecidos | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Área - Equipos Base
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2024-11-20 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Equipo | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por bolsa de horas que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2023-04-13 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2025-01-14 | Riesgo no materializado, a nivel de desarrollo ya finalizamos el alcance del proyecto. Tenemos en curso la atención de bugs, los cuales se están logrando atender de acuerdo a los ANS pactados y con capacidad del mismo equipo. | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Área - Equipos Base
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2024-11-20 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Equipo | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por bolsa de horas que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2023-04-13 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2025-03-03 | Riesgo no materializado, con el equipo que tenemos asignado actualmente en el proyecto se ha podido cumplir con las actividades requeridas por el cliente y el proyecto | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Área - Equipos Base
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2024-11-20 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Equipo | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por bolsa de horas que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2023-04-13 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2025-04-21 | Riesgo no materializado, se realizó contratación de nuevos talentos para cubrir las actividades que están en el alcance del proyecto por parte de SETI | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Área - Equipos Base
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2024-11-20 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Equipo | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por bolsa de horas que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2023-04-13 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2025-05-28 | Riesgo no materializado, contamos con el equipo necesario para atender los requerimientos que se están trabajando en el momento. | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Área - Equipos Base
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2024-11-20 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Equipo | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por bolsa de horas que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2023-04-13 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2025-06-19 | Este proyecto ha reducido su nivel de demanda en cuanto a requerimientos; sin embargo, se cuenta con los recursos en el equipo base para atender cualquier solicitud que pueda surgir | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Área - Equipos Base
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2024-11-20 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Equipo | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por bolsa de horas que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2023-04-13 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2025-07-17 | Este proyecto ha disminuido su nivel de demanda en cuanto a requerimientos; no obstante,y se esta gestionando el aprovisionamiento de un talento para atender cualquier solicitud que pueda surgir. | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Área - Equipos Base
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2024-11-20 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Equipo | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por bolsa de horas que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2023-04-13 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2025-08-15 | Este proyecto ha reducido su nivel de demanda en cuanto a requerimientos; nos encontramos atendiendo defectos resportados y se asignara otro desarrollador para fnalizar el proyecto | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Área - Equipos Base
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2024-11-20 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Equipo | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por bolsa de horas que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2023-04-13 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2025-09-19 | Este proyecto ya no cuenta con bolsa de horas disponibles, nos encontramos cubriendo defectos por garantía. | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Área - Equipos Base
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2023-04-13 22:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-04-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-05-02 | Riesgo no materializado, el proyecto aún no inicia, nos encontramos en una fase previa de planeación | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2023-04-13 22:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-04-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-06-01 | Riesgo no materializado, los fuentes y/o artefactos que se intervienen en este proyecto se entregan en repositorios del cliente administrados por ellos mismos | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2023-04-13 22:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-04-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-07-06 | Riesgo no materializado, los fuentes se entregan a través del repositorio del cliente y se hace backup en el git de SETI | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2023-04-13 22:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-04-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-08-03 | Riesgo no materializado, la entrega de fuentes del servicio se realiza a través de repositorio de cliente admnistrado por ellos mismos y se tiene backup en el repo de SETI | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2023-04-13 22:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-04-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-09-04 | El código fuente se entrega en repositorio del cliente | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2023-04-13 22:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-04-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-10-02 | Riesgo no materializado, el código fuente se entrega a través de repositorio de Davivienda, administrado por ellos | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2023-04-13 22:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-04-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-11-07 | Riesgo no materializado, los fuentes se entregan en repositorio gitlab de Davivienda, bajo una estrategia de ramas | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2023-04-13 22:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-04-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-12-04 | Riesgo no materializado, el código fuente y documentación. Se entrega a través de repositorio de cliente, administrado por ellos mismos | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2023-04-13 22:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-04-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-02-05 | Riesgo no materializado, los fuentes y documentación que se trabaja con el cliente se entregan a través de repositorios del cliente administrados por ellos | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2023-04-13 22:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-04-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-03-04 | Riesgo no materializado, la gestión documental y entrega de artefactos de código fuente se realiza a través de repositorios del cliente administrado por ellos mismos | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2023-04-13 22:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-04-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-04-19 | La entrega de documentación y artefactos del proyecto se entregan a través de repositorios del cliente administrado por ellos | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2023-04-13 22:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-04-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-06-05 | Riesgo no materializado, toda la info del cliente se entrega en repositorios del cliente administrados por ellos. | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2023-04-13 22:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-04-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-16 | Riesgo no materializado, el equipo trabaja directamente sobre repositorios git del cliente con estrategia de gitflow para garantizar que no se presente perdida de información | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2023-04-13 22:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-04-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-09 | Riesgo no materializado, con la estrategia de gitflow implementada, tanto el código fuente cómo la documentación se entregan a través de repositorios de código que administra, gestiona y promueve a master el cliente, previniendo el riesgo de perdida de información que puede ocasionar el equipo SETI | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2023-04-13 22:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-04-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-21 | Riego no materializado, no se ha presentado pérdida de información porque la documentación y código fuente se entrega a través de repositorios administrados por el cliente. | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2023-04-13 22:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-04-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-28 | Riesgo no materializado, la entrega de objetos del proyecto se entrega al cliente a través de una estrategia de gitflow en el repositorio del cliente administrado por ellos | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2023-04-13 22:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-04-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-14 | Riesgo no materializado, los fuentes y documentación son cargadas en el repositorio github administrado por el cliente. | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2023-04-13 22:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-04-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-03 | Riesgo no materializado, documentación y artefactos correspondientes al proyecto, se entregan utilizando metodología gitflow en repositorios del cliente | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2023-04-13 22:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-04-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-21 | Riesgo no materializado, la entrega de información y código fuente del proyecto se realiza a traves de repositorios administrados por el mismo cliente. | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2023-04-13 22:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-04-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-28 | Riesgo no materializado, no se han registrado incidentes relacionados con la pérdida o filtración de datos confidenciales de clientes. Se mantienen activos los controles preventivos establecidos (encriptación, políticas de acceso, formación en seguridad) para mitigar su posible ocurrencia. No obstante, dada la criticidad de la información y las amenazas externas en evolución, se continuará con el monitoreo periódico de los sistemas y la revisión de protocolos para garantizar su efectividad permanente. | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2023-04-13 22:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-04-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-19 | Riesgo no materializado, no se han registrado incidentes relacionados con la pérdida o filtración de datos confidenciales de clientes. Se mantienen activos los controles preventivos establecidos como la encriptación, las políticas de acceso y la formación en seguridad para mitigar su posible ocurrencia. No obstante, dada la criticidad de la información y la evolución constante de las amenazas externas, se continuará con el monitoreo periódico de los sistemas y la revisión de los protocolos, con el fin de garantizar su efectividad de forma permanente | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2023-04-13 22:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-04-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-17 | Actualmente no se han registrado incidentes relacionados con la pérdida o filtración de datos confidenciales de clientes. Se mantienen activos los controles preventivos establecidos como la encriptación, las políticas de acceso y la formación en seguridad para mitigar su posible ocurrencia. No obstante, dada la criticidad de la información y la evolución constante de las amenazas externas, se continuará con el monitoreo periódico de los sistemas y la revisión de los protocolos, con el fin de garantizar su efectividad de forma permanente | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2023-04-13 22:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-04-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-15 | Actualmente, no se han registrado incidentes relacionados con la pérdida o filtración de datos confidenciales de clientes. Se mantienen activos los controles preventivos establecidos, tales como la encriptación, las políticas de acceso y la formación en seguridad, con el objetivo de mitigar su posible ocurrencia. No obstante, dada la criticidad de la información y la constante evolución de las amenazas externas, se continuará con el monitoreo periódico de los sistemas y la revisión de los protocolos, a fin de garantizar su efectividad de manera sostenida. | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12470 | CON_12470_MODERNIZACION SAFE DESARROLLO | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4181 | VIGENTE | 2023-03-21 10:30 | 2023-04-13 22:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-04-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-19 | No se han registrado incidentes relacionados con la pérdida o filtración de datos confidenciales de clientes. Se mantienen activos los controles preventivos establecidos, tales como la encriptación, las políticas de acceso y la formación en seguridad, con el objetivo de mitigar su posible ocurrencia. No obstante, dada la criticidad de la información y la constante evolución de las amenazas externas, se continuará con el monitoreo periódico de los sistemas y la revisión de los protocolos, a fin de garantizar su efectividad de manera sostenida. | 24 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Alto | 5379 | NO VIGENTE | 2025-02-21 10:39 | 2025-03-17 15:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Usuarios con privilegios - POV | Otro | Otro | Externo | Puede ocurrir que no se entreguen los usuarios con los privilegios requeridos para ejecutar las actividades de la POV, debido a restricciones de XM, lo que podría conllevar a no cumplir los tiempos estipulados para la POV y no ser exitosa la prueba. | 2025-02-14 | En la reunión de KickOff del proyecto se documentará y explicará el riesgo al cliente y el impacto que se tendría en el proyecto de no poder obtener los usuarios con privilegios solicitados. | 2025-03-17 | Se cierra el riesgo, debido a que se crearon en un nuevo proyecto ID 12924. | 1 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Alto | 5380 | NO VIGENTE | 2025-02-21 10:41 | 2025-03-17 15:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Consistencia de Datos - POV | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se realice un Export full de las Bases de Datos, debido a decisiones internas de XM, lo que podría conllevar a inconsistencia de datos en el proceso de Migración y errores en el funcionamiento de las aplicaciones. | 2025-02-14 | En el KickOff del proyecto se explicará el riesgo al cliente y el impacto que se puede generar en la consistencia de los datos al no tener un export full de la base de datos. | 2025-03-17 | Se cierra el riesgo, debido a que se crearon en un nuevo proyecto ID 12924. | 1 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Bajo | 3347 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2023-05-24 07:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de prioridades constante | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que se cambian las prioridades constantemente en los frentes de trabajo, puede ocurrir que el esquema de trabajo propuesto bajo metodologías ágiles y sprint de 1 semana no de los resultados esperados, lo que conllevará a una insatisfacción por parte de XM. | 2020-02-17 | Se incluirá a XM en las reuniones de planeación y cierre de los sprint para que todos los integrantes del equipo tengamos claridad de las prioridades definidas. Así mismo se indicó a XM que en caso de cambio de prioridades estas serán incluidas en el próximo sprint. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Usuarios
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Bajo | 5038 | NO VIGENTE | 2024-07-29 12:33 | 2024-08-13 17:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desarrollo API en .NET | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | No tener aprobado el consultor que desarrollará la API en .NET en el proyecto de integraciones, antes del inicio del primer Sprint, conllevará a que el alcance de este se vea afectado | 2024-07-29 | Se solicita a XM la aprobación de un consultor antes del inicio del sprint | 2024-08-13 | Por prioridades del cliente, el frente de integraciones fue cancelado | 1 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Bajo | 5043 | NO VIGENTE | 2024-07-29 12:46 | 2024-08-13 17:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Error pruebas de performance | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Los resultados que se generaron en las pruebas de performance se vieron afectados, debido que en la etapa de publicación se ejecutaron de forma simultánea dos procesos, conllevando a que los datos quedaran consolidados dentro de un mismo log | 2024-07-29 | Se notificó a XM la novedad presentada durante las pruebas de pe | 2024-08-13 | Se le informó al cliente los errores en la ejecución de las pruebas, y se tomaron otras unidades de medición | 1 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2481 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2024-08-13 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad XM | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que todos los frentes del proyecto (Migración/ODS/Integración) requieren una disponibilidad del 100% por parte de los usuarios y líderes técnicos de XM, puede ocurrir que las personas no tengan la disponibilidad total del tiempo o estén asignados parcialmente al proyecto, lo que conllevaría a retrasos en el plan de trabajo, incumplimiento de los hitos e insatisfacción de XM. | 2020-02-17 | Se debe establecer fechas de compromiso y tiempos de respuesta claros en los planes de trabajo, se realizaran reuniones de seguimiento semanales del proyecto, para poder identificar desviaciones a tiempo y establecer los planes de mitigación que se consideren necesarios. | 2023-05-24 | Está pendiente el cierre de DA, debido a que los analistas del Cliente no han tenido el tiempo para validarlo | 13 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Usuarios
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2481 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2024-08-13 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad XM | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que todos los frentes del proyecto (Migración/ODS/Integración) requieren una disponibilidad del 100% por parte de los usuarios y líderes técnicos de XM, puede ocurrir que las personas no tengan la disponibilidad total del tiempo o estén asignados parcialmente al proyecto, lo que conllevaría a retrasos en el plan de trabajo, incumplimiento de los hitos e insatisfacción de XM. | 2020-02-17 | Se debe establecer fechas de compromiso y tiempos de respuesta claros en los planes de trabajo, se realizaran reuniones de seguimiento semanales del proyecto, para poder identificar desviaciones a tiempo y establecer los planes de mitigación que se consideren necesarios. | 2023-08-29 | Debido a que los temas actualmente activos son críticos, la disponibilidad de XM ha sido completa para el escalamiento | 13 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Usuarios
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2481 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2024-08-13 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad XM | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que todos los frentes del proyecto (Migración/ODS/Integración) requieren una disponibilidad del 100% por parte de los usuarios y líderes técnicos de XM, puede ocurrir que las personas no tengan la disponibilidad total del tiempo o estén asignados parcialmente al proyecto, lo que conllevaría a retrasos en el plan de trabajo, incumplimiento de los hitos e insatisfacción de XM. | 2020-02-17 | Se debe establecer fechas de compromiso y tiempos de respuesta claros en los planes de trabajo, se realizaran reuniones de seguimiento semanales del proyecto, para poder identificar desviaciones a tiempo y establecer los planes de mitigación que se consideren necesarios. | 2023-10-23 | A la fecha no se ha materializado, debido a que se tienen sesiones diarias con negocio, y esto permite que los pendientes se solucionen de manera más rápida | 13 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Usuarios
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2481 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2024-08-13 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad XM | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que todos los frentes del proyecto (Migración/ODS/Integración) requieren una disponibilidad del 100% por parte de los usuarios y líderes técnicos de XM, puede ocurrir que las personas no tengan la disponibilidad total del tiempo o estén asignados parcialmente al proyecto, lo que conllevaría a retrasos en el plan de trabajo, incumplimiento de los hitos e insatisfacción de XM. | 2020-02-17 | Se debe establecer fechas de compromiso y tiempos de respuesta claros en los planes de trabajo, se realizaran reuniones de seguimiento semanales del proyecto, para poder identificar desviaciones a tiempo y establecer los planes de mitigación que se consideren necesarios. | 2023-11-24 | Por los vínculos que se tienen actualmente con el cliente y el Daily diario, se puede tener mayor disponibilidad con ellos | 13 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Usuarios
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2481 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2024-08-13 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad XM | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que todos los frentes del proyecto (Migración/ODS/Integración) requieren una disponibilidad del 100% por parte de los usuarios y líderes técnicos de XM, puede ocurrir que las personas no tengan la disponibilidad total del tiempo o estén asignados parcialmente al proyecto, lo que conllevaría a retrasos en el plan de trabajo, incumplimiento de los hitos e insatisfacción de XM. | 2020-02-17 | Se debe establecer fechas de compromiso y tiempos de respuesta claros en los planes de trabajo, se realizaran reuniones de seguimiento semanales del proyecto, para poder identificar desviaciones a tiempo y establecer los planes de mitigación que se consideren necesarios. | 2023-12-27 | Se realiza seguimientos diarios con el negocio, para revisar temas pendientes | 13 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Usuarios
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2481 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2024-08-13 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad XM | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que todos los frentes del proyecto (Migración/ODS/Integración) requieren una disponibilidad del 100% por parte de los usuarios y líderes técnicos de XM, puede ocurrir que las personas no tengan la disponibilidad total del tiempo o estén asignados parcialmente al proyecto, lo que conllevaría a retrasos en el plan de trabajo, incumplimiento de los hitos e insatisfacción de XM. | 2020-02-17 | Se debe establecer fechas de compromiso y tiempos de respuesta claros en los planes de trabajo, se realizaran reuniones de seguimiento semanales del proyecto, para poder identificar desviaciones a tiempo y establecer los planes de mitigación que se consideren necesarios. | 2024-02-04 | Debido a los seguimientos que se realizan diaros, se cuenta con disponibilidad del negocio | 13 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Usuarios
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2481 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2024-08-13 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad XM | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que todos los frentes del proyecto (Migración/ODS/Integración) requieren una disponibilidad del 100% por parte de los usuarios y líderes técnicos de XM, puede ocurrir que las personas no tengan la disponibilidad total del tiempo o estén asignados parcialmente al proyecto, lo que conllevaría a retrasos en el plan de trabajo, incumplimiento de los hitos e insatisfacción de XM. | 2020-02-17 | Se debe establecer fechas de compromiso y tiempos de respuesta claros en los planes de trabajo, se realizaran reuniones de seguimiento semanales del proyecto, para poder identificar desviaciones a tiempo y establecer los planes de mitigación que se consideren necesarios. | 2024-03-15 | Se tiene seguimiento diario con el negocio para los temas escalados | 13 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Usuarios
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2481 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2024-08-13 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad XM | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que todos los frentes del proyecto (Migración/ODS/Integración) requieren una disponibilidad del 100% por parte de los usuarios y líderes técnicos de XM, puede ocurrir que las personas no tengan la disponibilidad total del tiempo o estén asignados parcialmente al proyecto, lo que conllevaría a retrasos en el plan de trabajo, incumplimiento de los hitos e insatisfacción de XM. | 2020-02-17 | Se debe establecer fechas de compromiso y tiempos de respuesta claros en los planes de trabajo, se realizaran reuniones de seguimiento semanales del proyecto, para poder identificar desviaciones a tiempo y establecer los planes de mitigación que se consideren necesarios. | 2024-04-10 | Hasta el momento, las personas con las que se han tenido que interactuar en XM, responder prontamente el Teams de XM, al escalarse por ese medio | 13 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Usuarios
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2481 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2024-08-13 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad XM | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que todos los frentes del proyecto (Migración/ODS/Integración) requieren una disponibilidad del 100% por parte de los usuarios y líderes técnicos de XM, puede ocurrir que las personas no tengan la disponibilidad total del tiempo o estén asignados parcialmente al proyecto, lo que conllevaría a retrasos en el plan de trabajo, incumplimiento de los hitos e insatisfacción de XM. | 2020-02-17 | Se debe establecer fechas de compromiso y tiempos de respuesta claros en los planes de trabajo, se realizaran reuniones de seguimiento semanales del proyecto, para poder identificar desviaciones a tiempo y establecer los planes de mitigación que se consideren necesarios. | 2024-04-30 | Las sesiones programadas con cliente, se han venido ejecutando de acuerdo con lo planeado | 13 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Usuarios
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2481 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2024-08-13 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad XM | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que todos los frentes del proyecto (Migración/ODS/Integración) requieren una disponibilidad del 100% por parte de los usuarios y líderes técnicos de XM, puede ocurrir que las personas no tengan la disponibilidad total del tiempo o estén asignados parcialmente al proyecto, lo que conllevaría a retrasos en el plan de trabajo, incumplimiento de los hitos e insatisfacción de XM. | 2020-02-17 | Se debe establecer fechas de compromiso y tiempos de respuesta claros en los planes de trabajo, se realizaran reuniones de seguimiento semanales del proyecto, para poder identificar desviaciones a tiempo y establecer los planes de mitigación que se consideren necesarios. | 2024-06-04 | Se realiza seguimiento semanal, para coordinar las actividades | 13 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Usuarios
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2481 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2024-08-13 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad XM | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que todos los frentes del proyecto (Migración/ODS/Integración) requieren una disponibilidad del 100% por parte de los usuarios y líderes técnicos de XM, puede ocurrir que las personas no tengan la disponibilidad total del tiempo o estén asignados parcialmente al proyecto, lo que conllevaría a retrasos en el plan de trabajo, incumplimiento de los hitos e insatisfacción de XM. | 2020-02-17 | Se debe establecer fechas de compromiso y tiempos de respuesta claros en los planes de trabajo, se realizaran reuniones de seguimiento semanales del proyecto, para poder identificar desviaciones a tiempo y establecer los planes de mitigación que se consideren necesarios. | 2024-07-08 | Se realizan sesiones diarias con el cliente, para validar los temas que se tengan pendientes de cierre | 13 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Usuarios
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2481 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2024-08-13 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad XM | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que todos los frentes del proyecto (Migración/ODS/Integración) requieren una disponibilidad del 100% por parte de los usuarios y líderes técnicos de XM, puede ocurrir que las personas no tengan la disponibilidad total del tiempo o estén asignados parcialmente al proyecto, lo que conllevaría a retrasos en el plan de trabajo, incumplimiento de los hitos e insatisfacción de XM. | 2020-02-17 | Se debe establecer fechas de compromiso y tiempos de respuesta claros en los planes de trabajo, se realizaran reuniones de seguimiento semanales del proyecto, para poder identificar desviaciones a tiempo y establecer los planes de mitigación que se consideren necesarios. | 2024-07-25 | Las comunicaciones con XM han sido directas y sin problema de disponibilidad | 13 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Usuarios
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2481 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2024-08-13 17:08 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad XM | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que todos los frentes del proyecto (Migración/ODS/Integración) requieren una disponibilidad del 100% por parte de los usuarios y líderes técnicos de XM, puede ocurrir que las personas no tengan la disponibilidad total del tiempo o estén asignados parcialmente al proyecto, lo que conllevaría a retrasos en el plan de trabajo, incumplimiento de los hitos e insatisfacción de XM. | 2020-02-17 | Se debe establecer fechas de compromiso y tiempos de respuesta claros en los planes de trabajo, se realizaran reuniones de seguimiento semanales del proyecto, para poder identificar desviaciones a tiempo y establecer los planes de mitigación que se consideren necesarios. | 2024-08-13 | Por los cambios en el proyecto, ya no se interactúa con otros proveedores | 13 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Usuarios
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2505 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2024-08-13 16:44 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interacción Varios Proveedores | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que para XM hacemos parte de un proyecto global, puede ocurrir que se requiera la interacción y prerrequisitos con varios proveedores para poder cumplir los entregables del proyecto, lo que podría conllevar a retrasos en el cronograma y el no cumplimiento de los hitos. | 2020-02-17 | Realizar reuniones de seguimiento quincenal con los proveedores, para evaluar actividades claves. | 2023-05-24 | Está pendiente el cierre de unos DA, debido a que no se tiene la respuesta del Consorcio | 13 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Sponsor
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2505 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2024-08-13 16:44 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interacción Varios Proveedores | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que para XM hacemos parte de un proyecto global, puede ocurrir que se requiera la interacción y prerrequisitos con varios proveedores para poder cumplir los entregables del proyecto, lo que podría conllevar a retrasos en el cronograma y el no cumplimiento de los hitos. | 2020-02-17 | Realizar reuniones de seguimiento quincenal con los proveedores, para evaluar actividades claves. | 2023-08-29 | Por la dependencia que se tiene con otros proveedores, las solicitades escaladas al equipo, pueden tomar más tiempo del estimado | 13 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Sponsor
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2505 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2024-08-13 16:44 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interacción Varios Proveedores | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que para XM hacemos parte de un proyecto global, puede ocurrir que se requiera la interacción y prerrequisitos con varios proveedores para poder cumplir los entregables del proyecto, lo que podría conllevar a retrasos en el cronograma y el no cumplimiento de los hitos. | 2020-02-17 | Realizar reuniones de seguimiento quincenal con los proveedores, para evaluar actividades claves. | 2023-10-23 | El proyecto tiene varias dependiencias, XM, Consorcio y RedHat, por lo que las solicitudes que llegue a estos proveedores toman má tiempo de solución | 13 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Sponsor
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2505 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2024-08-13 16:44 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interacción Varios Proveedores | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que para XM hacemos parte de un proyecto global, puede ocurrir que se requiera la interacción y prerrequisitos con varios proveedores para poder cumplir los entregables del proyecto, lo que podría conllevar a retrasos en el cronograma y el no cumplimiento de los hitos. | 2020-02-17 | Realizar reuniones de seguimiento quincenal con los proveedores, para evaluar actividades claves. | 2023-11-24 | A la fecha se tienen varios requerimientos sin cerrar, debido a que dependemos de actividades del Consorcio | 13 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Sponsor
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2505 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2024-08-13 16:44 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interacción Varios Proveedores | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que para XM hacemos parte de un proyecto global, puede ocurrir que se requiera la interacción y prerrequisitos con varios proveedores para poder cumplir los entregables del proyecto, lo que podría conllevar a retrasos en el cronograma y el no cumplimiento de los hitos. | 2020-02-17 | Realizar reuniones de seguimiento quincenal con los proveedores, para evaluar actividades claves. | 2023-12-27 | Se está realizando sesiones semanales con RedHat para asegurar las actividades en conjunto | 13 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Sponsor
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2505 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2024-08-13 16:44 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interacción Varios Proveedores | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que para XM hacemos parte de un proyecto global, puede ocurrir que se requiera la interacción y prerrequisitos con varios proveedores para poder cumplir los entregables del proyecto, lo que podría conllevar a retrasos en el cronograma y el no cumplimiento de los hitos. | 2020-02-17 | Realizar reuniones de seguimiento quincenal con los proveedores, para evaluar actividades claves. | 2024-02-04 | Se sincronizan reuniones cuando se tienen seguimiento con otros proveedores | 13 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Sponsor
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2505 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2024-08-13 16:44 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interacción Varios Proveedores | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que para XM hacemos parte de un proyecto global, puede ocurrir que se requiera la interacción y prerrequisitos con varios proveedores para poder cumplir los entregables del proyecto, lo que podría conllevar a retrasos en el cronograma y el no cumplimiento de los hitos. | 2020-02-17 | Realizar reuniones de seguimiento quincenal con los proveedores, para evaluar actividades claves. | 2024-03-11 | Se realizan seguimientos semanales con proveedores con los cuales interactuamos | 13 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Sponsor
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2505 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2024-08-13 16:44 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interacción Varios Proveedores | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que para XM hacemos parte de un proyecto global, puede ocurrir que se requiera la interacción y prerrequisitos con varios proveedores para poder cumplir los entregables del proyecto, lo que podría conllevar a retrasos en el cronograma y el no cumplimiento de los hitos. | 2020-02-17 | Realizar reuniones de seguimiento quincenal con los proveedores, para evaluar actividades claves. | 2024-04-10 | Se tiene sesiones programadas con el proveedor de RedHat, para la validación de temas conjuntos pendientes | 13 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Sponsor
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2505 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2024-08-13 16:44 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interacción Varios Proveedores | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que para XM hacemos parte de un proyecto global, puede ocurrir que se requiera la interacción y prerrequisitos con varios proveedores para poder cumplir los entregables del proyecto, lo que podría conllevar a retrasos en el cronograma y el no cumplimiento de los hitos. | 2020-02-17 | Realizar reuniones de seguimiento quincenal con los proveedores, para evaluar actividades claves. | 2024-04-30 | Actualmente solo se maneja comunicación directa con el cliente, y se le remite información al Gerente asociada a costos | 13 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Sponsor
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2505 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2024-08-13 16:44 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interacción Varios Proveedores | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que para XM hacemos parte de un proyecto global, puede ocurrir que se requiera la interacción y prerrequisitos con varios proveedores para poder cumplir los entregables del proyecto, lo que podría conllevar a retrasos en el cronograma y el no cumplimiento de los hitos. | 2020-02-17 | Realizar reuniones de seguimiento quincenal con los proveedores, para evaluar actividades claves. | 2024-06-04 | Se realiza seguimientos semanal con otros proveedores, para asegurar que las actividades se encuentren sincronizadas | 13 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Sponsor
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2505 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2024-08-13 16:44 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interacción Varios Proveedores | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que para XM hacemos parte de un proyecto global, puede ocurrir que se requiera la interacción y prerrequisitos con varios proveedores para poder cumplir los entregables del proyecto, lo que podría conllevar a retrasos en el cronograma y el no cumplimiento de los hitos. | 2020-02-17 | Realizar reuniones de seguimiento quincenal con los proveedores, para evaluar actividades claves. | 2024-07-08 | Semanalmente se realizan seguimientos donde está el cliente y otros proveedores, así mismo, se realizan sesiones donde se involucran ambos equipos para establecer alineamientos en común | 13 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Sponsor
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2505 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2024-08-13 16:44 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interacción Varios Proveedores | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que para XM hacemos parte de un proyecto global, puede ocurrir que se requiera la interacción y prerrequisitos con varios proveedores para poder cumplir los entregables del proyecto, lo que podría conllevar a retrasos en el cronograma y el no cumplimiento de los hitos. | 2020-02-17 | Realizar reuniones de seguimiento quincenal con los proveedores, para evaluar actividades claves. | 2024-07-25 | Las comunicaciones con los distintos proveedores se manejan a través de XM, para los distintos Frentes | 13 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Sponsor
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2505 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2024-08-13 16:44 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interacción Varios Proveedores | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que para XM hacemos parte de un proyecto global, puede ocurrir que se requiera la interacción y prerrequisitos con varios proveedores para poder cumplir los entregables del proyecto, lo que podría conllevar a retrasos en el cronograma y el no cumplimiento de los hitos. | 2020-02-17 | Realizar reuniones de seguimiento quincenal con los proveedores, para evaluar actividades claves. | 2024-08-13 | Actualmente este riesgo ya no aplica, debido a que no se está realizando interacción con otros proveedores | 13 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Sponsor
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2532 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2025-03-27 18:36 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Definiciones Incompletas o cambios de definiciones | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que el proyecto depende de un proyecto global que se esta desarrollando en XM, puede ocurrir que se presenten cambios en las definiciones o que estas no estén completadas al 100, lo que conllevaría a reprocesos y retrasos en los planes de trabajo. | 2023-04-03 | Se debe definir con XM el alcance de las actividades a ejecutar antes de iniciar con su programación, para garantizar que el cliente y SETI tienen el mismo entendimiento y la misma expectativa, | 2023-05-24 | Al momento se han venido trabajando con las HU entregadas por el cliente | 22 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2532 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2025-03-27 18:36 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Definiciones Incompletas o cambios de definiciones | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que el proyecto depende de un proyecto global que se esta desarrollando en XM, puede ocurrir que se presenten cambios en las definiciones o que estas no estén completadas al 100, lo que conllevaría a reprocesos y retrasos en los planes de trabajo. | 2023-04-03 | Se debe definir con XM el alcance de las actividades a ejecutar antes de iniciar con su programación, para garantizar que el cliente y SETI tienen el mismo entendimiento y la misma expectativa, | 2023-08-29 | Por la dinámica del negocio se solicitan cambios de requerimientos y alcances de manera semanal | 22 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2532 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2025-03-27 18:36 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Definiciones Incompletas o cambios de definiciones | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que el proyecto depende de un proyecto global que se esta desarrollando en XM, puede ocurrir que se presenten cambios en las definiciones o que estas no estén completadas al 100, lo que conllevaría a reprocesos y retrasos en los planes de trabajo. | 2023-04-03 | Se debe definir con XM el alcance de las actividades a ejecutar antes de iniciar con su programación, para garantizar que el cliente y SETI tienen el mismo entendimiento y la misma expectativa, | 2023-10-23 | Actualmente se realizan sesiones de aclaración, previo a la elaboración de cronogramas | 22 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2532 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2025-03-27 18:36 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Definiciones Incompletas o cambios de definiciones | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que el proyecto depende de un proyecto global que se esta desarrollando en XM, puede ocurrir que se presenten cambios en las definiciones o que estas no estén completadas al 100, lo que conllevaría a reprocesos y retrasos en los planes de trabajo. | 2023-04-03 | Se debe definir con XM el alcance de las actividades a ejecutar antes de iniciar con su programación, para garantizar que el cliente y SETI tienen el mismo entendimiento y la misma expectativa, | 2023-11-24 | Con la integración que hay con el negocio, en caso de dudas, se tienen canales de respuesta más rápidas y se aclaran los distintos temas | 22 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2532 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2025-03-27 18:36 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Definiciones Incompletas o cambios de definiciones | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que el proyecto depende de un proyecto global que se esta desarrollando en XM, puede ocurrir que se presenten cambios en las definiciones o que estas no estén completadas al 100, lo que conllevaría a reprocesos y retrasos en los planes de trabajo. | 2023-04-03 | Se debe definir con XM el alcance de las actividades a ejecutar antes de iniciar con su programación, para garantizar que el cliente y SETI tienen el mismo entendimiento y la misma expectativa, | 2023-12-27 | Se aseguran las actividades del Planning | 22 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2532 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2025-03-27 18:36 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Definiciones Incompletas o cambios de definiciones | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que el proyecto depende de un proyecto global que se esta desarrollando en XM, puede ocurrir que se presenten cambios en las definiciones o que estas no estén completadas al 100, lo que conllevaría a reprocesos y retrasos en los planes de trabajo. | 2023-04-03 | Se debe definir con XM el alcance de las actividades a ejecutar antes de iniciar con su programación, para garantizar que el cliente y SETI tienen el mismo entendimiento y la misma expectativa, | 2024-02-04 | Dentro de los seguimientos Diarios de SAM, se cambian constantemente las definiciones | 22 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2532 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2025-03-27 18:36 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Definiciones Incompletas o cambios de definiciones | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que el proyecto depende de un proyecto global que se esta desarrollando en XM, puede ocurrir que se presenten cambios en las definiciones o que estas no estén completadas al 100, lo que conllevaría a reprocesos y retrasos en los planes de trabajo. | 2023-04-03 | Se debe definir con XM el alcance de las actividades a ejecutar antes de iniciar con su programación, para garantizar que el cliente y SETI tienen el mismo entendimiento y la misma expectativa, | 2024-03-11 | Dentro de la planeación semanal se revisan definiciones | 22 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2532 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2025-03-27 18:36 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Definiciones Incompletas o cambios de definiciones | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que el proyecto depende de un proyecto global que se esta desarrollando en XM, puede ocurrir que se presenten cambios en las definiciones o que estas no estén completadas al 100, lo que conllevaría a reprocesos y retrasos en los planes de trabajo. | 2023-04-03 | Se debe definir con XM el alcance de las actividades a ejecutar antes de iniciar con su programación, para garantizar que el cliente y SETI tienen el mismo entendimiento y la misma expectativa, | 2024-04-10 | Dentro de los daily, se definen las prioridades de las actividades que se están ejecutando por cada proyecto | 22 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2532 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2025-03-27 18:36 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Definiciones Incompletas o cambios de definiciones | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que el proyecto depende de un proyecto global que se esta desarrollando en XM, puede ocurrir que se presenten cambios en las definiciones o que estas no estén completadas al 100, lo que conllevaría a reprocesos y retrasos en los planes de trabajo. | 2023-04-03 | Se debe definir con XM el alcance de las actividades a ejecutar antes de iniciar con su programación, para garantizar que el cliente y SETI tienen el mismo entendimiento y la misma expectativa, | 2024-04-30 | Con el fin de asegurar la información que requiere el cliente, se solicita que todo requerimiento traiga consigo la HU | 22 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2532 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2025-03-27 18:36 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Definiciones Incompletas o cambios de definiciones | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que el proyecto depende de un proyecto global que se esta desarrollando en XM, puede ocurrir que se presenten cambios en las definiciones o que estas no estén completadas al 100, lo que conllevaría a reprocesos y retrasos en los planes de trabajo. | 2023-04-03 | Se debe definir con XM el alcance de las actividades a ejecutar antes de iniciar con su programación, para garantizar que el cliente y SETI tienen el mismo entendimiento y la misma expectativa, | 2024-06-04 | Semanalmente se planean las actividades, para asegurar el enfoque el del proyecto | 22 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2532 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2025-03-27 18:36 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Definiciones Incompletas o cambios de definiciones | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que el proyecto depende de un proyecto global que se esta desarrollando en XM, puede ocurrir que se presenten cambios en las definiciones o que estas no estén completadas al 100, lo que conllevaría a reprocesos y retrasos en los planes de trabajo. | 2023-04-03 | Se debe definir con XM el alcance de las actividades a ejecutar antes de iniciar con su programación, para garantizar que el cliente y SETI tienen el mismo entendimiento y la misma expectativa, | 2024-07-08 | Durante los planning, se revisa que definiciones están pendientes, y se establecen los planes a seguir | 22 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2532 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2025-03-27 18:36 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Definiciones Incompletas o cambios de definiciones | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que el proyecto depende de un proyecto global que se esta desarrollando en XM, puede ocurrir que se presenten cambios en las definiciones o que estas no estén completadas al 100, lo que conllevaría a reprocesos y retrasos en los planes de trabajo. | 2023-04-03 | Se debe definir con XM el alcance de las actividades a ejecutar antes de iniciar con su programación, para garantizar que el cliente y SETI tienen el mismo entendimiento y la misma expectativa, | 2024-07-25 | Se continúa realizando la planeación semanal para asegurar las prioridades del equipo | 22 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2532 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2025-03-27 18:36 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Definiciones Incompletas o cambios de definiciones | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que el proyecto depende de un proyecto global que se esta desarrollando en XM, puede ocurrir que se presenten cambios en las definiciones o que estas no estén completadas al 100, lo que conllevaría a reprocesos y retrasos en los planes de trabajo. | 2023-04-03 | Se debe definir con XM el alcance de las actividades a ejecutar antes de iniciar con su programación, para garantizar que el cliente y SETI tienen el mismo entendimiento y la misma expectativa, | 2024-08-13 | Se continúa realizando el planning semanal | 22 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2532 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2025-03-27 18:36 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Definiciones Incompletas o cambios de definiciones | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que el proyecto depende de un proyecto global que se esta desarrollando en XM, puede ocurrir que se presenten cambios en las definiciones o que estas no estén completadas al 100, lo que conllevaría a reprocesos y retrasos en los planes de trabajo. | 2023-04-03 | Se debe definir con XM el alcance de las actividades a ejecutar antes de iniciar con su programación, para garantizar que el cliente y SETI tienen el mismo entendimiento y la misma expectativa, | 2024-09-11 | Durante la planeación semanal se definen prioridades de la semana, y se identifica las definiciones pendientes por negocio | 22 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2532 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2025-03-27 18:36 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Definiciones Incompletas o cambios de definiciones | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que el proyecto depende de un proyecto global que se esta desarrollando en XM, puede ocurrir que se presenten cambios en las definiciones o que estas no estén completadas al 100, lo que conllevaría a reprocesos y retrasos en los planes de trabajo. | 2023-04-03 | Se debe definir con XM el alcance de las actividades a ejecutar antes de iniciar con su programación, para garantizar que el cliente y SETI tienen el mismo entendimiento y la misma expectativa, | 2024-10-21 | Se continúa con la planeación semanal de las actividades | 22 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2532 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2025-03-27 18:36 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Definiciones Incompletas o cambios de definiciones | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que el proyecto depende de un proyecto global que se esta desarrollando en XM, puede ocurrir que se presenten cambios en las definiciones o que estas no estén completadas al 100, lo que conllevaría a reprocesos y retrasos en los planes de trabajo. | 2023-04-03 | Se debe definir con XM el alcance de las actividades a ejecutar antes de iniciar con su programación, para garantizar que el cliente y SETI tienen el mismo entendimiento y la misma expectativa, | 2024-11-25 | Con las planeaciones semanales se logra aclarar las definiciones que no se tengan claras | 22 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2532 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2025-03-27 18:36 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Definiciones Incompletas o cambios de definiciones | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que el proyecto depende de un proyecto global que se esta desarrollando en XM, puede ocurrir que se presenten cambios en las definiciones o que estas no estén completadas al 100, lo que conllevaría a reprocesos y retrasos en los planes de trabajo. | 2023-04-03 | Se debe definir con XM el alcance de las actividades a ejecutar antes de iniciar con su programación, para garantizar que el cliente y SETI tienen el mismo entendimiento y la misma expectativa, | 2024-12-20 | En las planeaciones semanales se aclaran los actividades y novedades presentadas | 22 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2532 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2025-03-27 18:36 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Definiciones Incompletas o cambios de definiciones | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que el proyecto depende de un proyecto global que se esta desarrollando en XM, puede ocurrir que se presenten cambios en las definiciones o que estas no estén completadas al 100, lo que conllevaría a reprocesos y retrasos en los planes de trabajo. | 2023-04-03 | Se debe definir con XM el alcance de las actividades a ejecutar antes de iniciar con su programación, para garantizar que el cliente y SETI tienen el mismo entendimiento y la misma expectativa, | 2025-01-17 | A la fecha no se ha materializado | 22 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2532 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2025-03-27 18:36 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Definiciones Incompletas o cambios de definiciones | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que el proyecto depende de un proyecto global que se esta desarrollando en XM, puede ocurrir que se presenten cambios en las definiciones o que estas no estén completadas al 100, lo que conllevaría a reprocesos y retrasos en los planes de trabajo. | 2023-04-03 | Se debe definir con XM el alcance de las actividades a ejecutar antes de iniciar con su programación, para garantizar que el cliente y SETI tienen el mismo entendimiento y la misma expectativa, | 2025-02-13 | A la fecha no se ha materializado | 22 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2532 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2025-03-27 18:36 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Definiciones Incompletas o cambios de definiciones | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que el proyecto depende de un proyecto global que se esta desarrollando en XM, puede ocurrir que se presenten cambios en las definiciones o que estas no estén completadas al 100, lo que conllevaría a reprocesos y retrasos en los planes de trabajo. | 2023-04-03 | Se debe definir con XM el alcance de las actividades a ejecutar antes de iniciar con su programación, para garantizar que el cliente y SETI tienen el mismo entendimiento y la misma expectativa, | 2025-03-11 | Se realizan seguimientos semanales donde se define el alcance y prioridades para desarrollar | 22 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 2532 | NO VIGENTE | 2023-05-24 07:35 | 2025-03-27 18:36 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Definiciones Incompletas o cambios de definiciones | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que el proyecto depende de un proyecto global que se esta desarrollando en XM, puede ocurrir que se presenten cambios en las definiciones o que estas no estén completadas al 100, lo que conllevaría a reprocesos y retrasos en los planes de trabajo. | 2023-04-03 | Se debe definir con XM el alcance de las actividades a ejecutar antes de iniciar con su programación, para garantizar que el cliente y SETI tienen el mismo entendimiento y la misma expectativa, | 2025-03-27 | Las personas asignadas a capacidad extendidas, las actividades las asigna el cliente, ya no se tienen grupos de capacidad extendida | 22 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5039 | NO VIGENTE | 2024-07-29 12:36 | 2024-09-11 09:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falla en los PODS de OCP | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Constantes fallos sobre los PODS de entradas y salidas de OpenShift impide que se carguen al 100% los registros de las variables y ocasiona que las ejecuciones se puedan prolongar | 2024-07-29 | Se escala GLPI a la fabrica para buscar soluciones y que no se volviera a presentar | 2024-08-13 | A la fecha no se han vuelto a presentar estas fallas | 3 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5039 | NO VIGENTE | 2024-07-29 12:36 | 2024-09-11 09:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falla en los PODS de OCP | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Constantes fallos sobre los PODS de entradas y salidas de OpenShift impide que se carguen al 100% los registros de las variables y ocasiona que las ejecuciones se puedan prolongar | 2024-07-29 | Se escala GLPI a la fabrica para buscar soluciones y que no se volviera a presentar | 2024-09-11 | Este riesgo se levantó durante la ejecución de las pruebas de Stres, ya estas fueron finalizadas | 3 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5041 | NO VIGENTE | 2024-07-29 12:41 | 2024-09-11 09:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución LIQD1 antes de las 11am | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | No lograr que la LIQD1 se ejecute antes de las 11am se vería afectada la integridad de los datos cargados en SAM | 2024-07-29 | Informar al cliente sobre las posibles novedades que pueden ocurrir con los registros y se acepta el riesgo para ejecutar la liquidación más temprano y correr el proceso a la hora requerida por ellos | 2024-08-13 | A la fecha se ha logrado ejecutar la liquidación en las horas solicitadas por el cliente | 2 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5041 | NO VIGENTE | 2024-07-29 12:41 | 2024-09-11 09:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución LIQD1 antes de las 11am | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | No lograr que la LIQD1 se ejecute antes de las 11am se vería afectada la integridad de los datos cargados en SAM | 2024-07-29 | Informar al cliente sobre las posibles novedades que pueden ocurrir con los registros y se acepta el riesgo para ejecutar la liquidación más temprano y correr el proceso a la hora requerida por ellos | 2024-09-11 | Por carga operativa, ya no se maneja horario para la ejecución de la LiqD1 | 2 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5042 | NO VIGENTE | 2024-07-29 12:44 | 2024-10-21 19:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ampliación del equipo reducido | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | Debido al congelamiento que se tuvo en el frente de SAM por parte del Negocio, se hizo necesario realizar la distribución de varias personas del equipo, por lo que, si llegase a crecer nuevamente la cantidad de solicitudes, se requeriría un tiempo prudente para el crecimiento de este | 2024-07-29 | Se le solicita al cliente que en caso de ampliación se solicite con un mes de anticipación para incorporar al equipo las personas que requiera | 2024-08-13 | A la fecha no se ha solicitado ampliación del equipo | 4 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5042 | NO VIGENTE | 2024-07-29 12:44 | 2024-10-21 19:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ampliación del equipo reducido | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | Debido al congelamiento que se tuvo en el frente de SAM por parte del Negocio, se hizo necesario realizar la distribución de varias personas del equipo, por lo que, si llegase a crecer nuevamente la cantidad de solicitudes, se requeriría un tiempo prudente para el crecimiento de este | 2024-07-29 | Se le solicita al cliente que en caso de ampliación se solicite con un mes de anticipación para incorporar al equipo las personas que requiera | 2024-09-11 | Hasta el momento, no se ha solicitado ni se ha visualizado crecimiento del equipo asignado | 4 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5042 | NO VIGENTE | 2024-07-29 12:44 | 2024-10-21 19:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ampliación del equipo reducido | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | Debido al congelamiento que se tuvo en el frente de SAM por parte del Negocio, se hizo necesario realizar la distribución de varias personas del equipo, por lo que, si llegase a crecer nuevamente la cantidad de solicitudes, se requeriría un tiempo prudente para el crecimiento de este | 2024-07-29 | Se le solicita al cliente que en caso de ampliación se solicite con un mes de anticipación para incorporar al equipo las personas que requiera | 2024-10-21 | Este riesgo se pensó para SAM, sin embargo, se nos informó que la fecha de finalización de ese proyecto es el 31-Oct | 4 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5217 | NO VIGENTE | 2024-11-25 15:07 | 2025-05-15 10:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Versión sin actualizar de las ETL's | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | No tener las ETL's en la versión actualizada, puede conllevar que, ante alguna falla, por temas de obsolescencia, se impacte el servicio debido a que no se encuentra la conexión | 2024-09-02 | Monitoreo constante de las ETL's que se ejecutan y diseñar plan de trabajo para actualizar dicha versión | 2024-10-01 | Se realizan monitoreos constantes de la correcta ejecución de las ETL's | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5217 | NO VIGENTE | 2024-11-25 15:07 | 2025-05-15 10:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Versión sin actualizar de las ETL's | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | No tener las ETL's en la versión actualizada, puede conllevar que, ante alguna falla, por temas de obsolescencia, se impacte el servicio debido a que no se encuentra la conexión | 2024-09-02 | Monitoreo constante de las ETL's que se ejecutan y diseñar plan de trabajo para actualizar dicha versión | 2024-11-25 | Se monitorea la correcta ejecución de las ETLs | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5217 | NO VIGENTE | 2024-11-25 15:07 | 2025-05-15 10:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Versión sin actualizar de las ETL's | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | No tener las ETL's en la versión actualizada, puede conllevar que, ante alguna falla, por temas de obsolescencia, se impacte el servicio debido a que no se encuentra la conexión | 2024-09-02 | Monitoreo constante de las ETL's que se ejecutan y diseñar plan de trabajo para actualizar dicha versión | 2024-12-20 | Se monitorea constantemente la ejecución de las ETLS | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5217 | NO VIGENTE | 2024-11-25 15:07 | 2025-05-15 10:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Versión sin actualizar de las ETL's | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | No tener las ETL's en la versión actualizada, puede conllevar que, ante alguna falla, por temas de obsolescencia, se impacte el servicio debido a que no se encuentra la conexión | 2024-09-02 | Monitoreo constante de las ETL's que se ejecutan y diseñar plan de trabajo para actualizar dicha versión | 2025-01-17 | A la fecha no se ha materializado | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5217 | NO VIGENTE | 2024-11-25 15:07 | 2025-05-15 10:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Versión sin actualizar de las ETL's | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | No tener las ETL's en la versión actualizada, puede conllevar que, ante alguna falla, por temas de obsolescencia, se impacte el servicio debido a que no se encuentra la conexión | 2024-09-02 | Monitoreo constante de las ETL's que se ejecutan y diseñar plan de trabajo para actualizar dicha versión | 2025-02-13 | Al momento no se han presentado errores por las ETL | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5217 | NO VIGENTE | 2024-11-25 15:07 | 2025-05-15 10:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Versión sin actualizar de las ETL's | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | No tener las ETL's en la versión actualizada, puede conllevar que, ante alguna falla, por temas de obsolescencia, se impacte el servicio debido a que no se encuentra la conexión | 2024-09-02 | Monitoreo constante de las ETL's que se ejecutan y diseñar plan de trabajo para actualizar dicha versión | 2025-03-11 | Actualmente no se han presentado novedades con las ETLs que aún no ha sido posible migrar a la versión SQL 2022 | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5217 | NO VIGENTE | 2024-11-25 15:07 | 2025-05-15 10:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Versión sin actualizar de las ETL's | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | No tener las ETL's en la versión actualizada, puede conllevar que, ante alguna falla, por temas de obsolescencia, se impacte el servicio debido a que no se encuentra la conexión | 2024-09-02 | Monitoreo constante de las ETL's que se ejecutan y diseñar plan de trabajo para actualizar dicha versión | 2025-03-27 | Al momento no se ha materializado | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5217 | NO VIGENTE | 2024-11-25 15:07 | 2025-05-15 10:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Versión sin actualizar de las ETL's | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | No tener las ETL's en la versión actualizada, puede conllevar que, ante alguna falla, por temas de obsolescencia, se impacte el servicio debido a que no se encuentra la conexión | 2024-09-02 | Monitoreo constante de las ETL's que se ejecutan y diseñar plan de trabajo para actualizar dicha versión | 2025-04-24 | Al momento no se ha tenido inconvenientes por la versión de las ETL | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5217 | NO VIGENTE | 2024-11-25 15:07 | 2025-05-15 10:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Versión sin actualizar de las ETL's | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | No tener las ETL's en la versión actualizada, puede conllevar que, ante alguna falla, por temas de obsolescencia, se impacte el servicio debido a que no se encuentra la conexión | 2024-09-02 | Monitoreo constante de las ETL's que se ejecutan y diseñar plan de trabajo para actualizar dicha versión | 2025-05-15 | Durante el tiempo de monitoreo, no se afectaron las ETL | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5384 | NO VIGENTE | 2025-02-21 11:14 | 2025-03-31 09:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Errores en la migración de datos - POV | Configuración | Incompatibilidad | Externo | Puede ocurrir que durante la migración de la base de datos, surjan errores de compatibilidad, debido a la forma en la cual se generó el Export, lo que podría conllevar a afectar la integridad de la información en las aplicaciones. | 2025-02-14 | Durante la ejecución de la POV se revisará con el equipo experto de SETI, las afectaciones que puedan presentarse durante la POV y se ejecutarán las actividades de remediación para garantizar el éxito de la misma. | 2025-03-31 | Se cierra el riesgo, debido a que se crearon en un nuevo proyecto ID 12924. | 1 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Proveedor
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5385 | NO VIGENTE | 2025-02-21 11:17 | 2025-03-31 09:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compatibilidad entre versiones - POV | Configuración | Incompatibilidad | Externo | Debido a que Oracle 23 es una versión superior comparada con Oracle 11g, puede ocurrir que algunas funciones o características de la versión anterior puedan no estar presentes o haber sido descontinuadas, lo que podría conllevar a afectaciones en las aplicaciones al momento de conectarlas a las nuevas bases de datos. | 2025-02-14 | Durante la ejecución de la POV se revisará con el equipo experto de SETI, las afectaciones que puedan presentar las aplicaciones al conectarse a la versión 23 de oracle y se ejecutarán las actividades de remediación para garantizar el funcionamiento de las mismas. | 2025-03-31 | Se cierra el riesgo, debido a que se crearon en un nuevo proyecto ID 12924. | 1 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5386 | NO VIGENTE | 2025-02-21 11:19 | 2025-03-31 09:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incompatibilidad de aplicaciones - POV | Configuración | Incompatibilidad | Externo | Puede ocurrir que las aplicaciones existentes no sean completamente compatibles con Oracle 23, debido a cambios en las bibliotecas, procedimientos almacenados, o la forma en que Oracle gestiona los datos, entre otros, lo que podría conllevar a afectaciones en las aplicaciones al momento de conectarlas a las nuevas bases de datos. | 2025-02-14 | Durante la ejecución de la POV se revisará con el equipo experto de SETI, las afectaciones que puedan presentar las aplicaciones al conectarse a la versión 23 de oracle y se ejecutarán las actividades de remediación para garantizar el funcionamiento de las mismas. | 2025-03-31 | Se cierra el riesgo, debido a que se crearon en un nuevo proyecto ID 12924. | 1 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Proveedor
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5388 | NO VIGENTE | 2025-02-21 11:35 | 2025-03-31 09:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de pruebas adecuadas - POV | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Si no se realizan pruebas exhaustivas después de la migración, podrían surgir errores funcionales que no se detectaron durante el proceso de adaptación de las aplicaciones, lo que podría conllevar a afectaciones en las aplicaciones y perdida de credibilidad con el negocio. | 2025-02-14 | En las reuniones de seguimiento con el cliente se revisará la importancia de colocar a los funcionales adecuados para realizar las pruebas de las aplicaciones y garantizar que sean lo mas exhaustivas posibles. | 2025-03-31 | Se cierra el riesgo, debido a que se crearon en un nuevo proyecto ID 12924. | 1 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5653 | VIGENTE | 2025-08-01 08:40 | 2025-08-01 08:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | SEG. INFO. Dependencia de proveedores en elaboración de piezas para ejecución de pruebas | Disponibilidad de información | Ausencia | Externo | No contar con las piezas solicitadas al fabricante, para informar a las personas de XM, cuando caen en pruebas de smishing por falta cumplimiento en las fechas pactadas, conlleva a que se retrasen la campaña de Ingeniería Social | 2025-08-01 | 1- Realizar seguimiento al fabricante previo a que se venzan las fechas de entrega. 2- Generar comunicados por otros canales (Whatsapp), cuando se identifique que no hay una pronta respuesta al correo escalado. 3. Escalar a XM el incumplimiento en las fechas de entrega de las piezas, para que ellos interverngan en el proceso. | 2025-09-01 | Las pruebas planeadas, no tuvieron impedimentos por la data de otros | 1 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Fabricante
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5661 | VIGENTE | 2025-08-06 08:59 | 2025-08-06 08:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Certeza de la información del inventario de las BD administradas por UNISYS | Controles del proceso | Incumplimiento | Externo | No tener la información en tiempo real sobre las actualizaciones en el inventario de las BD administradas por UNISYS, conlleva a que las decisiones por parte de infraestructura puedan tomar más tiempo debido a la poca certeza de los datos | 2025-08-06 | Notificar al arquitecto y a UNISYS al momento de revisar el informe si se encuentra desactualizado | 2025-09-01 | Por ahora no se ha materializado | 1 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5662 | VIGENTE | 2025-08-06 09:04 | 2025-08-06 09:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Envío de informes mensuales en los tiempos oportunos por parte de UNISYS | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No tener tiempos de entrega oportunos para el envío de los informes mensuales por parte de UNISYS sobre el estado de salud de las BD, genera reprocesos al momento de buscar la información conllevando a que se deban realizar escalamientos al interior de UNISYS. | 2025-08-06 | Informar al arquitecto sobre el incumplimiento del tiempo oportuno para el envío del informe | 2025-09-01 | Durante el mes, se recibieron los informes en las fechas establecidas | 1 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4487 | VIGENTE | 2023-03-16 14:19 | 2024-11-26 16:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-03-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-05-24 | La información del cliente es almacenada en el repositorio de ellos, y los permisos para acceder, los da el Cliente | 27 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4487 | VIGENTE | 2023-03-16 14:19 | 2024-11-26 16:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-03-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-08-29 | La información se almacena en el repositorio del cliente | 27 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4487 | VIGENTE | 2023-03-16 14:19 | 2024-11-26 16:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-03-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-10-23 | Actualmente la información del cliente se almacena en sus propios servidores | 27 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4487 | VIGENTE | 2023-03-16 14:19 | 2024-11-26 16:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-03-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-11-24 | La información se almacena en los servidores del cliente | 27 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4487 | VIGENTE | 2023-03-16 14:19 | 2024-11-26 16:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-03-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-12-27 | La información es almacenada en los servidores del cliente | 27 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4487 | VIGENTE | 2023-03-16 14:19 | 2024-11-26 16:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-03-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-02-04 | La información se almacena dentro de los servidores del cliente | 27 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4487 | VIGENTE | 2023-03-16 14:19 | 2024-11-26 16:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-03-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-03-11 | La información se encuentra almacenada en los servidores del cliente | 27 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4487 | VIGENTE | 2023-03-16 14:19 | 2024-11-26 16:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-03-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-04-10 | La información se almacena en en los repositorios del cliente | 27 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4487 | VIGENTE | 2023-03-16 14:19 | 2024-11-26 16:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-03-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-04-30 | La información se almacena en los servidores del cliente, por lo que los datos son resguardados por ellos | 27 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4487 | VIGENTE | 2023-03-16 14:19 | 2024-11-26 16:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-03-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-06-04 | La información se encuentra almacenado en los servidores del cliente | 27 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4487 | VIGENTE | 2023-03-16 14:19 | 2024-11-26 16:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-03-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-08 | La información es administrada por el cliente, y se encuentra dentro de su infraestructura. Para acceder, cada quien lo realiza con el usurio de red | 27 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4487 | VIGENTE | 2023-03-16 14:19 | 2024-11-26 16:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-03-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-25 | La información es custodiada en los servidores del cliente | 27 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4487 | VIGENTE | 2023-03-16 14:19 | 2024-11-26 16:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-03-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-08-13 | La información es custodiana en los servidores del cliente | 27 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4487 | VIGENTE | 2023-03-16 14:19 | 2024-11-26 16:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-03-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-11 | La información del cliente se almacena el los servidores de estos | 27 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4487 | VIGENTE | 2023-03-16 14:19 | 2024-11-26 16:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-03-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-21 | La información se encuentra almacenada en los servidores del cliente | 27 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4487 | VIGENTE | 2023-03-16 14:19 | 2024-11-26 16:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-03-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-25 | La información es administrada por el cliente, y se encuentra almacenada en sus propios servidores | 27 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4487 | VIGENTE | 2023-03-16 14:19 | 2024-11-26 16:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-03-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-20 | La información se almacena en los repositorios oficiales del cliente, administrados por ellos mismos | 27 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4487 | VIGENTE | 2023-03-16 14:19 | 2024-11-26 16:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-03-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-17 | La información es administrada en los servidores del cliente | 27 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4487 | VIGENTE | 2023-03-16 14:19 | 2024-11-26 16:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-03-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-13 | A la fecha no se ha materializado, debido a que la información se encuentra almacenada en los servidores del cliente | 27 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4487 | VIGENTE | 2023-03-16 14:19 | 2024-11-26 16:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-03-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-11 | Actualmente el riesgo no se ha materializado, debido a que la información del proyecto se encuentra almacenada dentro de los repositorios oficialices y brindados por el cliente | 27 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4487 | VIGENTE | 2023-03-16 14:19 | 2024-11-26 16:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-03-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-27 | Toda la información es administrada por el cliente | 27 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4487 | VIGENTE | 2023-03-16 14:19 | 2024-11-26 16:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-03-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-24 | La información es administrada por el cliente | 27 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4487 | VIGENTE | 2023-03-16 14:19 | 2024-11-26 16:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-03-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-15 | La información es administrada en los equipos del cliente | 27 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4487 | VIGENTE | 2023-03-16 14:19 | 2024-11-26 16:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-03-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-04 | La información es almacenada en los servidores del cliente | 27 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4487 | VIGENTE | 2023-03-16 14:19 | 2024-11-26 16:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-03-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-06 | La información está almacenada en los repositorios del cliente | 27 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4487 | VIGENTE | 2023-03-16 14:19 | 2024-11-26 16:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-03-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-06 | La información se encuentra almacenanda en los repositorios oficiales del cliente | 27 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4487 | VIGENTE | 2023-03-16 14:19 | 2024-11-26 16:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-03-16 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-01 | La información es almacenada en los repositorios del cliente | 27 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5035 | NO VIGENTE | 2024-07-29 12:24 | 2024-10-21 19:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Represamiento de archivos XML para la ejecución de procesos SAM | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Realizar ajustes a los registros en la liquidación diaria, resumen y factura, para asegurar que la información llegue a SAM, puede conllevar a que colapse el File Listener y ocasionar el represamiento de los archivos XML de toda la información | 2024-07-29 | Desarrollar estrategias para asegurar la entrega de la información de forma automatica a traves de las APIs de SAM | 2024-08-13 | A la fecha no se tienen estas coyonturas | 3 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5035 | NO VIGENTE | 2024-07-29 12:24 | 2024-10-21 19:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Represamiento de archivos XML para la ejecución de procesos SAM | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Realizar ajustes a los registros en la liquidación diaria, resumen y factura, para asegurar que la información llegue a SAM, puede conllevar a que colapse el File Listener y ocasionar el represamiento de los archivos XML de toda la información | 2024-07-29 | Desarrollar estrategias para asegurar la entrega de la información de forma automatica a traves de las APIs de SAM | 2024-09-11 | Al momento no se ha evidenciado represamiento de estos archivos | 3 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5035 | NO VIGENTE | 2024-07-29 12:24 | 2024-10-21 19:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Represamiento de archivos XML para la ejecución de procesos SAM | Disponibilidad de información | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Realizar ajustes a los registros en la liquidación diaria, resumen y factura, para asegurar que la información llegue a SAM, puede conllevar a que colapse el File Listener y ocasionar el represamiento de los archivos XML de toda la información | 2024-07-29 | Desarrollar estrategias para asegurar la entrega de la información de forma automatica a traves de las APIs de SAM | 2024-10-21 | Actualmente no se ejecutan procesos de SAM, teniendo en cuenta que se tiene estimado apagar la aplicación el 31-oct | 3 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5036 | NO VIGENTE | 2024-07-29 12:26 | 2024-10-21 19:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en el API de SAM por configuración | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | La entrega constante de gran cantidad de XMLs en la operación diaria puede generar una falla al momento de consumir el API de SAM en el ambiente de Producción, debido a que 3Scale de OCP no respeta las definiciones técnicas para el tiempo del envío de los archivos | 2024-07-29 | Se desarrolla por parte del equipo SETI un Python Balanceador. Se encarga de entregar los XML a SAM cumpliendo las politicas del API en los tiempos que requiere el negocio | 2024-08-13 | A la fecha no se ha presentado represamiento | 3 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5036 | NO VIGENTE | 2024-07-29 12:26 | 2024-10-21 19:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en el API de SAM por configuración | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | La entrega constante de gran cantidad de XMLs en la operación diaria puede generar una falla al momento de consumir el API de SAM en el ambiente de Producción, debido a que 3Scale de OCP no respeta las definiciones técnicas para el tiempo del envío de los archivos | 2024-07-29 | Se desarrolla por parte del equipo SETI un Python Balanceador. Se encarga de entregar los XML a SAM cumpliendo las politicas del API en los tiempos que requiere el negocio | 2024-09-11 | Al momento no se han presentado errores en la API | 3 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5036 | NO VIGENTE | 2024-07-29 12:26 | 2024-10-21 19:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en el API de SAM por configuración | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | La entrega constante de gran cantidad de XMLs en la operación diaria puede generar una falla al momento de consumir el API de SAM en el ambiente de Producción, debido a que 3Scale de OCP no respeta las definiciones técnicas para el tiempo del envío de los archivos | 2024-07-29 | Se desarrolla por parte del equipo SETI un Python Balanceador. Se encarga de entregar los XML a SAM cumpliendo las politicas del API en los tiempos que requiere el negocio | 2024-10-21 | Actualmente no se ejecutan procesos de SAM, por lo que ya no aplica errores en la API | 3 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5037 | NO VIGENTE | 2024-07-29 12:29 | 2024-08-13 16:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retiro de un consultor de la compañía por turnos de disponibilidad | Estimación Propuesta | Restricciones | Externo | Activar más de un consultor para cubrir la operación SAM de los fines de semana por más de 1 mes, puede generar que alguno del equipo tome la decisión de retirarse de la compañía, lo que implicaría asumir una curva de aprendizaje | 2024-07-29 | Se desarrolla malla de disponibilidad con rotación semanalmente entre todos los consultores, tratando de ampliar el tiempo para una nueva disponibilidad, asi mismo se socializaba periodicamente para llegar a acuerdos comunes | 2024-08-13 | Este riesgo ya no se materializa debido a que por solicitud del cliente, ya no se va a tener disponibilidad 7 * 24 | 1 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5040 | NO VIGENTE | 2024-07-29 12:39 | 2024-11-25 09:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en la BD de ODS | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Fallos en ODS, como un fail over causan que las variables con dicha fuente o que consuma claves master no se entregue correctamente | 2024-07-29 | Se tiene escalado un GLPI a los administradores de la infraestructura y se hacen sesiones quincenales para encontrar la causa raiz de la inestabilidad | 2024-08-13 | Al momento no se han presentado estas fallas | 4 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5040 | NO VIGENTE | 2024-07-29 12:39 | 2024-11-25 09:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en la BD de ODS | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Fallos en ODS, como un fail over causan que las variables con dicha fuente o que consuma claves master no se entregue correctamente | 2024-07-29 | Se tiene escalado un GLPI a los administradores de la infraestructura y se hacen sesiones quincenales para encontrar la causa raiz de la inestabilidad | 2024-09-11 | Al momento no se han presentado errores en la BD de ODS | 4 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5040 | NO VIGENTE | 2024-07-29 12:39 | 2024-11-25 09:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en la BD de ODS | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Fallos en ODS, como un fail over causan que las variables con dicha fuente o que consuma claves master no se entregue correctamente | 2024-07-29 | Se tiene escalado un GLPI a los administradores de la infraestructura y se hacen sesiones quincenales para encontrar la causa raiz de la inestabilidad | 2024-10-21 | Se continúa monitoreando que no se tenga afectación en el servicio | 4 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5040 | NO VIGENTE | 2024-07-29 12:39 | 2024-11-25 09:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en la BD de ODS | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Fallos en ODS, como un fail over causan que las variables con dicha fuente o que consuma claves master no se entregue correctamente | 2024-07-29 | Se tiene escalado un GLPI a los administradores de la infraestructura y se hacen sesiones quincenales para encontrar la causa raiz de la inestabilidad | 2024-11-25 | Se monitorea la BD validando que no se presenten fallas y debido a que la conexión se realiza mediante el APIM, ya no se presenta este riesgo | 4 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5044 | NO VIGENTE | 2024-07-29 12:48 | 2024-10-21 19:25 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Diferencia en datos por extracción DRP(Stand By) | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Debido a la extracción que se hace a las 11pm en el DRP (Stand By) y al constante cambio en los datos en la BD DRP Producción, los registros cargados a SAM no son una copia actualizada de lo que hay en dicha BD, lo que conlleva a que en la validación de la operación se presenten diferencias | 2024-07-29 | Se notificó a XM el cambio de los registros y se acepta la diferencia para la ejecución de las liquidaciones diarias | 2024-08-13 | Diariamente se revisan diferencias y se ajustan. Se envía informe al cliente | 3 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5044 | NO VIGENTE | 2024-07-29 12:48 | 2024-10-21 19:25 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Diferencia en datos por extracción DRP(Stand By) | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Debido a la extracción que se hace a las 11pm en el DRP (Stand By) y al constante cambio en los datos en la BD DRP Producción, los registros cargados a SAM no son una copia actualizada de lo que hay en dicha BD, lo que conlleva a que en la validación de la operación se presenten diferencias | 2024-07-29 | Se notificó a XM el cambio de los registros y se acepta la diferencia para la ejecución de las liquidaciones diarias | 2024-09-11 | Aunque se presentan diferencias, el negocio busca establecer una hora de comparación para reducir la brecha | 3 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5044 | NO VIGENTE | 2024-07-29 12:48 | 2024-10-21 19:25 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Diferencia en datos por extracción DRP(Stand By) | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Debido a la extracción que se hace a las 11pm en el DRP (Stand By) y al constante cambio en los datos en la BD DRP Producción, los registros cargados a SAM no son una copia actualizada de lo que hay en dicha BD, lo que conlleva a que en la validación de la operación se presenten diferencias | 2024-07-29 | Se notificó a XM el cambio de los registros y se acepta la diferencia para la ejecución de las liquidaciones diarias | 2024-10-21 | Debido a que las variables de la operación de SAM ya no se está revisando, ya no tiene afectación esta diferencia | 3 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5216 | NO VIGENTE | 2024-11-25 14:56 | 2025-05-15 10:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de terceros | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Por disponibilidad del equipo de Servidores y Cloud (UNISYS) debido a definiciones del cliente con sus otros proveedores, se pueden presentar reprocesos en la gestión que afecten las fechas establecidas para las entregas en los planes de trabajo | 2024-09-02 | Programar los espacios con los equipos resolutores con mayor anterioridad, en caso de no lograrlo, escalarlo a XM, para que ellos coordinen la disponibilidad | 2024-10-01 | En conversaciones conjuntas con el negocio se programan con antelación los espacios con estos grupos resolutores | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5216 | NO VIGENTE | 2024-11-25 14:56 | 2025-05-15 10:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de terceros | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Por disponibilidad del equipo de Servidores y Cloud (UNISYS) debido a definiciones del cliente con sus otros proveedores, se pueden presentar reprocesos en la gestión que afecten las fechas establecidas para las entregas en los planes de trabajo | 2024-09-02 | Programar los espacios con los equipos resolutores con mayor anterioridad, en caso de no lograrlo, escalarlo a XM, para que ellos coordinen la disponibilidad | 2024-11-25 | Solicitar espacios de bitácora anticipación los espacios requeridos con los grupos resolutores | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5216 | NO VIGENTE | 2024-11-25 14:56 | 2025-05-15 10:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de terceros | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Por disponibilidad del equipo de Servidores y Cloud (UNISYS) debido a definiciones del cliente con sus otros proveedores, se pueden presentar reprocesos en la gestión que afecten las fechas establecidas para las entregas en los planes de trabajo | 2024-09-02 | Programar los espacios con los equipos resolutores con mayor anterioridad, en caso de no lograrlo, escalarlo a XM, para que ellos coordinen la disponibilidad | 2024-12-20 | Se solicita de manera anticipada los espacios de bitácora | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5216 | NO VIGENTE | 2024-11-25 14:56 | 2025-05-15 10:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de terceros | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Por disponibilidad del equipo de Servidores y Cloud (UNISYS) debido a definiciones del cliente con sus otros proveedores, se pueden presentar reprocesos en la gestión que afecten las fechas establecidas para las entregas en los planes de trabajo | 2024-09-02 | Programar los espacios con los equipos resolutores con mayor anterioridad, en caso de no lograrlo, escalarlo a XM, para que ellos coordinen la disponibilidad | 2025-01-17 | Se solicita acompañamiento del cliente, cuando se debe intervenir con personas de otras empresas | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5216 | NO VIGENTE | 2024-11-25 14:56 | 2025-05-15 10:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de terceros | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Por disponibilidad del equipo de Servidores y Cloud (UNISYS) debido a definiciones del cliente con sus otros proveedores, se pueden presentar reprocesos en la gestión que afecten las fechas establecidas para las entregas en los planes de trabajo | 2024-09-02 | Programar los espacios con los equipos resolutores con mayor anterioridad, en caso de no lograrlo, escalarlo a XM, para que ellos coordinen la disponibilidad | 2025-02-13 | Toda la información de terceros es gestionado a través de XM | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5216 | NO VIGENTE | 2024-11-25 14:56 | 2025-05-15 10:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de terceros | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Por disponibilidad del equipo de Servidores y Cloud (UNISYS) debido a definiciones del cliente con sus otros proveedores, se pueden presentar reprocesos en la gestión que afecten las fechas establecidas para las entregas en los planes de trabajo | 2024-09-02 | Programar los espacios con los equipos resolutores con mayor anterioridad, en caso de no lograrlo, escalarlo a XM, para que ellos coordinen la disponibilidad | 2025-03-11 | Se solicita y gestiona con antelación suficiente los espacios con los diferentes grupos resolutores | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5216 | NO VIGENTE | 2024-11-25 14:56 | 2025-05-15 10:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de terceros | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Por disponibilidad del equipo de Servidores y Cloud (UNISYS) debido a definiciones del cliente con sus otros proveedores, se pueden presentar reprocesos en la gestión que afecten las fechas establecidas para las entregas en los planes de trabajo | 2024-09-02 | Programar los espacios con los equipos resolutores con mayor anterioridad, en caso de no lograrlo, escalarlo a XM, para que ellos coordinen la disponibilidad | 2025-03-27 | Todo lo que requiera de otras áreas, se valida directo con el cliente, y se sincroniza | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5216 | NO VIGENTE | 2024-11-25 14:56 | 2025-05-15 10:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de terceros | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Por disponibilidad del equipo de Servidores y Cloud (UNISYS) debido a definiciones del cliente con sus otros proveedores, se pueden presentar reprocesos en la gestión que afecten las fechas establecidas para las entregas en los planes de trabajo | 2024-09-02 | Programar los espacios con los equipos resolutores con mayor anterioridad, en caso de no lograrlo, escalarlo a XM, para que ellos coordinen la disponibilidad | 2025-04-24 | Se realiza planeación semanal para mitigar dependencias con otros proveedores | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5216 | NO VIGENTE | 2024-11-25 14:56 | 2025-05-15 10:08 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de terceros | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Por disponibilidad del equipo de Servidores y Cloud (UNISYS) debido a definiciones del cliente con sus otros proveedores, se pueden presentar reprocesos en la gestión que afecten las fechas establecidas para las entregas en los planes de trabajo | 2024-09-02 | Programar los espacios con los equipos resolutores con mayor anterioridad, en caso de no lograrlo, escalarlo a XM, para que ellos coordinen la disponibilidad | 2025-05-15 | El canal de comunicación, cuando se tienen terceros, es XM... dentro de las actividades que ellos asignan a los consultores de Seti | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5381 | NO VIGENTE | 2025-02-21 10:45 | 2025-03-17 15:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Línea base medición aplicaciones - POV | Disponibilidad de información | Ausencia | Externo | Puede ocurrir que no se tenga la línea base de tiempo de la ruta crítica de las aplicaciones, debido a decisiones internas de XM, lo que podría conllevar a no tener contra que compararnos en la POV y dependen de juicios de expertos. | 2025-02-14 | En los seguimientos que se realicen al proyecto, se dejará por escrito que no se cuenta con la línea base de tiempos de las rutas criticas de las aplicaciones, por lo cual la medición se realizará a juicio de experto por parte del Cliente. | 2025-03-17 | Se cierra el riesgo, debido a que se crearon en un nuevo proyecto ID 12924. | 1 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5382 | NO VIGENTE | 2025-02-21 10:47 | 2025-03-17 15:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencias de terceros - POV | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que las aplicaciones dependan de software de terceros o tengan dependencias de información con otras aplicaciones internas, debido a que son requeridas para su correcto funcionamiento, lo que podría generar conflictos al momento de la migración. | 2025-02-14 | En las reuniones de seguimiento del proyecto se revisará con el cliente la configuración de los ambientes de pruebas de las aplicaciones, para garantizar que tengan configuradas todas las dependencias requeridas. | 2025-03-17 | Se cierra el riesgo, debido a que se crearon en un nuevo proyecto ID 12924. | 1 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5383 | NO VIGENTE | 2025-02-21 10:52 | 2025-03-17 15:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rendimiento Aplicaciones - POV | Configuración | Incompatibilidad | Externo | Puede ocurrir que los cambios en la infraestructura de Oracle 23 afecten el rendimiento de las aplicaciones, es posible que ciertas operaciones se vuelvan más lentas o menos eficientes debido a la forma en que Oracle 23 maneja los recursos del sistema. | 2025-02-14 | Durante la ejecución de la POV se revisará con el equipo experto de SETI, las afectaciones que puedan presentar las aplicaciones al conectarse a la versión 23 de oracle y se ejecutarán las actividades de remediación para garantizar el funcionamiento de las mismas. | 2025-03-17 | Se cierra el riesgo, debido a que se crearon en un nuevo proyecto ID 12924. | 1 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Proveedor
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5387 | NO VIGENTE | 2025-02-21 11:32 | 2025-03-17 15:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Personas - POV | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad del equipo de trabajo requerido para realizar las pruebas funcionales de las aplicaciones, debido a que tienen prioridad en otras asignaciones, lo que conllevaría a retrasos en la POV y no cumplimiento de los tiempos establecidos para la prueba. | 2025-02-14 | En las reuniones de seguimiento con el cliente se validará la disponibilidad del equipo de trabajo requerido para ejecutar las actividades de pruebas en la POV y se tendrán las alertas a tiempo cuando se estime presentan desviaciones en el plan de trabajo por la indisponibilidad de las mismas. | 2025-03-17 | Se cierra el riesgo, debido a que se crearon en un nuevo proyecto ID 12924. | 1 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5587 | NO VIGENTE | 2025-06-19 08:53 | 2025-07-06 22:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempo de respuesta de otros Stakeholders | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Por disponibilidad del equipo de Servidores y Cloud (UNISYS), se pueden presentar reprocesos en la gestión que afecten las fechas establecidas para las entregas en los planes de trabajo | 2024-10-03 | Informar al cliente de manera continua, cuando una bitácora no se pueda realizar en las fechas planeadas, o cuando existan actividades que estén desfasándose de la fecha, y que no sean del control de SETI | 2024-11-04 | Se mitiga el riesgo generando los espacios con anticipación y solicitando apoyo al líder de Infraestructura | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5587 | NO VIGENTE | 2025-06-19 08:53 | 2025-07-06 22:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempo de respuesta de otros Stakeholders | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Por disponibilidad del equipo de Servidores y Cloud (UNISYS), se pueden presentar reprocesos en la gestión que afecten las fechas establecidas para las entregas en los planes de trabajo | 2024-10-03 | Informar al cliente de manera continua, cuando una bitácora no se pueda realizar en las fechas planeadas, o cuando existan actividades que estén desfasándose de la fecha, y que no sean del control de SETI | 2024-12-03 | Se mitiga el riesgo solicitando los espacios con anticipación para cumplir con las fechas estimadas | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5587 | NO VIGENTE | 2025-06-19 08:53 | 2025-07-06 22:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempo de respuesta de otros Stakeholders | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Por disponibilidad del equipo de Servidores y Cloud (UNISYS), se pueden presentar reprocesos en la gestión que afecten las fechas establecidas para las entregas en los planes de trabajo | 2024-10-03 | Informar al cliente de manera continua, cuando una bitácora no se pueda realizar en las fechas planeadas, o cuando existan actividades que estén desfasándose de la fecha, y que no sean del control de SETI | 2025-01-03 | Se solicitan los espacios en bitácoras con anticipación para no incumplir con las fechas de entrega estimadas | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5587 | NO VIGENTE | 2025-06-19 08:53 | 2025-07-06 22:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempo de respuesta de otros Stakeholders | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Por disponibilidad del equipo de Servidores y Cloud (UNISYS), se pueden presentar reprocesos en la gestión que afecten las fechas establecidas para las entregas en los planes de trabajo | 2024-10-03 | Informar al cliente de manera continua, cuando una bitácora no se pueda realizar en las fechas planeadas, o cuando existan actividades que estén desfasándose de la fecha, y que no sean del control de SETI | 2025-02-05 | Se solicitan los espacios en bitácoras con anticipación para no incumplir con las fechas de entrega estimadas | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5587 | NO VIGENTE | 2025-06-19 08:53 | 2025-07-06 22:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempo de respuesta de otros Stakeholders | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Por disponibilidad del equipo de Servidores y Cloud (UNISYS), se pueden presentar reprocesos en la gestión que afecten las fechas establecidas para las entregas en los planes de trabajo | 2024-10-03 | Informar al cliente de manera continua, cuando una bitácora no se pueda realizar en las fechas planeadas, o cuando existan actividades que estén desfasándose de la fecha, y que no sean del control de SETI | 2025-03-07 | Se solicitan los espacios en bitácoras con anticipación para no incumplir con las fechas de entrega estimadas | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5587 | NO VIGENTE | 2025-06-19 08:53 | 2025-07-06 22:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempo de respuesta de otros Stakeholders | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Por disponibilidad del equipo de Servidores y Cloud (UNISYS), se pueden presentar reprocesos en la gestión que afecten las fechas establecidas para las entregas en los planes de trabajo | 2024-10-03 | Informar al cliente de manera continua, cuando una bitácora no se pueda realizar en las fechas planeadas, o cuando existan actividades que estén desfasándose de la fecha, y que no sean del control de SETI | 2025-04-03 | Se solicitan los espacios en bitácoras con anticipación para no incumplir con las fechas de entrega estimadas | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5587 | NO VIGENTE | 2025-06-19 08:53 | 2025-07-06 22:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempo de respuesta de otros Stakeholders | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Por disponibilidad del equipo de Servidores y Cloud (UNISYS), se pueden presentar reprocesos en la gestión que afecten las fechas establecidas para las entregas en los planes de trabajo | 2024-10-03 | Informar al cliente de manera continua, cuando una bitácora no se pueda realizar en las fechas planeadas, o cuando existan actividades que estén desfasándose de la fecha, y que no sean del control de SETI | 2025-05-08 | Se solicitan los espacios en bitácoras con anticipación para no incumplir con las fechas de entrega estimadas | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5587 | NO VIGENTE | 2025-06-19 08:53 | 2025-07-06 22:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempo de respuesta de otros Stakeholders | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Por disponibilidad del equipo de Servidores y Cloud (UNISYS), se pueden presentar reprocesos en la gestión que afecten las fechas establecidas para las entregas en los planes de trabajo | 2024-10-03 | Informar al cliente de manera continua, cuando una bitácora no se pueda realizar en las fechas planeadas, o cuando existan actividades que estén desfasándose de la fecha, y que no sean del control de SETI | 2025-06-05 | Se solicitan los espacios en bitácoras con anticipación para no incumplir con las fechas de entrega estimadas | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5587 | NO VIGENTE | 2025-06-19 08:53 | 2025-07-06 22:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Tiempo de respuesta de otros Stakeholders | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Por disponibilidad del equipo de Servidores y Cloud (UNISYS), se pueden presentar reprocesos en la gestión que afecten las fechas establecidas para las entregas en los planes de trabajo | 2024-10-03 | Informar al cliente de manera continua, cuando una bitácora no se pueda realizar en las fechas planeadas, o cuando existan actividades que estén desfasándose de la fecha, y que no sean del control de SETI | 2025-07-06 | Actualmente el cliente es quien administra los arquitectos, por lo que ya no se intervienen desde Seti con los stakeholders, sino desde cada uno de los proyectos | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5588 | NO VIGENTE | 2025-06-19 08:59 | 2025-08-06 08:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de disponibilidad de los Arquitectos para las salidas a Producción | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se presentan reprocesos en las salidas a Producción debido a la falta de disponibilidad de los Arquitectos de cada proyecto impactando en las fechas estimadas | 2025-04-03 | Solicitar de manera anticipada a los Arquitectos de cada proyecto las actividades que se deben realizar para las salidas a producción e informar al líder de Infraestructura los avances y novedades que se presenten | 2025-05-07 | Se solicita de manera anticipada el acompañamiento de los Arquitectos para ejecutar las actividades requeridas para salir a Producción | 4 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5588 | NO VIGENTE | 2025-06-19 08:59 | 2025-08-06 08:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de disponibilidad de los Arquitectos para las salidas a Producción | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se presentan reprocesos en las salidas a Producción debido a la falta de disponibilidad de los Arquitectos de cada proyecto impactando en las fechas estimadas | 2025-04-03 | Solicitar de manera anticipada a los Arquitectos de cada proyecto las actividades que se deben realizar para las salidas a producción e informar al líder de Infraestructura los avances y novedades que se presenten | 2025-06-19 | Se solicita de manera anticipada el acompañamiento de los Arquitectos para ejecutar las actividades requeridas para salir a Producción | 4 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5588 | NO VIGENTE | 2025-06-19 08:59 | 2025-08-06 08:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de disponibilidad de los Arquitectos para las salidas a Producción | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se presentan reprocesos en las salidas a Producción debido a la falta de disponibilidad de los Arquitectos de cada proyecto impactando en las fechas estimadas | 2025-04-03 | Solicitar de manera anticipada a los Arquitectos de cada proyecto las actividades que se deben realizar para las salidas a producción e informar al líder de Infraestructura los avances y novedades que se presenten | 2025-07-06 | Se ha contado con la disponibilidad de los arquitectos, cuando el cliente lo requiere | 4 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5588 | NO VIGENTE | 2025-06-19 08:59 | 2025-08-06 08:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de disponibilidad de los Arquitectos para las salidas a Producción | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se presentan reprocesos en las salidas a Producción debido a la falta de disponibilidad de los Arquitectos de cada proyecto impactando en las fechas estimadas | 2025-04-03 | Solicitar de manera anticipada a los Arquitectos de cada proyecto las actividades que se deben realizar para las salidas a producción e informar al líder de Infraestructura los avances y novedades que se presenten | 2025-08-06 | Ya se finalizaron las migraciones de las BD y se solventó la disponibilidad de los arquitectos | 4 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5589 | NO VIGENTE | 2025-06-19 09:04 | 2025-07-06 22:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inventario integral de las Bases de Datos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Al no contar con un inventario integral de las BD generado por UNISYS de todos los ambientes, se ocasiona que no te tengan datos reales de las BD que se han creado y eliminado, por lo que, no es posible tomar decisiones por parte de infraestructura | 2025-06-03 | Una vez finalizado el mes, el equipo de UNISYS tiene las próximas 2 semanas para realizar la actualización del inventario de las Bases de Datos del mes anterior, se informará al líder de Infraestructura si la información no se encuentra disponible en el rango de fechas establecidas | 2025-06-19 | Se notifica al líder de Infraestructura el incumplimiento en la publicación del inventario actualizado | 2 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12472 | ADM_12472_CAPACIDAD EXTENDIDA | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5589 | NO VIGENTE | 2025-06-19 09:04 | 2025-07-06 22:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Inventario integral de las Bases de Datos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Al no contar con un inventario integral de las BD generado por UNISYS de todos los ambientes, se ocasiona que no te tengan datos reales de las BD que se han creado y eliminado, por lo que, no es posible tomar decisiones por parte de infraestructura | 2025-06-03 | Una vez finalizado el mes, el equipo de UNISYS tiene las próximas 2 semanas para realizar la actualización del inventario de las Bases de Datos del mes anterior, se informará al líder de Infraestructura si la información no se encuentra disponible en el rango de fechas establecidas | 2025-07-06 | Actualmente desde Unisys, se tiene el inventario de bases de datos | 2 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2023-04-05 | Se realiza reunión semanal con cada consultor para garantizar que diligencie el GPS. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2023-04-23 | Se realiza reunión semanal con cada consultor para garantizar que diligencie el GPS. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2023-05-02 | Se realiza reunión semanal con el equipo para asegurar el reporte en GPS | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2023-05-18 | Se realiza reunión semanal con el equipo para asegurar el reporte en GPS | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2023-06-04 | Se realiza reunión semanal con el equipo para asegurar el reporte en GPS. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2023-06-19 | Se realiza reunión semanal con el equipo para asegurar el reporte en GPS. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2023-07-05 | Se realiza reunión semanal con el equipo para asegurar el reporte en GPS. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2023-07-23 | Se realiza reunión semanal con el equipo para asegurar el reporte en GPS. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2023-08-07 | Se realiza reunión semanal con el equipo para asegurar el reporte en GPS. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2023-08-22 | Se realiza reunión semanal con el equipo para asegurar el reporte en GPS. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2023-09-10 | Se realiza reunión semanal con el equipo para asegurar el reporte en GPS. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2023-09-29 | Se realiza reunión semanal con el equipo para asegurar el reporte en GPS. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2023-10-16 | Se realiza reunión semanal con el equipo para asegurar el reporte en GPS. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2023-10-31 | Se realiza reunión semanal con el equipo para asegurar el reporte en GPS. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2023-11-16 | Se realiza reunión semanal con el equipo para asegurar el reporte en GPS. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2023-12-01 | Se realiza reunión semanal con el equipo para asegurar el reporte en GPS. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2023-12-17 | Se realiza reunión semanal con el equipo para asegurar el reporte en GPS. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2024-01-07 | Se realiza reunión semanal con el equipo para asegurar el reporte en GPS. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2024-01-22 | Se realiza reunión semanal con el equipo para asegurar el reporte en GPS. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2024-02-08 | Se realiza reunión semanal con el equipo para asegurar el reporte en GPS. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2024-02-29 | Se realiza reunión semanal con el equipo para asegurar el reporte en GPS. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2024-03-21 | Se realiza reunión semanal con el equipo para asegurar el reporte en GPS. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2024-04-14 | Se realiza reunión semanal con el equipo para asegurar el reporte en GPS. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2024-04-30 | Se realiza reunión semanal con el equipo para asegurar el reporte en GPS. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2024-05-20 | Se realiza reunión semanal con el equipo para asegurar el reporte en GPS. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2024-06-10 | Continua ceremonia semanal con el equipo para asegurar el reporte en GPS. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2024-06-28 | Se esta realizando seguimiento por parte de los dos lideres de servicio para evitar el mal cargue de horas en los proyectos , de igual manera se esta sensibilizando a los consultores en la responsabilidad de reportar horas y hacerlo correctamente. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2024-07-14 | Se esta realizando seguimiento por parte de los dos lideres de servicio para evitar el mal cargue de horas en los proyectos , de igual manera se esta sensibilizando a los consultores en la responsabilidad de reportar horas y hacerlo correctamente. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2024-07-31 | Se esta realizando seguimiento por parte de los dos lideres de servicio para evitar el mal cargue de horas en los proyectos , de igual manera se esta sensibilizando a los consultores en la responsabilidad de reportar horas y hacerlo correctamente. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2024-08-18 | Se realiza control al reporte de horas en GPS para evitar errores en el registro de horas, asa podemos tener información exacta de proyectos. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2024-09-12 | Se controla el cargue de horas en gps para evitar que se este relacionando mal las horas en los proyectos. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2024-09-27 | Se controla el registro en GPS por parte de los consultores para evitar desbordar proyectos y que la información sea errada. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2024-10-25 | Se esta realizando seguimiento por parte de los dos lideres de servicio para evitar el mal cargue de horas en los proyectos , de igual manera se esta sensibilizando a los consultores en la responsabilidad de reportar horas y hacerlo correctamente. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2024-11-18 | Se realiza control al cargue de horas para evitar errores en lo reflejado en GPS, de igual forma se esta realizando seguimiento y sensibilizando la importancia del cargue de horas. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2024-12-03 | Se realiza control al cargue de horas para evitar errores en lo reflejado en GPS, de igual forma se esta realizando seguimiento y sensibilizando la importancia del cargue de horas. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2024-12-22 | Se realiza control al reporte de horas en GPS para evitar errores en el registro de horas, asa podemos tener información exacta de proyectos. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2025-01-07 | Se realiza control al cargue de horas para evitar errores en lo reflejado en GPS, de igual forma se esta realizando seguimiento y sensibilizando la importancia del cargue de horas. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2025-01-25 | Se validas el cargue de horas para evitar errores en lo reflejado en GPS, de igual forma se esta realizando seguimiento y sensibilizando la importancia del cargue de horas. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2025-02-09 | Se controla el cargue de horas para evitar errores en lo reflejado en GPS, de igual forma se esta realizando seguimiento y sensibilizando la importancia del cargue de horas. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2025-02-25 | Se valida por parte de los dos lideres de servicio para evitar el mal cargue de horas en los proyectos , de igual manera se esta sensibilizando a los consultores en la responsabilidad de reportar horas y hacerlo correctamente. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2025-03-16 | Se controla el cargue de horas para evitar errores en lo reflejado en GPS, de igual forma se esta realizando seguimiento y sensibilizando la importancia del cargue de horas. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2025-04-06 | Se valida el cargue de horas para evitar errores en lo que se refleja en el GPS. Además, se está realizando un seguimiento y concientizando sobre la importancia de registrar correctamente las horas. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2025-04-22 | Se valida el cargue de horas para evitar errores en la información que se refleja en el GPS. Además, estamos realizando un seguimiento cercano y concientizando a todos sobre la importancia de registrar las horas correctamente, para asegurar que todo esté en orden y evitar inconvenientes. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2025-05-23 | Se realiza un control del cargue de horas para evitar errores en lo reflejado en GPS. Además, estamos haciendo seguimiento y sensibilizando sobre la importancia de cargar las horas correctamente. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2025-06-08 | Estamos llevando a cabo un control del registro de horas para asegurar que la información reflejada en GPS sea precisa y sin errores. Además, estamos realizando un seguimiento cercano y sensibilizando a todos sobre la importancia de cargar las horas correctamente, con el fin de mantener la precisión y la eficiencia en nuestros registros | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2025-06-29 | Actualmente, estamos realizando un control exhaustivo del registro de horas para garantizar que la información reflejada en GPS sea precisa y libre de errores. Además, estamos llevando a cabo un seguimiento cercano y sensibilizando a todo el equipo sobre la importancia de cargar las horas correctamente. Nuestro objetivo es mantener la precisión y la eficiencia en todos nuestros registros, asegurando que la información sea confiable y útil para todos. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2025-07-16 | Actualmente, estamos realizando un control exhaustivo del registro de horas para asegurarnos de que la información en GPS sea precisa y esté libre de errores. Además, estamos haciendo un seguimiento cercano y sensibilizando a todo el equipo sobre la importancia de cargar las horas correctamente. Nuestro objetivo es mantener la precisión y la eficiencia en todos nuestros registros, garantizando que la información sea confiable y útil para todos. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2025-08-08 | Actualmente estamos llevando a cabo un control exhaustivo del registro de horas, con el fin de asegurar que la información registrada en GPS sea precisa y esté libre de errores. Adicionalmente, se está realizando un seguimiento constante y un proceso de sensibilización con todo el equipo, destacando la importancia de cargar correctamente las horas trabajadas. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2025-08-24 | Actualmente estamos realizando un control exhaustivo del registro de horas para garantizar que la información cargada en GPS sea precisa y esté libre de errores. Adicionalmente, se lleva a cabo un seguimiento constante y un proceso de sensibilización con el equipo, resaltando la importancia de registrar correctamente las horas trabajadas. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2025-09-10 | Actualmente, estamos implementando un control riguroso sobre el registro de horas con el fin de garantizar que la información cargada en GPS sea precisa y libre de errores. Asimismo, se realiza un seguimiento constante y un proceso de sensibilización con el equipo, enfatizando la importancia de registrar de manera correcta las horas trabajadas. | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 3915 | VIGENTE | 2023-04-05 14:00 | 2023-04-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado | Metodología | Otro | Interno | Ejecución en esfuerzo menor a lo esperado, identificado desde el seguimiento de Gobierno Corporativo durante los últimos 3 meses generando ineficiencia y desviación de costos.. | 2022-02-08 | Revisión semanal del diligencia miento de las horas en GPS web, por arte de los integrantes del equipo con el objetivo de identificar desviaciones antes del cierre del mes. | 2025-09-28 | Actualmente, se está implementando un control riguroso sobre el registro de horas, con el objetivo de garantizar que la información cargada en GPS sea precisa y libre de errores. Adicionalmente, se realiza un seguimiento continuo y un proceso de sensibilización con el equipo, destacando la importancia de registrar de forma correcta las horas trabajadas | 51 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5547 | VIGENTE | 2025-05-29 09:32 | 2025-05-29 09:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demoras en escalamiento de problemas complejos | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Demoras en escalamiento de problemas complejos identificando casos críticos que tardaron más de 48 horas en ser escalados a otros niveles debido a falta de claridad en políticas de escalamiento y falta de comunicación, ocasionando incidentes prolongados y mayor impacto en el negocio. | 2025-05-29 | El líder del proyecto de forma preventiva y semi automática documenta y difunde dentro del equipo los procedimientos de escalamiento en casos de incidentes, alertas y requerimientos, con el objetivo que el equipo conozca y ejecuten el proceso de escalamiento (Acuerdos de equipo). Adicionalmente el lider del proyecto mensualmente realizará auditorias de forma detectiva y semi automática con el objetivo de identificar desviaciones en los tiempos de atención de los incidentes alertas y requerimientos y validar el grado de documentación de los casos. | 2025-06-15 | Se realiza la validación y capacitación sobre las matrices de escalamiento y los tiempos establecidos entre cada escalamiento. | 6 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5547 | VIGENTE | 2025-05-29 09:32 | 2025-05-29 09:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demoras en escalamiento de problemas complejos | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Demoras en escalamiento de problemas complejos identificando casos críticos que tardaron más de 48 horas en ser escalados a otros niveles debido a falta de claridad en políticas de escalamiento y falta de comunicación, ocasionando incidentes prolongados y mayor impacto en el negocio. | 2025-05-29 | El líder del proyecto de forma preventiva y semi automática documenta y difunde dentro del equipo los procedimientos de escalamiento en casos de incidentes, alertas y requerimientos, con el objetivo que el equipo conozca y ejecuten el proceso de escalamiento (Acuerdos de equipo). Adicionalmente el lider del proyecto mensualmente realizará auditorias de forma detectiva y semi automática con el objetivo de identificar desviaciones en los tiempos de atención de los incidentes alertas y requerimientos y validar el grado de documentación de los casos. | 2025-07-16 | Se lleva a cabo la validación y capacitación sobre las matrices de escalamiento y los tiempos establecidos entre cada nivel de escalamiento. | 6 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5547 | VIGENTE | 2025-05-29 09:32 | 2025-05-29 09:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demoras en escalamiento de problemas complejos | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Demoras en escalamiento de problemas complejos identificando casos críticos que tardaron más de 48 horas en ser escalados a otros niveles debido a falta de claridad en políticas de escalamiento y falta de comunicación, ocasionando incidentes prolongados y mayor impacto en el negocio. | 2025-05-29 | El líder del proyecto de forma preventiva y semi automática documenta y difunde dentro del equipo los procedimientos de escalamiento en casos de incidentes, alertas y requerimientos, con el objetivo que el equipo conozca y ejecuten el proceso de escalamiento (Acuerdos de equipo). Adicionalmente el lider del proyecto mensualmente realizará auditorias de forma detectiva y semi automática con el objetivo de identificar desviaciones en los tiempos de atención de los incidentes alertas y requerimientos y validar el grado de documentación de los casos. | 2025-08-08 | Se realizó la validación y capacitación respecto a las matrices de escalamiento, así como sobre los tiempos establecidos para la escalada entre cada uno de los niveles definidos. | 6 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5547 | VIGENTE | 2025-05-29 09:32 | 2025-05-29 09:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demoras en escalamiento de problemas complejos | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Demoras en escalamiento de problemas complejos identificando casos críticos que tardaron más de 48 horas en ser escalados a otros niveles debido a falta de claridad en políticas de escalamiento y falta de comunicación, ocasionando incidentes prolongados y mayor impacto en el negocio. | 2025-05-29 | El líder del proyecto de forma preventiva y semi automática documenta y difunde dentro del equipo los procedimientos de escalamiento en casos de incidentes, alertas y requerimientos, con el objetivo que el equipo conozca y ejecuten el proceso de escalamiento (Acuerdos de equipo). Adicionalmente el lider del proyecto mensualmente realizará auditorias de forma detectiva y semi automática con el objetivo de identificar desviaciones en los tiempos de atención de los incidentes alertas y requerimientos y validar el grado de documentación de los casos. | 2025-08-24 | Se llevó a cabo la validación y capacitación sobre las matrices de escalamiento, así como en relación con los tiempos definidos para la escalada entre cada uno de los niveles establecidos. | 6 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5547 | VIGENTE | 2025-05-29 09:32 | 2025-05-29 09:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demoras en escalamiento de problemas complejos | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Demoras en escalamiento de problemas complejos identificando casos críticos que tardaron más de 48 horas en ser escalados a otros niveles debido a falta de claridad en políticas de escalamiento y falta de comunicación, ocasionando incidentes prolongados y mayor impacto en el negocio. | 2025-05-29 | El líder del proyecto de forma preventiva y semi automática documenta y difunde dentro del equipo los procedimientos de escalamiento en casos de incidentes, alertas y requerimientos, con el objetivo que el equipo conozca y ejecuten el proceso de escalamiento (Acuerdos de equipo). Adicionalmente el lider del proyecto mensualmente realizará auditorias de forma detectiva y semi automática con el objetivo de identificar desviaciones en los tiempos de atención de los incidentes alertas y requerimientos y validar el grado de documentación de los casos. | 2025-09-10 | Se realizó la validación y capacitación respecto a las matrices de escalamiento, incluyendo los tiempos definidos para la gestión de escaladas entre los diferentes niveles establecidos. | 6 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12475 | ADM_12475_ECHO_NEXUS | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 5547 | VIGENTE | 2025-05-29 09:32 | 2025-05-29 09:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demoras en escalamiento de problemas complejos | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Demoras en escalamiento de problemas complejos identificando casos críticos que tardaron más de 48 horas en ser escalados a otros niveles debido a falta de claridad en políticas de escalamiento y falta de comunicación, ocasionando incidentes prolongados y mayor impacto en el negocio. | 2025-05-29 | El líder del proyecto de forma preventiva y semi automática documenta y difunde dentro del equipo los procedimientos de escalamiento en casos de incidentes, alertas y requerimientos, con el objetivo que el equipo conozca y ejecuten el proceso de escalamiento (Acuerdos de equipo). Adicionalmente el lider del proyecto mensualmente realizará auditorias de forma detectiva y semi automática con el objetivo de identificar desviaciones en los tiempos de atención de los incidentes alertas y requerimientos y validar el grado de documentación de los casos. | 2025-09-28 | Se efectuó la validación y capacitación en relación con las matrices de escalamiento, contemplando los tiempos definidos para la gestión de escaladas entre los distintos niveles establecidos | 6 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12477 | ADM_12477_ECHO_NEXUS FI | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
12493 | CON_12493_BBHH AFINAMIENTO SQL PLSQL | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5064 | NO VIGENTE | 2024-08-07 12:38 | 2025-03-25 14:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | Impacto en la ejecución normal de los proyectos bajo el liderazgo del Líder por posible ausencia ya sea temporal por incapacidad, licencias definitivo por retiro de la empresa. | 2024-07-30 | Este proyecto es una bolsa de horas sobre la cual se tiene mayor control de manejo con el cliente. Para mitigar el riesgo se realiza: 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente | 2024-09-03 | Se realiza seguimiento, el riesgo esta bajo control | 6 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas > 180 horas | Otro
12493 | CON_12493_BBHH AFINAMIENTO SQL PLSQL | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5064 | NO VIGENTE | 2024-08-07 12:38 | 2025-03-25 14:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | Impacto en la ejecución normal de los proyectos bajo el liderazgo del Líder por posible ausencia ya sea temporal por incapacidad, licencias definitivo por retiro de la empresa. | 2024-07-30 | Este proyecto es una bolsa de horas sobre la cual se tiene mayor control de manejo con el cliente. Para mitigar el riesgo se realiza: 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente | 2024-09-20 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 6 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas > 180 horas | Otro
12493 | CON_12493_BBHH AFINAMIENTO SQL PLSQL | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5064 | NO VIGENTE | 2024-08-07 12:38 | 2025-03-25 14:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | Impacto en la ejecución normal de los proyectos bajo el liderazgo del Líder por posible ausencia ya sea temporal por incapacidad, licencias definitivo por retiro de la empresa. | 2024-07-30 | Este proyecto es una bolsa de horas sobre la cual se tiene mayor control de manejo con el cliente. Para mitigar el riesgo se realiza: 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente | 2024-10-02 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 6 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas > 180 horas | Otro
12493 | CON_12493_BBHH AFINAMIENTO SQL PLSQL | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5064 | NO VIGENTE | 2024-08-07 12:38 | 2025-03-25 14:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | Impacto en la ejecución normal de los proyectos bajo el liderazgo del Líder por posible ausencia ya sea temporal por incapacidad, licencias definitivo por retiro de la empresa. | 2024-07-30 | Este proyecto es una bolsa de horas sobre la cual se tiene mayor control de manejo con el cliente. Para mitigar el riesgo se realiza: 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente | 2025-02-13 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 6 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas > 180 horas | Otro
12493 | CON_12493_BBHH AFINAMIENTO SQL PLSQL | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5064 | NO VIGENTE | 2024-08-07 12:38 | 2025-03-25 14:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | Impacto en la ejecución normal de los proyectos bajo el liderazgo del Líder por posible ausencia ya sea temporal por incapacidad, licencias definitivo por retiro de la empresa. | 2024-07-30 | Este proyecto es una bolsa de horas sobre la cual se tiene mayor control de manejo con el cliente. Para mitigar el riesgo se realiza: 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente | 2025-03-07 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 6 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas > 180 horas | Otro
12493 | CON_12493_BBHH AFINAMIENTO SQL PLSQL | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5064 | NO VIGENTE | 2024-08-07 12:38 | 2025-03-25 14:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | Impacto en la ejecución normal de los proyectos bajo el liderazgo del Líder por posible ausencia ya sea temporal por incapacidad, licencias definitivo por retiro de la empresa. | 2024-07-30 | Este proyecto es una bolsa de horas sobre la cual se tiene mayor control de manejo con el cliente. Para mitigar el riesgo se realiza: 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente | 2025-03-25 | Se realiza seguimiento, el riesgo no se materializo. Este proyecto es para cierre | 6 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas > 180 horas | Otro
12493 | CON_12493_BBHH AFINAMIENTO SQL PLSQL | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4513 | NO VIGENTE | 2023-04-28 11:19 | 2025-03-25 14:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-04-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-08-02 | Se realiza seguimiento, el riesgo esta bajo control | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12493 | CON_12493_BBHH AFINAMIENTO SQL PLSQL | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4513 | NO VIGENTE | 2023-04-28 11:19 | 2025-03-25 14:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-04-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-08-28 | Se realiza seguimiento sobre el riesgo y se mantiene controlado | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12493 | CON_12493_BBHH AFINAMIENTO SQL PLSQL | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4513 | NO VIGENTE | 2023-04-28 11:19 | 2025-03-25 14:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-04-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-13 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12493 | CON_12493_BBHH AFINAMIENTO SQL PLSQL | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4513 | NO VIGENTE | 2023-04-28 11:19 | 2025-03-25 14:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-04-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-02 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12493 | CON_12493_BBHH AFINAMIENTO SQL PLSQL | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4513 | NO VIGENTE | 2023-04-28 11:19 | 2025-03-25 14:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-04-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-13 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12493 | CON_12493_BBHH AFINAMIENTO SQL PLSQL | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4513 | NO VIGENTE | 2023-04-28 11:19 | 2025-03-25 14:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-04-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-07 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12493 | CON_12493_BBHH AFINAMIENTO SQL PLSQL | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4513 | NO VIGENTE | 2023-04-28 11:19 | 2025-03-25 14:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-04-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-25 | Se realiza seguimiento, el riesgo no se materializo. Este proyecto es para cierre | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12497 | ADM_12497_ADMON INGESTA DE DATOS NUBE V2 | SYNERGY | ELKIN MAURICIO | MESA CHARRY | Riesgo Significativo | 4517 | VIGENTE | 2023-05-05 11:30 | 2023-05-05 11:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-05-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12521 | ADM_12521_GERENTE DE PROYECTOS SCRUM | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Medio | 4569 | NO VIGENTE | 2023-06-27 09:23 | 2025-01-31 09:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-07-24 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-09-13 | A fecha no se han presentado materialización del riesgo, todos los desarrollos estan quedando dentro del ambiente controlado del cliente. | 6 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12521 | ADM_12521_GERENTE DE PROYECTOS SCRUM | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Medio | 4569 | NO VIGENTE | 2023-06-27 09:23 | 2025-01-31 09:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-07-24 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-02-29 | El control documental y de procesos , puntos de control de las gerentes de proyecto asignadas, esta dentro del dominio de ambiente exclusivo del cliente y con respaldo CLOUD, disminuyendo el riesgo, se deja en la probabilidad minina, se continuara monitoreando hasta cierre del proyecto. | 6 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12521 | ADM_12521_GERENTE DE PROYECTOS SCRUM | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Medio | 4569 | NO VIGENTE | 2023-06-27 09:23 | 2025-01-31 09:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-07-24 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-03-22 | El control documental y de procesos , puntos de control de las gerentes de proyecto asignadas, esta dentro del dominio de ambiente exclusivo del cliente y con respaldo CLOUD, disminuyendo el riesgo, se deja en la probabilidad minina, se continuara monitoreando hasta cierre del proyecto. | 6 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12521 | ADM_12521_GERENTE DE PROYECTOS SCRUM | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Medio | 4569 | NO VIGENTE | 2023-06-27 09:23 | 2025-01-31 09:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-07-24 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-04-25 | El control documental y de procesos , puntos de control de las gerentes de proyecto asignadas, esta dentro del dominio de ambiente exclusivo del cliente y con respaldo CLOUD, disminuyendo el riesgo, se deja en la probabilidad minina, se continuara monitoreando hasta cierre del proyecto. | 6 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12521 | ADM_12521_GERENTE DE PROYECTOS SCRUM | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Medio | 4569 | NO VIGENTE | 2023-06-27 09:23 | 2025-01-31 09:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-07-24 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-26 | Riesgo no materializado a fecha, a hoy el control de actividades y gestion del proyecto se gestioan en un gran porcentaje desde las herramientas propias del cliente como AZURE DEVOPS y algunos documentos que tambien se encuentran respaldados dentro del Sahrepoint corporativo de Banco Pi chincha, se disminuye la probabilidad del riesgo al mínimo, actualizando la evaluación del riesgo en MEDIO. | 6 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12521 | ADM_12521_GERENTE DE PROYECTOS SCRUM | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Medio | 4569 | NO VIGENTE | 2023-06-27 09:23 | 2025-01-31 09:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-07-24 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-31 | con el cierre del servicio a corte del 15 de ENERO, se procede a generar el cierre del riesg, todo fu entregado dentro de las carpetas y dominio de información de BANCO PICHINCHA; la gerente envío correos de cierre y entrega del servicio. | 6 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12521 | ADM_12521_GERENTE DE PROYECTOS SCRUM | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Medio | 4818 | NO VIGENTE | 2024-03-22 08:16 | 2025-01-31 09:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 3665819 | 0 | Alta rotación de perfiles Banco Pichincha por carga operativa | Motivación del personal | Clima organizacional | Externo | Debido a las fuertes metas que tiene el cliente para la gestion de proyectos y la carga operativa que se entrega sobre le equipo de gestores, puede que el ritmo y ambiente de trabajo desiencentive la continuidad de los perfiles dentro del proyecto, generando rotación del personal, perdiendo las curvas de aprendizaje del cliente y generando reprocesos, afectando el servicio y continuidad del mismo. | 2024-02-09 | Se realizara acompañamiento al servicio desde la gerencia del equipo y con acompañamiento del Centro de excelencia de gestion de SETI, para ayudar a identificar y mejorar procesos del equipo de gerentes, de igual forma, se entablara con el cliente comunicación de recomendaciones y puntos de mejora que estabilice la carga de actividades de los integrantes asignados. | 2024-03-22 | Se presento renuncia de la gerente de proyectos VIviana Alzate, basado en el cansancio operativo de sus funciones para la cuenta, se calcula el impacto Financiero en el valor de Rentabilidad que se dejara de percibir para el mes de abril 2024: Valor venta - Costo.Valor Venta mes $ 23,838,421 Costo mes $20,172,601.41 Rentabilidad $3,665,819.19 | 4 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12521 | ADM_12521_GERENTE DE PROYECTOS SCRUM | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Medio | 4818 | NO VIGENTE | 2024-03-22 08:16 | 2025-01-31 09:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Alta rotación de perfiles Banco Pichincha por carga operativa | Motivación del personal | Clima organizacional | Externo | Debido a las fuertes metas que tiene el cliente para la gestion de proyectos y la carga operativa que se entrega sobre le equipo de gestores, puede que el ritmo y ambiente de trabajo desiencentive la continuidad de los perfiles dentro del proyecto, generando rotación del personal, perdiendo las curvas de aprendizaje del cliente y generando reprocesos, afectando el servicio y continuidad del mismo. | 2024-02-09 | Se realizara acompañamiento al servicio desde la gerencia del equipo y con acompañamiento del Centro de excelencia de gestion de SETI, para ayudar a identificar y mejorar procesos del equipo de gerentes, de igual forma, se entablara con el cliente comunicación de recomendaciones y puntos de mejora que estabilice la carga de actividades de los integrantes asignados. | 2024-04-11 | El riesgo se mantiene con la probabilidad ALTA, en paralelo con el Centro de excelencia de gestion de SETI se estan realizando acompañamientos a procesos, responsables y funciones para dar recomendaciones enfocadas a Banco Pichincha. | 4 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12521 | ADM_12521_GERENTE DE PROYECTOS SCRUM | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Medio | 4818 | NO VIGENTE | 2024-03-22 08:16 | 2025-01-31 09:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Alta rotación de perfiles Banco Pichincha por carga operativa | Motivación del personal | Clima organizacional | Externo | Debido a las fuertes metas que tiene el cliente para la gestion de proyectos y la carga operativa que se entrega sobre le equipo de gestores, puede que el ritmo y ambiente de trabajo desiencentive la continuidad de los perfiles dentro del proyecto, generando rotación del personal, perdiendo las curvas de aprendizaje del cliente y generando reprocesos, afectando el servicio y continuidad del mismo. | 2024-02-09 | Se realizara acompañamiento al servicio desde la gerencia del equipo y con acompañamiento del Centro de excelencia de gestion de SETI, para ayudar a identificar y mejorar procesos del equipo de gerentes, de igual forma, se entablara con el cliente comunicación de recomendaciones y puntos de mejora que estabilice la carga de actividades de los integrantes asignados. | 2024-11-26 | El riesgo nos e ha vuelto a materializar, debido a cambios estructurales y de procesos internos se ha logrado mejorar la carga y claridad de funciones/ responsabilidades de la gerente de proyecto actualmente asignada, lo que ha disminuido la probabilidad, se actualiza la evaluación del riesgo. | 4 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12521 | ADM_12521_GERENTE DE PROYECTOS SCRUM | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Medio | 4818 | NO VIGENTE | 2024-03-22 08:16 | 2025-01-31 09:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Alta rotación de perfiles Banco Pichincha por carga operativa | Motivación del personal | Clima organizacional | Externo | Debido a las fuertes metas que tiene el cliente para la gestion de proyectos y la carga operativa que se entrega sobre le equipo de gestores, puede que el ritmo y ambiente de trabajo desiencentive la continuidad de los perfiles dentro del proyecto, generando rotación del personal, perdiendo las curvas de aprendizaje del cliente y generando reprocesos, afectando el servicio y continuidad del mismo. | 2024-02-09 | Se realizara acompañamiento al servicio desde la gerencia del equipo y con acompañamiento del Centro de excelencia de gestion de SETI, para ayudar a identificar y mejorar procesos del equipo de gerentes, de igual forma, se entablara con el cliente comunicación de recomendaciones y puntos de mejora que estabilice la carga de actividades de los integrantes asignados. | 2025-01-31 | Con el cierre del servicio, se da cierre al proyecto, durante el cierre de diciembre y enero no se tuvo cambio o rotacion del gerente asignado. | 4 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12521 | ADM_12521_GERENTE DE PROYECTOS SCRUM | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Medio | 4819 | NO VIGENTE | 2024-03-22 08:21 | 2025-01-31 09:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de continuidad del Servicio por valores de asignacion de talento vs competencia | Presupuesto | Reajuste | Externo | Debido a cambios dentro del cliente, y estrategia muy agresiva de ajustes presupuestales, el cliente esta solicitando a sus proveedores cambio de tarificaciones pactadas para servicio , entre estos el de gerentes (Senior y Especialistas), que no son consecuentes con los perfiles actualmente asignados y sus costos, lo que podria ocasionar una no continuidad de este servicio a partir del mes de Mayo 2024. | 2024-03-01 | En conjunto con el area de Negocios, se validaran las posibles opciones de ajustes de tarifas y se iniciara un plan interno de cambio de perfiles, que no genere mayor impacto al cliente/cuenta y permita buscar hacer la transcicion a los nuevos escenario economicos del cliente. | 2024-03-22 | A fecha nos encontramos en constante ir y venir de posibles escenarios de manejo con el cliente buscando generar continuidad del servicio bajo nuevas tarificaciones, aun no se ha logrado llegar a un acuerdo y/o aceptación del cliente, se continuara con el equipo de Negocios el enfoque de esta estrategia. | 4 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12521 | ADM_12521_GERENTE DE PROYECTOS SCRUM | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Medio | 4819 | NO VIGENTE | 2024-03-22 08:21 | 2025-01-31 09:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de continuidad del Servicio por valores de asignacion de talento vs competencia | Presupuesto | Reajuste | Externo | Debido a cambios dentro del cliente, y estrategia muy agresiva de ajustes presupuestales, el cliente esta solicitando a sus proveedores cambio de tarificaciones pactadas para servicio , entre estos el de gerentes (Senior y Especialistas), que no son consecuentes con los perfiles actualmente asignados y sus costos, lo que podria ocasionar una no continuidad de este servicio a partir del mes de Mayo 2024. | 2024-03-01 | En conjunto con el area de Negocios, se validaran las posibles opciones de ajustes de tarifas y se iniciara un plan interno de cambio de perfiles, que no genere mayor impacto al cliente/cuenta y permita buscar hacer la transcicion a los nuevos escenario economicos del cliente. | 2024-04-25 | a fecha se cuenta con 2 perfiles asignados y con extension pactada y confimada hasta JUNIO 2024, se continuara monitoreando el riesgo hasta cierre de acuerdo a largo plazo , se disminuye probabilidad a Baja, impacto medio | 4 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12521 | ADM_12521_GERENTE DE PROYECTOS SCRUM | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Medio | 4819 | NO VIGENTE | 2024-03-22 08:21 | 2025-01-31 09:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de continuidad del Servicio por valores de asignacion de talento vs competencia | Presupuesto | Reajuste | Externo | Debido a cambios dentro del cliente, y estrategia muy agresiva de ajustes presupuestales, el cliente esta solicitando a sus proveedores cambio de tarificaciones pactadas para servicio , entre estos el de gerentes (Senior y Especialistas), que no son consecuentes con los perfiles actualmente asignados y sus costos, lo que podria ocasionar una no continuidad de este servicio a partir del mes de Mayo 2024. | 2024-03-01 | En conjunto con el area de Negocios, se validaran las posibles opciones de ajustes de tarifas y se iniciara un plan interno de cambio de perfiles, que no genere mayor impacto al cliente/cuenta y permita buscar hacer la transcicion a los nuevos escenario economicos del cliente. | 2024-11-26 | A fecha se ha logrado mantener la asignación de la gerente Lyda Ramos con el valor de venta actual, se espera reunión durante el mes de DICIEMBRE para validar posible extensión adicional 2025 y revisar valor de negociación. se actualiza la evaluacion de probabilidad y se deja en 2, modificando la evaluación a MEDIO | 4 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12521 | ADM_12521_GERENTE DE PROYECTOS SCRUM | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Medio | 4819 | NO VIGENTE | 2024-03-22 08:21 | 2025-01-31 09:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de continuidad del Servicio por valores de asignacion de talento vs competencia | Presupuesto | Reajuste | Externo | Debido a cambios dentro del cliente, y estrategia muy agresiva de ajustes presupuestales, el cliente esta solicitando a sus proveedores cambio de tarificaciones pactadas para servicio , entre estos el de gerentes (Senior y Especialistas), que no son consecuentes con los perfiles actualmente asignados y sus costos, lo que podria ocasionar una no continuidad de este servicio a partir del mes de Mayo 2024. | 2024-03-01 | En conjunto con el area de Negocios, se validaran las posibles opciones de ajustes de tarifas y se iniciara un plan interno de cambio de perfiles, que no genere mayor impacto al cliente/cuenta y permita buscar hacer la transcicion a los nuevos escenario economicos del cliente. | 2025-01-31 | Se da cierre al servicio, segun lo acordado con cliente desde el mes de NOV 2024, no se considera materializado el riesgo, ya que no se cerro el proceso por VALOR de servicio o COMPETENCIA, sino por cambio metodológico del cliente, al pasar la gestión a las fabricas que harán los requerimientos y así evitar centralizacion de gerencia desde el lado de pichincha. | 4 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12523 | ADM_12523_ADMON Y MONITOREO CP4D | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4571 | NO VIGENTE | 2023-06-28 08:29 | 2024-08-07 12:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-07-04 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-30 | Se realiza seguimiento, el riesgo se mantuvo bajo control | 1 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4573 | VIGENTE | 2023-06-28 16:20 | 2025-06-05 11:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-06-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-07-19 | en este momento el proyecto no ha iniciado, solo se esta en reuniones de planeación sin acceso a la plataforma | 25 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4573 | VIGENTE | 2023-06-28 16:20 | 2025-06-05 11:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-06-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-08-14 | en este momento el proyecto no ha iniciado, solo se esta en reuniones de planeación sin acceso a la plataforma | 25 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4573 | VIGENTE | 2023-06-28 16:20 | 2025-06-05 11:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-06-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-09-05 | En este momento el proyecto no ha iniciado, solo se esta en reuniones de planeación sin acceso a la plataforma. | 25 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4573 | VIGENTE | 2023-06-28 16:20 | 2025-06-05 11:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-06-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-10-03 | En este momento el proyecto no ha iniciado, solo se esta en reuniones de planeación sin acceso a la plataforma. El cliente aun no adquirido la infraestructura para el proyecto. | 25 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4573 | VIGENTE | 2023-06-28 16:20 | 2025-06-05 11:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-06-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-11-15 | En este momento el proyecto no ha iniciado, solo se esta en reuniones de planeación sin acceso a la plataforma. El cliente aun no adquirido la infraestructura para el proyecto. | 25 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4573 | VIGENTE | 2023-06-28 16:20 | 2025-06-05 11:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-06-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-12-11 | El cliente aun no proporciona acceso a las bases de datos | 25 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4573 | VIGENTE | 2023-06-28 16:20 | 2025-06-05 11:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-06-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-02-27 | Los accesos a la plataforma son restrictivos, hasta el moemnto no hemos tendio alcance a información confidencial del cliente | 25 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4573 | VIGENTE | 2023-06-28 16:20 | 2025-06-05 11:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-06-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-03-13 | Los accesos a la plataforma son restrictivos, hasta el moemnto no hemos tendio alcance a información confidencial del cliente | 25 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4573 | VIGENTE | 2023-06-28 16:20 | 2025-06-05 11:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-06-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-04-15 | el cliente provee permisos restringidos, se ha tratado los usuarios bajos la politicas | 25 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4573 | VIGENTE | 2023-06-28 16:20 | 2025-06-05 11:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-06-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-05-21 | se han ejecutado los controles para el control de usaurios y acceso a la información del cliente, actualmente la unica persona con acceso es Victor Monroy | 25 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4573 | VIGENTE | 2023-06-28 16:20 | 2025-06-05 11:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-06-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-06-21 | se ha mantenido con seguridad y siguiendo los requistos de seguridd del cliente | 25 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4573 | VIGENTE | 2023-06-28 16:20 | 2025-06-05 11:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-06-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-08 | se ha mantenido con seguridad y siguiendo los requistos de seguridd del cliente | 25 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4573 | VIGENTE | 2023-06-28 16:20 | 2025-06-05 11:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-06-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-08-14 | No se cuenta con acceso directo a la infromación del cliente, se siguen politicas indicadas por el cliente | 25 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4573 | VIGENTE | 2023-06-28 16:20 | 2025-06-05 11:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-06-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-23 | el servicio esta en suspendido por temas decliente | 25 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4573 | VIGENTE | 2023-06-28 16:20 | 2025-06-05 11:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-06-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-05 | se activa el riesgo pues el proyecto se activa | 25 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4573 | VIGENTE | 2023-06-28 16:20 | 2025-06-05 11:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-06-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-06 | Para el mes de marzo se solicitaron los accesos y no se contaban con ellos, por lo que el riesgo no se hace visible | 25 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4573 | VIGENTE | 2023-06-28 16:20 | 2025-06-05 11:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-06-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-10 | El riesgo no se materializa, aun no conocemos la politica de seguridad del Banco, seguimos trabajando bajo la metodolgia de seguridad de SETI y los procedimeintos | 25 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4573 | VIGENTE | 2023-06-28 16:20 | 2025-06-05 11:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-06-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-08 | El cliente no ha sensibilizado su politoca de seguridad, sin embargo para la operación de los ambientes no productivos donde no se tiene acceso a infromación confidencial se cuenta con VPN, para los accesos a información el cliente provee maquina asignada a Eliana Orellan, en este caso el cliente es responsable de la seguridad de la maquina y los consultores SETI trabajan bajo la metodologia y procesos SETI de seguridad | 25 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4573 | VIGENTE | 2023-06-28 16:20 | 2025-06-05 11:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-06-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-05 | para el mes de Junio no se presentan novedades de seguridad,los consultores continuan trabajando con herramienta del banco y VPN, sin afectar la seguridad y con conovimiento de politica SETI | 25 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4573 | VIGENTE | 2023-06-28 16:20 | 2025-06-05 11:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-06-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-01 | para el mes de Julio no se presentan novedades de seguridad, los consultores continúan trabajando con el equipo y VPN, sin afectar la seguridad y con conocimiento de política SETI | 25 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4573 | VIGENTE | 2023-06-28 16:20 | 2025-06-05 11:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-06-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-01 | para el mes de agosto 2025 no se presentan novedades de seguridad, los consultores continúan trabajando con el equipo y VPN, sin afectar la seguridad y con conocimiento de política SETI | 25 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4573 | VIGENTE | 2023-06-28 16:20 | 2025-06-05 11:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-06-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-01 | para el mes anterior, no se presentan novedades de seguridad, los consultores continúan trabajando con el equipo y VPN, sin afectar la seguridad y con conocimiento de política SETI | 25 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4597 | VIGENTE | 2023-07-19 15:40 | 2025-06-05 10:51 | 1 | 16 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retrasos en la ejecución | Competencias técnicas | Ausencia | Externo | Retrasos en la ejecución, a causa de que el proyecto no cuenta con el acompañamiento de parte del cliente con un perfil con la especialidad en base de datos y además conocimiento del negocio, que permita el buen desarrollo de las actividades, causando retraso en el cronograma sin cumplir los objetivos del proyecto | 2023-07-19 | Se debe generar acta de riesgo con aceptación del cliente | 2023-08-14 | en este momento el proyecto no ha iniciado, solo se esta en reuniones de planeación sin acceso a la plataforma | 28 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4597 | VIGENTE | 2023-07-19 15:40 | 2025-06-05 10:51 | 1 | 16 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retrasos en la ejecución | Competencias técnicas | Ausencia | Externo | Retrasos en la ejecución, a causa de que el proyecto no cuenta con el acompañamiento de parte del cliente con un perfil con la especialidad en base de datos y además conocimiento del negocio, que permita el buen desarrollo de las actividades, causando retraso en el cronograma sin cumplir los objetivos del proyecto | 2023-07-19 | Se debe generar acta de riesgo con aceptación del cliente | 2023-09-05 | En este momento el proyecto no ha iniciado, continuamos en reuniones de planeación sin acceso a la plataforma. | 28 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4597 | VIGENTE | 2023-07-19 15:40 | 2025-06-05 10:51 | 1 | 16 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retrasos en la ejecución | Competencias técnicas | Ausencia | Externo | Retrasos en la ejecución, a causa de que el proyecto no cuenta con el acompañamiento de parte del cliente con un perfil con la especialidad en base de datos y además conocimiento del negocio, que permita el buen desarrollo de las actividades, causando retraso en el cronograma sin cumplir los objetivos del proyecto | 2023-07-19 | Se debe generar acta de riesgo con aceptación del cliente | 2023-10-03 | En este momento el proyecto no ha iniciado, continuamos en reuniones de planeación sin acceso a la plataforma. El cliente aun no a adquirido la infraestructura para el proyecto. | 28 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4597 | VIGENTE | 2023-07-19 15:40 | 2025-06-05 10:51 | 1 | 16 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retrasos en la ejecución | Competencias técnicas | Ausencia | Externo | Retrasos en la ejecución, a causa de que el proyecto no cuenta con el acompañamiento de parte del cliente con un perfil con la especialidad en base de datos y además conocimiento del negocio, que permita el buen desarrollo de las actividades, causando retraso en el cronograma sin cumplir los objetivos del proyecto | 2023-07-19 | Se debe generar acta de riesgo con aceptación del cliente | 2023-11-15 | Hasta el momento el proyecto no inicia, situacion que en terminos financieros ha afectado los ingresos 2023 del equipo_cali, se ha realizado seguimiento costante y seguimiento al contrato, pero hasta la fecha aun no se ha finiquitado ni siquiera los procesos adminsitrativos | 28 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4597 | VIGENTE | 2023-07-19 15:40 | 2025-06-05 10:51 | 1 | 16 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retrasos en la ejecución | Competencias técnicas | Ausencia | Externo | Retrasos en la ejecución, a causa de que el proyecto no cuenta con el acompañamiento de parte del cliente con un perfil con la especialidad en base de datos y además conocimiento del negocio, que permita el buen desarrollo de las actividades, causando retraso en el cronograma sin cumplir los objetivos del proyecto | 2023-07-19 | Se debe generar acta de riesgo con aceptación del cliente | 2023-12-11 | El proyecto a presentado retraso de 1 mes para inciiar, luego de la firma del contrato, lo cual pone en riesgo la fecha planeada y segun cronigrama se estara fianlizando en Junio 2024, la rexpectativa es fianlizarlo el 30 de Marzo, esto se socializo con el cliente el 07/12, el clien te e soncociente del retraso, sin embago, con al nueva fecha planeada, SETI paralelizo esfuerzos con lo cual ha logrado avanzar rapidamente en la implementación de OKMV y con esto ha lorado un avance significativo | 28 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4597 | VIGENTE | 2023-07-19 15:40 | 2025-06-05 10:51 | 1 | 16 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retrasos en la ejecución | Competencias técnicas | Ausencia | Externo | Retrasos en la ejecución, a causa de que el proyecto no cuenta con el acompañamiento de parte del cliente con un perfil con la especialidad en base de datos y además conocimiento del negocio, que permita el buen desarrollo de las actividades, causando retraso en el cronograma sin cumplir los objetivos del proyecto | 2023-07-19 | Se debe generar acta de riesgo con aceptación del cliente | 2024-01-04 | La dependencia con el proveedor ha generado retrasos en algunas tareas, sin embargo estas no han impactado el cronograma, este plan de solicitud de las conexiones se hace a priori con el fin de no impactar el proyecto, esto con el fin de adelantarnos al proceso. | 28 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4597 | VIGENTE | 2023-07-19 15:40 | 2025-06-05 10:51 | 1 | 16 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retrasos en la ejecución | Competencias técnicas | Ausencia | Externo | Retrasos en la ejecución, a causa de que el proyecto no cuenta con el acompañamiento de parte del cliente con un perfil con la especialidad en base de datos y además conocimiento del negocio, que permita el buen desarrollo de las actividades, causando retraso en el cronograma sin cumplir los objetivos del proyecto | 2023-07-19 | Se debe generar acta de riesgo con aceptación del cliente | 2024-01-22 | La dependencia con el proveedor ha generado retrasos en algunas tareas y esto tiene bloqueado el cronograma con un retraso del 14% y con 2 meses de retraso de posible finalización del proyecto | 28 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4597 | VIGENTE | 2023-07-19 15:40 | 2025-06-05 10:51 | 1 | 16 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retrasos en la ejecución | Competencias técnicas | Ausencia | Externo | Retrasos en la ejecución, a causa de que el proyecto no cuenta con el acompañamiento de parte del cliente con un perfil con la especialidad en base de datos y además conocimiento del negocio, que permita el buen desarrollo de las actividades, causando retraso en el cronograma sin cumplir los objetivos del proyecto | 2023-07-19 | Se debe generar acta de riesgo con aceptación del cliente | 2024-01-29 | La dependencia con el proveedor ha generado retrasos en algunas tareas y esto tiene bloqueado el cronograma con un retraso del 20% y con 2 meses de retraso de posible finalización del proyecto | 28 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4597 | VIGENTE | 2023-07-19 15:40 | 2025-06-05 10:51 | 1 | 16 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retrasos en la ejecución | Competencias técnicas | Ausencia | Externo | Retrasos en la ejecución, a causa de que el proyecto no cuenta con el acompañamiento de parte del cliente con un perfil con la especialidad en base de datos y además conocimiento del negocio, que permita el buen desarrollo de las actividades, causando retraso en el cronograma sin cumplir los objetivos del proyecto | 2023-07-19 | Se debe generar acta de riesgo con aceptación del cliente | 2024-02-05 | La dependencia con el proveedor ha generado retrasos en algunas tareas y esto tiene bloqueado el cronograma con un retraso del 25% y con 2 meses de retraso de posible finalización del proyecto | 28 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4597 | VIGENTE | 2023-07-19 15:40 | 2025-06-05 10:51 | 1 | 16 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retrasos en la ejecución | Competencias técnicas | Ausencia | Externo | Retrasos en la ejecución, a causa de que el proyecto no cuenta con el acompañamiento de parte del cliente con un perfil con la especialidad en base de datos y además conocimiento del negocio, que permita el buen desarrollo de las actividades, causando retraso en el cronograma sin cumplir los objetivos del proyecto | 2023-07-19 | Se debe generar acta de riesgo con aceptación del cliente | 2024-03-13 | Para el mes de febrero se genera una nueva linea base, sin embargo sobre la misma linea base ya se materializo el retraso, actualmente tenemos retraso de una semana por dependencia con Cirium, ademas de 2 dias de retraso que se presentaron por los temas de ips que debia entregar Darwin BU y qye se retraso esos 2 dias | 28 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4597 | VIGENTE | 2023-07-19 15:40 | 2025-06-05 10:51 | 1 | 16 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retrasos en la ejecución | Competencias técnicas | Ausencia | Externo | Retrasos en la ejecución, a causa de que el proyecto no cuenta con el acompañamiento de parte del cliente con un perfil con la especialidad en base de datos y además conocimiento del negocio, que permita el buen desarrollo de las actividades, causando retraso en el cronograma sin cumplir los objetivos del proyecto | 2023-07-19 | Se debe generar acta de riesgo con aceptación del cliente | 2024-03-18 | El proyecto continúa presentando retrasos, porque se requiere contar con los prerrequisitos, los cuales se han expuesto y se han acompañado para definición, sin embargo, no se ha logrado contar con ellos, lo cual ha tenido las actividades en standby, El proyecto se encuentra con un avance 35% y actualmente deberíamos ir al 42%, lo cual pone en riesgo la finalización del proyecto en la fecha pactada por cronograma, fecha de finalización 12 de Julio 2024, sin embargo a hoy la fecha por cronograma se aplaza al 11 septiembre, se debe tener en cuenta que se STI está haciendo actividades en paralelo para logra mejorar los avances del cronograma y ganar tiempo en las actividades donde sea posible, sin embargo BU debe proveer los prerrequisitos para que estos avances sean posibles | 28 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4597 | VIGENTE | 2023-07-19 15:40 | 2025-06-05 10:51 | 1 | 16 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retrasos en la ejecución | Competencias técnicas | Ausencia | Externo | Retrasos en la ejecución, a causa de que el proyecto no cuenta con el acompañamiento de parte del cliente con un perfil con la especialidad en base de datos y además conocimiento del negocio, que permita el buen desarrollo de las actividades, causando retraso en el cronograma sin cumplir los objetivos del proyecto | 2023-07-19 | Se debe generar acta de riesgo con aceptación del cliente | 2024-03-26 | Seguimiento: La dependencia con el proveedor ha generado retrasos en algunas tareas y esto tiene bloqueado el cronograma con un retraso del 2% y con 6 meses de retraso de posible finalización del proyecto, se debe tener en cuenta que se ajusto la línea base del cronograma en 5 veces y este avance tiene que ver con la versión 5 de dicho cronograma Materializado: Si: Existen estas 3 tareas con retraso 80: Ejecución de scripts Cluster 2 : 26 Dias Retraso 100: Ejecución de scripts Cluster 1: 12 días Retraso 115: Entrega de maquina Azure: 2 Dias Retraso | 28 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4597 | VIGENTE | 2023-07-19 15:40 | 2025-06-05 10:51 | 1 | 16 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retrasos en la ejecución | Competencias técnicas | Ausencia | Externo | Retrasos en la ejecución, a causa de que el proyecto no cuenta con el acompañamiento de parte del cliente con un perfil con la especialidad en base de datos y además conocimiento del negocio, que permita el buen desarrollo de las actividades, causando retraso en el cronograma sin cumplir los objetivos del proyecto | 2023-07-19 | Se debe generar acta de riesgo con aceptación del cliente | 2024-04-10 | La dependencia con el proveedor ha generado retrasos en algunas tareas y esto tiene bloqueado el cronograma con un retraso del 7% y con 6 meses de retraso de posible finalización del proyecto, se debe tener en cuenta que se ajusto la línea base del cronograma en 5 veces y este avance tiene que ver con la versión 5 de dicho cronograma Materializado: Si: Existen estas 3 tareas con retraso 84: Restore BD RAC 2: 5 Días Retraso | 28 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4597 | VIGENTE | 2023-07-19 15:40 | 2025-06-05 10:51 | 1 | 16 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retrasos en la ejecución | Competencias técnicas | Ausencia | Externo | Retrasos en la ejecución, a causa de que el proyecto no cuenta con el acompañamiento de parte del cliente con un perfil con la especialidad en base de datos y además conocimiento del negocio, que permita el buen desarrollo de las actividades, causando retraso en el cronograma sin cumplir los objetivos del proyecto | 2023-07-19 | Se debe generar acta de riesgo con aceptación del cliente | 2024-04-15 | Durante la semana no se presentó retrasos y las actividades de SETI han seguido el flujo normal, de acuerdo alas fechas planteadas en la actualización del cronograma, se presento un cambio de ejecutor de actividades, por lo SETI realiza las restauraciones, actividad que tenia programada Ciriom, esto genero que el plan e pruebas Azure presente retraso, sin que esto impacte la fecha fin del proyecto, pues se espera realizar estas actividades durante el mes de pruebas para paralelizar y ganar tiempo de lo planeado. | 28 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4597 | VIGENTE | 2023-07-19 15:40 | 2025-06-05 10:51 | 1 | 16 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retrasos en la ejecución | Competencias técnicas | Ausencia | Externo | Retrasos en la ejecución, a causa de que el proyecto no cuenta con el acompañamiento de parte del cliente con un perfil con la especialidad en base de datos y además conocimiento del negocio, que permita el buen desarrollo de las actividades, causando retraso en el cronograma sin cumplir los objetivos del proyecto | 2023-07-19 | Se debe generar acta de riesgo con aceptación del cliente | 2024-05-15 | Durante la semana pasada se presentó retrasos en las actividades debido a que la máquina de Azure se encontraba sin conexión desde el miércoles 8 de mayo de 2024 en horas de la mañana hasta el jueves 9 de mayo de 2024 9:30 am. Se solicito apoyo al equipo BU para revisar el apagado y encendido automático de esta máquina, con el objetivo de evitar que presenten estos problemas de conexión y se pueda trabajar sin problemas. Hoy 14 de mayo de 24 se presentó el mismo error en horas de la mañana. | 28 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4597 | VIGENTE | 2023-07-19 15:40 | 2025-06-05 10:51 | 1 | 16 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 8470614 | Retrasos en la ejecución | Competencias técnicas | Ausencia | Externo | Retrasos en la ejecución, a causa de que el proyecto no cuenta con el acompañamiento de parte del cliente con un perfil con la especialidad en base de datos y además conocimiento del negocio, que permita el buen desarrollo de las actividades, causando retraso en el cronograma sin cumplir los objetivos del proyecto | 2023-07-19 | Se debe generar acta de riesgo con aceptación del cliente | 2024-06-21 | actualmente el proyecto se encuentra retrasado y presneta problemas en su generación de pruebas, esto ha generado que el contrato se tuviese que extender y esto genero sobre costos para el cliente | 28 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4597 | VIGENTE | 2023-07-19 15:40 | 2025-06-05 10:51 | 1 | 16 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retrasos en la ejecución | Competencias técnicas | Ausencia | Externo | Retrasos en la ejecución, a causa de que el proyecto no cuenta con el acompañamiento de parte del cliente con un perfil con la especialidad en base de datos y además conocimiento del negocio, que permita el buen desarrollo de las actividades, causando retraso en el cronograma sin cumplir los objetivos del proyecto | 2023-07-19 | Se debe generar acta de riesgo con aceptación del cliente | 2024-07-08 | El cliente ha aprovisionado personal dedicado y pese a que no su nivel de espertis no es alto se han presentado receptivos y colaborativos, lo que ha hecho que este riesgo minimice su ocurrencia | 28 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4597 | VIGENTE | 2023-07-19 15:40 | 2025-06-05 10:51 | 1 | 16 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retrasos en la ejecución | Competencias técnicas | Ausencia | Externo | Retrasos en la ejecución, a causa de que el proyecto no cuenta con el acompañamiento de parte del cliente con un perfil con la especialidad en base de datos y además conocimiento del negocio, que permita el buen desarrollo de las actividades, causando retraso en el cronograma sin cumplir los objetivos del proyecto | 2023-07-19 | Se debe generar acta de riesgo con aceptación del cliente | 2024-08-14 | se han presentado retrasos en la ejecución que generarn sobrecostos para el cliente | 28 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4597 | VIGENTE | 2023-07-19 15:40 | 2025-06-05 10:51 | 1 | 16 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retrasos en la ejecución | Competencias técnicas | Ausencia | Externo | Retrasos en la ejecución, a causa de que el proyecto no cuenta con el acompañamiento de parte del cliente con un perfil con la especialidad en base de datos y además conocimiento del negocio, que permita el buen desarrollo de las actividades, causando retraso en el cronograma sin cumplir los objetivos del proyecto | 2023-07-19 | Se debe generar acta de riesgo con aceptación del cliente | 2024-09-23 | el servicio esta en suspendido por temas d ecliente | 28 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4597 | VIGENTE | 2023-07-19 15:40 | 2025-06-05 10:51 | 1 | 16 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retrasos en la ejecución | Competencias técnicas | Ausencia | Externo | Retrasos en la ejecución, a causa de que el proyecto no cuenta con el acompañamiento de parte del cliente con un perfil con la especialidad en base de datos y además conocimiento del negocio, que permita el buen desarrollo de las actividades, causando retraso en el cronograma sin cumplir los objetivos del proyecto | 2023-07-19 | Se debe generar acta de riesgo con aceptación del cliente | 2025-02-04 | se activa riesgo proque el proyecto se activa | 28 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4597 | VIGENTE | 2023-07-19 15:40 | 2025-06-05 10:51 | 1 | 16 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 8000000 | Retrasos en la ejecución | Competencias técnicas | Ausencia | Externo | Retrasos en la ejecución, a causa de que el proyecto no cuenta con el acompañamiento de parte del cliente con un perfil con la especialidad en base de datos y además conocimiento del negocio, que permita el buen desarrollo de las actividades, causando retraso en el cronograma sin cumplir los objetivos del proyecto | 2023-07-19 | Se debe generar acta de riesgo con aceptación del cliente | 2025-02-13 | a raiz de la materialización en el retraso del cronograma, el cliente debe asumir los costos del IPC por cambio de año | 28 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4597 | VIGENTE | 2023-07-19 15:40 | 2025-06-05 10:51 | 1 | 16 | 2025-09-30 02:09 | 2000000 | 0 | Retrasos en la ejecución | Competencias técnicas | Ausencia | Externo | Retrasos en la ejecución, a causa de que el proyecto no cuenta con el acompañamiento de parte del cliente con un perfil con la especialidad en base de datos y además conocimiento del negocio, que permita el buen desarrollo de las actividades, causando retraso en el cronograma sin cumplir los objetivos del proyecto | 2023-07-19 | Se debe generar acta de riesgo con aceptación del cliente | 2025-03-14 | se reactiva el proyecto y se identifican que los componentes implementados presnetan error, se deben corregir, las relaciones de confianza no servian y se deben reconstruir, lo cual para el proyecto represneto un costo adicional, pero el proyecto lo asume, ademas las bases de datos ya estaban desactualizadas y se debio realizar parchado, pero no estaba incluido en el alcance | 28 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4597 | VIGENTE | 2023-07-19 15:40 | 2025-06-05 10:51 | 1 | 16 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retrasos en la ejecución | Competencias técnicas | Ausencia | Externo | Retrasos en la ejecución, a causa de que el proyecto no cuenta con el acompañamiento de parte del cliente con un perfil con la especialidad en base de datos y además conocimiento del negocio, que permita el buen desarrollo de las actividades, causando retraso en el cronograma sin cumplir los objetivos del proyecto | 2023-07-19 | Se debe generar acta de riesgo con aceptación del cliente | 2025-04-10 | El proyecto actualmente esta en pruebas funcionales, las cuales estan programadas para 2 meses, el cliente asigna nuevos recursos para que los 2 meses se puedan ejecutar | 28 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4597 | VIGENTE | 2023-07-19 15:40 | 2025-06-05 10:51 | 1 | 16 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retrasos en la ejecución | Competencias técnicas | Ausencia | Externo | Retrasos en la ejecución, a causa de que el proyecto no cuenta con el acompañamiento de parte del cliente con un perfil con la especialidad en base de datos y además conocimiento del negocio, que permita el buen desarrollo de las actividades, causando retraso en el cronograma sin cumplir los objetivos del proyecto | 2023-07-19 | Se debe generar acta de riesgo con aceptación del cliente | 2025-05-07 | El proyecto actualmente actualmente sigue esta en pruebas funcionales, las cuales estan programadas para 2 meses, el cliente asigna nuevos recursos para que los 2 meses se puedan ejecutar | 28 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4597 | VIGENTE | 2023-07-19 15:40 | 2025-06-05 10:51 | 1 | 16 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retrasos en la ejecución | Competencias técnicas | Ausencia | Externo | Retrasos en la ejecución, a causa de que el proyecto no cuenta con el acompañamiento de parte del cliente con un perfil con la especialidad en base de datos y además conocimiento del negocio, que permita el buen desarrollo de las actividades, causando retraso en el cronograma sin cumplir los objetivos del proyecto | 2023-07-19 | Se debe generar acta de riesgo con aceptación del cliente | 2025-06-05 | Se continuan en pruebas fucnionales y el cronograma empieza a presentar retrasos, sin eimpactos economicos | 28 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4597 | VIGENTE | 2023-07-19 15:40 | 2025-06-05 10:51 | 1 | 16 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retrasos en la ejecución | Competencias técnicas | Ausencia | Externo | Retrasos en la ejecución, a causa de que el proyecto no cuenta con el acompañamiento de parte del cliente con un perfil con la especialidad en base de datos y además conocimiento del negocio, que permita el buen desarrollo de las actividades, causando retraso en el cronograma sin cumplir los objetivos del proyecto | 2023-07-19 | Se debe generar acta de riesgo con aceptación del cliente | 2025-07-01 | Se continúan en pruebas funcionales y el cronograma empieza a presentar retrasos, se actualiza el cronograma marcando fecha de finalización en octubre 2025, se envía solicitud al cliente para actualización de pólizas | 28 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4597 | VIGENTE | 2023-07-19 15:40 | 2025-06-05 10:51 | 1 | 16 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retrasos en la ejecución | Competencias técnicas | Ausencia | Externo | Retrasos en la ejecución, a causa de que el proyecto no cuenta con el acompañamiento de parte del cliente con un perfil con la especialidad en base de datos y además conocimiento del negocio, que permita el buen desarrollo de las actividades, causando retraso en el cronograma sin cumplir los objetivos del proyecto | 2023-07-19 | Se debe generar acta de riesgo con aceptación del cliente | 2025-08-01 | Se continúan realizando pruebas funcionales, sin embargo, el cronograma del proyecto comienza a mostrar desviaciones respecto al plan original. Como medida de mitigación, se actualiza el cronograma con una nueva fecha estimada de finalización en noviembre de 2025. Adicionalmente, se ha enviado una solicitud al cliente para la actualización de las pólizas hasta diciembre de 2025, en línea con los requerimientos planteados por el mismo | 28 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Bajo | 4597 | VIGENTE | 2023-07-19 15:40 | 2025-06-05 10:51 | 1 | 16 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retrasos en la ejecución | Competencias técnicas | Ausencia | Externo | Retrasos en la ejecución, a causa de que el proyecto no cuenta con el acompañamiento de parte del cliente con un perfil con la especialidad en base de datos y además conocimiento del negocio, que permita el buen desarrollo de las actividades, causando retraso en el cronograma sin cumplir los objetivos del proyecto | 2023-07-19 | Se debe generar acta de riesgo con aceptación del cliente | 2025-09-01 | Se continúan realizando pruebas funcionales, y cumpliendo nueva planeación | 28 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 4708 | NO VIGENTE | 2023-12-11 10:36 | 2024-09-23 10:48 | 1 | 13 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso cronograma por incumplimiento en requisitos de acceso | Disponibilidad de información |  | Externo | Retraso cronograma por incumplimiento en requisitos de acceso VPN y accesos a las bases de datos por parte del DBA, lo que impide generar a tiempo la información de arquitectura para el OVM y la generación de los backups con esto generar retrasos sobre el cronograma e incumplimiento en la fecha propuesta a la superintendencia pro parte del cliente | 2023-12-12 | Gestionarlos accesos a la base de dtaos y accesos VPN; basados en las acuerdos de confidencialidad entre las partes | 2023-12-12 | se realiza seguimiento y esta activdiad ha presentado retraso del ctronograma, finalmente se pacto una fecha de inicio 5 de diceimbre, sin embargo frente a esta fecha vamso correctamente. | 16 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 4708 | NO VIGENTE | 2023-12-11 10:36 | 2024-09-23 10:48 | 1 | 13 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso cronograma por incumplimiento en requisitos de acceso | Disponibilidad de información |  | Externo | Retraso cronograma por incumplimiento en requisitos de acceso VPN y accesos a las bases de datos por parte del DBA, lo que impide generar a tiempo la información de arquitectura para el OVM y la generación de los backups con esto generar retrasos sobre el cronograma e incumplimiento en la fecha propuesta a la superintendencia pro parte del cliente | 2023-12-12 | Gestionarlos accesos a la base de dtaos y accesos VPN; basados en las acuerdos de confidencialidad entre las partes | 2024-01-04 | El proyecto continúa presentando retrasos, porque se requiere contar con los prerrequisitos, los cuales se han expuesto y se han acompañado para definición, sin embargo, no se ha logrado contar con ellos, lo cual ha tenido las actividades en standby, El proyecto se encuentra con un avance 20% y actualmente deberíamos ir al 26%, lo cual pone en riesgo la finalización del proyecto en la fecha pactada por cronograma, fecha de finalización 18 de junio | 16 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 4708 | NO VIGENTE | 2023-12-11 10:36 | 2024-09-23 10:48 | 1 | 13 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso cronograma por incumplimiento en requisitos de acceso | Disponibilidad de información |  | Externo | Retraso cronograma por incumplimiento en requisitos de acceso VPN y accesos a las bases de datos por parte del DBA, lo que impide generar a tiempo la información de arquitectura para el OVM y la generación de los backups con esto generar retrasos sobre el cronograma e incumplimiento en la fecha propuesta a la superintendencia pro parte del cliente | 2023-12-12 | Gestionarlos accesos a la base de dtaos y accesos VPN; basados en las acuerdos de confidencialidad entre las partes | 2024-01-22 | El proyecto continúa presentando retrasos, porque se requiere contar con los prerrequisitos, los cuales se han expuesto y se han acompañado para definición, sin embargo, no se ha logrado contar con ellos, lo cual ha tenido las actividades en standby, El proyecto se encuentra con un avance 20% y actualmente deberíamos ir al 34%, lo cual pone en riesgo la finalización del proyecto en la fecha pactada por cronograma, fecha de finalización 04 de Julio 2024 | 16 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 4708 | NO VIGENTE | 2023-12-11 10:36 | 2024-09-23 10:48 | 1 | 13 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso cronograma por incumplimiento en requisitos de acceso | Disponibilidad de información |  | Externo | Retraso cronograma por incumplimiento en requisitos de acceso VPN y accesos a las bases de datos por parte del DBA, lo que impide generar a tiempo la información de arquitectura para el OVM y la generación de los backups con esto generar retrasos sobre el cronograma e incumplimiento en la fecha propuesta a la superintendencia pro parte del cliente | 2023-12-12 | Gestionarlos accesos a la base de dtaos y accesos VPN; basados en las acuerdos de confidencialidad entre las partes | 2024-01-29 | El proyecto continúa presentando retrasos, porque se requiere contar con los prerrequisitos, los cuales se han expuesto y se han acompañado para definición, sin embargo, no se ha logrado contar con ellos, lo cual ha tenido las actividades en standby, El proyecto se encuentra con un avance 40% y actualmente deberíamos ir al 40%, lo cual pone en riesgo la finalización del proyecto en la fecha pactada por cronograma, fecha de finalización 12 de Julio 2024 | 16 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 4708 | NO VIGENTE | 2023-12-11 10:36 | 2024-09-23 10:48 | 1 | 13 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso cronograma por incumplimiento en requisitos de acceso | Disponibilidad de información |  | Externo | Retraso cronograma por incumplimiento en requisitos de acceso VPN y accesos a las bases de datos por parte del DBA, lo que impide generar a tiempo la información de arquitectura para el OVM y la generación de los backups con esto generar retrasos sobre el cronograma e incumplimiento en la fecha propuesta a la superintendencia pro parte del cliente | 2023-12-12 | Gestionarlos accesos a la base de dtaos y accesos VPN; basados en las acuerdos de confidencialidad entre las partes | 2024-02-05 | El proyecto continúa presentando retrasos, porque se requiere contar con los prerrequisitos, los cuales se han expuesto y se han acompañado para definición, sin embargo, no se ha logrado contar con ellos, lo cual ha tenido las actividades en standby, El proyecto se encuentra con un avance 21% y actualmente deberíamos ir al 46%, lo cual pone en riesgo la finalización del proyecto en la fecha pactada por cronograma, fecha de finalización 12 de Julio 2024 | 16 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 4708 | NO VIGENTE | 2023-12-11 10:36 | 2024-09-23 10:48 | 1 | 13 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso cronograma por incumplimiento en requisitos de acceso | Disponibilidad de información |  | Externo | Retraso cronograma por incumplimiento en requisitos de acceso VPN y accesos a las bases de datos por parte del DBA, lo que impide generar a tiempo la información de arquitectura para el OVM y la generación de los backups con esto generar retrasos sobre el cronograma e incumplimiento en la fecha propuesta a la superintendencia pro parte del cliente | 2023-12-12 | Gestionarlos accesos a la base de dtaos y accesos VPN; basados en las acuerdos de confidencialidad entre las partes | 2024-03-13 | el cronograma se vio afectado por temas de prerequisitos, pese a que se establecio una nueva lina base el cronograma se retrasa a la fecha 6 dias habiles, puesto que se tiene retrasos con los prerequisitos | 16 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 4708 | NO VIGENTE | 2023-12-11 10:36 | 2024-09-23 10:48 | 1 | 13 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso cronograma por incumplimiento en requisitos de acceso | Disponibilidad de información |  | Externo | Retraso cronograma por incumplimiento en requisitos de acceso VPN y accesos a las bases de datos por parte del DBA, lo que impide generar a tiempo la información de arquitectura para el OVM y la generación de los backups con esto generar retrasos sobre el cronograma e incumplimiento en la fecha propuesta a la superintendencia pro parte del cliente | 2023-12-12 | Gestionarlos accesos a la base de dtaos y accesos VPN; basados en las acuerdos de confidencialidad entre las partes | 2024-03-18 | La dependencia con el proveedor ha generado retrasos en algunas tareas y esto tiene bloqueado el cronograma con un retraso del 7% y con 4 meses de retraso de posible finalización del proyecto | 16 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 4708 | NO VIGENTE | 2023-12-11 10:36 | 2024-09-23 10:48 | 1 | 13 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso cronograma por incumplimiento en requisitos de acceso | Disponibilidad de información |  | Externo | Retraso cronograma por incumplimiento en requisitos de acceso VPN y accesos a las bases de datos por parte del DBA, lo que impide generar a tiempo la información de arquitectura para el OVM y la generación de los backups con esto generar retrasos sobre el cronograma e incumplimiento en la fecha propuesta a la superintendencia pro parte del cliente | 2023-12-12 | Gestionarlos accesos a la base de dtaos y accesos VPN; basados en las acuerdos de confidencialidad entre las partes | 2024-03-26 | El proyecto continúa presentando retrasos, porque se requiere contar con los prerrequisitos, los cuales se han expuesto y se han acompañado para definición, sin embargo, no se ha logrado contar con ellos, lo cual ha tenido las actividades en standby, El proyecto se encuentra con un avance 41% y actualmente deberíamos ir al 43%, lo cual pone en riesgo la finalización del proyecto en la fecha pactada por cronograma, la fecha de finalización de acuerdo a última línea base es el 3 de octubre 2024 4 meses después de la fecha finalización pactada en línea base1 del cronograma , se han realizado reuniones para lograr comprimir tareas, esto nos pone una salida a producción mas cercana e impactar lo menos posible esta tarea, inicia 24 de Mayo por cronograma, sin embargo la fecha de inicio de salida a producción se esta moviendo conforme a los retrasos. Materializado: Si: Todos los retrasos del proyecto han generado que el cronograma finalice el 3 de Octubre 2024, cuando la fecha inicial de salida a producción se considero para Junio 2024, esto pone en riesgo de sobrecostos en el proyecto. | 16 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 4708 | NO VIGENTE | 2023-12-11 10:36 | 2024-09-23 10:48 | 1 | 13 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso cronograma por incumplimiento en requisitos de acceso | Disponibilidad de información |  | Externo | Retraso cronograma por incumplimiento en requisitos de acceso VPN y accesos a las bases de datos por parte del DBA, lo que impide generar a tiempo la información de arquitectura para el OVM y la generación de los backups con esto generar retrasos sobre el cronograma e incumplimiento en la fecha propuesta a la superintendencia pro parte del cliente | 2023-12-12 | Gestionarlos accesos a la base de dtaos y accesos VPN; basados en las acuerdos de confidencialidad entre las partes | 2024-04-10 | El proyecto continúa presentando retrasos, porque se requiere contar con los prerrequisitos, los cuales se han expuesto y se han acompañado para definición, sin embargo, no se ha logrado contar con ellos, lo cual ha tenido las actividades en standby, El proyecto se encuentra con un avance 43% y actualmente deberíamos ir al 49%, lo cual pone en riesgo la finalización del proyecto en la fecha pactada por cronograma, la fecha de finalización de acuerdo a última línea base es el 3 de octubre 2024 4 meses después de la fecha finalización pactada en línea base1 del cronograma , se han realizado reuniones para lograr comprimir tareas, esto nos pone una salida a producción mas cercana e impactar lo menos posible esta tarea, inicia 24 de Mayo por cronograma, sin embargo la fecha de inicio de salida a producción se esta moviendo conforme a los retrasos. Todos los retrasos del proyecto han generado que el cronograma finalice el 3 de Octubre 2024, cuando la fecha inicial de salida a producción se considero para Junio 2024, esto pone en riesgo de sobrecostos en el proyecto. | 16 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 4708 | NO VIGENTE | 2023-12-11 10:36 | 2024-09-23 10:48 | 1 | 13 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso cronograma por incumplimiento en requisitos de acceso | Disponibilidad de información |  | Externo | Retraso cronograma por incumplimiento en requisitos de acceso VPN y accesos a las bases de datos por parte del DBA, lo que impide generar a tiempo la información de arquitectura para el OVM y la generación de los backups con esto generar retrasos sobre el cronograma e incumplimiento en la fecha propuesta a la superintendencia pro parte del cliente | 2023-12-12 | Gestionarlos accesos a la base de dtaos y accesos VPN; basados en las acuerdos de confidencialidad entre las partes | 2024-04-15 | Para adelantar la actividad de Azure pruebas, se tuvo retraso por parte de BU para la entrega de la prerrequisitos, incluso durante la semana anterior, aun faltaban prerrequisitos y esto impacto la ejecución de las actividades programadas sobre este ambiente, sin embargo este retraso es de bajo impacto, pues no impacta la fecha fin del cronograma y Azure pruebas se trabajara durante la semana de pruebas funcionales. | 16 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 4708 | NO VIGENTE | 2023-12-11 10:36 | 2024-09-23 10:48 | 1 | 13 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso cronograma por incumplimiento en requisitos de acceso | Disponibilidad de información |  | Externo | Retraso cronograma por incumplimiento en requisitos de acceso VPN y accesos a las bases de datos por parte del DBA, lo que impide generar a tiempo la información de arquitectura para el OVM y la generación de los backups con esto generar retrasos sobre el cronograma e incumplimiento en la fecha propuesta a la superintendencia pro parte del cliente | 2023-12-12 | Gestionarlos accesos a la base de dtaos y accesos VPN; basados en las acuerdos de confidencialidad entre las partes | 2024-05-21 | duarnte el mes el croograma no presneta retraso, pero de los retrasos causados, se ejecuta el sobre costo y se hace otro si | 16 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 4708 | NO VIGENTE | 2023-12-11 10:36 | 2024-09-23 10:48 | 1 | 13 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso cronograma por incumplimiento en requisitos de acceso | Disponibilidad de información |  | Externo | Retraso cronograma por incumplimiento en requisitos de acceso VPN y accesos a las bases de datos por parte del DBA, lo que impide generar a tiempo la información de arquitectura para el OVM y la generación de los backups con esto generar retrasos sobre el cronograma e incumplimiento en la fecha propuesta a la superintendencia pro parte del cliente | 2023-12-12 | Gestionarlos accesos a la base de dtaos y accesos VPN; basados en las acuerdos de confidencialidad entre las partes | 2024-06-21 | se tiene retraso con los prrequisitos de contingencia, lo cual ha retrasado algunas tareas, sin embargo no hay impacto directo sobre el cronograma del proyecto | 16 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 4708 | NO VIGENTE | 2023-12-11 10:36 | 2024-09-23 10:48 | 1 | 13 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso cronograma por incumplimiento en requisitos de acceso | Disponibilidad de información |  | Externo | Retraso cronograma por incumplimiento en requisitos de acceso VPN y accesos a las bases de datos por parte del DBA, lo que impide generar a tiempo la información de arquitectura para el OVM y la generación de los backups con esto generar retrasos sobre el cronograma e incumplimiento en la fecha propuesta a la superintendencia pro parte del cliente | 2023-12-12 | Gestionarlos accesos a la base de dtaos y accesos VPN; basados en las acuerdos de confidencialidad entre las partes | 2024-07-08 | se da cierre a este riesgo, pues el cliente proporciono los accesos necesarios para estatarea | 16 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 4708 | NO VIGENTE | 2023-12-11 10:36 | 2024-09-23 10:48 | 1 | 13 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso cronograma por incumplimiento en requisitos de acceso | Disponibilidad de información |  | Externo | Retraso cronograma por incumplimiento en requisitos de acceso VPN y accesos a las bases de datos por parte del DBA, lo que impide generar a tiempo la información de arquitectura para el OVM y la generación de los backups con esto generar retrasos sobre el cronograma e incumplimiento en la fecha propuesta a la superintendencia pro parte del cliente | 2023-12-12 | Gestionarlos accesos a la base de dtaos y accesos VPN; basados en las acuerdos de confidencialidad entre las partes | 2024-08-14 | el proyecto presneta un nuevo retras, esta vez por cambios adminsitrativos que han significado porner el proyecto en standby, esto significara para el cliente un costo mas alto | 16 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 4708 | NO VIGENTE | 2023-12-11 10:36 | 2024-09-23 10:48 | 1 | 13 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso cronograma por incumplimiento en requisitos de acceso | Disponibilidad de información |  | Externo | Retraso cronograma por incumplimiento en requisitos de acceso VPN y accesos a las bases de datos por parte del DBA, lo que impide generar a tiempo la información de arquitectura para el OVM y la generación de los backups con esto generar retrasos sobre el cronograma e incumplimiento en la fecha propuesta a la superintendencia pro parte del cliente | 2023-12-12 | Gestionarlos accesos a la base de dtaos y accesos VPN; basados en las acuerdos de confidencialidad entre las partes | 2024-09-23 | el servicio esta en suspendido por temas d ecliente | 16 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 4772 | NO VIGENTE | 2024-02-05 09:19 | 2024-02-05 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad del Servicio | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Imposibilidad de dar continuidad al servicio por falta de disposición de los recursos requeridos para realizar las configuraciones acordadas. | 2024-01-04 | Mitigar el riesgo mediante la gestión de los recursos requeridos. | 2024-01-04 | El riesgo se mantiene, pero el cliente indica que proporcionara la tarjeta adicional para crear el bonding, sin embargo, hasta la fecha la tarjeta no se ha presentado, se crea el cluster sin HA y al presentar la tarjeta se tendrá que realizar una reconfiguración, se espera que se haga entrega de esta lo más pronto posible. | 3 | 0 | SEMANAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 4772 | NO VIGENTE | 2024-02-05 09:19 | 2024-02-05 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad del Servicio | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Imposibilidad de dar continuidad al servicio por falta de disposición de los recursos requeridos para realizar las configuraciones acordadas. | 2024-01-04 | Mitigar el riesgo mediante la gestión de los recursos requeridos. | 2024-01-22 | El riesgo se mantiene, la tarjeta se presenta, pero faltan configuraciones para finalizar la configuración. | 3 | 0 | SEMANAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 4772 | NO VIGENTE | 2024-02-05 09:19 | 2024-02-05 09:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad del Servicio | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Imposibilidad de dar continuidad al servicio por falta de disposición de los recursos requeridos para realizar las configuraciones acordadas. | 2024-01-04 | Mitigar el riesgo mediante la gestión de los recursos requeridos. | 2024-02-05 | Se da cierre al riesgo teniendo en cuenta, que el plan de mitigación se llevó a cabo. | 3 | 0 | SEMANAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 4972 | VIGENTE | 2024-07-10 09:49 | 2025-06-05 11:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2024-08-14 | Los consultores asignados cuentan con los emdios tecnologicos y no han presnetado interrupcion del servicio | 12 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 4972 | VIGENTE | 2024-07-10 09:49 | 2025-06-05 11:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2024-09-23 | el servicio esta en suspendido por temas d ecliente | 12 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 4972 | VIGENTE | 2024-07-10 09:49 | 2025-06-05 11:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2024-09-23 | el servicio esta en suspendido por temas de cliente | 12 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 4972 | VIGENTE | 2024-07-10 09:49 | 2025-06-05 11:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-02-06 | se activa el riesgo, pro actividad del proyeto | 12 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 4972 | VIGENTE | 2024-07-10 09:49 | 2025-06-05 11:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-03-05 | se cuenta con los recueros tecnologicos VPN para la prestacnion del servicio | 12 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 4972 | VIGENTE | 2024-07-10 09:49 | 2025-06-05 11:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-04-10 | el riesgo no se ha materializado, contamos con equipos y VPN para la prestaciopn del servicio | 12 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 4972 | VIGENTE | 2024-07-10 09:49 | 2025-06-05 11:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-05-07 | Para Mayo el riesgo no se ha materializado, contamos con equipo, vpn Y RECURSOS PARA SUBSANAR EL RIESGO | 12 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 4972 | VIGENTE | 2024-07-10 09:49 | 2025-06-05 11:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-06-05 | para junio el riegso no se materializa, continuamos con recursos y vpn que provee el cliente, los equipos propios que permiten tener un control ante la presencia del riesgo | 12 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 4972 | VIGENTE | 2024-07-10 09:49 | 2025-06-05 11:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-07-01 | para julio el riesgo no se materializa, continuamos con recursos y VPN que provee el cliente, los equipos propios que permiten tener un control ante la presencia del riesgo | 12 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 4972 | VIGENTE | 2024-07-10 09:49 | 2025-06-05 11:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-08-01 | En el mes de agosto el riesgo no se materializa, continuamos con recursos y VPN que provee el cliente, los equipos propios que permiten tener un control ante la presencia del riesgo | 12 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Medio | 4972 | VIGENTE | 2024-07-10 09:49 | 2025-06-05 11:07 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-09-01 | No se evidencia materialización del riesgo no se materializa, continuamos con recursos y VPN que provee el cliente, los equipos propios que permiten tener un control ante la presencia del riesgo | 12 | 0 | MENSUAL | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Significativo | 4971 | VIGENTE | 2024-07-10 09:47 | 2025-06-05 11:17 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2024-08-14 | el proyecto se encuentra en standby por temas del cliente | 7 | 0 |  | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Significativo | 4971 | VIGENTE | 2024-07-10 09:47 | 2025-06-05 11:17 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2024-09-23 | el servicio esta en suspendido por temas d ecliente | 7 | 0 |  | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Significativo | 4971 | VIGENTE | 2024-07-10 09:47 | 2025-06-05 11:17 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-02-05 | se activa riesgo pro continuiodad del servicio | 7 | 0 |  | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Significativo | 4971 | VIGENTE | 2024-07-10 09:47 | 2025-06-05 11:17 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-04-10 | se realiza analisis de recursos, identificando que el proyecto cuenta con las siguientes personas con conocimiento del mismo: Jorge Castro, Victor Monroy, Monica Vallecilla, Juliana Muñoz, Alejandre Rodriguez, se incorpora eliana Orellan. esto premrie identificar que ante la materialización del riiesgo contamos con equipo que permita tener control ante el mismo. | 7 | 0 |  | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Significativo | 4971 | VIGENTE | 2024-07-10 09:47 | 2025-06-05 11:17 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 600000 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-06-05 | para Junio presentamos incapacidad de Alejandr Rodriguez por 4 dias, sin que esto afecte el funcioanmeimnto del proyecto, entra en operacion la gerente de servicios Monica Vallecilla y se hacen las reuniones y requriemintos del proyecto lo cual permite continuidad | 7 | 0 |  | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12524 | CON_12524_MIGRACION BD IMPL RAC Y RAT | Equipo_Cali | CINDY ALEJANDRA | RODRIGUEZ URUEÑA | Riesgo Significativo | 4971 | VIGENTE | 2024-07-10 09:47 | 2025-06-05 11:17 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-07-18 | En el mes de julio 2025 se cuenta con disponibilidad del personal asignado al proyecto para ejecución. | 7 | 0 |  | Banco union SA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Alto | 5031 | VIGENTE | 2024-07-29 16:12 | 2025-04-30 12:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-01 | Analizar la productividad del consultor de acuerdo con sus responsabilidades, validar que tan viable se puede ajustar el perfil. | 2024-07-29 | El consultor Carlos Avila laboro hasta el día 07 de junio y a la fecha no se ha reemplazado la plaza para la célula, dado que solicitan un perfil diferente y SETI esta en el proceso de búsqueda del perfil | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Alto | 5031 | VIGENTE | 2024-07-29 16:12 | 2025-04-30 12:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-01 | Analizar la productividad del consultor de acuerdo con sus responsabilidades, validar que tan viable se puede ajustar el perfil. | 2024-09-30 | Durante el mes de Septiembre ingreso un consultor como apoyo al proyecto. Los demas recursos se mantienen. | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Alto | 5031 | VIGENTE | 2024-07-29 16:12 | 2025-04-30 12:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-01 | Analizar la productividad del consultor de acuerdo con sus responsabilidades, validar que tan viable se puede ajustar el perfil. | 2024-11-26 | Durante el mes de OCT-NOV, el equipo de la célula base de 3 consultores se ha mantenido, se adiciono para una solicitud aparte de apoyo puntual dos consultores en el mes de Octubre ( Edwin Correa y John Romero) que basado en su trabajo e implementación, son perfiles opcionales como posibles remplazo ante rotación del equipo base. con esto se modifica la probabilidad al minimo, modificando la evaluación final del mismo a RIESGO BAJO. | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Alto | 5031 | VIGENTE | 2024-07-29 16:12 | 2025-04-30 12:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-01 | Analizar la productividad del consultor de acuerdo con sus responsabilidades, validar que tan viable se puede ajustar el perfil. | 2025-01-31 | Durante el mes de DIC-ENE el equipo de la célula base de 3 consultores se ha mantenido,sin alerta de rotacion desde le equipo o cliente. | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Alto | 5031 | VIGENTE | 2024-07-29 16:12 | 2025-04-30 12:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-01 | Analizar la productividad del consultor de acuerdo con sus responsabilidades, validar que tan viable se puede ajustar el perfil. | 2025-02-28 | Durante el mes de FEB 2025, el equipo de la célula base de 3 consultores se ha mantenido,sin alerta de rotacion desde le equipo o cliente. | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Alto | 5031 | VIGENTE | 2024-07-29 16:12 | 2025-04-30 12:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-01 | Analizar la productividad del consultor de acuerdo con sus responsabilidades, validar que tan viable se puede ajustar el perfil. | 2025-03-31 | Durante el mes de MARZO 2025, el equipo de la célula base de 3 consultores se ha mantenido,sin alerta de rotacion desde le equipo o cliente, se adiciono en la ultima semana un consultor. | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Alto | 5031 | VIGENTE | 2024-07-29 16:12 | 2025-04-30 12:03 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-01 | Analizar la productividad del consultor de acuerdo con sus responsabilidades, validar que tan viable se puede ajustar el perfil. | 2025-04-30 | El riesgo se actualiza en su probabilidad e impacto, resultando en una evaluación final ALTA, debido a que 2 de los 3 consultores fueron solicitados para iniciar modalidad semipresencial a partir de mayo de 2025. Esta situación podría derivar en solicitudes de cambio de proyecto o renuncias por parte de los consultores, afectando la continuidad del servicio. Se realizará un seguimiento cercano y acompañamiento permanente durante el mes para conocer su percepción frente al cambio de modalidad (de 100% remoto a semipresencial). Adicionalmente, se ha iniciado la búsqueda de perfiles con TH como medida preventiva, con el fin de contar con alternativas de reemplazo en caso necesario. | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Alto | 5033 | VIGENTE | 2024-07-29 16:12 | 2025-04-30 11:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-01 | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-29 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Área - Equipos Base
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Alto | 5033 | VIGENTE | 2024-07-29 16:12 | 2025-04-30 11:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-01 | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-09-30 | A la fecha de seguimiento no se presenta materializacion asociada al riesgo | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Área - Equipos Base
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Alto | 5033 | VIGENTE | 2024-07-29 16:12 | 2025-04-30 11:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-01 | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-11-26 | a fecha no se ha presentado cambios de perfiles o rotaciones que imapcten procesos financieros y/o operativos del mismo, se modifica probabilidad del mismo basado en la estabilidad del equipo actual, el riesgo queda actualizado como RIESGO MEDIO. | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Área - Equipos Base
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Alto | 5033 | VIGENTE | 2024-07-29 16:12 | 2025-04-30 11:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-01 | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2025-01-31 | a fecha no se ha presentado cambios de perfiles o rotaciones que imapcten procesos financieros y/o operativos del mismo, se modifica probabilidad del mismo basado en la estabilidad del equipo actual. | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Área - Equipos Base
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Alto | 5033 | VIGENTE | 2024-07-29 16:12 | 2025-04-30 11:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-01 | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2025-02-28 | para el periodo ejecutado de febrero 2025, nos e han presentado solicitudes de ajsute o cambio de consultores de datos actualmente asignados, de igual forma se obtuvo retroalimentación de servicio positiva a fecha. | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Área - Equipos Base
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Alto | 5033 | VIGENTE | 2024-07-29 16:12 | 2025-04-30 11:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-01 | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2025-03-31 | para el periodo ejecutado de marzo 2025, no se han presentado solicitudes de ajsute o cambio de consultores de datos actualmente asignados. | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Área - Equipos Base
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Alto | 5033 | VIGENTE | 2024-07-29 16:12 | 2025-04-30 11:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-01 | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2025-04-30 | Este riesgo se pasa a mayor probabilidad , dejándolo en ALTO, considerando que desde el mes de Mayo se solicito 2 de los 3 consultores asignados, operen bajo modalidad semi presencial ( 3 dias en sitio y 2 remoto) , aumentando el riesgo de rotacion del equipo actual, se estara dando acompañamiento y monitoreando este frente con el equipo durante Mayo. | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Área - Equipos Base
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Alto | 5357 | VIGENTE | 2025-01-31 10:45 | 2025-01-31 10:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incremento en la Frecuencia de Renovaciones y Riesgo de Cierre del Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El servicio de célula de datos en el cliente, actualmente compuesto por tres ingenieros de datos, ha operado con renovaciones anuales o cada 10 meses. Sin embargo, a partir de ahora, las renovaciones se realizarán de manera trimestral. Este cambio implica que cada tres meses se deben gestionar revisiones y aprobaciones para la continuidad del servicio, aumentando el riesgo de no renovación o retrasos en la aprobación. La mayor frecuencia de revisión puede generar incertidumbre operativa, afectar la estabilidad del equipo y generar interrupciones en la entrega de valor al cliente si no se logra una aprobación oportuna. | 2025-01-31 | 1) Implementar un proceso de monitoreo anticipado: Establecer un seguimiento proactivo de las renovaciones con al menos 45 días de anticipación a la fecha de vencimiento del contrato para gestionar aprobaciones con tiempo suficiente. 2) Fortalecer la relación con los tomadores de decisión del cliente: Mantener comunicación continua con las áreas clave involucradas en la renovación del contrato para alinear expectativas y reducir el riesgo de no renovación. 3) Presentar reportes de valor agregado: Antes de cada renovación, entregar un informe con los logros de la célula de datos, impacto en los proyectos del cliente y mejoras implementadas, resaltando la relevancia del servicio. 4) Definir escenarios de contingencia: Identificar acciones a tomar en caso de retrasos en la aprobación, como acuerdos de continuidad temporal o reducción gradual del equipo en lugar de un cierre abrupto. | 2025-02-28 | el riesog se continuara monitoreando, en el mes de abril se debe iniciar el proceso de renovación de otros tres meses, con el área de negocios se esta desde ya validando posible proyección o visión del cliente de los consultores asignados. | 3 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Alto | 5357 | VIGENTE | 2025-01-31 10:45 | 2025-01-31 10:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incremento en la Frecuencia de Renovaciones y Riesgo de Cierre del Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El servicio de célula de datos en el cliente, actualmente compuesto por tres ingenieros de datos, ha operado con renovaciones anuales o cada 10 meses. Sin embargo, a partir de ahora, las renovaciones se realizarán de manera trimestral. Este cambio implica que cada tres meses se deben gestionar revisiones y aprobaciones para la continuidad del servicio, aumentando el riesgo de no renovación o retrasos en la aprobación. La mayor frecuencia de revisión puede generar incertidumbre operativa, afectar la estabilidad del equipo y generar interrupciones en la entrega de valor al cliente si no se logra una aprobación oportuna. | 2025-01-31 | 1) Implementar un proceso de monitoreo anticipado: Establecer un seguimiento proactivo de las renovaciones con al menos 45 días de anticipación a la fecha de vencimiento del contrato para gestionar aprobaciones con tiempo suficiente. 2) Fortalecer la relación con los tomadores de decisión del cliente: Mantener comunicación continua con las áreas clave involucradas en la renovación del contrato para alinear expectativas y reducir el riesgo de no renovación. 3) Presentar reportes de valor agregado: Antes de cada renovación, entregar un informe con los logros de la célula de datos, impacto en los proyectos del cliente y mejoras implementadas, resaltando la relevancia del servicio. 4) Definir escenarios de contingencia: Identificar acciones a tomar en caso de retrasos en la aprobación, como acuerdos de continuidad temporal o reducción gradual del equipo en lugar de un cierre abrupto. | 2025-03-31 | el riesog se continuara monitoreando, en el mes de abril se debe iniciar el proceso de renovación de otros tres meses, con el área de negocios KAM , se esta validando la estrategia de renvoacion | 3 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Alto | 5357 | VIGENTE | 2025-01-31 10:45 | 2025-01-31 10:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incremento en la Frecuencia de Renovaciones y Riesgo de Cierre del Servicio | Presupuesto | Reajuste | Externo | El servicio de célula de datos en el cliente, actualmente compuesto por tres ingenieros de datos, ha operado con renovaciones anuales o cada 10 meses. Sin embargo, a partir de ahora, las renovaciones se realizarán de manera trimestral. Este cambio implica que cada tres meses se deben gestionar revisiones y aprobaciones para la continuidad del servicio, aumentando el riesgo de no renovación o retrasos en la aprobación. La mayor frecuencia de revisión puede generar incertidumbre operativa, afectar la estabilidad del equipo y generar interrupciones en la entrega de valor al cliente si no se logra una aprobación oportuna. | 2025-01-31 | 1) Implementar un proceso de monitoreo anticipado: Establecer un seguimiento proactivo de las renovaciones con al menos 45 días de anticipación a la fecha de vencimiento del contrato para gestionar aprobaciones con tiempo suficiente. 2) Fortalecer la relación con los tomadores de decisión del cliente: Mantener comunicación continua con las áreas clave involucradas en la renovación del contrato para alinear expectativas y reducir el riesgo de no renovación. 3) Presentar reportes de valor agregado: Antes de cada renovación, entregar un informe con los logros de la célula de datos, impacto en los proyectos del cliente y mejoras implementadas, resaltando la relevancia del servicio. 4) Definir escenarios de contingencia: Identificar acciones a tomar en caso de retrasos en la aprobación, como acuerdos de continuidad temporal o reducción gradual del equipo en lugar de un cierre abrupto. | 2025-04-30 | Este riesgo sigue activo y se continua monitoreando, actualmente se esta negociando el siguiente ciclo de renovacion ( MAYO en adelante) y se estan validando los periodos de renovaciones , pues lo eperado son ciclos de 6 meses pero cliente esta expresando 3 meses, NEGOCIOS esta validando el manejo | 3 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Bajo | 4578 | VIGENTE | 2023-07-05 14:11 | 2024-03-22 08:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-07-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-02-29 | A fecha, la información ha sido centralizada en los repositorios del cliente, al igual qeu el desarrollo implementado respaldado en los procesos de respaldo y control de despliegue del cliente, no se ha materializado el riesgo, se continuara monitoreando hasta cierre del proyecto. | 11 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Bajo | 4578 | VIGENTE | 2023-07-05 14:11 | 2024-03-22 08:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-07-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-03-22 | a fecha los respaldos de documentaicon y desarrollos se encuentran contenidos dentro del ambiente de trabajo del cliente, no se han tenido inconvenientes o perdida alguna de los mismos, el riesgo se mantendra monitoreando. Se disminuye su probabilidad a BAJA | 11 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Bajo | 4578 | VIGENTE | 2023-07-05 14:11 | 2024-03-22 08:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-07-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-04-15 | A fecha la documentación generada desde el proyecto y los codigos de desarrollo, se entrega exclusivamente dentro de los ambientes del cliente, y su herramienta de gestion de codigo y despliegue continuo, el riesgo se mantiene abierto con probabilidad baja. | 11 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Bajo | 4578 | VIGENTE | 2023-07-05 14:11 | 2024-03-22 08:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-07-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-29 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 11 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Bajo | 4578 | VIGENTE | 2023-07-05 14:11 | 2024-03-22 08:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-07-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-30 | No se ha presentado perdida de informacion confidencial del cliente | 11 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Bajo | 4578 | VIGENTE | 2023-07-05 14:11 | 2024-03-22 08:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-07-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-26 | Durante los periodos OCT--NOV 2024 nose ha presentado perdida alguna de informacion documental o de códigos de desarrollo, estos se encuentran respaldados dentro de los ambientes de Banco Pichincha y su herramienta de gestión ed código AZURE DEVOPS | 11 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Bajo | 4578 | VIGENTE | 2023-07-05 14:11 | 2024-03-22 08:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-07-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-31 | Durante los periodos DIC .ENE 2025 no se ha presentado perdida alguna de informacion documental o de códigos de desarrollo, estos se encuentran respaldados dentro de los ambientes de Banco Pichincha y su herramienta de gestión ed código AZURE DEVOPS directamente. | 11 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Bajo | 4578 | VIGENTE | 2023-07-05 14:11 | 2024-03-22 08:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-07-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-28 | Durante FEB 2025 no se ha presentado perdida alguna de informacion documental o de códigos de desarrollo, estos se encuentran respaldados dentro de los ambientes de Banco Pichincha y su herramienta de gestión ed código AZURE DEVOPS. | 11 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Bajo | 4578 | VIGENTE | 2023-07-05 14:11 | 2024-03-22 08:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-07-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-31 | Durante Marzo 2025 no se ha presentado perdida alguna de informacion documental o de códigos de desarrollo, estos se encuentran respaldados dentro de los ambientes de Banco Pichincha y su herramienta de gestión | 11 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Bajo | 4578 | VIGENTE | 2023-07-05 14:11 | 2024-03-22 08:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-07-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-30 | Durante el mes de abril de 2025 no se presentó ninguna pérdida de información documental ni de códigos de desarrollo. Todos los activos continúan debidamente respaldados en los ambientes del Banco Pichincha y gestionados a través de su herramienta corporativa de gestión. | 11 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Bajo | 5030 | VIGENTE | 2024-07-29 16:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las herramientas requeridas del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2024-07-01 | Validar las herramientas necesarias para proveer el servicio, solicitando la instalación/usuarios de los aplicativos. | 2024-07-29 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Bajo | 5030 | VIGENTE | 2024-07-29 16:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las herramientas requeridas del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2024-07-01 | Validar las herramientas necesarias para proveer el servicio, solicitando la instalación/usuarios de los aplicativos. | 2024-09-30 | A fecha no se ha generado interrupciones por falta de herramientas | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Bajo | 5030 | VIGENTE | 2024-07-29 16:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las herramientas requeridas del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2024-07-01 | Validar las herramientas necesarias para proveer el servicio, solicitando la instalación/usuarios de los aplicativos. | 2024-11-26 | Durante el periodo de OCT-Nov no se han presentado impactos respecto a las herramientas de conexion VPN, del canal de cliente y /o accesos a sus herramientas o ambientes. basado en la historia de monitoreo del riesgo, se disminuye su probabilidad al mínimo, cambiando la evaluación del riesgo a RIESGO BAJO | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Bajo | 5030 | VIGENTE | 2024-07-29 16:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las herramientas requeridas del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2024-07-01 | Validar las herramientas necesarias para proveer el servicio, solicitando la instalación/usuarios de los aplicativos. | 2025-01-31 | Durante el periodo de DIC-ENE no se han presentado impactos respecto a las herramientas de conexion VPN, del canal de cliente y /o accesos a sus herramientas o ambientes. se continuara monitoreando el mismo hasta cierre del proyecto, | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Bajo | 5030 | VIGENTE | 2024-07-29 16:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las herramientas requeridas del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2024-07-01 | Validar las herramientas necesarias para proveer el servicio, solicitando la instalación/usuarios de los aplicativos. | 2025-02-28 | Durante el periodo de FEB 2025 no se han presentado impactos respecto a las herramientas de conexion VPN, del canal de cliente y /o accesos a sus herramientas o ambientes. se continuara monitoreando el mismo hasta cierre del proyecto, | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Bajo | 5030 | VIGENTE | 2024-07-29 16:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las herramientas requeridas del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2024-07-01 | Validar las herramientas necesarias para proveer el servicio, solicitando la instalación/usuarios de los aplicativos. | 2025-03-31 | Durante el periodo de MARZO 2025 no se han presentado impactos respecto a las herramientas de conexion VPN, del canal de cliente y /o accesos a sus herramientas o ambientes. se continuara monitoreando el mismo hasta cierre del proyecto, | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Bajo | 5030 | VIGENTE | 2024-07-29 16:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las herramientas requeridas del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2024-07-01 | Validar las herramientas necesarias para proveer el servicio, solicitando la instalación/usuarios de los aplicativos. | 2025-04-30 | Durante el periodo de ABRIL 2025 no se han presentado impactos respecto a las herramientas de conexion VPN, del canal de cliente y /o accesos a sus herramientas o ambientes. se continuara monitoreando el mismo hasta cierre del proyecto, | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Bajo | 5032 | VIGENTE | 2024-07-29 16:12 | 2025-01-31 10:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Dependencia de la VPN, para garantizar la conexión | 2024-07-01 | Una vez escalado una novedad en la conexión, validar interno en el equipo de trabajo, segundo validar interno en SETI y con CLIENTE. | 2024-07-29 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Bajo | 5032 | VIGENTE | 2024-07-29 16:12 | 2025-01-31 10:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Dependencia de la VPN, para garantizar la conexión | 2024-07-01 | Una vez escalado una novedad en la conexión, validar interno en el equipo de trabajo, segundo validar interno en SETI y con CLIENTE. | 2024-09-30 | A la fecha no se ha presentado fallas tecnologicas | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Bajo | 5032 | VIGENTE | 2024-07-29 16:12 | 2025-01-31 10:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Dependencia de la VPN, para garantizar la conexión | 2024-07-01 | Una vez escalado una novedad en la conexión, validar interno en el equipo de trabajo, segundo validar interno en SETI y con CLIENTE. | 2024-11-26 | Durante el periodo OCT-NOV no se han presentado impactos de Infraestructura cliente ( Accesos, VPN, ambientes) ni de equipo portátil SETI, que impacten de alguna manera el servicio y/o cumplimiento de compromisos del equipo, se continuará monitoreando el mismo. | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Bajo | 5032 | VIGENTE | 2024-07-29 16:12 | 2025-01-31 10:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Dependencia de la VPN, para garantizar la conexión | 2024-07-01 | Una vez escalado una novedad en la conexión, validar interno en el equipo de trabajo, segundo validar interno en SETI y con CLIENTE. | 2025-01-31 | Durante el periodo DIC ENE no se han presentado impactos de Infraestructura cliente ( Accesos, VPN, ambientes) ni de equipo portátil SETI, que impacten de alguna manera el servicio y/o cumplimiento de compromisos del equipo, se continuará monitoreando el mismo, se actualiza la PROBABILIDAD DE RIESGO A 1, redefiniendo la evaluación como RIESGO BAJO | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Bajo | 5032 | VIGENTE | 2024-07-29 16:12 | 2025-01-31 10:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Dependencia de la VPN, para garantizar la conexión | 2024-07-01 | Una vez escalado una novedad en la conexión, validar interno en el equipo de trabajo, segundo validar interno en SETI y con CLIENTE. | 2025-02-28 | Durante el periodo FEB 2025 no se han presentado impactos de Infraestructura cliente ( Accesos, VPN, ambientes) ni de equipo portátil SETI, que impacten de alguna manera el servicio y/o cumplimiento de compromisos del equipo, se continuará monitoreando el mismo. | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Bajo | 5032 | VIGENTE | 2024-07-29 16:12 | 2025-01-31 10:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Dependencia de la VPN, para garantizar la conexión | 2024-07-01 | Una vez escalado una novedad en la conexión, validar interno en el equipo de trabajo, segundo validar interno en SETI y con CLIENTE. | 2025-03-31 | Durante el periodo MARZO 2025 no se han presentado impactos de Infraestructura cliente ( Accesos, VPN, ambientes) ni de equipo portátil SETI, que impacten de alguna manera el servicio y/o cumplimiento de compromisos del equipo, se continuará monitoreando el mismo | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Bajo | 5032 | VIGENTE | 2024-07-29 16:12 | 2025-01-31 10:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Dependencia de la VPN, para garantizar la conexión | 2024-07-01 | Una vez escalado una novedad en la conexión, validar interno en el equipo de trabajo, segundo validar interno en SETI y con CLIENTE. | 2025-04-30 | Durante el periodo ABRIL 2025 no se han presentado impactos de Infraestructura cliente ( Accesos, VPN, ambientes) ni de equipo portátil SETI, que impacten de alguna manera el servicio y/o cumplimiento de compromisos del equipo, se continuará monitoreando el mismo | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Significativo | 4727 | NO VIGENTE | 2024-07-29 16:12 | 2024-11-26 19:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-07-29 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 3 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Significativo | 4727 | NO VIGENTE | 2024-07-29 16:12 | 2024-11-26 19:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-09-30 | No se ha materializado el riesgo a la fecha | 3 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12529 | ADM_12529_CELULA DE GESTION DE DATOS | Aliados_Revolution | ANDRES ENRIQUE | FUENTES GOMEZ | Riesgo Significativo | 4727 | NO VIGENTE | 2024-07-29 16:12 | 2024-11-26 19:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-11-26 | Se da cierre al riesgo, ya que esta repetido contra el riesgo 12529-4578 | 3 | 0 | MENSUAL | BANCO PICHINCHA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12530 | ADM_12530_RENO SOPORTE APP | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4579 | VIGENTE | 2023-07-05 14:34 | 2023-07-05 14:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-07-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-30 | En este periodo no se materializó este riesgo | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12530 | ADM_12530_RENO SOPORTE APP | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4579 | VIGENTE | 2023-07-05 14:34 | 2023-07-05 14:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-07-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-31 | El riesgo no se materializó en este mes | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12530 | ADM_12530_RENO SOPORTE APP | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4579 | VIGENTE | 2023-07-05 14:34 | 2023-07-05 14:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-07-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-22 | El riesgo no se materializó en este mes | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12530 | ADM_12530_RENO SOPORTE APP | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4579 | VIGENTE | 2023-07-05 14:34 | 2023-07-05 14:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-07-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-27 | El riesgo no se materializó este mes | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12530 | ADM_12530_RENO SOPORTE APP | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4579 | VIGENTE | 2023-07-05 14:34 | 2023-07-05 14:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-07-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-31 | El riesgo no se presentó en el mes de enero. | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12530 | ADM_12530_RENO SOPORTE APP | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4579 | VIGENTE | 2023-07-05 14:34 | 2023-07-05 14:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-07-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-28 | Este mes no se materializó este riesgo | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12530 | ADM_12530_RENO SOPORTE APP | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4579 | VIGENTE | 2023-07-05 14:34 | 2023-07-05 14:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-07-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-28 | El riesgo no se materializó en este mes. | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12530 | ADM_12530_RENO SOPORTE APP | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4579 | VIGENTE | 2023-07-05 14:34 | 2023-07-05 14:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-07-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-30 | Este riesgo no se materializó en abril | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12530 | ADM_12530_RENO SOPORTE APP | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4579 | VIGENTE | 2023-07-05 14:34 | 2023-07-05 14:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-07-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-26 | Este riesgo no se materializó en mayo | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12530 | ADM_12530_RENO SOPORTE APP | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4579 | VIGENTE | 2023-07-05 14:34 | 2023-07-05 14:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-07-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-30 | Este riesgo no se materializó en el mes de julio | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12530 | ADM_12530_RENO SOPORTE APP | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4579 | VIGENTE | 2023-07-05 14:34 | 2023-07-05 14:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-07-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-30 | Este riesgo no se materializó en el mes de julio | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12530 | ADM_12530_RENO SOPORTE APP | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4579 | VIGENTE | 2023-07-05 14:34 | 2023-07-05 14:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-07-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-28 | Este riesgo no se materializó en el mes de agosto | 12 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12538 | CON_12538_DESPLIEGUE Y CONFIG IKONO | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Alto | 4457 | NO VIGENTE | 2023-09-20 14:46 | 2024-04-15 17:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega oportuna en administración para paso a producción | Contractual | Ausencia | Externo | Debido a que no se surta de manera oportuna y efectiva el proceso de entrega en administración , queda en el aire la falta de definiciones de responsabilidades sobre la gestión el servicio. | 2023-02-22 | Claridad y definición de tiempos de actividades , así como los lineamiento de recepción en administración con cumplimiento de los checklist y cumplimiento de las fechas. | 2024-04-15 | Proyecto entregado en administración. se cierra el riesgo | 1 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Sponsor
12538 | CON_12538_DESPLIEGUE Y CONFIG IKONO | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Alto | 4458 | NO VIGENTE | 2023-09-20 14:46 | 2024-04-15 17:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdidas de configuraciones ya generadas y aplicadas en temas de Firewall y permisos. | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Re trabajos en configuraciones de los permisos y accesos que se pierden y toca volver a gestionarlos solicitando garantía, ocasionado demoras y afectación en los servicios que se encontraban operando. | 2023-02-22 | Mayor asertividad en la ejecución de las tareas. | 2024-04-15 | El proyecto ya se encuentra en administración. Se cierra el riesgo | 1 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Proceso
12538 | CON_12538_DESPLIEGUE Y CONFIG IKONO | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4455 | NO VIGENTE | 2023-09-20 14:46 | 2023-09-20 14:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No cumplimiento del aseguramiento en el momento de disponibilidad el servicio | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que no este actualizado el tema de parchado ´versiones sobre el software base, se presente hallazgos de seguridad que no sean cerrados. | 2023-02-22 | Revisar estados de liberación de parches y actualización del software, incorporar activamente al equipo de seguridad de la información. |  |  | 0 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12538 | CON_12538_DESPLIEGUE Y CONFIG IKONO | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4456 | NO VIGENTE | 2023-09-20 14:46 | 2024-06-28 12:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conexión del servicio Datastage | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que no se completen o surtan todas las configuraciones necesaria para permitir la conexión con el actual Datastage se puede producir impacto en la ejecución de las pruebas y generación de reportes calypso. | 2023-02-22 | Aplicar la misma configuración en los demás ambientes previos sobre este ambiente UAT. | 2024-04-16 | En seguimiento permanente la conexión | 2 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12538 | CON_12538_DESPLIEGUE Y CONFIG IKONO | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4456 | NO VIGENTE | 2023-09-20 14:46 | 2024-06-28 12:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conexión del servicio Datastage | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que no se completen o surtan todas las configuraciones necesaria para permitir la conexión con el actual Datastage se puede producir impacto en la ejecución de las pruebas y generación de reportes calypso. | 2023-02-22 | Aplicar la misma configuración en los demás ambientes previos sobre este ambiente UAT. | 2024-06-28 | El proyecto ya se encuentra en etapa de cierre porque ya esta en administración por el cliente | 2 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12538 | CON_12538_DESPLIEGUE Y CONFIG IKONO | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4658 | NO VIGENTE | 2023-09-20 14:58 | 2024-07-29 17:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insuficiencia de los recursos e insumos necesarios para realizar las actividades del proyecto ocasionando atrasos en la linea de tiempo del proyecto. | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que no se entregue de manera oportuna y suficiente la información de insumo puede causar afectación directa en la linea de tiempo. | 2023-09-20 | Generar seguimiento puntuales al estado de las solicitudes de pre requisitos. | 2024-04-16 | Implementación realizada, se hace una adición y se debe controlar que se cuente con los recursos necesarios hasta finalizar y cerrar el proyecto. | 3 | 0 | SEMANAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Proceso
12538 | CON_12538_DESPLIEGUE Y CONFIG IKONO | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4658 | NO VIGENTE | 2023-09-20 14:58 | 2024-07-29 17:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insuficiencia de los recursos e insumos necesarios para realizar las actividades del proyecto ocasionando atrasos en la linea de tiempo del proyecto. | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que no se entregue de manera oportuna y suficiente la información de insumo puede causar afectación directa en la linea de tiempo. | 2023-09-20 | Generar seguimiento puntuales al estado de las solicitudes de pre requisitos. | 2024-06-28 | Se mantiene el riesgo porque se debe validar si se generó desborde económico. | 3 | 0 | SEMANAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Proceso
12538 | CON_12538_DESPLIEGUE Y CONFIG IKONO | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4658 | NO VIGENTE | 2023-09-20 14:58 | 2024-07-29 17:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insuficiencia de los recursos e insumos necesarios para realizar las actividades del proyecto ocasionando atrasos en la linea de tiempo del proyecto. | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que no se entregue de manera oportuna y suficiente la información de insumo puede causar afectación directa en la linea de tiempo. | 2023-09-20 | Generar seguimiento puntuales al estado de las solicitudes de pre requisitos. | 2024-07-29 | Debido a que ya se ejecutaron las actividades de configuración y se encuentra en operación los servicios, se da cierre ha este proyecto y se validaría gestión de cierre con el cliente y con PMO de SETI. | 3 | 0 | SEMANAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Proceso
12538 | CON_12538_DESPLIEGUE Y CONFIG IKONO | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Medio | 4659 | NO VIGENTE | 2023-09-20 15:05 | 2024-04-16 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibildiad de licenciamiento del software base del proyecto | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | Debido a que no se encuentren las licencias oportunamente hace que se no se pueda instalar el software de manera adecuada y oportuna, ocasionando afectación sobre línea de tiempo y costos. | 2023-09-20 | Gestión oportuna con las ordenes de compra y los seguimientos a los fabricantes. | 2024-04-16 | Se cuenta con licenciamiento disponible. se cierra el riesgo. | 1 | 0 | SEMANAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12538 | CON_12538_DESPLIEGUE Y CONFIG IKONO | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4459 | NO VIGENTE | 2023-09-20 14:46 | 2024-04-15 17:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Recurso Humano en conocimiento técnico del proyecto | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Dependencia de las personas que tiene conocimiento técnico avanzado especifico sobre el proyecto y las configuraciones que se han avanzado, para normalizar y establecer atención a los requerimientos se generan demoras. | 2023-02-22 | Plan de acción documentar procesos, configuraciones y ajustes, adicional socializar las herramientas de instalación y configuración. | 2024-04-15 | Proyecto se encuentre en administración. se cierra el riesgo | 1 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Servicio
12538 | CON_12538_DESPLIEGUE Y CONFIG IKONO | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4473 | NO VIGENTE | 2023-09-20 14:46 | 2024-04-15 17:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad de la infraestructura tecnológica de los servicios de OCI | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | Indisponibilidad inminente en la infraestructura del servicio Oracle en el contexto de bases de datos. | 2023-03-06 | Apertura RSA de la situación presentada con escalamiento alta prioridad, seguimiento para cierre y disponibilidad del servicio | 2024-04-15 | El proyecto ya se encuentre en administración por lo tanto se elimina el riesgo | 1 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Fabricante
12538 | CON_12538_DESPLIEGUE Y CONFIG IKONO | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4598 | NO VIGENTE | 2023-07-24 11:06 | 2024-04-15 17:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-07-24 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-04-15 | No se ha reportado ningún incidente de seguridad y el proy ya se encuentra en admon. Se cierra el riesgo | 1 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12542 | ADM_12542_BODYSHOPPING DESARROLLO | SYNERGY | ELKIN MAURICIO | MESA CHARRY | Riesgo Significativo | 4601 | VIGENTE | 2023-07-25 14:53 | 2023-07-25 14:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-07-25 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | BTG PACTUAL S.A COMISIONISTA DE BOLSA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12544 | ADM_12544_BODYSHOPPING DLLO PYTHON | SYNERGY | ELKIN MAURICIO | MESA CHARRY | Riesgo Significativo | 4603 | VIGENTE | 2023-07-27 10:57 | 2023-07-27 11:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente, | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-08-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12545 | ADM_12545_RENO CONSULTOR BD | ALL-IN-ONE | JOHANNA ALEXANDRA | TORRES BOBADILLA | Riesgo Significativo | 4604 | NO VIGENTE | 2023-07-28 11:47 | 2024-12-12 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-07-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-12 | Por cierre del proyecto en agosto 2024 | 1 | 0 | MENSUAL | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12550 | ADM_12550_BODYSHOPPING ANALITICA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4673 | VIGENTE | 2023-10-11 16:32 | 2023-10-11 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles retrasos en el cumplimiento de entregables | Controles del proceso | Ausencia | Externo | Posibles retrasos o desviaciones en las fechas comprometidas para las entregas debido a situaciones bloqueantes o imprevistas. | 2023-10-01 | Verificar el cumplimiento del cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Asulado y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2024-02-29 | Durante los meses de enero y febrero de 2024 se evidencia que no hubo materialización del riesgo, debido a que con el cliente se cuenta con un modelo ágil en el cual con la ceremonia del daily se busca prevenir este riesgo e informar los posibles retrasos oportunamente y generar estrategias que eviten su materialización. | 10 | 0 | MENSUAL | ASULADO SEGUROS DE VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12550 | ADM_12550_BODYSHOPPING ANALITICA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4673 | VIGENTE | 2023-10-11 16:32 | 2023-10-11 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles retrasos en el cumplimiento de entregables | Controles del proceso | Ausencia | Externo | Posibles retrasos o desviaciones en las fechas comprometidas para las entregas debido a situaciones bloqueantes o imprevistas. | 2023-10-01 | Verificar el cumplimiento del cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Asulado y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2024-03-22 | Durante el mes de enero de 2024 se evidencia que no hubo materialización del riesgo, debido a que con el cliente se cuenta con un modelo ágil en el cual con la ceremonia del daily se busca prevenir este riesgo e informar los posibles retrasos oportunamente y generar estrategias que eviten su materialización. | 10 | 0 | MENSUAL | ASULADO SEGUROS DE VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12550 | ADM_12550_BODYSHOPPING ANALITICA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4673 | VIGENTE | 2023-10-11 16:32 | 2023-10-11 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles retrasos en el cumplimiento de entregables | Controles del proceso | Ausencia | Externo | Posibles retrasos o desviaciones en las fechas comprometidas para las entregas debido a situaciones bloqueantes o imprevistas. | 2023-10-01 | Verificar el cumplimiento del cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Asulado y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2024-04-22 | Durante el mes de abril de 2024 se evidencia que no hubo materialización del riesgo, debido a que con el cliente se cuenta con un modelo ágil en el cual con la ceremonia del daily se busca prevenir este riesgo e informar los posibles retrasos oportunamente y generar estrategias que eviten su materialización. | 10 | 0 | MENSUAL | ASULADO SEGUROS DE VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12550 | ADM_12550_BODYSHOPPING ANALITICA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4673 | VIGENTE | 2023-10-11 16:32 | 2023-10-11 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles retrasos en el cumplimiento de entregables | Controles del proceso | Ausencia | Externo | Posibles retrasos o desviaciones en las fechas comprometidas para las entregas debido a situaciones bloqueantes o imprevistas. | 2023-10-01 | Verificar el cumplimiento del cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Asulado y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2024-05-22 | Durante el mes de mayo de 2024 se evidencia que no hubo materialización del riesgo, debido a que con el cliente se cuenta con un modelo ágil en el cual con la ceremonia del daily se busca prevenir este riesgo e informar los posibles retrasos oportunamente y generar estrategias que eviten su materialización. | 10 | 0 | MENSUAL | ASULADO SEGUROS DE VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12550 | ADM_12550_BODYSHOPPING ANALITICA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4673 | VIGENTE | 2023-10-11 16:32 | 2023-10-11 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles retrasos en el cumplimiento de entregables | Controles del proceso | Ausencia | Externo | Posibles retrasos o desviaciones en las fechas comprometidas para las entregas debido a situaciones bloqueantes o imprevistas. | 2023-10-01 | Verificar el cumplimiento del cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Asulado y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2024-06-21 | Durante el mes de junio de 2024 se evidencia que no hubo materialización del riesgo, debido a que con el cliente se cuenta con un modelo ágil en el cual con la ceremonia del daily se busca prevenir este riesgo e informar los posibles retrasos oportunamente y generar estrategias que eviten su materialización. | 10 | 0 | MENSUAL | ASULADO SEGUROS DE VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12550 | ADM_12550_BODYSHOPPING ANALITICA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4673 | VIGENTE | 2023-10-11 16:32 | 2023-10-11 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles retrasos en el cumplimiento de entregables | Controles del proceso | Ausencia | Externo | Posibles retrasos o desviaciones en las fechas comprometidas para las entregas debido a situaciones bloqueantes o imprevistas. | 2023-10-01 | Verificar el cumplimiento del cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Asulado y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2024-07-22 | Durante el mes de julio de 2024 se evidencia que no hubo materialización del riesgo, debido a que con el cliente se cuenta con un modelo ágil en el cual con la ceremonia del daily se busca prevenir este riesgo e informar los posibles retrasos oportunamente y generar estrategias que eviten su materialización. Durante este periodo, todos los entregables comprometidos fueron entregados de acuerdo con su planeación. | 10 | 0 | MENSUAL | ASULADO SEGUROS DE VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12550 | ADM_12550_BODYSHOPPING ANALITICA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4673 | VIGENTE | 2023-10-11 16:32 | 2023-10-11 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles retrasos en el cumplimiento de entregables | Controles del proceso | Ausencia | Externo | Posibles retrasos o desviaciones en las fechas comprometidas para las entregas debido a situaciones bloqueantes o imprevistas. | 2023-10-01 | Verificar el cumplimiento del cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Asulado y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2024-09-25 | Durante el mes de agosto y septiembre de 2024 se evidencia que no hubo materialización del riesgo, debido a que con el cliente se cuenta con un modelo ágil en el cual con la ceremonia del daily se busca prevenir este riesgo e informar los posibles retrasos oportunamente y generar estrategias que eviten su materialización. Durante este periodo, todos los entregables comprometidos fueron entregados de acuerdo con su planeación y en los espacios de refinamiento se replantearon los necesarios. | 10 | 0 | MENSUAL | ASULADO SEGUROS DE VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12550 | ADM_12550_BODYSHOPPING ANALITICA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4673 | VIGENTE | 2023-10-11 16:32 | 2023-10-11 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles retrasos en el cumplimiento de entregables | Controles del proceso | Ausencia | Externo | Posibles retrasos o desviaciones en las fechas comprometidas para las entregas debido a situaciones bloqueantes o imprevistas. | 2023-10-01 | Verificar el cumplimiento del cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Asulado y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2024-11-26 | Durante el mes de octubre y noviembre de 2024 se evidencia que no hubo materialización del riesgo, debido a que con el cliente se cuenta con un modelo ágil en el cual con la ceremonia del daily se busca prevenir este riesgo e informar los posibles retrasos oportunamente y generar estrategias que eviten su materialización. Durante este periodo, todos los entregables comprometidos fueron entregados de acuerdo con su planeación y en los espacios de refinamiento se replantearon los necesarios. | 10 | 0 | MENSUAL | ASULADO SEGUROS DE VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12550 | ADM_12550_BODYSHOPPING ANALITICA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4673 | VIGENTE | 2023-10-11 16:32 | 2023-10-11 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles retrasos en el cumplimiento de entregables | Controles del proceso | Ausencia | Externo | Posibles retrasos o desviaciones en las fechas comprometidas para las entregas debido a situaciones bloqueantes o imprevistas. | 2023-10-01 | Verificar el cumplimiento del cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Asulado y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 se evidencia que no hubo materialización del riesgo, debido a que con el cliente se cuenta con un modelo ágil en el cual con la ceremonia del daily se busca prevenir este riesgo e informar los posibles retrasos oportunamente y generar estrategias que eviten su materialización. Durante este periodo, todos los entregables comprometidos fueron entregados de acuerdo con su planeación y en los espacios de refinamiento se replantearon los necesarios. | 10 | 0 | MENSUAL | ASULADO SEGUROS DE VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12550 | ADM_12550_BODYSHOPPING ANALITICA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4673 | VIGENTE | 2023-10-11 16:32 | 2023-10-11 16:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles retrasos en el cumplimiento de entregables | Controles del proceso | Ausencia | Externo | Posibles retrasos o desviaciones en las fechas comprometidas para las entregas debido a situaciones bloqueantes o imprevistas. | 2023-10-01 | Verificar el cumplimiento del cronograma de actividades y en caso de desviaciones tomar acciones inmediatas. Escalar en los Dailys con Asulado y/o vía correo electrónico las desviaciones encontradas. | 2025-05-31 | Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2025 se evidencia que no hubo materialización del riesgo, debido a que con el cliente se cuenta con un modelo ágil en el cual con la ceremonia del daily se busca prevenir este riesgo e informar los posibles retrasos oportunamente y generar estrategias que eviten su materialización. Durante este periodo, todos los entregables comprometidos fueron entregados de acuerdo con su planeación y en los espacios de refinamiento se replantearon los necesarios. | 10 | 0 | MENSUAL | ASULADO SEGUROS DE VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12550 | ADM_12550_BODYSHOPPING ANALITICA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5015 | VIGENTE | 2024-07-23 12:29 | 2024-07-23 12:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del Equipo Asignado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La eventual rotación del equipo que hace parte del proyecto, por la demanda del mercado, novedades asociadas al consultor y demás posibles asociadas conllevará a que se pierda una parte de la curva de aprendizaje ya adquirida, se deban contemplar tiempos de empalme y se puedan llegar a afectar fechas, compromisos y entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-22 | Monitorear constantemente la salud del equipo asignado al proyecto, contemplar dentro del equipo general uno o varios posibles backup de los integrantes del equipo, generar espacios de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el equipo base, también descentralizar el conocimiento y la asignación de las actividades mediante el empoderamiento del equipo del proyecto. | 2024-09-25 | Durante los meses de agosto y septiembre de 2024 No se evidencia la materialización de este riesgo. El equipo asignado al cliente no tuvo rotación alguna que pudiera llegar a impactar la continuidad en la prestación del servicio. Se han generado novedades como vacaciones y/o ausencias autorizadas que han sido acordadas y planeadas en conjunto con el cliente. | 4 | 0 | MENSUAL | ASULADO SEGUROS DE VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12550 | ADM_12550_BODYSHOPPING ANALITICA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5015 | VIGENTE | 2024-07-23 12:29 | 2024-07-23 12:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del Equipo Asignado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La eventual rotación del equipo que hace parte del proyecto, por la demanda del mercado, novedades asociadas al consultor y demás posibles asociadas conllevará a que se pierda una parte de la curva de aprendizaje ya adquirida, se deban contemplar tiempos de empalme y se puedan llegar a afectar fechas, compromisos y entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-22 | Monitorear constantemente la salud del equipo asignado al proyecto, contemplar dentro del equipo general uno o varios posibles backup de los integrantes del equipo, generar espacios de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el equipo base, también descentralizar el conocimiento y la asignación de las actividades mediante el empoderamiento del equipo del proyecto. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre de 2024 No se evidencia la materialización de este riesgo. El equipo asignado al cliente no tuvo rotación alguna que pudiera llegar a impactar la continuidad en la prestación del servicio. Se han generado novedades como vacaciones y/o ausencias autorizadas que han sido acordadas y planeadas en conjunto con el cliente. | 4 | 0 | MENSUAL | ASULADO SEGUROS DE VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12550 | ADM_12550_BODYSHOPPING ANALITICA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5015 | VIGENTE | 2024-07-23 12:29 | 2024-07-23 12:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del Equipo Asignado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La eventual rotación del equipo que hace parte del proyecto, por la demanda del mercado, novedades asociadas al consultor y demás posibles asociadas conllevará a que se pierda una parte de la curva de aprendizaje ya adquirida, se deban contemplar tiempos de empalme y se puedan llegar a afectar fechas, compromisos y entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-22 | Monitorear constantemente la salud del equipo asignado al proyecto, contemplar dentro del equipo general uno o varios posibles backup de los integrantes del equipo, generar espacios de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el equipo base, también descentralizar el conocimiento y la asignación de las actividades mediante el empoderamiento del equipo del proyecto. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 No se evidencia la materialización de este riesgo. El equipo asignado al cliente no tuvo rotación alguna que pudiera llegar a impactar la continuidad en la prestación del servicio. Se han generado novedades como vacaciones y/o ausencias autorizadas que han sido acordadas y planeadas en conjunto con el cliente. | 4 | 0 | MENSUAL | ASULADO SEGUROS DE VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12550 | ADM_12550_BODYSHOPPING ANALITICA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5015 | VIGENTE | 2024-07-23 12:29 | 2024-07-23 12:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del Equipo Asignado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La eventual rotación del equipo que hace parte del proyecto, por la demanda del mercado, novedades asociadas al consultor y demás posibles asociadas conllevará a que se pierda una parte de la curva de aprendizaje ya adquirida, se deban contemplar tiempos de empalme y se puedan llegar a afectar fechas, compromisos y entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-22 | Monitorear constantemente la salud del equipo asignado al proyecto, contemplar dentro del equipo general uno o varios posibles backup de los integrantes del equipo, generar espacios de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el equipo base, también descentralizar el conocimiento y la asignación de las actividades mediante el empoderamiento del equipo del proyecto. | 2025-05-31 | Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2025 No se evidencia la materialización de este riesgo. El equipo asignado al cliente no tuvo rotación alguna que pudiera llegar a impactar la continuidad en la prestación del servicio. Se han generado novedades como vacaciones y/o ausencias autorizadas que han sido acordadas y planeadas en conjunto con el cliente. | 4 | 0 | MENSUAL | ASULADO SEGUROS DE VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12550 | ADM_12550_BODYSHOPPING ANALITICA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4610 | VIGENTE | 2023-08-01 10:57 | 2023-08-01 10:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-08-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-02-29 | Durante los meses de enero y febrero de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 5. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. | 10 | 0 | MENSUAL | ASULADO SEGUROS DE VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12550 | ADM_12550_BODYSHOPPING ANALITICA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4610 | VIGENTE | 2023-08-01 10:57 | 2023-08-01 10:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-08-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-03-22 | Durante el mes de marzo de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 5. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. | 10 | 0 | MENSUAL | ASULADO SEGUROS DE VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12550 | ADM_12550_BODYSHOPPING ANALITICA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4610 | VIGENTE | 2023-08-01 10:57 | 2023-08-01 10:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-08-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-04-22 | Durante el mes de abril de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 5. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. | 10 | 0 | MENSUAL | ASULADO SEGUROS DE VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12550 | ADM_12550_BODYSHOPPING ANALITICA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4610 | VIGENTE | 2023-08-01 10:57 | 2023-08-01 10:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-08-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-05-22 | Durante el mes de mayo de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 5. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. | 10 | 0 | MENSUAL | ASULADO SEGUROS DE VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12550 | ADM_12550_BODYSHOPPING ANALITICA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4610 | VIGENTE | 2023-08-01 10:57 | 2023-08-01 10:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-08-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-06-21 | Durante el mes de junio de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 5. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. | 10 | 0 | MENSUAL | ASULADO SEGUROS DE VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12550 | ADM_12550_BODYSHOPPING ANALITICA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4610 | VIGENTE | 2023-08-01 10:57 | 2023-08-01 10:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-08-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-22 | Durante el mes de julio de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 5. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. | 10 | 0 | MENSUAL | ASULADO SEGUROS DE VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12550 | ADM_12550_BODYSHOPPING ANALITICA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4610 | VIGENTE | 2023-08-01 10:57 | 2023-08-01 10:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-08-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-25 | Durante el mes de agosto y septiembre de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 5. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. Adicional a lo anterior, el cliente está en constante evolución en sus políticas de seguridad. | 10 | 0 | MENSUAL | ASULADO SEGUROS DE VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12550 | ADM_12550_BODYSHOPPING ANALITICA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4610 | VIGENTE | 2023-08-01 10:57 | 2023-08-01 10:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-08-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-26 | Durante el mes de octubre y noviembre de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 5. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. Adicional a lo anterior, el cliente está en constante evolución en sus políticas de seguridad. | 10 | 0 | MENSUAL | ASULADO SEGUROS DE VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12550 | ADM_12550_BODYSHOPPING ANALITICA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4610 | VIGENTE | 2023-08-01 10:57 | 2023-08-01 10:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-08-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 5. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. Adicional a lo anterior, el cliente está en constante evolución en sus políticas de seguridad. | 10 | 0 | MENSUAL | ASULADO SEGUROS DE VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12550 | ADM_12550_BODYSHOPPING ANALITICA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4610 | VIGENTE | 2023-08-01 10:57 | 2023-08-01 10:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-08-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-31 | Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2025 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 5. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. Adicional a lo anterior, el cliente está en constante evolución en sus políticas de seguridad. | 10 | 0 | MENSUAL | ASULADO SEGUROS DE VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12550 | ADM_12550_BODYSHOPPING ANALITICA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5014 | VIGENTE | 2024-07-23 12:29 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente o que las actividades que se encuentren en ejecución deban congelarse o pausarse entre tanto el cliente logre resolver el incidente y garantizar el acceso nuevamente, esto concluiría en la obligación de mover fechas y compromisos de entregables que dependan del acceso a estas herramientas. | 2024-07-22 | Se debe monitorear constantemente el acceso a las herramientas suministradas por el cliente, en dado caso que se identifique alguna novedad debe reportarse de inmediato al líder o gerente definido por el cliente. Adicional, dependiendo del impacto en tiempo, se debe evaluar la posibilidad de adelantar actividades que no requieran del acceso a la herramienta, también evaluar el impacto en fechas, compromisos y entregables acordados. | 2024-09-25 | Durante los meses de agosto y septiembre de 2024 NO se evidencia la materialización de este riesgo debido a los siguientes factores: 1. Durante los planning se validan las herramientas a usar y su disponibilidad. 2. Durante las sesiones diarias se exponen las posibles indisponibilidades. 3. En caso de que se genere alguna indisponibilidad o situación que no permita acceder a los aplicativos del cliente se escala para su solución y como plan se pueden adelantar actividades que no requieran de acceso a las herramientas del cliente. | 4 | 0 | MENSUAL | ASULADO SEGUROS DE VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12550 | ADM_12550_BODYSHOPPING ANALITICA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5014 | VIGENTE | 2024-07-23 12:29 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente o que las actividades que se encuentren en ejecución deban congelarse o pausarse entre tanto el cliente logre resolver el incidente y garantizar el acceso nuevamente, esto concluiría en la obligación de mover fechas y compromisos de entregables que dependan del acceso a estas herramientas. | 2024-07-22 | Se debe monitorear constantemente el acceso a las herramientas suministradas por el cliente, en dado caso que se identifique alguna novedad debe reportarse de inmediato al líder o gerente definido por el cliente. Adicional, dependiendo del impacto en tiempo, se debe evaluar la posibilidad de adelantar actividades que no requieran del acceso a la herramienta, también evaluar el impacto en fechas, compromisos y entregables acordados. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre de 2024 NO se evidencia la materialización de este riesgo debido a los siguientes factores: 1. Durante los planning se validan las herramientas a usar y su disponibilidad. 2. Durante las sesiones diarias se exponen las posibles indisponibilidades. 3. En caso de que se genere alguna indisponibilidad o situación que no permita acceder a los aplicativos del cliente se escala para su solución y como plan se pueden adelantar actividades que no requieran de acceso a las herramientas del cliente. | 4 | 0 | MENSUAL | ASULADO SEGUROS DE VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12550 | ADM_12550_BODYSHOPPING ANALITICA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5014 | VIGENTE | 2024-07-23 12:29 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente o que las actividades que se encuentren en ejecución deban congelarse o pausarse entre tanto el cliente logre resolver el incidente y garantizar el acceso nuevamente, esto concluiría en la obligación de mover fechas y compromisos de entregables que dependan del acceso a estas herramientas. | 2024-07-22 | Se debe monitorear constantemente el acceso a las herramientas suministradas por el cliente, en dado caso que se identifique alguna novedad debe reportarse de inmediato al líder o gerente definido por el cliente. Adicional, dependiendo del impacto en tiempo, se debe evaluar la posibilidad de adelantar actividades que no requieran del acceso a la herramienta, también evaluar el impacto en fechas, compromisos y entregables acordados. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 NO se evidencia la materialización de este riesgo debido a los siguientes factores: 1. Durante los planning se validan las herramientas a usar y su disponibilidad. 2. Durante las sesiones diarias se exponen las posibles indisponibilidades. 3. En caso de que se genere alguna indisponibilidad o situación que no permita acceder a los aplicativos del cliente se escala para su solución y como plan se pueden adelantar actividades que no requieran de acceso a las herramientas del cliente. | 4 | 0 | MENSUAL | ASULADO SEGUROS DE VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12550 | ADM_12550_BODYSHOPPING ANALITICA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5014 | VIGENTE | 2024-07-23 12:29 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente o que las actividades que se encuentren en ejecución deban congelarse o pausarse entre tanto el cliente logre resolver el incidente y garantizar el acceso nuevamente, esto concluiría en la obligación de mover fechas y compromisos de entregables que dependan del acceso a estas herramientas. | 2024-07-22 | Se debe monitorear constantemente el acceso a las herramientas suministradas por el cliente, en dado caso que se identifique alguna novedad debe reportarse de inmediato al líder o gerente definido por el cliente. Adicional, dependiendo del impacto en tiempo, se debe evaluar la posibilidad de adelantar actividades que no requieran del acceso a la herramienta, también evaluar el impacto en fechas, compromisos y entregables acordados. | 2025-05-31 | Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2025 NO se evidencia la materialización de este riesgo debido a los siguientes factores: 1. Durante los planning se validan las herramientas a usar y su disponibilidad. 2. Durante las sesiones diarias se exponen las posibles indisponibilidades. 3. En caso de que se genere alguna indisponibilidad o situación que no permita acceder a los aplicativos del cliente se escala para su solución y como plan se pueden adelantar actividades que no requieran de acceso a las herramientas del cliente. | 4 | 0 | MENSUAL | ASULADO SEGUROS DE VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12550 | ADM_12550_BODYSHOPPING ANALITICA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5016 | VIGENTE | 2024-07-23 12:29 | 2024-07-23 12:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio por infraestructura tecnológica | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la prestación del servicio debido a interrupciones en los medios de conexión (VPN Gestionada por el Cliente). | 2024-07-22 | Definir con el cliente si existen medios alternativos de conexión a la VPN suministrada, documentarlos y socializarlos con el equipo. Si por el contrario, es claro que al interrumpirse la conexión por VPN se interrumpe la continuidad en el servicio, acordar con el cliente las posibles actividades que podrían ejecutarse durante la interrupción. | 2024-09-25 | Durante los meses de agosto y septiembre de 2024 No se evidencia la materialización del riesgo debido a que no se presentó ningún tipo de indisponibilidad en la infraestructura del cliente. Normalmente, se evidencia una alta disponibilidad, sin embargo, en el caso que llegara a suceder tendrán prioridad las actividades operativas para su ejecución. | 4 | 0 | MENSUAL | ASULADO SEGUROS DE VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12550 | ADM_12550_BODYSHOPPING ANALITICA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5016 | VIGENTE | 2024-07-23 12:29 | 2024-07-23 12:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio por infraestructura tecnológica | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la prestación del servicio debido a interrupciones en los medios de conexión (VPN Gestionada por el Cliente). | 2024-07-22 | Definir con el cliente si existen medios alternativos de conexión a la VPN suministrada, documentarlos y socializarlos con el equipo. Si por el contrario, es claro que al interrumpirse la conexión por VPN se interrumpe la continuidad en el servicio, acordar con el cliente las posibles actividades que podrían ejecutarse durante la interrupción. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre de 2024 No se evidencia la materialización del riesgo debido a que no se presentó ningún tipo de indisponibilidad en la infraestructura del cliente. Normalmente, se evidencia una alta disponibilidad, sin embargo, en el caso que llegara a suceder tendrán prioridad las actividades operativas para su ejecución. | 4 | 0 | MENSUAL | ASULADO SEGUROS DE VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12550 | ADM_12550_BODYSHOPPING ANALITICA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5016 | VIGENTE | 2024-07-23 12:29 | 2024-07-23 12:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio por infraestructura tecnológica | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la prestación del servicio debido a interrupciones en los medios de conexión (VPN Gestionada por el Cliente). | 2024-07-22 | Definir con el cliente si existen medios alternativos de conexión a la VPN suministrada, documentarlos y socializarlos con el equipo. Si por el contrario, es claro que al interrumpirse la conexión por VPN se interrumpe la continuidad en el servicio, acordar con el cliente las posibles actividades que podrían ejecutarse durante la interrupción. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 No se evidencia la materialización del riesgo debido a que no se presentó ningún tipo de indisponibilidad en la infraestructura del cliente. Normalmente, se evidencia una alta disponibilidad, sin embargo, en el caso que llegara a suceder tendrán prioridad las actividades operativas para su ejecución. | 4 | 0 | MENSUAL | ASULADO SEGUROS DE VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12550 | ADM_12550_BODYSHOPPING ANALITICA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5016 | VIGENTE | 2024-07-23 12:29 | 2024-07-23 12:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio por infraestructura tecnológica | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la prestación del servicio debido a interrupciones en los medios de conexión (VPN Gestionada por el Cliente). | 2024-07-22 | Definir con el cliente si existen medios alternativos de conexión a la VPN suministrada, documentarlos y socializarlos con el equipo. Si por el contrario, es claro que al interrumpirse la conexión por VPN se interrumpe la continuidad en el servicio, acordar con el cliente las posibles actividades que podrían ejecutarse durante la interrupción. | 2025-05-31 | Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2025 No se evidencia la materialización del riesgo debido a que no se presentó ningún tipo de indisponibilidad en la infraestructura del cliente. Normalmente, se evidencia una alta disponibilidad, sin embargo, en el caso que llegara a suceder tendrán prioridad las actividades operativas para su ejecución. | 4 | 0 | MENSUAL | ASULADO SEGUROS DE VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12550 | ADM_12550_BODYSHOPPING ANALITICA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5017 | VIGENTE | 2024-07-23 12:29 | 2024-07-23 12:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-22 | Al inicio del proyecto: Validar los perfiles estimados contra los perfiles reales asignados al proyecto y proyectar los costos de estos para identificar posibles variaciones. Durante la Ejecución del Proyecto: Validar la planeación de asignación del equipo, así como posibles cambios y/o rotaciones que se puedan llegar a presentar, proyectando los costos de estos para identificar posibles variaciones. Al cierre del proyecto: Validar el comportamiento de los recursos asignados durante la ejecución del proyecto y analizar al cierre, los costos totales reales contra los esperados, identificando posibles variaciones. | 2024-09-25 | Durante los meses de agosto y septiembre de 2024 se evidencia que el riesgo NO se materializó debido a que los perfiles estimados son los perfiles que actualmente se encuentran asignados al cliente. Actualmente, el cliente manifiesta su intención de continuar con los perfiles asignados sin cambios, sin embargo, cerca de la fecha de finalización de la vigencia de la asignación se realiza seguimiento específico de continuidad. | 4 | 0 | MENSUAL | ASULADO SEGUROS DE VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12550 | ADM_12550_BODYSHOPPING ANALITICA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5017 | VIGENTE | 2024-07-23 12:29 | 2024-07-23 12:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-22 | Al inicio del proyecto: Validar los perfiles estimados contra los perfiles reales asignados al proyecto y proyectar los costos de estos para identificar posibles variaciones. Durante la Ejecución del Proyecto: Validar la planeación de asignación del equipo, así como posibles cambios y/o rotaciones que se puedan llegar a presentar, proyectando los costos de estos para identificar posibles variaciones. Al cierre del proyecto: Validar el comportamiento de los recursos asignados durante la ejecución del proyecto y analizar al cierre, los costos totales reales contra los esperados, identificando posibles variaciones. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre de 2024 se evidencia que el riesgo NO se materializó debido a que los perfiles estimados son los perfiles que actualmente se encuentran asignados al cliente. Actualmente, el cliente manifiesta su intención de continuar con los perfiles asignados sin cambios, sin embargo, cerca de la fecha de finalización de la vigencia de la asignación se realiza seguimiento específico de continuidad. | 4 | 0 | MENSUAL | ASULADO SEGUROS DE VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12550 | ADM_12550_BODYSHOPPING ANALITICA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5017 | VIGENTE | 2024-07-23 12:29 | 2024-07-23 12:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-22 | Al inicio del proyecto: Validar los perfiles estimados contra los perfiles reales asignados al proyecto y proyectar los costos de estos para identificar posibles variaciones. Durante la Ejecución del Proyecto: Validar la planeación de asignación del equipo, así como posibles cambios y/o rotaciones que se puedan llegar a presentar, proyectando los costos de estos para identificar posibles variaciones. Al cierre del proyecto: Validar el comportamiento de los recursos asignados durante la ejecución del proyecto y analizar al cierre, los costos totales reales contra los esperados, identificando posibles variaciones. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 se evidencia que el riesgo NO se materializó debido a que los perfiles estimados son los perfiles que actualmente se encuentran asignados al cliente. Actualmente, el cliente manifiesta su intención de continuar con los perfiles asignados sin cambios, sin embargo, cerca de la fecha de finalización de la vigencia de la asignación se realiza seguimiento específico de continuidad. | 4 | 0 | MENSUAL | ASULADO SEGUROS DE VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12550 | ADM_12550_BODYSHOPPING ANALITICA | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5017 | VIGENTE | 2024-07-23 12:29 | 2024-07-23 12:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-22 | Al inicio del proyecto: Validar los perfiles estimados contra los perfiles reales asignados al proyecto y proyectar los costos de estos para identificar posibles variaciones. Durante la Ejecución del Proyecto: Validar la planeación de asignación del equipo, así como posibles cambios y/o rotaciones que se puedan llegar a presentar, proyectando los costos de estos para identificar posibles variaciones. Al cierre del proyecto: Validar el comportamiento de los recursos asignados durante la ejecución del proyecto y analizar al cierre, los costos totales reales contra los esperados, identificando posibles variaciones. | 2025-05-31 | Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2025 se evidencia que el riesgo NO se materializó debido a que los perfiles estimados son los perfiles que actualmente se encuentran asignados al cliente. Actualmente, el cliente manifiesta su intención de continuar con los perfiles asignados sin cambios, sin embargo, cerca de la fecha de finalización de la vigencia de la asignación se realiza seguimiento específico de continuidad. | 4 | 0 | MENSUAL | ASULADO SEGUROS DE VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 4594 | NO VIGENTE | 2023-09-06 07:35 | 2024-07-11 15:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP | Configuración |  | Externo | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP, lo cual podría causar indisponibilidad del servicio en tiempo, ante una caída inesperada del ambiente en su sitio principal | 2023-06-22 | SE DEBE REALIZRA PLAN DE TRABAJO Y A LA MAYOR BREVEDAD EJECUTAR EL PLAN PARA ACTUALIZAR EL AMBIENTE | 2023-09-07 | Para el mes de Agosto se logra tener el ambiente en un 90% de replicación, faltan configuraciones de conexión de Pods a BD, esto pues se dene hacer un control de cambios para cambiar los private endpoint de SQL Server en prod y en drp, lo cual ya sta scalado con Orscar Gentil y Jorge bayona | 14 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 4594 | NO VIGENTE | 2023-09-06 07:35 | 2024-07-11 15:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP | Configuración |  | Externo | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP, lo cual podría causar indisponibilidad del servicio en tiempo, ante una caída inesperada del ambiente en su sitio principal | 2023-06-22 | SE DEBE REALIZRA PLAN DE TRABAJO Y A LA MAYOR BREVEDAD EJECUTAR EL PLAN PARA ACTUALIZAR EL AMBIENTE | 2023-10-10 | Para el mes de Septiembre se logra actualizar la mayor parte del sevricio, auns e etsa epsrando el cambio que debe hacer infra para lograr actualizar el manejo de los apis | 14 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 4594 | NO VIGENTE | 2023-09-06 07:35 | 2024-07-11 15:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP | Configuración |  | Externo | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP, lo cual podría causar indisponibilidad del servicio en tiempo, ante una caída inesperada del ambiente en su sitio principal | 2023-06-22 | SE DEBE REALIZRA PLAN DE TRABAJO Y A LA MAYOR BREVEDAD EJECUTAR EL PLAN PARA ACTUALIZAR EL AMBIENTE | 2023-11-15 | Para el mes de Agosto se logra tener el ambiente en un 90% de replicación, faltan configuraciones de conexión de Pods a BD, esto pues se dede hacer un control de cambios para cambiar los private endpoint de SQL Server en prod y en drp, lo cual ya esta escalado con Oscar Gentil y Jorge Bayona, pendinete | 14 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 4594 | NO VIGENTE | 2023-09-06 07:35 | 2024-07-11 15:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP | Configuración |  | Externo | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP, lo cual podría causar indisponibilidad del servicio en tiempo, ante una caída inesperada del ambiente en su sitio principal | 2023-06-22 | SE DEBE REALIZRA PLAN DE TRABAJO Y A LA MAYOR BREVEDAD EJECUTAR EL PLAN PARA ACTUALIZAR EL AMBIENTE | 2023-12-12 | Para el mes de Agosto se logra tener el ambiente en un 90% de replicación, faltan configuraciones de conexión de Pods a BD, esto pues se dede hacer un control de cambios para cambiar los private endpoint de SQL Server en prod y en drp, lo cual ya esta escalado con Oscar Gentil y Jorge Bayona, pendinete | 14 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 4594 | NO VIGENTE | 2023-09-06 07:35 | 2024-07-11 15:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP | Configuración |  | Externo | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP, lo cual podría causar indisponibilidad del servicio en tiempo, ante una caída inesperada del ambiente en su sitio principal | 2023-06-22 | SE DEBE REALIZRA PLAN DE TRABAJO Y A LA MAYOR BREVEDAD EJECUTAR EL PLAN PARA ACTUALIZAR EL AMBIENTE | 2024-01-15 | Para el mes de Agosto se logra tener el ambiente en un 90% de replicación, faltan configuraciones de conexión de Pods a BD, esto pues se dede hacer un control de cambios para cambiar los private endpoint de SQL Server en prod y en drp, lo cual ya esta escalado con Oscar Gentil y Jorge Bayona, pendinete | 14 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 4594 | NO VIGENTE | 2023-09-06 07:35 | 2024-07-11 15:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP | Configuración |  | Externo | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP, lo cual podría causar indisponibilidad del servicio en tiempo, ante una caída inesperada del ambiente en su sitio principal | 2023-06-22 | SE DEBE REALIZRA PLAN DE TRABAJO Y A LA MAYOR BREVEDAD EJECUTAR EL PLAN PARA ACTUALIZAR EL AMBIENTE | 2024-02-12 | Para el mes de Agosto se logra tener el ambiente en un 90% de replicación, faltan configuraciones de conexión de Pods a BD, esto pues se dede hacer un control de cambios para cambiar los private endpoint de SQL Server en prod y en drp, lo cual ya esta escalado con Oscar Gentil y Jorge Bayona, pendinete | 14 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 4594 | NO VIGENTE | 2023-09-06 07:35 | 2024-07-11 15:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP | Configuración |  | Externo | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP, lo cual podría causar indisponibilidad del servicio en tiempo, ante una caída inesperada del ambiente en su sitio principal | 2023-06-22 | SE DEBE REALIZRA PLAN DE TRABAJO Y A LA MAYOR BREVEDAD EJECUTAR EL PLAN PARA ACTUALIZAR EL AMBIENTE | 2024-02-19 | Para el mes de Agosto se logra tener el ambiente en un 90% de replicación, faltan configuraciones de conexión de Pods a BD, esto pues se dede hacer un control de cambios para cambiar los private endpoint de SQL Server en prod y en drp, lo cual ya esta escalado con Oscar Gentil y Jorge Bayona, pendinete | 14 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 4594 | NO VIGENTE | 2023-09-06 07:35 | 2024-07-11 15:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP | Configuración |  | Externo | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP, lo cual podría causar indisponibilidad del servicio en tiempo, ante una caída inesperada del ambiente en su sitio principal | 2023-06-22 | SE DEBE REALIZRA PLAN DE TRABAJO Y A LA MAYOR BREVEDAD EJECUTAR EL PLAN PARA ACTUALIZAR EL AMBIENTE | 2024-03-14 | Para el mes de Agosto se logra tener el ambiente en un 90% de replicación, faltan configuraciones de conexión de Pods a BD, esto pues se dede hacer un control de cambios para cambiar los private endpoint de SQL Server en prod y en drp, lo cual ya esta escalado con Oscar Gentil y Jorge Bayona, pendinete | 14 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 4594 | NO VIGENTE | 2023-09-06 07:35 | 2024-07-11 15:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP | Configuración |  | Externo | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP, lo cual podría causar indisponibilidad del servicio en tiempo, ante una caída inesperada del ambiente en su sitio principal | 2023-06-22 | SE DEBE REALIZRA PLAN DE TRABAJO Y A LA MAYOR BREVEDAD EJECUTAR EL PLAN PARA ACTUALIZAR EL AMBIENTE | 2024-04-10 | Para el mes de agosto se logra tener el ambiente en un 90% de replicación, faltan configuraciones de conexión de Pods a BD, esto pues se debe hacer un control de cambios para cambiar los private endpoint de SQL Server en prod y en drp lo cual ya está escalado con Oscar Gentil y Jorge Bayona, pendiente | 14 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 4594 | NO VIGENTE | 2023-09-06 07:35 | 2024-07-11 15:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP | Configuración |  | Externo | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP, lo cual podría causar indisponibilidad del servicio en tiempo, ante una caída inesperada del ambiente en su sitio principal | 2023-06-22 | SE DEBE REALIZRA PLAN DE TRABAJO Y A LA MAYOR BREVEDAD EJECUTAR EL PLAN PARA ACTUALIZAR EL AMBIENTE | 2024-05-09 | Para el mes de Agosto se logra tener el ambiente en un 90% de replicación, faltan configuraciones de conexión de Pods a BD, esto pues se debe hacer un control de cambios para cambiar los private endpoint de SQL Server en prod y en drp, lo cual ya está escalado con Oscar Gentil y Jorge Bayona, aun continua pendiente, se escala | 14 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 4594 | NO VIGENTE | 2023-09-06 07:35 | 2024-07-11 15:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP | Configuración |  | Externo | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP, lo cual podría causar indisponibilidad del servicio en tiempo, ante una caída inesperada del ambiente en su sitio principal | 2023-06-22 | SE DEBE REALIZRA PLAN DE TRABAJO Y A LA MAYOR BREVEDAD EJECUTAR EL PLAN PARA ACTUALIZAR EL AMBIENTE | 2024-06-04 | Aun no se ha avanzado en ningún plan que permita mitigar esta situación, por tanto, el riesgo no tiene avance. SE escala con el cliente. | 14 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 4594 | NO VIGENTE | 2023-09-06 07:35 | 2024-07-11 15:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP | Configuración |  | Externo | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP, lo cual podría causar indisponibilidad del servicio en tiempo, ante una caída inesperada del ambiente en su sitio principal | 2023-06-22 | SE DEBE REALIZRA PLAN DE TRABAJO Y A LA MAYOR BREVEDAD EJECUTAR EL PLAN PARA ACTUALIZAR EL AMBIENTE | 2024-07-11 | riesgo se da de baja porque esta repetido | 14 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 3648 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-08-19 14:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida de las bases de datos | Seguridad | Restricciones | Externo | Administración compartida de las bases de datos SQlserver, debido a que muchos de las aplicaciones son sub-administradas por su proveedor, estos actualmente cuentan con accesos como administradores a las BD, esto podría generar cambios sin control sobre las bases de datos y generar incidentes sobre las mismas. | 2021-07-12 | Seto entrego los usuarios por base de datos y los que debían ser retirados, el equipo de enlace debe aprobar la eliminación de estos usuarios y generar procedimiento para el control de acceso, SETI entregara carta de riesgo, mientras se aplica el plan | 2023-09-07 | Se entregó al cliente las versiones de base de datos y se hace relevancia en la versión de weblogic, la cual se ha venido exponiendo desde 2020, aun continuamos con muchos objetos en estado de obsolescencia, lo cual es un riesgo en la operación | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 3648 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-08-19 14:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida de las bases de datos | Seguridad | Restricciones | Externo | Administración compartida de las bases de datos SQlserver, debido a que muchos de las aplicaciones son sub-administradas por su proveedor, estos actualmente cuentan con accesos como administradores a las BD, esto podría generar cambios sin control sobre las bases de datos y generar incidentes sobre las mismas. | 2021-07-12 | Seto entrego los usuarios por base de datos y los que debían ser retirados, el equipo de enlace debe aprobar la eliminación de estos usuarios y generar procedimiento para el control de acceso, SETI entregara carta de riesgo, mientras se aplica el plan | 2023-10-10 | Durante el mes de Marzo no se ha avanzado en los planes: as bases de datos sqlserver presentan altos problemas de seguridad, ya que los proveedores tienen acceso full, este mes el riego no se materializo y se ha trabajo en mitigar dicho riesgo. | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 3648 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-08-19 14:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida de las bases de datos | Seguridad | Restricciones | Externo | Administración compartida de las bases de datos SQlserver, debido a que muchos de las aplicaciones son sub-administradas por su proveedor, estos actualmente cuentan con accesos como administradores a las BD, esto podría generar cambios sin control sobre las bases de datos y generar incidentes sobre las mismas. | 2021-07-12 | Seto entrego los usuarios por base de datos y los que debían ser retirados, el equipo de enlace debe aprobar la eliminación de estos usuarios y generar procedimiento para el control de acceso, SETI entregara carta de riesgo, mientras se aplica el plan | 2023-11-15 | Durante el mes de Marzo no se ha avanzado en los planes: as bases de datos sqlserver presentan altos problemas de seguridad, ya que los proveedores tienen acceso full, este mes el riego no se materializo y se ha trabajo en mitigar dicho riesgo. Nos e han ejecutado planes para subsanar esta situación. | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 3648 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-08-19 14:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida de las bases de datos | Seguridad | Restricciones | Externo | Administración compartida de las bases de datos SQlserver, debido a que muchos de las aplicaciones son sub-administradas por su proveedor, estos actualmente cuentan con accesos como administradores a las BD, esto podría generar cambios sin control sobre las bases de datos y generar incidentes sobre las mismas. | 2021-07-12 | Seto entrego los usuarios por base de datos y los que debían ser retirados, el equipo de enlace debe aprobar la eliminación de estos usuarios y generar procedimiento para el control de acceso, SETI entregara carta de riesgo, mientras se aplica el plan | 2023-12-12 | Durante el mes de Noviembre se ha trabajado en el hardening de las bases de datos criticas y en reducir las brechas de seguridad, sin embargo se deber realizar el hardening sobre la mayor parte de las bases de datos, pero aun nos encontramos ajustando inventario con los diferentes equipos de las compañías | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 3648 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-08-19 14:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida de las bases de datos | Seguridad | Restricciones | Externo | Administración compartida de las bases de datos SQlserver, debido a que muchos de las aplicaciones son sub-administradas por su proveedor, estos actualmente cuentan con accesos como administradores a las BD, esto podría generar cambios sin control sobre las bases de datos y generar incidentes sobre las mismas. | 2021-07-12 | Seto entrego los usuarios por base de datos y los que debían ser retirados, el equipo de enlace debe aprobar la eliminación de estos usuarios y generar procedimiento para el control de acceso, SETI entregara carta de riesgo, mientras se aplica el plan | 2024-01-15 | Durante el mes de Noviembre se ha trabajado en el hardening de las bases de datos criticas y en reducir las brechas de seguridad, sin embargo se deber realizar el hardening sobre la mayor parte de las bases de datos, pero aun nos encontramos ajustando inventario con los diferentes equipos de las compañías No se avanzo en las tareas, se debe retomar en 2024 | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 3648 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-08-19 14:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida de las bases de datos | Seguridad | Restricciones | Externo | Administración compartida de las bases de datos SQlserver, debido a que muchos de las aplicaciones son sub-administradas por su proveedor, estos actualmente cuentan con accesos como administradores a las BD, esto podría generar cambios sin control sobre las bases de datos y generar incidentes sobre las mismas. | 2021-07-12 | Seto entrego los usuarios por base de datos y los que debían ser retirados, el equipo de enlace debe aprobar la eliminación de estos usuarios y generar procedimiento para el control de acceso, SETI entregara carta de riesgo, mientras se aplica el plan | 2024-02-19 | Las bases de datos, continúan con accesos y administración compartida, este plan se venia avanzando pero se debe retomar ya la tarea estaba asignada hasta el 2023, pero en 2024 no tiene un responsable de ellos. | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 3648 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-08-19 14:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida de las bases de datos | Seguridad | Restricciones | Externo | Administración compartida de las bases de datos SQlserver, debido a que muchos de las aplicaciones son sub-administradas por su proveedor, estos actualmente cuentan con accesos como administradores a las BD, esto podría generar cambios sin control sobre las bases de datos y generar incidentes sobre las mismas. | 2021-07-12 | Seto entrego los usuarios por base de datos y los que debían ser retirados, el equipo de enlace debe aprobar la eliminación de estos usuarios y generar procedimiento para el control de acceso, SETI entregara carta de riesgo, mientras se aplica el plan | 2024-03-14 | Las bases de datos, continúan con accesos y administración compartida, este plan se venia avanzando pero se debe retomar ya la tarea estaba asignada hasta el 2023, pero en 2024 no tiene un responsable de ellos. | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 3648 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-08-19 14:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida de las bases de datos | Seguridad | Restricciones | Externo | Administración compartida de las bases de datos SQlserver, debido a que muchos de las aplicaciones son sub-administradas por su proveedor, estos actualmente cuentan con accesos como administradores a las BD, esto podría generar cambios sin control sobre las bases de datos y generar incidentes sobre las mismas. | 2021-07-12 | Seto entrego los usuarios por base de datos y los que debían ser retirados, el equipo de enlace debe aprobar la eliminación de estos usuarios y generar procedimiento para el control de acceso, SETI entregara carta de riesgo, mientras se aplica el plan | 2024-04-25 | Las bases de datos, continúan con accesos y administración compartida, este plan se venia avanzando pero se debe retomar ya la tarea estaba asignada hasta el 2023, pero en 2024 no tiene un responsable de ellos. | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 3648 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-08-19 14:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida de las bases de datos | Seguridad | Restricciones | Externo | Administración compartida de las bases de datos SQlserver, debido a que muchos de las aplicaciones son sub-administradas por su proveedor, estos actualmente cuentan con accesos como administradores a las BD, esto podría generar cambios sin control sobre las bases de datos y generar incidentes sobre las mismas. | 2021-07-12 | Seto entrego los usuarios por base de datos y los que debían ser retirados, el equipo de enlace debe aprobar la eliminación de estos usuarios y generar procedimiento para el control de acceso, SETI entregara carta de riesgo, mientras se aplica el plan | 2024-05-09 | Las bases de datos continúan con accesos y administración compartida, este plan se venía avanzando, pero se debe retomar ya la tarea estaba asignada hasta el 2023, pero en 2024 no tiene un responsable de ellos.¿ Promigas debe asignar un encargado de trabajar este tema de seguridad, aun no contamos con esta delegación. | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 3648 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-08-19 14:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida de las bases de datos | Seguridad | Restricciones | Externo | Administración compartida de las bases de datos SQlserver, debido a que muchos de las aplicaciones son sub-administradas por su proveedor, estos actualmente cuentan con accesos como administradores a las BD, esto podría generar cambios sin control sobre las bases de datos y generar incidentes sobre las mismas. | 2021-07-12 | Seto entrego los usuarios por base de datos y los que debían ser retirados, el equipo de enlace debe aprobar la eliminación de estos usuarios y generar procedimiento para el control de acceso, SETI entregara carta de riesgo, mientras se aplica el plan | 2024-06-04 | Las bases de datos continúan con accesos y administración compartida, este plan se venía avanzando, pero se debe retomar ya la tarea estaba asignada hasta el 2023, pero en 2024 no tiene un responsable de ellos. Promigas debe asignar un encargado de trabajar este tema de seguridad, aun no contamos con esta delegación. Durante el mes de Junio se realizar el hardening de algunas BD. | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 3648 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-08-19 14:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida de las bases de datos | Seguridad | Restricciones | Externo | Administración compartida de las bases de datos SQlserver, debido a que muchos de las aplicaciones son sub-administradas por su proveedor, estos actualmente cuentan con accesos como administradores a las BD, esto podría generar cambios sin control sobre las bases de datos y generar incidentes sobre las mismas. | 2021-07-12 | Seto entrego los usuarios por base de datos y los que debían ser retirados, el equipo de enlace debe aprobar la eliminación de estos usuarios y generar procedimiento para el control de acceso, SETI entregara carta de riesgo, mientras se aplica el plan | 2024-07-11 | la situación. Las bases de datos continúan con accesos y administración compartida, este plan se venía avanzando, pero se debe retomar ya la tarea estaba asignada hasta el 2023, pero en 2024 no tiene un responsable de ellos. Promigas debe asignar un encargado de trabajar este tema de seguridad, aun no contamos con esta delegación. | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 3648 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-08-19 14:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida de las bases de datos | Seguridad | Restricciones | Externo | Administración compartida de las bases de datos SQlserver, debido a que muchos de las aplicaciones son sub-administradas por su proveedor, estos actualmente cuentan con accesos como administradores a las BD, esto podría generar cambios sin control sobre las bases de datos y generar incidentes sobre las mismas. | 2021-07-12 | Seto entrego los usuarios por base de datos y los que debían ser retirados, el equipo de enlace debe aprobar la eliminación de estos usuarios y generar procedimiento para el control de acceso, SETI entregara carta de riesgo, mientras se aplica el plan | 2024-09-13 | bases de datos continúan con accesos y administración compartida, este plan se venía avanzando, pero se debe retomar ya la tarea estaba asignada hasta el 2023, pero en 2024 no tiene un responsable de ellos. Promigas debe asignar un encargado de trabajar este tema de seguridad, aun no contamos con esta delegación. | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 3648 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-08-19 14:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida de las bases de datos | Seguridad | Restricciones | Externo | Administración compartida de las bases de datos SQlserver, debido a que muchos de las aplicaciones son sub-administradas por su proveedor, estos actualmente cuentan con accesos como administradores a las BD, esto podría generar cambios sin control sobre las bases de datos y generar incidentes sobre las mismas. | 2021-07-12 | Seto entrego los usuarios por base de datos y los que debían ser retirados, el equipo de enlace debe aprobar la eliminación de estos usuarios y generar procedimiento para el control de acceso, SETI entregara carta de riesgo, mientras se aplica el plan | 2024-10-21 | Estas bases de datos continúan con accesos y administración compartida, este plan se venía avanzando, pero se debe retomar ya la tarea estaba asignada hasta el 2023, pero en 2024 no tiene un responsable de ellos. Promigas debe asignar un encargado de trabajar este tema de seguridad, aun no contamos con esta delegación. | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 3648 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-08-19 14:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida de las bases de datos | Seguridad | Restricciones | Externo | Administración compartida de las bases de datos SQlserver, debido a que muchos de las aplicaciones son sub-administradas por su proveedor, estos actualmente cuentan con accesos como administradores a las BD, esto podría generar cambios sin control sobre las bases de datos y generar incidentes sobre las mismas. | 2021-07-12 | Seto entrego los usuarios por base de datos y los que debían ser retirados, el equipo de enlace debe aprobar la eliminación de estos usuarios y generar procedimiento para el control de acceso, SETI entregara carta de riesgo, mientras se aplica el plan | 2024-11-21 | se continua Estas bases de datos continúan con accesos y administración compartida, este plan se venía avanzando, pero se debe retomar ya la tarea estaba asignada hasta el 2023, pero en 2024 no tiene un responsable de ellos. Promigas debe asignar un encargado de trabajar este tema de seguridad, aun no contamos con esta delegación. | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 3648 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-08-19 14:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida de las bases de datos | Seguridad | Restricciones | Externo | Administración compartida de las bases de datos SQlserver, debido a que muchos de las aplicaciones son sub-administradas por su proveedor, estos actualmente cuentan con accesos como administradores a las BD, esto podría generar cambios sin control sobre las bases de datos y generar incidentes sobre las mismas. | 2021-07-12 | Seto entrego los usuarios por base de datos y los que debían ser retirados, el equipo de enlace debe aprobar la eliminación de estos usuarios y generar procedimiento para el control de acceso, SETI entregara carta de riesgo, mientras se aplica el plan | 2024-12-12 | Promigas debe asignar un encargado de trabajar este tema de seguridad, aun no contamos con esta delegación. Se ha hecho seguimiento en reuniones, pero aun continuamos con el riesgo. | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 3648 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-08-19 14:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida de las bases de datos | Seguridad | Restricciones | Externo | Administración compartida de las bases de datos SQlserver, debido a que muchos de las aplicaciones son sub-administradas por su proveedor, estos actualmente cuentan con accesos como administradores a las BD, esto podría generar cambios sin control sobre las bases de datos y generar incidentes sobre las mismas. | 2021-07-12 | Seto entrego los usuarios por base de datos y los que debían ser retirados, el equipo de enlace debe aprobar la eliminación de estos usuarios y generar procedimiento para el control de acceso, SETI entregara carta de riesgo, mientras se aplica el plan | 2025-01-14 | Promigas necesita asignar un encargado de trabajar este tema de seguridad, aun no contamos con esta delegación. Se ha hecho seguimiento en reuniones, pero aun continuamos con el riesgo, esto se ha escalado en varias ocasiones | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 3648 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-08-19 14:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida de las bases de datos | Seguridad | Restricciones | Externo | Administración compartida de las bases de datos SQlserver, debido a que muchos de las aplicaciones son sub-administradas por su proveedor, estos actualmente cuentan con accesos como administradores a las BD, esto podría generar cambios sin control sobre las bases de datos y generar incidentes sobre las mismas. | 2021-07-12 | Seto entrego los usuarios por base de datos y los que debían ser retirados, el equipo de enlace debe aprobar la eliminación de estos usuarios y generar procedimiento para el control de acceso, SETI entregara carta de riesgo, mientras se aplica el plan | 2025-02-19 | En enero no se ha avanzado con este tema, Promigas necesita asignar un encargado de trabajar este tema de seguridad, aun no contamos con esta delegación. Se ha hecho seguimiento en reuniones, pero aun continuamos con el riesgo, esto se ha escalado en varias ocasiones | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 3648 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-08-19 14:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida de las bases de datos | Seguridad | Restricciones | Externo | Administración compartida de las bases de datos SQlserver, debido a que muchos de las aplicaciones son sub-administradas por su proveedor, estos actualmente cuentan con accesos como administradores a las BD, esto podría generar cambios sin control sobre las bases de datos y generar incidentes sobre las mismas. | 2021-07-12 | Seto entrego los usuarios por base de datos y los que debían ser retirados, el equipo de enlace debe aprobar la eliminación de estos usuarios y generar procedimiento para el control de acceso, SETI entregara carta de riesgo, mientras se aplica el plan | 2025-03-10 | En Febrero no se ha avanzado con este tema, Promigas necesita asignar un encargado de trabajar este tema de seguridad, aun no contamos con esta delegación. Se ha hecho seguimiento en reuniones, pero aun continuamos con el riesgo, esto se ha escalado en varias ocasiones | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 3648 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-08-19 14:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida de las bases de datos | Seguridad | Restricciones | Externo | Administración compartida de las bases de datos SQlserver, debido a que muchos de las aplicaciones son sub-administradas por su proveedor, estos actualmente cuentan con accesos como administradores a las BD, esto podría generar cambios sin control sobre las bases de datos y generar incidentes sobre las mismas. | 2021-07-12 | Seto entrego los usuarios por base de datos y los que debían ser retirados, el equipo de enlace debe aprobar la eliminación de estos usuarios y generar procedimiento para el control de acceso, SETI entregara carta de riesgo, mientras se aplica el plan | 2025-04-10 | En Marzo no se ha avanzado con este tema, Promigas necesita asignar un encargado de trabajar este tema de seguridad, aun no contamos con esta delegación de permisos y actualmente las plataformas están compartidas entre varios proveedores, lo cual afectado | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 3648 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-08-19 14:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida de las bases de datos | Seguridad | Restricciones | Externo | Administración compartida de las bases de datos SQlserver, debido a que muchos de las aplicaciones son sub-administradas por su proveedor, estos actualmente cuentan con accesos como administradores a las BD, esto podría generar cambios sin control sobre las bases de datos y generar incidentes sobre las mismas. | 2021-07-12 | Seto entrego los usuarios por base de datos y los que debían ser retirados, el equipo de enlace debe aprobar la eliminación de estos usuarios y generar procedimiento para el control de acceso, SETI entregara carta de riesgo, mientras se aplica el plan | 2025-05-05 | En Abril no se ha avanzado con este tema, Promigas necesita asignar un encargado de trabajar este tema de seguridad, aun no contamos con esta delegación de permisos y actualmente las plataformas están compartidas entre varios proveedores, lo cual afectado | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 3648 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-08-19 14:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida de las bases de datos | Seguridad | Restricciones | Externo | Administración compartida de las bases de datos SQlserver, debido a que muchos de las aplicaciones son sub-administradas por su proveedor, estos actualmente cuentan con accesos como administradores a las BD, esto podría generar cambios sin control sobre las bases de datos y generar incidentes sobre las mismas. | 2021-07-12 | Seto entrego los usuarios por base de datos y los que debían ser retirados, el equipo de enlace debe aprobar la eliminación de estos usuarios y generar procedimiento para el control de acceso, SETI entregara carta de riesgo, mientras se aplica el plan | 2025-06-03 | En Mayo continuamos Continua pendiente, En reunión se hace seguimiento y esta escalado con el Accenture, quien a su vez escalo con seguridad el caso para que se apruebe el permiso, pero aun no han avanzado en este tema, tema que esta activo hace mas de un año | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 3648 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-08-19 14:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida de las bases de datos | Seguridad | Restricciones | Externo | Administración compartida de las bases de datos SQlserver, debido a que muchos de las aplicaciones son sub-administradas por su proveedor, estos actualmente cuentan con accesos como administradores a las BD, esto podría generar cambios sin control sobre las bases de datos y generar incidentes sobre las mismas. | 2021-07-12 | Seto entrego los usuarios por base de datos y los que debían ser retirados, el equipo de enlace debe aprobar la eliminación de estos usuarios y generar procedimiento para el control de acceso, SETI entregara carta de riesgo, mientras se aplica el plan | 2025-07-15 | En Junio no se ha avanzado con este tema, Promigas necesita asignar un encargado de trabajar este tema de seguridad, aun no contamos con esta delegación de permisos y actualmente las plataformas están compartidas entre varios proveedores, lo cual afectado | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 3648 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-08-19 14:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida de las bases de datos | Seguridad | Restricciones | Externo | Administración compartida de las bases de datos SQlserver, debido a que muchos de las aplicaciones son sub-administradas por su proveedor, estos actualmente cuentan con accesos como administradores a las BD, esto podría generar cambios sin control sobre las bases de datos y generar incidentes sobre las mismas. | 2021-07-12 | Seto entrego los usuarios por base de datos y los que debían ser retirados, el equipo de enlace debe aprobar la eliminación de estos usuarios y generar procedimiento para el control de acceso, SETI entregara carta de riesgo, mientras se aplica el plan | 2025-08-14 | En Julio los riesgos aun son mas alto pues en las bd hay administración de TI724, Accenture, kyndryl. El riesgo es conocido por el negocio, esto por temas de migración | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 3648 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-08-19 14:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida de las bases de datos | Seguridad | Restricciones | Externo | Administración compartida de las bases de datos SQlserver, debido a que muchos de las aplicaciones son sub-administradas por su proveedor, estos actualmente cuentan con accesos como administradores a las BD, esto podría generar cambios sin control sobre las bases de datos y generar incidentes sobre las mismas. | 2021-07-12 | Seto entrego los usuarios por base de datos y los que debían ser retirados, el equipo de enlace debe aprobar la eliminación de estos usuarios y generar procedimiento para el control de acceso, SETI entregara carta de riesgo, mientras se aplica el plan | 2025-09-15 | En Agosto los riesgos aun son mas alto pues en las bd hay administración de TI724, Accenture, kyndryl. El riesgo es conocido por el negocio, esto por temas de migración | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4313 | NO VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2024-12-12 08:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida irreparable de datos por ausencia de backup en medios externos | Disponibilidad de recursos |  | Externo | Perdida irreparable de datos por ausencia de backup en medios externos, dado que de los backups de las bases de datos que se están generando en disco, algunos no se llevan a medios externos, lo cual pone en riesgo la integridad del backup, teniendo en cuenta que en caso irrecuperable de los servidores se tendría perdida total de las bases de datos y de sus respectivos backups | 2022-09-21 | Seti geerará el inventario de backups, metodo, medio y responsable, esto se escalara con el cliente para su validación y su respectivo escalamiento entre los responsables, | 2023-09-07 | El acta de riesgo no fue firmada, afirmando que todas las BD cuentan con este backup en cinta, pero en la revisiones se ha identificado que no se cuenta con backup en medios externos de todas los objetos administrados | 12 | 0 |  | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4313 | NO VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2024-12-12 08:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida irreparable de datos por ausencia de backup en medios externos | Disponibilidad de recursos |  | Externo | Perdida irreparable de datos por ausencia de backup en medios externos, dado que de los backups de las bases de datos que se están generando en disco, algunos no se llevan a medios externos, lo cual pone en riesgo la integridad del backup, teniendo en cuenta que en caso irrecuperable de los servidores se tendría perdida total de las bases de datos y de sus respectivos backups | 2022-09-21 | Seti geerará el inventario de backups, metodo, medio y responsable, esto se escalara con el cliente para su validación y su respectivo escalamiento entre los responsables, | 2023-10-10 | El acta de riesgo no fue firmada, afirmando que todas las BD cuentan con este backup en cinta, pero en la revisiones se ha identificado que no se cuenta con backup en medios externos de todas los objetos administrados Se ha adelantado gestión de esto y se logra adelantar los backups de DLP para algunas compañías | 12 | 0 |  | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4313 | NO VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2024-12-12 08:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida irreparable de datos por ausencia de backup en medios externos | Disponibilidad de recursos |  | Externo | Perdida irreparable de datos por ausencia de backup en medios externos, dado que de los backups de las bases de datos que se están generando en disco, algunos no se llevan a medios externos, lo cual pone en riesgo la integridad del backup, teniendo en cuenta que en caso irrecuperable de los servidores se tendría perdida total de las bases de datos y de sus respectivos backups | 2022-09-21 | Seti geerará el inventario de backups, metodo, medio y responsable, esto se escalara con el cliente para su validación y su respectivo escalamiento entre los responsables, | 2023-11-15 | El acta de riesgo no fue firmada, afirmando que todas las BD cuentan con este backup en cinta, pero en la revisiones se ha identificado que no se cuenta con backup en medios externos de todas los objetos administrados Se entrega inventario con bases de datos Oracle que no cuentan con Backup, en revisión de cliente (BD Oracle) | 12 | 0 |  | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4313 | NO VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2024-12-12 08:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida irreparable de datos por ausencia de backup en medios externos | Disponibilidad de recursos |  | Externo | Perdida irreparable de datos por ausencia de backup en medios externos, dado que de los backups de las bases de datos que se están generando en disco, algunos no se llevan a medios externos, lo cual pone en riesgo la integridad del backup, teniendo en cuenta que en caso irrecuperable de los servidores se tendría perdida total de las bases de datos y de sus respectivos backups | 2022-09-21 | Seti geerará el inventario de backups, metodo, medio y responsable, esto se escalara con el cliente para su validación y su respectivo escalamiento entre los responsables, | 2023-12-12 | Se realiza entrega de las bases de datos Oracle que carecen de backups, los DKP aun continúan con problemas de backups | 12 | 0 |  | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4313 | NO VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2024-12-12 08:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida irreparable de datos por ausencia de backup en medios externos | Disponibilidad de recursos |  | Externo | Perdida irreparable de datos por ausencia de backup en medios externos, dado que de los backups de las bases de datos que se están generando en disco, algunos no se llevan a medios externos, lo cual pone en riesgo la integridad del backup, teniendo en cuenta que en caso irrecuperable de los servidores se tendría perdida total de las bases de datos y de sus respectivos backups | 2022-09-21 | Seti geerará el inventario de backups, metodo, medio y responsable, esto se escalara con el cliente para su validación y su respectivo escalamiento entre los responsables, | 2024-02-12 | El acta de riesgo no fue firmada, afirmando que todas las BD cuentan con este backup en cinta, pero en la revisiones se ha identificado que no se cuenta con backup en medios externos de todas los objetos administrados Se realiza entrega de las bases de datos Oracle que carecen de backups, algunos DKP aun continúan con problemas de backups | 12 | 0 |  | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4313 | NO VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2024-12-12 08:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida irreparable de datos por ausencia de backup en medios externos | Disponibilidad de recursos |  | Externo | Perdida irreparable de datos por ausencia de backup en medios externos, dado que de los backups de las bases de datos que se están generando en disco, algunos no se llevan a medios externos, lo cual pone en riesgo la integridad del backup, teniendo en cuenta que en caso irrecuperable de los servidores se tendría perdida total de las bases de datos y de sus respectivos backups | 2022-09-21 | Seti geerará el inventario de backups, metodo, medio y responsable, esto se escalara con el cliente para su validación y su respectivo escalamiento entre los responsables, | 2024-04-25 | Se realiza entrega de las bases de datos Oracle que carecen de backups, los DLP aun continúan con problemas de backups | 12 | 0 |  | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4313 | NO VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2024-12-12 08:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida irreparable de datos por ausencia de backup en medios externos | Disponibilidad de recursos |  | Externo | Perdida irreparable de datos por ausencia de backup en medios externos, dado que de los backups de las bases de datos que se están generando en disco, algunos no se llevan a medios externos, lo cual pone en riesgo la integridad del backup, teniendo en cuenta que en caso irrecuperable de los servidores se tendría perdida total de las bases de datos y de sus respectivos backups | 2022-09-21 | Seti geerará el inventario de backups, metodo, medio y responsable, esto se escalara con el cliente para su validación y su respectivo escalamiento entre los responsables, | 2024-05-09 | El acta de riesgo no fue firmada, afirmando que todas las BD cuentan con este backups en cinta, pero en las revisiones se ha identificado que no se cuenta con backups en medios externos de todos los objetos administrados¿ Durante el mes de Abril se logro avanzar en que los backups de DLP se encuentran completos en fisco, las tareas de backups a medios físicos debe ser revisado completo y Accenture quedo con la responsabilidad de validar llos backups que están en SISA. | 12 | 0 |  | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4313 | NO VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2024-12-12 08:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida irreparable de datos por ausencia de backup en medios externos | Disponibilidad de recursos |  | Externo | Perdida irreparable de datos por ausencia de backup en medios externos, dado que de los backups de las bases de datos que se están generando en disco, algunos no se llevan a medios externos, lo cual pone en riesgo la integridad del backup, teniendo en cuenta que en caso irrecuperable de los servidores se tendría perdida total de las bases de datos y de sus respectivos backups | 2022-09-21 | Seti geerará el inventario de backups, metodo, medio y responsable, esto se escalara con el cliente para su validación y su respectivo escalamiento entre los responsables, | 2024-07-11 | La mayoría de los backups fueron atendidos y organizados, el backup del dlp de CEO no se logro revisar porque no se tiene acceso al servidor, la situación continua igual. | 12 | 0 |  | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4313 | NO VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2024-12-12 08:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida irreparable de datos por ausencia de backup en medios externos | Disponibilidad de recursos |  | Externo | Perdida irreparable de datos por ausencia de backup en medios externos, dado que de los backups de las bases de datos que se están generando en disco, algunos no se llevan a medios externos, lo cual pone en riesgo la integridad del backup, teniendo en cuenta que en caso irrecuperable de los servidores se tendría perdida total de las bases de datos y de sus respectivos backups | 2022-09-21 | Seti geerará el inventario de backups, metodo, medio y responsable, esto se escalara con el cliente para su validación y su respectivo escalamiento entre los responsables, | 2024-09-13 | En La mayoría de los backups fueron atendidos y organizados, el backup del dlp de CEO no se logro revisar porque no se tiene acceso al servidor, la situación continua igual. | 12 | 0 |  | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4313 | NO VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2024-12-12 08:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida irreparable de datos por ausencia de backup en medios externos | Disponibilidad de recursos |  | Externo | Perdida irreparable de datos por ausencia de backup en medios externos, dado que de los backups de las bases de datos que se están generando en disco, algunos no se llevan a medios externos, lo cual pone en riesgo la integridad del backup, teniendo en cuenta que en caso irrecuperable de los servidores se tendría perdida total de las bases de datos y de sus respectivos backups | 2022-09-21 | Seti geerará el inventario de backups, metodo, medio y responsable, esto se escalara con el cliente para su validación y su respectivo escalamiento entre los responsables, | 2024-10-21 | Se hace seguimiento y esta escalado con el Accenture, quien a su vez escalo con seguridad el caso para que se apruebe el permiso | 12 | 0 |  | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4313 | NO VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2024-12-12 08:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida irreparable de datos por ausencia de backup en medios externos | Disponibilidad de recursos |  | Externo | Perdida irreparable de datos por ausencia de backup en medios externos, dado que de los backups de las bases de datos que se están generando en disco, algunos no se llevan a medios externos, lo cual pone en riesgo la integridad del backup, teniendo en cuenta que en caso irrecuperable de los servidores se tendría perdida total de las bases de datos y de sus respectivos backups | 2022-09-21 | Seti geerará el inventario de backups, metodo, medio y responsable, esto se escalara con el cliente para su validación y su respectivo escalamiento entre los responsables, | 2024-11-21 | Contianuamos haciendo seguimiento y esta escalado con el Accenture, quien a su vez escalo con seguridad el caso para que se apruebe el permiso | 12 | 0 |  | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4313 | NO VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2024-12-12 08:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida irreparable de datos por ausencia de backup en medios externos | Disponibilidad de recursos |  | Externo | Perdida irreparable de datos por ausencia de backup en medios externos, dado que de los backups de las bases de datos que se están generando en disco, algunos no se llevan a medios externos, lo cual pone en riesgo la integridad del backup, teniendo en cuenta que en caso irrecuperable de los servidores se tendría perdida total de las bases de datos y de sus respectivos backups | 2022-09-21 | Seti geerará el inventario de backups, metodo, medio y responsable, esto se escalara con el cliente para su validación y su respectivo escalamiento entre los responsables, | 2024-12-12 | se da cierre, porque esta duplicadp | 12 | 0 |  | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4593 | NO VIGENTE | 2023-09-06 07:35 | 2024-01-15 16:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | versión del AKS se encuentra Obsoleta | Cambios en el entorno |  | Externo | Actualmente la versión del AKS se encuentra Obsoleta en algunos ambientes, lo cual podría generar que ante un evento de incidencia no se cuente con el soporte del fabricante o que se tengan vulnerabilidades de seguridad asociadas a la versión, lo que podría generar indisponibilidad y tiempos de recuperación altos antes algún incidente de cualquier índole. | 2023-06-21 | Se debe ejecutar plan para actualización de AKS | 2023-09-06 | Durante el mes de septiembre se logra realizar la actualización de todos los ambientes no productivos | 6 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4593 | NO VIGENTE | 2023-09-06 07:35 | 2024-01-15 16:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | versión del AKS se encuentra Obsoleta | Cambios en el entorno |  | Externo | Actualmente la versión del AKS se encuentra Obsoleta en algunos ambientes, lo cual podría generar que ante un evento de incidencia no se cuente con el soporte del fabricante o que se tengan vulnerabilidades de seguridad asociadas a la versión, lo que podría generar indisponibilidad y tiempos de recuperación altos antes algún incidente de cualquier índole. | 2023-06-21 | Se debe ejecutar plan para actualización de AKS | 2023-10-10 | Para el mes de Septiembre se logra actualizar el AKS de desarrollo para portal, brilla | 6 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4593 | NO VIGENTE | 2023-09-06 07:35 | 2024-01-15 16:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | versión del AKS se encuentra Obsoleta | Cambios en el entorno |  | Externo | Actualmente la versión del AKS se encuentra Obsoleta en algunos ambientes, lo cual podría generar que ante un evento de incidencia no se cuente con el soporte del fabricante o que se tengan vulnerabilidades de seguridad asociadas a la versión, lo que podría generar indisponibilidad y tiempos de recuperación altos antes algún incidente de cualquier índole. | 2023-06-21 | Se debe ejecutar plan para actualización de AKS | 2023-11-15 | Para el mes de Septiembre se logra actualizar el AKS de Calidad y se compilan 200 Microsevicios | 6 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4593 | NO VIGENTE | 2023-09-06 07:35 | 2024-01-15 16:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | versión del AKS se encuentra Obsoleta | Cambios en el entorno |  | Externo | Actualmente la versión del AKS se encuentra Obsoleta en algunos ambientes, lo cual podría generar que ante un evento de incidencia no se cuente con el soporte del fabricante o que se tengan vulnerabilidades de seguridad asociadas a la versión, lo que podría generar indisponibilidad y tiempos de recuperación altos antes algún incidente de cualquier índole. | 2023-06-21 | Se debe ejecutar plan para actualización de AKS | 2023-12-12 | Durante el mes de noviembre se logra finiquitar la tarea dejando el AKS que se administran actualizados en versiones avaladas pro el cliente, se da de baja el riesgo | 6 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4593 | NO VIGENTE | 2023-09-06 07:35 | 2024-01-15 16:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | versión del AKS se encuentra Obsoleta | Cambios en el entorno |  | Externo | Actualmente la versión del AKS se encuentra Obsoleta en algunos ambientes, lo cual podría generar que ante un evento de incidencia no se cuente con el soporte del fabricante o que se tengan vulnerabilidades de seguridad asociadas a la versión, lo que podría generar indisponibilidad y tiempos de recuperación altos antes algún incidente de cualquier índole. | 2023-06-21 | Se debe ejecutar plan para actualización de AKS | 2024-01-15 | se da de baja el riesgo, pues el AKS se encuentra actualizado | 6 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4646 | VIGENTE | 2023-09-06 07:39 | 2024-12-12 08:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida irreparable de datos por Ausencia de backups en objetos administrados | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdida irreparable de datos por Ausencia de backups en objetos administrados, lo que pone en riesgo la integridad de servicios críticos, en caso de presentarse incidencia sobre los objetos se tendrian perdidas irreparables de datos | 2023-09-05 | Se esta realizando seguimiento de los objetos que cuentan con esta debilidad y se esta trabajando desde SETI para identificar, escalar y recomendar las situaciones | 2023-09-07 | SE realiza una nueva validación de objetos nuevos dentro de la administración y otras BD que han creado sin asistencia del DBA; encontrando que algunas aun no tienen backup, se esta generando un inventario actualizado donde logremos identificar las bd que tienen y cuales no para que queden configurados en su totalidad, cabe anotar que este seria en fisco y no en medio fisico y que Enlace debe proveer los recursos para esto. | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4646 | VIGENTE | 2023-09-06 07:39 | 2024-12-12 08:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida irreparable de datos por Ausencia de backups en objetos administrados | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdida irreparable de datos por Ausencia de backups en objetos administrados, lo que pone en riesgo la integridad de servicios críticos, en caso de presentarse incidencia sobre los objetos se tendrian perdidas irreparables de datos | 2023-09-05 | Se esta realizando seguimiento de los objetos que cuentan con esta debilidad y se esta trabajando desde SETI para identificar, escalar y recomendar las situaciones | 2023-10-10 | SE realiza una nueva validación de objetos nuevos dentro de la administración y otras BD que han creado sin asistencia del DBA; encontrando que algunas aun no tienen backups, se esta generando un inventario actualizado donde logremos identificar las bd que tienen y cuales no para que queden configurados en su totalidad, en medio logico | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4646 | VIGENTE | 2023-09-06 07:39 | 2024-12-12 08:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida irreparable de datos por Ausencia de backups en objetos administrados | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdida irreparable de datos por Ausencia de backups en objetos administrados, lo que pone en riesgo la integridad de servicios críticos, en caso de presentarse incidencia sobre los objetos se tendrian perdidas irreparables de datos | 2023-09-05 | Se esta realizando seguimiento de los objetos que cuentan con esta debilidad y se esta trabajando desde SETI para identificar, escalar y recomendar las situaciones | 2023-11-15 | Se realiza una nueva validación de objetos nuevos dentro de la administración y otras BD que han creado sin asistencia del DBA; encontrando que algunas aun no tienen backups, se esta generando un inventario actualizado donde logremos identificar las bd que tienen y cuales no para que queden configurados en su totalidad, en medio lógico- se genera el inventario para Oracle se presenta al cliente | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4646 | VIGENTE | 2023-09-06 07:39 | 2024-12-12 08:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida irreparable de datos por Ausencia de backups en objetos administrados | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdida irreparable de datos por Ausencia de backups en objetos administrados, lo que pone en riesgo la integridad de servicios críticos, en caso de presentarse incidencia sobre los objetos se tendrian perdidas irreparables de datos | 2023-09-05 | Se esta realizando seguimiento de los objetos que cuentan con esta debilidad y se esta trabajando desde SETI para identificar, escalar y recomendar las situaciones | 2023-12-12 | Se realiza entrega de las bases de datos Oracle que carecen de backups, los DKP aun continúan con problemas de backups | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4646 | VIGENTE | 2023-09-06 07:39 | 2024-12-12 08:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida irreparable de datos por Ausencia de backups en objetos administrados | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdida irreparable de datos por Ausencia de backups en objetos administrados, lo que pone en riesgo la integridad de servicios críticos, en caso de presentarse incidencia sobre los objetos se tendrian perdidas irreparables de datos | 2023-09-05 | Se esta realizando seguimiento de los objetos que cuentan con esta debilidad y se esta trabajando desde SETI para identificar, escalar y recomendar las situaciones | 2024-01-15 | Se realiza entrega de las bases de datos Oracle que carecen de backups, los DLP aun continúan con problemas de backups | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4646 | VIGENTE | 2023-09-06 07:39 | 2024-12-12 08:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida irreparable de datos por Ausencia de backups en objetos administrados | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdida irreparable de datos por Ausencia de backups en objetos administrados, lo que pone en riesgo la integridad de servicios críticos, en caso de presentarse incidencia sobre los objetos se tendrian perdidas irreparables de datos | 2023-09-05 | Se esta realizando seguimiento de los objetos que cuentan con esta debilidad y se esta trabajando desde SETI para identificar, escalar y recomendar las situaciones | 2024-02-19 | Se realiza entrega de las bases de datos Oracle que carecen de backups, los DLP aun continúan con problemas de backups | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4646 | VIGENTE | 2023-09-06 07:39 | 2024-12-12 08:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida irreparable de datos por Ausencia de backups en objetos administrados | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdida irreparable de datos por Ausencia de backups en objetos administrados, lo que pone en riesgo la integridad de servicios críticos, en caso de presentarse incidencia sobre los objetos se tendrian perdidas irreparables de datos | 2023-09-05 | Se esta realizando seguimiento de los objetos que cuentan con esta debilidad y se esta trabajando desde SETI para identificar, escalar y recomendar las situaciones | 2024-03-14 | El acta de riesgo no fue firmada, afirmando que todas las BD cuentan con este backup en cinta, pero en la revisiones se ha identificado que no se cuenta con backup en medios externos de todas los objetos administrados Se realiza entrega de las bases de datos Oracle que carecen de backups, algunos DLP aun continúan con problemas de backups | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4646 | VIGENTE | 2023-09-06 07:39 | 2024-12-12 08:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida irreparable de datos por Ausencia de backups en objetos administrados | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdida irreparable de datos por Ausencia de backups en objetos administrados, lo que pone en riesgo la integridad de servicios críticos, en caso de presentarse incidencia sobre los objetos se tendrian perdidas irreparables de datos | 2023-09-05 | Se esta realizando seguimiento de los objetos que cuentan con esta debilidad y se esta trabajando desde SETI para identificar, escalar y recomendar las situaciones | 2024-04-10 | Se realiza entrega de las bases de datos Oracle que carecen de backups, los DLP aun continúan con problemas de backups | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4646 | VIGENTE | 2023-09-06 07:39 | 2024-12-12 08:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida irreparable de datos por Ausencia de backups en objetos administrados | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdida irreparable de datos por Ausencia de backups en objetos administrados, lo que pone en riesgo la integridad de servicios críticos, en caso de presentarse incidencia sobre los objetos se tendrian perdidas irreparables de datos | 2023-09-05 | Se esta realizando seguimiento de los objetos que cuentan con esta debilidad y se esta trabajando desde SETI para identificar, escalar y recomendar las situaciones | 2024-05-09 | Se realiza entrega de las bases de datos Oracle que carecen de backups, los DLP quedan con la configuración de sus backups de acuerdo a lo esperado, el aseguramiento de estos en medios externos es responsabilidad de Pormigas.¿ | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4646 | VIGENTE | 2023-09-06 07:39 | 2024-12-12 08:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida irreparable de datos por Ausencia de backups en objetos administrados | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdida irreparable de datos por Ausencia de backups en objetos administrados, lo que pone en riesgo la integridad de servicios críticos, en caso de presentarse incidencia sobre los objetos se tendrian perdidas irreparables de datos | 2023-09-05 | Se esta realizando seguimiento de los objetos que cuentan con esta debilidad y se esta trabajando desde SETI para identificar, escalar y recomendar las situaciones | 2024-06-04 | Se da cierre al riesgo pues se ha realizado los palnes asociados a la mitogación del mismo | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4646 | VIGENTE | 2023-09-06 07:39 | 2024-12-12 08:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida irreparable de datos por Ausencia de backups en objetos administrados | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdida irreparable de datos por Ausencia de backups en objetos administrados, lo que pone en riesgo la integridad de servicios críticos, en caso de presentarse incidencia sobre los objetos se tendrian perdidas irreparables de datos | 2023-09-05 | Se esta realizando seguimiento de los objetos que cuentan con esta debilidad y se esta trabajando desde SETI para identificar, escalar y recomendar las situaciones | 2024-12-12 | Algunas bases de DLP continúan con el riesgo de Backups, hasta el momento no se tiene una solución y en caso de presentarse fallas no se podrá recuperar la información y el daño será irreversible | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4646 | VIGENTE | 2023-09-06 07:39 | 2024-12-12 08:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida irreparable de datos por Ausencia de backups en objetos administrados | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdida irreparable de datos por Ausencia de backups en objetos administrados, lo que pone en riesgo la integridad de servicios críticos, en caso de presentarse incidencia sobre los objetos se tendrian perdidas irreparables de datos | 2023-09-05 | Se esta realizando seguimiento de los objetos que cuentan con esta debilidad y se esta trabajando desde SETI para identificar, escalar y recomendar las situaciones | 2025-01-14 | En reunión se hace seguimiento y esta escalado con el Accenture, quien a su vez escalo con seguridad el caso para que se apruebe el permiso, pero aun no han avanzado en este tema, tema que esta activo hace mas de un año | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4646 | VIGENTE | 2023-09-06 07:39 | 2024-12-12 08:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida irreparable de datos por Ausencia de backups en objetos administrados | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdida irreparable de datos por Ausencia de backups en objetos administrados, lo que pone en riesgo la integridad de servicios críticos, en caso de presentarse incidencia sobre los objetos se tendrian perdidas irreparables de datos | 2023-09-05 | Se esta realizando seguimiento de los objetos que cuentan con esta debilidad y se esta trabajando desde SETI para identificar, escalar y recomendar las situaciones | 2025-02-19 | El riesgo permanece, ya que Algunas bases de DLP continúan con el riesgo de Backups, hasta el momento no se tiene una solución y en caso de presentarse fallas no se podrá recuperar la información y el daño será irreversible | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4646 | VIGENTE | 2023-09-06 07:39 | 2024-12-12 08:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida irreparable de datos por Ausencia de backups en objetos administrados | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdida irreparable de datos por Ausencia de backups en objetos administrados, lo que pone en riesgo la integridad de servicios críticos, en caso de presentarse incidencia sobre los objetos se tendrian perdidas irreparables de datos | 2023-09-05 | Se esta realizando seguimiento de los objetos que cuentan con esta debilidad y se esta trabajando desde SETI para identificar, escalar y recomendar las situaciones | 2025-03-10 | Para Febrero El riesgo permanece, ya que Algunas bases de DLP continúan con el riesgo de Backups, hasta el momento no se tiene una solución y en caso de presentarse fallas no se podrá recuperar la información y el daño será irreversible | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4646 | VIGENTE | 2023-09-06 07:39 | 2024-12-12 08:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida irreparable de datos por Ausencia de backups en objetos administrados | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdida irreparable de datos por Ausencia de backups en objetos administrados, lo que pone en riesgo la integridad de servicios críticos, en caso de presentarse incidencia sobre los objetos se tendrian perdidas irreparables de datos | 2023-09-05 | Se esta realizando seguimiento de los objetos que cuentan con esta debilidad y se esta trabajando desde SETI para identificar, escalar y recomendar las situaciones | 2025-04-10 | Para Marzo El riesgo permanece, ya que Algunas bases de DLP continúan con el riesgo de Backups, hasta el momento no se tiene una solución y en caso de presentarse fallas no se podrá recuperar la información y el daño será irreversible | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4646 | VIGENTE | 2023-09-06 07:39 | 2024-12-12 08:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida irreparable de datos por Ausencia de backups en objetos administrados | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdida irreparable de datos por Ausencia de backups en objetos administrados, lo que pone en riesgo la integridad de servicios críticos, en caso de presentarse incidencia sobre los objetos se tendrian perdidas irreparables de datos | 2023-09-05 | Se esta realizando seguimiento de los objetos que cuentan con esta debilidad y se esta trabajando desde SETI para identificar, escalar y recomendar las situaciones | 2025-05-05 | Para Abril El riesgo permanece, ya que Algunas bases de DLP continúan con el riesgo de Backups, para los objetos administrados migrados y migrados se levanta la mano, pero se han ido avanzando implementado veembackup | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4646 | VIGENTE | 2023-09-06 07:39 | 2024-12-12 08:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida irreparable de datos por Ausencia de backups en objetos administrados | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdida irreparable de datos por Ausencia de backups en objetos administrados, lo que pone en riesgo la integridad de servicios críticos, en caso de presentarse incidencia sobre los objetos se tendrian perdidas irreparables de datos | 2023-09-05 | Se esta realizando seguimiento de los objetos que cuentan con esta debilidad y se esta trabajando desde SETI para identificar, escalar y recomendar las situaciones | 2025-06-03 | Para Mayo El riesgo permanece, ya que Algunas bases de DLP continúan con el riesgo de Backups, para los objetos administrados migrados y migrados se levanta la mano, pero se han ido avanzando implementado veembackup | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4646 | VIGENTE | 2023-09-06 07:39 | 2024-12-12 08:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida irreparable de datos por Ausencia de backups en objetos administrados | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdida irreparable de datos por Ausencia de backups en objetos administrados, lo que pone en riesgo la integridad de servicios críticos, en caso de presentarse incidencia sobre los objetos se tendrian perdidas irreparables de datos | 2023-09-05 | Se esta realizando seguimiento de los objetos que cuentan con esta debilidad y se esta trabajando desde SETI para identificar, escalar y recomendar las situaciones | 2025-07-15 | Para el mes de Julio se realizara la validación de nuevo de todos los ambientes y su respectivo Backup, el equipo de TI realizo configuración de los backups de los sistemas críticos, sin embargo se debe revisar los sistemas de criticidad media | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4646 | VIGENTE | 2023-09-06 07:39 | 2024-12-12 08:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida irreparable de datos por Ausencia de backups en objetos administrados | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdida irreparable de datos por Ausencia de backups en objetos administrados, lo que pone en riesgo la integridad de servicios críticos, en caso de presentarse incidencia sobre los objetos se tendrian perdidas irreparables de datos | 2023-09-05 | Se esta realizando seguimiento de los objetos que cuentan con esta debilidad y se esta trabajando desde SETI para identificar, escalar y recomendar las situaciones | 2025-08-14 | Para el mes de Julio se realizara la validación de nuevo de todos los ambientes y su respectivo Backup, el equipo de TI realizo configuración de los backups de los sistemas críticos, sin embargo se debe revisar los sistemas de criticidad media | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4646 | VIGENTE | 2023-09-06 07:39 | 2024-12-12 08:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida irreparable de datos por Ausencia de backups en objetos administrados | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdida irreparable de datos por Ausencia de backups en objetos administrados, lo que pone en riesgo la integridad de servicios críticos, en caso de presentarse incidencia sobre los objetos se tendrian perdidas irreparables de datos | 2023-09-05 | Se esta realizando seguimiento de los objetos que cuentan con esta debilidad y se esta trabajando desde SETI para identificar, escalar y recomendar las situaciones | 2025-09-15 | Para el mes de Agosto se realizara la validación de nuevo de todos los ambientes y su respectivo Backup, el equipo de TI realizo configuración de los backups de los sistemas críticos, sin embargo se debe revisar los sistemas de criticidad media | 25 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4650 | VIGENTE | 2023-09-07 15:51 | 2023-09-07 16:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP - Distribuidoras | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP, lo cual podría causar indisponibilidad del servicio en tiempo, ante una caída inesperada del ambiente en su sitio principal | 2023-08-24 | Escalar al cliente la necesidad de evaluar su DRP e identificar las partes replicadas y documentar la funcionalidad de las mismas, con el equipo de aplicaciones identificar que aplicaciones son criticas y validar si pueden ser respaldadas por el drp | 2023-09-11 | Para el mes de Agosto se logra tener el ambiente en un 90% de replicación, faltan configuraciones de conexión de Pods a BD, esto pues se dede hacer un control de cambios para cambiar los private endpoint de SQL Server en prod y en drp, lo cual ya esta escalado con Oscar Gentil y Jorge bayona | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4650 | VIGENTE | 2023-09-07 15:51 | 2023-09-07 16:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP - Distribuidoras | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP, lo cual podría causar indisponibilidad del servicio en tiempo, ante una caída inesperada del ambiente en su sitio principal | 2023-08-24 | Escalar al cliente la necesidad de evaluar su DRP e identificar las partes replicadas y documentar la funcionalidad de las mismas, con el equipo de aplicaciones identificar que aplicaciones son criticas y validar si pueden ser respaldadas por el drp | 2023-10-10 | Para el mes de Septiembre se logra actualizar el AKS de desarrollo para portal, brilla | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4650 | VIGENTE | 2023-09-07 15:51 | 2023-09-07 16:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP - Distribuidoras | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP, lo cual podría causar indisponibilidad del servicio en tiempo, ante una caída inesperada del ambiente en su sitio principal | 2023-08-24 | Escalar al cliente la necesidad de evaluar su DRP e identificar las partes replicadas y documentar la funcionalidad de las mismas, con el equipo de aplicaciones identificar que aplicaciones son criticas y validar si pueden ser respaldadas por el drp | 2023-11-15 | Durante ele mes de agosto este riesgo se materializa, durante el incidente de del datacenter, se analizo realizar el traslado a DRP pero en el análisis el servicio no iba prestarse completo y la devuelta iba ser mas costosa en tiempo, en este momento se evidencia que el DRP no es suficiente para suplir el servicio en funcionalidad y carga.Se expone al cliente y se esta planeando prueba con GNP | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4650 | VIGENTE | 2023-09-07 15:51 | 2023-09-07 16:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP - Distribuidoras | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP, lo cual podría causar indisponibilidad del servicio en tiempo, ante una caída inesperada del ambiente en su sitio principal | 2023-08-24 | Escalar al cliente la necesidad de evaluar su DRP e identificar las partes replicadas y documentar la funcionalidad de las mismas, con el equipo de aplicaciones identificar que aplicaciones son criticas y validar si pueden ser respaldadas por el drp | 2023-12-12 | Durante ele mes de agosto este riesgo se materializa, durante el incidente de del datacenter, se analizo realizar el traslado a DRP pero en el análisis el servicio no iba prestarse completo y la devuelta iba ser mas costosa en tiempo, en este momento se evidencia que el DRP no es suficiente para suplir el servicio en funcionalidad y carga.Se expone al cliente y se esta planeando prueba con GNP | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4650 | VIGENTE | 2023-09-07 15:51 | 2023-09-07 16:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP - Distribuidoras | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP, lo cual podría causar indisponibilidad del servicio en tiempo, ante una caída inesperada del ambiente en su sitio principal | 2023-08-24 | Escalar al cliente la necesidad de evaluar su DRP e identificar las partes replicadas y documentar la funcionalidad de las mismas, con el equipo de aplicaciones identificar que aplicaciones son criticas y validar si pueden ser respaldadas por el drp | 2024-01-15 | Durante el ems de diciembre, se trabaja en propuesta de una POC para el ambiente de Peru que actualmente no cuenta con un ambiente de replicación, pero hasta el momento enlace no ha aprobado la propuesta. | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4650 | VIGENTE | 2023-09-07 15:51 | 2023-09-07 16:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP - Distribuidoras | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP, lo cual podría causar indisponibilidad del servicio en tiempo, ante una caída inesperada del ambiente en su sitio principal | 2023-08-24 | Escalar al cliente la necesidad de evaluar su DRP e identificar las partes replicadas y documentar la funcionalidad de las mismas, con el equipo de aplicaciones identificar que aplicaciones son criticas y validar si pueden ser respaldadas por el drp | 2024-02-19 | Aun nos e ha avanzado en ningun plan que permita mitigar esta sitiación, por tanto el riesgo no tiene avance | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4650 | VIGENTE | 2023-09-07 15:51 | 2023-09-07 16:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP - Distribuidoras | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP, lo cual podría causar indisponibilidad del servicio en tiempo, ante una caída inesperada del ambiente en su sitio principal | 2023-08-24 | Escalar al cliente la necesidad de evaluar su DRP e identificar las partes replicadas y documentar la funcionalidad de las mismas, con el equipo de aplicaciones identificar que aplicaciones son criticas y validar si pueden ser respaldadas por el drp | 2024-03-14 | Aun no se ha avanzado en ningún plan que permita mitigar esta situación, por tanto el riesgo no tiene avance | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4650 | VIGENTE | 2023-09-07 15:51 | 2023-09-07 16:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP - Distribuidoras | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP, lo cual podría causar indisponibilidad del servicio en tiempo, ante una caída inesperada del ambiente en su sitio principal | 2023-08-24 | Escalar al cliente la necesidad de evaluar su DRP e identificar las partes replicadas y documentar la funcionalidad de las mismas, con el equipo de aplicaciones identificar que aplicaciones son criticas y validar si pueden ser respaldadas por el drp | 2024-04-10 | Aun no se ha avanzado en ningún plan que permita mitigar esta situación, por tanto, el riesgo no tiene avance | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4650 | VIGENTE | 2023-09-07 15:51 | 2023-09-07 16:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP - Distribuidoras | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP, lo cual podría causar indisponibilidad del servicio en tiempo, ante una caída inesperada del ambiente en su sitio principal | 2023-08-24 | Escalar al cliente la necesidad de evaluar su DRP e identificar las partes replicadas y documentar la funcionalidad de las mismas, con el equipo de aplicaciones identificar que aplicaciones son criticas y validar si pueden ser respaldadas por el drp | 2024-05-09 | Aun no se ha avanzado en ningún plan que permita mitigar esta situación, por tanto, el riesgo no tiene avance.¿ SE escala con el cliente. | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4650 | VIGENTE | 2023-09-07 15:51 | 2023-09-07 16:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP - Distribuidoras | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP, lo cual podría causar indisponibilidad del servicio en tiempo, ante una caída inesperada del ambiente en su sitio principal | 2023-08-24 | Escalar al cliente la necesidad de evaluar su DRP e identificar las partes replicadas y documentar la funcionalidad de las mismas, con el equipo de aplicaciones identificar que aplicaciones son criticas y validar si pueden ser respaldadas por el drp | 2024-06-04 | Aun no se ha avanzado en ningún plan que permita mitigar esta situación, por tanto, el riesgo no tiene avance.¿ SE escala con el cliente. | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4650 | VIGENTE | 2023-09-07 15:51 | 2023-09-07 16:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP - Distribuidoras | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP, lo cual podría causar indisponibilidad del servicio en tiempo, ante una caída inesperada del ambiente en su sitio principal | 2023-08-24 | Escalar al cliente la necesidad de evaluar su DRP e identificar las partes replicadas y documentar la funcionalidad de las mismas, con el equipo de aplicaciones identificar que aplicaciones son criticas y validar si pueden ser respaldadas por el drp | 2024-07-11 | La situación actual es que: Aun no se ha avanzado en ningún plan que permita mitigar esta situación, por tanto, el riesgo no tiene avance. SE escala con el cliente. | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4650 | VIGENTE | 2023-09-07 15:51 | 2023-09-07 16:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP - Distribuidoras | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP, lo cual podría causar indisponibilidad del servicio en tiempo, ante una caída inesperada del ambiente en su sitio principal | 2023-08-24 | Escalar al cliente la necesidad de evaluar su DRP e identificar las partes replicadas y documentar la funcionalidad de las mismas, con el equipo de aplicaciones identificar que aplicaciones son criticas y validar si pueden ser respaldadas por el drp | 2024-09-13 | En el mes de Agosto se ha avanzado en ningún plan que permita mitigar esta situación, por tanto, el riesgo no tiene avance. SE escala con el cliente. | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4650 | VIGENTE | 2023-09-07 15:51 | 2023-09-07 16:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP - Distribuidoras | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP, lo cual podría causar indisponibilidad del servicio en tiempo, ante una caída inesperada del ambiente en su sitio principal | 2023-08-24 | Escalar al cliente la necesidad de evaluar su DRP e identificar las partes replicadas y documentar la funcionalidad de las mismas, con el equipo de aplicaciones identificar que aplicaciones son criticas y validar si pueden ser respaldadas por el drp | 2024-10-21 | En el mes de septiembre se ha avanzado en ningún plan que permita mitigar esta situación, por tanto, el riesgo no tiene avance. Sin embargo el cliente esta en proceso de migración, donde se debe definir los planes de continuidad en las plataformas de azure | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4650 | VIGENTE | 2023-09-07 15:51 | 2023-09-07 16:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP - Distribuidoras | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP, lo cual podría causar indisponibilidad del servicio en tiempo, ante una caída inesperada del ambiente en su sitio principal | 2023-08-24 | Escalar al cliente la necesidad de evaluar su DRP e identificar las partes replicadas y documentar la funcionalidad de las mismas, con el equipo de aplicaciones identificar que aplicaciones son criticas y validar si pueden ser respaldadas por el drp | 2024-11-21 | El mes de octubre se ha avanzado en ningún plan que permita mitigar esta situación, las pruebas DRP realizadas en las ulktimas oportunidades no han llegado a feliz termino, asi que su riesgo permanece activo | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4650 | VIGENTE | 2023-09-07 15:51 | 2023-09-07 16:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP - Distribuidoras | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP, lo cual podría causar indisponibilidad del servicio en tiempo, ante una caída inesperada del ambiente en su sitio principal | 2023-08-24 | Escalar al cliente la necesidad de evaluar su DRP e identificar las partes replicadas y documentar la funcionalidad de las mismas, con el equipo de aplicaciones identificar que aplicaciones son criticas y validar si pueden ser respaldadas por el drp | 2024-12-12 | Sin embargo el cliente esta en proceso de migración, donde se debe definir los planes de continuidad en las plataformas de azure En el mes de Noviembre se ha avanzado en ningún plan que permita mitigar esta situación, por tanto, el riesgo no tiene avance. | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4650 | VIGENTE | 2023-09-07 15:51 | 2023-09-07 16:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP - Distribuidoras | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP, lo cual podría causar indisponibilidad del servicio en tiempo, ante una caída inesperada del ambiente en su sitio principal | 2023-08-24 | Escalar al cliente la necesidad de evaluar su DRP e identificar las partes replicadas y documentar la funcionalidad de las mismas, con el equipo de aplicaciones identificar que aplicaciones son criticas y validar si pueden ser respaldadas por el drp | 2025-01-14 | Sin embargo el cliente esta en proceso de migración, donde se debe definir los planes de continuidad en las plataformas de azure En el mes de Diciembre se ha avanzado en ningún plan que permita mitigar esta situación, por tanto, el riesgo no tiene avance. | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4650 | VIGENTE | 2023-09-07 15:51 | 2023-09-07 16:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP - Distribuidoras | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP, lo cual podría causar indisponibilidad del servicio en tiempo, ante una caída inesperada del ambiente en su sitio principal | 2023-08-24 | Escalar al cliente la necesidad de evaluar su DRP e identificar las partes replicadas y documentar la funcionalidad de las mismas, con el equipo de aplicaciones identificar que aplicaciones son criticas y validar si pueden ser respaldadas por el drp | 2025-02-19 | El cliente esta en proceso de migración, donde se debe definir los planes de continuidad en las plataformas de azure En el mes de Diciembre se ha avanzado en ningún plan que permita mitigar esta situación, por tanto, el riesgo no tiene avance. . | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4650 | VIGENTE | 2023-09-07 15:51 | 2023-09-07 16:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP - Distribuidoras | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP, lo cual podría causar indisponibilidad del servicio en tiempo, ante una caída inesperada del ambiente en su sitio principal | 2023-08-24 | Escalar al cliente la necesidad de evaluar su DRP e identificar las partes replicadas y documentar la funcionalidad de las mismas, con el equipo de aplicaciones identificar que aplicaciones son criticas y validar si pueden ser respaldadas por el drp | 2025-03-10 | Durante el mes de febrero El cliente continua en proceso de migración, donde se debe definir los planes de continuidad en las plataformas de azure En el mes de Diciembre se ha avanzado en ningún plan que permita mitigar esta situación, por tanto, el riesgo no tiene avance. | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4650 | VIGENTE | 2023-09-07 15:51 | 2023-09-07 16:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP - Distribuidoras | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP, lo cual podría causar indisponibilidad del servicio en tiempo, ante una caída inesperada del ambiente en su sitio principal | 2023-08-24 | Escalar al cliente la necesidad de evaluar su DRP e identificar las partes replicadas y documentar la funcionalidad de las mismas, con el equipo de aplicaciones identificar que aplicaciones son criticas y validar si pueden ser respaldadas por el drp | 2025-04-10 | Durante el mes de Marzo El cliente continua en proceso de migración, donde se debe definir los planes de continuidad en las plataformas de azure En el mes de Marzo se ha avanzado en ningún plan que permita mitigar esta situación, por tanto, el riesgo no tiene avance. | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4650 | VIGENTE | 2023-09-07 15:51 | 2023-09-07 16:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP - Distribuidoras | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP, lo cual podría causar indisponibilidad del servicio en tiempo, ante una caída inesperada del ambiente en su sitio principal | 2023-08-24 | Escalar al cliente la necesidad de evaluar su DRP e identificar las partes replicadas y documentar la funcionalidad de las mismas, con el equipo de aplicaciones identificar que aplicaciones son criticas y validar si pueden ser respaldadas por el drp | 2025-05-05 | El riesgo se ha incrementado mas, pues las bases de datos críticas han estado en migración y durante el proceso no se ha estimado tener los servicios replicados, el cliente ha indicado que es durante la transición. . | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4650 | VIGENTE | 2023-09-07 15:51 | 2023-09-07 16:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP - Distribuidoras | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP, lo cual podría causar indisponibilidad del servicio en tiempo, ante una caída inesperada del ambiente en su sitio principal | 2023-08-24 | Escalar al cliente la necesidad de evaluar su DRP e identificar las partes replicadas y documentar la funcionalidad de las mismas, con el equipo de aplicaciones identificar que aplicaciones son criticas y validar si pueden ser respaldadas por el drp | 2025-06-03 | Para Mayo el riesgo se ha incrementado mas, pues las bases de datos críticas han estado en migración y durante el proceso no se ha estimado tener los servicios replicados, el cliente ha indicado que es durante la transición. | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4650 | VIGENTE | 2023-09-07 15:51 | 2023-09-07 16:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP - Distribuidoras | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP, lo cual podría causar indisponibilidad del servicio en tiempo, ante una caída inesperada del ambiente en su sitio principal | 2023-08-24 | Escalar al cliente la necesidad de evaluar su DRP e identificar las partes replicadas y documentar la funcionalidad de las mismas, con el equipo de aplicaciones identificar que aplicaciones son criticas y validar si pueden ser respaldadas por el drp | 2025-07-15 | Para Junio el riesgo se ha incrementado mas, pues las bases de datos críticas han estado en migración y durante el proceso se desconoce los modelos de replicación para garantizar la continuidad de negocio, después de estar migrados a azure o a sus servicios. | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4650 | VIGENTE | 2023-09-07 15:51 | 2023-09-07 16:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP - Distribuidoras | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP, lo cual podría causar indisponibilidad del servicio en tiempo, ante una caída inesperada del ambiente en su sitio principal | 2023-08-24 | Escalar al cliente la necesidad de evaluar su DRP e identificar las partes replicadas y documentar la funcionalidad de las mismas, con el equipo de aplicaciones identificar que aplicaciones son criticas y validar si pueden ser respaldadas por el drp | 2025-08-14 | En Julio los riesgos aun son mas alto pues en las bd hay administración de TI724, Accenture, kyndryl. El riesgo es conocido por el negocio, esto por temas de migración | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4650 | VIGENTE | 2023-09-07 15:51 | 2023-09-07 16:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP - Distribuidoras | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP, lo cual podría causar indisponibilidad del servicio en tiempo, ante una caída inesperada del ambiente en su sitio principal | 2023-08-24 | Escalar al cliente la necesidad de evaluar su DRP e identificar las partes replicadas y documentar la funcionalidad de las mismas, con el equipo de aplicaciones identificar que aplicaciones son criticas y validar si pueden ser respaldadas por el drp | 2025-08-14 | Para Julio el riesgo se ha incrementado mas, pues las bases de datos críticas han estado en migración y durante el proceso se desconoce los modelos de replicación para garantizar la continuidad de negocio, después de estar migrados a azure o a sus servicios. | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4650 | VIGENTE | 2023-09-07 15:51 | 2023-09-07 16:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP - Distribuidoras | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Se identifica diferencias entre el ambiente productivo y el ambiente DRP, lo cual podría causar indisponibilidad del servicio en tiempo, ante una caída inesperada del ambiente en su sitio principal | 2023-08-24 | Escalar al cliente la necesidad de evaluar su DRP e identificar las partes replicadas y documentar la funcionalidad de las mismas, con el equipo de aplicaciones identificar que aplicaciones son criticas y validar si pueden ser respaldadas por el drp | 2025-09-15 | Para Agosto el riesgo se ha incrementado mas, pues las bases de datos críticas han estado en migración y durante el proceso se desconoce los modelos de replicación para garantizar la continuidad de negocio, después de estar migrados a azure o a sus servicios. | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4974 | VIGENTE | 2024-07-10 09:53 | 2024-07-20 13:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno |  | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2024-09-13 | No se presento el riesgo y la probabilidad es minima | 16 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4974 | VIGENTE | 2024-07-10 09:53 | 2024-07-20 13:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno |  | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2024-10-21 | La persona que presta el servicio esta en barranquilla y apesar de que se queda sin internet por la lluvia, puede operar desde su celular | 16 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4974 | VIGENTE | 2024-07-10 09:53 | 2024-07-20 13:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno |  | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2024-11-21 | La persona que presta el servicio esta en barranquilla y apesar de que se queda sin internet , puede operar desde su celular, hay equipo tambien en cali que la soportan | 16 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4974 | VIGENTE | 2024-07-10 09:53 | 2024-07-20 13:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno |  | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2024-12-12 | el cliente cuenta con vpn client, vps site to site y en siutio contamos con una personas que se podria mover al cliente, sin embargo no ha sido becesiaro | 16 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4974 | VIGENTE | 2024-07-10 09:53 | 2024-07-20 13:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno |  | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-01-14 | los consultroes cuentan con los medios para conexion, el cliente tiene un contrato remoto y esto implica que deben tener la red activa para lograr tener el servicio, sin embargo tienen dos redes de conexion, cvpn client y site to site | 16 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4974 | VIGENTE | 2024-07-10 09:53 | 2024-07-20 13:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno |  | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-02-19 | Continua pendiente, En reunión se hace seguimiento y esta escalado con el Accenture, quien a su vez escalo con seguridad el caso para que se apruebe el permiso, pero aun no han avanzado en este tema, tema que esta activo hace mas de un año | 16 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4974 | VIGENTE | 2024-07-10 09:53 | 2024-07-20 13:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno |  | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-03-10 | Los planes de continuidad siguen activos, se cuenta con los palneas adecuados que garantizan la continuidad del servicio | 16 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4974 | VIGENTE | 2024-07-10 09:53 | 2024-07-20 13:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno |  | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-04-10 | Todos losconsultores cuentan con recursos fisicos que le permiten mitigar estos riesgos, adems de conexiones vpn site to site o cliente | 16 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4974 | VIGENTE | 2024-07-10 09:53 | 2024-07-20 13:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno |  | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-05-05 | Todos losconsultores cuentan con recursos fisicos que le permiten mitigar estos riesgos, adems de conexiones vpn site to site o cliente | 16 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4974 | VIGENTE | 2024-07-10 09:53 | 2024-07-20 13:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno |  | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-06-03 | se asegura que Todos losconsultores cuentan con recursos fisicos que le permiten mitigar estos riesgos, adems de conexiones vpn site to site o cliente | 16 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4974 | VIGENTE | 2024-07-10 09:53 | 2024-07-20 13:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno |  | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-07-15 | SE cuenta con diferentes metodos de conexión site to site, vpns por clientes | 16 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4974 | VIGENTE | 2024-07-10 09:53 | 2024-07-20 13:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno |  | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-08-14 | Julio no se matterializa, SE cuenta con diferentes metodos de conexión site to site, vpns por clientes | 16 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4974 | VIGENTE | 2024-07-10 09:53 | 2024-07-20 13:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno |  | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-09-15 | Se cuenta con el plan de riesgo estructurado, no se matrieliza el riesgo | 16 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3429 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2023-09-04 17:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos administrados | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos, debido a que las bases de datos Oracle, OAS y SqlServer presentan obsolescencia a nivel de versiones y los productos no cuentan con soporte del fabricante , lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos, posibilitando generar consecuencias y perdida de información. | 2020-06-11 | EL CLIENTE DEBE MIGRAR LAS BASES DE DATOS Y APLICACIONES OBSOLETAS, ACTUALMENTE CUENTA CON UN PLAN A MEDIANO PLAzO, MIENTRAS TANTO SE DEBE CONVIVIR CON EL RIESGO- (9/06/2021): EL CLIENTE SE ENCUENTRA MIGRANDO BASES DE DATOS Y SETI HA TRABAJADO DE LA MANO CON EL CLIENTE PARA IR REDUCIENDO ESTOS INDICADORES, EL PLAN LLEVA SU TIEMPO.EL CLIENTE AVANZA EN EL PLAN DE MIGRAR LAS BASES DE DATOS SQL SERVER | 2023-09-07 | Se entregó al cliente las versiones de base de datos y se hace relevancia en la versión de weblogic, la cual se ha venido exponiendo desde 2020, aun continuamos con muchos objetos en estado de obsolescencia, lo cual es un riesgo en la operación | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3429 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2023-09-04 17:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos administrados | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos, debido a que las bases de datos Oracle, OAS y SqlServer presentan obsolescencia a nivel de versiones y los productos no cuentan con soporte del fabricante , lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos, posibilitando generar consecuencias y perdida de información. | 2020-06-11 | EL CLIENTE DEBE MIGRAR LAS BASES DE DATOS Y APLICACIONES OBSOLETAS, ACTUALMENTE CUENTA CON UN PLAN A MEDIANO PLAzO, MIENTRAS TANTO SE DEBE CONVIVIR CON EL RIESGO- (9/06/2021): EL CLIENTE SE ENCUENTRA MIGRANDO BASES DE DATOS Y SETI HA TRABAJADO DE LA MANO CON EL CLIENTE PARA IR REDUCIENDO ESTOS INDICADORES, EL PLAN LLEVA SU TIEMPO.EL CLIENTE AVANZA EN EL PLAN DE MIGRAR LAS BASES DE DATOS SQL SERVER | 2023-10-10 | Se entregó al cliente las versiones de base de datos y se hace relevancia en la versión de weblogic, la cual se ha venido exponiendo desde 2020, aun continuamos con muchos objetos en estado de obsolescencia, lo cual es un riesgo en la operación | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3429 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2023-09-04 17:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos administrados | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos, debido a que las bases de datos Oracle, OAS y SqlServer presentan obsolescencia a nivel de versiones y los productos no cuentan con soporte del fabricante , lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos, posibilitando generar consecuencias y perdida de información. | 2020-06-11 | EL CLIENTE DEBE MIGRAR LAS BASES DE DATOS Y APLICACIONES OBSOLETAS, ACTUALMENTE CUENTA CON UN PLAN A MEDIANO PLAzO, MIENTRAS TANTO SE DEBE CONVIVIR CON EL RIESGO- (9/06/2021): EL CLIENTE SE ENCUENTRA MIGRANDO BASES DE DATOS Y SETI HA TRABAJADO DE LA MANO CON EL CLIENTE PARA IR REDUCIENDO ESTOS INDICADORES, EL PLAN LLEVA SU TIEMPO.EL CLIENTE AVANZA EN EL PLAN DE MIGRAR LAS BASES DE DATOS SQL SERVER | 2023-11-15 | Se entregó al cliente las versiones de base de datos y se hace relevancia en la versión de weblogic, la cual se ha venido exponiendo desde 2020, aun continuamos con muchos objetos en estado de obsolescencia, lo cual es un riesgo en la operación - el cliente no h ejecutado gestion alguna | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3429 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2023-09-04 17:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos administrados | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos, debido a que las bases de datos Oracle, OAS y SqlServer presentan obsolescencia a nivel de versiones y los productos no cuentan con soporte del fabricante , lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos, posibilitando generar consecuencias y perdida de información. | 2020-06-11 | EL CLIENTE DEBE MIGRAR LAS BASES DE DATOS Y APLICACIONES OBSOLETAS, ACTUALMENTE CUENTA CON UN PLAN A MEDIANO PLAzO, MIENTRAS TANTO SE DEBE CONVIVIR CON EL RIESGO- (9/06/2021): EL CLIENTE SE ENCUENTRA MIGRANDO BASES DE DATOS Y SETI HA TRABAJADO DE LA MANO CON EL CLIENTE PARA IR REDUCIENDO ESTOS INDICADORES, EL PLAN LLEVA SU TIEMPO.EL CLIENTE AVANZA EN EL PLAN DE MIGRAR LAS BASES DE DATOS SQL SERVER | 2023-12-12 | Se entregó al cliente las versiones de base de datos y se hace relevancia en la versión de weblogic, la cual se ha venido exponiendo desde 2020, aun continuamos con muchos objetos en estado de obsolescencia, lo cual es un riesgo en la operación Este mes se logra migrar Yoreconozco | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3429 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2023-09-04 17:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos administrados | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos, debido a que las bases de datos Oracle, OAS y SqlServer presentan obsolescencia a nivel de versiones y los productos no cuentan con soporte del fabricante , lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos, posibilitando generar consecuencias y perdida de información. | 2020-06-11 | EL CLIENTE DEBE MIGRAR LAS BASES DE DATOS Y APLICACIONES OBSOLETAS, ACTUALMENTE CUENTA CON UN PLAN A MEDIANO PLAzO, MIENTRAS TANTO SE DEBE CONVIVIR CON EL RIESGO- (9/06/2021): EL CLIENTE SE ENCUENTRA MIGRANDO BASES DE DATOS Y SETI HA TRABAJADO DE LA MANO CON EL CLIENTE PARA IR REDUCIENDO ESTOS INDICADORES, EL PLAN LLEVA SU TIEMPO.EL CLIENTE AVANZA EN EL PLAN DE MIGRAR LAS BASES DE DATOS SQL SERVER | 2024-01-15 | Se entregó al cliente las versiones de base de datos y se hace relevancia en la versión de weblogic, la cual se ha venido exponiendo desde 2020, aun continuamos con muchos objetos en estado de obsolescencia, lo cual es un riesgo en la operación En diciembre no se logran avances. | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3429 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2023-09-04 17:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos administrados | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos, debido a que las bases de datos Oracle, OAS y SqlServer presentan obsolescencia a nivel de versiones y los productos no cuentan con soporte del fabricante , lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos, posibilitando generar consecuencias y perdida de información. | 2020-06-11 | EL CLIENTE DEBE MIGRAR LAS BASES DE DATOS Y APLICACIONES OBSOLETAS, ACTUALMENTE CUENTA CON UN PLAN A MEDIANO PLAzO, MIENTRAS TANTO SE DEBE CONVIVIR CON EL RIESGO- (9/06/2021): EL CLIENTE SE ENCUENTRA MIGRANDO BASES DE DATOS Y SETI HA TRABAJADO DE LA MANO CON EL CLIENTE PARA IR REDUCIENDO ESTOS INDICADORES, EL PLAN LLEVA SU TIEMPO.EL CLIENTE AVANZA EN EL PLAN DE MIGRAR LAS BASES DE DATOS SQL SERVER | 2024-02-19 | Se entregó al cliente las versiones de base de datos y se hace relevancia en la versión de weblogic, la cual se ha venido exponiendo desde 2020, aun continuamos con muchos objetos en estado de obsolescencia, lo cual es un riesgo en la operación SETI debe entregar el consolidado de obsolescencia, para ser evaluado. | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3429 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2023-09-04 17:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos administrados | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos, debido a que las bases de datos Oracle, OAS y SqlServer presentan obsolescencia a nivel de versiones y los productos no cuentan con soporte del fabricante , lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos, posibilitando generar consecuencias y perdida de información. | 2020-06-11 | EL CLIENTE DEBE MIGRAR LAS BASES DE DATOS Y APLICACIONES OBSOLETAS, ACTUALMENTE CUENTA CON UN PLAN A MEDIANO PLAzO, MIENTRAS TANTO SE DEBE CONVIVIR CON EL RIESGO- (9/06/2021): EL CLIENTE SE ENCUENTRA MIGRANDO BASES DE DATOS Y SETI HA TRABAJADO DE LA MANO CON EL CLIENTE PARA IR REDUCIENDO ESTOS INDICADORES, EL PLAN LLEVA SU TIEMPO.EL CLIENTE AVANZA EN EL PLAN DE MIGRAR LAS BASES DE DATOS SQL SERVER | 2024-03-14 | SETI debe entregar el consolidado de obsolescencia, para ser evaluado, para empezar a trabajar en la obsolescencia de las plataformas y empezar a trabajar de la mano con Promigas para disminuir este evento | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3429 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2023-09-04 17:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos administrados | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos, debido a que las bases de datos Oracle, OAS y SqlServer presentan obsolescencia a nivel de versiones y los productos no cuentan con soporte del fabricante , lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos, posibilitando generar consecuencias y perdida de información. | 2020-06-11 | EL CLIENTE DEBE MIGRAR LAS BASES DE DATOS Y APLICACIONES OBSOLETAS, ACTUALMENTE CUENTA CON UN PLAN A MEDIANO PLAzO, MIENTRAS TANTO SE DEBE CONVIVIR CON EL RIESGO- (9/06/2021): EL CLIENTE SE ENCUENTRA MIGRANDO BASES DE DATOS Y SETI HA TRABAJADO DE LA MANO CON EL CLIENTE PARA IR REDUCIENDO ESTOS INDICADORES, EL PLAN LLEVA SU TIEMPO.EL CLIENTE AVANZA EN EL PLAN DE MIGRAR LAS BASES DE DATOS SQL SERVER | 2024-04-25 | SETI debe entregar el consolidado de obsolescencia, para ser evaluado, para empezar a trabajar en la obsolescencia de las plataformas y empezar a trabajar de la mano con Promigas para disminuir este evento | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3429 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2023-09-04 17:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos administrados | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos, debido a que las bases de datos Oracle, OAS y SqlServer presentan obsolescencia a nivel de versiones y los productos no cuentan con soporte del fabricante , lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos, posibilitando generar consecuencias y perdida de información. | 2020-06-11 | EL CLIENTE DEBE MIGRAR LAS BASES DE DATOS Y APLICACIONES OBSOLETAS, ACTUALMENTE CUENTA CON UN PLAN A MEDIANO PLAzO, MIENTRAS TANTO SE DEBE CONVIVIR CON EL RIESGO- (9/06/2021): EL CLIENTE SE ENCUENTRA MIGRANDO BASES DE DATOS Y SETI HA TRABAJADO DE LA MANO CON EL CLIENTE PARA IR REDUCIENDO ESTOS INDICADORES, EL PLAN LLEVA SU TIEMPO.EL CLIENTE AVANZA EN EL PLAN DE MIGRAR LAS BASES DE DATOS SQL SERVER | 2024-05-09 | Seti entrega el estado de la obsolescencia donde se detecta que existe un porcentaje del 59% de obsolescencia sobre las plataformas, se envía inventario de aplicaciones para que el equipo de aplicaciones indique si se puede actualizar las versiones de base de datos.¿ El 12 de Abril se hace entrega a Andres Carmona para su revisión. | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3429 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2023-09-04 17:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos administrados | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos, debido a que las bases de datos Oracle, OAS y SqlServer presentan obsolescencia a nivel de versiones y los productos no cuentan con soporte del fabricante , lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos, posibilitando generar consecuencias y perdida de información. | 2020-06-11 | EL CLIENTE DEBE MIGRAR LAS BASES DE DATOS Y APLICACIONES OBSOLETAS, ACTUALMENTE CUENTA CON UN PLAN A MEDIANO PLAzO, MIENTRAS TANTO SE DEBE CONVIVIR CON EL RIESGO- (9/06/2021): EL CLIENTE SE ENCUENTRA MIGRANDO BASES DE DATOS Y SETI HA TRABAJADO DE LA MANO CON EL CLIENTE PARA IR REDUCIENDO ESTOS INDICADORES, EL PLAN LLEVA SU TIEMPO.EL CLIENTE AVANZA EN EL PLAN DE MIGRAR LAS BASES DE DATOS SQL SERVER | 2024-06-04 | El 04/06/2024 se envía correo de nuevo a solicitar información y buscando apoyo de Francisco Osorio, pues el área funcional no ha dado respuesta a los 3 correos enviados | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3429 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2023-09-04 17:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos administrados | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos, debido a que las bases de datos Oracle, OAS y SqlServer presentan obsolescencia a nivel de versiones y los productos no cuentan con soporte del fabricante , lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos, posibilitando generar consecuencias y perdida de información. | 2020-06-11 | EL CLIENTE DEBE MIGRAR LAS BASES DE DATOS Y APLICACIONES OBSOLETAS, ACTUALMENTE CUENTA CON UN PLAN A MEDIANO PLAzO, MIENTRAS TANTO SE DEBE CONVIVIR CON EL RIESGO- (9/06/2021): EL CLIENTE SE ENCUENTRA MIGRANDO BASES DE DATOS Y SETI HA TRABAJADO DE LA MANO CON EL CLIENTE PARA IR REDUCIENDO ESTOS INDICADORES, EL PLAN LLEVA SU TIEMPO.EL CLIENTE AVANZA EN EL PLAN DE MIGRAR LAS BASES DE DATOS SQL SERVER | 2024-07-10 | Aun no se cuenta con el apoyo del área Funcional para esta tarea, para tener en cuenta, no se pueden hacer cambio de las versiones sin una revisión previa de la aplicación y sin las debidas certificaciones. | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3429 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2023-09-04 17:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos administrados | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos, debido a que las bases de datos Oracle, OAS y SqlServer presentan obsolescencia a nivel de versiones y los productos no cuentan con soporte del fabricante , lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos, posibilitando generar consecuencias y perdida de información. | 2020-06-11 | EL CLIENTE DEBE MIGRAR LAS BASES DE DATOS Y APLICACIONES OBSOLETAS, ACTUALMENTE CUENTA CON UN PLAN A MEDIANO PLAzO, MIENTRAS TANTO SE DEBE CONVIVIR CON EL RIESGO- (9/06/2021): EL CLIENTE SE ENCUENTRA MIGRANDO BASES DE DATOS Y SETI HA TRABAJADO DE LA MANO CON EL CLIENTE PARA IR REDUCIENDO ESTOS INDICADORES, EL PLAN LLEVA SU TIEMPO.EL CLIENTE AVANZA EN EL PLAN DE MIGRAR LAS BASES DE DATOS SQL SERVER | 2024-09-13 | Se realiza una nueva validación y se esta actualizando el polan, sin embargo Aun no se cuenta con el apoyo del área Funcional para esta tarea, para tener en cuenta, no se pueden hacer cambio de las versiones sin una revisión previa de la aplicación y sin las debidas certificaciones. | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3429 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2023-09-04 17:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos administrados | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos, debido a que las bases de datos Oracle, OAS y SqlServer presentan obsolescencia a nivel de versiones y los productos no cuentan con soporte del fabricante , lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos, posibilitando generar consecuencias y perdida de información. | 2020-06-11 | EL CLIENTE DEBE MIGRAR LAS BASES DE DATOS Y APLICACIONES OBSOLETAS, ACTUALMENTE CUENTA CON UN PLAN A MEDIANO PLAzO, MIENTRAS TANTO SE DEBE CONVIVIR CON EL RIESGO- (9/06/2021): EL CLIENTE SE ENCUENTRA MIGRANDO BASES DE DATOS Y SETI HA TRABAJADO DE LA MANO CON EL CLIENTE PARA IR REDUCIENDO ESTOS INDICADORES, EL PLAN LLEVA SU TIEMPO.EL CLIENTE AVANZA EN EL PLAN DE MIGRAR LAS BASES DE DATOS SQL SERVER | 2024-10-21 | Durante el mes de septiembre no se ha avanzado en el plan de obsolescencia, sin embargo, para octubre se tienen programadas las siguientes bd para migración. | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3429 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2023-09-04 17:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos administrados | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos, debido a que las bases de datos Oracle, OAS y SqlServer presentan obsolescencia a nivel de versiones y los productos no cuentan con soporte del fabricante , lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos, posibilitando generar consecuencias y perdida de información. | 2020-06-11 | EL CLIENTE DEBE MIGRAR LAS BASES DE DATOS Y APLICACIONES OBSOLETAS, ACTUALMENTE CUENTA CON UN PLAN A MEDIANO PLAzO, MIENTRAS TANTO SE DEBE CONVIVIR CON EL RIESGO- (9/06/2021): EL CLIENTE SE ENCUENTRA MIGRANDO BASES DE DATOS Y SETI HA TRABAJADO DE LA MANO CON EL CLIENTE PARA IR REDUCIENDO ESTOS INDICADORES, EL PLAN LLEVA SU TIEMPO.EL CLIENTE AVANZA EN EL PLAN DE MIGRAR LAS BASES DE DATOS SQL SERVER | 2024-11-21 | Durante el mes de octubre no se avanza en los planes, pese a que se tiene planeado por parte de SETI, sin embargo el area de segurirdad no proporciona el aval para esta tarea | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3429 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2023-09-04 17:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos administrados | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos, debido a que las bases de datos Oracle, OAS y SqlServer presentan obsolescencia a nivel de versiones y los productos no cuentan con soporte del fabricante , lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos, posibilitando generar consecuencias y perdida de información. | 2020-06-11 | EL CLIENTE DEBE MIGRAR LAS BASES DE DATOS Y APLICACIONES OBSOLETAS, ACTUALMENTE CUENTA CON UN PLAN A MEDIANO PLAzO, MIENTRAS TANTO SE DEBE CONVIVIR CON EL RIESGO- (9/06/2021): EL CLIENTE SE ENCUENTRA MIGRANDO BASES DE DATOS Y SETI HA TRABAJADO DE LA MANO CON EL CLIENTE PARA IR REDUCIENDO ESTOS INDICADORES, EL PLAN LLEVA SU TIEMPO.EL CLIENTE AVANZA EN EL PLAN DE MIGRAR LAS BASES DE DATOS SQL SERVER | 2024-12-12 | Durante el mes de Noviembre no se ha avanzado en el plan de obsolescencia, sin embargo, se realizan reuniones semanales que no han generado efecto y se escalo el tema con Juan Trujillo, pero esto no ha avanzado mucho. | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3429 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2023-09-04 17:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos administrados | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos, debido a que las bases de datos Oracle, OAS y SqlServer presentan obsolescencia a nivel de versiones y los productos no cuentan con soporte del fabricante , lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos, posibilitando generar consecuencias y perdida de información. | 2020-06-11 | EL CLIENTE DEBE MIGRAR LAS BASES DE DATOS Y APLICACIONES OBSOLETAS, ACTUALMENTE CUENTA CON UN PLAN A MEDIANO PLAzO, MIENTRAS TANTO SE DEBE CONVIVIR CON EL RIESGO- (9/06/2021): EL CLIENTE SE ENCUENTRA MIGRANDO BASES DE DATOS Y SETI HA TRABAJADO DE LA MANO CON EL CLIENTE PARA IR REDUCIENDO ESTOS INDICADORES, EL PLAN LLEVA SU TIEMPO.EL CLIENTE AVANZA EN EL PLAN DE MIGRAR LAS BASES DE DATOS SQL SERVER | 2025-01-14 | Durante el mes de Diciembre no se ha avanzado en el plan de obsolescencia, sin embargo, se realizan reuniones semanales que no han generado efecto y se escalo el tema con Juan Trujillo, pero esto no ha avanzado mucho. | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3429 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2023-09-04 17:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos administrados | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos, debido a que las bases de datos Oracle, OAS y SqlServer presentan obsolescencia a nivel de versiones y los productos no cuentan con soporte del fabricante , lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos, posibilitando generar consecuencias y perdida de información. | 2020-06-11 | EL CLIENTE DEBE MIGRAR LAS BASES DE DATOS Y APLICACIONES OBSOLETAS, ACTUALMENTE CUENTA CON UN PLAN A MEDIANO PLAzO, MIENTRAS TANTO SE DEBE CONVIVIR CON EL RIESGO- (9/06/2021): EL CLIENTE SE ENCUENTRA MIGRANDO BASES DE DATOS Y SETI HA TRABAJADO DE LA MANO CON EL CLIENTE PARA IR REDUCIENDO ESTOS INDICADORES, EL PLAN LLEVA SU TIEMPO.EL CLIENTE AVANZA EN EL PLAN DE MIGRAR LAS BASES DE DATOS SQL SERVER | 2025-02-19 | En enero no se ha avanzado con este tema, Promigas necesita asignar un encargado de trabajar este tema de seguridad, aun no contamos con esta delegación. Se ha hecho seguimiento en reuniones, pero aun continuamos con el riesgo, esto se ha escalado en varias ocasiones | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3429 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2023-09-04 17:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos administrados | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos, debido a que las bases de datos Oracle, OAS y SqlServer presentan obsolescencia a nivel de versiones y los productos no cuentan con soporte del fabricante , lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos, posibilitando generar consecuencias y perdida de información. | 2020-06-11 | EL CLIENTE DEBE MIGRAR LAS BASES DE DATOS Y APLICACIONES OBSOLETAS, ACTUALMENTE CUENTA CON UN PLAN A MEDIANO PLAzO, MIENTRAS TANTO SE DEBE CONVIVIR CON EL RIESGO- (9/06/2021): EL CLIENTE SE ENCUENTRA MIGRANDO BASES DE DATOS Y SETI HA TRABAJADO DE LA MANO CON EL CLIENTE PARA IR REDUCIENDO ESTOS INDICADORES, EL PLAN LLEVA SU TIEMPO.EL CLIENTE AVANZA EN EL PLAN DE MIGRAR LAS BASES DE DATOS SQL SERVER | 2025-03-10 | Durante el mes de Febrero no se ha lograr avanzar en los planes asociados a obsolescencia, continuamos con altos indicadores de obsolescencia y esto conlleva los riesgos ya mencionados, es de conocimiento que se esta ejecutando todo el journey to cloud y que esta contemplado realizar la modernización una vez toda la plataforma esta migrada en azure. | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3429 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2023-09-04 17:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos administrados | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos, debido a que las bases de datos Oracle, OAS y SqlServer presentan obsolescencia a nivel de versiones y los productos no cuentan con soporte del fabricante , lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos, posibilitando generar consecuencias y perdida de información. | 2020-06-11 | EL CLIENTE DEBE MIGRAR LAS BASES DE DATOS Y APLICACIONES OBSOLETAS, ACTUALMENTE CUENTA CON UN PLAN A MEDIANO PLAzO, MIENTRAS TANTO SE DEBE CONVIVIR CON EL RIESGO- (9/06/2021): EL CLIENTE SE ENCUENTRA MIGRANDO BASES DE DATOS Y SETI HA TRABAJADO DE LA MANO CON EL CLIENTE PARA IR REDUCIENDO ESTOS INDICADORES, EL PLAN LLEVA SU TIEMPO.EL CLIENTE AVANZA EN EL PLAN DE MIGRAR LAS BASES DE DATOS SQL SERVER | 2025-04-10 | Durante el mes de Marzo no se ha lograr avanzar en los planes asociados a obsolescencia, continuamos con altos indicadores de obsolescencia y el riesgo cada vez es mas alto, pues los objetos administrado conforme pasa el tiempo, los riesgos de seguridad son mas altos | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3429 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2023-09-04 17:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos administrados | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos, debido a que las bases de datos Oracle, OAS y SqlServer presentan obsolescencia a nivel de versiones y los productos no cuentan con soporte del fabricante , lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos, posibilitando generar consecuencias y perdida de información. | 2020-06-11 | EL CLIENTE DEBE MIGRAR LAS BASES DE DATOS Y APLICACIONES OBSOLETAS, ACTUALMENTE CUENTA CON UN PLAN A MEDIANO PLAzO, MIENTRAS TANTO SE DEBE CONVIVIR CON EL RIESGO- (9/06/2021): EL CLIENTE SE ENCUENTRA MIGRANDO BASES DE DATOS Y SETI HA TRABAJADO DE LA MANO CON EL CLIENTE PARA IR REDUCIENDO ESTOS INDICADORES, EL PLAN LLEVA SU TIEMPO.EL CLIENTE AVANZA EN EL PLAN DE MIGRAR LAS BASES DE DATOS SQL SERVER | 2025-05-05 | Durante el mes de Abril no se ha lograr avanzar en los planes asociados a obsolescencia, continuamos con altos indicadores de obsolescencia y el riesgo cada vez es mas alto, pues los objetos administrado conforme pasa el tiempo, los riesgos de seguridad son mas altos. Es de conocimiento que el cliente esta en migración de su plataforma de tierra a nube y por eso el tema de obsolescencia detenido. | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3429 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2023-09-04 17:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos administrados | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos, debido a que las bases de datos Oracle, OAS y SqlServer presentan obsolescencia a nivel de versiones y los productos no cuentan con soporte del fabricante , lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos, posibilitando generar consecuencias y perdida de información. | 2020-06-11 | EL CLIENTE DEBE MIGRAR LAS BASES DE DATOS Y APLICACIONES OBSOLETAS, ACTUALMENTE CUENTA CON UN PLAN A MEDIANO PLAzO, MIENTRAS TANTO SE DEBE CONVIVIR CON EL RIESGO- (9/06/2021): EL CLIENTE SE ENCUENTRA MIGRANDO BASES DE DATOS Y SETI HA TRABAJADO DE LA MANO CON EL CLIENTE PARA IR REDUCIENDO ESTOS INDICADORES, EL PLAN LLEVA SU TIEMPO.EL CLIENTE AVANZA EN EL PLAN DE MIGRAR LAS BASES DE DATOS SQL SERVER | 2025-06-03 | Durante el mes de Mayo no se ha lograr avanzar en los planes asociados a obsolescencia, continuamos con altos indicadores de obsolescencia y el riesgo cada vez es mas alto, pues los objetos administrado conforme pasa el tiempo, los riesgos de seguridad son mas altos. Es de conocimiento que el cliente esta en migración de su plataforma de tierra a nube y por eso el tema de obsolescencia detenido. | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3429 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2023-09-04 17:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos administrados | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos, debido a que las bases de datos Oracle, OAS y SqlServer presentan obsolescencia a nivel de versiones y los productos no cuentan con soporte del fabricante , lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos, posibilitando generar consecuencias y perdida de información. | 2020-06-11 | EL CLIENTE DEBE MIGRAR LAS BASES DE DATOS Y APLICACIONES OBSOLETAS, ACTUALMENTE CUENTA CON UN PLAN A MEDIANO PLAzO, MIENTRAS TANTO SE DEBE CONVIVIR CON EL RIESGO- (9/06/2021): EL CLIENTE SE ENCUENTRA MIGRANDO BASES DE DATOS Y SETI HA TRABAJADO DE LA MANO CON EL CLIENTE PARA IR REDUCIENDO ESTOS INDICADORES, EL PLAN LLEVA SU TIEMPO.EL CLIENTE AVANZA EN EL PLAN DE MIGRAR LAS BASES DE DATOS SQL SERVER | 2025-07-15 | Durante el mes de Junio no se ha lograr avanzar en los planes asociados , se debe retomar este tema para lograr avanzar y mitigar las restricciones de seguridad que actualmente se tienen dentro de la plataforma. Este tema debe tener mayor relevancia para el negocio. | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3429 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2023-09-04 17:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos administrados | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos, debido a que las bases de datos Oracle, OAS y SqlServer presentan obsolescencia a nivel de versiones y los productos no cuentan con soporte del fabricante , lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos, posibilitando generar consecuencias y perdida de información. | 2020-06-11 | EL CLIENTE DEBE MIGRAR LAS BASES DE DATOS Y APLICACIONES OBSOLETAS, ACTUALMENTE CUENTA CON UN PLAN A MEDIANO PLAzO, MIENTRAS TANTO SE DEBE CONVIVIR CON EL RIESGO- (9/06/2021): EL CLIENTE SE ENCUENTRA MIGRANDO BASES DE DATOS Y SETI HA TRABAJADO DE LA MANO CON EL CLIENTE PARA IR REDUCIENDO ESTOS INDICADORES, EL PLAN LLEVA SU TIEMPO.EL CLIENTE AVANZA EN EL PLAN DE MIGRAR LAS BASES DE DATOS SQL SERVER | 2025-08-14 | Durante el mes de Julio no se ha lograr avanzar en los planes asociados , se debe retomar este tema para lograr avanzar y mitigar las restricciones de seguridad que actualmente se tienen dentro de la plataforma. Este tema debe tener mayor relevancia para el negocio. | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3429 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2023-09-04 17:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos administrados | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Posible Afectación en la ejecución del soporte sobre algunos objetos, debido a que las bases de datos Oracle, OAS y SqlServer presentan obsolescencia a nivel de versiones y los productos no cuentan con soporte del fabricante , lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos, posibilitando generar consecuencias y perdida de información. | 2020-06-11 | EL CLIENTE DEBE MIGRAR LAS BASES DE DATOS Y APLICACIONES OBSOLETAS, ACTUALMENTE CUENTA CON UN PLAN A MEDIANO PLAzO, MIENTRAS TANTO SE DEBE CONVIVIR CON EL RIESGO- (9/06/2021): EL CLIENTE SE ENCUENTRA MIGRANDO BASES DE DATOS Y SETI HA TRABAJADO DE LA MANO CON EL CLIENTE PARA IR REDUCIENDO ESTOS INDICADORES, EL PLAN LLEVA SU TIEMPO.EL CLIENTE AVANZA EN EL PLAN DE MIGRAR LAS BASES DE DATOS SQL SERVER | 2025-09-15 | Para el mes de Agosto se logra parchar las bases de datos de calidad y pruebas de OSFv8 en CEO, sin embargo por limitantes con las aplicaciones se tiene bases de datos con niveles de obsolescencia alto. En agosto se materializo bug de base de datos local CEO y se presente error con los dblinks, se logra subir un fix, esta en prueba. Se tiene un bug en GDO OSF, situación que se ha trabajado con solución temporal, por temas de versión no se lograra solucionar de raíz. | 26 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3994 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-04-22 14:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-10-10 | gestión de la seguridad es responsabilidad del cliente, SETI acata las normas, se tiene usuarios nombrados y se salvaguarda las claves que por su naturalidad deben ser genéricas, se escala si se identifican temas que puedan afectar la seguridad de sus datos | 23 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3994 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-04-22 14:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-11-15 | gestión de la seguridad es responsabilidad del cliente, SETI acata las normas, se tiene usuarios nombrados y se salvaguarda las claves que por su naturalidad deben ser genéricas, se escala si se identifican temas que puedan afectar la seguridad de sus datos | 23 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3994 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-04-22 14:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-12-12 | gestión de la seguridad es responsabilidad del cliente, SETI acata las normas, se tiene usuarios nombrados y se salvaguarda las claves que por su naturalidad deben ser genéricas, se escala si se identifican temas que puedan afectar la seguridad de sus datos | 23 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3994 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-04-22 14:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-01-15 | gestión de la seguridad es responsabilidad del cliente, SETI acata las normas, se tiene usuarios nombrados y se salvaguarda las claves que por su naturalidad deben ser genéricas, se escala si se identifican temas que puedan afectar la seguridad de sus datos | 23 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3994 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-04-22 14:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-02-19 | S estan adelantando planes de seguridad sobre las abses de datos, ademas de participar en todas las reducciones de riesgos presnetadas dentro de las auditorias | 23 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3994 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-04-22 14:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-03-14 | S estan adelantando planes de seguridad sobre las abses de datos, ademas de participar en todas las reducciones de riesgos presnetadas dentro de las auditorias | 23 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3994 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-04-22 14:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-04-25 | Se están adelantando planes de seguridad sobre las bases de datos, además de participar en todas las reducciones de riesgos presentadas dentro de las auditorias | 23 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3994 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-04-22 14:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-05-21 | Se están adelantando planes de seguridad sobre las bases de datos, además de participar en todas las reducciones de riesgos presentadas dentro de las auditorias | 23 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3994 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-04-22 14:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-06-21 | Se están adelantando planes de seguridad sobre las bases de datos, además de participar en todas las reducciones de riesgos presentadas dentro de las auditorias | 23 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3994 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-04-22 14:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-10 | El clieente propiorciona los accesos adecuados y las claves individuales se custodiam , sin embargo el 09/07 se solicitan las politicas actualziadas al cliente para validación, aun no contamos con ellas | 23 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3994 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-04-22 14:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-13 | el cliuente viene fortaleciendo sus politcas de seguridad y nos hemos acoplado a ellas de aceurdo a lo solicitado | 23 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3994 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-04-22 14:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-21 | El cliente ha implmentado las politicas de seguridad con cyberact y se realizo la mnitigacion de riegsos con el plan d evulnerabilidades | 23 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3994 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-04-22 14:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-21 | El cliente viene implmentado las politicas de seguridad con cyberact y se realizo la mnitigacion de riegsos con el plan d evulnerabilidades | 23 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3994 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-04-22 14:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-12 | Durante el mes de noviembre se han cumplido con los lineamientos de seguridad y continuidad, asegurando hardening, backups y planes que mitiguen los riesgos | 23 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3994 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-04-22 14:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-14 | Para el mes de diciemnre, el cliente ha vanzado con las restricciones de seguridad usando el cybertark, con esto esta bilndando su servicio a temas de aseguramiento de la infromación, Seti ha estado al tanto de atender las solicitudes | 23 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3994 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-04-22 14:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-19 | Para el mes de Enero, el cliente ha vanzado con las restricciones de seguridad usando el cybertark, con esto esta bilndando su servicio a temas de aseguramiento de la infromación, Seti ha estado al tanto de atender las solicitudes | 23 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3994 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-04-22 14:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-10 | El cliente cuenta con todos sus politocas de seguridad, sistemas y demas, SETI cumple con estas y esta sencibiizado el uso de estas con el equipo | 23 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3994 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-04-22 14:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-10 | Para Marzo El riesgo permanece, ya que Algunas bases de DLP continúan con el riesgo de Backups, hasta el momento no se tiene una solución y en caso de presentarse fallas no se podrá recuperar la información y el daño será irreversible | 23 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3994 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-04-22 14:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-05 | el cliente ha proporcionado los lineamientos, los cuales se siguen d ecauerdo a lo que el cliente propobne | 23 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3994 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-04-22 14:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-03 | El cliente provee las policticas de seguridad y SETI cumple con ellos | 23 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3994 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-04-22 14:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-15 | El cliente proporcviona los lineamientos de seguridad, se trabajo bajo las directrices del cliente y con usuarios nombrados | 23 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3994 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-04-22 14:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-14 | El cliente proporcviona los lineamientos de seguridad, se trabajo bajo las directrices del cliente y con usuarios nombrados, sin embargo se evidencia que en las auditorias de seguridad y hallazgos no se ha avanzado mucho y esto tambien genera vulnerabilidad, SETI ha estado buscando incensablemente la reunion co Ricardo Rodriguez para implmentar unos protocoloes de seguridad mas altos. | 23 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 3994 | VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-04-22 14:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-05-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-15 | en agosto El cliente proporcviona los lineamientos de seguridad, se trabajo bajo las directrices del cliente y con usuarios nombrados, sin embargo se evidencia que en las auditorias de seguridad y hallazgos no se ha avanzado mucho y esto tambien genera vulnerabilidad, SETI ha estado buscando incensablemente la reunion co Ricardo Rodriguez para implmentar unos protocoloes de seguridad mas altos. | 23 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4592 | NO VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | CAMBIO EN LA PERCEPCIÓN DEL SERVICIO | Legislación | Cambios | Externo | Actualmente nuetro cliente enlace se encuentra en transformación, por tanto ha tendido cambios de administración, dado que se viene varios años trabajando bajo el mismo método, podría presentarse cambios en la percepción del servicio, que podrían perjudicar la imagen del servicio y de SETI como proveedor. | 2023-07-17 | Se realizaran visitas periódicas a sitio. presentar equipo de trabajo y se implementara con amnera prioritaria sobre este cliente el MFA que se esta trabajando con el equipo de gobierno coorporativo | 2023-09-07 | Durante el mes de agosto, se han hecho sesiones tecnicas para lograr acotar lso inventarios y mejorar la getsion de estos, al msimo tiempo se esta buscando modernizar el monitoreo, pero solos e ha avnzado en un 20% | 14 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Sponsor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4592 | NO VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | CAMBIO EN LA PERCEPCIÓN DEL SERVICIO | Legislación | Cambios | Externo | Actualmente nuetro cliente enlace se encuentra en transformación, por tanto ha tendido cambios de administración, dado que se viene varios años trabajando bajo el mismo método, podría presentarse cambios en la percepción del servicio, que podrían perjudicar la imagen del servicio y de SETI como proveedor. | 2023-07-17 | Se realizaran visitas periódicas a sitio. presentar equipo de trabajo y se implementara con amnera prioritaria sobre este cliente el MFA que se esta trabajando con el equipo de gobierno coorporativo | 2023-10-10 | Durante el mes de septiembre se vienen realizanod reuniones semanales con las cuales se ha logrado hacer seguimiento a tareas y pendientes | 14 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Sponsor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4592 | NO VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | CAMBIO EN LA PERCEPCIÓN DEL SERVICIO | Legislación | Cambios | Externo | Actualmente nuetro cliente enlace se encuentra en transformación, por tanto ha tendido cambios de administración, dado que se viene varios años trabajando bajo el mismo método, podría presentarse cambios en la percepción del servicio, que podrían perjudicar la imagen del servicio y de SETI como proveedor. | 2023-07-17 | Se realizaran visitas periódicas a sitio. presentar equipo de trabajo y se implementara con amnera prioritaria sobre este cliente el MFA que se esta trabajando con el equipo de gobierno coorporativo | 2023-11-15 | la comunicacion con el adminsitardor del contrato ha sido activa, se ha mantenido reuniones semanales, cosa que no se habia logrado nunca, el nuevo jefe no se ha logrado contacto con el, pero la comunicacion con el cliente ha mejorado | 14 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Sponsor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4592 | NO VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | CAMBIO EN LA PERCEPCIÓN DEL SERVICIO | Legislación | Cambios | Externo | Actualmente nuetro cliente enlace se encuentra en transformación, por tanto ha tendido cambios de administración, dado que se viene varios años trabajando bajo el mismo método, podría presentarse cambios en la percepción del servicio, que podrían perjudicar la imagen del servicio y de SETI como proveedor. | 2023-07-17 | Se realizaran visitas periódicas a sitio. presentar equipo de trabajo y se implementara con amnera prioritaria sobre este cliente el MFA que se esta trabajando con el equipo de gobierno coorporativo | 2023-12-12 | se continua trabajando en planes d emejroa y en mejorar la comunicación con el cliente | 14 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Sponsor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4592 | NO VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | CAMBIO EN LA PERCEPCIÓN DEL SERVICIO | Legislación | Cambios | Externo | Actualmente nuetro cliente enlace se encuentra en transformación, por tanto ha tendido cambios de administración, dado que se viene varios años trabajando bajo el mismo método, podría presentarse cambios en la percepción del servicio, que podrían perjudicar la imagen del servicio y de SETI como proveedor. | 2023-07-17 | Se realizaran visitas periódicas a sitio. presentar equipo de trabajo y se implementara con amnera prioritaria sobre este cliente el MFA que se esta trabajando con el equipo de gobierno coorporativo | 2024-01-15 | en diciembre se visita al cliente, se le lleva obsequio de seti y se hahce visita presencia a las personas del cliente, se hace invitación a almorzar y se espera increemntar el relacionamiento | 14 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Sponsor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4592 | NO VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | CAMBIO EN LA PERCEPCIÓN DEL SERVICIO | Legislación | Cambios | Externo | Actualmente nuetro cliente enlace se encuentra en transformación, por tanto ha tendido cambios de administración, dado que se viene varios años trabajando bajo el mismo método, podría presentarse cambios en la percepción del servicio, que podrían perjudicar la imagen del servicio y de SETI como proveedor. | 2023-07-17 | Se realizaran visitas periódicas a sitio. presentar equipo de trabajo y se implementara con amnera prioritaria sobre este cliente el MFA que se esta trabajando con el equipo de gobierno coorporativo | 2024-02-19 | la empresa enlace servicios comaprtidos presenta cambios y estos pueden afcetar nuetsros servicios, ya que el cliente terceriza la prestación de suss servicios con accenture, esto es una situación de cuidado, se epsera realizar visita en Marzo al cliente con el objetivo de conocer la situación de primera mano y toamr las acciones | 14 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Sponsor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4592 | NO VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | CAMBIO EN LA PERCEPCIÓN DEL SERVICIO | Legislación | Cambios | Externo | Actualmente nuetro cliente enlace se encuentra en transformación, por tanto ha tendido cambios de administración, dado que se viene varios años trabajando bajo el mismo método, podría presentarse cambios en la percepción del servicio, que podrían perjudicar la imagen del servicio y de SETI como proveedor. | 2023-07-17 | Se realizaran visitas periódicas a sitio. presentar equipo de trabajo y se implementara con amnera prioritaria sobre este cliente el MFA que se esta trabajando con el equipo de gobierno coorporativo | 2024-03-14 | Duarnte le mes d efebrero se ha mejroado el relacionamiento con el cliente, se hizo visita, se presentaron las mejroas de 2024, se tomaron acciones brindadas por el cliente y se puede afirmar que se tuvo muy buena aceptación del cliente | 14 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Sponsor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4592 | NO VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | CAMBIO EN LA PERCEPCIÓN DEL SERVICIO | Legislación | Cambios | Externo | Actualmente nuetro cliente enlace se encuentra en transformación, por tanto ha tendido cambios de administración, dado que se viene varios años trabajando bajo el mismo método, podría presentarse cambios en la percepción del servicio, que podrían perjudicar la imagen del servicio y de SETI como proveedor. | 2023-07-17 | Se realizaran visitas periódicas a sitio. presentar equipo de trabajo y se implementara con amnera prioritaria sobre este cliente el MFA que se esta trabajando con el equipo de gobierno coorporativo | 2024-04-25 | Se crea tablero de BI para realizar presentación de los objetos obsoletos, esto con el fin de mejora de los informes e incrementar el dinamismo y presentación de la información, esto tuvo buena aceptación por el cliente | 14 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Sponsor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4592 | NO VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | CAMBIO EN LA PERCEPCIÓN DEL SERVICIO | Legislación | Cambios | Externo | Actualmente nuetro cliente enlace se encuentra en transformación, por tanto ha tendido cambios de administración, dado que se viene varios años trabajando bajo el mismo método, podría presentarse cambios en la percepción del servicio, que podrían perjudicar la imagen del servicio y de SETI como proveedor. | 2023-07-17 | Se realizaran visitas periódicas a sitio. presentar equipo de trabajo y se implementara con amnera prioritaria sobre este cliente el MFA que se esta trabajando con el equipo de gobierno coorporativo | 2024-05-21 | duarnte el mes de mayo se entergará la encuesta de satisfacción para evaluar nuetsro avance | 14 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Sponsor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4592 | NO VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | CAMBIO EN LA PERCEPCIÓN DEL SERVICIO | Legislación | Cambios | Externo | Actualmente nuetro cliente enlace se encuentra en transformación, por tanto ha tendido cambios de administración, dado que se viene varios años trabajando bajo el mismo método, podría presentarse cambios en la percepción del servicio, que podrían perjudicar la imagen del servicio y de SETI como proveedor. | 2023-07-17 | Se realizaran visitas periódicas a sitio. presentar equipo de trabajo y se implementara con amnera prioritaria sobre este cliente el MFA que se esta trabajando con el equipo de gobierno coorporativo | 2024-06-04 | en junio se relizara visita para conocer a Jose salsedo, con Paola pineda | 14 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Sponsor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4592 | NO VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | CAMBIO EN LA PERCEPCIÓN DEL SERVICIO | Legislación | Cambios | Externo | Actualmente nuetro cliente enlace se encuentra en transformación, por tanto ha tendido cambios de administración, dado que se viene varios años trabajando bajo el mismo método, podría presentarse cambios en la percepción del servicio, que podrían perjudicar la imagen del servicio y de SETI como proveedor. | 2023-07-17 | Se realizaran visitas periódicas a sitio. presentar equipo de trabajo y se implementara con amnera prioritaria sobre este cliente el MFA que se esta trabajando con el equipo de gobierno coorporativo | 2024-07-10 | el riesgo se da de baja, teneindo en cuenta que se han aplicado los planes expuestos y dieron resultados, tnemos gran acogida dentro de los directivos promigs y excelente reputación al interio, loq ue nos ha abierto mas puertas | 14 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Sponsor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4592 | NO VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | CAMBIO EN LA PERCEPCIÓN DEL SERVICIO | Legislación | Cambios | Externo | Actualmente nuetro cliente enlace se encuentra en transformación, por tanto ha tendido cambios de administración, dado que se viene varios años trabajando bajo el mismo método, podría presentarse cambios en la percepción del servicio, que podrían perjudicar la imagen del servicio y de SETI como proveedor. | 2023-07-17 | Se realizaran visitas periódicas a sitio. presentar equipo de trabajo y se implementara con amnera prioritaria sobre este cliente el MFA que se esta trabajando con el equipo de gobierno coorporativo | 2024-11-14 | se ha realizado acercamiento con el cliente, visita periodica y se tiene un buen acogimiento de parte del cliente, se hahecho relacionamiento con Jose Salsedo | 14 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Sponsor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4592 | NO VIGENTE | 2023-09-04 17:06 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | CAMBIO EN LA PERCEPCIÓN DEL SERVICIO | Legislación | Cambios | Externo | Actualmente nuetro cliente enlace se encuentra en transformación, por tanto ha tendido cambios de administración, dado que se viene varios años trabajando bajo el mismo método, podría presentarse cambios en la percepción del servicio, que podrían perjudicar la imagen del servicio y de SETI como proveedor. | 2023-07-17 | Se realizaran visitas periódicas a sitio. presentar equipo de trabajo y se implementara con amnera prioritaria sobre este cliente el MFA que se esta trabajando con el equipo de gobierno coorporativo | 2024-12-12 | se da cierre al riesgo, teniendo en cuanta que los planes han sido efectivos y el riesgo ya es cubierto | 14 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Sponsor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4973 | VIGENTE | 2024-07-10 09:52 | 2024-07-20 13:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2024-07-10 | el riesgo no se ha materializado, el sevricio se presta sin dificultad, se tiene en capacitación a Michel Gutoierrez para diversificar el servicio con otros consultores nuevos | 16 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4973 | VIGENTE | 2024-07-10 09:52 | 2024-07-20 13:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2024-09-13 | Este riesgo no se ha presnetado, puesto que todo el equipo conoce el cliente | 16 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4973 | VIGENTE | 2024-07-10 09:52 | 2024-07-20 13:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2024-10-21 | Durante el mes de sptiembre y octubre tuvimos vacaciones del dba principal y tuvimos continuidad del servicio correctamente, lo cual muestra que los planes han ayudado a mitigar el riesgo | 16 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4973 | VIGENTE | 2024-07-10 09:52 | 2024-07-20 13:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2024-11-21 | se han tenido dificultad porque el equipo se encuentra un poco atareado, sin embargo no ha sido impedimento para la prestación adecuada del servici | 16 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4973 | VIGENTE | 2024-07-10 09:52 | 2024-07-20 13:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2024-12-12 | Para dar continuidad al servicio, se cuenta con un grupo de personas capacitadas para atender el cliente, para este mes se realiza cambiso en rotación sin afectar la prestación del servicio, con esto se prueba que el control es efectivo | 16 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4973 | VIGENTE | 2024-07-10 09:52 | 2024-07-20 13:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-01-14 | este riesgo es de minima afectación, pues contamos con todo el equipo capacitado para prestar el servicio | 16 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4973 | VIGENTE | 2024-07-10 09:52 | 2024-07-20 13:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-02-19 | Hemoas garegado apoyo extra para continudad del servicio lo cual ha sido efectivo | 16 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4973 | VIGENTE | 2024-07-10 09:52 | 2024-07-20 13:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-03-10 | el servicio es prestado con 10 personas, durante el mes de febrero ingreso Brandon Pardo a la operación logrando sumarle mas personas a la operación | 16 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4973 | VIGENTE | 2024-07-10 09:52 | 2024-07-20 13:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-04-10 | Durante los ultimos mezsesse ha ingresado nuevo personal a soporte, capcaitandolo en el servicio y asi reduciendo este riesgo | 16 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4973 | VIGENTE | 2024-07-10 09:52 | 2024-07-20 13:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-05-05 | se tiene un equipo grande ocn conocmientos del negocio, se ha incrementado personal al equipo con el objetivo de avanzar y mitigar mas el riesgo | 16 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4973 | VIGENTE | 2024-07-10 09:52 | 2024-07-20 13:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-06-03 | se han agregado personas al proyecto, no han habido afectación apesar de la alta demanda que se ha tenido pro la migración | 16 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4973 | VIGENTE | 2024-07-10 09:52 | 2024-07-20 13:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-07-15 | Se ha capacitado nuevo personal y hemos mantenido el conocimiento, docuemntacion y sensibilizacion de datos improtantes con el equipo de trabajo | 16 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4973 | VIGENTE | 2024-07-10 09:52 | 2024-07-20 13:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-08-14 | El servicio se ha complementado con duplas de prestación de servicio y esto frotalece los planes de continuidad | 16 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4973 | VIGENTE | 2024-07-10 09:52 | 2024-07-20 13:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-09-15 | p El servicio se ha complementado con duplas de prestación de servicio y esto frotalece los planes de continuidad | 16 | 0 | MENSUAL | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 5242 | NO VIGENTE | 2024-12-04 10:11 | 2024-12-12 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia de Objetos administrados | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Algunos objetos administrados presentan obsolescencia a nivel de versiones y productos no cuentan con soporte del fabricante, lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos posibilitando generar consecuencias y perdida de información | 2024-12-04 | Cliente debe proveer los planes para minimizar la obsolescencia de las plataforma de sus servicios | 2024-12-12 | Durante el mes de Noviembre no se ha avanzado en el plan de obsolescencia, sin embargo, se realizan reuniones semanales que no han generado efecto y se escalo el tema con Juan Trujillo, pero esto no ha avanzado mucho. | 2 | 0 |  | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12553 | ADM_12553_RENO ADMON INFRA BD SA Y AZURE | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 5242 | NO VIGENTE | 2024-12-04 10:11 | 2024-12-12 08:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia de Objetos administrados | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Algunos objetos administrados presentan obsolescencia a nivel de versiones y productos no cuentan con soporte del fabricante, lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos posibilitando generar consecuencias y perdida de información | 2024-12-04 | Cliente debe proveer los planes para minimizar la obsolescencia de las plataforma de sus servicios | 2024-12-12 | se da cierre porque esta duplicado | 2 | 0 |  | ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES SAS | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Alto | 5236 | NO VIGENTE | 2024-11-29 13:58 | 2025-07-30 21:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencia de herramienta de gestión de código de desarrollo | Configuración | Ausencia | Externo | Desde el proceso de auditoria interna de lider de servicio de datos del equipo base, se identifica la ausencia de un sistema centralizado de gestión de código y respaldos por parte del cliente lo que representa un riesgo crítico para la continuidad de los desarrollos realizados. Actualmente, los consultores respaldan los desarrollos localmente en sus equipos, lo que incrementa la vulnerabilidad frente a fallos de hardware, pérdida de datos, o falta de trazabilidad en los cambios. Esto puede derivar en interrupciones significativas en los proyectos, retrabajos, y la posible pérdida irreversible de activos de desarrollo. | 2024-11-15 | Se validará nuevamente con equipo para generar una reunion con cliente en donde se recomendara implementar un sistema de gestión de código centralizado, como Git en servidores locales o una herramienta de su preferencia que permita la trazabilidad, control de versiones, y respaldos automáticos. Mientras tanto, proponer la creación de una política temporal donde los consultores suban copias actualizadas de los desarrollos a un servidor seguro proporcionado por el cliente, garantizando la protección de la información. Adicionalmente, ofrecer soporte para diseñar e implementar estas soluciones, asegurando su integración efectiva con los procesos actuales | 2025-01-21 | A la fecha a pesar de la ausencia de la herramienta, no se ha materializado el riesgo. | 7 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Alto | 5236 | NO VIGENTE | 2024-11-29 13:58 | 2025-07-30 21:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencia de herramienta de gestión de código de desarrollo | Configuración | Ausencia | Externo | Desde el proceso de auditoria interna de lider de servicio de datos del equipo base, se identifica la ausencia de un sistema centralizado de gestión de código y respaldos por parte del cliente lo que representa un riesgo crítico para la continuidad de los desarrollos realizados. Actualmente, los consultores respaldan los desarrollos localmente en sus equipos, lo que incrementa la vulnerabilidad frente a fallos de hardware, pérdida de datos, o falta de trazabilidad en los cambios. Esto puede derivar en interrupciones significativas en los proyectos, retrabajos, y la posible pérdida irreversible de activos de desarrollo. | 2024-11-15 | Se validará nuevamente con equipo para generar una reunion con cliente en donde se recomendara implementar un sistema de gestión de código centralizado, como Git en servidores locales o una herramienta de su preferencia que permita la trazabilidad, control de versiones, y respaldos automáticos. Mientras tanto, proponer la creación de una política temporal donde los consultores suban copias actualizadas de los desarrollos a un servidor seguro proporcionado por el cliente, garantizando la protección de la información. Adicionalmente, ofrecer soporte para diseñar e implementar estas soluciones, asegurando su integración efectiva con los procesos actuales | 2025-02-28 | Continua el faltante de herramienta, sin embargo no se registra materializacion del riesgo | 7 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Alto | 5236 | NO VIGENTE | 2024-11-29 13:58 | 2025-07-30 21:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencia de herramienta de gestión de código de desarrollo | Configuración | Ausencia | Externo | Desde el proceso de auditoria interna de lider de servicio de datos del equipo base, se identifica la ausencia de un sistema centralizado de gestión de código y respaldos por parte del cliente lo que representa un riesgo crítico para la continuidad de los desarrollos realizados. Actualmente, los consultores respaldan los desarrollos localmente en sus equipos, lo que incrementa la vulnerabilidad frente a fallos de hardware, pérdida de datos, o falta de trazabilidad en los cambios. Esto puede derivar en interrupciones significativas en los proyectos, retrabajos, y la posible pérdida irreversible de activos de desarrollo. | 2024-11-15 | Se validará nuevamente con equipo para generar una reunion con cliente en donde se recomendara implementar un sistema de gestión de código centralizado, como Git en servidores locales o una herramienta de su preferencia que permita la trazabilidad, control de versiones, y respaldos automáticos. Mientras tanto, proponer la creación de una política temporal donde los consultores suban copias actualizadas de los desarrollos a un servidor seguro proporcionado por el cliente, garantizando la protección de la información. Adicionalmente, ofrecer soporte para diseñar e implementar estas soluciones, asegurando su integración efectiva con los procesos actuales | 2025-03-31 | Durante la ejecucion del mes en curso, no se presentan inconvenietes que pueda materializar el riesgo | 7 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Alto | 5236 | NO VIGENTE | 2024-11-29 13:58 | 2025-07-30 21:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencia de herramienta de gestión de código de desarrollo | Configuración | Ausencia | Externo | Desde el proceso de auditoria interna de lider de servicio de datos del equipo base, se identifica la ausencia de un sistema centralizado de gestión de código y respaldos por parte del cliente lo que representa un riesgo crítico para la continuidad de los desarrollos realizados. Actualmente, los consultores respaldan los desarrollos localmente en sus equipos, lo que incrementa la vulnerabilidad frente a fallos de hardware, pérdida de datos, o falta de trazabilidad en los cambios. Esto puede derivar en interrupciones significativas en los proyectos, retrabajos, y la posible pérdida irreversible de activos de desarrollo. | 2024-11-15 | Se validará nuevamente con equipo para generar una reunion con cliente en donde se recomendara implementar un sistema de gestión de código centralizado, como Git en servidores locales o una herramienta de su preferencia que permita la trazabilidad, control de versiones, y respaldos automáticos. Mientras tanto, proponer la creación de una política temporal donde los consultores suban copias actualizadas de los desarrollos a un servidor seguro proporcionado por el cliente, garantizando la protección de la información. Adicionalmente, ofrecer soporte para diseñar e implementar estas soluciones, asegurando su integración efectiva con los procesos actuales | 2025-04-30 | Durante la ejecucion del mes en curso, no se presentan inconvenietes que pueda materializar el riesgo | 7 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Alto | 5236 | NO VIGENTE | 2024-11-29 13:58 | 2025-07-30 21:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencia de herramienta de gestión de código de desarrollo | Configuración | Ausencia | Externo | Desde el proceso de auditoria interna de lider de servicio de datos del equipo base, se identifica la ausencia de un sistema centralizado de gestión de código y respaldos por parte del cliente lo que representa un riesgo crítico para la continuidad de los desarrollos realizados. Actualmente, los consultores respaldan los desarrollos localmente en sus equipos, lo que incrementa la vulnerabilidad frente a fallos de hardware, pérdida de datos, o falta de trazabilidad en los cambios. Esto puede derivar en interrupciones significativas en los proyectos, retrabajos, y la posible pérdida irreversible de activos de desarrollo. | 2024-11-15 | Se validará nuevamente con equipo para generar una reunion con cliente en donde se recomendara implementar un sistema de gestión de código centralizado, como Git en servidores locales o una herramienta de su preferencia que permita la trazabilidad, control de versiones, y respaldos automáticos. Mientras tanto, proponer la creación de una política temporal donde los consultores suban copias actualizadas de los desarrollos a un servidor seguro proporcionado por el cliente, garantizando la protección de la información. Adicionalmente, ofrecer soporte para diseñar e implementar estas soluciones, asegurando su integración efectiva con los procesos actuales | 2025-05-29 | A pesar de la ausencia de la herramienta no se presentan inconvenientes que puedan afectar el servicio asociado al riesgo | 7 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Alto | 5236 | NO VIGENTE | 2024-11-29 13:58 | 2025-07-30 21:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencia de herramienta de gestión de código de desarrollo | Configuración | Ausencia | Externo | Desde el proceso de auditoria interna de lider de servicio de datos del equipo base, se identifica la ausencia de un sistema centralizado de gestión de código y respaldos por parte del cliente lo que representa un riesgo crítico para la continuidad de los desarrollos realizados. Actualmente, los consultores respaldan los desarrollos localmente en sus equipos, lo que incrementa la vulnerabilidad frente a fallos de hardware, pérdida de datos, o falta de trazabilidad en los cambios. Esto puede derivar en interrupciones significativas en los proyectos, retrabajos, y la posible pérdida irreversible de activos de desarrollo. | 2024-11-15 | Se validará nuevamente con equipo para generar una reunion con cliente en donde se recomendara implementar un sistema de gestión de código centralizado, como Git en servidores locales o una herramienta de su preferencia que permita la trazabilidad, control de versiones, y respaldos automáticos. Mientras tanto, proponer la creación de una política temporal donde los consultores suban copias actualizadas de los desarrollos a un servidor seguro proporcionado por el cliente, garantizando la protección de la información. Adicionalmente, ofrecer soporte para diseñar e implementar estas soluciones, asegurando su integración efectiva con los procesos actuales | 2025-06-30 | Durante el mes de junio no se presento inconvenientes relacionados con el riesgo | 7 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Alto | 5236 | NO VIGENTE | 2024-11-29 13:58 | 2025-07-30 21:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencia de herramienta de gestión de código de desarrollo | Configuración | Ausencia | Externo | Desde el proceso de auditoria interna de lider de servicio de datos del equipo base, se identifica la ausencia de un sistema centralizado de gestión de código y respaldos por parte del cliente lo que representa un riesgo crítico para la continuidad de los desarrollos realizados. Actualmente, los consultores respaldan los desarrollos localmente en sus equipos, lo que incrementa la vulnerabilidad frente a fallos de hardware, pérdida de datos, o falta de trazabilidad en los cambios. Esto puede derivar en interrupciones significativas en los proyectos, retrabajos, y la posible pérdida irreversible de activos de desarrollo. | 2024-11-15 | Se validará nuevamente con equipo para generar una reunion con cliente en donde se recomendara implementar un sistema de gestión de código centralizado, como Git en servidores locales o una herramienta de su preferencia que permita la trazabilidad, control de versiones, y respaldos automáticos. Mientras tanto, proponer la creación de una política temporal donde los consultores suban copias actualizadas de los desarrollos a un servidor seguro proporcionado por el cliente, garantizando la protección de la información. Adicionalmente, ofrecer soporte para diseñar e implementar estas soluciones, asegurando su integración efectiva con los procesos actuales | 2025-07-30 | A pesar de la ausencia de una herramienta específica de gestión de código, no se han evidenciado afectaciones en la prestación del servicio. | 7 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4625 | NO VIGENTE | 2023-08-22 16:47 | 2025-07-30 22:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-08-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-02-29 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4625 | NO VIGENTE | 2023-08-22 16:47 | 2025-07-30 22:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-08-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-03-22 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4625 | NO VIGENTE | 2023-08-22 16:47 | 2025-07-30 22:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-08-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-04-30 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4625 | NO VIGENTE | 2023-08-22 16:47 | 2025-07-30 22:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-08-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-05-31 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4625 | NO VIGENTE | 2023-08-22 16:47 | 2025-07-30 22:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-08-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-06-25 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4625 | NO VIGENTE | 2023-08-22 16:47 | 2025-07-30 22:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-08-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-29 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4625 | NO VIGENTE | 2023-08-22 16:47 | 2025-07-30 22:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-08-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-23 | A la fecha del seguimiento no se presenta el riesgo | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4625 | NO VIGENTE | 2023-08-22 16:47 | 2025-07-30 22:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-08-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-01 | A la fecha del registro no se ha presentado algun inconveniente de perdida de informacion | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4625 | NO VIGENTE | 2023-08-22 16:47 | 2025-07-30 22:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-08-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-26 | durante el servicio del mes de NOVIEMBRE no se registra ningun incidente de perdida de información, el ambiente de trabajo es totalmente controlado y respaldado a responsabilidad de PORVENIR, se continuará monitoreano el riesgo pero se actualiza el mismo a probabilidad 1. | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4625 | NO VIGENTE | 2023-08-22 16:47 | 2025-07-30 22:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-08-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-21 | A fecha no se ha presentado materializacion del riesgo | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4625 | NO VIGENTE | 2023-08-22 16:47 | 2025-07-30 22:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-08-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-28 | Durante el periodo no se materializo el riesgo | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4625 | NO VIGENTE | 2023-08-22 16:47 | 2025-07-30 22:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-08-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-31 | La informacion es administrada por el cliente, no se presenta novedadas relacionadas con el riesgo | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4625 | NO VIGENTE | 2023-08-22 16:47 | 2025-07-30 22:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-08-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-30 | La gestión y los respaldos de la información son administrados directamente por el cliente. No se han presentado novedades ni incidentes asociados a este riesgo durante el periodo. | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4625 | NO VIGENTE | 2023-08-22 16:47 | 2025-07-30 22:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-08-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-29 | La informacion es administrada directamente por el cliente, a la fecha no se ha presentado inconvenientes respecto a la informacion | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4625 | NO VIGENTE | 2023-08-22 16:47 | 2025-07-30 22:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-08-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-30 | El cliente administra la informacion, durante el mes actual no se presento novedades sobre este riesgo. | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4625 | NO VIGENTE | 2023-08-22 16:47 | 2025-07-30 22:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-08-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-30 | LA informacion es administrada directamente por el cliente. No hay novedades con respecto al riesgo | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4653 | NO VIGENTE | 2023-09-08 12:29 | 2025-07-30 22:11 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de conectividad Remota | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdida de la conectividad remota asignada al consultor, por tareas de mantenimiento o reasignaciones de usuarios al interior de PORVENIR, que impacten la capacidad de operación y ejecución de actividades del consultor, generando incumplimiento de logros planteados. | 2023-09-01 | Es responsabilidad de Porvenir garantizar el canal asignado de VPN y usuario de los consultores Maicol Cangrejo, Jonhattan Roncancio, Jose Jonnathan Morales durante el tiempo que la entidad mantenga activo el trabajo remoto, con el fin de no impactar las tareas coordinadas con los consultores. | 2024-02-29 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4653 | NO VIGENTE | 2023-09-08 12:29 | 2025-07-30 22:11 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de conectividad Remota | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdida de la conectividad remota asignada al consultor, por tareas de mantenimiento o reasignaciones de usuarios al interior de PORVENIR, que impacten la capacidad de operación y ejecución de actividades del consultor, generando incumplimiento de logros planteados. | 2023-09-01 | Es responsabilidad de Porvenir garantizar el canal asignado de VPN y usuario de los consultores Maicol Cangrejo, Jonhattan Roncancio, Jose Jonnathan Morales durante el tiempo que la entidad mantenga activo el trabajo remoto, con el fin de no impactar las tareas coordinadas con los consultores. | 2024-03-22 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4653 | NO VIGENTE | 2023-09-08 12:29 | 2025-07-30 22:11 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de conectividad Remota | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdida de la conectividad remota asignada al consultor, por tareas de mantenimiento o reasignaciones de usuarios al interior de PORVENIR, que impacten la capacidad de operación y ejecución de actividades del consultor, generando incumplimiento de logros planteados. | 2023-09-01 | Es responsabilidad de Porvenir garantizar el canal asignado de VPN y usuario de los consultores Maicol Cangrejo, Jonhattan Roncancio, Jose Jonnathan Morales durante el tiempo que la entidad mantenga activo el trabajo remoto, con el fin de no impactar las tareas coordinadas con los consultores. | 2024-04-30 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4653 | NO VIGENTE | 2023-09-08 12:29 | 2025-07-30 22:11 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de conectividad Remota | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdida de la conectividad remota asignada al consultor, por tareas de mantenimiento o reasignaciones de usuarios al interior de PORVENIR, que impacten la capacidad de operación y ejecución de actividades del consultor, generando incumplimiento de logros planteados. | 2023-09-01 | Es responsabilidad de Porvenir garantizar el canal asignado de VPN y usuario de los consultores Maicol Cangrejo, Jonhattan Roncancio, Jose Jonnathan Morales durante el tiempo que la entidad mantenga activo el trabajo remoto, con el fin de no impactar las tareas coordinadas con los consultores. | 2024-05-31 | El dia 31/05/2024 se presenta error de conexion en la vpn citrix, por lo que se escalo a porvenir y a seti, se logro resolver la conexion a las 2 de la tarde. | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4653 | NO VIGENTE | 2023-09-08 12:29 | 2025-07-30 22:11 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de conectividad Remota | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdida de la conectividad remota asignada al consultor, por tareas de mantenimiento o reasignaciones de usuarios al interior de PORVENIR, que impacten la capacidad de operación y ejecución de actividades del consultor, generando incumplimiento de logros planteados. | 2023-09-01 | Es responsabilidad de Porvenir garantizar el canal asignado de VPN y usuario de los consultores Maicol Cangrejo, Jonhattan Roncancio, Jose Jonnathan Morales durante el tiempo que la entidad mantenga activo el trabajo remoto, con el fin de no impactar las tareas coordinadas con los consultores. | 2024-06-21 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4653 | NO VIGENTE | 2023-09-08 12:29 | 2025-07-30 22:11 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de conectividad Remota | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdida de la conectividad remota asignada al consultor, por tareas de mantenimiento o reasignaciones de usuarios al interior de PORVENIR, que impacten la capacidad de operación y ejecución de actividades del consultor, generando incumplimiento de logros planteados. | 2023-09-01 | Es responsabilidad de Porvenir garantizar el canal asignado de VPN y usuario de los consultores Maicol Cangrejo, Jonhattan Roncancio, Jose Jonnathan Morales durante el tiempo que la entidad mantenga activo el trabajo remoto, con el fin de no impactar las tareas coordinadas con los consultores. | 2024-07-29 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4653 | NO VIGENTE | 2023-09-08 12:29 | 2025-07-30 22:11 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de conectividad Remota | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdida de la conectividad remota asignada al consultor, por tareas de mantenimiento o reasignaciones de usuarios al interior de PORVENIR, que impacten la capacidad de operación y ejecución de actividades del consultor, generando incumplimiento de logros planteados. | 2023-09-01 | Es responsabilidad de Porvenir garantizar el canal asignado de VPN y usuario de los consultores Maicol Cangrejo, Jonhattan Roncancio, Jose Jonnathan Morales durante el tiempo que la entidad mantenga activo el trabajo remoto, con el fin de no impactar las tareas coordinadas con los consultores. | 2024-09-23 | A la fecha no se ha presentado problemas de conexion | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4653 | NO VIGENTE | 2023-09-08 12:29 | 2025-07-30 22:11 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de conectividad Remota | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdida de la conectividad remota asignada al consultor, por tareas de mantenimiento o reasignaciones de usuarios al interior de PORVENIR, que impacten la capacidad de operación y ejecución de actividades del consultor, generando incumplimiento de logros planteados. | 2023-09-01 | Es responsabilidad de Porvenir garantizar el canal asignado de VPN y usuario de los consultores Maicol Cangrejo, Jonhattan Roncancio, Jose Jonnathan Morales durante el tiempo que la entidad mantenga activo el trabajo remoto, con el fin de no impactar las tareas coordinadas con los consultores. | 2024-11-01 | A la fecha no se presentan fallas de conexion | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4653 | NO VIGENTE | 2023-09-08 12:29 | 2025-07-30 22:11 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de conectividad Remota | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdida de la conectividad remota asignada al consultor, por tareas de mantenimiento o reasignaciones de usuarios al interior de PORVENIR, que impacten la capacidad de operación y ejecución de actividades del consultor, generando incumplimiento de logros planteados. | 2023-09-01 | Es responsabilidad de Porvenir garantizar el canal asignado de VPN y usuario de los consultores Maicol Cangrejo, Jonhattan Roncancio, Jose Jonnathan Morales durante el tiempo que la entidad mantenga activo el trabajo remoto, con el fin de no impactar las tareas coordinadas con los consultores. | 2024-11-26 | a fecha no se han presentado inconvenientes de acceso a los ambientes, VPN de cliente , se continua monitoreando y se mantiene en su calificación actual. | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4653 | NO VIGENTE | 2023-09-08 12:29 | 2025-07-30 22:11 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de conectividad Remota | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdida de la conectividad remota asignada al consultor, por tareas de mantenimiento o reasignaciones de usuarios al interior de PORVENIR, que impacten la capacidad de operación y ejecución de actividades del consultor, generando incumplimiento de logros planteados. | 2023-09-01 | Es responsabilidad de Porvenir garantizar el canal asignado de VPN y usuario de los consultores Maicol Cangrejo, Jonhattan Roncancio, Jose Jonnathan Morales durante el tiempo que la entidad mantenga activo el trabajo remoto, con el fin de no impactar las tareas coordinadas con los consultores. | 2025-01-21 | La conexión mediante VPN funciona correctamente, no se ha presentado fallas en la conexión | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4653 | NO VIGENTE | 2023-09-08 12:29 | 2025-07-30 22:11 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de conectividad Remota | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdida de la conectividad remota asignada al consultor, por tareas de mantenimiento o reasignaciones de usuarios al interior de PORVENIR, que impacten la capacidad de operación y ejecución de actividades del consultor, generando incumplimiento de logros planteados. | 2023-09-01 | Es responsabilidad de Porvenir garantizar el canal asignado de VPN y usuario de los consultores Maicol Cangrejo, Jonhattan Roncancio, Jose Jonnathan Morales durante el tiempo que la entidad mantenga activo el trabajo remoto, con el fin de no impactar las tareas coordinadas con los consultores. | 2025-02-28 | Durante el mes de febrero, se presento que internamente PORVENIR no solicito la renovacion de las cuentas de los consultores, con el apoyo de PORVENIR se realizan las solicitudes y sesiones hasta restaurar las cuentas con los permisos correspondientes para seguir operando. | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4653 | NO VIGENTE | 2023-09-08 12:29 | 2025-07-30 22:11 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de conectividad Remota | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdida de la conectividad remota asignada al consultor, por tareas de mantenimiento o reasignaciones de usuarios al interior de PORVENIR, que impacten la capacidad de operación y ejecución de actividades del consultor, generando incumplimiento de logros planteados. | 2023-09-01 | Es responsabilidad de Porvenir garantizar el canal asignado de VPN y usuario de los consultores Maicol Cangrejo, Jonhattan Roncancio, Jose Jonnathan Morales durante el tiempo que la entidad mantenga activo el trabajo remoto, con el fin de no impactar las tareas coordinadas con los consultores. | 2025-03-31 | En el mes de ejecucion no se presentan perdidas a nivel de conectividad | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4653 | NO VIGENTE | 2023-09-08 12:29 | 2025-07-30 22:11 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de conectividad Remota | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdida de la conectividad remota asignada al consultor, por tareas de mantenimiento o reasignaciones de usuarios al interior de PORVENIR, que impacten la capacidad de operación y ejecución de actividades del consultor, generando incumplimiento de logros planteados. | 2023-09-01 | Es responsabilidad de Porvenir garantizar el canal asignado de VPN y usuario de los consultores Maicol Cangrejo, Jonhattan Roncancio, Jose Jonnathan Morales durante el tiempo que la entidad mantenga activo el trabajo remoto, con el fin de no impactar las tareas coordinadas con los consultores. | 2025-04-30 | En el mes de ejecucion no se presentan perdidas a nivel de conectividad | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4653 | NO VIGENTE | 2023-09-08 12:29 | 2025-07-30 22:11 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de conectividad Remota | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdida de la conectividad remota asignada al consultor, por tareas de mantenimiento o reasignaciones de usuarios al interior de PORVENIR, que impacten la capacidad de operación y ejecución de actividades del consultor, generando incumplimiento de logros planteados. | 2023-09-01 | Es responsabilidad de Porvenir garantizar el canal asignado de VPN y usuario de los consultores Maicol Cangrejo, Jonhattan Roncancio, Jose Jonnathan Morales durante el tiempo que la entidad mantenga activo el trabajo remoto, con el fin de no impactar las tareas coordinadas con los consultores. | 2025-05-29 | Durante el mes de mayo no se presento problemas de conexion | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4653 | NO VIGENTE | 2023-09-08 12:29 | 2025-07-30 22:11 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de conectividad Remota | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdida de la conectividad remota asignada al consultor, por tareas de mantenimiento o reasignaciones de usuarios al interior de PORVENIR, que impacten la capacidad de operación y ejecución de actividades del consultor, generando incumplimiento de logros planteados. | 2023-09-01 | Es responsabilidad de Porvenir garantizar el canal asignado de VPN y usuario de los consultores Maicol Cangrejo, Jonhattan Roncancio, Jose Jonnathan Morales durante el tiempo que la entidad mantenga activo el trabajo remoto, con el fin de no impactar las tareas coordinadas con los consultores. | 2025-06-30 | Durante el mes no se presento problemas de conexion, el servicio se presto con normalidad. | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4653 | NO VIGENTE | 2023-09-08 12:29 | 2025-07-30 22:11 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de conectividad Remota | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Perdida de la conectividad remota asignada al consultor, por tareas de mantenimiento o reasignaciones de usuarios al interior de PORVENIR, que impacten la capacidad de operación y ejecución de actividades del consultor, generando incumplimiento de logros planteados. | 2023-09-01 | Es responsabilidad de Porvenir garantizar el canal asignado de VPN y usuario de los consultores Maicol Cangrejo, Jonhattan Roncancio, Jose Jonnathan Morales durante el tiempo que la entidad mantenga activo el trabajo remoto, con el fin de no impactar las tareas coordinadas con los consultores. | 2025-07-30 | Durante el mes de julio la conexion se mantuvo sin novedades | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4651 | NO VIGENTE | 2023-09-08 11:55 | 2025-07-30 22:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de retroalimentación de satisfacción del servicio. | Metodología | Ausencia | Externo | Incumplimiento de encuesta de satisfacción del servicio periódica, por poca disponibilidad de cliente para diligenciamiento de la misma ante otras actividades, generando incertidumbre formal de la satisfacción real del servicio prestado por SETI. | 2023-09-01 | Gerente de Proyecto SETI, buscara reunión con líder Técnico para en conjunto diligenciar la encuesta de satisfacción del servicio y obtener retroalimentación del mismo, logrando identificar puntos de mejora a implementar, en caso de no obtener retroalimentación, se solicitara apoyo a PMO con acompañamiento en solicitud ante cliente. | 2024-02-29 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. Se cuenta con encuesta del 15/12/2023 | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4651 | NO VIGENTE | 2023-09-08 11:55 | 2025-07-30 22:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de retroalimentación de satisfacción del servicio. | Metodología | Ausencia | Externo | Incumplimiento de encuesta de satisfacción del servicio periódica, por poca disponibilidad de cliente para diligenciamiento de la misma ante otras actividades, generando incertidumbre formal de la satisfacción real del servicio prestado por SETI. | 2023-09-01 | Gerente de Proyecto SETI, buscara reunión con líder Técnico para en conjunto diligenciar la encuesta de satisfacción del servicio y obtener retroalimentación del mismo, logrando identificar puntos de mejora a implementar, en caso de no obtener retroalimentación, se solicitara apoyo a PMO con acompañamiento en solicitud ante cliente. | 2024-03-22 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4651 | NO VIGENTE | 2023-09-08 11:55 | 2025-07-30 22:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de retroalimentación de satisfacción del servicio. | Metodología | Ausencia | Externo | Incumplimiento de encuesta de satisfacción del servicio periódica, por poca disponibilidad de cliente para diligenciamiento de la misma ante otras actividades, generando incertidumbre formal de la satisfacción real del servicio prestado por SETI. | 2023-09-01 | Gerente de Proyecto SETI, buscara reunión con líder Técnico para en conjunto diligenciar la encuesta de satisfacción del servicio y obtener retroalimentación del mismo, logrando identificar puntos de mejora a implementar, en caso de no obtener retroalimentación, se solicitara apoyo a PMO con acompañamiento en solicitud ante cliente. | 2024-04-30 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4651 | NO VIGENTE | 2023-09-08 11:55 | 2025-07-30 22:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de retroalimentación de satisfacción del servicio. | Metodología | Ausencia | Externo | Incumplimiento de encuesta de satisfacción del servicio periódica, por poca disponibilidad de cliente para diligenciamiento de la misma ante otras actividades, generando incertidumbre formal de la satisfacción real del servicio prestado por SETI. | 2023-09-01 | Gerente de Proyecto SETI, buscara reunión con líder Técnico para en conjunto diligenciar la encuesta de satisfacción del servicio y obtener retroalimentación del mismo, logrando identificar puntos de mejora a implementar, en caso de no obtener retroalimentación, se solicitara apoyo a PMO con acompañamiento en solicitud ante cliente. | 2024-05-31 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4651 | NO VIGENTE | 2023-09-08 11:55 | 2025-07-30 22:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de retroalimentación de satisfacción del servicio. | Metodología | Ausencia | Externo | Incumplimiento de encuesta de satisfacción del servicio periódica, por poca disponibilidad de cliente para diligenciamiento de la misma ante otras actividades, generando incertidumbre formal de la satisfacción real del servicio prestado por SETI. | 2023-09-01 | Gerente de Proyecto SETI, buscara reunión con líder Técnico para en conjunto diligenciar la encuesta de satisfacción del servicio y obtener retroalimentación del mismo, logrando identificar puntos de mejora a implementar, en caso de no obtener retroalimentación, se solicitara apoyo a PMO con acompañamiento en solicitud ante cliente. | 2024-06-25 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4651 | NO VIGENTE | 2023-09-08 11:55 | 2025-07-30 22:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de retroalimentación de satisfacción del servicio. | Metodología | Ausencia | Externo | Incumplimiento de encuesta de satisfacción del servicio periódica, por poca disponibilidad de cliente para diligenciamiento de la misma ante otras actividades, generando incertidumbre formal de la satisfacción real del servicio prestado por SETI. | 2023-09-01 | Gerente de Proyecto SETI, buscara reunión con líder Técnico para en conjunto diligenciar la encuesta de satisfacción del servicio y obtener retroalimentación del mismo, logrando identificar puntos de mejora a implementar, en caso de no obtener retroalimentación, se solicitara apoyo a PMO con acompañamiento en solicitud ante cliente. | 2024-07-29 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4651 | NO VIGENTE | 2023-09-08 11:55 | 2025-07-30 22:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de retroalimentación de satisfacción del servicio. | Metodología | Ausencia | Externo | Incumplimiento de encuesta de satisfacción del servicio periódica, por poca disponibilidad de cliente para diligenciamiento de la misma ante otras actividades, generando incertidumbre formal de la satisfacción real del servicio prestado por SETI. | 2023-09-01 | Gerente de Proyecto SETI, buscara reunión con líder Técnico para en conjunto diligenciar la encuesta de satisfacción del servicio y obtener retroalimentación del mismo, logrando identificar puntos de mejora a implementar, en caso de no obtener retroalimentación, se solicitara apoyo a PMO con acompañamiento en solicitud ante cliente. | 2024-09-30 | A la fecha de seguimiento no se ha materializado el riesgo, además, se cuenta con respuesta de encuesta para uno de los consultores con buenos resultados. | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4651 | NO VIGENTE | 2023-09-08 11:55 | 2025-07-30 22:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de retroalimentación de satisfacción del servicio. | Metodología | Ausencia | Externo | Incumplimiento de encuesta de satisfacción del servicio periódica, por poca disponibilidad de cliente para diligenciamiento de la misma ante otras actividades, generando incertidumbre formal de la satisfacción real del servicio prestado por SETI. | 2023-09-01 | Gerente de Proyecto SETI, buscara reunión con líder Técnico para en conjunto diligenciar la encuesta de satisfacción del servicio y obtener retroalimentación del mismo, logrando identificar puntos de mejora a implementar, en caso de no obtener retroalimentación, se solicitara apoyo a PMO con acompañamiento en solicitud ante cliente. | 2024-11-01 | Riesgo no materializado, se realiza durante el mes de octubre evaluacion 360 con los lideres de cliente | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4651 | NO VIGENTE | 2023-09-08 11:55 | 2025-07-30 22:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de retroalimentación de satisfacción del servicio. | Metodología | Ausencia | Externo | Incumplimiento de encuesta de satisfacción del servicio periódica, por poca disponibilidad de cliente para diligenciamiento de la misma ante otras actividades, generando incertidumbre formal de la satisfacción real del servicio prestado por SETI. | 2023-09-01 | Gerente de Proyecto SETI, buscara reunión con líder Técnico para en conjunto diligenciar la encuesta de satisfacción del servicio y obtener retroalimentación del mismo, logrando identificar puntos de mejora a implementar, en caso de no obtener retroalimentación, se solicitara apoyo a PMO con acompañamiento en solicitud ante cliente. | 2024-11-26 | se mantiene el riesgo en su calificación actual, aun cuando se logro obtener una retroalimentación 360 del cliente en el mes de octubre 2024, se conoce la cultura del cliente no esta dada a generar espacios formales de retroalimentación o diligenciar encuestas de satisfaccion del servicio. | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4651 | NO VIGENTE | 2023-09-08 11:55 | 2025-07-30 22:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de retroalimentación de satisfacción del servicio. | Metodología | Ausencia | Externo | Incumplimiento de encuesta de satisfacción del servicio periódica, por poca disponibilidad de cliente para diligenciamiento de la misma ante otras actividades, generando incertidumbre formal de la satisfacción real del servicio prestado por SETI. | 2023-09-01 | Gerente de Proyecto SETI, buscara reunión con líder Técnico para en conjunto diligenciar la encuesta de satisfacción del servicio y obtener retroalimentación del mismo, logrando identificar puntos de mejora a implementar, en caso de no obtener retroalimentación, se solicitara apoyo a PMO con acompañamiento en solicitud ante cliente. | 2025-01-21 | Se espera solicitar máximo a febrero la encuesta de servicio, ya que la ultima retroalimentación por parte de cliente se realizó en octubre de 2024 | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4651 | NO VIGENTE | 2023-09-08 11:55 | 2025-07-30 22:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de retroalimentación de satisfacción del servicio. | Metodología | Ausencia | Externo | Incumplimiento de encuesta de satisfacción del servicio periódica, por poca disponibilidad de cliente para diligenciamiento de la misma ante otras actividades, generando incertidumbre formal de la satisfacción real del servicio prestado por SETI. | 2023-09-01 | Gerente de Proyecto SETI, buscara reunión con líder Técnico para en conjunto diligenciar la encuesta de satisfacción del servicio y obtener retroalimentación del mismo, logrando identificar puntos de mejora a implementar, en caso de no obtener retroalimentación, se solicitara apoyo a PMO con acompañamiento en solicitud ante cliente. | 2025-02-28 | Pendiente enviar encuesta de servicio en marzo | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4651 | NO VIGENTE | 2023-09-08 11:55 | 2025-07-30 22:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de retroalimentación de satisfacción del servicio. | Metodología | Ausencia | Externo | Incumplimiento de encuesta de satisfacción del servicio periódica, por poca disponibilidad de cliente para diligenciamiento de la misma ante otras actividades, generando incertidumbre formal de la satisfacción real del servicio prestado por SETI. | 2023-09-01 | Gerente de Proyecto SETI, buscara reunión con líder Técnico para en conjunto diligenciar la encuesta de satisfacción del servicio y obtener retroalimentación del mismo, logrando identificar puntos de mejora a implementar, en caso de no obtener retroalimentación, se solicitara apoyo a PMO con acompañamiento en solicitud ante cliente. | 2025-03-31 | A corte de marzo se obtiene retroalimentacion del servicio por parte de Diego Chacon y Nubia Velasquez, dada esta retroalimentacion el cliente decide la no renovacion de 1 de los consultores a partir del mes de mayo quedarian 2/3 consultores | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4651 | NO VIGENTE | 2023-09-08 11:55 | 2025-07-30 22:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de retroalimentación de satisfacción del servicio. | Metodología | Ausencia | Externo | Incumplimiento de encuesta de satisfacción del servicio periódica, por poca disponibilidad de cliente para diligenciamiento de la misma ante otras actividades, generando incertidumbre formal de la satisfacción real del servicio prestado por SETI. | 2023-09-01 | Gerente de Proyecto SETI, buscara reunión con líder Técnico para en conjunto diligenciar la encuesta de satisfacción del servicio y obtener retroalimentación del mismo, logrando identificar puntos de mejora a implementar, en caso de no obtener retroalimentación, se solicitara apoyo a PMO con acompañamiento en solicitud ante cliente. | 2025-04-30 | se logro obtener retroalimentacion del servicio en encuesta | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4651 | NO VIGENTE | 2023-09-08 11:55 | 2025-07-30 22:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de retroalimentación de satisfacción del servicio. | Metodología | Ausencia | Externo | Incumplimiento de encuesta de satisfacción del servicio periódica, por poca disponibilidad de cliente para diligenciamiento de la misma ante otras actividades, generando incertidumbre formal de la satisfacción real del servicio prestado por SETI. | 2023-09-01 | Gerente de Proyecto SETI, buscara reunión con líder Técnico para en conjunto diligenciar la encuesta de satisfacción del servicio y obtener retroalimentación del mismo, logrando identificar puntos de mejora a implementar, en caso de no obtener retroalimentación, se solicitara apoyo a PMO con acompañamiento en solicitud ante cliente. | 2025-05-29 | Se cuenta con la retroalimnetacion del mes de Abril | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4651 | NO VIGENTE | 2023-09-08 11:55 | 2025-07-30 22:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de retroalimentación de satisfacción del servicio. | Metodología | Ausencia | Externo | Incumplimiento de encuesta de satisfacción del servicio periódica, por poca disponibilidad de cliente para diligenciamiento de la misma ante otras actividades, generando incertidumbre formal de la satisfacción real del servicio prestado por SETI. | 2023-09-01 | Gerente de Proyecto SETI, buscara reunión con líder Técnico para en conjunto diligenciar la encuesta de satisfacción del servicio y obtener retroalimentación del mismo, logrando identificar puntos de mejora a implementar, en caso de no obtener retroalimentación, se solicitara apoyo a PMO con acompañamiento en solicitud ante cliente. | 2025-06-30 | Se realizara seguimiento y encuesta el mes de septiembre de 2025. | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4651 | NO VIGENTE | 2023-09-08 11:55 | 2025-07-30 22:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falta de retroalimentación de satisfacción del servicio. | Metodología | Ausencia | Externo | Incumplimiento de encuesta de satisfacción del servicio periódica, por poca disponibilidad de cliente para diligenciamiento de la misma ante otras actividades, generando incertidumbre formal de la satisfacción real del servicio prestado por SETI. | 2023-09-01 | Gerente de Proyecto SETI, buscara reunión con líder Técnico para en conjunto diligenciar la encuesta de satisfacción del servicio y obtener retroalimentación del mismo, logrando identificar puntos de mejora a implementar, en caso de no obtener retroalimentación, se solicitara apoyo a PMO con acompañamiento en solicitud ante cliente. | 2025-07-30 | Se continúa promoviendo espacios de diálogo para obtener retroalimentación directa que permita fortalecer la calidad del servicio. | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4652 | NO VIGENTE | 2023-09-08 12:25 | 2025-07-30 22:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto | Otro | Otro | Interno | Pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto, debido a ineficiencia en el uso de los recursos, generando impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2023-09-01 | Para mejorar los resultados financieros del proyecto considerando la ruta de aprendizaje de los consultores durante los periodos anteriores, con los 3 consultores se viene realizando sesiones con John Parra quien los guía ocasionalmente acorde a la necesidades del proyecto. El proyecto será gestionado por la gerente de proyectos Carol Cardenas que bajo el perfil junior generará una mejora de costos al proyecto | 2024-03-26 | Se realizaron sesiones de acompañamiento para suplir las necesidades técnicas, a la fecha el cliente no ha reportado este riesgo sobre la prestación del servicio | 15 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Compañía
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4652 | NO VIGENTE | 2023-09-08 12:25 | 2025-07-30 22:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto | Otro | Otro | Interno | Pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto, debido a ineficiencia en el uso de los recursos, generando impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2023-09-01 | Para mejorar los resultados financieros del proyecto considerando la ruta de aprendizaje de los consultores durante los periodos anteriores, con los 3 consultores se viene realizando sesiones con John Parra quien los guía ocasionalmente acorde a la necesidades del proyecto. El proyecto será gestionado por la gerente de proyectos Carol Cardenas que bajo el perfil junior generará una mejora de costos al proyecto | 2024-04-30 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 15 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Compañía
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4652 | NO VIGENTE | 2023-09-08 12:25 | 2025-07-30 22:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto | Otro | Otro | Interno | Pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto, debido a ineficiencia en el uso de los recursos, generando impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2023-09-01 | Para mejorar los resultados financieros del proyecto considerando la ruta de aprendizaje de los consultores durante los periodos anteriores, con los 3 consultores se viene realizando sesiones con John Parra quien los guía ocasionalmente acorde a la necesidades del proyecto. El proyecto será gestionado por la gerente de proyectos Carol Cardenas que bajo el perfil junior generará una mejora de costos al proyecto | 2024-05-31 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 15 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Compañía
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4652 | NO VIGENTE | 2023-09-08 12:25 | 2025-07-30 22:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto | Otro | Otro | Interno | Pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto, debido a ineficiencia en el uso de los recursos, generando impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2023-09-01 | Para mejorar los resultados financieros del proyecto considerando la ruta de aprendizaje de los consultores durante los periodos anteriores, con los 3 consultores se viene realizando sesiones con John Parra quien los guía ocasionalmente acorde a la necesidades del proyecto. El proyecto será gestionado por la gerente de proyectos Carol Cardenas que bajo el perfil junior generará una mejora de costos al proyecto | 2024-06-25 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 15 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Compañía
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4652 | NO VIGENTE | 2023-09-08 12:25 | 2025-07-30 22:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto | Otro | Otro | Interno | Pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto, debido a ineficiencia en el uso de los recursos, generando impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2023-09-01 | Para mejorar los resultados financieros del proyecto considerando la ruta de aprendizaje de los consultores durante los periodos anteriores, con los 3 consultores se viene realizando sesiones con John Parra quien los guía ocasionalmente acorde a la necesidades del proyecto. El proyecto será gestionado por la gerente de proyectos Carol Cardenas que bajo el perfil junior generará una mejora de costos al proyecto | 2024-07-29 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 15 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Compañía
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4652 | NO VIGENTE | 2023-09-08 12:25 | 2025-07-30 22:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto | Otro | Otro | Interno | Pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto, debido a ineficiencia en el uso de los recursos, generando impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2023-09-01 | Para mejorar los resultados financieros del proyecto considerando la ruta de aprendizaje de los consultores durante los periodos anteriores, con los 3 consultores se viene realizando sesiones con John Parra quien los guía ocasionalmente acorde a la necesidades del proyecto. El proyecto será gestionado por la gerente de proyectos Carol Cardenas que bajo el perfil junior generará una mejora de costos al proyecto | 2024-09-23 | A fecha no se presenta posibles perdidas ecnomicas en la ejecucion del proyecto | 15 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Compañía
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4652 | NO VIGENTE | 2023-09-08 12:25 | 2025-07-30 22:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto | Otro | Otro | Interno | Pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto, debido a ineficiencia en el uso de los recursos, generando impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2023-09-01 | Para mejorar los resultados financieros del proyecto considerando la ruta de aprendizaje de los consultores durante los periodos anteriores, con los 3 consultores se viene realizando sesiones con John Parra quien los guía ocasionalmente acorde a la necesidades del proyecto. El proyecto será gestionado por la gerente de proyectos Carol Cardenas que bajo el perfil junior generará una mejora de costos al proyecto | 2024-11-01 | El proyecto se ejecuta con normalidad | 15 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Compañía
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4652 | NO VIGENTE | 2023-09-08 12:25 | 2025-07-30 22:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto | Otro | Otro | Interno | Pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto, debido a ineficiencia en el uso de los recursos, generando impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2023-09-01 | Para mejorar los resultados financieros del proyecto considerando la ruta de aprendizaje de los consultores durante los periodos anteriores, con los 3 consultores se viene realizando sesiones con John Parra quien los guía ocasionalmente acorde a la necesidades del proyecto. El proyecto será gestionado por la gerente de proyectos Carol Cardenas que bajo el perfil junior generará una mejora de costos al proyecto | 2024-11-26 | a fhca el equipo asignado cumple con perfiles y costos esperados, sin generar impacto sobre desborde de costeos, se continuara monitoreando hasta el cierre del proyecto se actualiza probabilidad a 2. | 15 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Compañía
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4652 | NO VIGENTE | 2023-09-08 12:25 | 2025-07-30 22:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto | Otro | Otro | Interno | Pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto, debido a ineficiencia en el uso de los recursos, generando impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2023-09-01 | Para mejorar los resultados financieros del proyecto considerando la ruta de aprendizaje de los consultores durante los periodos anteriores, con los 3 consultores se viene realizando sesiones con John Parra quien los guía ocasionalmente acorde a la necesidades del proyecto. El proyecto será gestionado por la gerente de proyectos Carol Cardenas que bajo el perfil junior generará una mejora de costos al proyecto | 2025-01-21 | A la fecha el riesgo no se ha materializado por sobrecostos | 15 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Compañía
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4652 | NO VIGENTE | 2023-09-08 12:25 | 2025-07-30 22:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto | Otro | Otro | Interno | Pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto, debido a ineficiencia en el uso de los recursos, generando impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2023-09-01 | Para mejorar los resultados financieros del proyecto considerando la ruta de aprendizaje de los consultores durante los periodos anteriores, con los 3 consultores se viene realizando sesiones con John Parra quien los guía ocasionalmente acorde a la necesidades del proyecto. El proyecto será gestionado por la gerente de proyectos Carol Cardenas que bajo el perfil junior generará una mejora de costos al proyecto | 2025-02-28 | Los costos y perfiles cumplen con lo esperado, se realizo ajuste de tarifa 2025, acorde con la finalizacion de las OC | 15 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Compañía
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4652 | NO VIGENTE | 2023-09-08 12:25 | 2025-07-30 22:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto | Otro | Otro | Interno | Pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto, debido a ineficiencia en el uso de los recursos, generando impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2023-09-01 | Para mejorar los resultados financieros del proyecto considerando la ruta de aprendizaje de los consultores durante los periodos anteriores, con los 3 consultores se viene realizando sesiones con John Parra quien los guía ocasionalmente acorde a la necesidades del proyecto. El proyecto será gestionado por la gerente de proyectos Carol Cardenas que bajo el perfil junior generará una mejora de costos al proyecto | 2025-03-31 | Los costos y perfiles cumplen con lo esperado | 15 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Compañía
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4652 | NO VIGENTE | 2023-09-08 12:25 | 2025-07-30 22:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto | Otro | Otro | Interno | Pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto, debido a ineficiencia en el uso de los recursos, generando impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2023-09-01 | Para mejorar los resultados financieros del proyecto considerando la ruta de aprendizaje de los consultores durante los periodos anteriores, con los 3 consultores se viene realizando sesiones con John Parra quien los guía ocasionalmente acorde a la necesidades del proyecto. El proyecto será gestionado por la gerente de proyectos Carol Cardenas que bajo el perfil junior generará una mejora de costos al proyecto | 2025-04-30 | Los costos y perfiles cumplen con lo esperado | 15 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Compañía
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4652 | NO VIGENTE | 2023-09-08 12:25 | 2025-07-30 22:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto | Otro | Otro | Interno | Pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto, debido a ineficiencia en el uso de los recursos, generando impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2023-09-01 | Para mejorar los resultados financieros del proyecto considerando la ruta de aprendizaje de los consultores durante los periodos anteriores, con los 3 consultores se viene realizando sesiones con John Parra quien los guía ocasionalmente acorde a la necesidades del proyecto. El proyecto será gestionado por la gerente de proyectos Carol Cardenas que bajo el perfil junior generará una mejora de costos al proyecto | 2025-05-29 | A fecha el proyecto no presenta perdidas economicas | 15 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Compañía
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4652 | NO VIGENTE | 2023-09-08 12:25 | 2025-07-30 22:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto | Otro | Otro | Interno | Pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto, debido a ineficiencia en el uso de los recursos, generando impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2023-09-01 | Para mejorar los resultados financieros del proyecto considerando la ruta de aprendizaje de los consultores durante los periodos anteriores, con los 3 consultores se viene realizando sesiones con John Parra quien los guía ocasionalmente acorde a la necesidades del proyecto. El proyecto será gestionado por la gerente de proyectos Carol Cardenas que bajo el perfil junior generará una mejora de costos al proyecto | 2025-06-30 | Los dos perfiles y los costos cumplen con lo esperado | 15 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Compañía
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4652 | NO VIGENTE | 2023-09-08 12:25 | 2025-07-30 22:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto | Otro | Otro | Interno | Pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto, debido a ineficiencia en el uso de los recursos, generando impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2023-09-01 | Para mejorar los resultados financieros del proyecto considerando la ruta de aprendizaje de los consultores durante los periodos anteriores, con los 3 consultores se viene realizando sesiones con John Parra quien los guía ocasionalmente acorde a la necesidades del proyecto. El proyecto será gestionado por la gerente de proyectos Carol Cardenas que bajo el perfil junior generará una mejora de costos al proyecto | 2025-07-30 | A la fecha no se considera un riesgo materializado | 15 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Compañía
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4654 | NO VIGENTE | 2023-09-08 14:48 | 2025-07-30 22:08 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Mala percepción de satisfacción de Servicio del Cliente | Otro | Otro | Externo | El cliente menciona que los consultores actuales son junior comparados con el perfil del consultor John Parra | 2023-09-01 | Dar continuidad con las capacitaciones, estar atentos, apoyar y gestionar las necesidades donde los consultores no tengan la experiencia suficiente para satisfacer el buen servicio. | 2024-02-29 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4654 | NO VIGENTE | 2023-09-08 14:48 | 2025-07-30 22:08 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Mala percepción de satisfacción de Servicio del Cliente | Otro | Otro | Externo | El cliente menciona que los consultores actuales son junior comparados con el perfil del consultor John Parra | 2023-09-01 | Dar continuidad con las capacitaciones, estar atentos, apoyar y gestionar las necesidades donde los consultores no tengan la experiencia suficiente para satisfacer el buen servicio. | 2024-03-22 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4654 | NO VIGENTE | 2023-09-08 14:48 | 2025-07-30 22:08 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Mala percepción de satisfacción de Servicio del Cliente | Otro | Otro | Externo | El cliente menciona que los consultores actuales son junior comparados con el perfil del consultor John Parra | 2023-09-01 | Dar continuidad con las capacitaciones, estar atentos, apoyar y gestionar las necesidades donde los consultores no tengan la experiencia suficiente para satisfacer el buen servicio. | 2024-04-30 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4654 | NO VIGENTE | 2023-09-08 14:48 | 2025-07-30 22:08 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Mala percepción de satisfacción de Servicio del Cliente | Otro | Otro | Externo | El cliente menciona que los consultores actuales son junior comparados con el perfil del consultor John Parra | 2023-09-01 | Dar continuidad con las capacitaciones, estar atentos, apoyar y gestionar las necesidades donde los consultores no tengan la experiencia suficiente para satisfacer el buen servicio. | 2024-05-31 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4654 | NO VIGENTE | 2023-09-08 14:48 | 2025-07-30 22:08 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Mala percepción de satisfacción de Servicio del Cliente | Otro | Otro | Externo | El cliente menciona que los consultores actuales son junior comparados con el perfil del consultor John Parra | 2023-09-01 | Dar continuidad con las capacitaciones, estar atentos, apoyar y gestionar las necesidades donde los consultores no tengan la experiencia suficiente para satisfacer el buen servicio. | 2024-06-25 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4654 | NO VIGENTE | 2023-09-08 14:48 | 2025-07-30 22:08 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Mala percepción de satisfacción de Servicio del Cliente | Otro | Otro | Externo | El cliente menciona que los consultores actuales son junior comparados con el perfil del consultor John Parra | 2023-09-01 | Dar continuidad con las capacitaciones, estar atentos, apoyar y gestionar las necesidades donde los consultores no tengan la experiencia suficiente para satisfacer el buen servicio. | 2024-07-29 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4654 | NO VIGENTE | 2023-09-08 14:48 | 2025-07-30 22:08 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Mala percepción de satisfacción de Servicio del Cliente | Otro | Otro | Externo | El cliente menciona que los consultores actuales son junior comparados con el perfil del consultor John Parra | 2023-09-01 | Dar continuidad con las capacitaciones, estar atentos, apoyar y gestionar las necesidades donde los consultores no tengan la experiencia suficiente para satisfacer el buen servicio. | 2024-09-30 | A la fecha de seguimiento, el riesgo no se ha materializado. | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4654 | NO VIGENTE | 2023-09-08 14:48 | 2025-07-30 22:08 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Mala percepción de satisfacción de Servicio del Cliente | Otro | Otro | Externo | El cliente menciona que los consultores actuales son junior comparados con el perfil del consultor John Parra | 2023-09-01 | Dar continuidad con las capacitaciones, estar atentos, apoyar y gestionar las necesidades donde los consultores no tengan la experiencia suficiente para satisfacer el buen servicio. | 2024-11-01 | Con la evaluacion 360 se identifican aspectos por mejorar los cuales se estan revisando | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4654 | NO VIGENTE | 2023-09-08 14:48 | 2025-07-30 22:08 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Mala percepción de satisfacción de Servicio del Cliente | Otro | Otro | Externo | El cliente menciona que los consultores actuales son junior comparados con el perfil del consultor John Parra | 2023-09-01 | Dar continuidad con las capacitaciones, estar atentos, apoyar y gestionar las necesidades donde los consultores no tengan la experiencia suficiente para satisfacer el buen servicio. | 2024-11-26 | se esta validando plan de accion con la retroalimentacion 360 obtenida del equipo, para poder tomar un tiempo de 3 meses y poder volver a tener una retroalimentación con cliente para validar si se perciben mejoras, se mantiene la calificación actual de riesgo. | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4654 | NO VIGENTE | 2023-09-08 14:48 | 2025-07-30 22:08 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Mala percepción de satisfacción de Servicio del Cliente | Otro | Otro | Externo | El cliente menciona que los consultores actuales son junior comparados con el perfil del consultor John Parra | 2023-09-01 | Dar continuidad con las capacitaciones, estar atentos, apoyar y gestionar las necesidades donde los consultores no tengan la experiencia suficiente para satisfacer el buen servicio. | 2025-01-21 | Se validara con líder de gerentes el plan de accion, para que el equipo tenga mayor capacidad adoptando nuevas herramientas | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4654 | NO VIGENTE | 2023-09-08 14:48 | 2025-07-30 22:08 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Mala percepción de satisfacción de Servicio del Cliente | Otro | Otro | Externo | El cliente menciona que los consultores actuales son junior comparados con el perfil del consultor John Parra | 2023-09-01 | Dar continuidad con las capacitaciones, estar atentos, apoyar y gestionar las necesidades donde los consultores no tengan la experiencia suficiente para satisfacer el buen servicio. | 2025-02-28 | Se realizara seguimiento durante el mes de marzo para garantizar que los perfiles se esten capacitando en las herramientas minimas requeridas acorde a los perfiles | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4654 | NO VIGENTE | 2023-09-08 14:48 | 2025-07-30 22:08 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Mala percepción de satisfacción de Servicio del Cliente | Otro | Otro | Externo | El cliente menciona que los consultores actuales son junior comparados con el perfil del consultor John Parra | 2023-09-01 | Dar continuidad con las capacitaciones, estar atentos, apoyar y gestionar las necesidades donde los consultores no tengan la experiencia suficiente para satisfacer el buen servicio. | 2025-03-31 | en el mes de marzo el cliente notifica algunos aspectos relacionados con el servicio de uno de los consultores, lo que genera la no renovacion para uno de ellos | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4654 | NO VIGENTE | 2023-09-08 14:48 | 2025-07-30 22:08 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Mala percepción de satisfacción de Servicio del Cliente | Otro | Otro | Externo | El cliente menciona que los consultores actuales son junior comparados con el perfil del consultor John Parra | 2023-09-01 | Dar continuidad con las capacitaciones, estar atentos, apoyar y gestionar las necesidades donde los consultores no tengan la experiencia suficiente para satisfacer el buen servicio. | 2025-04-30 | Durante el mes de abril, y con base en la retroalimentación recibida por parte del consultor Jonnathan Morales, se llevó a cabo el proceso de acompañamiento y cierre de su asignación. Se continuará monitoreando la percepción del servicio por parte del cliente respecto a los otros dos consultores asignados. | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4654 | NO VIGENTE | 2023-09-08 14:48 | 2025-07-30 22:08 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Mala percepción de satisfacción de Servicio del Cliente | Otro | Otro | Externo | El cliente menciona que los consultores actuales son junior comparados con el perfil del consultor John Parra | 2023-09-01 | Dar continuidad con las capacitaciones, estar atentos, apoyar y gestionar las necesidades donde los consultores no tengan la experiencia suficiente para satisfacer el buen servicio. | 2025-05-29 | Durante el mes de mayo no se presenta ninguna queja sobre los dos consultores asignados | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4654 | NO VIGENTE | 2023-09-08 14:48 | 2025-07-30 22:08 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Mala percepción de satisfacción de Servicio del Cliente | Otro | Otro | Externo | El cliente menciona que los consultores actuales son junior comparados con el perfil del consultor John Parra | 2023-09-01 | Dar continuidad con las capacitaciones, estar atentos, apoyar y gestionar las necesidades donde los consultores no tengan la experiencia suficiente para satisfacer el buen servicio. | 2025-06-30 | Se realizara segiuimiento en julio, a la fecha no se presentan inconvenientes relacionados con la materializacion del riesgo | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4654 | NO VIGENTE | 2023-09-08 14:48 | 2025-07-30 22:08 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Mala percepción de satisfacción de Servicio del Cliente | Otro | Otro | Externo | El cliente menciona que los consultores actuales son junior comparados con el perfil del consultor John Parra | 2023-09-01 | Dar continuidad con las capacitaciones, estar atentos, apoyar y gestionar las necesidades donde los consultores no tengan la experiencia suficiente para satisfacer el buen servicio. | 2025-07-30 | Durante el mes de Julio no se han recibido comentarios negativos que puedan afectar el riesgo | 16 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4835 | VIGENTE | 2024-03-26 08:42 | 2024-11-26 23:12 | 1 | 7 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la radicación de facturas y/o detención del servicio por falta de renovación de ordenes de compra | Contractual | Ausencia | Externo | Debido a la falta de documento legal (ordenes de compra), para las renovaciones de los 3 consultores asignados a fecha, puede que se genere demora en la radicación de facturas por parte de SETI o incluso la detención del servicio. | 2024-02-20 | Se llego a un acuerdo para dar continuidad con el servicio, mientras se generan legalmente las ordenes de compra de la renovación. 2. Desde el área de negocios SETI se esta haciendo seguimiento con líder de compras y líder porvenir para lograr la entrega de OC lo antes posible. 3. Se escala con el área de riesgos de SETI para determinar tiempo de espera de OC vs prestación del servicio. | 2024-02-29 | A la fecha no se cuenta con nuevas OC para dos consultores que ya finalizaron su asignacion con una OC anterior. El servicio se sigue prestando con normalidad y se continua esperando la renovacion y se espera a la fecha de facturacion contar con las respectivas OC | 17 | 0 | QUINCENAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4835 | VIGENTE | 2024-03-26 08:42 | 2024-11-26 23:12 | 1 | 7 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la radicación de facturas y/o detención del servicio por falta de renovación de ordenes de compra | Contractual | Ausencia | Externo | Debido a la falta de documento legal (ordenes de compra), para las renovaciones de los 3 consultores asignados a fecha, puede que se genere demora en la radicación de facturas por parte de SETI o incluso la detención del servicio. | 2024-02-20 | Se llego a un acuerdo para dar continuidad con el servicio, mientras se generan legalmente las ordenes de compra de la renovación. 2. Desde el área de negocios SETI se esta haciendo seguimiento con líder de compras y líder porvenir para lograr la entrega de OC lo antes posible. 3. Se escala con el área de riesgos de SETI para determinar tiempo de espera de OC vs prestación del servicio. | 2024-03-26 | A la fecha no se cuenta con nuevas OC para los consultores que ya finalizaron su asignación con una OC anterior. El servicio se sigue prestando con normalidad y se continua esperando la renovación, la facturación se encuentra atrasada desde el mes de febrero. El valor pendiente por facturar del mes de febrero $ 22.547.023. Se escalara con Líder de riesgos de SETI para determinar el impacto económico a fecha y definir paso a seguir respecto a una posible detención del servicio. | 17 | 0 | QUINCENAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4835 | VIGENTE | 2024-03-26 08:42 | 2024-11-26 23:12 | 1 | 7 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la radicación de facturas y/o detención del servicio por falta de renovación de ordenes de compra | Contractual | Ausencia | Externo | Debido a la falta de documento legal (ordenes de compra), para las renovaciones de los 3 consultores asignados a fecha, puede que se genere demora en la radicación de facturas por parte de SETI o incluso la detención del servicio. | 2024-02-20 | Se llego a un acuerdo para dar continuidad con el servicio, mientras se generan legalmente las ordenes de compra de la renovación. 2. Desde el área de negocios SETI se esta haciendo seguimiento con líder de compras y líder porvenir para lograr la entrega de OC lo antes posible. 3. Se escala con el área de riesgos de SETI para determinar tiempo de espera de OC vs prestación del servicio. | 2024-04-30 | A la fecha no se cuenta con nuevas OC para los consultores que ya finalizaron su asignación con una OC anterior. El servicio se sigue prestando con normalidad y se continua esperando la renovación, la facturación se encuentra atrasada desde el mes de febrero. El valor pendiente por facturar a corte del mes de abril es de 141.283.482,29 . Se escalara con Líder de riesgos de SETI para determinar el impacto económico a fecha y definir paso a seguir respecto a una posible detención del servicio. | 17 | 0 | QUINCENAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4835 | VIGENTE | 2024-03-26 08:42 | 2024-11-26 23:12 | 1 | 7 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la radicación de facturas y/o detención del servicio por falta de renovación de ordenes de compra | Contractual | Ausencia | Externo | Debido a la falta de documento legal (ordenes de compra), para las renovaciones de los 3 consultores asignados a fecha, puede que se genere demora en la radicación de facturas por parte de SETI o incluso la detención del servicio. | 2024-02-20 | Se llego a un acuerdo para dar continuidad con el servicio, mientras se generan legalmente las ordenes de compra de la renovación. 2. Desde el área de negocios SETI se esta haciendo seguimiento con líder de compras y líder porvenir para lograr la entrega de OC lo antes posible. 3. Se escala con el área de riesgos de SETI para determinar tiempo de espera de OC vs prestación del servicio. | 2024-05-31 | A fecha de 31 de mayo no han liberado las OC pendientes, se continua prestando el servicio con una deuda desde el mes de febrero a mayo por un valor de $188,808,409.59 | 17 | 0 | QUINCENAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4835 | VIGENTE | 2024-03-26 08:42 | 2024-11-26 23:12 | 1 | 7 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la radicación de facturas y/o detención del servicio por falta de renovación de ordenes de compra | Contractual | Ausencia | Externo | Debido a la falta de documento legal (ordenes de compra), para las renovaciones de los 3 consultores asignados a fecha, puede que se genere demora en la radicación de facturas por parte de SETI o incluso la detención del servicio. | 2024-02-20 | Se llego a un acuerdo para dar continuidad con el servicio, mientras se generan legalmente las ordenes de compra de la renovación. 2. Desde el área de negocios SETI se esta haciendo seguimiento con líder de compras y líder porvenir para lograr la entrega de OC lo antes posible. 3. Se escala con el área de riesgos de SETI para determinar tiempo de espera de OC vs prestación del servicio. | 2024-06-25 | A Fecha de 12/06/2024 se generar las OC y la respectiva facturación de febrero a mayo. Se puede dar por cerrado el riesgo una vez se encuentre pagas las facturas generadas. | 17 | 0 | QUINCENAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4835 | VIGENTE | 2024-03-26 08:42 | 2024-11-26 23:12 | 1 | 7 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la radicación de facturas y/o detención del servicio por falta de renovación de ordenes de compra | Contractual | Ausencia | Externo | Debido a la falta de documento legal (ordenes de compra), para las renovaciones de los 3 consultores asignados a fecha, puede que se genere demora en la radicación de facturas por parte de SETI o incluso la detención del servicio. | 2024-02-20 | Se llego a un acuerdo para dar continuidad con el servicio, mientras se generan legalmente las ordenes de compra de la renovación. 2. Desde el área de negocios SETI se esta haciendo seguimiento con líder de compras y líder porvenir para lograr la entrega de OC lo antes posible. 3. Se escala con el área de riesgos de SETI para determinar tiempo de espera de OC vs prestación del servicio. | 2024-07-29 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 17 | 0 | QUINCENAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4835 | VIGENTE | 2024-03-26 08:42 | 2024-11-26 23:12 | 1 | 7 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la radicación de facturas y/o detención del servicio por falta de renovación de ordenes de compra | Contractual | Ausencia | Externo | Debido a la falta de documento legal (ordenes de compra), para las renovaciones de los 3 consultores asignados a fecha, puede que se genere demora en la radicación de facturas por parte de SETI o incluso la detención del servicio. | 2024-02-20 | Se llego a un acuerdo para dar continuidad con el servicio, mientras se generan legalmente las ordenes de compra de la renovación. 2. Desde el área de negocios SETI se esta haciendo seguimiento con líder de compras y líder porvenir para lograr la entrega de OC lo antes posible. 3. Se escala con el área de riesgos de SETI para determinar tiempo de espera de OC vs prestación del servicio. | 2024-09-23 | A la fecha del seguimiento las OC se encuentran vigentes | 17 | 0 | QUINCENAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4835 | VIGENTE | 2024-03-26 08:42 | 2024-11-26 23:12 | 1 | 7 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la radicación de facturas y/o detención del servicio por falta de renovación de ordenes de compra | Contractual | Ausencia | Externo | Debido a la falta de documento legal (ordenes de compra), para las renovaciones de los 3 consultores asignados a fecha, puede que se genere demora en la radicación de facturas por parte de SETI o incluso la detención del servicio. | 2024-02-20 | Se llego a un acuerdo para dar continuidad con el servicio, mientras se generan legalmente las ordenes de compra de la renovación. 2. Desde el área de negocios SETI se esta haciendo seguimiento con líder de compras y líder porvenir para lograr la entrega de OC lo antes posible. 3. Se escala con el área de riesgos de SETI para determinar tiempo de espera de OC vs prestación del servicio. | 2024-11-01 | A la fecha del seguimiento el riesgo no se ha materializado, dado que se cuenta con las ordenes de compra vigentes | 17 | 0 | QUINCENAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4835 | VIGENTE | 2024-03-26 08:42 | 2024-11-26 23:12 | 1 | 7 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la radicación de facturas y/o detención del servicio por falta de renovación de ordenes de compra | Contractual | Ausencia | Externo | Debido a la falta de documento legal (ordenes de compra), para las renovaciones de los 3 consultores asignados a fecha, puede que se genere demora en la radicación de facturas por parte de SETI o incluso la detención del servicio. | 2024-02-20 | Se llego a un acuerdo para dar continuidad con el servicio, mientras se generan legalmente las ordenes de compra de la renovación. 2. Desde el área de negocios SETI se esta haciendo seguimiento con líder de compras y líder porvenir para lograr la entrega de OC lo antes posible. 3. Se escala con el área de riesgos de SETI para determinar tiempo de espera de OC vs prestación del servicio. | 2024-11-26 | a fecha se continua monitoreando l riesgo considerando las proximas renovaciones, pero se actualiza el mismo a probabilidad 1. | 17 | 0 | QUINCENAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4835 | VIGENTE | 2024-03-26 08:42 | 2024-11-26 23:12 | 1 | 7 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la radicación de facturas y/o detención del servicio por falta de renovación de ordenes de compra | Contractual | Ausencia | Externo | Debido a la falta de documento legal (ordenes de compra), para las renovaciones de los 3 consultores asignados a fecha, puede que se genere demora en la radicación de facturas por parte de SETI o incluso la detención del servicio. | 2024-02-20 | Se llego a un acuerdo para dar continuidad con el servicio, mientras se generan legalmente las ordenes de compra de la renovación. 2. Desde el área de negocios SETI se esta haciendo seguimiento con líder de compras y líder porvenir para lograr la entrega de OC lo antes posible. 3. Se escala con el área de riesgos de SETI para determinar tiempo de espera de OC vs prestación del servicio. | 2025-01-21 | Se espera finalizando enero 2025 obtener las nuevas oc. A la fecha la vigencia de las OC son las siguientes, 4110019304 consultor Jonnathan Morales, vigencia 31 de diciembre 2024, a la fecha no cuenta con OC 4110019304 Consultor Maicol Cangrejo vigencia hasta el 16 de enero Valor Total $ 29.564.371 | 17 | 0 | QUINCENAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4835 | VIGENTE | 2024-03-26 08:42 | 2024-11-26 23:12 | 1 | 7 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la radicación de facturas y/o detención del servicio por falta de renovación de ordenes de compra | Contractual | Ausencia | Externo | Debido a la falta de documento legal (ordenes de compra), para las renovaciones de los 3 consultores asignados a fecha, puede que se genere demora en la radicación de facturas por parte de SETI o incluso la detención del servicio. | 2024-02-20 | Se llego a un acuerdo para dar continuidad con el servicio, mientras se generan legalmente las ordenes de compra de la renovación. 2. Desde el área de negocios SETI se esta haciendo seguimiento con líder de compras y líder porvenir para lograr la entrega de OC lo antes posible. 3. Se escala con el área de riesgos de SETI para determinar tiempo de espera de OC vs prestación del servicio. | 2025-01-31 | La Ejecutiva de negocios del proyecto Giovanna Mora envia oferta comercial. Se agenda sesion para el dia 5 de febrero para revisar el avance de la generacion de las nuevas OC. | 17 | 0 | QUINCENAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4835 | VIGENTE | 2024-03-26 08:42 | 2024-11-26 23:12 | 1 | 7 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la radicación de facturas y/o detención del servicio por falta de renovación de ordenes de compra | Contractual | Ausencia | Externo | Debido a la falta de documento legal (ordenes de compra), para las renovaciones de los 3 consultores asignados a fecha, puede que se genere demora en la radicación de facturas por parte de SETI o incluso la detención del servicio. | 2024-02-20 | Se llego a un acuerdo para dar continuidad con el servicio, mientras se generan legalmente las ordenes de compra de la renovación. 2. Desde el área de negocios SETI se esta haciendo seguimiento con líder de compras y líder porvenir para lograr la entrega de OC lo antes posible. 3. Se escala con el área de riesgos de SETI para determinar tiempo de espera de OC vs prestación del servicio. | 2025-02-28 | Se realiza sesion con el area de factruacion de Porvenir, se valida adicion de horas/valor a la OC 4110019304 la proyeccion de finalizacion de los consultores Jonnathan Morales: 26/03/2025, Jonhattan Roncancio: 30/04/2025. Respecto a la OC 4110019306 de Jonhattan Roncancio la fecha de finializacion con la OC actual es de 26/02/2024, Teniendo en cuenta la informacion se generara la facturacion de enero y febrero en el mes de marzo | 17 | 0 | QUINCENAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4835 | VIGENTE | 2024-03-26 08:42 | 2024-11-26 23:12 | 1 | 7 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la radicación de facturas y/o detención del servicio por falta de renovación de ordenes de compra | Contractual | Ausencia | Externo | Debido a la falta de documento legal (ordenes de compra), para las renovaciones de los 3 consultores asignados a fecha, puede que se genere demora en la radicación de facturas por parte de SETI o incluso la detención del servicio. | 2024-02-20 | Se llego a un acuerdo para dar continuidad con el servicio, mientras se generan legalmente las ordenes de compra de la renovación. 2. Desde el área de negocios SETI se esta haciendo seguimiento con líder de compras y líder porvenir para lograr la entrega de OC lo antes posible. 3. Se escala con el área de riesgos de SETI para determinar tiempo de espera de OC vs prestación del servicio. | 2025-03-31 | A la fecha se cuenta con una orden de compra para Maicol y Jose, esta pendiente la OC de Jonhattan Roncancio, ya que la anterior tuvo vigencia hasta el 26 de marzo, sin embargo cliente envio correo que esta en tramite la OC. | 17 | 0 | QUINCENAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4835 | VIGENTE | 2024-03-26 08:42 | 2024-11-26 23:12 | 1 | 7 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la radicación de facturas y/o detención del servicio por falta de renovación de ordenes de compra | Contractual | Ausencia | Externo | Debido a la falta de documento legal (ordenes de compra), para las renovaciones de los 3 consultores asignados a fecha, puede que se genere demora en la radicación de facturas por parte de SETI o incluso la detención del servicio. | 2024-02-20 | Se llego a un acuerdo para dar continuidad con el servicio, mientras se generan legalmente las ordenes de compra de la renovación. 2. Desde el área de negocios SETI se esta haciendo seguimiento con líder de compras y líder porvenir para lograr la entrega de OC lo antes posible. 3. Se escala con el área de riesgos de SETI para determinar tiempo de espera de OC vs prestación del servicio. | 2025-04-30 | a mes de abril se cuentan con claridad de las OC y el manejo de pago de las asignaciones de los consultores | 17 | 0 | QUINCENAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4835 | VIGENTE | 2024-03-26 08:42 | 2024-11-26 23:12 | 1 | 7 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la radicación de facturas y/o detención del servicio por falta de renovación de ordenes de compra | Contractual | Ausencia | Externo | Debido a la falta de documento legal (ordenes de compra), para las renovaciones de los 3 consultores asignados a fecha, puede que se genere demora en la radicación de facturas por parte de SETI o incluso la detención del servicio. | 2024-02-20 | Se llego a un acuerdo para dar continuidad con el servicio, mientras se generan legalmente las ordenes de compra de la renovación. 2. Desde el área de negocios SETI se esta haciendo seguimiento con líder de compras y líder porvenir para lograr la entrega de OC lo antes posible. 3. Se escala con el área de riesgos de SETI para determinar tiempo de espera de OC vs prestación del servicio. | 2025-05-29 | A fecha las ordenes de compra estan vigentes y la facturacion se encuentra al dia | 17 | 0 | QUINCENAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4835 | VIGENTE | 2024-03-26 08:42 | 2024-11-26 23:12 | 1 | 7 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la radicación de facturas y/o detención del servicio por falta de renovación de ordenes de compra | Contractual | Ausencia | Externo | Debido a la falta de documento legal (ordenes de compra), para las renovaciones de los 3 consultores asignados a fecha, puede que se genere demora en la radicación de facturas por parte de SETI o incluso la detención del servicio. | 2024-02-20 | Se llego a un acuerdo para dar continuidad con el servicio, mientras se generan legalmente las ordenes de compra de la renovación. 2. Desde el área de negocios SETI se esta haciendo seguimiento con líder de compras y líder porvenir para lograr la entrega de OC lo antes posible. 3. Se escala con el área de riesgos de SETI para determinar tiempo de espera de OC vs prestación del servicio. | 2025-06-30 | A fecha de cierre de junio se cuenta con dos ordenes de compra las cuales estan vigentes hasta febrero y marzo de 2026 | 17 | 0 | QUINCENAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12558 | ADM_12558_RENO CONSULTORES DATASTAGE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4835 | VIGENTE | 2024-03-26 08:42 | 2024-11-26 23:12 | 1 | 7 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la radicación de facturas y/o detención del servicio por falta de renovación de ordenes de compra | Contractual | Ausencia | Externo | Debido a la falta de documento legal (ordenes de compra), para las renovaciones de los 3 consultores asignados a fecha, puede que se genere demora en la radicación de facturas por parte de SETI o incluso la detención del servicio. | 2024-02-20 | Se llego a un acuerdo para dar continuidad con el servicio, mientras se generan legalmente las ordenes de compra de la renovación. 2. Desde el área de negocios SETI se esta haciendo seguimiento con líder de compras y líder porvenir para lograr la entrega de OC lo antes posible. 3. Se escala con el área de riesgos de SETI para determinar tiempo de espera de OC vs prestación del servicio. | 2025-07-30 | Durante el mes de julio no se realizó la radicación de facturas del mes de junio, debido a que los usuarios responsables de aprobar se encontraban de vacaciones. Como resultado, se realizará la facturación en el mes siguiente, ya que se superó la fecha establecida para este proceso. Valor pendiente a facturar 42,074,443 | 17 | 0 | QUINCENAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12561 | CON_12561_DESA DATO SEGURO REMEDIA MDM | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4631 | VIGENTE | 2023-08-28 10:11 | 2023-08-28 10:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-08-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12574 | ADM_12574_SOPORTE OPERACION MDM | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4664 | VIGENTE | 2023-09-29 11:22 | 2023-09-29 11:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-09-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12581 | CON_12581_PROYECTO INNFIN | SYNERGY | ELKIN MAURICIO | MESA CHARRY | Riesgo Significativo | 4670 | VIGENTE | 2023-10-05 16:04 | 2023-10-05 16:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente, | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-10-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | ASULADO SEGUROS DE VIDA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12585 | ADM_12585_SERVICIO MONITOREO GG | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5071 | VIGENTE | 2024-08-07 13:35 | 2025-04-11 11:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Herramientas de trabajo | Presupuesto | Reajuste | Externo | Por la limitación en el presupuesto del cliente se asignó una sola licencia para conexión lo que genera contar con un solo usuario para la admón. del servicio llevando a un cuello de botella cuando se requiere tareas en paralelo | 2024-05-30 | 1. Seguir solicitando más licencias al cliente 2. Rotar el usuario conocido 3. Capacitación transversal 4. Informar al cliente el riesgo por la limitación de los recursos entregados | 2024-08-28 | Se realiza seguimiento sobre el riesgo y se mantiene controlado | 7 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12585 | ADM_12585_SERVICIO MONITOREO GG | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5071 | VIGENTE | 2024-08-07 13:35 | 2025-04-11 11:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Herramientas de trabajo | Presupuesto | Reajuste | Externo | Por la limitación en el presupuesto del cliente se asignó una sola licencia para conexión lo que genera contar con un solo usuario para la admón. del servicio llevando a un cuello de botella cuando se requiere tareas en paralelo | 2024-05-30 | 1. Seguir solicitando más licencias al cliente 2. Rotar el usuario conocido 3. Capacitación transversal 4. Informar al cliente el riesgo por la limitación de los recursos entregados | 2024-09-13 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 7 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12585 | ADM_12585_SERVICIO MONITOREO GG | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5071 | VIGENTE | 2024-08-07 13:35 | 2025-04-11 11:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Herramientas de trabajo | Presupuesto | Reajuste | Externo | Por la limitación en el presupuesto del cliente se asignó una sola licencia para conexión lo que genera contar con un solo usuario para la admón. del servicio llevando a un cuello de botella cuando se requiere tareas en paralelo | 2024-05-30 | 1. Seguir solicitando más licencias al cliente 2. Rotar el usuario conocido 3. Capacitación transversal 4. Informar al cliente el riesgo por la limitación de los recursos entregados | 2024-10-02 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 7 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12585 | ADM_12585_SERVICIO MONITOREO GG | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5071 | VIGENTE | 2024-08-07 13:35 | 2025-04-11 11:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Herramientas de trabajo | Presupuesto | Reajuste | Externo | Por la limitación en el presupuesto del cliente se asignó una sola licencia para conexión lo que genera contar con un solo usuario para la admón. del servicio llevando a un cuello de botella cuando se requiere tareas en paralelo | 2024-05-30 | 1. Seguir solicitando más licencias al cliente 2. Rotar el usuario conocido 3. Capacitación transversal 4. Informar al cliente el riesgo por la limitación de los recursos entregados | 2024-10-23 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 7 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12585 | ADM_12585_SERVICIO MONITOREO GG | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5071 | VIGENTE | 2024-08-07 13:35 | 2025-04-11 11:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Herramientas de trabajo | Presupuesto | Reajuste | Externo | Por la limitación en el presupuesto del cliente se asignó una sola licencia para conexión lo que genera contar con un solo usuario para la admón. del servicio llevando a un cuello de botella cuando se requiere tareas en paralelo | 2024-05-30 | 1. Seguir solicitando más licencias al cliente 2. Rotar el usuario conocido 3. Capacitación transversal 4. Informar al cliente el riesgo por la limitación de los recursos entregados | 2024-11-15 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 7 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12585 | ADM_12585_SERVICIO MONITOREO GG | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5071 | VIGENTE | 2024-08-07 13:35 | 2025-04-11 11:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Herramientas de trabajo | Presupuesto | Reajuste | Externo | Por la limitación en el presupuesto del cliente se asignó una sola licencia para conexión lo que genera contar con un solo usuario para la admón. del servicio llevando a un cuello de botella cuando se requiere tareas en paralelo | 2024-05-30 | 1. Seguir solicitando más licencias al cliente 2. Rotar el usuario conocido 3. Capacitación transversal 4. Informar al cliente el riesgo por la limitación de los recursos entregados | 2025-03-21 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 7 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12585 | ADM_12585_SERVICIO MONITOREO GG | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5071 | VIGENTE | 2024-08-07 13:35 | 2025-04-11 11:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Herramientas de trabajo | Presupuesto | Reajuste | Externo | Por la limitación en el presupuesto del cliente se asignó una sola licencia para conexión lo que genera contar con un solo usuario para la admón. del servicio llevando a un cuello de botella cuando se requiere tareas en paralelo | 2024-05-30 | 1. Seguir solicitando más licencias al cliente 2. Rotar el usuario conocido 3. Capacitación transversal 4. Informar al cliente el riesgo por la limitación de los recursos entregados | 2025-04-11 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control. No se ha presentado ninguna novedad | 7 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12585 | ADM_12585_SERVICIO MONITOREO GG | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4677 | VIGENTE | 2023-10-12 15:39 | 2025-04-11 11:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-10-12 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-08-07 | Se realiza seguimiento, el riesgo esta bajo control | 8 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12585 | ADM_12585_SERVICIO MONITOREO GG | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4677 | VIGENTE | 2023-10-12 15:39 | 2025-04-11 11:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-10-12 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-08-28 | Se realiza seguimiento sobre el riesgo y se mantiene controlado | 8 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12585 | ADM_12585_SERVICIO MONITOREO GG | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4677 | VIGENTE | 2023-10-12 15:39 | 2025-04-11 11:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-10-12 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-13 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12585 | ADM_12585_SERVICIO MONITOREO GG | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4677 | VIGENTE | 2023-10-12 15:39 | 2025-04-11 11:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-10-12 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-02 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12585 | ADM_12585_SERVICIO MONITOREO GG | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4677 | VIGENTE | 2023-10-12 15:39 | 2025-04-11 11:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-10-12 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-23 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12585 | ADM_12585_SERVICIO MONITOREO GG | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4677 | VIGENTE | 2023-10-12 15:39 | 2025-04-11 11:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-10-12 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-15 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12585 | ADM_12585_SERVICIO MONITOREO GG | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4677 | VIGENTE | 2023-10-12 15:39 | 2025-04-11 11:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-10-12 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-21 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12585 | ADM_12585_SERVICIO MONITOREO GG | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4677 | VIGENTE | 2023-10-12 15:39 | 2025-04-11 11:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-10-12 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-11 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control. No se ha presentado ninguna novedad | 8 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12593 | ADM_12593_RENO BODYSHOPPING SA Y BD | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4688 | NO VIGENTE | 2023-11-01 10:54 | 2024-12-27 10:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-11-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-27 | N/A | 1 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12595 | ADM_12595_CENTROS DE EXCELENCIA Y SERVICIO | Centros de Excelencia y Servicio | DIANA LUCIA | VILLEGAS HENAO | Riesgo Medio | 5126 | NO VIGENTE | 2024-09-27 11:42 | 2025-05-29 16:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Alineación de los COE con las estrategias de la compañía | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | La no alineación de los CoE con los objetivos estratégicos de la organización por errores en la comunicación interna, que puede resultar en esfuerzos desperdiciados y falta de apoyo de la alta dirección. | 2024-09-27 | Se hace alineación mensual con el equipo y se revisa con la dirección de la compañía para dar claridad sobre los objetivos | 2024-10-30 | Se están realizando espacios quincenales de alineación con todo el equipo y se hace planeación quincenal para tener visibilidad de los objetivos sobre los que se esta trabajando | 2 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12595 | ADM_12595_CENTROS DE EXCELENCIA Y SERVICIO | Centros de Excelencia y Servicio | DIANA LUCIA | VILLEGAS HENAO | Riesgo Medio | 5126 | NO VIGENTE | 2024-09-27 11:42 | 2025-05-29 16:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Alineación de los COE con las estrategias de la compañía | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | La no alineación de los CoE con los objetivos estratégicos de la organización por errores en la comunicación interna, que puede resultar en esfuerzos desperdiciados y falta de apoyo de la alta dirección. | 2024-09-27 | Se hace alineación mensual con el equipo y se revisa con la dirección de la compañía para dar claridad sobre los objetivos | 2025-05-09 | Se trabaja en los temas que definió la compañía como prioridad para el año y apoyando la estrategia, pero se perdió un poco el sentido de los CoE | 2 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Proceso
12595 | ADM_12595_CENTROS DE EXCELENCIA Y SERVICIO | Centros de Excelencia y Servicio | DIANA LUCIA | VILLEGAS HENAO | Riesgo Medio | 5128 | VIGENTE | 2024-09-27 14:37 | 2025-08-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia de los CoE | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La organización puede volverse demasiado dependiente del CoE debido al apoyo en la operación para algunos tipos de servicio, lo que puede limitar la innovación y la ejecución de ideas en otros equipos, o que los equipos sean autosuficientes en los servicios. | 2024-09-27 | En los acompañamientos a las consultorías los miembros de los COE deben trabajar en transferir conocimiento a los consultores con los que trabajan, se están realizando programas de formación | 2024-10-30 | Se está trabajando la opción de generar pares | 2 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12595 | ADM_12595_CENTROS DE EXCELENCIA Y SERVICIO | Centros de Excelencia y Servicio | DIANA LUCIA | VILLEGAS HENAO | Riesgo Medio | 5128 | VIGENTE | 2024-09-27 14:37 | 2025-08-05 14:00 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia de los CoE | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La organización puede volverse demasiado dependiente del CoE debido al apoyo en la operación para algunos tipos de servicio, lo que puede limitar la innovación y la ejecución de ideas en otros equipos, o que los equipos sean autosuficientes en los servicios. | 2024-09-27 | En los acompañamientos a las consultorías los miembros de los COE deben trabajar en transferir conocimiento a los consultores con los que trabajan, se están realizando programas de formación | 2025-05-29 | Se trabaja con los equipos para que puedan asumir sus tareas de operación y los integrantes de los CoE trabajan mas en temas de arquitectura | 2 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12595 | ADM_12595_CENTROS DE EXCELENCIA Y SERVICIO | Centros de Excelencia y Servicio | DIANA LUCIA | VILLEGAS HENAO | Riesgo Medio | 5149 | VIGENTE | 2024-10-04 11:57 | 2025-05-29 16:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) debido a falta de identificación de pares en los centros de gestión y datos generando afectación de la prestación del servicio y reputación negativa frente a los clientes. | 2024-10-04 | Traer a un nuevo integrante para desarrollo que nos permita generar par con el equipo de datos. Y con el equipo de Arquitectura tratar de apoyar cuando se requiera en casos de ausencia de los responsables de gestión y datos. | 2024-10-30 | se está evaluando la forma de ejecutar temas de pares | 2 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12595 | ADM_12595_CENTROS DE EXCELENCIA Y SERVICIO | Centros de Excelencia y Servicio | DIANA LUCIA | VILLEGAS HENAO | Riesgo Medio | 5149 | VIGENTE | 2024-10-04 11:57 | 2025-05-29 16:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) debido a falta de identificación de pares en los centros de gestión y datos generando afectación de la prestación del servicio y reputación negativa frente a los clientes. | 2024-10-04 | Traer a un nuevo integrante para desarrollo que nos permita generar par con el equipo de datos. Y con el equipo de Arquitectura tratar de apoyar cuando se requiera en casos de ausencia de los responsables de gestión y datos. | 2025-05-29 | Se apoyo con el área de arquitectura y tenemos un equipo de datos fortalecido en la operación que mitiga este riesgo | 2 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Área - Equipos Base
12595 | ADM_12595_CENTROS DE EXCELENCIA Y SERVICIO | Centros de Excelencia y Servicio | DIANA LUCIA | VILLEGAS HENAO | Riesgo Medio | 5552 | VIGENTE | 2025-05-29 16:53 | 2025-08-05 13:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Función de los CoE | Otro | Otro | Interno | Debido a los constantes cambios generados en el entorno se debe adaptar y cambiar las responsabilidad y objetivo de los CoE lo cual implica que aún no se tenga mucha claridad sobre esto y los perfiles | 2025-05-29 | Se está trabajando sobre las prioridades de la estrategia de la compañía mientras se terminan algunos proyectos que definirán el objetivo de los CoE y los perfiles requeridos |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12595 | ADM_12595_CENTROS DE EXCELENCIA Y SERVICIO | Centros de Excelencia y Servicio | DIANA LUCIA | VILLEGAS HENAO | Riesgo Significativo | 5125 | NO VIGENTE | 2024-09-27 11:24 | 2025-05-29 16:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Estrategia operación de clientes | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la alta demanda en la operación podríamos no atender los clientes de manera adecuada o con la prioridad adecuada lo que podría llevar a que no le demos el tratamiento adecuado a algunos clientes y que nos lleve a perder algún servicio o que no se crezca en el cliente de la forma esperada. | 2024-09-27 | Se trabaja en la segmentación de clientes de acuerdo con la rentabilidad y en revisar como seria la distribución adecuada de los equipos para reorganizarlos de acuerdo a esta estrategia. | 2024-10-30 | Se está trabajando un piloto con el equipo Echo Nexus sobre como debería ser el modelo de atención de clientes. | 2 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12595 | ADM_12595_CENTROS DE EXCELENCIA Y SERVICIO | Centros de Excelencia y Servicio | DIANA LUCIA | VILLEGAS HENAO | Riesgo Significativo | 5125 | NO VIGENTE | 2024-09-27 11:24 | 2025-05-29 16:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Estrategia operación de clientes | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la alta demanda en la operación podríamos no atender los clientes de manera adecuada o con la prioridad adecuada lo que podría llevar a que no le demos el tratamiento adecuado a algunos clientes y que nos lleve a perder algún servicio o que no se crezca en el cliente de la forma esperada. | 2024-09-27 | Se trabaja en la segmentación de clientes de acuerdo con la rentabilidad y en revisar como seria la distribución adecuada de los equipos para reorganizarlos de acuerdo a esta estrategia. | 2025-05-29 | Se implemento el plan de acción de segmentación de clientes y se planteó una estrategia sobre clientes TOP y FOCO apoyado en los planes de cuenta | 2 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12595 | ADM_12595_CENTROS DE EXCELENCIA Y SERVICIO | Centros de Excelencia y Servicio | DIANA LUCIA | VILLEGAS HENAO | Riesgo Significativo | 5127 | VIGENTE | 2024-09-27 12:02 | 2025-08-05 13:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No cubrimiento de todos los servicios de la compañía | Competencias técnicas | Ausencia | Interno | Debido a que la compañía tiene diferentes líneas de servicio puede que los COE se queden cortos en conocimiento o cubrimiento de estos servicios, generando que no se pueda atender toda la demanda de la compañia, o que no se puedan generar buenas prácticas para algunos tipos de servicios. | 2024-09-27 | Los integrantes de los COE estudian con el fin de ampliar el conocimiento y estamos buscando estrategias para ver si podemos incluir una persona de desarrollo en el equipo que es el punto más flojo | 2024-10-30 | Se está cubriendo con Juan Vélez y el líder de datos se está involucrando con temas de desarrollo, adicionalmente se están trabajando algunos puntos con el equipo de desarrollo. | 2 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12595 | ADM_12595_CENTROS DE EXCELENCIA Y SERVICIO | Centros de Excelencia y Servicio | DIANA LUCIA | VILLEGAS HENAO | Riesgo Significativo | 5127 | VIGENTE | 2024-09-27 12:02 | 2025-08-05 13:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No cubrimiento de todos los servicios de la compañía | Competencias técnicas | Ausencia | Interno | Debido a que la compañía tiene diferentes líneas de servicio puede que los COE se queden cortos en conocimiento o cubrimiento de estos servicios, generando que no se pueda atender toda la demanda de la compañia, o que no se puedan generar buenas prácticas para algunos tipos de servicios. | 2024-09-27 | Los integrantes de los COE estudian con el fin de ampliar el conocimiento y estamos buscando estrategias para ver si podemos incluir una persona de desarrollo en el equipo que es el punto más flojo | 2025-05-29 | Se definen prioridades de acuerdo con la estrategia de la compañía y sobre eso se está dando prioridad a los CoE | 2 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12595 | ADM_12595_CENTROS DE EXCELENCIA Y SERVICIO | Centros de Excelencia y Servicio | DIANA LUCIA | VILLEGAS HENAO | Riesgo Significativo | 5158 | VIGENTE | 2024-10-16 08:50 | 2024-10-16 08:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en las políticas de seguridad | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido al manejo de contraseñas e información sensible de los clientes o al desconocimiento de algunas políticas puede ocurrir algún incidente de seguridad lo que conlleve a perdida de reputación, pérdidas económicas o perdida de servicios | 2024-10-16 | Socializar con el equipo la importancia de la seguridad constantemente para que cumplan las políticas de la compañía y de los clientes en los que tenemos usuarios | 2024-10-30 | Se hace refuerzo con el área de seguridad sobre como los puntos a tener en cuenta a nivel de seguridad | 2 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12595 | ADM_12595_CENTROS DE EXCELENCIA Y SERVICIO | Centros de Excelencia y Servicio | DIANA LUCIA | VILLEGAS HENAO | Riesgo Significativo | 5158 | VIGENTE | 2024-10-16 08:50 | 2024-10-16 08:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en las políticas de seguridad | Seguridad | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido al manejo de contraseñas e información sensible de los clientes o al desconocimiento de algunas políticas puede ocurrir algún incidente de seguridad lo que conlleve a perdida de reputación, pérdidas económicas o perdida de servicios | 2024-10-16 | Socializar con el equipo la importancia de la seguridad constantemente para que cumplan las políticas de la compañía y de los clientes en los que tenemos usuarios | 2025-05-29 | Se socializa constantemente la importancia de la seguridad | 2 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12596 | CON_12596_CONSULTORIA EN ARQUITECTURA | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4691 | NO VIGENTE | 2023-11-09 15:35 | 2024-02-05 09:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-11-10 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-11-16 | Riesgo no materializado, a pesar de que el proyecto se encuentra contratado. Aún no iniciamos con la prestación del servicio, estamos a la espera de que el cliente nos de un espacio para realizar el kickoff | 3 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12596 | CON_12596_CONSULTORIA EN ARQUITECTURA | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4691 | NO VIGENTE | 2023-11-09 15:35 | 2024-02-05 09:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-11-10 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-12-04 | Riesgo no materializado, el proyecto aún no inicia | 3 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12596 | CON_12596_CONSULTORIA EN ARQUITECTURA | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4691 | NO VIGENTE | 2023-11-09 15:35 | 2024-02-05 09:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-11-10 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-02-05 | Se inactiva el riesgo porque el proyecto aún no inicia | 3 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Alto | 4716 | NO VIGENTE | 2023-12-15 14:44 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 7 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en los tiempos de respuesta del cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | Se realiza la sesión de inicio del proyecto y se liberan los prerrequisitos para iniciar la parte técnica del proyecto, los tiempos de respuesta son muy extensos lo que generaría posibles atrasos en el cronograma proyectado. | 2023-12-11 | Gerente de proyecto SETI, se realizara los respectivos seguimientos por los diferentes medios de comunicación, para asegurar la efectividad en los tiempos de respuesta | 2024-02-29 | No se ha liberado la totalidad de prerrequisitos para dar continuidad con el desarrollo (falta los permisos sobre la carpeta de sharepoint, cuenta de correo electronico) | 9 | 0 | QUINCENAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Alto | 4716 | NO VIGENTE | 2023-12-15 14:44 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 7 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en los tiempos de respuesta del cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | Se realiza la sesión de inicio del proyecto y se liberan los prerrequisitos para iniciar la parte técnica del proyecto, los tiempos de respuesta son muy extensos lo que generaría posibles atrasos en el cronograma proyectado. | 2023-12-11 | Gerente de proyecto SETI, se realizara los respectivos seguimientos por los diferentes medios de comunicación, para asegurar la efectividad en los tiempos de respuesta | 2024-03-26 | A causa de restructuración de diferentes areas de Promigas, se genera retrasos significativos en tiempo y valor para el proyecto, por lo que tambien se amplio la fecha fin del proyecto | 9 | 0 | QUINCENAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Alto | 4716 | NO VIGENTE | 2023-12-15 14:44 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 7 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en los tiempos de respuesta del cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | Se realiza la sesión de inicio del proyecto y se liberan los prerrequisitos para iniciar la parte técnica del proyecto, los tiempos de respuesta son muy extensos lo que generaría posibles atrasos en el cronograma proyectado. | 2023-12-11 | Gerente de proyecto SETI, se realizara los respectivos seguimientos por los diferentes medios de comunicación, para asegurar la efectividad en los tiempos de respuesta | 2024-04-30 | Los tiempos de respuesta siguen siendo extensos para resolver problemas de PRERREQUISITOS en los aplicativos del cliente | 9 | 0 | QUINCENAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Alto | 4716 | NO VIGENTE | 2023-12-15 14:44 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 7 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en los tiempos de respuesta del cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | Se realiza la sesión de inicio del proyecto y se liberan los prerrequisitos para iniciar la parte técnica del proyecto, los tiempos de respuesta son muy extensos lo que generaría posibles atrasos en el cronograma proyectado. | 2023-12-11 | Gerente de proyecto SETI, se realizara los respectivos seguimientos por los diferentes medios de comunicación, para asegurar la efectividad en los tiempos de respuesta | 2024-05-31 | A fecha de 31/05/2024 se esperaba el cierre del proyecto, falta por desplegar los objetos desarrollados. Promigas se encuentra organizando administrativamente las actividades para dicha actividad. | 9 | 0 | QUINCENAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Alto | 4716 | NO VIGENTE | 2023-12-15 14:44 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 7 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en los tiempos de respuesta del cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | Se realiza la sesión de inicio del proyecto y se liberan los prerrequisitos para iniciar la parte técnica del proyecto, los tiempos de respuesta son muy extensos lo que generaría posibles atrasos en el cronograma proyectado. | 2023-12-11 | Gerente de proyecto SETI, se realizara los respectivos seguimientos por los diferentes medios de comunicación, para asegurar la efectividad en los tiempos de respuesta | 2024-06-25 | Cliente algunas veces no contesta a los llamados ya sea via mensaje o llamadas, son muy demorados en los procesos. | 9 | 0 | QUINCENAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Alto | 4716 | NO VIGENTE | 2023-12-15 14:44 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 7 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en los tiempos de respuesta del cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | Se realiza la sesión de inicio del proyecto y se liberan los prerrequisitos para iniciar la parte técnica del proyecto, los tiempos de respuesta son muy extensos lo que generaría posibles atrasos en el cronograma proyectado. | 2023-12-11 | Gerente de proyecto SETI, se realizara los respectivos seguimientos por los diferentes medios de comunicación, para asegurar la efectividad en los tiempos de respuesta | 2024-07-29 | Dada la demora en respuesta por parte de cliente, no se logra realizar el acompañamiento de despliegue en ambiente productivo. El día 18 de julio se comparte a cliente la fecha finas de vigencia, con garantía máximo de 23/07/2024. Sin embargo, a fecha no ha dado respuesta. | 9 | 0 | QUINCENAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Alto | 4716 | NO VIGENTE | 2023-12-15 14:44 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 7 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en los tiempos de respuesta del cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | Se realiza la sesión de inicio del proyecto y se liberan los prerrequisitos para iniciar la parte técnica del proyecto, los tiempos de respuesta son muy extensos lo que generaría posibles atrasos en el cronograma proyectado. | 2023-12-11 | Gerente de proyecto SETI, se realizara los respectivos seguimientos por los diferentes medios de comunicación, para asegurar la efectividad en los tiempos de respuesta | 2024-09-23 | Para el cierre del proyecto, se cito una sesión donde se realizaron acuerdos y se definieron las fechas de compromisos y acuerdos para poner el desarrollo en ambiente productivo, dado que internamente deben validar con el area de arquitectura cloud. | 9 | 0 | QUINCENAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Alto | 4716 | NO VIGENTE | 2023-12-15 14:44 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 7 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en los tiempos de respuesta del cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | Se realiza la sesión de inicio del proyecto y se liberan los prerrequisitos para iniciar la parte técnica del proyecto, los tiempos de respuesta son muy extensos lo que generaría posibles atrasos en el cronograma proyectado. | 2023-12-11 | Gerente de proyecto SETI, se realizara los respectivos seguimientos por los diferentes medios de comunicación, para asegurar la efectividad en los tiempos de respuesta | 2024-11-26 | El cliente no contesta correos de solicitud de seguimiento o actualización respecto a la puesta en producción de la solución, aun cuando ya se había pactado un máximo de fechas el cual ya se supero, se esta realizando escalamiento con Negocios y una reunión con Riesgos para validar pasos a seguir. | 9 | 0 | QUINCENAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Alto | 4716 | NO VIGENTE | 2023-12-15 14:44 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 7 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en los tiempos de respuesta del cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | Se realiza la sesión de inicio del proyecto y se liberan los prerrequisitos para iniciar la parte técnica del proyecto, los tiempos de respuesta son muy extensos lo que generaría posibles atrasos en el cronograma proyectado. | 2023-12-11 | Gerente de proyecto SETI, se realizara los respectivos seguimientos por los diferentes medios de comunicación, para asegurar la efectividad en los tiempos de respuesta | 2025-03-12 | Actualización de riesgos para cierre del proyecto | 9 | 0 | QUINCENAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Alto | 4717 | NO VIGENTE | 2023-12-15 14:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desviación en el consumo de horas | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Registro de tiempos no productivos en el proyecto cuando el consultor esta 100% asignado al proyecto y hay retrasos ocasionados por la entrega de prerrequisitos y/o respuesta por parte del cliente | 2023-12-11 | Gestionar e informar al cliente que se esta generando retrasos en el proyecto, evitando tiempos muertos durante la ejecución | 2024-02-29 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 10 | 0 | QUINCENAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Alto | 4717 | NO VIGENTE | 2023-12-15 14:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desviación en el consumo de horas | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Registro de tiempos no productivos en el proyecto cuando el consultor esta 100% asignado al proyecto y hay retrasos ocasionados por la entrega de prerrequisitos y/o respuesta por parte del cliente | 2023-12-11 | Gestionar e informar al cliente que se esta generando retrasos en el proyecto, evitando tiempos muertos durante la ejecución | 2024-03-26 | A la fecha no se presenta materializacion del riesgo, la cantidad de horas registradas en el proyecto durante el mes de marzo fue minima | 10 | 0 | QUINCENAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Alto | 4717 | NO VIGENTE | 2023-12-15 14:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desviación en el consumo de horas | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Registro de tiempos no productivos en el proyecto cuando el consultor esta 100% asignado al proyecto y hay retrasos ocasionados por la entrega de prerrequisitos y/o respuesta por parte del cliente | 2023-12-11 | Gestionar e informar al cliente que se esta generando retrasos en el proyecto, evitando tiempos muertos durante la ejecución | 2024-04-30 | Las sesiones para resolver incidentes son extensas y no se siempre se resuelve lo reportado respecto a conexiones y/o permisos de la aplicacion | 10 | 0 | QUINCENAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Alto | 4717 | NO VIGENTE | 2023-12-15 14:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desviación en el consumo de horas | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Registro de tiempos no productivos en el proyecto cuando el consultor esta 100% asignado al proyecto y hay retrasos ocasionados por la entrega de prerrequisitos y/o respuesta por parte del cliente | 2023-12-11 | Gestionar e informar al cliente que se esta generando retrasos en el proyecto, evitando tiempos muertos durante la ejecución | 2024-05-31 | Acordar en el alcance la documentacion maxima permitida, dado el nivel de detalle exigido para los mismos, adicional se inviertio mucho tiempo poco efectivo en sesiones y seguimiento por falta de respuesta de promigas. | 10 | 0 | QUINCENAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Alto | 4717 | NO VIGENTE | 2023-12-15 14:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desviación en el consumo de horas | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Registro de tiempos no productivos en el proyecto cuando el consultor esta 100% asignado al proyecto y hay retrasos ocasionados por la entrega de prerrequisitos y/o respuesta por parte del cliente | 2023-12-11 | Gestionar e informar al cliente que se esta generando retrasos en el proyecto, evitando tiempos muertos durante la ejecución | 2024-06-25 | A la fecha no han definido el despliegue de artefactos en ambiente productivo, lo que genera tiempo adicional en gestión | 10 | 0 | QUINCENAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Alto | 4717 | NO VIGENTE | 2023-12-15 14:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desviación en el consumo de horas | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Registro de tiempos no productivos en el proyecto cuando el consultor esta 100% asignado al proyecto y hay retrasos ocasionados por la entrega de prerrequisitos y/o respuesta por parte del cliente | 2023-12-11 | Gestionar e informar al cliente que se esta generando retrasos en el proyecto, evitando tiempos muertos durante la ejecución | 2024-07-29 | Se valida los planes identificando el esfuerzo tanto dle plan tecnico como gerente: Plan tecnico: 390 horas ejecutadas vs 339 planeadas Plan gestion: 86 horas ejecutadas vs 145 planeadas la sobre ejcucion fue en el plan tecnico total 476 ejecutado vs 484 planeado. A pesar de no exceder el numero de horas general si hay una sobre carga en el plan tecnico | 10 | 0 | QUINCENAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Alto | 4717 | NO VIGENTE | 2023-12-15 14:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desviación en el consumo de horas | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Registro de tiempos no productivos en el proyecto cuando el consultor esta 100% asignado al proyecto y hay retrasos ocasionados por la entrega de prerrequisitos y/o respuesta por parte del cliente | 2023-12-11 | Gestionar e informar al cliente que se esta generando retrasos en el proyecto, evitando tiempos muertos durante la ejecución | 2024-09-23 | A la fecha no se ha materializado el riesgo | 10 | 0 | QUINCENAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Alto | 4717 | NO VIGENTE | 2023-12-15 14:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 1052182 | 0 | Desviación en el consumo de horas | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Registro de tiempos no productivos en el proyecto cuando el consultor esta 100% asignado al proyecto y hay retrasos ocasionados por la entrega de prerrequisitos y/o respuesta por parte del cliente | 2023-12-11 | Gestionar e informar al cliente que se esta generando retrasos en el proyecto, evitando tiempos muertos durante la ejecución | 2024-11-26 | .a corte del pasado 22 de noviembre, se tiene un desborde de COP $1.052.182, respecto a los costos planeados del proyecto, esto considerando las horas técnicas planeadas fueron de 339 y se han ejecutado 391 por Johan Valero y las de gestión planeadas fueron de 145 y se han ejecutado un total de 87.17h (11 horas de Andres Fuentes y 76,17 de Carol Cárdenas) aunque las horas de gestión han compensado en algo la sobre ejecución técnica, ya se supera el umbral planeado, se escala con Negocios y Riesgos el manejo ante la falta de cierre y pasa a producción del cliente, para definir si se procede a generar cierre administrativo del proyecto | 10 | 9 | QUINCENAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Alto | 4717 | NO VIGENTE | 2023-12-15 14:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desviación en el consumo de horas | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Registro de tiempos no productivos en el proyecto cuando el consultor esta 100% asignado al proyecto y hay retrasos ocasionados por la entrega de prerrequisitos y/o respuesta por parte del cliente | 2023-12-11 | Gestionar e informar al cliente que se esta generando retrasos en el proyecto, evitando tiempos muertos durante la ejecución | 2025-02-05 | De acuerdo con el anterior seguimiento se mantienen la cifra con desborde de COP $1.052.182, respecto a los costos planeados del proyecto. La fecha máxima de reporte en el proyecto es en JULIO de 2024. Con esta información se solicita cierre de proyecto. | 10 | 0 | QUINCENAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Alto | 4717 | NO VIGENTE | 2023-12-15 14:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desviación en el consumo de horas | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Registro de tiempos no productivos en el proyecto cuando el consultor esta 100% asignado al proyecto y hay retrasos ocasionados por la entrega de prerrequisitos y/o respuesta por parte del cliente | 2023-12-11 | Gestionar e informar al cliente que se esta generando retrasos en el proyecto, evitando tiempos muertos durante la ejecución | 2025-03-12 | Actualización de riesgos con el fin de solicitar el cierre del proyecto | 10 | 0 | QUINCENAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Alto | 5232 | NO VIGENTE | 2024-11-26 22:43 | 2025-03-12 15:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cierre administrativo por incumplimiento de puesta producción cliente. | Competencias técnicas | Ausencia | Externo | El desarrollo fue entregado en el mes de mayo y se genero la certificación del modelo, se han realizado compromisos de espera y extensión del acompañamiento de SETI para puesta en producción, a fecha se han incumplido los mismos, de igual forma no se ha logrado obtener una retroalimentación del cliente, lo que extiende y sobrecostea el proyecto. | 2024-11-26 | En conjunto se debe definir si se va a dar una extensión adicional para puesta en producción o se procede a formalizar a cliente cierre administrativo del proyecto y si en algún punto definen desplegar, se maneja como un acompañamiento de consultoría puntual. | 2025-03-12 | Actualización de riesgo para dar cierre administrativo del proyecto | 1 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4692 | NO VIGENTE | 2023-11-10 14:01 | 2025-02-05 14:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-11-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-12-15 | Los documentos entregados a la fecha por el cliente, se encuentran almacenados en medios digitales en la herramienta de Sharepoint | 11 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4692 | NO VIGENTE | 2023-11-10 14:01 | 2025-02-05 14:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-11-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-02-29 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 11 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4692 | NO VIGENTE | 2023-11-10 14:01 | 2025-02-05 14:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-11-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-03-26 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 11 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4692 | NO VIGENTE | 2023-11-10 14:01 | 2025-02-05 14:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-11-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-04-30 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 11 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4692 | NO VIGENTE | 2023-11-10 14:01 | 2025-02-05 14:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-11-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-05-31 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 11 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4692 | NO VIGENTE | 2023-11-10 14:01 | 2025-02-05 14:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-11-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-06-25 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 11 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4692 | NO VIGENTE | 2023-11-10 14:01 | 2025-02-05 14:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-11-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-29 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 11 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4692 | NO VIGENTE | 2023-11-10 14:01 | 2025-02-05 14:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-11-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-23 | A la fecha no se ha materializado el riesgo | 11 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4692 | NO VIGENTE | 2023-11-10 14:01 | 2025-02-05 14:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-11-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-26 | a fecha no se ha presentado perdida de informacion y el desarrollo y su certificacion ya fueron entregadas, se disminuye probabilidad a a 1 y se mantiene abierto hasta cierre( puesta en produccion) | 11 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4692 | NO VIGENTE | 2023-11-10 14:01 | 2025-02-05 14:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-11-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-05 | No se presentó perdida de información durante la ejecución del proyecto, Teniendo en cuenta la fecha máxima acordada con cliente para puesta en producción, la cual no se llevo a cabo por falta de respuesta de cliente, se actualiza el riesgo como no vigente. | 11 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4692 | NO VIGENTE | 2023-11-10 14:01 | 2025-02-05 14:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-11-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-12 | Actualización de riesgos para cierre del proyecto | 11 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 5030 | NO VIGENTE | 2024-07-29 10:56 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las herramientas requeridas del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2024-07-01 | Validar las herramientas necesarias para proveer el servicio, solicitando la instalación/usuarios de los aplicativos. | 2024-09-23 | A la fecha no se ha materializado el riesgo | 4 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 5030 | NO VIGENTE | 2024-07-29 10:56 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las herramientas requeridas del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2024-07-01 | Validar las herramientas necesarias para proveer el servicio, solicitando la instalación/usuarios de los aplicativos. | 2024-11-26 | A fecha no se ha generado perdida de acceso a las herramientas de trabajo de ambientes del cliente, de igual forma ya se realizo cierre de desarrollo y pruebas de certificación del cliente, razón por la cual se actualiza la probabilidad a 1 y el riesgo es actualizado en su evaluación a RIESGO BAJO, se mantentra abierto hasta cierre de proyecto ( puesta en producción) | 4 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 5030 | NO VIGENTE | 2024-07-29 10:56 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las herramientas requeridas del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2024-07-01 | Validar las herramientas necesarias para proveer el servicio, solicitando la instalación/usuarios de los aplicativos. | 2025-02-05 | Durante la ejecución, no se presentó la materialización del riesgo, se actualiza riesgo a no vigente, para solicitar el cierre del proyecto. | 4 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 5030 | NO VIGENTE | 2024-07-29 10:56 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las herramientas requeridas del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2024-07-01 | Validar las herramientas necesarias para proveer el servicio, solicitando la instalación/usuarios de los aplicativos. | 2025-03-12 | Actualización de riesgos para cierre del proyecto | 4 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 5031 | NO VIGENTE | 2024-07-29 10:56 | 2025-02-05 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-01 | Analizar la productividad del consultor de acuerdo con sus responsabilidades, validar que tan viable se puede ajustar el perfil. | 2024-07-29 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 5 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 5031 | NO VIGENTE | 2024-07-29 10:56 | 2025-02-05 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-01 | Analizar la productividad del consultor de acuerdo con sus responsabilidades, validar que tan viable se puede ajustar el perfil. | 2024-09-23 | No se ha presentado situaciones para que el riesgo se materialice | 5 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 5031 | NO VIGENTE | 2024-07-29 10:56 | 2025-02-05 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-01 | Analizar la productividad del consultor de acuerdo con sus responsabilidades, validar que tan viable se puede ajustar el perfil. | 2024-11-26 | Aun con la dilatación de puesta en producción por parte del cliente, se ha logrado mantener disponibilidad de atención de los consultores del proyecto , se actualiza la probabilidad de rotación a 1, considerando ya se entrego desarrollo y cerro certificación y se actualiza la clasificación como RIESGO BAJO, se mantendrá monitoreando hasta cierre del proyecto. | 5 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 5031 | NO VIGENTE | 2024-07-29 10:56 | 2025-02-05 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-01 | Analizar la productividad del consultor de acuerdo con sus responsabilidades, validar que tan viable se puede ajustar el perfil. | 2025-02-05 | Durante la ejecución del proyecto en fase de desarrollo, no se presentó rotación en el equipo de trabajo. Teniendo en cuenta que la fecha máxima de puesta en producción no se llevo a cabo, se actualiza el riesgo a no vigente. | 5 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 5031 | NO VIGENTE | 2024-07-29 10:56 | 2025-02-05 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-01 | Analizar la productividad del consultor de acuerdo con sus responsabilidades, validar que tan viable se puede ajustar el perfil. | 2025-03-12 | Actualización de riesgos para cierre del proyecto | 5 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 5033 | NO VIGENTE | 2024-07-29 10:56 | 2025-02-05 14:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-01 | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-29 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 5 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Área - Equipos Base
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 5033 | NO VIGENTE | 2024-07-29 10:56 | 2025-02-05 14:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-01 | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-09-23 | A la fecha no se ha materializado el riesgo | 5 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Área - Equipos Base
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 5033 | NO VIGENTE | 2024-07-29 10:56 | 2025-02-05 14:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-01 | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-11-26 | se ha logrado mantener el equipo asignado qeu implemento y acompaño pruebas de certificacion, se continuara monitoreando hasta cierre del proyecto. | 5 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Área - Equipos Base
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 5033 | NO VIGENTE | 2024-07-29 10:56 | 2025-02-05 14:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-01 | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2025-02-05 | El equipo de trabajo se mantuvo durante la ejecución y entrega del desarrollo, teniendo en cuenta que la maxima fecha fue en julio de 2024, se actualiza estado de riesgo no vigente, para proceder con la validación de cierre del proyecto. | 5 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Área - Equipos Base
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 5033 | NO VIGENTE | 2024-07-29 10:56 | 2025-02-05 14:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-01 | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2025-03-12 | Actualización de riesgos para cierre del proyecto | 5 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Área - Equipos Base
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Significativo | 5032 | NO VIGENTE | 2024-07-29 10:56 | 2025-02-05 14:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Dependencia de la VPN, para garantizar la conexión | 2024-07-01 | Una vez escalado una novedad en la conexión, validar interno en el equipo de trabajo, segundo validar interno en SETI y con CLIENTE. | 2024-07-29 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 4 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Significativo | 5032 | NO VIGENTE | 2024-07-29 10:56 | 2025-02-05 14:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Dependencia de la VPN, para garantizar la conexión | 2024-07-01 | Una vez escalado una novedad en la conexión, validar interno en el equipo de trabajo, segundo validar interno en SETI y con CLIENTE. | 2024-09-23 | A la fecha no se ha presentado fallos de infraestructura. Estamos a la espera de la puesta en produccion para realizar acompañamiento si es necesario acorde al alcance del proyecto | 4 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Significativo | 5032 | NO VIGENTE | 2024-07-29 10:56 | 2025-02-05 14:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Dependencia de la VPN, para garantizar la conexión | 2024-07-01 | Una vez escalado una novedad en la conexión, validar interno en el equipo de trabajo, segundo validar interno en SETI y con CLIENTE. | 2025-02-05 | Durante la ejecución del proyecto no se presenta la materialización del riesgo por lo cual se actualiza a no vigente. | 4 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12597 | CON_12597_MODELO ANALITICA PATRULLAJE | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Significativo | 5032 | NO VIGENTE | 2024-07-29 10:56 | 2025-02-05 14:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Dependencia de la VPN, para garantizar la conexión | 2024-07-01 | Una vez escalado una novedad en la conexión, validar interno en el equipo de trabajo, segundo validar interno en SETI y con CLIENTE. | 2025-03-12 | Actualizacion de riesgo para cierre del proyecto | 4 | 0 | MENSUAL | PROMIGAS S.A. E.S.P. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12598 | CON_12598_MIGRACION SERVICIOS REST EKS | SYNERGY | ELKIN MAURICIO | MESA CHARRY | Riesgo Significativo | 4695 | VIGENTE | 2023-11-20 16:55 | 2023-11-20 16:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-11-20 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-02 | Hasta la fecha no se a materializado el riesgo, pues se han tomado las medidas pertinentes en la gestión de la información y asignación del consultor | 1 | 0 | MENSUAL | BTG PACTUAL S.A COMISIONISTA DE BOLSA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12600 | ADM_12600_SERVICIOS APOYO MEXICO | Gasto Inversión | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
12603 | ADM_12603_GASTOS FUNCIONAMIENTO | Gasto Funcionamiento | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
12604 | ADM_12604_GASTO INVERSION | Gasto Inversión | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
12605 | ADM_12605_GASTOS DIRECTOS | Gastos Directos | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
12606 | ADM_12606_GASTOS ADICIONALES | Gastos Adicionales | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 5031 | NO VIGENTE | 2024-07-29 07:10 | 2025-04-30 12:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-01 | Analizar la productividad del consultor de acuerdo con sus responsabilidades, validar que tan viable se puede ajustar el perfil. | 2024-07-29 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 5031 | NO VIGENTE | 2024-07-29 07:10 | 2025-04-30 12:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-01 | Analizar la productividad del consultor de acuerdo con sus responsabilidades, validar que tan viable se puede ajustar el perfil. | 2024-09-23 | A la fecha no se presenta rotacion de consultores | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 5031 | NO VIGENTE | 2024-07-29 07:10 | 2025-04-30 12:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-01 | Analizar la productividad del consultor de acuerdo con sus responsabilidades, validar que tan viable se puede ajustar el perfil. | 2024-11-26 | no se ha presentado rotación del equipo asignado, se ha logrado mantener y adecuar la dinámica de trabajo, se confirma extensión del servicio hasta marzo 2025, y hay tranquilidad del equipo asignado, se continuara monitoreando el riesgo pero se actualiza su probabilidad a 1. | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 5031 | NO VIGENTE | 2024-07-29 07:10 | 2025-04-30 12:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-01 | Analizar la productividad del consultor de acuerdo con sus responsabilidades, validar que tan viable se puede ajustar el perfil. | 2025-01-31 | A fecha de seguimiento el equipo se mantiene, en el momento la probabilidad que exista rotacion en el equipo es baja | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 5031 | NO VIGENTE | 2024-07-29 07:10 | 2025-04-30 12:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-01 | Analizar la productividad del consultor de acuerdo con sus responsabilidades, validar que tan viable se puede ajustar el perfil. | 2025-02-28 | A la fecha se mantiene la asignacion de los consultores (2) | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 5031 | NO VIGENTE | 2024-07-29 07:10 | 2025-04-30 12:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-01 | Analizar la productividad del consultor de acuerdo con sus responsabilidades, validar que tan viable se puede ajustar el perfil. | 2025-03-31 | Durante el mes en curso no hubo rotacion de consultores, se mantienen los dos recursos asignados | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 5031 | NO VIGENTE | 2024-07-29 07:10 | 2025-04-30 12:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-01 | Analizar la productividad del consultor de acuerdo con sus responsabilidades, validar que tan viable se puede ajustar el perfil. | 2025-04-30 | Se da cierre a los riesgos asociados al proyecto, considerando que el servicio finalizó el 15 de abril de 2025 y no se presentó materialización de ninguno de los riesgos identificados durante el último periodo de ejecución. Con esta actualización, se procede al cierre formal de la gestión de riesgos, como parte del proceso de cierre del proyecto. | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 5033 | NO VIGENTE | 2024-07-29 07:10 | 2025-04-30 12:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-01 | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-29 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 5033 | NO VIGENTE | 2024-07-29 07:10 | 2025-04-30 12:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-01 | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-09-23 | A fecha el riesgo no se ha materializado, se mantienen la asignacion de los dos perfiles. | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 5033 | NO VIGENTE | 2024-07-29 07:10 | 2025-04-30 12:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-01 | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-11-26 | no se han generado cambio de perfiles asignados al servicio durante todo 2024 y no hay modificación de planeacion / asignación considerada hasta cierre del mismo en 2025. se continuara monitoreando el riesgo pero se actualiza su probabilidad a 1. | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 5033 | NO VIGENTE | 2024-07-29 07:10 | 2025-04-30 12:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-01 | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2025-01-31 | A fecha de seguimiento no se presenta cambio en alguno de los perfiles. | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 5033 | NO VIGENTE | 2024-07-29 07:10 | 2025-04-30 12:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-01 | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2025-02-28 | A la fecha del seguimiento se mantienen los mismos perfiles | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 5033 | NO VIGENTE | 2024-07-29 07:10 | 2025-04-30 12:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-01 | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2025-03-31 | Durante el mes en ejecucion se mantuvo los perfiles | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 5033 | NO VIGENTE | 2024-07-29 07:10 | 2025-04-30 12:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-01 | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2025-04-30 | Se da cierre a los riesgos asociados al proyecto, considerando que el servicio finalizó el 15 de abril de 2025 y no se presentó materialización de ninguno de los riesgos identificados durante el último periodo de ejecución. Con esta actualización, se procede al cierre formal de la gestión de riesgos, como parte del proceso de cierre del proyecto. | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4727 | NO VIGENTE | 2024-07-29 07:10 | 2025-04-30 12:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-07-29 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4727 | NO VIGENTE | 2024-07-29 07:10 | 2025-04-30 12:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-09-23 | A la fecha de seguimiento el riesgo no se ha materializado. | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4727 | NO VIGENTE | 2024-07-29 07:10 | 2025-04-30 12:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-11-26 | no se ha presentado perdida de información alguna documental o desarrollos, se mantiene dentro del dominio de cliente toda la información por lineamientos de seguridad, se actualiza riesgo con probabilidad en 2. | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4727 | NO VIGENTE | 2024-07-29 07:10 | 2025-04-30 12:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-01-31 | A fecha de seguimiento no se ha materializado el riesgo. | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4727 | NO VIGENTE | 2024-07-29 07:10 | 2025-04-30 12:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-02-28 | Durante el mes de febrero no se presentaron novedades relacionadas con el riesgo | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4727 | NO VIGENTE | 2024-07-29 07:10 | 2025-04-30 12:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-03-31 | Durante el mes en curso, no se han presentado problemas relacionados con la pérdida de información. | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4727 | NO VIGENTE | 2024-07-29 07:10 | 2025-04-30 12:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-04-30 | Se da cierre a los riesgos asociados al proyecto, considerando que el servicio finalizó el 15 de abril de 2025 y no se presentó materialización de ninguno de los riesgos identificados durante el último periodo de ejecución. Con esta actualización, se procede al cierre formal de la gestión de riesgos, como parte del proceso de cierre del proyecto. | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4800 | NO VIGENTE | 2024-02-29 18:04 | 2025-04-30 12:25 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Facturación Atrasada por legalización de contrato | Otro | Otro | Externo | La facturación se puede atrasar a causa de las demoras durante la legalización del contrato | 2024-02-02 | Realizar seguimiento constante al cliente por medio de la líder de negocios | 2024-02-29 | EL riesgo se considera materializado debido a que aun no se cuenta con el OK por parte del Banco con el cierre de proceso de legalización de contrato para facturar y se tiene a hoy represada la facturación de 3 periodos, este proceso esta escalado desde el area de negocios con el cliente, no se calcula un impacto financiero ya que no se tiene claro cual seria el impacto por demora en flujo de caja. | 12 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4800 | NO VIGENTE | 2024-02-29 18:04 | 2025-04-30 12:25 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Facturación Atrasada por legalización de contrato | Otro | Otro | Externo | La facturación se puede atrasar a causa de las demoras durante la legalización del contrato | 2024-02-02 | Realizar seguimiento constante al cliente por medio de la líder de negocios | 2024-03-22 | Una vez liberado el contrato se procede con la facturacion pendiente | 12 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4800 | NO VIGENTE | 2024-02-29 18:04 | 2025-04-30 12:25 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Facturación Atrasada por legalización de contrato | Otro | Otro | Externo | La facturación se puede atrasar a causa de las demoras durante la legalización del contrato | 2024-02-02 | Realizar seguimiento constante al cliente por medio de la líder de negocios | 2024-04-30 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 12 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4800 | NO VIGENTE | 2024-02-29 18:04 | 2025-04-30 12:25 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Facturación Atrasada por legalización de contrato | Otro | Otro | Externo | La facturación se puede atrasar a causa de las demoras durante la legalización del contrato | 2024-02-02 | Realizar seguimiento constante al cliente por medio de la líder de negocios | 2024-05-31 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 12 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4800 | NO VIGENTE | 2024-02-29 18:04 | 2025-04-30 12:25 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Facturación Atrasada por legalización de contrato | Otro | Otro | Externo | La facturación se puede atrasar a causa de las demoras durante la legalización del contrato | 2024-02-02 | Realizar seguimiento constante al cliente por medio de la líder de negocios | 2024-06-25 | Por causa de los retrasos en pago de la facturación de meses anteriores a mayo, no se aprobó el servicio del mes de mayo, razón por al cual, en el mes de julio se generara solicitud de facturación de los meses mayo y junio | 12 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4800 | NO VIGENTE | 2024-02-29 18:04 | 2025-04-30 12:25 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Facturación Atrasada por legalización de contrato | Otro | Otro | Externo | La facturación se puede atrasar a causa de las demoras durante la legalización del contrato | 2024-02-02 | Realizar seguimiento constante al cliente por medio de la líder de negocios | 2024-07-29 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 12 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4800 | NO VIGENTE | 2024-02-29 18:04 | 2025-04-30 12:25 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Facturación Atrasada por legalización de contrato | Otro | Otro | Externo | La facturación se puede atrasar a causa de las demoras durante la legalización del contrato | 2024-02-02 | Realizar seguimiento constante al cliente por medio de la líder de negocios | 2024-09-23 | El contrato actual sigue en vigencia hasta el 2 de diciembre | 12 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4800 | NO VIGENTE | 2024-02-29 18:04 | 2025-04-30 12:25 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Facturación Atrasada por legalización de contrato | Otro | Otro | Externo | La facturación se puede atrasar a causa de las demoras durante la legalización del contrato | 2024-02-02 | Realizar seguimiento constante al cliente por medio de la líder de negocios | 2024-11-26 | se da cierre a contrato ya que esto sucedió en los primeros meses del servicio y se solvento contratación y facturo lo acumulado a momento. | 12 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4800 | NO VIGENTE | 2024-02-29 18:04 | 2025-04-30 12:25 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Facturación Atrasada por legalización de contrato | Otro | Otro | Externo | La facturación se puede atrasar a causa de las demoras durante la legalización del contrato | 2024-02-02 | Realizar seguimiento constante al cliente por medio de la líder de negocios | 2025-01-31 | La facturacion que tendra impacto sera la del mes de enero ya que la renovacion de ordenes de compra esta en tramite, el consultor Jonnathan Morales se encuentra sin OC a partir del 01/01/2025, y el consultor Maicol Cangrejo tuvo vigencia hasta el 16/01/2025, el dia 05/02/2025 se tiene sesion con cliente para conocer el estatus de las ordenes de compra. | 12 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4800 | NO VIGENTE | 2024-02-29 18:04 | 2025-04-30 12:25 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 101139361 | Facturación Atrasada por legalización de contrato | Otro | Otro | Externo | La facturación se puede atrasar a causa de las demoras durante la legalización del contrato | 2024-02-02 | Realizar seguimiento constante al cliente por medio de la líder de negocios | 2025-02-28 | El 21 de febrero Colpatria recibe el otrosi del contrato, a la espera del proceso de firmas por parte del banco. A la fecha el valor de facturación atrasada es de $ 101.139.361, la cual se espera facturar durante el mes de marzo | 12 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4800 | NO VIGENTE | 2024-02-29 18:04 | 2025-04-30 12:25 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 39307437 | Facturación Atrasada por legalización de contrato | Otro | Otro | Externo | La facturación se puede atrasar a causa de las demoras durante la legalización del contrato | 2024-02-02 | Realizar seguimiento constante al cliente por medio de la líder de negocios | 2025-03-31 | A corte de marzo se legaliza el contrato sin embargo no se logra facturar ya que el contrato se libero despues de la fecha de facturacion. Se espera realizar la facturacion durante el mes de abril. | 12 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4800 | NO VIGENTE | 2024-02-29 18:04 | 2025-04-30 12:25 | 1 | 5 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Facturación Atrasada por legalización de contrato | Otro | Otro | Externo | La facturación se puede atrasar a causa de las demoras durante la legalización del contrato | 2024-02-02 | Realizar seguimiento constante al cliente por medio de la líder de negocios | 2025-04-30 | Se da cierre a los riesgos asociados al proyecto, considerando que el servicio finalizó el 15 de abril de 2025 y no se presentó materialización de ninguno de los riesgos identificados durante el último periodo de ejecución. Con esta actualización, se procede al cierre formal de la gestión de riesgos, como parte del proceso de cierre del proyecto. | 12 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4922 | NO VIGENTE | 2024-05-24 14:24 | 2025-04-30 12:26 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en Pagos | Presupuesto | Incumplimiento | Externo | A fecha de 31 de mayo se presenta mora por las facturas 21256, 21060, 21302, 21438 por un valor total de $ 181.068.120, Colpatria informa solo cuenta con la factura SE21302, se comparte los correos enviados en su momento, Colpatria informa que por la fecha de remisión se no se alcanzaron a procesar para pago de este mes y ingresaron para el proceso del mes junio | 2024-05-24 | Se realizara una sesión interna SETI el 28 de mayo 2024, para revisar proceso: detalle de facturas, costo, fecha, plazo según contrato, Monica Gañan realiza escalamiento vía correo. | 2024-05-31 | A fecha de 31 de mayo se presenta mora por las facturas 21256, 21060, 21302, 21438 por un valor total de $ 181.068.120, Colpatria informa solo cuenta con la factura SE21302, se comparte los correos enviados en su momento, Colpatria informa que por la fecha de remisión se no se alcanzaron a procesar para pago de este mes y ingresaron para el proceso del mes junio Se realizara una sesión interna SETI el 28 de mayo 2024, para revisar proceso: detalle de facturas, costo, fecha, plazo según contrato, Monica Gañan realiza escalamiento vía correo. | 10 | 0 | QUINCENAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4922 | NO VIGENTE | 2024-05-24 14:24 | 2025-04-30 12:26 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en Pagos | Presupuesto | Incumplimiento | Externo | A fecha de 31 de mayo se presenta mora por las facturas 21256, 21060, 21302, 21438 por un valor total de $ 181.068.120, Colpatria informa solo cuenta con la factura SE21302, se comparte los correos enviados en su momento, Colpatria informa que por la fecha de remisión se no se alcanzaron a procesar para pago de este mes y ingresaron para el proceso del mes junio | 2024-05-24 | Se realizara una sesión interna SETI el 28 de mayo 2024, para revisar proceso: detalle de facturas, costo, fecha, plazo según contrato, Monica Gañan realiza escalamiento vía correo. | 2024-06-25 | A la fecha de 21/06/2025 el estado es en proceso de causacion y posterior pago. | 10 | 0 | QUINCENAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4922 | NO VIGENTE | 2024-05-24 14:24 | 2025-04-30 12:26 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en Pagos | Presupuesto | Incumplimiento | Externo | A fecha de 31 de mayo se presenta mora por las facturas 21256, 21060, 21302, 21438 por un valor total de $ 181.068.120, Colpatria informa solo cuenta con la factura SE21302, se comparte los correos enviados en su momento, Colpatria informa que por la fecha de remisión se no se alcanzaron a procesar para pago de este mes y ingresaron para el proceso del mes junio | 2024-05-24 | Se realizara una sesión interna SETI el 28 de mayo 2024, para revisar proceso: detalle de facturas, costo, fecha, plazo según contrato, Monica Gañan realiza escalamiento vía correo. | 2024-07-29 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 10 | 0 | QUINCENAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4922 | NO VIGENTE | 2024-05-24 14:24 | 2025-04-30 12:26 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en Pagos | Presupuesto | Incumplimiento | Externo | A fecha de 31 de mayo se presenta mora por las facturas 21256, 21060, 21302, 21438 por un valor total de $ 181.068.120, Colpatria informa solo cuenta con la factura SE21302, se comparte los correos enviados en su momento, Colpatria informa que por la fecha de remisión se no se alcanzaron a procesar para pago de este mes y ingresaron para el proceso del mes junio | 2024-05-24 | Se realizara una sesión interna SETI el 28 de mayo 2024, para revisar proceso: detalle de facturas, costo, fecha, plazo según contrato, Monica Gañan realiza escalamiento vía correo. | 2024-09-23 | A fecha se encuentra en cartera las facturas 21866 (mayo) por valor de 41.872.354, 21867 (junio) por valor de 39.668.546. Se escalo a cliente el dia 20/09/2024. | 10 | 0 | QUINCENAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4922 | NO VIGENTE | 2024-05-24 14:24 | 2025-04-30 12:26 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en Pagos | Presupuesto | Incumplimiento | Externo | A fecha de 31 de mayo se presenta mora por las facturas 21256, 21060, 21302, 21438 por un valor total de $ 181.068.120, Colpatria informa solo cuenta con la factura SE21302, se comparte los correos enviados en su momento, Colpatria informa que por la fecha de remisión se no se alcanzaron a procesar para pago de este mes y ingresaron para el proceso del mes junio | 2024-05-24 | Se realizara una sesión interna SETI el 28 de mayo 2024, para revisar proceso: detalle de facturas, costo, fecha, plazo según contrato, Monica Gañan realiza escalamiento vía correo. | 2024-11-26 | a fecha no se ha vuelto a presentar demoras o desviaciones de pago de facturas que superen el tiempo máximo de cartera, se continuara monitoreando durante toda la ejecución del servicio, se actualiza el riesgo con probabilidad 1. | 10 | 0 | QUINCENAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4922 | NO VIGENTE | 2024-05-24 14:24 | 2025-04-30 12:26 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en Pagos | Presupuesto | Incumplimiento | Externo | A fecha de 31 de mayo se presenta mora por las facturas 21256, 21060, 21302, 21438 por un valor total de $ 181.068.120, Colpatria informa solo cuenta con la factura SE21302, se comparte los correos enviados en su momento, Colpatria informa que por la fecha de remisión se no se alcanzaron a procesar para pago de este mes y ingresaron para el proceso del mes junio | 2024-05-24 | Se realizara una sesión interna SETI el 28 de mayo 2024, para revisar proceso: detalle de facturas, costo, fecha, plazo según contrato, Monica Gañan realiza escalamiento vía correo. | 2025-01-31 | A la fecha no se ha presentado retraso en pagos | 10 | 0 | QUINCENAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4922 | NO VIGENTE | 2024-05-24 14:24 | 2025-04-30 12:26 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en Pagos | Presupuesto | Incumplimiento | Externo | A fecha de 31 de mayo se presenta mora por las facturas 21256, 21060, 21302, 21438 por un valor total de $ 181.068.120, Colpatria informa solo cuenta con la factura SE21302, se comparte los correos enviados en su momento, Colpatria informa que por la fecha de remisión se no se alcanzaron a procesar para pago de este mes y ingresaron para el proceso del mes junio | 2024-05-24 | Se realizara una sesión interna SETI el 28 de mayo 2024, para revisar proceso: detalle de facturas, costo, fecha, plazo según contrato, Monica Gañan realiza escalamiento vía correo. | 2025-02-28 | La facturacion se encuentra detenida por falta de legalizacion del contrato, | 10 | 0 | QUINCENAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4922 | NO VIGENTE | 2024-05-24 14:24 | 2025-04-30 12:26 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en Pagos | Presupuesto | Incumplimiento | Externo | A fecha de 31 de mayo se presenta mora por las facturas 21256, 21060, 21302, 21438 por un valor total de $ 181.068.120, Colpatria informa solo cuenta con la factura SE21302, se comparte los correos enviados en su momento, Colpatria informa que por la fecha de remisión se no se alcanzaron a procesar para pago de este mes y ingresaron para el proceso del mes junio | 2024-05-24 | Se realizara una sesión interna SETI el 28 de mayo 2024, para revisar proceso: detalle de facturas, costo, fecha, plazo según contrato, Monica Gañan realiza escalamiento vía correo. | 2025-03-31 | Se espera generar facturacion el mes de abril, la cual se encuentra atrasada por legalizacion del contrato | 10 | 0 | QUINCENAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 4922 | NO VIGENTE | 2024-05-24 14:24 | 2025-04-30 12:26 | 1 | 4 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso en Pagos | Presupuesto | Incumplimiento | Externo | A fecha de 31 de mayo se presenta mora por las facturas 21256, 21060, 21302, 21438 por un valor total de $ 181.068.120, Colpatria informa solo cuenta con la factura SE21302, se comparte los correos enviados en su momento, Colpatria informa que por la fecha de remisión se no se alcanzaron a procesar para pago de este mes y ingresaron para el proceso del mes junio | 2024-05-24 | Se realizara una sesión interna SETI el 28 de mayo 2024, para revisar proceso: detalle de facturas, costo, fecha, plazo según contrato, Monica Gañan realiza escalamiento vía correo. | 2025-04-30 | Se da cierre a los riesgos asociados al proyecto, considerando que el servicio finalizó el 15 de abril de 2025 y no se presentó materialización de ninguno de los riesgos identificados durante el último periodo de ejecución. Con esta actualización, se procede al cierre formal de la gestión de riesgos, como parte del proceso de cierre del proyecto. | 10 | 0 | QUINCENAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5032 | NO VIGENTE | 2024-07-29 07:10 | 2025-04-30 12:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Dependencia de la VPN, para garantizar la conexión | 2024-07-01 | Una vez escalado una novedad en la conexión, validar interno en el equipo de trabajo, segundo validar interno en SETI y con CLIENTE. | 2024-07-29 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 9 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5032 | NO VIGENTE | 2024-07-29 07:10 | 2025-04-30 12:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Dependencia de la VPN, para garantizar la conexión | 2024-07-01 | Una vez escalado una novedad en la conexión, validar interno en el equipo de trabajo, segundo validar interno en SETI y con CLIENTE. | 2024-09-23 | A la fecha no se ha presentado fallas tecnologicas que impida la prestacion del servicio | 9 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5032 | NO VIGENTE | 2024-07-29 07:10 | 2025-04-30 12:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Dependencia de la VPN, para garantizar la conexión | 2024-07-01 | Una vez escalado una novedad en la conexión, validar interno en el equipo de trabajo, segundo validar interno en SETI y con CLIENTE. | 2024-11-26 | a fecha no se ha presentado impacto por disponibilidad de ambientes de trabajo de cliente o de canal de VPN, se reduce la probabilidad del riesgo a 2 y se continuara monitoreando hasta cierre del mismo. | 9 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5032 | NO VIGENTE | 2024-07-29 07:10 | 2025-04-30 12:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Dependencia de la VPN, para garantizar la conexión | 2024-07-01 | Una vez escalado una novedad en la conexión, validar interno en el equipo de trabajo, segundo validar interno en SETI y con CLIENTE. | 2025-01-31 | No se ha presentado algun fallo de conexion que pueda detener el servicio. | 9 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5032 | NO VIGENTE | 2024-07-29 07:10 | 2025-04-30 12:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Dependencia de la VPN, para garantizar la conexión | 2024-07-01 | Una vez escalado una novedad en la conexión, validar interno en el equipo de trabajo, segundo validar interno en SETI y con CLIENTE. | 2025-02-28 | A la fecha no se ha presentado problemas por fallas de infraestructura | 9 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5032 | NO VIGENTE | 2024-07-29 07:10 | 2025-04-30 12:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Dependencia de la VPN, para garantizar la conexión | 2024-07-01 | Una vez escalado una novedad en la conexión, validar interno en el equipo de trabajo, segundo validar interno en SETI y con CLIENTE. | 2025-03-31 | A corte no se ha presentado ninguna novedad relacionada con la interrupción de la continuidad del servicio debido a fallas tecnológicas. No obstante, se mantiene presente el riesgo de que, en cualquier momento, puedan ocurrir problemas técnicos que afecten la disponibilidad y funcionamiento de los servicios. | 9 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5032 | NO VIGENTE | 2024-07-29 07:10 | 2025-04-30 12:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Dependencia de la VPN, para garantizar la conexión | 2024-07-01 | Una vez escalado una novedad en la conexión, validar interno en el equipo de trabajo, segundo validar interno en SETI y con CLIENTE. | 2025-03-31 | Durante el mes, no se ha presentado ninguna novedad relacionada con la interrupción de la continuidad del servicio debido a fallas tecnológicas. No obstante, se mantiene presente el riesgo de que, en cualquier momento, puedan ocurrir problemas técnicos que afecten la disponibilidad y funcionamiento de los servicios. | 9 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5032 | NO VIGENTE | 2024-07-29 07:10 | 2025-04-30 12:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Dependencia de la VPN, para garantizar la conexión | 2024-07-01 | Una vez escalado una novedad en la conexión, validar interno en el equipo de trabajo, segundo validar interno en SETI y con CLIENTE. | 2025-04-30 | Se da cierre a los riesgos asociados al proyecto, considerando que el servicio finalizó el 15 de abril de 2025 y no se presentó materialización de ninguno de los riesgos identificados durante el último periodo de ejecución. Con esta actualización, se procede al cierre formal de la gestión de riesgos, como parte del proceso de cierre del proyecto. | 9 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Significativo | 5030 | NO VIGENTE | 2024-07-29 07:10 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las herramientas requeridas del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2024-07-01 | Validar las herramientas necesarias para proveer el servicio, solicitando la instalación/usuarios de los aplicativos. | 2024-07-29 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Significativo | 5030 | NO VIGENTE | 2024-07-29 07:10 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las herramientas requeridas del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2024-07-01 | Validar las herramientas necesarias para proveer el servicio, solicitando la instalación/usuarios de los aplicativos. | 2024-09-23 | A la fecha no se ha materializado el riesgo debido que no hay nuevas asignaciones | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Significativo | 5030 | NO VIGENTE | 2024-07-29 07:10 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las herramientas requeridas del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2024-07-01 | Validar las herramientas necesarias para proveer el servicio, solicitando la instalación/usuarios de los aplicativos. | 2024-11-26 | no se han presentado impactos durante el mes de oct*nov de accesos a ambientes cliente y sus sistemas, sin impacto alguno sobre la operacion o compromisos de entregables del equipo de consultores. | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Significativo | 5030 | NO VIGENTE | 2024-07-29 07:10 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las herramientas requeridas del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2024-07-01 | Validar las herramientas necesarias para proveer el servicio, solicitando la instalación/usuarios de los aplicativos. | 2025-01-31 | No se ha materializado el riesgo durante Diciembre/enero que pueda afectar la operacion | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Significativo | 5030 | NO VIGENTE | 2024-07-29 07:10 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las herramientas requeridas del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2024-07-01 | Validar las herramientas necesarias para proveer el servicio, solicitando la instalación/usuarios de los aplicativos. | 2025-02-28 | Sin novedades a la fecha que materialicen el riesgo | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Significativo | 5030 | NO VIGENTE | 2024-07-29 07:10 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las herramientas requeridas del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2024-07-01 | Validar las herramientas necesarias para proveer el servicio, solicitando la instalación/usuarios de los aplicativos. | 2025-03-31 | A corte de marzo no se presentan novedades por temas de accesos a herramientas. | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12607 | ADM_12607_RENO 2 CONSULTORES 2024 | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Significativo | 5030 | NO VIGENTE | 2024-07-29 07:10 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las herramientas requeridas del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2024-07-01 | Validar las herramientas necesarias para proveer el servicio, solicitando la instalación/usuarios de los aplicativos. | 2025-04-30 | Se da cierre a los riesgos asociados al proyecto, considerando que el servicio finalizó el 15 de abril de 2025 y no se presentó materialización de ninguno de los riesgos identificados durante el último periodo de ejecución. Con esta actualización, se procede al cierre formal de la gestión de riesgos, como parte del proceso de cierre del proyecto. | 7 | 0 | MENSUAL | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12611 | CON_12611_RENOVACION BH SOPORTE ETL | SYNERGY | ELKIN MAURICIO | MESA CHARRY | Riesgo Significativo | 4703 | VIGENTE | 2023-12-01 15:27 | 2023-12-01 15:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-01-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12613 | ADM_12613_ADMON PROD BOLSA DE HORAS | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Alto | 5302 | VIGENTE | 2025-01-13 16:01 | 2025-01-13 16:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencia en la planificación de cambios | Controles del proceso |  | Interno | Debido a que no se cuenta con una planeación adecuada por parte del cliente y se solicitan cambios por fuera de los tiempos pactados y de los comités de cambios, puede ocurrir que se genere afectación de la operación por cambios mal ejecutados, falencias de tiempo en el análisis de los mismos, lo que conllevaría a reprocesos en estas ejecuciones e indisponibilidad del servicio. | 2024-12-01 | Informar al cliente de las posibles consecuencias de seguir ejecutando cambios sin la planificación adecuada para que se concientice y tome las acciones respectivas para evitar estas novedades. | 2025-01-13 | Informar al cliente de las posibles consecuencias de seguir ejecutando cambios sin la planificación adecuada para que se concientice y tome las acciones respectivas para evitar estas novedades. | 6 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12613 | ADM_12613_ADMON PROD BOLSA DE HORAS | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Alto | 5302 | VIGENTE | 2025-01-13 16:01 | 2025-01-13 16:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencia en la planificación de cambios | Controles del proceso |  | Interno | Debido a que no se cuenta con una planeación adecuada por parte del cliente y se solicitan cambios por fuera de los tiempos pactados y de los comités de cambios, puede ocurrir que se genere afectación de la operación por cambios mal ejecutados, falencias de tiempo en el análisis de los mismos, lo que conllevaría a reprocesos en estas ejecuciones e indisponibilidad del servicio. | 2024-12-01 | Informar al cliente de las posibles consecuencias de seguir ejecutando cambios sin la planificación adecuada para que se concientice y tome las acciones respectivas para evitar estas novedades. | 2025-02-18 | Informar al cliente de las posibles consecuencias de seguir ejecutando cambios sin la planificación adecuada para que se concientice y tome las acciones respectivas para evitar estas novedades. | 6 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12613 | ADM_12613_ADMON PROD BOLSA DE HORAS | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Alto | 5302 | VIGENTE | 2025-01-13 16:01 | 2025-01-13 16:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencia en la planificación de cambios | Controles del proceso |  | Interno | Debido a que no se cuenta con una planeación adecuada por parte del cliente y se solicitan cambios por fuera de los tiempos pactados y de los comités de cambios, puede ocurrir que se genere afectación de la operación por cambios mal ejecutados, falencias de tiempo en el análisis de los mismos, lo que conllevaría a reprocesos en estas ejecuciones e indisponibilidad del servicio. | 2024-12-01 | Informar al cliente de las posibles consecuencias de seguir ejecutando cambios sin la planificación adecuada para que se concientice y tome las acciones respectivas para evitar estas novedades. | 2025-03-14 | Informar al cliente de las posibles consecuencias de seguir ejecutando cambios sin la planificación adecuada para que se concientice y tome las acciones respectivas para evitar estas novedades. | 6 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12613 | ADM_12613_ADMON PROD BOLSA DE HORAS | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Alto | 5302 | VIGENTE | 2025-01-13 16:01 | 2025-01-13 16:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencia en la planificación de cambios | Controles del proceso |  | Interno | Debido a que no se cuenta con una planeación adecuada por parte del cliente y se solicitan cambios por fuera de los tiempos pactados y de los comités de cambios, puede ocurrir que se genere afectación de la operación por cambios mal ejecutados, falencias de tiempo en el análisis de los mismos, lo que conllevaría a reprocesos en estas ejecuciones e indisponibilidad del servicio. | 2024-12-01 | Informar al cliente de las posibles consecuencias de seguir ejecutando cambios sin la planificación adecuada para que se concientice y tome las acciones respectivas para evitar estas novedades. | 2025-04-11 | Informar al cliente de las posibles consecuencias de seguir ejecutando cambios sin la planificación adecuada para que se concientice y tome las acciones respectivas para evitar estas novedades. | 6 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12613 | ADM_12613_ADMON PROD BOLSA DE HORAS | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Alto | 5302 | VIGENTE | 2025-01-13 16:01 | 2025-01-13 16:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencia en la planificación de cambios | Controles del proceso |  | Interno | Debido a que no se cuenta con una planeación adecuada por parte del cliente y se solicitan cambios por fuera de los tiempos pactados y de los comités de cambios, puede ocurrir que se genere afectación de la operación por cambios mal ejecutados, falencias de tiempo en el análisis de los mismos, lo que conllevaría a reprocesos en estas ejecuciones e indisponibilidad del servicio. | 2024-12-01 | Informar al cliente de las posibles consecuencias de seguir ejecutando cambios sin la planificación adecuada para que se concientice y tome las acciones respectivas para evitar estas novedades. | 2025-05-09 | Informar al cliente de las posibles consecuencias de seguir ejecutando cambios sin la planificación adecuada para que se concientice y tome las acciones respectivas para evitar estas novedades. | 6 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12613 | ADM_12613_ADMON PROD BOLSA DE HORAS | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Alto | 5302 | VIGENTE | 2025-01-13 16:01 | 2025-01-13 16:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falencia en la planificación de cambios | Controles del proceso |  | Interno | Debido a que no se cuenta con una planeación adecuada por parte del cliente y se solicitan cambios por fuera de los tiempos pactados y de los comités de cambios, puede ocurrir que se genere afectación de la operación por cambios mal ejecutados, falencias de tiempo en el análisis de los mismos, lo que conllevaría a reprocesos en estas ejecuciones e indisponibilidad del servicio. | 2024-12-01 | Informar al cliente de las posibles consecuencias de seguir ejecutando cambios sin la planificación adecuada para que se concientice y tome las acciones respectivas para evitar estas novedades. | 2025-06-06 | Informar al cliente de las posibles consecuencias de seguir ejecutando cambios sin la planificación adecuada para que se concientice y tome las acciones respectivas para evitar estas novedades. | 6 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12613 | ADM_12613_ADMON PROD BOLSA DE HORAS | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 4705 | VIGENTE | 2023-12-01 16:15 | 2025-01-13 15:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-03-12 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 17 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12613 | ADM_12613_ADMON PROD BOLSA DE HORAS | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 4705 | VIGENTE | 2023-12-01 16:15 | 2025-01-13 15:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-04-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 17 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12613 | ADM_12613_ADMON PROD BOLSA DE HORAS | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 4705 | VIGENTE | 2023-12-01 16:15 | 2025-01-13 15:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-05-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 17 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12613 | ADM_12613_ADMON PROD BOLSA DE HORAS | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 4705 | VIGENTE | 2023-12-01 16:15 | 2025-01-13 15:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-06-04 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 17 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12613 | ADM_12613_ADMON PROD BOLSA DE HORAS | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 4705 | VIGENTE | 2023-12-01 16:15 | 2025-01-13 15:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-06-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 17 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12613 | ADM_12613_ADMON PROD BOLSA DE HORAS | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 4705 | VIGENTE | 2023-12-01 16:15 | 2025-01-13 15:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-08-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 17 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12613 | ADM_12613_ADMON PROD BOLSA DE HORAS | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 4705 | VIGENTE | 2023-12-01 16:15 | 2025-01-13 15:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-08-26 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 17 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12613 | ADM_12613_ADMON PROD BOLSA DE HORAS | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 4705 | VIGENTE | 2023-12-01 16:15 | 2025-01-13 15:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-19 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 17 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12613 | ADM_12613_ADMON PROD BOLSA DE HORAS | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 4705 | VIGENTE | 2023-12-01 16:15 | 2025-01-13 15:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-17 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 17 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12613 | ADM_12613_ADMON PROD BOLSA DE HORAS | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 4705 | VIGENTE | 2023-12-01 16:15 | 2025-01-13 15:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-15 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 17 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12613 | ADM_12613_ADMON PROD BOLSA DE HORAS | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 4705 | VIGENTE | 2023-12-01 16:15 | 2025-01-13 15:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-13 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 17 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12613 | ADM_12613_ADMON PROD BOLSA DE HORAS | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 4705 | VIGENTE | 2023-12-01 16:15 | 2025-01-13 15:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-13 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 17 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12613 | ADM_12613_ADMON PROD BOLSA DE HORAS | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 4705 | VIGENTE | 2023-12-01 16:15 | 2025-01-13 15:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-18 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 17 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12613 | ADM_12613_ADMON PROD BOLSA DE HORAS | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 4705 | VIGENTE | 2023-12-01 16:15 | 2025-01-13 15:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-14 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 17 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12613 | ADM_12613_ADMON PROD BOLSA DE HORAS | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 4705 | VIGENTE | 2023-12-01 16:15 | 2025-01-13 15:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-11 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 17 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12613 | ADM_12613_ADMON PROD BOLSA DE HORAS | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 4705 | VIGENTE | 2023-12-01 16:15 | 2025-01-13 15:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-09 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 17 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12613 | ADM_12613_ADMON PROD BOLSA DE HORAS | Gryffindor | PAULA ANDREA | BETANCUR ESCOBAR | Riesgo Significativo | 4705 | VIGENTE | 2023-12-01 16:15 | 2025-01-13 15:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-06 | Validación del cumplimiento de las políticas de seguridad tanto de SETI como del cliente, como almacenamiento de contraseñas, doble factor de autenticación, etc. | 17 | 0 | MENSUAL | TCC S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12616 | CON_12616_RENO BBHH ETL | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5015 | VIGENTE | 2024-07-23 12:23 | 2024-07-23 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del Equipo Asignado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La eventual rotación del equipo que hace parte del proyecto, por la demanda del mercado, novedades asociadas al consultor y demás posibles asociadas conllevará a que se pierda una parte de la curva de aprendizaje ya adquirida, se deban contemplar tiempos de empalme y se puedan llegar a afectar fechas, compromisos y entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-22 | Monitorear constantemente la salud del equipo asignado al proyecto, contemplar dentro del equipo general uno o varios posibles backup de los integrantes del equipo, generar espacios de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el equipo base, también descentralizar el conocimiento y la asignación de las actividades mediante el empoderamiento del equipo del proyecto. | 2024-09-30 | Durante los meses de agosto y septiembre no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. El consumo de la bolsa de horas se encuentra en pausa mientras que el cliente realiza las definiciones necesarias para su atención. 2. Teniendo en cuenta que la bolsa de horas no se ha consumido, no se han asignado perfiles a su atención que puedan llegar a rotar, sin embargo, con el cliente existe la claridad que pueden llegar a presentarse novedades que hagan rotar al equipo asignado. 3. Con el cliente se ha socializado que una vez se realice la definición necesaria por el consumo de la bolsa de horas se debe contar con 3 a 5 días hábiles disponibles para la asignación de los recursos que la atenderían. 4. Se espera que durante el mes de octubre se realice el consumo necesario. | 4 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Consultor
12616 | CON_12616_RENO BBHH ETL | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5015 | VIGENTE | 2024-07-23 12:23 | 2024-07-23 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del Equipo Asignado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La eventual rotación del equipo que hace parte del proyecto, por la demanda del mercado, novedades asociadas al consultor y demás posibles asociadas conllevará a que se pierda una parte de la curva de aprendizaje ya adquirida, se deban contemplar tiempos de empalme y se puedan llegar a afectar fechas, compromisos y entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-22 | Monitorear constantemente la salud del equipo asignado al proyecto, contemplar dentro del equipo general uno o varios posibles backup de los integrantes del equipo, generar espacios de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el equipo base, también descentralizar el conocimiento y la asignación de las actividades mediante el empoderamiento del equipo del proyecto. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. El consumo de la bolsa de horas se encuentra en pausa mientras que el cliente realiza las definiciones necesarias para su atención. 2. Teniendo en cuenta que la bolsa de horas no se ha consumido, no se han asignado perfiles a su atención que puedan llegar a rotar, sin embargo, con el cliente existe la claridad que pueden llegar a presentarse novedades que hagan rotar al equipo asignado. 3. Con el cliente se ha socializado que una vez se realice la definición necesaria por el consumo de la bolsa de horas se debe contar con 3 a 5 días hábiles disponibles para la asignación de los recursos que la atenderían. | 4 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Consultor
12616 | CON_12616_RENO BBHH ETL | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5015 | VIGENTE | 2024-07-23 12:23 | 2024-07-23 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del Equipo Asignado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La eventual rotación del equipo que hace parte del proyecto, por la demanda del mercado, novedades asociadas al consultor y demás posibles asociadas conllevará a que se pierda una parte de la curva de aprendizaje ya adquirida, se deban contemplar tiempos de empalme y se puedan llegar a afectar fechas, compromisos y entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-22 | Monitorear constantemente la salud del equipo asignado al proyecto, contemplar dentro del equipo general uno o varios posibles backup de los integrantes del equipo, generar espacios de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el equipo base, también descentralizar el conocimiento y la asignación de las actividades mediante el empoderamiento del equipo del proyecto. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. El consumo de la bolsa de horas se ha dado bajo las necesidades puntuales realizadas por el cliente. 2. Teniendo en cuenta que la bolsa de horas se ha consumido a medida que el cliente lo requiere, se han asignado perfiles idóneos para su atención. 3. Con el cliente se ha socializado que una vez se realice la definición necesaria por el consumo de la bolsa de horas se debe contar con 3 a 5 días hábiles disponibles para la asignación de los recursos que la atenderían. | 4 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Consultor
12616 | CON_12616_RENO BBHH ETL | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5015 | VIGENTE | 2024-07-23 12:23 | 2024-07-23 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del Equipo Asignado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La eventual rotación del equipo que hace parte del proyecto, por la demanda del mercado, novedades asociadas al consultor y demás posibles asociadas conllevará a que se pierda una parte de la curva de aprendizaje ya adquirida, se deban contemplar tiempos de empalme y se puedan llegar a afectar fechas, compromisos y entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-22 | Monitorear constantemente la salud del equipo asignado al proyecto, contemplar dentro del equipo general uno o varios posibles backup de los integrantes del equipo, generar espacios de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el equipo base, también descentralizar el conocimiento y la asignación de las actividades mediante el empoderamiento del equipo del proyecto. | 2025-05-31 | Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2025 no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. El consumo de la bolsa de horas se ha dado bajo las necesidades puntuales realizadas por el cliente. 2. Teniendo en cuenta que la bolsa de horas se ha consumido a medida que el cliente lo requiere, se han asignado perfiles idóneos para su atención. 3. Con el cliente se ha socializado que una vez se realice la definición necesaria por el consumo de la bolsa de horas se debe contar con 3 a 5 días hábiles disponibles para la asignación de los recursos que la atenderían. | 4 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Consultor
12616 | CON_12616_RENO BBHH ETL | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5018 | VIGENTE | 2024-07-23 12:23 | 2024-07-23 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en los Entregables Comprometidos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento en los entregables comprometidos debido a la dependencia de la disponibilidad agentes internos del cliente que puedan llegar a afectar las fechas, compromisos y entregables. | 2024-07-22 | Dentro de los planes de trabajo o acuerdos de fechas para los entregables del proyecto, identificar claramente las dependencias internas y las disponibilidades requeridas; socializarlas y/o acordarlas previamente. En los casos que se identifique una alta probabilidad de materialización, comunicar oportunamente al cliente y escalar en los casos que se requiera. | 2024-09-30 | Durante los meses de agosto y septiembre no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. El consumo de la bolsa de horas se encuentra en pausa mientras que el cliente realiza las definiciones necesarias para su atención. 2. Teniendo en cuenta que la bolsa de horas no se ha consumido, no han existido compromisos de entregables. Únicamente se ha tratado el compromiso de reactivar su consumo, para lo cual el cliente no tiene una proyección clara. 3. Se espera que durante el mes de octubre se realice el consumo necesario. | 4 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Cliente
12616 | CON_12616_RENO BBHH ETL | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5018 | VIGENTE | 2024-07-23 12:23 | 2024-07-23 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en los Entregables Comprometidos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento en los entregables comprometidos debido a la dependencia de la disponibilidad agentes internos del cliente que puedan llegar a afectar las fechas, compromisos y entregables. | 2024-07-22 | Dentro de los planes de trabajo o acuerdos de fechas para los entregables del proyecto, identificar claramente las dependencias internas y las disponibilidades requeridas; socializarlas y/o acordarlas previamente. En los casos que se identifique una alta probabilidad de materialización, comunicar oportunamente al cliente y escalar en los casos que se requiera. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. El consumo de la bolsa de horas se encuentra en pausa mientras que el cliente realiza las definiciones necesarias para su atención. 2. Teniendo en cuenta que la bolsa de horas no se ha consumido, no han existido compromisos de entregables. Únicamente se ha tratado el compromiso de reactivar su consumo, para lo cual el cliente no tiene una proyección clara. | 4 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Cliente
12616 | CON_12616_RENO BBHH ETL | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5018 | VIGENTE | 2024-07-23 12:23 | 2024-07-23 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en los Entregables Comprometidos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento en los entregables comprometidos debido a la dependencia de la disponibilidad agentes internos del cliente que puedan llegar a afectar las fechas, compromisos y entregables. | 2024-07-22 | Dentro de los planes de trabajo o acuerdos de fechas para los entregables del proyecto, identificar claramente las dependencias internas y las disponibilidades requeridas; socializarlas y/o acordarlas previamente. En los casos que se identifique una alta probabilidad de materialización, comunicar oportunamente al cliente y escalar en los casos que se requiera. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. El consumo de la bolsa de horas se ha dado bajo las necesidades puntuales realizadas por el cliente. 2. Teniendo en cuenta que la bolsa de horas se ha consumido a medida que el cliente lo requiere, se han asignado perfiles idóneos para su atención. | 4 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Cliente
12616 | CON_12616_RENO BBHH ETL | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5018 | VIGENTE | 2024-07-23 12:23 | 2024-07-23 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en los Entregables Comprometidos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento en los entregables comprometidos debido a la dependencia de la disponibilidad agentes internos del cliente que puedan llegar a afectar las fechas, compromisos y entregables. | 2024-07-22 | Dentro de los planes de trabajo o acuerdos de fechas para los entregables del proyecto, identificar claramente las dependencias internas y las disponibilidades requeridas; socializarlas y/o acordarlas previamente. En los casos que se identifique una alta probabilidad de materialización, comunicar oportunamente al cliente y escalar en los casos que se requiera. | 2025-05-31 | Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2025 no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. El consumo de la bolsa de horas se ha dado bajo las necesidades puntuales realizadas por el cliente. 2. Teniendo en cuenta que la bolsa de horas se ha consumido a medida que el cliente lo requiere, se han asignado perfiles idóneos para su atención. | 4 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Cliente
12616 | CON_12616_RENO BBHH ETL | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4711 | VIGENTE | 2023-12-11 11:54 | 2023-12-11 11:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-02-29 | Durante los meses de enero y febrero de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. El proyecto aun no ha iniciado, el cliente se encuentra a la espera de finalizar un proyecto en ejecución para iniciar con este. 2. Aun no contamos con acceso a ningún tipo de ambiente relacionado con este proyecto. | 10 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12616 | CON_12616_RENO BBHH ETL | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4711 | VIGENTE | 2023-12-11 11:54 | 2023-12-11 11:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-03-22 | Durante el mes de marzo de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. El proyecto aun no ha iniciado, el cliente se encuentra a la espera de finalizar un proyecto en ejecución para iniciar con este. 2. Aun no contamos con acceso a ningún tipo de ambiente relacionado con este proyecto. | 10 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12616 | CON_12616_RENO BBHH ETL | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4711 | VIGENTE | 2023-12-11 11:54 | 2023-12-11 11:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-04-22 | Durante el mes de abril de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 2. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. | 10 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12616 | CON_12616_RENO BBHH ETL | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4711 | VIGENTE | 2023-12-11 11:54 | 2023-12-11 11:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-05-22 | Durante el mes de mayo de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 2. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. | 10 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12616 | CON_12616_RENO BBHH ETL | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4711 | VIGENTE | 2023-12-11 11:54 | 2023-12-11 11:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-06-21 | Durante el mes de junio de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 2. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. | 10 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12616 | CON_12616_RENO BBHH ETL | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4711 | VIGENTE | 2023-12-11 11:54 | 2023-12-11 11:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-22 | Durante el mes de julio de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Durante este mes no se hizo uso de la bolsa de horas por parte del cliente a la espera de planear las actividades requeridas para su consumo. | 10 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12616 | CON_12616_RENO BBHH ETL | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4711 | VIGENTE | 2023-12-11 11:54 | 2023-12-11 11:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-30 | Durante los meses de agosto y septiembre no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. El consumo de la bolsa de horas se encuentra en pausa mientras que el cliente realiza las definiciones necesarias para su atención. 2. Teniendo en cuenta que la bolsa de horas no se ha consumido, no se ha ejecutado ningún tipo de actividad relacionada con el proyecto y por lo cual no se ha accedido a ningún tipo de información del cliente. 3. Con el cliente se ha socializado que una vez se realice la definición necesaria por el consumo de la bolsa de horas se debe contar con 3 a 5 días hábiles disponibles para la asignación de los recursos que la atenderían. 4. Se espera que durante el mes de octubre se realice el consumo necesario. | 10 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12616 | CON_12616_RENO BBHH ETL | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4711 | VIGENTE | 2023-12-11 11:54 | 2023-12-11 11:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. El consumo de la bolsa de horas se encuentra en pausa mientras que el cliente realiza las definiciones necesarias para su atención. 2. Teniendo en cuenta que la bolsa de horas no se ha consumido, no se ha ejecutado ningún tipo de actividad relacionada con el proyecto y por lo cual no se ha accedido a ningún tipo de información del cliente. 3. Con el cliente se ha socializado que una vez se realice la definición necesaria por el consumo de la bolsa de horas se debe contar con 3 a 5 días hábiles disponibles para la asignación de los recursos que la atenderían. | 10 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12616 | CON_12616_RENO BBHH ETL | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4711 | VIGENTE | 2023-12-11 11:54 | 2023-12-11 11:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. El consumo de la bolsa de horas se ha dado bajo las necesidades puntuales realizadas por el cliente. 2. Teniendo en cuenta que la bolsa de horas se ha consumido a medida que el cliente lo requiere, se han asignado perfiles idóneos para su atención. 3. Con el cliente se ha socializado que una vez se realice la definición necesaria por el consumo de la bolsa de horas se debe contar con 3 a 5 días hábiles disponibles para la asignación de los recursos que la atenderían. | 10 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12616 | CON_12616_RENO BBHH ETL | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4711 | VIGENTE | 2023-12-11 11:54 | 2023-12-11 11:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-31 | Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2025 no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. El consumo de la bolsa de horas se ha dado bajo las necesidades puntuales realizadas por el cliente. 2. Teniendo en cuenta que la bolsa de horas se ha consumido a medida que el cliente lo requiere, se han asignado perfiles idóneos para su atención. 3. Con el cliente se ha socializado que una vez se realice la definición necesaria por el consumo de la bolsa de horas se debe contar con 3 a 5 días hábiles disponibles para la asignación de los recursos que la atenderían. | 10 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12616 | CON_12616_RENO BBHH ETL | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5014 | VIGENTE | 2024-07-23 12:23 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente o que las actividades que se encuentren en ejecución deban congelarse o pausarse entre tanto el cliente logre resolver el incidente y garantizar el acceso nuevamente, esto concluiría en la obligación de mover fechas y compromisos de entregables que dependan del acceso a estas herramientas. | 2024-07-22 | Se debe monitorear constantemente el acceso a las herramientas suministradas por el cliente, en dado caso que se identifique alguna novedad debe reportarse de inmediato al líder o gerente definido por el cliente. Adicional, dependiendo del impacto en tiempo, se debe evaluar la posibilidad de adelantar actividades que no requieran del acceso a la herramienta, también evaluar el impacto en fechas, compromisos y entregables acordados. | 2024-09-30 | Durante los meses de agosto y septiembre no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. El consumo de la bolsa de horas se encuentra en pausa mientras que el cliente realiza las definiciones necesarias para su atención. 2. Teniendo en cuenta que la bolsa de horas no se ha consumido, no se requerido acceder a los ambientes o a las herramientas del cliente. 3. Con el cliente se ha socializado que una vez se realice la definición necesaria por el consumo de la bolsa de horas se debe contar con un espacio de tiempo para realizar la validación de los accesos a las herramientas para su ejecución, así como también para solventar las incidencias que se presenten y que garanticen el o los accesos correspondientes. 4. Se espera que durante el mes de octubre se realice el consumo necesario. | 4 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Cliente
12616 | CON_12616_RENO BBHH ETL | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5014 | VIGENTE | 2024-07-23 12:23 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente o que las actividades que se encuentren en ejecución deban congelarse o pausarse entre tanto el cliente logre resolver el incidente y garantizar el acceso nuevamente, esto concluiría en la obligación de mover fechas y compromisos de entregables que dependan del acceso a estas herramientas. | 2024-07-22 | Se debe monitorear constantemente el acceso a las herramientas suministradas por el cliente, en dado caso que se identifique alguna novedad debe reportarse de inmediato al líder o gerente definido por el cliente. Adicional, dependiendo del impacto en tiempo, se debe evaluar la posibilidad de adelantar actividades que no requieran del acceso a la herramienta, también evaluar el impacto en fechas, compromisos y entregables acordados. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. El consumo de la bolsa de horas se encuentra en pausa mientras que el cliente realiza las definiciones necesarias para su atención. 2. Teniendo en cuenta que la bolsa de horas no se ha consumido, no se requerido acceder a los ambientes o a las herramientas del cliente. 3. Con el cliente se ha socializado que una vez se realice la definición necesaria por el consumo de la bolsa de horas se debe contar con un espacio de tiempo para realizar la validación de los accesos a las herramientas para su ejecución, así como también para solventar las incidencias que se presenten y que garanticen el o los accesos correspondientes. | 4 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Cliente
12616 | CON_12616_RENO BBHH ETL | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5014 | VIGENTE | 2024-07-23 12:23 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente o que las actividades que se encuentren en ejecución deban congelarse o pausarse entre tanto el cliente logre resolver el incidente y garantizar el acceso nuevamente, esto concluiría en la obligación de mover fechas y compromisos de entregables que dependan del acceso a estas herramientas. | 2024-07-22 | Se debe monitorear constantemente el acceso a las herramientas suministradas por el cliente, en dado caso que se identifique alguna novedad debe reportarse de inmediato al líder o gerente definido por el cliente. Adicional, dependiendo del impacto en tiempo, se debe evaluar la posibilidad de adelantar actividades que no requieran del acceso a la herramienta, también evaluar el impacto en fechas, compromisos y entregables acordados. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. El consumo de la bolsa de horas se ha dado bajo las necesidades puntuales realizadas por el cliente. 2. Teniendo en cuenta que la bolsa de horas se ha consumido a medida que el cliente lo requiere, se han asignado perfiles idóneos para su atención. 3. Con el cliente se ha socializado que una vez se realice la definición necesaria por el consumo de la bolsa de horas se debe contar con un espacio de tiempo para realizar la validación de los accesos a las herramientas para su ejecución, así como también para solventar las incidencias que se presenten y que garanticen el o los accesos correspondientes. | 4 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Cliente
12616 | CON_12616_RENO BBHH ETL | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5014 | VIGENTE | 2024-07-23 12:23 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente o que las actividades que se encuentren en ejecución deban congelarse o pausarse entre tanto el cliente logre resolver el incidente y garantizar el acceso nuevamente, esto concluiría en la obligación de mover fechas y compromisos de entregables que dependan del acceso a estas herramientas. | 2024-07-22 | Se debe monitorear constantemente el acceso a las herramientas suministradas por el cliente, en dado caso que se identifique alguna novedad debe reportarse de inmediato al líder o gerente definido por el cliente. Adicional, dependiendo del impacto en tiempo, se debe evaluar la posibilidad de adelantar actividades que no requieran del acceso a la herramienta, también evaluar el impacto en fechas, compromisos y entregables acordados. | 2025-05-31 | Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2025 no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. El consumo de la bolsa de horas se ha dado bajo las necesidades puntuales realizadas por el cliente. 2. Teniendo en cuenta que la bolsa de horas se ha consumido a medida que el cliente lo requiere, se han asignado perfiles idóneos para su atención. 3. Con el cliente se ha socializado que una vez se realice la definición necesaria por el consumo de la bolsa de horas se debe contar con un espacio de tiempo para realizar la validación de los accesos a las herramientas para su ejecución, así como también para solventar las incidencias que se presenten y que garanticen el o los accesos correspondientes. | 4 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Cliente
12616 | CON_12616_RENO BBHH ETL | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5016 | VIGENTE | 2024-07-23 12:23 | 2024-07-23 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio por infraestructura tecnológica | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la prestación del servicio debido a interrupciones en los medios de conexión (VPN Gestionada por el Cliente). | 2024-07-22 | Definir con el cliente si existen medios alternativos de conexión a la VPN suministrada, documentarlos y socializarlos con el equipo. Si por el contrario, es claro que al interrumpirse la conexión por VPN se interrumpe la continuidad en el servicio, acordar con el cliente las posibles actividades que podrían ejecutarse durante la interrupción. | 2024-09-30 | Durante los meses de agosto y septiembre no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. El consumo de la bolsa de horas se encuentra en pausa mientras que el cliente realiza las definiciones necesarias para su atención. 2. Teniendo en cuenta que la bolsa de horas no se ha consumido, no se ha hecho necesario garantizar la disponibilidad de infraestructura necesaria. 3. Con el cliente se ha socializado que una vez se realice la definición necesaria por el consumo de la bolsa de horas se debe contar con 3 a 5 días hábiles disponibles para la asignación de los recursos que la atenderían y garantizar la disponibilidad de la infraestructura según las actividades solicitadas.. 4. Se espera que durante el mes de octubre se realice el consumo necesario. | 4 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Cliente
12616 | CON_12616_RENO BBHH ETL | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5016 | VIGENTE | 2024-07-23 12:23 | 2024-07-23 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio por infraestructura tecnológica | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la prestación del servicio debido a interrupciones en los medios de conexión (VPN Gestionada por el Cliente). | 2024-07-22 | Definir con el cliente si existen medios alternativos de conexión a la VPN suministrada, documentarlos y socializarlos con el equipo. Si por el contrario, es claro que al interrumpirse la conexión por VPN se interrumpe la continuidad en el servicio, acordar con el cliente las posibles actividades que podrían ejecutarse durante la interrupción. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. El consumo de la bolsa de horas se encuentra en pausa mientras que el cliente realiza las definiciones necesarias para su atención. 2. Teniendo en cuenta que la bolsa de horas no se ha consumido, no se ha hecho necesario garantizar la disponibilidad de infraestructura necesaria. 3. Con el cliente se ha socializado que una vez se realice la definición necesaria por el consumo de la bolsa de horas se debe contar con 3 a 5 días hábiles disponibles para la asignación de los recursos que la atenderían y garantizar la disponibilidad de la infraestructura según las actividades solicitadas. | 4 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Cliente
12616 | CON_12616_RENO BBHH ETL | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5016 | VIGENTE | 2024-07-23 12:23 | 2024-07-23 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio por infraestructura tecnológica | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la prestación del servicio debido a interrupciones en los medios de conexión (VPN Gestionada por el Cliente). | 2024-07-22 | Definir con el cliente si existen medios alternativos de conexión a la VPN suministrada, documentarlos y socializarlos con el equipo. Si por el contrario, es claro que al interrumpirse la conexión por VPN se interrumpe la continuidad en el servicio, acordar con el cliente las posibles actividades que podrían ejecutarse durante la interrupción. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. El consumo de la bolsa de horas se ha dado bajo las necesidades puntuales realizadas por el cliente. 2. Teniendo en cuenta que la bolsa de horas se ha consumido a medida que el cliente lo requiere, se han asignado perfiles idóneos para su atención. 3. Con el cliente se ha socializado que una vez se realice la definición necesaria por el consumo de la bolsa de horas se debe contar con 3 a 5 días hábiles disponibles para la asignación de los recursos que la atenderían y garantizar la disponibilidad de la infraestructura según las actividades solicitadas. | 4 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Cliente
12616 | CON_12616_RENO BBHH ETL | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5016 | VIGENTE | 2024-07-23 12:23 | 2024-07-23 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio por infraestructura tecnológica | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la prestación del servicio debido a interrupciones en los medios de conexión (VPN Gestionada por el Cliente). | 2024-07-22 | Definir con el cliente si existen medios alternativos de conexión a la VPN suministrada, documentarlos y socializarlos con el equipo. Si por el contrario, es claro que al interrumpirse la conexión por VPN se interrumpe la continuidad en el servicio, acordar con el cliente las posibles actividades que podrían ejecutarse durante la interrupción. | 2025-05-31 | Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2025 no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. El consumo de la bolsa de horas se ha dado bajo las necesidades puntuales realizadas por el cliente. 2. Teniendo en cuenta que la bolsa de horas se ha consumido a medida que el cliente lo requiere, se han asignado perfiles idóneos para su atención. 3. Con el cliente se ha socializado que una vez se realice la definición necesaria por el consumo de la bolsa de horas se debe contar con 3 a 5 días hábiles disponibles para la asignación de los recursos que la atenderían y garantizar la disponibilidad de la infraestructura según las actividades solicitadas. | 4 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Cliente
12616 | CON_12616_RENO BBHH ETL | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5017 | VIGENTE | 2024-07-23 12:23 | 2024-07-23 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-22 | Al inicio del proyecto: Validar los perfiles estimados contra los perfiles reales asignados al proyecto y proyectar los costos de estos para identificar posibles variaciones. Durante la Ejecución del Proyecto: Validar la planeación de asignación del equipo, así como posibles cambios y/o rotaciones que se puedan llegar a presentar, proyectando los costos de estos para identificar posibles variaciones. Al cierre del proyecto: Validar el comportamiento de los recursos asignados durante la ejecución del proyecto y analizar al cierre, los costos totales reales contra los esperados, identificando posibles variaciones. | 2024-09-30 | Durante los meses de agosto y septiembre no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. El consumo de la bolsa de horas se encuentra en pausa mientras que el cliente realiza las definiciones necesarias para su atención. 2. Teniendo en cuenta que la bolsa de horas no se ha consumido, no se han asignado perfiles a su atención. 3. Con el cliente se ha socializado que una vez se realice la definición necesaria por el consumo de la bolsa de horas se debe contar con 3 a 5 días hábiles disponibles para la asignación de los recursos que la atenderían. 4. Se espera que durante el mes de octubre se realice el consumo necesario. | 4 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Consultor
12616 | CON_12616_RENO BBHH ETL | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5017 | VIGENTE | 2024-07-23 12:23 | 2024-07-23 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-22 | Al inicio del proyecto: Validar los perfiles estimados contra los perfiles reales asignados al proyecto y proyectar los costos de estos para identificar posibles variaciones. Durante la Ejecución del Proyecto: Validar la planeación de asignación del equipo, así como posibles cambios y/o rotaciones que se puedan llegar a presentar, proyectando los costos de estos para identificar posibles variaciones. Al cierre del proyecto: Validar el comportamiento de los recursos asignados durante la ejecución del proyecto y analizar al cierre, los costos totales reales contra los esperados, identificando posibles variaciones. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre de 2024 no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. El consumo de la bolsa de horas se encuentra en pausa mientras que el cliente realiza las definiciones necesarias para su atención. 2. Teniendo en cuenta que la bolsa de horas no se ha consumido, no se han asignado perfiles a su atención. 3. Con el cliente se ha socializado que una vez se realice la definición necesaria por el consumo de la bolsa de horas se debe contar con 3 a 5 días hábiles disponibles para la asignación de los recursos que la atenderían. | 4 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Consultor
12616 | CON_12616_RENO BBHH ETL | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5017 | VIGENTE | 2024-07-23 12:23 | 2024-07-23 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-22 | Al inicio del proyecto: Validar los perfiles estimados contra los perfiles reales asignados al proyecto y proyectar los costos de estos para identificar posibles variaciones. Durante la Ejecución del Proyecto: Validar la planeación de asignación del equipo, así como posibles cambios y/o rotaciones que se puedan llegar a presentar, proyectando los costos de estos para identificar posibles variaciones. Al cierre del proyecto: Validar el comportamiento de los recursos asignados durante la ejecución del proyecto y analizar al cierre, los costos totales reales contra los esperados, identificando posibles variaciones. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. El consumo de la bolsa de horas se ha dado bajo las necesidades puntuales realizadas por el cliente. 2. Teniendo en cuenta que la bolsa de horas se ha consumido a medida que el cliente lo requiere, se han asignado perfiles idóneos para su atención. 3. Con el cliente se ha socializado que una vez se realice la definición necesaria por el consumo de la bolsa de horas se debe contar con 3 a 5 días hábiles disponibles para la asignación de los recursos que la atenderían. | 4 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Consultor
12616 | CON_12616_RENO BBHH ETL | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5017 | VIGENTE | 2024-07-23 12:23 | 2024-07-23 12:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-22 | Al inicio del proyecto: Validar los perfiles estimados contra los perfiles reales asignados al proyecto y proyectar los costos de estos para identificar posibles variaciones. Durante la Ejecución del Proyecto: Validar la planeación de asignación del equipo, así como posibles cambios y/o rotaciones que se puedan llegar a presentar, proyectando los costos de estos para identificar posibles variaciones. Al cierre del proyecto: Validar el comportamiento de los recursos asignados durante la ejecución del proyecto y analizar al cierre, los costos totales reales contra los esperados, identificando posibles variaciones. | 2025-05-31 | Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2025 no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. El consumo de la bolsa de horas se ha dado bajo las necesidades puntuales realizadas por el cliente. 2. Teniendo en cuenta que la bolsa de horas se ha consumido a medida que el cliente lo requiere, se han asignado perfiles idóneos para su atención. 3. Con el cliente se ha socializado que una vez se realice la definición necesaria por el consumo de la bolsa de horas se debe contar con 3 a 5 días hábiles disponibles para la asignación de los recursos que la atenderían. | 4 | 0 | MENSUAL | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL | S | CONSULTORÍA | Bolsas de Horas <= 180 horas | Consultor
12617 | CON_12617_BBHH APOYO DESARROLLOS | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5015 | NO VIGENTE | 2024-07-23 12:26 | 2024-11-26 20:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del Equipo Asignado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La eventual rotación del equipo que hace parte del proyecto, por la demanda del mercado, novedades asociadas al consultor y demás posibles asociadas conllevará a que se pierda una parte de la curva de aprendizaje ya adquirida, se deban contemplar tiempos de empalme y se puedan llegar a afectar fechas, compromisos y entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-22 | Monitorear constantemente la salud del equipo asignado al proyecto, contemplar dentro del equipo general uno o varios posibles backup de los integrantes del equipo, generar espacios de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el equipo base, también descentralizar el conocimiento y la asignación de las actividades mediante el empoderamiento del equipo del proyecto. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre de 2024 No se evidencia la materialización de este riesgo. El equipo asignado al cliente no tuvo rotación alguna que pudiera llegar a impactar la continuidad en la prestación del servicio. Se han generado novedades como vacaciones y/o ausencias autorizadas que han sido acordadas y planeadas en conjunto con el cliente. Se cierra la vigencia del riesgo para el cierre del proyecto | 1 | 0 | MENSUAL | OLIMPIA IT S.A.S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12617 | CON_12617_BBHH APOYO DESARROLLOS | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5018 | NO VIGENTE | 2024-07-23 12:26 | 2024-11-26 20:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en los Entregables Comprometidos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento en los entregables comprometidos debido a la dependencia de la disponibilidad agentes internos del cliente que puedan llegar a afectar las fechas, compromisos y entregables. | 2024-07-22 | Dentro de los planes de trabajo o acuerdos de fechas para los entregables del proyecto, identificar claramente las dependencias internas y las disponibilidades requeridas; socializarlas y/o acordarlas previamente. En los casos que se identifique una alta probabilidad de materialización, comunicar oportunamente al cliente y escalar en los casos que se requiera. | 2024-11-26 | Durante el mes de octubre y noviembre de 2024 se evidencia que no hubo materialización del riesgo, debido a que con el cliente se cuenta con un modelo ágil en el cual con la ceremonia del daily se busca prevenir este riesgo e informar los posibles retrasos oportunamente y generar estrategias que eviten su materialización. Durante este periodo, todos los entregables comprometidos fueron entregados de acuerdo con su planeación y en los espacios de refinamiento se replantearon los necesarios. Adicional, se cierra la vigencia del riesgo por el cierre del proyecto. | 1 | 0 | MENSUAL | OLIMPIA IT S.A.S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12617 | CON_12617_BBHH APOYO DESARROLLOS | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4709 | NO VIGENTE | 2023-12-11 11:51 | 2024-11-26 20:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-11 | Pérdida de información confidencial del cliente | 2024-02-29 | Durante los meses de enero y febrero de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un equipo administrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 5. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. | 5 | 0 | MENSUAL | OLIMPIA IT S.A.S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12617 | CON_12617_BBHH APOYO DESARROLLOS | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4709 | NO VIGENTE | 2023-12-11 11:51 | 2024-11-26 20:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-11 | Pérdida de información confidencial del cliente | 2024-03-22 | Durante el mes de marzo de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un equipo administrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 5. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. | 5 | 0 | MENSUAL | OLIMPIA IT S.A.S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12617 | CON_12617_BBHH APOYO DESARROLLOS | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4709 | NO VIGENTE | 2023-12-11 11:51 | 2024-11-26 20:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-11 | Pérdida de información confidencial del cliente | 2024-04-22 | Durante el mes de abril de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un equipo administrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 5. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. | 5 | 0 | MENSUAL | OLIMPIA IT S.A.S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12617 | CON_12617_BBHH APOYO DESARROLLOS | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4709 | NO VIGENTE | 2023-12-11 11:51 | 2024-11-26 20:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-11 | Pérdida de información confidencial del cliente | 2024-07-22 | Durante los meses de mayo y junio de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo debido a que no se ejecutaron actividades relacionadas con el proyecto, esperando que se ejecutarán algunas tareas de adelgazamiento. Durante el mes de julio se consumieron algunas horas y no se materializó el riesgo, esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un equipo administrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 5. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. | 5 | 0 | MENSUAL | OLIMPIA IT S.A.S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12617 | CON_12617_BBHH APOYO DESARROLLOS | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4709 | NO VIGENTE | 2023-12-11 11:51 | 2024-11-26 20:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-11 | Pérdida de información confidencial del cliente | 2024-11-26 | Con corte al mes de noviembre de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo debido a que no se ejecutaron actividades relacionadas con el proyecto, esperando que se ejecutarán algunas tareas de adelgazamiento. Durante el mes de julio se consumieron algunas horas y no se materializó el riesgo, esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un equipo administrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 5. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente.. Adicional, se cierra la vigencia del riesgo debido al cierre del proyecto. | 5 | 0 | MENSUAL | OLIMPIA IT S.A.S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12617 | CON_12617_BBHH APOYO DESARROLLOS | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5014 | NO VIGENTE | 2024-07-23 12:26 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente o que las actividades que se encuentren en ejecución deban congelarse o pausarse entre tanto el cliente logre resolver el incidente y garantizar el acceso nuevamente, esto concluiría en la obligación de mover fechas y compromisos de entregables que dependan del acceso a estas herramientas. | 2024-07-22 | Se debe monitorear constantemente el acceso a las herramientas suministradas por el cliente, en dado caso que se identifique alguna novedad debe reportarse de inmediato al líder o gerente definido por el cliente. Adicional, dependiendo del impacto en tiempo, se debe evaluar la posibilidad de adelantar actividades que no requieran del acceso a la herramienta, también evaluar el impacto en fechas, compromisos y entregables acordados. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre de 2024 NO se evidencia la materialización de este riesgo debido a los siguientes factores: 1. Durante los planning se validan las herramientas a usar y su disponibilidad. 2. Durante las sesiones diarias se exponen las posibles indisponibilidades. 3. En caso de que se genere alguna indisponibilidad o situación que no permita acceder a los aplicativos del cliente se escala para su solución y como plan se pueden adelantar actividades que no requieran de acceso a las herramientas del cliente. Adicional, se cierra la vigencia del riesgo debido al cierre del proyecto. | 1 | 0 | MENSUAL | OLIMPIA IT S.A.S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12617 | CON_12617_BBHH APOYO DESARROLLOS | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5016 | NO VIGENTE | 2024-07-23 12:26 | 2024-11-26 20:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio por infraestructura tecnológica | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la prestación del servicio debido a interrupciones en los medios de conexión (VPN Gestionada por el Cliente). | 2024-07-22 | Definir con el cliente si existen medios alternativos de conexión a la VPN suministrada, documentarlos y socializarlos con el equipo. Si por el contrario, es claro que al interrumpirse la conexión por VPN se interrumpe la continuidad en el servicio, acordar con el cliente las posibles actividades que podrían ejecutarse durante la interrupción. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre de 2024 No se evidencia la materialización del riesgo debido a que no se presentó ningún tipo de indisponibilidad en la infraestructura del cliente. Normalmente, se evidencia una alta disponibilidad, sin embargo, en el caso que llegara a suceder tendrán prioridad las actividades operativas para su ejecución. Adicional, se cierra la vigencia del riesgo por el cierre del proyecto. | 1 | 0 | MENSUAL | OLIMPIA IT S.A.S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Cliente
12617 | CON_12617_BBHH APOYO DESARROLLOS | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5017 | NO VIGENTE | 2024-07-23 12:26 | 2024-11-26 20:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-22 | Al inicio del proyecto: Validar los perfiles estimados contra los perfiles reales asignados al proyecto y proyectar los costos de estos para identificar posibles variaciones. Durante la Ejecución del Proyecto: Validar la planeación de asignación del equipo, así como posibles cambios y/o rotaciones que se puedan llegar a presentar, proyectando los costos de estos para identificar posibles variaciones. Al cierre del proyecto: Validar el comportamiento de los recursos asignados durante la ejecución del proyecto y analizar al cierre, los costos totales reales contra los esperados, identificando posibles variaciones. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre de 2024 se evidencia que el riesgo NO se materializó debido a que los perfiles estimados son los perfiles que actualmente se encuentran asignados al cliente. Actualmente, el cliente manifiesta su intención de continuar con los perfiles asignados sin cambios, sin embargo, cerca de la fecha de finalización de la vigencia de la asignación se realiza seguimiento específico de continuidad. Adicional, se cierra vigencia del riesgo debido al cierre del proyecto. | 1 | 0 | MENSUAL | OLIMPIA IT S.A.S | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas <= 180 horas | Consultor
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4727 | NO VIGENTE | 2023-12-22 09:22 | 2025-07-30 21:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-02-29 | La documentacion y codigo de desarrollo quedan respaldadas dentro de los repositorios de cliente y herramienta de versionamiento de GIT, segun metodología de Alianza fiduciaria, a fecha se considera BAJA la probabilidad del riesgo, se continuara monitoreando hasta cierre del proyecto. | 17 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4727 | NO VIGENTE | 2023-12-22 09:22 | 2025-07-30 21:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-03-22 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 17 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4727 | NO VIGENTE | 2023-12-22 09:22 | 2025-07-30 21:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-04-30 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 17 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4727 | NO VIGENTE | 2023-12-22 09:22 | 2025-07-30 21:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-05-31 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 17 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4727 | NO VIGENTE | 2023-12-22 09:22 | 2025-07-30 21:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-06-25 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 17 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4727 | NO VIGENTE | 2023-12-22 09:22 | 2025-07-30 21:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-07-29 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 17 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4727 | NO VIGENTE | 2023-12-22 09:22 | 2025-07-30 21:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-09-02 | Durante el mes de agosto no se presentaron eventos relacionados | 17 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4727 | NO VIGENTE | 2023-12-22 09:22 | 2025-07-30 21:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-09-23 | A la fecha de seguimiento no se ha materializado el riesgo | 17 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4727 | NO VIGENTE | 2023-12-22 09:22 | 2025-07-30 21:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-11-01 | A la fecha del seguimiento no se tiene reporte de perdida de informacion | 17 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4727 | NO VIGENTE | 2023-12-22 09:22 | 2025-07-30 21:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-11-26 | tanto documentación como desarrollos quedan respaldados dentro de las aplicaciones de gestión de código y documentales de ALIANZA FIDUCIARIA, sin presentarse un incidente durante toda la prestación del servicio a fecha, se actualiza probabilidad del riesgo a 1. | 17 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4727 | NO VIGENTE | 2023-12-22 09:22 | 2025-07-30 21:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-01-31 | Hasta la fecha, no se ha reportado pérdida de información, esta se encuentra almacenada y es responsabilidad exclusiva del cliente, quien gestiona su resguardo en su totalidad. | 17 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4727 | NO VIGENTE | 2023-12-22 09:22 | 2025-07-30 21:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-02-28 | No se peresentan novedades relacionadas a perdida de informacion confiencial | 17 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4727 | NO VIGENTE | 2023-12-22 09:22 | 2025-07-30 21:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-03-31 | La informacion es protegida por el cliente, a fecha no se presenta materializacion del riesgo | 17 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4727 | NO VIGENTE | 2023-12-22 09:22 | 2025-07-30 21:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-04-30 | La información es protegida y gestionada directamente por el cliente. A la fecha, no se ha presentado materialización del riesgo asociado a su manejo. | 17 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4727 | NO VIGENTE | 2023-12-22 09:22 | 2025-07-30 21:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-05-29 | La informacion es almacenada y administrada por parte del cliente | 17 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4727 | NO VIGENTE | 2023-12-22 09:22 | 2025-07-30 21:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-06-30 | La informacion es administrada directamente por el cliente, A la fecha no se presenta perdida de informacion. | 17 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 4727 | NO VIGENTE | 2023-12-22 09:22 | 2025-07-30 21:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-07-30 | A la fecha, no se ha presentado pérdida de información. La administracion de la informacion la realiza el cliente. | 17 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5030 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:08 | 2025-07-30 21:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las herramientas requeridas del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2024-07-01 | Validar las herramientas necesarias para proveer el servicio, solicitando la instalación/usuarios de los aplicativos. | 2024-07-29 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5030 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:08 | 2025-07-30 21:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las herramientas requeridas del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2024-07-01 | Validar las herramientas necesarias para proveer el servicio, solicitando la instalación/usuarios de los aplicativos. | 2024-09-02 | Durante el mes de agosto no se presentaron incidentes relacionados al riesgo | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5030 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:08 | 2025-07-30 21:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las herramientas requeridas del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2024-07-01 | Validar las herramientas necesarias para proveer el servicio, solicitando la instalación/usuarios de los aplicativos. | 2024-09-23 | A fecha no se ha presentado problemas de acceso a las herramientas | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5030 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:08 | 2025-07-30 21:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las herramientas requeridas del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2024-07-01 | Validar las herramientas necesarias para proveer el servicio, solicitando la instalación/usuarios de los aplicativos. | 2024-11-01 | A la fecha se cuenta con las herramientas necesarias para la operacion | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5030 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:08 | 2025-07-30 21:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las herramientas requeridas del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2024-07-01 | Validar las herramientas necesarias para proveer el servicio, solicitando la instalación/usuarios de los aplicativos. | 2024-11-26 | durante el periodo de NOV no se presentaron inconvenientes de acceso a a los ambientes y/o herramientas de gestión del cliente, se continua monitoreando el riesgo pero debido a su comportamiento se actualiza su probabilidad a 2 y se recalifica el riesgo como RIESGO MEDIO. | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5030 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:08 | 2025-07-30 21:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las herramientas requeridas del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2024-07-01 | Validar las herramientas necesarias para proveer el servicio, solicitando la instalación/usuarios de los aplicativos. | 2025-01-31 | En los meses dicimebre y enero no se ha presentado inconvenientes que genere impacto a este riesgo | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5030 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:08 | 2025-07-30 21:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las herramientas requeridas del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2024-07-01 | Validar las herramientas necesarias para proveer el servicio, solicitando la instalación/usuarios de los aplicativos. | 2025-02-28 | El consultor cuenta con las herramientas, accesos necesarios para garantizar la operacion | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5030 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:08 | 2025-07-30 21:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las herramientas requeridas del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2024-07-01 | Validar las herramientas necesarias para proveer el servicio, solicitando la instalación/usuarios de los aplicativos. | 2025-03-31 | A fecha se cuenta con los recursos necesarios para la contunuidad del servicio | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5030 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:08 | 2025-07-30 21:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las herramientas requeridas del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2024-07-01 | Validar las herramientas necesarias para proveer el servicio, solicitando la instalación/usuarios de los aplicativos. | 2025-04-30 | A fecha se cuenta con los recursos necesarios para la contunuidad del servicio | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5030 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:08 | 2025-07-30 21:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las herramientas requeridas del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2024-07-01 | Validar las herramientas necesarias para proveer el servicio, solicitando la instalación/usuarios de los aplicativos. | 2025-05-29 | Las herramientas necesarias para operar las provee directamente el cliente | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5030 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:08 | 2025-07-30 21:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las herramientas requeridas del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2024-07-01 | Validar las herramientas necesarias para proveer el servicio, solicitando la instalación/usuarios de los aplicativos. | 2025-06-30 | A corte del mes se cuenta con las herramientas para la prestacion del servicio | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5030 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:08 | 2025-07-30 21:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las herramientas requeridas del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2024-07-01 | Validar las herramientas necesarias para proveer el servicio, solicitando la instalación/usuarios de los aplicativos. | 2025-07-30 | se cuenta con las herramientas necesarias para la prestación del servicio, por lo que el riesgo se mantiene controlado. Se continúa realizando seguimiento para asegurar la disponibilidad oportuna de los accesos ante cualquier eventualidad. | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5031 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:14 | 2025-07-30 21:47 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-01 | Analizar la productividad del consultor de acuerdo con sus responsabilidades, validar que tan viable se puede ajustar el perfil. | 2024-07-29 | A fecha se cuenta con asignación de dos consultores, quienes finalizan el servicio durante el mes de agosto, Solo uno de ellos cuenta con renovación por 3 meses adicionales (fecha fin noviembre). | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5031 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:14 | 2025-07-30 21:47 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-01 | Analizar la productividad del consultor de acuerdo con sus responsabilidades, validar que tan viable se puede ajustar el perfil. | 2024-09-02 | Dada la NO renovacion para el consultor Jheisson Rivera, su asignacion en el proyecto se llevo a cabo hasta el dia 16 de agosto. La asignacion de Raul Cajamarca se renueva por 3 meses adicionales para los meses septiembre, octubre y noviembre | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5031 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:14 | 2025-07-30 21:47 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-01 | Analizar la productividad del consultor de acuerdo con sus responsabilidades, validar que tan viable se puede ajustar el perfil. | 2024-09-23 | A la fecha la asignación del consultor se prolonga al 8 de diciembre | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5031 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:14 | 2025-07-30 21:47 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-01 | Analizar la productividad del consultor de acuerdo con sus responsabilidades, validar que tan viable se puede ajustar el perfil. | 2024-11-01 | A la fecha no hay rotacion de consultores | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5031 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:14 | 2025-07-30 21:47 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-01 | Analizar la productividad del consultor de acuerdo con sus responsabilidades, validar que tan viable se puede ajustar el perfil. | 2024-11-26 | a fecha se cuenta con asignación de un solo consultor y su planeacion considerando la extension del servicio para JUNIO 2025, se mantiene, se continuara monitoreando le riesgo, se actualiza su probabilidad a 2 | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5031 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:14 | 2025-07-30 21:47 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-01 | Analizar la productividad del consultor de acuerdo con sus responsabilidades, validar que tan viable se puede ajustar el perfil. | 2025-01-31 | Continua la proyeccion de asignacion del consultor hasta el mes de junio, sin riesgo de rotacion a la fecha | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5031 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:14 | 2025-07-30 21:47 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-01 | Analizar la productividad del consultor de acuerdo con sus responsabilidades, validar que tan viable se puede ajustar el perfil. | 2025-02-28 | Se mantiene la proyeccion de asignacion de un unico consultor hasta el mes de junio de 2025 | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5031 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:14 | 2025-07-30 21:47 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-01 | Analizar la productividad del consultor de acuerdo con sus responsabilidades, validar que tan viable se puede ajustar el perfil. | 2025-03-31 | Se mantiene la asignacion de (1) consultor, durante el mes de abril se solicitara con negocios la posibilidad de continuidad del servicio posterior a junio2025 | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5031 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:14 | 2025-07-30 21:47 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-01 | Analizar la productividad del consultor de acuerdo con sus responsabilidades, validar que tan viable se puede ajustar el perfil. | 2025-04-30 | Se mantiene la asignacion de (1) consultor, que ha sido el mismo asignado a los ultimos meses del mismo. | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5031 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:14 | 2025-07-30 21:47 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-01 | Analizar la productividad del consultor de acuerdo con sus responsabilidades, validar que tan viable se puede ajustar el perfil. | 2025-05-29 | Se cuenta con la asignacion de 1 recurso, el cual estará asignado durante 2025. | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5031 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:14 | 2025-07-30 21:47 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-01 | Analizar la productividad del consultor de acuerdo con sus responsabilidades, validar que tan viable se puede ajustar el perfil. | 2025-06-30 | A fecha se mantiene el perfil actual | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5031 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:14 | 2025-07-30 21:47 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-01 | Analizar la productividad del consultor de acuerdo con sus responsabilidades, validar que tan viable se puede ajustar el perfil. | 2025-07-30 | Durante el mes de julio, se mantiene el perfil de riesgo actual. | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5032 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:23 | 2025-07-30 21:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Dependencia de la VPN, para garantizar la conexión | 2024-07-01 | Una vez escalado una novedad en la conexión, validar interno en el equipo de trabajo, segundo validar interno en SETI y con CLIENTE. | 2024-07-29 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5032 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:23 | 2025-07-30 21:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Dependencia de la VPN, para garantizar la conexión | 2024-07-01 | Una vez escalado una novedad en la conexión, validar interno en el equipo de trabajo, segundo validar interno en SETI y con CLIENTE. | 2024-09-02 | Durante el mes de agosto no se materializo el riesgo | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5032 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:23 | 2025-07-30 21:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Dependencia de la VPN, para garantizar la conexión | 2024-07-01 | Una vez escalado una novedad en la conexión, validar interno en el equipo de trabajo, segundo validar interno en SETI y con CLIENTE. | 2024-09-23 | No se ha presentado fallos tecnologicos que impida la prestacion de servicio | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5032 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:23 | 2025-07-30 21:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Dependencia de la VPN, para garantizar la conexión | 2024-07-01 | Una vez escalado una novedad en la conexión, validar interno en el equipo de trabajo, segundo validar interno en SETI y con CLIENTE. | 2024-11-01 | No se presenta fallas durante la ejecucion | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5032 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:23 | 2025-07-30 21:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Dependencia de la VPN, para garantizar la conexión | 2024-07-01 | Una vez escalado una novedad en la conexión, validar interno en el equipo de trabajo, segundo validar interno en SETI y con CLIENTE. | 2024-11-26 | durante el mes de noviembre no se han presentado inconvenientes de prestación del servicio por accesos de VPN o ingreso a ambientes de trabajo del cliente, se mantendrá monitoreo del riesgo, pero se actualiza su probabilidad a 2, actualizando al evaluación del riesgo como MEDIO. | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5032 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:23 | 2025-07-30 21:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Dependencia de la VPN, para garantizar la conexión | 2024-07-01 | Una vez escalado una novedad en la conexión, validar interno en el equipo de trabajo, segundo validar interno en SETI y con CLIENTE. | 2025-01-31 | Durante los meses diciembre, enero no se presentaron fallas que puedan afectar o interrumpir el servicio | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5032 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:23 | 2025-07-30 21:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Dependencia de la VPN, para garantizar la conexión | 2024-07-01 | Una vez escalado una novedad en la conexión, validar interno en el equipo de trabajo, segundo validar interno en SETI y con CLIENTE. | 2025-02-28 | Durante el mes de febrero el servicio se presto con normalidad | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5032 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:23 | 2025-07-30 21:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Dependencia de la VPN, para garantizar la conexión | 2024-07-01 | Una vez escalado una novedad en la conexión, validar interno en el equipo de trabajo, segundo validar interno en SETI y con CLIENTE. | 2025-03-31 | Durante marzo no se presenta interrupciones de servicio | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5032 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:23 | 2025-07-30 21:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Dependencia de la VPN, para garantizar la conexión | 2024-07-01 | Una vez escalado una novedad en la conexión, validar interno en el equipo de trabajo, segundo validar interno en SETI y con CLIENTE. | 2025-04-30 | Durante el mes de abril 2025 no se presenta interrupciones de servicio | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5032 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:23 | 2025-07-30 21:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Dependencia de la VPN, para garantizar la conexión | 2024-07-01 | Una vez escalado una novedad en la conexión, validar interno en el equipo de trabajo, segundo validar interno en SETI y con CLIENTE. | 2025-05-29 | Durante la ejecucion del mes de mayo no se presenta situaciones que afecte la prestacion del servicio | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5032 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:23 | 2025-07-30 21:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Dependencia de la VPN, para garantizar la conexión | 2024-07-01 | Una vez escalado una novedad en la conexión, validar interno en el equipo de trabajo, segundo validar interno en SETI y con CLIENTE. | 2025-06-30 | Durante el mes de junio no se presento interrupciones en la ejecucion del servicio | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5032 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:23 | 2025-07-30 21:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Dependencia de la VPN, para garantizar la conexión | 2024-07-01 | Una vez escalado una novedad en la conexión, validar interno en el equipo de trabajo, segundo validar interno en SETI y con CLIENTE. | 2025-07-30 | La infraestructura se mantuvo operativa, permitiendo el desarrollo normal de las actividades. | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5033 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:30 | 2025-07-30 21:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-01 | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-29 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5033 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:30 | 2025-07-30 21:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-01 | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-09-02 | No hubo cambios de perfil durante la ejecucion del mes de agosto | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5033 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:30 | 2025-07-30 21:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-01 | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-09-23 | No se ha presentado novedades con asignacion de consultores, se mantiene asignacion de 1 consultor | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5033 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:30 | 2025-07-30 21:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-01 | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-11-01 | A la fecha solo se cuenta con un perfil para el proyecto | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5033 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:30 | 2025-07-30 21:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-01 | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-11-26 | no se han realizado cambio de perfiles asignados en el servicio y se considera asignacion hasta el cierre del mismo del consultor ( Raul Cajamarca) se continuara monitoreando el riesgo pero se actualiza su probabilidad a 2. | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5033 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:30 | 2025-07-30 21:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-01 | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2025-01-31 | A la fecha el perfil se mantiene | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5033 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:30 | 2025-07-30 21:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-01 | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2025-02-28 | Se mantiene el perfil del consultor durante la ejecucion del mes del seguiiento | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5033 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:30 | 2025-07-30 21:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-01 | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2025-03-31 | Se mantiene la asignacion del perfil | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5033 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:30 | 2025-07-30 21:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-01 | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2025-04-30 | Se mantiene la asignación del perfil actual, siendo la propuesta con el cliente continuar con el mismo consultor: Raúl Cajamarca. | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5033 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:30 | 2025-07-30 21:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-01 | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2025-05-29 | El perfil se mantendrá en lo posible por todo el año 2025 | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5033 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:30 | 2025-07-30 21:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-01 | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2025-06-30 | El perfil del consultor se mantiene, la proyeccion de asignacion del recurso es hasta diciembre de 2025 | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12632 | ADM_12632_CONSULTOR PTI Y SPRINGBOOT | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5033 | NO VIGENTE | 2024-07-28 22:30 | 2025-07-30 21:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-01 | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2025-07-30 | A corte del mes, se mantiene el mismo perfil asignado (1 consultor).. No se han presentado cambios que impacten la continuidad del servicio. | 12 | 0 | MENSUAL | ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Área - Equipos Base
12635 | CON_12635_DESARROLLO SIR | SYNERGY | ELKIN MAURICIO | MESA CHARRY | Riesgo Significativo | 4731 | VIGENTE | 2023-12-26 19:49 | 2023-12-26 19:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-26 | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A | S | CONSULTORÍA | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12637 | CON_12637_BOLSA DE HORAS GOLDENGATE | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4732 | NO VIGENTE | 2023-12-27 16:17 | 2024-12-27 10:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-12-27 | N/A | 1 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <= 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4735 | VIGENTE | 2023-12-28 13:02 | 2023-12-28 13:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-02-29 | Debido a prerequisitos y definición de cliente el proyecto iniciara de manera formal en el mes de Marzo 2023, donde se entenderá la metodología, lineamientos de seguridad y procesos de respaldo documental que se deba tener con los entregables del proyecto, por ahora riesgo no materializado. | 10 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4735 | VIGENTE | 2023-12-28 13:02 | 2023-12-28 13:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-03-22 | Debido a prerequisitos y definición de cliente el proyecto iniciara de manera formal en el mes de Abril de 2024, donde se entenderá la metodología, lineamientos de seguridad y procesos de respaldo documental que se deba tener con los entregables del proyecto, por ahora riesgo no materializado. | 10 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4735 | VIGENTE | 2023-12-28 13:02 | 2023-12-28 13:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-04-22 | Durante el mes de abril de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. El proyecto se encuentra en una fase preliminar, de revisión documental, donde no manipulamos datos del cliente. | 10 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4735 | VIGENTE | 2023-12-28 13:02 | 2023-12-28 13:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-05-22 | Durante el mes de mayo de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. El proyecto se encuentra en una fase preliminar, de revisión documental, donde no manipulamos datos del cliente. | 10 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4735 | VIGENTE | 2023-12-28 13:02 | 2023-12-28 13:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-06-21 | Durante el mes de junio de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. El proyecto se encuentra en una fase preliminar, de revisión documental, donde no manipulamos datos del cliente. | 10 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4735 | VIGENTE | 2023-12-28 13:02 | 2023-12-28 13:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-07-22 | Durante el mes de julio de 2024 no se materializa el riesgo debido a que este se encuentra pausado, es decir, no se ha ejecutado ninguna actividad relacionada con el proyecto. El cliente ya cuenta con una propuesta compartida para su análisis, actualmente estamos pendiente de presentar una segunda propuesta para su posterior revisión y aprobación por el cliente. Con esto se daría continuidad a las actividades del proyecto. Hasta la fecha no contamos con acceso a información sensible del cliente. | 10 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4735 | VIGENTE | 2023-12-28 13:02 | 2023-12-28 13:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-09-30 | Durante los meses de agosto y septiembre de 2024 no se materializa el riesgo debido a que este proyecto se encuentra pausado, es decir, no se ha ejecutado ninguna actividad relacionada con el proyecto y el cliente no tiene una proyección clara del inicio o retoma del proyecto. El cliente ya cuenta con dos propuestas compartidas para su análisis, actualmente estamos pendiente de apoyarlos para generar una propuesta para su posterior revisión y aprobación por el cliente. Con esto se daría continuidad a las actividades del proyecto. Hasta la fecha no contamos con acceso a información sensible del cliente. | 10 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4735 | VIGENTE | 2023-12-28 13:02 | 2023-12-28 13:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre de 2024 no se materializa el riesgo debido a que este proyecto se encuentra pausado, es decir, no se ha ejecutado ninguna actividad relacionada con el proyecto y el cliente no tiene una proyección clara del inicio o retoma del proyecto. El cliente ya cuenta con dos propuestas compartidas para su análisis, actualmente estamos pendiente de apoyarlos para generar una propuesta para su posterior revisión y aprobación por el cliente. Con esto se daría continuidad a las actividades del proyecto. Hasta la fecha no contamos con acceso a información sensible del cliente. | 10 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4735 | VIGENTE | 2023-12-28 13:02 | 2023-12-28 13:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 no se materializa el riesgo debido a que este proyecto se encuentra pausado, es decir, no se ha ejecutado ninguna actividad relacionada con el proyecto y el cliente no tiene una proyección clara del inicio o retoma del proyecto. El cliente ya cuenta con dos propuestas compartidas para su análisis, actualmente estamos pendiente de apoyarlos para generar una propuesta para su posterior revisión y aprobación por el cliente. Con esto se daría continuidad a las actividades del proyecto. Hasta la fecha no contamos con acceso a información sensible del cliente. | 10 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4735 | VIGENTE | 2023-12-28 13:02 | 2023-12-28 13:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-05-31 | Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2025 no se materializa el riesgo debido a que este proyecto se encuentra pausado, es decir, no se ha ejecutado ninguna actividad relacionada con el proyecto y el cliente no tiene una proyección clara del inicio o retoma del proyecto. El cliente ya cuenta con dos propuestas compartidas para su análisis, actualmente estamos pendiente de apoyarlos para generar una propuesta para su posterior revisión y aprobación por el cliente. Con esto se daría continuidad a las actividades del proyecto. Hasta la fecha no contamos con acceso a información sensible del cliente. | 10 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4826 | VIGENTE | 2024-05-09 09:52 | 2024-05-09 09:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en las definiciones iniciales del proyecto | Otro | Otro | Externo | Fallas en las definiciones iniciales del proyecto debido a la Falta de claridad en el entendimiento del alcance del proyecto. | 2024-04-28 | Desde la sesión de inicio del proyecto con el cliente validar el alcance del proyecto, confirmarlo mediante la socialización de la Gestión del Proyecto e ir monitoreando la expectativa del cliente durante las sesiones de seguimiento. | 2024-05-22 | Durante el mes de mayo de 2024 No se evidencia la materialización del riesgo. Durante la fase de planeación del proyecto fue alineado el alcance del proyecto. Durante comunicaciones recientes con el cliente, este mismo manifiesta que existe la posibilidad de que se deba ampliar el alcance original del proyecto. Se esperará la programación de una sesión conjunta para validar las nuevas necesidades. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4826 | VIGENTE | 2024-05-09 09:52 | 2024-05-09 09:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en las definiciones iniciales del proyecto | Otro | Otro | Externo | Fallas en las definiciones iniciales del proyecto debido a la Falta de claridad en el entendimiento del alcance del proyecto. | 2024-04-28 | Desde la sesión de inicio del proyecto con el cliente validar el alcance del proyecto, confirmarlo mediante la socialización de la Gestión del Proyecto e ir monitoreando la expectativa del cliente durante las sesiones de seguimiento. | 2024-06-21 | Durante el mes de junio de 2024 No se evidencia la materialización del riesgo. Durante la fase de planeación del proyecto fue alineado el alcance del proyecto. Se confirma con el cliente la necesidad de ampliar el alcance del proyecto, se sostiene la sesión para conciliar el alcance final, se comparte la propuesta y estamos a la espera de la confirmación del cliente. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4826 | VIGENTE | 2024-05-09 09:52 | 2024-05-09 09:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en las definiciones iniciales del proyecto | Otro | Otro | Externo | Fallas en las definiciones iniciales del proyecto debido a la Falta de claridad en el entendimiento del alcance del proyecto. | 2024-04-28 | Desde la sesión de inicio del proyecto con el cliente validar el alcance del proyecto, confirmarlo mediante la socialización de la Gestión del Proyecto e ir monitoreando la expectativa del cliente durante las sesiones de seguimiento. | 2024-07-22 | Durante el mes de julio de 2024 no se materializa el riesgo debido a que este se encuentra pausado, es decir, no se ha ejecutado ninguna actividad relacionada con el proyecto. El cliente ya cuenta con una propuesta compartida para su análisis, actualmente estamos pendiente de presentar una segunda propuesta para su posterior revisión y aprobación por el cliente. Con esto se daría continuidad a las actividades del proyecto. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4826 | VIGENTE | 2024-05-09 09:52 | 2024-05-09 09:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en las definiciones iniciales del proyecto | Otro | Otro | Externo | Fallas en las definiciones iniciales del proyecto debido a la Falta de claridad en el entendimiento del alcance del proyecto. | 2024-04-28 | Desde la sesión de inicio del proyecto con el cliente validar el alcance del proyecto, confirmarlo mediante la socialización de la Gestión del Proyecto e ir monitoreando la expectativa del cliente durante las sesiones de seguimiento. | 2024-09-30 | Durante los meses de agosto y septiembre de 2024 no se materializa el riesgo debido a que este proyecto se encuentra pausado, es decir, no se ha ejecutado ninguna actividad relacionada con el proyecto y el cliente no tiene una proyección clara del inicio o retoma del proyecto. El cliente ya cuenta con dos propuestas compartidas para su análisis, actualmente estamos pendiente de apoyarlos para generar una propuesta para su posterior revisión y aprobación por el cliente. Con esto se daría continuidad a las actividades del proyecto. Con corte a la fecha, el cliente sigue validando el alcance y la expectativa inicial, justamente para no generar reprocesos durante la ejecución del proyecto. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4826 | VIGENTE | 2024-05-09 09:52 | 2024-05-09 09:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en las definiciones iniciales del proyecto | Otro | Otro | Externo | Fallas en las definiciones iniciales del proyecto debido a la Falta de claridad en el entendimiento del alcance del proyecto. | 2024-04-28 | Desde la sesión de inicio del proyecto con el cliente validar el alcance del proyecto, confirmarlo mediante la socialización de la Gestión del Proyecto e ir monitoreando la expectativa del cliente durante las sesiones de seguimiento. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre de 2024 no se materializa el riesgo debido a que este proyecto se encuentra pausado, es decir, no se ha ejecutado ninguna actividad relacionada con el proyecto y el cliente no tiene una proyección clara del inicio o retoma del proyecto. El cliente ya cuenta con dos propuestas compartidas para su análisis, actualmente estamos pendiente de apoyarlos para generar una propuesta para su posterior revisión y aprobación por el cliente. Con esto se daría continuidad a las actividades del proyecto. Con corte a la fecha, el cliente sigue validando el alcance y la expectativa inicial, justamente para no generar reprocesos durante la ejecución del proyecto. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4826 | VIGENTE | 2024-05-09 09:52 | 2024-05-09 09:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en las definiciones iniciales del proyecto | Otro | Otro | Externo | Fallas en las definiciones iniciales del proyecto debido a la Falta de claridad en el entendimiento del alcance del proyecto. | 2024-04-28 | Desde la sesión de inicio del proyecto con el cliente validar el alcance del proyecto, confirmarlo mediante la socialización de la Gestión del Proyecto e ir monitoreando la expectativa del cliente durante las sesiones de seguimiento. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 no se materializa el riesgo debido a que este proyecto se encuentra pausado, es decir, no se ha ejecutado ninguna actividad relacionada con el proyecto y el cliente no tiene una proyección clara del inicio o retoma del proyecto. El cliente ya cuenta con dos propuestas compartidas para su análisis, actualmente estamos pendiente de apoyarlos para generar una propuesta para su posterior revisión y aprobación por el cliente. Con esto se daría continuidad a las actividades del proyecto. Con corte a la fecha, el cliente sigue validando el alcance y la expectativa inicial, justamente para no generar reprocesos durante la ejecución del proyecto. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4826 | VIGENTE | 2024-05-09 09:52 | 2024-05-09 09:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en las definiciones iniciales del proyecto | Otro | Otro | Externo | Fallas en las definiciones iniciales del proyecto debido a la Falta de claridad en el entendimiento del alcance del proyecto. | 2024-04-28 | Desde la sesión de inicio del proyecto con el cliente validar el alcance del proyecto, confirmarlo mediante la socialización de la Gestión del Proyecto e ir monitoreando la expectativa del cliente durante las sesiones de seguimiento. | 2025-05-31 | Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2025 no se materializa el riesgo debido a que este proyecto se encuentra pausado, es decir, no se ha ejecutado ninguna actividad relacionada con el proyecto y el cliente no tiene una proyección clara del inicio o retoma del proyecto. El cliente ya cuenta con dos propuestas compartidas para su análisis, actualmente estamos pendiente de apoyarlos para generar una propuesta para su posterior revisión y aprobación por el cliente. Con esto se daría continuidad a las actividades del proyecto. Con corte a la fecha, el cliente sigue validando el alcance y la expectativa inicial, justamente para no generar reprocesos durante la ejecución del proyecto. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4827 | VIGENTE | 2024-05-09 09:52 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Suspensión del Proyecto por Ausencia de Prerrequisitos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Suspensión del proyecto debido a la ausencia de prerrequisitos planteados desde el inicio del proyecto. | 2024-04-28 | Desde la sesión de inicio plantear los prerrequisitos necesarios y que pueden llegar a ser bloqueantes para la continuidad de la ejecución del proyecto. Así mismo durante las sesiones de seguimiento validarlos junto con los tiempos requeridos para su entrega. Se contempla 2 semanas antes de que se materialice realiza run seguimiento exclusivo a este. | 2024-05-22 | Durante el mes de mayo de 2024 no se evidencia materialización del riesgo. Sin embargo, el proyecto si presenta demoras en el avance debido a la ausencia de la disponibilidad de los recursos del cliente para avanzar a un ritmo más rápido. Esto fue tratado con el cliente, de forma tal que se le sensibilizó sobre la necesidad de avanzar y de tener la disponibilidad necesaria para la ejecución adecuada del proyecto. Se acuerda generar una estrategia que le permita al proyecto avanzar sin la necesidad de depender del usuario del cliente, entre tanto el usuario libera su carga para poder garantizar la disponibilidad en las actividades que así lo requieran y se pueda avanzar de forma más ágil. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4827 | VIGENTE | 2024-05-09 09:52 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Suspensión del Proyecto por Ausencia de Prerrequisitos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Suspensión del proyecto debido a la ausencia de prerrequisitos planteados desde el inicio del proyecto. | 2024-04-28 | Desde la sesión de inicio plantear los prerrequisitos necesarios y que pueden llegar a ser bloqueantes para la continuidad de la ejecución del proyecto. Así mismo durante las sesiones de seguimiento validarlos junto con los tiempos requeridos para su entrega. Se contempla 2 semanas antes de que se materialice realiza run seguimiento exclusivo a este. | 2024-06-21 | Durante el mes de junio de 2024 no se evidencia materialización del riesgo. Sin embargo, el proyecto si presenta demoras en el avance debido a la ausencia de la disponibilidad de los recursos del cliente para avanzar a un ritmo más rápido e incluso se solicitó ampliar el alcance del proyecto. Esto fue tratado con el cliente, de forma tal que se le sensibilizó sobre la necesidad de avanzar y de tener la disponibilidad necesaria para la ejecución adecuada del proyecto. Se acuerda generar una estrategia que le permita al proyecto avanzar sin la necesidad de depender del usuario del cliente, entre tanto el usuario libera su carga para poder garantizar la disponibilidad en las actividades que así lo requieran y se pueda avanzar de forma más ágil. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4827 | VIGENTE | 2024-05-09 09:52 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Suspensión del Proyecto por Ausencia de Prerrequisitos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Suspensión del proyecto debido a la ausencia de prerrequisitos planteados desde el inicio del proyecto. | 2024-04-28 | Desde la sesión de inicio plantear los prerrequisitos necesarios y que pueden llegar a ser bloqueantes para la continuidad de la ejecución del proyecto. Así mismo durante las sesiones de seguimiento validarlos junto con los tiempos requeridos para su entrega. Se contempla 2 semanas antes de que se materialice realiza run seguimiento exclusivo a este. | 2024-07-22 | Durante el mes de julio de 2024 no se materializa el riesgo debido a que este se encuentra pausado, es decir, no se ha ejecutado ninguna actividad relacionada con el proyecto. El cliente ya cuenta con una propuesta compartida para su análisis, actualmente estamos pendiente de presentar una segunda propuesta para su posterior revisión y aprobación por el cliente. Con esto se daría continuidad a las actividades del proyecto. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4827 | VIGENTE | 2024-05-09 09:52 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Suspensión del Proyecto por Ausencia de Prerrequisitos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Suspensión del proyecto debido a la ausencia de prerrequisitos planteados desde el inicio del proyecto. | 2024-04-28 | Desde la sesión de inicio plantear los prerrequisitos necesarios y que pueden llegar a ser bloqueantes para la continuidad de la ejecución del proyecto. Así mismo durante las sesiones de seguimiento validarlos junto con los tiempos requeridos para su entrega. Se contempla 2 semanas antes de que se materialice realiza run seguimiento exclusivo a este. | 2024-09-30 | Durante los meses de agosto y septiembre de 2024 no se materializa el riesgo debido a que este proyecto se encuentra pausado, es decir, no se ha ejecutado ninguna actividad relacionada con el proyecto y el cliente no tiene una proyección clara del inicio o retoma del proyecto. El cliente ya cuenta con dos propuestas compartidas para su análisis, actualmente estamos pendiente de apoyarlos para generar una propuesta para su posterior revisión y aprobación por el cliente. Con esto se daría continuidad a las actividades del proyecto. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4827 | VIGENTE | 2024-05-09 09:52 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Suspensión del Proyecto por Ausencia de Prerrequisitos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Suspensión del proyecto debido a la ausencia de prerrequisitos planteados desde el inicio del proyecto. | 2024-04-28 | Desde la sesión de inicio plantear los prerrequisitos necesarios y que pueden llegar a ser bloqueantes para la continuidad de la ejecución del proyecto. Así mismo durante las sesiones de seguimiento validarlos junto con los tiempos requeridos para su entrega. Se contempla 2 semanas antes de que se materialice realiza run seguimiento exclusivo a este. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre de 2024 no se materializa el riesgo debido a que este proyecto se encuentra pausado, es decir, no se ha ejecutado ninguna actividad relacionada con el proyecto y el cliente no tiene una proyección clara del inicio o retoma del proyecto. El cliente ya cuenta con dos propuestas compartidas para su análisis, actualmente estamos pendiente de apoyarlos para generar una propuesta para su posterior revisión y aprobación por el cliente. Con esto se daría continuidad a las actividades del proyecto. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4827 | VIGENTE | 2024-05-09 09:52 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Suspensión del Proyecto por Ausencia de Prerrequisitos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Suspensión del proyecto debido a la ausencia de prerrequisitos planteados desde el inicio del proyecto. | 2024-04-28 | Desde la sesión de inicio plantear los prerrequisitos necesarios y que pueden llegar a ser bloqueantes para la continuidad de la ejecución del proyecto. Así mismo durante las sesiones de seguimiento validarlos junto con los tiempos requeridos para su entrega. Se contempla 2 semanas antes de que se materialice realiza run seguimiento exclusivo a este. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 no se materializa el riesgo debido a que este proyecto se encuentra pausado, es decir, no se ha ejecutado ninguna actividad relacionada con el proyecto y el cliente no tiene una proyección clara del inicio o retoma del proyecto. El cliente ya cuenta con dos propuestas compartidas para su análisis, actualmente estamos pendiente de apoyarlos para generar una propuesta para su posterior revisión y aprobación por el cliente. Con esto se daría continuidad a las actividades del proyecto. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4827 | VIGENTE | 2024-05-09 09:52 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Suspensión del Proyecto por Ausencia de Prerrequisitos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Suspensión del proyecto debido a la ausencia de prerrequisitos planteados desde el inicio del proyecto. | 2024-04-28 | Desde la sesión de inicio plantear los prerrequisitos necesarios y que pueden llegar a ser bloqueantes para la continuidad de la ejecución del proyecto. Así mismo durante las sesiones de seguimiento validarlos junto con los tiempos requeridos para su entrega. Se contempla 2 semanas antes de que se materialice realiza run seguimiento exclusivo a este. | 2025-05-31 | Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2025 no se materializa el riesgo debido a que este proyecto se encuentra pausado, es decir, no se ha ejecutado ninguna actividad relacionada con el proyecto y el cliente no tiene una proyección clara del inicio o retoma del proyecto. El cliente ya cuenta con dos propuestas compartidas para su análisis, actualmente estamos pendiente de apoyarlos para generar una propuesta para su posterior revisión y aprobación por el cliente. Con esto se daría continuidad a las actividades del proyecto. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4828 | VIGENTE | 2024-05-09 09:52 | 2024-05-09 09:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sobreestimación y/o subestimación de los costos del proyectos. | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Sobreestimación y/o subestimación de los costos del proyecto. | 2024-04-28 | Desde el inicio del proyecto se debe socializar con el equipo del proyecto los perfiles y esfuerzos estimados para cada una de las actividades. Monitorear mediante GPS el esfuerzo del proyecto con el fin de identificar oportunamente desviaciones que puedan afectar financieramente el proyecto. | 2024-05-22 | Durante el mes de mayo de 2024 no se evidencia la materialización del riesgo ya que la ejecución del proyecto únicamente ha avanzado hasta la fase de planeación y no se ha identificado algún componente que desvié la estimación original del proyecto ya que se ha realizado con los perfiles y costos planeados. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Compañía
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4828 | VIGENTE | 2024-05-09 09:52 | 2024-05-09 09:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sobreestimación y/o subestimación de los costos del proyectos. | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Sobreestimación y/o subestimación de los costos del proyecto. | 2024-04-28 | Desde el inicio del proyecto se debe socializar con el equipo del proyecto los perfiles y esfuerzos estimados para cada una de las actividades. Monitorear mediante GPS el esfuerzo del proyecto con el fin de identificar oportunamente desviaciones que puedan afectar financieramente el proyecto. | 2024-06-21 | Durante el mes de junio de 2024 no se evidencia la materialización del riesgo ya que la ejecución del proyecto únicamente ha avanzado hasta la fase de planeación y no se ha identificado algún componente que desvié la estimación original del proyecto ya que se ha realizado con los perfiles y costos planeados. Sin embargo, el alcance del proyecto se amplío por solicitud del cliente, aún se encuentra en evaluación y aprobación esta propuesta. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Compañía
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4828 | VIGENTE | 2024-05-09 09:52 | 2024-05-09 09:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sobreestimación y/o subestimación de los costos del proyectos. | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Sobreestimación y/o subestimación de los costos del proyecto. | 2024-04-28 | Desde el inicio del proyecto se debe socializar con el equipo del proyecto los perfiles y esfuerzos estimados para cada una de las actividades. Monitorear mediante GPS el esfuerzo del proyecto con el fin de identificar oportunamente desviaciones que puedan afectar financieramente el proyecto. | 2024-07-22 | Durante el mes de julio de 2024 no se materializa el riesgo debido a que este se encuentra pausado, es decir, no se ha ejecutado ninguna actividad relacionada con el proyecto. El cliente ya cuenta con una propuesta compartida para su análisis, actualmente estamos pendiente de presentar una segunda propuesta para su posterior revisión y aprobación por el cliente. Con esto se daría continuidad a las actividades del proyecto. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Compañía
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4828 | VIGENTE | 2024-05-09 09:52 | 2024-05-09 09:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sobreestimación y/o subestimación de los costos del proyectos. | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Sobreestimación y/o subestimación de los costos del proyecto. | 2024-04-28 | Desde el inicio del proyecto se debe socializar con el equipo del proyecto los perfiles y esfuerzos estimados para cada una de las actividades. Monitorear mediante GPS el esfuerzo del proyecto con el fin de identificar oportunamente desviaciones que puedan afectar financieramente el proyecto. | 2024-09-30 | Durante los meses de agosto y septiembre de 2024 no se materializa el riesgo debido a que este proyecto se encuentra pausado, es decir, no se ha ejecutado ninguna actividad relacionada con el proyecto y el cliente no tiene una proyección clara del inicio o retoma del proyecto. El cliente ya cuenta con dos propuestas compartidas para su análisis, actualmente estamos pendiente de apoyarlos para generar una propuesta para su posterior revisión y aprobación por el cliente. Con esto se daría continuidad a las actividades del proyecto. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Compañía
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4828 | VIGENTE | 2024-05-09 09:52 | 2024-05-09 09:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sobreestimación y/o subestimación de los costos del proyectos. | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Sobreestimación y/o subestimación de los costos del proyecto. | 2024-04-28 | Desde el inicio del proyecto se debe socializar con el equipo del proyecto los perfiles y esfuerzos estimados para cada una de las actividades. Monitorear mediante GPS el esfuerzo del proyecto con el fin de identificar oportunamente desviaciones que puedan afectar financieramente el proyecto. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre de 2024 no se materializa el riesgo debido a que este proyecto se encuentra pausado, es decir, no se ha ejecutado ninguna actividad relacionada con el proyecto y el cliente no tiene una proyección clara del inicio o retoma del proyecto. El cliente ya cuenta con dos propuestas compartidas para su análisis, actualmente estamos pendiente de apoyarlos para generar una propuesta para su posterior revisión y aprobación por el cliente. Con esto se daría continuidad a las actividades del proyecto. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Compañía
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4828 | VIGENTE | 2024-05-09 09:52 | 2024-05-09 09:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sobreestimación y/o subestimación de los costos del proyectos. | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Sobreestimación y/o subestimación de los costos del proyecto. | 2024-04-28 | Desde el inicio del proyecto se debe socializar con el equipo del proyecto los perfiles y esfuerzos estimados para cada una de las actividades. Monitorear mediante GPS el esfuerzo del proyecto con el fin de identificar oportunamente desviaciones que puedan afectar financieramente el proyecto. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 no se materializa el riesgo debido a que este proyecto se encuentra pausado, es decir, no se ha ejecutado ninguna actividad relacionada con el proyecto y el cliente no tiene una proyección clara del inicio o retoma del proyecto. El cliente ya cuenta con dos propuestas compartidas para su análisis, actualmente estamos pendiente de apoyarlos para generar una propuesta para su posterior revisión y aprobación por el cliente. Con esto se daría continuidad a las actividades del proyecto. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Compañía
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4828 | VIGENTE | 2024-05-09 09:52 | 2024-05-09 09:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sobreestimación y/o subestimación de los costos del proyectos. | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Sobreestimación y/o subestimación de los costos del proyecto. | 2024-04-28 | Desde el inicio del proyecto se debe socializar con el equipo del proyecto los perfiles y esfuerzos estimados para cada una de las actividades. Monitorear mediante GPS el esfuerzo del proyecto con el fin de identificar oportunamente desviaciones que puedan afectar financieramente el proyecto. | 2025-05-31 | Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2025 no se materializa el riesgo debido a que este proyecto se encuentra pausado, es decir, no se ha ejecutado ninguna actividad relacionada con el proyecto y el cliente no tiene una proyección clara del inicio o retoma del proyecto. El cliente ya cuenta con dos propuestas compartidas para su análisis, actualmente estamos pendiente de apoyarlos para generar una propuesta para su posterior revisión y aprobación por el cliente. Con esto se daría continuidad a las actividades del proyecto. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Compañía
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4829 | VIGENTE | 2024-05-09 09:52 | 2024-05-09 09:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido al incumplimiento de la promesa de servicio y/o valor al cliente, falencias en la prestación de servicio al cliente, desconocimiento de los procesos del cliente o no identificar de forma oportuna las opiniones del cliente frente a la prestación del servicio. | 2024-04-28 | Monitorear constantemente, mediante espacios de seguimiento y/o encuestas de satisfacción o espacios específicos para recibir feedback del cliente referente a la satisfacción del servicio. | 2024-05-22 | Durante el mes de mayo de 2024 no se evidencia la materialización del riesgo, esto teniendo en cuenta que el cliente no la ha manifestado de ninguna manera en ninguno de los espacios sostenidos. Se toma como referencia la evaluación realizada en abril de 2024 con un 80% de satisfacción. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4829 | VIGENTE | 2024-05-09 09:52 | 2024-05-09 09:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido al incumplimiento de la promesa de servicio y/o valor al cliente, falencias en la prestación de servicio al cliente, desconocimiento de los procesos del cliente o no identificar de forma oportuna las opiniones del cliente frente a la prestación del servicio. | 2024-04-28 | Monitorear constantemente, mediante espacios de seguimiento y/o encuestas de satisfacción o espacios específicos para recibir feedback del cliente referente a la satisfacción del servicio. | 2024-06-21 | Durante el mes de junio de 2024 no se evidencia la materialización del riesgo, esto teniendo en cuenta que el cliente no la ha manifestado de ninguna manera en ninguno de los espacios sostenidos. Se toma como referencia la evaluación realizada en abril de 2024 con un 80% de satisfacción. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4829 | VIGENTE | 2024-05-09 09:52 | 2024-05-09 09:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido al incumplimiento de la promesa de servicio y/o valor al cliente, falencias en la prestación de servicio al cliente, desconocimiento de los procesos del cliente o no identificar de forma oportuna las opiniones del cliente frente a la prestación del servicio. | 2024-04-28 | Monitorear constantemente, mediante espacios de seguimiento y/o encuestas de satisfacción o espacios específicos para recibir feedback del cliente referente a la satisfacción del servicio. | 2024-07-22 | Durante el mes de julio de 2024 no se materializa el riesgo debido a que este se encuentra pausado, es decir, no se ha ejecutado ninguna actividad relacionada con el proyecto. El cliente ya cuenta con una propuesta compartida para su análisis, actualmente estamos pendiente de presentar una segunda propuesta para su posterior revisión y aprobación por el cliente. Con esto se daría continuidad a las actividades del proyecto. Hasta la fecha no contamos con acceso a información sensible del cliente. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4829 | VIGENTE | 2024-05-09 09:52 | 2024-05-09 09:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido al incumplimiento de la promesa de servicio y/o valor al cliente, falencias en la prestación de servicio al cliente, desconocimiento de los procesos del cliente o no identificar de forma oportuna las opiniones del cliente frente a la prestación del servicio. | 2024-04-28 | Monitorear constantemente, mediante espacios de seguimiento y/o encuestas de satisfacción o espacios específicos para recibir feedback del cliente referente a la satisfacción del servicio. | 2024-09-30 | Durante los meses de agosto y septiembre de 2024 no se materializa el riesgo debido a que este proyecto se encuentra pausado, es decir, no se ha ejecutado ninguna actividad relacionada con el proyecto y el cliente no tiene una proyección clara del inicio o retoma del proyecto. El cliente ya cuenta con dos propuestas compartidas para su análisis, actualmente estamos pendiente de apoyarlos para generar una propuesta para su posterior revisión y aprobación por el cliente. Con esto se daría continuidad a las actividades del proyecto. Con corte a la fecha el proyecto no cuenta con un equipo técnico asignado para su ejecución. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4829 | VIGENTE | 2024-05-09 09:52 | 2024-05-09 09:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido al incumplimiento de la promesa de servicio y/o valor al cliente, falencias en la prestación de servicio al cliente, desconocimiento de los procesos del cliente o no identificar de forma oportuna las opiniones del cliente frente a la prestación del servicio. | 2024-04-28 | Monitorear constantemente, mediante espacios de seguimiento y/o encuestas de satisfacción o espacios específicos para recibir feedback del cliente referente a la satisfacción del servicio. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre de 2024 no se materializa el riesgo debido a que este proyecto se encuentra pausado, es decir, no se ha ejecutado ninguna actividad relacionada con el proyecto y el cliente no tiene una proyección clara del inicio o retoma del proyecto. El cliente ya cuenta con dos propuestas compartidas para su análisis, actualmente estamos pendiente de apoyarlos para generar una propuesta para su posterior revisión y aprobación por el cliente. Con esto se daría continuidad a las actividades del proyecto. Con corte a la fecha el proyecto no cuenta con un equipo técnico asignado para su ejecución. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4829 | VIGENTE | 2024-05-09 09:52 | 2024-05-09 09:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido al incumplimiento de la promesa de servicio y/o valor al cliente, falencias en la prestación de servicio al cliente, desconocimiento de los procesos del cliente o no identificar de forma oportuna las opiniones del cliente frente a la prestación del servicio. | 2024-04-28 | Monitorear constantemente, mediante espacios de seguimiento y/o encuestas de satisfacción o espacios específicos para recibir feedback del cliente referente a la satisfacción del servicio. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 no se materializa el riesgo debido a que este proyecto se encuentra pausado, es decir, no se ha ejecutado ninguna actividad relacionada con el proyecto y el cliente no tiene una proyección clara del inicio o retoma del proyecto. El cliente ya cuenta con dos propuestas compartidas para su análisis, actualmente estamos pendiente de apoyarlos para generar una propuesta para su posterior revisión y aprobación por el cliente. Con esto se daría continuidad a las actividades del proyecto. Con corte a la fecha el proyecto no cuenta con un equipo técnico asignado para su ejecución. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4829 | VIGENTE | 2024-05-09 09:52 | 2024-05-09 09:53 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido al incumplimiento de la promesa de servicio y/o valor al cliente, falencias en la prestación de servicio al cliente, desconocimiento de los procesos del cliente o no identificar de forma oportuna las opiniones del cliente frente a la prestación del servicio. | 2024-04-28 | Monitorear constantemente, mediante espacios de seguimiento y/o encuestas de satisfacción o espacios específicos para recibir feedback del cliente referente a la satisfacción del servicio. | 2025-05-31 | Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2025 no se materializa el riesgo debido a que este proyecto se encuentra pausado, es decir, no se ha ejecutado ninguna actividad relacionada con el proyecto y el cliente no tiene una proyección clara del inicio o retoma del proyecto. El cliente ya cuenta con dos propuestas compartidas para su análisis, actualmente estamos pendiente de apoyarlos para generar una propuesta para su posterior revisión y aprobación por el cliente. Con esto se daría continuidad a las actividades del proyecto. Con corte a la fecha el proyecto no cuenta con un equipo técnico asignado para su ejecución. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4906 | VIGENTE | 2024-05-09 10:05 | 2024-07-23 11:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto, identificadas con el monitoreo de gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2024-04-28 | Monitorear periódicamente la asignación de recursos planeados vs reales al proyecto para determinar el posible impacto. Así mismo, definir una estrategia de ejecución que permita ejecutar el proyecto de acuerdo con los perfiles planeados. | 2024-05-22 | Durante el mes de mayo de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. El proyecto aun no inicia su ejecución técnica debido a factores atribuibles al cliente (disponibilidad de los recursos), sin embargo, esto ha permitido oxigenar un poco la asignación del equipo. Se acuerda con el cliente una fecha tentativa para el inicio. 2. Las actividades del proyecto avanzaron sin ningún tipo de bloqueante y los bloqueantes encontrados se gestionaron de forma oportuna por ambas partes, lo que generó que al cliente se le entregara el mayor valor posible. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4906 | VIGENTE | 2024-05-09 10:05 | 2024-07-23 11:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto, identificadas con el monitoreo de gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2024-04-28 | Monitorear periódicamente la asignación de recursos planeados vs reales al proyecto para determinar el posible impacto. Así mismo, definir una estrategia de ejecución que permita ejecutar el proyecto de acuerdo con los perfiles planeados. | 2024-06-21 | Durante el mes de junio de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. El proyecto aun no inicia su ejecución técnica debido a factores atribuibles al cliente (disponibilidad de los recursos), sin embargo, esto ha permitido oxigenar un poco la asignación del equipo. Se acuerda con el cliente una fecha tentativa para el inicio. 2. Las actividades del proyecto avanzaron sin ningún tipo de bloqueante y los bloqueantes encontrados se gestionaron de forma oportuna por ambas partes, lo que generó que al cliente se le entregara el mayor valor posible. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4906 | VIGENTE | 2024-05-09 10:05 | 2024-07-23 11:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto, identificadas con el monitoreo de gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2024-04-28 | Monitorear periódicamente la asignación de recursos planeados vs reales al proyecto para determinar el posible impacto. Así mismo, definir una estrategia de ejecución que permita ejecutar el proyecto de acuerdo con los perfiles planeados. | 2024-07-22 | Durante el mes de julio de 2024 no se materializa el riesgo debido a que este se encuentra pausado, es decir, no se ha ejecutado ninguna actividad relacionada con el proyecto. El cliente ya cuenta con una propuesta compartida para su análisis, actualmente estamos pendiente de presentar una segunda propuesta para su posterior revisión y aprobación por el cliente. Con esto se daría continuidad a las actividades del proyecto. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4906 | VIGENTE | 2024-05-09 10:05 | 2024-07-23 11:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto, identificadas con el monitoreo de gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2024-04-28 | Monitorear periódicamente la asignación de recursos planeados vs reales al proyecto para determinar el posible impacto. Así mismo, definir una estrategia de ejecución que permita ejecutar el proyecto de acuerdo con los perfiles planeados. | 2024-09-30 | Durante los meses de agosto y septiembre de 2024 no se materializa el riesgo debido a que este proyecto se encuentra pausado, es decir, no se ha ejecutado ninguna actividad relacionada con el proyecto y el cliente no tiene una proyección clara del inicio o retoma del proyecto. El cliente ya cuenta con dos propuestas compartidas para su análisis, actualmente estamos pendiente de apoyarlos para generar una propuesta para su posterior revisión y aprobación por el cliente. Con esto se daría continuidad a las actividades del proyecto. Con corte a la fecha el proyecto cuenta con un porcentaje de ejecución y facturación registrados, que deberán ser reconocidos una vez se tome una decisión frente a la continuidad del proyecto. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4906 | VIGENTE | 2024-05-09 10:05 | 2024-07-23 11:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto, identificadas con el monitoreo de gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2024-04-28 | Monitorear periódicamente la asignación de recursos planeados vs reales al proyecto para determinar el posible impacto. Así mismo, definir una estrategia de ejecución que permita ejecutar el proyecto de acuerdo con los perfiles planeados. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre de 2024 no se materializa el riesgo debido a que este proyecto se encuentra pausado, es decir, no se ha ejecutado ninguna actividad relacionada con el proyecto y el cliente no tiene una proyección clara del inicio o retoma del proyecto. El cliente ya cuenta con dos propuestas compartidas para su análisis, actualmente estamos pendiente de apoyarlos para generar una propuesta para su posterior revisión y aprobación por el cliente. Con esto se daría continuidad a las actividades del proyecto. Con corte a la fecha el proyecto cuenta con un porcentaje de ejecución y facturación registrados, que deberán ser reconocidos una vez se tome una decisión frente a la continuidad del proyecto. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4906 | VIGENTE | 2024-05-09 10:05 | 2024-07-23 11:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto, identificadas con el monitoreo de gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2024-04-28 | Monitorear periódicamente la asignación de recursos planeados vs reales al proyecto para determinar el posible impacto. Así mismo, definir una estrategia de ejecución que permita ejecutar el proyecto de acuerdo con los perfiles planeados. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 no se materializa el riesgo debido a que este proyecto se encuentra pausado, es decir, no se ha ejecutado ninguna actividad relacionada con el proyecto y el cliente no tiene una proyección clara del inicio o retoma del proyecto. El cliente ya cuenta con dos propuestas compartidas para su análisis, actualmente estamos pendiente de apoyarlos para generar una propuesta para su posterior revisión y aprobación por el cliente. Con esto se daría continuidad a las actividades del proyecto. Con corte a la fecha el proyecto cuenta con un porcentaje de ejecución y facturación registrados, que deberán ser reconocidos una vez se tome una decisión frente a la continuidad del proyecto. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4906 | VIGENTE | 2024-05-09 10:05 | 2024-07-23 11:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto, identificadas con el monitoreo de gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2024-04-28 | Monitorear periódicamente la asignación de recursos planeados vs reales al proyecto para determinar el posible impacto. Así mismo, definir una estrategia de ejecución que permita ejecutar el proyecto de acuerdo con los perfiles planeados. | 2025-05-31 | Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2025 no se materializa el riesgo debido a que este proyecto se encuentra pausado, es decir, no se ha ejecutado ninguna actividad relacionada con el proyecto y el cliente no tiene una proyección clara del inicio o retoma del proyecto. El cliente ya cuenta con dos propuestas compartidas para su análisis, actualmente estamos pendiente de apoyarlos para generar una propuesta para su posterior revisión y aprobación por el cliente. Con esto se daría continuidad a las actividades del proyecto. Con corte a la fecha el proyecto cuenta con un porcentaje de ejecución y facturación registrados, que deberán ser reconocidos una vez se tome una decisión frente a la continuidad del proyecto. | 7 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5020 | VIGENTE | 2024-07-23 11:58 | 2024-07-23 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del Equipo Asignado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La eventual rotación del equipo que hace parte del proyecto, por la demanda del mercado, novedades asociadas al consultor y demás posibles asociadas conllevará a que se pierda una parte de la curva de aprendizaje ya adquirida, se deban contemplar tiempos de empalme y se puedan llegar a afectar fechas, compromisos y entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-22 | Monitorear constantemente la salud del equipo asignado al proyecto, contemplar dentro del equipo general uno o varios posibles backup de los integrantes del equipo, generar espacios de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el equipo base, también descentralizar el conocimiento y la asignación de las actividades mediante el empoderamiento del equipo del proyecto. | 2024-09-30 | Durante los meses de agosto y septiembre de 2024 no se materializa el riesgo debido a que este proyecto se encuentra pausado, es decir, no se ha ejecutado ninguna actividad relacionada con el proyecto y el cliente no tiene una proyección clara del inicio o retoma del proyecto. El cliente ya cuenta con dos propuestas compartidas para su análisis, actualmente estamos pendiente de apoyarlos para generar una propuesta para su posterior revisión y aprobación por el cliente. Con esto se daría continuidad a las actividades del proyecto. Con corte a la fecha no se cuenta con un equipo asignado al proyecto. | 4 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5020 | VIGENTE | 2024-07-23 11:58 | 2024-07-23 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del Equipo Asignado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La eventual rotación del equipo que hace parte del proyecto, por la demanda del mercado, novedades asociadas al consultor y demás posibles asociadas conllevará a que se pierda una parte de la curva de aprendizaje ya adquirida, se deban contemplar tiempos de empalme y se puedan llegar a afectar fechas, compromisos y entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-22 | Monitorear constantemente la salud del equipo asignado al proyecto, contemplar dentro del equipo general uno o varios posibles backup de los integrantes del equipo, generar espacios de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el equipo base, también descentralizar el conocimiento y la asignación de las actividades mediante el empoderamiento del equipo del proyecto. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre de 2024 no se materializa el riesgo debido a que este proyecto se encuentra pausado, es decir, no se ha ejecutado ninguna actividad relacionada con el proyecto y el cliente no tiene una proyección clara del inicio o retoma del proyecto. El cliente ya cuenta con dos propuestas compartidas para su análisis, actualmente estamos pendiente de apoyarlos para generar una propuesta para su posterior revisión y aprobación por el cliente. Con esto se daría continuidad a las actividades del proyecto. Con corte a la fecha no se cuenta con un equipo asignado al proyecto. | 4 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5020 | VIGENTE | 2024-07-23 11:58 | 2024-07-23 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del Equipo Asignado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La eventual rotación del equipo que hace parte del proyecto, por la demanda del mercado, novedades asociadas al consultor y demás posibles asociadas conllevará a que se pierda una parte de la curva de aprendizaje ya adquirida, se deban contemplar tiempos de empalme y se puedan llegar a afectar fechas, compromisos y entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-22 | Monitorear constantemente la salud del equipo asignado al proyecto, contemplar dentro del equipo general uno o varios posibles backup de los integrantes del equipo, generar espacios de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el equipo base, también descentralizar el conocimiento y la asignación de las actividades mediante el empoderamiento del equipo del proyecto. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 no se materializa el riesgo debido a que este proyecto se encuentra pausado, es decir, no se ha ejecutado ninguna actividad relacionada con el proyecto y el cliente no tiene una proyección clara del inicio o retoma del proyecto. El cliente ya cuenta con dos propuestas compartidas para su análisis, actualmente estamos pendiente de apoyarlos para generar una propuesta para su posterior revisión y aprobación por el cliente. Con esto se daría continuidad a las actividades del proyecto. Con corte a la fecha no se cuenta con un equipo asignado al proyecto. | 4 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12639 | CON_12639_FASE 1 PROYECTO MDM | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5020 | VIGENTE | 2024-07-23 11:58 | 2024-07-23 11:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del Equipo Asignado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La eventual rotación del equipo que hace parte del proyecto, por la demanda del mercado, novedades asociadas al consultor y demás posibles asociadas conllevará a que se pierda una parte de la curva de aprendizaje ya adquirida, se deban contemplar tiempos de empalme y se puedan llegar a afectar fechas, compromisos y entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-22 | Monitorear constantemente la salud del equipo asignado al proyecto, contemplar dentro del equipo general uno o varios posibles backup de los integrantes del equipo, generar espacios de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el equipo base, también descentralizar el conocimiento y la asignación de las actividades mediante el empoderamiento del equipo del proyecto. | 2025-05-31 | Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2025 no se materializa el riesgo debido a que este proyecto se encuentra pausado, es decir, no se ha ejecutado ninguna actividad relacionada con el proyecto y el cliente no tiene una proyección clara del inicio o retoma del proyecto. El cliente ya cuenta con dos propuestas compartidas para su análisis, actualmente estamos pendiente de apoyarlos para generar una propuesta para su posterior revisión y aprobación por el cliente. Con esto se daría continuidad a las actividades del proyecto. Con corte a la fecha no se cuenta con un equipo asignado al proyecto. | 4 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12643 | ADM_12643_RENOVACION ADMON INFRA CLOUD | SYNERGY | ELKIN MAURICIO | MESA CHARRY | Riesgo Significativo | 4734 | VIGENTE | 2023-12-28 12:24 | 2023-12-28 12:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | BTG PACTUAL S.A COMISIONISTA DE BOLSA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12644 | ADM_12644_RENO CELULA DE DESAROLLO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5065 | VIGENTE | 2024-08-07 12:54 | 2024-08-07 12:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | Impacto en la ejecución normal de los proyectos por posible ausencia de alguno de los miembros de la célula ya sea temporal por incapacidad, vacaciones o licencias o por retiro definitivo de la empresa. | 2024-07-30 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Involucrar otros consultores para que conozcan el proyecto. 4. Documentación actualizada | 2024-08-28 | Se realiza seguimiento sobre el riesgo y se mantiene controlado | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE BOGOTA | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Otro
12644 | ADM_12644_RENO CELULA DE DESAROLLO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5065 | VIGENTE | 2024-08-07 12:54 | 2024-08-07 12:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | Impacto en la ejecución normal de los proyectos por posible ausencia de alguno de los miembros de la célula ya sea temporal por incapacidad, vacaciones o licencias o por retiro definitivo de la empresa. | 2024-07-30 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Involucrar otros consultores para que conozcan el proyecto. 4. Documentación actualizada | 2024-09-13 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE BOGOTA | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Otro
12644 | ADM_12644_RENO CELULA DE DESAROLLO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5065 | VIGENTE | 2024-08-07 12:54 | 2024-08-07 12:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | Impacto en la ejecución normal de los proyectos por posible ausencia de alguno de los miembros de la célula ya sea temporal por incapacidad, vacaciones o licencias o por retiro definitivo de la empresa. | 2024-07-30 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Involucrar otros consultores para que conozcan el proyecto. 4. Documentación actualizada | 2024-10-03 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE BOGOTA | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Otro
12644 | ADM_12644_RENO CELULA DE DESAROLLO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5065 | VIGENTE | 2024-08-07 12:54 | 2024-08-07 12:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | Impacto en la ejecución normal de los proyectos por posible ausencia de alguno de los miembros de la célula ya sea temporal por incapacidad, vacaciones o licencias o por retiro definitivo de la empresa. | 2024-07-30 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Involucrar otros consultores para que conozcan el proyecto. 4. Documentación actualizada | 2024-10-23 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE BOGOTA | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Otro
12644 | ADM_12644_RENO CELULA DE DESAROLLO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5065 | VIGENTE | 2024-08-07 12:54 | 2024-08-07 12:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | Impacto en la ejecución normal de los proyectos por posible ausencia de alguno de los miembros de la célula ya sea temporal por incapacidad, vacaciones o licencias o por retiro definitivo de la empresa. | 2024-07-30 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Involucrar otros consultores para que conozcan el proyecto. 4. Documentación actualizada | 2024-11-15 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE BOGOTA | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Otro
12644 | ADM_12644_RENO CELULA DE DESAROLLO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5065 | VIGENTE | 2024-08-07 12:54 | 2024-08-07 12:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | Impacto en la ejecución normal de los proyectos por posible ausencia de alguno de los miembros de la célula ya sea temporal por incapacidad, vacaciones o licencias o por retiro definitivo de la empresa. | 2024-07-30 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Involucrar otros consultores para que conozcan el proyecto. 4. Documentación actualizada | 2024-12-12 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE BOGOTA | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Otro
12644 | ADM_12644_RENO CELULA DE DESAROLLO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5065 | VIGENTE | 2024-08-07 12:54 | 2024-08-07 12:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | Impacto en la ejecución normal de los proyectos por posible ausencia de alguno de los miembros de la célula ya sea temporal por incapacidad, vacaciones o licencias o por retiro definitivo de la empresa. | 2024-07-30 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Involucrar otros consultores para que conozcan el proyecto. 4. Documentación actualizada | 2025-01-17 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE BOGOTA | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Otro
12644 | ADM_12644_RENO CELULA DE DESAROLLO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5065 | VIGENTE | 2024-08-07 12:54 | 2024-08-07 12:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | Impacto en la ejecución normal de los proyectos por posible ausencia de alguno de los miembros de la célula ya sea temporal por incapacidad, vacaciones o licencias o por retiro definitivo de la empresa. | 2024-07-30 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Involucrar otros consultores para que conozcan el proyecto. 4. Documentación actualizada | 2025-02-13 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE BOGOTA | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Otro
12644 | ADM_12644_RENO CELULA DE DESAROLLO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5066 | VIGENTE | 2024-08-07 12:56 | 2024-08-07 12:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pertenencia a SETI | Otro | Otro | Interno | Cuando el integrante se contrata en modalidad Bodyshopping tiende a perder el sentido de pertenencia a SETI sintiéndose parte del cliente y no de SETI, esta situación puede generar una desarticulación en el equipo | 2024-07-30 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Dinámicas de trabajo que integren a todo el equipo. 4. Uso de marco ágil para generar conexión. 5. Comunicación constante 6. Hacerlos parte del equipo todo el tiempo | 2024-08-28 | Se realiza seguimiento sobre el riesgo y se mantiene controlado | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE BOGOTA | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Otro
12644 | ADM_12644_RENO CELULA DE DESAROLLO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5066 | VIGENTE | 2024-08-07 12:56 | 2024-08-07 12:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pertenencia a SETI | Otro | Otro | Interno | Cuando el integrante se contrata en modalidad Bodyshopping tiende a perder el sentido de pertenencia a SETI sintiéndose parte del cliente y no de SETI, esta situación puede generar una desarticulación en el equipo | 2024-07-30 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Dinámicas de trabajo que integren a todo el equipo. 4. Uso de marco ágil para generar conexión. 5. Comunicación constante 6. Hacerlos parte del equipo todo el tiempo | 2024-09-13 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE BOGOTA | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Otro
12644 | ADM_12644_RENO CELULA DE DESAROLLO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5066 | VIGENTE | 2024-08-07 12:56 | 2024-08-07 12:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pertenencia a SETI | Otro | Otro | Interno | Cuando el integrante se contrata en modalidad Bodyshopping tiende a perder el sentido de pertenencia a SETI sintiéndose parte del cliente y no de SETI, esta situación puede generar una desarticulación en el equipo | 2024-07-30 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Dinámicas de trabajo que integren a todo el equipo. 4. Uso de marco ágil para generar conexión. 5. Comunicación constante 6. Hacerlos parte del equipo todo el tiempo | 2024-10-03 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE BOGOTA | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Otro
12644 | ADM_12644_RENO CELULA DE DESAROLLO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5066 | VIGENTE | 2024-08-07 12:56 | 2024-08-07 12:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pertenencia a SETI | Otro | Otro | Interno | Cuando el integrante se contrata en modalidad Bodyshopping tiende a perder el sentido de pertenencia a SETI sintiéndose parte del cliente y no de SETI, esta situación puede generar una desarticulación en el equipo | 2024-07-30 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Dinámicas de trabajo que integren a todo el equipo. 4. Uso de marco ágil para generar conexión. 5. Comunicación constante 6. Hacerlos parte del equipo todo el tiempo | 2024-10-23 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE BOGOTA | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Otro
12644 | ADM_12644_RENO CELULA DE DESAROLLO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5066 | VIGENTE | 2024-08-07 12:56 | 2024-08-07 12:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pertenencia a SETI | Otro | Otro | Interno | Cuando el integrante se contrata en modalidad Bodyshopping tiende a perder el sentido de pertenencia a SETI sintiéndose parte del cliente y no de SETI, esta situación puede generar una desarticulación en el equipo | 2024-07-30 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Dinámicas de trabajo que integren a todo el equipo. 4. Uso de marco ágil para generar conexión. 5. Comunicación constante 6. Hacerlos parte del equipo todo el tiempo | 2024-11-15 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE BOGOTA | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Otro
12644 | ADM_12644_RENO CELULA DE DESAROLLO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5066 | VIGENTE | 2024-08-07 12:56 | 2024-08-07 12:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pertenencia a SETI | Otro | Otro | Interno | Cuando el integrante se contrata en modalidad Bodyshopping tiende a perder el sentido de pertenencia a SETI sintiéndose parte del cliente y no de SETI, esta situación puede generar una desarticulación en el equipo | 2024-07-30 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Dinámicas de trabajo que integren a todo el equipo. 4. Uso de marco ágil para generar conexión. 5. Comunicación constante 6. Hacerlos parte del equipo todo el tiempo | 2024-12-12 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE BOGOTA | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Otro
12644 | ADM_12644_RENO CELULA DE DESAROLLO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5066 | VIGENTE | 2024-08-07 12:56 | 2024-08-07 12:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pertenencia a SETI | Otro | Otro | Interno | Cuando el integrante se contrata en modalidad Bodyshopping tiende a perder el sentido de pertenencia a SETI sintiéndose parte del cliente y no de SETI, esta situación puede generar una desarticulación en el equipo | 2024-07-30 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Dinámicas de trabajo que integren a todo el equipo. 4. Uso de marco ágil para generar conexión. 5. Comunicación constante 6. Hacerlos parte del equipo todo el tiempo | 2025-01-17 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE BOGOTA | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Otro
12644 | ADM_12644_RENO CELULA DE DESAROLLO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5066 | VIGENTE | 2024-08-07 12:56 | 2024-08-07 12:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pertenencia a SETI | Otro | Otro | Interno | Cuando el integrante se contrata en modalidad Bodyshopping tiende a perder el sentido de pertenencia a SETI sintiéndose parte del cliente y no de SETI, esta situación puede generar una desarticulación en el equipo | 2024-07-30 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Dinámicas de trabajo que integren a todo el equipo. 4. Uso de marco ágil para generar conexión. 5. Comunicación constante 6. Hacerlos parte del equipo todo el tiempo | 2025-02-13 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 | MENSUAL | BANCO DE BOGOTA | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Otro
12644 | ADM_12644_RENO CELULA DE DESAROLLO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4738 | VIGENTE | 2024-01-02 12:36 | 2024-01-02 12:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-01-10 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE BOGOTA | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12644 | ADM_12644_RENO CELULA DE DESAROLLO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4738 | VIGENTE | 2024-01-02 12:36 | 2024-01-02 12:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-02-28 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE BOGOTA | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12644 | ADM_12644_RENO CELULA DE DESAROLLO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4738 | VIGENTE | 2024-01-02 12:36 | 2024-01-02 12:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-03-28 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE BOGOTA | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12644 | ADM_12644_RENO CELULA DE DESAROLLO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4738 | VIGENTE | 2024-01-02 12:36 | 2024-01-02 12:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-04-26 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE BOGOTA | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12644 | ADM_12644_RENO CELULA DE DESAROLLO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4738 | VIGENTE | 2024-01-02 12:36 | 2024-01-02 12:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-05-28 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE BOGOTA | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12644 | ADM_12644_RENO CELULA DE DESAROLLO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4738 | VIGENTE | 2024-01-02 12:36 | 2024-01-02 12:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-06-28 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE BOGOTA | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12644 | ADM_12644_RENO CELULA DE DESAROLLO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4738 | VIGENTE | 2024-01-02 12:36 | 2024-01-02 12:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-07-26 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE BOGOTA | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12644 | ADM_12644_RENO CELULA DE DESAROLLO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4738 | VIGENTE | 2024-01-02 12:36 | 2024-01-02 12:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-07-30 | Se realiza seguimiento, el riesgo esta bajo control | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE BOGOTA | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12644 | ADM_12644_RENO CELULA DE DESAROLLO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4738 | VIGENTE | 2024-01-02 12:36 | 2024-01-02 12:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-08-28 | Se realiza seguimiento sobre el riesgo y se mantiene controlado | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE BOGOTA | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12644 | ADM_12644_RENO CELULA DE DESAROLLO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4738 | VIGENTE | 2024-01-02 12:36 | 2024-01-02 12:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-09-13 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE BOGOTA | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12644 | ADM_12644_RENO CELULA DE DESAROLLO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4738 | VIGENTE | 2024-01-02 12:36 | 2024-01-02 12:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-10-03 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE BOGOTA | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12644 | ADM_12644_RENO CELULA DE DESAROLLO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4738 | VIGENTE | 2024-01-02 12:36 | 2024-01-02 12:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-10-18 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE BOGOTA | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12644 | ADM_12644_RENO CELULA DE DESAROLLO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4738 | VIGENTE | 2024-01-02 12:36 | 2024-01-02 12:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-11-15 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE BOGOTA | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12644 | ADM_12644_RENO CELULA DE DESAROLLO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4738 | VIGENTE | 2024-01-02 12:36 | 2024-01-02 12:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-12-12 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE BOGOTA | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12644 | ADM_12644_RENO CELULA DE DESAROLLO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4738 | VIGENTE | 2024-01-02 12:36 | 2024-01-02 12:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-01-17 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE BOGOTA | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12644 | ADM_12644_RENO CELULA DE DESAROLLO | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4738 | VIGENTE | 2024-01-02 12:36 | 2024-01-02 12:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-02-13 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 16 | 0 | MENSUAL | BANCO DE BOGOTA | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5142 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demoras en la atención de solicitudes de la operación | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Demoras en la atención de solicitudes de la operación por falta de un recurso (renuncia y/o indisponibilidad) generando inconformidades en la prestación del servicio por parte del cliente | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignar actividades operativas al líder técnico, apoyarse en los demás miembros del equipo para cubrir las activiades que el líder técnico no pueda cubrir por disponibilidad. * Incio de búsqueda del perfil ausente. | 2024-09-30 | Las solicitudes realizadas por el cliente se atendieron con integrantes del equipo transversal, sin embargo, el tiempo de respuesta no fue el mismo que cuando estaba el líder del proyecto. | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5142 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demoras en la atención de solicitudes de la operación | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Demoras en la atención de solicitudes de la operación por falta de un recurso (renuncia y/o indisponibilidad) generando inconformidades en la prestación del servicio por parte del cliente | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignar actividades operativas al líder técnico, apoyarse en los demás miembros del equipo para cubrir las activiades que el líder técnico no pueda cubrir por disponibilidad. * Incio de búsqueda del perfil ausente. | 2024-10-31 | Este riesgo no se materializó este mes. | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5142 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demoras en la atención de solicitudes de la operación | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Demoras en la atención de solicitudes de la operación por falta de un recurso (renuncia y/o indisponibilidad) generando inconformidades en la prestación del servicio por parte del cliente | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignar actividades operativas al líder técnico, apoyarse en los demás miembros del equipo para cubrir las activiades que el líder técnico no pueda cubrir por disponibilidad. * Incio de búsqueda del perfil ausente. | 2024-11-22 | Este mes no se materializó el riesgo | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5142 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demoras en la atención de solicitudes de la operación | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Demoras en la atención de solicitudes de la operación por falta de un recurso (renuncia y/o indisponibilidad) generando inconformidades en la prestación del servicio por parte del cliente | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignar actividades operativas al líder técnico, apoyarse en los demás miembros del equipo para cubrir las activiades que el líder técnico no pueda cubrir por disponibilidad. * Incio de búsqueda del perfil ausente. | 2024-12-27 | El riesgo no se materializó este mes | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5142 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demoras en la atención de solicitudes de la operación | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Demoras en la atención de solicitudes de la operación por falta de un recurso (renuncia y/o indisponibilidad) generando inconformidades en la prestación del servicio por parte del cliente | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignar actividades operativas al líder técnico, apoyarse en los demás miembros del equipo para cubrir las activiades que el líder técnico no pueda cubrir por disponibilidad. * Incio de búsqueda del perfil ausente. | 2025-02-28 | Este mes no se materializó este riesgo | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5142 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demoras en la atención de solicitudes de la operación | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Demoras en la atención de solicitudes de la operación por falta de un recurso (renuncia y/o indisponibilidad) generando inconformidades en la prestación del servicio por parte del cliente | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignar actividades operativas al líder técnico, apoyarse en los demás miembros del equipo para cubrir las activiades que el líder técnico no pueda cubrir por disponibilidad. * Incio de búsqueda del perfil ausente. | 2025-03-28 | El riesgo no se materializó en este mes. | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5142 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demoras en la atención de solicitudes de la operación | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Demoras en la atención de solicitudes de la operación por falta de un recurso (renuncia y/o indisponibilidad) generando inconformidades en la prestación del servicio por parte del cliente | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignar actividades operativas al líder técnico, apoyarse en los demás miembros del equipo para cubrir las activiades que el líder técnico no pueda cubrir por disponibilidad. * Incio de búsqueda del perfil ausente. | 2025-04-30 | El riesgo no se materializó en abril | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5142 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demoras en la atención de solicitudes de la operación | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Demoras en la atención de solicitudes de la operación por falta de un recurso (renuncia y/o indisponibilidad) generando inconformidades en la prestación del servicio por parte del cliente | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignar actividades operativas al líder técnico, apoyarse en los demás miembros del equipo para cubrir las activiades que el líder técnico no pueda cubrir por disponibilidad. * Incio de búsqueda del perfil ausente. | 2025-05-31 | El riesgo no se materializó en mayo | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5142 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demoras en la atención de solicitudes de la operación | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Demoras en la atención de solicitudes de la operación por falta de un recurso (renuncia y/o indisponibilidad) generando inconformidades en la prestación del servicio por parte del cliente | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignar actividades operativas al líder técnico, apoyarse en los demás miembros del equipo para cubrir las activiades que el líder técnico no pueda cubrir por disponibilidad. * Incio de búsqueda del perfil ausente. | 2025-06-30 | Este riesgo no se materializó en el mes de julio | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5142 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demoras en la atención de solicitudes de la operación | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Demoras en la atención de solicitudes de la operación por falta de un recurso (renuncia y/o indisponibilidad) generando inconformidades en la prestación del servicio por parte del cliente | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignar actividades operativas al líder técnico, apoyarse en los demás miembros del equipo para cubrir las activiades que el líder técnico no pueda cubrir por disponibilidad. * Incio de búsqueda del perfil ausente. | 2025-07-30 | Este riesgo no se materializó en el mes de julio | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5142 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demoras en la atención de solicitudes de la operación | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Demoras en la atención de solicitudes de la operación por falta de un recurso (renuncia y/o indisponibilidad) generando inconformidades en la prestación del servicio por parte del cliente | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignar actividades operativas al líder técnico, apoyarse en los demás miembros del equipo para cubrir las activiades que el líder técnico no pueda cubrir por disponibilidad. * Incio de búsqueda del perfil ausente. | 2025-08-28 | Este riesgo no se materializó en el mes de agosto | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5144 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto. Debido a debilidades del conocimiento técnico del resto del equipo generando inconformidades del cliente en la prestación del servicio. | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignación de tareas a cualquier miembro del equipo, aunque esté el consultor del que el cliente tiene la dependencia | 2024-09-30 | Se informó al cliente que se reforzarán las capacitaciones transversales para que cualquier consultor con experiencia del tema | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5144 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto. Debido a debilidades del conocimiento técnico del resto del equipo generando inconformidades del cliente en la prestación del servicio. | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignación de tareas a cualquier miembro del equipo, aunque esté el consultor del que el cliente tiene la dependencia | 2024-10-31 | Este riesgo no se materializó este mes. | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5144 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto. Debido a debilidades del conocimiento técnico del resto del equipo generando inconformidades del cliente en la prestación del servicio. | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignación de tareas a cualquier miembro del equipo, aunque esté el consultor del que el cliente tiene la dependencia | 2024-11-22 | El riesgo no se materializó en este mes. | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5144 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto. Debido a debilidades del conocimiento técnico del resto del equipo generando inconformidades del cliente en la prestación del servicio. | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignación de tareas a cualquier miembro del equipo, aunque esté el consultor del que el cliente tiene la dependencia | 2024-12-27 | El riesgo no se materializo este mes | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5144 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto. Debido a debilidades del conocimiento técnico del resto del equipo generando inconformidades del cliente en la prestación del servicio. | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignación de tareas a cualquier miembro del equipo, aunque esté el consultor del que el cliente tiene la dependencia | 2025-02-28 | Este mes no se materializó este riesgo | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5144 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto. Debido a debilidades del conocimiento técnico del resto del equipo generando inconformidades del cliente en la prestación del servicio. | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignación de tareas a cualquier miembro del equipo, aunque esté el consultor del que el cliente tiene la dependencia | 2025-03-28 | El riesgo no se materializó en este mes. | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5144 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto. Debido a debilidades del conocimiento técnico del resto del equipo generando inconformidades del cliente en la prestación del servicio. | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignación de tareas a cualquier miembro del equipo, aunque esté el consultor del que el cliente tiene la dependencia | 2025-04-30 | El riesgo no se materializó en abril | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5144 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto. Debido a debilidades del conocimiento técnico del resto del equipo generando inconformidades del cliente en la prestación del servicio. | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignación de tareas a cualquier miembro del equipo, aunque esté el consultor del que el cliente tiene la dependencia | 2025-05-31 | El riesgo no se materializó en mayo | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5144 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto. Debido a debilidades del conocimiento técnico del resto del equipo generando inconformidades del cliente en la prestación del servicio. | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignación de tareas a cualquier miembro del equipo, aunque esté el consultor del que el cliente tiene la dependencia | 2025-06-30 | Este riesgo no se materializó en el mes de junio | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5144 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto. Debido a debilidades del conocimiento técnico del resto del equipo generando inconformidades del cliente en la prestación del servicio. | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignación de tareas a cualquier miembro del equipo, aunque esté el consultor del que el cliente tiene la dependencia | 2025-07-30 | Este riesgo no se materializó en el mes de julio | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5144 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Dependencia del cliente de uno de los consultores del proyecto. Debido a debilidades del conocimiento técnico del resto del equipo generando inconformidades del cliente en la prestación del servicio. | 2024-09-02 | * Plan de Capacitación transversal de las aplicaciones para que puedan ser atendidas por cualquier miembro del equipo. * Asignación de tareas a cualquier miembro del equipo, aunque esté el consultor del que el cliente tiene la dependencia | 2025-08-28 | Este riesgo no se materializó en el mes de agosto | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Área - Equipos Base
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Medio | 5145 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento del cliente de sus procesos internos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Desconocimiento de los procesos internos del cliente debido a que tiene procesos de auditoría que no son claros por todo el equipo (cliente y por ende SETI) por lo que se realizan reprocesos sin control por parte del cliente | 2024-09-02 | Socializar al cliente explicación detallada del proceso a realizar para que todo el equipo tenga el mismo entendimiento | 2024-09-30 | Se escaló al cliente la posibilidad que se realizaran sesiones independientes de auditoria por cada proveedor (no todos en conjunto), en pro de optimizar el tiempo de los consultores y las actividades de la operación. | 10 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Medio | 5145 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento del cliente de sus procesos internos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Desconocimiento de los procesos internos del cliente debido a que tiene procesos de auditoría que no son claros por todo el equipo (cliente y por ende SETI) por lo que se realizan reprocesos sin control por parte del cliente | 2024-09-02 | Socializar al cliente explicación detallada del proceso a realizar para que todo el equipo tenga el mismo entendimiento | 2024-10-31 | Este riesgo no se materializó este mes. | 10 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Medio | 5145 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento del cliente de sus procesos internos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Desconocimiento de los procesos internos del cliente debido a que tiene procesos de auditoría que no son claros por todo el equipo (cliente y por ende SETI) por lo que se realizan reprocesos sin control por parte del cliente | 2024-09-02 | Socializar al cliente explicación detallada del proceso a realizar para que todo el equipo tenga el mismo entendimiento | 2024-11-22 | Este riesgo no se materializó este mes. | 10 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Medio | 5145 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento del cliente de sus procesos internos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Desconocimiento de los procesos internos del cliente debido a que tiene procesos de auditoría que no son claros por todo el equipo (cliente y por ende SETI) por lo que se realizan reprocesos sin control por parte del cliente | 2024-09-02 | Socializar al cliente explicación detallada del proceso a realizar para que todo el equipo tenga el mismo entendimiento | 2024-12-27 | El riesgo no se materializó este mes | 10 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Medio | 5145 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento del cliente de sus procesos internos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Desconocimiento de los procesos internos del cliente debido a que tiene procesos de auditoría que no son claros por todo el equipo (cliente y por ende SETI) por lo que se realizan reprocesos sin control por parte del cliente | 2024-09-02 | Socializar al cliente explicación detallada del proceso a realizar para que todo el equipo tenga el mismo entendimiento | 2025-02-28 | Este mes no se materializó este riesgo | 10 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Medio | 5145 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento del cliente de sus procesos internos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Desconocimiento de los procesos internos del cliente debido a que tiene procesos de auditoría que no son claros por todo el equipo (cliente y por ende SETI) por lo que se realizan reprocesos sin control por parte del cliente | 2024-09-02 | Socializar al cliente explicación detallada del proceso a realizar para que todo el equipo tenga el mismo entendimiento | 2025-03-28 | El riesgo no se materializó en este mes. | 10 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Medio | 5145 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento del cliente de sus procesos internos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Desconocimiento de los procesos internos del cliente debido a que tiene procesos de auditoría que no son claros por todo el equipo (cliente y por ende SETI) por lo que se realizan reprocesos sin control por parte del cliente | 2024-09-02 | Socializar al cliente explicación detallada del proceso a realizar para que todo el equipo tenga el mismo entendimiento | 2025-04-30 | El riesgo no se materializó en abril | 10 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Medio | 5145 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento del cliente de sus procesos internos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Desconocimiento de los procesos internos del cliente debido a que tiene procesos de auditoría que no son claros por todo el equipo (cliente y por ende SETI) por lo que se realizan reprocesos sin control por parte del cliente | 2024-09-02 | Socializar al cliente explicación detallada del proceso a realizar para que todo el equipo tenga el mismo entendimiento | 2025-06-03 | El riesgo no se materializó en mayo | 10 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Medio | 5145 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento del cliente de sus procesos internos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Desconocimiento de los procesos internos del cliente debido a que tiene procesos de auditoría que no son claros por todo el equipo (cliente y por ende SETI) por lo que se realizan reprocesos sin control por parte del cliente | 2024-09-02 | Socializar al cliente explicación detallada del proceso a realizar para que todo el equipo tenga el mismo entendimiento | 2025-07-30 | Este riesgo no se materializó en el mes de julio | 10 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Medio | 5145 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento del cliente de sus procesos internos | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Desconocimiento de los procesos internos del cliente debido a que tiene procesos de auditoría que no son claros por todo el equipo (cliente y por ende SETI) por lo que se realizan reprocesos sin control por parte del cliente | 2024-09-02 | Socializar al cliente explicación detallada del proceso a realizar para que todo el equipo tenga el mismo entendimiento | 2025-08-28 | Este riesgo no se materializó en el mes de agosto | 10 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4554 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de las condiciones de los recursos asignados al proyecto | Contractual | Incumplimiento | Externo | Cambio imprevisto de las condiciones contractuales por parte del cliente que afecta los recursos asignados al proyecto y el servicio prestado por SETI, generando incumplimiento en los ANS acordados por contrato. | 2023-05-01 | Realizar la búsqueda del nuevo recurso acorde a los criterios establecidos por el cliente. Distribuir la actividades de la operación con el equipo que continua. Explicación al cliente de la afectación del cambio imprevisto en el cumplimiento de las actividades planeadas en la operación. | 2024-09-30 | El riesgo no se materializó | 11 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4554 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de las condiciones de los recursos asignados al proyecto | Contractual | Incumplimiento | Externo | Cambio imprevisto de las condiciones contractuales por parte del cliente que afecta los recursos asignados al proyecto y el servicio prestado por SETI, generando incumplimiento en los ANS acordados por contrato. | 2023-05-01 | Realizar la búsqueda del nuevo recurso acorde a los criterios establecidos por el cliente. Distribuir la actividades de la operación con el equipo que continua. Explicación al cliente de la afectación del cambio imprevisto en el cumplimiento de las actividades planeadas en la operación. | 2024-10-31 | Este riesgo no se materializó este mes. | 11 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4554 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de las condiciones de los recursos asignados al proyecto | Contractual | Incumplimiento | Externo | Cambio imprevisto de las condiciones contractuales por parte del cliente que afecta los recursos asignados al proyecto y el servicio prestado por SETI, generando incumplimiento en los ANS acordados por contrato. | 2023-05-01 | Realizar la búsqueda del nuevo recurso acorde a los criterios establecidos por el cliente. Distribuir la actividades de la operación con el equipo que continua. Explicación al cliente de la afectación del cambio imprevisto en el cumplimiento de las actividades planeadas en la operación. | 2024-11-22 | El riesgo no se materializó este mes | 11 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4554 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de las condiciones de los recursos asignados al proyecto | Contractual | Incumplimiento | Externo | Cambio imprevisto de las condiciones contractuales por parte del cliente que afecta los recursos asignados al proyecto y el servicio prestado por SETI, generando incumplimiento en los ANS acordados por contrato. | 2023-05-01 | Realizar la búsqueda del nuevo recurso acorde a los criterios establecidos por el cliente. Distribuir la actividades de la operación con el equipo que continua. Explicación al cliente de la afectación del cambio imprevisto en el cumplimiento de las actividades planeadas en la operación. | 2024-12-27 | El riesgo no se materializó este mes | 11 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4554 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de las condiciones de los recursos asignados al proyecto | Contractual | Incumplimiento | Externo | Cambio imprevisto de las condiciones contractuales por parte del cliente que afecta los recursos asignados al proyecto y el servicio prestado por SETI, generando incumplimiento en los ANS acordados por contrato. | 2023-05-01 | Realizar la búsqueda del nuevo recurso acorde a los criterios establecidos por el cliente. Distribuir la actividades de la operación con el equipo que continua. Explicación al cliente de la afectación del cambio imprevisto en el cumplimiento de las actividades planeadas en la operación. | 2025-02-28 | Este mes no se materializó este riesgo | 11 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4554 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de las condiciones de los recursos asignados al proyecto | Contractual | Incumplimiento | Externo | Cambio imprevisto de las condiciones contractuales por parte del cliente que afecta los recursos asignados al proyecto y el servicio prestado por SETI, generando incumplimiento en los ANS acordados por contrato. | 2023-05-01 | Realizar la búsqueda del nuevo recurso acorde a los criterios establecidos por el cliente. Distribuir la actividades de la operación con el equipo que continua. Explicación al cliente de la afectación del cambio imprevisto en el cumplimiento de las actividades planeadas en la operación. | 2025-03-28 | El riesgo no se materializó en este mes. | 11 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4554 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de las condiciones de los recursos asignados al proyecto | Contractual | Incumplimiento | Externo | Cambio imprevisto de las condiciones contractuales por parte del cliente que afecta los recursos asignados al proyecto y el servicio prestado por SETI, generando incumplimiento en los ANS acordados por contrato. | 2023-05-01 | Realizar la búsqueda del nuevo recurso acorde a los criterios establecidos por el cliente. Distribuir la actividades de la operación con el equipo que continua. Explicación al cliente de la afectación del cambio imprevisto en el cumplimiento de las actividades planeadas en la operación. | 2025-04-30 | El riesgo no se materializó en abril | 11 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4554 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de las condiciones de los recursos asignados al proyecto | Contractual | Incumplimiento | Externo | Cambio imprevisto de las condiciones contractuales por parte del cliente que afecta los recursos asignados al proyecto y el servicio prestado por SETI, generando incumplimiento en los ANS acordados por contrato. | 2023-05-01 | Realizar la búsqueda del nuevo recurso acorde a los criterios establecidos por el cliente. Distribuir la actividades de la operación con el equipo que continua. Explicación al cliente de la afectación del cambio imprevisto en el cumplimiento de las actividades planeadas en la operación. | 2025-05-31 | El riesgo no se materializó en mayo | 11 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4554 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de las condiciones de los recursos asignados al proyecto | Contractual | Incumplimiento | Externo | Cambio imprevisto de las condiciones contractuales por parte del cliente que afecta los recursos asignados al proyecto y el servicio prestado por SETI, generando incumplimiento en los ANS acordados por contrato. | 2023-05-01 | Realizar la búsqueda del nuevo recurso acorde a los criterios establecidos por el cliente. Distribuir la actividades de la operación con el equipo que continua. Explicación al cliente de la afectación del cambio imprevisto en el cumplimiento de las actividades planeadas en la operación. | 2025-06-30 | Este riesgo no se materializó en el mes de junio | 11 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4554 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de las condiciones de los recursos asignados al proyecto | Contractual | Incumplimiento | Externo | Cambio imprevisto de las condiciones contractuales por parte del cliente que afecta los recursos asignados al proyecto y el servicio prestado por SETI, generando incumplimiento en los ANS acordados por contrato. | 2023-05-01 | Realizar la búsqueda del nuevo recurso acorde a los criterios establecidos por el cliente. Distribuir la actividades de la operación con el equipo que continua. Explicación al cliente de la afectación del cambio imprevisto en el cumplimiento de las actividades planeadas en la operación. | 2025-07-30 | Este riesgo no se materializó en el mes de julio | 11 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4554 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de las condiciones de los recursos asignados al proyecto | Contractual | Incumplimiento | Externo | Cambio imprevisto de las condiciones contractuales por parte del cliente que afecta los recursos asignados al proyecto y el servicio prestado por SETI, generando incumplimiento en los ANS acordados por contrato. | 2023-05-01 | Realizar la búsqueda del nuevo recurso acorde a los criterios establecidos por el cliente. Distribuir la actividades de la operación con el equipo que continua. Explicación al cliente de la afectación del cambio imprevisto en el cumplimiento de las actividades planeadas en la operación. | 2025-08-28 | Este riesgo no se materializó en el mes de agosto | 11 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4555 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reducción de presupuesto del proyecto | Presupuesto | Reajuste | Externo | Reducción del presupuesto en la ejecución del contrato ya establecido por nuevas directrices del cliente. | 2023-06-09 | Establecer en el contrato lo que implica realizar una reducción de presupuesto durante la ejecución del mismo. Validar si contractualmente es válido realizar este tipo de ajuste durante la ejecución del proyecto. Evaluar el impacto del ajuste que el cliente está solicitando, para re definir el alcance de la propuesta. | 2024-09-30 | EL riesgo no se materializó | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4555 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reducción de presupuesto del proyecto | Presupuesto | Reajuste | Externo | Reducción del presupuesto en la ejecución del contrato ya establecido por nuevas directrices del cliente. | 2023-06-09 | Establecer en el contrato lo que implica realizar una reducción de presupuesto durante la ejecución del mismo. Validar si contractualmente es válido realizar este tipo de ajuste durante la ejecución del proyecto. Evaluar el impacto del ajuste que el cliente está solicitando, para re definir el alcance de la propuesta. | 2024-10-31 | Este riesgo no se materializó este mes. | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4555 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reducción de presupuesto del proyecto | Presupuesto | Reajuste | Externo | Reducción del presupuesto en la ejecución del contrato ya establecido por nuevas directrices del cliente. | 2023-06-09 | Establecer en el contrato lo que implica realizar una reducción de presupuesto durante la ejecución del mismo. Validar si contractualmente es válido realizar este tipo de ajuste durante la ejecución del proyecto. Evaluar el impacto del ajuste que el cliente está solicitando, para re definir el alcance de la propuesta. | 2024-11-22 | El riesgo no se materializó este mes | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4555 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reducción de presupuesto del proyecto | Presupuesto | Reajuste | Externo | Reducción del presupuesto en la ejecución del contrato ya establecido por nuevas directrices del cliente. | 2023-06-09 | Establecer en el contrato lo que implica realizar una reducción de presupuesto durante la ejecución del mismo. Validar si contractualmente es válido realizar este tipo de ajuste durante la ejecución del proyecto. Evaluar el impacto del ajuste que el cliente está solicitando, para re definir el alcance de la propuesta. | 2024-12-27 | El riesgo no se materializó este mes | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4555 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reducción de presupuesto del proyecto | Presupuesto | Reajuste | Externo | Reducción del presupuesto en la ejecución del contrato ya establecido por nuevas directrices del cliente. | 2023-06-09 | Establecer en el contrato lo que implica realizar una reducción de presupuesto durante la ejecución del mismo. Validar si contractualmente es válido realizar este tipo de ajuste durante la ejecución del proyecto. Evaluar el impacto del ajuste que el cliente está solicitando, para re definir el alcance de la propuesta. | 2025-02-28 | Este mes no se materializó este riesgo | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4555 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reducción de presupuesto del proyecto | Presupuesto | Reajuste | Externo | Reducción del presupuesto en la ejecución del contrato ya establecido por nuevas directrices del cliente. | 2023-06-09 | Establecer en el contrato lo que implica realizar una reducción de presupuesto durante la ejecución del mismo. Validar si contractualmente es válido realizar este tipo de ajuste durante la ejecución del proyecto. Evaluar el impacto del ajuste que el cliente está solicitando, para re definir el alcance de la propuesta. | 2025-03-28 | El riesgo no se materializó en este mes. | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4555 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reducción de presupuesto del proyecto | Presupuesto | Reajuste | Externo | Reducción del presupuesto en la ejecución del contrato ya establecido por nuevas directrices del cliente. | 2023-06-09 | Establecer en el contrato lo que implica realizar una reducción de presupuesto durante la ejecución del mismo. Validar si contractualmente es válido realizar este tipo de ajuste durante la ejecución del proyecto. Evaluar el impacto del ajuste que el cliente está solicitando, para re definir el alcance de la propuesta. | 2025-04-30 | El riesgo no se materializó en abril | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4555 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reducción de presupuesto del proyecto | Presupuesto | Reajuste | Externo | Reducción del presupuesto en la ejecución del contrato ya establecido por nuevas directrices del cliente. | 2023-06-09 | Establecer en el contrato lo que implica realizar una reducción de presupuesto durante la ejecución del mismo. Validar si contractualmente es válido realizar este tipo de ajuste durante la ejecución del proyecto. Evaluar el impacto del ajuste que el cliente está solicitando, para re definir el alcance de la propuesta. | 2025-05-31 | El riesgo no se materializó en mayo | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4555 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reducción de presupuesto del proyecto | Presupuesto | Reajuste | Externo | Reducción del presupuesto en la ejecución del contrato ya establecido por nuevas directrices del cliente. | 2023-06-09 | Establecer en el contrato lo que implica realizar una reducción de presupuesto durante la ejecución del mismo. Validar si contractualmente es válido realizar este tipo de ajuste durante la ejecución del proyecto. Evaluar el impacto del ajuste que el cliente está solicitando, para re definir el alcance de la propuesta. | 2025-06-30 | Este riesgo no se materializó en el mes de junio | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4555 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reducción de presupuesto del proyecto | Presupuesto | Reajuste | Externo | Reducción del presupuesto en la ejecución del contrato ya establecido por nuevas directrices del cliente. | 2023-06-09 | Establecer en el contrato lo que implica realizar una reducción de presupuesto durante la ejecución del mismo. Validar si contractualmente es válido realizar este tipo de ajuste durante la ejecución del proyecto. Evaluar el impacto del ajuste que el cliente está solicitando, para re definir el alcance de la propuesta. | 2025-07-30 | Este riesgo no se materializó en el mes de julio | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4555 | VIGENTE | 2024-10-02 00:41 | 2024-10-02 00:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reducción de presupuesto del proyecto | Presupuesto | Reajuste | Externo | Reducción del presupuesto en la ejecución del contrato ya establecido por nuevas directrices del cliente. | 2023-06-09 | Establecer en el contrato lo que implica realizar una reducción de presupuesto durante la ejecución del mismo. Validar si contractualmente es válido realizar este tipo de ajuste durante la ejecución del proyecto. Evaluar el impacto del ajuste que el cliente está solicitando, para re definir el alcance de la propuesta. | 2025-08-28 | Este riesgo no se materializó en el mes de agosto | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4739 | VIGENTE | 2024-01-02 14:48 | 2024-01-02 14:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-09-30 | No se materializó el riesgo | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4739 | VIGENTE | 2024-01-02 14:48 | 2024-01-02 14:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-10-31 | Este riesgo no se materializó este mes. | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4739 | VIGENTE | 2024-01-02 14:48 | 2024-01-02 14:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-11-22 | Este riesgo no se materializó en este mes. | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4739 | VIGENTE | 2024-01-02 14:48 | 2024-01-02 14:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-12-27 | El riesgo no se materializó este mes | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4739 | VIGENTE | 2024-01-02 14:48 | 2024-01-02 14:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-02-28 | Este mes no se materializó este riesgo | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4739 | VIGENTE | 2024-01-02 14:48 | 2024-01-02 14:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-03-28 | El riesgo no se materializó en este mes. | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4739 | VIGENTE | 2024-01-02 14:48 | 2024-01-02 14:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-04-30 | El riesgo no se materializó en abril | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4739 | VIGENTE | 2024-01-02 14:48 | 2024-01-02 14:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-05-31 | El riesgo no se materializó en mayo | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4739 | VIGENTE | 2024-01-02 14:48 | 2024-01-02 14:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-06-30 | Este riesgo no se materializó en el mes de junio | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4739 | VIGENTE | 2024-01-02 14:48 | 2024-01-02 14:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-07-30 | Este riesgo no se materializó en el mes de julio | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12645 | ADM_12645_RENOVA ADMON HYPERION | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4739 | VIGENTE | 2024-01-02 14:48 | 2024-01-02 14:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-29 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-08-28 | Este riesgo no se materializó en el mes de agosto | 11 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12648 | ADM_12648_RENOVACION SOPORTE INTEGRACION | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Medio | 4182 | NO VIGENTE | 2024-02-20 09:24 | 2025-03-12 12:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor, debido a que el proveedor finalizó contrato con el cliente y no continuaron actualizando las versiones del framework. Ocasionando sobre esfuerzos en la ejecución del proyecto | 2024-02-19 | Realizar un auto estudio y capacitación en el framework de integración desarrollado por Pragma, y transferir el conocimiento a más consultores de desarrollo para participar en el proyecto. | 2024-03-12 | Riesgo no materializado, no se ha presentado impacto en la prestación del servicio por cuenta del framework | 9 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12648 | ADM_12648_RENOVACION SOPORTE INTEGRACION | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Medio | 4182 | NO VIGENTE | 2024-02-20 09:24 | 2025-03-12 12:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor, debido a que el proveedor finalizó contrato con el cliente y no continuaron actualizando las versiones del framework. Ocasionando sobre esfuerzos en la ejecución del proyecto | 2024-02-19 | Realizar un auto estudio y capacitación en el framework de integración desarrollado por Pragma, y transferir el conocimiento a más consultores de desarrollo para participar en el proyecto. | 2024-06-05 | No se han presentado inconvenientes asociados al framework | 9 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12648 | ADM_12648_RENOVACION SOPORTE INTEGRACION | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Medio | 4182 | NO VIGENTE | 2024-02-20 09:24 | 2025-03-12 12:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor, debido a que el proveedor finalizó contrato con el cliente y no continuaron actualizando las versiones del framework. Ocasionando sobre esfuerzos en la ejecución del proyecto | 2024-02-19 | Realizar un auto estudio y capacitación en el framework de integración desarrollado por Pragma, y transferir el conocimiento a más consultores de desarrollo para participar en el proyecto. | 2024-06-21 | Riesgo no materializado, no se han presentado hallazgos que afecten la prestación del servicio. Atribuibles al framework de integración del bus. | 9 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12648 | ADM_12648_RENOVACION SOPORTE INTEGRACION | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Medio | 4182 | NO VIGENTE | 2024-02-20 09:24 | 2025-03-12 12:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor, debido a que el proveedor finalizó contrato con el cliente y no continuaron actualizando las versiones del framework. Ocasionando sobre esfuerzos en la ejecución del proyecto | 2024-02-19 | Realizar un auto estudio y capacitación en el framework de integración desarrollado por Pragma, y transferir el conocimiento a más consultores de desarrollo para participar en el proyecto. | 2024-07-16 | Riesgo no materializado, no se han presentado novedades por cuenta del framework | 9 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12648 | ADM_12648_RENOVACION SOPORTE INTEGRACION | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Medio | 4182 | NO VIGENTE | 2024-02-20 09:24 | 2025-03-12 12:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor, debido a que el proveedor finalizó contrato con el cliente y no continuaron actualizando las versiones del framework. Ocasionando sobre esfuerzos en la ejecución del proyecto | 2024-02-19 | Realizar un auto estudio y capacitación en el framework de integración desarrollado por Pragma, y transferir el conocimiento a más consultores de desarrollo para participar en el proyecto. | 2024-09-10 | Riesgo no materializado, no se han presentado inconvenientes que alteren la prestación del servicio por cuenta del framework de integración del cliente | 9 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12648 | ADM_12648_RENOVACION SOPORTE INTEGRACION | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Medio | 4182 | NO VIGENTE | 2024-02-20 09:24 | 2025-03-12 12:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor, debido a que el proveedor finalizó contrato con el cliente y no continuaron actualizando las versiones del framework. Ocasionando sobre esfuerzos en la ejecución del proyecto | 2024-02-19 | Realizar un auto estudio y capacitación en el framework de integración desarrollado por Pragma, y transferir el conocimiento a más consultores de desarrollo para participar en el proyecto. | 2024-10-21 | Riesgo no materializado, no se han presentado novedades que afecten la prestación del servicio por cuenta del framework de integración | 9 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12648 | ADM_12648_RENOVACION SOPORTE INTEGRACION | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Medio | 4182 | NO VIGENTE | 2024-02-20 09:24 | 2025-03-12 12:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor, debido a que el proveedor finalizó contrato con el cliente y no continuaron actualizando las versiones del framework. Ocasionando sobre esfuerzos en la ejecución del proyecto | 2024-02-19 | Realizar un auto estudio y capacitación en el framework de integración desarrollado por Pragma, y transferir el conocimiento a más consultores de desarrollo para participar en el proyecto. | 2024-11-28 | Riesgo no materializado, no se han presentado incidentes y/o afectaciones atribuibles al fw de integración | 9 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12648 | ADM_12648_RENOVACION SOPORTE INTEGRACION | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Medio | 4182 | NO VIGENTE | 2024-02-20 09:24 | 2025-03-12 12:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor, debido a que el proveedor finalizó contrato con el cliente y no continuaron actualizando las versiones del framework. Ocasionando sobre esfuerzos en la ejecución del proyecto | 2024-02-19 | Realizar un auto estudio y capacitación en el framework de integración desarrollado por Pragma, y transferir el conocimiento a más consultores de desarrollo para participar en el proyecto. | 2025-01-15 | Riesgo no materializado, con la documentación y videos que se generaron en la transferencia de conocimiento, nos estamos apoyando para prestar el servicio y no hemos presentado inconvenientes asociados al framework de integración. | 9 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12648 | ADM_12648_RENOVACION SOPORTE INTEGRACION | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Medio | 4182 | NO VIGENTE | 2024-02-20 09:24 | 2025-03-12 12:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Framework de integración en el bus de IBM no cuenta con soporte vigente por parte del proveedor, debido a que el proveedor finalizó contrato con el cliente y no continuaron actualizando las versiones del framework. Ocasionando sobre esfuerzos en la ejecución del proyecto | 2024-02-19 | Realizar un auto estudio y capacitación en el framework de integración desarrollado por Pragma, y transferir el conocimiento a más consultores de desarrollo para participar en el proyecto. | 2025-03-12 | Se inactiva riesgo por finalización de proyecto, y se da continuidad en el proyecto 12917 | 9 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12648 | ADM_12648_RENOVACION SOPORTE INTEGRACION | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Significativo | 4492 | NO VIGENTE | 2024-02-20 09:24 | 2025-03-12 12:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-02-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-03-12 | Riesgo no materializado, la gestión documental y entrega de artefactos de código fuente se realiza a través de repositorios del cliente administrado por ellos mismos | 8 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12648 | ADM_12648_RENOVACION SOPORTE INTEGRACION | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Significativo | 4492 | NO VIGENTE | 2024-02-20 09:24 | 2025-03-12 12:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-02-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-06-12 | Riesgo no materializado, los fuentes y la información del proyecto se entrega a través del repositorio git del cliente | 8 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12648 | ADM_12648_RENOVACION SOPORTE INTEGRACION | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Significativo | 4492 | NO VIGENTE | 2024-02-20 09:24 | 2025-03-12 12:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-02-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-16 | Riesgo no materializado, las entregas se han realizado a través de repositorios cómo git y sharepoint para reducir la brecha de perdida de información | 8 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12648 | ADM_12648_RENOVACION SOPORTE INTEGRACION | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Significativo | 4492 | NO VIGENTE | 2024-02-20 09:24 | 2025-03-12 12:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-02-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-10 | Riesgo no materializado, con la estrategia de gitflow implementada, tanto el código fuente cómo la documentación se entregan a través de repositorios de código que administra, gestiona y promueve a master el cliente, previniendo el riesgo de perdida de información que puede ocasionar el equipo SETI | 8 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12648 | ADM_12648_RENOVACION SOPORTE INTEGRACION | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Significativo | 4492 | NO VIGENTE | 2024-02-20 09:24 | 2025-03-12 12:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-02-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-21 | Riego no materializado, no se ha presentado pérdida de información porque la documentación y código fuente se entrega a través de repositorios administrados por el cliente. | 8 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12648 | ADM_12648_RENOVACION SOPORTE INTEGRACION | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Significativo | 4492 | NO VIGENTE | 2024-02-20 09:24 | 2025-03-12 12:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-02-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-28 | Riesgo no materializado, la entrega de objetos del proyecto se entrega al cliente a través de una estrategia de gitflow en el repositorio del cliente administrado por ellos | 8 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12648 | ADM_12648_RENOVACION SOPORTE INTEGRACION | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Significativo | 4492 | NO VIGENTE | 2024-02-20 09:24 | 2025-03-12 12:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-02-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-15 | Riesgo no materializado, los fuentes y documentación son cargadas en el repositorio bitbucket administrado por el cliente. | 8 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12648 | ADM_12648_RENOVACION SOPORTE INTEGRACION | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Significativo | 4492 | NO VIGENTE | 2024-02-20 09:24 | 2025-03-12 12:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-02-19 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-12 | Se inactiva riesgo por finalización de proyecto, y se da continuidad en el proyecto 12917 | 8 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12648 | ADM_12648_RENOVACION SOPORTE INTEGRACION | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Significativo | 4945 | NO VIGENTE | 2024-06-21 09:18 | 2025-03-12 12:25 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la generación de las ordenes de compra | Controles del proceso | Incumplimiento | Externo | Demora en la generación de las ordenes de compra, por procesos y aprobaciones internas que debe realizar el cliente en cuatro diferentes empresas del grupo empresarial Coomeva, afectando el flujo de caja de SETI y generando reprocesos en la generación de facturación. | 2024-06-21 | Notificar las prefacturas al cliente el primer día hábil de cada mes, para que tengan el tiempo suficiente de gestionar las OC, las cuales se deben radicar máximo el 22 de cada mes | 2024-07-16 | Riesgo no materializado, ya se emitieron las facturas de junio | 6 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12648 | ADM_12648_RENOVACION SOPORTE INTEGRACION | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Significativo | 4945 | NO VIGENTE | 2024-06-21 09:18 | 2025-03-12 12:25 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 16071040 | 21082996 | Demora en la generación de las ordenes de compra | Controles del proceso | Incumplimiento | Externo | Demora en la generación de las ordenes de compra, por procesos y aprobaciones internas que debe realizar el cliente en cuatro diferentes empresas del grupo empresarial Coomeva, afectando el flujo de caja de SETI y generando reprocesos en la generación de facturación. | 2024-06-21 | Notificar las prefacturas al cliente el primer día hábil de cada mes, para que tengan el tiempo suficiente de gestionar las OC, las cuales se deben radicar máximo el 22 de cada mes | 2024-09-10 | El cliente no generó la OC correspondiente a la prefactura 659 por valor de $21.082.996, en el mes de julio, que fue el mes en que se generó la prefactura del mes corriente. Por lo cual debió moverse la LB para agosto. Afectando la facturación y el flujo de caja de la compañía de acuerdo a la planeación establecidad. | 6 | 160 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12648 | ADM_12648_RENOVACION SOPORTE INTEGRACION | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Significativo | 4945 | NO VIGENTE | 2024-06-21 09:18 | 2025-03-12 12:25 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 18706870 | 25221438 | Demora en la generación de las ordenes de compra | Controles del proceso | Incumplimiento | Externo | Demora en la generación de las ordenes de compra, por procesos y aprobaciones internas que debe realizar el cliente en cuatro diferentes empresas del grupo empresarial Coomeva, afectando el flujo de caja de SETI y generando reprocesos en la generación de facturación. | 2024-06-21 | Notificar las prefacturas al cliente el primer día hábil de cada mes, para que tengan el tiempo suficiente de gestionar las OC, las cuales se deben radicar máximo el 22 de cada mes | 2024-10-21 | Riesgo materializando, el cliente aun no genera la OC correspondiente a la prefactura 844 por valor de $1.587.414 del mes de septiembre, tampoco las prefacturas 1054, 1055 y 1056 por valor total de $ 23.634.024 correspondiente a octubre, teniendo en cuenta que el ciclo de facturación de Coomeva cierra el 24 de octubre. | 6 | 180 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12648 | ADM_12648_RENOVACION SOPORTE INTEGRACION | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Significativo | 4945 | NO VIGENTE | 2024-06-21 09:18 | 2025-03-12 12:25 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 525000 | 963614 | Demora en la generación de las ordenes de compra | Controles del proceso | Incumplimiento | Externo | Demora en la generación de las ordenes de compra, por procesos y aprobaciones internas que debe realizar el cliente en cuatro diferentes empresas del grupo empresarial Coomeva, afectando el flujo de caja de SETI y generando reprocesos en la generación de facturación. | 2024-06-21 | Notificar las prefacturas al cliente el primer día hábil de cada mes, para que tengan el tiempo suficiente de gestionar las OC, las cuales se deben radicar máximo el 22 de cada mes | 2024-11-28 | El cliente presenta retrasos en la generación de la OC y sin esta no se puede facturar, por lo cual se deberá mover la LB para el mes de diciembre | 6 | 4 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12648 | ADM_12648_RENOVACION SOPORTE INTEGRACION | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Significativo | 4945 | NO VIGENTE | 2024-06-21 09:18 | 2025-03-12 12:25 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la generación de las ordenes de compra | Controles del proceso | Incumplimiento | Externo | Demora en la generación de las ordenes de compra, por procesos y aprobaciones internas que debe realizar el cliente en cuatro diferentes empresas del grupo empresarial Coomeva, afectando el flujo de caja de SETI y generando reprocesos en la generación de facturación. | 2024-06-21 | Notificar las prefacturas al cliente el primer día hábil de cada mes, para que tengan el tiempo suficiente de gestionar las OC, las cuales se deben radicar máximo el 22 de cada mes | 2025-01-15 | Riesgo no materializado, nos encontramos al día en facturación de este proyecto. | 6 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12648 | ADM_12648_RENOVACION SOPORTE INTEGRACION | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Significativo | 4945 | NO VIGENTE | 2024-06-21 09:18 | 2025-03-12 12:25 | 1 | 3 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la generación de las ordenes de compra | Controles del proceso | Incumplimiento | Externo | Demora en la generación de las ordenes de compra, por procesos y aprobaciones internas que debe realizar el cliente en cuatro diferentes empresas del grupo empresarial Coomeva, afectando el flujo de caja de SETI y generando reprocesos en la generación de facturación. | 2024-06-21 | Notificar las prefacturas al cliente el primer día hábil de cada mes, para que tengan el tiempo suficiente de gestionar las OC, las cuales se deben radicar máximo el 22 de cada mes | 2025-03-12 | Se inactiva riesgo por finalización de proyecto, y se da continuidad en el proyecto 12917 | 6 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12652 | ADM_12652_RENO CONSULTOR SA JUNIOR 2024 | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4746 | VIGENTE | 2024-01-02 18:10 | 2024-01-02 18:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-01-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-09-30 | El riesgo no se ha materializado | 4 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA BOGOTA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12652 | ADM_12652_RENO CONSULTOR SA JUNIOR 2024 | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4746 | VIGENTE | 2024-01-02 18:10 | 2024-01-02 18:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-01-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-10-31 | El riesgo no se materializó en este mes | 4 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA BOGOTA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12652 | ADM_12652_RENO CONSULTOR SA JUNIOR 2024 | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4746 | VIGENTE | 2024-01-02 18:10 | 2024-01-02 18:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-01-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-11-22 | El riesgo no se materializó | 4 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA BOGOTA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12652 | ADM_12652_RENO CONSULTOR SA JUNIOR 2024 | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4746 | VIGENTE | 2024-01-02 18:10 | 2024-01-02 18:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-01-02 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-12-27 | El riesgo no se materializó este mes | 4 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA BOGOTA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12653 | CON_12653_RENOVACION BOLSA DE HORAS INFR | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Medio | 4991 | NO VIGENTE | 2024-07-16 08:54 | 2025-02-12 10:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2024-08-09 | Para el mes de Julio no se presentaron novedades con respecto a la conectividad de los integrantes, lo que permitió la prestación del servicio sin novedades. | 6 | 0 | MENSUAL | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P | S | CONSULTORÍA | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12653 | CON_12653_RENOVACION BOLSA DE HORAS INFR | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Medio | 4991 | NO VIGENTE | 2024-07-16 08:54 | 2025-02-12 10:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2024-09-10 | Para el mes de agosto no se presentaron novedades con respecto a la conectividad de los integrantes, lo que permitió la prestación del servicio sin novedades. | 6 | 0 | MENSUAL | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P | S | CONSULTORÍA | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12653 | CON_12653_RENOVACION BOLSA DE HORAS INFR | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Medio | 4991 | NO VIGENTE | 2024-07-16 08:54 | 2025-02-12 10:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2024-10-08 | Para el mes de septiembre no se presentaron novedades con respecto a la conectividad de los integrantes, lo que permitió la prestación del servicio sin novedades. | 6 | 0 | MENSUAL | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P | S | CONSULTORÍA | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12653 | CON_12653_RENOVACION BOLSA DE HORAS INFR | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Medio | 4991 | NO VIGENTE | 2024-07-16 08:54 | 2025-02-12 10:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2024-11-08 | Durante el mes de octubre no se presentaron novedades con respecto a la conectividad de los integrantes, lo que permitió la prestación del servicio sin novedades. | 6 | 0 | MENSUAL | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P | S | CONSULTORÍA | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12653 | CON_12653_RENOVACION BOLSA DE HORAS INFR | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Medio | 4991 | NO VIGENTE | 2024-07-16 08:54 | 2025-02-12 10:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2024-12-10 | Para el mes de noviembre no se presentaron novedades con respecto a la conectividad de los integrantes, lo que permitió la prestación del servicio sin novedades. | 6 | 0 | MENSUAL | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P | S | CONSULTORÍA | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12653 | CON_12653_RENOVACION BOLSA DE HORAS INFR | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Medio | 4991 | NO VIGENTE | 2024-07-16 08:54 | 2025-02-12 10:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Indisponibilidad del internet de los integrantes (contingencia) causando afectación de la prestación del servicio temporal, reputación negativa frente a los clientes y posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | Negociar con el cliente alternativas de conexión, dirigirse a la oficina o en su defecto un sitio autorizado por el jefe para realizar las labores. | 2025-01-31 | Riesgo no vigente por finalización del servicio. | 6 | 0 | MENSUAL | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P | S | CONSULTORÍA | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12653 | CON_12653_RENOVACION BOLSA DE HORAS INFR | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 4747 | NO VIGENTE | 2024-01-09 17:13 | 2025-02-06 10:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-01-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-02-01 | Hasta el momento no hemos accedido a las plataformas del cliente, pues el proyecto es por Bolsa de Horas y el acceso a su plataforma se hace de manera controlada y supervisada por el cliente. | 12 | 0 | MENSUAL | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P | S | CONSULTORÍA | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12653 | CON_12653_RENOVACION BOLSA DE HORAS INFR | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 4747 | NO VIGENTE | 2024-01-09 17:13 | 2025-02-06 10:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-01-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-03-06 | Hasta el momento no hemos accedido a las plataformas del cliente, pues el proyecto es por Bolsa de Horas y el acceso a su plataforma se hace de manera controlada y supervisada por el cliente. | 12 | 0 | MENSUAL | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P | S | CONSULTORÍA | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12653 | CON_12653_RENOVACION BOLSA DE HORAS INFR | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 4747 | NO VIGENTE | 2024-01-09 17:13 | 2025-02-06 10:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-01-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-04-05 | Hasta el momento no hemos accedido a las plataformas del cliente, pues el proyecto es por Bolsa de Horas y el acceso a su plataforma se hace de manera controlada y supervisada por el cliente. | 12 | 0 | MENSUAL | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P | S | CONSULTORÍA | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12653 | CON_12653_RENOVACION BOLSA DE HORAS INFR | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 4747 | NO VIGENTE | 2024-01-09 17:13 | 2025-02-06 10:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-01-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-05-06 | Hasta el momento no hemos accedido a las plataformas del cliente, pues el proyecto es por Bolsa de Horas y el acceso a su plataforma se hace de manera controlada y supervisada por el cliente. | 12 | 0 | MENSUAL | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P | S | CONSULTORÍA | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12653 | CON_12653_RENOVACION BOLSA DE HORAS INFR | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 4747 | NO VIGENTE | 2024-01-09 17:13 | 2025-02-06 10:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-01-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-06-11 | Hasta el momento no hemos accedido a las plataformas del cliente, pues el proyecto es por Bolsa de Horas y el acceso a su plataforma se hace de manera controlada y supervisada por el cliente. | 12 | 0 | MENSUAL | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P | S | CONSULTORÍA | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12653 | CON_12653_RENOVACION BOLSA DE HORAS INFR | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 4747 | NO VIGENTE | 2024-01-09 17:13 | 2025-02-06 10:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-01-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-07-08 | Hasta el momento no hemos accedido a las plataformas del cliente, pues el proyecto es por Bolsa de Horas y el acceso a su plataforma se hace de manera controlada y supervisada por el cliente. | 12 | 0 | MENSUAL | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P | S | CONSULTORÍA | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12653 | CON_12653_RENOVACION BOLSA DE HORAS INFR | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 4747 | NO VIGENTE | 2024-01-09 17:13 | 2025-02-06 10:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-01-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-08-09 | Durante el mes de Julio se realizaron apoyos bajo la supervisión del cliente, donde no se presentaron novedades para la materialización del riesgo. | 12 | 0 | MENSUAL | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P | S | CONSULTORÍA | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12653 | CON_12653_RENOVACION BOLSA DE HORAS INFR | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 4747 | NO VIGENTE | 2024-01-09 17:13 | 2025-02-06 10:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-01-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-09-10 | Durante el mes de agosto no se realizaron apoyos técnicos para el cliente, por ende no se presentaron novedades para la materialización del riesgo. | 12 | 0 | MENSUAL | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P | S | CONSULTORÍA | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12653 | CON_12653_RENOVACION BOLSA DE HORAS INFR | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 4747 | NO VIGENTE | 2024-01-09 17:13 | 2025-02-06 10:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-01-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-10-08 | Durante el mes de septiembre se realizo un assessment de gestión de repositorios, el cual no requiere acceso a la infraestructura o información del cliente, por ende, no se presentaron novedades para la materialización del riesgo. | 12 | 0 | MENSUAL | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P | S | CONSULTORÍA | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12653 | CON_12653_RENOVACION BOLSA DE HORAS INFR | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 4747 | NO VIGENTE | 2024-01-09 17:13 | 2025-02-06 10:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-01-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-11-08 | Durante el mes de octubre se continua con la realización de un assessment de gestión de repositorios, el cual no requiere acceso a la infraestructura o información del cliente, por ende, no se presentaron novedades para la materialización del riesgo. | 12 | 0 | MENSUAL | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P | S | CONSULTORÍA | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12653 | CON_12653_RENOVACION BOLSA DE HORAS INFR | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 4747 | NO VIGENTE | 2024-01-09 17:13 | 2025-02-06 10:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-01-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-12-10 | El mes de noviembre se realizó la entrega del assessment de gestión de repositorios, el cual no requirió acceso a la infraestructura o información del cliente, por ende, no se presentaron novedades para la materialización del riesgo. | 12 | 0 | MENSUAL | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P | S | CONSULTORÍA | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12653 | CON_12653_RENOVACION BOLSA DE HORAS INFR | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 4747 | NO VIGENTE | 2024-01-09 17:13 | 2025-02-06 10:15 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-01-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-01-31 | Riesgo no vigente por finalización del servicio. | 12 | 0 | MENSUAL | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P | S | CONSULTORÍA | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12653 | CON_12653_RENOVACION BOLSA DE HORAS INFR | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 4990 | NO VIGENTE | 2024-07-16 08:52 | 2025-02-06 10:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2024-08-09 | El esquema de trabajo que se tiene en equipo Cali, permite contar con los respaldos suficientes para en caso de una eventualidad darle continuidad al servicio, para el mes de Julio no se presentaron novedades. | 6 | 0 | MENSUAL | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P | S | CONSULTORÍA | Editar este campo | Consultor
12653 | CON_12653_RENOVACION BOLSA DE HORAS INFR | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 4990 | NO VIGENTE | 2024-07-16 08:52 | 2025-02-06 10:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2024-09-10 | El esquema de trabajo que se tiene en equipo Cali, permite contar con los respaldos suficientes para en caso de una eventualidad darle continuidad al servicio, para el mes de Agosto no se presentaron novedades. | 6 | 0 | MENSUAL | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P | S | CONSULTORÍA | Editar este campo | Consultor
12653 | CON_12653_RENOVACION BOLSA DE HORAS INFR | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 4990 | NO VIGENTE | 2024-07-16 08:52 | 2025-02-06 10:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2024-10-08 | El esquema de trabajo que se tiene en equipo Cali, permite contar con los respaldos suficientes para en caso de una eventualidad darle continuidad al servicio, para el mes de septiembre no se presentaron novedades. | 6 | 0 | MENSUAL | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P | S | CONSULTORÍA | Editar este campo | Consultor
12653 | CON_12653_RENOVACION BOLSA DE HORAS INFR | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 4990 | NO VIGENTE | 2024-07-16 08:52 | 2025-02-06 10:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2024-11-08 | El esquema de trabajo que se tiene en equipo Cali, permite contar con los respaldos suficientes para en caso de una eventualidad darle continuidad al servicio, para el mes de octubre no se presentaron novedades. | 6 | 0 | MENSUAL | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P | S | CONSULTORÍA | Editar este campo | Consultor
12653 | CON_12653_RENOVACION BOLSA DE HORAS INFR | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 4990 | NO VIGENTE | 2024-07-16 08:52 | 2025-02-06 10:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2024-12-10 | El esquema de trabajo que se tiene en equipo Cali, permite contar con los respaldos suficientes para en caso de una eventualidad darle continuidad al servicio, para el mes de noviembre no se presentaron novedades. | 6 | 0 | MENSUAL | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P | S | CONSULTORÍA | Editar este campo | Consultor
12653 | CON_12653_RENOVACION BOLSA DE HORAS INFR | Equipo_Cali | DIEGO FERNANDO | CAMPOS | Riesgo Significativo | 4990 | NO VIGENTE | 2024-07-16 08:52 | 2025-02-06 10:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-07-03 | hacer transferencia del conocimiento dentro del equipo y Hacer simulacros frente a la ausencia de personas críticas. | 2025-01-31 | Riesgo no vigente por finalización del servicio. | 6 | 0 | MENSUAL | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P | S | CONSULTORÍA | Editar este campo | Consultor
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Bajo | 4844 | NO VIGENTE | 2024-03-27 10:17 | 2025-04-04 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega deficiente de actividades y responsabilidades del rol en el cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | No realizar una entrega satisfactoria de la información de los procesos asignados del talento que cambia de proyecto o sale de la compañía | 2024-02-01 | Seguimiento del acta de entrega del Talento a cargo de los lideres del proyecto, seguimiento de la información a entregar al cliente y notificar fecha de salida del servicio. | 2024-03-01 | durante el mes, los returos que se presentaron, se hizo con el debido empalme y entrega segun el caso que lo amerite. dando la continuidad al servicio segun lo acordado . | 12 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Bajo | 4844 | NO VIGENTE | 2024-03-27 10:17 | 2025-04-04 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega deficiente de actividades y responsabilidades del rol en el cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | No realizar una entrega satisfactoria de la información de los procesos asignados del talento que cambia de proyecto o sale de la compañía | 2024-02-01 | Seguimiento del acta de entrega del Talento a cargo de los lideres del proyecto, seguimiento de la información a entregar al cliente y notificar fecha de salida del servicio. | 2024-04-01 | durante el mes, los retiros que se presentaron, se hicieron con el debido empalme y entrega segun el caso que lo amerite. dando la continuidad al servicio segun lo acordado . | 12 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Bajo | 4844 | NO VIGENTE | 2024-03-27 10:17 | 2025-04-04 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega deficiente de actividades y responsabilidades del rol en el cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | No realizar una entrega satisfactoria de la información de los procesos asignados del talento que cambia de proyecto o sale de la compañía | 2024-02-01 | Seguimiento del acta de entrega del Talento a cargo de los lideres del proyecto, seguimiento de la información a entregar al cliente y notificar fecha de salida del servicio. | 2024-05-01 | durante el ultimo mes no se presentaron retiros. | 12 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Bajo | 4844 | NO VIGENTE | 2024-03-27 10:17 | 2025-04-04 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega deficiente de actividades y responsabilidades del rol en el cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | No realizar una entrega satisfactoria de la información de los procesos asignados del talento que cambia de proyecto o sale de la compañía | 2024-02-01 | Seguimiento del acta de entrega del Talento a cargo de los lideres del proyecto, seguimiento de la información a entregar al cliente y notificar fecha de salida del servicio. | 2024-06-01 | durante el mes de mayo se presento un cambio con el consultor amaury que venia desempeñando el role de asd, su puesto fue entregado de manera correcta al resto del equipo de asd del core, ya que el fue promovido al equipp de AS-DevOps de bancolombia. | 12 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Bajo | 4844 | NO VIGENTE | 2024-03-27 10:17 | 2025-04-04 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega deficiente de actividades y responsabilidades del rol en el cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | No realizar una entrega satisfactoria de la información de los procesos asignados del talento que cambia de proyecto o sale de la compañía | 2024-02-01 | Seguimiento del acta de entrega del Talento a cargo de los lideres del proyecto, seguimiento de la información a entregar al cliente y notificar fecha de salida del servicio. | 2024-07-02 | durante el mes de junio, no se presentaron retiros de consultores, sin embargo si tuvimos nuevos ingresos, donde aplicamos todo el protocolo de onboarding y alineacion del consultor al nuevo role | 12 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Bajo | 4844 | NO VIGENTE | 2024-03-27 10:17 | 2025-04-04 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega deficiente de actividades y responsabilidades del rol en el cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | No realizar una entrega satisfactoria de la información de los procesos asignados del talento que cambia de proyecto o sale de la compañía | 2024-02-01 | Seguimiento del acta de entrega del Talento a cargo de los lideres del proyecto, seguimiento de la información a entregar al cliente y notificar fecha de salida del servicio. | 2024-08-01 | durante el mes de junio, se presento un retiro de un lt y tuvimos nuevos ingresos, donde aplicamos todo el protocolo de onboarding y alineacion del consultor al nuevo role | 12 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Bajo | 4844 | NO VIGENTE | 2024-03-27 10:17 | 2025-04-04 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega deficiente de actividades y responsabilidades del rol en el cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | No realizar una entrega satisfactoria de la información de los procesos asignados del talento que cambia de proyecto o sale de la compañía | 2024-02-01 | Seguimiento del acta de entrega del Talento a cargo de los lideres del proyecto, seguimiento de la información a entregar al cliente y notificar fecha de salida del servicio. | 2024-09-02 | continuamos aplicando todo el protocolo de onboarding y alineacion a los consultores que se mueven de otros proyectos o ingrenos nuevos con el fin de alienarlos correctamente | 12 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Bajo | 4844 | NO VIGENTE | 2024-03-27 10:17 | 2025-04-04 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega deficiente de actividades y responsabilidades del rol en el cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | No realizar una entrega satisfactoria de la información de los procesos asignados del talento que cambia de proyecto o sale de la compañía | 2024-02-01 | Seguimiento del acta de entrega del Talento a cargo de los lideres del proyecto, seguimiento de la información a entregar al cliente y notificar fecha de salida del servicio. | 2024-10-02 | continuamos aplicando todo el protocolo de onboarding y alineacion a los consultores que se mueven de otros proyectos o ingrenos nuevos con el fin de alienarlos correctamente | 12 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Bajo | 4844 | NO VIGENTE | 2024-03-27 10:17 | 2025-04-04 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega deficiente de actividades y responsabilidades del rol en el cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | No realizar una entrega satisfactoria de la información de los procesos asignados del talento que cambia de proyecto o sale de la compañía | 2024-02-01 | Seguimiento del acta de entrega del Talento a cargo de los lideres del proyecto, seguimiento de la información a entregar al cliente y notificar fecha de salida del servicio. | 2024-11-01 | continuamos aplicando todo el protocolo de onboarding y alineacion a los consultores que se mueven de otros proyectos o ingresos nuevos con el fin de alienarlos correctamente | 12 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Bajo | 4844 | NO VIGENTE | 2024-03-27 10:17 | 2025-04-04 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega deficiente de actividades y responsabilidades del rol en el cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | No realizar una entrega satisfactoria de la información de los procesos asignados del talento que cambia de proyecto o sale de la compañía | 2024-02-01 | Seguimiento del acta de entrega del Talento a cargo de los lideres del proyecto, seguimiento de la información a entregar al cliente y notificar fecha de salida del servicio. | 2024-12-02 | el onboarding esta en constante evolucion, alienando nuevas caracteristicas del servicio, de manera que los nuevos recursos entren actualizados con los cambios que presenta la evolucion del servicio | 12 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Bajo | 4844 | NO VIGENTE | 2024-03-27 10:17 | 2025-04-04 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega deficiente de actividades y responsabilidades del rol en el cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | No realizar una entrega satisfactoria de la información de los procesos asignados del talento que cambia de proyecto o sale de la compañía | 2024-02-01 | Seguimiento del acta de entrega del Talento a cargo de los lideres del proyecto, seguimiento de la información a entregar al cliente y notificar fecha de salida del servicio. | 2025-01-02 | durante el mes de diciembre se realizaron varios movimientos internos. que implicaron entregas de roles , dejando debidamente entregado y documentado de acuerdo a lo acordado con el cliente. | 12 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Bajo | 4844 | NO VIGENTE | 2024-03-27 10:17 | 2025-04-04 08:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega deficiente de actividades y responsabilidades del rol en el cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | No realizar una entrega satisfactoria de la información de los procesos asignados del talento que cambia de proyecto o sale de la compañía | 2024-02-01 | Seguimiento del acta de entrega del Talento a cargo de los lideres del proyecto, seguimiento de la información a entregar al cliente y notificar fecha de salida del servicio. | 2025-01-31 | se actualiza el riesgo a estado no vigente ya que el proyecto finaliza y se le dara continuidad bajo la nueva vigencia con el id 12912 | 12 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4836 | NO VIGENTE | 2024-03-26 17:37 | 2025-04-04 08:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido a la carencia o deficiencia de aptitudes de los talentos a la hora de desempeñar su rol y entregar valor al cliente, generando perdida de credibilidad, mala imagen del servicio que entrega la compañía ante el cliente, perdida de vacantes en el cliente, dando ventaja a la competencia y sobrecostos en el proyecto. | 2024-02-01 | Seguimientos periódicos con los talentos y con los lideres del proyecto. Acompañamiento en los casos que requieran por parte de Gestión Humana en SETI. Fomentar la participación de los talentos en las capacitaciones de habilidades blandas que proporciona la compañia. | 2024-03-01 | con la herramienta lider app, se estan haciendo seguimientos mensuales de los talentos, con el fin de identificar posibles oportunidades de mejora, de manera que nos permita mitigar el riesgo y mejorar en la calidad tecnica y aptitudinal de los talentos | 12 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4836 | NO VIGENTE | 2024-03-26 17:37 | 2025-04-04 08:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido a la carencia o deficiencia de aptitudes de los talentos a la hora de desempeñar su rol y entregar valor al cliente, generando perdida de credibilidad, mala imagen del servicio que entrega la compañía ante el cliente, perdida de vacantes en el cliente, dando ventaja a la competencia y sobrecostos en el proyecto. | 2024-02-01 | Seguimientos periódicos con los talentos y con los lideres del proyecto. Acompañamiento en los casos que requieran por parte de Gestión Humana en SETI. Fomentar la participación de los talentos en las capacitaciones de habilidades blandas que proporciona la compañia. | 2024-04-01 | Se continuan haciendo seguimientos mensuales de los talentos y registrandoloso en la herramienta liderapp, con el fin de identificar posibles oportunidades de mejora, de manera que nos permita mitigar el riesgo y mejorar en la calidad tecnica y aptitudinal de los talentos | 12 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4836 | NO VIGENTE | 2024-03-26 17:37 | 2025-04-04 08:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido a la carencia o deficiencia de aptitudes de los talentos a la hora de desempeñar su rol y entregar valor al cliente, generando perdida de credibilidad, mala imagen del servicio que entrega la compañía ante el cliente, perdida de vacantes en el cliente, dando ventaja a la competencia y sobrecostos en el proyecto. | 2024-02-01 | Seguimientos periódicos con los talentos y con los lideres del proyecto. Acompañamiento en los casos que requieran por parte de Gestión Humana en SETI. Fomentar la participación de los talentos en las capacitaciones de habilidades blandas que proporciona la compañia. | 2024-05-01 | se registran en la herramienta liderapp los seguimientos mensuales tanto del talento como la valoracion con el clente, esto nos permite tomar acciones de mejoras ante posibles alertas tempranas | 12 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4836 | NO VIGENTE | 2024-03-26 17:37 | 2025-04-04 08:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido a la carencia o deficiencia de aptitudes de los talentos a la hora de desempeñar su rol y entregar valor al cliente, generando perdida de credibilidad, mala imagen del servicio que entrega la compañía ante el cliente, perdida de vacantes en el cliente, dando ventaja a la competencia y sobrecostos en el proyecto. | 2024-02-01 | Seguimientos periódicos con los talentos y con los lideres del proyecto. Acompañamiento en los casos que requieran por parte de Gestión Humana en SETI. Fomentar la participación de los talentos en las capacitaciones de habilidades blandas que proporciona la compañia. | 2024-06-01 | se continua con la evaluacion permamente de los recursos, haciendo los seguimientos periodicos y registrandolos en la herramienta liderapp, con el fin de tener un contacto adicional con los consultores, y poderles bajar la perspectiva del cliente y asi poder encaminar el servicio de la mejor manera. | 12 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4836 | NO VIGENTE | 2024-03-26 17:37 | 2025-04-04 08:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido a la carencia o deficiencia de aptitudes de los talentos a la hora de desempeñar su rol y entregar valor al cliente, generando perdida de credibilidad, mala imagen del servicio que entrega la compañía ante el cliente, perdida de vacantes en el cliente, dando ventaja a la competencia y sobrecostos en el proyecto. | 2024-02-01 | Seguimientos periódicos con los talentos y con los lideres del proyecto. Acompañamiento en los casos que requieran por parte de Gestión Humana en SETI. Fomentar la participación de los talentos en las capacitaciones de habilidades blandas que proporciona la compañia. | 2024-07-02 | durante el mes de junio se continuo con el seguimiento periodico, con los consultores y sus respectivos lideres , esto nos permite tener un panorama del servicio desde el punto de vista del lider banco y el consultor asignado a ese lider,. y poder asi realizar planes de accion de manera temprana,. | 12 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4836 | NO VIGENTE | 2024-03-26 17:37 | 2025-04-04 08:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido a la carencia o deficiencia de aptitudes de los talentos a la hora de desempeñar su rol y entregar valor al cliente, generando perdida de credibilidad, mala imagen del servicio que entrega la compañía ante el cliente, perdida de vacantes en el cliente, dando ventaja a la competencia y sobrecostos en el proyecto. | 2024-02-01 | Seguimientos periódicos con los talentos y con los lideres del proyecto. Acompañamiento en los casos que requieran por parte de Gestión Humana en SETI. Fomentar la participación de los talentos en las capacitaciones de habilidades blandas que proporciona la compañia. | 2024-08-01 | durante el mes de julio se continuo con el seguimiento periodico, con los consultores y sus respectivos lideres lo que nos a permitido mas cercania en ambos sentidos, tanto con el consultor como con el lider banco. permitiendonos reaccionar ante felicitaciones y alertas tempranas. | 12 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4836 | NO VIGENTE | 2024-03-26 17:37 | 2025-04-04 08:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido a la carencia o deficiencia de aptitudes de los talentos a la hora de desempeñar su rol y entregar valor al cliente, generando perdida de credibilidad, mala imagen del servicio que entrega la compañía ante el cliente, perdida de vacantes en el cliente, dando ventaja a la competencia y sobrecostos en el proyecto. | 2024-02-01 | Seguimientos periódicos con los talentos y con los lideres del proyecto. Acompañamiento en los casos que requieran por parte de Gestión Humana en SETI. Fomentar la participación de los talentos en las capacitaciones de habilidades blandas que proporciona la compañia. | 2024-09-02 | durante el mes de Agosto se continuo con el seguimiento periodico, con los consultores y sus respectivos lideres teniendo espacios de conversacion que nos han permitido mejorar el servicio y conocer de primera mano el sentir del servicio para poder continuar en la linea esperada y no degradar el servicio | 12 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4836 | NO VIGENTE | 2024-03-26 17:37 | 2025-04-04 08:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido a la carencia o deficiencia de aptitudes de los talentos a la hora de desempeñar su rol y entregar valor al cliente, generando perdida de credibilidad, mala imagen del servicio que entrega la compañía ante el cliente, perdida de vacantes en el cliente, dando ventaja a la competencia y sobrecostos en el proyecto. | 2024-02-01 | Seguimientos periódicos con los talentos y con los lideres del proyecto. Acompañamiento en los casos que requieran por parte de Gestión Humana en SETI. Fomentar la participación de los talentos en las capacitaciones de habilidades blandas que proporciona la compañia. | 2024-10-02 | durante el mes de Septiembre se han realizado seguimientos periodicos de los consultores y sus respectivos lideres teniendo espacios de conversacion que nos han permitido identificar posibles mejoras del consultor y del servicio en general y no solo eso, si no recibir felicitaciones y reconocimientos | 12 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4836 | NO VIGENTE | 2024-03-26 17:37 | 2025-04-04 08:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido a la carencia o deficiencia de aptitudes de los talentos a la hora de desempeñar su rol y entregar valor al cliente, generando perdida de credibilidad, mala imagen del servicio que entrega la compañía ante el cliente, perdida de vacantes en el cliente, dando ventaja a la competencia y sobrecostos en el proyecto. | 2024-02-01 | Seguimientos periódicos con los talentos y con los lideres del proyecto. Acompañamiento en los casos que requieran por parte de Gestión Humana en SETI. Fomentar la participación de los talentos en las capacitaciones de habilidades blandas que proporciona la compañia. | 2024-11-01 | durante el mes de octubre se han realizado seguimientos periodicos de los consultores y sus respectivos lideres teniendo espacios de conversacion que nos han permitido identificar posibles mejoras del consultor y del servicio en general y no solo eso, si no recibir felicitaciones y reconocimientos | 12 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4836 | NO VIGENTE | 2024-03-26 17:37 | 2025-04-04 08:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido a la carencia o deficiencia de aptitudes de los talentos a la hora de desempeñar su rol y entregar valor al cliente, generando perdida de credibilidad, mala imagen del servicio que entrega la compañía ante el cliente, perdida de vacantes en el cliente, dando ventaja a la competencia y sobrecostos en el proyecto. | 2024-02-01 | Seguimientos periódicos con los talentos y con los lideres del proyecto. Acompañamiento en los casos que requieran por parte de Gestión Humana en SETI. Fomentar la participación de los talentos en las capacitaciones de habilidades blandas que proporciona la compañia. | 2024-12-02 | durante el mes de noviembre se han realizado seguimientos periodicos de los consultores y sus respectivos lideres teniendo espacios de conversacion que nos han permitido identificar posibles mejoras del consultor y del servicio en general y no solo eso, si no recibir felicitaciones y reconocimientos | 12 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4836 | NO VIGENTE | 2024-03-26 17:37 | 2025-04-04 08:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido a la carencia o deficiencia de aptitudes de los talentos a la hora de desempeñar su rol y entregar valor al cliente, generando perdida de credibilidad, mala imagen del servicio que entrega la compañía ante el cliente, perdida de vacantes en el cliente, dando ventaja a la competencia y sobrecostos en el proyecto. | 2024-02-01 | Seguimientos periódicos con los talentos y con los lideres del proyecto. Acompañamiento en los casos que requieran por parte de Gestión Humana en SETI. Fomentar la participación de los talentos en las capacitaciones de habilidades blandas que proporciona la compañia. | 2025-01-02 | Durante el mes de diciembre se realizo la labor de cierre con cada uno de los lideres banco a donde tenemos asignados los talentos, se obtuvieron respuestas muy positivas incluso felicitaciones que fueron exaltadas en la reunion de familia seti que sostuvimos como la ultima del año. de igual manera se atendieron recomendaciones de mejora. con algunos talentos para subir el nivel. | 12 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4836 | NO VIGENTE | 2024-03-26 17:37 | 2025-04-04 08:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido a la carencia o deficiencia de aptitudes de los talentos a la hora de desempeñar su rol y entregar valor al cliente, generando perdida de credibilidad, mala imagen del servicio que entrega la compañía ante el cliente, perdida de vacantes en el cliente, dando ventaja a la competencia y sobrecostos en el proyecto. | 2024-02-01 | Seguimientos periódicos con los talentos y con los lideres del proyecto. Acompañamiento en los casos que requieran por parte de Gestión Humana en SETI. Fomentar la participación de los talentos en las capacitaciones de habilidades blandas que proporciona la compañia. | 2025-01-31 | se actualiza el reisgo a estado no vigente ya que el proyecto finaliza y se le dara continuidad bajo la nueva vigencia con el id 12912 | 12 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4841 | NO VIGENTE | 2024-03-27 10:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Calidad en el Ingreso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Calidad en el ingreso: No damos fecha de ingreso del talento en el ANS establecido por el banco El puntaje de la prueba no era el del perfil solicitado Se enviaron las pruebas que no eran las solicitadas. Persona postulada trabajó en banco en un tiempo menor de 6 meses. La persona postulada salio del banco por calidad Revisar que la persona que vamos a postular no tenga usuario activo en banco. Si se postula y no queda preseleccionado | 2024-02-01 | Seguimiento del proceso de postulación, estableciendo un check list para manejo de todos los líderes con el fin de identificar y evitar que se envié de manera incorrecta el proceso acorde a la solicitud del cliente | 2024-03-01 | se han realizado las postulaciones, de manera refinada, y hemos logrado vacantes adicionales que no teniamos presupuestadas. | 13 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4841 | NO VIGENTE | 2024-03-27 10:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Calidad en el Ingreso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Calidad en el ingreso: No damos fecha de ingreso del talento en el ANS establecido por el banco El puntaje de la prueba no era el del perfil solicitado Se enviaron las pruebas que no eran las solicitadas. Persona postulada trabajó en banco en un tiempo menor de 6 meses. La persona postulada salio del banco por calidad Revisar que la persona que vamos a postular no tenga usuario activo en banco. Si se postula y no queda preseleccionado | 2024-02-01 | Seguimiento del proceso de postulación, estableciendo un check list para manejo de todos los líderes con el fin de identificar y evitar que se envié de manera incorrecta el proceso acorde a la solicitud del cliente | 2024-04-01 | durante el ultimo mes se han realizado las postulaciones, a las vacantes solicitadas por el cliente y hemos quedado preselecccionados y en otros casos nos hemos quedado con la plaza. seguimos creciendo y participando activamente en las convocatorias | 13 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4841 | NO VIGENTE | 2024-03-27 10:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Calidad en el Ingreso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Calidad en el ingreso: No damos fecha de ingreso del talento en el ANS establecido por el banco El puntaje de la prueba no era el del perfil solicitado Se enviaron las pruebas que no eran las solicitadas. Persona postulada trabajó en banco en un tiempo menor de 6 meses. La persona postulada salio del banco por calidad Revisar que la persona que vamos a postular no tenga usuario activo en banco. Si se postula y no queda preseleccionado | 2024-02-01 | Seguimiento del proceso de postulación, estableciendo un check list para manejo de todos los líderes con el fin de identificar y evitar que se envié de manera incorrecta el proceso acorde a la solicitud del cliente | 2024-05-01 | durante el ultimo mes se han realizado las postulaciones, a las vacantes solicitadas por el cliente y hemos quedado preselecccionados y en otros casos nos hemos quedado con la plaza. seguimos creciendo y participando activamente en las convocatorias | 13 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4841 | NO VIGENTE | 2024-03-27 10:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Calidad en el Ingreso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Calidad en el ingreso: No damos fecha de ingreso del talento en el ANS establecido por el banco El puntaje de la prueba no era el del perfil solicitado Se enviaron las pruebas que no eran las solicitadas. Persona postulada trabajó en banco en un tiempo menor de 6 meses. La persona postulada salio del banco por calidad Revisar que la persona que vamos a postular no tenga usuario activo en banco. Si se postula y no queda preseleccionado | 2024-02-01 | Seguimiento del proceso de postulación, estableciendo un check list para manejo de todos los líderes con el fin de identificar y evitar que se envié de manera incorrecta el proceso acorde a la solicitud del cliente | 2024-06-01 | durante el mes de mayo realizamos varias postulaciones, y obtuvimos 4 vacantes nuevas dos de lideres agiles y dos nuevos asd para el equipo de juan sebastian, continuamos mejorando en la calidad de las postulaciones . | 13 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4841 | NO VIGENTE | 2024-03-27 10:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Calidad en el Ingreso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Calidad en el ingreso: No damos fecha de ingreso del talento en el ANS establecido por el banco El puntaje de la prueba no era el del perfil solicitado Se enviaron las pruebas que no eran las solicitadas. Persona postulada trabajó en banco en un tiempo menor de 6 meses. La persona postulada salio del banco por calidad Revisar que la persona que vamos a postular no tenga usuario activo en banco. Si se postula y no queda preseleccionado | 2024-02-01 | Seguimiento del proceso de postulación, estableciendo un check list para manejo de todos los líderes con el fin de identificar y evitar que se envié de manera incorrecta el proceso acorde a la solicitud del cliente | 2024-07-02 | durante el mes de junio realizamos dos postulaciones, uno de arquitecto y uno de lider agil, no obtuvimos ninguna de las dos, sin embargo quedaron preseleccionados | 13 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4841 | NO VIGENTE | 2024-03-27 10:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Calidad en el Ingreso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Calidad en el ingreso: No damos fecha de ingreso del talento en el ANS establecido por el banco El puntaje de la prueba no era el del perfil solicitado Se enviaron las pruebas que no eran las solicitadas. Persona postulada trabajó en banco en un tiempo menor de 6 meses. La persona postulada salio del banco por calidad Revisar que la persona que vamos a postular no tenga usuario activo en banco. Si se postula y no queda preseleccionado | 2024-02-01 | Seguimiento del proceso de postulación, estableciendo un check list para manejo de todos los líderes con el fin de identificar y evitar que se envié de manera incorrecta el proceso acorde a la solicitud del cliente | 2024-08-01 | durante el mes de julio se presento la renuncia del lider tecnico sre y se ingreso un nuevo lider tecnico el cual esta en fase de empalme de acuerdo al plan de omboarding establecido | 13 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4841 | NO VIGENTE | 2024-03-27 10:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Calidad en el Ingreso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Calidad en el ingreso: No damos fecha de ingreso del talento en el ANS establecido por el banco El puntaje de la prueba no era el del perfil solicitado Se enviaron las pruebas que no eran las solicitadas. Persona postulada trabajó en banco en un tiempo menor de 6 meses. La persona postulada salio del banco por calidad Revisar que la persona que vamos a postular no tenga usuario activo en banco. Si se postula y no queda preseleccionado | 2024-02-01 | Seguimiento del proceso de postulación, estableciendo un check list para manejo de todos los líderes con el fin de identificar y evitar que se envié de manera incorrecta el proceso acorde a la solicitud del cliente | 2024-09-02 | durante el mes de agosto tuvimos varios ingresos los cuales se han realizado de manera correcta y siguiendo los onboarding establecidos | 13 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4841 | NO VIGENTE | 2024-03-27 10:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Calidad en el Ingreso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Calidad en el ingreso: No damos fecha de ingreso del talento en el ANS establecido por el banco El puntaje de la prueba no era el del perfil solicitado Se enviaron las pruebas que no eran las solicitadas. Persona postulada trabajó en banco en un tiempo menor de 6 meses. La persona postulada salio del banco por calidad Revisar que la persona que vamos a postular no tenga usuario activo en banco. Si se postula y no queda preseleccionado | 2024-02-01 | Seguimiento del proceso de postulación, estableciendo un check list para manejo de todos los líderes con el fin de identificar y evitar que se envié de manera incorrecta el proceso acorde a la solicitud del cliente | 2024-10-02 | durante el mes de septiembre tuvimos varios ingresos los cuales se han realizado de manera correcta y siguiendo los onboarding establecidos, los procesos de seguridad nos permitieron filtrar personas que pueden tener la capacidad tecnica pero no cumplen con las politicas de seti y nequi para su postulacion | 13 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4841 | NO VIGENTE | 2024-03-27 10:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Calidad en el Ingreso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Calidad en el ingreso: No damos fecha de ingreso del talento en el ANS establecido por el banco El puntaje de la prueba no era el del perfil solicitado Se enviaron las pruebas que no eran las solicitadas. Persona postulada trabajó en banco en un tiempo menor de 6 meses. La persona postulada salio del banco por calidad Revisar que la persona que vamos a postular no tenga usuario activo en banco. Si se postula y no queda preseleccionado | 2024-02-01 | Seguimiento del proceso de postulación, estableciendo un check list para manejo de todos los líderes con el fin de identificar y evitar que se envié de manera incorrecta el proceso acorde a la solicitud del cliente | 2024-11-01 | durante el mes de octubre tuvimos varios ingresos los cuales se han realizado de manera correcta y siguiendo los onboarding establecidos, los procesos de seguridad nos permitieron filtrar personas que pueden tener la capacidad tecnica pero no cumplen con las politicas de seti y nequi para su postulacion | 13 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4841 | NO VIGENTE | 2024-03-27 10:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Calidad en el Ingreso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Calidad en el ingreso: No damos fecha de ingreso del talento en el ANS establecido por el banco El puntaje de la prueba no era el del perfil solicitado Se enviaron las pruebas que no eran las solicitadas. Persona postulada trabajó en banco en un tiempo menor de 6 meses. La persona postulada salio del banco por calidad Revisar que la persona que vamos a postular no tenga usuario activo en banco. Si se postula y no queda preseleccionado | 2024-02-01 | Seguimiento del proceso de postulación, estableciendo un check list para manejo de todos los líderes con el fin de identificar y evitar que se envié de manera incorrecta el proceso acorde a la solicitud del cliente | 2024-12-02 | durante el mes de noviembre tuvimos varios ingresos los cuales se han realizado de manera correcta y siguiendo los onboarding establecidos, los procesos de seguridad nos permitieron filtrar personas que pueden tener la capacidad tecnica pero no cumplen con las politicas de seti y nequi para su postulacion | 13 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4841 | NO VIGENTE | 2024-03-27 10:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Calidad en el Ingreso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Calidad en el ingreso: No damos fecha de ingreso del talento en el ANS establecido por el banco El puntaje de la prueba no era el del perfil solicitado Se enviaron las pruebas que no eran las solicitadas. Persona postulada trabajó en banco en un tiempo menor de 6 meses. La persona postulada salio del banco por calidad Revisar que la persona que vamos a postular no tenga usuario activo en banco. Si se postula y no queda preseleccionado | 2024-02-01 | Seguimiento del proceso de postulación, estableciendo un check list para manejo de todos los líderes con el fin de identificar y evitar que se envié de manera incorrecta el proceso acorde a la solicitud del cliente | 2025-01-02 | durante el mes de diciembre no se tuvieron solicitudes de recursos nuevos. que nos allá activado el protocolo de vinculación. estamos atentos a nuevas solicitudes. | 13 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4841 | NO VIGENTE | 2024-03-27 10:12 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Calidad en el Ingreso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Calidad en el ingreso: No damos fecha de ingreso del talento en el ANS establecido por el banco El puntaje de la prueba no era el del perfil solicitado Se enviaron las pruebas que no eran las solicitadas. Persona postulada trabajó en banco en un tiempo menor de 6 meses. La persona postulada salio del banco por calidad Revisar que la persona que vamos a postular no tenga usuario activo en banco. Si se postula y no queda preseleccionado | 2024-02-01 | Seguimiento del proceso de postulación, estableciendo un check list para manejo de todos los líderes con el fin de identificar y evitar que se envié de manera incorrecta el proceso acorde a la solicitud del cliente | 2025-01-31 | se actualiza el riesgo a estado no vigente ya que el proyecto finaliza y se le dara continuidad bajo la nueva vigencia con el id 12912 | 13 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4845 | NO VIGENTE | 2024-03-27 10:20 | 2025-04-04 08:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Restricciones | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-03-01 | se han mantenido los controles de seguridad, solicitados por parte de la compañia, con el fin de evitar vulnerabilidades de seguridad. | 15 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4845 | NO VIGENTE | 2024-03-27 10:20 | 2025-04-04 08:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Restricciones | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-04-01 | durante el ultimo mes se han realizado la aplicaciones de las sugerencias enviadas por seguridad de Seti, de manera que podamos estar al dia en temas de vulnerabilidades evidenciadas y posibles brechas de seguridad de manera que podamos estar seguros de cara al banco y el resto de la compañia. | 15 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4845 | NO VIGENTE | 2024-03-27 10:20 | 2025-04-04 08:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Restricciones | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-05-01 | se continuan socializando y aplicando los temas de seguridad que libera seti para mantener los lineamientos de las maquinas actualizadas, de igual manera se socializa con los talentos de manera recurrente para evitar posibles fallas de seguridad que puedan llegar a materializar el riesgo | 15 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4845 | NO VIGENTE | 2024-03-27 10:20 | 2025-04-04 08:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Restricciones | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-06-01 | a la fecha por parte de nequi no se han tenido alertas por fallos de seguridad por accesos indebidos a sitios no autorizados. se continua socializando y culturizando a los consultores de manera que sea un compromiso de grupo para el cumplimiento de los objetivos de equipo | 15 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4845 | NO VIGENTE | 2024-03-27 10:20 | 2025-04-04 08:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Restricciones | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-02 | durante el mes de junio no se presentaron accesos a sitios no autorizados o alertas por temas de seguridad. se esta enviando permanentemente correos informativos al equipo con el fin de culturizarlos y no caer en esta mala practica | 15 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4845 | NO VIGENTE | 2024-03-27 10:20 | 2025-04-04 08:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Restricciones | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-08-01 | durante el mes de julio no se presentaron accesos a sitios no autorizados o alertas por temas de seguridad. se esta enviando permanentemente correos informativos al equipo con el fin de culturizarlos y no caer en esta mala practica | 15 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4845 | NO VIGENTE | 2024-03-27 10:20 | 2025-04-04 08:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Restricciones | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-02 | durante el mes de agosto no se presentaron accesos a sitios no autorizados o alertas por temas de seguridad. se continuan enviando permanentemente correos informativos sensibilizando a los colaboradores en las implicaciones de no dar cumplimiento a las politicas | 15 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4845 | NO VIGENTE | 2024-03-27 10:20 | 2025-04-04 08:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Restricciones | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-02 | durante el mes de septiembre no se presentaron accesos a sitios no autorizados o alertas por temas de seguridad. se siguen enviando correos informativos sensibilizando a los colaboradores en las implicaciones de no dar cumplimiento a las politicas y generando asi una cultura de seguridad al interior del equipo | 15 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4845 | NO VIGENTE | 2024-03-27 10:20 | 2025-04-04 08:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Restricciones | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-01 | durante el mes de octubre no se presentaron accesos a sitios no autorizados o alertas por temas de seguridad. se siguen enviando correos informativos sensibilizando a los colaboradores en las implicaciones de no dar cumplimiento a las politicas y generando asi una cultura de seguridad al interior del equipo | 15 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4845 | NO VIGENTE | 2024-03-27 10:20 | 2025-04-04 08:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Restricciones | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-02 | durante el mes de noviembre se presento un accesos a sitios no autorizados generando alertas por temas de seguridad. se siguen enviando correos informativos sensibilizando a los colaboradores en las implicaciones de no dar cumplimiento a las politicas y generando asi una cultura de seguridad al interior del equipo | 15 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4845 | NO VIGENTE | 2024-03-27 10:20 | 2025-04-04 08:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Restricciones | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-02 | durante el mes de diciembre se realizo nuevamente la sencibilizacion. reiniciando con el envio de los tips de seguridad para culturizar a las personas. y no caer en accesos indebidos a paginas restringudas se continua con la buena cultura para como equipo mantener la seguridad que es compromiso de tosos. | 15 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12656 | ADM_12656_ADM SERVICIOS NEQUI | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4845 | NO VIGENTE | 2024-03-27 10:20 | 2025-04-04 08:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Restricciones | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-02-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-31 | se actualiza el riesgo a estado no vigente ya que el proyecto finaliza y se le dara continuidad bajo la nueva vigencia con el id 12912 | 15 | 0 | MENSUAL | NEQUI S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Alto | 4789 | VIGENTE | 2024-02-21 18:11 | 2024-07-29 07:23 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | El proceso de adiciones o cambios en la vpn S2S es desgastante, por las dependencias de cliente y proveedor | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | El proceso no es claro, es demorado y es posible que por falta de comunicación entre las 3 fuentes (Alianza, SETI, Proveedor-SETI), lleve mucho tiempo solventar el requerimiento | 2024-01-31 | Entender el proceso entre las partes para gestionar de manera efectiva cuando se requiere hacer un este tipo de cambios | 2024-02-06 | Se realiza sesión entre las partes SETI, ALIANZA, PROVEEDOR SETI, para solventar conexión a BD Oracle | 13 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Alto | 4789 | VIGENTE | 2024-02-21 18:11 | 2024-07-29 07:23 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 3742830 | 0 | El proceso de adiciones o cambios en la vpn S2S es desgastante, por las dependencias de cliente y proveedor | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | El proceso no es claro, es demorado y es posible que por falta de comunicación entre las 3 fuentes (Alianza, SETI, Proveedor-SETI), lleve mucho tiempo solventar el requerimiento | 2024-01-31 | Entender el proceso entre las partes para gestionar de manera efectiva cuando se requiere hacer un este tipo de cambios | 2024-02-23 | Si se considera materializacion del riesgo, ya qeu se ejecutaron horas para la revision y solucion de conexiones, que desplazo el inicio real del desarrollo de REQ1 por John PArra y Carol Cardenas ( John PArra: 26.5 horas y 10 horas Carol CArdenas) | 13 | 4 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Alto | 4789 | VIGENTE | 2024-02-21 18:11 | 2024-07-29 07:23 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | El proceso de adiciones o cambios en la vpn S2S es desgastante, por las dependencias de cliente y proveedor | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | El proceso no es claro, es demorado y es posible que por falta de comunicación entre las 3 fuentes (Alianza, SETI, Proveedor-SETI), lleve mucho tiempo solventar el requerimiento | 2024-01-31 | Entender el proceso entre las partes para gestionar de manera efectiva cuando se requiere hacer un este tipo de cambios | 2024-03-26 | A la fecha del seguimiento no se considera un riesgo vigente, dado que ya es claro el proceso de solicitud de adicion de nuevas ip o puertos | 13 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Alto | 4789 | VIGENTE | 2024-02-21 18:11 | 2024-07-29 07:23 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | El proceso de adiciones o cambios en la vpn S2S es desgastante, por las dependencias de cliente y proveedor | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | El proceso no es claro, es demorado y es posible que por falta de comunicación entre las 3 fuentes (Alianza, SETI, Proveedor-SETI), lleve mucho tiempo solventar el requerimiento | 2024-01-31 | Entender el proceso entre las partes para gestionar de manera efectiva cuando se requiere hacer un este tipo de cambios | 2024-04-30 | A la fecha no se ha presentado inconvenientes por tiempos en adiciones de nuevas ip | 13 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Alto | 4789 | VIGENTE | 2024-02-21 18:11 | 2024-07-29 07:23 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | El proceso de adiciones o cambios en la vpn S2S es desgastante, por las dependencias de cliente y proveedor | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | El proceso no es claro, es demorado y es posible que por falta de comunicación entre las 3 fuentes (Alianza, SETI, Proveedor-SETI), lleve mucho tiempo solventar el requerimiento | 2024-01-31 | Entender el proceso entre las partes para gestionar de manera efectiva cuando se requiere hacer un este tipo de cambios | 2024-05-31 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 13 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Alto | 4789 | VIGENTE | 2024-02-21 18:11 | 2024-07-29 07:23 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | El proceso de adiciones o cambios en la vpn S2S es desgastante, por las dependencias de cliente y proveedor | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | El proceso no es claro, es demorado y es posible que por falta de comunicación entre las 3 fuentes (Alianza, SETI, Proveedor-SETI), lleve mucho tiempo solventar el requerimiento | 2024-01-31 | Entender el proceso entre las partes para gestionar de manera efectiva cuando se requiere hacer un este tipo de cambios | 2024-06-25 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 13 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Alto | 4789 | VIGENTE | 2024-02-21 18:11 | 2024-07-29 07:23 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | El proceso de adiciones o cambios en la vpn S2S es desgastante, por las dependencias de cliente y proveedor | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | El proceso no es claro, es demorado y es posible que por falta de comunicación entre las 3 fuentes (Alianza, SETI, Proveedor-SETI), lleve mucho tiempo solventar el requerimiento | 2024-01-31 | Entender el proceso entre las partes para gestionar de manera efectiva cuando se requiere hacer un este tipo de cambios | 2024-07-29 | A la fecha de este seguimiento NO se presentan incidentes relacionados a la materialización del riesgo. | 13 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Alto | 4789 | VIGENTE | 2024-02-21 18:11 | 2024-07-29 07:23 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | El proceso de adiciones o cambios en la vpn S2S es desgastante, por las dependencias de cliente y proveedor | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | El proceso no es claro, es demorado y es posible que por falta de comunicación entre las 3 fuentes (Alianza, SETI, Proveedor-SETI), lleve mucho tiempo solventar el requerimiento | 2024-01-31 | Entender el proceso entre las partes para gestionar de manera efectiva cuando se requiere hacer un este tipo de cambios | 2024-09-30 | A la fecha no se ha vuelto a presentar el incidente. | 13 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Alto | 4789 | VIGENTE | 2024-02-21 18:11 | 2024-07-29 07:23 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | El proceso de adiciones o cambios en la vpn S2S es desgastante, por las dependencias de cliente y proveedor | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | El proceso no es claro, es demorado y es posible que por falta de comunicación entre las 3 fuentes (Alianza, SETI, Proveedor-SETI), lleve mucho tiempo solventar el requerimiento | 2024-01-31 | Entender el proceso entre las partes para gestionar de manera efectiva cuando se requiere hacer un este tipo de cambios | 2024-11-01 | A fecha no se tiene inconvenientes para este riesgo | 13 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Alto | 4789 | VIGENTE | 2024-02-21 18:11 | 2024-07-29 07:23 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | El proceso de adiciones o cambios en la vpn S2S es desgastante, por las dependencias de cliente y proveedor | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | El proceso no es claro, es demorado y es posible que por falta de comunicación entre las 3 fuentes (Alianza, SETI, Proveedor-SETI), lleve mucho tiempo solventar el requerimiento | 2024-01-31 | Entender el proceso entre las partes para gestionar de manera efectiva cuando se requiere hacer un este tipo de cambios | 2024-11-26 | a fecha no se han necesitado adición de direcciones IP dentro del servicio, se continuara monitoreando, de igual forma se ha confirmado con soprote SETI interno que el ANS es máximo 2 dias después de creado el caso. | 13 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Alto | 4789 | VIGENTE | 2024-02-21 18:11 | 2024-07-29 07:23 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | El proceso de adiciones o cambios en la vpn S2S es desgastante, por las dependencias de cliente y proveedor | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | El proceso no es claro, es demorado y es posible que por falta de comunicación entre las 3 fuentes (Alianza, SETI, Proveedor-SETI), lleve mucho tiempo solventar el requerimiento | 2024-01-31 | Entender el proceso entre las partes para gestionar de manera efectiva cuando se requiere hacer un este tipo de cambios | 2025-02-28 | Durante el mes de febrero no se realizaron solicitudes de nuevas conexiones | 13 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Alto | 4789 | VIGENTE | 2024-02-21 18:11 | 2024-07-29 07:23 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | El proceso de adiciones o cambios en la vpn S2S es desgastante, por las dependencias de cliente y proveedor | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | El proceso no es claro, es demorado y es posible que por falta de comunicación entre las 3 fuentes (Alianza, SETI, Proveedor-SETI), lleve mucho tiempo solventar el requerimiento | 2024-01-31 | Entender el proceso entre las partes para gestionar de manera efectiva cuando se requiere hacer un este tipo de cambios | 2025-03-31 | Riesgo no materializado durante el mes de marzo | 13 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Alto | 4789 | VIGENTE | 2024-02-21 18:11 | 2024-07-29 07:23 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | El proceso de adiciones o cambios en la vpn S2S es desgastante, por las dependencias de cliente y proveedor | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | El proceso no es claro, es demorado y es posible que por falta de comunicación entre las 3 fuentes (Alianza, SETI, Proveedor-SETI), lleve mucho tiempo solventar el requerimiento | 2024-01-31 | Entender el proceso entre las partes para gestionar de manera efectiva cuando se requiere hacer un este tipo de cambios | 2025-04-30 | Riesgo no materializado durante el mes de marzo | 13 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 5033 | VIGENTE | 2024-07-29 07:09 | 2024-11-26 22:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-01 | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-29 | Proyecto Fabrica ETL: Riesgo vigente dado que la asignación de proyectos es a demanda, no se cuenta con asignación al 100%, adicionalmente una vez liberan los requerimientos se esta sujeto a espera por falta de pre-requisitos. LIDER PTI: Se cuenta con 1 asignación, el consultor finaliza servicio el día 22 de agosto. | 7 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Área - Equipos Base
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 5033 | VIGENTE | 2024-07-29 07:09 | 2024-11-26 22:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-01 | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-09-30 | Recurso en sitio se mantiene en un consultor PTI, para fabrica ETL es normal el cambio de asignaciones dado que esta sujeto a disponibilidad de los recursos dado que el flujo de asignación no es continuo. | 7 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Área - Equipos Base
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 5033 | VIGENTE | 2024-07-29 07:09 | 2024-11-26 22:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-01 | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-11-01 | Para lider PTI se mantiene el recurso, fabrica ETL puede existir rotacion de acuerdo al numero de requerimientos para el periodo | 7 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Área - Equipos Base
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 5033 | VIGENTE | 2024-07-29 07:09 | 2024-11-26 22:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-01 | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-11-26 | a fecha no se ha presentado rotaciones de equipo o solicitudes de cambio, se confirmo con cliente cierre de servicio del consultor actual MIGUEL DAVALOS a 17 de diciembre, razon por la cual se monitoreara el riesgo hasta dicha fecha y se procedera a cierre del mismo.se modifica probabilidad del riesgo a 1 y se redefine le RIESGO BAJO. | 7 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Área - Equipos Base
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 5033 | VIGENTE | 2024-07-29 07:09 | 2024-11-26 22:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-01 | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2025-02-28 | Los perfiles asignados son acorde a los requerimientos de fabrica, a la fecha no se presenta novedades que impacte el servicio | 7 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Área - Equipos Base
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 5033 | VIGENTE | 2024-07-29 07:09 | 2024-11-26 22:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-01 | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2025-03-31 | De acuerdo con el volumen y dificultad de los requerimientos, a la fecha no se presentan fallas que afecte el servicio | 7 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Área - Equipos Base
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Bajo | 5033 | VIGENTE | 2024-07-29 07:09 | 2024-11-26 22:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-01 | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2025-04-30 | De acuerdo con el volumen y dificultad de los requerimientos, a la fecha no se presentan fallas que afecte el servicio | 7 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Área - Equipos Base
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5031 | VIGENTE | 2024-07-29 07:09 | 2024-07-29 07:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-01 | Analizar la productividad del consultor de acuerdo con sus responsabilidades, validar que tan viable se puede ajustar el perfil. | 2024-09-30 | A la fecha se mantiene los consultores asignados | 6 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5031 | VIGENTE | 2024-07-29 07:09 | 2024-07-29 07:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-01 | Analizar la productividad del consultor de acuerdo con sus responsabilidades, validar que tan viable se puede ajustar el perfil. | 2024-11-01 | Para lider PTI no se presenta y para requerimientos de fabrica es variable segun la cantidad de requerimientos | 6 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5031 | VIGENTE | 2024-07-29 07:09 | 2024-07-29 07:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-01 | Analizar la productividad del consultor de acuerdo con sus responsabilidades, validar que tan viable se puede ajustar el perfil. | 2024-11-26 | no se ha presentado cmabio o rotacion del equipo asignado como talento aisgnado /( Bodyshopping) o las personas asignadas para atender requerimientos de Fabrica. | 6 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5031 | VIGENTE | 2024-07-29 07:09 | 2024-07-29 07:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-01 | Analizar la productividad del consultor de acuerdo con sus responsabilidades, validar que tan viable se puede ajustar el perfil. | 2025-02-28 | Durante el mes de febrero se realiza la respectiva asignacion de recursos acorde a los requerimientos existentes de fabrica. | 6 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5031 | VIGENTE | 2024-07-29 07:09 | 2024-07-29 07:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-01 | Analizar la productividad del consultor de acuerdo con sus responsabilidades, validar que tan viable se puede ajustar el perfil. | 2025-03-31 | El dinamismo por ser fabrica permite la asignación o no de consultores de acuerdo al volumen de requerimientos | 6 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Medio | 5031 | VIGENTE | 2024-07-29 07:09 | 2024-07-29 07:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Otro | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-01 | Analizar la productividad del consultor de acuerdo con sus responsabilidades, validar que tan viable se puede ajustar el perfil. | 2025-04-30 | El dinamismo por ser fabrica permite la asignación o no de consultores de acuerdo al volumen de requerimientos | 6 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Consultor
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Significativo | 4727 | VIGENTE | 2024-07-29 07:09 | 2024-09-30 14:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-09-30 | A fecha no se ha prensentado inconvenientes de perdida de informarcion, Alianza tiene el control del mismo | 6 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Significativo | 4727 | VIGENTE | 2024-07-29 07:09 | 2024-09-30 14:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-11-01 | A la fecha no se ha presentado inconvenientes asociadas a la perdida de informacion | 6 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Significativo | 4727 | VIGENTE | 2024-07-29 07:09 | 2024-09-30 14:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-11-26 | tanto la información documental como los desarrollos se encuentran respaldados dentro del ambiente de trabajo de cliente, en su aplicación de gestión de código y plataforma documental, por lineamientos cliente ningún dato puede exportarse y/o copiarse dentro de repositorios propios de SETI. | 6 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Significativo | 4727 | VIGENTE | 2024-07-29 07:09 | 2024-09-30 14:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-02-28 | Durante el mes de seguimiento no se presenta perdida de informacion confidencial | 6 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Significativo | 4727 | VIGENTE | 2024-07-29 07:09 | 2024-09-30 14:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-03-31 | No se presentaron problemas asociados a este riesgo | 6 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Significativo | 4727 | VIGENTE | 2024-07-29 07:09 | 2024-09-30 14:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-12-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-04-30 | No se presentaron problemas asociados a este riesgo | 6 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Significativo | 5030 | VIGENTE | 2024-07-29 07:09 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las herramientas requeridas del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2024-07-01 | Validar las herramientas necesarias para proveer el servicio, solicitando la instalación/usuarios de los aplicativos. | 2024-09-30 | A la fecha no se ha presentado bloqueantes respecto a herramientas | 6 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Cliente
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Significativo | 5030 | VIGENTE | 2024-07-29 07:09 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las herramientas requeridas del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2024-07-01 | Validar las herramientas necesarias para proveer el servicio, solicitando la instalación/usuarios de los aplicativos. | 2024-11-01 | A la fecha se cuenta con las herramientas necesarias | 6 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Cliente
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Significativo | 5030 | VIGENTE | 2024-07-29 07:09 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las herramientas requeridas del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2024-07-01 | Validar las herramientas necesarias para proveer el servicio, solicitando la instalación/usuarios de los aplicativos. | 2024-11-26 | a fecha no se han presentado inconvenientes de ambientes de trabajo del equipo tanto para los desarrollo de fabrica de datos en ambiente de desarrollo accesos de trabajo de consultor de bodyshopping, el riesgo se continua monitoreando hasta cierre del servicio y se mantiene su calificación actual. | 6 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Cliente
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Significativo | 5030 | VIGENTE | 2024-07-29 07:09 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las herramientas requeridas del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2024-07-01 | Validar las herramientas necesarias para proveer el servicio, solicitando la instalación/usuarios de los aplicativos. | 2025-02-28 | A la fecha se cuenta con las herramientas necesarias para la operacion | 6 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Cliente
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Significativo | 5030 | VIGENTE | 2024-07-29 07:09 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las herramientas requeridas del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2024-07-01 | Validar las herramientas necesarias para proveer el servicio, solicitando la instalación/usuarios de los aplicativos. | 2025-03-31 | Durante la ejecucion del mes de marzo se cuenta con los requisitos para la correcta operatibilidad del proyecto | 6 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Cliente
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Significativo | 5030 | VIGENTE | 2024-07-29 07:09 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las herramientas requeridas del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del Banco, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente. | 2024-07-01 | Validar las herramientas necesarias para proveer el servicio, solicitando la instalación/usuarios de los aplicativos. | 2025-04-30 | Durante la ejecucion del mes de abril se cuenta con los requisitos para la correcta operatibilidad del proyecto | 6 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Cliente
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Significativo | 5032 | VIGENTE | 2024-07-29 07:09 | 2024-07-29 07:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Dependencia de la VPN, para garantizar la conexión | 2024-07-01 | Una vez escalado una novedad en la conexión, validar interno en el equipo de trabajo, segundo validar interno en SETI y con CLIENTE. | 2024-09-30 | A la fecha no se ha materializado el riesgo | 6 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Significativo | 5032 | VIGENTE | 2024-07-29 07:09 | 2024-07-29 07:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Dependencia de la VPN, para garantizar la conexión | 2024-07-01 | Una vez escalado una novedad en la conexión, validar interno en el equipo de trabajo, segundo validar interno en SETI y con CLIENTE. | 2024-11-01 | A fecha no se presenta fallas tecnologicas que puedan interrumpir el servicio | 6 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Significativo | 5032 | VIGENTE | 2024-07-29 07:09 | 2024-07-29 07:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Dependencia de la VPN, para garantizar la conexión | 2024-07-01 | Una vez escalado una novedad en la conexión, validar interno en el equipo de trabajo, segundo validar interno en SETI y con CLIENTE. | 2024-11-26 | no se ha presentado inconvenientes de canal en el servicio de VPN site to site durante el mes de Nov 2024, de igual forma no se ha presentado daño o incidentes dentro de los equipos portatiles asignados a los consultores. | 6 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Significativo | 5032 | VIGENTE | 2024-07-29 07:09 | 2024-07-29 07:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Dependencia de la VPN, para garantizar la conexión | 2024-07-01 | Una vez escalado una novedad en la conexión, validar interno en el equipo de trabajo, segundo validar interno en SETI y con CLIENTE. | 2025-02-28 | Riesgo no materializado, no se presentaron novedades asociadas al riesgo durante el mes de febrero | 6 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Significativo | 5032 | VIGENTE | 2024-07-29 07:09 | 2024-07-29 07:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Dependencia de la VPN, para garantizar la conexión | 2024-07-01 | Una vez escalado una novedad en la conexión, validar interno en el equipo de trabajo, segundo validar interno en SETI y con CLIENTE. | 2025-03-31 | Durante el mes no se presentan fallas de infraestructura | 6 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12657 | ADM_12657_CONTRATO MARCO DESARROLLO | Aliados_Revolution | CAROL VIVIANA | CARDENAS CHALARCA | Riesgo Significativo | 5032 | VIGENTE | 2024-07-29 07:09 | 2024-07-29 07:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Dependencia de la VPN, para garantizar la conexión | 2024-07-01 | Una vez escalado una novedad en la conexión, validar interno en el equipo de trabajo, segundo validar interno en SETI y con CLIENTE. | 2025-04-30 | Durante el mes no se presentan fallas de infraestructura | 6 | 0 | MENSUAL | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12658 | ADM_12658_ADMINISTRACION IBM CLOUD PAK F | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5068 | VIGENTE | 2024-08-07 13:09 | 2025-04-11 11:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | Impacto en la ejecución normal de los proyectos por posible ausencia de alguno de los miembros del equipo ya sea temporal por incapacidad, vacaciones o licencias o por retiro definitivo de la empresa. | 2024-07-30 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Involucrar otros consultores para que conozcan el proyecto. 4. Documentación actualizada | 2024-08-28 | Se realiza seguimiento sobre el riesgo y se mantiene controlado | 9 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12658 | ADM_12658_ADMINISTRACION IBM CLOUD PAK F | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5068 | VIGENTE | 2024-08-07 13:09 | 2025-04-11 11:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | Impacto en la ejecución normal de los proyectos por posible ausencia de alguno de los miembros del equipo ya sea temporal por incapacidad, vacaciones o licencias o por retiro definitivo de la empresa. | 2024-07-30 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Involucrar otros consultores para que conozcan el proyecto. 4. Documentación actualizada | 2024-09-13 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 9 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12658 | ADM_12658_ADMINISTRACION IBM CLOUD PAK F | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5068 | VIGENTE | 2024-08-07 13:09 | 2025-04-11 11:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | Impacto en la ejecución normal de los proyectos por posible ausencia de alguno de los miembros del equipo ya sea temporal por incapacidad, vacaciones o licencias o por retiro definitivo de la empresa. | 2024-07-30 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Involucrar otros consultores para que conozcan el proyecto. 4. Documentación actualizada | 2024-10-03 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 9 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12658 | ADM_12658_ADMINISTRACION IBM CLOUD PAK F | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5068 | VIGENTE | 2024-08-07 13:09 | 2025-04-11 11:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | Impacto en la ejecución normal de los proyectos por posible ausencia de alguno de los miembros del equipo ya sea temporal por incapacidad, vacaciones o licencias o por retiro definitivo de la empresa. | 2024-07-30 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Involucrar otros consultores para que conozcan el proyecto. 4. Documentación actualizada | 2024-10-23 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 9 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12658 | ADM_12658_ADMINISTRACION IBM CLOUD PAK F | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5068 | VIGENTE | 2024-08-07 13:09 | 2025-04-11 11:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | Impacto en la ejecución normal de los proyectos por posible ausencia de alguno de los miembros del equipo ya sea temporal por incapacidad, vacaciones o licencias o por retiro definitivo de la empresa. | 2024-07-30 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Involucrar otros consultores para que conozcan el proyecto. 4. Documentación actualizada | 2024-11-15 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 9 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12658 | ADM_12658_ADMINISTRACION IBM CLOUD PAK F | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5068 | VIGENTE | 2024-08-07 13:09 | 2025-04-11 11:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | Impacto en la ejecución normal de los proyectos por posible ausencia de alguno de los miembros del equipo ya sea temporal por incapacidad, vacaciones o licencias o por retiro definitivo de la empresa. | 2024-07-30 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Involucrar otros consultores para que conozcan el proyecto. 4. Documentación actualizada | 2025-01-17 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 9 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12658 | ADM_12658_ADMINISTRACION IBM CLOUD PAK F | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5068 | VIGENTE | 2024-08-07 13:09 | 2025-04-11 11:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | Impacto en la ejecución normal de los proyectos por posible ausencia de alguno de los miembros del equipo ya sea temporal por incapacidad, vacaciones o licencias o por retiro definitivo de la empresa. | 2024-07-30 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Involucrar otros consultores para que conozcan el proyecto. 4. Documentación actualizada | 2025-03-21 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 9 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12658 | ADM_12658_ADMINISTRACION IBM CLOUD PAK F | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5068 | VIGENTE | 2024-08-07 13:09 | 2025-04-11 11:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | Impacto en la ejecución normal de los proyectos por posible ausencia de alguno de los miembros del equipo ya sea temporal por incapacidad, vacaciones o licencias o por retiro definitivo de la empresa. | 2024-07-30 | 1. Trabajo en equipo. 2. Seguimiento continuo. 3. Involucrar otros consultores para que conozcan el proyecto. 4. Documentación actualizada | 2025-04-11 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control. No se ha presentado ninguna novedad | 9 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12658 | ADM_12658_ADMINISTRACION IBM CLOUD PAK F | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5067 | VIGENTE | 2024-08-07 13:06 | 2025-04-21 17:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Producto | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El conocimiento básico técnico requerido para la administración del nuevo producto genera esfuerzo adicional en los consultores mientras se nivela el conocimiento requerido. | 2024-06-28 | 1. Preparación desde antes de recibir el proyecto 2. Capacitaciones internas. 3. Ejecución laboratorios internos 4. Definir una estrategia interna, 5. Revisar los conocimientos técnicos requeridos y organizar capacitaciones formales. 7. Capacitación transversal con el mayor número de consultores posible | 2024-08-28 | Se realiza seguimiento sobre el riesgo y se mantiene controlado | 8 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12658 | ADM_12658_ADMINISTRACION IBM CLOUD PAK F | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5067 | VIGENTE | 2024-08-07 13:06 | 2025-04-21 17:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Producto | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El conocimiento básico técnico requerido para la administración del nuevo producto genera esfuerzo adicional en los consultores mientras se nivela el conocimiento requerido. | 2024-06-28 | 1. Preparación desde antes de recibir el proyecto 2. Capacitaciones internas. 3. Ejecución laboratorios internos 4. Definir una estrategia interna, 5. Revisar los conocimientos técnicos requeridos y organizar capacitaciones formales. 7. Capacitación transversal con el mayor número de consultores posible | 2024-09-13 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12658 | ADM_12658_ADMINISTRACION IBM CLOUD PAK F | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5067 | VIGENTE | 2024-08-07 13:06 | 2025-04-21 17:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Producto | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El conocimiento básico técnico requerido para la administración del nuevo producto genera esfuerzo adicional en los consultores mientras se nivela el conocimiento requerido. | 2024-06-28 | 1. Preparación desde antes de recibir el proyecto 2. Capacitaciones internas. 3. Ejecución laboratorios internos 4. Definir una estrategia interna, 5. Revisar los conocimientos técnicos requeridos y organizar capacitaciones formales. 7. Capacitación transversal con el mayor número de consultores posible | 2024-10-03 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12658 | ADM_12658_ADMINISTRACION IBM CLOUD PAK F | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5067 | VIGENTE | 2024-08-07 13:06 | 2025-04-21 17:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Producto | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El conocimiento básico técnico requerido para la administración del nuevo producto genera esfuerzo adicional en los consultores mientras se nivela el conocimiento requerido. | 2024-06-28 | 1. Preparación desde antes de recibir el proyecto 2. Capacitaciones internas. 3. Ejecución laboratorios internos 4. Definir una estrategia interna, 5. Revisar los conocimientos técnicos requeridos y organizar capacitaciones formales. 7. Capacitación transversal con el mayor número de consultores posible | 2024-10-23 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12658 | ADM_12658_ADMINISTRACION IBM CLOUD PAK F | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5067 | VIGENTE | 2024-08-07 13:06 | 2025-04-21 17:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Producto | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El conocimiento básico técnico requerido para la administración del nuevo producto genera esfuerzo adicional en los consultores mientras se nivela el conocimiento requerido. | 2024-06-28 | 1. Preparación desde antes de recibir el proyecto 2. Capacitaciones internas. 3. Ejecución laboratorios internos 4. Definir una estrategia interna, 5. Revisar los conocimientos técnicos requeridos y organizar capacitaciones formales. 7. Capacitación transversal con el mayor número de consultores posible | 2024-11-15 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12658 | ADM_12658_ADMINISTRACION IBM CLOUD PAK F | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5067 | VIGENTE | 2024-08-07 13:06 | 2025-04-21 17:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Producto | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El conocimiento básico técnico requerido para la administración del nuevo producto genera esfuerzo adicional en los consultores mientras se nivela el conocimiento requerido. | 2024-06-28 | 1. Preparación desde antes de recibir el proyecto 2. Capacitaciones internas. 3. Ejecución laboratorios internos 4. Definir una estrategia interna, 5. Revisar los conocimientos técnicos requeridos y organizar capacitaciones formales. 7. Capacitación transversal con el mayor número de consultores posible | 2025-01-17 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12658 | ADM_12658_ADMINISTRACION IBM CLOUD PAK F | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5067 | VIGENTE | 2024-08-07 13:06 | 2025-04-21 17:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Producto | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El conocimiento básico técnico requerido para la administración del nuevo producto genera esfuerzo adicional en los consultores mientras se nivela el conocimiento requerido. | 2024-06-28 | 1. Preparación desde antes de recibir el proyecto 2. Capacitaciones internas. 3. Ejecución laboratorios internos 4. Definir una estrategia interna, 5. Revisar los conocimientos técnicos requeridos y organizar capacitaciones formales. 7. Capacitación transversal con el mayor número de consultores posible | 2025-03-21 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12658 | ADM_12658_ADMINISTRACION IBM CLOUD PAK F | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5067 | VIGENTE | 2024-08-07 13:06 | 2025-04-21 17:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Producto | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El conocimiento básico técnico requerido para la administración del nuevo producto genera esfuerzo adicional en los consultores mientras se nivela el conocimiento requerido. | 2024-06-28 | 1. Preparación desde antes de recibir el proyecto 2. Capacitaciones internas. 3. Ejecución laboratorios internos 4. Definir una estrategia interna, 5. Revisar los conocimientos técnicos requeridos y organizar capacitaciones formales. 7. Capacitación transversal con el mayor número de consultores posible | 2025-04-11 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control. No se ha presentado ninguna novedad | 8 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12658 | ADM_12658_ADMINISTRACION IBM CLOUD PAK F | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4749 | VIGENTE | 2024-01-09 18:17 | 2025-04-11 11:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-01-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-07-30 | Se realiza seguimiento, el riesgo esta bajo control | 9 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12658 | ADM_12658_ADMINISTRACION IBM CLOUD PAK F | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4749 | VIGENTE | 2024-01-09 18:17 | 2025-04-11 11:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-01-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-08-28 | Se realiza seguimiento sobre el riesgo y se mantiene controlado | 9 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12658 | ADM_12658_ADMINISTRACION IBM CLOUD PAK F | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4749 | VIGENTE | 2024-01-09 18:17 | 2025-04-11 11:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-01-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-09-13 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 9 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12658 | ADM_12658_ADMINISTRACION IBM CLOUD PAK F | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4749 | VIGENTE | 2024-01-09 18:17 | 2025-04-11 11:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-01-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-10-03 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 9 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12658 | ADM_12658_ADMINISTRACION IBM CLOUD PAK F | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4749 | VIGENTE | 2024-01-09 18:17 | 2025-04-11 11:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-01-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-10-23 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 9 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12658 | ADM_12658_ADMINISTRACION IBM CLOUD PAK F | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4749 | VIGENTE | 2024-01-09 18:17 | 2025-04-11 11:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-01-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-11-15 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 9 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12658 | ADM_12658_ADMINISTRACION IBM CLOUD PAK F | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4749 | VIGENTE | 2024-01-09 18:17 | 2025-04-11 11:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-01-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-01-17 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 9 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12658 | ADM_12658_ADMINISTRACION IBM CLOUD PAK F | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4749 | VIGENTE | 2024-01-09 18:17 | 2025-04-11 11:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-01-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-03-21 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 9 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12658 | ADM_12658_ADMINISTRACION IBM CLOUD PAK F | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4749 | VIGENTE | 2024-01-09 18:17 | 2025-04-11 11:51 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-01-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-04-11 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control. No se ha presentado ninguna novedad | 9 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12658 | ADM_12658_ADMINISTRACION IBM CLOUD PAK F | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5069 | VIGENTE | 2024-08-07 13:16 | 2025-04-11 11:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio NUBE | Esquemas de contingencia | Ausencia | Externo | El cliente no cuenta con un esquema de recuperación en Nube por lo cual está en riesgo de indisponibilidad del servicio causando impacto al interior de su compañía | 2024-05-30 | 1. Trabajar de la mano con el cliente 2. Buscar apoyo del proveedor de Nube 3. Mantener los backup al día 4. Diseñar y generar métricas que permitan tomar acciones preventivas 4. Generar ritual de observabilidad y monitoreo constante. 5. Análisis de alarmas | 2024-08-28 | Se realiza seguimiento sobre el riesgo y se mantiene controlado | 8 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12658 | ADM_12658_ADMINISTRACION IBM CLOUD PAK F | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5069 | VIGENTE | 2024-08-07 13:16 | 2025-04-11 11:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio NUBE | Esquemas de contingencia | Ausencia | Externo | El cliente no cuenta con un esquema de recuperación en Nube por lo cual está en riesgo de indisponibilidad del servicio causando impacto al interior de su compañía | 2024-05-30 | 1. Trabajar de la mano con el cliente 2. Buscar apoyo del proveedor de Nube 3. Mantener los backup al día 4. Diseñar y generar métricas que permitan tomar acciones preventivas 4. Generar ritual de observabilidad y monitoreo constante. 5. Análisis de alarmas | 2024-09-13 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12658 | ADM_12658_ADMINISTRACION IBM CLOUD PAK F | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5069 | VIGENTE | 2024-08-07 13:16 | 2025-04-11 11:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio NUBE | Esquemas de contingencia | Ausencia | Externo | El cliente no cuenta con un esquema de recuperación en Nube por lo cual está en riesgo de indisponibilidad del servicio causando impacto al interior de su compañía | 2024-05-30 | 1. Trabajar de la mano con el cliente 2. Buscar apoyo del proveedor de Nube 3. Mantener los backup al día 4. Diseñar y generar métricas que permitan tomar acciones preventivas 4. Generar ritual de observabilidad y monitoreo constante. 5. Análisis de alarmas | 2024-10-03 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12658 | ADM_12658_ADMINISTRACION IBM CLOUD PAK F | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5069 | VIGENTE | 2024-08-07 13:16 | 2025-04-11 11:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio NUBE | Esquemas de contingencia | Ausencia | Externo | El cliente no cuenta con un esquema de recuperación en Nube por lo cual está en riesgo de indisponibilidad del servicio causando impacto al interior de su compañía | 2024-05-30 | 1. Trabajar de la mano con el cliente 2. Buscar apoyo del proveedor de Nube 3. Mantener los backup al día 4. Diseñar y generar métricas que permitan tomar acciones preventivas 4. Generar ritual de observabilidad y monitoreo constante. 5. Análisis de alarmas | 2024-10-23 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12658 | ADM_12658_ADMINISTRACION IBM CLOUD PAK F | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5069 | VIGENTE | 2024-08-07 13:16 | 2025-04-11 11:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio NUBE | Esquemas de contingencia | Ausencia | Externo | El cliente no cuenta con un esquema de recuperación en Nube por lo cual está en riesgo de indisponibilidad del servicio causando impacto al interior de su compañía | 2024-05-30 | 1. Trabajar de la mano con el cliente 2. Buscar apoyo del proveedor de Nube 3. Mantener los backup al día 4. Diseñar y generar métricas que permitan tomar acciones preventivas 4. Generar ritual de observabilidad y monitoreo constante. 5. Análisis de alarmas | 2024-11-15 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12658 | ADM_12658_ADMINISTRACION IBM CLOUD PAK F | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5069 | VIGENTE | 2024-08-07 13:16 | 2025-04-11 11:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio NUBE | Esquemas de contingencia | Ausencia | Externo | El cliente no cuenta con un esquema de recuperación en Nube por lo cual está en riesgo de indisponibilidad del servicio causando impacto al interior de su compañía | 2024-05-30 | 1. Trabajar de la mano con el cliente 2. Buscar apoyo del proveedor de Nube 3. Mantener los backup al día 4. Diseñar y generar métricas que permitan tomar acciones preventivas 4. Generar ritual de observabilidad y monitoreo constante. 5. Análisis de alarmas | 2025-01-17 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12658 | ADM_12658_ADMINISTRACION IBM CLOUD PAK F | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5069 | VIGENTE | 2024-08-07 13:16 | 2025-04-11 11:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio NUBE | Esquemas de contingencia | Ausencia | Externo | El cliente no cuenta con un esquema de recuperación en Nube por lo cual está en riesgo de indisponibilidad del servicio causando impacto al interior de su compañía | 2024-05-30 | 1. Trabajar de la mano con el cliente 2. Buscar apoyo del proveedor de Nube 3. Mantener los backup al día 4. Diseñar y generar métricas que permitan tomar acciones preventivas 4. Generar ritual de observabilidad y monitoreo constante. 5. Análisis de alarmas | 2025-03-21 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12658 | ADM_12658_ADMINISTRACION IBM CLOUD PAK F | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5069 | VIGENTE | 2024-08-07 13:16 | 2025-04-11 11:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio NUBE | Esquemas de contingencia | Ausencia | Externo | El cliente no cuenta con un esquema de recuperación en Nube por lo cual está en riesgo de indisponibilidad del servicio causando impacto al interior de su compañía | 2024-05-30 | 1. Trabajar de la mano con el cliente 2. Buscar apoyo del proveedor de Nube 3. Mantener los backup al día 4. Diseñar y generar métricas que permitan tomar acciones preventivas 4. Generar ritual de observabilidad y monitoreo constante. 5. Análisis de alarmas | 2025-04-11 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control. No se ha presentado ninguna novedad | 8 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12659 | CON_12659_BH LIDER TECNICO | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5015 | NO VIGENTE | 2024-07-23 09:41 | 2025-02-28 17:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del Equipo Asignado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La eventual rotación del equipo que hace parte del proyecto, por la demanda del mercado, novedades asociadas al consultor y demás posibles asociadas conllevará a que se pierda una parte de la curva de aprendizaje ya adquirida, se deban contemplar tiempos de empalme y se puedan llegar a afectar fechas, compromisos y entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-22 | Monitorear constantemente la salud del equipo asignado al proyecto, contemplar dentro del equipo general uno o varios posibles backup de los integrantes del equipo, generar espacios de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el equipo base, también descentralizar el conocimiento y la asignación de las actividades mediante el empoderamiento del equipo del proyecto. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre de 2024 No se evidencia la materialización de este riesgo. El equipo asignado al cliente no tuvo rotación alguna que pudiera llegar a impactar la continuidad en la prestación del servicio. Se han generado novedades como vacaciones y/o ausencias autorizadas que han sido acordadas y planeadas en conjunto con el cliente. | 2 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12659 | CON_12659_BH LIDER TECNICO | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5015 | NO VIGENTE | 2024-07-23 09:41 | 2025-02-28 17:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del Equipo Asignado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La eventual rotación del equipo que hace parte del proyecto, por la demanda del mercado, novedades asociadas al consultor y demás posibles asociadas conllevará a que se pierda una parte de la curva de aprendizaje ya adquirida, se deban contemplar tiempos de empalme y se puedan llegar a afectar fechas, compromisos y entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-22 | Monitorear constantemente la salud del equipo asignado al proyecto, contemplar dentro del equipo general uno o varios posibles backup de los integrantes del equipo, generar espacios de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el equipo base, también descentralizar el conocimiento y la asignación de las actividades mediante el empoderamiento del equipo del proyecto. | 2025-02-28 | Con corte al mes de febrero de 2025 No se evidencia la materialización de este riesgo. El equipo asignado al cliente no tuvo rotación alguna que pudiera llegar a impactar la continuidad en la prestación del servicio. Se han generado novedades como vacaciones y/o ausencias autorizadas que han sido acordadas y planeadas en conjunto con el cliente. Se cierra el proyecto en el mes de febrero de 2025 debido a que no se requirieron más apoyos por parte del cliente. | 2 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12659 | CON_12659_BH LIDER TECNICO | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5018 | NO VIGENTE | 2024-07-23 10:02 | 2025-02-28 17:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en los Entregables Comprometidos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento en los entregables comprometidos debido a la dependencia de la disponibilidad agentes internos del cliente que puedan llegar a afectar las fechas, compromisos y entregables. | 2024-07-22 | Dentro de los planes de trabajo o acuerdos de fechas para los entregables del proyecto, identificar claramente las dependencias internas y las disponibilidades requeridas; socializarlas y/o acordarlas previamente. En los casos que se identifique una alta probabilidad de materialización, comunicar oportunamente al cliente y escalar en los casos que se requiera. | 2024-11-26 | Durante el mes de octubre y noviembre de 2024 se evidencia que no hubo materialización del riesgo, debido a que con el cliente se cuenta con un modelo tradicional de seguimiento periódico se busca prevenir este riesgo e informar los posibles retrasos oportunamente y generar estrategias que eviten su materialización. Durante este periodo, todos los entregables comprometidos fueron entregados de acuerdo con su planeación y en los espacios de refinamiento se replantearon los necesarios. | 2 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12659 | CON_12659_BH LIDER TECNICO | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5018 | NO VIGENTE | 2024-07-23 10:02 | 2025-02-28 17:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en los Entregables Comprometidos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento en los entregables comprometidos debido a la dependencia de la disponibilidad agentes internos del cliente que puedan llegar a afectar las fechas, compromisos y entregables. | 2024-07-22 | Dentro de los planes de trabajo o acuerdos de fechas para los entregables del proyecto, identificar claramente las dependencias internas y las disponibilidades requeridas; socializarlas y/o acordarlas previamente. En los casos que se identifique una alta probabilidad de materialización, comunicar oportunamente al cliente y escalar en los casos que se requiera. | 2025-02-28 | Con corte al mes de febrero de 2025 se evidencia que no hubo materialización del riesgo, debido a que con el cliente se cuenta con un modelo tradicional de seguimiento periódico se busca prevenir este riesgo e informar los posibles retrasos oportunamente y generar estrategias que eviten su materialización. Durante este periodo, todos los entregables comprometidos fueron entregados de acuerdo con su planeación y en los espacios de refinamiento se replantearon los necesarios. Se cierra el proyecto en el mes de febrero de 2025 debido a que no se requirieron más apoyos por parte del cliente. | 2 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12659 | CON_12659_BH LIDER TECNICO | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4750 | NO VIGENTE | 2024-01-11 09:01 | 2025-02-28 17:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-01-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-02-29 | A fecha no se ha materializado el riesgo, la ejecucion de horas a fecha y sus entregbales, se han entregado en el repositorio de versionamiento del cliente. se continuara monitoreando el riesgo. | 8 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12659 | CON_12659_BH LIDER TECNICO | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4750 | NO VIGENTE | 2024-01-11 09:01 | 2025-02-28 17:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-01-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-03-22 | Durante el mes de marzo de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 5. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. | 8 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12659 | CON_12659_BH LIDER TECNICO | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4750 | NO VIGENTE | 2024-01-11 09:01 | 2025-02-28 17:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-01-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-04-22 | Durante el mes de abril de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 5. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. | 8 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12659 | CON_12659_BH LIDER TECNICO | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4750 | NO VIGENTE | 2024-01-11 09:01 | 2025-02-28 17:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-01-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-05-22 | Durante el mes de mayo de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 5. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. | 8 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12659 | CON_12659_BH LIDER TECNICO | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4750 | NO VIGENTE | 2024-01-11 09:01 | 2025-02-28 17:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-01-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-06-21 | Durante el mes de junio de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 5. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. Adicional, las actividades ejecutadas durante este mes fueron documentales. | 8 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12659 | CON_12659_BH LIDER TECNICO | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4750 | NO VIGENTE | 2024-01-11 09:01 | 2025-02-28 17:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-01-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-07-22 | Durante el mes de julio de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 5. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. | 8 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12659 | CON_12659_BH LIDER TECNICO | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4750 | NO VIGENTE | 2024-01-11 09:01 | 2025-02-28 17:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-01-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-11-26 | Con corte al mes de noviembre de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 5. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. | 8 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12659 | CON_12659_BH LIDER TECNICO | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4750 | NO VIGENTE | 2024-01-11 09:01 | 2025-02-28 17:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-01-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-02-28 | Con corte al mes de febrero de 2025 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 5. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. 6. Se cierra el proyecto en el mes de febrero de 2025 debido a que no se requirieron más apoyos por parte del cliente. | 8 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12659 | CON_12659_BH LIDER TECNICO | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5014 | NO VIGENTE | 2024-07-23 08:59 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente o que las actividades que se encuentren en ejecución deban congelarse o pausarse entre tanto el cliente logre resolver el incidente y garantizar el acceso nuevamente, esto concluiría en la obligación de mover fechas y compromisos de entregables que dependan del acceso a estas herramientas. | 2024-07-22 | Se debe monitorear constantemente el acceso a las herramientas suministradas por el cliente, en dado caso que se identifique alguna novedad debe reportarse de inmediato al líder o gerente definido por el cliente. Adicional, dependiendo del impacto en tiempo, se debe evaluar la posibilidad de adelantar actividades que no requieran del acceso a la herramienta, también evaluar el impacto en fechas, compromisos y entregables acordados. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre de 2024 NO se evidencia la materialización de este riesgo debido a los siguientes factores: 1. Durante los planning se validan las herramientas a usar y su disponibilidad. 2. Durante las sesiones diarias se exponen las posibles indisponibilidades. 3. En caso de que se genere alguna indisponibilidad o situación que no permita acceder a los aplicativos del cliente se escala para su solución y como plan se pueden adelantar actividades que no requieran de acceso a las herramientas del cliente. | 2 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12659 | CON_12659_BH LIDER TECNICO | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5014 | NO VIGENTE | 2024-07-23 08:59 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente o que las actividades que se encuentren en ejecución deban congelarse o pausarse entre tanto el cliente logre resolver el incidente y garantizar el acceso nuevamente, esto concluiría en la obligación de mover fechas y compromisos de entregables que dependan del acceso a estas herramientas. | 2024-07-22 | Se debe monitorear constantemente el acceso a las herramientas suministradas por el cliente, en dado caso que se identifique alguna novedad debe reportarse de inmediato al líder o gerente definido por el cliente. Adicional, dependiendo del impacto en tiempo, se debe evaluar la posibilidad de adelantar actividades que no requieran del acceso a la herramienta, también evaluar el impacto en fechas, compromisos y entregables acordados. | 2025-02-28 | Con corte al mes de febrero de 2025 NO se evidencia la materialización de este riesgo debido a los siguientes factores: 1. Durante los planning se validan las herramientas a usar y su disponibilidad. 2. Durante las sesiones diarias se exponen las posibles indisponibilidades. 3. En caso de que se genere alguna indisponibilidad o situación que no permita acceder a los aplicativos del cliente se escala para su solución y como plan se pueden adelantar actividades que no requieran de acceso a las herramientas del cliente. 4. Se cierra el proyecto en el mes de febrero de 2025 debido a que no se requirieron más apoyos por parte del cliente. | 2 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12659 | CON_12659_BH LIDER TECNICO | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5016 | NO VIGENTE | 2024-07-23 09:50 | 2025-02-28 17:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio por infraestructura tecnológica | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la prestación del servicio debido a interrupciones en los medios de conexión (VPN Gestionada por el Cliente). | 2024-07-22 | Definir con el cliente si existen medios alternativos de conexión a la VPN suministrada, documentarlos y socializarlos con el equipo. Si por el contrario, es claro que al interrumpirse la conexión por VPN se interrumpe la continuidad en el servicio, acordar con el cliente las posibles actividades que podrían ejecutarse durante la interrupción. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre de 2024 No se evidencia la materialización del riesgo debido a que no se presentó ningún tipo de indisponibilidad en la infraestructura del cliente. Normalmente, se evidencia una alta disponibilidad, sin embargo, en el caso que llegara a suceder tendrán prioridad las actividades operativas para su ejecución. | 2 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12659 | CON_12659_BH LIDER TECNICO | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5016 | NO VIGENTE | 2024-07-23 09:50 | 2025-02-28 17:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio por infraestructura tecnológica | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la prestación del servicio debido a interrupciones en los medios de conexión (VPN Gestionada por el Cliente). | 2024-07-22 | Definir con el cliente si existen medios alternativos de conexión a la VPN suministrada, documentarlos y socializarlos con el equipo. Si por el contrario, es claro que al interrumpirse la conexión por VPN se interrumpe la continuidad en el servicio, acordar con el cliente las posibles actividades que podrían ejecutarse durante la interrupción. | 2025-02-28 | Con corte al mes de febrero de 2025 No se evidencia la materialización del riesgo debido a que no se presentó ningún tipo de indisponibilidad en la infraestructura del cliente. Normalmente, se evidencia una alta disponibilidad, sin embargo, en el caso que llegara a suceder tendrán prioridad las actividades operativas para su ejecución. Se cierra el proyecto en el mes de febrero de 2025 debido a que no se requirieron más apoyos por parte del cliente. | 2 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12659 | CON_12659_BH LIDER TECNICO | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5017 | NO VIGENTE | 2024-07-23 09:55 | 2025-02-28 17:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-22 | Al inicio del proyecto: Validar los perfiles estimados contra los perfiles reales asignados al proyecto y proyectar los costos de estos para identificar posibles variaciones. Durante la Ejecución del Proyecto: Validar la planeación de asignación del equipo, así como posibles cambios y/o rotaciones que se puedan llegar a presentar, proyectando los costos de estos para identificar posibles variaciones. Al cierre del proyecto: Validar el comportamiento de los recursos asignados durante la ejecución del proyecto y analizar al cierre, los costos totales reales contra los esperados, identificando posibles variaciones. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre de 2024 se evidencia que el riesgo NO se materializó debido a que los perfiles estimados son los perfiles que actualmente se encuentran asignados al cliente. Actualmente, el cliente manifiesta su intención de continuar con los perfiles asignados sin cambios, sin embargo, cerca de la fecha de finalización de la vigencia de la asignación se realiza seguimiento específico de continuidad. | 2 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12659 | CON_12659_BH LIDER TECNICO | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5017 | NO VIGENTE | 2024-07-23 09:55 | 2025-02-28 17:29 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-22 | Al inicio del proyecto: Validar los perfiles estimados contra los perfiles reales asignados al proyecto y proyectar los costos de estos para identificar posibles variaciones. Durante la Ejecución del Proyecto: Validar la planeación de asignación del equipo, así como posibles cambios y/o rotaciones que se puedan llegar a presentar, proyectando los costos de estos para identificar posibles variaciones. Al cierre del proyecto: Validar el comportamiento de los recursos asignados durante la ejecución del proyecto y analizar al cierre, los costos totales reales contra los esperados, identificando posibles variaciones. | 2025-02-28 | Con corte al mes de febrero de 2025 se evidencia que el riesgo NO se materializó debido a que los perfiles estimados son los perfiles que actualmente se encuentran asignados al cliente. Actualmente, el cliente manifiesta su intención de continuar con los perfiles asignados sin cambios, sin embargo, cerca de la fecha de finalización de la vigencia de la asignación se realiza seguimiento específico de continuidad. Se cierra el proyecto en el mes de febrero de 2025 debido a que no se requirieron más apoyos por parte del cliente. | 2 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | CONSULTORÍA | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12660 | ADM_12660_EQUIPO EXPERTO FI | Centros de Excelencia y Servicio | DIANA LUCIA | VILLEGAS HENAO |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
12661 | ADM_12661_ARQUITECTURA EMPRESARIAL | Arquitectura Empresarial | ORLANDO | ALVAREZ DURAN |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
12664 | CON_12664_ENTRENAMIENTO COMERCIAL EN VENTAS B2B | PRY_BACKLOG | LINA MARIA | JARAMILLO ECHEVERRI |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | CONSULTORÍA | NA
12674 | CON_12674_MOISES FASE III | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4834 | VIGENTE | 2024-03-25 16:17 | 2024-07-15 12:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad equipo funcional del proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad equipo funcional del proyecto debido a los múltiples frentes de trabajo que este atiende y el corto tiempo que se tiene para la ejecución de las actividades, podría ocasionar incumplimiento debido a definiciones que puede requerirse y esto traducirse en retrasos y posibles reprocesos | 2024-03-22 | Realizar reunión de inicio formal del proyecto, donde se expongan los compromisos adquiridos por todos los que participan en el proyecto, adicional de citar espacios periódicos que permitan que el equipo funcional deba separar tiempos para el proyecto. | 2024-03-25 | La funcional participó de la reunión de inicio y entregó a tiempos las HU para trabajar. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12674 | CON_12674_MOISES FASE III | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4834 | VIGENTE | 2024-03-25 16:17 | 2024-07-15 12:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad equipo funcional del proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad equipo funcional del proyecto debido a los múltiples frentes de trabajo que este atiende y el corto tiempo que se tiene para la ejecución de las actividades, podría ocasionar incumplimiento debido a definiciones que puede requerirse y esto traducirse en retrasos y posibles reprocesos | 2024-03-22 | Realizar reunión de inicio formal del proyecto, donde se expongan los compromisos adquiridos por todos los que participan en el proyecto, adicional de citar espacios periódicos que permitan que el equipo funcional deba separar tiempos para el proyecto. | 2024-05-06 | Si bien el equipo funcional ha cumplido con los compromisos pactados, se han presentado algunos retrasos en la fecha de socialización de las pruebas. No se considera riesgo materializado debido a que se priorizó sobre el avance de otros desarrollos. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12674 | CON_12674_MOISES FASE III | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4834 | VIGENTE | 2024-03-25 16:17 | 2024-07-15 12:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad equipo funcional del proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad equipo funcional del proyecto debido a los múltiples frentes de trabajo que este atiende y el corto tiempo que se tiene para la ejecución de las actividades, podría ocasionar incumplimiento debido a definiciones que puede requerirse y esto traducirse en retrasos y posibles reprocesos | 2024-03-22 | Realizar reunión de inicio formal del proyecto, donde se expongan los compromisos adquiridos por todos los que participan en el proyecto, adicional de citar espacios periódicos que permitan que el equipo funcional deba separar tiempos para el proyecto. | 2024-06-12 | Se cuenta con disponibilidad por parte del equipo funcional en los momentos clave del proyecto y dentro de las fechas estipuladas. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12674 | CON_12674_MOISES FASE III | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4834 | VIGENTE | 2024-03-25 16:17 | 2024-07-15 12:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad equipo funcional del proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad equipo funcional del proyecto debido a los múltiples frentes de trabajo que este atiende y el corto tiempo que se tiene para la ejecución de las actividades, podría ocasionar incumplimiento debido a definiciones que puede requerirse y esto traducirse en retrasos y posibles reprocesos | 2024-03-22 | Realizar reunión de inicio formal del proyecto, donde se expongan los compromisos adquiridos por todos los que participan en el proyecto, adicional de citar espacios periódicos que permitan que el equipo funcional deba separar tiempos para el proyecto. | 2024-07-07 | Se cuenta con 3 personas con conocimiento en las atención de los temas del proyecto, lo que disminuye la probabilidad de no tener disponibilidad para la ejecución de los desarollos. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12674 | CON_12674_MOISES FASE III | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4834 | VIGENTE | 2024-03-25 16:17 | 2024-07-15 12:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad equipo funcional del proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad equipo funcional del proyecto debido a los múltiples frentes de trabajo que este atiende y el corto tiempo que se tiene para la ejecución de las actividades, podría ocasionar incumplimiento debido a definiciones que puede requerirse y esto traducirse en retrasos y posibles reprocesos | 2024-03-22 | Realizar reunión de inicio formal del proyecto, donde se expongan los compromisos adquiridos por todos los que participan en el proyecto, adicional de citar espacios periódicos que permitan que el equipo funcional deba separar tiempos para el proyecto. | 2024-08-04 | El equipo funcional, participó activamente en la fase anterior del proyecto, y ha participado en las definiciones de la fase siguiente a nivel de reuniones, opiniones y toma de decisiones. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12674 | CON_12674_MOISES FASE III | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4834 | VIGENTE | 2024-03-25 16:17 | 2024-07-15 12:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad equipo funcional del proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad equipo funcional del proyecto debido a los múltiples frentes de trabajo que este atiende y el corto tiempo que se tiene para la ejecución de las actividades, podría ocasionar incumplimiento debido a definiciones que puede requerirse y esto traducirse en retrasos y posibles reprocesos | 2024-03-22 | Realizar reunión de inicio formal del proyecto, donde se expongan los compromisos adquiridos por todos los que participan en el proyecto, adicional de citar espacios periódicos que permitan que el equipo funcional deba separar tiempos para el proyecto. | 2024-09-15 | El equipo funcional asiste a todas las ceremonias asociadas al proyecto y se hace presente para priorizar, probar y realizar las definiciones respectivas. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12674 | CON_12674_MOISES FASE III | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4834 | VIGENTE | 2024-03-25 16:17 | 2024-07-15 12:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad equipo funcional del proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad equipo funcional del proyecto debido a los múltiples frentes de trabajo que este atiende y el corto tiempo que se tiene para la ejecución de las actividades, podría ocasionar incumplimiento debido a definiciones que puede requerirse y esto traducirse en retrasos y posibles reprocesos | 2024-03-22 | Realizar reunión de inicio formal del proyecto, donde se expongan los compromisos adquiridos por todos los que participan en el proyecto, adicional de citar espacios periódicos que permitan que el equipo funcional deba separar tiempos para el proyecto. | 2024-10-07 | Los POs funcionales del proyecto participan activamente en las actividades asociadas a este, sin embargo si ha sido necesario reforzar más en el tema de las pruebas, principalmente en dejar evidencias de estas y registrar cualquier posible Bug en Azure devops. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12674 | CON_12674_MOISES FASE III | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4834 | VIGENTE | 2024-03-25 16:17 | 2024-07-15 12:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad equipo funcional del proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad equipo funcional del proyecto debido a los múltiples frentes de trabajo que este atiende y el corto tiempo que se tiene para la ejecución de las actividades, podría ocasionar incumplimiento debido a definiciones que puede requerirse y esto traducirse en retrasos y posibles reprocesos | 2024-03-22 | Realizar reunión de inicio formal del proyecto, donde se expongan los compromisos adquiridos por todos los que participan en el proyecto, adicional de citar espacios periódicos que permitan que el equipo funcional deba separar tiempos para el proyecto. | 2024-10-28 | El equipo funcional, pese a que tienen restricciones de tiempo por múltiples compromisos, participa en las sesiones necesarias para priorizar, planear y refinar, además de realizar las validaciones y certificación de los desarrollos. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12674 | CON_12674_MOISES FASE III | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4834 | VIGENTE | 2024-03-25 16:17 | 2024-07-15 12:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad equipo funcional del proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad equipo funcional del proyecto debido a los múltiples frentes de trabajo que este atiende y el corto tiempo que se tiene para la ejecución de las actividades, podría ocasionar incumplimiento debido a definiciones que puede requerirse y esto traducirse en retrasos y posibles reprocesos | 2024-03-22 | Realizar reunión de inicio formal del proyecto, donde se expongan los compromisos adquiridos por todos los que participan en el proyecto, adicional de citar espacios periódicos que permitan que el equipo funcional deba separar tiempos para el proyecto. | 2024-11-25 | El equipo funcional pese a sus restricciones de tiempo y agenda, cuando se citan con tiempo y con un objetivo claro, no solo se logran tener, si no también abordar los puntos requeridos para evitar stoper y reprocesos dentro del proyecto. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12674 | CON_12674_MOISES FASE III | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4834 | VIGENTE | 2024-03-25 16:17 | 2024-07-15 12:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad equipo funcional del proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad equipo funcional del proyecto debido a los múltiples frentes de trabajo que este atiende y el corto tiempo que se tiene para la ejecución de las actividades, podría ocasionar incumplimiento debido a definiciones que puede requerirse y esto traducirse en retrasos y posibles reprocesos | 2024-03-22 | Realizar reunión de inicio formal del proyecto, donde se expongan los compromisos adquiridos por todos los que participan en el proyecto, adicional de citar espacios periódicos que permitan que el equipo funcional deba separar tiempos para el proyecto. | 2024-12-19 | El equipo funcional ha tenido una especial participación en el dimensionamiento del alcance restante y definiciones clave a nivel de diseño y arquitectura. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12674 | CON_12674_MOISES FASE III | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4834 | VIGENTE | 2024-03-25 16:17 | 2024-07-15 12:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad equipo funcional del proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad equipo funcional del proyecto debido a los múltiples frentes de trabajo que este atiende y el corto tiempo que se tiene para la ejecución de las actividades, podría ocasionar incumplimiento debido a definiciones que puede requerirse y esto traducirse en retrasos y posibles reprocesos | 2024-03-22 | Realizar reunión de inicio formal del proyecto, donde se expongan los compromisos adquiridos por todos los que participan en el proyecto, adicional de citar espacios periódicos que permitan que el equipo funcional deba separar tiempos para el proyecto. | 2025-01-17 | El equipo funcional continúa con la buena disposición para hacer frente a los temas y desafío del proyecto, sin embargo se ha hecho necesario en los últimos días estar muy pendiente a nivel de temas de alcance, ya que van incluyendo ajustes que denominan mínimos, pero que pueden alterar las fechas comprometidas en el proyecto. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12674 | CON_12674_MOISES FASE III | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Significativo | 4834 | VIGENTE | 2024-03-25 16:17 | 2024-07-15 12:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad equipo funcional del proyecto | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad equipo funcional del proyecto debido a los múltiples frentes de trabajo que este atiende y el corto tiempo que se tiene para la ejecución de las actividades, podría ocasionar incumplimiento debido a definiciones que puede requerirse y esto traducirse en retrasos y posibles reprocesos | 2024-03-22 | Realizar reunión de inicio formal del proyecto, donde se expongan los compromisos adquiridos por todos los que participan en el proyecto, adicional de citar espacios periódicos que permitan que el equipo funcional deba separar tiempos para el proyecto. | 2025-02-15 | Se ha realizado un seguimiento regular al riesgo de indisponibilidad funcional del equipo, estableciendo mecanismos de rotación y flexibilidad en la asignación de tareas, así como un sistema de respaldo para garantizar la continuidad operativa en caso de ausencias imprevistas. Estas acciones preventivas han asegurado que, a pesar de posibles contingencias, el equipo ha mantenido su capacidad operativa sin interrupciones significativas, lo que ha permitido que este riesgo no se materialice en el periodo evaluado. | 12 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Otro
12681 | CON_12681_BOLSA DE 234 HORAS BD Y APP | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4782 | VIGENTE | 2024-02-13 14:34 | 2024-02-13 14:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-02-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-30 | El riesgo no se materializo | 4 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA BOGOTA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12681 | CON_12681_BOLSA DE 234 HORAS BD Y APP | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4782 | VIGENTE | 2024-02-13 14:34 | 2024-02-13 14:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-02-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-31 | El riesgo no se materializó en este mes | 4 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA BOGOTA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12681 | CON_12681_BOLSA DE 234 HORAS BD Y APP | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4782 | VIGENTE | 2024-02-13 14:34 | 2024-02-13 14:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-02-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-22 | El riesgo no se materializó en este mes | 4 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA BOGOTA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12681 | CON_12681_BOLSA DE 234 HORAS BD Y APP | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4782 | VIGENTE | 2024-02-13 14:34 | 2024-02-13 14:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-02-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-27 | El riesgo no se materializó este mes | 4 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA BOGOTA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12684 | ADM_12684_CONSULTOR POWER PLATFORM | SYNERGY | ELKIN MAURICIO | MESA CHARRY | Riesgo Significativo | 4786 | VIGENTE | 2024-02-20 15:34 | 2024-02-20 15:34 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-02-20 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | ASULADO SEGUROS DE VIDA | S | ADMINISTRACIÓN | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12686 | CON_12686_VALOR HORA MIGRACION | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5015 | VIGENTE | 2024-07-23 12:17 | 2024-07-23 12:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del Equipo Asignado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La eventual rotación del equipo que hace parte del proyecto, por la demanda del mercado, novedades asociadas al consultor y demás posibles asociadas conllevará a que se pierda una parte de la curva de aprendizaje ya adquirida, se deban contemplar tiempos de empalme y se puedan llegar a afectar fechas, compromisos y entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-22 | Monitorear constantemente la salud del equipo asignado al proyecto, contemplar dentro del equipo general uno o varios posibles backup de los integrantes del equipo, generar espacios de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el equipo base, también descentralizar el conocimiento y la asignación de las actividades mediante el empoderamiento del equipo del proyecto. | 2024-09-30 | Durante los meses de agosto y septiembre de 2024 no se evidencia la materialización de este riesgo debido a que el último requerimiento aprobado por el cliente se encuentra en ejecución con los perfiles estimados. No han existido situaciones o condiciones que puedan generar algún tipo de alerta respecto a la rotación de los perfiles asignados. | 3 | 0 | MENSUAL | ALMACENES CORONA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Consultor
12686 | CON_12686_VALOR HORA MIGRACION | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5015 | VIGENTE | 2024-07-23 12:17 | 2024-07-23 12:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del Equipo Asignado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La eventual rotación del equipo que hace parte del proyecto, por la demanda del mercado, novedades asociadas al consultor y demás posibles asociadas conllevará a que se pierda una parte de la curva de aprendizaje ya adquirida, se deban contemplar tiempos de empalme y se puedan llegar a afectar fechas, compromisos y entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-22 | Monitorear constantemente la salud del equipo asignado al proyecto, contemplar dentro del equipo general uno o varios posibles backup de los integrantes del equipo, generar espacios de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el equipo base, también descentralizar el conocimiento y la asignación de las actividades mediante el empoderamiento del equipo del proyecto. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre de 2024 no se evidencia la materialización de este riesgo debido a que el último requerimiento aprobado por el cliente se encuentra en ejecución con los perfiles estimados. No han existido situaciones o condiciones que puedan generar algún tipo de alerta respecto a la rotación de los perfiles asignados. | 3 | 0 | MENSUAL | ALMACENES CORONA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Consultor
12686 | CON_12686_VALOR HORA MIGRACION | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5015 | VIGENTE | 2024-07-23 12:17 | 2024-07-23 12:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del Equipo Asignado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La eventual rotación del equipo que hace parte del proyecto, por la demanda del mercado, novedades asociadas al consultor y demás posibles asociadas conllevará a que se pierda una parte de la curva de aprendizaje ya adquirida, se deban contemplar tiempos de empalme y se puedan llegar a afectar fechas, compromisos y entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-22 | Monitorear constantemente la salud del equipo asignado al proyecto, contemplar dentro del equipo general uno o varios posibles backup de los integrantes del equipo, generar espacios de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el equipo base, también descentralizar el conocimiento y la asignación de las actividades mediante el empoderamiento del equipo del proyecto. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 no se evidencia la materialización de este riesgo debido a que no se han recibido solicitudes adicionales por parte del cliente. No han existido situaciones o condiciones que puedan generar algún tipo de alerta respecto a la rotación de los perfiles asignados. | 3 | 0 | MENSUAL | ALMACENES CORONA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Consultor
12686 | CON_12686_VALOR HORA MIGRACION | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5018 | VIGENTE | 2024-07-23 12:17 | 2024-07-23 12:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en los Entregables Comprometidos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento en los entregables comprometidos debido a la dependencia de la disponibilidad agentes internos del cliente que puedan llegar a afectar las fechas, compromisos y entregables. | 2024-07-22 | Dentro de los planes de trabajo o acuerdos de fechas para los entregables del proyecto, identificar claramente las dependencias internas y las disponibilidades requeridas; socializarlas y/o acordarlas previamente. En los casos que se identifique una alta probabilidad de materialización, comunicar oportunamente al cliente y escalar en los casos que se requiera. | 2024-09-30 | Durante los meses de agosto y septiembre de 2024 no se evidencia la materialización de este riesgo debido a que se ha cumplido con las fechas y compromisos pactados, sin embargo, han existido controles de cambios al alcance del proyecto que han obligado a redefinir estos compromisos. Teniendo en cuenta lo anterior, no se han debido modificar los acuerdos realizados. | 3 | 0 | MENSUAL | ALMACENES CORONA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Cliente
12686 | CON_12686_VALOR HORA MIGRACION | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5018 | VIGENTE | 2024-07-23 12:17 | 2024-07-23 12:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en los Entregables Comprometidos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento en los entregables comprometidos debido a la dependencia de la disponibilidad agentes internos del cliente que puedan llegar a afectar las fechas, compromisos y entregables. | 2024-07-22 | Dentro de los planes de trabajo o acuerdos de fechas para los entregables del proyecto, identificar claramente las dependencias internas y las disponibilidades requeridas; socializarlas y/o acordarlas previamente. En los casos que se identifique una alta probabilidad de materialización, comunicar oportunamente al cliente y escalar en los casos que se requiera. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre de 2024 no se evidencia la materialización de este riesgo debido a que se ha cumplido con las fechas y compromisos pactados, sin embargo, han existido controles de cambios al alcance del proyecto que han obligado a redefinir estos compromisos. Teniendo en cuenta lo anterior, no se han debido modificar los acuerdos realizados. | 3 | 0 | MENSUAL | ALMACENES CORONA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Cliente
12686 | CON_12686_VALOR HORA MIGRACION | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5018 | VIGENTE | 2024-07-23 12:17 | 2024-07-23 12:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en los Entregables Comprometidos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento en los entregables comprometidos debido a la dependencia de la disponibilidad agentes internos del cliente que puedan llegar a afectar las fechas, compromisos y entregables. | 2024-07-22 | Dentro de los planes de trabajo o acuerdos de fechas para los entregables del proyecto, identificar claramente las dependencias internas y las disponibilidades requeridas; socializarlas y/o acordarlas previamente. En los casos que se identifique una alta probabilidad de materialización, comunicar oportunamente al cliente y escalar en los casos que se requiera. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 no se evidencia la materialización de este riesgo debido a que no se han recibido solicitudes adicionales por parte del cliente. Teniendo en cuenta lo anterior, no se han debido modificar los acuerdos realizados. | 3 | 0 | MENSUAL | ALMACENES CORONA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Cliente
12686 | CON_12686_VALOR HORA MIGRACION | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4791 | VIGENTE | 2024-02-26 12:02 | 2024-02-26 12:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-02-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-02-29 | Durante el mes de febrero de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un equipo suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 5. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. | 9 | 0 | MENSUAL | ALMACENES CORONA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12686 | CON_12686_VALOR HORA MIGRACION | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4791 | VIGENTE | 2024-02-26 12:02 | 2024-02-26 12:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-02-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-03-22 | Durante el mes de marzo de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un equipo suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 5. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. | 9 | 0 | MENSUAL | ALMACENES CORONA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12686 | CON_12686_VALOR HORA MIGRACION | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4791 | VIGENTE | 2024-02-26 12:02 | 2024-02-26 12:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-02-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-04-22 | Durante el mes de abril de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un equipo suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 5. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. 6. Durante el mes de abril no se ejecutó ninguna actividad relacionada con el proyecto. | 9 | 0 | MENSUAL | ALMACENES CORONA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12686 | CON_12686_VALOR HORA MIGRACION | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4791 | VIGENTE | 2024-02-26 12:02 | 2024-02-26 12:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-02-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-05-22 | Durante el mes de mayo de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un equipo suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 5. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. 6. Durante el mes de abril no se ejecutó ninguna actividad relacionada con el proyecto. | 9 | 0 | MENSUAL | ALMACENES CORONA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12686 | CON_12686_VALOR HORA MIGRACION | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4791 | VIGENTE | 2024-02-26 12:02 | 2024-02-26 12:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-02-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-06-21 | Durante el mes de junio de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un equipo suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 5. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. 6. Durante el mes de abril no se ejecutó ninguna actividad relacionada con el proyecto. | 9 | 0 | MENSUAL | ALMACENES CORONA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12686 | CON_12686_VALOR HORA MIGRACION | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4791 | VIGENTE | 2024-02-26 12:02 | 2024-02-26 12:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-02-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-22 | Durante el mes de julio de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un equipo suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 5. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. 6. Durante el mes de julio no se ejecutó ninguna actividad relacionada con el proyecto. | 9 | 0 | MENSUAL | ALMACENES CORONA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12686 | CON_12686_VALOR HORA MIGRACION | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4791 | VIGENTE | 2024-02-26 12:02 | 2024-02-26 12:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-02-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-30 | Durante los meses de agosto y septiembre de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un equipo suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 5. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. | 9 | 0 | MENSUAL | ALMACENES CORONA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12686 | CON_12686_VALOR HORA MIGRACION | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4791 | VIGENTE | 2024-02-26 12:02 | 2024-02-26 12:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-02-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un equipo suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 5. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. | 9 | 0 | MENSUAL | ALMACENES CORONA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12686 | CON_12686_VALOR HORA MIGRACION | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4791 | VIGENTE | 2024-02-26 12:02 | 2024-02-26 12:02 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-02-23 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 no se evidencia la materialización de este riesgo debido a que no se han recibido solicitudes adicionales por parte del cliente. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un equipo suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Durante las sesiones de seguimiento periódicas con el cliente se realiza seguimiento a este riesgo concluyendo que no se ha materializado de ninguna manera. 5. SETI realiza socializaciones y comparte TIPS desde la gerencia de tecnología que le aporta al equipo herramientas adicionales a las brindadas por el cliente para garantizar la seguridad de la información del cliente. | 9 | 0 | MENSUAL | ALMACENES CORONA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12686 | CON_12686_VALOR HORA MIGRACION | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5014 | VIGENTE | 2024-07-23 12:17 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente o que las actividades que se encuentren en ejecución deban congelarse o pausarse entre tanto el cliente logre resolver el incidente y garantizar el acceso nuevamente, esto concluiría en la obligación de mover fechas y compromisos de entregables que dependan del acceso a estas herramientas. | 2024-07-22 | Se debe monitorear constantemente el acceso a las herramientas suministradas por el cliente, en dado caso que se identifique alguna novedad debe reportarse de inmediato al líder o gerente definido por el cliente. Adicional, dependiendo del impacto en tiempo, se debe evaluar la posibilidad de adelantar actividades que no requieran del acceso a la herramienta, también evaluar el impacto en fechas, compromisos y entregables acordados. | 2024-09-30 | Durante los meses de agosto y septiembre de 2024 no se evidencia la materialización de este riesgo debido a que para el último requerimiento aprobado por el cliente se dio la claridad e importancia necesarias a la disponibilidad de las herramientas necesarias y así mismo el cliente las suministró y garantizó su disponibilidad hasta la fecha. Sin embargo, cualquier novedad, situación o alerta de riesgo materializado será escalado al cliente oportunamente. | 3 | 0 | MENSUAL | ALMACENES CORONA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Cliente
12686 | CON_12686_VALOR HORA MIGRACION | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5014 | VIGENTE | 2024-07-23 12:17 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente o que las actividades que se encuentren en ejecución deban congelarse o pausarse entre tanto el cliente logre resolver el incidente y garantizar el acceso nuevamente, esto concluiría en la obligación de mover fechas y compromisos de entregables que dependan del acceso a estas herramientas. | 2024-07-22 | Se debe monitorear constantemente el acceso a las herramientas suministradas por el cliente, en dado caso que se identifique alguna novedad debe reportarse de inmediato al líder o gerente definido por el cliente. Adicional, dependiendo del impacto en tiempo, se debe evaluar la posibilidad de adelantar actividades que no requieran del acceso a la herramienta, también evaluar el impacto en fechas, compromisos y entregables acordados. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre de 2024 no se evidencia la materialización de este riesgo debido a que para el último requerimiento aprobado por el cliente se dio la claridad e importancia necesarias a la disponibilidad de las herramientas necesarias y así mismo el cliente las suministró y garantizó su disponibilidad hasta la fecha. Sin embargo, cualquier novedad, situación o alerta de riesgo materializado será escalado al cliente oportunamente. | 3 | 0 | MENSUAL | ALMACENES CORONA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Cliente
12686 | CON_12686_VALOR HORA MIGRACION | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5014 | VIGENTE | 2024-07-23 12:17 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente o que las actividades que se encuentren en ejecución deban congelarse o pausarse entre tanto el cliente logre resolver el incidente y garantizar el acceso nuevamente, esto concluiría en la obligación de mover fechas y compromisos de entregables que dependan del acceso a estas herramientas. | 2024-07-22 | Se debe monitorear constantemente el acceso a las herramientas suministradas por el cliente, en dado caso que se identifique alguna novedad debe reportarse de inmediato al líder o gerente definido por el cliente. Adicional, dependiendo del impacto en tiempo, se debe evaluar la posibilidad de adelantar actividades que no requieran del acceso a la herramienta, también evaluar el impacto en fechas, compromisos y entregables acordados. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 no se evidencia la materialización de este riesgo debido a que no se han recibido solicitudes adicionales por parte del cliente. Sin embargo, cualquier novedad, situación o alerta de riesgo materializado será escalado al cliente oportunamente. | 3 | 0 | MENSUAL | ALMACENES CORONA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Cliente
12686 | CON_12686_VALOR HORA MIGRACION | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5016 | VIGENTE | 2024-07-23 12:17 | 2024-07-23 12:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio por infraestructura tecnológica | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la prestación del servicio debido a interrupciones en los medios de conexión (VPN Gestionada por el Cliente). | 2024-07-22 | Definir con el cliente si existen medios alternativos de conexión a la VPN suministrada, documentarlos y socializarlos con el equipo. Si por el contrario, es claro que al interrumpirse la conexión por VPN se interrumpe la continuidad en el servicio, acordar con el cliente las posibles actividades que podrían ejecutarse durante la interrupción. | 2024-09-30 | Durante los meses de agosto y septiembre de 2024 no se evidencia la materialización de este riesgo debido a que para el último requerimiento aprobado por el cliente se dio la claridad e importancia necesarias a la disponibilidad de la infraestructura necesaria y así mismo el cliente la suministró y garantizó su disponibilidad hasta la fecha. Sin embargo, cualquier novedad, situación o alerta de riesgo materializado será escalado al cliente oportunamente. | 3 | 0 | MENSUAL | ALMACENES CORONA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Cliente
12686 | CON_12686_VALOR HORA MIGRACION | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5016 | VIGENTE | 2024-07-23 12:17 | 2024-07-23 12:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio por infraestructura tecnológica | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la prestación del servicio debido a interrupciones en los medios de conexión (VPN Gestionada por el Cliente). | 2024-07-22 | Definir con el cliente si existen medios alternativos de conexión a la VPN suministrada, documentarlos y socializarlos con el equipo. Si por el contrario, es claro que al interrumpirse la conexión por VPN se interrumpe la continuidad en el servicio, acordar con el cliente las posibles actividades que podrían ejecutarse durante la interrupción. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre de 2024 no se evidencia la materialización de este riesgo debido a que para el último requerimiento aprobado por el cliente se dio la claridad e importancia necesarias a la disponibilidad de la infraestructura necesaria y así mismo el cliente la suministró y garantizó su disponibilidad hasta la fecha. Sin embargo, cualquier novedad, situación o alerta de riesgo materializado será escalado al cliente oportunamente. | 3 | 0 | MENSUAL | ALMACENES CORONA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Cliente
12686 | CON_12686_VALOR HORA MIGRACION | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5016 | VIGENTE | 2024-07-23 12:17 | 2024-07-23 12:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio por infraestructura tecnológica | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la prestación del servicio debido a interrupciones en los medios de conexión (VPN Gestionada por el Cliente). | 2024-07-22 | Definir con el cliente si existen medios alternativos de conexión a la VPN suministrada, documentarlos y socializarlos con el equipo. Si por el contrario, es claro que al interrumpirse la conexión por VPN se interrumpe la continuidad en el servicio, acordar con el cliente las posibles actividades que podrían ejecutarse durante la interrupción. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 no se evidencia la materialización de este riesgo debido a que no se han recibido solicitudes adicionales por parte del cliente. Sin embargo, cualquier novedad, situación o alerta de riesgo materializado será escalado al cliente oportunamente. | 3 | 0 | MENSUAL | ALMACENES CORONA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Cliente
12686 | CON_12686_VALOR HORA MIGRACION | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5017 | VIGENTE | 2024-07-23 12:17 | 2024-07-23 12:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-22 | Al inicio del proyecto: Validar los perfiles estimados contra los perfiles reales asignados al proyecto y proyectar los costos de estos para identificar posibles variaciones. Durante la Ejecución del Proyecto: Validar la planeación de asignación del equipo, así como posibles cambios y/o rotaciones que se puedan llegar a presentar, proyectando los costos de estos para identificar posibles variaciones. Al cierre del proyecto: Validar el comportamiento de los recursos asignados durante la ejecución del proyecto y analizar al cierre, los costos totales reales contra los esperados, identificando posibles variaciones. | 2024-09-30 | Durante los meses de agosto y septiembre de 2024 no se evidencia la materialización de este riesgo debido a que el último requerimiento aprobado por el cliente se encuentra en ejecución con los perfiles estimados. No han existido situaciones o condiciones que puedan generar algún tipo de alerta respecto a los perfiles asignados. | 3 | 0 | MENSUAL | ALMACENES CORONA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Consultor
12686 | CON_12686_VALOR HORA MIGRACION | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5017 | VIGENTE | 2024-07-23 12:17 | 2024-07-23 12:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-22 | Al inicio del proyecto: Validar los perfiles estimados contra los perfiles reales asignados al proyecto y proyectar los costos de estos para identificar posibles variaciones. Durante la Ejecución del Proyecto: Validar la planeación de asignación del equipo, así como posibles cambios y/o rotaciones que se puedan llegar a presentar, proyectando los costos de estos para identificar posibles variaciones. Al cierre del proyecto: Validar el comportamiento de los recursos asignados durante la ejecución del proyecto y analizar al cierre, los costos totales reales contra los esperados, identificando posibles variaciones. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre de 2024 no se evidencia la materialización de este riesgo debido a que el último requerimiento aprobado por el cliente se encuentra en ejecución con los perfiles estimados. No han existido situaciones o condiciones que puedan generar algún tipo de alerta respecto a los perfiles asignados. | 3 | 0 | MENSUAL | ALMACENES CORONA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Consultor
12686 | CON_12686_VALOR HORA MIGRACION | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5017 | VIGENTE | 2024-07-23 12:17 | 2024-07-23 12:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-22 | Al inicio del proyecto: Validar los perfiles estimados contra los perfiles reales asignados al proyecto y proyectar los costos de estos para identificar posibles variaciones. Durante la Ejecución del Proyecto: Validar la planeación de asignación del equipo, así como posibles cambios y/o rotaciones que se puedan llegar a presentar, proyectando los costos de estos para identificar posibles variaciones. Al cierre del proyecto: Validar el comportamiento de los recursos asignados durante la ejecución del proyecto y analizar al cierre, los costos totales reales contra los esperados, identificando posibles variaciones. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 no se evidencia la materialización de este riesgo debido a que no se han recibido solicitudes adicionales por parte del cliente. No han existido situaciones o condiciones que puedan generar algún tipo de alerta respecto a los perfiles asignados. | 3 | 0 | MENSUAL | ALMACENES CORONA S.A.S | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Consultor
12689 | ADM_12689_BODYSHOPPING PROYECTOS ATH | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4805 | VIGENTE | 2024-03-05 16:58 | 2024-03-05 16:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-04-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 7 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12689 | ADM_12689_BODYSHOPPING PROYECTOS ATH | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4805 | VIGENTE | 2024-03-05 16:58 | 2024-03-05 16:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-04-19 | Continuar con el Monitoreo y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 7 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12689 | ADM_12689_BODYSHOPPING PROYECTOS ATH | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4805 | VIGENTE | 2024-03-05 16:58 | 2024-03-05 16:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-06-28 | No se ha reportado ninguna falta por perdida de información confidencial. se continua con el Monitoreo y seguimiento por el cumplimiento de las políticas de confidencialidad establecidas con el cliente | 7 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12689 | ADM_12689_BODYSHOPPING PROYECTOS ATH | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4805 | VIGENTE | 2024-03-05 16:58 | 2024-03-05 16:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-29 | Continuamente se indica al equipo la importancia de la políticas de seguridad, y el lineamiento de informar cualquier incidente identificado de manera inmediata, a la fecha no se ha generado ningún reporte. | 7 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12689 | ADM_12689_BODYSHOPPING PROYECTOS ATH | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4805 | VIGENTE | 2024-03-05 16:58 | 2024-03-05 16:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-27 | Continuamente se indica al equipo la importancia de las políticas de seguridad, y el lineamiento de informar cualquier incidente identificado de manera inmediata, a la fecha no se ha generado ningún reporte. | 7 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12689 | ADM_12689_BODYSHOPPING PROYECTOS ATH | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4805 | VIGENTE | 2024-03-05 16:58 | 2024-03-05 16:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-25 | Continuamente se indica al equipo la importancia de las políticas de seguridad, y el lineamiento de informar cualquier incidente identificado de manera inmediata, a la fecha no se ha generado ningún reporte. | 7 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12689 | ADM_12689_BODYSHOPPING PROYECTOS ATH | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4805 | VIGENTE | 2024-03-05 16:58 | 2024-03-05 16:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-23 | Continuamente se indica al equipo la importancia de las políticas de seguridad, y el lineamiento de informar cualquier incidente identificado de manera inmediata, a la fecha no se ha generado ningún reporte. | 7 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12689 | ADM_12689_BODYSHOPPING PROYECTOS ATH | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4882 | VIGENTE | 2024-04-19 11:47 | 2024-04-19 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto | Otro | Otro | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2024-04-19 | Controlar las horas laboradas y registradas en la herramienta GPS para evitar posibles desbordes por trabajo en horario adicional. | 2024-04-19 | Se valida el reporte de GPS y se evidencia que no se tienen registradas horas adicionales. sin embargo se mantiene el riesgo. | 8 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12689 | ADM_12689_BODYSHOPPING PROYECTOS ATH | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4882 | VIGENTE | 2024-04-19 11:47 | 2024-04-19 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto | Otro | Otro | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2024-04-19 | Controlar las horas laboradas y registradas en la herramienta GPS para evitar posibles desbordes por trabajo en horario adicional. | 2024-06-28 | Se valida el reporte de GPS y se evidencia que no se tienen registradas horas adicionales. sin embargo se mantiene el riesgo. | 8 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12689 | ADM_12689_BODYSHOPPING PROYECTOS ATH | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4882 | VIGENTE | 2024-04-19 11:47 | 2024-04-19 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto | Otro | Otro | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2024-04-19 | Controlar las horas laboradas y registradas en la herramienta GPS para evitar posibles desbordes por trabajo en horario adicional. | 2024-07-29 | Se valida el reporte de GPS y se evidencia que no se tienen registradas horas adicionales. sin embargo se mantiene el riesgo. | 8 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12689 | ADM_12689_BODYSHOPPING PROYECTOS ATH | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4882 | VIGENTE | 2024-04-19 11:47 | 2024-04-19 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto | Otro | Otro | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2024-04-19 | Controlar las horas laboradas y registradas en la herramienta GPS para evitar posibles desbordes por trabajo en horario adicional. | 2025-03-27 | Se valida el reporte de GPS y se evidencia que no se tienen registradas horas adicionales. se mantiene Monitoreo | 8 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12689 | ADM_12689_BODYSHOPPING PROYECTOS ATH | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4882 | VIGENTE | 2024-04-19 11:47 | 2024-04-19 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto | Otro | Otro | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2024-04-19 | Controlar las horas laboradas y registradas en la herramienta GPS para evitar posibles desbordes por trabajo en horario adicional. | 2025-04-08 | Se valida el reporte de GPS y se evidencia que no se tienen registradas horas adicionales. se mantiene Monitoreo | 8 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12689 | ADM_12689_BODYSHOPPING PROYECTOS ATH | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4882 | VIGENTE | 2024-04-19 11:47 | 2024-04-19 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto | Otro | Otro | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2024-04-19 | Controlar las horas laboradas y registradas en la herramienta GPS para evitar posibles desbordes por trabajo en horario adicional. | 2025-07-24 | Se valida el reporte de GPS y se evidencia que no se tienen registradas horas adicionales. no se ha generado pedida | 8 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12689 | ADM_12689_BODYSHOPPING PROYECTOS ATH | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4882 | VIGENTE | 2024-04-19 11:47 | 2024-04-19 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto | Otro | Otro | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2024-04-19 | Controlar las horas laboradas y registradas en la herramienta GPS para evitar posibles desbordes por trabajo en horario adicional. | 2025-09-04 | Se valida el reporte de GPS y se evidencia que no se tienen registradas horas adicionales. no se ha generado pedida | 8 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12689 | ADM_12689_BODYSHOPPING PROYECTOS ATH | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4882 | VIGENTE | 2024-04-19 11:47 | 2024-04-19 11:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto | Otro | Otro | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto identificadas desde el monitoreo de Gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2024-04-19 | Controlar las horas laboradas y registradas en la herramienta GPS para evitar posibles desbordes por trabajo en horario adicional. | 2025-09-23 | Se valida el reporte de GPS y se evidencia que no se tienen registradas horas adicionales. no se ha generado pedida | 8 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12690 | ADM_12690_BODYSHOPPING ATH GESTORES | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4804 | VIGENTE | 2024-03-05 16:56 | 2024-03-05 16:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-04-23 | Se realiza fortalecimiento en la política de seguridad para los clientes y se hace seguimiento. El riesgo se mantiene abierto hasta el final del proyecto. A la fecha no se ha reportado ningún evento de pérdida de información confidencial. | 8 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12690 | ADM_12690_BODYSHOPPING ATH GESTORES | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4804 | VIGENTE | 2024-03-05 16:56 | 2024-03-05 16:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-29 | Continuamente se indica al equipo la importancia de la políticas de seguridad, y el lineamiento de informar cualquier incidente identificado de manera inmediata, a la fecha no se ha generado ningún reporte. | 8 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12690 | ADM_12690_BODYSHOPPING ATH GESTORES | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4804 | VIGENTE | 2024-03-05 16:56 | 2024-03-05 16:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-27 | Continuamente se indica al equipo la importancia de las políticas de seguridad, y el lineamiento de informar cualquier incidente identificado de manera inmediata, a la fecha no se ha generado ningún reporte. | 8 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12690 | ADM_12690_BODYSHOPPING ATH GESTORES | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4804 | VIGENTE | 2024-03-05 16:56 | 2024-03-05 16:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-07 | Continuamente se indica al equipo la importancia de las políticas de seguridad, y el lineamiento de informar cualquier incidente identificado de manera inmediata, a la fecha no se ha generado ningún reporte. | 8 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12690 | ADM_12690_BODYSHOPPING ATH GESTORES | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4804 | VIGENTE | 2024-03-05 16:56 | 2024-03-05 16:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-24 | Continuamente se indica al equipo la importancia de las políticas de seguridad, y el lineamiento de informar cualquier incidente identificado de manera inmediata, a la fecha no se ha generado ningún reporte. | 8 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12690 | ADM_12690_BODYSHOPPING ATH GESTORES | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4804 | VIGENTE | 2024-03-05 16:56 | 2024-03-05 16:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-04 | Continuamente se indica al equipo la importancia de las políticas de seguridad, y el lineamiento de informar cualquier incidente identificado de manera inmediata, a la fecha no se ha generado ningún reporte. | 8 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12690 | ADM_12690_BODYSHOPPING ATH GESTORES | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4804 | VIGENTE | 2024-03-05 16:56 | 2024-03-05 16:56 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-23 | Continuamente se indica al equipo la importancia de las políticas de seguridad, y el lineamiento de informar cualquier incidente identificado de manera inmediata, a la fecha no se ha generado ningún reporte. | 8 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO | Recursos/Insumos/Tecnología
12691 | ADM_12691_RENOVACION INFRA Y DLLO 2024 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Bajo | 4848 | VIGENTE | 2024-03-28 09:55 | 2024-03-28 09:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega deficiente de actividades y responsabilidades del rol en el cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | No realizar una entrega satisfactoria de la información sobre los procesos asignados del talento que cambia de proyecto o sale de la compañía. | 2024-03-27 | Seguimiento del acta de entrega del Talento a cargo de los lideres del proyecto, seguimiento de la información a entregar al cliente y notificar fecha de salida del servicio. | 2024-04-26 | Para cuando se evidencia que algún talento va a tener fin de asignación y/o renuncia se empieza el proceso de empalme y se esta llevando a cabo que se documento por correo o realizando un informe de entrega para que la salida del talento sea de forma transparente. | 9 | 0 | SEMANAL | BANISTMO S.A. | N | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12691 | ADM_12691_RENOVACION INFRA Y DLLO 2024 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Bajo | 4848 | VIGENTE | 2024-03-28 09:55 | 2024-03-28 09:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega deficiente de actividades y responsabilidades del rol en el cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | No realizar una entrega satisfactoria de la información sobre los procesos asignados del talento que cambia de proyecto o sale de la compañía. | 2024-03-27 | Seguimiento del acta de entrega del Talento a cargo de los lideres del proyecto, seguimiento de la información a entregar al cliente y notificar fecha de salida del servicio. | 2024-05-24 | Se está llevando a cabo formatos de entrega para cuando la persona va a tener una ausencia por diferente motivo y que se lleve tiempo para realizar el empalme y no afecte la operacion. | 9 | 0 | SEMANAL | BANISTMO S.A. | N | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12691 | ADM_12691_RENOVACION INFRA Y DLLO 2024 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Bajo | 4848 | VIGENTE | 2024-03-28 09:55 | 2024-03-28 09:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega deficiente de actividades y responsabilidades del rol en el cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | No realizar una entrega satisfactoria de la información sobre los procesos asignados del talento que cambia de proyecto o sale de la compañía. | 2024-03-27 | Seguimiento del acta de entrega del Talento a cargo de los lideres del proyecto, seguimiento de la información a entregar al cliente y notificar fecha de salida del servicio. | 2024-06-26 | Se está realizando diferentes actividades con los talentos para que no tengamos insatisfacción de ellos y se incurra a una salida del talento y no afecte la rotacion del servicio con el cliente. | 9 | 0 | SEMANAL | BANISTMO S.A. | N | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12691 | ADM_12691_RENOVACION INFRA Y DLLO 2024 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Bajo | 4848 | VIGENTE | 2024-03-28 09:55 | 2024-03-28 09:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega deficiente de actividades y responsabilidades del rol en el cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | No realizar una entrega satisfactoria de la información sobre los procesos asignados del talento que cambia de proyecto o sale de la compañía. | 2024-03-27 | Seguimiento del acta de entrega del Talento a cargo de los lideres del proyecto, seguimiento de la información a entregar al cliente y notificar fecha de salida del servicio. | 2024-07-24 | Se realiza un espacio de revisión de un líder técnico para garantizar que los conocimientos requeridos en la rotación se realizan de manera correcta. | 9 | 0 | SEMANAL | BANISTMO S.A. | N | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12691 | ADM_12691_RENOVACION INFRA Y DLLO 2024 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Bajo | 4848 | VIGENTE | 2024-03-28 09:55 | 2024-03-28 09:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega deficiente de actividades y responsabilidades del rol en el cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | No realizar una entrega satisfactoria de la información sobre los procesos asignados del talento que cambia de proyecto o sale de la compañía. | 2024-03-27 | Seguimiento del acta de entrega del Talento a cargo de los lideres del proyecto, seguimiento de la información a entregar al cliente y notificar fecha de salida del servicio. | 2024-08-26 | Para los empalmes por entrega de vacaciones, o retiro definitivo del talento se realiza una retroalimentación de la labor realizada y confirma la entrega por medio de un correo electrónico donde debe indicar lo último realizado y lo que quedo pendiente y quien sería el responsable en terminarlo. | 9 | 0 | SEMANAL | BANISTMO S.A. | N | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12691 | ADM_12691_RENOVACION INFRA Y DLLO 2024 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Bajo | 4848 | VIGENTE | 2024-03-28 09:55 | 2024-03-28 09:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega deficiente de actividades y responsabilidades del rol en el cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | No realizar una entrega satisfactoria de la información sobre los procesos asignados del talento que cambia de proyecto o sale de la compañía. | 2024-03-27 | Seguimiento del acta de entrega del Talento a cargo de los lideres del proyecto, seguimiento de la información a entregar al cliente y notificar fecha de salida del servicio. | 2024-09-26 | Se le solicita al talento que va de salida y al talento que llega que se realice un documento de empalme o de entrega de las actividades ultimas trabajadas y que queda pendiente para darle continuidad de manera transparente y sin inconvenientes. | 9 | 0 | SEMANAL | BANISTMO S.A. | N | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12691 | ADM_12691_RENOVACION INFRA Y DLLO 2024 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Bajo | 4848 | VIGENTE | 2024-03-28 09:55 | 2024-03-28 09:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega deficiente de actividades y responsabilidades del rol en el cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | No realizar una entrega satisfactoria de la información sobre los procesos asignados del talento que cambia de proyecto o sale de la compañía. | 2024-03-27 | Seguimiento del acta de entrega del Talento a cargo de los lideres del proyecto, seguimiento de la información a entregar al cliente y notificar fecha de salida del servicio. | 2024-10-25 | Se solicita a cada persona que renuncia o que tiene un fin de asignación con el cliente que presente una entrega formal a una persona asignada por líder banco o Líder de SETI y envió de un correo con esa entrega. | 9 | 0 | SEMANAL | BANISTMO S.A. | N | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12691 | ADM_12691_RENOVACION INFRA Y DLLO 2024 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Bajo | 4848 | VIGENTE | 2024-03-28 09:55 | 2024-03-28 09:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega deficiente de actividades y responsabilidades del rol en el cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | No realizar una entrega satisfactoria de la información sobre los procesos asignados del talento que cambia de proyecto o sale de la compañía. | 2024-03-27 | Seguimiento del acta de entrega del Talento a cargo de los lideres del proyecto, seguimiento de la información a entregar al cliente y notificar fecha de salida del servicio. | 2024-11-26 | Se viene realizando una conversación con el talento para que oficialice la entrega o nos informe de algún pendiente para socializarlo con el cliente. | 9 | 0 | SEMANAL | BANISTMO S.A. | N | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12691 | ADM_12691_RENOVACION INFRA Y DLLO 2024 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Bajo | 4848 | VIGENTE | 2024-03-28 09:55 | 2024-03-28 09:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Entrega deficiente de actividades y responsabilidades del rol en el cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | No realizar una entrega satisfactoria de la información sobre los procesos asignados del talento que cambia de proyecto o sale de la compañía. | 2024-03-27 | Seguimiento del acta de entrega del Talento a cargo de los lideres del proyecto, seguimiento de la información a entregar al cliente y notificar fecha de salida del servicio. | 2024-12-26 | Cuando hay una renuncia por parte del talento se están realizando sesiones de empalme con la persona que lo va a reemplazar en su salida. | 9 | 0 | SEMANAL | BANISTMO S.A. | N | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12691 | ADM_12691_RENOVACION INFRA Y DLLO 2024 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4802 | VIGENTE | 2024-03-04 11:22 | 2024-03-28 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Restricciones | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-04-26 | De acuerdo a los requerimientos del área de seguridad de seti y junto con el cliente se han mantenido los controles de seguridad, como es cambiando los tipos de usuarios administrador a usuarios estandar. | 9 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | N | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12691 | ADM_12691_RENOVACION INFRA Y DLLO 2024 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4802 | VIGENTE | 2024-03-04 11:22 | 2024-03-28 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Restricciones | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-05-24 | Hemos venido actualizando las políticas de seguridad y realizando campañas de fortalecimiento de las posibles fallas que existen y cómo debemos prevenir para que no y haya fuga de información. | 9 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | N | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12691 | ADM_12691_RENOVACION INFRA Y DLLO 2024 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4802 | VIGENTE | 2024-03-04 11:22 | 2024-03-28 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Restricciones | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-06-26 | Desde la compañía se viene aplicando directivas tanto de usuario como de equipo para restringir las diferentes formas que se puede presentar fuga de información. | 9 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | N | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12691 | ADM_12691_RENOVACION INFRA Y DLLO 2024 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4802 | VIGENTE | 2024-03-04 11:22 | 2024-03-28 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Restricciones | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-24 | Se viene realizando una campaña de envió de correo con información de las posibles faltas de seguridad que se pueden presentar para que los talentos conozcan nuestra politica. | 9 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | N | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12691 | ADM_12691_RENOVACION INFRA Y DLLO 2024 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4802 | VIGENTE | 2024-03-04 11:22 | 2024-03-28 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Restricciones | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-08-26 | Se realiza en los espacios de equipo una sensibilización de las diferentes faltas en las que podemos incurrir si damos un mal uso a nuestro equipo de computo. Adicional con el cliente se tiene la política de que no pueden loguearse con otro PC que no sea el asignado y registrado en Banistmo | 9 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | N | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12691 | ADM_12691_RENOVACION INFRA Y DLLO 2024 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4802 | VIGENTE | 2024-03-04 11:22 | 2024-03-28 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Restricciones | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-26 | Se realizan actualizaciones automáticas de las políticas y actualización de Windows para mantener protegido el equipo y los diferentes accesos que los chicos manejan en sus actividades diarias. | 9 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | N | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12691 | ADM_12691_RENOVACION INFRA Y DLLO 2024 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4802 | VIGENTE | 2024-03-04 11:22 | 2024-03-28 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Restricciones | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-25 | Se genera nuevamente la divulgación de las políticas y se informa la importancia de la seguridad de la información en los diferentes clientes y en la compañia | 9 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | N | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12691 | ADM_12691_RENOVACION INFRA Y DLLO 2024 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4802 | VIGENTE | 2024-03-04 11:22 | 2024-03-28 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Restricciones | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-26 | Se realiza otra rotación de flyers enviado por correo a los talentos con las diferentes tips de seguridad y políticas de la compañía. | 9 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | N | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12691 | ADM_12691_RENOVACION INFRA Y DLLO 2024 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4802 | VIGENTE | 2024-03-04 11:22 | 2024-03-28 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad | Restricciones | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-27 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-26 | Reforzando en las alineaciones internas de equipo la importancia que debemos tener en la seguridad y uso de los dispositivos entregados por la compañía. | 9 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | N | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12691 | ADM_12691_RENOVACION INFRA Y DLLO 2024 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4846 | VIGENTE | 2024-03-28 09:31 | 2025-07-02 15:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido a la carencia o deficiencia de aptitudes de los talentos a la hora de desempeñar su rol y entregar valor al cliente, generando perdida de credibilidad, mala imagen del servicio que entrega la compañía ante el cliente, perdida de vacantes en el cliente, dando ventaja a la competencia y sobrecostos en el proyecto. | 2024-03-27 | Seguimientos periódicos con los talentos y con los lideres del proyecto. Acompañamiento en los casos que requieran por parte de Gestión Humana en SETI. Fomentar la participación de los talentos en las capacitaciones de habilidades blandas que proporciona la compañía. | 2024-04-26 | Para mantener una buena calidad del servicio se mantienen espacios de seguimientos periódicos tanto con el cliente como con el talento para identificar de manera temprana alguna inconformidad y asi evitar la devolucion del talento | 9 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | N | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12691 | ADM_12691_RENOVACION INFRA Y DLLO 2024 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4846 | VIGENTE | 2024-03-28 09:31 | 2025-07-02 15:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido a la carencia o deficiencia de aptitudes de los talentos a la hora de desempeñar su rol y entregar valor al cliente, generando perdida de credibilidad, mala imagen del servicio que entrega la compañía ante el cliente, perdida de vacantes en el cliente, dando ventaja a la competencia y sobrecostos en el proyecto. | 2024-03-27 | Seguimientos periódicos con los talentos y con los lideres del proyecto. Acompañamiento en los casos que requieran por parte de Gestión Humana en SETI. Fomentar la participación de los talentos en las capacitaciones de habilidades blandas que proporciona la compañía. | 2024-05-24 | De manera periódica estamos realizando seguimiento con los lideres donde están asignados los talentos para validar el servicio que está prestando y así mismo identificar algún tema o incumplimiento y tomar las acciones preventivas que sean necesarias | 9 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | N | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12691 | ADM_12691_RENOVACION INFRA Y DLLO 2024 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4846 | VIGENTE | 2024-03-28 09:31 | 2025-07-02 15:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido a la carencia o deficiencia de aptitudes de los talentos a la hora de desempeñar su rol y entregar valor al cliente, generando perdida de credibilidad, mala imagen del servicio que entrega la compañía ante el cliente, perdida de vacantes en el cliente, dando ventaja a la competencia y sobrecostos en el proyecto. | 2024-03-27 | Seguimientos periódicos con los talentos y con los lideres del proyecto. Acompañamiento en los casos que requieran por parte de Gestión Humana en SETI. Fomentar la participación de los talentos en las capacitaciones de habilidades blandas que proporciona la compañía. | 2024-06-26 | Manejamos un aplicativo interno llamado Lider App donde podemos almacenar los diferentes seguimientos con el cliente y con los talentos y podamos validar que plande mejora puede tener y realizar seguimiento para mejorar de acuerdo al feedback del cliente. | 9 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | N | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12691 | ADM_12691_RENOVACION INFRA Y DLLO 2024 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4846 | VIGENTE | 2024-03-28 09:31 | 2025-07-02 15:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido a la carencia o deficiencia de aptitudes de los talentos a la hora de desempeñar su rol y entregar valor al cliente, generando perdida de credibilidad, mala imagen del servicio que entrega la compañía ante el cliente, perdida de vacantes en el cliente, dando ventaja a la competencia y sobrecostos en el proyecto. | 2024-03-27 | Seguimientos periódicos con los talentos y con los lideres del proyecto. Acompañamiento en los casos que requieran por parte de Gestión Humana en SETI. Fomentar la participación de los talentos en las capacitaciones de habilidades blandas que proporciona la compañía. | 2024-07-24 | Se han diseñado unos tableros en Power BI donde podemos visualizar el esfuerzo y la ocupación de cada uno de los talentos y así llegar a detectar de forma preventiva algún incumplimiento del mismo. | 9 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | N | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12691 | ADM_12691_RENOVACION INFRA Y DLLO 2024 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4846 | VIGENTE | 2024-03-28 09:31 | 2025-07-02 15:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido a la carencia o deficiencia de aptitudes de los talentos a la hora de desempeñar su rol y entregar valor al cliente, generando perdida de credibilidad, mala imagen del servicio que entrega la compañía ante el cliente, perdida de vacantes en el cliente, dando ventaja a la competencia y sobrecostos en el proyecto. | 2024-03-27 | Seguimientos periódicos con los talentos y con los lideres del proyecto. Acompañamiento en los casos que requieran por parte de Gestión Humana en SETI. Fomentar la participación de los talentos en las capacitaciones de habilidades blandas que proporciona la compañía. | 2024-08-26 | Se ha estado refinando los tableros de power BI para que nos den una visual de cómo es el manejo de las asignaciones en cada equipo y así mismo identificar si algún talento requiere apoyo para no incurrir en incumplimiento de tareas o asignaciones. | 9 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | N | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12691 | ADM_12691_RENOVACION INFRA Y DLLO 2024 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4846 | VIGENTE | 2024-03-28 09:31 | 2025-07-02 15:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido a la carencia o deficiencia de aptitudes de los talentos a la hora de desempeñar su rol y entregar valor al cliente, generando perdida de credibilidad, mala imagen del servicio que entrega la compañía ante el cliente, perdida de vacantes en el cliente, dando ventaja a la competencia y sobrecostos en el proyecto. | 2024-03-27 | Seguimientos periódicos con los talentos y con los lideres del proyecto. Acompañamiento en los casos que requieran por parte de Gestión Humana en SETI. Fomentar la participación de los talentos en las capacitaciones de habilidades blandas que proporciona la compañía. | 2024-09-26 | Refuerzo en las alineaciones de equipo sobre el compromiso y los diferentes procesos que debemos de tener presente para prestar un buen servicio, conocimiento en el proceso de habilitar y mantener soluciones. | 9 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | N | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12691 | ADM_12691_RENOVACION INFRA Y DLLO 2024 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4846 | VIGENTE | 2024-03-28 09:31 | 2025-07-02 15:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido a la carencia o deficiencia de aptitudes de los talentos a la hora de desempeñar su rol y entregar valor al cliente, generando perdida de credibilidad, mala imagen del servicio que entrega la compañía ante el cliente, perdida de vacantes en el cliente, dando ventaja a la competencia y sobrecostos en el proyecto. | 2024-03-27 | Seguimientos periódicos con los talentos y con los lideres del proyecto. Acompañamiento en los casos que requieran por parte de Gestión Humana en SETI. Fomentar la participación de los talentos en las capacitaciones de habilidades blandas que proporciona la compañía. | 2024-10-25 | Seguimientos con cada talento, revisando su ocupación, su velocidad y revisión con líder cliente si hay algún tema técnico o de habilidades blandas que el talento pueda necesitar para brindar un mejor servicio | 9 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | N | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12691 | ADM_12691_RENOVACION INFRA Y DLLO 2024 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4846 | VIGENTE | 2024-03-28 09:31 | 2025-07-02 15:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido a la carencia o deficiencia de aptitudes de los talentos a la hora de desempeñar su rol y entregar valor al cliente, generando perdida de credibilidad, mala imagen del servicio que entrega la compañía ante el cliente, perdida de vacantes en el cliente, dando ventaja a la competencia y sobrecostos en el proyecto. | 2024-03-27 | Seguimientos periódicos con los talentos y con los lideres del proyecto. Acompañamiento en los casos que requieran por parte de Gestión Humana en SETI. Fomentar la participación de los talentos en las capacitaciones de habilidades blandas que proporciona la compañía. | 2024-11-26 | Se realiza un levantamiento de información del manejo del marco agil y de las actividades a ejecutar de cada equipo para que como lideres conozcamos como debemos realizar un seguimiento e identificar si estamos prestando un buen servicio. | 9 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | N | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12691 | ADM_12691_RENOVACION INFRA Y DLLO 2024 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4846 | VIGENTE | 2024-03-28 09:31 | 2025-07-02 15:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Competencias blandas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido a la carencia o deficiencia de aptitudes de los talentos a la hora de desempeñar su rol y entregar valor al cliente, generando perdida de credibilidad, mala imagen del servicio que entrega la compañía ante el cliente, perdida de vacantes en el cliente, dando ventaja a la competencia y sobrecostos en el proyecto. | 2024-03-27 | Seguimientos periódicos con los talentos y con los lideres del proyecto. Acompañamiento en los casos que requieran por parte de Gestión Humana en SETI. Fomentar la participación de los talentos en las capacitaciones de habilidades blandas que proporciona la compañía. | 2024-12-26 | Realización de los seguimientos en los talentos de acuerdo a la modificación del tablero de la capacidad que maneja cada talento, y las métricas manejadas con el cliente para así apoyar al talento a cumplir con los objetivos del cliente. | 9 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | N | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12691 | ADM_12691_RENOVACION INFRA Y DLLO 2024 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4847 | VIGENTE | 2024-03-28 09:47 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Calidad en el Ingreso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Calidad en el ingreso: No aceptación del talento postulado por que el talento no cumple con la experiencia o tiempo de manejo de las herramientas, el puntaje de la prueba no fue satisfactorio. el talento postulado trabajó en en un tiempo menor de 6 meses en el banco. La persona postulada salió del banco por habilidades técnicas y/o blandas. el candidato se postula y no queda preseleccionado. | 2024-03-27 | Seguimiento del proceso de postulación, estableciendo un check list para manejo de todos los líderes con el fin de identificar y evitar que se envié de manera incorrecta el proceso acorde a la solicitud del cliente. | 2024-04-26 | Para banistmo se lleva un control Junto con Selección de Seti dentro de un List de Sharepoint para identificar las solicitudes que van llegando y asi mismo validar que el talento ha postular sea con las especificaciones y rol que se requiere. | 9 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | N | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12691 | ADM_12691_RENOVACION INFRA Y DLLO 2024 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4847 | VIGENTE | 2024-03-28 09:47 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Calidad en el Ingreso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Calidad en el ingreso: No aceptación del talento postulado por que el talento no cumple con la experiencia o tiempo de manejo de las herramientas, el puntaje de la prueba no fue satisfactorio. el talento postulado trabajó en en un tiempo menor de 6 meses en el banco. La persona postulada salió del banco por habilidades técnicas y/o blandas. el candidato se postula y no queda preseleccionado. | 2024-03-27 | Seguimiento del proceso de postulación, estableciendo un check list para manejo de todos los líderes con el fin de identificar y evitar que se envié de manera incorrecta el proceso acorde a la solicitud del cliente. | 2024-05-26 | Se llevan el listado de las personas que se han presentado y que han tenido un buen puntaje dentro del cliente para cuando llegue la solicitud se tengan preseleccionados y validamos que cumplan los requisitos para su ingreso. | 9 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | N | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12691 | ADM_12691_RENOVACION INFRA Y DLLO 2024 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4847 | VIGENTE | 2024-03-28 09:47 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Calidad en el Ingreso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Calidad en el ingreso: No aceptación del talento postulado por que el talento no cumple con la experiencia o tiempo de manejo de las herramientas, el puntaje de la prueba no fue satisfactorio. el talento postulado trabajó en en un tiempo menor de 6 meses en el banco. La persona postulada salió del banco por habilidades técnicas y/o blandas. el candidato se postula y no queda preseleccionado. | 2024-03-27 | Seguimiento del proceso de postulación, estableciendo un check list para manejo de todos los líderes con el fin de identificar y evitar que se envié de manera incorrecta el proceso acorde a la solicitud del cliente. | 2024-06-26 | Se orienta al talento para el proceso de la entrevista y de los diferentes temas que debe tener en cuenta para pasar el proceso de seleccion con el cliente, esto con el fin de mitigar una mala calidad en el ingreso. | 9 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | N | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12691 | ADM_12691_RENOVACION INFRA Y DLLO 2024 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4847 | VIGENTE | 2024-03-28 09:47 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Calidad en el Ingreso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Calidad en el ingreso: No aceptación del talento postulado por que el talento no cumple con la experiencia o tiempo de manejo de las herramientas, el puntaje de la prueba no fue satisfactorio. el talento postulado trabajó en en un tiempo menor de 6 meses en el banco. La persona postulada salió del banco por habilidades técnicas y/o blandas. el candidato se postula y no queda preseleccionado. | 2024-03-27 | Seguimiento del proceso de postulación, estableciendo un check list para manejo de todos los líderes con el fin de identificar y evitar que se envié de manera incorrecta el proceso acorde a la solicitud del cliente. | 2024-07-24 | Se realiza una reunión previa con el talento para darle detalles sobre el equipo al cual va a ingresar y tengan un contexto global de lo que van a ser sus funciones. | 9 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | N | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12691 | ADM_12691_RENOVACION INFRA Y DLLO 2024 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4847 | VIGENTE | 2024-03-28 09:47 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Calidad en el Ingreso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Calidad en el ingreso: No aceptación del talento postulado por que el talento no cumple con la experiencia o tiempo de manejo de las herramientas, el puntaje de la prueba no fue satisfactorio. el talento postulado trabajó en en un tiempo menor de 6 meses en el banco. La persona postulada salió del banco por habilidades técnicas y/o blandas. el candidato se postula y no queda preseleccionado. | 2024-03-27 | Seguimiento del proceso de postulación, estableciendo un check list para manejo de todos los líderes con el fin de identificar y evitar que se envié de manera incorrecta el proceso acorde a la solicitud del cliente. | 2024-08-26 | Cuando los talentos ingresan al banco se le asigna un mentor para que lo acompañe en todo el proceso de adaptabilidad y aclaracion de dudas que le surjan durante su onboarding. | 9 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | N | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12691 | ADM_12691_RENOVACION INFRA Y DLLO 2024 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4847 | VIGENTE | 2024-03-28 09:47 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Calidad en el Ingreso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Calidad en el ingreso: No aceptación del talento postulado por que el talento no cumple con la experiencia o tiempo de manejo de las herramientas, el puntaje de la prueba no fue satisfactorio. el talento postulado trabajó en en un tiempo menor de 6 meses en el banco. La persona postulada salió del banco por habilidades técnicas y/o blandas. el candidato se postula y no queda preseleccionado. | 2024-03-27 | Seguimiento del proceso de postulación, estableciendo un check list para manejo de todos los líderes con el fin de identificar y evitar que se envié de manera incorrecta el proceso acorde a la solicitud del cliente. | 2024-09-26 | Se maneja un documento de Onboarding donde se encuentran los Links y diferentes videos sobre el proceso que deben de saber cada talento y con la presentación del mentor asignado para resolver dudas respecto al proceso. | 9 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | N | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12691 | ADM_12691_RENOVACION INFRA Y DLLO 2024 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4847 | VIGENTE | 2024-03-28 09:47 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Calidad en el Ingreso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Calidad en el ingreso: No aceptación del talento postulado por que el talento no cumple con la experiencia o tiempo de manejo de las herramientas, el puntaje de la prueba no fue satisfactorio. el talento postulado trabajó en en un tiempo menor de 6 meses en el banco. La persona postulada salió del banco por habilidades técnicas y/o blandas. el candidato se postula y no queda preseleccionado. | 2024-03-27 | Seguimiento del proceso de postulación, estableciendo un check list para manejo de todos los líderes con el fin de identificar y evitar que se envié de manera incorrecta el proceso acorde a la solicitud del cliente. | 2024-10-25 | Mejoramiento en los Onboarding y asignación de Mentor para que la adaptación al cliente sea mucho más facil. | 9 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | N | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12691 | ADM_12691_RENOVACION INFRA Y DLLO 2024 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4847 | VIGENTE | 2024-03-28 09:47 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Calidad en el Ingreso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Calidad en el ingreso: No aceptación del talento postulado por que el talento no cumple con la experiencia o tiempo de manejo de las herramientas, el puntaje de la prueba no fue satisfactorio. el talento postulado trabajó en en un tiempo menor de 6 meses en el banco. La persona postulada salió del banco por habilidades técnicas y/o blandas. el candidato se postula y no queda preseleccionado. | 2024-03-27 | Seguimiento del proceso de postulación, estableciendo un check list para manejo de todos los líderes con el fin de identificar y evitar que se envié de manera incorrecta el proceso acorde a la solicitud del cliente. | 2024-11-26 | Implementación de una evaluación del Onboarding que realiza el talento una vez transcurra un mes de su ingreso a la compañía y al proyecto, | 9 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | N | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12691 | ADM_12691_RENOVACION INFRA Y DLLO 2024 | InteliSETImos | JUAN FERNANDO | GARZON AVENDAÑO | Riesgo Medio | 4847 | VIGENTE | 2024-03-28 09:47 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Calidad en el Ingreso | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Calidad en el ingreso: No aceptación del talento postulado por que el talento no cumple con la experiencia o tiempo de manejo de las herramientas, el puntaje de la prueba no fue satisfactorio. el talento postulado trabajó en en un tiempo menor de 6 meses en el banco. La persona postulada salió del banco por habilidades técnicas y/o blandas. el candidato se postula y no queda preseleccionado. | 2024-03-27 | Seguimiento del proceso de postulación, estableciendo un check list para manejo de todos los líderes con el fin de identificar y evitar que se envié de manera incorrecta el proceso acorde a la solicitud del cliente. | 2024-12-26 | Realización de capacitaciones o charlas sobre el marco ágil que se viene manejando en Banistmo y en los procesos claves que los talentos deben conocer para su adaptabilidad en el cargo. | 9 | 0 | MENSUAL | BANISTMO S.A. | N | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12695 | CON_12695_ECOSISTEMA GESTIÓN TH | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 4874 | NO VIGENTE | 2024-04-14 14:52 | 2025-06-12 18:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia de conocimiento técnico | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Dependencia de conocimiento técnico debido a que en el frente se están atendiendo varios proyectos con pocos integrantes, podría ocasionar que en caso de ausencia de alguien el proyecto se retrase. | 2024-04-08 | Reforzar el equipo con la inclusión de dos personas más, compartir el conocimiento y contexto del proyecto para generar backup dentro del frente de trabajo. | 2024-05-06 | A pesar de la renuncia de un consultor del frente y de que el reemplazo se encuentra en una curva de aprendizaje , se logró dar cumplimiento a los temas propuestos dentro del Q. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12695 | CON_12695_ECOSISTEMA GESTIÓN TH | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 4874 | NO VIGENTE | 2024-04-14 14:52 | 2025-06-12 18:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia de conocimiento técnico | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Dependencia de conocimiento técnico debido a que en el frente se están atendiendo varios proyectos con pocos integrantes, podría ocasionar que en caso de ausencia de alguien el proyecto se retrase. | 2024-04-08 | Reforzar el equipo con la inclusión de dos personas más, compartir el conocimiento y contexto del proyecto para generar backup dentro del frente de trabajo. | 2024-06-12 | El acompañamiento por parte de arquitectura más la habilidad de autogestión y proactividad del equipo técnico, hace que las HU se puedan abordar sin problemas. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12695 | CON_12695_ECOSISTEMA GESTIÓN TH | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 4874 | NO VIGENTE | 2024-04-14 14:52 | 2025-06-12 18:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia de conocimiento técnico | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Dependencia de conocimiento técnico debido a que en el frente se están atendiendo varios proyectos con pocos integrantes, podría ocasionar que en caso de ausencia de alguien el proyecto se retrase. | 2024-04-08 | Reforzar el equipo con la inclusión de dos personas más, compartir el conocimiento y contexto del proyecto para generar backup dentro del frente de trabajo. | 2024-07-07 | El frente de trabajo está conformado por varios consultores con conocimientos importantes en las tecnologías de low code, lo que hasta el momento ha evitado la materialización del proyecto. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12695 | CON_12695_ECOSISTEMA GESTIÓN TH | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 4874 | NO VIGENTE | 2024-04-14 14:52 | 2025-06-12 18:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia de conocimiento técnico | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Dependencia de conocimiento técnico debido a que en el frente se están atendiendo varios proyectos con pocos integrantes, podría ocasionar que en caso de ausencia de alguien el proyecto se retrase. | 2024-04-08 | Reforzar el equipo con la inclusión de dos personas más, compartir el conocimiento y contexto del proyecto para generar backup dentro del frente de trabajo. | 2024-07-31 | El riesgo no se ha materializado debido a que las tareas técnicas se han podido ejecutar sin problemas, no obstante se observa cierta dependencia con arquitectura para temas como despliegues en producción. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12695 | CON_12695_ECOSISTEMA GESTIÓN TH | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 4874 | NO VIGENTE | 2024-04-14 14:52 | 2025-06-12 18:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia de conocimiento técnico | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Dependencia de conocimiento técnico debido a que en el frente se están atendiendo varios proyectos con pocos integrantes, podría ocasionar que en caso de ausencia de alguien el proyecto se retrase. | 2024-04-08 | Reforzar el equipo con la inclusión de dos personas más, compartir el conocimiento y contexto del proyecto para generar backup dentro del frente de trabajo. | 2024-09-15 | Hay varias personas dentro del frente de low code con la capacidad de atender desarrollos dentro del proyecto, en caso de ausencias o indisponibilidades. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12695 | CON_12695_ECOSISTEMA GESTIÓN TH | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 4874 | NO VIGENTE | 2024-04-14 14:52 | 2025-06-12 18:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia de conocimiento técnico | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Dependencia de conocimiento técnico debido a que en el frente se están atendiendo varios proyectos con pocos integrantes, podría ocasionar que en caso de ausencia de alguien el proyecto se retrase. | 2024-04-08 | Reforzar el equipo con la inclusión de dos personas más, compartir el conocimiento y contexto del proyecto para generar backup dentro del frente de trabajo. | 2024-10-07 | Riesgo no materializado. Se cuenta con aproximadamente 3 consultores con plena capacidad de ejecución de tareas dentro del proyecto, lo que permite hacer frente ante posibles contingencias. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12695 | CON_12695_ECOSISTEMA GESTIÓN TH | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 4874 | NO VIGENTE | 2024-04-14 14:52 | 2025-06-12 18:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia de conocimiento técnico | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Dependencia de conocimiento técnico debido a que en el frente se están atendiendo varios proyectos con pocos integrantes, podría ocasionar que en caso de ausencia de alguien el proyecto se retrase. | 2024-04-08 | Reforzar el equipo con la inclusión de dos personas más, compartir el conocimiento y contexto del proyecto para generar backup dentro del frente de trabajo. | 2024-10-28 | En el frente hay más de 2 consultores con la expertis necesaria para hacer frente a los desarrollos y hasta el momento el riesgo no se ha materializado. No obstante es vital monitorear porque pueden haber contingencias fuera de control que podrían activarlo en cualquier momento. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12695 | CON_12695_ECOSISTEMA GESTIÓN TH | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 4874 | NO VIGENTE | 2024-04-14 14:52 | 2025-06-12 18:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia de conocimiento técnico | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Dependencia de conocimiento técnico debido a que en el frente se están atendiendo varios proyectos con pocos integrantes, podría ocasionar que en caso de ausencia de alguien el proyecto se retrase. | 2024-04-08 | Reforzar el equipo con la inclusión de dos personas más, compartir el conocimiento y contexto del proyecto para generar backup dentro del frente de trabajo. | 2024-11-25 | El conocimiento técnico se ha ido distribuyendo entre todos los integrantes del frente de low code al puntos que el riesgo se ajusta en su probabilidad de ocurrencia. En caso de alguna novedad existen varios backup para atender los temas al menos los más críticos. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12695 | CON_12695_ECOSISTEMA GESTIÓN TH | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 4874 | NO VIGENTE | 2024-04-14 14:52 | 2025-06-12 18:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia de conocimiento técnico | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Dependencia de conocimiento técnico debido a que en el frente se están atendiendo varios proyectos con pocos integrantes, podría ocasionar que en caso de ausencia de alguien el proyecto se retrase. | 2024-04-08 | Reforzar el equipo con la inclusión de dos personas más, compartir el conocimiento y contexto del proyecto para generar backup dentro del frente de trabajo. | 2024-12-19 | Se logra trabajar en la dependencia técnica por parte de arquitectura para los despliegues. Es el líder técnico del frente quien deberá ocuparse de realizarlos en el momento que se necesite. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12695 | CON_12695_ECOSISTEMA GESTIÓN TH | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 4874 | NO VIGENTE | 2024-04-14 14:52 | 2025-06-12 18:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia de conocimiento técnico | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Dependencia de conocimiento técnico debido a que en el frente se están atendiendo varios proyectos con pocos integrantes, podría ocasionar que en caso de ausencia de alguien el proyecto se retrase. | 2024-04-08 | Reforzar el equipo con la inclusión de dos personas más, compartir el conocimiento y contexto del proyecto para generar backup dentro del frente de trabajo. | 2025-01-17 | Los temas que el equipo tuvo que estudiar por medio de un laboratorio para obtener las certificaciones de power platform, ayudaron reforzar aún más los conocimientos técnicos para hacer frente a los retos que plantea el proyecto. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12695 | CON_12695_ECOSISTEMA GESTIÓN TH | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 4874 | NO VIGENTE | 2024-04-14 14:52 | 2025-06-12 18:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia de conocimiento técnico | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Dependencia de conocimiento técnico debido a que en el frente se están atendiendo varios proyectos con pocos integrantes, podría ocasionar que en caso de ausencia de alguien el proyecto se retrase. | 2024-04-08 | Reforzar el equipo con la inclusión de dos personas más, compartir el conocimiento y contexto del proyecto para generar backup dentro del frente de trabajo. | 2025-02-15 | Se ha realizado un seguimiento constante al riesgo de dependencia de conocimiento técnico, implementando acciones para mitigar posibles impactos, como la documentación detallada de procesos clave y la capacitación continua del equipo. Estas medidas han permitido distribuir el conocimiento de manera más equitativa, reduciendo la dependencia de individuos específicos. Como resultado, el riesgo no se ha materializado, y el equipo ha podido mantener un nivel adecuado de expertise y autonomía en las operaciones. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12695 | CON_12695_ECOSISTEMA GESTIÓN TH | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 4874 | NO VIGENTE | 2024-04-14 14:52 | 2025-06-12 18:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia de conocimiento técnico | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Dependencia de conocimiento técnico debido a que en el frente se están atendiendo varios proyectos con pocos integrantes, podría ocasionar que en caso de ausencia de alguien el proyecto se retrase. | 2024-04-08 | Reforzar el equipo con la inclusión de dos personas más, compartir el conocimiento y contexto del proyecto para generar backup dentro del frente de trabajo. | 2025-04-15 | Pese a que hay ciertas actividades concentradas en el líder técnico del equipo, todos los integrantes están a hoy en la capacidad de atender cualquier desarrollo asociado a alguna aplicación desarrollada o en desarrollo del frente low code. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12695 | CON_12695_ECOSISTEMA GESTIÓN TH | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 4874 | NO VIGENTE | 2024-04-14 14:52 | 2025-06-12 18:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia de conocimiento técnico | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Dependencia de conocimiento técnico debido a que en el frente se están atendiendo varios proyectos con pocos integrantes, podría ocasionar que en caso de ausencia de alguien el proyecto se retrase. | 2024-04-08 | Reforzar el equipo con la inclusión de dos personas más, compartir el conocimiento y contexto del proyecto para generar backup dentro del frente de trabajo. | 2025-05-13 | Este riesgo se debe revisar con el equipo proveedor, por el momento no se ha materializado ya existen varios integrantes contextualizados del proyecto. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12695 | CON_12695_ECOSISTEMA GESTIÓN TH | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 4874 | NO VIGENTE | 2024-04-14 14:52 | 2025-06-12 18:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia de conocimiento técnico | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Dependencia de conocimiento técnico debido a que en el frente se están atendiendo varios proyectos con pocos integrantes, podría ocasionar que en caso de ausencia de alguien el proyecto se retrase. | 2024-04-08 | Reforzar el equipo con la inclusión de dos personas más, compartir el conocimiento y contexto del proyecto para generar backup dentro del frente de trabajo. | 2025-06-12 | Se deja no vigente riesgo, debido a que el equipo técnico pasa a ser responsabilidad de la operación. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12695 | CON_12695_ECOSISTEMA GESTIÓN TH | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4873 | VIGENTE | 2024-04-14 14:44 | 2025-08-01 18:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo funcional | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del equipo funcional debido a resistencia al cambio e implementación de nueva metodología de trabajo podría ocasionar reprocesos y retrasos en los entregables del proyecto. | 2024-04-08 | Reunión de contextualización e inicia exponiendo las responsabilidades y compromisos, hacer participes a los funcionales de las sesiones del proyecto como alineación, planning y review. | 2024-05-06 | El equipo funcional presenta una actitud positiva frente a la nueva metodología de trabajo, asisten a todas las sesiones con buena participación, interactúan con la herramienta de gestión y dan cumplimiento a los acuerdos pactados. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Sponsor
12695 | CON_12695_ECOSISTEMA GESTIÓN TH | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4873 | VIGENTE | 2024-04-14 14:44 | 2025-08-01 18:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo funcional | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del equipo funcional debido a resistencia al cambio e implementación de nueva metodología de trabajo podría ocasionar reprocesos y retrasos en los entregables del proyecto. | 2024-04-08 | Reunión de contextualización e inicia exponiendo las responsabilidades y compromisos, hacer participes a los funcionales de las sesiones del proyecto como alineación, planning y review. | 2024-06-12 | El equipo funcional es muy proactivo y comprometido con las tareas que le son asignadas. No se han presentando inconveniente de indisponibilidad. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Sponsor
12695 | CON_12695_ECOSISTEMA GESTIÓN TH | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4873 | VIGENTE | 2024-04-14 14:44 | 2025-08-01 18:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo funcional | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del equipo funcional debido a resistencia al cambio e implementación de nueva metodología de trabajo podría ocasionar reprocesos y retrasos en los entregables del proyecto. | 2024-04-08 | Reunión de contextualización e inicia exponiendo las responsabilidades y compromisos, hacer participes a los funcionales de las sesiones del proyecto como alineación, planning y review. | 2024-07-07 | Debido a que el frente de lowcode cuenta con varios consultores con buenas habilidades técnicas, en caso de indisponibilidad de alguno, los restantes cubren los frentes de trabajo. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Sponsor
12695 | CON_12695_ECOSISTEMA GESTIÓN TH | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4873 | VIGENTE | 2024-04-14 14:44 | 2025-08-01 18:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo funcional | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del equipo funcional debido a resistencia al cambio e implementación de nueva metodología de trabajo podría ocasionar reprocesos y retrasos en los entregables del proyecto. | 2024-04-08 | Reunión de contextualización e inicia exponiendo las responsabilidades y compromisos, hacer participes a los funcionales de las sesiones del proyecto como alineación, planning y review. | 2024-08-01 | Hasta el momento se ha contado con disponibilidad por parte del equipo para la atención de las actividades planteadas en el proyecto. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Sponsor
12695 | CON_12695_ECOSISTEMA GESTIÓN TH | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4873 | VIGENTE | 2024-04-14 14:44 | 2025-08-01 18:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo funcional | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del equipo funcional debido a resistencia al cambio e implementación de nueva metodología de trabajo podría ocasionar reprocesos y retrasos en los entregables del proyecto. | 2024-04-08 | Reunión de contextualización e inicia exponiendo las responsabilidades y compromisos, hacer participes a los funcionales de las sesiones del proyecto como alineación, planning y review. | 2024-09-15 | Se ha logrado dar cumplimiento a los desarrollos y errores reportados en su mayoría dentro de los tiempos establecidos. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Sponsor
12695 | CON_12695_ECOSISTEMA GESTIÓN TH | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4873 | VIGENTE | 2024-04-14 14:44 | 2025-08-01 18:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo funcional | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del equipo funcional debido a resistencia al cambio e implementación de nueva metodología de trabajo podría ocasionar reprocesos y retrasos en los entregables del proyecto. | 2024-04-08 | Reunión de contextualización e inicia exponiendo las responsabilidades y compromisos, hacer participes a los funcionales de las sesiones del proyecto como alineación, planning y review. | 2024-10-07 | El equipo funcional continúa con su postura abierta a cooperar a nivel de pruebas y definición de historias de usuario. Si bien se ha requerido de cierto acompañamiento, se ha logrado tener su cooperación en las actividades clave del proyecto. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Sponsor
12695 | CON_12695_ECOSISTEMA GESTIÓN TH | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4873 | VIGENTE | 2024-04-14 14:44 | 2025-08-01 18:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo funcional | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del equipo funcional debido a resistencia al cambio e implementación de nueva metodología de trabajo podría ocasionar reprocesos y retrasos en los entregables del proyecto. | 2024-04-08 | Reunión de contextualización e inicia exponiendo las responsabilidades y compromisos, hacer participes a los funcionales de las sesiones del proyecto como alineación, planning y review. | 2024-10-28 | El equipo funcional ha respondido a nivel general de forma positiva a los espacios donde se requiere su intervención. En algunas ocasiones puntuales si se requiere hacer un seguimiento especial para que las pruebas puedan llevarse a cabo dentro de los tiempos pactados. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Sponsor
12695 | CON_12695_ECOSISTEMA GESTIÓN TH | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4873 | VIGENTE | 2024-04-14 14:44 | 2025-08-01 18:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo funcional | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del equipo funcional debido a resistencia al cambio e implementación de nueva metodología de trabajo podría ocasionar reprocesos y retrasos en los entregables del proyecto. | 2024-04-08 | Reunión de contextualización e inicia exponiendo las responsabilidades y compromisos, hacer participes a los funcionales de las sesiones del proyecto como alineación, planning y review. | 2024-11-25 | Al tener diferentes personas con bien nivel del conocimiento del proyecto, se disminuye la probabilidad de no tener capacidad o disponibilidad de atención de desarrollos e incidentes. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Sponsor
12695 | CON_12695_ECOSISTEMA GESTIÓN TH | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4873 | VIGENTE | 2024-04-14 14:44 | 2025-08-01 18:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo funcional | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del equipo funcional debido a resistencia al cambio e implementación de nueva metodología de trabajo podría ocasionar reprocesos y retrasos en los entregables del proyecto. | 2024-04-08 | Reunión de contextualización e inicia exponiendo las responsabilidades y compromisos, hacer participes a los funcionales de las sesiones del proyecto como alineación, planning y review. | 2024-12-19 | Si bien el equipo funcional aún continúa presentando algunos retrasos en temas como las pruebas, aún no se constituye como una materialización del riesgo porque no ha tenido impacto a nivel de costos. Sin embargo se continúa monitoreando muy de cerca. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Sponsor
12695 | CON_12695_ECOSISTEMA GESTIÓN TH | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4873 | VIGENTE | 2024-04-14 14:44 | 2025-08-01 18:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo funcional | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del equipo funcional debido a resistencia al cambio e implementación de nueva metodología de trabajo podría ocasionar reprocesos y retrasos en los entregables del proyecto. | 2024-04-08 | Reunión de contextualización e inicia exponiendo las responsabilidades y compromisos, hacer participes a los funcionales de las sesiones del proyecto como alineación, planning y review. | 2025-01-17 | Si bien en las últimas semanas se han presentado algunos inconveniente a nivel de comunicación con una funcional, el gerente intervino para mediar y así esto no afecte los compromisos del sprint. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Sponsor
12695 | CON_12695_ECOSISTEMA GESTIÓN TH | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4873 | VIGENTE | 2024-04-14 14:44 | 2025-08-01 18:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo funcional | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del equipo funcional debido a resistencia al cambio e implementación de nueva metodología de trabajo podría ocasionar reprocesos y retrasos en los entregables del proyecto. | 2024-04-08 | Reunión de contextualización e inicia exponiendo las responsabilidades y compromisos, hacer participes a los funcionales de las sesiones del proyecto como alineación, planning y review. | 2025-02-15 | El equipo funcional continúa participando activamente de los momentos requeridos dentro del proyecto, en especial las sesiones de refinamiento de HUs con PO. Con relación a este tema se toma la estrategia de tener puntos de validación con Diana Sierra. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Sponsor
12695 | CON_12695_ECOSISTEMA GESTIÓN TH | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4873 | VIGENTE | 2024-04-14 14:44 | 2025-08-01 18:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo funcional | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del equipo funcional debido a resistencia al cambio e implementación de nueva metodología de trabajo podría ocasionar reprocesos y retrasos en los entregables del proyecto. | 2024-04-08 | Reunión de contextualización e inicia exponiendo las responsabilidades y compromisos, hacer participes a los funcionales de las sesiones del proyecto como alineación, planning y review. | 2025-04-15 | El equipo funcional en sincronización con Po ha participado en las sesiones solicitadas tales como refinamiento y review. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Sponsor
12695 | CON_12695_ECOSISTEMA GESTIÓN TH | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4873 | VIGENTE | 2024-04-14 14:44 | 2025-08-01 18:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo funcional | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del equipo funcional debido a resistencia al cambio e implementación de nueva metodología de trabajo podría ocasionar reprocesos y retrasos en los entregables del proyecto. | 2024-04-08 | Reunión de contextualización e inicia exponiendo las responsabilidades y compromisos, hacer participes a los funcionales de las sesiones del proyecto como alineación, planning y review. | 2025-05-13 | Este riesgo en manos de la gestión de Po se ha mitigado en gran medida , adicional los funcionales están más educados en su rol. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Sponsor
12695 | CON_12695_ECOSISTEMA GESTIÓN TH | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4873 | VIGENTE | 2024-04-14 14:44 | 2025-08-01 18:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo funcional | Metodología | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Indisponibilidad del equipo funcional debido a resistencia al cambio e implementación de nueva metodología de trabajo podría ocasionar reprocesos y retrasos en los entregables del proyecto. | 2024-04-08 | Reunión de contextualización e inicia exponiendo las responsabilidades y compromisos, hacer participes a los funcionales de las sesiones del proyecto como alineación, planning y review. | 2025-06-12 | Los funcionales se han atrasado con algunos compromisos de las pruebas, sin embargo no se considera grave debido a la gestión que se ha dado y la formalidad que se ha tenido vía correo electrónico. | 14 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Sponsor
12696 | CON_12696_DATASIMPLE 360 | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 5470 | VIGENTE | 2025-04-05 16:28 | 2025-04-05 16:28 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 7614814 | 0 | Reprocesos en el proyecto que afectan su cumplimiento | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Reprocesos en el proyecto que afectan su cumplimiento, debido a falta de formalidad con la definición de las historias de usuario puede ocasiones sobrecostos en el proyecto e insatisfacción por parte del cliente | 2025-04-05 | Inclusión dentro del DOR de las Hus, la validación por parte del funcional, así como formalizarla a través de correo electrónico y utilizar las alineaciones como medio para la obtención de feedback. | 2025-05-13 | Impacto por retraso en cierre del proyecto debido a ajustes y reprocesos que el cliente atribuye a que estaban previamente mapeados y por entendimiento no se hicieron, sin embargo dentro de la Hu no estaba plasmado. | 2 | 160 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12696 | CON_12696_DATASIMPLE 360 | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Bajo | 5470 | VIGENTE | 2025-04-05 16:28 | 2025-04-05 16:28 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reprocesos en el proyecto que afectan su cumplimiento | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Reprocesos en el proyecto que afectan su cumplimiento, debido a falta de formalidad con la definición de las historias de usuario puede ocasiones sobrecostos en el proyecto e insatisfacción por parte del cliente | 2025-04-05 | Inclusión dentro del DOR de las Hus, la validación por parte del funcional, así como formalizarla a través de correo electrónico y utilizar las alineaciones como medio para la obtención de feedback. | 2025-06-12 | No se han presentado acontecimientos en el proceso luego del último materializado que generen ocurrencia de reprocesos en los proyectos. | 2 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Compañía
12696 | CON_12696_DATASIMPLE 360 | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4964 | NO VIGENTE | 2024-07-07 15:49 | 2025-06-12 18:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Curva de aprendizaje en las tecnologías del proyecto por parte del equipo técnico | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Curva de aprendizaje en las tecnologías del proyecto por parte del equipo técnico, debido a unas tecnologías pioneras en la compañía , podría ocasionar retrasos en la ejecución de las tareas y posibles reprocesos. | 2024-07-03 | Acompañamiento técnico por parte de arquitectura empresarial a nivel técnico en todas las etapas del proyecto, garantizando que los lineamientos se cumplan y apoyando en caso de inconvenientes. | 2024-08-04 | El equipo continúa por buen camino la curva de aprendizaje de las tecnologías necesarias para la ejecución del proyecto. Hasta el momento todos los retos técnicos asociados a las tareas se han podido ejecutar. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12696 | CON_12696_DATASIMPLE 360 | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4964 | NO VIGENTE | 2024-07-07 15:49 | 2025-06-12 18:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Curva de aprendizaje en las tecnologías del proyecto por parte del equipo técnico | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Curva de aprendizaje en las tecnologías del proyecto por parte del equipo técnico, debido a unas tecnologías pioneras en la compañía , podría ocasionar retrasos en la ejecución de las tareas y posibles reprocesos. | 2024-07-03 | Acompañamiento técnico por parte de arquitectura empresarial a nivel técnico en todas las etapas del proyecto, garantizando que los lineamientos se cumplan y apoyando en caso de inconvenientes. | 2024-09-15 | El equipo técnico con el apoyo de arquitectura empresarial, logró dar cumplimiento a los primeros retos técnicos de los sprint iniciales, adicional se continúa con el fortalecimiento del conocimiento en las tecnologías del proyecto. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12696 | CON_12696_DATASIMPLE 360 | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4964 | NO VIGENTE | 2024-07-07 15:49 | 2025-06-12 18:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Curva de aprendizaje en las tecnologías del proyecto por parte del equipo técnico | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Curva de aprendizaje en las tecnologías del proyecto por parte del equipo técnico, debido a unas tecnologías pioneras en la compañía , podría ocasionar retrasos en la ejecución de las tareas y posibles reprocesos. | 2024-07-03 | Acompañamiento técnico por parte de arquitectura empresarial a nivel técnico en todas las etapas del proyecto, garantizando que los lineamientos se cumplan y apoyando en caso de inconvenientes. | 2024-10-07 | Si bien el equipo ha mostrado un progreso adecuado en la adopción de las nuevas tecnologías, se están monitoreando indicadores clave como el tiempo de resolución de tareas complejas, la calidad del código y el rendimiento del equipo en cada sprint. Se han implementado capacitaciones continuas y se mantiene la asignación de mentores para mitigar el impacto de este riesgo a largo plazo y asegurar que el aprendizaje no ralentice el avance del proyecto. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12696 | CON_12696_DATASIMPLE 360 | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4964 | NO VIGENTE | 2024-07-07 15:49 | 2025-06-12 18:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Curva de aprendizaje en las tecnologías del proyecto por parte del equipo técnico | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Curva de aprendizaje en las tecnologías del proyecto por parte del equipo técnico, debido a unas tecnologías pioneras en la compañía , podría ocasionar retrasos en la ejecución de las tareas y posibles reprocesos. | 2024-07-03 | Acompañamiento técnico por parte de arquitectura empresarial a nivel técnico en todas las etapas del proyecto, garantizando que los lineamientos se cumplan y apoyando en caso de inconvenientes. | 2024-10-28 | El consultor responsable del proyecto ha tenido una buena curva de aprendizaje de las tecnologías requeridas para el proyecto, con el apoyo de arquitectura empresarial. Sin embargo el riesgo continúa latente debido a que dicho conocimiento a ese nivel está concentrado sólo en un par de personas. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12696 | CON_12696_DATASIMPLE 360 | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4964 | NO VIGENTE | 2024-07-07 15:49 | 2025-06-12 18:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Curva de aprendizaje en las tecnologías del proyecto por parte del equipo técnico | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Curva de aprendizaje en las tecnologías del proyecto por parte del equipo técnico, debido a unas tecnologías pioneras en la compañía , podría ocasionar retrasos en la ejecución de las tareas y posibles reprocesos. | 2024-07-03 | Acompañamiento técnico por parte de arquitectura empresarial a nivel técnico en todas las etapas del proyecto, garantizando que los lineamientos se cumplan y apoyando en caso de inconvenientes. | 2024-11-25 | Hasta el momento el equipo técnico ha dado respuesta de forma adecuada a los retos técnicos, dando como resultado la salida a producción del primer MVP. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12696 | CON_12696_DATASIMPLE 360 | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4964 | NO VIGENTE | 2024-07-07 15:49 | 2025-06-12 18:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Curva de aprendizaje en las tecnologías del proyecto por parte del equipo técnico | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Curva de aprendizaje en las tecnologías del proyecto por parte del equipo técnico, debido a unas tecnologías pioneras en la compañía , podría ocasionar retrasos en la ejecución de las tareas y posibles reprocesos. | 2024-07-03 | Acompañamiento técnico por parte de arquitectura empresarial a nivel técnico en todas las etapas del proyecto, garantizando que los lineamientos se cumplan y apoyando en caso de inconvenientes. | 2024-12-19 | A pesar que el proyecto sigue trayendo retos a nivel de nuevos aprendizajes, se ha logrado cumplir con los temas propuestos gracias a la buena actitud del consultor. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12696 | CON_12696_DATASIMPLE 360 | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4964 | NO VIGENTE | 2024-07-07 15:49 | 2025-06-12 18:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Curva de aprendizaje en las tecnologías del proyecto por parte del equipo técnico | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Curva de aprendizaje en las tecnologías del proyecto por parte del equipo técnico, debido a unas tecnologías pioneras en la compañía , podría ocasionar retrasos en la ejecución de las tareas y posibles reprocesos. | 2024-07-03 | Acompañamiento técnico por parte de arquitectura empresarial a nivel técnico en todas las etapas del proyecto, garantizando que los lineamientos se cumplan y apoyando en caso de inconvenientes. | 2025-01-17 | Dentro del proyecto se han presentado retos técnicos, que han surgido en la medida que el proyecto ha avanzado en especial con la fase 2 donde fue necesario adquirir conocimientos de python, No obstante el equipo ha logrado anticiparse a estos retos y dar cumplimiento a los hitos del proyecto. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12696 | CON_12696_DATASIMPLE 360 | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4964 | NO VIGENTE | 2024-07-07 15:49 | 2025-06-12 18:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Curva de aprendizaje en las tecnologías del proyecto por parte del equipo técnico | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Curva de aprendizaje en las tecnologías del proyecto por parte del equipo técnico, debido a unas tecnologías pioneras en la compañía , podría ocasionar retrasos en la ejecución de las tareas y posibles reprocesos. | 2024-07-03 | Acompañamiento técnico por parte de arquitectura empresarial a nivel técnico en todas las etapas del proyecto, garantizando que los lineamientos se cumplan y apoyando en caso de inconvenientes. | 2025-02-15 | Se ha dado seguimiento al riesgo asociado a la curva de aprendizaje del equipo técnico en las nuevas tecnologías, proporcionando formación continua y soporte técnico especializado. Además, se implementaron sesiones prácticas y mentoría interna para acelerar la adaptación. Gracias a estas acciones, el equipo ha logrado dominar progresivamente las nuevas herramientas, lo que ha permitido mitigar el impacto de la curva de aprendizaje, sin que este riesgo haya afectado el rendimiento ni los plazos establecidos en los proyectos. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12696 | CON_12696_DATASIMPLE 360 | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4964 | NO VIGENTE | 2024-07-07 15:49 | 2025-06-12 18:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Curva de aprendizaje en las tecnologías del proyecto por parte del equipo técnico | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Curva de aprendizaje en las tecnologías del proyecto por parte del equipo técnico, debido a unas tecnologías pioneras en la compañía , podría ocasionar retrasos en la ejecución de las tareas y posibles reprocesos. | 2024-07-03 | Acompañamiento técnico por parte de arquitectura empresarial a nivel técnico en todas las etapas del proyecto, garantizando que los lineamientos se cumplan y apoyando en caso de inconvenientes. | 2025-04-05 | Si bien en este nuevo requerimiento se están tocando tecnologías nuevas, con el apoyo de arquitectura el equipo técnico ha logrado sacarlo adelante. No obstante se han presentado algunos temas de calidad que se están refinando para evitar que ocurran en futuros requerimientos. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12696 | CON_12696_DATASIMPLE 360 | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4964 | NO VIGENTE | 2024-07-07 15:49 | 2025-06-12 18:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Curva de aprendizaje en las tecnologías del proyecto por parte del equipo técnico | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Curva de aprendizaje en las tecnologías del proyecto por parte del equipo técnico, debido a unas tecnologías pioneras en la compañía , podría ocasionar retrasos en la ejecución de las tareas y posibles reprocesos. | 2024-07-03 | Acompañamiento técnico por parte de arquitectura empresarial a nivel técnico en todas las etapas del proyecto, garantizando que los lineamientos se cumplan y apoyando en caso de inconvenientes. | 2025-05-13 | El equipo a nivel técnico ha logrado solventar los retos y aún más con el respaldo del nuevo proveedor Aliados revolution. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12696 | CON_12696_DATASIMPLE 360 | X- FORCE | MAURENNE | GRELLET DE LOS REYES | Riesgo Medio | 4964 | NO VIGENTE | 2024-07-07 15:49 | 2025-06-12 18:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Curva de aprendizaje en las tecnologías del proyecto por parte del equipo técnico | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Curva de aprendizaje en las tecnologías del proyecto por parte del equipo técnico, debido a unas tecnologías pioneras en la compañía , podría ocasionar retrasos en la ejecución de las tareas y posibles reprocesos. | 2024-07-03 | Acompañamiento técnico por parte de arquitectura empresarial a nivel técnico en todas las etapas del proyecto, garantizando que los lineamientos se cumplan y apoyando en caso de inconvenientes. | 2025-06-12 | Se coloca no vigente debido a que este tema pasa a ser responsabilidad del equipo técnico. | 11 | 0 | MENSUAL | SETI S.A.S | S | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO | Consultor
12699 | CON_12699_ADELG BD PEOPLESOFT FASE 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4808 | NO VIGENTE | 2024-03-11 10:57 | 2025-02-28 17:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-04-22 | Durante el mes de abril de 2024 NO se evidencia la materialización del riesgo ya que el proyecto no ha iniciado formalmente y tampoco se cuentan con ningún acceso a ningún ambiente del cliente. Ya se encuentra contemplado dentro del plan de gestión del proyecto y se hará seguimiento en el esquema de seguimiento propuesto. | 6 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12699 | CON_12699_ADELG BD PEOPLESOFT FASE 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4808 | NO VIGENTE | 2024-03-11 10:57 | 2025-02-28 17:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-05-22 | Durante el mes de mayo de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente en un ambiente de pruebas. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. | 6 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12699 | CON_12699_ADELG BD PEOPLESOFT FASE 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4808 | NO VIGENTE | 2024-03-11 10:57 | 2025-02-28 17:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-06-21 | Durante el mes de junio de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente en un ambiente de pruebas. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. | 6 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12699 | CON_12699_ADELG BD PEOPLESOFT FASE 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4808 | NO VIGENTE | 2024-03-11 10:57 | 2025-02-28 17:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-22 | Durante el mes de julio de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente en un ambiente de pruebas. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Solo se tuvo acceso durante las actividades de diagnóstico, posterior a esto, todas las actividades ejecutadas han sido de análisis y documentación. | 6 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12699 | CON_12699_ADELG BD PEOPLESOFT FASE 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4808 | NO VIGENTE | 2024-03-11 10:57 | 2025-02-28 17:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-26 | Con corte al mes de noviembre de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente en un ambiente de pruebas. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Solo se tuvo acceso durante las actividades de diagnóstico, posterior a esto, todas las actividades ejecutadas han sido de análisis y documentación. | 6 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12699 | CON_12699_ADELG BD PEOPLESOFT FASE 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4808 | NO VIGENTE | 2024-03-11 10:57 | 2025-02-28 17:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-28 | Con corte al mes de febrero de 2025 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente en un ambiente de pruebas. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. Solo se tuvo acceso durante las actividades de diagnóstico, posterior a esto, todas las actividades ejecutadas han sido de análisis y documentación. 5. Se cierra el proyecto en el mes de enero de 2025 con la finalización del periodo de garantía. | 6 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12699 | CON_12699_ADELG BD PEOPLESOFT FASE 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4826 | NO VIGENTE | 2024-03-22 17:57 | 2025-02-28 17:23 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en las definiciones iniciales del proyecto | Otro | Otro | Externo | Fallas en las definiciones iniciales del proyecto debido a la Falta de claridad en el entendimiento del alcance del proyecto. | 2024-03-22 | Desde la sesión de inicio del proyecto con el cliente validar el alcance del proyecto, confirmarlo mediante la socialización de la Gestión del Proyecto e ir monitoreando la expectativa del cliente durante las sesiones de seguimiento. | 2024-04-22 | Durante el mes de abril de 2024 NO se evidencia la materialización del riesgo ya que el proyecto no ha iniciado formalmente. Ya se encuentra contemplado dentro del plan de gestión del proyecto y se hará seguimiento en el esquema de seguimiento propuesto. | 6 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12699 | CON_12699_ADELG BD PEOPLESOFT FASE 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4826 | NO VIGENTE | 2024-03-22 17:57 | 2025-02-28 17:23 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en las definiciones iniciales del proyecto | Otro | Otro | Externo | Fallas en las definiciones iniciales del proyecto debido a la Falta de claridad en el entendimiento del alcance del proyecto. | 2024-03-22 | Desde la sesión de inicio del proyecto con el cliente validar el alcance del proyecto, confirmarlo mediante la socialización de la Gestión del Proyecto e ir monitoreando la expectativa del cliente durante las sesiones de seguimiento. | 2024-05-22 | Durante el mes de mayo de 2024 No se evidencia la materialización del riesgo. Durante la fase de planeación del proyecto fue alineado el alcance del proyecto. Semanalmente se realizan dos o más espacios en los cuales se valida con el cliente las actividades realizadas, entregables propuestos y siguientes pasos, esto con el objetivo de controlar la expectativa frente a las definiciones realizadas. | 6 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12699 | CON_12699_ADELG BD PEOPLESOFT FASE 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4826 | NO VIGENTE | 2024-03-22 17:57 | 2025-02-28 17:23 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en las definiciones iniciales del proyecto | Otro | Otro | Externo | Fallas en las definiciones iniciales del proyecto debido a la Falta de claridad en el entendimiento del alcance del proyecto. | 2024-03-22 | Desde la sesión de inicio del proyecto con el cliente validar el alcance del proyecto, confirmarlo mediante la socialización de la Gestión del Proyecto e ir monitoreando la expectativa del cliente durante las sesiones de seguimiento. | 2024-06-21 | Durante el mes de junio de 2024 No se evidencia la materialización del riesgo. Durante la fase de planeación del proyecto fue alineado el alcance del proyecto. Semanalmente se realizan dos o más espacios en los cuales se valida con el cliente las actividades realizadas, entregables propuestos y siguientes pasos, esto con el objetivo de controlar la expectativa frente a las definiciones realizadas. | 6 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12699 | CON_12699_ADELG BD PEOPLESOFT FASE 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4826 | NO VIGENTE | 2024-03-22 17:57 | 2025-02-28 17:23 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 3420023 | 0 | Fallas en las definiciones iniciales del proyecto | Otro | Otro | Externo | Fallas en las definiciones iniciales del proyecto debido a la Falta de claridad en el entendimiento del alcance del proyecto. | 2024-03-22 | Desde la sesión de inicio del proyecto con el cliente validar el alcance del proyecto, confirmarlo mediante la socialización de la Gestión del Proyecto e ir monitoreando la expectativa del cliente durante las sesiones de seguimiento. | 2024-07-22 | Durante el mes de julio de 2024 se evidencia la materialización del riesgo. Durante la fase de planeación del proyecto fue alineado el alcance del proyecto. Semanalmente se realizaron dos o más espacios en los cuales se valida con el cliente las actividades realizadas, entregables propuestos y siguientes pasos, esto con el objetivo de controlar la expectativa frente a las definiciones realizadas, sin embargo, debido a varios espacios sostenidos con el cliente en el cual se expresa la necesidad de reprocesar el diagnóstico con cifras tomadas del ambiente productivo, lo cual significó un reproceso de 19 horas, esfuerzo y reproceso asumido por el proyecto ya que se determinó como menor impacto hacia el cliente. También se registra la correspondiente lección aprendida. | 6 | 19 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12699 | CON_12699_ADELG BD PEOPLESOFT FASE 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4826 | NO VIGENTE | 2024-03-22 17:57 | 2025-02-28 17:23 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en las definiciones iniciales del proyecto | Otro | Otro | Externo | Fallas en las definiciones iniciales del proyecto debido a la Falta de claridad en el entendimiento del alcance del proyecto. | 2024-03-22 | Desde la sesión de inicio del proyecto con el cliente validar el alcance del proyecto, confirmarlo mediante la socialización de la Gestión del Proyecto e ir monitoreando la expectativa del cliente durante las sesiones de seguimiento. | 2024-11-26 | Con corte al mes de noviembre de 2024 se evidencia la materialización del riesgo. Durante la fase de planeación del proyecto fue alineado el alcance del proyecto. Semanalmente se realizaron dos o más espacios en los cuales se valida con el cliente las actividades realizadas, entregables propuestos y siguientes pasos, esto con el objetivo de controlar la expectativa frente a las definiciones realizadas, sin embargo, debido a varios espacios sostenidos con el cliente en el cual se expresa la necesidad de reprocesar el diagnóstico con cifras tomadas del ambiente productivo, lo cual significó un reproceso de 19 horas, esfuerzo y reproceso asumido por el proyecto ya que se determinó como menor impacto hacia el cliente. También se registra la correspondiente lección aprendida. | 6 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12699 | CON_12699_ADELG BD PEOPLESOFT FASE 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4826 | NO VIGENTE | 2024-03-22 17:57 | 2025-02-28 17:23 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Fallas en las definiciones iniciales del proyecto | Otro | Otro | Externo | Fallas en las definiciones iniciales del proyecto debido a la Falta de claridad en el entendimiento del alcance del proyecto. | 2024-03-22 | Desde la sesión de inicio del proyecto con el cliente validar el alcance del proyecto, confirmarlo mediante la socialización de la Gestión del Proyecto e ir monitoreando la expectativa del cliente durante las sesiones de seguimiento. | 2025-02-28 | Con corte al mes de febrero de 2025 NO se evidencia la materialización del riesgo. Durante la fase de planeación del proyecto fue alineado el alcance del proyecto. Semanalmente se realizaron dos o más espacios en los cuales se valida con el cliente las actividades realizadas, entregables propuestos y siguientes pasos, esto con el objetivo de controlar la expectativa frente a las definiciones realizadas. Se cierra el proyecto en el mes de enero de 2025 con la finalización del periodo de garantía. | 6 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12699 | CON_12699_ADELG BD PEOPLESOFT FASE 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4827 | NO VIGENTE | 2024-03-22 18:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Suspensión del Proyecto por Ausencia de Prerrequisitos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Suspensión del proyecto debido a la ausencia de prerrequisitos planteados desde el inicio del proyecto. | 2024-03-22 | Desde la sesión de inicio plantear los prerrequisitos necesarios y que pueden llegar a ser bloqueantes para la continuidad de la ejecución del proyecto. Así mismo durante las sesiones de seguimiento validarlos junto con los tiempos requeridos para su entrega. Se contempla 2 semanas antes de que se materialice realiza run seguimiento exclusivo a este. | 2024-04-22 | Durante el mes de abril de 2024 NO se evidencia la materialización del riesgo ya que el proyecto no ha iniciado formalmente. Ya se encuentra contemplado dentro del plan de gestión del proyecto y se hará seguimiento en el esquema de seguimiento propuesto. | 6 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12699 | CON_12699_ADELG BD PEOPLESOFT FASE 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4827 | NO VIGENTE | 2024-03-22 18:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Suspensión del Proyecto por Ausencia de Prerrequisitos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Suspensión del proyecto debido a la ausencia de prerrequisitos planteados desde el inicio del proyecto. | 2024-03-22 | Desde la sesión de inicio plantear los prerrequisitos necesarios y que pueden llegar a ser bloqueantes para la continuidad de la ejecución del proyecto. Así mismo durante las sesiones de seguimiento validarlos junto con los tiempos requeridos para su entrega. Se contempla 2 semanas antes de que se materialice realiza run seguimiento exclusivo a este. | 2024-05-22 | Durante el mes de mayo de 2024 no se evidencia la materialización del riesgo. Los prerrequisitos de las actividades fueron suministrados en los tiempos acordados con el cliente, así mismo fue transparente para el cliente aquellos que podían representar un bloqueante o una desviación para el proyecto. | 6 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12699 | CON_12699_ADELG BD PEOPLESOFT FASE 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4827 | NO VIGENTE | 2024-03-22 18:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Suspensión del Proyecto por Ausencia de Prerrequisitos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Suspensión del proyecto debido a la ausencia de prerrequisitos planteados desde el inicio del proyecto. | 2024-03-22 | Desde la sesión de inicio plantear los prerrequisitos necesarios y que pueden llegar a ser bloqueantes para la continuidad de la ejecución del proyecto. Así mismo durante las sesiones de seguimiento validarlos junto con los tiempos requeridos para su entrega. Se contempla 2 semanas antes de que se materialice realiza run seguimiento exclusivo a este. | 2024-06-21 | Durante el mes de junio de 2024 no se evidencia la materialización del riesgo. Los prerrequisitos de las actividades fueron suministrados en los tiempos acordados con el cliente, así mismo fue transparente para el cliente aquellos que podían representar un bloqueante o una desviación para el proyecto. | 6 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12699 | CON_12699_ADELG BD PEOPLESOFT FASE 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4827 | NO VIGENTE | 2024-03-22 18:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Suspensión del Proyecto por Ausencia de Prerrequisitos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Suspensión del proyecto debido a la ausencia de prerrequisitos planteados desde el inicio del proyecto. | 2024-03-22 | Desde la sesión de inicio plantear los prerrequisitos necesarios y que pueden llegar a ser bloqueantes para la continuidad de la ejecución del proyecto. Así mismo durante las sesiones de seguimiento validarlos junto con los tiempos requeridos para su entrega. Se contempla 2 semanas antes de que se materialice realiza run seguimiento exclusivo a este. | 2024-07-22 | Durante el mes de julio de 2024 no se evidencia la materialización del riesgo. Los prerrequisitos de las actividades fueron suministrados en los tiempos acordados con el cliente, así mismo fue transparente para el cliente aquellos que podían representar un bloqueante o una desviación para el proyecto y se trabajó conjuntamente para garantizar el cumplimiento de los acuerdos. | 6 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12699 | CON_12699_ADELG BD PEOPLESOFT FASE 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4827 | NO VIGENTE | 2024-03-22 18:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Suspensión del Proyecto por Ausencia de Prerrequisitos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Suspensión del proyecto debido a la ausencia de prerrequisitos planteados desde el inicio del proyecto. | 2024-03-22 | Desde la sesión de inicio plantear los prerrequisitos necesarios y que pueden llegar a ser bloqueantes para la continuidad de la ejecución del proyecto. Así mismo durante las sesiones de seguimiento validarlos junto con los tiempos requeridos para su entrega. Se contempla 2 semanas antes de que se materialice realiza run seguimiento exclusivo a este. | 2024-11-26 | Con corte al mes de noviembre de 2024 no se evidencia la materialización del riesgo. Los prerrequisitos de las actividades fueron suministrados en los tiempos acordados con el cliente, así mismo fue transparente para el cliente aquellos que podían representar un bloqueante o una desviación para el proyecto y se trabajó conjuntamente para garantizar el cumplimiento de los acuerdos. | 6 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12699 | CON_12699_ADELG BD PEOPLESOFT FASE 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4827 | NO VIGENTE | 2024-03-22 18:00 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Suspensión del Proyecto por Ausencia de Prerrequisitos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Suspensión del proyecto debido a la ausencia de prerrequisitos planteados desde el inicio del proyecto. | 2024-03-22 | Desde la sesión de inicio plantear los prerrequisitos necesarios y que pueden llegar a ser bloqueantes para la continuidad de la ejecución del proyecto. Así mismo durante las sesiones de seguimiento validarlos junto con los tiempos requeridos para su entrega. Se contempla 2 semanas antes de que se materialice realiza run seguimiento exclusivo a este. | 2025-02-28 | Con corte al mes de febrero de 2025 no se evidencia la materialización del riesgo. Los prerrequisitos de las actividades fueron suministrados en los tiempos acordados con el cliente, así mismo fue transparente para el cliente aquellos que podían representar un bloqueante o una desviación para el proyecto y se trabajó conjuntamente para garantizar el cumplimiento de los acuerdos. Se cierra el proyecto en el mes de enero de 2025 con la finalización del periodo de garantía. | 6 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12699 | CON_12699_ADELG BD PEOPLESOFT FASE 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4828 | NO VIGENTE | 2024-03-22 18:03 | 2025-02-28 17:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sobreestimación y/o subestimación de los costos del proyectos. | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Sobreestimación y/o subestimación de los costos del proyecto. | 2024-03-22 | Desde el inicio del proyecto se debe socializar con el equipo del proyecto los perfiles y esfuerzos estimados para cada una de las actividades. Monitorear mediante GPS el esfuerzo del proyecto con el fin de identificar oportunamente desviaciones que puedan afectar financieramente el proyecto. | 2024-04-22 | Durante el mes de abril de 2024 NO se evidencia la materialización del riesgo ya que el proyecto no ha iniciado formalmente. Ya se encuentra contemplado dentro del plan de gestión del proyecto y se hará seguimiento en el esquema de seguimiento propuesto. | 7 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Compañía
12699 | CON_12699_ADELG BD PEOPLESOFT FASE 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4828 | NO VIGENTE | 2024-03-22 18:03 | 2025-02-28 17:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sobreestimación y/o subestimación de los costos del proyectos. | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Sobreestimación y/o subestimación de los costos del proyecto. | 2024-03-22 | Desde el inicio del proyecto se debe socializar con el equipo del proyecto los perfiles y esfuerzos estimados para cada una de las actividades. Monitorear mediante GPS el esfuerzo del proyecto con el fin de identificar oportunamente desviaciones que puedan afectar financieramente el proyecto. | 2024-05-22 | Durante el mes de mayo de 2024 no se evidencia la materialización del riesgo. La fase de planeación se ejecutó con los perfiles estimados, así como también la fase de ejecución técnica se encuentra avanzando con el perfil planeado. | 7 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Compañía
12699 | CON_12699_ADELG BD PEOPLESOFT FASE 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4828 | NO VIGENTE | 2024-03-22 18:03 | 2025-02-28 17:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sobreestimación y/o subestimación de los costos del proyectos. | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Sobreestimación y/o subestimación de los costos del proyecto. | 2024-03-22 | Desde el inicio del proyecto se debe socializar con el equipo del proyecto los perfiles y esfuerzos estimados para cada una de las actividades. Monitorear mediante GPS el esfuerzo del proyecto con el fin de identificar oportunamente desviaciones que puedan afectar financieramente el proyecto. | 2024-06-21 | Durante el mes de junio de 2024 no se evidencia la materialización del riesgo. La fase de planeación se ejecutó con los perfiles estimados, así como también la fase de ejecución técnica se encuentra avanzando con el perfil planeado. | 7 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Compañía
12699 | CON_12699_ADELG BD PEOPLESOFT FASE 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4828 | NO VIGENTE | 2024-03-22 18:03 | 2025-02-28 17:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sobreestimación y/o subestimación de los costos del proyectos. | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Sobreestimación y/o subestimación de los costos del proyecto. | 2024-03-22 | Desde el inicio del proyecto se debe socializar con el equipo del proyecto los perfiles y esfuerzos estimados para cada una de las actividades. Monitorear mediante GPS el esfuerzo del proyecto con el fin de identificar oportunamente desviaciones que puedan afectar financieramente el proyecto. | 2024-07-22 | Durante el mes de julio de 2024 no se evidencia la materialización del riesgo. La fase de planeación se ejecutó con los perfiles estimados, así como también la fase de ejecución técnica se encuentra avanzando con el perfil planeado, sin embargo, se continúa monitoreando la ejecución del requerimiento. | 7 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Compañía
12699 | CON_12699_ADELG BD PEOPLESOFT FASE 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4828 | NO VIGENTE | 2024-03-22 18:03 | 2025-02-28 17:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sobreestimación y/o subestimación de los costos del proyectos. | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Sobreestimación y/o subestimación de los costos del proyecto. | 2024-03-22 | Desde el inicio del proyecto se debe socializar con el equipo del proyecto los perfiles y esfuerzos estimados para cada una de las actividades. Monitorear mediante GPS el esfuerzo del proyecto con el fin de identificar oportunamente desviaciones que puedan afectar financieramente el proyecto. | 2024-11-26 | Con corte al mes noviembre de 2024 no se evidencia la materialización del riesgo. La fase de planeación se ejecutó con los perfiles estimados, así como también la fase de ejecución técnica se desarrolló con el perfil planeado, la fase de cierre se encuentra avanzando con el perfil planeado, sin embargo, se continúa monitoreando el cierre del requerimiento. | 7 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Compañía
12699 | CON_12699_ADELG BD PEOPLESOFT FASE 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4828 | NO VIGENTE | 2024-03-22 18:03 | 2025-02-28 17:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Sobreestimación y/o subestimación de los costos del proyectos. | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Sobreestimación y/o subestimación de los costos del proyecto. | 2024-03-22 | Desde el inicio del proyecto se debe socializar con el equipo del proyecto los perfiles y esfuerzos estimados para cada una de las actividades. Monitorear mediante GPS el esfuerzo del proyecto con el fin de identificar oportunamente desviaciones que puedan afectar financieramente el proyecto. | 2025-02-28 | Con corte al mes febrero de 2025 no se evidencia la materialización del riesgo. La fase de planeación se ejecutó con los perfiles estimados, así como también la fase de ejecución técnica se desarrolló con el perfil planeado, la fase de cierre se encuentra avanzando con el perfil planeado, sin embargo, se continúa monitoreando el cierre del requerimiento. Se cierra el proyecto en el mes de enero de 2025 con la finalización del periodo de garantía. | 7 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Compañía
12699 | CON_12699_ADELG BD PEOPLESOFT FASE 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4829 | NO VIGENTE | 2024-03-22 18:06 | 2025-02-28 17:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido al incumplimiento de la promesa de servicio y/o valor al cliente, falencias en la prestación de servicio al cliente, desconocimiento de los procesos del cliente o no identificar de forma oportuna las opiniones del cliente frente a la prestación del servicio. | 2024-03-22 | Monitorear constantemente, mediante espacios de seguimiento y/o encuestas de satisfacción o espacios específicos para recibir feedback del cliente referente a la satisfacción del servicio. | 2024-04-22 | Durante el mes de abril de 2024 NO se evidencia la materialización del riesgo ya que el proyecto no ha iniciado formalmente. Ya se encuentra contemplado dentro del plan de gestión del proyecto y se hará seguimiento en el esquema de seguimiento propuesto. | 6 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12699 | CON_12699_ADELG BD PEOPLESOFT FASE 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4829 | NO VIGENTE | 2024-03-22 18:06 | 2025-02-28 17:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido al incumplimiento de la promesa de servicio y/o valor al cliente, falencias en la prestación de servicio al cliente, desconocimiento de los procesos del cliente o no identificar de forma oportuna las opiniones del cliente frente a la prestación del servicio. | 2024-03-22 | Monitorear constantemente, mediante espacios de seguimiento y/o encuestas de satisfacción o espacios específicos para recibir feedback del cliente referente a la satisfacción del servicio. | 2024-05-22 | Durante el mes de mayo de 2024 no se evidencia la materialización del riesgo, esto teniendo en cuenta que el cliente no la ha manifestado de ninguna manera en ninguno de los espacios sostenidos. Se espera dentro del segundo Q enviar la respectiva encuesta de medición. | 6 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12699 | CON_12699_ADELG BD PEOPLESOFT FASE 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4829 | NO VIGENTE | 2024-03-22 18:06 | 2025-02-28 17:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido al incumplimiento de la promesa de servicio y/o valor al cliente, falencias en la prestación de servicio al cliente, desconocimiento de los procesos del cliente o no identificar de forma oportuna las opiniones del cliente frente a la prestación del servicio. | 2024-03-22 | Monitorear constantemente, mediante espacios de seguimiento y/o encuestas de satisfacción o espacios específicos para recibir feedback del cliente referente a la satisfacción del servicio. | 2024-06-21 | Durante el mes de junio de 2024 no se evidencia la materialización del riesgo, esto teniendo en cuenta que el cliente no la ha manifestado de ninguna manera en ninguno de los espacios sostenidos. Se espera dentro del segundo Q enviar la respectiva encuesta de medición. | 6 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12699 | CON_12699_ADELG BD PEOPLESOFT FASE 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4829 | NO VIGENTE | 2024-03-22 18:06 | 2025-02-28 17:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido al incumplimiento de la promesa de servicio y/o valor al cliente, falencias en la prestación de servicio al cliente, desconocimiento de los procesos del cliente o no identificar de forma oportuna las opiniones del cliente frente a la prestación del servicio. | 2024-03-22 | Monitorear constantemente, mediante espacios de seguimiento y/o encuestas de satisfacción o espacios específicos para recibir feedback del cliente referente a la satisfacción del servicio. | 2024-07-22 | Durante el mes de julio de 2024 no se evidencia la materialización del riesgo, esto teniendo en cuenta que el cliente no la ha manifestado de ninguna manera en ninguno de los espacios sostenidos. Dentro de los espacios de seguimiento con el cliente se han manifestado situaciones que fueron resueltas y atendidas de forma preventiva. | 6 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12699 | CON_12699_ADELG BD PEOPLESOFT FASE 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4829 | NO VIGENTE | 2024-03-22 18:06 | 2025-02-28 17:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido al incumplimiento de la promesa de servicio y/o valor al cliente, falencias en la prestación de servicio al cliente, desconocimiento de los procesos del cliente o no identificar de forma oportuna las opiniones del cliente frente a la prestación del servicio. | 2024-03-22 | Monitorear constantemente, mediante espacios de seguimiento y/o encuestas de satisfacción o espacios específicos para recibir feedback del cliente referente a la satisfacción del servicio. | 2024-11-26 | Con corte al mes de noviembre de 2024 no se evidencia la materialización del riesgo, esto teniendo en cuenta que el cliente no la ha manifestado de ninguna manera en ninguno de los espacios sostenidos. Dentro de los espacios de seguimiento con el cliente se han manifestado situaciones que fueron resueltas y atendidas de forma preventiva. | 6 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12699 | CON_12699_ADELG BD PEOPLESOFT FASE 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4829 | NO VIGENTE | 2024-03-22 18:06 | 2025-02-28 17:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio debido al incumplimiento de la promesa de servicio y/o valor al cliente, falencias en la prestación de servicio al cliente, desconocimiento de los procesos del cliente o no identificar de forma oportuna las opiniones del cliente frente a la prestación del servicio. | 2024-03-22 | Monitorear constantemente, mediante espacios de seguimiento y/o encuestas de satisfacción o espacios específicos para recibir feedback del cliente referente a la satisfacción del servicio. | 2025-02-28 | Con corte al mes de febrero de 2025 no se evidencia la materialización del riesgo, esto teniendo en cuenta que el cliente no la ha manifestado de ninguna manera en ninguno de los espacios sostenidos. Dentro de los espacios de seguimiento con el cliente se han manifestado situaciones que fueron resueltas y atendidas de forma preventiva. Se cierra el proyecto en el mes de enero de 2025 con la finalización del periodo de garantía. | 6 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12699 | CON_12699_ADELG BD PEOPLESOFT FASE 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5022 | NO VIGENTE | 2024-07-23 14:10 | 2025-02-28 17:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del Equipo Asignado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La eventual rotación del equipo que hace parte del proyecto, por la demanda del mercado, novedades asociadas al consultor y demás posibles asociadas conllevará a que se pierda una parte de la curva de aprendizaje ya adquirida, se deban contemplar tiempos de empalme y se puedan llegar a afectar fechas, compromisos y entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-22 | Monitorear constantemente la salud del equipo asignado al proyecto, contemplar dentro del equipo general uno o varios posibles backup de los integrantes del equipo, generar espacios de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el equipo base, también descentralizar el conocimiento y la asignación de las actividades mediante el empoderamiento del equipo del proyecto. | 2024-11-26 | Con corte al mes de noviembre de 2024 no se evidencia la materialización de este riesgo debido a: 1. Desde SETI y el equipo asignado al proyecto o a los diferentes requerimientos se garantiza la transferencia de conocimiento de forma tal que no represente algún impacto para el cliente. 2. Se fortaleció dentro del equipo la capacidad, es decir, la cantidad de consultores que pueden atender este mismo tipo de proyectos. | 2 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12699 | CON_12699_ADELG BD PEOPLESOFT FASE 1 | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5022 | NO VIGENTE | 2024-07-23 14:10 | 2025-02-28 17:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del Equipo Asignado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La eventual rotación del equipo que hace parte del proyecto, por la demanda del mercado, novedades asociadas al consultor y demás posibles asociadas conllevará a que se pierda una parte de la curva de aprendizaje ya adquirida, se deban contemplar tiempos de empalme y se puedan llegar a afectar fechas, compromisos y entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-22 | Monitorear constantemente la salud del equipo asignado al proyecto, contemplar dentro del equipo general uno o varios posibles backup de los integrantes del equipo, generar espacios de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el equipo base, también descentralizar el conocimiento y la asignación de las actividades mediante el empoderamiento del equipo del proyecto. | 2025-02-28 | Con corte al mes de febrero de 2025 no se evidencia la materialización de este riesgo debido a: 1. Desde SETI y el equipo asignado al proyecto o a los diferentes requerimientos se garantiza la transferencia de conocimiento de forma tal que no represente algún impacto para el cliente. 2. Se fortaleció dentro del equipo la capacidad, es decir, la cantidad de consultores que pueden atender este mismo tipo de proyectos. 3. Se cierra el proyecto en el mes de enero de 2025 con la finalización del periodo de garantía. | 2 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Consultor
12703 | CON_12703_PLATAFORMA POSTILION | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4814 | VIGENTE | 2024-03-15 09:28 | 2024-03-15 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-15 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-04-16 | Monitoreo permanente de la aplicación de la política de confidencialidad que tenemos con los clientes. | 7 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12703 | CON_12703_PLATAFORMA POSTILION | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4814 | VIGENTE | 2024-03-15 09:28 | 2024-03-15 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-15 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-06-27 | Se mantiene el riesgo hasta que se finalice el proyecto, se realiza seguimiento a los consultores en la aplicación de la política de confidencialidad establecida con el cliente. | 7 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12703 | CON_12703_PLATAFORMA POSTILION | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4814 | VIGENTE | 2024-03-15 09:28 | 2024-03-15 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-15 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-29 | Continuamente se indica al equipo la importancia de la políticas de seguridad, y el lineamiento de informar cualquier incidente identificado de manera inmediata, a la fecha no se ha generado ningún reporte. | 7 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12703 | CON_12703_PLATAFORMA POSTILION | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4814 | VIGENTE | 2024-03-15 09:28 | 2024-03-15 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-15 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-08-15 | Continuamente se indica al equipo la importancia de la políticas de seguridad, y el lineamiento de informar cualquier incidente identificado de manera inmediata, a la fecha no se ha generado ningún reporte. | 7 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12703 | CON_12703_PLATAFORMA POSTILION | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4814 | VIGENTE | 2024-03-15 09:28 | 2024-03-15 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-15 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-20 | No se ha reportado ninguna falta por perdida de información confidencial. se continua con el Monitoreo y seguimiento por el cumplimiento de las políticas de confidencialidad establecidas con el cliente | 7 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12703 | CON_12703_PLATAFORMA POSTILION | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4814 | VIGENTE | 2024-03-15 09:28 | 2024-03-15 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-15 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-21 | A la fecha un no se ha realizado ninguna perdida de información confidencial, sin embargo constantemente se recuerdan y presentan las políticas de seguridad de la información al equipo para que tengan presente el manejo que debe tener la información del cliente. | 7 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12703 | CON_12703_PLATAFORMA POSTILION | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4814 | VIGENTE | 2024-03-15 09:28 | 2024-03-15 09:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-15 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-27 | Continuamente se indica al equipo la importancia de las políticas de seguridad, y el lineamiento de informar cualquier incidente identificado de manera inmediata, a la fecha no se ha generado ningún reporte. | 7 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12703 | CON_12703_PLATAFORMA POSTILION | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 5176 | VIGENTE | 2024-10-24 12:21 | 2025-03-27 15:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desborde del proyecto | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | El proyecto aún se encuentra en estado de ejecución, sin embargo, se han realizado seguimientos, apoyos y actividades administrativas que no estuvieron contempladas dentro del tiempo y actividades asignadas para e proyecto, lo cual puede causar un desborde en el tiempo planeada, pues no se han presentado avances de entrega y cierre. | 2024-10-08 | Se enviara al cliente un informe de las actividades que están pendientes y cuales fueron ejecutadas como apoyos, retrabajos y sobreesfuerzos, buscando la manerade generar un plan de trabajo y tener presente en que momento continuaran las actividades de ejecucion del proyecto propias del alcance, con el fin de no generar un mayor impacto en los tiempos. | 2024-10-24 | Aun no se ha presentado un desborde en los tiempos de ejecucion del proyecto, pero como aun se tienen actividades pendientes por ejecutar, se han restringido los tiempos de seguimiento diario y acompañamientos, hasta que no se retomen las actividades propias del alcance. | 2 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12703 | CON_12703_PLATAFORMA POSTILION | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 5176 | VIGENTE | 2024-10-24 12:21 | 2025-03-27 15:18 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desborde del proyecto | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | El proyecto aún se encuentra en estado de ejecución, sin embargo, se han realizado seguimientos, apoyos y actividades administrativas que no estuvieron contempladas dentro del tiempo y actividades asignadas para e proyecto, lo cual puede causar un desborde en el tiempo planeada, pues no se han presentado avances de entrega y cierre. | 2024-10-08 | Se enviara al cliente un informe de las actividades que están pendientes y cuales fueron ejecutadas como apoyos, retrabajos y sobreesfuerzos, buscando la manerade generar un plan de trabajo y tener presente en que momento continuaran las actividades de ejecucion del proyecto propias del alcance, con el fin de no generar un mayor impacto en los tiempos. | 2025-03-27 | Aun no se ha presentado un desborde en los tiempos de ejecución del proyecto, pero como aun se tienen actividades pendientes por ejecutar, se han restringido los tiempos de seguimiento diario y acompañamientos, hasta que no se retomen las actividades propias del alcance. | 2 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12703 | CON_12703_PLATAFORMA POSTILION | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 5177 | VIGENTE | 2024-10-24 12:26 | 2024-10-24 12:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retrabajos en la ejecucion de las actividades | Configuración |  | Externo | Reaizar nuevamente el proceso de actualizacion de instalaciones, modificacion en las configuraciones y actualizacion de la docuementacion, ya que se tienen grandes tiempos de espera para llegar al proceso de entrega, donde se exije que todo este en las ultimas versiones. | 2024-10-08 | Informas oportunamente al cliente los tiempos y plazos que se tiene para finalizar la entrega y cierre del proyecto, evitando que se venza la informacion y tener que generarla nuevamente. | 2024-10-15 | En el momento el proyecto aun no ha solicitado actualizar ni instalaciones ni docuemntacion, tampoco se tiene una fecha cercana de entrega. | 2 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12703 | CON_12703_PLATAFORMA POSTILION | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 5177 | VIGENTE | 2024-10-24 12:26 | 2024-10-24 12:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retrabajos en la ejecucion de las actividades | Configuración |  | Externo | Reaizar nuevamente el proceso de actualizacion de instalaciones, modificacion en las configuraciones y actualizacion de la docuementacion, ya que se tienen grandes tiempos de espera para llegar al proceso de entrega, donde se exije que todo este en las ultimas versiones. | 2024-10-08 | Informas oportunamente al cliente los tiempos y plazos que se tiene para finalizar la entrega y cierre del proyecto, evitando que se venza la informacion y tener que generarla nuevamente. | 2025-03-27 | En el momento el proyecto aun no ha solicitado actualizar ni instalaciones ni documentación, tampoco se tiene una fecha cercana de entrega. | 2 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12704 | CON_12704_IMPLE BD FORTALECIMIENTO SYNMA | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Alto | 4927 | VIGENTE | 2024-06-06 12:36 | 2024-06-06 14:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento salida oportuna a producción | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que no se han completado los pre requisitos para finalización de configuración de ajuste sobre los sistemas operativos, reinicios de confianza, pruebas DRP y cierre de hallazgos de seguridad, puede ocasionar que el proyecto no salga a producción el 18 junio_24 cuando se indica es salida a producción. | 2024-05-30 | Focalizar esfuerzos para obtener cuantos antes todos los pre requisito y llevar cabo las configuraciones necesarias para completar el alcance. | 2024-06-27 | Seguimiento y control a las actividades del cronograma para garantizar las salidas a producción en los tiempos definidos | 3 | 0 | SEMANAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Cliente
12704 | CON_12704_IMPLE BD FORTALECIMIENTO SYNMA | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Alto | 4927 | VIGENTE | 2024-06-06 12:36 | 2024-06-06 14:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento salida oportuna a producción | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que no se han completado los pre requisitos para finalización de configuración de ajuste sobre los sistemas operativos, reinicios de confianza, pruebas DRP y cierre de hallazgos de seguridad, puede ocasionar que el proyecto no salga a producción el 18 junio_24 cuando se indica es salida a producción. | 2024-05-30 | Focalizar esfuerzos para obtener cuantos antes todos los pre requisito y llevar cabo las configuraciones necesarias para completar el alcance. | 2024-07-29 | A la fecha se realizó el paso a producción solo de los componentes de producción, quedaron algunos temas por resolver que no se lograron cubrir por el tiempo de la ventana, se esta programando un nuevo cambio para el ambiente productivo. con respecto a contingencia también se esta desarrollando las actividades encaminadas en activar estos servidores en el servicio por medio de control de cambio. | 3 | 0 | SEMANAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Cliente
12704 | CON_12704_IMPLE BD FORTALECIMIENTO SYNMA | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Alto | 4927 | VIGENTE | 2024-06-06 12:36 | 2024-06-06 14:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento salida oportuna a producción | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que no se han completado los pre requisitos para finalización de configuración de ajuste sobre los sistemas operativos, reinicios de confianza, pruebas DRP y cierre de hallazgos de seguridad, puede ocasionar que el proyecto no salga a producción el 18 junio_24 cuando se indica es salida a producción. | 2024-05-30 | Focalizar esfuerzos para obtener cuantos antes todos los pre requisito y llevar cabo las configuraciones necesarias para completar el alcance. | 2024-10-18 | Falta programar una ventana en el ambiente de Produccion para realizar configuraciones e instalaciones adicionales que no pudieron realizarse antes y que podian afectar el paso a produccion. Se debe programar ventana para realizar la instalación del antivirus. | 3 | 0 | SEMANAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Cliente
12704 | CON_12704_IMPLE BD FORTALECIMIENTO SYNMA | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4815 | VIGENTE | 2024-03-18 14:03 | 2024-03-18 14:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-18 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-04-16 | Seguimiento permanente del cumplimiento de los acuerdos de confidencialidad pactados con el cliente. | 4 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12704 | CON_12704_IMPLE BD FORTALECIMIENTO SYNMA | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4815 | VIGENTE | 2024-03-18 14:03 | 2024-03-18 14:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-18 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-06-27 | Seguimiento a los consultores de la aplicación de la política de confidencialidad establecida con el cliente. | 4 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12704 | CON_12704_IMPLE BD FORTALECIMIENTO SYNMA | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4815 | VIGENTE | 2024-03-18 14:03 | 2024-03-18 14:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-18 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-29 | Entendiendo que a la fecha este proyecto aun esta realizando actividades de configuración y gestión de entrega en administración se mantiene vigente este riesgo. | 4 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12704 | CON_12704_IMPLE BD FORTALECIMIENTO SYNMA | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4815 | VIGENTE | 2024-03-18 14:03 | 2024-03-18 14:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-03-18 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-18 | A la fecha un no se ha realizado ninguna perdida de información confidencial, sin embargo constantemente se recuerdan y presentan las políticas de seguridad de la información al equipo para que tengan presente el manejo que debe tener la información del cliente. | 4 | 0 | MENSUAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12704 | CON_12704_IMPLE BD FORTALECIMIENTO SYNMA | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4892 | NO VIGENTE | 2024-06-06 14:00 | 2024-06-06 14:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia tecnológica con respecto a la versión Redhat 7.9 que se solicita instalar. | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Debido a que se solicita por el proyecto instalar la versión Redhat de linux 7,9 que se encontrara obsoleta en junio_2024, y teniendo a disposición nueva versiones publicadas como Redhat linux 8.9 se presenta obsolescencias y falta de soporte en temas de actualización de parches. | 2024-04-26 | Se debe establecer a nivel de arquitectura la necesidad de la instalación de esta versión Redhat linux 7.9 para que se indique actualización a una vigente. | 2024-06-06 | Se da cierre ha este riesgo porque se importo del 12208 y no se logro eliminar este item que no aplica para este proyecto. | 1 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Cliente
12704 | CON_12704_IMPLE BD FORTALECIMIENTO SYNMA | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4893 | NO VIGENTE | 2024-06-06 12:36 | 2024-06-06 14:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Presentación de vulnerabilidades de seguridad con respecto a la versión de redhat Linux 7.9 | Seguridad | Obsolescencia-Desactualización | Interno | Debido a la versión de sistema operativo redhat Linux 7,9 al realizar escaneos de seguridad se identifican varias vulnerabilidades que no pueden ser cerradas., por la obsolescencia del sistema operativo. | 2024-04-26 | Se debe gestionar con Arquitectura la necesidad de instalación de la versión Linux Redha 7,9 debido a que por la obsolescencia del sistema operativo presenta en los informes varias vulnerabilidades que no pueden ser cerradas. | 2024-06-06 | Se da cierre ha este riesgo porque se importo del 12208 y no se logro eliminar este item que no aplica para este proyecto. Total: | 1 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Cliente
12704 | CON_12704_IMPLE BD FORTALECIMIENTO SYNMA | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4894 | NO VIGENTE | 2024-06-06 12:36 | 2024-06-06 14:12 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No aceptación de entrega en administración por Obsolescencia de sistema operativo Redhat Linux 7.9 | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Debido a que el sistema operativo Redhat Linux 7.9 se encuentra obsoleto, al momento de entrega en administración a la fecha no cumple con la aprobación de cierre de hallazgos de seguridad, así mismo no se pueden aplicar todas las buenas practicas indicadas en el proceso de entrega en admon. | 2024-04-26 | Se debe realizar validación con arquitectura de la necesidad de instalar el sistema operativo redhat Linux 7.9 para ver la posibilidad de actualización a una versión que no se encuentre obsoleta y que pueda ser entregada en administración con todos los lineamientos de seguridad y buenas prácticas. | 2024-06-06 | Se da cierre ha este riesgo porque se importo del 12208 y no se logro eliminar este item que no aplica para este proyecto. Total: | 1 | 0 | QUINCENAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Cliente
12704 | CON_12704_IMPLE BD FORTALECIMIENTO SYNMA | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4932 | VIGENTE | 2024-06-06 14:21 | 2024-06-06 14:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cumplimiento con la entrega en Administración 100% | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que no se complete las actividades de checklist para entrega en administración al 100% se puede generar un limbo administrativo sobre el proyecto. | 2024-06-04 | Se deben focalizar esfuerzos en completar las actividades necesarias para cumplir con el checklist, para salida a producción el 18 Junio_24 como se tiene planeado. | 2024-06-27 | Se hace seguimiento al check list de entrega, para cumplimiento con lo requerido por la operación. | 3 | 0 | SEMANAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Cliente
12704 | CON_12704_IMPLE BD FORTALECIMIENTO SYNMA | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4932 | VIGENTE | 2024-06-06 14:21 | 2024-06-06 14:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cumplimiento con la entrega en Administración 100% | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que no se complete las actividades de checklist para entrega en administración al 100% se puede generar un limbo administrativo sobre el proyecto. | 2024-06-04 | Se deben focalizar esfuerzos en completar las actividades necesarias para cumplir con el checklist, para salida a producción el 18 Junio_24 como se tiene planeado. | 2024-07-29 | Entendiendo que a la fecha este proyecto aun esta realizando actividades de configuración y gestión de entrega en administración se mantiene vigente este riesgo. | 3 | 0 | SEMANAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Cliente
12704 | CON_12704_IMPLE BD FORTALECIMIENTO SYNMA | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4932 | VIGENTE | 2024-06-06 14:21 | 2024-06-06 14:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cumplimiento con la entrega en Administración 100% | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que no se complete las actividades de checklist para entrega en administración al 100% se puede generar un limbo administrativo sobre el proyecto. | 2024-06-04 | Se deben focalizar esfuerzos en completar las actividades necesarias para cumplir con el checklist, para salida a producción el 18 Junio_24 como se tiene planeado. | 2024-10-24 | Aun se continúan realizando actividades de configuración sobre el proyecto, por lo tanto se mantiene la vigencia del riesgo. | 3 | 0 | SEMANAL | A TODA HORA S.A. | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Cliente
12711 | CON_12711_DLL INTEGRACIONES | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2024-07-16 12:20 | 2024-11-20 09:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Equipo | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2024-07-16 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2024-09-10 | Riesgo no materializado, con las personas del equipo, ha sido posible atender los requerimientos solicitados por el cliente | 10 | 0 | MENSUAL | UNIVERSIDAD EAFIT | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Área - Equipos Base
12711 | CON_12711_DLL INTEGRACIONES | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2024-07-16 12:20 | 2024-11-20 09:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Equipo | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2024-07-16 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2024-10-21 | Riesgo no materializado, el cliente no ha solicitado nuevos requerimientos | 10 | 0 | MENSUAL | UNIVERSIDAD EAFIT | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Área - Equipos Base
12711 | CON_12711_DLL INTEGRACIONES | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2024-07-16 12:20 | 2024-11-20 09:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Equipo | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2024-07-16 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2024-11-28 | riesgo no materializado, se han atendido los requerimientos del cliente con el equipo de que disponemos | 10 | 0 | MENSUAL | UNIVERSIDAD EAFIT | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Área - Equipos Base
12711 | CON_12711_DLL INTEGRACIONES | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2024-07-16 12:20 | 2024-11-20 09:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Equipo | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2024-07-16 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2025-01-14 | Riesgo no materializado, se ha podido responder a la demanda de solicitud de requerimientos del cliente con el equipo. | 10 | 0 | MENSUAL | UNIVERSIDAD EAFIT | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Área - Equipos Base
12711 | CON_12711_DLL INTEGRACIONES | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2024-07-16 12:20 | 2024-11-20 09:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Equipo | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2024-07-16 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2025-03-03 | riesgo no materializado, el proyecto se encuentra en stand by porque el cliente no ha solicitado requerimientos nuevos a trabajar | 10 | 0 | MENSUAL | UNIVERSIDAD EAFIT | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Área - Equipos Base
12711 | CON_12711_DLL INTEGRACIONES | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2024-07-16 12:20 | 2024-11-20 09:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Equipo | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2024-07-16 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2025-04-21 | Riesgo no materializado, el cliente no ha solicitado nuevos requerimientos | 10 | 0 | MENSUAL | UNIVERSIDAD EAFIT | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Área - Equipos Base
12711 | CON_12711_DLL INTEGRACIONES | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2024-07-16 12:20 | 2024-11-20 09:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Equipo | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2024-07-16 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2025-05-28 | Riesgo no materializado, el cliente no ha solicitado durante el último mes requerimientos | 10 | 0 | MENSUAL | UNIVERSIDAD EAFIT | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Área - Equipos Base
12711 | CON_12711_DLL INTEGRACIONES | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2024-07-16 12:20 | 2024-11-20 09:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Equipo | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2024-07-16 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2025-07-09 | Riesgo no materializado, el cliente no ha solicitado requerimientos nuevos recientemente | 10 | 0 | MENSUAL | UNIVERSIDAD EAFIT | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Área - Equipos Base
12711 | CON_12711_DLL INTEGRACIONES | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2024-07-16 12:20 | 2024-11-20 09:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Equipo | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2024-07-16 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2025-08-15 | El riesgo no se ha materializado, dado que el cliente no ha solicitado requerimientos nuevos recientemente | 10 | 0 | MENSUAL | UNIVERSIDAD EAFIT | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Área - Equipos Base
12711 | CON_12711_DLL INTEGRACIONES | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 3714 | VIGENTE | 2024-07-16 12:20 | 2024-11-20 09:57 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Disponibilidad de Equipo | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Puede ocurrir que no se tengan los Consultores disponibles cuando el cliente los requiere, debido a que es un proyecto por contrato marco que no tiene personal fijo asignado, lo que conllevaría a demoras en la asignación de consultores al cliente e insatisfacción del mismo. | 2024-07-16 | Se establecer ANS con el cliente para garantizar la disponibilidad de los consultores y un plan de conocimiento con otros equipos de SETI para poder contar con mas personal. | 2025-09-19 | Se asignó un arquitecto para un nuevo requerimiento solicitado | 10 | 0 | MENSUAL | UNIVERSIDAD EAFIT | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Área - Equipos Base
12711 | CON_12711_DLL INTEGRACIONES | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4854 | VIGENTE | 2024-04-04 12:03 | 2024-04-04 12:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-04 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-06-12 | Riesgo no materializado, la entrega de código fuente, artefactos y documentación se realiza a través del repositorio del cliente | 12 | 0 | MENSUAL | UNIVERSIDAD EAFIT | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12711 | CON_12711_DLL INTEGRACIONES | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4854 | VIGENTE | 2024-04-04 12:03 | 2024-04-04 12:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-04 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-16 | Riesgo no materializado, en el mes de junio no se trabajaron requerimientos con EAFIT, por lo cual no se manipuló información del cliente | 12 | 0 | MENSUAL | UNIVERSIDAD EAFIT | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12711 | CON_12711_DLL INTEGRACIONES | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4854 | VIGENTE | 2024-04-04 12:03 | 2024-04-04 12:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-04 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-10 | Riesgo no materializado, con la estrategia de gitflow implementada, tanto el código fuente cómo la documentación se entregan a través de repositorios de código que administra, gestiona y promueve a master el cliente, previniendo el riesgo de perdida de información que puede ocasionar el equipo SETI | 12 | 0 | MENSUAL | UNIVERSIDAD EAFIT | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12711 | CON_12711_DLL INTEGRACIONES | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4854 | VIGENTE | 2024-04-04 12:03 | 2024-04-04 12:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-04 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-21 | Riego no materializado, no se ha presentado pérdida de información porque la documentación y código fuente se entrega a través de repositorios administrados por el cliente. | 12 | 0 | MENSUAL | UNIVERSIDAD EAFIT | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12711 | CON_12711_DLL INTEGRACIONES | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4854 | VIGENTE | 2024-04-04 12:03 | 2024-04-04 12:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-04 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-28 | Riesgo no materializado, la entrega de objetos del proyecto se entrega al cliente a través de una estrategia de gitflow en el repositorio del cliente administrado por ellos | 12 | 0 | MENSUAL | UNIVERSIDAD EAFIT | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12711 | CON_12711_DLL INTEGRACIONES | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4854 | VIGENTE | 2024-04-04 12:03 | 2024-04-04 12:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-04 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-14 | Riesgo no materializado, los fuentes y documentación son cargadas en el repositorio git administrado por el cliente. | 12 | 0 | MENSUAL | UNIVERSIDAD EAFIT | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12711 | CON_12711_DLL INTEGRACIONES | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4854 | VIGENTE | 2024-04-04 12:03 | 2024-04-04 12:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-04 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-03 | Riesgo no materializado, documentación y artefactos correspondientes al proyecto, se entregan utilizando metodología gitflow en repositorios del cliente | 12 | 0 | MENSUAL | UNIVERSIDAD EAFIT | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12711 | CON_12711_DLL INTEGRACIONES | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4854 | VIGENTE | 2024-04-04 12:03 | 2024-04-04 12:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-04 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-21 | Riesgo no materializado, la entrega de información y código fuente del proyecto se realiza a traves de repositorios administrados por el mismo cliente. | 12 | 0 | MENSUAL | UNIVERSIDAD EAFIT | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12711 | CON_12711_DLL INTEGRACIONES | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4854 | VIGENTE | 2024-04-04 12:03 | 2024-04-04 12:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-04 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-28 | Riesgo no materializado, no se han registrado incidentes relacionados con la pérdida o filtración de datos confidenciales de clientes. Se mantienen activos los controles preventivos establecidos (encriptación, políticas de acceso, formación en seguridad) para mitigar su posible ocurrencia. No obstante, dada la criticidad de la información y las amenazas externas en evolución, se continuará con el monitoreo periódico de los sistemas y la revisión de protocolos para garantizar su efectividad permanente. | 12 | 0 | MENSUAL | UNIVERSIDAD EAFIT | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12711 | CON_12711_DLL INTEGRACIONES | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4854 | VIGENTE | 2024-04-04 12:03 | 2024-04-04 12:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-04 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-09 | Riesgo no materializado, el código fuente de los requerimientos que se abordan en el proyecto se gestionan a través de repositorio git administrado por el cliente. | 12 | 0 | MENSUAL | UNIVERSIDAD EAFIT | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12711 | CON_12711_DLL INTEGRACIONES | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4854 | VIGENTE | 2024-04-04 12:03 | 2024-04-04 12:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-04 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-15 | El riesgo no se ha materializado, ya que el código fuente correspondiente a los requerimientos abordados en el proyecto se gestiona mediante un repositorio Git administrado por el cliente | 12 | 0 | MENSUAL | UNIVERSIDAD EAFIT | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12711 | CON_12711_DLL INTEGRACIONES | Fuerza_Delta | KAREN MARGARITA | MEJIA AMARIS | Riesgo Significativo | 4854 | VIGENTE | 2024-04-04 12:03 | 2024-04-04 12:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-04 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-19 | Riesgo no materializado, ya que el código fuente correspondiente a los requerimientos abordados en el proyecto se gestiona mediante un repositorio Git administrado por el cliente | 12 | 0 | MENSUAL | UNIVERSIDAD EAFIT | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12713 | CON_12713_BOLSA DE 200 HORAS IKONO | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4856 | VIGENTE | 2024-04-05 15:22 | 2024-04-05 15:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-29 | Continuamente se indica al equipo la importancia de la políticas de seguridad, y el lineamiento de informar cualquier incidente identificado de manera inmediata, a la fecha no se ha generado ningún reporte. | 3 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12713 | CON_12713_BOLSA DE 200 HORAS IKONO | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4856 | VIGENTE | 2024-04-05 15:22 | 2024-04-05 15:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-24 | A la fecha no se han reportado incidentes de seguridad, se mantiene vigente el riesgo, se mantiene realizando fortalecimineto de politicas de seguridad. | 3 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12713 | CON_12713_BOLSA DE 200 HORAS IKONO | ARTHEMIS PROYECTOS | JAIRO AUGUSTO | DIAZ CAIPA | Riesgo Significativo | 4856 | VIGENTE | 2024-04-05 15:22 | 2024-04-05 15:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-27 | la fecha no se han reportado incidentes de seguridad, se mantiene vigente el riesgo, se mantiene realizando fortalecimiento de políticas de seguridad. | 3 | 0 | MENSUAL | SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12714 | CON_12714_IMPLEMENTACION GOLDEN GATE | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4857 | VIGENTE | 2024-04-05 15:46 | 2024-04-05 15:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-04 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales <=180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-07-13 04:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2024-11-15 | Hasta el momento no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 12 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-07-13 04:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2024-12-13 | Hasta el momento no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 12 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-07-13 04:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-01-02 | A la Fecha no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 12 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-07-13 04:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-01-25 | Hasta el momento no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 12 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-07-13 04:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-02-21 | A la Fecha no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 12 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-07-13 04:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-03-14 | Con el cliente tenemos una comunicación fluida , no hemos tenido obstáculos en la ejecución de nuestra plan administrativo, todas las actividades son coordinadas. | 12 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-07-13 04:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-04-06 | Con el cliente, coordinamos todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida. Hasta el momento, no hemos encontrado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo. | 12 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-07-13 04:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-04-24 | Con el cliente, coordinamos todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida. Hasta el momento, no hemos encontrado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo. | 12 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-07-13 04:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-05-06 | Con el cliente, coordinamos todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida. Hasta el momento, no hemos encontrado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo. | 12 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-07-13 04:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-05-22 | Con el cliente, coordinamos todas las actividades a realizar y mantenemos una comunicación fluida. Hasta el momento, no hemos encontrado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo. | 12 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-07-13 04:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-06-19 | Se manteniene la reunion de eguimiento mensual, semanal con el cliente con el fin de anaizar las mejoras del servicio. y puntos a mejorar. | 12 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 3171 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-07-13 04:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Incumplimientos operativos en los planes de administración planteados debido al cambio de fechas en las actividades programadas afectando el plan de administración planteado y el cumplimiento del alcance del servicio contratado por el cliente. | 2024-11-01 | Por parte de Seti se enviará con antelación la solicitudes de aprobación, para que el cliente realice las respectivas aprobaciones. Así mismo, se almacenan las evidencias de las cancelaciones, con el fin de socializarlas durante los seguimientos mensuales del servicio. | 2025-08-19 | En las reuniones semanales con el cliente donde se coordina todas las actividades a realizar Hasta el momento, no hemos encontrado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo | 12 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-07-13 04:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2024-11-15 | Hasta el momento no se tienen problemas de acceso a los objetos administrados del cliente. | 13 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-07-13 04:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2024-12-13 | Hasta el momento no se tienen problemas de acceso a los objetos administrados del cliente. | 13 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-07-13 04:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-01-02 | A la fecha no se tienen problemas de acceso a los objetos administrados del cliente. | 13 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-07-13 04:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-01-25 | Hasta el momento no se tienen problemas de acceso a los objetos administrados del cliente. | 13 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-07-13 04:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-02-21 | A la fecha no se tienen problemas de acceso a los objetos administrados del cliente. | 13 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-07-13 04:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-03-14 | A la fecha tenemos todos los accesos a objetos administrados, la VPN con el cliente Site to Site esta activa sin inconvenientes. | 13 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-07-13 04:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-04-06 | En la actualidad, contamos con todos los accesos a los objetos administrados. Sin embargo, la VPN con el cliente Site to Site está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, cuando han ingresado nuevos consultores, se les han proporcionado los accesos sin ningún problema. | 13 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-07-13 04:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-04-24 | En la actualidad, contamos con todos los accesos a los objetos administrados. Sin embargo, la VPN con el cliente Site to Site está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, cuando han ingresado nuevos consultores, se les han proporcionado los accesos sin ningún problema, se continua con monitoreo y seguimiento diario al cliente. | 13 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-07-13 04:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-05-06 | En la actualidad, contamos con todos los accesos a los objetos administrados. Sin embargo, la VPN con el cliente Site to Site está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, cuando han ingresado nuevos consultores, se les han proporcionado los accesos sin ningún problema, se continua con monitoreo y seguimiento diario al cliente. | 13 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-07-13 04:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-05-21 | En la actualidad, contamos con todos los accesos a los objetos administrados. Sin embargo, la VPN con el cliente Site to Site está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, cuando han ingresado nuevos consultores, se les han proporcionado los accesos sin ningún problema, se continua con monitoreo y seguimiento diario al cliente. | 13 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-07-13 04:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-06-19 | La compañia tiene el cotrol de acceso definido de los clientes con los accesos a los objetos administrados. Sin embargo, la VPN con el cliente Site to Site está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, cuando han ingresado nuevos consultores, se les han proporcionado los accesos sin ningún problema, se continua con monitoreo y seguimiento diario al cliente. | 13 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Alto | 4014 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-07-13 04:16 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a Objetos Administrados y Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las servidores administrados así como a las herramientas del cliente por el proceso de gestión de acceso del cliente; generando que las nuevas personas que ingresen al proyecto no puedan iniciar su aporte a la operación lo mas pronto posible. | 2024-11-01 | Realizar seguimiento constantemente con el cliente, para la creación de los usuarios pendientes de entregar y los accesos a los servidores así como a las herramientas del servicio. | 2025-08-19 | Agosto continua con el seguimiento al control de los accesos a los objetos administrados. Sin embargo, la VPN con el cliente Site to Site está activa y funcionando sin inconvenientes. Además, cuando han ingresado nuevos consultores, se les han proporcionado los accesos sin ningún problema. | 13 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2024-11-29 15:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-01-02 | Se tienen actualizados los licenciamientos y contrato de soporte bajando el riesgo. | 7 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2024-11-29 15:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-03-04 | El cliente cuenta con los licenciamientos y contrato de soporte vigentes bajando el riesgo. | 7 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2024-11-29 15:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-05-06 | El cliente cuenta con los licenciamientos y contrato de soporte vigentes bajando el riesgo. | 7 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2024-11-29 15:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-05-22 | El cliente cuenta con los licenciamientos y contrato de soporte vigentes bajando el riesgo. | 7 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2024-11-29 15:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-06-19 | El cliente cuenta con los licenciamientos y contrato de soporte vigentes bajando el riesgo. | 7 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4134 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2024-11-29 15:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratos de Soporte con Fabricantes | Configuración | Ausencia | Externo | Para atender efectivamente incidentes o planes de mejora sobre la plataforma administrada, es necesario que el cliente cuente con los contratos de soporte y licenciamiento necesarios con los fabricantes para evitar incumplimientos en los compromisos de disponibilidad o mejora del servicio. | 2024-11-01 | Revisar periódicamente con el cliente la vigencia de los contratos de soporte y/o licenciamiento con los fabricantes de la infraestructura actual o nueva que adquiera en su plataforma y sean incluidos como objetos administrados en el servicio contratado con SETI. Adicionalmente, en esa revisión periódica se deben validar los servidores que están o van a ingresar a fases de obsolescencia para determinar como será su cubrimiento cuando se presenten incidentes o situaciones que requieran escalamiento al fabricante. | 2025-08-19 | En el mes de agosto, se valida que el cliente cuenta con los licenciamientos y contrato de soporte vigentes bajando el riesgo. | 7 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-07-13 04:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Alkosto. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2024-11-15 | Con el cliente no se tiene comprometido asistencia a sitio pero se tiene este riesgo por si ocurre un riesgo de salud pública que afecte el servicio. | 13 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-07-13 04:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Alkosto. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2024-12-13 | Con el cliente no se tiene comprometido asistencia a sitio pero se tiene este riesgo por si ocurre un riesgo de salud pública que afecte el servicio. | 13 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-07-13 04:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Alkosto. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-01-02 | Con el cliente no se tiene comprometido asistencia a sitio pero se tiene este riesgo por si ocurre un riesgo de salud pública que afecte el servicio. | 13 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-07-13 04:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Alkosto. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-01-25 | Con el cliente no se tiene comprometido asistencia a sitio pero se tiene este riesgo por si ocurre un riesgo de salud pública que afecte el servicio. | 13 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-07-13 04:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Alkosto. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-02-21 | Con el cliente no se tiene comprometido asistencia a sitio pero se tiene este riesgo por si ocurre un riesgo de salud pública que afecte el servicio. | 13 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-07-13 04:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Alkosto. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-03-14 | Con el cliente no se tiene contratado la prestación del servicio en sitio, la modalidad es remota. | 13 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-07-13 04:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Alkosto. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-04-06 | El servicio con el cliente se ofrece de manera remota, por lo que no está contratado para realizarse en sitio. | 13 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-07-13 04:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Alkosto. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-04-24 | El servicio con el cliente se ofrece de manera remota, por lo que no está contratado para realizarse en sitio. | 13 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-07-13 04:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Alkosto. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-05-06 | El servicio con el cliente se ofrece de manera remota, por lo que no está contratado para realizarse en sitio. | 13 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-07-13 04:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Alkosto. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-05-22 | El servicio con el cliente se ofrece de manera remota, por lo que no está contratado para realizarse en sitio. | 13 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-07-13 04:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Alkosto. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-06-12 | El servicio con el cliente se ofrece de manera remota, por lo que no está contratado para realizarse en sitio. | 13 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4135 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-07-13 04:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambios en condiciones de Salud Pública | Entorno | Humedades, daño infraestructura, plagas | Externo | Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 la cual cambió las condiciones para realizar las tareas habituales en la sede del cliente, es importante contemplar un nuevo cambio de escenario generado por alguna nueva afectación en la salud pública que no impacte el desarrollo de las actividades del servicio así como los compromisos adquiridos con Alkosto. | 2022-05-31 | Revisar regularmente el estado de salud pública reportado por las entidades gubernamentales, y validar en conjunto las estrategias o planes necesarios para seguir desarrollando las actividades del servicio contratado. | 2025-07-13 | El servicio con el cliente se ofrece de manera remota, por lo que no está contratado para realizarse en sitio. | 13 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Entorno(Gobierno, Sociedad, Competencia)
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2024-11-15 | Hasta el momento no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 15 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2024-12-13 | Hasta el momento no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 15 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-01-02 | A la Fecha no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 15 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-01-25 | Hasta el momento no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 15 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-02-21 | A la Fecha no se han presentado incumplimientos en los planes de administración planteados con el cliente. Se tiene una figura de líder de servicio y líder técnico en el proyecto para atender estas necesidades del cliente. | 15 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-03-14 | No se ha presentado incumplimiento en la prestación del servicio de acuerdo a lo contratado, se tiene publicado el contrato en el Share Point para que todo el equipo tenga conocimiento del alcance. | 15 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-04-06 | Hasta ahora, hemos cumplido con todos los términos del servicio acordado. El contrato está disponible en SharePoint, donde todo el equipo puede consultarlo y familiarizarse con su alcance. | 15 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-04-24 | Hasta ahora, hemos cumplido con todos los términos del servicio acordado. El contrato está disponible en SharePoint, donde todo el equipo puede consultarlo y familiarizarse con su alcance. | 15 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-05-06 | Hasta ahora, hemos cumplido con todos los términos del servicio acordado. El contrato está disponible en SharePoint, donde todo el equipo puede consultarlo y familiarizarse con su alcance. | 15 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-05-22 | Hasta ahora, hemos cumplido con todos los términos del servicio acordado. El contrato está disponible en SharePoint, donde todo el equipo puede consultarlo y familiarizarse con su alcance. | 15 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-06-19 | Hasta ahora, hemos cumplido con todos los términos del servicio acordado. El contrato está disponible en SharePoint, donde todo el equipo puede consultarlo y familiarizarse con su alcance. | 15 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-07-13 | En julio se ha cumplido con todos los términos del servicio acordado. se hace contacto continuo con el cliente para seguimiento a traves el lider de ervicoi. El contrato está disponible en SharePoint, donde todo el equipo puede consultarlo y familiarizarse con su alcance. | 15 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-08-14 | El líder de servicio realiza comunicación constante con el cliente donde se coordina todas las actividades a realizar Hasta el momento, no hemos encontrado obstáculos en la ejecución de nuestro plan administrativo.. De igual manera se entregan informes mensual con la gestion realizada. | 15 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 4136 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Compromisos con la supervisión del Contrato | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Incumplimiento con los entregables y compromisos pactados en el contrato así como no cumplir con las tareas adicionales que se establezcan con el supervisor del contrato a lo largo del período contratado, debido a demoras o faltantes en los entregables comprometidos con la supervisión del contrato; generando reputación negativa, afectación del servicio, posibles pérdidas económicas en la ejecución del proyecto | 2024-11-01 | Tener un control detallado de los diferentes entregables del proyecto con su periodicidad de tiempo de entrega comprometida. En este control, también se agregarán las nuevas tareas o compromisos generados con el supervisor del contrato en los diferentes seguimientos o reuniones realizadas y que aporten a mejorar el servicio y sus entregables. | 2025-09-14 | El líder de servicio mantiene una comunicación constante con el cliente, coordinando las actividades programadas. Hasta el momento, no se han presentado obstáculos en la ejecución del plan administrativo. Asimismo, se entregan informes mensuales con el detalle de la gestión realizada | 15 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Gerente de Proyecto
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2024-11-29 15:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-01-02 | Se coordinan las actividades a ejecutar para evitar riesgos en la operación, todo actividad se informa y se coordina. | 6 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2024-11-29 15:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-03-04 | Se mantiene una constante comunicación para coordinar las actividades a ejecutar para evitar riesgos en la operación, todo actividad se informa y se coordina. | 6 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2024-11-29 15:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-05-06 | Se mantiene una constante comunicación para coordinar las actividades a ejecutar para evitar riesgos en la operación, todo actividad se informa y se coordina. | 6 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2024-11-29 15:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-05-22 | Se mantiene una constante comunicación para coordinar las actividades a ejecutar para evitar riesgos en la operación, todo actividad se informa y se coordina. | 6 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2024-11-29 15:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-06-19 | Se mantiene una constante comunicación para coordinar las actividades a ejecutar para evitar riesgos en la operación, todo actividad se informa y se coordina. | 6 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Medio | 5207 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2024-11-29 15:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Administración compartida con personal técnico del cliente | Otro | Otro | Externo | Personal técnico del cliente aun posee usuarios con privilegios de administración que aunque está pactado que no harán tareas técnicas sobre los objetos administrador por SETI, al tener credenciales podría derivar en una gestión técnica no planeada o no autorizada generando afectación al servicio comprometiendo los ANS pactados entre SETI y el cliente. | 2024-11-01 | Realizar seguimientos periódicos para detectar acceso a los servidores con usuarios de altos privilegios del cliente. Cuando se detecten estos ingresos se revisará directamente con el cliente para validar su propósito y cubrir dicha necesidad desde la administración de SETI. | 2025-08-19 | En el mes de agosto y bajo reuniones y comunicación constante con el cliente, se coordinar las actividades a ejecutar para evitar riesgos en la operación, todo actividad se informa y se coordina. | 6 | 0 |  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-08-28 23:27 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La posible rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio del cliente este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2024-11-15 | Se agrega este riesgo para controlar al consultor asignado con dedicación tiempo completo en horario hábil al cliente ya que ahora empezará a tener mayor conocimiento del servicio y debe entregarlo a los demás miembros del equipo. | 15 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-08-28 23:27 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La posible rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio del cliente este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2024-12-13 | Se agrega este riesgo para controlar al consultor asignado con dedicación tiempo completo en horario hábil al cliente ya que ahora empezará a tener mayor conocimiento del servicio y debe entregarlo a los demás miembros del equipo. | 15 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-08-28 23:27 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La posible rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio del cliente este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-01-02 | Se tiene backup del consultor asignado para mitigar el riesgo si llegara a faltar este consultor por cualquier motivo. | 15 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-08-28 23:27 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La posible rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio del cliente este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-01-25 | Se agrega este riesgo para controlar al consultor asignado con dedicación tiempo completo en horario hábil al cliente ya que ahora empezará a tener mayor conocimiento del servicio y debe entregarlo a los demás miembros del equipo. | 15 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-08-28 23:27 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La posible rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio del cliente este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-02-21 | Se tiene backup del consultor asignado para mitigar el riesgo si llegara a faltar este consultor por cualquier motivo. | 15 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-08-28 23:27 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La posible rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio del cliente este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-03-14 | Dentro del equipo se tiene planificado al transversalidad total del equipo para garantizar que todo el equipo tenga conocimiento del core de negocio del cliente y de sus operaciones, para así garantizar la prestación del servicio | 15 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-08-28 23:27 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La posible rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio del cliente este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-04-06 | En nuestro equipo, hemos planificado una total transversalidad para asegurar que todos los miembros comprendan a fondo el núcleo del negocio del cliente y sus operaciones. Esto nos permitirá ofrecer un servicio de alta calidad y adaptado a sus necesidades | 15 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-08-28 23:27 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La posible rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio del cliente este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-04-24 | En nuestro equipo, hemos planificado una total transversalidad para asegurar que todos los miembros comprendan a fondo el núcleo del negocio del cliente y sus operaciones. Esto nos permitirá ofrecer un servicio de alta calidad y adaptado a sus necesidades | 15 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-08-28 23:27 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La posible rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio del cliente este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-05-06 | En nuestro equipo, hemos planificado una total transversalidad para asegurar que todos los miembros comprendan a fondo el núcleo del negocio del cliente y sus operaciones. Esto nos permitirá ofrecer un servicio de alta calidad y adaptado a sus necesidades | 15 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-08-28 23:27 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La posible rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio del cliente este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-05-22 | En nuestro equipo, hemos planificado una total transversalidad para asegurar que todos los miembros comprendan a fondo el núcleo del negocio del cliente y sus operaciones. Esto nos permitirá ofrecer un servicio de alta calidad y adaptado a sus necesidades | 15 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-08-28 23:27 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La posible rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio del cliente este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-06-19 | Se realiza perfilamiento de cada consultor, con el fin de que tengan los conocimientos adecuados para la prestacion del servicio. | 15 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-08-28 23:27 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La posible rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio del cliente este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-07-10 | En junio se realiza el retiro del consultor asignado sin embargo se asigna alconsultor senior 3, para tomar control del proyecto, logrando mejorar y dar solucion a los pendiente del cliente. | 15 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-08-28 23:27 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La posible rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio del cliente este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-08-14 | En Agosto se continua con la se validación la distribución del equipo de trabajo, dejando los perfiles y backups asignados a cada cliente que tengan el conocimiento adecuado para la prestación del servicio | 15 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4016 | VIGENTE | 2024-11-29 15:46 | 2025-08-28 23:27 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La posible rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte las fechas de los entregables | 2024-11-01 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se realizarán planes de gestión del conocimiento para que la información técnica y de negocio del cliente este centralizada en el equipo y no en algunos consultores. | 2025-09-14 | En septiembre se continúa con la validación de la distribución del equipo de trabajo, garantizando que cada cliente cuente con perfiles y respaldos asignados a personal con el conocimiento adecuado para la correcta | 15 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4858 | VIGENTE | 2024-04-05 16:24 | 2024-04-05 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-04-21 | Se controlan los ingresos al Keepas, solo el personal asignado al proyecto tiene los accesos, al igual que las claves están resguardadas. | 24 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4858 | VIGENTE | 2024-04-05 16:24 | 2024-04-05 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-05-12 | Se controlan los ingresos al Keepas, solo el personal asignado al proyecto tiene los accesos, al igual que las claves están resguardadas. | 24 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4858 | VIGENTE | 2024-04-05 16:24 | 2024-04-05 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-05-28 | Se controlan los ingresos al Keepas, solo el personal asignado al proyecto tiene los accesos, al igual que las claves están resguardadas. | 24 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4858 | VIGENTE | 2024-04-05 16:24 | 2024-04-05 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-06-20 | Se controlan los ingresos al Keepas, solo el personal asignado al proyecto tiene los accesos, al igual que las claves están resguardadas. | 24 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4858 | VIGENTE | 2024-04-05 16:24 | 2024-04-05 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-14 | Se controlan los ingresos al Keepas, solo el personal asignado al proyecto tiene los accesos, al igual que las claves están resguardadas. | 24 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4858 | VIGENTE | 2024-04-05 16:24 | 2024-04-05 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-31 | Se controlan los ingresos al Keepas, solo el personal asignado al proyecto tiene los accesos, al igual que las claves están resguardadas. | 24 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4858 | VIGENTE | 2024-04-05 16:24 | 2024-04-05 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-08-25 | Se controla que solo los DBas asignados al proyecto tengan acceso al Keepas del cliente, | 24 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4858 | VIGENTE | 2024-04-05 16:24 | 2024-04-05 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-13 | Se controla los accesos de los consultores para garantizar que solo los asignados al proyecto puedan acceder al Keepass del cliente y su información. | 24 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4858 | VIGENTE | 2024-04-05 16:24 | 2024-04-05 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-10 | Se controla los accesos al Keepass para garantizar que solo los consultores asignados al proyecto puedan acceder del cliente y su información. | 24 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4858 | VIGENTE | 2024-04-05 16:24 | 2024-04-05 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-25 | Se controla los accesos de los consultores para garantizar que solo los asignados al proyecto puedan acceder al Keepass del cliente y su información. | 24 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4858 | VIGENTE | 2024-04-05 16:24 | 2024-04-05 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-18 | Se controlan los accesos de los consultores al keepas para garantizar que solo los asignados tengan acceso a la información del cliente. | 24 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4858 | VIGENTE | 2024-04-05 16:24 | 2024-04-05 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-13 | Se controla los accesos de los consultores para garantizar que solo los asignados al proyecto puedan acceder al Keepass del cliente y su información. | 24 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4858 | VIGENTE | 2024-04-05 16:24 | 2024-04-05 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-02 | Se auditan los ingresos al Keepas, solo el personal asignado al proyecto tiene los accesos, al igual que las claves están resguardadas. | 24 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4858 | VIGENTE | 2024-04-05 16:24 | 2024-04-05 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-25 | Se controla los accesos de los consultores para garantizar que solo los asignados al proyecto puedan acceder al Keepass del cliente y su información. | 24 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4858 | VIGENTE | 2024-04-05 16:24 | 2024-04-05 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-21 | Se auditan los ingresos al Keepas, solo el personal asignado al proyecto tiene los accesos, al igual que las claves están resguardadas. | 24 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4858 | VIGENTE | 2024-04-05 16:24 | 2024-04-05 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-14 | Se controlan los accesos al keepass para garantizar que solo los consultores asignados al proyecto puedan tener acceso a la información del cliente. | 24 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4858 | VIGENTE | 2024-04-05 16:24 | 2024-04-05 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-06 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al keepass y puedan ver la información del cliente. | 24 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4858 | VIGENTE | 2024-04-05 16:24 | 2024-04-05 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-24 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al keepass y puedan ver la información del cliente. | 24 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4858 | VIGENTE | 2024-04-05 16:24 | 2024-04-05 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-06 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al keepass y puedan ver la información del cliente. | 24 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4858 | VIGENTE | 2024-04-05 16:24 | 2024-04-05 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-22 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al keepass y puedan ver la información del cliente. | 24 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4858 | VIGENTE | 2024-04-05 16:24 | 2024-04-05 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-19 | A la fehca no se ha presentado novedades de perdida de informacion. | 24 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4858 | VIGENTE | 2024-04-05 16:24 | 2024-04-05 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-10 | En julio No se observa afectaciones de perdida de informacion en el cliente, gracias al control de los accesos por keepass y politicas de acceso del cliente | 24 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4858 | VIGENTE | 2024-04-05 16:24 | 2024-04-05 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-14 | En el mes de Agosto no se observó ni afecto el servicio por perdida de información se continua con las validaciones y controles requeridos cono control de accesos. | 24 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12715 | ADM_12715_RENO ADMIN BD 2024 | Echo_Nexus | MARITZA | FERNANDEZ RINCON | Riesgo Significativo | 4858 | VIGENTE | 2024-04-05 16:24 | 2024-04-05 16:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-05 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-14 | Durante septiembre no se presentaron incidentes que afectaran el servicio ni se evidenció pérdida de información. Se mantiene la ejecución de las validaciones y controles necesarios, en especial los relacionados con la gestión de accesos. | 24 | 0 | MENSUAL | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12716 | CON_12716_BH DE DLLO | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Significativo | 4869 | NO VIGENTE | 2024-04-11 10:04 | 2025-07-09 14:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-06-12 | Riesgo no materializado, con este cliente no se han realizado entregables aún, y se trabaja sobre servidores de ambientes no productivos administrados por el cliente y no manipulamos información de ellos, fuera de los mismos | 10 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12716 | CON_12716_BH DE DLLO | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Significativo | 4869 | NO VIGENTE | 2024-04-11 10:04 | 2025-07-09 14:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-19 | Riesgo no materializado, la interacción de información con el cliente se realiza a través de repositorios cómo git y sharepoint del cliente para evitar brechas de seguridad. | 10 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12716 | CON_12716_BH DE DLLO | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Significativo | 4869 | NO VIGENTE | 2024-04-11 10:04 | 2025-07-09 14:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-09 | Riesgo no materializado, con la estrategia de gitflow implementada, tanto el código fuente cómo la documentación se entregan a través de repositorios de código que administra, gestiona y promueve a master el cliente, previniendo el riesgo de perdida de información que puede ocasionar el equipo SETI | 10 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12716 | CON_12716_BH DE DLLO | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Significativo | 4869 | NO VIGENTE | 2024-04-11 10:04 | 2025-07-09 14:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-21 | Riego no materializado, no se ha presentado pérdida de información porque la documentación y código fuente se entrega a través de repositorios administrados por el cliente. | 10 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12716 | CON_12716_BH DE DLLO | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Significativo | 4869 | NO VIGENTE | 2024-04-11 10:04 | 2025-07-09 14:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-28 | Riesgo no materializado, la entrega de objetos del proyecto se entrega al cliente a través de una estrategia de gitflow en el repositorio del cliente administrado por ellos | 10 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12716 | CON_12716_BH DE DLLO | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Significativo | 4869 | NO VIGENTE | 2024-04-11 10:04 | 2025-07-09 14:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-14 | Riesgo no materializado, los fuentes y documentación son cargadas en el repositorio Azure administrado por el cliente. | 10 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12716 | CON_12716_BH DE DLLO | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Significativo | 4869 | NO VIGENTE | 2024-04-11 10:04 | 2025-07-09 14:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-03 | Riesgo no materializado, documentación y artefactos correspondientes al proyecto, se entregan utilizando metodología gitflow en repositorios del cliente | 10 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12716 | CON_12716_BH DE DLLO | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Significativo | 4869 | NO VIGENTE | 2024-04-11 10:04 | 2025-07-09 14:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-21 | Riesgo no materializado, la entrega de información y código fuente del proyecto se realiza a traves de repositorios administrados por el mismo cliente. | 10 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12716 | CON_12716_BH DE DLLO | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Significativo | 4869 | NO VIGENTE | 2024-04-11 10:04 | 2025-07-09 14:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-09 | Riesgo no materializado, el código fuente de los requerimientos que se abordan en el proyecto se gestionan a través de repositorio git administrado por el cliente. | 10 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12716 | CON_12716_BH DE DLLO | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Significativo | 4869 | NO VIGENTE | 2024-04-11 10:04 | 2025-07-09 14:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-09 | Se inactiva riesgo por finalización de proyecto, el cual está para cierre. | 10 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12716 | CON_12716_BH DE DLLO | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Significativo | 5011 | NO VIGENTE | 2024-07-19 14:39 | 2025-04-21 11:30 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 1504305 | 2514960 | Demoras en la entrega de información | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demoras en la entrega de información (logs y documentación técnica), por ausencia de conocimiento en las aplicaciones y falta de capacidad de asignación. Prolongando la duración del proyecto que inicialmente estaba previsto para 6 meses. | 2024-07-19 | Adaptarnos a los tiempos de liberación de la información por parte del cliente | 2024-09-09 | El cliente no realiza entrega de información nueva desde el 19 de agosto de 2024 para la realización del análisis de un nuevo servidor IIS y posterior generación de informe técnico con oportunidades de mejora identificadas, generando inconvenientes en la programación de nuestros consultores, porque ya se tenia planeado la disponibilidad de 2 días con dedicación full time para la semana del 2 de septiembre de alguien del equipo Zeus para cumplir con estas actividades. | 7 | 18 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Cliente
12716 | CON_12716_BH DE DLLO | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Significativo | 5011 | NO VIGENTE | 2024-07-19 14:39 | 2025-04-21 11:30 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demoras en la entrega de información | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demoras en la entrega de información (logs y documentación técnica), por ausencia de conocimiento en las aplicaciones y falta de capacidad de asignación. Prolongando la duración del proyecto que inicialmente estaba previsto para 6 meses. | 2024-07-19 | Adaptarnos a los tiempos de liberación de la información por parte del cliente | 2024-10-21 | Riesgo no materializado, ajustamos cronograma con el cliente para ampliar los tiempos, estamos sincronizados con el cliente cumpliendo con esas actividades en las fechas definidas | 7 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Cliente
12716 | CON_12716_BH DE DLLO | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Significativo | 5011 | NO VIGENTE | 2024-07-19 14:39 | 2025-04-21 11:30 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demoras en la entrega de información | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demoras en la entrega de información (logs y documentación técnica), por ausencia de conocimiento en las aplicaciones y falta de capacidad de asignación. Prolongando la duración del proyecto que inicialmente estaba previsto para 6 meses. | 2024-07-19 | Adaptarnos a los tiempos de liberación de la información por parte del cliente | 2024-11-28 | Riesgo no materializado, se han realizado las entregas de forma oportuna | 7 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Cliente
12716 | CON_12716_BH DE DLLO | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Significativo | 5011 | NO VIGENTE | 2024-07-19 14:39 | 2025-04-21 11:30 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demoras en la entrega de información | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demoras en la entrega de información (logs y documentación técnica), por ausencia de conocimiento en las aplicaciones y falta de capacidad de asignación. Prolongando la duración del proyecto que inicialmente estaba previsto para 6 meses. | 2024-07-19 | Adaptarnos a los tiempos de liberación de la información por parte del cliente | 2025-01-14 | Riesgo no materializado, las entregas de información de prerrequisitos se han realizado, de acuerdo a cronograma. | 7 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Cliente
12716 | CON_12716_BH DE DLLO | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Significativo | 5011 | NO VIGENTE | 2024-07-19 14:39 | 2025-04-21 11:30 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demoras en la entrega de información | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demoras en la entrega de información (logs y documentación técnica), por ausencia de conocimiento en las aplicaciones y falta de capacidad de asignación. Prolongando la duración del proyecto que inicialmente estaba previsto para 6 meses. | 2024-07-19 | Adaptarnos a los tiempos de liberación de la información por parte del cliente | 2025-03-03 | Riesgo no materializado el cliente viene realizando las entregas de HU y requerimientos, de acuerdo a lo que pactamos | 7 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Cliente
12716 | CON_12716_BH DE DLLO | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Significativo | 5011 | NO VIGENTE | 2024-07-19 14:39 | 2025-04-21 11:30 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demoras en la entrega de información | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demoras en la entrega de información (logs y documentación técnica), por ausencia de conocimiento en las aplicaciones y falta de capacidad de asignación. Prolongando la duración del proyecto que inicialmente estaba previsto para 6 meses. | 2024-07-19 | Adaptarnos a los tiempos de liberación de la información por parte del cliente | 2025-04-21 | Riesgo no materializado, se ha retomado actividades para trabajar requerimientos con Visionamos | 7 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Cliente
12716 | CON_12716_BH DE DLLO | Fuerza_Delta | DORI PAOLA | VASQUEZ VILLALBA | Riesgo Significativo | 5011 | NO VIGENTE | 2024-07-19 14:39 | 2025-04-21 11:30 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demoras en la entrega de información | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demoras en la entrega de información (logs y documentación técnica), por ausencia de conocimiento en las aplicaciones y falta de capacidad de asignación. Prolongando la duración del proyecto que inicialmente estaba previsto para 6 meses. | 2024-07-19 | Adaptarnos a los tiempos de liberación de la información por parte del cliente | 2025-07-09 | Inactivación de Riesgo por finalización de proyecto | 7 | 0 | MENSUAL | VISIONAMOS | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Cliente
12719 | CON_12719_AUTOMATIZACION DE PROCESOS | SYNERGY | ELKIN MAURICIO | MESA CHARRY | Riesgo Significativo | 4889 | VIGENTE | 2024-04-25 14:37 | 2024-04-25 14:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-15 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | ASULADO SEGUROS DE VIDA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12722 | ADM_12722_SERVICIO OPERACION BD 2024 | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5131 | VIGENTE | 2024-09-30 01:02 | 2024-09-30 01:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte al cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte en horario no hábil ya que los procesos internos de creación de usuarios o accesos por parte del cliente tienen varias aprobaciones internas lo que hace que se tarden un tiempo importante. | 2024-06-24 | Solicitar con el mayor tiempo posible de anterioridad los usuarios para evitar que afecte la prestación del servicio en el horario no hábil | 2024-09-30 | En este periodo no se materializó el riesgo | 4 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12722 | ADM_12722_SERVICIO OPERACION BD 2024 | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5131 | VIGENTE | 2024-09-30 01:02 | 2024-09-30 01:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte al cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte en horario no hábil ya que los procesos internos de creación de usuarios o accesos por parte del cliente tienen varias aprobaciones internas lo que hace que se tarden un tiempo importante. | 2024-06-24 | Solicitar con el mayor tiempo posible de anterioridad los usuarios para evitar que afecte la prestación del servicio en el horario no hábil | 2024-10-31 | Este riesgo no se materializó este mes. | 4 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12722 | ADM_12722_SERVICIO OPERACION BD 2024 | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5131 | VIGENTE | 2024-09-30 01:02 | 2024-09-30 01:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte al cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte en horario no hábil ya que los procesos internos de creación de usuarios o accesos por parte del cliente tienen varias aprobaciones internas lo que hace que se tarden un tiempo importante. | 2024-06-24 | Solicitar con el mayor tiempo posible de anterioridad los usuarios para evitar que afecte la prestación del servicio en el horario no hábil | 2024-11-22 | Este riesgo no se materializó este mes. | 4 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12722 | ADM_12722_SERVICIO OPERACION BD 2024 | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Alto | 5131 | VIGENTE | 2024-09-30 01:02 | 2024-09-30 01:09 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte al cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte en horario no hábil ya que los procesos internos de creación de usuarios o accesos por parte del cliente tienen varias aprobaciones internas lo que hace que se tarden un tiempo importante. | 2024-06-24 | Solicitar con el mayor tiempo posible de anterioridad los usuarios para evitar que afecte la prestación del servicio en el horario no hábil | 2024-12-27 | El riesgo no se materializó este mes | 4 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12722 | ADM_12722_SERVICIO OPERACION BD 2024 | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4897 | VIGENTE | 2024-04-30 15:40 | 2024-04-30 15:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-30 | En este periodo no se materializó el riesgo. | 4 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12722 | ADM_12722_SERVICIO OPERACION BD 2024 | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4897 | VIGENTE | 2024-04-30 15:40 | 2024-04-30 15:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-31 | Este riesgo no se materializó este mes. | 4 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12722 | ADM_12722_SERVICIO OPERACION BD 2024 | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4897 | VIGENTE | 2024-04-30 15:40 | 2024-04-30 15:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-22 | Este riesgo no se materializó este mes. | 4 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12722 | ADM_12722_SERVICIO OPERACION BD 2024 | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4897 | VIGENTE | 2024-04-30 15:40 | 2024-04-30 15:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-27 | El riesgo no se materializó este mes | 4 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12723 | ADM_12723_SERVICIO OPERACION SERVAPPS 20 | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4898 | VIGENTE | 2024-04-30 16:13 | 2024-04-30 16:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-30 | No se ha materializado el riesgo | 3 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12723 | ADM_12723_SERVICIO OPERACION SERVAPPS 20 | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4898 | VIGENTE | 2024-04-30 16:13 | 2024-04-30 16:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-31 | El riesgo no se materializó este mes | 3 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12723 | ADM_12723_SERVICIO OPERACION SERVAPPS 20 | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 4898 | VIGENTE | 2024-04-30 16:13 | 2024-04-30 16:13 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-04-30 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-22 | El riesgo no se materializó este mes | 3 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12723 | ADM_12723_SERVICIO OPERACION SERVAPPS 20 | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5138 | VIGENTE | 2024-09-30 21:30 | 2024-09-30 21:30 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte al cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte en horario no hábil ya que los procesos internos de creación de usuarios o accesos por parte del cliente tienen varias aprobaciones internas lo que hace que se tarden un tiempo importante. | 2024-06-03 | Solicitar con el mayor tiempo posible de anterioridad los usuarios para evitar que afecte la prestación del servicio en el horario no hábil | 2024-07-01 | Con autorización del cliente se trabajó con los usuarios de operación mientras se creaban los de soporte, sin embargo, las demoras operativas aumentaron ya que no siempre el dueño del usuario de operación estaba disponible en la hora que se requería el soporte. | 4 | 50 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12723 | ADM_12723_SERVICIO OPERACION SERVAPPS 20 | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5138 | VIGENTE | 2024-09-30 21:30 | 2024-09-30 21:30 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte al cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte en horario no hábil ya que los procesos internos de creación de usuarios o accesos por parte del cliente tienen varias aprobaciones internas lo que hace que se tarden un tiempo importante. | 2024-06-03 | Solicitar con el mayor tiempo posible de anterioridad los usuarios para evitar que afecte la prestación del servicio en el horario no hábil | 2024-09-30 | No se materializó el riesgo | 4 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12723 | ADM_12723_SERVICIO OPERACION SERVAPPS 20 | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5138 | VIGENTE | 2024-09-30 21:30 | 2024-09-30 21:30 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte al cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte en horario no hábil ya que los procesos internos de creación de usuarios o accesos por parte del cliente tienen varias aprobaciones internas lo que hace que se tarden un tiempo importante. | 2024-06-03 | Solicitar con el mayor tiempo posible de anterioridad los usuarios para evitar que afecte la prestación del servicio en el horario no hábil | 2024-10-31 | No se crearon usuarios durante este mes ya que el cliente informó que habían muchos usuarios de soporte y que mientras se definía como se manejaba el tema con riesgos se suspendía la creación de usuarios, por lo que en este periodo se trabajó con los usuarios existentes. | 4 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12723 | ADM_12723_SERVICIO OPERACION SERVAPPS 20 | ALL-IN-ONE | HEAVEN KATERINE | SILVA FRANCO | Riesgo Significativo | 5138 | VIGENTE | 2024-09-30 21:30 | 2024-09-30 21:30 | 1 | 2 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte al cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Demora en la creación de usuarios y accesos para prestar soporte en horario no hábil ya que los procesos internos de creación de usuarios o accesos por parte del cliente tienen varias aprobaciones internas lo que hace que se tarden un tiempo importante. | 2024-06-03 | Solicitar con el mayor tiempo posible de anterioridad los usuarios para evitar que afecte la prestación del servicio en el horario no hábil | 2024-11-22 | Este riesgo no se materializo en este mes | 4 | 0 | MENSUAL | SEGUROS ALFA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12726 | ADM_12726_SERVICIOS APOYO AZTIA | Gasto Inversión | WILLIAM RENE | VALBUENA FARFAN |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | ADMINISTRACIÓN | ZZ_NO ENCONTRADO
12727 | CON_12727_BOLSA DE HORA DASHBOARD | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5015 | VIGENTE | 2024-07-23 14:11 | 2024-07-23 14:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del Equipo Asignado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La eventual rotación del equipo que hace parte del proyecto, por la demanda del mercado, novedades asociadas al consultor y demás posibles asociadas conllevará a que se pierda una parte de la curva de aprendizaje ya adquirida, se deban contemplar tiempos de empalme y se puedan llegar a afectar fechas, compromisos y entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-22 | Monitorear constantemente la salud del equipo asignado al proyecto, contemplar dentro del equipo general uno o varios posibles backup de los integrantes del equipo, generar espacios de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el equipo base, también descentralizar el conocimiento y la asignación de las actividades mediante el empoderamiento del equipo del proyecto. | 2024-09-30 | Durante los meses de agosto y septiembre no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. El consumo de la bolsa de horas se encuentra en pausa mientras que el cliente realiza las certificaciones de lo entregado y la planeación de las actividades a ejecutar posteriores. 2. Teniendo en cuenta que la bolsa de horas no ha presentado un alto consumo, no se han asignado perfiles a su atención que puedan llegar a rotar, sin embargo, con el cliente existe la claridad que pueden llegar a presentarse novedades que hagan rotar al equipo asignado. 3. Con el cliente se ha socializado que una vez se realice la definición necesaria por el consumo de la bolsa de horas se debe contar con 3 a 5 días hábiles disponibles para la asignación de los recursos que la atenderían. 4. Se espera que durante el mes de octubre se realice el consumo necesario. | 3 | 0 | MENSUAL | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Consultor
12727 | CON_12727_BOLSA DE HORA DASHBOARD | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5015 | VIGENTE | 2024-07-23 14:11 | 2024-07-23 14:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del Equipo Asignado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La eventual rotación del equipo que hace parte del proyecto, por la demanda del mercado, novedades asociadas al consultor y demás posibles asociadas conllevará a que se pierda una parte de la curva de aprendizaje ya adquirida, se deban contemplar tiempos de empalme y se puedan llegar a afectar fechas, compromisos y entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-22 | Monitorear constantemente la salud del equipo asignado al proyecto, contemplar dentro del equipo general uno o varios posibles backup de los integrantes del equipo, generar espacios de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el equipo base, también descentralizar el conocimiento y la asignación de las actividades mediante el empoderamiento del equipo del proyecto. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre de 2024 no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. El consumo de la bolsa de horas se encuentra en pausa mientras que el cliente realiza las certificaciones de lo entregado y la planeación de las actividades a ejecutar posteriores. 2. Teniendo en cuenta que la bolsa de horas no ha presentado un alto consumo, no se han asignado perfiles a su atención que puedan llegar a rotar, sin embargo, con el cliente existe la claridad que pueden llegar a presentarse novedades que hagan rotar al equipo asignado. 3. Con el cliente se ha socializado que una vez se realice la definición necesaria por el consumo de la bolsa de horas se debe contar con 3 a 5 días hábiles disponibles para la asignación de los recursos que la atenderían. | 3 | 0 | MENSUAL | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Consultor
12727 | CON_12727_BOLSA DE HORA DASHBOARD | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5015 | VIGENTE | 2024-07-23 14:11 | 2024-07-23 14:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del Equipo Asignado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La eventual rotación del equipo que hace parte del proyecto, por la demanda del mercado, novedades asociadas al consultor y demás posibles asociadas conllevará a que se pierda una parte de la curva de aprendizaje ya adquirida, se deban contemplar tiempos de empalme y se puedan llegar a afectar fechas, compromisos y entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-22 | Monitorear constantemente la salud del equipo asignado al proyecto, contemplar dentro del equipo general uno o varios posibles backup de los integrantes del equipo, generar espacios de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el equipo base, también descentralizar el conocimiento y la asignación de las actividades mediante el empoderamiento del equipo del proyecto. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. El cliente se encuentra planeando las necesidades a atender mediante la bolsa de horas. 2. Teniendo en cuenta que la bolsa de horas no ha presentado un alto consumo, no se han asignado perfiles a su atención que puedan llegar a rotar, sin embargo, con el cliente existe la claridad que pueden llegar a presentarse novedades que hagan rotar al equipo asignado. 3. Con el cliente se ha socializado que una vez se realice la definición necesaria por el consumo de la bolsa de horas se debe contar con 3 a 5 días hábiles disponibles para la asignación de los recursos que la atenderían. | 3 | 0 | MENSUAL | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Consultor
12727 | CON_12727_BOLSA DE HORA DASHBOARD | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5018 | VIGENTE | 2024-07-23 14:11 | 2024-07-23 14:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en los Entregables Comprometidos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento en los entregables comprometidos debido a la dependencia de la disponibilidad agentes internos del cliente que puedan llegar a afectar las fechas, compromisos y entregables. | 2024-07-22 | Dentro de los planes de trabajo o acuerdos de fechas para los entregables del proyecto, identificar claramente las dependencias internas y las disponibilidades requeridas; socializarlas y/o acordarlas previamente. En los casos que se identifique una alta probabilidad de materialización, comunicar oportunamente al cliente y escalar en los casos que se requiera. | 2024-09-30 | Durante los meses de agosto y septiembre no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. El consumo de la bolsa de horas se encuentra en pausa mientras que el cliente realiza las definiciones necesarias para su atención. 2. Los compromisos adquiridos en cuanto a ajustes o modificaciones han sido resueltos en los tiempos y plazos acordados. Únicamente se ha tratado el compromiso de reactivar su consumo, para lo cual el cliente no tiene una proyección clara. 3. Se espera que durante el mes de octubre se realice el consumo necesario. | 3 | 0 | MENSUAL | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Cliente
12727 | CON_12727_BOLSA DE HORA DASHBOARD | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5018 | VIGENTE | 2024-07-23 14:11 | 2024-07-23 14:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en los Entregables Comprometidos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento en los entregables comprometidos debido a la dependencia de la disponibilidad agentes internos del cliente que puedan llegar a afectar las fechas, compromisos y entregables. | 2024-07-22 | Dentro de los planes de trabajo o acuerdos de fechas para los entregables del proyecto, identificar claramente las dependencias internas y las disponibilidades requeridas; socializarlas y/o acordarlas previamente. En los casos que se identifique una alta probabilidad de materialización, comunicar oportunamente al cliente y escalar en los casos que se requiera. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre de 2024 no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. El consumo de la bolsa de horas se encuentra en pausa mientras que el cliente realiza las definiciones necesarias para su atención. 2. Los compromisos adquiridos en cuanto a ajustes o modificaciones han sido resueltos en los tiempos y plazos acordados. Únicamente se ha tratado el compromiso de reactivar su consumo, para lo cual el cliente no tiene una proyección clara. 3. Ya se encuentra una renovación de BH disponible para ser consumida en lo que falta de 2025 y hasta mayo de 2025. | 3 | 0 | MENSUAL | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Cliente
12727 | CON_12727_BOLSA DE HORA DASHBOARD | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5018 | VIGENTE | 2024-07-23 14:11 | 2024-07-23 14:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en los Entregables Comprometidos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento en los entregables comprometidos debido a la dependencia de la disponibilidad agentes internos del cliente que puedan llegar a afectar las fechas, compromisos y entregables. | 2024-07-22 | Dentro de los planes de trabajo o acuerdos de fechas para los entregables del proyecto, identificar claramente las dependencias internas y las disponibilidades requeridas; socializarlas y/o acordarlas previamente. En los casos que se identifique una alta probabilidad de materialización, comunicar oportunamente al cliente y escalar en los casos que se requiera. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. El cliente se encuentra planeando las actividades con las cuales consumirá la bolsa de horas. 2. Los compromisos adquiridos en cuanto a ajustes o modificaciones han sido resueltos en los tiempos y plazos acordados. Únicamente se ha tratado el compromiso de reactivar su consumo, para lo cual el cliente no tiene una proyección clara. 3. Ya se encuentra una renovación de BH disponible para ser consumida en lo que falta de 2025 y hasta mayo de 2025. | 3 | 0 | MENSUAL | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Cliente
12727 | CON_12727_BOLSA DE HORA DASHBOARD | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4904 | VIGENTE | 2024-05-07 15:03 | 2024-05-07 15:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-05-22 | Durante el mes de mayo de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. El proyecto se encuentra en una fase preliminar, de revisión documental, donde no manipulamos datos del cliente. | 6 | 0 | MENSUAL | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12727 | CON_12727_BOLSA DE HORA DASHBOARD | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4904 | VIGENTE | 2024-05-07 15:03 | 2024-05-07 15:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-06-21 | Durante el mes de junio de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. El proyecto se encuentra en una fase preliminar, de revisión documental, donde no manipulamos datos del cliente. | 6 | 0 | MENSUAL | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12727 | CON_12727_BOLSA DE HORA DASHBOARD | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4904 | VIGENTE | 2024-05-07 15:03 | 2024-05-07 15:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-22 | Durante el mes de julio de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. El proyecto se encuentra en una fase final, de revisión documental y de entregables, donde no manipulamos datos del cliente. | 6 | 0 | MENSUAL | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12727 | CON_12727_BOLSA DE HORA DASHBOARD | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4904 | VIGENTE | 2024-05-07 15:03 | 2024-05-07 15:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-30 | Durante el mes de agosto y septiembre de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. El proyecto se encuentra en una fase final, de ajustes, de revisión documental y de entregables, donde no manipulamos datos del cliente, adicional, también el cliente se encuentra definiendo las actividades requeridas que se atenderán con la bolsa de horas. | 6 | 0 | MENSUAL | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12727 | CON_12727_BOLSA DE HORA DASHBOARD | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4904 | VIGENTE | 2024-05-07 15:03 | 2024-05-07 15:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-26 | Durante el mes de octubre y noviembre de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. El proyecto se encuentra en una fase final, de ajustes, de revisión documental y de entregables, donde no manipulamos datos del cliente, adicional, también el cliente se encuentra definiendo las actividades requeridas que se atenderán con la bolsa de horas. | 6 | 0 | MENSUAL | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12727 | CON_12727_BOLSA DE HORA DASHBOARD | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4904 | VIGENTE | 2024-05-07 15:03 | 2024-05-07 15:04 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible. 4. El proyecto se encuentra en una fase final, de ajustes, de revisión documental y de entregables, donde no manipulamos datos del cliente, adicional, también el cliente se encuentra definiendo las actividades requeridas que se atenderán con la bolsa de horas. | 6 | 0 | MENSUAL | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12727 | CON_12727_BOLSA DE HORA DASHBOARD | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4913 | VIGENTE | 2024-05-16 17:40 | 2024-05-16 17:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Baja demanda del uso de servicios dentro de la bolsa de horas | Estimación Propuesta | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Bajo consumo de la bolsa de horas debido a factores internos del cliente como ausencia de necesidades, requerimientos o solicitudes relacionadas con el objeto de la bolsa de hora. | 2024-05-14 | Monitorear mediante las sesiones de seguimiento con el cliente las necesidades a atender mediante la bolsa de horas contratada, así mismo, planear la demanda de esta con base en esas necesidades previendo una fecha en la cual se requieran complementar o hacer uso de los recursos disponibles. | 2024-05-22 | Durante el mes de mayo de 2024 no se evidencia materialización del riesgo, debido a que el consumo de horas ha sido el necesario para atender las actividades solicitadas hasta la fecha. Se espera un mayor consumo durante el mes de junio ya que inicia le ejecución técnica del desarrollo de la solución solicitada. | 6 | 0 | MENSUAL | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Cliente
12727 | CON_12727_BOLSA DE HORA DASHBOARD | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4913 | VIGENTE | 2024-05-16 17:40 | 2024-05-16 17:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Baja demanda del uso de servicios dentro de la bolsa de horas | Estimación Propuesta | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Bajo consumo de la bolsa de horas debido a factores internos del cliente como ausencia de necesidades, requerimientos o solicitudes relacionadas con el objeto de la bolsa de hora. | 2024-05-14 | Monitorear mediante las sesiones de seguimiento con el cliente las necesidades a atender mediante la bolsa de horas contratada, así mismo, planear la demanda de esta con base en esas necesidades previendo una fecha en la cual se requieran complementar o hacer uso de los recursos disponibles. | 2024-06-21 | Durante el mes de junio de 2024 no se evidencia materialización del riesgo, debido a que el consumo de horas ha sido el necesario para atender las actividades solicitadas hasta la fecha. Se espera un mayor consumo durante el mes de junio ya que inicia le ejecución técnica del desarrollo de la solución solicitada. | 6 | 0 | MENSUAL | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Cliente
12727 | CON_12727_BOLSA DE HORA DASHBOARD | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4913 | VIGENTE | 2024-05-16 17:40 | 2024-05-16 17:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Baja demanda del uso de servicios dentro de la bolsa de horas | Estimación Propuesta | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Bajo consumo de la bolsa de horas debido a factores internos del cliente como ausencia de necesidades, requerimientos o solicitudes relacionadas con el objeto de la bolsa de hora. | 2024-05-14 | Monitorear mediante las sesiones de seguimiento con el cliente las necesidades a atender mediante la bolsa de horas contratada, así mismo, planear la demanda de esta con base en esas necesidades previendo una fecha en la cual se requieran complementar o hacer uso de los recursos disponibles. | 2024-07-22 | Durante el mes de julio de 2024 no se evidencia materialización del riesgo, debido a que el consumo de horas ha sido el necesario para atender las actividades solicitadas hasta la fecha. Se espera darle continuidad al consumo durante el mes de agosto ya que se entrega el requerimiento principal. | 6 | 0 | MENSUAL | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Cliente
12727 | CON_12727_BOLSA DE HORA DASHBOARD | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4913 | VIGENTE | 2024-05-16 17:40 | 2024-05-16 17:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Baja demanda del uso de servicios dentro de la bolsa de horas | Estimación Propuesta | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Bajo consumo de la bolsa de horas debido a factores internos del cliente como ausencia de necesidades, requerimientos o solicitudes relacionadas con el objeto de la bolsa de hora. | 2024-05-14 | Monitorear mediante las sesiones de seguimiento con el cliente las necesidades a atender mediante la bolsa de horas contratada, así mismo, planear la demanda de esta con base en esas necesidades previendo una fecha en la cual se requieran complementar o hacer uso de los recursos disponibles. | 2024-09-30 | Durante el mes de agosto y septiembre de 2024 no se evidencia materialización del riesgo, debido a que el consumo de horas ha sido el necesario para atender las actividades solicitadas hasta la fecha. Se espera darle continuidad al consumo durante el mes de octubre ya que se entrega el requerimiento principal. | 6 | 0 | MENSUAL | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Cliente
12727 | CON_12727_BOLSA DE HORA DASHBOARD | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4913 | VIGENTE | 2024-05-16 17:40 | 2024-05-16 17:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Baja demanda del uso de servicios dentro de la bolsa de horas | Estimación Propuesta | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Bajo consumo de la bolsa de horas debido a factores internos del cliente como ausencia de necesidades, requerimientos o solicitudes relacionadas con el objeto de la bolsa de hora. | 2024-05-14 | Monitorear mediante las sesiones de seguimiento con el cliente las necesidades a atender mediante la bolsa de horas contratada, así mismo, planear la demanda de esta con base en esas necesidades previendo una fecha en la cual se requieran complementar o hacer uso de los recursos disponibles. | 2024-11-26 | Durante el mes de octubre y noviembre de 2024 no se evidencia materialización del riesgo, debido a que el consumo de horas ha sido el necesario para atender las actividades solicitadas hasta la fecha. Se espera darle continuidad al consumo durante el mes de octubre ya que se entrega el requerimiento principal. | 6 | 0 | MENSUAL | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Cliente
12727 | CON_12727_BOLSA DE HORA DASHBOARD | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4913 | VIGENTE | 2024-05-16 17:40 | 2024-05-16 17:46 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Baja demanda del uso de servicios dentro de la bolsa de horas | Estimación Propuesta | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Bajo consumo de la bolsa de horas debido a factores internos del cliente como ausencia de necesidades, requerimientos o solicitudes relacionadas con el objeto de la bolsa de hora. | 2024-05-14 | Monitorear mediante las sesiones de seguimiento con el cliente las necesidades a atender mediante la bolsa de horas contratada, así mismo, planear la demanda de esta con base en esas necesidades previendo una fecha en la cual se requieran complementar o hacer uso de los recursos disponibles. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 no se evidencia materialización del riesgo, debido a que no se ha ejecutado consumo por el cliente. Se espera darle continuidad al consumo durante el resto de la vigencia de la bolsa de horas. | 6 | 0 | MENSUAL | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Cliente
12727 | CON_12727_BOLSA DE HORA DASHBOARD | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4914 | VIGENTE | 2024-05-16 17:45 | 2024-05-16 17:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto, identificadas con el monitoreo de gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2024-05-14 | Debido a las diferentes rotaciones que se puedan llegar a tener durante la prestación del servicio, por vacaciones preaprobadas y salida de recursos, se puede llegar a generar un sobresfuerzo de empalmes y adición de perfiles de mayor costo al planeado inicialmente, razón por la cual se puede presentar una alta desviación de los esfuerzos y perfiles planeados. Por ende, se debe monitorear permanentemente la asignación de recursos al proyecto, así como también cualquier cambio que pueda ocurrir. | 2024-05-22 | Durante el mes de mayo de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. El proyecto aun no inicia su ejecución técnica, sin embargo, las actividades preliminares avanzaron sin contratiempos mayores 2. Las actividades del proyecto avanzaron sin ningún tipo de bloqueante y los bloqueantes encontrados se gestionaron de forma oportuna por ambas partes, lo que generó que al cliente se le entregara el mayor valor posible. | 6 | 0 | MENSUAL | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Consultor
12727 | CON_12727_BOLSA DE HORA DASHBOARD | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4914 | VIGENTE | 2024-05-16 17:45 | 2024-05-16 17:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto, identificadas con el monitoreo de gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2024-05-14 | Debido a las diferentes rotaciones que se puedan llegar a tener durante la prestación del servicio, por vacaciones preaprobadas y salida de recursos, se puede llegar a generar un sobresfuerzo de empalmes y adición de perfiles de mayor costo al planeado inicialmente, razón por la cual se puede presentar una alta desviación de los esfuerzos y perfiles planeados. Por ende, se debe monitorear permanentemente la asignación de recursos al proyecto, así como también cualquier cambio que pueda ocurrir. | 2024-06-21 | Durante el mes de junio de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. El proyecto aun no inicia su ejecución técnica, sin embargo, las actividades preliminares avanzaron sin contratiempos mayores 2. Las actividades del proyecto avanzaron sin ningún tipo de bloqueante y los bloqueantes encontrados se gestionaron de forma oportuna por ambas partes, lo que generó que al cliente se le entregara el mayor valor posible. | 6 | 0 | MENSUAL | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Consultor
12727 | CON_12727_BOLSA DE HORA DASHBOARD | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4914 | VIGENTE | 2024-05-16 17:45 | 2024-05-16 17:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto, identificadas con el monitoreo de gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2024-05-14 | Debido a las diferentes rotaciones que se puedan llegar a tener durante la prestación del servicio, por vacaciones preaprobadas y salida de recursos, se puede llegar a generar un sobresfuerzo de empalmes y adición de perfiles de mayor costo al planeado inicialmente, razón por la cual se puede presentar una alta desviación de los esfuerzos y perfiles planeados. Por ende, se debe monitorear permanentemente la asignación de recursos al proyecto, así como también cualquier cambio que pueda ocurrir. | 2024-07-22 | Durante el mes de julio de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. La ejecución técnica del proyecto avanzó sin contratiempos mayores, cambios de recursos, incluso se ejecutó con el perfil planeado 2. Las actividades del proyecto avanzaron sin ningún tipo de bloqueante y los bloqueantes encontrados se gestionaron de forma oportuna por ambas partes, lo que generó que al cliente se le entregara el mayor valor posible. | 6 | 0 | MENSUAL | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Consultor
12727 | CON_12727_BOLSA DE HORA DASHBOARD | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4914 | VIGENTE | 2024-05-16 17:45 | 2024-05-16 17:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto, identificadas con el monitoreo de gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2024-05-14 | Debido a las diferentes rotaciones que se puedan llegar a tener durante la prestación del servicio, por vacaciones preaprobadas y salida de recursos, se puede llegar a generar un sobresfuerzo de empalmes y adición de perfiles de mayor costo al planeado inicialmente, razón por la cual se puede presentar una alta desviación de los esfuerzos y perfiles planeados. Por ende, se debe monitorear permanentemente la asignación de recursos al proyecto, así como también cualquier cambio que pueda ocurrir. | 2024-09-30 | Durante el mes de agosto y septiembre de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. La ejecución técnica del proyecto avanzó sin contratiempos mayores, cambios de recursos, incluso se ejecutó con el perfil planeado 2. Las actividades del proyecto avanzaron sin ningún tipo de bloqueante y los bloqueantes encontrados se gestionaron de forma oportuna por ambas partes, lo que generó que al cliente se le entregara el mayor valor posible. | 6 | 0 | MENSUAL | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Consultor
12727 | CON_12727_BOLSA DE HORA DASHBOARD | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4914 | VIGENTE | 2024-05-16 17:45 | 2024-05-16 17:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto, identificadas con el monitoreo de gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2024-05-14 | Debido a las diferentes rotaciones que se puedan llegar a tener durante la prestación del servicio, por vacaciones preaprobadas y salida de recursos, se puede llegar a generar un sobresfuerzo de empalmes y adición de perfiles de mayor costo al planeado inicialmente, razón por la cual se puede presentar una alta desviación de los esfuerzos y perfiles planeados. Por ende, se debe monitorear permanentemente la asignación de recursos al proyecto, así como también cualquier cambio que pueda ocurrir. | 2024-11-26 | Durante el mes de octubre y noviembre de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. La ejecución técnica del proyecto avanzó sin contratiempos mayores, cambios de recursos, incluso se ejecutó con el perfil planeado 2. Las actividades del proyecto avanzaron sin ningún tipo de bloqueante y los bloqueantes encontrados se gestionaron de forma oportuna por ambas partes, lo que generó que al cliente se le entregara el mayor valor posible. | 6 | 0 | MENSUAL | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Consultor
12727 | CON_12727_BOLSA DE HORA DASHBOARD | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4914 | VIGENTE | 2024-05-16 17:45 | 2024-05-16 17:45 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Posibles pérdidas económicas durante la ejecución del proyecto, identificadas con el monitoreo de gobierno, generando un posible impacto en los costos estimados y afectando la rentabilidad esperada. | 2024-05-14 | Debido a las diferentes rotaciones que se puedan llegar a tener durante la prestación del servicio, por vacaciones preaprobadas y salida de recursos, se puede llegar a generar un sobresfuerzo de empalmes y adición de perfiles de mayor costo al planeado inicialmente, razón por la cual se puede presentar una alta desviación de los esfuerzos y perfiles planeados. Por ende, se debe monitorear permanentemente la asignación de recursos al proyecto, así como también cualquier cambio que pueda ocurrir. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. La ejecución técnica del proyecto avanzó sin contratiempos mayores, cambios de recursos, incluso se ejecutó con el perfil planeado 2. Las actividades del proyecto avanzaron sin ningún tipo de bloqueante y los bloqueantes encontrados se gestionaron de forma oportuna por ambas partes, lo que generó que al cliente se le entregara el mayor valor posible. | 6 | 0 | MENSUAL | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Consultor
12727 | CON_12727_BOLSA DE HORA DASHBOARD | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5014 | VIGENTE | 2024-07-23 14:11 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente o que las actividades que se encuentren en ejecución deban congelarse o pausarse entre tanto el cliente logre resolver el incidente y garantizar el acceso nuevamente, esto concluiría en la obligación de mover fechas y compromisos de entregables que dependan del acceso a estas herramientas. | 2024-07-22 | Se debe monitorear constantemente el acceso a las herramientas suministradas por el cliente, en dado caso que se identifique alguna novedad debe reportarse de inmediato al líder o gerente definido por el cliente. Adicional, dependiendo del impacto en tiempo, se debe evaluar la posibilidad de adelantar actividades que no requieran del acceso a la herramienta, también evaluar el impacto en fechas, compromisos y entregables acordados. | 2024-09-30 | Durante los meses de agosto y septiembre no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. El consumo de la bolsa de horas se encuentra avanzando únicamente para revisiones y certificación de lo entregado hasta la fecha, sin embargo, el cliente también se encuentra validando las actividades adicionales requeridas. 2. Teniendo en cuenta que la bolsa de horas presenta un bajo consumo, no se ha requerido acceder a los ambientes o a las herramientas del cliente salvo en los casos que se requiera realizar algún ajuste. 3. Con el cliente se ha socializado que una vez se realice la definición necesaria por el consumo de la bolsa de horas se debe contar con un espacio de tiempo para realizar la validación de los accesos a las herramientas para su ejecución, así como también para solventar las incidencias que se presenten y que garanticen el o los accesos correspondientes. 4. Se espera que durante el mes de octubre se realice el consumo necesario. | 3 | 0 | MENSUAL | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Cliente
12727 | CON_12727_BOLSA DE HORA DASHBOARD | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5014 | VIGENTE | 2024-07-23 14:11 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente o que las actividades que se encuentren en ejecución deban congelarse o pausarse entre tanto el cliente logre resolver el incidente y garantizar el acceso nuevamente, esto concluiría en la obligación de mover fechas y compromisos de entregables que dependan del acceso a estas herramientas. | 2024-07-22 | Se debe monitorear constantemente el acceso a las herramientas suministradas por el cliente, en dado caso que se identifique alguna novedad debe reportarse de inmediato al líder o gerente definido por el cliente. Adicional, dependiendo del impacto en tiempo, se debe evaluar la posibilidad de adelantar actividades que no requieran del acceso a la herramienta, también evaluar el impacto en fechas, compromisos y entregables acordados. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. El consumo de la bolsa de horas se encuentra avanzando únicamente para revisiones y certificación de lo entregado hasta la fecha, sin embargo, el cliente también se encuentra validando las actividades adicionales requeridas. 2. Teniendo en cuenta que la bolsa de horas presenta un bajo consumo, no se ha requerido acceder a los ambientes o a las herramientas del cliente salvo en los casos que se requiera realizar algún ajuste. 3. Con el cliente se ha socializado que una vez se realice la definición necesaria por el consumo de la bolsa de horas se debe contar con un espacio de tiempo para realizar la validación de los accesos a las herramientas para su ejecución, así como también para solventar las incidencias que se presenten y que garanticen el o los accesos correspondientes. | 3 | 0 | MENSUAL | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Cliente
12727 | CON_12727_BOLSA DE HORA DASHBOARD | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5014 | VIGENTE | 2024-07-23 14:11 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente o que las actividades que se encuentren en ejecución deban congelarse o pausarse entre tanto el cliente logre resolver el incidente y garantizar el acceso nuevamente, esto concluiría en la obligación de mover fechas y compromisos de entregables que dependan del acceso a estas herramientas. | 2024-07-22 | Se debe monitorear constantemente el acceso a las herramientas suministradas por el cliente, en dado caso que se identifique alguna novedad debe reportarse de inmediato al líder o gerente definido por el cliente. Adicional, dependiendo del impacto en tiempo, se debe evaluar la posibilidad de adelantar actividades que no requieran del acceso a la herramienta, también evaluar el impacto en fechas, compromisos y entregables acordados. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. Actualmente no se han atendido solicitudes. 2. Teniendo en cuenta que la bolsa de horas presenta un bajo consumo, no se ha requerido acceder a los ambientes o a las herramientas del cliente salvo en los casos que se requiera realizar algún ajuste. 3. Con el cliente se ha socializado que una vez se realice la definición necesaria por el consumo de la bolsa de horas se debe contar con un espacio de tiempo para realizar la validación de los accesos a las herramientas para su ejecución, así como también para solventar las incidencias que se presenten y que garanticen el o los accesos correspondientes. | 3 | 0 | MENSUAL | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Cliente
12727 | CON_12727_BOLSA DE HORA DASHBOARD | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5016 | VIGENTE | 2024-07-23 14:11 | 2024-07-23 14:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio por infraestructura tecnológica | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la prestación del servicio debido a interrupciones en los medios de conexión (VPN Gestionada por el Cliente). | 2024-07-22 | Definir con el cliente si existen medios alternativos de conexión a la VPN suministrada, documentarlos y socializarlos con el equipo. Si por el contrario, es claro que al interrumpirse la conexión por VPN se interrumpe la continuidad en el servicio, acordar con el cliente las posibles actividades que podrían ejecutarse durante la interrupción. | 2024-09-30 | Durante los meses de agosto y septiembre no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. El consumo de la bolsa de horas se encuentra en pausa mientras que el cliente realiza la certificación de lo entregado y la planeación de las actividades a ejecutar posteriores. 2. Teniendo en cuenta que la bolsa actualmente no presenta consumo, no se ha hecho necesario garantizar la disponibilidad de infraestructura necesaria. 3. Con el cliente se ha socializado que una vez se realice la definición necesaria por el consumo de la bolsa de horas se debe contar con 3 a 5 días hábiles disponibles para la asignación de los recursos que la atenderían y garantizar la disponibilidad de la infraestructura según las actividades solicitadas. 4. Se espera que durante el mes de octubre se realice el consumo necesario. | 3 | 0 | MENSUAL | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Cliente
12727 | CON_12727_BOLSA DE HORA DASHBOARD | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5016 | VIGENTE | 2024-07-23 14:11 | 2024-07-23 14:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio por infraestructura tecnológica | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la prestación del servicio debido a interrupciones en los medios de conexión (VPN Gestionada por el Cliente). | 2024-07-22 | Definir con el cliente si existen medios alternativos de conexión a la VPN suministrada, documentarlos y socializarlos con el equipo. Si por el contrario, es claro que al interrumpirse la conexión por VPN se interrumpe la continuidad en el servicio, acordar con el cliente las posibles actividades que podrían ejecutarse durante la interrupción. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. El consumo de la bolsa de horas se encuentra en pausa mientras que el cliente realiza la certificación de lo entregado y la planeación de las actividades a ejecutar posteriores. 2. Teniendo en cuenta que la bolsa actualmente no presenta consumo, no se ha hecho necesario garantizar la disponibilidad de infraestructura necesaria. 3. Con el cliente se ha socializado que una vez se realice la definición necesaria por el consumo de la bolsa de horas se debe contar con 3 a 5 días hábiles disponibles para la asignación de los recursos que la atenderían y garantizar la disponibilidad de la infraestructura según las actividades solicitadas. | 3 | 0 | MENSUAL | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Cliente
12727 | CON_12727_BOLSA DE HORA DASHBOARD | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5016 | VIGENTE | 2024-07-23 14:11 | 2024-07-23 14:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio por infraestructura tecnológica | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la prestación del servicio debido a interrupciones en los medios de conexión (VPN Gestionada por el Cliente). | 2024-07-22 | Definir con el cliente si existen medios alternativos de conexión a la VPN suministrada, documentarlos y socializarlos con el equipo. Si por el contrario, es claro que al interrumpirse la conexión por VPN se interrumpe la continuidad en el servicio, acordar con el cliente las posibles actividades que podrían ejecutarse durante la interrupción. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. El cliente se encuentra planeando las necesidades a atender desde la bolsa de horas. 2. Teniendo en cuenta que la bolsa actualmente no presenta consumo, no se ha hecho necesario garantizar la disponibilidad de infraestructura necesaria. 3. Con el cliente se ha socializado que una vez se realice la definición necesaria por el consumo de la bolsa de horas se debe contar con 3 a 5 días hábiles disponibles para la asignación de los recursos que la atenderían y garantizar la disponibilidad de la infraestructura según las actividades solicitadas. | 3 | 0 | MENSUAL | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Cliente
12727 | CON_12727_BOLSA DE HORA DASHBOARD | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5017 | VIGENTE | 2024-07-23 14:11 | 2024-07-23 14:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-22 | Al inicio del proyecto: Validar los perfiles estimados contra los perfiles reales asignados al proyecto y proyectar los costos de estos para identificar posibles variaciones. Durante la Ejecución del Proyecto: Validar la planeación de asignación del equipo, así como posibles cambios y/o rotaciones que se puedan llegar a presentar, proyectando los costos de estos para identificar posibles variaciones. Al cierre del proyecto: Validar el comportamiento de los recursos asignados durante la ejecución del proyecto y analizar al cierre, los costos totales reales contra los esperados, identificando posibles variaciones. | 2024-09-30 | Durante los meses de agosto y septiembre no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. El consumo de la bolsa de horas se encuentra en pausa mientras que el cliente realiza la certificación de lo entregado y la planeación de las demás actividades a ejecutar. 2. A la fecha no se encuentran perfiles asignados a su atención. 3. Con el cliente se ha socializado que una vez se realice la definición necesaria por el consumo de la bolsa de horas se debe contar con 3 a 5 días hábiles disponibles para la asignación de los recursos que la atenderían. 4. Se espera que durante el mes de octubre se realice el consumo necesario. | 3 | 0 | MENSUAL | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Consultor
12727 | CON_12727_BOLSA DE HORA DASHBOARD | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5017 | VIGENTE | 2024-07-23 14:11 | 2024-07-23 14:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-22 | Al inicio del proyecto: Validar los perfiles estimados contra los perfiles reales asignados al proyecto y proyectar los costos de estos para identificar posibles variaciones. Durante la Ejecución del Proyecto: Validar la planeación de asignación del equipo, así como posibles cambios y/o rotaciones que se puedan llegar a presentar, proyectando los costos de estos para identificar posibles variaciones. Al cierre del proyecto: Validar el comportamiento de los recursos asignados durante la ejecución del proyecto y analizar al cierre, los costos totales reales contra los esperados, identificando posibles variaciones. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. El consumo de la bolsa de horas se encuentra en pausa mientras que el cliente realiza la certificación de lo entregado y la planeación de las demás actividades a ejecutar. 2. A la fecha no se encuentran perfiles asignados a su atención. 3. Con el cliente se ha socializado que una vez se realice la definición necesaria por el consumo de la bolsa de horas se debe contar con 3 a 5 días hábiles disponibles para la asignación de los recursos que la atenderían. | 3 | 0 | MENSUAL | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Consultor
12727 | CON_12727_BOLSA DE HORA DASHBOARD | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5017 | VIGENTE | 2024-07-23 14:11 | 2024-07-23 14:11 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-22 | Al inicio del proyecto: Validar los perfiles estimados contra los perfiles reales asignados al proyecto y proyectar los costos de estos para identificar posibles variaciones. Durante la Ejecución del Proyecto: Validar la planeación de asignación del equipo, así como posibles cambios y/o rotaciones que se puedan llegar a presentar, proyectando los costos de estos para identificar posibles variaciones. Al cierre del proyecto: Validar el comportamiento de los recursos asignados durante la ejecución del proyecto y analizar al cierre, los costos totales reales contra los esperados, identificando posibles variaciones. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. No se han recibido solicitudes por aprte del cliente para consumir la bolsa de horas. 2. A la fecha no se encuentran perfiles asignados a su atención. 3. Con el cliente se ha socializado que una vez se realice la definición necesaria por el consumo de la bolsa de horas se debe contar con 3 a 5 días hábiles disponibles para la asignación de los recursos que la atenderían. | 3 | 0 | MENSUAL | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Consultor
12728 | CON_12728_BOLSA DE 200 HORAS APOYO BD | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5070 | NO VIGENTE | 2025-07-04 11:41 | 2025-07-04 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Continuidad de Negocio | Otro | Otro | Interno | Impacto en la ejecución normal de los proyectos por posible ausencia de alguno de los miembros del equipo ya sea temporal por incapacidad, vacaciones o licencias o por retiro definitivo de la empresa. | 2024-05-30 | Este proyecto es una bolsa de horas sobre la cual se tiene mayor control de manejo con el cliente. Para mitigar el riesgo se realiza: 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente 6. Capacitación transversal para que otros integrantes puedan apoyar el proyecto | 2024-08-28 | Se realiza seguimiento sobre el riesgo y se mantuvo controlado | 1 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Otro
12728 | CON_12728_BOLSA DE 200 HORAS APOYO BD | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5105 | VIGENTE | 2024-09-03 08:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Control sobre las bolsas de horas | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Este proyecto es una bolsa de horas sobre la cual se debe tener mucho control y manejo con el cliente ya que normalmente los clientes solicitan los servicios y después no aceptan los cargos a las bolsas. Para mitigar el riesgo se realiza: 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente 6. Envió documentación constante que justifique la actividad indicando el tiempo. | 2024-08-30 | 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente 6. Envió documentación constante que justifique la actividad indicando el tiempo. | 2024-09-20 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 11 | 0 |  | FIDUCIARIA DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Servicio
12728 | CON_12728_BOLSA DE 200 HORAS APOYO BD | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5105 | VIGENTE | 2024-09-03 08:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Control sobre las bolsas de horas | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Este proyecto es una bolsa de horas sobre la cual se debe tener mucho control y manejo con el cliente ya que normalmente los clientes solicitan los servicios y después no aceptan los cargos a las bolsas. Para mitigar el riesgo se realiza: 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente 6. Envió documentación constante que justifique la actividad indicando el tiempo. | 2024-08-30 | 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente 6. Envió documentación constante que justifique la actividad indicando el tiempo. | 2024-10-03 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 11 | 0 |  | FIDUCIARIA DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Servicio
12728 | CON_12728_BOLSA DE 200 HORAS APOYO BD | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5105 | VIGENTE | 2024-09-03 08:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Control sobre las bolsas de horas | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Este proyecto es una bolsa de horas sobre la cual se debe tener mucho control y manejo con el cliente ya que normalmente los clientes solicitan los servicios y después no aceptan los cargos a las bolsas. Para mitigar el riesgo se realiza: 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente 6. Envió documentación constante que justifique la actividad indicando el tiempo. | 2024-08-30 | 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente 6. Envió documentación constante que justifique la actividad indicando el tiempo. | 2024-10-23 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 11 | 0 |  | FIDUCIARIA DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Servicio
12728 | CON_12728_BOLSA DE 200 HORAS APOYO BD | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5105 | VIGENTE | 2024-09-03 08:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Control sobre las bolsas de horas | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Este proyecto es una bolsa de horas sobre la cual se debe tener mucho control y manejo con el cliente ya que normalmente los clientes solicitan los servicios y después no aceptan los cargos a las bolsas. Para mitigar el riesgo se realiza: 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente 6. Envió documentación constante que justifique la actividad indicando el tiempo. | 2024-08-30 | 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente 6. Envió documentación constante que justifique la actividad indicando el tiempo. | 2024-11-22 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 11 | 0 |  | FIDUCIARIA DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Servicio
12728 | CON_12728_BOLSA DE 200 HORAS APOYO BD | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5105 | VIGENTE | 2024-09-03 08:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Control sobre las bolsas de horas | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Este proyecto es una bolsa de horas sobre la cual se debe tener mucho control y manejo con el cliente ya que normalmente los clientes solicitan los servicios y después no aceptan los cargos a las bolsas. Para mitigar el riesgo se realiza: 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente 6. Envió documentación constante que justifique la actividad indicando el tiempo. | 2024-08-30 | 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente 6. Envió documentación constante que justifique la actividad indicando el tiempo. | 2025-01-17 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 11 | 0 |  | FIDUCIARIA DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Servicio
12728 | CON_12728_BOLSA DE 200 HORAS APOYO BD | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5105 | VIGENTE | 2024-09-03 08:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Control sobre las bolsas de horas | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Este proyecto es una bolsa de horas sobre la cual se debe tener mucho control y manejo con el cliente ya que normalmente los clientes solicitan los servicios y después no aceptan los cargos a las bolsas. Para mitigar el riesgo se realiza: 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente 6. Envió documentación constante que justifique la actividad indicando el tiempo. | 2024-08-30 | 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente 6. Envió documentación constante que justifique la actividad indicando el tiempo. | 2025-01-31 | El riesgo no se presentó en el mes de enero. | 11 | 0 |  | FIDUCIARIA DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Servicio
12728 | CON_12728_BOLSA DE 200 HORAS APOYO BD | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5105 | VIGENTE | 2024-09-03 08:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Control sobre las bolsas de horas | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Este proyecto es una bolsa de horas sobre la cual se debe tener mucho control y manejo con el cliente ya que normalmente los clientes solicitan los servicios y después no aceptan los cargos a las bolsas. Para mitigar el riesgo se realiza: 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente 6. Envió documentación constante que justifique la actividad indicando el tiempo. | 2024-08-30 | 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente 6. Envió documentación constante que justifique la actividad indicando el tiempo. | 2025-02-21 | Se valida el riesgo sin novedad | 11 | 0 |  | FIDUCIARIA DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Servicio
12728 | CON_12728_BOLSA DE 200 HORAS APOYO BD | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5105 | VIGENTE | 2024-09-03 08:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Control sobre las bolsas de horas | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Este proyecto es una bolsa de horas sobre la cual se debe tener mucho control y manejo con el cliente ya que normalmente los clientes solicitan los servicios y después no aceptan los cargos a las bolsas. Para mitigar el riesgo se realiza: 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente 6. Envió documentación constante que justifique la actividad indicando el tiempo. | 2024-08-30 | 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente 6. Envió documentación constante que justifique la actividad indicando el tiempo. | 2025-03-21 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 11 | 0 |  | FIDUCIARIA DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Servicio
12728 | CON_12728_BOLSA DE 200 HORAS APOYO BD | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5105 | VIGENTE | 2024-09-03 08:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Control sobre las bolsas de horas | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Este proyecto es una bolsa de horas sobre la cual se debe tener mucho control y manejo con el cliente ya que normalmente los clientes solicitan los servicios y después no aceptan los cargos a las bolsas. Para mitigar el riesgo se realiza: 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente 6. Envió documentación constante que justifique la actividad indicando el tiempo. | 2024-08-30 | 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente 6. Envió documentación constante que justifique la actividad indicando el tiempo. | 2025-04-11 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control. No se ha presentado ninguna novedad | 11 | 0 |  | FIDUCIARIA DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Servicio
12728 | CON_12728_BOLSA DE 200 HORAS APOYO BD | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5105 | VIGENTE | 2024-09-03 08:57 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Control sobre las bolsas de horas | Controles del proceso | Incumplimiento | Interno | Este proyecto es una bolsa de horas sobre la cual se debe tener mucho control y manejo con el cliente ya que normalmente los clientes solicitan los servicios y después no aceptan los cargos a las bolsas. Para mitigar el riesgo se realiza: 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente 6. Envió documentación constante que justifique la actividad indicando el tiempo. | 2024-08-30 | 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente 6. Envió documentación constante que justifique la actividad indicando el tiempo. | 2025-07-04 | Se realiza seguimiento, el riesgo esta bajo control | 11 | 0 |  | FIDUCIARIA DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Servicio
12728 | CON_12728_BOLSA DE 200 HORAS APOYO BD | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4381 | NO VIGENTE | 2025-07-04 11:41 | 2025-07-04 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-12-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-30 | Se realiza seguimiento, el riesgo esta bajo control | 2 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12728 | CON_12728_BOLSA DE 200 HORAS APOYO BD | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4381 | NO VIGENTE | 2025-07-04 11:41 | 2025-07-04 11:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-12-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-08-28 | Se realiza seguimiento sobre el riesgo y se mantuvo controlado | 2 | 0 | MENSUAL | FIDUCIARIA DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12729 | ADM_12729_RENOVACION CP4D | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5440 | VIGENTE | 2025-03-25 15:01 | 2025-03-25 15:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Expectativas del Cliente vs. Alcance del Servicio | Contractual |  | Externo | Discrepancia entre lo que el cliente espera del servicio en la nube de IBM y lo que realmente está cubierto en el contrato, lo que podría generar insatisfacción o solicitudes fuera del alcance original. | 2025-02-04 | Realizar sesiones de trabajo para definir claramente el alcance del servicio. Dejar claro para la renovación del servicio. Documentar la nueva propuesta con este detalle. Realizar reuniones periódicas con el cliente para gestionar expectativas y resolver dudas de manera preventiva | 2025-03-26 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 5 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12729 | ADM_12729_RENOVACION CP4D | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5440 | VIGENTE | 2025-03-25 15:01 | 2025-03-25 15:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Expectativas del Cliente vs. Alcance del Servicio | Contractual |  | Externo | Discrepancia entre lo que el cliente espera del servicio en la nube de IBM y lo que realmente está cubierto en el contrato, lo que podría generar insatisfacción o solicitudes fuera del alcance original. | 2025-02-04 | Realizar sesiones de trabajo para definir claramente el alcance del servicio. Dejar claro para la renovación del servicio. Documentar la nueva propuesta con este detalle. Realizar reuniones periódicas con el cliente para gestionar expectativas y resolver dudas de manera preventiva | 2025-04-11 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control. No se ha presentado ninguna novedad | 5 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12729 | ADM_12729_RENOVACION CP4D | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5440 | VIGENTE | 2025-03-25 15:01 | 2025-03-25 15:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Expectativas del Cliente vs. Alcance del Servicio | Contractual |  | Externo | Discrepancia entre lo que el cliente espera del servicio en la nube de IBM y lo que realmente está cubierto en el contrato, lo que podría generar insatisfacción o solicitudes fuera del alcance original. | 2025-02-04 | Realizar sesiones de trabajo para definir claramente el alcance del servicio. Dejar claro para la renovación del servicio. Documentar la nueva propuesta con este detalle. Realizar reuniones periódicas con el cliente para gestionar expectativas y resolver dudas de manera preventiva | 2025-07-04 | Se realiza seguimiento, el riesgo esta bajo control | 5 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12729 | ADM_12729_RENOVACION CP4D | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5440 | VIGENTE | 2025-03-25 15:01 | 2025-03-25 15:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Expectativas del Cliente vs. Alcance del Servicio | Contractual |  | Externo | Discrepancia entre lo que el cliente espera del servicio en la nube de IBM y lo que realmente está cubierto en el contrato, lo que podría generar insatisfacción o solicitudes fuera del alcance original. | 2025-02-04 | Realizar sesiones de trabajo para definir claramente el alcance del servicio. Dejar claro para la renovación del servicio. Documentar la nueva propuesta con este detalle. Realizar reuniones periódicas con el cliente para gestionar expectativas y resolver dudas de manera preventiva | 2025-08-25 | Hicimos seguimiento y el riesgo se mantiene controlado | 5 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12729 | ADM_12729_RENOVACION CP4D | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5440 | VIGENTE | 2025-03-25 15:01 | 2025-03-25 15:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Expectativas del Cliente vs. Alcance del Servicio | Contractual |  | Externo | Discrepancia entre lo que el cliente espera del servicio en la nube de IBM y lo que realmente está cubierto en el contrato, lo que podría generar insatisfacción o solicitudes fuera del alcance original. | 2025-02-04 | Realizar sesiones de trabajo para definir claramente el alcance del servicio. Dejar claro para la renovación del servicio. Documentar la nueva propuesta con este detalle. Realizar reuniones periódicas con el cliente para gestionar expectativas y resolver dudas de manera preventiva | 2025-09-08 | Se realiza seguimiento, el riesgo se mantiene controlado | 5 | 0 | MENSUAL | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12729 | ADM_12729_RENOVACION CP4D | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4911 | VIGENTE | 2024-05-14 08:24 | 2025-04-11 12:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-03 | Se realiza seguimiento, el riesgo esta bajo control | 13 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12729 | ADM_12729_RENOVACION CP4D | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4911 | VIGENTE | 2024-05-14 08:24 | 2025-04-11 12:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-20 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 13 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12729 | ADM_12729_RENOVACION CP4D | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4911 | VIGENTE | 2024-05-14 08:24 | 2025-04-11 12:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-23 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 13 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12729 | ADM_12729_RENOVACION CP4D | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4911 | VIGENTE | 2024-05-14 08:24 | 2025-04-11 12:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-22 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 13 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12729 | ADM_12729_RENOVACION CP4D | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4911 | VIGENTE | 2024-05-14 08:24 | 2025-04-11 12:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-17 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 13 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12729 | ADM_12729_RENOVACION CP4D | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4911 | VIGENTE | 2024-05-14 08:24 | 2025-04-11 12:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-13 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 13 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12729 | ADM_12729_RENOVACION CP4D | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4911 | VIGENTE | 2024-05-14 08:24 | 2025-04-11 12:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-07 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 13 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12729 | ADM_12729_RENOVACION CP4D | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4911 | VIGENTE | 2024-05-14 08:24 | 2025-04-11 12:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-25 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 13 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12729 | ADM_12729_RENOVACION CP4D | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4911 | VIGENTE | 2024-05-14 08:24 | 2025-04-11 12:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-11 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control. No se ha presentado ninguna novedad | 13 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12729 | ADM_12729_RENOVACION CP4D | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4911 | VIGENTE | 2024-05-14 08:24 | 2025-04-11 12:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-04 | Se realiza seguimiento, el riesgo esta bajo control | 13 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12729 | ADM_12729_RENOVACION CP4D | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4911 | VIGENTE | 2024-05-14 08:24 | 2025-04-11 12:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-14 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-08 | Se realiza seguimiento, el riesto se mantiene controlado | 13 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12729 | ADM_12729_RENOVACION CP4D | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5441 | VIGENTE | 2025-03-25 15:10 | 2025-04-11 12:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Complejidad en la Configuración y Gestión de la Nube de IBM | Competencias técnicas | Otro | Interno | La plataforma de IBM Cloud puede presentar una curva de aprendizaje elevada y requerir conocimientos especializados para su correcta configuración, integración y administración. Esto puede generar retrasos en la implementación, errores en la configuración o dificultades en la optimización de los servicios. | 2025-01-21 | Contar con el apoyo de personal capacitado de IBM Cloud. Asegurarnos de que el equipo de administración tenga acceso a documentación actualizada. Realizar pruebas en entornos de desarrollo antes de aplicar cambios en producción para minimizar riesgos operativos. Seguir capacitando al equipo de trabajo | 2025-03-26 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 4 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12729 | ADM_12729_RENOVACION CP4D | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5441 | VIGENTE | 2025-03-25 15:10 | 2025-04-11 12:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Complejidad en la Configuración y Gestión de la Nube de IBM | Competencias técnicas | Otro | Interno | La plataforma de IBM Cloud puede presentar una curva de aprendizaje elevada y requerir conocimientos especializados para su correcta configuración, integración y administración. Esto puede generar retrasos en la implementación, errores en la configuración o dificultades en la optimización de los servicios. | 2025-01-21 | Contar con el apoyo de personal capacitado de IBM Cloud. Asegurarnos de que el equipo de administración tenga acceso a documentación actualizada. Realizar pruebas en entornos de desarrollo antes de aplicar cambios en producción para minimizar riesgos operativos. Seguir capacitando al equipo de trabajo | 2025-04-11 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control. No se ha presentado ninguna novedad | 4 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12729 | ADM_12729_RENOVACION CP4D | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5441 | VIGENTE | 2025-03-25 15:10 | 2025-04-11 12:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Complejidad en la Configuración y Gestión de la Nube de IBM | Competencias técnicas | Otro | Interno | La plataforma de IBM Cloud puede presentar una curva de aprendizaje elevada y requerir conocimientos especializados para su correcta configuración, integración y administración. Esto puede generar retrasos en la implementación, errores en la configuración o dificultades en la optimización de los servicios. | 2025-01-21 | Contar con el apoyo de personal capacitado de IBM Cloud. Asegurarnos de que el equipo de administración tenga acceso a documentación actualizada. Realizar pruebas en entornos de desarrollo antes de aplicar cambios en producción para minimizar riesgos operativos. Seguir capacitando al equipo de trabajo | 2025-07-04 | Se realiza seguimiento, el riesgo esta bajo control | 4 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12729 | ADM_12729_RENOVACION CP4D | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5441 | VIGENTE | 2025-03-25 15:10 | 2025-04-11 12:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Complejidad en la Configuración y Gestión de la Nube de IBM | Competencias técnicas | Otro | Interno | La plataforma de IBM Cloud puede presentar una curva de aprendizaje elevada y requerir conocimientos especializados para su correcta configuración, integración y administración. Esto puede generar retrasos en la implementación, errores en la configuración o dificultades en la optimización de los servicios. | 2025-01-21 | Contar con el apoyo de personal capacitado de IBM Cloud. Asegurarnos de que el equipo de administración tenga acceso a documentación actualizada. Realizar pruebas en entornos de desarrollo antes de aplicar cambios en producción para minimizar riesgos operativos. Seguir capacitando al equipo de trabajo | 2025-09-08 | Se realiza seguimiento, el riesgo se mantiene controlado | 4 | 0 |  | CORFICOLOMBIANA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 5245 | VIGENTE | 2024-12-05 16:30 | 2025-07-31 14:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia de la Plataforma | Disponibilidad de información | Otro | Externo | La plataforma del cliente se encuentra obsoleta por lo cual no es posible aplicar parches dejando expuesta a vulnerabilidades | 2024-08-01 | Se realiza seguimiento y se trabaja en conjunto con cliente. Este riesgo es conocido y aceptado por el cliente | 2024-09-03 | Se realiza seguimiento, el riesgo permanece ya que es una infraestructura obsoleta | 10 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 5245 | VIGENTE | 2024-12-05 16:30 | 2025-07-31 14:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia de la Plataforma | Disponibilidad de información | Otro | Externo | La plataforma del cliente se encuentra obsoleta por lo cual no es posible aplicar parches dejando expuesta a vulnerabilidades | 2024-08-01 | Se realiza seguimiento y se trabaja en conjunto con cliente. Este riesgo es conocido y aceptado por el cliente | 2024-10-01 | Se realiza seguimiento, el riesgo permanece ya que es una infraestructura obsoleta | 10 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 5245 | VIGENTE | 2024-12-05 16:30 | 2025-07-31 14:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia de la Plataforma | Disponibilidad de información | Otro | Externo | La plataforma del cliente se encuentra obsoleta por lo cual no es posible aplicar parches dejando expuesta a vulnerabilidades | 2024-08-01 | Se realiza seguimiento y se trabaja en conjunto con cliente. Este riesgo es conocido y aceptado por el cliente | 2024-11-01 | Se realiza seguimiento, el riesgo permanece ya que es una infraestructura obsoleta | 10 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 5245 | VIGENTE | 2024-12-05 16:30 | 2025-07-31 14:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia de la Plataforma | Disponibilidad de información | Otro | Externo | La plataforma del cliente se encuentra obsoleta por lo cual no es posible aplicar parches dejando expuesta a vulnerabilidades | 2024-08-01 | Se realiza seguimiento y se trabaja en conjunto con cliente. Este riesgo es conocido y aceptado por el cliente | 2024-12-03 | Se realiza seguimiento, el riesgo permanece ya que es una infraestructura obsoleta | 10 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 5245 | VIGENTE | 2024-12-05 16:30 | 2025-07-31 14:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia de la Plataforma | Disponibilidad de información | Otro | Externo | La plataforma del cliente se encuentra obsoleta por lo cual no es posible aplicar parches dejando expuesta a vulnerabilidades | 2024-08-01 | Se realiza seguimiento y se trabaja en conjunto con cliente. Este riesgo es conocido y aceptado por el cliente | 2025-01-17 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 10 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 5245 | VIGENTE | 2024-12-05 16:30 | 2025-07-31 14:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia de la Plataforma | Disponibilidad de información | Otro | Externo | La plataforma del cliente se encuentra obsoleta por lo cual no es posible aplicar parches dejando expuesta a vulnerabilidades | 2024-08-01 | Se realiza seguimiento y se trabaja en conjunto con cliente. Este riesgo es conocido y aceptado por el cliente | 2025-02-13 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 10 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 5245 | VIGENTE | 2024-12-05 16:30 | 2025-07-31 14:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia de la Plataforma | Disponibilidad de información | Otro | Externo | La plataforma del cliente se encuentra obsoleta por lo cual no es posible aplicar parches dejando expuesta a vulnerabilidades | 2024-08-01 | Se realiza seguimiento y se trabaja en conjunto con cliente. Este riesgo es conocido y aceptado por el cliente | 2025-03-07 | Se esta avanzando en el parchado | 10 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 5245 | VIGENTE | 2024-12-05 16:30 | 2025-07-31 14:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia de la Plataforma | Disponibilidad de información | Otro | Externo | La plataforma del cliente se encuentra obsoleta por lo cual no es posible aplicar parches dejando expuesta a vulnerabilidades | 2024-08-01 | Se realiza seguimiento y se trabaja en conjunto con cliente. Este riesgo es conocido y aceptado por el cliente | 2025-03-26 | Se realiza seguimiento, el riesgo sigue vigente, la plataforma está obsoleta y el cliente lo tiene claro. Se está trabajando en una plataforma en particular OBIEE para migrar de OVM a KVM, se está revisando necesidad de recursos tecnológicos y ajustes internos | 10 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 5245 | VIGENTE | 2024-12-05 16:30 | 2025-07-31 14:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia de la Plataforma | Disponibilidad de información | Otro | Externo | La plataforma del cliente se encuentra obsoleta por lo cual no es posible aplicar parches dejando expuesta a vulnerabilidades | 2024-08-01 | Se realiza seguimiento y se trabaja en conjunto con cliente. Este riesgo es conocido y aceptado por el cliente | 2025-04-11 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control. No se ha presentado ninguna novedad | 10 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 5245 | VIGENTE | 2024-12-05 16:30 | 2025-07-31 14:47 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia de la Plataforma | Disponibilidad de información | Otro | Externo | La plataforma del cliente se encuentra obsoleta por lo cual no es posible aplicar parches dejando expuesta a vulnerabilidades | 2024-08-01 | Se realiza seguimiento y se trabaja en conjunto con cliente. Este riesgo es conocido y aceptado por el cliente | 2025-07-31 | Se realiza seguimiento, se mantiene el riesgo | 10 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 5246 | VIGENTE | 2024-12-05 16:39 | 2025-07-31 14:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Plataforma sin Parchar para BD | Disponibilidad de recursos | Otro | Externo | Por decisión del cliente, se detuvo el parchado de la plataforma de BD, por lo cual, no se continuo con el plan de parchado. Esta situación genera riesgo por vulnerabilidades y acumulación de parches a aplicar | 2024-07-02 | Es un riesgo conocido y aceptado por el cliente. Se viene trabajando de manera colaborativa con el cliente. El equipo de seguridad el Banco tiene conocimiento de la situación. | 2024-11-01 | Se realiza seguimiento, el riesgo permanece ya que, por definición del banco, para BD no se tramitaron ventanas para parchado. | 8 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 5246 | VIGENTE | 2024-12-05 16:39 | 2025-07-31 14:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Plataforma sin Parchar para BD | Disponibilidad de recursos | Otro | Externo | Por decisión del cliente, se detuvo el parchado de la plataforma de BD, por lo cual, no se continuo con el plan de parchado. Esta situación genera riesgo por vulnerabilidades y acumulación de parches a aplicar | 2024-07-02 | Es un riesgo conocido y aceptado por el cliente. Se viene trabajando de manera colaborativa con el cliente. El equipo de seguridad el Banco tiene conocimiento de la situación. | 2024-12-04 | Se realiza seguimiento, el riesgo permanece ya que, por definición del banco, para BD no se tramitaron ventanas para parchado. | 8 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 5246 | VIGENTE | 2024-12-05 16:39 | 2025-07-31 14:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Plataforma sin Parchar para BD | Disponibilidad de recursos | Otro | Externo | Por decisión del cliente, se detuvo el parchado de la plataforma de BD, por lo cual, no se continuo con el plan de parchado. Esta situación genera riesgo por vulnerabilidades y acumulación de parches a aplicar | 2024-07-02 | Es un riesgo conocido y aceptado por el cliente. Se viene trabajando de manera colaborativa con el cliente. El equipo de seguridad el Banco tiene conocimiento de la situación. | 2025-01-10 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 5246 | VIGENTE | 2024-12-05 16:39 | 2025-07-31 14:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Plataforma sin Parchar para BD | Disponibilidad de recursos | Otro | Externo | Por decisión del cliente, se detuvo el parchado de la plataforma de BD, por lo cual, no se continuo con el plan de parchado. Esta situación genera riesgo por vulnerabilidades y acumulación de parches a aplicar | 2024-07-02 | Es un riesgo conocido y aceptado por el cliente. Se viene trabajando de manera colaborativa con el cliente. El equipo de seguridad el Banco tiene conocimiento de la situación. | 2025-02-13 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 8 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 5246 | VIGENTE | 2024-12-05 16:39 | 2025-07-31 14:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Plataforma sin Parchar para BD | Disponibilidad de recursos | Otro | Externo | Por decisión del cliente, se detuvo el parchado de la plataforma de BD, por lo cual, no se continuo con el plan de parchado. Esta situación genera riesgo por vulnerabilidades y acumulación de parches a aplicar | 2024-07-02 | Es un riesgo conocido y aceptado por el cliente. Se viene trabajando de manera colaborativa con el cliente. El equipo de seguridad el Banco tiene conocimiento de la situación. | 2025-03-07 | Se trabajo con el cliente generando plan de parchado mensual. Se ha cumplido | 8 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 5246 | VIGENTE | 2024-12-05 16:39 | 2025-07-31 14:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Plataforma sin Parchar para BD | Disponibilidad de recursos | Otro | Externo | Por decisión del cliente, se detuvo el parchado de la plataforma de BD, por lo cual, no se continuo con el plan de parchado. Esta situación genera riesgo por vulnerabilidades y acumulación de parches a aplicar | 2024-07-02 | Es un riesgo conocido y aceptado por el cliente. Se viene trabajando de manera colaborativa con el cliente. El equipo de seguridad el Banco tiene conocimiento de la situación. | 2025-03-26 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control, se sigue ejecutando plan de parchado mensual el cual está al día. | 8 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 5246 | VIGENTE | 2024-12-05 16:39 | 2025-07-31 14:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Plataforma sin Parchar para BD | Disponibilidad de recursos | Otro | Externo | Por decisión del cliente, se detuvo el parchado de la plataforma de BD, por lo cual, no se continuo con el plan de parchado. Esta situación genera riesgo por vulnerabilidades y acumulación de parches a aplicar | 2024-07-02 | Es un riesgo conocido y aceptado por el cliente. Se viene trabajando de manera colaborativa con el cliente. El equipo de seguridad el Banco tiene conocimiento de la situación. | 2025-04-11 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control. No se ha presentado ninguna novedad | 8 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 5246 | VIGENTE | 2024-12-05 16:39 | 2025-07-31 14:49 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Plataforma sin Parchar para BD | Disponibilidad de recursos | Otro | Externo | Por decisión del cliente, se detuvo el parchado de la plataforma de BD, por lo cual, no se continuo con el plan de parchado. Esta situación genera riesgo por vulnerabilidades y acumulación de parches a aplicar | 2024-07-02 | Es un riesgo conocido y aceptado por el cliente. Se viene trabajando de manera colaborativa con el cliente. El equipo de seguridad el Banco tiene conocimiento de la situación. | 2025-07-31 | Se realiza seguimiento, se evidencia que el riesgo se mantiene controlado | 8 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 5247 | VIGENTE | 2024-12-05 16:51 | 2025-07-31 14:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Implementación nuevos servicios en infraestructura obsoleta | Disponibilidad de recursos | Otro | Externo | Actualmente el cliente está implementando servicios nuevos en infraestructura obsoleta lo cual adiciona riesgo a la disponibilidad de los servicios | 2024-11-01 | El cliente conoce y acepta la situación. De manera proactiva se mantiene monitoreada la infraestructura en pro de ser proactivos ante cualquier novedad | 2024-12-03 | Se realiza seguimiento, el riesgo permanece ya que es una infraestructura obsoleta | 7 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 5247 | VIGENTE | 2024-12-05 16:51 | 2025-07-31 14:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Implementación nuevos servicios en infraestructura obsoleta | Disponibilidad de recursos | Otro | Externo | Actualmente el cliente está implementando servicios nuevos en infraestructura obsoleta lo cual adiciona riesgo a la disponibilidad de los servicios | 2024-11-01 | El cliente conoce y acepta la situación. De manera proactiva se mantiene monitoreada la infraestructura en pro de ser proactivos ante cualquier novedad | 2025-01-17 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 7 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 5247 | VIGENTE | 2024-12-05 16:51 | 2025-07-31 14:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Implementación nuevos servicios en infraestructura obsoleta | Disponibilidad de recursos | Otro | Externo | Actualmente el cliente está implementando servicios nuevos en infraestructura obsoleta lo cual adiciona riesgo a la disponibilidad de los servicios | 2024-11-01 | El cliente conoce y acepta la situación. De manera proactiva se mantiene monitoreada la infraestructura en pro de ser proactivos ante cualquier novedad | 2025-02-13 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 7 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 5247 | VIGENTE | 2024-12-05 16:51 | 2025-07-31 14:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Implementación nuevos servicios en infraestructura obsoleta | Disponibilidad de recursos | Otro | Externo | Actualmente el cliente está implementando servicios nuevos en infraestructura obsoleta lo cual adiciona riesgo a la disponibilidad de los servicios | 2024-11-01 | El cliente conoce y acepta la situación. De manera proactiva se mantiene monitoreada la infraestructura en pro de ser proactivos ante cualquier novedad | 2025-03-07 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 7 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 5247 | VIGENTE | 2024-12-05 16:51 | 2025-07-31 14:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Implementación nuevos servicios en infraestructura obsoleta | Disponibilidad de recursos | Otro | Externo | Actualmente el cliente está implementando servicios nuevos en infraestructura obsoleta lo cual adiciona riesgo a la disponibilidad de los servicios | 2024-11-01 | El cliente conoce y acepta la situación. De manera proactiva se mantiene monitoreada la infraestructura en pro de ser proactivos ante cualquier novedad | 2025-03-26 | El cliente conoce y acepta la situación. De manera proactiva se mantiene monitoreada la infraestructura para tratar de prevenir cualquier novedad | 7 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 5247 | VIGENTE | 2024-12-05 16:51 | 2025-07-31 14:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Implementación nuevos servicios en infraestructura obsoleta | Disponibilidad de recursos | Otro | Externo | Actualmente el cliente está implementando servicios nuevos en infraestructura obsoleta lo cual adiciona riesgo a la disponibilidad de los servicios | 2024-11-01 | El cliente conoce y acepta la situación. De manera proactiva se mantiene monitoreada la infraestructura en pro de ser proactivos ante cualquier novedad | 2025-04-11 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control. No se ha presentado ninguna novedad | 7 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 5247 | VIGENTE | 2024-12-05 16:51 | 2025-07-31 14:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Implementación nuevos servicios en infraestructura obsoleta | Disponibilidad de recursos | Otro | Externo | Actualmente el cliente está implementando servicios nuevos en infraestructura obsoleta lo cual adiciona riesgo a la disponibilidad de los servicios | 2024-11-01 | El cliente conoce y acepta la situación. De manera proactiva se mantiene monitoreada la infraestructura en pro de ser proactivos ante cualquier novedad | 2025-07-31 | Se realiza seguimiento, se mantiene el riesgo controlado | 7 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5086 | VIGENTE | 2024-08-28 19:33 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación equipo | Otro | Otro | Interno | La renovación del equipo de trabajo puede generar un impacto en el servicio mientras se realiza la curva de aprendizaje | 2024-08-01 | Reforzar planes de Onboarding y nuevas contrataciones | 2024-09-03 | Se realiza seguimiento, el riesgo esta bajo control | 10 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5086 | VIGENTE | 2024-08-28 19:33 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación equipo | Otro | Otro | Interno | La renovación del equipo de trabajo puede generar un impacto en el servicio mientras se realiza la curva de aprendizaje | 2024-08-01 | Reforzar planes de Onboarding y nuevas contrataciones | 2024-09-20 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 10 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5086 | VIGENTE | 2024-08-28 19:33 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación equipo | Otro | Otro | Interno | La renovación del equipo de trabajo puede generar un impacto en el servicio mientras se realiza la curva de aprendizaje | 2024-08-01 | Reforzar planes de Onboarding y nuevas contrataciones | 2024-10-03 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 10 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5086 | VIGENTE | 2024-08-28 19:33 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación equipo | Otro | Otro | Interno | La renovación del equipo de trabajo puede generar un impacto en el servicio mientras se realiza la curva de aprendizaje | 2024-08-01 | Reforzar planes de Onboarding y nuevas contrataciones | 2024-10-23 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 10 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5086 | VIGENTE | 2024-08-28 19:33 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación equipo | Otro | Otro | Interno | La renovación del equipo de trabajo puede generar un impacto en el servicio mientras se realiza la curva de aprendizaje | 2024-08-01 | Reforzar planes de Onboarding y nuevas contrataciones | 2024-11-22 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 10 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5086 | VIGENTE | 2024-08-28 19:33 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación equipo | Otro | Otro | Interno | La renovación del equipo de trabajo puede generar un impacto en el servicio mientras se realiza la curva de aprendizaje | 2024-08-01 | Reforzar planes de Onboarding y nuevas contrataciones | 2025-01-17 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 10 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5086 | VIGENTE | 2024-08-28 19:33 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación equipo | Otro | Otro | Interno | La renovación del equipo de trabajo puede generar un impacto en el servicio mientras se realiza la curva de aprendizaje | 2024-08-01 | Reforzar planes de Onboarding y nuevas contrataciones | 2025-02-13 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 10 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5086 | VIGENTE | 2024-08-28 19:33 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación equipo | Otro | Otro | Interno | La renovación del equipo de trabajo puede generar un impacto en el servicio mientras se realiza la curva de aprendizaje | 2024-08-01 | Reforzar planes de Onboarding y nuevas contrataciones | 2025-03-07 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 10 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5086 | VIGENTE | 2024-08-28 19:33 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación equipo | Otro | Otro | Interno | La renovación del equipo de trabajo puede generar un impacto en el servicio mientras se realiza la curva de aprendizaje | 2024-08-01 | Reforzar planes de Onboarding y nuevas contrataciones | 2025-03-26 | Se venia en unos procesos de contratación por lo cual no hay afectación económica. Se inicio un proceso de onboarding y practica en paralelo. | 10 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5086 | VIGENTE | 2024-08-28 19:33 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación equipo | Otro | Otro | Interno | La renovación del equipo de trabajo puede generar un impacto en el servicio mientras se realiza la curva de aprendizaje | 2024-08-01 | Reforzar planes de Onboarding y nuevas contrataciones | 2025-04-11 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control. No se ha presentado ninguna novedad | 10 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Otro
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4909 | VIGENTE | 2024-05-09 12:09 | 2025-04-11 14:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-08-28 | Se realiza seguimiento sobre el riesgo y se mantiene controlado | 10 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4909 | VIGENTE | 2024-05-09 12:09 | 2025-04-11 14:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-13 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 10 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4909 | VIGENTE | 2024-05-09 12:09 | 2025-04-11 14:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-03 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 10 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4909 | VIGENTE | 2024-05-09 12:09 | 2025-04-11 14:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-23 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 10 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4909 | VIGENTE | 2024-05-09 12:09 | 2025-04-11 14:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-22 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 10 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4909 | VIGENTE | 2024-05-09 12:09 | 2025-04-11 14:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-17 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 10 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4909 | VIGENTE | 2024-05-09 12:09 | 2025-04-11 14:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-13 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 10 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4909 | VIGENTE | 2024-05-09 12:09 | 2025-04-11 14:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-07 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 10 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4909 | VIGENTE | 2024-05-09 12:09 | 2025-04-11 14:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-26 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control. No se ha presentado ninguna novedad | 10 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4909 | VIGENTE | 2024-05-09 12:09 | 2025-04-11 14:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-09 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-11 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control. No se ha presentado ninguna novedad | 10 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5442 | VIGENTE | 2025-03-26 08:26 | 2025-08-27 13:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Actualización Certificados | Controles del proceso | Incumplimiento | Externo | El cliente no mantiene las buenas prácticas en el nombramiento de los certificados, lo que puede ocasionar impedimentos en los procesos de búsqueda y actualización | 2025-03-06 | Recopilar información, escalar con el cliente, revisar la posibilidad de renombramiento | 2025-03-26 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control. No se ha presentado ninguna novedad | 3 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5442 | VIGENTE | 2025-03-26 08:26 | 2025-08-27 13:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Actualización Certificados | Controles del proceso | Incumplimiento | Externo | El cliente no mantiene las buenas prácticas en el nombramiento de los certificados, lo que puede ocasionar impedimentos en los procesos de búsqueda y actualización | 2025-03-06 | Recopilar información, escalar con el cliente, revisar la posibilidad de renombramiento | 2025-03-26 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control. No se ha presentado ninguna novedad | 3 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12733 | ADM_12733_RENOVACION ADMINISTRACION BANC | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5442 | VIGENTE | 2025-03-26 08:26 | 2025-08-27 13:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Actualización Certificados | Controles del proceso | Incumplimiento | Externo | El cliente no mantiene las buenas prácticas en el nombramiento de los certificados, lo que puede ocasionar impedimentos en los procesos de búsqueda y actualización | 2025-03-06 | Recopilar información, escalar con el cliente, revisar la posibilidad de renombramiento | 2025-04-11 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control. No se ha presentado ninguna novedad | 3 | 0 |  | BANCO DE OCCIDENTE | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Alto | 5221 | NO VIGENTE | 2024-11-26 09:21 | 2025-02-13 15:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vulnerabilidades proveedor S2 | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | La infraestructura del proveedor S2 presenta un total de 416 vulnerabilidades, de las cuales el 26% hace referencia a críticas y altas, lo que genera una preocupación significativa sobre la seguridad, debido a que el cliente se encuentra en proceso de cambio del proveedor S2. Estas vulnerabilidades pueden comprometer la integridad y disponibilidad de los servicios SOC compartidos debido a que el proveedor saliente no define los planes de mitigación. | 2024-11-26 | Solicitar al proveedor el plan de mitigación para reducir las vulnerabilidades presentadas en la infraestructura | 2024-12-18 | Se solicita nuevamente el plan de mitigación del proveedor | 3 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Alto | 5221 | NO VIGENTE | 2024-11-26 09:21 | 2025-02-13 15:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vulnerabilidades proveedor S2 | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | La infraestructura del proveedor S2 presenta un total de 416 vulnerabilidades, de las cuales el 26% hace referencia a críticas y altas, lo que genera una preocupación significativa sobre la seguridad, debido a que el cliente se encuentra en proceso de cambio del proveedor S2. Estas vulnerabilidades pueden comprometer la integridad y disponibilidad de los servicios SOC compartidos debido a que el proveedor saliente no define los planes de mitigación. | 2024-11-26 | Solicitar al proveedor el plan de mitigación para reducir las vulnerabilidades presentadas en la infraestructura | 2025-01-17 | Durante los diferentes informes que se le socializan al cliente, se le indica el estado de las vulnerabilidades | 3 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Alto | 5221 | NO VIGENTE | 2024-11-26 09:21 | 2025-02-13 15:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Vulnerabilidades proveedor S2 | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | La infraestructura del proveedor S2 presenta un total de 416 vulnerabilidades, de las cuales el 26% hace referencia a críticas y altas, lo que genera una preocupación significativa sobre la seguridad, debido a que el cliente se encuentra en proceso de cambio del proveedor S2. Estas vulnerabilidades pueden comprometer la integridad y disponibilidad de los servicios SOC compartidos debido a que el proveedor saliente no define los planes de mitigación. | 2024-11-26 | Solicitar al proveedor el plan de mitigación para reducir las vulnerabilidades presentadas en la infraestructura | 2025-02-13 | En el mes de enero, se finalizó el servicio con S2 | 3 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Bajo | 5049 | NO VIGENTE | 2024-08-01 08:08 | 2024-08-13 17:21 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No centralización de la información de casos | Disponibilidad de información | Restricciones | Externo | No tener la información centralizada de los eventos en una misma herramienta para su gestión, conlleva a que no se tenga una trazabilidad visual completa de los casos escalados | 2024-08-01 | Se asignará una persona en paralelo al proyecto, para que pueda crear en serviceNow los caso que llegan a emas | 2024-08-13 | Se tiene asignado una persona por horas, para centralizar en ServiceNow, los casos que llegan por Emas, y que no tienen un requerimiento asignado | 1 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Bajo | 5224 | NO VIGENTE | 2024-11-26 14:12 | 2025-01-17 09:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Seguimiento actividades pendientes | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Puede ocurrir que el cliente resporte por diferentes medios requerimientos del servicio, debido que no se ha acordado con el cliente una metodología de gestión de pendientes, generando que varias solicitudes se puedan pasar por alto o no se respondan en los tiempos requeridos por el Cliente | 2024-11-26 | Actualizar un backlog para tener mapeadas las actividades que se estén desarrollando y las que se encuentren pendientes para evitar el incumplimiento en su entrega. | 2024-12-18 | Se realiza backlog donde se centraliza la información de las actividades pendientes | 2 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Bajo | 5224 | NO VIGENTE | 2024-11-26 14:12 | 2025-01-17 09:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Seguimiento actividades pendientes | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | Puede ocurrir que el cliente resporte por diferentes medios requerimientos del servicio, debido que no se ha acordado con el cliente una metodología de gestión de pendientes, generando que varias solicitudes se puedan pasar por alto o no se respondan en los tiempos requeridos por el Cliente | 2024-11-26 | Actualizar un backlog para tener mapeadas las actividades que se estén desarrollando y las que se encuentren pendientes para evitar el incumplimiento en su entrega. | 2025-01-17 | Por el conocimiento del negocio, se tiene mejor control de las actividades | 2 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5050 | NO VIGENTE | 2024-08-01 08:11 | 2024-08-13 17:20 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Atención oportuna a casos en horarios no hábiles | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | No efectuar los cambios de la línea de soporte en las distintas matrices de XM, puede conllevar a que no se atiendan oportunamente los casos escalados al SOC, en horarios no hábiles | 2024-08-01 | El líder de XM debe asegurar que en todas las fuentes intrnas donde se mencione la línea de soporte del SOC, se tenga el nuevo número | 2024-08-13 | Dentro de las matrices que actualiza el cliente.. ya quedó registrado en nuevo número del disponible | 1 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5218 | VIGENTE | 2024-11-26 08:56 | 2024-11-27 14:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Documentación actualizada de topologías de red | Disponibilidad de información | Ausencia | Externo | No contar con la documentación actualizada y clara sobre las topologías de red por definiciones internas del cliente, ocasionando que se tengan reprocesos en los incidentes gestionados | 2024-11-26 | Solicitar a los arquitectos de las aplicaciones en XM la documentación respectiva sobre las topologías de red de su aplicativo | 2024-12-18 | Se solicitan a los diferentes arquitectos de los proyectos involucrados los topologías de red | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5218 | VIGENTE | 2024-11-26 08:56 | 2024-11-27 14:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Documentación actualizada de topologías de red | Disponibilidad de información | Ausencia | Externo | No contar con la documentación actualizada y clara sobre las topologías de red por definiciones internas del cliente, ocasionando que se tengan reprocesos en los incidentes gestionados | 2024-11-26 | Solicitar a los arquitectos de las aplicaciones en XM la documentación respectiva sobre las topologías de red de su aplicativo | 2025-01-17 | Cuando se recibe una aplicación, se le solicita a los arquitectos las topologías | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5218 | VIGENTE | 2024-11-26 08:56 | 2024-11-27 14:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Documentación actualizada de topologías de red | Disponibilidad de información | Ausencia | Externo | No contar con la documentación actualizada y clara sobre las topologías de red por definiciones internas del cliente, ocasionando que se tengan reprocesos en los incidentes gestionados | 2024-11-26 | Solicitar a los arquitectos de las aplicaciones en XM la documentación respectiva sobre las topologías de red de su aplicativo | 2025-02-13 | Se continúa promoviendo a los arquitectos los documentos necesarios en sus aplicaciones | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5218 | VIGENTE | 2024-11-26 08:56 | 2024-11-27 14:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Documentación actualizada de topologías de red | Disponibilidad de información | Ausencia | Externo | No contar con la documentación actualizada y clara sobre las topologías de red por definiciones internas del cliente, ocasionando que se tengan reprocesos en los incidentes gestionados | 2024-11-26 | Solicitar a los arquitectos de las aplicaciones en XM la documentación respectiva sobre las topologías de red de su aplicativo | 2025-03-27 | Actualmente se está validando para que los arquitectos realicen estas documentación | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5218 | VIGENTE | 2024-11-26 08:56 | 2024-11-27 14:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Documentación actualizada de topologías de red | Disponibilidad de información | Ausencia | Externo | No contar con la documentación actualizada y clara sobre las topologías de red por definiciones internas del cliente, ocasionando que se tengan reprocesos en los incidentes gestionados | 2024-11-26 | Solicitar a los arquitectos de las aplicaciones en XM la documentación respectiva sobre las topologías de red de su aplicativo | 2025-04-24 | Se continúa realizando acompañamiento en esta cultura del cliente | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5218 | VIGENTE | 2024-11-26 08:56 | 2024-11-27 14:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Documentación actualizada de topologías de red | Disponibilidad de información | Ausencia | Externo | No contar con la documentación actualizada y clara sobre las topologías de red por definiciones internas del cliente, ocasionando que se tengan reprocesos en los incidentes gestionados | 2024-11-26 | Solicitar a los arquitectos de las aplicaciones en XM la documentación respectiva sobre las topologías de red de su aplicativo | 2025-05-15 | Se continúa con el monitoreo | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5218 | VIGENTE | 2024-11-26 08:56 | 2024-11-27 14:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Documentación actualizada de topologías de red | Disponibilidad de información | Ausencia | Externo | No contar con la documentación actualizada y clara sobre las topologías de red por definiciones internas del cliente, ocasionando que se tengan reprocesos en los incidentes gestionados | 2024-11-26 | Solicitar a los arquitectos de las aplicaciones en XM la documentación respectiva sobre las topologías de red de su aplicativo | 2025-06-09 | Se continúa realizando seguimiento del cliente | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5218 | VIGENTE | 2024-11-26 08:56 | 2024-11-27 14:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Documentación actualizada de topologías de red | Disponibilidad de información | Ausencia | Externo | No contar con la documentación actualizada y clara sobre las topologías de red por definiciones internas del cliente, ocasionando que se tengan reprocesos en los incidentes gestionados | 2024-11-26 | Solicitar a los arquitectos de las aplicaciones en XM la documentación respectiva sobre las topologías de red de su aplicativo | 2025-07-06 | Se continúa en campaña de cultura | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5218 | VIGENTE | 2024-11-26 08:56 | 2024-11-27 14:28 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Documentación actualizada de topologías de red | Disponibilidad de información | Ausencia | Externo | No contar con la documentación actualizada y clara sobre las topologías de red por definiciones internas del cliente, ocasionando que se tengan reprocesos en los incidentes gestionados | 2024-11-26 | Solicitar a los arquitectos de las aplicaciones en XM la documentación respectiva sobre las topologías de red de su aplicativo | 2025-09-01 | Se continúa con las campañas para los arquitectos de XM | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5220 | NO VIGENTE | 2024-11-26 09:09 | 2024-11-26 09:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Medida de auditoría a consultores | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Incorporar la medida de auditoría sobre los consultores que requieren mayor apoyo a nivel técnico, conllevó a que los casos de Emas se cierren con menor error, pero se afecte la ejecución de otras actividades, y por ende los niveles de atención establecidos | 2024-11-26 | Generar estrategias de mejora para el consultor que requiera el apoyo | 2024-11-26 | Se realizaron planes de mejora y se estableció una ruta de gestión con los consultores | 1 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5225 | NO VIGENTE | 2024-11-26 14:22 | 2024-11-27 15:10 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pares de conocimiento en el equipo | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Interno | No asegurar que en el equipo existan pares de conocimiento en los distintos frentes, conllevará a que se tengan solicitudes no atendidas en caso de indisponibilidad del líder de cada tema | 2024-11-26 | Descentralizar el conocimiento dentro del equipo para incrementar el campo de solución y atención de solicitudes | 2024-11-27 | Se manejará dentro del riesgo documentado en el proyecto 12380, que corresponde a un riesgo general en el grupo | 1 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5226 | NO VIGENTE | 2024-11-26 14:26 | 2025-09-01 17:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento técnico requerido para SOC N2 | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que los consultores asignados al SOC requieren un mayor nivel de análisis para ejecutar las actividades del día a día, puede ocurrir que los consultores obtengan resultados en las pruebas técnicas que no coinciden con la realidad, ocasionando que existan requerimientos y vulnerabilidades con información poco integral y asertiva para las decisiones que requiera tomar el cliente | 2024-11-26 | Fortalecer e incrementar los conocimientos técnicos y de negocio requeridos a los integrantes del equipo. Realizar evaluaciones robustas al equipo técnico que va a prestar el servicio. | 2024-12-18 | Se implementan evaluaciones de onboarding mucho mas robustas en conocimiento técnico | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5226 | NO VIGENTE | 2024-11-26 14:26 | 2025-09-01 17:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento técnico requerido para SOC N2 | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que los consultores asignados al SOC requieren un mayor nivel de análisis para ejecutar las actividades del día a día, puede ocurrir que los consultores obtengan resultados en las pruebas técnicas que no coinciden con la realidad, ocasionando que existan requerimientos y vulnerabilidades con información poco integral y asertiva para las decisiones que requiera tomar el cliente | 2024-11-26 | Fortalecer e incrementar los conocimientos técnicos y de negocio requeridos a los integrantes del equipo. Realizar evaluaciones robustas al equipo técnico que va a prestar el servicio. | 2025-01-17 | A la fecha no se ha materializado el riesgo | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5226 | NO VIGENTE | 2024-11-26 14:26 | 2025-09-01 17:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento técnico requerido para SOC N2 | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que los consultores asignados al SOC requieren un mayor nivel de análisis para ejecutar las actividades del día a día, puede ocurrir que los consultores obtengan resultados en las pruebas técnicas que no coinciden con la realidad, ocasionando que existan requerimientos y vulnerabilidades con información poco integral y asertiva para las decisiones que requiera tomar el cliente | 2024-11-26 | Fortalecer e incrementar los conocimientos técnicos y de negocio requeridos a los integrantes del equipo. Realizar evaluaciones robustas al equipo técnico que va a prestar el servicio. | 2025-02-13 | Se continúa en monitoreo | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5226 | NO VIGENTE | 2024-11-26 14:26 | 2025-09-01 17:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento técnico requerido para SOC N2 | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que los consultores asignados al SOC requieren un mayor nivel de análisis para ejecutar las actividades del día a día, puede ocurrir que los consultores obtengan resultados en las pruebas técnicas que no coinciden con la realidad, ocasionando que existan requerimientos y vulnerabilidades con información poco integral y asertiva para las decisiones que requiera tomar el cliente | 2024-11-26 | Fortalecer e incrementar los conocimientos técnicos y de negocio requeridos a los integrantes del equipo. Realizar evaluaciones robustas al equipo técnico que va a prestar el servicio. | 2025-03-27 | Se está realizando la capacitación para subir el conocimiento de XM | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5226 | NO VIGENTE | 2024-11-26 14:26 | 2025-09-01 17:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento técnico requerido para SOC N2 | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que los consultores asignados al SOC requieren un mayor nivel de análisis para ejecutar las actividades del día a día, puede ocurrir que los consultores obtengan resultados en las pruebas técnicas que no coinciden con la realidad, ocasionando que existan requerimientos y vulnerabilidades con información poco integral y asertiva para las decisiones que requiera tomar el cliente | 2024-11-26 | Fortalecer e incrementar los conocimientos técnicos y de negocio requeridos a los integrantes del equipo. Realizar evaluaciones robustas al equipo técnico que va a prestar el servicio. | 2025-04-24 | Se continúa con los planes de capacitación | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5226 | NO VIGENTE | 2024-11-26 14:26 | 2025-09-01 17:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento técnico requerido para SOC N2 | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que los consultores asignados al SOC requieren un mayor nivel de análisis para ejecutar las actividades del día a día, puede ocurrir que los consultores obtengan resultados en las pruebas técnicas que no coinciden con la realidad, ocasionando que existan requerimientos y vulnerabilidades con información poco integral y asertiva para las decisiones que requiera tomar el cliente | 2024-11-26 | Fortalecer e incrementar los conocimientos técnicos y de negocio requeridos a los integrantes del equipo. Realizar evaluaciones robustas al equipo técnico que va a prestar el servicio. | 2025-05-15 | Se comtinúa con el plan de capacitación del equipo | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5226 | NO VIGENTE | 2024-11-26 14:26 | 2025-09-01 17:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento técnico requerido para SOC N2 | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que los consultores asignados al SOC requieren un mayor nivel de análisis para ejecutar las actividades del día a día, puede ocurrir que los consultores obtengan resultados en las pruebas técnicas que no coinciden con la realidad, ocasionando que existan requerimientos y vulnerabilidades con información poco integral y asertiva para las decisiones que requiera tomar el cliente | 2024-11-26 | Fortalecer e incrementar los conocimientos técnicos y de negocio requeridos a los integrantes del equipo. Realizar evaluaciones robustas al equipo técnico que va a prestar el servicio. | 2025-06-09 | Se continúa con las capacitaciones | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5226 | NO VIGENTE | 2024-11-26 14:26 | 2025-09-01 17:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento técnico requerido para SOC N2 | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que los consultores asignados al SOC requieren un mayor nivel de análisis para ejecutar las actividades del día a día, puede ocurrir que los consultores obtengan resultados en las pruebas técnicas que no coinciden con la realidad, ocasionando que existan requerimientos y vulnerabilidades con información poco integral y asertiva para las decisiones que requiera tomar el cliente | 2024-11-26 | Fortalecer e incrementar los conocimientos técnicos y de negocio requeridos a los integrantes del equipo. Realizar evaluaciones robustas al equipo técnico que va a prestar el servicio. | 2025-07-06 | Se continúa con las capacitaciones y el perfilamiento de las personas del equipo | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Medio | 5226 | NO VIGENTE | 2024-11-26 14:26 | 2025-09-01 17:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento técnico requerido para SOC N2 | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que los consultores asignados al SOC requieren un mayor nivel de análisis para ejecutar las actividades del día a día, puede ocurrir que los consultores obtengan resultados en las pruebas técnicas que no coinciden con la realidad, ocasionando que existan requerimientos y vulnerabilidades con información poco integral y asertiva para las decisiones que requiera tomar el cliente | 2024-11-26 | Fortalecer e incrementar los conocimientos técnicos y de negocio requeridos a los integrantes del equipo. Realizar evaluaciones robustas al equipo técnico que va a prestar el servicio. | 2025-09-01 | Se está manejando en el riesgo del cierre de brechas técnicas | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4915 | VIGENTE | 2024-05-17 11:55 | 2024-05-17 11:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-06-04 | Se manejará equipo del cliente y se almacenará la información en los servidores del Cliente | 18 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4915 | VIGENTE | 2024-05-17 11:55 | 2024-05-17 11:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-08 | El cliente es quien proporciona los equipos de acceso, y todos los recursos de la red se acceden solamente a través de ellos. La información se almacena en los servidores del cliente | 18 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4915 | VIGENTE | 2024-05-17 11:55 | 2024-05-17 11:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-25 | El cliente asignó portátiles al equipo de trabajo, por lo que la información se almacena en la red de XM | 18 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4915 | VIGENTE | 2024-05-17 11:55 | 2024-05-17 11:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-08-13 | La información es custodiada por el cliente | 18 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4915 | VIGENTE | 2024-05-17 11:55 | 2024-05-17 11:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-11 | La información es administrada en los repositorios del cliente | 18 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4915 | VIGENTE | 2024-05-17 11:55 | 2024-05-17 11:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-21 | La información es administrada directamente por XM en su infraestructura, por lo que los accesos son limitados, y aprobados por ellos | 18 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4915 | VIGENTE | 2024-05-17 11:55 | 2024-05-17 11:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-22 | La información es almacenada dentro de los repositorios del cliente | 18 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4915 | VIGENTE | 2024-05-17 11:55 | 2024-05-17 11:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-18 | La información se encuentra almacenada dentro de los repositorios oficiales del cliente | 18 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4915 | VIGENTE | 2024-05-17 11:55 | 2024-05-17 11:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-17 | La información es administrada en los servidores del cliente | 18 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4915 | VIGENTE | 2024-05-17 11:55 | 2024-05-17 11:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-13 | La información es administrada en los ervidores del cliente | 18 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4915 | VIGENTE | 2024-05-17 11:55 | 2024-05-17 11:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-27 | Los equipos son asignados por el cliente, y la información se administra en los repositorios de ellos | 18 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4915 | VIGENTE | 2024-05-17 11:55 | 2024-05-17 11:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-24 | La información se administra en los servidores del cliente | 18 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4915 | VIGENTE | 2024-05-17 11:55 | 2024-05-17 11:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-15 | Los equipos de trabajo son administrados por el cliente, y la información se almacena en los repositorios de ellos | 18 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4915 | VIGENTE | 2024-05-17 11:55 | 2024-05-17 11:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-09 | La información es administrada en los servidores del cliente | 18 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4915 | VIGENTE | 2024-05-17 11:55 | 2024-05-17 11:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-06 | La información se administra en los ervidores del cliente | 18 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 4915 | VIGENTE | 2024-05-17 11:55 | 2024-05-17 11:55 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-17 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-01 | La información se almacena en los repositorios del cliente | 18 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5048 | VIGENTE | 2024-08-01 08:06 | 2024-11-26 16:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Limitación en los accesos para el desarrollo de actividades | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | No contar con los accesos requeridos para la ejecución de las labores diarias (herramientas, permisos e instalaciones físicas) por procesos administrativos del cliente, que pueden conllevar a que se retrasen las solicitudes enviadas al área y por ende se afecten los tiempos comprometidos de atención | 2024-08-01 | Informar al cliente sobre las restricciones identificadas para el desarrollo de las actividades solicitadas | 2024-08-13 | Actualmente todas las personas que están en el equipo, tienen los accesos requeridos para ejecutar sus actividades | 14 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5048 | VIGENTE | 2024-08-01 08:06 | 2024-11-26 16:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Limitación en los accesos para el desarrollo de actividades | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | No contar con los accesos requeridos para la ejecución de las labores diarias (herramientas, permisos e instalaciones físicas) por procesos administrativos del cliente, que pueden conllevar a que se retrasen las solicitudes enviadas al área y por ende se afecten los tiempos comprometidos de atención | 2024-08-01 | Informar al cliente sobre las restricciones identificadas para el desarrollo de las actividades solicitadas | 2024-09-11 | Actualmente se tienen los permisos requeridos | 14 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5048 | VIGENTE | 2024-08-01 08:06 | 2024-11-26 16:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Limitación en los accesos para el desarrollo de actividades | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | No contar con los accesos requeridos para la ejecución de las labores diarias (herramientas, permisos e instalaciones físicas) por procesos administrativos del cliente, que pueden conllevar a que se retrasen las solicitudes enviadas al área y por ende se afecten los tiempos comprometidos de atención | 2024-08-01 | Informar al cliente sobre las restricciones identificadas para el desarrollo de las actividades solicitadas | 2024-10-21 | Al momento no se ha materializado, ya que se cuenta con los accesos requeridos para la ejecución de las distintas actividades | 14 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5048 | VIGENTE | 2024-08-01 08:06 | 2024-11-26 16:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Limitación en los accesos para el desarrollo de actividades | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | No contar con los accesos requeridos para la ejecución de las labores diarias (herramientas, permisos e instalaciones físicas) por procesos administrativos del cliente, que pueden conllevar a que se retrasen las solicitudes enviadas al área y por ende se afecten los tiempos comprometidos de atención | 2024-08-01 | Informar al cliente sobre las restricciones identificadas para el desarrollo de las actividades solicitadas | 2024-11-22 | Actualmente las personas asignadas al proyecto cuentan con los accesos requeridos para ejecutar sus actividades | 14 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5048 | VIGENTE | 2024-08-01 08:06 | 2024-11-26 16:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Limitación en los accesos para el desarrollo de actividades | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | No contar con los accesos requeridos para la ejecución de las labores diarias (herramientas, permisos e instalaciones físicas) por procesos administrativos del cliente, que pueden conllevar a que se retrasen las solicitudes enviadas al área y por ende se afecten los tiempos comprometidos de atención | 2024-08-01 | Informar al cliente sobre las restricciones identificadas para el desarrollo de las actividades solicitadas | 2024-12-18 | Se cuentan con todos los permisos asignados dentro del equipo para ejecutar las actividades | 14 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5048 | VIGENTE | 2024-08-01 08:06 | 2024-11-26 16:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Limitación en los accesos para el desarrollo de actividades | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | No contar con los accesos requeridos para la ejecución de las labores diarias (herramientas, permisos e instalaciones físicas) por procesos administrativos del cliente, que pueden conllevar a que se retrasen las solicitudes enviadas al área y por ende se afecten los tiempos comprometidos de atención | 2024-08-01 | Informar al cliente sobre las restricciones identificadas para el desarrollo de las actividades solicitadas | 2025-01-17 | A la fecha, todos los consultores asignados tiene los accesos requeridos | 14 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5048 | VIGENTE | 2024-08-01 08:06 | 2024-11-26 16:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Limitación en los accesos para el desarrollo de actividades | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | No contar con los accesos requeridos para la ejecución de las labores diarias (herramientas, permisos e instalaciones físicas) por procesos administrativos del cliente, que pueden conllevar a que se retrasen las solicitudes enviadas al área y por ende se afecten los tiempos comprometidos de atención | 2024-08-01 | Informar al cliente sobre las restricciones identificadas para el desarrollo de las actividades solicitadas | 2025-02-13 | Actualmente se está realizando los cambios en las herramientas inorporadas por Unisys | 14 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5048 | VIGENTE | 2024-08-01 08:06 | 2024-11-26 16:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Limitación en los accesos para el desarrollo de actividades | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | No contar con los accesos requeridos para la ejecución de las labores diarias (herramientas, permisos e instalaciones físicas) por procesos administrativos del cliente, que pueden conllevar a que se retrasen las solicitudes enviadas al área y por ende se afecten los tiempos comprometidos de atención | 2024-08-01 | Informar al cliente sobre las restricciones identificadas para el desarrollo de las actividades solicitadas | 2025-03-27 | Se cuenta con los accesos solicitados | 14 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5048 | VIGENTE | 2024-08-01 08:06 | 2024-11-26 16:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Limitación en los accesos para el desarrollo de actividades | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | No contar con los accesos requeridos para la ejecución de las labores diarias (herramientas, permisos e instalaciones físicas) por procesos administrativos del cliente, que pueden conllevar a que se retrasen las solicitudes enviadas al área y por ende se afecten los tiempos comprometidos de atención | 2024-08-01 | Informar al cliente sobre las restricciones identificadas para el desarrollo de las actividades solicitadas | 2025-04-24 | A la fecha se cuenta con los accesos de las nuevas herramientas | 14 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5048 | VIGENTE | 2024-08-01 08:06 | 2024-11-26 16:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Limitación en los accesos para el desarrollo de actividades | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | No contar con los accesos requeridos para la ejecución de las labores diarias (herramientas, permisos e instalaciones físicas) por procesos administrativos del cliente, que pueden conllevar a que se retrasen las solicitudes enviadas al área y por ende se afecten los tiempos comprometidos de atención | 2024-08-01 | Informar al cliente sobre las restricciones identificadas para el desarrollo de las actividades solicitadas | 2025-05-15 | Actualmente el equipo tiene las herramientas para la ejecución de actividades | 14 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5048 | VIGENTE | 2024-08-01 08:06 | 2024-11-26 16:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Limitación en los accesos para el desarrollo de actividades | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | No contar con los accesos requeridos para la ejecución de las labores diarias (herramientas, permisos e instalaciones físicas) por procesos administrativos del cliente, que pueden conllevar a que se retrasen las solicitudes enviadas al área y por ende se afecten los tiempos comprometidos de atención | 2024-08-01 | Informar al cliente sobre las restricciones identificadas para el desarrollo de las actividades solicitadas | 2025-06-09 | Actualmente, todos tienen los accesos requeridos para la ejecución de sus actividades | 14 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5048 | VIGENTE | 2024-08-01 08:06 | 2024-11-26 16:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Limitación en los accesos para el desarrollo de actividades | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | No contar con los accesos requeridos para la ejecución de las labores diarias (herramientas, permisos e instalaciones físicas) por procesos administrativos del cliente, que pueden conllevar a que se retrasen las solicitudes enviadas al área y por ende se afecten los tiempos comprometidos de atención | 2024-08-01 | Informar al cliente sobre las restricciones identificadas para el desarrollo de las actividades solicitadas | 2025-07-06 | A la fecha, todos tienen los accesos requeridos para sus actividades | 14 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5048 | VIGENTE | 2024-08-01 08:06 | 2024-11-26 16:59 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Limitación en los accesos para el desarrollo de actividades | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | No contar con los accesos requeridos para la ejecución de las labores diarias (herramientas, permisos e instalaciones físicas) por procesos administrativos del cliente, que pueden conllevar a que se retrasen las solicitudes enviadas al área y por ende se afecten los tiempos comprometidos de atención | 2024-08-01 | Informar al cliente sobre las restricciones identificadas para el desarrollo de las actividades solicitadas | 2025-09-01 | A la fecha se tienen los accesos requeridos para la ejecución de actividades | 14 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5051 | NO VIGENTE | 2024-08-01 08:14 | 2024-11-26 08:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | No hay un equipo de respaldo para evitar la reconfiguración | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con una máquina de respaldo adicional a los equipos asignados individualmente para el SOC, conllevará se afecten las actividades planeadas, debido al tiempo que toma la reconfiguración de estos | 2024-08-01 | Configurar en el SOC, una máquina que pueda ser usada por el equipo del SOC | 2024-08-13 | Se solicitó la instalación de un PC, que sirva de BK en caso de daño de alguno de los portátiles | 1 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5052 | NO VIGENTE | 2024-08-01 08:18 | 2025-01-17 09:26 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Finalización de la instalación del antivirus Defender For Enpoint | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Demora en la finalización de la instalación del antivirus Defender For Enpoint, debido a que las máquinas categorizadas como críticas, solamente pueden ser intervenidas 2 veces al mes, y si no se tiene como actividad esta actualización en esas fechas, toca esperar el próximo mes, ocasionando que la actualización del antivirus se desplace para el mes siguiente (No implica que la máquina esté desprotegida, pero no con el nuevo antivirus). | 2024-08-01 | Informar al cliente cuando no sea posible la actualización de una máquina crítica | 2024-08-13 | Se está realizando gestión para evitar su materialización | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5052 | NO VIGENTE | 2024-08-01 08:18 | 2025-01-17 09:26 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Finalización de la instalación del antivirus Defender For Enpoint | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Demora en la finalización de la instalación del antivirus Defender For Enpoint, debido a que las máquinas categorizadas como críticas, solamente pueden ser intervenidas 2 veces al mes, y si no se tiene como actividad esta actualización en esas fechas, toca esperar el próximo mes, ocasionando que la actualización del antivirus se desplace para el mes siguiente (No implica que la máquina esté desprotegida, pero no con el nuevo antivirus). | 2024-08-01 | Informar al cliente cuando no sea posible la actualización de una máquina crítica | 2024-09-11 | El riesgo sigue vigente, por la dependencia que se tiene con los permisos sobre esos equipos | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5052 | NO VIGENTE | 2024-08-01 08:18 | 2025-01-17 09:26 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Finalización de la instalación del antivirus Defender For Enpoint | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Demora en la finalización de la instalación del antivirus Defender For Enpoint, debido a que las máquinas categorizadas como críticas, solamente pueden ser intervenidas 2 veces al mes, y si no se tiene como actividad esta actualización en esas fechas, toca esperar el próximo mes, ocasionando que la actualización del antivirus se desplace para el mes siguiente (No implica que la máquina esté desprotegida, pero no con el nuevo antivirus). | 2024-08-01 | Informar al cliente cuando no sea posible la actualización de una máquina crítica | 2024-10-21 | Debido a que no ha sido posible tener acceso a estas máquinas, el plan de trabajo se ha vendio extiendo | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5052 | NO VIGENTE | 2024-08-01 08:18 | 2025-01-17 09:26 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Finalización de la instalación del antivirus Defender For Enpoint | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Demora en la finalización de la instalación del antivirus Defender For Enpoint, debido a que las máquinas categorizadas como críticas, solamente pueden ser intervenidas 2 veces al mes, y si no se tiene como actividad esta actualización en esas fechas, toca esperar el próximo mes, ocasionando que la actualización del antivirus se desplace para el mes siguiente (No implica que la máquina esté desprotegida, pero no con el nuevo antivirus). | 2024-08-01 | Informar al cliente cuando no sea posible la actualización de una máquina crítica | 2024-11-22 | Se viene actualizando el antivirus en los equipos de los directivos | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5052 | NO VIGENTE | 2024-08-01 08:18 | 2025-01-17 09:26 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Finalización de la instalación del antivirus Defender For Enpoint | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Demora en la finalización de la instalación del antivirus Defender For Enpoint, debido a que las máquinas categorizadas como críticas, solamente pueden ser intervenidas 2 veces al mes, y si no se tiene como actividad esta actualización en esas fechas, toca esperar el próximo mes, ocasionando que la actualización del antivirus se desplace para el mes siguiente (No implica que la máquina esté desprotegida, pero no con el nuevo antivirus). | 2024-08-01 | Informar al cliente cuando no sea posible la actualización de una máquina crítica | 2024-12-18 | Se continúan actualizando los equipos de los directivos | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5052 | NO VIGENTE | 2024-08-01 08:18 | 2025-01-17 09:26 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Finalización de la instalación del antivirus Defender For Enpoint | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Demora en la finalización de la instalación del antivirus Defender For Enpoint, debido a que las máquinas categorizadas como críticas, solamente pueden ser intervenidas 2 veces al mes, y si no se tiene como actividad esta actualización en esas fechas, toca esperar el próximo mes, ocasionando que la actualización del antivirus se desplace para el mes siguiente (No implica que la máquina esté desprotegida, pero no con el nuevo antivirus). | 2024-08-01 | Informar al cliente cuando no sea posible la actualización de una máquina crítica | 2025-01-17 | Se finalizó la instalación del agente en las máquinas pendientes | 6 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5219 | NO VIGENTE | 2024-11-26 09:04 | 2025-07-06 22:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reducción de políticas de accesos ALL | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | No finalizar en el 2024 la reducción de las políticas que se encuentran con accesos ALL, debido a la falta de sincronización que debe existir entre los distintos proveedores, y la aprobación para dichos cambios, ocasionando riesgos asociados a la seguridad de la información. | 2024-11-26 | Informar al líder del SOC XM los proveedores con los cuales no ha sido posible llevar la actualización | 2024-12-18 | Se notifica al líder del SOC los proveedores a los cuales no se ha logrado realizar el ajuste | 8 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5219 | NO VIGENTE | 2024-11-26 09:04 | 2025-07-06 22:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reducción de políticas de accesos ALL | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | No finalizar en el 2024 la reducción de las políticas que se encuentran con accesos ALL, debido a la falta de sincronización que debe existir entre los distintos proveedores, y la aprobación para dichos cambios, ocasionando riesgos asociados a la seguridad de la información. | 2024-11-26 | Informar al líder del SOC XM los proveedores con los cuales no ha sido posible llevar la actualización | 2025-01-17 | Se continúa lentamente con la reducción de estas políticas | 8 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5219 | NO VIGENTE | 2024-11-26 09:04 | 2025-07-06 22:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reducción de políticas de accesos ALL | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | No finalizar en el 2024 la reducción de las políticas que se encuentran con accesos ALL, debido a la falta de sincronización que debe existir entre los distintos proveedores, y la aprobación para dichos cambios, ocasionando riesgos asociados a la seguridad de la información. | 2024-11-26 | Informar al líder del SOC XM los proveedores con los cuales no ha sido posible llevar la actualización | 2025-02-13 | Se ha venido avanzando lentamente en la reducción de políticas all | 8 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5219 | NO VIGENTE | 2024-11-26 09:04 | 2025-07-06 22:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reducción de políticas de accesos ALL | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | No finalizar en el 2024 la reducción de las políticas que se encuentran con accesos ALL, debido a la falta de sincronización que debe existir entre los distintos proveedores, y la aprobación para dichos cambios, ocasionando riesgos asociados a la seguridad de la información. | 2024-11-26 | Informar al líder del SOC XM los proveedores con los cuales no ha sido posible llevar la actualización | 2025-03-27 | Actualmente está pausado, por el cambio de proveedor | 8 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5219 | NO VIGENTE | 2024-11-26 09:04 | 2025-07-06 22:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reducción de políticas de accesos ALL | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | No finalizar en el 2024 la reducción de las políticas que se encuentran con accesos ALL, debido a la falta de sincronización que debe existir entre los distintos proveedores, y la aprobación para dichos cambios, ocasionando riesgos asociados a la seguridad de la información. | 2024-11-26 | Informar al líder del SOC XM los proveedores con los cuales no ha sido posible llevar la actualización | 2025-04-24 | Actualmente no se ha materializado | 8 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5219 | NO VIGENTE | 2024-11-26 09:04 | 2025-07-06 22:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reducción de políticas de accesos ALL | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | No finalizar en el 2024 la reducción de las políticas que se encuentran con accesos ALL, debido a la falta de sincronización que debe existir entre los distintos proveedores, y la aprobación para dichos cambios, ocasionando riesgos asociados a la seguridad de la información. | 2024-11-26 | Informar al líder del SOC XM los proveedores con los cuales no ha sido posible llevar la actualización | 2025-05-15 | Actualmente está pausado, ya que está validando con el cambio de proveedore, el nuevo proceso | 8 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5219 | NO VIGENTE | 2024-11-26 09:04 | 2025-07-06 22:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reducción de políticas de accesos ALL | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | No finalizar en el 2024 la reducción de las políticas que se encuentran con accesos ALL, debido a la falta de sincronización que debe existir entre los distintos proveedores, y la aprobación para dichos cambios, ocasionando riesgos asociados a la seguridad de la información. | 2024-11-26 | Informar al líder del SOC XM los proveedores con los cuales no ha sido posible llevar la actualización | 2025-06-09 | Continúa en pausa por parte de XM | 8 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5219 | NO VIGENTE | 2024-11-26 09:04 | 2025-07-06 22:14 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Reducción de políticas de accesos ALL | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | No finalizar en el 2024 la reducción de las políticas que se encuentran con accesos ALL, debido a la falta de sincronización que debe existir entre los distintos proveedores, y la aprobación para dichos cambios, ocasionando riesgos asociados a la seguridad de la información. | 2024-11-26 | Informar al líder del SOC XM los proveedores con los cuales no ha sido posible llevar la actualización | 2025-07-06 | En conjunto con el nivel N1 del SOC, se realizaron las depuraciones pendientes | 8 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5222 | VIGENTE | 2024-11-26 09:29 | 2024-11-27 14:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Gestión y escalamiento de alertas SOX | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Es necesario mejorar el procedimiento de gestión y escalamiento de las alertas relacionadas con los controles SOX, ya que el proceso actual del cliente no es adecuado y no ha sido modificado. Actualmente, no tenemos visibilidad ni seguridad de que las alertas correspondan a los eventos levantados. Desde el SOC, se ha elevado la preocupación respecto a esta situación, pero hasta la fecha, este proceso no ha sido mejorado | 2024-11-26 | Se notifica y solicita a XM mejorar el procedimiento de gestión y escalamiento con el fin de tener mayor trazabilidad en las alertas relacionadas | 2024-12-18 | Se solicita nuevamente el ajuste en la gestión de solicitudes | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5222 | VIGENTE | 2024-11-26 09:29 | 2024-11-27 14:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Gestión y escalamiento de alertas SOX | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Es necesario mejorar el procedimiento de gestión y escalamiento de las alertas relacionadas con los controles SOX, ya que el proceso actual del cliente no es adecuado y no ha sido modificado. Actualmente, no tenemos visibilidad ni seguridad de que las alertas correspondan a los eventos levantados. Desde el SOC, se ha elevado la preocupación respecto a esta situación, pero hasta la fecha, este proceso no ha sido mejorado | 2024-11-26 | Se notifica y solicita a XM mejorar el procedimiento de gestión y escalamiento con el fin de tener mayor trazabilidad en las alertas relacionadas | 2025-01-17 | Actualmente están en cambios de procesos, por los cambios de proveedores | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5222 | VIGENTE | 2024-11-26 09:29 | 2024-11-27 14:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Gestión y escalamiento de alertas SOX | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Es necesario mejorar el procedimiento de gestión y escalamiento de las alertas relacionadas con los controles SOX, ya que el proceso actual del cliente no es adecuado y no ha sido modificado. Actualmente, no tenemos visibilidad ni seguridad de que las alertas correspondan a los eventos levantados. Desde el SOC, se ha elevado la preocupación respecto a esta situación, pero hasta la fecha, este proceso no ha sido mejorado | 2024-11-26 | Se notifica y solicita a XM mejorar el procedimiento de gestión y escalamiento con el fin de tener mayor trazabilidad en las alertas relacionadas | 2025-02-13 | Se continúa con la validación del proceso internamente | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5222 | VIGENTE | 2024-11-26 09:29 | 2024-11-27 14:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Gestión y escalamiento de alertas SOX | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Es necesario mejorar el procedimiento de gestión y escalamiento de las alertas relacionadas con los controles SOX, ya que el proceso actual del cliente no es adecuado y no ha sido modificado. Actualmente, no tenemos visibilidad ni seguridad de que las alertas correspondan a los eventos levantados. Desde el SOC, se ha elevado la preocupación respecto a esta situación, pero hasta la fecha, este proceso no ha sido mejorado | 2024-11-26 | Se notifica y solicita a XM mejorar el procedimiento de gestión y escalamiento con el fin de tener mayor trazabilidad en las alertas relacionadas | 2025-03-27 | Están en reuniones de defición del proceso, debido al cambio de proveedor | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5222 | VIGENTE | 2024-11-26 09:29 | 2024-11-27 14:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Gestión y escalamiento de alertas SOX | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Es necesario mejorar el procedimiento de gestión y escalamiento de las alertas relacionadas con los controles SOX, ya que el proceso actual del cliente no es adecuado y no ha sido modificado. Actualmente, no tenemos visibilidad ni seguridad de que las alertas correspondan a los eventos levantados. Desde el SOC, se ha elevado la preocupación respecto a esta situación, pero hasta la fecha, este proceso no ha sido mejorado | 2024-11-26 | Se notifica y solicita a XM mejorar el procedimiento de gestión y escalamiento con el fin de tener mayor trazabilidad en las alertas relacionadas | 2025-04-24 | Actualmente está pausado, y en espera de definición de XM | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5222 | VIGENTE | 2024-11-26 09:29 | 2024-11-27 14:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Gestión y escalamiento de alertas SOX | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Es necesario mejorar el procedimiento de gestión y escalamiento de las alertas relacionadas con los controles SOX, ya que el proceso actual del cliente no es adecuado y no ha sido modificado. Actualmente, no tenemos visibilidad ni seguridad de que las alertas correspondan a los eventos levantados. Desde el SOC, se ha elevado la preocupación respecto a esta situación, pero hasta la fecha, este proceso no ha sido mejorado | 2024-11-26 | Se notifica y solicita a XM mejorar el procedimiento de gestión y escalamiento con el fin de tener mayor trazabilidad en las alertas relacionadas | 2025-05-15 | Se encuentra pausado, ya que por cambios de proveedores, no se ha realizado la modificación del proceso | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5222 | VIGENTE | 2024-11-26 09:29 | 2024-11-27 14:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Gestión y escalamiento de alertas SOX | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Es necesario mejorar el procedimiento de gestión y escalamiento de las alertas relacionadas con los controles SOX, ya que el proceso actual del cliente no es adecuado y no ha sido modificado. Actualmente, no tenemos visibilidad ni seguridad de que las alertas correspondan a los eventos levantados. Desde el SOC, se ha elevado la preocupación respecto a esta situación, pero hasta la fecha, este proceso no ha sido mejorado | 2024-11-26 | Se notifica y solicita a XM mejorar el procedimiento de gestión y escalamiento con el fin de tener mayor trazabilidad en las alertas relacionadas | 2025-06-09 | Por el momento no se ha matrializado | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5222 | VIGENTE | 2024-11-26 09:29 | 2024-11-27 14:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Gestión y escalamiento de alertas SOX | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Es necesario mejorar el procedimiento de gestión y escalamiento de las alertas relacionadas con los controles SOX, ya que el proceso actual del cliente no es adecuado y no ha sido modificado. Actualmente, no tenemos visibilidad ni seguridad de que las alertas correspondan a los eventos levantados. Desde el SOC, se ha elevado la preocupación respecto a esta situación, pero hasta la fecha, este proceso no ha sido mejorado | 2024-11-26 | Se notifica y solicita a XM mejorar el procedimiento de gestión y escalamiento con el fin de tener mayor trazabilidad en las alertas relacionadas | 2025-07-06 | Sigue en pausa por parte del cliente | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5222 | VIGENTE | 2024-11-26 09:29 | 2024-11-27 14:17 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Gestión y escalamiento de alertas SOX | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Es necesario mejorar el procedimiento de gestión y escalamiento de las alertas relacionadas con los controles SOX, ya que el proceso actual del cliente no es adecuado y no ha sido modificado. Actualmente, no tenemos visibilidad ni seguridad de que las alertas correspondan a los eventos levantados. Desde el SOC, se ha elevado la preocupación respecto a esta situación, pero hasta la fecha, este proceso no ha sido mejorado | 2024-11-26 | Se notifica y solicita a XM mejorar el procedimiento de gestión y escalamiento con el fin de tener mayor trazabilidad en las alertas relacionadas | 2025-09-01 | Aun sigue pendiente por parte de XM, la definición del proceso | 9 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5227 | NO VIGENTE | 2024-11-26 14:30 | 2025-01-17 09:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Informar actividades de impacto de la operación | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Los temas de impacto de la operación, que no son informados a tiempo, resultan en encolamiento de pendientes, y por ende afectación en los niveles de servicio. Este encolamiento se puede producir por errores de análisis de alertamiento de los proveedores nivel 1 del cliente. | 2024-11-26 | Dar notificaciones oportunas al equipo sobre interrupciones programadas que se vayan a realizar para reducir el impacto en la operación. Notificar al cliente falsos positivos (alertamientos que no son responsabilidad de SETI) cada vez que ocurran para retroalimentar a los proveedores del cliente de nivel 1. | 2024-12-18 | Se envían las retroalimentaciones al cliente para evitar los falsos positivos del nivel 1 | 2 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5227 | NO VIGENTE | 2024-11-26 14:30 | 2025-01-17 09:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Informar actividades de impacto de la operación | Disponibilidad de recursos | Restricciones | Externo | Los temas de impacto de la operación, que no son informados a tiempo, resultan en encolamiento de pendientes, y por ende afectación en los niveles de servicio. Este encolamiento se puede producir por errores de análisis de alertamiento de los proveedores nivel 1 del cliente. | 2024-11-26 | Dar notificaciones oportunas al equipo sobre interrupciones programadas que se vayan a realizar para reducir el impacto en la operación. Notificar al cliente falsos positivos (alertamientos que no son responsabilidad de SETI) cada vez que ocurran para retroalimentar a los proveedores del cliente de nivel 1. | 2025-01-17 | La operación ya se encuentra mucho más estable, por el conocimiento del negocio, se está en la capacidad de levanar la mano cuando así se necesite | 2 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5623 | VIGENTE | 2025-07-18 14:23 | 2025-07-18 14:23 | 1 | 1 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dificultad para conseguir consultores técnicos SOC N2 en Medellín | Competencias técnicas | Baja oferta del mercado | Externo | Dificultad para conseguir consultores técnicos del SOC N2 en Medellín debido al perfil especializado contratado con el cliente y la diferencia salarial de los consultores que se encuentran en el mercado por tema de disponibilidad, ocasionando que se incumplan los ANS establecidos con el cliente, o que se ocasione una alta carga laboral para cubrir el ausentismo que se tiene | 2025-07-18 | 1- Se estableció con cliente la posibilidad de buscar consultores que tengan experiencia adicional a Banca y sector energético. 2 - Se abrió la posibilidad de evaluar consultores que se encuentren en ciudades diferentes a Medellín, para que trabaje de manera remota. 3- Se aprobó por parte de XM, buscar consultores que no tengan la especialización, pero si certificados en Blue Team, pero con experiencia en SOC XN2 | 2025-09-01 | Teniendo en cuenta la rotación de los consultores, conseguir cubrir estos perfiles no es fácil en la ciudad de medellín | 1 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5624 | NO VIGENTE | 2025-07-18 14:31 | 2025-09-01 17:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Debilidades en la ejcución de procesos operativos del SOC | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debilidades en la ejcución de procesos operativos del SOC debido a que la documentación de los distintos procesos no se encuentra actualizada y socializada con el equipo ocasionando reputación negativa frente al cliente. | 2025-07-18 | 1- Actualizar la documentación de los procesos que se llevan en el SOC, cuando se requiera. 2. Tener aprobación por parte de XM, de los procesos actualizados, para asegurar el cumplimiento con el negocio. 3. Socializarle al equipo del SOC y los equipos de Ciberseguridad de XM los documentos ajustados | 2025-09-01 | En el mes de Agosto de 2025, se finalizó la documentación correspondiente a los procesos en curso | 1 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proceso
12735 | ADM_12735_SERVICIO SOC | Integrators | CLAUDIA PAOLA | HERRERA ONOFRE | Riesgo Significativo | 5625 | VIGENTE | 2025-07-18 14:43 | 2025-07-18 14:43 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Brechas de conocimiento técnico del SOC N2 | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Brechas de conocimiento técnico del SOC N2, debido a los cambios que se tuvivieron en la ejecución de la operación, y que exige desarrollar nuevas habilidades dentro del equipo técnico, generando reputación negativa con el cliente. | 2025-07-18 | 1. Realizar evaluación de todos los perfiles técnicos que componen el SOC 2, con el fin de identificar brechas de conocimiento. 2. Generar el Plan de estudio que permita realizar el cierre de las brechas. 3. Evaluar la reducción de las brechas, por medio de la ejecución de otra prueba técnica. | 2025-09-01 | Se continúa con el plan de estudio con los distintos consultores | 1 | 0 | MENSUAL | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12739 | CON_12739_BOLSA DE HORAS INTEGRACIONES M | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Alto | 5139 | VIGENTE | 2024-10-01 11:19 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retrasos en la renovación del contrato de bolsa de horas de integración. | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Retrasos en la renovación del contrato de bolsa de horas de integración, debido a demoras en los procesos administrativos del banco, lo cual podría afectar la continuidad del servicio, impactando potencialmente en la ejecución oportuna del proyecto. | 2024-10-01 | Seguimiento mensual de renovación con el banco. Generación de horas disponibles, para alertas disponibilidad de estas. | 2024-10-15 | Contrato vigente del 5 de septiembre hasta 4 de marzo de 2025, se genera horas consumidas a 30 de septiembre. | 7 | 0 |  | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Proceso
12739 | CON_12739_BOLSA DE HORAS INTEGRACIONES M | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Alto | 5139 | VIGENTE | 2024-10-01 11:19 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retrasos en la renovación del contrato de bolsa de horas de integración. | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Retrasos en la renovación del contrato de bolsa de horas de integración, debido a demoras en los procesos administrativos del banco, lo cual podría afectar la continuidad del servicio, impactando potencialmente en la ejecución oportuna del proyecto. | 2024-10-01 | Seguimiento mensual de renovación con el banco. Generación de horas disponibles, para alertas disponibilidad de estas. | 2024-11-14 | En gestión, se comparte ejecución de horas al 31 de octubre, la renovación de horas estará a cargo de Christian Chacón. | 7 | 0 |  | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Proceso
12739 | CON_12739_BOLSA DE HORAS INTEGRACIONES M | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Alto | 5139 | VIGENTE | 2024-10-01 11:19 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retrasos en la renovación del contrato de bolsa de horas de integración. | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Retrasos en la renovación del contrato de bolsa de horas de integración, debido a demoras en los procesos administrativos del banco, lo cual podría afectar la continuidad del servicio, impactando potencialmente en la ejecución oportuna del proyecto. | 2024-10-01 | Seguimiento mensual de renovación con el banco. Generación de horas disponibles, para alertas disponibilidad de estas. | 2024-11-29 | En gestión, se comparte ejecución de horas a noviembre 2024, la renovación de horas estará a cargo de Christian Chacón. | 7 | 0 |  | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Proceso
12739 | CON_12739_BOLSA DE HORAS INTEGRACIONES M | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Alto | 5139 | VIGENTE | 2024-10-01 11:19 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retrasos en la renovación del contrato de bolsa de horas de integración. | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Retrasos en la renovación del contrato de bolsa de horas de integración, debido a demoras en los procesos administrativos del banco, lo cual podría afectar la continuidad del servicio, impactando potencialmente en la ejecución oportuna del proyecto. | 2024-10-01 | Seguimiento mensual de renovación con el banco. Generación de horas disponibles, para alertas disponibilidad de estas. | 2025-01-02 | Se comparte horas ejecutadas a diciembre, se alerta horas pendiente por ejecutar 731 horas. | 7 | 0 |  | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Proceso
12739 | CON_12739_BOLSA DE HORAS INTEGRACIONES M | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Alto | 5139 | VIGENTE | 2024-10-01 11:19 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retrasos en la renovación del contrato de bolsa de horas de integración. | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Retrasos en la renovación del contrato de bolsa de horas de integración, debido a demoras en los procesos administrativos del banco, lo cual podría afectar la continuidad del servicio, impactando potencialmente en la ejecución oportuna del proyecto. | 2024-10-01 | Seguimiento mensual de renovación con el banco. Generación de horas disponibles, para alertas disponibilidad de estas. | 2025-02-07 | En gestión del otro si, de la bolsa de horas de integración MDM y Dato Seguros | 7 | 0 |  | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Proceso
12739 | CON_12739_BOLSA DE HORAS INTEGRACIONES M | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Alto | 5139 | VIGENTE | 2024-10-01 11:19 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retrasos en la renovación del contrato de bolsa de horas de integración. | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Retrasos en la renovación del contrato de bolsa de horas de integración, debido a demoras en los procesos administrativos del banco, lo cual podría afectar la continuidad del servicio, impactando potencialmente en la ejecución oportuna del proyecto. | 2024-10-01 | Seguimiento mensual de renovación con el banco. Generación de horas disponibles, para alertas disponibilidad de estas. | 2025-03-10 | Se renovó bolsa de horas por 3920 horas. | 7 | 0 |  | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Proceso
12739 | CON_12739_BOLSA DE HORAS INTEGRACIONES M | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Alto | 5139 | VIGENTE | 2024-10-01 11:19 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retrasos en la renovación del contrato de bolsa de horas de integración. | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Retrasos en la renovación del contrato de bolsa de horas de integración, debido a demoras en los procesos administrativos del banco, lo cual podría afectar la continuidad del servicio, impactando potencialmente en la ejecución oportuna del proyecto. | 2024-10-01 | Seguimiento mensual de renovación con el banco. Generación de horas disponibles, para alertas disponibilidad de estas. | 2025-07-23 | Se amplía la fecha de la bolsa de horas hasta junio 2026, en tramite polizas por comercial. | 7 | 0 |  | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Proceso
12739 | CON_12739_BOLSA DE HORAS INTEGRACIONES M | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Bajo | 5377 | VIGENTE | 2025-02-18 15:41 | 2025-06-16 08:50 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Limitaciones en los perfiles técnicos del equipo. | Contractual |  | Externo | Limitación en la disponibilidad de perfiles técnicos con las competencias requeridas para desempeñar el rol de Consultor Desarrollador ONLINE, lo cual podría afectar la capacidad del equipo AIO -SETI para cumplir con los tiempos y calidad esperados por el cliente. | 2025-02-18 | 1. Identificación de recursos internos disponibles con experiencia parcial o potencial para asumir el rol. 2. Asignación de un mentor técnico para acelerar la curva de aprendizaje del recurso asignado. 3.Comunicación proactiva con el cliente para gestionar expectativas y presentar el plan de mitigación. | 2025-07-23 | Se viene trabajando en las capacitaciones de nuevos recursos para el equipo, y reforzando buenas prácticas a los consultores antiguos. | 1 | 0 |  | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12739 | CON_12739_BOLSA DE HORAS INTEGRACIONES M | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5135 | VIGENTE | 2024-09-30 18:02 | 2025-07-23 08:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos. | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provoca retrasos en el plan de trabajo. | 2024-09-19 | ¿ Realizar una auditoría por parte del banco una semana antes del inicio del proyecto para asegurar que todos los usuarios cumplen con los requisitos de acceso. ¿ En caso de presentar inconvenientes en la creación de usuarios y accesos, se implementará un seguimiento diario con el cliente para monitorear avances y resolver las incidencias de manera eficiente. ¿ Priorizar aquellas actividades que puedan ejecutarse sin depender de la creación de usuarios, a fin de minimizar los retrasos y avanzar en el cronograma del proyecto. | 2024-09-30 | Para atención de bolsa de horas MDM, se solicitaron creación de 5 usuario, teniendo novedad uno por bloqueo de usuario y acceso bloqueado a PC. Para el proyecto Dato seguro en proceso creación de dos usuarios. | 14 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12739 | CON_12739_BOLSA DE HORAS INTEGRACIONES M | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5135 | VIGENTE | 2024-09-30 18:02 | 2025-07-23 08:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos. | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provoca retrasos en el plan de trabajo. | 2024-09-19 | ¿ Realizar una auditoría por parte del banco una semana antes del inicio del proyecto para asegurar que todos los usuarios cumplen con los requisitos de acceso. ¿ En caso de presentar inconvenientes en la creación de usuarios y accesos, se implementará un seguimiento diario con el cliente para monitorear avances y resolver las incidencias de manera eficiente. ¿ Priorizar aquellas actividades que puedan ejecutarse sin depender de la creación de usuarios, a fin de minimizar los retrasos y avanzar en el cronograma del proyecto. | 2024-10-15 | A la fecha se tiene pendiente de prerrequisitos técnicos en cuanto a herramientas para Java y esquemas de bases de datos para el contador. | 14 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12739 | CON_12739_BOLSA DE HORAS INTEGRACIONES M | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5135 | VIGENTE | 2024-09-30 18:02 | 2025-07-23 08:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos. | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provoca retrasos en el plan de trabajo. | 2024-09-19 | ¿ Realizar una auditoría por parte del banco una semana antes del inicio del proyecto para asegurar que todos los usuarios cumplen con los requisitos de acceso. ¿ En caso de presentar inconvenientes en la creación de usuarios y accesos, se implementará un seguimiento diario con el cliente para monitorear avances y resolver las incidencias de manera eficiente. ¿ Priorizar aquellas actividades que puedan ejecutarse sin depender de la creación de usuarios, a fin de minimizar los retrasos y avanzar en el cronograma del proyecto. | 2024-11-14 | A la fecha se tiene pendiente de prerrequisitos técnicos en cuanto a herramientas para Java. Adicional pendiente equipo de cómputo para el equipo. | 14 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12739 | CON_12739_BOLSA DE HORAS INTEGRACIONES M | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5135 | VIGENTE | 2024-09-30 18:02 | 2025-07-23 08:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos. | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provoca retrasos en el plan de trabajo. | 2024-09-19 | ¿ Realizar una auditoría por parte del banco una semana antes del inicio del proyecto para asegurar que todos los usuarios cumplen con los requisitos de acceso. ¿ En caso de presentar inconvenientes en la creación de usuarios y accesos, se implementará un seguimiento diario con el cliente para monitorear avances y resolver las incidencias de manera eficiente. ¿ Priorizar aquellas actividades que puedan ejecutarse sin depender de la creación de usuarios, a fin de minimizar los retrasos y avanzar en el cronograma del proyecto. | 2024-11-29 | A la fecha se tiene pendiente de prerrequisitos técnicos en cuanto a herramientas para Java. Adicional pendiente equipo de cómputo para el equipo. Se soluciona permisos de escritorio remoto para consultores desarrolladores Java. | 14 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12739 | CON_12739_BOLSA DE HORAS INTEGRACIONES M | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5135 | VIGENTE | 2024-09-30 18:02 | 2025-07-23 08:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos. | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provoca retrasos en el plan de trabajo. | 2024-09-19 | ¿ Realizar una auditoría por parte del banco una semana antes del inicio del proyecto para asegurar que todos los usuarios cumplen con los requisitos de acceso. ¿ En caso de presentar inconvenientes en la creación de usuarios y accesos, se implementará un seguimiento diario con el cliente para monitorear avances y resolver las incidencias de manera eficiente. ¿ Priorizar aquellas actividades que puedan ejecutarse sin depender de la creación de usuarios, a fin de minimizar los retrasos y avanzar en el cronograma del proyecto. | 2025-01-02 | A la fecha se tiene pendiente accesos Git hub para proyecto Dato Seguro y equipo Maria Victoria Rodríguez para integraciones MDM. | 14 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12739 | CON_12739_BOLSA DE HORAS INTEGRACIONES M | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5135 | VIGENTE | 2024-09-30 18:02 | 2025-07-23 08:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos. | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provoca retrasos en el plan de trabajo. | 2024-09-19 | ¿ Realizar una auditoría por parte del banco una semana antes del inicio del proyecto para asegurar que todos los usuarios cumplen con los requisitos de acceso. ¿ En caso de presentar inconvenientes en la creación de usuarios y accesos, se implementará un seguimiento diario con el cliente para monitorear avances y resolver las incidencias de manera eficiente. ¿ Priorizar aquellas actividades que puedan ejecutarse sin depender de la creación de usuarios, a fin de minimizar los retrasos y avanzar en el cronograma del proyecto. | 2025-02-07 | Para Dato seguro, se inicia de nuevo el proceso de accesos para nuevos integrantes dado que se asignaron a otros proyectos en SETI, y el equipo Maria Victoria Rodríguez para integraciones MDM aún no se tienen accesos. | 14 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12739 | CON_12739_BOLSA DE HORAS INTEGRACIONES M | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5135 | VIGENTE | 2024-09-30 18:02 | 2025-07-23 08:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos. | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provoca retrasos en el plan de trabajo. | 2024-09-19 | ¿ Realizar una auditoría por parte del banco una semana antes del inicio del proyecto para asegurar que todos los usuarios cumplen con los requisitos de acceso. ¿ En caso de presentar inconvenientes en la creación de usuarios y accesos, se implementará un seguimiento diario con el cliente para monitorear avances y resolver las incidencias de manera eficiente. ¿ Priorizar aquellas actividades que puedan ejecutarse sin depender de la creación de usuarios, a fin de minimizar los retrasos y avanzar en el cronograma del proyecto. | 2025-03-10 | Para Dato seguro, se tiene accesos para VPN para James Mosquera y el equipo Maria Victoria Rodríguez para integraciones MDM aún no se tienen accesos. Adicional el usuario de Daniela Beltran lo eliminaron de un grupo de seguridad, en proceso habilitación por parte del banco. | 14 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12739 | CON_12739_BOLSA DE HORAS INTEGRACIONES M | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5135 | VIGENTE | 2024-09-30 18:02 | 2025-07-23 08:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos. | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provoca retrasos en el plan de trabajo. | 2024-09-19 | ¿ Realizar una auditoría por parte del banco una semana antes del inicio del proyecto para asegurar que todos los usuarios cumplen con los requisitos de acceso. ¿ En caso de presentar inconvenientes en la creación de usuarios y accesos, se implementará un seguimiento diario con el cliente para monitorear avances y resolver las incidencias de manera eficiente. ¿ Priorizar aquellas actividades que puedan ejecutarse sin depender de la creación de usuarios, a fin de minimizar los retrasos y avanzar en el cronograma del proyecto. | 2025-04-10 | En proceso de pruebas de accesos de Maria Victoria Rodríguez para integraciones MDM. Para el acceso de Diego Guerrero cliente informa que no se va a tramitar accesos dado que no se tiene carga de trabajo para otro consultor. | 14 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12739 | CON_12739_BOLSA DE HORAS INTEGRACIONES M | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5135 | VIGENTE | 2024-09-30 18:02 | 2025-07-23 08:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos. | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provoca retrasos en el plan de trabajo. | 2024-09-19 | ¿ Realizar una auditoría por parte del banco una semana antes del inicio del proyecto para asegurar que todos los usuarios cumplen con los requisitos de acceso. ¿ En caso de presentar inconvenientes en la creación de usuarios y accesos, se implementará un seguimiento diario con el cliente para monitorear avances y resolver las incidencias de manera eficiente. ¿ Priorizar aquellas actividades que puedan ejecutarse sin depender de la creación de usuarios, a fin de minimizar los retrasos y avanzar en el cronograma del proyecto. | 2025-05-14 | Sigue en gestión por parte del Banco la habilitación de las herramientas para Maria Victoria Rodriguez. | 14 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12739 | CON_12739_BOLSA DE HORAS INTEGRACIONES M | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5135 | VIGENTE | 2024-09-30 18:02 | 2025-07-23 08:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos. | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provoca retrasos en el plan de trabajo. | 2024-09-19 | ¿ Realizar una auditoría por parte del banco una semana antes del inicio del proyecto para asegurar que todos los usuarios cumplen con los requisitos de acceso. ¿ En caso de presentar inconvenientes en la creación de usuarios y accesos, se implementará un seguimiento diario con el cliente para monitorear avances y resolver las incidencias de manera eficiente. ¿ Priorizar aquellas actividades que puedan ejecutarse sin depender de la creación de usuarios, a fin de minimizar los retrasos y avanzar en el cronograma del proyecto. | 2025-05-14 | Sigue en gestión por parte del Banco la habilitación del equipo para Mateo Forero. | 14 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12739 | CON_12739_BOLSA DE HORAS INTEGRACIONES M | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5135 | VIGENTE | 2024-09-30 18:02 | 2025-07-23 08:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos. | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provoca retrasos en el plan de trabajo. | 2024-09-19 | ¿ Realizar una auditoría por parte del banco una semana antes del inicio del proyecto para asegurar que todos los usuarios cumplen con los requisitos de acceso. ¿ En caso de presentar inconvenientes en la creación de usuarios y accesos, se implementará un seguimiento diario con el cliente para monitorear avances y resolver las incidencias de manera eficiente. ¿ Priorizar aquellas actividades que puedan ejecutarse sin depender de la creación de usuarios, a fin de minimizar los retrasos y avanzar en el cronograma del proyecto. | 2025-06-16 | El 30 de mayo de 2025 se facilitaron los accesos y herramientas necesarias al equipo. Por el momento, se considera cerrado el riesgo. De volver a presentarse, este será reabierto para su gestión | 14 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12739 | CON_12739_BOLSA DE HORAS INTEGRACIONES M | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5135 | VIGENTE | 2024-09-30 18:02 | 2025-07-23 08:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos. | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provoca retrasos en el plan de trabajo. | 2024-09-19 | ¿ Realizar una auditoría por parte del banco una semana antes del inicio del proyecto para asegurar que todos los usuarios cumplen con los requisitos de acceso. ¿ En caso de presentar inconvenientes en la creación de usuarios y accesos, se implementará un seguimiento diario con el cliente para monitorear avances y resolver las incidencias de manera eficiente. ¿ Priorizar aquellas actividades que puedan ejecutarse sin depender de la creación de usuarios, a fin de minimizar los retrasos y avanzar en el cronograma del proyecto. | 2025-07-23 | A la fecha ya se tiene acceso a las herramientas, pór el cambio de VPN se tenía problemas para acceder a los recursos, pero ya está solucionado | 14 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12739 | CON_12739_BOLSA DE HORAS INTEGRACIONES M | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Medio | 5135 | VIGENTE | 2024-09-30 18:02 | 2025-07-23 08:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos. | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento de los prerrequisitos técnicos del proyecto debido a la falta de acceso proporcionado por el cliente, lo que provoca retrasos en el plan de trabajo. | 2024-09-19 | ¿ Realizar una auditoría por parte del banco una semana antes del inicio del proyecto para asegurar que todos los usuarios cumplen con los requisitos de acceso. ¿ En caso de presentar inconvenientes en la creación de usuarios y accesos, se implementará un seguimiento diario con el cliente para monitorear avances y resolver las incidencias de manera eficiente. ¿ Priorizar aquellas actividades que puedan ejecutarse sin depender de la creación de usuarios, a fin de minimizar los retrasos y avanzar en el cronograma del proyecto. | 2025-09-08 | En seguimiento, equipo actual tiene los permisos requeridos. | 14 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12739 | CON_12739_BOLSA DE HORAS INTEGRACIONES M | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 4929 | VIGENTE | 2024-05-31 12:37 | 2024-05-31 12:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-30 | A la fecha en el servicio de la bolsa de horas y como políticas de acceso se tienen usuarios nombrado para la atención de la bolsa, asegurando que solo el personal autorizado tenga acceso a los datos sensibles. | 15 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12739 | CON_12739_BOLSA DE HORAS INTEGRACIONES M | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 4929 | VIGENTE | 2024-05-31 12:37 | 2024-05-31 12:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-15 | A la fecha en el servicio de la bolsa de horas, no se ha presentado alertas por parte del banco. | 15 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12739 | CON_12739_BOLSA DE HORAS INTEGRACIONES M | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 4929 | VIGENTE | 2024-05-31 12:37 | 2024-05-31 12:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-14 | A la fecha no se ha tenido alertamiento de perdida de información. | 15 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12739 | CON_12739_BOLSA DE HORAS INTEGRACIONES M | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 4929 | VIGENTE | 2024-05-31 12:37 | 2024-05-31 12:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-29 | A la fecha no se ha reportado perdida de información. | 15 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12739 | CON_12739_BOLSA DE HORAS INTEGRACIONES M | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 4929 | VIGENTE | 2024-05-31 12:37 | 2024-05-31 12:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-02 | A la fecha no se ha tenido alertas por parte del cliente por perdida de información. | 15 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12739 | CON_12739_BOLSA DE HORAS INTEGRACIONES M | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 4929 | VIGENTE | 2024-05-31 12:37 | 2024-05-31 12:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-07 | A la fecha no se tiene alertas por parte del cliente, por perdida de informacion. | 15 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12739 | CON_12739_BOLSA DE HORAS INTEGRACIONES M | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 4929 | VIGENTE | 2024-05-31 12:37 | 2024-05-31 12:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-10 | A la fecha no se tiene alerta de perdida de información por parte del cliente. | 15 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12739 | CON_12739_BOLSA DE HORAS INTEGRACIONES M | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 4929 | VIGENTE | 2024-05-31 12:37 | 2024-05-31 12:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-10 | A la fecha no se tiene alertamiento por parte del cliente de perdida de información. | 15 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12739 | CON_12739_BOLSA DE HORAS INTEGRACIONES M | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 4929 | VIGENTE | 2024-05-31 12:37 | 2024-05-31 12:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-14 | A la fecha no se tiene alertamiento por perdida de información indicado por el cliente. | 15 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12739 | CON_12739_BOLSA DE HORAS INTEGRACIONES M | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 4929 | VIGENTE | 2024-05-31 12:37 | 2024-05-31 12:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-16 | Hasta la fecha, el cliente no ha reportado ninguna alerta o incidencia relacionada con pérdida de información | 15 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12739 | CON_12739_BOLSA DE HORAS INTEGRACIONES M | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 4929 | VIGENTE | 2024-05-31 12:37 | 2024-05-31 12:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-23 | Hasta la fecha, el cliente no ha reportado ninguna alerta o incidencia relacionada con pérdida de información | 15 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12739 | CON_12739_BOLSA DE HORAS INTEGRACIONES M | ALL-IN-ONE | CLAUDIA MILDRETH | GONZALEZ GARCIA | Riesgo Significativo | 4929 | VIGENTE | 2024-05-31 12:37 | 2024-05-31 12:37 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-05-31 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-05 | Hasta la fecha, el cliente no ha reportado ninguna alerta o incidencia relacionada con pérdida de información | 15 | 0 | MENSUAL | BANCO POPULAR | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12742 | ADM_12742_ARQUITECTO SOLUCIONES JUNIOR | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4936 | VIGENTE | 2024-06-07 16:40 | 2024-06-07 16:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-06-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-16 | Riesgo no materializado, la entrega de información al cliente se le realiza a través de repositorio de código fuente administrado por Coomeva | 11 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12742 | ADM_12742_ARQUITECTO SOLUCIONES JUNIOR | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4936 | VIGENTE | 2024-06-07 16:40 | 2024-06-07 16:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-06-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-09 | Riesgo no materializado, con la estrategia de gitflow implementada, tanto el código fuente cómo la documentación se entregan a través de repositorios de código que administra, gestiona y promueve a master el cliente, previniendo el riesgo de perdida de información que puede ocasionar el equipo SETI | 11 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12742 | ADM_12742_ARQUITECTO SOLUCIONES JUNIOR | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4936 | VIGENTE | 2024-06-07 16:40 | 2024-06-07 16:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-06-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-21 | Riego no materializado, no se ha presentado pérdida de información porque la documentación y código fuente se entrega a través de repositorios administrados por el cliente. | 11 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12742 | ADM_12742_ARQUITECTO SOLUCIONES JUNIOR | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4936 | VIGENTE | 2024-06-07 16:40 | 2024-06-07 16:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-06-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-28 | Riesgo no materializado, la entrega de objetos del proyecto se entrega al cliente a través de una estrategia de gitflow en el repositorio del cliente administrado por ellos | 11 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12742 | ADM_12742_ARQUITECTO SOLUCIONES JUNIOR | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4936 | VIGENTE | 2024-06-07 16:40 | 2024-06-07 16:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-06-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-14 | Riesgo no materializado, los fuentes y documentación son cargadas en el repositorio bitbucket administrado por el cliente. | 11 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12742 | ADM_12742_ARQUITECTO SOLUCIONES JUNIOR | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4936 | VIGENTE | 2024-06-07 16:40 | 2024-06-07 16:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-06-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-03 | Riesgo no materializado, documentación y artefactos correspondientes al proyecto, se entregan utilizando metodología gitflow en repositorios del cliente | 11 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12742 | ADM_12742_ARQUITECTO SOLUCIONES JUNIOR | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4936 | VIGENTE | 2024-06-07 16:40 | 2024-06-07 16:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-06-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-21 | Riesgo no materializado, la entrega de información y código fuente del proyecto se realiza a traves de repositorios administrados por el mismo cliente. | 11 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12742 | ADM_12742_ARQUITECTO SOLUCIONES JUNIOR | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4936 | VIGENTE | 2024-06-07 16:40 | 2024-06-07 16:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-06-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-28 | Riesgo no materializado, no se han registrado incidentes relacionados con la pérdida o filtración de datos confidenciales de clientes. Se mantienen activos los controles preventivos establecidos (encriptación, políticas de acceso, formación en seguridad) para mitigar su posible ocurrencia. No obstante, dada la criticidad de la información y las amenazas externas en evolución, se continuará con el monitoreo periódico de los sistemas y la revisión de protocolos para garantizar su efectividad permanente. | 11 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12742 | ADM_12742_ARQUITECTO SOLUCIONES JUNIOR | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4936 | VIGENTE | 2024-06-07 16:40 | 2024-06-07 16:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-06-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-09 | Riesgo no materializado, el código fuente de los requerimientos que se abordan en el proyecto se gestionan a través de repositorio git administrado por el cliente. | 11 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12742 | ADM_12742_ARQUITECTO SOLUCIONES JUNIOR | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4936 | VIGENTE | 2024-06-07 16:40 | 2024-06-07 16:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-06-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-13 | Riesgo no materializado, el código fuente de los requerimientos que se abordan se gestionan a través de repositorio git administrado por el cliente. | 11 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12742 | ADM_12742_ARQUITECTO SOLUCIONES JUNIOR | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4936 | VIGENTE | 2024-06-07 16:40 | 2024-06-07 16:40 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-06-07 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-25 | Riesgo no materializado, el código fuente de los requerimientos que se abordan se gestionan a través de repositorio git. | 11 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12742 | ADM_12742_ARQUITECTO SOLUCIONES JUNIOR | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4994 | VIGENTE | 2024-07-16 09:44 | 2024-10-22 08:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los diferentes procesos de negocio del cliente | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Desconocimiento de los diferentes procesos de negocio del cliente, por ausencia y desactualización de documentación, generando reprocesos en las definiciones de arquitectura solicitadas y afectando los tiempos de entrega de las mismas | 2024-07-16 | Comunicar oportunamente al cliente la insuficiencia en la documentación y contexto de los requerimientos de negocio solicitados para lograr obtener entrevistas con stakeholders que permitan la recopilación de información que nos acerque a realizar un gestión y respuesta oportuna de las iniciativas solicitadas por Coomeva. | 2024-09-09 | Riesgo no materializado, pese al desconocimiento de los diferentes procesos de negocio del cliente que convergen a la ejecución de actividades de nuestro equipo en el proyecto, se realizan reuniones periódicas con los equipos funcionales de Coomeva para obtener contexto de las actividades y procesos de negocio requeridos para la definición de arquitecturas de solución. | 10 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12742 | ADM_12742_ARQUITECTO SOLUCIONES JUNIOR | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4994 | VIGENTE | 2024-07-16 09:44 | 2024-10-22 08:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los diferentes procesos de negocio del cliente | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Desconocimiento de los diferentes procesos de negocio del cliente, por ausencia y desactualización de documentación, generando reprocesos en las definiciones de arquitectura solicitadas y afectando los tiempos de entrega de las mismas | 2024-07-16 | Comunicar oportunamente al cliente la insuficiencia en la documentación y contexto de los requerimientos de negocio solicitados para lograr obtener entrevistas con stakeholders que permitan la recopilación de información que nos acerque a realizar un gestión y respuesta oportuna de las iniciativas solicitadas por Coomeva. | 2024-10-14 | Riesgo no materializado, con la revisión de la documentación de los procesos de negocio del cleinte, más la contextualización de otras personas del equipo que han trabajado previamente con Coomeva, se ha reducido la brecha de desconocimiento de negocio que existe para este rol con este cliente | 10 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12742 | ADM_12742_ARQUITECTO SOLUCIONES JUNIOR | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4994 | VIGENTE | 2024-07-16 09:44 | 2024-10-22 08:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los diferentes procesos de negocio del cliente | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Desconocimiento de los diferentes procesos de negocio del cliente, por ausencia y desactualización de documentación, generando reprocesos en las definiciones de arquitectura solicitadas y afectando los tiempos de entrega de las mismas | 2024-07-16 | Comunicar oportunamente al cliente la insuficiencia en la documentación y contexto de los requerimientos de negocio solicitados para lograr obtener entrevistas con stakeholders que permitan la recopilación de información que nos acerque a realizar un gestión y respuesta oportuna de las iniciativas solicitadas por Coomeva. | 2024-11-28 | riesgo no materializado, a traves de documentos y sesiones con equipo funcional del cliente, se ha ido trabajando en reducir esa brecha de conocimiento técnico | 10 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12742 | ADM_12742_ARQUITECTO SOLUCIONES JUNIOR | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4994 | VIGENTE | 2024-07-16 09:44 | 2024-10-22 08:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los diferentes procesos de negocio del cliente | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Desconocimiento de los diferentes procesos de negocio del cliente, por ausencia y desactualización de documentación, generando reprocesos en las definiciones de arquitectura solicitadas y afectando los tiempos de entrega de las mismas | 2024-07-16 | Comunicar oportunamente al cliente la insuficiencia en la documentación y contexto de los requerimientos de negocio solicitados para lograr obtener entrevistas con stakeholders que permitan la recopilación de información que nos acerque a realizar un gestión y respuesta oportuna de las iniciativas solicitadas por Coomeva. | 2025-01-14 | Riesgo no materializado, se han realizado sesiones con el equipo de arquitectos y funcional de Coomeva donde hemos realizado transferencia de conocimiento. | 10 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12742 | ADM_12742_ARQUITECTO SOLUCIONES JUNIOR | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4994 | VIGENTE | 2024-07-16 09:44 | 2024-10-22 08:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los diferentes procesos de negocio del cliente | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Desconocimiento de los diferentes procesos de negocio del cliente, por ausencia y desactualización de documentación, generando reprocesos en las definiciones de arquitectura solicitadas y afectando los tiempos de entrega de las mismas | 2024-07-16 | Comunicar oportunamente al cliente la insuficiencia en la documentación y contexto de los requerimientos de negocio solicitados para lograr obtener entrevistas con stakeholders que permitan la recopilación de información que nos acerque a realizar un gestión y respuesta oportuna de las iniciativas solicitadas por Coomeva. | 2025-03-03 | A través de sesiones con equipos funcionales, y con el tiempo que llevamos trabajando con Coomeva, se ha logrado profundizar en el entendimiento de negocio | 10 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12742 | ADM_12742_ARQUITECTO SOLUCIONES JUNIOR | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4994 | VIGENTE | 2024-07-16 09:44 | 2024-10-22 08:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los diferentes procesos de negocio del cliente | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Desconocimiento de los diferentes procesos de negocio del cliente, por ausencia y desactualización de documentación, generando reprocesos en las definiciones de arquitectura solicitadas y afectando los tiempos de entrega de las mismas | 2024-07-16 | Comunicar oportunamente al cliente la insuficiencia en la documentación y contexto de los requerimientos de negocio solicitados para lograr obtener entrevistas con stakeholders que permitan la recopilación de información que nos acerque a realizar un gestión y respuesta oportuna de las iniciativas solicitadas por Coomeva. | 2025-04-21 | Riesgo no materializado, los arquitectos de SETI se han reunido con los usuarios funcionales de Coomeva para entender los procesos y alinearlos a los requerimientos técnicos | 10 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12742 | ADM_12742_ARQUITECTO SOLUCIONES JUNIOR | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4994 | VIGENTE | 2024-07-16 09:44 | 2024-10-22 08:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los diferentes procesos de negocio del cliente | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Desconocimiento de los diferentes procesos de negocio del cliente, por ausencia y desactualización de documentación, generando reprocesos en las definiciones de arquitectura solicitadas y afectando los tiempos de entrega de las mismas | 2024-07-16 | Comunicar oportunamente al cliente la insuficiencia en la documentación y contexto de los requerimientos de negocio solicitados para lograr obtener entrevistas con stakeholders que permitan la recopilación de información que nos acerque a realizar un gestión y respuesta oportuna de las iniciativas solicitadas por Coomeva. | 2025-05-28 | Se realizan sesiones de transferencia de conocimiento entre los ingenieros que participan de proyectos con Grupo Coomeva, con el objetivo de tener un entendimiento de los diferentes procesos de negocio. | 10 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12742 | ADM_12742_ARQUITECTO SOLUCIONES JUNIOR | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4994 | VIGENTE | 2024-07-16 09:44 | 2024-10-22 08:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los diferentes procesos de negocio del cliente | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Desconocimiento de los diferentes procesos de negocio del cliente, por ausencia y desactualización de documentación, generando reprocesos en las definiciones de arquitectura solicitadas y afectando los tiempos de entrega de las mismas | 2024-07-16 | Comunicar oportunamente al cliente la insuficiencia en la documentación y contexto de los requerimientos de negocio solicitados para lograr obtener entrevistas con stakeholders que permitan la recopilación de información que nos acerque a realizar un gestión y respuesta oportuna de las iniciativas solicitadas por Coomeva. | 2025-07-09 | Riesgo no materializado, ya llevamos más de un año trabajando con este servicio y en continuidad con la misma ingeniera lo que permite tener un conocimiento profundo de negocio. | 10 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12742 | ADM_12742_ARQUITECTO SOLUCIONES JUNIOR | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4994 | VIGENTE | 2024-07-16 09:44 | 2024-10-22 08:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los diferentes procesos de negocio del cliente | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Desconocimiento de los diferentes procesos de negocio del cliente, por ausencia y desactualización de documentación, generando reprocesos en las definiciones de arquitectura solicitadas y afectando los tiempos de entrega de las mismas | 2024-07-16 | Comunicar oportunamente al cliente la insuficiencia en la documentación y contexto de los requerimientos de negocio solicitados para lograr obtener entrevistas con stakeholders que permitan la recopilación de información que nos acerque a realizar un gestión y respuesta oportuna de las iniciativas solicitadas por Coomeva. | 2025-08-13 | Riesgo no materializado, llevamos más de un año trabajando con este servicio y en continuidad con la misma ingeniera lo que permite tener un conocimiento profundo de negocio. | 10 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12742 | ADM_12742_ARQUITECTO SOLUCIONES JUNIOR | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 4994 | VIGENTE | 2024-07-16 09:44 | 2024-10-22 08:39 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desconocimiento de los diferentes procesos de negocio del cliente | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Desconocimiento de los diferentes procesos de negocio del cliente, por ausencia y desactualización de documentación, generando reprocesos en las definiciones de arquitectura solicitadas y afectando los tiempos de entrega de las mismas | 2024-07-16 | Comunicar oportunamente al cliente la insuficiencia en la documentación y contexto de los requerimientos de negocio solicitados para lograr obtener entrevistas con stakeholders que permitan la recopilación de información que nos acerque a realizar un gestión y respuesta oportuna de las iniciativas solicitadas por Coomeva. | 2025-09-25 | Riesgo no materializado, llevamos más de un año trabajando con este servicio y en continuidad con la misma ingeniera lo que permite tener un conocimiento profundo de negocio. | 10 | 0 | MENSUAL | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12742 | ADM_12742_ARQUITECTO SOLUCIONES JUNIOR | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 5485 | VIGENTE | 2025-04-21 12:42 | 2025-04-21 12:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Campañas de ingeniería social | Seguridad | Ausencia | Interno | Los consultores, al disponer de cuentas de correo electrónico y usuarios proporcionados por el cliente para gestionar proyectos o acceder a sistemas internos, podrían ser víctimas de campañas de ingeniería social. Esto se debe a que el cliente, de manera intencional, podría explotar estos medios institucionales para enviar solicitudes fraudulentas, simular incidentes urgentes o probar la seguridad del consultor, aprovechando la legitimidad asociada a los accesos proporcionados y la ausencia de mecanismos robustos de autenticación multifactorial o validación de solicitudes críticas. Como consecuencia, un ataque exitoso podría comprometer credenciales de acceso, exponer datos confidenciales de ambas partes, alterar información estratégica, generar brechas regulatorias por manejo inadecuado de datos y dañar la reputación del consultor al vincularlo a fallas de seguridad. Además, la confianza en la relación cliente-consultor se vería severamente afectada, dificultando colaboraciones futuras y exponiendo a ambas organizaciones a responsabilidades legales y financieras derivadas de la explotación de accesos compartidos. | 2025-04-21 | capacitaciones periódicas a consultores para identificar intentos de ingeniería social (simulando escenarios reales), y protocolos estrictos de verificación de solicitudes críticas (ej. confirmación por canales seguros alternos). Adicionalmente, se actualizarán los acuerdos con el cliente para incluir cláusulas que prohíban prácticas no autorizadas de prueba de seguridad, se auditarán los accesos otorgados, y se establecerán canales de reporte ágiles para incidentes sospechosos, asegurando una respuesta coordinada que minimice el impacto ante un posible ataque. | 2025-07-09 | Hasta la fecha, este riesgo no se ha materializado gracias a la combinación de varios controles preventivos y de detección: los consultores reciben formación periódica en ciberseguridad que refuerza su capacidad para identificar correos sospechosos; los accesos institucionales están sometidos a revisión de logs y auditorías regulares que detectan patrones anómalos; y el equipo de TI del cliente ha implementado procesos de verificación manual de solicitudes críticas (por ejemplo, llamadas de confirmación) antes de ejecutar cambios. Asimismo, las simulaciones de phishing internas han permitido ajustar políticas y elevar el nivel de alerta, reduciendo significativamente la probabilidad de éxito de cualquier intento de ingeniería social usando credenciales legítimas. | 2 | 0 |  | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12742 | ADM_12742_ARQUITECTO SOLUCIONES JUNIOR | Fuerza_Delta | CARLOS EDUARDO | REYES LLANOS | Riesgo Significativo | 5485 | VIGENTE | 2025-04-21 12:42 | 2025-04-21 12:42 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Campañas de ingeniería social | Seguridad | Ausencia | Interno | Los consultores, al disponer de cuentas de correo electrónico y usuarios proporcionados por el cliente para gestionar proyectos o acceder a sistemas internos, podrían ser víctimas de campañas de ingeniería social. Esto se debe a que el cliente, de manera intencional, podría explotar estos medios institucionales para enviar solicitudes fraudulentas, simular incidentes urgentes o probar la seguridad del consultor, aprovechando la legitimidad asociada a los accesos proporcionados y la ausencia de mecanismos robustos de autenticación multifactorial o validación de solicitudes críticas. Como consecuencia, un ataque exitoso podría comprometer credenciales de acceso, exponer datos confidenciales de ambas partes, alterar información estratégica, generar brechas regulatorias por manejo inadecuado de datos y dañar la reputación del consultor al vincularlo a fallas de seguridad. Además, la confianza en la relación cliente-consultor se vería severamente afectada, dificultando colaboraciones futuras y exponiendo a ambas organizaciones a responsabilidades legales y financieras derivadas de la explotación de accesos compartidos. | 2025-04-21 | capacitaciones periódicas a consultores para identificar intentos de ingeniería social (simulando escenarios reales), y protocolos estrictos de verificación de solicitudes críticas (ej. confirmación por canales seguros alternos). Adicionalmente, se actualizarán los acuerdos con el cliente para incluir cláusulas que prohíban prácticas no autorizadas de prueba de seguridad, se auditarán los accesos otorgados, y se establecerán canales de reporte ágiles para incidentes sospechosos, asegurando una respuesta coordinada que minimice el impacto ante un posible ataque. | 2025-09-25 | Hasta la fecha, este riesgo no se ha materializado gracias a la combinación de varios controles preventivos y de detección: los consultores reciben formación periódica en ciberseguridad que refuerza su capacidad para identificar correos sospechosos; los accesos institucionales están sometidos a revisión de logs y auditorías regulares que detectan patrones anómalos; y el equipo de TI del cliente ha implementado procesos de verificación manual de solicitudes críticas (por ejemplo, llamadas de confirmación) antes de ejecutar cambios. Asimismo, las simulaciones de phishing internas han permitido ajustar políticas y elevar el nivel de alerta, reduciendo significativamente la probabilidad de éxito de cualquier intento de ingeniería social usando credenciales legítimas. | 2 | 0 |  | COOMEVA - COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12744 | CON_12744_BODYSHOPPING DESARROLLO | SYNERGY | ELKIN MAURICIO | MESA CHARRY | Riesgo Significativo | 4938 | VIGENTE | 2024-06-13 12:01 | 2024-06-13 12:01 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-06-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. |  |  | 0 | 0 | MENSUAL | ASULADO SEGUROS DE VIDA | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 4614 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2025-04-15 10:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | La plataforma de capa media presenta obsolescencia | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | La plataforma de capa media presenta obsolescencia puesto que la versión actual se encuentra por fuera de soporte, lo cual podría generar problemas y problemas sin soporte, lo cual podria generar un error irreversible. | 2023-08-01 | actualizar bus en todas sus capas | 2023-09-12 | Durante el mes de Agosto se presenta el nuevo plan para ejecutar el upgrade del bus en desarrollo y posteriormente en prueba. Tratamiento: Evitar. | 17 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 4614 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2025-04-15 10:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | La plataforma de capa media presenta obsolescencia | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | La plataforma de capa media presenta obsolescencia puesto que la versión actual se encuentra por fuera de soporte, lo cual podría generar problemas y problemas sin soporte, lo cual podria generar un error irreversible. | 2023-08-01 | actualizar bus en todas sus capas | 2023-10-17 | Durante el mes de Septiembre se ejecuta el ambiente de desarrollo y estamos en espera de aprobación para continuar | 17 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 4614 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2025-04-15 10:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | La plataforma de capa media presenta obsolescencia | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | La plataforma de capa media presenta obsolescencia puesto que la versión actual se encuentra por fuera de soporte, lo cual podría generar problemas y problemas sin soporte, lo cual podria generar un error irreversible. | 2023-08-01 | actualizar bus en todas sus capas | 2023-11-22 | Durante el mes de Octubre se ejecura el nuevo plan y se logra realizar el upgrade del ambiente de desarrollo, se hace entrega de este ambiente al equipo de desarrollo | 17 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 4614 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2025-04-15 10:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | La plataforma de capa media presenta obsolescencia | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | La plataforma de capa media presenta obsolescencia puesto que la versión actual se encuentra por fuera de soporte, lo cual podría generar problemas y problemas sin soporte, lo cual podria generar un error irreversible. | 2023-08-01 | actualizar bus en todas sus capas | 2023-12-12 | Durante el mes de Octubre se ejecura el nuevo plan y se logra realizar el upgrade del ambiente de desarrollo, se hace entrega de este ambiente al equipo de desarrollo Tratamiento: Evitar. | 17 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 4614 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2025-04-15 10:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | La plataforma de capa media presenta obsolescencia | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | La plataforma de capa media presenta obsolescencia puesto que la versión actual se encuentra por fuera de soporte, lo cual podría generar problemas y problemas sin soporte, lo cual podria generar un error irreversible. | 2023-08-01 | actualizar bus en todas sus capas | 2024-01-15 | Durante el mes de diceoimbre y enero se adelanta el plan de actualizar el ambiente de pruebas | 17 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 4614 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2025-04-15 10:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | La plataforma de capa media presenta obsolescencia | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | La plataforma de capa media presenta obsolescencia puesto que la versión actual se encuentra por fuera de soporte, lo cual podría generar problemas y problemas sin soporte, lo cual podria generar un error irreversible. | 2023-08-01 | actualizar bus en todas sus capas | 2024-02-13 | Se logra realizar el upgrade del bue del ambiente de pruebas, se hace entrega de este ambiente al equipo de desarrollo, pendiente retroalimentación. Adicionalmente, se realiza entrega del plan de configuración para el upgrade del ambiente productivo. | 17 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 4614 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2025-04-15 10:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | La plataforma de capa media presenta obsolescencia | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | La plataforma de capa media presenta obsolescencia puesto que la versión actual se encuentra por fuera de soporte, lo cual podría generar problemas y problemas sin soporte, lo cual podria generar un error irreversible. | 2023-08-01 | actualizar bus en todas sus capas | 2024-03-13 | Se logra realizar el upgrade del bus del ambiente de pruebas, Adicionalmente, se inician los alistamientos para la implementación del plan de configuración para el upgrade del ambiente productivo. | 17 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 4614 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2025-04-15 10:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | La plataforma de capa media presenta obsolescencia | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | La plataforma de capa media presenta obsolescencia puesto que la versión actual se encuentra por fuera de soporte, lo cual podría generar problemas y problemas sin soporte, lo cual podria generar un error irreversible. | 2023-08-01 | actualizar bus en todas sus capas | 2024-04-01 | Actualmente en alistamientos para la implementación del plan de configuración para el upgrade del ambiente productivo, de acuerdo a cronograma, se estima realizar entrega del ambiente productivo el 29 de abril, y la Migración a producción el 3 de junio. Por otra parte, se eliminan los impedimentos relacionados con el campo Null en el ambiente de pruebas. | 17 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 4614 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2025-04-15 10:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | La plataforma de capa media presenta obsolescencia | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | La plataforma de capa media presenta obsolescencia puesto que la versión actual se encuentra por fuera de soporte, lo cual podría generar problemas y problemas sin soporte, lo cual podria generar un error irreversible. | 2023-08-01 | actualizar bus en todas sus capas | 2024-05-02 | Durante el mes de abril, se realizaron en Banco W los alistamientos para la implementación del plan de configuración para el upgrade del ambiente productivo, actualmente se están realizando mesas de trabajo para sincronizar los esfuerzos para la Migración a producción el 3 de junio. | 17 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 4614 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2025-04-15 10:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | La plataforma de capa media presenta obsolescencia | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | La plataforma de capa media presenta obsolescencia puesto que la versión actual se encuentra por fuera de soporte, lo cual podría generar problemas y problemas sin soporte, lo cual podria generar un error irreversible. | 2023-08-01 | actualizar bus en todas sus capas | 2024-05-20 | De parte del Banco W, se están realizando mesas de trabajo para planear las actividades para la Migración a producción el 3 de junio. | 17 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 4614 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2025-04-15 10:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | La plataforma de capa media presenta obsolescencia | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | La plataforma de capa media presenta obsolescencia puesto que la versión actual se encuentra por fuera de soporte, lo cual podría generar problemas y problemas sin soporte, lo cual podria generar un error irreversible. | 2023-08-01 | actualizar bus en todas sus capas | 2024-06-18 | El pasado 09 de Junio de 2024, se realizó migración a la nueva versión del Bus en ambiente productivo, sin ninguna novedad, eliminando los riesgos de obsolescencia. | 17 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 4614 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2025-04-15 10:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | La plataforma de capa media presenta obsolescencia | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | La plataforma de capa media presenta obsolescencia puesto que la versión actual se encuentra por fuera de soporte, lo cual podría generar problemas y problemas sin soporte, lo cual podria generar un error irreversible. | 2023-08-01 | actualizar bus en todas sus capas | 2025-04-15 | no se encuentar obsoleta, sin embargo se hace el parchado de la platafomra | 17 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 4614 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2025-04-15 10:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | La plataforma de capa media presenta obsolescencia | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | La plataforma de capa media presenta obsolescencia puesto que la versión actual se encuentra por fuera de soporte, lo cual podría generar problemas y problemas sin soporte, lo cual podria generar un error irreversible. | 2023-08-01 | actualizar bus en todas sus capas | 2025-05-14 | el plan del parchado del bus avanzo de acuerdo a lo esperado en Junio se parcha producción | 17 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 4614 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2025-04-15 10:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | La plataforma de capa media presenta obsolescencia | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | La plataforma de capa media presenta obsolescencia puesto que la versión actual se encuentra por fuera de soporte, lo cual podría generar problemas y problemas sin soporte, lo cual podria generar un error irreversible. | 2023-08-01 | actualizar bus en todas sus capas | 2025-06-04 | Los planes de parchado se han aplazdo para el mes de Julio para finalizar los ambientes productivos | 17 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 4614 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2025-04-15 10:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | La plataforma de capa media presenta obsolescencia | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | La plataforma de capa media presenta obsolescencia puesto que la versión actual se encuentra por fuera de soporte, lo cual podría generar problemas y problemas sin soporte, lo cual podria generar un error irreversible. | 2023-08-01 | actualizar bus en todas sus capas | 2025-07-14 | La plataforma sigue sin parchado y el plan debe ejecutarse lo mas pronmto posible, el cliente conoce el evento y esta en periodo de presnetar plan | 17 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 4614 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2025-04-15 10:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | La plataforma de capa media presenta obsolescencia | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | La plataforma de capa media presenta obsolescencia puesto que la versión actual se encuentra por fuera de soporte, lo cual podría generar problemas y problemas sin soporte, lo cual podria generar un error irreversible. | 2023-08-01 | actualizar bus en todas sus capas | 2025-08-21 | en agosto se parcho a ocrubre, disminuyebndo la obsolecencia | 17 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 4614 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2025-04-15 10:38 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | La plataforma de capa media presenta obsolescencia | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | La plataforma de capa media presenta obsolescencia puesto que la versión actual se encuentra por fuera de soporte, lo cual podría generar problemas y problemas sin soporte, lo cual podria generar un error irreversible. | 2023-08-01 | actualizar bus en todas sus capas | 2025-09-16 | en agosto se parcho y se entrega el plan para inciar con parche julio 2025 | 17 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 4899 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2025-08-19 15:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Otro | Externo | Posible interrupción del Servico por caídas en el servicio de internet o electricidad de los integrantes cuando estos se encuentran en trabajo remoto. | 2024-05-02 | Cada uno de los integrantes debe asegurarse de mantener su conexión remota, para ello Seti se ha asegurado de brindar apoyo económico para el servicio de internet. Por otro lado, el integrante debe notificar el inconveniente al Gerente de proyecto y proceder a restablecer el servicio tan pronto como sea posible. | 2024-10-21 | Sin materialización del Riesgo. | 8 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 4899 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2025-08-19 15:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Otro | Externo | Posible interrupción del Servico por caídas en el servicio de internet o electricidad de los integrantes cuando estos se encuentran en trabajo remoto. | 2024-05-02 | Cada uno de los integrantes debe asegurarse de mantener su conexión remota, para ello Seti se ha asegurado de brindar apoyo económico para el servicio de internet. Por otro lado, el integrante debe notificar el inconveniente al Gerente de proyecto y proceder a restablecer el servicio tan pronto como sea posible. | 2025-03-12 | el servicio tiene continuidad, tenemos personal en el clientge, vpn site to site, vpn client y un grupo de personas para prestar el sevricio | 8 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 4899 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2025-08-19 15:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Otro | Externo | Posible interrupción del Servico por caídas en el servicio de internet o electricidad de los integrantes cuando estos se encuentran en trabajo remoto. | 2024-05-02 | Cada uno de los integrantes debe asegurarse de mantener su conexión remota, para ello Seti se ha asegurado de brindar apoyo económico para el servicio de internet. Por otro lado, el integrante debe notificar el inconveniente al Gerente de proyecto y proceder a restablecer el servicio tan pronto como sea posible. | 2025-04-15 | Nos e presenta novedades | 8 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 4899 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2025-08-19 15:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Otro | Externo | Posible interrupción del Servico por caídas en el servicio de internet o electricidad de los integrantes cuando estos se encuentran en trabajo remoto. | 2024-05-02 | Cada uno de los integrantes debe asegurarse de mantener su conexión remota, para ello Seti se ha asegurado de brindar apoyo económico para el servicio de internet. Por otro lado, el integrante debe notificar el inconveniente al Gerente de proyecto y proceder a restablecer el servicio tan pronto como sea posible. | 2025-05-14 | el cliente cuenta con vpn site to site, vpn client y personal en sitio | 8 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 4899 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2025-08-19 15:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Otro | Externo | Posible interrupción del Servico por caídas en el servicio de internet o electricidad de los integrantes cuando estos se encuentran en trabajo remoto. | 2024-05-02 | Cada uno de los integrantes debe asegurarse de mantener su conexión remota, para ello Seti se ha asegurado de brindar apoyo económico para el servicio de internet. Por otro lado, el integrante debe notificar el inconveniente al Gerente de proyecto y proceder a restablecer el servicio tan pronto como sea posible. | 2025-06-04 | el riesgo es de baja presencia, pues el cliente cuenta con vpn site to site, vpn client y personal en sitio | 8 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 4899 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2025-08-19 15:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Otro | Externo | Posible interrupción del Servico por caídas en el servicio de internet o electricidad de los integrantes cuando estos se encuentran en trabajo remoto. | 2024-05-02 | Cada uno de los integrantes debe asegurarse de mantener su conexión remota, para ello Seti se ha asegurado de brindar apoyo económico para el servicio de internet. Por otro lado, el integrante debe notificar el inconveniente al Gerente de proyecto y proceder a restablecer el servicio tan pronto como sea posible. | 2025-07-14 | el cliente cuenta con vpn site to site, vpn client y personal en sitio, el riesgo es de baja presencia | 8 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Bajo | 4899 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2025-08-19 15:06 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio (infraestructura tecnológica) | Disponibilidad de recursos | Otro | Externo | Posible interrupción del Servico por caídas en el servicio de internet o electricidad de los integrantes cuando estos se encuentran en trabajo remoto. | 2024-05-02 | Cada uno de los integrantes debe asegurarse de mantener su conexión remota, para ello Seti se ha asegurado de brindar apoyo económico para el servicio de internet. Por otro lado, el integrante debe notificar el inconveniente al Gerente de proyecto y proceder a restablecer el servicio tan pronto como sea posible. | 2025-08-21 | el cliente cuenta con vpn site to site, vpn client y personal en sitio, el riesgo es de baja presencia | 8 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4559 | NO VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2025-04-15 10:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desmejorar los indicadores de satisfacción | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Desmejorar los indicadores de satisfacción, debido a que las jefaturas del área de tecnología no tienen la comunicación adecuada con el área de producción informática, lo que podría desmejorar la percepción del servicio | 2023-06-01 | Realizar planes que permitan mejorar la comunicación con las aéreas, mayor presencia en el cliente, mejorar comunicación con los nuevos interesados. | 2023-08-14 | se ha realizado mesas de trabajo para SIAD, se ha visitado al cliente, se esta haceindo un trabajo como valor agregado para devops | 15 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4559 | NO VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2025-04-15 10:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desmejorar los indicadores de satisfacción | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Desmejorar los indicadores de satisfacción, debido a que las jefaturas del área de tecnología no tienen la comunicación adecuada con el área de producción informática, lo que podría desmejorar la percepción del servicio | 2023-06-01 | Realizar planes que permitan mejorar la comunicación con las aéreas, mayor presencia en el cliente, mejorar comunicación con los nuevos interesados. | 2023-10-17 | pese a lso esfuerzos generados, se ve una descnoxion entre el lider gerente nuestro servicio ante el Banco, por lo cual se estan buscando mecanismos como lograr entrar a otras areas de trabajo, este mes se visito a infraetsructura | 15 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4559 | NO VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2025-04-15 10:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desmejorar los indicadores de satisfacción | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Desmejorar los indicadores de satisfacción, debido a que las jefaturas del área de tecnología no tienen la comunicación adecuada con el área de producción informática, lo que podría desmejorar la percepción del servicio | 2023-06-01 | Realizar planes que permitan mejorar la comunicación con las aéreas, mayor presencia en el cliente, mejorar comunicación con los nuevos interesados. | 2023-11-22 | Durante el mes de noviemnre no se logra avanzar en los planes d emitigación | 15 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4559 | NO VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2025-04-15 10:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desmejorar los indicadores de satisfacción | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Desmejorar los indicadores de satisfacción, debido a que las jefaturas del área de tecnología no tienen la comunicación adecuada con el área de producción informática, lo que podría desmejorar la percepción del servicio | 2023-06-01 | Realizar planes que permitan mejorar la comunicación con las aéreas, mayor presencia en el cliente, mejorar comunicación con los nuevos interesados. | 2023-12-13 | se hace seguimiento del cliente, en diciembre se reparten los obsequios y se hace visita de relacionamiento | 15 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4559 | NO VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2025-04-15 10:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desmejorar los indicadores de satisfacción | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Desmejorar los indicadores de satisfacción, debido a que las jefaturas del área de tecnología no tienen la comunicación adecuada con el área de producción informática, lo que podría desmejorar la percepción del servicio | 2023-06-01 | Realizar planes que permitan mejorar la comunicación con las aéreas, mayor presencia en el cliente, mejorar comunicación con los nuevos interesados. | 2024-03-13 | Actualmente, se están realizando gestiones del equipo de trabajo, implementando reuniones de seguimiento, asegurando que se lleven a cabo las actividades requeridas por el cliente y evitar incumplimientos. | 15 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4559 | NO VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2025-04-15 10:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desmejorar los indicadores de satisfacción | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Desmejorar los indicadores de satisfacción, debido a que las jefaturas del área de tecnología no tienen la comunicación adecuada con el área de producción informática, lo que podría desmejorar la percepción del servicio | 2023-06-01 | Realizar planes que permitan mejorar la comunicación con las aéreas, mayor presencia en el cliente, mejorar comunicación con los nuevos interesados. | 2024-05-02 | El Equipo Cali realiza un análisis minucioso de los servicios prestados al cliente, asegurando la gestión oportuna de las entregas y validando los ANS. Adicionalmente, Se presentará renovación de los servicios prestados al cliente. | 15 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4559 | NO VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2025-04-15 10:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desmejorar los indicadores de satisfacción | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Desmejorar los indicadores de satisfacción, debido a que las jefaturas del área de tecnología no tienen la comunicación adecuada con el área de producción informática, lo que podría desmejorar la percepción del servicio | 2023-06-01 | Realizar planes que permitan mejorar la comunicación con las aéreas, mayor presencia en el cliente, mejorar comunicación con los nuevos interesados. | 2024-05-21 | Se están realizando los análisis de los ANS y gestión de casos con el cliente. | 15 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4559 | NO VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2025-04-15 10:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desmejorar los indicadores de satisfacción | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Desmejorar los indicadores de satisfacción, debido a que las jefaturas del área de tecnología no tienen la comunicación adecuada con el área de producción informática, lo que podría desmejorar la percepción del servicio | 2023-06-01 | Realizar planes que permitan mejorar la comunicación con las aéreas, mayor presencia en el cliente, mejorar comunicación con los nuevos interesados. | 2024-06-27 | Se presenta renovación del contrato con el cliente, adicionalmente se están analizando los ANS con el cliente, ajustando el análisis y umbrales de los casos y presentando acciones de mejora para la satisfacción del cliente, adicionalmente se realiza visita de Paola Pineda para realizar un acercamiento con el cliente. Se obtiene felicitación por la migración del Bus. | 15 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4559 | NO VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2025-04-15 10:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desmejorar los indicadores de satisfacción | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Desmejorar los indicadores de satisfacción, debido a que las jefaturas del área de tecnología no tienen la comunicación adecuada con el área de producción informática, lo que podría desmejorar la percepción del servicio | 2023-06-01 | Realizar planes que permitan mejorar la comunicación con las aéreas, mayor presencia en el cliente, mejorar comunicación con los nuevos interesados. | 2024-09-06 | A la fecha no se presenta materialización del riesgo, reflejado en PQR por parte del cliente, sin embargo, se realizan planes de seguimiento y gestión del talento para mejorar la percepción de satisfacción del cliente. | 15 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4559 | NO VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2025-04-15 10:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desmejorar los indicadores de satisfacción | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Desmejorar los indicadores de satisfacción, debido a que las jefaturas del área de tecnología no tienen la comunicación adecuada con el área de producción informática, lo que podría desmejorar la percepción del servicio | 2023-06-01 | Realizar planes que permitan mejorar la comunicación con las aéreas, mayor presencia en el cliente, mejorar comunicación con los nuevos interesados. | 2024-11-07 | Sin materialización del riesgo, se realizan varias gestiones de valor agregado para mantener una buena satisfacción del cliente. Se realizó SETIDAY con el cliente, y se implementan mejoras. Se recibe felicitaciones por parte del cliente. | 15 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4559 | NO VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2025-04-15 10:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desmejorar los indicadores de satisfacción | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Desmejorar los indicadores de satisfacción, debido a que las jefaturas del área de tecnología no tienen la comunicación adecuada con el área de producción informática, lo que podría desmejorar la percepción del servicio | 2023-06-01 | Realizar planes que permitan mejorar la comunicación con las aéreas, mayor presencia en el cliente, mejorar comunicación con los nuevos interesados. | 2025-01-02 | Se realiza mensualmente los análisis de los ANS y gestión de casos con el cliente, al igual que seguimiento a los planes de trabajo, buscando brindar un servicio oportuno. | 15 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4559 | NO VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2025-04-15 10:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desmejorar los indicadores de satisfacción | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Desmejorar los indicadores de satisfacción, debido a que las jefaturas del área de tecnología no tienen la comunicación adecuada con el área de producción informática, lo que podría desmejorar la percepción del servicio | 2023-06-01 | Realizar planes que permitan mejorar la comunicación con las aéreas, mayor presencia en el cliente, mejorar comunicación con los nuevos interesados. | 2025-03-12 | los indicadores de satisfacción se han incrementado satosfactoriamente, gracias al trabajo realizado por los DBA | 15 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4559 | NO VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2025-04-15 10:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desmejorar los indicadores de satisfacción | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Desmejorar los indicadores de satisfacción, debido a que las jefaturas del área de tecnología no tienen la comunicación adecuada con el área de producción informática, lo que podría desmejorar la percepción del servicio | 2023-06-01 | Realizar planes que permitan mejorar la comunicación con las aéreas, mayor presencia en el cliente, mejorar comunicación con los nuevos interesados. | 2025-04-15 | se da cierre al riesgo | 15 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4559 | NO VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2025-04-15 10:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Desmejorar los indicadores de satisfacción | Cambios en el entorno | Cambios comportamiento stakeholders | Externo | Desmejorar los indicadores de satisfacción, debido a que las jefaturas del área de tecnología no tienen la comunicación adecuada con el área de producción informática, lo que podría desmejorar la percepción del servicio | 2023-06-01 | Realizar planes que permitan mejorar la comunicación con las aéreas, mayor presencia en el cliente, mejorar comunicación con los nuevos interesados. | 2025-04-15 | se da cierre al riesgo, pues con los palnea aplicados regreamos a una mejora en la satisfacción | 15 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4626 | VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2024-09-09 17:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD, actualmente la base de datos SIAD se encuentra en 10G, versión que se encuentra obsoleta y fuera de soporte desde Julio 2013, es decir 11 años atrás, lo cual pone el servicio en un gran riesgo de seguridad y de errores sin tener una solución y lo que podría generar base de datos vulnerable y/o daños irreversibles sobre la plataforma | 2023-01-11 | actualizar plataforma, pero tiene dependencia de parte de la aplicación lo cual lo hace inviable. Actualizar aplicación pero no depende del grupo de producción informática. aceptar el riesgo | 2023-08-22 | Los planes propuestos son inviables, puesto que la aplicación tiene alta obsolescencia y no hay compatibilidad con las versiones actuales de Oracle database | 24 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4626 | VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2024-09-09 17:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD, actualmente la base de datos SIAD se encuentra en 10G, versión que se encuentra obsoleta y fuera de soporte desde Julio 2013, es decir 11 años atrás, lo cual pone el servicio en un gran riesgo de seguridad y de errores sin tener una solución y lo que podría generar base de datos vulnerable y/o daños irreversibles sobre la plataforma | 2023-01-11 | actualizar plataforma, pero tiene dependencia de parte de la aplicación lo cual lo hace inviable. Actualizar aplicación pero no depende del grupo de producción informática. aceptar el riesgo | 2023-09-12 | Los planes propuestos son inviables, puesto que la aplicación tiene alta obsolescencia y no hay compatibilidad con las versiones actuales de Oracle database. Tratamiento: El cliente acepta el riesgo. | 24 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4626 | VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2024-09-09 17:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD, actualmente la base de datos SIAD se encuentra en 10G, versión que se encuentra obsoleta y fuera de soporte desde Julio 2013, es decir 11 años atrás, lo cual pone el servicio en un gran riesgo de seguridad y de errores sin tener una solución y lo que podría generar base de datos vulnerable y/o daños irreversibles sobre la plataforma | 2023-01-11 | actualizar plataforma, pero tiene dependencia de parte de la aplicación lo cual lo hace inviable. Actualizar aplicación pero no depende del grupo de producción informática. aceptar el riesgo | 2023-10-17 | Los planes propuestos son inviables, puesto que la aplicación tiene alta obsolescencia y no hay compatibilidad con las versiones actuales de Oracle database. Tratamiento: El cliente acepta el riesgo | 24 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4626 | VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2024-09-09 17:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD, actualmente la base de datos SIAD se encuentra en 10G, versión que se encuentra obsoleta y fuera de soporte desde Julio 2013, es decir 11 años atrás, lo cual pone el servicio en un gran riesgo de seguridad y de errores sin tener una solución y lo que podría generar base de datos vulnerable y/o daños irreversibles sobre la plataforma | 2023-01-11 | actualizar plataforma, pero tiene dependencia de parte de la aplicación lo cual lo hace inviable. Actualizar aplicación pero no depende del grupo de producción informática. aceptar el riesgo | 2023-11-22 | Los planes de mejora, han logrado estabilizar la operación, sin embargo la obsolecencia permanece | 24 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4626 | VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2024-09-09 17:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD, actualmente la base de datos SIAD se encuentra en 10G, versión que se encuentra obsoleta y fuera de soporte desde Julio 2013, es decir 11 años atrás, lo cual pone el servicio en un gran riesgo de seguridad y de errores sin tener una solución y lo que podría generar base de datos vulnerable y/o daños irreversibles sobre la plataforma | 2023-01-11 | actualizar plataforma, pero tiene dependencia de parte de la aplicación lo cual lo hace inviable. Actualizar aplicación pero no depende del grupo de producción informática. aceptar el riesgo | 2023-12-13 | Los planes de mejora, han logrado estabilizar la operación, sin embargo la obsolecencia permanece | 24 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4626 | VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2024-09-09 17:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD, actualmente la base de datos SIAD se encuentra en 10G, versión que se encuentra obsoleta y fuera de soporte desde Julio 2013, es decir 11 años atrás, lo cual pone el servicio en un gran riesgo de seguridad y de errores sin tener una solución y lo que podría generar base de datos vulnerable y/o daños irreversibles sobre la plataforma | 2023-01-11 | actualizar plataforma, pero tiene dependencia de parte de la aplicación lo cual lo hace inviable. Actualizar aplicación pero no depende del grupo de producción informática. aceptar el riesgo | 2024-01-15 | Durante el mes de diceimbre no se avanza en cambios que permitan reducir la obsolecencia del sistema, pero se ha trabajado en mejoras parciales que busca mantener estable el servicio a pesar de sub constante crecimiento | 24 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4626 | VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2024-09-09 17:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD, actualmente la base de datos SIAD se encuentra en 10G, versión que se encuentra obsoleta y fuera de soporte desde Julio 2013, es decir 11 años atrás, lo cual pone el servicio en un gran riesgo de seguridad y de errores sin tener una solución y lo que podría generar base de datos vulnerable y/o daños irreversibles sobre la plataforma | 2023-01-11 | actualizar plataforma, pero tiene dependencia de parte de la aplicación lo cual lo hace inviable. Actualizar aplicación pero no depende del grupo de producción informática. aceptar el riesgo | 2024-02-07 | Durante el mes de diceimbre no se avanza en cambios que permitan reducir la obsolecencia del sistema, pero se ha trabajado en mejoras parciales que busca mantener estable el servicio a pesar de sub constante crecimiento | 24 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4626 | VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2024-09-09 17:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD, actualmente la base de datos SIAD se encuentra en 10G, versión que se encuentra obsoleta y fuera de soporte desde Julio 2013, es decir 11 años atrás, lo cual pone el servicio en un gran riesgo de seguridad y de errores sin tener una solución y lo que podría generar base de datos vulnerable y/o daños irreversibles sobre la plataforma | 2023-01-11 | actualizar plataforma, pero tiene dependencia de parte de la aplicación lo cual lo hace inviable. Actualizar aplicación pero no depende del grupo de producción informática. aceptar el riesgo | 2024-03-13 | El riesgo continúa vigente, realizado los análisis correspondientes, alertando el riesgo de carga del sistema y se sugiere invertir en los ajustes a la arquitectura para dar mayores recursos a la máquina. A la fecha no se presentan cambios. | 24 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4626 | VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2024-09-09 17:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD, actualmente la base de datos SIAD se encuentra en 10G, versión que se encuentra obsoleta y fuera de soporte desde Julio 2013, es decir 11 años atrás, lo cual pone el servicio en un gran riesgo de seguridad y de errores sin tener una solución y lo que podría generar base de datos vulnerable y/o daños irreversibles sobre la plataforma | 2023-01-11 | actualizar plataforma, pero tiene dependencia de parte de la aplicación lo cual lo hace inviable. Actualizar aplicación pero no depende del grupo de producción informática. aceptar el riesgo | 2024-04-01 | El riesgo continúa vigente, realizado los análisis correspondientes, alertando el riesgo de carga del sistema y se sugiere invertir en los ajustes a la arquitectura para dar mayores recursos a la máquina. En construcción del informe que permitirá conocer el estado actual de la plataforma y los riesgos de realizar cualquier maniobra sobre ella. | 24 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4626 | VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2024-09-09 17:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD, actualmente la base de datos SIAD se encuentra en 10G, versión que se encuentra obsoleta y fuera de soporte desde Julio 2013, es decir 11 años atrás, lo cual pone el servicio en un gran riesgo de seguridad y de errores sin tener una solución y lo que podría generar base de datos vulnerable y/o daños irreversibles sobre la plataforma | 2023-01-11 | actualizar plataforma, pero tiene dependencia de parte de la aplicación lo cual lo hace inviable. Actualizar aplicación pero no depende del grupo de producción informática. aceptar el riesgo | 2024-05-02 | El riesgo continúa vigente, se entrega nuevo informe al Banco W, alertando el riesgo de carga del sistema y se sugiere invertir en los ajustes a la arquitectura para dar mayores recursos a la máquina. | 24 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4626 | VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2024-09-09 17:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD, actualmente la base de datos SIAD se encuentra en 10G, versión que se encuentra obsoleta y fuera de soporte desde Julio 2013, es decir 11 años atrás, lo cual pone el servicio en un gran riesgo de seguridad y de errores sin tener una solución y lo que podría generar base de datos vulnerable y/o daños irreversibles sobre la plataforma | 2023-01-11 | actualizar plataforma, pero tiene dependencia de parte de la aplicación lo cual lo hace inviable. Actualizar aplicación pero no depende del grupo de producción informática. aceptar el riesgo | 2024-05-17 | A la fecha no se presentan Cambios, sin embargo, Se realiza una reunión de socialización con el informe de las vulnerabilidades que está afrontando el banco W manteniendo la plataforma en el estado actual, el riesgo sigue vigente. | 24 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4626 | VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2024-09-09 17:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD, actualmente la base de datos SIAD se encuentra en 10G, versión que se encuentra obsoleta y fuera de soporte desde Julio 2013, es decir 11 años atrás, lo cual pone el servicio en un gran riesgo de seguridad y de errores sin tener una solución y lo que podría generar base de datos vulnerable y/o daños irreversibles sobre la plataforma | 2023-01-11 | actualizar plataforma, pero tiene dependencia de parte de la aplicación lo cual lo hace inviable. Actualizar aplicación pero no depende del grupo de producción informática. aceptar el riesgo | 2024-06-17 | Se está realizando un diagnóstico con el apoyo de Lina Vargas para generar planes de mejora. | 24 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4626 | VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2024-09-09 17:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD, actualmente la base de datos SIAD se encuentra en 10G, versión que se encuentra obsoleta y fuera de soporte desde Julio 2013, es decir 11 años atrás, lo cual pone el servicio en un gran riesgo de seguridad y de errores sin tener una solución y lo que podría generar base de datos vulnerable y/o daños irreversibles sobre la plataforma | 2023-01-11 | actualizar plataforma, pero tiene dependencia de parte de la aplicación lo cual lo hace inviable. Actualizar aplicación pero no depende del grupo de producción informática. aceptar el riesgo | 2024-07-15 | Se socializó el diagnóstico y recomendaciones realizado por Lina Vargas, pendientes definiciones de gestión por parte del cliente. | 24 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4626 | VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2024-09-09 17:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD, actualmente la base de datos SIAD se encuentra en 10G, versión que se encuentra obsoleta y fuera de soporte desde Julio 2013, es decir 11 años atrás, lo cual pone el servicio en un gran riesgo de seguridad y de errores sin tener una solución y lo que podría generar base de datos vulnerable y/o daños irreversibles sobre la plataforma | 2023-01-11 | actualizar plataforma, pero tiene dependencia de parte de la aplicación lo cual lo hace inviable. Actualizar aplicación pero no depende del grupo de producción informática. aceptar el riesgo | 2024-08-23 | A la fecha no se presenta materialización del riesgo, este está debidamente socializado y asumido por el cliente. | 24 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4626 | VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2024-09-09 17:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD, actualmente la base de datos SIAD se encuentra en 10G, versión que se encuentra obsoleta y fuera de soporte desde Julio 2013, es decir 11 años atrás, lo cual pone el servicio en un gran riesgo de seguridad y de errores sin tener una solución y lo que podría generar base de datos vulnerable y/o daños irreversibles sobre la plataforma | 2023-01-11 | actualizar plataforma, pero tiene dependencia de parte de la aplicación lo cual lo hace inviable. Actualizar aplicación pero no depende del grupo de producción informática. aceptar el riesgo | 2024-10-24 | Riesgo socializado con el cliente, el cual es asumido y controlado. | 24 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4626 | VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2024-09-09 17:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD, actualmente la base de datos SIAD se encuentra en 10G, versión que se encuentra obsoleta y fuera de soporte desde Julio 2013, es decir 11 años atrás, lo cual pone el servicio en un gran riesgo de seguridad y de errores sin tener una solución y lo que podría generar base de datos vulnerable y/o daños irreversibles sobre la plataforma | 2023-01-11 | actualizar plataforma, pero tiene dependencia de parte de la aplicación lo cual lo hace inviable. Actualizar aplicación pero no depende del grupo de producción informática. aceptar el riesgo | 2025-01-02 | Se está recoplilando información de la base de datos, actualmente en la generación del plan por parte del cliente para la Migración a Linux de la BD de SIAD. | 24 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4626 | VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2024-09-09 17:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD, actualmente la base de datos SIAD se encuentra en 10G, versión que se encuentra obsoleta y fuera de soporte desde Julio 2013, es decir 11 años atrás, lo cual pone el servicio en un gran riesgo de seguridad y de errores sin tener una solución y lo que podría generar base de datos vulnerable y/o daños irreversibles sobre la plataforma | 2023-01-11 | actualizar plataforma, pero tiene dependencia de parte de la aplicación lo cual lo hace inviable. Actualizar aplicación pero no depende del grupo de producción informática. aceptar el riesgo | 2025-03-12 | el servicio continua en este estado, se ha incrementado el shape y se da para mantener la plataforma mientras migran el servicio | 24 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4626 | VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2024-09-09 17:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD, actualmente la base de datos SIAD se encuentra en 10G, versión que se encuentra obsoleta y fuera de soporte desde Julio 2013, es decir 11 años atrás, lo cual pone el servicio en un gran riesgo de seguridad y de errores sin tener una solución y lo que podría generar base de datos vulnerable y/o daños irreversibles sobre la plataforma | 2023-01-11 | actualizar plataforma, pero tiene dependencia de parte de la aplicación lo cual lo hace inviable. Actualizar aplicación pero no depende del grupo de producción informática. aceptar el riesgo | 2025-04-15 | En Marzo los planes de trabajo asociados a las mejoras han sido exitosos y han permitido la estabilidad de la plataforma, dado que este riesgo es aceptado por el cliente, pero en función de mantener la plataforma durante la vigencia del proyecto de migración, se han avanzado dichos planes, sin embargo el riesgo permanece latente.¿ Tratamiento: El cliente acepta el riesgo. | 24 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4626 | VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2024-09-09 17:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD, actualmente la base de datos SIAD se encuentra en 10G, versión que se encuentra obsoleta y fuera de soporte desde Julio 2013, es decir 11 años atrás, lo cual pone el servicio en un gran riesgo de seguridad y de errores sin tener una solución y lo que podría generar base de datos vulnerable y/o daños irreversibles sobre la plataforma | 2023-01-11 | actualizar plataforma, pero tiene dependencia de parte de la aplicación lo cual lo hace inviable. Actualizar aplicación pero no depende del grupo de producción informática. aceptar el riesgo | 2025-05-14 | Para el mes de Abril la plataforma presentó buen comportamiento los planes de trabajo asociados a las mejoras han sido exitosos y han permitido la estabilidad de la plataforma, dado que este riesgo es aceptado por el cliente, pero en función de mantener la plataforma durante la vigencia del proyecto de migración, se han avanzado dichos planes, sin embargo, el riesgo permanece latente. Tratamiento: El cliente acepta el riesgo. | 24 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4626 | VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2024-09-09 17:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD, actualmente la base de datos SIAD se encuentra en 10G, versión que se encuentra obsoleta y fuera de soporte desde Julio 2013, es decir 11 años atrás, lo cual pone el servicio en un gran riesgo de seguridad y de errores sin tener una solución y lo que podría generar base de datos vulnerable y/o daños irreversibles sobre la plataforma | 2023-01-11 | actualizar plataforma, pero tiene dependencia de parte de la aplicación lo cual lo hace inviable. Actualizar aplicación pero no depende del grupo de producción informática. aceptar el riesgo | 2025-06-04 | Para el mes de Mayola plataforma presentó buen comportamiento los planes de trabajo asociados a las mejoras han sido exitosos y han permitido la estabilidad de la plataforma, dado que este riesgo es aceptado por el cliente, pero en función de mantener la plataforma durante la vigencia del proyecto de migración, se han avanzado dichos planes, sin embargo, el riesgo permanece latente. Tratamiento: El cliente acepta el riesgo. | 24 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4626 | VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2024-09-09 17:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD, actualmente la base de datos SIAD se encuentra en 10G, versión que se encuentra obsoleta y fuera de soporte desde Julio 2013, es decir 11 años atrás, lo cual pone el servicio en un gran riesgo de seguridad y de errores sin tener una solución y lo que podría generar base de datos vulnerable y/o daños irreversibles sobre la plataforma | 2023-01-11 | actualizar plataforma, pero tiene dependencia de parte de la aplicación lo cual lo hace inviable. Actualizar aplicación pero no depende del grupo de producción informática. aceptar el riesgo | 2025-08-21 | Para el mes de junio plataforma presentó buen comportamiento los planes de trabajo asociados a las mejoras han sido exitosos y han permitido la estabilidad de la plataforma, dado que este riesgo es aceptado por el cliente, pero en función de mantener la plataforma durante la vigencia del proyecto de migración, se han avanzado dichos planes, sin embargo, el riesgo permanece latente. Tratamiento: El cliente acepta el riesgo. | 24 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4626 | VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2024-09-09 17:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Obsolescencia en sistema de Misión Critica - SIAD, actualmente la base de datos SIAD se encuentra en 10G, versión que se encuentra obsoleta y fuera de soporte desde Julio 2013, es decir 11 años atrás, lo cual pone el servicio en un gran riesgo de seguridad y de errores sin tener una solución y lo que podría generar base de datos vulnerable y/o daños irreversibles sobre la plataforma | 2023-01-11 | actualizar plataforma, pero tiene dependencia de parte de la aplicación lo cual lo hace inviable. Actualizar aplicación pero no depende del grupo de producción informática. aceptar el riesgo | 2025-09-16 | Para el mes de Agosto la plataforma presentó buen comportamiento los planes de trabajo asociados a las mejoras han sido exitosos y han permitido la estabilidad de la plataforma, dado que este riesgo es aceptado por el cliente, pero en función de mantener la plataforma durante la vigencia del proyecto de migración, se han avanzado dichos planes, sin embargo, el riesgo permanece latente. | 24 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4958 | VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2025-05-14 18:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción de la continuidad del Servicio (Personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-05-21 | Asegurar la disponibilidad del conocimiento dentro del equipo de por lo menos 3 integrantes de tal manera que contemos con el backup para asumir la operación. | 2024-07-22 | No se presenta materialización del riesgo debido a la correcta planeación, programación y gestión de onboarding de los integrantes del equipo. | 11 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4958 | VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2025-05-14 18:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción de la continuidad del Servicio (Personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-05-21 | Asegurar la disponibilidad del conocimiento dentro del equipo de por lo menos 3 integrantes de tal manera que contemos con el backup para asumir la operación. | 2024-10-03 | No se presenta el Riesgo dados los planes de gestión de la continuidad. | 11 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4958 | VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2025-05-14 18:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción de la continuidad del Servicio (Personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-05-21 | Asegurar la disponibilidad del conocimiento dentro del equipo de por lo menos 3 integrantes de tal manera que contemos con el backup para asumir la operación. | 2024-12-02 | Se realiza una adecuada planeación, programación y gestión de onboarding de los integrantes del equipo. Por lo tanto no se presenta materialización del riesgo. | 11 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4958 | VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2025-05-14 18:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción de la continuidad del Servicio (Personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-05-21 | Asegurar la disponibilidad del conocimiento dentro del equipo de por lo menos 3 integrantes de tal manera que contemos con el backup para asumir la operación. | 2025-02-03 | Se cuenta con el equipo capacitado que puede asumir la operación del cliente en casos de requerirse apoyo. No se materializa riesgo | 11 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4958 | VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2025-05-14 18:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción de la continuidad del Servicio (Personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-05-21 | Asegurar la disponibilidad del conocimiento dentro del equipo de por lo menos 3 integrantes de tal manera que contemos con el backup para asumir la operación. | 2025-03-12 | el servicio tiene continuidad, tenemos personal en el clientge, vpn site to site, vpn client y un grupo de personas para prestar el sevricio | 11 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4958 | VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2025-05-14 18:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción de la continuidad del Servicio (Personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-05-21 | Asegurar la disponibilidad del conocimiento dentro del equipo de por lo menos 3 integrantes de tal manera que contemos con el backup para asumir la operación. | 2025-04-15 | no se presento situaciones asociadas a esto, que diera evidencia de materialización del riesgo | 11 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4958 | VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2025-05-14 18:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción de la continuidad del Servicio (Personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-05-21 | Asegurar la disponibilidad del conocimiento dentro del equipo de por lo menos 3 integrantes de tal manera que contemos con el backup para asumir la operación. | 2025-05-14 | el servicio se encuentra con personal idoneo y actualmente cuenta con respaldos por si se tiene alguina situación, en abril se incapacito John Edward Muñoz sin impoactar el servicio | 11 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4958 | VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2025-05-14 18:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción de la continuidad del Servicio (Personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-05-21 | Asegurar la disponibilidad del conocimiento dentro del equipo de por lo menos 3 integrantes de tal manera que contemos con el backup para asumir la operación. | 2025-06-04 | el servicio se encuentra con personal idoneo y actualmente cuenta con respaldos por si se tiene alguina situación, la situacion no se presneto en Mayo | 11 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4958 | VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2025-05-14 18:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción de la continuidad del Servicio (Personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-05-21 | Asegurar la disponibilidad del conocimiento dentro del equipo de por lo menos 3 integrantes de tal manera que contemos con el backup para asumir la operación. | 2025-07-14 | Contamos con personal capacitado y onboarding para tomar la operacion del banco en Junio se tuvo vacaciones y se dio el servico de amnera adecuada | 11 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4958 | VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2025-05-14 18:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción de la continuidad del Servicio (Personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-05-21 | Asegurar la disponibilidad del conocimiento dentro del equipo de por lo menos 3 integrantes de tal manera que contemos con el backup para asumir la operación. | 2025-08-21 | Contamos con personal capacitado y onboarding para tomar la operacion del banco en Junio se tuvo vacaciones y se dio el servico de amnera adecuada, para el mes de julio | 11 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Medio | 4958 | VIGENTE | 2024-06-27 18:26 | 2025-05-14 18:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción de la continuidad del Servicio (Personas) | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Interno | Afectación de la prestación del servicio temporal, debido a que no se cuente con el personal capacitado para cubrir el proyecto en caso de ausencia ocasionando posible reputación negativa frente a los clientes, como posibles pérdidas económicas. | 2024-05-21 | Asegurar la disponibilidad del conocimiento dentro del equipo de por lo menos 3 integrantes de tal manera que contemos con el backup para asumir la operación. | 2025-09-16 | Para le mes de septiembre se agrega una nueva persona al soporte de BD, con lo cual se espera tener mayor cuburtura y se espera reducir este riesgo | 11 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4132 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2024-06-27 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-08-01 | Se siguen los lineamientos del cliente, el cliente implementa por temas de seguridad la conexión doble factor, se siguen los lineamientos del cliente y las politicas de SETI respecto al manejo de información, además durante el mes de Junio se realiza el parchado de los ambientes con la circular de oracle Enero 2022 con la cual se busca reducir los riesgos asociados a seguridad y la vulneraria expuesta pro Oracle, se valida proximo parchado Abril 2022 | 39 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4132 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2024-06-27 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-09-12 | Se siguen los lineamientos del cliente, el cliente implementa por temas de seguridad la conexión doble factor, se siguen los lineamientos del cliente y las politicas de SETI respecto al manejo de información, además durante el mes de Junio se realiza el parchado de los ambientes con la circular de oracle Enero 2022 con la cual se busca reducir los riesgos asociados a seguridad y la vulneraria expuesta pro Oracle, se valida proximo parchado Abril 2022 | 39 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4132 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2024-06-27 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-10-25 | se continua con los planes del cliiente y las tareas de parchado, nos encontramos revisando el upgrade de las bases de datos de 18 a 19 y con esto disminuir riesgos de seguridad | 39 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4132 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2024-06-27 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2022-11-22 | se continua con los planes del cliiente y las tareas de parchado, nos encontramos revisando el upgrade de las bases de datos de 18 a 19 y con esto disminuir riesgos de seguridad | 39 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4132 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2024-06-27 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-01-26 | se siguen los lineamientos con el cliente quien ha realizado las acciones naecessraias para garantizar la seguridad de la información | 39 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4132 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2024-06-27 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-03-21 | se siguen los lineamientos con el cliente quien ha realizado las acciones naecessraias para garantizar la seguridad de la información | 39 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4132 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2024-06-27 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-04-14 | se siguen los lineamientos con el cliente quien ha realizado las acciones naecessraias para garantizar la seguridad de la información | 39 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4132 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2024-06-27 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-06-15 | se siguen los lineamientos con el cliente quien ha realizado las acciones naecessraias para garantizar la seguridad de la información | 39 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4132 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2024-06-27 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-08-10 | se siguen los lineamientos con el cliente quien ha realizado las acciones naecessraias para garantizar la seguridad de la información | 39 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4132 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2024-06-27 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-09-12 | se siguen los lineamientos con el cliente quien ha realizado las acciones naecessraias para garantizar la seguridad de la información | 39 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4132 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2024-06-27 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-10-17 | se siguen los lineamientos con el cliente quien ha realizado las acciones naecessraias para garantizar la seguridad de la información | 39 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4132 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2024-06-27 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-11-22 | se siguen los lineamientos con el cliente quien ha realizado las acciones naecessraias para garantizar la seguridad de la información, por temas de seguridad se logra avanzar en reducir la obsolecencia | 39 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4132 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2024-06-27 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2023-12-12 | se siguen los lineamientos con el cliente quien ha realizado las acciones naecessraias para garantizar la seguridad de la información, por temas de seguridad se logra avanzar en reducir la obsolecencia | 39 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4132 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2024-06-27 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-01-15 | se siguen los lineamientos con el cliente quien ha realizado las acciones naecessraias para garantizar la seguridad de la información, por temas de seguridad se logra avanzar en reducir la obsolecencia | 39 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4132 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2024-06-27 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-02-21 | se siguen los lineamientos con el cliente quien ha realizado las acciones necesarias para garantizar la seguridad de la información, por temas de seguridad se logra avanzar en reducir la obsolescencia. | 39 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4132 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2024-06-27 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-03-13 | se siguen los lineamientos con el cliente quien ha realizado las acciones necesarias para garantizar la seguridad de la información, por temas de seguridad se logra avanzar en reducir la obsolescencia. | 39 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4132 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2024-06-27 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-04-01 | se siguen los lineamientos con el cliente quien ha realizado las acciones necesarias para garantizar la seguridad de la información, por temas de seguridad se logra avanzar en reducir la obsolescencia. | 39 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4132 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2024-06-27 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-05-02 | Actualmente se realizan las acciones necesarias para garantizar la seguridad de la información de acuerdo con las políticas de seguridad del cliente.. | 39 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4132 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2024-06-27 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-05-20 | El Equipo Cali se alinea con las políticas de seguridad del cliente. | 39 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4132 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2024-06-27 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-06-18 | No se presenta materialización del riesgo, ya que se realiza cumplimiento de las políticas de seguridad. | 39 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4132 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2024-06-27 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-15 | No se evidencia materialización del Riesgo debido a la oportuna gestión de los accesos. | 39 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4132 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2024-06-27 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-08-16 | A la fecha no se presenta materialización del riesgo, debido a la oportuna aplicación de los controles. | 39 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4132 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2024-06-27 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-06 | Durante el mes de Agosto, no se evidencia materialización del riesgo, teniendo en cuenta que se realiza el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información. | 39 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4132 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2024-06-27 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-03 | No se materializa el riesgo, ya que el Equipo toma las medidas necesarias para proteger la información. | 39 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4132 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2024-06-27 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-21 | A la fecha no se ha materializado el Riesgo. | 39 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4132 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2024-06-27 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-07 | Dado el correcto uso de los privilegios y accesos, no se presenta materialización del riesgo. | 39 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4132 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2024-06-27 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-02 | No se evidencia materialización del Riesgo debido a la oportuna gestión de los accesos a la información del cliente. | 39 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4132 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2024-06-27 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-02 | El Equipo Cali se alinea con las políticas de seguridad del cliente. | 39 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4132 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2024-06-27 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-03 | Durante el mes de Enero, no se evidencia materialización del riesgo, teniendo en cuenta que se realiza el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información. | 39 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4132 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2024-06-27 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-12 | El cliente esta implmentando cyberact, con el objetivo de mejorar los temas de escape d einfromación confidencial | 39 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4132 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2024-06-27 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-15 | se cumplen las policticas del cliente y se asiste continuamente a las capacitaciones de seguridad bancaria | 39 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4132 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2024-06-27 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-14 | el equipo asignado cumple con los lienamientos,adicional a esto el equipo esta en constante capacitación de regulación bancaria y ciberseguridad y actualmente el cliente esta en implmentación del cibera | 39 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4132 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2024-06-27 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-04 | este riesgo es controlado pro el cliente, el equipo asignado cumple con los lienamientos,adicional a esto el equipo esta en constante capacitación de regulación bancaria y ciberseguridad y actualmente el cliente esta en implmentación del cibera | 39 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4132 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2024-06-27 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-14 | El riesgo no se ha materializado, se viene usando las politicas de usuario y se viene probando el cyberark | 39 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4132 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2024-06-27 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-21 | El riesgo no se ha materializado, se viene usando las politicas de usuario y se viene probando el cyberark | 39 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 4132 | VIGENTE | 2024-06-27 18:27 | 2024-06-27 18:27 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2022-07-11 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-09-16 | El riesgo no se ha materializado, se viene usando las politicas de usuario y se viene probando el cyberark | 39 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 5240 | NO VIGENTE | 2024-12-04 10:07 | 2025-05-14 18:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia de los Objetos administrados | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Algunos objetos administrados presentan obsolescencia a nivel de versiones y productos no cuentan con soporte del fabricante, lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos posibilitando generar consecuencias y perdida de información | 2024-12-04 | Cliente debe proveer los planes para minimizar la obsolescencia de las plataforma de sus servicios | 2025-02-03 | SIAD, esta plataforma presenta obsolescencia aceptada por el cliente, a pesar de ser un proceso crítico. No se materializan inconvenientes a nivel de bases de datos, gracias a las optimizaciones realizadas, se implementa análisis mediante stats packs, lo que evidencia la salud a nivel de BD | 5 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 5240 | NO VIGENTE | 2024-12-04 10:07 | 2025-05-14 18:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia de los Objetos administrados | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Algunos objetos administrados presentan obsolescencia a nivel de versiones y productos no cuentan con soporte del fabricante, lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos posibilitando generar consecuencias y perdida de información | 2024-12-04 | Cliente debe proveer los planes para minimizar la obsolescencia de las plataforma de sus servicios | 2025-04-15 | para Marzo los planes de trabajo asociados a las mejoras han sido exitosos y han permitido la estabilidad de la plataforma, dado que este riesgo es aceptado por el cliente, pero en función de mantener la plataforma durante la vigencia del proyecto de migración, se han avanzado dichos planes, sin embargo el riesgo permanece latente.¿ Tratamiento: El cliente acepta el riesgo. | 5 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 5240 | NO VIGENTE | 2024-12-04 10:07 | 2025-05-14 18:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia de los Objetos administrados | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Algunos objetos administrados presentan obsolescencia a nivel de versiones y productos no cuentan con soporte del fabricante, lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos posibilitando generar consecuencias y perdida de información | 2024-12-04 | Cliente debe proveer los planes para minimizar la obsolescencia de las plataforma de sus servicios | 2025-05-14 | Para el mes de Abril la plataforma presentó buen comportamiento los planes de trabajo asociados a las mejoras han sido exitosos y han permitido la estabilidad de la plataforma, dado que este riesgo es aceptado por el cliente, pero en función de mantener la plataforma durante la vigencia del proyecto de migración, se han avanzado dichos planes, sin embargo, el riesgo permanece latente. Tratamiento: El cliente acepta el riesgo. | 5 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 5240 | NO VIGENTE | 2024-12-04 10:07 | 2025-05-14 18:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia de los Objetos administrados | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Algunos objetos administrados presentan obsolescencia a nivel de versiones y productos no cuentan con soporte del fabricante, lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos posibilitando generar consecuencias y perdida de información | 2024-12-04 | Cliente debe proveer los planes para minimizar la obsolescencia de las plataforma de sus servicios | 2025-05-14 | riegso duplicado | 5 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 5240 | NO VIGENTE | 2024-12-04 10:07 | 2025-05-14 18:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Obsolescencia de los Objetos administrados | Competencias técnicas | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Algunos objetos administrados presentan obsolescencia a nivel de versiones y productos no cuentan con soporte del fabricante, lo cual podría generar indisponibilidad permanente y/o vulneración en la seguridad de las bases de datos posibilitando generar consecuencias y perdida de información | 2024-12-04 | Cliente debe proveer los planes para minimizar la obsolescencia de las plataforma de sus servicios | 2025-05-14 | riegso dupplicado | 5 | 0 |  | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Proveedor
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 5618 | VIGENTE | 2025-07-14 16:03 | 2025-07-14 16:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Modificación de la información del cliente | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Modificación de la información del cliente debido a la ejecución de scripts (Data fix) que modifican datos productivos del cliente, y que el cliente aprueba manualmente y SETI ejecuta manualmente, ocasionando posibles modificaciones en la integridad de la información, fuga de información, reprocesos y/o reputación negativa con el cliente. | 2025-03-31 | Automatización de la ejecución de los data fix minimizando los errores por ejecución manual | 2025-04-30 | se continua El cliente cuenta con ejecuciín de 400 scripts, entre los cuales un gran nuemro de estos corresponden a datafix, lo que genera la posibilidad de que el riesgo se materialice, pues puede habr mala manipulación de los datos dentro del script y el dba solo esta siendo ejecutor del mismo, se ha escalado con operaciones para automatizar scripts, pero no se ha logrado contar con el apoyo de estos, se alcanzaron a automatizar algunos, pero filamente no se ha dado continuiodad a la tarea | 6 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 5618 | VIGENTE | 2025-07-14 16:03 | 2025-07-14 16:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Modificación de la información del cliente | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Modificación de la información del cliente debido a la ejecución de scripts (Data fix) que modifican datos productivos del cliente, y que el cliente aprueba manualmente y SETI ejecuta manualmente, ocasionando posibles modificaciones en la integridad de la información, fuga de información, reprocesos y/o reputación negativa con el cliente. | 2025-03-31 | Automatización de la ejecución de los data fix minimizando los errores por ejecución manual | 2025-05-15 | El cliente cuenta con ejecuciín de 400 scripts, entre los cuales un gran nuemro de estos corresponden a datafix, lo que genera la posibilidad de que el riesgo se materialice, pues puede habr mala manipulación de los datos dentro del script y el dba solo esta siendo ejecutor del mismo, se ha escalado con operaciones para automatizar scripts, pero no se ha logrado contar con el apoyo de estos, se alcanzaron a automatizar algunos, pero filamente no se ha dado continuiodad a la tarea | 6 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 5618 | VIGENTE | 2025-07-14 16:03 | 2025-07-14 16:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Modificación de la información del cliente | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Modificación de la información del cliente debido a la ejecución de scripts (Data fix) que modifican datos productivos del cliente, y que el cliente aprueba manualmente y SETI ejecuta manualmente, ocasionando posibles modificaciones en la integridad de la información, fuga de información, reprocesos y/o reputación negativa con el cliente. | 2025-03-31 | Automatización de la ejecución de los data fix minimizando los errores por ejecución manual | 2025-06-12 | El cliente cuenta con ejecuciín de 400 scripts, entre los cuales un gran nuemro de estos corresponden a datafix, lo que genera la posibilidad de que el riesgo se materialice, pues puede habr mala manipulación de los datos dentro del script y el dba solo esta siendo ejecutor del mismo, se ha escalado con operaciones para automatizar scripts, pero no se ha logrado contar con el apoyo de estos, se alcanzaron a automatizar algunos, pero filamente no se ha dado continuiodad a la tarea, se solicita reunion oficial con operaciones, pero operaciones dijo que no teien nada para automatizar | 6 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 5618 | VIGENTE | 2025-07-14 16:03 | 2025-07-14 16:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Modificación de la información del cliente | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Modificación de la información del cliente debido a la ejecución de scripts (Data fix) que modifican datos productivos del cliente, y que el cliente aprueba manualmente y SETI ejecuta manualmente, ocasionando posibles modificaciones en la integridad de la información, fuga de información, reprocesos y/o reputación negativa con el cliente. | 2025-03-31 | Automatización de la ejecución de los data fix minimizando los errores por ejecución manual | 2025-07-22 | El cliente cuenta con ejecuciín de 400 scripts, entre los cuales un gran nuemro de estos corresponden a datafix, lo que genera la posibilidad de que el riesgo se materialice, pues puede habr mala manipulación de los datos dentro del script y el dba solo esta siendo ejecutor del mismo, se ha escalado con operaciones para automatizar scripts, pero no se ha logrado contar con el apoyo de estos, se alcanzaron a automatizar algunos, pero filamente no se ha dado continuiodad a la tarea, se solicita reunion oficial con operaciones, pero operaciones dijo que no teien nada para automatizar, se escalo con producción infromatico, se solicitó escalar con gerencia | 6 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 5618 | VIGENTE | 2025-07-14 16:03 | 2025-07-14 16:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Modificación de la información del cliente | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Modificación de la información del cliente debido a la ejecución de scripts (Data fix) que modifican datos productivos del cliente, y que el cliente aprueba manualmente y SETI ejecuta manualmente, ocasionando posibles modificaciones en la integridad de la información, fuga de información, reprocesos y/o reputación negativa con el cliente. | 2025-03-31 | Automatización de la ejecución de los data fix minimizando los errores por ejecución manual | 2025-08-19 | Durante el mes de agosto el riesgo no se materializo, sin embargo los planes propuestos pro SETI no se han tendio en cuenta, el area de Operaciones, no tiene la disposicción para continuar los planes de automatización | 6 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12751 | ADM_12751_RENO SERV DBA E INTEROPERABI | Equipo_Cali | MONICA MARIA | VALLECILLA SIERRA | Riesgo Significativo | 5618 | VIGENTE | 2025-07-14 16:03 | 2025-07-14 16:03 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Modificación de la información del cliente | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Modificación de la información del cliente debido a la ejecución de scripts (Data fix) que modifican datos productivos del cliente, y que el cliente aprueba manualmente y SETI ejecuta manualmente, ocasionando posibles modificaciones en la integridad de la información, fuga de información, reprocesos y/o reputación negativa con el cliente. | 2025-03-31 | Automatización de la ejecución de los data fix minimizando los errores por ejecución manual | 2025-09-16 | Durante el mes de agosto el riesgo no se materializo, sin embargo, los planes propuestos por SETI no se han tenido en cuenta, el área de soporte de aplicaciones no tiene la disposición para continuar los planes de automatización.¿ Tratamiento: El cliente acepta el riesgo. | 6 | 0 | MENSUAL | BANCO W S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12755 | CON_12755_SETI ESPAÑA | Gasto Inversión | JORGE HUMBERTO | VALBUENA FARFAN |  |  | NO VIGENTE |  |  | 0 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | SETI S.A.S | N | CONSULTORÍA | ZZ_NO ENCONTRADO
12756 | CON_12756_BOLSA DE HORAS GESTION PRESUPU | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5106 | VIGENTE | 2024-09-03 14:43 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Control bolsa de horas | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Este proyecto es una bolsa de horas sobre la cual se debe tener mucho control y manejo con el cliente ya que normalmente los clientes solicitan los servicios y después no aceptan los cargos a las bolsas. Para mitigar el riesgo se realiza: 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente 6. Envió documentación constante que justifique la actividad indicando el tiempo | 2024-08-30 | Para mitigar el riesgo se realiza: 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente 6. Envió documentación constante que justifique la actividad indicando el tiempo | 2024-09-20 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 3 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Servicio
12756 | CON_12756_BOLSA DE HORAS GESTION PRESUPU | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5106 | VIGENTE | 2024-09-03 14:43 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Control bolsa de horas | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Este proyecto es una bolsa de horas sobre la cual se debe tener mucho control y manejo con el cliente ya que normalmente los clientes solicitan los servicios y después no aceptan los cargos a las bolsas. Para mitigar el riesgo se realiza: 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente 6. Envió documentación constante que justifique la actividad indicando el tiempo | 2024-08-30 | Para mitigar el riesgo se realiza: 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente 6. Envió documentación constante que justifique la actividad indicando el tiempo | 2024-10-23 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 3 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Servicio
12756 | CON_12756_BOLSA DE HORAS GESTION PRESUPU | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Bajo | 5106 | VIGENTE | 2024-09-03 14:43 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Control bolsa de horas | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Este proyecto es una bolsa de horas sobre la cual se debe tener mucho control y manejo con el cliente ya que normalmente los clientes solicitan los servicios y después no aceptan los cargos a las bolsas. Para mitigar el riesgo se realiza: 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente 6. Envió documentación constante que justifique la actividad indicando el tiempo | 2024-08-30 | Para mitigar el riesgo se realiza: 1. Manejo de agenda con tiempo 2. Programación de actividades con tiempo. 3. Diagnósticos y planes de acción públicos 4. Documentación de la necesidad. 5. Negociación de fechas con cliente 6. Envió documentación constante que justifique la actividad indicando el tiempo | 2024-11-22 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 3 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Servicio
12756 | CON_12756_BOLSA DE HORAS GESTION PRESUPU | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4960 | VIGENTE | 2024-06-28 13:24 | 2024-06-28 13:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-06-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-09-03 | Se realiza seguimiento, el riesgo esta bajo control | 4 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12756 | CON_12756_BOLSA DE HORAS GESTION PRESUPU | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4960 | VIGENTE | 2024-06-28 13:24 | 2024-06-28 13:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-06-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-09-20 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 4 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12756 | CON_12756_BOLSA DE HORAS GESTION PRESUPU | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4960 | VIGENTE | 2024-06-28 13:24 | 2024-06-28 13:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-06-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-10-23 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 4 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12756 | CON_12756_BOLSA DE HORAS GESTION PRESUPU | ALL-IN-ONE | SAIRA PATRICIA | MOLANO RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4960 | VIGENTE | 2024-06-28 13:24 | 2024-06-28 13:24 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-06-28 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-11-22 | Se realiza seguimiento, el riesgo está bajo control | 4 | 0 | MENSUAL | BANCO DE OCCIDENTE | S | CONSULTORÍA | Bolsa de Horas > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12757 | ADM_12757_MIGRACION Y ADMON PLATAFORMA P | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 5476 | VIGENTE | 2025-04-14 14:32 | 2025-04-14 14:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia Soporte Fabricante Mongo | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Ausencia soporte fabricante Mongo debido a actualización de Versionamiento sachando de soporte la versión 6.0 instalada actualmente, ocasionando vulnerabilidades referente a seguridad. | 2025-03-28 | Realizar pruebas de upgrade en ambiente controlado para luego realizarlo en PROD. informar formalmente mediante informe gestión mensual al cliente. | 2025-04-15 | Se esta realizando el montaje de un ambiente de prueba para poder realizar un upgrade de la versión que se se pueda certificar la aplicación par luego realizarlo en PROD. | 7 | 0 | MENSUAL | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12757 | ADM_12757_MIGRACION Y ADMON PLATAFORMA P | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 5476 | VIGENTE | 2025-04-14 14:32 | 2025-04-14 14:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia Soporte Fabricante Mongo | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Ausencia soporte fabricante Mongo debido a actualización de Versionamiento sachando de soporte la versión 6.0 instalada actualmente, ocasionando vulnerabilidades referente a seguridad. | 2025-03-28 | Realizar pruebas de upgrade en ambiente controlado para luego realizarlo en PROD. informar formalmente mediante informe gestión mensual al cliente. | 2025-05-04 | En el ambiente de pruebas, se realizó la actualización de la versión de Mongo de 6 a 7 para que Tepel pueda certificar que todo funciona correctamente en ese entorno y luego realiziar el upgrade en PROD. | 7 | 0 | MENSUAL | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12757 | ADM_12757_MIGRACION Y ADMON PLATAFORMA P | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 5476 | VIGENTE | 2025-04-14 14:32 | 2025-04-14 14:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia Soporte Fabricante Mongo | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Ausencia soporte fabricante Mongo debido a actualización de Versionamiento sachando de soporte la versión 6.0 instalada actualmente, ocasionando vulnerabilidades referente a seguridad. | 2025-03-28 | Realizar pruebas de upgrade en ambiente controlado para luego realizarlo en PROD. informar formalmente mediante informe gestión mensual al cliente. | 2025-05-25 | En el entorno de pruebas, se llevó a cabo la actualización de Mongo de la versión 6 a la 7. Esto permitirá que Tepel pueda verificar que todo funciona correctamente en ese entorno. Una vez que se confirme su correcto funcionamiento, se realizará la actualización en el entorno de producción. | 7 | 0 | MENSUAL | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12757 | ADM_12757_MIGRACION Y ADMON PLATAFORMA P | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 5476 | VIGENTE | 2025-04-14 14:32 | 2025-04-14 14:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia Soporte Fabricante Mongo | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Ausencia soporte fabricante Mongo debido a actualización de Versionamiento sachando de soporte la versión 6.0 instalada actualmente, ocasionando vulnerabilidades referente a seguridad. | 2025-03-28 | Realizar pruebas de upgrade en ambiente controlado para luego realizarlo en PROD. informar formalmente mediante informe gestión mensual al cliente. | 2025-06-15 | En el entorno de pruebas, se realizó la actualización de Mongo de la versión 6 a la 7. Esto permitirá que Tepel pueda verificar que todo funciona correctamente en ese entorno. Una vez que se confirme su correcto funcionamiento, se procederá con la actualización en el entorno de producción. | 7 | 0 | MENSUAL | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12757 | ADM_12757_MIGRACION Y ADMON PLATAFORMA P | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 5476 | VIGENTE | 2025-04-14 14:32 | 2025-04-14 14:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia Soporte Fabricante Mongo | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Ausencia soporte fabricante Mongo debido a actualización de Versionamiento sachando de soporte la versión 6.0 instalada actualmente, ocasionando vulnerabilidades referente a seguridad. | 2025-03-28 | Realizar pruebas de upgrade en ambiente controlado para luego realizarlo en PROD. informar formalmente mediante informe gestión mensual al cliente. | 2025-07-16 | En el entorno de pruebas, se realizó la actualización de Mongo de la versión 6 a la 7. Esto permitirá que Tepel pueda verificar que todo funciona correctamente en ese entorno. Una vez que se confirme que todo está en orden, se procederá con la actualización en el entorno de producción. | 7 | 0 | MENSUAL | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12757 | ADM_12757_MIGRACION Y ADMON PLATAFORMA P | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 5476 | VIGENTE | 2025-04-14 14:32 | 2025-04-14 14:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia Soporte Fabricante Mongo | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Ausencia soporte fabricante Mongo debido a actualización de Versionamiento sachando de soporte la versión 6.0 instalada actualmente, ocasionando vulnerabilidades referente a seguridad. | 2025-03-28 | Realizar pruebas de upgrade en ambiente controlado para luego realizarlo en PROD. informar formalmente mediante informe gestión mensual al cliente. | 2025-08-08 | Terpel cuenta con el soporte de fabrica actualmente minimizando el riesgo. | 7 | 0 | MENSUAL | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12757 | ADM_12757_MIGRACION Y ADMON PLATAFORMA P | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 5476 | VIGENTE | 2025-04-14 14:32 | 2025-04-14 14:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Ausencia Soporte Fabricante Mongo | Configuración | Obsolescencia-Desactualización | Externo | Ausencia soporte fabricante Mongo debido a actualización de Versionamiento sachando de soporte la versión 6.0 instalada actualmente, ocasionando vulnerabilidades referente a seguridad. | 2025-03-28 | Realizar pruebas de upgrade en ambiente controlado para luego realizarlo en PROD. informar formalmente mediante informe gestión mensual al cliente. | 2025-08-24 | Terpel cuenta actualmente con soporte de fábrica, lo que permite minimizar los riesgos. | 7 | 0 | MENSUAL | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12757 | ADM_12757_MIGRACION Y ADMON PLATAFORMA P | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 5477 | VIGENTE | 2025-04-14 14:41 | 2025-04-14 14:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falla funcional aplicativo cliente. | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Falla funcional aplicativo cliente ya que se presente errores de desarrollo( select o update a campos de tablas inexistentes de las BD ocasionando reprocesos, encolamiento de las BD y lentitud en la ejecución de las BD. | 2025-03-11 | Se capturan las sentencias y se le escalan a cliente para su posterior corrección con el área de desarrollo. | 2025-04-15 | Al cliente se le entregan las consultas paras que puedan ser analizadas por el equipo de desarrollo de Terpel y realizar las correcciones respectivas. | 7 | 0 | MENSUAL | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12757 | ADM_12757_MIGRACION Y ADMON PLATAFORMA P | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 5477 | VIGENTE | 2025-04-14 14:41 | 2025-04-14 14:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falla funcional aplicativo cliente. | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Falla funcional aplicativo cliente ya que se presente errores de desarrollo( select o update a campos de tablas inexistentes de las BD ocasionando reprocesos, encolamiento de las BD y lentitud en la ejecución de las BD. | 2025-03-11 | Se capturan las sentencias y se le escalan a cliente para su posterior corrección con el área de desarrollo. | 2025-05-04 | Al cliente se le entregan las consultas para que puedan ser revisadas por el equipo de desarrollo de Terpel y así realizar las correcciones necesarias. | 7 | 0 | MENSUAL | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12757 | ADM_12757_MIGRACION Y ADMON PLATAFORMA P | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 5477 | VIGENTE | 2025-04-14 14:41 | 2025-04-14 14:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falla funcional aplicativo cliente. | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Falla funcional aplicativo cliente ya que se presente errores de desarrollo( select o update a campos de tablas inexistentes de las BD ocasionando reprocesos, encolamiento de las BD y lentitud en la ejecución de las BD. | 2025-03-11 | Se capturan las sentencias y se le escalan a cliente para su posterior corrección con el área de desarrollo. | 2025-05-25 | Al cliente se le entregan las consultas para que puedan ser revisadas por el equipo de desarrollo de Terpel y, de ser necesario, realizar las correcciones correspondientes. | 7 | 0 | MENSUAL | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12757 | ADM_12757_MIGRACION Y ADMON PLATAFORMA P | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 5477 | VIGENTE | 2025-04-14 14:41 | 2025-04-14 14:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falla funcional aplicativo cliente. | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Falla funcional aplicativo cliente ya que se presente errores de desarrollo( select o update a campos de tablas inexistentes de las BD ocasionando reprocesos, encolamiento de las BD y lentitud en la ejecución de las BD. | 2025-03-11 | Se capturan las sentencias y se le escalan a cliente para su posterior corrección con el área de desarrollo. | 2025-06-15 | Al cliente se le entregan las consultas para que puedan ser revisadas por el equipo de desarrollo de Terpel y, si es necesario, realizar las correcciones correspondientes. | 7 | 0 | MENSUAL | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12757 | ADM_12757_MIGRACION Y ADMON PLATAFORMA P | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 5477 | VIGENTE | 2025-04-14 14:41 | 2025-04-14 14:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falla funcional aplicativo cliente. | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Falla funcional aplicativo cliente ya que se presente errores de desarrollo( select o update a campos de tablas inexistentes de las BD ocasionando reprocesos, encolamiento de las BD y lentitud en la ejecución de las BD. | 2025-03-11 | Se capturan las sentencias y se le escalan a cliente para su posterior corrección con el área de desarrollo. | 2025-07-16 | Al cliente se le entregan las consultas para que puedan ser revisadas por el equipo de desarrollo de Terpel y, si es necesario, realizar las correcciones correspondientes. | 7 | 0 | MENSUAL | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12757 | ADM_12757_MIGRACION Y ADMON PLATAFORMA P | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 5477 | VIGENTE | 2025-04-14 14:41 | 2025-04-14 14:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falla funcional aplicativo cliente. | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Falla funcional aplicativo cliente ya que se presente errores de desarrollo( select o update a campos de tablas inexistentes de las BD ocasionando reprocesos, encolamiento de las BD y lentitud en la ejecución de las BD. | 2025-03-11 | Se capturan las sentencias y se le escalan a cliente para su posterior corrección con el área de desarrollo. | 2025-08-08 | Se entregaron al cliente las consultas para su revisión por parte del equipo de desarrollo de Terpel. En caso de identificarse observaciones o inconsistencias, se procederá con las correcciones correspondientes. | 7 | 0 | MENSUAL | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12757 | ADM_12757_MIGRACION Y ADMON PLATAFORMA P | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Alto | 5477 | VIGENTE | 2025-04-14 14:41 | 2025-04-14 14:41 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Falla funcional aplicativo cliente. | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Falla funcional aplicativo cliente ya que se presente errores de desarrollo( select o update a campos de tablas inexistentes de las BD ocasionando reprocesos, encolamiento de las BD y lentitud en la ejecución de las BD. | 2025-03-11 | Se capturan las sentencias y se le escalan a cliente para su posterior corrección con el área de desarrollo. | 2025-08-24 | Se entregaron al cliente las consultas para su revisión por parte del equipo de desarrollo de Terpel. En caso de presentarse observaciones o inconsistencias, se realizarán las correcciones correspondientes. | 7 | 0 | MENSUAL | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12757 | ADM_12757_MIGRACION Y ADMON PLATAFORMA P | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4966 | VIGENTE | 2024-07-08 10:54 | 2024-07-08 10:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-26 | Se controla el acceso solo a personal asignado al proyecto. | 19 | 0 | MENSUAL | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12757 | ADM_12757_MIGRACION Y ADMON PLATAFORMA P | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4966 | VIGENTE | 2024-07-08 10:54 | 2024-07-08 10:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-08-25 | Se controlan los accesos del personal asignado al proyecto para garantizar que solo ellos puedan acceder al keepas del cliente. | 19 | 0 | MENSUAL | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12757 | ADM_12757_MIGRACION Y ADMON PLATAFORMA P | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4966 | VIGENTE | 2024-07-08 10:54 | 2024-07-08 10:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-13 | Se controla los accesos de los consultores para garantizar que solo los asignados al proyecto puedan acceder al Keepass del cliente y su información. | 19 | 0 | MENSUAL | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12757 | ADM_12757_MIGRACION Y ADMON PLATAFORMA P | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4966 | VIGENTE | 2024-07-08 10:54 | 2024-07-08 10:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-10 | Se controla los accesos al Keepass para garantizar que solo los consultores asignados al proyecto puedan acceder a la información del cliente. | 19 | 0 | MENSUAL | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12757 | ADM_12757_MIGRACION Y ADMON PLATAFORMA P | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4966 | VIGENTE | 2024-07-08 10:54 | 2024-07-08 10:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-25 | Se controla los accesos de los consultores para garantizar que solo los asignados al proyecto puedan acceder al Keepass del cliente y su información. | 19 | 0 | MENSUAL | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12757 | ADM_12757_MIGRACION Y ADMON PLATAFORMA P | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4966 | VIGENTE | 2024-07-08 10:54 | 2024-07-08 10:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-18 | Se controlan los accesos al keepas por los consultores asignados al proyecto así garantizamos que solo ellos tengan accesos a la información del cliente. | 19 | 0 | MENSUAL | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12757 | ADM_12757_MIGRACION Y ADMON PLATAFORMA P | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4966 | VIGENTE | 2024-07-08 10:54 | 2024-07-08 10:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-13 | Se controla los accesos de los consultores para garantizar que solo los asignados al proyecto puedan acceder al Keepass del cliente y su información. | 19 | 0 | MENSUAL | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12757 | ADM_12757_MIGRACION Y ADMON PLATAFORMA P | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4966 | VIGENTE | 2024-07-08 10:54 | 2024-07-08 10:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-02 | Se auditan los accesos de los consultores para garantizar que solo los asignados al proyecto puedan acceder al Keepass del cliente y su información. | 19 | 0 | MENSUAL | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12757 | ADM_12757_MIGRACION Y ADMON PLATAFORMA P | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4966 | VIGENTE | 2024-07-08 10:54 | 2024-07-08 10:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-25 | Se controla los accesos de los consultores para garantizar que solo los asignados al proyecto puedan acceder al Keepass del cliente y su información. | 19 | 0 | MENSUAL | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12757 | ADM_12757_MIGRACION Y ADMON PLATAFORMA P | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4966 | VIGENTE | 2024-07-08 10:54 | 2024-07-08 10:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-21 | Se auditan los accesos de los consultores para garantizar que solo los asignados al proyecto puedan acceder al Keepass del cliente y su información. | 19 | 0 | MENSUAL | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12757 | ADM_12757_MIGRACION Y ADMON PLATAFORMA P | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4966 | VIGENTE | 2024-07-08 10:54 | 2024-07-08 10:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-16 | Se garantiza que solo los consultores del equipo puedan tener acceso al keepas del cliente y su información | 19 | 0 | MENSUAL | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12757 | ADM_12757_MIGRACION Y ADMON PLATAFORMA P | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4966 | VIGENTE | 2024-07-08 10:54 | 2024-07-08 10:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-06 | Se verifica que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso al keepass y puedan ver la información del cliente. | 19 | 0 | MENSUAL | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12757 | ADM_12757_MIGRACION Y ADMON PLATAFORMA P | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4966 | VIGENTE | 2024-07-08 10:54 | 2024-07-08 10:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-22 | Se asegura que únicamente los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que solo ellos puedan ver la información del cliente | 19 | 0 | MENSUAL | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12757 | ADM_12757_MIGRACION Y ADMON PLATAFORMA P | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4966 | VIGENTE | 2024-07-08 10:54 | 2024-07-08 10:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-18 | Se asegura que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de manera que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. | 19 | 0 | MENSUAL | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12757 | ADM_12757_MIGRACION Y ADMON PLATAFORMA P | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4966 | VIGENTE | 2024-07-08 10:54 | 2024-07-08 10:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-08 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados al proyecto tengan acceso a KeePass, de modo que únicamente ellos puedan visualizar la información del cliente. Esto ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos. | 19 | 0 | MENSUAL | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12757 | ADM_12757_MIGRACION Y ADMON PLATAFORMA P | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4966 | VIGENTE | 2024-07-08 10:54 | 2024-07-08 10:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-29 | Nos aseguramos de que solo los consultores asignados a cada proyecto tengan acceso a KeePass, para que solo ellos puedan ver la información del cliente. Esto nos ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo la información importante de manera efectiva. | 19 | 0 | MENSUAL | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12757 | ADM_12757_MIGRACION Y ADMON PLATAFORMA P | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4966 | VIGENTE | 2024-07-08 10:54 | 2024-07-08 10:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-16 | Nos aseguramos de que el acceso a KeePass esté restringido únicamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información del cliente. Esta medida contribuye a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos, protegiendo de manera efectiva la información sensible | 19 | 0 | MENSUAL | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12757 | ADM_12757_MIGRACION Y ADMON PLATAFORMA P | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4966 | VIGENTE | 2024-07-08 10:54 | 2024-07-08 10:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-08 | Se ha establecido que el acceso a KeePass esté restringido exclusivamente a los consultores asignados a cada proyecto, asegurando que únicamente ellos puedan visualizar la información correspondiente del cliente. Esta medida refuerza la confidencialidad y la seguridad de los datos, garantizando una protección efectiva de la información sensible. | 19 | 0 | MENSUAL | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12757 | ADM_12757_MIGRACION Y ADMON PLATAFORMA P | Echo_Nexus | ADRIANO | CARREÑO ARCINIEGAS | Riesgo Significativo | 4966 | VIGENTE | 2024-07-08 10:54 | 2024-07-08 10:54 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-08 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-24 | Se estableció que el acceso a KeePass esté restringido exclusivamente a los consultores asignados a cada proyecto, garantizando que solo ellos puedan visualizar la información correspondiente del cliente. Esta medida refuerza la confidencialidad y seguridad de los datos, asegurando una protección efectiva de la información sensible. | 19 | 0 | MENSUAL | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4138 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2025-08-12 18:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación del Personal Técnico Especializado | Cambios en el entorno | Nuevos competidores | Externo | Los cambios en el mercado laboral en tecnología están aumentando la dificultad para contratar consultores especializados ya que el nivel salarial así como las condiciones que piden los candidatos traspasan los presupuestos o las condiciones de trabajo establecidas con los clientes en la actualidad. | 2022-05-31 | Validar las tareas detalladas de los perfiles solicitadas por el cliente y buscar los candidatos que más se acerquen a este conocimiento técnico y que cumplan con los compromisos de tiempos así como de prespuesto establecidos en el proyecto. De ser necesario, complementar el refuerzo técnico y operativo del nuevo consultor con apoyo en otros equipos base expertos de la compañía. | 2024-09-03 | Continua la validación de un nuevo consultor para optimizar los costos del proyecto y asignar un consultor del equipo a otros proyectos para mejorar los ingresos del equipo. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4138 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2025-08-12 18:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación del Personal Técnico Especializado | Cambios en el entorno | Nuevos competidores | Externo | Los cambios en el mercado laboral en tecnología están aumentando la dificultad para contratar consultores especializados ya que el nivel salarial así como las condiciones que piden los candidatos traspasan los presupuestos o las condiciones de trabajo establecidas con los clientes en la actualidad. | 2022-05-31 | Validar las tareas detalladas de los perfiles solicitadas por el cliente y buscar los candidatos que más se acerquen a este conocimiento técnico y que cumplan con los compromisos de tiempos así como de prespuesto establecidos en el proyecto. De ser necesario, complementar el refuerzo técnico y operativo del nuevo consultor con apoyo en otros equipos base expertos de la compañía. | 2024-09-23 | Se va a traer un nuevo profesional en formación de la dirección de tecnología de la compañía, para iniciar su formación en los procesos del proyecto y empezar a liberar horas de uno de los consultores del proyecto para otras actividades. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4138 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2025-08-12 18:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación del Personal Técnico Especializado | Cambios en el entorno | Nuevos competidores | Externo | Los cambios en el mercado laboral en tecnología están aumentando la dificultad para contratar consultores especializados ya que el nivel salarial así como las condiciones que piden los candidatos traspasan los presupuestos o las condiciones de trabajo establecidas con los clientes en la actualidad. | 2022-05-31 | Validar las tareas detalladas de los perfiles solicitadas por el cliente y buscar los candidatos que más se acerquen a este conocimiento técnico y que cumplan con los compromisos de tiempos así como de prespuesto establecidos en el proyecto. De ser necesario, complementar el refuerzo técnico y operativo del nuevo consultor con apoyo en otros equipos base expertos de la compañía. | 2024-10-11 | Ingresa el nuevo profesional de formación e inicia su proceso de onboarding al proyecto. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4138 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2025-08-12 18:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación del Personal Técnico Especializado | Cambios en el entorno | Nuevos competidores | Externo | Los cambios en el mercado laboral en tecnología están aumentando la dificultad para contratar consultores especializados ya que el nivel salarial así como las condiciones que piden los candidatos traspasan los presupuestos o las condiciones de trabajo establecidas con los clientes en la actualidad. | 2022-05-31 | Validar las tareas detalladas de los perfiles solicitadas por el cliente y buscar los candidatos que más se acerquen a este conocimiento técnico y que cumplan con los compromisos de tiempos así como de prespuesto establecidos en el proyecto. De ser necesario, complementar el refuerzo técnico y operativo del nuevo consultor con apoyo en otros equipos base expertos de la compañía. | 2024-10-28 | El nuevo consultor ya inicia actividades con el proceso de parchado y gestión de cambio del proyecto. Pendiente su acceso las herramientas de vulnerabilidad para aportar en este proceso. Los otros consultores están realizando la programación de vacaciones de fin de año y así validar con el líder de servicio como se atenderá la operación. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4138 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2025-08-12 18:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación del Personal Técnico Especializado | Cambios en el entorno | Nuevos competidores | Externo | Los cambios en el mercado laboral en tecnología están aumentando la dificultad para contratar consultores especializados ya que el nivel salarial así como las condiciones que piden los candidatos traspasan los presupuestos o las condiciones de trabajo establecidas con los clientes en la actualidad. | 2022-05-31 | Validar las tareas detalladas de los perfiles solicitadas por el cliente y buscar los candidatos que más se acerquen a este conocimiento técnico y que cumplan con los compromisos de tiempos así como de prespuesto establecidos en el proyecto. De ser necesario, complementar el refuerzo técnico y operativo del nuevo consultor con apoyo en otros equipos base expertos de la compañía. | 2024-11-28 | El nuevo consultor inicia actividades del proceso de gestión de vulnerabilidades y se encuentra listo para apoyar las vacaciones de los otros consultores del grupo. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4138 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2025-08-12 18:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación del Personal Técnico Especializado | Cambios en el entorno | Nuevos competidores | Externo | Los cambios en el mercado laboral en tecnología están aumentando la dificultad para contratar consultores especializados ya que el nivel salarial así como las condiciones que piden los candidatos traspasan los presupuestos o las condiciones de trabajo establecidas con los clientes en la actualidad. | 2022-05-31 | Validar las tareas detalladas de los perfiles solicitadas por el cliente y buscar los candidatos que más se acerquen a este conocimiento técnico y que cumplan con los compromisos de tiempos así como de prespuesto establecidos en el proyecto. De ser necesario, complementar el refuerzo técnico y operativo del nuevo consultor con apoyo en otros equipos base expertos de la compañía. | 2024-12-20 | Inician los periodos de vacaciones solicitadas por el equipo inicial del servicio las cuales se cubrirán con el nuevo compañero ingresado al final del año al equipo. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4138 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2025-08-12 18:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación del Personal Técnico Especializado | Cambios en el entorno | Nuevos competidores | Externo | Los cambios en el mercado laboral en tecnología están aumentando la dificultad para contratar consultores especializados ya que el nivel salarial así como las condiciones que piden los candidatos traspasan los presupuestos o las condiciones de trabajo establecidas con los clientes en la actualidad. | 2022-05-31 | Validar las tareas detalladas de los perfiles solicitadas por el cliente y buscar los candidatos que más se acerquen a este conocimiento técnico y que cumplan con los compromisos de tiempos así como de prespuesto establecidos en el proyecto. De ser necesario, complementar el refuerzo técnico y operativo del nuevo consultor con apoyo en otros equipos base expertos de la compañía. | 2025-01-08 | Continúan los periodos de vacaciones solicitadas por el equipo inicial del servicio las cuales se cubrirán con el nuevo compañero ingresado al final del año al equipo. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4138 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2025-08-12 18:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación del Personal Técnico Especializado | Cambios en el entorno | Nuevos competidores | Externo | Los cambios en el mercado laboral en tecnología están aumentando la dificultad para contratar consultores especializados ya que el nivel salarial así como las condiciones que piden los candidatos traspasan los presupuestos o las condiciones de trabajo establecidas con los clientes en la actualidad. | 2022-05-31 | Validar las tareas detalladas de los perfiles solicitadas por el cliente y buscar los candidatos que más se acerquen a este conocimiento técnico y que cumplan con los compromisos de tiempos así como de prespuesto establecidos en el proyecto. De ser necesario, complementar el refuerzo técnico y operativo del nuevo consultor con apoyo en otros equipos base expertos de la compañía. | 2025-01-31 | Continúan los periodos de vacaciones solicitadas por el equipo inicial del servicio las cuales se cubrirán con el nuevo compañero ingresado al final del año al equipo. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4138 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2025-08-12 18:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación del Personal Técnico Especializado | Cambios en el entorno | Nuevos competidores | Externo | Los cambios en el mercado laboral en tecnología están aumentando la dificultad para contratar consultores especializados ya que el nivel salarial así como las condiciones que piden los candidatos traspasan los presupuestos o las condiciones de trabajo establecidas con los clientes en la actualidad. | 2022-05-31 | Validar las tareas detalladas de los perfiles solicitadas por el cliente y buscar los candidatos que más se acerquen a este conocimiento técnico y que cumplan con los compromisos de tiempos así como de prespuesto establecidos en el proyecto. De ser necesario, complementar el refuerzo técnico y operativo del nuevo consultor con apoyo en otros equipos base expertos de la compañía. | 2025-02-21 | Bajo los posibles escenarios de renovación planteados por el cliente se inicia la revisión de actividades actuales del equipo. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4138 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2025-08-12 18:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación del Personal Técnico Especializado | Cambios en el entorno | Nuevos competidores | Externo | Los cambios en el mercado laboral en tecnología están aumentando la dificultad para contratar consultores especializados ya que el nivel salarial así como las condiciones que piden los candidatos traspasan los presupuestos o las condiciones de trabajo establecidas con los clientes en la actualidad. | 2022-05-31 | Validar las tareas detalladas de los perfiles solicitadas por el cliente y buscar los candidatos que más se acerquen a este conocimiento técnico y que cumplan con los compromisos de tiempos así como de prespuesto establecidos en el proyecto. De ser necesario, complementar el refuerzo técnico y operativo del nuevo consultor con apoyo en otros equipos base expertos de la compañía. | 2025-03-17 | Con la renuncia de uno de los consultores del equipo se realiza la revisión de tareas actuales así como las nuevas donde el equipo empezará a apoyar para la implementación del nuevo Chapter de SO ofrecido al cliente. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4138 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2025-08-12 18:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación del Personal Técnico Especializado | Cambios en el entorno | Nuevos competidores | Externo | Los cambios en el mercado laboral en tecnología están aumentando la dificultad para contratar consultores especializados ya que el nivel salarial así como las condiciones que piden los candidatos traspasan los presupuestos o las condiciones de trabajo establecidas con los clientes en la actualidad. | 2022-05-31 | Validar las tareas detalladas de los perfiles solicitadas por el cliente y buscar los candidatos que más se acerquen a este conocimiento técnico y que cumplan con los compromisos de tiempos así como de prespuesto establecidos en el proyecto. De ser necesario, complementar el refuerzo técnico y operativo del nuevo consultor con apoyo en otros equipos base expertos de la compañía. | 2025-04-01 | El equipo continua con normalidad la operación y cumpliendo los compromisos atendidos por el cliente. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4138 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2025-08-12 18:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación del Personal Técnico Especializado | Cambios en el entorno | Nuevos competidores | Externo | Los cambios en el mercado laboral en tecnología están aumentando la dificultad para contratar consultores especializados ya que el nivel salarial así como las condiciones que piden los candidatos traspasan los presupuestos o las condiciones de trabajo establecidas con los clientes en la actualidad. | 2022-05-31 | Validar las tareas detalladas de los perfiles solicitadas por el cliente y buscar los candidatos que más se acerquen a este conocimiento técnico y que cumplan con los compromisos de tiempos así como de prespuesto establecidos en el proyecto. De ser necesario, complementar el refuerzo técnico y operativo del nuevo consultor con apoyo en otros equipos base expertos de la compañía. | 2025-04-16 | El equipo sigue las actividades del servicio con normalidad. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4138 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2025-08-12 18:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación del Personal Técnico Especializado | Cambios en el entorno | Nuevos competidores | Externo | Los cambios en el mercado laboral en tecnología están aumentando la dificultad para contratar consultores especializados ya que el nivel salarial así como las condiciones que piden los candidatos traspasan los presupuestos o las condiciones de trabajo establecidas con los clientes en la actualidad. | 2022-05-31 | Validar las tareas detalladas de los perfiles solicitadas por el cliente y buscar los candidatos que más se acerquen a este conocimiento técnico y que cumplan con los compromisos de tiempos así como de prespuesto establecidos en el proyecto. De ser necesario, complementar el refuerzo técnico y operativo del nuevo consultor con apoyo en otros equipos base expertos de la compañía. | 2025-05-12 | El equipo continua con normalidad la operación y cumpliendo los compromisos atendidos por el cliente. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4138 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2025-08-12 18:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación del Personal Técnico Especializado | Cambios en el entorno | Nuevos competidores | Externo | Los cambios en el mercado laboral en tecnología están aumentando la dificultad para contratar consultores especializados ya que el nivel salarial así como las condiciones que piden los candidatos traspasan los presupuestos o las condiciones de trabajo establecidas con los clientes en la actualidad. | 2022-05-31 | Validar las tareas detalladas de los perfiles solicitadas por el cliente y buscar los candidatos que más se acerquen a este conocimiento técnico y que cumplan con los compromisos de tiempos así como de prespuesto establecidos en el proyecto. De ser necesario, complementar el refuerzo técnico y operativo del nuevo consultor con apoyo en otros equipos base expertos de la compañía. | 2025-06-02 | Se recibe propuesta del cliente para tomar la administración completa de Windows y VMWare, se está en revisión con negocios de los escenarios y acuerdo económico para validar el cambio que tendría el servicio con este nuevo alcance y esto podría generar contratación de nuevo personal especializado. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4138 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2025-08-12 18:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación del Personal Técnico Especializado | Cambios en el entorno | Nuevos competidores | Externo | Los cambios en el mercado laboral en tecnología están aumentando la dificultad para contratar consultores especializados ya que el nivel salarial así como las condiciones que piden los candidatos traspasan los presupuestos o las condiciones de trabajo establecidas con los clientes en la actualidad. | 2022-05-31 | Validar las tareas detalladas de los perfiles solicitadas por el cliente y buscar los candidatos que más se acerquen a este conocimiento técnico y que cumplan con los compromisos de tiempos así como de prespuesto establecidos en el proyecto. De ser necesario, complementar el refuerzo técnico y operativo del nuevo consultor con apoyo en otros equipos base expertos de la compañía. | 2025-06-18 | Pendiente respuesta del cliente para tomar la administración completa de Windows y VMWare; bajo este escenario se debe revisar si se debe contratar más personal técnico especializado. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4138 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2025-08-12 18:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación del Personal Técnico Especializado | Cambios en el entorno | Nuevos competidores | Externo | Los cambios en el mercado laboral en tecnología están aumentando la dificultad para contratar consultores especializados ya que el nivel salarial así como las condiciones que piden los candidatos traspasan los presupuestos o las condiciones de trabajo establecidas con los clientes en la actualidad. | 2022-05-31 | Validar las tareas detalladas de los perfiles solicitadas por el cliente y buscar los candidatos que más se acerquen a este conocimiento técnico y que cumplan con los compromisos de tiempos así como de prespuesto establecidos en el proyecto. De ser necesario, complementar el refuerzo técnico y operativo del nuevo consultor con apoyo en otros equipos base expertos de la compañía. | 2025-07-04 | Pendiente respuesta del cliente para tomar la administración completa de Windows y VMWare. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4138 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2025-08-12 18:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación del Personal Técnico Especializado | Cambios en el entorno | Nuevos competidores | Externo | Los cambios en el mercado laboral en tecnología están aumentando la dificultad para contratar consultores especializados ya que el nivel salarial así como las condiciones que piden los candidatos traspasan los presupuestos o las condiciones de trabajo establecidas con los clientes en la actualidad. | 2022-05-31 | Validar las tareas detalladas de los perfiles solicitadas por el cliente y buscar los candidatos que más se acerquen a este conocimiento técnico y que cumplan con los compromisos de tiempos así como de prespuesto establecidos en el proyecto. De ser necesario, complementar el refuerzo técnico y operativo del nuevo consultor con apoyo en otros equipos base expertos de la compañía. | 2025-07-22 | El cliente aun sigue analizando el crecimiento del servicio lo cual podría cambiar la composición del equipo, sin embargo, se están empezando a asignar otras actividades al equipo para empezar a aprender nuevos temas de la administración UNIX. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4138 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2025-08-12 18:22 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Contratación del Personal Técnico Especializado | Cambios en el entorno | Nuevos competidores | Externo | Los cambios en el mercado laboral en tecnología están aumentando la dificultad para contratar consultores especializados ya que el nivel salarial así como las condiciones que piden los candidatos traspasan los presupuestos o las condiciones de trabajo establecidas con los clientes en la actualidad. | 2022-05-31 | Validar las tareas detalladas de los perfiles solicitadas por el cliente y buscar los candidatos que más se acerquen a este conocimiento técnico y que cumplan con los compromisos de tiempos así como de prespuesto establecidos en el proyecto. De ser necesario, complementar el refuerzo técnico y operativo del nuevo consultor con apoyo en otros equipos base expertos de la compañía. | 2025-08-11 | Pendiente respuesta del cliente sobre el crecimiento del servicio lo cual podría cambiar la composición del equipo, sin embargo, continua la asignación de otras actividades al equipo para empezar a aprender nuevos temas de la administración UNIX. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4886 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida del Contrato en la Renovación del Servicio | Contractual | Ausencia | Externo | Por la situación económica presentada por el banco Davivienda existe la posibilidad de que el cliente no renueve el servicio o lo pueda fusionar con el contrato de Unix afectando los ingresos de la compañía. | 2024-04-24 | Seguimiento al cliente para poder acordar un valor de negociación que se ajuste a las necesidades de presupuesto actuales del banco y si es viable poder incluir este servicio en el contrato del servicio de administración de Unix; si esto se puede realizar el objetivo sería encontrar un equilibrio en los ingresos del nuevo contrato y la prestación del servicio. | 2024-09-02 | El nuevo contrato fue renovado hasta el 30/04/2025, sin embargo, Davivienda va a realizar cambios en su modelo de operación, los cuales pueden impactar el servicio y contrato actual. Desde este momento inicia la interacción con el cliente para revisar el proceso de renovación para el próximo año. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4886 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida del Contrato en la Renovación del Servicio | Contractual | Ausencia | Externo | Por la situación económica presentada por el banco Davivienda existe la posibilidad de que el cliente no renueve el servicio o lo pueda fusionar con el contrato de Unix afectando los ingresos de la compañía. | 2024-04-24 | Seguimiento al cliente para poder acordar un valor de negociación que se ajuste a las necesidades de presupuesto actuales del banco y si es viable poder incluir este servicio en el contrato del servicio de administración de Unix; si esto se puede realizar el objetivo sería encontrar un equilibrio en los ingresos del nuevo contrato y la prestación del servicio. | 2024-09-23 | Hasta el momento el nuevo modelo de operación de Davivienda no ha afectado las tareas y alcance del equipo del proyecto. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4886 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida del Contrato en la Renovación del Servicio | Contractual | Ausencia | Externo | Por la situación económica presentada por el banco Davivienda existe la posibilidad de que el cliente no renueve el servicio o lo pueda fusionar con el contrato de Unix afectando los ingresos de la compañía. | 2024-04-24 | Seguimiento al cliente para poder acordar un valor de negociación que se ajuste a las necesidades de presupuesto actuales del banco y si es viable poder incluir este servicio en el contrato del servicio de administración de Unix; si esto se puede realizar el objetivo sería encontrar un equilibrio en los ingresos del nuevo contrato y la prestación del servicio. | 2024-10-11 | Continuan los ciclos de parchado programados hasta abril 2025 | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4886 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida del Contrato en la Renovación del Servicio | Contractual | Ausencia | Externo | Por la situación económica presentada por el banco Davivienda existe la posibilidad de que el cliente no renueve el servicio o lo pueda fusionar con el contrato de Unix afectando los ingresos de la compañía. | 2024-04-24 | Seguimiento al cliente para poder acordar un valor de negociación que se ajuste a las necesidades de presupuesto actuales del banco y si es viable poder incluir este servicio en el contrato del servicio de administración de Unix; si esto se puede realizar el objetivo sería encontrar un equilibrio en los ingresos del nuevo contrato y la prestación del servicio. | 2024-10-28 | Revisado el nuevo de servicio, se determina que este proyecto continua con Juan Carlos Mejía de la dirección de Infraestructura, con él se va a revisar sus opciones para renovación a partir de mayo del 2025. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4886 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida del Contrato en la Renovación del Servicio | Contractual | Ausencia | Externo | Por la situación económica presentada por el banco Davivienda existe la posibilidad de que el cliente no renueve el servicio o lo pueda fusionar con el contrato de Unix afectando los ingresos de la compañía. | 2024-04-24 | Seguimiento al cliente para poder acordar un valor de negociación que se ajuste a las necesidades de presupuesto actuales del banco y si es viable poder incluir este servicio en el contrato del servicio de administración de Unix; si esto se puede realizar el objetivo sería encontrar un equilibrio en los ingresos del nuevo contrato y la prestación del servicio. | 2024-11-28 | El siguiente mes se va a revisar con el cliente las expectativas para la renovación del servicio. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4886 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida del Contrato en la Renovación del Servicio | Contractual | Ausencia | Externo | Por la situación económica presentada por el banco Davivienda existe la posibilidad de que el cliente no renueve el servicio o lo pueda fusionar con el contrato de Unix afectando los ingresos de la compañía. | 2024-04-24 | Seguimiento al cliente para poder acordar un valor de negociación que se ajuste a las necesidades de presupuesto actuales del banco y si es viable poder incluir este servicio en el contrato del servicio de administración de Unix; si esto se puede realizar el objetivo sería encontrar un equilibrio en los ingresos del nuevo contrato y la prestación del servicio. | 2024-12-20 | Se empieza a revisar con el cliente una opción para unificar las tareas el equipo Windows/VMWare, con las mismas tareas realizadas por una parte del equipo Unix y así optimizar esfuerzos operativos realizadas en el servicio. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4886 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida del Contrato en la Renovación del Servicio | Contractual | Ausencia | Externo | Por la situación económica presentada por el banco Davivienda existe la posibilidad de que el cliente no renueve el servicio o lo pueda fusionar con el contrato de Unix afectando los ingresos de la compañía. | 2024-04-24 | Seguimiento al cliente para poder acordar un valor de negociación que se ajuste a las necesidades de presupuesto actuales del banco y si es viable poder incluir este servicio en el contrato del servicio de administración de Unix; si esto se puede realizar el objetivo sería encontrar un equilibrio en los ingresos del nuevo contrato y la prestación del servicio. | 2025-01-08 | Continua con el equipo y el cliente la revisión del ajuste en el modelo de servicio. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4886 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida del Contrato en la Renovación del Servicio | Contractual | Ausencia | Externo | Por la situación económica presentada por el banco Davivienda existe la posibilidad de que el cliente no renueve el servicio o lo pueda fusionar con el contrato de Unix afectando los ingresos de la compañía. | 2024-04-24 | Seguimiento al cliente para poder acordar un valor de negociación que se ajuste a las necesidades de presupuesto actuales del banco y si es viable poder incluir este servicio en el contrato del servicio de administración de Unix; si esto se puede realizar el objetivo sería encontrar un equilibrio en los ingresos del nuevo contrato y la prestación del servicio. | 2025-01-31 | En reunión interna con la dirección y gobierno corporativo se define cambiar la célula operativa por una célula de optimización (automatización) para mejorar las eficiencias en el servicio. El cliente solicita tener en cuenta en el nuevo servicio la administración de servidores Windows en las verticales, por lo que es necesario ajustar el equipo estimado hasta el momento. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4886 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida del Contrato en la Renovación del Servicio | Contractual | Ausencia | Externo | Por la situación económica presentada por el banco Davivienda existe la posibilidad de que el cliente no renueve el servicio o lo pueda fusionar con el contrato de Unix afectando los ingresos de la compañía. | 2024-04-24 | Seguimiento al cliente para poder acordar un valor de negociación que se ajuste a las necesidades de presupuesto actuales del banco y si es viable poder incluir este servicio en el contrato del servicio de administración de Unix; si esto se puede realizar el objetivo sería encontrar un equilibrio en los ingresos del nuevo contrato y la prestación del servicio. | 2025-02-21 | Se entrega al cliente la propuesta ajustada incluyendo en el nuevo servicio la administración de servidores Windows en las verticales, el cliente ahora solicita adicionar unos perfiles para atender un nivel 1 7x24 y revisar su presupuesto actual para hacer inicialmente una extensión de 6 meses al contrato. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4886 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida del Contrato en la Renovación del Servicio | Contractual | Ausencia | Externo | Por la situación económica presentada por el banco Davivienda existe la posibilidad de que el cliente no renueve el servicio o lo pueda fusionar con el contrato de Unix afectando los ingresos de la compañía. | 2024-04-24 | Seguimiento al cliente para poder acordar un valor de negociación que se ajuste a las necesidades de presupuesto actuales del banco y si es viable poder incluir este servicio en el contrato del servicio de administración de Unix; si esto se puede realizar el objetivo sería encontrar un equilibrio en los ingresos del nuevo contrato y la prestación del servicio. | 2025-03-17 | El cliente confirma con carta de notificación la renovación de 6 meses al contrato mientras se genera el RFP para la extensión del servicio. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4886 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida del Contrato en la Renovación del Servicio | Contractual | Ausencia | Externo | Por la situación económica presentada por el banco Davivienda existe la posibilidad de que el cliente no renueve el servicio o lo pueda fusionar con el contrato de Unix afectando los ingresos de la compañía. | 2024-04-24 | Seguimiento al cliente para poder acordar un valor de negociación que se ajuste a las necesidades de presupuesto actuales del banco y si es viable poder incluir este servicio en el contrato del servicio de administración de Unix; si esto se puede realizar el objetivo sería encontrar un equilibrio en los ingresos del nuevo contrato y la prestación del servicio. | 2025-04-01 | Continua el proceso legal para la generación del Otro Si por los 6 meses. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4886 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida del Contrato en la Renovación del Servicio | Contractual | Ausencia | Externo | Por la situación económica presentada por el banco Davivienda existe la posibilidad de que el cliente no renueve el servicio o lo pueda fusionar con el contrato de Unix afectando los ingresos de la compañía. | 2024-04-24 | Seguimiento al cliente para poder acordar un valor de negociación que se ajuste a las necesidades de presupuesto actuales del banco y si es viable poder incluir este servicio en el contrato del servicio de administración de Unix; si esto se puede realizar el objetivo sería encontrar un equilibrio en los ingresos del nuevo contrato y la prestación del servicio. | 2025-04-16 | El cliente cambia la figura contractual para la renovación por una Oferta Mercantil, se recibe y acepta el documento para continuar con su proceso de legalización. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4886 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida del Contrato en la Renovación del Servicio | Contractual | Ausencia | Externo | Por la situación económica presentada por el banco Davivienda existe la posibilidad de que el cliente no renueve el servicio o lo pueda fusionar con el contrato de Unix afectando los ingresos de la compañía. | 2024-04-24 | Seguimiento al cliente para poder acordar un valor de negociación que se ajuste a las necesidades de presupuesto actuales del banco y si es viable poder incluir este servicio en el contrato del servicio de administración de Unix; si esto se puede realizar el objetivo sería encontrar un equilibrio en los ingresos del nuevo contrato y la prestación del servicio. | 2025-05-12 | Finaliza la formalización del acta mercantil para extender la duración del servicio al 31 de octubre, ahora quedamos atentos a la publicación del RFP oficial de renovación. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4886 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida del Contrato en la Renovación del Servicio | Contractual | Ausencia | Externo | Por la situación económica presentada por el banco Davivienda existe la posibilidad de que el cliente no renueve el servicio o lo pueda fusionar con el contrato de Unix afectando los ingresos de la compañía. | 2024-04-24 | Seguimiento al cliente para poder acordar un valor de negociación que se ajuste a las necesidades de presupuesto actuales del banco y si es viable poder incluir este servicio en el contrato del servicio de administración de Unix; si esto se puede realizar el objetivo sería encontrar un equilibrio en los ingresos del nuevo contrato y la prestación del servicio. | 2025-06-02 | Se recibe propuesta del cliente para tomar la administración completa de Windows y VMWare, se está en revisión con negocios de los escenarios y acuerdo económico para validar el cambio que tendría el servicio con este nuevo alcance. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4886 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida del Contrato en la Renovación del Servicio | Contractual | Ausencia | Externo | Por la situación económica presentada por el banco Davivienda existe la posibilidad de que el cliente no renueve el servicio o lo pueda fusionar con el contrato de Unix afectando los ingresos de la compañía. | 2024-04-24 | Seguimiento al cliente para poder acordar un valor de negociación que se ajuste a las necesidades de presupuesto actuales del banco y si es viable poder incluir este servicio en el contrato del servicio de administración de Unix; si esto se puede realizar el objetivo sería encontrar un equilibrio en los ingresos del nuevo contrato y la prestación del servicio. | 2025-06-18 | Pendiente respuesta del cliente para tomar la administración completa de Windows y VMWare. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4886 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida del Contrato en la Renovación del Servicio | Contractual | Ausencia | Externo | Por la situación económica presentada por el banco Davivienda existe la posibilidad de que el cliente no renueve el servicio o lo pueda fusionar con el contrato de Unix afectando los ingresos de la compañía. | 2024-04-24 | Seguimiento al cliente para poder acordar un valor de negociación que se ajuste a las necesidades de presupuesto actuales del banco y si es viable poder incluir este servicio en el contrato del servicio de administración de Unix; si esto se puede realizar el objetivo sería encontrar un equilibrio en los ingresos del nuevo contrato y la prestación del servicio. | 2025-07-04 | Continua pendiente respuesta del cliente para tomar la administración completa de Windows y VMWare. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4886 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida del Contrato en la Renovación del Servicio | Contractual | Ausencia | Externo | Por la situación económica presentada por el banco Davivienda existe la posibilidad de que el cliente no renueve el servicio o lo pueda fusionar con el contrato de Unix afectando los ingresos de la compañía. | 2024-04-24 | Seguimiento al cliente para poder acordar un valor de negociación que se ajuste a las necesidades de presupuesto actuales del banco y si es viable poder incluir este servicio en el contrato del servicio de administración de Unix; si esto se puede realizar el objetivo sería encontrar un equilibrio en los ingresos del nuevo contrato y la prestación del servicio. | 2025-07-22 | Pendiente respuesta del cliente para tomar la administración completa de Windows y VMWare. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Alto | 4886 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida del Contrato en la Renovación del Servicio | Contractual | Ausencia | Externo | Por la situación económica presentada por el banco Davivienda existe la posibilidad de que el cliente no renueve el servicio o lo pueda fusionar con el contrato de Unix afectando los ingresos de la compañía. | 2024-04-24 | Seguimiento al cliente para poder acordar un valor de negociación que se ajuste a las necesidades de presupuesto actuales del banco y si es viable poder incluir este servicio en el contrato del servicio de administración de Unix; si esto se puede realizar el objetivo sería encontrar un equilibrio en los ingresos del nuevo contrato y la prestación del servicio. | 2025-08-11 | Continua pendiente respuesta del cliente para tomar la administración completa de Windows y VMWare. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4137 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2025-08-12 18:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Técnico Consultor | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El consultor contratado para atender el servicio no cuente con el suficiente conocimiento técnico para atender adecuadamente las solicitudes y requerimientos del servicio contratado por el cliente generando incumplimientos así como impacto en los planes, proyectos y en general a todo el servicio contratado generando una mala imagen del servicio prestado por SETI. | 2022-05-31 | Como la necesidad planteada por el cliente al inicio del proyecto es muy general, es necesario validar en forma detallada con el consultor su alcance y conocimientos en las necesidades técnicas actuales y futuras del servicio, para usar un apoyo técnico en otro equipo base que le permita capacitar e incluso apoyar en temas complejos del servicio y evitar que el cliente se genere una mala imagen del consultor así como del servicio prestado por SETI. | 2024-09-02 | Los consultores inician un ciclo de charlas con Microsoft para reforzar temas de seguridad e incrementar el cubrimiento de necesidades de los clientes.. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4137 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2025-08-12 18:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Técnico Consultor | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El consultor contratado para atender el servicio no cuente con el suficiente conocimiento técnico para atender adecuadamente las solicitudes y requerimientos del servicio contratado por el cliente generando incumplimientos así como impacto en los planes, proyectos y en general a todo el servicio contratado generando una mala imagen del servicio prestado por SETI. | 2022-05-31 | Como la necesidad planteada por el cliente al inicio del proyecto es muy general, es necesario validar en forma detallada con el consultor su alcance y conocimientos en las necesidades técnicas actuales y futuras del servicio, para usar un apoyo técnico en otro equipo base que le permita capacitar e incluso apoyar en temas complejos del servicio y evitar que el cliente se genere una mala imagen del consultor así como del servicio prestado por SETI. | 2024-09-23 | Los consultores continuan con el ciclo de charlas con Microsoft para reforzar temas de seguridad e inician su plan de formación en la escuela Cloud de la compañía. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4137 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2025-08-12 18:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Técnico Consultor | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El consultor contratado para atender el servicio no cuente con el suficiente conocimiento técnico para atender adecuadamente las solicitudes y requerimientos del servicio contratado por el cliente generando incumplimientos así como impacto en los planes, proyectos y en general a todo el servicio contratado generando una mala imagen del servicio prestado por SETI. | 2022-05-31 | Como la necesidad planteada por el cliente al inicio del proyecto es muy general, es necesario validar en forma detallada con el consultor su alcance y conocimientos en las necesidades técnicas actuales y futuras del servicio, para usar un apoyo técnico en otro equipo base que le permita capacitar e incluso apoyar en temas complejos del servicio y evitar que el cliente se genere una mala imagen del consultor así como del servicio prestado por SETI. | 2024-10-11 | Continúan con el ciclo de charlas con Microsoft para reforzar temas de seguridad así como su plan de formación en la escuela Cloud de la compañía. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4137 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2025-08-12 18:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Técnico Consultor | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El consultor contratado para atender el servicio no cuente con el suficiente conocimiento técnico para atender adecuadamente las solicitudes y requerimientos del servicio contratado por el cliente generando incumplimientos así como impacto en los planes, proyectos y en general a todo el servicio contratado generando una mala imagen del servicio prestado por SETI. | 2022-05-31 | Como la necesidad planteada por el cliente al inicio del proyecto es muy general, es necesario validar en forma detallada con el consultor su alcance y conocimientos en las necesidades técnicas actuales y futuras del servicio, para usar un apoyo técnico en otro equipo base que le permita capacitar e incluso apoyar en temas complejos del servicio y evitar que el cliente se genere una mala imagen del consultor así como del servicio prestado por SETI. | 2024-10-28 | Continúan con el ciclo de charlas con Microsoft para reforzar temas de seguridad. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4137 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2025-08-12 18:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Técnico Consultor | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El consultor contratado para atender el servicio no cuente con el suficiente conocimiento técnico para atender adecuadamente las solicitudes y requerimientos del servicio contratado por el cliente generando incumplimientos así como impacto en los planes, proyectos y en general a todo el servicio contratado generando una mala imagen del servicio prestado por SETI. | 2022-05-31 | Como la necesidad planteada por el cliente al inicio del proyecto es muy general, es necesario validar en forma detallada con el consultor su alcance y conocimientos en las necesidades técnicas actuales y futuras del servicio, para usar un apoyo técnico en otro equipo base que le permita capacitar e incluso apoyar en temas complejos del servicio y evitar que el cliente se genere una mala imagen del consultor así como del servicio prestado por SETI. | 2024-11-28 | Continúan el ciclo de charlas con Microsoft para reforzar temas de seguridad. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4137 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2025-08-12 18:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Técnico Consultor | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El consultor contratado para atender el servicio no cuente con el suficiente conocimiento técnico para atender adecuadamente las solicitudes y requerimientos del servicio contratado por el cliente generando incumplimientos así como impacto en los planes, proyectos y en general a todo el servicio contratado generando una mala imagen del servicio prestado por SETI. | 2022-05-31 | Como la necesidad planteada por el cliente al inicio del proyecto es muy general, es necesario validar en forma detallada con el consultor su alcance y conocimientos en las necesidades técnicas actuales y futuras del servicio, para usar un apoyo técnico en otro equipo base que le permita capacitar e incluso apoyar en temas complejos del servicio y evitar que el cliente se genere una mala imagen del consultor así como del servicio prestado por SETI. | 2024-12-27 | Inicia la unificación del equipo con algunos compañeros del equipo Unix para realizar el parchado, gestión de vulnerabilidades e implementación de máquinas nuevas Linux en forma integral. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4137 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2025-08-12 18:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Técnico Consultor | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El consultor contratado para atender el servicio no cuente con el suficiente conocimiento técnico para atender adecuadamente las solicitudes y requerimientos del servicio contratado por el cliente generando incumplimientos así como impacto en los planes, proyectos y en general a todo el servicio contratado generando una mala imagen del servicio prestado por SETI. | 2022-05-31 | Como la necesidad planteada por el cliente al inicio del proyecto es muy general, es necesario validar en forma detallada con el consultor su alcance y conocimientos en las necesidades técnicas actuales y futuras del servicio, para usar un apoyo técnico en otro equipo base que le permita capacitar e incluso apoyar en temas complejos del servicio y evitar que el cliente se genere una mala imagen del consultor así como del servicio prestado por SETI. | 2025-01-20 | Continua la unificación del equipo con algunos compañeros del equipo Unix para realizar el parchado, gestión de vulnerabilidades e implementación de máquinas nuevas Linux en forma integral. Se inician capacitaciones del proceso de parchado Linux al equipo Windows. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4137 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2025-08-12 18:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Técnico Consultor | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El consultor contratado para atender el servicio no cuente con el suficiente conocimiento técnico para atender adecuadamente las solicitudes y requerimientos del servicio contratado por el cliente generando incumplimientos así como impacto en los planes, proyectos y en general a todo el servicio contratado generando una mala imagen del servicio prestado por SETI. | 2022-05-31 | Como la necesidad planteada por el cliente al inicio del proyecto es muy general, es necesario validar en forma detallada con el consultor su alcance y conocimientos en las necesidades técnicas actuales y futuras del servicio, para usar un apoyo técnico en otro equipo base que le permita capacitar e incluso apoyar en temas complejos del servicio y evitar que el cliente se genere una mala imagen del consultor así como del servicio prestado por SETI. | 2025-02-10 | Continua la unificación del equipo Unix para realizar el parchado, gestión de vulnerabilidades e implementación de máquinas nuevas Linux en forma integral. Continuan las capacitaciones del proceso de parchado Linux al equipo Windows. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4137 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2025-08-12 18:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Técnico Consultor | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El consultor contratado para atender el servicio no cuente con el suficiente conocimiento técnico para atender adecuadamente las solicitudes y requerimientos del servicio contratado por el cliente generando incumplimientos así como impacto en los planes, proyectos y en general a todo el servicio contratado generando una mala imagen del servicio prestado por SETI. | 2022-05-31 | Como la necesidad planteada por el cliente al inicio del proyecto es muy general, es necesario validar en forma detallada con el consultor su alcance y conocimientos en las necesidades técnicas actuales y futuras del servicio, para usar un apoyo técnico en otro equipo base que le permita capacitar e incluso apoyar en temas complejos del servicio y evitar que el cliente se genere una mala imagen del consultor así como del servicio prestado por SETI. | 2025-03-03 | Continúan las capacitaciones del proceso de parchado Linux al equipo Windows. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4137 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2025-08-12 18:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Técnico Consultor | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El consultor contratado para atender el servicio no cuente con el suficiente conocimiento técnico para atender adecuadamente las solicitudes y requerimientos del servicio contratado por el cliente generando incumplimientos así como impacto en los planes, proyectos y en general a todo el servicio contratado generando una mala imagen del servicio prestado por SETI. | 2022-05-31 | Como la necesidad planteada por el cliente al inicio del proyecto es muy general, es necesario validar en forma detallada con el consultor su alcance y conocimientos en las necesidades técnicas actuales y futuras del servicio, para usar un apoyo técnico en otro equipo base que le permita capacitar e incluso apoyar en temas complejos del servicio y evitar que el cliente se genere una mala imagen del consultor así como del servicio prestado por SETI. | 2025-03-26 | Se asigna una parte del equipo para empezar a conocer el proceso de aprovisionamiento de servidores Linux y así apoye estas solicitudes usando las automatizaciones realizadas por la célula de optimización. La otra parte del equipo continua con la capacitación en el parchado Linux para continuar conociendo esta tarea y apoyar este proceso operativo. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4137 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2025-08-12 18:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Técnico Consultor | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El consultor contratado para atender el servicio no cuente con el suficiente conocimiento técnico para atender adecuadamente las solicitudes y requerimientos del servicio contratado por el cliente generando incumplimientos así como impacto en los planes, proyectos y en general a todo el servicio contratado generando una mala imagen del servicio prestado por SETI. | 2022-05-31 | Como la necesidad planteada por el cliente al inicio del proyecto es muy general, es necesario validar en forma detallada con el consultor su alcance y conocimientos en las necesidades técnicas actuales y futuras del servicio, para usar un apoyo técnico en otro equipo base que le permita capacitar e incluso apoyar en temas complejos del servicio y evitar que el cliente se genere una mala imagen del consultor así como del servicio prestado por SETI. | 2025-04-16 | Continúan las capacitaciones del proceso de parchado e implementación de servidores Linux al equipo Windows. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4137 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2025-08-12 18:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Técnico Consultor | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El consultor contratado para atender el servicio no cuente con el suficiente conocimiento técnico para atender adecuadamente las solicitudes y requerimientos del servicio contratado por el cliente generando incumplimientos así como impacto en los planes, proyectos y en general a todo el servicio contratado generando una mala imagen del servicio prestado por SETI. | 2022-05-31 | Como la necesidad planteada por el cliente al inicio del proyecto es muy general, es necesario validar en forma detallada con el consultor su alcance y conocimientos en las necesidades técnicas actuales y futuras del servicio, para usar un apoyo técnico en otro equipo base que le permita capacitar e incluso apoyar en temas complejos del servicio y evitar que el cliente se genere una mala imagen del consultor así como del servicio prestado por SETI. | 2025-05-12 | El cliente va a implementar una nueva herramienta de Microsoft en Azure para realizar la actualización de los sistemas operativos Windows Server, el equipo va a participar en las capacitación que el fabricante dará del producto para continuar realizando las tareas de actualización con esta nueva herramienta la cual sería la oficial generada por el cliente. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4137 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2025-08-12 18:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Técnico Consultor | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El consultor contratado para atender el servicio no cuente con el suficiente conocimiento técnico para atender adecuadamente las solicitudes y requerimientos del servicio contratado por el cliente generando incumplimientos así como impacto en los planes, proyectos y en general a todo el servicio contratado generando una mala imagen del servicio prestado por SETI. | 2022-05-31 | Como la necesidad planteada por el cliente al inicio del proyecto es muy general, es necesario validar en forma detallada con el consultor su alcance y conocimientos en las necesidades técnicas actuales y futuras del servicio, para usar un apoyo técnico en otro equipo base que le permita capacitar e incluso apoyar en temas complejos del servicio y evitar que el cliente se genere una mala imagen del consultor así como del servicio prestado por SETI. | 2025-06-02 | Se recibe propuesta del cliente para tomar la administración completa de Windows y VMWare, se está en revisión con negocios de los escenarios y acuerdo económico para validar el cambio que tendría el servicio con este nuevo alcance. Este cambio podría implicar ampliar el conocimiento técnico de algunos consultores del equipo. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4137 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2025-08-12 18:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Técnico Consultor | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El consultor contratado para atender el servicio no cuente con el suficiente conocimiento técnico para atender adecuadamente las solicitudes y requerimientos del servicio contratado por el cliente generando incumplimientos así como impacto en los planes, proyectos y en general a todo el servicio contratado generando una mala imagen del servicio prestado por SETI. | 2022-05-31 | Como la necesidad planteada por el cliente al inicio del proyecto es muy general, es necesario validar en forma detallada con el consultor su alcance y conocimientos en las necesidades técnicas actuales y futuras del servicio, para usar un apoyo técnico en otro equipo base que le permita capacitar e incluso apoyar en temas complejos del servicio y evitar que el cliente se genere una mala imagen del consultor así como del servicio prestado por SETI. | 2025-06-18 | Pendiente respuesta del cliente sobre la ampliación del servicio y así revisar que conocimiento técnico es necesario reforzar en el equipo. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4137 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2025-08-12 18:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Técnico Consultor | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El consultor contratado para atender el servicio no cuente con el suficiente conocimiento técnico para atender adecuadamente las solicitudes y requerimientos del servicio contratado por el cliente generando incumplimientos así como impacto en los planes, proyectos y en general a todo el servicio contratado generando una mala imagen del servicio prestado por SETI. | 2022-05-31 | Como la necesidad planteada por el cliente al inicio del proyecto es muy general, es necesario validar en forma detallada con el consultor su alcance y conocimientos en las necesidades técnicas actuales y futuras del servicio, para usar un apoyo técnico en otro equipo base que le permita capacitar e incluso apoyar en temas complejos del servicio y evitar que el cliente se genere una mala imagen del consultor así como del servicio prestado por SETI. | 2025-07-04 | Continua pendiente la respuesta del cliente sobre la ampliación del servicio y así revisar que conocimiento técnico es necesario reforzar en el equipo. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4137 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2025-08-12 18:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Técnico Consultor | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El consultor contratado para atender el servicio no cuente con el suficiente conocimiento técnico para atender adecuadamente las solicitudes y requerimientos del servicio contratado por el cliente generando incumplimientos así como impacto en los planes, proyectos y en general a todo el servicio contratado generando una mala imagen del servicio prestado por SETI. | 2022-05-31 | Como la necesidad planteada por el cliente al inicio del proyecto es muy general, es necesario validar en forma detallada con el consultor su alcance y conocimientos en las necesidades técnicas actuales y futuras del servicio, para usar un apoyo técnico en otro equipo base que le permita capacitar e incluso apoyar en temas complejos del servicio y evitar que el cliente se genere una mala imagen del consultor así como del servicio prestado por SETI. | 2025-07-22 | Mientras el cliente aun sigue analizando el crecimiento del servicio se está empezando a asignar otras actividades al equipo para empezar a aprender nuevos temas de la administración UNIX. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4137 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2025-08-12 18:23 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Técnico Consultor | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | El consultor contratado para atender el servicio no cuente con el suficiente conocimiento técnico para atender adecuadamente las solicitudes y requerimientos del servicio contratado por el cliente generando incumplimientos así como impacto en los planes, proyectos y en general a todo el servicio contratado generando una mala imagen del servicio prestado por SETI. | 2022-05-31 | Como la necesidad planteada por el cliente al inicio del proyecto es muy general, es necesario validar en forma detallada con el consultor su alcance y conocimientos en las necesidades técnicas actuales y futuras del servicio, para usar un apoyo técnico en otro equipo base que le permita capacitar e incluso apoyar en temas complejos del servicio y evitar que el cliente se genere una mala imagen del consultor así como del servicio prestado por SETI. | 2025-08-11 | Mientras el cliente aun sigue analizando el crecimiento del servicio se está empezando a asignar otras actividades al equipo para empezar a aprender nuevos temas de la administración UNIX. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4280 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación de Consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte la cantidad de días mensuales en que se presta el servicio, ya que conseguir reemplazos para DBA se ha vuelto un tema muy complejo y especialmente con el perfil de implementador solicitado en el banco. | 2022-08-31 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se buscan perfiles que estén de acuerdo con los retos y condiciones acordadas con el cliente en el servicio (horarios, asistencia a sitio, entre otras) para evitar decepciones y retiros anticipados por no tener claras las reglas con este cliente. | 2024-09-02 | Continua la optimización de costos del equipo asignado al proyecto pensando en los costos del siguiente año y la nueva renovación. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4280 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación de Consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte la cantidad de días mensuales en que se presta el servicio, ya que conseguir reemplazos para DBA se ha vuelto un tema muy complejo y especialmente con el perfil de implementador solicitado en el banco. | 2022-08-31 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se buscan perfiles que estén de acuerdo con los retos y condiciones acordadas con el cliente en el servicio (horarios, asistencia a sitio, entre otras) para evitar decepciones y retiros anticipados por no tener claras las reglas con este cliente. | 2024-09-23 | Se realiza la asignación de un profesional en formación a partir del mes de octubre para iniciar su proceso de capacitación para realizar las tareas operativas del proyecto y así liberar horas del personal especializado para otro tipo de consultorías optimizando los costos del proyecto, | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4280 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación de Consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte la cantidad de días mensuales en que se presta el servicio, ya que conseguir reemplazos para DBA se ha vuelto un tema muy complejo y especialmente con el perfil de implementador solicitado en el banco. | 2022-08-31 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se buscan perfiles que estén de acuerdo con los retos y condiciones acordadas con el cliente en el servicio (horarios, asistencia a sitio, entre otras) para evitar decepciones y retiros anticipados por no tener claras las reglas con este cliente. | 2024-10-11 | El nuevo consultor inicia su proceso onboarding y se hará seguimiento a su evolución para validar la disponibilidad de horas en el servicio. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4280 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación de Consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte la cantidad de días mensuales en que se presta el servicio, ya que conseguir reemplazos para DBA se ha vuelto un tema muy complejo y especialmente con el perfil de implementador solicitado en el banco. | 2022-08-31 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se buscan perfiles que estén de acuerdo con los retos y condiciones acordadas con el cliente en el servicio (horarios, asistencia a sitio, entre otras) para evitar decepciones y retiros anticipados por no tener claras las reglas con este cliente. | 2024-10-28 | Se realiza la planeación de vacaciones de fin de año de los consultores del equipo, y se va a validar como el nuevo consultor nos va a apoyar en este proceso. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4280 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación de Consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte la cantidad de días mensuales en que se presta el servicio, ya que conseguir reemplazos para DBA se ha vuelto un tema muy complejo y especialmente con el perfil de implementador solicitado en el banco. | 2022-08-31 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se buscan perfiles que estén de acuerdo con los retos y condiciones acordadas con el cliente en el servicio (horarios, asistencia a sitio, entre otras) para evitar decepciones y retiros anticipados por no tener claras las reglas con este cliente. | 2024-11-28 | Finaliza el proceso de capacitación del nuevo consultor y está listo para atender la programación de vacaciones de fin de año. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4280 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación de Consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte la cantidad de días mensuales en que se presta el servicio, ya que conseguir reemplazos para DBA se ha vuelto un tema muy complejo y especialmente con el perfil de implementador solicitado en el banco. | 2022-08-31 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se buscan perfiles que estén de acuerdo con los retos y condiciones acordadas con el cliente en el servicio (horarios, asistencia a sitio, entre otras) para evitar decepciones y retiros anticipados por no tener claras las reglas con este cliente. | 2024-12-27 | Inicia la unificación del equipo con algunos compañeros del equipo Unix para realizar el parchado, gestión de vulnerabilidades e implementación de máquinas nuevas Linux en forma integral. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4280 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación de Consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte la cantidad de días mensuales en que se presta el servicio, ya que conseguir reemplazos para DBA se ha vuelto un tema muy complejo y especialmente con el perfil de implementador solicitado en el banco. | 2022-08-31 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se buscan perfiles que estén de acuerdo con los retos y condiciones acordadas con el cliente en el servicio (horarios, asistencia a sitio, entre otras) para evitar decepciones y retiros anticipados por no tener claras las reglas con este cliente. | 2025-01-20 | Continua el proceso de selección para traer más conocimiento Linux al equipo actual y continuar con la consolidación del equipo vertical de operación. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4280 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación de Consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte la cantidad de días mensuales en que se presta el servicio, ya que conseguir reemplazos para DBA se ha vuelto un tema muy complejo y especialmente con el perfil de implementador solicitado en el banco. | 2022-08-31 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se buscan perfiles que estén de acuerdo con los retos y condiciones acordadas con el cliente en el servicio (horarios, asistencia a sitio, entre otras) para evitar decepciones y retiros anticipados por no tener claras las reglas con este cliente. | 2025-02-10 | Hasta el momento los consultores no han manifestado deseos de cambios por el nuevo modelo requerido por el cliente para el servicio. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4280 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación de Consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte la cantidad de días mensuales en que se presta el servicio, ya que conseguir reemplazos para DBA se ha vuelto un tema muy complejo y especialmente con el perfil de implementador solicitado en el banco. | 2022-08-31 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se buscan perfiles que estén de acuerdo con los retos y condiciones acordadas con el cliente en el servicio (horarios, asistencia a sitio, entre otras) para evitar decepciones y retiros anticipados por no tener claras las reglas con este cliente. | 2025-03-03 | Se presenta renuncia de uno de los consultores del equipo, sin embargo, como se tenía un consultor adicional para atender las vacaciones del equipo este consultor reemplazaría al consultor que se retira del equipo. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4280 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación de Consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte la cantidad de días mensuales en que se presta el servicio, ya que conseguir reemplazos para DBA se ha vuelto un tema muy complejo y especialmente con el perfil de implementador solicitado en el banco. | 2022-08-31 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se buscan perfiles que estén de acuerdo con los retos y condiciones acordadas con el cliente en el servicio (horarios, asistencia a sitio, entre otras) para evitar decepciones y retiros anticipados por no tener claras las reglas con este cliente. | 2025-03-26 | Hasta el momento no se han presentado novedades con el servicio con la renuncia de un consultor, se está revisando un plan de integración con el equipo para fortalecer la identidad del grupo. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4280 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación de Consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte la cantidad de días mensuales en que se presta el servicio, ya que conseguir reemplazos para DBA se ha vuelto un tema muy complejo y especialmente con el perfil de implementador solicitado en el banco. | 2022-08-31 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se buscan perfiles que estén de acuerdo con los retos y condiciones acordadas con el cliente en el servicio (horarios, asistencia a sitio, entre otras) para evitar decepciones y retiros anticipados por no tener claras las reglas con este cliente. | 2025-04-16 | El equipo continua con normalidad las actividades requeridas por el servicio así como las capacitaciones en nuevos temas. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4280 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación de Consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte la cantidad de días mensuales en que se presta el servicio, ya que conseguir reemplazos para DBA se ha vuelto un tema muy complejo y especialmente con el perfil de implementador solicitado en el banco. | 2022-08-31 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se buscan perfiles que estén de acuerdo con los retos y condiciones acordadas con el cliente en el servicio (horarios, asistencia a sitio, entre otras) para evitar decepciones y retiros anticipados por no tener claras las reglas con este cliente. | 2025-05-12 | Hasta el momento no se han presentado novedades con el servicio con la renuncia de un consultor, se está revisando un plan de integración con el equipo para fortalecer la identidad del grupo. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4280 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación de Consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte la cantidad de días mensuales en que se presta el servicio, ya que conseguir reemplazos para DBA se ha vuelto un tema muy complejo y especialmente con el perfil de implementador solicitado en el banco. | 2022-08-31 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se buscan perfiles que estén de acuerdo con los retos y condiciones acordadas con el cliente en el servicio (horarios, asistencia a sitio, entre otras) para evitar decepciones y retiros anticipados por no tener claras las reglas con este cliente. | 2025-06-02 | Se recibe propuesta del cliente para tomar la administración completa de Windows y VMWare, se está en revisión con negocios de los escenarios y acuerdo económico para validar el cambio que tendría el servicio con este nuevo alcance. Este cambio podría implicar agregar consultores al equipo con un perfil complementario. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4280 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación de Consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte la cantidad de días mensuales en que se presta el servicio, ya que conseguir reemplazos para DBA se ha vuelto un tema muy complejo y especialmente con el perfil de implementador solicitado en el banco. | 2022-08-31 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se buscan perfiles que estén de acuerdo con los retos y condiciones acordadas con el cliente en el servicio (horarios, asistencia a sitio, entre otras) para evitar decepciones y retiros anticipados por no tener claras las reglas con este cliente. | 2025-06-18 | Hasta el momento no se ha presentado novedades con el equipo, se está esperando la respuesta del cliente para la ampliación del servicio para validar los ajustes que se necesitarían en el equipo. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4280 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación de Consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte la cantidad de días mensuales en que se presta el servicio, ya que conseguir reemplazos para DBA se ha vuelto un tema muy complejo y especialmente con el perfil de implementador solicitado en el banco. | 2022-08-31 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se buscan perfiles que estén de acuerdo con los retos y condiciones acordadas con el cliente en el servicio (horarios, asistencia a sitio, entre otras) para evitar decepciones y retiros anticipados por no tener claras las reglas con este cliente. | 2025-07-04 | Continua pendiente la respuesta del cliente para la ampliación del servicio para validar los ajustes que se necesitarían en el equipo. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4280 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación de Consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte la cantidad de días mensuales en que se presta el servicio, ya que conseguir reemplazos para DBA se ha vuelto un tema muy complejo y especialmente con el perfil de implementador solicitado en el banco. | 2022-08-31 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se buscan perfiles que estén de acuerdo con los retos y condiciones acordadas con el cliente en el servicio (horarios, asistencia a sitio, entre otras) para evitar decepciones y retiros anticipados por no tener claras las reglas con este cliente. | 2025-07-22 | El cliente aun sigue analizando el crecimiento del servicio lo cual podría cambiar la composición del equipo, sin embargo, se están empezando a asignar otras actividades al equipo para empezar a aprender nuevos temas de la administración UNIX. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4280 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación de Consultores | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La constante rotación de las personas que hacen parte del proyecto, por la demanda del mercado, conllevará a que se pierda curva de aprendizaje, y se afecte la cantidad de días mensuales en que se presta el servicio, ya que conseguir reemplazos para DBA se ha vuelto un tema muy complejo y especialmente con el perfil de implementador solicitado en el banco. | 2022-08-31 | Buscar que el ambiente laboral del proyecto esté acorde con la operación, para que las personas se sientan motivadas y prefieran mantenerse en el proyecto. Se buscan perfiles que estén de acuerdo con los retos y condiciones acordadas con el cliente en el servicio (horarios, asistencia a sitio, entre otras) para evitar decepciones y retiros anticipados por no tener claras las reglas con este cliente. | 2025-08-11 | Continua pendiente la respuesta del cliente para la ampliación del servicio para validar los ajustes que se necesitarían en el equipo. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Consultor
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4622 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-09-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-02 | Continua la aplicación de las medidas de seguridad de información requeridas por el cliente y así evitar pérdidas de información o incidentes de seguridad. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4622 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-09-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-23 | Se toman las medidas de seguridad de información requeridas por el cliente para evitar pérdidas de información o incidentes de seguridad por parte del equipo del proyecto. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4622 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-09-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-11 | Continua la aplicación de las medidas de seguridad de información requeridas por el cliente y así evitar pérdidas de información o incidentes de seguridad. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4622 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-09-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-10-28 | Se toman las medidas de seguridad de información requeridas por el cliente para evitar pérdidas de información o incidentes de seguridad por parte del equipo del proyecto. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4622 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-09-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-28 | Continua la aplicación de las medidas de seguridad de información requeridas por el cliente y así evitar pérdidas de información o incidentes de seguridad. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4622 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-09-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-12-27 | Se toman las medidas de seguridad de información requeridas por el cliente para evitar pérdidas de información o incidentes de seguridad por parte del equipo del proyecto. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4622 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-09-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-20 | Continua la aplicación de las medidas de seguridad de información requeridas por el cliente y así evitar pérdidas de información o incidentes de seguridad. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4622 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-09-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-02-10 | Se toman las medidas de seguridad de información requeridas por el cliente para evitar pérdidas de información o incidentes de seguridad por parte del equipo del proyecto. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4622 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-09-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-03 | Continua la aplicación de las medidas de seguridad de información requeridas por el cliente y así evitar pérdidas de información o incidentes de seguridad. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4622 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-09-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-26 | Se está revisando en el plan de administración así como en el onboarding el registro de las políticas y procedimientos de seguridad que tenemos con el cliente para replicarlos efectivamente a los nuevos consultores que están ingresando al proyecto. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4622 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-09-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-16 | Continua la aplicación de las medidas de seguridad de información requeridas por el cliente y así evitar pérdidas de información o incidentes de seguridad. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4622 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-09-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-05-12 | Se toman las medidas de seguridad de información requeridas por el cliente para evitar pérdidas de información o incidentes de seguridad por parte del equipo del proyecto. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4622 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-09-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-02 | Continua la aplicación de las medidas de seguridad de información requeridas por el cliente y así evitar pérdidas de información o incidentes de seguridad. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4622 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-09-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-06-18 | Se toman las medidas de seguridad de información requeridas por el cliente para evitar pérdidas de información o incidentes de seguridad por parte del equipo del proyecto. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4622 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-09-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-04 | Continua la aplicación de las medidas de seguridad de información requeridas por el cliente y así evitar pérdidas de información o incidentes de seguridad. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4622 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-09-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-07-22 | Hasta el momento se aplican las medidas de seguridad de información requeridas por el cliente para evitar pérdidas de información o incidentes de seguridad por parte del equipo del proyecto. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4622 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2023-09-01 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-08-11 | Continua la aplicación de las medidas de seguridad de información requeridas por el cliente y así evitar pérdidas de información o incidentes de seguridad. | 17 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Recursos/Insumos/Tecnología
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4690 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Servicios y Aplicaciones Cliente | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | La entrega de información parcial o incompleta sobre los servicios y/o aplicaciones implementada en la infraestructura del servicio, podría causar indisponibilidades parciales o totales del servicio. | 2023-11-01 | Revisar en detalle las configuraciones técnicas de la infraestructura recibida en el servicio y validarla con los servicios y/o aplicaciones del cliente para tener claro su impacto en el negocio de Davivienda y hacer los análisis de impacto adecuados cuando se planean cambios dentro del servicio. | 2024-09-02 | Finaliza la planeación e inicia la implementación del nuevo ciclo de parchado para los Windows Server y VMWare Tools. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4690 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Servicios y Aplicaciones Cliente | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | La entrega de información parcial o incompleta sobre los servicios y/o aplicaciones implementada en la infraestructura del servicio, podría causar indisponibilidades parciales o totales del servicio. | 2023-11-01 | Revisar en detalle las configuraciones técnicas de la infraestructura recibida en el servicio y validarla con los servicios y/o aplicaciones del cliente para tener claro su impacto en el negocio de Davivienda y hacer los análisis de impacto adecuados cuando se planean cambios dentro del servicio. | 2024-09-23 | Actualmente se va a revisar los planes de parchado y mitigación de vulnerabilidades según las nuevas verticales del nuevo modelo de servicio del banco para determinar su impacto y ajustes respectivos. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4690 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Servicios y Aplicaciones Cliente | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | La entrega de información parcial o incompleta sobre los servicios y/o aplicaciones implementada en la infraestructura del servicio, podría causar indisponibilidades parciales o totales del servicio. | 2023-11-01 | Revisar en detalle las configuraciones técnicas de la infraestructura recibida en el servicio y validarla con los servicios y/o aplicaciones del cliente para tener claro su impacto en el negocio de Davivienda y hacer los análisis de impacto adecuados cuando se planean cambios dentro del servicio. | 2024-10-11 | En validación con el cliente hasta el momento no se ve impacto en la prestación del servicio causado por el nuevo modelo de servicio del banco. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4690 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Servicios y Aplicaciones Cliente | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | La entrega de información parcial o incompleta sobre los servicios y/o aplicaciones implementada en la infraestructura del servicio, podría causar indisponibilidades parciales o totales del servicio. | 2023-11-01 | Revisar en detalle las configuraciones técnicas de la infraestructura recibida en el servicio y validarla con los servicios y/o aplicaciones del cliente para tener claro su impacto en el negocio de Davivienda y hacer los análisis de impacto adecuados cuando se planean cambios dentro del servicio. | 2024-10-28 | Hasta el momento no se ve impacto en la prestación del servicio causado por el nuevo modelo de servicio del banco. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4690 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Servicios y Aplicaciones Cliente | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | La entrega de información parcial o incompleta sobre los servicios y/o aplicaciones implementada en la infraestructura del servicio, podría causar indisponibilidades parciales o totales del servicio. | 2023-11-01 | Revisar en detalle las configuraciones técnicas de la infraestructura recibida en el servicio y validarla con los servicios y/o aplicaciones del cliente para tener claro su impacto en el negocio de Davivienda y hacer los análisis de impacto adecuados cuando se planean cambios dentro del servicio. | 2024-11-28 | Finalizan los ciclos de parchado por inicio de la fase de congelamiento de la infraestructura por parte del cliente. Se inicia la planeación de los próximos ciclos de parchado. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4690 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Servicios y Aplicaciones Cliente | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | La entrega de información parcial o incompleta sobre los servicios y/o aplicaciones implementada en la infraestructura del servicio, podría causar indisponibilidades parciales o totales del servicio. | 2023-11-01 | Revisar en detalle las configuraciones técnicas de la infraestructura recibida en el servicio y validarla con los servicios y/o aplicaciones del cliente para tener claro su impacto en el negocio de Davivienda y hacer los análisis de impacto adecuados cuando se planean cambios dentro del servicio. | 2024-12-20 | Continua la planeación de los próximos ciclos de parchado y se empieza a revisar la unificación del equipo con parte del equipo Unix para realizar las tareas operativas del servicio. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4690 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Servicios y Aplicaciones Cliente | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | La entrega de información parcial o incompleta sobre los servicios y/o aplicaciones implementada en la infraestructura del servicio, podría causar indisponibilidades parciales o totales del servicio. | 2023-11-01 | Revisar en detalle las configuraciones técnicas de la infraestructura recibida en el servicio y validarla con los servicios y/o aplicaciones del cliente para tener claro su impacto en el negocio de Davivienda y hacer los análisis de impacto adecuados cuando se planean cambios dentro del servicio. | 2025-01-08 | Continua el proceso de análisis para unificar los equipos de Windows y Linux para realizar las tareas similares a los dos equipos. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4690 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Servicios y Aplicaciones Cliente | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | La entrega de información parcial o incompleta sobre los servicios y/o aplicaciones implementada en la infraestructura del servicio, podría causar indisponibilidades parciales o totales del servicio. | 2023-11-01 | Revisar en detalle las configuraciones técnicas de la infraestructura recibida en el servicio y validarla con los servicios y/o aplicaciones del cliente para tener claro su impacto en el negocio de Davivienda y hacer los análisis de impacto adecuados cuando se planean cambios dentro del servicio. | 2025-01-31 | Continua el proceso de análisis para unificar los equipos de Windows y Linux para realizar las tareas similares a los dos equipos. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4690 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Servicios y Aplicaciones Cliente | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | La entrega de información parcial o incompleta sobre los servicios y/o aplicaciones implementada en la infraestructura del servicio, podría causar indisponibilidades parciales o totales del servicio. | 2023-11-01 | Revisar en detalle las configuraciones técnicas de la infraestructura recibida en el servicio y validarla con los servicios y/o aplicaciones del cliente para tener claro su impacto en el negocio de Davivienda y hacer los análisis de impacto adecuados cuando se planean cambios dentro del servicio. | 2025-02-21 | Bajo los posibles escenarios de renovación planteados por el cliente se inicia la revisión de actividades actuales del equipo. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4690 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Servicios y Aplicaciones Cliente | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | La entrega de información parcial o incompleta sobre los servicios y/o aplicaciones implementada en la infraestructura del servicio, podría causar indisponibilidades parciales o totales del servicio. | 2023-11-01 | Revisar en detalle las configuraciones técnicas de la infraestructura recibida en el servicio y validarla con los servicios y/o aplicaciones del cliente para tener claro su impacto en el negocio de Davivienda y hacer los análisis de impacto adecuados cuando se planean cambios dentro del servicio. | 2025-03-17 | Para la definición del nuevo Chapter de SO planteado al cliente, el equipo empezará a apoyar el parchado de SO y la implementación de nuevos servidores Linux. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4690 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Servicios y Aplicaciones Cliente | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | La entrega de información parcial o incompleta sobre los servicios y/o aplicaciones implementada en la infraestructura del servicio, podría causar indisponibilidades parciales o totales del servicio. | 2023-11-01 | Revisar en detalle las configuraciones técnicas de la infraestructura recibida en el servicio y validarla con los servicios y/o aplicaciones del cliente para tener claro su impacto en el negocio de Davivienda y hacer los análisis de impacto adecuados cuando se planean cambios dentro del servicio. | 2025-04-01 | Del conocimiento que se está empezando a tener en verticales se está revisando los ítems que aplique a este equipo y su operación diaria. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4690 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Servicios y Aplicaciones Cliente | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | La entrega de información parcial o incompleta sobre los servicios y/o aplicaciones implementada en la infraestructura del servicio, podría causar indisponibilidades parciales o totales del servicio. | 2023-11-01 | Revisar en detalle las configuraciones técnicas de la infraestructura recibida en el servicio y validarla con los servicios y/o aplicaciones del cliente para tener claro su impacto en el negocio de Davivienda y hacer los análisis de impacto adecuados cuando se planean cambios dentro del servicio. | 2025-04-16 | Continua la revisión de tareas acorde al nuevo modelo y basado en la nueva propuesta para el RFP de renovación. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4690 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Servicios y Aplicaciones Cliente | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | La entrega de información parcial o incompleta sobre los servicios y/o aplicaciones implementada en la infraestructura del servicio, podría causar indisponibilidades parciales o totales del servicio. | 2023-11-01 | Revisar en detalle las configuraciones técnicas de la infraestructura recibida en el servicio y validarla con los servicios y/o aplicaciones del cliente para tener claro su impacto en el negocio de Davivienda y hacer los análisis de impacto adecuados cuando se planean cambios dentro del servicio. | 2025-05-12 | El cliente va a implementar una nueva herramienta de Microsoft en Azure para realizar la actualización de los sistemas operativos Windows Server, el equipo va a participar en las capacitación que el fabricante dará del producto para continuar realizando las tareas de actualización con esta nueva herramienta la cual sería la oficial generada por el cliente. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4690 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Servicios y Aplicaciones Cliente | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | La entrega de información parcial o incompleta sobre los servicios y/o aplicaciones implementada en la infraestructura del servicio, podría causar indisponibilidades parciales o totales del servicio. | 2023-11-01 | Revisar en detalle las configuraciones técnicas de la infraestructura recibida en el servicio y validarla con los servicios y/o aplicaciones del cliente para tener claro su impacto en el negocio de Davivienda y hacer los análisis de impacto adecuados cuando se planean cambios dentro del servicio. | 2025-06-02 | Continua la revisión con el cliente y Microsoft de la nueva herramienta en Azure para hacer la aplicación de los parches, ya que se han generado errores en varios servidores. Por ahora continua el proceso con los scripts automatizados generados por el equipo. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4690 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Servicios y Aplicaciones Cliente | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | La entrega de información parcial o incompleta sobre los servicios y/o aplicaciones implementada en la infraestructura del servicio, podría causar indisponibilidades parciales o totales del servicio. | 2023-11-01 | Revisar en detalle las configuraciones técnicas de la infraestructura recibida en el servicio y validarla con los servicios y/o aplicaciones del cliente para tener claro su impacto en el negocio de Davivienda y hacer los análisis de impacto adecuados cuando se planean cambios dentro del servicio. | 2025-06-18 | Se empieza a validar el impacto en la atención del servicio en verticales si se recibe la administración de los servidores Windows Server en caso de ser aprobada la propuesta por parte de Davivienda. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4690 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Servicios y Aplicaciones Cliente | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | La entrega de información parcial o incompleta sobre los servicios y/o aplicaciones implementada en la infraestructura del servicio, podría causar indisponibilidades parciales o totales del servicio. | 2023-11-01 | Revisar en detalle las configuraciones técnicas de la infraestructura recibida en el servicio y validarla con los servicios y/o aplicaciones del cliente para tener claro su impacto en el negocio de Davivienda y hacer los análisis de impacto adecuados cuando se planean cambios dentro del servicio. | 2025-07-04 | Continua la validación del impacto en la atención del servicio en verticales si se recibe la administración de los servidores Windows Server en caso de ser aprobada la propuesta por parte de Davivienda. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4690 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Servicios y Aplicaciones Cliente | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | La entrega de información parcial o incompleta sobre los servicios y/o aplicaciones implementada en la infraestructura del servicio, podría causar indisponibilidades parciales o totales del servicio. | 2023-11-01 | Revisar en detalle las configuraciones técnicas de la infraestructura recibida en el servicio y validarla con los servicios y/o aplicaciones del cliente para tener claro su impacto en el negocio de Davivienda y hacer los análisis de impacto adecuados cuando se planean cambios dentro del servicio. | 2025-07-22 | El cliente aun sigue analizando el crecimiento del servicio, sin embargo, se están empezando a asignar otras actividades al equipo para empezar a aprender nuevos temas de la administración UNIX. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12758 | ADM_12758_RENOVACION SERVFIXVULNERAB | Zeus | EDUARD PABLO | QUIÑONEZ RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4690 | VIGENTE | 2024-09-03 17:52 | 2024-09-03 17:52 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Conocimiento Servicios y Aplicaciones Cliente | Conocimiento del negocio | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | La entrega de información parcial o incompleta sobre los servicios y/o aplicaciones implementada en la infraestructura del servicio, podría causar indisponibilidades parciales o totales del servicio. | 2023-11-01 | Revisar en detalle las configuraciones técnicas de la infraestructura recibida en el servicio y validarla con los servicios y/o aplicaciones del cliente para tener claro su impacto en el negocio de Davivienda y hacer los análisis de impacto adecuados cuando se planean cambios dentro del servicio. | 2025-08-11 | Continua la validación del impacto en la atención del servicio en verticales si se recibe la administración de los servidores Windows Server en caso de ser aprobada la propuesta por parte de Davivienda. | 18 | 0 | MENSUAL | DAVIVIENDA | S | ADMINISTRACIÓN | Proyectos de Administración de Bases de Datos, Servidores de Aplicaciones, BI, Integración, SO | Cliente
12759 | LIC_12759_RENO LICENCIAS BLUEWORKS 2024 | LICENCIAMIENTO | NUBIA ESMERALDA | TORRES SABOYA | Riesgo Significativo | 4968 | NO VIGENTE | 2024-07-08 11:34 | 2025-04-03 08:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-07-29 | Es el primer mes del proyecto no se presenta ningún riesgo de información | 8 | 0 |  | CENTRO MEDICO IMBANACO | S | LICENCIAMIENTO | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12759 | LIC_12759_RENO LICENCIAS BLUEWORKS 2024 | LICENCIAMIENTO | NUBIA ESMERALDA | TORRES SABOYA | Riesgo Significativo | 4968 | NO VIGENTE | 2024-07-08 11:34 | 2025-04-03 08:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-08-27 | No se presenta ninguna notificacion por parte del cliente sobre este riesgo | 8 | 0 |  | CENTRO MEDICO IMBANACO | S | LICENCIAMIENTO | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12759 | LIC_12759_RENO LICENCIAS BLUEWORKS 2024 | LICENCIAMIENTO | NUBIA ESMERALDA | TORRES SABOYA | Riesgo Significativo | 4968 | NO VIGENTE | 2024-07-08 11:34 | 2025-04-03 08:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-12 | El riesgo se encuentra controlado sin novedades | 8 | 0 |  | CENTRO MEDICO IMBANACO | S | LICENCIAMIENTO | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12759 | LIC_12759_RENO LICENCIAS BLUEWORKS 2024 | LICENCIAMIENTO | NUBIA ESMERALDA | TORRES SABOYA | Riesgo Significativo | 4968 | NO VIGENTE | 2024-07-08 11:34 | 2025-04-03 08:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-09-27 | Se mantiene sin materializacion ni presentarse este riesgo en el proyecto | 8 | 0 |  | CENTRO MEDICO IMBANACO | S | LICENCIAMIENTO | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12759 | LIC_12759_RENO LICENCIAS BLUEWORKS 2024 | LICENCIAMIENTO | NUBIA ESMERALDA | TORRES SABOYA | Riesgo Significativo | 4968 | NO VIGENTE | 2024-07-08 11:34 | 2025-04-03 08:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2024-11-29 | Riesgo controlado y sin materializacion | 8 | 0 |  | CENTRO MEDICO IMBANACO | S | LICENCIAMIENTO | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12759 | LIC_12759_RENO LICENCIAS BLUEWORKS 2024 | LICENCIAMIENTO | NUBIA ESMERALDA | TORRES SABOYA | Riesgo Significativo | 4968 | NO VIGENTE | 2024-07-08 11:34 | 2025-04-03 08:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-01-28 | No se presentan ni reportan novedades, no se realiza materializacion del riesgo | 8 | 0 |  | CENTRO MEDICO IMBANACO | S | LICENCIAMIENTO | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12759 | LIC_12759_RENO LICENCIAS BLUEWORKS 2024 | LICENCIAMIENTO | NUBIA ESMERALDA | TORRES SABOYA | Riesgo Significativo | 4968 | NO VIGENTE | 2024-07-08 11:34 | 2025-04-03 08:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-03-31 | No se presenta novedades acerca de la seguridad de información en el proyecto | 8 | 0 |  | CENTRO MEDICO IMBANACO | S | LICENCIAMIENTO | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12759 | LIC_12759_RENO LICENCIAS BLUEWORKS 2024 | LICENCIAMIENTO | NUBIA ESMERALDA | TORRES SABOYA | Riesgo Significativo | 4968 | NO VIGENTE | 2024-07-08 11:34 | 2025-04-03 08:32 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-13 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Compañía. | 2025-04-03 | Se marca riesgo No vigente ya que no se tiene accesos a plataformas del cliente que haga que se pueda filtrar información | 8 | 0 |  | CENTRO MEDICO IMBANACO | S | LICENCIAMIENTO | Editar este campo | Recursos/Insumos/Tecnología
12759 | LIC_12759_RENO LICENCIAS BLUEWORKS 2024 | LICENCIAMIENTO | NUBIA ESMERALDA | TORRES SABOYA | Riesgo Significativo | 5465 | VIGENTE | 2025-04-03 08:31 | 2025-04-03 08:31 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación en la facturación por cambios en la TRM | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación en la facturación por cambios en la TRM debido a que los involucrados (SETI, IBM, NEXSYS) no logren facturar en el mismo día ocasionando diferencias en la facturación y reprocesos | 2025-04-03 | La KAM que maneja el cliente debe estar en constante comunicación con el fabricante Nexsys para que la factura llegue en los terminos acordados y así mismo manejarlo con el cliente para asegurar que sea la misma TRM de facturación |  |  | 0 | 0 |  | CENTRO MEDICO IMBANACO | S | LICENCIAMIENTO | Editar este campo | Fabricante
12760 | ADM_12760_CONSULTOR DESARROLLO | InteliSETImos | CARLOS ANDRES | HURTADO LOPEZ | Riesgo Significativo | 4981 | NO VIGENTE | 2024-07-11 17:20 | 2025-08-22 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-11 | Pérdida de información confidencial del cliente | 2024-07-31 | El talento realiza su proceso de formación sin inconvenientes y con acceso solo a la infoamción relacionada con la funcionalidad de la herramienta que le correponde | 2 | 0 | MENSUAL | AZTIA LLC | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12760 | ADM_12760_CONSULTOR DESARROLLO | InteliSETImos | CARLOS ANDRES | HURTADO LOPEZ | Riesgo Significativo | 4981 | NO VIGENTE | 2024-07-11 17:20 | 2025-08-22 09:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de información confidencial del cliente | Seguridad |  | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-11 | Pérdida de información confidencial del cliente | 2024-08-31 | El talento finalizo su entrenamiento con los laboratorios suministrados y finaliza su participación el proyecto sin nunguna materialización de perdida de informaión | 2 | 0 | MENSUAL | AZTIA LLC | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12761 | LIC_12761_RENO LICENCIAS IBM 2024 | LICENCIAMIENTO | NUBIA ESMERALDA | TORRES SABOYA | Riesgo Significativo | 4983 | NO VIGENTE | 2024-07-15 09:01 | 2024-09-16 16:48 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | PAGO CON TRM | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Es un riesgo financiero el pago en TRM por fechas y variaciones de la misma, se procura facturar al cliente y recibir factura del fabricante con la misma TRM para evitar y mantener el riesgo controlado | 2024-07-15 | Estar en contacto con el fabricante para la TRM de la factura y así pactar la misma TRM con el cliente | 2024-09-16 | Se realizo facturación con TRM del proveedor | 1 | 0 |  | CORREDORES ASOCIADOS S.A COMISIONISTAS DE BOLSA | S | LICENCIAMIENTO | Editar este campo | Fabricante
12761 | LIC_12761_RENO LICENCIAS IBM 2024 | LICENCIAMIENTO | NUBIA ESMERALDA | TORRES SABOYA | Riesgo Significativo | 4984 | NO VIGENTE | 2024-07-15 09:05 | 2025-04-03 08:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida información confidencial | Seguridad | Restricciones | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-15 | Si el cliente brinda accesos controlar la seguridad de estos, velando por el cumplimiento de los permisos otorgados así sea solo de consulta para evitar una fuga de información del cliente | 2024-09-16 | El riesgo se encuentra controlado sin materialización | 5 | 0 |  | CORREDORES ASOCIADOS S.A COMISIONISTAS DE BOLSA | S | LICENCIAMIENTO | Editar este campo | Área - Equipos Base
12761 | LIC_12761_RENO LICENCIAS IBM 2024 | LICENCIAMIENTO | NUBIA ESMERALDA | TORRES SABOYA | Riesgo Significativo | 4984 | NO VIGENTE | 2024-07-15 09:05 | 2025-04-03 08:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida información confidencial | Seguridad | Restricciones | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-15 | Si el cliente brinda accesos controlar la seguridad de estos, velando por el cumplimiento de los permisos otorgados así sea solo de consulta para evitar una fuga de información del cliente | 2024-11-18 | el riesgo se mantiene controlado sin novedades que alteren o afecten al cliente y/o a Seti | 5 | 0 |  | CORREDORES ASOCIADOS S.A COMISIONISTAS DE BOLSA | S | LICENCIAMIENTO | Editar este campo | Área - Equipos Base
12761 | LIC_12761_RENO LICENCIAS IBM 2024 | LICENCIAMIENTO | NUBIA ESMERALDA | TORRES SABOYA | Riesgo Significativo | 4984 | NO VIGENTE | 2024-07-15 09:05 | 2025-04-03 08:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida información confidencial | Seguridad | Restricciones | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-15 | Si el cliente brinda accesos controlar la seguridad de estos, velando por el cumplimiento de los permisos otorgados así sea solo de consulta para evitar una fuga de información del cliente | 2025-01-17 | El riesgo se encuentra controlado sin novedades de materialización | 5 | 0 |  | CORREDORES ASOCIADOS S.A COMISIONISTAS DE BOLSA | S | LICENCIAMIENTO | Editar este campo | Área - Equipos Base
12761 | LIC_12761_RENO LICENCIAS IBM 2024 | LICENCIAMIENTO | NUBIA ESMERALDA | TORRES SABOYA | Riesgo Significativo | 4984 | NO VIGENTE | 2024-07-15 09:05 | 2025-04-03 08:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida información confidencial | Seguridad | Restricciones | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-15 | Si el cliente brinda accesos controlar la seguridad de estos, velando por el cumplimiento de los permisos otorgados así sea solo de consulta para evitar una fuga de información del cliente | 2025-03-19 | No se presentan inconvenientes ni llamados del cliente sobre este tema | 5 | 0 |  | CORREDORES ASOCIADOS S.A COMISIONISTAS DE BOLSA | S | LICENCIAMIENTO | Editar este campo | Área - Equipos Base
12761 | LIC_12761_RENO LICENCIAS IBM 2024 | LICENCIAMIENTO | NUBIA ESMERALDA | TORRES SABOYA | Riesgo Significativo | 4984 | NO VIGENTE | 2024-07-15 09:05 | 2025-04-03 08:36 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida información confidencial | Seguridad | Restricciones | Interno | Pérdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-15 | Si el cliente brinda accesos controlar la seguridad de estos, velando por el cumplimiento de los permisos otorgados así sea solo de consulta para evitar una fuga de información del cliente | 2025-04-03 | Se marca como riesgo no vigente porque por el objeto del proyecto no se tiene acceso a información confidencial del cliente | 5 | 0 |  | CORREDORES ASOCIADOS S.A COMISIONISTAS DE BOLSA | S | LICENCIAMIENTO | Editar este campo | Área - Equipos Base
12761 | LIC_12761_RENO LICENCIAS IBM 2024 | LICENCIAMIENTO | NUBIA ESMERALDA | TORRES SABOYA | Riesgo Significativo | 5466 | VIGENTE | 2025-04-03 08:35 | 2025-04-03 08:35 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Afectación en la facturación por cambios en la TRM | Contractual | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Afectación en la facturación por cambios en la TRM debido a que los involucrados (SETI, IBM, NEXSYS) no logren facturar en el mismo día ocasionando diferencias en la facturación y reprocesos | 2025-04-03 | La KAM que maneja el cliente debe estar en constante comunicación con el fabricante Nexsys para que la factura llegue en los terminos acordados y así mismo manejarlo con el cliente para asegurar que sea la misma TRM de facturación |  |  | 0 | 0 |  | CORREDORES ASOCIADOS S.A COMISIONISTAS DE BOLSA | S | LICENCIAMIENTO | Editar este campo | Fabricante
12762 | ADM_12762_RECURSO MES ETLS | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5015 | VIGENTE | 2024-07-23 11:25 | 2024-07-23 11:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del Equipo Asignado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La eventual rotación del equipo que hace parte del proyecto, por la demanda del mercado, novedades asociadas al consultor y demás posibles asociadas conllevará a que se pierda una parte de la curva de aprendizaje ya adquirida, se deban contemplar tiempos de empalme y se puedan llegar a afectar fechas, compromisos y entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-22 | Monitorear constantemente la salud del equipo asignado al proyecto, contemplar dentro del equipo general uno o varios posibles backup de los integrantes del equipo, generar espacios de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el equipo base, también descentralizar el conocimiento y la asignación de las actividades mediante el empoderamiento del equipo del proyecto. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre de 2024 No se evidencia la materialización de este riesgo. El equipo asignado al cliente no tuvo rotación alguna que pudiera llegar a impactar la continuidad en la prestación del servicio. Se han generado novedades como vacaciones y/o ausencias autorizadas que han sido acordadas y planeadas en conjunto con el cliente. | 3 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12762 | ADM_12762_RECURSO MES ETLS | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5015 | VIGENTE | 2024-07-23 11:25 | 2024-07-23 11:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del Equipo Asignado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La eventual rotación del equipo que hace parte del proyecto, por la demanda del mercado, novedades asociadas al consultor y demás posibles asociadas conllevará a que se pierda una parte de la curva de aprendizaje ya adquirida, se deban contemplar tiempos de empalme y se puedan llegar a afectar fechas, compromisos y entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-22 | Monitorear constantemente la salud del equipo asignado al proyecto, contemplar dentro del equipo general uno o varios posibles backup de los integrantes del equipo, generar espacios de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el equipo base, también descentralizar el conocimiento y la asignación de las actividades mediante el empoderamiento del equipo del proyecto. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 No se evidencia la materialización de este riesgo. El equipo asignado al cliente no tuvo rotación alguna que pudiera llegar a impactar la continuidad en la prestación del servicio. Se han generado novedades como vacaciones y/o ausencias autorizadas que han sido acordadas y planeadas en conjunto con el cliente. | 3 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12762 | ADM_12762_RECURSO MES ETLS | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5015 | VIGENTE | 2024-07-23 11:25 | 2024-07-23 11:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Rotación del Equipo Asignado | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | La eventual rotación del equipo que hace parte del proyecto, por la demanda del mercado, novedades asociadas al consultor y demás posibles asociadas conllevará a que se pierda una parte de la curva de aprendizaje ya adquirida, se deban contemplar tiempos de empalme y se puedan llegar a afectar fechas, compromisos y entregables. Puede generar interrupción del servicio. | 2024-07-22 | Monitorear constantemente la salud del equipo asignado al proyecto, contemplar dentro del equipo general uno o varios posibles backup de los integrantes del equipo, generar espacios de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el equipo base, también descentralizar el conocimiento y la asignación de las actividades mediante el empoderamiento del equipo del proyecto. | 2025-05-31 | Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2025 No se evidencia la materialización de este riesgo. El equipo asignado al cliente no tuvo rotación alguna que pudiera llegar a impactar la continuidad en la prestación del servicio. Se han generado novedades como vacaciones y/o ausencias autorizadas que han sido acordadas y planeadas en conjunto con el cliente. | 3 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12762 | ADM_12762_RECURSO MES ETLS | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5018 | VIGENTE | 2024-07-23 11:25 | 2024-07-23 11:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en los Entregables Comprometidos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento en los entregables comprometidos debido a la dependencia de la disponibilidad agentes internos del cliente que puedan llegar a afectar las fechas, compromisos y entregables. | 2024-07-22 | Dentro de los planes de trabajo o acuerdos de fechas para los entregables del proyecto, identificar claramente las dependencias internas y las disponibilidades requeridas; socializarlas y/o acordarlas previamente. En los casos que se identifique una alta probabilidad de materialización, comunicar oportunamente al cliente y escalar en los casos que se requiera. | 2024-11-26 | Durante el mes de octubre y noviembre de 2024 se evidencia que no hubo materialización del riesgo, debido a que con el cliente se cuenta con un modelo ágil en el cual con la ceremonia del daily se busca prevenir este riesgo e informar los posibles retrasos oportunamente y generar estrategias que eviten su materialización. Durante este periodo, todos los entregables comprometidos fueron entregados de acuerdo con su planeación y en los espacios de refinamiento se replantearon los necesarios. | 3 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12762 | ADM_12762_RECURSO MES ETLS | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5018 | VIGENTE | 2024-07-23 11:25 | 2024-07-23 11:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en los Entregables Comprometidos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento en los entregables comprometidos debido a la dependencia de la disponibilidad agentes internos del cliente que puedan llegar a afectar las fechas, compromisos y entregables. | 2024-07-22 | Dentro de los planes de trabajo o acuerdos de fechas para los entregables del proyecto, identificar claramente las dependencias internas y las disponibilidades requeridas; socializarlas y/o acordarlas previamente. En los casos que se identifique una alta probabilidad de materialización, comunicar oportunamente al cliente y escalar en los casos que se requiera. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 se evidencia que no hubo materialización del riesgo, debido a que con el cliente se cuenta con un modelo ágil en el cual con la ceremonia del daily se busca prevenir este riesgo e informar los posibles retrasos oportunamente y generar estrategias que eviten su materialización. Durante este periodo, todos los entregables comprometidos fueron entregados de acuerdo con su planeación y en los espacios de refinamiento se replantearon los necesarios. | 3 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12762 | ADM_12762_RECURSO MES ETLS | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Medio | 5018 | VIGENTE | 2024-07-23 11:25 | 2024-07-23 11:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Incumplimiento en los Entregables Comprometidos | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Incumplimiento en los entregables comprometidos debido a la dependencia de la disponibilidad agentes internos del cliente que puedan llegar a afectar las fechas, compromisos y entregables. | 2024-07-22 | Dentro de los planes de trabajo o acuerdos de fechas para los entregables del proyecto, identificar claramente las dependencias internas y las disponibilidades requeridas; socializarlas y/o acordarlas previamente. En los casos que se identifique una alta probabilidad de materialización, comunicar oportunamente al cliente y escalar en los casos que se requiera. | 2025-05-31 | Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2025 se evidencia que no hubo materialización del riesgo, debido a que con el cliente se cuenta con un modelo ágil en el cual con la ceremonia del daily se busca prevenir este riesgo e informar los posibles retrasos oportunamente y generar estrategias que eviten su materialización. Durante este periodo, todos los entregables comprometidos fueron entregados de acuerdo con su planeación y en los espacios de refinamiento se replantearon los necesarios. | 3 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12762 | ADM_12762_RECURSO MES ETLS | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4750 | VIGENTE | 2024-07-23 11:25 | 2024-07-23 11:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-09-30 | Durante el mes de agosto y septiembre de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. Sin embargo, en los casos que se requiera o se tenga acceso a información sensible, esta se encuentra protegida por un acuerdo de confidencialidad con el equipo. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible y el acceso a la información sensible se encuentra controlada por las políticas de seguridad del cliente. | 4 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12762 | ADM_12762_RECURSO MES ETLS | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4750 | VIGENTE | 2024-07-23 11:25 | 2024-07-23 11:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2024-11-26 | Durante el mes de octubre y noviembre de 2024 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. Sin embargo, en los casos que se requiera o se tenga acceso a información sensible, esta se encuentra protegida por un acuerdo de confidencialidad con el equipo. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible y el acceso a la información sensible se encuentra controlada por las políticas de seguridad del cliente. | 4 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12762 | ADM_12762_RECURSO MES ETLS | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4750 | VIGENTE | 2024-07-23 11:25 | 2024-07-23 11:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. Sin embargo, en los casos que se requiera o se tenga acceso a información sensible, esta se encuentra protegida por un acuerdo de confidencialidad con el equipo. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible y el acceso a la información sensible se encuentra controlada por las políticas de seguridad del cliente. | 4 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12762 | ADM_12762_RECURSO MES ETLS | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 4750 | VIGENTE | 2024-07-23 11:25 | 2024-07-23 11:26 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Perdida de información confidencial | Seguridad |  | Interno | Perdida de información confidencial del cliente, debido al mal uso de los privilegios de acceso asignados, ocasionando posibles sanciones legales, incumplimientos contractuales y reputación negativa. | 2024-07-22 | Monitorear y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la compañía. | 2025-05-31 | Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2025 se evidencia que NO hubo materialización del riesgo. Esto debido a los siguientes factores: 1. Las actividades se desarrollan en un ambiente suministrado y controlado por el cliente. 2. NO se cuenta con acceso a información productiva, los datos con los que se trabaja son datos suministrados y controlados por el cliente. Sin embargo, en los casos que se requiera o se tenga acceso a información sensible, esta se encuentra protegida por un acuerdo de confidencialidad con el equipo. 3. NO contamos con acceso a ambientes productivos del cliente, por ende, no tenemos acceso a información sensible y el acceso a la información sensible se encuentra controlada por las políticas de seguridad del cliente. | 4 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12762 | ADM_12762_RECURSO MES ETLS | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5014 | VIGENTE | 2024-07-23 11:25 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente o que las actividades que se encuentren en ejecución deban congelarse o pausarse entre tanto el cliente logre resolver el incidente y garantizar el acceso nuevamente, esto concluiría en la obligación de mover fechas y compromisos de entregables que dependan del acceso a estas herramientas. | 2024-07-22 | Se debe monitorear constantemente el acceso a las herramientas suministradas por el cliente, en dado caso que se identifique alguna novedad debe reportarse de inmediato al líder o gerente definido por el cliente. Adicional, dependiendo del impacto en tiempo, se debe evaluar la posibilidad de adelantar actividades que no requieran del acceso a la herramienta, también evaluar el impacto en fechas, compromisos y entregables acordados. | 2024-09-30 | Durante los meses de agosto y septiembre no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. El cliente ha garantizado los accesos correspondientes durante la ejecución de las actividades propias de la asignación. 2. Es claro para el cliente y para el equipo del proyecto que cualquier riesgo de indisponibilidad o situación que así lo manifieste debe ser reportada de forma oportuna para garantizar su gestión. | 4 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12762 | ADM_12762_RECURSO MES ETLS | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5014 | VIGENTE | 2024-07-23 11:25 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente o que las actividades que se encuentren en ejecución deban congelarse o pausarse entre tanto el cliente logre resolver el incidente y garantizar el acceso nuevamente, esto concluiría en la obligación de mover fechas y compromisos de entregables que dependan del acceso a estas herramientas. | 2024-07-22 | Se debe monitorear constantemente el acceso a las herramientas suministradas por el cliente, en dado caso que se identifique alguna novedad debe reportarse de inmediato al líder o gerente definido por el cliente. Adicional, dependiendo del impacto en tiempo, se debe evaluar la posibilidad de adelantar actividades que no requieran del acceso a la herramienta, también evaluar el impacto en fechas, compromisos y entregables acordados. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre de 2024 no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. El cliente ha garantizado los accesos correspondientes durante la ejecución de las actividades propias de la asignación. 2. Es claro para el cliente y para el equipo del proyecto que cualquier riesgo de indisponibilidad o situación que así lo manifieste debe ser reportada de forma oportuna para garantizar su gestión. | 4 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12762 | ADM_12762_RECURSO MES ETLS | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5014 | VIGENTE | 2024-07-23 11:25 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente o que las actividades que se encuentren en ejecución deban congelarse o pausarse entre tanto el cliente logre resolver el incidente y garantizar el acceso nuevamente, esto concluiría en la obligación de mover fechas y compromisos de entregables que dependan del acceso a estas herramientas. | 2024-07-22 | Se debe monitorear constantemente el acceso a las herramientas suministradas por el cliente, en dado caso que se identifique alguna novedad debe reportarse de inmediato al líder o gerente definido por el cliente. Adicional, dependiendo del impacto en tiempo, se debe evaluar la posibilidad de adelantar actividades que no requieran del acceso a la herramienta, también evaluar el impacto en fechas, compromisos y entregables acordados. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. El cliente ha garantizado los accesos correspondientes durante la ejecución de las actividades propias de la asignación. 2. Es claro para el cliente y para el equipo del proyecto que cualquier riesgo de indisponibilidad o situación que así lo manifieste debe ser reportada de forma oportuna para garantizar su gestión. | 4 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12762 | ADM_12762_RECURSO MES ETLS | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5014 | VIGENTE | 2024-07-23 11:25 | 2025-05-30 10:58 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Acceso a las Herramientas del Cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | No contar con los accesos a las herramientas del cliente, por el tiempo administrativo que requiere el proceso, conllevará a que no sea posible que las nuevas personas que ingresen al proyecto inicien operación de manera prontamente o que las actividades que se encuentren en ejecución deban congelarse o pausarse entre tanto el cliente logre resolver el incidente y garantizar el acceso nuevamente, esto concluiría en la obligación de mover fechas y compromisos de entregables que dependan del acceso a estas herramientas. | 2024-07-22 | Se debe monitorear constantemente el acceso a las herramientas suministradas por el cliente, en dado caso que se identifique alguna novedad debe reportarse de inmediato al líder o gerente definido por el cliente. Adicional, dependiendo del impacto en tiempo, se debe evaluar la posibilidad de adelantar actividades que no requieran del acceso a la herramienta, también evaluar el impacto en fechas, compromisos y entregables acordados. | 2025-05-31 | Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2025 no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. El cliente ha garantizado los accesos correspondientes durante la ejecución de las actividades propias de la asignación. 2. Es claro para el cliente y para el equipo del proyecto que cualquier riesgo de indisponibilidad o situación que así lo manifieste debe ser reportada de forma oportuna para garantizar su gestión. | 4 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12762 | ADM_12762_RECURSO MES ETLS | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5016 | VIGENTE | 2024-07-23 11:25 | 2024-07-23 11:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio por infraestructura tecnológica | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la prestación del servicio debido a interrupciones en los medios de conexión (VPN Gestionada por el Cliente). | 2024-07-22 | Definir con el cliente si existen medios alternativos de conexión a la VPN suministrada, documentarlos y socializarlos con el equipo. Si por el contrario, es claro que al interrumpirse la conexión por VPN se interrumpe la continuidad en el servicio, acordar con el cliente las posibles actividades que podrían ejecutarse durante la interrupción. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre de 2024 No se evidencia la materialización del riesgo debido a que no se presentó ningún tipo de indisponibilidad en la infraestructura del cliente. Normalmente, se evidencia una alta disponibilidad, sin embargo, en el caso que llegara a suceder tendrán prioridad las actividades operativas para su ejecución. | 3 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12762 | ADM_12762_RECURSO MES ETLS | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5016 | VIGENTE | 2024-07-23 11:25 | 2024-07-23 11:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio por infraestructura tecnológica | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la prestación del servicio debido a interrupciones en los medios de conexión (VPN Gestionada por el Cliente). | 2024-07-22 | Definir con el cliente si existen medios alternativos de conexión a la VPN suministrada, documentarlos y socializarlos con el equipo. Si por el contrario, es claro que al interrumpirse la conexión por VPN se interrumpe la continuidad en el servicio, acordar con el cliente las posibles actividades que podrían ejecutarse durante la interrupción. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 No se evidencia la materialización del riesgo debido a que no se presentó ningún tipo de indisponibilidad en la infraestructura del cliente. Normalmente, se evidencia una alta disponibilidad, sin embargo, en el caso que llegara a suceder tendrán prioridad las actividades operativas para su ejecución. | 3 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12762 | ADM_12762_RECURSO MES ETLS | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5016 | VIGENTE | 2024-07-23 11:25 | 2024-07-23 11:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Interrupción en la continuidad del servicio por infraestructura tecnológica | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Interrupción en la prestación del servicio debido a interrupciones en los medios de conexión (VPN Gestionada por el Cliente). | 2024-07-22 | Definir con el cliente si existen medios alternativos de conexión a la VPN suministrada, documentarlos y socializarlos con el equipo. Si por el contrario, es claro que al interrumpirse la conexión por VPN se interrumpe la continuidad en el servicio, acordar con el cliente las posibles actividades que podrían ejecutarse durante la interrupción. | 2025-05-31 | Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2025 No se evidencia la materialización del riesgo debido a que no se presentó ningún tipo de indisponibilidad en la infraestructura del cliente. Normalmente, se evidencia una alta disponibilidad, sin embargo, en el caso que llegara a suceder tendrán prioridad las actividades operativas para su ejecución. | 3 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Cliente
12762 | ADM_12762_RECURSO MES ETLS | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5017 | VIGENTE | 2024-07-23 11:25 | 2024-07-23 11:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-22 | Al inicio del proyecto: Validar los perfiles estimados contra los perfiles reales asignados al proyecto y proyectar los costos de estos para identificar posibles variaciones. Durante la Ejecución del Proyecto: Validar la planeación de asignación del equipo, así como posibles cambios y/o rotaciones que se puedan llegar a presentar, proyectando los costos de estos para identificar posibles variaciones. Al cierre del proyecto: Validar el comportamiento de los recursos asignados durante la ejecución del proyecto y analizar al cierre, los costos totales reales contra los esperados, identificando posibles variaciones. | 2024-09-30 | Durante los meses de agosto y septiembre no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. Teniendo en cuenta la planeación del cliente se logra garantizar la disponibilidad del perfil asignado. 2. A la fecha, el perfil asignado no ha generado algún tipo de alerta que requiera su gestión o indique un riesgo de cambio 3. Con el cliente se ha socializado que es fundamental un proceso de planeación juicioso que prevenga este riesgo. | 4 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12762 | ADM_12762_RECURSO MES ETLS | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5017 | VIGENTE | 2024-07-23 11:25 | 2024-07-23 11:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-22 | Al inicio del proyecto: Validar los perfiles estimados contra los perfiles reales asignados al proyecto y proyectar los costos de estos para identificar posibles variaciones. Durante la Ejecución del Proyecto: Validar la planeación de asignación del equipo, así como posibles cambios y/o rotaciones que se puedan llegar a presentar, proyectando los costos de estos para identificar posibles variaciones. Al cierre del proyecto: Validar el comportamiento de los recursos asignados durante la ejecución del proyecto y analizar al cierre, los costos totales reales contra los esperados, identificando posibles variaciones. | 2024-11-26 | Durante los meses de octubre y noviembre no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. Teniendo en cuenta la planeación del cliente se logra garantizar la disponibilidad del perfil asignado. 2. A la fecha, el perfil asignado no ha generado algún tipo de alerta que requiera su gestión o indique un riesgo de cambio 3. Con el cliente se ha socializado que es fundamental un proceso de planeación juicioso que prevenga este riesgo. | 4 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12762 | ADM_12762_RECURSO MES ETLS | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5017 | VIGENTE | 2024-07-23 11:25 | 2024-07-23 11:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-22 | Al inicio del proyecto: Validar los perfiles estimados contra los perfiles reales asignados al proyecto y proyectar los costos de estos para identificar posibles variaciones. Durante la Ejecución del Proyecto: Validar la planeación de asignación del equipo, así como posibles cambios y/o rotaciones que se puedan llegar a presentar, proyectando los costos de estos para identificar posibles variaciones. Al cierre del proyecto: Validar el comportamiento de los recursos asignados durante la ejecución del proyecto y analizar al cierre, los costos totales reales contra los esperados, identificando posibles variaciones. | 2025-02-28 | Con corte a febrero de 2025 no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. Teniendo en cuenta la planeación del cliente se logra garantizar la disponibilidad del perfil asignado. 2. A la fecha, el perfil asignado no ha generado algún tipo de alerta que requiera su gestión o indique un riesgo de cambio 3. Con el cliente se ha socializado que es fundamental un proceso de planeación juicioso que prevenga este riesgo. | 4 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12762 | ADM_12762_RECURSO MES ETLS | Aliados_Revolution | JORGE DAVID | OSPINA RODRIGUEZ | Riesgo Significativo | 5017 | VIGENTE | 2024-07-23 11:25 | 2024-07-23 11:25 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Cambio de perfiles en ejecución | Disponibilidad de recursos | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Debido a la capacidad de disponibilidad del equipo base puede que al momento de iniciar o durante la ejecución del proyecto se asignen perfiles diferentes a los planteados durante los ejercicios de preventa (mayor o menor perfil) que puede impactar la rentabilidad real ejecutada del proyecto positiva o negativamente. | 2024-07-22 | Al inicio del proyecto: Validar los perfiles estimados contra los perfiles reales asignados al proyecto y proyectar los costos de estos para identificar posibles variaciones. Durante la Ejecución del Proyecto: Validar la planeación de asignación del equipo, así como posibles cambios y/o rotaciones que se puedan llegar a presentar, proyectando los costos de estos para identificar posibles variaciones. Al cierre del proyecto: Validar el comportamiento de los recursos asignados durante la ejecución del proyecto y analizar al cierre, los costos totales reales contra los esperados, identificando posibles variaciones. | 2025-05-31 | Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2025 no se evidencia la materialización del riesgo debido a los siguientes factores: 1. Teniendo en cuenta la planeación del cliente se logra garantizar la disponibilidad del perfil asignado. 2. A la fecha, el perfil asignado no ha generado algún tipo de alerta que requiera su gestión o indique un riesgo de cambio 3. Con el cliente se ha socializado que es fundamental un proceso de planeación juicioso que prevenga este riesgo. | 4 | 0 | MENSUAL | D1 S A S | S | ADMINISTRACIÓN | Recurso Administrado por el Cliente > 180 horas | Consultor
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Alto | 5206 | NO VIGENTE | 2024-11-21 09:16 | 2025-03-20 08:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia de la conexión a Internet para acceder al Object Storage en la nube | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Dependencia de la conectividad a Internet para acceder a los archivos en el Object Storage en la nube, lo que introduce latencia en el acceso y el riesgo de interrupción del servicio si se pierde la conexión. | 2024-11-21 | Mejorar la infraestructura de red, optimizar la latencia con caché local, monitorear la conectividad y establecer planes de contingencia ante fallos de red. | 2024-12-17 | Riesgo no materializado, no se presentan novedades | 4 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Alto | 5206 | NO VIGENTE | 2024-11-21 09:16 | 2025-03-20 08:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia de la conexión a Internet para acceder al Object Storage en la nube | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Dependencia de la conectividad a Internet para acceder a los archivos en el Object Storage en la nube, lo que introduce latencia en el acceso y el riesgo de interrupción del servicio si se pierde la conexión. | 2024-11-21 | Mejorar la infraestructura de red, optimizar la latencia con caché local, monitorear la conectividad y establecer planes de contingencia ante fallos de red. | 2025-01-17 | Riesgo no materializado, no se presentan novedades | 4 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Alto | 5206 | NO VIGENTE | 2024-11-21 09:16 | 2025-03-20 08:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia de la conexión a Internet para acceder al Object Storage en la nube | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Dependencia de la conectividad a Internet para acceder a los archivos en el Object Storage en la nube, lo que introduce latencia en el acceso y el riesgo de interrupción del servicio si se pierde la conexión. | 2024-11-21 | Mejorar la infraestructura de red, optimizar la latencia con caché local, monitorear la conectividad y establecer planes de contingencia ante fallos de red. | 2025-02-17 | El proyecto se encuentra en pruebas por parte del cliente y hasta la fecha han sido exitosas. | 4 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Alto | 5206 | NO VIGENTE | 2024-11-21 09:16 | 2025-03-20 08:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Dependencia de la conexión a Internet para acceder al Object Storage en la nube | Configuración | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Dependencia de la conectividad a Internet para acceder a los archivos en el Object Storage en la nube, lo que introduce latencia en el acceso y el riesgo de interrupción del servicio si se pierde la conexión. | 2024-11-21 | Mejorar la infraestructura de red, optimizar la latencia con caché local, monitorear la conectividad y establecer planes de contingencia ante fallos de red. | 2025-03-20 | Se cierra el riesgo debido a que el proyecto ya se encuentra certificado por parte del cliente. | 4 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Recursos/Insumos/Tecnología
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 5026 | NO VIGENTE | 2024-07-24 16:07 | 2025-03-20 08:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso de los despliegues en los diferentes ambientes del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que se tienen en paralelo varios desarrollos con SETI y otros proveedores puede ocurrir que se retrasen los despliegues en los diferentes ambientes por la cantidad y de acuerdo con la priorización que realice Zona Franca Bogotá, lo que podría conllevar a retrasos en las fechas del plan de trabajo. | 2024-07-24 | Identificación de Proyectos Críticos: Evaluar y priorizar los proyectos que son críticos para el cumplimiento de las fechas del plan de trabajo. Esto puede incluir proyectos clave para la operación principal de Zona Franca Bogotá o aquellos que tienen impacto directo en las fechas de despliegue. Asignación de Recursos: Asegurar que los recursos necesarios estén asignados adecuadamente a los proyectos prioritarios. Esto puede requerir reasignación de recursos internos o coordinación con los proveedores externos para asegurar el soporte necesario. Identificación Proactiva de Riesgos: Realizar análisis de riesgos continuos para anticipar posibles retrasos en los desarrollos. Esto incluye monitorear de cerca el progreso de cada proyecto y estar atento a señales de posibles demoras. Planificación de Contingencias: Desarrollar planes de contingencia específicos para cada proyecto prioritario en caso de que se presenten retrasos. Esto podría involucrar la asignación de recursos adicionales, ajustes en el alcance o la revisión de los cronogramas. Establecimiento de Canales de Comunicación: Mantener canales de comunicación abiertos y claros con los equipos de desarrollo y los proveedores. Establecer reuniones regulares de seguimiento para revisar el progreso, identificar problemas potenciales y discutir soluciones. Coordinación entre Equipos: Facilitar la colaboración efectiva entre los equipos internos y externos involucrados en los desarrollos. Esto puede incluir la estandarización de prácticas de gestión de proyectos y la resolución rápida de conflictos o diferencias. Reuniones de seguimiento y avance del proyecto con el cliente para mantener la alineación respecto al avance del proyecto y realizar ajustes según sea necesario para optimizar la ejecución de los proyectos | 2024-08-16 | Riesgo no materializado, hasta el momento no se han realizado despliegues en ambientes del cliente | 9 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 5026 | NO VIGENTE | 2024-07-24 16:07 | 2025-03-20 08:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso de los despliegues en los diferentes ambientes del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que se tienen en paralelo varios desarrollos con SETI y otros proveedores puede ocurrir que se retrasen los despliegues en los diferentes ambientes por la cantidad y de acuerdo con la priorización que realice Zona Franca Bogotá, lo que podría conllevar a retrasos en las fechas del plan de trabajo. | 2024-07-24 | Identificación de Proyectos Críticos: Evaluar y priorizar los proyectos que son críticos para el cumplimiento de las fechas del plan de trabajo. Esto puede incluir proyectos clave para la operación principal de Zona Franca Bogotá o aquellos que tienen impacto directo en las fechas de despliegue. Asignación de Recursos: Asegurar que los recursos necesarios estén asignados adecuadamente a los proyectos prioritarios. Esto puede requerir reasignación de recursos internos o coordinación con los proveedores externos para asegurar el soporte necesario. Identificación Proactiva de Riesgos: Realizar análisis de riesgos continuos para anticipar posibles retrasos en los desarrollos. Esto incluye monitorear de cerca el progreso de cada proyecto y estar atento a señales de posibles demoras. Planificación de Contingencias: Desarrollar planes de contingencia específicos para cada proyecto prioritario en caso de que se presenten retrasos. Esto podría involucrar la asignación de recursos adicionales, ajustes en el alcance o la revisión de los cronogramas. Establecimiento de Canales de Comunicación: Mantener canales de comunicación abiertos y claros con los equipos de desarrollo y los proveedores. Establecer reuniones regulares de seguimiento para revisar el progreso, identificar problemas potenciales y discutir soluciones. Coordinación entre Equipos: Facilitar la colaboración efectiva entre los equipos internos y externos involucrados en los desarrollos. Esto puede incluir la estandarización de prácticas de gestión de proyectos y la resolución rápida de conflictos o diferencias. Reuniones de seguimiento y avance del proyecto con el cliente para mantener la alineación respecto al avance del proyecto y realizar ajustes según sea necesario para optimizar la ejecución de los proyectos | 2024-09-06 | Riesgo no materializado, hasta el momento no se han realizado despliegues en ambientes del cliente | 9 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 5026 | NO VIGENTE | 2024-07-24 16:07 | 2025-03-20 08:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso de los despliegues en los diferentes ambientes del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que se tienen en paralelo varios desarrollos con SETI y otros proveedores puede ocurrir que se retrasen los despliegues en los diferentes ambientes por la cantidad y de acuerdo con la priorización que realice Zona Franca Bogotá, lo que podría conllevar a retrasos en las fechas del plan de trabajo. | 2024-07-24 | Identificación de Proyectos Críticos: Evaluar y priorizar los proyectos que son críticos para el cumplimiento de las fechas del plan de trabajo. Esto puede incluir proyectos clave para la operación principal de Zona Franca Bogotá o aquellos que tienen impacto directo en las fechas de despliegue. Asignación de Recursos: Asegurar que los recursos necesarios estén asignados adecuadamente a los proyectos prioritarios. Esto puede requerir reasignación de recursos internos o coordinación con los proveedores externos para asegurar el soporte necesario. Identificación Proactiva de Riesgos: Realizar análisis de riesgos continuos para anticipar posibles retrasos en los desarrollos. Esto incluye monitorear de cerca el progreso de cada proyecto y estar atento a señales de posibles demoras. Planificación de Contingencias: Desarrollar planes de contingencia específicos para cada proyecto prioritario en caso de que se presenten retrasos. Esto podría involucrar la asignación de recursos adicionales, ajustes en el alcance o la revisión de los cronogramas. Establecimiento de Canales de Comunicación: Mantener canales de comunicación abiertos y claros con los equipos de desarrollo y los proveedores. Establecer reuniones regulares de seguimiento para revisar el progreso, identificar problemas potenciales y discutir soluciones. Coordinación entre Equipos: Facilitar la colaboración efectiva entre los equipos internos y externos involucrados en los desarrollos. Esto puede incluir la estandarización de prácticas de gestión de proyectos y la resolución rápida de conflictos o diferencias. Reuniones de seguimiento y avance del proyecto con el cliente para mantener la alineación respecto al avance del proyecto y realizar ajustes según sea necesario para optimizar la ejecución de los proyectos | 2024-10-04 | El riesgo no se ha materializado ya que a la fecha no se han realizado despliegues en los ambientes del cliente. | 9 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 5026 | NO VIGENTE | 2024-07-24 16:07 | 2025-03-20 08:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso de los despliegues en los diferentes ambientes del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que se tienen en paralelo varios desarrollos con SETI y otros proveedores puede ocurrir que se retrasen los despliegues en los diferentes ambientes por la cantidad y de acuerdo con la priorización que realice Zona Franca Bogotá, lo que podría conllevar a retrasos en las fechas del plan de trabajo. | 2024-07-24 | Identificación de Proyectos Críticos: Evaluar y priorizar los proyectos que son críticos para el cumplimiento de las fechas del plan de trabajo. Esto puede incluir proyectos clave para la operación principal de Zona Franca Bogotá o aquellos que tienen impacto directo en las fechas de despliegue. Asignación de Recursos: Asegurar que los recursos necesarios estén asignados adecuadamente a los proyectos prioritarios. Esto puede requerir reasignación de recursos internos o coordinación con los proveedores externos para asegurar el soporte necesario. Identificación Proactiva de Riesgos: Realizar análisis de riesgos continuos para anticipar posibles retrasos en los desarrollos. Esto incluye monitorear de cerca el progreso de cada proyecto y estar atento a señales de posibles demoras. Planificación de Contingencias: Desarrollar planes de contingencia específicos para cada proyecto prioritario en caso de que se presenten retrasos. Esto podría involucrar la asignación de recursos adicionales, ajustes en el alcance o la revisión de los cronogramas. Establecimiento de Canales de Comunicación: Mantener canales de comunicación abiertos y claros con los equipos de desarrollo y los proveedores. Establecer reuniones regulares de seguimiento para revisar el progreso, identificar problemas potenciales y discutir soluciones. Coordinación entre Equipos: Facilitar la colaboración efectiva entre los equipos internos y externos involucrados en los desarrollos. Esto puede incluir la estandarización de prácticas de gestión de proyectos y la resolución rápida de conflictos o diferencias. Reuniones de seguimiento y avance del proyecto con el cliente para mantener la alineación respecto al avance del proyecto y realizar ajustes según sea necesario para optimizar la ejecución de los proyectos | 2024-11-01 | El riesgo no se ha materializado ya que a la fecha no se han realizado despliegues en los ambientes del cliente. | 9 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 5026 | NO VIGENTE | 2024-07-24 16:07 | 2025-03-20 08:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso de los despliegues en los diferentes ambientes del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que se tienen en paralelo varios desarrollos con SETI y otros proveedores puede ocurrir que se retrasen los despliegues en los diferentes ambientes por la cantidad y de acuerdo con la priorización que realice Zona Franca Bogotá, lo que podría conllevar a retrasos en las fechas del plan de trabajo. | 2024-07-24 | Identificación de Proyectos Críticos: Evaluar y priorizar los proyectos que son críticos para el cumplimiento de las fechas del plan de trabajo. Esto puede incluir proyectos clave para la operación principal de Zona Franca Bogotá o aquellos que tienen impacto directo en las fechas de despliegue. Asignación de Recursos: Asegurar que los recursos necesarios estén asignados adecuadamente a los proyectos prioritarios. Esto puede requerir reasignación de recursos internos o coordinación con los proveedores externos para asegurar el soporte necesario. Identificación Proactiva de Riesgos: Realizar análisis de riesgos continuos para anticipar posibles retrasos en los desarrollos. Esto incluye monitorear de cerca el progreso de cada proyecto y estar atento a señales de posibles demoras. Planificación de Contingencias: Desarrollar planes de contingencia específicos para cada proyecto prioritario en caso de que se presenten retrasos. Esto podría involucrar la asignación de recursos adicionales, ajustes en el alcance o la revisión de los cronogramas. Establecimiento de Canales de Comunicación: Mantener canales de comunicación abiertos y claros con los equipos de desarrollo y los proveedores. Establecer reuniones regulares de seguimiento para revisar el progreso, identificar problemas potenciales y discutir soluciones. Coordinación entre Equipos: Facilitar la colaboración efectiva entre los equipos internos y externos involucrados en los desarrollos. Esto puede incluir la estandarización de prácticas de gestión de proyectos y la resolución rápida de conflictos o diferencias. Reuniones de seguimiento y avance del proyecto con el cliente para mantener la alineación respecto al avance del proyecto y realizar ajustes según sea necesario para optimizar la ejecución de los proyectos | 2024-11-27 | El riesgo se mantiene controlado. Se realizó el primer despliegue del proyecto sin ninguna novedad | 9 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 5026 | NO VIGENTE | 2024-07-24 16:07 | 2025-03-20 08:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso de los despliegues en los diferentes ambientes del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que se tienen en paralelo varios desarrollos con SETI y otros proveedores puede ocurrir que se retrasen los despliegues en los diferentes ambientes por la cantidad y de acuerdo con la priorización que realice Zona Franca Bogotá, lo que podría conllevar a retrasos en las fechas del plan de trabajo. | 2024-07-24 | Identificación de Proyectos Críticos: Evaluar y priorizar los proyectos que son críticos para el cumplimiento de las fechas del plan de trabajo. Esto puede incluir proyectos clave para la operación principal de Zona Franca Bogotá o aquellos que tienen impacto directo en las fechas de despliegue. Asignación de Recursos: Asegurar que los recursos necesarios estén asignados adecuadamente a los proyectos prioritarios. Esto puede requerir reasignación de recursos internos o coordinación con los proveedores externos para asegurar el soporte necesario. Identificación Proactiva de Riesgos: Realizar análisis de riesgos continuos para anticipar posibles retrasos en los desarrollos. Esto incluye monitorear de cerca el progreso de cada proyecto y estar atento a señales de posibles demoras. Planificación de Contingencias: Desarrollar planes de contingencia específicos para cada proyecto prioritario en caso de que se presenten retrasos. Esto podría involucrar la asignación de recursos adicionales, ajustes en el alcance o la revisión de los cronogramas. Establecimiento de Canales de Comunicación: Mantener canales de comunicación abiertos y claros con los equipos de desarrollo y los proveedores. Establecer reuniones regulares de seguimiento para revisar el progreso, identificar problemas potenciales y discutir soluciones. Coordinación entre Equipos: Facilitar la colaboración efectiva entre los equipos internos y externos involucrados en los desarrollos. Esto puede incluir la estandarización de prácticas de gestión de proyectos y la resolución rápida de conflictos o diferencias. Reuniones de seguimiento y avance del proyecto con el cliente para mantener la alineación respecto al avance del proyecto y realizar ajustes según sea necesario para optimizar la ejecución de los proyectos | 2024-12-17 | El riesgo se mantiene controlado. Se realizó el primer despliegue del proyecto sin ninguna novedad | 9 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 5026 | NO VIGENTE | 2024-07-24 16:07 | 2025-03-20 08:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso de los despliegues en los diferentes ambientes del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que se tienen en paralelo varios desarrollos con SETI y otros proveedores puede ocurrir que se retrasen los despliegues en los diferentes ambientes por la cantidad y de acuerdo con la priorización que realice Zona Franca Bogotá, lo que podría conllevar a retrasos en las fechas del plan de trabajo. | 2024-07-24 | Identificación de Proyectos Críticos: Evaluar y priorizar los proyectos que son críticos para el cumplimiento de las fechas del plan de trabajo. Esto puede incluir proyectos clave para la operación principal de Zona Franca Bogotá o aquellos que tienen impacto directo en las fechas de despliegue. Asignación de Recursos: Asegurar que los recursos necesarios estén asignados adecuadamente a los proyectos prioritarios. Esto puede requerir reasignación de recursos internos o coordinación con los proveedores externos para asegurar el soporte necesario. Identificación Proactiva de Riesgos: Realizar análisis de riesgos continuos para anticipar posibles retrasos en los desarrollos. Esto incluye monitorear de cerca el progreso de cada proyecto y estar atento a señales de posibles demoras. Planificación de Contingencias: Desarrollar planes de contingencia específicos para cada proyecto prioritario en caso de que se presenten retrasos. Esto podría involucrar la asignación de recursos adicionales, ajustes en el alcance o la revisión de los cronogramas. Establecimiento de Canales de Comunicación: Mantener canales de comunicación abiertos y claros con los equipos de desarrollo y los proveedores. Establecer reuniones regulares de seguimiento para revisar el progreso, identificar problemas potenciales y discutir soluciones. Coordinación entre Equipos: Facilitar la colaboración efectiva entre los equipos internos y externos involucrados en los desarrollos. Esto puede incluir la estandarización de prácticas de gestión de proyectos y la resolución rápida de conflictos o diferencias. Reuniones de seguimiento y avance del proyecto con el cliente para mantener la alineación respecto al avance del proyecto y realizar ajustes según sea necesario para optimizar la ejecución de los proyectos | 2025-01-17 | El riesgo se mantiene controlado. Se realizó el primer despliegue del proyecto sin ninguna novedad | 9 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 5026 | NO VIGENTE | 2024-07-24 16:07 | 2025-03-20 08:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso de los despliegues en los diferentes ambientes del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que se tienen en paralelo varios desarrollos con SETI y otros proveedores puede ocurrir que se retrasen los despliegues en los diferentes ambientes por la cantidad y de acuerdo con la priorización que realice Zona Franca Bogotá, lo que podría conllevar a retrasos en las fechas del plan de trabajo. | 2024-07-24 | Identificación de Proyectos Críticos: Evaluar y priorizar los proyectos que son críticos para el cumplimiento de las fechas del plan de trabajo. Esto puede incluir proyectos clave para la operación principal de Zona Franca Bogotá o aquellos que tienen impacto directo en las fechas de despliegue. Asignación de Recursos: Asegurar que los recursos necesarios estén asignados adecuadamente a los proyectos prioritarios. Esto puede requerir reasignación de recursos internos o coordinación con los proveedores externos para asegurar el soporte necesario. Identificación Proactiva de Riesgos: Realizar análisis de riesgos continuos para anticipar posibles retrasos en los desarrollos. Esto incluye monitorear de cerca el progreso de cada proyecto y estar atento a señales de posibles demoras. Planificación de Contingencias: Desarrollar planes de contingencia específicos para cada proyecto prioritario en caso de que se presenten retrasos. Esto podría involucrar la asignación de recursos adicionales, ajustes en el alcance o la revisión de los cronogramas. Establecimiento de Canales de Comunicación: Mantener canales de comunicación abiertos y claros con los equipos de desarrollo y los proveedores. Establecer reuniones regulares de seguimiento para revisar el progreso, identificar problemas potenciales y discutir soluciones. Coordinación entre Equipos: Facilitar la colaboración efectiva entre los equipos internos y externos involucrados en los desarrollos. Esto puede incluir la estandarización de prácticas de gestión de proyectos y la resolución rápida de conflictos o diferencias. Reuniones de seguimiento y avance del proyecto con el cliente para mantener la alineación respecto al avance del proyecto y realizar ajustes según sea necesario para optimizar la ejecución de los proyectos | 2025-02-17 | A la fecha no se han presentado retrasos en los despliegues solicitados por parte de SETI. | 9 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 5026 | NO VIGENTE | 2024-07-24 16:07 | 2025-03-20 08:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Retraso de los despliegues en los diferentes ambientes del cliente | Controles del proceso | Insuficiencia-Deficiencia | Externo | Debido a que se tienen en paralelo varios desarrollos con SETI y otros proveedores puede ocurrir que se retrasen los despliegues en los diferentes ambientes por la cantidad y de acuerdo con la priorización que realice Zona Franca Bogotá, lo que podría conllevar a retrasos en las fechas del plan de trabajo. | 2024-07-24 | Identificación de Proyectos Críticos: Evaluar y priorizar los proyectos que son críticos para el cumplimiento de las fechas del plan de trabajo. Esto puede incluir proyectos clave para la operación principal de Zona Franca Bogotá o aquellos que tienen impacto directo en las fechas de despliegue. Asignación de Recursos: Asegurar que los recursos necesarios estén asignados adecuadamente a los proyectos prioritarios. Esto puede requerir reasignación de recursos internos o coordinación con los proveedores externos para asegurar el soporte necesario. Identificación Proactiva de Riesgos: Realizar análisis de riesgos continuos para anticipar posibles retrasos en los desarrollos. Esto incluye monitorear de cerca el progreso de cada proyecto y estar atento a señales de posibles demoras. Planificación de Contingencias: Desarrollar planes de contingencia específicos para cada proyecto prioritario en caso de que se presenten retrasos. Esto podría involucrar la asignación de recursos adicionales, ajustes en el alcance o la revisión de los cronogramas. Establecimiento de Canales de Comunicación: Mantener canales de comunicación abiertos y claros con los equipos de desarrollo y los proveedores. Establecer reuniones regulares de seguimiento para revisar el progreso, identificar problemas potenciales y discutir soluciones. Coordinación entre Equipos: Facilitar la colaboración efectiva entre los equipos internos y externos involucrados en los desarrollos. Esto puede incluir la estandarización de prácticas de gestión de proyectos y la resolución rápida de conflictos o diferencias. Reuniones de seguimiento y avance del proyecto con el cliente para mantener la alineación respecto al avance del proyecto y realizar ajustes según sea necesario para optimizar la ejecución de los proyectos | 2025-03-20 | Se cierra el riesgo debido a que el proyecto ya se encuentra certificado. | 9 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 5027 | NO VIGENTE | 2024-07-24 16:25 | 2025-03-20 08:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo de trabajo por parte del cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad del equipo de trabajo por parte de Zona Franca Bogotá para realizar las definiciones requeridas en el proyecto, lo que podría conllevar a presentar retrasos en el plan de trabajo. | 2024-07-24 | Establecer un calendario detallado de las actividades clave y las fechas límite para las definiciones necesarias. Priorizar estas actividades para asegurar que se realicen a tiempo. Informar al equipo sobre la importancia de su disponibilidad en los momentos críticos del proyecto. Asegurar que todos comprendan las consecuencias potenciales de los retrasos en las definiciones. Designar a los responsables específicos dentro del equipo de Zona Franca Bogotá para las definiciones requeridas. Establecer claramente quién debe estar presente y cuándo. Coordinar con los directivos y supervisores para garantizar que los recursos necesarios estén disponibles y dedicados a las actividades críticas del proyecto según lo programado. Diseñar un cronograma flexible que permita ajustes cuando sea necesario debido a la disponibilidad del equipo. Incluir márgenes de tiempo adicionales en las fases críticas del proyecto para manejar posibles retrasos. Mantener canales abiertos de comunicación con todos los interesados ¿¿y partes involucradas. Compartir regularmente el estado del equipo y cualquier cambio en los planes de definición con el equipo del proyecto y la dirección. Gestionar las expectativas de todos los interesados ¿¿sobre la disponibilidad del equipo y las posibles contingencias que podrían afectar el cronograma del proyecto. | 2024-08-16 | Riesgo no materializado, hasta la fecha se ha cumplido con el plan de trabajo y el cliente ha participado activamente tanto en reuniones como en repuesta oportuna a los requerimientos solicitados. | 9 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 5027 | NO VIGENTE | 2024-07-24 16:25 | 2025-03-20 08:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo de trabajo por parte del cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad del equipo de trabajo por parte de Zona Franca Bogotá para realizar las definiciones requeridas en el proyecto, lo que podría conllevar a presentar retrasos en el plan de trabajo. | 2024-07-24 | Establecer un calendario detallado de las actividades clave y las fechas límite para las definiciones necesarias. Priorizar estas actividades para asegurar que se realicen a tiempo. Informar al equipo sobre la importancia de su disponibilidad en los momentos críticos del proyecto. Asegurar que todos comprendan las consecuencias potenciales de los retrasos en las definiciones. Designar a los responsables específicos dentro del equipo de Zona Franca Bogotá para las definiciones requeridas. Establecer claramente quién debe estar presente y cuándo. Coordinar con los directivos y supervisores para garantizar que los recursos necesarios estén disponibles y dedicados a las actividades críticas del proyecto según lo programado. Diseñar un cronograma flexible que permita ajustes cuando sea necesario debido a la disponibilidad del equipo. Incluir márgenes de tiempo adicionales en las fases críticas del proyecto para manejar posibles retrasos. Mantener canales abiertos de comunicación con todos los interesados ¿¿y partes involucradas. Compartir regularmente el estado del equipo y cualquier cambio en los planes de definición con el equipo del proyecto y la dirección. Gestionar las expectativas de todos los interesados ¿¿sobre la disponibilidad del equipo y las posibles contingencias que podrían afectar el cronograma del proyecto. | 2024-09-06 | Riesgo no materializado, hasta la fecha se ha cumplido con el plan de trabajo y el cliente ha participado activamente tanto en reuniones como en repuesta oportuna a los requerimientos solicitados. | 9 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 5027 | NO VIGENTE | 2024-07-24 16:25 | 2025-03-20 08:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo de trabajo por parte del cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad del equipo de trabajo por parte de Zona Franca Bogotá para realizar las definiciones requeridas en el proyecto, lo que podría conllevar a presentar retrasos en el plan de trabajo. | 2024-07-24 | Establecer un calendario detallado de las actividades clave y las fechas límite para las definiciones necesarias. Priorizar estas actividades para asegurar que se realicen a tiempo. Informar al equipo sobre la importancia de su disponibilidad en los momentos críticos del proyecto. Asegurar que todos comprendan las consecuencias potenciales de los retrasos en las definiciones. Designar a los responsables específicos dentro del equipo de Zona Franca Bogotá para las definiciones requeridas. Establecer claramente quién debe estar presente y cuándo. Coordinar con los directivos y supervisores para garantizar que los recursos necesarios estén disponibles y dedicados a las actividades críticas del proyecto según lo programado. Diseñar un cronograma flexible que permita ajustes cuando sea necesario debido a la disponibilidad del equipo. Incluir márgenes de tiempo adicionales en las fases críticas del proyecto para manejar posibles retrasos. Mantener canales abiertos de comunicación con todos los interesados ¿¿y partes involucradas. Compartir regularmente el estado del equipo y cualquier cambio en los planes de definición con el equipo del proyecto y la dirección. Gestionar las expectativas de todos los interesados ¿¿sobre la disponibilidad del equipo y las posibles contingencias que podrían afectar el cronograma del proyecto. | 2024-10-04 | Hasta la fecha no se ha materializado el riesgo, el cliente participa activamente en las reuniones así como con respuestas oportunas a las solicitudes planteadas. | 9 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 5027 | NO VIGENTE | 2024-07-24 16:25 | 2025-03-20 08:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo de trabajo por parte del cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad del equipo de trabajo por parte de Zona Franca Bogotá para realizar las definiciones requeridas en el proyecto, lo que podría conllevar a presentar retrasos en el plan de trabajo. | 2024-07-24 | Establecer un calendario detallado de las actividades clave y las fechas límite para las definiciones necesarias. Priorizar estas actividades para asegurar que se realicen a tiempo. Informar al equipo sobre la importancia de su disponibilidad en los momentos críticos del proyecto. Asegurar que todos comprendan las consecuencias potenciales de los retrasos en las definiciones. Designar a los responsables específicos dentro del equipo de Zona Franca Bogotá para las definiciones requeridas. Establecer claramente quién debe estar presente y cuándo. Coordinar con los directivos y supervisores para garantizar que los recursos necesarios estén disponibles y dedicados a las actividades críticas del proyecto según lo programado. Diseñar un cronograma flexible que permita ajustes cuando sea necesario debido a la disponibilidad del equipo. Incluir márgenes de tiempo adicionales en las fases críticas del proyecto para manejar posibles retrasos. Mantener canales abiertos de comunicación con todos los interesados ¿¿y partes involucradas. Compartir regularmente el estado del equipo y cualquier cambio en los planes de definición con el equipo del proyecto y la dirección. Gestionar las expectativas de todos los interesados ¿¿sobre la disponibilidad del equipo y las posibles contingencias que podrían afectar el cronograma del proyecto. | 2024-11-01 | Hasta la fecha no se ha materializado el riesgo, el cliente participa activamente en las reuniones así como con respuestas oportunas a las solicitudes planteadas | 9 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 5027 | NO VIGENTE | 2024-07-24 16:25 | 2025-03-20 08:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo de trabajo por parte del cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad del equipo de trabajo por parte de Zona Franca Bogotá para realizar las definiciones requeridas en el proyecto, lo que podría conllevar a presentar retrasos en el plan de trabajo. | 2024-07-24 | Establecer un calendario detallado de las actividades clave y las fechas límite para las definiciones necesarias. Priorizar estas actividades para asegurar que se realicen a tiempo. Informar al equipo sobre la importancia de su disponibilidad en los momentos críticos del proyecto. Asegurar que todos comprendan las consecuencias potenciales de los retrasos en las definiciones. Designar a los responsables específicos dentro del equipo de Zona Franca Bogotá para las definiciones requeridas. Establecer claramente quién debe estar presente y cuándo. Coordinar con los directivos y supervisores para garantizar que los recursos necesarios estén disponibles y dedicados a las actividades críticas del proyecto según lo programado. Diseñar un cronograma flexible que permita ajustes cuando sea necesario debido a la disponibilidad del equipo. Incluir márgenes de tiempo adicionales en las fases críticas del proyecto para manejar posibles retrasos. Mantener canales abiertos de comunicación con todos los interesados ¿¿y partes involucradas. Compartir regularmente el estado del equipo y cualquier cambio en los planes de definición con el equipo del proyecto y la dirección. Gestionar las expectativas de todos los interesados ¿¿sobre la disponibilidad del equipo y las posibles contingencias que podrían afectar el cronograma del proyecto. | 2024-11-27 | Riesgo no materializado, hasta la fecha se ha cumplido con el plan de trabajo y el cliente ha participado activamente tanto en reuniones como en repuesta oportuna a los requerimientos solicitados. | 9 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 5027 | NO VIGENTE | 2024-07-24 16:25 | 2025-03-20 08:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo de trabajo por parte del cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad del equipo de trabajo por parte de Zona Franca Bogotá para realizar las definiciones requeridas en el proyecto, lo que podría conllevar a presentar retrasos en el plan de trabajo. | 2024-07-24 | Establecer un calendario detallado de las actividades clave y las fechas límite para las definiciones necesarias. Priorizar estas actividades para asegurar que se realicen a tiempo. Informar al equipo sobre la importancia de su disponibilidad en los momentos críticos del proyecto. Asegurar que todos comprendan las consecuencias potenciales de los retrasos en las definiciones. Designar a los responsables específicos dentro del equipo de Zona Franca Bogotá para las definiciones requeridas. Establecer claramente quién debe estar presente y cuándo. Coordinar con los directivos y supervisores para garantizar que los recursos necesarios estén disponibles y dedicados a las actividades críticas del proyecto según lo programado. Diseñar un cronograma flexible que permita ajustes cuando sea necesario debido a la disponibilidad del equipo. Incluir márgenes de tiempo adicionales en las fases críticas del proyecto para manejar posibles retrasos. Mantener canales abiertos de comunicación con todos los interesados ¿¿y partes involucradas. Compartir regularmente el estado del equipo y cualquier cambio en los planes de definición con el equipo del proyecto y la dirección. Gestionar las expectativas de todos los interesados ¿¿sobre la disponibilidad del equipo y las posibles contingencias que podrían afectar el cronograma del proyecto. | 2024-12-17 | Riesgo no materializado, hasta la fecha se ha cumplido con el plan de trabajo y el cliente ha participado activamente tanto en reuniones como en repuesta oportuna a los requerimientos solicitados. | 9 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 5027 | NO VIGENTE | 2024-07-24 16:25 | 2025-03-20 08:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo de trabajo por parte del cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad del equipo de trabajo por parte de Zona Franca Bogotá para realizar las definiciones requeridas en el proyecto, lo que podría conllevar a presentar retrasos en el plan de trabajo. | 2024-07-24 | Establecer un calendario detallado de las actividades clave y las fechas límite para las definiciones necesarias. Priorizar estas actividades para asegurar que se realicen a tiempo. Informar al equipo sobre la importancia de su disponibilidad en los momentos críticos del proyecto. Asegurar que todos comprendan las consecuencias potenciales de los retrasos en las definiciones. Designar a los responsables específicos dentro del equipo de Zona Franca Bogotá para las definiciones requeridas. Establecer claramente quién debe estar presente y cuándo. Coordinar con los directivos y supervisores para garantizar que los recursos necesarios estén disponibles y dedicados a las actividades críticas del proyecto según lo programado. Diseñar un cronograma flexible que permita ajustes cuando sea necesario debido a la disponibilidad del equipo. Incluir márgenes de tiempo adicionales en las fases críticas del proyecto para manejar posibles retrasos. Mantener canales abiertos de comunicación con todos los interesados ¿¿y partes involucradas. Compartir regularmente el estado del equipo y cualquier cambio en los planes de definición con el equipo del proyecto y la dirección. Gestionar las expectativas de todos los interesados ¿¿sobre la disponibilidad del equipo y las posibles contingencias que podrían afectar el cronograma del proyecto. | 2025-01-17 | Riesgo no materializado, hasta la fecha se ha cumplido con el plan de trabajo y el cliente ha participado activamente tanto en reuniones como en repuesta oportuna a los requerimientos solicitados. | 9 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 5027 | NO VIGENTE | 2024-07-24 16:25 | 2025-03-20 08:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo de trabajo por parte del cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad del equipo de trabajo por parte de Zona Franca Bogotá para realizar las definiciones requeridas en el proyecto, lo que podría conllevar a presentar retrasos en el plan de trabajo. | 2024-07-24 | Establecer un calendario detallado de las actividades clave y las fechas límite para las definiciones necesarias. Priorizar estas actividades para asegurar que se realicen a tiempo. Informar al equipo sobre la importancia de su disponibilidad en los momentos críticos del proyecto. Asegurar que todos comprendan las consecuencias potenciales de los retrasos en las definiciones. Designar a los responsables específicos dentro del equipo de Zona Franca Bogotá para las definiciones requeridas. Establecer claramente quién debe estar presente y cuándo. Coordinar con los directivos y supervisores para garantizar que los recursos necesarios estén disponibles y dedicados a las actividades críticas del proyecto según lo programado. Diseñar un cronograma flexible que permita ajustes cuando sea necesario debido a la disponibilidad del equipo. Incluir márgenes de tiempo adicionales en las fases críticas del proyecto para manejar posibles retrasos. Mantener canales abiertos de comunicación con todos los interesados ¿¿y partes involucradas. Compartir regularmente el estado del equipo y cualquier cambio en los planes de definición con el equipo del proyecto y la dirección. Gestionar las expectativas de todos los interesados ¿¿sobre la disponibilidad del equipo y las posibles contingencias que podrían afectar el cronograma del proyecto. | 2025-02-17 | A la fecha se ha contado con la disponibilidad del equipo de trabajo tanto del cliente como de SETI. | 9 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 5027 | NO VIGENTE | 2024-07-24 16:25 | 2025-03-20 08:30 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Indisponibilidad del equipo de trabajo por parte del cliente | Disponibilidad de recursos | Ausencia | Externo | Puede ocurrir que no se cuente con la disponibilidad del equipo de trabajo por parte de Zona Franca Bogotá para realizar las definiciones requeridas en el proyecto, lo que podría conllevar a presentar retrasos en el plan de trabajo. | 2024-07-24 | Establecer un calendario detallado de las actividades clave y las fechas límite para las definiciones necesarias. Priorizar estas actividades para asegurar que se realicen a tiempo. Informar al equipo sobre la importancia de su disponibilidad en los momentos críticos del proyecto. Asegurar que todos comprendan las consecuencias potenciales de los retrasos en las definiciones. Designar a los responsables específicos dentro del equipo de Zona Franca Bogotá para las definiciones requeridas. Establecer claramente quién debe estar presente y cuándo. Coordinar con los directivos y supervisores para garantizar que los recursos necesarios estén disponibles y dedicados a las actividades críticas del proyecto según lo programado. Diseñar un cronograma flexible que permita ajustes cuando sea necesario debido a la disponibilidad del equipo. Incluir márgenes de tiempo adicionales en las fases críticas del proyecto para manejar posibles retrasos. Mantener canales abiertos de comunicación con todos los interesados ¿¿y partes involucradas. Compartir regularmente el estado del equipo y cualquier cambio en los planes de definición con el equipo del proyecto y la dirección. Gestionar las expectativas de todos los interesados ¿¿sobre la disponibilidad del equipo y las posibles contingencias que podrían afectar el cronograma del proyecto. | 2025-03-20 | Se cierra el riesgo debido a que el proyecto ya se encuentra certificado por parte del Cliente. | 9 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Cliente
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 5201 | NO VIGENTE | 2024-11-20 16:03 | 2025-03-20 08:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Riesgo de rendimiento o compatibilidad con los sistemas existentes | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Los cambios realizados pueden afectar otros sistemas o módulos que no estén directamente involucrados en el proceso, causando incompatibilidades o caídas en otras áreas del sistema. El nuevo API podría tener problemas de rendimiento o compatibilidad con los sistemas existentes. | 2024-11-20 | Asegurar una correcta gestión de dependencias y realizar pruebas de integración de extremo a extremo para validar que todos los módulos trabajen juntos correctamente. Realizar pruebas de carga, rendimiento y compatibilidad antes de poner el API en producción. Asegurarse de que la arquitectura del API esté bien diseñada para manejar un alto volumen de solicitudes sin comprometer el rendimiento. | 2024-12-17 | Riesgo no materializado, se mantiene controlado | 4 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Proceso
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 5201 | NO VIGENTE | 2024-11-20 16:03 | 2025-03-20 08:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Riesgo de rendimiento o compatibilidad con los sistemas existentes | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Los cambios realizados pueden afectar otros sistemas o módulos que no estén directamente involucrados en el proceso, causando incompatibilidades o caídas en otras áreas del sistema. El nuevo API podría tener problemas de rendimiento o compatibilidad con los sistemas existentes. | 2024-11-20 | Asegurar una correcta gestión de dependencias y realizar pruebas de integración de extremo a extremo para validar que todos los módulos trabajen juntos correctamente. Realizar pruebas de carga, rendimiento y compatibilidad antes de poner el API en producción. Asegurarse de que la arquitectura del API esté bien diseñada para manejar un alto volumen de solicitudes sin comprometer el rendimiento. | 2025-01-17 | Riesgo no materializado, se mantiene controlado | 4 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Proceso
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 5201 | NO VIGENTE | 2024-11-20 16:03 | 2025-03-20 08:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Riesgo de rendimiento o compatibilidad con los sistemas existentes | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Los cambios realizados pueden afectar otros sistemas o módulos que no estén directamente involucrados en el proceso, causando incompatibilidades o caídas en otras áreas del sistema. El nuevo API podría tener problemas de rendimiento o compatibilidad con los sistemas existentes. | 2024-11-20 | Asegurar una correcta gestión de dependencias y realizar pruebas de integración de extremo a extremo para validar que todos los módulos trabajen juntos correctamente. Realizar pruebas de carga, rendimiento y compatibilidad antes de poner el API en producción. Asegurarse de que la arquitectura del API esté bien diseñada para manejar un alto volumen de solicitudes sin comprometer el rendimiento. | 2025-02-17 | El proyecto se encuentra en pruebas por parte del cliente y hasta la fecha han sido exitosas. | 4 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Proceso
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 5201 | NO VIGENTE | 2024-11-20 16:03 | 2025-03-20 08:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Riesgo de rendimiento o compatibilidad con los sistemas existentes | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Los cambios realizados pueden afectar otros sistemas o módulos que no estén directamente involucrados en el proceso, causando incompatibilidades o caídas en otras áreas del sistema. El nuevo API podría tener problemas de rendimiento o compatibilidad con los sistemas existentes. | 2024-11-20 | Asegurar una correcta gestión de dependencias y realizar pruebas de integración de extremo a extremo para validar que todos los módulos trabajen juntos correctamente. Realizar pruebas de carga, rendimiento y compatibilidad antes de poner el API en producción. Asegurarse de que la arquitectura del API esté bien diseñada para manejar un alto volumen de solicitudes sin comprometer el rendimiento. | 2025-03-20 | Se cierra el riesgo debido a que el proyecto ya se encuentra certificado por parte del cliente. | 4 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Proceso
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 5202 | NO VIGENTE | 2024-11-20 16:07 | 2025-03-20 08:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de datos durante la migración o incompatibilidad de formatos | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Es posible que se pierdan datos durante la migración a Object Storage o que exista incompatibilidad de formatos entre el almacenamiento actual (Galleries) y el nuevo (Object Storage). | 2024-11-20 | Es importante contar con un plan de migración robusto, realizar respaldos completos antes de iniciar el proceso y realizar pruebas de migración en un entorno de pruebas para asegurar que los archivos se transfieren correctamente sin pérdida de datos. Asegurarse de que el formato de los archivos sea compatible con el Object Storage y realizar validaciones posteriores a la migración. | 2024-12-17 | Riesgo no materializado, se mantiene controlado | 4 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Área - Equipos Base
12763 | CON_12763_PROPUESTA OBJECT STORAGE | Integrators | KAREN ANDREA | RODRÍGUEZ MERCADO | Riesgo Medio | 5202 | NO VIGENTE | 2024-11-20 16:07 | 2025-03-20 08:33 | 1 | 0 | 2025-09-30 02:09 | 0 | 0 | Pérdida de datos durante la migración o incompatibilidad de formatos | Esquemas de contingencia | Insuficiencia-Deficiencia | Interno | Es posible que se pierdan datos durante la migración a Object Storage o que exista incompatibilidad de formatos entre el almacenamiento actual (Galleries) y el nuevo (Object Storage). | 2024-11-20 | Es importante contar con un plan de migración robusto, realizar respaldos completos antes de iniciar el proceso y realizar pruebas de migración en un entorno de pruebas para asegurar que los archivos se transfieren correctamente sin pérdida de datos. Asegurarse de que el formato de los archivos sea compatible con el Object Storage y realizar validaciones posteriores a la migración. | 2025-01-17 | Riesgo no materializado, se mantiene controlado | 4 | 0 | MENSUAL | ZONA FRANCA BOGOTA S.A | S | CONSULTORÍA | Consultorías Puntuales > 180 horas | Área - Equipos Base